## Перечень объектов
Перечень важнейших инвестиционных проектов ОАО "МРСК Сибири"
№ п/п | Наименование | Филиал
1 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание кольца для резервнрго питания), 46км | Алтайэнерго
2 | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" | Алтайэнерго
3 | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул , цэс | Алтайэнерго
4 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская (замена оборудования по 110/35/6 кВ) | Кузбассэнерго
5 | Строительство КЛ 110 кВ "Московка - Октябрьская" | Омскэнерго
6 | Строительство КЛ 110 кВ "Октябрьская - Северо-Западная" | Омскэнерго
7 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Ново-Широкая - ПС Благодатка | Читаэнерго
8 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с заменой силового трансформатора 16МВА на 1*25МВА (ЮХ) | Читаэнерго
9 | Строительство ВЛ-110 кВ Забайкальск - ТЭЦ ППГХО (Краснокаменская ТЭЦ) (ЮХ) | Читаэнерго
10 | Строительств Двухцепной ЛЭП-110кВ ПС "Абаканская ТЭЦ" - "ПС "Калининская" в 2013г. | Хакасэнерго

## 1
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_____________К.Ю. Петухов
«___»____________ 2014 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов сметной стоимостью свыше 100 млн. руб. (без НДС) Филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
Наименованиеинвестиционного проекта: Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание кольца для резервного питания), 46 км
по состоянию на 31.12.2013 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период на 31.12.2013(%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-10-03 | 2012-12-25 | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 100%
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2014-01-01 | 2014-08-31 | - | - | 0% | 0%
1.3. | Утверждение проектной документации | 2014-04-01 | 2014-09-30 | - | - | 0% | 0%
1.4. | Разработка рабочей документации | 2014-08-01 | 2014-10-31 | - | - | 0% | 0%
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2014-12-10 | 2015-04-30 | - | - | 0% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2014-03-01 | 2016-03-31 | - | - | 0% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2015-03-02 | 2016-11-30 | - | - | 0% | 0%
3.2. | Поставка основных материалов | 2015-04-01 | 2016-10-31 | - | - | 0% | 0%
3.3. | Строительно - монтажные работы | 2015-04-15 | 2016-11-30 | - | - | 0% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-10-01 | 2016-11-30 | - | - | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | 2016-10-03 | 2016-11-30 | - | - | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-11-30 | - | - | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2016-10-01 | 2016-11-30 | - | - | 0% | 0%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-12-31 | - | - | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-31 | - | - | 0% | 0%
Заместитель генерального директора по капитальному строительству | [6 empty] | В.А.Леонтьев

## 2
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_____________К.Ю. Петухов
«___»____________ 2014 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов сметной стоимостью свыше 100 млн. руб. (без НДС) Филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
Наименованиеинвестиционного проекта: Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь"
Отчетный период за 1 полугодие 2013 г.
по состоянию на 31.12.2013 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) на 31.12.2013 | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-12-01 | 2012-12-31 | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-12-01 | 2014-03-31 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 100% | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-03-01 | 2014-05-31 | - | - | 0% | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | 2014-01-01 | 2014-06-30 |  |  | 0% | 0%
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2014-06-01 | 2014-07-31 | - | - | 0% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-09-01 | 2014-09-30 | - | - | 0% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2014-06-01 | 2015-11-30 | - | - | 0% | 0%
3.2. | Поставка основных материалов | 2014-06-01 | 2015-09-30 | - | - | 0% | 0%
3.3. | Строительно - монтажные работы | 2014-06-01 | 2015-11-30 | - | - | 0% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-08-02 | 2015-11-30 | - | - | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | 2015-09-01 | 2015-11-30 | - | - | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-10-01 | 2015-11-30 | - | - | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2015-11-01 | 2015-11-30 | - | - | 0% | 0%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-10-01 | 2015-11-30 | - | - | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-01 | 2015-12-31 | - | - | 0% | 0%
Заместитель генерального директора по капитальному строительству | [6 empty] | В.А.Леонтьев

## 3
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_____________К.Ю. Петухов
«___»____________ 2014 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов сметной стоимостью свыше 100 млн. руб. (без НДС) Филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
Наименованиеинвестиционного проекта: Строительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул, цэс
Отчетный период за 1 полугодие 2013 г.
по состоянию на 31.12.2013 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) на 31.12.2013 | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2008-05-26 | 2008-05-26 | 2008-05-26 | 2008-05-26 | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2009-08-20 | 2010-05-07 | 2009-08-20 | 2010-05-07 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 100%
1.6 | Разработка рабочей документации | 2009-01-06 | 2010-11-01 | 2009-01-06 | 2010-11-01 | 100%
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 07.08.1012 | 07.08.1012 | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2008-02-29 | 2008-02-29 | 2008-02-29 | 2008-02-29 | 100%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Поставка основного оборудования | 2012-05-21 | 2013-03-31 | 2012-05-21 | 2013-04-01 | 100% | 10%
3.2. | Строительно - монтажные работы | 2012-08-07 | 2013-10-01 | 2012-08-07 | 2013-10-01 | 100% | 43%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-03-01 | 2014-04-30 | 2013-03-01 | - | 88% | 88%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-03-01 | 2014-04-30 | 2013-03-01 | - | 88% | 88%
3.5. | Завершение строительства | 2014-04-01 | 2014-04-30 | - | - | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-04-01 | 2014-04-30 | - | - | 0% | 0%
4.2. | Сдача объекта в инспекции Ростехнадзора и государственного строительного надзора | 2014-05-01 | 2014-05-31 | - | - | 0% | 0%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-30 | - | - | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-30 | - | - | 0% | 0%
Заместитель генерального директора по капитальному строительству | [6 empty] | В.А.Леонтьев

## 4
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_____________К.Ю. Петухов
«___»____________ 2014 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов сметной стоимостью свыше 100 млн. руб. (без НДС) ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС"
Наименованиеинвестиционного проекта: Реконстуркуция ПС 110/35/6 кВ Беловская (замена оборудования по 110/35/6 кВ)
Отчетный период за 1 полугодие 2013 г.
по состоянию на 31.12.2013 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) на 31.12.2013 | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуетя | не требуется | 0%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуетя | не требуется | 0%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-02-01 | 2012-05-15 | 2012-02-01 | 2012-05-15 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-04-02 | 2013-01-30 | 2012-04-02 | 2013-04-01 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-01-28 | 2013-07-01 | 2013-01-28 | 2013-08-15 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуетя | не требуется | 0%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Первый этап
3.1.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 2013-03-30 | 2013-07-31 | 100% | 100%
3.1.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | 0%
3.1.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | 0%
3.1.4. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется |  |  | 0%
3.1.5. | Завершение строительства | не требуется | не требуется |  |  | 0%
Второй этап
3.2.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций | не требуется | не требуется |  |  | 0%
3.2.2 | Поставка оборудования и материалов | 2014-04-01 | 2014-11-30 |  |  | 0%
3.2.3 | Монтаж оборудования | 2014-04-01 | 2014-11-30 |  |  | 0%
3.2.4 | Пусконаладочные работы | 2014-04-01 | 2014-11-30 |  |  | 0%
3.2.5 | Завершение строительства | 2014-12-01 | 2014-12-31 |  |  | 0%
Третий этап
3.3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций | не требуется | не требуется |  |  | 0%
3.3.2 | Поставка оборудования и материалов | 2015-01-01 | 2015-11-30 |  |  | 0%
3.3.3 | Монтаж оборудования | 2015-01-01 | 2015-11-30 |  |  | 0%
3.3.4 | Пусконаладочные работы | 2015-01-01 | 2015-11-30 |  |  | 0%
3.3.5 | Завершение строительства | 2015-12-01 | 2015-12-31 |  |  | 0%
Четвертый этап
3.4.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций | не требуется | не требуется |  |  | 0%
3.4.2 | Поставка оборудования и материалов | 2016-01-01 | 2016-11-30 |  |  | 0%
3.4.3 | Монтаж оборудования | 2016-01-01 | 2016-11-30 |  |  | 0%
3.4.4 | Пусконаладочные работы | 2016-01-01 | 2016-11-30 |  |  | 0%
3.4.5 | Завершение строительства | 2016-12-01 | 2016-12-31 |  |  | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
Первый этап
4.1.1 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.1.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | 0%
4.1.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не требуется | не требуется |  |  | 0%
Второй этап
4.2.1 | Комплексное опробование оборудования | 2014-12-01 | 2014-12-31
4.2.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | 0%
4.2.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-12-01 | 2014-12-31 |  |  | 0%
Третий этап
4.3.1 | Комплексное опробование оборудования | 2015-12-01 | 2015-12-31 |  |  | 0%
4.3.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | 0%
4.3.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-01 | 2015-12-31 |  |  | 0%
| Четвертый этап |  |  |  |  | 0%
4.4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2016-12-01 | 2016-12-31 |  |  | 0%
4.4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | 0%
4.4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-12-01 | 2016-12-31 |  |  | 0%
4.4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-31 |  |  | 0%
Заместитель генерального директора по капитальному строительству | [6 empty] | В.А.Леонтьев

## 5
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_____________К.Ю. Петухов
«___»____________ 2014 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов сметной стоимостью свыше 100 млн. руб. (без НДС) Филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
Наименованиеинвестиционного проекта: Строительство КЛ 110/10 кВ "Московка-Октябрьская"
Отчетный период за 1 полугодие 2013 г.
По состоянию на 31.12.2013
№ пункта укрупненого сетевого графика | Наименование этапов основных основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) на 31.12.2013 | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | 2011-01-16 | 2011-01-16 | 16.01.2011 | 16.01.2012 | 100%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2011-01-17 | 2011-08-03 | 17.01.2011 | 03.08.2011 | 100%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2012-08-04 | 2012-11-30 | 2012-08-06 | 2012-12-17 | 100%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2014-02-20 | 2014-05-20
1.5 | Утверждение проектной документации | 2014-05-15 | 2014-05-20
1.6 | Разработка рабочей документации | 2014-05-20 | 2014-07-31 |  |  | 0% | 0%
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2014-05-20 | 2014-08-20
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-11-30 | 2014-05-20 | 2012-12-17 |  | 95% | 90%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для КЛЭП | 2014-08-20 | 2014-10-05
3.2 | Поставка основного оборудования 1 очереди | 2014-10-23 | 2015-11-12
3.3 | Монтаж основного оборудования 1 очереди | 2015-11-13 | 2016-02-03
3.4 | Пусконаладочные работы 1 очереди | 2016-02-04 | 2016-04-27
3.5 | Завершение строительства 1 очереди | 2016-04-28 | 2016-05-25
3.6 | Поставка основного оборудования 2 очереди | 2016-05-26 | 2016-12-07
3.7 | Монтаж основного оборудования 2 очереди | 2016-12-08 | 2017-11-08
3.8 | Пусконаладочные работы 2 очереди | 2017-11-09 | 2018-01-03
3.9 | Завершение строительства 2 очереди | 2018-01-04 | 2018-01-17
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2018-01-18 | 2018-03-02
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018-03-05 | 2018-03-16
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-03-19 | 2018-03-30
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-04-02 | 2018-04-04
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Заместитель генерального директора по капитальному строительству | [6 empty] | В.А.Леонтьев

## 6
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_____________К.Ю. Петухов
«___»____________ 2014 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов сметной стоимостью свыше 100 млн. руб. (без НДС) Филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
Наименованиеинвестиционного проекта: Строительство КЛ 110/10 кВ "Октябрьская Северозападная"
Отчетный период за 1 полугодие 2013 г.
по состоянию на 31.12.2013
№ пункта укрупненого сетевого графика | Наименование этапов основных основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) на 31.12.2013 | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | 2011-01-16 | 2011-01-16 | 16.01.2011 | 16.01.2011 | 100%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2011-01-17 | 2011-04-28 | 17.01.2011 | 28.04.2011 | 100%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-04-29 | 2011-10-06 | 2011-04-29 | 2011-10-06 | 100%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2014-03-30 | 2014-05-30
1.5 | Утверждение проектной документации | 2012-09-28 | 2012-10-02 | 2012-09-28 | 2012-10-02 | 100%
1.6 | Разработка рабочей документации | 2012-10-07 | 2012-10-30 | 2011-10-07 | 19.10.2012г. | 100%
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-01-11 | 2016-02-29
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-11-06 | 2014-03-30 | 2011-11-06 |  | 80% | 30%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка трассы для КЛЭП | 2016-05-17 | 2017-04-17
3.2 | Поставка основного оборудования | 2017-04-18 | 2018-03-19
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2018-03-20 | 2019-08-05
3.4 | Пусконаладочные работы | 2019-08-06 | 2019-12-09
3.5 | Завершение строительства | 2019-12-10 | 2020-02-10
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2020-02-11 | 2020-03-25
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020-03-26 | 2020-04-08
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020-04-09 | 2020-04-22
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020-04-23 | 2020-04-27
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Заместитель генерального директора по капитальному строительству | [6 empty] | В.А.Леонтьев

## 7
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_____________К.Ю. Петухов
«___»____________ 2014 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов сметной стоимостью свыше 100 млн. руб. (без НДС) ОАО "МРСК Сибири" - филиала ОАО "Читаэнерго" (представляется ежемесячно)
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-110 кВ ПС Ново-Широкая - ПС Благодатка
Отчетный период за 1 полугодие 2013 г.
по состоянию на 31.12.2013
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) на 31.12.2013 | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2014-01-10 | 2014-01-10
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2014-01-30 | 2014-01-30
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2014-05-23 | 2014-05-23
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-01-10 | 2015-01-10
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-01-16 | 2015-01-16
1.6. | Разработка рабочей документации | 2015-01-19 | 2015-03-13
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2015-04-17 | 2015-04-17
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-04-10 | 2015-04-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2015-04-17 | 2015-04-17
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2015-04-20 | 2015-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2015-08-21 | 2015-08-21
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-08-24 | 2016-03-18
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-03-21 | 2016-04-22
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-13 | 2016-05-13
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-04-25 | 2016-06-03
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2016-07-29 | 2016-07-29
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-09-09 | 2016-09-09
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-09-30 | 2016-09-30
Заместитель генерального директора по капитальному строительству | [6 empty] | В.А.Леонтьев

## 8
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_____________К.Ю. Петухов
«___»____________ 2014 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов сметной стоимостью свыше 100 млн. руб. (без НДС) ОАО "МРСК Сибири" - филиала ОАО "Читаэнерго" (представляется ежемесячно)
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с заменой силового трансформатора 16МВА на 1*25МВА (ЮХ)
Отчетный период за 1 полугодие 2013 г.
по состоянию на 31.12.2013
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) на 31.12.2013 | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2011-11-25 | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-04-27 | 2012-05-25 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-10-01 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2013-01-10 | 2013-03-29 | 2013-01-10 | 2013-03-29 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 100% | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 100% | 100%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-06-25 | 2013-07-18 | 2013-06-25 | 2013-07-18 | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-10-31 | 2013-06-28 | 2012-10-31 | 2013-06-28 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-08-10 | 2014-01-31 | 2013-08-10 |  | 72% | 72%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-10-23 | 2014-02-28 | 2013-10-23 |  | 38% | 38%
3.5. | Завершение строительства | 2013-01-31 | 2014-03-31
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-03-01 | 2014-03-15
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2013-11-29 | 2014-03-31
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-04-01 | 2014-06-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-30 | 2014-09-30
Заместитель генерального директора по капитальному строительству | [6 empty] | В.А.Леонтьев

## 9
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_____________К.Ю. Петухов
«___»____________ 2014 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов сметной стоимостью свыше 100 млн. руб. (без НДС) ОАО "МРСК Сибири" - филиала ОАО "Читаэнерго" (представляется ежемесячно)
Наименование инвестиционного проекта:Строительство ВЛ-110 кВ Забайкальск - ТЭЦ ППГХО (Краснокаменская ТЭЦ) (ЮХ)
Отчетный период за 1 полугодие 2013 г.
по состоянию на 31.12.2013
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) на 31.12.2013 | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2011-11-25 | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-04-27 | 2012-05-25 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-10-01 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2013-01-10 | 2013-03-29 | 2013-01-10 | 2013-03-29 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-01-10 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 100% | 100%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка трассы для ЛЭП | 2013-06-15 | 2013-07-20 | 2013-06-15 | 2013-07-20 | 100% | 100%
3.2. | Поставка материалов | 2013-05-06 | 2013-11-30 | 2013-05-06 | 2013-11-25 | 100% | 100%
3.3. | Строительно-монтажные работы | 2013-06-25 | 2013-12-31 | 2013-06-25 | 2013-12-31 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-23 | 2013-12-31 | 2013-12-15 | 2013-12-31 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 2013-12-31
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-02-01 | 2014-02-15
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2013-11-29 | 2014-02-17
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-01-20 | 2014-03-31
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-03-31 | 2014-09-30
Заместитель генерального директора по капитальному строительству | [6 empty] | В.А.Леонтьев

## 10
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_____________К.Ю. Петухов
«___»____________ 2014 года
М.П.
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов сметной стоимостью свыше 100 млн. руб. (без НДС) Филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" (представляется ежемесячно)
Наименование инвестиционного проекта: Строительств Двухцепной ЛЭП-110кВ ПС "Абаканская ТЭЦ" - "ПС "Калининская" в 2013г.
по состоянию на 31.12.2013
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) на 31.12.2013 | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 100% | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2012-11-25 | 2012-12-25 | 2011-11-25 | 2011-12-25 | 100% | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-06-19 | 2013-07-05 | 2013-06-19 | 2013-07-05 | 100% | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации (I этап/II этап) | 2013-06-04 | 2013-06-21 | 2013-06-04 | 2013-06-21 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство (акт выбора земельного участка) | 2013-05-22 | 2013-07-19 | 2013-05-22 | 2013-07-19 | 100% | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-07-18 | 2013-08-23 | 2013-07-18 | 2013-08-23 | 100% | 100%
3.2. | Поставка основных материалов и оборудования | 2013-07-30 | 2013-09-30 | 2013-07-30 | 2013-09-30 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-08-05 | 2013-12-15 | 2013-08-05 | 2013-12-15 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-12-05 | 2013-12-20 | 2013-12-05 | 2013-12-20 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2013-12-20 | 2013-12-25 | 2013-12-20 | 2013-12-25 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-15 | 2013-12-25 | 2013-12-15 | 2013-12-25 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2013-12-25 | 2013-12-30 | 2013-12-25 | 2013-12-30 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-03-24 | 2014-03-27 |  |  | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-03-27 | 2014-03-31 |  |  | 0%
Заместитель генерального директора по капитальному строительству | [6 empty] | В.А.Леонтьев