## Лист1
Приложение N 6.3
к Приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. N 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МРСК Сибири"
________________К.Ю. Петухов
"_____"__________2014год
МП
Отчет о вводах/выводах объектов по ОАО "МРСК Сибири" за 2013 год
(представляется ежегодно)
№п/п | Наименование проекта | Филиал | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  |  | план* |  | факт |  | план* |  | факт
|  |  | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| ВСЕГО | *** | 942.2459 | 440.555 | 1485.9223 | 521.824 | 296.517 | 236.629 | 361.5429 | 237.494 | ОСТАВ
1 | Строительство ВЛ-110 кВ Забайкальск - ТЭЦ ППГХО (Краснокаменская ТЭЦ) (ЮХ) | Читаэнерго | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
2 | Реконструкция ВЛ-110кВ ЧШ-180 с заменой ж/б опор на металлические Шебалинского района РА | ГАЭС | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ОСТАВ | рек
3 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЗСМК - ПС Кузнецкая - 1,2 (ЗС-К-1,2) с отпайкой на ПС Опорная 19 и заменой опор, провода | Кузбассэнерго | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | рек
4 | Реконструкция перехода ВЛ-110 ЮБ-163 через реку Алей (замена провода АС-150, замена стекл. изоляции на полимерную, замена опор), 5 км | Алтайэнерго | 4.775 | 0 | 4.775 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | ОСТАВ | рек
5 | Реконструкция ПС КФЗ-2 с заменой трансформатора Т-3-80 на трансформатор типа ТДЦНМ-80000/125000/110 | Кузбассэнерго | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | ОСТАВ | рек
6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рудничная с установкой тр-тор 40 МВА | Кузбассэнерго | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | рек
7 | Реконструкция (расширение) ПС 110/10кВ "Майминская" с заменой КРУН и трансформаторов в Майминском районе РА. | ГАЭС | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 16 | ОСТАВ | рек
8 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" | Бурятэнерго | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 50 | ОСТАВ | рек
9 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Насосная ГРЭС с заменой оборудования распределительных устройств 35, 6 кВ, установкой силовых тр-ров 2*10 МВА | Читаэнерго | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | ОСТАВ | рек
10 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой т-1-10 на Тр-р 16 МВА с реконструкцией маслоприемного устройства и ёмкостью аварийного сброса масла | Кузбассэнерго | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | ОСТАВ | рек
11 | Реконструкция ПС Колмогоровская 35/10 замена трансформатора 2*2,5 нп 2*4 МВА | Кузбассэнерго | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | ОСТАВ | рек
12 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Осиновская с заменой силовых трансформаторов 4 МВА на 6,3 МВА, устройств РЗА | Кузбассэнерго | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 4 | ОСТАВ | рек
13 | Реализация объектов технологического присоединения юр.лиц мощностью свыше 750 кВт | Кузбассэнерго | 2.81 | 5.04 | 6.46 | 5.04 | 2.81 | 5.04 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
14 | Строительство ВЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
15 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Троицкое до проектируемой КТП-10 кВ ориентировочной протяженностью 1.3км, строительство двухтрансформаторной КТП-10кВ 2*1000кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение репродуктивной свинофермы в с.Троицкое) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
16 | Строительство КЛ 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт) | Красноярскэнерго | 9.96 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
17 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Советская" - РП №133, 2450 м; строительство КЛ 10 кВ от ПС №54 "Академгородок" - РП №133, 2500 м (ФГАОУ ВПО СФУ) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 4.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
18 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Забайкальск" до РП "Мациевская" ( эл. снаб. сортировочной станции) | Читаэнерго | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
19 | Строительство КЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
20 | Строительство объектов электросетевого комплекса для организации электроснабжения Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш | Омскэнерго | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
21 | Строитоельство ПС 20/6 кВ "Прииск Соловьевский" | Читаэнерго | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
22 | Строительство трансформаторных подстанций (прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 0 | 3.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
23 | Реализация объектов технологического присоединения юр.лиц мощностью от 100 до 750 кВт | Кузбассэнерго | 0.54 | 1.155 | 3.182 | 0.935 | 0.54 | 1.155 | 0 | 0.16 | ОСТАВ | ТП
24 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дружино с 2х4,0 МВА на тр-ры 2х6.3 МВА | Омскэнерго | 0 | 12.6 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 8 | ОСТАВ | ТП
25 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная долина" с заменой существующих трансформаторов 2х4 МВА на 2х6,3 МВА | Омскэнерго | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 8 | 0 | 8 | ОСТАВ | ТП
26 | Реконструкция ТП, РП, (нагрузка от 100 до 750 кВт) | Красноярскэнерго | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.4 | ОСТАВ | ТП
27 | Реконструкция ТП №1104 с заменой двух силовых трансформаторов (ТМ 400/10 на ТМГ 630/10) для технологического присоединения электроустановок лавательного бассейна ФГОУ ВПО "СибГТУ" | Красноярскэнерго | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
28 | Реконструкция ТП № 170 с заменой силового трансформатора на 630 кВА и реконструкция ТП № 174 с заменой силового трансформатора на 630 кВА с разработкой проектно-сметной документации (Динор). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
29 | Реконструкция трансформаторных подстанций (прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 0 | 8.59 | 0 | 10.136 | 0 | 3.57 | 0 | 4.376 | ОСТАВ | ТП
30 | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения комплекса переработки и отгрузки зерна, находящегося по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная 36» | Омскэнерго | 0.015 | 0.25 | 0.015 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
31 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения (цех фасовки сливочного масла), находящегося по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Гауф, ул. Школьная, 6 | Омскэнерго | 0.1 | 0.25 | 0.124 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
32 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС №133 35/10 кВ "Сухая Балка" до ТП 10/0,4 кВ (1,25 км) для технологического присоединения ДНТ "Радуга" | Красноярскэнерго | 2.376 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
33 | Строительство ВЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 11.27 | 0 | 14.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
34 | Строительство ВЛ 0,4 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 6.447 | 0 | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
35 | Строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей (подряд) | Бурятэнерго | 5.98 | 0.6 | 5.12 | 0.6 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
36 | Строительство двух КЛ 10кВ от РУ-10кВ РП №75 до РУ-10кВ ТП №232. Строительство КЛ-10кВ от яч.№13 РУ-10кВ ПС №126 "Радиотехническая" до яч.№11 РУ-10кВ РП №75. Перезаведение существующих КВЛ-10кВ ф.126-06 и ф.126-13 дублирование в яч.№6 ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая" и яч.№8 РП №75 (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
37 | Строительство КЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 10.01 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
38 | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ (12 ячеек) в районе ул. Кондратюка | Омскэнерго | 5 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
39 | Строительство КЛ 0,4 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
40 | Строительство трансформаторных подстанций (прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 0 | 12.35 | 0 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
41 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ на ж/б опорах от опоры №5 ф.121-21 до новой КТПН 10/0,4кВ (250 м). Строительство новой КТПН 10/0,4 кВ (63 кВА). (ул.Калинина, д.175 - ООО "Стройсервис") | Красноярскэнерго | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
42 | Строительство объектов электроснабжения базовых станций сотовой связи вдоль автодороги М-55 "Байкал" | Бурятэнерго | 11.01 | 0.2 | 10.794 | 0.2 | 11.01 | 0.2 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
43 | Проектирование и строительство МТП-10/0,4кВ и ВЛ 10кВ (ф.10-12-НС ПС 35кВ Красноярская) | Кузбассэнерго | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
44 | Строительство ВЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 2.351 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
45 | А/д Байкал. Строительство объектов электроснабжения базовых станций сотовой связи вдоль автодороги М-55 "Байкал" | Читаэнерго | 66.21 | 0.36 | 65.95 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
46 | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП "РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ" (Муромцевский район) | Омскэнерго | 0.13 | 0.063 | 0 | 0 | 0.13 | 0.063 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
47 | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП "РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ" (Русско-полянский район) | Омскэнерго | 1.268 | 0 | 1.385 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
48 | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП "РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ" (Колосовская РТРС) | Омскэнерго | 0.45 | 0 | 0.35 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
49 | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП "РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ" (Большеуковский район) | Омскэнерго | 0.5 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
50 | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (Нижнеомский район, село Новотроицк) | Омскэнерго | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
51 | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (Калачинский район, город Калачинск, улица 30 Бригады, дом 141) | Омскэнерго | 0.72 | 0.2 | 0 | 0 | 0.72 | 0.2 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
52 | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (Марьяновский район, поселок Москаленский, улица Комсомольская, дом 3Б) | Омскэнерго | 1.05 | 0.063 | 0 | 0 | 1.05 | 0.063 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
53 | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя БУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО РАЙОНА" | Омскэнерго | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
54 | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ОАО «Газпромнефть-Омск» «ПТК МТАЗК № 99», (Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. М.Жукова, д. 13) | Омскэнерго | 0.33 | 0 | 0.241 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
55 | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ООО Торговый дом «Эверест» (город Омск, проспект Мира, дом 171А) | Омскэнерго | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
56 | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя Епанчинцев Владимир Владимирович «Электроустановки здания», расположенному по адресу: Омская область, Нововаршавский район, село Славянка, улица Комсомольская, дом 6А | Омскэнерго | 0.215 | 0 | 0.23 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
57 | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТОТО инвест» по объекту «Электроустановки жилого комплекса», расположенному по адресу: Омская область, Омский район, Пушкинское сельское поселение, установлено относительно ориентира ГУСП ОПХ «Омское» | Омскэнерго | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
58 | Строительство ВЛ 0,4 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 4.648 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
59 | Строительство КЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 3.512 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
60 | Строительство КЛ-0,4 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 1.44 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
61 | Строительство трансформаторных подстанций (прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 0 | 6.308 | 0 | 3.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
62 | Реконструкция объектов техприсоединения заявителей льготных категорий | ГАЭС | 1.64 | 0 | 23.785 | 2.043 | 1.64 | 0 | 9.52 | 0.16 | ОСТАВ | ТП
63 | Технологическое присоединение льготников в Кемеровском,Новокузнецком,Чебулинском,Топкинском,Прокопьевском,Промышленовском районах | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 56.188 | 4.95 | 0 | 0 | 8.833 | 1.665 | ОСТАВ | ТП
64 | Реконструкция сетей для ТП льготных потребителей | Хакасэнерго | 3.6 | 0.8 | 3.6 | 0.8 | 3.6 | 0.8 | 3.6 | 0.8 | ОСТАВ | ТП
65 | Реконструкция объектов техприсоединения заявителей льготных категорий | Алтайэнерго | 126.263 | 6 | 158.226 | 6.933 | 86.156 | 3.573 | 108.971 | 4.149 | ОСТАВ | ТП
66 | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения ввода жилья, присоединения потребителей | Омскэнерго | 67.5 | 6.7 | 314.3326 | 44.878 | 0 | 0 | 51.2142 | 6.038 | ОСТАВ | ТП
67 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). | Красноярскэнерго | 19.893 | 3.9 | 27.936 | 5.5 | 19.893 | 3.9 | 15.665 | 2.27 | ОСТАВ | ТП
68 | Реконструкция трансформаторных подстанций (прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | ОСТАВ | ТП
69 | Строительство ВЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 11.761 | 0 | 11.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
70 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ для техприсоединения льготных потребителей РХ (до 15 кВт) | Хакасэнерго | 33.474 | 6.465 | 39.3 | 8.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
71 | Технологическое присоединение льготников в Кемеровском,Новокузнецком,Чебулинском,Топкинском,Прокопьевском,Промышленовском районах | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 11.014 | 0.938 | 0 | 0 | 0.326 | 0.025 | ОСТАВ | ТП
72 | Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории) | Красноярскэнерго | 97.373 | 11.418 | 111.497 | 15.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
73 | Строительство ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей льготных категорий | Алтайэнерго | 20.635 | 7.65 | 26.734 | 9.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
74 | Строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для технологического присоединения льготных заявителей | Бурятэнерго | 0 | 0 | 32.281 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
75 | Строительство ВЛ 0,4 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 55.72 | 0 | 60.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
76 | Строительство КЛ-6-10 кВ (Прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 4.4 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
77 | Строительство КЛ-0,4 кВ (Прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ОСТАВ | ТП
78 | Строительство трансформаторных подстанций (прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 0 | 2.535 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | ТП
79 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-2 в с.Эликмонар Чемальского района РА | ГАЭС | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ОСТАВ | рек
80 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС №29 "Абай" Усть-Коксинского района | ГАЭС | 14.151 | 0 | 14.151 | 0 | 14.151 | 0 | 14.151 | 0 | ОСТАВ | рек
81 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС №28 "Усть-Канская" Усть-Канского района | ГАЭС | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.063 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.04 | ОСТАВ | рек
82 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №30 "Усть-Коксинская" Усть-Коксинского района РА | ГАЭС | 5.7 | 0.3 | 5.7 | 0.3 | 5.7 | 0.3 | 5.7 | 0.3 | ОСТАВ | рек
83 | ЦП замена опор и провода на СИП распределительных электрических сетей 1-20кВ (реконструкция сетей ф.09-05, ф.09-18 п. Майна) | Хакасэнерго | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | ОСТАВ | рек
84 | Реконструкция ВЛ-6кВ 40-16/40-03 от ПС 35/6кВ Кирзавод новая, замена опорСВ110 на СВ164-12(повышенные) -12шт, прокладка кабеля АВбШв 3х240 - 20м(выход с ПС Кирзавод Новая) | Хакасэнерго | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | ОСТАВ | рек
85 | Реконструкция ВЛ-6кВ п. Николаевка с установкой КТП (0,44км), замена опор, замена провода на большее сечение | Хакасэнерго | 0.06 | 0.1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.1 | 0 | 0 | ОСТАВ | рек
86 | Реконструкция фидеров 6 кВ №№29-19, 29-05, с переводом питания на ПС 110 кВ Чешка (с монтажем ПС Чешка) | Хакасэнерго | 0.5 | 5.7 | 0.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ОСТАВ | рек
87 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с. Фоминское Зонального р-на. Замена провода алюмин. Ас-50 на СИП, деревянных опор и деревянных с ж/б приставками на ж/б опоры. 9,031 км ВЭС | Алтайэнерго | 9.032 | 0 | 9.032 | 0 | 9.032 | 0 | 9.032 | 0 | ОСТАВ | рек
88 | Реконструкция РС в н.п. Рассвет Топкинского райна Замена опор,замена провода на СИП, установка КТП 2 шт 0,25 МВА | Кузбассэнерго | 8.74 | 0.66 | 11.122 | 0.41 | 8.74 | 0.25 | 8.31 | 0 | ОСТАВ | рек
89 | Реконструкция РС-04 кВ Кемеровского, Юргинского, Тисульского районов | Кузбассэнерго | 4 | 1.73 | 4.69 | 0.25 | 4 | 1.73 | 2.92 | 0 | ОСТАВ | рек
90 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Кабанск (2 очередь) | Бурятэнерго | 27.41 | 5.47 | 27.41 | 5.47 | 27.41 | 5.47 | 27.41 | 5.47 | ОСТАВ | рек
91 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Тальцы | Бурятэнерго | 15.62 | 1.15 | 15.62 | 1.15 | 15.62 | 1.15 | 15.62 | 1.15 | ОСТАВ | рек
92 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ п. Покровка, п. Николаевка, п. Торгашино, п. Суворовский. | Красноярскэнерго | 1.459 | 0.88 | 2.389 | 0.88 | 1.459 | 0.88 | 1.832 | 0 | ОСТАВ | рек
93 | Реконструкцию ВЛ 0,4 кВ с применением СИП от ТП 33-04-5, 33-04-6, 33-04-7, 33-04-11, 33-04-17, 33-04-24, 33-15-3, 33-07-2, 33-16-33 (п. Н.Ингаш) | Красноярскэнерго | 16.139 | 0 | 16.139 | 0 | 16.139 | 0 | 9.346 | 0 | ОСТАВ | рек
94 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с применением СИП | Омскэнерго | 19.7 | 0 | 24.091 | 0 | 19.7 | 0 | 24.091 | 0 | ОСТАВ | рек
95 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-14 с заменой вводов (27шт.), г.Черногорск ул. Горняцкая, Алтайская | Хакасэнерго | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | ОСТАВ | рек
96 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-10 ф.3 от оп.28 с заменой вводов (11шт.), г.Черногорск ул. Социалистическая | Хакасэнерго | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | ОСТАВ | рек
97 | Реконструкция распределительных сетей | Читаэнерго | 26.111 | 0 | 26.111 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | ОСТАВ | рек
98 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в пос.Привольный | Кузбассэнерго | 0.804 | 0 | 2.091 | 0 | 0.804 | 0 | 2.091 | 0 | ОСТАВ | рек
99 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Южный Рубцовского р-на, (замена опор, провода, замена КТП 3*0,25 МВА, установка КТП 2*0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 17,159 км, ВЛ-6 кВ - 0,766км) 17,925км | Алтайэнерго | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | ОСТАВ | рек
100 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ в г. Чита | Читаэнерго | 0.5 | 0 | 1.826 | 0 | 0.5 | 0 | 1.526 | 0 | ОСТАВ | рек
101 | Реконструкция КЛ 10кВ фидер 49-10 нитка БС до РП-59 | Красноярскэнерго | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | ОСТАВ | рек
102 | КЛ 6 кВ ф. 97-15 от ПС 110/6 № 97 «Судостроительная» до ТП № 249 | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | ОСТАВ | рек
103 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС Черногорская -городская - РТП-5 | Хакасэнерго | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ОСТАВ | рек
104 | Замена трансформатора 250 кВА в с.Тарбагатай | Бурятэнерго | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | ОСТАВ | рек
105 | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ на КТП киоскового типа | Алтайэнерго | 0 | 18.25 | 0 | 24.07 | 0 | 17.47 | 0 | 22.718 | ОСТАВ | рек
106 | Строительство перехода ВЛ-10кВ через реку Катунь от водозабора с. Майма до с. Подгорное | ГАЭС | 1.256 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | стр
107 | Строительство КЛ-10 кВ г. Черногорск (РТП-3А - РТП-64, РТП-5 - РТП-64, РТП-5 - РТП-3А, ПС -городская - РТП-64, РП-3 - ТП 03-07-78) | Хакасэнерго | 7.446 | 0 | 7.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | стр
108 | Строительство КЛ-6 кВ в г. Чита | Читаэнерго | 6.19 | 0 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | стр
109 | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ Красный Пахарь | Омскэнерго | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | стр
110 | Строительство РТП-64 г. Черногорск 2*630 кВА (строительство РТП и головных участков ВЛ-10 кВ) | Хакасэнерго | 1.7089 | 0 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | 0 | ОСТАВ | стр
111 | Приобретение в Майминском районе ВЛ-0.4кВ-5.942км. КТП мощностью -0.160 МВА | ГАЭС | 5.942 | 0.16 | 5.942 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
112 | Приобретение в Улаганском районе ВЛ-0.4кВ-5.2 км, ВЛ 10кВ -2.218км, КТП мощностью 0.45 МВА | ГАЭС | 7.418 | 0.45 | 7.47 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
113 | Приобретение в Чойский районе ВЛ 10кВ -2.025 км, КТП мощностью 0.8 МВА | ГАЭС | 2.025 | 0.8 | 2.025 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
114 | Приобретение в Усть-Канском районе ВЛ 10кВ -8 км | ГАЭС | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
115 | Приобретение ВЛ-10 кВ (0,05 км), Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП №525П (0,66 км), Приобретение ТП №525П типа «Колхозница», п. Металлплощадка Кемеровский район. | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0.71 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
116 | «Приобретение ВЛ-10 кВ (0,05 км), ул.Весенняя, п. Металлплощадка, Кемеровский район»; «Приобретение ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от ТП №565П (0,16 км), п. Металлплощадка, Кемеровский район»; «Приобретение ТП №565П 250 кВА, киоскового типа, п. Металлплощадка, Кемеровский район». | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0.21 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
117 | Передача в собственность филиала недвижимого имущества: двухцепная ВЛ-35 кВ от ф.К16-17 около завода "Знамя" до ПС 35/10 кВ Дмитриевская протяженностью 3,65 км | Кузбассэнерго | 3.65 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
118 | Электросетевое имущество ДНТ "Беркут" | Бурятэнерго | 3.11 | 0.25 | 3.11 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
119 | Электросетевое имущество ДНТ "Дружба-2" | Бурятэнерго | 2.86 | 0.4 | 2.855 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
120 | Электросетевое имущество ДНТ "Ромашка" | Бурятэнерго | 6.29 | 0.5 | 6.29 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
121 | Электросетевое имущество СНТ "Вишня-2" | Бурятэнерго | 1.2 | 0.16 | 1.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
122 | Электросетевое имущество ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" | Бурятэнерго | 8.557 | 2.43 | 8.557 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
123 | Электросетевое имущество ДНП "Весна" | Бурятэнерго | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
124 | Электросетевое имущество ДНП "Нижний Саянтуй" | Бурятэнерго | 4.42 | 0.41 | 4.42 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
125 | Электросетевое имущество ДНТ "Подснежник" | Бурятэнерго | 3.55 | 0.25 | 3.55 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
126 | Электросетевое имущество ООО ДНТ "Алекс" | Бурятэнерго | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
127 | Электросетевое имущество ДНП "Васюки" | Бурятэнерго | 1.235 | 0.25 | 1.235 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
128 | Электросетевое имущество ДНТ "Туяа" | Бурятэнерго | 0.97 | 0.16 | 0.97 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
129 | Электросетевое имущество Хальбаев С.С. | Бурятэнерго | 2.446 | 0.25 | 2.446 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
130 | Электросетевое имущество ДНТ "Сапсан" | Бурятэнерго | 0.81 | 0.25 | 0.81 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
131 | ДНТ "Космос" - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 5.365 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
132 | СОТ "Байкал" - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 1.3 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
133 | Доржиев В.В. - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0.06 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
134 | ДНТ "Овощевод" - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
135 | СНТ Солнечное - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 18.48 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
136 | ДНТ Янтарное - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0.92 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
137 | Панькова З.В. - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
138 | Цыдемпилова Светлана - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
139 | Электросетевое имущество Щац А.М. | Бурятэнерго | 1.51 | 0.25 | 1.51 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
140 | Приобретение электросетевых активов (по договору дарения) с.Дружино, ул.Придорожная | Омскэнерго | 0 | 0 | 0.98 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
141 | Приобретения ТП 10/0,4кВ № 990, оборудование, КЛ , принадлежащих ООО «Альфа» , расположенных по адресу: расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 9 мая,63. | Красноярскэнерго | 2.62 | 1.26 | 2.62 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
142 | КТПН 250 кВА № 64-1-20, с тр-ром ТМ 250 кВА. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
143 | КЛ 10кВ от оп.№4 ф.64-1 до КТПН №64-1-28, КТПН 630/10-0,4кВА № 64-1-28, ТМ 630/10-84У4 №43802 (договор дарения) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0.287 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
144 | КТП 400/10-0.4 кВ №63-1-74 киоскового тупикового типа с трансформатором ТМГ 400/10-УХЛ1 ( договор дарения) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
145 | Приобретение ВЛ и КТП в п.Лесной, ул. Санаторная, 9 | Алтайэнерго | 1.299 | 0.25 | 1.299 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
146 | Приобретение ВЛ-10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и КТП в Мамонтовском районе Алтайского края | Алтайэнерго | 2.104 | 0.42 | 2.1038 | 0.42 | 0 | 0 | -0.0002 | 0 | ОСТАВ | приобр
147 | Приобретение КТП в Ребрихинском районе Алтайского края | Алтайэнерго | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
148 | Приобретение ВЛ 10 кВ и 3 КТП Алтайском районе Алтайского края | Алтайэнерго | 1.68 | 1.05 | 1.682 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
149 | Приобретение ВЛ-10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и КТП в мрн. Фирсова Слобода-2 | Алтайэнерго | 12 | 0.7 | 13.526 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
150 | Приобретение ВЛ и КТП в Первомайском районе Алтайского края | Алтайэнерго | 11.03 | 1.05 | 11.03 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
151 | Приобретение ВЛ и КТП в Первомайском районе (с.Сосновка) | Алтайэнерго | 4.52 | 0.57 | 4.521 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
152 | Приобретение ВЛ, КЛ и КТП в г. Барнауле (п.Пригородный) | Алтайэнерго | 2.29 | 0.8 | 2.282 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
153 | Приобретение объектов мкр.Северный, д.66 | Читаэнерго | 0.74 | 1.26 | 0.74 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
154 | Приобретение ДНТ "Даурия" | Читаэнерго | 4.067 | 0.1 | 4.067 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
155 | Приобретение ЭСК от гр. Брыкало | Читаэнерго | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСТАВ | приобр
| Справочно: |  | 942.246 | 440.555 | 1485.9348 | 521.824 | 296.517 | 236.629 | 361.543 | 237.492
| Электросетевые объекты в т.ч.: |  | 191.152 | 311.44 | 216.363 | 314.593 | 163.605 | 200.05 | 163.314 | 201.386 | 0
| ТПиР |  | 172.551 | 311.44 | 183.992 | 314.593 | 163.605 | 200.05 | 163.314 | 201.386
| Новое строительство |  | 18.601 | 0 | 32.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тех. присоединение |  | 642.851 | 113.935 | 1126.125 | 185.991 | 132.912 | 36.579 | 198.229 | 36.106
| Приобретение основных средств |  | 108.243 | 15.18 | 143.4468 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству |  | 9: В.А.Леонтьев