## прил 7.2МЭ
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МРСК Сибири"
[5 empty] | Отчет о выполнении инвестиционной программы ОАО "МРСК Сибири" за 4 квартал 2013 года ( млн. руб). | [25 empty] | К.Ю.Петухов
____________
«___»________ 20__ года
|  |  | Плановый объем финансирования, млн. руб.*(отчетного периода) |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| в т.ч. по филиалам | Алтайэнерго | 1044.8113 | 73.0315 | 221.7056 | 553.6787 | 196.3956 | 1144.9958 | 64.0521 | 259.8047 | 700.0522 | 121.0869 | 100.1845 | -8.9794 | 38.0991 | 146.3735 | -75.3087 | 975.2687 | 76.1296 | 230.6151 | 550.9571 | 117.567 |  |  | 0 | 47.506 |  |  | 0 | 0 | 235.2108
|  | Бурятэнерго | 432.112 | 16.609 | 136.248 | 252.311 | 26.944 | 528.8495 | 17.7044 | 147.502 | 276.7585 | 86.8846 | 96.7375 | 1.0954 | 11.254 | 24.4475 | 59.9406 | 457.769 | 14.466 | 139.927 | 241.0657 | 62.3103 |  |  | 0 | 98.521 |  |  | 0 | 0 | 160.813
|  | ГАЭС | 223.9354 | 4.8825 | 109.929 | 86.5122 | 22.6117 | 246.2197 | 7.4569 | 132.403 | 86.3483 | 20.0116 | 22.2843 | 2.5744 | 22.474 | -0.16393 | -2.6001 | 212.7476 | 5.6303 | 108.35 | 80.7033 | 18.064 |  |  | 0 | 29.076 |  |  | 0 | 0 | 77.129
|  | Красноярскэнерго | 870.2767 | 32.5591 | 548.5155 | 209.2722 | 79.93 | 965.5531 | 30.0269 | 295.915 | 537.7521 | 101.8591 | 95.2764 | -2.5322 | -252.6005 | 328.48 | 21.9291 | 675.2488 | 22.4523 | 248.354 | 300.7825 | 103.6599 |  |  | 0 | 26.531 |  |  | 0 | 0 | 183.36
|  | Кузбассэнерго | 1003.7378 | 16.4092 | 565.6804 | 369.26 | 52.3881 | 1035.2407 | 18.7442 | 560.8681 | 405.458 | 50.1705 | 31.5029 | 2.3349 | -4.8124 | 36.198 | -2.2176 | 942.891 | 14.367 | 540.5027 | 353.4096 | 34.6117 |  |  | 0 | 163.348 |  |  | 0 | 0 | 100.419
|  | Омскэнерго | 934.3276 | 54.6307 | 452.7095 | 395.772 | 31.2153 | 1255.025 | 28.3222 | 551.4923 | 579.1867 | 96.0238 | 320.6974 | -26.3086 | 98.7828 | 183.4147 | 64.8085 | 933.1933 | 18.5631 | 429.6892 | 378.4714 | 106.4696 |  |  | 0 | 79.578 |  |  | 0 | 0 | 359.1986
|  | Хакасэнерго | 661.2121 | 2.3242 | 511.5097 | 108.9588 | 38.4193 | 672.4027 | 21.0953 | 350.3744 | 96.5242 | 204.4088 | 11.1906 | 18.771 | -161.1353 | -12.4346 | 165.9894 | 562.1847 | 19.0303 | 327.851 | 43.2255 | 172.0779 |  |  | 0 | 14.965 |  |  | 0 | 0 | 72.0849
|  | Читаэнерго | 2127.4006 | 71.2992 | 1169.2211 | 772.7148 | 114.1655 | 2132.2891 | 71.7319 | 1138.2903 | 812.0778 | 110.1891 | 4.8885 | 0.43266 | -30.9308 | 39.363 | -3.9764 | 1807.6206 | 63.664 | 793.2993 | 852.6372 | 98.02 |  |  | 0 | 62.299 |  |  | 0 | 0 | 297.707
| Всего | * | 7297.8136 | 271.7455 | 3715.5188 | 2748.4797 | 562.0696 | 7980.5757 | 259.1337 | 3436.6498 | 3494.1578 | 790.6344 | 682.7621 | -12.6118 | -278.869 | 745.6781 | 228.5648 | 6566.9237 | 234.3026 | 2818.5882 | 2801.2525 | 712.7804 |  |  |  | 521.824 |  |  |  |  | 1485.9223 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение и реконструкция | * | 4621.4424 | 121.76 | 1935.1641 | 2328.806 | 235.7123 | 5148.3124 | 126.3626 | 2000.2706 | 2760.1588 | 261.5203 | 526.87 | 4.6027 | 65.1065 | 431.3528 | 25.808 | 4121.0984 | 104.1709 | 1692.7519 | 2075.7786 | 248.397 |  |  |  | 430.398 |  |  |  |  | 777.7016 | 0 | 0 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | * | 2237.8384 | 51.6654 | 905.3549 | 1206.5345 | 74.2835 | 2267.8741 | 52.6327 | 831.6365 | 1292.1891 | 91.4158 | 30.0358 | 0.96725 | -73.7184 | 85.6546 | 17.1324 | 1913.413 | 41.3205 | 946.2745 | 842.5355 | 83.2824 |  |  |  | 202.873 |  |  |  |  | 175.786 | 0 | 0 | 0
2_КуЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская (замена оборудования по 110/35/6 кВ) | Кузбассэнерго | 75.526 | 0 | 0 | 75.526 | 0 | 75.5256 | 0 | 8.0936 | 67.432 | 0 | -0.00045 | 0 | 8.0936 | -8.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с заменой силового трансформатора 16МВА на 1*25МВА (ЮХ) | Читаэнерго | 254.3437 | 0 | 88.9091 | 157.9713 | 7.4633 | 255.5956 | 0 | 90.161 | 157.9713 | 7.4633 | 1.2519 | 0 | 1.2519 | 0 | 0 | 283.7381 | 0 | 141.6855 | 133.1319 | 8.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-110кВ ЧШ-180 с заменой ж/б опор на металлические Шебалинского района РА | ГАЭС | 2.64 | 0 | 2.596 | 0 | 0.044 | 2.64 | 0 | 2.596 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.244 | 0 | 2.2 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | 3 шт.метал. опоры- 2ПС35/110ПУ-1.110.ТУ | АС-120/19 | 1
2_ГАЭС | Реконструкция ВЛ 110кВ "Абай-Усть-Кокса" АК- 38 с заменой опор и провода в Усть-Коксинском районе РА | ГАЭС | 0.462 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.385 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_БЭ | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (ПИР) | Бурятэнерго | 1.423 | 1.266 | 0 | 0 | 0.157 | 1.2659 | 1.0729 | 0 | 0 | 0.193 | -0.15712 | -0.19312 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7_КуЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЗСМК - ПС Кузнецкая - 1,2 (ЗС-К-1,2) с отпайкой на ПС Опорная 19 и заменой опор, провода | Кузбассэнерго | 17.4525 | 0 | 17.0325 | 0 | 0.42 | 17.4523 | 0 | 17.0323 | 0 | 0.42 | -0.00011109 | 0 | -0.00011109 | 0 | -1.7208e-15 | 21.405 | 0 | 20.985 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | У-110,2 П-110,2 | ACCR-257-T-16 | 1.1
10_КуЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЮКГРЭС - Темирская-1 (увеличение пропускной способности участка ВЛ, выполненного проводом АС-95) | Кузбассэнерго | 0.0011764 | 0.0011564 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0011764 | -0.0011564 | 0 | 0 | -2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_ЧЭ | Реконструкция ВЛ-110 Заречная - Каштак с отпайками I цепь (ВЛ-110-05), ВЛ-110 Заречная Каштак II цепь (ВЛ-110-06) на участке от ПС Заречная до отпаек на ПС-110 кВ Северная с заменой провода | Читаэнерго | 7.2274 | 7.2274 | 0 | 0 | 0 | 7.238 | 7.238 | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 5.8798 | 5.7982 | 0 | 0 | 0.081643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_АЭ | Реконструкция перехода ВЛ-110 ЮБ-163 через реку Алей (замена провода АС-150, замена стекл. изоляции на полимерную, замена опор), 5 км | Алтайэнерго | 6.825 | 0 | 6.5588 | 0 | 0.26615 | 7.362 | 0 | 0 | 7.096 | 0.266 | 0.537 | 0 | -6.5588 | 7.096 | -0.00015231 | 10.955 | 0 | 4.675 | 6.014 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 50 | металлические У110-1, У110-1+5 | АС150/24 | 4.775
8_АЭ | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов) ВЭС | Алтайэнерго | 5.526 | 5.4 | 0 | 0 | 0.126 | 6.127 | 6 | 0 | 0 | 0.127 | 0.601 | 0.6 | 0 | 0 | 0.001 | 5.211 | 5.085 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_АЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. Опор, замена провода), 45 км | Алтайэнерго | 3.329 | 3.2515 | 0 | 0 | 0.07755 | 3.348 | 3.266 | 0 | 0 | 0.082 | 0.019 | 0.01455 | 0 | 0 | 0.0044502 | 3.211 | 3.129 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13_АЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка | Алтайэнерго | 1.424 | 1.389 | 0 | 0 | 0.035 | 1.425 | 1.39 | 0 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | -1.3878e-16 | 1.425 | 1.39 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8_БЭ | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Центральная-Западная" (переход через железную дорогу) | Бурятэнерго | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31_КуЭ | Реконструкция ПС Темирская Замена МГ-110 на ВГТ-110 и разъединителей 110 кВ | Кузбассэнерго | 3.344 | 0 | 0 | 3.344 | 0 | 3.344 | 0 | 0 | 3.344 | 0 | 3.8e-05 | 0 | 0 | 3.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17_АЭ | Реконструкция ПС-110кВ "Петропавловская" (установка элегаз.выкл. 110кВ, замена тр-ров тока 110кВ(2 компл.), оснащение телемех-кой, выполнение ДЗШ 110кВ, рек. контура заземления) | Алтайэнерго | 20.368 | 0 | 14.981 | 4.412 | 0.97498 | 20.368 | 0 | 14.981 | 4.412 | 0.97498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.078 | 0 | 16.071 | 3.739 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24_АЭ | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) | Алтайэнерго | 0.374 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28_АЭ | Реконструкция ПС АСМ (замена масл.выключат.на вакуумные) | Алтайэнерго | 0.611 | 0 | 0 | 0.56163 | 0.049373 | 0.69 | 0 | 0 | 0.611 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 0.049373 | 0.029627 | 2.486 | 0 | 1.491 | 0.916 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_ГАЭС | Реконструкция (расширение) ПС 110/10кВ "Майминская" с заменой КРУН и трансформаторов в Майминском районе РА. | ГАЭС | 32.364 | 0 | 13.17 | 18.703 | 0.491 | 31.993 | 0 | 13.169 | 18.703 | 0.121 | -0.371 | 0 | -0.001 | 0 | -0.37 | 24.186 | 0 | 8.215 | 15.85 | 0.121 | 2013 | 25 | 1шт. ТРДН-25000/110У1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7_ОЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" | Омскэнерго | 58.782 | 0 | 13.37 | 45.412 | 0 | 100.2785 | 0 | 19.735 | 79.012 | 1.5315 | 41.4965 | 0 | 6.365 | 33.6 | 1.5315 | 5.79 | 0 | 2.492 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_БЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" | Бурятэнерго | 115.063 | 0 | 6.786 | 105.896 | 2.381 | 115.063 | 0 | 6.786 | 105.896 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.773 | 0 | 10.14 | 95.332 | 2.301 | 2013 | 25 | 2 шт, ТДТН-40000/110/35/10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_БЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" (ПИР) | Бурятэнерго | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_ЧЭ | Реконструкция ПС 35/6 кВ Насосная ГРЭС с заменой оборудования распределительных устройств 35, 6 кВ, установкой силовых тр-ров 2*10 МВА | Читаэнерго | 56.6499 | 0 | 24.147 | 31.413 | 1.0898 | 56.6499 | 0 | 24.147 | 31.413 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6271 | 0 | 8.5764 | 55.932 | 3.1187 | 2013 | 25 | 2*ТДНС-10000/35/6 УХЛ1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30_АЭ | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (устанока тр-ров), ж/б ограждение | Алтайэнерго | 55.687 | 0 | 0 | 55.564 | 0.123 | 57.708 | 0 | 0 | 57.584 | 0.124 | 2.021 | 0 | 0 | 2.02 | 0.001 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32_АЭ | Реконструкция ПС 35/10кВ № 39 «Овчинниковская» (реконструкция маслоприемного устройства (2 шт.), замена ОД, КЗ 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ (2 шт.), строительство маслосборника (1 шт.)) | Алтайэнерго | 4.975 | 0 | 3.428 | 1.547 | 0 | 5.474 | 0 | 3.638 | 1.836 | 0 | 0.499 | 0 | 0.21 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красноярская с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | Омскэнерго | 0.556 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.556 | -0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_КуЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой т-1-10 на Тр-р 16 МВА с реконструкцией маслоприемного устройства и ёмкостью аварийного сброса масла | Кузбассэнерго | 12.6671 | 0 | 2.3364 | 9.9059 | 0.4248 | 12.3713 | 0 | 1.5913 | 10.42 | 0.36 | -0.29588 | 0 | -0.74514 | 0.51406 | -0.0648 | 15.32 | 0 | 1.98 | 12.98 | 0.36 | 2013 | 25 | 1- шт - трансформатор типа ТДНС-16000/35 УХЛ1 (мощность 16 МВА) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50_КуЭ | Комплексная реконструкция на ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2 (замена силовых трансформаторов 2х10 на 2 х 25 МВА) | Кузбассэнерго | 90.267 | 0 | 70.35 | 17.591 | 2.326 | 90.2662 | 0 | 68.8397 | 19.1 | 2.3265 | -0.00084 | 0 | -1.5103 | 1.509 | 0.0005 | 118.649 | 0 | 59.06 | 57.263 | 2.326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_КуЭ | Реконструкция ПС Колмогоровская 35/10 замена трансформатора 2*2,5 нп 2*4 МВА | Кузбассэнерго | 15.7226 | 0 | 3.1615 | 12.2161 | 0.345 | 15.4675 | 0 | 6.8075 | 8.315 | 0.345 | -0.2551 | 0 | 3.646 | -3.9011 | 0 | 17.574 | 0 | 6.929 | 10.3 | 0.345 | 2013 | 25 | 2 шт. - трансофрматор ТМН-4000/35/УХЛ1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52_КуЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Осиновская с заменой силовых трансформаторов 4 МВА на 6,3 МВА, устройств РЗА | Кузбассэнерго | 7.4963 | 0 | 0.11068 | 7.1966 | 0.189 | 7.3487 | 0 | 2.2587 | 4.901 | 0.189 | -0.14763 | 0 | 2.148 | -2.2956 | 0 | 9.65 | 0 | 3.391 | 6.07 | 0.189 | 2013 | 25 | 1 шт. - -трансформатор силовой ТМ 6300/35 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20_ЧЭ | Реконструкция ВЛ-110-36 Харанор - Даурия, с заменой провода, дефектных опор, 36 км, (ЮХ) | Читаэнерго | 12.609 | 0 | 12.1976 | 0 | 0.41136 | 12.9995 | 0 | 12.588 | 0 | 0.4115 | 0.3905 | 0 | 0.39036 | 0 | 0.00014068 | 13.111 | 0 | 7.8323 | 4.9384 | 0.34028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ (ЮХ) | Читаэнерго | 166.8 | 0 | 18.18 | 145.92 | 2.7 | 167.344 | 0 | 18.724 | 145.92 | 2.7 | 0.544 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 115.7332 | 0 | 0 | 111.0607 | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17_КЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х40 МВА на 2х63 МВА. | Красноярскэнерго | 100.9193 | 0 | 0 | 100.7187 | 0.2006 | 100.919 | 0 | 0 | 100.919 | 0 | -0.00032 | 0 | 0 | 0.20028 | -0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_КЭ | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске. Замена силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА. | Красноярскэнерго | 122.9881 | 0 | 119.5898 | 0 | 3.3983 | 124.69 | 0 | 32.793 | 90.197 | 1.7 | 1.7019 | 0 | -86.7968 | 90.197 | -1.6983 | 53.732 | 0 | 27.791 | 24.241 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харанор, с заменой силовых трансформаторов 2*2.5 МВА (ЮХ) | Читаэнерго | 140.007 | 0 | 39.427 | 96.819 | 3.761 | 140.479 | 0 | 40.169 | 96.819 | 3.491 | 0.472 | 0 | 0.742 | 0 | -0.27 | 125.9265 | 0 | 75.4481 | 46.4841 | 3.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дружино с 2х4,0 МВА на тр-ры 2х6.3 МВА | Омскэнерго | 32.589 | 0 | 5.785 | 26.804 | 0 | 32.946 | 0.43 | 5.518 | 26.377 | 0.621 | 0.357 | 0.43 | -0.267 | -0.427 | 0.621 | 28.244 | 0 | 5.3589 | 22.8851 | 0 | 2013 | 25 | ТДНС-10000/35-УХЛ1; 2шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная долина" с заменой существующих трансформаторов 2х4 МВА на 2х6,3 МВА | Омскэнерго | 15.6401 | 0 | 3.0541 | 12.586 | 0 | 16.2868 | 0 | 2.915 | 0 | 13.3718 | 0.64675 | 0 | -0.13905 | -12.586 | 13.3718 | 14.189 | 0 | 2.819 | 11.37 | 0 | 2013 | 25 | ТМН-6300/35-УХЛ1; 2шт. | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-2 в с.Эликмонар Чемальского района РА | ГАЭС | 7.082 | 0 | 6.962 | 0 | 0.12 | 7.082 | 0 | 6.962 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 5.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | ж/б | СИП 3-1*70 | 5
9_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС 110/10кв "Артыбашская" Турочакского района | ГАЭС | 1.139 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 1.12 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | -0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0.969 | 0.95 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС №29 "Абай" Усть-Коксинского района | ГАЭС | 18.612 | 0 | 18.302 | 0 | 0.31 | 18.612 | 0 | 18.302 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.82 | 0 | 15.51 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | ж/б | СИП 3-1*70 | 14.151
11_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС №28 "Усть-Канская" Усть-Канского района | ГАЭС | 3.529 | 0 | 3.457 | 0 | 0.072 | 3.483 | 0 | 3.468 | 0 | 0.015 | -0.046 | 0 | 0.011 | 0 | -0.057 | 2.954 | 0 | 2.847 | 0.092 | 0.015 | 2013 | 25 | 1шт. КТП-63кВА | 0.063 | 2013 | 25 | ж/б | СИП 3-1*50 | 2.8
12_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №30 "Усть-Коксинская" Усть-Коксинского района РА | ГАЭС | 14.138 | 0 | 13.917 | 0 | 0.221 | 15.848 | 0 | 14.824 | 0.758 | 0.266 | 1.71 | 0 | 0.907 | 0.758 | 0.045 | 17.929 | 0 | 17.018 | 0.642 | 0.269 | 2013 | 25 | 3 шт. КТП -100кВА | 0.3 | 2013 | 25 | ж/б | СИП 3-1*95 | 5.7
22_П | Реконструкция ВЛ-6кВ 40-16/40-03 от ПС 35/6кВ Кирзавод новая, замена опорСВ110 на СВ164-12(повышенные) -12шт, прокладка кабеля АВбШв 3х240 - 20м(выход с ПС Кирзавод Новая) | Хакасэнерго | 2.635 | 0 | 1.9036 | 0 | 0.73139 | 2.635 | 0 | 1.9033 | 0 | 0.73168 | 0 | 0 | -0.00028722 | 0 | 0.00028722 | 2.3324 | 0 | 1.6847 | 0 | 0.64765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 12 | ЖБ | АВбШв | 0.02
17_П | Реконструкция ВЛ-6кВ п. Николаевка с установкой КТП (0,44км), замена опор, замена провода на большее сечение | Хакасэнерго | 0.723 | 0 | 0 | 0.33907 | 0.38393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.723 | 0 | 0 | -0.33907 | -0.38393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_П | Реконструкция фидеров 6 кВ №№29-19, 29-05, с переводом питания на ПС 110 кВ Чешка (с монтажем ПС Чешка) | Хакасэнерго | 2.849 | 0 | 2.8416 | 0 | 0.0074042 | 2.849 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 0 | 0 | -2.8416 | 0 | 2.8416 | 2.8474 | 0 | 0 | 0 | 2.8474 | 2013 | 25 | 2 шт. ТМГ | 5.7 | 2013 | 12 | ЖБ | СИП | 0.5
40_АЭ | Реконструкция ВЛ-10 кВ с. Фоминское Зонального р-на. Замена провода алюмин. Ас-50 на СИП, деревянных опор и деревянных с ж/б приставками на ж/б опоры. 9,031 км ВЭС | Алтайэнерго | 11.445 | 0 | 11.209 | 0 | 0.236 | 9.392 | 0 | 9.156 | 0 | 0.236 | -2.053 | 0 | -2.053 | 0 | -6.6613e-16 | 9.734 | 0 | 8.855 | 0.643 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 30 | Ж/б опоры одностоечные | СИП-3 1*70-20 | 9.032
41_АЭ | Реконструкция ВЛ-10 кВ с применением СИП | Алтайэнерго | 3.89 | 3.206 | 0 | 0 | 0.684 | 3.751 | 2.975 | 0 | 0.649 | 0.127 | -0.139 | -0.231 | 0 | 0.649 | -0.557 | 3.347 | 2.521 | 0 | 0.55 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83_КуЭ | Реконструкция РС в н.п. Рассвет Топкинского райна Замена опор,замена провода на СИП, установка КТП 2 шт 0,25 МВА | Кузбассэнерго | 13.781 | 0 | 13.5054 | 0 | 0.27562 | 10.5976 | 0 | 9.5126 | 0 | 1.085 | -3.1834 | 0 | -3.9928 | 0 | 0.80938 | 13.3866 | 0 | 12.3015 | 0 | 1.0851 | 2013 | 25 | 1шт.-0,250 МВА(ТМ-250-10/0,4-УХЛ1) 1 шт-0,160 МВА(ТМ-160-10/0,4-УХЛ1) | 0.41 | 2013 | 15 | СВ-95,5 СВ-105-5 | СИП-2 3*70 СИП-2 4*35 | 11.122
85_КуЭ | Реконструкция Ф-6-8-У ПС Калмыковская 35/6 кВ Новокузнецкого района (Замена опор, изоляции, провода ) | Кузбассэнерго | 6.155 | 0 | 6.0319 | 0 | 0.1231 | 2.7743 | 0 | 2.7403 | 0 | 0.034 | -3.3807 | 0 | -3.2916 | 0 | -0.0891 | 1.777 | 0 | 1.7421 | 0 | 0.034843 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_БЭ | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Кабанск (2 очередь) | Бурятэнерго | 57.178 | 0 | 42.92 | 13.343 | 0.915 | 51.859 | 0 | 40.62 | 10.324 | 0.915 | -5.319 | 0 | -2.3 | -3.019 | 0 | 41.121 | 0 | 34.804 | 5.081 | 1.236 | 2013 | 25 | ТМГ - 17 шт. | 5.47 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 27.41
19_БЭ | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Тальцы | Бурятэнерго | 21.508 | 0 | 19.342 | 1.772 | 0.394 | 21.508 | 0 | 19.342 | 1.772 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.287 | 0 | 16.424 | 1.469 | 0.394 | 2013 | 25 | ТМГ - 4 шт. | 1.15 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 15.62
20_БЭ | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Сотниково (ПИР) | Бурятэнерго | 2.449 | 2.4 | 0 | 0 | 0.049 | 2.885 | 2.832 | 0 | 0 | 0.053 | 0.436 | 0.432 | 0 | 0 | 0.004 | 2.449 | 2.4 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_БЭ | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Максимиха (ПИР) | Бурятэнерго | 0.715 | 0.7 | 0 | 0 | 0.015 | 1.15 | 1.135 | 0 | 0 | 0.015 | 0.435 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.025 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22_БЭ | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Усть-Баргузин (ПИР) | Бурятэнерго | 1.482 | 1.45 | 0 | 0 | 0.032 | 1.89 | 1.859 | 0 | 0 | 0.031 | 0.408 | 0.409 | 0 | 0 | -0.001 | 1.891 | 1.859 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142_КЭ | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ п. Покровка, п. Николаевка, п. Торгашино, п. Суворовский. | Красноярскэнерго | 6.2931 | 0 | 6.2418 | 0 | 0.05122 | 6.293 | 0 | 6.219 | 0 | 0.074 | -6.7499e-05 | 0 | -0.022848 | 0 | 0.02278 | 2.614 | 0 | 2.54 | 0 | 0.074 | 2013 | 15 | ТМГ 250 кВА (1шт.), ТМГ 630/10-11-УХЛ1 (1шт.) | 0.88 | 2013 | 15 | Деревянные опоры с ж/б приставками, кабельная линия | СИП-2 (3х70+1х950, СИП2 (3х95+1х95), ААБл –(3х240)-10 | 2.389
143_КЭ | Реконструкцию ВЛ 0,4 кВ с применением СИП от ТП 33-04-5, 33-04-6, 33-04-7, 33-04-11, 33-04-17, 33-04-24, 33-15-3, 33-07-2, 33-16-33 (п. Н.Ингаш) | Красноярскэнерго | 14.0295 | 0 | 13.7976 | 0 | 0.2319 | 14.03 | 0 | 13.693 | 0 | 0.337 | 0.00048275 | 0 | -0.10462 | 0 | 0.1051 | 11.942 | 0 | 11.605 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | Деревянные опоры с ж/б приставками | СИП | 16.139
56_ОЭ | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с применением СИП | Омскэнерго | 21.897 | 0 | 21.897 | 0 | 0 | 21.9016 | 0 | 21.24 | 0.657 | 0.00457 | 0.00457 | 0 | -0.657 | 0.657 | 0.00457 | 23.354 | 0 | 16.2407 | 7.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | Стойка СВ9,5-3;СВ 10,5-5 (СВ 105,5-5);СВ110-5 | Провод СИП-4 2х16; СИП-2 3х35+1х54,6+1х16;СИП-2 3х95+1х95+1х25;СИП-4 2х16-0,6/1;СИП-2 3х95+1х95 и пр. | 24.091
23_П | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой 2-х дополнительных ТП 250 кВа на ф.31-04 и строительством двух отпаек ВЛ-10 кВ с совместной подвеской СИП-0,4 кВ общей протяженностью 1 км., ул. Набережная в с. Очуры | Хакасэнерго | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | -0.0004 | -0.016 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24_П | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10-11-001, протяженностью 2.774км с заменой провода А-25, А-35 на СИП, г.Черногорск ул.Квартальная | Хакасэнерго | 0.03422 | 0.03422 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0 | -0.03422 | 0 | 0 | 0.03422 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_П | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП15-1018 с заменой вводов (23шт.),г.Черногорск ул. Ачинская | Хакасэнерго | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | -0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0.0493 | 0 | 0 | 0 | 0.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26_П | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП03-07-81 с заменой вводов (10шт.), г.Черногорск ул. Дзержинского | Хакасэнерго | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | -0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_П | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-14 с заменой вводов (27шт.), г.Черногорск ул. Горняцкая, Алтайская | Хакасэнерго | 0.006 | 8.0268e-05 | 0.0059197 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0.4864 | 0 | 0.0065977 | 0.487 | -8.0268e-05 | 0.48048 | 0 | 0.0065977 | 0.4186 | 0 | 0.413 | 0 | 0.005602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28_П | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-13 с заменой вводов (16шт.), г.Черногорск ул. Загородняя, Республиканская | Хакасэнерго | 0.0188 | 0.00063641 | 0.018164 | 0 | 0 | 0.6415 | 0 | 0.61949 | 0 | 0.022011 | 0.6227 | -0.00063641 | 0.60133 | 0 | 0.022011 | 0.5465 | 0 | 0.52775 | 0 | 0.018751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29_П | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-10 ф.3 от оп.28 с заменой вводов (11шт.), г.Черногорск ул. Социалистическая | Хакасэнерго | 0.0245 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | -0.0245 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30_П | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 10-11-01 ф.4 с заменой вводов (65шт.), г.Черногорск ул. Гоголя | Хакасэнерго | 0.0249 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | -0.0249 | 0 | 0 | 0.0249 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31_П | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 10-11-001 ф.4 с заменой вводов (30шт.), г.Черногорск ул. Кирова | Хакасэнерго | 0.0954 | 0.0074764 | 0.087924 | 0 | 0 | 0.7364 | 0 | 0.67872 | 0 | 0.057684 | 0.641 | -0.0074764 | 0.59079 | 0 | 0.057684 | 0.63224 | 0 | 0.58271 | 0 | 0.049525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32_П | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 40-16-26 с заменой ТП 6/0.23 на 6/0.4 с заменой вводов (63шт.), г.Черногорск ул. Яковлева | Хакасэнерго | 1.657 | 0.036071 | 1.621 | 0 | 0 | 2.6256 | 0 | 2.5683 | 0 | 0.057294 | 0.9686 | -0.036071 | 0.94738 | 0 | 0.057294 | 2.2326 | 0 | 2.1839 | 0 | 0.048717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33_П | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,6км. ТП-400 кВА/10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 0,7км., с. Шира ул. Элеваторная, пер. Элеваторный | Хакасэнерго | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34_П | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, с. Шира ул. Каменская, Щукина | Хакасэнерго | 0.0184 | 0.0184 | 0 | 0 | 0 | 0.0184 | 0 | 0 | 0 | 0.0184 | 0 | -0.0184 | 0 | 0 | 0.0184 | 0.0184 | 0 | 0 | 0 | 0.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35_П | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, с. Шира ул. Толмачёва, Цуканова | Хакасэнерго | 0.0272 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | -0.0272 | 0 | 0 | 0.0272 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36_П | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 10-11-02 строительство ВЛ-10 кВ (СИП-3 3*95 с совместной подвеской СИП-2 3*70+1*70+1*25 на ж/б оп), строительство ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*25 на ж/б оп), установка ТП-250 кВА /10/0,4 кВ, монтаж вводов 95 шт СИП-2 2*16 - однофазные, г.Черногорск 9 пос ул. Лазо, Кирова, Гоголя, Стахановская | Хакасэнерго | 3.6503 | 0 | 3.6293 | 0 | 0.021034 | 3.3761 | 0 | 3.357 | 0 | 0.019058 | -0.27423 | 0 | -0.27226 | 0 | -0.0019758 | 2.8635 | 0 | 2.8473 | 0 | 0.016164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37_П | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- 1км., со строительством ВЛ-10 кВ1км. ТП-160 кВА/10/0,4 кВ, с.Шира ул. Кравченко, Вокзальная, | Хакасэнерго | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 0 | -0.0324 | 0 | 0 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42_П | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | Хакасэнерго | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.22092 | 0 | 0 | 8.373e-05 | 0 | -8.373e-05 | 0 | 0 | 8.373e-05 | 0.1874 | 0.18733 | 0 | 0 | 7.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43_П | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская | Хакасэнерго | 0.21039 | 0.21039 | 0 | 0 | 0 | 0.21039 | 0.21002 | 0 | 0 | 0.0003717 | 0 | -0.0003717 | 0 | 0 | 0.0003717 | 0.1783 | 0.17799 | 0 | 0 | 0.000315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46_П | Реконструкция сетей 10-0.4кВ в сНижние Сиры (ТП100кВа - 1шт., ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, ул.Советская, ТП-88-14-09, Л2) | Хакасэнерго | 0.023672 | 0.023672 | 0 | 0 | 0 | 0.023672 | 0 | 0 | 0 | 0.023672 | 0 | -0.023672 | 0 | 0 | 0.023672 | 0.020061 | 0 | 0 | 0 | 0.020061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47_П | Реконструкция сетей 10/0.4кВ в сАнчул ТП100кВа - 1шт. ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ , ул. Набережная,Советская, ТП 68-08-04, Л2) | Хакасэнерго | 0.0079452 | 0.0079452 | 0 | 0 | 0 | 0.0079452 | 0 | 0 | 0 | 0.0079452 | 0 | -0.0079452 | 0 | 0 | 0.0079452 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23_БЭ | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Турунтаево (ПИР) | Бурятэнерго | 2.68 | 2.627 | 0 | 0 | 0.053 | 2.677 | 2.624 | 0 | 0 | 0.053 | -0.003 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 2.226 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58_ЧЭ | Реконструкция распределительных сетей | Читаэнерго | 37.9031 | 1.5133 | 34.1067 | 0 | 2.2831 | 38.0764 | 1.5133 | 34.28 | 0 | 2.2831 | 0.1733 | 0 | 0.1733 | 0 | 0 | 24.635 | 0 | 15.9985 | 6.1369 | 2.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | ж/б опоры | СИП | 26.111
42_АЭ | Целевая программа - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП | Алтайэнерго | 5.137 | 4.566 | 0 | 0 | 0.571 | 4.805 | 4.282 | 0 | 0.408 | 0.115 | -0.332 | -0.284 | 0 | 0.408 | -0.456 | 4.742 | 4.171 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44_АЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода, ВЛ-0,4 кВ - 19,998 км, ВЛ-10кВ - 2,082 км, замена КТП 3*0,063МВА+3*0,1 МВА+1*0,25 МВА на 4*0,1МВА+5*0,16 МВА+1*0,25 МВА), 22,08 км | Алтайэнерго | 14.609 | 0 | 14.349 | 0 | 0.26 | 16.733 | 0 | 16.305 | 0 | 0.428 | 2.124 | 0 | 1.956 | 0 | 0.168 | 16.453 | 0 | 13.434 | 2.591 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94_КуЭ | Реконструкция сетей 0,4-6 кВ Орджонекидзевского и Куйбышевского р-ов.(Замена опор и голого провода на СИП) | Кузбассэнерго | 4.7137 | 4.7137 | 0 | 0 | 0 | 4.7137 | 4.7137 | 0 | 0 | 0 | -2.67e-06 | -2.67e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95_КуЭ | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Сутункин брод, Кемеровского района | Кузбассэнерго | 0.41535 | 0.41535 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | -0.00034678 | -0.00034678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96_КуЭ | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. З-Горка, Юргинского района | Кузбассэнерго | 0.3692 | 0.3692 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | -0.00019652 | -0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97_КуЭ | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Любаровка, Юргинского района | Кузбассэнерго | 0.45685 | 0.45685 | 0 | 0 | 0 | 0.45704 | 0.45704 | 0 | 0 | 0 | 0.00019694 | 0.00019694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98_КуЭ | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д.Колба, Тисульского района | Кузбассэнерго | 0.886 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100_КуЭ | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Бархатово Андреевка, Береговая Замена КТП 0,25 с сух. трансформатором | Кузбассэнерго | 3.078 | 0 | 3.0164 | 0 | 0.06156 | 0.6895 | 0 | 0.6895 | 0 | 0 | -2.3885 | 0 | -2.3269 | 0 | -0.06156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104_КуЭ | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-2-П от ПС 110 кВ Промышленная- тяговая (Замена опор и провода на СИП - 15 км) | Кузбассэнерго | 0.001 | 0.00098 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.00098 | 0 | 0 | -2e-05 | 0.338 | 0.338 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105_КуЭ | Реконструкция ВЛ -10-0,4 кВ и ТП с. Ваганово Промышленновского района (ВЛ 10 кВ -15,2 км; ВЛ 0,4 кВ -20,3 км; и ТП - 17 шт.(2 шт. 100 кВА, 3шт. 160 кВА, 1шт. 250 кВА, 5 шт. 400 кВА и 1 шт. 630 кВА) | Кузбассэнерго | 0.001 | 0.00098 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.00098 | 0 | 0 | -2e-05 | 0.521 | 0.521 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45_АЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Южный Рубцовского р-на, (замена опор, провода, замена КТП 3*0,25 МВА, установка КТП 2*0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 17,159 км, ВЛ-6 кВ - 0,766км) 17,925км | Алтайэнерго | 6.7204 | 0 | 6.6975 | 0 | 0.02282 | 6.932 | 0 | 6.904 | 0 | 0.028 | 0.21163 | 0 | 0.20645 | 0 | 0.00518 | 1.141 | 0 | 1.1182 | 0 | 0.02282 | 2013 | 30 | КТПН киоскового типа с ТМГ 250 кВА (3 шт.) | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145_КЭ | Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г.: Ленинский РЭС | Красноярскэнерго | 8.779 | 0 | 8.779 | 0 | 0 | 8.779 | 0 | 8.779 | 0 | 0 | 1.965e-05 | 0 | 1.965e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59_ЧЭ | Реконструкция КЛ 6-10 кВ в г. Чита | Читаэнерго | 10.514 | 2.6055 | 6.0682 | 0 | 1.8403 | 3.493 | 1.653 | -0.00031322 | 0 | 1.8403 | -7.021 | -0.9525 | -6.0685 | 0 | 0 | 2.1711 | 0 | 2.145 | 0 | 0.026097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | - | 0 | 1.826
48_П | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-26 до РТП-03А и РП-3 с перезаводом КЛ-10 кВ на ПС Рассвет | Хакасэнерго | 0.781 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0.78091 | 0 | 0 | 9.4324e-05 | 0 | -9.4324e-05 | 0 | 0 | 9.4324e-05 | 0.66232 | 0.66232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_П | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС Черногорская -городская - РТП-5 | Хакасэнерго | 9.702 | 0 | 9.4433 | 0 | 0.25865 | 8.0406 | 0 | 7.7354 | 0 | 0.30524 | -1.6614 | 0 | -1.708 | 0 | 0.046583 | 3.6194 | 0 | 3.482 | 0 | 0.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 20 | 0 | 3*АПвПУ-1*500/35-10 | 7
24_БЭ | Замена трансформатора 250 кВА в с.Тарбагатай | Бурятэнерго | 0.173 | 0 | 0.011 | 0.159 | 0.003 | 0.173 | 0 | 0.011 | 0.159 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.011 | 0.135 | 0.003 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50_П | Реконструкция РТП-5 г. Черногорск с расширением строительной части, установкой дополнительных ячеек, заменой масляных выключателей на вакуумные | Хакасэнерго | 10.264 | 0 | 9.1396 | 0 | 1.1244 | 10.3255 | 0 | 9.2369 | 0 | 1.0886 | 0.061459 | 0 | 0.097316 | 0 | -0.035857 | 8.777 | 0 | 7.8517 | 0 | 0.92531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71_АЭ | Замена трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | Алтайэнерго | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 1.178 | 0 | 0 | 0.34 | 0.838 | 0.842 | 0 | 0 | 0.34 | 0.502 | 3.473 | 0 | 0 | 2.634 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_ГАЭС | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | ГАЭС | 21.527 | 0 | 1.253 | 19.823 | 0.451 | 19.289 | 0 | 6.478 | 12.679 | 0.132 | -2.238 | 0 | 5.225 | -7.144 | -0.319 | 18.37 | 0 | 5.541 | 12.697 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_БЭ | Модернизация системы учета розничного рынка (0,4 кВ) (подряд) | Бурятэнерго | 5.674 | 0 | 0.659 | 4.651 | 0.364 | 5.306 | 0 | 0.659 | 4.283 | 0.364 | -0.368 | 0 | 0 | -0.368 | 0 | 16.975 | 0 | 3.723 | 12.888 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39_БЭ | Модернизация системы учета розничного рынка (0,4 кВ) (хозспособ) | Бурятэнерго | 34.19 | 0 | 2.917 | 30.875 | 0.398 | 34.19 | 0 | 2.917 | 30.875 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.374 | 0 | 2.521 | 14.564 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40_БЭ | Внедрение АИИС КУЭ на имеющихся системах учета | Бурятэнерго | 3.05 | 0 | 1.438 | 1.553 | 0.059 | 3.301 | 0 | 1.438 | 1.804 | 0.059 | 0.251 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 2.746 | 0 | 1.219 | 1.468 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_КЭ | Модернизация систем учета РРЭ филиала "Красноярскэнерго" | Красноярскэнерго | 17.8382 | 0 | 17.6779 | 0 | 0.16033 | 23.349 | 0 | 4.522 | 15.172 | 3.655 | 5.5108 | 0 | -13.1559 | 15.172 | 3.4947 | 16.513 | 0 | 0 | 12.858 | 3.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77_ЧЭ | Модернизация систем учета РРЭ филиала "Читаэнерго" (0,4 кВ) | Читаэнерго | 16.0156 | 1.4551 | 5.0964 | 8.8821 | 0.58206 | 16.3926 | 1.4551 | 5.0964 | 8.8821 | 0.959 | 0.37694 | 0 | 0 | 0 | 0.37694 | 40.8004 | 2.0339 | 32.1584 | 5.1894 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87_ОЭ | Реализация мероприятий энергоресурсосбережения (закон Омской области от от 06.04.2010г. №1247-ОЗ "Об энергосбережении…") с модернизацией систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | Омскэнерго | 39.851 | 0 | 0 | 39.851 | 0 | 8.5468 | 0.923 | 6.889 | 0 | 0.7348 | -31.3042 | 0.923 | 6.889 | -39.851 | 0.7348 | 37.476 | 1.4084 | 36.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88_ОЭ | Модернизация систем учета электроэнергии (хозспособ) | Омскэнерго | 87.625 | 0 | 0 | 87.625 | 0 | 90.425 | 0 | 0 | 86.917 | 3.508 | 2.8 | 0 | 0 | -0.708 | 3.508 | 104.829 | 0 | 0 | 88.7583 | 16.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138_КуЭ | Создание системы учета э/э розничного рынка (0,4 кВ) | Кузбассэнерго | 23.617 | 0 | 23.1447 | 0 | 0.47234 | 27.7509 | 0 | 27.2984 | 0 | 0.45254 | 4.1339 | 0 | 4.1537 | 0 | -0.019797 | 85.7671 | 2.119 | 83.1966 | 0 | 0.45154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139_КуЭ | Внедрение АИИС КУЭ на имеющихся системах учета | Кузбассэнерго | 3.505 | 0.25252 | 3.1824 | 0 | 0.0701 | 3.5222 | 0.25252 | 3.2115 | 0 | 0.0582 | 0.0172 | 0 | 0.0291 | 0 | -0.0119 | 2.98 | 0.214 | 2.707 | 0 | 0.059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68_П | Модернизация системы учета электроэнергии в сетях (0,4 кВ) | Хакасэнерго | 9.3126 | 0 | 8.8433 | 0.15258 | 0.31676 | 12.1276 | 0.32132 | 11.2331 | 0.17778 | 0.39538 | 2.815 | 0.32132 | 2.3899 | 0.025201 | 0.07862 | 50.5763 | 1.34 | 46.846 | 0.74142 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71_П | Автоматизированная система дистанционного сбора показаний с приборов учета, установленных на границе балансовой принадлежности с потребителями (создание системы учета в микрорайоне усадебной застройки Аскиз-3) | Хакасэнерго | 0.1307 | 0 | 0.1307 | 0 | 0 | 0.1307 | 0 | 0 | 0 | 0.1307 | 0 | 0 | -0.1307 | 0 | 0.1307 | 0.13069 | 0 | 0 | 0 | 0.13069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205_П | Автоматизированная система дистанционного сбора показаний с приборов учета, установленных на границе балансовой принадлежности с потребителями (создание системы учета в микрорайоне усадебной застройки Ай-Дай) | Хакасэнерго | 0.019 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | -0.019 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69_П | Приобретение оснастки и оборудования для монтажа систем АСКУЭ по программе ППРСУ | Хакасэнерго | 40.6667 | 0 | 6.6573 | 32.6645 | 1.3449 | 48.037 | 0 | 0 | 33.4758 | 14.5612 | 7.3703 | 0 | -6.6573 | 0.81139 | 13.2162 | 9.6157 | 0 | 0 | 6.7009 | 2.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70_П | Монтажные и пусконаладочные работы по организации автоматизированного сбора данных на имеющихся системах учета | Хакасэнерго | 7.235 | 0 | 7.235 | 0 | 0 | 7.235 | 0 | 7.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_П | Автоматизация учета фидера 01-48 2ТП 24 ТУ (Ай-Дай) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213_П | ПИР Автоматиз. Средств учета э/э в У-Аб РЭС | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0.0665 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0.056325 | 0 | 0 | 0 | 0.056325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72_АЭ | Модернизация средств учета розничного рынка электроэнергии филиала (0,4 кВ) ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" (мероприятия, направленные на энергоресурсосбережение) | Алтайэнерго | 80.553 | 0.144 | 16.992 | 33.657 | 29.76 | 102.804 | 0.861 | 48.991 | 44.578 | 8.374 | 22.251 | 0.717 | 31.999 | 10.921 | -21.386 | 101.338 | 0.729 | 53.866 | 37.778 | 8.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143_КуЭ | Реконструкция Кондомского РЭС(наружное ограждение,монтаж здания проходной)(Реконструкция здания гаража,благоустройство территории,монтаж ОПС в зданиях,периметральное освещение,периметральная сигнализация,автоматический шлагбаум) | Кузбассэнерго | 18.632 | 0 | 16.7973 | 1.08 | 0.7547 | 18.6348 | 0 | 17.9028 | 0 | 0.732 | 0.0028062 | 0 | 1.1055 | -1.08 | -0.022699 | 29.7898 | 0 | 29.0585 | 0 | 0.73129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35_ГАЭС | Реконструкция здания Чойского УЭС (Здание служебно-производственное,с.Чоя М000001527) | ГАЭС | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0.511 | 0 | 0 | 0.008 | -0.001 | -0.009 | 0 | 0 | 0.008 | 0.442 | 0.433 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37_ГАЭС | Реконструкция базы ГАЭС ( Главный корпус ,с.Майма,ул.Энергетиков 15 М000001483) | ГАЭС | 1.47 | 0 | 1.441 | 0 | 0.029 | 1.945 | 0 | 1.906 | 0 | 0.039 | 0.475 | 0 | 0.465 | 0 | 0.01 | 9.838 | 0 | 9.799 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79_П | Реконструкция здания гаража Таштыпского РЭС | Хакасэнерго | 0.067024 | 0.067024 | 0 | 0 | 0 | 0.067024 | 0 | 0 | 0 | 0.067024 | 0 | -0.067024 | 0 | 0 | 0.067024 | 0.056845 | 0 | 0 | 0 | 0.056845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80_П | Замена отопительных котлов (программа энергосбережения) | Хакасэнерго | 2.066 | 0 | 1.9681 | 0 | 0.097862 | 3.0857 | 0.029935 | 2.5413 | 0 | 0.51445 | 1.0197 | 0.029935 | 0.57318 | 0 | 0.41659 | 5.3026 | 0.051443 | 4.3671 | 0 | 0.88406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99_ОЭ | Установка оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на комплексе зданий | Омскэнерго | 0.445 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.445 | -0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101_ОЭ | Реконструкция РПБ Русско-Полянского РЭС | Омскэнерго | 27.424 | 0 | 27.424 | 0 | 0 | 17.7982 | 0 | 17.482 | 0 | 0.3162 | -9.6258 | 0 | -9.942 | 0 | 0.3162 | 16.128 | 0 | 16.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103_ОЭ | Реконструкция гаража Моховой Привал, Муромцевский РЭС | Омскэнерго | 4.598 | 0 | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.598 | 0 | -4.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105_ОЭ | Реконструкция СПЗ Новотроицкого участка (реконструкция здания гаража-мастерской с монтерским пунктом с. Новотроицкое) Омского РЭС Е000020838 | Омскэнерго | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.132 | -0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107_ОЭ | Реконструкция СПЗ Колонийского мастерского участка (реконструкция здания конторы Колонийского участка) Калачинского РЭС Е000016867 | Омскэнерго | 0.104 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.104 | -0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172_КуЭ | Замена котлов кустарного производства на энергоэффективные котлы заводского производства | Кузбассэнерго | 13.683 | 0 | 13.4093 | 0 | 0.27366 | 13.6824 | 0 | 13.3334 | 0 | 0.349 | -0.00060646 | 0 | -0.075946 | 0 | 0.07534 | 14.218 | 0 | 13.869 | 0 | 0.349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | * | 97.3416 | 6.6527 | 46.7527 | 31.4675 | 12.4686 | 85.8676 | 3.5634 | 44.478 | 31.578 | 6.2483 | -11.4739 | -3.0893 | -2.2747 | 0.11045 | -6.2203 | 60.0602 | 6.0655 | 30.9103 | 19.7928 | 3.2916 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14_ГАЭС | Ц.П. по УРЗА и ПА :Уст. электромагн.блокир. 2013г. -ПС "Улаганская","Черг." | ГАЭС | 0.188 | 0.185 | 0 | 0 | 0.003 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | -0.003 | 3.5 | 0.157 | 3.34 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_ГАЭС | Целевая программа по оснащению приборами определения мест повреждений (ОМП) на (2013г.-ПС Акташская | ГАЭС | 0.529 | 0 | 0.48 | 0 | 0.049 | 0.442 | 0 | 0.017 | 0.418 | 0.007 | -0.087 | 0 | -0.463 | 0.418 | -0.042 | 0.377 | 0 | 0.017 | 0.353 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16_ГАЭС | Создание системы САОН на ПС 110кВ "Майминская", "Горно-Алтайская", "Сигнал" РА | ГАЭС | 22.466 | 0 | 3.54 | 18.454 | 0.472 | 22.466 | 0 | 3.579 | 18.887 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.433 | -0.472 | 19.1 | 0 | 3.094 | 16.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56_П | Организация АВР-04 кВ на ТП10/04 72-19 "КНС-3" п Жемчужный | Хакасэнерго | 0.133 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.133 | 0 | -0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57_П | Организация АЧР на базе микропроцессорных терминалов "Сириус АЧР" (ПС 110кВ Ташеба Сельская, Гидролизная, Сарагаш, Карак), Организация РЗА на ПС Черногорская Городская | Хакасэнерго | 0.132 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.418 | 0 | -0.132 | 0 | 1.55 | 1.5015 | 0 | 0 | 0 | 1.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58_П | Целевая программа по оснащению РУ-6/10 кВ дуговыми защитами(Гидролизная, Стройбаза, ГПП-3, РП-8 в 2013г, РП-5, РП-11 в 2014г., Ташеба Сельская, Первомайская, Подсинее в 2015г., Б-Ерба в 2016г.) | Хакасэнерго | 0.74785 | 0 | 0.74785 | 0 | 0 | 1.7161 | 0.37332 | 1.3431 | 0 | -0.00032478 | 0.96822 | 0.37332 | 0.59523 | 0 | -0.00032478 | 1.7968 | 0.39081 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_БЭ | Реконструкция устройств РЗА на ПС "Шишковка", "Оронгой", "Южная" (ПИР) | Бурятэнерго | 0.521 | 0.51 | 0 | 0 | 0.011 | 0.573 | 0.562 | 0 | 0 | 0.011 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0.51 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55_КЭ | Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская | Красноярскэнерго | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56_КЭ | Приобретение цифровых фиксирующих приборов и РАС для оснащения ПС 110 кВ Бородинская, Нагорная, Уяр-городская, Енисейская, Кеть, Тамтачет, Заледеево, Новохайская, Болтурино | Красноярскэнерго | 1.2 | 0 | 1.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | -1.18 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148_КЭ | Оснащение ПС 110 кВ Березовка, Уяр городская, Заозерновская устройствами АОСН. | Красноярскэнерго | 0.39979 | 0 | 0.39313 | 0 | 0.0066632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39979 | 0 | -0.39313 | 0 | -0.0066632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61_ЧЭ | Техническое перевооружение и реконструкция устройств РЗАиПА | Читаэнерго | 14.8055 | 0.62308 | 11.2711 | 0 | 2.9114 | 14.9805 | 0.62308 | 11.446 | 0 | 2.9114 | 0.17495 | 0 | 0.17495 | 0 | 0 | 3.9449 | 0.1678 | 2.0693 | 1.6918 | 0.016003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62_ЧЭ | Реконструкция УРОВ-110 кВ ПС Кличка | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50_АЭ | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ЦП по пов.над.) (ЦП № 15 по оснащению дуговыми защитами, №26 по перевооружению РЗА) | Алтайэнерго | 14.918 | 3.743 | 3.0328 | 5.1885 | 2.9537 | 13.125 | 1.165 | 6.701 | 4.31 | 0.949 | -1.793 | -2.578 | 3.6682 | -0.87855 | -2.0047 | 12.819 | 3.526 | 7.142 | 1.199 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59_ОЭ | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит: Базовая, Восточная-110, Морозовская, Сургутская, Гауф, Оконешниковская | Омскэнерго | 0.514 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60_ОЭ | Реконструкция подстанций с установкой регистраторов аварийных событий: ПС Сельская, Кировская, Тюкалинская | Омскэнерго | 4.782 | 0 | 4.782 | 0 | 0 | 4.075 | 0 | 4.075 | 0 | 0 | -0.707 | 0 | -0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61_ОЭ | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит: Кировская, РП Азово, Стрела, Парниковая, Животновод, Карбышева, Бройлерная, Чунаевская, Власть Труда, Ачаирская оросительная, Новотроицкая-110, Надеждинский ТПК, Большой Атмас, Екатерининская, Горьковская, Октябрьская | Омскэнерго | 5.341 | 0 | 0 | 0 | 5.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.341 | 0 | 0 | 0 | -5.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62_ОЭ | Реконструкция ПС с монтажом устройств ОМП на ВЛ 110 кВ: Память Тельмана, Коммунист, Нижнеомская, Павлоградская, Татарская | Омскэнерго | 1.768 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 1.768 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63_ОЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Барановская" с организацией телеотключения С 109-С 110 | Омскэнерго | 2.518 | 0 | 2.518 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 2.519 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64_ОЭ | Реконструкция подстанций с заменой устаревших РЗ на МПРЗА Одесская, Ачаир-Оросительная, Бакшеево | Омскэнерго | 2.326 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.326 | 0 | -2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66_ОЭ | Реконструкция ПС с установкой регистраторов аварийных событий на ПС Коммунист, Великорусская | Омскэнерго | 1.993 | 0.194 | 1.799 | 0 | 0 | 1.9938 | 0.193 | 1.8 | 0 | 0.00077 | 0.00077 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0.00077 | 3.91 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_ОЭ | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Щербаки, Петропавловская, Нововаршавская, Русская Поляна | Омскэнерго | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68_ОЭ | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Новокормиловская, Одесская, Колосовская, Калачинская, Усть-Ишимская, Дубровская, Коммунист | Омскэнерго | 0.286 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.286 | -0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69_ОЭ | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская | Омскэнерго | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70_ОЭ | Реконструкция ПС 110/10кВ "Левобережная", "Весенняя" с участием нагрузки в реализации управляющих воздействий от САОН, выполнение расчета режима электрической сети для обоснования необходимости АОСН на подстанции | Омскэнерго | 2.867 | 0 | 2.867 | 0 | 0 | 0.6788 | 0 | 0.609 | 0 | 0.0698 | -2.1882 | 0 | -2.258 | 0 | 0.0698 | 3.492 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71_ОЭ | Обновление ПАК системы АСУТП ПС Прибрежная | Омскэнерго | 0.405 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0.543 | 0.05 | 0.188 | 0 | 0 | 0.138 | 0.05 | 0.593 | 0 | 0 | 0.543 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108_КуЭ | Установка устройств ОМП ПС Новоленинская | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109_КуЭ | Монтаж защит от дуговых замыканий ПС 110/6 кВ АКЗ | Кузбассэнерго | 0.37095 | 0 | 0.37095 | 0 | 0 | 0.37075 | 0 | 0.37075 | 0 | 0 | -0.00020662 | 0 | -0.00020662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110_КуЭ | Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС Шахта 13, монтаж дуговых защит ПС ПРМк, ПС Мысковская | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111_КуЭ | ПС КФЗ-2 110/10 кВ. Монтаж защит от дуговых замыканий | Кузбассэнерго | 0.22 | 0.21628 | 0 | 0 | 0.00372 | 0.21953 | 0 | 0.21581 | 0 | 0.00372 | -0.00047 | -0.21628 | 0.21581 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18228 | 0 | 0 | 0.00372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112_КуЭ | ПС КФЗ-1 110/10 кВ Монтаж защит от дуговых замыканий | Кузбассэнерго | 0.14042 | 0.13761 | 0 | 0 | 0.0028084 | 0.13994 | 0 | 0.13756 | 0 | 0.00238 | -0.00048 | -0.13761 | 0.13756 | 0 | -0.0004284 | 0.119 | 0.11662 | 0 | 0 | 0.00238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113_КуЭ | ПС 110 кВ Бенжереп-2 установка резервного устройства АЛАР | Кузбассэнерго | 0.493 | 0.47478 | 0 | 0 | 0.01822 | 0.5025 | 0 | 0.485 | 0 | 0.0175 | 0.0095 | -0.47478 | 0.485 | 0 | -0.00072 | 0.817 | 0.412 | 0.388 | 0 | 0.017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114_КуЭ | Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС АКЗ, Фильтровальная, Грамотеинская 3/4 | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115_КуЭ | Реконструкция оперативной блокировки ПС 110/6 кВ Ширпотреб. Реконструкция защит Т1,2-40 с заменой на микропроцессорные | Кузбассэнерго | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8998 | 0 | 1.8998 | 0 | 0 | -0.0002 | 0 | -0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116_КуЭ | Реконструкция оперативной блокировки ПС Новобайдаевская, ПС Мысковская | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117_КуЭ | Монтаж резервных защит вводов 110 кВ ТЭЦ ЮМЗ-1(2) ПС Юргинская-110 | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_АЭ | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) | Алтайэнерго | 5.598 | 0 | 3.302 | 2.203 | 0.093 | 5.598 | 0 | 3.302 | 2.203 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.584 | 0 | 3.491 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52_АЭ | Модернизация каналов противоаварийной автоматики | Алтайэнерго | 9.496 | 0 | 3.696 | 5.217 | 0.583 | 9.496 | 0 | 3.696 | 5.217 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 2.561 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание систем телемеханики и связи | * | 261.677 | 11.5411 | 175.0095 | 68.0082 | 7.1182 | 264.5561 | 7.6481 | 142.7183 | 95.2935 | 18.8962 | 2.8791 | -3.8929 | -32.2912 | 27.2852 | 11.778 | 204.6345 | 2.9526 | 114.4631 | 69.0773 | 18.1415 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26_БЭ | Устройство телемеханизации ПС 110 кВ Тимлюй, Мостовка, Усть-Баргузин, ПИР для ИПР 2014 г | Бурятэнерго | 9.932 | 0.08 | 3.504 | 6.168 | 0.18 | 10.051 | 0.08 | 3.504 | 6.287 | 0.18 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 8.844 | 0.08 | 3.338 | 5.246 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17_ГАЭС | Создание систем телемеханики на ПС 110/10кВ( 2013г - ПС Барагашская, Онгудайская, Улаганская, Кош-Агачская) | ГАЭС | 22.837 | 0.406 | 14.546 | 7.615 | 0.27 | 22.81 | 0.406 | 14.423 | 7.779 | 0.202 | -0.027 | 0 | -0.123 | 0.164 | -0.068 | 11.491 | 0.351 | 4.345 | 6.593 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118_КуЭ | Комплексная телемеханизация ПС 110/35/6 кВ Новочертинская | Кузбассэнерго | 10.1997 | 0 | 10.1249 | 0 | 0.074804 | 10.186 | 0 | 10.1112 | 0 | 0.074804 | -0.013717 | 0 | -0.013717 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 3.7332 | 0 | 0.074804 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119_КуЭ | Комплексная телемеханизация ПС ,ПС Большеямная,ПС Звездная. | Кузбассэнерго | 5.363 | 0 | 1.8188 | 3.3842 | 0.16 | 5.549 | 0 | 5.363 | 0 | 0.186 | 0.186 | 0 | 3.5442 | -3.3842 | 0.026003 | 7.5694 | 0 | 7.383 | 0 | 0.1864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120_КуЭ | Телемеханизация подстанций ПС 110/35/10 «Мусохрановская», ПС 110/6,3/6,6 «Красноярская», ПС 110/6 «Кирова-Западная», ПС 110/10 «Больничная», ПС110/6 «Фильтровальная», ПС 35/10 «Камышинская», ПС 35/10 «Краснинская» | Кузбассэнерго | 0.308 | 0.30184 | 0 | 0 | 0.00616 | 0.35042 | 0 | 0.34182 | 0 | 0.0086022 | 0.042418 | -0.30184 | 0.34182 | 0 | 0.0024422 | 0.3504 | 0 | 0.342 | 0 | 0.0084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121_КуЭ | Телемеханизации ПС Воинская,ПС Заречная,ПС Полысаевская-3., ПС Мозжухинская, ПС Шахтовая, ПС Плотниковская | Кузбассэнерго | 0.85867 | 0.84149 | 0 | 0 | 0.017173 | 0.33352 | 0.21952 | 0.108 | 0 | 0.006 | -0.52515 | -0.62198 | 0.108 | 0 | -0.011173 | 0.334 | 0.3276 | 0 | 0 | 0.0064042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57_КЭ | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ (в рамках Программы моденизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала и по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006 г. о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России (2013 - ПС Казачинская, Телевизорная, Казанцево (СМР и ПНР) 2013 -Бартат, Мокрушинская, Частоостровская, Шапкино (ПНР) 2014 - Береговая, Цемзавод, Северная (ЗЭС), ЗЛМК, Западная-2, Медпрепараты, Заозерновская, Шинный завод; 2015 - ПС Знаменская, Кутужеково, Чунояр, Боготольская, Тарутино, Учум, Шарыповская, Шарыповская гор.; 2016 - ПС Ораки, Энергетик, Молодежная, Новоселово, Назаровская, Судостроительная, Шелковый комбинат, Предмостная; 2017 - ПС О.отдыха, Мясокомбинат, Юбилейная, Нагорная (КЭС), Солнечная, Затонская, Злобинская, Полиграфическая; 2018 - ПС Пролетарская, Радиотехническая, Институт физики, ЦБК ГПП 2, Мичуринская, Весна, Советская, Емельяново). | Красноярскэнерго | 7.865 | 0 | 7.7914 | 0 | 0.07361 | 18.876 | 0 | 0 | 12.793 | 6.083 | 11.011 | 0 | -7.7914 | 12.793 | 6.0094 | 17.757 | 0 | 0 | 11.674 | 6.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149_КЭ | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка, ПС ПП Боготольский, ПС Миндерла, ПС Б.Мурта, ПС Бородинская, ПС Рыбинская, ПС Уярская, ПС Солянка, РП89) | Красноярскэнерго | 24.7294 | 0 | 24.7294 | 0 | 0 | 25.779 | 0 | 25.779 | 0 | 0 | 1.0496 | 0 | 1.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59_П | Телемеханизация ПС 110кВ Шира, Боград, Насосная, Райково. | Хакасэнерго | 0.874 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | -0.874 | 0 | 0.874 | 0.87402 | 0 | 0 | 0 | 0.87402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63_ЧЭ | Телемеханизация подстанций 110 кВ, 5 этап (Калангуй, Абагатуй, Шелопугино, Балей) | Читаэнерго | 6.2845 | 0 | 6.2845 | 0 | 0 | 6.2845 | 0 | 6.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64_ЧЭ | Телемеханизация подстанций 110 кВ (Шахтамы, Акатуй, Кличка) | Читаэнерго | 5.792 | 0 | 0 | 4.3006 | 1.4914 | 2.6974 | 0 | 0 | 1.206 | 1.4914 | -3.0946 | 0 | 0 | -3.0946 | 0 | 5.2186 | 0 | 0.22445 | 3.9771 | 1.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53_АЭ | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54_АЭ | Создание систем телемеханики на подстанциях 110кВ (ПС-110кВ "Славгородская", "Кулундинская", "Поспелихинская", "Приозерная") | Алтайэнерго | 3.471 | 0 | 3.471 | 0 | 0 | 3.471 | 0 | 3.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55_АЭ | Создание систем телемеханики на подстанциях 110кВ ( ПС Петропавловская, Усть-Калманская, Хабары; Дальняя, ПС Химпром) | Алтайэнерго | 3.12 | 0.432 | 2.4664 | 0 | 0.22161 | 7.448 | 0.432 | 0.573 | 6.157 | 0.286 | 4.328 | 0 | -1.8934 | 6.157 | 0.064386 | 9.181 | 0.421 | 2.317 | 6.157 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72_ОЭ | Приведение системы телемеханики к требованиям НТД ПС Тара, Сельская (замена измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_ОЭ | Телемеханизаця ПС: ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110/10 кВ Сибзавод, ПС 110 кВ Новокормиловская, ПС 110 кВ Новомарьяновская, ПС 110 кВ Таврическая | Омскэнерго | 12.154 | 0 | 12.154 | 0 | 0 | 12.154 | 0 | 0 | 9.9048 | 2.2492 | 0 | 0 | -12.154 | 9.9048 | 2.2492 | 13.859 | 0 | 0 | 9.9048 | 3.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74_ОЭ | Телемеханизаця ПС: ПС 110 кВ Русская поляна, ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная, ПС 110 кВ ТПК, ПС 110 кВ Амурская | Омскэнерго | 0.971 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.971 | -0.971 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75_ОЭ | Оборудование для GSM мониторинга ПС | Омскэнерго | 1.214 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_ГАЭС | Модернизация корпоративной мультисервисной сети (Организация цифровых каналов связи 2013г. -Онгудайский РЭС) | ГАЭС | 0.123 | 0.121 | 0 | 0 | 0.002 | 0.124 | 0.122 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.103 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20_ГАЭС | ИА МРСК Строительство узла связи КМСС | ГАЭС | 0.665 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0.67342 | 0.607 | 0 | 0.066421 | 0 | 0.0084215 | 0.607 | -0.665 | 0.066421 | 0 | 0.57029 | 0 | 0.514 | 0.056289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28_БЭ | ИА МРСК Строительство узла связи КМСС | Бурятэнерго | 0.892 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0.88939 | 0 | 0.607 | 0.28239 | 0 | -0.0026134 | 0 | -0.285 | 0.28239 | 0 | 0.76531 | 0 | 0.526 | 0.23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60_П | ИА МРСК Строительство узла связи КМСС | Хакасэнерго | 0.60869 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.76887 | 0 | 0 | 0.16018 | 0.60869 | 0.16018 | 0 | -0.60869 | 0.16018 | 0.60869 | 0.65155 | 0 | 0 | 0.13575 | 0.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58_АЭ | ИА МРСК Строительство узла связи КМСС | Алтайэнерго | 1.654 | 0 | 1.0986 | 0.55542 | 0 | 1.6544 | 0 | 1.099 | 0.55539 | 0 | 0.00039374 | 0 | 0.00042 | -2.6262e-05 | 0 | 1.4017 | 0 | 0.931 | 0.47067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76_ОЭ | ИА МРСК Строительство узла связи КМСС | Омскэнерго | 1.471 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 1.4705 | 0 | 0.847 | 0.48604 | 0.13751 | -0.00045498 | 0 | -0.624 | 0.48604 | 0.13751 | 1.2589 | 0 | 0.847 | 0.41189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126_КуЭ | Строительство узла связи КМСС | Кузбассэнерго | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 1.0009 | 0 | 0 | 0.38794 | 0.613 | 0.028936 | 0 | 0 | 0.38794 | -0.359 | 0.84776 | 0 | 0 | 0.32876 | 0.519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151_КЭ | ИА МРСК Строительство узла связи КМСС | Красноярскэнерго | 0.611 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0.61117 | 0 | 0 | 0.61117 | 0 | 0.00017133 | -0.611 | 0 | 0.61117 | 0 | 0.51794 | 0 | 0 | 0.51794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66_ЧЭ | ИА МРСК Строительство узла связи КМСС | Читаэнерго | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0.6 | 0 | 0.40215 | 0 | 0.40215 | 0 | 0 | 0.40215 | 0 | 0.84938 | 0 | 0 | 0.3408 | 0.50857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77_ОЭ | Приобретение оборудования для организации технологической связи | Омскэнерго | 0.809 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 0.863 | 0.579 | 0.633 | 0 | 0 | 0.054 | 0.579 | 0.887 | 0 | 0 | 0.863 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59_КЭ | Организация цифровых каналов связи (в рамках программы телемеханизации по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006г о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России) Красноярскэнерго. (2013 - ПС Казачинская, Телевизорная, Казанцево (СМР и ПНР) 2013 -Бартат, Мокрушинская, Частоостровская, Шапкино (ПНР) 2014 - Береговая, Цемзавод, Северная (ЗЭС), ЗЛМК, Западная-2, Медпрепараты, Заозерновская, Шинный завод; 2015 - ПС Знаменская, Кутужеково, Чунояр, Боготольская, Тарутино, Учум, Шарыповская, Шарыповская гор.; 2016 - ПС Ораки, Энергетик, Молодежная, Новоселово, Назаровская, Судостроительная, Шелковый комбинат, Предмостная; 2017 - ПС О.отдыха, Мясокомбинат, Юбилейная, Нагорная (КЭС), Солнечная, Затонская, Злобинская, Полиграфическая; 2018 - ПС Пролетарская, Радиотехническая, Институт физики, ЦБК ГПП 2, Мичуринская, Весна, Советская, Емельяново). | Красноярскэнерго | 7.1782 | 0 | 7.0696 | 0 | 0.10854 | 1.296 | 0.876 | 0 | 0 | 0.42 | -5.8822 | 0.876 | -7.0696 | 0 | 0.31146 | 7.05 | 0.742 | 5.888 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152_КЭ | Организация цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка, ПС ПП Боготольский, ПС Миндерла. ПС Б.Мурта, ПС Бородинская, ПС Рыбинская, ПС Уярская, ПС Солянка, РП 89) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175_КЭ | Строительство ВОЛС на участке ТЭЦ1 - ТЭЦ2 по ЛЭС С7/С8 для организации каналов противоаварийной автоматики Центрального узла энергосистемы Красноярского края | Красноярскэнерго | 1.9927 | 0 | 1.967 | 0 | 0.025745 | 3.519 | 0 | 0 | 3.187 | 0.332 | 1.5263 | 0 | -1.967 | 3.187 | 0.30625 | 4.854 | 0 | 1.67 | 2.852 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_ЧЭ | Реконструкция систем диспетчерской технологической связи (ПС 110 кВ "Черновская" ПС 110 кВ "Кличка" ПС 110 кВ "Беклемишево" Приаргунская ТЭЦ) | Читаэнерго | 26.9012 | 0 | 21.1553 | 4.761 | 0.9848 | 27.8808 | 0 | 22.135 | 4.761 | 0.9848 | 0.97968 | 0 | 0.97968 | 0 | 0 | 22.6182 | 0 | 19.9878 | 2.2065 | 0.42388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68_ЧЭ | Создание технологической связи для нужд ОДГ Оноского РЭС, ОДГ Забайкальского РЭС, ОДГ Оловянинского РЭС. Организация технологических каналов связи и каналов передачи данных между ПС 110 кВ Калангуй и ПС 110 кВ Балей | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69_ЧЭ | Строительство ВОЛС на участке ПС Холбон - ПС Балей | Читаэнерго | 2.242 | 0 | 1.9462 | 0 | 0.29583 | 2.242 | 0 | 1.9462 | 0 | 0.29583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70_ЧЭ | Строительство ВОЛС на участке ПС Калангуй - Шерловогорская ТЭЦ | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4987 | 0 | 16.4538 | 0 | 0.044932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61_П | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС | Хакасэнерго | 3.49 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 4.4642 | 0 | 0 | 2.2753 | 2.1889 | 0.9742 | 0 | -3.49 | 2.2753 | 2.1889 | 0.826 | 0 | 0 | 0.42099 | 0.40501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59_АЭ | Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60_АЭ | Создание каналов связи для телемеханизации подстанций (ЦП № 9 по комплексной телемеханизиции ПС) ( ПС Петропавловская, Усть-Калманская, Хабары; Дальняя, ПС Химпром) | Алтайэнерго | 0.24 | 0.19513 | 0 | 0 | 0.044868 | 0.291 | 0.234 | 0 | 0 | 0.057 | 0.051 | 0.038868 | 0 | 0 | 0.012132 | 1.865 | 0.202 | 0.537 | 1.069 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61_АЭ | Создание каналов связи для телемеханизации подстанций 110 кВ (ПС-110кВ "Славгородская", "Кулундинская", "Поспелихинская", "Приозерная") | Алтайэнерго | 1.361 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62_АЭ | Создание системы диспетчерской связи на уровне Исполнительный аппарат управления-ПО -РЭС, на базе цифровой РРЛ | Алтайэнерго | 11.687 | 0 | 1.389 | 9.685 | 0.613 | 11.759 | 0 | 1.487 | 10.027 | 0.245 | 0.072 | 0 | 0.098 | 0.342 | -0.368 | 10.074 | 0 | 0.817 | 8.497 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79_ОЭ | Создание каналов связи ВОЛС: ПС Амурская - ПС Куйбышевская; ПС Амурская - опора №29 С101,С102; ПС Надежденский ТПК - опора №32 С8; ПС Надежденский ТПК - опора №21 С19,С20; ПС Новокормиловка - опора №154 С13; ПС Новомарьяновская – Новомарьяновский РЭС; ПС Ачаирская Оросительная – ПС Московка; ПС Ачаирская Оросительная – ПС Черлак;ПС Новокормиловка – ПС Густафьево; ПС Новомарьяновская – ПС Лузино; ПС Горьковская – ПС Дубровака;ПС Саргатка – ПС Надежденский ТПК; ПС Кировская – ПС Западная – ПС Карбышевская; ПС Нижняя Омка – ПС Горьковское; ПС Оконешниково – ПС Валерино – ПС Калачинская | Омскэнерго | 20.646 | 1.2 | 0 | 19.446 | 0 | 6.5104 | 1.985 | 4.522 | 0 | 0.0034 | -14.1356 | 0.785 | 4.522 | -19.446 | 0.0034 | 17.37 | 0.725 | 16.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80_ОЭ | Оборудование связи и ТМ | Омскэнерго | 0.777 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 6.537 | 0 | 0 | 6.537 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 6.313 | 0 | 0 | 5.8445 | 0.46852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127_КуЭ | Реконструкция радиосвязи Кузбассэнерго-РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128_КуЭ | Реконструкция СДТУ ПС Космическая, Чеболсинская, РМК, Орджоникидзевская, Осинниковская | Кузбассэнерго | 25.948 | 0 | 25.7398 | 0 | 0.20816 | 25.948 | 0 | 25.7398 | 0 | 0.20816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.408 | 0 | 10.1998 | 0 | 0.20816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129_КуЭ | Реконструкция ВОЛС ПС Ново-Анжерская-Анжерская | Кузбассэнерго | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0196 | 0 | 0 | 0.0196 | 0 | -0.0004 | 0 | 0 | -0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130_КуЭ | Реконструкция СДТУ ПС 110 кВ Новочертинская, ПС 110 кВ Промышленная сельская, ПС 110 кВ Высокая, ПС 110 Новобайдаевская ПС 110 кВ Мозжухинская, ПС 110 кВ Звездная, ПС 110 Большеямная | Кузбассэнерго | 2.0866 | 2.0866 | 0 | 0 | 0 | 2.0866 | 2.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131_КуЭ | Реконструкция кабельных каналов ПС Бунгурская, ПС Мысковская | Кузбассэнерго | 7.06 | 0 | 6.9188 | 0 | 0.1412 | 7.1108 | 0 | 6.8608 | 0 | 0.25 | 0.050838 | 0 | -0.057962 | 0 | 0.1088 | 10.2064 | 0 | 9.956 | 0 | 0.2504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_ГАЭС | ИА МРСК Организация ВКС | ГАЭС | 0.321 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0.36523 | 0 | 0 | 0.36523 | 0 | 0.044234 | -0.321 | 0 | 0.36523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30_БЭ | Создание структурированной кабельной сети УРК | Бурятэнерго | 0.721 | 0 | 0.707 | 0 | 0.014 | 0.721 | 0 | 0.707 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0.64 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31_БЭ | ИА МРСК Организация ВКС | Бурятэнерго | 1.565 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 1.5494 | 0 | 0 | 1.5494 | 0 | -0.015571 | 0 | 0 | -0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62_П | ИА МРСК Организация ВКС | Хакасэнерго | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0.8883 | 0 | 0 | 0.8883 | 0 | 0.061303 | 0 | 0 | 0.8883 | -0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132_КуЭ | ИА МРСК Организация ВКС | Кузбассэнерго | 1.9749 | 0 | 0 | 1.9749 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | 2.1337 | 0 | 0.15881 | 0 | 0 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81_ОЭ | ИА МРСК Организация ВКС | Омскэнерго | 2.699 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 2.674 | 0 | 0 | 2.674 | 0 | -0.02501 | 0 | 0 | -0.02501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171_КЭ | ИА МРСК Организация ВКС | Красноярскэнерго | 3.374 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 3.3744 | 0 | 0 | 3.3744 | 0 | 0.00042817 | -3.374 | 0 | 3.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71_ЧЭ | ИА МРСК Организация ВКС | Читаэнерго | 2.345 | 0 | 2.2747 | 0 | 0.07035 | 2.2113 | 0 | 0 | 2.2113 | 0 | -0.13368 | 0 | -2.2747 | 2.2113 | -0.07035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63_АЭ | ИА МРСК Модернизация оборудования ВКС( резервное лезвие сервера, сервер видеозаписи, сервер управления TelePresence Management Suite) | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64_АЭ | Создание кабельной канализации между офисными зданиями ИА филиала "АЭ" | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65_АЭ | Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС | Алтайэнерго | 8.798 | 0 | 5.448 | 3.034 | 0.316 | 8.798 | 0 | 5.448 | 3.034 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.484 | 0 | 7.168 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70_АЭ | ИА МРСК Видеоконференц связь | Алтайэнерго | 3.0436 | 0 | 3.0436 | 0 | 0 | 3.0436 | 0 | 0 | 3.0436 | 0 | 2.1328e-07 | 0 | -3.0436 | 3.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | * | 5.581 | 3.4032 | 0.90426 | 1.2555 | 0.018 | 3.0377 | 0.86022 | 0.904 | 1.2555 | 0.018 | -2.5433 | -2.543 | -0.00026 | 0 | 0 | 0.747 | 0.729 | 0 | 0 | 0.018 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23_АЭ | Реконструкция ПС №3 110/35/6 кВ ГПП-4 (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | 3.038 | 0.86022 | 0.90426 | 1.2555 | 0.018 | 3.0377 | 0.86022 | 0.904 | 1.2555 | 0.018 | -0.00026 | 0 | -0.00026 | 0 | 0 | 0.747 | 0.729 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_ОЭ | Реконструкция ПС Тара с установкой УШР | Омскэнерго | 2.543 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.543 | -2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прочие | * | 2019.0044 | 48.4976 | 807.1427 | 1021.5401 | 141.824 | 2526.9767 | 61.6582 | 980.5338 | 1339.8427 | 144.942 | 507.9723 | 13.1607 | 173.3911 | 318.3026 | 3.118 | 1942.2437 | 53.1033 | 601.104 | 1144.3729 | 143.6634 |  |  |  | 227.525 |  |  |  |  | 601.9156 | 0 | 0 | 0
1_КуЭ | Реконструкция ПС Анжерская 110/35/6 кВ | Кузбассэнерго | 21.2711 | 0 | 21.2411 | 0 | 0.03 | 21.2666 | 0 | 21.2412 | 0 | 0.02538 | -0.0044563 | 0 | 0.00016366 | 0 | -0.00462 | 1.2694 | 0 | 1.244 | 0 | 0.0254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_БЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ Мухоршибирь-Бичура, ВЛ 110 кВ Кырен-Монды, ВЛ 110 кВ Турка-Усть-Баргузин, ВЛ 110 кВ Зун-Мурино-Кырен) | Бурятэнерго | 1.872 | 0 | 1.699 | 0 | 0.173 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0.396 | 0 | -1.699 | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_БЭ | Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (ПИР) | Бурятэнерго | 1.121 | 0.997 | 0 | 0 | 0.124 | 0.99691 | 0.84491 | 0 | 0 | 0.152 | -0.12409 | -0.15209 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8_КуЭ | Реконструкция ВЛ 0,4-110 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | Кузбассэнерго | 9.9489 | 0 | 9.7798 | 0 | 0.16913 | 9.949 | 0 | 9.949 | 0 | 0 | 9.6936e-05 | 0 | 0.16923 | 0 | -0.16913 | 8.4567 | 0 | 8.2909 | 0 | 0.16582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_КуЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая - 1,2 (КФЗ-К-1,2) с заменой опор, провода | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_КуЭ | Реконструкция ВЛ -110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-Еланская с заменой опор на ж/б и замена провода | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12_КуЭ | Расширение просек ВЛ 110 (220) кВ | Кузбассэнерго | 0.0011764 | 0.0011564 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0011764 | -0.0011564 | 0 | 0 | -2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2_КЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 Октябрьская I, II цепи с отпайками (С-13. С-14) с увеличением сечения провода (длительно допустимая токовая нагрузка не менее 670 А) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_КЭ | Установка приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ | Красноярскэнерго | 1.3619 | 0 | 1.3388 | 0 | 0.023154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3619 | 0 | -1.3388 | 0 | -0.023154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_КЭ | Реконструкция ВЛ 110 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | Красноярскэнерго | 2.5216 | 2.3177 | 0 | 0 | 0.20398 | 3.055 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 0.53336 | -2.3177 | 3.055 | 0 | -0.20398 | 12.202 | 0.651 | 11.164 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102_КЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12 | Красноярскэнерго | 0.038 | 0.037 | 0 | 0 | 0.001 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | -0.001 | 0.214 | 0.169 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_П | Реконструкция ВЛ220-110кВ с расширением просек | Хакасэнерго | 1.2021 | 0.27593 | 0.83874 | 0 | 0.087455 | 1.7931 | 0.20867 | 1.1141 | 0 | 0.47033 | 0.59098 | -0.067262 | 0.27538 | 0 | 0.38287 | 3.2043 | 0.37289 | 1.9909 | 0 | 0.84047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_АЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса, 62 км. | Алтайэнерго | 0.848 | 0.83 | 0 | 0 | 0.018 | 0.848 | 0.83 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0.703 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_АЭ | Реконструкция ВЛ-110кВ (установка разъединителей 110 кВ - 4 шт. 35 кВ - 1 шт.) | Алтайэнерго | 2.183 | 0 | 0 | 2.183 | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7_АЭ | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 110кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 0.691 | 0.67671 | 0 | 0 | 0.014285 | 0.691 | 0.67671 | 0 | 0 | 0.014285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.574 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_ОЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-61, С-62 с заменой провода | Омскэнерго | 0.7985 | 0 | 0.7985 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | -0.3435 | 0 | -0.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_ОЭ | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северо-Западная-ТЭЦ-3" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13_КуЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ Берикульская-Симбирская М-3 с заменой деревянных-дефектных опор на ж/б и металлические опоры и заменой провода АС-35 на АС-95 | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14_КуЭ | Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 | Кузбассэнерго | 4.85 | 0 | 4.7452 | 0 | 0.1048 | 7.462 | 0 | 7.271 | 0 | 0.191 | 2.612 | 0 | 2.5258 | 0 | 0.0862 | 8.0662 | 0 | 7.8747 | 0 | 0.19147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_КуЭ | Вынос участка ВЛ-35 кВ А-9.10, опоры 42-45, с територии кладбища г. Анжеро-Судженск | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16_КуЭ | Перенос линии Шахта№12 (реконструкция объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ОАО "МРСК Сибири" ВЛ 35 кВ К-21, К-22 Киселевская-заводская-подрайонная) | Кузбассэнерго | 0.001 | 0.00098 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.00098 | 0 | 0 | -2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17_КуЭ | Расширение просек ВЛ 35 кВ | Кузбассэнерго | 0.001 | 0.00098 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.00098 | 0 | 0 | -2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_КуЭ | Реконструкция головного участка ВЛ 35кВ ПС Абагурская - ПС Сосновская с отпайкой на ПС Абагур Лесной и ПС ПС Абагур Атамановская с заменой провода АС-95 на АС -185 и заменой изоляции | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_КЭ | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Александровка» – ПС «Чистополка» с реконструкцией ПС 35/10 кВ «Александровка». | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_КЭ | Реконструкция ВЛ 35 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103_КЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ: замена деревянных опор на ж/б на участках "Большая Мурта-Б.Кантат" Т-56 17 шт. (3 км), "Б.Кантат-Российка" Т-58 40 шт. (3,7 км) с заменой провода АЖ-50 на АС-50 (8,1 км) и "Российка-Придивинск" Т-55 66 шт. (6,4 км). Замена фарфоровых штыревых изоляторов на полимерные типа ШПУ-35 на участках "Большая Мурта-Б.Кантат" Т-56 246 шт., "Б.Кантат-Российка" Т-58 321 шт. Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-71 "ГГОК"-"Стрелка" (замена деревянных опор на ж/б 174 шт.) Енисейский РЭС, ВЛ 35 кВ Т-56т "Большой Кантат - Таловка" (замена деревянных опор на ж/б 3 шт.) Большемуртинский РЭС, СЭС | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104_КЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-34 "Н.Ингаш-Соколовка" | Красноярскэнерго | 0.585 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | -0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_П | Реконструкция ВЛ35кВ с расширением просек | Хакасэнерго | 6.1235 | 0 | 4.7503 | 0 | 1.3732 | 7.5072 | 0 | 5.2342 | 0 | 2.273 | 1.3837 | 0 | 0.48386 | 0 | 0.8998 | 6.7518 | 0 | 4.7075 | 0 | 2.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_П | Реконструкция ВЛ-35кВ Усть-Чуль - Кызлас (Т-23), замена провода на большее сечение | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_АЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ Курья-Ивановка,Курьинского р-на (замена дер.опор на ж/б, замена провод АС-50 на АС-70) | Алтайэнерго | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_АЭ | Реконструкция ВЛ-35кВ Мамонтово-Крестьянка цп | Алтайэнерго | 5.859 | 0 | 5.859 | 0 | 0 | 5.859 | 0 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12_АЭ | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 35кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 0.942 | 0.92252 | 0 | 0 | 0.019485 | 0.943 | 0.924 | 0 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.0014846 | 0 | 0 | -0.00048463 | 0.802 | 0.783 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_БЭ | Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) | Бурятэнерго | 0.525 | 0 | 0.467 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.525 | 0 | -0.467 | 0 | -0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7_БЭ | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Центральная-Западная" (погашение Кт 2012 г) | Бурятэнерго | 11.272 | 0 | 11.272 | 0 | 0 | 11.272 | 0 | 0 | 0 | 11.272 | 0 | 0 | -11.272 | 0 | 11.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_КуЭ | Реконструкция ПС КФЗ-2 с заменой трансформатора Т-3-80 на трансформатор типа ТДЦНМ-80000/125000/110 | Кузбассэнерго | 37.6246 | 1.7624 | 35.0347 | 0 | 0.8275 | 37.6249 | 0 | 4.441 | 32.3563 | 0.82763 | 0.00031712 | -1.7624 | -30.5937 | 32.3563 | 0.00012712 | 42.22 | 0 | 3.7636 | 37.6288 | 0.82763 | 2013 | 25 | 1 шт. - трансформатор типа ТДЦНМ-80000/125000/110 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20_КуЭ | Реконструкция ЗРУ 10-кВ МВ-10 Т-2-80 на ПС КФЗ-2 с зменой МВ-10 кВ на МГГ-5000 1шт. и шр-10 кВ 2шт | Кузбассэнерго | 3.5292 | 0 | 3.4505 | 0 | 0.078754 | 3.529 | 0 | 3.4507 | 0 | 0.078283 | -0.00023334 | 0 | 0.000238 | 0 | -0.00047134 | 4.016 | 0 | 3.9377 | 0 | 0.078283 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_КуЭ | Замена вводов 35-110кВ: ПС Темирская( 3шт), ПС Рудничная (6шт), ПС Гурьевская(3шт), ПС Шахтовая(3 шт), ПС АКЗ (6 шт) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22_КуЭ | Реконструкция ПС 110/10кВ КФЗ-2 с реконструкцией ЗРУ-10 кВ, заменой реактора ф. 30-8-П» | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23_КуЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рудничная с установкой тр-тор 40 МВА | Кузбассэнерго | 48.297 | 0 | 44.661 | 1.916 | 1.72 | 49.7349 | 1.418 | 45.958 | 1.9159 | 0.443 | 1.4379 | 1.418 | 1.297 | -0.00012969 | -1.277 | 91.652 | 1.202 | 41.98 | 48.027 | 0.443 | 2013 | 25 | 1 шт. - трансформатор типа ТРДН-40000-110 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24_КуЭ | Реконструкция с заменой и установкой измерительных тр-ров тока и напряжения на ПС 110кВ Тяжинская, ПС Промышленная-сельская, ПС КФЗ-2, ПС Осинниковская, ПС Абагурская, ПС Ширпотреб, ПС Краснобродская, ПС Мундыбашская, ПС Темирская, ПС Кондомская, ПС Осинниковская-Тепличная, ПС РМК, ПС Орджоникидзевская, ПС Чеболсинская, ПС Высокая, ПС Ново-Байдаевская, ПС Ново-Черетинская, ПС Большеямная | Кузбассэнерго | 0.00118 | 0.0011564 | 0 | 0 | 2.36e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00118 | -0.0011564 | 0 | 0 | -2.36e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_КуЭ | Реконструкция с оснащением КРУ-6(10)кВ дуговыми защитами ПС 35/6кВ Абашевская 1-2, ПС 110/6 кВ Луговая,ПС 110/6 кВ Фильтровальная | Кузбассэнерго | 0.001 | 0.00098 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0.0084 | -0.00098 | 0 | 0 | 0.00938 | 0.383 | 0.374 | 0 | 0 | 0.009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26_КуЭ | Тех.перевооружение ПС 110/10 Осинниковская-Тепличная с заменой тр-ра Т-1-2500 и ячеек КРУН-10кВ | Кузбассэнерго | 2.8236 | 0 | 0.247 | 2.5316 | 0.045 | 2.824 | 0 | 0.245 | 2.531 | 0.048 | 0.0004 | 0 | -0.002 | -0.0006 | 0.003 | 2.438 | 0 | 0.245 | 2.145 | 0.048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_КуЭ | Реконструкция с замена измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ на ПСЧумайская (2 комплекта), ПС Восточная (1 комплект). | Кузбассэнерго | 3.365 | 0 | 3.309 | 0 | 0.056 | 3.3649 | 0 | 3.3089 | 0 | 0.056 | -0.000141 | 0 | -0.000141 | 0 | 0 | 2.861 | 0 | 0.38127 | 2.4237 | 0.056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28_КуЭ | Замена АБ на ПЗУ на ПС КФЗ-2, Афонинская | Кузбассэнерго | 3.521 | 0 | 3.484 | 0 | 0.037 | 3.521 | 0 | 3.484 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6328e-17 | 1.895 | 0 | 1.858 | 0 | 0.037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29_КуЭ | Замена АБ и ЗУ на ПС Нагорная | Кузбассэнерго | 0.576 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30_КуЭ | Реконструкция ПС Ильинская - городская с заменой ОД-КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели с реконструкцией РЗА | Кузбассэнерго | 1.664 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32_КуЭ | Реконструкция ячеек ПС 110 кВ КФЗ-2 | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33_КуЭ | Реконструкция ОРУ 110 кВ, ЗРУ-6кВ ПС 110/6 "Фильтровальная" (замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели) с заменой РЗА | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34_КуЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Яшкинская замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА. Реконструкция устройств РЗА | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35_КуЭ | Реконструкция ПС 110 кВ КФЗ-2 (реконструкция устройств РЗА на ВЛ 110 кВ КФЗ-НКАЗ-1,2) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36_КуЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный брод с установкой ДГР и РЗ 35 кВ | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37_КуЭ | Реконструкция РЗА ПС Кузнецкая, Красный брод, Красный углекоп | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_КуЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой тр-ров 2х40,5МВА на 2х63МВА с РПН. | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39_КуЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 Весенняя с заменой измерительных трансформаторов тока 110-35 (2 комплекта 110, 2 комплекта на вводах 35 кВ) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40_КуЭ | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС Тырганская(замена оборудования 35/6 кВ и 110 кВ) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41_КуЭ | Реконструкция ПС Плотниковская 110/35/10 установка ячеек 10кВ | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42_КуЭ | Реконструкция ПС 110/35 кВ Прокопьевская (замена масляного оборудования на элегазовое) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43_КуЭ | Рек-ция ПС Пашковская с заменой трансформаторов на 5,6*2 на 4*2 | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44_КуЭ | Реконструкция ОРУ-35/6кВ ПС 110/35/6кВ Шахтовая | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45_КуЭ | Замена разрядников 35-110 кВ на ОПН. ПС Осинниковская, ПС Кондомская, ПС Мысковская, ПС Кузнецкая, (110-35 кВ). ПС Сидоровская, ПС Новобайдаевская (110 кВ) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46_КуЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 Новоленинская с заменой масляных выключателей ВМТ-110 на элегазовые ВГТ-110. Реконструкция устройств РЗА (МВ-110 БГРЭС-1, Тяговая-1, Тяговая -2) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47_КуЭ | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Гурьевская с заменой ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, реконструкцией РЗА | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48_КуЭ | Реконструкция СОПТ подстанций 110 кВ (ПС Рудничная , ПС Звёздная , ПС Оросительная , ПС Очистная , ПС Топкинская , ПС Проскоковская , ПС Яшкинская , ПС Тяжинская , ПС Новочертинская , ПС Колмогоровская , ПС Драгунский Водозабор, ПС Осинниковская , ПС Безруковская , ПС Тырганская , ПС Красный Брод , ПС Киселёвская-Заводская , ПС Зенковская , ПС Мысковская , ПС Карьерная , ПС Томская , ПС Чеболсинская , ПС Кондомская , ПС Мундыбашевская , ПС Темирская , ПС Вахрушевская , ПС Шахтовая , ПС Ново-Байдаевская , ПС Кузнецкая , ПС Абагурская , ПС Северная , ПС Ширпотреб , ПС Ширпотреб , ПС Анжерская НПС) | Кузбассэнерго | 14.1874 | 0 | 1.247 | 12.6286 | 0.31176 | 15.7663 | 0 | 1.746 | 13.7028 | 0.3175 | 1.5789 | 0 | 0.49896 | 1.0742 | 0.00574 | 14.706 | 0 | 1.848 | 12.54 | 0.318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Заречная с расширением ОРУ-110 кВ (Багульник) | Читаэнерго | 3.352 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 2.5767 | 2.5457 | 0 | 0 | 0.030999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12_ЧЭ | Внедрение высокоомного резистивного заземления нейтрали и дугогасящих реакторов на ПС Каштак, Кайдаловская, Угдан,. | Читаэнерго | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13_ЧЭ | Реконструкция ПС 110 кВ Турга,Третья,Дульдурга с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий | Читаэнерго | 0.0982 | 0 | 0 | 0 | 0.0982 | 0.0982 | 0 | 0 | 0 | 0.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борзя-Восточная с расширением ОРУ-35 Кв (Нарын - Лугокан) | Читаэнерго | 1.4149 | 1.4149 | 0 | 0 | 0 | 1.4149 | 1.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_ЧЭ | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) | Читаэнерго | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 0.2 | 0.85816 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16_ЧЭ | Реконструкция ПС 110 кВ Турга с заменой маслянных выключателей ВЛ-110-64, ВЛ-110-65 на элегазовые по предписанию Ростехнадзора | Читаэнерго | 4.5 | 0 | 0.55706 | 3.5696 | 0.37331 | 4.5 | 0 | 0.55706 | 3.5696 | 0.37331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6355 | 0 | 0 | 3.6906 | 0.94493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17_ЧЭ | Реконструкция ПС 110 кВ Черныщевск, Кличка, ОГОК с заменой ТТ 110 кВ на элегазовые для увеличения пропускной способности по предписанию СО | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7991 | 0 | 0 | 3.7991 | 0 | 3.7991 | 0 | 0 | 3.7991 | 0 | 3.2519 | 0 | 0.0132 | 3.2064 | 0.032328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_П | ПС 110/ 10 кВ "Черногорская-Городская" Реконструкция ПС с заменой силовых трансформатора на 25МВА | Хакасэнерго | 1.775 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7_П | Реконструкция ПС-110/10 кВ Калининская (замена трансформатора 1Т 25 на 40 МВА, монтаж защит Сириус, Овод) | Хакасэнерго | 10.634 | 0 | 8.2712 | 0 | 2.3628 | 10.634 | 0 | 8.2703 | 0 | 2.3637 | 0 | 0 | -0.00084198 | 0 | 0.00084198 | 3.2206 | 0 | 2.5047 | 0 | 0.71585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_П | Восстановление оперативной эл.магнитной блокировки разъеденитей на ПС Калининская (ПИР) | Хакасэнерго | 0.054252 | 0 | 0 | 0 | 0.054252 | 0.054252 | 0.054253 | 0 | 0 | -1.1564e-06 | 0 | 0.054253 | 0 | 0 | -0.054253 | 0.045976 | 0.045977 | 0 | 0 | -9.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8_П | Реконструкция СОПТ на ПС: Боград - в 2013г., Рассвет, Бея, Райково, Западная - в 2014г. (с заменой АБ, ЗВУ, ЩПТ) | Хакасэнерго | 5.6303 | 0 | 0.53722 | 4.8143 | 0.2788 | 12.0033 | 0.45665 | 1.1451 | 10.2634 | 0.13816 | 6.373 | 0.45665 | 0.60789 | 5.4491 | -0.14064 | 6.5188 | 0.248 | 0.62189 | 5.5739 | 0.075032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201_П | Реконструкция КРУН 6 кВ на ПС Гидролизная | Хакасэнерго | 0.667 | 0 | 0.6648 | 0 | 0.0021993 | 0.7577 | 0 | 0 | 0 | 0.7577 | 0.0907 | 0 | -0.6648 | 0 | 0.7555 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14_АЭ | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | 0.5485 | 0.5375 | 0 | 0 | 0.011 | 0.5485 | 0.5375 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.456 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_АЭ | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Северо-Западная" (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | 0.558 | 0.547 | 0 | 0 | 0.011 | 0.558 | 0.547 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.463 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16_АЭ | Замена в/в вводов на ПС 110 кВ | Алтайэнерго | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.591 | 0 | 0 | 16.796 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_АЭ | Замена аккумуляторных батаей ПС-110кВ Арбузовская, Опорная | Алтайэнерго | 2.962 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 2.435 | 1.945 | 0 | 1.418 | 0 | -0.527 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_АЭ | Реконструкция ПС110 кВ "Озерская" (замена КРУН 10кВ на блочно-модульного типа с рек. Фундаментов), свэс | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20_АЭ | Реконструкция ПС110/10 кВ "Северная",замена оборуд-я, установка тр-ров 2*10 МВА, зэс | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_АЭ | Реконструкция ПС 110 кВ г.Барнаула № 22 Сиреневая (установка реакторов, ТМГ, разъединителей) ЦЭС | Алтайэнерго | 7.9 | 0 | 0 | 6.927 | 0.973 | 7.9 | 0 | 0 | 7.093 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | -0.166 | 7.713 | 0 | 0 | 6.011 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22_АЭ | Реконструкция ПС "Городская" (замена ЗРУ-10кВ на КРУН 10кВ с перекладкой кабельных заходов 10кВ), ЦЭС | Алтайэнерго | 14.098 | 0 | 12.878 | 1.194 | 0.026 | 14.098 | 0 | 12.878 | 1.194 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0.935 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_АЭ | Реконструкция ПС-110/10 кВ "Курьинская" (замена аккумуляторной батареи, реконструкция зарядно-выпрямительного устройства, щита постоянного тока) | Алтайэнерго | 4.013 | 0 | 1.041 | 2.8793 | 0.092608 | 4.0513 | 0 | 1.019 | 2.8793 | 0.153 | 0.038343 | 0 | -0.02205 | 0 | 0.060392 | 4.847 | 0 | 0.517 | 4.177 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26_АЭ | Реконструкция ПС-110/10 кВ "Усть-Пристанская" (замена аккумуляторной батареи, реконструкция зарядно-выпрямительного устройства, щита постоянного тока) | Алтайэнерго | 2.523 | 0 | 0.19683 | 2.2353 | 0.090863 | 5.576 | 0 | 0.758 | 4.668 | 0.15 | 3.053 | 0 | 0.56117 | 2.4327 | 0.059137 | 4.748 | 0 | 0.642 | 3.956 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_АЭ | Реконструкция ПС-110/10 кВ Зеленый Клин (замена ячеек 10 кВ - 22 шт.) | Алтайэнерго | 17.29 | 0 | 0 | 17.29 | 0 | 18.29 | 0 | 0 | 18.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_ГАЭС | Реконструкция ПС Сигнал с заменой СОПТ (АБ, ЗВУ, ЩПТ) | ГАЭС | 4.415 | 0 | 3.254 | 1.086 | 0.075 | 4.414 | 0 | 1.085 | 3.254 | 0.075 | -0.001 | 0 | -2.169 | 2.168 | 0 | 3.752 | 0 | 0.92 | 2.757 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_ГАЭС | Реконструкция ПС в Онгуйском р-не (замена вводных и секционных выключателей по ретрофиту) | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_ОЭ | Реконструкция ПС с заменой масляных выключателей-10 кВ на вакуум выкл. на ПС Амурская 6 шт. | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8_ОЭ | Реконструкция ПС Барановская с заменой ОД КЗ 110 кВ 1Т, 2Т на элегазовые выключатели, замена дефектного силового трансформатора 25 на 40 МВА | Омскэнерго | 2.085 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.085 | -2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_ОЭ | Реконструкция ПС Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Кировская, Одесская, Б.Уки с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | Омскэнерго | 17.708 | 1.582 | 0 | 16.126 | 0 | 17.6759 | 0 | 0.66 | 17.013 | 0.0029 | -0.0321 | -1.582 | 0.66 | 0.887 | 0.0029 | 15.244 | 0 | 0 | 14.5598 | 0.68415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_ОЭ | Изменение схемы электроснабжения субабонентов ПС 110/10 кВ "Пластмасс" от электрических сетей филиала "Омскэнерго" | Омскэнерго | 0.38624 | 0.38624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38624 | -0.38624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12_ОЭ | Изменение схемы электроснабжения потребителя ПС 110/6 кВ "Омская нефть" - ЛПДС Омского РНУ ОАО "Транснефть" | Омскэнерго | 2.275 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.275 | -2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13_ОЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" | Омскэнерго | 45.574 | 0 | 0 | 45.574 | 0 | 46.717 | 0 | 0 | 45.577 | 1.14 | 1.143 | 0 | 0 | 0.003 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14_ОЭ | Реконструкция ПС Моховой привал 110/35/10 кВ с установкой вакуумного выключателя 110 кВ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_ОЭ | Реконструкция подстанции 110/35/10кВ "Оконешниково" с установкой элегазового выключателя 110кВ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16_ОЭ | Реконструкция подстанции110/35/10кВ "Черлак" с установкой элегазовых выключателей 110кВ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8_КЭ | Замена головных КЛ 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ г.Красноярска со сроком эксплуатации более 40 лет с наибольшим количеством отключений за последние 3 года | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_КЭ | Реализация программы мероприятий по устранению "узких мест" , направленная на повышение надежности (Замена ОД-КЗ 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) выключатели 35-110 кВ) на ПС г. Красноярска | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_КЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск для выполнения предписания Ростехнадзора | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_КЭ | Установка дугогасящего плавнорегулируемого реактора с подключением к нейтрали специального присоединительного трансформатора согласно целевой программы на ПС 110/10 кВ: "Юбилейная" (4 шт.), "Восточная" (4 шт.), "Нагорная" (4 шт.), "Полиграфкомбинат" (4 шт.), "Центральная" (4 шт.), "Молодежная" (2 шт.), "Весна" (4 шт.), "Советская" (2 шт.), "Пролетарская" (2 шт.) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12_КЭ | Замена и восстановление вводов 35-110 кВ на ПС | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13_КЭ | Реконструкция ПС 110кВ с заменой оборудования (ремонт) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14_КЭ | Приобретение и замена элементов СОПТ (целевая программа повышения надежности СОПТ) | Красноярскэнерго | 15.9799 | 0 | 15.8194 | 0 | 0.16051 | 16.423 | 0 | 0 | 15.981 | 0.442 | 0.44309 | 0 | -15.8194 | 15.981 | 0.28149 | 13.985 | 0 | 0 | 13.543 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105_КЭ | Реконструкция ПС 110кВ "Карабула", ПС "Чунояр" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_БЭ | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "Тимлюй" | Бурятэнерго | 0.025 | 0 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.135 | 0 | 0.076 | 0.05 | 0.009 | 0.151 | 0 | 0.132 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12_БЭ | Оснащение оперативной блокировкой ПС 110 кВ (ПИР) | Бурятэнерго | 1.002 | 0.98 | 0 | 0 | 0.022 | 1.101 | 1.066 | 0 | 0 | 0.035 | 0.099 | 0.086 | 0 | 0 | 0.013 | 1.101 | 1.08 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17_ОЭ | Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на подстанциях города Омска | Омскэнерго | 2.574 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 3.317 | 0 | 0 | 3.217 | 0.1 | 0.743 | 0 | -2.574 | 3.217 | 0.1 | 2.986 | 0 | 0 | 2.886 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_ОЭ | Реконструкция ПС с заменой масляных выключателей-10 кВ на вакуум выкл. на ПС Куйбышевская 6 шт. | Омскэнерго | 2.833 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 3.355 | 0 | 0 | 3.1 | 0.255 | 0.522 | 0 | -2.833 | 3.1 | 0.255 | 3.035 | 0 | 0 | 2.78 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13_БЭ | Реконстукция ПС 35/10 кВ Оймур (установка выключателя для присоединения ПС 35/10 кВ Сухая) | Бурятэнерго | 0.676 | 0 | 0.661 | 0 | 0.015 | 0.405 | 0 | 0.397 | 0 | 0.008 | -0.271 | 0 | -0.264 | 0 | -0.007 | 0.405 | 0 | 0.126 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_КЭ | Оснащение КРУ 6-10 кВ объектов филиала дуговыми защитами | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.986 | 0 | 0 | 4.646 | 1.34 | 5.986 | 0 | 0 | 4.646 | 1.34 | 5.34 | 0 | 0 | 4 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16_КЭ | Реконструкция ПС 35кВ с заменой оборудования (ремонт) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_ЧЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Александровский завод с расширением ОРУ-35 Кв | Читаэнерго | 1.7709 | 1.7709 | 0 | 0 | 0 | 1.7709 | 1.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29_АЭ | Реконструкция ПС №5 35/10кВ "Крестьянская" Мамонтовского района Алтайского края (замена МВ-35 кВ на вакуум. 1 шт, замена ПСН на блок В-35 с вакуум. выкл. 1 комп, замена НТМИ-10 на НАМИ-10) СЭС (ЦП по пов.над.) | Алтайэнерго | 1.025 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300_АЭ | Рек. ПС 35/10 кВ №36 "Бобровская" (установка 2-х разъеденителей 35 кВ от ВЛ-35 кВ СБ-316 и ВЛ-35 СБ-315) | Алтайэнерго | 0.667 | 0 | 0 | 0.591 | 0.076 | 0.667 | 0 | 0 | 0.591 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0.501 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31_АЭ | Реконструкция ПС 35 кВ "Бобровская" с заменой трансформаторов 2* 4 МВА на 2*6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, , ж/б ограждение. свэс | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_ОЭ | Реконструкция ПС с заменой ОД, КЗ 35 кВ на ПС "Хортицы" | Омскэнерго | 2.428 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | 3.398 | 0 | 3.398 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 3.5434 | 0.40656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20_ОЭ | Реконструкция ПС с заменой ОД, КЗ 35 кВ на ПС "Надеждино" | Омскэнерго | 1.927 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.927 | 0 | -1.927 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 1.7825 | 0.63851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Надеждино с заменой силовых трансформаторов на 2*4МВА на 2*10 МВА | Омскэнерго | 0.603 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.603 | -0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой силовых трансформаторов на с 2*4МВА на 2*6.3МВА. | Омскэнерго | 0.606 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | -0.601 | -0.601 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24_ОЭ | Создание канала ВЧ обработки на ПС Барановская, Октябрьская | Омскэнерго | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.297 | 0 | 0 | 0.005 | -0.198 | -0.203 | 0 | 0 | 0.005 | 0.256 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_ОЭ | Строительство, размещение блочно-модульной дизельной электростанции (ДЭС) на территории ПС 110кВ "Большие Уки", для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей поселка Большие Уки | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53_КуЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Николаевская с заменой ОД-КЗ 35 кВ на элегазовые (Вакуумные)выключатели | Кузбассэнерго | 1.8584 | 0 | 0 | 1.8584 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | -0.0004 | 0 | 0 | -0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54_КуЭ | Установка компенсирующих устройств реактивной мощности БСК на ПС 35/10 кВ "Прогресс", ПС "Краснинская" | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55_КуЭ | Реконструкция ПС Капитальная с заменой ОД-КЗ на элегаз.выключ. с реконструкцией РЗА | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56_КуЭ | Замена предохранителей ПСН на ЭГВ 35кВ с реконструкцией РЗ ПС 35/10кВ Кожевниковская | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57_КуЭ | Реконструкция ПС Центральная замена силовых трансформаторов 2х16 на 2х25 с заменой РЗА | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58_КуЭ | Реконструкция ПС Зарубинская 35/10 Реконструкция ОРУ 35 кВ и замена ячеек 6 кВ | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59_КуЭ | Реконструкция ЗРУ-6 кВ на ПС 35/6 Фабрика (Реконструкция устройств РЗА) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60_КуЭ | Реконструкция СОПТ подстанций 35 кВ (ПС Северная , ПС Центральная, ПС Транзитная, ПС Рудник, ПС Красногорская-2, ПС Маганак, ПС Абашевская 1/2, ПС Бунгурская, ПС Красный Углекоп, ПС Юго-Западная, ПС Шахта-13, ПС Абашевская 3/4) | Кузбассэнерго | 20.4506 | 0 | 1.4464 | 18.6425 | 0.36161 | 22.9638 | 0 | 1.609 | 20.9348 | 0.42 | 2.5132 | 0 | 0.16256 | 2.2923 | 0.05839 | 19.525 | 0 | 2.292 | 16.814 | 0.419 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202_П | Реконструкция ПС 35/6кВ №3"Майна" (по всем целевым программам) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203_П | ПИР Реконструкция ПС 35/6 кВ №5 | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_ЧЭ | Реконструкция ВЛ-110-23 от ПС 110/35/6 кВ Кличка до отпайки на проектируюмую ПС 110/6 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) | Читаэнерго | 126.5236 | 5.2643 | 119.7311 | 0 | 1.5282 | 127.4765 | 5.2643 | 120.684 | 0 | 1.5282 | 0.95286 | 0 | 0.95286 | 0 | 0 | 103.934 | 4.1043 | 30.8236 | 66.3461 | 2.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61_КуЭ | Реализация объектов технологического присоединения юр.лиц мощностью свыше 750 кВт | Кузбассэнерго | 36.959 | 0 | 26.9982 | 8.7926 | 1.1682 | 36.9861 | 2.6703 | 32.7812 | 0 | 1.5346 | 0.027105 | 2.6703 | 5.783 | -8.7926 | 0.3664 | 32.1699 | 2.004 | 30.1731 | 0 | -0.0072039 | 2013 | 25 | 8 шт.-0,630 МВА (ТМГ-630 МВА) | 5.04 | 2013 | 15 | СВ-95,5 СВ-105-5 | СИП-2 3*70 СИП-3 1*70 СИП-2 4*35 | 6.46
22_ЧЭ | Реконструкция ВЛ 20 кВ "Ленинск" от ПС "Курорт Дарасун" до отп. на ПС "Прииск Соловьевский" | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_ГАЭС | Реконструкция на одну линейную ячейку ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Майминская» | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 8.724 | 1.586 | 0 | 10.31 | 0 | 8.724 | 1.586 | 0 | 12.679 | 0 | 8.199 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33_АЭ | Реконструкция ПС 110 кВ "Подгорная" (замена ячеек) | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34_АЭ | Реконструкция ПС-110 кВ (по объектам ТП) | Алтайэнерго | 4.349 | 0 | 0 | 4.109 | 0.24 | 5.969 | 0 | 0 | 5.402 | 0.567 | 1.62 | 0 | 0 | 1.293 | 0.327 | 3.81 | 0 | 0 | 3.266 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35_АЭ | Реконструкция ПС 110 кВ "Новая" (замена ячеек) | Алтайэнерго | 1.133 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Кличка с расширением на одну лин. ячейку 110 кВ (Нойон-Тологой)) | Читаэнерго | 10.7852 | 1.1866 | 5.7881 | 3.4744 | 0.33608 | 10.8931 | 1.1866 | 5.896 | 3.4744 | 0.33608 | 0.10785 | -3.5527e-15 | 0.10785 | 0 | 0 | 15.0066 | 2.5104 | 6.8299 | 5.2505 | 0.41582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173_КЭ | Реконструкция ПС 110/6 кВ № 8 "Цемзавод" (замена трансформаторов 110 кВ мощностью 2х40МВА на 2х63МВА, замена масляного хозяйства, замена ЛР 110 кВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-ТЭЦ-2 с отпайками (С-7, С-8) и СР 110 кВ 1 и 2 секции шин 110 кВ на разъединители с элетктродвигательным приводом и дистанционным управлением, установка 2-ух разъединителей ШР 110 кВ 1Т, 2Т с электромагнитным приводом и дистанционным управлением; замена ОД, КЗ 110 кВ 1Т, 2Т на элегазовые выключатели 110 кВ по схеме 110-4Н; установка ТН 110 кВ, ТТ 110 кВ на присоединениях 1Т и 2Т; замена вентильных разрядников 35, 110 кВ на ОПН; замена шкафов КРУ 6 КВ в ЗРУ 6 кВ на шкафы с ВВ и ОПН, реконструкция фундамента) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_КЭ | Реконструкция, установка дополнительных ячеек на ПС 110 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт) | Красноярскэнерго | 1.5645 | 0.2047 | 1.3359 | 0 | 0.023831 | 1.564 | 0.03 | 1.2 | 0 | 0.334 | -0.00045452 | -0.1747 | -0.13593 | 0 | 0.31017 | 1.608 | 0.025 | 1.249 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20_КЭ | Реконструкция ПС №2 110/10 кВ "Советская" (замена 1*16+1*25 МВА на 2*40 МВА) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_КЭ | Реконструкция ПС №45 110/35/10 кВ "Емельяново" (2*25*МВА на 2*40 МВА) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106_КЭ | Замена яч. №31 и №22 в ЗРУ-10 кВ ПС №54 "Академгородок"; замена яч. №37 и №44 в ЗРУ-10 кВ ПС №2 "Советская" (ФГАОУ ВПО СФУ) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107_КЭ | Установка двух ячеек на ПС №2 110/10 кВ "Советская" (ул. Киренского - ул. Юбилейная - ул. 2-ая Байкитская - ул. Ленинградская - ООО "Комфортстрой") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26_ЧЭ | Расширение ПС 110/35/10 кВ Забайкальск (эл. снаб. сортировочной станции) | Читаэнерго | 0.898 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4149 | 0.27906 | 1.1027 | 0 | 0.033148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108_КЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ "ЛДК" с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х10 МВА | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22_КЭ | Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23_КЭ | Реконструкция ПС №86 35/10 кВ "Шуваево" (2*4МВА на 2*10 МВА) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24_КЭ | Реконструкция ПС №47 35/10 кВ "Глядено" (2*2.5 МВА на 2*6.3 МВА) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_КЭ | Реконструкция РП №133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания) (ФГАОУ ВПО СФУ) | Красноярскэнерго | 14.526 | 0 | 14.2649 | 0 | 0.26116 | 15.047 | 0 | 14.526 | 0 | 0.521 | 0.52099 | 0 | 0.26115 | 0 | 0.25984 | 16.456 | 0 | 15.935 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26_КЭ | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт) | Красноярскэнерго | 0.20188 | 0.19901 | 0 | 0 | 0.0028647 | 0.203 | 0.048 | 0.036 | 0 | 0.119 | 0.0011209 | -0.15101 | 0.036 | 0 | 0.11614 | 0.16 | 0.041 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178_КЭ | Установка дополнительной ячейки в РП №213 "Тензор" (Воротынцев В.А.) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179_КЭ | Уст двух доп яч РТП №209 ООО "Владко" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40_ЧЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ № 309 (ПК "АС"Даурия") | Читаэнерго | 0.168 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.07564 | 0.089 | 0.00336 | 0 | 0 | -0.09236 | 0.089 | 0.00336 | 0.05942 | 0 | 0 | 0.032696 | 0.026724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64_КуЭ | Реализация объектов технологического присоединения юр.лиц мощностью от 100 до 750 кВт | Кузбассэнерго | 5.045 | 0.3304 | 4.6137 | 0 | 0.1009 | 5.4517 | 0.3304 | 3.0913 | 0 | 2.03 | 0.40666 | 0 | -1.5224 | 0 | 1.9291 | 7.2044 | 0.279 | 6.0315 | 0 | 0.89393 | 2013 | 25 | 1шт.-0,250мВА (ТМГСУ11-250/10/0,4 1шт-0,160мВА(ТМГ11-160/10-У1) 1шт.-0,400МВА-(ТМГэ-400кВА) 1шт.-0,100-(ТМГ-100/10-УХЛ1-У/ZH-11) 1шт.-ТМГ 25/10 | 0.935 | 2013 | 15 | СВ-95,5 | СИП-2 3*70+1*70 | 3.182
32_КЭ | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10 (460 м). Строительство дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки 3*АПвПу (1*240) (200м)от яс. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 (200 м) для технологического присоединения ООО "Апрель" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30_ОЭ | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Съездовская" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_ОЭ | Реконструкция ПС "Кировская", строительство ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов с разработкой проектно-сметной документации | Омскэнерго | 7.627 | 0.649 | 6.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.627 | -0.649 | -6.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28_ОЭ | Установка ячеек 10 кВ на ПС 110, 35 Кв с разработкой проектно-сметной документации | Омскэнерго | 6.415 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 6.415 | 0.461 | 5.954 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | -0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29_ОЭ | Реконструкция с установкой дополнительной ячейки 10 кВ на ПС ТПК Надеждинский (ТЗ№ 1.5/33-17/308 от 16.05.2011г.) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65_КуЭ | ПС 110 кВ "Ильинская-1" реконструкция ячеек 7,8 | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66_КуЭ | ПС 110кВ "АНПС" реконструкция ячеек 6кВ | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_КуЭ | Установка 2 линейных ячеек на ПС 110/35/6 Анжерская НПС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33_КЭ | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт) | Красноярскэнерго | 0.11086 | 0.1107 | 0 | 0 | 0.0001644 | 0.268 | 0.16 | 0 | 0 | 0.108 | 0.15714 | 0.0493 | 0 | 0 | 0.10784 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117_КЭ | Реконструкция яс.;6 и яс.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП №75. Установка двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с силовыми трансформаторами на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4) | Красноярскэнерго | 3.0775 | 0 | 2.9215 | 0 | 0.15606 | 3.078 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0.00047059 | 0 | -2.9215 | 3.078 | -0.15606 | 4.956 | 0 | 1.049 | 3.751 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118_КЭ | Установка двух ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Мичуринская", установка расчетных приборов учета с трансформаторами тока (МУК "УКС" крытый каток с искусcтвенным льдом) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119_КЭ | Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ – 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России с разработкой ПСД | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197_КЭ | Установка двух дополнительных ячеек 1 и 2 сек. шин ЗРУ-10 кВ ПС №181 110/10 кВ "Весна-2" (ООО "УКС "Новый город") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Пушкино» для электроснабжения коттеджного поселка, находящегося по адресу: Омская область, Омский район, Пушкинское сельское поселение, рабочие участки полей №15, 52, 6с, 10 кадастровый номер земельного участка: 55:20:000000:0319 с разработкой проектно-сметной документации | Омскэнерго | 0.647 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0.9296 | 0 | 0.928 | 0 | 0.0016 | 0.2826 | 0 | 0.281 | 0 | 0.0016 | 0.799 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68_КуЭ | ПС 35кВ "Бунгурская" реконструкция ячеек 11,28 | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69_КуЭ | ПС 35кВ "Шахта №13" реконструкция ячейки 12 | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70_КуЭ | ПС 35кВ "Промышленновская" реконструкция ячейки 6кВ | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71_КуЭ | Реконструкция ПС Осинники-5 техприсоединение объектов ОАО "Южкузбассуголь" | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34_КЭ | Реконструкция, установка ячеек 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт) | Красноярскэнерго | 0.26205 | 0.25253 | 0 | 0 | 0.0095131 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0.10395 | -0.25253 | 0 | 0 | 0.35649 | 0.418 | 0.035 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120_КЭ | Замена ТП №587 (400+315 кВА) на 2БКТП (2х1000 кВА) с заменой двух КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №587 до ВРУ-0,4 кВ 2х70м (МБОУ СОШ №121) | Красноярскэнерго | 0.053773 | 0 | 0.053773 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.00022677 | 0 | 0.00022677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121_КЭ | Реконструкция ТП №321 с заменой трансформаторов 2х320 на 2х630 кВА (МБДОУ "Детский сад №69") | Красноярскэнерго | 1.7666 | 0 | 1.7666 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 0.00040126 | 0 | 0.00040126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35_КЭ | Реконструкция ТП, РП, (нагрузка от 100 до 750 кВт) | Красноярскэнерго | 0.92239 | 0.72416 | 0.17549 | 0 | 0.022729 | 1.084 | 0.319 | 0.072 | 0 | 0.693 | 0.16161 | -0.40516 | -0.10349 | 0 | 0.67027 | 1.413 | 0.27 | 0.45 | 0 | 0.693 | 2013 | 15 | ТМГ 630 кВА (1 шт.) | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122_КЭ | Реконструкция ТП №525 с заменой силового трансформатора 800 кВА на 1 000 кВА (ул.Партизана Железняка, 24В - ЗАО "Красноярскгеофизика") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123_КЭ | Реконструкция РУ-10кВ ТП №25 и ТП №233 (ул.Юшкова - ОАО "Сибнефто") | Красноярскэнерго | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124_КЭ | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №583 с заменой трансформаторов 2х400 на 2х1000 кВА (ООО "Владко") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125_КЭ | Реконструкция яч.№7 в ЗРУ-6кВ РП №162 с заменой масляного выключателя на выкуумный (ООО "Интек") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126_КЭ | Реконструкция ТП №264 (замена пяти ячеек КСО 3 на семь ячеек КСО 386). Реконструкция ТП №286 (установка 3-х дополнительных ячеек) (г. Красноярск, ул. Мечникова - Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127_КЭ | Реконструкция ТП №1104 с заменой двух силовых трансформаторов (ТМ 400/10 на ТМГ 630/10) для технологического присоединения электроустановок лавательного бассейна ФГОУ ВПО "СибГТУ" | Красноярскэнерго | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0.022 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | -0.025 | 0 | 0.003 | 0.024 | 0.019 | 0 | 0 | 0.005 | 2013 | 15 | ТМГ 630/10 кВА (2 шт.) | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189_КЭ | Реконструкция ТП №1018 с заменой двух силовых трансформаторов ТМГ 250/10 кВА на ТМГ-630/10 кВА для технологического присоединения двух жилых домов на улице Тельмана (заявитель ООО ПСК "Алексстрой") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190_КЭ | Установка яч. №9 в РУ-10 кВ РП №69 (ул Советская 131, ЗАО "Фирма "Культбытстрой") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191_КЭ | Реконструкция ТП №2030 (замена силовых трансформаторов 1х400 кВА и 1х630 кВА на 2х630 кВА) (Строительная компания ООО) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192_КЭ | Реконструкция яч. №11 РУ-10 кВ РП №47 (ООО "Термо-Агроспецмонтаж") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193_КЭ | Установка двух дополнительных ячеек КСО-302 в РУ-10 кВ ТП №689 для технологичесокго присоединения административного здания ООО ПК "Аванте" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194_КЭ | Реконструкция ТП № 170 с заменой силового трансформатора на 630 кВА и реконструкция ТП № 174 с заменой силового трансформатора на 630 кВА с разработкой проектно-сметной документации (Динор). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195_КЭ | Уст доп ячКСО-207 В (1шт) ТП №687 (АЦС), КСО-207 В (2шт) ТП№900. (Эмиссар), КСО-207 В (1шт) ТП№1160. (Ахмедова) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41_ЧЭ | Реконструкция трансформаторных подстанций (прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 8.321 | 0 | 1.3605 | 6.7906 | 0.16991 | 8.541 | 0 | 1.3605 | 7.0106 | 0.16991 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 8.5371 | 0.0012776 | 2.7912 | 5.4693 | 0.27529 | 2013 | 25 | Замена 2*КТПН ТВВ 630/6/04 УХЛ1 на 2*ТМГ 1000/6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1; ТМГ-63/10-2 шт Замена 2*ТМГ 630/6/0,4 У/Ун-0 У1 на 2*ТМГ 1000/6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1; Замена 1*ТМГ-250/10-0,4-У/Zн11 УХЛ1 на 1*ТМГ 1000/6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1; Замена 1*ТМГ-250/10-0,4-У/Zн11 УХЛ1 на 1*КТП-ВВ-250/6/0,4 УХЛ1 с трансф. ТМГ250; Замена 2*ТМГ 400/10/0,4 У/Zн-11 УХЛ1 на 2*КТПН-ВК-630/10/0,4 с ТМГ 630/10/0,4; Замена 1*ТМГ-250/10-0,4-У/Zн11 УХЛ1 на 1*КТПН-ВК-630/10/0,4 с ТМГ 630/10/0,4 Замена 1*ТМ-160/10/0,4 УХЛ1 на 1*ТМГ-250/6/0,4 У/Zн-11 УХЛ1 Замена 1*ТМГ 63/10/0,4 на 1*ВС 63 кВА 6/0,4 кВ;Замена 1*ТМГ 40/10/0,4 на 1*ВС 63 кВА 6/0,4 кВ;Замена 1*ТМГ 63/10/0,4 на 1*ВК 160кВА 10 кВ;Замена 1*ТМГ 100/10/0,4 на 1*ВК 160кВА 10 кВ;Замена 1*ТМГ 250/10/0,4 на 1*ТМГ 1000кВА 10 кВ;Замена 4*ТМГ 100/10/0,4 на 1*ТМГ 250кВА 10 кВ; | 10.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41_КЭ | Реконструкция ТП, КТПН с заменой силовых трансформаторов, (нагрузка от 15 до 100 кВт) | Красноярскэнерго | 0.049483 | 0.049483 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.037 | 0 | 0 | 0.012 | -0.0004827 | -0.012483 | 0 | 0 | 0.012 | 0.048 | 0.036 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42_КЭ | Реконструкция ТП 10 кВ, (нагрузка от 15 до 100 кВт) | Красноярскэнерго | 0.02039 | 0.02039 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.0003901 | -0.0003901 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.022 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43_КЭ | Реконструкция РУ 6 кВ ТП №488 для технологического присоединения ООО "Алькон" | Красноярскэнерго | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.058 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180_КЭ | Реконструкция КТП № 40-18-1 с заменой КТП 10/0,4 кВ (400 кВА) на КТПН 10/0,4 кВ (630 кВА) (ООО "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137_КЭ | Реконструкция ВЛЭП 10 кВ (протяженностью 400 м), совместная подвеска ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ, (протяженностью 250 м) с установкой новой КТПН 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА - 1 шт. Казанин В.В., Сазонов А.В. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7_ГАЭС | Реконструкция объектов техприсоединения заявителей льготных категорий | ГАЭС | 12.649 | 0.131 | 12.381 | 0 | 0.137 | 26.928 | 3.256 | 23.672 | 0 | 0 | 14.279 | 3.125 | 11.291 | 0 | -0.137 | 19.871 | 2.76 | 14.739 | 2.372 | 0 | 2013 | 25 | 2шт. ТП-100кВА; 3 шт. КТП -100кВА; 1 шт.ТП-40кВА. 3 шт. ТП-160кВА; 2 шт. КТП-100кВА; 3шт. КТП-40кВА; 1шт.ТП-160кВА; 1шт.КТП-63кВА; 3шт.КТП-160кВА | 2.043 | 2013 | 25 | ж/б | СИП 4 4*16; СИП 4 4*50; АС-70 | 23.785
79_КуЭ | Технологическое присоединение льготников в Кемеровском,Новокузнецком,Чебулинском,Топкинском,Прокопьевском,Промышленовском районах | Кузбассэнерго | 32.635 | 0 | 32.634 | 0 | 0.001 | 61.8365 | 1.28 | 59.2899 | 0 | 1.2667 | 29.2015 | 1.28 | 26.6559 | 0 | 1.2657 | 62.399 | 1.4987 | 59.5601 | 0.132 | 1.2083 | 2013 | 25 | 9 шт-0,160МВА(ТМ-160/10/0,4) 5шт.-0,250 МВА(ТМ-250-10/0,4-УХЛ1) 5шт-0,100 МВА(ТМ-100-10/0,4-УХЛ1) 1шт-0,400 МВА(ТМ-400-10/0,4-УХЛ1) 2шт.-0,630 мВА (ТМ-630/10/0,4) 4шт-0,025 МВА (ТМ-25 КВА10/0,4) | 4.95 | 2013 | 15 | СВ-95,5 СВ-105-5 | СИП-2 3*70 СИП-3 1*70 СИП-2 4*35 | 56.188
13_П | Реконструкция сетей для ТП льготных потребителей | Хакасэнерго | 11.0743 | 0 | 4.9953 | 0 | 6.079 | 11.0743 | 0 | 3.2857 | 0 | 7.7886 | 0 | 0 | -1.7096 | 0 | 1.7096 | 9.3754 | 0 | 2.7817 | 0 | 6.5937 | 2013 | 25 | 2 шт, ТМГ | 0.8 | 2013 | 12 | ЖБ | СИП | 3.6
37_АЭ | Реконструкция объектов техприсоединения заявителей льготных категорий | Алтайэнерго | 209.463 | 7.8175 | 6.5254 | 104.9 | 90.2201 | 236.206 | 6.919 | 8.961 | 179.15 | 41.176 | 26.743 | -0.8985 | 2.4356 | 74.25 | -49.0441 | 148.976 | 7.919 | 9.07 | 91.0167 | 40.9703 | 2013 | 30 | ВА 57Ф35 (100А)- 1 шт., ТМГ-160/10/0,4 - 9 шт., КТПН-ВВ 400/10/0,4 с ТМГ 400/10/0,4 УХЛ1 (5шт.), КТП ВС 63 кВА 10/10 кВ с ТМГ 63 КВА (1 шт.), КТП ВС 250 Ква 10/0,4 кВ ТМГ 250 КВА (10 шт.), КТПН-ВВ-630/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ-630-10/,04 (1 щт.), КТП-ВС 100/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ 100/10/0,4 -2шт. | 6.933 | 2013 | 30 | СВ 95-3, СВ 95-4, СВ-105-5, ж/б, дерево, АС-50/8 | СИП-2 3х50+1х54,6, СИП-2 3х50+1х54,7, АС-70/11, СИП-2 3х50+1х54,6, АС-50/8, СИП-2 3х50+1х54,6, СИП-3 1х70 - 20, АС-70/11, АС-35, СИП-2 3х70-1х54,6, СИП-2 3х35+1х54,6 | 158.226
54_ОЭ | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения ввода жилья, присоединения потребителей | Омскэнерго | 162.835 | 0 | 162.835 | 0 | 0 | 453.5639 | 16.528 | 405.0644 | 25.299 | 6.6726 | 290.7289 | 16.528 | 242.2294 | 25.299 | 6.6726 | 340.3 | 13.052 | 215.79 | 81.282 | 30.176 | 2013 | 15 | 84 шт.-ТМГ-63,100,250,400,630,1000 | 44.878 | 2013 | 15 | жб СВ-105-5 | СИП | 314.3326
46_КЭ | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). | Красноярскэнерго | 70.6696 | 0.16048 | 58.3148 | 9.9403 | 2.254 | 74.498 | 2.328 | 23.536 | 23.228 | 25.406 | 3.8284 | 2.1675 | -34.7788 | 13.2877 | 23.152 | 60.099 | 1.973 | 19.946 | 12.745 | 25.435 | 2013 | 15 | ТМГ 400 кВА(2 шт.), ТМГ 630 кВА(1 шт.), ТМГ 160кВА(1шт.), ТМГ 250кВА (1шт.) | 5.5 | 2013 | 15 | Деревянные опоры с ж/б приставками | СИП 4 (4х35+1х16), АС-35 | 27.936
138_КЭ | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №013 до опоры №6 в с.Черемшанка (протяженностью 220м). Мухлыгина | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139_КЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 до оп.№5/4 н/в района №2 ТП №45 по ул. Эвенкийская (протяженностью 320 м). Рожкова Н.А., Ерашов А.А., Калинов Г.Г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53_ЧЭ | Реконструкция трансформаторных подстанций (прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 0.065 | 0 | 0 | 0.063818 | 0.0011818 | 0.612 | 0 | 0.547 | 0.063818 | 0.0011818 | 0.547 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0.088599 | 0.073276 | 2013 | 25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17_БЭ | Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) | Бурятэнерго | 0.114 | 0 | 0.102 | 0 | 0.012 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 2.784 | 0 | -0.102 | 0 | 2.886 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48_КЭ | Реконструкция ВЛ 10 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16_П | Реконструкция ВЛ6-10кВ с расширением просек | Хакасэнерго | 0.621 | 0.13191 | 0 | 0 | 0.48909 | 0.8704 | 0 | 0 | 0 | 0.8704 | 0.2494 | -0.13191 | 0 | 0 | 0.38131 | 0.76891 | 0 | 0 | 0 | 0.76891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20_П | ЦП по автоматизации распределительных электрических сетей 1-20кВ (установка реклоузеров) филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | Хакасэнерго | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | -0.075 | 0 | 0 | 0.06444 | 0.06444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222_П | ЦП замена опор и провода на СИП распределительных электрических сетей 1-20кВ (реконструкция сетей ф.09-05, ф.09-18 п. Майна) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 12 | ЖБ | СИП | 0.86
18_П | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Таштып (замена опор и провода 5 км.) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_П | Реконструкция сетей 10/0.4кВ 9-го ж.р. Абакана (ТП-10/0.4кВ - 34шт, ВЛ-10кВ - 5км, ВЛ-0,4кВ 18км) | Хакасэнерго | 0.021476 | 0.021476 | 0 | 0 | 0 | 0.021476 | 0 | 0 | 0 | 0.021476 | 0 | -0.021476 | 0 | 0 | 0.021476 | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39_АЭ | Реконструкция ВЛ -10кВ Л-52-28, Л-32-3 (установка реклоузеров 10 кВ 5 шт.) ВЛ -10кВ Л-58-8, Л-23-3, Л-11-17 (установка реклоузеров 10 кВ 4 шт.) | Алтайэнерго | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55_ОЭ | Установка секционирующей ячейки на ВЛ-10 кВ ф. 20 УИ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81_КуЭ | Реконструкция РС в н.п. Шалай Юргинского района Замена провода,опор | Кузбассэнерго | 1.461 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 3.212e-05 | 0 | 3.212e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82_КуЭ | Реконструкция РП 6 кВ Орджонекидзевского( РП-3, РП-9, РП-10, ЦРП-17, РП-28, РП-20, РП-33, РП-32) и Куйбышевского р-ов (ЦРП-23, РП-14, РП-12) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84_КуЭ | Реконструкция РС-04 кВ Кемеровского, Юргинского, Тисульского районов | Кузбассэнерго | 16.399 | 1.4668 | 14.6042 | 0 | 0.32798 | 16.771 | 1.401 | 14.966 | 0 | 0.404 | 0.372 | -0.065791 | 0.36177 | 0 | 0.07602 | 16.827 | 3.559 | 12.257 | 0.608 | 0.403 | 2013 | 25 | 1шт.-0,250 МВА(ТМ-250-10/0,4-УХЛ1) | 0.25 | 2013 | 15 | СВ-95,5 СВ-105-5 | СИП-2 3*70 СИП-2 4*35 | 4.69
86_КуЭ | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В, ПС Мехзаводская | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87_КуЭ | Замена дефектных опор на ВЛ-10кВ Ф10-3-Т ПС Тарсьма тяг. | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88_КуЭ | ВЛ10кВ 10-17-Л ПС 35/10 Сосновская-Гавриловка, Таргай Замена (установка реклоузеров 2 шт) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_КуЭ | Установка реклоузеров в Гурьевском (ф. 10-2-Д и ф. 10-15-З Пс Рассвет, ф. 10-15-С и ф. 10-11-М ПС Гурьевская), Ленинском (Р №1 и 2 по ф. 10-11-КМ ПС Камышинская, ф. 10-1-Т ПС Краснинская), Новокузнецком (ВЛ 10 кВ фид. 10-6-Т и фид.10-1-К от РП 10 кВ "Тальжино", ВЛ 6кВ фид. 6-6-ЗЛ от ПС 35/6 Водозабор, ВЛ 6кВ фид. Калтан-Сарбала от ТП-5 6/0,4 кВ), Прокопьевском РЭС (ВЛ 10кВ фид-11-Т от ПС 35/10 Терентьевская, ВЛ 10 кВ фид. 10-4-О, фид. 10-3-К и фид.10-2-Т от РП 10кВ Большая Талда,ВЛ 10 кВ фид. 10-15-С ПС Котинская) Промышленновский (ф. 10-4-Т ПС Торсьма-Тяговая.) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90_КуЭ | Реконструкция распредсетей ВЛ 6 кВ ПС Очистная Замена опор и провода | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91_КуЭ | Резервное питание ВЛ 10кВ п.Черемичкино | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92_КуЭ | Расширение просек ВЛ 6-10 кВ | Кузбассэнерго | 0.001 | 0.00098 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.00098 | 0 | 0 | -2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_КЭ | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ для повышения качества и надежности бытового сектора | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144_КЭ | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 319 с разделением существующего (протяжённого) фидера на два менее протяжённых и заменой голого провода на СИП | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_П | Реконструкция сетей 6-0.4кВ п.Нижняя Тёя ТП89-05-07 и установкой доп ТП 160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул.Целинная | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39_П | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ул.Майская, ТП111-02-10, Л1, Л2 | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40_П | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ТП111-02-09, Л1, Л2 | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41_П | Реконструкция сетей 10-0,4кВ в с.Верх Аскиз ТП 11-03-07 Л1,Л2, | Хакасэнерго | 0.484 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44_П | Реконструкция сетей с.Сабинка (ТП-100кВА-1шт., ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ) ул.Нагорная ТП65-02-05, Л1 | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45_П | Реконструкция сетей 10-0,4кВ с Бея пер.Речной (ТП-100кВА-1шт. ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ .) ТП20-14-09, Л1 | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43_АЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Никольское, Советского р-на, Алтайского края (замена дер. Опор на ж/б, замена провода АС на СИП - 9,8 км, замена 3-х КТП ),бэс | Алтайэнерго | 0.073 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93_КуЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Школьный, Прокопьевский район, Прокоп.РЭС Замена опор и провода на СИП (СИП2-А 3*95+1*95; ) | Кузбассэнерго | 2.92 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | -1.53e-06 | 0 | -1.53e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99_КуЭ | Реконструкция РС в н.п. Пугачи Кемеровского района | Кузбассэнерго | 1.2701 | 1.2701 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | -7.039e-05 | -7.039e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101_КуЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в пос.Привольный | Кузбассэнерго | 5.3536 | 0 | 5.2437 | 0 | 0.10988 | 4.744 | 0 | 4.657 | 0 | 0.087 | -0.6096 | 0 | -0.58672 | 0 | -0.02288 | 4.2295 | 0 | 4.1425 | 0 | 0.086936 |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | СВ-95,5 СВ-105-5 | СИП-2 3*70 СИП-2 4*35 | 2.091
102_КуЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-52 по ул.Лебединская,Поссоветская | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103_КуЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Калачево от ТП-26, ТП-28, КТП-46, КТП-68 Прокопьевский район, Прок РЭС Замена опор и провода на СИП( СИП2-А 3*95+1*95; L=10,5км) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106_КуЭ | Реконструкция ВЛ -10-0,4 кВ и ТП с. Пор-Искитим Промышленновского района (ВЛ 10 кВ -3,8 км; ВЛ 0,4 кВ -14,04 км; и ТП - 6 шт.(2шт 100 кВА, 2шт. 160 кВА, 2шт. 250 кВА) | Кузбассэнерго | 0.001 | 0.00098 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.00098 | 0 | 0 | -2e-05 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50_КЭ | Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г.: Советский РЭС | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_КЭ | Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г.: Свердловский РЭС | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52_КЭ | Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57_ОЭ | Реконструкция КЛ-10кВ к ПНС 8,9 | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146_КЭ | Реконструкция КЛ 10кВ фидер 49-10 нитка БС до РП-59 | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | Кабельная линия | (ААБл-10 3х240) | 0.07
198_КЭ | КЛ 6 кВ ф. 97-15 от ПС 110/6 № 97 «Судостроительная» до ТП № 249 | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | Кабельная линия | 0 | 0.495
46_АЭ | Реконструкция КЛ-10кВ г.Белокуриха - (замена кабеля в траншее, 2*1,695 км), бэс | Алтайэнерго | 8.663 | 0 | 8.663 | 0 | 0 | 8.663 | 0 | 8.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47_АЭ | Реконструкция КЛ-10кВ до ТП-28 г.Барнаул (2*0,4 км), ЦЭС | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53_КЭ | Замена участков кабельных линий 0,4 кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172_КЭ | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 286 (заменить тр-ров 2х400 на 2х630 кВА, установка ячеек с секционными разъединителями в РУ 10-0,4 кВ). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54_КЭ | Реконструкция ТП, РП с заменой оборудования (ремонт) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48_АЭ | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ на КТП киоскового типа | Алтайэнерго | 62.572 | 0 | 4.3939 | 57.4182 | 0.75992 | 65.291 | 0 | 2.668 | 61.195 | 1.428 | 2.719 | 0 | -1.7259 | 3.7768 | 0.66808 | 43.658 | 0 | 9.835 | 32.64 | 1.183 | 2013 | 30 | КТПН-ВВ-40/10/0,4 с ТМГ40/10/0,4 Y/Zн-11, КТПН-ВВ-160/10/0,4 с ТМГ160/10/0,4 УХЛ1, КТПН-ВВ-100/10/0,4 с ТМГ100/10/0,4 УХЛ1, КТПН-ВВ 400/10/0,4 с ТМГ 400/10/0,4 УХЛ1, КТПН ВВ-250/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ-250/10-0,4, КТПН-ВВ-63/10/0,4 с ТМГ63/10/0,4 УХЛ1, КТПН-ВВ-630/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ-630-10/,04 (148 шт.) | 24.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_АЭ | Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), цэс | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65_ОЭ | Реконструкция подстанций с заменой устаревших РЗ на МПРЗА Колосовка, Знаменка, Саргатская, Новокормиловская | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198_КуЭ | Установка устройств ОМП на ПС 110 кВ в количестве 9 шт. (Мариинск, Афонинская, Яшкинская, Тисульская, Комплексная, Мусохрановская, Торсьма, Осинниковская, Краснинская, Мундебашская, Красный Брод, Проскоковская, Темирская ) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0.292 | 0 | 0.007 | 0.299 | 0 | 0.292 | 0 | 0.007 | 0.26937 | 0 | 0.2629 | 0 | 0.006477 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_ГАЭС | Создание автоматизированных рабочих мест диспетчеров ОДГ РЭС ( 2013г. Усть-Канский РЭС, Шебалинский РЭС) | ГАЭС | 0.079 | 0.078 | 0 | 0 | 0.001 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0.066 | 1.356 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_БЭ | Создание центров автоматизированного сбора технологической информации | Бурятэнерго | 4.508 | 0 | 0.774 | 3.651 | 0.083 | 4.465 | 0 | 0.774 | 3.651 | 0.04 | -0.043 | 0 | 0 | 0 | -0.043 | 3.794 | 0 | 0.656 | 3.055 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65_ЧЭ | Развитие ЦУС | Читаэнерго | 5.897 | 0 | 5.897 | 0 | 0 | 5.897 | 0 | 5.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56_АЭ | Создание рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС | Алтайэнерго | 10.794 | 0 | 10.5699 | 0 | 0.2241 | 10.794 | 0 | 10.5699 | 0 | 0.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.224 | 0 | 8.9999 | 0 | 0.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122_КуЭ | Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в РЭС филиала: Панфиловский, Гурьевский, Новокузнецкий, Прокопьевский | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123_КуЭ | Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерсгого управления в технических центрах( ОДС Юга, ОДС Северо-Востока ) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124_КуЭ | Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в Тяжинский, Юргинский, Яшкинский и Чебулинский РЭС, Беловский РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125_КуЭ | Развитие системы ENMAC GE для ЦУС РСК | Кузбассэнерго | 9.697 | 0 | 0 | 0 | 9.697 | 9.697 | 0 | 0 | 0 | 9.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150_КЭ | Замена и модернизация диспетчерских щитов в РЭС (Рыбинский, Березовский, Назаровский, Шушенский, Боготольский, Большеулуйский, Богучанский, Канский, Нижнеингашский, Абанский, Дзержинский, Иланский, Тасеевский, Минусинский, Краснотуранский, Каратузский, Курагинский, Идринский, Ермаковский, Дивногорский, Емельяновский, Сухобузимский, Большемуртинский, Уярский, Ирбейский, Партизанский, Саянский, Шалинский, Балахтинский, Новоселовский, Ужурский, Шарыповский, Казачинский, Пировский, Енисейский). Итого: 36 штук. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57_АЭ | Создание инженерных систем серверых в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА | Алтайэнерго | 14.178 | 0 | 13.9401 | 0 | 0.23795 | 14.737 | 0 | 7.721 | 6.695 | 0.321 | 0.559 | 0 | -6.2191 | 6.695 | 0.083054 | 12.42 | 0 | 6.425 | 5.674 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58_КЭ | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78_ОЭ | Структурированная кабельная сеть (СКС) Омскэнергосбыт | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 0.004 | 2.799 | 0 | 0.044 | 2.847 | 0.004 | 2.799 | 0 | 0.044 | 2.847 | 0.004 | 2.799 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29_БЭ | Создание ВОЛС - БЭС | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0.599 | 0 | 0.017 | 0.616 | 0 | 0.599 | 0 | 0.017 | 0.616 | 0 | 0.599 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60_КЭ | Организация основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 - Заводская | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32_БЭ | ЛВС в здании ПО "Энергосбыт" | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 1.2 | 0 | 0.072 | 1.272 | 0 | 1.2 | 0 | 0.072 | 1.241 | 0 | 1.2 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61_КЭ | ИА МРСК Модернизация оборудования ВКС( резервное лезвие сервера, сервер видеозаписи, сервер управления TelePresence Management Suite) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66_АЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ | Алтайэнерго | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.022199 | 0 | 0 | 0 | 0.00019865 | 0.00019865 | 0 | 0 | 0 | 0.018783 | 0.018783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22_ГАЭС | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ | ГАЭС | 0.0023357 | 0.0023357 | 0 | 0 | 0 | 0.0026431 | 0.0026431 | 0 | 0 | 0 | 0.00030735 | 0.00030735 | 0 | 0 | 0 | 0.0022364 | 0.0022364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23_ГАЭС | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения системой пожаротушения | ГАЭС | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012425 | 0.0012425 | 0 | 0 | 0 | 0.00024246 | 0.0012425 | 0 | -0.001 | 0 | 0.0010489 | 0.0010489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24_ГАЭС | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | ГАЭС | 0.95816 | 0 | 0 | 0 | 0.95816 | 1.2528 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 0.29464 | 0 | 0 | 1.2528 | -0.95816 | 1.4761 | 0 | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_ГАЭС | ИА МРСК Оснащение специальной техники системой спутникового мониторинга транспорта | ГАЭС | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.171 | 0 | 0 | 0 | -0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26_ГАЭС | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | ГАЭС | 0.083737 | 0.067737 | 0 | 0.016 | 0 | 0.069868 | 0 | 0 | 0.014868 | 0.055 | -0.013869 | -0.067737 | 0 | -0.0011316 | 0.055 | 0.097102 | 0 | 0.017 | 0.080102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62_КЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ | Красноярскэнерго | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024399 | 0.024399 | 0 | 0 | 0 | 0.00039945 | 0.024399 | 0 | -0.024 | 0 | 0.020646 | 0.020646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64_КЭ | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Красноярскэнерго | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 10.6918 | 0 | 0 | 10.6918 | 0 | 9.6596 | 0 | 0 | 10.6918 | -1.0322 | 12.4965 | 0 | 0 | 12.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82_КЭ | ИА МРСК Оснащение специальной техники системой спутникового мониторинга транспорта | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153_КЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения системой пожаротушения | Красноярскэнерго | 0.0118 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.01147 | 0.01147 | 0 | 0 | 0 | -0.00033017 | 0.01147 | 0 | -0.0118 | 0 | 0.009651 | 0.009651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154_КЭ | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | Красноярскэнерго | 0.26629 | 0.19422 | 0 | 0 | 0.072064 | 0.60933 | 0 | 0.073 | 0.21033 | 0.326 | 0.34305 | -0.19422 | 0.073 | 0.21033 | 0.25394 | 0.54128 | 0 | 0 | 0.21528 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72_ЧЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ | Читаэнерго | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.016063 | 0.016063 | 0 | 0 | 0 | -0.00093724 | 0.016063 | 0 | 0 | -0.017 | 0.013592 | 0.013592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_ЧЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения системой пожаротушения | Читаэнерго | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.0075509 | 0.0075509 | 0 | 0 | 0 | -0.00044913 | 0.0075509 | 0 | 0 | -0.008 | 0.0063503 | 0.0063503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74_ЧЭ | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Читаэнерго | 6.988 | 0 | 0 | 0 | 6.988 | 7.2125 | 0 | 0 | 7.2125 | 0 | 0.22452 | 0 | 0 | 7.2125 | -6.988 | 8.4516 | 0 | 0 | 8.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75_ЧЭ | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | Читаэнерго | 0.256 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.14501 | 0 | 0.055 | 0.090005 | 0 | -0.11099 | 0 | -0.201 | 0.090005 | 0 | 0.22192 | 0 | 0 | 0.10366 | 0.11826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76_ЧЭ | ИА МРСК Оснащение специальной техники системой спутникового мониторинга транспорта | Читаэнерго | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.629 | 0 | 0 | 0 | -0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82_ОЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ | Омскэнерго | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01847 | 0.01847 | 0 | 0 | 0 | -0.0015298 | -0.0015298 | 0 | 0 | 0 | 0.015629 | 0.015629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83_ОЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения системой пожаротушения | Омскэнерго | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.0086826 | 0.0086826 | 0 | 0 | 0 | -0.00031744 | -0.00031744 | 0 | 0 | 0 | 0.007675 | 0.007675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84_ОЭ | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Омскэнерго | 8.0147 | 0 | 1.3531 | 6.6616 | 0 | 8.6302 | 0 | 0 | 8.6302 | 0 | 0.61559 | 0 | -1.3531 | 1.9687 | 0 | 10.1539 | 0 | 0 | 10.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85_ОЭ | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | Омскэнерго | 0.29391 | 0 | 0.1729 | 0.12101 | 0 | 0.16384 | 0 | 0 | 0.10884 | 0.055 | -0.13007 | 0 | -0.1729 | -0.012171 | 0.055 | 0.33354 | 0 | 0 | 0.18634 | 0.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33_БЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ | Бурятэнерго | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011303 | 0.011303 | 0 | 0 | 0 | 0.00030301 | 0.00030301 | 0 | 0 | 0 | 0.0095641 | 0.0095641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34_БЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения системой пожаротушения | Бурятэнерго | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.0053134 | 0.0053134 | 0 | 0 | 0 | 0.00031338 | 0.00031338 | 0 | 0 | 0 | 0.0044592 | 0.0044592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35_БЭ | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Бурятэнерго | 4.661 | 0 | 1.398 | 3.263 | 0 | 5.0736 | 0 | 0 | 5.0736 | 0 | 0.41265 | 0 | -1.398 | 1.8106 | 0 | 5.9451 | 0 | 0 | 5.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36_БЭ | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | Бурятэнерго | 0.214 | 0 | 0.096 | 0.118 | 0 | 0.27407 | 0 | 0.211 | 0.063066 | 0 | 0.060067 | 0 | 0.115 | -0.054934 | 0 | 0.24392 | 0 | 0.171 | 0.072917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37_БЭ | ИА МРСК Оснащение специальной техники системой спутникового мониторинга транспорта | Бурятэнерго | 0.911 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.911 | 0 | 0 | -0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86_ОЭ | ИА МРСК Оснащение специальной техники системой спутникового мониторинга транспорта | Омскэнерго | 0.54444 | 0 | 0 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54444 | 0 | 0 | -0.54444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_АЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения системой пожаротушения | Алтайэнерго | 0.01048 | 0.01048 | 0 | 0 | 0 | 0.010435 | 0.010435 | 0 | 0 | 0 | -4.4739e-05 | -4.4739e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0087703 | 0.0087703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133_КуЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ | Кузбассэнерго | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.015478 | 0.015478 | 0 | 0 | 0 | -0.0085224 | -0.0085224 | 0 | 0 | 0 | 0.013096 | 0.013096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134_КуЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения системой пожаротушения | Кузбассэнерго | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0072758 | 0.0072758 | 0 | 0 | 0 | -0.0037242 | -0.0037242 | 0 | 0 | 0 | 0.0061259 | 0.0061259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135_КуЭ | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Кузбассэнерго | 5.883 | 0 | 1.765 | 4.118 | 0 | 6.947 | 0 | 0 | 6.947 | 0 | 1.064 | 0 | -1.765 | 2.829 | 0 | 8.1401 | 0 | 0 | 8.1401 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136_КуЭ | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | Кузбассэнерго | 0.232 | 0 | 0.0522 | 0.1798 | 0 | 0.14185 | 0 | 0.055 | 0.086846 | 0 | -0.090154 | 0 | 0.0028001 | -0.092954 | 0 | 0.26884 | 0 | 0.1072 | 0.16164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137_КуЭ | ИА МРСК Оснащение специальной техники системой спутникового мониторинга транспорта | Кузбассэнерго | 0.00118 | 0.0011564 | 0 | 0 | 2.36e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00118 | -0.0011564 | 0 | 0 | -2.36e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66_П | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | Хакасэнерго | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.17505 | 0 | 0 | 0.10409 | 0.070962 | 0.029055 | 0 | 0 | 0.10409 | -0.075038 | 0.16803 | 0 | 0 | 0.10327 | 0.06476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65_П | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Хакасэнерго | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 2.8734 | 0 | 0 | 2.8734 | 0 | 0.41645 | 0 | 0 | 2.8734 | -2.457 | 3.3646 | 0 | 0 | 3.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_П | ИА МРСК Оснащение специальной техники системой спутникового мониторинга транспорта | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63_П | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ | Хакасэнерго | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0064453 | 0.0064453 | 0 | 0 | 0 | 0.00044535 | 0.0064453 | 0 | 0 | -0.006 | 0.0054538 | 0.0054538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64_П | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения системой пожаротушения | Хакасэнерго | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0030299 | 0.0030299 | 0 | 0 | 0 | 2.9864e-05 | 0.0030299 | 0 | 0 | -0.003 | 0.0025294 | 0.0025294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68_АЭ | ИА МРСК Система защиты информационных систем | Алтайэнерго | 0.1785 | 0 | 0.069552 | 0.10895 | 0 | 0.17889 | 0 | 0.055 | 0.12389 | 0 | 0.00038549 | 0 | -0.014552 | 0.014937 | 0 | 0.28444 | 0 | 0.076 | 0.20844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69_АЭ | Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Алтайэнерго | 0.93841 | 0 | 0 | 0.93841 | 0 | 10.1686 | 0 | 0 | 10.1686 | 0 | 9.2302 | 0 | 0 | 9.2302 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155_КЭ | Модернизация систем учета РРЭ филиала "Красноярскэнерго" (дог 2011г) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156_КЭ | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (дог 2010) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140_КуЭ | Модернизация измерительных ТТ на подстанциях 2011г. | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72_П | Автоматизация доп. 62 ТУ ППРСУ 2012 года (г. Черногорск) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74_П | АИИС КУЭ Ширинский РЭС п. Шира | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75_П | Разработка проектов АИИС КУЭ в г. Черногорске, на территориях Таштыпского и Ширинского РЭС | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76_П | Модернизация систем учета потребителей по дог. 10.1900.785.13 от 15.03.2013г. | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77_П | Автоматизация учета электроэнергии в г. Черногорск на фидерах 6-10кВ 15-617 (40-03) и 30-08 | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41_БЭ | Монтаж систем видеонаблюдения и охранной сигнализации | Бурятэнерго | 4.696 | 0 | 1.843 | 2.752 | 0.101 | 4.696 | 0 | 1.843 | 2.752 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.696 | 0 | 1.843 | 2.752 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28_ГАЭС | Оснащение системой видеонаблюдения ПС 110/10кВ ( 2013г. - ПС Онгудайская, ПС Кош-Агачская, Акташская, Турочакская; ) | ГАЭС | 1.1154 | 0.089 | 1.004 | 0 | 0.02242 | 1.098 | 0.091 | 0.988 | 0 | 0.019 | -0.01742 | 0.002 | -0.016 | 0 | -0.00342 | 0.947 | 0.091 | 0.837 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157_КЭ | Оборудование подстанции 110/10 кВ № 5 «Восточная» антивандальной просечно-вытяжной сеткой из холоднокатаного листового металлопроката | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68_КЭ | Антитеррористическая деятельность и противодиверсионная защита | Красноярскэнерго | 1.515 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 3.793 | 0 | 0 | 1.873 | 1.92 | 2.278 | 0 | -1.515 | 1.873 | 1.92 | 4.494 | 0.178 | 0.796 | 1.6 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158_КЭ | Установка автоматизированной системы РЭС | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0.826 | 0.464 | 1.29 | 0 | 0 | 0.826 | 0.464 | 1.164 | 0 | 0 | 0.7 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78_ЧЭ | Оснащение производственных отделений филиала средствами видеонаблюдения | Читаэнерго | 0.11783 | 0.11783 | 0 | 0 | 0 | 0.11783 | 0.11783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059502 | 0 | 0.05845 | 0 | 0.0010521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78_П | Выполнение работ по монтажу систем наблюдения на подстанциях 110 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_АЭ | Реконструкция подстанций (устройство видеонаблюдения, реконструкция ограждения) | Алтайэнерго | 1.228 | 0 | 1.209 | 0 | 0.019 | 1.228 | 0 | 1.209 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.208 | 0.153 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74_АЭ | Реконструкция Пригородного РЭС (устройство видеонаблюдения) | Алтайэнерго | 1.17 | 0 | 0.33381 | 0.81219 | 0.024 | 1.17 | 0 | 0.33381 | 0.81219 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0.971 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_ОЭ | Создание системы контроля и управлением доступа баз ПО ВЭС, СЭС, Омского РЭС | Омскэнерго | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90_ОЭ | Создание системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ «Октябрьская», ПС «Барановская», ПС «Фрунзенская», ПС «Куйбышевская», ПС «Энтузиастов», ПС «Омская нефть», ПС «Амурская» | Омскэнерго | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91_ОЭ | Установка турникета на проходной ЗЭС | Омскэнерго | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.072 | 0.12 | -0.001 | 0 | -0.193 | 0.072 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92_ОЭ | Создание охранной сигнализации на объектах Омскэнерго | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93_ОЭ | Установка электронной проходной для доп.входа в здании АУ по ул.Некрасова,1 | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0.149 | 0.055 | 0.204 | 0 | 0 | 0.149 | 0.055 | 0.204 | 0 | 0.098285 | 0.10571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141_КуЭ | Реконструкция ограждения ПС Красносельская (демонтаж ограждения из сетки "Рабица", монтаж Ж/Б заборных плит) | Кузбассэнерго | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | -0.017 | 0 | 0.017 | 0.874 | 0 | 0.857 | 0 | 0.017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142_КуЭ | ПС Рудничная г.Кемерово Реконструкция ограждения | Кузбассэнерго | 4.739 | 0.042086 | 4.6157 | 0 | 0.08124 | 4.7392 | 0 | 4.6562 | 0 | 0.083 | 0.0002 | -0.042086 | 0.040526 | 0 | 0.00176 | 4.2367 | 0 | 4.1537 | 0 | 0.083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144_КуЭ | ПС Весенняя Кемеровский р-он с.Ягуново Монтаж ОПС ,установка периметральной сигнализации | Кузбассэнерго | 1.134 | 0.0334 | 1.0786 | 0 | 0.022012 | 1.1342 | 0.0334 | 1.0805 | 0 | 0.02025 | 0.00016 | 0 | 0.001922 | 0 | -0.001762 | 1.014 | 0 | 0.99372 | 0 | 0.02028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145_КуЭ | ПС Спутник г.Кемерово д Андреевка Установка периметральной сигнализации,видеонаблюдение | Кузбассэнерго | 2.199 | 0.22 | 1.9394 | 0 | 0.03958 | 2.1986 | 0.22 | 1.9393 | 0 | 0.0393 | -0.00042 | 0 | -0.00013996 | 0 | -0.00028004 | 1.965 | 0 | 1.9257 | 0 | 0.0393 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146_КуЭ | ПС Космическая г.Кемерово Монтаж периметральной сигнализации | Кузбассэнерго | 0.59646 | 0.021895 | 0.56307 | 0 | 0.011491 | 0.59616 | 0.021895 | 0.56426 | 0 | 0.01 | -0.00029785 | 0 | 0.0011934 | 0 | -0.0014912 | 0.533 | 0 | 0.523 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147_КуЭ | Реконструкция периметрального ограждения с устройством защитного козырька из колючей проволоки, освещением ограждения и периметральной сигнализацией территории на базе Панфиловского РЭС, Трудармейского РЭС и Подгорновского мастерского участка Ленинского РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148_КуЭ | ПС "Транзитная" монтаж железобетонного ограждение с установкой козырька из колючей проволоки | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149_КуЭ | Видеонаблюдение,ОПС,периметральное освещение производственной базы в г.Кемерово,ул.Колыванская,15 А | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150_КуЭ | Монтаж периметрального освещения и ограждения баз Яшкинского РЭС | Кузбассэнерго | 0.057 | 0 | 0.05586 | 0 | 0.00114 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | -0.05586 | 0 | 0.05586 | 2.919 | 0 | 2.862 | 0 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151_КуЭ | Периметральное ограждение Новопестеревского подстанционного участка Гурьевского РЭС (874 м) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152_КуЭ | ПС "Мазуровская" замена сетчатого ограждения на железобетонное ограждение с установкой козырька из колючей проволоки | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94_ОЭ | Монтаж пожарной сигнализации | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29_ГАЭС | Установка систем пожарной безопасности зданий и сооружений филиала ГАЭС | ГАЭС | 0.465 | 0.072 | 0.384 | 0 | 0.009 | 0.465 | 0.073 | 0.383 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.465 | 0.074 | 0.382 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156_КуЭ | Монтаж ОПС и СОУЭ в зданиях гаража-мастерская и РПБ производственной базы Анжерского мастерского участка Яйского РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157_КуЭ | Монтаж ОПС в здании тракторного гаража Ижморского РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75_АЭ | Устройство пожарной сигнализации в зданиях "АЭ" | Алтайэнерго | 3.764 | 0.3363 | 3.3284 | 0 | 0.09932 | 3.507 | 0.419 | 2.998 | 0 | 0.09 | -0.257 | 0.0827 | -0.33038 | 0 | -0.0093204 | 3.609 | 0.348 | 3.171 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36_ГАЭС | Установка модульного здания Абайского УЭС Усть-Коксинского РЭС (Гараж в с.Талда М 000001468) | ГАЭС | 7.627 | 0 | 7.627 | 0 | 0 | 7.627 | 0 | 7.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_ГАЭС | Реконструкция маслохозяйства РПБ-2 в с.Майма РА | ГАЭС | 0.308 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.304 | 0 | 0 | 0.005 | 0.001 | -0.004 | 0 | 0 | 0.005 | 0.262 | 0.257 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65_БЭ | Реконструкция УТК полигон ПО ЦЭС | Бурятэнерго | 4.015 | 0 | 1.53 | 2.412 | 0.073 | 4.515 | 0 | 1.53 | 2.912 | 0.073 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.414 | 0 | 1.297 | 2.044 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66_БЭ | Замена ограждения ПС Птицефабрика | Бурятэнерго | 0.742 | 0 | 0.728 | 0 | 0.014 | 0.872 | 0 | 0.728 | 0 | 0.144 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.63 | 0 | 0.616 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84_АЭ | Реконструкция зданий и сооружений "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 1.093 | 0.069 | 1.024 | 0 | 0 | 1.172 | 0.069 | 1.103 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97_ОЭ | Реконструкцию конторы "Ингалы" Большеречинского РЭС СЭС | Омскэнерго | 5.639 | 0 | 5.639 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 5.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98_ОЭ | Реконструкция сооружения (ПС Надеждинская 11), 110/10 кВ "ТПК Надеждинский" для электроснабжения производственного цеха №1, нах. По адресу: относительно 1-эт. Кирпичного здания (склада) г.Омск, САО, ул. Иртышская, 1а | Омскэнерго | 0.046 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100_ОЭ | Реконструкцию ЗРОП ПС "Надеждинская", с. Надеждино ГорРЭС | Омскэнерго | 0.327 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102_ОЭ | Целевая программа по оснащению диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ОАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения: ДС ПО ЦУС, ОДС ВЭС ПО ЦУС, ОДС СЭС ПО ЦУС | Омскэнерго | 0.826 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0.4796 | 0 | 0 | 0.4796 | 0 | -0.3464 | 0 | 0 | -0.3464 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104_ОЭ | Реконструкция РПБ Павлоградского РЭС | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106_ОЭ | Мероприятия энергоресурсосбережения (реконструкция системы отопления) в соответствии с Законом Омской области от 06.04.2010г. №1247-ОЗ "Об энергосбережении…" | Омскэнерго | 3.722 | 0 | 0.946 | 2.776 | 0 | 2.488 | 0 | 0 | 2.488 | 0 | -1.234 | 0 | -0.946 | -0.288 | 0 | 2.488 | 0 | 0 | 1.9966 | 0.49141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160_КуЭ | Монтаж оборудования погодного регулирования в тепловом узле здания г.Кемерово, ул. Кузбасская, 37А, ул. Сарыгина, 11а | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161_КуЭ | Реконструкция наружной теплотрассы производственной базы Юргинского РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162_КуЭ | Реконструкция систем отопления производственной базы Мариинского РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163_КуЭ | Здание холодного склада с оснащением кран-балкой (Трудармейский РЭС) | Кузбассэнерго | 0.064 | 0 | 0.06272 | 0 | 0.00128 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | -0.06272 | 0 | 0.06272 | 3.283 | 0 | 3.219 | 0 | 0.064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164_КуЭ | Устройство тельфера в здании холодного склада Яшкинского РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165_КуЭ | Здание управления "Строителей 43" Реконструкция сетей отопления | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166_КуЭ | Реконструкция гаража Мариинского РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167_КуЭ | Монтаж модульных зданий для размещения персонала ОВБ и гаража для стоянки автомобиля в г. Междуреченск | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168_КуЭ | Реконструкция системы теплоснабжения базы Беловского РЭС, с подключением к городской теплоцентрали | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169_КуЭ | Монтаж модульных зданий узла связи ПС : Котинская35/10, Шестаковская110/35/10, Урская35/10, Прогресс35/10, Пионерская110/35/10, Береговая35/10, Щегловская35/10, Новоромановская35/10, Кулаковская 35/10, Кожевниковская 35/10, Зеледеевская35/10, Пачинская35/10 ( | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170_КуЭ | Реконструкция наружных сетей водоснабжения базы Мысковского РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171_КуЭ | Здание гаража в с. Новопестерево мастерского участка - реконструкция (работы -замена конструкции кровли, отделка фасада, ). | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173_КуЭ | Замена электродных котлов на энергоэкономичные индукционные в зданиях производственных баз РЭСов: ПС Кондомская; ТМХ и трансформаторная башня ПС Кондомская; ПС Осинниковская; ПС Капитальная-3; Контора Кузедеевского МУ; ПС Вахрушевская;ПС Красный Брод; ПС Шахта 12;ПС Шахта 13; Гараж Ильинского МУ | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174_КуЭ | Здание ПС Прокопьевская. Реконструкция перекрытия и кровли | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175_КуЭ | Здание склада с рампами и душевой Осиннисковского РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176_КуЭ | Комплексная реконструкция здания ЗРУ-ГЩУ ПС Рудничная 110/35/10кВ (утепление фасада с сайдингом, смена оконных блоков на ПВХ, смена дверных блоков, реконструкция внутренней электропроводки и освещения, монтаж электроотопления, усиление фундамента) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177_КуЭ | Здание стояночного бокса Демьяновского мастерского участка -реконструкция (работы - изменение высоты стен на 1.0 метр, замена ворот, замена кровли, внутренние отделочные работы, отделка фасада). | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178_КуЭ | Водоотведение на территории ПС Яшкинская 110/35/6кВ , Яшкинский РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179_КуЭ | Реконструкция наружной маршевой лестницы, системы дымоудаления, системы управления естественным освещением диспетчерского зала, системы кондиционирования в администр. Здании: Кемерово, Н.Островского, д.11 | Кузбассэнерго | 0.001 | 0.00098 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.00098 | 0 | 0 | -2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69_КЭ | Реконструкция здания ЦОК | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70_КЭ | Реконструкция объектов для устранения предписаний Ростехнадзора | Красноярскэнерго | 5.1524 | 0.3717 | 4.5652 | 0 | 0.21554 | 5.222 | 0 | 0.348 | 2.95 | 1.924 | 0.0696 | -0.3717 | -4.2172 | 2.95 | 1.7085 | 4.436 | 0 | 0.012 | 2.5 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161_КЭ | Реконструкция зданий РЭС (Вильского 7) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162_КЭ | Реконструкция УТК | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184_КЭ | Реконструкция объектов для устранения предписаний Ростехнадзора - ПО ВЭС | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185_КЭ | Реконструкция объектов для устранения предписаний Ростехнадзора - ПО КЭС | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186_КЭ | Реконструкция объектов для устранения предписаний Ростехнадзора - ПО МЭС | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82_ЧЭ | Оснащение помещений связи системами кондиционирования | Читаэнерго | 0.435 | 0 | 0 | 0.38841 | 0.046587 | 0.435 | 0 | 0 | 0.38841 | 0.046587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37578 | 0 | 0 | 0.33629 | 0.039487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83_ЧЭ | Оснащение системой вентиляции ПС Николаевская | Читаэнерго | 0.27292 | 0 | 0.26581 | 0 | 0.0071111 | 0.27292 | 0 | 0.26581 | 0 | 0.0071111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23312 | 0.22705 | 0 | 0 | 0.006071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84_ЧЭ | Перенос здания маслохозяйства | Читаэнерго | 0.777 | 0 | 0.7498 | 0 | 0.027195 | 0.777 | 0 | 0.7498 | 0 | 0.027195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78002 | 0 | 0 | 0.52747 | 0.25255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108_ОЭ | Реконструкция гаража Седельниковского участка Екатериненского РЭС Е000004320 | Омскэнерго | 1.295 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.295 | -1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39_ГАЭС | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | ГАЭС | 1.515 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40_ГАЭС | Транспортные средства ГАЭС | ГАЭС | 14.171 | 0 | 0 | 14.171 | 0 | 14.172 | 0 | 0 | 14.166 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0 | -0.005 | 0.006 | 11.644 | 0 | 0 | 11.638 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41_ГАЭС | Оборудование, не входящее в сметы строек ГАЭС | ГАЭС | 4.831 | 0 | 0 | 4.831 | 0 | 4.831 | 0 | 0 | 4.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42_ГАЭС | ИА МРСК Приобретение лаборатории релейной защиты и автоматики | ГАЭС | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032 | 0 | 0 | -0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43_ГАЭС | ИА МРСК Приобретение транспортных средств | ГАЭС | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | 0 | 0 | -0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44_ГАЭС | ИА МРСК Прочие основные средства | ГАЭС | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0.072944 | 0 | 0 | 0.072944 | 0 | -0.0090563 | 0 | 0 | -0.0090563 | 0 | 0.061829 | 0 | 0 | 0.061829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180_КуЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Кузбассэнерго | 1.8043 | 0 | 0 | 1.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8043 | 0 | 0 | -1.8043 | 0 | 8.1807 | 0 | 0 | 8.1807 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181_КуЭ | ИА МРСК Приобретение лаборатории релейной защиты и автоматики | Кузбассэнерго | 0.1947 | 0 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1947 | 0 | 0 | -0.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182_КуЭ | ИА МРСК Прочие основные средства | Кузбассэнерго | 0.673 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0.42715 | 0 | 0 | 0.42715 | 0 | -0.24585 | 0 | 0 | -0.24585 | 0 | 0.36207 | 0 | 0 | 0.36207 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183_КуЭ | Транспортные средства КуЭ | Кузбассэнерго | 110.485 | 0 | 0 | 110.485 | 0 | 110.484 | 0 | 0 | 110.484 | 0 | -0.0010107 | 0 | 0 | -0.0010107 | 0 | 74.643 | 0 | 0 | 74.643 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184_КуЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек КуЭ | Кузбассэнерго | 28.666 | 0 | 0 | 28.666 | 0 | 28.1669 | 0 | 0 | 28.1669 | 0 | -0.49905 | 0 | 0 | -0.49905 | 0 | 18.3318 | 0 | 0 | 18.3318 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71_КЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72_КЭ | Транспортные средства КЭ | Красноярскэнерго | 53.2553 | 0 | 0 | 53.2553 | 0 | 58.669 | 0 | 0 | 58.603 | 0.066 | 5.4137 | 0 | 0 | 5.3477 | 0.066 | 71.977 | 0 | 0 | 71.911 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_КЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек КЭ | Красноярскэнерго | 16.977 | 0 | 0 | 16.977 | 0 | 19.553 | 0 | 0 | 19.553 | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | 35.782 | 0 | 0 | 35.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163_КЭ | ИА МРСК Приобретение лаборатории релейной защиты и автоматики | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164_КЭ | ИА МРСК Приобретение транспортных средств | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165_КЭ | ИА МРСК Прочие основные средства | Красноярскэнерго | 0.929 | 0 | 0 | 0.492 | 0.437 | 0.67338 | 0 | 0 | 0.67338 | 0 | -0.25562 | 0 | 0 | 0.18138 | -0.437 | 0.57078 | 0 | 0 | 0.57078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110_ОЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Омскэнерго | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 2.236 | 0 | 0 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111_ОЭ | ИА МРСК Приобретение лаборатории релейной защиты и автоматики | Омскэнерго | 0.2663 | 0 | 0 | 0.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2663 | 0 | 0 | -0.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112_ОЭ | ИА МРСК Прочие основные средства | Омскэнерго | 0.666 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0.50975 | 0 | 0 | 0.50975 | 0 | -0.15625 | 0 | 0 | -0.15625 | 0 | 0.43208 | 0 | 0 | 0.43208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113_ОЭ | Транспортные средства ОЭ | Омскэнерго | 74.818 | 0 | 0 | 74.818 | 0 | 98.355 | 0 | 0 | 98.355 | 0 | 23.537 | 0 | 0 | 23.537 | 0 | 32.739 | 0 | 0 | 32.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114_ОЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек ОЭ | Омскэнерго | 7.1347 | 0 | 0 | 7.1347 | 0 | 27.2914 | 0 | 0 | 27.2914 | 0 | 20.1567 | 0 | 0 | 20.1567 | 0 | 20.935 | 0 | 0 | 20.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115_ОЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек Омскэнергосбыт | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.676 | 0 | 0 | 19.676 | 0 | 19.676 | 0 | 0 | 19.676 | 0 | 16.675 | 0 | 0 | 16.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81_П | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Хакасэнерго | 2.417 | 0 | 0 | 2.417 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 0.49573 | 1.9213 | 0 | 0 | 0 | -1.9213 | 1.9213 | 2.0482 | 0 | 0 | 0.42009 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83_П | ИА МРСК Приобретение траспортных средств | Хакасэнерго | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 0 | 0 | -0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82_П | ИА МРСК Приобретение лаборатории релейной защиты и автоматики | Хакасэнерго | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082 | 0 | 0 | -0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86_П | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | Хакасэнерго | 13.3898 | 0 | 0 | 13.3898 | 0 | 11.6397 | 0 | 0 | 11.6397 | 0 | -1.7501 | 0 | 0 | -1.7501 | 0 | 5.4678 | 0 | 0 | 5.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85_П | Транспортные средства ХЭ | Хакасэнерго | 22.1554 | 0 | 0 | 22.1554 | 0 | 21.2114 | 0 | 0 | 21.2114 | 0 | -0.944 | 0 | 0 | -0.944 | 0 | 8.607 | 0 | 0 | 8.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84_П | ИА МРСК Прочие основные средства | Хакасэнерго | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.17788 | 0 | 0 | 0.17788 | 0 | -0.032119 | 0 | 0 | -0.032119 | 0 | 0.15078 | 0 | 0 | 0.15078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72_БЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Бурятэнерго | 2.324 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.324 | 0 | 0 | -2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_БЭ | ИА МРСК Приобретение лаборатории релейной защиты и автоматики | Бурятэнерго | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.154 | 0 | 0 | -0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74_БЭ | ИА МРСК Приобретение транспортных средств | Бурятэнерго | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.289 | 0 | 0 | -0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75_БЭ | ИА МРСК Прочие основные средства | Бурятэнерго | 0.398 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0.31194 | 0 | 0 | 0.31194 | 0 | -0.086056 | 0 | 0 | -0.086056 | 0 | 0.26441 | 0 | 0 | 0.26441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76_БЭ | Транспортные средства БЭ | Бурятэнерго | 32.857 | 0 | 0 | 32.857 | 0 | 32.858 | 0 | 0 | 32.858 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 43.389 | 0 | 0 | 43.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77_БЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек БЭ | Бурятэнерго | 25.189 | 0 | 0 | 25.189 | 0 | 30.648 | 0 | 0 | 30.648 | 0 | 5.459 | 0 | 0 | 5.459 | 0 | 21.381 | 0 | 0 | 21.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78_БЭ | Установка трансформатора ТСЗ-160 380/220 | Бурятэнерго | 0.353 | 0 | 0.026 | 0.32 | 0.007 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | -0.033 | 0 | -0.026 | 0 | -0.007 | 0.304 | 0 | 0.271 | 0.026 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87_ЧЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Читаэнерго | 1.522 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88_ЧЭ | ИА МРСК Приобретение лаборатории релейной защиты и автоматики | Читаэнерго | 0.231 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_ЧЭ | ИА МРСК Приобретение транспортных средств | Читаэнерго | 0.433 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.433 | 0 | 0 | -0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90_ЧЭ | ИА МРСК Прочие основные средства | Читаэнерго | 0.59646 | 0 | 0 | 0.59646 | 0 | 0.4433 | 0 | 0 | 0.4433 | 0 | -0.15316 | 0 | 0 | -0.15316 | 0 | 0.37576 | 0 | 0 | 0.37576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91_ЧЭ | Транспортные средства ЧЭ | Читаэнерго | 60.3278 | 0 | 0 | 60.3278 | 0 | 60.0198 | 0 | 0 | 60.0198 | 0 | -0.308 | 0 | 0 | -0.308 | 0 | 26.7571 | 0 | 0 | 26.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92_ЧЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек ЧЭ | Читаэнерго | 15.909 | 0 | 0 | 15.909 | 0 | 30.6715 | 0 | 0 | 30.6715 | 0 | 14.7625 | 0 | 0 | 14.7625 | 0 | 8.7736 | 0 | 0 | 8.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85_АЭ | Транспортные средства АЭ | Алтайэнерго | 119.6306 | 0 | 0 | 119.6306 | 0 | 110.948 | 0 | 0 | 110.948 | 0 | -8.6826 | 0 | 0 | -8.6826 | 0 | 93.018 | 0 | 0 | 93.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86_АЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек АЭ | Алтайэнерго | 22.087 | 0 | 0 | 22.087 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 3.413 | 0 | 0 | 3.413 | 0 | 21.397 | 0 | 0 | 21.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87_АЭ | Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Алтайэнерго | 12.0549 | 0 | 0 | 12.0549 | 0 | 12.055 | 0 | 0 | 12.055 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 10.216 | 0 | 0 | 10.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88_АЭ | ИА МРСК Приобретение лаборатории релейной защиты и автоматики | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_АЭ | ИА МРСК Приобретение транспортных средств | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90_АЭ | ИА МРСК Прочие основные средства | Алтайэнерго | 0.61264 | 0 | 0 | 0.61264 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 0.61264 | 0 | -2.9699e-07 | 0 | 0 | -2.9699e-07 | 0 | 0.5193 | 0 | 0 | 0.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100_АЭ | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90_БЭ | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53_ГАЭС | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100_КЭ | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193_КуЭ | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99_П | Объекты незавершённого строительства, не включенные в инвестиционную программу | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100_ЧЭ | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101_АЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91_БЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54_ГАЭС | Нераспределенные затраты ОКСа | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200_КЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194_КуЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200_ОЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100_П | Нераспределенные затраты ОКСа (р) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200_ЧЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | * | 2676.3712 | 149.9856 | 1780.3546 | 419.6737 | 326.3573 | 2832.2633 | 132.7711 | 1436.3791 | 733.999 | 529.1141 | 155.8921 | -17.2145 | -343.9755 | 314.3253 | 202.7568 | 2445.8252 | 130.1317 | 1125.8362 | 725.4739 | 464.3834 |  |  |  | 91.426 |  |  |  |  | 708.2207 | 0 | 0 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | *
| Прочие объекты | * | 2676.3712 | 149.9856 | 1780.3546 | 419.6737 | 326.3573 | 2832.2633 | 132.7711 | 1436.3791 | 733.999 | 529.1141 | 155.8921 | -17.2145 | -343.9755 | 314.3253 | 202.7568 | 2445.8252 | 130.1317 | 1125.8362 | 725.4739 | 464.3834 |  |  |  | 91.426 |  |  |  |  | 708.2207 | 0 | 0 | 0
2_ЧЭ | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Быстринская" | Читаэнерго | 45.2628 | 0 | 38.93 | 0 | 6.3328 | 45.2628 | 0 | 38.93 | 0 | 6.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_АЭ | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул , цэс | Алтайэнерго | 110.08 | 0 | 42.025 | 63.194 | 4.861 | 128.276 | 0 | 56.467 | 63.194 | 8.615 | 18.196 | 0 | 14.442 | 0 | 3.754 | 206.966 | 0 | 62.178 | 140.729 | 4.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_ЧЭ | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Бугдаинская" | Читаэнерго | 30.1726 | 0 | 25.595 | 0 | 4.5776 | 30.1726 | 0 | 25.595 | 0 | 4.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_ЧЭ | Строительство ВЛ-110 кВ Забайкальск - ТЭЦ ППГХО (Краснокаменская ТЭЦ) (ЮХ) | Читаэнерго | 204.6955 | 0 | 195.3069 | 0 | 9.3887 | 214.3667 | 0 | 204.978 | 0 | 9.3887 | 9.6711 | 0 | 9.6711 | 0 | 0 | 208.0485 | 0 | 104.2158 | 94.6233 | 9.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | 2ПБ110-5 1У110-3 | АС-120/19 | 40
1_ОЭ | Строительство КЛ 110 кВ "Московка - Октябрьская" | Омскэнерго | 13.047 | 13.047 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | -10.831 | -10.831 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2_АЭ | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь", 155 км | Алтайэнерго | 26.19 | 25.3132 | 0 | 0 | 0.87678 | 26.191 | 25.314 | 0 | 0 | 0.877 | 0.001 | 0.00078417 | 0 | 0 | 0.00021583 | 36.089 | 35.212 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_АЭ | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание кольца для резервнрго питания), 46км | Алтайэнерго | 4.335 | 4.2964 | 0 | 0 | 0.038581 | 3.903 | 3.864 | 0 | 0 | 0.039 | -0.432 | -0.43242 | 0 | 0 | 0.00041946 | 1.588 | 1.549 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2_ОЭ | Строительство КЛ 110 кВ "Октябрьская - Северо-Западная" | Омскэнерго | 9.3735 | 9.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3735 | -9.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_КуЭ | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Притомская и ОРУ-110 кВ ПС Притомская | Кузбассэнерго | 140.861 | 0 | 96.712 | 42.749 | 1.4 | 140.9363 | 0 | 70.5566 | 68.33 | 2.0497 | 0.0753 | 0 | -26.1554 | 25.581 | 0.6497 | 81.322 | 0 | 42.999 | 36.228 | 2.095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_КуЭ | Увеличение пропускной способности ВЛ 110 кВ Восточная - Притомская и организация ВОЛС | Кузбассэнерго | 7.031 | 0 | 6.9081 | 0 | 0.12296 | 7.0309 | 0 | 6.9089 | 0 | 0.122 | -0.00016 | 0 | 0.0008 | 0 | -0.00096 | 6.1482 | 0 | 6.0262 | 0 | 0.122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_КуЭ | Строительство отпаек на ПС Грамотеинская 3/4 и ПС Колмогоровская от ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС-ПС Новоленинская | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_КЭ | Строительство заходов двух ВЛ 110 кВ Центр - Емельяново на новую ПС 220/110/10 кВ "Жарки" | Красноярскэнерго | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101_КЭ | Строительство КВЛ 110кВ "Водозабор" - ПС "Восточная" в г.Красноярске - в рамках программы развития. | Красноярскэнерго | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_П | Строительство ВЛ-110 кВ "Сарагаш-Толстый Мыс" | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_БЭ | Строительство ВЛ 110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская (ПИР) | Бурятэнерго | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026 | 0 | 0 | 0 | -0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_ЧЭ | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная | Читаэнерго | 6.244 | 6.244 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 7.437 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 9.7155 | 9.4761 | 0 | 0 | 0.23935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_ЧЭ | Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ от ПС Александровский Завод до ТПС Александровский завод (Н-Луг) | Читаэнерго | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038673 | 0 | 0 | 0 | 0.0038673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7_ЧЭ | Строительство ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 № 510 до ПС РЖД Газ. Завод (Н-Луг) | Читаэнерго | 0.8025 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 0.8025 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8_ЧЭ | Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ от ПС Борзя Восточная до ТПС Нарын-1 (Н-Луг) | Читаэнерго | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40426 | 0 | 0 | 0 | 0.40426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_ОЭ | Строительство КЛ 110 кВ "Весенняя -Лузино" в створе существующей ВЛ-110 кВ С-53, С-54 от опоры №1 до опоры №17 | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_ЧЭ | Строительство отпайки КЛ-35 кВ от ВЛ-35-107 до ПС Насосная ГРЭС, 5 км | Читаэнерго | 7.9918 | 0 | 0 | 0 | 7.9918 | 7.9918 | 0 | 0 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099861 | 0 | 0 | 0 | 0.099861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_КуЭ | Расширение ОРУ-110 кВ ПС Кузнецкая | Кузбассэнерго | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028375 | 0 | 0 | 0 | 0.028375 | 0.00037469 | 0 | 0 | 0 | 0.00037469 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2_П | ПС -110/10 кВ им. Мазина К.Д. (Калинино-2) (2*25) | Хакасэнерго | 2.7682 | 0 | 2.7682 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | -0.000244 | 0 | -0.000244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176_КЭ | Строительство ПС 110/6 кВ в п. Манский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177_КЭ | Разработка типовых проектов строительства ПС 110 кВ закрытого типа. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2_БЭ | ПС 110/6 кВ Затон | Бурятэнерго | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_КЭ | Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула. | Красноярскэнерго | 14.6763 | 0 | 14.389 | 0 | 0.28728 | 22.421 | 0 | 12.863 | 7.203 | 2.355 | 7.7447 | 0 | -1.526 | 7.203 | 2.0677 | 18.75 | 0 | 10.291 | 6.104 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196_КЭ | Стр-во двух ВЛ-110кВ до ПС "Жарки" Землеустроительные работы. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_ЧЭ | Строительство ВЛ-110 кВ от места отпайки ВЛ-110 кВ №23 до проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) | Читаэнерго | 58.0095 | 7.9137 | 47.8921 | 0 | 2.2037 | 58.0093 | 7.9137 | 47.8919 | 0 | 2.2037 | -0.0002 | 0 | -0.0002 | 0 | 0 | 46.265 | 6.8427 | 12.1565 | 23.7129 | 3.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28_ЧЭ | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Забайкальск (ЮХ) | Читаэнерго | 83.745 | 0 | 81.2323 | 0 | 2.5127 | 84.3867 | 0 | 81.874 | 0 | 2.5127 | 0.64166 | 0 | 0.64166 | 0 | 0 | 81.8041 | 0 | 24.0785 | 55.7443 | 1.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29_ЧЭ | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Даурия (ЮХ) | Читаэнерго | 30.057 | 0 | 28.674 | 0 | 1.383 | 33.484 | 0 | 32.101 | 0 | 1.383 | 3.427 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 30.9174 | 0 | 6.9046 | 23.0954 | 0.91741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30_ЧЭ | Строительство ВЛ-110 от отпайки ВЛ-110-22 до проектируемой ПС "Омчак" | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62_КуЭ | Строительство сетей 35 (6)/0,4 Технологическое присоединение жилых домов СНТ "ПУРЛА" | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31_ЧЭ | Строительство ВЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 0.235 | 0 | 0.22677 | 0 | 0.008225 | 7.79 | 0 | 7.7818 | 0 | 0.008225 | 7.555 | 0 | 7.555 | 0 | 0 | 0.19961 | 0 | 0 | 0.11432 | 0.085283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | СВ-110-5 | СИП | 0.17
28_КЭ | Монтаж цепи ВЛ-6кВ ф. Причал проводом марки 3хСИП-3-20 (1000 м) в целях повышения мощности потребления электроэнергии для технологического присоединения ФБУ "Енисейречтранс" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109_КЭ | Строительство КВЛ 10 кВ на ж/б опорах от ПС 35/10 кВ №85 "Зыково" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (3000 м) (для ДНТ "Южный склон") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_П | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Шира до проектируемой КТП-10 кВ ориентировочной протяженностью 1.3км, строительство двухтрансформаторной КТП-10кВ 2*1000кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение завода по производству кормов в п.Шира) | Хакасэнерго | 0.25901 | 0.25901 | 0 | 0 | 0 | 0.25901 | 0.25898 | 0 | 0 | 3.0999e-05 | 0 | -3.0999e-05 | 0 | 0 | 3.0999e-05 | 0.21947 | 0.21947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_П | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Троицкое до проектируемой КТП-10 кВ ориентировочной протяженностью 1.3км, строительство двухтрансформаторной КТП-10кВ 2*1000кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение репродуктивной свинофермы в с.Троицкое) | Хакасэнерго | 0.3226 | 0 | 0.31241 | 0 | 0.010189 | 1.5782 | 0.090757 | 1.1882 | 0 | 0.29928 | 1.2556 | 0.090757 | 0.87575 | 0 | 0.28909 | 5.6106 | 0.32265 | 4.224 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 12 | ЖБ | СИП | 11.65
29_КЭ | Строительство КЛ 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт) | Красноярскэнерго | 13.3541 | 1.1215 | 12.1084 | 0 | 0.12424 | 13.355 | 0.522 | 12.492 | 0 | 0.341 | 0.00087509 | -0.59952 | 0.38364 | 0 | 0.21676 | 12.083 | 0.442 | 11.3 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | Кабельная линия | (ААБл-10 3х240) | 12.4
110_КЭ | Строительство двух кабельных линий 10 кВ сечением (3х240) мм2 от 1 и 2 секции шин ПС №54 "Академгородок" до вновь строящейся ТП (Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей в г. Красноярске - Агентство строительства и ЖКХ Администрации Красноярского края) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111_КЭ | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Советская" - РП №133, 2450 м; строительство КЛ 10 кВ от ПС №54 "Академгородок" - РП №133, 2500 м (ФГАОУ ВПО СФУ) | Красноярскэнерго | 11.41 | 0 | 11.2609 | 0 | 0.14913 | 11.618 | 0 | 11.136 | 0 | 0.482 | 0.20797 | 0 | -0.12491 | 0 | 0.33287 | 16.288 | 0 | 15.806 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | Кабельная линия | 3хАПвПу-1х500/50 | 4.769
12_П | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Калининская до проектируемой РП-10 кВ ориентировочной протяженностью 3,5км, строительство КЛ-10кВ от проектируемой РП-10 кВ до существующих ТП-10/0,4 кВ находящихся на территории ООО «Животноводческий комплекс «МаВР»» ориентировочной протяженностью 0,8 км и 0,5 км. Со строительством РП-10кВ. (по договору ТП с МАВР, электроснабжение скотобойни) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112_КЭ | Строительство КЛ 6кВ ПС 30 "о. Отдыха" - ТП с восстановлением благоустройства (из сшитого полиэтилена сечение 2(3х500), длина 2х3х2,5км) (Многоэтажные жилые дома в районе Абаканской протоки - ООО "Союз ТПК") | Красноярскэнерго | 0.669 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113_КЭ | Строительство двух КЛ 10 кВ из сшитого полиэтилена сечением (3х300) мм2 от ПС №98 до новой РП., двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм2) от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм2) от новой РП до РП №19 яч.7 и яч.2., КЛ 10кВ сечением (3х185 мм2) от новой РП до строящихся ТП по двухлучевой схеме (ул.Маерчака - Л.Прушинской - ул.Заводская - ООО "Арбан") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114_КЭ | Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ-10кВ ПС №26 220/10кВ "Зеленая" до РП-10кВ "Онкология" для технологического присоединения Красноярского краевого онкологического диспансера (Краевое государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32_ЧЭ | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя ((Нойон-Тологой)) | Читаэнерго | 15.7466 | 0.92753 | 14.3761 | 0 | 0.44305 | 15.7466 | 0.92753 | 14.3761 | 0 | 0.44305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1645 | 6.3365 | 10.5536 | 0 | 0.27444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33_ЧЭ | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Забайкальск" до РП "Мациевская" ( эл. снаб. сортировочной станции) | Читаэнерго | 9.34 | 0 | 3.0537 | 6.1031 | 0.1832 | 9.34 | 0 | 3.0537 | 6.1031 | 0.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1762 | 0 | 10.9571 | 0 | 0.21914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | 0 | АПвП2Г - 1*400/35 | 5
34_ЧЭ | Строительство КЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 7.544 | 0 | 7.28 | 0 | 0.26404 | 7.544 | 0 | 7.28 | 0 | 0.26404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63_КуЭ | ПС 110кВ "Технониколь" строительство ячейки 10кВ | Кузбассэнерго | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.081 | 0 | 0.021 | 0.043 | -0.059 | 0.081 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26_ОЭ | Строительство объектов электросетевого комплекса для организации электроснабжения Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш | Омскэнерго | 100.828 | 13.255 | 87.573 | 0 | 0 | 109.597 | 2.192 | 6.6999 | 95.915 | 4.7901 | 8.769 | -11.063 | -80.8731 | 95.915 | 4.7901 | 56.057 | 1.467 | 20.8043 | 33.777 | 0.0087183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | 0 | ВЛ 35 кВ, провод АС-50 | 5
35_ЧЭ | Строительство ПС 110/10 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) | Читаэнерго | 184.8118 | 6.8335 | 53.0079 | 116.9065 | 8.064 | 184.8115 | 6.8335 | 53.0079 | 116.9065 | 8.0637 | -0.00029871 | 0 | 0 | 0 | -0.00029871 | 154.7175 | 5.5848 | 59.2557 | 88.8959 | 0.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36_ЧЭ | Строительство ПС-110 кВ "Омчак" | Читаэнерго | 1.708 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 1.6738 | 0 | 0 | 0.03416 | 0 | -0.03416 | 0 | 0 | 0.03416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30_КЭ | Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.) | Красноярскэнерго | 11.671 | 11.671 | 0 | 0 | 0 | 11.994 | 11.671 | 0 | 0 | 0.323 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 10.213 | 9.89 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31_КЭ | Строительство новой ПС 110/35-10 кВ "Озерная" (2х25 МВА). Строительство ВЛ 110 кВ отпайки от ВЛ 110 кВ (С-229/С-230) для тех присоединения ЗАО "Фирма "Культбытстрой" | Красноярскэнерго | 1.875 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36_АЭ | Строительство объектов электроснабжения свинокомплекса "Алтайский Бекон" (ВЛ-35кВ "Алтайский Бекон - Косиха", 17км, ПС-35кВ "Алтайский Бекон 2*6,3МВА, ВЛ-10кВ, 14 км, рек.ПС-110кВ Косихинская,2*10МВА, ПС 35кВ "Майская", стр-во ВЛ35кВ "Майская-алтайский Бекон" -9км)) | Алтайэнерго | 3.498 | 3.3671 | 0 | 0 | 0.13091 | 1.104 | 0.957 | 0 | 0 | 0.147 | -2.394 | -2.4101 | 0 | 0 | 0.016087 | 4.652 | 4.505 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37_ЧЭ | Строитоельство ПС 20/6 кВ "Прииск Соловьевский" | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 0.67364 | 0.41611 | 2013 | 25 | ТМ-2500/35/10- -1 шт | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115_КЭ | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА и 1600 кВА (Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей в г. Красноярске - Агентство строительства и ЖКХ Администрации Красноярского края) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116_КЭ | Строительство РП 10кВ для технологического присоединения объектов Красноярского краевого онкологического диспансера (КГБУ "Управление капитального строительства") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_ЧЭ | Строительство РП-10 кВ "Мациевская" | Читаэнерго | 6.209 | 0 | 6.009 | 0 | 0.2 | 6.209 | 0 | 6.009 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39_ЧЭ | Строительство трансформаторных подстанций (прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 21.0028 | 0 | 20.2677 | 0 | 0.7351 | 21.533 | 0 | 5.052 | 15.7459 | 0.7351 | 0.53016 | 0 | -15.2157 | 15.7459 | 0 | 1.0505 | 0 | 0 | 1.015 | 0.03547 | 2013 | 25 | КТПН ТВВ 630/6/04- 2 шт | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72_КуЭ | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от оп.№67 ф.10-5-Б ПС 35кВ "Костенковская"). | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_КуЭ | Строительство ВЛ-10кВ от оп.№275/6/2 ф.10-11-Б ПС 35кВ "Панфиловская" и установка КТП 10/0,4кВ мощностью 160кВА. | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74_КуЭ | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от оп.№12 ф.10-1-Т ПС 35кВ "Береговая"). | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75_КуЭ | Строительство ВЛ-10кВ от оп.№53 ф.10-19-КС ПС 110кВ "Весенняя" и установка КТП 10/0,4кВ мощностью 400кВА. | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34_ОЭ | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения комплекса переработки и отгрузки зерна, находящегося по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная 36» | Омскэнерго | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | 1.906 | 0 | 0.0338 | 1.1498 | 0 | 1.116 | 0 | 0.0338 | 1.727 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 2013 | 15 | 1шт.- ТМГ-100/10/0,4 | 1.25 | 2013 | 15 | жб СВ-105-5 | СИП | 0.015
35_ОЭ | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения (цех фасовки сливочного масла), находящегося по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Гауф, ул. Школьная, 6 | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 2013 | 15 | 1шт.- ТМГ-100/10/0,4 | 0.25 | 2013 | 15 | жб СВ-105-5 | СИП | 0.124
36_КЭ | Строительство ВЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт) | Красноярскэнерго | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.143 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128_КЭ | Строительство ВЛ 10 кВ от ф.53-8 до КТП 10/0,4 кВ на ж/б опорах, проводом СИП, протяженностью 300 м (Вет.станция). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129_КЭ | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС №133 35/10 кВ "Сухая Балка" до ТП 10/0,4 кВ (1,25 км) для технологического присоединения ДНТ "Радуга" | Красноярскэнерго | 2.535 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 1.591 | 0.944 | 0 | 0 | -2.535 | 1.591 | 0.944 | 2.136 | 0 | 0 | 1.192 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | Деревянные опоры с ж/б приставками, кабельная линия | СИП-3 1х500, СИП-3 1х70, (ААБЛ -10 (3х70) | 2.376
42_ЧЭ | Строительство ВЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 15.73 | 0 | 4.2446 | 10.6527 | 0.83267 | 15.524 | 0 | 4.0386 | 10.6527 | 0.83267 | -0.206 | 0 | -0.206 | 0 | 0 | 13.1565 | 0.15604 | 11.1943 | 0.85378 | 0.95243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | СВ-110-5 | СИП | 14.858
76_КуЭ | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,38кВ КТП 10/0,4кВ №060/400кВА , ф.10-12-М, ПС 35кВ "Котинская". | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43_ЧЭ | Строительство ВЛ 0,4 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 7.856 | 0 | 7.692 | 0 | 0.16401 | 7.856 | 0 | 7.692 | 0 | 0.16401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7429 | 0.097249 | 6.1423 | 0.29249 | 0.21089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | СВ-110-5 | СИП | 7.264
14_БЭ | Строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей (подряд) | Бурятэнерго | 10.196 | 1.343 | 4.513 | 3.874 | 0.466 | 18.347 | 0.632 | 5.455 | 4.127 | 8.133 | 8.151 | -0.711 | 0.942 | 0.253 | 7.667 | 12.279 | 0.631 | 5.455 | 4.205 | 1.988 | 2013 | 25 | ТМГ - 3 шт. | 0.6 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 5.12
37_КЭ | Прокладка двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП №944, 320 м (АкваИнвест-Красноярск ООО) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_КЭ | Строительство КЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт) | Красноярскэнерго | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.219 | 0.139 | 0 | 0.01 | 0.362 | 0.213 | 0.139 | 0 | 0.01 | 0.197 | 0.186 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130_КЭ | Строительство КЛ 10 кВ от ТП №264 до ТП №286 (г. Красноярск, ул. Мечникова - Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131_КЭ | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС №2 110/10 кВ «Советская» до ТП №754, протяженностью 1,4 км (МЧС). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132_КЭ | Строительство двух КЛ 10кВ от РУ-10кВ РП №75 до РУ-10кВ ТП №232. Строительство КЛ-10кВ от яч.№13 РУ-10кВ ПС №126 "Радиотехническая" до яч.№11 РУ-10кВ РП №75. Перезаведение существующих КВЛ-10кВ ф.126-06 и ф.126-13 дублирование в яч.№6 ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая" и яч.№8 РП №75 (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4) | Красноярскэнерго | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 7.218 | 0 | 7.036 | 0 | 0.182 | 6.158 | -1.06 | 7.036 | 0 | 0.182 | 6.459 | 0 | 6.277 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | Кабельная линия | 2ААБ2л-3х240 | 2.382
187_КЭ | Строительство КЛ 10 кВ от РП №69 до ТП №861, 360м (ул Советская 131, ЗАО "Фирма "Культбытстрой") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188_КЭ | Строительство КЛ 10 кВ от РП №47 до ПС №177 "Бугач" (1500 м) с выносом кабельной линии от РП №47 и РП №75 минуя ПС №177 "Бугач" (100 м) (ООО "Термо-Агроспецмонтаж") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44_ЧЭ | Строительство КЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 14.7 | 0.1678 | 13.5733 | 0.33607 | 0.62287 | 13.198 | 0.1678 | 12.0713 | 0.33607 | 0.62287 | -1.502 | 0 | -1.502 | 0 | 0 | 22.221 | 0.91051 | 20.0787 | 0.50987 | 0.72191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | - | ААБЛ-10*3*70 | 13.42
36_ОЭ | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ (12 ячеек) в районе ул. Кондратюка | Омскэнерго | 23.323 | 1.883 | 21.44 | 0 | 0 | 2.884 | 1.983 | 0 | 0 | 0.901 | -20.439 | 0.1 | -21.44 | 0 | 0.901 | 45.969 | 0.013696 | 45.8711 | 0 | 0.084239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | 0 | АПвВ-1х400/70-10 | 9.54
39_КЭ | Строительство КЛ 0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45_ЧЭ | Строительство КЛ 0,4 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 1.081 | 0 | 1.0432 | 0 | 0.037835 | 1.1308 | 0 | 1.093 | 0 | 0.037835 | 0.049835 | 0 | 0.049835 | 0 | 0 | 0.97036 | 0 | 0 | 0.68723 | 0.28314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | 0 | 0 | 1.1
37_ОЭ | Строительство объектов агропромышленного кластера в Омской области | Омскэнерго | 20.996 | 0 | 20.996 | 0 | 0 | 21.498 | 0 | 20.996 | 0 | 0.502 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 25.604 | 0 | 25.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133_КЭ | Строительство 2 КТПН 10/0,4 кВ (2х160 кВА) с созданием узла учета со строительством питающих КЛ 10 кВ от ф. 33-10 (500 м) и КЛ 10 кВ от ф. 33-3 (100 м) с разработкой проектно-сметной документации для технологического присоединения физкультурно-спортивного центра в п. Балахта (заказчик КГКУ "УКС") | Красноярскэнерго | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40_КЭ | Строительство 2 БКТП 6/0,4 кВ, установка КТПН 10/0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт) | Красноярскэнерго | 0.032106 | 0.032106 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.319 | 0 | 0 | 0.013 | 0.29989 | 0.28689 | 0 | 0 | 0.013 | 0.286 | 0.273 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46_ЧЭ | Строительство трансформаторных подстанций (прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 46.183 | 0.27612 | 8.9904 | 36.415 | 0.5015 | 45.96 | 0.27612 | 10.272 | 34.9103 | 0.5015 | -0.22304 | 0 | 1.2816 | -1.5047 | 0 | 46.9571 | 0.29442 | 41.4437 | 4.192 | 1.027 | 2013 | 25 | 3* ТМГ 400/6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1; 10 *ТМГ 1000/6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1; 2* ТМГ 630/10/0,4 ; 1*ТМГ 630/6/0,4; 4* ТМГ 400/6/0,4 ; 5* ТМГэ-250/10-0,4; 7 *ТМГ 160/10/0,4 2*ТМГ-250/10-0,4-У/Zн11 УХЛ1; 2*КТП-ВВ-250/10/0,4 УХЛ1 с трансф. ТМГ250; 2*ТМГ 1000/6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1; 2*ТМГ 160/10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 1*ТМГ 630/10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134_КЭ | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ на ж/б опорах от опоры №5 ф.121-21 до новой КТПН 10/0,4кВ (250 м). Строительство новой КТПН 10/0,4 кВ (63 кВА). (ул.Калинина, д.175 - ООО "Стройсервис") | Красноярскэнерго | 1.6512 | 0 | 1.6211 | 0 | 0.030137 | 1.651 | 0 | 1.609 | 0 | 0.042 | -0.00023529 | 0 | -0.012098 | 0 | 0.011863 | 1.464 | 0 | 1.422 | 0 | 0.042 | 2013 | 15 | ТМГ 63 кВА. 1шт | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_БЭ | Строительство объектов электроснабжения базовых станций сотовой связи вдоль автодороги М-55 "Байкал" | Бурятэнерго | 13.573 | 2.772 | 9.758 | 0.795 | 0.248 | 13.607 | 2.772 | 9.758 | 0.795 | 0.282 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 11.569 | 2.349 | 8.269 | 0.674 | 0.277 | 2013 | 25 | ТМГ - 5 шт. | 0.2 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 10.794
77_КуЭ | Проектирование и строительство МТП-10/0,4кВ и ВЛ 10кВ (ф.10-12-НС ПС 35кВ Красноярская) | Кузбассэнерго | 8.216 | 0.00354 | 7.9305 | 0.11763 | 0.16432 | 9.276 | 0 | 8.612 | 0 | 0.664 | 1.06 | -0.00354 | 0.68149 | -0.11763 | 0.49968 | 8.712 | 0.352 | 7.878 | 0.102 | 0.38 | 2013 | 25 | 1 шт. - трансформатор тип ТМГ-25/10 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78_КуЭ | Строительство сетей 10 (6)/0,4 Технологическое присоединение жилых домов ООО "НДСК" | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47_ЧЭ | Строительство ВЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 23.811 | 0 | 15.7682 | 6.7335 | 1.3093 | 23.809 | 0 | 15.7662 | 6.7335 | 1.3093 | -0.002 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 7.0766 | 0.12336 | 4.1185 | 1.8405 | 0.99422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | ж/б | СИП | 9.23
48_ЧЭ | А/д Байкал. Строительство объектов электроснабжения базовых станций сотовой связи вдоль автодороги М-55 "Байкал" | Читаэнерго | 121.974 | 12.9765 | 106.1287 | 1.0432 | 1.8256 | 85.0033 | 12.9765 | 69.158 | 1.0432 | 1.8256 | -36.9707 | 0 | -36.9707 | 0 | 0 | 116.798 | 15 | 76.6548 | 20.4433 | 4.6999 | 2013 | 30 | ТМГ-40/10 -5 шт., ТМГ-40/6- 4 шт. | 0.36 | 2013 | 40 | СВ-110-5, ж/б | СИП | 65.95
44_КЭ | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №405 до границы здания автомойки, 300 м для технологического присоединения здания автомойки Богданова Р.В. | Красноярскэнерго | 0.023452 | 0.023 | 0 | 0 | 0.0004522 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | -0.0004522 | -0.023 | 0 | 0 | 0.022548 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП "РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ" (Муромцевский район) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП "РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ" (Русско-полянский район) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0.049702 | 0.962 | 0.062 | 0.036298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | Стойка СВ9,5-3;СВ 10,5-5 (СВ 105,5-5);СВ110-5 | Провод СИП-3 1х35-20 | 1.385
40_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП "РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ" (Колосовская РТРС) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.026774 | 0.39323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | Стойка СВ9,5-3;СВ 10,5-5 (СВ 105,5-5);СВ110-5 | Провод СИП-3 1х35-20 | 0.35
41_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП "РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ" (Большеуковский район) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0.688 | 0 | 0 | 0.54 | 0.148 | 2013 | 15 | КТП-ВВ-100/10/0,4 УХЛ1 б/трансформатора; Трансформатор ТМГ-100/10-0,4-У/Zн11 УХЛ1 | 0.2 | 2013 | 15 | Стойка СВ9,5-3;СВ 10,5-5 (СВ 105,5-5);СВ110-5 | Провод СИП-3 1х35-20 | 0.16
42_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (Нижнеомский район, село Новотроицк) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 0.051 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | Стойка СВ9,5-3;СВ 10,5-5 (СВ 105,5-5);СВ110-5 | Провод СИП-3 1х35-20 | 0.2
43_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (Калачинский район, город Калачинск, улица 30 Бригады, дом 141) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (Марьяновский район, поселок Москаленский, улица Комсомольская, дом 3Б) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ФИЛИАЛ ОАО "ФСК-ЕЭС" - ОМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ("Восход") | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя БУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО РАЙОНА" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0.023 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | Стойка СВ9,5-3;СВ 10,5-5 (СВ 105,5-5);СВ110-5 | Провод АС-35/6,2 | 0.05
47_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ОАО «Газпромнефть-Омск» «ПТК МТАЗК № 99», (Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. М.Жукова, д. 13) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0.096 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | Стойка СВ9,5-3;СВ 10,5-5 (СВ 105,5-5);СВ110-5 | Провод СИП-3 1х35-20 | 0.241
48_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ООО Торговый дом «Эверест» (город Омск, проспект Мира, дом 171А) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя Епанчинцев Владимир Владимирович «Электроустановки здания», расположенному по адресу: Омская область, Нововаршавский район, село Славянка, улица Комсомольская, дом 6А | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0.104 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | Стойка СВ9,5-3;СВ 10,5-5 (СВ 105,5-5);СВ110-5 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | 0.23
50_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТОТО инвест» по объекту «Электроустановки жилого комплекса», расположенному по адресу: Омская область, Омский район, Пушкинское сельское поселение, установлено относительно ориентира ГУСП ОПХ «Омское» | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_ОЭ | Строительство, реконструкция сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сибагрохолдинг» по объекту «РП для электроснабжения сельскохозяйственного производства», расположенному на земельном участке с кадастровым номером 55:20:072102:0171 по адресу: Омская область, Омский район, Ключевское сельское поселение | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52_ОЭ | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе улиц Менделеева и Малиновского В САО г. Омска | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53_ОЭ | Стпроительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в районе улиц Октябрьская и Яковлева в ЦАО г.Омска | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_ЧЭ | Строительство ВЛ 0,4 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 4.286 | 0 | 2.6858 | 0.98063 | 0.61953 | 3.9362 | 0 | 2.336 | 0.98063 | 0.61953 | -0.34983 | 0 | -0.34983 | 0 | 0 | 4.9581 | 0 | 0.62585 | 2.9004 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | ж/б | СИП | 6.097
135_КЭ | Выполнение работ по топографической съемке на объекте «Кабельная линия 10 кВ от городской подстанции до ТП на территории ОАО Лесосибирский ЛДК №1 | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50_ЧЭ | Строительство КЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 7.455 | 0 | 6.4225 | 1.0325 | 0 | 7.64 | 0 | 6.3355 | 1.3045 | 0 | 0.185 | 0 | -0.087 | 0.272 | 0 | 6.4747 | 0.085023 | 5.2637 | 0.92338 | 0.20254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | - | ААБЛ-10*3*70 | 5.64
45_КЭ | Строительство КЛ 0,4 кВ, (нагрузка от 15 до 100 кВт) | Красноярскэнерго | 0.049565 | 0.048565 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 | 0.036 | 0 | 0 | 0.014 | 0.00043527 | -0.012565 | 0 | 0 | 0.013 | 0.051 | 0.037 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136_КЭ | Прокладка КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №141 до ВРУ 0,4 кВ МБОУ "Детский сад №28" (230 м) для ТП МБОУ "Детский сад №28" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_ЧЭ | Строительство КЛ-0,4 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 0.073 | 0 | 0.050953 | 0.022047 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | -0.05 | 0 | -0.050953 | 0.00095302 | 0 | 0.9283 | 0 | 0.12054 | 0.61298 | 0.19478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | 0 | 0 | 1.36
52_ЧЭ | Строительство трансформаторных подстанций (прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 10 | 0 | 9.65 | 0 | 0.35 | 10 | 0 | 9.65 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4046 | 0 | 1.2178 | 4.6319 | 0.55487 | 2013 | 25 | 1*КТПН ВВ-25-6/0,4,; 2*КТП-ВВ-25/6/0,4; 4* КТП-ВВ-40/6/0,4; 8* ТМГ 160/10/0,4 4*ТМГ-100/10-0,4-У/Zн11 УХЛ1; 2*КТП ВС 100 кВА 10/0,4 кВ; 1*КТП-ВК 100/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ 100/10/0,4; 2*КТП-ВВ-250/6/0,4 УХЛ1 с трансф. ТМГ250; 4*ТМГ-160/10-0,4-У/Zн11 УХЛ1; 1*КТП-КВ 40/10/0,4 УХЛ1с ТМГ 40/10/0,4; 1*ТМГ 63/10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1; 1*КТП-ВВ-400/10/0,4 УХЛ1 с трансф. ТМГ400 | 3.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54_ЧЭ | Строительство ВЛ 6-10 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 13.538 | 0 | 12.0737 | 1.4454 | 0.018879 | 10.117 | 0 | 8.6527 | 1.4454 | 0.018879 | -3.421 | 0 | -3.421 | 0 | 0 | 10.7444 | 0.21182 | 8.0254 | 2.1422 | 0.36503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | ж/б опоры | СИП | 11.354
204_П | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ для техприсоединения льготных потребителей РХ (до 15 кВт) | Хакасэнерго | 138.7231 | 0 | 119.292 | 2.6459 | 16.7852 | 142.8549 | 18.0051 | 69.2568 | 3.4059 | 52.1871 | 4.1319 | 18.0051 | -50.0352 | 0.76005 | 35.4019 | 114.9657 | 14.49 | 55.736 | 2.741 | 41.9987 | 2013 | 25 | 32 шт, ТМГ, | 8.465 | 2013 | 12 | ЖБ | СИП | 39.3
14_П | Строительство ВЛ-10кВ для эл. Снабжения ретранслятора на г. Уйтак | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80_КуЭ | Технологическое присоединение льготников в Кемеровском,Новокузнецком,Чебулинском,Топкинском,Прокопьевском,Промышленовском районах | Кузбассэнерго | 7.333 | 0 | 7.332 | 0 | 0.001 | 13.6968 | 0.677 | 12.7311 | 0 | 0.28864 | 6.3638 | 0.677 | 5.3991 | 0 | 0.28764 | 16.228 | 0.40864 | 15.5942 | 0 | 0.2252 | 2013 | 25 | 1 шт-0,063МВА(ТМГ-63/10/0,4-УХЛ1) 3шт.-0,250 МВА(ТМ-250-10/0,4-УХЛ1) 1 шт-0,100 МВА(ТМ-100-10/0,4-УХЛ1) 1шт-0,025 МВА (ТМГ-25 /10/0,4) | 0.938 | 2013 | 15 | СВ-95,5 СВ-105-5 | СИП-2 3*70 СИП-3 1*70 СИП-2 4*35 | 11.014
47_КЭ | Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории) | Красноярскэнерго | 259.5462 | 6.069 | 189.0942 | 27.853 | 36.53 | 283.54 | 8.534 | 64.96 | 160.391 | 49.655 | 23.9938 | 2.465 | -124.1342 | 132.538 | 13.125 | 194.409 | 7.232 | 55.051 | 81.529 | 50.597 | 2013 | 15 | ТМГ 160 кВА(3шт.), ТМГ 25 кВА (4 шт.), ТМГ 630 кВА (1 шт.), ТМГ 100 кВА (1шт.), ТМГ 25 кВА (1шт.), ТМГ 63 кВА(1 шт.) | 15.658 | 2013 | 15 | Деревянные опоры с ж/б приставками, кабельные линии | АС-50/8, АС-35, СИП 2 (3х70+1х70+1х16),СИП 3 (1х70), ААБЛ-10 (3х120), ЦААБл-10 (3х120), ААБл-6 (3х35) , АВБбШв-1(4х70) | 111.497
140_КЭ | Строительство ВЛ 0,4 квВ н/в №1 района на деревянных опорах с ж/б приставками от ТП №880н до жилого дома Ольховской К.А. по адресу пос. Удачный, уч. №11, (протяженностью 380м). | Красноярскэнерго | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_АЭ | Строительство ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей льготных категорий | Алтайэнерго | 35.201 | 4.425 | 0.6608 | 10.5 | 19.6152 | 45.757 | 0.823 | 5.492 | 30.903 | 8.539 | 10.556 | -3.602 | 4.8312 | 20.403 | -11.0762 | 50.819 | 1.431 | 3.957 | 35.546 | 9.885 | 2013 | 30 | КТП-ВС-160кВА 10/0,4с ТМГ 160кВА-16 шт ., КТП-ВС 100/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ 100/10/0,4 - 17 шт., КТПН ВВ-1-250/10-0,4-2008-УХЛ1 с ТМГ 250 - 17 шт., КМТП 25 (3 шт.), КТП ВС 63 кВА 10/10 кВ с ТМГ 63 КВА (11 шт.) | 9.053 | 2013 | 30 | СВ 95-3, ж/б | СИП-2 3х50+1х54,6, СИП-2 3х35+1х50 , СИП-4 4х16, СИП-2 3х50+1х54,6+1х16, СИП-2 3х35+1х54,6, СИП-2 3х70+1х54,6 | 26.734
16_БЭ | Строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для технологического присоединения льготных заявителей | Бурятэнерго | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 49.323 | 0.415 | 24.662 | 19.516 | 4.73 | 49.313 | 0.415 | 24.662 | 19.516 | 4.72 | 37.697 | 0.415 | 24.662 | 10.704 | 1.916 | 2013 | 25 | ТМГ - 20 шт. | 2.781 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 32.281
55_ЧЭ | Строительство ВЛ 0,4 кВ (прочие объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 55.782 | 0.30827 | 32.0464 | 16.3307 | 7.0966 | 55.782 | 0.30827 | 32.0464 | 16.3307 | 7.0966 | -1.9895e-13 | 0 | -2.0606e-13 | 0 | 0 | 43.5084 | 0.46483 | 9.4994 | 23.1513 | 10.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | ж/б опоры | СИП | 60.293
56_ЧЭ | Строительство КЛ-6-10 кВ (Прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 14.262 | 0 | 14.1013 | 0.096448 | 0.064299 | 14.262 | 0 | 14.1013 | 0.096448 | 0.064299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0537 | 0 | 6.0077 | 0 | 0.04596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | - | ААБЛ-10*3*70 | 2.965
102_ЧЭ | Строительство КЛ-0,4 кВ (Прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021845 | 0 | 0 | 0.0082071 | 0.013637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | - | ААБл | 0.1
141_КЭ | Доукомплектовка двух 2ТП 10/0,4кВ, строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП «Тензор» 10/0,4 кВ до РУ-10 кВ ТП № 6114 с установкой двух дополнительных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ РТП «Тензор» для технологического присоединения многоэтажных жилых домов № 3, 5, 8 (ООО «Стройтехника») | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57_ЧЭ | Строительство трансформаторных подстанций (прочие объекты ТП) | Читаэнерго | 3.84 | 0.095522 | 0.83332 | 2.6992 | 0.21197 | 3.84 | 0.095522 | 0.83332 | 2.6992 | 0.21197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0184 | 0.19305 | 1.5981 | 1.0736 | 0.15364 | 2013 | 25 | 2*ТМ-400кВА; 1*ТМГ-400/10-0,4; 2* КТП-ВВ-25/6/0,4 1*ТМГ 160/6/0,4Y/Yн-о; 4*ТМГ-100/10-0,4-У/Zн11 УХЛ1; 1*КТПН-ТВВ-25/10/0,4 с трансформат. 25кВА; | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_П | Строительство Двухцепной ВЛ-110 кВ "Абаканская ТЭЦ - ПС Калининская" | Хакасэнерго | 293.9172 | 0 | 275.9817 | 11.5385 | 6.397 | 268.059 | 0 | 167.2602 | 9.3752 | 91.4235 | -25.8582 | 0 | -108.7215 | -2.1633 | 85.0266 | 251.5546 | 0 | 156.962 | 8.798 | 85.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107_КуЭ | Строительство ВЛ-6 кв от ячеек № 18 и 19 ПС 110/6 кВ Очистная | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13_ГАЭС | Строительство перехода ВЛ-10кВ через реку Катунь от водозабора с. Майма до с. Подгорное | ГАЭС | 4.508 | 0.235 | 4.187 | 0 | 0.086 | 4.435 | 0.235 | 4.2 | 0 | 0 | -0.073 | 0 | 0.013 | 0 | -0.086 | 3.56 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | метал. 3шт. - У110-1+5; ж/б | АС-70/72; СИП 3 1*70 | 1.256
51_П | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Курорт оз. Шира- Водозабор Иткуль" с установкой ячеек в 35/10 "Курорт оз.Шира" с реконструкцией ТП-10/0,4 72-15-06/400 | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52_П | Отпайка ВЛ-10 кВ от ф. 72-14 до ТП 72-03-02/2х400 с установкой второго трансформатора | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53_П | Строительство ВЛ-10кВ Знаменка - Первомайская | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147_КЭ | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ ф.37-01 до КТП с. Малиновка. Протяженность 2,5 км. Деревянные опоры с жб приставками, провод СИП 35мм2 | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54_П | Строительство КЛ-10 кВ г. Черногорск (РТП-3А - РТП-64, РТП-5 - РТП-64, РТП-5 - РТП-3А, ПС -городская - РТП-64, РП-3 - ТП 03-07-78) | Хакасэнерго | 25.5267 | 0 | 22.7737 | 0 | 2.753 | 26.246 | 0 | 23.4556 | 0 | 2.7904 | 0.71927 | 0 | 0.68183 | 0 | 0.037443 | 24.0869 | 0 | 21.526 | 0 | 2.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 20 | 0 | ААБл-10 (3х240) | 7.446
60_ЧЭ | Строительство КЛ-6 кВ в г. Чита | Читаэнерго | 4.824 | 0 | 3.8083 | 0 | 1.0157 | 11.845 | 0 | 10.8293 | 0 | 1.0157 | 7.021 | 0 | 7.021 | 0 | 0 | 8.2751 | 0 | 8.1301 | 0 | 0.14508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | - | 0 | 19.46
58_ОЭ | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ Красный Пахарь | Омскэнерго | 19.471 | 0 | 19.471 | 0 | 0 | 19.4753 | 0.28 | 5.596 | 13.426 | 0.17329 | 0.00429 | 0.28 | -13.875 | 13.426 | 0.17329 | 8.838 | 0.23729 | 8.5577 | 0 | 0.043057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | 0 | АПвП-1х240/50-10 | 2.5
55_П | Строительство РТП-64 г. Черногорск 2*630 кВА (строительство РТП и головных участков ВЛ-10 кВ) | Хакасэнерго | 9.148 | 0 | 8.4606 | 18.3969 | -17.7095 | 17.114 | 0 | 15.828 | 0 | 1.286 | 7.966 | 0 | 7.3674 | -18.3969 | 18.9954 | 4.9781 | 0 | 4.604 | 0 | 0.37406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 20 | ЖБ | ААБл-10 (3х120) СИП | 1.7089
30_ГАЭС | Приобретение в Майминском районе ВЛ-0.4кВ-5.942км. КТП мощностью -0.160 МВА | ГАЭС | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 2013 | 25 | 1 шт. КТП 10/0.4 160КВА | 0.16 | 2013 | 25 | ж/б | А-35(1.906км); СИП3*70 (1.575км);А 4*50, 4*16(0.551км);СИП 4*(2.277км) | 5.942
31_ГАЭС | Приобретение в Улаганском районе ВЛ-0.4кВ-5.2 км, ВЛ 10кВ -2.218км, КТП мощностью 0.45 МВА | ГАЭС | 6.005 | 0 | 0 | 0 | 6.005 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | -0.96 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 2013 | 25 | КТП -160 КВА 1шт.; 3 шт. КТП -100кВА; КТП -250 1 шт. | 0.71 | 2013 | 25 | ж/б | СИП-3(1*25)(1*35)СИП-3(1*50)(1*70) | 7.47
32_ГАЭС | Приобретение в Чойский районе ВЛ 10кВ -2.025 км, КТП мощностью 0.8 МВА | ГАЭС | 3.523 | 0 | 0 | 0 | 3.523 | 3.523 | 0 | 0 | 0 | 3.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 2013 | 25 | КТПБ 10/0.4кВ 2*400кВА | 0.8 | 2013 | 25 | ж/б | СИП 3 1*5 | 2.025
33_ГАЭС | Приобретение в Усть-Канском районе ВЛ 10кВ -8 км | ГАЭС | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 5.915 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.015 | 0 | 0 | 0 | 5.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | ж/б | АС-70 | 8
196_КуЭ | Приобретение ВЛ-10 кВ (0,05 км), Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП №525П (0,66 км), Приобретение ТП №525П типа «Колхозница», п. Металлплощадка Кемеровский район. | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | 1шт.-0,250 МВА(ТМ-250-10/0,4-УХЛ1) | 0.25 | 2013 | 15 | СВ-95,5 СВ-105-5 | СИП-2 3*70 СИП-3 1*70 СИП-2 4*35 | 0.71
197_КуЭ | «Приобретение ВЛ-10 кВ (0,05 км), ул.Весенняя, п. Металлплощадка, Кемеровский район»; «Приобретение ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от ТП №565П (0,16 км), п. Металлплощадка, Кемеровский район»; «Приобретение ТП №565П 250 кВА, киоскового типа, п. Металлплощадка, Кемеровский район». | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | 1шт.-0,250 МВА(ТМ-250-10/0,4-УХЛ1) | 0.25 | 2013 | 15 | СВ-95,5 СВ-105-5 | СИП-2 3*70 СИП-3 1*70 СИП-2 4*35 | 0.21
158_КуЭ | Юргинский р-н, п. Речной, ВЛ-0,4 кВ | Кузбассэнерго | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | -0.0004 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159_КуЭ | Передача в собственность филиала недвижимого имущества: двухцепная ВЛ-35 кВ от ф.К16-17 около завода "Знамя" до ПС 35/10 кВ Дмитриевская протяженностью 3,65 км | Кузбассэнерго | 9.4884 | 0 | 0 | 0 | 9.4884 | 9.4878 | 0 | 0 | 0 | 9.4878 | -0.00058 | 0 | 0 | 0 | -0.00058 | 8.0405 | 0 | 0 | 0 | 8.0405 |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | СВ-105-5 | \СИП-3 1*70 | 3.652
42_БЭ | Электросетевое имущество ДНТ "Беркут" | Бурятэнерго | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.25 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 3.11
43_БЭ | Электросетевое имущество ДНТ "Дружба-2" | Бурятэнерго | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.4 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 2.855
44_БЭ | Электросетевое имущество ДНТ "Ромашка" | Бурятэнерго | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 2 шт. | 0.5 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 6.29
45_БЭ | Электросетевое имущество СНТ "Вишня-2" | Бурятэнерго | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.16 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 1.2
46_БЭ | Электросетевое имущество ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" | Бурятэнерго | 1.461 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 7 шт. | 2.43 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 8.557
47_БЭ | Электросетевое имущество ДНП "Весна" | Бурятэнерго | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 1.5
48_БЭ | Электросетевое имущество ДНП "Нижний Саянтуй" | Бурятэнерго | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 2 шт. | 0.41 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 4.42
49_БЭ | Электросетевое имущество ДНТ "Подснежник" | Бурятэнерго | 3.423 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.25 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 3.55
50_БЭ | Электросетевое имущество ООО ДНТ "Алекс" | Бурятэнерго | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.25 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 0.4
51_БЭ | Электросетевое имущество ДНП "Васюки" | Бурятэнерго | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.25 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 1.235
52_БЭ | Электросетевое имущество ДНТ "Туяа" | Бурятэнерго | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.16 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 0.97
53_БЭ | Электросетевое имущество Хальбаев С.С. | Бурятэнерго | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.25 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 2.446
54_БЭ | Электросетевое имущество ДНТ "Сапсан" | Бурятэнерго | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.25 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 0.81
55_БЭ | ДНТ "Космос" - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.26 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 5.365
56_БЭ | СОТ "Байкал" - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 2 шт. | 0.32 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 1.3
57_БЭ | Доржиев В.В. - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.16 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 0.06
58_БЭ | ДНТ "Овощевод" - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 3.5
59_БЭ | СНТ Солнечное - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 5 шт. | 1.16 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 18.48
60_БЭ | ДНТ Янтарное - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.1 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 0.92
61_БЭ | Панькова З.В. - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.1 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 1.1
62_БЭ | Цыдемпилова Светлана - Дар | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.16 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 0.01
63_БЭ | Электросетевое имущество Щац А.М. | Бурятэнерго | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.25 | 2013 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 1.51
159_КЭ | Приобретения ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от ПС № 123 «Телевизорная» (1,4 км) и КЛ 10 кВ от указанной ТП до ТП-730 филиала (0,3 км), принадлежащих ООО «СитэкСтрой», расположенных по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, мкр. Высотный, ул. Годенко, 7. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160_КЭ | Приобретения ТП 10/0,4кВ № 990, оборудование, КЛ , принадлежащих ООО «Альфа» , расположенных по адресу: расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 9 мая,63. | Красноярскэнерго | 0.185 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | -0.185 | 0 | 0.185 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 2013 | 15 | ТМГ-630/10-У1- (2 шт.) | 1.26 | 2013 | 25 | Кабельная линия | (2хААБ2л-10(3х240) | 2.62
181_КЭ | КТПН 250 кВА № 64-1-20, с тр-ром ТМ 250 кВА. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | ТМ 250 кВА. (шт.) | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182_КЭ | КЛ 10кВ от оп.№4 ф.64-1 до КТПН №64-1-28, КТПН 630/10-0,4кВА № 64-1-28, ТМ 630/10-84У4 №43802 (договор дарения) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | ТМ 630/10-84У4, 1 шт. | 0.63 | 2013 | 25 | Кабельная линия | (2хААБ2л-10(3х240) | 0.287
183_КЭ | КТП 400/10-0.4 кВ №63-1-74 киоскового тупикового типа с трансформатором ТМГ 400/10-УХЛ1 ( договор дарения) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | ТМГ 400/10-УХЛ1 1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76_АЭ | Приобретение ВЛ и КТП в п.Лесной, ул. Санаторная, 9 | Алтайэнерго | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2013 | 25 | Трансформатор масляный ТМ 250/10 кВА №1520 - 1 шт | 0.25 | 2013 | 15 | Опоры анкерные деревянные пропитанные с ж/б приставками | А -35, А -25, ААШВ-4*16 | 1.299
77_АЭ | Приобретение ВЛ-10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и КТП в Мамонтовском районе Алтайского края | Алтайэнерго | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 2013 | 10 | КТПМ-ВВ-100-10/0,4 (1шт.), КТПМ-ВВ-160-10/0,4 (2 шт.) | 0.42 | 2013 | 12 | Опоры ж/б одностоечные, ж/б приставками | А -70 | 2.1038
78_АЭ | Приобретение КТП в Ребрихинском районе Алтайского края | Алтайэнерго | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 2013 | 0 | Трансформатор мощностью 250 кВА- 2 шт. | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
79_АЭ | Приобретение ВЛ 10 кВ и 3 КТП Алтайском районе Алтайского края | Алтайэнерго | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | -0.0432 | 0 | 0 | 0 | -0.0432 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2013 | 0 | Трансформатор мощностью 400 кВА- 2 шт., Трансформатор мощностью 250 кВА- 1 шт | 1.05 | 2013 | 10 | Опоры деревянные на ж/б приставках | А-70 | 1.682
80_АЭ | Приобретение ВЛ-10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и КТП в мрн. Фирсова Слобода-2 | Алтайэнерго | 5.5578 | 0 | 0 | 0 | 5.5578 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | -0.8478 | 0 | 0 | 0 | -0.8478 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 2013 | 0 | КТП мощностью 100 кВА - 1шт. КТП мощностью 160 кВА - 6шт. КТП мощностью 250 кВА - 4шт. | 2.06 | 2013 | 24 | опоры железобетонные | ВЛ-10 кВ: алюм 3СИП3-1х70 (75,8 м); 3СИП3-1х50 (2 796,9 м) ВЛ-0,4 кВ: СИП2-3х70+1х54,6; СИП2-3х50+1х54,6; 2СИП 2-3х70+1х54,6-60м | 13.526
81_АЭ | Приобретение ВЛ и КТП в Первомайском районе Алтайского края | Алтайэнерго | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | -0.024 | 0 | 0 | 0 | -0.024 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2013 | 30 | Трансформатор мощностью 400 кВА- 2 шт., Трансформатор мощностью 250 кВА- 1 шт | 1.05 | 2013 | 15 | Опоры деревянные на ж/б приставках | А-50, А-25, АВВГ 2*16 | 11.03
82_АЭ | Приобретение ВЛ и КТП в Первомайском районе (с.Сосновка) | Алтайэнерго | 0.88382 | 0 | 0 | 0 | 0.88382 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | -0.11782 | 0 | 0 | 0 | -0.11782 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 2013 | 0 | Трансформатор мощностью 160 кВА- 2 шт., Трансформатор мощностью 250 кВА- 1 шт | 0.57 | 2013 | 15 | Опоры деревянные на ж/б приставках, опоры анкерные деревянные на ж/б | 3А-35+А16, А-25+А16 | 4.521
83_АЭ | Приобретение ВЛ, КЛ и КТП в г. Барнауле (п.Пригородный) | Алтайэнерго | 0.9381 | 0 | 0 | 0 | 0.9381 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | -0.1431 | 0 | 0 | 0 | -0.1431 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 2013 | 0 | КТП -400/10/0,4 кВ с ТМ 400 кВА- 2 шт. | 0.8 | 2013 | 15 | опоры железобетонные | кабель: 4А-50 (1447,0м), АВБбШ 4*50 (131,6 м.), АПВБбШв 4*50 (34,5 м.), ААБлУ 3-70 (20,0 м.), 3-А-70 (648,5 м.) | 2.282
79_ЧЭ | Приобретение объектов мкр.Северный, д.66 | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | ТМГ2*630 | 1.26 | 2013 | 25 | 0 | ААБЛ | 0.74
80_ЧЭ | Приобретение ДНТ "Даурия" | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | КТПН10/0.4 | 0.1 | 2013 | 15 | дер | АС2*25-0.4СИП4*16 2*16 | 4.067
81_ЧЭ | ПС 110/10 кВ Агинская | Читаэнерго | 30.0665 | 0 | 0 | 30.0665 | 0 | 30.0665 | 0 | 0 | 30.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101_ЧЭ | Приобретение ЭСК от гр. Брыкало | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 15 | дер | АС2*25-0.4 | 0.702
95_ОЭ | Приобретение электросетевых активов (по договору дарения) с.Дружино, ул.Придорожная | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 25 | СКТП-Д-3-16-400 КВА | 0.4 | 2013 | 15 | 0 | ВЛ 10; ВЛ 0,4 кВ: СИП 2А 3х35+1х50 | 0.98
34_ГАЭС | Приобретение земельных участков | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96_ОЭ | Приобретение земельных участков | Омскэнерго | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64_БЭ | Приобретение у ОАО "Бурятэнергосбыт" оснвных средств | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.436 | 0 | 0 | 3.436 | 0 | 3.436 | 0 | 0 | 3.436 | 0 | 3.436 | 0 | 0 | 3.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_БЭ | Строительство Прибайкальского РЭС | Бурятэнерго | 19.071 | 0 | 18.705 | 0 | 0.366 | 19.969 | 0 | 18.705 | 0 | 1.264 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 16.979 | 0 | 16.613 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68_БЭ | Строительство ОПУ 35 кВ ПС Прибайкальская | Бурятэнерго | 3.314 | 0 | 3.031 | 0.222 | 0.061 | 3.314 | 0 | 3.031 | 0.222 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.818 | 0 | 2.569 | 0.188 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69_БЭ | Строительство Городского РЭС (ПИР) | Бурятэнерго | 1.5 | 1.468 | 0 | 0 | 0.032 | 1.919 | 1.793 | 0 | 0 | 0.126 | 0.419 | 0.325 | 0 | 0 | 0.094 | 1.92 | 1.877 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70_БЭ | Строительство полигона в в ПО БЭС | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71_БЭ | Строительство полигона в Прибайкальской РЭС | Бурятэнерго | 0.809 | 0 | 0.445 | 0.348 | 0.016 | 0.625 | 0 | 0.261 | 0.348 | 0.016 | -0.184 | 0 | -0.184 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0.445 | 0.295 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85_ЧЭ | Строительство монтерских пунктов на ПС Быстринская и Бугдаинская | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86_ЧЭ | Строительство гаража ПО ГЭС | Читаэнерго | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109_ОЭ | Строительство Пологрудовского участка Екатериненского РЭС | Омскэнерго | 0.139 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.139 | -0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45_ГАЭС | ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА) | ГАЭС | 0.01045 | 0.01045 | 0 | 0 | 0 | 0.010634 | 0 | 0 | 0 | 0.010634 | 0.0001837 | -0.01045 | 0 | 0 | 0.010634 | 1.1621 | 0 | 0 | 0 | 1.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46_ГАЭС | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | ГАЭС | 1.242 | 0 | 0 | 0.1242 | 1.1178 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | -0.038407 | 0 | 0 | -0.1242 | 0.085793 | 0.025593 | 0 | 0 | 0 | 0.025593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47_ГАЭС | ИА МРСК Конфигурация учет ОФ метод RAB (НМА) | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48_ГАЭС | ИА МРСК Конфигурация учет ОФ метод МСФО (НМА) | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_ГАЭС | ИА МРСК Создание и внедрение информационной системы управления проектами ОАО "МРСК Сибири" (НМА) | ГАЭС | 0.1084 | 0.062 | 0.013 | 0 | 0.0334 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | -0.0164 | -0.062 | -0.013 | 0 | 0.0586 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50_ГАЭС | ИА МРСК Создание конфигурации системы управления тех. присоединениями (НМА) | ГАЭС | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012048 | 0 | 0 | 0 | 0.012048 | 4.764e-05 | -0.012 | 0 | 0 | 0.012048 | 4.764e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_ГАЭС | ИА МРСК Создание баз данных НМА | ГАЭС | 1.2729 | 0.564 | 0.327 | 0 | 0.38191 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | -0.67891 | -0.564 | -0.327 | 0 | 0.21209 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93_ЧЭ | ИА МРСК Создание и внедрение информационной системы управления проектами ОАО "МРСК Сибири" (НМА) | Читаэнерго | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0.48218 | 0 | 0 | 0 | 0.48218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94_ЧЭ | ИА МРСК Создание конфигурации системы управления тех. Присоединениями (НМА) | Читаэнерго | 0.10359 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 0.10386 | 0 | 0 | 0 | 0.10386 | 0.00027277 | 0 | 0 | 0 | 0.00027277 | 0.00027277 | 0 | 0 | 0 | 0.00027277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95_ЧЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Читаэнерго | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 1.2738 | 0 | 0 | 0 | 1.2738 | 0.82275 | 0 | 0 | 0 | 0.82275 | 1.1593 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96_ЧЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Читаэнерго | 15.195 | 0 | 0 | 0 | 15.195 | 18.078 | 0 | 0 | 0 | 18.078 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 2.883 | 18.0765 | 0 | 0 | 0 | 18.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97_ЧЭ | ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА) | Читаэнерго | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.083813 | 0 | 0 | 0 | 0.083813 | 0.0038133 | 0 | 0 | 0 | 0.0038133 | 0.00040916 | 0 | 0 | 0 | 0.00040916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91_АЭ | АС ЦОК Создание базы данных | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92_АЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Алтайэнерго | 5.9397 | 0 | 0 | 0 | 5.9397 | 8.9433 | 0 | 0 | 0 | 8.9433 | 3.0036 | 0 | 0 | 0 | 3.0036 | 8.7883 | 0 | 0 | 0 | 8.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93_АЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Алтайэнерго | 13.627 | 0 | 0 | 0 | 13.627 | 15.299 | 0 | 0 | 0 | 15.299 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 15.299 | 0 | 0 | 0 | 15.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94_АЭ | ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА) | Алтайэнерго | 0.094685 | 0 | 0 | 0 | 0.094685 | 0.095263 | 0 | 0 | 0 | 0.095263 | 0.00057836 | 0 | 0 | 0 | 0.00057836 | 0.00057804 | 0 | 0 | 0 | 0.00057804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95_АЭ | ИА МРСК Создание конфигурации системы управления тех. Присоединениями (НМА) | Алтайэнерго | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.11639 | 0 | 0 | 0 | 0.11639 | 0.00038536 | 0 | 0 | 0 | 0.00038536 | 0.00038536 | 0 | 0 | 0 | 0.00038536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96_АЭ | ИА МРСК Создание и внедрение информационной системы управления проектами ОАО "МРСК Сибири" (НМА) | Алтайэнерго | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116_ОЭ | ИА МРСК Создание и внедрение информационной системы управления проектами ОАО "МРСК Сибири" (НМА) | Омскэнерго | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | -0.136 | 0 | 0 | 0 | -0.136 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117_ОЭ | ИА МРСК Создание конфигурации системы управления тех.присоединениями (НМА) | Омскэнерго | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11033 | 0 | 0 | 0 | 0.11033 | 0.00032772 | 0 | 0 | 0 | 0.00032772 | 0.00032772 | 0 | 0 | 0 | 0.00032772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118_ОЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Омскэнерго | 11.275 | 0 | 0 | 0 | 11.275 | 9.0476 | 0 | 0 | 0 | 9.0476 | -2.2274 | 0 | 0 | 0 | -2.2274 | 8.8636 | 0 | 0 | 0 | 8.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119_ОЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Омскэнерго | 7.661 | 0 | 0 | 0 | 7.661 | 10.085 | 0 | 0 | 0 | 10.085 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120_ОЭ | ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА) | Омскэнерго | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089058 | 0 | 0 | 0 | 0.089058 | 5.7937e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.7937e-05 | 0.00049157 | 0 | 0 | 0 | 0.00049157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121_ОЭ | ИА МРСК Конфигурация учет ОФ метод RAB (НМА) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122_ОЭ | ИА МРСК Конфигурация учет ОФ метод МСФО (НМА) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123_ОЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА. (БД "Абоненты Омскэнергосбыт") | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.244 | 0 | 0 | 0 | 29.244 | 29.244 | 0 | 0 | 0 | 29.244 | 29.244 | 0 | 0 | 0 | 29.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185_КуЭ | Создание и внедрение информационной системы управления проектами ОАО "МРСК Сибири" (НМА) | Кузбассэнерго | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.5615 | 0 | 0 | 0 | 0.5615 | 0.1015 | 0 | 0 | 0 | 0.1015 | 0.4055 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186_КуЭ | ИА МРСК Создание конфигурации системы управления тех. присоединениями (НМА) | Кузбассэнерго | 0.054841 | 0 | 0 | 0 | 0.054841 | 0.055103 | 0 | 0 | 0 | 0.055103 | 0.00026272 | 0 | 0 | 0 | 0.00026272 | 0.00026272 | 0 | 0 | 0 | 0.00026272 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187_КуЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Кузбассэнерго | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 5.098 | 1.4271 | 0 | 0 | 0 | 1.4271 | -3.6709 | 0 | 0 | 0 | -3.6709 | 1.3285 | 0 | 0 | 0 | 1.3285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188_КуЭ | Создание баз данных НМА | Кузбассэнерго | 9.228 | 0 | 0 | 0 | 9.228 | 6.2729 | 0 | 0 | 0 | 6.2729 | -2.9551 | 0 | 0 | 0 | -2.9551 | 6.2726 | 0 | 0 | 0 | 6.2726 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189_КуЭ | ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА) | Кузбассэнерго | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043679 | 0 | 0 | 0 | 0.043679 | 0.00067874 | 0 | 0 | 0 | 0.00067874 | 0.00039408 | 0 | 0 | 0 | 0.00039408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190_КуЭ | ИА МРСК Конфигурация учет ОФ метод RAB (НМА) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191_КуЭ | ИА МРСК Конфигурация учет ОФ метод МСФО (НМА) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206_П | ИА МРСК Внедрение Системы планирования и контроля инвестиций | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95_П | По формированию БД электросетевых объектов в системе ГеоСеть на 2013 год | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207_П | ИА МРСК Создание конфигурации системы по управлению персоналом на базе SAP HR | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93_П | ИА МРСК Конфигурация учет ОФ метод МСФО (НМА) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92_П | ИА МРСК Конфигурация учет ОФ метод RAB (НМА) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87_П | ИА МРСК Создание и внедрение информационной системы управления проектами ОАО "МРСК Сибири" (НМА) | Хакасэнерго | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | -0.041 | 0 | 0 | 0 | -0.041 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94_П | По формированию базы данных полезного отпуска и балансов электроэнергии | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96_П | По формированию БД системы централизованногого обслуживания клиентов ОВК | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_П | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Хакасэнерго | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 0.0964 | 0.51595 | 0 | 0 | 0 | 0.51595 | 0.41955 | 0 | 0 | 0 | 0.41955 | 0.47555 | 0 | 0 | 0 | 0.47555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90_П | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Хакасэнерго | 7.768 | 0 | 0 | 0 | 7.768 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88_П | ИА МРСК Создание конфигурации системы управления тех. присоединениями | Хакасэнерго | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0.0244 | 0.024109 | 0 | 0.024 | 0 | 0.00010859 | -0.00029141 | 0 | 0.024 | 0 | -0.024291 | 0.00010859 | 0 | 0 | 0 | 0.00010859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91_П | ИА МРСК Создание корпар.веб-сайта | Хакасэнерго | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 0.02053 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0015303 | 0.0011303 | 0 | 0.019 | 0 | -0.01787 | 0.00016289 | 0 | 0 | 0 | 0.00016289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208_П | ИА МРСК формирование БД системы ИСУП | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209_П | ИА МРСК формирование БД системы Феникс | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210_П | ИА МРСК КИСУ ТОРО создание конфигураций | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211_П | ИА МРСК КИСУ ТОРО создание базы данных | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97_П | По формированию БД КИСУ ТОРО | Хакасэнерго | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 1.9678 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 1.9894 | 0.021642 | 0 | 0 | 0 | 0.021642 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79_КЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Красноярскэнерго | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 1.4373 | 0 | 1.21 | 0 | 0.22731 | 1.1933 | 0 | 1.21 | 0 | -0.016693 | 1.2653 | 0 | 1.038 | 0 | 0.22731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80_КЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Красноярскэнерго | 31.967 | 0 | 0 | 0 | 31.967 | 41.614 | 0 | 41.614 | 0 | 0 | 9.647 | 0 | 41.614 | 0 | -31.967 | 41.614 | 0 | 41.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166_КЭ | ИА МРСК Создание и внедрение информационной системы управления проектами ОАО "МРСК Сибири" (НМА) | Красноярскэнерго | 0.97916 | 0.657 | 0.145 | 0 | 0.17716 | 0.979 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | -0.0001629 | 0.322 | -0.145 | 0 | -0.17716 | 0.706 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167_КЭ | ИА МРСК Создание конфигурации системы управления тех. присоединениями (НМА) | Красноярскэнерго | 0.12796 | 0.12796 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.128 | 0 | 0 | 0.00040332 | 0.00044185 | 3.853e-05 | 0 | 0 | 0.00040332 | 0.00040332 | 0 | 0 | 0 | 0.00040332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168_КЭ | ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА) | Красноярскэнерго | 0.10487 | 0.10487 | 0 | 0 | 0 | 0.1058 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0057996 | 0.00092854 | -0.0048711 | 0 | 0 | 0.0057996 | 0.00060498 | 0 | 0 | 0 | 0.00060498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169_КЭ | БД обращение клиентов АС ЦОК | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79_БЭ | ИА МРСК Создание и внедрение информационной системы управления проектами ОАО "МРСК Сибири" (НМА) | Бурятэнерго | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80_БЭ | ИА МРСК Создание конфигурации системы управления тех. присоединениями (НМА) | Бурятэнерго | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.00019188 | 0 | 0 | 0 | 0.00019188 | -0.060808 | 0 | 0 | 0 | -0.060808 | 0.00019188 | 0 | 0 | 0 | 0.00019188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81_БЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Бурятэнерго | 10.508 | 0 | 0 | 0 | 10.508 | 0.72453 | 0 | 0 | 0 | 0.72453 | -9.7835 | 0 | 0 | 0 | -9.7835 | 0.64253 | 0 | 0 | 0 | 0.64253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82_БЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Бурятэнерго | 5.551 | 0 | 0 | 0 | 5.551 | 45.607 | 0 | 0 | 0 | 45.607 | 40.056 | 0 | 0 | 0 | 40.056 | 45.547 | 0 | 0 | 0 | 45.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86_БЭ | ИА МРСК Создание корпоративного web-сайта (НМА) | Бурятэнерго | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.052673 | 0 | 0 | 0 | 0.052673 | -0.008327 | 0 | 0 | 0 | -0.008327 | 0.00028781 | 0 | 0 | 0 | 0.00028781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87_БЭ | ИА МРСК Конфигурация учет ОФ метод RAB (НМА) | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88_БЭ | ИА МРСК Конфигурация учет ОФ метод МСФО (НМА) | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98_ЧЭ | ИА МРСК Конфигурация учет ОФ метод RAB (НМА) | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99_ЧЭ | ИА МРСК Конфигурация учет ОФ метод МСФО (НМА) | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124_ОЭ | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Омскэнерго | 5.1353 | 0 | 0 | 0 | 5.1353 | 5.1411 | 0 | 0 | 0 | 5.1411 | 0.0058221 | 0 | 0 | 0 | 0.0058221 | 3.6611 | 0 | 0 | 0 | 3.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192_КуЭ | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Кузбассэнерго | 3.632 | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 3.6337 | 0 | 0 | 0 | 3.6337 | 0.0017077 | 0 | 0 | 0 | 0.0017077 | 2.5857 | 0 | 0 | 0 | 2.5857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52_ГАЭС | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | ГАЭС | 0.604 | 0.097 | 0.423 | 0 | 0.084 | 0.60331 | 0 | 0 | 0 | 0.60331 | -0.00069034 | -0.097 | -0.423 | 0 | 0.51931 | 0.42931 | 0 | 0 | 0 | 0.42931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98_П | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Хакасэнерго | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 1.5783 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0.00070584 | 0 | 0 | 0 | 0.00070584 | 1.1418 | 0 | 0 | 0 | 1.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170_КЭ | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Красноярскэнерго | 6.44 | 1.02 | 4.443 | 0 | 0.97695 | 6.5906 | 1.02 | 5.568 | 0 | 0.0026216 | 0.15067 | 0 | 1.125 | 0 | -0.97433 | 4.7566 | 0 | 4.754 | 0 | 0.0026216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_БЭ | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Бурятэнерго | 3.219 | 0 | 0 | 0 | 3.219 | 3.2092 | 0 | 0 | 0 | 3.2092 | -0.0097528 | 0 | 0 | 0 | -0.0097528 | 2.3382 | 0 | 0 | 0 | 2.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100_ЧЭ | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Читаэнерго | 5.9099 | 5.9099 | 0 | 0 | 0 | 5.4238 | 5.422 | 0 | 0 | 0.001773 | -0.48613 | -0.4879 | 0 | 0 | 0.001773 | 4.2002 | 0 | 0 | 0 | 4.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98_АЭ | ИА МРСК НИОКР по программе инновационного развития | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99_АЭ | НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Алтайэнерго | 5.735 | 0 | 0 | 0 | 5.735 | 5.7375 | 0 | 0 | 0 | 5.7375 | 0.0025048 | 0 | 0 | 0 | 0.0025048 | 4.0805 | 0 | 0 | 0 | 4.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100_ОЭ | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102_АЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92_БЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55_ГАЭС | Нераспределенные затраты ОКСа | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2201_КЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195_КуЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300_ОЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101_П | Нераспределенные затраты ОКСа (н) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300_ЧЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Заместитель генерального директора по капитальному строительству | [19 empty] | В.А. Леонтьев