## Лист1
Параметры инвестиционной деятельности в 2013 году.
| Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод основных фондов |  |  | Ввод мощности
| План | Факт | % выполнения | План | Факт | % выполнения | План |  | Факт |  | % выполнения
| млн.руб. | млн.руб. |  | млн.руб. | млн.руб. |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км
ОАО "МРСК Сибири" | 5983 | 6567 | 109.8% | 3450 | 3824 | 110.8% | 441 | 942 | 522 | 1486 | 118.4% | 157.7%
В результате выполнения плана капитального строительства достигнуты следующие результаты по расширению пропускной способности и увеличению резерва для
присоединения потребителей:
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  |  |  |  | Увеличение пропускной способности и резерва, МВА
1 | ПС 110/35/10 кВ Рудничная |  |  |  |  | 40
2 | ПС 110 кВ/35/10 кВ "Майминская" |  |  |  |  | 9
3 | ПС 110 кВ/35/10 кВ "Октябрьская" |  |  |  |  | 30
4 | ПС 35/6 кВ "Насосная" |  |  |  |  | 13.7
5 | ПС 35/6 кВ "Сосновская" |  |  |  |  | 6
6 | ПС 35/10 кВ "Колмогоровская" |  |  |  |  | 3
7 | ПС 35/10 кВ "Осиновская" |  |  |  |  | 2.3
8 | ПС 35/10 кВ "Дружино" |  |  |  |  | 12
9 | ПС 35/10 кВ "Солнечная долина" |  |  |  |  | 4.6
10 | ПС 20/6 кВ "Прииск Соловьевский" |  |  |  |  | 2.5
11 | ПС 110/6 кВ "Чешка" |  |  |  |  | 5.7
Итого по ОАО "МРСК Сибири" | [5 empty] | 128.8
Заместитель генерального директора по капитальному строительству | [6 empty] | В. А. Леонтьев