## перечень
Перечень проектов
№ п/п | Наименование | филиал | отв. сотрудник филиала
1 | 2 | 3 | 4
1 | "Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание кольца для резервнрго питания) | АЭ | Дитятьев
2 | Строительство ВЛ-110 кВ 45 км от ПС 110/10 "Сидоровская" | АЭ | Дитятьев
3 | Реконструкция ПС 35 "Полевая" с переводом питания на 110 кВ от ВЛ-110 кВ БТ-105, 106 (замена трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА и установка трансформатора 6,3 МВА) | АЭ | Дитятьев
4 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА) | АЭ | Дитятьев
5 | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25 МВА) с отпайкой ВЛ (110 кВ) от двухцепной ВЛ "Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь" | АЭ | Дитятьев
6 | Реконструкция ПС Беловская 110/35/6 кВ | КУЭ | Карамутдинов
7 | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл | ОЭ | Снитко
8 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская | ОЭ | Снитко
9 | Строительство КЛ 110 кВ "Московка - Октябрьская" | ОЭ | Снитко
10 | Строительство КЛ 110 кВ "Октябрьская - Северо-Западная" | ОЭ | Снитко
11 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная | ЧЭ | Уманский
12 | "Реконструкция ВЛ-110-21 Балей – Калангуй с заменой опор | ЧЭ | Уманский
13 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Ново-Широкая - ПС Благодатка | ЧЭ | Уманский
14 | Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА | ЧЭ | Уманский
15 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируюмую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) | ЧЭ | Уманский

## Куяганск-Солонеш
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание кольца для резервнрго питания)"
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2012-10-03 | 2012-12-25 | 2012-10-03 | 2012-12-25 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2014-02-01 | 2014-05-30 | 2014-02-01 | 2014-05-30 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-05-20 | 2014-11-30 | 2014-05-20 | 2014-11-30 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2017-01-01 | 2017-05-30
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-02-28 | 2017-04-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-05-31
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-06-30 | 2019-07-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-06-15 | 2019-07-31
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-15 | 2019-08-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-08-15 | 2019-08-27
3.5. | Завершение строительства | 2019-08-27 | 2019-08-27
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-08-27 | 2019-08-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-11-30 | 2019-12-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-12-30 | 2019-12-30

## Сидоровск
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Строительство ВЛ-110 кВ 45 км от ПС 110/10 "Сидоровская"
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2019-01-01 | 2019-05-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019-10-01 | 2019-12-01
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019-12-01 | 2019-12-01
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019-07-01 | 2020-06-01
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019-11-30 | 2020-12-31
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019-01-01 | 2020-01-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021-01-20 | 2021-04-20
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-08-20 | 2021-07-20
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-02-20 | 2021-09-20
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021-10-01 | 2021-10-12
3.5. | Завершение строительства | 2021-10-12 | 2021-10-12
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021-10-12 | 2021-10-15
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-11-30 | 2021-12-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021-12-30 | 2021-12-30

## Полевая
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ПС 35 "Полевая" с переводом питания на 110 кВ от ВЛ-110 кВ БТ-105, 106 (замена трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА и установка трансформатора 6,3 МВА)"
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-02-20 | 2017-06-20
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018-04-01 | 2018-09-01
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018-09-01 | 2018-10-11
1.6. | Разработка рабочей документации | 2017-06-20 | 2018-06-20
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018-09-30 | 2019-02-11
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018-04-20 | 2018-12-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019-02-15 | 2019-05-01
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-09-20 | 2019-06-20
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-02-20 | 2019-07-20
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-07-30 | 2019-08-12
3.5. | Завершение строительства | 2019-08-12 | 2019-08-12
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-08-12 | 2019-08-15
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-10-30 | 2019-12-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-12-30 | 2019-12-30

## Прудская
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ПС 35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА)"
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-02-20 | 2017-06-20
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2017-12-01 | 2017-12-31
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018-01-20 | 2018-01-20
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018-01-20 | 2018-04-20
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018-11-30 | 2018-12-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018-09-30 | 2018-12-30
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019-02-15 | 2019-05-01
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-04-20 | 2019-06-20
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-12-30 | 2019-07-20
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-07-20 | 2019-08-27
3.5. | Завершение строительства | 2019-08-27 | 2019-08-27
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-08-27 | 2019-08-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-11-30 | 2019-12-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-12-30 | 2019-12-30

## Сиб. монета
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Cтроительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25 МВА) с отпайкой ВЛ (110 кВ) от двухцепной ВЛ "Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь""
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2013-02-15 | 2013-07-15 | 2013-02-15 | 2013-07-15 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2013-07-15 | 2013-12-15 | 2013-07-15 | 2013-12-15 | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-07-01 | 2014-10-30 | 2014-07-01 | 2014-10-30 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2017-01-01 | 2017-02-28
1.5. | Утверждение проектной документации | 2016-11-01 | 2016-12-01
1.6. | Разработка рабочей документации | 2016-12-01 | 2017-03-30
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-03-01 | 2017-04-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2017-02-01 | 2016-01-01 |  | 30% | 30%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-01-30 | 2017-06-28
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-01-01 | 2017-09-30
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-10-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-09-30 | 2017-11-20
3.5. | Завершение строительства | 2017-11-20 | 2017-11-20
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-11-20 | 2017-11-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-11-01 | 2017-12-10
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-20 | 2017-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-30 | 2017-12-30

## Беловская
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ПС Беловская 110/35/6 кВ"
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-04-02 | 2013-01-30 | 2012-04-02 | 2013-01-30 | 100%
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-08-15 | 2013-08-30 | 2013-08-15 | 2013-08-30 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-04-01 | 2021-02-28 | 2014-04-01 |  | 45%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-08-30 | 2021-09-15 | 2013-08-30 |  | 8%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-09-15 | 2021-09-30 | 2015-09-15 |  | 6%
3.5. | Завершение строительства | 2021-09-30 | 2021-09-30
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021-09-30 | 2021-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-10-30 | 2021-10-30
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-10-30 | 2021-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021-11-30 | 2021-12-30

## Кристалл
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Омскэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл"
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2016-12-09 | 2017-01-27
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2017-01-27 | 2017-03-09
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-03-09 | 2017-12-07
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018-09-18 | 2018-12-08
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018-09-05 | 2018-12-08
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018-09-18 | 2019-07-15
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019-04-16 | 2019-06-15
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-05-07 | 2018-12-08
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019-06-15 | 2019-08-14
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-06-15 | 2019-05-18
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-12-18 | 2021-06-17
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020-12-17 | 2021-11-01
3.5. | Завершение строительства | 2021-11-13 | 2021-11-13
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021-10-15 | 2021-11-13
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-11-13 | 2021-12-13
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-11-13 | 2021-12-13
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021-10-13 | 2021-12-12

## Семиреченская
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Омскэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская "
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2016-07-03 | 2016-08-01
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2016-07-29 | 2016-12-31
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-02-01 | 2017-08-28
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018-09-18 | 2019-02-08
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019-02-08 | 2019-02-08
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018-09-18 | 2019-04-08
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019-04-16 | 2019-08-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-05-07 | 2018-09-18
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019-08-15 | 2019-09-14
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-06-15 | 2021-06-18
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-12-18 | 2021-06-17
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020-12-17 | 2021-11-01
3.5. | Завершение строительства | 2021-11-13 | 2021-11-13
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021-10-15 | 2021-11-13
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-11-13 | 2021-12-13
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-11-13 | 2021-12-13
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021-10-13 | 2021-12-12

## Моск.-Окт.
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Омскэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Строительство КЛ 110 кВ "Московка - Октябрьская"
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020-01-15 | 2020-02-28
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-02-28 | 2020-04-28
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020-04-28 | 2020-10-16
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020-10-16 | 2020-12-30
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020-10-16 | 2020-12-30
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021-02-10 | 2021-03-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020-02-28 | 2021-02-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021-03-30 | 2021-04-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021-03-30 | 2021-12-31
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-03-30 | 2022-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022-05-01 | 2022-06-01
3.5. | Завершение строительства | 2022-04-01 | 2022-06-01
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022-09-10 | 2022-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022-09-30 | 2022-10-10
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022-10-10 | 2022-12-10
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022-12-10 | 2022-12-30

## Окт.-Сев.Запад.
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Омскэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Строительство КЛ 110 кВ "Октябрьская - Северо-Западная""
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018-09-17 | 2018-10-15
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018-10-15 | 2018-12-28
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019-10-16 | 2019-12-30
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019-12-30 | 2019-12-30
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021-01-15 | 2021-03-30
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021-09-10 | 2021-12-30
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020-02-28 | 2021-02-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021-03-30 | 2021-04-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020-02-18 | 2020-12-31
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-01-01 | 2021-10-05
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021-10-06 | 2021-12-09
3.5. | Завершение строительства | 2022-06-12 | 2022-07-12
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022-09-10 | 2022-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022-09-30 | 2022-10-10
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022-10-10 | 2022-12-10
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022-12-10 | 2022-12-30

## Багульн.-Заречная
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Читаэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная"
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2012-07-01 | 2012-10-12 | 2012-07-01 | 2012-10-12 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-06-26 | 2013-08-26 | 2013-06-26 | 2013-08-26 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-10-01 | 2014-01-10 | 2013-10-01 | 2014-01-10 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2017-06-01 | 2017-12-01
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018-02-01 | 2018-06-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018-01-01 | 2018-05-30
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018-07-01 | 2018-08-31
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-04-30 | 2018-12-31
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-08-31 | 2019-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-08-01 | 2019-08-07
3.5. | Завершение строительства | 2018-08-08 | 2019-08-12
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-08-12 | 2019-09-12
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-07-31 | 2019-09-15
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-10-01 | 2019-10-15

## Балей-Калангуй
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Читаэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ВЛ-110-21 Балей – Калангуй с заменой опор"
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-04-01 | 2016-12-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2017-09-01 | 2017-12-01
1.5. | Утверждение проектной документации | 2017-12-01 | 2017-12-15
1.6. | Разработка рабочей документации | 2017-12-15 | 2018-04-01
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018-03-01 | 2018-07-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-23 | 2018-04-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018-07-01 | 2018-08-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-01-15 | 2020-02-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-07-15 | 2020-08-15
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020-08-01 | 2020-09-08
3.5. | Завершение строительства | 2020-09-10 | 2020-09-15
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020-09-09 | 2020-09-10
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020-11-01 | 2020-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020-12-01 | 2020-12-30

## Ново-Широкая-Благодатка
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Читаэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Строительство ВЛ-110 кВ ПС Ново-Широкая - ПС Благодатка"
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-01-01 | 2016-07-31 | 2016-01-01 |  | 80% | 80%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-10-01 | 2017-03-30
1.5. | Утверждение проектной документации | 2017-03-30 | 2017-04-30
1.6. | Разработка рабочей документации | 2017-01-10 | 2017-05-29
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-04-17 | 2017-06-17
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-23 | 2017-07-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-06-25 | 2017-07-18
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-02-01 | 2017-06-30
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-01 | 2018-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-08-01 | 2018-08-10
3.5. | Завершение строительства | 2018-08-11 | 2018-08-15
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-08-16 | 2018-08-17
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-08-01 | 2018-09-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-09-20 | 2018-10-05

## Молодежная
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Читаэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА"
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-08-01 | 2015-11-16 | 2015-08-01 | 2015-11-16 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-09-12 | 2016-12-12
1.5. | Утверждение проектной документации | 2016-12-13 | 2016-12-15
1.6. | Разработка рабочей документации | 2016-12-13 | 2017-03-10
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-12-10 | 2017-03-10
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-23 | 2017-03-10 | 2016-01-23 |  | 1% | 1%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-03-01 | 2017-10-01
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-09-15 | 2018-09-30
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-15 | 2018-10-15
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-08-01 | 2018-11-05
3.5. | Завершение строительства | 2018-11-10 | 2018-11-15
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-11-06 | 2018-11-10
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-11-01 | 2018-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-12-01 | 2018-12-30

## Бутунтай-Акатуй
Приложение №11.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Отчет об исполннии сетевых графиков строительства проектов
Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Читаэнерго"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А. Леонтьев
"__" __________20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируюмую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС)"
Отчетный период 1 квартал 2016 г.
по состоянию на 31.03.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-04-30 | 2014-07-07 | 2014-04-30 | 2014-07-07 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-12-15 | 2016-07-29 | 2015-12-15 |  | 5%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2016-08-01 | 2016-08-05
1.6. | Разработка рабочей документации | 2015-08-06 | 2016-11-01 | 2015-08-06 |  | 10% | 10%
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-04-01 | 2016-10-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2014-12-01 | 2016-10-01 | 2014-12-01 |  | 35% | 5%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-10-01 | 2016-12-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-07-29 | 2017-08-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-10-01 | 2017-10-15
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-11-08
3.5. | Завершение строительства | 2017-11-10 | 2017-11-15
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-11-09 | 2017-11-10
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30