## пр.13 к отправке
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности
ПАО "МРСК Сибири"
___________________В.А.Леонтьев
«___»________ 2016 года
МП
Отчет о техническом состоянии объектов ПАО "МРСК Сибири" за 1 квартал 2016 года
|  |  | 1625 | 0 | 5516
№п/п | Наименвание наравления/проекта инвестиционной программы |  | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства сроительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-; не требуется) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-; не требуется) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-; не требуется) | Разрешение на строи тельство (+;-; не требуется)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1а | ВСЕГО | *** | 2669.1128 |  | 9469.2669 | * | * | * | * | * | *
1а | Важнейшие проекты | *** | 302.6 |  | 400.8327 | * | * | * | * | * | *
1.1. | ТПиР ПС 35-330 кВ | ** | 252.6 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
1_КуЭ | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъединителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 ячейки), КРУЭ 35 кВ (14 ячеек), демонтаж зданий ПС, построенных в 1933 г. | Кузбассэнерго | 160 |  | 0 | 2011 | 2021 | + | + | + | +
1_ЧЭ | Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформаторов | Читаэнерго | 80 |  | 0 | 2015 | 2018 | - | - | не требуется | -
2_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 12.6 |  | 0 | 2012 | 2016 | + | + | + | +
1.2. | ТПиР ЛЭП 35-330 кВ | ** | 0 |  | 135.645 | * | * | * | * | * | *
4_ЧЭ | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) | Читаэнерго | 0 |  | 62.145 | 2014 | 2017 | - | - | - | -
5_ЧЭ | Реконструкция ВЛ-110-21 Балей – Калангуй с заменой опор | Читаэнерго | 0 |  | 73.5 | 2015 | 2020 | - | - | - | -
1.3. | Новое строительство ПС 35-330 кВ | ** | 50 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
76_АЭ | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | Алтайэнерго | 50 |  | 0 | 2015 | 2017 | - | - | - | -
1.4. | Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ | ** | 0 |  | 265.1877 | * | * | * | * | * | *
3_АЭ | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" | Алтайэнерго | 0 |  | 105.9877 | 2013 | 2015 | + | + | + | +
4_АЭ | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание ВОЛС, расчистка просек) | Алтайэнерго | 0 |  | 46 | 2013 | 2019 | + | + | - | -
6_ЧЭ | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная | Читаэнерго | 0 |  | 30 | 2012 | 2019 | + | + | - | -
7_ЧЭ | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Ново-Широкая - ПС Благодатка | Читаэнерго | 0 |  | 70 | 2016 | 2018 | - | - | - | -
2_ОЭ | Строительство КЛ 110 кВ "Московка - Октябрьская" (20.5500.1307.13) | Омскэнерго | 0 |  | 13.2 | 2008 | 2022 | - | не требуется | - | -
1.5. | Программы особой важности (федеральные и др.) | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2 | Программы | ** | 2366.5128 |  | 9068.4343 | * | * | * | * | * | *
2.1. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | ** | 86 |  | 261.253 | * | * | * | * | * | *
2.1.1. | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) | * | 0 |  | 115.3 | * | * | * | * | * | *
3.1_КуЭ | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина | Кузбассэнерго | 0 |  | 10.5 | 2015 | 2022 | - | - | - | -
155_КЭ | Строительство ВКЛ 110 кВ ПС "Водозабор - Восточная" | Красноярскэнерго | 0 |  | 4.5 | 2011 | 2022 | - | + | - | -
8_ЧЭ | Строительство ВЛ-110 кВ от отпайки от ВЛ 110 кВ 74 (75) до ПС 110/10 кВ Тупик | Читаэнерго | 0 |  | 97 | 2016 | 2022 | - | - | - | -
1_БЭ | Строительство ВЛ 110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | + | + | +
101_ОЭ | Строительство ВКЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I,II цепь (С-29, С-30), для выдачи мощности Т-120 Омского филиала ОАО «ТГК-11», структурного подразделения ТЭЦ-3 в электрические сети ОАО «МРСК Сибири» | Омскэнерго | 0 |  | 3.3 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | -
2.1.2. | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | * | 0 |  | 145.953 | * | * | * | * | * | *
8б_ЧЭ | Строительство сети 10-35 кВ для электроснабжения населенных пунктов Тунгокочен, Кыкер, Акима | Читаэнерго | 0 |  | 144 | 2016 | 2022 | - | - | - | -
13_КуЭ | Перенос линии Шахта №12 (ВЛ 35 кВ К-21, К-22 Киселевская-Заводская-Подрайонная) | Кузбассэнерго | 0 |  | 1.953 | 2014 | 2014 | + | + | + | +
2.1.3. | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН) | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.1.4. | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.1.5. | ПС 110-330 кВ (ВН) | * | 82 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
5_АЭ | Строительство ПС-110кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС | Алтайэнерго | 32 |  | 0 | 2015 | 2018 | - | - | - | -
144_АЭ | Строительство 2-х ячеек 110 кВ для подключения ВЛ 110кВ "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" к ЗРУ-110 кВ Бийской ТЭЦ | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | + | + | +
3_КуЭ | Строительство КРУ-10 кВ 3, 4 секции шин (18 ячеек) ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2006 | 2015 | + | + | + | +
100_БЭ | ПС 110/6 кВ Затон | Бурятэнерго | 50 |  | 0 | 2008 | 2021 | + | + | + | -
2.1.6. | ПС 35 кВ (СН1) | * | 4 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
888б_ЧЭ | Строительство ПС 35/10 кВ "Дачная" (разукрупнение ф. Угдан в целях повышения качества электроснабжения потребителей) | Читаэнерго | 4 |  | 0 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
2.2. | ТПиР объектов 35-330 кВ | ** | 736.9 |  | 202.55 | * | * | * | * | * | *
2.2.1. | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) | * | 0 |  | 82.45 | * | * | * | * | * | *
12_ЧЭ | Реконструкция ВЛ-110 Заречная - Каштак с отпайками I цепь (ВЛ-110-05), ВЛ-110 Заречная Каштак II цепь (ВЛ-110-06) на участке от ПС Заречная до отпаек на ПС-110 кВ Северная с заменой провода | Читаэнерго | 0 |  | 13 | 2012 | 2020 | + | + | - | -
13_ЧЭ | Расширение просек ВЛ-110 кВ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
13а_ЧЭ | Реконструкция ВЛ 110-43 от ПС Дарасун - ПС Тыргетуй с заменой опор № 31,32 | Читаэнерго | 0 |  | 0.48 | 2016 | 2016 | - | - | - | -
1_ГАЭС | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 110-35кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "ГАЭС" | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2_БЭ | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | Бурятэнерго | 0 |  | 33.5 | 2014 | 2018 | + | + | + | +
3_БЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
145_КуЭ | Вынос ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаково Тяговая-1-2 в местах пересечения (пролеты опор 30-37) с объектом строительства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" (соглашение о компенсации затрат с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 41.4200.3579.14 от 25.07.2014) | Кузбассэнерго | 0 |  | 1.5 | 2015 | 2016 | + | + | + | +
147_КуЭ | Реконструкция ВЛ 35-110кВ (соглашение о компенсации затрат с ОАО "Черниговец" 41.4200.509.15 от 18.03.2015): ВЛ 110кВ Крохалевская - Черниговская - 1,2; ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1,2 3; ВЛ 110 кВ Анжерская-Крохалевская; ВЛ 35 кВ А-39,40 Крохалевская-Бирюлинская-Первомайская | Кузбассэнерго | 0 |  | 22.27 | 2015 | 2016 | + | - | - | -
39_КуЭ | Реконструкция ЛЭП с приведением просек линий к нормативным требованиям | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
9_КуЭ | Вынос опор с кладбища ВЛ 110 кВ Краснополянская - Красноярская - 1,2 | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2022 | + | + | - | -
3_КЭ | Установка приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ (ПС №20 110/35/6 кВ "Карьер";ПС №19 110/35/10 кВ "Козульская";ПС №13 110/35/6 кВ "Северная";ПС №11 110/35/10 кВ "Боготольская";ПС №20 110/35/10 кВ "Назаровская";ПС №34 110/35/10 кВ "Миндерла";ПС №48 110/35/10 кВ "Романовка";ПС №50 110/35/10 кВ "Саянская";ПС №48 110/35/10 кВ "Нагорная") | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
206_КЭ | Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздолинская" - ПС "Партизанская" | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | - | - | - | -
207_КЭ | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | + | + | +
208_КЭ | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» (установка систем связи, РЗА, телемеханики) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
4_КЭ | Реконструкция ВЛ 110 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
83_КЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12 | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | + | + | +
8_АЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
9_АЭ | Реконструкция ЦЭС ВЛ 110кВ ТГ41,ТГ-42 15,6 км (комплексная реконструкция) | Алтайэнерго | 0 |  | 11.7 | 2015 | 2017 | - | - | - | -
10_АЭ | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 35-110кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6_АЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЮВ-151, КК-144 (усиление изоляции) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
11_АЭ | Реконструкция ВЛ-110кВ (установка разъединителей 110 кВ - 4 шт. 35 кВ - 1 шт.) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
6_ОЭ | Реконструкция ЛЭП 10, 35,110кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2. | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | * | 0 |  | 119.1 | * | * | * | * | * | *
14_ЧЭ | Расширение просек ВЛ-35 кВ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6_КЭ | Реконструкция ВЛ 35 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7_ХЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | Хакасэнерго | 0 |  | 26.6 | 2014 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
12_АЭ | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов) ВЭС | Алтайэнерго | 0 |  | 32 | 2012 | 2016 | + | + | + | +
13_АЭ | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км) (№20.4000.190.10 от 06.09.2010;№20.22.2836.12 от 15.08.2012; №20.22.182.12 от 30.01.2012; №20.22.184.12 от 30.01.2012 ; №20.22.183.12 от 30.01.2012;№20.22.2907.12 от 21.08.2012) | Алтайэнерго | 0 |  | 1.5 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
14_АЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. Опор, замена провода), 45 км | Алтайэнерго | 0 |  | 45 | 2013 | 2017 | + | + | + | -
102_АЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка | Алтайэнерго | 0 |  | 14 | 2012 | 2016 | + | + | + | +
8_БЭ | Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
100_НЕТ | Реконструкция ВЛ 35 кВ Монды-Сорок (установка реклоузера) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | - | - | - | -
211_БЭ | Реконструкция (переустройство) ВЛ-35 кВ Октябрьская-Южная (соглашение о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц от 23.12.2014 №41.0300.5046.14) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.3. | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН) | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.2.4. | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.2.5. | ПС 110-330 кВ (ВН) | * | 594.3 |  | 1 | * | * | * | * | * | *
17_КуЭ | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ (24 шт.): 2015: Ягуновская; 2021: Бунгурская, Киселевская-Заводская, Красный-Углекоп, Зенковская, Мысковская, Карьерная, Томская, Мундыбашевская, Темирская, Шахта-13, Вахрушевская, Шахтовая, Абашевская 3/4, Ново-Байдаевская, Абагурская, Северная, Судженская, Новоленинская, Инская, Грамотеинская 1/2, Прокопьевская, Коммунальная, Черниговская | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
142_КуЭ | Монтаж дугогосящих реакторов 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
48_КуЭ | Установка измерительных ТТ и ТН на ПС 110 кВ (22 шт): 2016: Промышленная-Сельская, Ново-Черетинская, Большеямная, Новобайдаевская 2016: Осинниковская, Ширпотреб, Краснобродская, Темирская, Кондомская, РМК, Орджоникидзевская, Абагурская, Высокая, Осинниковская-Тепличная; 2016: Чеболсинская, Мундыбашская (ПИР-2015); 2017: Мусохрановская, Больничная, Заречная, Воинская, Шахтовая, Мозжухинская, Таежная (ПИР-2015). | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
15_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/6 Кайдаловская, с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 25 МВА на 2* 40 МВА, оборудования РУ-6-10-110 кВ., РЗиА,СДТУ | Читаэнерго | 80 |  | 0 | 2009 | 2019 | + | + | + | -
17_ЧЭ | Реконструкция ПС Антипиха с заменой силового трансформатора 16 МВА на 25 МВА | Читаэнерго | 25 |  | 0 | 2016 | 2016 | - | - | - | -
20_ЧЭ | Реконструкция ПС Третья с заменой силовых трансформаторов 1х10 МВА и 1х6,3 на 2х25 МВА, оборудования РУ-110,35 кВ | Читаэнерго | 50 |  | 0 | 2016 | 2018 | - | - | - | -
21_ЧЭ | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов (ПС Вершина Шахтомы, ПС Шелопугино, ПС Ст. Чиндант, ПС Н. Цасучей, ПС Борзя Западная ) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | - | - | - | -
22_ЧЭ | Реконструкция ПС Благодатка с расширением ОРУ-110 кВ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2018 | - | - | - | -
23_ЧЭ | Реконструкция ПС Ново-Широкая с расширением ОРУ-110 кВ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
24_ЧЭ | Реконструкция ПС Кличка с заменой СМВ-110 кВ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
27_ЧЭ | Реконструкция ПС Николаевская с установкой второго силового трансформатора, монтажом УТБ ОПУ и оборудования РЗА, СДТУ, СОПТ | Читаэнерго | 6.3 |  | 0 | 2015 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
28_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с заменой ОД-КЗ 110 кВ на ЭВ-110 кВ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
29_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/6 кВ Молодежная с заменой ОД-КЗ 110 кВ на ЭВ-110 кВ, установкой ШОТ, и реконструкцией устройств РЗА | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
31_ЧЭ | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) ПС Казаново, Калангуй, В.Давенда, Зилово, Урейск, Альбитуй, Безречная, Николаевская, Тыргетуй, Дульдурга | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | - | - | -
32_ЧЭ | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
34_ЧЭ | Замена вводных и секционных выключателей 6-10 кВ по ретрофиту | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | - | - | -
35_ЧЭ | Замена линейных масляных выключателей 6-10 кВ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется
36_ЧЭ | Замена масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | - | - | -
37_ЧЭ | Замена ОД и КЗ 35-110 кВ выключателей на элегазовые( вакуумные) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | - | - | -
38_ЧЭ | Замена предохранителей ПСН 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные)) выключатели 35-110 кВ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется
39_ЧЭ | Оснащение ПО и РЭС источниками независимого электроснабжения (ДЭC) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется
40_ЧЭ | Усиление изоляции неизолированных токопроводов на ПС 35-110 кВ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
41_ЧЭ | Восстановление и оснащение оперативными блокировками РУ объектов филиала | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
41а_ЧЭ | Замена недогруженных и перегруженных силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Турга, Третья, Беклемишево, Ингода, Борзя-Западная, Угдан, Давенда, Третья | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
14_ХЭ | Реконструкция СОПТ на ПС: Боград - в 2013г., Рассвет, Бея, Райково, Западная - в 2014г. (с заменой АБ, ЗВУ, ЩПТ) | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
15_ХЭ | Создание электромагнитной блокировки разъединителей ПС 110/10 кВ Калининская, Элеваторная, Юго-западная, Полтаково, Кирба, Северная, Боград, КСК, Подсинее, ГПП-4, Бея, Южная, Рассвет | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
18_АЭ | Реконструкция ПС №5 110/35/6 кВ "Новая" (установка устройств компенсации емкостных токов, замена ОД и КЗ) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
20_АЭ | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
21_АЭ | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Северо-Западная" (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
22_АЭ | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя, замена выключателя 110кВ СБ-128 на эл.газовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
23_АЭ | Замена в/в вводов на ПС 110 кВ (Смоленская № 33, Линёвская № 93, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Лесная №15, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Новая №5, Зеленый Клин №10, Красногорская №9, Быстрянская №12, Целинная №50, Бор-Форпост № 9, Николаевская № 16, Михайловская № 26, МЗХР № 106, Озерно-Кузнецовская № 7, Шубинская № 11, Поспелихинская № 23, Гидроузел № 29, Приозерная №18, Кулундинская №1, Благовещенская №3, Хабарская №18, Корчинская №2, Вылковская №20, Обская №12, Крутихинская №25, Камень-2 №31, Баевская №11, Верх-Чуманская №28, Завьяловская №9, Глубоковская №27, Панкрушихинская №19, Дмитро-Титовская №8, Кытмановская №59, Молодежная №30, Пригородная №46, Городская №3, Химпром №27, Топчихинская №81, Подгорная №13, Опорная №25, БМК №26, Павловская №50, Приобская №88, Курьинская №17, Змеиногорская №16, ПС №33 Смоленская, ПС № 23 Поспелихинская, ПС № 18 Приозёрная, ПС № 25 Волчихинская, ПС №55 Солтонская, ПС №58Тогульская, ПС №49 Воеводская, ПС №3 Благовещенская, ПС №83 Раздольная, ПС № 86 Победим, ПС № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №15 Горняцкая, ПС №7 Октябрьская, ПС №30 Молодежная, ПС № 7 Романовская, ПС № 19 Панкрушихинская, ПС №25 Крутихинская, ПС №10 Каменская -10, ПС №33 Смоленская, ПС №16 Катунская, ПС №37 Заречная, ПС №23 Поспелихинская, ПС №26 Михайловская, ПС №18 Приозерная, ПС №3 Благовещенская, ПС №31 Каменская-2, ПС № 88 Приобская, ПС № 83 Раздолье, ПС № 53 Рогозихинская, ПС №16 Змеиногорская) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
24_АЭ | Реконструкция ПС110 кВ "Озерская" (замена КРУН 10кВ на блочно-модульного типа с рек. Фундаментов), свэс | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
25_АЭ | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл., ЮЭС | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
26_АЭ | Реконструкция ПС110/10 кВ "Северная",замена оборуд-я, установка тр-ров 2*10 МВА, зэс | Алтайэнерго | 20 |  | 0 | 2009 | 2017 | + | + | + | -
27_АЭ | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | Алтайэнерго | 10 |  | 0 | 2014 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
29_АЭ | Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена масл. Выключателей 110 кВ на элегазовые - 10 шт) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
33_АЭ | Целевая программа по замене ОД и КЗ на ПС 110 кВ (ПС "Заречная" №7, ПС "Северо-Западная" №4, ПС "Корчинская" №2, ПС "Озерская" №32, ПС "Новая" №5, ПС "Усть-Калманская" №9, ПС "Гоньба" №23, ПС "Новоалтайская" №29, ПС "Комсомольская" №56, ПС "Шипуновская" №24, ПС "Солонешенская" №45, ПС "Верхсуетская" №10, ПС "Первомайская" №31, ПС "Ключевская" №5, ПС "Баевская" №11, ПС "Леньковская" №13, ПС "Волчихинская" №25, ПС "Пригородная" №46, ПС "Угловская" №27, ПС "Зятьковореченская" №23, ПС "Табунская" №4, ПС "Тишинская" №15, ПС "Дальняя" №10) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
36_АЭ | Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
37_АЭ | Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая (2х40 МВА) ( Перевод питания с ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Подгорная с отпайками (ВЛ ТП045, ТП-46) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Власиха (ВЛ ТВ -43, ВЛ ТВ-44) | Алтайэнерго | 0 |  | 1 | 2014 | 2016 | - | - | - | -
111_АЭ | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
9_БЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Инкурская" (реконструкция КБ-6кВ-2 мощностью 8 Мвар ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
101_НЕТ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Окино-Ключи, ПС 110/10 кВ Бурводстрой (установка дугогасящих реакторов) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
10_БЭ | Оснащение оперативной блокировкой ПС 110 кВ: 2015г.: ПС 110 кВ Байкало-КудараПС 110 кВ КабанскаяПС 110 кВ ТимлюйскаяПС 110 кВ МогойтоПС 110 кВ ГеоргиевскаяПС 110 кВ ХиагдаПС 35 кВ КуйтунПС 35 кВ ДесятниковоПС 35 кВ ПестерёвоПС 110 кВ ХаранхойПС 110 кВ ХолбольджиноПС 110 кВ ТорейПС 110 кВ НикольскаяПС 110 кВ Кудара-СамонПС 35 кВ Нижний СаянтуйПС 35 кВ ИтанцаПС 35 кВ Шибертуй; 2016г.: ПС 110 кВ Зун-МуриноПС 35 кВ Хурай-ХобокПС 110 кВ СеленгинскаяПС 35 кВ МайскаяПС 35 кВ ГородПС 110 кВ БагдаринПС 110 кВ РомановкаПС 35 кВ Верхний ЖиримПС 35 кВ Нижняя ИволгаПС 35 кВ Татарский КлючПС 35 кВ Сосновый БорПС 110 кВ ПодлопаткиПС 110 кВ ГусиноозерскаяПС 110 кВ ПетропаловкаПС 110 кВ БургултайПС 35 кВ ИнзагатуйПС 35 кВ Чесан; 2017г.: ПС 110 кВ КыренПС 35 кВ АхаликПС 35 кВ МондыПС 35 кВ НижнеангарскПС 35 кВ АргадаПС 35 кВ ЗенитПС 110 кВ ОктябрьскаяПС 110 кВ ПтицефабрикаПС 35 кВ ДиванчикПС 35 кВ СанномыскПС 35 кВ ИчетуйПС 35 кВ Цаган-МориноПС 110 кВ БичураПС 35 кВ Бургуй ПС 35 кВ ДутулурПС 35 кВ Дондо-КиретьПС 110 кВ Эрхирик; 2018г.- ПС 110 кВ СЛПБПС 110 кВ МостовкаПС 35 кВ Красный ЯрПС 35 кВ РанжуровоПС 35 кВ АллаПС 35 кВ УлюнханПС 110 кВ Таксимо-110ПС 110 кВ ЗападнаяПС 110 кВ ИволгаПС 110 кВ БурятфермашПС 110 кВ МедведчиковоПС 35 кВ КижингаПС 110 кВ КяхтаПС 35 кВ ВодоподъёмПС 35 кВ МурочиПС 35 кВ ОктябрьскаяПС 35 кВ ЦолгаПС 35 кВ ШаралдайПС 35 кВ Телемба; | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
101_БЭ | Реконструкция СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Байкало-Кудара, ПС 110/35/10 кВ Сосновоозерская | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4_ГАЭС | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов, КРУН, замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые. | ГАЭС | 8 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
5_ГАЭС | Реконструкция ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе РА. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
6_ГАЭС | Реконструкция ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" Майминского района РА. Замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
7_ГАЭС | Реконструция ПС 110/10 кВ ПС "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА. | ГАЭС | 50 |  | 0 | 2010 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
8_ГАЭС | Реконструкция ПС 110/10кВ №30 "Усть-Коксинская" с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10МВА. | ГАЭС | 20 |  | 0 | 2016 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
9_ОЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" (замена 2х25 на 2х40МВА) | Омскэнерго | 80 |  | 0 | 2011 | 2016 | + | не требуется | + | +
103_ОЭ | Реконструкия ПС 110/10 кВ "Советская" (замена на 2х25 МВА) (№20.5500.4528.13 от 29.08.2013г.) | Омскэнерго | 50 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
104_ОЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" (замена на 2х40 МВА) (№20.5500.1730.13 от 26.04.2013г.) | Омскэнерго | 80 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
10_ОЭ | Реконструкция ПС 110 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
12_ОЭ | Реконструкция ПС Октябрьская с заменой одного силового трансформатора, реконструкция ЗРУ 10 кВ с заменой масяляных выключателей на вакуумные, реконструкция компенсирующих устройств 10 кВ с установкой резистивных сопротивлений | Омскэнерго | 40 |  | 0 | 2014 | 2017 | + | не требуется | + | не требуется
13_ОЭ | Реконструкция ПС Барановская с заменой ОД КЗ 110 кВ 1Т, 2Т на элегазовые выключатели, замена силового трансформатора 25 на 40 МВА | Омскэнерго | 40 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
15_ОЭ | Реконструкция ПС Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Кировская, Одесская, Б.Уки, Съездовская, Октябрьская, Восточная, Новокормиловская, Новоуральская, Омская Нефть, Тара, Сельская, Горьковская, Саргатская, Тюкалинская, Центральная, Шухово, Стрела с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
16_ОЭ | Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на ПС Омская Нефть, Кировская, ПС Тюкалинская (2015 и 2018г.: ПС Омская Нефть: 6 шт. МВ-110 1Т; 6 шт. МВ-110 2 Т; ПС Кировская -МВ-110 С-49, 4 шт. 2019г.: ПС Кировская: 6 шт. МВ-110 С-90; ПС Тюкалинская: 4 шт. МВ-110 С-37) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
7_КЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" (установка ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, установка СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, установка выносных трансформаторов тока 110 кВ, монтаж второй секции 10 кВ) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | - | не требуется | не требуется
10_КЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск для выполнения предписания Ростехнадзора | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | - | не требуется | не требуется
320_КЭ | Реконструкция ПС "Телевизорная" №123 с заменой аварийного трансформатора | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | - | - | - | -
14_КЭ | Приобретение и замена элементов СОПТ, целевая программа повышения надежности СОПТ (ПС 110 кВ Парная ; ПС 110 кВ Енисейская ; ПС 110 кВ Бородинская ; ПС 110 кВ Медпрепараты ; ПС 110 кВ Богучаны) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
255_КЭ | Реконструкция ПС №105 110/6кВ «Овсянка» с увеличением трансформаторной мощности и строительством двухцепной ВЛ 6кВ до п. Манский» | Красноярскэнерго | 35 |  | 0 | 2015 | 2022 | - | - | - | -
85_КЭ | Замена вводных и секционных выключателей 6-10 кВ на ПС г.Красноярска (ПС №98 "Полиграфкомбин, ПС №119 "Мичуринская" ) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.6. | ПС 35 кВ (СН1) | * | 142.6 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
15_КЭ | Оснащение КРУ 6-10 кВ объектов филиала дуговыми защитами (ПС №35 35/10кВ "Краснинка"; ПС №34 35/10 кВ "Таежное"; ПС №73 35/10 кВ "Глядень"; ПС №78 35/10 кВ "Краснополянская"; ПС №86 35/10кВ "Ельник"; ПС №75 35/10кВ "В-Ададым" ; ПС №96 35/10кВ "Сучково"; ПС №71 35/10кВ "Павловка"; ПС №62 35/10 кВ "Таежная" ;ПС №134 "Солонцы" ; ПС №117 35/6 кВ "ЛПК" ; ПС №22 35/6 кВ "Инст.Физики"; ПС №91 35/10кВ "Курбатовская"; ПС №69 35/10кВ "Еловка"; ПС №104 35/10кВ "Черемушки" ; ПС №87 35/10кВ "Петропавловка"; ПС №96 35/10кВ "Михайловка"; ПС №95 35/10 кВ "Шушь" ;ПС №61 35/10 кВ "Локшино"; ПС №67 35/10 кВ "Ужурсовхоз"; ПС №14 35/10кВ "Б-Кныши"; ПС №19 35/10кВ "Тигрицкая"; ПС №47 35/10кВ "Салбинская" ;ПС №11 35/10 кВ "Иджа" ;ПС №38 35/10 кВ "Субботино" ;ПС №37 35/10 кВ "Имисская" ;ПС №14 35/6кВ "Полюс" ;ПС №27 110/10кВ "Совхозы" ; ПС №13 35/6 кВ "Заозерновская" ;ПС №16 35/10кВ "Н.Камала" ;ПС №70 35/10кВ "Маловка") | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
39_АЭ | Реконструкция ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
40_АЭ | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (устанока тр-ров 2х25МВА), ж/б ограждение | Алтайэнерго | 50 |  | 0 | 2010 | 2015 | + | + | + | +
43_АЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (замена силовых тр-ров 2*4 но 2*10МВА , переустр-во ОРУ -35кВ, расширение ОРУ на 2 ячейки, замена масл. Выключат на вакуумн (12 шт.))СВЭС | Алтайэнерго | 20 |  | 0 | 2015 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
45_АЭ | Целевая программа по замене ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Комарихинская" №39, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40, ПС "Алексеевская" №54, ПС "Краснояровская" №45, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Усть-Кажа" №11, ПС "Сентелекская" №60, ПС "Верх-Аллакская" №23, ПС "Кузминская" №41, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Малый Бащелак" №62) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
42_ЧЭ | Реконструкция ПС Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА, оборудования РУ-35, 10 кВ | Читаэнерго | 20 |  | 0 | 2016 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
17_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Надеждино с заменой силовых трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х6,3 МВА | Омскэнерго | 12.6 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
18_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой силовых трансформаторов на с 2*4МВА на 2*10 МВА. | Омскэнерго | 20 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
95_ОЭ | Реконструкция ПС с заменой ОД, КЗ 35 кВ на ПС "Надеждино" | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2010 | 2013 | + | не требуется | не требуется | не требуется
19_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красноярская с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | Омскэнерго | 20 |  | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
45_КуЭ | Реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка 1/2 (выполнение пуско-наладочных работ КРУ 6 кВ, демонтаж старого оборудования) | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2010 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Технологическое присоединение | ** | 1044.1358 |  | 4457.6694 | * | * | * | * | * | *
2.3.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670 кВт. | ** | 560.373 |  | 108.6598 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | * | 324.4 |  | 5.5 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.1.1 | воздушные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 5.5 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.1.1.2 | ВЛЭП 110-220 кВ | * | 0 |  | 5.5 | * | * | * | * | * | *
26_КуЭ | Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой на ПС Больничная с исключением двухцепных участков ВЛ (№ 20.4200.64.12) | Кузбассэнерго | 0 |  | 5.5 | 2014 | 2016 | + | + | + | +
146_КуЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками и реконструкция ячеек 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецкая и ПС 110 кВ КФЗ 2 (№ 20.4200.364.12; 20.4200.222.12). | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | - | - | - | -
2.3.1.1.1.3 | ВЛЭП 35 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.1.1.4 | ВЛЭП 1-20 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.1.2. | кабельные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.1.2.1. | КЛЭП 110 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.1.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.1.2.5. | КЛЭП до 1 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.1.3. | Подстанции, в т. ч. | * | 324.4 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.1.3.1. | Уровень входящего напряжения ВН | * | 260 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
32.1_КуЭ | Реконструкция ячеек 6-10 кВ на ПС для реализации мероприятий технологического присоединения | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
222_ОЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и ОПУ (№20.55.3836.10 от 13.05.2011г.) | Омскэнерго | 50 |  | 0 | 2012 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
47_АЭ | Реконструкция ПС-110 кВ для ТП (ПС-16 35/6 "Коммунальная", ПС-18 110/35/10 "Лебяжье", ПС 35/6 кВ ЗЯБ, г.Барнаул, ПС-13 110/35/6 "Подгорная", ПС 35/10кВ №64 Зональное, ПС 110/35/10кВ №4 "Северо-Западная", ПС 35/6кВ №18 Полевая Бийск, ПС 110/10/6 кВ "Ползуново", ПС 35/6 кВ «ЗЯБ» №4, ПС 110/6 кВ БМК, ПС-25 110/6/6 "Опорная", ПС-22 110/10/10 "Сиреневая", ПС №26 110/6 кВ "БМК", Здание ПС №-4 35/6 кВ "Зяб") (№20.2200.3110.13 от 19.09.2013; №20.2200.4201.13 от 02.12.2013; №20.2200.2847.13 от 28.08.2013) /свыше 670 кВт/ | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
8888_ОЭ | Реконструкция ПС 110/10 Сибзавод с заменой трансформаторов и установкой ячейки | Омскэнерго | 80 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
18_КЭ | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске. Замена силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА (2-й пусковой комплекс). | Красноярскэнерго | 80 |  | 0 | 2010 | 2016 | + | + | не требуется | не требуется
19_КЭ | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ ТП №395; РП №209; РТП №213; РТП №209 (Д№20.24.24967.11 от 21.03.2012. дс №3 от 10.01.2014 к Д№ 20.24.3014.07/г-л-149 от 13.08.2007) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
87_КЭ | Замена яч. №31 и №22 в ЗРУ-10 кВ ПС №54 "Академгородок"; замена яч. №37 и №44 в ЗРУ-10 кВ ПС №2 "Советская" (ФГАОУ ВПО СФУ) (ГК№20.24.1343.11/1226/11 от 19.05.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
107_БЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" (замена силовых трансформаторов, высвободившихся с ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская") | Бурятэнерго | 50 |  | 0 | 2010 | 2016 | + | - | - | -
106_БЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" (Исполнение обязательств по договору ТП от 24.09.2013 № 32/13-ТП-М2/48.4000.547.13 с ОАО "ФСК ЕЭС") | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2017 | - | - | - | -
110_БЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Южная" (КРУН-10 кВ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
102_БЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
103_БЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кяхта" | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.1.1.3.2. | Уровень входящего напряжения СН1 | * | 64 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
102_НЕТ | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена силовых трансформаторов) | Бурятэнерго | 32 |  | 0 | 2016 | 2017 | - | - | - | -
103_НЕТ | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена силовых трансформаторов) | Бурятэнерго | 32 |  | 0 | 2016 | 2018 | - | - | - | -
2.3.1.1.3.3. | Уровень входящего напряжения СН2 | * | 0.4 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
25_КЭ | Реконструкция РП №133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания) (ФГАОУ ВПО СФУ) (Д№20.24.1343.11/1226/11 от 19.05.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | + | не требуется
26_КЭ | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ (Д№20.24.24967.11 от 21.03.2012. дс №3 от 10.01.2014 к Д№ 20.24.3014.07/г-л-149 от 13.08.2007) | Красноярскэнерго | 0.4 |  | 0 | 2013 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
105_НЕТ | Реконструкция РП 10 кВ "Домострой" (установка доп. ячеек 10 кВ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.1.2. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | * | 235.973 |  | 103.1598 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.2.1 | воздушные линии, в т.ч. | * | 10.673 |  | 81.6308 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.2.1.1 | ВЛЭП 110-220 кВ | * | 0 |  | 15.68 | * | * | * | * | * | *
27_КЭ | Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула. (Д№20.00.338.09 от 08.212.2009 №20.00.338.09 от 08.212.2009) | Красноярскэнерго | 0 |  | 7.18 | 2010 | 2016 | + | + | + | +
47д_ЧЭ | Строительство ВЛ-110 от отпайки ВЛ-110-22 до проектируемой ПС "Омчак" (20.7500.415.13 от 08.04.2013) | Читаэнерго | 0 |  | 8.5 | 2013 | 2016 | + | + | + | +
2.3.1.2.1.2. | ВЛЭП 35 кВ | * | 0 |  | 11 | * | * | * | * | * | *
204_КЭ | Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская | Красноярскэнерго | 0 |  | 11 | 2014 | 2016 | - | + | + | -
2.3.1.2.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ | * | 10.673 |  | 54.9508 | * | * | * | * | * | *
28_КЭ | Монтаж цепи ВЛ-6кВ ф. Причал проводом марки 3хСИП-3-20 (1000 м) в целях повышения мощности потребления электроэнергии для технологического присоединения ФБУ "Енисейречтранс"(Д№20.24.5265.11 от 27.12.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 1 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
46_ЧЭ | Строительство и реконструкция ВЛ, КЛ, КТП - ПО ЦЭС от ПС "Насосная ГРЭС 35/6", ПС "Центральная 110/10/6" , ПС "Каштак 110/10/6", ПС "Антипиха 110/35/6" | Читаэнерго | 10.673 |  | 53.9508 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
102а_ГАЭС | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения Усть-Канской СЭС максимальной мощностью 5 МВт (ДТ №20.0400.1078.15 от 14.01.2016г.) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | - | -
102б_ГАЭС | Строительство ВЛ-0,4-10кВ в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 2230 кВт (от670кВт и менее5МВт) (Договор ТП №20.0400.1134.14от 30.09.14г.) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
102в_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ в мкр. Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 1593кВт (от 670кВт и до 5МВт) (Договор ТП №20.0400.956.14 от 26.06.2014г.) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
102г_ГАЭС | Строительство ВЛ-0,4-10кВ жилой микрорайон «Башталинка» с.Усть-Кокса РА (№20.0400.539.14 от 16.06.2014 г.) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
102д_ГАЭС | Строительство ВЛ-0,4-10кВ мкр "Мандилу" в Улаганском районе РА (Договор ТП №20.0400.932.14 от 18.08.2014 г.); | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | -
2.3.1.2.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.2.2. | кабельные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 8.45 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.2.2.1. | КЛЭП 110 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.2.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.2.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ | * | 0 |  | 8.45 | * | * | * | * | * | *
29_КЭ | Строительство КЛ 10 кВ (КЛ 10 кВ от установленной дополнительной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №6115 до РУ-10 кВ ТП №6066; Двухцепная КЛ 10 кВ от линейных ячеек №43 и №44 ПС №7 110/10 кВ "Городская" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ; КЛ 10 кВ от яч. №14 РУ-10 кВ ПС №9 110/10 кВ "Центральная" до новой ТП 10/0,4 кВ; КЛ 10 кВ от ТП №1075 до вновь установленной 2БКТП 10/0,4 кВ (Доп. соглашение №4 от 29.11.2013к договору ТП от 16.09.2011 №20.24.114.10) | Красноярскэнерго | 0 |  | 8.45 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
93_КЭ | Строительство двух КЛ 10 кВ из сшитого полиэтилена сечением (3х300) мм2 от ПС №98 до новой РП., двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм2) от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм2) от новой РП до РП №19 яч.7 и яч.2., КЛ 10кВ сечением (3х185 мм2) от новой РП до строящихся ТП по двухлучевой схеме (ул.Маерчака - Л.Прушинской - ул.Заводская - ООО "Арбан") (Д№20.24.2424.07 (Г-Ж-111 от 24.05.2007) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.1.2.2.4. | КЛЭП до 1 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.2.3. | Подстанции, в т. ч. | * | 225.3 |  | 13.079 | * | * | * | * | * | *
2.3.1.2.3.1. | Уровень входящего напряжения ВН | * | 186.3 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2_АЭ | Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) (Д№20.4000.371.13 от 22.08.2013) | Алтайэнерго | 50 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | + | + | +
47_ЧЭ | Строительство ПС-110 кВ "Омчак" (20.7500.415.13 от 08.04.2013) | Читаэнерго | 6.3 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | + | + | +
30_КЭ | Строительство ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.) (Д№20.2400.1122. от 08.10.2012) | Красноярскэнерго | 80 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | + | + | +
210_КЭ | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти" станд.ст. Дог.№20.2400.10611.13 | Красноярскэнерго | 50 |  | 0 | 2014 | 2016 | - | - | - | -
2.3.1.2.3.2. | Уровень входящего напряжения СН1 | * | 5 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
22_ОЭ | Строительство ПС 35/10 кВ "Гидроузел" (№20.55.3836.10 от 13.05.2011г.) | Омскэнерго | 5 |  | 0 | 2012 | 2016 | + | не требуется | + | +
2.3.1.2.3.3. | Уровень входящего напряжения СН2 | * | 34 |  | 13.079 | * | * | * | * | * | *
1222_ОЭ | Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег" (№20.5500.5036.14 от 11.11.2014) | Омскэнерго | 18 |  | 3.758 | 2014 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
109_ОЭ | Строительство ТП-10/0,4 кВ2*1000 кВА, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | Омскэнерго | 16 |  | 9.321 | 2014 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
2.3.2.. | Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670 кВт. | ** | 62.2019 |  | 177.5402 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | * | 35.65 |  | 5 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.1.1. | воздушные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.1.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.1.1.2. | ВЛЭП 35 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
32_КЭ | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10 (460 м). Строительство дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки 3*АПвПу (1*240) (200м)от яс. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 (200 м) для технологического присоединения ООО "Апрель"(Д№20.24.5620.11 от 25.10.2011)20.24.5620.11 от 25.10.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.2.1.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.1.2. | кабельные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.1.2.1. | КЛЭП 110 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.1.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.1.3. | Подстанции, в т. ч. | * | 35.65 |  | 5 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.1.3.1. | Уровень входящего напряжения ВН | * | 25 |  | 5 | * | * | * | * | * | *
24_ОЭ | Реконструкция ПС 110/10 Кировская, ВЛ-10 кВ с установкой реклоузера, строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ по адресу: Омская обл., Омский район, Магистральное СП | Омскэнерго | 0 |  | 5 | 2012 | 2015 | + | не требуется | + | не требуется
25_ОЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25 МВА. | Омскэнерго | 25 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
33_КЭ | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ ПС 110/35/6 кВ №92 "Юго-Западная"; ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная" (Д№20.24.8548.12 от 30.08.2012) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.2.1.3.2. | Уровень входящего напряжения СН1 | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.1.3.3. | Уровень входящего напряжения СН2 | * | 10.65 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
34_КЭ | Реконструкция, установка ячеек 10 кВ /от 150 до 670 кВт/ Договор тех.присоед.№ 20.24.3206.11от 05.07.2011 г. Заявитель ООО "Термо-Агроспецмонтаж"; Договор тех.присоед.№ 20.24.4521.11/796 от 07.09.2011 г. Заявитель ЗАО "Фирма "Культбытстрой"; Договор тех.присоед.№ 20.24.4361.11от 03.10.2011 г. Заявитель ООО "Регион 24"; Договор тех.присоед.№ 20.24.22565.09/г-кд-2152 от 18.03.2010 г. Заявитель ООО "Культбытстрой - лучшие дороги"; Договор тех.присоед.№ 20.24.36.11 от 09.03.2011 г. Заявитель ДНТ "Радуга"; Договор тех.присоед.№ 20.24.3903.12от 05.06.2012 г. Заявитель ООО "Эмиссар"; Договор тех.присоед.№ 20.24.23559.11от 13.12.2011 г. Заявитель ООО "Реестр-К"; Договор тех.присоед.№ 20.24.7376.12от 01.08.2012 г. Заявитель ООО "Уютный дом"; Договор тех.присоед.№ 20.24.8549.12от 30.08.2012 г. Заявитель ООО "СибЛидер"; Договор тех.присоед.№ 20.24.8548.12от 30.08.2012 г. Заявитель ООО "СибЛидер"; Договор тех.присоед.№ 20.24.4678.12от 13.07.2012 г. Заявитель ОАО "Красноярсккрайгаз"; Договор тех.присоед.№ 20.24.5045.12от 07.08.2012 г. Заявитель ОАО "Мобильные ТелеСистемы"; Договор тех.присоед.№ 20.24.6804.12от 17.07.2013 г. Заявитель Ахмедова Эльмира Октаевна; Договор тех.присоед.№ 20.24.26100.11от 19.01.2013 г. Заявитель ООО ПСК "Алексстрой"; | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
35_КЭ | Реконструкция ТП, РП (РП №72 - ячейка КСО-298НН; ТП №375 замена силовых трансформаторов ТМГ 2х180 кВА на ТМГ 2х400 кВА; РП №205 - 2 ячейки КСО-298; ТП №3027 - ячейка КСО-393 в РУ-10кВ; ТП 10/0,4 кВ №779 замена силового трансформатора 315 на 630 кВА; ТП №170 и ТП №174 замена силовых трансформаторов 2х400кВА на 2х630 кВА; ТП №729 замена двух силовых трансформаторов 315кВА и 320кВА на два по 630 кВА; ТП №225 замена силовых трансформаторов 1Т мощностью 250 кВА и 2Т мощностью 400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-630/6; ТП №578 замена силовых трансформаторов 1Т и 2Т 400 кВА на 630 кВА; ТП-10/0,4кВ №573 замена силовых трансформаторов (ТМ320/6, ТМ 400/6 на два ТМГ 630/6); РУ 6 кВ ТП №43, яч.№29 РП №44(н), РУ 6 кВ ТП №437, яч.№1 в ТП №493 с прокладкой питающих КЛ 6кВ от яч.№29 РП №44(н) до РУ-6кВ ТП №43 и от яч.№1 РУ 6кВ ТП №493 до РУ 6кВ ТП №437; РУ-0,4кВ ТП №56; ТП №1096 замена силового трансформатора 1х315 кВА на 1х400 кВА; ТП №270 замена двух силовых трансформаторов 2*400 кВа на 2*630 кВа; ТП №1180 замена силовых трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА) /от 150 до 670 кВт/ | Красноярскэнерго | 10.65 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.2.2. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | * | 26.5519 |  | 172.5402 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.2.1. | воздушные линии, в т.ч. | * | 23.6719 |  | 158.7832 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.2.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.2.1.2. | ВЛЭП 35 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.2.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ | * | 23.6719 |  | 152.1332 | * | * | * | * | * | *
32_КуЭ | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП ПО СВЭС ПС "Пионерская" 110/35/10 кВ, ПС "Мирная" 110/10 кВ, ПС "Весенняя" 110/35/10 кВ, ПС "Анжерская" 110/35/6 кВ, ПС "ЯЦЗ" 110/6 кВ, ПС "Щегловская" 110/35/10 кВ, ПС "Силинская" 35/10 кВ, ПО ЦЭС ПС "Беловская Городская" 35/10 кВ, ПС "Промузел" 110/10 кВ, ПС "Плотниковская" 110/35/10 кВ, ПС "Шевелевская" 35/10 кВ, ПС "Беловская-городская" 35/10 кВ, ПО ЮЭС ПС "Шахтовая" 110/35/6 кВ, ПС "Сидоровская" 110/35/10 кВ, ПС "Мысковская" 110/35/6 кВ, ПС "Сосновская" 35/10 кВ, ПС "РМК" 110/10 кВ, ПС "Зиминка 1/2" 35/6 кВ, ПС "Водная" 110/35/6 кВ | Кузбассэнерго | 10 |  | 84.5269 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
100а_ГАЭС | Строительство ВЛ-10-0.4кВ микрорайон "Аэродром" в Чемальском районе Республики Алтай в соответствии с договором на ТП №20.0400.1719.14 | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | -
100б_ГАЭС | Строительство ВЛ-10-0.4кВ Жилой микрорайон мкр."Хмельники" в с.Барангол Республики Алтай в соответствии с договором на ТП №20.0400.1125.14 от 29.09.2014 г. | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | -
100в_ГАЭС | Строительство ВЛ-10-0.4кВ ООО"ТРК"в Республике Алтай в соответствии с договором на ТП 20.0400.1288.15от 28.08.2015 | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
100г_ГАЭС | Строительство ВЛ-10-0.4кВ ООО "Баррион"в Республике Алтай в соответствии с договором на ТП 20.0400.1242.15 | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | -
36_КЭ | Строительство ВЛ 6-10 кВ ВЛ 6 кВ ф. 722 от оп. №66 до оп.№84; ВЛ-10 кВ (500 м) на ж/б опорах проводом АС-50 от крайней опоры ранее запроектированной ВЛ 10 кВ СНТ "Поляна" до границы ДНТ"Овинный; ВЛЗ 10 кВ на ж/б опорах от опоры №1-11 ВЛ 10 кВ ф. 148-04; ВЛЗ 6 кВ от А-образной опоры (конец КЛ 6 кВ) до границ земельного участка ИЖС1 (ДС №2 от 21.05.2013 к ДТП №20.24.4830.11 от 05.09.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 5.85 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
149_КЭ | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной А-образной опоры до вновь устанавливаемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя, 700 мСтроительство КЛ 10 кВ от яч. №3 ПС №11 110/35/10 кВ "Енисейская" с установкой А-образной опоры, 200 м Заявитель ГП "Центр развития коммунального комплекса" Индивид.тариф. Дог.№20.24.7113.12 от 13.11.2012. | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
49_ЧЭ | Строительство и реконструкция ВЛ, КЛ, КТП - ПО ЦЭС от ПС "Антипиха 110/35/6", ПО ГЭС от ПС "Молодежная 110 кВ", ПС "Центральная 110 кВ",ПС "Кайдаловская 110 кВ",ПС "ПНС 110 кВ",ПС "Северная 110 кВ", ПС "Заречная 110 кВ",ПС "Кадала 110 кВ",ПС "Угдан 110 кВ",ПС "Аэропорт 35 кВ". | Читаэнерго | 13.6719 |  | 61.7563 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.2.2.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ | * | 0 |  | 6.65 | * | * | * | * | * | *
132_АЭ | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП, КЛ ПО БЭС от ЦП: ПС 110/10 КВ № Курортная", ПС 110/6 кВ «Мостовая» № 14, ПС 110/35/10 кВ «Советская» № 89; ПО ВЭС от ЦП: ПС 35/10кВ №64 Зональная, ПС 110/10 кВ «Быстрянка» № 12, ПС 35/10 кВ «Бия» № 68; ПО ЗЭС ОТ ЦП: ПС 110/10 кВ «Безруковская» № 17, ПС 110/35/10 кВ «Волчихинская» № 25; ПО КЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Серебропольская» № 6, ПС 35/10 кВ Заря № 32, ПС 110/10 кВ «Кулундинская» № 1; ПО СВЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Санниковская» № 35, ПС 35/10 кВ «Правда» № 44, ПС 35 кВ "Заринская" №70; ПО СЭС от ЦП ПС 110/10 кВ Глубоковская №27; ПО ЦЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Лебяжье» № 18, ПС 35/6 кВ «Коммунальная» № 16, ПС 110/10 кВ «Сиреневая» № 22, ПС 35/6 кВ «Краевая больница» № 14, ПС 110/10/6 кВ «Гоньба» № 23, ПС 110 кВ Центральная № 3 | Алтайэнерго | 0 |  | 6.65 | 2015 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.2.2.2. | кабельные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 12.817 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.2.2.1. | КЛЭП 110 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.2.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.2.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ | * | 0 |  | 7.227 | * | * | * | * | * | *
239_КЭ | Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН" | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
212_КЭ | Установка новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м для технологического присоединения ООО "СУ 602" | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
38_КЭ | Строительство КЛ 6-10 кВ (ДС №1 от 29.06.2012 к 20.24.23559.11 от 13.12.2011) /от 150 до 670 кВт/ Договор тех.присоед.№ 20.24.3206.11от 05.07.2011 г. Заявитель ООО "Термо-Агроспецмонтаж"; Договор тех.присоед.№ 20.24.4521.11/796, 20.24.3748.11/797от 07.09.2011 г. Заявитель ЗАО "Фирма "Культбытстрой"; Договор тех.присоед.№ 20.24.3908.11от 19.04.2011 г. Заявитель ООО УСК "Сибиряк"; Договор тех.присоед.№ 20.24.114.11от 29.09.2011 г. Заявитель ООО "Профессиональ"; Договор тех.присоед.№ 20.24.1777.11от 19.04.2011 г. Заявитель ТСЖ "Ленинградец"; Договор тех.присоед.№ 20.24.2622.11от 19.07.2011 г. Заявитель ОАО "Красноярскпромстрой"; Договор тех.присоед.№ 20.24.5382.11от 08.12.2011 г. Заявитель МБОУ "СОШ №73"; Договор тех.присоед.№ 20.24.23968.11от 18.10.2011 г. Заявитель ДНТ "Южный склон"; Договор тех.присоед.№ 20.24.9434.12от 30.11.2012 г. Заявитель МБДОУ "Детскицй сад | Красноярскэнерго | 0 |  | 6.235 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
110_ОЭ | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735 от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | Омскэнерго | 0 |  | 0.992 | 2015 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
779_ХЭ | Стр-во КЛ-10кВ Саяногорск_Вега Плюс 16г | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.2.2.2.4. | КЛЭП до 1 кВ | * | 0 |  | 5.59 | * | * | * | * | * | *
39_КЭ | Строительство КЛ 0,4 кВ /КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №247 до ВРУ-0,4 кВ; КЛ 0.4 кВ от РТП №44(н) 6/0.4 кВ до РУ-0.4кВ; КЛ 0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП №103 до границы участк; КЛ 6 кВ от установленных ячеек №15, №41 ЗРУ-6 кВ ПС №96 110/6 кВ "Затонская"до первой проектируемой 2БКТП6/0.4 кВ | Красноярскэнерго | 0 |  | 5.59 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
386_КЭ | Строительство двух КЛ-0,4кВ от разных с.ш. от разных с.ш. РУ-0,4кВ ТП №502 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания ;(Дог.№ 20.24.12974.12 от 16.09.2013г. МБДОУ N 3) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.2.2.3. | Подстанции, в т. ч. | * | 2.88 |  | 0.94 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.2.3.1. | Уровень входящего напряжения ВН | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
262_КЭ | Строительство и реконструкция КТП :Установка двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС №121 110/35/10 кВ "Мясокомбинат"; Установка дополнительной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ТП №2016 и реконструкция ТП №268; Установка дополнительной ячейки в ЗРУ-10 кВ ПС №123 110/10 кВ "Телевизорная". Реконструкция РУ-10 кВ на 1 с.ш. ТП №249; Ячейка №48 в ЗРУ-10 кВ ПС №181 110/10 кВ "Весна-2" | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.2.2.3.2. | Уровень входящего напряжения СН1 | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.2.2.3.3. | Уровень входящего напряжения СН2 | * | 2.88 |  | 0.94 | * | * | * | * | * | *
40_КЭ | Строительство 2 БКТП 6/0,4 кВ, установка КТПН 10/0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)(Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010) | Красноярскэнерго | 2.88 |  | 0.94 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
266_КЭ | Устновка КТПН 10/0,4 кВ (630 кВА).Строительство КЛ 10 кВ от ТП №216 до вновь установленной КТПН 10/0,4 кВ, 240 м. Строительство КЛ 10 кВ от ТП №268 до вновь установленной КТПН 10/0,4 кВ, 150 м. Заявитель ОАО "Российские железные дороги" Индивид.тариф. Дог.№20.24.11787.12. | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.3. | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт. | ** | 35.8862 |  | 174.7769 | * | * | * | * | * | *
2.3.3.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | * | 1.26 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.3.1.1. | воздушные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.3.1.1.1. | ВЛЭП 1-20 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.3.1.1.2 | ВЛЭП 0,4 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.3.1.2. | кабельные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.3.1.2.1.1 | КЛЭП 20 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.3.1.2.1.2. | КЛЭП 3-10 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
1111_ОЭ | Реконструкция объектов для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителей по индивидуальным проектам (заявители ООО "Сибагрохолдинг", МБДОУ Знаменский детский сад "Малыш") | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
2.3.3.1.2.1.3. | КЛЭП до 1 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.3.1.3. | ТП, КТП Уровень входящего напряжения СН2 | * | 1.26 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
41_КЭ | Реконструкция КТПН №9007; ТП №701 (№20.24.3148.12 от 23.04.2012) | Красноярскэнерго | 1.26 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
42_КЭ | Реконструкция ТП 10 кВ: ТП №689 ; ТП № 458; ТП №201; ТП №225; ТП №902 )(№20.24.2031.11 от 30.08.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.3.2. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | * | 34.6262 |  | 174.7769 | * | * | * | * | * | *
2.3.3.2.1. | воздушные линии, в т.ч. | * | 34.1262 |  | 169.7369 | * | * | * | * | * | *
2.3.3.2.1.1. | ВЛЭП 1-20 кВ | * | 34.1262 |  | 169.7369 | * | * | * | * | * | *
138_АЭ | Строительство и реконструкция ВЛ, КЛ, КТП ПО БЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Предгорная» № 34, ПС 110/10 кВ «Новотырышенская» № 36, ПС 110 кВ "Манжерокская" №20, ПС 110 кВ «Майминская» №14, ПС 110 кВ Петропавловская №42; ПО ВЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Тогульская» № 58, ПС «Сростинская» № 8, ПС 35 кВ «Бия» № 68, ПС 35 кВ «Зональная» №64, ПС 110 кВ «Катунь» №16; ПО ЗЭС от ЦП: ПС 35/10 кВ «Октябрьская» № 57, ПС 110/10 кВ «Безрукавская» № 17, ПС 110 кВ Шипуновская №24, ПС 35 кВ "ЗАБОРНАЯ" №58; ПО КЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Кулундинская» № 1, ПС 110кВ " Серебропольская", ПС 110 кВ Ново-Полтавская № 8, ПС 110 кВ "Орловская" №22; ПО СЭС от ЦП: ПС 110 кВ «Зятьковская» №14 , ПС 110 кВ Романовская №7, ПС 35 кВ "Новоярковская" №16; ПО СВЭС от ЦП: ПС 110 кВ «Тракторная» №52, ПС 220 кВ «Троицкая», ПС 35 кВ Майская №47, ПС 35 кВ «Правда» №44, ПС 35 кВ "Шпагино" №75, ПС 110 кВ Озерская №32; ПО ЦЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Сиреневая» № 22, ПС 110/10 кВ «КМК» № 20, ПС 110 кВ «Лебяжье 18», ПС 110 кВ "Ребриха" №60, ПС 110 кВ " Комсомольская "№ 56; ПО ЮЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Краснощековская» № 46, ПС 110/35/10 кВ «Третьяковская» № 43, ПС 35 кВ ПС "Сентелекская" №6, ПС 110 кВ "Чарышская" №52, ПС 110 кВ «Курьинская» №17. | Алтайэнерго | 0 |  | 13.2 | 2015 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
109_КЭ | Строительство ВЛ, КЛ, КТП в зоне обслуживания ПО КЭС от центров питания: ПС "Дрокино" №64; ПС "СухаяБалка" №133; ПС "Мясокомбинат" №121; ПС "Телевизорная" №123; ПС "Северная" №122; ПС "Нагорная" №10; ПС "Центральная" №9; | Красноярскэнерго | 1.44 |  | 19.63 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
321_КЭ | Технологическое присоединение от 15 до 150 кВт" | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
50_ЧЭ | Строительство и реконструкция ВЛ, КЛ, КТП ПО ВЭС от ТПС "Могоча тяговая 110/27,5/10КВ", ПО ЦЭС от ЦП ПС "КСК 110/10/35", ПС "Центральная 110/10/6", ПС "Антипиха 110/35/6", ПС "Центральная 110/10/6", ПС "Каштак 110/10/6", ПС "Улёты 110/10", ПС "Кайдаловская 110/10/6, "ПС "Третья 110/35/6", ПС "Метизы 110/6", ПС "Улёты 110/10", ПС "Иван-озеро 35/10", ПС "Старая Чара 35/10", ПС "Лесная 220/110/10", ПС "Заречная 110/6", ПС "Северная 110/10/6", ПС "Маккавеево 35/10", ПО ГЭС от ПС Городского кольца", ПО ЮЭС Строительство и реконструкция ВЛ, КЛ, КТП от ЦП ПС "Забайкальск 110/35/10", ПС "Даурия 110/10", ПО ЮЗЭС от ПС "Агинская 110/35/10" | Читаэнерго | 32.6862 |  | 136.9069 | 2013 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
12_БЭ | Строительство КЛ и ТП 10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения объектовв 120 квартале г. Улан-Удэ | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.3.2.1.2. | ВЛЭП 0,4 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
100е_ГАЭС | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей от 15 до 150кВт (ТП №20.0400.1126.14 от 03.09.2014; 20.0400.610.14 от 05.05.2014; 20.0400.1126.14 от 03.09.2014; 20.0400.1248.15 от 19.08.2015; 20.0400.1271.15 от 28.09.15г.; 20.0400.1675.15 от 09.11.2015) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
38.1_КуЭ | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей от 15 до 150 кВт (Лобанов, Василицын, Рашидов, Сибкомтрейд, Мехралиев, Зенюк, Спектр, Таймурзин, Верхотомский, Кондауров, Альбион) | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.3.2.2. | кабельные линии, в т.ч. | * | 0.5 |  | 5.04 | * | * | * | * | * | *
2.3.3.2.2.1. | КЛЭП 20 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.3.2.2.2. | КЛЭП 3-10 кВ | * | 0.5 |  | 3.3 | * | * | * | * | * | *
111_ОЭ | Строительство сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителей по индивидуальным проектам (20.55.1437.12 от 13.04.2012, 20.55.4673.11 от 22.02.2012, 20.55.846.12 от 05.03.2012) /от 15 до 150 кВт/ | Омскэнерго | 0.5 |  | 3.3 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.3.2.2.3. | КЛЭП до 1 кВ | * | 0 |  | 1.74 | * | * | * | * | * | *
45_КЭ | Строительство КЛ 0,4 кВ (20.24.24452.11 от 25.10.2011) /от 15 до 150 кВт/ | Красноярскэнерго | 0 |  | 1.74 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.3.2.3. | ТП, КТП Уровень входящего напряжения СН2 | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4. | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | ** | 385.6747 |  | 3996.6925 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.1.1. | воздушные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.1.1.1. | ВЛЭП 1-20 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.1.1.2. | ВЛЭП 0,4 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.1.2. | кабельные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.1.2.1. | КЛЭП 20 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.1.2.2. | КЛЭП 3-10 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.1.2.3. | КЛЭП до 1 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.1.3. | ТП, КТП Уровень входящего напряжения СН2 | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.2. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | * | 385.6747 |  | 3996.6925 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.2.1. | воздушные линии, в т.ч. | * | 381.6747 |  | 3994.6925 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.2.1.1. | ВЛЭП 1-20 кВ | * | 56.9484 |  | 461.5362 | * | * | * | * | * | *
100_ГАЭС | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | ГАЭС | 5.291 |  | 232.982 | 2013 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
51_ЧЭ | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | Читаэнерго | 51.6574 |  | 228.5542 | 2014 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.4.2.1.2. | ВЛЭП 0,4 кВ | * | 324.7263 |  | 3533.1564 | * | * | * | * | * | *
38_КуЭ | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | Кузбассэнерго | 3.02 |  | 82.0974 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
38.2_КуЭ | Реализация мероприятий по технологическому присоединению до 15 кВт (не льготное ТП) | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
47_КЭ | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | Красноярскэнерго | 81.3383 |  | 460.7049 | 2014 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
51_АЭ | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | Алтайэнерго | 28.3 |  | 884.65 | 2011 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
13_БЭ | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | Бурятэнерго | 44.7 |  | 284 | 2014 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
100_ХЭ | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | Хакасэнерго | 27 |  | 344.2 | 2014 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
34_ОЭ | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | Омскэнерго | 123.368 |  | 1436.504 | 2012 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1414_ОЭ | Строительство, реконструкция электросетевых объектов по индивидуальным проектам и стандартизированным ставкам (20.5500.3824.15; 20.5500.91.15; 20.5500.7217.14; 20.5500.1272.15; 20.5500.5815.14; 20.5500.5812.14; 20.5500.7461.14; 20.5500.1036.15) | Омскэнерго | 17 |  | 41 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.4.2.2. | кабельные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.2.2.1. | КЛЭП 20 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.2.2.2. | КЛЭП 3-10 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.2.2.3. | КЛЭП до 1 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.4.2.3. | ТП, КТП Уровень входящего напряжения СН2 | * | 4 |  | 2 | * | * | * | * | * | *
114_КЭ | Доукомплектовка двух 2ТП 10/0,4кВ, строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП «Тензор» 10/0,4 кВ до РУ-10 кВ ТП № 6114 с установкой двух дополнительных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ РТП «Тензор» для технологического присоединения многоэтажных жилых домов № 3, 5, 8 (ООО «Стройтехника») (20.24.3243.11 от 21.06.2011) | Красноярскэнерго | 4 |  | 2 | 2010 | 2012 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3.5. | Генерация | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.1. | воздушные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.1.2. | ВЛЭП 35 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.2. | кабельные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.2.1. | КЛЭП 110 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.3. | Подстанции, в т. ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.3.1. | Уровень входящего напряжения ВН | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.3.2. | Уровень входящего напряжения СН1 | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.1.3.3. | Уровень входящего напряжения СН2 | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.1. | воздушные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.1.2. | ВЛЭП 1-20 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.1.3. | ВЛЭП 0,4 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.2. | кабельные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.2.1. | КЛЭП 110 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.3. | Подстанции, в т. ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.3.1. | Уровень входящего напряжения ВН | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.3.2. | Уровень входящего напряжения СН1 | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.3.5.2.3.3. | Уровень входящего напряжения СН2 | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.4. | Распределительные сети | ** | 156.562 |  | 2275.3779 | * | * | * | * | * | *
2.4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | * | 78.382 |  | 1974.9167 | * | * | * | * | * | *
2.4.1.1. | воздушные линии, в т.ч. | * | 20.483 |  | 1963.1167 | * | * | * | * | * | *
2.4.1.1.1. | ВЛЭП 1-20 кВ | * | 1.01 |  | 779.0763 | * | * | * | * | * | *
15_ГАЭС | Реконструкция ВЛ 10кВ от ПС Манжерокская Майминского района РА. | ГАЭС | 0 |  | 7 | 2016 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
101_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района | ГАЭС | 0 |  | 34.621 | 2014 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
10_ГАЭС | Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района РА | ГАЭС | 0 |  | 6 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
11_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района РА | ГАЭС | 0 |  | 15.8 | 2016 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется
19_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПС №22 "Шебалинская" Шебалинского района | ГАЭС | 0 |  | 25.15 | 2016 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется
12_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ПС №21 "Чергинская" (21-1; 21-8) Шебалинского района РА | ГАЭС | 0 |  | 11.1 | 2009 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
13_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал" | ГАЭС | 0 |  | 43.962 | 2009 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
52_ЧЭ | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита | Читаэнерго | 0 |  | 152.731 | 2016 | 2020 | + | не требуется | - | -
53_ЧЭ | Автоматизация распределительных электрических сетей 2-20 кВ (установка реклоузеров) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
54_ЧЭ | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае (Агинский Бурятский округ, Кыринский, Акшинский, Красно-Чикойский, Алек-Заводский, Читинский, Карымский, Нерчинский, Сретенский, Приаргунский районы Забайкальского края) | Читаэнерго | 0 |  | 289.3093 | 2014 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
14_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС №16 "Чойская" Чойского района | ГАЭС | 0 |  | 31.8 | 2011 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
55_ЧЭ | Расширение просек ВЛ 6-10 кВ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
14_БЭ | Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
21_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА | ГАЭС | 0 |  | 24.32 | 2014 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
214_КЭ | Реконструкция ВКЛ-10 кВ ф.1603, ВКЛ-10кВ ф.1610 от ПС16 «Пролетарская» до РП119» по СОГЛАШЕНИЮ № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. с ООО «Енисейлесстроем» | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
28_ХЭ | Реконструкция ВЛ-10кВ-0.12км. ТП-10/0.4кВ 250кВА - 1шт., Вл-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | Хакасэнерго | 0.4 |  | 2.42 | 2012 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
777_ХЭ | Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса | Хакасэнерго | 0 |  | 3.1 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
801_ХЭ | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.74-16 (вынос с участка гр. Березовского, исполнение решения суда) | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
260_КЭ | Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса). | Красноярскэнерго | 0.41 |  | 5.84 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
273_КЭ | Переустройство ЛЭП 10 кВ фидер 134-4 (оп. 1-20) от ПС 110/10 кВ Солонцы №134 до ТП 134-4-4, (Соглашение № 41.2400.8448.15 от 17.09.2015г. ООО "СтройТехМонтаж") | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
152_КуЭ | Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор: 8-11, 42-49, 57-58) ПС Проскоковская (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15) | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
52_АЭ | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 6-20кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
53_АЭ | Реконструкция ВЛ -10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (Л-52-28, Л-32-3, Л-58-8, Л-23-3, Л-11-17, Л-35-13, Л-36-13, Л-36-9, Л-43-10, Л-31-15, Л-37-13, Л-37-16, Л-49-3, Л-51-9, Л-18-3, Л-9-19, Л-56-0, Л-20-17, Л-22-309, Л-22-409) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
116_АЭ | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ-10кВ №51-1 СПК "Шумакова", ВЛ-10кВ №51-15 СПК "Шумакова", ЛЭП-10кВ №51-14 СПК "Шумакова", ВЛ - 10 кВ Л-37-22 с.Старобелокуриха, ВЛ - 10 кВ Л-35-4 Шипуновский район, ВЛ - 10 кВ Л-2-30 Славгород-Селекционное Славгородский район, ВЛ - 10 кВ Л-8-12 Каменский район, ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-10 кВ № 27-12 с.Глубокое Завьяловский р-н ) | Алтайэнерго | 0.2 |  | 125.923 | 2012 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
35_АЭ | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2021 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
21_вн_ОЭ | Вынос участка ВЛ-10 кВ 8ТВ на нормативное расстояние от подъезд. а/д по адресу: р.п.Тевриз, ул Урожайная (согл. 41.5500.7030.14 от 25.11.14) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
26_вн_ОЭ | Вынос уч. ВЛ-10кВф.8-Зн с тер.стр-ва объекта с.Знаменское Ленина,20а (41.5500.1771.15-17.05.2015) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
122_вн_ОЭ | Замена провода на СИП ВЛ-10 кВ Мз-4 с терр. объекта Гладышева Д.С. Омс.обл., г.Калачинск (согл. №41.5500.1859.15 от 22.04.2015) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
27_вн_ОЭ | Реконструкция участков ВЛ-10 кВ 5УИ (Е000005238), 20 УИ (Е000005095) и 20 УИ (Е000005232) по адресу: Омская обл., Усть-Ишимский р-н. (согл. 41.5500.910.16 от 11.03.16). | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
23_вн_ОЭ | Вынос уч. ВЛ-10 кВ 13УИ на норм. рас. от подъезд. а/д по адресу: Усть-Ишимский р-н, с.Ярково (согл. 41.5500.6671.14 от 05.11.14) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.4.1.1.2. | ВЛЭП 0,4 кВ | * | 19.473 |  | 1184.0404 | * | * | * | * | * | *
18_БЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Усть-Баргузин | Бурятэнерго | 8.3 |  | 81 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
150_БЭ | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт (вынос опор СО 3.202) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
151_БЭ | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан (вынос опор СО 3.202) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
17_НЕТ | Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск (вынос опор) (СО 3.202) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
49_КЭ | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ для повышения качества и надежности бытового сектора (ПО КЭС) | Красноярскэнерго | 0 |  | 5 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
32_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой 2-х дополнительных ТП 250 кВа на ф.31-04 и строительством двух отпаек ВЛ-10 кВ с совместной подвеской СИП-0,4 кВ общей протяженностью 1 км., ул. Набережная в с. Очуры | Хакасэнерго | 0.65 |  | 4.133 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
109_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, с. Шира ул. Каменская, Щукина 2оч. | Хакасэнерго | 0 |  | 1.5 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
48_ХЭ | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | Хакасэнерго | 0.5 |  | 3.471 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
50_ХЭ | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская | Хакасэнерго | 0.4 |  | 4.35 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
152_ХЭ | Реконструкция сетей Черногорского РЭС | Хакасэнерго | 0 |  | 4.086 | 2014 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
136_ХЭ | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верх Таштып | Хакасэнерго | 0 |  | 1 | 2014 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
135_ХЭ | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верхние Сиры | Хакасэнерго | 0 |  | 2 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
34_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТП88-08-13, с.Имек ул.Пушкина, Ленина, Набережная | Хакасэнерго | 0 |  | 7.4 | 2014 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
44_ХЭ | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,4км, ТП-250 кВА/10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 2,18км., п. Туим, ул. Северная, Крестьянская | Хакасэнерго | 0.25 |  | 2.58 | 2014 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
45_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- 1км., со строительством ВЛ-10 кВ1км. ТП-160 кВА/10/0,4 кВ, с.Шира ул. Кравченко, Вокзальная, | Хакасэнерго | 0.4 |  | 2.6 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
56_ЧЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита (Ингодинский, Центральный, Железнодорожный, Черновский районы) | Читаэнерго | 0 |  | 313.0016 | 2014 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
57_ЧЭ | Реконструкция распределительных сетей в Забайкальском крае (Агинский Бурятский округ, Кыринский, Акшинский, Красно-Чикойский, Алек-Заводский, Читинский, Карымский, Нерчинский, Сретенский, Приаргунский районы Забайкальского края) | Читаэнерго | 0 |  | 633.3372 | 2014 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
118_АЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ -0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ - 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС, ВЛ -0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ -0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ-0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район ) | Алтайэнерго | 8.973 |  | 118.5815 | 2010 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
40.5_КуЭ | Реконструкция РС в Кемеровской области: ПО СВЭС Кемеровский РЭС ВЛ 10-0,4 кВ, замена реклоузеров до 20 кВ, установка пунктов коммерческого учета в Кемеровском р-не | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
40.6_КуЭ | Реконструкция РС в Кемеровской области: ПО ЦЭС Промышленновский РЭС ВЛ-10-0,4 кВ и ТП с.Ваганово Промышленновского района | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
40.7_КуЭ | Реконструкция РС в Кемеровской области: ПО ЮЭС Новокузнецкий РЭС ВЛ 10-0,4 кВ в Новокузнецком р-не | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.4.1.2. | кабельные линии, в т.ч. | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.4.1.2.1. | КЛЭП 20 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.4.1.2.2. | КЛЭП 3-10 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
272_КЭ | Переустройство КЛ 6 кВ от ТП 255 до ТП 240 (Соглашение № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 г.: ООО "УСК "Сибиряк" ) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
269_КЭ | Переустройство КЛ 6 кВ от РП №162 до ТП №844 (Соглашение № 41.2400.12343.14 от 14.11.2014 г.: Закрытое акционерное общество «ФИРМА «КУЛЬБЫТСТРОЙ») | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
275_КЭ | Переустройство КЛ-10кВ ПС 122 яч.№29 – РП 129 яч.№6 ( Соглашение № 41.2400.12158.14 от 10.11.2014 г. : ЗАО "Фирма "Кульбытстрой" ) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
149_КуЭ | Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.10-16-КВТ-24 от ПС110 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с НО Фонд развития жилищного стр-ва Кемеровской обл. 41.4200.2815.14 от 29.01.2014) | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | -
270_КЭ | Перйстройство КЛ 6 кВ от РП №100 до ТП №740 (Соглашение № 41.2400.4526.15 от 21.05.2015г.; ООО СтандартСтрой») | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
271_КЭ | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.5893.15 от 42195 контрагент : ООО "СК Град» по переустройству объектов : ; ;замена существующей КЛ-6кВ от ТП 844 до ТП 8015 от нижних контактов ячейки 6кВ, установленной в ЗРУ-6кВ ТП № 8015, до нижних контактов ячейки 6кВ, установленной в ЗРУ-10 кВ ТП № 844, кабелем марки АПвПу ; по адресу :Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.4.1.2.3. | КЛЭП до 1 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
264_КЭ | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.1751.15 от 05.03.2015 контрагент : ООО "УСК "Сибиряк" по переустройству объектов : ; ; ; Прокоалка КЛ-0,4 кВ (ААБ M22 l=70 м) от ТП-564 руб. №11 до опоры №2-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-564 ф. 6 для запитки дома по ул. Кишиневская, 10; Прокладка КЛ-0,4 кВ (ААБ 4х120, l=50 м) до опоры №1 ВЛ ТП-564 ф. 6 по новой трассе для запитки домов по ул. Турбинная, 3, 44, ул. Говорова, 46; Прокладка КЛ-0,4 кВ (ААБ 4х120, l=150 м) от ТП-564 руб. №10 до опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ТП-564 ф. 6 для запитки домов по ул. Кишиневская, 4, 2, ул. Говорова, 48; - вынести из зоны застройки 2 КЛ-0,4 кВ ТП-564 - ул. Кишиневская, 19, руб. 13, 14 (ААБ 4х120, l=65 м) по новой трассе по адресу :Россия, Красноярский край, г. Красноярск ул. Кишиневская | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.4.1.2.4. | ТП, КТП Уровень входящего напряжения СН2 | * | 57.899 |  | 11.8 | * | * | * | * | * | *
54_КЭ | Реконструкция ТП, РП с заменой оборудования (ПО ЗЭС, ПО ВЭС, ПО КАТЭК, ПО КЭС) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
274_КЭ | Переустройство объектов Академии зимних видов спорта,( СОПКА) (Соглашение № 41.2400.4757.15 от 27.05.2015г. контрагент : КГКУ "УКС" )о | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
58_ЧЭ | Реконструкция РП, ТП в г. Чита | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
43_КуЭ | Реконструкция РП 6 кВ: г.Новокузнецк Орджонекидзевского (РП-28, РП-32, РП-33, РП-9, РП-17, РП-10, РП-20, РП-3) и Куйбышевского районов (РП-12, РП-14, ЦРП-23) | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
59_АЭ | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ (ПО БЭС; ПО ВЭС; ПО КЭС; ПО СЭС; ПО СВЭС; ПО ЦЭС; ПО ЮЭС) | Алтайэнерго | 57.899 |  | 11.8 | 2013 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
60_АЭ | Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), цэс | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2008 | 2017 | - | - | - | -
2.4.2. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | * | 78.18 |  | 300.4612 | * | * | * | * | * | *
2.4.2.1. | воздушные линии, в т.ч. | * | 76.92 |  | 286.09 | * | * | * | * | * | *
2.4.2.1.1. | ВЛЭП 1-20 кВ | * | 2.62 |  | 18.59 | * | * | * | * | * | *
778_ХЭ | Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны) | Хакасэнерго | 2.62 |  | 18.59 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.4.2.1.2. | ВЛЭП 0,4 кВ | * | 74.3 |  | 267.5 | * | * | * | * | * | *
1515_ОЭ | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения многоэтажного строительства и инфраструктуры | Омскэнерго | 0.3 |  | 2.5 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1616_ОЭ | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения индивидуальной жилой застройки | Омскэнерго | 74 |  | 265 | 2015 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.4.2.2. | кабельные линии, в т.ч. | * | 1.26 |  | 14.3712 | * | * | * | * | * | *
2.4.2.2.1. | КЛЭП 20 кВ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.4.2.2.2. | КЛЭП 3-10 кВ | * | 1.26 |  | 13.4712 | * | * | * | * | * | *
87_ОЭ | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ Красный Пахарь (21.55.1600.08; 21.55.4934.08; 21.55.4933.08) | Омскэнерго | 1.26 |  | 2.5 | 2008 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
59_ЧЭ | Строительство КЛ-6 кВ в г. Чита (Центральный, Железнодорожный районы) | Читаэнерго | 0 |  | 10.9712 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.4.2.2.3. | КЛЭП до 1 кВ | * | 0 |  | 0.9 | * | * | * | * | * | *
112_ОЭ | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе улиц Менделеева и Малиновского в САО г. Омска (20.55.1428.12 от 30.03.2012) | Омскэнерго | 0 |  | 0.9 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.4.2.3. | ТП, КТП Уровень входящего напряжения СН2 | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
60_ЧЭ | Строительство РП, ТП 6-10 кВ в г. Чита (Ингодинский район ГО.г. Чита) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.5. | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.1.1. | РЗА (включая ПА) | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
25_ГАЭС | Ц.П. по УРЗА и ПА :Уст. электромагн.блокир. 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Усть-Кокс.)) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
26_ГАЭС | Целевая программа по оснащению приборами определения мест повреждений (ОМП) на (2013г.-ПС Акташская; 2014г.ПС Чойская, ПС Кебезенская, ПС Турочакская; 2015- ПС Майминская; Кош-Агачская; 2016г. - ПС Сигнал,ПС Чергинская.) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
61_ЧЭ | Техническое перевооружение и реконструкция устройств РЗАиПА (ПС 110 кВ Дульдурга, ПС 110 кВ Кличка, Каштак, ВЛ 110 кВ Кличка – Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24), ВЛ 110 кВ Турга – Харанорская ГРЭС (ВЛ-110-64), ВЛ 110 кВ Турга – Харанорская ГРЭС (ВЛ-110-65), ПС 110 кВ Турга, ВЛ-110-48, ВЛ-110-51, ВЛ-110-69, ВЛ-35-509, ВЛ-35-516, ВЛ-35-518, ВЛ-35-519, ВЛ-35-520, ПС 110 кВ Калангуй, Урейск, Курорт Дарасун, Транзит электропередачи 110 кВ Дарасун – Вторая - Лесная, АВР ПС 110 кВ КСК , ПС 110 кВ Вторая, Калангуй, Аэропорт, ПС 110 кВ Черновская, Орловский ГОК, ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ - Каштак (ВЛ-110-07), Читинская ТЭЦ - Каштак (ВЛ-110-08), ВЛ-35-501, ВЛ-35-514 ПУМА 2300.10 на ПС 110 кВ Дульдурга, ВЛ-35-221, ВЛ-35-222 ПУМА 2300.10 на ПС 35 кВ Верх Хила, ПС 110 кВ Балей, Калангуй, ПС 110 кВ Малета, Урлук, Альбитуй, ПС 110 кВ Черновская, Орловский ГОК, ПС 110 кВ Антипиха, Кайдаловская) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
55_КЭ | Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
56_КЭ | Приобретение цифровых фиксирующих приборов и РАС для оснащения ПС 110 кВ Бородинская, Нагорная, Уяр-городская, Енисейская, Кеть, Тамтачет, Заледеево, Новохайская, Болтурино | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
62_ЧЭ | Внедрение противоаварийной автоматики транзита Бурятия - Чита (ПредТЭО) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
63_ЧЭ | Реконструкция ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
63а_ЧЭ | Противоаварийная автоматика с организацией канала связи ПС Кличка - ПС Бутунтай | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
201_КЭ | Оснащение ПС 110 кВ Березовка, Уяр Городская, Заозерновская устройствами АОСН | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
61_АЭ | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (Приборы ОМП, РАС, противоаварийная автоматика, оперативная блокировка разъеденителей, АЧР) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется
86_ОЭ | Реконструкция подстанций с установкой регистраторов аварийных событий: ПС Сельская, Кировская, Тюкалинская | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2010 | 2012 | + | не требуется | не требуется | не требуется
39_ОЭ | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Новокормиловская, Одесская, Колосовская, Калачинская, Усть-Ишимская, Дубровская, Коммунист | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
89_ОЭ | Реконструкция подстанций с заменой устаревших РЗ на МПРЗА Одесская, Ачаир-Оросительная, Бакшеево | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
114_ОЭ | Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Ачаирская Оросительная, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
40_ОЭ | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
41_ОЭ | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Такмык, Птицефабрика, Сосновская, Надеждино, Баженово-110, Карташово, Рязаны, Андреевка | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
42_ОЭ | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
43_ОЭ | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Розовка, Пучково, Боевая, Новорождественка, Украинка, Лесная, Медвежка, Баррикада, Бакшеево | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
44_ОЭ | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Екатериновская, Екатеринославская, Большие Уки | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
47_КуЭ | Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС 35-110 кВ: 2015: Абашевская, Луговая, Фильтровальная; Шахта 13, РМК, Мысковская; 2016: Ново-Бунгурская; 2017: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская; Бунгурская, Томская; 2017: Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
78_КуЭ | Установка на ПС 110 кВ Красный Брод второго (резервного) комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод и ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
7_КуЭ | Реконструкция РЗА на ПС 500 кВ Юрга, ПС 110 кВ Юргинская, ПС 110 кВ Юрга-2 тяговая для защиты ВЛ 110 кВ Юрга - Юрга-2 тяговая - Юргинская | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
44_КуЭ | Реконструкция АЧР на ПС 35-110 кВ (42 шт).: 2016: Ново-Байдаевская, Киселевская-Заводская, Вахрушевская, Краснобродская, Анжерская, Прокопьевская, Луговая, Чеболсинская, Восточная, Мирная, Топкинская,Черниговская, Очистная, Космическая, Ново-Чертинская, Заречная, Городская, Вишневская, КСК, Промышленная-Сельская, Кузбассэлемент, Фильтровальная. 2016: Анжерская НПС-2, Трифоновская, Беловская, Промузел, Шестаковская, Молодежная; 2017: Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусохрановская, Мозжухинская, Полысаевская; 2018: Звездная, АКЗ, Северо-Байдаевская, Коммунальная, Капитальная-3, Драгунский Водозабор, Новоленинская, ПС 35 кВ Черно-Калтанская | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
49_КуЭ | Установка устройств ОМП на ПС 35-110 кВ: 2017: Тисульская, Комплексная, Мусохрановская, Торьсма, Краснинская, Осинниковская | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.5.1.2. | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
81_КуЭ | Установка регистраторов аварийных событий на ПС 110 кВ: 2015: Новоленинская, 2016: Прокопьевская, Афонинская, Беловская | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
111_КуЭ | Установка автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО): ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный и ВЛ-110кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ на ПС 110кВ Ширпотреб; ВЛ-110кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь, ВЛ-110кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская; ВЛ-110кВ Мысковская-Междуреченская I, II цепь с отпайками на ПС 110кВ Мысковская | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
62_АЭ | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ ГПП-4, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Юго-Западная; мультиплексоры с приёмопередатчиками каманд ПА: ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Юго-Западная; ПС 110 кВ Гоньба, ПС 110 кВ Новая, ПС 110 кВ Сиреневая, ПС 35 кВ Юбилейная; ПС 110 кВ Смоленская, ПС 110 кВ Корчинская) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.5.2. | АСУТП, телемеханика | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.2.1 | Программа развития автоматизированных систем технологического управления | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.2.1.1. | Реализация программы ССПИ в части телемеханизации | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
19_БЭ | Устройство телемеханизации ПС 110 кВ (2015 год-ПС Тарбагатай, ПС Курба, ПС Улан-Удэнская Птицефабрика; 2016 год - ПС Байкала-Кудара, ПС Кабанская, ПС Селенгинский ЦКК) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
28_ГАЭС | Создание систем телемеханики на ПС 110/10кВ( 2014г. ПС Ининская, Теньгинская, Чойская, Акташская, Усть-Канская; 2015г. - ПС Черно-Ануйская, Абайская, Сигнал, Манжерокская, Артыбашская.) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
50_КуЭ | Оснащение комплексами телемеханики ПС 35-110 кВ: 2015: Осинниковская-Тепличная, Фильтровальная, Больничная, Мусохрановская, Кирова-Западная, Камышинская, Краснинская; Восточная-1, Восточная-2 2016: Безруковская, Весенняя; 2017: Тепловая, Толевая, Таежная. | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
139_КуЭ | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО (оснащение комплексами телемеханики): 2016: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2017: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2018: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
57_КЭ | "Создание систем телемеханики ПС 110 кВ (в рамках Программы модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала и по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006 г. о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России ( Частоостровская, Западная-2, Медпрепараты, Знаменская, Кутужеково; Чунояр, Боготольская, Тарутино, Учум, Шапкино, Шарыповская, Шарыповская городская, Ораки; Энергетик, Молодежная, Новоселово, Назаровская; Кедр, Судостроительная, Шелковый комбинат, Предмостная, О.Отдыха; Мясокомбинат, Юбилейная, Нагорная, Солнечная. Затонская,Злобинская, Полиграфическая, Пролетарская))." | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
74_ХЭ | Телемеханизация ПС 110кВ ГПП-2, ГПП-3, ГПП-4, Знаменка, Стройбаза, Гидролизная | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
229_КЭ | «Оргнизция телемеханики, каналов связи, охранной сигнализации при оптимизации ОТУ на Сухобузимском, Минусинском, Пировском, Рыбинском, Партизагском РЭС. (Приказ №580-пр от 07.07.2014г.)» | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
252_КЭ | ПСД - канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – БНС-ТЭЦ-2 | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
65_АЭ | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" (ПС Горняцкая, ПС Западная, ПС Приобская, ПС Шелаболихинская, ПС Усть-Пристанская, ПС Гоньба, ПС Тюменцевская, ПС Романовская, ПС Панкрушихинская, ПС Юго-Западная; ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Обская; ПС Камень-2; ПС «Юбилейная»; ПС «Сиреневая», ПС Гальбштадская, ПС Волчихинская, ПС Угловская; ПС Предгорная, ПС Лебяжье, ПС Центральная, ПС Курортная, ПС Крутихинская, ПС Куяганская, ПС КМК, ПС Павловская, ПС Ползуново, ПС Новошипуновская; ПС Краснощековская) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется
73_ХЭ | Телемеханизация ПС 110кВ Подсинее, Сарагаш, Первомайская, Сибирь | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется
50_ОЭ | Телемеханизация ПС: ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
48_ОЭ | Телемеханизация ПС: ПС 110 кВ Русская поляна, ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная, ПС 110 кВ Надеждинский ТПК, ПС 110 кВ Амурская, ПС 110 кВ Сельская, ПС 110 кВ Калачинская, ПС 110 кВ Новокормиловская (с заменой измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
49_ОЭ | Телемеханизация ПС: ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.5.2.1.2 | Телемеханизация основной сети (35 кВ+) | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.2.1.3. | Реализация мероприятий по повышению наблюдаемости и управляемости распределимтельной сети | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.12.1.4 | Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
66_АЭ | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
64_ЧЭ | Развитие ЦУС (ЦП замены и модернизации диспетчерских щитов ОДС и ОДГ, ЦП модернизации серверного оборудования ОИК) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.5.5. | Прочие проекты | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
100Щ_АЭ | ИА МРСК Модернизация диспетчерских щитов с применением LED панелей | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
100Щ_КЭ | ИА МРСК Модернизация диспетчерских щитов с применением LED панелей | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
67_АЭ | Создание инженерных систем серверых в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
108_НЕТ | ИА МРСК Модернизация диспетчерских щитов с применением LED панелей | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.5.6. | Технологическая связь | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.7. | Программа развития телекоммуникационного обеспечения | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.7.1. | Создание мультисервисных сетей связи ДЗО на основе единой архитектуры | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
70_КуЭ | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
33_ГАЭС | Модернизация корпоративной мультисервисной сети (Организация цифровых каналов связи 2013г. -Онгудайский РЭС; 2014г-Улаганский РЭС; 2015г. - У-Канский. У-Коксинский УЭС) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
77_ХЭ | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС (от ПС 110кВ Знаменка, Гидролизная, ГПП-3, ГПП-2, ГПП-4, Стройбаза) | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
55_ОЭ | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.5.7.2. | Создание сети М2М для автоматизированных систем учета электроэнергиии | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.7.3. | Реализация программы ССПИ в части каналов связи | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
22_БЭ | Реконструкция системы связи (2014г.:ПС Мостовка, ПС Тимлюй, ПС Усть-Баргузин) 2016.: - ПС Байкала-Кудара, ПС Кабанская, ПС Селенгинский ЦКК) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
59_КЭ | "Организация цифровых каналов связи (в рамках Программы модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала и по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006 г. о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России ( Частоостровская, Западная-2, Медпрепараты, Знаменская, Кутужеково; Чунояр, Боготольская, Тарутино, Учум, Шапкино, Шарыповская, Шарыповская городская, Ораки; Энергетик, Молодежная, Новоселово, Назаровская; Кедр, Судостроительная, Шелковый комбинат, Предмостная, О.Отдыха; Мясокомбинат, Юбилейная, Нагорная, Солнечная. Затонская,Злобинская, Полиграфическая, Пролетарская))." | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
65_ЧЭ | Создание технологической связи для нужд ОДГ Ононского РЭС, ОДГ Оловянинского РЭС. Организация технологических каналов связи и каналов передачи данных между ПС 110 кВ Калангуй и ПС 110 кВ Балей | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
66_ЧЭ | Реконструкция систем диспетчерской технологической связи, в части повышения надежности электропитания оборудования СДТУ и ТМ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
72_АЭ | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (ПО ВЭС - Бийский РЭС, Воеводский УЭС, Ельцовский РЭС, Зональний РЭС, Краснийрский РЭС, Солтонский РЭС, Тогульский УЭС, Целинний РЭС, ПО СВЭС - Залесовский УЭС, Заринский РЭС, Косихинский РЭС, Кытмановский РЭС, Первомайский РЭС, Тальменский РЭС, Троицкий УЭС, ПО ЦЭС - Алейский РЭС, Городский РЭС, Калманский УЭС, Павловский РЭС, Пригородний РЭС, Топчихинский РЭС, Ребрихинский РЭС, Усть-Пристанский УЭС, Шелаболихинский УЭС, ПО ЗЭС - Волчихинский РЭС, Егорьевский УЭС, Михайловский УЭС, Новичихинский УЭС, Поспелихинский РЭС, Рубцовский РЭС, Угловский РЭС, Шипуновский РЭС, ПО КЭС - Благовещенский РЭС, Бурлинский УЭС, Верхсуетский УЭС, Каипский УЭС, Ключевский РЭС, Кулундинский РЭС, Родинский РЭС, Славгородский РЭС, Славгородский УЭС, Хабарский РЭС ) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется
73_АЭ | Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" (ВОЛС РЭС - ПС: ПС Петропавловская, ПС Устькалманская, ПС Михайловская, ПС Благовещенская, ПС Дальняя, ВОЛС РЭС - ПС: ПС Тюменцевская, ПС Романовская, ПС Панкрушихинская, ПС Топчихинская, ПС Поспелихинская., Спутниковые каналы связи: ПС Дмитротитовская, ПС Камень-2, ПС Обская, ПС Комсомольская, ПС Юбилейная, ПС Гоньба, ВОЛС ПС-ПС: ПС Комсомольская, Спутниковые каналы: ПС Гальбштадская, ПС Волчихинская, ПС Угловская, ПС Предгорная, ПС Лебяжье. ВОЛС ПС-ПС: ПС Лебяжье, Спутниковые каналы: ПС Курортная, ПС Крутихинская, ПС Куяганская, ПС КМК, ВОЛС РЭС-ПС: ПС Бурлинская, ПС Рубцовская, ПС Калманская, ПС Солонешенская, Спутниковые каналы: ПС Павловская, ПС Новошипуновская; ПС Краснощековская, ВОЛС РЭС-ПС: ПС Ползуново, ВОЛС РЭС-ПС: Краснощековская) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется
121_АЭ | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
135_АЭ | Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
136_АЭ | Создание ВОЛС ВЛ 110кВ БС-57 (58) от ПС 220 кВ Бийская до ПС Новая | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
137_АЭ | Создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
56_ОЭ | Создание каналов связи ВОЛС: ПС Саргатская- ПС Надеждинский ТПК; ПС Кировская - ПС Западная - Пс Карбышево; ПС Карбышево -опора №2 ВЛ 110 кВ С17, С18 на ПС Московка; опора №31 ВЛ 110 кВ С63 на ПС Западная - опора №29 ВЛ 110 кВ С53 на ПС Весенняя; ПС Бройлерная -опора №154 ВЛ 110 кВ С13; ПС Тюкалинская -Тюкалинский РЭС; ПС Птицефабрика - опора №43 ВЛ 110 кВ С6; ПС Птицефабрика -опора №1 ВЛ 110 кВ С17; ПС Стрела - ПС Копейкино - ПС Карбышевская; опора №85 ВЛ 110 кВ С53,54 на Пс Лузино - ПС Память Тельмана - ПС Азово -Азовский РЭС; ПС Александровка-ПС Шербакульская - ПС Новомарьяновская» | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
57_ОЭ | Оборудование связи и ТМ | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
122_АЭ | Создание ВОЛС ПС Корчино- ПО КЭС (г.Кулунда) (ПС Завьялово, ПС Благовещенская) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется
53_КуЭ | Оснащение каналами связи ПС 35-110 кВ: 2015: Новочертинская, Промышленная- сельская, Высокая, Новобайдаевская, Мозжухинская; Звездная, Большеямная; Больничная, Фильтровальная, Шахтовая, Плотниковская, Заречная, Воинская, Полысаевская-3; 2015-2016: Мусохрановская, Кирова-Западная, Краснополянская; Камышинская, Краснинская; 2016: Безруковская, Весенняя; 2017: Тепловая, Толевая, Таежная. | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
140_КуЭ | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО (оснащение каналами связи): 2016: Береговая (ЮЭС), Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2017: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2018: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
55_КуЭ | Реконструкция ВОЛС ПС Ново-Анжерская-Анжерская | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2009 | 2034 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.5.7.4. | Развитие существующих и внедрение новых услуг связи | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.8. | Прочие проекты | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
125_АЭ | Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СВЭС, ПО СЭС, Целинный РЭС, Зональный РЭС, Поспелихинский РЭС, Михайловский РЭС, Славгородский РЭС, Косихинский РЭС.) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
126_АЭ | Реконструкция узлов связи в АУ, ПО и РЭС (ПО БЭС, ПС Химпром, ПС Дальняя, Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС Арбузовская, ПС Воеводская, ПС Подгорная, ПС Опорная, Петропавловский РЭС, Солонешенский РЭС, Алтайский РЭС, ПО КЭС, ПО ЮЭС). | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.5.9. | Прочие АСТУ | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
82_КЭ | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
282_КЭ | Оснащении тахографами автотранспорта филиалов (переходящий с 2015 года). | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
100А_КуЭ | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.5.10. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.10.1. | РЗА (включая ПА) | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.10.2. | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.10.3. | АСУТП, телемеханика | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.10.4. | Технологическая связь | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.5.10.5 | Прочие АСТУ | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.6. | Средства учета, контроля Э/Э | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.6.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.6.1.1. | АСКУЭ оптового рынка | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.6.1.2. | АСКУЭ розничного рынка | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
0 | 1-20 кВ | * | bar: 3 to 11
80_АЭ | Замена трансформаторов тока (ПС 35-110 кВ 88 шт.) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2023 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | 0,4 кВ | * | bar: 3 to 11
41_ГАЭС | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (По приказу № 123) (0,4 кВ и ниже) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
25_БЭ | Модернизация системы учета розничного рынка (0,4 кВ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
109_НЕТ | Автоматизация АИИСТУЭ ПС 35-110 кВ | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
67_КЭ | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется
257_КЭ | Модернизация систем учета электроэнергии с установкой 13 771 приборов учета на границе балансовой принадлежности в РЭС с потерями более 30%» (0,4 кВ и ниже) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
59_ОЭ | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
89_ХЭ | Модернизация системы учета электроэнергии в сетях (0,4 кВ) | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
67_ЧЭ | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
81_АЭ | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2023 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
42_ГАЭС | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2014 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.6.1.3. | Прочие средства учета | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.6.2. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.6.2.1. | АСКУЭ оптового рынка | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.6.2.2. | АСКУЭ розничного рынка | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.6.2.3. | Прочие средства учета | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.7. | Программы по обеспечению безопасности | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.7.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.7.1.1. | Охрана, обеспечение безопасности | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
28_БЭ | Оснащение объектов инженерно - техническими средствами охраны (монтаж систем безопасности в РЭС, ПО в зоне ведения филиала) 2015г. (ПО БЭС, ПО ЦЭС, ПО ЮЭС, АУП, Тункинский РЭС, Хоринский РЭС, Джидинский РЭС, Мухоршибирский РЭС, Бичурский РЭС) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
121_КЭ | Оборудование подстанции 110/10 кВ № 5 «Восточная» антивандальной просечно-вытяжной сеткой из холоднокатаного листового металлопроката | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
44_ГАЭС | Монтаж антиторанных блоков на ПС 110/10кВ Майминская РА | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
58_КуЭ | Монтаж ИТСО на категорированных объектах: база ЦЭС, ПС Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
112_КуЭ | Реконструкция ограждений на ПС и территориях РЭС (Топкинский РЭС) | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется
68_КЭ | Антитеррористическая деятельность и противодиверсионная защита (РЭС:Октябрьский; Советский; Свердловский; Ленинский; Емельяновский; Сухобузимский; Березовский; Абанский; Дзержинский; Канский; Нижнеингашский; Богучанский; Кодинский; Ирбейский ; Манский ; Рыбинский ; Саянский ; Толстихинский ; Большемуртинский; Енисейский; Енисейский; Казачинский; Ачинский; Болыиеулуйский; Большеулуйский; Назаровский; Боготольский; Балахтинский; Новоселовский; Ужурский; Шарыповский; Ермаковский; Идринский; Каратузский; Краснотуранский; Курагинский; Шушенский ; Минусинский)) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется
202_КЭ | ИА МРСК Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения" | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
61_ОЭ | Создание системы контроля и управления доступом на городских подстанциях 110 кВ (ПС Парниковая, ПС Центральная, ПС Сибзавод, ПС Северо-Западная, ПС Советская, ПС Западная, ПС Новая, ПС Левобережная, ПС Съездовская, ПС Весенняя, ПС Карбышево, ЗРУ и ОПУ ПС Бройлерная) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
62_ОЭ | Создание системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС ЗЭС СЭС Омского РЭС | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
121_ОЭ | Создание системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго" | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
66_ОЭ | Создание системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
84_АЭ | Оснащение объектов "Алтайэнерго" ИТСО (Рубцовский РЭС, ПС Центральная, ПС Коммунальная, Ельцовский РЭС, ПС Восточная, ПС Первый Подъём, Алейский РЭС, ПС БМК, ПС Береговая, Завьяловский РЭС, ПС Краевая больница, ПС ЗЯБ, Кулундинский РЭС, ПС Опорная, ПС Подгорная, Алтайский РЭС, ПС Юбилейная, ПС Сиреневая) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется
68_ЧЭ | Оснащение производственных отделений и РЭС филиала средствами ИТСО (видеонаблюдение) - ПО ВЭС, Могочинский РЭС, Чернышевский РЭС, Нерчинский РЭС, Балейский РЭС, Сретенский РЭС. | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
90_ХЭ | Оснащение объектов инженерно - техническими средствами охраны | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.7.1.2. | Пожарная охрана | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
67_ОЭ | Монтаж пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, ОПУ Ингалы, здание с .Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский ннр, Тюкалинский район. 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
46_ГАЭС | Установка систем пожарной безопасности зданий и сооружений филиала ГАЭС ( 2016 г.- служ.-произв. корпуса РПБ-2 с. Майма, ул. Энергетиков, 15; ОПУ с. Черга, ул. Новая 24; гостиницы, с. Онгудай, ул. Энергетиков, 8). | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
85_АЭ | Устройство пожарной сигнализации в зданиях (ПО БЭС; ПО ВЭС; ПО КЭС; ПО СЭС; ПО СВЭС; ПО ЦЭС; ПО ЮЭС) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.7.2. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.7.2.1. | Охрана, обеспечение безопасности | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.7.2.2. | Пожарная охрана | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.8. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | ** | 342.915 |  | 1871.584 | * | * | * | * | * | *
2.8.1. | Консолидация электросетевых активов | ** | 342.915 |  | 1871.584 | * | * | * | * | * | *
69_ЧЭ | Приобретение ЭСК города Читы и Забайкальского края | Читаэнерго | 340.425 |  | 1835.844 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
124_вн_ОЭ | Приобретение электросетевого имущества СНТ "Морозко" по договору дарения 36.5500.6611.15 от 08.12.15 | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
50000_ОЭ | Выкуп КЛ 110 кВ "Прибрежная" -"Фрунзенская" | Омскэнерго | 0 |  | 6.94 | 2016 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
224_БЭ | Электросетевое имущество (КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ) ДНТ "Авангард" | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
224(1)_БЭ | Электросетевое имущество (КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ) ДНТ "Содружество" | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
224(2)_БЭ | Электросетевое имущество (КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ) ДНП "Заря" | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
224(3)_БЭ | Электросетевое имущество (КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ) ДНТ "Золотая Поляна" | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
224(4)_БЭ | Электросетевое имущество (КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ) Павлова А.А. | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
224(9)_БЭ | Дарение ДНТ Алтаргана | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
224(10)_БЭ | Дарение ДНТ Сапсан | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
224(11)_БЭ | Дарение ДНТ Престиж | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
86_НЕТ_АЭ | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в п. Тополинский Лесхоз Угловского района | Алтайэнерго | 0.1 |  | 1.8 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
87_АЭ | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в Красногорском районе Алтайского края | Алтайэнерго | 1.67 |  | 15.2 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
88_АЭ | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в с. Северка Ключевского района | Алтайэнерго | 0.4 |  | 3.9 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
99_АЭ | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в п Лесной Первомайского района | Алтайэнерго | 0.32 |  | 5.4 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
97_АЭ | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в с. Зелёная Поляна Ключевского района | Алтайэнерго | 0 |  | 2.5 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Приобретение земельных участков | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.8.2. | Приобретение земельных участков | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
47_ГАЭС | Приобретение земельных участков | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2011 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140_ОЭ | Приобретение земельных участков | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.8.3. | Приобретение прочих активов | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.9. | Прочие программы и мероприятия | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.9.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.9.1.1. | Здания, сооружения | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
49_ГАЭС | Реконструкция здания Онгудайского РЭС Онгудайского района РА (Здание служебно-производственное с. Онгудай М000001525) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2009 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
79_ГАЭС | Реконструкция служебно-производственного корпуса РПБ-2 ( с.Майма М000003154) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2016 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
89_АЭ | Реконструкция зданий и сооружений (ПО БЭС; ПО ВЭС; ПО КЭС; ПО СЭС; ПО СВЭС; ПО ЦЭС; ПО ЮЭС) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется
98_АЭ | Гелио-коллекторная установка на базе ПО СВЭС | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4444_ОЭ | Реконструкция РПБ Павлоградского РЭС | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2009 | 2022 | + | не требуется | - | -
128_ОЭ | Реконструкция СПЗ Колонийского мастерского участка | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
94_ОЭ | Реконструкция РПБ Русско-Полянского РЭС | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2020 | + | не требуется | + | +
24_вн_ОЭ | Реконструкция оборудования отопительной мазутной котельной ПО СЭС (г.Тара) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
141_ОЭ | Целевая программа по оснащению диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ОАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения: ОДС СЭС ПО ЦУС | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
70_КЭ | Реконструкция объектов с целью приведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (Предписание ЕУ Ростехнадзора №16-645 от от 07.05.2010г Пункт № 285, Пункт № 792, Пункт № 835, Пункт № 1722, Пункт № 811, Пункт № 816; Предписание ЕУ Ростехнадзора № 10/848-Э от 14.09.2012г. Пункт № 239, Пункт № 202, Пункт № 209; Предписание№10/300-Э Пункт № 90, Пункт № 133, Пункт № 126, Пункт № 150, Пункт № 980) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
250_КЭ | Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС филиала "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
251_КЭ | «Реконструкция ЗТП 25-21-5/2*160 «Очистные сооружения» в г.Уяре Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС филиала «Красноярскэнерго» | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.9.2. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
2.9.2.1. | Здания, сооружения | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
284_КЭ | Строительство объектов учебно-тренировочных полигонов ПО филиала, в рамках исполнения приказа ОАО «МРСК Сибири» от 18.03.2015 №212 «О доукомплектовании тренировочных полигонов» и приказа филиала от 09.04.2015 №441-пр «О доукомплектовании тренировочных полигонов» | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
123_КЭ | Строительство здания Емельяновского РЭС | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2017 | - | - | - | -
49_БЭ | Строительство Городского РЭС | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2017 | + | - | + | -
74_ЧЭ | Строительство здания Оловянинского РЭС | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2017 | - | не требуется | не требуется | -
75_ЧЭ | Строительство монтерских пунктов на ПС Быстринская и Бугдаинская | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
73_ОЭ | Строительство Пологрудовского участка Екатериненского РЭС | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | + | +
2.9.10. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
55_ГАЭС (а) | Бурильно-крановые машины (ГАЭС) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
55_ГАЭС (б) | Грузовые автомобили (ГАЭС) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
55_ГАЭС (в) | Бригадные автомобили (ГАЭС) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
55_ГАЭС (г) | Электролаборатории и прочая спецтехника (ГАЭС) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
56_ГАЭС (б) | Оборудование связи, ИТ-оборудование (ГАЭС) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
56_ГАЭС (в) | Генераторы, электрические двигатели и станции, прочее оборудование хозяйтсвенных нужд (ГАЭС) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
97_ХЭ | Транспортные средства ХЭ | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
97_ХЭ (а) | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ХЭ) | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
97_ХЭ (б) | Приобретение бригадных автомобилей (ХЭ) | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
97_ХЭ (в) | Приобретение грузовых автомобилей (ХЭ) | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
802_ХЭ | Диагностическое и измерительное оборудование | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
63_КуЭ (а) | Электролаборатории и прочая спецтехника (КуЭ) | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
63_КуЭ (б) | Грузовые автомобили (КуЭ) | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
63_КуЭ (в) | Бурильно-крановые машины (КуЭ) | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
100Я_КуЭ | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
100П_КуЭ | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
300_КЭ | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
57_ГАЭС | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
62_КуЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
71_КЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
73_КЭ (в) | Генераторы, электрические двигатели и станции, прочее оборудование хозяйтсвенных нужд (КЭ) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
76_ЧЭ (б) | Бурильно-крановые машины (ЧЭ) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
76_ЧЭ (в) | Грузовые автомобили (ЧЭ) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
803_ХЭ | Прочее оборудование | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
96_ХЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
100КБ_ХЭ | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
74_ОЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
75_ОЭ (а) | Бригадные автомобили (ОЭ) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
75_ОЭ (б) | Электролаборатории и прочая спецтехника (ОЭ) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
76_ОЭ (а) | Диагностическое и измерительное оборудование, приборы РЗА (ОЭ) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
76_ОЭ (б) | Оборудование связи, ИТ-оборудование (ОЭ) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
76_ОЭ (в) | Генераторы, электрические двигатели и станции, прочее оборудование хозяйтсвенных нужд (ОЭ) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
91_АЭ (а) | Бригадные автомобили (АЭ) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2023 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
91_АЭ (б) | Бурильно-крановые машины (АЭ) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
91_АЭ (в) | Электролаборатории и прочая спецтехника (АЭ) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2023 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
92_АЭ (а) | Диагностическое и измерительное оборудование, приборы РЗА (АЭ) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
92_АЭ (б) | Оборудование связи, ИТ-оборудование (АЭ) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
92_АЭ (в) | Генераторы, электрические двигатели и станции, прочее оборудование хозяйтсвенных нужд (АЭ) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
93_АЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
51_БЭ (б) | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
51_БЭ (в) | Приобретение бригадных автомобилей (БЭ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
52_БЭ (а) | Диагностическое и измерительное оборудование, приборы РЗА (БЭ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
52_БЭ (б) | Оборудование связи, ИТ-оборудование (БЭ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
52_БЭ (в) | Генераторы, электрические двигатели и станции, прочее оборудование хозяйственных нужд (БЭ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
50_БЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
76_ЧЭ (а) | Бригадные автомобили (ЧЭ) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
76_ЧЭ (г) | Электролаборатории и прочая спецтехника (ЧЭ) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
78_ЧЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
77_ЧЭ (в) | Генераторы, электрические двигатели и станции, прочее оборудование хозяйтсвенных нужд (ЧЭ) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
77_ЧЭ (б) | Оборудование связи, ИТ-оборудование (ЧЭ) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
77_ЧЭ (а) | Диагностическое и измерительное оборудование, приборы РЗА (ЧЭ) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | НМА | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
3.1 | Программа комплексной автоматизации производственной и финансово-хозяйственной деятельности | ** | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
3.1.1 | Развитие и интеграция корпоративных систем Холдинга и ДЗО | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
3.1.2 | Развитие корпоративных систем ДЗО | * | 0 |  | 0 | * | * | * | * | * | *
59_ГАЭС | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
60_ГАЭС | ИА МРСК Создание баз данных НМА | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
94_АЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
95_АЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
53_БЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
54_БЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
79_КЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
80_КЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
65_КуЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
66_КуЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
77_ОЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
102_ХЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
103_ХЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
79_ЧЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
80_ЧЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
78_ОЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
Note on J85: Белышева Татьяна Викторовна: Савинов-не треб.
Note on K85: Белышева Татьяна Викторовна: Савинов-не треб.
Note on L85: Белышева Татьяна Викторовна: Савинов: не треб.