## 12кв Ф
Приложение № 12
|  |  |  | Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [16 empty] | к приказу Минэнерго России
[5 empty] | за 3 квартал 2023 года | [15 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 24.11.2022г. №27@ Минэнерго РФ " Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь», утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | [10 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 713.496 | 32713.253 | 399.7098 | 53005.7988 | 12261.9008 | 3856.8063 | 331.1789 | 753.1441 | 474.9173 | 1219.339 | 1013.1519 | 1884.3231 | 10442.6527 | 0 | 399.7098 | 49148.9925 | 2037.5582 | 112% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 151.5412 | 23266.1191 | 43.9648 | 28894.5212 | 5112.6959 | 2356.1266 | 281.1546 | 573.7299 | 402.5204 | 742.8345 | 573.8266 | 1039.5622 | 3855.1943 | 0 | 43.9648 | 26538.3946 | 1098.625 | 87.37% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 145.7951 | 7695.5001 | 51.9945 | 18295.4301 | 5268.2058 | 998.8994 | 50.0243 | 114.5855 | 62.267 | 198.8181 | 296.5653 | 685.4958 | 4859.3493 | 0 | 51.9945 | 17296.5307 | 590.0429 | 144.3% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 414.9433 | 965.9395 | 302.916 | 1964.1121 | 507.9259 | 0.31714 | 0 | 0.31712 | 10.13 | 1.494e-05 | 142.76 | 0 | 355.0359 | 0 | 302.916 | 1963.795 | -152.5729 | -99.79% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1.2164 | 30.9316 | 0.83453 | 33.0678 | 4.4579 | 2.9236 | 0 | 0.059591 | 0 | 1.3239 | 0 | 1.5401 | 4.4579 | 0 | 0.83453 | 30.1442 | 2.9236 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 754.7626 | 0 | 3818.6675 | 1368.6152 | 498.5396 | 0 | 64.452 | 0 | 276.3625 | 0 | 157.7251 | 1368.6152 | 0 | 0 | 3320.128 | 498.5396 | нд | нд
1 | Алтайский край | Г | 277.3788 | 3860.7602 | 143.14 | 9855.7038 | 1172.8467 | 489.3006 | 27.45 | 68.1923 | 41.3604 | 139.6666 | 91.6695 | 281.4417 | 1012.3667 | 0 | 143.14 | 9366.4031 | 328.8207 | 204.9% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 150.1844 | 2982.3911 | 43.1235 | 6192.0661 | 519.184 | 294.2817 | 27.45 | 53.3683 | 41.3604 | 89.6962 | 45.36 | 151.2172 | 405.0136 | 0 | 43.1235 | 5897.7844 | 180.1113 | 157.8% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 94.2385 | 2700.0385 | 0.10285 | 6097.789 | 406.6756 | 294.1383 | 27.45 | 53.3672 | 39.87 | 89.6731 | 45.36 | 151.098 | 293.9956 | 0 | 0.10285 | 5803.6507 | 181.4583 | 161% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1731.3007 | 0 | 4992.7158 | 292.0711 | 203.4697 | 17.95 | 38.4859 | 27.19 | 56.5717 | 29.56 | 108.4121 | 217.3711 | 0 | 0 | 4789.2461 | 128.7697 | 172.4% | Исполнение обязательств по договорам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 529.6961 | 0 | 1023.051 | 114.6045 | 81.5014 | 9.5 | 12.9904 | 12.68 | 31.4691 | 15.8 | 37.042 | 76.6245 | 0 | 0 | 941.5496 | 43.5214 | 114.6% | Исполнение обязательств по договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 94.2385 | 439.0417 | 0.10285 | 82.0221 | 0 | 9.1672 | 0 | 1.8909 | 0 | 1.6324 | 0 | 5.6439 | 0 | 0 | 0.10285 | 72.855 | 9.1672 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой 5км (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" (КРМ-10 кВ СТК 10 Мвар) | F_76_АЭ | 94.1275 | 411.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) от Л-52-1, Модернизация оборудования ячейки № 4 РУ-10 кВ ПС "Весенняя" №52 по замене т/т ТЛМ-10-2 100/5 на 150/5 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 80/5 для электроснабжения объектов сельскохозяйственного производства Заявителя: ООО "Агрофирма "Черемновская", Алтайский край, | O_1581_АЭ | нд | 0 | нд | 0.37775 | нд | 0.019028 | нд | 0 | нд | 0.018515 | нд | 0.0005138 | нд | 0 | нд | 0.35872 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.296.23
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,065 км) от Л-24-6, строительство КМТП 10/0,4кВ (160 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,069 км) для электроснабжения электроустановок Мехтока Заявителя: К(Ф)Х Локтионов П.В. по адресу: Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Нечунаево, территория МО Нечунаевский сельсовет. | N_1547_АЭ | нд | 0.076759 | нд | 1.4637 | нд | 0.0056409 | нд | 0.0016855 | нд | 0.0017305 | нд | 0.0022249 | нд | 0 | нд | 1.458 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2967.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-56-15, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Денисов С.С., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, Промышленная, д. 7 | O_1587_АЭ | нд | 0 | нд | 0.38304 | нд | 0.026217 | нд | 0 | нд | 0.017402 | нд | 0.0088157 | нд | 0 | нд | 0.35683 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.575.23
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,0195 км) от Л-90-7, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Ибодов А.А., Алтайский край, г. Алейск, ул. Мостовая, дом 86 | O_1586_АЭ | нд | 0 | нд | 0.41274 | нд | 0.015828 | нд | 0 | нд | 0.015401 | нд | 0.00042736 | нд | 0 | нд | 0.39691 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.600.23
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,156 км) от Л-52-3, строительство КТП 10/0,4 (250 кВА) для электроснабжения электроустановки объекта фермерского хозяйства заявителя ИП Куренков Н.Ф., Алтайский край, Волчихинский р-н., с. Солоновка, ул. Горьковская, д.37 | N_1528_АЭ | нд | 0.049285 | нд | 0.72227 | нд | 2.2039 | нд | 0.0010822 | нд | 0.0011111 | нд | 2.2017 | нд | 0 | нд | -1.4816 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5540.21. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) от ВЛ-10 кВ Л-15-3 для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Знамя Октября", Алтайский край, Ключевской район, КНЗУ 22:18:020201:708 | N_1529_АЭ | нд | 0.053514 | нд | 0.21819 | нд | 0.0039327 | нд | 0.0011751 | нд | 0.0012064 | нд | 0.0015511 | нд | 0 | нд | 0.21426 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5148.21
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км) от ВЛ-10 кВ Л-81-10, строительство КТП 10/0,4 (630 кВА) для электроснабжения объекта с/х производства, заявитель ООО "Протектфид", Алтайский край, Топчихинский район, с. Белояровка, ул. Молодежная, 61 | N_1525_АЭ | нд | 1.7773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,088 км) для электроснабжения объекта "нежилая застройка" заявителя ООО "Экорегион", Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха, пос. Мирный, №2, стр. 1Ж | O_1570_АЭ | нд | 0 | нд | 0.21924 | нд | 0.033591 | нд | 0 | нд | 0.024577 | нд | 0.0090148 | нд | 0 | нд | 0.18565 | нд | нд | Исполнение договора ТП 20.2200.6325.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,252 км) от КТП 10/0,4 №22-4-14 для электроснабжения электроустановки Общеобразовательная организация (учреждение), Алтайский край, Немецкий Национальный р-н, с. Орлово, ул. Школьная, д. 60-62 | O_1571_АЭ | нд | 0 | нд | 0.74884 | нд | 0.034815 | нд | 0 | нд | 0.025767 | нд | 0.0090478 | нд | 0 | нд | 0.71402 | нд | нд | Исполнение договора ТП 20.2200.4466.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ (0,109 км) для электроснабжения электроустановок объекта сельскохозяйственного производства заявителя: ООО "Рассия" по адресу: Алтайский край, Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Народная, 53 | N_1552_АЭ | нд | 0.026517 | нд | 0.24309 | нд | 0.22862 | нд | 0.00058228 | нд | 0.00059781 | нд | 0.22744 | нд | 0 | нд | 0.014468 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.3133.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,035 км), строительство КТП 10/0,4 (250 кВА) для электроснабжения мехтока Заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, Усть-Калманский, с. Новобураново | N_1549_АЭ | нд | 0.058259 | нд | 1.7443 | нд | 0.01152 | нд | 0.0012793 | нд | 0.0083565 | нд | 0.0018841 | нд | 0 | нд | 1.7328 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.3336.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,36 км) от Л-39-5, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов строительного городка Заявителя: АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "НОВОСИБИРСКАВТОДОР"", Алтайский край, р-н Косихинский, Налобихинский сельсовет, автомобильная дорога Р-256 "Чуйский Тракт" км 250+000-км 258+000 | O_1583_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2774 | нд | 0.41127 | нд | 0 | нд | 0.025891 | нд | 0.38538 | нд | 0 | нд | 0.86615 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.593.23
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,007 км) для электроснабжения сооружения сушки с/х культур заявителя СПК "Тамбовский", Алтайский край, Романовский район, п. Тамбовский, ул. Гагарина, 10 | N_1556_АЭ | нд | 0.018435 | нд | 0.093674 | нд | 0.087825 | нд | 0.00040481 | нд | 0.00041562 | нд | 0.087005 | нд | 0 | нд | 0.0058487 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4222.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), строительство КТП 10/0,4 (630 кВА) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Мырза И, Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Велижанка | N_1555_АЭ | нд | 0.034698 | нд | 3.6012 | нд | 0.0095371 | нд | 0.0074137 | нд | 0.000929 | нд | 0.0011944 | нд | 0 | нд | 3.5917 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4324.22
1.1.1.3 | Строительство КЛ - 10 кВ (0,060 км) для электроснабжения объектов элекстросетевого хозяйства Заявителя: ОА "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1561_АЭ | нд | 0 | нд | 1.2012 | нд | 0.057102 | нд | 0 | нд | 0.055561 | нд | 0.0015418 | нд | 0 | нд | 1.1441 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП 20.2200.3380.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км) для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "АлтайАгроСнаб", Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Совхозная, 62а | N_1557_АЭ | нд | 0.014122 | нд | 0.56775 | нд | 0.0010378 | нд | 0.0003101 | нд | 0.00031837 | нд | 0.00040933 | нд | 0 | нд | 0.56671 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4639.22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10КВ (0,762км) от ПС "Новоалтайская" №29, 2-х КТП 10/0,4кВ 400кВА, 2-х ЛЭП 0,4кВ (0,018км) для электроснабжения здания средней школы на 550 учащихся, Заявитель КГКУ «ЕЗКС Алтайского края», по адресу Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Индустриальная, 2/1 | L_1376_АЭ | 0 | 4.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 400кВА, ВЛ-10кВ от Л-49-1 (0,059км) до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения «мехтока», Заявитель ООО «Гея», Алтайский край, Целинный р-н, с. Марушка, ул. Коммунарская, д.40 | L_1377_АЭ | 0 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,03 км) от ВЛ-10 кВ Л-20-10 до границы участка заявителя ИП Никитина Е.Г., г. Барнаул, ул. Звездная 23в. | N_1520_АЭ | нд | 0.021676 | нд | 0.60551 | нд | 0.001593 | нд | 0.00047599 | нд | 0.00048868 | нд | 0.0006283 | нд | 0 | нд | 0.60392 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4082.21
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,017 км) от Л-43-3 для электроснабжения электроустановок объекта с/х производства Заявителя: ООО КХ "Партнёр" по адресу: Алтайский край, Михайловский р-н, с. Полуямки, ул. Партизанская, 54 | N_1540_АЭ | нд | 0.051318 | нд | 0.32484 | нд | 0.0037713 | нд | 0.0011269 | нд | 0.0011569 | нд | 0.0014875 | нд | 0 | нд | 0.32107 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1649.22
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (0,038 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя ООО "Агроцентр", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Маяковского, д. 20А | N_1542_АЭ | нд | 0.061918 | нд | 0.37031 | нд | 0.0045503 | нд | 0.0013596 | нд | 0.0013959 | нд | 0.0017947 | нд | 0 | нд | 0.36576 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1964.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,051 км), КТП 10/0,4 кВ (630 кВА) для электроснабжения электроустановки объекта КФХ Заявителя Каптур С.В., Алтайский край, Хабарский р-н., п. Нечаевка, ул. Строительная,3 | O_1569_АЭ | нд | 0 | нд | 2.9502 | нд | 0.050826 | нд | 0.040214 | нд | 0.00088714 | нд | 0.0097249 | нд | 0 | нд | 2.8994 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП 20.2200.6457.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Л-3-26 (0,02 км) для электроснабжения электроустановки объекта Мехток заявителя ООО "Алтай", Алтайский край, Заринский район, п. Батунный, ул. Школьная, 3 | O_1572_АЭ | нд | 0 | нд | 0.58825 | нд | 0.047726 | нд | 0.037502 | нд | 0.0008273 | нд | 0.0093965 | нд | 0 | нд | 0.54052 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.27.23
1.1.1.3 | Строительство: 2-х ВЛ-10 кВ от Л-31-12, Л-31-3 (2,125 км), КЛ-10 кВ (0,1 км), КТП (2х250 кВА); МБОУ "Веселоярская СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера", Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. Ленина, участок 189а | O_1533_АЭ | нд | 0 | нд | 6.2055 | нд | 0.041144 | нд | 0.039169 | нд | 0.00086408 | нд | 0.0011109 | нд | 0 | нд | 6.1643 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.162.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя: ООО "Агромаг", Алтайский край, г. Барнаул., ул. Попова, 272 | O_1566_АЭ | нд | 0 | нд | 0.76322 | нд | 0.025951 | нд | 0.024092 | нд | 0.00053147 | нд | 0.0013273 | нд | 0 | нд | 0.73727 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5689.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,1 км), 2-ух КТП 10/0,4 кВ (2*250 кВА), ВЛИ-0,4 кВ (0,078 км) для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя ООО "Барнаульский водоканал", г. Барнаул, с. Власиха, ул. Планерная, 1а | O_1567_АЭ | нд | 0 | нд | 3.5352 | нд | 0.07998 | нд | 0.076141 | нд | 0.0016797 | нд | 0.0021596 | нд | 0 | нд | 3.4552 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5556.22
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,57 км)от РП-27 для электроснабжения электроустановки многоквартирного дома заявителя: ООО СЗ "Меридианстрой", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, д. 86 | O_1589_АЭ | нд | 0 | нд | 6.7306 | нд | 0.079126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.079126 | нд | 0 | нд | 6.6515 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2200.602.23
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ от ВЛ 10кВ Л-23-2 (0,095 км) для электроснабжения складских объектов, Заявитель ИП Бурдовицын А.В., Алтайский край, г. Барнаул, тракт Павловский, д. 212, к.н.з.у. 22:61:010202:1268 | L_1368_АЭ | 0 | 1.0513 | 0 | 0.099848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099848 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-39-4 для электроснабжения объектов 3дания зерносклада Заявителя: ООО "Русан экспорт", Алтайский край, Косихинский р-н, с. Налобиха, ул. Республики д. 1М | O_1591_АЭ | нд | 0 | нд | 0.71446 | нд | 0.01094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01094 | нд | 0 | нд | 0.70352 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.848.23
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,035 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Сибирь", Алтайский край, Новичихинский район, с. Лобаниха, ул. Советская, 15 | N_1560_АЭ | нд | 0.018598 | нд | 0.12983 | нд | 0.011323 | нд | 0.00040838 | нд | 0.0089538 | нд | 0.0019608 | нд | 0 | нд | 0.1185 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4856.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) от Л-20-14 для электроснабжения объекта торговли Заявителя: ООО "Комплект-М", Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 200б | N_1558_АЭ | нд | 0.053881 | нд | 0.58339 | нд | 0.0039596 | нд | 0.0011831 | нд | 0.0012147 | нд | 0.0015618 | нд | 0 | нд | 0.57944 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.438.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,008 км) от Л-5-31 для электроснабжения производственного здания Заявителя: ООО ПК "Преображение", Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 13 | N_1562_АЭ | нд | 0.0078277 | нд | 0.62338 | нд | 0.21724 | нд | 0.21693 | нд | 0.00013221 | нд | 0.00016998 | нд | 0 | нд | 0.40614 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5465.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Л-7-10 (0,049км), КТП10/0,4 кВ 250кВА, ВЛ-0,4 кВ (0,019км) для электроснабжения здания новой строящейся общеобразовательной школы, заявитель КГКУ «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края», Алтайский край, Тальменский муниципальный район,сельское поселение Ларичихинский сельсовет, село Ларичиха, улица Школьная, участок 2 | M_1386_АЭ | 0 | 1.6189 | 0 | 0.085771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085771 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,006 км) от Л 22-111 для электроснабжения производственного здания Заявителя: Бикметов Э.А., Алтайский край, г. Барнаул, Энергетиков, 39е | N_1563_АЭ | нд | 0.023193 | нд | 0.54259 | нд | 0.24429 | нд | 0.00050928 | нд | 0.24378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2983 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5611.22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 630 кВА 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ (0,276 км), ВЛИ-0,4 кВ (0,02 км) с реконструкцией ВЛ-10 кВ № 20-10 (0,028 км), ВЛ-10 кВ № 58-8 (0,01 км) для электроснабжения средней школы в микрорайоне "Спутник", 656048, Алтайский край, Барнаул, Декоративная, д. 61а, Заявитель КГКУ «ЕЗКС Алтайского края». | L_1395_АЭ | 0 | 4.8219 | 0 | -1.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1973 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 250кВА, ВЛ-10кВ (0,792км) от Л-43-11 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4кВ (0,196км) для электроснабжения здания СОШ на 360 учащихся. Заявитель КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края", Алтайский край, Первомайский р-н, с. Повалиха, ул. Школьная, д. 25 | M_1390_АЭ | 0 | 2.3187 | 0 | 0.65579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65579 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 250кВА, ВЛ-10кВ (0,032км) от Л-4-6 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4кВ (0,015км) для электроснабжения здания СОШ на 140 учащихся. Заявитель КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края", Алтайский край, Тюменцевский р-н, село Шарчино, ул. Громова, д. 23 | M_1391_АЭ | 0 | 1.3163 | 0 | 0.15503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15503 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ яч. Л-29-48 ПС 110 кВ "Новоалтайская" №29, от РУ 10 кВ ТП-29-26-1 (0,275км) с заменой корпуса тупиковой КТП, для электроснабжения многоэтажного жилого дома, Заявитель специализированный застройщик «Горем-3», Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Титова | L_1384_АЭ | 0 | 2.6641 | 0 | 0.71883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71883 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110кВ Зеленый Клин № 10 (0,128 км) для электроснабжения многоквартирных жилых домов, Заявитель ООО "Материалстройсервис", Алтайский край, г.Бийск, восточнее земельного участка по ул. Машиностроителей,8 | M_1389_АЭ | 0 | 0.2644 | 0 | 0.57883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57883 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 250кВА, ВЛ- 10 кВ (0,010км) от оп. 8/4 ВЛ 10 кВ Л-33-15 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения электроустановок школы. Заявитель Администрация Родинского района Алтайского края, Алтайский край, район Родинский, с. Покровка, ул. Аврамкова, 51 | M_1392_АЭ | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ 250кВА с реконструкцией ВЛ-10кВ Л-44-4 (0,015 км) для электроснабжения электроустановок объекта с/х производства по адресу: Новичихинский район, с. Павловка, пер. Приозерный, 4-а, Заявитель: ООО "Русское поле" | M_1398_АЭ | нд | 0.1976 | нд | 1.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6113 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,108 км) от Л-22-111 для электроснабжения складского здания/помещения заявителя: ООО "ЕвроБетон", Алтайский край, г. БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 45 | O_1590_АЭ | нд | 0 | нд | 0.41744 | нд | 0.018154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.018154 | нд | 0 | нд | 0.39929 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2200.887.23
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,036 км) для электроснабжения объекта мельница заявителя Шатунов В.А., Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, 62в | O_1601_АЭ | нд | 0 | нд | 0.74858 | нд | 0.072901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072901 | нд | 0 | нд | 0.67568 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2482.23
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,127 км) для электроснабжения коттеджного поселка, заявитель ИП Захаров А.А., Алтайский край, Первомайский р-н, КНЗУ 22:33:040802:6128 | M_1510_АЭ | 0 | 0.048934 | 0 | 0.75208 | 0 | 0.34465 | 0 | 0.34465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40743 | 0.34465 | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2727.21
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,01 км) от оп. 23 ВЛ 10 кВ ф. Л-50-6 до граница участка заявителя для электроснабжения объекта связи, заявитель ООО "Структура", Павловский р-н, с. Павловск, ул. Первомайская, 1а | M_1507_АЭ | 0.11104 | 0.11421 | 0.10285 | 0.10962 | 0 | 0.011298 | 0 | 0.011298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10285 | 0.098324 | 0.011298 | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2727.21
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от Л-14-9 (0,012 км) для электроснабжения электроустановок объекта "База" Заявителя: ООО "Новичихинское ХПП" по адресу: Алтайский край, Новичихинский р-н, с. Новичиха, ул. Ленинскская, 32 | N_1531_АЭ | нд | 0.44429 | нд | 0.28734 | нд | 0.086123 | нд | 0.086123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20122 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5511.21
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-38-4 Ю (0,025 км) для электроснабжения объекта КФХ заявителя ИП. Шухов М.Н., Алтайский край, Локтевский район, с. Локоть, ул. Школьная, 12а | N_1534_АЭ | нд | 0.052809 | нд | 0.57914 | нд | 0.65396 | нд | 0.16802 | нд | 0.0048716 | нд | 0.48106 | нд | 0 | нд | -0.074812 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.49.22 Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % . Учтено в скорректированной ИПР
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,062 км) от Л-20-17, ВЛ-10 кВ (1,505 км) от Л-20-26, 2-х КТП-160 кВА 10/0,4 кВ (0,32 МВА). Заявитель: Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звёздная, д. 30 | O_1588_АЭ | нд | 0 | нд | 7.5801 | нд | 0.016439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016439 | нд | 0 | нд | 7.5637 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1042.23
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,016 км) от Л-57-0 для электроснабжения производственного помещения заявителя ООО "Трио", Алтайский край, Павловский р-н., ст. Арбузовка, ул. Ленина 1в | N_1538_АЭ | нд | 0.47196 | нд | 0 | нд | 0.14792 | нд | 0.14792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14792 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1112.22 Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % . Учтено в скорректированной ИПР
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) № 35-9 для электроснабжения объекта животноводства заявителя КООПХОЗ "Алтай", Алтайский край, Завьяловский р-н., с. Чистоозерка, ул. Первомайская, 19 | N_1541_АЭ | нд | 0.1522 | нд | 0.42594 | нд | 0.40534 | нд | 0.40534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0206 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1671.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,011 км) от КТП № 30-6-5 для электроснабжения электроустановки объекта "цех по переработке зерна" заявителя СПК "Новый Путь", Алтайский край, Мамонтовский р-н., с. Костин Лог, ул. Школьная, 46 | N_1543_АЭ | нд | 0.024438 | нд | 0.092822 | нд | 0.10184 | нд | 0.00053661 | нд | 0.072704 | нд | 0.028599 | нд | 0 | нд | -0.009017 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1882.22 Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % . Учтено в скорректированной ИПР
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,093 км) Л-22-111 для электроснабжения электроустановок нежилого помещения заявителя ООО "Флекс", г. Барнаул, ул. Энергетиков, 41ж | N_1544_АЭ | нд | 0.046325 | нд | 0.46119 | нд | 0.37976 | нд | 0.0010172 | нд | 0.37864 | нд | 0.0001014 | нд | 0 | нд | 0.081423 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.7.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,03 км), строительство КТП 10/0,4 (400 кВА) для электроснабжения объекта КФХ Заявителя ООО "Гавриловское", Алтайский край, Поспелихинский район, п. Гавриловский, ул. Школьная, 1 | N_1548_АЭ | нд | 0.013271 | нд | 1.9495 | нд | 0.012335 | нд | 0.011106 | нд | 0.00053778 | нд | 0.00069141 | нд | 0 | нд | 1.9371 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2978.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Агрохолдинг "Солтон", Алтайский край, Солтонский р-н, с. Карабинка, Урожайная, д. 17 | N_1551_АЭ | нд | 0.45902 | нд | 0.11141 | нд | 0.13447 | нд | 0.0006934 | нд | 0.13377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.023062 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.3472.22 Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % . Учтено в скорректированной ИПР
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения электроустановки объекта ГУП ДХ АК "Юго-Восточное ДСУ" расположенного по адресу: Алтайский край, Петропавловский район, с. Петропавловское | N_1553_АЭ | нд | 0.044606 | нд | 0.45929 | нд | 0.011457 | нд | 0.00097949 | нд | 0.0089637 | нд | 0.0015138 | нд | 0 | нд | 0.44783 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.3590.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,054 км) от Л-5-8 для электроснабжения объектов оросительной системы Заявителя ООО "Агромилк", Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Черная Курья | N_1539_АЭ | нд | 0.056814 | нд | 0.42432 | нд | 0.015535 | нд | 0.012062 | нд | 0.0015194 | нд | 0.0019535 | нд | 0 | нд | 0.40878 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.735.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,025 км), строительство КТП 10/0,4 (250 кВА) для электроснабжения складского помещения Заявителя "ООО КХ Теслина Н.И.", Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Зятьково, ул. Восточная, д. 11 | N_1545_АЭ | нд | 0.038156 | нд | 1.6329 | нд | 0.29427 | нд | 0.011653 | нд | 0.22145 | нд | 0.061165 | нд | 0 | нд | 1.3386 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2402.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,009 км) от Л-52-1 для электроснабжения производственного помещение Заявителя ООО "ТД АгроТерра", Алтайский край, Павловский район, с. Стуково, ул.Строителей | N_1546_АЭ | нд | 0.11068 | нд | 0 | нд | 0.00027595 | нд | 8.245e-05 | нд | 8.466e-05 | нд | 0.00010884 | нд | 0 | нд | -0.00027595 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2636.22 Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % . Учтено в скорректированной ИПР
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-36-22 (0,007 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ЗАО "Белокурихинское", Алтайский край, Смоленский район, КНЗУ 22:41:030412:104 | N_1537_АЭ | нд | 0.013806 | нд | 0.54052 | нд | 0.0010146 | нд | 0.00030315 | нд | 0.00031124 | нд | 0.00040017 | нд | 0 | нд | 0.53951 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1323.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,031 км) от КТП 10/0,4 №45-4-21 для электроснабжения электроустановки сушилки Заявителя: ООО "Логовское", Алтайский край, Первомайский р-н., с. Логовское | N_1564_АЭ | нд | 0.020308 | нд | 0.09807 | нд | 0.0076116 | нд | 0.0062714 | нд | 0.00058634 | нд | 0.00075386 | нд | 0 | нд | 0.090459 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5700.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ - 10 кВ (0,010 км) от Л-16-19 для электроснабжения объекта Заявителя: ООО "Модерн Агро", Алтайский край, Бурлинский р-н.,с. Бурла | N_1565_АЭ | нд | 0.015421 | нд | 0.50645 | нд | 0.10479 | нд | 0.00033862 | нд | 0.10434 | нд | 0.00011327 | нд | 0 | нд | 0.40166 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4900.22
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (4,867 км), ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения объекта ЖКХ, заявитель: Комитет по энергоресурсам и газификации г. Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Декоративная, 51г | N_1559_АЭ | нд | 0.54815 | нд | 17.3924 | нд | 2.2627 | нд | 0.22948 | нд | 0.24489 | нд | 1.7884 | нд | 0 | нд | 15.1297 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4735.22
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,1 км), КТП 10/0,4 кВ (630 кВА) для электроснабжения электроустановки объекта «Производственное сооружение» заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с. Новобураново | O_1595_АЭ | нд | 0 | нд | 4.5033 | нд | 0.056277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056277 | нд | 0 | нд | 4.4471 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.861.23
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х0,034 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя ООО "Проект Белокуриха Горная", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1596_АЭ | нд | 0 | нд | 1.3568 | нд | 0.0021833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0021833 | нд | 0 | нд | 1.3546 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1480.23
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения складского здания/помещения заявителя Мишин В.А., Алтайский край, Павловский район, поселок Сибирские Огни, ул. Строительная, владение 11а | O_1599_АЭ | нд | 0 | нд | 0.57473 | нд | 0.045283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045283 | нд | 0 | нд | 0.52945 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2968.23
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км) от Л-23-3, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ООВ "РАФ", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, 48 | O_1584_АЭ | нд | 0 | нд | 0.36837 | нд | 0.0083328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0083328 | нд | 0 | нд | 0.36004 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023 г.не планировалось
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 55.9459 | 282.3526 | 43.0207 | 94.2771 | 112.5084 | 0.1434 | 0 | 0.0010955 | 1.4904 | 0.023062 | 0 | 0.11924 | 111.018 | 0 | 43.0207 | 94.1337 | -1.347 | -90.38% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 55.9459 | 282.3526 | 43.0207 | 94.2771 | 112.5084 | 0.1434 | 0 | 0.0010955 | 1.4904 | 0.023062 | 0 | 0.11924 | 111.018 | 0 | 43.0207 | 94.1337 | -1.347 | -90.38% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансформаторов 2*4 на 2*10МВА) СВЭС (установка выключателей 35кВ-12шт) | F_43_АЭ | 39.9553 | 274.2934 | 27.2274 | -24.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2274 | -24.3774 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % . Учтено в скорректированной ИПР
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-2-22 и Л-2-33 РУ-10 кВ ПС "Славгородская" №2 в части замены 2-х т/т 100/5 на 200/5 и 2-х т/т 100/5 на 150/5, монтаж 2-х ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по ЖКХиЭ администрация г. Славгорода, Алтайский край, г. Славгород, ул. Пушкина, д. 166 | O_1580_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6307 | нд | 0.022546 | нд | 0 | нд | 0.021937 | нд | 0.00060876 | нд | 0 | нд | 2.6081 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП 20.2200.5613.22
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4кВ КТП-13-3-7 для энергоснабжения здания школы заявителя МБОУ "ЛСОШ№1", Алтайский край, Благовещенский р-н., с. Леньки, ул. Ленина, 17 | M_1505_АЭ | 0 | 0.029331 | 0 | 0.023955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023955 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л 14-25 (0,463 км) (с перекладкой в кабельную линию методом ГНБ), Б105010765-00, АО "БАНК ФИНСЕРВИС", здание санатория, Алтайский край, Алтайский р-н | J_1328_АЭ | 0.68822 | 3.5477 | 0.52411 | 1.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52411 | 1.3971 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ №Л-18-1 УПТК Алтайэнерго ПС 35 кВ Полевая №18 для электроснабжения ООО "Алтайский битумный терминал", Алтайский край, г. Бийск, ул. Пригородная, 28 | M_1506_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.071666 | 0.066408 | 0 | 0 | 0 | 0.066408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071666 | -0.066408 | -100% | Перенос сроков выполнения работ. Учтено в скорректированной ИПР
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ПС Сиреневая яч.№105 в части замены трансформаторов тока для электроснажения объекта заявителя ООО "ПО"МЭС", г. Барнаул, ул. Трактовая, 7л | M_1526_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.0571 | 0.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0546 | 0 | 0 | 0.0571 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10кВ ПС Усть-Калманская с заменой трансформаторов тока для электроснабжения производственного помещения заявителя ООО ПО "Топчихинский Мелькомбинат", Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Магистральная, 18 | M_1522_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.077111 | 0.074611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074611 | 0 | 0 | 0.077111 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-90-37 (0,016 км) для электроснабжения объекта с/х производства ООО ПК «Сибиряк», Алейский р-н., с. Большепанюшево, ул. Прудская, 14. | M_1504_АЭ | 0.11159 | 0.039559 | 0.1064 | 0.72137 | 0.70844 | 0.11987 | 0 | 0.00086866 | 0.70844 | 0.00089184 | 0 | 0.11811 | 0 | 0 | 0.1064 | 0.6015 | -0.58857 | -83.08% | Исполнение договора ТП 20.2200.1398.21 Экономия при выполнении работ
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-56-13 (0,041км) для электроснабжения здания столярного цеха, заявитель ООО «Диво Алтая», Алтайский край, п. Новые-Зори, ул. Промышленная, д. 5:1 | M_1387_АЭ | 0 | 0.18607 | 0 | 0.34275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34275 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "База СВЭС" №48 35/10кВ с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА на два силовых трансформатора мощностью 6,3МВА | J_1339_АЭ | 14.973 | 2.6528 | 14.9487 | 110.8793 | 110.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8888 | 0 | 14.9487 | 110.8793 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50-10 (0,01 км) для электроснабжения электроустановок мехтока, расположенного по адресу: ул. Транспортная, 2б, с. Целинное, Целинный район, Заявитель КХ Наливкина Л.М. | M_1500_АЭ | 0.1146 | 0.42243 | 0.11208 | 0.34485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11208 | 0.34485 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-19-3 (0,005 км) для электроснабжения производственного здания заявителя ООО «Агро- транзит», Бийский р-н., с. Малоугренево. | M_1503_АЭ | 0.10326 | 0.010329 | 0.10197 | 0.73159 | 0.71556 | 0.00098193 | 0 | 0.00022681 | 0.71556 | 0.00023286 | 0 | 0.00052226 | 0 | 0 | 0.10197 | 0.73061 | -0.71458 | -99.86% | Исполнение договора ТП 20.2200.513.21. Подписано доп. соглашение на перенос сроков выполнения работ (декабрь 2024 г.)
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 45-4 (0,183 км) для электроснабжения производственного здания, Заявитель ООО "Крестьянское фермерское хозяйство Супонева А.А", 658070, Алтайский край, Первомайский р-н, с. Логовское, ул. Строительная, д. 17 | M_1397_АЭ | 0 | 0.30525 | 0 | 0.51875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51875 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №16-2-20 (0,008 км) для электроснабжения электроустановки мехтока, заявитель КХ "Искра", Алтайский край, Каменский р-н, с. Новоярки, ул. Зеленая, 43 | M_1516_АЭ | 0 | 0.043982 | 0 | 0.12425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12425 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-18-1 (0,036 км) для электроснабжения застройки индивидуальных жилых домов, заявитель Нестеренко Н.И., Алтайский край, г. Барнаул, 390 м на юг от п. Черницк | M_1517_АЭ | 0 | 0.21832 | 0 | 0.60299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60299 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-23-2 (0,019 км) для электроснабжения садоводческого товарищества, заявитель СНТ "Дизель", Алтайский край, г. Барнаул | M_1521_АЭ | 0 | 0.60349 | 0 | 0.13105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13105 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 47.3869 | 808.8752 | 21.183 | 2815.8922 | 599.4016 | 133.6018 | 0 | 5.5637 | 0 | 24.3923 | 46.3095 | 103.6458 | 553.092 | 0 | 21.183 | 2682.2904 | 87.2923 | 188.5% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 24.0796 | 196.3096 | 9.8232 | 523.8068 | 121.5584 | 69.1872 | 0 | 3.9886 | 0 | 4.9562 | 27.302 | 60.2424 | 94.2564 | 0 | 9.8232 | 454.6196 | 41.8852 | 153.4% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 24.0796 | 196.3096 | 9.8232 | 523.8068 | 121.5584 | 69.1872 | 0 | 3.9886 | 0 | 4.9562 | 27.302 | 60.2424 | 94.2564 | 0 | 9.8232 | 454.6196 | 41.8852 | 153.4% | нд
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110кВ Орловская (ССПИ 1 шт.) | G_65д_АЭ | 0 | 0 | 0 | 11.5269 | 11.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5269 | 0 | 0 | 11.5269 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.7 | 0.16847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16847 | 0.7 | 0 | 0 | 64.8315 | 0.16847 | нд | Выполнение проектных работ раньше запланированного срока (план 4 кв.2023 г.)
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Третьяковская, 1 шт | H_61в1_АЭ | 0 | 0.017 | 0 | 0.83975 | 0.83975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83975 | 0 | 0 | 0.83975 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/35/10 кВ Гальбштадсткая. | H_61г3_АЭ | 0 | 0.216 | 0 | 8.084 | 8.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.084 | 0 | 0 | 8.084 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 35 кВ Корниловская, 1 шт. | H_61е1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.7492 | 0.17492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Линевская) | H_65ж_АЭ | 0 | 0 | 0 | 6.253 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 6.253 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Новоярковская, 1 шт | I_61в1.15_АЭ | 0.17818 | 0.012 | 0.17664 | 1.3751 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17664 | 1.3751 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция КТП 14-1-8 160кВа с.Усть-Катунь, Инв. № Б000028931 (замена вышедшего из строя силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор 250 кВА). | O_1407_АЭ | нд | 0 | нд | 0.16947 | нд | 0.16947 | нд | 0 | нд | 0.16947 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Устранение аварийной ситуации. Акт расследования причин аварии №95 от 29.04.2023.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Верх-Чуманская, 1 шт | M_61з21_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 1.5153 | 0.086528 | 0 | 0.082375 | 0 | 0.0018172 | 0 | 0.0023364 | 1.5153 | 0 | 0 | 1.5143 | 0.086528 | нд | Досрочное выполнение проектных работ, по плану 4 квартал 2023.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мало-Енисейская, 1 шт | M_61з20_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.3574 | 1.2737 | 0.084653 | 0 | 0.08059 | 0 | 0.0017778 | 0 | 0.0022857 | 1.2737 | 0 | 0 | 1.2728 | 0.084653 | нд | Досрочное выполнение проектных работ, по плану 4 квартал 2023.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Буяновская», 1 шт. | M_61з2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 1.5153 | 0.086528 | 0 | 0.082375 | 0 | 0.0018172 | 0 | 0.0023364 | 1.5153 | 0 | 0 | 1.5143 | 0.086528 | нд | Досрочное выполнение проектных работ, по плану 4 квартал 2023.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Велижановская», 1 шт. | M_61з3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 1.519 | 0.082779 | 0 | 0.078805 | 0 | 0.0017385 | 0 | 0.0022351 | 1.519 | 0 | 0 | 1.5181 | 0.082779 | нд | Досрочное выполнение проектных работ, по плану 4 квартал 2023.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Волочно-Бурлинская», 1 шт. | M_61з6_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 1.5172 | 0.084653 | 0 | 0.08059 | 0 | 0.0017778 | 0 | 0.0022857 | 1.5172 | 0 | 0 | 1.5162 | 0.084653 | нд | Досрочное выполнение проектных работ, по плану 4 квартал 2023.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Вылковская», 1 шт. | M_61з7_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 1.5172 | 0.084653 | 0 | 0.08059 | 0 | 0.0017778 | 0 | 0.0022857 | 1.5172 | 0 | 0 | 1.5162 | 0.084653 | нд | Досрочное выполнение проектных работ, по плану 4 квартал 2023.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выключатели | F_25_АЭ | 11.7442 | 54.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Залесовская, 1 шт | I_61в1.17_АЭ | 0 | 0.012 | 0 | 1.2285 | 1.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2285 | 0 | 0 | 1.2285 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Половинкинская, 1 шт №90А | I_61в1.2_АЭ | 0 | 0.077 | 0 | 0.98022 | 0.98022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98022 | 0 | 0 | 0.98022 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Степновская, 1 шт | I_61б1.14_АЭ | 0.17942 | 0.012 | 0.17787 | 1.3747 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3747 | 0 | 0.17787 | 1.3747 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Арбузовская (установка ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская I цепь с отпайками; - ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская II цепь) | F_110_АЭ | 0 | 0.99049 | 0 | 25.1405 | 25.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1749 | 0 | 0 | 25.1405 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 3 шт.) | I_23г1_АЭ | 0 | 0.623 | 0 | 0.42615 | 0.42615 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0.42615 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1429 | 1.1429 | 268.2% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ БМК №26, 6 шт.) | I_23г14_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.0992 | 2.0992 | 2.4549 | 0 | 0 | 0 | 0.032975 | 2.0992 | 2.4219 | 0 | 0 | 0 | -0.35576 | 0.35576 | 16.95% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Красногорская №9, 6 шт.) | I_23г4_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.0992 | 0.69972 | 2.3609 | 0 | 0 | 0 | 0.016414 | 0.69972 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | -0.26176 | 1.6612 | 237.4% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Вылковская №20, 3 шт.) | I_23г9_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0492 | 2.3722 | 0 | 0 | 0 | 0.032059 | 1.0492 | 2.3402 | 0 | 0 | 0 | -1.3231 | 1.3231 | 126.1% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Мостовая, 1 шт | I_61в1.1_АЭ | 0 | 0.06 | 0 | 1.1183 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | -1.1183 | -100% | Объект исключен в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская I, II цепь (ТА-51,ТА-182) типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | N_61и1_АЭ | нд | 0 | нд | 11.6549 | нд | 0.029712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029712 | нд | 0 | нд | 11.6252 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Восточная, 1 шт | I_61б1.20_АЭ | 0 | 0.086 | 0 | 1.1146 | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 0 | 0 | 1.1146 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ползуново, 1 шт. | I_61б1.21_АЭ | 0 | 0.017 | 0 | 1.1824 | 1.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1824 | 0 | 0 | 1.1824 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Сиреневая, 1 шт | I_61б1.22_АЭ | 0 | 0.026 | 0 | 1.1736 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1736 | 0 | 0 | 1.1736 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Бехтемировская, 1 шт | I_61в1.3_АЭ | 0 | 0.083 | 0 | 0.97293 | 0.97293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97293 | 0 | 0 | 0.97293 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Соусканихинская, 1 шт | I_61в1.4_АЭ | 0 | 0.004 | 0 | 1.0087 | 1.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0087 | 0 | 0 | 1.0087 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нагорная, 1 шт | I_61в1.7_АЭ | 0.16548 | 0.012 | 0.16383 | 1.1927 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 0 | 0.16383 | 1.1927 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Хлопуновская, 1 шт | I_61в1.9_АЭ | 0 | 0.079 | 0 | 1.0142 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1.0142 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Линёвская, 1 шт | I_61г1.1_АЭ | 0 | 0.089836 | 0 | 1.2746 | 1.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2746 | 0 | 0 | 1.2746 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Чумышская, 1 шт | I_61д1.28_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6059 | 0.11242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11242 | 0 | 0 | 1.6059 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Линевская) | I_73ж1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.3295 | 0.033336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033336 | 0 | 0 | 1.3295 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Новошипуновская» №13(Модернизация ОРУ 110 кВ) замена масляного выключателя СВ-110-2 на элегазовый выключатель (1шт), организация СОПТ, Модернизация ограждения ПС | H_183_АЭ | 8.3082 | 33.6171 | 7.5632 | 27.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5632 | 27.1476 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Техперевооружение распределительных сетей от ПС 110 кВ Павловская, (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей) | I_105_АЭ | 0 | 8.6456 | 0 | 45.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3544 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Верхчуманская) | J_65л_АЭ | 0 | 0 | 0 | 11.4096 | 11.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4096 | 0 | 0 | 11.4096 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Красноорловская) | J_65н2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 9.2333 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 9.2333 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Красноорловская) | J_73л2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.8517 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 1.8517 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Топчихинская №81 (замена силового трансформатора 10 МВА на 10 МВА) | N_212_АЭ | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0.17505 | нд | 0.17505 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024955 | нд | нд | Объект включен в ИПР в целях устранения несоответствий п.23.2 РД 34.45-51.300-97 (СТО 34.01-23.1-001-2017) и п.5.4.1 ПТЭ. Замена трансформатора для исключения выхода из строя (высокий тангенс изоляции обмоток). Отчет о результатах оценки техническго состояния СТ от 27.10.2021 № 654.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Камышенская №4 (замена силового трансформатора 10 МВА на 2,5 МВА) | N_213_АЭ | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 3.0118 | нд | 3.0118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.8118 | нд | нд | Объект включен в ИПР в целях устранения несоответствий п.23.2 РД 34.45-51.300-97 (СТО 34.01-23.1-001-2017) и п.5.4.1 ПТЭ. Замена трансформатора для исключения выхода из строя (высокий тангенс изоляции обмоток). Отчет о результатах оценки технического состояния СТ от 27.10.2021 № 654. СТ 10 МВА к перемещению с ПС Камышенская № 4. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА с заменой панелей защит на эектромеханической базе ВЛ 110 кВ Власиха – Топчихинская с отпайками (ВЛ ВТ-111) и ОВ 110 кВ на микропроцессорные защиты | I_204_АЭ | 1.6896 | 9.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Линёвская № 93, 4 шт.) | I_23з1_АЭ | 0 | 0.71061 | 0 | 1.0106 | 1.0106 | 4.5378 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 1.0106 | 4.476 | 0 | 0 | 0 | -3.5272 | 3.5272 | 349% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Ново-Кулундинская №20, 3 шт.) | I_23з10_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 1.2907 | 2.4353 | 0 | 0 | 0 | 0.032421 | 1.2907 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | -1.1446 | 1.1446 | 88.69% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 2 шт.) | I_23з11_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.86102 | 0.86102 | 2.2784 | 0 | 0 | 0 | 0.030886 | 0.86102 | 2.2475 | 0 | 0 | 0 | -1.4174 | 1.4174 | 164.6% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Хабарская №18, 11 шт.) | I_23з12_АЭ | 0 | 0 | 0 | 4.7339 | 4.7339 | 11.7439 | 0 | 0 | 0 | 0.15652 | 4.7339 | 11.5874 | 0 | 0 | 0 | -7.01 | 7.01 | 148.1% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Крутихинская №25, 1 шт.) | I_23з13_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.43051 | 0.43051 | 1.1805 | 0 | 0 | 0 | 0.015443 | 0.43051 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | -0.75003 | 0.75003 | 174.2% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Завьяловская №9, 1 шт.) | I_23з14_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.43051 | 0.43051 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0.015443 | 0.43051 | 1.1568 | 0 | 0 | 0 | -0.74178 | 0.74178 | 172.3% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Панкрушихинская №19, 2 шт.) | I_23з15_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.86102 | 0.86102 | 2.3843 | 0 | 0 | 0 | 0.030886 | 0.86102 | 2.3534 | 0 | 0 | 0 | -1.5233 | 1.5233 | 176.9% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Тюменцевская №6, 4 шт.) | I_23з16_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.7212 | 1.7212 | 4.6145 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 1.7212 | 4.5527 | 0 | 0 | 0 | -2.8933 | 2.8933 | 168.1% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Химпром №27, 3 шт.) | I_23з17_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 1.2907 | 2.4412 | 0 | 0 | 0 | 0.032975 | 1.2907 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | -1.1506 | 1.1506 | 89.14% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Топчихинская №81, 4 шт.) | I_23з18_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.7212 | 1.7212 | 4.5887 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 1.7212 | 4.5269 | 0 | 0 | 0 | -2.8675 | 2.8675 | 166.6% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Петропавловская № 42, 4 шт.) | I_23з2_АЭ | 0 | 0.618 | 0 | 1.1032 | 1.1032 | 4.5037 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 1.1032 | 4.442 | 0 | 0 | 0 | -3.4005 | 3.4005 | 308.2% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Шульгинская № 17, 3 шт.) | I_23з3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 1.2907 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 2.3892 | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0985 | 1.0985 | 85.11% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Куяганская № 38, 1 шт.) | I_23з4_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.43051 | 0.43051 | 0.78929 | 0 | 0 | 0 | 0.010686 | 0.43051 | 0.7786 | 0 | 0 | 0 | -0.35878 | 0.35878 | 83.34% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 9 шт.) | I_23з8_АЭ | 0 | 0 | 0 | 3.8729 | 3.8729 | 9.2979 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 3.8729 | 9.1628 | 0 | 0 | 0 | -5.425 | 5.425 | 140.1% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Гидроузел № 29, 2 шт.) | I_23з9_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.86102 | 0.86102 | 1.6763 | 0 | 0 | 0 | 0.021983 | 0.86102 | 1.6543 | 0 | 0 | 0 | -0.81529 | 0.81529 | 94.69% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Подборная, 1 шт | I_61б1.10_АЭ | 0 | 0.012 | 0 | 1.1874 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1874 | 0 | 0 | 1.1874 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Коминтерновская, 1 шт | M_61з1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Аллакская», 1 шт. | M_61з4_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Пайвинская», 1 шт. | M_61з5_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Глубоковская», 1 шт. | M_61з8_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.6761 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Гоноховская», 1 шт. | M_61з9_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.6761 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Крестьянская», 1 шт. | M_61з11_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-1», 1 шт. | M_61з12_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.6761 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-2», 1 шт. | M_61з13_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.6761 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Нижне-Чуманская», 1 шт. | M_61з14_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/6 «Плотниковская», 1 шт. | M_61з16_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Покровская», 1 шт. | M_61з17_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Столбовская», 1 шт. | M_61з18_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Ситниковская», 1 шт. | M_61з19_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Петропавловская | M_61.2.1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 22.8581 | 0.21619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21619 | 0 | 0 | 22.8581 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация диспетчерских каналов связи в рамках обеспечения функции централизации ОТиСУ (оснащение оперативного и оперативно-ремонтного персонала средствами цифровой радиосвязи – установка ЦБС – 26 шт., ПБС – 17 шт., стационарных р/ст. - 180 шт., автомобильных р/ст. - 270 шт. и переносных р/ст. - 130 шт. в ПО ЦЭС, ЗЭС, КЭС и СЭС; разработка и реализация мероприятий по обеспечению максимальной зоны покрытия, территории входящей в зону обслуживания персоналом филиала Алтайэнерго, средствами цифровой радиосвязи.) | J_304_АЭ | 0 | 29.3618 | 0 | 176.7091 | 0 | 3.335e-05 | 0 | 1.201e-05 | 0 | 1.272e-05 | 0 | 8.62e-06 | 0 | 0 | 0 | 176.709 | 3.335e-05 | нд | Аренда земли
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Бия | L_61ж1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.98225 | 0.89859 | 0.084653 | 0 | 0.08059 | 0 | 0.0017778 | 0 | 0.0022857 | 0.89859 | 0 | 0 | 0.8976 | 0.084653 | нд | Досрочное выполнение проектных работ, по плану 4 квартал 2023.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на 110 кВ Лесная | L_61ж2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6697 | 1.586 | 0.084653 | 0 | 0.08059 | 0 | 0.0017778 | 0 | 0.0022857 | 1.586 | 0 | 0 | 1.5851 | 0.084653 | нд | Досрочное выполнение проектных работ, по плану 4 квартал 2023.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ново-Романово | L_61ж3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.9646 | 1.884 | 0.081529 | 0 | 0.077615 | 0 | 0.0017122 | 0 | 0.0022014 | 1.884 | 0 | 0 | 1.8831 | 0.081529 | нд | Досрочное выполнение проектных работ, по плану 4 квартал 2023.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ РПБ ЗЭС | L_61ж4_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.98225 | 0.90167 | 0.081529 | 0 | 0.077615 | 0 | 0.0017122 | 0 | 0.0022014 | 0.90167 | 0 | 0 | 0.90072 | 0.081529 | нд | Досрочное выполнение проектных работ, по плану 4 квартал 2023.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Дальняя, 1 шт. | I_61б1.7_АЭ | 0.65958 | 3.2166 | 0.65177 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65177 | 1.5161 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Победа, 1 шт. | I_61д1.8_АЭ | 0.10628 | 0.035001 | 0.10231 | 0.90341 | 0.90341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90341 | 0 | 0.10231 | 0.90341 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена вентильных разрядников 110 кВ на ограничители перенапряжений нелинейные на ПС 110/35/20/10 «Заречная» ТН-110-2) | M_55а5_АЭ | 0 | 0.18178 | 0 | -0.018371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018371 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап %
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Славгородская -1 комплект | I_19е1_АЭ | 0 | 2.5417 | 0 | 0.51307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51307 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Химпром -1 комплект | I_19д2_АЭ | 0 | 3.0677 | 0 | -0.11692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11692 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап %
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 6 шт.) | I_23ж1_АЭ | 0 | 5.9423 | 0 | -0.42871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42871 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап %
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Заречная №7, 3 шт.) | I_23ж2_АЭ | 0 | 1.8449 | 0 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29006 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Северо-Западная №4, 3 шт.) | I_23ж3_АЭ | 0 | 1.8417 | 0 | 0.29328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29328 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Бор-Форпост №9, 2 шт.) | I_23ж4_АЭ | 0 | 1.2492 | 0 | 0.17407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17407 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 3 шт.) | I_23ж5_АЭ | 0 | 2.4147 | 0 | 0.34207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34207 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Гидроузел № 29, 2 шт.) | I_23ж6_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4233 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Новошипуновская №13, 6 шт.) | I_23ж7_АЭ | 0 | 4.8391 | 0 | 0.67448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67448 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Усть-Калманская №9, 6 шт.) | I_23ж8_АЭ | 0 | 4.7451 | 0 | 0.76848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76848 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 9 шт.) | I_23ж9_АЭ | 0 | 6.5855 | 0 | 0.92047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92047 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Корчинская №2, 6 шт.) | I_23ж10_АЭ | 0 | 4.7596 | 0 | 0.75395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75395 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Топчихинская №81, 2 шт.) | I_23ж11_АЭ | 0 | 1.6121 | 0 | 0.22578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22578 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Арбузовская №57, 6 шт.) | H_23ж_АЭ | 0 | 4.6712 | 0 | 0.84236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84236 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №18 Приозерная, 3 шт.) | J_23и6_АЭ | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Поспелихинская -1 комплект | J_19ж2_АЭ | 0 | 3.0559 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0186 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Орловская) | J_73и2_АЭ | 0.4084 | 0.20621 | 0.38661 | 3.6283 | 3.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6283 | 0 | 0.38661 | 3.6283 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Верхчуманская) | J_73и3_АЭ | 0.39991 | 0.27859 | 0.36914 | 3.3143 | 3.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3143 | 0 | 0.36914 | 3.3143 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Химпром, 1 шт | K_61д1.50_АЭ | 0.24051 | 2.1136 | 0.23182 | 0.21519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23182 | 0.21519 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 23.3073 | 185.8394 | 11.3598 | 149.275 | 33.0286 | 49.7337 | 0 | 1.5208 | 0 | 19.269 | 19.0075 | 28.9439 | 14.021 | 0 | 11.3598 | 99.5413 | 30.7261 | 161.7% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.36903 | 57.3775 | 5.5511e-17 | 46.3888 | 5.7785 | 23.5156 | 0 | 1.5208 | 0 | 7.1997 | 5.7785 | 14.7951 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 22.8732 | 17.7371 | 307% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-38-1 опоры №№ 134-136, АО ""Новосибирскавтодор"", согл. №56.2200.4338.22 от 07.07.2022 | N_35.54_АЭ | нд | 0 | нд | 0.32869 | нд | 0.24282 | нд | 0 | нд | 0.24282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085872 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4338.22
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-47-8-7, 0,923 км | N_118г4_АЭ | нд | 0 | нд | 2.1044 | нд | 0.093846 | нд | 0.040704 | нд | 0.0082379 | нд | 0.044905 | нд | 0 | нд | 2.0105 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-36-9-2, 0,483 км, ВЛ-10 кВ Л-36-9 0,01 км, КЛ-10 кВ Л-36-9 0,349 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г5_АЭ | нд | 0 | нд | 3.8936 | нд | 0.12766 | нд | 0.091788 | нд | 0.010473 | нд | 0.025396 | нд | 0 | нд | 3.766 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1) от КТП-28-5-10, 0,138 км, ВЛ-10 кВ Л-28-5 0,39 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г6_АЭ | нд | 0 | нд | 2.4564 | нд | 0.10765 | нд | 0.053839 | нд | 0.019349 | нд | 0.03446 | нд | 0 | нд | 2.3487 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП 19-1-4, 0,697 км | N_118г7_АЭ | нд | 0 | нд | 1.7071 | нд | 0.9976 | нд | 0.022639 | нд | 0.009034 | нд | 0.96592 | нд | 0 | нд | 0.70945 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 13-11-14 фидер 2 опоры №№ 17, 18, 19, ГУП ДХ АК ""Южное ДСУ"", согл. №56.2200.4852.22 от 26.08.2022 | N_35.56_АЭ | нд | 0 | нд | 0.35115 | нд | 0.24419 | нд | 0 | нд | 2.6824 | нд | -2.4382 | нд | 0 | нд | 0.10697 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4852.22 от 26.08.2022
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Третьяковского района ( ВЛ-10 кВ№43-16, ВЛИ-0,4 кВ от КТП №43-16-6, КТП 43-16-6 (0,250 МВА)), 0,117 км | I_116м6_АЭ | 0 | 1.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 14-4 Ая, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП №14-4-43 до оп. 14 ООО "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ № 4 №56.2200.4687.22 от 09.08.2022 | N_35.58_АЭ | нд | 0 | нд | 3.4296 | нд | 2.9578 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9578 | нд | 0 | нд | 0.47189 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4687.22 от 09.08.2022
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ Л-40-208 от ПС №40 110/10 кВ «Солнечная поляна» до РП № 40-1 10/6 кВ; КЛ 10 кВ Л-40-109 от ПС №40 110/10 кВ «Солнечная поляна» до РП № 40-1 10/6 кВ, ООО "СИБИНВЕСТ", согл №56.2200.6692.22 от 25.04.2023 | O_35.61_АЭ | нд | 0 | нд | 3.0818 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002175 | нд | -0.002175 | нд | 0 | нд | 3.0818 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-3-6 (0,39 км), с заменой КТП (160 кВА) и строительством ЛЭП-10 кВ (0,465 км) по ул. Урожайной и ул. Новая, п.Березовка, г.Барнаула, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | N_118г8_АЭ | нд | 0 | нд | 2.6342 | нд | 0.13179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13179 | нд | 0 | нд | 2.5025 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1, ф. 2, ф. 3) от КТП-64-2-8, 4,552 км, ВЛ-10 кВ Л-64-1 0,058 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА | N_118г1_АЭ | нд | 0 | нд | 7.2538 | нд | 6.7033 | нд | 0.12235 | нд | 0.002699 | нд | 6.5782 | нд | 0 | нд | 0.5505 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1) от КТП-64-2-12, 1,156 км | N_118г2_АЭ | нд | 0 | нд | 1.8899 | нд | 1.7408 | нд | 0.042695 | нд | 0.00094185 | нд | 1.6971 | нд | 0 | нд | 0.14914 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-58-8-3, 0,478 км | N_118г3_АЭ | нд | 0 | нд | 0.847 | нд | 0.045913 | нд | 0.031204 | нд | 0.0039516 | нд | 0.010757 | нд | 0 | нд | 0.80109 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ Л-42-2 Антоньевка через р. Ануй на территории Антоньевского сельсовета Петропавловского района, 1,4 км | N_116т3_АЭ | нд | 0 | нд | 2.989 | нд | 0.17027 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17027 | нд | 0 | нд | 2.8187 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция - ВЛ 10 кВ Л-44-3 , ВЛ 0,4 кВ от КТП 44-3-1 , КТП 44-3-1, ООО «Торговый дом «Эвалар», соглашение №56.2200.6754.22 от 09.02.2023 | N_35.60_АЭ | нд | 0 | нд | 0.32869 | нд | 0.085325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085325 | нд | 0 | нд | 0.24337 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.6754.22
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 17-1-12 ф. 2 пролеты опор № 23-25 (ВЛ-04 кВ №17-1 с-з «Новочарышский» инв. № Б000033641) ООО «Приоритет Агро» №56.2200.2229.23 от 06.06.2023 Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Центральная, 154 В | O_35.66_АЭ | нд | 0 | нд | 3.7048 | нд | 0.023005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023005 | нд | 0 | нд | 3.6818 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.2229.23
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-6-3 фидер 1 опоры № 7,8,4/15, фидер 2 опоры № 5/3, 5/4, 5/5 (вынос из зоны производства строительных работ) | N_35.46_АЭ | нд | 0.2989 | нд | 0.3579 | нд | 0.046331 | нд | 0.0069942 | нд | 0.039336 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31157 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению 56.2200.3613.22 от 07.07.2022
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-18-6 фидер 3, опоры № 13, 14, ИП Макеев Виктор Гаврилович, согл. №56.2200.4421 от 15.07.2022 | N_35.53_АЭ | нд | 0.027812 | нд | 0.086072 | нд | 0.068937 | нд | 0.0010203 | нд | 0.067916 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017136 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению. №56.2200.4421 от 15.07.2022
1.2.2.1 | Реконструкция ячейки №22а ЗРУ-6 кВ ПС-ГПП-4 110/35/6 кВ для электроустановок ЗАО "ЭВАЛАР", согл. №56.2200.3551.22 от 06.06.2022 | N_35.45_АЭ | нд | 0.060864 | нд | 4.1231 | нд | 3.5136 | нд | 0.0047997 | нд | 3.5088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60953 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.3551.22
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Поспелихинского района (ВЛ-10 Л-12-1, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №12-1-8, КТП10/0,4 №12-1-9 (160 кВА)), 0,434 км | I_116м9_АЭ | 0 | 1.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Благовещенского района (ВЛ-10 кВ Л-20-8 , ВЛ-0,4 кВ от КТП 20-8-4,КТП (160 кВА)), 0,843 км | I_116м14_АЭ | 0 | 1.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Косихинского района (ВЛ-10 кВ Л 33-2, КТП (0,25 МВА)), 0,544 км | I_116м19_АЭ | 0 | 1.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ Л44-2 "Березовка" через р. Ануй в пролете опор №200/239 - №200/241 (0,36 км) в Солонешенском районе Алтайского края | L_116т2_АЭ | 0 | 0.61622 | 0 | 0.24382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24382 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ СД-340 в части выноса подтопляемого участка в Бийском районе (0,75 км) | L_108_АЭ | 0.36903 | 2.41 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-55-4 пролеты опор №№ 211-211Б, КТП 55-4-14 | M_35.34_АЭ | 0 | 0.042023 | 0 | 0.12651 | 0 | 0 | 0 | 0.00092277 | 0 | 0.00094739 | 0 | -0.0018702 | 0 | 0 | 0 | 0.12651 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-25, протяженностью 1,35 км | L_116с_АЭ | 0 | 0.29599 | 0 | 2.5222 | 2.7103 | 0.71451 | 0 | 0.0064996 | 0 | 0.12725 | 2.7103 | 0.58076 | 0 | 0 | 0 | 1.8077 | -1.9958 | -73.64% | Выполнение работ перенесено на 4 квартале 2023 г. в связи с внесением изменений в проектную документацию.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-97-2, 2 км. | L_116т_АЭ | 0 | 0.12245 | 0 | 3.0246 | 3.0682 | 3.4832 | 0 | 0 | 0 | 0.14674 | 3.0682 | 3.3365 | 0 | 0 | 0 | -0.45865 | 0.41502 | 13.53% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ БЛ-313 в пролете опор № 26-27 | M_35.38_АЭ | нд | 4.7652 | нд | -1.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4454 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР).
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ГПП-4», ЗРУ-6, ячейки №5, 23 (замена ячеек КСО - 4 шт.); Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, 76 | M_35.40_АЭ | 0 | 6.3783 | 0 | -1.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0365 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Б-317/318 в пролетах опор №№ 5-9 | N_35.47_АЭ | нд | 24.1036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-11 пролеты опор №№ 109 , ИП Винников , соглашение №56.2200.4352.22 от 11.07.2022 | N_35.49_АЭ | нд | 0.55237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-20-11 от опоры №№ 60 до № 64, ООО Каменский ЛДК, согл. №56.2200.4705.22 от 01.09.2022 | N_35.55_АЭ | нд | 0.030695 | нд | 0.99994 | нд | 0.82554 | нд | 0.71909 | нд | 0.10645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1744 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4705.22 от 01.09.2022
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ и ТП-10/0,4 кВ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Топчихинского района, с. Сидоровка, (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-16-24 -0,08 км, строительство участка ВЛ-10кВ - 0,12 км ) 0,2 км | M_116м20_АЭ | 0 | 0.86595 | 0 | -0.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5255 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ и ТП-10/0,4 кВ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Топчихинского района, с. Ключи, (ВЛ-10 кВ № 83-4 – 0,3 км, ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км) | M_116м21_АЭ | 0 | 1.7698 | 0 | -1.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2572 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Алтайского района (ВЛ-10 кВ Л 34-2), 0,48 км | M_116м23_АЭ | 0 | 0.59644 | 0 | 0.24982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24982 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Топчихинского района, с. Володарка, ВЛ-10 кВ № 83-2 – 0,38 км | M_116м25_АЭ | 0 | 0.84067 | 0 | -0.36043 | 0 | 0.004365 | 0 | 0.004365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3648 | 0.004365 | нд | Выполнение работ запланированных в 2022 г. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % .Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (с. Вылково): ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 20-10-3, 0,84 км | M_118в10_АЭ | 0 | 1.1229 | 0 | 0.0013203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013203 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10(0,4) кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (с. Повалиха): ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП 43-10-10, (0,64 км), установка КТП-10/0,4 кВ (100 кВА), ВЛ-10 кВ Л-43-10, (0,025 км) | M_118в12_АЭ | 0 | 1.0836 | 0 | 0.20871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20871 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (с. Верх-Катунское): ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП 16-1-2, 0,76 км | M_118в13_АЭ | 0 | 1.2278 | 0 | -0.21066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21066 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (с. Фоминское): ВЛ 0,4кВ ф-3 от КТП 61-4-11, 0,84 км | M_118в14_АЭ | 0 | 1.0366 | 0 | 0.084264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084264 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-18-1 фидер 1, опоры № 4-5 | M_35.36_АЭ | нд | 0.040341 | нд | -0.014771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.014771 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений .
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8-3 пролеты опор №№ 6/206-16/206 | M_35.39_АЭ | нд | 0.50071 | нд | -0.034562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.034562 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 37-22-14, ВЛ-0,4 кВ от КТП 37-22-15, ВЛ-0,4 кВ от КТП 37-22-17 L-0.78, ГУП ДХ АК "ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ДСУ", соглашение № 56.2200.4354.22 от 11.07.2022 | N_35.50_АЭ | нд | 0.40183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ: ВЛ 10 кВ Л-55-6 в пролетах опор №№237-238, 248-249, ВЛ 10 кВ Л-55-1 в пролетах опор №№ 255-256, 267-268, опору № 269/2; ВЛ 0,4 кВ от ТП 55-1-5 фидер 1 пролеты опор №№ 28-29; от ТП 55-1-2 фидер 3 пролеты опор № 46-47, ГУП ДХ АК "ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ДСУ", согл № 56.2200.4353.22 от 11.07.2022 | N_35.52_АЭ | нд | 1.6711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 49-5-11 Алтайский край, Целинный район, с. Бочкари, ул. Пушкина, 1а ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» №56.2200.4784.22 от 30.08.2022 | N_35.57_АЭ | нд | 0.020765 | нд | 0.85756 | нд | 0.36899 | нд | 0.36899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48857 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4784.22
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-9-1 опоры № 38, 39, 40, 41(ВЛ-10 кВ №9-1 инв. № Б000034678); ВЛ 10 кВ Л-9-2 опоры № 59, 60, 61, 62, 63- (ВЛ-10 кВ №9-2 инв. № Б000034679) «АО Восход», согл №56.2200.5787.22 от 27.10.2022 ООО ФСК "МОСТЭК" | N_35.59_АЭ | нд | 0.093651 | нд | 1.3879 | нд | 0.81828 | нд | 0.0028773 | нд | 0.22019 | нд | 0.59521 | нд | 0 | нд | 0.56961 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.5787.22
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.9382 | 128.4619 | 11.3598 | 102.8862 | 27.2501 | 26.2181 | 0 | 0 | 0 | 12.0693 | 13.229 | 14.1488 | 14.021 | 0 | 11.3598 | 76.6681 | 12.989 | 98.19% | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.15_АЭ | 0.41371 | 1.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 31-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.96_АЭ | 0.42683 | 2.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 31-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.97_АЭ | 0.43084 | 2.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-49-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.169_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | 0.047292 | 0 | 0 | 0 | 0.046935 | 0 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 2.3823 | 0.047292 | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.100_АЭ | 0.37479 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-26-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.170_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | 0.047292 | 0 | 0 | 0 | 0.046935 | 0 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 2.3823 | 0.047292 | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.171_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | 0.047292 | 0 | 0 | 0 | 0.046935 | 0 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 2.3823 | 0.047292 | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.176_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | 0.047292 | 0 | 0 | 0 | 0.046935 | 0 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 2.3823 | 0.047292 | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.172_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | 0.054242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054242 | 0 | 0 | 0 | 2.3753 | 0.054242 | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-16 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.173_АЭ | 0 | 0 | 0 | 4.8592 | 0 | 0.094023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094023 | 0 | 0 | 0 | 4.7651 | 0.094023 | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.174_АЭ | 0 | 0 | 0 | 4.8592 | 0 | 0.093094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093094 | 0 | 0 | 0 | 4.7661 | 0.093094 | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.175_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | 0.053705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053705 | 0 | 0 | 0 | 2.3759 | 0.053705 | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 34-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.129_АЭ | 0.41275 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.130_АЭ | 0.40989 | 1.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 40-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.131_АЭ | 0.37471 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 46-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.132_АЭ | 0.41227 | 1.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.133_АЭ | 0.41851 | 1.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 54-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.144_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.5438 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2.5438 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 60-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.146_АЭ | 0 | 0 | 0 | 5.0875 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 5.0875 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.154_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.155_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.156_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.157_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.158_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.159_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № -31-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.160_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-46-13 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.161_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-36-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.162_АЭ | 0 | 0 | 0 | 4.8592 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 4.8592 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-43-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.163_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-44-10 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.164_АЭ | 0 | 0 | 0 | 4.8592 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 4.8592 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-44-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.165_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-45-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.166_АЭ | 0 | 0 | 0 | 4.8592 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 4.8592 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-47-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.167_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-47-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.168_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 22-9 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.93_АЭ | 0.73608 | 3.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 22-10 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.94_АЭ | 0.75267 | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.95_АЭ | 0.37553 | 1.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-3 (Рубцовский р-н) с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.98_АЭ | 0.42578 | 2.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 29-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.99_АЭ | 0.43668 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-25 с установкой реклоузера (1шт) | L_117.211_АЭ | 0.37943 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-4 с установкой реклоузера (1шт). | L_117.210_АЭ | 0.34689 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-41 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.3_АЭ | 0.31498 | 1.8175 | 0.3085 | 0.034477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3085 | 0.034477 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-22 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.5_АЭ | 0.28803 | 1.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.6_АЭ | 0.29164 | 1.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.7_АЭ | 0.29777 | 1.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.8_АЭ | 0.33123 | 1.998 | 0.32775 | -0.004564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32775 | -0.004564 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % .
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.9_АЭ | 0.29027 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 52-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.11_АЭ | 0.32501 | 1.9076 | 0.3215 | 0.034462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3215 | 0.034462 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.12_АЭ | 0 | 0.040298 | 0 | 2.2802 | 2.2905 | 1.8919 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | 0 | 0.12581 | 2.2905 | 0 | 0 | 0.38835 | 1.8919 | нд | Выполнение работ раньше запланированного срока (по плану 4 квартал 2023г.)
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.13_АЭ | 0 | 0.042865 | 0 | 2.2776 | 2.2905 | 2.1702 | 0 | 0 | 0 | 2.0198 | 0 | 0.15045 | 2.2905 | 0 | 0 | 0.10743 | 2.1702 | нд | Выполнение работ раньше запланированного срока (по плану 4 квартал 2023г.)
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.16_АЭ | 0 | 0.042865 | 0 | 2.3867 | 2.3996 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 2.0595 | 0 | 0.15155 | 2.3996 | 0 | 0 | 0.17567 | 2.211 | нд | Выполнение работ раньше запланированного срока (по плану 4 квартал 2023г.)
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.17_АЭ | 0 | 0.042865 | 0 | 2.3867 | 2.3996 | 2.0861 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 2.3996 | 0.14818 | 0 | 0 | 0 | 0.30057 | -0.31344 | -13.06% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.26_АЭ | 0 | 0.042865 | 0 | 2.3867 | 2.3996 | 2.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2637 | 2.3996 | 0 | 0 | 0.12297 | 2.2637 | нд | Выполнение работ раньше запланированного срока (по плану 4 квартал 2023г.)
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 75-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.29_АЭ | 0 | 0.042865 | 0 | 2.3867 | 2.3996 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3996 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0.26768 | -0.28054 | -11.69% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.30_АЭ | 0.33853 | 2.0162 | 0.33318 | 0.046076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33318 | 0.046076 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 19-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.31_АЭ | 0.31333 | 1.8088 | 0.30791 | 0.032735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30791 | 0.032735 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.32_АЭ | 0.3432 | 2.0554 | 0.33736 | 0.024931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33736 | 0.024931 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.33_АЭ | 0.31319 | 1.805 | 0.30777 | 0.033351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30777 | 0.033351 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 8-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.34_АЭ | 0.31413 | 1.8124 | 0.30811 | 0.033086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30811 | 0.033086 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.35_АЭ | 0.69206 | 4.0601 | 0.68503 | 0.067583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68503 | 0.067583 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.36_АЭ | 0.29776 | 1.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-6 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.37_АЭ | 0.58315 | 3.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-10 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.38_АЭ | 0.60568 | 3.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.41_АЭ | 0.33473 | 1.9745 | 0.32799 | 0.032773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32799 | 0.032773 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.42_АЭ | 0.33473 | 1.9745 | 0.32799 | 0.032773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32799 | 0.032773 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.48_АЭ | 0.31413 | 1.8151 | 0.30811 | 0.030473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30811 | 0.030473 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.49_АЭ | 0.31398 | 1.8156 | 0.30796 | 0.030464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30796 | 0.030464 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.50_АЭ | 0.31342 | 1.8115 | 0.308 | 0.030759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.030759 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 47-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.61_АЭ | 0.28842 | 1.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.62_АЭ | 0.30702 | 1.7703 | 0.30278 | 0.026118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30278 | 0.026118 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.63_АЭ | 0.32429 | 1.9127 | 0.32013 | 0.019487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32013 | 0.019487 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 42-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.64_АЭ | 0.28862 | 1.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 42-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.65_АЭ | 0.31221 | 1.7953 | 0.3037 | 0.024909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3037 | 0.024909 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 44-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.66_АЭ | 0.31225 | 1.8288 | 0.30804 | 0.0094085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30804 | 0.0094085 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.67_АЭ | 0.33575 | 2.0228 | 0.32904 | 0.0001132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32904 | 0.0001132 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.68_АЭ | 0.31544 | 1.8445 | 0.30897 | 0.013235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30897 | 0.013235 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.69_АЭ | 0.33415 | 2.0105 | 0.3285 | -0.00059955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3285 | -0.00059955 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % .
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.70_АЭ | 0.33558 | 2.0244 | 0.33015 | 0.00025941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33015 | 0.00025941 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.72_АЭ | 0 | 0.042865 | 0 | 1.4364 | 1.4493 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 1.4493 | 0 | 0 | -0.57683 | 2.0133 | нд | Выполнение работ раньше запланированного срока (по плану 4 квартал). Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % . Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.74_АЭ | 0 | 0.042865 | 0 | 1.4364 | 1.4493 | 2.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4493 | 2.2362 | 0 | 0 | 0 | -0.79974 | 0.78687 | 54.29% | Увеличение капитальных вложений по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.102_АЭ | 0 | 0.042865 | 0 | 2.2776 | 2.2905 | 2.2035 | 0 | 0 | 0 | 2.0522 | 2.2905 | 0.15135 | 0 | 0 | 0 | 0.074113 | -0.086977 | -3.797% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.104_АЭ | 0 | 0.042865 | 0 | 2.2776 | 2.2905 | 2.1973 | 0 | 0 | 0 | 2.0461 | 2.2905 | 0.15118 | 0 | 0 | 0 | 0.080364 | -0.093229 | -4.07% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.105_АЭ | 0.3145 | 1.8434 | 0.30849 | 0.0097555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30849 | 0.0097555 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-18 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.106_АЭ | 0.33342 | 2.0127 | 0.32872 | -0.0049644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32872 | -0.0049644 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % . Учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.107_АЭ | 0.34177 | 2.0466 | 0.33711 | 0.025831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33711 | 0.025831 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.108_АЭ | 0.33498 | 1.9974 | 0.33031 | 0.033573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33031 | 0.033573 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-5 (Солтонский р-н) с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.109_АЭ | 0.37029 | 2.1713 | 0.36468 | 0.032319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36468 | 0.032319 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 53-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.110_АЭ | 0.33516 | 1.9913 | 0.32928 | 0.02861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32928 | 0.02861 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.136_АЭ | 0 | 0.042865 | 0 | 2.3867 | 2.3996 | 2.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3996 | 2.1845 | 0 | 0 | 0 | 0.20218 | -0.21504 | -8.962% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.137_АЭ | 0 | 0.042865 | 0 | 2.3867 | 2.3996 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 2.3996 | 0 | 0 | 0.22969 | 2.157 | нд | Выполнение работ раньше запланированного срока (по плану 4 квартал 2023г.)
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.139_АЭ | 0.33473 | 1.9843 | 0.32885 | 0.028561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32885 | 0.028561 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.140_АЭ | 0.66797 | 3.9554 | 0.65717 | 0.068497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65717 | 0.068497 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.141_АЭ | 0.33682 | 1.9773 | 0.33142 | 0.053097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33142 | 0.053097 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.142_АЭ | 0.33682 | 1.9773 | 0.33142 | 0.053105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33142 | 0.053105 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.143_АЭ | 0.37033 | 2.1684 | 0.36388 | 0.039766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36388 | 0.039766 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.2.2 | Модернизация линии резерва 10кВ ПС Мельниковская, протяженностью 5км, провод АС-70 | K_116р_АЭ | 1.0294 | 6.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 327.1416 | 0 | 1895.2278 | 389.4646 | 0.4851 | 0 | 0.054348 | 0 | 0 | 0 | 0.43076 | 389.4646 | 0 | 0 | 1894.7427 | 0.4851 | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 327.1416 | 0 | 1305.9203 | 253.3887 | 0.4851 | 0 | 0.054348 | 0 | 0 | 0 | 0.43076 | 253.3887 | 0 | 0 | 1305.4352 | 0.4851 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 54824 шт. | J_81.4_АЭ | 0 | 29.9385 | 0 | 837.8361 | 174.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.7282 | 0 | 0 | 837.8361 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 8915 точек учета | K_81.7_АЭ | 0 | 141.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1308 шт. | N_81.5.23_АЭ | нд | 0 | нд | 19.5828 | нд | 0.054348 | нд | 0.054348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.5284 | нд | нд | Исполнение требований ФЗ №522. Включен в скорректированную ИПР
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2935 шт. | N_81.4.23_АЭ | нд | 0 | нд | 64.8708 | нд | 0.43076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43076 | нд | 0 | нд | 64.44 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 38341 шт. | J_81.5_АЭ | 0 | 155.3711 | 0 | 383.6306 | 78.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6605 | 0 | 0 | 383.6306 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 74.2146 | 14.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8584 | 0 | 0 | 74.2146 | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 2295 точек учета | K_81.8_АЭ | 0 | 0 | 0 | 59.4337 | 14.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8584 | 0 | 0 | 59.4337 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 608 точек учета | N_81.8.23_АЭ | нд | 0 | нд | 14.7809 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.7809 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 515.0929 | 121.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2175 | 0 | 0 | 515.0929 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 2165 шт | K_81.9_АЭ | 0 | 0 | 0 | 515.0929 | 121.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2175 | 0 | 0 | 515.0929 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 99.5846 | 0 | 247.5827 | 55.35 | 14.1959 | 0 | 0 | 0 | 0.16709 | 0 | 14.0288 | 55.35 | 0 | 0 | 233.3868 | 14.1959 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 17.7912 | 0.94997 | 0.16836 | 0 | 0 | 0 | 0.16709 | 0 | 0.0012699 | 0.94997 | 0 | 0 | 17.6229 | 0.16836 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-35/10 кВ Новоегорьевская | I_89д1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 0.078661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078661 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-110/10 кВ Шубинская | I_89д2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 0.078661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078661 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-35/10 кВ Лаптев – Логовская | I_89д3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 0.078661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078661 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-35 кВ ПС-35/10 кВ Рассвет | I_89д4_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 0.078661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078661 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборная система и маслосборник на ПС-110/35/10 кВ Поспелихинская | I_89д5_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 0.078661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078661 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборная система и маслосборник на ПС-110/10 кВ Клепечихинская. | I_89д6_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 0.078661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078661 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №24 110 кВ "Велижановская" (ПО СЭС) | K_89м1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.7105 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7105 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №36 35 кВ "Бобровская" (ПО СВЭС) | K_89м2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС № 40 35 кВ "Жилинская" (ПО СВЭС) | K_89м3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №46 110 кВ "Краснощековская" (ПО ЗЭС) | K_89м4_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.7105 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7105 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №33 35 кВ "Мичуринская" (ПО ЗЭС) | K_89м6_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0.1 | 0.16836 | 0 | 0 | 0 | 0.16709 | 0 | 0.0012699 | 0.1 | 0 | 0 | 1.7516 | 0.16836 | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 99.5846 | 0 | 229.7914 | 54.4 | 14.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0275 | 54.4 | 0 | 0 | 215.7639 | 14.0275 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_200_АЭ | 0 | 99.5846 | 0 | 229.7914 | 54.4 | 14.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0275 | 54.4 | 0 | 0 | 215.7639 | 14.0275 | нд | Изменение графика выполнения работ в соответствии с со скорректированной ИПР
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 79.8075 | 10.7388 | 78.8335 | 698.9142 | 0 | 0.31714 | 0 | 0.31712 | 0 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8335 | 698.597 | 0.31714 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 79.8075 | 10.7388 | 78.8335 | 698.9142 | 0 | 0.31714 | 0 | 0.31712 | 0 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8335 | 698.597 | 0.31714 | нд | нд
1.3.2 | Строительство ПС-110/10 кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС, протяж. 0,085 км | F_5_АЭ | 79.8075 | 10.7388 | 78.8335 | 698.9142 | 0 | 0.31714 | 0 | 0.31712 | 0 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8335 | 698.597 | 0.31714 | нд | Выполнены проектные работы. Учтено в скорректированной ИПР
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 58.755 | 0 | 148.8313 | 54.2611 | 61.0999 | 0 | 8.9432 | 0 | 25.5781 | 0 | 26.5786 | 54.2611 | 0 | 0 | 87.7314 | 61.0999 | нд | нд
1.6 | Покупка стабилизаторов напряжения, 12 шт. | M_92.9_АЭ | 0 | 0 | 0 | 11.9503 | 2.6192 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 0.014314 | 0 | 2.1593 | 2.6192 | 0 | 0 | 9.7767 | 2.1736 | нд | Приобретение Учтено в скорректированной ИПР
1.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" | N_502_АЭ | нд | 0 | нд | 19.1877 | нд | 18.994 | нд | 0 | нд | 18.994 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19376 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.6 | Создание системы подписания документов КИС с использованием ЭЦП в части филиала "Алтайэнерго" | N_508_АЭ | нд | 0 | нд | 1.0163 | нд | 1.0249 | нд | 0 | нд | 1.0249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0085294 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % .
1.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" | N_503_АЭ | нд | 0 | нд | 6.18 | нд | 0.028331 | нд | 0 | нд | 0.028331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1517 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.6 | Покупка ДГУ - 10 шт | L_92.3_АЭ | 0 | 7.0375 | 0 | 17.3459 | 17.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3459 | 0 | 0 | 17.3459 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Егорьевском районе с.Сросты, ул. Рабочая,25 (КТП 10/0,4 кВ №47-3-18, 0,25 МВА) | N_252_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Постановка на баланс БФО в Первомайском районе с. Бобровка, м-н Светлый (КТП 10/0,4 кВ №36-9-1, 0,25 МВА; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №36-9-1 до оп. №35, 2,089 км) | N_253_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Безвозмездная передача Никифоров Е.С. КТП 10/0,4 кВ; № 90-37-141 (1 МВА) Алтайский край, Алейский район, с.Большепанюшево, ул.Прудская, 10 | N_251_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Безвозмездная передача Трефилов Е.Э., Потапова Н.Н. Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тр., 206 (КМ 0,485) | N_250_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | K_85в2_АЭ | 0 | 3.462 | 0 | 5.0493 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0493 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.6 | Приобретение административного здания общ площадью 745,8 кв.м и зем. уч-ка площ. 2029 кв.м по адресу г. Барнаул, ул. Кулагина, д.22 | M_207_АЭ | 0 | 0 | 0 | 11.0388 | 11.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0388 | 0 | 0 | 11.0388 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 41 шт. | M_123.1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 19.2321 | 1.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8815 | 0 | 0 | 19.2321 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.6 | Создание информационной системы оперативного управления работами блока ТОиР и развитие СУПА | M_303.1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 5.7133 | 5.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7133 | 0 | 0 | 5.7133 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
1.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 573 шт. | M_81.10_АЭ | 0 | 0 | 0 | 13.6625 | 13.6625 | 0.072434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072434 | 13.6625 | 0 | 0 | 13.5901 | 0.072434 | нд | Выполнение работ раньше запланированного срока (по плану 4 квартал 2023г.)
1.6 | Покупка системы отображения информации диспетчера ОДС ПО, 1 шт. | N_92.16_АЭ | нд | 0 | нд | 0.1033 | нд | 0.2033 | нд | 0 | нд | 0.1033 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | -0.1 | нд | нд | Приобретение Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений. Учтено в скорректированной ИПР
1.6 | Постановка на баланс БФО в Первомайском районе с.Бобровка, м-н Светлый (ВЛ-10кВ Л-36-9 отпайка от оп. №23/1 до КТП №36-9-1, 0,6 км) | N_255_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Постановка на баланс БФО в Троицком районе, с. Зеленая Поляна (КТП 10/0,4 кВ; №85-15-11, 0,063 МВА, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП №85-15-11 до оп. №6, 0,258 км, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП №85-15-11 до оп. №11, 0,356 км) | N_256_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Постановка на баланс БФО в Бийском районе, с. Шебалино (КТП 10/0,4 кВ; №52-5-10, 0,04 МВА) | N_257_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Постановка на баланс БФО в Крутихинском районе, с. Долганка (КТП 10/0,4 кВ; №33-5-6, 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП №33-5-6 до оп. №11, 0,545 км) | N_258_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Постановка на баланс БФО в Романовском районе, с.Романово (ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП № 7-15-1 до оп. №14, 0,597 км) | N_259_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Постановка на баланс БФО в Мамонтовском районе, пос. Потеряевка (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №2-14-2 от оп. №9 до оп. №9/7, 0,47 км, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №2-14-2 до оп. №6, 0,195 км) | N_260_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Постановка на баланс БФО в Каменском районе, г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 111 (КТП 10/0,4 кВ; №10-31-3, 0,025 МВА) | N_261_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Безвозмездная передача Беклемешев М.А. ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 20-15-7 до оп. №7 (0,2 км), КТП 10/0,4 кВ; № 20-15-7 ( 0,04 МВА). Алтайский край, г. Барнаул, СНТ «Колос», участок 156. | N_254_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Покупка автогидроподъёмника ПСС-131.18Э высота подъёма 18 метров (рабочая платформа над кабиной, двухрядная кабина) (8шт) | M_91.10_АЭ | 0 | 34.041 | 0 | -1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.441 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с результатами ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР
1.6 | Постановка на баланс БФО в Каменском районе, г. Камень-на-Оби,Барнаульский тракт (КТП 10/0,4 кВ; КТП 6/0,4 кВ; №12-7-5, 0,1 МВА) | N_262_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Карп Д.А (ВЛ-10 кВ Л-18-10 отпайка от оп. №2/1 до КТП №18-10-47, 0,14 км, КТП 10/0,4 кВ; №18-10-47- 0,063 МВА), Хабарский район, с.Утянка, ул. АЗС, д.2 | N_263_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Безвозмездная передача Гребенкин Ю.В. (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №2-18-7 от оп. №10-1 до оп. №15-1, 0,12 км). Алтайский край, г. Белокуриха, ул. В. Листьева. | N_264_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Покупка БПЛА (квадрокоптер), 2 шт. | N_92.15_АЭ | нд | 0 | нд | 0.1584 | нд | 0.1584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Приобретение Учтено в скорректированной ИПР
1.6 | Покупка спецтехники - 2 ед. (экскаватор-погрузчик - 1 шт., прицеп - 1 шт.) | N_91.16_АЭ | нд | 0 | нд | 15.3497 | нд | 15.0955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.0955 | нд | 0 | нд | 0.25417 | нд | нд | Приобретение Учтено в скорректированной ИПР
1.6 | Покупка маслоочистительной установки, 2шт. | N_92.14_АЭ | нд | 0 | нд | 5.1732 | нд | 5.1666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1666 | нд | 0 | нд | 0.0066 | нд | нд | Покупка маслоочистительной установки. Учтено в скорректированной ИПР.
1.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Алтайэнерго" | N_505_АЭ | нд | 0 | нд | 18.1538 | нд | 0.048973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.048973 | нд | 0 | нд | 18.1048 | нд | нд | Выполнение работ Учтено в скорректированной ИПР
1.6 | Безвозмездная передача Боев С.Г. (ВЛ-10 кВ Л-34-2 отпайка от оп. № 221/1 до КТП №34-2-16 (0,612 км); КТП 10/0,4 кВ; №34-2-14 (25 кВа), КТП 10/0,4 кВ; №34-2-15 (160 кВа); КТП 10/0,4 кВ; №34-2-16 (400 кВа)). Алтайский район, с. Алтайское | N_265_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Постановка на баланс БФО в Первомайском районе, с. Берёзовка, ул. 40 лет Победы. ВЛ-0,4 кВ ф.6 от КТП №44-7-1 до оп. №4 (0,1 КМ) | N_266_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача
1.6 | Проектирование модернизации ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена масляных выключателей на элегазовые-19шт) | F_111_АЭ | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.134 | нд | 8.9432 | нд | 5.4134 | нд | 3.7774 | нд | 0 | нд | -18.134 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа
1.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности критической информационной инфраструктуры | K_911_ИА2_АЭ | 0 | 11.7355 | 0 | 0.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9578 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
2 | Республика Бурятия | Г | 0 | 2492.7077 | 0 | 3762.0664 | 432.9831 | 208.6677 | 19.2326 | 42.0202 | 18.4025 | 65.4722 | 40.8187 | 101.1752 | 354.5293 | 0 | 0 | 3553.3988 | 130.2138 | 166% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 1896.1496 | 0 | 1581.3436 | 107.0388 | 167.5185 | 19.2326 | 37.1599 | 14.0736 | 51.9413 | 40.8187 | 78.4173 | 32.9139 | 0 | 0 | 1413.8251 | 93.3936 | 126% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 1896.1496 | 0 | 1581.3436 | 107.0388 | 167.5185 | 19.2326 | 37.1599 | 14.0736 | 51.9413 | 40.8187 | 78.4173 | 32.9139 | 0 | 0 | 1413.8251 | 93.3936 | 126% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1488.4557 | 0 | 1373.5292 | 86.4353 | 119.1585 | 9.7559 | 31.1845 | 11.7079 | 37.4239 | 37.3151 | 50.5501 | 27.6564 | 0 | 0 | 1254.3707 | 60.3795 | 102.7% | Исполнение обязательств по договорам ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 266.8789 | 0 | 31.3211 | 1.6667 | 17.9375 | 1.6667 | 1.797 | 7.4e-17 | 6.8319 | 0 | 9.3086 | 0 | 0 | 0 | 13.3836 | 16.2709 | 976.3% | Исполнение обязательств по договорам ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 140.815 | 0 | 176.4934 | 18.9368 | 30.4225 | 7.81 | 4.1784 | 2.3657 | 7.6856 | 3.5036 | 18.5586 | 5.2575 | 0 | 0 | 146.0708 | 16.7432 | 122.4% | нд
2.1.1.3 | Строительство ТП-250 кВА и ВЛ-10 кВ -0,03 км для технологического присоединения школы МО Кабанского района | M_3600.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9964 | 0 | 0.050645 | 0 | 0 | 0 | 0.049278 | 0 | 0.0013675 | 0 | 0 | 0 | 2.9457 | 0.050645 | нд | Заключено ДС к договору ТП №20.0300.3600.21 о переносе срока выполнения работ на 2024 год. По факту начислены капитализированные проценты
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,03км с установкой ПКУ для технологического присоединения МБОУ "Усть-Баргузинская средняя общеобразовательная школа им. Шелковникова К.М, Республика Бурятия ,пгт. Усть-Баргузин(20.0300.5291.22) | N_5291.22_БЭ | нд | 0 | нд | 0.076023 | нд | 0.051138 | нд | 0.02862 | нд | 0.021706 | нд | 0.00081176 | нд | 0 | нд | 0.024885 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5291.22.
2.1.1.3 | Строительство КТП-630кВА , КЛ-6 кВ-0,24 кВ для технологического присоединения гор.парка ООО Парк Сити в г. Улан-Удэ ,Октябрьский район, ул. Бабушкина(20.0300.532.22 | N_532.22_БЭ | нд | 0 | нд | 4.8258 | нд | 0.087893 | нд | 0.081949 | нд | 0.0023497 | нд | 0.0035953 | нд | 0 | нд | 4.7379 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.532.22.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ - 0,044 для технологического присоединения магазин ИП Шагдарова, Курумканский район, п. Курумкан, ул. Балдакова (20.0300.7544.21) | N_7544.21_БЭ | нд | 0 | нд | 0.15464 | нд | 0.15209 | нд | 0.033089 | нд | 0.00072995 | нд | 0.11827 | нд | 0 | нд | 0.0025535 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7544.21.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -1,204 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения нежилых производственных площадей СЗ Смит , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, мрн 140Б, (20.0300.5899.23) | O_5899.23_БЭ | нд | 0 | нд | 6.9977 | нд | 0.59941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59941 | нд | 0 | нд | 6.3983 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5899.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания Ринчиновой Х.А. Иволгинский район, п. Сотниково (20.0300.7689.21) | N_7689.21_БЭ | нд | 0 | нд | 0.58031 | нд | 0.007216 | нд | 0 | нд | 0.0070211 | нд | 0.00019484 | нд | 0 | нд | 0.57309 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7689.21
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,023 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы ИП Ким А.Г. , Республика Бурятия,г.Улан-Удэ ,ул.Тобольская (20.0300.233.23) | O_233.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.44829 | нд | 0.063368 | нд | 0 | нд | 0.061657 | нд | 0.001711 | нд | 0 | нд | 0.38492 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.233.23
2.1.1.3 | Строительство 2КТПН -2*400кВА ,КЛ-10 кВ-0,662км для технологического присоединения детского сада на 280 мест в 102 кв-ле, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | K_823_БЭ | 0 | 5.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВа ,ВЛ-10 кВ 0,01 км, ВЛ-0,4 кВ 0,006 км, ПУ для технологического присоединения котельной "Северная-92" ТГК-14, Республика Бурятия , г. Улан-Удэ, ул.Северная(20.0300.281.23) | O_281.23_БЭ | нд | 0 | нд | 2.6 | нд | 1.9661 | нд | 0 | нд | 0.074564 | нд | 1.8916 | нд | 0 | нд | 0.63386 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.281.23
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ-0,015 км для технологического присоединения застройки ООО ПТЦ в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, п. Энергетик(20.0300.3550.22) | O_3550.22_БЭ | нд | 0 | нд | 0.04601 | нд | 0.0046241 | нд | 0 | нд | 0.0044992 | нд | 0.00012485 | нд | 0 | нд | 0.041386 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3550.22
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,03 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ООО Дальневосточный комбинат | N_970.22_БЭ | нд | 0.037995 | нд | 0.36113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36113 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,03км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственного здания ,Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, пгт Кичера, ул. Промышленная, д. 1(20.0300.3951.22) | O_3951.22_БЭ | нд | 0 | нд | 0.585 | нд | 0.0050194 | нд | 0 | нд | 0.0046995 | нд | 0.00031992 | нд | 0 | нд | 0.57998 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3951.22
2.1.1.3 | Строительство КТП6/10кВ 250 кВА, КЛ-0,4кВ-0,06км,ВЛ-6/10кВ- 0,012 кми ПКУ для технологического присоединения детского сада МО Джидинский район, , Республика Бурятия, Джидинский район,с.Цагатуй(20.0300.4611.22) | O_4611.22_БЭ | нд | 0 | нд | 3.25 | нд | 0.050645 | нд | 0 | нд | 0.049278 | нд | 0.0013675 | нд | 0 | нд | 3.1994 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4611.22
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,135 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ОАО Мехстрой в г.Улан-Удэ ,Октябрьский район, мкрн. Силикатный, ул. Забайкальская(20.0300.5860.21) | N_5860.21_БЭ | нд | 0.041879 | нд | 0.5562 | нд | 0.66675 | нд | 0 | нд | 0.66568 | нд | 0.0010681 | нд | 0 | нд | -0.11054 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5860.21. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство с установкой ККУ для технологического присоединения объекта сельскохозпроизводства ИП Галданов, Республика Бурятия, Еравнинский район, м "Ундэр-Шэнхэн"(20.0300.4795.22) | O_4795.22_БЭ | нд | 0 | нд | 0.036901 | нд | 0.0053417 | нд | 0 | нд | 0.0051467 | нд | 0.00019502 | нд | 0 | нд | 0.031559 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4795.22
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,02 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базыООО "Юнитрейд", Республика Бурятия, район Иволгинский, (20.0300.5410.22) | O_5410.22_БЭ | нд | 0 | нд | 0.6721 | нд | 0.057506 | нд | 0 | нд | 0.055953 | нд | 0.0015527 | нд | 0 | нд | 0.61459 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5410.22
2.1.1.3 | Строительство КТП 400 кВА ,ВЛ-10 кВ -2,168 км, КЛ-0,4 кВ -0,387 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада 280 мест УКС ПРБ , Республика Бурятия, г. Северобайкальск ул.Мира (20.0300.688.23) | O_688.23_БЭ | нд | 0 | нд | 3.6156 | нд | 0.2218 | нд | 0 | нд | 0.21581 | нд | 0.0059888 | нд | 0 | нд | 3.3938 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.688.23
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,237 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственного зданияООО "Азот Майнинг Сервис", Республика Бурятия, МО Еравнинский, (20.0300.6934.22) | O_6934.22_БЭ | нд | 0 | нд | 0.82001 | нд | 0.043455 | нд | 0 | нд | 0.042282 | нд | 0.0011734 | нд | 0 | нд | 0.77656 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6934.22
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,95 км для технологического присоединения застройки ООО Стройгарант | M_1143.21_БЭ | 0 | 0.019533 | 0 | 3.2247 | 0 | 1.9347 | 0 | 0.087815 | 0 | 0.0023681 | 0 | 1.8445 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.9347 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1143.21.
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ. -0,312км, 2ПКУ для технологического присоединения застройки ООО Смитинвест | M_4640.20_БЭ | 0 | 0.0043164 | 0 | 1.8404 | 0 | 0.53114 | 0 | 9.478e-05 | 0 | 9.731e-05 | 0 | 0.53094 | 0 | 0 | 0 | 1.3093 | 0.53114 | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.4640.20.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,046 км, КЛ-0,4 кВ - 1,164км, КТП 10/0,4кВ 250 кВА для технологического присоединения детского сада МО У-Удэстройзаказчик" , Республика Бурятия,г.Улан-Удэ, ул. Гармаева (20.0300.7012.22) | O_7012.22_БЭ | нд | 0 | нд | 3.6224 | нд | 0.065681 | нд | 0 | нд | 0.053121 | нд | 0.01256 | нд | 0 | нд | 3.5567 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7012.22
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №8" (20.0300.1339.22) | M_1339.22_БЭ | 0 | 6.9661 | 0 | 4.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1485 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ и ЛЭП 10 кВ для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №7" в г. Улан-Удэ (20.0300.1357.22) | M_1357.22_БЭ | 0 | 0.1508 | 0 | 12.129 | 0 | 7.0801 | 0 | 0.0061336 | 0 | 0.0062973 | 0 | 7.0677 | 0 | 0 | 0 | 5.0489 | 7.0801 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1357.22. Перенос срока выполнения работ на 4 квартал 2023 год (письмо Главы Республики Бурятия)
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ и ЛЭП 10 кВ для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №9" в мкр. Забайкальский г. (20.0300.1392.22) | M_1392.22_БЭ | 0 | 0.093232 | 0 | 5.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.415 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ (2шт.) и ЛЭП 10 кВ для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №14" в с. Поселье Иволгинского (20.0300.1434.22) | M_1434.22_БЭ | 0 | 15.7553 | 0 | -5.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4875 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ и ЛЭП 10 кВ для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА N13" в Нижней-Иволге (20.0300.1519.22) | M_1519.22_БЭ | 0 | 10.5379 | 0 | -2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.111 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА N15" в с. Сотниково (20.0300.1655.22) | M_1655.22_БЭ | 0 | 8.5234 | 0 | -1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0811 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,945км, КЛ-0,4кВ - 0,04км, 2КТП 10/0,4кВ 250 кВА, ПКУ для технологического присоединения ДОУ МУ Улан-Удэстройзаказчик , Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул.Минина (20.0300.7505.22) | O_7505.22_БЭ | нд | 0 | нд | 5.663 | нд | 0.080124 | нд | 0 | нд | 0.077961 | нд | 0.0021635 | нд | 0 | нд | 5.5828 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7505.22
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ. и ЛЭП10кВдля технологического присоединения Общеобразовательная организация (учреждение)МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК"(20.0300.3566.21) | M_3566.21_БЭ | 0 | 8.085 | 0 | -3.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8252 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ и ЛЭП 6 кВ для технологического присоединения Объект туристической отрасли ООО СТ-КОНСАЛТИНГ(20.0300.3966.21) | M_3966.21_БЭ | 0 | 7.0506 | 0 | -3.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1895 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ -0,03 км для технологического присоединения магазина ШАГДАРОВА ИНДИРА ВАЛЕРЬЕВНА (20.0300.7230.21) | M_7230.21_БЭ | 0 | 0.69737 | 0 | -0.25769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25769 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство ТП-160 кВА и ВЛ-10 кВ -0,015 км для технологического присоединения АТС Ростелеком | M_985.21_БЭ | 0 | 1.8682 | 0 | -0.10878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10878 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство 2КТП 2*400 кВа , КЛ-10 кВ 0,786 кми КЛ-0,4 кВ 1,87 км для технологического присоединения МКД МУ Улан-Удэстройзаказчик ,г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, мрн Зеленый(20.0300.2292.22) | N_2292.22_БЭ | нд | 10.5428 | нд | -1.5964 | нд | 0.47697 | нд | 0.47697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0734 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2292.22. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (увеличение объемов строительства после разработки проектной документации)
2.1.1.3 | Строительство 2КТП 2х400 кВА , ВЛ-10 кВ-1,3 км, КЛ-0,4 кВ -0,3 км, КЛ-10 кВ-0,3км с установкой ПКУ для технологического присоединения школы№12 ООО Прошкола в Иволгинском районе,с.Нур Селение(20.0300.3270.22) | N_3270.22_БЭ | нд | 8.3534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВА ,ВЛ-10 кВ -1,7 км, сустановкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия,СП Иволгинское, с. Иволгинск (20.0300.7582.22) | O_7582.22_БЭ | нд | 0 | нд | 2.6261 | нд | 0.10949 | нд | 0 | нд | 0.10654 | нд | 0.0029565 | нд | 0 | нд | 2.5166 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7582.22
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 2,745 км, 2 КТП 2*400 кВА, установка 2 ПКУ для технологического присоединения дет.сад МУ Улан-Удэстройзаказчик по ул. Юности в Октябрьском районе г. Ула-Удэ возле ДНТ Песпектива(20.0300.8099.22) | O_8099.22_БЭ | нд | 0 | нд | 11.245 | нд | 0.60383 | нд | 0 | нд | 0.12442 | нд | 0.47941 | нд | 0 | нд | 10.6412 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8099.22
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения Лицей№6 , Республика Бурятия,г. Северобайкальск (20.0300.1036.23) | O_1036.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.0883 | нд | 0.004679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004679 | нд | 0 | нд | 0.083621 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.1036.23.
2.1.1.3 | Строительство ТП 2*630кВА со строительством ВЛ -10кВ для технологического присоединения школы на 360 мест в с. Орлик Окинского района | L_IT.03.1392 | 0 | 7.1433 | 0 | 3.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4772 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,01 км, ПКУ 10 кВ для ТП ИП Мовсисян Х.С. (20.0300.3783.20) | M_IT.03.1447 | 0 | 0.036081 | 0 | 0.34812 | 0.34957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34957 | 0 | 0 | 0.34812 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 0,049 км с усатановкой ПКУ для технологического присоединения МАОУ ДО "ДЮСШ" Еравнинского района (20.0300.1445.23) | O_1445.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.1816 | нд | 0.1816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1816 | нд | 0 | нд | 4.1e-07 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.1445.23.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 400 кВА ,ВЛ-10 кВ -0,139 км, КЛ-10 кВ -0,055 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия, с. Нижняя Иволга (20.0300.145.23) | O_145.23_БЭ | нд | 0 | нд | 5.8529 | нд | 0.13124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13124 | нд | 0 | нд | 5.7217 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.145.23
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,008 км с установкой ПКУ для технологического присоединения фермы СПК «Радуга» Республика Бурятия, Заиграевский район, МОСП «Дабатуйское» (20.0300.1727.23) | O_1727.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.59618 | нд | 0.043277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043277 | нд | 0 | нд | 0.5529 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.1727.23
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки дет. сада на 150 мест МКУ "КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЯХТИНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (20.0300.4897.20) | M_IT.03.1472 | 0 | 2.6999 | 0 | 1.7426 | 0 | 2.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756 | 0 | 0 | 0 | -1.033 | 2.7756 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4897.21. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ - 1,26 МВА и КЛ 0,4 кВ -2,95 км для технологического присоединения пансионата для престарелых и инвалидов в г. Улан-Удэ (20.0300.3803.20) | M_IT.03.1476 | 0 | 6.8493 | 0 | 6.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.668 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,210 км и КЛ-0,4 км-0,038км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ , Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Октябрьская (20.0300.1844.23) | O_1844.23_БЭ | нд | 0 | нд | 9.7757 | нд | 0.10075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10075 | нд | 0 | нд | 9.675 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.1844.23
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения магазина ИП Шагдарова И.В, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ ,ул.Кумысская (20.0300.1887.23) | O_1887.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.66774 | нд | 0.043277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043277 | нд | 0 | нд | 0.62446 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.1887.23
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения ВРУ-0,4кВ ТГК 14,г.Улан-Удэ п. Стеклозавод(20.0300.195.23) | O_195.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.075 | нд | 0.004679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004679 | нд | 0 | нд | 0.070321 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.195.23
2.1.1.3 | Строительство КТП-400 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия,Кижингинский район, с Кижинга (20.0300.2070.23) | O_2070.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.82823 | нд | 0.075381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075381 | нд | 0 | нд | 0.75285 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.2070.23
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП-630 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,123 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия, Республика Бурятия, Иволгинский район (20.0300.2121.23) | O_2121.23_БЭ | нд | 0 | нд | 2.4494 | нд | 0.099191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.099191 | нд | 0 | нд | 2.3502 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.2121.23
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения магазина КУМХ Прибайкальского района , Республика Бурятия, с. Горячинск (20.0300.2461.23) | O_2461.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.66586 | нд | 0.043277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043277 | нд | 0 | нд | 0.62259 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.2461.23
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ 0,298 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения спортивной площадки ООО «Национальные Технологии»,Республика Бурятия, г Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д 35В (20.0300.2771.23) | O_2771.23_БЭ | нд | 0 | нд | 1.5601 | нд | 0.070511 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.070511 | нд | 0 | нд | 1.4896 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.2771.23
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -0,02 км для технологического присоединения электроустановок пекарни ИП Петровой Н.И. (20.0300.5199.20) | M_IT.03.1527 | 0 | 0.056699 | 0 | 0.61837 | 0 | 0.33948 | 0 | 0 | 0 | 0.33653 | 0 | 0.0029533 | 0 | 0 | 0 | 0.27889 | 0.33948 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5199.20
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,02 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ООО «Стройинком», Республика Бурятия, Баргузинский район, сельское поселение Улюнское (20.0300.3105.23) | O_3105.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.71122 | нд | 0.0448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0448 | нд | 0 | нд | 0.66642 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.3105.23
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ 0,842 км для технологического присоединения застройки МСК Байкал | M_IT.03.1593 | 0 | 0.19176 | 0 | -0.14711 | 0 | 4.6506 | 0 | 0.0027652 | 0 | 4.6126 | 0 | 0.035267 | 0 | 0 | 0 | -4.7977 | 4.6506 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.030.2159.21. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (увеличение объемов строительства после разработки проектной документации)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения ТП-10/0,4кВ для электроснабжения нужд города Гусиноозерска ООО Дом 2000, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 7, микрорайон (20.0300.3178.23) | O_3178.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.6696 | нд | 0.049875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.049875 | нд | 0 | нд | 0.61972 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.3178.23
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения общеобразовательного Культурно-спортивного комплекса ,г. Улан-Удэ, Октябрьский район, Строителей проспект(20.0300.3214.23) | O_3214.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.044152 | нд | 0.004679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004679 | нд | 0 | нд | 0.039473 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.3214.23
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ-0,59 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания ОВД по Баунтовскому району , Республика Бурятия,с Богдарин(20.0300.3331.23) | O_3331.23_БЭ | нд | 0 | нд | 1.1712 | нд | 0.032321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032321 | нд | 0 | нд | 1.1388 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.3331.23
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -5,996 км для технологического присоединения электроустановок производственной базы ООО ИМЦ (20.0300.3646.21) | M_3646.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 9.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9731 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ 0,325 км для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Подлопатки (20.0300.3434.23) | O_3434.23_БЭ | нд | 0 | нд | 1.4201 | нд | 0.025314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025314 | нд | 0 | нд | 1.3947 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.3434.23
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения магазина ИП Шагдарова ИВ, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Крупской (20.0300.3622.23) | O_3622.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.044152 | нд | 0.004679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004679 | нд | 0 | нд | 0.039473 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.3622.23
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения парка культуры и отдыха «Юбилейный , г Улан-Удэ ул Жердева (20.0300.3704.23) | O_3704.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.044152 | нд | 0.004679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004679 | нд | 0 | нд | 0.039473 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.3704.23
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ -1,2 км для технологического присоединения Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом)МСК БАЙКАЛ, ОООГ(20.0300.4011.21) | M_4011.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 2.418 | 0 | 0.058218 | 0 | 0 | 0 | 0.055421 | 0 | 0.002797 | 0 | 0 | 0 | 2.3597 | 0.058218 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4011.21
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения "Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ" , г. Улан-Удэ, пр-кт 50 лет Октября, дом 35 В(20.0300.3778.23) | O_3778.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.044152 | нд | 0.0095213 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0095213 | нд | 0 | нд | 0.034631 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3778.23
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,17 км для технологического присоединения электроустановок жилых домов, заявителя Раднаева В.С. в п. Верхняя Березовка г. Улан-Удэ | K_3074.19_БЭ | 0 | 0.67784 | 0 | -0.15292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15292 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,148км, КЛ-0,4кВ - 0,048км, 2КТП 10/0,4кВ 400 кВА, ПКУ для технологического присоединения Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дюпон-Инвест" (20.0300.4067.23) | O_4067.23_БЭ | нд | 0 | нд | 6.3659 | нд | 0.074186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074186 | нд | 0 | нд | 6.2917 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.4067.23
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ -1,735 км, ПУ 2 шт для технологического присоединения ПНС-3/2 ТГК-14, Республика Бурятия , г. Улан-Удэ, ул.Гагарина(20.0300.6651.22) | O_6651.22_БЭ | нд | 0 | нд | 2.6119 | нд | 1.238 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.238 | нд | 0 | нд | 1.3739 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.6651.22
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,012 км с установкой 2ПКУ для технологического присоединения прибрежного парка «Северное сияние Байкала» Республика Бурятия, г. Северобайкальск (20.0300.823.23) | O_823.23_БЭ | нд | 0 | нд | 1.2253 | нд | 0.087383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087383 | нд | 0 | нд | 1.1379 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.823.23
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 250 кВа ,ВЛ-10 кВ 1,563 км, ПУ 2 шт для технологического присоединения детского сада ГК УКС ПРБ, Республика Бурятия ,Тарбагатайский район, СП Заводское(20.0300.937.23) | O_937.23_БЭ | нд | 0 | нд | 8.7248 | нд | 0.18145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18145 | нд | 0 | нд | 8.5434 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.937.23
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ 0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Хомяков К.А. , Республика Бурятия Прибайкальский район,с. Ильинка, ул.Курортная(20.0300.946.23) | O_946.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.45864 | нд | 0.043277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043277 | нд | 0 | нд | 0.41536 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.946.23
2.1.1.3 | Строительство ТП-400 кВА , ВЛ-10 кВ -0,015 км, КЛ-0,4кВ -0,04 км для технологического присоединения школы с.Сосновоозерское | M_5091.20_БЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 1.1325 | 0.13837 | 0 | 0.11001 | 0 | 0.024616 | 0 | 0.0037361 | 1.1325 | 0 | 0 | 0.99413 | 0.13837 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5091.20.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ - 0,04 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы ОООО Триз (20.0300.3648.21) | M_3648.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.4355 | 0.4355 | 0 | 0 | 0 | 0.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4355 | -0.4355 | -100% | К договору ТП №20.0300.3648.21 заключено ДС о переносе срока выполнения работ на 4 квартал 2024 года.
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ -0,820 м для технологического присоединения гидростанции ООО ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ (20.0300.817.21) | M_817.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 2.1425 | 2.1425 | 0 | 1.714 | 0 | 0.42851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1425 | -2.1425 | -100% | При корректировке ИПР реализация объекта перенесена на 2024 год.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения Большереченского рыбоводного завода ФГБУ «Главрыбвод» с. Большая Речка, Кабанского района, Республики Бурятия(20.0300.979.23) | O_979.23_БЭ | нд | 0 | нд | 0.47584 | нд | 0.043277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043277 | нд | 0 | нд | 0.43256 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.979.23
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/04 кВ (2шт.) и ЛЭП 6 кВ для технологического присоединения Многоэтажная жилая застройка БУРГРАЖДАНСТРОЙ, ООО (20.0300.4059.21) | M_4059.21_БЭ | 0 | 0.11268 | 0 | 7.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1212 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 3,31 км для технологического присоединения многоквартирных жилых домов в 140Б | M_241.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 7.5977 | 7.5977 | 0 | 6.096 | 0 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 7.5977 | -7.5977 | -100% | По заявлению заявителя договор ТП №20.0300.241.21 расторгается.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,02 км для технологического присоединения электроустановок ООО "ВИАБАТ" (20.0300.5209.21) | M_5209.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.44732 | 0.44732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44732 | -0.44732 | -100% | Договор ТП №20.0300.5209.21 расторгается по инициативе заявителя
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -1,23 км для технологического присоединения базы МТСООО "ПОЛЮС СУХОЙ ЛОГ"(20.0300.3400.21) | M_3400.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 3.4014 | 3.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4014 | 0 | 0 | 3.4014 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ -0,08 км для технологического присоединения ООО "НЭШ"(20.03005114.21) | M_5214.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.41312 | 0.41312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41312 | -0.41312 | -100% | По заявлению заявителя договор ТП №20.0300.5214.21 расторгается.
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ -0,07 км для технологического присоединения производственной базы ООО СИН ДА (20.0300.5789.21) | M_5789.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.37403 | 0.37403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37403 | 0 | 0 | 0.37403 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10кВ -1,02 км для технологического присоединения многоэтажной жилой застройки ООО "СМИТИНВЕСТ" (20.0300.4901.21) | M_4901.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 2.6431 | 2.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6431 | -2.6431 | -100% | По заявлению заявителя договор ТП №20.0300.4901.21 расторгается.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ -0,8 МВА и ЛЭП 10 кВ - 0,87 км для технологического присоединения детского сада № 1 по ул. Лермонтова в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ(20.0300.522.21) | M_522.21_БЭ | 0 | 2.1622 | 0 | 4.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1102 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ -0,4 км для технологического присоединения стационара БУРЯТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ, (20.0300.4293.21) | M_4293.21_БЭ | 0 | 0.19166 | 0 | 1.945 | 0 | 3.3093 | 0 | 3.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3643 | 3.3093 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4293.21. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ -0,03км для технологического присоединения объектов ЖКХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ Г. УЛАН-УДЭ"(20.0300.3735.21) | M_3735.21_БЭ | 0 | 0.54183 | 0 | -0.10493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10493 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ -0,03 км от КЛ-10 ф.8 от ПС БЦС до РП-16 для технологического присоединения складов ООО "КРИСТАЛЛ"(20.0300.7069.21) | M_7069.21_БЭ | 0 | 0.54218 | 0 | -0.10189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10189 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ -0,1 км, для технологического присоединения застройки ООО Бархан | M_665.21_БЭ | 0 | 0.55215 | 0 | 0.73552 | 0 | 0.072268 | 0 | 0.012124 | 0 | 0.055433 | 0 | 0.0047098 | 0 | 0 | 0 | 0.66326 | 0.072268 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.665.21.
2.1.1.3 | Строительство ТП 400 кВА и ВЛ-10 кВ -0,01 км для технологического присоединения Общеобразовательной организации ГК УКС ПРБ | M_666.21_БЭ | 0 | 2.829 | 0 | 2.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7408 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения Базы БГГК (20.0300.1011.21) | M_1011.21_БЭ | 0 | 0.66463 | 0 | -0.16922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16922 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство ТП 2*630 кВА, КЛ-10 кВ -0,8 км,КЛ-0,4кВ -0,06км для технологического присоединения застройки СК Новый город | M_1139.21_БЭ | 0 | 6.7294 | 0 | -1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.917 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ и ЛЭП 10 кВ для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА N11" в с. Иволгинск (20.0300.1491.22) | M_1491.22_БЭ | 0 | 7.6669 | 0 | -0.054402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054402 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2*400 кВа и ЛЭП 10 кВ - 0,12 км для технологического присоединения ГКУ РБ "УКС ПРБ" (20.0300.1575.21) | M_1575.21_БЭ | 0 | 6.0483 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ и ЛЭП 10 кВ, ТП 6/04 кВ и ЛЭП 6 кВ для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №10" в г. Улан-Удэ, ул. Жердева (20.0300.1645.22) | M_1645.22_БЭ | 0 | 5.9433 | 0 | -2.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2846 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ -0,63 МВА со строительством ЛЭП 10кВ -0,22 км для технологического присоединения многоэтажной застройки "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН-УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" | M_2333.21_БЭ | 0 | 2.8201 | 0 | 4.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4498 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ -0,8 км и ЛЭП-10/0,4кВ -0,54 км для технологического присоединения Дошкольная образовательная организация (учреждение)(20.0300.517.21) | M_517.21_БЭ | 0 | 0.18778 | 0 | 4.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9458 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ -0,15 км для технологического присоединения здания ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ОРИЕНТАЛ ВЭЙ»(20.0300.5723.21) | M_5723.21_БЭ | 0 | 0.065784 | 0 | 0.72026 | 0 | 1.5222 | 0 | 0.029461 | 0 | 0.96951 | 0 | 0.52323 | 0 | 0 | 0 | -0.80194 | 1.5222 | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5723.21. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ -0,4 МВА и ВЛ 10 кВ -0,02 км для технологического присоединения станции МУ "УРИ АМО "ИВОЛГИНСКИЙ РАЙОН"(20.0300.6509.21) | M_6509.21_БЭ | 0 | 1.4796 | 0 | 0.088044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088044 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 526.5735 | 0 | 1823.4847 | 223.6252 | 34.8279 | 0 | 1.5224 | 4.3289 | 7.2698 | 0 | 26.0357 | 219.2963 | 0 | 0 | 1788.6568 | 30.499 | 704.5% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.695 | 0 | 60.0042 | 11.1499 | 1.3073 | 0 | 0 | 0.79661 | 0.24298 | 0 | 1.0643 | 10.3533 | 0 | 0 | 58.697 | 0.51067 | 64.11% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.695 | 0 | 11.3254 | 11.1499 | 1.2588 | 0 | 0 | 0.79661 | 0.24298 | 0 | 1.0159 | 10.3533 | 0 | 0 | 10.0666 | 0.46223 | 58.02% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "Геолог" (замена трансформатора 0,100 МВА на 0,250 МВА) в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | I_302(6)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.79661 | 0.79661 | 0 | 0 | 0 | 0.79661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79661 | -0.79661 | -100% | Титул исключен из ИПР (замечания Правительства РБ). Заменен на титул N_302(61)_БЭ
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №037 К-4 "Хухэ-Добо-2" (замена трансформатора 0,160 МВА на 0,250 МВА) в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | N_302(61)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.79661 | нд | 0.014708 | нд | 0 | нд | 0.0086779 | нд | 0.0060299 | нд | 0 | нд | 0.7819 | нд | нд | Титул включен в ИПР взамен I_302(6)_БЭ. Письмо от Администрации МО "Кижингинский район" от 10.04.2023 №01-27/689 "О пересогласовании реконструкции ТП"
2.2.1.1 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ с заменой силовых трансформаторов 61 шт | K_55-5_БЭ | 0 | 8.695 | 0 | 9.7322 | 10.3533 | 1.2441 | 0 | 0 | 0 | 0.2343 | 0 | 1.0098 | 10.3533 | 0 | 0 | 8.4881 | 1.2441 | нд | Замена вышедших из строя трансформаторов. Отражены фактические затраты
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 48.6788 | 0 | 0.048443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048443 | 0 | 0 | 0 | 48.6304 | 0.048443 | нд | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Усть-Баргузин" с установкой трансформатора связи ТМ 10/6 кВ в Баргузинском районе - 1 шт. | N_105_БЭ | нд | 0 | нд | 1.6667 | нд | 0.047664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047664 | нд | 0 | нд | 1.619 | нд | нд | Отражены затраты на разработку ПИР. Работы будут выполнены в 4 квартале 2023 года в соответствии со скорректированной ИПР
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Медведчиково" с заменой маслянных выключателей 110 кВ - 10 шт. | H_201_БЭ | 0 | 0 | 0 | 45.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8568 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ "ТП - 652" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.9)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1554 | 0 | 0.0007791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007791 | 0 | 0 | 0 | 1.1546 | 0.0007791 | нд | Отражены капитализированные проценты. Работы будут выполнены в 4 квартале 2023 года в соответствии со скорректированной ИПР
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 252.6535 | 0 | 211.7893 | 9.7896 | 27.0229 | 0 | 1.5224 | 3.5323 | 7.0269 | 0 | 18.4737 | 6.2573 | 0 | 0 | 184.7663 | 23.4906 | 665% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 241.6932 | 0 | 186.9056 | 6.1859 | 22.5284 | 0 | 1.5224 | 3.5323 | 6.8937 | 0 | 14.1124 | 2.6536 | 0 | 0 | 164.3772 | 18.9961 | 537.8% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода)- 33,5 км | F_2_БЭ | 0 | 152.6959 | 0 | 48.9865 | 0 | 1.1594 | 0 | 0.35109 | 0 | 0.35939 | 0 | 0.44896 | 0 | 0 | 0 | 47.8271 | 1.1594 | нд | Аренда земли, капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ- 0,202 км с выносом опор для Детского сада в г.Улан-Удэ, ул. Минина Республики Бурятия (56.0300.1171.23) | O_1171.23(1)_БЭ | нд | 0 | нд | 1.387 | нд | 0.060488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.060488 | нд | 0 | нд | 1.3265 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.1171.23
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек) (Горячинская - Усть-Баргузин; Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134); Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135); Кырен – Монды (КМ-190); Монды – Самарта (МСС-193); Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149); Селендума – Инкурская (СИ-166); Харанхой – Кяхта (ХК-168); Баргузин – Уро (БУ-133); Котокель – Турка (КТ-155); Пpибайкальская–Нестеpов (ПН-129); Уро– Баянгол (УБл-136); Усть-Баргузин–Баргузин(УББ-131); ЗММК-Северная (ЗМС-101); Курба -Удинская (КУ-110); Мандрик–СЛПБ (МЛ-114); Районная - Онохой (РНО-138); Районная- Эрхирик (РЭ-109); Удинская - Хоринская (УХ-111); У-У ТЭЦ-2-Медведчиково(ТМ-182); Районная- Северная (РС-180); Романовка- Багдарин (РБ-125); Удинская–Вознесеновка (УВ-144); У-У ТЭЦ-2-Медведчиково (ТМ-181); Хоринская-Георгиевская (ХГ-145)- 235 га | I_435_БЭ | 0 | 32.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 2,095 км, вынос опор для автомобильной дороги в Кабанском районе Республики Бурятия (соглашение 56.0300.4146.21 ООО Фортуна) | M_4146.21_БЭ | 0 | 0.56301 | 0 | 3.6119 | 0 | 7.7145 | 0 | 0.28038 | 0 | 0.069119 | 0 | 7.365 | 0 | 0 | 0 | -4.1026 | 7.7145 | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.4146.21. Изменение объема выполнения работ после разработки проектной документации. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений (учтено в скорректированной ИПР)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,12км с выносом опор Цыденов А.Ш. , Республика Бурятия,Улан-Удэ,ул.Природная (56.0300.7456.21) | M_7456.21_БЭ | 0 | 0.058655 | 0 | 0.24813 | 0 | 0.33228 | 0 | 0.0046259 | 0 | 0.32766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084154 | 0.33228 | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.7456.21. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,28 км с выносом опор для жилого дома СНТ Хвойное в г Улан-Удэ,ул.Лесная(56.0300.3064.22) | N_3064.22_БЭ | нд | 0 | нд | 0.50514 | нд | 0.59957 | нд | 0.062144 | нд | 0.0013709 | нд | 0.53605 | нд | 0 | нд | -0.094427 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.3064.22. Изменение объема выполнения работ после разработки проектной документации. Отрицательное значение по остатку капитальных вложений связано с изменением технических решений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,3 км с выносом опор для автодороги Улан-Удэ-Чита в Хоринском районе Республики Бурятия (56.0300.542.22) | N_542.22_БЭ | нд | 0.047723 | нд | 0.25942 | нд | 0.16112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16112 | нд | 0 | нд | 0.098304 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.542.22
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ с выносом опор для строительства школы с с.Курумкан (56.0300.6783.22) | N_6783.22_БЭ | нд | 0 | нд | 1.2045 | нд | 0.78258 | нд | 0.00131 | нд | 0.0065246 | нд | 0.77474 | нд | 0 | нд | 0.42195 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.6783.22.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,160 км с выносом опор для строительства ПС 220кВ Озерная ПОА Россети Сибирь-МЭС (56.0300.1141.22) | O_1141.22(1)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.47855 | нд | 0.35501 | нд | 0 | нд | 0.04557 | нд | 0.30944 | нд | 0 | нд | 0.12353 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.1141.22.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ- 1,205 км с выносом опор для Детского сада в с Санага в Закаменском районе Республики Бурятия (56.0300.394.23) | O_394.23_БЭ | нд | 0 | нд | 5.2997 | нд | 1.004 | нд | 0 | нд | 0.9761 | нд | 0.027907 | нд | 0 | нд | 4.2957 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.394.23
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №1 фидер №2 п.Северный (ф-2 от ТП-5-Б4 "Курчатова", замена опор, замена голого провода на СИП)протяженностью 0,57 км в Баунтовском эвенкийском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_444(1.4)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0.50348 | 0.036139 | 0 | 0 | 0 | 0.028984 | 0 | 0.0071549 | 0.50348 | 0 | 0 | 0.46734 | 0.036139 | нд | Аренда земли, капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ О-2 «Бурунгол» (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 50,5 км в Окинском районе | I_429_БЭ | 0 | 4.76 | 0 | 52.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8364 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ УБ-11 «Макаринино» (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 36,4 км в Баргузинском районе | I_430_БЭ | 0 | 6.1861 | 0 | 34.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4332 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-12-П2 протяженностью 0,48 км в Джидинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_306(1.2)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.028823 | 0.028823 | 0.031702 | 0 | 0 | 0.028823 | 0.028984 | 0 | 0.0027171 | 0 | 0 | 0 | -0.0028786 | 0.0028785 | 9.987% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением объема реконструкции после разработки проекта (учтено в скорректированной ИПР)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №3 фидер №3 п.Северный (ф-2 от ТП-7-Б4 "Геолог", замена опор, замена голого провода на СИП) протяженностью 0,5 км в Баунтовском эвенкийском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_444(1.3)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0.50348 | 0.033084 | 0 | 0 | 0.50348 | 0.028984 | 0 | 0.0040991 | 0 | 0 | 0 | 0.4704 | -0.4704 | -93.43% | Реализация объекта перенесена на 4 квартал 2023 года. Учтено в скорректированной ИПР
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,840 км с выносом опор ООО Дом 2000 в Иволгинском районе, с.Сотниково , Республика Бурятия,(56.0300.2802.22) | N_2802.22_БЭ | нд | 0.35232 | нд | 1.8323 | нд | 4.9257 | нд | 0.60675 | нд | 4.3189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.0934 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.2802.22. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ- 1,38с выносом опор для автодороги Улан-Удэ-Новый Уоян в Баргузинском районе Республики Бурятия (56.0300.6667.22) | O_6667.22_БЭ | нд | 0 | нд | 3.1372 | нд | 1.2729 | нд | 0 | нд | 0.045693 | нд | 1.2272 | нд | 0 | нд | 1.8643 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.6667.22
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ УБ-4 «Максимиха» (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 29,2 км в Баргузинском районе | I_431_БЭ | 0 | 19.0458 | 0 | 14.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6768 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ- 0,495 км, ТП-10/0,4 кВ для строительства детского сада на 100 мест по ул. Школьная в с.Никольск, ООО Энергострой, Республика Бурятия (56.0300.819.23) | O_819.23(1)_БЭ | нд | 0 | нд | 2.043 | нд | 0.82827 | нд | 0 | нд | 0.077615 | нд | 0.75065 | нд | 0 | нд | 1.2147 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.819.23
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,400 км с выносом опор для строительства дет.сада в пос. Забайкальский ООО «Байкальская строительная компания», г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (56.0300. 3289.23). | O_3829.23_БЭ | нд | 0 | нд | 1.0889 | нд | 4.389e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.389e-05 | нд | 0 | нд | 1.0888 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300. 3289.23
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,07км с выносом опор для строительства моста через реку Алтан автодороги Улан-Удэ-Романовка -Чита ООО ИнДорМост , Республика Бурятия Еравнинский район(56.0300.7268.22) | O_7268.22(1)_БЭ | нд | 0 | нд | 0.36507 | нд | 0.36507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.7268.22
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,9 км в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | I_302(1.2)_БЭ | 0 | 3.1364 | 0 | -0.17736 | 0 | 0.12318 | 0 | 0.036806 | 0 | 0.037788 | 0 | 0.048584 | 0 | 0 | 0 | -0.30054 | 0.12318 | нд | Работы планировалось выполнить в 2022 году. В связи с отсутствием источника финансирования выполнение мероприятий по данному объекту перенесено на 2023 год, по факту начислены капитализированные проценты. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап %
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ -0,03 км с выносом опор для закусочной Дядюхиной С.О. в г.Кяхта Республики Бурятия (соглашение 56.0300.581.21) | M_IP.03.3807 | 0 | 0.26161 | 0 | -0.10524 | 0 | 0.019226 | 0 | 0.0057447 | 0 | 0.005898 | 0 | 0.0075831 | 0 | 0 | 0 | -0.12447 | 0.019226 | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.581.21. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,693км с выносом опор АО Дорожник автодорога в Еравнинском районе , Республика Бурятия,(56.0300.1758.22) | M_1758.22_БЭ | 0 | 2.3714 | 0 | -0.44721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44721 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений (Учтено в скорректированной ИПР)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 Л1 с выносом опор для холодного склада по ул.Ботанической г.Улан-Удэ (56.0300.5150.22) | N_5150.22_БЭ | нд | 0.071073 | нд | 0.26457 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26457 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4,6-10 кВ -3,42 км с выносом опор для строительства моста через р.Уда ООО Хотьковский мост | L_2372.20_БЭ | 0 | 4.6222 | 0 | 7.2086 | 0 | 0.91639 | 0 | 0.16802 | 0 | 0.47797 | 0 | 0.2704 | 0 | 0 | 0 | 6.2922 | 0.91639 | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.2372.20. Заключено ДС к соглашению о компенсации затрат о переносе срока выполнения работ на 4 квартал 2023 год. По факту начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ГТ 345 Гусиноозерская -Тохой" с выносом опор (Селенгинский район, Гусиноозерский РЭС) - 1,800 км | J_817_БЭ | 0 | 8.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек) (Горячинская - Усть-Баргузин (132); Усть-Баргузин–Баргузин(УББ-131)- 18 га | J_537_БЭ | 0 | 3.3496 | 0 | 0.37539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37539 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-П2 (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 1,36 км в Джидинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_306(1.1)_БЭ | 0 | 0.59622 | 0 | 1.3295 | 1.3295 | 0.0171 | 0 | 0 | 0 | 0.0026217 | 0 | 0.014478 | 1.3295 | 0 | 0 | 1.3124 | 0.0171 | нд | Аренда земли, капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ГРЭС-1 (замена опор и провода) протяженностью 3 км в МО "город Гусиноозерск" (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.6)_БЭ | 0 | 0.071073 | 0 | 2.9351 | 0 | 0.08528 | 0 | 0.0054945 | 0 | 0.032747 | 0 | 0.047038 | 0 | 0 | 0 | 2.8498 | 0.08528 | нд | Отражены затраты на разработку ПИР. Работы будут выполнены в 4 квартале 2023 года в соответствии со скорректированной ИПР
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ГРЭС-2 (замена опор и провода) протяженностью 3 км в МО "город Гусиноозерск" (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.7)_БЭ | 0 | 2.083 | 0 | 1.0973 | 3 | 1.7054 | 0 | 9.35e-06 | 3 | 0.021736 | 0 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | -0.60801 | -1.2946 | -43.15% | Невыполнение объекта связано с отвлечением персонала на устранение технологических нарушений, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Мероприятия будут выполнены в 4 квартале 2023 года. Изменение объема выполнения работ после разработки проектной документации. Отрицательное значение по остатку капитальных вложений связано с изменением технических решений
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ -1,88 км, вынос из зоны застройки объекта: "Полуподземный торгово-развлекательный центр" (соглашение №56.0300.5900.19) | L_5900,19_БЭ | 0 | 0.0033238 | 0 | 0.81966 | 0.82062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82062 | 0 | 0 | 0.81966 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-3 «АБЗ» -0,13 км с выносом опор для реконструкции жилого дома Хурхесова А.Н. в с.Курумкан Республики Бурятия | M_IP.03.3693 | 0 | 0.038987 | 0 | 0.17591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17591 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.9604 | 0 | 24.8837 | 3.6037 | 4.4945 | 0 | 0 | 0 | 0.13318 | 0 | 4.3614 | 3.6037 | 0 | 0 | 20.3891 | 4.4945 | нд | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0,4 кВ от ТП-11-И-9 ф.1 в Закаменском РЭС | M_777(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 1.2012 | 1.2012 | 0.019186 | 0 | 0 | 0 | 0.0077665 | 0 | 0.011419 | 1.2012 | 0 | 0 | 1.182 | 0.019186 | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0.4 кВ от ТП-82 л. 2 в Железнодорожном РЭС | M_777(2)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 1.2012 | 1.2012 | 0.018538 | 0 | 0 | 0 | 0.0077665 | 0 | 0.010772 | 1.2012 | 0 | 0 | 1.1827 | 0.018538 | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-408 БВС-9 Дружба в Городском РЭС | M_777(3)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 1.2012 | 1.2012 | 0.046269 | 0 | 0 | 0 | 0.034685 | 0 | 0.011583 | 1.2012 | 0 | 0 | 1.155 | 0.046269 | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ (8шт.) | M_779(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 0 | 4.4105 | 0 | 0 | 0 | 0.082963 | 0 | 4.3276 | 0 | 0 | 0 | 16.8695 | 4.4105 | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.ВТ-4 "Додо-Гол" (1шт.) | J_888(11)_БЭ | 0 | 2.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Б-4 "Северный" (1шт.) | J_888(13)_БЭ | 0 | 2.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора" (2шт.) | I_329(2)_БЭ | 0 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БГ-2 "Белоозерск"(2шт.) | I_332(4)_БЭ | 0 | 2.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.Т-1 "Тохорюкта"(1шт.) | I_336(2)_БЭ | 0 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 153.013 | 0 | 1316.0728 | 161.0158 | 6.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4977 | 161.0158 | 0 | 0 | 1309.5751 | 6.4977 | нд | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 153.013 | 0 | 1301.6047 | 153.7818 | 6.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4977 | 153.7818 | 0 | 0 | 1295.107 | 6.4977 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета электроэнергии в г. Улан-Удэ (0,4 кВ и ниже), 6059 шт. | L_835(4)_БЭ | 0 | 100.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 936 шт. | K_835(2)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 223.51 | 42.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.502 | 0 | 0 | 223.51 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 3210 точек учета | K_835(3)_БЭ | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации) 800 шт. | N_25.11_БЭ | нд | 0 | нд | 18.55 | нд | 4.3621 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3621 | нд | 0 | нд | 14.1879 | нд | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 800 шт. | N_25.22_БЭ | нд | 0 | нд | 18.55 | нд | 2.1356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1356 | нд | 0 | нд | 16.4144 | нд | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации) 28881 шт. | J_25.1_БЭ | 0 | 46.6221 | 0 | 777.5672 | 77.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0256 | 0 | 0 | 777.5672 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 8160 шт. | J_25.2_БЭ | 0 | 5.9732 | 0 | 263.4276 | 34.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2542 | 0 | 0 | 263.4276 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 14.4681 | 7.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.234 | 0 | 0 | 14.4681 | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 440 точек учета | K_835(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 14.4681 | 7.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.234 | 0 | 0 | 14.4681 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 112.212 | 0 | 235.6184 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 0 | 0 | 235.6184 | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 112.212 | 0 | 235.6184 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 0 | 0 | 235.6184 | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_428_БЭ | 0 | 78.35 | 0 | 27.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9009 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях 110 кВ (ПС 110 кВ Бичура, ПС 110 кВ Джида, ПС 110 кВ Торей, ПС 110 кВ Кяхта, ПС 110 кВ Котокель, ПС 110 кВ Турка, ПС 110 кВ Бурятферммаш, ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Георгиевская, ПС 110 кВ Инкурская, ПС 110 кВ Петропаловка, ПС 110 кВ Сосново-Озерская) - 12 шт. | J_805_БЭ | 0 | 33.862 | 0 | 207.7175 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 0 | 0 | 207.7175 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.07 | 0 | 10.7365 | 0.424 | 0.3745 | 0 | 0 | 0 | 0.21393 | 0 | 0.16057 | 0.424 | 0 | 0 | 10.362 | 0.3745 | нд | нд
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-37-Б-4 протяжённостью 0,64 км в Бичурском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_450(1.3)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0.029789 | 0 | 0 | 0 | 0.028984 | 0 | 0.00080433 | 0.424 | 0 | 0 | 0.39421 | 0.029789 | нд | Аренда земли, капитализированные проценты.
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ "П-2 Микрорайон" до ВЛ 10 кВ "П-20 РРС" в Прибайкальском районе протяженностью 0,3 км | I_410(6)_БЭ | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в г.Гусиноозерск,п.Солнечный (Вопрос по качеству э/э) - 0,250 МВА и ВЛ -0,4 кВ 0,254 км | N_008_БЭ | нд | 0 | нд | 3.7607 | нд | 0.14483 | нд | 0 | нд | 0.08927 | нд | 0.055563 | нд | 0 | нд | 3.6159 | нд | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 400 кВА - 1 шт. в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_102_БЭ | нд | 0 | нд | 3.2418 | нд | 0.044674 | нд | 0 | нд | 0.012307 | нд | 0.032367 | нд | 0 | нд | 3.1971 | нд | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.4 | Строительство ВЛ 6 кВ -0,91 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_103_БЭ | нд | 0 | нд | 2.5251 | нд | 0.08142 | нд | 0 | нд | 0.039958 | нд | 0.041461 | нд | 0 | нд | 2.4436 | нд | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ -0,255 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_104_БЭ | нд | 0 | нд | 0.78495 | нд | 0.073785 | нд | 0 | нд | 0.043413 | нд | 0.030372 | нд | 0 | нд | 0.71117 | нд | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 68.9146 | 0 | 346.5016 | 101.8951 | 5.9467 | 0 | 3.3379 | 0 | 6.0471 | 0 | -3.4383 | 101.8951 | 0 | 0 | 340.5549 | 5.9467 | нд | нд
2.6 | Покупка БКМ в МО "Город Гусиноозерск" в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.4)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 5.4225 | 5.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4225 | 0 | 0 | 5.4225 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных | M_55-9_БЭ | 0 | 0 | 0 | 239.5979 | 16.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 0 | 0 | 239.5979 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Бурятэнерго" | N_23_БЭ | нд | 0 | нд | 4.2834 | нд | 4.2401 | нд | 0 | нд | 4.2401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043255 | нд | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 7 шт. | M_899(25)_БЭ | 0 | 5.9293 | 0 | 10.434 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 10.434 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Приобретение по договору дарения (04.0300.2055.20) ТП 0,570 МВА, КЛ 10 кВ 0,050 км, ВЛ 10 кВ 1,010 км, ВЛ 0,4 кВ 8,717 км ДНТ Рубин | N_225(108)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Приобретение по договору дарения (04.0300.928.22) ТП 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ 0,005 км ИП Харакшинов С.К. | N_225(109)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности критической информационной инфраструктуры | K_55-8_БЭ | 0 | 9.5437 | 0 | 0.48615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48615 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Покупка Автогидроподъёмника, высота подъёма 18 метров (рабочая платформа над кабиной, двухрядная кабина) -8шт. | M_IN.03.0885 | 0 | 34.4013 | 0 | -1.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8013 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР)
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.713.23) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,550 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,93 км ДНТ Исток-2 | N_225(110)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Приобретение электросетевого имущества ТП 10/0,4 кВ - 4,965 кВА, ТП 6/0,4 кВ - 0,690 кВА, ВЛ 10 кВ 1,760 км, ВЛ 6 кВ - 0,120 км, ВЛ 0,4 кВ - 7,292 км, КЛ 0,4 кВ - 0,102 км (передача в собственность безхозных сетей по решению суда от 19.01.2023 №2-510/2023 (2-5778/2022)) | N_225_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Бурятэнерго" | N_24_БЭ | нд | 0 | нд | 1.3796 | нд | 0.0051512 | нд | 0 | нд | 0.0051512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3744 | нд | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.6 | Покупка квадрокоптера для проведения осмотров ЛЭП 35-110 кВ в труднодоступных местах - 1шт. | N_107_БЭ | нд | 0 | нд | 0.25908 | нд | 0.25908 | нд | 0 | нд | 0.25908 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3606.23) ВЛ 0,4 кВ - 4,443 км ДНТ Шамбала | N_225(118)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4197.23) ТП - 0,160 МВА, КЛ 6 кВ - 0,250 км Бальжинимаев Б.Д. | N_225(119)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4298.23) ТП - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 1,270 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,320 км СНТ ОПХ | N_225(120)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 29.06.2023 №2-2923/2023 электросетевого имущества, расположенного в г. Улан - Удэ КЛ 0,4 кВ - 0,123 км ул. Ключевская, ВЛ 10 кВ - 1,640 км п. Силикатный, КЛ 6 кВ - 0,260 км ул. Борсоева | N_225(б)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 26.07.2023 №2-3253/2023 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия Иволгинский район ДНТ "Селенга-Тур" ВЛ 10 кВ - 0,020 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,910 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,060 МВА, ДНТ "Поселье" ВЛ 10 кВ - 0,040 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,910 км, ТП 10/0,4 кВ 0,160 МВА, ДНТ "Заря" ВЛ 0,4 кВ - 1,410 км, ДНТ "Черемушки" ВЛ 10 кВ - 0,070 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,130 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ДНТ "Бриз" ВЛ 0,4 кВ - 0,410 км, ДНТ "Ургаса" ВЛ 10 кВ - 1,550 км, ВЛ 0,4 кВ - 9,820 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,660 МВА, ДНТ "Выбор" ВЛ 10 кВ - 0,200 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,210 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, ДНТ "Овощевод-2" ВЛ 0,4 кВ 1,390 км, ДНТ "Навигатор" ВЛ 0,4 кВ - 0,350 км, КЛ 0,4 кВ - 0,100 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,1 МВА | N_225(в)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 17.08.2023 №2-3671/2023 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй ДНП "Васюки" ВЛ 10 кВ - 0,400 км, КЛ 10 кВ - 0,030 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,400 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, ДНТ "Зеленый Бор" ВЛ 10 кВ - 0,520 км, ВЛ 0,4 кВ - 3,615 км, ТП 10/0,4 кВ 0,160 МВА | N_225(г)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Бурятэнерго" | N_26_БЭ | нд | 0 | нд | 1.753 | нд | 0.0086417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0086417 | нд | 0 | нд | 1.7443 | нд | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.6 | Покупка тепловизора TESTO-872 - 3 шт | N_108_БЭ | нд | 0 | нд | 1.2861 | нд | 1.2861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.6 | Покупка трассопоискового комплекта КИП-2Т - 2 шт. | N_109_БЭ | нд | 0 | нд | 0.1476 | нд | 0.1476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ учтено в скорректированной ИПР
2.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости типа УАЗ (комби) 5 мест для обслуживания Кабанского района в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_308(1.2)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Покупка передвижных РИСЭ мощностью 100 кВт в количестве 9 шт и мощностью 200 кВт в количестве 2 шт | K_22(а)_БЭ | 0 | 9.9817 | 0 | 10.0862 | 10.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0862 | 0 | 0 | 10.0862 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Создание информационной системы оперативного управления работами блока ТОиР и развитие СУПА | M_ИА22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 3.3113 | 3.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3113 | 0 | 0 | 3.3113 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 2665 шт. | M_836_БЭ | 0 | 0 | 0 | 55.9179 | 55.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9179 | 0 | 0 | 55.9179 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3379 | нд | 1.5428 | нд | -4.8807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа
2.6 | Покупка оборудования для модернизации сети хранения и систем архивации данных ЦОД | M_899(24)_БЭ | 0 | 0.90853 | 0 | 13.2782 | 6.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0752 | 0 | 0 | 13.2782 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси ГАЗ (высота подъема 18м, люлька над кабиной, двухрядная кабина) - для обсуживания Северобайкальского района в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_443(1.1)_БЭ | 0 | 4.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси ГАЗ (высота подъема 22м) -для обслуживания МО "Город Гусиноозёрск" в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.1)_БЭ | 0 | 4.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1414.23) КЛ 6 кВ - 0,130 км Баранов А.Ц. | N_225(111)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1141.23) ВЛ 0,4 кВ - 0,400 км Шалаева Т.Г. | N_225(112)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2502.23) ТП 10/0,4 кВ - 0,500 МВА, ВЛ 6 кВ - 0,170 км, ВЛ 0,4 кВ - 4,800 км ДНТ Олимпийск | N_225(113)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.6031.22) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 6 кВ - 0,020 км Харахинов О.С. | N_225(114)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2782.23) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,035 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,750 км Машненко Л.В. | N_225(115)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Приобретение по договору дарения (04.0300.901.23) ТП 10/0,4 кВ - 0,040 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,015 км, КЛ 10 кВ - 0,035 км Иванов В.Г. | N_225(116)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3163.23) ТП 10/0,4 кВ - 1,800 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,715 км, ВЛ 0,4 кВ - 11,240 км СНТ Весна | N_225(117)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
2.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ 10 кВ 1,020 км, ВЛ 6 кВ - 0,120 км, ВЛ 0,4 кВ - 3,360 км, КЛ 0,4 кВ - 1,884 км (передача в собственность безхозных сетей по решению суда от 17.04.2023 №2-2376/2023 | N_225(а)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3 | Республика Алтай | Г | 247.5663 | 1397.7433 | 234.944 | 2120.3019 | 309.563 | 192.2296 | 9.3333 | 31.4098 | 22.8333 | 49.4376 | 64.3491 | 111.3821 | 213.0472 | 0 | 234.944 | 1928.0723 | 95.7138 | 99.17% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 1094.8425 | 0 | 1186.3385 | 124.2858 | 127.4288 | 9.3333 | 22.8261 | 22.8333 | 35.5411 | 46.2903 | 69.0616 | 45.8288 | 0 | 0 | 1058.9097 | 48.9718 | 62.42% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 1094.7331 | 0 | 1185.6941 | 124.2858 | 127.4246 | 9.3333 | 22.8219 | 22.8333 | 35.541 | 46.2903 | 69.0616 | 45.8288 | 0 | 0 | 1058.2696 | 48.9676 | 62.41% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 852.3057 | 0 | 594.0876 | 114.2887 | 93.4889 | 8.3333 | 11.5008 | 20.8333 | 26.734 | 45.2903 | 55.2541 | 39.8318 | 0 | 0 | 500.5987 | 19.0319 | 25.56% | Исполнение обязательств по договорам ТП
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 163.9941 | 0 | 16.0059 | 4.9014 | 28.181 | 1 | 8.3727 | 2 | 8.227 | 1 | 11.5813 | 0.90142 | 0 | 0 | -12.1751 | 24.181 | 604.5% | Исполнение обязательств по договорам ТП
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 78.4334 | 0 | 575.6006 | 5.0956 | 5.7546 | 0 | 2.9485 | 0 | 0.57999 | 0 | 2.2262 | 5.0956 | 0 | 0 | 569.846 | 5.7546 | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ИП Слюсарев И.Е. от оп.№287 Л-20-4 Черга-Усть-Сема (250кВт)(1001083688) | L_100к_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,008 км, договор №20.0400.472.22, в Онгудайском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0114_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0.26515 | 0.26515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26515 | 0 | 0 | 0.26515 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,979 км, мощностью 0,400 МВА, договор №20.0400.297.22, в Усть-Коксинском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0118_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 3.7844 | 3.7844 | 0.015018 | 0 | 0 | 0 | 0.014921 | 0 | 9.691e-05 | 3.7844 | 0 | 0 | 3.7694 | 0.015018 | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1144.22 от 04.07.2022г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,006 км, договор №20.0400.450.22, в Усть-Коксинском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0119_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0.26178 | 0.26178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26178 | 0 | 0 | 0.26178 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,643 км), установка КТП 10/0,4кВ 2 шт 0,4 МВА, договор №20.0400.801.22 в Онгудайском районе Республики Алтай | N_IT.04.0128_ГАЭС | нд | 0 | нд | 3.002 | нд | 0.065843 | нд | 0.024622 | нд | 0.00031175 | нд | 0.04091 | нд | 0 | нд | 2.9362 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.801.22
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,254 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, договор №20.0400.1299.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0132_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3785 | нд | 0.10812 | нд | 0.0043536 | нд | 6.155e-05 | нд | 0.10371 | нд | 0 | нд | 1.2704 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1299.22
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,245 км, договор №20.0400.2600.22, в Чойском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4558_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.56332 | нд | 0.47448 | нд | 0.015119 | нд | 0.4563 | нд | 0.0030585 | нд | 0 | нд | 0.088843 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2600.22
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, замена ТТ в ячейке 10 кВ Л-21-1 Камлак на ТТ большего номинала, договор №20.0400.2764.22, в Чемальском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4559_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.62906 | нд | 0.02084 | нд | 0.00097222 | нд | 1.239e-05 | нд | 0.019856 | нд | 0 | нд | 0.60822 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2764.22
3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Озерная (2х16МВА) с отпайками 0,198км от ВЛ 110 кВ Сигнал-Манжерокская (ВЛ СМ-1413) и ВЛ 110 кВ Манжерокская-Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10), договор ТП №20.0400.2183.21, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.0134_ГАЭС | нд | 0 | нд | 575.8099 | нд | 1.7784 | нд | 0 | нд | 0.0069031 | нд | 1.7715 | нд | 0 | нд | 574.0315 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2183.21
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,288 км, установка ПКУ 10кВ, договор №20.0400.2843.22, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4557_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.7996 | нд | 0.012808 | нд | 0 | нд | 0.012725 | нд | 8.261e-05 | нд | 0 | нд | 1.7868 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2843.22
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (1,237км), установка 2-х КТП 10/0,4кВ 400кВА, КТП 10/0,4кВ 250кВА строительство ВЛ-0,4кВ (6,122км), договор №20.0400.986.19 в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_110_ГАЭС | 0 | 17.8273 | 0 | -6.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6686 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, договор 20.0400.2896.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1657_ГАЭС | 0 | 0.22434 | 0 | 0.069449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069449 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ, установка КТП, суммарной мощностью 0,250 МВА, договор №20.0400.197.22 в Улаганском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0115_ГАЭС | 0 | 1.1478 | 0 | -0.36348 | 0.78429 | 0.049644 | 0 | 0 | 0 | 0.041935 | 0 | 0.0077084 | 0.78429 | 0 | 0 | -0.41312 | 0.049644 | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.197.22. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
3.1.1.3 | Строительство 11.812 км. ВЛ 10кВ 150 кВт. "ФГБУН НЦБМТ ФМБА России", Усть-Коксинском районе, Республики Алтай | K_100Ф_ГАЭС | нд | 30.9515 | нд | -10.6074 | 0 | 2.8976 | 0 | 2.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -13.505 | 2.8976 | нд | Создание резерва оценочных обязательств (Иск № А02-841/2022 от 02.06.2022г. ООО "СтройТехСервис04"). Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с созданием резерва оценочных обязательств.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,392 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА, строительство ВЛИ-0,4кВ (1,543 км), договор №20.0400.1303.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0124_ГАЭС | нд | 7.0948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,182 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА, строительство ВЛИ-0,4кВ (1,247 км), договор №20.0400.1142.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0122_ГАЭС | нд | 4.6807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,640 км), установка КТП 10/0,4кВ 3 шт 0,4 МВА, строительство ВЛИ-0,4кВ (3,574 км), установка приборов учета (44 шт.) договор №20.0400.1144.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0125_ГАЭС | нд | 15.8366 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,019км, договор №20.0400.824.20, в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1267_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0.032015 | 0 | 0.052925 | 0 | 0.0057635 | 0 | 0.04682 | 0 | 0.00034113 | 0 | 0 | 0 | -0.02091 | 0.052925 | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.824.20 от 09.07.2020г. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ протяженностью 0.009 км., договор №20.0400.1391.20 в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0333_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0.64455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64455 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,010км, договор №20.0400.2018.20, в Чемальском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1436_ГАЭС | 0 | 0.22332 | 0 | 0.045193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045193 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,276 км, договор №20.0400.2019.20, в Чемальском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1437_ГАЭС | 0 | 0.2231 | 0 | 0.49363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49363 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,020 км, договор №20.0400.687.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1514_ГАЭС | 0 | 0.22396 | 0 | 0.41862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41862 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,25 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1430.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0133_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.0878 | нд | 0.014115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014115 | нд | 0 | нд | 1.0737 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1430.22
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,01 км, установка КТП 10/0,4кВ мощностью 250кВА, договор №20.0400.123.23 в Майминском районе, Республики Алтай | N_1006_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.3069 | нд | 0.1926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1926 | нд | 0 | нд | 1.1143 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.123.23
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,015 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1121.23 в Улаганском районе Республики Алтай | O_1010_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.73843 | нд | 0.021931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021931 | нд | 0 | нд | 0.7165 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1121.23
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,027 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3363.22 от 25.01.2023г. в Чемальском районе Республики Алтай | O_1003_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.90976 | нд | 0.050218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.050218 | нд | 0 | нд | 0.85954 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3363.22
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.10934 | 0 | 0.64436 | 0 | 0.004257 | 0 | 0.0041766 | 0 | 5.324e-05 | 0 | 2.723e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.6401 | 0.004257 | нд | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.10934 | 0 | 0.64436 | 0 | 0.004257 | 0 | 0.0041766 | 0 | 5.324e-05 | 0 | 2.723e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.6401 | 0.004257 | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция с заменой 2 ТТ в линейной ячейке Л-20-4 Усть-Сема в КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Манжерокская №20 на трансформаторы тока большего номинала | O_1000_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.63276 | нд | 0.004257 | нд | 0.0041766 | нд | 5.324e-05 | нд | 2.723e-05 | нд | 0 | нд | 0.6285 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2292.22 от 27.12.2022г.
3.1.4.2 | Реконструкция с заменой 2 ТТ в КРУН 10кВ Л-20-1, 2 ТТ в КРУН 10кВ Л-20-17 (резерв) ПС 110 кВ Манжерокская, договор №20.0400.2106.20, в Майминском районе, Республики Алтай | M_100.8_ГАЭС | 0 | 0.10934 | 0 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 10.9313 | 274.9587 | 10.8615 | 693.7812 | 160.5283 | 26.7885 | 0 | 3.9808 | 0 | 1.489 | 18.0588 | 21.3187 | 142.4695 | 0 | 10.8615 | 666.9927 | 8.7296 | 48.34% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.3191 | 0 | 131.8036 | 25.3825 | 3.4438 | 0 | 3.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3825 | 0 | 0 | 128.3598 | 3.4438 | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.3191 | 0 | 131.8036 | 25.3825 | 3.4438 | 0 | 3.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3825 | 0 | 0 | 128.3598 | 3.4438 | нд | нд
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ №30 «Усть-Коксинская» в Усть-Коксинском районе, Республики Алтай | K_208_ГАЭС | нд | 0 | нд | 6.15 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | нд | 6.15 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ №17 "Кебезеньская" - замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные (5 шт.), замена (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (11шт), замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) , расширение ССПИ | F_9_ГАЭС | нд | 0 | нд | 27.72 | 6.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0758 | 0 | нд | 27.72 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №6 "Рудничная" в Чойском районе Республики Алтай, с заменой КРУН на модульное распределительное устройство (18 шт. ячеек) и установкой СВ 110кВ - 1 шт , расширение ССПИ | H_90_ГАЭС | нд | 0 | нд | 63.205 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | нд | 63.205 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ №12 "Дмитриевская" в Турочакском районе, Республики Алтай | K_200.1_ГАЭС | нд | 0 | нд | 6.15 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | нд | 6.15 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ №19 "Горно-Алтайская"в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай | K_200.2_ГАЭС | нд | 0 | нд | 6.9 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | нд | 6.9 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ № 14 "Майминская" в Майминском районе, Республики Алтай | K_200.3_ГАЭС | нд | 0 | нд | 6.9 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | нд | 6.9 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ № 18 "Турочакская" в Турочакском районе, Республики Алтай | K_200_ГАЭС | нд | 0 | нд | 6.15 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | нд | 6.15 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/35/10кВ №17 "Кебезеньская", в Турочакском районе, Республики Алтай. | M_9-1_ГАЭС | нд | 0 | нд | 5.5467 | 5.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5467 | 0 | нд | 5.5467 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кош-Агачская - 1 комплект | N_60_ГАЭС | нд | 0 | нд | 3.4438 | нд | 3.4438 | нд | 3.4438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Замена аккумуляторной батареи на ПС Кош-Агачская по причине неудовлетворительного технического состояния (Акт тех.обследования и оценки состояния объекта №101 от 26.05.2022г). Объект включен в скорректированную ИПР.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №6 "Рудничная" в Чойском районе Республики Алтай, с заменой трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА | M_90-1_ГАЭС | нд | 3.3191 | нд | -0.36184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.36184 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.9313 | 41.7507 | 10.8615 | 105.1564 | 28.0652 | 19.2473 | 0 | 0.12895 | 0 | 0.10019 | 18.0588 | 19.0182 | 10.0064 | 0 | 10.8615 | 85.9091 | 1.1885 | 6.581% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.2716 | 26.0826 | 1.2018 | 71.1244 | 16.7028 | 4.1284 | 0 | 0.12895 | 0 | 0 | 6.6964 | 3.9994 | 10.0064 | 0 | 1.2018 | 66.996 | -2.568 | -38.35% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участока линии ВЛ – 0,4 кВ, фидера №3 отходящего КТП 10/0,4 кВ №14-21-10 в пролетах опор №1 - №3, попадающие в зону строительства жилого дома Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Механизаторов, д. 11 «А» дог. №56.0400.1897.21 | M_100с30_ГАЭС | 0 | 0.23843 | 0 | -0.088845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088845 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап %, отнесением затрат ОКСа в большем размере в соответствием с методикой.
3.2.2.1 | Реконструкция 12,626 км ВЛ 10 кВ Л-36-6 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | I_192.3_ГАЭС | нд | 0 | нд | 39.9079 | 7.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1773 | 0 | нд | 39.9079 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 10,2км ВЛ-10 кВ № 18-4 в Турочакском районе Республики Алтай | I_86.1_ГАЭС | нд | 0 | нд | 19.4942 | 0.65476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65476 | 0 | нд | 19.4942 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ от КТП 22-6-5 в пролете опор №1,2,2/1,2/2, ф.1, в пролете опор №1,2,3 ф.2, ВЛ-10 кВ Л-22-6 опора №218/4/2 Республика Алтай, Шебалинский район, с. Малая-Черга. | J_84б_ГАЭС | 1.2716 | 0.065 | 1.2018 | 1.1194 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 1.2018 | 1.1194 | -1.1194 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы по причине расторжения соглашения о переустройстве.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Газораспределительных сетей Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Береговая, от дома №17 до дома №20, дог.№56.0400.932.21 | M_IP.04.3851_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 1.9704 | 1.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9704 | -1.9704 | -100% | Объект не выполнен по причине отсутствия оплаты от заявителя.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ "капитальный ремонт ГТС противопаводковых дамб на реке Урсул" по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай.дог №56.0400.345.21 | M_IP.04.3852_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | -1.0777 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы по причине расторжения соглашения о переустройстве.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка линии ВЛ 10 кВ №22-1 в пролетах опор №18/19 - №18/20/1; КТП 10/0,4 кВ № 22-1-10; участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер №4, отходящего от КТП 10/0,4 кВ №22-1-10 в пролетах опор №1 - №6, попадающие в зону строительства нового корпуса «Общеобразовательной школы на 250 мест по ул. Советской, д. 13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай, рядом с двумя существующими корпусами школы» дог. №56.0400.1895.21 | M_100с33_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 2.5288 | 2.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5288 | -2.5288 | -100% | Объект не выполнен по причине отсутствия оплаты от заявителя, в адрес заявителя направлено соглашение о расторжении.
3.2.2.1 | Реконструкция (перевооружение) ВЛ 10кВ Л-1-12 Бюрюля оп.№ 609 ( Дог №56.0400.2738.19) | L_100с13_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция (перевооружение) ВЛ-0,4кВ от ТП№1-8-22 Карасук, ООО "Стройсервис", в Майминском районе Республики Алтай (Согл.№56.0400.1280.21 от 22.06.21г) | M_100с27_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10кВ Л-20-15 опора №23/3, участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-15-8 ф. 1, попадающий в зону строительных работ по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Ленинская, д. 18, согл. № 56.0400.1419.23 | O_100с36_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.30248 | нд | 0.051345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051345 | нд | 0 | нд | 0.25114 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по соглашениям в рамках договора№ 56.0400.1419.23
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-6-12 опоры №71/2, 71/3, 71/4 попадающий в зону строительных работ ООО "Шебалинское ДРСУ" по объекту: "Капитальный ремонт мостового перехода в с. Сёйка Чойского района"согл. № 6.0400.750.23 | N_2008_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.20774 | нд | 0.19095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19095 | нд | 0 | нд | 0.016798 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.750.23
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участока линии ВЛ 10 кВ №1-23 в пролетах опор №125 - №128, попадающие в зону строительства объекта «Строительство газовой модульной котельной для детского сада на 60 мест», Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Гуляева, д. 55 дог. №56.0400.1805.21 | M_100с32_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0.20718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20718 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л 20-11 в пролетах опор №40-42, попадающие в зону строительства объекта «Ресторан», Республика Алтай, Майминский район, Майминское лесничество дог. №56.0400.1186.20 | L_100с16_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0.27736 | 0 | 0.12895 | 0 | 0.12895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14841 | 0.12895 | нд | Выполнение и финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.1186.20 от 05.08.2020г.
3.2.2.1 | Реконструкция (перевооружение) ВЛ-10кВ Л15-6 и Л15-12 Алтай СЭС Чемальского района Республики Алтай (Согл.№56.0400.1777.20 от29.09.2020г.) | L_100с20_ГАЭС | нд | 25.317 | нд | 0.80748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.80748 | нд | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 5 ед. на ВЛ-0,4 кВ Усть-Канский РЭС в Усть-Канском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3836_ГАЭС | нд | 0.46218 | нд | 3.3125 | 2.1744 | 3.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7572 | 2.1744 | 0 | нд | -0.44462 | 3.7572 | нд | Выполнение работ по установке оборудования хозяйственным способом. Отрицательное значение по остатку финансирования связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.6597 | 15.6681 | 9.6597 | 34.032 | 11.3625 | 15.1189 | 0 | 0 | 0 | 0.10019 | 11.3625 | 15.0187 | 0 | 0 | 9.6597 | 18.9131 | 3.7564 | 33.06% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 11 шт. в Майминском районе Республики Алтай | M_22_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0.21176 | 0 | 0 | 0 | 0.10019 | 0 | 0.11157 | 0 | 0 | 0 | 28.4882 | 0.21176 | нд | Выполнение проектных работ хозспособом, объект включен в скорректированную ИПР.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-5 с установкой реклоузера 2 шт. вУсть- Канском районе Республики Алтай | I_22.3_ГАЭС | нд | 0.082785 | нд | 1.1691 | 1.2519 | 4.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2519 | 4.2221 | 0 | 0 | нд | -3.053 | 2.9702 | 237.3% | Выполнение работ в соответствии со скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-28-3 с установкой реклоузера 1 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.5_ГАЭС | нд | 0.061321 | нд | 0.56464 | 0.62596 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62596 | 2.026 | 0 | 0 | нд | -1.4614 | 1.4 | 223.7% | Выполнение работ в соответствии со скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-20-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.10_ГАЭС | нд | 4.3858 | нд | -1.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6322 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.16_ГАЭС | 2.4219 | 0.061321 | 2.4219 | 2.3411 | 2.4024 | 2.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4024 | 2.2441 | 0 | 0 | 2.4219 | 0.09701 | -0.15833 | -6.591% | Распределение затрат УКС, кап процентов в соответствии с учетной политикой Общества
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.17_ГАЭС | 2.4221 | 0.061321 | 2.4221 | 2.3411 | 2.4024 | 2.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4024 | 2.1573 | 0 | 0 | 2.4221 | 0.18378 | -0.24511 | -10.2% | Распределение затрат УКС, кап процентов в соответствии с учетной политикой Общества
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.18_ГАЭС | 4.8158 | 0.082785 | 4.8158 | 4.597 | 4.6798 | 4.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6798 | 4.2577 | 0 | 0 | 4.8158 | 0.33934 | -0.42213 | -9.02% | Распределение затрат УКС, кап процентов в соответствии с учетной политикой Общества
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.21_ГАЭС | нд | 2.1865 | нд | -0.80974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.80974 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.22_ГАЭС | нд | 2.1865 | нд | -0.80974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.80974 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.23_ГАЭС | нд | 2.1865 | нд | -0.80974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.80974 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-12 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.24_ГАЭС | нд | 2.1865 | нд | -0.80974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.80974 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-25-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.25_ГАЭС | нд | 2.1865 | нд | -0.80974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.80974 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 201.1525 | 0 | 417.2406 | 67.5206 | 4.0974 | 0 | 0.40809 | 0 | 1.3888 | 0 | 2.3005 | 67.5206 | 0 | 0 | 413.1431 | 4.0974 | нд | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 201.1525 | 0 | 349.4925 | 55.2945 | 4.0283 | 0 | 0.40809 | 0 | 1.3888 | 0 | 2.2314 | 55.2945 | 0 | 0 | 345.4642 | 4.0283 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии 5766 шт (0,4 кВ) | F_42_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 584 шт. | N_42 1-1_ГАЭС | нд | 0 | нд | 12.9049 | нд | 2.3285 | нд | 0.32644 | нд | 1.3444 | нд | 0.6577 | нд | 0 | нд | 10.5764 | нд | нд | Выполнение проектных работ хозспособом во исполнение требований ФЗ №522, объект включен в скорректированную ИПР.
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 250 шт. | N_42 2-1_ГАЭС | нд | 0 | нд | 5.5275 | нд | 1.6998 | нд | 0.081647 | нд | 0.044428 | нд | 1.5737 | нд | 0 | нд | 3.8277 | нд | нд | Выполнение проектных работ хозспособом во исполнение требований ФЗ №522, объект включен в скорректированную ИПР.
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 17361 шт. | J_42 1_ГАЭС | нд | 25.9518 | нд | 255.3752 | 41.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.129 | 0 | нд | 255.3752 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 6905 точек учета | K_42_ГАЭС(р) | нд | 128.3094 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 6335 шт. | J_42 2_ГАЭС | нд | 46.8914 | нд | 75.6849 | 14.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1654 | 0 | нд | 75.6849 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 67.7481 | 12.2261 | 0.069121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069121 | 12.2261 | 0 | 0 | 67.679 | 0.069121 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 56 точек учета | N_3-1_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.8992 | нд | 0.069121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069121 | нд | 0 | нд | 1.8301 | нд | нд | Выполнение работ хозспособом, объект включен в скорректированную ИПР.
3.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 968 точек учета | K_3_ГАЭС(б) | нд | 0 | нд | 9.8658 | 1.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8996 | 0 | нд | 9.8658 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.2.3.2 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 233 шт | K_42 4_ГАЭС | нд | 0 | нд | 55.983 | 10.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3265 | 0 | нд | 55.983 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 28.7363 | 0 | 39.5807 | 39.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.56 | 0 | 0 | 39.5807 | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 39.56 | 39.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.56 | 0 | 0 | 39.56 | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Модернизация диспетчерского пункта в здании ЦУС с переходом с двухуровневой системы ОТУ на одноуровневую систему ОТУ филиала ГАЭС, Республика Алтай, с.Майма | J_111_ГАЭС | нд | 0 | нд | 39.56 | 39.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.56 | 0 | нд | 39.56 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 28.7363 | 0 | 0.020663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020663 | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_89_ГАЭС(а) | нд | 28.7363 | нд | 0.020663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020663 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 236.6349 | 4.6948 | 224.0825 | 83.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.0825 | 83.8101 | 0 | нд | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 236.6349 | 4.6948 | 224.0825 | 83.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.0825 | 83.8101 | 0 | нд | нд
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ №15 "Эликманарская" в Чемальском районе Республики Алтай. Замена трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА; реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №15 "Эликманарская"с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (17 ячеек); замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт) | H_91_ГАЭС | 236.6349 | 4.6948 | 224.0825 | 83.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.0825 | 83.8101 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 0 | нд | нд
3.4 | Строительство ВЛ-0,4-10 кВ с установкой трансформаторной подстанции с. Каракокша (КТП 10/0,4 кВ 160 кВА; ВЛ-10 кВ - 1,3 км (Л-6-17); ВЛ-0,4 кВ - 0,35 км) в Чойском районе Республики Алтай. | N_6-17_ГАЭС | нд | 0 | нд | 3.483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.483 | нд | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 23.2474 | 0 | 152.889 | 24.7489 | 38.0123 | 0 | 4.6029 | 0 | 12.4076 | 0 | 21.0018 | 24.7489 | 0 | 0 | 114.8767 | 38.0123 | нд | нд
3.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_004_ГАЭС | нд | 0 | нд | 10.4237 | нд | 0.014269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014269 | нд | 0 | нд | 10.4095 | нд | нд | Выполнение работ хозспособом, объект включен в скорректированную ИПР.
3.6 | Выкуп оборудования систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) по энергосервисным договорам, 1500 шт. | O_421_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.4872 | нд | 1.4872 | нд | 0 | нд | 1.4872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выкуп оборудования, установленного по энергосервисным договорам при истечении срока действия договоров и гарантийного срока с уровнем опроса ИПУ ниже установленного договором.
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | M_2300_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.6366 | нд | 3.9146 | нд | 4.1911 | нд | 4.5309 | нд | 0 | нд | -12.6366 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа
3.6 | Покупка оборудования для модернизации сети хранения и систем архивации данных ЦОД | M_1_ГАЭС | нд | 3.6645 | нд | 9.6707 | 8.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4489 | 0 | нд | 9.6707 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора 589 шт. | M_420_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 12.6678 | 12.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6678 | 0 | 0 | 12.6678 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.6 | Создание информационной системы оперативного управления работами блока ТОиР и развитие СУПА | M_53_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.5822 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 0 | нд | 1.5822 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных | M_124.1_ГАЭС | нд | 0 | нд | 87.9333 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | нд | 87.9333 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.6 | Покупка снегохода - 3 шт. | N_826_ГАЭС | нд | 0 | нд | 1.5229 | нд | 1.2757 | нд | 0.68833 | нд | 0 | нд | 0.5874 | нд | 0 | нд | 0.2472 | нд | нд | Оборудование для улучшения условий труда, для обеспечения доступа ремонтной бригады к линиям электропередач в труднодоступных местах Республики Алтай. Объект включен в скорректированную ИПР.
3.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности критической информационной инфраструктуры | K_124_ГАЭС | нд | 17.5858 | нд | 1.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9406 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось.
3.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_001_ГАЭС | нд | 0 | нд | 7.9141 | нд | 6.7191 | нд | 0 | нд | 6.7191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1951 | нд | нд | Выполнение работ по централизованному договору, объект включен в скорректированную ИПР.
3.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_002_ГАЭС | нд | 0 | нд | 2.1883 | нд | 0.010302 | нд | 0 | нд | 0.010302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1779 | нд | нд | Выполнение работ по централизованному договору, объект включен в скорректированную ИПР.
3.6 | Постановка на баланс БФО в Шебалинском районе, с. Мариинск (ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 27-7-16 от оп.№ 2 до оп № 3, 0,13 км) | N_600_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Шебалинском районе, с. Барагаш (ВЛ-0,4 ф.3 от КТП кВ 27-8-6 от оп.№ 1 до оп.№ 6, 0,23 км) | N_601_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Шебалинском районе, с. Шаргайта ( ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 27-5-15 от оп.№ 1 до оп.№ 10, 0,29 км) | N_602_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Шебалинском районе, с. Шебалино ( ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 22-11-5 от оп.№ 1 до оп.№ 6, 0,21 км) | N_603_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Кош-Агачском районе, с. Курай ( ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП № 26-19-9 от оп. №1 до оп.№8, 0,39 км) | N_604_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Турочак (КТП 10/0,4 кВ № 18-5-1, 25 кВа) | N_605_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Артыбаш (КТП 10/0,4 кВ № 11-8-4, 100 кВа) | N_606_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Тулой (КТП 10/0,4 кВ № 17-4-1, 40 кВа) | N_607_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Артыбаш (КТП 10/0,4 кВ № 11-5-6, 250 кВа) | N_608_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Турочак (ВЛ-10 кВ Л -18-3 отпайка от оп.№57/1 до КТП №18-3-35, 0,27 км ) | N_609_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Усть-Лебедь ( ВЛ-10 кВ Л -12-5 отпайка от оп.№372/1 до КТП №12-5-22, 0,39 км ) | N_610_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Турочак (ВЛ- 10 кВ Л 18-5 отпайка от оп.№ 32/1 до КТП №18-5-1, 0,18 км ) | N_611_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Артыбаш ( ВЛ- 0,4 кВ ф.3 от КТП № 18-10-1 от оп.№1 до оп.№ 6, 0,25км ) | N_612_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Чойском районе, с. Чоя (ВЛ- 0,4 кВ ф.3 от КТП 16-13-26 от оп.№1 до оп.№7, 0,5 км) | N_613_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Артыбаш ( ВЛ - 0,4 кВ ф.1 от КТП № 11-8-4 от оп.№ 1 до оп.№ 12, 0,42 км ) | N_614_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Турочак (ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от КТП 18-5-1 от оп.№1 до оп.№3, 0,11 км) | N_615_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Улаганском районе, с. Акташ (ВЛ-0.4кВ ф.2 от КТП № 26-17-1 от оп.№ 1 до оп.№5, 0,155 км) | N_616_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Улаганском районе, с. Акташ (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 26-22-1 от оп.№1 до оп.№ 9, 1,065 км) | N_617_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Улаганском районе, с. Акташ (ВЛ-10кВ Л - 26-19 отпайка от оп.№155/1 до КТП № 26-19-15, 0,316 км) | N_618_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Постановка на баланс БФО в Улаганском районе, с. Акташ (КТП-10/0,4 кВ № 26-19-15, 160 кВа) | N_619_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Покупка приборов контроля качества электроэнергии, 3 шт. | N_56.1_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.69207 | нд | 0.69207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Поставка оборудования по дог.02.0400.2167.23 от 05.07.23, упд 252 от 12.07.23, объект включен в скорректированную ИПР.
3.6 | Покупка БПЛА (квадрокоптер), 1 шт. | N_56.2_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0.0792 | нд | 0.0792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Поставка оборудования по дог. 02.2200.1822.23 от 15.06.2023г.по УПД 206 от 28.06.2023г, объект включен в скорректированную ИПР.
3.6 | Покупка экскаватора-погрузчика - 1 шт. | N_123_ГАЭС | нд | 0 | нд | 15.3497 | нд | 15.0979 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.0979 | нд | 0 | нд | 0.25177 | нд | нд | Поставка оборудования по дог. №02.2200.2927.23 от 10.07.2023г, по УПД СТО000084 от 14.08.2023г., объект включен в скорректированную ИПР.
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
3.6 | Покупка системы мониторинга гололеда образования 1 ед. | J_56_ГАЭС (М) | нд | 1.997 | нд | -0.56271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.56271 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 года не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
4 | Красноярский край | Г | 0 | 10075.2843 | 0 | 11549.9243 | 2896.2227 | 928.6122 | 131.7637 | 177.3996 | 123.6435 | 274.4729 | 314.4456 | 476.7397 | 2326.3699 | 0 | 0 | 10621.3121 | 358.7594 | 62.96% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 6960.1505 | 0 | 5739.9281 | 530.7834 | 538.9265 | 112.5327 | 118.44 | 67.4922 | 153.5014 | 62.1869 | 266.9852 | 288.5716 | 0 | 0 | 5201.0016 | 296.7147 | 122.5% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 6915.9664 | 0 | 5648.7322 | 474.7614 | 532.6787 | 112.5327 | 118.058 | 63.3688 | 150.6352 | 62.1869 | 263.9855 | 236.6729 | 0 | 0 | 5116.0535 | 294.5902 | 123.7% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 5237.8299 | 0 | 5364.6433 | 435.2651 | 376.2536 | 104.5327 | 86.2387 | 50.6 | 119.7559 | 48 | 170.259 | 232.1324 | 0 | 0 | 4988.3897 | 173.1209 | 85.23% | Исполнение обязательств по договорам ТП
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1532.2374 | 0 | -1.8868 | 25 | 88.9572 | 8 | 23.3934 | 10.2 | 23.4637 | 6.8 | 42.1001 | 0 | 0 | 0 | -90.844 | 63.9572 | 255.8% | Исполнение обязательств по договорам ТП
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 145.8992 | 0 | 285.9757 | 14.4963 | 67.4679 | 0 | 8.4259 | 2.5688 | 7.4156 | 7.3869 | 51.6264 | 4.5405 | 0 | 0 | 218.5078 | 57.5122 | 577.7% | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, L=34 м от оп. № 56 ВЛ-10 кВ ф. 48-03 до границы земельного участка заявителя с установкой КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА и линейного разъединителя. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Ирбейский леспромхоз", Красноярский край, Ирбейский р-н, Ирбейское с, Дорожная ул, д. 11В, кадастровый номер земельного участка 24:16:4201005:0396 (Дог. ТП № 20.2400.10364.18) | M_887_КЭ | 0 | 1.6723 | 0 | -0.74695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74695 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости материалов.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4кВ, S=160 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=120 м. от оп. № 33 ВЛ-10 кВ ф.60-08 с. Маринино с установкой линейного разъединителя до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. От проектируемой ТП 10/0,4 кВ построить ВЛ-0,4 кВ, L=30 м. до границы земельного участка заявителя. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, ул. Советская, 2Г (Дог. ТП № 20.2400.3701.21 | M_2589_КЭ | 0 | 1.6964 | 0 | -0.93042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93042 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с изменением тех. характеристик после разработки ПСД. Выполнение обязательств по договору ТП 20.2400.3701.21. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, L=2х22 м. от яч. № 7 РУ-10 кВ и яч. № 8 ТП-3032 до земельного участка заявителя. Заявитель ООО "Строительная компания "СибЛидер", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Гусарова, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100455:433 (Дог. ТП № 20.2400.1779.20) | M_966_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.078445 | 0.078445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078445 | 0 | 0 | 0.078445 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, L=2х240 м. от РУ 10 кВ яч. 3 ТП-6 (1 с.) и РУ 10 кВ яч. 6 ТП-6 (2 с.) до границы земельного участка заявителя. Монтаж двух ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «Комплекс Мира», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, юго-восточнее сквера им. А. Дубенского, кадастровый номер земельного участка: 24:50:0000000:420 (Дог. ТП № 20.2400.1962.21) | M_2530_КЭ | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 2.913 | 0.0071842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 0.0071842 | 0 | 0 | 0 | 2.9058 | -2.9058 | -99.75% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с длительной процедурой согласования трассы строительства с землепользователями. Учтено в скорректированной ИПР
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, L= 92 м. от РУ-0,4 кВ ТП № 145 до границы земельного участка заявителя с установкой автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП № 145. Строительство КЛ-0,4 кВ, L= 256 м. от РУ-0,4 кВ ТП № 281 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ 0,4 кВ – 2 шт. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Затонская, 5Г, строение 1, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600021:80 (Дог. ТП № 20.2400.5210.21) | M_2618_КЭ | 0 | 2.0297 | 0 | 0.85693 | 0 | 0.001781 | 0 | 0.001781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85515 | 0.001781 | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП 20.2400.5210.21. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ L=75 м от ВЛ-6 кВ ф.30-15, строительство ВЛ-6 кВ марки 3АС-50 мм², L=3620 м от ВЛ-6 кВ ф.23-05 до границы земельного участка Заявителя, с установкой линейных разъединителей РЛНД 10/630 -2 шт. ИПУЭ 6 кВ- 2 шт.. Заявитель Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум», Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Трактовая, 9 (№20.2400.4255.20) | M_982_КЭ | 0 | 12.3911 | 0 | -3.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3794 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с тем, что в результате разработки рабочей документации увеличилась строительная длины трассы ЛЭП, в связи с отсутствием возможности согласования прохождения трассы по территории частных землепользователей, а также роста рыночной стоимости материалов. Выполнением обязательств по договору ТП 20.2400.4255.20. Заявитель Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум»
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 7,6 км от резервной ячейки РУ 110 кВ ПС 220 кВ КИСК до вновь сооружаемой ПС 110 кВ, монтаж ПКУ 110 кВ - 2 шт. Заявитель: ООО ТК «Солнечный», Красноярский край, Емельяновский район (Дог. ТП №20.2400.12661.22). | N_3214_КЭ | нд | 0 | нд | 105.0899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 105.0899 | нд | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ №11, №12 РП-199 до новой ТП-10/0,4 кВ заявителя, протяженностью 1,2 км. Заявитель ООО "Агора-Строй".г Красноярск, пр-кт Мира, 4 (20.2400.5039.15) | M_339_КЭ | 0 | 9.9566 | 0 | 4.0728 | 0 | 0.18208 | 0 | 0.054405 | 0 | 0.055856 | 0 | 0.071814 | 0 | 0 | 0 | 3.8908 | 0.18208 | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП 20.2400.5039.15 . Заявитель ООО "Агора-Строй". Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ, L=1800 м. от разных секций РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ № 33 «Молодежная» до границы земельного участка заявителя. Выполнить перемычку, L=40 м. старого и нового РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ № 33 «Молодежная». Заявитель ООО "Хаста". г. Красноярск, Центральный район, пр-кт. Мира, 6, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300265:302. (Дог. ТП № 20.2400.1244.20) | M_951_КЭ | 0 | 11.3672 | 0 | -0.77195 | 0 | 3.6247 | 0 | 0.062402 | 0 | 0.064067 | 0 | 3.4983 | 0 | 0 | 0 | -4.3967 | 3.6247 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана отчетного периода, связано с увеличением объемов благоустройства. Выполнением обязательств по договору ТП 20.2400.1244.20. Заявитель ООО "Хаста". Учтено в скорректированной ИПР
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=35 м. от яч. № 5 РУ-10 кВ ТП № 152 до границы земельного участка заявителя. Строительство КЛ-10 кВ, L=215 м. от яч. № 1 резерв РУ-10 кВ ТП № 1132 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «ГУРИАТИ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вейнбаума, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300259:468 ( Дог. ТП № 20.2400.2316.21). | M_2551_КЭ | 0 | 0 | 0 | 4.4739 | 4.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4739 | -4.4739 | -100% | Заявителем ООО «ГУРИАТИ», договор ТП № 20.2400.2316.21, подписано ДС о продлении сроков до 2025 г., в связи с неготовностью заявителя.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=228 м. от оп. № 43/1/5 ф.6 ВЛ-10 кВ ф.21-06 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Процион», Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово, ул. Промышленная, 2г, стр. 1 (Дог. ТП № 20.2400.2361.21) | M_2561_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.57182 | 0.57182 | 1.0194 | 0 | 0.0089019 | 0.57182 | 0.0072762 | 0 | 1.0032 | 0 | 0 | 0 | -0.44759 | 0.44759 | 78.28% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано ростом рыночной стоимости материалов. . Выполнение работ по договору ТП 20.2400.2361.21. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Процион»
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2х1000 кВА на границе, установленной правоустанавливающими документами заявителя, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,119 км от ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха яч.19 (1 сек. шин) ПС 110 кВ Тагарская №3 до строящейся ТП 10 кВ и строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,145 км от ВЛ 10 кВ ф.3-13 г.Минусинск,с.Селиваниха яч.13 (2 сек. шин) ПС 110 кВ Тагарская №3 до строящейся ТП 10 кВ, установка двух линейных разъединителей на отпаечных опорах ВЛ 10 кВ ф.3-19 и ВЛ 10 кВ ф.3-13, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Минусинская межрайонная больница", Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 2 "а"(Дог. ТП № 20.2400.8370.22) | O_3308_КЭ | нд | 0 | нд | 9.1265 | нд | 0.21215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21215 | нд | 0 | нд | 8.9144 | нд | нд | Заключение договора ТП 20.2400.8370.22 Заявитель Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Минусинская межрайонная больница"
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, L=2х42 м. от яч. № 11 и № 12 РУ-10 кВ РП № 235 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Реконструкция РУ-10 кВ РП № 235 с установкой трансформаторов тока в линейных ячейках № 11 и № 12. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «МиКо», Красноярский край, г. Красноярск, район ст. Бугач, часть земельного участка с кадастровым номером 24:50:0100004:7343 (Дог. ТП № 20.2400.3476.21) | M_2560_КЭ | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | -1.139 | -100% | Мероприятие исключено из ИПР в проекте корректировки на основании дополнительного соглашения к договору ТП 20.2400.3476.21 Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «МиКо»
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,644 кмЗаявитель ООО "Плодово-Ягодная станция" (станд.ст. Дог.№20.2400.2047.18 от 16.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:04:0301018:524 | M_884_КЭ | 0 | 0.7883 | 0 | 3.4917 | 0 | 0.10177 | 0 | 0.01599 | 0 | 0.044039 | 0 | 0.041743 | 0 | 0 | 0 | 3.3899 | 0.10177 | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП 20.2400.2047.18 от 16.05.2018г. Заявитель ООО "Плодово-Ягодная станция". Выполнение проектных работ
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ, L=132 м. от РУ-6 кВ ТП № 561 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Инвест», Красноярский край, Красноярск г, от опоры №38, ф.1356 до ТП №1 в районе СТ «Черемушки» завода СК, кадастровый номер 24:50:0000000:341574 (Дог. ТП № 20.2400.2643.21) | M_2577_КЭ | 0 | 0 | 0 | 1.2801 | 1.2801 | 0 | 0 | 0 | 0.4747 | 0 | 0 | 0 | 0.80541 | 0 | 0 | 1.2801 | -0.4747 | -100% | Мероприятие исключено из ИПР в проекте корректировки на основании дополнительного соглашения к договору ТП 20.2400.2643.21 Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Инвест»
4.1.1.3 | Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Замена трансформаторов тока в яч. 5-15-10 с номинальным током 100 А на трансформаторы тока их яч. 5-11-10 с номинальным током 200 А в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Лесосибирский КЭЗ №5. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Лесосибирский Деревоперерабатывающий Завод», Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/46, здание 9 (Дог. ТП № 20.2400.3734.21) | M_2580_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.38329 | 0.38329 | 0 | 0 | 0 | 0.38329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38329 | -0.38329 | -100% | Выполнение работ в рамках эксплуатации по договору ТП 20.2400.3734.21 Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Лесосибирский Деревоперерабатывающий Завод»
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=13 м. от оп. № 320 ВЛ-10 кВ ф. 33-04 д. Волоковое до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Победа", Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Пировский р-н, с. Кириково, ул. Центральная, 51, кадастровый номер земельного участка 24:31:1503003:38. (Дог. ТП № 20.2400.4141.21) | M_2562_КЭ | 0 | 0.50244 | 0 | -0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1125 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Выполнение обязательств по договору ТП 20.2400.4141.21. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Победа"
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ-10 кВ, L=78 м. от оп. № 19 ВЛ-10 кВ ф. 57-6 д. М-Кантат до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Администрация Большемуртинского района, Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Доброва, 30, кадастровый номер земельного участка 24:08:1802002:239 (Дог. ТП № 20.2400.7265.21) | M_2641_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.58749 | 0.58749 | 1.1272 | 0 | 0.0064729 | 0 | 0.061602 | 0 | 1.0591 | 0.58749 | 0 | 0 | -0.53968 | 1.1272 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости материалов, а также изменение тех.решений в результате разработки ПСД. Выполнение обязательств по договору ТП 20.2400.7265.21. Заявитель Администрация Большемуртинского района
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Монтаж (замена) предохранителей из руб. № 4 РУ-0,4 кВ в руб. № 2 РУ-0,4 кВ ТП № 706. Заявитель Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87а, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100252:1 (Дог. ТП № 20.2400.988.22) | M_2643_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.13859 | 0.13859 | 0.11339 | 0 | 0 | 0 | 0.072639 | 0 | 0.040749 | 0.13859 | 0 | 0 | 0.025202 | 0.11339 | нд | Выполнение работ хозспособом, ранее запланированного графика, в рамках договора ТП 20.2400.988.22. Заявитель Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей оп.№104 ф.86-04 на железобетонных опорах с применением провода СИП-3 1х70 мм.кв до места установки СТП 10 кВ Заявителя L= 220 м . Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.86-04 на участке оп.№1-оп.№104 с заменой опор и провода на СИП-3 1х70 мм.кв 6823 м. Заявитель ООО "Красресурс и К." Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 17-й км (справа) автодороги Красноярск-Енисейск, участок №2. Ориентир д. Старцево. Участок находится примерно в 500м от ориентира по направлению на северо-запад, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330201:501 (№20.2400.3304.18) | L_814_КЭ | нд | 0.53414 | нд | 13.6134 | нд | 0.12257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12257 | нд | 0 | нд | 13.4909 | нд | нд | Заключение договора ТП 20.2400.3304.18 Заявитель ООО "Красресурс и К."
4.1.1.3 | Реконструкция в части замены местами трансформаторов тока с ячейки 10 кВ ф. 86-2 ПС 35 кВ Шуваево №86 в ячейку 10 кВ ф. 86-5 ПС 35 кВ Шуваево №86, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Кузьменко Виктор Иванович, Красноярский край, Емельяновский район, с.Шуваево (Дог. ТП № 20.2400.13820.22) | N_3239_КЭ | нд | 0 | нд | 0.54853 | нд | 0.0042994 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0042994 | нд | 0 | нд | 0.54423 | нд | нд | Заключение договора ТП 20.2400.13820.22. Заявитель Кузьменко Виктор Иванович.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,22 км ВЛ 10 кВ ф.9-28 ПС «ЗЛМК» №9 110/35/10кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 9-28, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТК Веста", Красноярский край, городской округ город Канск, город Канск, территория Северо-Западный промрайон, участок 17К (Дог. ТП № 20.2400.14367.22) | O_3254_КЭ | нд | 0 | нд | 2.0128 | нд | 0.012548 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012548 | нд | 0 | нд | 2.0003 | нд | нд | Заключение договора ТП № 20.2400.14367.22. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТК Веста"
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4кВ, S= 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=114 м. от оп. № 258 ВЛ-10 кВ ф.35-03 с установкой линейного разъединителя до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Крестьянское (фермерское) хозяйство Курьянович Алексей Егорович, Красноярский край, Иланский район, д. Новоникольск, ул. Минская, №1, кадастровый номер земельного участка 24:15:2002001:180 (Дог. ТП № 20.2400.1395.22) | M_2649_КЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 1.1492 | 0.46399 | 0 | 0.37189 | 0 | 0.061578 | 0 | 0.030521 | 1.1492 | 0 | 0 | 0.68517 | 0.46399 | нд | Выполнение работ хозспособом ранее запланированного графика, в рамках договора ТП 20.2400.1395.22. Заявитель Крестьянское (фермерское) хозяйство Курьянович Алексей Егорович
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ, L=2х12 м. от разных секций ЗТП 10/0,4 кВ № 8-14-28 до границы земельного участка заявителя с заменой автоматических выключателей в яч. № 1 и № 3 ЗТП 10/0,4 кВ № 8-14-28. Монтаж двух ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ужурская детская школа искусств», Красноярский край, муниципальный район Ужурский, городское поселение город Ужур, город Ужур, улица Кооперативная, земельный участок 1, кадастровый номер земельного участка 24:39:0110002:573 (Дог. ТП № 20.2400.8043.21) | M_2637_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.40092 | 0.40092 | 0.32359 | 0 | 0.25522 | 0 | 0.067329 | 0 | 0.0010463 | 0.40092 | 0 | 0 | 0.077327 | 0.32359 | нд | Выполнение работ хозспособом ранее запланированного графика, в рамках договора ТП 20.2400.8043.21. Заявитель Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ужурская детская школа искусств»
4.1.1.3 | Монтаж интеллектуального прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности. Заявитель ООО «КрасЭлектроСеть», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рязанская, д. 69А. (Дог. ТП № 20.2400.2728.21) | M_2568_КЭ | 0 | 0.29818 | 0 | 0.079067 | 0 | 0.096972 | 0 | 0.089629 | 0 | 0.0032125 | 0 | 0.0041303 | 0 | 0 | 0 | -0.017904 | 0.096972 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ Выполнение обязательств по договору ТП 20.2400.2728.21 от 01.07.2021. Заявитель ООО «КрасЭлектроСеть».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, L=30 м. от оп. № 45 ВЛ-6 кВ ф. 44-10 с установкой линейного разъединителя до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель Акционерное общество «Полюс Логистика», Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Брянка, ул. Транспортная, з/у 2 Б, кадастровый номер земельного участка 24:34:0040101:501 (Дог. ТП № 20.2400.1721.21) | M_2586_КЭ | 0 | 0.6955 | 0 | -0.21454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21454 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости материалов договора ТП 20.2400.1721.21. Заявитель Акционерное общество «Полюс Логистика»
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=6 м. (спуск) от оп. № 15 ВЛ-10 кВ ф. 144-31 и строительство ВЛ-10 кВ, L=6 м. (спуск) от оп. № 16 ВЛ-10 кВ ф. 144-28 до границы земельного участка заявителя с установкой линейных разеъдинителей. Монтаж двух ПКУ-10 кВ. Заявитель Акционерное общество «Губернские аптеки», Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, Енисейский тракт, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290205:254 (Дог. ТП № 20.2400.7535.21). | M_2646_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.97421 | 0 | 0.57065 | 0 | 0 | 0 | 0.0043056 | 0 | 0.56634 | 0 | 0 | 0 | 0.40356 | 0.57065 | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключение договора ТП 20.2400.7535.21. Заявитель Акционерное общество «Губернские аптеки».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (спуск), L=16 м. от оп. № 11 ВЛ-10 кВ ф. 16-3 и строительство ВЛ-10 кВ (спуск), L=12 м. от оп. № 3 ВЛ-10 кВ ф. 16-10 до границы земельного участка заявителя с установкой линейных разъединителей. Монтаж двух ПКУ-10 кВ. Заявитель Никитин Вадим Михайлович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, в районе зд. 7 и по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, по ул. Новой жизни (Дог. ТП № 20.2400.497.22) | M_2638_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.7453 | 0 | 0.053153 | 0 | 0 | 0 | 0.051718 | 0 | 0.0014352 | 0 | 0 | 0 | 0.69214 | 0.053153 | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключение договора ТП 20.2400.497.22. Заявитель Никитин Вадим Михайлович
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 630 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=155 м. от ВЛ 10-кВ ф.8-10 г.Ужур-с.Ил до проектируемой ТП 10 кВ. Монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель Акционерное общество "Солгон", Красноярский край, Ужурский район, сельское поселение Ильинский сельсовет с. Ильинка, ул. Полевая, 11, кадастровый номер земельного участка 24:39:2800001:1211 (Дог. ТП № 20.2400.3635.21) | M_2564_КЭ | 0 | 0.056075 | 0 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2547 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.1.3 | Установка однотрансформаторной КТП 10/0,4 кВ 630 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L= 41 м. от оп. № 183 ВЛ-10 кВ ф.39-08 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ с установкой линейного разъединителя на отпаечной опоре. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Колос», Красноярский край, Ужурский район, п. Прилужье, Центральная, д. 23 (Дог. ТП № 20.2400.6145.21) | M_2613_КЭ | 0 | 0.082018 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, L= 315 м. от РУ-0,4кВ руб. № 2 ТП № 851 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства", Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилые здания и жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул.Сопочная, 40, кадастровый номер земельного участка: 24:50:0100341:3 (Дог. ТП № 20.2400.4518.21) | N_2634_КЭ | нд | 2.0931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, L=2501 м. от оп. № 102/8 ВЛ-6 кВ ф.37-14 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Гарант», местоположение установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, 3-5-й км. Ермолаево - Есаулово, западнее с. Есаулово, западная часть контура №81, уч.3, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301001:160 (Дог. ТП № 20.2400.4171.21) | M_2587_КЭ | 0 | 1.6558 | 0 | 3.8527 | 0 | 0.080806 | 0 | 0.076927 | 0 | 0.001697 | 0 | 0.0021819 | 0 | 0 | 0 | 3.7719 | 0.080806 | нд | Выполнение проектных работ в рамках договора ТП 20.2400.4171.21 . Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, L= 6 м. от оп. № 19/18 ВЛ 10 кВ ф. 134-11 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель Чернятьев Алексей Евгеньевич, Красноярский край, Емельяновский район, Сельское поселение Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, ул. Лучистая, земельный участок 16А, кадастровый номер земельного участка 24:11:0090104:4183 (Дог. ТП № 20.2400.4310.21) | M_2579_КЭ | 0 | 0.51801 | 0 | -0.078414 | 0 | 0.21764 | 0 | 0.17074 | 0 | 0.046902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29605 | 0.21764 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Выполнение обязательств по договору ТП 20.2400.4310.21. Заявитель Чернятьев Алексей Евгеньевич
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=10 м (спуск) от опоры № 122 ВЛ-10 кВ ф. 48-03 до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Звезда Сибири», адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка; Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Красноярский край, р-н Ирбейский, с. Ирбейское, ул. Советская, 174, кадастровый номер земельного участка 24:16:4201005:368 (Дог. ТП № 20.2400.6037.22) | N_2677_КЭ | нд | 0 | нд | 0.62666 | нд | 0.17011 | нд | 0 | нд | 0.16331 | нд | 0.0068071 | нд | 0 | нд | 0.45655 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключением договора ТП 20.2400.6037.22. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Звезда Сибири»
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ-6 кВ, L= 46 м. от яч.№ 3 резерв РП-6 кВ № 8101 ПП № 1 до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель Исмаилова Евгения Александровна, Красноярский край, городской округ город Красноярск, ул Затонская, д. 68К стр 2 (Дог. ТП № 20.2400.5584.21) | M_2610_КЭ | 0 | 0.59156 | 0 | -0.064998 | 0 | 1.2639 | 0 | 1.0114 | 0 | 0.22647 | 0 | 0.026039 | 0 | 0 | 0 | -1.3289 | 1.2639 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости материалов, а также изменение тех.решений в результате разработки ПСД. Выполнение обязательств по договору ТП 20.2400.5584.21. Заявитель Исмаилова Евгения Александровна
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=30 м. от оп. № 1/16/1 ВЛ-10 кВ ф.31-2 Ганина гарь-Уланово до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Красресурс 24", Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир автодорожное полотно. Участок находится примерно в 100 метров от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Бирилюсский район, на северной окраине п. Ганина Гарь, кадастровый номер земельного участка 24:05:2204001:22. (Дог. ТП № 20.2400.8670.21) | M_2636_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.47371 | 0.47371 | 0.54628 | 0 | 0.010177 | 0 | 0.15103 | 0 | 0.38508 | 0.47371 | 0 | 0 | -0.072578 | 0.54628 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ. Выполнение работ хозспособом ранее запланированного графика, в рамках договора ТП 20.2400.8670.21. Заявитель ООО "Красресурс 24"
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=78 м. от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 121-21 до объекта заявителя с установкой линейного разъединителя на отпаечной опоре. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Ситалл», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина, в границах кадастрового квартала 24:50:0100470 (Дог. ТП № 20.2400.7494.19). | M_2647_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.42269 | 0.018624 | 0 | 0.016414 | 0 | 0.0017067 | 0 | 0.00050287 | 0.42269 | 0 | 0 | 0.40407 | 0.018624 | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП 20.2400.7494.19. Заявитель ООО «Ситалл». Выполнение проектных работ. (Учтено в скорректированной ИПР)
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ ПС №126 «Радиотехническая» 110/10кВ до границы земельного участка заявителя. На ПС №126 «Радиотехническая» 110/10кВ выполнить пристыковку двух ячеек к разным секциям шин 10 кВ. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Акционерное общество "Научно-производственное предприятие «Радиосвязь», Красноярский край, г. Красноярск, ул Тотмина, д. 24 «А», строен. 16. (Дог. ТП № 20.2400.7007.22). | N_2678_КЭ | нд | 0 | нд | 48.8421 | нд | 34.665 | нд | 0 | нд | 0.00019008 | нд | 34.6648 | нд | 0 | нд | 14.177 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП 20.2400.7007.22. Заявитель Акционерное общество "Научно-производственное предприятие «Радиосвязь" Аренда земельного участка.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=34 м. от оп. № 47 ВЛ-10 кВ ф. 35-01 до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сапрыкина Татьяна Георгиевна, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Краснинка. Участок находится примерно в 1,78 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Иланский район, контур пашни 31А, кадастровый номер земельного участка 24:15:0201001:633 (Дог. ТП № 20.2400.1462.22). | N_2665_КЭ | нд | 0.26936 | нд | 0.36745 | нд | 0.29981 | нд | 0.29981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.067638 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключение договора ТП 20.2400.1462.22. Заявитель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сапрыкина Татьяна Георгиевна,
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань яч. Ф. 11-12-10кВ ПС 110/35/10 кВ №11 «Енисейская» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,032 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСервис», Красноярский край, Енисейский район, с. Плотбище, ул. Советская, 1Д (Дог. ТП № 20.2400.13101.22). | N_3229_КЭ | нд | 0 | нд | 0.49823 | нд | 0.59232 | нд | 0 | нд | 0.048864 | нд | 0.54345 | нд | 0 | нд | -0.094092 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ. Заключение договора ТП 20.2400.13101.22. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСервис»
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (спуск), L=25 м от оп. 52/1 ВЛ 6-кВ ф. 46-22 с установкой линейного разъединителя РЛНД 10/630 -1 шт до границы земельного участка заявителя. Строительство ВЛ-6 кВ, L=850 м от оп. 55/3 ВЛ 6-кВ ф. 46-30 с установкой линейного разъединителя РЛНД 10/630 -1 шт до границы земельного участка заявителя. Монтаж трансформаторов тока в ячейках ф. 46-22 и ф. 46-30 РУ 6 кВ ПС 110 кВ №46 "Соврудник" с номинальным током 200/5 А – 2 шт. Монтаж ИПУЭ 6 кВ – 2 шт. Заявитель Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика-застройщика северо-енисейского района", Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, гп. Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, з/у 52А, кадастровый номер земельного участка 24:34:0010121:1076 (Дог. ТП № 20.2400.5220.20). | M_2541_КЭ | 0 | 1.8862 | 0 | 0.25629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25629 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=35 м. от оп. № 62 ВЛ-10 кВ ф. 8-04 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Гартлиб Анастасия Михайловна, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, 180 м. на северо-запад от д. 152 по ул. Октябрьская, кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:156 (Дог. ТП № 20.2400.4043.21) | M_2640_КЭ | 0 | 0.057074 | 0 | 0.42705 | 0.48412 | 0.02555 | 0 | 0.02119 | 0 | 0.0018144 | 0 | 0.0025456 | 0.48412 | 0 | 0 | 0.4015 | 0.02555 | нд | Выполнение работ ранее запланированного графика, в рамках договора ТП 20.2400.4043.21. Заявитель Гартлиб Анастасия Михайловна (Учтено в скорректированной ИПР)
4.1.1.3 | Строительство ВЛ10 кВ протяженностью 0,018 км от ВЛ 10кВ ф.144-28 ПС №144 «КИСК» 220/110/10кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Симонова Елена Павловна, Красноярский край, Емельяновский район, МО Солонцовский сельсовет (Дог. ТП № 20.2400.14354.22) | N_3240_КЭ | нд | 0 | нд | 0.62666 | нд | 0.57709 | нд | 0 | нд | 0.17629 | нд | 0.40079 | нд | 0 | нд | 0.049578 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключение договора ТП 20.2400.14354.22. Заявитель Симонова Елена Павловна
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяжённостью 0,292 км от отпаечной опоры КВЛ 6 кВ ф.39-12 - РП 170, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 6 кВ ф.39-12 - РП 170, монтаж ПКУ - 6 кВ. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Злобин Алексей Анатольевич, Красноярский край, Березовский район (Дог. ТП № 20.2400.9497.22). | O_3230_КЭ | нд | 0 | нд | 1.0072 | нд | 0.11172 | нд | 0 | нд | 0.1087 | нд | 0.0030166 | нд | 0 | нд | 0.89551 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключение договора ТП 20.2400.9497.22. Заявитель Индивидуальный предприниматель Злобин Алексей Анатольевич
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,062 км от ВЛ 10кВ ф.75-6 ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция линейной ячейки/фидера яч.6 присоединения ф.75-6 РУ 10 кВ ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ в части замены трансформаторов тока на трансформаторы тока с большим номинальным током первичной обмотки, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93", Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул. Лесная (Дог. ТП № 20.2400.13860.22) | N_3233_КЭ | нд | 0 | нд | 0.76227 | нд | 0.053552 | нд | 0 | нд | 0.047923 | нд | 0.0056292 | нд | 0 | нд | 0.70872 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключение договора ТП 20.2400.13860.22. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93"
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ марки 3АС-50 мм², L=3х3952 м от опоры №21 ВЛ-10 кВ ф.70-14 до границы земельного участка Заявителя, строительство ВЛ-10 кВ марки 3АС-50 мм², L=3х4726 м от РУ 10 кВ ПС "Чечеул" №70 35/10 кВ до границы земельного участка Заявителя, с установкой линейных разъединителей РЛНД 10/630 -2 шт. Монтаж ПКУ 6-10 кВ – 2 шт. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "РН-АЭРО", Красноярский край, Канский район, с. Чечеул, войсковая часть 69806-3, кадастровый номер земельного участка 24:18:1200003:527 (№20.2400.5651.20) | M_994_КЭ | 0 | 15.876 | 0 | 4.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9839 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.1.3 | Строительство ТП 6 кВ (2 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,006 км от ВЛ 6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24) ПС №7 «Медпрепараты» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,279 км от ТП 395 ОУ ПС № 30 «Белые росы» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", г. Красноярск, ул. Графитная (Дог. ТП № 20.2400.12848.22) | N_3236_КЭ | нд | 0 | нд | 8.6647 | нд | 0.014923 | нд | 0 | нд | 0.01452 | нд | 0.00040294 | нд | 0 | нд | 8.6497 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключением договора ТП 20.2400.12848.22. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,042 км от ячеейк 0,4 кВ руб. №7 резерв и руб. №16 ТП-155 ПС №4 "Городская" 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в части замены коммутационных аппаратов в ячейках 0,4 кВ руб. 7 резерв и руб. 16 ТП-155, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (Дог. ТП № 20.2400.14003.22) | O_3256_КЭ | нд | 0 | нд | 2.1111 | нд | 0.04888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04888 | нд | 0 | нд | 2.0622 | нд | нд | Заключение договора ТП № 20.2400.14003.22. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф. 82-04 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство ТП 10 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 82-04 .Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Манский район, с. Нарва, ул. Заводская (Дог. ТП №20.2400.6770.22). | N_3209_КЭ | нд | 0 | нд | 2.9436 | нд | 2.2844 | нд | 0.060695 | нд | 0.0013389 | нд | 2.2224 | нд | 0 | нд | 0.65921 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключением договора ТП 20.2400.8306.16. Заявитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 28"
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: ООО "Хладагент-К", Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Энергетиков, 56а; ул. Энергетиков, 56а, строения 1, 2 (Дог. ТП № 20.2400.637.23). | O_3268_КЭ | нд | 0 | нд | 0.52722 | нд | 0.43176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43176 | нд | 0 | нд | 0.095459 | нд | нд | Заключение договора ТП 20.2400.637.23. Заявитель ООО "Хладагент-К"
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 3,166 км и КЛ 10 кВ протяженностью 3,046 км от ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1 от ПС 110 кВ №185 Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "Научно-производственная компания "Катрен"", Красноярский край, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, квартал Площадка Западная, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:3107 (Дог. ТП № 20.2400.12157.22) | O_3270_КЭ | нд | 0 | нд | 20.9293 | нд | 0.026925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026925 | нд | 0 | нд | 20.9024 | нд | нд | Заключение договора ТП № 20.2400.12157.22. Заявитель АО "Научно-производственная компания "Катрен"
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф. 23-17 с. Мокрушинское ПС 110/35/10 кВ №23 «Мокрушинская», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 23-17 с. Мокрушинское, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Победа", Красноярский край, Казачинский муниципальный район, сельское поселение Мокрушинский сельсовет, село Мокрушинское, улица Опытная, земельный участок 15В (Дог. ТП № 20.2400.1363.23) | O_3276_КЭ | нд | 0 | нд | 0.56545 | нд | 0.55973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55973 | нд | 0 | нд | 0.0057154 | нд | нд | Заключение договора ТП 20.2400.1363.23. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Победа"
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,277 км от ВЛ 10 кВ ф. 53-4 ПС №53 «Сухобузимская» 110/35/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО "СХП Дары Малиновки", Красноярский край, Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, сельское поселение Подсопочный сельсовет, с. Татарская, кадастровый номер земельного участка 24:35:0480201:232 (Дог. ТП № 20.2400.582.23) | O_3277_КЭ | нд | 0 | нд | 0.96571 | нд | 0.0064689 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0064689 | нд | 0 | нд | 0.95924 | нд | нд | Заключение договора ТП № 20.2400.582.23. Заявитель ООО "СХП Дары Малиновки"
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ , L=18 м от оп. № 8 ВЛ 10 кВ ф.103-06 с. Крутояр до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель Сельскохозяйственный производственный кооператив "Андроновский", Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Элеваторная, 7 (Дог. ТП № 20.2400.1707.21) | M_2533_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.45632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45632 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,035 км от ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий ПС 35/10 кВ «Белоярская» №92, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сургутский Михаил Юрьевич, ККрасноярский край, Балахтинский район, севернее п. Чистое Поле. Кадастровый номер земельного участка 24:03:0700002:818 (Дог. ТП № 20.2400.14509.22) | O_3278_КЭ | нд | 0 | нд | 0.56545 | нд | 0.012291 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012291 | нд | 0 | нд | 0.55316 | нд | нд | Заключение договора ТП № 20.2400.14509.22. Заявитель Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сургутский Михаил Юрьевич
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, L=380 м. от РУ-0,4 кВ ТП-1136 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя. Заявитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 28", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 17 (Дог. ТП № 20.2400.8306.16) | M_2573_КЭ | 0 | 2.754 | 0 | 0.15582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15582 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания», Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино (Дог. ТП № 20.2400.5798.21). | O_3296_КЭ | нд | 0 | нд | 0.56954 | нд | 0.35724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35724 | нд | 0 | нд | 0.2123 | нд | нд | Заключение договора ТП 20.2400.5798.21. Заявитель Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.5-13 ПС «Абан» №5 110/35/10кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,03 км, монтаж ПКУ - 10 кВ. Заявитель: Фролов Валерий Владимирович, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Д. Бедного, 126 (Дог. ТП № 20.2400.10493.22). | N_3219_КЭ | нд | 0 | нд | 0.64078 | нд | 0.69573 | нд | 0.005726 | нд | 0.061114 | нд | 0.62889 | нд | 0 | нд | -0.054956 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ. Заключением договора ТП 20.2400.10493.22. Заявитель Фролов Валерий Владимирович
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 6 кВ ф.20-14 ПС 110/35/6кВ «Карьер» №20 до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: Мендрик Александр Александрович, Красноярский край, Канский муниципальный район, сельское поселение Филимоновский сельсовет, в границах АО «Рассвет» (Дог. ТП № 20.2400.14100.22) | O_3235_КЭ | нд | 0 | нд | 0.6498 | нд | 0.43178 | нд | 0.42869 | нд | 0.0030866 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21802 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключением договора ТП 20.2400.14100.22. Заявитель Мендрик Александр Александрович
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ-0,4 кВ,замену коммутационного аппарата в ячейке присоединения РУ 0,4 кВ ТП 115 ОУ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский регистрационный центр», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шелковая, 11, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600018:36 (Дог. ТП № 20.2400.6776.22). | N_2679_КЭ | нд | 0 | нд | 0.037492 | нд | 0.13398 | нд | 0.098751 | нд | 0.032674 | нд | 0.0025573 | нд | 0 | нд | -0.09649 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ. Договор ТП 20.2400.6776.22. Заявитель ООО «Сибирский регистрационный центр»
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВКЛ 10 кВ ф. 24-01 ПС №24 «Промбаза» 35/10/6кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВКЛ 10 кВ ф. 24-01, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Промышленное снабжение", г. Красноярск, Советский район, ул. Технологическая, участок № 1 (Дог. ТП № 20.2400.10468.22). | N_3220_КЭ | нд | 0 | нд | 0.44923 | нд | 0.58146 | нд | 0.0043419 | нд | 9.578e-05 | нд | 0.57702 | нд | 0 | нд | -0.13222 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключение договора ТП 20.2400.10468.22. Заявитель ООО "Промышленное снабжение". Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, с связано с ростом рыночной стоимости материалов.
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,183 км от Л3, резерв ЗТП 56-2-5 ОУ ВЛ 10 кВ ф. 56-2 с. Бартат ПС 110/35/10 кВ №56 «Бартат» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция выключателя в ячейке присоединения РУ 0,4 кВ ЗТП 56-2-5 ОУ, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Большемуртинский район, с. Бартат, ул. Центральная, 40, участок 1 (Дог. ТП № 20.2400.12474.22) | N_3238_КЭ | нд | 0 | нд | 0.54529 | нд | 0.3909 | нд | 0.0087359 | нд | 0.025115 | нд | 0.35705 | нд | 0 | нд | 0.15438 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключением договора ТП 20.2400.12474.22. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,083 км от РУ 10 кВ яч. ф. 188-12 Резерв ПС 110 кВ Озерная (1 с.) и от РУ 10 кВ яч. ф. 188-13 Резерв ПС 110 кВ Озерная (2 с.), до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна, Красноярский край, Емельяновский район от ПС Озерная №188 до ТП г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.2855.23) | O_3317_КЭ | нд | 0 | нд | 0.72066 | нд | 0.73393 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73393 | нд | 0 | нд | -0.013267 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированных % распределенных на объект согласно БУ. Заключение договора ТП 20.2400.2855.23. Заявитель Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,083 км от РУ 10 кВ яч. ф. 188-10 Резерв ПС 110 кВ Озерная (1 с.) и от РУ 10 кВ яч. ф. 188-11 Резерв ПС 110 кВ Озерная (2 с.), до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна, Красноярский край, Емельяновский район от ПС Озерная №188 до ТП г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.2854.23) | O_3318_КЭ | нд | 0 | нд | 0.72066 | нд | 0.73393 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73393 | нд | 0 | нд | -0.013267 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированных % распределенных на объект согласно БУ.Заключение договора ТП 20.2400.2854.23. Заявитель Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Самойлов С.В., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мужества ,кадастровый номер земельного участка 24:50:0300306:860 (Дог. ТП № 20.2400.5285.23). | O_3346_КЭ | нд | 0 | нд | 0.4669 | нд | 0.017757 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017757 | нд | 0 | нд | 0.44915 | нд | нд | Заключение договора ТП № 20.2400.5285.23. Заявитель Самойлов С.В.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО «Сибна», Красноярский край, Манский район, район с. Тертеж, кадастровый номер земельного участка 24:24:0201003:236 (Дог. ТП № 20.2400.4520.23). | O_3350_КЭ | нд | 0 | нд | 0.4669 | нд | 0.38039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38039 | нд | 0 | нд | 0.086512 | нд | нд | Заключение договора ТП 20.2400.4520.23. Заявитель ООО «Сибна»
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 210 м. от ТП-5015 до участка заявителя ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс". Советский район, ул. Молокова. К.н. земельного участка:24:50:04 00 417:116.(№20.2400.7766.15) | M_505_КЭ | нд | 0.21661 | нд | 0.00027946 | нд | 0.00017041 | нд | 5.678e-05 | нд | 5.682e-05 | нд | 5.681e-05 | нд | 0 | нд | 0.00010905 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключение договора ТП №20.2400.7766.15 Заявитель ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс"
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 0,100 км. Заявитель ООО "ТемпСтрой" г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников | M_756_КЭ | 0 | 0.077538 | 0 | 0.34716 | 0 | 0.19544 | 0 | 0.17665 | 0 | 0.0055727 | 0 | 0.013216 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0.19544 | нд | Выполнением обязательств по договору ТП №20.2400.11623.17. Заявитель ООО "ТемпСтрой" . Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от яч. № 3 резерв ТП-455, L=122 м. и яч. № 3 резервТП-481, L=620 м. до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская индустрия», Красноярский край, город Красноярск, улица Транзитная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600029:946 (Дог. ТП № 20.2400.5360.21) | M_2609_КЭ | 0 | 0.15503 | 0 | 6.3878 | 0 | 0.7035 | 0 | 0.66229 | 0 | 0.01803 | 0 | 0.023182 | 0 | 0 | 0 | 5.6843 | 0.7035 | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП 20.2400.5360.21 . Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская индустрия»
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=150 м. от ВЛ-10 кВ ф.50-3 до вновь проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Красноярский край, Козульский район, р.п. Козулька, у.л Свердлова, кадастровый номер земельного участка 24:21:1101028:681 (Дог. ТП № 20.2400.3886.22). | N_2674_КЭ | нд | 0.023183 | нд | 1.4578 | нд | 2.0364 | нд | 1.8567 | нд | 0.17825 | нд | 0.0014211 | нд | 0 | нд | -0.57854 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению Заключением договора ТП №20.2400.3886.22. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства". Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, с связано с ростом рыночной стоимости материалов.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=30 м. от оп. № 231 ВЛ-10 кВ ф. 33-09 до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Индивидуальный предприниматель Мамонтов Владимир Владимирович, Красноярский край, Пировский р-н, дер. Доново, ул. Советская, 21-1, кадастровый номер земельного участка 24:31:1203001:0020 (Дог. ТП № 20.2400.994.22) | N_2662_КЭ | нд | 0.021555 | нд | 0.58076 | нд | 0.51072 | нд | 0.49344 | нд | 0.0095814 | нд | 0.007699 | нд | 0 | нд | 0.070041 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению Заключением договора ТП №20.2400.994.22. Заявитель Индивидуальный предприниматель Мамонтов Владимир Владимирович
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ, L=202 м от ВЛ 10 кВ ф.134-1 ПС 110 кВ "Солонцы" №134 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Хачатрян Меликсет Мкртичович, Красноярский край, Емельяновский район, пос. Солонцы, ул. Новая, 21 Е, кадастровый номер земельного участка 24:11:0090101:210 (Договор ТП № 20.2400.3563.22). | N_2671_КЭ | нд | 0.0019923 | нд | 1.08 | нд | 0.62276 | нд | 0.0088182 | нд | 0.59895 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.45719 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключением договора ТП №20.2400.3563.22. Заявитель Хачатрян Меликсет Мкртичович
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=47 м. от ВЛ-10кВ ф. 51-01 до вновь проектируемой ТП 10/0,4кВ с установкой линейного разъединителя Монтаж ПКУ-0,4кВ. Заявитель Белошапкин Геннадий Петрович, р-н Краснотуранский, с. Краснотуранск, ул. Приморская, 22, кадастровый номер земельного участка 24:22:0401002:50 (дог. ТП № 20.2400.5006.22) | N_2673_КЭ | нд | 0.089794 | нд | 1.2645 | нд | 2.3861 | нд | 0.0042277 | нд | 2.27 | нд | 0.11183 | нд | 0 | нд | -1.1216 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с изменением тех.решения после разработки ПСД и ростом рыночной стоимости оборудования. Заключением договора ТП №20.2400.5006.22. Заявитель Белошапкин Геннадий Петрович.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, L=60 м. от ВЛ-10кВ ф. 1-06 до границы, установленной правоустанавливающими документами Заявителя. Монтаж ПКУ-10кВ. Заявитель Гайсина Канифа Ахметовна, западная граница с. Абалаково. Участок находится примерно в 2,5 км метрах, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Енисейский район, кадастровый номер земельного участка 24:12:0370501:57 (договор ТП от 24.06.2022 №20.2400.5103.22) | N_2676_КЭ | нд | 0.0052476 | нд | 0.65769 | нд | 0.32496 | нд | 0.30802 | нд | 0.0095071 | нд | 0.0074385 | нд | 0 | нд | 0.33273 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключением договора ТП №20.2400.5103.22. Заявитель Гайсина Канифа Ахметовна
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=25 м. от оп. № 22 ВКЛ 10 кВ ф.26-05 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель Муниципальное автономное учреждение города Красноярска "Татышев-парк", Красноярский край, г. Красноярск, остров Татышев, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400418:73 (Дог. ТП № 20.2400.4044.21) | N_2563_КЭ | нд | 0.094359 | нд | 0 | нд | 0.002072 | нд | 0.002072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.002072 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ. Заключением договора ТП №20.2400.4044.21. Заявитель Муниципальное автономное учреждение города Красноярска "Татышев-парк"
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Центр - Весна С-213/С-214 до новой ПС 110/10 кВ Аквапарк для осуществления технологического присоединения строительно-оздоровительного комплекса с аквапарком и гостиницей и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры ООО "Термит". г. Красноярск. | K_904_КЭ | 0 | 46.3387 | 0 | 3.0006 | 0 | 3.4738 | 0 | 1.0493 | 0 | 1.0636 | 0 | 1.3609 | 0 | 0 | 0 | -0.47323 | 3.4738 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП. Заявитель ООО "Термит". Исполнение переходящих обязательств прошлого года
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=25 м от опоры № 42/14 ВЛ-10 кВ Л-50-11 Хомутино до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Хачатрян Меликсет Мкртичович, Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, сельское поселение Солонцовский сельсовет, улица Новая, земельный участок 21Ж, кадастровый номер земельного участка 24:11:0090101:1904 (Договор ТП № 20.2400.3695.22). | N_2672_КЭ | нд | 0.0059926 | нд | 0.56986 | нд | 0.57218 | нд | 0.029486 | нд | 0.53374 | нд | 0.0089568 | нд | 0 | нд | -0.0023241 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ. Заключением договора ТП №20.2400.3695.21. Заявитель Хачатрян Меликсет Мкртичович
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,265 км; Заявитель ООО ПСК "Развитие" (станд.ст. Дог.№20.2400.11310.18 от 25.01.2019г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, КРАСНОЯРСК Г, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0100300:887, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ - УЛ. ЛАДО КЕЦХОВЕЛИ | M_889_КЭ | 0 | 0.44801 | 0 | 0.11536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11536 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.1.3 | Установка двух однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ (2х630 кВА). Строительство КЛ-10 кВ, L=1400 м. от РУ-10кВ ТП 3024 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ № 1. Строительство КЛ-10 кВ, L=1870 м. от РУ-10кВ ТП 236 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ № 2. Строительство 4КЛ-0,4 кВ, L=4х15 м. от РУ-0,4 кВ разных проектируемых КТП 10/0,4 кВ до устанавливаемого н/в щита объекта заявителя. Заявитель КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ботаническая, 2-я, 9, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100168:5 (Дог. ТП № 20.2400.6236.20) | M_993_КЭ | 0 | 15.0899 | 0 | 14.1596 | 0 | 1e-06 | 0 | 0.019967 | 0 | 0.0205 | 0 | -0.040465 | 0 | 0 | 0 | 14.1596 | 1e-06 | нд | Выполнение проектных работ в рамках договора ТП 20.2400.6236.20. Заявитель КГКУ "УКС"
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=655 м. от оп. № 97/1 ВЛ-10 кВ ф. 6-17 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ с установкой линейного разъединителя и строительство ВЛИ-0,4 кВ, L=109 м. Строительство ВЛ-10 кВ, L= 739 м. от оп. № 138 ВЛ-10 кВ ф.61-01 до второй проектируемой ТП 10/0,4 кВ. с установкой линейного разъединителя.. Монтаж двух ПКУ 0,4 кВ. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Сибирская, 11. (Дог.ТП № 20.2400.6629.20) | M_2524_КЭ | 0 | 8.2028 | 0 | -0.63789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63789 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости материалов.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=71 м от оп. 42 ВЛ 10 кВ ф. 23-17 с. Мокрушинское до проектируемой ТП. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Красноярский край, Казачинский район, с. Мокрушинское, ул. Свердлова, 14 (Дог. ТП № 20.2400.964.21) | M_2532_КЭ | 0 | 1.7126 | 0 | -0.32597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32597 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Выполнение обязательств по договору ТП 20.2400.964.21 Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
4.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ кВ КТП № 23 до разных ВРУ-0,4 кВ заявителя. Монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель ООО "СЗ "ГОТИКА-СОЛАР", г. Красноярск, Советский район, ул. 40 лет Победы, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400015:1895 (Дог. ТП № 20.2400.5190.20) | M_2546_КЭ | 0 | 1.6833 | 0 | -0.25842 | 0 | 1.029 | 0 | 0.72166 | 0 | 0.23408 | 0 | 0.073234 | 0 | 0 | 0 | -1.2874 | 1.029 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с изменением тех. Характеристик, после разработки ПСД. Выполнением обязательств по технологическому присоединению по договору ТП 20.2400.5190.20. Заявитель ООО "СЗ "ГОТИКА-СОЛАР"
4.1.1.3 | Установка двухтрансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ (2х400 кВА). Строительство КЛ-10 кВ, L= 128 м. от РУ-10 кВ ТП № 10129 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ. Строительство КЛ-10 кВ, L= 412 м. от РУ-10 кВ ТП № 1051 до проектируемой КТП. От проектируемой КТП 10/0,4 кВ построить две двухцепные 2КЛ-0,4 кВ, L=4х12 м. Монтаж четырёх ПКУ 0,4 кВ. Заявитель Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, зд. 44, корп. 1. (Дог.ТП № 20.2400.105.21) | M_2520_КЭ | 0 | 0.13065 | 0 | -0.02688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02688 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ проводом марки СИП-3 1х35мм², L=10 м от РУ 10 кВ ТП-45-3-1 (спуск), с установкой линейного разъединителя РЛНД 10/630 -1 шт., Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ проводом марки СИП-3 1х35мм², L=655 м от оп. №20 ВЛ 10 кВ ф. 45-2,с установкой линейного разъединителя РЛНД 10/630 -1 шт. до вновь устанавливаемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ (2х250 кВА), монтаж двухтрансформаторной КТП 10/,0,4 кВ (2х250кВА), Строительство двухцепной ЛЭП-0,4 кВ марка СИП-2 3х120+1х95 мм², L=2х55 м от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП - 10/0,4 кВА (2х250 кВА) до границ земельного участка Заявителя. Заявитель ПАО «Ростелеком», Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Комарова, 3А, строение 7. (№20.2400.7091.19) | L_946_КЭ | 0 | 3.2388 | 0 | 1.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, L= 220 м. от опоры № 90 ВЛ 6 кВ ф. 23-03 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель ООО «Сибуниверсалмаркет», Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Громовой, 1 А/2, кадастровый номер земельного участка 24:40:0250215:149 (Дог. ТП № 20.2400.6533.20) | M_2545_КЭ | 0 | 0.59217 | 0 | 0.14639 | 0 | 1.1085 | 0 | 0.013003 | 0 | 0.86725 | 0 | 0.22823 | 0 | 0 | 0 | -0.96208 | 1.1085 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано ростом рыночной стоимости материалов. Выполнение обязательств по договору ТП 20.2400.6533.20 Заявитель ООО «Сибуниверсалмаркет
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 44.1841 | 0 | 91.1959 | 56.022 | 6.2478 | 0 | 0.38198 | 4.1233 | 2.8662 | 0 | 2.9997 | 51.8986 | 0 | 0 | 84.9481 | 2.1245 | 51.52% | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 43.7078 | 0 | 38.3335 | 12.8207 | 5.329 | 0 | 0.3186 | 0 | 2.6649 | 0 | 2.3455 | 12.8207 | 0 | 0 | 33.0045 | 5.329 | нд | нд
4.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ, L=2х620 м. от яч. № 11 РУ 10 кВ РП-199 (1 сек.) и яч. № 14 РУ 10 кВ РП-199 (2 сек.) до границы земельного участка заявителя. Установка выключателя в яч. № 14 РУ 10 кВ РП-199. Заявитель ООО «Торговый дом «Ваш Выбор и Ко» (Дог. ТП № 20.2400.2351.20) | M_952_КЭ | 0 | 6.9065 | 0 | -0.92296 | 0 | 0.06604 | 0 | 0.019733 | 0 | 0.02026 | 0 | 0.026048 | 0 | 0 | 0 | -0.989 | 0.06604 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с изменением тех. характеристик .Выполнение обязательств по договору ТП 20.2400.2351.20. Заявитель ООО «Торговый дом «Ваш Выбор и Ко»
4.1.4.1 | Строительство 2хКЛ-10 кВ, L=2х15 м. от ТП № 53-09-794 ф. 53-09-794-1 до проектируемой КТП. Строительство КТП-10/0,4 кВ 1х630 кВА. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Минусинская, 10. (Дог. ТП № 20.2400.365.21) | M_2525_КЭ | 0 | 2.6228 | 0 | -0.32192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32192 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости материалов. .Выполнение обязательств по договору ТП 20.2400.365.21. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
4.1.4.1 | Строительство 2 БКТП- 6/0,4 кВ 2500 кВА; строительство двух КЛ-6 кВ от РУ 10 яч. № 13 и яч.№ 38 кВ ПС №4 «Городская» 110/10кВ до проектируемых 2 БКТП ориентировочной длиной 135 м. каждая, переподключение существующих КЛ 6кВ, питающих ТП 1102 из ячеек 6 кВ №13 и №38 ПС 110 кВ Городская № 4 на разные секции шин проектируемой ТП 6 кВ, монтаж комплексов коммерческого учёта 0,4 кВ-16 шт. Заявитель Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 151, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300287:400. (Дог. ТП № 20.2400.673.22). | N_2681_КЭ | нд | 0.030069 | нд | 30.252 | нд | 0.67453 | нд | 0.17765 | нд | 0.021044 | нд | 0.47584 | нд | 0 | нд | 29.5774 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключением договора ТП 20.2400.673.22. Заявитель Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк"
4.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ, L=222 м. от оп. №1 ВКЛ 6 кВ ТП 678-ТП 684 до земельного участка заявителя. Заявитель ООО «Кройл», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Айвазовского, 57г, строения 1, 4, 5, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500203:106 ( 20.2400.4274.16). | M_545_КЭ | 0 | 1.2683 | 0 | 0.053692 | 0 | 0.051494 | 0 | 0.0042052 | 0 | 0.047289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021982 | 0.051494 | нд | Выполнение проектных работ в рамках договора ТП 20.2400.4274.16 от 21.06.2016. Заявитель ООО «Кройл».
4.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 200 м. от ТП№842, для технологического присоединения электроснабжения офисного комплекса, расположенного по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Копылова-ул. Корнеева, уч. №1, Заявитель ООО "Эвия" (Дог. ТП № 20.2400.5561.13) | M_368_КЭ | 0 | 3.2693 | 0 | -0.53303 | 0 | 0.22126 | 0 | 0.069135 | 0 | 0.066556 | 0 | 0.085571 | 0 | 0 | 0 | -0.75429 | 0.22126 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с изменением тех. характеристик .Выполнение обязательств по договору ТП 20.2400.5561.13. Заявитель ООО "Эвия"
4.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Озерная» до РУ-10 кВ вновь построенной РП в п. Элита протяженностью L=3,545 км. Строительство КЛ 10кВ L= 0,318 км. Заявитель ОАО "РЖД" ( Дог.№20.2400.11565.17 от 28.02.2018г. ). ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН, СТ. МИНИНО | K_750_КЭ | 0 | 7.1559 | 0 | -2.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.597 | 0 | нд | Договор ТП 20.2400.11565.17. Заявитель ОАО "РЖД". Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с изменением тех.характеристик, после разработки ПСД.
4.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ протяженностью 1,671 км. Заявитель ООО "ССК" (станд.ст. Дог.№20.2400.11182.18 от 23.04.2019г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОЯРСК Г, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0000000:000, СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН ТИХИЕ ЗОРИ | L_888_КЭ | 0 | 9.7667 | 0 | 3.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4836 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, L= 54 м. от оп. № 18А ВЛ-10 кВ ф. 134-5 Солонцы, строительство КЛ-10 кВ, L= 55 м. до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Заявитель ООО «Удача», Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, пр. Котельникова, уч. № 2, кадастровый номер земельного участка 24:11:0000000:230 (Дог ТП № 20.2400.2383.20). | M_960_КЭ | 0 | 1.383 | 0 | -0.66813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66813 | 0 | нд | Договор ТП 20.2400.2383.20. Заявитель ООО «Удача». Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с изменением тех. характеристик, после разработки ПСД.
4.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ, L=2х136 м от яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат" до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Реконструкция яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат". Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200075:667 (Дог. ТП № 20.2400.1968.21) | M_2578_КЭ | 0 | 0 | 0 | 8.6532 | 8.6532 | 0.20034 | 0 | 0 | 0 | 0.012224 | 0 | 0.18812 | 8.6532 | 0 | 0 | 8.4529 | 0.20034 | нд | Выполнение проектных работ в рамках договора ТП 20.2400.1968.21. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА»
4.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=30 м. от оп. № 152/34 ВЛ-10кВ ф.47-4 до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Реконструкция ячейки ВЛ-10 кВ ф. 47-4 РУ 10 кВ ПС №47 «Глядено» 35/10кВ в части замены трансформаторов тока на трансформаторы с большим номинальным током. Заявитель Галузин Олег Егорович, Красноярский край, Емельяновский район, земельный массив совхоза «Майский», трапеция 4540, контур пашни 477, кадастровый номер земельного участка 24:11:0280203:1546 (Дог. ТП № 20.2400.8588.21) | M_2642_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.55262 | 0.55262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55262 | 0 | 0 | 0.55262 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.1.4.1 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10 кВ 160 кВА. Строительство КЛ-10 кВ, L=168 м. от оп. № 6/27 ВЛ-10 кВ ф. 1-03 до проектируемой ТП 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ, L=329 м. от оп. № 15/5 ф. 8-14 до второй проектируемой ТП 10 кВ. Монтаж двух ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Публичное акционерное общество «Ростелеком», Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 2 «а» (Дог. ТП № 20.2400.3458.21). | M_2648_КЭ | 0 | 0 | 0 | 3.6148 | 3.6148 | 3.9733 | 0 | 0.024039 | 0 | 2.473 | 0 | 1.4762 | 3.6148 | 0 | 0 | -0.35842 | 3.9733 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Выполнение работ в рамках договора ТП 20.2400.3458.21. Заявитель Публичное акционерное общество «Ростелеком»
4.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, L=171 м. от оп. № 24/23 ВЛ-10 кВ ф. 9-28 до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Заявитель Ван Сюйцай, Канский район, п. Карьерный, пер. Береговой, д. 1/4, к.н. 24:18:3005002:70. (Дог. ТП № 20.2400.6064.18) | M_739_КЭ | 0 | 0.32029 | 0 | 0.15217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15217 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ, L= 385 м. от яч. № 8 РУ-10 кВ ТП № 170 и строительство КЛ-10 кВ, L= 80 м. от яч. № 2 РУ-10 кВ ТП № 116 до проектируемого ПКУ-10 кВ, расположенного не далее 15 м. от участка заявителя. Заявитель ГП КК "Центр транспортной логистики", местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир административно-производственное здание, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10а, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300226:10(Дог. ТП № 20.2400.4998.20) | M_987_КЭ | 0 | 3.2927 | 0 | -1.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6985 | 0 | нд | Договор ТП 20.2400.4998.20. Заявитель ГП КК "Центр транспортной логистики". Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с изменением тех. характеристик, после разработки ПСД.
4.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ, L=160 м. от ВКЛ- 6 кВ ПС 154-оп. 54 в ст. СНТ Химик до земельного участкам Заявителя. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Конэкс", г. Красноярск, ул. Тамбовская, зд.5, строение 20, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500267:115.(Дог. ТП № 20.2400.10117.16) | M_588_КЭ | 0 | 1.1593 | 0 | -0.41849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41849 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Выполнение обязательств по договору ТП 20.2400.10117.16. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Конэкс"
4.1.4.1 | Строительство ВЛ-6кВ от ф.118-07 (L=10м), КЛ-6кВ от проектируемой оп.№1 до объекта заявителя (l= 300м) , для технологического присоединения электроустановок нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Томская, зд.4, стр. №4. Заявитель ООО "ИНВЕСТТРЕЙД". | M_864_КЭ | 0 | 1.5314 | 0 | -0.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3798 | 0 | нд | Договор ТП 20.2400.5089.19 от 23.07.2019. Заявитель ООО "ИНВЕСТТРЕЙД". Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с связано с ростом рыночной стоимости материалов.
4.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ марка ААБлУ (4х120) мм², L=40 м от РУ-0,4 кВ ТП - 6/0,4 кВА №157, строительство 2КЛ-0,4 кВ марка ААБлУ (4х120) мм², L=2х140 м от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №147 до границы земельного участка заявителя с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №147 с заменой ТМГ-400/6/0,4 кВ на ТМГ-630/6/0,4 кВ Заявитель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, здание 98.(№ 20.2400.258.20). | L_942_КЭ | 0 | 5.0015 | 0 | -0.88888 | 0 | 0.14206 | 0 | 0.023833 | 0 | 0.024469 | 0 | 0.09376 | 0 | 0 | 0 | -1.0309 | 0.14206 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Выполнение обязательств по договору ТП 20.2400.258.20. Заявитель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.47622 | 0 | 52.8624 | 43.2013 | 0.91882 | 0 | 0.063378 | 4.1233 | 0.20131 | 0 | 0.65413 | 39.0779 | 0 | 0 | 51.9436 | -3.2045 | -77.72% | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская с отпайками (С-1) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – ЦРП Красмаш (С-2) в части замены существующей опоры №15 на анкерно-отпаечную | M_950_КЭ | 0 | 0 | 0 | 4.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6587 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.4.2 | Замена коммутационного аппарата в ячейке № 2 РУ-0,4 кВ РП № 14. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс", Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, от точки врезки по ул. Судостроительная до ПГ1 (ВК1) в районе ул.Складская, 32 (Дог. ТП № 20.2400.1751.21) | M_2575_КЭ | 0 | 0.062473 | 0 | 0.036641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036641 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.4.2 | Реконструкция ТП № 2043 с заменой силового трансформатора 1х250 кВА на трансформатор 1х630 кВА, замена рубильника в яч. № 7 ТП № 2043 на рубильник с номинальным током 1000 А, замена предохранителей яч. № 7 ТП № 2043 на предохранители с номинальным током 1000 А. Заявитель ПАО "Ростелеком",. Красноярск, октябрьский район, ул. Новосибирская, 64, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100257:8 (Дог. ТП № 20.2400.55.20) | M_969_КЭ | 0 | 0.41375 | 0 | 0.17781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17781 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С41/С-44 Саянская-тяг. – Абакумовка-тяг. с заменой провода в магистрали, протяженностью 0,6 км, со строительством ответвления на ПС Ирбейская-тяг. до ТПС Агул с заменой анкерной опоры №296 на отпаечную, протяженностью 2,83 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.1926.22 от 06.06.2022 г. | L_3118БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 42.0979 | 42.0979 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 39.0779 | 0 | 0 | 42.0979 | -3.02 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с не выполнением обязательств подрядной организации, в соответствии с условиями договора. Ведется претензионная работа: Номера претензий: от 18.02.2022 № 1.3/04/126, от 04.04.2022 № 1.3/04/256, от 28.06.2022 № 1.3/04/428, от 10.08.2022 № 1.3/04/526, от 06.09.2022 № 1.3/04/576, от 30.09.2022 № 1.3/04/640, от 03.11.2022 № 1.3/04/718, от 12.16.2022 № 1.3/04/831, от 18.01.2023 №1.3/04/13, от 20.03.2023 №1.3/04/218, от 19.05.2023 №1.3/04/566, от 22.06.2023 №1.3/04/825
4.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 ПС 110 кВ №101 «Гидростроителей» с заменой трансформаторов тока в. РУ-6 кВ яч № 26 ф.101-9 и РУ-6 кВ яч. № 23 ф. 101-12 с номинальным током 150 А на трансформаторы тока с большим номинальным током. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дивногорский индустриальный парк» Красноярский край, г. Дивногорск, от опоры № 1 фидера 101-12, расположенной по улице Верхний проезд до опоры № 20 фидера 101-12, расположенной по улице Верхний проезд; Красноярский край, г. Дивногорск, от опоры № 20 фидера 101-12, расположенной по улице Верхний проезд до РП 7, расположенной по улице Верхний проезд № 16 «А»; Красноярский край, г. Дивногорск, от подстанции №101 «Гидростроителей», расположенной по улице Гидростроителей до опоры № 1 фидера 101-12, расположенной по улице Гидростроителей; Красноярский край, г. Дивногорск, от опоры №1 фидера 101-9, расположенной по улице Верхний проезд до опоры № 19 фидера 101-9 расположенный по улице Верхний проезд; Красноярский край, г. Дивногорск, от опоры №19 фидера 101-9, расположенной по улице Верхний проезд до РП 7, расположенной по улице Верхний проезд № 16 «А»; Красноярский край, г. Дивногорск, от подстанции №101 «Гидростроитель», расположенной по улице Гидростроителей до опоры № 1 фидера 101-9, расположенной по улице Гидростроителей. (Дог. ТП № 20.2400.123.21) | M_2543_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -0.15 | -100% | Мероприятие предусмотренное в ТУ по договору технологического присоединения ТП 20.2400.123.21, выполнены в рамках эксплуатации
4.1.4.2 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС "Учум" №39 110/35/10 кВ с заменой трансформаторов тока 100/5 линейной ячейки и линейной ячейке ф.39-04 на трансформаторы тока большего номинала. Заявитель Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации», местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир в/ч №32441 № 41. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Ужурский р-н, кадастровый номер земельного участка 24:39:5403003:1. (Дог.ТП № 20.2400.5442.20) | M_2519_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.001105 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0010752 | 0 | 2.984e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.14889 | -0.14889 | -99.26% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с отсутствием поставки ТТ. Выполнение работ по договору ТП 20.2400.5442.20. Заявитель Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»
4.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС №123 «Телевизорная» 110/10 кВ с заменой трансформаторов тока в ячейках № 46 и № 51 с номинальным током 300 А на трансформаторы тока с большим номинальным током. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «Специализированный застройщик «Партнер – Строй», местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилые здания и сооружения. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Свободный, 64и. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0100244:22 ( Дог. ТП № 20.2400.3217.21) | M_2553_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.80333 | 0.80333 | 0 | 0 | 0 | 0.80333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80333 | -0.80333 | -100% | Выполнение работ в рамках эксплуатационной деятельности по договору ТП 20.2400.3217.21 Заявитель ООО «Специализированный застройщик «Партнер – Строй». Мероприятие исключено из проекта корректировки.
4.1.4.2 | Замена автоматического выключателя в яч. «Присоединение ЛЭП 0,4кВ ф.1» РУ-0,4 кВ ТП 46-06-737 на автоматический выключатель из яч. «Присоединение ЛЭП 0,4кВ ф.3» РУ-0,4 кВ ТП 46-06-737. Заявитель Общество ограниченной ответственности "Восход", Красноярский край, Идринский р-н, с. Большой Хабык, ул. Ленина, 20, кадастровый номер земельного участка 24:14:2501001:48 (Дог. ТП 20.2400.4042.20) | M_2574_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.011824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011824 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 45-01-4 с установкой автоматического выключателя. Строительство ВЛ-0,4 кВ, L=35м. от РУ-0,4 кВ ТП 45-01-4 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агролес», Красноярский край, Дзержинский район, с. Шеломки, ул. Центральная, 18 «А» ( Дог. ТП № 20.2400.4230.21) | M_2576_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 303 в части установки дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ, L=317 м. от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 303 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 77, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100109:1401 (Дог. ТП № 20.2400.6526.22). | N_2670_КЭ | нд | 0 | нд | 4.0167 | нд | 0.022956 | нд | 0.0056809 | нд | 0.0059659 | нд | 0.011309 | нд | 0 | нд | 3.9938 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключение договора ТП 20.2400.6526.22. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север"
4.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ № 9 «Подсобное хозяйство» с заменой трансформаторов тока 300/5 в ячейке ф. 9-06 на трансформаторы тока большего номинала. Заявитель Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания», г. Лесосибирск, от ПС №9 на территории подсобного хозяйства мкр. Колесниково до опоры №74 ВКЛ 6кВ Ф.9-06 в районе жилого дома №3б по ул. Подгорная; КТП 9-06-5 в районе жилого дома №5 мкр. Недолгий 4 кв-л (Дог. ТП № 20.2400.4059.21) | N_2588_КЭ | нд | 0 | нд | 0.12743 | нд | 0.095354 | нд | 0.056894 | нд | 0.03846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032076 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением обязательств по технологическому присоединению. Заключением договора ТП 20.2400.4059.21. Заявитель Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
4.1.4.2 | Реконструкция трансформаторов тока в яч. ф.64-8 РУ 10 кВ ПС №64 "Дрокино" 35/10кВ, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ", Красноярский край, Емельяновский район, земельный массив СПК "Солонцы" (Дог. ТП № 20.2400.11183.22). | N_3223_КЭ | нд | 0 | нд | 0.53119 | нд | 0.64612 | нд | 0.00080277 | нд | 0.0066695 | нд | 0.63865 | нд | 0 | нд | -0.11493 | нд | нд | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений, связано с изменением тех. решений после разработки ПСД. Заключением договора ТП 20.2400.11183.22. Заявитель "ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ"
4.1.4.2 | Реконструкция автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 5004, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Финанс-Оптимум",Красноярский край, г. Красноярск, ул. Даурская, 1 «А» (Дог. ТП № 20.2400.12302.22). | N_3228_КЭ | нд | 0 | нд | 0.038612 | нд | 0.15328 | нд | 0 | нд | 0.14914 | нд | 0.0041388 | нд | 0 | нд | -0.11467 | нд | нд | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений, связано с изменением тех. решений после разработки ПСД. Заключение договора ТП 20.2400.12302.222. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Финанс-Оптимум"
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 2949.71 | 0 | 4296.2454 | 1537.3811 | 247.2898 | 19.231 | 40.5594 | 46.0213 | 53.746 | 109.4987 | 152.9844 | 1362.6301 | 0 | 0 | 4048.9556 | 72.5388 | 41.51% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 804.8154 | 0 | 1096.1729 | 470.3528 | 40.7308 | 0.132 | 12.9406 | 11.8007 | 9.4205 | 0.132 | 18.3697 | 458.2881 | 0 | 0 | 1055.4421 | 28.6661 | 237.6% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 53.8625 | 0 | 104.8654 | 91.3007 | 17.8524 | 0.132 | 0.053618 | 11.8007 | 1.1193 | 0.132 | 16.6795 | 79.2361 | 0 | 0 | 87.013 | 5.7877 | 47.97% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Весна-2" с заменой СОПТ с аккумуляторными батареями 12В, г. Красноярск, Советский район. | M_2827_КЭ | нд | 0 | нд | 9.5469 | 9.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5469 | 0 | нд | 9.5469 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №51 «Балахтон» с заменой трансформатора напряжения ТН-2 сек/10 кВ - 1 шт., | N_2974_КЭ | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0.12013 | нд | 0 | нд | 0.11088 | нд | 0.0092497 | нд | 0 | нд | -0.00012651 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР). Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Яга" №97 35/10 кВ с заменой трансформатора напряжения ТН-2 сек/10 кВ - 1 шт., | N_2975_КЭ | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0.12793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12793 | нд | 0 | нд | -0.0079278 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Северная" с заменой СОПТ с аккумуляторными батареями 12В, г. Красноярск, Советский район. | M_2828_КЭ | нд | 0 | нд | 9.5469 | 9.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5469 | 0 | нд | 9.5469 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №49 «Юбилейная» 110/10 кВ с заменой кабельных линий 10кВ, протяженностью 216 м, г. Красноярск, Советский район | M_2744_КЭ | нд | 1.2254 | нд | 0.66847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66847 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ №11 "Енисейская" с заменой аккумуляторной батареи, 128 элементов, г. Енисейск, Енисейский район. | M_2825_КЭ | нд | 0 | нд | 5.5869 | 5.5869 | 0.43804 | 0 | 0 | 0 | 0.42621 | 0 | 0.011828 | 5.5869 | 0 | нд | 5.1488 | 0.43804 | нд | Выполнение проектных работ подрядчиком, ранее установленного графиком срока.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Белые росы" с заменой СОПТ с аккумуляторными батареями 12В, г. Красноярск, Свердловский район. | M_2826_КЭ | нд | 0 | нд | 9.5469 | 9.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5469 | 0 | нд | 9.5469 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №16 «Чунояр» с заменой трансформатора напряжения 1 секции 35 кВ в количестве 1 шт., с. Чунояр, Богучанский район | M_2781_КЭ | нд | 0.49055 | нд | -0.10448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.10448 | 0 | нд | Освоение в 2023 г не планировалось. .Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с резким ростом рыночной стоимости оборудования по результату проведения ТЗП.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 557 с заменой силового трансформатора 0,320 МВА 1Т. Ленинский район г. Красноярска. | M_2832_КЭ | нд | 0.49655 | нд | 0.02525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02525 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 734 с заменой силового трансформатора 0,560 МВА 1Т. Ленинский район г. Красноярска. | M_2834_КЭ | нд | 0.67318 | нд | 0.055271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.055271 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-1-4-4/22*315 (аварийное состояние здания), г. Ужур, ПО ЗЭС | N_2947_КЭ | нд | 0 | нд | 11.35 | нд | 0.12072 | нд | 0.0068496 | нд | 0.09221 | нд | 0.021664 | нд | 0 | нд | 11.2293 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 10/0,4 кВ №87-3-7 и ВЛ 10 кВ ф. 87-3, Красноярский край, Емельяновский район, п. Устюг. | J_773_КЭ | 0 | 6.3378 | 0 | -1.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6238 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с тем, что по результату разработки ПД изменились тех. решения, в части необходимости выноса ЛЭП с территории образовательного учреждения, что повлекло за собой удлинение ЛЭП и восстановления благоустройства, а также произошел рост рыночной стоимости оборудования и материалов по результату проведения ТЗП.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 255. с заменой силового трансформатора 0,63 МВА 2Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2840_КЭ | нд | 0 | нд | 0.72845 | 0.72845 | 1.1569 | 0 | 0 | 0.72845 | 0 | 0 | 1.1569 | 0 | 0 | нд | -0.42843 | 0.42843 | 58.81% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 256 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2841_КЭ | нд | 0 | нд | 0.5218 | 0.5218 | 0 | 0 | 0 | 0.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5218 | -0.5218 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий на 4 кв 2023г., в связи с поздней поставкой оборудования.
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ТП 1093 (ул. Воронова, 45) | L_996_КЭ | 0 | 24.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой силового трансформатора 0,63 МВА 2Т в ТП № 12с Советского РЭС ПО КЭС г. Красноярск, Советский район | M_2847_КЭ | нд | 0.93526 | нд | 0.0073782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0073782 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой силового трансформатора 1,0 МВА 2Т в ТП № 584 Советского РЭС ПО КЭС г. Красноярск, Советский район | M_2848_КЭ | нд | 1.3046 | нд | -0.11109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.11109 | 0 | нд | Освоение в 2023 г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с резким ростом рыночной стоимости оборудования по результату проведения ТЗП.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 754 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2891_КЭ | нд | 0 | нд | 0.54737 | 0.54737 | 0.99339 | 0 | 0 | 0.54737 | 0.023925 | 0 | 0.96946 | 0 | 0 | нд | -0.44601 | 0.44601 | 81.48% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 135 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 2Т. Советского РЭС ПО КЭС г. Красноярск, Советский район | M_2850_КЭ | нд | 0.80212 | нд | -0.092801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.092801 | 0 | нд | Освоение в 2023 г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с резким ростом рыночной стоимости оборудования по результату проведения ТЗП.
4.2.1.1 | Модернизация РЗА и АСУ ТП ЦПС 110 кВ "Имени Сморгунова", Красноярский край, п. Солонцы | M_2854_КЭ | нд | 0.45109 | нд | 24.8115 | 23.5224 | 0.19906 | 0.132 | 0.003881 | 0 | 0.010037 | 0.132 | 0.18514 | 23.2584 | 0 | нд | 24.6124 | -0.06494 | -24.6% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с длительной процедурой проведения торгово-закупочных процедур
4.2.1.1 | Реконструкция РП 135 (Советский РЭС) с заменой РУ-10кВ 20 ячеек. - с установкой комплектной установки постоянного оперативного тока модульного типа. - с установкой селективной оптоволоконной защиты от дуговых замыканий шин 10кВ. - с оснащением присоединений 10кВ системой определения поврежденного фидера распределенной структуры при ОЗЗ. - с оснащением системой ССПИ, ТМ и выдачи сигналов на верхний уровень | L_2095_КЭ | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 21.75 | 0.72027 | 0 | 0 | 0 | 0.14983 | 0 | 0.57043 | 21.75 | 0 | 0 | 21.0297 | 0.72027 | нд | Выполнение проектных работ подрядчиком, ранее установленного графиком срока.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 526 с заменой силового трансформатора 0,250 МВА 1Т. Ленинский район г. Красноярска. | M_2831_КЭ | нд | 0 | нд | 0.41812 | 0.41812 | 0.0011908 | 0 | 0 | 0.41812 | 0.00024393 | 0 | 0.00094692 | 0 | 0 | нд | 0.41692 | -0.41692 | -99.72% | Исключение мероприятия из скорректированной ИПР
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 34 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2835_КЭ | нд | 0 | нд | 0.5218 | 0.5218 | 0.7127 | 0 | 0 | 0.5218 | 0.099876 | 0 | 0.61282 | 0 | 0 | нд | -0.19089 | 0.19089 | 36.58% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 40 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2836_КЭ | нд | 0 | нд | 0.5218 | 0.5218 | 1.1415 | 0 | 0 | 0.5218 | 0.063456 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | нд | -0.6197 | 0.6197 | 118.8% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 72 с заменой силового трансформатора 0,63 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2837_КЭ | нд | 0 | нд | 0.72845 | 0.72845 | 1.264 | 0 | 0 | 0.72845 | 0.05147 | 0 | 1.2125 | 0 | 0 | нд | -0.53556 | 0.53556 | 73.52% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 73 с заменой силового трансформатора 0,63 МВА 2Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2838_КЭ | нд | 0 | нд | 0.72845 | 0.72845 | 1.0819 | 0 | 0 | 0.72845 | 0 | 0 | 1.0819 | 0 | 0 | нд | -0.35349 | 0.35349 | 48.53% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 219 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 2Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2839_КЭ | нд | 0 | нд | 0.5218 | 0.5218 | 0.96593 | 0 | 0 | 0.5218 | 0 | 0 | 0.96593 | 0 | 0 | нд | -0.44412 | 0.44412 | 85.11% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №152. Замена силовых трансформаторов. Строительство КЛ-0,4кВ. | L_2235_КЭ | 0 | 1.5755 | 0 | 1.5432 | 0 | 0.00057794 | 0 | 0.00017269 | 0 | 0.0001773 | 0 | 0.00022795 | 0 | 0 | 0 | 1.5426 | 0.00057794 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 2009 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 2Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2892_КЭ | нд | 0 | нд | 0.54737 | 0.54737 | 1.1296 | 0 | 0 | 0.54737 | 0.091003 | 0 | 1.0386 | 0 | 0 | нд | -0.58226 | 0.58226 | 106.4% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №71 «Весна» 110/10 кВ с заменой щита собственных нужд – 1 шт. монтажом щита постоянного тока и зарядно-выпрямительных устройств – 1 шт., монтажом аккумуляторной батареи г. Красноярск. | L_2069_КЭ | 0 | 13.3765 | 0 | -5.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9046 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с тем, что по результату разработки ПД изменились тех. решения, в части размещения оборудования и проведения пуско-наладочных работ, а также произошел рост рыночной стоимости оборудования и материалов по результату проведения ТЗП.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 3015 с заменой силового трансформатора 0,63 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2893_КЭ | нд | 0 | нд | 0.76414 | 0.76414 | 1.2856 | 0 | 0 | 0.76414 | 0 | 0 | 1.2856 | 0 | 0 | нд | -0.52141 | 0.52141 | 68.24% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 12с с заменой силового трансформатора 0,63 МВА 2Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2894_КЭ | нд | 0 | нд | 0.76414 | 0.76414 | 0 | 0 | 0 | 0.76414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76414 | -0.76414 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с поздней поставкой оборудования. Выполнение работ в 4 кв 2023г.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 22с с заменой силового трансформатора 0,25 МВА 2Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2895_КЭ | нд | 0 | нд | 0.4386 | 0.4386 | 0 | 0 | 0 | 0.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4386 | -0.4386 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с поздней поставкой оборудования. Выполнение работ в 4 кв 2023г.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 59 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2896_КЭ | нд | 0 | нд | 0.54737 | 0.54737 | 0.7841 | 0 | 0 | 0.54737 | 0 | 0 | 0.7841 | 0 | 0 | нд | -0.23672 | 0.23672 | 43.25% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 112 с заменой силового трансформатора 0,63 МВА 1Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2897_КЭ | нд | 0 | нд | 0.76414 | 0.76414 | 1.3046 | 0 | 0 | 0.76414 | 0 | 0 | 1.3046 | 0 | 0 | нд | -0.54042 | 0.54042 | 70.72% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 135 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 2Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2898_КЭ | нд | 0 | нд | 0.54737 | 0.54737 | 0 | 0 | 0 | 0.54737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54737 | -0.54737 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с поздней поставкой оборудования. Выполнение работ в 4 кв 2023г.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 170 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 2Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2899_КЭ | нд | 0 | нд | 0.54737 | 0.54737 | 0 | 0 | 0 | 0.54737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54737 | -0.54737 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с поздней поставкой оборудования. Выполнение работ в 4 кв 2023г.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 179 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2900_КЭ | нд | 0 | нд | 0.54737 | 0.54737 | 1.0679 | 0 | 0 | 0.54737 | 0 | 0 | 1.0679 | 0 | 0 | нд | -0.52049 | 0.52049 | 95.09% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 181 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2901_КЭ | нд | 0 | нд | 0.54737 | 0.54737 | 1.0322 | 0 | 0 | 0.54737 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | нд | -0.48482 | 0.48482 | 88.57% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 182 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2902_КЭ | нд | 0 | нд | 0.54737 | 0.54737 | 1.0719 | 0 | 0 | 0.54737 | 0 | 0 | 1.0719 | 0 | 0 | нд | -0.52457 | 0.52457 | 95.83% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция устройств РЗА, трансформатора 3Т и РЗА секционного выключателя 3СВ ПС 110/35/10кВ «Богучаны» с установкой блоков ТОР200 и ТОР300 | N_2695_КЭ | нд | 0 | нд | 4.9635 | нд | 1.0896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0896 | нд | 0 | нд | 3.8739 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Буйная тяговая" с заменой трансформатора тока 35 кВ - 1 комп. | N_2978_КЭ | нд | 0 | нд | 0.66667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66667 | нд | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 583 с заменой силового трансформатора 0,180 МВА 1Т. Ленинский район г. Красноярска. | M_2833_КЭ | нд | 0.74552 | нд | -0.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.3274 | 0 | нд | Освоение в 2023 г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с резким ростом рыночной стоимости оборудования по результату проведения ТЗП.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 344. с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2845_КЭ | нд | 0.86323 | нд | -0.34142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.34142 | 0 | нд | Освоение в 2023 г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с резким ростом рыночной стоимости оборудования по результату проведения ТЗП.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская" с заменой трансформатора тока типа ТФЗМ-35 на трансформатор тока типа ТОЛ-35 в количестве 2 шт., Краснотуранский район, с. Саянск. | M_2776_КЭ | нд | 0.47673 | нд | -0.018484 | 0 | 0.0005779 | 0 | 0.0005779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.019062 | 0.0005779 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с начислением кап% в соответствии с БУ .
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Буйная тяговая" с заменой трансформатора напряжения 35 кВ - 3 комп. | N_2977_КЭ | нд | 0 | нд | 1.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.25 | нд | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 "Ленинская" с заменой трасформатора тока ТТ 10 кВ 400/5 в количестве 2 шт. в ячейке В 10 ф.35-28, Шушенский район, п. Ильичёво | N_2976_КЭ | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0.042137 | нд | 0.042137 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012137 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 750.9529 | 0 | 991.3075 | 379.052 | 22.8784 | 0 | 12.887 | 0 | 8.3012 | 0 | 1.6902 | 379.052 | 0 | 0 | 968.4291 | 22.8784 | нд | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №2 "Советская" с заменой ЗРУ-6-10кВ (36 ячеек.) г. Красноярск. | H_3024_КЭ | 0 | 93.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №31 Парная. Шарыповский р-н, с. Парная. | K_1859_КЭ_(м) | 0 | 0.67278 | 0 | 2.0394 | 0 | 0.028872 | 0 | 0 | 0 | 0.0099261 | 0 | 0.018945 | 0 | 0 | 0 | 2.0105 | 0.028872 | нд | Освоение капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.1.2 | «Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ – 28 яч. ПС 35/6 №28 "Дачная", г. Красноярск, Октябрьский район». | L_2050_КЭ | 0 | 4.138 | 0 | 0.37292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37292 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 Солянская. Рыбинский р-н, с. Новая Солянка. | K_1859_КЭ_(н) | 0 | 0.48613 | 0 | 1.6268 | 0 | 0.020862 | 0 | 0 | 0 | 0.0071724 | 0 | 0.01369 | 0 | 0 | 0 | 1.6059 | 0.020862 | нд | Освоение капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.1.2 | Техперевооружение РП-133 с установкой шкафа определения повреждения фидера (ОПФ), г. Красноярск, Октябрьский район | M_2829_КЭ | нд | 6.2926 | нд | -3.2418 | 0 | 0.41933 | 0 | 0.097137 | 0 | 0.14096 | 0 | 0.18123 | 0 | 0 | нд | -3.6611 | 0.41933 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с увеличением капитальных вложений по результату проведения торгово-закупочных процедур для выполнения строительно-монтажных работ, а также удорожание основного оборудования (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_57_КЭ (с) | 0 | 0 | 0 | 12.2964 | 0.26392 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 1.2157 | 0 | 0.058126 | 0.26392 | 0 | 0 | 11.0225 | 1.2739 | нд | Выполнение работ хоз. способом в удаленном районе (отнесение командировочных расходов)
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №28 "Солянская". с. Новая Солянка. | J_57_КЭ (т) | 0 | 0 | 0 | 12.2964 | 0.26392 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 1.4754 | 0 | 0.058448 | 0.26392 | 0 | 0 | 10.7625 | 1.5339 | нд | Выполнение работ хоз. способом в удаленном районе (отнесение командировочных расходов)
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_57_КЭ (у) | 0 | 0 | 0 | 12.2964 | 0.26392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26392 | 0 | 0 | 12.2964 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_59_КЭ(с) | 0 | 0 | 0 | 9.0231 | 0.26756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26756 | 0 | 0 | 9.0231 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 "Солянская". с. Новая Солянка. | J_59_КЭ(т) | 0 | 0 | 0 | 9.0231 | 0.26756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26756 | 0 | 0 | 9.0231 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение распределительной сети 6-10 кВ ПО КЭС с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, реклоузеров, монтажом оборудования связи на ПС и в РЭС, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей (общая трансформаторная мощность ТП – 4,8 МВА). | I_654_КЭ | 0 | 0 | 0 | 128.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0543 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.1.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Левобережная – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая – Ачинск тяговая с отпайками (С-23), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | M_3115_КЭ | нд | 0 | нд | 128.6774 | 128.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6774 | 0 | нд | 128.6774 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.1.2 | Создание устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Камала-2 и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805), ВЛ 110 кВ Буйная – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806), устанавливаемой на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | M_3121БАМ_КЭ | нд | 0 | нд | 115.309 | 115.309 | 2.649e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.621e-05 | 0 | 1.028e-05 | 115.309 | 0 | нд | 115.3089 | 2.649e-05 | нд | Заключение договора по арендной плате на период строительства
4.2.1.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | M_3122БАМ_КЭ | нд | 0 | нд | 63.6113 | 63.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6113 | 0 | нд | 63.6113 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 Карьер. Канский р-н, с. Польное. | K_1859_КЭ_(о) | 0 | 0.013834 | 0 | 1.8275 | 0 | 0.0059954 | 0 | 0 | 0 | 0.0020613 | 0 | 0.0039342 | 0 | 0 | 0 | 1.8215 | 0.0059954 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ(Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6кВ №122 "Северная" с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.), заменой ЗРУ 10 кВ (28 ячеек.) г. Красноярск. | I_3023.2_КЭ | 0 | 122.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №123 "Телевизорная" с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) .г. Красноярск. | I_3023.4_КЭ | 0 | 104.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП, РП 10-6/0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | G_3006_КЭ | 0 | 130.7374 | 0 | -0.54165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54165 | 0 | нд | Освоение в 2023 г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.2 | Техперевооружение сетей от ПС 110/35/10 кВ Озерная (замена КТП 10/0,4 кВ с ТМГ-400/10/0,4 - 10 шт.; монтаж оборудования связи на ПС 35/10 Элита, ПП 10 кВ Элита, ТП 10/0,4 кВ; организация каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей). Емельяновский район. | I_660_КЭ | 0 | 110.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защиты от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Количество ячеек, оборудуемых ДЗ: 34 шт | J_15_КЭ_(о) | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация каналов связи от объектов диспетчеризации до диспетчерских пунктов с централизацией функций оперативно - технологического и ситуационного управления (строительство ВОЛС 600 км.) | J_797_КЭ | 0 | 133.1935 | 0 | 483.2958 | 69.86 | 12.16 | 0 | 5.789 | 0 | 5.0152 | 0 | 1.3558 | 69.86 | 0 | 0 | 471.1358 | 12.16 | нд | Выполнение работ раньше графика, в связи с наличием оборудования на складах.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №12 "КЭЗ". Нижнеингашский р-н, п. Канифольный. | K_1857_КЭ_(в) | 0 | 3.9698 | 0 | 6.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1098 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_59_КЭ(м) | 0 | 0.27742 | 0 | 3.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6495 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №3 "Канская опорная". г. Канск. | J_59_КЭ(н) | 0 | 0.22407 | 0 | 4.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0922 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_59_КЭ(у) | 0 | 0.12587 | 0 | 9.0231 | 0.26756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26756 | 0 | 0 | 9.0231 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 кВ №49 "Юбилейная". Количество ячеек, оборудованных ДЗ: 63 шт | J_15_КЭ_(з) | 0 | 6.1275 | 0 | -0.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9108 | 0 | нд | Освоение в 2023 г не планировалось. .Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с увеличением стоимости по результату проведения торгово-закупочных процедур для выполнения строительно-монтажных работ, а также удорожание основного оборудования.
4.2.1.2 | «Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ – 64 яч. ПС 110/10 №71 "Весна", г. Красноярск, Советский район». | L_2046_КЭ | 0 | 3.8861 | 0 | -0.55275 | 0 | 3.3203 | 0 | 3.1648 | 0 | 0.15554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8731 | 3.3203 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с увеличением капитальных вложений по результату проведения торгово-закупочных процедур для выполнения строительно-монтажных работ, а также удорожание основного оборудования (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.1.2 | «Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ – 48 яч. ПС 110/10 №9 "Центральная", г. Красноярск, Советский район». | L_2047_КЭ | 0 | 3.7308 | 0 | -0.39751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39751 | 0 | нд | Освоение в 2023 г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с увеличением стоимости по результату проведения торгово-закупочных процедур для выполнения строительно-монтажных работ, а также удорожание основного оборудования.
4.2.1.2 | «Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ – 25 яч. ПС 110/10 №126 "Радиотехническая", г. Красноярск, Октябрьский район». | L_2048_КЭ | 0 | 2.2628 | 0 | 0.070513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070513 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.1.2 | «Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ – 19 яч. ПС 35/6 №22 "Институт физики", г. Красноярск, Октябрьский район». | L_2049_КЭ | 0 | 2.7518 | 0 | -0.78334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78334 | 0 | нд | Освоение в 2023 г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с увеличением стоимости по результату проведения торгово-закупочных процедур для выполнения строительно-монтажных работ, а также удорожание основного оборудования.
4.2.1.2 | «Техперевооружение РП-152 с установкой шкафа определения повреждения фидера (ОПФ), г. Красноярск, Свердловский район». | L_2067_КЭ | 0 | 2.893 | 0 | -0.19838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19838 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | «Техперевооружение ПС 110 кВ №30 Белые Росы с установкой шкафа определения повреждения фидера (ОПФ), г. Красноярск, Свердловский район». | L_2068_КЭ | 0 | 6.9678 | 0 | -0.59992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59992 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с увеличением стоимости по результату проведения торгово-закупочных процедур для выполнения строительно-монтажных работ, а также удорожание основного оборудования.
4.2.1.2 | «Техперевооружение ПС 110 кВ №71 Весна с установкой шкафа определения повреждения фидера (ОПФ), г. Красноярск, Советский район». | L_2070_КЭ | 0 | 8.8194 | 0 | -4.1611 | 0 | 4.1152 | 0 | 3.836 | 0 | 0.27918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2763 | 4.1152 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с увеличением капитальных вложений по результату проведения торгово-закупочных процедур для выполнения строительно-монтажных работ, а также удорожание основного оборудования (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 1215.4977 | 0 | 1045.1488 | 678.6981 | 182.7864 | 15.799 | 27.1651 | 31.3122 | 43.2615 | 71.2799 | 112.3598 | 560.307 | 0 | 0 | 862.3624 | 64.3953 | 54.39% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 1122.9296 | 0 | 1046.2944 | 678.6981 | 181.1665 | 15.799 | 26.6836 | 31.3122 | 42.7668 | 71.2799 | 111.7161 | 560.307 | 0 | 0 | 865.1279 | 62.7754 | 53.02% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 6 кВ, ф. ПРИЧАЛ от РП 122 до КТП 629 с отпайкой на КТП 628, ТП 671, общая протяженность 0,150 км, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, 57. Соглашение № 56.2400.1645.23 от 06.03.2023 с Глазковой Е.В. | O_3300_КЭ | нд | 0 | нд | 0.66521 | нд | 0.30797 | нд | 0 | нд | 0.039818 | нд | 0.26815 | нд | 0 | нд | 0.35724 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с заключением соглашения о компенсации затрат № 56.2400.1645.23 от 06.03.2023 с Глазковой Е.В.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.56-7 со строительством отпайки от оп.№175 до вновь установленой КТП-10/0,4 160 кВА протяженностью 0,14 км с последующим разделением ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 56-7-2, с. Межово Большемуртинского района, ПО СЭС | N_2953_КЭ | нд | 0 | нд | 1.5833 | нд | 1.8231 | нд | 0 | нд | 0.092656 | нд | 1.7305 | нд | 0 | нд | -0.23979 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР). Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.72-1 со строительством отпайки от оп.№40/4 до вновь установленой КТП-10/0,4 160 кВА протяженностью 0,45 км с последующим разделением ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 72-1-2, с. Юксеево Большемуртинского района, ПО СЭС | N_2954_КЭ | нд | 0 | нд | 2.3 | нд | 2.3942 | нд | 0 | нд | 0.10279 | нд | 2.2914 | нд | 0 | нд | -0.094236 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с включением в ИПР мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР). Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 8-36-22 общей протяженность 0,79 км. г. Ужур | N_3249_КЭ | нд | 0 | нд | 2.5383 | нд | 0.88529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.88529 | нд | 0 | нд | 1.653 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-41-08-1451 до оп.№6 с заменой голого провода на СИП, ул. Саянская, п. Танзыбей Ермаковского района, ПО МЭС | N_2952_КЭ | нд | 0 | нд | 0.91667 | нд | 0.022921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022921 | нд | 0 | нд | 0.89375 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.41-08 со строительством отпайки от оп.159 до вновь устанавливаемой КТП 160кВА, перераспределение всей нагрузки ВЛ 0,4 кВ от Л4 от ТП 41-08-1442 на вновь установленную КТП с разделением Л4 на две линии 0,4кВ, с. Танзыбей, ул Зеленая, Ермаковского района | N_2956_КЭ | нд | 0 | нд | 4.9333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9333 | нд | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-23/Т-24 «Крас-500 – Промбаза», протяженностью 1.498км; ВЛ 110кВ С-245, С-246 ПС КИСК – ПС Речпорт, протяженностью 0.885км; ВЛ 110 кВ С-243/С-244 «КИС – ТЭЦ-3», протяженностью 1.764км; ВЛ 110 кВ С-235, С-236 ПС «КИСК – ПС КЗТЭ», протяженностью 0.8684км; ВЛ 110 кВ С-225/С-226 «Центр – Миндерла», протяженностью 0.7006км ; по адресу :Красноярский край,г.Красноярск, Емельяновский район. АО «Стройтрансгаз». | J_536_КЭ | 0 | 80.8108 | 0 | 3.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) с заменой провода», 10.346 км. г. Красноярск. | H_586_КЭ | 0 | 78.4175 | 0 | -2.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1822 | 0 | нд | Освоение в 2023 г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с необходимостью оплаты платной услуги по получению "технологических окон", для проведения работ на ВЛЭП пересекающих ж/д путь.
4.2.2.1 | Реконструкция просек 35 кВ и выше к нормативному состоянию (расширение): ВЛ 110кВ: С-6; С-21; С-22; С-23; С-24; С-31; С-32; С-41; С-42 с отп.; С-44; С-55; С-56; С-70; С-71; С-79; С-80; С-96; С-91; С-92; С-238; С-53; С-54; С-64; С-63; С-65; С-67 с отп.; С-68 с отп.; С-223; С-224 отп. от оп. 6; С-225; С-226; С-227 отп. от оп.1; С-229; С-230; С-273; С-281; С-282; С-352; С-355; С-358; С-359; С-361; С-369; С-601; С-602; С-720; С-721; С-722; С-734; С-801; С-802; С-805; С-806; С-825; С-826. ВЛ 35кВ: Т-1; Т-2; Т-6;Т-8; Т-10; Т-15; Т-17; Т-18; Т-19; Т-25; Т-27; Т-28; Т-30; Т-31; Т-32; Т-33; Т-34; Т-36; Т-37; Т-39; Т-40; Т-41; Т-42; Т-43; Т-44; Т-45; Т-46; Т-47; Т-50; Т-51; Т-52; Т-65; Т-66 отп. от оп. 3; Т-66, оп. 1-13; Т-67 с отп.; Т-69 оп. 1-13; Т-73; Т-75; Т-81; Т-82; Т-106; Т-120. Общая площадь -812.51 га. | I_651_КЭ | 0 | 182.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф. 49-74 до РП-59, г. Красноярск, ул. 9 Мая, Советского района. | M_2701_КЭ | нд | 0.10972 | нд | 4.6875 | 4.5451 | 2.8741 | 0.5 | 0.019981 | 0 | 0.0028613 | 4.0451 | 2.8512 | 0 | 0 | нд | 1.8135 | -1.671 | -36.77% | Перенос сроков проведения торгово-закупочных процедур, в связи с отсутствием заинтересованности подрядчиков.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 0,4 кВ от ТП 155 до здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 103, общая протяженность 0.675 км ; г. Красноярск, пр. Мира, 103. № 56.2400.2715.22 от 25.03.2022 с КГКУ "УКС" | N_2687_КЭ | нд | 0 | нд | 3.6454 | нд | 0.061948 | нд | 0 | нд | 0.0032048 | нд | 0.058744 | нд | 0 | нд | 3.5835 | нд | нд | Выполнение проектных работ по соглашению о компенсации затрат № 56.2400.8524.22 от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ»
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-01-13 с разделением линии, заменой голого провода на СИП-2, г. Заозерный Рыбинского района. | M_2715_КЭ | нд | 1.4278 | нд | -0.54389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.54389 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с тем, что результату разработки рабочей документации (РД), в части увеличения строительных объемов, а также вследствие роста рыночной стоимости материалов.
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-24 (переустройство опор №№ 71,72);реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-14 (переустройство опор №№ 26-31, 60/41, 60/43); реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №36-24-11 оп. №4 (переустройство опор №№ 2-3). Красноярский край, автомобильная дорога Р-255 «Сибирь», на участке км 852+000-км 878+00. Соглашение № 56.2400.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей». | M_2651_КЭ | нд | 0.058481 | нд | 2.7697 | 2.7549 | 0.06928 | 0.5 | 0.0012842 | 0 | 0.064546 | 0 | 0.0034497 | 2.2549 | 0 | нд | 2.7004 | -0.43072 | -86.14% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи со срывом сроков подписания ДС об уточнении итоговой стоимости к соглашению о компенсации затрат 56.2400.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор "Енисей", со стороны Заявителя.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 55-1-12 с разделением на две линии 0,4кВ, заменой провода А-25, А-35 на СИП-2 3х50+1х54,6, замена вводов 0,4кВ в жилые дома, д. Ленинка, Сухобузимский район | M_2724_КЭ | нд | 0.94063 | нд | 0.46557 | 0 | 0.069126 | 0 | 0.020655 | 0 | 0.021206 | 0 | 0.027265 | 0 | 0 | нд | 0.39645 | 0.069126 | нд | Исполнение переходящих обязательств прошлого года (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством участка ВЛ 35 кВ г. Канск Юго-Восточная- с. Чечеул, Т-70, Т-71 протяженностью 260 м. в связи со строительством федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Соглашение о компенсации затрат № 56.2400.1787.21 от 22.04.2021 с ФКУ Упрдор «Енисей». с. Чечеул, г. Канск | M_2534_КЭ | 0 | 0.10042 | 0 | 1.5161 | 2.93e-06 | 0.66535 | 0 | 0.0022051 | 0 | 0.002283 | 0 | 0.66086 | 2.93e-06 | 0 | 0 | 0.8508 | 0.66535 | нд | Исполнение переходящих обязательств прошлого года в рамках соглашения о переустройстве № 56.2400.1787.21 ФКУ Упрдор «Енисей». с. Чечеул, г. Канск (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-88 - ТП-264 на участке опор №5 - №17о.Молокова. Соглашение с МАУ ""ЦСК"" от 06.05.2022 №56.2400.5426.22" | O_2682_КЭ | нд | 0.22945 | нд | 10.6472 | нд | 5.035 | нд | 0.0050383 | нд | 0.038118 | нд | 4.9919 | нд | 0 | нд | 5.6121 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с заключением соглашения о компенсации затрат № от 06.05.2022 №56.2400.5426.22. МАУ ""ЦСК"
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 41-08-1461 с заменой голого провода на СИП-2 от опоры №1 до опоры № 34 с заменой опор на железобетонные, с заменой вводов выполненных голым проводом на СИП-2, с. Танзыбей ул. Трактовая, Ермаковского района | M_2704_КЭ | нд | 1.016 | нд | -0.40898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.40898 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с тем, что по результату разработки ПД изменились тех. решения, необходимости выноса ЛЭП с территории частных ЗУ, что повлекло за собой удлинение ЛЭП, а также произошел рост рыночной стоимости оборудования и материалов по результату проведения ТЗП.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП №48-02-6 с заменой голого провода на СИП-2, с. Юдино, Ирбейского района. | M_2707_КЭ | нд | 1.222 | нд | -0.45125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.45125 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с тем, что результату разработки рабочей документации (РД), в части увеличения строительных объемов, а также вследствие роста рыночной стоимости материалов.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП №48-02-7 с заменой голого провода на СИП-2, с. Юдино, Ирбейского района | M_2712_КЭ | нд | 1.0515 | нд | -0.33756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.33756 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с тем, что результату разработки рабочей документации (РД), в части увеличения строительных объемов, а также вследствие роста рыночной стоимости материалов.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1-19 от опоры №285, протяженностью 1,6 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2821_КЭ | нд | 0.19776 | нд | 2.4907 | 2.6885 | 3.5548 | 0 | 2.2181 | 2.6885 | 1.2293 | 0 | 0.10732 | 0 | 0 | нд | -1.0641 | 0.8663 | 32.22% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с увеличением стоимости строительства, с изменением технического решения (изменение трассы ЛЭП, исключение попадания в болотистую местность). Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ с. Барабаново, с. Куваршино, общая протяженность 6.8 км .Красноярский край, Емельяновский район, д. Барабаново, ул. Новая, 10 «Церковь Параскевы Пятницы». 56.2400.5635.22 от 14.07.2022 с КГКУ "ТИЦ" | N_2686_КЭ | нд | 0.1472 | нд | 20.4733 | нд | 17.2848 | нд | 0.11961 | нд | 11.53 | нд | 5.6352 | нд | 0 | нд | 3.1885 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с заключением соглашения о компенсации затрат № 56.2400.5635.22 от 14.07.2022 с КГКУ "ТИЦ"
4.2.2.1 | Реконструкция объекта: КЛ 10 кВ от ТП 1126 до ТП 1128; ВКЛ 0,4 кВ от ТП 166 до ж. д. ул. Ленина, ул. П.Коммуны. Соглашение № 56.2400.8158.21 от 14.12.2021 с ООО "КБС «КБС-Центральный» | M_2627_КЭ | нд | 0.0147 | нд | 0.81718 | 0.33075 | 0 | 0.33075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81718 | -0.33075 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи со срывом сроков подписания ДС об уточнении итоговой стоимости к соглашению о компенсации затрат 56.2400.8158.21 с ООО "КБС «КБС-Центральный», со стороны Заявителя.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПО ЮВЭС С-53/54/805/806 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 9 га. Рыбинский район | M_2752_КЭ | нд | 3.2813 | нд | -0.10664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.10664 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-881 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 10 га. | N_2965_КЭ | нд | 0 | нд | 3.53 | нд | 3.6101 | нд | 0 | нд | 3.5126 | нд | 0.097477 | нд | 0 | нд | -0.080091 | нд | нд | Освоения капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР). Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПО ЮВЭС С-53/54 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 9 га. Рыбинский район | M_2753_КЭ | нд | 3.2115 | нд | -0.036849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.036849 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) в части замены существующих опор для устранение негабаритов от проводов ВЛ до поверхности земли. | M_2765_КЭ | нд | 0 | нд | 27.8036 | 26.4889 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20.9889 | 0 | нд | 27.8036 | -5.5 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения обязательств, в соответствии с условиями договора. Ведется претензионная работа: 1.3/04/777 от 28.11.2022; 1.3/04/820 от 13.12.2022. Мероприятие исключено из ИПР при корректировке
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10 кВ от ТП 1132 до ТП 188, общая протяженность 0.27 км. из них методом ГНБ 0.25 км., адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, в границах земельного участка 24:50:0300272:2691. Соглашение № 56.2400.8524.22 от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ» | N_2688_КЭ | нд | 0 | нд | 9.0764 | нд | 0.16121 | нд | 0.021263 | нд | 0.098409 | нд | 0.04154 | нд | 0 | нд | 8.9152 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с заключением соглашения о компенсации затрат № 56.2400.8524.22 от 14.09.2022 ГПКК «ЦТЛ»
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ, ф. 916 от ПС 9 до ТП 639, от ТП 639 до ТП 619, общая протяженность 0,05 км, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Любы Шевцовой, 39. Соглашение № 56.2400.117.23 от 10.01.2023 с Соловьевой Л.В. | O_3299_КЭ | нд | 0 | нд | 0.45901 | нд | 0.015645 | нд | 0 | нд | 0.015222 | нд | 0.00042242 | нд | 0 | нд | 0.44337 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с заключением соглашения о компенсации затрат № 56.2400.117.23 от 10.01.2023 с Соловьевой Л.В.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-06-06: разделение ВЛ с подключением участка 0,72 км к вновь установленной КТП 6/0,4 кВ от ф. 51-06, п. Стрелка | M_2858_КЭ | нд | 1.0866 | нд | 0.39204 | 0 | 0.0051176 | 0 | 0.0015292 | 0 | 0.00157 | 0 | 0.0020185 | 0 | 0 | нд | 0.38692 | 0.0051176 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 11,830 км, адрес: Красноярский край. Енисейский район, км 27 – км 57 а/д Енисейск - Высокогорский, в границах населенного пункта с. Кекур. Соглашение № 56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор» | O_3307_КЭ | нд | 0 | нд | 46.2026 | нд | 0.41675 | нд | 0 | нд | 0.085364 | нд | 0.33138 | нд | 0 | нд | 45.7859 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с заключением соглашения о компенсации затрат № 56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор»
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-903/904 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 10,31 га. | N_2966_КЭ | нд | 0 | нд | 3.6394 | нд | 3.4401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4401 | нд | 0 | нд | 0.19931 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР).
4.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4-110 кВ в связи со строительством объекта "Автомобильная дорога в створе ул.Волочаевская от ул.Дубровинского до ул.Копылова Октябрьского района Красноярского края". Строительство воздушных линий общей протяженностью 6,094 км. Строительство кабельной линии 10 кВ с общей протяженностью 7,315 км. Строительство КТП 10/0,4 кВ, с трансформатором 1х400 кВА (киоскового типа). | J_539_КЭ | 0 | 112.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л4 КТПН 129-04-4/630 от КТПН до оп. 17 , установка КТП-10/0,4 мощностью 0,25 МВА в п. Мина Партизанский район | N_2955_КЭ | нд | 0 | нд | 1.2917 | нд | 0.01059 | нд | 0.010082 | нд | 0.00022241 | нд | 0.00028594 | нд | 0 | нд | 1.2811 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с включением в ИПР мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП общей протяженностью 0,51 км., замена ТП 820 (10/0,4кВ 630 кВА) на ТП 10/0,4кВ 2*400 кВА, в связи с реконструкцией автомобильной дороги по пер. Боготольскому от ул. Копылова до ул. Новосибирской г. Красноярска. Соглашение № 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска | O_3252_КЭ | нд | 0 | нд | 13.9861 | нд | 0.39812 | нд | 0.036479 | нд | 0.0021398 | нд | 0.3595 | нд | 0 | нд | 13.588 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с заключением соглашения о компенсации затрат № 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18-05 от оп.№26 до оп.№27 с переустройством перехода через р. Амыл протяженностью 0,372 км Каратузского РЭС ПО МЭС | N_2988_КЭ | нд | 0 | нд | 0.91667 | нд | 0.039931 | нд | 0.021908 | нд | 0.016944 | нд | 0.0010782 | нд | 0 | нд | 0.87674 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф. 10-39 с прокладкой КЛ-10 кВ от оп.№ 8 до оп. №9 протяженностью 0,380 км в Советском РЭС ПО КЭС, г. Красноярск | N_2957_КЭ | нд | 0 | нд | 2.2267 | нд | 0.22011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22011 | нд | 0 | нд | 2.0066 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР).
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ, ф. 45-2 от ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново110 до оп.№18, с оп. №23 до оп.№96 с отп. на ТП 45-2-1 в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 193, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010104:1038. Соглашение о переустройстве №56.2400.1930.23 от 02.06.2023 с А.А. Савченко | O_3320_КЭ | нд | 0 | нд | 0.76104 | нд | 0.0039422 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0039422 | нд | 0 | нд | 0.7571 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с заключением соглашения о компенсации затрат № 56.2400.1930.23 от 02.06.2023. А.А. Савченко
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.87-6 Емельяновского РЭС ПО КЭС, д. Плоское Емельяновского района | N_2961_КЭ | нд | 0 | нд | 7.2333 | нд | 6.8295 | нд | 0.092382 | нд | 0.10239 | нд | 6.6347 | нд | 0 | нд | 0.40381 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ ф.512 от оп. 2 до ТП 602, общая протяженность 1,06 км., адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 2Б, ул. Дудинская, район д. 1-ул. Шахтеров, район д. 14А. Соглашение № 56.2400.12131.22 от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004» | N_2692_КЭ | нд | 0 | нд | 1.4461 | нд | 0.049 | нд | 0.0059896 | нд | 0.041687 | нд | 0.001323 | нд | 0 | нд | 1.3971 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с заключением соглашения о компенсации затрат № 56.2400.12131.22 от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004»
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ-10 кВ, ф. 121-08/121-21 . Соглашение № 56.2400.1737.21 от 30.03.2021 с МКУ г.Красноярска "Управление капитального строительства", г.Красноярск, Октябрьский р-он, по ул.Калинина, земельные участки с кадастровыми номерами: 24:50:0100470:2 24:50:0000000:332632, 24:50:0100470:189 | M_2554_КЭ | 0 | 7.7642 | 0 | -0.051622 | 0.36015 | 7.2531 | 0.36015 | 0.0082618 | 0 | 0.14923 | 0 | 7.0956 | 0 | 0 | 0 | -7.3047 | 6.8929 | 1914% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с изменением стоимости услуг по оформлению правоустанавливающих документов, по результату регламентированной закупки. Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.1737.21 МКУ г.Красноярска "Управление капитального строительства" (Учтено в скорректированной ИПР).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 129-04-4 в п. Мина Партизанский район, ПО ЮВЭС | M_2731_КЭ | нд | 0 | нд | 10.6839 | 10.115 | 0.042473 | 0.5 | 0.040434 | 0 | 0.00089199 | 9.61 | 0.0011468 | 0.0049603 | 0 | нд | 10.6414 | -10.0675 | -99.58% | Перенос сроков проведения торгово-закупочных процедур, в связи с отсутствием заинтересованности подрядчиков.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-27 от опоры №1 до опоры №11, протяженностью 0,417 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2814_КЭ | нд | 0.040995 | нд | 0.68956 | 0 | 0.0030127 | 0 | 0.00090019 | 0 | 0.00092422 | 0 | 0.0011883 | 0 | 0 | нд | 0.68655 | 0.0030127 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-247/С-248 ПС «Центр» - ПС «Восточная» в пролете опор №6-8 Соглашение № 41.2400.11617.18 от 20.12.2018 с ООО "СКБ" | K_747_КЭ | 0 | 25.3262 | 0 | 1.5731 | 1.3888 | 0.85817 | 0.5 | 0.00042462 | 0.88878 | 0.5231 | 0 | 0.33464 | 0 | 0 | 0 | 0.71489 | -0.53061 | -38.21% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с длительным периодом утверждение ППиМТ. Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №41.2400.11617.18 с ООО "СКБ".
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ яч. № 4 ТП № 61с-2КТПБ 10/0,4 кВ № 120 с в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, на пересечении ул. Славы и пр. 60 лет Образования СССР. Соглашение о переустройстве №56.2400.4649.23 от 29.05.2023 с ООО "Алан" | O_3321_КЭ | нд | 0 | нд | 0.27271 | нд | 0.071506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.071506 | нд | 0 | нд | 0.2012 | нд | нд | Заключение соглашения о переустройстве №56.2400.4649.23 от 29.05.2023 с ООО "Алан"
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, Емельяновкий район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2. Соглашение № 56.2400.579.23 от 10.03.2023 с КГКУ УКС | O_3328_КЭ | нд | 0 | нд | 1.9081 | нд | 0.10581 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10581 | нд | 0 | нд | 1.8023 | нд | нд | Заключение соглашения о переустройстве № 56.2400.579.23 от 10.03.2023 с КГКУ УКС
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.126-19 Соглашение № 41.2400.8483.18 от 27.08.2018 с ЗАО "ФИРМА Культбытстрой" | K_746_КЭ | 0 | 43.2327 | 0 | -0.36834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36834 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-26 от опоры №1 до опоры №11, протяженностью 0,414 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2815_КЭ | нд | 0.19949 | нд | 3.3556 | 0 | 0.014661 | 0 | 0.0043806 | 0 | 0.0044975 | 0 | 0.0057824 | 0 | 0 | нд | 3.341 | 0.014661 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реконструкция инженерных сетей КЛ 6 кВ ТП 225 – ТП-220 и КЛ 6 кВ ТП 225 – ТП-252, в связи со строительством спортивной площадки на земельном участке по адресу: г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, район дома №14 в рамках соглашения о переустройстве с МКУ г. Красноярска "УДИБ" №56.2400.4376.20 от 29.09.2020 | M_975_КЭ | 0 | 0.53094 | 0 | 0.41304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41304 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-207/С-208 «Правобережная - Злобино с отпайками», г. Красноярск | M_2734_КЭ | нд | 0 | нд | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | нд | 73 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 33-2-4 (ф.33-12), протяженностью 500 м, г. Красноярск | M_2740_КЭ | нд | 0 | нд | 2.2434 | 2.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2434 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2434 | -2.2434 | -100% | Отставание от графика реализации, в связи с невыполнением подрядной организации обязательств в рамках договора подряда. Ведется претензионная работа, направлены претензии 1.3/04/1610 от 20.10.2023
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-08, протяжностью 750 м, г. Красноярск | M_2741_КЭ | нд | 0 | нд | 2.3693 | 2.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3693 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3693 | -2.3693 | -100% | Отставание от графика реализации, в связи с невыполнением подрядной организации обязательств в рамках договора подряда. Ведется претензионная работа, направлены претензии 1.3/04/1610 от 20.10.2023
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-15, протяженностью 750 м, г. Красноярск | M_2742_КЭ | нд | 0 | нд | 2.3693 | 2.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3693 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3693 | -2.3693 | -100% | Отставание от графика реализации, в связи с невыполнением подрядной организации обязательств в рамках договора подряда. Ведется претензионная работа, направлены претензии 1.3/04/1610 от 20.10.2023
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-24 от опоры №3 до опоры №8, протяженностью 0,42 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2816_КЭ | нд | 0 | нд | 1.1459 | 1.1459 | 0 | 0 | 0 | 1.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1459 | -1.1459 | -100% | Перенос сроков проведения торгово-закупочных процедур, в связи с отсутствием заинтересованности подрядчиков.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-19 от опоры №1 до опоры №7, протяженностью 0,380 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2817_КЭ | нд | 0 | нд | 1.0368 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0368 | -1.0368 | -100% | Перенос сроков проведения торгово-закупочных процедур, в связи с отсутствием заинтересованности подрядчиков.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-18 от опоры №1 до опоры №7, протяженностью 0,371 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2818_КЭ | нд | 0 | нд | 1.0122 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0122 | -1.0122 | -100% | Перенос сроков проведения торгово-закупочных процедур, в связи с отсутствием заинтересованности подрядчиков.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-13 от опоры №1 до опоры №8, протяжённостью 0,447 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2819_КЭ | нд | 0 | нд | 1.2196 | 1.2196 | 0 | 0 | 0 | 1.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2196 | -1.2196 | -100% | Перенос сроков проведения торгово-закупочных процедур, в связи с отсутствием заинтересованности подрядчиков.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-12 от опоры №1 до опоры №7, протяженностью 0,472 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2820_КЭ | нд | 0 | нд | 1.2878 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2878 | -1.2878 | -100% | Перенос сроков проведения торгово-закупочных процедур, в связи с отсутствием заинтересованности подрядчиков.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9-17 вынос с придомовых территорий, протяженностью 0,489 км, с. Знаменка Минусинского района. | M_2822_КЭ | нд | 0 | нд | 2.3367 | 2.3367 | 0.10617 | 0 | 0.017069 | 0 | 0.075012 | 0 | 0.014089 | 2.3367 | 0 | нд | 2.2305 | 0.10617 | нд | Выполнение работ раньше графика, в связи с наличием оборудования на складах.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-31 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2823_КЭ | нд | 0 | нд | 6.3051 | 6.3051 | 0.073832 | 0 | 0.0041495 | 0 | 9.155e-05 | 6.3051 | 0.069591 | 0 | 0 | нд | 6.2313 | -6.2313 | -98.83% | Перенос сроков проведения торгово-закупочных процедур, в связи с отсутствием заинтересованности подрядчиков.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-38 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2824_КЭ | нд | 0 | нд | 6.3051 | 6.3051 | 0.073832 | 0 | 0.0041495 | 0 | 9.155e-05 | 6.3051 | 0.069591 | 0 | 0 | нд | 6.2313 | -6.2313 | -98.83% | Перенос сроков проведения торгово-закупочных процедур, в связи с отсутствием заинтересованности подрядчиков.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. 96-42 – РП 162 - 2 нитки протяженностью одна 2,67км вторая 2,72 км, г. Красноярск, Свердловский район | M_2862_КЭ | нд | 0 | нд | 19.2438 | 19.2438 | 0 | 0 | 0 | 1.3471 | 0 | 0 | 0 | 17.8968 | 0 | нд | 19.2438 | -1.3471 | -100% | Отставание от графика реализации, в связи с невыполнением подрядной организации обязательств в рамках договора подряда. Ведется претензионная работа, направлены претензии 1.3/04/1610 от 20.10.2023
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ГПП 8 ф.5-19 – РП 207 протяженностью 6280 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2865_КЭ | нд | 0 | нд | 33.5917 | 33.5917 | 0 | 0 | 0 | 2.3514 | 0 | 0 | 0 | 31.2403 | 0 | нд | 33.5917 | -2.3514 | -100% | Данный титул реализовываться не будет, т.к. перекладка аварийного участка уже выполнена в рамках соглашения о компенсации № 56.2400.1977,20 от 21.09.2020 г
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП 12 – ТП 195 прокладка новой КЛ, ориентировочная протяженность 350 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2867_КЭ | нд | 0 | нд | 2.187 | 2.187 | 5.4698 | 0 | 0 | 0.15309 | 0 | 0 | 5.4698 | 2.0339 | 0 | нд | -3.2828 | 5.3167 | 3473% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с увеличением стоимости строительства, с изменением технического решения (применение метода ГНБ). Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.5-25 – ТП 65 протяженность 820 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2868_КЭ | нд | 0 | нд | 5.0675 | 5.0675 | 0 | 0 | 0 | 0.35472 | 0 | 0 | 0 | 4.7128 | 0 | нд | 5.0675 | -0.35472 | -100% | Отставание от графика реализации, в связи с невыполнением подрядной организации обязательств в рамках договора подряда. Ведется претензионная работа, направлены претензии 1.3/04/1610 от 20.10.2023
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП 131 яч.7 – ТП 1166 яч.6 протяженность 375 метров, г. Красноярск, Октябрьский район | M_2869_КЭ | нд | 0 | нд | 2.5837 | 2.5837 | 0 | 0 | 0 | 0.18086 | 0 | 0 | 0 | 2.4028 | 0 | нд | 2.5837 | -0.18086 | -100% | Мероприятие исключено из ИПР в проекте корректировки
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП 131 яч.8 – ТП 1166 яч.9 протяженность 375 метров, г. Красноярск, Октябрьский район | M_2871_КЭ | нд | 0 | нд | 2.5837 | 2.5837 | 0 | 0 | 0 | 0.18086 | 0 | 0 | 0 | 2.4028 | 0 | нд | 2.5837 | -0.18086 | -100% | Мероприятие исключено из ИПР в проекте корректировки
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 9 яч.7 - ТП 135 яч.4 с заменой кабеля, Советский РЭС | M_2749_КЭ | нд | 0 | нд | 0.37317 | 0.37317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37317 | 0 | нд | 0.37317 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Вынос опор ВЛ 10 кВ ф. 37-08 в пролете опор № 117-118. Замена провода ВЛ 10 кВ от опоры 117 до опоры 118, ориентировочной длинной 210м. Соглашение о компенсации затрат № 56.2400.2562.20 от 26.05.2020, КГКУ "КрУДор", адрес: Красноярский край, Канский район, автомобильная дорога "Хаерино-Красный Курыш" | M_2510_КЭ | 0 | 0.66476 | 0 | 0.12769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12769 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.117-13 оп. 28-2 - КТП 909, КЛ 6 кВ КТП 909 - КТП 9098, КЛ 6 кВ КТП 9098 - КТП 9099, КЛ 6 кВ КТП 9099 - КТП 910 г. Красноярск Свердловский район. Заповедник "Столбы", протяженностью 7,4 км | L_1385_КЭ | 0 | 0.74987 | 0 | 24.5137 | 24.588 | 11.7257 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.18655 | 10 | 11.5391 | 13.788 | 0 | 0 | 12.7881 | 0.92567 | 8.571% | Выполнение работ подрядчиком, ранее установленного графиком срока.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,48 км, КЛ 6-10 кВ длиной 1,05км, установка новой КТП 630 кВА в рамках соглашения от 25.12.2019 №56.2400.9020.19 с МКУ УКС г.Красноярска | L_913_КЭ | 0 | 23.1401 | 0 | 3.3221 | 0.44614 | 1.2848 | 0.44614 | 0.5774 | 0 | 0.39473 | 0 | 0.31271 | 0 | 0 | 0 | 2.0372 | 0.8387 | 188% | Изменение технических решений (учтено в скорректированной ИПР и ДС к договору о компенсации). Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат 56.2400.9020.19 с МКУ УКС г.Красноярска.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП 256 до жилого дома ул. Можайского, 9 протяженностью 0.048 км. Переустройство КЛ 6 кВ ТП 256-РП 67 0,05 км. Соглашение о компенсации затрат 56.2400.6032.20 от 27.10.2020, МКУ г. Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" (УДИБ Можайская), адрес: г. Красноярск, ул. Можайского, 11 | M_2512_КЭ | нд | 0.62746 | нд | -0.034543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.034543 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ 0,4 кВ протяженностью 0,09 км. от ТП 130 до жилых домовул. Бограда .Соглашение у переустройстве № 56.2400.9238.19 от 27.12.2019 Заявитель АО "Исторический квартал" №1 | L_914_КЭ | 0 | 0.21321 | 0 | 0.015379 | 0 | 0.057813 | 0 | 0.0046818 | 0 | 0.033151 | 0 | 0.019981 | 0 | 0 | 0 | -0.042434 | 0.057813 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с начислением кап% в соответствии с БУ
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ: демонтаж бетонных опор № 2, 3 3/1, 4, 4/1, 5, 6;демонтаж провода СИП 2А 4*50 в пролетах оп. № 2 – оп. № 6, оп. 3 – оп. № 3/1, оп. № 4 – оп. № 4/1 протяженностью около 240 м. Строительство кабельной линии ориентировочной протяженность 250 м. Соглашение о компенсации затрат 56.2400.463.20 от 28.01.2020 АО «Исторический квартал», адрес. Г. Красноярск, ул. Горького, 19. | L_922_КЭ | 0 | 0.58501 | 0 | 0.058085 | 0 | 0.08555 | 0 | 0.014506 | 0 | 0.043264 | 0 | 0.027781 | 0 | 0 | 0 | -0.027466 | 0.08555 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с начислением кап% в соответствии с БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КСТП № 47-1-32, ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 47-1-2 Емельяновского РЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» расположенных по адресу: д. Объединение, ул. Главная, ул. Садовая. (обращение Хрипля Е.В.). | L_2041_КЭ | 0 | 3.5746 | 0 | -0.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1426 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством: участка ВЛ 10 кВ ф.139-4 с земельных участков Заявителя, расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район микрорайон «Нанжуль-Солнечный» земельные участки с кадастровыми номерами 24:50:0000000:195027, 24:50:0400397:2450, 24:50:0400397:1345. Соглашение о компенсации затрат № 56.2400.1876.21 от 22.04.2021 с ООО УСК «Сибиряк» (СЗ «Нанжуль»). Россия , Красноярский край, г. Красноярск, микрорайон «Нанжуль-Солнечный» земельные участки с кадастровыми номерами 24:50:0000000:195027, 24:50:0400397:2450, 24:50:0400397:1345 | M_2535_КЭ | 0 | 2.3963 | 0 | 2.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2386 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ 10 кВ ф.96-4 ориентровочной протяженностью 1 850 м. Соглашение о компенсации затрат № 56.2400.1887.21 от 06.04.2021 с АО "Автоспецбаза". Красноярский край, Емельяновский район, 22 км Енисейского тракта. | M_2536_КЭ | 0 | 5.5286 | 0 | 0.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4685 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 47-03-3 с установкой новой КСТП. с. Партизанское ул. Солнечная | L_2060_КЭ | 0 | 1.2481 | 0 | 0.48969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48969 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ 10 кВ ф. 5-28 РП-37, ф. 5-09 РП-37 ориентировочное расстояние 2х120м. КЛ 10 кВ ф. 5-41 до ТП 684 длинной около 120м. Демонтаж провода и опор ВЛ 0,4 от ТП 684 до П. Железняка 4-10А, от опоры 3 до поры 8 протяженность около 150м. Соглашение о компенсации затрат 56.2400.2168.20 от 15.10.2020, ООО "СЗ "ГОТИКА-МЕДЕО", адрес: ул. Партизана-Железняка- ул. Дудинская в Советском районе г. Красноярска. | M_2513_КЭ | 0 | 0.061145 | 0 | 2.1053 | 0.14787 | 0 | 0.14787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1053 | -0.14787 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи со срывом сроков подписания ДС об уточнении итоговой стоимости к соглашению о компенсации затрат №56.2400.2168.20 ООО "СЗ "ГОТИКА-МЕДЕО", со стороны Заявителя.
4.2.2.1 | Реконструкция провода и опор ВЛ 10 кВ ф. 49-15 и ф. 49-12 от опоры 25 до опоры 46 протяженностью 2х1300м. Переустройство КЛ 10 кВ ф. 5-19 и 2-16 протяженностью 2х110м. Соглашение о компенсации затрат 56.2400.1977.20 от 21.09.2020, АО "Сибагропромстрой", адрес: г. Красноярск, Советский район. | M_2511_КЭ | 0 | 14.106 | 0 | 0.71979 | 0.97651 | 0 | 0.97651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71979 | -0.97651 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с завершением объекта в предшествующем году. Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.1977.20 АО "Сибагропромстрой"
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ--10 кВ ТП 140- ТП 189 и КЛ-10 кВ ТП 140-ТП 19 . Соглашение № 56.2400.1033.21 от 01.03.2021 г. с МКУ г.Красноярска "Управление капитального строительства" , г.Красноярск, ул. Карла Маркса, земельные участки с кадастровыми номерами: 24:50:0000000:151423, 24:50:0300265:440, 24:50:0000000:252290 | M_2556_КЭ | 0 | 0.54755 | 0 | 0.096595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096595 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством: ЛЭП -10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп.1-70) - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 121-03; ВЛ 10кВ ф 64-1 от ПС 35/10 кВ №64 «Дрокино» до оп№69 совместн подвеска с ф 64-7, отп на ТП 64-1-34 оп №57/1 - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 64-7; ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03 - ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03; ЛЭП-35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» - Переустройство участка от опоры №16 до опоры №20; ВЛ 10 кВ ф. 188-45 оп №1-оп №60 - Демонтаж опор №1 до 27, №14 до 14/2. Монтаж 2 КЛ 10 кВ до опоры 27, монтаж КЛ 10 кВ. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1244.21 от 09.03.2021 с ПСР от 22.07.2021 КГКУ "КРУДОР". Красноярский край, Емельяновский район, Автодорога Красноярск-Элита. а. | M_2566_КЭ | 0 | 93.9681 | 0 | 55.3457 | 4.4579 | 36.8736 | 1.6 | 1.6548 | 2.8579 | 20.0848 | 0 | 15.134 | 0 | 0 | 0 | 18.472 | 32.4157 | 727.1% | Изменение технических решений (учтено в скорректированной ИПР и ДС к договору о компенсации). Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.1244.21 КГКУ "КРУДОР" с опережением графика.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ 0,4 кВ от ТП № 38-01-2 Самойловка - Вынос ВЛ 0,4 кВ в пролетах опор №№26-31; ВЛ 0,4 кВ от ТП № 38-01-7 Самойловка - Вынос ВЛ 0,4 кВ в пролетах опор №№ 5-8 Соглашение № 56.2400.2909.21 от 25.05.2021 с Отдел жилищного – коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и транспорта администрации Абанского района Красноярского края (Отдел ЖКХ и АСТ) Красноярский край, Абанский район, с. Самойловка, кадастровый номер земельного участка 24:01:3301002:622. | M_2567_КЭ | 0 | 0.26322 | 0 | 0.077928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077928 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.63-2 в пролётах опор №№63/35/1-63/35/50. | L_2035_КЭ | 0 | 0.106 | 0 | 7.3471 | 7.3583 | 0.16893 | 0.5 | 0.0023275 | 2 | 0.15918 | 2 | 0.0074234 | 2.8583 | 0 | 0 | 7.1782 | -4.3311 | -96.25% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с длительной процедурой согласования трассы строительства с землепользователями.
4.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий: участок КЛ 10 кВ ТП 523 – ТП 501 от РУ 10 кВ ТП 523 до точки врезки, ориентировочная длинна по трассе 70 м; замена КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 546 до РУ 10 кВ ТП 523, ориентировочная длинна по трассе 70 м; замена 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 523 до здания КрасГМУ общей протяженностью ориентировочно 200 м. по адресу :г. Красноярск, ул. П. Железняка,1. Соглашение о переустройстве №56.2400.93.20 от 15.01.2020 с ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России | L_916_КЭ | 0 | 0.2099 | 0 | 3.7224 | 3.0382 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7382 | 0 | 0 | 3.7224 | -0.3 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи со срывом сроков подписания ДС об уточнении итоговой стоимости к соглашению о компенсации затрат №56.2400.93.20 от 15.01.2020 с ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, со стороны Заявителя.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от 4-06-8 с заменой голого провода на СИП, протяженностью 420 м. (от ТП до оп.1/11). | L_2094_КЭ | 0 | 0.3472 | 0 | 0.069464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069464 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ ф.105-6 от ПС №105 "Овсянка" 110/6кВ до оп. №62А, ориентировочной протяженностью 13 км. п. Манский | L_2233_КЭ | 0 | 15.2373 | 0 | 4.6988 | 0 | 10.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5811 | 0 | 0 | 0 | -5.8823 | 10.5811 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с изменением тех. характеристик после разработки ПСД и ростом рыночной стоимости материалов.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ ф.105-7 от ПС №105 "Овсянка" 110/6кВ до оп. №44А, ориентировочной протяженностью 11,2 км. п. Манский | L_2237_КЭ | 0 | 0.84369 | 0 | 16.4697 | 16.5726 | 10.0465 | 2 | 0.09047 | 7 | 0.092885 | 7.5726 | 9.8631 | 0 | 0 | 0 | 6.4232 | -6.5261 | -39.38% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с отсутствием участников при проведении торгово-закупочных процедур и необходимостью проведения повторных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская (С-5), и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайкой Зыково тяг. (С-6) с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью по цепи 39,9 км (С-5: 17,3 км, С-6: 22,6 км) и с заменой грозозащитного троса, общей протяженностью по трассе 28,9 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3119БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 347.9114 | 347.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 334.4514 | 0 | 0 | 347.9114 | -13.46 | -100% | Отставание от графика реализации, в связи с невыполнением подрядной организации обязательств в рамках договора подряда. Ведется претензионная работа, направлены претензии 1.3/04/827 от 23.06.2023, 1.3/04/1073 от 07.08.2023, 1.3/04/1298 от 07.09.2023, 1.3/04/1547 от 12.10.2023
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С -905/С-906 ПС «Саянская» - ПС «Партизанская» в пролете опор № 3-5, С-909/С-910 ПС «Камала-1» - ПС «Бородинская» в пролете опор № 3-6, С-54/С-805 ПС «Камарчага» - ПС «Уяр тяговая» - «Уяр городская» - «Буйная тяговая» - «Заозерновская» «Камала – 1», с реконструкцией ВОЛС и ВЛ 35 кВ Т – 16/23 ПС «Саянская-ПУР-Переясловка» в пролете опор № 23-25. Реконструкция ВЧ каналов связи, организованных на участке ПС 220 кВ Минусинская-опорная – ПС 220 кВ Крупская-тяговая – ПС 220 кВ Курагино-тяговая – ПС 220 кВ Ирбинская ПАО "ФСК ЕЭС" (Соглашение о переустройстве №56.2400.6244.19 от 03.09.2019г.). | K_880_КЭ | 0 | 55.1735 | 0 | -11.185 | 0 | 29.6178 | 0 | 20.2623 | 0 | 1.3171 | 0 | 8.0383 | 0 | 0 | 0 | -40.8027 | 29.6178 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации (пройдена негос. экспертиза), подписание контрагентом дополнительного соглашения об уточнение стоимости строительно-монтажных работ, в рамках соглашения о переустройстве 56.2400.6244.19 с ПАО "ФСК ЕЭС" (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реконструкция объекта: участка ВЛ 10 кВ. строительство ВЛ по новой трассе ВЛ 10 кВ ф. 37-06. Соглашение № 56.2400.7412.21 от 22.11.2021 с Хоу Шуан | M_2628_КЭ | нд | 0.070141 | нд | 1.3659 | 0.52366 | 0.0051546 | 0.52366 | 0.0015402 | 0 | 0.0015813 | 0 | 0.0020331 | 0 | 0 | нд | 1.3607 | -0.51851 | -99.02% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи со срывом сроков подписания ДС об уточнении итоговой стоимости к соглашению о компенсации затрат 56.2400.7412.21 от 22.11.2021 с Хоу Шуан, со стороны Заявителя.
4.2.2.1 | Реконструкция объекта: ЛЭП 10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп. 1-70) Переустройство участка ВЛ 10 кВ. демонтаж опор №8-10, прокладка КЛ 10 кВ. Соглашение № 56.2400.7862.21 от 05.12.2021 Ассоциация "ЦРПИ г. Красноярска" | M_2629_КЭ | нд | 0.49658 | нд | 0.2305 | 0.31389 | 0.28898 | 0.31389 | 0.010904 | 0 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.05848 | -0.02491 | -7.936% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с начислением кап% в соответствии с БУ. Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.7862.21 от 05.12.2021 Ассоциация "ЦРПИ г. Красноярска". Учтено в скорректированной ИПР
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.38-07 со строительством отпайки от оп.№13 до вновь устанавливаемой КТП 100 кВА, перераспределение части нагрузки ВЛ 0,4 кВ от оп. №11 Л1 ТП 38-07-1682 и оп. №8 Л2 ТП 38-07-1682 на вновь установленную КТП, в с. Субботино Шушенского района | M_2702_КЭ | нд | 1.7751 | нд | 0.14246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14246 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 ТП 40-22-4 в пролете опор №1-№24, №13-№13/16, №13/4-№13/4/4, №13/9-№13/9/3, №13/13-№13/13/1, №24-№24/1,№13/11-№13/11/1 с заменой деревянных опор на железобетонные и заменой неизолированного провода А-35 на провод СИП, Шарыповский район. | M_2722_КЭ | нд | 4.0991 | нд | -1.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4454 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с тем, что результату разработки рабочей документации (РД), в части увеличения строительных объемов, а также вследствие роста рыночной стоимости материалов.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10,6,0,4 кВ в г. Красноярске протяженностью 81,568 км. | H_3041_КЭ | 0 | 302.3152 | 0 | 0 | 0 | 0.022156 | 0 | 0 | 0 | 0.022156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022156 | 0.022156 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонению от плана, связано с начислением кап% в соответствии с БУ
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.16-06 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения, демонтаж провода в пролете опор 47-48. Установка дополнительной АКУ опоры № 46А, АК опоры с ЛР №47,АК оп.№48 в с. Н.Камала Рыбинского района. | M_2726_КЭ | нд | 0.77304 | нд | 0.86423 | 0 | 2.4272 | 0 | 0.12658 | 0 | 0.684 | 0 | 1.6166 | 0 | 0 | нд | -1.563 | 2.4272 | нд | Исполнение переходящих обязательств прошлого года (Учтено в скорректированной ИПР). Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.28-03 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения на существующие опоры ВЛ в с. Н. Солянка Рыбинского района. | M_2727_КЭ | нд | 0.19937 | нд | 1.3114 | 0 | 1.8816 | 0 | 0.035868 | 0 | 0.3792 | 0 | 1.4665 | 0 | 0 | нд | -0.5702 | 1.8816 | нд | Исполнение переходящих обязательств прошлого года (Учтено в скорректированной ИПР). Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.113-09 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения с заменой одностоечной опоры на А-обр. с ЛР №56, демонтаж провода в пролете оп.57-61. Демонтаж одностоечных опор №57,60 в г. Заозерный Рыбинского района. | M_2728_КЭ | нд | 1.0118 | нд | 1.204 | 0 | 0.62477 | 0 | 0.2722 | 0 | 0.24038 | 0 | 0.11218 | 0 | 0 | нд | 0.57926 | 0.62477 | нд | Исполнение переходящих обязательств прошлого года (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.122-34 Октябрьского РЭС ПО КЭС в целях выноса опор с территории «Средней школы-интерната № 1 им. В.П. Синякова», протяженностью 200 м, г. Красноярск, Октябрьский район | M_2743_КЭ | нд | 0.1338 | нд | 1.9002 | 0 | 3.1787 | 0 | 0.04926 | 0 | 0.02715 | 0 | 3.1023 | 0 | 0 | нд | -1.2785 | 3.1787 | нд | Исполнение переходящих обязательств прошлого года (Учтено в скорректированной ИПР). Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП 200 – ТП 393 прокладка новой КЛ, ориентировочная протяженность 800 метров, г. Красноярск, Свердловский район | M_2864_КЭ | нд | 1.1884 | нд | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3731 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Строительство электросетевых объектов в ходе выполнения аварийно-восстановительные работ, после ликвидации пожаров на территории ПО ЮВЭС. | N_2668_КЭ | нд | 10.4787 | нд | -2.0286 | нд | 0.55998 | нд | 0.2301 | нд | 0.23624 | нд | 0.093641 | нд | 0 | нд | -2.5885 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР), и увеличению объемов восстановительных работ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-05-10: разделение ВЛ с подключением участка 1 км к вновь установленной КТП 6/0,4 кВ от ф. 51-05, п. Стрелка | M_2811_КЭ | нд | 1.6376 | нд | -0.15305 | 0 | 0.011337 | 0 | 0.0033875 | 0 | 0.0034779 | 0 | 0.0044715 | 0 | 0 | нд | -0.16439 | 0.011337 | нд | Исполнение переходящих обязательств прошлого года (Учтено в скорректированной ИПР). Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-05-11: разделение ВЛ с подключением участка 0,68 км к существующей ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 51-05-14, п. Стрелка | M_2857_КЭ | нд | 0.55311 | нд | 0.1034 | 0 | 0.035604 | 0 | 0.010639 | 0 | 0.010922 | 0 | 0.014043 | 0 | 0 | нд | 0.067795 | 0.035604 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Переустройство КЛ 6 кВ от ПС4 «Городская» до КТП 100, до КТП 102, до ТП 106; КЛ 6 кВ от ТП 160 до ТП 156. Соглашение № 56.2400.4672.22 от 27.04.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Дубровинского) | N_2657_КЭ | нд | 0.11356 | нд | 0 | нд | 0.13761 | нд | 0.12811 | нд | 0.0041562 | нд | 0.0053436 | нд | 0 | нд | -0.13761 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с заключением соглашения о компенсации затрат № 56.2400.4672.22 от 27.04.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Дубровинского). Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ .
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 30-15-7 в г. Уяр Уярский район, ПО ЮВЭС | M_2730_КЭ | нд | 1.0477 | нд | 0.38522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38522 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 5-10-8/63 с заменой трансформатора на ТП и замена голого провода на СИП, с. Тугач, ул. Лесная, Саянского района | M_2721_КЭ | нд | 1.3821 | нд | 0.15565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15565 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 51-05-08: замена голого провода на СИП, протяженностью 1,75 км, п. Стрелка | M_2860_КЭ | нд | 1.3157 | нд | -0.60006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.60006 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с тем, что результату разработки рабочей документации (РД), в части увеличения строительных объемов, а также вследствие роста рыночной стоимости материалов.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 51-06-03: разделение ВЛ с подключением участка 0,44 км к существующей КТП 51-06-19, п. Стрелка | M_2861_КЭ | нд | 0.15544 | нд | 0.2611 | 0 | 0.011423 | 0 | 0.0034133 | 0 | 0.0035044 | 0 | 0.0045056 | 0 | 0 | нд | 0.24967 | 0.011423 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП №34-04-4, с заменой голого провода на СИП-2, с. Козыла, Ирбейского район | M_2705_КЭ | нд | 1.702 | нд | -0.64483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.64483 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с тем, что результату разработки рабочей документации (РД), в части увеличения строительных объемов, а также вследствие роста рыночной стоимости материалов.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП №34-04-3 с заменой голого провода на СИП-2, с. Александровка Ирбейского района. | M_2706_КЭ | нд | 0.97601 | нд | 0.062174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.062174 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП №35-01-5 с заменой голого провода на СИП-2, с. Ирбейское, Ирбейского района | M_2709_КЭ | нд | 0.80151 | нд | -0.25922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.25922 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с тем, что результату разработки рабочей документации (РД), в части увеличения строительных объемов, а также вследствие роста рыночной стоимости материалов.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 8-3 с установкой реклоузера пролет опор № 6-7. - 1 шт. | M_2746_КЭ | нд | 1.2569 | нд | 0.38583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38583 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Ирбейская тяговая» - ПС «Рассвет» Т-65, ВЛ 10 кВ ф. 34-04 ПС «Рассвет» - д. Первое Мая с измененим трассы прохождения ВЛ 35кВ Т-65 с заменой 2-х старых опор (№№44, 46) на новые типа У110-1, установка новой анкерной опоры №45А, с изменение трассы прохождения КЛ 10кВ ф34-04 с проходом под ж/д полотном новым кабелем 10кВ (70мм2). Общая протяженность 0,550км. Соглашение о переустройстве №56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД» | M_2517_КЭ | нд | 0 | нд | 8.4115 | 5.6069 | 0 | 0.5 | 0 | 5.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4115 | -5.6069 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: №1.3/04/443 от 06.07.2022; №1.3/04/788 от 02.12.2022 Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат 56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД»
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Кошурниково-тяговая с изменением трассы прохождения ВЛ 10кВ с заменой существующих деревянных опор на анкерные ж/б типа СВ 110-5. Общая протяженность 0,585км. Соглашение о переустройстве №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». | M_2616_КЭ | нд | 0 | нд | 3.7639 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | нд | 3.7639 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Партизанская – ПС Брянка» С-649/С-650 (инвентарный №Г000041197), переустройство от оп. № 1 до оп. № 6А. Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Раздолинская – ПС Партизанская» С-645/С-646 (инвентарный №Г000041196), переустройство от оп. № 191 до оп. № 201. Красноярский край, Мотыгинский район, Мотыгинское лесничество, Южно-Енисейское участковое лесничество. Соглашение № 56.2400.8703.21 от 03.03.2022 с АО "Васильевский рудник". | M_2652_КЭ | нд | 0.012487 | нд | 164.5524 | 49.513 | 5.5434 | 5 | 0.036354 | 0 | 0.037324 | 0 | 5.4697 | 44.513 | 0 | нд | 159.009 | 0.54341 | 10.87% | Выполнение работ подрядчиком, ранее установленного графиком срока.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 52-3 «Малая Ивановка-Игинка» протяженность 6.02км (переустройство в пролетах опор №16-25). инвентарный номер Г000073240); Красноярский край, Ачинский район, с. Большая Салырь. Соглашение № 56.2400.9167.22 от 22.07.2022 с АО "Транснефть - Западная Сибирь" | N_2683_КЭ | нд | 2.8487 | нд | 1.4639 | нд | 0.40203 | нд | 0.13296 | нд | 0.26907 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0619 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с заключением соглашения о компенсации затрат № 56.2400.9167.22 от 22.07.2022 с АО "Транснефть - Западная Сибирь"
4.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 110 кВ, С-231/С-232, «Левобережная-Мясокомбинат»; ЛЭП 10 кВ ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл.пункт» (оп. 1-70); ЛЭП 35 кВ, Т-17, «М/комбинат-Емельян.» с отп. на ПС «Дрокино»; ЛЭП 35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» Соглашение № 56.2400.7681.21 от 05.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Бугач) | N_2656_КЭ | нд | 0.040365 | нд | 41.8525 | нд | 0.0029664 | нд | 0.00088636 | нд | 0.00091001 | нд | 0.00117 | нд | 0 | нд | 41.8495 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.1 | Реконструкция сетей 10-0,4кВ Волочаевская. По Решению Арбитражного суда №А33-13633/2020 от 18 ноября 2021г.(по суду ООО Стройэлектросвязь ) | N_2660_КЭ | нд | 22.2788 | нд | 0 | нд | 1.2714 | нд | 0.37854 | нд | 0.49983 | нд | 0.39299 | нд | 0 | нд | -1.2714 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений , связано дополнительными работами по выполнению судебных решений (решением Арбитражного суда №А33-13633/2020 от 18 ноября 2021г.(по суду ООО Стройэлектросвязь)
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 92.5681 | 0 | -1.1456 | 0 | 1.6199 | 0 | 0.48149 | 0 | 0.49472 | 0 | 0.64373 | 0 | 0 | 0 | -2.7655 | 1.6199 | нд | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.64-6 Дрокино с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(4) | 0 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.126-14 с установко реклоузера -1 шт. Кежемский район. | I_640_КЭ_(9) | 0 | 0.14549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ 23-16 с установко реклоузера -1 шт. Шарыповский район. | I_640_КЭ_(15) | 0 | 1.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.92-04 с установко реклоузера -3 шт. Абанский район. | I_640_КЭ_(17) | 0 | 7.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.101-03 с установко реклоузера -1 шт. Кежемский район. | I_640_КЭ_(18) | 0 | 3.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.81-09 с установко реклоузера -1 шт. Нижнеингашский район. | I_640_КЭ_(19) | 0 | 0.14549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 64-01 с установко реклоузера -4 шт. Саянский район. | I_640_КЭ_(21) | 0 | 0.14549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-41-08-1451 до оп.№6 с заменой голого провода на СИП, ул. Саянская, п. Танзыбей Ермаковского района, ПО МЭС | N_2951_КЭ | нд | 0 | нд | 0.33333 | нд | 0.0067452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0067452 | нд | 0 | нд | 0.32659 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с включением в ИПР мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 5-05 с установко реклоузера -2 шт. Саянский район. | I_640_КЭ_(23) | 0 | 0.14549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 8-14 с установко реклоузера -2 шт. Ужурский район. | I_640_КЭ_(25) | 0 | 5.2379 | 0 | -0.035143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035143 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 29-41 с установко реклоузера -4 шт. Назаровский район. | I_640_КЭ_(26) | 0 | 9.2139 | 0 | -0.20176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20176 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.83-15. с установко реклоузера -1 шт. Назаровский район. | I_640_КЭ_(29) | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.2.2 | Модернизация РЗ и ПА ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр I, II цепь (С-217/С-218) с установкой АОПО на ПС 110 кВ Им.Сморгунова, ПС 220 кВ Центр Красноярский край, Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | J_744_КЭ | 0 | 21.9381 | 0 | 1.1221 | 0 | 1.6132 | 0 | 0.48149 | 0 | 0.49472 | 0 | 0.63698 | 0 | 0 | 0 | -0.49114 | 1.6132 | нд | Исполнение переходящих обязательств прошлого года (Учтено в скорректированной ИПР). Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ .
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.45-7 с установкой реклоузеров (оп.174, оп.40) - 2 шт. Емельяновский район | L_2072_КЭ | 0 | 5.3216 | 0 | -0.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3579 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.47-4 с установкой реклоузера на оп. № 179 в сторону ВЛ 10 кВ ф.136-3, и на оп.№158/85 - 2 шт. Емельяновский район | L_2074_КЭ | 0 | 5.9304 | 0 | -0.39397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39397 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.64-6 с установкой реклоузера на опоре №33 - 1 шт. Емельяновский район | L_2075_КЭ | 0 | 2.0468 | 0 | -0.19441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19441 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.94-1 с установкой реклоузера в сторону ВЛ 10 кВ ф.51-2 - 1 шт. Емельяновский район | L_2076_КЭ | 0 | 2.0953 | 0 | -0.19874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19874 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.135-24 с установкой реклоузера на оп. № 170 в сторону ВЛ 10 кВ ф.47-4 - 1 шт. Емельяновский район | L_2079_КЭ | 0 | 4.121 | 0 | -0.37885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37885 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.82-07 оп. №6/2, №226 с установкой реклоузера -2 шт. Манский район | L_2122_КЭ | 0 | 5.061 | 0 | -0.079324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079324 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.47-1 с установкой реклоузера в сторону ВЛ 10 кВ ф.87-6 - 1 шт. Емельяновский район | L_2073_КЭ | 0 | 1.8786 | 0 | -0.16147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16147 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.94-2 с установкой реклоузера (оп.153) - 1 шт. Емельяновский район | L_2077_КЭ | 0 | 1.8408 | 0 | -0.15952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15952 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.94-6 с установкой реклоузера на опоре №290 - 1 шт. Емельяновский район | L_2078_КЭ | 0 | 1.688 | 0 | -0.15165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15165 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.66-3 с установкой реклоузера на оп. № 197 в сторону ВЛ 10 кВ ф.66-7 - 1 шт. Емельяновский район | L_2124_КЭ | 0 | 1.7723 | 0 | -0.16545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16545 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.8-09 оп. №92 с установкой реклоузера -1 шт. Дзержинский район | L_2119_КЭ | 0 | 3.5926 | 0 | -0.060938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060938 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.51-12 оп. №204, 390 с установкой реклоузера -2 шт. Краснотуранский район | L_2120_КЭ | 0 | 4.9651 | 0 | -0.061815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061815 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 728.9232 | 0 | 1926.821 | 244.8748 | 2.9332 | 2.7 | 0.24841 | 2.9084 | 0.26834 | 28.16 | 2.4165 | 211.1064 | 0 | 0 | 1923.8878 | -30.8352 | -91.31% | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 728.9232 | 0 | 1926.821 | 244.8748 | 2.9332 | 2.7 | 0.24841 | 2.9084 | 0.26834 | 28.16 | 2.4165 | 211.1064 | 0 | 0 | 1923.8878 | -30.8352 | -91.31% | нд
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 25023 шт. | K_907_КЭ | 0 | 27.684 | 0 | 217.3777 | 40.7825 | 2.7849 | 0 | 0.14724 | 0 | 0.2451 | 5 | 2.3926 | 35.7825 | 0 | 0 | 214.5928 | -2.2151 | -44.3% | Выполнение работ по модернизации систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 на основании фактической потребности.
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 142357 шт. | K_908_КЭ | 0 | 58.7602 | 0 | 1252.5267 | 104.4651 | 0.076087 | 0 | 0.072434 | 2.9084 | 0.0015979 | 10.2 | 0.0020544 | 91.3567 | 0 | 0 | 1252.4506 | -13.0323 | -99.42% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с отсутствием поставки ПУ
4.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 5368 точек учета | K_909_КЭ | 0 | 0 | 0 | 51.7716 | 13.2022 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5022 | 0 | 0 | 51.7716 | -2.7 | -100% | Перенос сроков реализации, связано с отсутствием поставки в установленные сроки ТТ
4.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 7141 шт | K_910_КЭ | 0 | 0 | 0 | 432.1252 | 86.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 73.465 | 0 | 0 | 432.1252 | -12.96 | -100% | Мероприятие исключено из ИПР в проекте корректировки
4.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 84150 точек учета | K_848_КЭ | 0 | 642.479 | 0 | -26.9802 | 0 | 0.072202 | 0 | 0.028731 | 0 | 0.021649 | 0 | 0.021822 | 0 | 0 | 0 | -27.0524 | 0.072202 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана связано с увеличением количества установки ПУ, для исключения рисков нарушения ФЗ 522
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 200.4737 | 0 | 228.1026 | 143.4555 | 20.8393 | 0.6 | 0.20527 | 0 | 0.79555 | 9.9268 | 19.8385 | 132.9287 | 0 | 0 | 207.2633 | 10.3125 | 97.96% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 19.4801 | 0 | 116.9061 | 107.8943 | 16.3306 | 0.6 | 0.20527 | 0 | 0.063614 | 0 | 16.0617 | 107.2943 | 0 | 0 | 100.5755 | 15.7306 | 2622% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция систем противопожарного водоснабжения в зданиях Корпус 1( лит. Б1) и Корпус 2 (лит. Б3), находящихся по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» | L_2021_КЭ | 0 | 0.0057423 | 0 | 2.4943 | 0 | 0.012072 | 0 | 0.0001261 | 0 | 0.00012946 | 0 | 0.011816 | 0 | 0 | 0 | 2.4822 | 0.012072 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.4.1 | Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская на ПС 110 кВ Березовка и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Вознесенская на ПС 110 кВ Вознесенская с образованием ВЧ обходов для реализации каналов передачи команд АОПО с Красноярской ТЭЦ-1 на ПС 110 кВ Камарчага тяговая.п.Вознесенка. | F_500_КЭ | 0 | 2.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.2.4.1 | Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская.Рыбинский район п. Урал. | G_469_КЭ | 0 | 3.2238 | 0 | -1.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0937 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с увеличением объемов по благоустройству из-за просадки грунта.
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №170 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Лебедевой, 89. | H_456_КЭ | 0 | 11.9462 | 0 | 5.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1495 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №140 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 1. | H_458_КЭ | 0 | 0.69338 | 0 | 17.6718 | 15.21 | 16.0832 | 0.3 | 0.0094021 | 0 | 0.046173 | 0 | 16.0276 | 14.91 | 0 | 0 | 1.5886 | 15.7832 | 5261% | Выполнение работ подрядчиком, ранее установленного графиком срока.
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | 0 | 0.19574 | 0 | 15.25 | 15.25 | 0.074301 | 0.3 | 0.061309 | 0 | 0.0056838 | 0 | 0.0073076 | 14.95 | 0 | 0 | 15.1757 | -0.2257 | -75.23% | Перенос сроков проведения торгово-закупочных процедур, в связи с отсутствием заинтересованности подрядчиков.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №161 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 80. | H_459_КЭ | 0 | 0.19674 | 0 | 16.9 | 16.9 | 0.078249 | 0 | 0.065068 | 0 | 0.0057667 | 0 | 0.0074142 | 16.9 | 0 | 0 | 16.8218 | 0.078249 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1126 Советского РЭС. (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Ленина, 32. | H_460_КЭ | 0 | 0.23638 | 0 | 16.9 | 16.9 | 0.082763 | 0 | 0.069365 | 0 | 0.0058615 | 0 | 0.0075361 | 16.9 | 0 | 0 | 16.8172 | 0.082763 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ (Учтено в скорректированной ИПР)
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №246 (аварийное состояние здания).г. Красноярск пр. Красноярский Рабочий, 143 А. | H_559_КЭ | 0 | 0.26515 | 0 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4 кВ №37 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания) г. Красноярск, ул. Гусарова, д.1 | M_2884_КЭ | нд | 0 | нд | 26.7343 | 26.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7343 | 0 | нд | 26.7343 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 180.9936 | 0 | 111.1965 | 35.5612 | 4.5087 | 0 | 0 | 0 | 0.73194 | 9.9268 | 3.7768 | 25.6344 | 0 | 0 | 106.6878 | -5.418 | -54.58% | нд
4.2.4.2 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции и кран-балки в здании гаража Городокского участка Минусинского РЭС. Минусинский район, с.Городок. | G_478_КЭ | 0 | 0 | 0 | 3.4892 | 3.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4892 | 0 | 0 | 3.4892 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.4.2 | Модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ПО КЭС (г. Красноярск) | L_2221_КЭ | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.2.4.2 | Реконструкция системы отопления с заменой электрокотла, циркуляционного насоса и радиаторов отопления (частично) в помещениях административного здания ПО "Тываэнергосбыт" по ул. Заводской 2а в г. Кызыле | M_40.9992_КЭ | нд | 0 | нд | 0.73194 | нд | 0.73194 | нд | 0 | нд | 0.73194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Необходимость проведения работ в связи с неудовлетворительным состоянием комплекса зданий, в т.ч. их инженерных коммуникаций.
4.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_635_КЭ | 0 | 180.9936 | 0 | 95.8921 | 31.322 | 3.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9268 | 3.7768 | 21.3953 | 0 | 0 | 92.1153 | -6.15 | -61.95% | Изменение графика выполнения работ в соответствии со скорректированной ИПР
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 416.7732 | 416.7732 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 142.76 | 0 | 263.8832 | 0 | 0 | 416.7732 | -152.89 | -100% | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 416.7732 | 416.7732 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 142.76 | 0 | 263.8832 | 0 | 0 | 416.7732 | -152.89 | -100% | нд
4.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с заменой выключателей, разъединителей и трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая II цепь на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3103БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 122.7161 | 122.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.328 | 0 | 11.3881 | 0 | 0 | 122.7161 | -111.328 | -100% | Отставание от графика реализации, в связи с невыполнением подрядной организации обязательств в рамках договора подряда. Ведется претензионная работа, направлены претензии 1.3/04/291 от 14.04.2022, 1.3/04/328 от 11.05.2022, 1.3/04/3 от 10.01.2023, 1.3/04/1550 от 12.10.2023
4.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с установкой АОПО на и реконструкция ПС 500 кВ "Тайшет" транзита Канск – Тайшет с реализацией управляющих воздействий на ОН. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3105БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 28.8777 | 28.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.832 | 0 | 1.0457 | 0 | 0 | 28.8777 | -27.832 | -100% | Отставание от графика реализации, в связи с невыполнением подрядной организации обязательств в рамках договора подряда. Ведется претензионная работа, направлены претензии 1.3/04/291 от 14.04.2022, 1.3/04/328 от 11.05.2022, 1.3/04/3 от 10.01.2023, 1.3/04/1550 от 12.10.2023
4.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага – Березовская тяговая (С-801) с заменой провода в магистрали, протяженнотью 0,6 км, со строительстовм отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) в части замены существующей опоры №104 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,6 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3113БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 20.7547 | 20.7547 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 19.4947 | 0 | 0 | 20.7547 | -1.26 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с не выполнением обязательств подрядной организации, в соответствии с условиями договора. Ведется претензионная работа: Номера претензий: от 18.02.2022 №1.3/04/124,от 04.04.2022 №1.3/04/259, от 28.06.2022 №1.3/04/427, от 10.08.2022 №1.3/04/527, от 30.09.2022 №1.3/04/639, от 03.11.2022 №1.3/04/715, 16.12.2022 №1.3/04/833, 18.01.2023 №1.3/04/16, 20.06.2023 №1.3/04/216, 10.05.2023 №1.3/04/505, от 26.06.023 №1.3/04/833
4.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с заменой провода в магистрали, протяженностью 1,75 км, со строительством отпайки на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №9 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,35 км (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3114БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 8.1739 | 8.1739 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 7.9439 | 0 | 0 | 8.1739 | -0.23 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с не выполнением обязательств подрядной организации, в соответствии с условиями договора. Ведется претензионная работа: Номера претензий: 1.3/04/125 от 18.02.2022, 1.3/04/273 от 07.04.2022, 1.3/04/429 от 28.06.2022, 1.3/04/528 от 10.08.2022, 1.3/04/577 от 06.09.2022, 1.3/04/638 от 30.09.2022, 1.3/04/717 от 03.11.2022, 1.3/04/832 от 16.12.2022, 1.3/04/14 от 18.01.2023, 1.3/014/215 от 20.03.2023, 1.3/04/565 от 19.05.2023, 1.3/04/828 от 23.06.2023, от 06.09.2022 №1.3/04/579,
4.3.2 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) на ПС 110 кВ Илиган-тяговая до ТПС 110 кВ Илиган с образованием следующих ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Илиган-тяговая с отпайкой на ПС Уяр тяговая, протяженность 1 км; ВЛ 110 кВ Буйная – Илиган-тяговая, протяженностью 5,5 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3116БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 170.2737 | 170.2737 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 165.4237 | 0 | 0 | 170.2737 | -4.85 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с не выполнением обязательств подрядной организации, в соответствии с условиями договора. Ведется претензионная работа: Номера претензий: 1.3/04/125 от 18.02.2022, 1.3/04/273 от 07.04.2022, 1.3/04/429 от 28.06.2022, 1.3/04/528 от 10.08.2022, 1.3/04/577 от 06.09.2022, 1.3/04/638 от 30.09.2022, 1.3/04/717 от 03.11.2022, 1.3/04/832 от 16.12.2022, 1.3/04/14 от 18.01.2023, 1.3/014/215 от 20.03.2023, 1.3/04/565 от 19.05.2023, 1.3/04/828 от 23.06.2023.
4.3.2 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая– Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая, протяженностью 3,800 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3117БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 60.2967 | 60.2967 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 57.1567 | 0 | 0 | 60.2967 | -3.14 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с не выполнением обязательств подрядной организации, в соответствии с условиями договора. Ведется претензионная работа: Номера претензий: от 18.02.2022 №1.3/04/124, от 04.04.2022 №1.3/04/259, от 28.06.2022 №1.3/04/427, от 10.08.2022 №1.3/04/527, от 06.09.2022 №1.3/04/579,от 30.09.2022 №1.3/04/639, от 03.11.2022 №1.3/04/715, 16.12.2022 №1.3/04/833, 18.01.2023 №1.3/04/16, 20.06.2023 №1.3/04/216, 10.05.2023 №1.3/04/505, от 26.06.023 №1.3/04/833
4.3.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22) на участке от ПС Левобережная до опоры № 2 с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью 0,2 км и с заменой грозотроса, общей протяженностью 0,2 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3120БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 5.6804 | 5.6804 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 3.6 | 0 | 1.4304 | 0 | 0 | 5.6804 | -4.25 | -100% | Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с не выполнением обязательств подрядной организации, в соответствии с условиями договора. Ведется претензионная работа: Номера претензий: от 19.09.2022 № 1.3/04/610, от 03.11.2022 № 1.3/04/716, от 24.11.2022 № 1.3/04/766, от 20.03.2023 № 1.3/04/217, от 05.06.2023 №1.3/04/657
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 15.9952 | 0 | 14.4191 | 0 | 2.1738 | 0 | 0.059591 | 0 | 1.11 | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 | 12.2453 | 2.1738 | нд | нд
4.4 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ ф 41-08 от оп. 136 до вновь построенной КТП-10/0,4, п. Танзыбей Ермаковского района | N_2948_КЭ | нд | 0 | нд | 2.25 | нд | 1.0547 | нд | 0.047853 | нд | 0.052024 | нд | 0.9548 | нд | 0 | нд | 1.1953 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь построенной КТП-10/0,4, ул. Саянская, п. Танзыбей Ермаковского района, ПО МЭС | N_2950_КЭ | нд | 0 | нд | 2.1667 | нд | 0.043558 | нд | 0.0080064 | нд | 0.026624 | нд | 0.0089278 | нд | 0 | нд | 2.1231 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.4 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ ф. 21-06, установка дополнительной КТП 21-06-б/н/160 кВА, с. Рождественское, Казачинского р-на, Красноярского края | L_2025_КЭ | 0 | 0.87503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.4 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ 10 кВ ф.20-06 от опоры №35 протяженностью 2,370 км. С установкой КСТП 63 кВА. п.Балай, ул. Комсомольская | L_2149_КЭ | 0 | 0.16996 | 0 | 3.5022 | 0 | 0.01249 | 0 | 0.003732 | 0 | 0.0038316 | 0 | 0.0049263 | 0 | 0 | 0 | 3.4897 | 0.01249 | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.4 | Строительство второй цепи ВЛ 10 кВ от ПС №188 «Озерная» до РП «Элита. Емельяновский район. | L_1759_КЭ | 0 | 4.0581 | 0 | -1.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0049 | 0 | нд | Освоение в 2023 г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости материалов.
4.4 | Строительство ВЛ 6 кВ протяжённостью 2,65 км. Строительство ВЛ 0,4 кВ протяжённостью 3,51 км. Строительство КТП киоскового типа 1х250 кВА 6-10/0,4 кВ для повышения качества электроснабжения потребителей д. Южаково | M_2622_КЭ | нд | 10.8922 | нд | -1.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8479 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с тем, что по результату разработки ПД изменились тех. решения, в части необходимости обхода трассы строительства ЛЭП с территории землепользователей, что повлекло за собой удлинение ЛЭП, а также отнесение командировочных расходов персонала.
4.4 | Строительство КТП-10/0,4 мощностью 0,16 МВА ул. Саянская, п. Танзыбей Ермаковского района, ПО МЭС | N_2949_КЭ | нд | 0 | нд | 1.25 | нд | 0.019011 | нд | 0 | нд | 0.011599 | нд | 0.0074113 | нд | 0 | нд | 1.231 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ячейки № 33-3-10 в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 33 «Молодежная» до ТП-1174, техперевооружение ТП 1174 с установкой шкафа автоматического ввода резерва(АВР) Советского РЭС ПО КЭС | N_2987_КЭ | нд | 0 | нд | 8.103 | нд | 1.0441 | нд | 0 | нд | 1.0159 | нд | 0.028192 | нд | 0 | нд | 7.0589 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 149.4286 | 0 | 1082.5585 | 411.285 | 140.222 | 0 | 18.3407 | 0 | 66.1155 | 0 | 55.7658 | 411.285 | 0 | 0 | 942.3364 | 140.222 | нд | нд
4.6 | Принятие электросетевого имущества ТСЖ "Горный". Протяженность ЛЭП – 4,82 км. Дарение ЭСО по договору от 26.12.2022 №36.2400.14339.22. Красноярский край, г. Красноярск, м-н Горный. | N_3258_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества Нипы Д.А. Протяженность ЛЭП – 1,85 км. Мощность - 0,160 Мва. Дарение ЭСО по договору от 15.02.2023 №36.2400.1213.23. Красноярский край, Балахтинский район, урочище "Каштак" | N_3259_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества Белова В.А. Протяженность ЛЭП – 0,015 км. Мощность - 0,025 Мва. Дарение ЭСО по договору от 15.02.2023 №36.2400.1214.23. Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, кадастровый квартал 24:11:0330203. | N_3260_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. КЛ 10 кВ ТП-168 до ТП 113, расположенная по адресу: г. Красноярск, пр. Мира 110, ул. Ленина, 123а. Решение Центрального районного суда города Красноярска от 08.12.2022 № 2-6524/2022 | N_3261_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. Протяженность ЛЭП – 0,910 км. Мощность - 1,470 МВА. Решение Большеулуйского районного суда Красноярского края от 19.12.2022 № 2-226/2022. | N_3262_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. Протяженность ЛЭП – 16,005 км. Мощность - 2,770 МВА. Решение Сухобузимского районного суда Красноярского края от 27.12.2022 № 2-702/2022. | N_3263_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. Протяженность ЛЭП – 1,000 км. Мощность - 0,160 МВА. Решение Шушенского районного суда Красноярского края от 13.12.2022 № 2-845/2022. | N_3264_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 0,260 км. Мощность - 0,250 МВА. Решение Каратузского районного суда от 26.01.2023 № 2-15/2023. | N_3285_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 6,1 км. Мощность - 0,630 МВА. Решение Шушенского районного суда от 25.01.2023 № 2-32/2023. | N_3286_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Покупка грузовых фургонов цельнометаллических (7 мест) с дизельным двигателем колесной формулой 4х4, на механической коробке переключения передач 5 ст. - 11 шт. 2022 г. - 2 шт. 2023 г. - 9 шт. | M_2757_КЭ | нд | 3.3606 | нд | 24.7694 | 23.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1725 | 0 | нд | 24.7694 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка автогидроподъемника вездеходного с высотой подъёма 28 м и более - 3 шт. 2022 г. - 2 шт. 2023 г. - 1 шт. | M_2758_КЭ | нд | 25.965 | нд | 13.035 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | нд | 13.035 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | H_564_КЭ | 0 | 1.0845 | 0 | 39.3321 | 39.4469 | 0.28046 | 0 | 0.023814 | 0 | 0.02445 | 0 | 0.2322 | 39.4469 | 0 | 0 | 39.0517 | 0.28046 | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ (Учтено в скорректированной ИПР)
4.6 | Покупка бортового автомобиля 4х4 (6 мест) - 5 шт. в ПО КЭС Емельяновский РЭС | M_2766_КЭ | 0 | 8.328 | 0 | 3.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9623 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 6,828 км. Мощность - 1,6 МВА. Решение Ирбейского района суда от 01.02.2023 № 2-51/2023. | N_3287_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 18,37 км. Мощность - 0,250 МВА. Решение Балахтинского районного суда от 31.01.2023 № 2-56/2023. | N_3288_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Установка 51 электрозаправочной станции для электромобилей (совместный проект ПАО «Россети Сибирь» и ООО «СГК»» по установке ЭЗС). г. Красноярск | N_2661_КЭ | нд | 2.4986 | нд | 0 | нд | 0.2982 | нд | 0.23653 | нд | 0.060337 | нд | 0.0013297 | нд | 0 | нд | -0.2982 | нд | нд | Завершение реализации переходящих мероприятий по приказу ПАО Россети Сибири от 29.07.2022 № 192 "об утверждении дорожной карты совместного с ООО "Сибирская генерирующая компания" об установке на территории г.Красноярска 50 зарядных станций для электромобилей". Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением кап% в соответствии с БУ .
4.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных | M_2621_КЭ | 0 | 12.3516 | 0 | 349.8719 | 30.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9776 | 0 | 0 | 349.8719 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Приобретение оборудования и техники для организации рабочих мест | M_2572_КЭ | 0 | 1.7205 | 0 | 0.40017 | 0.51176 | 1.0614 | 0 | 0.045183 | 0 | 0.4165 | 0 | 0.59976 | 0.51176 | 0 | 0 | -0.66127 | 1.0614 | нд | Приобретение оборудования и техники для организации рабочих мест в рамках скорректированной ИПР. Превышение остатка освоения по результатам ТЗП.
4.6 | Покупка оборудования для модернизации сети хранения и систем архивации данных ЦОД | M_2605_КЭ | 0 | 22.9265 | 0 | 8.0306 | 8.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0292 | 0 | 0 | 8.0306 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 18,323 км. Мощность - 0,950 МВА Решение Центрального районного суда г. Красноярска от 17.01.2023 № 2-2508/2023 | N_3290_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 3,08 км. Решение Свердловского районного суда г. Красноярска от 19.01.2023 № 2-1829. | N_3289_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Покупка "пресс гидравлический" тип "НХ 41.06.000, 36тс" - 5 шт. | M_2037_КЭ | нд | 1 | нд | 0.15135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15135 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 0,450 км. Решение Центрального районного суда г. Красноярска от 30.01.2023 № 2-773/2023 | N_3291_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 0,450 км. Решение Центрального районного суда г. Красноярска от 30.01.2023 № 2-780 | N_3292_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Строительство электрозаправочной станции для электромобилей 2шт. (Mode 4) | L_2516_КЭ | 0 | 5.9444 | 0 | -0.43244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43244 | 0 | нд | Освоение в 2023 г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с увеличением стоимости закупки по результату проведения торгово-закупочных процедур, в связи с удорожанием закупаемого товара.
4.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3203_КЭ | нд | 0 | нд | 97.0888 | нд | 0.10819 | нд | 0 | нд | 0.0039575 | нд | 0.10424 | нд | 0 | нд | 96.9806 | нд | нд | Проект включен в скорректированную ИПР с целью реализации импортозамещения программного обеспечения.
4.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3204_КЭ | нд | 0 | нд | 72.8026 | нд | 28.0057 | нд | 0 | нд | 28.0057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44.7968 | нд | нд | Проект включен в скорректированную ИПР с целью реализации импортозамещения программного обеспечения.
4.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3205_КЭ | нд | 0 | нд | 17.3968 | нд | 0.077268 | нд | 0 | нд | 0.077268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.3195 | нд | нд | Проект включен в скорректированную ИПР с целью реализации импортозамещения программного обеспечения.
4.6 | Покупка измельчителей веток (ТОРНАДО 350) для переработки порубочных остатков - 5 шт. | N_2969_КЭ | нд | 0 | нд | 22.45 | нд | 22.45 | нд | 0 | нд | 22.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.6 | Строительство маслоприемного устройства на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская" - 1 шт. | N_2959_КЭ | нд | 0 | нд | 5.267 | нд | 0.41163 | нд | 0 | нд | 0.40052 | нд | 0.011115 | нд | 0 | нд | 4.8554 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с выполнением мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР)
4.6 | Принятие электросетевого имущества Морозова Н.И. Протяженность ЛЭП – 0,243 км. Мощность - 0,160 Мва. Дарение ЭСО по договору от 16.05.2023 №36.2400.4104.23. Красноярский край, г. Ужур, ул. Автомобилистов, 12 | N_3329_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества Симонова Н.Б. Протяженность ЛЭП – 0,287 км. Мощность - 0,160 МВА. Дарение ЭСО по договору от 27.04.2023 №36.2400.3523.23. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Еловая (кадастровый номер 24:50:0000000:346523) | N_3331_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 12,082 км. Мощность - 0,260 МВА. Решение Абанского районного суда от 16.01.2023 № 2-28/2023 | N_3301_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 0,070 км. Мощность - 0,04 МВА. Решение Ермаковского районного суда от 14.02.2023 № 2-88/23 | N_3302_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Мощность - 0,250 МВА. Решение Ермаковского районного суда от 14.04.2023 № 2-89/23 | N_3303_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 2,47 км. Мощность - 0,400 МВА. Решение Курагинского районного суда от 07.02.2023 № 2-211/2023 | N_3304_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 1,140 км. Решение Ленинского районного суда г. Красноярска от 21.02.2023 №2-1401/2023 | N_3305_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Покупка лабораторной установки АСТ-2М для контроля качества трансформаторного масла - 1 шт. | M_2785_КЭ | нд | 0.4725 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие КЛ 6 кВ от ТП 168 до ТП 113 по решению суда . Протяженность КЛ – 0,393 км. Решение Центрального районного суда г. Красноярска от 13.03.2023 №2-1195/2023 | N_3306_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Покупка прибора Тангенс 2000 для измерений тангенса угла диэлектрических потерь изоляции - 1 шт. | M_2787_КЭ | нд | 2.2575 | нд | -0.94063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.94063 | 0 | нд | Освоение в 2023 г не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с увеличением стоимости закупки по результату проведения торгово-закупочных процедур, в связи с удорожанием закупаемого товара.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 1,528 км. Мощность - 0,1 МВА. Решение Идринского районного суда от 04.04.2023 № 2-31/2023. | N_3322_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 1,97 км. Мощность - 1,1 МВА. Решение Шарыповского районного суда от 13.04.2023 № 2-55/2023. | N_3323_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 0,9 км. Решение Козульского районного суда от 13.04.2023 № 2-88/2023. | N_3324_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 12,91 км. Мощность - 1,55 МВА. Решение Канского районного суда от 06.03.2023 № 2-448/2023. | N_3325_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 0,086 км. Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 05.04.2023 № 2-1411/2023. | N_3326_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_4003_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.506 | нд | 17.324 | нд | 12.6519 | нд | 6.5302 | нд | 0 | нд | -36.506 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Покупка прибора контроля элегаза ИВА-10М (гигрометр) - 1 шт. | M_2930_КЭ | нд | 0.165 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Покупка и монтаж быстрых электрозаправочных станций для электромобилей, 3 шт. | O_3327_КЭ | нд | 0 | нд | 12.2725 | нд | 12.2725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.2725 | нд | 0 | нд | 2e-08 | нд | нд | Мероприятие выполняется в рамках исполнения п.3 протокола от 21.06.2023г. №1/21- прот-гд «Реализация мероприятий в Хакасии и Красноярском крае".
4.6 | Покупка экскаватора - 1 шт. | N_2968_КЭ | нд | 0 | нд | 13.2017 | нд | 13.2017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.2017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Покупка комплекта геодезического оборудования +трассоискатель | M_2927_КЭ | нд | 0 | 0 | 3.6925 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 2.1415 | 1.551 | нд | Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Покупка прибора МИКО-10 для измерения переходного сопротивления контакта выключателей, служба ПС ПО СЭС - 1 шт. | N_2958_КЭ | нд | 0 | нд | 0.1166 | нд | 0.1166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Закупка тракторных плугов - 16 шт. | N_2967_КЭ | нд | 0 | нд | 1.4563 | нд | 1.7476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7476 | нд | 0 | нд | -0.29126 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости оборудования. Оплата за поставку. Мероприятие включено при корректировке ИПР
4.6 | Покупка прибора для контроля качества высоковольтных выключателей ПКВ/М7 - 1 шт. | N_2983_КЭ | нд | 0 | нд | 0.92395 | нд | 0.92395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_2501_КЭ | 0 | 0 | 0 | 52.5093 | 9.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9117 | 0 | 0 | 52.5093 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Создание информационной системы оперативного управления работами блока ТОиР и развитие СУПА | M_2602_КЭ | 0 | 0 | 0 | 10.6066 | 10.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6066 | 0 | 0 | 10.6066 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка снегоболотохода с колесной формулой 6х6 на шинах сверхнизкого давления – 1 шт. | M_2859_КЭ | нд | 0 | нд | 7.42 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | нд | 7.42 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка Снегоходов – 6 шт. | M_2761_КЭ | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка автогидроподъемника вездеходного с высотой подъёма 18 м и более - 1 шт. в ПО СЭС | M_2863_КЭ | нд | 0 | нд | 5.3667 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | нд | 5.3667 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка квадроцикла -8 шт. 2022 г. - 2 шт. 2023 г. - 6 шт. | M_2764_КЭ | нд | 0 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд | 4 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка гейзерной мойки деталей - 1 шт. в ПО ВЭС | M_2768_КЭ | нд | 0 | нд | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | нд | 0.8 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка седельного вездеходного тягача с бортовым полуприцепом - 1шт. | M_2872_КЭ | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка прибора МИКО-9А для контроля состояния распределительных устройств - 4 шт. | M_2133_КЭ | нд | 0 | нд | 2.2675 | 2.2675 | 1.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9548 | 2.2675 | 0 | нд | 0.31272 | 1.9548 | нд | Покупка, ранее установленного срока
4.6 | Покупка системы мониторинга состояния и диагностики дефектов изоляции - 1 шт. | M_2738_КЭ | нд | 0 | нд | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | нд | 0.89 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка автомобиля на базе УРАЛ с КМУ с буровым оборудованием и сдвоенной кабиной - 2шт. | M_2763_КЭ | нд | 0 | нд | 8.0417 | 8.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0417 | 0 | нд | 8.0417 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка ТБМ на базе шасси КамАЗ-43118 - 2 шт. | M_2759_КЭ | нд | 0 | нд | 15.1667 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | нд | 15.1667 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка вездеходной передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ - 35К на шасси ГАЗ 4х4 - 2шт. | M_2760_КЭ | нд | 0 | нд | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | нд | 26 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка бульдозера Б10М - 2шт. | M_2873_КЭ | нд | 0 | нд | 14.3333 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | нд | 14.3333 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка Садко Next бортовой (7 мест Егерь) - 4шт. | M_2874_КЭ | нд | 0 | нд | 11.6667 | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | нд | 11.6667 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Приобретение сушильных шкафов для спецодежды - 26 шт. | M_2756_КЭ | нд | 0 | нд | 3.616 | 3.616 | 2.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7732 | 3.616 | 0 | нд | 0.8428 | 2.7732 | нд | Покупка, ранее установленного срока
4.6 | Строительство маслоприёмника и маслосборника 1Т, 2Т на ПС "Мокруша" №50 35/10кВ, с. Мокруша | M_2732_КЭ | нд | 0 | нд | 7.8413 | 7.8413 | 0.3239 | 0 | 0 | 0 | 0.28079 | 0 | 0.04311 | 7.8413 | 0 | нд | 7.5174 | 0.3239 | нд | Выполнение подрядчиком проектных работ, ранее установленного графиком срока.
4.6 | Покупка хроматографа Кристалл-5000.1 - 2 шт. | N_2984_КЭ | нд | 0 | нд | 3.2577 | нд | 3.47 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.47 | нд | 0 | нд | -0.21228 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости оборудования. Оплата за поставку. Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Покупка планшетных компьютеров для бригад, выполняющих работы в электроустановках по электронному наряду-допуску в части филиала "Красноярскэнерго" - 258 шт. | N_3200_КЭ | нд | 0 | нд | 22.8949 | нд | 0.823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.823 | нд | 0 | нд | 22.0719 | нд | нд | Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Покупка трапа ТРM-0,3-3 - 3 шт. | N_2981_КЭ | нд | 0 | нд | 0.16188 | нд | 0.085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085 | нд | 0 | нд | 0.076878 | нд | нд | Освоение капитальных вложений, связано с включением в ИПР мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса (Учтено в скорректированной ИПР).
4.6 | Покупка прибора Киловольтметр - 10 кВ -2 шт. | N_2982_КЭ | нд | 0 | нд | 0.10483 | нд | 0.16154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16154 | нд | 0 | нд | -0.056705 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с ростом рыночной стоимости оборудования. Оплата за поставку. Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Приобретение лестниц для подъема на опоры ВЛ ЛСПСО-10Ф-73П -7 шт., ЛСПСО-10Ф-1шт. | N_2986_КЭ | нд | 0 | нд | 0.54403 | нд | 0.392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.392 | нд | 0 | нд | 0.15203 | нд | нд | Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Покупка прибора для проверки характеристик автоматических выключателей переменного тока с электро-магнитными и тепловыми расцепителями - 3 шт. | N_3241_КЭ | нд | 0 | нд | 0.98982 | нд | 0.98982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Покупка квадрокоптеров для проведения осмотров ВЛ - 2 шт. | N_3242_КЭ | нд | 0 | нд | 0.71231 | нд | 0.11525 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11525 | нд | 0 | нд | 0.59706 | нд | нд | Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Покупка гидравлического пресса - 1 шт. | N_3243_КЭ | нд | 0 | нд | 0.271 | нд | 0.271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Строительство маслоприёмника и маслосборника 1Т, 2Т на ПС "Тасеево" №8 110/35/10 кВ, с. Тасеево | M_2733_КЭ | нд | 0 | нд | 7.8413 | 7.8413 | 0.45193 | 0 | 0 | 0 | 0.43972 | 0 | 0.012203 | 7.8413 | 0 | нд | 7.3893 | 0.45193 | нд | Выполнение подрядчиком проектных работ, ранее установленного графиком срока.
4.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 4586 шт. | M_2631_КЭ | 0 | 0 | 0 | 95.8245 | 95.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8245 | 0 | 0 | 95.8245 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Покупка приборов для измерения показателей качества электрической энергии - 20 шт. | N_3244_КЭ | нд | 0 | нд | 2.7087 | нд | 2.7087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Покупка составной монтажной лестницы - 3 шт. | N_3247_КЭ | нд | 0 | нд | 0.4728 | нд | 0.435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.435 | нд | 0 | нд | 0.0378 | нд | нд | Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Покупка подвесной лестницы с подвесной площадкой 2,8 м - 3 шт. | N_3248_КЭ | нд | 0 | нд | 0.58044 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0.20544 | нд | нд | Мероприятие включено в скорректированную ИПР
4.6 | Оснащение ВРУ-0,4 кВ административного здания Сухобузимского РЭС ПО СЭС шкафом автоматического ввода резерва с установкой стационарного РИСЭ на территории Сухобузимского РЭС. Монтаж аварийного освещения в помещении ОДГ | N_2644_КЭ | нд | 0 | нд | 1.0833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0833 | нд | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТ сад №3 «Таёжный» Протяженность ЛЭП – 2,59 км. Мощность - 0,720 МВА. Дарение ЭСО по договору от 16.06.2023 №36.2400.5344.23. Красноярский край, Емельяновский район, р-н ост Пугачево, СНТ Сад №3 «Таежный» | N_3332_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Строительство маслосборника на ПС 35 кВ Элита для приема масла от силовых трансформаторов 1Т, 2Т | L_2007_КЭ | 0 | 4.1287 | 0 | 0.41239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41239 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.6 | Строительство маслосборника на ПС 35 кВ Шуваево для приема масла от силовых трансформаторов 1Т, 2Т | L_2008_КЭ | 0 | 4.0492 | 0 | 0.39573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39573 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . ВЛ 0,4 кВ Протяженность – 8,364 км. ВЛ 10 кВ Протяженность - 1,15 кВ. КТП 10/0,4 кВ Мощность - 2,91 МВА. ( п.Тарутино; д.Игинка; с.Большая Салырь; п.Горный; п.Преображенка; п.Малиновка; д.Ильинка; п.Ключи;п. М.Улуй; д.Ястребово, ул. Новая.) Решение Ачинского районного суда от 08.06.2023 № 2-432/2023 | N_3364_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . ВЛ 0,4кВ Л2 КТП 2-18-3169 оп.11 – оп.16 Протяженность – 0,242 км. (г. Минусинск, ул. Смирновская от жилого дома №46 до дома № 23.) Решение Минусинского районного суда от 16.05.2023 № 2-674/2023 | N_3365_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы прогнозирования и предотвращения злонамеренных и ошибочных воздействий на объекты критической информационной инфраструктуры со стороны привилегированных пользователей автоматизированных систем технологического управления | L_973_КЭ | 0 | 25.663 | 0 | 1.717 | 2.9516 | 4.9194 | 0 | 0.56352 | 0 | 0.57856 | 0 | 3.7774 | 2.9516 | 0 | 0 | -3.2025 | 4.9194 | нд | Централизованный титул. Изменение сроков реализации мероприятия. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. (Учтено в скорректированной ИПР)
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда .КЛ 10 кВ от ТП № 127 до ТП №1241 Протяженность – 0,037 км. (г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 141А.) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 01.06.2023 № 2-1400/2023 | N_3366_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР | L_2502_КЭ | 0 | 2.9897 | 0 | 30.8056 | 28.956 | 0.21971 | 0 | 0.065649 | 0 | 0.067401 | 0 | 0.086657 | 28.956 | 0 | 0 | 30.5859 | 0.21971 | нд | Централизованный титул. Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. (Учтено в скорректированной ИПР).
4.6 | Создание системы подписания документов КИС с использованием ЭЦП | L_2503_КЭ | 0 | 3.7362 | 0 | 12.8565 | 13.8396 | 0.74043 | 0 | 0.082041 | 0 | 0.65838 | 0 | 0 | 13.8396 | 0 | 0 | 12.1161 | 0.74043 | нд | Централизованный титул. (Учтено в скорректированной ИПР).
4.6 | Создание информационной системы оперативного управления работами блока РиРУ | L_2506_КЭ | 0 | 1.1789 | 0 | 3.2724 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 3.2724 | 0 | нд | Освоение за 9 месяцев 2023 г. не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда ВЛ 0,4 кВ Протяженность ЛЭП – 6,113 км. КТП 10/0,4 кВ Мощность - 0,26 МВА. ( с. Чечеул, ул. Березовая, ул. Западная, ул. Сибирская, ул. Новая,ул Строительная.; п. Новый путь, ул. Чечеульская, ул. Зеленая, пер. Школьный; д. Зеленая Дубрава, ул. Березовая; д. Хаерино) Решение Канского районного суда от 06.03.2023 № 2-440/2023 | N_3362_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . ВЛ 0,4 кВ Протяженность – 3,78 км. КТП 6/0,4 кВ Мощность - 0,1 МВА. (с. Дрокин, мкр. Константиновский, ул.Садовая, ул. Цветочная, пер. Качкаевский, ул. Весны, ул. Рябиновая;Урочище Боровое, СНТ "Беркут") Решение Емельяновского районного суда от 23.05.2023 № 2-1693/2023 | N_3363_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Строительство ограничителя высоты грузового транспорта на пересечении с ВЛ 110 кВ Раздолинск-Мотыгинская С641/642 в Мотыгинском районе, 1 шт. | L_1267_КЭ | 0 | 2.3831 | 0 | 0.33104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33104 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.6 | Строительство бетонной отмостки по периметру здания ЗРУ 10 кВ совмещенного с ОПУ и устройство дренажной системы на территории ПС 110 кВ «Озерная» | L_2232_КЭ | 0 | 6.6929 | 0 | 0.86098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86098 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. КЛ 0,4 кВ от ТП 1241 Протяженность – 0,044 км. (г. Красноярск, ул. Декабристов, 49.) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 06.06.2023 № 2-1394/2023. | N_3367_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТ СН "Элита" ВЛ 0,4 кВ - 0,92 км, ВЛ 10 кВ - 0,045 км, КТП 10/0,4кВ - 0,16 МВА. Красноярский край, Емельяновский район, СНТ СН"Элита". Договор дарения от 25.07.2023 №36.2400.6780.23. | N_3374_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 7 шт. | M_2604_КЭ | 0 | 3.9588 | 0 | 23.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.492 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
4.6 | Принятие электросетевого имущества Поломошновой Т.Д. ВЛ 10 кВ - 0,62 км, КТП 10/0,4кВ - 0,1 МВА. Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, пер. Крутой, кадастровый номер земельного участка 24:11:0060103:1931. Договор дарения от 04.07.2023 №36.2400.5681.23. | N_3375_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
4.6 | Покупка дизельных электростанций (ДЭС) мощностью 100 кВ и 200 кВ для ВЭС - 2 шт. | M_2783_КЭ | нд | 6.5735 | нд | 0.093217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.093217 | 0 | нд | Освоение в 2023 г. не планировалось
5 | Кемеровская область | Г | 0 | 5367.5619 | 0 | 10187.8609 | 4682.4877 | 934.5189 | 59.1355 | 213.1725 | 94.9081 | 311.6863 | 225.6536 | 409.66 | 4302.7906 | 0 | 0 | 9253.342 | 554.8218 | 146.1% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 3446.1217 | 0 | 4972.6795 | 2527.3422 | 508.1032 | 28.3422 | 137.8177 | 84.2081 | 158.3758 | 126.2662 | 211.9097 | 2288.5257 | 0 | 0 | 4464.5763 | 269.2867 | 112.8% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 3312.5053 | 0 | 3628.0387 | 1244.7901 | 393.4016 | 28.3422 | 100.0468 | 83.5018 | 112.5043 | 116.0162 | 180.8506 | 1016.9299 | 0 | 0 | 3234.6371 | 165.5414 | 72.65% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2268.8706 | 0 | 1773.1017 | 205.8812 | 250.4041 | 15.15 | 82.9901 | 42.652 | 78.9341 | 76.6726 | 88.48 | 71.4066 | 0 | 0 | 1522.6976 | 115.9295 | 86.21% | Исполнение обязательств по договорам ТП
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 615.4611 | 0 | 783.8779 | 93.8502 | 89.663 | 10.45 | 16.3699 | 12.152 | 24.9304 | 25.4072 | 48.3627 | 45.8409 | 0 | 0 | 694.2148 | 41.6538 | 86.76% | Исполнение обязательств по договорам ТП
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 428.1736 | 0 | 1071.0591 | 945.0588 | 53.3345 | 2.7422 | 0.68677 | 28.6978 | 8.6398 | 13.9364 | 44.0079 | 899.6824 | 0 | 0 | 1017.7246 | 7.958 | 17.54% | нд
5.1.1.3 | Строительство двух оттпаек ВЛ- 6 кВ от Ф-6-4-Е, двух КТП 6 кВ 250 кВА, в рамках исполнения договора технологического присоединения c Минстрой Кузбасса от 30.08.2021 № 20.4200.1937.21 | M_32.186_КуЭ | 0 | 0.17609 | 0 | 3.3005 | 0 | 7.6623 | 0 | 0.042223 | 0 | 0.63024 | 0 | 6.9899 | 0 | 0 | 0 | -4.3618 | 7.6623 | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР)
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-294 ф.10-9-П ПС 35кВ Береговая до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "Береговская средняя общеобразовательная школа" от 28.11.2022 № 20.4200.4034.22 | N_32.218_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.22294 | нд | 0.44466 | нд | 0.0065046 | нд | 0.43434 | нд | 0.0038167 | нд | 0 | нд | -0.22172 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением начисления кап процентов
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 6кВ ф.6-2-С ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 6кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-15-ПФ ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА от 22.04.2022 № 20.4200.3548.21 | M_32.194_КуЭ | 0 | 1.0708 | 0 | 6.6121 | 7.6828 | 1.8003 | 0 | 0.00015363 | 7.6828 | 0.97016 | 0 | 0.82999 | 0 | 0 | 0 | 4.8118 | -5.8825 | -76.57% | Отклонение связано с продлением договора ТП от 22.04.2022 № 20.4200.3548.21 до 30.11.2023 по ДС № 1 от 28.12.2022.
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10кВ ф.10-16-П ПС 110кВ Тяжинская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УСТЬ-СЕРТИНСКОЕ" от 25.02.2022 № 20.4200.68.22 | M_32.196_КуЭ | 0 | 0.045509 | 0 | 0.48106 | 0.52656 | 0.60273 | 0.52656 | 0.0054311 | 0 | 0.58863 | 0 | 0.0086733 | 0 | 0 | 0 | -0.12168 | 0.07617 | 14.47% | Досрочное начало работ по ДТП с ООО "УСТЬ-СЕРТИНСКОЕ" от 25.02.2022 № 20.4200.68.22. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением начисления кап процентов
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10 кВ 250 кВА от ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Л ПС 110 кВ Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 29.07.2022 № 20.4200.2665.22 | N_32.213_КуЭ | нд | 1.3996 | нд | 2.3633 | нд | 0.049801 | нд | 0.049801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3135 | нд | нд | Отнесение затрат по СМР и ТМЦ по договору ТП с АО "Ударник полей" от 29.07.2022 № 20.4200.2665.22 в связи с досрочным выполнением работ.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-6-24-АР ПС 35 кВ Анжерский Водозабор до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 630 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП НАГОВИЦЫН М.А. от 16.05.2022 № 20.4200.1368.22 | N_32.204_КуЭ | нд | 0.080604 | нд | 2.1982 | нд | 0.037818 | нд | 9.054e-05 | нд | 0.00051347 | нд | 0.037214 | нд | 0 | нд | 2.1604 | нд | нд | Выполнение работ по проектированию силами службы проектирования по договору ТП с ИП НАГОВИЦЫН М.А. от 16.05.2022 № 20.4200.1368.22
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ и ТП-099 250 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-8-К ПС 110 кВ Афонинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "СЕВСКАЯ ООШ" от 20.07.2022 № 20.4200.1160.22 | N_32.209_КуЭ | нд | 0.0022946 | нд | 1.6553 | нд | 5.748e-05 | нд | 2.58e-06 | нд | 1.205e-05 | нд | 4.285e-05 | нд | 0 | нд | 1.6553 | нд | нд | Выполнение работ по проектированию силами службы проектирования по договору ТП с МБОУ "СЕВСКАЯ ООШ" от 20.07.2022 № 20.4200.1160.22
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-41-Резерв и яч. ф-10-38-Резерв КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Специализированный застройщик Програнд" от 23.04.2021 № 20.4200.2720.20 | M_32.168_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 15.4244 | 14.3056 | 0 | 0 | 0 | 14.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4244 | -14.3056 | -100% | Отклонение от плана связано с длительной процедурой урегулирования земельно-правовых отношений в виду строительства линейного объекта в городской черте. Завершение работ в 4 кв. 2023 года. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП от ячеек ф.10-1-Б, ф.10-18-Б ПС 110кВ Ильинская-Городская-2 (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Кузбассоблгаз" от 10.02.2023 № 20.4200.56.23 | N_32.225_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.3608 | нд | 0.0035981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0035981 | нд | 0 | нд | 1.3572 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ООО "Кузбассоблгаз" от 10.02.2023 № 20.4200.56.23
5.1.1.3 | Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.22БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 62.3965 | 62.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3965 | 0 | 0 | 62.3965 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3,614 км (Мальцево) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.32БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 52.2425 | 52.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2425 | 0 | 0 | 52.2425 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ ф.6-6-Резерв ПС 110 кВ Звёздная, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СДС-СТРОЙ" от 04.03.2022 № 20.4200.134.22 | M_32.195_КуЭ | 0 | 20.6063 | 0 | 1.5502 | 2.2156 | 2.2597 | 2.2156 | 0.022267 | 0 | 2.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70953 | 0.044106 | 1.991% | Капитализируемые проценты. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением начисления кап процентов (Учтено в скорректированной ИПР)
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 10кВ ф.10-6-МП ПС 110кВ Водозабор до новой ТП 10кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-14-МП ПС 110кВ Восточная до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 15.03.2022 № 20.4200.161.22 | M_32.198_КуЭ | 0 | 0.053296 | 0 | 8.982 | 9.0353 | 0.0074288 | 0 | 5.987e-05 | 0 | 0.00027971 | 9.0353 | 0.0070892 | 0 | 0 | 0 | 8.9746 | -9.0279 | -99.92% | Перенос сроков реализации части мероприятий в связи поздней поставкой ТМЦ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Кийзасский" от 17.12.2019 № 20.4200.2843.19 Кемеровская область, Мысковский городской округ, Мысковское лесничество (15.724 км) | K_32.131_КуЭ | 0 | 195.9268 | 0 | -13.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.7211 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-7-Г ПС 35 кВ Рассвет до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Горскинское" от 02.11.2022 № 20.4200.3638.22 | N_32.217_КуЭ | нд | 0.024518 | нд | 0.2416 | нд | 0.001629 | нд | 0.0010188 | нд | 0.00013387 | нд | 0.00047633 | нд | 0 | нд | 0.23998 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя
5.1.1.3 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 110 кВ Воскресенка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.21БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 106.196 | 106.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.196 | 0 | 0 | 106.196 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф. 6-29-С ПС 35 кВ Грамотеинская 1/2 в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Кузбасс тракцентр» от 15.08.2023 № 20.4200.2264.23 | O_32.262_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.27181 | нд | 0.012903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012903 | нд | 0 | нд | 0.2589 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ООО «Кузбасс тракцентр» от 15.08.2023 № 20.4200.2264.23
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-193П, ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 10-9-П до проектируемой ТП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ 400 кВа, установка АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-193П в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "СЕЗ" от 23.06.2021 № 20.4200.2694.20 | M_32.167_КуЭ | 0 | 4.692 | 0 | -2.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7232 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением начисления кап процентов
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-6-18-М с ТП 250 кВА и ВЛ 10 кВ ф-6-9-ПГ с ТП 250 кВА ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 06.06.2022 № 20.4200.1343.22 | N_32.203_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.1304 | нд | 6.7437 | нд | 0 | нд | 0.14511 | нд | 6.5986 | нд | 0 | нд | -1.6133 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР)
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-18-Д ПС 35 кВ Сосновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙД-КНК" от 04.07.2022 № 20.4200.1701.22 | N_32.205_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.38788 | нд | 0.053135 | нд | 0 | нд | 0.042068 | нд | 0.011068 | нд | 0 | нд | 0.33475 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 КВ РМК в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "НШСМУ N6" от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22 | N_32.206_КуЭ | нд | 0.0091692 | нд | 1.0751 | нд | 0.00022964 | нд | 1.03e-05 | нд | 4.812e-05 | нд | 0.00017122 | нд | 0 | нд | 1.0748 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6 кВ от линейных ячеек № 30 и № 11 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вахрушевская до РП 6 кВ Заявителя по договору ТП с ООО "Участок Коксовый" от 18.12.2020 № 20.4200.1831.20 | M_32.153_КуЭ | 0 | 3.0694 | 0 | -1.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7318 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением начисления кап процентов
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2 в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с ООО "Распадская угольная компания" от 31.07.2017 № 20.4200.1281.17 (0,17 км) | J_32.82_КуЭ | 0 | 5.0232 | 0 | 1.5623 | 0 | 0.1236 | 0 | 0.0056179 | 0 | 0.025884 | 0 | 0.092096 | 0 | 0 | 0 | 1.4387 | 0.1236 | нд | Капитализация процентов по строительству ВЛ с ООО "Распадская угольная компания" по дог. от 31.07.2017 № 20.4200.1281.17
5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ отпайка от опоры №45 Ф.10-5-П ПС 35кВ "Панфиловская" в сторону ТП-9 (400кВА) для электроснабжения объектов потребителей по договору с ООО "Весна" №20.4200.2311.21 от 02.08.2021 | M_32.183_КуЭ | 0 | 1.9301 | 0 | -1.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0106 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением начисления кап процентов
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от Ф-6-19-ПНС ПС 110 кВ Водная в рамках исполнения договора технологического присоединения с Похомовым ИГ от 01.12.2020 № 20.4200.2621.20 | M_32.158_КуЭ | 0 | 0.017203 | 0 | 0.09322 | 0 | 0.5171 | 0 | 0.51431 | 0 | 0.0027864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42388 | 0.5171 | нд | Досрочное выполнение обязательств по договору ТП от 01.12.2020 № 20.4200.2621.20 Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением начисления кап процентов
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УК "Кузбасстрансмет" от 15.02.2022 № 20.4200.1738.22 | N_32.214_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.131 | нд | 0.0096331 | нд | 0 | нд | 0.0094576 | нд | 0.00017549 | нд | 0 | нд | 3.1214 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя
5.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Кийзасский" от 17.12.2019 № 20.4200.2843.19 Кемеровская область, Мысковский городской округ, Мысковское лесничество | K_32.132_КуЭ | 0 | 191.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ от яч. ф.6-7-резерв (1 с.ш.), ф.6-14-В (2 с.ш.) ПС 35кВ Красный Углекоп в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Терминал Новокузнецк" от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22 | N_32.221_КуЭ | нд | 0 | нд | 70.2412 | нд | 0.27432 | нд | 0 | нд | 0.11113 | нд | 0.16319 | нд | 0 | нд | 69.9668 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от ф.10-5-Б ПС 35кВ Костёнковская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Березовский" от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22 | N_32.223_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.5889 | нд | 0.035544 | нд | 0 | нд | 0.034897 | нд | 0.00064753 | нд | 0 | нд | 1.5534 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КДВ Ленинск-Кузнецкий" от 21.11.2022 № 20.4200.3902.22 | N_32.219_КуЭ | нд | 0.0066648 | нд | 1.9403 | нд | 0.061527 | нд | 0.0067043 | нд | 7.008e-05 | нд | 0.054752 | нд | 0 | нд | 1.8788 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-6-ТП-12 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Топкаевым Степаном Константиновичем от 16.02.2023 № 20.4200.85.23 | N_32.226_КуЭ | нд | 0 | нд | 0.26224 | нд | 0.0025062 | нд | 0 | нд | 0.00098079 | нд | 0.0015254 | нд | 0 | нд | 0.25973 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-12-Ш ПС 35 кВ Курсксмоленская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУК "Чебулинский краеведческий музей" № 20.4200.1227.23 | N_32.245_КуЭ | нд | 0 | нд | 3.9094 | нд | 3.2956 | нд | 0 | нд | 3.2169 | нд | 0.078739 | нд | 0 | нд | 0.61382 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от отпаек на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменскаяи ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская до ПС 110 кВ Уткинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "УК "Кузбассразрезуголь". Кемеровская область, Прокопьевский р-н, МО "Краснобродский городской округ" от 06.07.2018 № 20.4200.3775.18 (2.7 км) | K_32.114_КуЭ | 0 | 2.7056 | 0 | 29.5507 | 0 | 29.2994 | 0 | 0.0030391 | 0 | 0.18603 | 0 | 29.1103 | 0 | 0 | 0 | 0.25131 | 29.2994 | нд | Досрочное начало работ по строительству двух ЛЭП с АО "УК "Кузбассразрезуголь" по дог. от 06.07.2018 № 20.4200.3775.18. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская-1,2 до ТПС 110 кВ Бочаты (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.17БАМ_КуЭ | 0 | 0.024595 | 0 | 94.2061 | 94.2307 | 0.032515 | 0 | 0.029534 | 0 | 0.0012957 | 0 | 0.0016851 | 94.2307 | 0 | 0 | 94.1736 | 0.032515 | нд | Затраты хоз. способа (машино часы согласно выездного осмотра ВЛ)
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ ТС-30 до ПС 35 кВ Тырган, одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Тырган (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.15БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 180.3855 | 180.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1122 | 0 | 0 | 180.3855 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство 2х КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РП 10 кВ ПС 110/10 кВ Больничная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новолекс" (ООО "Росцентр"). Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий от 15.02.2018 № 20.4200.2.16 | L_32.100_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.44997 | 0.44997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44997 | -0.44997 | -100% | Перенос срока выполнения работ до 20.03.2028 по ДС 4 от 29.03.2023. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство четырёх ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 110кВ Томская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | M_32.191_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.2414 | 2.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2414 | -2.2414 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 4 кв. 2023г. в рамках договора. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 110кВ Северный Маганак, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ШАХТА N 12" от 15.03.2022 № 20.4200.3413.21 | M_32.192_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 5.8199 | 0.58199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8199 | -0.58199 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 1 кв. 2024 г. в рамках договора. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры №9 ВЛ 6кВ ф.6-1-7 ПС 35кВ Куйбышевская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Петручкиным Дмитрием Валерьевичем от 26.04.2022 № 20.4200.110.22 | M_32.197_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.31807 | 0.31807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31807 | -0.31807 | -100% | Перенос выполнения обязательств на 4 квартал 2023г. по договору ТП свыше 150 кВт от 26.04.2022 № 20.4200.110.22 в связи с отсутствием оплаты от заявителя. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 10-1-Т ПС 35 кВ Береговая, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ЗЛАТОЗАРА" от 07.04.2022 № 20.4200.175.22 | M_32.199_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.34578 | 0.34578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34578 | -0.34578 | -100% | Перенос срока выполнения работ по договору ТП на 4 кв.2023г. по ДС № 2 от 26.04.2023. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ ф.10-2-ЕП ПС 35кВ Осиновская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Паненковым Даниилом Андреевичем от 12.04.2022 № 20.4200.724.22 | M_32.200_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.20698 | 0.020698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20698 | -0.020698 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 1 кв. 2024 г. в рамках договора. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-2-И ячейки ф. 10-2-И ПС 110 кВ Промышленная - Сельская, оснащение средствами коммерческого учета электрической энергии (трехфазные косвенного включения 1-20 кВ) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭНК" от 14.05.2021 № 20.4200.777.21 | M_32.174_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.32621 | 0.32621 | 0 | 0 | 0 | 0.32621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32621 | -0.32621 | -100% | Отклонение связано с изменением технических решений при предпроектном осмотре, договор выполнен без кап. затрат (Учтено в скорректированной ИПР).
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-1-ИЖ-1 РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Ижморская, ф.10-12-резерв РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Ижморская, оснащение средствами коммерческого учета электрической энергиив рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭК" от 05.07.2021 № 20.4200.1788.21 | M_32.176_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.4536 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4536 | -0.4536 | -100% | Перенос срока выполнения работ по договору ТП на 4 кв. 2023г. по ДС № 1 от 30.06.2023. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ, РП 10 кВ для электроснабжения зоны Ж общегородского центрапо договору20.4200.266.21 от 06.08.2021 | M_32.180_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.4896 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4896 | -0.4896 | -100% | Перенос выполнения обязательств на 4 квартал 2023г. по договору ТП в связи с изменениями технических условий в части увеличения мощности согласно письма от 16.10.2023 № 1699. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь до ТПС Томусинская (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.34БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 4.8435 | 4.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8435 | 0 | 0 | 4.8435 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ от ПС 35 кВ Коноваловская с применением неизолированного провода АС 50 мм2, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "БЕЛОВОПРОМЖЕЛДОРТРАНС" от 29.12.2021 № 20.4200.3502.21 | M_32.189_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 8.6177 | 8.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6177 | 0 | 0 | 8.6177 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Шушталепская-1,2 до ПС 110 кВ Тайлепская в рамках исполнения договора ТП с ООО "Шахта Тайлепская" от 10.12.2019 № 20.4200.899.19, Новокузнецкий р-н, Куртуковское с.п. | L_32.140_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 18.1597 | 16.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8885 | 0 | 0 | 18.1597 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ и ТП-099 630 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Дирекция ЖКХ" от 20.07.2022 № 20.4200.1723.22 | N_32.210_КуЭ | нд | 0 | нд | 8.0563 | нд | 0.0026939 | нд | 0 | нд | 0.0013836 | нд | 0.0013103 | нд | 0 | нд | 8.0536 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1,2 до ПС 110 кВ Щедрухинская до границ заявителя в рамках исполнения договора ТП с ООО "Активные Угли" от 30.06.2020 № 20.4200.895.20, ш. Космическое, Заводского р-на, г. Новокузнецка | L_32.141_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.7991 | 6.3832 | 0 | 0 | 0 | 6.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7991 | -6.3832 | -100% | Перенос срока выполнения работ по договору ТП на 4 кв. 2023 г. по ДС от 22.03.2023 № 4. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.20БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 279.0995 | 279.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0995 | 0 | 0 | 279.0995 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками на ПС 110 кВ Почитанка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.38БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 95.0553 | 95.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0553 | 0 | 0 | 95.0553 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 133.6164 | 0 | 1344.6408 | 1282.5521 | 114.7016 | 0 | 37.7709 | 0.70624 | 45.8715 | 10.25 | 31.0591 | 1271.5958 | 0 | 0 | 1229.9392 | 103.7453 | 946.9% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 133.6164 | 0 | 1344.6408 | 1282.5521 | 114.7016 | 0 | 37.7709 | 0.70624 | 45.8715 | 10.25 | 31.0591 | 1271.5958 | 0 | 0 | 1229.9392 | 103.7453 | 946.9% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная с установкой ячейки межсекционного выключателя, с заменой ТТ, вводных выключателей, выключателей МСВ в рамках исполнения договора технологического присоединения от 03.11.2020 № 20.4200.1972.20 | M_32.164_КуЭ | 0 | 0.83167 | 0 | 4.8879 | 0 | 3.3653 | 0 | 0.015165 | 0 | 3.3475 | 0 | 0.0026911 | 0 | 0 | 0 | 1.5226 | 3.3653 | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Лапина с монтажом шинных мостов 3,4 секции 10 кВ, двух линейных ячеек 3,4 секции 10 кВ с выключателями и оборудованием РЗА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО "СКЭК" от 06.08.2021 № 20.4200.266.21 | N_32.211_КуЭ | нд | 0 | нд | 36.0282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.0282 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная с установкой ячейки МСВ 10 кВ, с заменой ТТ, реактора ввода 10 кВ Т-2-40, вводных и секционных выключателей в рамках исполнения договора технологического присоединения от 21.01.2021 № 20.4200.55.21 | M_32.163_КуЭ | 0 | 1.0575 | 0 | 20.4174 | 0 | 30.1964 | 0 | 0.32156 | 0 | 29.693 | 0 | 0.18191 | 0 | 0 | 0 | -9.779 | 30.1964 | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР)
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Беловская оснащение микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь) | K_110_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 13.063 | 11.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5932 | 0 | 0 | 13.063 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 3,668 км (Лесная) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.21.1БАМ_КуЭ | нд | 0 | нд | 38.4476 | нд | 2.81e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.81e-06 | нд | 0 | нд | 38.4476 | нд | нд | Отнесение затрат по кап. процентам
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Ново-Чертинская с заменой шинного и линейного разъдинителей в линейной ячейке ф-6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители номинальным током не менее 1000 А в рамках исполнения договора технологического присоединения от 05.03.2021 № 20.4200.2835.20 | M_32.166_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 9.0069 | 9.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0069 | 0 | 0 | 9.0069 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.4.2 | Модернизация средств коммерческого учета электрической энергии (трехфазные косвенного включения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "УК "Кузбассразрезуголь" от 08.06.2021 № 20.4200.223.21 | M_32.169_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.25187 | 0.25187 | 0 | 0 | 0 | 0.25187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25187 | -0.25187 | -100% | Перенос срока выполнения работ по договору ТП на 2025 кв. по ДС № 1 от 23.10.2023.
5.1.4.2 | Модернизация с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН/ВДТ) на ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Т ПС 110 Пихтач в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Шахта №12" от 27.05.2021 № 20.4200.172.21 | M_32.172_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 10.6764 | 10.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6764 | 0 | 0 | 10.6764 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ячейки РУ 6 кВ ПС 35 кВ Абагур-Атамановская с заменой трансформаторов тока в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Дельта" от 12.04.2021 № 20.4200.246.21 | M_32.173_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.45437 | 0.45437 | 0 | 0 | 0 | 0.45437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45437 | -0.45437 | -100% | Перенос выполнения обязательств на 4 квартал 2023г. по договору ТП свыше 150 кВт от 12.04.2021 № 20.4200.246.21 в связи с длительной поставкой ТМЦ
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная с установкой ячейки межсекционного выключателя 10 кВ 5-6 секции, заменой вводных выключателей, трансформаторов тока, ректора РТ -10 Т-2-40 в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СибПСК" от 11.06.2021 № 20.4200.1009.21 | M_32.175_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 32.259 | 32.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.259 | 0 | 0 | 32.259 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 КВ, ЯКНО-10по договору20.4200.1920.21 от 17.08.2021 | M_32.181_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | -10.25 | -100% | Перенос выполнения обязательств на 4 квартал 2023г. по договору ТП свыше 150 кВт от 17.08.2021 20.4200.1920.21 в связи с длительной поставкой ТМЦ
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КФЗ-2 с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь c отпайками и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками | L_538_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 15.9001 | 15.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9001 | 0 | 0 | 15.9001 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская с заменой провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.9БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.0619 | 7.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0619 | 0 | 0 | 7.0619 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА (2шт) на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА (2шт) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.12БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 226.9859 | 226.9859 | 0.0061722 | 0 | 0.0058501 | 0 | 0.00014004 | 0 | 0.00018212 | 226.9859 | 0 | 0 | 226.9797 | 0.0061722 | нд | Отнесение затрат по предпроектному осмотру (машиночасы, ГСМ, кап%)
5.1.4.2 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Красный Брод с заменой проводов сборных шин в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ, шин 35 кВ, трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31, линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.13БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 75.6986 | 75.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6986 | 0 | 0 | 75.6986 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.40БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 6.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Беловская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская и ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.41БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 6.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.4.2 | Модернизация существующих АОПО ВЛ 110 кВ 1К, 2К ПС 110 кВ Анжерская с реализацией УВ на ДС (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.39БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 46.1484 | 46.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1484 | 0 | 0 | 46.1484 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Чертинская c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.936.19 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.187БАМ_КуЭ | 0 | 74.1069 | 0 | 23.0663 | 87.3404 | 13.6063 | 0 | 1.389 | 0 | 9.5873 | 0 | 2.6299 | 87.3404 | 0 | 0 | 9.46 | 13.6063 | нд | Отнесение затрат по СМР и ТМЦ по договору ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.936.19 в связи с частичным выполнением работ. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 35 кВ ПС 110 кВ Беловская с заменой провода сборных шин 1 СШ 35 кВ и 2 СШ 35 кВ, оборудования (выключатель -2 шт, разъединитель, трансформаторы тока) и ошиновки ячеек В-35 Т-1 и В-35 Т-2-80, трансформаторов тока и ошиновки ячейки В-35 Б-19, замена оборудования (разъединитель, трансформатор тока) и ошиновки ячейки В-35 Б-20 в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.6БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 35.1869 | 29.5327 | 0.76228 | 0 | 0 | 0 | 0.34598 | 0 | 0.4163 | 29.5327 | 0 | 0 | 34.4246 | 0.76228 | нд | Затраты по стройконтролю АО "ЭСК Сибири"
5.1.4.2 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Б-19, ВЛ 35 кВ Б-20 с заменой существующего провода на провод большим сечением, 16,5 км в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.7БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 228.7172 | 222.2447 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 0.26723 | 0 | 1.3803 | 222.2447 | 0 | 0 | 227.0696 | 1.6475 | нд | Затраты по стройконтролю АО "ЭСК Сибири"
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА, с монтажом оборудования - 23 шт ( в т.ч. ячеек выключателя 110 кВ - 6 шт, ячеек выключателя 35 кВ - 3 шт, ячейки МСВ - 4 шт, ячейки выключателя ТСН -10 шт), с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская протяженностью 4.2 км | J_406.1_КуЭ | 0 | 54.8585 | 0 | 233.2446 | 223.0901 | 64.9919 | 0 | 36.0223 | 0 | 2.543 | 0 | 26.4266 | 223.0901 | 0 | 0 | 168.2526 | 64.9919 | нд | Отнесение затрат по СМР, ТМЦ, стройконтроль, затраты ОКСа, кап проценты. Досрочное начало работ. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мирная с установкойи трансформаторов тока в ячейке № ф.10-49-резерв ЗРУ 10 кВ 3с-10 кВ 300 А, в ячейке № ф.10-70-резерв ЗРУ 10 кВ 6с-10 кВ в рамках исполнения договора ТП с ОАО "СКЭК" (СК "Кузбасс-Арена") от 07.05.2020 № 20.4200.41.20 | L_32.147_КуЭ | нд | 0.024273 | нд | 0.36489 | нд | 0.00060792 | нд | 2.727e-05 | нд | 0.00012739 | нд | 0.00045326 | нд | 0 | нд | 0.36428 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП свыше 150 кВт в связи с оплатой от заявителя
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.14БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 66.1132 | 65.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.726 | 0 | 0 | 66.1132 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ячеек № 30 и 11 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вахрушевская с установкой выключателей, трансформаторов тока, оснащение РП 6 кВ Заявителя и ячейки № 30 и 11 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вахрушевская микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), организация учета электроэнергии по договору ТП с ООО "Участок Коксовый" от 18.12.2020 № 20.4200.1831.20 | M_32.154_КуЭ | 0 | 2.6734 | 0 | 1.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6207 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой трансформаторов 110/35 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.29БАМ_КуЭ | 0 | 0.064118 | 0 | 126.4866 | 126.2314 | 0.12502 | 0 | 0.016992 | 0 | 0.087267 | 0 | 0.020766 | 126.2314 | 0 | 0 | 126.3616 | 0.12502 | нд | Отнесение затрат по предпроектному осмотру (машиночасы, ГСМ, кап%)
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 с заменой провода АС-120 на АС-185 (двуцепная ВЛ 35 кВ по трассе 18,4 км) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.26БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 69.1177 | 68.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9149 | 0 | 0 | 69.1177 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 1426.6908 | 0 | 4218.0537 | 1694.5219 | 293.4196 | 30.7933 | 52.6959 | 10.7 | 84.4073 | 99.3873 | 156.3165 | 1553.6413 | 0 | 0 | 3924.634 | 152.539 | 108.3% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 487.4642 | 0 | 1365.9868 | 468.8181 | 114.9614 | 19.2314 | 34.796 | 0 | 7.2881 | 62.185 | 72.8774 | 387.4018 | 0 | 0 | 1251.0254 | 33.545 | 41.2% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.3157 | 0 | 199.1631 | 85.7481 | 5.1737 | 9.2314 | 0.0070942 | 0 | 3.6604 | 2.6833 | 1.5062 | 73.8333 | 0 | 0 | 193.9894 | -6.741 | -56.58% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Мысковская | M_553_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 12.6042 | 4.7314 | 0 | 4.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6042 | -4.7314 | -100% | Реализация мероприятий перенесена в связи со сроками проведения ТЗП
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | 0 | 2.6113 | 0 | 148.9371 | 78.3333 | 4.443 | 4.5 | 0.0029332 | 0 | 3.3038 | 0 | 1.1363 | 73.8333 | 0 | 0 | 144.494 | -0.05697 | -1.266% | Изменение графика производства работ
5.2.1.1 | Реконструкция ячейки 10 кВ на ПС 35 кВ Шевелевская ОПЭ | M_546_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 2.6833 | 0.15501 | 0 | 0 | 0 | 0.15228 | 2.6833 | 0.0027298 | 0 | 0 | 0 | 2.7283 | -2.5283 | -94.22% | Перенос сроков реализации части мероприятий в связи поздней поставкой ТМЦ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.1 | Реконструкция здания ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 кВ Абашевская 1/2 с заменой оборудования ячеек 16 шт. | K_485_КуЭ | 0 | 3.7044 | 0 | 34.7385 | 0 | 0.57564 | 0 | 0.0041611 | 0 | 0.20431 | 0 | 0.36717 | 0 | 0 | 0 | 34.1629 | 0.57564 | нд | Затраты по стройконтролю АО "ЭСК Сибири"
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 481.1485 | 0 | 1166.8237 | 383.0701 | 109.7877 | 10 | 34.7889 | 0 | 3.6277 | 59.5016 | 71.3712 | 313.5684 | 0 | 0 | 1057.0359 | 40.2861 | 57.96% | нд
5.2.1.2 | Реконструкция КТП-694 Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 100 кВа на ТМГ 160 кВа (ПО СВЭС) | N_619_КуЭ | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0.018179 | нд | 0 | нд | 0.018179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98182 | нд | нд | Досрочное выполнение работ хоз. способом в связи с устранением несоответствий НТД. Требования п.6.11.10 правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Реконструкция СТП №222 Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 25 кВА на ТМГ 63 кВА (ПО СВЭС) | N_620_КуЭ | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0.018179 | нд | 0 | нд | 0.018179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98182 | нд | нд | Досрочное выполнение работ хоз. способом в связи с устранением несоответствий НТД. Требования п.6.11.10 правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Космическая» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_292_КуЭ | 0 | 8.8851 | 0 | -0.00035763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00035763 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 (2 шт.), СОД 110 (1 шт.). Гурьевский РЭС | H_229_КуЭ | 0 | 2.301 | 0 | 58.2975 | 58.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2975 | 0 | 0 | 58.2975 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ АКЗ. Замена ОД-110 Крохалевская-Кедровская -1, ОД-110 Крохалевская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭС | H_188_КуЭ | 0 | 29.1198 | 0 | -1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2922 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 (2 шт.). Инской РЭС | H_228_КуЭ | 0 | 44.359 | 0 | -7.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5308 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.). Ленинский РЭС | H_231_КуЭ | 0 | 51.5362 | 0 | -6.2775 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -6.2775 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 (2 шт.). Промышленновский РЭС | H_232_КуЭ | 0 | 14.9973 | 0 | 11.7008 | 10 | 0.53459 | 10 | 0.016854 | 0 | 0.51774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1662 | -9.4654 | -94.65% | Перенос сроков реализации части мероприятий в связи поздней поставкой ТМЦ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Кондомская с заменой БСК (батареи статических конденсаторов) мощностью 60 Мвар (1 этап) | I_410_КуЭ | 0 | 34.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Центральная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2шт. | H_294_КуЭ | 0 | 11.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Юргинская (4 шт.) | M_578.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 9.5439 | 9.1279 | 17.8145 | 0 | 0.37388 | 0 | 0.0012187 | 0 | 17.4394 | 9.1279 | 0 | 0 | -8.2707 | 17.8145 | нд | Досрочное выполнение работ. (Учтено в скорректированной ИПР) Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ КФЗ-2, с организацией каналов связи (2 шт.) | M_578.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 9.5439 | 9.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1279 | 0 | 0 | 9.5439 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ ЯЦЗ - 1шт | M_584.3_КуЭ | 0 | 0.54512 | 0 | 6.1485 | 6 | 0.013653 | 0 | 0.00061232 | 0 | 0.0028609 | 0 | 0.010179 | 6 | 0 | 0 | 6.1348 | 0.013653 | нд | Начисление капитализированных процентов по кредитам и займам более запланированного объема. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яйская - 1шт | M_584.4_КуЭ | 0 | 0.3145 | 0 | 6.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0856 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Беловская - 1шт | M_584.5_КуЭ | 0 | 0.54512 | 0 | 6.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1485 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Зенковская - 1шт | M_584.6_КуЭ | 0 | 0.44868 | 0 | 6.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1222 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кондомская - 1шт | M_584.7_КуЭ | 0 | 0.44868 | 0 | 6.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1222 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ КФЗ-2 с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.8_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4329 | 1.3329 | 0.073453 | 0 | 0.0053497 | 0 | 0.066765 | 0 | 0.0013381 | 1.3329 | 0 | 0 | 1.3595 | 0.073453 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками | H_114_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.6034 | 7.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6034 | 0 | 0 | 7.6034 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Толевая. Замена ОД-110 (1 шт.). Кемеровский РЭС | H_174_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 18.0254 | 0.72102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72102 | 0 | 0 | 18.0254 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные 6 кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 4.6958 | 4.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6958 | 0 | 0 | 4.6958 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комплексная с созданием каналов связи (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Афонинская 1 шт. | J_460_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.70392 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0.70392 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Безруковская, 1 шт | J_461_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.70392 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0.70392 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Береговая (ЮЭС) 1 шт. | J_462_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.70392 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0.70392 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Воинская, 1 шт | J_463_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.70392 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0.70392 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Шахтовая, 1 шт | J_464_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.70392 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0.70392 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Ширпотреб 1 шт. | J_465_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.70392 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0.70392 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Южная, 1 шт. | J_466_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.70392 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0.70392 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Юргинская 1 шт. | J_467_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.70392 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0.70392 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Беловская | J_468.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 11.6163 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6163 | -0.499 | -100% | Реализация мероприятий перенесена в связи со сроками проведения ТЗП
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | J_468.10_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 12.1274 | 0.97019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1274 | -0.97019 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Ширпотреб | J_468.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 12.1274 | 0.97019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1274 | -0.97019 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 | J_468.12_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 12.1274 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1274 | -0.97 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая | J_468.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 11.6163 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6163 | -0.499 | -100% | Реализация мероприятий перенесена в связи со сроками проведения ТЗП
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная | J_468.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 11.6163 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6163 | -0.499 | -100% | Реализация мероприятий перенесена в связи со сроками проведения ТЗП
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник | J_468.7_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 11.6163 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6163 | -0.499 | -100% | Реализация мероприятий перенесена в связи со сроками проведения ТЗП
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Абагурская | J_468.8_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 12.1274 | 0.97019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1274 | -0.97019 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Афонинская | J_468.9_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 12.1274 | 0.97019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1274 | -0.97019 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Тайга - Анжерская, BЛ 110 кВ Кузель - Анжерская, с оснащением устройством АЛАР | M_478_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 5.6176 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6176 | -0.562 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская BЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, BЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, с оснащением устройством АЛАР | M_479_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 5.6176 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6176 | -0.562 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Красный Брод ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, с оснащением устройством АЛАР | M_480_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 5.6176 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6176 | -0.562 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистная с установка цифрового устройства РАС | J_474.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.1863 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1863 | -0.255 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Оросительная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.11_КуЭ | 0 | 0.006221 | 0 | 1.8938 | 1.767 | 0.04597 | 0 | 0.0053567 | 0 | 0.028465 | 0 | 0.012148 | 1.767 | 0 | 0 | 1.8478 | 0.04597 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мариинский ЛПК с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.12_КуЭ | 0 | 0.006221 | 0 | 1.8938 | 1.767 | 0.034565 | 0 | 0.0053567 | 0 | 0.028465 | 0 | 0.000743 | 1.767 | 0 | 0 | 1.8592 | 0.034565 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Макаракская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.13_КуЭ | 0 | 0.006221 | 0 | 1.8938 | 1.767 | 0.050227 | 0 | 0.0053567 | 0 | 0.043842 | 0 | 0.0010283 | 1.767 | 0 | 0 | 1.8436 | 0.050227 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кузбассэлемент с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.15_КуЭ | 0 | 0.006221 | 0 | 1.8938 | 1.767 | 0.037911 | 0 | 0.0053567 | 0 | 0.031751 | 0 | 0.00080397 | 1.767 | 0 | 0 | 1.8559 | 0.037911 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кондомская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.16_КуЭ | 0 | 0.0071093 | 0 | 1.8929 | 1.767 | 0.071846 | 0 | 0.0053577 | 0 | 0.06505 | 0 | 0.0014384 | 1.767 | 0 | 0 | 1.821 | 0.071846 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Красный Брод с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.17_КуЭ | 0 | 0.0071093 | 0 | 1.8929 | 1.767 | 0.073074 | 0 | 0.0053577 | 0 | 0.066256 | 0 | 0.0014607 | 1.767 | 0 | 0 | 1.8198 | 0.073074 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мундыбашская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.18_КуЭ | 0 | 0.0071093 | 0 | 1.8929 | 1.767 | 0.072851 | 0 | 0.0053577 | 0 | 0.066037 | 0 | 0.0014567 | 1.767 | 0 | 0 | 1.82 | 0.072851 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Прокопьвская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.19_КуЭ | 0 | 0.0071093 | 0 | 1.8929 | 1.767 | 0.071846 | 0 | 0.0053577 | 0 | 0.06505 | 0 | 0.0014384 | 1.767 | 0 | 0 | 1.821 | 0.071846 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Осинниковская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.20_КуЭ | 0 | 0.0071093 | 0 | 1.8929 | 1.767 | 0.071846 | 0 | 0.0053577 | 0 | 0.06505 | 0 | 0.0014384 | 1.767 | 0 | 0 | 1.821 | 0.071846 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Северная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.21_КуЭ | 0 | 0.006221 | 0 | 1.8938 | 1.767 | 0.048535 | 0 | 0.0053567 | 0 | 0.030983 | 0 | 0.012195 | 1.767 | 0 | 0 | 1.8452 | 0.048535 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Темирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.22_КуЭ | 0 | 0.0071093 | 0 | 1.8929 | 1.767 | 0.071846 | 0 | 0.0053577 | 0 | 0.06505 | 0 | 0.0014384 | 1.767 | 0 | 0 | 1.821 | 0.071846 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Тырганская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.23_КуЭ | 0 | 0.006221 | 0 | 1.8938 | 1.767 | 0.038135 | 0 | 0.0053567 | 0 | 0.03197 | 0 | 0.00080804 | 1.767 | 0 | 0 | 1.8556 | 0.038135 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Шахтовая с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.24_КуЭ | 0 | 0.006221 | 0 | 1.8938 | 1.767 | 0.052792 | 0 | 0.0053567 | 0 | 0.04636 | 0 | 0.0010751 | 1.767 | 0 | 0 | 1.841 | 0.052792 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ширпотреб с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.25_КуЭ | 0 | 0.0071093 | 0 | 1.8929 | 1.767 | 0.072628 | 0 | 0.0053577 | 0 | 0.065817 | 0 | 0.0014526 | 1.767 | 0 | 0 | 1.8203 | 0.072628 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Безруковская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.26_КуЭ | 0 | 0.006221 | 0 | 1.8938 | 1.767 | 0.038135 | 0 | 0.0053567 | 0 | 0.03197 | 0 | 0.00080804 | 1.767 | 0 | 0 | 1.8556 | 0.038135 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 Бенжереп-2 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.10_КуЭ | 0 | 0.006221 | 0 | 2.8975 | 2.8037 | 0.052189 | 0 | 0.0053567 | 0 | 0.045768 | 0 | 0.0010641 | 2.8037 | 0 | 0 | 2.8453 | 0.052189 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установка цифрового устройства РАС | J_474.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.1863 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1863 | -0.255 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ширпотреб с установка цифрового устройства РАС | J_474.5_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.3265 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3265 | -0.266 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Яйская с установка цифрового устройства РАС | J_474.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.4728 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4728 | -0.266 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2025 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой КТП 6 кВ Новокузнецкого РЭС ТП 15 Ф.6-5-ТП 63 от ПС 110/35/6 кВ «НовоБайдаевская», 400 кВА - 2 шт | K_3273_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.5434 | 0.59974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5434 | -0.59974 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии ПС 35/6 кВ «Куйбышевская» от ВЛ 35 кВ С-16, С-15 г.Новокузнецк, Куйбышевский район по ул. Шебелинской, (МКП-35/630-7 шт., РНД-35-10 шт.) | K_3277_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 89.1372 | 7.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1372 | -7.131 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии ПС 110 кВ Ширпотреб, г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебозаводская, 11, (НКФ-110-2 шт., ОНШ-222 шт., РЛНЗ-2 110/600-14 шт., приточно-вытяжная вентиляция, ОPzS-420, проходные ввода-30 шт, линейные РЛНЗ-2 110/600-7 шт.) | K_3283_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 122.3442 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3442 | -3.5 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2026 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Абагурская с установкой РАС | L_474.9_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.3265 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3265 | -0.266 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Осинниковская с установкой РАС | L_474.10_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.3265 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3265 | -0.266 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная с установкой РАС | L_474.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.4728 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4728 | -0.266 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | M_710_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 0.57351 | 0 | 0.56033 | 0 | 0.0028572 | 0.6 | 0.010328 | 0 | 0 | 0 | 4.4265 | -0.026489 | -4.415% | Перенос сроков реализации мероприятий на 2024 год. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тяжинская - 1шт | M_584.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Топкинская - 1шт | M_584.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Анжерская - 1шт | M_584.8_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Вахрушевская - 1шт | M_584.9_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Звёздная - 1шт | M_584.10_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Красный – Углекоп - 1шт | M_584.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2шт), секционная ( 1 шт.), линейная (11 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_163_КуЭ | 0 | 3.3797 | 0 | 39.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4664 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная. Замена ОД-110 (2 шт.), КЗ-110 (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | H_172_КуЭ | 0 | 3.397 | 0 | 32.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8592 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_173_КуЭ | 0 | 1.906 | 0 | 35.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7605 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (6 шт.) Панфиловский РЭС | H_297_КуЭ | 0 | 2.455 | 0 | 55.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4347 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии В-10 кВ, а также комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10) – 16 ячеек им модернизацией устройств РЗА ПС 35 кВ Николаевская, Новокузнецкий район, п. Николаевка, (ВМГ-10-12 шт., яч. ТН-10-2 шт., яч. ТСН-10-2 шт.) | K_3279_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 62.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5331 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №8 от ВЛ-6 ф. 6-1-Ц и ВЛ-6 ф. 6-6-Е (РП-6кВ) Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | 0 | 0.13254 | 0 | 26.1671 | 0 | 0.19131 | 0 | 0.00014889 | 0 | 0.10635 | 0 | 0.084809 | 0 | 0 | 0 | 25.9758 | 0.19131 | нд | Затраты по стройконтролю АО "ЭСК Сибири"
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 шт. | I_438.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 2.4827 | 2.7388 | 0 | 0.053092 | 0 | 0.00017307 | 0 | 2.6855 | 2.4827 | 0 | 0 | -0.19105 | 2.7388 | нд | Досрочное выполнение работ подрядным способом. Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начисление каппроцентов.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Заводская, 1 шт. | I_438.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 2.4527 | 2.7713 | 0 | 0.084947 | 0 | 0.0002769 | 0 | 2.6861 | 2.4527 | 0 | 0 | -0.2236 | 2.7713 | нд | Досрочное выполнение работ подрядным способом. Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начисление каппроцентов.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Зенковская 1 шт. | I_438.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 2.4527 | 2.7713 | 0 | 0.084947 | 0 | 0.0002769 | 0 | 2.6861 | 2.4527 | 0 | 0 | -0.2236 | 2.7713 | нд | Досрочное выполнение работ подрядным способом. Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начисление каппроцентов.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая, 1 шт. | I_438.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 2.4077 | 2.8201 | 0 | 0.13273 | 0 | 0.00043265 | 0 | 2.687 | 2.4077 | 0 | 0 | -0.27243 | 2.8201 | нд | Досрочное выполнение работ подрядным способом. Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начисление каппроцентов.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Оросительная, 1 шт. | I_438.5_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 2.4827 | 2.7388 | 0 | 0.053092 | 0 | 0.00017307 | 0 | 2.6855 | 2.4827 | 0 | 0 | -0.19105 | 2.7388 | нд | Досрочное выполнение работ подрядным способом. Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начисление каппроцентов.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзевская, 1шт. | I_438.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 2.4827 | 2.7388 | 0 | 0.053092 | 0 | 0.00017307 | 0 | 2.6855 | 2.4827 | 0 | 0 | -0.19105 | 2.7388 | нд | Досрочное выполнение работ подрядным способом. Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начисление каппроцентов.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Тепличная, 1 шт. | I_438.7_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 2.4827 | 2.7375 | 0 | 0.053092 | 0 | 0.00017307 | 0 | 2.6842 | 2.4827 | 0 | 0 | -0.18979 | 2.7375 | нд | Досрочное выполнение работ подрядным способом. Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начисление каппроцентов.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Тырганская, 1 шт. | I_438.8_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 2.4827 | 2.7388 | 0 | 0.053092 | 0 | 0.00017307 | 0 | 2.6855 | 2.4827 | 0 | 0 | -0.19105 | 2.7388 | нд | Досрочное выполнение работ подрядным способом. Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начисление каппроцентов.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | 0 | 2.7207 | 0 | 37.7937 | 37.7937 | 0.87306 | 0 | 0.0030562 | 0 | 0.43701 | 0 | 0.43299 | 37.7937 | 0 | 0 | 36.9206 | 0.87306 | нд | Затраты по стройконтролю АО "ЭСК Сибири"
5.2.1.2 | Техническое перевооружение 110/35/6 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | H_226_КуЭ | 0 | 26.9568 | 0 | 28.2449 | 26.6281 | 31.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6281 | 31.8128 | 0 | 0 | 0 | -3.5678 | 5.1846 | 19.47% | Досрочное выполнение работ подрядным способом. Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР).
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 4.6958 | 4.3458 | 0.27682 | 0 | 0 | 0 | 0.27177 | 0 | 0.0050429 | 4.3458 | 0 | 0 | 4.4189 | 0.27682 | нд | Досрочное выполнение ПИР подрядным способом. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 4.6958 | 4.3458 | 0.33489 | 0 | 0 | 0 | 0.32879 | 0 | 0.0061008 | 4.3458 | 0 | 0 | 4.3609 | 0.33489 | нд | Досрочное выполнение ПИР подрядным способом. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 4.6958 | 4.2758 | 0.33489 | 0 | 0 | 0 | 0.32879 | 0 | 0.0061008 | 4.2758 | 0 | 0 | 4.3609 | 0.33489 | нд | Досрочное выполнение ПИР подрядным способом. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оборудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 9.3924 | 8.4924 | 0.75495 | 0 | 0 | 0 | 0.7412 | 0 | 0.013753 | 8.4924 | 0 | 0 | 8.6374 | 0.75495 | нд | Досрочное выполнение ПИР подрядным способом. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/35/10 кВ Комплексная - ПС 110 /6 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | 0 | 0.86549 | 0 | 9.6345 | 9.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6345 | 0 | 0 | 9.6345 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Водозабор с созданием каналов связи, модернизация систем гарантированного электропитания оборудования СДТУ, АСУТП | L_2022.14_КуЭ | 0 | 4.4076 | 0 | 10.3083 | 10.3857 | 8.4254 | 0 | 8.4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3857 | 0 | 0 | 1.8829 | 8.4254 | нд | Отнесение затрат по СМР, затраты ОКСа. Досрочное выполнение работ. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Заводская с созданием каналов связи, модернизация систем гарантированного электропитания оборудования СДТУ, АСУТП | L_2022.15_КуЭ | 0 | 6.8152 | 0 | 15.2833 | 15.3715 | 12.2059 | 0 | 12.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3715 | 0 | 0 | 3.0774 | 12.2059 | нд | Отнесение затрат по СМР, затраты ОКСа. Досрочное выполнение работ. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Промышленная сельская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10) – 17 ячеек и модернизацией устройств РЗА, монтажом СОПТ, заменой ТСН – 1 шт. | M_541_КуЭ | 0 | 51.521 | 0 | -11.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.521 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Водозабор с ретрофитом ячеек 10кВ (13 шт.), модернизацией СОПТ | L_2022.17_КуЭ | 0 | 22.631 | 0 | 16.0337 | 17.1885 | 12.5422 | 0 | 12.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1885 | 0 | 0 | 3.4915 | 12.5422 | нд | Отнесение затрат по СМР, затраты ОКСа. Досрочное выполнение работ. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 6 кВ №12 от ВЛ 6 кВ ф.6-7-БШ и ВЛ 6 кВ ф.6-26-БШ, ПС 35/6 кВ «Бунгурская» Новокузнецкого РЭС. 12 ячеек | K_3257_КуЭ | 0 | 0.16794 | 0 | 25.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4909 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 c заменой МВ 110 (2 шт), КРУ 10 кВ (9 ячеек) и другого оборудования (разъединителей 110 кВ, трансформаторов тока 110 кВ, трансформаторов напряжения 110 кВ, модернизация РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СОПТ, организация каналов связи) Внедрение НИОКР. | J_1402_КуЭ | 0 | 49.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Кондомская с заменой БСК (батареи статических конденсаторов) мощностью 60 Мвар (2 этап) | L_410.1_КуЭ | 0 | 54.9916 | 0 | -0.0036412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0036412 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Комплексная с установкой РАС | L_474.7_КуЭ | 0 | 0.26025 | 0 | 2.7916 | 2.8087 | 0.006518 | 0 | 0.00029233 | 0 | 0.0013659 | 0 | 0.0048598 | 2.8087 | 0 | 0 | 2.7851 | 0.006518 | нд | Отнесение затрат по кап. процентам
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Береговая с установкой РАС | L_474.8_КуЭ | 0 | 0.26025 | 0 | 2.7916 | 2.8087 | 0.006518 | 0 | 0.00029233 | 0 | 0.0013659 | 0 | 0.0048598 | 2.8087 | 0 | 0 | 2.7851 | 0.006518 | нд | Отнесение затрат по кап. процентам
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35 кВ Гурьевская-Горная - 1шт | L_580_КуЭ | 0 | 1.5532 | 0 | -0.094772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094772 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кузнецкая - 1шт | L_581_КуЭ | 0 | 12.9361 | 0 | 2.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0718 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яшкинская - 1шт | L_582_КуЭ | 0 | 6.5765 | 0 | 0.15106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15106 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35 кВ Юго-Западная - 1шт | L_583_КуЭ | 0 | 8.1474 | 0 | -0.86387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86387 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Заводская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.1_КуЭ | 0 | 3.3354 | 0 | -0.86902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86902 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кузнецкая с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.2_КуЭ | 0 | 1.6611 | 0 | -0.37334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37334 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ильинская-1 с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.3_КуЭ | 0 | 2.3457 | 0 | -0.53751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53751 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Восточная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.4_КуЭ | 0 | 2.5461 | 0 | -0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47611 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Заречная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.5_КуЭ | 0 | 1.8987 | 0 | -0.72136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72136 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мехзаводская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.7_КуЭ | 0 | 1.623 | 0 | -0.40685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40685 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Транзитная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.9_КуЭ | 0 | 2.1545 | 0 | 0.74918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74918 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 - 1шт | M_584.12_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Мундыбашевская - 1шт | M_584.13_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Промузел - 1шт | M_584.14_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Проскоковская - 1шт | M_584.15_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Шахта – 13 - 1шт | M_584.16_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Юргинская - 1шт | M_584.17_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35 кВ Мариинская городская - 1шт | M_584.18_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тырганская - 1шт | M_584.19_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -0.25 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Кузнецкая (1 шт.) | M_578.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | -0.717 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Новоленинская (1 шт.) | M_578.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | -0.717 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Афонинская (1 шт.) | M_578.5_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | -0.717 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Яшкинская (1 шт.) | M_578.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | -0.717 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Промышленная-Сельская (2 шт.) | M_578.7_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | -0.717 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мысковская (4 шт.) | M_578.8_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | -0.717 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Тяжинская (4 шт.) | M_578.9_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | -0.717 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Плотниковская (2 шт.) | M_578.10_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | -0.717 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мундыбашская (1 шт.) | M_578.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | -0.717 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Прокопьевская (5 шт.) | M_578.12_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | -0.717 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Мысковская | J_468.3_КуЭ | 0 | 0.4317 | 0 | 10.695 | 10.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.695 | 0 | 0 | 10.695 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Технониколь | J_468.5_КуЭ | 0 | 0.43066 | 0 | 10.6961 | 10.6961 | 0.010786 | 0 | 0.00048375 | 0 | 0.0022602 | 0 | 0.008042 | 10.6961 | 0 | 0 | 10.6853 | 0.010786 | нд | Отнесение затрат по кап. процентам
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Технониколь с установка цифрового устройства РАС | J_474.2_КуЭ | 0 | 0.23401 | 0 | 2.8179 | 2.8214 | 0.0058609 | 0 | 0.00026286 | 0 | 0.0012282 | 0 | 0.0043699 | 2.8214 | 0 | 0 | 2.812 | 0.0058609 | нд | Отнесение затрат по кап. процентам
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный и BЛ 110 кВ Анжерская – Челы с оснащением устройством АЛАР | J_471_КуЭ | нд | 3.6137 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 389.4593 | 0 | 1466.6391 | 569.1068 | 141.8282 | 0.81066 | 7.8612 | 0 | 56.8048 | 3.9024 | 77.1621 | 564.3937 | 0 | 0 | 1324.8109 | 137.1152 | 2909% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 148.7861 | 0 | 1116.2238 | 467.5902 | 80.2132 | 0.81066 | 5.9405 | 0 | 56.1528 | 0.81048 | 18.1198 | 465.969 | 0 | 0 | 1036.0107 | 78.592 | 4848% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Беловская с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Б-24" от 19.04.2023 № 56.4200.1013.23 | N_634_КуЭ | нд | 0 | нд | 7.8888 | нд | 2.3643 | нд | 0 | нд | 0.0057496 | нд | 2.3585 | нд | 0 | нд | 5.5245 | нд | нд | Выполнение работ по соглашению о компенсации затрат с ООО "Б-24" от 19.04.2023 № 56.4200.1013.23
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ Ф6-27-НГ ПС 110/35/6 кВ «Анжерская НПС» с присоединенными ТП и отходящими от них электролиниями низкого напряжения ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 21.02.2022 № 56.4200.428.22 с ООО СП "Барзасское товарищество" | M_554_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 4.2406 | 0.39466 | 0 | 0.39466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2406 | -0.39466 | -100% | Перенос сроков реализации части мероприятий в связи поздней поставкой ТМЦ.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ Калтан - Юрково ТП 9, фид. №1 ЖКО-Юрково с ТП 40 кВа, КРУН по соглашению о компенсации затрат с АО УК "Кузбассразрезуголь" от 29.04.2022 №56.4200.1508.22 | N_597_КуЭ | нд | 0.75841 | нд | 0 | нд | 1.2381 | нд | 1.2381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2381 | нд | нд | Выполнение работ по соглашению о компенсации затрат с АО УК "Кузбассразрезуголь" от 29.04.2022 №56.4200.1508.22. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ Водозабор - п. Зеленый луг, фид. 6-6-ЗЛ ПС 35/6 по соглашению о компенсации затрат с АО УК "Кузбассразрезуголь" от 29.04.2022 №56.4200.1509.22 | N_602_КуЭ | нд | 1.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Иверская Ф-10-3-Б с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» от 16.05.2023 № 56.4200.1343.23 | N_647_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.1864 | нд | 0.45432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45432 | нд | 0 | нд | 4.7321 | нд | нд | Выполнение работ по соглашению о компенсации затрат с ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» от 16.05.2023 № 56.4200.1343.23
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ Толевая Ф-6-2-С с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с МКУ "УКС" от 21.11.2022 № 56.4200.4322.22 | N_624_КуЭ | нд | 0.4494 | нд | 3.793 | нд | 3.1589 | нд | 0.044233 | нд | 3.0593 | нд | 0.055401 | нд | 0 | нд | 0.63411 | нд | нд | Освоение по соглашению о компенсации затрат в связи с оплатой от заявителя
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 79 разъезд Ф-10-4-Ц с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО АПХ "Провинция" от 31.05.2023 № 56.4200.1606.23 | N_638_КуЭ | нд | 0 | нд | 1.5664 | нд | 0.28417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28417 | нд | 0 | нд | 1.2823 | нд | нд | Выполнение работ по соглашению о компенсации затрат с ООО АПХ "Провинция" от 31.05.2023 № 56.4200.1606.23
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящие от подстанции Беловская: 1) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Беловская-Новоленинская-1-2 (Белово-Ленинск) с отпайками на ПС Заречная, ПС Моховская: от ПС Беловская до ПС Новоленинская; 2) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Красный Брод-Беловская-1-2 (КББ-1-2) с отпайкой на ПС Новочертинская: от ПС Красный Брод до ПС Беловская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Шахта Сибирская" от 06.07.2022 № 56.4200.2901.22 | N_612_КуЭ | нд | 0 | нд | 49.3515 | нд | 4.4829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4829 | нд | 0 | нд | 44.8687 | нд | нд | Выполнение работ по соглашению о компенсации затрат с ООО "Шахта Сибирская" от 06.07.2022 № 56.4200.2901.22
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Анжерская-Крохалевская (оп. №№318 – 317), ВЛ 35-А-36-37 Крохалевская – Березовская ЦОФ – ш. Березовская (оп. №№12 - 13), ВЛ 35-А-39-40 Крохалевская – Бирюлинская – Первомайская (оп.№№22 – 23, №№ 38 - 39) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 30.12.2020 № 56.4200.3090.20 с ООО «Барзасское товарищество» | M_528_КуЭ | 0 | 74.0043 | 0 | 1.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6902 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ Калтан - Сарбала, фид. Калтан - Сарбала - с. Верхний Калтан, Зеленый Луг, с. Сарбала с ТП 60-250 кВа, по соглашению о компенсации затрат с АО УК "Кузбассразрезуголь" от 29.04.2022 №56.4200.1502.22 | N_598_КуЭ | нд | 1.4026 | нд | 0 | нд | 0.51099 | нд | 0.51099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.51099 | нд | нд | Досрочное выполнение работ по соглашению о компенсации затрат с АО УК "Кузбассразрезуголь" от 29.04.2022 №56.4200.1502.22 Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Мариинск-Чумай-Макарак, Мариинск-Чебула по соглашению о компенсации затрат с ОАО «РЖД» от 27.07.2021 № 56.4200.2416.21 | M_545_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 29.1687 | 29.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1687 | 0 | 0 | 29.1687 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ширпотреб - ПС Северная 1,2 (опора №5), соглашение с ИП Реутов от 12.04.2018 №41.4200.1162.18 (0,600 км), Новокузнецкий РЭС | J_156_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 11.6908 | 0.41583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6908 | -0.41583 | -100% | Выполнение перенесено на 4 квартал 2023 года в связи с переносом срока исполнения по договору ТП. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участков) ВЛ 35 кВ Н-3 (Шахтовая-Бунгурская) отпайка на ПС Калмыковскую и ВЛ 35 кВ Сосновская - Калмыковская (С-12) из зоны горных работ ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" Новокузнецкий район Кемеровской области в 8 км к юго-западу от г. Новокузнецка, в 1,5 км к северу от д. Михайловка и в 5 км от п. Листвяги в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 27.04.2018 № 41.4200.3041.18 с ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" (6,200 км) | J_451_КуЭ | 0 | 3.786 | 0 | 46.2983 | 46.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2983 | 0 | 0 | 46.2983 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.1 | Комплексная реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный СВЛ ЮЭС, протяженностью 33,62 км, г. Новокузнецк | K_483_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 501.9293 | 22.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7524 | 0 | 0 | 501.9293 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Ф-10-3-54 от ПС «Тяговая 54 разъезда 110/10 кВ» в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 06.12.21 № 56.4200.4006.21 с Терешкин Р.А. | M_599_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.0956 | 0.39465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0956 | -0.39465 | -100% | Выполнение перенесено на 4 квартал 2023 года в связи с переносом срока исполнения по договору ТП. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ отпайки на ПС Костенковскую от ВЛ 35 кВ Сосновская-Калмыковская (С-12) ВЛ 35 кВ Н-3 Шахтовая-Бунгурская (Н-3-4) от опоры №33 до опоры №52 и демонтаж участка ВЛ 35 кВ отпайки на ПС Апанасовская от ВЛ 35 кВ Н-3 от опоры №42а до опоры №6 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 01.12.2020 № 56.4200.2702.20 с ООО "Сибэнергоуголь" | M_549_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 29.8133 | 29.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8133 | 0 | 0 | 29.8133 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Толевая Ф-6-2-С с ТП и ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "СК Атлант" от 13.10.2022 № 56.4200.3909.22 | N_616_КуЭ | нд | 1.104 | нд | 0.84532 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.84532 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | K_515_КуЭ | 0 | 8.2859 | 0 | 97.5828 | 97.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1168 | 0 | 0 | 97.5828 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС – Темирская I, II цепь в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 15.11.2019 № 56.4200.2907.19 с АО "Кузнецкинвестстрой" | L_522_КуЭ | 0 | 8.1319 | 0 | 88.6527 | 90.0113 | 0.12097 | 0 | 0.12097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0113 | 0 | 0 | 88.5318 | 0.12097 | нд | Отнесены затраты по ПИР, досрочно выполненные подрядчиком АО "ЭСК Сибири" в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 15.11.2019 № 56.4200.2907.19 с АО "Кузнецкинвестстрой".
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -1,2 от опоры №32 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 № 56.4200.2394.19 | L_524_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 31.4918 | 27.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6216 | 0 | 0 | 31.4918 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ А-10, ВЛ 35 кВ Судженская - Анжерская в части установки анкерной опры в пролете №№27-1з, замены опоры №4з для захода на ПС 35 кВ Анжерская | L_537_КуЭ | 0 | 0.49961 | 0 | 3.6343 | 0 | 10.4753 | 0 | 0.00056119 | 0 | 0.002622 | 0 | 10.4721 | 0 | 0 | 0 | -6.841 | 10.4753 | нд | Досрочное выполнение работ. (Учтено в скорректированной ИПР) Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Ч ПС 110 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 08.10.2021 № 56.4200.3353.21 с ООО "Чебулинское" | M_551_КуЭ | 0 | 2.3616 | 0 | -1.1424 | 1.134 | 0.010112 | 0 | 0.009268 | 0 | 0.00084355 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | -1.1525 | 0.010112 | нд | Выполнение ПИР и СМР по Соглашению о компенсации затрат от 08.10.2021 № 56.4200.3353.21 с ООО "Чебулинское". Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-3-М Яйского РЭС (3,9 км) | M_601_КуЭ | 0 | 0.27177 | 0 | 13.0259 | 0.416 | 0.019983 | 0.416 | 0.00030528 | 0 | 0.0072763 | 0 | 0.012401 | 0 | 0 | 0 | 13.0059 | -0.39602 | -95.2% | Перенос сроков реализации части мероприятий в связи поздней поставкой ТМЦ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Киселевская-заводская - Киселевская-подрайонная, фидер К-21, К-22 от опоры №30 до опоры №7 ВЛ 35 кВ фидер Ч-1, Ч-2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 23.03.2021 № 56.4200.568.21 с ООО "Участок "Коксовый", Кемеровская область, Киселевский городской округ. | M_540_КуЭ | 0 | 5.6569 | 0 | -0.69887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69887 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов.
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ А-34, А-35 в рамках исполнения мероприятий по соглашению о компенсации затрат от 30.07.2020 №56.4200.1527.20 с АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» | M_533_КуЭ | 0 | 2.2554 | 0 | 18.5236 | 0 | 53.0207 | 0 | 0 | 0 | 53.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.497 | 53.0207 | нд | Досрочное выполнение работ по соглашению о компенсации затрат Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ф-10-32-М ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская»- д. Макариха с ТП -100 кВА и ВЛ 35 кВ Ф-10-33-Т ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская» совместным подвесом с ВЛ -35 кВ Сидоровская-Терсинская С-Т-1-Т-2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 26.03.2021 № 56.4200.624.21 с ООО "УК Сибирская" | M_548_КуЭ | 0 | 6.7533 | 0 | 9.0081 | 0 | 0.0090865 | 0 | 0 | 0 | 0.0090865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.999 | 0.0090865 | нд | Освоение по соглашению о компенсации затрат в связи с оплатой от заявителя
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройства) участка ВЛ 6 кВ Ф.6-29-С, ПС 35/6 кВ Грамотеинская-1/2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 09.08.2021 № 56.4200.2632.21 с АО «СУЭК-Кузбасс» | M_550_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1.8937 | 1.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8016 | 0 | 0 | 1.8937 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ, отходящие от подстанции Прокопьевская: воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ К-1-11 (Прокопьевская-Разрез-8): от ПС Прокопьевской до ПС Прокопьевский разрез-8; участок воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ К-1-11-отпайка от опоры №12 до Пс Красногорская-2; участок воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ К-1-11-отпайка от опоры № 12 до ПС Красногорская-1 (далее - ВЛ 35 кВ К-1, К-11 от опоры № 13 до ПС 35/6 кВ «Разрез» № 15) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 17.09.2021 № 56.4200.2436.21 с АО ПУР | M_552_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 10.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8892 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Звездная-Большеямная» участок ВЛ 110 кВ в пролете опор №117-№1180, участка ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Звёздная» Ф-6-27-КР с ТП и ВЛ-0,4 кВ – участок ВЛ 6 кВ в пролете опор №41-№42 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 20.08.2021 № 56.4200.2734.21 с Фонд Синергия | M_596_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 19.3768 | 15.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4839 | 0 | 0 | 19.3768 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Щегловская" Ф-10-4-ВТ с ТП и ВЛ -0,4 кВ-участок ВЛ 10 кВ в пролете опоры № 111-112 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 25.08.2021 № 56.4200.2792.21 с Фонд Синергия | M_560_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 31.6718 | 30.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9915 | 0 | 0 | 31.6718 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция отпайки на ПС 110 кВ АКЗ ВЛ 110 кВ «Крохалевская-Кедровская 1,2» цепь с отпайкой на ПС АКЗ – участок ВЛ 110 кВ в пролете опоры №56-№57; участка ВЛ 110 кВ «Рудничная-Крохалевская» 1,2 цепь участок ВЛ 110 кВ в пролете опор №63-№64; участка ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Щегловская» Ф-10-19-В с ТП и ВЛ-0,4 кВ – участок ВЛ 10 кВ в пролете опор №173-№174 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 25.08.2021 № 56.4200.2793.21 с Фонд Синергия | M_570_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 83.6307 | 73.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7756 | 0 | 0 | 83.6307 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 25.08.2021 № 56.4200.2792.21 с ООО "Разрез Кийзасский" | M_571_КуЭ | 0 | 31.9351 | 0 | 13.1254 | 0 | 4.0633 | 0 | 4.0161 | 0 | 0.047268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0621 | 4.0633 | нд | Досрочное выполнение работ по соглашению о компенсации затрат в связи с поступлением оплаты от заявителя и обращение о необходимости выполнения работ в 2023 году
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 240.6733 | 0 | 350.4152 | 101.5166 | 61.615 | 0 | 1.9208 | 0 | 0.65198 | 3.0919 | 59.0423 | 98.4247 | 0 | 0 | 288.8002 | 58.5231 | 1893% | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км | H_150.1_КуЭ | 0 | 3.5917 | 0 | 94.01 | 93.8383 | 0.062781 | 0 | 0.0089817 | 0 | 0.0026434 | 0 | 0.051156 | 93.8383 | 0 | 0 | 93.9472 | 0.062781 | нд | Начисление капитализированных процентов по кредитам и займам более запланированного объема
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ ф.6-1-РП-1 | M_604_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 50.9175 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 50.9175 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 04 кВ с установкой стабилизаторов напряжения: 2022: ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-001, Ф.6-9-ПГ, ПС "Оросительная" 110/35/6 кВ, ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-014, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; 2023: ВЛ-0,4кВ ф. №10 от КТП-143, Ф.10-19-В, ПС Щегловская 35/10 кВ; ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, от ТП-036, Ф.Байдаевка-1, ПС "Байдаевская 2" 35/6 кВ 2024: ВЛ-0,4кВ ф. №2, от ТП-223 Ф.10-4-Р, ПС "3704" 110/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-016, Ф.6-10-НГ, ПС "Колмогоровская" 110/6 кВ 2025: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-038, Ф.6-29-С, ПС "Грамотеинская 1/2" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-Я-013, Ф.10-3-С, ПС "Яйская"110/ 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-076, Ф.10-14-А, ПС "Сосновская" 35/10 кВ; 2026: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-075, Ф.6-32-П, ПС "Шахтовая" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-053, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; ВЛ-0,4кВ ф. №1, от ТП-154, Ф.6-18-К, ПС "Мариинская НПС" 110/6 кВ; ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, от ТП-170, Ф.10-11-З, ПС "Листвянская " 35/10 кВ. | M_705_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 10.866 | 3.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8715 | 0 | 0 | 10.866 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Б от ПС 110 Иверка (2 шт.) | N_617.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.7201 | нд | 5.4024 | нд | 0.053803 | нд | 0.00017538 | нд | 5.3484 | нд | 0 | нд | 0.31772 | нд | нд | Досрочное выполнение работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-4-С от ПС 35 Симбирская (2 шт.) | N_617.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.7052 | нд | 5.4226 | нд | 0.053803 | нд | 0.045033 | нд | 5.3237 | нд | 0 | нд | 0.28269 | нд | нд | Досрочное выполнение работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-6-ПС от ПС 35 Ижморская (2 шт.) | N_617.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.6297 | нд | 5.3606 | нд | 0.053803 | нд | 0.045033 | нд | 5.2617 | нд | 0 | нд | 0.26911 | нд | нд | Досрочное выполнение работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-НС от ПС 35 Красноярская (2 шт.) | N_617.4_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.5227 | нд | 5.2365 | нд | 0.053803 | нд | 0.045033 | нд | 5.1377 | нд | 0 | нд | 0.28614 | нд | нд | Досрочное выполнение работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-13-О от ПС 35 Колыонская (2 шт.) | N_617.5_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.5207 | нд | 5.2886 | нд | 0.053803 | нд | 0.045033 | нд | 5.1898 | нд | 0 | нд | 0.23206 | нд | нд | Досрочное выполнение работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Н от ПС 35/10 Итатская (1 шт.) | N_617.13_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.7322 | нд | 0.052188 | нд | 0.026685 | нд | 8.698e-05 | нд | 0.025416 | нд | 0 | нд | 2.68 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-1-П от ПС 35/10 Новопокровской (3 шт.) | N_617.14_КуЭ | нд | 0 | нд | 8.4729 | нд | 0.15657 | нд | 0.080055 | нд | 0.00026096 | нд | 0.076249 | нд | 0 | нд | 8.3163 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-10-В от ПС 110/35/10 Тяжинской (2 шт.) | N_617.15_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.6202 | нд | 0.10438 | нд | 0.05337 | нд | 0.00017397 | нд | 0.050833 | нд | 0 | нд | 5.5158 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-1-С от ПС 35/10 Георгиевской (1 шт.) | N_617.16_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.8159 | нд | 0.074433 | нд | 0.026685 | нд | 8.698e-05 | нд | 0.047662 | нд | 0 | нд | 2.7415 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-11-А от ПС 110/35/10 Чебулинская (1 шт.) | N_617.17_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.8426 | нд | 0.074433 | нд | 0.026685 | нд | 8.698e-05 | нд | 0.047662 | нд | 0 | нд | 2.7682 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-30-ГРП от ПС 35/6 Первомайская (2 шт.) | N_617.18_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.7153 | нд | 5.386 | нд | 0.053803 | нд | 0.045033 | нд | 5.2872 | нд | 0 | нд | 0.32924 | нд | нд | Досрочное выполнение работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ ф.10-1-М от ПС 35 кВ Урская (1 шт.) | N_617.20_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.7168 | нд | 2.5718 | нд | 0.026541 | нд | 0.026527 | нд | 2.5187 | нд | 0 | нд | 0.14501 | нд | нд | Досрочное выполнение работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ ф.10-14-Б от ПС 35 кВ Урская (1 шт.) | N_617.21_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.7168 | нд | 2.605 | нд | 0.026541 | нд | 0.026527 | нд | 2.552 | нд | 0 | нд | 0.11173 | нд | нд | Досрочное выполнение работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ ф. 6-4-ГС от ПС 35 кВ Гурьевская-Горная (1 шт.) | N_617.22_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.6932 | нд | 2.5487 | нд | 0.026541 | нд | 0.026527 | нд | 2.4957 | нд | 0 | нд | 0.14446 | нд | нд | Досрочное выполнение работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г от ПС 35 кВ Рассвет (1 шт.) | N_617.23_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.7409 | нд | 0.074469 | нд | 0.026541 | нд | 0.026527 | нд | 0.021401 | нд | 0 | нд | 2.6664 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских Ф-6-1-Н от ПС "БЕЛОВСКИЙ ВОДОПРОВОД" (1 шт.) | N_617.24_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.5667 | нд | 0.074469 | нд | 0.026541 | нд | 0.026527 | нд | 0.021401 | нд | 0 | нд | 2.4922 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К ПС 110 Чумайская Чебулинский РЭС, Чебулинского района протяжённостью 6,5 км с установкой секционирующего пункта - реклоузера (2 шт) | K_3128_КуЭ | 0 | 25.014 | 0 | -1.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4383 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением каппроцентов.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-А Чебулинский РЭС Чебулинского района (3 шт.) | I_340.1.2_КуЭ | 0 | 5.9056 | 0 | -1.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1399 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-10-МП от ПС 35 кВ Камышинская ОПЭ (1 шт.) | N_617.25_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.6177 | нд | 0.074469 | нд | 0.026541 | нд | 0.026527 | нд | 0.021401 | нд | 0 | нд | 2.5433 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-Ч от ПС 110 Егозовская (4 шт.) | N_617.26_КуЭ | нд | 0 | нд | 11.0166 | нд | 10.4913 | нд | 0.10616 | нд | 0.10611 | нд | 10.279 | нд | 0 | нд | 0.52531 | нд | нд | Досрочное выполнение работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-6-Ш от ПС Раскатиха (3 шт.) | N_617.27_КуЭ | нд | 0 | нд | 8.5425 | нд | 5.5168 | нд | 0.079622 | нд | 0.079582 | нд | 5.3576 | нд | 0 | нд | 3.0258 | нд | нд | Досрочное выполнение работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-П от ПС 110/10 Тосьма - тяговая (1 шт.) | N_617.28_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.6893 | нд | 2.5893 | нд | 0.026541 | нд | 0.026527 | нд | 2.5362 | нд | 0 | нд | 0.099966 | нд | нд | Досрочное выполнение работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-6-3 от ПС 110/35/10 Плотниковская (1 шт.) | N_617.29_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.8051 | нд | 0.074469 | нд | 0.026541 | нд | 0.026527 | нд | 0.021401 | нд | 0 | нд | 2.7306 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Калары-тяговая (1 шт.) | N_617.30_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.7628 | нд | 0.054152 | нд | 0.026775 | нд | 8.728e-05 | нд | 0.027289 | нд | 0 | нд | 2.7086 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А от ПС 35 кВ Сосновская (1 шт.) | N_617.31_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.7479 | нд | 0.055675 | нд | 0.026613 | нд | 8.675e-05 | нд | 0.028976 | нд | 0 | нд | 2.6922 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-14-А от ПС Сосновская (3 шт.) | N_617.32_КуЭ | нд | 0 | нд | 8.9429 | нд | 0.16703 | нд | 0.079838 | нд | 0.00026025 | нд | 0.086928 | нд | 0 | нд | 8.7759 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л от ПС Сосновская (2 шт.) | N_617.33_КуЭ | нд | 0 | нд | 5.5298 | нд | 0.11135 | нд | 0.053226 | нд | 0.0001735 | нд | 0.057952 | нд | 0 | нд | 5.4185 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК от ПС 35 кВ Николаевская (1 шт.) | N_617.34_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.699 | нд | 0.055675 | нд | 0.026613 | нд | 8.675e-05 | нд | 0.028976 | нд | 0 | нд | 2.6434 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-П от ПС Сосновская (1 шт.) | N_617.35_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.763 | нд | 0.052115 | нд | 0.026613 | нд | 8.675e-05 | нд | 0.025415 | нд | 0 | нд | 2.7109 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-К от РП Кузедеево (3 шт.) | N_617.36_КуЭ | нд | 0 | нд | 8.2686 | нд | 0.15634 | нд | 0.079838 | нд | 0.00026025 | нд | 0.076245 | нд | 0 | нд | 8.1123 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш от РП Кузедеево (3 шт.) | N_617.38_КуЭ | нд | 0 | нд | 8.2589 | нд | 0.15634 | нд | 0.079838 | нд | 0.00026025 | нд | 0.076245 | нд | 0 | нд | 8.1025 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга, ВЛ 110 кВ Разъезд-31 - Юрга, ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I, II цепь с отпайкой на ПС Западная, ВЛ 35 кВ Комплексная - Арлюкская-1 в рамках исполнения мероприятий по соглашению о компенсации затрат от 28.08.2020 №56.4200.1866.20 с ФКУ «Сибуправтодор» | M_531_КуЭ | 0 | 44.7054 | 0 | -10.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6798 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Б от РП Кузедеево (1 шт.) | N_617.39_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.8312 | нд | 0.052115 | нд | 0.026613 | нд | 8.675e-05 | нд | 0.025415 | нд | 0 | нд | 2.7791 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Ч от ПС 110 кВ Бенжереп-2 (1 шт.) | N_617.40_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.7541 | нд | 0.052115 | нд | 0.026613 | нд | 8.675e-05 | нд | 0.025415 | нд | 0 | нд | 2.702 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-5-Б от ПС Безруковская (1 шт.) | N_617.41_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.8614 | нд | 0.054152 | нд | 0.026775 | нд | 8.728e-05 | нд | 0.027289 | нд | 0 | нд | 2.8072 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-11-У от ПС Ерунаково-Тяговая (3 шт.) | N_617.44_КуЭ | нд | 0 | нд | 8.4539 | нд | 0.21328 | нд | 0.080325 | нд | 0.00026184 | нд | 0.1327 | нд | 0 | нд | 8.2406 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-15-П от ПС Ерунаково-Тяговая (1 шт.) | N_617.45_КуЭ | нд | 0 | нд | 2.6553 | нд | 0.054152 | нд | 0.026775 | нд | 8.728e-05 | нд | 0.027289 | нд | 0 | нд | 2.6012 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П от ПС Степная (4 шт.) | N_617.46_КуЭ | нд | 0 | нд | 11.4221 | нд | 0.28333 | нд | 0.1071 | нд | 0.00034911 | нд | 0.17588 | нд | 0 | нд | 11.1387 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-1-У от ПС 35/10 Николаевская (4 шт.) | N_617.47_КуЭ | нд | 0 | нд | 11.0826 | нд | 0.29773 | нд | 0.10674 | нд | 0.00034794 | нд | 0.19065 | нд | 0 | нд | 10.7848 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В от ПС Стройбаза ОПЭ (3 шт.) | N_617.48_КуЭ | нд | 0 | нд | 8.3292 | нд | 0.22367 | нд | 0.080325 | нд | 0.00026184 | нд | 0.14308 | нд | 0 | нд | 8.1055 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-7-К от ПС Стройбаза (3 шт.) | N_617.49_КуЭ | нд | 0 | нд | 8.3993 | нд | 0.22367 | нд | 0.080325 | нд | 0.00026184 | нд | 0.14308 | нд | 0 | нд | 8.1756 | нд | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1246.23
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-3-Т от ПС 110/10 кВ Торьсма Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | I_335.1.17_КуЭ | 0 | 4.4529 | 0 | 0.57504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57504 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-3-А Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт.) | I_340.1.1_КуЭ | 0 | 4.6428 | 0 | 0.61659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61659 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинского РЭС (с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки (15 шт.), организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей ) | I_405.2_КуЭ | 0 | 48.7347 | 0 | 0.57193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57193 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6 кВ, находящихся в неудовлетворительном состоянии с выносом ВЛ-6 кВ ЗТП-104 от КЛ 6 кВ ф.6-ТП-46-24, н.п. Кедровка Кемеровского РЭС, 0,660 км | J_456_КуЭ | нд | 0.082699 | нд | 1.9456 | нд | 0.0041704 | нд | 0.0038543 | нд | 0.00031617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9415 | нд | нд | Отнесение затрат на аренду земли.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ-10 кВ Ф.10-5-Т от ПС 35/10 Терентьевская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.2_КуЭ | 0 | 3.8079 | 0 | 0.76663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76663 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35/10 кВ Михайловская Прокопьевского района Трудармейского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 1,2 км | I_424_КуЭ | 0 | 0.14506 | 0 | 3.0549 | 3.0919 | 0.10575 | 0 | 0.012563 | 0 | 0.021941 | 3.0919 | 0.071247 | 0 | 0 | 0 | 2.9492 | -2.9861 | -96.58% | Перенос сроков реализации части мероприятий в связи поздней поставкой ТМЦ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С от ПС 35/10 кВ «Симбирка», Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.3_КуЭ | 0 | 2.4061 | 0 | -0.10021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10021 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Е от ПС 35/10 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.9_КуЭ | 0 | 2.5151 | 0 | 0.0031523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031523 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Ш от РП-10 «Кузедеевский», Кондомский РЭС Таштагольского района (1 шт.) | I_327.1.3_КуЭ | 0 | 2.3831 | 0 | -0.039539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039539 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н ПС 35/10 кВ «Николаевская», Кондомский РЭС Таштагольского района( 1 шт.) | I_327.1.5_КуЭ | 0 | 2.2098 | 0 | 0.054291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054291 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-7-С ПС 35/10 кВ Лебяжья Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.3_КуЭ | 0 | 2.1147 | 0 | 0.18766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18766 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-10-С от ПС 110/10кВ Сидоровская Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.3_КуЭ | 0 | 2.3911 | 0 | 0.10448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10448 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ ф.6-12-3 от ПС 110/6 кВ Шушталепская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_332.1.2_КуЭ | 0 | 2.261 | 0 | 0.018252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018252 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-7-БП от ПС Борисовская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.1_КуЭ | 0 | 2.4005 | 0 | -0.11231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11231 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-15-И от ПС Крапивинская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.5_КуЭ | 0 | 2.4125 | 0 | -0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.4_КуЭ | 0 | 4.0425 | 0 | 0.55924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55924 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-Т от ПС 110/10 кВ Торьсма-тяговая Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | I_335.1.18_КуЭ | 0 | 2.0202 | 0 | 0.22766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22766 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-12-П ПС 35кВ Проскоковская Юргинский РЭС Юргинского района (2 шт.) | I_341.1.1_КуЭ | 0 | 4.251 | 0 | 0.22325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22325 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-4-З ПС 35кВ Новая Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.2_КуЭ | 0 | 2.1256 | 0 | 0.29255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29255 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ 10 кВ ф. 10-14-В ПС 35кВ Арлюкская Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.3_КуЭ | 0 | 1.9269 | 0 | 0.36098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36098 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ф.6-22-М от ПС 110/35/6 Ново-Ленинская кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (2 шт.) | I_328.1.1_КуЭ | 0 | 4.3269 | 0 | 0.29869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29869 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских СП-6 ВЛ 10 кВ Ф-10-14-М ПС 35/10 кВ «Новоподзорновская», Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.2_КуЭ | 0 | 2.1381 | 0 | 0.28402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28402 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ ф. п. Листвяги-2 от РП 6кВ №12 Новокузнецкий РЭС, Новокузнецкого района, протяженность - 4,5 км, с установкой реклоузера (2 шт.) | K_3266_КуЭ | 0 | 17.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф 6-29-А ПС «Абашевская 3/4 35/6 Новокузнецкий РЭС, протяженность - 12,76 км, с монтажом реклоузера (3 шт.) | K_3210_КуЭ | 0 | 39.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 375.5283 | 0 | 786.1822 | 86.4626 | 6.5406 | 0 | 0.52975 | 10.7 | 0.81715 | 33.3 | 5.1937 | 42.4626 | 0 | 0 | 779.6416 | -37.4594 | -85.14% | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 375.5283 | 0 | 786.1822 | 86.4626 | 6.5406 | 0 | 0.52975 | 10.7 | 0.81715 | 33.3 | 5.1937 | 42.4626 | 0 | 0 | 779.6416 | -37.4594 | -85.14% | нд
5.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 1 371 шт. | K_57.10_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 172.465 | 11.9103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.9103 | 0 | 0 | 172.465 | -6 | -100% | Исключен. Учтено в скорректированной ИПР
5.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 1 650 точек учета | K_57.9_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 39.7919 | 3.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0445 | 0 | 0 | 39.7919 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 750 шт. | N_57.13_КуЭ | нд | 0 | нд | 17.3125 | нд | 6.4655 | нд | 0.4595 | нд | 0.81459 | нд | 5.1914 | нд | 0 | нд | 10.847 | нд | нд | Выполнение работ по модернизации систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 на основании фактической потребности.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 81 650 шт. | J_57.5_КуЭ | 0 | 75.2522 | 0 | 354.6046 | 34.0795 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 16.2 | 0 | 13.6795 | 0 | 0 | 354.6046 | -20.4 | -100% | Выполнение работ по модернизации систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 на основании фактической потребности.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 20 673 шт. | J_57.6_КуЭ | 0 | 76.565 | 0 | 181.7551 | 37.4283 | 0.075086 | 0 | 0.070256 | 5.5 | 0.0025621 | 12.1 | 0.0022682 | 19.8283 | 0 | 0 | 181.68 | -17.5249 | -99.57% | Выполнение работ по модернизации систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 на основании фактической потребности.
5.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 23 238 точек учета | K_57.7_КуЭ | 0 | 223.711 | 0 | 20.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.253 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 174.239 | 0 | 599.2456 | 570.1344 | 30.0895 | 10.7512 | 9.5089 | 0 | 19.4973 | 0 | 1.0833 | 559.3832 | 0 | 0 | 569.1561 | 19.3382 | 179.9% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 28.1883 | 0 | 124.4268 | 117.2837 | 25.7843 | 10.7512 | 7.5473 | 0 | 18.1925 | 0 | 0.0444 | 106.5325 | 0 | 0 | 98.6426 | 15.033 | 139.8% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Прокопьевская 110/35/6 кВ | K_516_КуЭ | 0 | 1.4463 | 0 | 6.0345 | 5.8917 | 6.9872 | 5.8917 | 0 | 0 | 6.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95265 | 1.0955 | 18.59% | Досрочное выполнение работ по реконструкции периметрального, верхнего и нижнего дополнительного ограждения Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап процентов (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на территории административного здания ПО ЦЭС | K_517_КуЭ | 0 | 3.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего и нижнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Восточная 110/10 кВ Городской РЭС | K_475_КуЭ | 0 | 0.30159 | 0 | 6.0061 | 5.7904 | 7.1491 | 0 | 5.5559 | 0 | 1.5932 | 0 | 0 | 5.7904 | 0 | 0 | -1.143 | 7.1491 | нд | Досрочное выполнение СМР со стороны подрядной организации. Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.4.1 | Реконструкция ПС «Анжерская-110/35/6 кВ» с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Яйский РЭС | K_499_КуЭ | 0 | 4.9071 | 0 | 2.0294 | 1.9484 | 0.47578 | 1.9484 | 0.47578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5537 | -1.4727 | -75.58% | Перенос сроков реализации части мероприятий в связи поздней поставкой ТМЦ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Кондомская 110/35/6 кВ с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Кондомский РЭС | K_507_КуЭ | 0 | 3.9317 | 0 | 0.99786 | 0.95786 | 0.78184 | 0.95786 | 0.78184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21602 | -0.17602 | -18.38% | Перенос сроков реализации части мероприятий в связи поздней поставкой ТМЦ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Юргинская 110/35/6 кВ с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Юргинский РЭС | K_509_КуЭ | 0 | 6.2667 | 0 | 2.0342 | 1.9532 | 0.55608 | 1.9532 | 0.55608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | -1.3972 | -71.53% | Перенос сроков реализации части мероприятий в связи поздней поставкой ТМЦ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС Юргинская 110/35/6кВ, Юргинский РЭС, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 9 | K_477.1_КуЭ | 0 | 0.31174 | 0 | 2.2574 | 2.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2574 | 0 | 0 | 2.2574 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Абагурская, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ш. Кондомское, 49 | K_477.2_КуЭ | 0 | 0.15259 | 0 | 2.4888 | 2.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4888 | 0 | 0 | 2.4888 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Афонинская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район | K_477.3_КуЭ | 0 | 0.16371 | 0 | 1.1488 | 1.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1488 | 0 | 0 | 1.1488 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Вахрушевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.4_КуЭ | 0 | 0.12059 | 0 | 1.1919 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ Драгунский Водозабор, Мысковский РЭС, Кемеровская область, Новокузнецкий район | K_477.5_КуЭ | 0 | 0.16872 | 0 | 0.77831 | 0.77831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77831 | 0 | 0 | 0.77831 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Зенковская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район, г. Прокопьевск | K_477.6_КуЭ | 0 | 0.16153 | 0 | 1.151 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Капитальная-3, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, пгт. Тайжина, ул. Аварийная | K_477.7_КуЭ | 0 | 0.11395 | 0 | 1.1986 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Кондомская, Кондомский РЭС, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Советская | K_477.8_КуЭ | 0 | 0.15498 | 0 | 1.1575 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Красный Брод, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, пгт. Краснобродский | K_477.9_КуЭ | 0 | 0.18832 | 0 | 1.1242 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-1, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 168 | K_477.10_КуЭ | 0 | 0.15699 | 0 | 1.1555 | 1.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | 0 | 0 | 1.1555 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-2, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 174 | K_477.11_КуЭ | 0 | 0.16641 | 0 | 1.1461 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 0 | 0 | 1.1461 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Осинниковская, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Кирова, 21 | K_477.12_КуЭ | 0 | 0.14215 | 0 | 1.1704 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 0 | 0 | 1.1704 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Прокопьевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.13_КуЭ | 0 | 0.20158 | 0 | 1.1109 | 1.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1109 | 0 | 0 | 1.1109 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Северная, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Чайкиной, 9-А | K_477.14_КуЭ | 0 | 0.20392 | 0 | 1.1086 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Тырганская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.15_КуЭ | 0 | 0.13986 | 0 | 1.1726 | 1.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1726 | 0 | 0 | 1.1726 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-12, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.16_КуЭ | 0 | 0.1299 | 0 | 1.1826 | 1.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1826 | 0 | 0 | 1.1826 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-13, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.17_КуЭ | 0 | 0.14849 | 0 | 1.164 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Шахтовая, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая | K_477.18_КуЭ | 0 | 0.15659 | 0 | 1.1559 | 1.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1559 | 0 | 0 | 1.1559 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Ширпотреб, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебозаводская, 11 | K_477.19_КуЭ | 0 | 0.15383 | 0 | 1.1587 | 1.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1587 | 0 | 0 | 1.1587 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Рудничная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Линейная | K_477.20_КуЭ | 0 | 0.18454 | 0 | 1.128 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Ягуновская, Городской РЭС, г. Кемерово, Заводский район | K_477.21_КуЭ | 0 | 0.1578 | 0 | 1.1547 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0 | 0 | 1.1547 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Северная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Ракитянского, 2/2 | K_477.22_КуЭ | 0 | 0.13409 | 0 | 1.1784 | 1.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1784 | 0 | 0 | 1.1784 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Центральная, Городской РЭС, г. Кемерово, Рудничный район | K_477.23_КуЭ | 0 | 0.17851 | 0 | 1.134 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция зданий АБК ПО ЮЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 43 | K_494.1_КуЭ | 0 | 0.089517 | 0 | 2.6578 | 2.6578 | 2.5663 | 0 | 0.00013148 | 0 | 2.5662 | 0 | 0 | 2.6578 | 0 | 0 | 0.091469 | 2.5663 | нд | Отнесение затрат по СМР, затраты ОКСа, материалы, оборудование, кап проценты. Досрочное выполнение работ по восстановлению охранно-пожарной сигнализации. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.4.1 | Реконструкция здания АБК ПО ЦЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Инской РЭС, п.г.т. Инской, ул. Фасадная, д. 35 | K_494.3_КуЭ | 0 | 0.08405 | 0 | 0.73366 | 0.73366 | 0.64888 | 0 | 9.441e-05 | 0 | 0.64879 | 0 | 0 | 0.73366 | 0 | 0 | 0.084774 | 0.64888 | нд | Отнесение затрат по СМР, затраты ОКСа, материалы, оборудование, кап проценты. Досрочное выполнение работ по восстановлению охранно-пожарной сигнализации. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.4.1 | Реконструкция здания Орджоникидзевского мастерского участка с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Эстакадная, д. 19а | K_494.4_КуЭ | 0 | 0.06547 | 0 | 0.84736 | 0.84736 | 0.78721 | 0 | 7.355e-05 | 0 | 0.78713 | 0 | 0 | 0.84736 | 0 | 0 | 0.060149 | 0.78721 | нд | Отнесение затрат по СМР, затраты ОКСа, материалы, оборудование, кап проценты. Досрочное выполнение работ по восстановлению охранно-пожарной сигнализации. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Ширпотреб, ЗРУ, АБК, здания мастерского участка с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк | K_494.5_КуЭ | 0 | 0.07626 | 0 | 0.25282 | 0.25282 | 2.8392 | 0 | 8.566e-05 | 0 | 2.8391 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | -2.5864 | 2.8392 | нд | Досрочное выполнение работ по восстановлению охранно-пожарной сигнализации Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ РМК с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Еланьская, д. 11 | K_494.6_КуЭ | 0 | 0.034454 | 0 | 0.43148 | 0.43148 | 0.39225 | 0 | 3.87e-05 | 0 | 0.39222 | 0 | 0 | 0.43148 | 0 | 0 | 0.039223 | 0.39225 | нд | Отнесение затрат по СМР, затраты ОКСа, материалы, оборудование, кап проценты. Досрочное выполнение работ по восстановлению охранно-пожарной сигнализации. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Коммунальная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Прокопьевский РЭС, ул. Гайдара | K_494.7_КуЭ | 0 | 0.034454 | 0 | 0.51154 | 0.51154 | 0.46425 | 0 | 3.87e-05 | 0 | 0.46421 | 0 | 0 | 0.51154 | 0 | 0 | 0.047287 | 0.46425 | нд | Отнесение затрат по СМР, затраты ОКСа, материалы, оборудование, кап проценты. Досрочное выполнение работ по восстановлению охранно-пожарной сигнализации. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Прокопьевский РЭС, п.г.т. Краснобродский | K_494.8_КуЭ | 0 | 0.037377 | 0 | 0.6711 | 0.6711 | 0.5968 | 0 | 4.199e-05 | 0 | 0.59676 | 0 | 0 | 0.6711 | 0 | 0 | 0.074303 | 0.5968 | нд | Отнесение затрат по СМР, затраты ОКСа, материалы, оборудование, кап проценты. Досрочное выполнение работ по восстановлению охранно-пожарной сигнализации. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Транзитная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Красноармейская | K_494.9_КуЭ | 0 | 0.040836 | 0 | 1.17 | 1.17 | 1.0402 | 0 | 4.587e-05 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0.12979 | 1.0402 | нд | Отнесение затрат по СМР, затраты ОКСа, материалы, оборудование, кап проценты. Досрочное выполнение работ по восстановлению охранно-пожарной сигнализации. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/10 кВ Южная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, п. РТС, ул. Муромцева | K_494.10_КуЭ | 0 | 0.034454 | 0 | 0.87837 | 0.87837 | 0.26513 | 0 | 3.87e-05 | 0 | 0.26509 | 0 | 0 | 0.87837 | 0 | 0 | 0.61324 | 0.26513 | нд | Отнесение затрат по СМР, затраты ОКСа, материалы, оборудование, кап проценты. Досрочное выполнение работ по восстановлению охранно-пожарной сигнализации. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/10 кВ Ново-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Сухой Лог, д. 8 | K_494.17_КуЭ | 0 | 0.029658 | 0 | 0.89925 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.89925 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, 205 м от ш. Юбилейная | K_494.18_КуЭ | 0 | 0.029658 | 0 | 0.89925 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.89925 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35 кВ Сидоровская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, п. Чистогорский | K_494.19_КуЭ | 0 | 0.026446 | 0 | 0.43548 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.43548 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения ПС Космическая 110/10 кВ с установкой верхнего и нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения Городской РЭС | L_2022.16_КуЭ | 0 | 0.26426 | 0 | 10.8316 | 10.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8316 | 0 | 0 | 10.8316 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 Заводская с монтажом комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) | L_2022.19_КуЭ | 0 | 0.3574 | 0 | 7.1138 | 7.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1138 | 0 | 0 | 7.1138 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция 3 этажа производственной базы СМУ ПО СВЭС | L_579_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.5302 | 3.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0312 | 0 | 0 | 3.5302 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Водозабор с монтажом комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) | L_2022.18_КуЭ | 0 | 0.32757 | 0 | 7.5597 | 7.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5597 | 0 | 0 | 7.5597 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 0 | 0.851 | 0 | 10.6418 | 10.6418 | 0.021318 | 0 | 0.00095612 | 0 | 0.0044672 | 0 | 0.015895 | 10.6418 | 0 | 0 | 10.6205 | 0.021318 | нд | Начисление капитализированных процентов по кредитам и займам более запланированного объема
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 0 | 1.352 | 0 | 9.6041 | 9.6041 | 0.033862 | 0 | 0.0015187 | 0 | 0.0070957 | 0 | 0.025247 | 9.6041 | 0 | 0 | 9.5703 | 0.033862 | нд | Начисление капитализированных процентов по кредитам и займам более запланированного объема
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/35/6 кВ Томская | H_259_КуЭ | 0 | 0.193 | 0 | 2.8518 | 2.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8518 | 0 | 0 | 2.8518 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | 0 | 0.09 | 0 | 4.8731 | 4.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8731 | 0 | 0 | 4.8731 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли и фундамента здания ПС 35/6кВ Абашевская 1/2 Кузнецкого РЭС | H_269_КуЭ | 0 | 0.036 | 0 | 5.9641 | 5.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9641 | 0 | 0 | 5.9641 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Береговая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Береговой | K_494.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 0.16667 | 0.029506 | 0 | 0.028817 | 0 | 0.00015107 | 0 | 0.00053752 | 0.16667 | 0 | 0 | 1.0268 | 0.029506 | нд | Начисление капитализированных процентов по кредитам и займам более запланированного объема
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Силинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Силино | K_494.12_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1.0704 | 0.16667 | 0.029506 | 0 | 0.028817 | 0 | 0.00015107 | 0 | 0.00053752 | 0.16667 | 0 | 0 | 1.0409 | 0.029506 | нд | Начисление капитализированных процентов по кредитам и займам более запланированного объема
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Осиновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Осиновка | K_494.13_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.43616 | 0.16667 | 0.029506 | 0 | 0.028817 | 0 | 0.00015107 | 0 | 0.00053752 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.40665 | 0.029506 | нд | Начисление капитализированных процентов по кредитам и займам более запланированного объема
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Восточная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, пр. Комсомольский | K_494.14_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.92891 | 0.16667 | 0.031332 | 0 | 0.0306 | 0 | 0.00016042 | 0 | 0.00057078 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.89758 | 0.031332 | нд | Начисление капитализированных процентов по кредитам и займам более запланированного объема
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Мозжухинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Мозжухинский | K_494.15_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.92891 | 0.16667 | 0.029506 | 0 | 0.028817 | 0 | 0.00015107 | 0 | 0.00053752 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.029506 | нд | Начисление капитализированных процентов по кредитам и займам более запланированного объема
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Щегловская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Щегловский | K_494.16_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.92891 | 0.16667 | 0.029506 | 0 | 0.028817 | 0 | 0.00015107 | 0 | 0.00053752 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.029506 | нд | Начисление капитализированных процентов по кредитам и займам более запланированного объема
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 146.0507 | 0 | 474.8188 | 452.8507 | 4.3052 | 0 | 1.9616 | 0 | 1.3047 | 0 | 1.0389 | 452.8507 | 0 | 0 | 470.5136 | 4.3052 | нд | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем видеонаблюдения диспетчерского пункта Островского, 11 - 1 шт; 2.Модернизация с созданием диспетчерского пункта (САЦ) Островского, 11 - 1 шт. с установкой ЖК-панелей - 4 шт. | L_2022.5_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 24.581 | 2.25 | 1.959 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 22.622 | 1.959 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.4.2 | Модернизация с созданием диспетчерского пункта для централизации функций ОТиСУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) | J_1045_КУЭ | 0 | 0 | 0 | 247.3333 | 247.3333 | 1.1824 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0 | 0.02154 | 247.3333 | 0 | 0 | 246.151 | 1.1824 | нд | Модернизация оперативно-технологического и ситуационного управления. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Орджоникидзевская с монтажом маслосборных устройств | M_600_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.7836 | 3.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7836 | 0 | 0 | 3.7836 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.2.4.2 | ИА МРСК. Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_414_КуЭ | 0 | 142.363 | 0 | 28.1316 | 28.5377 | 0.012333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012333 | 28.5377 | 0 | 0 | 28.1193 | 0.012333 | нд | Корректировка сроков реализации проекта. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110/35/6 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | нд | 0.94854 | нд | 0.043125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043125 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи (Промышленновского РЭС, Мысковского РЭС, Яйского РЭС, Ижморского РЭС, Осинниковского РЭС) для централизации функций ОТ и СУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) с оснащением оперативного персонала филиала цифровой радиосвязью 22 РЭС (Кемеровский РЭС , Чебулинский РЭС, Тяжинский РЭС, Юргинский РЭС , Яшкинский РЭС, Топкинский РЭС, Тисульский РЭС, Мариинский РЭС, Ижморский РЭС, Яйский РЭС, Ленинский РЭС, Гурьевский РЭС, Трудармейский РЭС, Панфиловский РЭС, Беловский РЭС, Инской РЭС, Промышленновский РЭС, Прокопьевский РЭС, Новокузнецкий РЭС, Мысковский РЭС, Осинниковский РЭС, Кондомский РЭС) | J_1044_КуЭ | 0 | 2.2801 | 0 | 163.5299 | 163.5299 | 1.1515 | 0 | 0.0025612 | 0 | 0.1439 | 0 | 1.005 | 163.5299 | 0 | 0 | 162.3784 | 1.1515 | нд | Оказание услуг по строительному контролю АО "ЭСК Сибири" от 05.05.2023 N18.4200.1245.23
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Мундыбашская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 6 шт. и под трансформаторами 3 шт. | H_214_КуЭ | 0 | 0.45899 | 0 | 7.4162 | 7.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4162 | 0 | 0 | 7.4162 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 309.3668 | 0 | 90.1527 | 90.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1527 | 0 | 0 | 90.1527 | 0 | нд | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 309.3668 | 0 | 90.1527 | 90.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1527 | 0 | 0 | 90.1527 | 0 | нд | нд
5.3.2 | Строительство двух ЛЭП ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.33БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 90.1527 | 90.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1527 | 0 | 0 | 90.1527 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА, 1 шт | H_179_КуЭ | 0 | 69.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шахтовая с заменой силового трансформатора 40 МВА на 63 МВА, 1 шт | H_197_КуЭ | 0 | 98.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменой силовых трансформаторов 25 на 40 МВА, 2 шт | H_186_КуЭ | 0 | 141.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 185.3826 | 0 | 906.975 | 370.4708 | 132.996 | 0 | 22.659 | 0 | 68.9032 | 0 | 41.4338 | 370.4708 | 0 | 0 | 773.979 | 132.996 | нд | нд
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.4499.22 от 09.12.2022 Кемеровская область, Яйский район, НСТ «Стекольщик»: - ВЛ 0,4 кВ от КТП №137П протяженность 1,6 км; - ТП 137П-6/0,4 мощность 0,06 МВА; - ВЛ 10 кВ ф. 6-27-НГ от оп. №10 до КТП №137П, протяженность 0,4 км. | N_300.93_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.4540.22 от 15.12.2022 Кемеровская область, Топкинский район, Разъезд 94 км, Попов В.А. - ТП 300П Ф.10-17-Ю ПС 110 кВ Мехзаводская мощность 0,1 МВА. | N_300.94_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.6 | Модернизация системы автоматического пожаротушения в помещении серверной здания АУ, г. Кемерово, ул. Н Островского, 11 | M_706_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 9 шт. | O_558_КуЭ | нд | 0 | нд | 27 | нд | 11.4801 | нд | 0.026876 | нд | 0.32685 | нд | 11.1263 | нд | 0 | нд | 15.5199 | нд | нд | Реализация объекта в рамках развития зарядной инфраструктуры на основании постановления правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.12.2022 № 899
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № 2-2636/2022 от 28.12.2022 - КТП-100 кВ от Ф-10-5-Б - ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП- 100 кВА Ф-10 - ВЛ-0,4 кВ от КТП-204 «Клуб» - ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-ЦТ «Зеленая роща» - ВЛ-0,4 кВ от КТП-207 «Школа» - ВЛ-0,4 кВ от КТП-206 «Пихтовка» Кемеровская область, Киселевский городской округ, д. Верх-Чумыш и д. Березовка | N_300.98_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.391.23 от 21.02.2023 Кемеровская область, Кемеровский район, п. Смирновский, пер. Зеленый, Макаров В.А.: - ВЛ 10 кВ от опоры №85 ВЛ 10 кВ Ф-10-2-А ПС Береговая протяженность 0,165 км. | N_300.95_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.4155.22 от 03.11.2022 Кемеровская область, Кемеровский район, СНТ «Энергетик»: - ВЛ 10 кВ Ф-10-15-СР ПС Весенняя протяженность 0,52 км; - КТП 338П Ф-10-15-СР ПС Весенняя мощность 0,25 МВА; - ВЛ 0,4 кВ Ф.1 протяженность 1,33 км; - ВЛ 0,4 кВ Ф.2 протяженность 1,93 км. | N_300.96_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.535.23 от 13.03.2023 Кемеровская область, Кемеровский район, СНТ «Солнечная поляна»: - ВЛ 10 кВ от опоры №48 ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ж ПС Осиновская до КТП №453П протяженность 0,22 км.; - КТП 453П Ф-10-1-Ж ПС Осиновская мощность 0,40 МВА; - ВЛ 0,4 кВ Ф.1 протяженность 1,23 км; - ВЛ 0,4 кВ Ф.2 протяженность 0,53 км; - ВЛ 0,4 кВ Ф.3 протяженность 0,48 км; - ВЛ 0,4 кВ Ф.4 протяженность 0,38 км. | N_300.97_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.4191.22 от 07.11.2022 Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Иганино, ТСН «Мичуринец»: - ВЛ 0,4 кВ протяженность 0,8 км. - КТП-4 мощность 0,4 МВА; - ВЛ 10 кВ (ЛР 10 Кв 1 шт), протяженность 0,03 км; | N_300.91_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1422_КуЭ | нд | 0 | нд | 15.7808 | нд | 0.069541 | нд | 0 | нд | 0.069541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.7113 | нд | нд | Проект включен в скорректированную ИПР с целью реализации импортозамещения программного обеспечения.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.364.23 от 21.02.2023 Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Бунгур, ул. Профилакторская, 2: - ВЛ 6 кВ протяженность 0,02 км; - КТП-16 кВа. | N_300.99_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1421_КуЭ | нд | 0 | нд | 71.256 | нд | 36.2194 | нд | 0 | нд | 36.2194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 35.0366 | нд | нд | Проект включен в скорректированную ИПР с целью реализации импортозамещения программного обеспечения.
5.6 | НИОКР Разработка корпоративных типовых решений по организации систем автоматизации объектов электросетевого комплекса напряжением 6–35 кВ и тупиковых высокоавтоматизированных 110-220 кВ, выполняемых по архитектурам построения подстанций II и III типов с использованием протоколов стандарта МЭК 61850 | N_1048_КуЭ | нд | 0 | нд | 36.625 | нд | 6.2033 | нд | 0 | нд | 6.0903 | нд | 0.11301 | нд | 0 | нд | 30.4217 | нд | нд | Досрочное выполнение работ по НИОКР "Разработка корпоративных типовых решений". Учтено в скорректированной ИПР.
5.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1425_КуЭ | нд | 0 | нд | 79.1076 | нд | 0.07989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07989 | нд | 0 | нд | 79.0277 | нд | нд | Досрочное выполнение работ по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети". Учтено в скорректированной ИПР.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № 2-3496/2023 от 02.08.2023 - ТП Здание котельной №1 - ТП Перекачка №2 - ТП Здание перекачки №3 | N_300.101_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2278.23 от 01.08.2023 Кемеровская область, Топкинский р-н, западнее н.п. Пинигино с СНТ СН "Проектировщик" - КТП-100 кВ | N_300.100_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.6 | Приобретение автотранспорта - 77 шт: Цельнометаллический фургон 4х4 - 15 шт.; Передвижная авторемонтная мастерская - 10 шт.; Прицеп платформа для перевозки техники 13т - 1 шт.; Автомобиль легковой повыш. проходимости 4х4 - 7 шт.; Автомобиль легковой повыш. проходимости 4х4 - 1 шт.; Прицеп для перевозки техники 0,5т - 4 шт.; Автомобиль легковой повыш. проходимости 4х4 - 3 шт.; Автомобиль грузовой с КМУ и роспуском - 4 шт.; Снегоход - 6 шт.; Передвижная электротехническая лаборатория - 1 шт.; Цельнометаллический фургон 4х4 - 19 шт.; Универсальный погрузчик - 1 шт.; Автокран грузовой - 2 шт.; Экскаватор погрузчик - 1 шт.; Автомобиль грузовой бортовой 1т - 1 шт. Прицепной измельчитель Торнадо М350 - 1 шт. | M_701_КуЭ | 0 | 21.854 | 0 | 174.2261 | 173.7646 | 19.9647 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 17.7537 | 173.7646 | 0 | 0 | 154.2615 | 19.9647 | нд | Поставка транспорта в соответствии с договорными условиями. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности критической информационной инфраструктуры | M_1046.1_КуЭ | 0 | 44 | 0 | 271.4451 | 22.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.672 | 0 | 0 | 271.4451 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.6 | Приобретение оборудования и техники для организации рабочих мест | M_708_КуЭ | 0 | 1.6342 | 0 | 0.86576 | 0.84903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84903 | 0 | 0 | 0.86576 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.6 | Приобретение автотранспорта в количестве 27 ед: 1. Автогидроподъемник на шасси ГАЗ-С42А43 - 11 ед. 2. Бригадный легковой ГАЗ-27527 - 12 ед. 3. Автомастерская на шасси ГАЗ-С42А43 - 4 ед. | M_542_КуЭ | 0 | 56.2433 | 0 | 13.229 | 0 | 17.023 | 0 | 8.5103 | 0 | 8.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.794 | 17.023 | нд | Поставка транспорта в соответствии с договорными условиями Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП (Учтено в скорректированной ИПР)
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.6298 | нд | 14.079 | нд | 13.5742 | нд | 4.9766 | нд | 0 | нд | -32.6298 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа
5.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_1408_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 22.7023 | 4.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2853 | 0 | 0 | 22.7023 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.6 | Создание информационной системы оперативного управления работами блока ТОиР и развитие СУПА | M_703_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 12.5992 | 12.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5992 | 0 | 0 | 12.5992 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.6 | Приобретение РИСЭ | M_707_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 1.9483 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 1.9483 | 0 | 0 | 2.1489 | 1.7761 | нд | Досрочное приобретение РИСЭ. Учтено в скорр ИПР.
5.6 | Приобретение оборудования и приборов для комплектования защитных сооружений гражданской обороны, 7 шт. | M_2081_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1.2185 | 1.2185 | 1.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 1.2185 | 0 | 0 | 0.081083 | 1.1374 | нд | Поставка оборудования и приборов в соответствии с договорными условиями. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.6 | Создание системы подписания электронной подписью (ЭП) приемо-сдаточной документации при приемке и вводе объектов в эксплуатацию для нужд ПАО "Россети Сибири" | M_1418_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.6 | Приобретение установки 0,4 кВ для обучения работе под напряжением | M_547_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 1561 шт | M_57.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 34.6026 | 34.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6026 | 0 | 0 | 34.6026 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.6 | Строительство здания складского помещения Центральной базы с монтажом БМЗ по адресу:г. Кемерово, Заводский район, н.п. Комиссарово, ул. Центральная | J_115_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 21.5817 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 0 | 0.023483 | 0 | 0 | 0 | 20.2926 | 1.289 | нд | Досрочное выполнение ПИР. (Учтено в скорректированной ИПР)
5.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы прогнозирования и предотвращения злонамеренных и ошибочных воздействий на объекты критической информационной инфраструктуры со стороны привилегированных пользователей автоматизированных систем технологического управления | L_1444_КуЭ | 0 | 31.5498 | 0 | 2.4255 | 3.6678 | 4.526 | 0 | 0.035439 | 0 | 0.16558 | 0 | 4.325 | 3.6678 | 0 | 0 | -2.1005 | 4.526 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана связано с начислением кап. процентов, затрат ОКС (учтено в скорректированной ИПР).
5.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР | L_1409_КуЭ | 0 | 6.5571 | 0 | 69.2319 | 64.9711 | 0.16422 | 0 | 0.0073654 | 0 | 0.034413 | 0 | 0.12245 | 64.9711 | 0 | 0 | 69.0676 | 0.16422 | нд | Досрочное выполнение ПИР.
5.6 | Создание системы подписания документов КИС с использованием ЭЦП | L_1410_КуЭ | 0 | 7.7366 | 0 | 29.4939 | 31.0531 | 0.4336 | 0 | 0 | 0 | 0.4336 | 0 | 0 | 31.0531 | 0 | 0 | 29.0603 | 0.4336 | нд | Начисление капитализированных процентов по кредитам и займам
5.6 | Создание информационной системы оперативного управления работами блока РиРУ | L_1413_КуЭ | 0 | 2.6124 | 0 | 7.418 | 7.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.418 | 0 | 0 | 7.418 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
5.6 | Приобретение автотранспортной техники - 5 шт: 1. Гусеничный вездеход пониженного давления – 1 шт. и прицеп для транспортировки – 1 шт; 2. Колёсный вездеход с шинами пониженного давления - 1 шт; 3. Вездеход повышенной грузоподьёмности - 1 шт; 4. Квадроцикл - 2 шт. | L_1072_КуЭ | 0 | 13.1951 | 0 | 4.0427 | 3.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 0 | 0 | 4.0427 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
6 | Омская область | Г | 64.2224 | 4112.5716 | 11.1479 | 6523.1701 | 1502.5629 | 523.4406 | 59.486 | 83.3955 | 105.5941 | 189.891 | 71.2003 | 250.1541 | 1266.2825 | 0 | 11.1479 | 5999.7295 | 287.1603 | 121.5% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0.80184 | 2804.4753 | 0.32535 | 2054.5673 | 483.2301 | 262.1087 | 59.486 | 71.0156 | 104.7688 | 85.5753 | 68.3847 | 105.5178 | 250.5905 | 0 | 0.32535 | 1792.4586 | 29.4692 | 12.67% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0.80184 | 2804.4753 | 0.32535 | 2048.2991 | 483.2301 | 258.9071 | 59.486 | 70.9161 | 104.7688 | 85.2752 | 68.3847 | 102.7158 | 250.5905 | 0 | 0.32535 | 1789.3921 | 26.2675 | 11.29% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2186.2946 | 0 | 1552.1415 | 278.3658 | 195.1033 | 46.1952 | 50.6131 | 90.5607 | 64.1753 | 54.1766 | 80.3148 | 87.4333 | 0 | 0 | 1357.0383 | 4.1708 | 2.184% | Исполнение обязательств по договорам ТП
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 546.1439 | 0 | 275.8047 | 54.2373 | 43.8461 | 11.3665 | 13.0477 | 14.2082 | 13.0689 | 14.2082 | 17.7295 | 14.4544 | 0 | 0 | 231.9586 | 4.0632 | 10.21% | Исполнение обязательств по договорам ТП
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0.80184 | 72.0368 | 0.32535 | 220.3529 | 150.627 | 19.9577 | 1.9242 | 7.2553 | 0 | 8.0309 | 0 | 4.6715 | 148.7028 | 0 | 0.32535 | 200.3952 | 18.0335 | 937.2% | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 5,376 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2,162 км с установкой 2 ячеек 10 кВ на ПС 110/10 Левобережная, монтаж 2 ПУ 0,4 кВ кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1795.22 от 08.09.2022 (ООО "Логопарк "Солнечный") | N_IT.55.0023_ОЭ | нд | 0 | нд | 31.4253 | нд | 1.5283 | нд | 0 | нд | 0.53337 | нд | 0.99495 | нд | 0 | нд | 29.897 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.1795.22 от 08.09.2022
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,884 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5472.21 от 04.04.2022 с ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД" | N_IT.55.0007_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.9883 | нд | 1.9883 | нд | 0 | нд | 1.9883 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.5472.21 от 04.04.2022
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с утановкой ПУ-0,4 кВ косвенного включения по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.5500.5703.22 от 18.11.2022 (Самойлов Андрей Владимирович) | N_IT.55.0032_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.073418 | нд | 0.029857 | нд | 0 | нд | 0.029857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043561 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.5703.22 от 18.11.2022
6.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учёта в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.3418.22 от 01.08.2022. для электроснабжения ВЛ-10кВ, ТП Кр-4-11, ТП Кр-4-7, расположенных по адресу: Омская область, п. Чернолучье, с/п Автомобилист, кадастровый номер 55:20:240101:2709 | N_IT.55.0021_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.46391 | нд | 0.0039351 | нд | 0 | нд | 0.0038289 | нд | 0.00010625 | нд | 0 | нд | 0.45997 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.3418.22 от 01.08.2022
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ 0,200 км, установка ТП-10/0,4 кВ - 630 кВА, установка ПКУ 0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3096.21 от 27.07.21 г. в Лесном сельском поселении Исилькульского района Омской области (СПК "Лесной") | M_IT.55.1550_ОЭ | нд | 2.0539 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,033 км, КТП-10/0,4 мощностью 1,26 МВА, установка ПУ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.713.21 в р.п. Горьковское Горьковского р-на Омской обл. (КУОО "Омскоблстройзаказчик") | M_IT.55.1508_ОЭ | нд | 2.3705 | нд | 2.6958 | 0 | 0.00052456 | 0 | 0.00052456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6953 | 0.00052456 | нд | Выполнение обязательств в 2022г.в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.713.21 от 22.04.2021. Капитализированные проценты в соответствии с УП Общества
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,032 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3944.21 от 14.09.21 г. в Калачинском районе Омской области (ИП Глава КФХ Клочков А.П.) | M_IT.55.1600_ОЭ | нд | 0.60202 | нд | 0.0081791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0081791 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ 0,015 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4436.20 от 25.03.21г. в г. Тюкалинске Тюкалинского района Омской области (ООО "Газпром газомоторное топливо") | M_IT.55.1567_ОЭ | нд | 0.56866 | нд | 0.031339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031339 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 3,6 км, ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, установка ККУ по договору технологического присоединения № 20.5500.6556.21 от 02.03.2022 (Администрация Черлакского района) | M_IT.55.0006_ОЭ | нд | 0.14336 | нд | 7.3842 | 7.5275 | 6.4711 | 0 | 3.2718 | 0 | 3.1993 | 0 | 0 | 7.5275 | 0 | нд | 0.91308 | 6.4711 | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.6556.21 от 02.03.2022
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,043 км и монтаж ПКУ-10кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.2238.22 в г.Тара Тарского района Омской области | N_IT.55.0014_ОЭ | нд | 0.25918 | нд | 0.42218 | нд | 0.42218 | нд | 0.42218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.2238.22 от 25.05.2022.
6.1.1.3 | Строительство 7 ТП-10/0,4, мощностью 4,410 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 0,606 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 3,136 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4648.14. для электроснабжения ВРУ домов жилой застройки г. Омск (ООО "Красный квадрат") | M_1277_ОЭ | нд | 5.7047 | нд | 17.5779 | 23.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2826 | 0 | нд | 17.5779 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,356 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6 МВА, КЛ-0,4 кВ протяженностью 3,132 км в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5534.21 от 12.11.2021 по адресу г. Омск, ул. Волгоградская, д.61 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1648_ОЭ | нд | 0 | нд | 53.0737 | 53.0737 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0.015247 | 0 | 1.1413 | 53.0737 | 0 | нд | 51.9172 | 1.1565 | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.5534.21 от 12.11.2021
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 4,96 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-0,4кВ протяженностью 1,256 км по договору технологического присоединения 20.5500.5565.21 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1691_ОЭ | нд | 0 | нд | 44.8017 | 44.8017 | 0.14802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14802 | 44.8017 | 0 | нд | 44.6537 | 0.14802 | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.5565.21 от 08.12.2021
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,571 км, ВЛ-10 кВ 0,013 км, КТП-10/0,4 кВ 0,800 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2903.20 в г. Исилькуль Омской обл. (КУОО "Омскоблстройзаказчик") | L_IT.55.1396_ОЭ | 0.80184 | 3.404 | 0.32535 | 1.8096 | 1.9244 | 0 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024183 | 0 | 0.32535 | 1.8096 | -1.9242 | -100% | Выполнение работ в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.2903.20 от 26.10.2020, в связи с продлением срока действия договора ТП до 30.11.2023 при корректировке ИПР выполнение по данному объекту перенесено на 4 квартал 2023г.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,038 км, КЛ-10 кВ 0,768 км, КТП-10/0,4 кВ 1,260 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3776.20 в г. Калачинск Омской обл. (Администрация Калачинского МР) | L_IT.55.1386_ОЭ | 0 | 6.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,822 км и БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5813.14 (ООО " Фирма "Латис") г. Омск, КАО, ул. Лукашевича, рядом с д.29 | M_1271_ОЭ | нд | 0.21021 | нд | 19.0671 | 19.0798 | 0.026172 | 0 | 0.0086786 | 0 | 0.008724 | 0 | 0.0087693 | 19.0798 | 0 | нд | 19.0409 | 0.026172 | нд | Выполнение работ в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.5813.14 от 06.11.2014
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,005 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2113.21 от 02.06.21 г. на территории Омского муниципального района Омской области (ООО "АК "Омскагрегат") | N_IT.55.1549_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.53947 | нд | 0.53947 | нд | 0.043337 | нд | 0.49614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.2113.21 от 02.06.2021
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ общей протяженностью 0,451 км, ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА, установка ПУ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5922.21 от 16.02.2022 с Арбузовым В. А. | N_IT.55.0005_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.4645 | нд | 2.4645 | нд | 0.75688 | нд | 1.7076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.5922.21 от 16.02.2022
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,448 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.840.22 от 17.03.2021 для электроснабжения механических мастерских, расположенных по адресу: Омская область, Омский район, с. Новотроицкое, ул. Производственная, д. 7Г | N_IT.55.0012_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.2513 | нд | 1.2513 | нд | 1.2513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.840.22 от 17.03.2021.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,011 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.3475.22 от 04.08.2022 для электроснабжения тепличного комплекса, расположенного по адресу: Омская обл., с. Ребровка, ул. Центральная, д. 6, кадастровый номер зем. участка 55:20:110601:6098 | N_IT.55.0020_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.64127 | нд | 0.58331 | нд | 0 | нд | 0.047594 | нд | 0.53572 | нд | 0 | нд | 0.057958 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.3475.22 от 04.08.2022
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,005 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1579.22 от 20.06.2022 (ТСН "СНТ РОМАШКА") | N_IT.55.0019_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.57161 | нд | 0.52201 | нд | 0.047023 | нд | 0.00096811 | нд | 0.47402 | нд | 0 | нд | 0.049603 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.1579.22 от 20.06.2022
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,321 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,521 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,155 км, строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения нового корпуса здания школы-интерната, расположенного по адресу: Омская обл., Муромцевский р-н, р.п. Муромцево, ул. Кооперативная, 29Е, по договору ТП 20.5500.2349.18 с НО МР "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА" | K_1553_ОЭ | нд | 8.4775 | нд | -1.4693 | 0 | 0.0015753 | 0 | 0.0015753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4709 | 0.0015753 | нд | Выполнение работ в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.2349.18 от 09.08.2018. Капитализированные проценты в соответствии с УП Общества. Учтено скорректированной ИПР Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, учтено в скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,018 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5598.22 от 28.11.2022 г. (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МСК "СИБАГРО") | N_IT.55.0027_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.15815 | нд | 0.051169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051169 | нд | 0 | нд | 0.10698 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.5598.22 от 28.11.2022
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,320 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5419.22 от 28.11.2022 г. (ООО "РУСКОМ-Агро") | N_IT.55.0030_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.0669 | нд | 0.050694 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.050694 | нд | 0 | нд | 1.0162 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.5419.22 от 28.11.2022
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ протяжённостью 11,860 км, установка двух ПКУ 10 кВ для электроснабжения складского здания, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, Троицкое с.п., по договору ТП № 20.5500.1003.23 с ООО "Вайлдберриз" | N_IT.55.1707_ОЭ | нд | 0 | нд | 23.9691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.9691 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4836.22 от 16.11.2022 г. (Общество с ограниченной ответственностью "Калачинское хлебоприемное предприятие") | O_IT.55.0031_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.6998 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6998 | нд | 0 | нд | 0.1502 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.4836.22 от 16.11.2022. Капитализированные проценты в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.1607.23 (СНТСН "Амурский") в г. Омск, СНТ "Амурский" | O_IT.55.1702_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.61309 | нд | 0.41985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41985 | нд | 0 | нд | 0.19324 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.1607.23 от 12.05.2023. Капитализированные проценты в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,116 м для электроснабжения склада, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, д. Зеленовка по договору технологического присоединения №20.5500.473.22 от 15.05.2022 (Глава К(Ф)Х Дрофа Ю.Н.) | O_IT.55.0868_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.18307 | нд | 0.11431 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11431 | нд | 0 | нд | 0.068761 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.473.22 от 15.05.2022. Капитализированные проценты в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,01 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5787.22 от 09.12.2022 г. (Кныш Алексей Александрович) | O_IT.55.0029_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.61309 | нд | 0.032805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032805 | нд | 0 | нд | 0.58029 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.5787.22 от 09.12.2022. Капитализированные проценты в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 5,66 км, ВЛ-10 кВ проятженностью 6,206 км, ПКУ 10 кВ 2 шт. для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 52 по договору технологического присоединения №20.5500.5973.21 от 11.01.2022 (ООО «Логопарк «Солнечный») | M_IT.55.1687_ОЭ | нд | 40.0832 | нд | 6.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0924 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ протяженностью 0,288 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по улице Гусарова в ЦАО города Омска по договору технологического присоединения №20.5500.4129.21 от 12.01.2022 (ООО "ФСК "Трест №4") | M_IT.55.0004_ОЭ | нд | 0.4515 | нд | 0.49614 | 0.93717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93717 | 0 | нд | 0.49614 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, установка ПУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения здания СОШ по договору ТП № 20.5500.1034.22 от 27.04.2022 (МБОУ "Новороссийская ООШ") по адресу: Нововаршавский р-н, д. Новороссийка, ул. Школьная, д. 2 | M_IT.55.0011_ОЭ | нд | 0.14229 | нд | 0 | нд | 0.00011584 | нд | 0.00011584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00011584 | нд | нд | Выполнение обязательств в 2022г. в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.1034.22 от 27.04.2022. Капитализированные проценты в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с выполнением обязательств в 2022г. в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.1034.22 от 27.04.2022, начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,300 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5494.21 от 26.11.2021 для электроснабжения объекта «Многотопливная АЗС» по адресу: Омская область, Калачинский р-н, в пределах территории Ивановского сельского поселения | M_IT.55.1643_ОЭ | нд | 0.97431 | нд | 0.037539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.037539 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 0,250 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.6201.21 от 24.02.2022 в целях электроснабжения гаража по адресу: Большереченский р-н, с. Курносово (глава КФХ Ложкин С.В.) | N_IT.55.0009_ОЭ | нд | 0.029594 | нд | 1.4518 | нд | 1.4518 | нд | 1.4518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.6201.21 от 24.02.2022.
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 6.2682 | 0 | 3.2017 | 0 | 0.099532 | 0 | 0.30014 | 0 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 3.0665 | 3.2017 | нд | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 6.2682 | 0 | 3.2017 | 0 | 0.099532 | 0 | 0.30014 | 0 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 3.0665 | 3.2017 | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ НСО с заменой силового трансформатора 1Т 6,3 МВА на 10 МВА и переводом подстанции на класс напряжения 35/10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1003.23 с ООО "Вайлдберриз" в Троицком сельском поселении Омского района Омской области | N_IT.55.1703_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.8006 | нд | 0.22609 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22609 | нд | 0 | нд | 1.5745 | нд | нд | Выполнение работ в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.1003.23 от 03.04.2023. Капитализированные проценты в соответствии с УП Общества. Учтено скорректированной ИПР
6.1.4.2 | Реконструкуция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,037 км, реконструкция ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА, установка ПУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения мини-котельной по договору ТП №20.5500.441.22 от 25.04.2022 ("Теплоэнергосервис") по адресу: р.п. Кормиловка, ул. Первомайская, д. 15 | N_IT.55.0010_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.7141 | нд | 1.5073 | нд | 0.032443 | нд | 0.00047214 | нд | 1.4744 | нд | 0 | нд | 0.20683 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.441.22 от 25.04.2022
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 400 кВА, реконструкция ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,266 км для электроснабжения склада, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, д. Зеленовка по договору технологического присоединения №20.5500.473.22 от 15.05.2022 (Глава К(Ф)Х Дрофа Ю.Н.) | N_IT.55.0018_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.3831 | нд | 1.4683 | нд | 0.067089 | нд | 0.29966 | нд | 1.1015 | нд | 0 | нд | 0.91479 | нд | нд | Выполнение обязательств в соответствии с фактически заключенным договором об осуществлении технологического присоединения №20.5500.473.22 от 15.05.2022
6.1.4.2 | Реконструкция ТП № 8832 в части установки 2 автоматических выключателей и установки 2 ПУ по договору технологического присоединения № 20.5500.4166.21 от 25.11.2021 (Департамент строительства Администрации г.Омска) | M_IT.55.1698_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.37045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37045 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 62.2041 | 1085.0706 | 9.988 | 3063.5449 | 744.2045 | 159.812 | 0 | 5.8389 | 0.82528 | 20.6439 | 2.8155 | 133.3292 | 740.5637 | 0 | 9.988 | 2903.7328 | 156.1712 | 4289% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 45.9446 | 231.3181 | 1.448 | 337.7136 | 66.7166 | 16.4888 | 0 | 0.36687 | 0 | 3.5125 | 0 | 12.6094 | 66.7166 | 0 | 1.448 | 321.2248 | 16.4888 | нд | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 44.7011 | 230.6206 | 0.27384 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27384 | 1.2838 | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тара с установкой УШР | F_14_ОЭ | 34.6687 | 184.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красноярка" с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 3-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 10.0325 | 45.751 | 0.27384 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27384 | 1.2838 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.2434 | 0.69753 | 1.1742 | 336.4298 | 66.7166 | 16.4888 | 0 | 0.36687 | 0 | 3.5125 | 0 | 12.6094 | 66.7166 | 0 | 1.1742 | 319.941 | 16.4888 | нд | нд
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС Московка - ПС "Птицефабрика" (ВОЛС 15 км) в Омской области | I_1340.7_ОЭ | нд | 0 | нд | 6.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7552 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г. не планировалось.
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с заменой В-110 кВ на элегазовый – 1 шт. | N_IP.55.2895_ОЭ | нд | 0 | нд | 14.0276 | нд | 4.9669 | нд | 0 | нд | 0.21416 | нд | 4.7527 | нд | 0 | нд | 9.0607 | нд | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тевризская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326_ОЭ | 0.17505 | 0.071047 | 0.1642 | 1.0753 | 1.0753 | 1.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3149 | 1.0753 | 0 | 0.1642 | -0.23961 | 1.3149 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, отнесением затрат ОКСа в большем размере, учтено в скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Нижнеомская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.2_ОЭ | 0.19072 | 0.045957 | 0.18366 | 1.1947 | 1.1947 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 1.1947 | 0 | 0.18366 | -0.12337 | 1.318 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, отнесением затрат ОКСа в большем размере, учтено в скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Сельская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.3_ОЭ | 0.19564 | 0.071047 | 0.18483 | 1.2146 | 1.2146 | 1.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6428 | 1.2146 | 0 | 0.18483 | -0.42822 | 1.6428 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, отнесением затрат ОКСа в большем размере, учтено в скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Голубковская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.4_ОЭ | 0.22877 | 0.071047 | 0.21777 | 1.4065 | 1.4065 | 1.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6807 | 1.4065 | 0 | 0.21777 | -0.27425 | 1.6807 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, отнесением затрат ОКСа в большем размере, учтено в скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Оросительная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1326.5_ОЭ | 0.056895 | 0.045957 | 0.050044 | 0.33569 | 0.33569 | 0.5372 | 0 | 0 | 0 | 0.42577 | 0 | 0.11143 | 0.33569 | 0 | 0.050044 | -0.20151 | 0.5372 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, отнесением затрат ОКСа в большем размере, учтено в скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Ингалы с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.6_ОЭ | 0.1756 | 0.075225 | 0.16413 | 1.0765 | 1.0765 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.0765 | 0 | 0.16413 | -0.28162 | 1.3581 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом в полном объеме в соответствии с предписанием ЦТН от 19.03.2021 № АП-С-064-21-КПО. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, отнесением затрат ОКСа в большем размере, учтено в скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Мехзавод с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.7_ОЭ | 0.1591 | 0.037544 | 0.15349 | 1.0275 | 1.0275 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0.80166 | 0 | 0.65721 | 1.0275 | 0 | 0.15349 | -0.4314 | 1.4589 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, отнесением затрат ОКСа в большем размере, учтено в скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Коммунист оросительная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1326.8_ОЭ | 0.06165 | 0.037544 | 0.056046 | 0.37548 | 0.37548 | 0.56572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0.37548 | 0 | 0.056046 | -0.19024 | 0.56572 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, отнесением затрат ОКСа в большем размере, учтено в скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Маяк с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.10_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0.055782 | 0.065254 | 0 | 0.064787 | 0 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0.055782 | 0 | нд | 0.63203 | 0.065254 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Щербаки с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0.055782 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0 | 0 | 0.055782 | 0 | нд | 0.65985 | 0.037436 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Птичья с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.3_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0.055782 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0 | 0 | 0.055782 | 0 | нд | 0.66617 | 0.031114 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Атрачи с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0.055782 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0 | 0 | 0.055782 | 0 | нд | 0.65985 | 0.037436 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Новологиново с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0.055782 | 0.065254 | 0 | 0.064787 | 0 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0.055782 | 0 | нд | 0.63203 | 0.065254 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Почекуево с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.6_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0.055782 | 0.065254 | 0 | 0.064787 | 0 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0.055782 | 0 | нд | 0.63203 | 0.065254 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Любовка с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.7_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0.055782 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0.055782 | 0 | нд | 0.66972 | 0.027566 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 ТНД с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.8_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0.055782 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0.055782 | 0 | нд | 0.66972 | 0.027566 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Сибирская головная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.9_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0.055782 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0.055782 | 0 | нд | 0.66972 | 0.027566 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тумановская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.69729 | 0.055782 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0 | 0 | 0.055782 | 0 | нд | 0.65985 | 0.037436 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Шухово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0.065389 | 0.065254 | 0 | 0.064787 | 0 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0.065389 | 0 | нд | 0.75212 | 0.065254 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Орехово-110 с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.3_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0.065389 | 0.029995 | 0 | 0.029781 | 0 | 0.00021442 | 0 | 0 | 0.065389 | 0 | нд | 0.78738 | 0.029995 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Валуевская 1 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0.065389 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0 | 0 | 0.065389 | 0 | нд | 0.78626 | 0.031114 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Радищево с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0.065389 | 0.029995 | 0 | 0.029781 | 0 | 0.00021442 | 0 | 0 | 0.065389 | 0 | нд | 0.78738 | 0.029995 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Куликово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.6_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0.065389 | 0.031957 | 0 | 0 | 0 | 0.031957 | 0 | 0 | 0.065389 | 0 | нд | 0.78542 | 0.031957 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Золотая Нива с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.7_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0.065389 | 0.031957 | 0 | 0 | 0 | 0.031957 | 0 | 0 | 0.065389 | 0 | нд | 0.78542 | 0.031957 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Восточная-35 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.8_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0.065389 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0.065389 | 0 | нд | 0.78981 | 0.027566 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 НСО с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.9_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0.065389 | 0.024967 | 0 | 0 | 0 | 0.024967 | 0 | 0 | 0.065389 | 0 | нд | 0.79241 | 0.024967 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Валуевская 2 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.81738 | 0.065389 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0 | 0 | 0.065389 | 0 | нд | 0.78626 | 0.031114 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Дубровская с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.55573 | 0.044462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044462 | 0 | нд | 0.55573 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Победитель с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.3_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.55573 | 0.044462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044462 | 0 | нд | 0.55573 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Николаевская с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.55573 | 0.044462 | 0.061083 | 0 | 0 | 0 | 0.061083 | 0 | 0 | 0.044462 | 0 | нд | 0.49465 | 0.061083 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Ингалы с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.55573 | 0.044462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044462 | 0 | нд | 0.55573 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Моховой привал (ВЛ С-132) с установкой ОМП 1 шт. | I_1329_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.55573 | 0.044462 | 0.045001 | 0 | 0.044679 | 0 | 0.00032169 | 0 | 0 | 0.044462 | 0 | нд | 0.51073 | 0.045001 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи БШПД до мастерских участков (44 шт.) | M_IP.55.0001_ОЭ | нд | 0 | нд | 28.415 | 6.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.937 | 0 | нд | 28.415 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифрового каналов связи на участке: ПС "Новая" - ПС "Прибрежная" (ВОЛС 3,84 км ) | M_IP.55.0003_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.3937 | 2.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3937 | 0 | нд | 2.3937 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участках: ПС 110 кВ Богословка – ПС 110 кВ Бройлерная (ВОЛС 11 км) в Омской области | M_IP.55.0017_ОЭ | нд | 0 | нд | 4.9289 | 0.69535 | 0.52649 | 0 | 0 | 0 | 0.1313 | 0 | 0.39519 | 0.69535 | 0 | нд | 4.4025 | 0.52649 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации подрядной организацией ООО "ВСП", учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Тюкалинская" - Тюкалинский РЭС (ВОЛС 7 км) в Омской области | I_1340.5_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5604 | 0.9615 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0.9615 | 0 | нд | 2.3929 | 0.1675 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС Тюкалинская 110/35/10 кВ с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341.4_ОЭ | нд | 0 | нд | 8.7157 | 8.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7157 | 0 | нд | 8.7157 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Стрела с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | J_1341.6_ОЭ | нд | 0 | нд | 11.7816 | 11.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7816 | 0 | нд | 11.7816 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ Надеждинский ТПК с реализацией функции горячего резервирования контроллеров | M_IP.55.0004_ОЭ | нд | 0 | нд | 5.178 | 0.63254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63254 | 0 | нд | 5.178 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ Большеречье с реализацией функции горячего резервирования контроллеров | M_IP.55.0005_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.9534 | 0.45181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45181 | 0 | нд | 3.9534 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Прибрежная с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) с заменой АКБ - 2 шт. | M_IP.55.3901_ОЭ | нд | 0 | нд | 4.0417 | 4.0417 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0.11297 | 0 | 0.0031349 | 4.0417 | 0 | нд | 3.9256 | 0.1161 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Азово | K_1563_ОЭ | нд | 0 | нд | 11.258 | 0.16297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16297 | 0 | нд | 11.258 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Барановская | L_1651_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 23.867 | 2.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1385 | 0 | 0 | 23.867 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Создание цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Богословка | L_1654_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 14.8484 | 0.77137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77137 | 0 | 0 | 14.8484 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Сибирская-Оросительная | L_IP.55.3611_ОЭ | нд | 0 | нд | 20.5053 | 2.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1223 | 0 | нд | 20.5053 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Татарская | L_IP.55.3612_ОЭ | нд | 0 | нд | 18.153 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4856 | 0 | нд | 18.153 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нд-2-18 Омский РЭС (2 шт.) | M_IP.55.0015_ОЭ | нд | 0 | нд | 2.5522 | 2.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5522 | 0 | нд | 2.5522 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Тк-4-18 Тюкалинский РЭС | M_IP.55.3830_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3151 | 1.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3151 | 0 | нд | 1.3151 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ач-7-1 Омский РЭС | M_IP.55.3922_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.2761 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 0 | нд | 1.2761 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Муромцево" с заменой батарей статических конденсаторов КСК-1,05-500У1 10 кВ, 21 Мвар на экологически безопасную | I_1344.2_оэ | нд | 0.24216 | нд | 7.3865 | 7.5282 | 0.0034752 | 0 | 0.0034752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5282 | 0 | нд | 7.3831 | 0.0034752 | нд | Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Карбышево" с заменой (ретрофит) выключателя 10 кВ и устройств РЗА | I_1320_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.6786 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6786 | 0 | нд | 1.6786 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/10 Бакшеево с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1389_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4777 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/35/10 Усть-Ишим с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1390_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4777 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС "Крутинская" 110/35/10, с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые 3 шт. | J_1422_ОЭ | нд | 0 | нд | 21.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.474 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Бражниково", ПС 35/10 "Воскресенка", ПС 35/10 "Дружино", ПС 110/10 "Утьма", ПС 35/6 "Очистные Сооружения", ПС 110/10 "Большая Тава", ПС 35/10 "Славянка", ПС 35/6 "Красная Горка", ПС 35/10 "Лечебная", ПС 35/6 НСД, ПС 35/10 "Черкушево", ПС 35/10 "Осокино", ПС 35/6 "Заря Коммунизма", ПС 35/10 "Строкино", ПС 35/10 "Любимовка", ПС 35/6 "Горная Бития", ПС 35/10 "Ермаковка", ПС 35/10 "Индейка", ПС 35/6 "Головная", ПС 35/10 "Атак", ПС 35/10 "Соловецк", ПС 35/10 "Омская", ПС 35/10 "Мыс", ПС 35/10 "Некрасовка", ПС 35/6 "Красноярка оросительная", ПС 35/10 "Пологрудово", ПС 35/10 "Правда", ПС 35/10 "Красный Яр", ПС 35/10 "Кутырлы", ПС 110/35/10 "Мангут", ПС 35/10 "Мартюши", ПС 35/10 "Сорочино", ПС 35/10 "Красноярка", ПС 35/10 "Курносово", ПС 35/10 "Красный Октябрь", ПС 35/10 "База Треста", ПС 35/10 "Ложниково", ПС 35/10 "Комиссаровка", ПС 110/10 "Животновод", ПС 35/10 "Прииртышье", ПС 35/10 "Рассвет", ПС 35/10 "Ламаново" с установкой дуговых защит. | L_1647_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 46.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4886 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Солнечная долина", ПС 35/10 "Кам-Курск", ПС 35/10 "Заречная", ПС 35/10 "Усть-Заостровка", ПС 35/10 "Белый Яр, ПС 35/10 "Бобринка", ПС 35/10 "Увальная Бития", ПС 35/10 "Кейзес", ПС 110/10 "Красная Поляна", ПС 35/10 "Пушкино", ПС 35/10 "Таскатлы", ПС 110/10 "Петропавловская", ПС 35/10 "Калинино", ПС 35/10 "Чебаклы", ПС 110/35/10 "Южная", ПС 35/10 "Рассохино", ПС 35/10 "Новошараповка", ПС 35/10 "Васисс", ПС 35/10 "Луговая", ПС 35/10 "Орловка марьяновская", ПС 35/10 "Чапаево", ПС 35/10 "Новопоповка", ПС 35/10 "Атирка", ПС 35/10 "Хортицы", ПС 110/10 "Покровская", ПС 35/10 "Малая Бича", ПС 35/10 "Алексеевка", ПС 35/10 "Скородум", ПС 35/10 "Большевик", ПС 35/10 "Богдановка", ПС 35/10 "Георгиевка", ПС 110/10 "Путиловская", ПС 35/10 "Низовая", ПС 35/10 "Кольцовка", ПС 35/10 "Большаковка", ПС 35/10 "Рагозино", ПС 35/10 "Конезавод", ПС 35/10 "Кондратьево", ПС 35/10 "Подольск", ПС 110/10 "Жирновская", ПС 35/10 "Бородинка" с установкой дуговых защит. | L_1648_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 47.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1063 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.467 | 240.1962 | 0.73291 | 666.1342 | 64.8801 | 34.9826 | 0 | 2.9862 | 0.82528 | 6.746 | 2.8155 | 25.2504 | 61.2393 | 0 | 0.73291 | 631.1516 | 31.3418 | 860.8% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.48 | 101.3302 | 0.73291 | 163.3737 | 34.8801 | 16.9761 | 0 | 2.665 | 0.82528 | 5.5806 | 2.8155 | 8.7305 | 31.2393 | 0 | 0.73291 | 146.3976 | 13.3353 | 366.3% | нд
6.2.2.1 | Реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Н-21 с заменой дефектных опор, заменой голого провода на СИП-3 и вынос участка ВЛ-10кВ из заболоченной местности (9,335 км) в Называеском районе Омской области | K_1572_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,597 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,039 км по адресу: Омская обл, Москаленский р-н, д.Спартак по соглашению № 56.5500.4871.21 от 20.09.2021 | M_IP.55.3933_ОЭ | нд | 0.14593 | нд | 0.8248 | 0.29319 | 0.53209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53209 | 0.29319 | 0 | нд | 0.2927 | 0.53209 | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.4871.21 от 20.09.2021 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кв протяженностью 0,132 км по адресу: Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка по соглашению № 56.5500.5112.21 от 01.10.2021 | M_IP.55.3895_ОЭ | нд | 0.10977 | нд | 0.044002 | 0.049167 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.01954 | 0.042119 | 0 | 0.063916 | 0.029627 | 0 | нд | -0.062032 | 0.086494 | 442.7% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.5112.21 от 01.10.2021 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, учтено в скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ по адресу: Омская область, Омский район, с. Ракитинка по соглашению о переустройстве № 56.5500.2610.22 от 05.05.2022 (Беляева О.Е.) | N_IP.55.0023_ОЭ | нд | 0.031604 | нд | 0.28673 | нд | 0.19439 | нд | 0 | нд | 0.19439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.092343 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.2610.22 от 05.05.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,151 км по адресу: р.п. Шербакуль Шербакулького муниципального района Омской области по соглашению № 56.5500.5935.21 | M_IP.55.3931_ОЭ | нд | 0.19824 | нд | 0.052786 | 0.056974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056974 | 0 | нд | 0.052786 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Алексеевка по соглашению о переустройстве №56.5500.3790.22 от 16.06.2022 (Фадеев А.А.) | N_IP.55.0024_ОЭ | нд | 0.018459 | нд | 0.2304 | нд | 0.021488 | нд | 0 | нд | 0.021187 | нд | 0.00030131 | нд | 0 | нд | 0.20891 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.3790.22 от 16.06.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ по адресу: Омская область, Нововаршавский район по соглашению № 56.5500.4568.22 от 19.08.2022 | N_IP.55.0029_ОЭ | нд | 0.038666 | нд | 0.1377 | нд | 0.096153 | нд | 0 | нд | 0.096153 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04155 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.4568.22 от 19.08.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4КВ, ВЛ-10КВ по соглашению № 56.5500.4470.22 от 09.08.2022 по адресу: Омская область, Калачинский район, Лагушино (ООО «АРТ РемСтрой») | N_IP.55.0030_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25114 | нд | 0 | нд | -0.25114 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №556.5500.4470.22 от 09.08.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, учтено в скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,150 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,240 км, по соглашению № 56.5500.163.23 от 20.01.2023 по адресу: Омская область, Горьковский район (ООО "Сиброс") | O_IP.55.0046_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.79299 | нд | 0.43254 | нд | 0 | нд | 0.088949 | нд | 0.34359 | нд | 0 | нд | 0.36045 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.163.23 от 20.01.2023 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,090 км ,ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,160 км, по соглашению № 56.5500.6445.22 от 04.04.2023 по адресу: Омская область, Знаменский район (Администрация Знаменского МР Омской области) | O_IP.55.0047_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.42939 | нд | 0.28066 | нд | 0 | нд | 0.067169 | нд | 0.2135 | нд | 0 | нд | 0.14873 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.6445.22 от 04.04.2023 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,048 км, по соглашению № 56.5500.948.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Новый свет (ИП КФХ Клочков А. П.) | O_IP.55.0045_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.15383 | нд | 0.034877 | нд | 0 | нд | 0.034614 | нд | 0.00026306 | нд | 0 | нд | 0.11895 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.948.23 от 13.03.2023 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Тк-4-14 ф.2, ВЛ-0,4кВ от КТП Тк-4-28 ф.3 по адресу: Омская область, Тюкалинский район по соглашению о переустройстве №56.5500.4188.22 от 01.07.2022 (Чупин И.Н.) | N_IP.55.0027_ОЭ | нд | 0.067516 | нд | 0.048569 | нд | 0.004305 | нд | 0 | нд | 0.004305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.044264 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.4188.22 от 01.07.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,163 км, перемещение КТП-250 кВА по адресу: Омский район, ДНТ Излучина-2 по соглашению № 56.5500.5310.21 от 14.10.2021 года | M_IP.55.4021_ОЭ | 0 | 0.37648 | 0 | 0.0046343 | 0.33017 | 0.011615 | 0 | 0 | 0 | 0.011615 | 0 | 0 | 0.33017 | 0 | 0 | -0.0069807 | 0.011615 | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.5310.21 от 14.10.2021 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, отнесением затрат ОКСа в большем размере, учтено в скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 0,126 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,124 км Омская область по соглашению №56.5500.6442.21 от 17.12.2021 | M_IP.55.4018_ОЭ | нд | 0.5069 | нд | 0.027637 | 0.43628 | 0.0074545 | 0 | 0.0074545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43628 | 0 | нд | 0.020183 | 0.0074545 | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.6442.21 от 17.12.2021 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 1,589 км, строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,867 км в Омской области по соглашению №56.5500.6539.21 от 23.12.2021 | M_IP.55.4019_ОЭ | нд | 8.433 | нд | 1.3928 | 0.68685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68685 | 0 | нд | 1.3928 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,1 км, перемещение КТП 1,03 МВА, строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,2 км по адресу: Омская область, Павлоградский район по соглашению 56.5500.565.22 от 04.02.2022 года | M_IP.55.0020_ОЭ | 0 | 0.83435 | 0 | 0.44016 | 1.1898 | 0.021224 | 0 | 0.011421 | 0 | 0.0098024 | 0 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 0.41893 | 0.021224 | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.565.22 от 04.02.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,820 км , по соглашению № 56.5500.930.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0049_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.4236 | нд | 0.068985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068985 | нд | 0 | нд | 1.3546 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.930.23 от 13.03.2023 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,506 км, по соглашению № 56.5500.1009.23 от 15.03.2023 по адресу: Омская область, Исилькульский район (МУ «Исилькульский районный центр по координации строительства газопроводов») | O_IP.55.0051_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.52322 | нд | 0.078458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078458 | нд | 0 | нд | 0.44476 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.1009.23 от 15.03.2023 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км, по соглашению № 56.5500.5791.22 от 21.06.2023 по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Березовка (Мухаметрахимова С.С.) | O_IP.55.0052_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.14597 | нд | 0.033839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.033839 | нд | 0 | нд | 0.11214 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.5791.22 от 21.06.2023 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ РП-1-1, ВЛ-10кВ РП-1-6, ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-6 ф.2, ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-10 ф.1 по адресу: Омская область, Азовский район по соглашению о переустройстве №56.5500.2187.22 от 18.04.2022 (Администрация Азовского немецкого национального муниципального района Омской области) | N_IP.55.0026_ОЭ | нд | 0.39705 | нд | 0.029808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029808 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 1,194 км по адресу: Омская область, Омский район по соглашению о переустройстве № 56.5500.4245.21 от 18.08.2021 года | M_IP.55.3846_ОЭ | 0.37166 | 0.077807 | 0.36004 | 2.4127 | 2.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3308 | 0 | 0.081981 | 0 | 0.36004 | 2.4127 | -2.3308 | -100% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.4245.21 от 18.08.2021 за счет средств заявителя перенесены на IV квартал 2023г., учтено в скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,600 км в Омской области по соглашению № 56.5500.5044.21 от 29.09.2021 | M_IP.55.4015_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.89313 | 0.89313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89313 | 0 | нд | 0.89313 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ протяженностью 0,640 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,070 км в Омской области по соглашению №56.5500.5304.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4016_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.315 | 3.315 | 0.079831 | 0 | 0 | 0 | 0.079229 | 0 | 0.00060214 | 3.315 | 0 | нд | 3.2351 | 0.079831 | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.5304.21 от 14.10.2021 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,080 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,420 км в Омской области №56.5500.5309.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4020_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.63103 | 0.63103 | 0.22616 | 0 | 0.10768 | 0 | 0.11848 | 0 | 0 | 0.63103 | 0 | нд | 0.40487 | 0.22616 | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.5309.21 от 14.10.2021 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,804 км в Омской области по соглашению №56.5500.5305.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4017_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.382 | 1.382 | 0.18465 | 0 | 0.18367 | 0 | 0.00097224 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | нд | 1.1974 | 0.18465 | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.5305.21 от 14.10.2021 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 0,334 км по адресу: Омская область, Исилькульский район, а/д оз. Камысловское - совхоз Боевой - Новорождественка по соглашению о переустройстве № 56.5500.295.21 от 29.01.2021 года | M_IP.55.3827_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.8115 | 0.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8115 | 0 | нд | 0.8115 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,03 км, по адресу: Омская область, Любинский район по соглашению №56.5500.5773.22 от 07.11.2022 (Айрапетян Л.И.) | O_IP.55.0039_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.23047 | нд | 0.069248 | нд | 0.024247 | нд | 0.00017458 | нд | 0.044827 | нд | 0 | нд | 0.16122 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.5773.22 от 07.11.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,620 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению о переустройстве №56.5500.6408.22 от 19.12.2022 (Администрация Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области) | O_IP.55.0042_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.0836 | нд | 0.33427 | нд | 0.22356 | нд | 0.10819 | нд | 0.0025213 | нд | 0 | нд | 0.74928 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.6408.22 от 19.12.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,160 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,050 км по соглашению № 56.5500.5789.22 от 08.12.2022 по адресу: Омская область, Павлоградский район, с. Новоуральское (Администрация Павлоградского МР Омской области) | O_IP.55.0043_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.72703 | нд | 0.64919 | нд | 0.17454 | нд | 0.47465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.077838 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.5789.22 от 08.12.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ по адресу: Омская область, Полтавский район по соглашению о переустройстве № 56.5500.5790.22 от 09.12.2022 (Управление архитектуры, капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Полтавского МР Омской области ) | O_IP.55.0041_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.0939 | нд | 0.15969 | нд | 0.065324 | нд | 0.00047033 | нд | 0.093897 | нд | 0 | нд | 0.93421 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.5790.22 от 09.12.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЦП-7, ВЛ-10 кВ ЦП-8, ВЛ-0,4 кВ от ТП ЦП-8-1 ф.3 по соглашению №56.5500.2883.22 от 17.05.2022 по адресу: Омская область, Азовский ННМР, д. Роза-Долина (Администрация Азовского ННМР Омской области) | N_IP.55.0031_ОЭ | нд | 0.091972 | нд | 1.8011 | нд | 0.14187 | нд | 0.13729 | нд | 0 | нд | 0.0045849 | нд | 0 | нд | 1.6593 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.2883.22 от 17.05.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ф.4 ВЛ-0,4 от КТП-Г-21-22 кВ по адресу: Омская область, Горьковский район, р.п. Горьковское по соглашению о переустройстве № 56.5500.5547.20 от 20.10.2022 (Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области) | N_IP.55.0035_ОЭ | нд | 0.044693 | нд | 0.071546 | нд | 0.074749 | нд | 0.038057 | нд | 0 | нд | 0.036693 | нд | 0 | нд | -0.0032035 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.5547.20 от 20.10.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ по адресу: Омская область, Одесский район по соглашению №56.5500.5735 от 03.11.2022 (ООО «АРТ РемСтрой») | N_IP.55.0038_ОЭ | нд | 0.046038 | нд | 0.67647 | нд | 0.20533 | нд | 0.00066068 | нд | 0 | нд | 0.20467 | нд | 0 | нд | 0.47113 | нд | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.5735 от 03.11.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Кировская - ОБВ 2 (С-49) протяжённостью 0,6 км с установкой дополнительной опоры 1 шт. | L_IP.55.3249 | 0.40871 | 2.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 0,200 км, строительство КЛ 10кВ- протяженностью 0,215 км, перемещение КТП-250кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,215 км по адресу: Омская область, Исилькульский район, г.Исилькуль соглашение 56.5500.1024.20 от 10.04.2020 | M_1624_ОЭ | 0.24946 | 0.87703 | 0.11943 | 0.80557 | 0 | 0.75181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75181 | 0 | 0 | 0.11943 | 0.053767 | 0.75181 | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.1024.20 от 10.04.2020 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ в части доведения ширины просек (1454 га) до нормативной величины в районах Омской области на ВЛ-110 кВ: С-82, С-55, С-127, С-162, С-39, С-83, С-185, С-38, С-26, C-75, С-76, С-73, С-71, С-5, С-6, С-160; ВЛ-35 кВ: 135Ц, 126Ц, 78Ц, 204Ц, 284Ц, 16Ц, 92Ц, 123 Ц, 129Ц, 132Ц, 148Ц, 15Ц; ВЛ-10 кВ: Г-19, КП-7, Пр-5, Пя-8, С-11, Ст-3, Ст-8, А-5, В-1, Вс-11, Кл-3, Кц-7, Нк-3, НО-2, НО-11, Нп-1, Орл-5, Пб-3, Пб-6, Пб-8, Тм-2, Хм-3, Хр-7, Сх-6, Сх-4, Сх-1, Сб-9, Сб-3, Гр-3, А-1, А-4, Хр-6, Хр-1, Н-11, Бп-1, ИС-4, В-3, Ат-1, Е-4, Е-12, ЕР-10, М-14, П-2, БШ-7, Из-3, Из-4, Из-5, Р-12, Ак-10, Мб-2, Бш-10, Тв-15, Кд-4, Кд-6, КК-6, Рз-10, МП-5, МП-7, МП-13, Мс-5, Мс-7 | K_1319.1_ОЭ | нд | 85.2568 | нд | 134.7412 | 18.3979 | 9.1527 | 0 | 0.13138 | 0 | 4.2062 | 0 | 4.8151 | 18.3979 | 0 | нд | 125.5885 | 9.1527 | нд | Изменение сроков реализации в соответствии с корректировкой графика производства работ, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Стр-5, с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 (вынос ВЛ от территории БОУ "Строкинская средняя школа" Колосовский р-н Омской обл., с. Строкино, ул. Юбилейная, 4 (0,305 км) | J_1381_ОЭ | 0.16267 | 1.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бя-2 от пос. Белый Яр в Тевризском р-не Омской обл. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 (1,29км, 19 опор) | J_1382_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.8367 | 0.15404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15404 | 0 | нд | 1.8367 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,286 км по адресу: Омская область, Павлоградский район по соглашению о переустройстве № 56.5500.383.21 от 03.02.2021 | M_1705_ОЭ | 0.081667 | 0.092333 | 0.0686 | 0.48476 | 0.48476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48476 | 0 | 0 | 0 | 0.0686 | 0.48476 | -0.48476 | -100% | В рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.383.21 от 03.02.2021 заключено доп.соглашение № 4 от 09.10.2023 об исключении кадастровых работ и СМР.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,083 км по адресу: Омская область, Калачинский район, д. Львовка по соглашению о переустройстве № 56.5500.3544.21 от 13.07.2021 года | M_IP.55.3825_ОЭ | 0.036182 | 0.088951 | 0.030515 | 0.037012 | 0 | 0.0047316 | 0 | 1.52e-06 | 0 | 0.00473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030515 | 0.03228 | 0.0047316 | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.3544.21 от 13.07.2021 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 0,343 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,415 км, перемещение КТП 10/0,4кВ по адресу: Омская область, Омский район, с. Усть Заостровка по соглашению о переустройстве № 56.5500.3575.21 от 14.07.2021 года | M_IP.55.3826_ОЭ | 0.12327 | 0.099681 | 0.11339 | 0.82175 | 0.82175 | 0 | 0 | 0 | 0.80574 | 0 | 0 | 0 | 0.016007 | 0 | 0.11339 | 0.82175 | -0.80574 | -100% | В связи с подписанием дополнительного соглашения о расторжение соглашения о переустройстве объектов при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц № 56.5500.3575.21 от 14.07.2021 исключение мероприятий капитального характера, списание объектов НЗС согласно технического заключения и акта на списание №1 от 06.06.2023
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10кВ протяженностью 0,475 км по адресу: Омская область, Омский район по соглашению о переустройстве № 56.5500.997.22 от 25.02.2022 года. | M_IP.55.0022_ОЭ | 0 | 0.073739 | 0 | 1.4416 | 1.4472 | 1.5755 | 0 | 1.559 | 0 | 0.016464 | 0 | 0 | 1.4472 | 0 | 0 | -0.13389 | 1.5755 | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.997.22 от 25.02.2022 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Учтено в скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, отнесением затрат ОКСа в большем размере, учтено в скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,164 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,359 км по адресу: Омская область, Омский район, п. Новоомский по соглашению № 56.5500.4796.20 от 22.12.2020 | M_1668_ОЭ | 0.046419 | 0.14892 | 0.040935 | 1.0865 | 1.0865 | 1.1911 | 0 | 0.00070537 | 0 | 0.00069296 | 0 | 1.1897 | 1.0865 | 0 | 0.040935 | -0.10455 | 1.1911 | нд | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий №56.5500.4796.20 от 22.12.2020 за счет средств заявителя. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.987 | 138.866 | 0 | 502.7605 | 30 | 18.0066 | 0 | 0.32123 | 0 | 1.1654 | 0 | 16.5199 | 30 | 0 | 0 | 484.754 | 18.0066 | нд | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ВЛ-1 с установкой реклоузеров 3 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.19_ОЭ | 1.2465 | 5.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-2 с установкой реклоузеров 3 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.55_ОЭ | 1.3472 | 5.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.57_ОЭ | 0.9002 | 3.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-2а с установкой реклоузеров 3 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.90_ОЭ | 1.2465 | 6.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Тл-4 с установкой реклоузеров 3 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.93_ОЭ | 1.2465 | 5.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 109 шт. и ИКЗ – 27 шт. в Городском, Омском, Азовском, Павлоградском, Седельниковском, Знаменском, Черлакском, Калачинском, Нижнеомском, Кормиловском, Нововаршавском районах Омской области. | K_1321.103_ОЭ | нд | 90.5506 | нд | 130.984 | 30 | 18.0066 | 0 | 0.32123 | 0 | 1.1654 | 0 | 16.5199 | 30 | 0 | нд | 112.9774 | 18.0066 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.2.2 | Модернизация системы цифровых каналов связи в рамках реализации концепции ОТУиСУ (33 РЭС, 314 ПС, 3 ПО, 678 км ВОЛС) | J_1366_оэ | нд | 21.0436 | нд | 371.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 371.7766 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 461.7438 | 0 | 1664.6139 | 514.5475 | 56.5773 | 0 | 0.80905 | 0 | 8.5888 | 0 | 47.1794 | 514.5475 | 0 | 0 | 1608.0366 | 56.5773 | нд | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 461.7438 | 0 | 1664.6139 | 514.5475 | 56.5773 | 0 | 0.80905 | 0 | 8.5888 | 0 | 47.1794 | 514.5475 | 0 | 0 | 1608.0366 | 56.5773 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 10(6) / 0,4 кВ , 9794 точки учета | K_1325.1_ОЭ | нд | 0 | нд | 292.2268 | 90.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.929 | 0 | нд | 292.2268 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 7454 шт | K_1325.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 466.717 | 102.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6684 | 0 | нд | 466.717 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 14110 точек учета | J_1342.1_ОЭ | нд | 24.4253 | нд | 96.0559 | 17.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6459 | 0 | нд | 96.0559 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 158122 точек учета | J_1342.2_ОЭ | нд | 99.6675 | нд | 748.4942 | 303.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3041 | 0 | нд | 748.4942 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 19566 точек учета | K_1392.1_ОЭ | нд | 337.6511 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 3504 точек учета | N_1342.2_ОЭ | нд | 0 | нд | 61.12 | нд | 56.5773 | нд | 0.80905 | нд | 8.5888 | нд | 47.1794 | нд | 0 | нд | 4.5427 | нд | нд | Включено в скорректированную ИПР в 2023г в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.7926 | 151.8124 | 7.8071 | 395.0832 | 98.0604 | 51.7634 | 0 | 1.6768 | 0 | 1.7966 | 0 | 48.29 | 98.0604 | 0 | 7.8071 | 343.3198 | 51.7634 | нд | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7.713 | 3.4517 | 7.4694 | 118.0794 | 27.6237 | 4.4794 | 0 | 1.5497 | 0 | 1.7938 | 0 | 1.1359 | 27.6237 | 0 | 7.4694 | 113.6 | 4.4794 | нд | нд
6.2.4.1 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Павлоградского РЭС | F_4444_ОЭ | 7.713 | 1.6016 | 7.4694 | 48.67 | 0 | 0.0057485 | 0 | 0.0019026 | 0 | 0.0019172 | 0 | 0.0019287 | 0 | 0 | 7.4694 | 48.6642 | 0.0057485 | нд | Аренда земли, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.1 | Реконструкция объекта: "Здание (гараж)". Дополнительные сведения: Назначение объекта недвижимости: "Нежилое"; Вид разрешенного использования объекта недвижимости: "Гаражное"; Кадастровый номер: "55:36:040112:1094"; Местоположение: "Омская область, г.Омск, ул. Пристанционная, д.19" | J_1361_ОЭ | нд | 0.71429 | нд | 35.5124 | 6.2267 | 3.2816 | 0 | 1.4843 | 0 | 1.7905 | 0 | 0.0068668 | 6.2267 | 0 | нд | 32.2308 | 3.2816 | нд | Выполнение проектных работ по действующему договору от 04.10.2021 №14.5500.5007.21 с ООО "Современные технологии проектирования" ("СТП"), учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества
6.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в здании ПС 110 кВ Сибзавод | M_IP.55.0019_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.83349 | 0.83349 | 1.192 | 0 | 0.06355 | 0 | 0.0014019 | 0 | 1.1271 | 0.83349 | 0 | нд | -0.35854 | 1.192 | нд | Досрочное выполнение рабочей документации хозяйственным способом, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2.4.1 | Реконструкция оборудования отопительной котельной ПО СЭС г.Тара | M_IP.55.0016_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного здания мастерского участка "Новоягодинский" Знаменского РЭС | F_72_ОЭ | нд | 0 | нд | 13.35 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | нд | 13.35 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.4.1 | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС | F_93_ОЭ | нд | 1.1359 | нд | 14.7136 | 14.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7136 | 0 | нд | 14.7136 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.0796 | 148.3607 | 0.33773 | 277.0037 | 70.4367 | 47.284 | 0 | 0.12707 | 0 | 0.0028043 | 0 | 47.1541 | 70.4367 | 0 | 0.33773 | 229.7197 | 47.284 | нд | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Съездовская» | I_63.5_ОЭ | 0.32881 | 0.041853 | 0.3215 | 1.8399 | 1.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8399 | 0 | 0.3215 | 1.8399 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов в рамках реализации концепции ОТУиСУ (сектор 110 кВ - 1 шт., сектор 35 кВ и ниже - 5 шт) | J_1366.1_оэ | нд | 0 | нд | 140.3227 | 30 | 47.284 | 0 | 0.12707 | 0 | 0.0028043 | 0 | 47.1541 | 30 | 0 | нд | 93.0387 | 47.284 | нд | Изменение сроков реализации в соответствии с корректировкой графика производства работ, учтено скорректированной ИПР. Капитализированные проценты, затраты ОКСа в соответствии с УП Общества.
6.2.4.2 | Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, общеподстанционный пункт управления Ингалы, здание с.Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский Немецкий национальный район, Тюкалинский район, служебно производственного здания Туйского участка Тевризского РЭС, гаража Скородумского мастерского участка и производственного здания Ореховского мастерского участка Усть-Ишимского РЭС, здания склада Марьяновского РЭС, здания склада Моховского участка Муромцевского РЭС, здания общеподстанционного пункта управления Большеуковского РЭС; 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район. 2021г: здания и сооружения Калачинского района. | F_67_ОЭ | 0.75079 | 5.7373 | 0.016229 | 0.12676 | 0.12676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12676 | 0 | 0.016229 | 0.12676 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_1332_ОЭ | нд | 142.5816 | нд | 134.7144 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.47 | 0 | нд | 134.7144 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 674.4619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 674.4619 | 0 | нд | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 674.4619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 674.4619 | 0 | нд | нд
6.3.2 | Реконструкция ПС 110 Екатеринославская с заменой силового трансформатора 1Т мощностью 10МВА на новый мощностью 25МВА. | L_IP.55.3896_ОЭ | нд | 0 | нд | 156.4987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 156.4987 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х25 МВА) | F_108_ОЭ | нд | 0 | нд | 517.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 517.9632 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.2164 | 13.8664 | 0.83453 | 4.4292 | 4.0339 | 0.37528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37528 | 4.0339 | 0 | 0.83453 | 4.0539 | 0.37528 | нд | нд
6.4 | Строительство сети наружного электроосвещения протяженностью 1,520 км в Троицком сельском поселении Омского района (улицы Тепличная, Российская, Пограничная, Степная, Сибирская) | O_IS.55.0001_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.39525 | нд | 0.37528 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37528 | нд | 0 | нд | 0.01997 | нд | нд | Реализация мероприятия в рамках исполнения Протокола рабочей встречи Губернатора Омской области с Генеральным директором ПАО "Россети Сибирь" от 18.07.2023 г.Омск
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 1.2164 | 1.846 | 0.83453 | 4.0339 | 4.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0339 | 0 | 0.83453 | 4.0339 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.4 | Строительство фидера связи ВЛ-10 кВ от опоры 31 ф. 10 кВ Ат-2 до опоры 155 ф. 10 кВ 7Тк, протяжённостью 7,5км, с установкой реклоузеров 2шт, в Тюкалинском районе Омской области. | K_1571_ОЭ | нд | 12.0203 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 209.1593 | 0 | 726.1668 | 270.0944 | 101.1445 | 0 | 6.541 | 0 | 83.6718 | 0 | 10.9318 | 270.0944 | 0 | 0 | 625.0222 | 101.1445 | нд | нд
6.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных | M_IP.55.4023_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 272.3551 | 45.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0151 | 0 | 0 | 272.3551 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка передвижной парогенераторной установки для работ, выполняемых хозспособом при прокладке кабельных линий -1 ед. | L_78_ОЭ_1 | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка оборудования для испытания и регенерации трансформаторного масла, 3 шт | L_79_ОЭ_1 | 0 | 0 | 0 | 3.0605 | 3.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0605 | 0 | 0 | 3.0605 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка и монтаж электрозаправочной станции для электромобилей - 1 шт. со строительством ВЛ-10 кВ протяженностью 0, 05 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,08 км и КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА. | O_IP.55.0053_ОЭ | нд | 0 | нд | 4.8372 | нд | 4.8372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация мероприятия в рамках исполнения Протокола рабочей встречи Губернатора Омской области с Генеральным директором ПАО "Россети Сибирь" от 18.07.2023 г.Омск
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.3493.23 от 27.07.2023 электросетевого имущества ТСН «СНТ «Пластик» по адресу: Омская область, Омский район, Дружинское сельское поселение, с. Красная Горка, в границах СНТ «Пластик» | N_IB.55.0016_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС 35кВ Кондратьево, ПС 35 кВ Шипуново, ПС 35 кВ Салтаим, ПС 110 кВ Шипицыно, ПС 110 кВ Такмык, ПС 110 кВ Почекуево, ПС 110 кВ Новологиново, ПС 35 кВ Уленкуль, ПС - 110/35 кВ в Городском РЭС, Седельниковского участка, Большеуковского РЭС.-49 шт | I_1336_ОЭ | нд | 3.5626 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.3978.23 от 25.08.2023 электросетевого имущества Милютина С.Г. по адресу: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Иртышская. | O_IB.55.0017_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.3842.23 от 16.08.2023 электросетевого имущества СНТ «Север» по адресу: Омская область, Омский район, Дружинское сельское поселение, в границах СНТ «Север» | O_IB.55.0018_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Приобретение по договору дарения № 36.5500.3770.23 от 11.08.2023 электросетевого имущества СНТ «Птицевод» по адресу: Омская область, Омский район, Богословское сельское поселение, в границах территории СНТ «Птицевод» (отделение 2) | O_IB.55.0019_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0934_ОЭ | нд | 0 | нд | 17.0258 | нд | 0.04712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04712 | нд | 0 | нд | 16.9787 | нд | нд | Реализация мероприятия в целях выполнение работ по внедрению конфигураций ландшафта информационных систем на базе отечественных решений (в рамках реализации программы импортозамещения). Учтено скорректированной ИПР.
6.6 | Покупка генераторов дизельных в количестве 3 шт | L_76.2_ОЭ_д1 | 0 | 2.93 | 0 | 2.2936 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6853 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка оборудования связи и телемеханики: точки доступа -27 шт., антенны - 8 шт., активное сетевое оборудование - 44 шт., маршрутизаторы - 7 шт., коммутаторы - 10 шт., базовые станции - 5 шт. | F_57_ОЭ | нд | 6.7335 | нд | 1.649 | 1.649 | 0.88074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88074 | 1.649 | 0 | нд | 0.76826 | 0.88074 | нд | Приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки. Учтено скорректированной ИПР.
6.6 | ИА ПАО Россети Сибирь Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 6 ед., Омскэнерго | F_74_ОЭ | нд | 16.4785 | нд | 2.8971 | 2.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8971 | 0 | нд | 2.8971 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка квадракоптера -1 ед. | M_IN.55.0002_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | нд | 0.75 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС - 130 шт. | M_IN.55.0003_ОЭ | нд | 0 | нд | 10.28 | 1.95 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | нд | 9.659 | 0.621 | нд | Приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки. Учтено скорректированной ИПР.
6.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР | L_IN.55.0752_ОЭ | 0 | 0.63815 | 0 | 6.5755 | 6.1807 | 0.046897 | 0 | 0.014013 | 0 | 0.014387 | 0 | 0.018497 | 6.1807 | 0 | 0 | 6.5286 | 0.046897 | нд | Централизованный титул. Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. (Учтено в скорректированной ИПР).
6.6 | Создание системы подписания документов КИС с использованием ЭЦП | L_IN.55.0753_ОЭ | 0 | 0.79749 | 0 | 2.7442 | 2.9541 | 1.2317 | 0 | 0.017512 | 0 | 1.2141 | 0 | 0 | 2.9541 | 0 | 0 | 1.5126 | 1.2317 | нд | Централизованная закупка. Капитализированные проценты
6.6 | Создание информационной системы оперативного управления работами блока РиРУ | L_IN.55.0755_ОЭ | 0 | 0.2485 | 0 | 0.70162 | 0.70567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70567 | 0 | 0 | 0.70162 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | нд | 1.4188 | нд | -0.020547 | 0 | 0.013382 | 0 | 0.0037087 | 0 | 0.0052278 | 0 | 0.0044458 | 0 | 0 | нд | -0.033929 | 0.013382 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано отражением затрат по аренде земли в соответствии с фактически заключенным договором аренды, отнесением затрат ОКСа в соответствии с УП Общества.
6.6 | Покупка оборудования для GSM мониторинга для ТП-8712, ТП-8711 | M_IN.55.0004_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | нд | 0.16667 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка оборудования цифровой связи стандарта DMR - 29 шт. | J_1365_оэ | нд | 3.031 | нд | 0.798 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | нд | 0.798 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка передвижной установки обратной трансформации -1 ед. | M_IN.55.0006_ОЭ | нд | 0 | нд | 1.3525 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3525 | 0 | нд | 1.3525 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка станка шиномонтажного для монтажа и демонтажа камерных и бескамерных шин -20 шт. | M_IN.55.0001_ОЭ | нд | 0 | нд | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 2 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.745.23 от 28.02.2023 электросетевого имущества СНТ «Родничок» по адресу: Омская область, Омский район, Андреевское сельское поселение, д. Половинка, в границах СНТ «Родничок» | N_IB.55.0015_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Объекты ЭСХ Милютина С.Г., полученные по договору дарения от 28.12.2022 № 36.5500.6536.22 | N_IB.55.0012_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Объекты ЭСХ СНТ Загородное, полученные по договору дарения от 11.01.2023 № 36.5500.57.23 | N_IB.55.0014_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП (Н) 10/0,4 кВ; 250 кВА; Тл-4-7, местоположение: Омская область, Тарский МР, г. Тара, ул. Сосновая | N_IB.55.0393_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП (Н) 10/0,4 кВ; 160 кВА; А-5-10, местоположение: Омская область, Тарский район, с.Атирка | N_IB.55.0597_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП (Н) 10/0,4 кВ; 160 кВА; Лч-7-149, местоположение: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул.8 Рабочая | N_IB.55.0598_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Покупка автогидроподъёмника высота подъёма 18 метров (рабочая платформа над кабиной, двухрядная кабина) - 27 ед. | M_IN.55.0888_ОЭ | нд | 42.5513 | нд | 67.4737 | 0 | 59.5718 | 0 | 0 | 0 | 59.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9019 | 59.5718 | нд | Приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки. Учтено скорректированной ИПР.
6.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности критической информационной инфраструктуры | K_1570.1_ОЭ | нд | 60.4179 | нд | -0.28416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.28416 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с корректировкой сметной стоимости завершенного объекта с учетом фактически выполненных в 2022г.работ, учтено в скорректированной ИПР.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП (Н) 10/0,4 кВ; 400 кВА; Т-4-26, местоположение: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул.3я Сосновая | N_IB.55.0657_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов ВЛ-10 кВ оп. № 15 ф. СЛ-7 - КТП-СЛ-7-5, местоположение: Омская область, Нижнеомский район, с. Соловецкое, ул. Транспортная | N_IB.55.0392_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Объекты ЭСХ СНТ Связист-3, полученные по договору дарения от 07.12.2022 № 36.5500.6231.22 | N_IB.55.0011_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП (Н) 10/0,4 кВ; 100 кВА; 9Кр-6, местоположение: Омская область, Крутинский район, Китерминское сельское поселение, у озера Камышное | N_IB.55.0394_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП (Н) 10/0,4 кВ; 160 кВА; 11Н-11, местоположение: Омская область, Называевский район, Покровское сельское поселение, у озера Девяткино | N_IB.55.0395_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 28 шт. | M_IN.55.0007_ОЭ | нд | 0.13496 | нд | 19.7466 | 0.44386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44386 | 0 | нд | 19.7466 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Полтавская, протяженностью 45 км, с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ Екатеринославская | F_100_ОЭ | нд | 6.589 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Покупка тахографов 35 ед. | M_IN.55.0928_ОЭ | нд | 1.4575 | нд | 0.52836 | 0.49423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49423 | 0 | нд | 0.52836 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка бортового автомобиля с БКУ для выполнения работ хозяйственным способом - 1 ед. | K_75_ОЭ (и) | нд | 0 | нд | 8.715 | 8.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.715 | 0 | нд | 8.715 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_IN.55.0751_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 2.1597 | 0.40766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40766 | 0 | 0 | 2.1597 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (10 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 4366 шт. | M_1664_ОЭ | нд | 0 | нд | 119.1755 | 119.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1755 | 0 | нд | 119.1755 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Создание информационной системы оперативного управления работами блока ТОиР и развитие СУПА | M_IN.55.0923_ОЭ | нд | 0 | нд | 5.6642 | 5.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6642 | 0 | нд | 5.6642 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0930_ОЭ | нд | 0 | нд | 14.9102 | нд | 14.7596 | нд | 0 | нд | 14.7596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15057 | нд | нд | Выполнение работ по внедрению системы виртуализации серверов на базе отечественных программных продуктов в соответствии с централизованными договорами. Учтено скорректированной ИПР.
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП(Н) 10/0,4 кВ 250 кВА НА-8-11, местоположение: Омская область, Любинский район, с. Увало-Ядрино | N_IB.55.0611_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП(Н) 10/0,4 кВ 250 кВА НА-8-20, местоположение: Омская область, Любинский район, д. Калиновка | N_IB.55.0612_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0931_ОЭ | нд | 0 | нд | 11.8516 | нд | 0.051512 | нд | 0 | нд | 0.051512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.8001 | нд | нд | Выполнение работ по переводу АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на использование отечественных операционных систем в соответствии с централизованными договорами. Учтено скорректированной ИПР.
6.6 | Покупка системы мониторинга АКБ - 2 шт. | M_IN.55.0005_ОЭ | нд | 0.43627 | нд | 0.082001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.082001 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Оснащение автотранспорта навигационной системой спутникового мониторинга и датчиками уровня топлива -50 шт. | M_IP.55.0009_ОЭ | нд | 1.0224 | нд | 0.97757 | 1 | 0.0036929 | 0 | 0.0036929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.97387 | 0.0036929 | нд | Выполнение работ в соответствии с заключенным договором. Капитализированные проценты в соответствии с УП Общества
6.6 | Покупка транспортно-бытовой машины с колесной формулой 6х6 - 2 шт. | M_IN.55.0907_ОЭ | нд | 0 | нд | 16.5833 | 16.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | нд | 16.5833 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка бригадных автомобилей для ОВБ - 4 шт. | M_IN.55.0908_ОЭ | нд | 0 | нд | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | нд | 5 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка микроавтобуса для перевозки персонала - 1 шт. | M_IN.55.0909_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | нд | 3.3333 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка автокрана 6х6 г/п 16т. - 1 шт. | M_IN.55.0916_ОЭ | нд | 0 | нд | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | нд | 7.5 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Передвижная мастерская (4х4, фургон с двухрядной кабиной) - 4 шт. | M_IN.55.0917_ОЭ | нд | 0 | нд | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | нд | 10.8333 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.4527 | нд | 6.5001 | нд | 5.7092 | нд | 2.2434 | нд | 0 | нд | -14.4527 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа
6.6 | Покупка оборудования для обеспечения резервного электропитания систем сбора и передачи данных и сопутствующего ИТ оборудования (ИБП, спутниковые телефоны, карты управления, коммутационные шкафы) | J_76_ОЭ (е) | нд | 4.9036 | нд | 6.6894 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | нд | 6.6894 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка периферийного оборудования (МФУ-9 шт, Сканеры - 1шт и др.) | J_76_ОЭ (ж) | нд | 0.95475 | нд | 3.5657 | 1.549 | 1.2255 | 0 | 0 | 0 | 1.2255 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | нд | 2.3402 | 1.2255 | нд | Приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки. Учтено скорректированной ИПР.
6.6 | Покупка оборудования сбора и передачи данных - 80 шт | J_76_ОЭ (и) | нд | 4.2556 | нд | 9.0964 | 0.99 | 1.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 0.99 | 0 | нд | 7.9956 | 1.1007 | нд | Приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки. Учтено скорректированной ИПР.
6.6 | Покупка оборудования для модернизации АРМ диспетчеров, проектировщиков и производственного персонала-776 шт. | J_76_ОЭ (к) | нд | 8.9382 | нд | 44.0228 | 7 | 2.2935 | 0 | 0 | 0 | 0.4935 | 0 | 1.8 | 7 | 0 | нд | 41.7293 | 2.2935 | нд | Приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки. Учтено скорректированной ИПР.
6.6 | Покупка генераторов дизельных в количестве 9шт | J_76.2_ОЭ (д) | нд | 10.1497 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
6.6 | Покупка приборов диагностики технического состояния деревянных и железобетонных опор в количестве 32 шт | J_76_ОЭ (з) | нд | 1.4446 | нд | 2.3454 | 2.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3454 | 0 | нд | 2.3454 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА-45 шт. | J_76.2_ОЭ (з) | нд | 11.8755 | нд | 31.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.7825 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) | F_1_ОЭ | нд | 15.4052 | нд | -0.0068442 | 0 | 0.0074371 | 0 | 0.0019228 | 0 | 0.0059283 | 0 | -0.00041394 | 0 | 0 | нд | -0.014281 | 0.0074371 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано отражением затрат по аренде земли в соответствии с фактически заключенным договором аренды, отнесением затрат ОКСа в соответствии с УП Общества.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 35/10 кВ Омская с заменой силовых трансформаторов 2*6,3 МВА на 2*10 МВА в г. Омске | I_1331_ОЭ | нд | 2.7842 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7 | Республика Хакасия | Г | 21.7994 | 2477.5741 | 9.962 | 4330.8131 | 35.5474 | 170.7134 | 4.6497 | 48.7041 | 2.1208 | 51.2552 | 4.0259 | 70.7541 | 24.7511 | 0 | 9.962 | 4160.0997 | 159.917 | 1481% | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 2250.5099 | 0 | 4241.1708 | 9.8377 | 146.7663 | 4.6497 | 44.5617 | 1.7293 | 49.3521 | 1.7293 | 52.8525 | 1.7293 | 0 | 0 | 4094.4045 | 138.658 | 1710% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 2237.0931 | 0 | 4239.691 | 9.8377 | 146.7663 | 4.6497 | 44.5617 | 1.7293 | 49.3521 | 1.7293 | 52.8525 | 1.7293 | 0 | 0 | 4092.9247 | 138.658 | 1710% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2042.7047 | 0 | 3407.5646 | 5.5785 | 94.1168 | 0.39049 | 24.9945 | 1.7293 | 32.8364 | 1.7293 | 36.286 | 1.7293 | 0 | 0 | 3313.4477 | 90.2677 | 2345% | Исполнение обязательств по договорам ТП
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 179.0959 | 0 | 820.9041 | 0 | 42.3418 | 0 | 19.0392 | 0 | 9.022 | 0 | 14.2806 | 0 | 0 | 0 | 778.5623 | 42.3418 | нд | Исполнение обязательств по договорам ТП
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 15.2926 | 0 | 11.2223 | 4.2592 | 10.3077 | 4.2592 | 0.52803 | 0 | 7.4938 | 0 | 2.2859 | 0 | 0 | 0 | 0.91467 | 6.0485 | 142% | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ с.Туим ГБУ РХ "Туимский психоневрологический интернат", РХ, Ширинский район, с. Туим ул. Тихонова, 19А Договор 20.1900.4269.22 на 675,4 кВт. | N_IT.19.0015_ХЭ | нд | 0.74616 | нд | 0 | нд | 0.00036995 | нд | 0.00011055 | нд | 0.00011349 | нд | 0.00014591 | нд | 0 | нд | -0.00036995 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.1900.4269.22.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф.29-20 на ж/б опорах СИП 3*70 - 2,06км. Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ПС "Белоярская" до границы земельного участка заявителя на ж/б опорах СИП 3*70 - 2,46км.строительство двух однотрансформаторных ТП 6/0,4кВ 630 кВА каждая Монтаж комплексов коммерческого учета 3ф. полукосвенного включения - 2шт. в рамках исполнения договора ТП 20.1900.4870.22 575,5кВт | N_2024_ХЭ | нд | 0 | нд | 8.2023 | нд | 2.2406 | нд | 0.033955 | нд | 2.1139 | нд | 0.092744 | нд | 0 | нд | 5.9617 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП 20.1900.3579.20.
7.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10кВ 0,4км., строительство одноцепной ВЛ-10кВ - 0,711км., строительство КЛ-10кВ методом ГНБ 0,224км., строительство ТП-10/0,4кВ 2*630кВА по договору ТП 20.1900.3579.20,мощность 531,6кВт., Абакан Кирова 214А | M_IT.19.1440_ХЭ | 0 | 10.3418 | 0 | -1.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4048 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось, отклонений нет. Удорожание в связи с изменением трассы ЛЭП в условиях городской застройки
7.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в траншее кабелем с алюминиевой жилой 3*50, длиной L= 572 м от опоры № 2 ВЛ-10 кВ ф. 21-13 с. Аскиз до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ. Строительство КЛ-10 кВ в траншее кабелем с алюминиевой жилой 3*50, длиной L= 588 м от опоры № 2 ВЛ-10 кВ ф. 21-08_с. Аскиз до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ. Установка двух новых однотрансформатных КТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 630 кВА каждый в рамках исполнения договора ТП 20.1900.372.22 от 03.03.2022г. 620кВт Аскизская школа | M_2022_ХЭ | 0 | 0.15489 | 0 | 4.4249 | 4.2592 | 8.0667 | 4.2592 | 0.49397 | 0 | 5.3798 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | -3.6418 | 3.8075 | 89.4% | С заявителем заключено доп. соглашение о продлении срока действия договора до 30.06.2023г. В связи с этим исполнение мероприятий перенесено на 2 кв. 2023г. Увеличение стоимости обусловлено увеличением технических характеристик объекта в связи с разработкой и утверждением ПСД. Изменение графика реализации и увеличение стоимости учтено в скорректированной ИПР
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф. 29-15 ПС Черногорская-горская-РП-3 до места установки новой ТП-10/0,4кВ на ж/б опорах СВ-110/5 проводом СИП 3 1*50 - 0,108км.; Строительство КЛ-10кВ ф.29-32 от яч. 32 РУ-10кВ ПС Городская кабелем АПвБВнг/А/LS 3*70 в траншее до оп. №1 ВЛ-10кВ ф. 29-32 - 0,055км.; строительство ВЛ-10кВ ф. 29-32 до места установки новой ТП-10/0,4кВ на ж/б опорах СВ-110/5 проводом СИП 3 1*50 - 0,94км.; Строительство двух однотрансформаторных ТП-10/0,4кВ 250кВА (№29-32-344 №29-15-345), с монтажем двух комплексов коммерческого учета электрической энергии. Договор ТП №20.1900.1743.22, 160кВт | N_2023_ХЭ | нд | 4.0497 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 13.4168 | 0 | 1.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4798 | 0 | нд | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 13.4168 | 0 | 1.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4798 | 0 | нд | нд
7.1.4.2 | "Реконструкция ПС 110/35/10кВ Райково с установкой 2-го трансформатора 16 МВА, расширением ОРУ 110кВ ВВ-110кВ 1 шт." | J_2005_ХЭ | 0 | 13.4168 | 0 | 1.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4798 | 0 | нд | Освоение за 9 мес. не планировалось.
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 21.7994 | 227.0642 | 9.962 | 53.453 | 10.1252 | 18.3313 | 0 | 4.1425 | 0.39143 | 1.0707 | 2.2966 | 13.1181 | 7.4371 | 0 | 9.962 | 35.1217 | 15.6432 | 582% | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.76741 | 11.1032 | 0 | 4.0268 | 2.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0268 | -2.2966 | -100% | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.76741 | 11.1032 | 0 | 4.0268 | 2.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0268 | -2.2966 | -100% | нд
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юго-Западная в части замены вышедшего из строя выключателя В-2Т-110 кВ марки ВМТ-110Б-25/1250 на элегазовый выключатель - 1 шт. Аварийно восстановительные работы. | L_11_ХЭ | 0 | 6.5816 | 0 | 1.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7762 | 0 | нд | Освоение за 9 мес. не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация второй очереди системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Райково - 1комплект | H_502_ХЭ | 0 | 0.14538 | 0 | 2.2506 | 2.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | -2.2966 | -100% | Исключено из скорректированной ИПР в связи с пересмотром приоритетности объектов в условиях дефицита источников финансирования, по результатам ТБР.
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" ВЛ-С-327, 1 шт. | H_603_ХЭ_10 | 0.2558 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" С-328, 1шт. | H_603_ХЭ_11 | 0.2558 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-310, 1шт. | H_603_ХЭ_14 | 0.2558 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 21.032 | 124.1186 | 9.962 | 22.4149 | 7.8286 | 14.3473 | 0 | 1.9347 | 0.39143 | 0.29916 | 0 | 12.1135 | 7.4371 | 0 | 9.962 | 8.0676 | 13.9559 | 3565% | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.703 | 111.8781 | 8.2975 | 14.5864 | 0 | 9.4 | 0 | 1.7215 | 0 | 0.29602 | 0 | 7.3825 | 0 | 0 | 8.2975 | 5.1863 | 9.4 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзе - ПС 35/6кВ Приисковый" (Т-31) первый этап 7,404 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | F_7_ХЭ | 8.5386 | 54.4646 | 0 | -0.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1304 | 0 | нд | Освоение не планировалось, отклонений нет. Удорожание в связи с необходимостью выполнения работ по лесовосстановлению, не учтенному при утверждении ИПР (изменение законодательства в 2022г)
7.2.2.1 | Реконструкция уч. ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-261 - Монтаж ВЛ на ж/б опорах пр СИП-2 3*50+1*50 - 0,2км. Демонтаж 0,015км. возле Богородице-Рождественского храма в г. Черногорске (соглашение 56.1900.5295.22) | N_2975_ХЭ | нд | 0 | нд | 0.53525 | нд | 0.45928 | нд | 0.028548 | нд | 0.01357 | нд | 0.41716 | нд | 0 | нд | 0.075974 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.5295.22.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.28-12 в пролетах опор 80/12-80/13 с установкой 2х дополнительных опор с повышенным габаритом с укосами, монтаж СИП-3 1х95 от существующей опоры №80/12 до существующей опоры №80/13 через вновь установленные опоры №1 и №2 ориентировочной протяженностью 250м., демонтаж А-70 в существующем пролете №№80/12-80/13 протяженностью 100м (согл. 56.1900.5272.22 ) | O_2974_ХЭ | нд | 0 | нд | 1.9773 | нд | 0.095659 | нд | 0 | нд | 0.014694 | нд | 0.080965 | нд | 0 | нд | 1.8816 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат согл. 56.1900.5272.22.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ Аршаново - ПС 35/10кВ Кирба" (Т-57) в пролетах опор №1-31а, протяженностью 2,786км. с установкой распределительного пункта 35кВ (реализация соглашения о компенсации затрат 56.1900.476.21 с ООО "Разрез Аршановский) | M_IP.19.3671_ХЭ | 5.7252 | 37.5425 | 5.4338 | -3.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4338 | -3.4103 | 0 | нд | Освоение не планировалось, отклонений нет. Удорожание в связи с удорожанием используемых материалов и оборудования, а так же в связи с выполнением работ в сложных погодных условиях (зимнее время).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Аршаново – Кирба (Т-57) оп. №55-57 с заменой промежуточных опор на анкерные с повышенным габаритом, протяженность монтируемого участка 0,51км., протяженность демонтируемого участка 0,53км. Соглашение № 56.1900.2708.21 | M_IP.19.3913_ХЭ | 1.4691 | 8.7677 | 1.4609 | 0.20748 | 0 | 1.908 | 0 | 1.6489 | 0 | 0.25906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4609 | -1.7005 | 1.908 | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат 56.1900.2708.21. Удорожание в связи с удорожанием используемых материалов и оборудования, а так же в связи с выполнением работ в сложных погодных условиях (зимнее время).
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ_рп_Аскиз,Нагорная,согл Переустройство ВЛ-0,4кВ_рп_Аскиз,ул. Нагорная (водозабор) по соглашению 56.1900.3829.22 | N_19.0056_ХЭ | нд | 0.019038 | нд | 0.059091 | нд | 0.05278 | нд | 0.044088 | нд | 0.0086922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0063106 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.1900.3829.22.
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ для строительства автомобильной дороги Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к г. Междуреченску на участке В.Теи – Шора – Изыхгол, км 23+130 – км 30+375, в Аскизском р-не РХ, согл.56.1900.1612.22 | N_2972_ХЭ | нд | 2.5959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии электропередач ВЛ-35 кВ Югачи - Бирикчуль (Т-25) с установкой дополнительной анкерной опоры в пролетах опор 11-12, протяженность монтируемого участка 0,169км., протяженность демонтируемого участка 0,129км. в рамках реализации соглашения с ПАО РЖД № 56.1900.1749.21 | M_IP.19.3934_ХЭ | 0.55666 | 0.038945 | 0 | 3.8641 | 0 | 0.00973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00973 | 0 | 0 | 0 | 3.8543 | 0.00973 | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат с ПАО РЖД №56.1900.1749.21.
7.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-10 кВ: ф.29-05 в пролетах опор 63-66 - демонтаж 0,16кВ ВЛ-10кВ, монтаж 0,01км. ВЛ-10кВ, монтаж КЛ-10кВ 0,29км., ф.03-08 демонтаж ВЛ-10кВ 0,164км., монтаж КЛ-10кВ - 0,2км. Соглашение 56.1900.1336.21 от 31.05.2021 | M_IP.19.3756_ХЭ | 0 | 0.21822 | 0 | 2.0844 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | -1.1826 | 3.267 | нд | Удорожание в связи с изменением трассы ЛЭП в условиях городской застройки. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.1336.21 от 31.05.2021г.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ фидер 57-02 протяженностью 0,106км. в том числе - протяженность монтируемого участка ВЛ-10кВ 0,038 км. поводом АС-50, с переводом ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ кабелем ЦААБл 3*95 протяженностью 0,068км., протяженность демонтируемого участка 0,067км. в рамках реализации соглашения с ПАО РЖД №56.1900.1473.21 | M_IP.19.3935_ХЭ | 0.2875 | 0.32437 | 0.2875 | 1.899 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 0.2875 | 0.44004 | 1.459 | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат с ПАО РЖД №56.1900.1473.21.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-58 "Райково-Аршаново", в пролетах опор №№4-5, протяженность монтируемого одноцепного участка 0.197км., протяженность демонтируемой цепи 2-х цепного участка - 0,168км. Реконструкция одноцепной ВЛ-10кВ ф. 21-08 проводом СИП-3 1*70, монтаж 0,408км., демонтаж 0,404км. в рамках реализации соглашения с ООО Разрез Аршановский (№56.1900.5439.18) | M_1011_ХЭ | 1.1259 | 7.7419 | 1.1153 | 0.42266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0.42266 | 0 | нд | Освоение за 9 мес. не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач ВЛ-10 кВ фидер 21-09 в пролете опор 155-161 (демонтаж 0,34км) со строительством участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,45км. в рамках реализации соглашения с ПАО РЖД №56.1900.1775.21 | M_IP.19.3936_ХЭ | 0 | 0.16494 | 0 | 1.8026 | 0 | 0.008013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008013 | 0 | 0 | 0 | 1.7945 | 0.008013 | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат с ПАО РЖД №56.1900.1775.21.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.97-23 в пролетах опор 45-46 с заменой на КЛ-10 кВ протяженностью 0,06 км. (соглашение 56.1900.1280.23 от 23.05.2023 с МКУ Архоград) | O_1280.23_ХЭ | нд | 0 | нд | 0.72729 | нд | 0.58766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58766 | нд | 0 | нд | 0.13964 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат 56.1900.1280.23 от 23.05.2023 с МКУ Архоград.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20-26 и ф. 20-66 , с переустройством в КЛ-10кВ Кабелем 120мм2 с алюминиевой жилой-0,16км. Монтаж двухцепной ВЛЗ 10 кВ - 0,114км СИП 3*70мм, демонтаж двухцепной ВЛЗ-10кВ - 0,075км (согл. №56.1900.1919.23 от 22.06.23 МКУ Архоград) | O_1919.23_ХЭ | нд | 0 | нд | 1.8876 | нд | 1.5141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5141 | нд | 0 | нд | 0.37351 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат л. №56.1900.1919.23 от 22.06.23 с МКУ Архоград.
7.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.28-12, монтаж СИП-3 1х70 по вновь установленным ж/б опорам ориентировочной протяженностью 990м., (в рамках соглашения 56.1900.5551.23 | O_5551.2_ХЭ | нд | 0 | нд | 2.6603 | нд | 0.038857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.038857 | нд | 0 | нд | 2.6215 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.1900.5551.23.
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.329 | 12.2405 | 1.6645 | 7.8286 | 7.8286 | 4.9473 | 0 | 0.21316 | 0.39143 | 0.003145 | 0 | 4.731 | 7.4371 | 0 | 1.6645 | 2.8813 | 4.5559 | 1164% | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС с установкой реклоузеров ф.20-47 - 4 шт. и заменой голого провода на СИП в местах установки реклоузеров общей протяженностью 0.398км. | I_3ц_ХЭа | 1.6645 | 8.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.97-01 - 4шт.в части установки реклоузеров и заменой голого провода на СИП в местах установки реклоузеров общей протяженностью 0.24км. (в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири") | I_63_ХЭ_1а | 1.6645 | 0 | 1.6645 | 7.8286 | 7.8286 | 4.9473 | 0 | 0.21316 | 0.39143 | 0.003145 | 0 | 4.731 | 7.4371 | 0 | 1.6645 | 2.8813 | 4.5559 | 1164% | Экономия от выполнения работ хоз.способом.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.30-24 - 2 шт.в части установки реклоузеров и заменой голого провода на СИП в местах установки реклоузеров общей протяженностью 0.067км. (в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири") | I_63_ХЭ_1г | 0 | 4.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 79.4424 | 0 | 27.0112 | 0 | 3.9839 | 0 | 2.2078 | 0 | 0.77151 | 0 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 23.0273 | 3.9839 | нд | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 76.411 | 0 | 29.311 | 0 | 3.9835 | 0 | 2.2078 | 0 | 0.55041 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 25.3275 | 3.9835 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение ФЗ №522 (выход из строя), 1682 шт. | N_4.3ц_ХЭ | нд | 0 | нд | 18.3333 | нд | 3.3339 | нд | 1.5582 | нд | 0.55041 | нд | 1.2253 | нд | 0 | нд | 14.9994 | нд | нд | Факт выполнения работ хоз.способом, учтено в скорректированной ИПР.
7.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2850 шт. | J_4.1ц_ХЭ | 0 | 59.1748 | 0 | 12.1792 | 0 | 0.64963 | 0 | 0.64963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5296 | 0.64963 | нд | Выполнены работы по объекту, согласно заключенного договора подряда, учтено в скорректированной ИПР.
7.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение ФЗ №522 (выход из строя), 1649 шт. | J_4.2ц_ХЭ | 0 | 17.2362 | 0 | -1.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2015 | 0 | нд | Освоение в 2023г. не планировалось, отклонений нет. Удорожание в связи с изменением технических характеристик установленного оборудования, планировалось к установке в 2022г. 1242 прибора учета, фактически установлено в 2022г. 1504 прибора учета. Учтено в скорректированной ИПР
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 3.0314 | 0 | -2.2998 | 0 | 0.00040022 | 0 | 0 | 0 | 0.22109 | 0 | -0.22069 | 0 | 0 | 0 | -2.3002 | 0.00040022 | нд | нд
7.2.3.5 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 11 шт | K_11ц_ХЭ | 0 | 3.0314 | 0 | -2.2998 | 0 | 0.00040022 | 0 | 0 | 0 | 0.22109 | 0 | -0.22069 | 0 | 0 | 0 | -2.3002 | 0.00040022 | нд | Отклонение обусловлено невыполнением пусконаладочных работ подрядчиком в 2022г. работы выполнены в 2023. Удорожание в связи с изменением технических характеристик установленного оборудования, планировалось к установке 11шт, фактически установлено в 2022г. 40шт. учтено в скорректированной ИПР
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_5ц_ХЭ | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 36.1893 | 15.5846 | 5.6158 | 0 | 0 | 0 | 0.83237 | 0 | 4.7834 | 15.5846 | 0 | 0 | 30.5735 | 5.6158 | нд | нд
7.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 42 шт. | M_01ECars_ХЭ | нд | 0 | нд | 17.4942 | 3.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2893 | 0 | нд | 17.4942 | 0 | нд | Освоение за 9 мес. не планировалось.
7.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (10 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 504 шт. | M_12энс_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 12.2953 | 12.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2953 | 0 | 0 | 12.2953 | 0 | нд | Освоение за 9 мес. не планировалось.
7.6 | Безвозмездная передча Николаев Д.В. ВЛ-0,4кВ ф. 5 отТП-30-24-52 от оп.No3 до оп.No3-1,СИП 4 4х70 по ж/б опорам,0,022 км. | N_13-пр_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.6 | Принятие электрических сетей по судебным решениям в Усть-Абаканском, Саяногорском, Черногорском и Белоярском РЭС - 3,75МВА, 7,857км | N_14-пр_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.6 | Принятие электрических сетей по судебным решениям в Черногорском, Усть-Абаканском и Саяногорском , Бейском, Орджонекидзевском, Таштыпском РЭС - 1,760 МВА,5,866км. | N_15-пр_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.6 | Принятие электрических сетей по судебным решениям в Таштыпском РЭС ВЛ-35кВ Т-49/50 - 0,104км. | N_16-пр_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.6 | Покупка и монтаж электрозаправки-1шт. Со строительством КТП-10/0,4кВ250кВА-1шт., КЛ-10кВ кабелем АПвБВнг/А/-LS 3х70/25 10 кВ – 0,032 км, КЛ-0,4кВ кабелем АВВГнг/А/-LS 4х185 – 0,068 км.(в т.ч. ГНБ в трубе диаметром до 100мм2 - 0,042км.) | N_23ECars_ХЭ | нд | 0 | нд | 5.6367 | нд | 5.6129 | нд | 0 | нд | 0.83237 | нд | 4.7805 | нд | 0 | нд | 0.023805 | нд | нд | Включено в ИПР в рамках устранения замечаний Правительства Республики Хакассия (от 25.05.2023 № ТК-М-1626 пересылка от 26.05.2023 № 07-3243), по итогам рассмотрения на согласительном совещании 21.06.2023. Учтено в скорректированной ИПР.
7.6 | Принятие электрических сетей СН ТСН "Верба" КТП-10/0,4кВ /250кВА №30-24-10, ВЛ-0,4кВ от КТП до оп. №29 проводом АС-35 по деревянным опорам с ж/б приставками 1,3608км. | N_18-пр_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.6 | Принятие электрических сетей по судебным решениям в Таштыпском и Белоярском РЭС - 0,65МВА (КТП10/0,4 №88-05-14/400, КТП10/0,4 №32-16-288/250) , ВЛ-0,4кВ 5,572км.(ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 от ТП№32-16-288), КЛ-0,4кВ - 0,05км.(ф.5 от ТП№32-16-288) | N_19-пр_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.6 | Принятие электрических сетей по судебным решениям в Усть-Абаканском РЭС - ВЛ-0,4кВф. 2 от ТП 30-06-24 отпайка от опоры № 4 до опоры № 4А/7 по деревянным опорам на Ж/Б приставках, проводом марки СИП 4 4х16,протяженностью 0,252 км | N_21-пр_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.6 | Принятие электрических сетей Макаровой Ю.Ю. в Черногорском РЭС - ВЛ-0,4 кВ 0,1481 км, по опорам 1.2.9-1.2.13 ф.4 от ТП 05-13/18-201 по договору безвозмездной передачи имущества от 01.09.2023 №36.1900.2885.23. | N_22-пр_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Хакасэнерго" | N_87_ХЭ | нд | 0 | нд | 0.76305 | нд | 0.0029193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0029193 | нд | 0 | нд | 0.76013 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось.
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
7.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3002_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа
8 | Забайкальский край | Г | 102.5291 | 2929.05 | 0.51594 | 4675.9584 | 1229.6873 | 409.3234 | 20.1282 | 88.85 | 66.0546 | 137.4571 | 200.9891 | 183.0163 | 942.5154 | 0 | 0.51594 | 4266.635 | 122.1515 | 42.54% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0.55489 | 1831.4785 | 0.51594 | 2926.4272 | 810.9941 | 310.9927 | 20.1282 | 88.5406 | 66.0546 | 118.8514 | 182.7904 | 103.6007 | 542.021 | 0 | 0.51594 | 2615.4345 | 42.0197 | 15.62% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 1829.3841 | 0 | 2885.8934 | 791.1154 | 307.0417 | 20.1282 | 88.5284 | 66.0546 | 115.2017 | 182.7904 | 103.3117 | 522.1423 | 0 | 0 | 2578.8517 | 38.0686 | 14.15% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1356.542 | 0 | 1093.7101 | 58.1088 | 194.0445 | 3.174 | 59.3589 | 3.9604 | 65.1324 | 5.1399 | 69.5532 | 45.8345 | 0 | 0 | 899.6656 | 181.7702 | 1481% | Исполнение обязательств по договорам ТП
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 351.4594 | 0 | 232.3432 | 5.9 | 32.6383 | 0.975 | 11.0422 | 1.175 | 14.1338 | 1.475 | 7.4623 | 2.275 | 0 | 0 | 199.7049 | 29.0133 | 800.4% | Исполнение обязательств по договорам ТП
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 121.3826 | 0 | 1559.8401 | 727.1067 | 80.3589 | 15.9792 | 18.1273 | 60.9192 | 35.9354 | 176.1754 | 26.2962 | 474.0328 | 0 | 0 | 1479.4812 | -172.7149 | -68.25% | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Антипиха до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 300 м, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Песчанка до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 315 м. Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кв мощностью 1000 кВа для электроснабжения котельной комитета градостроительной политики (КГП) | M_115-86_ЧЭ | нд | 0 | нд | 5.7863 | 5.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7863 | 0 | нд | 5.7863 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший – 1 (Атолл) до места установки новой ТП протяженностью 1,690 км. Строительство 4-х КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новых ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилых домов протяженностью 2,882 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | N_115-113_ЧЭ | нд | 0 | нд | 18.4448 | нд | 0.0016822 | нд | 0 | нд | 0.0016368 | нд | 4.541e-05 | нд | 0 | нд | 18.4431 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 24.11.2022 №20.7500.2089.22 ООО СЗ "АТОЛЛ". Учтено в скорректированной ИПР
8.1.1.3 | Строительство 4-х ячеек КРУН в ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кв Черновская, установка 4-х комплексов коммерческого учета электроэнергии для электроснабжения объектов заявителя АО КРДВ | N_115-91_ЧЭ | нд | 0 | нд | 8.5656 | нд | 0.047093 | нд | 0 | нд | 0.045822 | нд | 0.0012716 | нд | 0 | нд | 8.5185 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 26.05.2022 №20.7500.1837.21 АО "КРДВ". Учтено в скорректированной ИПР
8.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Северная. Строительство двух КЛ-10 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Северная протяженностью 0,736 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | N_115-97_ЧЭ | нд | 0 | нд | 9.9288 | нд | 0.03119 | нд | 0 | нд | 0.0036434 | нд | 0.027547 | нд | 0 | нд | 9.8976 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 20.06.2022 №20.7500.534.22 ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. Учтено в скорректированной ИПР
8.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-26314 до ВРУ многоквартирных жилых домов 1,2 протяженностью 279 м для электроснабжения электроустановок ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БАЙКАЛЬСКИЕ ЖБИ" | M_115-78_ЧЭ | нд | 0 | нд | 2.4647 | 0.96431 | 0.86102 | 0.96431 | 0 | 0 | 0.86102 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6037 | -0.10329 | -10.71% | Отклонение обусловлено экономией по результатам проведения торгово-закупочных процедур материалов по договору технологического присоединения от 15.02.2022 №20.7500.3393.21
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер 18 новый протяженностью 0,025 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Вертикаль" | M_115-84_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.36699 | 0.14527 | 0.25017 | 0 | 0 | 0.14527 | 0.25363 | 0 | -0.0034561 | 0 | 0 | нд | 0.11683 | 0.1049 | 72.22% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 04.04.2022 №20.7500.601.22. Учтено в скорректированной ИПР
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 1 с.ш. РП-56 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженостью 265 м для электроснабжения многоквартирного жилого дома ООО "ДОМ 2000" | M_115-85_ЧЭ | нд | 1.577 | нд | -0.1852 | 0.062364 | 0 | 0 | 0 | 0.062364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.1852 | -0.062364 | -100% | Отклонение от плана обусловлено выполнением мероприятия в 2022 году с опережением графика. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением протяженности трассы кабельной линии после разработки проектной документации и определения точного места расположения ВРУ заявителя по договору технологического присоединения от 15.04.2022 №20.7500.503.22 (учтено в скорректированной ИПР)
8.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ на 1 и 2 с.ш. РУ-6 кВ ПС 110 кВ Третья, Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ от 1 с.ш.и 2 с.ш. РУ-6 кВ ПС 110 кВ Третья до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 3,5 км. Строительство 2ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения здания заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" | M_115-88_ЧЭ | нд | 5.6656 | нд | 8.2519 | 5.9592 | 21.0532 | 1.7878 | 1.9106 | 4.1714 | 5.8086 | 0 | 13.3339 | -8.6042e-16 | 0 | нд | -12.8013 | 15.094 | 253.3% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости материалов по результатам проведения торгово-закупочных процедур по договору технологического присоединения от 12.05.2022 №20.7500.115.22 (учтено в скорректированной ИПР)
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1 ВЛ 10 кВ фидер 3 Могзон до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 16,2 км, строительство ТП-10/0,4 кв мощностью 1000 кВа для электроснабжения объекта туристической отрасли МУ Администрации муниципального района «Хилокский район» | M_115-90_ЧЭ | нд | 3.6428 | нд | 25.2462 | 0 | 36.2963 | 0 | 13.9554 | 0 | 20.2009 | 0 | 2.1399 | 0 | 0 | нд | -11.0501 | 36.2963 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости материалов по результатам проведения торгово-закупочных процедур по договору технологического присоединения от 12.08.2022 № 20.7500.1962.22 (учтено в скорректированной ИПР)
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Поселок ПС 35/6 кВ Аэропорт протяженностью 0,231 км для электроснабжения объектов заявителя ООО «СИБАВИАТЭК» | N_115-101_ЧЭ | нд | 0.048867 | нд | 0.97767 | нд | 0.59473 | нд | 0.0010733 | нд | 0.59365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38294 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20.7500.1685.22 ООО "СИБАВИАТЭК". Учтено в скорректированной ИПР
8.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-580 протяженностью 1,84 км для электроснабжения многоквартироного жилого дома ООО СЗ "Мир" | N_115-104_ЧЭ | нд | 0.28422 | нд | 3.9174 | нд | 2.5617 | нд | 0.0062423 | нд | 2.5554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3557 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 20.07.2022 №20.7500.2239.22 ООО СЗ "Мир". Учтено в скорректированной ИПР
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 133 Горбуновка протяженностью 10 м для электроснабжения отделения "Красный Чикой" ПУ ФСБ РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ | M_115-75_ЧЭ | нд | 0.32119 | нд | 2.3591 | 1.0721 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3591 | -1.0721 | -100% | Мероприятие выполнено в 2022 году по договору технологического присоединения от 01.02.2022 №20.7500.1994.21
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1033 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженостью 64 м для электроснабжения многоквартирного жилого дома АО СЗ "РУС" (ул. Красной Звезды, д.3) | M_115-80_ЧЭ | нд | 0.045718 | нд | 0.24993 | 0 | 0.57872 | 0 | 0.0010041 | 0 | 0.0010307 | 0 | 0.57668 | 0 | 0 | нд | -0.32878 | 0.57872 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением протяженности трассы линии после разработки проекта, где определена наиболее оптимальная схема расположения КЛ по договору технологического присоединения от 07.02.2022 №20.7500.3886.21 (учтено в скорректированной ИПР)
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-402 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженостью 190 м для электроснабжения многоквартирного жилого дома АО СЗ "РУС" (ул. Токмакова, уч. 45) | M_115-83_ЧЭ | нд | 0.19355 | нд | 0.57537 | 0.16402 | 1.1703 | 0 | 0.0017805 | 0.16402 | 0.0018277 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | нд | -0.59493 | 1.0063 | 613.5% | В связи с расторжением договора ТП № 20.7500.370.22 реализация мероприятия выполняется в рамках нового договора ТП от 23.08.2022 № 20.7500.2725.22. Сметная стоимость скорректирована в сторону увеличения в соответствие с договором ТП (учтено в скорректированной ИПР)
8.1.1.3 | Строительство двух КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-2 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-2 10 кВ протяженностью 26,98 км.Строительство четырех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" | O_115-115_ЧЭ | нд | 0 | нд | 242.8406 | нд | 0.44811 | нд | 0.011573 | нд | 0.33547 | нд | 0.10107 | нд | 0 | нд | 242.3925 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 20.10.2022 №20.7500.2994.22 ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР"
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ Ф. 16 Лесхоз протяженностью 32 м, КЛ-10кВ ВЛ-10 кВ Ф. 1 Кайдалово протяженностью 535 м, установка 2КТП-10/0,4кВ с ТМГ 400 кВА для электроснабжения дошколной образовательной организации заявителя комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района "Карымский район" | M_115-57_ЧЭ | нд | 2.1947 | нд | 1.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4115 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер №6 "Кулинда" протяженностью 0,025 км для электроснабжения промышленных объектов ООО "Дорстройсервис" | O_115-110_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.27435 | нд | 0.82628 | нд | 0.82628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.55193 | нд | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости материалов по результатам проведения торгово-закупочных процедур по договору технологического присоединения от 06.09.2022 №20.7500.2594.22 ООО "Дорстройсервис"
8.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер ТП-126 протяженностью 72 м, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер Каштак протяженностью 597 м, установка 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 630 кВа и двух 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения жилого комплекса "Звездный" заявителя ООО СЗ "Тантал" | M_115-59_ЧЭ | нд | 4.1606 | нд | 8.5836 | 6.8965 | 0.23619 | 0 | 0.054642 | 0 | 0.053951 | 0 | 0.1276 | 6.8965 | 0 | нд | 8.3474 | 0.23619 | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 09.04.2021 №20.7500.3527.20
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер №5 "Н.Чара- ТП №8 Тополек" протяженностью 0,010 км для электроснабжения дробильной установки ООО "АЛЬЯНС" | O_115-109_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.26911 | нд | 0.072987 | нд | 0.069483 | нд | 0.0015328 | нд | 0.0019707 | нд | 0 | нд | 0.19613 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 11.08.2022 №20.7500.1997.22 ООО "АЛЬЯНС"
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-434 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,11 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "СК ЭЖС" | N_115-98_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.0838 | нд | 1.072 | нд | 0 | нд | 0.09115 | нд | 0.98084 | нд | 0 | нд | 0.011786 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 05.05.2022 №20.7500.1292.22 ООО СЗ "СК ЭЖС". Учтено в скорректированной ИПР
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-434 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,460 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "СК ЭЖС" | N_115-99_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.0721 | нд | 1.6504 | нд | 0 | нд | 0.17019 | нд | 1.4802 | нд | 0 | нд | 1.4217 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 01.07.2022 №20.7500.1480.22 ООО СЗ "СК ЭЖС". Учтено в скорректированной ИПР
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидера №7 "Ильинка" протяженностью 0,773 км для электроснабжения объекта для добычи полезных ископаемых ООО "Кручина" (№20.7500.1634.22) | O_115-105_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.41 | нд | 1.41 | нд | 0 | нд | 1.41 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 08.08.2022 №20.7500.1634.22 ООО "КРУЧИНА"
8.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-586 протяженностью 0,144 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома ООО СЗ "МИР" (№20.7500.2507.22) | O_115-108_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.6414 | нд | 1.2195 | нд | 0 | нд | 0.0036739 | нд | 1.2158 | нд | 0 | нд | -0.57807 | нд | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением протяженности трассы линии после разработки проекта, где определена наиболее оптимальная схема расположения КЛ по договору технологического присоединения от 02.09.2022 №20.7500.2507.22 ООО СЗ "Мир"
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-2 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-2 10 кВ протяженностью 17,58 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА, двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-2 до семи новых ТП протяженностью 11,5 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№20.7500.2995.22) | O_115-116_ЧЭ | нд | 0 | нд | 270.34 | нд | 0.35024 | нд | 0 | нд | 0.27994 | нд | 0.070302 | нд | 0 | нд | 269.9898 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 20.10.2022 №20.7500.2995.22 ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР"
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-580 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 1,304 км для электроснабжения объектов заявителя ООО Специализированный застройщик "Мир" (№20.7500.3931.22) | O_115-120_ЧЭ | нд | 0 | нд | 4.4662 | нд | 0.6721 | нд | 0 | нд | 0.65396 | нд | 0.018148 | нд | 0 | нд | 3.7941 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 12.12.2022 №20.7500.3931.22 ООО СЗ "Мир"
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-49 протяженностью 0,172 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО" | N_115-100_ЧЭ | нд | 1.1346 | нд | 3.1777 | нд | 0.78617 | нд | 0.78617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3915 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 10.06.2022 №20.7500.1698.22 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО". Учтено в скорректированной ИПР
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 38 ВЛ-6 кВ фидер Ключевский БССС протяженностью 1,448 км. Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 4 ВЛ-6 кВ фидер 3 Насосная-2 протяженностью 2,033 км для электроснабжения насосной станции ООО «Желтугинская ГРК» | N_115-103_ЧЭ | нд | 0.07962 | нд | 5.744 | нд | 1.4181 | нд | 0.0017487 | нд | 1.3759 | нд | 0.040441 | нд | 0 | нд | 4.3259 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 22.06.2022 №20.7500.2003.22 ООО "ЖЕЛТУГИНСКАЯ ГРК". Учтено в скорректированной ИПР
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №13 "ГПП-2" протяженностью 0,95 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "СПК Первомайское" | O_115-128_ЧЭ | нд | 0 | нд | 7.0424 | нд | 2.2605 | нд | 0.10456 | нд | 0.0023066 | нд | 2.1537 | нд | 0 | нд | 4.7819 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 23.01.2023 №20.7500.1767.22 ООО "СПК Первомайское"
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 13 Таптанай протяженностью 0,461 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Асфальт" (№20.7500.474.23) | O_115-132_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.89401 | нд | 0.14392 | нд | 0 | нд | 0.14004 | нд | 0.0038861 | нд | 0 | нд | 0.75009 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 02.03.2023 №20.7500.474.23 ООО "Асфальт"
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер № 1 Мордой протяженностью 0,025 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "ЗвездаИнвест" (№20.7500.893.23) | O_115-134_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.31968 | нд | 0.19218 | нд | 0 | нд | 0.06914 | нд | 0.12304 | нд | 0 | нд | 0.1275 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 27.03.2023 №20.7500.893.23 ООО "ЗвездаИнвест"
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от от РУ-0,4 кВ ТП-92 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,32 км для электроснабжения объекта заявителя ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА" (№20.7500.1328.23) | O_115-136_ЧЭ | нд | 0 | нд | 7.6428 | нд | 0.043626 | нд | 0 | нд | 0.0036434 | нд | 0.039983 | нд | 0 | нд | 7.5992 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 25.04.2023 №20.7500.1328.23 ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА"
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной ячейки на 1 и 2 СШ РП-33 (резервная точка) до места установки новой ТП 6/0,4 кВ протяженностью 1,230 км, строительство 2ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ООО «Поколение Будущего» (№20.7500.1722.23) | O_115-143_ЧЭ | нд | 0 | нд | 20.1877 | нд | 0.0037446 | нд | 0 | нд | 0.0036434 | нд | 0.00010111 | нд | 0 | нд | 20.184 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 29.05.2023 №20.7500.1722.23 ООО "Поколение Будущего"
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер "Дальний привод" протяженностью 1,836 км. Строительство КЛ-6 кВ от РП-47 протяженностью 0,430 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" (№20.7500.3730.22) | O_115-119_ЧЭ | нд | 0 | нд | 21.6858 | нд | 0.012345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012345 | нд | 0 | нд | 21.6735 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 18.11.2022 №20.7500.3730.22 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ"
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 6 Кулинда протяженностью 0,12 км. Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя ООО «АртДорСтрой» (№20.7500.4122.22) | O_115-129_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.1794 | нд | 0.070836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.070836 | нд | 0 | нд | 1.1085 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 10.03.2023 №20.7500.4122.22 ООО «АртДорСтрой»
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер 3 Насосная-2 протяженностью 0,025 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Желтугинская ГРК" (№20.7500.739.23) | O_115-133_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.3192 | нд | 0.062975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062975 | нд | 0 | нд | 0.25622 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 27.03.2023 №20.7500.739.23 ООО "Желтугинская ГРК"
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных систем шин РУ-10 кВ РП-42 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ протяженностью 1,5 км, строительство новой КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА, строительство шести 2-х КЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов общей протяженностью 1,136 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.257.23) | O_115-140_ЧЭ | нд | 0 | нд | 95.0631 | нд | 0.022173 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022173 | нд | 0 | нд | 95.0409 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 15.05.2023 №20.7500.257.23 ООО "ТрансСтройДевелопмент"
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Хороший 1 яч.34 до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,2 км. Строительство 2ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта «Административно-офисное здание» АО "ЗабТЭК" (№20.7500.930.23) | O_115-141_ЧЭ | нд | 0 | нд | 8.3574 | нд | 0.10823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10823 | нд | 0 | нд | 8.2491 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 23.05.2023 №20.7500.930.23 АО "Забайкальская Топливно-Энергетическая Компания"
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер Склад-1 протяженностью 25 м для электроснабжения объектов заявителя ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" | M_115-48_ЧЭ | нд | 0.36641 | нд | -0.064649 | 0 | 0.0027495 | 0 | 0.0027495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.067399 | 0.0027495 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением протяженности трассы линии после разработки проекта, где определена наиболее оптимальная схема расположения ВЛ по договору технологического присоединения от 07.12.2020 №20.7500.2641.20 (учтено в скорректированной ИПР)
8.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВа для электроснабжения электроустановок заявителя ООО "Тимбермаш Байкал" | M_115-55_ЧЭ | нд | 0.81616 | нд | -0.023277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.023277 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено отражением затрат по выполнению работ хоз.способом, капитализированным процентам, затратам ОКС по договору технологического присоединения от 26.09.2019 №20.7500.2350.19
8.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 10 Население до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 100 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Метизы до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ, протяженностью 16 км. Строительство ТП-6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения здания заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" | M_115-31_ЧЭ | нд | 23.2309 | нд | 6.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8619 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-1038 до новой ТП-10/0,4кВ протяженостью 236 м. Строительство двух однотрансформаторных ТП-10/0,4кВ мощностью 400кВА каждая. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома протяженностью 200м и 258м для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" | M_115-69_ЧЭ | нд | 4.096 | нд | 7.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9973 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от разных секций шин РУ-10 кВ ТП-1000 протяженостью 160 м для электроснабжения объекта заявителя Урбаевой В.С. | M_115-70_ЧЭ | нд | 5.3873 | нд | -2.4524 | 0 | 0.13569 | 0 | 0.13569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.5881 | 0.13569 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением протяженности трассы линии после разработки проекта, где определена наиболее оптимальная схема расположения ВЛ по договору технологического присоединения от 01.09.2021 №20.7500.2243.21 (учтено в скорректированной ИПР)
8.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ протяженностью 2396 м; двух КЛ-6 кВ протяженностью 2106 м; 2КТПН 6/0,4 с трансформаторами ТМГ мощностью 1600 кВА; КЛ-0,4 кВ протяженностью 1376 м; КЛ-0,4 кВ протяженностью 790 м. Установка двух ячеек КРУ в ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Молодежная" для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | K_115-9_ЧЭ | нд | 23.1528 | нд | 10.8977 | 0 | 0.026976 | 0 | 0.0041788 | 0 | 0.016931 | 0 | 0.0058659 | 0 | 0 | нд | 10.8707 | 0.026976 | нд | Отклонение обусловлено переносом выполнения работ на 2023 год в связи с заключением дополнительного соглашения о продлении срока исполнения по договору технологического присоединения от 26.06.2017 №20.7500.2221.17. Учтено в скорректированной ИПР
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер№5 Бори протяженностью 11 км для электроснабжения объекта заявителя АО "Рудник Александровский" | M_115-71_ЧЭ | нд | 0.23419 | нд | 25.4353 | 0 | 0.56042 | 0 | 0.026525 | 0 | 0.0086213 | 0 | 0.52528 | 0 | 0 | нд | 24.8749 | 0.56042 | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 14.12.2021 №20.7500.3269.21
8.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-613 до границы земельного участка заявителя протяженностью 619 м. Установка двух ячеек КСО в РУ-6 кВ ТП-613 для электроснабжения здания командно-диспетчерского пункта ФГУП "Госкорпорация по ОРВД" | L_115-10_ЧЭ | нд | 0.18968 | нд | 0.53776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53776 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 4 Аэропорт протяженностью 535 м для электроснабжения объектов сельскохозяйственного использования ООО "Корпорации Мосстройтранс" | M_115-76_ЧЭ | нд | 0.055073 | нд | 3.3324 | 1.355 | 0.0040475 | 1.355 | 0.0012095 | 0 | 0.0012416 | 0 | 0.0015963 | 0 | 0 | нд | 3.3284 | -1.3509 | -99.7% | Отклонение обусловлено переносом выполнения работ в связи с получением заявления о переносе срока исполнения на 2024 год от заявителя по договору технологического присоединения от 15.02.2022 №20.7500.3412.21
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Малета - Красный Чикой (ВЛ-110-59) до новой ПС 110 кВ заявителя ООО "Разрезуголь" протяженностью 93,6 км | M_115-56_ЧЭ | нд | 44.5057 | нд | 714.3626 | 704.7016 | 3.1003 | 10.8 | 0.22629 | 56.3761 | 0.9868 | 176.1754 | 1.8872 | 461.3501 | 0 | нд | 711.2623 | -240.2512 | -98.73% | В связи с отсутствием договора подряда сроки выполнения работ перенесены на 2024 год по договору технологического присоединения от 29.04.2021 №20.7500.3451.20
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.55489 | 2.0944 | 0.51594 | 40.5338 | 19.8786 | 3.951 | 0 | 0.012274 | 0 | 3.6497 | 0 | 0.28906 | 19.8786 | 0 | 0.51594 | 36.5828 | 3.951 | нд | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.55489 | 2.0944 | 0.51594 | 40.5338 | 19.8786 | 3.951 | 0 | 0.012274 | 0 | 3.6497 | 0 | 0.28906 | 19.8786 | 0 | 0.51594 | 36.5828 | 3.951 | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ фидер №1 от ТП-0685 протяженностью 65 м. Реконструкция ТП-0685 путем замены на новую ТП 10/0,4 с трансформатором 400 кВА для электроснабжения установок заявителя ООО "ТЕРОС ЗК" | M_115-72_ЧЭ | нд | 0.69503 | нд | 0.72984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72984 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1026 путем подвеса дополнительного провода протяженностью 0,32 км для электроснабжения установок физкультурно-оздоровительного центра заявителя Тумеян А.В. | N_115-111_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.18797 | нд | 0.046027 | нд | 0 | нд | 0.044784 | нд | 0.0012428 | нд | 0 | нд | 0.14194 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 31.08.2022 №20.7500.356.22 ТУМЕЯН АРШАК ВАРАНГЮЛОВИЧ. Учтено в скорректированной ИПР
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-721 фидер 2 Колькин от ТП-721 до опоры №15 протяженностью 0,498 км. Реконструкция ТП-721 с заменой трансформатора ТМГ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя Колькин В.В. | N_115-121_ЧЭ | нд | 0 | нд | 2.1348 | нд | 0.0038613 | нд | 0 | нд | 0.0037571 | нд | 0.00010425 | нд | 0 | нд | 2.131 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 24.10.2022 №20.7500.2381.22 Колькин Владислав Витальевич. Учтено в скорректированной ИПР
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21200 фидер 1 протяженностью 0,380 км. Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 250 кВА для электроснабжения объектов заявителя Погосов Я.В. | N_115-122_ЧЭ | нд | 0 | нд | 2.9962 | нд | 3.2613 | нд | 0 | нд | 2.9867 | нд | 0.27458 | нд | 0 | нд | -0.26508 | нд | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением протяженности трассы линии после разработки проекта, где определена наиболее оптимальная схема расположения ВЛ по договору технологического присоединения от 17.08.2022 №20.7500.2610.22 (учтено в скорректированной ИПР)
8.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ фидер 4 от РП-16 протяженностью 0,1 км для электроснабжения объектов заявителя ООО ЛЕНИНА 52А УК | N_115-94_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.18671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0017569 | нд | -0.0017569 | нд | 0 | нд | 0.18671 | нд | нд | Расторжение договора технологического присоединения от 08.02.2022 №20.7500.3615.21 ЛЕНИНА 52А УК, ООО
8.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №0354 Зерноток путем замены силового трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ТЕРОС ЗК" | N_115-95_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.996 | нд | 0.15073 | нд | 0 | нд | 0.1494 | нд | 0.0013303 | нд | 0 | нд | 1.8452 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 29.03.2022 №20.7500.125.22 "ТЕРОС ЗК", ООО. Учтено в скорректированной ИПР
8.1.4.2 | Реконструкция РП-16 в части замены силовых трансформаторов мощностью 1 МВА на трансформаторы мощностью 1,6 МВА для электроснабжения объектов заявителя ОАО "РЖД" | L_115-40_ЧЭ | нд | 0 | нд | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4167 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Наседкино с установкой дополнительных батарей статических конденсаторов мощностью 2,3 Мвар для электроснабжения объектов заявителя ООО "Дальцветмет" | L_115-50_ЧЭ | 0.55489 | 0.46761 | 0.51594 | 5.5015 | 0 | 0.034366 | 0 | 0.01027 | 0 | 0.010542 | 0 | 0.013554 | 0 | 0 | 0.51594 | 5.4672 | 0.034366 | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 28.12.2020 №20.7500.2191.20. Учтено в скорректированной ИПР
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Нежилое здание" ИП Жалсабон от ТП-366 путем строительства новой КЛ-0,4 кВ протяженностью 40 м. Реконструкция ТП-366 путем замены на новую ТП 10/0,4 с трансформатором 630 кВА для электроснабжения установок заявителя ИП Жалсабон Б.Б. | M_115-73_ЧЭ | нд | 0.88353 | нд | 0.74629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74629 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ фидер Жилмассив от ТП-384 до опоры № 6 протяженностью 0,18 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "МАТРИКС" | N_115-96_ЧЭ | нд | 0.048235 | нд | 0.75909 | нд | 0.45473 | нд | 0.0020043 | нд | 0.45272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30436 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 20.04.2022 №20.7500.311.22 ООО "МАТРИКС". Учтено в скорректированной ИПР
8.1.4.2 | Реконструкция канала ВОЛС от ПС 110/35/6 кВ Кличка до Приаргунской ТЭЦ, организация канала ВОЛС от Приаргунской ТЭЦ до ПС 110 кВ Заявителя, организация ВЧ каналов связи по ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Кличка до Приаргунской ТЭЦ, по ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - ПС 110/35/6 кВ Благодатка до ПС 110 кВ Заявителя. Организация каналов связи для устройств телеуправления, устройств сбора и передачи телеинформации, телефонной связи с ПС 110 кВ Заявителя до ОДС ЮВЭС ПО ЦУС. Реконструкция существующего устройства дополнительной автоматической разгрузки (ДАР) Приаргунской ТЭЦ для электроснабжения объектов заявителя ЗАО "Висмут" | K_115-19_ЧЭ | нд | 0 | нд | 19.8786 | 19.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8786 | 0 | нд | 19.8786 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3.4734 | 396.5571 | 5.5511e-17 | 1330.9751 | 298.418 | 84.8284 | 0 | 0.28195 | 0 | 5.7991 | 18.1988 | 78.7473 | 280.2192 | 0 | 5.5511e-17 | 1246.1467 | 66.6296 | 366.1% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 59.153 | 0 | 1.3408 | 0 | 0.031521 | 0 | 0.032356 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 57.8122 | 1.3408 | нд | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 59.153 | 0 | 1.3408 | 0 | 0.031521 | 0 | 0.032356 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 57.8122 | 1.3408 | нд | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная с установкой дугогасительных реакторов (1 комплект) | N_127-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.44186 | нд | 0.012329 | нд | 0.0036845 | нд | 0.0037822 | нд | 0.0048627 | нд | 0 | нд | 0.42953 | нд | нд | Отклонение обусловлено отражением затрат ОКС и капитализированных процентов, распределенных на объемы незавершенного строительства согласно БУ
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Заречная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (1 комплект) | N_127-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 8.2864 | нд | 0.012329 | нд | 0.0036845 | нд | 0.0037822 | нд | 0.0048627 | нд | 0 | нд | 8.274 | нд | нд | Отклонение обусловлено отражением затрат ОКС и капитализированных процентов, распределенных на объемы незавершенного строительства согласно БУ
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/35 кВ КСК с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | N_127-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 12.5874 | нд | 0.016251 | нд | 0.0048564 | нд | 0.0049851 | нд | 0.0064093 | нд | 0 | нд | 12.5711 | нд | нд | Отклонение обусловлено отражением затрат ОКС и капитализированных процентов, распределенных на объемы незавершенного строительства согласно БУ
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Нижний Цасучей с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (1 комплект) | N_127-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.44186 | нд | 0.012329 | нд | 0.0036845 | нд | 0.0037822 | нд | 0.0048627 | нд | 0 | нд | 0.42953 | нд | нд | Отклонение обусловлено отражением затрат ОКС и капитализированных процентов, распределенных на объемы незавершенного строительства согласно БУ
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Северная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | N_127-8_ЧЭ | нд | 0 | нд | 10.5633 | нд | 0.016251 | нд | 0.0048564 | нд | 0.0049851 | нд | 0.0064093 | нд | 0 | нд | 10.547 | нд | нд | Отклонение обусловлено отражением затрат ОКС и капитализированных процентов, распределенных на объемы незавершенного строительства согласно БУ
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Альбитуй" с заменой маслонаполненного высоковольтного ввода на герметичный ввод с твердой изоляцией (1 шт.) | N_32-7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5992 | нд | 1.2353 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2353 | нд | 0 | нд | 0.3639 | нд | нд | Выполнение мероприятия по замене маслонаполненного высоковольтного ввода на герметичный ввод с твердой изоляцией. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Первая с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | N_127-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.88372 | нд | 0.016251 | нд | 0.0048564 | нд | 0.0049851 | нд | 0.0064093 | нд | 0 | нд | 0.86747 | нд | нд | Отклонение обусловлено отражением затрат ОКС и капитализированных процентов, распределенных на объемы незавершенного строительства согласно БУ
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Центральная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (3 комплекта) | N_127-7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 24.3494 | нд | 0.019737 | нд | 0.0058982 | нд | 0.0060545 | нд | 0.0077843 | нд | 0 | нд | 24.3296 | нд | нд | Отклонение обусловлено отражением затрат ОКС и капитализированных процентов, распределенных на объемы незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.4734 | 54.2832 | 5.5511e-17 | 72.8674 | 24.219 | 54.0599 | 0 | 0.25043 | 0 | 5.7668 | 18.1988 | 48.0427 | 6.0203 | 0 | 5.5511e-17 | 18.8075 | 35.8611 | 197.1% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.2936 | 0 | 37.302 | 22.6845 | 15.3385 | 0 | 0.23649 | 0 | 5.7525 | 18.1988 | 9.3495 | 4.4857 | 0 | 0 | 21.9635 | -2.8603 | -15.72% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер "Быково" в пролетах опор №21-№24 в части выноса опор из зоны подтопления протяженностью 0,35 км | N_136_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.5264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5264 | нд | нд | Освоение не планировалось
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. «ПС Метизы прис. №57 Ретранслятор» протяженностью 0,260 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-24 «Советская протяженностью 0,125 км реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-7 «Дамская» протяженностью 0,185 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ГКУ «Служба единого заказчика», №56.7500.1088.23) | O_116-50_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.194 | нд | 0.86878 | нд | 0 | нд | 0.14659 | нд | 0.72219 | нд | 0 | нд | 0.32523 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве объектов от 04.04.2023 №56.7500.1088.23 ГКУ «Служба единого заказчика»
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер Каштак от РП-53 в части замены участка ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ протяженностью 0,35 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объекта ООО "ГолдГеоПром") | O_116-49_ЧЭ | нд | 0 | нд | 1.9284 | нд | 0.20027 | нд | 0.19066 | нд | 0.0042059 | нд | 0.0054075 | нд | 0 | нд | 1.7281 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве объектов от 30.06.2022 №56.7500.2408.22 ООО ГолдГеоПром
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП №21320 протяженностью 0,055 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов Рязанцева Ирина Андреевна) | N_116-45_ЧЭ | нд | 0.29173 | нд | 0.094338 | нд | 0.113 | нд | 0.0064072 | нд | 0.1066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.018666 | нд | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости материалов по результатам проведения торгово-закупочных процедур по соглашению о переустройстве объектов от 27.06.2022 №56.7500.2366.22 Рязанцева Ирина Андреевна (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ Балей до ПС 110/35/10/3 кВ Калангуй (ВЛ-110-21), 1,700 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО "Горнорудная компания Дархан") | K_116-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 18.1988 | 18.1988 | 0.02396 | 0 | 0 | 0 | 0.01077 | 18.1988 | 0.01319 | 0 | 0 | нд | 18.1748 | -18.1748 | -99.87% | Отклонение от плана обусловлено изменением графика исполнения соглашения о переустройстве объектов от 18.02.2019 №56.7500.516.19 ООО "Горнорудная компания Дархан" со стороны контрагента
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ фидер 6 от ТП-15, 0,14 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО "Мостоотряд 53") | M_116-26_ЧЭ | нд | 0.38895 | нд | 0.12807 | 0.12807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12807 | 0 | нд | 0.12807 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек ВЛ-110 кВ №21 "Балей - Калангуй" - 36,9 га (ЮЭС), ВЛ-110 кВ №19 Холбон-Балей - 13,92 га, ВЛ-110 кВ №20 Холбон-Балей - 3,5 га, ВЛ-110 кВ №21 Балей-Калангуй - 15,99 га (ВЭС), ВЛ-110 кВ №93 Шелопугино-Вершина Шахтамы - 9,69 га), 80 га | K_113-2_ЧЭ | нд | 9.4731 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фидер №1 от ТП№201917, 0,141 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов Администрации «Газ-Заводского района») | L_116-19_ЧЭ | нд | 0.041161 | нд | 0.13018 | 0.13279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13279 | 0 | нд | 0.13018 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП–Гараж связи, протяженностью 0,600 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для АО СЗ РУС, №56.7500.1426.23) | O_116-51_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.72764 | нд | 0.0047991 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0047991 | нд | 0 | нд | 0.72284 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве объектов от 27.04.2023 №56.7500.1426.23 АО СЗ РУС
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-МСТ в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 100 м (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для АО СЗ РУС, №56.7500.1732.23) | O_116-52_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.21025 | нд | 0.040273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.040273 | нд | 0 | нд | 0.16997 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве объектов от 24.05.2023 №56.7500.1732.23 АО СЗ РУС (ул. К.Звезды)
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №3 «Насосная-2» протяженностью 0,228 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 «Ключевский» от ТП-№5 протяженностью 0,100 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Желтугинская горнорудная компания, №56.7500.2162.23) | O_116-53_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.88203 | нд | 0.087541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087541 | нд | 0 | нд | 0.79449 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве объектов от 20.06.2023 №56.7500.2162.23 ООО "Желтугинская горнорудная компания"
8.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф. №2 «Ариг-Ус» протяженностью 0,233 км; КВЛ-10 кВ ф. № 1 «Док» протяженностью 0,153 км; КВЛ-10 кВ ф. №3 «Сарантуй» протяженностью 0,197 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ОАО «РЖД» «Тяговая подстанция Харагун» № 56.7500.2334.23) | O_116-57_ЧЭ | нд | 0 | нд | 4.2707 | нд | 3.7644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7644 | нд | 0 | нд | 0.50632 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве объектов от 27.07.2023 №56.7500.2334.23 ОАО «РЖД» «Тяговая подстанция Харагун»
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер №131 «Нер-Завод», 0,15 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО "Крол") | M_116-27_ЧЭ | нд | 0.17227 | нд | -0.041233 | 0 | 0.031924 | 0 | 0.031924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.073157 | 0.031924 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением протяженности трассы линии после разработки проекта, где определена наиболее оптимальная схема расположения ВЛ по соглашению о переустройстве объектов от 26.03.2021 №56.7500.713.21 (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 «Кирзавод» от ПС Забайкальск протяженностью 0,166 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройство объекта для ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ») | M_116-38_ЧЭ | нд | 0.71997 | нд | -0.16883 | 0.22908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22908 | 0 | нд | -0.16883 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением протяженности трассы линии после разработки проекта, где определена наиболее оптимальная схема расположения ВЛ по соглашению о переустройстве объектов от 15.03.2022 №56.7500.865.22. Мероприятие выполнено в 2022 году с опережением графика (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ «ПС Кайдаловская – РП-3» протяженностью 0,261 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для МП ДМРСУ) | M_116-40_ЧЭ | нд | 0.78163 | нд | 2.3747 | 2.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7221 | 0 | нд | 2.3747 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ «РП-33 – ТП-52» протяженностью 0,226 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для МП ДМРСУ) | M_116-41_ЧЭ | нд | 0.085044 | нд | 1.4883 | 1.1014 | 4.563 | 0 | 0.0012239 | 0 | 0.0049302 | 0 | 4.5569 | 1.1014 | 0 | нд | -3.0747 | 4.563 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости материалов по результатам проведения торгово-закупочных процедур по соглашению о переустройстве объектов от 24.03.2022 №56.7500.1064.22 (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 ул. Бутина от ТП-23 протяженностью 0,03 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объекта Атакишиев М.М.) | M_116-42_ЧЭ | нд | 0.053953 | нд | -0.016431 | 0.037522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037522 | 0 | нд | -0.016431 | 0 | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением протяженности трассы линии после разработки проекта, где определена наиболее оптимальная схема расположения ВЛ по соглашению о переустройстве объектов от 10.01.2022 №56.7500.5.22. Мероприятие выполнено в 2022 году с опережением графика (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Верх-Чита-Угдан» от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" протяженностью 0,150 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объекта Цыденова Э.В) | M_116-43_ЧЭ | нд | 0.18652 | нд | -0.051702 | 0.13482 | 0.0040965 | 0 | 0.0040965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13482 | 0 | нд | -0.055798 | 0.0040965 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости материалов по результатам проведения торгово-закупочных процедур по соглашению о переустройстве объектов от 29.11.2021 №56.7500.3672.21 (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от опоры №2/3 до ТП-187, КЛ-6 кВ ТП–189 - ТП–187, КЛ-6 кВ РП–07 - ТП–187 общей протяженностью 0,69 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО Энергострой) | N_116-48_ЧЭ | нд | 0.030019 | нд | 2.4333 | нд | 4.0354 | нд | 0.00065929 | нд | 3.925 | нд | 0.10977 | нд | 0 | нд | -1.6021 | нд | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости договора подряда по результатам проведения торгово-закупочных процедур по соглашению о переустройстве объектов от 04.07.2022 №56.7500.2438.22 ООО Энергострой (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Центральная фидер РП-18-ТП-32/ТП-69 от опоры №5 до РП-18 протяженностью 0,244 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО Энергострой) | N_116-47_ЧЭ | нд | 0.069247 | нд | 1.993 | нд | 1.601 | нд | 0.0015208 | нд | 1.5544 | нд | 0.045099 | нд | 0 | нд | 0.39202 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве объектов от 14.07.2022 №56.7500.2268.22 ООО Энергострой. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.4734 | 41.9896 | 5.5511e-17 | 35.5654 | 1.5345 | 38.7215 | 0 | 0.013945 | 0 | 0.014314 | 0 | 38.6932 | 1.5345 | 0 | 5.5511e-17 | -3.156 | 38.7215 | нд | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110-09 ТЭЦ-1-Черновская с установкой автономных систем светового ограждения (6 комплектов) | N_133_ЧЭ | нд | 0 | нд | 9.7036 | нд | 9.0515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.0515 | нд | 0 | нд | 0.65216 | нд | нд | Выполнение мероприятия по модернизации ВЛ-110 кВ с установкой автономных систем светового ограждения. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ НРЭС от КТП № 474 фидер №1 Нерчинск с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.67736 | 0.67736 | 1.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3582 | 0.67736 | 0 | нд | -0.68084 | 1.3582 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости материалов по результатам проведения торгово-закупочных процедур с целью выполнения мероприятия по модернизации ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизатора напряжения (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ ЧРЭС от ТП-21225 фидер 1 с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-9_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.85716 | 0.85716 | 1.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6637 | 0.85716 | 0 | нд | -0.80652 | 1.6637 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости материалов по результатам проведения торгово-закупочных процедур с целью выполнения мероприятия по модернизации ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизатора напряжения (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Жимбира от ПС 220/110/35/10 кВ Дарасун с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-11_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 2.2843 | 0 | 2.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3454 | 0 | 0 | 0 | -0.061068 | 2.3454 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости договора подряда по результатам проведения торгово-закупочных процедур с целью выполнения мероприятия по модернизации ВЛ-10 кВ с установкой реклоузера (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10кВ Олинск-Знаменка от ПС 35/10 кВ "Олинск" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-14_ЧЭ | 0.1899 | 1.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Биофабрика от ПС 110/10/6 кВ "Центральная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-15_ЧЭ | 0.17339 | 1.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 Шаранай от ПС 35/10кВ Улятуй с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-3н_ЧЭ | нд | 0.078684 | нд | 2.2056 | 0 | 2.4697 | 0 | 0.0017281 | 0 | 0.0017739 | 0 | 2.4662 | 0 | 0 | нд | -0.26408 | 2.4697 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости договора подряда по результатам проведения торгово-закупочных процедур с целью выполнения мероприятия по модернизации ВЛ-10 кВ с установкой реклоузера (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Сарантуй от ПС 220/27,5/10 кВ "Харагун" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-2_ЧЭ | 0.17339 | 1.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №11 Дурбачи от ПС 110/35/10кВ Борзя Западная с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-3_ЧЭ | нд | 0.083527 | нд | 2.2008 | 0 | 2.4509 | 0 | 0.0018345 | 0 | 0.0018831 | 0 | 2.4472 | 0 | 0 | нд | -0.2501 | 2.4509 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости договора подряда по результатам проведения торгово-закупочных процедур с целью выполнения мероприятия по модернизации ВЛ-10 кВ с установкой реклоузера (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Байцетуй от ПС 220/27,5/10 кВ "Размахнино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-4_ЧЭ | 0.17339 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ 10 кВ Алеур от ПС 110/35/10 кВ "Чернышевск" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-5_ЧЭ | 0.17339 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Болотово от ПС 220/27,5/10 кВ "Шапка" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-6_ЧЭ | 0.17339 | 1.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Могзон от ПС 35/10 кВ "Захарово" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-7_ЧЭ | 0.17339 | 1.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Военхоз от ПС 35/6 кВ "Мирная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-8_ЧЭ | 0.17339 | 1.7163 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Ушарбай от ПС 35/10кВ кВ Могойтуй-1 с установкой реклоузера 10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-9_ЧЭ | нд | 0.15737 | нд | 4.4113 | 0 | 4.9136 | 0 | 0.0034562 | 0 | 0.0035478 | 0 | 4.9066 | 0 | 0 | нд | -0.50232 | 4.9136 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости договора подряда по результатам проведения торгово-закупочных процедур с целью выполнения мероприятия по модернизации ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пешково-Волочаевка от ПС 35/10 кВ "Калинино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-10_ЧЭ | 0.17339 | 2.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Старый Дурулгуй от ПС 35/10 кВ "Новый Дурулгуй" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н_ЧЭ | 0.16956 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Поселок от РП 10 кВ "ШССК" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-2_ЧЭ | 0.19236 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Песчанка от ПС 110/35/6 кВ "Антипиха" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-3_ЧЭ | 0.18696 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-20 кВ Ленинск от ПС 110/20/6 кВ "Курорт Дарасун" с установкой реклоузеров 6-20 кВ (1 шт.) | I_103-4н-4_ЧЭ | 0.1948 | 2.4328 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пески от ПС 110/10 кВ "Малета" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-5_ЧЭ | нд | 1.7594 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Хилинский от ПС 35/10 кВ Цокто-Хангил с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-6_ЧЭ | нд | 0.078683 | нд | 2.2056 | 0 | 2.4502 | 0 | 0.0017281 | 0 | 0.0017739 | 0 | 2.4467 | 0 | 0 | нд | -0.24459 | 2.4502 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости договора подряда по результатам проведения торгово-закупочных процедур с целью выполнения мероприятия по модернизации ВЛ-10 кВ с установкой реклоузера (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ 10 кВ Кумаканда от ПС 110/35/10 кВ "Чернышевск" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-7_ЧЭ | 0.16025 | 1.8327 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Хойто-Ага от ПС 35/10 кВ Урдо-Ага с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-8_ЧЭ | нд | 0.072803 | нд | 2.2115 | 0 | 2.483 | 0 | 0.001599 | 0 | 0.0016413 | 0 | 2.4798 | 0 | 0 | нд | -0.27146 | 2.483 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости договора подряда по результатам проведения торгово-закупочных процедур с целью выполнения мероприятия по модернизации ВЛ-10 кВ с установкой реклоузера (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Средняя Кия от ПС 35/10 кВ "Верхняя Хила" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-10_ЧЭ | нд | 1.7309 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кироча от ПС 35/10 кВ "ОПХ" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-4н-11_ЧЭ | 0.17339 | 3.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Курульжа от ПС 110/10/6 кВ "Оловянная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-12_ЧЭ | 0.16729 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кулусутай от ПС 35/10 кВ "Красная Ималка" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-13_ЧЭ | 0.17145 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Боты от ПС 35/10 кВ "Фирсово" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-14_ЧЭ | 0.15835 | 1.7204 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Маяк от ПС 35/10 кВ Верх-Чита с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-16_ЧЭ | нд | 0.077166 | нд | 2.2072 | 0 | 2.3243 | 0 | 0.0016948 | 0 | 0.0017397 | 0 | 2.3209 | 0 | 0 | нд | -0.11718 | 2.3243 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости договора подряда по результатам проведения торгово-закупочных процедур с целью выполнения мероприятия по модернизации ВЛ-10 кВ с установкой реклоузера (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фидер Плодопитомник от ПС 35/6 кВ Атамановка с установкой реклоузера 6 кВ (1 шт.) | I_103-4н-17_ЧЭ | нд | 0.086705 | нд | 2.1976 | 0 | 2.339 | 0 | 0.0019043 | 0 | 0.0019547 | 0 | 2.3352 | 0 | 0 | нд | -0.14139 | 2.339 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости договора подряда по результатам проведения торгово-закупочных процедур с целью выполнения мероприятия по модернизации ВЛ-6 кВ с установкой реклоузера (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Н.Олов от ПС 35/10 кВ "Старый Олов" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-18_ЧЭ | 0.15787 | 1.8325 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фидер Серебряный бор от ПС 110/35/6 кВ Атамановка с установкой реклоузера 6 кВ (1 шт.) | I_103-4н-19_ЧЭ | нд | 0.086704 | нд | 2.1976 | 0 | 2.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4399 | 0 | 0 | нд | -0.2423 | 2.4399 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости договора подряда по результатам проведения торгово-закупочных процедур с целью выполнения мероприятия по модернизации ВЛ-6 кВ с установкой реклоузера (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Волочаевка от ПС 220/110/10 кВ "Холбон" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-20_ЧЭ | 0.16409 | 1.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Домна Ключи от ПС 110/10 кВ Ингода с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-21_ЧЭ | нд | 0.078683 | нд | 2.2056 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | нд | -0.22631 | 2.432 | нд | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости договора подряда по результатам проведения торгово-закупочных процедур с целью выполнения мероприятия по модернизации ВЛ-10 кВ с установкой реклоузера (учтено в скорректированной ИПР)
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 191.996 | 0 | 1152.4555 | 227.9921 | 18.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8113 | 227.9921 | 0 | 0 | 1133.6441 | 18.8113 | нд | нд
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 191.996 | 0 | 1152.4555 | 227.9921 | 18.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8113 | 227.9921 | 0 | 0 | 1133.6441 | 18.8113 | нд | нд
8.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 933 точек учета | K_67-12_ЧЭ | нд | 0 | нд | 24.148 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 0 | нд | 24.148 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 20075 точек учета | J_67-7_ЧЭ | нд | 26.247 | нд | 302.285 | 44.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.765 | 0 | нд | 302.285 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 898 шт. | K_67-10_ЧЭ | нд | 0 | нд | 214.0957 | 50.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5601 | 0 | нд | 214.0957 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2647 точек учета | N_67-6-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 57.1185 | нд | 18.8113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.8113 | нд | 0 | нд | 38.3072 | нд | нд | Выполнение мероприятия по установке систем учета электроэнергии. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 6220 точек учета | K_67-11_ЧЭ | нд | 100.7869 | нд | 13.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.2513 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 36595 точек учета | J_67-6_ЧЭ | нд | 64.9621 | нд | 541.557 | 126.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.63 | 0 | нд | 541.557 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 150.2779 | 0 | 46.4991 | 46.2069 | 10.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6164 | 46.2069 | 0 | 0 | 35.8828 | 10.6164 | нд | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 150.2779 | 0 | 46.4991 | 46.2069 | 10.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6164 | 46.2069 | 0 | 0 | 35.8828 | 10.6164 | нд | нд
8.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Аксеново-Зилово | J_109-19_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.090214 | 0.090214 | 0.026874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026874 | 0.090214 | 0 | нд | 0.06334 | 0.026874 | нд | Выполнение мероприятия по модернизации систем телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Аксеново-Зилово. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с созданием дистанционного управления оборудованием РУ 110 кВ из ДЦ и ЦУС | L_109-60_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.41726 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | нд | 0.41726 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_101-3ц_ЧЭ | нд | 148.5387 | нд | 45.9917 | 45.9917 | 10.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5895 | 45.9917 | 0 | нд | 35.4022 | 10.5895 | нд | Выполнение мероприятия по модернизации оперативного ПТК. Учтено в скорректированной ИПР
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Каштак | J_109-18_ЧЭ | нд | 0.53656 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/6 кВ Южная | J_109-22_ЧЭ | нд | 0.60132 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Северная | J_109-23_ЧЭ | нд | 0.60132 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 98.5008 | 641.1391 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | нд | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 98.5008 | 641.1391 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | нд | нд
8.3.2 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на ПС 110/10 кВ Бутунтай до ПС 110/35/6 кВ Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС), 62,1 км | F_4_ЧЭ | 98.5008 | 641.1391 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 59.8752 | 0 | 418.5561 | 120.2753 | 13.5022 | 0 | 0.027397 | 0 | 12.8066 | 0 | 0.6682 | 120.2753 | 0 | 0 | 405.0539 | 13.5022 | нд | нд
8.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-10_ЧЭ | нд | 0 | нд | 11.8093 | нд | 11.6901 | нд | 0 | нд | 11.6901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11926 | нд | нд | Выполнение работ по созданию информационной системы виртуализации серверов на базе отечественных решений
8.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-11_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.8036 | нд | 0.015454 | нд | 0 | нд | 0.015454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7881 | нд | нд | Выполнение работ по созданию системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО(распоряжение 1.8/227-р от 15.03.2023): 1) ВЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Карымский район, с. Новодоронинск, ул. Центральная 0,4км 2) ВЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Верхняя, район школы №5 0,4км | M_169-27_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО(распоряжение 1.8/219-р от 13.03.2023): 1) КТП №12/160 кВА Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Мелиоративная 160кВА 2) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-12 ВЛ-10 ф. Таптанай Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Мелиоративная 0,03км 3) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-12 ВЛ-10 ф. Таптанай Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Мелиоративная 0,03 км 4) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-12 ВЛ-10 ф. Таптанай Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Мелиоративная 0,04км 5) КТП №9/100 кВА Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 43 100кВА 6) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП №9/100 кВА Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 43 0,055км 7) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП №9/100 кВА Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 43 0,06км 8) ТП-28/160 кВА ф. Дульдурга Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Партизанская 160кВА 9) ТП-22/160 кВА ф. Дульдурга Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 30Б 160кВА 10) ТП-32/250 кВА ф. Дульдурга Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. 9 января, 6Б 250 кВА 11) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32 ф. Дульдурга Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. 9 января, 6а 0,08км 12) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32 ф. Дульдурга Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Советская, 7а 0,12км 13) ТП-19/40 кВА ф. Бальзино Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Бальзино, ул. Стадионная, 7А 40кВА 14) ВЛ-10 кВ "Тарбагатай", отпайка № 15 Забайкальский край, Дульдургинский район, местность Кужертай 8,78км 15) ТП-85/40 кВА Забайкальский край, Дульдургинский район, местность Кужертай 40кВА 16) ТП-15/160 кВА Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Таптанай 160кВА 17) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТП-15/160 кВА Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Таптанай 0,11км 18) КТП №11/40 кВА Забайкальский край, Дульдургинский район, местность Улан-Загатай 40кВА 19) КТП №22/160 кВА Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Зуткулей 160кВА 20) ВЛ 0,4 кВ ф.1, 2, 3 от ТП-22 ф. Гунейотпайка 1 Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Зуткулей 0,55км 21) ТП-156/250 кВА ф. Чиндалей Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Чиндалей, ул. Балданжабона, 2 250кВА 22) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-156 ф. Чиндалей Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Чиндалей, ул. Балданжабона, 2 0,1км 23) ВЛ-10 кВ "Токчино" отпайка № 3 Забайкальский край, Дульдургинский район, 1,8 км. От с. Зуткулей 2км 24) КТП №210/25 кВА Забайкальский край, Дульдургинский район, 1,8 км. От с. Зуткулей 25кВА 25) ВЛ-10 кВ "Могойтуй" отпайка № 5 Забайкальский край, Дульдургинский район, местность Зун-Уксахай 0,27км 26) ВЛ-10 кВ "Могойтуй" отпайка № 8 Забайкальский край, Дульдургинский район, местность санаторий "Уксахай" 2,462км 27) КТП №158/100 кВА ф. Могойтуй Забайкальский край, Дульдургинский район, местность Зун-Уксахай 100кВА 28) КТП №151/100 кВА ф. Могойтуй Забайкальский край, Дульдургинский район, местность Зун-Уксахай 100кВА | M_169-26_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/325-р от 05.04.2023): 1) КЛ от КТП № 23 - 0,01км 2) ВЛ - 10 Кв, № 5 - 1,05км | N_169-29_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/334-р от 07.04.2023): ВЛ 0,4 кВ от ТП № 030 - 0,7 | N_169-30_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/367-р от 17.04.2023): ВЛ 10 кВ № 083 отпайка на ТП 10/0,4 кВ № 08316 (Забайкальский край, Приаргунский район, с. Погодаево) | N_169-31_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/493-р от 25.05.2023): 1) ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП № 603, Забайкальский край, с.Шелопугино, ул. Верхняя, 28 а - 0,25 км 2) ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП № 603, Забайкальский край, с.Шелопугино, ул. Верхняя, 28 а - 0,035 км 3) ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП № 603, Забайкальский край, с.Шелопугино, ул. Верхняя, 28 а - 0,27 км | N_169-33_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/516-р от 29.05.2023): 1) Линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ к 8-квартирным жилым домам, диспетчерское наименование ВЛ 0,4 кВ ф. №3 - 0,19 км 2) Линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ, диспетчерское наименование ВЛ-0,4 кВ ф. №2 - 0,5 км 3) ВЛ-10 кВ к 18- и 27- квартирным жилым домам, диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ ф. "Поселок-2" - 0,05 км 4) ТП №20 160 кВА, диспетчерское наименование КТПН 10/0,4 кВ - 0,16 МВА 5) КТПН б/н, мкр. Западный, квартал 10, диспетчерское наименование КТПН 10/,04 - 0,4 МВА | N_169-34_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Приобретение геодезического оборудования, 1 комплект | N_277-9_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.79594 | нд | 0.63898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63898 | нд | 0 | нд | 0.15696 | нд | нд | Поставка геодезического оборудования. Учтено в скорректированной ИПР
8.6 | Покупка оборудования для модернизации сети хранения и систем архивации данных ЦОД | M_107-4-9_ЧЭ | нд | 3.0186 | нд | 48.1359 | 17.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2853 | 0 | нд | 48.1359 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/398-р от 27.04.2023): КВЛ-6 кВ "Отпайка" от ф. Песчанка оп. 47/27 к ТП-УМВД, ТП-Пекарня | N_169-32_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/734-р от 19.07.2023): 1) КТП-250 кВа ДНТ Ратник Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка - 0,25 мВА 2) ВЛ 0,4 кВ от КТП ДНТ «Ратник» Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка - 0,378 км 3) Отпайка от ВЛ 10 кВ ф. Здоровье до КТП ДНТ «Ратник» Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка 0,08 мВА | N_169-35_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Договор дарения (распоряжение 1.8/729-р от 19.07.2023): 1) ВЛ 6 кВ оп № 7/10 (ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-1 ПС 110кВ Третья) – оп №8/1 - ТП №21464 Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка - 0,010 км 2) ВЛ 0,4 кВ ф 1 РУ-0,4 кВ ТП 21464 – оп 9 Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка - 0,270 км 3) КТП 10/0,4 кВ № 21464 Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка - 0,063 мВА | N_169-36_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/751-р от 26.07.2023): Забайкальский край , Агинский район, ГП "Новоорловск" КЛ-0,4 кВ - 3,63 км | N_169-37_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Покупка автогидроподъемников - 11 шт. | M_276-2_ЧЭ | нд | 42.5638 | нд | 2.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2612 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/733-р от 19.07.2023): Забайкальский край, г. Чита, ул.Трактовая,12 - КЛ-6 кВ - 1,93 км, г. Чита, Гаюсана, 31 – Гаюсана, 32 - 0,262 км, г. Чита, ул. Новобульварная, 55 – Журавлева, 100-а - 1,46 км | N_169-38_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/745-р от 21.07.2023): Забайкальский край, Кыринский район, с. Алтан: ВЛ-0,4 кВ - 0,215 км, ВЛ-10 кВ - 16,4 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,16 МВА | N_169-39_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Договор дарения от 07.07.2023 № 41.7500.2403.23. (распоряжение 1.8/750-р от 25.07.2023): Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, СНТ «Надежда» , ВЛ-6 кВ - 0,01 км | N_169-40_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/797-р от 01.08.2023): 1) КТП 6/,04 кВ Дзержинского - 0,25 мВА Забайкальский край, Оловяннинский р-он п.Оловянная | N_169-41_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_107-4-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 9.9796 | 1.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8837 | 0 | нд | 9.9796 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.6 | Создание информационной системы оперативного управления работами блока ТОиР и развитие СУПА | M_110-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 4.6898 | 4.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6898 | 0 | нд | 4.6898 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 2028 шт. | M_67-13_ЧЭ | нд | 0 | нд | 42.0405 | 42.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0405 | 0 | нд | 42.0405 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.6 | Приобретение гибких клещей с адаптером ERP-1 - 6 шт., дизельных электростанций 100 кВт - 5 шт., силовых трансформаторов 0,1 МВА - 1 шт., 0,25 МВА - 1 шт., 0,4 МВА - 3 шт., 0,63 МВА - 1 шт., навесного оборудования для экскаватора - 2 шт. | K_277_ЧЭ (а) | нд | 12.8204 | нд | 0.039883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039883 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных | M_107-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 276.5415 | 45.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2601 | 0 | нд | 276.5415 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР | L_107-4-2_ЧЭ | нд | 0.54685 | нд | 6.1246 | 5.7256 | 0.043862 | 0 | 0.01201 | 0 | 0.015902 | 0 | 0.01595 | 5.7256 | 0 | нд | 6.0807 | 0.043862 | нд | Отклонение обусловлено отражением затрат ОКС и капитализированных процентов, распределенных на объемы незавершенного строительства согласно БУ
8.6 | Создание системы подписания документов КИС с использованием ЭЦП | L_107-4-3_ЧЭ | нд | 0.70059 | нд | 2.5763 | 2.7366 | 1.0922 | 0 | 0.015387 | 0 | 1.0852 | 0 | -0.0084275 | 2.7366 | 0 | нд | 1.4841 | 1.0922 | нд | Отклонение обусловлено отражением затрат ОКС и капитализированных процентов, распределенных на объемы незавершенного строительства согласно БУ
8.6 | Создание информационной системы оперативного управления работами блока РиРУ | L_107-4-6_ЧЭ | нд | 0.22502 | нд | 0.65346 | 0.65371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65371 | 0 | нд | 0.65346 | 0 | нд | Освоение не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/824-р от 14.08.2023): 1) Отпайка 10 кВ от оп №243 ВЛ-10 кВ №1 "Ульба" адрес: Забайкальский край, Агинский район - 3,5 км 2) КТП 10/0,4 кВ - б/н МГФ от ВЛ-10 кВ ф № 1 "Ульба", адрес: Забайкальский край, Агинский район, установленная мощность трансформаторов -25 кВА | N_169-42_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/822-р от 14.08.2023): 1) ТП 10/04 кВ №3105 "Дачи" от ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак, расположенное по адресу Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, в районе СНТ "Зеленый Бор", установленная мощность трансформаторов ТМ-100 кВА | N_169-43_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/828-р от 15.08.2023): 1) ВЛ 10 кВ ф "Судунтуй" отпайка № 34, адрес: Забайкальский край, Агинский р-он, с. Цокто-Хангил, ВЛ 10 кВ ф "Судунтуй" отпайка № 34 опоры № 1-34, ВЛ 10 кВ протяженностью 2,42 км. 2) ТП № 90 на 400 кВа, Забайкальский край, адрес: Забайкальский край, Агинский р-он, с. Цокто-Хангил, установленная мощность ТМ-400 Ква 3) ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-90, адрес: Забайкальский край, Агинский р-он, с. Цокто-Хангил, ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-90 ВЛ 10 ф. Судунтуй, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,51км. 4) ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-91, адрес: Забайкальский край, Агинский р-он, с. Цокто-Хангил, ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-91 ВЛ 10 ф. Судунтуй, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км. 5) ВЛ 0,4 кВ ф 2 от ТП-91, Забайкальский край, Агинский р-он, с. Цокто-Хангил, ВЛ 0,4 кВ ф 2 от ТП-90 ВЛ 10 ф. Судунтуй, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,73 км. | N_169-44_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/828-р от 15.08.2023): 1) КТП- №124 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, с. Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -100 кВА 2) КТП- №125 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, с. Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -250 кВА 3) КТП- №126 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -5 кВА 4) КТП- №127 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 5) КТП- №128 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -63 кВА 6) КТП- №129 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -63 кВА 7) КТП- №130 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 8) КТП- №131 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -10 кВА 9) КТП- №132 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 10) КТП- №133 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -63 кВА 11) КТП- №134 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -100 кВА 12) КТП- №136 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -100 кВА 13) КТП- №137 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -5 кВА 14) КТП- №138 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 15) КТП- №139 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 16) КТП- №140 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 17) КТП- №141 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -100 кВА 18) КТП- №142 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 19) КТП- №143 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -63 кВА 20) КТП- №144 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 21) КТП- №145 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -63 кВА 22) КТП- №146 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -100 кВА 23) КТП- №147 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 24) КТП- №148 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 25) КТП- №149 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 26) КТП- №150 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 27) КТП- №151 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 28) КТП- №152 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -100 кВА 29) КТП- №153 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -63 кВА 30) КТП- №155 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 31) КТП- №616 от ВЛ-10 кВ ф № 6 "Лаха", адрес: Забайкальский край, Агинский район, ПК "Адон-Челон" АК "Урдо Ага", установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 32) КТП- №617 от ВЛ-10 кВ ф № 6 "Лаха", адрес: Забайкальский край, Агинский район, ПК "Адон-Челон" АК "Урдо Ага", установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 33) КТП- №618 от ВЛ-10 кВ ф № 6 "Лаха", адрес: Забайкальский край, Агинский район, ПК "Адон-Челон" АК "Урдо Ага", установленная трансформаторная мощность ТМ -5 кВА 34) КТП- №619 от ВЛ-10 кВ ф № 6 "Лаха", адрес: Забайкальский край, Агинский район, ПК "Адон-Челон" АК "Урдо Ага", установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 35) КТП- №620 от ВЛ-10 кВ ф № 6 "Лаха", адрес: Забайкальский край, Агинский район, ПК "Адон-Челон" АК "Урдо Ага", установленная трансформаторная мощность ТМ -5 кВА | N_169-45_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/835-р от 18.08.2023): 1) КЛ-0,4 кВ от РП-49 IСШ – ф.1 мкр. Каштакский, 1 - 0,163м 2) КЛ-0,4 кВ от РП-49 IСШ – ф.2 мкр. Каштакский, 1 - 0,163м 3) КЛ-0,4 кВ от РП-49 IIСШ – ф.1 мкр. Каштакский, 1 - 0,163м 4) КЛ-0,4 кВ от РП-49 IIСШ – ф.2 мкр. Каштакский, 1 - 0,163м | N_169-46_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/871-р от 24.08.2023): 1) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф 2 КТП Поселок) - оп № 36 - 2,37км 2) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф 3 КТП Поселок) - оп № 2 - 0,1 км 3) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф 4 КТП Поселок) - оп № 19 - 1,52 км 4) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф 5 КТП Поселок) - оп № 8 - 0,4 км 5) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф 6 КТП Поселок) - оп № 26 - 1,64 км | N_169-47_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Дарение ЭСК КТП 10/0,4кВ с трансформатором ТМ-160 кВА, с. Жипковщина, мкр. Березовый, вл.1. договор № 41.7500.4314.22 от 23.12.2022 (распоряжение 1.8-1378-р от 30.12.2022(распоряжение 1.8/27-р от 16.01.2023)) (Аракелян С.Г.) | M_169-19_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО ВЛ-10кВ Гунэй отп. № 1 с .Зуткулей ул. Ленина протяженность 190м, ТП № 22 с трансформатором 160кВА от ВЛ-10 Гунэй отп. № 1 с. Зуткулей (распоряжение 1.8/45-р от 20.01.2023) | M_169-20_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО ВЛ-04кВф.1отТП6/0,4No0432"РудникМихайловский", ТП6/0,4кВNo0432"РудникМихайловский", ВЛ-04,ф-1отТП10/,04No1334,ВЛ0,4кВф-1отТП10/,04No1821 (распоряжение 1.8/103-р от 06.02.2023) | M_169-22_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО: ТП №91/400 кВА Агинский район, АК «Цокто-Хангил» 400кВА ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ВЛ-10 кВ ф. Судунтуй отп. №35 Агинский район, АК «Цокто-Хангил» 200м вл-0,4 кВ Могочинский район, пгт Ключевское, ул. Лесная 40м ВЛ-6 кВ п.Жирекен, дачный кооператив "Рассвет" Чернышевский район, с. Жирекен 200м КЛ, ВЛ -0,4кВ Читинский район, пгт Атамановка, СНТ "Малиновый" 2100м ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-605 с. Кубухай Ононский район, с. Кубухай 320м ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-405 "ОТФ" Ононский район, ст. Чиндант, "ОТФ" 160м ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-402 "ОТФ" Ононский район, ст. Чиндант, "ОТФ" 160 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1111 "ОТФ" Ононский район, с. Кулусутай 240м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1112 "ОТФ" Ононский район, с. Кулусутай 880м ВЛ-0,4 кВ ф.1,2,3 ТП-211 "МСО" Ононский район, с. Н. Цасучей 640м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1110 "ОТФ" Ононский район, с. Кулусутай 190м ВЛ-10 кВ №11 Кулусутай от оп. №435/3 до оп. №435/294 Ононский район 22 000м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1119 "ОТФ" Ононский район, с. Кулусутай 200м КЛ-0,4 кВ от КТП-811 Школа Ононский район, с. Н. Цасучей, ул. Советская 250м КЛ-0,4 кВ от КТП-1120 "Клуб" Ононский район, с. Новая Заря 110м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-620 МТМ Ононский район, с. Большевик 360м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1120 "ОТФ" Ононский район, с. Кулусутай 480м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-403 "ОТФ" Ононский район, с. Ст. Чиндант 240м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-404 "ОТФ" Ононский район, с. Ст. Чиндант 120м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1121 "ОТФ" Ононский район, с. Кулусутай 360м КТП-404 "ОТФ" от ВЛ-10 кВ ф.4 "Усть-Борзя" Ононский район, с. Ст. Чиндант 5кВА КТП-1121 "ОТФ" от ВЛ-10 кВ ф.11 "Кулусутай" Ононский район, с. Кулусутай 40кВА КТП-1120 "ОТФ" от ВЛ-10 кВ ф.11 "Кулусутай" Ононский район, с. Кулусутай 25кВА КТП-1119 "ОТФ" от ВЛ-10 кВ ф.11 "Кулусутай" Ононский район, с. Кулусутай 63кВА Отпайка ВЛ-10 кВ ф.4 "Усть-Борзя" от оп. №74/9 Ононский район 4420м КТП-403 "ОТФ" от ВЛ-10 кВ ф.4 "Усть-Борзя" Ононский район, с. Ст. Чиндант 63кВА КТП-1112 "ОТФ" от ВЛ-10 кВ ф.11 "Кулусутай" Ононский район, с. Кулусутай 40кВА ТП-Энергофак Забайкальский край, г. Чита, ул.Баргузинская, 76 1260кВА ТП-Гипроводхоз Забайкальский край, г. Чита, Столярова, 14-б 580кВА ТП-Общежитие Пед. института Забайкальский край, г. Чита, Чкалова, 131-в 800кВА КЛ-0,4 ТП-386 - Петрозаводская, 29 г. Чита, ул. Петрозаводская, 29 300м КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Северный, 73 г. Чита, мкр. Северный, 73 1480м КТП-63 кВА пер. Связистов Читинский район, п. Биофабрика, пер. Связистов 63кВА КЛ-0,4 кВ мкр. Царский г. Чита, мкр. Царский 3818м ВЛ-6 кВ: "ТП-102, ТП-ДОК (ЗАО "ПГС")" г. Чита, пер. Прямой, 2д 572м ВЛ-6 кВ (Лит.Г2): "Молоковский тракт, 21" г. Чита, Правобережный проезд, 19 (Молоковский тракт, 21) 300м КВЛ-0,4 кВ: "ТП-Метеостанция 10/0,4 кВ - Смоленская" г. Чита, ул. Смоленская, 136-146 390м КЛ 0,4 кВ "ТП-254 - Балябина, 44" Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, 44 720м КЛ 10 кВ "ТП-356 - ТП-1046" по ул. Трактовая, 70 Забайкальский край, г. Чита, ул.Трактовая, 70 160м КЛ 10 кВ "РП-43 - ТП-1046" по ул. Трактовая, 70 Забайкальский край, г. Чита, ул.Трактовая, 70 440м | M_169-23_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО: Забайкальский край, - 10/0,4 кВА № 018 - 25 кВА, Чернышевский район, с. Комсомольское, ОТФ КТП - 10/0,4 кВА № 018 - 25 кВА | M_169-24_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО: КЛ 0,4 кВ г. Чита, "ТП-342 - Мысовская, 35" - 0,24км КЛ 0,4 кВ г. Чита, "РП-6 - Вайнштейна, 3" - 0,314км КЛ 0,4 кВ г. Чита, "ТП-57 - Бутина, 41" - 0,116км КЛ 0,4 кВ г. Чита, "ТП-103 - Профсоюзаная, 20" - 0,114км КЛ 6 кВ г. Чита, "ТП-Детдом Ленинградская, 106 - РП-11" - 0,573км КЛ 6 кВ г. Чита, "ТП-217 - детдом по ул. Ленинградской, 106" - 0,841км КЛ 0,4 кВ г. Чита, "ТП-267 -Угданская,5" - 0,223км КЛ 0,4 кВ г. Чита, "РП-56 - Серова, 30" - 0,105км 2 КЛ 0,4 кВ г. Чита, "РП-32 -Угданская,17" - 0,32км КЛ 0,4 кВ г. Чита, "РП-32 - Балябина, 16" - 0,44км | M_169-25_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось
8.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-14_ЧЭ | нд | 0 | нд | 9.1046 | нд | 0.021696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021696 | нд | 0 | нд | 9.0829 | нд | нд | Выполнение работ по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО(распоряжение 1.8/197-р от 06.03.2023): 1) ВЛ-6кв ф. 3 Военхоз от ПС 35 кВ Мирная – МТФ Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Уртуйское 4,32км 2) КТП-6/0,4кВ с. Уртуйское, МТФ Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Уртуйское 100кВА 3) 3ТП-6/0,4кВ ул. Садовая с. Уртуйское от ВЛ - 6 кВ ф. 3 Военхоз Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Уртуйское 0 4) ЗТП-6/0,4кВ № 308 ул. Молодежная с. Уртуйское от ВЛ - 6 кВ ф. 3 Военхоз Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Уртуйское 160кВА 5) КТП-309 6/0,4кВ с/п Уртуйское, ул. Пионерская от ВЛ - 6 кВ ф. 3 Военхоз Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Уртуйское, МТФ 250кВА 6) ВЛ-0,4кВ (диспетческое наименование: ВЛ 0,4 кВ от ТП-301 Новая школа) Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Долгокыча 0,7км 7) ВЛ-10 кВ (диспетческое наименование: Отпайка от ВЛ -10 кВ ф. № 3 ПС 35 Долгокыча до ТП - 301 Новая школа Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Долгокыча 0,45км 8) КТП 10/0,4 кВ (диспетчерское наименование: ТП-301 Новая школа) Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Долгокыча 100кВА 9) ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-1317 Новая школа Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Улан-Цацык 0,2км 10) КТП 10/0,4 кВ №1317, Оловяннинский район, с. Улан-Цацык Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Улан-Цацык 250кВА | M_169-28_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2023г не планировалось