## 10квФ
|  |  |  | Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [14 empty] | Приложение № 10
[5 empty] | за 3 квартал 2025 года | [13 empty] | к приказу Минэнерго России
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" | [14 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 24.12.2024г. №46@ Минэнерго РФ " Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2024 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь», утвержденную приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 23@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 118142.0887 | 47525.8983 | 70616.1904 | 16296.9293 | 10106.0612 | 1723.0802 | 2476.3309 | 1950.2552 | 2920.9545 | 3011.614 | 4708.7758 | 9611.9799 | 0 | 60510.1292 | 3421.1118 | 51.18% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 95295.883 | 40273.2751 | 55022.6078 | 10859.4737 | 8604.1263 | 896.5861 | 2069.3253 | 1691.8953 | 2434.4572 | 2497.503 | 4100.3438 | 5773.4893 | 0 | 46418.4815 | 3518.1418 | 69.17% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 16208.188 | 4837.0884 | 11371.0996 | 3982.7844 | 993.9152 | 368.6116 | 199.0122 | 172.8382 | 349.3846 | 366.9355 | 445.5183 | 3074.3992 | 0 | 10377.1844 | 85.5299 | 9.416% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 972.7806 | 66.4403 | 906.3403 | 61.6858 | 13.1995 | 0 | 1.0444 | 0 | 3.5032 | 0 | 8.6519 | 61.6858 | 0 | 893.1408 | 13.1995 | 0% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1273.8429 | 408.4055 | 865.4373 | 269.1578 | 74.5294 | 166.6056 | 25.2366 | 16.34 | 27.6791 | 0 | 21.6137 | 86.2121 | 0 | 790.9079 | -108.4162 | -59.26% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4391.3942 | 1940.6889 | 2450.7053 | 1123.8276 | 420.2908 | 291.2769 | 181.7124 | 69.1817 | 105.9304 | 147.1755 | 132.648 | 616.1935 | 0 | 2030.4144 | -87.3432 | -17.21% | нд
1 | Алтайский край | Г | 14355.3873 | 4716.6301 | 9638.7571 | 1310.3344 | 400.2386 | 73.9894 | 97.6224 | 38.196 | 99.8438 | 57.8671 | 202.7725 | 1140.282 | 0 | 9238.5186 | 230.1861 | 135.4% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 12461.1399 | 4154.3719 | 8306.768 | 711.9424 | 309.582 | 73.9894 | 60.2877 | 38.196 | 76.5923 | 57.8671 | 172.702 | 541.8899 | 0 | 7997.186 | 139.5296 | 82.05% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 12044.1495 | 4151.1175 | 7893.032 | 322.8819 | 299.9901 | 73.9894 | 53.573 | 38.196 | 74.6872 | 57.8671 | 171.7298 | 152.8295 | 0 | 7593.0419 | 129.9376 | 76.41% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 9030.7927 | 2743.4878 | 6287.3049 | 219.4587 | 192.7436 | 40.1581 | 37.8081 | 25.082 | 44.4078 | 41.4584 | 110.5277 | 112.7601 | 0 | 6094.5613 | 86.0451 | 80.64% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2139.6381 | 878.1187 | 1261.5194 | 75.9602 | 65.5916 | 16.3638 | 8.3424 | 10.9291 | 21.0186 | 11.0666 | 36.2306 | 37.6007 | 0 | 1195.9278 | 27.2322 | 70.99% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 873.7187 | 529.511 | 344.2077 | 27.4631 | 41.6548 | 17.4675 | 7.4225 | 2.1849 | 9.2608 | 5.3421 | 24.9715 | 2.4686 | 0 | 302.5529 | 16.6603 | 66.66% | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой 5км (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" (КРМ-10 кВ СТК 10 Мвар) | F_76_АЭ | 481.3564 | 481.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) от Л-52-1, Модернизация оборудования ячейки № 4 РУ-10 кВ ПС "Весенняя" №52 по замене т/т ТЛМ-10-2 100/5 на 150/5 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 80/5 для электроснабжения объектов сельскохозяйственного производства Заявителя: ООО "Агрофирма "Черемновская", Алтайский край, к. н. з/у 22:31:030807:159, ориентир граница с. Черемное. участок находится в 12М по направлению на северо-запад от ориентира. | O_1581_АЭ | 0.78801 | 0.53038 | 0.25763 | 0.41986 | 0.065484 | 0.11539 | 0 | 0.24447 | 0.010843 | 0 | 0.054642 | 0.06 | 0 | 0.19215 | -0.29438 | -81.8% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,065 км) от Л-24-6, строительство КМТП 10/0,4кВ (160 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,069 км) для электроснабжения электроустановок Мехтока Заявителя: К(Ф)Х Локтионов П.В. по адресу: Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Нечунаево, территория МО Нечунаевский сельсовет. | N_1547_АЭ | 1.9357 | 1.9049 | 0.030764 | 0 | 0.030764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030764 | 0 | 0 | 1.0408e-16 | 0.030764 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова Анатолия Николаевича, Алтайский край, Косихинский р-н, п. Украинский, ул. Школьная, 31, дог. ТП № 20.2200.2536.25 от 11.06.2025. | Q_1707_АЭ | 0.58398 | 0 | 0.58398 | нд | 0.020727 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020727 | нд | 0 | 0.56326 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.25.36.25.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта туристической отрасли заявителя АО "РЖД Здоровье", Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, дог. ТП № 20.2200.3158.24 от 17.09.2024 | P_1681_АЭ | 0.46928 | 0 | 0.46928 | нд | 0.34176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34176 | нд | 0 | 0.12753 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3158.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ-10 кВ, для электроснабжения административного здания заявителя ИП Горлов С.В., Алтайский край, Косихинский р-н., с. Полковниково, Песчаная, д. 17, дог. ТП № 20.2200.3946.24 | P_1674_АЭ | 0.66089 | 0 | 0.66089 | нд | 0.37511 | нд | 0.024994 | нд | 0.017262 | нд | 0.33286 | нд | 0 | 0.28578 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3946.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ, для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО АПК "Союз", Алтайский край, Косихинский район, с. Верх-Жилино, ул Центральная, д. 48, дог. ТП № 20.2200.4728.24 | P_1678_АЭ | 0.77845 | 0 | 0.77845 | нд | 0.38729 | нд | 0.015485 | нд | 0.0069171 | нд | 0.36488 | нд | 0 | 0.39117 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4728.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (1,088 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения заявителя ООО "Деметра", Алтайский край, Завьяловский район, п. Малиновский, ул. Молодежная, 21 , стр.2, дог. ТП № 20.2200.5725.24 | P_1679_АЭ | 3.3383 | 0 | 3.3383 | нд | 0.11383 | нд | 0.091891 | нд | 0.015953 | нд | 0.0059846 | нд | 0 | 3.2245 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5725.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта живодноводства заявителя АО "Бийское", Алтайский край, Бийский р-н., МО Первомайский с/с, в 100 м. на северо-восток от п. Восточный, дог. ТП № 20.2200.4201.24 | P_1680_АЭ | 0.82874 | 0 | 0.82874 | нд | 0.16569 | нд | 0.068696 | нд | 0.096994 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66305 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4201.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2х0,015 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Мельниково", Алтайский край, Новичихинский, с Мельниково, Молодежная, д. 17, дог. ТП № 20.2200.3607.24 | P_1671_АЭ | 0.28426 | 0 | 0.28426 | нд | 0.092661 | нд | 0.02705 | нд | 0.0016163 | нд | 0.063994 | нд | 0 | 0.19159 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3607.24.
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ (0,465 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Крутишинское", Алтайский край, Шелаболихинский р-н, с. Крутишка, ул. Нагорная, д. 28, дог. ТП № 20.2200.3267.24 | P_1672_АЭ | 1.9929 | 0 | 1.9929 | нд | 0.14809 | нд | 0.033696 | нд | 0.0020456 | нд | 0.11234 | нд | 0 | 1.8448 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3267.24.
1.1.1.3 | Строительство 2ух КЛ-10 кВ (0,106 км; 0,224 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя АО "РЖД- Здоровье", Алтайский край, г.Белокуриха, ул. Славского, дог. ТП № 20.2200.2236.23 | P_1612_АЭ | 17.1484 | 0 | 17.1484 | нд | 0.11472 | нд | 0.010324 | нд | 0.098368 | нд | 0.0060317 | нд | 0 | 17.0336 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2236.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км), строительство КТП 10/0,4 кВ (250 кВА), строителство ВЛ-0,4 (0,015 км) для электроснабжения объекта: «Мех. ток, зерносушилка» заявителя СПК "Белокуриха", Алтайский край, Алтайский район, с. Старобелокуриха, ул. Советская, дом 55, дог. ТП № 20.2200.1106.24 | P_1639_АЭ | 3.453 | 0 | 3.453 | нд | 0.51838 | нд | 0.06257 | нд | 0.32953 | нд | 0.12628 | нд | 0 | 2.9346 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1106.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,007 км) для электроснабжения объекта "мехток" ООО "ВК Агро", Алтайский край, р-н Кулундинский, п. Октябрьский, ул. Советская, 10-1, дог. ТП № 20.2200.5642.24 от 21.01.2025 | Q_1686_АЭ | 0.42411 | 0 | 0.42411 | нд | 0.029506 | нд | 0.026816 | нд | 0.0016023 | нд | 0.0010872 | нд | 0 | 0.3946 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5642.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта туристической отрасли ООО "Вольница", Алтайский край, Солонешенский р-н., в 170 метрах восточнее п. Садовый, дог. ТП № 20.2200.6272.24 | Q_1687_АЭ | 0.46918 | 0 | 0.46918 | нд | 0.085004 | нд | 0.061076 | нд | 0.014214 | нд | 0.0097145 | нд | 0 | 0.38418 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.6272.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,005 км) для электроснабжения объекта с/х производства ООО "Усть-Ануйское", Алтайский край, р-н Быстроистокский, с. Усть-Ануй, дог. ТП № 20.2200.6364.24 от 18.02.2025 | Q_1688_АЭ | 0.18778 | 0 | 0.18778 | нд | 0.043722 | нд | 0.029035 | нд | 0.01231 | нд | 0.0023768 | нд | 0 | 0.14406 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.6364.24.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,038 км), ВЛ-10 кВ (0,007 км), модернизация оборудования ячейки Л-22-111 РУ-10 кВ ПС "Сиреневая" №14 по замене т/т на ТОЛ-10-1 300/5 - 2 шт., монтаж 3ф ПКУ-10 с т/т 40/5 косвенного включения, для электроснабжения объектовСкладское здания/помещение Заявителя: ООО "ЕвроБетон", Алтайский край, г. БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 45 | O_1591_АЭ | 0.98157 | 0.54639 | 0.43518 | 0 | 0.43518 | 0 | 0 | 0 | 0.0087228 | 0 | 0.42645 | 0 | 0 | 0 | 0.43518 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,922 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «электроустановки строительных площадок индивидуальных жилых домов поселка» заявителя ИП Труфанова Н.А., Алтайский край, г. Барнаул, пос. Центральный, уч. 56., дог ТП № 20.2200.496.25 от 19.02.2025 | Q_1690_АЭ | 3.6931 | 0 | 3.6931 | нд | 0.080153 | нд | 0 | нд | 0.065031 | нд | 0.015121 | нд | 0 | 3.613 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.496.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,043 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения комплекса по очистке и сушке зерна заявителя ООО "Акуловское", Алтайский край, Первомайский р-н, с. Акулово, дог. ТП № 20.2200.495.25 от 26.03.2025 | Q_1694_АЭ | 0.63902 | 0 | 0.63902 | нд | 0.078172 | нд | 0 | нд | 0.072572 | нд | 0.0056004 | нд | 0 | 0.56084 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.495.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Кипринский маслосырзавод", Алтайский край, р-н Шелаболихинский, с. Киприно, ул. Заводская, 15Д, дог. ТП № 20.2200.678.25 от 18.04.2025 | Q_1698_АЭ | 1.2777 | 0 | 1.2777 | нд | 0.019559 | нд | 0 | нд | 0.01853 | нд | 0.0010283 | нд | 0 | 1.2582 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.678.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,011 км) от Л-37-16, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 20/5 для электроснабжения объектов животноводства Заявителя: ООО "МИТПРОМ", Алтайский край, Тальменский р-н, с. Таскаево, участок расположен в 4649 м, по направлению на юго-запад | O_1593_АЭ | 0.76654 | 0.61996 | 0.14657 | 0 | 0.0026571 | 0 | 0 | 0 | 0.0026571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14392 | 0.0026571 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ (0,005 км), КЛ-6 кВ (0,721 км), 2КТП 6/0,4 (2*250 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,01 км), для эл.снабжения объекта ЖКХ заявителя: Комитет по энергоресурсам и газификации г. Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесево, ул. Белгородская, 27а, дог. ТП № 20.2200.669.25 от 22.04.2025 | Q_1699_АЭ | 13.5997 | 0 | 13.5997 | нд | 1.0575 | нд | 0 | нд | 0.072142 | нд | 0.98532 | нд | 0 | 12.5422 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.669.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Пеньков А.С., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, ул. Привокзальная, 45а, | O_1618_АЭ | 0.81539 | 0.44133 | 0.37406 | 0.2944 | 0.3206 | 0.2944 | 0.11888 | 0 | 0.026199 | 0 | 0.17552 | 0 | 0 | 0.053469 | 0.0262 | 8.9% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5225.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта: малоэтажные дома заявителя ООО "СФК Инвест", Алтайский край, Первомайский р-н, п. Новый, ул. Берёзовская, д. 75, дог. ТП № 20.2200.933.25 от 10.04.2025 | Q_1696_АЭ | 0.67147 | 0 | 0.67147 | нд | 0.077518 | нд | 0 | нд | 0.062077 | нд | 0.015441 | нд | 0 | 0.59396 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.933.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Сатурн- 2", Алтайский край, р-н Первомайский, Баюновоключевской сельсовет, дог. ТП № 20.2200.974.25 от 09.04.2025 | Q_1697_АЭ | 0.67147 | 0 | 0.67147 | нд | 0.065522 | нд | 0 | нд | 0.062077 | нд | 0.0034449 | нд | 0 | 0.60595 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.974.25.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства заявителя ООО "Фарен", Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Советская, д.128, дог. ТП № 20.2200.1582.24 | P_1657_АЭ | 0.084402 | 0 | 0.084402 | нд | 0.011038 | нд | 0 | нд | 0.011038 | нд | 0 | нд | 0 | 0.073364 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1582.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), строительство КТП 10/0,4 (630 кВА) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Мырза И, Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Велижанка | O_1555_АЭ | 2.9484 | 2.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство КЛ - 10 кВ (0,060 км), ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПКУ (2 шт) для электроснабжения объектов элекстросетевого хозяйства Заявителя: ОА "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1561_АЭ | 1.7037 | 1.9717 | -0.26801 | 0 | 0.066676 | 0 | 0.026572 | 0 | 0.040104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33468 | 0.066676 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3380.22. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ Л-15-3, монтаж ПКУ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Знамя Октября", Алтайский край, Ключевской район, КНЗУ 22:18:020201:708 | O_1529_АЭ | 0.92219 | 0.58937 | 0.33281 | 0 | 0.33281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33281 | 0 | 0 | 0 | 0.33281 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,249 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Птицефабрика "Комсомольская", Алтайский край, Павловский р-н , п. Прутской, ул. Советская, 56 | O_1621_АЭ | 2.0298 | 0.5399 | 1.4899 | 0.6098 | 0.87392 | 0.6098 | 0.25548 | 0 | 0.44044 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.61598 | 0.26412 | 43.31% | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 КВ (0,965 км), КЛ-6 кВ (0,210 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Механика", Алтайский край, Павловский район, с. Шахи | P_1620_АЭ | 9.9839 | 0.25814 | 9.7258 | нд | 0.49589 | нд | 0.014004 | нд | 0.016261 | нд | 0.46562 | нд | 0 | 9.2299 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5798.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,098 км), КЛ-10 (0,087 км) для электроснабжения объекта малоэтажной жилой застройки Заявителя Плотников С.Я., Алтайский край, район Алтайский, в административных границах Айского сельсовета, район горы Петушок | O_1603_АЭ | 4.0422 | 0.08072 | 3.9615 | 4.006 | 0.78902 | 0 | 0.0043792 | 0 | 0.082637 | 4.006 | 0.702 | 0 | 0 | 3.1725 | -3.217 | -80.3% | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД. Учтено в скорр. ИПР.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) № 35-9 для электроснабжения объекта животноводства заявителя КООПХОЗ "Алтай", Алтайский край, Завьяловский р-н., с. Чистоозерка, ул. Первомайская, 19 | O_1541_АЭ | 0.64712 | 0.49566 | 0.15146 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.015264 | 0.1362 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,03 км) от ВЛ-10 кВ Л-20-10 до границы участка заявителя ИП Никитина Е.Г., г. Барнаул, ул. Звездная 23в. | N_1520_АЭ | 0.75263 | 0.48885 | 0.26378 | нд | 0.11321 | нд | 0.11321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15057 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4082.21.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-36-22 (0,007 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ЗАО "Белокурихинское", Алтайский край, Смоленский район, КНЗУ 22:41:030412:104 | N_1537_АЭ | 0.67296 | 0.65672 | 0.016241 | нд | 0.016241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016241 | нд | 0 | 6.245e-17 | нд | нд | Оплата кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (0,038 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя ООО "Агроцентр", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Маяковского, д. 20А | N_1542_АЭ | 0.78983 | 0.26304 | 0.52679 | нд | 0.060893 | нд | 0.043769 | нд | 0.017124 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46589 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1964.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,051 км), КТП-10\0,4 кВ (0,630 кВА), монтаж ПУ для заявителя: Каптур С.В., объект крестьянского (фермерского) хозяйства, Алтайский край, к.н.з/у 22:56:000000:878, Хабарский р-н, сельское поселение Свердловский сельсовет, п.Нечаевка, ул.Строительная, з/у №3 | O_1569_АЭ | 3.4011 | 0.056409 | 3.3447 | 1.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5854 | 0 | 3.3447 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-6 кВ для электроснабжения объекта: Асфальтовый завод заявителя Арушанян А. М., Алтайский край, г.Бийск, ул. Пригородная, 28/2, дог. ТП № 20.2200.1072.25 от 25.04.2025 | Q_1700_АЭ | 0.62472 | 0 | 0.62472 | нд | 0.088334 | нд | 0 | нд | 0.025157 | нд | 0.063177 | нд | 0 | 0.53639 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1072.25.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ (2*1,410 км), монтаж ПКУ-6 кВ (2 шт.), для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Алтайские колбасы", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 262, дог. ТП № 20.2200.78.25 от 16.05.2025 | Q_1701_АЭ | 38.5468 | 0 | 38.5468 | нд | 0.46322 | нд | 0 | нд | 0.19807 | нд | 0.26516 | нд | 0 | 38.0836 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.78.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Стимул", Алтайский край, Ребрихинский р-н, с. Шумилиха, Ленина, д. 53Г, дог. ТП № 20.2200.1306.25 от 30.04.2025 | Q_1703_АЭ | 0.62007 | 0 | 0.62007 | нд | 0.10979 | нд | 0 | нд | 0.061888 | нд | 0.047901 | нд | 0 | 0.51028 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1306.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,100 км), ВЛ-0,4 кВ (0,012 км), 2ух КТП-10\0,4 кВ (2х250 кВА) для электроснабжения объектов ЖКХ заявителя ООО «Барнаульский водоканал», Алтайский край, г.Барнаул, ул.Планерная, д.1А | O_1567_АЭ | 5.3712 | 5.3612 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,031 км) от КТП 10/0,4 №45-4-21 для электроснабжения электроустановки сушилки Заявителя: ООО "Логовское", Алтайский край, Первомайский р-н., с. Логовское | O_1564_АЭ | 0.20605 | 0.086414 | 0.11964 | нд | 0.11074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11074 | нд | 0 | 0.008899 | нд | нд | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя ООО "Диво Алтая", Алтайский край, п. Новые Зори, ул. Промышленная, д. 5Д. | O_1604_АЭ | 0.94305 | 0.2616 | 0.68145 | 0.94305 | 0.12743 | 0 | 0.085124 | 0 | 0 | 0.88305 | 0.042307 | 0.06 | 0 | 0.55402 | -0.75562 | -85.57% | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений связано с дефицитом источника, оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-90-7, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Ибодов А.А., Алтайский край, г. Алейск, ул. Мостовая, дом 86 | O_1586_АЭ | 0.58359 | 0.31919 | 0.2644 | 0 | 0.2644 | 0 | 0 | 0 | 0.002255 | 0 | 0.26215 | 0 | 0 | 0 | 0.2644 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.600.23. Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,459 км), ВЛ-0,4 (0,105 км), КТП 10/0,4 (630 кВА) для элеткроснабжения газовой котельной заявителя АО "Сибирская генерирующая компания Алтай", Алтайский край, Барнаул, п. Научный городок, д. 47, дог. ТП № 20.2200.666.25 от 28.04.2025 | Q_1709_АЭ | 3.8984 | 0 | 3.8984 | нд | 0.0719 | нд | 0 | нд | 0.068119 | нд | 0.0037801 | нд | 0 | 3.8265 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.666.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (2х0,025 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ИП Аман В.Я., Алтайский край, г. Барнаул | O_1597_АЭ | 1.5566 | 1.2127 | 0.34391 | 0 | 0.020158 | 0 | 0 | 0 | 0.0091639 | 0 | 0.010994 | 0 | 0 | 0.32375 | 0.020158 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,025 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,258 км), КЛ-0,4 кВ (0,080 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Кочки", Алтайский край, Родинский район, с Кочки, ул. Горького, д. 1а5 | O_1606_АЭ | 3.5997 | 2.5336 | 1.0661 | 0 | 0.68038 | 0 | 0 | 0 | 0.62938 | 0 | 0.051004 | 0 | 0 | 0.38573 | 0.68038 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,029 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройк)»заявителя Бротцман С.В., Алтайский край, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Дачная, дом 1 | P_1659_АЭ | 0.87337 | 0.27216 | 0.60121 | нд | 0.074779 | нд | 0.074779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52644 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2495.24.
1.1.1.3 | Строительство 2ух КЛ-10 кВ (0,716 км; 0,725 км) для электроснабжения многоквартирного жилого дома заявителя ООО СЗ "Регионстрой", Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Индустриальная, уч. 10 | O_1607_АЭ | 12.3103 | 2.0592 | 10.251 | 8.647 | 0.029362 | 8.647 | 0.016267 | 0 | 0.01517 | 0 | -0.0020751 | 0 | 0 | 10.2217 | -8.6176 | -99.66% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3561.23. Договор на расторжении.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,122 км) для электроснабжения объекта: «Нежилая застройка" заявителя Классен А.А., расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 183 | P_1640_АЭ | 0.86895 | 0.066259 | 0.80269 | нд | 0.50355 | нд | 0.0036919 | нд | 0.31569 | нд | 0.18417 | нд | 0 | 0.29914 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.999.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,065 км) для электроснабжения объекта «производственные объекты» заявителя Сурмава Э.А., Алтайский край, Мамонтовский район, с. Покровка, ул. Победы, 19 | P_1668_АЭ | 0.24109 | 0.048767 | 0.19232 | нд | 0.19232 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19232 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2941.24.Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,112 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка» заявителя Перерядов В.В., Алтайский край, район Первомайский, п. Новый Мир, ул. Степная | P_1666_АЭ | 0.84087 | 0.064781 | 0.77609 | нд | 0.90871 | нд | 0.0035991 | нд | 0.49448 | нд | 0.41063 | нд | 0 | -0.13262 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2741.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с увеличением объемов работ после разработки рабочей документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения объекта "пилорама" заявителя " ООО "Лесоперерабатывающая компания Великий Век", Алтайский край, Зональный р-н., с. Зональное, ул. Залинейная, 90 | P_1650_АЭ | 0.75441 | 0.078885 | 0.67552 | нд | 0.35485 | нд | 0.13971 | нд | 0.0040751 | нд | 0.21106 | нд | 0 | 0.32067 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2160.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км), ПКУ-10 кВ, заявитель ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", Алтайский край, Алейский, район с. Вавилон, в 3500 м. на юго-запад от жилого дома, по адресу ул. Садовая, д.54, договор №20.2200.1265.24 от 17.04.2024 | P_1644_АЭ | 0.65249 | 0.01911 | 0.63338 | нд | 0.42697 | нд | 0.0028663 | нд | 0.38362 | нд | 0.040483 | нд | 0 | 0.20641 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1265.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,072 км), ПКУ-10 кВ, заявитель ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", Алтайский край, Краснощёковский район, примерно в 2 км. на север от с. Краснощёково, договор №20.2200.1335.24 от 17.04.2024 | P_1645_АЭ | 1.0179 | 0.048837 | 0.96905 | нд | 0.74828 | нд | 0.28583 | нд | 0.43996 | нд | 0.02249 | нд | 0 | 0.22076 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1335.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,020 км), ПКУ-10 кВ, заявитель ООО "Убойный корм", Алтайский край, расположенный в 1.65 км. по направлению на юг от с. Озёрки, договор №20.2200.3469.24 от 18.07.2024 г, | P_1669_АЭ | 0.7779 | 0.068255 | 0.70965 | нд | 0.023783 | нд | 0.014028 | нд | 0.0049165 | нд | 0.0048389 | нд | 0 | 0.68587 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3469.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,478 км) для электроснабжения объекта заявителя АО "БМК", Алтайский край, район Красногорский, с.Быстрянка, ул. Победы, дом 17 | O_1600_АЭ | 2.1328 | 0.14274 | 1.99 | 0.89681 | 3.2748 | 0 | 3.122 | 0.89681 | 0.15123 | 0 | 0.0015494 | 0 | 0 | -1.2848 | 2.378 | 265.2% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1922.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Коровиной Т.П., Алтайский край, г. Барнаул, п. Мохнатушка, ул. Первомайская | P_1663_АЭ | 0.58203 | 0.151 | 0.43103 | нд | 0.43103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43103 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3056.24.Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,053 км) от Л-24-5, Модернизация оборудования ячейки Л-24-5 РУ-10 кВ ПС "Шипуновская" №24 по замене т/т ТОЛ-10-1 200/5 на 300/5 из ячейки Л-248 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 100/5 для электроснабжения объектов сельскохоз производства Заявителя: ООО "Витрум", кад.ном. з/у 22:60:150103:3144, Алтайский край, р-н Шипуновский, на Территории МО Шипуновский сельсовет | O_1582_АЭ | 0.97596 | 0.064614 | 0.91134 | 0.79301 | 0.51812 | 0 | 0.0058111 | 0.79301 | 0.025516 | 0 | 0.48679 | 0 | 0 | 0.39322 | -0.27489 | -34.66% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.343.23. Отклонение от плана финансирования капитальных вложений связано с поздним проведением ТЗП по поставке оборудования.
1.1.1.3 | Сроительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Леоненко С.Н., Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино., дог. ТП № 20.2200.1409.24 | P_1649_АЭ | 0.73407 | 0 | 0.73407 | нд | 0.58607 | нд | 0.067421 | нд | 0.033265 | нд | 0.48538 | нд | 0 | 0.14801 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1409.24.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения электроустановки МСК заявителя ООО "Холод, Алтайский край, г. Заринск, ул. Зеленая, 51 | P_1653_АЭ | 0.52119 | 0 | 0.52119 | нд | 0.080973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.080973 | нд | 0 | 0.44022 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.610.24.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), строительство ВЛ-0,4 кВ (0,006 км) для электроснабжения объекта заявителя ООО "Газойл", по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 24е, дог. ТП № 20.2200.5959.23 | P_1631_АЭ | 3.4291 | 0 | 3.4291 | нд | 1.1726 | нд | 0.099241 | нд | 0.14498 | нд | 0.92839 | нд | 0 | 2.2565 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5959.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,064 км) для электроснабжения «Электроустановки полигона для захоронения и сортировки бытовых отходов» заявителя ООО "Коммунальное хозяйство", по адресу: Алтайский край, Первомайский район, примерно в 3800м от с. Зудилово по направлению на юго-восток, дог. ТП № 20.2200.344.24 | P_1632_АЭ | 1.4318 | 0 | 1.4318 | нд | 0.81474 | нд | 0.079826 | нд | 0.033335 | нд | 0.70158 | нд | 0 | 0.61703 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.344.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,027 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка» заявителя Смирнов А.А., Алтайский край, Алтайский район, в административных границах Айского сельсовета, севернее болота Пучины, дог. ТП № 20.2200.323.24 | P_1635_АЭ | 0.74718 | 0 | 0.74718 | нд | 0.80456 | нд | 0.099825 | нд | 0.018027 | нд | 0.6867 | нд | 0 | -0.057375 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.323.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с увеличением объемов работ после разработки рабочей документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,258 км) от КТП 10/0,4 №22-4-14 для электроснабжения электроустановки Общеобразовательная организация (учреждение), Алтайский край, Немецкий Национальный р-н, с. Орлово, ул. Школьная, д. 60-62 | O_1571_АЭ | 0.73231 | 0.65706 | 0.075257 | 0 | 0.075257 | 0 | 0 | 0 | 0.053589 | 0 | 0.021669 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0.075257 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4466.22.Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,36 км) от Л-39-5, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов строительного городка Заявителя: АО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ "НОВОСИБИРСКАВТОДОР"", Алтайский край, р-н Косихинский, Налобихинский сельсовет, автомобильная дорога Р-256 "Чуйский Тракт" км 250+000-км 258+000 | O_1583_АЭ | 0.83081 | 0.80595 | 0.02486 | 0 | 0.02487 | 0 | 0 | 0 | 0.022021 | 0 | 0.0028488 | 0 | 0 | -1e-05 | 0.02487 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.593.23.Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) от Л-23-3, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ООВ "РАФ", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, 48 | O_1584_АЭ | 0.78725 | 0.51049 | 0.27675 | 0 | 0.024784 | 0 | 0 | 0 | 0.024784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25197 | 0.024784 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта животноводства заявителя АО "Индейка Алтая", Алтайский край, Целинный район, с. Воеводское, ул. Целинная, дог. ТП № 20.2200.1576.24 | P_1656_АЭ | 0.084402 | 0 | 0.084402 | нд | 0.026229 | нд | 0 | нд | 0.0028084 | нд | 0.02342 | нд | 0 | 0.058173 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1576.24.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта заявителя АО "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, дог. ТП № 20.2200.3217.24 | P_1682_АЭ | 0.55371 | 0 | 0.55371 | нд | 0.55371 | нд | 0 | нд | 0.075025 | нд | 0.47869 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.3217.24.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,047 км), ВЛ-10 кВ (0,042 км) для электроснабжения объекта мельница заявителя Шатунов В.А., , Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, 62в | O_1601_АЭ | 1.212 | 1.1309 | 0.08112 | 0.62792 | 0 | 0.021907 | 0 | 0.15297 | 0 | 0.45304 | 0 | 0 | 0 | 0.08112 | -0.62792 | -100% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,005 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя Близнюк С.В., Алтайский край, г. Барнаул | O_1625_АЭ | 0.65009 | 0.59675 | 0.053341 | 0.45009 | 0.0144 | 0.45009 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038941 | -0.43569 | -96.8% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта Базовая станция/оборудование сотовой связи заявителя ООО "Структура", Алтайский кр., Павловский район, с. Павловск, ул. Первомайская, д. 1а | P_1654_АЭ | 0.52119 | 0 | 0.52119 | нд | 0.37733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37733 | нд | 0 | 0.14386 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1378.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,156 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ООО "Сибирская Семечка", Алтайский край, город Барнаул, Ленинский р-н, проспект Космонавтов, 48 | O_1619_АЭ | 1.5039 | 1.3277 | 0.17621 | 0.71793 | 0.4445 | 0.71793 | 0.31329 | 0 | 0.0072696 | 0 | 0.12394 | 0 | 0 | -0.26829 | -0.27343 | -38.09% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта «ВРУ Многоквартирной жилой застройки» заявителя ООО СЗ "Строительная инициатива", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный Городок, ул. 23, дог. ТП № 20.2200.4711.24 | P_1683_АЭ | 0.46928 | 0 | 0.46928 | нд | 0.37686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37686 | нд | 0 | 0.092421 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4711.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км), КЛ-10 кВ (1,095 км), Строительство 2-х КТП-160 кВА 10/0,4 кВ, монтаж 2-х 3ф ПУЭЭ полукосвенного включения для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звёздная, д. 30 | O_1588_АЭ | 7.4457 | 7.4455 | 0.00027 | 0 | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0.064406 | 0 | 0.080798 | 0 | 0 | -0.14493 | 0.1452 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1042.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализации процентов и отнесением затрат ОКСа в большем размере.
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ (2х0,869 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Белокуриха Горная", Алтайский край, г. Белокуриха, кадастровый номер земельного участка 22:64:020203:828 | P_1660_АЭ | 11.309 | 0 | 11.309 | нд | 0.03056 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03056 | нд | 0 | 11.2785 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.24.94.24.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,301 км), монтаж ПКУ-6 кВ для электроснабжения объекта капитального строительства заявителя ООО "СЗ "Алгоритм-Алтай", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 191Б, дог. ТП № 20.2200.1505.25 от 15.05.2025 | Q_1704_АЭ | 1.8949 | 0 | 1.8949 | нд | 0.10363 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10363 | нд | 0 | 1.7912 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1505.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,01 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,005 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Гуков А.В., Алтайский край, Ключевский р-н., с. Ключи, Белинского, д. 171, дог. ТП № 20.2200.1824.25 от 02.06.2025 | Q_1708_АЭ | 5.017 | 0 | 5.017 | нд | 0.057321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.057321 | нд | 0 | 4.9597 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1824.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,269 км), КЛ-10 кВ (0,062 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения производственного здания заявителя Лапшин И.В., Алтайский край, Павловский р-н., с. Черемное, ул. Заводская, д. 3, дог. ТП № 20.2200.2969.25 от 23.07.2025 | Q_1712_АЭ | 3.5137 | 0 | 3.5137 | нд | 0.0068963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0068963 | нд | 0 | 3.5069 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2969.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,012 км), строительство КТП 10/0,4 (400 кВА) для электроснабжения объекта КФХ Заявителя ООО "Гавриловское", Алтайский край, Поспелихинский район, п. Гавриловский, ул. Школьная, 1 | O_1548_АЭ | 2.3475 | 1.5405 | 0.80703 | 0 | 0.80703 | 0 | 0 | 0 | 0.80703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-07 | 0.80703 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2978.22.Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), КТП 10/0,4 (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,005 км), для электроснабжения здания общеобразовательного учреждения заявителя КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края", Алтайский край, Целинный р-н., с. Бочкари, ул. Молодежная, 10, дог. ТП № 20.2200.1946.25 от 01.08.2025 | Q_1717_АЭ | 6.9498 | 0 | 6.9498 | нд | 0.0565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0565 | нд | 0 | 6.8933 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1949.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км) для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "АлтайАгроСнаб", Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Совхозная, 62а | O_1557_АЭ | 0.5905 | 0.2672 | 0.3233 | нд | 0.3233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3233 | нд | 0 | 1e-08 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4639.22.Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,015 км), строительство КТП 10/0,4 (250 кВА) для электроснабжения складского помещения Заявителя "ООО КХ Теслина Н.И.", Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Зятьково, ул. Восточная, д. 11 | O_1545_АЭ | 0.36111 | 0.36111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км), КТП 10/0,4 кВ (630 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,030 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Чарыш Партнерс", Алтайский край, район Чарышский, с. Красный Партизан | O_1623_АЭ | 4.8769 | 0.52324 | 4.3537 | 2.3359 | 2.5788 | 2.3359 | 0.54481 | 0 | 0.11933 | 0 | 1.9147 | 0 | 0 | 1.7749 | 0.24286 | 10.4% | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений связано увеличением оплаты за работы выполненные после разработки РД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,200 км), КЛ-10 кВ (0,080 км) для электроснабжения «складское здание/помещение заявителя ООО "Альфа Групп", Алтайский край, Новоалтайск, ул. Дорожная 74/6 | O_1624_АЭ | 4.3312 | 0.9581 | 3.3731 | 2.1312 | 2.1133 | 2.1312 | 0.21062 | 0 | 0.057311 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 1.2598 | -0.01792 | -0.8408% | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений связано с дефицитом источника, оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,369 км), КЛ-10 кВ (0,065 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Бессарабова Т.В, Алтайский, р-н Первомайский, с. Фирсово | O_1626_АЭ | 1.8865 | 1.3162 | 0.57036 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 0.033811 | 0 | 0.091396 | 0 | 0 | 0.44515 | 0.12521 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,037 км) , модернизация яч. №45 ПС "БМК" № 26 для электроснабжения здания ткацкого производства заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8 | P_1633_АЭ | 1.7346 | 0.21655 | 1.518 | нд | 1.1382 | нд | 0.26083 | нд | 0.0013317 | нд | 0.87603 | нд | 0 | 0.37982 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.32.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,016 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта дорожного сервиса заявителя ООО "Проспект", Алтайский край, Алтайский р-н., п. Заветы Ильича, ул. Гвардейская 1б. | P_1636_АЭ | 0.71884 | 0.066584 | 0.65226 | нд | 0.4264 | нд | 0.25972 | нд | 0.066 | нд | 0.10068 | нд | 0 | 0.22586 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1040.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) для электроснабжения объектов с/х производства ООО "БочкариАгро", Алтайский край, Цлинный р-н. | P_1638_АЭ | 0.51141 | 0.25345 | 0.25796 | нд | 0.0053 | нд | 0.0053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25266 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.993.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,021 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Трясуха С.С., Алтайский край, Табунский район, примерно 2 км по направлению на север от с.Алтайское | P_1642_АЭ | 0.75445 | 0.10088 | 0.65356 | нд | 0.018083 | нд | 0.005473 | нд | 0.0063549 | нд | 0.0062546 | нд | 0 | 0.63548 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1305.24.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,281 км) для электроснабжения объекта "Нежилая застройка" заявителя ИП Менько А.А. , Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, дом 252 | P_1648_АЭ | 4.1447 | 0.11099 | 4.0337 | нд | 1.1698 | нд | 0.0060212 | нд | 0.32508 | нд | 0.83874 | нд | 0 | 2.8639 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1856.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,035 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,230 км) для электроснабжения электроустановки объекта «Производственное сооружение» заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с. Новобураново | O_1595_АЭ | 3.8669 | 2.1329 | 1.734 | 0 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0.042139 | 0 | 0.96644 | 0 | 0 | 0.72541 | 1.0086 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х0,034 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя ООО "Проект Белокуриха Горная", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1596_АЭ | 0.89883 | 0.38222 | 0.51661 | 0.097643 | 1.74 | 0 | 0.02448 | 0.097643 | 0.38195 | 0 | 1.3336 | 0 | 0 | -1.2234 | 1.6424 | 1682% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1480.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Агиос", Алтайский край, г Барнаул. | O_1598_АЭ | 0.58824 | 0.26072 | 0.32752 | 0 | 0.045241 | 0 | 0 | 0 | 0.034905 | 0 | 0.010337 | 0 | 0 | 0.28228 | 0.045241 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,009 км) для электроснабжения объекта "мехток" заявителя Куфаева Ю.В., Алтайский край, Краснощёковский район, с. Карпово Второе, ул. Калинина, 35 | O_1611_АЭ | 0.67271 | 0.17278 | 0.49993 | 0 | 0.031301 | 0 | 0.00012408 | 0 | 0 | 0 | 0.031177 | 0 | 0 | 0.46863 | 0.031301 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3149.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Дружбаагро", край Алтайский, р-н Алейский, с. Дружба | O_1615_АЭ | 0.76319 | 0.62236 | 0.14083 | 0.23119 | 0 | 0.23119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14083 | -0.23119 | -100% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,538 км), КЛ-10 кВ (0,082 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Союзкрупа", Алтайский край, Первомайский район, в 2400 метрах северо-восточнее с. Санниково | O_1617_АЭ | 4.1276 | 0.64751 | 3.4801 | 1.9126 | 0.88785 | 1.9126 | 0 | 0 | 0.0574 | 0 | 0.83045 | 0 | 0 | 2.5923 | -1.0248 | -53.58% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), КЛ-10 кВ (0,230 км), КТП 10/0,4 кВ (2х400 кВА), КЛ-0,4 кВ (0,360 км), для электроснабжения объекта «ВРУ 1, ВРУ 2 многоквартирного дома», заявитель ООО СК "Строительная инициатива", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, уч.23, договор ТП № 20.2200.3307.24 от 29.04.2024 г. | P_1662_АЭ | 13.1129 | 0.017088 | 13.0958 | нд | 0.54581 | нд | 0.22652 | нд | 0.029689 | нд | 0.2896 | нд | 0 | 12.55 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.2200.3307.24.
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ (24,35 км), установка ПАРН на ВЛ 10 кВ Л-27-3, монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ИП Конник Д.А. Алтайский край, Благовещенский р-н., с. Леньки, ул. Центральная, 1п. Договор ТП №20.2200.711.24 от 23.07.2024 | P_1658_АЭ | 123.2664 | 0.00010299 | 123.2663 | нд | 0.72751 | нд | 0.23396 | нд | 0.45521 | нд | 0.038347 | нд | 0 | 122.5388 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.711.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км) для электроснабжения объекта «Завод по розливу воды» заявителя "Лаки кэпитал", Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Чернышевского, договор ТП № 20.2200.2601.24 от 11.07.2024 | P_1661_АЭ | 0.64697 | 0.046711 | 0.60026 | нд | 0.16482 | нд | 0.095355 | нд | 0 | нд | 0.069462 | нд | 0 | 0.43544 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2601.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Хомутов Д.В., Алтайский край, г. Барнаул, тракт. Павловский, д. 337/11, договор ТП № 20.2200.2702.24 от 10.07.2024 | P_1664_АЭ | 0.72667 | 0.029114 | 0.69755 | нд | 0.40209 | нд | 0.0015795 | нд | 0.012739 | нд | 0.38777 | нд | 0 | 0.29547 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2702.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,016 км) для электроснабжения объекта «Комплекс беспривязного содержания» заявителя ООО "Милк Парк", Алтайский край, Залесовский р-н., участок расположен в 1293 м от с. Пролетарская Крепость по направлению на северо-восток,дог. ТП №20.2200.2903.24 | P_1667_АЭ | 0.72767 | 0.052584 | 0.67509 | нд | 0.39675 | нд | 0.013263 | нд | 0.015173 | нд | 0.36831 | нд | 0 | 0.27834 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2903.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта фермерского хозяйства, заявитель Руссков В.Н., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, договор ТП №20.2200.3733.24 от 21.08.2024 г. | P_1673_АЭ | 0.72125 | 0.017861 | 0.70339 | нд | 0.33159 | нд | 0.0027896 | нд | 0.069113 | нд | 0.25968 | нд | 0 | 0.3718 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3733.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Агрофирма Нива", Алтайский край, Зональный район, 3140 м западнее с. Шубенка | O_1613_АЭ | 0.76319 | 0.018833 | 0.74435 | 0.76319 | 0.43053 | 0 | 0.017486 | 0 | 0.015558 | 0 | 0.39749 | 0.76319 | 0 | 0.31382 | 0.43053 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4596.23. Досрочное выполнение проектных работ.
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ-10 кВ (0,087 км), монтаж 2-х ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание), заявитель "АСМ-Запчсть", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, д. 145, договор ТП №20.2200.146.24 | P_1634_АЭ | 1.3059 | 0.065498 | 1.2404 | нд | 1.0859 | нд | 0.014111 | нд | 0.89646 | нд | 0.17531 | нд | 0 | 0.15454 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.146.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,048 км) для электроснабжения электроустановки здания зернохранилища заявителя ООО "Сатурн-2", Алтайский край, Первомайский район, с. Баюновские Ключи , договор ТП №20.2200.358.24 от 17.04.2024 г. | P_1643_АЭ | 0.43179 | 0.036224 | 0.39556 | нд | 0.12116 | нд | 0.01229 | нд | 0.045718 | нд | 0.063156 | нд | 0 | 0.2744 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.358.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения объеков садоводства заявителя СНТ "Связист", Алтайский край, Первомайский район, в 5400 м от границы земельного участка, расположенного пер. Лесной №10б-2 с. Бобровка в юго-западном направлении, договор ТП № 20.2200.1727.24 от 17.04.2024 г. | P_1646_АЭ | 0.9666 | 0.055445 | 0.91115 | нд | 0.86308 | нд | 0.013333 | нд | 0.49213 | нд | 0.35762 | нд | 0 | 0.048073 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1727.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта «Агрокомплекс», заявитель ООО "Алтайагроснаб", Алтайский край, Залесовский р-н., с. Залесово, ул. Совхозная, уч. 62В, договор ТП №20.2200.3023.24 от 28.06.2024 г. | P_1665_АЭ | 0.72872 | 0.018833 | 0.70989 | нд | 0.34661 | нд | 0.011431 | нд | 0.012426 | нд | 0.32275 | нд | 0 | 0.36328 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3023.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км) для электроснабжения объекта с/х производства, заявитель ООО "Им. Энгельса", расположенный по адресу: Алтайский край, Алейский р-н, с Кашино, договор ТП № 20.2200.2988.24 от 16.07.2024 г. | P_1670_АЭ | 0.7278 | 0.055445 | 0.67235 | нд | 0.56518 | нд | 0.013418 | нд | 0.015429 | нд | 0.53633 | нд | 0 | 0.10718 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2988.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,04 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта АЗС, заявитель ООО "Энергия", Алтайский край, Троицкий р-н., в 700 м от с. Троицкое, договор ТП № 20.2200.4219.24 от 24.09.2024 г. | P_1675_АЭ | 0.86903 | 0.055445 | 0.81359 | нд | 0.46826 | нд | 0.0039233 | нд | 0.33926 | нд | 0.12509 | нд | 0 | 0.34532 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4219.24.
1.1.1.3 | Сроительство ВЛ-10 кВ (2*0,006 км), монтаж 2-х ПКУ-10 кВ, заявитель ООО ИСК "Апрель", Алтайский край, г. Барнаул, Тракт Павловский, д. 315Г, договор ТП№20.2200.4712.24 от 07.10.2024 г. | P_1677_АЭ | 1.4379 | 0.026487 | 1.4114 | нд | 0.021731 | нд | 0.0044093 | нд | 0.001371 | нд | 0.01595 | нд | 0 | 1.3897 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4712.24.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 416.9904 | 3.2544 | 413.736 | 389.0605 | 9.592 | 0 | 6.7147 | 0 | 1.905 | 0 | 0.97222 | 389.0605 | 0 | 404.1441 | 9.592 | 0% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 416.9904 | 3.2544 | 413.736 | 389.0605 | 9.592 | 0 | 6.7147 | 0 | 1.905 | 0 | 0.97222 | 389.0605 | 0 | 404.1441 | 9.592 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "База СВЭС" №48 35/10кВ с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА на два силовых трансформатора мощностью 6,3МВА | J_1339_АЭ | 162.3245 | 2.6528 | 159.6718 | 143.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4627 | 0 | 159.6718 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-2-22 и Л-2-33 РУ-10 кВ ПС "Славгородская" №2 в части замены 2-х т/т 100/5 на 200/5 и 2-х т/т 100/5 на 150/5, монтаж 2-х ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по ЖКХиЭ администрация г. Славгорода, Алтайский край, г. Славгород, ул. Пушкина, д. 166 | O_1580_АЭ | 0.26686 | 0.027869 | 0.23899 | 0 | 0.022366 | 0 | 0.019035 | 0 | 0 | 0 | 0.0033305 | 0 | 0 | 0.21662 | 0.022366 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП 20.2200.5613.22.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования РУ-10 кВ ПС "Воеводская" №49 (замена местами ТТ в ячейках) для электроснабжения здания мельничного комплекса заявителя ООО "АлтайАгроСнаб" , Алтайский край, р-н Целинный, с. Воеводское, пер. Магистральный, 51/1 | O_1608_АЭ | 0.67163 | 0.016107 | 0.65552 | 0.67163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67163 | 0 | 0.65552 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-3-11 (0,073 км) для электроснабжения объекта «Нежилая застройка» заявителя ООО "Эль-Брус", Алтайский край, Тальменский р-н, п. Среднесибирский, ул. Центральная, 6в | O_1614_АЭ | 0.29226 | 0.23928 | 0.052986 | 0 | 0.001656 | 0 | 0 | 0 | 0.001656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05133 | 0.001656 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.4.2 | Модернизация РУ-10 кВ ПС 110 кВ "Благовещенская" №3 в части замены ТТ в яч. №7, монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения э/у нежилого здания заявителя Сулеев Г.Ш., Алтайский край, р-н Благовещенский, п. Благовещенка, ул. Советская, 90/8, дог. ТП № 20.2200.1832.25 от 26.05.2025 | Q_1706_АЭ | 1.2461 | 0 | 1.2461 | нд | 0.020359 | нд | 0 | нд | 0.019288 | нд | 0.0010704 | нд | 0 | 1.2258 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1832.25.
1.1.4.2 | Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-18-5-8 с заменой АВ 630 А для электроснабжения электроустановки кирпичного завода заявителя ООО "Цебар", Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Промышленная, дом 36 | O_1622_АЭ | 0.063988 | 0 | 0.063988 | 0 | 0.013522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013522 | 0 | 0 | 0.050466 | 0.013522 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5618.23.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ "Юбилейная" №12 с заменой силовых трансформаторов на (2х10 МВА на 2х16 МВА) | O_1605_АЭ | 246.2983 | 0 | 246.2983 | 244.9261 | 2.9262 | 0 | 0.15724 | 0 | 1.8841 | 0 | 0.88489 | 244.9261 | 0 | 243.3721 | 2.9262 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3496.23. Оплата за досрочно выполненные проектные работы.
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Предгорная, в части замены ТТ 110кВ - 3 шт. | O_61.134.7_АЭ | 4.993 | 0.31839 | 4.6746 | 0 | 6.5151 | 0 | 6.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8406 | 6.5151 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4112.22. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-50-1 и Л-50-8 РУ-10 кВ ПС "Целинная" №50 в части замены 2-х т/т 50/5 на 100/5, монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов крестьянского (фермерского) хозяйства Заявителя: АО ЦЕЛИНА, Алтайский край, С. ЦЕЛИННОЕ, ЛЕНИНА, 55 М НА ЮГ ОТ УЧАСТКА 152 ПО УЛ. ЛЕНИНА. | O_1594_АЭ | 0.83374 | 0 | 0.83374 | 0 | 0.092686 | 0 | 0.023282 | 0 | 0 | 0 | 0.069404 | 0 | 0 | 0.74106 | 0.092686 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.1792.22.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1282.5019 | 421.2824 | 861.2195 | 324.0417 | 62.7814 | 0 | 26.8887 | 0 | 11.8109 | 0 | 24.0819 | 324.0417 | 0 | 798.4381 | 62.7814 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 477.0615 | 146.8236 | 330.2379 | 128.9951 | 27.4097 | 0 | 9.8284 | 0 | 1.7835 | 0 | 15.7978 | 128.9951 | 0 | 302.8282 | 27.4097 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 477.0615 | 146.8236 | 330.2379 | 128.9951 | 27.4097 | 0 | 9.8284 | 0 | 1.7835 | 0 | 15.7978 | 128.9951 | 0 | 302.8282 | 27.4097 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Николаевская | O_61к4_АЭ | 0.98853 | 0.051627 | 0.93691 | 0.052064 | 0.081941 | 0 | 0.0023843 | 0 | 0.0027686 | 0 | 0.076789 | 0.052064 | 0 | 0.85496 | 0.081941 | 0% | Досрочное выполнение работ (по плану 4 кв.2025 г.).
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | 136.5716 | 5.1241 | 131.4474 | 72.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8888 | 0 | 131.4474 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС-110кВ Корчинская - замена устройств РЗА ОВ-110 кВ типа ЭПЗ-1636 на микропроцессорные устройства РЗА | O_61к13_АЭ | 6.6596 | 0 | 6.6596 | 0.79557 | 0.021411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021411 | 0.79557 | 0 | 6.6382 | 0.021411 | 0% | Досрочное выполнение проектных работ (по плану 4 кв.2025. г.).
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ ПС Береговая | O_61к14_АЭ | 1.8704 | 0 | 1.8704 | 0.29953 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0.29953 | 0 | -0.012897 | 1.8833 | 0% | Досрочное выполнение работ (по плану 4 кв.2025 г.). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 35 кВ Корниловская, 1 шт. | H_61е1_АЭ | 2.6478 | 1.909 | 0.7388 | 1.3226 | 0.31763 | 0 | 0.31763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3226 | 0 | 0.42117 | 0.31763 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №16 Николаевская (замена вышедшего из строя силового трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА) | N_211_АЭ | 41.4709 | 40.2342 | 1.2368 | 0 | 0.69499 | 0 | 0 | 0 | 0.63649 | 0 | 0.0585 | 0 | 0 | 0.54178 | 0.69499 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №19 Усть-Калманская, 6 шт.) | J_23и5_АЭ | 8.7184 | 8.7153 | 0.0031275 | 0 | 0.0031275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031275 | 0 | 0 | 6.7654e-16 | 0.0031275 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ-110 кВ Приозерная-Тишинская типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | O_61к15_АЭ | 6.4417 | 0 | 6.4417 | 0.79139 | 0.013597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013597 | 0.79139 | 0 | 6.4281 | 0.013597 | 0% | Досрочное выполнение проектных работ (по плану 4 кв.2025. г.).
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сибирская монета №31 с заменой выключателя 110 кВ Т-1, 1 шт.. | P_218_АЭ | 1.8698 | 1.7159 | 0.15384 | нд | 0.15384 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15384 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Устранение аварийной ситуации.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Баевская -1 комплект | J_19ж1_АЭ | 1.9974 | 1.0828 | 0.91461 | 0 | 0.0025666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025666 | 0 | 0 | 0.91204 | 0.0025666 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №9 Завьяловская, 6 шт.) | J_23и11_АЭ | 9.0074 | 9.0017 | 0.0057176 | 0 | 0.0057176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057176 | 0 | 0 | -1.6133e-16 | 0.0057176 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №28 Верх-Чуманская, 3 шт.) | J_23и12_АЭ | 4.5175 | 4.4937 | 0.02381 | 0 | 0.02381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02381 | 0 | 0 | 6.3144e-16 | 0.02381 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №81 Топчихинская, 6 шт.) | J_23и15_АЭ | 9.0186 | 9.0176 | 0.0010262 | 0 | 0.0010262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010262 | 0 | 0 | 1.0371e-15 | 0.0010262 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №5 Новая, 3 шт.) | J_23и3_АЭ | 3.1205 | 3.1153 | 0.0052085 | 0 | 0.0052085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052085 | 0 | 0 | -7.1991e-17 | 0.0052085 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-46-12-2, в части замены силового трансформатора 400 кВА на 630 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.3_АЭ | 1.3507 | 0.074288 | 1.2764 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 0.24235 | 1.0341 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №105 РМЗ, 3 шт.) | J_23и7_АЭ | 3.2172 | 3.2107 | 0.006491 | 0 | 0.006491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006491 | 0 | 0 | -1.5786e-16 | 0.006491 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-35-13-6, в части замены силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.4_АЭ | 0.85893 | 0.051582 | 0.80735 | 0 | 0.64735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64735 | 0 | 0 | 0.16 | 0.64735 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Ларичихинская с заменой трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА | O_216_АЭ | 29.2307 | 0.0025872 | 29.2281 | 14.0599 | 1.1469 | 0 | 0.08252 | 0 | 1.0039 | 0 | 0.060432 | 14.0599 | 0 | 28.0812 | 1.1469 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с переносом сроков работ по договору ООО "Энерждипроект" неисполненных в 2024 году, карточка ПИР №400122490 на 2025г.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Коммунальная | O_61к1_АЭ | 1.1681 | 0 | 1.1681 | 0.060581 | 1.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9643 | 0.060581 | 0 | -0.79617 | 1.9643 | 0% | Досрочное выполнение работ (по плану 4 кв.2025 г.). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Полуямки | O_61к3_АЭ | 1.1681 | 0 | 1.1681 | 0.060581 | 0.22128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22128 | 0.060581 | 0 | 0.94681 | 0.22128 | 0% | Досрочное выполнение проектных работ (по плану 4 кв.2025 г.).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №1 Кулундинская, 10 шт.) | J_23и8_АЭ | 12.3478 | 12.3405 | 0.0072917 | 0 | 0.0072917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072917 | 0 | 0 | -7.8063e-17 | 0.0072917 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №38 Новоеловская, 6 шт.) | J_23и9_АЭ | 6.3597 | 6.3523 | 0.0073555 | 0 | 0.0073555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073555 | 0 | 0 | 7.0256e-17 | 0.0073555 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента | G_109_АЭ | 6.5071 | 0.364 | 6.1431 | 3.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5323 | 0 | 6.1431 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110кВ Орловская (ССПИ 1 шт.) | G_65д_АЭ | 14.8832 | 0 | 14.8832 | 0.86819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86819 | 0 | 14.8832 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Линевская) | H_65ж_АЭ | 14.4747 | 0 | 14.4747 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 14.4747 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Быстрянская №12, 6 шт.) | I_23д3_АЭ | 5.2665 | 1.2639 | 4.0027 | 4.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 4.0027 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская I, II цепь (ТА-51,ТА-182) типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | N_61и1_АЭ | 13.9853 | 5.3853 | 8.6001 | 5.9949 | 0.45629 | 0 | 0.096289 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 5.9949 | 0 | 8.1438 | 0.45629 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Целинная №50, 6 шт.) | I_23д4_АЭ | 5.2742 | 1.2716 | 4.0027 | 4.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 4.0027 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ № 10 Зеленый Клин, проходные в камеру Т-1, 3 шт.) | O_23к2_АЭ | 4.2712 | 4.2682 | 0.002954 | 0 | 0.0029541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029541 | 0 | 0 | -4.0289e-16 | 0.0029541 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ремовская, 1 шт | H_61д1_АЭ | 2.6271 | 0 | 2.6271 | 0.055063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055063 | 0 | 2.6271 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Линевская) | I_73ж1_АЭ | 4.8459 | 0 | 4.8459 | 0.033336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033336 | 0 | 4.8459 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нововознесенская, 1 шт | I_61в1.10_АЭ | 2.7976 | 2.3824 | 0.41525 | 0.05 | 0.14264 | 0 | 0 | 0 | 0.078036 | 0 | 0.064606 | 0.05 | 0 | 0.2726 | 0.14264 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Новоярковская, 1 шт | I_61в1.15_АЭ | 3.1089 | 2.579 | 0.52989 | 0.05 | 0.0028619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028619 | 0.05 | 0 | 0.52703 | 0.0028619 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Верхчуманская) | J_65л_АЭ | 14.7317 | 0 | 14.7317 | 0.85935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85935 | 0 | 14.7317 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Суеткинская, 1 шт | I_61в1.25_АЭ | 2.1972 | 1.7989 | 0.39832 | 0.05 | 0.074601 | 0 | 0 | 0 | 0.062296 | 0 | 0.012306 | 0.05 | 0 | 0.32372 | 0.074601 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Чумышская, 1 шт | I_61д1.28_АЭ | 2.5375 | 1.9012 | 0.6363 | 1.2675 | 0.29221 | 0 | 0.29221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0.34409 | 0.29221 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Красноорловская) | J_65н2_АЭ | 14.4747 | 0 | 14.4747 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 14.4747 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Орловская) | J_73и2_АЭ | 5.6004 | 0.24454 | 5.3559 | 0.31243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31243 | 0 | 5.3559 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Верхчуманская) | J_73и3_АЭ | 5.2118 | 0.33037 | 4.8814 | 0.28475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28475 | 0 | 4.8814 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №18 Хабарская, 2 шт.) | P_23л2_АЭ | 3.2457 | 0 | 3.2457 | нд | 2.928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.928 | нд | 0 | 0.3177 | нд | нд | Учтено в проекте ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №28 Верх-Чуманская, 2 шт.) | P_23л3_АЭ | 3.2457 | 0 | 3.2457 | нд | 2.909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.909 | нд | 0 | 0.33671 | нд | нд | Учтено в проекте ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №13 Подгорная, 2 шт.) | P_23л1_АЭ | 3.2457 | 0 | 3.2457 | нд | 3.1104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1104 | нд | 0 | 0.13534 | нд | нд | Учтено в проекте ИПР.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-36-9-52, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.7_АЭ | 0.30737 | 0.021801 | 0.28557 | 0 | 0.20589 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0.009902 | 0 | 0 | 0.079677 | 0.20589 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнением работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-35-13-74, в части замены силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.8_АЭ | 0.66013 | 0.040984 | 0.61914 | 0 | 0.48269 | 0 | 0.48265 | 0 | 0 | 0 | 4.864e-05 | 0 | 0 | 0.13645 | 0.48269 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнением работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-217, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.14_АЭ | 0.50266 | 0.044696 | 0.45797 | 0 | 0.36494 | 0 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0.0010491 | 0 | 0 | 0.093028 | 0.36494 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнением работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-209, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.15_АЭ | 0.50266 | 0.044773 | 0.45789 | 0 | 0.36481 | 0 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0.00091349 | 0 | 0 | 0.093087 | 0.36481 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнением работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-7-1, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.16_АЭ | 0.29997 | 0.033162 | 0.26681 | 0 | 0.19704 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0.0010498 | 0 | 0 | 0.069776 | 0.19704 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнением работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-7-12, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.17_АЭ | 0.29997 | 0.024047 | 0.27593 | 0 | 0.19614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19614 | 0 | 0 | 0.079789 | 0.19614 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-207, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.19_АЭ | 0.50266 | 0.04442 | 0.45824 | 0 | 0.3648 | 0 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0.00091282 | 0 | 0 | 0.09344 | 0.3648 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнением работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-2-4, в части замены силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.20_АЭ | 1.0851 | 0.069748 | 1.0154 | 0 | 0.82637 | 0 | 0.82624 | 0 | 0 | 0 | 0.00013138 | 0 | 0 | 0.189 | 0.82637 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнением работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Красноорловская) | J_73л2_АЭ | 4.8459 | 0 | 4.8459 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 4.8459 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Павловская -1 комплект | N_19и1_АЭ | 4.9145 | 0 | 4.9145 | 0.81908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81908 | 0 | 4.9145 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Шелаболихинская -1 комплект | N_19и2_АЭ | 4.9145 | 0 | 4.9145 | 0.81908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81908 | 0 | 4.9145 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Краевая больница -1 комплект | N_19и3_АЭ | 4.9145 | 0 | 4.9145 | 0.81908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81908 | 0 | 4.9145 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ореховская | O_61к2_АЭ | 1.1681 | 0 | 1.1681 | 0.068138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068138 | 0 | 1.1681 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Аллакская», 1 шт. | M_61з4_АЭ | 2.7268 | 1.917 | 0.80974 | 1.3621 | 0.30295 | 0 | 0.30295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3621 | 0 | 0.50679 | 0.30295 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Пайвинская», 1 шт. | M_61з5_АЭ | 1.9966 | 1.4869 | 0.50972 | 0.99741 | 0.18882 | 0 | 0.18882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99741 | 0 | 0.3209 | 0.18882 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Глубоковская», 1 шт. | M_61з8_АЭ | 2.6973 | 0.1284 | 2.5689 | 1.3474 | 2.076 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0 | 0.49296 | 2.076 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Гоноховская», 1 шт. | M_61з9_АЭ | 2.6913 | 1.9487 | 0.74264 | 1.3441 | 0.29431 | 0 | 0.29431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3441 | 0 | 0.44832 | 0.29431 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Крестьянская», 1 шт. | M_61з11_АЭ | 1.9289 | 0.092588 | 1.8363 | 0.96353 | 1.4961 | 0 | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96353 | 0 | 0.34023 | 1.4961 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-1», 1 шт. | M_61з12_АЭ | 2.1419 | 1.6523 | 0.48969 | 1.0642 | 0.20715 | 0 | 0.20715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 0 | 0.28254 | 0.20715 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-2», 1 шт. | M_61з13_АЭ | 1.9627 | 1.4967 | 0.46593 | 0.98043 | 0.20059 | 0 | 0.20059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98043 | 0 | 0.26533 | 0.20059 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Нижне-Чуманская», 1 шт. | M_61з14_АЭ | 2.4675 | 1.8255 | 0.642 | 1.2325 | 0.29372 | 0 | 0.29372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 0 | 0.34828 | 0.29372 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/6 «Плотниковская», 1 шт. | M_61з16_АЭ | 2.2148 | 1.6288 | 0.58606 | 1.1064 | 0.28265 | 0 | 0.28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 0 | 0.30342 | 0.28265 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Покровская», 1 шт. | M_61з17_АЭ | 2.7585 | 2.0494 | 0.70909 | 1.378 | 0.28629 | 0 | 0.28629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0.4228 | 0.28629 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Столбовская», 1 шт. | M_61з18_АЭ | 2.6619 | 1.9722 | 0.68971 | 1.3297 | 0.28864 | 0 | 0.28864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 0 | 0.40107 | 0.28864 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Ситниковская», 1 шт. | M_61з19_АЭ | 2.7616 | 2.019 | 0.74259 | 1.3793 | 0.3277 | 0 | 0.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3793 | 0 | 0.41489 | 0.3277 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 542.714 | 118.4141 | 424.2999 | 77.1636 | 16.4723 | 0 | 6.5764 | 0 | 4.8525 | 0 | 5.0434 | 77.1636 | 0 | 407.8276 | 16.4723 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 315.8017 | 86.8979 | 228.9038 | 15.1309 | 14.9019 | 0 | 6.534 | 0 | 3.4628 | 0 | 4.9051 | 15.1309 | 0 | 214.0019 | 14.9019 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-17-5, ВЛ 0,4 кВ от ТП 17-2-1 | O_35.71_АЭ | 5.7456 | 0 | 5.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7456 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сростинская – ПС ДСФ (СД-340) с переустройством участка от опоры № 16 до опоры № 37 (3,3 км) | P_125_АЭ | 110.0507 | 0 | 110.0507 | нд | 0.23666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23666 | нд | 0 | 109.8141 | нд | нд | Учтено в проекте ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-36-9-2, 0,489 км, ВЛ-10 кВ Л-36-9 0,01 км, КЛ-10 кВ Л-36-9 0,353 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г5_АЭ | 2.8446 | 2.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1) от КТП-28-5-10, 0,215 км, ВЛ-10 кВ Л-28-5 0,39 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г6_АЭ | 2.3004 | 2.2689 | 0.031513 | 0 | 0.031513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031513 | 0 | 0 | -3.3307e-16 | 0.031513 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-18-3-3 (0,6 км) по в п. Бельмесево, г. Барнаул, Алтайского края | P_118е10_АЭ | 1.9367 | 0 | 1.9367 | нд | 0.26062 | нд | 0.026816 | нд | 0.012097 | нд | 0.2217 | нд | 0 | 1.6761 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-15 | P_118е1_АЭ | 2.1997 | 0 | 2.1997 | нд | 0.085043 | нд | 0.040153 | нд | 0.040419 | нд | 0.0044712 | нд | 0 | 2.1147 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-22-309 (0,209 км), Алтайский край, г. Барнаул, соглашение №56.2200.4277.24 от 29.08.2024, заявитель Химичев А.В. | P_35.86_АЭ | 1.3486 | 0.036613 | 1.312 | нд | 0.44303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44303 | нд | 0 | 0.86896 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4277.24.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 ф1 и ф3 от КТП 74-2-1 (3,75 км) с заменой провода и опор с установкой ТП-10/0,4 кВ 160 кВА. | P_118е2_АЭ | 14.7217 | 0 | 14.7217 | нд | 0.2434 | нд | 0.2176 | нд | 0.013002 | нд | 0.012797 | нд | 0 | 14.4783 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-11-12 по ул. Садовая, п. Казённая Заимка, г. Барнаула, Алтайского края (0,15 км). | P_118е3_АЭ | 1.4044 | 0 | 1.4044 | нд | 0.18922 | нд | 0.15466 | нд | 0.019735 | нд | 0.014827 | нд | 0 | 1.2151 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-11-3 (1 км) по ул. Строительная, с. Гоньба, г. Барнаула, Алтайского края | P_118е4_АЭ | 3.2495 | 0 | 3.2495 | нд | 0.27447 | нд | 0.23547 | нд | 0.024564 | нд | 0.01443 | нд | 0 | 2.9751 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 46-7, с. Харлово, Краснощёковского района, 4 км | O_116.4_АЭ | 20.3186 | 17.0533 | 3.2653 | 2.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2766 | 0 | 3.2653 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 32-8-12, 0,34 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д1_АЭ | 2.586 | 1.9246 | 0.6614 | 0 | 0.27503 | 0 | 0 | 0 | 0.27503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38637 | 0.27503 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности. Работы выполнены в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-3-6 (0,127 км), с заменой КТП (160 кВА) и строительством ЛЭП-10 кВ (0,374 км) по ул. Урожайной и ул. Новая, п.Березовка, г.Барнаула, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | N_118г8_АЭ | 3.3426 | 3.1571 | 0.18553 | 0 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18553 | 0 | 0 | -2.498e-16 | 0.18553 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-4-11 (0,61 км) в п. Амурский, Бийского района, Алтайского края | P_118е5_АЭ | 1.9643 | 0 | 1.9643 | нд | 0.066537 | нд | 0.023608 | нд | 0.039431 | нд | 0.0034982 | нд | 0 | 1.8977 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 31-10-18, 0,7 км | O_118д4_АЭ | 2.3093 | 1.9461 | 0.36322 | 0 | 0.00080378 | 0 | 0 | 0 | 0.00080378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36242 | 0.00080378 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности. Работы выполнены в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-40-208 и Л-40-109, с выносом из под пятна строительства автодороги по ул. 65 лет Победы в г. Барнауле, 0,328 км (2х0,164 км) | O_116.56_АЭ | 1.9046 | 0.87045 | 1.0341 | 0 | 0.49047 | 0 | 0 | 0 | 0.45871 | 0 | 0.031764 | 0 | 0 | 0.54366 | 0.49047 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности. Работы выполнены в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ Л-42-2 Антоньевка через р. Ануй на территории Антоньевского сельсовета Петропавловского района, 1,416 км | N_116т3_АЭ | 1.9145 | 1.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция: ТП 14-3-40 с отходящими фидерами ВЛ 0,4 кВ (0,019 км), Соглашение 56.2200.834.24 от 22.02.2024, ИП глава КФХ В.Н. Вознюк | P_35.72_АЭ | 2.4849 | 0.29351 | 2.1914 | нд | 1.3562 | нд | 0 | нд | 0.028883 | нд | 1.3273 | нд | 0 | 0.83516 | нд | нд | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности. Работы выполнены в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-1 ( 0,005 км ), ВЛ 0,4 кВ от ТП 34-1-58 соглашение 56.2200.5950.23 от 11.12.2023 Подшибякина Г.В. | P_35.75_АЭ | 0.78618 | 0 | 0.78618 | нд | 0.24792 | нд | 0 | нд | 0.13973 | нд | 0.10819 | нд | 0 | 0.53826 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.5950.23.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-10, 0,32 км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 43-10-1, 0,24 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д2_АЭ | 3.5313 | 2.9811 | 0.55016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных:ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-3-5 (0,46 км) в п. Мирный, Зонального района, Алтайского края | P_118е6_АЭ | 1.4801 | 0 | 1.4801 | нд | 0.059205 | нд | 0.021401 | нд | 0.034692 | нд | 0.0031127 | нд | 0 | 1.4209 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-10, 0,012 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 43-10-1, 0,054 км; КТП 10/0,4 кВ 63 кВА | O_118д3_АЭ | 1.8662 | 1.5921 | 0.27403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27403 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-14-2 (0,2 км) с установкой ТП-10/0,4 кВ 160 кВА и строительством ВЛ-10 кВ (0,17 км) в с. Речкуново, Тальменского района, Алтайского края | P_118е7_АЭ | 5.4536 | 0 | 5.4536 | нд | 0.12203 | нд | 0.1091 | нд | 0.0065187 | нд | 0.0064159 | нд | 0 | 5.3316 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-8-15 (СНТ Энергетик) с установкой ТП-10/0,4 кВ 100 кВА и строительством ВЛ-10 кВ (0,28 км) Первомайского района Алтайского края | P_118е8_АЭ | 2.6932 | 0 | 2.6932 | нд | 0.019744 | нд | 0.019002 | нд | 0.00074246 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6734 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ВЭС): ВЛ-10 кВ Л-80-4, 0,009 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 80-4-12, 0,218 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д32_АЭ | 2.3233 | 1.7846 | 0.53869 | 0 | 0.65527 | 0 | 0 | 0 | 0.65527 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11658 | 0.65527 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с результатами ТЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-43-6 в пролетах опор №№ 31/7-39/7, №№ 22/13-27/13; ВЛ 0,4 кВ от ТП 43-6-9 фидер 1, 2 в пролетах опор №№ 38/7-35/7 при совместном подвесе с ВЛ 10 кВ Л-43-6, ТП 43-6-9, попадающие в зону строительных работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, км 167+350 – км 169+281, в Третьяковском районе Алтайского края». Соглашение 56.2200.1287.24 от 21.03.2024 (Ю.-З.ДСУ) | P_35.78_АЭ | 1.3144 | 1.1129 | 0.20151 | нд | 0.16056 | нд | 0 | нд | 0.076076 | нд | 0.084482 | нд | 0 | 0.040954 | нд | нд | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности. Работы выполнены в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-55-4 пролеты опор №№ 211-211Б, КТП 55-4-14, соглашение №56.2200.2821.21 от 01.07.2021, заявитель ООО «Кипринское» | M_35.34_АЭ | 0.043839 | 0.042023 | 0.0018162 | нд | 0.0018162 | нд | 0 | нд | 0.0018162 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1684e-18 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.2821.21.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-56-15 (0,216 км) соглашение №56.2200.835.25 от 03.03.2025 ООО «Диво Алтая» | Q_35.89_АЭ | 2.8025 | 0 | 2.8025 | нд | 0.047497 | нд | 0 | нд | 0.047497 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7551 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.835.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37-4 (0,375 км) соглашение №56.2200.1326.25 от 03.03.2025. Администрация Тальменского района | P_35.90_АЭ | 2.2574 | 0 | 2.2574 | нд | 0.30549 | нд | 0 | нд | 0.30549 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9519 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1326.25.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-46-13, 0,01 км; КЛ-10 кВ, 0,21 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 46-13-12, 0,023 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д5_АЭ | 5.4619 | 2.561 | 2.9009 | 0 | 0 | 0 | 0.0084529 | 0 | -0.0084529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9009 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-46-5 0,24 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 46-5-37, 0,011 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д6_АЭ | 2.6395 | 2.2371 | 0.40234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40234 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЦЭС): ВЛ-10 кВ Л-23-11, 0,09 км; ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-23-11-8, 1,686 км, КТП-10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д10_АЭ | 4.3172 | 3.5512 | 0.76603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76603 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-49-1 (0,44 км); ВЛ 0,4 кВ от КТП 49-1-27; ВЛ 0,4 кВ от КТП 49-1-30; ВЛ 0,4 кВ оф.1 от КТП № 49-1-26 ( 0,647 км.); КТП 49-1-27, 250 кВа. Алтайский край, Целинный район, с. Дружба, ул. Центральная, 21а (Соглашение от 30.04.2025 № 56.2200.1994.25) | Q_35.91_АЭ | 10.8466 | 0 | 10.8466 | нд | 0.81964 | нд | 0 | нд | 0.81964 | нд | 0 | нд | 0 | 10.027 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1994.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-28-5 (0,329 км), Алтайский край, Троицкий район, соглашение №56.2200.4482.24 от 10.09.2024, ООО «Барнаульское ДСУ №4» | P_35.87_АЭ | 2.1751 | 0 | 2.1751 | нд | 0.30112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30112 | нд | 0 | 1.8739 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4482.24.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-5, 0,38 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 43-5-9, 0,945 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д19_АЭ | 8.8319 | 6.9667 | 1.8652 | 0 | 0.33738 | 0 | 0 | 0 | 0.33738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 0.33738 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности. Работы выполнены в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-49-5 ( 0,05 км), ВЛ-0,4 кВ от КТП №49-5-6 (0,390 км); перенос КТП-10/0,4 кВ №49-5-6. Алтайский край, Целинный район, с. Бочкари, ул. Молодежная, 23Б, ул. Молодежная, 23а/2, согл. 56.2200.3055.25 от 09.07.2025, ООО "БПЗ". | Q_35.93_АЭ | 4.2837 | 0 | 4.2837 | нд | 0.12488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12488 | нд | 0 | 4.1588 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.3055.25.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-73-3, 0,35 км; ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 73-3-5, 0,11 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д34_АЭ | 3.4117 | 2.5727 | 0.83898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83898 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП-22-309-1, 0,09 км. Алтайский край, г. Барнаул, ул. Просторная, 390. Соглашение №56.2200.3048.25 от 08.07.2025, ООО "СЗ"СибКомИнвест". | Q_35.94_АЭ | 0.28828 | 0 | 0.28828 | нд | 0.026305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026305 | нд | 0 | 0.26197 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.3048.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-56-15, 0,07 км. Алтайский край, п. Новые Зори, ул. Промышленная,15. Соглашение №56.2200.1955.25 от 29.04.2025, ООО "МонтажСтрой-4". | Q_35.95_АЭ | 1.0458 | 0 | 1.0458 | нд | 0.057854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.057854 | нд | 0 | 0.98799 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1955.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-18-3 , соглашение №56.2200.5161.23, ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.68_АЭ | 2.245 | 0.12184 | 2.1231 | 0 | 0.072978 | 0 | 0.074512 | 0 | 0.048937 | 0 | -0.050471 | 0 | 0 | 2.0501 | 0.072978 | 0% | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.5161.23.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-22-409 соглашение №56.2200.5434.23 ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.69_АЭ | 1.4961 | 0.1331 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059375 | 0 | -0.059375 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-11 (0,005 км), КТП 23-11-9 (160 кВА) соглашение №56.2200.2364.23 от 13.06.2023 Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула | P_35.83_АЭ | 0.59466 | 0.028128 | 0.56653 | нд | 0.0081892 | нд | 0.0081892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55834 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.2364.23.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2-28 от опоры № 65-68 (ВЛ-10 кВ Л-2-28, «Славгород-Павловка» ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ» согл. №56.2200.2378.24 от 27.11.2023 | P_35.79_АЭ | 0.86162 | 0.6079 | 0.25373 | нд | 0.23458 | нд | 0.0016474 | нд | 0 | нд | 0.23293 | нд | 0 | 0.019148 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.2378.24.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-38-15 (0,123 км) , ВЛ 35 кВ НА-332 (0,145 км) соглашение №56.2200.4334.24 от 03.09.2024 ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» (ЭКОНИВА) | P_35.85_АЭ | 0.81087 | 0.66482 | 0.14604 | нд | 0.12761 | нд | 0.023853 | нд | 0 | нд | 0.10376 | нд | 0 | 0.018433 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4334.24.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-1 (1,0745 км) соглашение №56.2200.3423.24 ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» | P_35.82_АЭ | 2.3219 | 0.97105 | 1.3509 | нд | 1.3509 | нд | 0.055203 | нд | 0 | нд | 1.2957 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.3423.24.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-19-6 ООО «Барнаульское ДСУ №4» согл. №56.2200.5684.23 от 27.11.2023 | P_35.77_АЭ | 1.4072 | 1.2389 | 0.16827 | нд | 0.16827 | нд | 0.0002165 | нд | 0.025359 | нд | 0.1427 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.5684.23.
1.2.2.1 | Реконструкция КРУН-10кВ с кабельного ввода на воздушный (ОРУ-35 кВ ПС 35/10 «Метелёвская») (0,009 км), соглашение №56.2200.4272.24 от 29.08.2024 ООО "Управление водопроводов" Алтайский край, Шипуновский район, с. Метели | P_35.88_АЭ | 0.22226 | 0 | 0.22226 | нд | 0.0055468 | нд | 0.0055468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21671 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4272.24.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-36-9, 0,017; КЛ-10 кВ, 0,62 км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 36-9-1, 0,65 км; КТП-10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д8_АЭ | 18.6891 | 11.3205 | 7.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3685 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-8, в части замены провода на провод большего сечения, и строительство участка от опоры 36 до ВЛ 10 кВ Л-35-13 опора 28/4 ( 1 км) с установкой 2-х реклоузеров. | O_116.58_АЭ | 13.3542 | 0.24021 | 13.114 | 12.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8542 | 0 | 13.114 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Топчихинского района, с. Володарка, ВЛ-10 кВ № 83-2 – 0,017 км | M_116м25_АЭ | 0.91831 | 0.91831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных ВЛ 0,4 кВ ф. №1 КТП 64-2-9 пр.оп№1-№62 (ВЛ-0,4 кВ 3,35 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ Л-64-1 0,05 м) | O_118д40_АЭ | 9.3617 | 5.6204 | 3.7412 | 0 | 0.27501 | 0 | 0.27501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4662 | 0.27501 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности. Работы выполнены в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-10-15. Протяженность 1,6 км | O_118д44_АЭ | 4.1842 | 0.34688 | 3.8373 | 0 | 4.8944 | 0 | 4.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0571 | 4.8944 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с результатами ТЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 1 КТП 68-5-10. Протяженность 0,7 км | O_118д45_АЭ | 1.8434 | 1.7103 | 0.13305 | 0 | 0.083066 | 0 | 0.083066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049987 | 0.083066 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности. Работы выполнены в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-6-12. Протяженность 0,33 км | O_118д46_АЭ | 0.87239 | 0.8983 | -0.025911 | 0 | 0.042571 | 0 | 0.042571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068482 | 0.042571 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с результатами ТЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 71-22-2. Протяженность 2,427 км | O_118д50_АЭ | 6.1385 | 4.3659 | 1.7726 | 0 | 0.21354 | 0 | 0.21354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5591 | 0.21354 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности. Работы выполнены в 2024 году.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 226.9124 | 31.5162 | 195.3961 | 62.0328 | 1.5704 | 0 | 0.042375 | 0 | 1.3898 | 0 | 0.13829 | 62.0328 | 0 | 193.8257 | 1.5704 | 0% | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.127_АЭ | 3.3457 | 0.058058 | 3.2876 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 3.2876 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 6-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.128_АЭ | 3.3457 | 0.058058 | 3.2876 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 3.2876 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 64-4 с установкой ПАРН (1 шт.) | O_116.57_АЭ | 17.2817 | 0.64933 | 16.6324 | 7.4728 | 1.4064 | 0 | 0.042375 | 0 | 1.3898 | 0 | -0.025769 | 7.4728 | 0 | 15.226 | 1.4064 | 0% | Оплата за выполненные работы в 2024 году.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-49-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.169_АЭ | 2.6988 | 2.9118 | -0.21303 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | -0.33561 | 0.12258 | 0% | Оплата кредиторской задолженности. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано по результатам ТЗП.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 13-12 с установкой реклоузеров (5 шт.) | I_117.145_АЭ | 17.4205 | 0 | 17.4205 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 17.4205 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-26-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.170_АЭ | 2.6053 | 3.0321 | -0.42684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42684 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано по результатам ТЗП.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.171_АЭ | 2.6348 | 3.0604 | -0.42568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42568 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано по результатам ТЗП.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.176_АЭ | 2.3812 | 2.7298 | -0.34861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34861 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано по результатам ТЗП.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.172_АЭ | 2.6154 | 2.9936 | -0.37817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37817 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано по результатам ТЗП.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-16 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.173_АЭ | 5.6135 | 6.282 | -0.66854 | 0 | 0.032935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032935 | 0 | 0 | -0.70147 | 0.032935 | 0% | Оплата кредиторской задолженности. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано по результатам ТЗП.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.174_АЭ | 5.412 | 5.9471 | -0.53505 | 0 | 0.0085424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085424 | 0 | 0 | -0.54359 | 0.0085424 | 0% | Оплата кредиторской задолженности. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано по результатам ТЗП.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.175_АЭ | 2.6104 | 3.037 | -0.42657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42657 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано по результатам ТЗП.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 10-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.134_АЭ | 6.6809 | 0.10064 | 6.5802 | 6.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5809 | 0 | 6.5802 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.135_АЭ | 3.3457 | 0.058058 | 3.2876 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 3.2876 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 23-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.138_АЭ | 3.3457 | 0.058058 | 3.2876 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 3.2876 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 54-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.144_АЭ | 3.3457 | 0.046979 | 3.2987 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 3.2987 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 60-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.146_АЭ | 6.6809 | 0.081434 | 6.5994 | 6.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5809 | 0 | 6.5994 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.154_АЭ | 3.3457 | 0.046979 | 3.2987 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 3.2987 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.155_АЭ | 3.3457 | 0.046979 | 3.2987 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 3.2987 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.156_АЭ | 3.3457 | 0.046979 | 3.2987 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 3.2987 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.157_АЭ | 3.3457 | 0.06773 | 3.278 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 3.278 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.158_АЭ | 3.3457 | 0.13212 | 3.2136 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 3.2136 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.159_АЭ | 3.3457 | 0.00334 | 3.3424 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 3.3424 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № -31-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.160_АЭ | 3.3457 | 0.06773 | 3.278 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 3.278 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 35-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.18_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 4-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.43_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 4-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.44_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 1-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.45_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 43-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.46_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.47_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.71_АЭ | 7.0011 | 0 | 7.0011 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.0011 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.73_АЭ | 7.0011 | 0 | 7.0011 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.0011 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.84_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 19-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.85_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-22 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.87_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-24 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.88_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.89_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.90_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.91_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.92_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-46-13 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.161_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-36-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.162_АЭ | 7.0011 | 0 | 7.0011 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.0011 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-43-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.163_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-44-10 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.164_АЭ | 7.0011 | 0 | 7.0011 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.0011 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-44-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.165_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-45-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.166_АЭ | 7.0011 | 0 | 7.0011 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.0011 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-47-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.167_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-47-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.168_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №49-1 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.202_АЭ | 7.0011 | 0 | 7.0011 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.0011 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №49-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.203_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 224.8637 | 149.0608 | 75.8029 | 95.3577 | 16.1606 | 0 | 8.9925 | 0 | 4.4662 | 0 | 2.7019 | 95.3577 | 0 | 59.6423 | 16.1606 | 0% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 221.7224 | 147.3694 | 74.3531 | 92.7747 | 15.1821 | 0 | 8.014 | 0 | 4.4662 | 0 | 2.7019 | 92.7747 | 0 | 59.1709 | 15.1821 | 0% | нд
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 5247 шт. | N_81.4.24_АЭ | 117.4684 | 111.4662 | 6.0021 | 42.4942 | 7.0577 | 0 | 6.9595 | 0 | 0.098172 | 0 | 0 | 42.4942 | 0 | -1.0556 | 7.0577 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано по результатам ТЗП.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 2312 шт. | N_81.5.24_АЭ | 43.4671 | 35.9031 | 7.564 | 9.7559 | 5.3577 | 0 | 0.98964 | 0 | 4.368 | 0 | 0 | 9.7559 | 0 | 2.2063 | 5.3577 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 1358 шт. | N_81.4.25_АЭ | 29.1214 | 0 | 29.1214 | 19.4143 | 2.1835 | 0 | 0.064839 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 19.4143 | 0 | 26.9379 | 2.1835 | 0% | Выполнение работ раньше запланированного срока, по плану 4 кв.2025 г.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1665 шт. | N_81.5.25_АЭ | 31.6656 | 0 | 31.6656 | 21.1104 | 0.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5833 | 21.1104 | 0 | 31.0823 | 0.5833 | 0% | Выполнение работ раньше запланированного срока, по плану 4 кв.2025 г.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.1413 | 1.6915 | 1.4498 | 2.583 | 0.97848 | 0 | 0.97848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0.47135 | 0.97848 | 0% | нд
1.2.3.2 | Комплексная модернизации систем учета электроэнергии, 60 шт. | O_81.11.24_АЭ | 3.1413 | 1.6915 | 1.4498 | 2.583 | 0.97848 | 0 | 0.97848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0.47135 | 0.97848 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 37.8626 | 6.9838 | 30.8788 | 22.5253 | 2.7388 | 0 | 1.4914 | 0 | 0.70864 | 0 | 0.53875 | 22.5253 | 0 | 28.14 | 2.7388 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 37.494 | 6.9838 | 30.5102 | 22.5253 | 2.4449 | 0 | 1.4914 | 0 | 0.63883 | 0 | 0.31469 | 22.5253 | 0 | 28.0653 | 2.4449 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 35 кВ Кругловская (ПО ЗЭС) | O_89н3_АЭ | 2.7346 | 0.18252 | 2.5521 | 2.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5427 | 0 | 2.5521 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Угловская (ПО ЗЭС) | O_89н4_АЭ | 5.0738 | 0.26626 | 4.8076 | 4.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7938 | 0 | 4.8076 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (реконструкция кровли, стен, фундамента) | I_89а1.2_АЭ | 19.8348 | 6.3667 | 13.4681 | 13.2401 | 0.21481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21481 | 13.2401 | 0 | 13.2533 | 0.21481 | 0% | Выполнение работ раньше запланированного срока, по плану 4 кв.2025 г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Смазнево" | K_89м7_АЭ | 3.5801 | 0 | 3.5801 | 0.76043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76043 | 0 | 3.5801 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Шпагино" | K_89м8_АЭ | 3.5801 | 0 | 3.5801 | 0.76043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76043 | 0 | 3.5801 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №33 35 кВ "Мичуринская" (ПО ЗЭС) | K_89м6_АЭ | 2.6906 | 0.16836 | 2.5222 | 0.42781 | 2.2301 | 0 | 1.4914 | 0 | 0.63883 | 0 | 0.099877 | 0.42781 | 0 | 0.29209 | 2.2301 | 0% | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений связи с досрочным выполнением работ. Учтено в проект скорр. ИПР.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.36856 | 0 | 0.36856 | 0 | 0.29387 | 0 | 0 | 0 | 0.069811 | 0 | 0.22406 | 0 | 0 | 0.074689 | 0.29387 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация помещения ЦУС (установка кондиционера для круглогодичного охлаждения диспетчерского щита ЦУС, взамен вышедшего из строя), ул. Кулагина, 16 | P_82а_АЭ | 0.36856 | 0 | 0.36856 | нд | 0.29387 | нд | 0 | нд | 0.069811 | нд | 0.22406 | нд | 0 | 0.074689 | нд | нд | Включено в корректировку ИПР в рамках замены вышедшего из строя оборудования ЦУС.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 94.839 | 2.4302 | 92.4087 | 42.0951 | 3.4282 | 0 | 0.36248 | 0 | 2.6776 | 0 | 0.38812 | 42.0951 | 0 | 88.9805 | 3.4282 | 0% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 94.839 | 2.4302 | 92.4087 | 42.0951 | 3.4282 | 0 | 0.36248 | 0 | 2.6776 | 0 | 0.38812 | 42.0951 | 0 | 88.9805 | 3.4282 | 0% | нд
1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волчихинская с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА | F_108_АЭ | 42.1113 | 2.0362 | 40.075 | 22.8807 | 0.34008 | 0 | 0.10293 | 0 | 0.11952 | 0 | 0.11763 | 22.8807 | 0 | 39.7349 | 0.34008 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Предгорная с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА. | F_30_АЭ | 52.7277 | 0.394 | 52.3337 | 19.2144 | 3.0881 | 0 | 0.25955 | 0 | 2.5581 | 0 | 0.27049 | 19.2144 | 0 | 49.2456 | 3.0881 | 0% | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений связи с досрочным выполнение работ.
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 41.2859 | 0.16357 | 41.1224 | 0 | 0.28371 | 0 | 0.0088741 | 0 | 0.010304 | 0 | 0.26454 | 0 | 0 | 40.8386 | 0.28371 | 0% | нд
1.4 | Строительство линии резервирования 10 кВ между ПС 110 кВ Куяганская (ВЛ 10 кВ Л-38-2) и ПС 110 кВ Белокурихинская (Л-32-13), 3,5 км | O_120.1_АЭ | 9.1918 | 0.16357 | 9.0283 | 0 | 0.029319 | 0 | 0.0088741 | 0 | 0.010304 | 0 | 0.010141 | 0 | 0 | 8.9989 | 0.029319 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов по кредитам.
1.4 | Строительство линии резервирования 10 кВ между ПС 35 кВ Востровская (ВЛ 10 кВ Л-52-3) и ПС 35 кВ Мельниковская (Л-36-3), 10,5 км | P_120.2_АЭ | 32.0941 | 0 | 32.0941 | нд | 0.25439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25439 | нд | 0 | 31.8397 | нд | нд | Объект включен в проект ИПР с целью устранения несоответствий п. 4.2.2. "Медленные изменения напряжения" ГОСТ 32144-2013 по жалобам потребителей.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 475.6206 | 138.382 | 337.2386 | 232.2553 | 24.1632 | 0 | 10.0746 | 0 | 8.7527 | 0 | 5.3359 | 232.2553 | 0 | 313.0754 | 24.1632 | 0% | нд
1.6 | Покупка стабилизаторов напряжения, 12 шт. | M_92.9_АЭ | 15.471 | 6.6101 | 8.8609 | 3.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9296 | 0 | 8.8609 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.6 | Постановка на баланс БФО, Алтайский край, Локтевский район, с. Александровка, с. Павловка | P_284_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №116 от 30.01.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ – 10 кВ Л-21-6 от оп.№292/64 до оп.№292/120, 2,85 км; КТП 10/0,4 кВ; №21-6-10, 0,100 МВА ) в Каменском районе, с. Малетино, Алтайский край. | P_297_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №844 от 30.06.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Плотников С.Я. (ВЛ-0,4 кВ - 1,286 км; КТП 0,4 МВА- 2 шт; КТП 0,63 МВА-3 шт.) Алтайский край, Алтайский район, район горы Петушок, кадастровый номер земельного участка 22:02:250003:2214 | P_286_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.861.25. от 23.04.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Жирова В.А. (ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №18-4-51 до оп. №13; 0,485 км) Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Архитектурная, 119 | P_291_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.1817.25 от 22.04.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ПГСК №883 ("Трансформаторная комплектная подстанция", кад.номер: 22:63:030317:4795; дисп.наименование: КТП 10/0,4 кВ; №1-13-1; 0,1 МВА) Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сиреневая, 27 | P_292_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.2200.1892.25. от 24.04.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Ельцовском районе, с. Елесина, Алтайский край | P_285_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №601 от 07.05.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Баевском районе, с. Сафроново, Алтайский край (ВЛ-10 кВ Л-15-12 отпайка от оп. №184/1 до КТП №15-12-6, 0,06 км, КТП 10/0,4 кВ; №15-12-6, 0,1 МВА) | P_293_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №671 от 22.05.2025.
1.6 | Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования – 14 шт. | O_91.28_АЭ | 31.2583 | 31.0187 | 0.23962 | 0 | 3.6656 | 0 | 0 | 0 | 3.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.426 | 3.6656 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с результатами ТЗП.
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | K_85в2_АЭ | 9.7301 | 7.7417 | 1.9883 | 0 | 0.00086877 | 0 | 0.00086877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9875 | 0.00086877 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Алтайэнерго" | M_911_ИА3_АЭ | 85.5036 | 57.7837 | 27.72 | 27.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7107 | 0 | 27.72 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Алтайэнерго" | N_507_АЭ | 31.0594 | 0 | 31.0594 | 17.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8728 | 0 | 31.0594 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Тальменском районе, с. Шадринцево, Алтайский край (КТП 10/0,4 кВ; №37-16-11, 0,063 МВА; ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 37-16-11 до оп. №4, 0,4 км). | P_294_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №684 от 22.05.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО в г.Барнаул, п.Октябрьский, Алтайский край (КТП 10/0,4 кВ; №56-0-14, 0,16 МВА; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №56-0-14 до оп. №15, 0,841 км). | P_295_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №690 от 27.05.2025.
1.6 | Приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию индикаторов короткого замыкания для ВЛ 110 кВ по результатам положительного проведения опытно эксплуатации на ВЛ 110 кВ ПС-134 и СП-109 | O_92.35_АЭ | 1.3038 | 0 | 1.3038 | 0 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.6 | Приобретение геодезического оборудования | P_92.36_АЭ | 0.903 | 0 | 0.903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.903 | нд | нд | Включено в корректировку ИПР в рамках замены физически изношенного оборудования для выполнения инженерно-геодезических работ.
1.6 | Покупка ДГУ - 10 шт | L_92.3_АЭ | 35.6856 | 8.445 | 27.2406 | 10.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5538 | 0 | 27.2406 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.6 | Покупка вычислительной и оргтехники в рамках реализации программы импортозамещения перехода на отечественное программное обеспечение (60 шт. МФУ, 124 шт. персональных компьютеров) | P_92.37_АЭ | 23.8692 | 0 | 23.8692 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.8692 | нд | нд | Включено в корректировку ИПР в рамках замены физически изношенного оборудования и реализации программы импортозамещения перехода на отечественное программное обеспечение.
1.6 | Приобретение системы локации SNS 7t NV в комплекте с двумя зондами-излучателями | P_92.40_АЭ | 1.319 | 0 | 1.319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.319 | нд | нд | Включено в корректировку ИПР в рамках замены физически изношенного оборудования для выполнения работ методом ГНБ.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-0,4 ф.4 от КТП № 9-16-47 до оп. № 12, 0,66 км) в Бурлинском районе, с. Новопесчаное, ул.Новая, 55, Алтайский край. | P_296_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/855-пр от 01.07.2025.
1.6 | НИОКР Установка для прогрузки оборудования переменным током | O_515_АЭ | 21.3748 | 0 | 21.3748 | 7.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8442 | 0 | 21.3748 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.6 | Постановка на баланс БФО (КТП 10/0,4 кВ; №60-4-21, 0,04 МВА) в Ребрихинском районе, с.Подстепное, Алтайский край | P_298_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/913-пр от 11.07.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Кулундинском районе (ВЛ-0,4 ф.2 от КТП №1-44-8; 0,556 км) , п. Октябрьский, ул. Путейская, Алтайский край. | P_300_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/976 от 24.07.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Жирова В.А. (ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №18-4-51 до оп. №11; 0,447 км) Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Каменная | P_299_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор от 11.08.2025 №36.2200.3466.25.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-10 кВ Л-64-6 отпайка от оп. № 600-30/57 до КТП №64-6-22, 2,3 км; КТП 10/0,4 кВ; №64-6-22, 0,1 МВА) в Зональном районе , с. Плешково, Алтайский край. | P_301_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/1035 от 08.08.2025.
1.6 | Покупка приборов контроля качества электроэнергии , 42 шт. | O_92.29_АЭ | 4.5334 | 0 | 4.5334 | 0.93369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93369 | 0 | 4.5334 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.6 | Покупка бригадных автомобилей для персонала УТЭЭ РЭС, 8 шт. | O_91.25_АЭ | 12.3736 | 0 | 12.3736 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 12.3736 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Алтайэнерго" | O_510_АЭ | 112.1211 | 0 | 112.1211 | 112.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1211 | 0 | 112.1211 | 0 | 0% | Отклонение от плана в результате отсутствия источника финансирования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-10 кВ Л-9-2 отпайка от оп.№200/3 до КТП №9-7-24, 0,223 км; ВЛ-10 кВ Л-9-7 отпайка от оп. №700/18 до КТП №9-7-24, 0,810 км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №9-7-24 до оп.№13, 0,498 км; с. Красногорское, ВЛ-10 кВ Л-12-2 отпайка от оп.№200/13 до оп.№200/18, 0,386 км; с. Быстрянка, в Красногорском районе, Алтайский край. | P_302_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/1239-пр от 12.09.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-35 кВ Б-341 от оп.№16 до оп.№19, 0,308 км) в г.Бийске, ул. Мамонтова, Алтайский край. | P_303_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ №1281 от 24.09.2025.
1.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Алтайэнерго" | N_505_АЭ | 73.4286 | 26.7829 | 46.6458 | 49.9412 | 1.5973 | 0 | 1.1766 | 0 | 0.4207 | 0 | 0 | 49.9412 | 0 | 45.0485 | 1.5973 | 0% | Отсутствие источника финансирования. Договор подряда с ООО «Бест Плюс» от 15.01.2025 № 10.4000.461.24 на выполнение работ по созданию и внедрению ERP-системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности расторгнут по соглашению сторон в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
1.6 | Приобретение материалов по ОТ( РОБОТ-ТРЕНАЖЁРА «ГОША-01»-9 шт, комплект переносных заземлений, устанавливаемых с земли (КШЗУ-0,4-10)-94 шт, костюм электропроводящего Эп-4(0)-30 шт) | O_92.31_АЭ | 15.686 | 0 | 15.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.686 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Абрамчук С.Н. (КЛ-10 кВ Л-14-8 от муфты 5 до КТПН №26 - 0,077 км; КЛ-10 кВ Л-14-8 от КТПН №26 до муфты 6 - 0,078 км; КТПН 10/0,4 кВ; №26 - 0,4 МВА) Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского | P_287_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.722.25 от 24.03.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Дьячков А.Я. ВЛ-6 кВ Л-9-12 от оп. №22 до КТП №9-19-12, 0,280 км; КТП 6/0,4 кВ; №9-19-12, 0,025 МВА) Алтайский край, г. Барнаул, поселок Плодопитомник | P_283_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.6200.24 от 19.12.2024.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Непша А.В. (КТП 10/0,4 кВ; №50-14-4, 0,250 кВА) Алтайский край, Третьяковский район, СПК колхоз «Алей», мехток №2 | P_288_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.826.25 от 19.03.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Каменском районе, п. Октябрьский, Алтайский край (ВЛ-10 кВ Л-1-8 отпайка от оп. №85/162/7 до КТП №1-8-15, 0,4 км; КТП 10/0,4 кВ; №1-8-15, 0,04 МВА; ВЛ-10 кВ Л-16-16 отпайка от оп. №326/8 до КТП №16-16-7, 1,6 км; КТП №16-16-7, 0,1 МВА; КТП №16-16-18, 0,1 МВА; КТП №23-6-6, 0,1 МВА). | P_290_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №383 от 25.03.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Усть-Пристанском районе, с. Усть-Пристань, Алтайский край (КТП 10/0,4 кВ; №11-10-105/,0,063 МВА, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №11-10-105 до оп. №10, 0,4 км). | P_289_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №382 от 25.03.2025.
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 17.5956 | нд | 8.8972 | нд | 4.6664 | нд | 4.0321 | нд | 0 | -17.5956 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
2 | Республика Бурятия | Г | 12630.855 | 4365.1767 | 8265.6782 | 2007.0316 | 1066.4917 | 99.7816 | 88.6075 | 248.079 | 132.1127 | 268.4886 | 845.7715 | 1390.6824 | 0 | 7199.1865 | 450.1425 | 73.03% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10125.1221 | 3155.9033 | 6969.2188 | 1690.3136 | 970.7219 | 58.1424 | 73.2549 | 246.3421 | 69.419 | 133.26 | 828.048 | 1252.5691 | 0 | 5998.4969 | 532.9775 | 121.8% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10125.1221 | 3155.9033 | 6969.2188 | 1690.3136 | 970.7219 | 58.1424 | 73.2549 | 246.3421 | 69.419 | 133.26 | 828.048 | 1252.5691 | 0 | 5998.4969 | 532.9775 | 121.8% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 6902.1072 | 2581.4494 | 4320.6578 | 377.6731 | 192.7766 | 20.4628 | 39.1069 | 51.1569 | 50.729 | 92.0824 | 102.9407 | 213.9709 | 0 | 4127.8812 | 29.0745 | 17.76% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1031.1877 | 233.6356 | 797.5521 | 87.8126 | 24.4761 | 8.7813 | 4.338 | 21.9532 | 7.8034 | 39.5157 | 12.3347 | 17.5625 | 0 | 773.076 | -45.774 | -65.16% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2191.8273 | 340.8183 | 1851.0089 | 1224.8279 | 753.4692 | 28.8984 | 29.81 | 173.232 | 10.8866 | 1.6619 | 712.7726 | 1021.0357 | 0 | 1097.5397 | 549.6769 | 269.7% | нд
2.1.1.3 | Строительство ТП-250 кВА и ВЛ-10 кВ -0,01 км для технологического присоединения школы МО Кабанского района | M_3600.21_БЭ | 3.6804 | 0.079737 | 3.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6006 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,015 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения здания г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная (20.0300.3020.24) | P_3020.24_БЭ | 1.319 | 0.086927 | 1.2321 | нд | 0.60751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60751 | нд | 0 | 0.62457 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3020.24.
2.1.1.3 | Строительство КТП-630кВА , КЛ-6 кВ-0,24 кВ для технологического присоединения гор.парка ООО Парк Сити в г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина(20.0300.532.22) | N_532.22_БЭ | 5.564 | 0.38152 | 5.1825 | 0 | 3.449 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7335 | 3.449 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.532.22.
2.1.1.3 | Строитльство с установкой ПКУ 0,4 кВ для технологического присоединения торгового центра ООО Система-Авест, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул Лимонова 8а (20.0300.4251.24) | P_4251.24_БЭ | 0.054026 | 0 | 0.054026 | нд | 0.055894 | нд | 0.0046446 | нд | 0.027324 | нд | 0.023925 | нд | 0 | -0.0018677 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4251.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -2,510 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения нежилых производственных площадей СЗ Смит , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, мрн 140Б, (20.0300.5899.23) | O_5899.23_БЭ | 21.0306 | 18.1146 | 2.916 | 0 | 0.8562 | 0 | 0.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0598 | 0.8562 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5899.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ- 0,015 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения теплицы ООО "Тепличный Комплекс "Гусиноозерский", Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, местность Загустай.(20.0300.6614.24) | P_6614.24_БЭ | 0.75122 | 0 | 0.75122 | нд | 0.76476 | нд | 0.049986 | нд | 0.10832 | нд | 0.60645 | нд | 0 | -0.013536 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6614.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ-250кВА со строительством ВЛ-10 кВ -2,73 км и КЛ-0,4кВ - 0,032 км для технологического присоединения школы в Тарбагатайский район, п. Десятниково, ул. Ленина (20.0300.2182.21) | O_2182.21_БЭ | 10.831 | 3.9454 | 6.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8855 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6 кВ 2*630 кВА,КЛ-6 кВ -0,1 км, КЛ-0,4 кВ - 0,05 км с установкой ПКУ 4 шт для технологического присоединения здания под Театр кукол "Ульгэр",г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 46 (20.0300.2242.23) | O_2242.23_БЭ | 8.2659 | 9.4258 | -1.1599 | 0 | 1.953 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1129 | 1.953 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2242.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,006 км с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения отдела "Закаменск"ПУ ФСБ по РБ Респ. Бурятия, г Закаменск, ул Ленина (20.0300.3791.23) | O_3791.23_БЭ | 0.72567 | 0.8235 | -0.097828 | 0 | 0.017648 | 0 | 0.0079186 | 0 | 0.0097293 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11548 | 0.017648 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3791.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ -0,017 км с установкой ПКУ 10 кВ-2 шт для технологического присоединения здания ООО «ГОСТ», Республика Бурятия,г. Улан-Удэ, мкр. 103 (20.0300.10023.24) | P_10023.24_БЭ | 1.6736 | 0 | 1.6736 | нд | 0.23165 | нд | 0 | нд | 0.11013 | нд | 0.12152 | нд | 0 | 1.442 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.10023.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,002 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения ЛЭП-10 кВ ООО Таможенно-логистический терминала "Желтура" , Республика Бурятия,Джидинский район(20.0300.1771.24) | P_1771.24_БЭ | 0.87362 | 0.086927 | 0.78669 | нд | 0.68411 | нд | 0 | нд | 0.35668 | нд | 0.32743 | нд | 0 | 0.10258 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1771.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,0016 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения мостового перехода через р. Темник мостового перехода через р. Темник ООО "СКС",Республика Бурятия,Селенгинский район (20.0300.2282.24) | P_2282.24_БЭ | 0.85554 | 0.077949 | 0.77759 | нд | 0.50355 | нд | 0 | нд | 0.17612 | нд | 0.32743 | нд | 0 | 0.27404 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2282.24.
2.1.1.3 | Строительство КТП6/10кВ 250 кВА, ВЛ-6/10кВ- 0,015 км и ПКУ для технологического присоединения детского сада МО Джидинский район, , Республика Бурятия, Джидинский район,с.Цагатуй(20.0300.4611.22). | O_4611.22_БЭ | 3.0981 | 2.9783 | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11988 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,135 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ОАО Мехстрой в г.Улан-Удэ ,Октябрьский район, мкрн. Силикатный, ул. Забайкальская(20.0300.5860.21) | N_5860.21_БЭ | 0.85719 | 0.66581 | 0.19138 | нд | 0.02121 | нд | 0.013387 | нд | 0.0041281 | нд | 0.0036951 | нд | 0 | 0.17017 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5860.21.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,01 км с с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения автостоянки ИП Хадеев А.В., Респ.Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Жердева. (20.0300.5422.23) | O_5422.23_БЭ | 1.7924 | 0.23801 | 1.5544 | 0 | 0.88542 | 0 | 0.0057398 | 0 | 0.87291 | 0 | 0.0067676 | 0 | 0 | 0.66895 | 0.88542 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5422.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы отдыха ООО "Посаженников",Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Удинская(20.0300.5748.23) | O_5748.23_БЭ | 0.79129 | 0.60141 | 0.18989 | 0 | 0.15769 | 0 | 0.14561 | 0 | 0.012082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032195 | 0.15769 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5748.23.
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*400 кВА ,ВЛ-10 кВ -0,04 км, КЛ-10 кВ -0,08 км для технологического присоединения детского сада 280 мест УКС ПРБ , Республика Бурятия, г. Северобайкальск ул.Мира (20.0300.688.23) | O_688.23_БЭ | 8.1893 | 6.6411 | 1.5481 | 0 | 0.024851 | 0 | 0 | 0 | 0.024851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5233 | 0.024851 | 0% | Оплата КЗ в рамках исполнения обязательств по договору ТП №20.0300.688.23.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 10 кВ для технологического присоединения здания ИП Саяпин А.В. ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, уч. 208 (20.0300.3134.24) | P_3134.24_БЭ | 0.59355 | 0.0063106 | 0.58724 | нд | 0.63995 | нд | 0 | нд | 0.045322 | нд | 0.59462 | нд | 0 | -0.052705 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3134.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - 0,009 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения внутриквартальных сетей 136 новых земельных участковМКУ Администрация МО "Город Кяхта", Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта (20.0300.4416.24) | P_4416.24_БЭ | 0.8646 | 0.0527 | 0.8119 | нд | 0.73525 | нд | 0 | нд | 0.40147 | нд | 0.33377 | нд | 0 | 0.076658 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4416.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ - 0,007 км с установкой ПКУ 10 кВ для технологического присоединения здания ООО СЗ Строй-квартал, г Улан-Удэ, мрн 103 (20.0300.4506.24) | P_4506.24_БЭ | 1.2845 | 0 | 1.2845 | нд | 0.14745 | нд | 0 | нд | 0.069773 | нд | 0.077672 | нд | 0 | 1.137 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4506.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения объектов жилого сектора АМО "Курумканский район" , Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, (20.0300.7403.23) | O_7403.23_БЭ | 0.8517 | 0.803 | 0.048698 | 0 | 0.0075297 | 0 | 0.0047619 | 0 | 0.0027679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041168 | 0.0075297 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7403.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ 0,1 км с установкой ПКУ для технологического присоединения РУ 110кВ ПС 110/10 кВ Джидинской СЭС ООО Юнитрейд Пауэр" , Республика Бурятия, Джидинский район (20.0300.4413.23) | O_4413.23_БЭ | 1.6619 | 0 | 1.6619 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 1.6619 | -1.6619 | -100% | Мероприятия выполнены в 2024 г. в рамках соглашения о компенсации затрат от 08.02.2024 №56.0300.783.24. В проекте корректировки ИПР данный объект исключен.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2*1000 кВА, КЛ-6 кВ-2,005 км , КЛ-0,4-1,007 км для технологического присоединения многоэтажных жилых застроек ООО СЗ "СмитИнвест",Республика Бурятия,г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина(20.0300.6790.23) | O_6790.23_БЭ | 20.7703 | 0 | 20.7703 | 20.7703 | 4.0388 | 0 | 0 | 0 | 0.68789 | 0 | 3.3509 | 20.7703 | 0 | 16.7314 | 4.0388 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6790.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,013 км c установкой ПКУ-1 шт для технологического присоединения дробильного комплекса ООО Дорстройсфера, Республика Бурятия,Тарбагатайский район (20.0300.5846.24) | P_5846.24_БЭ | 0.59355 | 0.077949 | 0.5156 | нд | 0.1353 | нд | 0 | нд | 0.1353 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38031 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5846.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения энергообъектов ООО "Квартал-строй" , Республика Бурятия,г Улан-Удэ (20.0300.6824.23) | O_6824.23_БЭ | 0.66366 | 0 | 0.66366 | 0.66366 | 0.094842 | 0 | 0.084789 | 0 | 0.0050662 | 0 | 0.0049863 | 0.66366 | 0 | 0.56882 | 0.094842 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6824.23.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ - 2,892 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения здания ООО СЗ "Восточный", Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Антонова(20.0300.7775.23) | O_7775.23_БЭ | 6.2261 | 0 | 6.2261 | 6.2261 | 0.054685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054685 | 6.2261 | 0 | 6.1714 | 0.054685 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7775.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,07 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения, объект: Теплый гараж ООО АРС Республика Бурятия, Тункинский р-н, п. Монды (20.0300.6032.24) | P_6032.24_БЭ | 0.90069 | 0.053331 | 0.84736 | нд | 0.75565 | нд | 0 | нд | 0.34244 | нд | 0.41322 | нд | 0 | 0.091706 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6032.24.
2.1.1.3 | Строительство КТП 1000 кВА с ВЛ-10 кВ 0,205 для технологического присоединения поликлиники в с. Курумкан УКС ПРБ Республика Бурятия, Курумканский район (20.0300.6878.24) | P_6878.24_БЭ | 6.4561 | 0 | 6.4561 | нд | 0.27139 | нд | 0 | нд | 0.12822 | нд | 0.14317 | нд | 0 | 6.1847 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6878.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ - 0,008 км, с установкой ПКУ 10кВ для технологического присоединения магазина ИП Шагдарова И.В, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Егорова (20.0300.6793.24) | P_6793.24_БЭ | 0.82825 | 0 | 0.82825 | нд | 0.67356 | нд | 0.057645 | нд | 0.033701 | нд | 0.58221 | нд | 0 | 0.1547 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6793.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6кВ - 0,046 км, с установкой 2 ПКУ 0,4 кВ, для технологического медицинского центра ООО Базис Групп, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул Геологическая (20.0300.7169.24) | P_7169.24_БЭ | 1.2857 | 0 | 1.2857 | нд | 0.31564 | нд | 0.087007 | нд | 0.046907 | нд | 0.18172 | нд | 0 | 0.9701 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7169.24.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 400 кВА со строительством ВЛ 10 кВ 0,020 км, КЛ-0,4 кВ 0,022 кмс установкой ККУ для технологического присоединения школы №1 им. ДЖ Жанаева ГКУ РБ "УКС ПРБ" , Республика Бурятия ,Хоринский район,с Хоринск , кл. Октябрьская (20.0300.8293.23) | P_8293.23_БЭ | 3.1813 | 3.1542 | 0.027084 | нд | 0.011072 | нд | 0.0015021 | нд | 0.0095695 | нд | 0 | нд | 0 | 0.016012 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8293.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,549 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения жилых и нежилых зданий МУ "Улан-Удэстройзак", Республика Бурятия, 4 км Спиртзаводской трассы (20.0300.7748.24) | P_7748.24_БЭ | 1.9441 | 0 | 1.9441 | нд | 0.36166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36166 | нд | 0 | 1.5824 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7748.24.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2*250 МВА , КЛ-0,4 кВ -0,040 км, КЛ-10 кВ -0,48 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома СЗ «Инвестиционно-девелоперская компания» , Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая (20.0300.872.24) | P_872.24_БЭ | 9.5798 | 4.0138 | 5.566 | нд | 5.0985 | нд | 5.0985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46748 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.872.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,275 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения жилых и нежилых зданий МУ "Улан-Удэстройзак", Республика Бурятия, 4 км Спиртзаводской трассы (20.0300.7816.24) | P_7816.24_БЭ | 1.2955 | 0 | 1.2955 | нд | 0.073712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073712 | нд | 0 | 1.2218 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7816.24.
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*250 кВА , ВЛ-10 кВ - 0,029 для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия,СП Иволгинское, с. Иволгинск (20.0300.7582.22) | O_7582.22_БЭ | 8.7616 | 8.3447 | 0.41688 | 0 | 0.01005 | 0 | 0.01005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40683 | 0.01005 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7582.22.
2.1.1.3 | Реконструкция с заменой ТТ 50 А на 300 А и установка ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединениянежилого здания ООО "Магнат" ,Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево (20.0300.10365.24) | Q_10365.24_БЭ | 0.74684 | 0 | 0.74684 | нд | 0.046143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.046143 | нд | 0 | 0.7007 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.10365.24.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения Лицей№6 , Республика Бурятия,г. Северобайкальск (20.0300.1036.23) | O_1036.23_БЭ | 0.048318 | 0.020156 | 0.028162 | нд | 0.0081 | нд | 0.0081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.020062 | нд | нд | Оплата КЗ в рамках исполнения договора ТП №20.0300.1036.23.
2.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-0,4кВ -0,379 км, КЛ-0,4 кВ методом ГНБ-0,041 км для технологического присоединения«ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома» ,ООО «Гранит» , Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, 111 мкр (20.0300.1596.25) | Q_1596.25_БЭ | 3.7703 | 0 | 3.7703 | нд | 0.13134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13134 | нд | 0 | 3.639 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1596.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,01 км, ПКУ 10 кВ для ТП ИП Мовсисян Х.С. (20.0300.3783.20) | M_IT.03.1447 | 0.65076 | 0.077044 | 0.57371 | 0 | 0.026069 | 0 | 0.01302 | 0 | 0.01305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54764 | 0.026069 | 0% | Оплата КЗ в рамках исполнения обязательств по договору ТП №20.0300.3783.20.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 6 кВ-1 шт для технологического присоединения здания ООО"Элита", г. Улан-Удэ, ул Тулаева (20.0300.1821.25) | Q_1821.25_БЭ | 0.63287 | 0 | 0.63287 | нд | 0.048085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.048085 | нд | 0 | 0.58479 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1821.25.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 400 кВА , КЛ-10 кВ -0,350 км для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия, с. Нижняя Иволга (20.0300.145.23) | O_145.23_БЭ | 10.281 | 9.1166 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 6,59км, 2КТП 10/0,4кВ 2*400 кВА, ПКУ для технологического присоединения школы на 176 учащихся , Республика Бурятия,р-н Тарбагатайский,п. Николаевский, ул. Октябрьская(20.0300.5841.22) | O_5841.22_БЭ | 19.2417 | 0 | 19.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2417 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,093 км для технологического присоединения ООО "Аэропорт Байкал" (20.0300.5197.20) с установкой ПКУ-10 кВ и заменой ТТ (20.0300.5197.20): | O_5197.20_БЭ | 1.0729 | 0.70483 | 0.36809 | 0 | 0.22348 | 0 | 0.040319 | 0 | 0.18316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14461 | 0.22348 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5197.20.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП-10/0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения пансионата для пристарелых и инвалидов в г. Улан-Удэ (20.0300.3803.20) | M_IT.03.1476 | 8.2091 | 8.0141 | 0.19506 | 0 | 0.19506 | 0 | 0 | 0 | 0.19506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7716e-16 | 0.19506 | 0% | Оплата КЗ в рамках исполнения обязательств по договору ТП №20.0300.3803.20.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,120 км и КТП 2*400 кВа с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ , Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Октябрьская (20.0300.1844.23) | O_1844.23_БЭ | 6.6126 | 6.807 | -0.19446 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | -0.71146 | 0.517 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1844.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,126 км с установкой ПКУ 6 кВ-2 шт, реконструкция ячеек 5 РУ 6 кВ ПС В-1 и 8 РУ 6кВ ПС В-1 для технологического присоединения электроустановки Ермаковского горно-обогатительного комбината, Республика Бурятия, Кижингинский район (20.0300.7361.24) | P_7361.24_БЭ | 20.2115 | 0 | 20.2115 | нд | 0.059306 | нд | 0 | нд | 0.056188 | нд | 0.003118 | нд | 0 | 20.1522 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7361.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ -0,05 км с установкой ПКУ 0,4кВ-1 шт для технологического присоединения лаборатории ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45Б (20.0300.7390.24) | P_7390.24_БЭ | 0.095842 | 0 | 0.095842 | нд | 0.089439 | нд | 0 | нд | 0.036057 | нд | 0.053382 | нд | 0 | 0.0064028 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7390.24.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ - 0,270 км, для технологического присоединения многоквартирного жилого дома "СЗ Эверест", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 115-й (20.0300.1852.25) | Q_1852.25_БЭ | 1.465 | 0 | 1.465 | нд | 0.14108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14108 | нд | 0 | 1.3239 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1852.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,013 км с установкой ПКУ для технологического присоединения магазина КУМХ Прибайкальского района , Республика Бурятия, с. Горячинск (20.0300.2461.23) | O_2461.23_БЭ | 0.85985 | 0.67191 | 0.18794 | 0 | 0.0036878 | 0 | 0.0036878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18426 | 0.0036878 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2461.23.
2.1.1.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ -0,246 км с установкой ПКУ для технологического присоединения кафе "Влад" ИП Хабитуев А.Ц, г.Улан-Удэ ,ул. Тобольская (20.0300.7468.23) | P_7468.23_БЭ | 1.5282 | 0.1567 | 1.3715 | нд | 0.52527 | нд | 0 | нд | 0.4811 | нд | 0.044168 | нд | 0 | 0.84622 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7468.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ-0,012 км с установкой ПКУ 0,4 кВ-1 шт и заменой КА для технологического присоединения здания АУ РБ "ЗАКАМЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ", Республика Бурятия, Закаменский, г. Закаменск, Модонкульская, д.29(20.0300.7752.24) | P_7752.24_БЭ | 0.13828 | 0 | 0.13828 | нд | 0.1908 | нд | 0 | нд | 0.031943 | нд | 0.15886 | нд | 0 | -0.05253 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7752.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ-0,01 , ТП-12 Э-1 в части замены силового трансформатора 160 кВА на силовой 250 кВА для технологического присоединения дробильно-сортировочного узла ТП Эпов НЭ ,Республика Бурятия, Заиграевский район, МО СП «Дабатуйское» местность «Булаг»(20.0300.7864.23) | P_7864.23_БЭ | 3.6897 | 0 | 3.6897 | нд | 0.88776 | нд | 0 | нд | 0.19545 | нд | 0.6923 | нд | 0 | 2.8019 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7864.23.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х250 кВА, 1 шт., КЛ 10 кВ – 0,029 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома ООО "СЗ БАРХАН", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик (20.0300.1540.24) | P_1540.24_БЭ | 7.4629 | 0.19426 | 7.2687 | нд | 1.6142 | нд | 1.3449 | нд | 0.26936 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6544 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1540.24.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х400 кВА ,КЛ-10 кВ -0,214 км , для технологического присоединения учебного корпуса ОАО РЖД , Респ. Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Труда (20.0300.5763.23) | O_5556.23_БЭ | 11.16 | 9.6404 | 1.5196 | 0 | 2.4555 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0.68029 | 0 | 0 | -0.93587 | 2.4555 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5763.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,048 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы отдыха ООО "Посаженников"" , Республика Бурятия,гг. Улан-Удэ, ул. Удинская (20.0300.6754.23) | O_6754.23_БЭ | 1.2749 | 0.22467 | 1.0502 | 0 | 0.93604 | 0 | 0.77856 | 0 | 0.15487 | 0 | 0.002609 | 0 | 0 | 0.11414 | 0.93604 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6754.23.
2.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА каждый со строительством двух ЛЭП 35 кВ - 0,13 км, строительство четырех КЛ 6 кВ -0,144 км и установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения очистных сооружений ООО РКС-ЧВ ,Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ул. Борсоева (20.0300.5702.23) | P_5702.23_БЭ | 354.8852 | 7.6912 | 347.194 | нд | 1.1786 | нд | 0.35672 | нд | 0.4142 | нд | 0.40766 | нд | 0 | 346.0154 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5702.23.
2.1.1.3 | Строительство ТП 2х400кВА, КЛ-0,4кВ -0,02 км , ВЛ-10 кВ-0,73 км с установкой ПКУ 0,4 кВ-2 шт для технологического присоединения здания Отдела МВД России по Кабанскому району с ИВС на 26 мест, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск (20.0300.8324.24) | P_8324.24_БЭ | 8.9278 | 0 | 8.9278 | нд | 6.353 | нд | 0 | нд | 0.28626 | нд | 6.0668 | нд | 0 | 2.5748 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8324.24.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения гостиничного комплекса Павлова ЭВ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск (20.0300.8707.24) | P_8707.24_БЭ | 0.83955 | 0 | 0.83955 | нд | 0.62194 | нд | 0 | нд | 0.028247 | нд | 0.59369 | нд | 0 | 0.21761 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8707.24.
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ-0,24 км с заменой двух КА с 205 А на 630А для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома Рещикова ОН, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ключевская (20.0300.8808.24) | P_8808.24_БЭ | 1.6201 | 0 | 1.6201 | нд | 0.14737 | нд | 0 | нд | 0.13962 | нд | 0.0077479 | нд | 0 | 1.4728 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8808.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ-0,008 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения здания ГБУ РБ "Дорожно-строительная служба", Республика Бурятия, муниципальный район Муйский, городское поселение поселок Таксимо (20.0300.9821.24) | P_9821.24_БЭ | 0.84389 | 0 | 0.84389 | нд | 0.83224 | нд | 0 | нд | 0.052879 | нд | 0.77936 | нд | 0 | 0.011655 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.9821.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения коммерческого объекта Михайлова С.Ф , Республика Бурятия, г.Улан-Удэ (20.0300.9856.24) | P_9856.24_БЭ | 0.62825 | 0.090177 | 0.53808 | нд | 0.65932 | нд | 0 | нд | 0.082182 | нд | 0.57714 | нд | 0 | -0.12124 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.9856.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство 2ТП х400 кВА , двух КЛ 10 кВ -0,029 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,114 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,028 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,102 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного дома ООО СЗ "БАРХАН", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 105-й (20.0300.9892.24) | P_9892.24_БЭ | 34.7794 | 0 | 34.7794 | нд | 1.0987 | нд | 0 | нд | 0.4597 | нд | 0.63901 | нд | 0 | 33.6807 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.9892.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,148км, КЛ-0,4кВ - 0,048км, 2КТП 10/0,4кВ 400 кВА, ПКУ для технологического присоединения Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дюпон-Инвест" (20.0300.4067.23) | P_4067.23_БЭ | 6.1506 | 0.10889 | 6.0417 | нд | 5.9461 | нд | 5.6672 | нд | 0.27883 | нд | 0 | нд | 0 | 0.095668 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4067.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,15 км c установкой ПКУ -1 шт для технологического присоединения школы на 176 мест УКС ПРБ Республика Бурятия, Баргузинский район, у. Баянгол (20.0300.2139.24) | P_2139.24_БЭ | 0.96286 | 0.2738 | 0.68906 | нд | 0.62486 | нд | 0.62486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.064199 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2139.24.
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВа, ВЛ-10 кВ 0,047 км, ПУ 1 шт для технологического присоединения детского сада ГК УКС ПРБ, Республика Бурятия , Тарбагатайский район, СП Заводское (20.0300.937.23) | O_937.23_БЭ | 3.298 | 3.1326 | 0.16543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16543 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ 0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Хомяков К.А. , Республика Бурятия Прибайкальский район,с. Ильинка, ул.Курортная(20.0300.946.23) | O_946.23_БЭ | 0.84897 | 0.80161 | 0.047369 | нд | 0.00857 | нд | 0.00857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.038799 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.946.23.
2.1.1.3 | Строительство ТП-400 кВА , ВЛ-10 кВ -0,02 км, КЛ-0,4кВ -0,018 км для технологического присоединения школы с.Сосновоозерское | M_5091.20_БЭ | 3.1803 | 3.3068 | -0.12647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12647 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ -7,13 км, двухцепной ВЛ-10 кВ -0,86 км для технологического присоединения АО «Особая экономическая зона «Байкальская Гавань» Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, земельный участок «Бухта Безымянная» (20.0300.5717.23) | O_5717.23_БЭ | 206.4545 | 166.2442 | 40.2103 | 2.5984 | 8.3257 | 2.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3257 | 0 | 0 | 31.8847 | 5.7273 | 220.4% | Объект построен. В ходе выполнения работ возникла необходимость в корректировке объемов выполняемых работ. В настоящее время заявка на ЦЗК направлена на одобрение в Москву. Ориентировочный срок одобрения - ноябрь 2025г.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,01 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения вахтового поселка ООО "Стройинком", Республика Бурятия, Кабанский район (20.0300.2587.24) | P_2587.24_БЭ | 0.8882 | 0.24879 | 0.63941 | нд | 0.0091645 | нд | 0.0091645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63025 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2587.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,091 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения объектов культуры и туризма ,МЦ Управления по развитию инфраструктуры Администрации МО "Иволгинский район" , Республика Бурятия, район Иволгинский, СП «Иволгинское», с. Иволгинск (20.0300.1057.25) | Q_1057.25_БЭ | 0.95781 | 0 | 0.95781 | нд | 0.091403 | нд | 0 | нд | 0.085697 | нд | 0.0057056 | нд | 0 | 0.86641 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1057.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,007 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения производственной базы ООО «Наследие» ,Республика Бурятия, Джидинский район, МО СП «Белоозерское» (20.0300.1219.25) | Q_1219.25_БЭ | 0.69821 | 0 | 0.69821 | нд | 0.38936 | нд | 0 | нд | 0.085019 | нд | 0.30434 | нд | 0 | 0.30885 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1219.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,03 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения вахтового поселка ,ООО"Дорстройинвест" , Республика Бурятия,Селенгинский район, Селендумское сельское поселение МО (20.0300.1514.25) | Q_1514.25_БЭ | 0.7292 | 0 | 0.7292 | нд | 0.16608 | нд | 0 | нд | 0.13607 | нд | 0.030015 | нд | 0 | 0.56312 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1514.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -1,23 км для технологического присоединения базы МТСООО "ПОЛЮС СУХОЙ ЛОГ"(20.0300.3400.21) | M_3400.21_БЭ | 5.9879 | 1.2391 | 4.7488 | нд | 3.7556 | нд | 1.8377 | нд | 0.22117 | нд | 1.6967 | нд | 0 | 0.99318 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3400.21.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2*1000 кВА, КЛ-10 кВ - 0,032 км для технологического присоединения здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г Улан-Удэ, ул. Жердева (20.0300.668.23) | O_668.23_БЭ | 16.669 | 12.5206 | 4.1483 | 0 | 0.0248 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1235 | 0.0248 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.668.23.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ-2х400кВА со строительством КЛ-10 кВ -0,560 км и КЛ-0,4кВ - 0,24 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик МСК Байкал в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, п. Горького(20.0300.7577.21) | N_7577.21_БЭ | 7.4284 | 5.0405 | 2.3879 | 0 | 5.0675 | 0 | 5.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6796 | 5.0675 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7577.21. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,003 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения Природно-оздоровительного комплекса ООО "Космос Отель Байкал" , Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск (20.0300.7115.23) | P_7115.23_БЭ | 0.95316 | 0.059042 | 0.89412 | нд | 0.070308 | нд | 0.0032031 | нд | 0.0037192 | нд | 0.063386 | нд | 0 | 0.82381 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7115.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-35 кВ -0,054 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения электроустановок Ермаковского ГОК ООО "Ермаковское" , Республика Бурятия, Кижингинский район, (20.0300.6343.23) | O_6343.23_БЭ | 5.3138 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двух двухтрансформаторных ТП 10/0,4 кВ-2х250кВА со строительством КЛ-10 кВ -0,416 км и КЛ-0,4кВ - 0,85 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик «ЖК Абсолютный» в г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 144 мкрн (20.0300.716.22) | N_716.22_БЭ | 6.7059 | 0 | 6.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7059 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ Зенит с заменой СТ 2х4 МВА на 2х6,3 МВА, строительство ВЛ 10 кВ-0,135 км, КЛ-10 кВ-0,135км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения подсобного хозяйства,ООО «Построй свой дом 1», Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, 8 км. Спиртзаводской трассы (20.0300.1548.25) | Q_1548.25_БЭ | 3.189 | 0 | 3.189 | нд | 0.098914 | нд | 0 | нд | 0.093714 | нд | 0.0052005 | нд | 0 | 3.0901 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1548.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,01км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения строительного вагона ,ООО «Ремстрой», Респ. Бурятия, р-н Закаменский, СП Баянгольское, с. Баянгол (20.0300.2146.25) | Q_2146.25_БЭ | 0.66389 | 0 | 0.66389 | нд | 0.092409 | нд | 0 | нд | 0.071243 | нд | 0.021166 | нд | 0 | 0.57148 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2146.25.
2.1.1.3 | Строительство КТП-400 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия,Кижингинский район, с Кижинга (20.0300.2070.23) | P_2070.23_БЭ | 3.2185 | 3.1458 | 0.072686 | нд | 0.020506 | нд | 0.020506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.05218 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2070.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВкВ -0,015 км с установкой ПКУ-10 кВ -1 шт для технологического присоединения школы на 150 мест ГКУ РБ УКС ПРБ, Республика Бурятия, Кабанский район, село Оймур (20.0300.2016.25) | Q_2016.25_БЭ | 0.95671 | 0 | 0.95671 | нд | 0.061041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061041 | нд | 0 | 0.89567 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2016.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -1,171км с установкой ПКУ 6 кВ-1 шт для технологического присоединения малоэтажной застройки, Жилищно-строительный кооператив "Академический" (20.0300.2945.25) | Q_2945.25_БЭ | 3.6635 | 0 | 3.6635 | нд | 0.087306 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087306 | нд | 0 | 3.5762 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2945.25.
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ -0,023 км для технологического присоединения многоквартирной жилой застройки ООО СЗ Байкал, Республика Бурятия,г. Улан-Удэ (20.0300.3336.25) | Q_3336.25_БЭ | 0.26249 | 0 | 0.26249 | нд | 0.10937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10937 | нд | 0 | 0.15312 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3336.25.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 6 кВ-1 шт для технологического присоединения жилых домов ДНП Звездное , Республика Бурятия, Заиграевский район,местность "Таряата" (20.0300.676.25) | Q_676.25_БЭ | 0.79221 | 0 | 0.79221 | нд | 0.080763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.080763 | нд | 0 | 0.71145 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.676.25.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ - 0,348 км с установкой ККУ 1 шт для технологического присоединнения центра культурного развития МКУ "Комите по К и ДМ" Администрации МО "Кабанский район", Республика Бурятия, Кабанский р-н, г. Бабушкин, ул. Комсомольская (20.0300.1065.24) | P_1065.24_БЭ | 0.21473 | 0.022306 | 0.19242 | нд | 0.001269 | нд | 0.001269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19116 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1065.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,013 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединнения магазина ИП Шагдарова , Республика Бурятия , с. Иволгинск (20.0300.815.24) | P_815.24_БЭ | 0.79476 | 0.0527 | 0.74206 | нд | 0.036168 | нд | 0.026749 | нд | 0.0047471 | нд | 0.0046722 | нд | 0 | 0.70589 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.815.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ- 0,014км, с установкой 2 ПКУ 10 кВ для технологического присоединения 2 ЛЭП-10 кВ ,ТП-10/0,4 кВ ООО Квартал-строй , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ринчино (20.0300.3565.24) | P_3565.24_БЭ | 1.4032 | 0.0099786 | 1.3932 | нд | 0.00093738 | нд | 0.00093738 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3923 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3565.24.
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВА, ВЛ 10кВ - 0,212км, строительство КЛ-0,4 кВ 0,06 км, установкой ПКУ для технологического присоединения здания АТС ПАО "Ростелеком", Республика Бурятия, Иволгинский район (20.0300.3814.23) | P_3814.23_БЭ | 1.8381 | 0.65357 | 1.1845 | нд | 0.17193 | нд | 0.095537 | нд | 0.076394 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0126 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3814.24.
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Бичура с установкой трансформаторов тока 110 кВ , установка ПКУ для технологического присоединения РУ 110 кВ Новобичурской СЭС ООО "Юнигрин Пауэр",Республика Бурятия, Бичурский район (20.0300.5584.24) | P_5584.24_БЭ | 6.4957 | 6.1908 | 0.30488 | нд | 0.30488 | нд | 0.30488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -4.4409e-16 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5584.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4кВ - 0,032 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома ООО СЗ Омега Плюс, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул Жердева (20.0300.6015.24) | P_6015.24_БЭ | 0.92144 | 0.42183 | 0.49961 | нд | 0.032086 | нд | 0.032086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46752 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6015.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ - 0,006 км, с установкой ПКУ 6кВ, для технологического присоединения стадиона ООО Энергострой, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул Сафронова (20.0300.6188.24) | P_6188.24_БЭ | 0.67132 | 0.052158 | 0.61916 | нд | 0.65796 | нд | 0.64619 | нд | 0.011768 | нд | 0 | нд | 0 | -0.038806 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6188.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,007 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения, объект: ВЛ 10 кВ, ТП-10/0,4 кВ ИП Гармаев Б.О., Республика Бурятия, Тункинский р-н, сельское поселение Галбай (20.0300.6389.24) | P_6389.24_БЭ | 0.89023 | 0.0527 | 0.83753 | нд | 0.83692 | нд | 0.22987 | нд | 0.029915 | нд | 0.57714 | нд | 0 | 0.00061285 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6389.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6кВ - 0,07 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения школы на 760 мест в г. Улан-Удэ ООО Прошкола №63, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул Банзарова (20.0300.6898.24) | P_6898.24_БЭ | 0.73422 | 0.61204 | 0.12219 | нд | 0.035088 | нд | 0.035088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.087098 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6898.24.
2.1.1.3 | Строительство c установкой ПКУ для технологического присоединения сельскохозяйственного производства ООО Бурмясторг , Республика Бурятия ,Бичурский район,с Еланское(20.0300.980.24) | P_980.24_БЭ | 0.053351 | 0.0047274 | 0.048623 | нд | 0.067646 | нд | 0.00025647 | нд | 0.063799 | нд | 0.0035907 | нд | 0 | -0.019022 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.980.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 250 кВА и ЛЭП-10 кВ -0,897 км для технологического присоединения детского сада УКС Правительства Республики Бурятия ,р-н Закаменский, с. Баянгол, ул. Луговая 7 (20.0300.1650.23) | O_1650.23_БЭ | 7.5049 | 9.7753 | -2.2705 | 0 | 0.020099 | 0 | 0.020099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2906 | 0.020099 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1650.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП 630 кВА,ВЛ-10 кВ 2,2 км , КЛ-0,4км -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская (20.0300.2146.23) | P_2146.23_БЭ | 15.8913 | 0.40181 | 15.4895 | нд | 2.0277 | нд | 0.043512 | нд | 0.61109 | нд | 1.3731 | нд | 0 | 13.4617 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2146.23.
2.1.1.3 | Строительство строительство КЛ-0,4кВ - 0,03 км с установкой ПКУ 2шт для технологического присоединения электроустановки объекта «РУ-0,4 ЦТП-113» ТГК 14 ,г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, квартал 113 (20.0300.3697.23) | O_3697.23_БЭ | 0.75099 | 0.68398 | 0.067014 | 0 | 0.00447 | 0 | 0.00447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062544 | 0.00447 | 0% | Исполнение договора ТП №20.0300.3697.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,008 км с установкой ПКУ для технологического присоединения «Таможенно-логистический терминал КЯХТА» , Республика Бурятия,Кяхтинский район (20.0300.5102.23) | O_5102.23_БЭ | 0.97651 | 0.69152 | 0.28499 | 0 | 0.0075954 | 0 | 0.0022067 | 0 | 0.0030271 | 0 | 0.0023616 | 0 | 0 | 0.2774 | 0.0075954 | 0% | Исполнение договора ТП №20.0300.5102.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,142 км с установкой ПКУ для технологического присоединения ТП-10/0,4кВ строительной площадки ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" , Республика Бурятия, р-н Хоринский,СП «Ашангинское»(20.0300.6204.23) | O_6204.23_БЭ | 1.4274 | 1.2823 | 0.14506 | 0 | 0.011639 | 0 | 0.011639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13342 | 0.011639 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6204.23.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 400 кВА , ВЛ-10 кВ -0,034 км , ПКУ 1 шт для технологического присоединения здания "Комитет по инфраструктуре Администрации муниципального образования "Еравнинский район", Респ. Бурятия, р-н Еравнинский, с. Сосново-Озерское (20.0300.5763.23) | O_5763.23_БЭ | 4.5267 | 2.4594 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0673 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,034км, КТП 10/0,4кВ 400 кВА для технологического присоединения Дутулурской средней школы,Республика Бурятия, Закаменский район, у. Дутулур(20.0300.7022.22) | O_7022.22_БЭ | 3.1216 | 3.117 | 0.0046555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046555 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 1*250 кВА, ВЛ 10 кВ -0,042 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,002 км для технологического присоединения складского помещения ООО "Структура", Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гавань(20.0300.6378.23) | O_6378.23_БЭ | 3.4045 | 2.4261 | 0.97845 | 0 | 0.012864 | 0 | 0.0015021 | 0 | 0.011362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96559 | 0.012864 | 0% | Оплата КЗ в рамках исполнения договора ТП №20.0300.6378.23.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ПС 110/6 кВ "Культурная" с силовыми трансформаторами 2*16 МВА и строительством ВЛ-110кВ 5,7 км для технологического присоединения инженерных сетей г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ МУП Улан-Удэстройзаказчик (20.0300.766.23) | O_766.23_БЭ | 1192.39 | 11.7244 | 1180.6656 | 1180.8961 | 681.4138 | 26.3 | 0.54588 | 173.232 | 0.63384 | 0 | 680.2341 | 981.3641 | 0 | 499.2518 | 481.8818 | 241.5% | Планировалось оплатить аванс в размере 15%. По факту аванс оплачен в размере 50%. Данные изменения отражены в корректировке ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -5,996 км для технологического присоединения электроустановок производственной базы ООО ИМЦ (20.0300.3646.21) | M_3646.21_БЭ | 14.1219 | 0 | 14.1219 | 12.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0115 | 0 | 14.1219 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ-3,0 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Погосян Железнодорожный район, ул. Октябрьская, д. 2Б(20.0300.2871.22) | N_2871.22_БЭ | 13.9488 | 0 | 13.9488 | 0 | 0.16923 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7796 | 0.16923 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2871.22.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1215.1124 | 176.4936 | 1038.6188 | 75.2083 | 19.6592 | 10.2392 | 5.5158 | 0 | 6.5204 | 0 | 7.623 | 64.9691 | 0 | 1018.9596 | 9.42 | 92% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 300.2727 | 105.4676 | 194.8052 | 16.3929 | 11.9359 | 9.171 | 3.4865 | 0 | 2.482 | 0 | 5.9674 | 7.2219 | 0 | 182.8693 | 2.7649 | 30.15% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 103.3778 | 1.5164 | 101.8614 | 0 | 0.12194 | 0 | 0.047249 | 0 | 0.07469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7395 | 0.12194 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*10 МВА) | O_301.1_БЭ | 103.3778 | 1.5164 | 101.8614 | 0 | 0.12194 | 0 | 0.047249 | 0 | 0.07469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7395 | 0.12194 | 0% | В 2024 году выполнены СМР в части строительства маслосборника. Работы по замена трансформаторов 6,3 МВА (перекатка) выполнена по операционной деятельности. Мероприятия по строительству сети маслостоков с реконструкцией маслоприемников и заменой силовых трансформаторов 10 МВА перенесены на 2029 год. В 1 квартале 2025 года введены в эксплуатацию выполненные объемы работ. По факту начислены капитализированные проценты.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 196.8949 | 103.9511 | 92.9438 | 16.3929 | 11.814 | 9.171 | 3.4393 | 0 | 2.4073 | 0 | 5.9674 | 7.2219 | 0 | 81.1298 | 2.643 | 28.82% | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Усть-Баргузин" с установкой трансформатора связи ТМ 10/6 кВ в Баргузинском районе - 1 шт. | N_105_БЭ | 3.5314 | 4.2446 | -0.71321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71321 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ на ПС СЦКК с заменой трансформаторов тока 110 кВ - 3 шт | N_101_БЭ | 2.1328 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Онохой» с установкой ячеек 10 кВ 3 шт. | N_2011_БЭ | 11.0933 | 9.5101 | 1.5832 | 0 | 0.07745 | 0 | 0.07745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5057 | 0.07745 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Монды с заменой выключателя 35 кВ на реклоузер 35 кВ, заменой силового трансформатора мощностью 1х1,6МВА на трансформатор мощностью 1х1,6МВА, монтаж ОРУ 10 кВ на базе реклоузеров | O_2022_БЭ | 44.9557 | 41.0602 | 3.8956 | 0 | 1.6478 | 0 | 1.2796 | 0 | 0.013579 | 0 | 0.35462 | 0 | 0 | 2.2478 | 1.6478 | 0% | Работы выполнены в 2024 году. По факту начислены капитализированные проценты.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающих ликвидацию перегруза сетей 0,4-10 кВ - 34 шт | O_ПТП(100)_БЭ | 7.8116 | 2.942 | 4.8696 | 0 | 1.1825 | 0 | 0.039717 | 0 | 0.044162 | 0 | 1.0986 | 0 | 0 | 3.6871 | 1.1825 | 0% | Работы планировалось выполнить в 2024 году. В связи с аномальными погодными условиями был запрещен вывод оборудования в ремонт, следовательно часть работ была перенесена на 2025 год. Данные изменения отражены в проекте корректировки ИПР.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Нижний Саянтуй с монтажом СР-35 кВ (2 шт.) | O_РНС(5)_БЭ | 3.15 | 3.4164 | -0.2664 | 0 | 0.33579 | 0 | 0.1044 | 0 | 0.091104 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | -0.60219 | 0.33579 | 0% | Работы выполнены в 2024 году. Ввод в эксплуатацию был перенесен на 3 квартал 2025 года. По факту начислены капитализированные проценты. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Джидинская, ПС 110/35/10 кВ Харанхой ,ПС-110/35/10-6 кВ Кяхта с установкой АЧР для Джидинской СЭС ООО Юнигри , Республика Бурятия, Джидинский район(56.0300.783.24) | O_783.24_БЭ(1) | 36.684 | 34.8134 | 1.8706 | 9.171 | 1.7147 | 9.171 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15585 | -7.4563 | -81.3% | Работы выполнены и оплачены в размере 95% в 2024 году. В 1 квартале оплачен остаток 5% после подписания актов КС-14. Данные изменения отражены в корректировке ИПР.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ "ТП - 653" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.10)_БЭ | 7.8219 | 0.52946 | 7.2924 | 7.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2219 | 0 | 7.2924 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ "ТП - 652" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.9)_БЭ | 7.8219 | 5.3021 | 2.5197 | 0 | 2.5985 | 0 | 0.22345 | 0 | 2.2585 | 0 | 0.11663 | 0 | 0 | -0.078781 | 2.5985 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающих ликвидацию перегруза сетей 0,4-10 кВ - 47 шт. | P_ЛП(04)_БЭ | 71.8923 | 0 | 71.8923 | нд | 4.2572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2572 | нд | 0 | 67.6351 | нд | нд | Титул включен в проект ИПР в рамках реализации программы по ликвидации перегруза по замечаниям Правительства РБ.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 40.2553 | 10.8535 | 29.4017 | 1.0682 | 6.7489 | 1.0682 | 1.108 | 0 | 3.9998 | 0 | 1.6411 | 0 | 0 | 22.6528 | 5.6807 | 531.8% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 40.2553 | 10.8535 | 29.4017 | 1.0682 | 6.7489 | 1.0682 | 1.108 | 0 | 3.9998 | 0 | 1.6411 | 0 | 0 | 22.6528 | 5.6807 | 531.8% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ -0,763 км, вынос из зоны застройки объекта: "Полуподземный торгово-развлекательный центр" (соглашение №56.0300.5900.19) | L_5900,19_БЭ | 2.2504 | 0.0033238 | 2.2471 | 0 | 0.00021036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021036 | 0 | 0 | 2.2469 | 0.00021036 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.5900.19.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ - 0,620 км , ВЛ-0,4кВ - 0,010 км с выносом опор для ремонта автомобильной дороги МКУ "Комитет по развитию инфраструктуры МО "Прибайкальский район", Республика Бурятия, с..Турунтаево, с.Иркилик (56.0300.4386.25) | Q_4386.25_БЭ | 5.6763 | 0 | 5.6763 | нд | 0.11244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11244 | нд | 0 | 5.5639 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.4386.25.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,310 км, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка (по решению суда дело №2-338/2023 Хомяков К.А.) | O_2-338_БЭ | 1.1843 | 0.59015 | 0.59419 | нд | 0.0026443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0026443 | нд | 0 | 0.59155 | нд | нд | Исполнение мероприятий по решению суда (дело №2-338/2023).
2.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 0,25 МВА, ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,35 км с выносом опор для жилого дома СНТ Хвойное в г Улан-Удэ,ул.Лесная(56.0300.3064.22) | O_3064.22_БЭ | 0.92536 | 0.86968 | 0.055685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055685 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,150 км с выносом опор для строительства детского сада ГКУ УКС ПРБ, с.Подлопатки, Мухоршибирский район, Республика Бурятия (56.0300.1747.24) | P_1747.24(с)_БЭ | 1.0293 | 0.74649 | 0.28281 | нд | 0.065641 | нд | 0.0062816 | нд | 0.033261 | нд | 0.026099 | нд | 0 | 0.21717 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.1747.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,280 км с выносом опор для системы холодного водоснабжения АМО ГП "Город Закаменск", с. Холтосон Закаменский район, Республика Бурятия (56.0300.6540.24) | P_6540.24(с)_БЭ | 0.50374 | 0.48299 | 0.02075 | нд | 0.02075 | нд | 0.02075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.6540.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "- 0,5 км с выносом опор для строительства дороги ООО "Дорстройсервис" в Еравнинском районе, Республики Бурятия (56.0300.7741.23) | O_7741.23_БЭ | 1.964 | 1.4516 | 0.51247 | 1.0682 | 0.024195 | 1.0682 | 0.0027659 | 0 | 0.021429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48828 | -1.044 | -97.74% | Работы выполнены и оплачены в размере 95% в 2024 году. В 1 квартале оплачен остаток 5% после подписания актов КС-14. Данные изменения отражены в корректировке ИПР.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ - 0,050 км с выносом опор для капремонта автомобильной дороги капитальный ремонт дороги до здания новой школы Посельская СОШ ООО Ремстрой, с. Поселье,Республика Бурятия (56.0300.2344.24) | P_2344.24(с)_БЭ | 3.619 | 0 | 3.619 | нд | 3.3326 | нд | 0 | нд | 3.1716 | нд | 0.16099 | нд | 0 | 0.28635 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.2344.24.
2.2.2.1 | Реконструкция КТП - 0,400 МВА, ВЛ-10кВ - 0,320 км , ВЛ-0,4кВ - 3,162 км с выносом опор для ремонта автодороги к курорту Горячинск ООО Дорстройсервис , Республика Бурятия,Прибайкальский район,с.Горячинск (56.0300.3766.24) | P_3766.24(с)_БЭ | 10.2284 | 0 | 10.2284 | нд | 0.36539 | нд | 0 | нд | 0.36539 | нд | 0 | нд | 0 | 9.863 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.3766.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ- 0,5 км, ВЛ-0,4-0,25 км с выносом опор для строительства детского сада на 100 мест по ул. Школьная в с.Никольск, ООО Энергострой, Республика Бурятия (56.0300.819.23) | O_819.23(1)_БЭ | 1.0848 | 1.0153 | 0.069555 | 0 | 0.041622 | 0 | 0.041622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027933 | 0.041622 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.819.23.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,9 км в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | I_302(1.2)_БЭ | 3.8987 | 2.6043 | 1.2944 | нд | 0.39987 | нд | 0.12103 | нд | 0.14053 | нд | 0.13831 | нд | 0 | 0.8945 | нд | нд | Отсутствие источника финансирования, выполнение мероприятий по данному объекту перенесено на 2026 год, по факту начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ - 0,090 км с выносом опор для благоустройства городского бульвара ООО Развитие, г.Закаменск Республика Бурятия (56.0300.1348.24) | P_1348.24(с)_БЭ | 0.58701 | 0.56206 | 0.02495 | нд | 0.02495 | нд | 0.02495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7756e-17 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.1348.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ - 0,179 км , ВЛ-0,4кВ - 0,171 км с выносом опор для ремонта автодороги от ул. Луговая до здания школы "Гурульбинская СОШ ООО "ИнжКомСтрой", Республика Бурятия,Иволгинский район, с.Гурульба (56.0300.2694.24) | P_2694.24 (с) _БЭ | 2.1149 | 0.10915 | 2.0057 | нд | 1.0998 | нд | 0.32977 | нд | 0 | нд | 0.77005 | нд | 0 | 0.90588 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.2694.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ТП ВЛ-10 кВ , КЛ-0,4 кВ -0,410 км, ВЛ-10 кВ -0,1 км с выносом опор для строительства поликлинники ГКУ РБ "УКС ПРБ" в с.Курумкан Курумканского района Республики Бурятия (56.0300.4145.24) | P_4145.24(с)_ БЭ | 3.4327 | 0.066783 | 3.3659 | нд | 1.12 | нд | 0.42206 | нд | 0.2676 | нд | 0.43038 | нд | 0 | 2.2459 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.4145.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "- 0,157 км с выносом опор для строительства здания отдела "Закаменск" ООО "Нартекс" в Закаменском районе, г.Закаменск, ул.Ленина (56.0300.6652.23) | O_6652.23_БЭ | 0.66162 | 1.1633 | -0.50167 | 0 | 0.025124 | 0 | 0.025124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52679 | 0.025124 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Нижний Саянтуй" 0,166 км с выносом опор для для строительства кафе-магазина Дашиева Э.Б.в Тарбагатайском районе, с.Нижний Саянтуй, ул.Буровиков(56.0300.6710.23) | O_6710.23_БЭ | 1.0948 | 1.1885 | -0.093736 | 0 | 0.11362 | 0 | 0.11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20735 | 0.11362 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.6710.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 864.1891 | 56.2467 | 807.9424 | 57.7472 | 0.97434 | 0 | 0.92134 | 0 | 0.038528 | 0 | 0.014469 | 57.7472 | 0 | 806.968 | 0.97434 | 0% | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 864.1891 | 56.2467 | 807.9424 | 57.7472 | 0.97434 | 0 | 0.92134 | 0 | 0.038528 | 0 | 0.014469 | 57.7472 | 0 | 806.968 | 0.97434 | 0% | нд
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии МО «Город Северобайкальск» 177 шт. | O_444(5)_БЭ | 11.5654 | 11.5226 | 0.042872 | 0 | 0.2157 | 0 | 0.17717 | 0 | 0.038528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17282 | 0.2157 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии г.Улан-Удэ 509 шт. | O_444(22)_БЭ | 39.8362 | 44.7241 | -4.8879 | 0 | 0.75864 | 0 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 0.014469 | 0 | 0 | -5.6466 | 0.75864 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии в Республике Бурятия (Городской РЭС, Кабанский РЭС, Гусиноозерский РЭС, Октябрьский РЭС, Заиграевский РЭС, Прибайкальский РЭС, Джидинский РЭС, Советский РЭС, Иволгинский РЭС, Баргузинский РЭС, Бичурский РЭС, Железнодорожный РЭС, Еравнинский РЭС, Хоринский РЭС, Курумканский РЭС, Тункинский РЭС, Закаменский РЭС, Кижингинский РЭС, Тарбагатайский РЭС, Северобайкальский РЭС, Таксимовский РЭС, Мухоршибирский РЭС, Кяхтинский РЭС) 39154 шт. | O_РСПУ_БЭ | 812.7874 | 0 | 812.7874 | 57.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7472 | 0 | 812.7874 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10.3953 | 3.9259 | 6.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4695 | 0 | 0% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10.3953 | 3.9259 | 6.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4695 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Октябрьская ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_112_БЭ | 3.3249 | 2.0095 | 1.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3155 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Птицефабрика ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_113_БЭ | 7.0704 | 1.9164 | 5.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.154 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 69.6647 | 54.5614 | 15.1032 | 0 | 2.8919 | 0 | 0.51957 | 0 | 0.58066 | 0 | 1.7916 | 0 | 0 | 12.2113 | 2.8919 | 0% | нд
2.4 | Строительство РП-10 кВ в г.Улан-Удэ (реклоузеры – 4 шт., разъединители – 4 шт) | O_РНС(4)_БЭ | 4.4015 | 3.5495 | 0.85197 | 0 | 0.12944 | 0 | 0 | 0 | 0.12944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72254 | 0.12944 | 0% | Работы выполнены в 2024 году. Ввод в эксплуатацию был перенесен на 2 квартал 2025 года. По факту начислены капитализированные проценты.
2.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в г.Гусиноозерск,п.Солнечный (Вопрос по качеству э/э) - 0,250 МВА и ВЛ -0,4 кВ 0,254 км | N_008_БЭ | 3.4292 | 3.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.4 | Строительство ВЛ 6 кВ -0,91 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_103_БЭ | 2.5059 | 2.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ -0,331 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_104_БЭ | 0.64541 | 0.66372 | -0.01831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01831 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Медведчиково до проектируемого РП-10 кВ протяженностью 1,997 км | O_РНС(2)_БЭ | 31.3481 | 31.8242 | -0.47603 | 0 | 0.51957 | 0 | 0.51957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9956 | 0.51957 | 0% | Работы выполнены в 2024 году. Ввод в эксплуатацию был перенесен на 1 квартал 2025 года. По факту начислены капитализированные проценты. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.4 | Строительство фидеров связи ВЛ 10 кВ с НС-1 и НС-3 протяженностью 3,505 км с установкой 6 кольцевых разъединителей | O_РНС(3)_БЭ | 14.7614 | 12.589 | 2.1724 | 0 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 0.45122 | 0 | 0.73518 | 0 | 0 | 0.986 | 1.1864 | 0% | Выполнение работ по программе ликвидации перегруза. Учтено в проекте корректировки.
2.4 | Строительство ЛЭП 10 кВ ф.Б-4 от ПС БВС, КЛ 10 кВ протяженностью 0,793 км | P_ЛП(05)_БЭ | 5.2903 | 0 | 5.2903 | нд | 0.21484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21484 | нд | 0 | 5.0755 | нд | нд | Титул включен в проект ИПР в рамках реализации программы по ликвидации перегруза по замечаниям Правительства РБ.
2.4 | Строительство ЛЭП 10 кВ ф.Б-7 от ПС БВС, КЛ 10 кВ протяженностью 1,021 км | P_ЛП(06)_БЭ | 4.5322 | 0 | 4.5322 | нд | 0.24872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24872 | нд | 0 | 4.2835 | нд | нд | Титул включен в проект ИПР в рамках реализации программы по ликвидации перегруза по замечаниям Правительства РБ.
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отп. от оп № 17/2 ф.18 РП-26 | P_ЛП(07)_БЭ | 2.7506 | 0 | 2.7506 | нд | 0.5929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5929 | нд | 0 | 2.1577 | нд | нд | Титул включен в проект ИПР в рамках реализации программы по ликвидации перегруза по замечаниям Правительства РБ.
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1220.9557 | 978.2183 | 242.7374 | 241.5097 | 73.2187 | 31.4 | 9.3172 | 1.7369 | 55.5927 | 135.2286 | 8.3088 | 73.1441 | 0 | 169.5187 | -95.1468 | -56.51% | нд
2.6 | Покупка передвижных РИСЭ мощностью 100 кВт в количестве 9 шт и мощностью 200 кВт в количестве 2 шт | K_22(а)_БЭ | 36.2371 | 20.978 | 15.259 | 7.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4555 | 0 | 0 | 0 | 15.259 | -7.4555 | -100% | Покупка оборудования перенесена на 4 квартал 2025 года. Данные изменения отражены в проекте корректировки ИПР.
2.6 | Проектирование по реконструкции объектов электросетевого имущества Левобережной части г. Улан-Удэ(СНТ "Сибиряк", СНТ "Профсоюзник", СНТ "Урожай"), ЛЭП 0,4-10 кВ - 20,6 км, ТП 6-10 кВ - 7 шт. | O_ЧВЛ4_БЭ | 16.45 | 4.3473 | 12.1027 | 0 | 49.1355 | 0 | 0 | 0 | 48.2091 | 0 | 0.92646 | 0 | 0 | -37.0329 | 49.1355 | 0% | Авансовый платеж по договору подряда №11.0300.2228.25 ООО Энергострой. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.6 | Проектирование по реконструкции объектов электросетевого имущества филиала ПАО "Россети Сибири" – "Бурятэнерго" в микрорайоне Забайкальский г. Улан-Удэ ЛЭП 0,4-10 кВ - 122,4 км, ТП 6-10 кВ - 33 шт. | O_ЧВЗ2_БЭ | 57.7837 | 0 | 57.7837 | 48.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9914 | 0 | 57.7837 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Энергетик, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*16 МВА | O_ЧВЗ1_БЭ | 16.1544 | 2.4232 | 13.7312 | 13.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7312 | 0 | 13.7312 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Покупка автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь" 7 местдля ОВБ г. Северобайкальск | P_444(2)(4)_БЭ | 1.7388 | 0 | 1.7388 | нд | 1.7388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7388 | нд | 0 | 6e-09 | нд | нд | Приобретение автомобиля в рамках инвестиционных обязательств по договору купли-продажи г. Северобайкальск. В связи с отсутствием тарифного источника не был включен в утвержденную ИПР. Фактическая оплата учтена в проекте корректировки.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства МО «Город Северобайкальск», расположенных на территории города Северобайкальск, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 268,8 км, ТП мощностью 94,409 МВА) | N_444(1)_БЭ | 70.9 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства АО «Улан-Удэ Энерго», расположенных на территории города Улан-Удэ Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 35/10/6/0,4 кВ общей протяженностью 695,758 км, ПС/ТП мощностью 620,382 МВА) | O_444(2)_БЭ | 810.6047 | 811.1766 | -0.57193 | 0 | 1.103 | 0 | 0.33383 | 0 | 0.38762 | 0 | 0.38151 | 0 | 0 | -1.6749 | 1.103 | 0% | Гараж, приобретенный в качестве объекта НЗС, требует достройки. Гараж необходимо довести до требований НТД (нормативно-техническая документация) в целях размещения персонала и спецтехники. По факту начислены капитализированные проценты на объект НЗС. Отрицательное значение по остатку финансирования и отклонения от плана текущего периода в связи с начислением кап. % на объекты НЗС.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.55.25) ВЛ 10 кВ - 17,910 км, ТП 10/0,4 кВ - 3,070 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 45,990 км Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, СНТ Багульник | P_225(150)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.426.25) КЛ 10 кВ - 0,240 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА Республика Бурятия, Октябрьский район, г. Улан - Удэ, мкр. 104 | P_225(151)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.840.25) ВЛ 0,4 кВ - 2,900 км, ВЛ 10 кВ - 0,560 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхерик, СНТ Ивушка | P_225(152)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.888.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,926 км, ВЛ 10 кВ - 0,140 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ДНТ Созвездие | P_225(153)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1186.25) транспортное средство Toyota Lite Ace | P_225(154)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 03.02.2025 №2-416/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: г. Улан-Удэ ВЛ 0,4 кВ - 4,985 км, КЛ 0,4 кВ - 2,490 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, Заиграевский район СНТ "Профсоюзное" ВЛ 0,4 кВ - 0,300 км, Прибайкальский район ст. Таловка, ул. Садовая ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА | P_225(155)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 12.02.2025 №2-1174/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Тарбагатайский район с. Н.-Саянтуй, СНТ Багульник ВЛ 0,4 кВ - 40,699 км, ВЛ 10 кВ - 2,000 км, ТП 10/0,4 кВ - 4,700 МВА, г. Улан-Удэ ВЛ 0,4 кВ - 0,550, Джидинский район, местность Урда Бэе ТП 10/0,4 кВ - 0,025 МВА | P_225(156)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Бурятэнерго" | N_26_БЭ | 32.9433 | 30.1368 | 2.8066 | 31.4 | 0.10168 | 31.4 | 0.074901 | 0 | 0.026782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7049 | -31.2983 | -99.68% | Отсутствие источника финансирования. Договор подряда с ООО «Бест Плюс» от 15.01.2025 № 10.4000.461.24 на выполнение работ по созданию и внедрению ERP-системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности расторгнут по соглашению сторон в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4287.25) КЛ 10 кВ - 0,800 км, КТП(н) 10/0,4 кВ - 0,100 МВА Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, проспект Автомобилистов, 2А | P_225(166)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 13.05.2025 №2-2145/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Таксимовский район п. Таксимо ВЛ 0,4 кВ - 2,279 км, Гусиноозерский район ТП 10/0,4 кВ 0,425 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,453 км, г. Улан-Удэ КЛ 0,4 кВ - 0,090 км, Кабанский район ст. Тимлюй ВЛ 0,4 кВ - 5,290 км | P_225(167)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.930.25) ВЛ 10 кВ - 0,545 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Молодежная д.9 | P_225(157)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1994.25) ВЛ 10 кВ - 0,010 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,063 МВА Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Жердева д.6 "Б" | P_225(158)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2664.25) КЛ 6 кВ - 0,350 км, КЛ 0,4 кВ - 0,120 км, ТП 6/0,4 кВ - 0,630 МВА Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Ленина д.42 | P_225(159)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 31.03.2025 №2-1482/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Кяхтинский район, г. Кяхта ТП 6/0,4 кВ - 0,265 МВА, ВЛ 6 кВ - 0,127 км, КЛ 6 кВ - 0,070 км, Хоринский район с. Хоринск ВЛ 0,4 кВ - 0,426 км | P_225(160)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2839.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,230 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,460 км республика Бурятия, с. Хойто Бэе, местность Мухино Мархаева Е.Н. | P_225(161)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2914.25) ВЛ 0,4 кВ - 2,360 км Республика Бурятия, Тункинский район, у. Хурай Хобок Хамагаев Ц.В. | P_225(162)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3129.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,120 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, п. Импульс Шитина О.В. | P_225(163)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3962.25) ВЛ 10 кВ - 0,045 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,063 МВА Республика Бурятия, Заиграевский район, "0" км Чимитова Д.Б. | P_225(164)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4196.25) КЛ 0,4 кВ - 3,897 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, 140 А квартал | P_225(165)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Бурводстрой, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*63 МВА и увеличением количества отходящих фидеров 10 кВ | O_ЧВЛ1_БЭ | 23.0052 | 6.4518 | 16.5534 | 16.5534 | 0.00024201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5534 | 0.00024201 | 0 | 0 | 16.5532 | -16.5532 | -100% | ФП Чистый воздух. Выполнение работ по разработке проектной документации перенесено на 4 квартал 2025 года.
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Южная, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*40 МВА | O_ЧВЛ2_БЭ | 19.0571 | 5.2608 | 13.7963 | 13.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7963 | 0 | 0 | 0 | 13.7963 | -13.7963 | -100% | ФП Чистый воздух. Выполнение работ по разработке проектной документации перенесено на 4 квартал 2025 года.
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 35 кВ АРЗ, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*16 МВА | O_ЧВЛ3_БЭ | 13.7498 | 3.6974 | 10.0524 | 10.0524 | 0.00055958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0524 | 0.00055958 | 0 | 0 | 10.0518 | -10.0518 | -99.99% | ФП Чистый воздух. Выполнение работ по разработке проектной документации перенесено на 4 квартал 2025 года.
2.6 | Проектирование по реконструкции объектов электросетевого имущества (ЛЭП 0,4-10 кВ, ТП 6-10 кВ) филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Бурятэнерго", в левобережной части г. Улан-Удэ ЛЭП 0,4-10 кВ - 53 км, ТП 6-10 кВ - 149 шт. | O_ЧВЛ5_БЭ | 78.0998 | 21.9935 | 56.1063 | 56.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1063 | 0 | 0 | 0 | 56.1063 | -56.1063 | -100% | ФП Чистый воздух. Выполнение работ по разработке проектной документации перенесено на 4 квартал 2025 года.
2.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Бурятэнерго" | O_25ФСБУ_БЭ | 43.4232 | 0 | 43.4232 | 43.4232 | 0 | 0 | 0 | 1.7369 | 0 | 31.2647 | 0 | 10.4216 | 0 | 43.4232 | -33.0016 | -100% | Отклонение от плана в результате отсутствия источника финансирования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 21.1077 | нд | 8.8772 | нд | 6.9692 | нд | 5.2612 | нд | 0 | -21.1077 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4984.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,762 км Республика Бурятия, Иволгинский район, Заиграевский район ТСН "Черемушки" | P_225(168)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4011.25) КЛ 0,4 кВ - 0,250 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,120 км Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 113-й квартал Доржиев Г.Ю. | P_225(169)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.5241.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, КЛ 10 кВ - 0,165 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, пр. Автомобилистов, 1А Курган В.Н. | P_225(170)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4725.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 1,230 км Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. В. Березовка ЦРО Буддийская традиционная Сангха России | P_225(171)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.5849.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 1,000 км Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск Галсанова Г.Г. | P_225(172)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.6037.25) ТП 10/0,4 кВ - 2,000 МВА, КЛ 10 кВ - 0,505 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, 106 мкр. | P_225(173)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.6571.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,525 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, п. Верхняя Березовка (ДЛ Спутник) | P_225(174)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.7431.25) КТП 10/0,4 кВ - 0,400 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,050 км, ВЛ 0,4 кВ 0,331 км Республика Бурятия, Трбагатайский район, с.п. Заводское, территория Созвездие Филиппов М.А. | P_225(175)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.8020.25) ВЛ 6 кВ - 4,650 км, КТП 6/0,4 кВ - 1,135 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 13,216 км Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ Росинка | P_225(176)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
2.6 | Создание системы кондиционирования серверной в здании аппарата управления филиала (г.Улан-Удэ) - 1 ед. | O_001СК_БЭ | 0.80857 | 0.85287 | -0.044305 | 0 | 0.031205 | 0 | 0.031205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075509 | 0.031205 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
3 | Республика Алтай | Г | 7726.0727 | 3504.4035 | 4221.6692 | 1807.382 | 1013.2501 | 176.3684 | 229.4238 | 157.6062 | 269.4329 | 390.6459 | 514.3934 | 1082.7615 | 0 | 3208.419 | 288.6296 | 39.83% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6283.473 | 3154.9128 | 3128.5602 | 1321.6796 | 823.0614 | 171.2131 | 211.8443 | 150.0013 | 255.6212 | 302.0684 | 355.5958 | 698.3967 | 0 | 2305.4988 | 199.7785 | 32.05% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6018.5453 | 3014.5136 | 3004.0317 | 1208.0681 | 819.4281 | 171.2131 | 208.2228 | 150.0013 | 255.6106 | 302.0684 | 355.5948 | 584.7853 | 0 | 2184.6036 | 196.1452 | 31.47% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3266.46 | 1828.1105 | 1438.3495 | 97.4114 | 163.1664 | 40.5342 | 43.0869 | 14.835 | 45.5265 | 36.4624 | 74.553 | 5.5799 | 0 | 1275.1832 | 71.3348 | 77.68% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 550 | 260.3159 | 289.6841 | 18.1322 | 34.0253 | 10.1777 | 5.6521 | 2.7352 | 19.3456 | 4.4532 | 9.0276 | 0.76611 | 0 | 255.6588 | 16.6592 | 95.93% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2202.0853 | 926.0872 | 1275.9981 | 1092.5246 | 622.2365 | 120.5013 | 159.4837 | 132.4312 | 190.7385 | 261.1529 | 272.0142 | 578.4393 | 0 | 653.7617 | 108.1512 | 21.04% | нд
3.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (0,8 км), одноцепной ВЛ 10кВ (1,612км), установка КТП 10/0,4кВ 2 шт (мощностью 0,250 МВА), строительство КЛ-0,4кВ (0,04 км) договор №20.0400.2198.21 в Майминском районе Республики Алтай | O_1004_ГАЭС | 11.8332 | 8.6797 | 3.1535 | 0 | 0.12285 | 0 | 2.9209 | 0 | 0.74922 | 0 | -3.5472 | 0 | 0 | 3.0307 | 0.12285 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2198.21г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ установка КТП, суммарной мощностью 0,200 МВА, договор №20.0400.1542.20 в Чемальском районе, Республики Алтай. | M_IT.04.1319_ГАЭС | 0.82994 | 0.02532 | 0.80462 | нд | 0.5926 | нд | 0.00016566 | нд | 0.00046517 | нд | 0.59197 | нд | 0 | 0.21202 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1542.20г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,979 км, установка КТП 10/0,4кВ мощностью 630 кВА, договор № 20.0400.297.22 в Усть-Коксинском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0118_ГАЭС | 6.637 | 6.5527 | 0.084396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084396 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,095 км 0,6МВА 6 шт по 0,100 МВА жилой микрорайон «Башталинка» в Усть-Коксинском районе Республики Алтай | L_102г_ГАЭС | 6.7142 | 6.4642 | 0.25 | нд | 0.010496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.010496 | нд | 0 | 0.2395 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.182.18г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,010км, договор №20.0400.2018.20, в Чемальском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1436_ГАЭС | 0.79004 | 0.59417 | 0.19586 | нд | 0.0032131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0032131 | нд | 0 | 0.19265 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2018.20г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,254 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, договор №20.0400.1299.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0132_ГАЭС | 4.5995 | 1.5692 | 3.0303 | нд | 0.18704 | нд | 0.093482 | нд | 0.058999 | нд | 0.034555 | нд | 0 | 2.8432 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1299.22 от 08.06.2022г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,331 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.257.23 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1007_ГАЭС | 1.5991 | 0.098531 | 1.5006 | 0 | 0.00758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00758 | 0 | 0 | 1.493 | 0.00758 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.257.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, замена ТТ в ячейке 10 кВ Л-21-1 Камлак на ТТ большего номинала, договор №20.0400.2764.22, в Чемальском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4559_ГАЭС | 1.0069 | 0.45235 | 0.55455 | нд | 0.30149 | нд | 0.23362 | нд | 0.064289 | нд | 0.0035814 | нд | 0 | 0.25305 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2764.22 от 05.12.2022г.
3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Озерная (2х16МВА) с отпайками 0,198км от ВЛ 110 кВ Сигнал-Манжерокская (ВЛ СМ-1413) и ВЛ 110 кВ Манжерокская-Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10), договор ТП №20.0400.2183.21, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.0134_ГАЭС | 719.5492 | 694.846 | 24.7032 | 116.9749 | 49.4591 | 98.2997 | 49.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6752 | 0 | -24.7559 | -48.8406 | -49.69% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.2183.21. Отклонение от плана финансирования в связи с частичной оплатой КЗ в 2024году. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,017 км, КЛ-10кВ протяженностью 0,437 км, установка ПКУ 10кВ, договор №20.0400.2843.22, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4557_ГАЭС | 4.507 | 4.5904 | -0.083344 | 1.2442 | 0.38658 | 1.2442 | 0.18822 | 0 | 0.19216 | 0 | 0.0061933 | 0 | 0 | -0.46992 | -0.85761 | -68.93% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.2843.22г. Отклонение от плана финансирования в связи с частичной оплатой КЗ в 2024году. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10кВ мощность трансформатора 6,3МВА, строительство ВЛ-35кВ (3,1 км), строительство ВЛ-10кВ (7,108 км), строительство КЛ-10кВ (2,04 км) в Турочакском районе Республики Алтай, договор ТП №20.0400.1301.22 | N_IT.04.4555_ГАЭС | 360.6555 | 8.4512 | 352.2043 | 338.4986 | 135.1857 | 5.0133 | 0.057335 | 8.2223 | 0.052073 | 56.7846 | 135.0763 | 268.4783 | 0 | 217.0186 | 65.1655 | 93.07% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.1301.22 от 15.08.2022г. Отклонение от плана финансирования в связи с корректировкой графика финансирования к договору подряда N11.0400.2331.25 от 12.08.25 - частично оплачен аванс 30%. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,188 км), КЛ-0,4 кВ (2,446 км), ТП-10/0,4 кВ - 2*2,5 МВА, ПУ. Договор ТП №20.0400.369.23 с. Майма, Майминский район | O_1020_ГАЭС | 59.3308 | 0.45273 | 58.8781 | 59.3308 | 24.2764 | 0 | 0.010528 | 2.4636 | 0.0084557 | 12.9942 | 24.2574 | 43.873 | 0 | 34.6017 | 8.8186 | 57.05% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.369.23г. Отклонение от плана финансирования в связи с оплатой досрочно выполненных работ. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ суммарной протяженностью 4,844 км, установка 2-х КТП 10/0,4кВ мощностью 1000кВА, договор № 20.0400.34.22 в Кош-Агачском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0116_ГАЭС | 15.0147 | 0.11231 | 14.9024 | 13.9917 | 0.0061285 | 0 | 0.0026117 | 0 | 0.0020976 | 0 | 0.0014193 | 13.9917 | 0 | 14.8963 | 0.0061285 | 0% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.34.22г. Отклонение от плана финансирования в связи с оплатой капитализированных процентов в соответствии с бухгалтерской политикой общества. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры № 50 ВЛ 110 кВ БийскаяТЭЦ – Бирюзовая Катунь I (II) цепь с отпайкой на ПС Сибирская монета до ПС 110 кВ Алтайская долина, договоры ТП №20.00.284.09, №20.04.1489.12 в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.1568-1_ГАЭС | 801.6567 | 186.5536 | 615.1031 | 536.7619 | 370.2831 | 4.9107 | 103.1613 | 119.6762 | 154.0079 | 186.6069 | 113.1139 | 225.5681 | 0 | 244.82 | 59.0892 | 18.99% | Исполнение обязательств в рамках договоров ТП №20.00.284.09, №20.04.1489.12. Отклонение от плана финансирования в связи с корректировкой графика оплаты к договору подряда - аванс, на который в 2024году подрядчик не предоставил банковскую гарантию оплачен в 2025году. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,020 км, договор №20.0400.687.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1514_ГАЭС | 0.91007 | 0.60751 | 0.30256 | нд | 0.0057774 | нд | 0.0027571 | нд | 0.0030203 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29678 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.687.21г.
3.1.1.3 | СтроительствоВЛ 10 кВ (0,235 км), КЛ-10 кВ (0,093 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2562.23, Майминский район | O_1022_ГАЭС | 1.895 | 0.053393 | 1.8416 | 0 | 0.089394 | 0 | 0.0039574 | 0 | 0.0045245 | 0 | 0.080912 | 0 | 0 | 1.7522 | 0.089394 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2562.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (5,12 км), монтаж ПКУ, утановка ТТ в ячейке Л-15-9, 2 шт. Республика Алтай, Чемальский район. Договор ТП№20.0400.3876.23 | P_1048_ГАЭС | 15.7778 | 0 | 15.7778 | нд | 0.14797 | нд | 0.0043193 | нд | 7.885e-05 | нд | 0.14357 | нд | 0 | 15.6299 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3876.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,079 км), КЛ-10 кВ (0,145 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2627.23, Майминский район | O_1023_ГАЭС | 1.866 | 0.051451 | 1.8145 | 0 | 1.0459 | 0 | 0.0382 | 0 | 0.63259 | 0 | 0.37509 | 0 | 0 | 0.76867 | 1.0459 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2627.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км), монтаж ПУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3180.23, Чемальское сельское поселение, Чемальский район | O_1024_ГАЭС | 0.747 | 0.022844 | 0.72416 | 0.672 | 0.00027707 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027707 | 0 | 0 | 0.72388 | -0.67172 | -99.96% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.3180.23г. Отклонение от плана финансирования в связи с недостаточной численностью строительно-монтажного персонала. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, договор 20.0400.2896.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1657_ГАЭС | 0.75146 | 0.3077 | 0.44376 | нд | 0.066533 | нд | 0.063095 | нд | 0.003438 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37723 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2896.21 от 13.12.2021г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,366 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3398.23, с. Майма, Майминский район | O_1025_ГАЭС | 1.972 | 0.00031351 | 1.9717 | 1.947 | 0.46975 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46975 | 0 | 0 | 1.5019 | -1.4772 | -75.87% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.3398.23г. Отклонение от плана финансирования в связи с недостаточной численностью строительно-монтажного персонала. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ. Договор ТП №20.0400.2435.23, , Чемальский район, с/п Аносинское, ДНП Урочище Киндерли | O_1021_ГАЭС | 0.4621 | 0.022514 | 0.43959 | 0.4341 | 0.00027307 | 0.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027307 | 0 | 0 | 0.43931 | -0.43383 | -99.94% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.2435.23г. Отклонение от плана финансирования в связи с недостаточной численностью строительно-монтажного персонала. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ (2 шт.). Республика Алтай, Майминский район, ООО ТД "МЗЖБИ", договор ТП №20.0400.3861.23. | P_1044_ГАЭС | 1.9665 | 0 | 1.9665 | нд | 0.0048517 | нд | 0.0047076 | нд | 8.593e-05 | нд | 5.814e-05 | нд | 0 | 1.9617 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3861.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), КЛ-0,4 кВ (0,010 км), ТП-10/0,4 кВ (0,250 МВА), установка ПУ, договор ТП №20.0400.1170.24 от 28.05.2024г. | P_1038_ГАЭС | 3.1899 | 0.11957 | 3.0703 | нд | 0.0089809 | нд | 0.0027806 | нд | 0.0022332 | нд | 0.003967 | нд | 0 | 3.0613 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1170.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (1,130 км), монтаж ПКУ, договор ТП №20.0400.1058.24 от 05.06.2024г. | P_1040_ГАЭС | 3.9101 | 0.028905 | 3.8812 | нд | 0.0546 | нд | 0.00067219 | нд | 0.052894 | нд | 0.0010336 | нд | 0 | 3.8266 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1058.24г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,324 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3530.23, с. Майма, Майминский район | O_1026_ГАЭС | 1.746 | 0.10299 | 1.643 | 1.686 | 0.23974 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23974 | 0 | 0 | 1.4033 | -1.4463 | -85.78% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.3530.23г. Отклонение от плана финансирования в связи с недостаточной численностью строительно-монтажного персонала. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,03 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.3732.23, Чибитское сельское поселение, Улаганский район | O_1027_ГАЭС | 0.796 | 0.022615 | 0.77339 | 0.765 | 0.31078 | 0.765 | 0.19443 | 0 | 0.006699 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.4626 | -0.45422 | -59.37% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.3732.23г. Отклонение от плана финансирования в связи с недостаточной численностью строительно-монтажного персонала. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,396 км), ТП-2х630 кВА, КЛ-0,4 кВ (0,214 км). Договор ТП №20.0400.3592.23, с. Майма, Майминский район. | O_1028_ГАЭС | 14.9664 | 0 | 14.9664 | 14.8194 | 0 | 0.87774 | 0 | 2.0691 | 0 | 4.0195 | 0 | 7.853 | 0 | 14.9664 | -6.9664 | -100% | Отклонение от плана финансирования по договору ТП №20.0400.3592.23 в связи с расторжением, по инициативе заявителя 21.02.2025г., учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,475 км), КЛ-10 кВ (0,120 км), монтаж ПКУ-10 кВ – 1 шт. Договор ТП №20.0400.3875.23, Чепошское сельское поселение, Чемальский район. | O_1029_ГАЭС | 4.6926 | 0.013696 | 4.6789 | 4.6086 | 0.00074741 | 4.6086 | 0.00031851 | 0 | 0.00025581 | 0 | 0.00017309 | 0 | 0 | 4.6782 | -4.6079 | -99.98% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.3875.23г. Отклонение от плана финансирования в связи с длительным согласованием проектной документации собственниками земельных участков. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Шебалинский район. Заявитель ИП Миронов Анатолий Андреевич, договор ТП № 20.0400.849.25 от 25.04.2025 | Q_1053_ГАЭС | 1.5263 | 0 | 1.5263 | нд | 0.02434 | нд | 0 | нд | 0.015531 | нд | 0.0088094 | нд | 0 | 1.502 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.849.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,091 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Майминский район. Заявитель ООО "Стройсервис", договор ТП №20.0400.257.25 | Q_1054_ГАЭС | 3.122 | 0 | 3.122 | нд | 0.05376 | нд | 0 | нд | 0.053116 | нд | 0.00064423 | нд | 0 | 3.0683 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.257.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ (0,024 км), монтаж ПУ, замена АВ в ТП. Республика Алтай, Майминский район, договор ТП №20.0400.1028.25 | Q_1055_ГАЭС | 0.4041 | 0 | 0.4041 | нд | 0.023838 | нд | 0 | нд | 0.023552 | нд | 0.00028566 | нд | 0 | 0.38026 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1028.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (3,110 км), КЛ-0,4 кВ (0,216 км), установка КТП 0,400 МВА. Республика Алтай, Майминский район. ООО "Строй-Ресурс", договор ТП №20.0400.967.24. | P_1042_ГАЭС | 11.8728 | 0 | 11.8728 | нд | 0.015163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015163 | нд | 0 | 11.8576 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.967.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,027 км), монтаж ПКУ, замена ТТ (2 шт.) в яч. № 20-11 Соузга ПС 110 кВ Манжерокская №20. | P_1051_ГАЭС | 1.3796 | 0 | 1.3796 | нд | 0.028391 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028391 | нд | 0 | 1.3512 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора ТП №20.0400.27.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,298 км), монтаж ПКУ, замена ТТ в яч. Л-20-4 Усть-Сема 1 с.ш. ПС 110 кВ Манжерокская №20. Республика Алтай | P_1041_ГАЭС | 1.8643 | 0 | 1.8643 | нд | 0.061623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061623 | нд | 0 | 1.8027 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3730.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,019км, договор №20.0400.824.20, в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1267_ГАЭС | 0.27885 | 0.19482 | 0.084026 | 0 | 0.18973 | 0 | 0 | 0 | 0.10962 | 0 | 0.080112 | 0 | 0 | -0.1057 | 0.18973 | 0% | Финансирование по ТП в рамках договора №20.0400.824.20г., отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,25 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1430.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0133_ГАЭС | 1.3081 | 0.92112 | 0.38701 | 0 | 0.88639 | 0 | 0.87058 | 0 | 0.0074889 | 0 | 0.0083231 | 0 | 0 | -0.49937 | 0.88639 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1430.22г., отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,010 км), установка КТП 10/0,4кВ (мощностью 0,25 МВА), договор №20.0400.123.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1006_ГАЭС | 2.4646 | 0.20453 | 2.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2601 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,027 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3363.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1003_ГАЭС | 0.88819 | 0.68454 | 0.20365 | 0.042866 | 0.44773 | 0.042866 | 0.38611 | 0 | 0.056516 | 0 | 0.005103 | 0 | 0 | -0.24408 | 0.40486 | 944.5% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.3363.22г. Отклонение от плана финансирования в связи с оплатой работ, выполненных хозяйственным способом, ранее планируемого срока. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,010 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3351.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1005_ГАЭС | 0.74032 | 0.61003 | 0.13029 | 0 | 0.061406 | 0 | 0.014369 | 0 | 0.03879 | 0 | 0.0082474 | 0 | 0 | 0.068887 | 0.061406 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3351.22г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,353 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.154.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1008_ГАЭС | 1.5445 | 1.1854 | 0.35912 | 0 | 0.1557 | 0 | 0.14768 | 0 | 0.0062975 | 0 | 0.001723 | 0 | 0 | 0.20342 | 0.1557 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.154.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,025 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1539.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1011_ГАЭС | 0.79032 | 0.52688 | 0.26344 | 0 | 0.033243 | 0 | 0.002508 | 0 | 0.030735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23019 | 0.033243 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1539.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,012 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1687.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1013_ГАЭС | 0.79689 | 0.024825 | 0.77207 | 0.74757 | 0.050096 | 0 | 0.00057731 | 0 | 0.00046994 | 0.74757 | 0.049049 | 0 | 0 | 0.72197 | -0.69748 | -93.3% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.1687.23г. Отклонение от плана финансирования в связи с невыполнением работ по причине ведения процедуры заключения соглашения по выносу ВЛ с территории земельного участка. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,015 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1828.23 в Турочакском районе Республики Алтай | O_1014_ГАЭС | 0.71283 | 0.51636 | 0.19647 | 0 | 0.17765 | 0 | 0.16072 | 0 | 0.016729 | 0 | 0.00020592 | 0 | 0 | 0.018817 | 0.17765 | 0% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1828.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,032 км), установка КТП 0,250 МВА, договор №20.0400.3014.22 в Майминском районе Республики Алтай | O_1001_ГАЭС | 2.6306 | 0.048231 | 2.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5824 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,372 км), монтаж ПКУ, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Дъектиек, договор ТП №20.0400.2497.24. | P_1030_ГАЭС | 1.9417 | 0.035236 | 1.9064 | нд | 0.55748 | нд | 0.16436 | нд | 0.0108 | нд | 0.38232 | нд | 0 | 1.3489 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2497.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,007 км), КЛ-0,4 кВ (0,084 км), установка ПКУ. Республика Алтай, Майминский район, п. Майма, договор ТП№20.0400.174.24 от 21.03.2024. | P_1032_ГАЭС | 0.75949 | 0.027877 | 0.73162 | нд | 0.28561 | нд | 0.00064828 | нд | 0.00059305 | нд | 0.28437 | нд | 0 | 0.446 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.174.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,24 км), монтаж ПКУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Республика Алтай, Чемальский район. АО Компания "Проксима", договор ТП №20.0400.3858.23 | P_1031_ГАЭС | 6.9048 | 0.0084205 | 6.8964 | нд | 0.042336 | нд | 0.00019582 | нд | 0.041532 | нд | 0.00060824 | нд | 0 | 6.8541 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3858.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,2 км), замены ТТ в РУ-10 кВ (6 шт) на больший номинал, монтаж ПКУ. Республика Алтай, Турачакский район.Заявитель Шиленков М.В., договор ТП №20.0400.1013.24. | P_1036_ГАЭС | 5.1584 | 0.0084205 | 5.15 | нд | 0.02243 | нд | 0.0091227 | нд | 0.0003202 | нд | 0.012987 | нд | 0 | 5.1275 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1013.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (7,239 км), ТП-400 кВА (4 шт.), ВЛ-0,4 кВ (1,603 км), установка ПУ (147 шт.). Договор ТП №20.0400.3214.23, с. Чемал, Чемальский район. | P_1049_ГАЭС | 49.0713 | 0.19831 | 48.873 | нд | 35.7869 | нд | 1.2729 | нд | 34.483 | нд | 0.031118 | нд | 0 | 13.086 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3214.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (16,5 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Улаганский район. Заявитель ООО "Озерное", договор ТП №20.0400.2933.24 | P_1050_ГАЭС | 55.5525 | 0.096423 | 55.4561 | нд | 0.064722 | нд | 0.011458 | нд | 0.0019691 | нд | 0.051295 | нд | 0 | 55.3913 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2933.24г.
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 264.9277 | 140.3992 | 124.5284 | 113.6115 | 3.6333 | 0 | 3.6215 | 0 | 0.010656 | 0 | 0.0010631 | 113.6115 | 0 | 120.8952 | 3.6333 | 0% | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 264.9277 | 140.3992 | 124.5284 | 113.6115 | 3.6333 | 0 | 3.6215 | 0 | 0.010656 | 0 | 0.0010631 | 113.6115 | 0 | 120.8952 | 3.6333 | 0% | нд
3.1.4.2 | Установка устройств АОПО ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская I цепь с отпайками и АОПО ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Смоленская | O_61.134.2_ГАЭС | 12.4801 | 10.6582 | 1.8218 | 0 | 0.52766 | 0 | 0.52766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2941 | 0.52766 | 0% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.2183.21г. Отклонение от плана финансирования в связи с частичной оплатой КЗ в 2024году. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Сигнал (КСЗ, АОПО, УПАСК), 1 шт. Замена ТТ 110 кВ - 6 шт. | O_61.134.4_ГАЭС | 35.3388 | 48.8862 | -13.5474 | 0 | 0.33017 | 0 | 0.33017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8775 | 0.33017 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Чергинская (КСЗ и АУВ - 2 шт,АОПО - 1 шт.). Замена ошиновки. | O_61.134.5_ГАЭС | 19.1553 | 23.8986 | -4.7434 | 0 | 0.76635 | 0 | 0.76635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5097 | 0.76635 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Майминская (КСЗ и АУВ - 2 шт., АОПО - 1 шт.). Замена ошиновки, устройство средств связи | O_61.134.6_ГАЭС | 25.9341 | 23.3502 | 2.5839 | 0 | 1.2061 | 0 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3778 | 1.2061 | 0% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.2183.21г. Отклонение от плана финансирования в связи с частичной оплатой КЗ в 2024году. Учтено в скорректированной ИПР.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Заречная (АОПО - 2 шт., УПАСК- 1 шт.) | O_61.134.1_ГАЭС | 18.261 | 33.4682 | -15.2072 | 0 | 0.72828 | 0 | 0.72828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.9355 | 0.72828 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (2,6 км), монтаж пункта автоматического регулирования напряжения, замена ТТ, установка ПКУ по адресу: Республика Алтай, Чемальский районе ООО "Бадан", договор ТП №20.0400.3035.23 от 30.05.2024 г. | P_1039_ГАЭС | 38.9132 | 0.13778 | 38.7754 | нд | 0.0016332 | нд | 0.0014462 | нд | 0 | нд | 0.00018696 | нд | 0 | 38.7738 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3035.23г.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Заречная (ПРД/ПРМ ШЭТ). Модернизация шкафа ТМ | O_61.1568.1_ГАЭС | 21.9883 | 0 | 21.9883 | 21.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9883 | 0 | 21.9883 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Майминская (шкафы ТН, РПР, ПРД/ПРМ ШЭТ). Замена ошиновки ячейки МД-165, монтаж ТН110 кВ- 2 шт., замена встроенных ТТ 110 кВ - 6 компл. Модернизация шкафа ТМ. | O_61.1568.2_ГАЭС | 50.6745 | 0 | 50.6745 | 50.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6745 | 0 | 50.6745 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.1.4.2 | Модернизация 2-х ячеек ЗРУ Бийской ТЭЦ-1 (УПАСК ВЛ ШЭТ, шкаф 4р), монтаж ТТ 110 кВ - 6 шт., модернизация средств связи | O_61.1568.3_ГАЭС | 22.551 | 0 | 22.551 | 22.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.551 | 0 | 22.551 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.1.4.2 | Организация системы связи в ПО ГАЭС, 1 компл. | O_61.1568.4_ГАЭС | 10.3998 | 0 | 10.3998 | 10.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3998 | 0 | 10.3998 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.1.4.2 | Создание системы линейно-эксплуатационной радиосвязи ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ - ПО ГАЭС - ПС 110 кВ Сигнал - ПС 110 кВ Алтайская долина - ПО СВЭС), 1 шт. | O_61.1568.5_ГАЭС | 7.9979 | 0 | 7.9979 | 7.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9979 | 0 | 7.9979 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.1.4.2 | Реконструкция в части замены на больший номинал 2 ТТ в линейной ячейке Л-11-10 Турбаза в КРУН 10 кВ, замены ТТ (6 шт) в РУ-10 кВ ПС 35 кВ Артыбашская №11, монтаж ПКУ. Республика Алтай, Турочакский район. Заявитель Антропенко А.В., договор ТП №20.0400.3239.23. | P_1037_ГАЭС | 0.017541 | 0 | 0.017541 | нд | 0.0023045 | нд | 0.0022361 | нд | 4.081e-05 | нд | 2.762e-05 | нд | 0 | 0.015237 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3239.23г.
3.1.4.2 | Реконструкция в части замены 2 ТТ на больший номинал в линейной ячейке Л-11-4 Иогач РУ 10кВ 1 с.ш. ПС 35 кВ Артыбашская №11, замены ТТ в РУ-10 кВ (6 шт) на больший номинал, монтаж ПКУ, Республика Алтай, Турочакский район. ООО «Поворот», договор ТП №20.0400.2956.23. | P_1033_ГАЭС | 1.2163 | 0 | 1.2163 | нд | 0.070805 | нд | 0.059341 | нд | 0.010615 | нд | 0.00084849 | нд | 0 | 1.1455 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2956.23г.
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1183.2368 | 234.5162 | 948.7206 | 405.8706 | 178.47 | 5.1552 | 12.4428 | 7.6049 | 12.8195 | 88.5775 | 153.2077 | 304.533 | 0 | 770.2506 | 77.1324 | 76.11% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 145.1796 | 9.9055 | 135.2741 | 36.4508 | 3.7675 | 0 | 0.018237 | 0 | 0.21133 | 0 | 3.5379 | 36.4508 | 0 | 131.5066 | 3.7675 | 0% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 17.889 | 0.50848 | 17.3805 | 16.4539 | 0.020405 | 0 | 0.0071005 | 0 | 0.0079353 | 0 | 0.0053692 | 16.4539 | 0 | 17.3601 | 0.020405 | 0% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ (РП-8). Замена ячеек КСО (травмоопасное оборудование) на современные с вакуумными выключателями 4 шт. Замена ЛР, ШР, РЗА. | O_1409_ГАЭС | 17.889 | 0.50848 | 17.3805 | 16.4539 | 0.020405 | 0 | 0.0071005 | 0 | 0.0079353 | 0 | 0.0053692 | 16.4539 | 0 | 17.3601 | 0.020405 | 0% | Оплата капитализированных процентов в соответствии с бухгалтерской политикой общества.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 127.2906 | 9.3971 | 117.8936 | 19.9969 | 3.747 | 0 | 0.011136 | 0 | 0.20339 | 0 | 3.5325 | 19.9969 | 0 | 114.1465 | 3.747 | 0% | нд
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ №17 "Кебезеньская" - замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), расширение ССПИ | F_9_ГАЭС | 33.264 | 0 | 33.264 | 0.60758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60758 | 0 | 33.264 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Акташская | O_61к5_ГАЭС | 1.334 | 0.12075 | 1.2132 | 0.072216 | 0.651 | 0 | 0.0023617 | 0 | 0.0018968 | 0 | 0.64674 | 0.072216 | 0 | 0.56224 | 0.651 | 0% | Оплата капитализированных процентов в соответствии с бухгалтерской политикой общества.
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Улаганская | O_61к6_ГАЭС | 1.0015 | 0.048301 | 0.95323 | 0.052822 | 0.69394 | 0 | 0.00094468 | 0 | 0.00075871 | 0 | 0.69223 | 0.052822 | 0 | 0.25929 | 0.69394 | 0% | Оплата капитализированных процентов в соответствии с бухгалтерской политикой общества.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Артыбашская №11 (замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА). | O_214_ГАЭС | 31.3949 | 3.3019 | 28.0929 | 3.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6002 | 0 | 28.0929 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 110/10 кВ № 14 «Майминская» | I_81_ГАЭС(а) | 22.6367 | 5.9261 | 16.7106 | 1.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3926 | 0 | 16.7106 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ №12 "Дмитриевская" в Турочакском районе, Республики Алтай | K_200.1_ГАЭС | 8.4994 | 0 | 8.4994 | 0.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3075 | 0 | 8.4994 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ № 18 "Турочакская" в Турочакском районе, Республики Алтай | K_200_ГАЭС | 8.1106 | 0 | 8.1106 | 0.67588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67588 | 0 | 8.1106 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Чергинская, ВЛ 110кВ ЧШ-180, с заменой шкафа защиты ШДЭ-2802, в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_IP.04.3343 | 2.0668 | 0 | 2.0668 | 2.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0668 | 0 | 2.0668 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Чергинская, ВЛ 110кВ ЧТ-181, с заменой шкафа защиты ШДЭ-2802, в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_IP.04.3344 | 2.0668 | 0 | 2.0668 | 2.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0668 | 0 | 2.0668 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 №1 "Сигнал" с заменой устаревших дуговых защит, в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай | L_IP.04.3347 | 0.8802 | 0 | 0.8802 | 0.8802 | 1.3661 | 0 | 0.003915 | 0 | 0.10037 | 0 | 1.2618 | 0.8802 | 0 | -0.4859 | 1.3661 | 0% | Оплата капитализированных процентов в соответствии с бухгалтерской политикой общества, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 №6 "Рудничная" с заменой устаревших дуговых защит, в Чойском Районе, Республики Алтай | L_IP.04.3348 | 0.8802 | 0 | 0.8802 | 0.8802 | 1.036 | 0 | 0.003915 | 0 | 0.10037 | 0 | 0.93172 | 0.8802 | 0 | -0.15581 | 1.036 | 0% | Оплата капитализированных процентов в соответствии с бухгалтерской политикой общества, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ № 16 "Чойская" в Чойском районе, Республики Алтай | L_200.7_ГАЭС | 8.4994 | 0 | 8.4994 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 8.4994 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/35/10кВ №17 "Кебезеньская", в Турочакском районе, Республики Алтай. | M_9-1_ГАЭС | 6.656 | 0 | 6.656 | 6.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.656 | 0 | 6.656 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 984.535 | 196.713 | 787.822 | 351.137 | 157.0503 | 5.1552 | 3.3468 | 7.6049 | 12.5873 | 88.5775 | 141.1162 | 249.7994 | 0 | 630.7717 | 55.7127 | 54.98% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 946.1284 | 190.787 | 755.3414 | 346.085 | 157.0503 | 5.1552 | 3.3468 | 7.6049 | 12.5873 | 88.5775 | 141.1162 | 244.7474 | 0 | 598.2911 | 55.7127 | 54.98% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-3-8 опоры №№20/1, 20/2; ТП 3-8-5 по соглашению 56.0400.429.23 Республика Алтай, Майминский район | O_100с38_ГАЭС | 0.95186 | 0.059438 | 0.89242 | 0 | 1.4624 | 0 | 0.00011114 | 0 | 0.0099834 | 0 | 1.4523 | 0 | 0 | -0.56999 | 1.4624 | 0% | Оплата выполненных работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.429.23г., отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-6 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,001 км) | O_116.47_ГАЭС | 2.7568 | 1.1071 | 1.6497 | 0 | 0.016972 | 0 | 0 | 0 | 0.0049948 | 0 | 0.011977 | 0 | 0 | 1.6327 | 0.016972 | 0% | Профинансированы дополнительные работы по обновлению диспетчерских наименований по объекту реконструкции хозяйственным способом, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10кВ Л-20-15 опора №23/3, участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-15-8 ф. 1, попадающий в зону строительных работ по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Ленинская, д. 18, соглашение № 56.0400.1419.23 | O_100с36_ГАЭС | 0.63461 | 0.65285 | -0.018243 | 0 | 0.12996 | 0 | 0 | 0 | 0.11634 | 0 | 0.013619 | 0 | 0 | -0.1482 | 0.12996 | 0% | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.1419.23г., отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 20-4 с установкой ПАРН (1 шт.) | P_116.59_ГАЭС | 22.2227 | 0 | 22.2227 | нд | 0.098604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098604 | нд | 0 | 22.124 | нд | нд | Профинансированы дополнительные работы хозяйственным способом, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-3-92 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ 0,05км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.19_ГАЭС | 2.7729 | 2.7162 | 0.05663 | 0 | 0.14047 | 0 | 0 | 0 | 0.14047 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083843 | 0.14047 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-1-24 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,11 км, ВЛ-0,4 кВ 1 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Шебалинском районе Республики Алтай | N_375_ГАЭС | 5.2011 | 5.9081 | -0.70702 | 0 | 0.29853 | 0 | 0.29853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0056 | 0.29853 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., учтено в скорректированной ИПР, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10) в пролетах опор № 17-47 (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 15 км., инв. № М000001431). Согл. №56.0400.2851.23 от 06.09.2023 | O_100с37_ГАЭС | 342.5399 | 8.1744 | 334.3656 | 324.7129 | 102.5163 | 5.1552 | 0.076482 | 7.6049 | 3.8849 | 88.5775 | 98.5549 | 223.3753 | 0 | 231.8493 | 1.1787 | 1.163% | Исполнение обязательств в рамках соглашения о компенсации затрат №56.0400.2851.23 от 06.09.2023г. Отклонение от плана финансирования в связи с выполнением не в полном объеме работ по проектированию подрядной организацией, направлена претензия №1.1/04/2281 от 08.11.2024 . (Карточка ПИР 4000119935) Учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-24-6 опоры №57/12-57/13 по адресу: Республика Алтай, Онгудайский р-н, с.Онгудай, ул.Ленина, | P_2013_ГАЭС | 0.75659 | 0.03955 | 0.71704 | нд | 0.11566 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11566 | нд | 0 | 0.60137 | нд | нд | Профинансированы дополнительные работы хозяйственным способом, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,092 км.) от ТП-20-15-2 ф.1 в пролете опор №№4-7, 4-4/1, соглашение о компенсации затрат №56.0400.1417.24 от 24.05.2024г. | P_2014_ГАЭС | 0.42037 | 0.033178 | 0.38719 | нд | 0.10959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10959 | нд | 0 | 0.2776 | нд | нд | Профинансированы дополнительные работы хозяйственным способом, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 110 кВ МЧ-10 в пролетах опор №№ 19-20, 21-22, попадающих в зону строительства всесезонного курорта международного уровня «Манжерок» в районе проектируемой подвесной пассажирской канатной дороги и горнолыжных трасс Республики Алтай (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 44,8 км., инв. № М000001431) (Соглашение № 56.0400.1786.25 от 19.06.2025) | Q_100с37.1_ГАЭС | 151.8337 | 0 | 151.8337 | нд | 39.1126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39.1126 | нд | 0 | 112.7211 | нд | нд | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.1786.25 от 19.06.2025г. Корректировка графика финансирования к договору подряда N11.0400.2405.25 от 14.08.2025г: частично оплачен аванс 30%, учтено скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ, фидера №2 отходящего от ТП 14-6-84, в пролетах опор №8 - №9, №8/1, в Республике Алтай, Майминском районе | N_1758_ГАЭС | 0.16496 | 0 | 0.16496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16496 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11-10 в пролете опор № 35-39, проходящей по частной территории потребителя в Турочакском районе Республики Алтай (0,305 км) | O_116.11_ГАЭС | 2.6552 | 1.4045 | 1.2507 | 0 | 0.075558 | 0 | 0.032285 | 0 | 0.043273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1751 | 0.075558 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-7-9 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,53 км) | O_116.23_ГАЭС | 4.1917 | 1.6896 | 2.5021 | 0.12 | 0.08252 | 0 | 0.08252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2.4196 | 0.08252 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-3 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,968 км) | O_116.25_ГАЭС | 2.6565 | 0.50466 | 2.1518 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2.1518 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-11-3 ф. 1 опора № 7/1 по соглашению №56.0400.686.23 Республика Алтай, Майминский район | O_2007_ГАЭС | 0.15648 | 0.076858 | 0.079621 | 0 | 0.0087646 | 0 | 0 | 0 | 0.0087646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070856 | 0.0087646 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-17-3 (0,005 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-3-3(0,11 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-3-3 (0,61 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.3 отТП-17-3-3 (0,005 км.); перенос ТП 17-3-3, соглашение о компенсации затрат №56.0400.2709.24 от 06.09.2024г. | P_2015_ГАЭС | 2.5894 | 0.036167 | 2.5532 | нд | 1.3764 | нд | 0.0080973 | нд | 0 | нд | 1.3683 | нд | 0 | 1.1769 | нд | нд | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.2709.24 от 06.09.2024г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15-17 в пролете опор № 181-180/4, проходящей по частной территории потребителя в Чемальском районе Республики Алтай (0,210 км) | O_116.13_ГАЭС | 5.5013 | 1.014 | 4.4873 | 0 | 0 | 0 | 0.014504 | 0 | 0 | 0 | -0.014504 | 0 | 0 | 4.4873 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по жалобе потребителя. Отклонение от плана финансирования в связи с частичной оплатой КЗ в 2024году. Учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-14-10 в пролетах №6-26, ВЛ 10 кВ Л-14-25 в пролетах №7-7/20, ВЛ 10 кВ Л-14-4 в пролетах №9-12 по соглашению 56.0400.3358.22 Республика Алтай, Майминский район | O_2010_ГАЭС | 9.184 | 3.6917 | 5.4923 | 9.042 | 0 | 0 | 0.98123 | 0 | -0.98123 | 0 | 0 | 9.042 | 0 | 5.4923 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-1 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,832 км) | O_116.1_ГАЭС | 1.3861 | 0.49765 | 0.88846 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.88846 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-4-5 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ 0,8 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Турочакском районе Республики Алтай | O_116.2_ГАЭС | 3.8906 | 3.1777 | 0.71296 | 0 | 0.1599 | 0 | 0 | 0 | 0.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55306 | 0.1599 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-3 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,514 км) | O_116.3_ГАЭС | 4.1658 | 2.0022 | 2.1635 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 2.1635 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-4 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,044 км) | O_116.7_ГАЭС | 2.8659 | 0.61794 | 2.2479 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 2.2479 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-11 (ВЛ-10 кВ 0,005 км, КЛ-10 кВ 0,106 км), проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай | O_116.8_ГАЭС | 2.3842 | 0.69007 | 1.6941 | 0 | 0.019806 | 0 | 0.018935 | 0 | 0 | 0 | 0.00087122 | 0 | 0 | 1.6743 | 0.019806 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-14-13 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ 0,03 км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.15_ГАЭС | 2.7461 | 1.6692 | 1.0768 | 0 | 0.082416 | 0 | 0.082416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99443 | 0.082416 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-1-23 протяженностью 1,7 км с заменой неизолированного провода на СИП | O_116.16_ГАЭС | 4.8186 | 3.4663 | 1.3523 | 0.12 | 0.16939 | 0 | 0.16939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1.1829 | 0.16939 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-12 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,035 км, ВЛ-0,4 кВ 0,775 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Майминском районе Республики Алтай | O_116.17_ГАЭС | 3.7365 | 2.4996 | 1.2369 | 0 | 0.12587 | 0 | 0.12587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0.12587 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-7-4 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,8 км, ВЛ-0,4 кВ 0,9 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.18_ГАЭС | 5.8528 | 0.26171 | 5.5911 | 0 | 7.7847 | 0 | 0.009035 | 0 | 7.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1936 | 7.7847 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-28 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,787 км) | O_116.22_ГАЭС | 2.184 | 2.2793 | -0.095263 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | -0.095263 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД. Учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-13 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,596 км) | O_116.48_ГАЭС | 4.3731 | 1.5423 | 2.8308 | 0.18 | 0.075868 | 0 | 0.075868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.755 | 0.075868 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1-12 с заменой неизолированного провода на СИП (14,7 км) | O_116.49_ГАЭС | 39.0189 | 24.5264 | 14.4925 | 2.4 | 1.1924 | 0 | 0.50497 | 0 | 0.40948 | 0 | 0.27799 | 2.4 | 0 | 13.3001 | 1.1924 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с выносом электрической подстанции на линейном ответвлении ВЛ-10кВ Л-15-3 между опорами No73 и No74 в с. Узнезя Чемальского района Республики Алтай (исп.решения суда) | O_116.55_ГАЭС | 0.83855 | 1.0462 | -0.20769 | 0 | 0.010302 | 0 | 0.030996 | 0 | 0.0027984 | 0 | -0.023492 | 0 | 0 | -0.21799 | 0.010302 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-15-17 опоры № 176, 177, 176/1; ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-17-31 фидер 2 опора № 5 по соглашению 56.0400.2358.23 Республика Алтай, Чемальский район | O_100с40_ГАЭС | 2.1038 | 1.4084 | 0.69531 | 0 | 0.37698 | 0 | 0 | 0 | 0.37698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31833 | 0.37698 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-29-9 в пролете опор № 21-22 по соглашению 56.0400.3385.23 Республика Алтай, Усть-Коксинский район | O_100с41_ГАЭС | 0.7925 | 0.082844 | 0.70966 | 0 | 1.4705 | 0 | 0.83552 | 0 | 0.63498 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76084 | 1.4705 | 0% | Оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г., отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 24-1-34 ф. 3 от опоры № 6 до № 6/1 по соглашению 56.0400.2454.23 Республика Алтай, Онгудайский район | O_100с39_ГАЭС | 0.13316 | 0.023314 | 0.10984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10984 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 34,621 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №14 "Майминская" Майминского района Республики Алтай | F_101_ГАЭС | 55.1422 | 22.913 | 32.2292 | 0.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7062 | 0 | 32.2292 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 3 ед. на ВЛ-0,4 кВ Турочакский РЭС в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3837_ГАЭС | 4.4028 | 0.22298 | 4.1798 | 1.2617 | 0.037827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037827 | 1.2617 | 0 | 4.142 | 0.037827 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с оплатой работ, досрочно выполненных подрядчиком. Учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 1 ед., на ВЛ-0,4 кВ Майминский РЭС в Майминском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3838_ГАЭС | 2.019 | 0 | 2.019 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 0 | 2.019 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 43,601 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Сигнал" Майминского района Республики Алтай | F_13_ГАЭС | 75.1592 | 42.301 | 32.8582 | 0.90602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90602 | 0 | 32.8582 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 20,8 км ВЛ-10кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района Республики Алтай | F_15_ГАЭС | 35.095 | 27.0938 | 8.0012 | 0.67172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67172 | 0 | 8.0012 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 25,15 км ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №22 "Шебалинская" Шебалинского района Республики Алтай | F_19_ГАЭС | 41.2278 | 1.087 | 40.1408 | 0.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8253 | 0 | 40.1408 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 24,32 км ВЛ-10 кВ №14-15 в село Верх-Карагуж Майминского района Республики Алтай | F_21_ГАЭС | 36.6372 | 16.9157 | 19.7215 | 0.89318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89318 | 0 | 19.7215 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 0,63 км ВЛ-10кВ Л-15-13 Чемальского района Республики Алтай | F_80_ГАЭС | 1.5998 | 0 | 1.5998 | 0.063983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063983 | 0 | 1.5998 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 0,626 км ВЛ 10 кВ Л-36-6 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | I_192.3_ГАЭС | 1.5896 | 0 | 1.5896 | 0.063577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063577 | 0 | 1.5896 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 8,788 км ВЛ-10 кВ № 18-4 в Турочакском районе Республики Алтай | I_86.1_ГАЭС | 23.3851 | 0 | 23.3851 | 0.78571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78571 | 0 | 23.3851 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 8,788 км ВЛ-10 кВ №18-5 в Турочакском районе Республики Алтай | I_86.2_ГАЭС | 23.3851 | 0 | 23.3851 | 0.78571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78571 | 0 | 23.3851 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 3 ед. на ВЛ-0,4 кВ Усть-Канский РЭС в Усть-Канском районе, 2 ед. на ВЛ-0,4 кВ Шебалинский РЭС в Шебалинском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3836_ГАЭС | 8.0048 | 7.3539 | 0.65093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65093 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 38.4066 | 5.926 | 32.4806 | 5.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.052 | 0 | 32.4806 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 11 шт. в Майминском районе Республики Алтай | M_22_ГАЭС | 38.4066 | 5.926 | 32.4806 | 5.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.052 | 0 | 32.4806 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 50.7979 | 27.4927 | 23.3052 | 16.1586 | 17.6301 | 0 | 9.0684 | 0 | 0.013314 | 0 | 8.5484 | 16.1586 | 0 | 5.6751 | 17.6301 | 0% | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 42.7223 | 26.1874 | 16.5349 | 8.5592 | 12.9713 | 0 | 4.4096 | 0 | 0.013314 | 0 | 8.5484 | 8.5592 | 0 | 3.5635 | 12.9713 | 0% | нд
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя) по Республике Алтай, 1172 шт. | O_42 2-2_ГАЭС | 30.7223 | 26.1874 | 4.5349 | 8.5592 | 4.4096 | 0 | 4.4096 | 0 | -1e-08 | 0 | 0 | 8.5592 | 0 | 0.12527 | 4.4096 | 0% | Финансирование КЗ по поставке ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя) по Республике Алтай, 363 шт. | P_42 2-25_ГАЭС | 12 | 0 | 12 | нд | 8.5617 | нд | 0 | нд | 0.013314 | нд | 8.5484 | нд | 0 | 3.4383 | нд | нд | Оплата выполненных работ во исполнение ФЗ №522, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 8.0756 | 1.3052 | 6.7704 | 7.5993 | 4.6588 | 0 | 4.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5993 | 0 | 2.1116 | 4.6588 | 0% | нд
3.2.3.2 | Комплексная модернизации систем учета электроэнергии по Республике Алтай, 177 шт. | O_3-24_ГАЭС | 8.0756 | 1.3052 | 6.7704 | 7.5993 | 4.6588 | 0 | 4.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5993 | 0 | 2.1116 | 4.6588 | 0% | Финансирование КЗ по поставке ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.7243 | 0.40501 | 2.3192 | 2.1243 | 0.022101 | 0 | 0.0094186 | 0 | 0.0075644 | 0 | 0.0051182 | 2.1243 | 0 | 2.2971 | 0.022101 | 0% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.7243 | 0.40501 | 2.3192 | 2.1243 | 0.022101 | 0 | 0.0094186 | 0 | 0.0075644 | 0 | 0.0051182 | 2.1243 | 0 | 2.2971 | 0.022101 | 0% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Акташская | O_89м15_ГАЭС | 2.7243 | 0.40501 | 2.3192 | 2.1243 | 0.022101 | 0 | 0.0094186 | 0 | 0.0075644 | 0 | 0.0051182 | 2.1243 | 0 | 2.2971 | 0.022101 | 0% | Выполнение работ проектной организацией ранее планируемого срока, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 75.9049 | 64.0101 | 11.8949 | 19.5042 | 7.9973 | 0 | 0.68192 | 0 | 0.82553 | 0 | 6.4898 | 19.5042 | 0 | 3.8976 | 7.9973 | 0% | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 75.9049 | 64.0101 | 11.8949 | 19.5042 | 7.9973 | 0 | 0.68192 | 0 | 0.82553 | 0 | 6.4898 | 19.5042 | 0 | 3.8976 | 7.9973 | 0% | нд
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА в Шебалинском районе, Республики Алтай. | F_4_ГАЭС | 38.9118 | 27.017 | 11.8949 | 19.5042 | 7.9973 | 0 | 0.68192 | 0 | 0.82553 | 0 | 6.4898 | 19.5042 | 0 | 3.8976 | 7.9973 | 0% | Выполнение дополнительного объема работ по реконструкции в соответствии со скорректированным графиком к договору подряда. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №15 "Эликманарская" с заменой трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА в Чемальском районе Республики Алтай. | H_91_ГАЭС | 36.9931 | 36.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4.2611 | 4.4801 | -0.219 | 0.10789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10789 | 0 | -0.219 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ-0,4-10 кВ с установкой трансформаторной подстанции с. Каракокша (КТП 10/0,4 кВ 160 кВА; ВЛ-10 кВ - 1,483 км (Л-6-17); ВЛ-0,4 кВ - 0,244 км) в Чойском районе Республики Алтай. | N_6-17_ГАЭС | 4.2611 | 4.4801 | -0.219 | 0.10789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10789 | 0 | -0.219 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД. Учтено в скорректированной ИПР.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 179.1968 | 46.4843 | 132.7126 | 60.2197 | 3.7215 | 0 | 4.4548 | 0 | 0.16662 | 0 | -0.89985 | 60.2197 | 0 | 128.991 | 3.7215 | 0% | нд
3.6 | Покупка бригадных автомобилей для персонала УТЭЭ РЭС, 4 шт. | O_91.24_ГАЭС | 5.7749 | 0 | 5.7749 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 5.7749 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_004_ГАЭС | 32.813 | 9.6899 | 23.1231 | 24.0784 | 0.3727 | 0 | 0.31646 | 0 | 0.056234 | 0 | 0 | 24.0784 | 0 | 22.7504 | 0.3727 | 0% | Выполнение дополнительного объема работ по реконструкции в соответствии со скорректированным графиком к договору подряда, учтено в скорректированной ИПР.
3.6 | Строительство склада Улаганский РЭС | P_89л1_ГАЭС | 4.5172 | 0 | 4.5172 | нд | 0.01454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01454 | нд | 0 | 4.5027 | нд | нд | Профинансированы работы выполненные хозяйственным способом. Объект включен в корректировку ИПР в рамках исполнения Приказа ПАО "Россети" № 377 от 22.12.2023 "О приведении складов в соответствие требованиям Методических рекомендаций по организации хранения оборудования и запасов на объектах ДЗО ПАО «Россети».
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | M_2300_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2903 | нд | 4.0943 | нд | 0.11038 | нд | -0.91439 | нд | 0 | -3.2903 | нд | нд | Нераспределенные затраты УКС.
3.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_006_ГАЭС | 12.454 | 0 | 12.454 | 5.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0979 | 0 | 12.454 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Приобретение материалов по ОТ( РОБОТ-ТРЕНАЖЁРА «ГОША-01»-1 шт, комплект переносных заземлений, устанавливаемых с земли (КШЗУ-0,4-10)-21 шт) | O_92.34_ГАЭС | 2.5835 | 0 | 2.5835 | 2.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5835 | 0 | 2.5835 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | M_124.1_ГАЭС | 111.1867 | 36.7944 | 74.3923 | 17.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2881 | 0 | 74.3923 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | O_010_ГАЭС | 9.8235 | 0 | 9.8235 | 9.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8235 | 0 | 9.8235 | 0 | 0% | Отклонение от плана в результате отсутствия источника финансирования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов в Шебалинском районе Республики Алтай, с Камлак, «Ботанический сад» (1,785км) | P_649_ГАЭС | 0.044 | 0 | 0.044 | нд | 0.044 | нд | 0.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Оплата госпошлины за регистрацию объекта основного средства.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов в Онгудайском районе Республике Алтай (9,461км) | P_650_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА: ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №24-1-16 до оп. №20 (0,828 км), расположенной по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, вблизи с.Боочи. | P_651_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов: КТП 10/0,4кВ №15-6-43 в Чемальском районе Республике Алтай (0,160 МВА) | P_653_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов: ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №15-6-15 отпайка от оп. №9 до оп. №9/10; ф.1 от КТП №15-12-11 отпайка от оп. №1/13 до оп. №16 в Чемальском районе Республике Алтай (0,857км) | P_654_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов: ВЛ 0,4кВ; КТП 10/0,4кВ в Майминском районе Республике Алтай (0,410 МВА; 4,88 км) | P_659_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Шишов Ю.М.: ВЛ-10 кВ Л-15-3 отпайка от оп. №98/91 до КТП №15-3-66 , 0,0153 км КТП 10/0,4 кВ; №15-3-66, 0,025 МВА, расположенной по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, южнее устья Ак-Кобы, севернее устья Верх-Байгабак (0,153км; 0,025МВА) | P_652_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Курдюмов А.А.: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №15-13-4 от оп. №26 до оп. №31, расположенной по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с.Эдиган, ул.Подгорная, 1Б (0,220 км) | P_660_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс БФО в Майминском районе, Республика Алтай (КТП 10/0,4 кВ №14-23-15, 0,160 МВА; КТП 10/0,4 кВ №14-23-16, 0,250 МВА; КТП 10/0,4 кВ №1-22-18, 0,160 МВА). | P_658_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Салбашев Н.Н. в Чемальском районе РА (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №15-3-20 до оп. №10; 0,340 км). | P_656_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Маникова Н.Е. (ВЛ-10 кВ Л-28-3 отпайка от оп. №99 до оп. №99/1; 0,005 км; КТП 10/0,4 кВ; №28-3-43; 0,025МВА). | P_663_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Пилат В.М. в Чемальском районе, Республика Алтай (1,260МВА; 5,18км) | P_655_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Назаров В.С. в Чемальском районе, Республика Алтай (0,250 МВА; 0,04 км) | P_668_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Куртова К.А.в Усть-Канском районе, Республика Алтай (0,063 МВА) | P_665_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Серебренников И.С. в Чемальском районе, Республика Алтай (0,043 км) | P_667_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
4 | Красноярский край | Г | 31453.8786 | 13799.2337 | 17654.6449 | 4102.4281 | 2352.3139 | 436.9206 | 511.3478 | 402.5495 | 730.8425 | 785.4092 | 1110.1237 | 2477.5489 | 0 | 15302.331 | 727.4347 | 44.77% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 25302.7668 | 11536.5797 | 13766.187 | 2749.9925 | 1865.3534 | 87.7313 | 369.1163 | 248.918 | 533.9048 | 769.2785 | 962.3323 | 1644.0646 | 0 | 11900.8336 | 759.4256 | 68.67% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 24094.3405 | 11461.1893 | 12633.1512 | 2643.5053 | 1820.4706 | 87.7313 | 365.4173 | 225.9432 | 501.9779 | 762.6094 | 953.0755 | 1567.2214 | 0 | 10812.6806 | 744.1867 | 69.14% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 19293.1082 | 8962.9204 | 10330.1878 | 1439.2628 | 1135.8837 | 87.7313 | 237.9208 | 153.3086 | 295.0051 | 0 | 602.9578 | 1198.2228 | 0 | 9194.3042 | 894.8437 | 371.2% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2230.3835 | 1852.8442 | 377.5393 | 12 | 201.3522 | 0 | 53.2822 | 12 | 38.1639 | 0 | 109.9061 | 0 | 0 | 176.1872 | 189.3522 | 1578% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2570.8488 | 645.4247 | 1925.4241 | 1192.2425 | 483.2348 | 0 | 74.2144 | 60.6346 | 168.8089 | 762.6094 | 240.2116 | 368.9985 | 0 | 1442.1893 | -340.0092 | -41.3% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=40 м. от яч. ф.185-5 резерв ПС 110/10 кВ № 185 Имени Сморгунова до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест», Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:2823. (Дог. ТП № 20.2400.515.22) | M_2650_КЭ | 4.6916 | 0.34343 | 4.3482 | 0 | 2.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3041 | 0 | 0 | 2.0441 | 2.3041 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.515.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест».
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,570 км от РУ 10 кВ ф.49-09 Резерв и РУ 10 кВ ф.49-34 Резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Акционерное общество «Полюс Красноярск», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полигонная, 15, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400051:179 (Дог. ТП № 20.2400.13918.22 ) | O_3319_КЭ | 32.6138 | 27.8845 | 4.7292 | 0 | 2.8858 | 0 | 1.3353 | 0 | 1.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8435 | 2.8858 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.13918.22. Заявитель: Акционерное общество «Полюс Красноярск». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Красноярский керамзитовый комбинат», Красноярский край, п. Козулька, ул. Восточная, зд. 1, кадастровый номер земельного участка 24:43:0000000:29722 (Дог. ТП №20.2400.1535.25) | P_3660_КЭ | 0.69 | 0 | 0.69 | нд | 0.10723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10723 | нд | 0 | 0.58277 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1535.25. Заявитель: ООО «Красноярский керамзитовый комбинат».
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, L=2х240 м. от РУ 10 кВ яч. 3 ТП-6 (1 с.) и РУ 10 кВ яч. 6 ТП-6 (2 с.) до границы земельного участка заявителя. Монтаж двух ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «Комплекс Мира», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, юго-восточнее сквера им. А. Дубенского, кадастровый номер земельного участка: 24:50:0000000:420 (Дог. ТП № 20.2400.1962.21) | M_2530_КЭ | 6.4126 | 7.7281 | -1.3155 | 0 | 1.0121 | 0 | 0.37918 | 0 | 0.32121 | 0 | 0.31166 | 0 | 0 | -2.3275 | 1.0121 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1962.21. Заявитель: ООО «Комплекс Мира».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.) с заменой трансформаторов тока в ячейке ф.42-6 резерв РУ 10 кВ ПС "Кожаны" №42 110/10 кВ (2 шт.). Заявитель: АО "Губернские аптеки", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7А (Дог. ТП № 20.2400.8522.23) | P_3524_КЭ | 0.30374 | 0 | 0.30374 | нд | 0.0031758 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0031758 | нд | 0 | 0.30056 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8522.23. Заявитель: АО "Губернские аптеки".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,037 км от проектируемой опоры ВЛ 10 кВ ф. 27-07 ПС 110 кВ «Солнечный» №139, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «КЛИН», Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:954 (Дог. ТП №20.2400.11998.24). | P_3613_КЭ | 0.89987 | 0 | 0.89987 | нд | 0.10159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10159 | нд | 0 | 0.79828 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11998.24. Заявитель: ООО «КЛИН».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 7,6 км от резервной ячейки РУ 110 кВ ПС 220 кВ КИСК до вновь сооружаемой ПС 110 кВ, монтаж ПКУ 110 кВ - 2 шт. Заявитель: ООО ТК «Солнечный», Красноярский край, Емельяновский район (Дог. ТП №20.2400.12661.22). | N_3214_КЭ | 126.1079 | 9.1389 | 116.969 | 117.4942 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 85.9945 | 0 | 29.7997 | 0 | 116.969 | -87.6945 | -100% | Отклонение от плана финансирования в связи, с длительной процедурой получения согласования прохождения объекта ЭХ по частным землям. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12661.22. Заявитель: ООО ТК «Солнечный». Выполнение в 4 кв. 2025г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,184 км от РУ 0,4кВ 2с. ТП 225 6/0,4 кВ ПС 220 кВ Левобережная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя 0,4кВ в РУ 0,4кВ 2с.ТП 255 6/0,4 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Араз", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Крупской, зд. 1 "Д" (Дог. ТП № 20.2400.3686.23) | O_3360_КЭ | 4.4167 | 1.8053 | 2.6114 | 0 | 0.08331 | 0 | 0.08331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5281 | 0.08331 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.3686.23. Заявитель: ООО "Араз".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,028 км от опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 7-46 ПС 110/10 кВ «Городская» №7, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, замена ТТ (2 шт.), ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО Лесная компания «Сибирь», Красноярский край, г. Лесосибирск, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010518 (Дог. ТП №20.2400.6130.24). | P_3617_КЭ | 1.9227 | 0 | 1.9227 | нд | 0.023302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023302 | нд | 0 | 1.8994 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6130.24. Заявитель: ООО Лесная компания «Сибирь».
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=35 м. от яч. № 5 РУ-10 кВ ТП № 152 до границы земельного участка заявителя. Строительство КЛ-10 кВ, L=215 м. от яч. № 1 резерв РУ-10 кВ ТП № 1132 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «ГУРИАТИ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вейнбаума, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300259:468 ( Дог. ТП № 20.2400.2316.21). | M_2551_КЭ | 5.51 | 0.0071751 | 5.5028 | 5.51 | 0.17707 | 0 | 0.15754 | 0 | 0.0098421 | 4.5916 | 0.0096869 | 0.91833 | 0 | 5.3257 | -4.4146 | -96.14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.23.16.21. Заявитель: ООО «ГУРИАТИ». Отклонение от плана финансирования, в связи с длительным согласованием размещения объектов ЭСХ на участках землепользователей. Выполнение в 4 кв.2025г.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: МАУ "Татышев-парк", г. Красноярск, о. Татышев, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400418:24 (Дог. ТП № 20.2400.9216.23) | O_3452_КЭ | 0.6354 | 0.018827 | 0.61657 | 0 | 0.58493 | 0 | 0.57986 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031644 | 0.58493 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.9216.23. Заявитель: МАУ "Татышев-парк".
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО СЗ "Уютный Дом 2014", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 19, стр. 12 (Дог. ТП № 20.2400.10923.23) | O_3461_КЭ | 0.34661 | 0.0025683 | 0.34404 | 0 | 0.087321 | 0 | 0.081219 | 0 | 0.0043184 | 0 | 0.0017837 | 0 | 0 | 0.25672 | 0.087321 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10923.23. Заявитель: ООО СЗ "Уютный Дом 2014". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,0365 км от яч. № 15 РУ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ №139 «Солнечный» до ТП-156с (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,0595 км от яч. № 53 РУ 10 кВ 3 с.ш. ПС 110/10 кВ №139 «Солнечный» до ТП-156с (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО ТСК «Энергоальянс», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Соколовская, ул. Гриболевская, кадастровый номер земельного участка 224:50:0000000:350233 (Дог. ТП №20.2400.13096.24). | P_3634_КЭ | 4.1061 | 0 | 4.1061 | нд | 0.028756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028756 | нд | 0 | 4.0773 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13096.24. Заявитель: ООО ТСК «Энергоальянс».
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,644 кмЗаявитель ООО "Плодово-Ягодная станция" (станд.ст. Дог.№20.2400.2047.18 от 16.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:04:0301018:524 | M_884_КЭ | 6.456 | 2.1505 | 4.3054 | 0 | 0.20975 | 0 | 0.063484 | 0 | 0.073713 | 0 | 0.07255 | 0 | 0 | 4.0957 | 0.20975 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.2047.18. Заявитель: ООО "Плодово-Ягодная станция". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО ТСК "Энергоальянс", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Взлетная, 7 «И» (Дог. ТП № 20.2400.11389.23) | O_3439_КЭ | 0.75638 | 0.0045656 | 0.75182 | 0 | 0.16073 | 0 | 0.14552 | 0 | 0.0076925 | 0 | 0.0075129 | 0 | 0 | 0.59109 | 0.16073 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11389.23. Заявитель: ООО ТСК "Энергоальянс". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,198 км от оп. №24-1 ВЛ 6 кВ ф.8-02 ПС 110/6 кВ №8 «Цемзавод» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «БОРУС», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:348597 (Дог. ТП №20.2400.13871.24). | P_3635_КЭ | 3.9053 | 0 | 3.9053 | нд | 0.15927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15927 | нд | 0 | 3.746 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13871.24. Заявитель: ООО «БОРУС».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,125 от оп. 196/90А ВЛ 10 кВ ф. 94-6 ПС 110/10 «Частоостровская» №94, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «Автоспецбаза», Красноярский край, Емельяновский район, Частоостровский сельсовет, уч. № 69, кадастровый номер земельного участка 24:11:0320201:121 (Дог. ТП №20.2400.1932.25) | P_3654_КЭ | 1.3608 | 0 | 1.3608 | нд | 0.0035229 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0035229 | нд | 0 | 1.3573 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1932.25. Заявитель: АО «Автоспецбаза».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,317 км от руб. № 18 РУ-0,4 кВ ТП-585, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), замена рубильника № 18 РУ 0,4 кВ ТП-585 номиналом 100 А на рубильник номиналом 630 А, монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо», Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400174:3617 (Дог. ТП №20.2400.2380.25) | P_3672_КЭ | 7.0208 | 0 | 7.0208 | нд | 0.22879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22879 | нд | 0 | 6.792 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2380.25. Заявитель: МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо».
4.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шарыповская-Инголь С-758, С-759 до проектируемой ПС 110 кВ протяженностью 0,049 км, монтаж ПКУ 110 кВ (2 шт.). Заявитель: Акционерного общества «Сибагро Биотех», Красноярский край, Шарыповский район, 3,4 км к северо-западу от г. Шарыпово (Дог. ТП № 20.2400.11020.22). | O_3210_КЭ_(нс) | 18.0232 | 0 | 18.0232 | 18.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0232 | 0 | 18.0232 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ТП – 6-10/0,4 кВ (2х250 кВА), строительство ВЛ-10 кВ от опоры№65 ф.28-42, 150 м., строительство ВЛ-6 кВ от опоры №9/11 ф.83-15, 50 м; Заявитель ООО "ИСУ" . г.Назарово, мкр. Привокзальный, 5, к.н.земельного участка: 24:54:0105007:11 (№20.2400.8874.15) | O_610_КЭ | 2.5071 | 0.1635 | 2.3436 | 2.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3436 | 0 | 2.3436 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км каждая от проектируемого КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.).Заявитель: ООО "Телевизорный", Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, от РП № 237 до пр-кт Котельникова, 8 "Б" (Дог. ТП № 20.2400.8387.23) | O_3391_КЭ_(нс) | 0.55534 | 0 | 0.55534 | 0.55534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46278 | 0 | 0.092556 | 0 | 0.55534 | -0.46278 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8387.23. Заявитель: ООО "Телевизорный". Приостановлено в связи с невыполнением обязательств в части оплаты со стороны Заявителя. Выполнение перенесено на 2026 год, учтено в проекте ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны I цепь (С-853), ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь (С-854) до РУ 110 кВ ПС 110 кВ БТК протяженностью 1,2 км, монтаж ПКУ 110 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Тайга Богучаны", Красноярский край, Богучанский район, КГУ «Богучанское лесничество», Богучанское участковое лесничество, в кварталах 6, 7, 15, участок № 10, кадастровый номер земельного участка 24:07:3101009:1306 (Дог. ТП № 20.2400.11740.22). | O_3433_КЭ_(нс) | 39.7373 | 0 | 39.7373 | 39.7373 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.30959 | 0 | 39.2277 | 0 | 39.7373 | -0.50959 | -100% | Отклонение от плана финансирования в связи с исключением мероприятия из ИПР. Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.) с заменой рубильников 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ руб.5 и руб.16 ТП-218 (2 шт.). Заявитель: АО "Губернские аптеки", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7А (Дог. ТП № 20.2400.8522.23) | O_3450_КЭ | 0.21912 | 0 | 0.21912 | 0.21912 | 0 | 0 | 0 | 0.1826 | 0 | 0 | 0 | 0.03652 | 0 | 0.21912 | -0.1826 | -100% | Отклонение от плана финансирования, связано с неготовностью Заявителя. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8522.23. Заявитель: АО "Губернские аптеки". Учтено в проекте ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ф. 188-07 Резерв и ф. 188-06 резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Озерная № 188 протяженностью 0,028 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель:ООО "Сиб-РСМК", Красноярский край, Емельяновский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.12108.23) | O_3463_КЭ | 1.5073 | 0 | 1.5073 | 1.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0.25121 | 0 | 1.5073 | -1.2561 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12108.23. Заявитель: ООО "Сиб-РСМК".Отклонение от плана финансирования в связи с приостановкой выполнения работ из-за невыполнения обязательств в части оплаты со стороны Заявителя. Выполнение перенесено на 2026 год учтено в проекте ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 2 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 1 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 13 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 2 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,110 км от руб № 4 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 3 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,110 км от руб № 15 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 4 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 6 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 5 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 17 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 6 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,077 км от руб № 8 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 7 (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,077 км от руб № 19 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 8 (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,209 км от руб № 12 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 9 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,209 км от руб № 21 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 10 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,227 км от руб № 10 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 11 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,227 км от руб № 22 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 12 (1 шт.). Заявитель: ООО «Специализированный застройщик «СБ ЛИДЕР», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600026:5957 (Дог. ТП №20.2400.3633.25) | P_3675_КЭ | 11.1179 | 0 | 11.1179 | нд | 0.27385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27385 | нд | 0 | 10.8441 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3633.25. Заявитель: ООО «Специализированный застройщик «СБ ЛИДЕР».
4.1.1.3 | Строительство одной КЛ 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 2 сек. ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Радиотехническая до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,3 км, строительство одной КЛ 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 1 сек. ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Телевизорная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,3 км, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3472_КЭ_(нс) | 104.8258 | 0 | 104.8258 | 104.8258 | 8.2075 | 0 | 0 | 0 | 7.8393 | 79.3549 | 0.36816 | 25.471 | 0 | 96.6184 | -71.1474 | -89.66% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от плана финансирования, в связи с длительным согласованием размещения объектов ЭСХ на участках землепользователей. Выполнение в 4 кв.2025г.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 31, № 34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская до вводной ячейки РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Советская» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Советская» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 2 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3508_КЭ | 235.9582 | 0 | 235.9582 | 235.9582 | 158.575 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 158.575 | 115.9582 | 0 | 77.3832 | 38.575 | 32.15% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от плана финансирования связано с выполнением работ с опережением графика.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=78 м. от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 121-21 до объекта заявителя с установкой линейного разъединителя на отпаечной опоре. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Ситалл», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина, в границах кадастрового квартала 24:50:0100470 (Дог. ТП № 20.2400.7494.19). | M_2647_КЭ | 2.9628 | 0.019326 | 2.9435 | 2.9435 | 0 | 0 | 0 | 2.4529 | 0 | 0 | 0 | 0.49058 | 0 | 2.9435 | -2.4529 | -100% | Отклонение от плана финансирования в связи с исключением мероприятия из ИПР. Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур ПС «Ужур» №8 220/110/10 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,1 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур ПС «Ужур» №8 220/110/10 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО Агрофирма "Учумская", Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Городское поселение город Ужур, город Ужур, кадастровый номер земельного участка 24:39:0101001:379 (Дог. ТП № 20.2400.3727.24) | P_3535_КЭ | 1.1285 | 0 | 1.1285 | нд | 0.97365 | нд | 0.03421 | нд | 0.64887 | нд | 0.29057 | нд | 0 | 0.15487 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.3727.24. Заявитель: ООО Агрофирма "Учумская". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2х1000 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая ПС 110 кВ Минусинская-городская ориентировочной протяженностью 0,03 км и ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская ориентировочной протяженностью 1,658 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 2х0,025 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова 25г, 25и, 25д, кадастровые номера земельных участков 24:25:1901001:4235, 24:25:1901001:4238, 24:25:1901001:4237 (Дог. ТП № 20.2400.11480.23) | P_3546_КЭ | 22.9123 | 0 | 22.9123 | нд | 12.5737 | нд | 0.052628 | нд | 2.3069 | нд | 10.2142 | нд | 0 | 10.3386 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11480.23. Заявитель: КГКУ "Управление капитального строительства".
4.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ (1 шт.), строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ яч.31 и яч.28 ПС 220 кВ КИСК до нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км каждая, строительство двух ВЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 4,453 км каждая до ЗУ заявителя, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км каждая до ЗУ заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Строительство КЛ 10 кВ (ф.144-31) марки 3хАПвП-(1х300)мм2, протяженностью 0,200 км, строительство КЛ 10 кВ (ф.144-28) марки 3хАПвПГ-(1х300)мм2,протяженностью 0,160 км, установка выключателя нагрузки в яч.28 РУ 10 кВ 2с. ПС 220 кВ КИСК № 144. Заявитель: Иванов В.В., Участок находится примерно в 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:98 (Дог. ТП № 20.2400.6194.24) | P_3550_КЭ | 119.8068 | 0 | 119.8068 | нд | 1.8038 | нд | 1.3003 | нд | 0.30434 | нд | 0.19917 | нд | 0 | 118.003 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.6194.24. Заявитель: Иванов В.В.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.36-15 с.Дубенское, д.В.Ключи яч.15 ПС 35 кВ Сибирь до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,01 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ЗАО "Сибирь-1", Красноярский край, Шушенский район, территория Синеборского сельсовета, вблизи п.Синеборск, кадастровый номер земельного участка 24:42:0201002:744 (Дог. ТП № 20.2400.10477.23) | P_3516_КЭ | 1.4441 | 0 | 1.4441 | нд | 0.65902 | нд | 0.042007 | нд | 0.61271 | нд | 0.0043082 | нд | 0 | 0.78506 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10477.23. Заявитель: ЗАО "Сибирь-1".
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Назарько Л.Н., Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Российская, 134, кадастровый номер земельного участка 24:57:0000005:102 (Дог. ТП №20.2400.11240.24). | P_3610_КЭ | 0.68781 | 0 | 0.68781 | нд | 0.53857 | нд | 0.053247 | нд | 0.49597 | нд | -0.010649 | нд | 0 | 0.14924 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11240.24. Заявитель: Назарько Л.Н.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,042 от проектируемой опоры ф. 59-1 ПС 35 кВ «Таловка», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Чимов Ю.В., Красноярский край, Большемуртинский район, с. Таловка, ул. Дачная, д. 5В, кадастровый номер земельного участка 24:08:3301004:780 (Дог. ТП №20.2400.11672.24). | P_3614_КЭ | 2.6812 | 0 | 2.6812 | нд | 1.0362 | нд | 0.074304 | нд | 0.01377 | нд | 0.9481 | нд | 0 | 1.645 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11672.24. Заявитель: Чимов Ю.В.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ яч.13 Резерв РП-73 КЛ 6кВ ф.1-35 от ПС-1 до РП-73 ПС 220 кВ Левобережная № 1 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,42 км, строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ яч.4 Резерв РП-231 6кВ КЛ 6 кВ яч.4 ПС №1 Левобережная - РП 231 ПС 220 кВ Левобережная № 1 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,371 км, доукомплектация яч. 13 резерв РП-73 (1 шт.). Заявитель: ООО СЗ Альфа, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вильского, 7, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100217:19 (Дог. ТП № 20.2400.247.24) | P_3553_КЭ | 18.2292 | 0 | 18.2292 | нд | 0.09987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09987 | нд | 0 | 18.1293 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.247.24. Заявитель: ООО СЗ Альфа.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км от ВЛ 10 кВ ф.34-6 ПС 110/10 кВ «Миндерла», протяженность 0,012 км, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "ЕнисейАгроСоюз", Красноярский край, Сухобузимский район, кадастровый номер земельного участка 24:35:0040102:428 (Дог. ТП № 20.2400.5664.24). | P_3570_КЭ | 0.7681 | 0 | 0.7681 | нд | 0.046987 | нд | 0.042007 | нд | 0.0025099 | нд | 0.0024703 | нд | 0 | 0.72111 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.5664.24. Заявитель: АО "ЕнисейАгроСоюз".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от оп №3.4.1 ВЛ 10 кВ ф. 59-01 ПС 35 кВ «Тумаково», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Лапо Инна Владимировна, Красноярский край, Ирбейский район, с. Тумаково, ул. Новая д. 12, кадастровый номер земельного участка 24:16:3801003:99 (Дог. ТП №20.2400.4155.24). | P_3636_КЭ | 0.83977 | 0 | 0.83977 | нд | 0.81295 | нд | 0.001629 | нд | 0.64608 | нд | 0.16525 | нд | 0 | 0.026814 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.4155.24. Заявитель: Лапо Инна Владимировна.
4.1.1.3 | Строительство 2-ух КЛ-6 кВ от яч. № 6 резерв РУ-6 кВ ТП-386, L= 535 м и от оп. № 5 ВЛ-6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24), L= 136 м. до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 26 «Д». (Дог. ТП № 20.2400.2607.21) | N_2607_КЭ | 5.4375 | 4.9966 | 0.44087 | 0 | 0.1797 | 0 | 0.026259 | 0 | 0.15344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26118 | 0.1797 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.2607.21. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири». Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,05 км от РУ-0,4 кВ РП 145, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ВА 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ РП-145 (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 3 (Дог. ТП №20.2400.962.25) | P_3676_КЭ | 0.45955 | 0 | 0.45955 | нд | 0.0075835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0075835 | нд | 0 | 0.45196 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.962.25. Заявитель: ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,017 км от руб № 6 РУ-0,4 кВ ТП-723 ОУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,017 км от руб № 14 РУ-0,4 кВ ТП-723 ОУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), реконструкция ТП-723 ОУ (1 шт.) замена трансформатора 2Т - 400 кВА на трансформаторы 630 кВА (1 шт.), замена рубильника № 14 РУ 0,4 кВ ТП-723 ОУ номиналом 250 А на рубильник номиналом 630 А, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 70а, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100331:5 (Дог. ТП №20.2400.2369.25) | P_3671_КЭ | 1.671 | 0 | 1.671 | нд | 0.020486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020486 | нд | 0 | 1.6505 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2369.25. Заявитель: МАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,9 км от проектируемой ячейки РП 10 кВ 1 с.ш., до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,9 км от проектируемой ячейки РП 10 кВ 2 с.ш., до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство РП 10 кВ (1 шт.), врезка КЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км в КЛ 10 кВ ГПП8 ф. 3-12 – ПС-139 яч. 05 до 1 с.ш. проетируемой РП 10 кВ (1 шт.), врезка КЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км в КЛ 10 кВ ГПП8 ф. 4-14 – ПС-139 яч. 47 до 2 с.ш. проетируемой РП 10 кВ (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Попов Василий Деевич, Красноярский край, г. Красноярск, Емельяновский район, Солонцовский с/с, 8-й км автодороги Красноярск-Енисейск (правая сторона), уч. №9, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:897 (Дог. ТП №20.2400.2954.25). | Q_3695_КЭ | 88.9086 | 0 | 88.9086 | нд | 0.47803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47803 | нд | 0 | 88.4306 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2954.25. Заявитель: Попов Василий Деевич.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Тамирова Амила Алы Кызы, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 4:50:0400051:3908 (Дог. ТП № 20.2400.13525.24). | P_3643_КЭ | 0.073234 | 0.01053 | 0.062704 | нд | 0.0061434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0061434 | нд | 0 | 0.056561 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13525.24. Заявитель: Тамирова Амила Алы Кызы.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 6 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «Электрические сети Сибири», Красноярский край, г. Красноярск, 26 Бакинских Комиссаров, д. 5Г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500111:877 (Дог. ТП №20.2400.11618.24). | P_3612_КЭ | 0.50862 | 0 | 0.50862 | нд | 0.2486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2486 | нд | 0 | 0.26002 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11618.24. Заявитель: ООО «Электрические сети Сибири».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,037 км от ВЛ 10кВ ф.75-6 ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция линейной ячейки/фидера яч.6 присоединения ф.75-6 РУ 10 кВ ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ в части замены трансформаторов тока на трансформаторы тока с большим номинальным током первичной обмотки, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93", Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул. Лесная (Дог. ТП № 20.2400.13860.22) | O_3233_КЭ | 0.86236 | 0.82084 | 0.041517 | 0 | 0.005942 | 0 | 0.005942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035575 | 0.005942 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13860.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93". Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Городилов Валерий Васильевич, Красноярский край, д. Малая Тумна, кадастровый номер земельного участка 24:03:1000004:223 (Дог. ТП №20.2400.40.25) | P_3657_КЭ | 0.69512 | 0 | 0.69512 | нд | 0.024055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024055 | нд | 0 | 0.67106 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.40.25. Заявитель: Городилов Валерий Васильевич.
4.1.1.3 | Строительство ТП 6 кВ (2 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,006 км от ВЛ 6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24) ПС №7 «Медпрепараты» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,279 км от ТП 395 ОУ ПС № 30 «Белые росы» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", г. Красноярск, ул. Графитная (Дог. ТП № 20.2400.12848.22) | O_3236_КЭ | 27.8964 | 21.8191 | 6.0773 | 0 | 0.40118 | 0 | 0.40118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6761 | 0.40118 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.12848.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства".
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,042 км от ячеейк 0,4 кВ руб. №7 резерв и руб. №16 ТП-155 ПС №4 "Городская" 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в части замены коммутационных аппаратов в ячейках 0,4 кВ руб. 7 резерв и руб. 16 ТП-155, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (Дог. ТП № 20.2400.14003.22) | O_3256_КЭ | 1.8531 | 0.085715 | 1.7673 | 0 | 0.51103 | 0 | 0.0046501 | 0 | 0.0053994 | 0 | 0.50098 | 0 | 0 | 1.2563 | 0.51103 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.14003.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,188 от опоры №36 ВЛ-10 кВ ф.3-13 ПС 110/10 кВ «Тагарская», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Елисеева Ольга Александровна, Красноярский край, Минусинский район, в/г №10, в/ч 48527, кадастровый номер земельного участка 24:25:0801002:4622 (Дог. ТП №20.2400.5625.25). | Q_4064_КЭ | 1.2795 | 0 | 1.2795 | нд | 0.0048277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0048277 | нд | 0 | 1.2746 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5625.25. Заявитель: Елисеева Ольга Александровна.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,16 км от оп. №13 ф. 71-11 ПС 110/10 кВ «Весна» № 71, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Думикян Э.А., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 57, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300115:53 (Дог. ТП №20.2400.11114.24). | P_3615_КЭ | 2.6353 | 0 | 2.6353 | нд | 0.072864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072864 | нд | 0 | 2.5624 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11114.24. Заявитель: Думикян Э.А.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 3,166 км и КЛ 10 кВ протяженностью 3,046 км от ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1 от ПС 110 кВ №185 Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "Научно-производственная компания "Катрен"", Красноярский край, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, квартал Площадка Западная, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:3107 (Дог. ТП № 20.2400.12157.22) | O_3270_КЭ | 7.0218 | 11.6008 | -4.579 | 0 | 0.083031 | 0 | 0.083031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.662 | 0.083031 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12157.22. Заявитель: АО "Научно-производственная компания "Катрен"".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=35 м. от оп. № 62 ВЛ-10 кВ ф. 8-04 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Гартлиб Анастасия Михайловна, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, 180 м. на северо-запад от д. 152 по ул. Октябрьская, кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:156 (Дог. ТП № 20.2400.4043.21) | M_2640_КЭ | 0.84089 | 0.08804 | 0.75285 | нд | 0.0083591 | нд | 0.0047514 | нд | 0.0036077 | нд | 0 | нд | 0 | 0.74449 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.4043.21. Заявитель: Гартлиб Анастасия Михайловна. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ф. 12-03-10 ПС 110/10 кВ Верхнепашино №12 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 2,837 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ФБУ "Администрация "Енисейречтранс", Красноярский край, р-н Енисейский, с. Верхнепашино, ул. Свердлова, дом 1а, кадастровый номер земельного участка 24:12:0380116:2 (Дог. ТП № 20.2400.11687.23) | P_3541_КЭ | 29.6863 | 0.5206 | 29.1657 | нд | 16.4137 | нд | 0.16516 | нд | 15.3793 | нд | 0.86921 | нд | 0 | 12.7521 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11687.23. Заявитель: ФБУ. "Администрация "Енисейречтранс".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.45-02 с.Новокурск ПС 110 кВ Новоалтатка до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,01 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО"Алтатское", Красноярский край, Шарыповский муниципальный район, Сельское поселение Новоалтатский сельсовет, с. Новоалтатка, ул. Советская, зд.48Г (Дог. ТП № 20.2400.2552.24) | P_3528_КЭ | 0.85072 | 0.18206 | 0.66866 | нд | 0.62859 | нд | 0.62859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.040068 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2552.24. Заявитель: АО"Алтатское". Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.23-15 ПС 110 кВ Береш до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,093 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.23-15 ПС 110 кВ Береш (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ТРЭНЭКС", Красноярский край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, кадастровый номер земельного участка 24:41:7204001:137 (Дог. ТП № 20.2400.920.24) | P_3488_КЭ | 1.1051 | 0.21663 | 0.88845 | нд | 0.65968 | нд | 0.65968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22878 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.920.24. Заявитель: ООО "ТРЭНЭКС". Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 57-2 с. Б-Мурта ПС 110/35/10 кВ Большая Мурта (№57) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,37 км, строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ протяженностью 0,025 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, кадастровый номер земельного участка 24:08:1802004:395 (Дог. ТП № 20.2400.11105.23) | P_3517_КЭ | 4.2466 | 0.10082 | 4.1457 | нд | 2.3239 | нд | 0.026061 | нд | 2.2896 | нд | 0.0082394 | нд | 0 | 1.8218 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11105.23. Заявитель: КГКУ "УКС". Выполнены ПИР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Русский Разгуляйка", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 175, стр. 9, 10, 12 (Дог. ТП № 20.2400.836.24) | P_3520_КЭ | 0.63705 | 0.1397 | 0.49735 | нд | 0.48867 | нд | 0.48867 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0086873 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.836.24. Заявитель: ООО "Русский Разгуляйка".
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "ОКБ АРТ", Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400049:135 (Дог. ТП № 20.2400.2201.24) | P_3525_КЭ | 0.77804 | 0.048576 | 0.72947 | нд | 0.48467 | нд | 0.48467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24479 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2201.24. Заявитель: АО "ОКБ АРТ". Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Дбар Н.Г., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400302:250 (Дог. ТП № 20.2400.7722.24) | P_3560_КЭ | 0.6189 | 0.12278 | 0.49612 | нд | 0.4879 | нд | 0.4879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0082236 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7722.24. Заявитель: Дбар Н.Г. Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.8-14 г.Ужур ПС «Ужур» №8 220/110/10 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,135 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Энергоресурсы-Сибирь", Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, 1А (Дог. ТП № 20.2400.8524.24) | P_3566_КЭ | 2.1222 | 0.43991 | 1.6823 | нд | 0.96638 | нд | 0.96638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71595 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.8524.24. Заявитель: ООО "Энергоресурсы-Сибирь". Оплата за ТМЦ, использованные в 2024 году по титулам льготного ТП.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 37, № 37 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 3 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 33-3-9, № 33-4-10 КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Молодежная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,2 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (4 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). | O_3507_КЭ | 283.1505 | 33.8402 | 249.3102 | 283.1505 | 105.2038 | 0 | 19.5608 | 0.3 | 79.1084 | 234.6587 | 6.5345 | 48.1917 | 0 | 144.1065 | -129.7549 | -55.22% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от плана финансирования, в связи с длительным согласованием размещения объектов ЭСХ на участках землепользователей. Выполнение в 4 кв.2025г.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от оп.№5 ВЛ 10 кВ ф. 10-31 ПС 110 кВ Красный Яр № 10 до ТП-428 ориентировочной протяженностью 0,08 км, строительство двух КЛ 0,4 кВ от ТП-428 КрасКом ул. Калинина, 3г (1 с.) КВЛ 10 кВ ТП 412 - ТП 428 (ф.10-14) яч.28 в ст. ТП-457 ПС 110 кВ Красный Яр № 10 общей протяженностью 0,06 км, реконструкция РУ 10 кВ ТП-428 в части установки дополнительной ячейки (1 шт.), установка автоматического выключателя 0,4 кВ с номиналом 400 А в РУ 0,4 кВ ТП-428 (1 шт.), реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-428 в части замены автоматического выключателя 0,4 кВ номиналом 400 А в РУ 0,4 кВ ТП-428 (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МАОУДОД "СДЮСШОР "Красный Яр", г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Маерчака, 57, строения 1,2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200021:19 (Дог. ТП № 20.2400.7007.24) | P_3569_КЭ | 2.1 | 1.686 | 0.41404 | нд | 0.386 | нд | 0.080627 | нд | 0.19918 | нд | 0.10619 | нд | 0 | 0.028043 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.7007.24. Заявитель: МАОУДОД "СДЮСШОР "Красный Яр".
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,13 км от опоры № 39/9 ВЛ 10 кВ ф.10-28 от ТП 411 до РУ 10 кВ ТП 309 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «Губернские аптеки», Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, зд. 7, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:157993 (Дог. ТП №20.2400.5324.25). | Q_4061_КЭ | 17.0593 | 0 | 17.0593 | нд | 0.09097 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09097 | нд | 0 | 16.9683 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5324.25. Заявитель: АО «Губернские аптеки».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,044 км от РУ-0,4 кВ ТП-51-1-4, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ВА 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-51-1-4 (1 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,134 от опоры № 30 ВЛ 6 кВ ф. 62-7 Атаманово ПС 35 кВ «Таёжная», до проектируемой ТП (1 шт.), строительство ТП 6/0,4 кВ 250 кВА (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,044 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Cухобузимский район, с. Атаманово, ул. Профсоюзов, кадастровый номер земельного участка 24:35:0000000:4686 (Дог. ТП №20.2400.2754.25). | Q_4070_КЭ | 3.1426 | 0 | 3.1426 | нд | 0.010635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.010635 | нд | 0 | 3.1319 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2754.25. Заявитель: КГКУ «УКС».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (11 шт.) протяженностью 0,02 км каждая от РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (1с) КЛ 10 кВ ПС 181 от яч.38-РП 205 яч.11 ПС 110 кВ Весна-2 и РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (2с) КЛ 10 кВ ПС 49 яч. 67 – РП 205 яч. 10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматических выключателей 0,4кВ (11 шт.) в РУ 0,4 кВ ТП 9148 10/0,4 кВ с номинальным током не менее 250 А, монтаж ПКУ (11 шт.). Заявитель: МКУ города Красноярска "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, микрорайон «Метростроитель», кадастровый номер земельного участка 24:50:0400052:6192 (Дог. ТП № 20.2400.8262.23). | O_3410_КЭ | 2.1561 | 1.4237 | 0.73234 | 0 | 1.0517 | 0 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31935 | 1.0517 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожанием основного оборудования. Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,23 км от оп. 33/4 ВЛ 10 кВ ф. 139-10 ПС 110/10 кВ «Солнечный» №139 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Атлантис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400399:3177 (Дог. ТП №20.2400.3034.25) | P_3670_КЭ | 4.2494 | 0 | 4.2494 | нд | 0.11803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11803 | нд | 0 | 4.1314 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3034.25. Заявитель: ООО «Атлантис».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,089 км ВЛ 10 кВ ф.8-04 ПС «Тасеево» №8 110/35/10кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Вектор плюс", Красноярский край, р-н Тасеевский, с. Тасеево, ул. Октябрьская, 154а. Кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:2 (Дог. ТП № 220.2400.10020.23 ). | O_3417_КЭ | 0.90301 | 1.1486 | -0.24562 | 0 | 0.21486 | 0 | 0.21486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46049 | 0.21486 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожанием основного оборудования. Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,002 км от ВЛ 10 кВ ф.7-03, ф.7-08 ПС 110 кВ «Степная», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ЗАО "Назаровское", Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Новая, д. 2 "В", кадастровый номер земельного участка 24:27:5301012:144 (Дог. ТП №20.2400.7109.24) | P_3573_КЭ | 1.3865 | 0.048004 | 1.3385 | нд | 0.16017 | нд | 0.10766 | нд | 0.027807 | нд | 0.024705 | нд | 0 | 1.1784 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.7109.24. Заявитель: ЗАО "Назаровское".
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2х400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 7 км, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 1,4 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: КГКУ "Управление Капитального Строительства", Красноярский край, п. Емельяново, ул. Новая, 13А, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010105:7652 (Дог. ТП №20.2400.1141.24) | P_3574_КЭ | 102.2496 | 34.8496 | 67.4 | нд | 5.8964 | нд | 1.6903 | нд | 1.9378 | нд | 2.2683 | нд | 0 | 61.5036 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1141.24. Заявитель: КГКУ "Управление Капитального Строительства".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км от ВЛ 10 кВ ф. 46-15 ПС 35 кВ «Большой Хабык», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Администрация Идринского района Красноярского края, Красноярский край, Идринский район, кадастровый номер земельного участка 24:14:1602001:345 (Дог. ТП №20.2400.6846.24) | P_3591_КЭ | 0.76976 | 0.055906 | 0.71385 | нд | 0.70767 | нд | 0.69998 | нд | 0.0076908 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0061776 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.6846.24. Заявитель: Администрация Идринского района Красноярского края.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,019 км от ВЛ 10 кВ ф. 20-03 ПС 110 кВ «Высокогорская», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация», Красноярский край, Енисейский район д. Рудиковка, кадастровый номер земельного участка 24:12:0400301:00 (Дог. ТП №20.2400.8869.24) | P_3585_КЭ | 0.94822 | 0.03834 | 0.90988 | нд | 0.44461 | нд | 0.40015 | нд | 0.022408 | нд | 0.022054 | нд | 0 | 0.46526 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.8869.24. Заявитель: АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация».
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 210 м. от ТП-5015 до участка заявителя ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс". Советский район, ул. Молокова. К.н. земельного участка:24:50:04 00 417:116.(№20.2400.7766.15) | O_505_КЭ | 3.4009 | 0.21707 | 3.1838 | нд | 0 | нд | 3.739e-05 | нд | -3.739e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1838 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015опоры №69 ВЛ 10 кВ ф. 49-12 ПС 110/10 кВ «Юбилейная» №49, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,04 от опоры №18 ВЛ 10 кВ ф. 24-08 ПС 35/10 кВ «Промбаза» №24, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Дьяченко Антон Сергеевич, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400214:569 (Дог. ТП №20.2400.1592.25) | P_3656_КЭ | 1.5289 | 0 | 1.5289 | нд | 0.027448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.027448 | нд | 0 | 1.5014 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1592.25. Заявитель: Дьяченко Антон Сергеевич.
4.1.1.3 | Строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,235 км от руб. 6,7,10,11 резерв ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в ячейках руб. 6,7,10,11 РУ 0,4 кВ ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная в части замены автоматических выключателей (4 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая - ул. Водопьянова, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400067:5935 (Дог. ТП №20.2400.4802.23) | O_3340_КЭ | 24.7826 | 6.5826 | 18.2 | 0 | 0.65616 | 0 | 0.32598 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0.32511 | 0 | 0 | 17.5439 | 0.65616 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.4802.23. Заявитель: КГКУ "УКС".
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,01 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от проектируемой опоры ф. 9-29 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Арнольд А.В., Красноярский край, г. Красноярск, ул.Перенсона/Брянская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300203:360 (Дог. ТП №20.2400.13060.24). | P_3605_КЭ | 3.1158 | 0 | 3.1158 | нд | 0.0051929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0051929 | нд | 0 | 3.1106 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13060.24. Заявитель: Арнольд А.В.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: ООО Торговый дом «Партнер», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Айвазовского, зд. 16 строение 1 (Дог. ТП № 20.2400.1713.23). | O_3357_КЭ | 0.25832 | 0.16204 | 0.096279 | нд | 0.078725 | нд | 0.0071791 | нд | 0.071546 | нд | 0 | нд | 0 | 0.017554 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1713.23. Заявитель: ООО Торговый дом «Партнер». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «ПРОФТИМ», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Крайняя, 2Кл-10 кВ от ТП-732 до КТПН-6/0,4 кВ (Дог. ТП № 20.2400.7982.23). | O_3401_КЭ | 0.31673 | 0.18195 | 0.13478 | 0 | 0.31771 | 0 | 0.15831 | 0 | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18293 | 0.31771 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,035 км от ВЛ 10 кВ ф.64-8 ПС №64 "Дрокино" 35/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Джиоев Андрей Иванович, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 803-й км. автодороги "Байкал" (правая сторона), кадастровый номер земельного участка 24:11:0290101:1808 (Дог. ТП № 20.2400.820.23) | O_3279_КЭ | 0.97999 | 0.30893 | 0.67106 | 0 | 0.66624 | 0 | 0.66624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048156 | 0.66624 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.820.23. Заявитель: Джиоев Андрей Иванович. Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.11-18 ПС 110 кВ Боготольская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,014 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.11-18 ПС 110 кВ Боготольская (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Нижник Ирина Николаевна, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 184А (Дог. ТП № 20.2400.9504.23) | O_3453_КЭ | 0.76247 | 0.025407 | 0.73706 | 0 | 0.0013872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013872 | 0 | 0 | 0.73568 | 0.0013872 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9504.23. Заявитель: Нижник Ирина Николаевна.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Городов Павел Алексеевич, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, в районе совхоза "Удачный", участок №47, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:674 (Дог. ТП № 20.2400.6935.23). | O_3396_КЭ | 0.64545 | 0.63039 | 0.015053 | нд | 0 | нд | 0.0050664 | нд | -0.0050664 | нд | 0 | нд | 0 | 0.015053 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.6935.23. Заявитель: Городов Павел Алексеевич.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Степаненко Алла Константиновна, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:04:0100451:679 (Дог. ТП № 20.2400.7501.23). | O_3397_КЭ | 0.51296 | 0.50048 | 0.012478 | нд | 0.0042979 | нд | 0.0042979 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0081798 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.7501.23. Заявитель: Степаненко Алла Константиновна.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (3 шт.) протяженностью 0,025 км каждая от ТП-269 ПС 110 кВ Полиграфкомбинат № 98, от ПП 7 ПС 110 кВ Северо-Западная № 122 и от ПП 8 ПС 110 кВ Советская 2 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СЗ "Стройиндустрия", Красноярский край, г. Красноярск, по ул. Сопочная до ул. Ленина; г. Красноярск, от пр. Свободный, в районе дома 29, по ул. Толстого, ул. Куйбышева, ул. Историческая, до ул. Ленина; г. Красноярск, от ул. Чкалова, вдоль ул. Волочаевская, по ул. Сопочная, до ул. Ленина. (Дог. ТП № 20.2400.9774.23) | O_3416_КЭ | 1.3093 | 0.26739 | 1.0419 | 1.3093 | 0.0033911 | 0 | 0.002798 | 1.0911 | 0.00029894 | 0 | 0.00029422 | 0.21822 | 0 | 1.0386 | -1.0877 | -99.69% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.9774.23. Заявитель: ООО "СЗ "Стройиндустрия". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Отклонение от плана финансирования текущего периода в связи с тем, что работы не проводились, по причине неготовности Заявителя. Выполнение и финансирование в 4 квартале.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,1 км от ВЛ 6 кВ ф.37-13 ПС 35 кВ «Няша» № 37, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Одегов Евгений Анатольевич, Красноярский край, Березовский район, ДНТ "Большая поляна", ул. Лесная, уч. №19, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301001:1153 (Дог. ТП №20.2400.10574.24) | P_3575_КЭ | 1.1561 | 0.0042147 | 1.1518 | нд | 1.3828 | нд | 0.33214 | нд | 0.15636 | нд | 0.89426 | нд | 0 | -0.23092 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования, отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10574.24. Заявитель: Одегов Евгений Анатольевич.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4 кВ нежилого здания Заявитель Мещеряков С.В. г.Красноярск, ул.Шахтеров, 33, строение 12. (№20.2400.12252.13) | L_599_КЭ | 2.0125 | 0.15928 | 1.8532 | нд | 0.04975 | нд | 0 | нд | 0.03876 | нд | 0.01099 | нд | 0 | 1.8035 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12252.13. Заявитель: Мещеряков С.В.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 53-4 ПС 110/35/10 кВ Сухобузимская (53) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,006 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 53-4 ПС 110/35/10 кВ Сухобузимская (53) (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "КРАСЭКО", Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 50 лет Победы, кадастровый номер земельного квартала 24:35:0020106, 24:35:0450411 (Дог. ТП № 20.2400.11820.23) | P_3518_КЭ | 0.86218 | 0 | 0.86218 | нд | 0.08084 | нд | 0 | нд | 0.05783 | нд | 0.023009 | нд | 0 | 0.78134 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11820.23. Заявитель: АО "КРАСЭКО".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3-24 с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,003 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ ф.3-24 с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Сорокин В. В., Красноярский край, Минусинский район, район горы «Сафьяниха», 5 полоса, земельный участок № 28, кадастровый номер земельного участка 24:25:0801002:509 (Дог. ТП № 20.2400.768.24) | P_3521_КЭ | 0.92092 | 0 | 0.92092 | нд | 0.7277 | нд | 0 | нд | 0.62943 | нд | 0.098266 | нд | 0 | 0.19322 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.768.24. Заявитель: Сорокин В. В.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.) с заменой трансформаторов тока в РУ 10 кВ яч. №4 и яч. №7 ПС 110 кВ Телевизорная № 123 (4 шт.). Заявитель: ОАО"Стройиндустрия", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2868 (Дог. ТП № 20.2400.2732.24) | P_3526_КЭ | 0.35019 | 0 | 0.35019 | нд | 0.0032289 | нд | 0 | нд | 0.0030592 | нд | 0.00016976 | нд | 0 | 0.34696 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2732.24. Заявитель: ОАО"Стройиндустрия".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,057 км от опоры № 20-11 ВЛ 6 кВ ф. 92-28 ПС 110 кВ «Юго-Западная» № 92, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ХОЛДИНГ СИБЗОЛОТО», Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Боровая, д. 67, стр. 8, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:12194 (Дог. ТП №20.2400.9971.24). | P_3621_КЭ | 1.1549 | 0 | 1.1549 | нд | 0.7214 | нд | 0 | нд | 0.67807 | нд | 0.043337 | нд | 0 | 0.43347 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9971.24. Заявитель: ООО «ХОЛДИНГ СИБЗОЛОТО».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от яч. 19 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. ТП 219, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от яч. 14 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. ТП 219, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), реконструкция ТП-219 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы 2х1000 кВА, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Паллада», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, пом. 46, кадастровый номер земельного участка 24:50:0700190:3722 (Дог. ТП №20.2400.10090.24). | P_3625_КЭ | 12.6548 | 0 | 12.6548 | нд | 0.14988 | нд | 0 | нд | 0.024089 | нд | 0.12579 | нд | 0 | 12.505 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10090.24. Заявитель: АО «Паллада».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,015 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,03 от проектируемой опоры ф. 9-05 ПС 110 кВ «Знаменская», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 630 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ДНТ «Солнечный», Красноярский край, Минусинский район, ДНТ «Солнечный», кадастровый номер земельного участка 24:25:0901007:516 (Дог. ТП №20.2400.9842.24). | P_3632_КЭ | 3.448 | 0 | 3.448 | нд | 0.43192 | нд | 0 | нд | 0.0059075 | нд | 0.42601 | нд | 0 | 3.0161 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9842.24. Заявитель: ДНТ «Солнечный».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,036 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,036 от проектируемой опоры ф. 15-21 ПС 110 кВ «Каратузкая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: КГАУ «Дом офицеров», Красноярский край, Каратузский район, кадастровый номер земельного участка 24:19:1901001:1320 (Дог. ТП №20.2400.9845.24). | P_3633_КЭ | 3.8434 | 0 | 3.8434 | нд | 2.2685 | нд | 0 | нд | 0.33658 | нд | 1.932 | нд | 0 | 1.5748 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9845.24. Заявитель: КГАУ «Дом офицеров».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: СНТ «Гринбург», Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, территория СНТ «Гринбург», кадастровый номер земельного участка 24:11:0210107:2673 (Дог. ТП №20.2400.4475.24). | P_3571_КЭ | 0.68781 | 0 | 0.68781 | нд | 0.61434 | нд | 0 | нд | 0.5871 | нд | 0.027242 | нд | 0 | 0.073471 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4475.24. Заявитель: СНТ «Гринбург».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф.73-3 ПС 35 кВ «Павловщина», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, Замена ТТ (2 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Институт Оценки и Аудита", Красноярский край, Сухобузимский район, кадастровый номер земельного участка 24:35:0870401:121 (Дог. ТП №20.2400.7254.24) | P_3581_КЭ | 0.8403 | 0 | 0.8403 | нд | 0.78201 | нд | 0 | нд | 0.6602 | нд | 0.12181 | нд | 0 | 0.058291 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7254.24. Заявитель: ООО "Институт Оценки и Аудита".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,002 км от ВЛ 6 кВ ф. 9-11 ПС 110 кВ «Подсобное хозяйство», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Чайков А.В., Красноярский край, г. Лесосибирск, северный промышленный узел, 2/3, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010803:125 (Дог. ТП №20.2400.13103.24). | P_3608_КЭ | 0.69441 | 0 | 0.69441 | нд | 0.63127 | нд | 0 | нд | 0.60314 | нд | 0.028132 | нд | 0 | 0.063137 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13103.24. Заявитель: Чайков А.В.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО электрическая сетевая компания «Энергия», Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Тинской, кадастровый номер земельного участка 24:28:0000000:5636 (Дог. ТП №20.2400.10873.24). | P_3619_КЭ | 0.68781 | 0 | 0.68781 | нд | 0.67803 | нд | 0 | нд | 0.59667 | нд | 0.081363 | нд | 0 | 0.0097783 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10873.24. Заявитель: ООО электрическая сетевая компания «Энергия».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от опоры № 69 ВЛ 10 кВ ф. 12-02 ПС 35/10 кВ «Новопятницкая», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Управление АЗС», Красноярский край, Уярский район, с. Новопятницкое, кадастровый номер земельного участка 24:40:0020301:348 (Дог. ТП №20.2400.9703.24). | P_3620_КЭ | 0.94784 | 0 | 0.94784 | нд | 0.86016 | нд | 0 | нд | 0.6538 | нд | 0.20636 | нд | 0 | 0.087681 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9703.24. Заявитель: ООО «Управление АЗС».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВКЛ 6кВ ф.28-25 ПС - ТП 8150 (1) ПС 35 кВ Дачная № 28 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,003 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Пономарев С.А., Красноярский край, г. Красноярск, до жилого дома ул. Лесная, 175, стр. 15 (Дог. ТП № 20.2400.2392.24) | P_3527_КЭ | 0.83209 | 0 | 0.83209 | нд | 0.0070176 | нд | 0 | нд | 0.0066487 | нд | 0.00036896 | нд | 0 | 0.82507 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2392.24. Заявитель: Пономарев С.А.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ ф.133-10 ПС 35 кВ Сухая балка № 133 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,48 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Ткачев С.Е., Красноярский край, р-н Емельяновский, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:119 (Дог. ТП № 20.2400.3484.24) | P_3529_КЭ | 2.0896 | 0 | 2.0896 | нд | 0.10752 | нд | 0 | нд | 0.01859 | нд | 0.088928 | нд | 0 | 1.9821 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3484.24. Заявитель: Ткачев С.Е. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от Л5 резерв КТП 91-01-8 ОУ ПС 35 кВ Курбатовская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,036 км, замена автоматического выключателя 0,4 кВ в яч. Л5 резерв РУ 0,4 кВ КТП 91-01-8 ОУ (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МБУК "Балахтинская ЦКС", Красноярский край, муниципальный район Балахтинский, сельское поселение Ровненский сельсовет, село Ровное, улица Школьная, дом 6 (Дог. ТП № 20.2400.5349.24) | P_3540_КЭ | 0.25934 | 0 | 0.25934 | нд | 0.20343 | нд | 0 | нд | 0.036629 | нд | 0.1668 | нд | 0 | 0.055919 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5349.24. Заявитель: МБУК "Балахтинская ЦКС".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 139-47 ПС 110 кВ Солнечный № 139 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,258 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ ф. 139-47 ПС 110 кВ Солнечный № 139 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Бирель плюс", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, 7 км Енисейского тракта, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400403:147 (Дог. ТП № 20.2400.5855.24) | P_3559_КЭ | 2.9171 | 0 | 2.9171 | нд | 0.34409 | нд | 0 | нд | 0.050409 | нд | 0.29368 | нд | 0 | 2.573 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5855.24. Заявитель: ООО "Бирель плюс".
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,108 км от РУ-0,4 кВ ТП-893 ПС 35 кВ «Дачная» №35, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Козин Е.А., Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:10360 (Дог. ТП №20.2400.8230.24) | P_3586_КЭ | 0.82112 | 0 | 0.82112 | нд | 0.012311 | нд | 0 | нд | 0.011663 | нд | 0.00064724 | нд | 0 | 0.80881 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8230.24. Заявитель: Козин Е.А.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от РУ-0,4 кВ руб. №3 (1 сш) ТП-1103 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от РУ-0,4 кВ руб. №20 (2 сш) ТП-1103 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «СпецПромСтрой-К1», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой/ул. Перенсона, 53 / 37, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300228:223 (Дог. ТП №20.2400.11690.24). | P_3603_КЭ | 2.8114 | 0 | 2.8114 | нд | 0.22868 | нд | 0 | нд | 0.15889 | нд | 0.069792 | нд | 0 | 2.5827 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11690.24. Заявитель: ООО «СпецПромСтрой-К1».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Михалев О.В., Красноярский край, д. Пугачева, д. 2А, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100130:314 (Дог. ТП №20.2400.13518.24). | P_3604_КЭ | 0.68781 | 0 | 0.68781 | нд | 0.72688 | нд | 0 | нд | 0.59667 | нд | 0.13021 | нд | 0 | -0.039072 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13518.24. Заявитель: Михалев О.В.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Реставрация СТК», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0700217:442 (Дог. ТП №20.2400.13717.24). | P_3606_КЭ | 0.25431 | 0 | 0.25431 | нд | 0.14367 | нд | 0 | нд | 0.0083541 | нд | 0.13531 | нд | 0 | 0.11064 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13717.24. Заявитель: ООО «Реставрация СТК».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,015 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,022 км от оп. № 1,5 ВЛ 10 кВ ф. 19-03 ПС 35 кВ «Тальская» (1 с. ш.), до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,457 км от оп. № 4 ВЛ 10 кВ ф. 19-02 ПС 35 кВ «Тальская» (2 с. ш.), до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Ирбейский район, с. Талое, ул. Центральная, 7, кадастровый номер земельного участка 24:16:4601002:431 (Дог. ТП №20.2400.10417.24) | P_3622_КЭ | 15.6055 | 0 | 15.6055 | нд | 1.9397 | нд | 0 | нд | 0.081186 | нд | 1.8585 | нд | 0 | 13.6658 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10417.24. Заявитель: КГКУ «УКС».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,591 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. М-01 ПС 110/27,5/10 кВ «Филимоново-тяговая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,602 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. М-02 ПС 110/27,5/10 кВ «Филимоново-тяговая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Спортивная, 1, кадастровый номер земельного участка 24:18:4301008:554 (Дог. ТП №20.2400.10195.24). | P_3623_КЭ | 33.0643 | 0 | 33.0643 | нд | 0.37966 | нд | 0 | нд | 0.3597 | нд | 0.019961 | нд | 0 | 32.6846 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10195.24. Заявитель: КГКУ «УКС».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от РУ-0,4 кВ Л7 РП 156, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,136 км от РУ-0,4 кВ Л6 ТП 142, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), замена ВА (400 А) в яч. 6Л резерв ТП 142 (1 шт), ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГАУК «Красноярский ТЮЗ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 25, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600023:6487 (Дог. ТП №20.2400.13445.24). | P_3624_КЭ | 7.2798 | 0 | 7.2798 | нд | 0.2498 | нд | 0 | нд | 0.064433 | нд | 0.18537 | нд | 0 | 7.03 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13445.24. Заявитель: КГАУК «Красноярский ТЮЗ».
4.1.1.3 | Замена ТТ (2 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ТСН «Сибиряк», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, ТСН «Сибиряк», кадастровый номер земельного участка 24:11:0260203:379 (Дог. ТП №20.2400.6752.24). | P_3645_КЭ | 0.7755 | 0 | 0.7755 | нд | 0.65458 | нд | 0 | нд | 0.62199 | нд | 0.032586 | нд | 0 | 0.12092 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6752.24. Заявитель: ТСН «Сибиряк».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГБОУ «Красноярская школа № 1», Красноярский край, г. Красноярск, Ломоносова, д. 19, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200196:199 (Дог. ТП №20.2400.8231.24). | P_3618_КЭ | 0.13101 | 0 | 0.13101 | нд | 0.096781 | нд | 0 | нд | 0.0074261 | нд | 0.089354 | нд | 0 | 0.034232 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8231.24. Заявитель: КГБОУ «Красноярская школа № 1».
4.1.1.3 | Замена ТТ (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ВСКЗ-Назарово», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Промышленный узел, д. 10д, стр. 2, кадастровый номер земельного участка 24:54:0102004:418 (Дог. ТП №20.2400.1404.25) | P_3653_КЭ | 0.26321 | 0 | 0.26321 | нд | 0.54768 | нд | 0 | нд | 0.039232 | нд | 0.50845 | нд | 0 | -0.28447 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1404.25. Заявитель: ООО «ВСКЗ-Назарово».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: СНТ «Восход», Красноярский край, Березовский район, СНТ «Восход», кадастровый номер земельного участка 24:04:0503002:1996 (Дог. ТП №20.2400.4949.23). | P_3572_КЭ | 0.80393 | 0 | 0.80393 | нд | 0.81197 | нд | 0 | нд | 0.026483 | нд | 0.78549 | нд | 0 | -0.0080393 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4949.23. Заявитель: СНТ «Восход».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,754 км от оп. №5 ф. Причал ПС 110/6 кВ «ХК Енисей» № 17, до проектируемой ТП 6/0,4 кВ (1 шт.), строительство КЛ 6 кВ протяженностью 2,06 км от яч. №26 ПС 110/6 кВ «ГПП-2 ЦБК № 27а, до проектируемой ТП 6/0,4 кВ (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома №1 (4 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,118 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома №2 (4 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,13 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ нежилых помещений (2 шт.), строительство ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА (1 шт.), монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «СЗ «СТРОЙЦЕНТР», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, земельный уч. 67Г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:193321 (Дог. ТП №20.2400.12968.24). | P_3609_КЭ | 57.9119 | 0 | 57.9119 | нд | 0.26068 | нд | 0 | нд | 0.24697 | нд | 0.013705 | нд | 0 | 57.6512 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12968.24. Заявитель: ООО «СЗ «СТРОЙЦЕНТР».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,025 от оп. №18 ВЛ 6 кВ ф.20-14 ПС 110/35/6 кВ №20 «Карьер», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Федюшкина Альбина Александровна, Красноярский край, Канский район, Филимоновский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:18:1000002:369 (Дог. ТП №20.2400.6328.24). | P_3638_КЭ | 0.88723 | 0 | 0.88723 | нд | 0.26965 | нд | 0 | нд | 0.053291 | нд | 0.21636 | нд | 0 | 0.61758 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6328.24. Заявитель: Федюшкина Альбина Александровна.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 10А (Дог. ТП № 20.2400.6067.24) | P_3557_КЭ | 0.46205 | 0 | 0.46205 | нд | 0.15342 | нд | 0 | нд | 0.006344 | нд | 0.14708 | нд | 0 | 0.30862 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6067.24. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ".
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Весна», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 51, №22 в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна до вводных ячеек 10 кВ в РУ 10 кВ новой РП 10 кВ «Весна» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Весна» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 0,15 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). | O_3470_КЭ | 98.2631 | 1.3687 | 96.8944 | 97.3432 | 1.5371 | 0 | 0.086959 | 0.15 | 0.23536 | 80.8193 | 1.2148 | 16.3739 | 0 | 95.3572 | -79.4322 | -98.1% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от плана финансирования, в связи с длительным согласованием размещения объектов ЭСХ на участках землепользователей. Выполнение в 4 кв.2025г.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 0,082 км. Заявитель ООО "ТемпСтрой" г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников | M_756_КЭ | 1.7543 | 1.455 | 0.29924 | 0 | 0.2446 | 0 | 0.078618 | 0 | 0.083651 | 0 | 0.082335 | 0 | 0 | 0.054632 | 0.2446 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11623.17. Заявитель: ООО "ТемпСтрой".
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,090 км от опоры №7-3 ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,297 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: ООО "Крестьянское (фермерское) хозяйство "Могучий", Красноярский край, Балахтинский район, в 450 метрах восточнее поселка Могучий (Дог. ТП № 20.2400.9233.23). | O_3405_КЭ | 3.4809 | 3.0972 | 0.38372 | 0 | 0.88695 | 0 | 0.88695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50323 | 0.88695 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 83-03 ПС 35 кВ Первоманская 1 с.ш. протяженностью 0,01 км и от ВЛ 6 кВ ф. 83-02 ПС 35 кВ Первоманская 2 с.ш.протяженностью 0,026 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, замена трансформаторов тока в ячейках ф. 83-03 и ф. 83-02 РУ 6 кВ ПС 35 кВ Первоманская (4 шт.), монтаж ПКУ 6 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «ЕнисейАгроСоюз», Красноярский край, Манский район, кадастровый номер земельного участка 24:24:0101006:735 (Дог. ТП № 20.2400.10968.23) | O_3458_КЭ | 1.291 | 0.89509 | 0.39589 | 0.85416 | 1.7464 | 0 | 0.43378 | 0.33 | 0.3556 | 0 | 0.95706 | 0.52416 | 0 | -1.3506 | 1.4164 | 429.2% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП № 20.24.00.10968.23. Заявитель: АО «ЕнисейАгроСоюз».
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 220 кВ КИСК протяженностью 3,280 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемых ВЛ 10 кВ до границ участка заявителя протяженностью 0,89 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ", Красноярский край, Емельяновский район. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:99 (Дог. ТП № 20.2400.5445.23) | O_3445_КЭ | 55.2581 | 51.7128 | 3.5452 | 0 | 8.2855 | 0 | 2.5013 | 0 | 2.9245 | 0 | 2.8597 | 0 | 0 | -4.7402 | 8.2855 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.5445.23. Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=150 м. от ВЛ-10 кВ ф.50-3 до вновь проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Красноярский край, Козульский район, р.п. Козулька, у.л Свердлова, кадастровый номер земельного участка 24:21:1101028:681 (Дог. ТП № 20.2400.3886.22). | N_2674_КЭ | 2.3796 | 2.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МАДОУ "Детский сад № 82", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8392.23). | O_3407_КЭ | 0.12914 | 0.015983 | 0.11315 | 0 | 0.0042781 | 0 | 0.0042781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 0.0042781 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8392.23 Заявитель: МАДОУ "Детский сад № 82". Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ПроектСтройСервис", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 8 (Дог. ТП № 20.2400.10641.23) | O_3456_КЭ | 0.13277 | 0.018403 | 0.11437 | 0 | 0.005254 | 0 | 0.005254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10911 | 0.005254 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10641.23. Заявитель: ООО "ПроектСтройСервис". Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Виштунц Владимир Ваноевич, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100219:984 (Дог. ТП № 20.2400.10611.23) | O_3457_КЭ | 0.12667 | 0.021627 | 0.10504 | 0 | 0.027884 | 0 | 0.027884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077159 | 0.027884 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10611.23. Заявитель: Виштунц Владимир Ваноевич. Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство от ВЛ-6 кВ ф. «Причал» РП122 - КТП 629 до границ земельного участка ЛЭП-6 кВ. Общая протяженность линии 3,544 км. Заявитель ООО "Прогресс" Красноярский край, Березовский район, правый берег реки Енисей, в 550 метрах северо-восточнее Коркинского моста "777" (Дог. ТП № 20.2400.1149.18) | O_760_КЭ | 13.898 | 4.1739 | 9.7241 | нд | 7.0894 | нд | 0.42817 | нд | 0.66599 | нд | 5.9952 | нд | 0 | 2.6347 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1149.18. Заявитель: ООО "Прогресс". Выполнены ПИР.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,020 км от ВЛ 10 кВ ф. 59-01 ПС 35 кВ Тумаково до строящейся ТП 10 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 59-01, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,036 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тумаковская средняя общеобразовательная школа" (Дог. ТП № 20.2400.5013.23) | O_3344_КЭ | 3.3749 | 3.1749 | 0.20005 | 0 | 0.056483 | 0 | 0.017828 | 0 | 0.038655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14357 | 0.056483 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.5013.23. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тумаковская средняя общеобразовательная школа".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,294 км от ВЛ 10 кВ ф. 147-12 ПС 110 кВ Речпорт до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 147-12 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ» , Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290204:364 (Дог. ТП № 20.2400.8116.23) | O_3398_КЭ | 1.5285 | 0.97775 | 0.55079 | 0 | 1.0933 | 0 | 0.94335 | 0 | 0.09609 | 0 | 0.053846 | 0 | 0 | -0.54249 | 1.0933 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.8116.23. Заявитель: ООО «СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ».
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 2x2500 кВА (1 шт.), строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ №34 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Городская №4 до ТП 100 6/0,4 кВ протяженностью 0,15 км, строительство КЛ 6 кВ от ТП 100 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 1,1 км, строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ РУ ТП 1132 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 0,7 км, установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ ТП 100 6/0,4 кВ и ТП 1132 6/0,4 кВ (2 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "СНРГ", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0300272:2723 (Дог. ТП № 20.2400.14461.22). | O_3434_КЭ | 90.1444 | 85.1126 | 5.0318 | 0 | 17.8211 | 0 | 1.731 | 0 | 15.6244 | 0 | 0.46571 | 0 | 0 | -12.7893 | 17.8211 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.14461.22. Заявитель: ООО "СНРГ".
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.33-15 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (1с) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,1 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 ВЛ 10 кВ ф.33-16 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (2с) до до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,033 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,012 км, замена автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.).Заявитель: ГПКК "ЦРКК", Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 4д, кадастровый номер земельного участка 24:28:2901011:61 (Дог. ТП № 20.2400.6126.23) | O_3444_КЭ | 2.0752 | 2.7565 | -0.68132 | 0 | 0.76265 | 0 | 0.76265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.444 | 0.76265 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожанием основного оборудования. Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,587 км от ВЛ 10кВ ф.94-2 Частые яч.05 ПС 110 кВ Частоостровская № 94 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СпортСтройМонтаж", Красноярский край, Емельяновский район, в районе Промзоны ТЭЦ-3, участок №4. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0000000:12411 (Дог. ТП № 20.2400.10206.23). | O_3480_КЭ | 2.85 | 2.4013 | 0.44866 | 0.54023 | 0 | 0 | 0 | 0.54023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44866 | -0.54023 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10206.23. Заявитель: ООО "СпортСтройМонтаж". Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с оплатой КЗ в 2024г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Ников М.О., Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290202:271 (Дог. ТП № 20.2400.4426.23). | O_3361_КЭ | 0.10176 | 0.095457 | 0.0063064 | нд | 0.0045661 | нд | 0.0045661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0017403 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4426.23. Заявитель: Ников М.О.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от Яч.28 РП 207 ПС 220 кВ РП-220 КРАМЗ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,015 км, установка в яч. № 28 в РУ 10 кВ РП-207 вакуумным выключатель (1 шт.) шинный и линейным разъединители (2 шт.), трансформаторы тока (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мурадян А.К., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 8Д до РП (Дог. ТП № 20.2400.4331.24) | P_3532_КЭ | 0.93302 | 0.16244 | 0.77058 | нд | 0.67983 | нд | 0.035338 | нд | 0.041032 | нд | 0.60346 | нд | 0 | 0.09075 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4331.24. Заявитель: Мурадян А.К.
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=47 м. от ВЛ-10кВ ф. 51-01 до вновь проектируемой ТП 10/0,4кВ с установкой линейного разъединителя Монтаж ПКУ-0,4кВ. Заявитель Белошапкин Геннадий Петрович, р-н Краснотуранский, с. Краснотуранск, ул. Приморская, 22, кадастровый номер земельного участка 24:22:0401002:50 (дог. ТП № 20.2400.5006.22) | N_2673_КЭ | 2.8827 | 2.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10 кВ 160 кВА. Строительство КЛ-10 кВ, L=168 м. от оп. № 6/27 ВЛ-10 кВ ф. 1-03 до проектируемой ТП 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ, L=329 м. от оп. № 15/5 ф. 8-14 до второй проектируемой ТП 10 кВ. Монтаж двух ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Публичное акционерное общество «Ростелеком», Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 2 «а» (Дог. ТП № 20.2400.3458.21). | M_2648_КЭ | 4.4509 | 4.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ ПС 35/6кВ №21 «Емельяново-2» до границы участка заявителя, 1700м. Заявитель Лашаков Игорь Дмитриевич ( Дог.№20.24.24949.11 от 30.11.2011г. ). Емельяновский район, 7,8 км от Емельяново на север, кад.№24:11:0210108:61 | O_822_КЭ | 3.5096 | 0.048858 | 3.4607 | нд | 0.1194 | нд | 0.0021622 | нд | 0.0036455 | нд | 0.11359 | нд | 0 | 3.3413 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24. 24.949.11. Заявитель: Лашаков Игорь Дмитриевич. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км, установка комплектного распределительного устройства 10 кВ в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет», монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12846.22). | O_3226_КЭ | 6.3674 | 3.8781 | 2.4893 | нд | 2.0118 | нд | 1.3651 | нд | 0.29325 | нд | 0.35348 | нд | 0 | 0.4775 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.12846.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А».
4.1.1.3 | Строительство двух ТП 10 кВ 630 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-08 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (2 с) до строящихся ТП 10 кВ, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,056 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (1 с) до строящейся ТП 10 кВ и строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км от проектируемых ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Калинина 1А, кадастровый номер земельного участка 24:40:0000000:11704 (Дог. ТП № 20.2400.2038.23) | O_3334_КЭ | 6.2329 | 6.674 | -0.4411 | 0 | 0.11505 | 0 | 0.06824 | 0 | 0.04681 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55615 | 0.11505 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожанием основного оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.2038.23. Заявитель: КГКУ "УКС".
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 4,5 км от ф.49-81 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (5 с.) и от ф.49-98 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (6 с.) до строящейся РП 10 кВ, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "АМД-КАПИТАЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, жилой район Солонцы-2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:347855 (Дог. ТП № 20.2400.5011.23) | O_3335_КЭ | 206.4766 | 143.7996 | 62.677 | 11.7056 | 26.578 | 0 | 6.981 | 11.7056 | 10.7954 | 0 | 8.8016 | 0 | 0 | 36.099 | 14.8725 | 127.1% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.5011.23. Заявитель: ООО "АМД-КАПИТАЛ". Отклонение от плана финансирования, связано с выполнением работ с опережением графика.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,065 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,048 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: "УКС", Красноярский край, г. Шарыпово, 4 микрорайон, земельный участок 17/1, кадастровый номер земельного участка 24:57:0000017:2294 (Дог. ТП № 20.2400.1720.23). | O_3353_КЭ | 7.0864 | 7.2029 | -0.11651 | 0 | 0.025217 | 0 | 0 | 0 | 0.025217 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14172 | 0.025217 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожанием основного оборудования. Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Стройинновация", Красноярский край, г. Красноярск, от ул. Никитина, в районе дома 1в, до ул. Партизана Железняка (Дог. ТП № 20.2400.3252.23). | O_3314_КЭ | 0.53465 | 0.011631 | 0.52302 | 0 | 0.0011102 | 0 | 0.00063103 | 0 | 0.00047914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52191 | 0.0011102 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.3252.23.). Заявитель: ООО "Стройинновация". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2*250 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,010 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-20 ПС 110 кВ Уяр городская и ВЛ 10 кВ протяженностью 0,013 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110 кВ Уяр городская до строящейся ТП 10 кВ, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ(2 шт.). Заявитель: ГПКК "ЦРКК", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Буденного, 2а (Дог. ТП № 20.2400.5643.23) | O_3347_КЭ | 4.2402 | 4.8074 | -0.56724 | 0 | 0.068148 | 0 | 0 | 0 | 0.068148 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63539 | 0.068148 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожанием основного оборудования. Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5643.23. Заявитель: ГПКК "ЦРКК". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,88 км от ТП 4020 ПС 110 кВ Сибтяжмаш до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: Черных В.А., Красноярский край, г. Красноярск, п. Кочубея, 2 (Дог. ТП № 20.2400.5999.23) | O_3348_КЭ | 1.4058 | 0.9467 | 0.45911 | 0 | 0.16269 | 0 | 0.11 | 0 | 0.037241 | 0 | 0.015452 | 0 | 0 | 0.29642 | 0.16269 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5999.23. Заявитель: Черных В.А.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 5,186 км от оп.№5 ВЛ-10 кВ ф.116-3 от ПС 35 кВ Творогово №116 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 15,042 км от оп. №1 ВЛ-10 кВ ф.21-6 от ПС 35 кВ Емельяново-2 №21 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км (10 шт.) от проектируемой ТП 10 кВ до РУ 0,4 кВ объекта заявителя , монтаж ПКУ 0,4 кВ (10 шт.). Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2 (Дог. ТП № 20.2400.12868.22) | O_3272_КЭ | 85.7551 | 58.2329 | 27.5221 | 0 | 15.8176 | 0 | 3.8593 | 0 | 9.9543 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 11.7045 | 15.8176 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.12868.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства".
4.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,268 км от РУ 0,4 кВ ТП 602 КЛ 6 кВ ф.160-12 от ТЭЦ-1 (феникс) ПС №160 «ТЭЦ-1» 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 602 , монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: МАУ "СШОР "Здоровый мир", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пархоменко, 7 (Дог. ТП № 20.2400.790.23) | O_3280_КЭ | 4.9863 | 4.6066 | 0.37962 | 0 | 0.2155 | 0 | 0.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16411 | 0.2155 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.790.23. Заявитель: МАУ "СШОР "Здоровый мир".
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.92-01 с. Чистое Поле-с.Перово ПС 35 кВ Белоярская до строящейся ТП 10 кВ и строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.92-01, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: КООО СХП " Фортуна", Красноярский край, р-н Балахтинский, кадастровый номер земельного участка 24:03:0700004:705 (Дог. ТП № 20.2400.2584.23) | O_3313_КЭ | 1.4656 | 1.7885 | -0.32294 | 0 | 1.691 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.014 | 1.691 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.2584.23. Заявитель: КООО СХП " Фортуна".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.88-3 ПС 35 кВ Талая № 88 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.88-3 (1 щт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Никулин Леонид Геннадьевич, Красноярский край, Емельяновский район, участок № 9, кадастровый номер земельного участка 24:11:0300304:191 (Дог. ТП № 20.2400.8617.23) | O_3406_КЭ | 0.97776 | 0.95506 | 0.022698 | 0 | 0.20304 | 0 | 0.20304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18034 | 0.20304 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от ВЛ-10 кВ ф.61-01 с.Бугуртак-с.Рощенское ПС 35 кВ Бугуртак до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,02 км от ВЛ-10 кВ ф.6-17 р.п. Курагино ПС 35 кВ Курагинская до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (4 шт.) протяженностью 0,04 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Курагинский район, поселок Рощинский, улица Дружбы, 3, кадастровый номер земельного участка 24:23:1001005:343 (Дог. ТП № 20.2400.6632.23). | O_3412_КЭ | 18.6513 | 11.4372 | 7.2141 | 0 | 0.21577 | 0 | 0 | 0 | 0.21577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9984 | 0.21577 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6632.23. Заявитель: КГКУ "УКС". Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Терехов Валерий Сергеевич, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. залив "Шумиха", земельный участок 39, кадастровый номер земельного участка 24:46:0401001:292 (Дог. ТП № 20.2400.10772.23) | O_3459_КЭ | 0.6957 | 0.65573 | 0.039969 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034903 | 0.0050664 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10772.23. Заявитель: Терехов Валерий Сергеевич. Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,017 км от ВЛ 10 кВ ф.1-02 г.Ужур РП-1 ВЛ 10 кВ ф.8-11 г.Ужур ПС 220 кВ «Ужур» (1 сек. шин) и КЛ 10 кВ протяженностью 0,225 км от ВЛ 10 кВ ф.8-14 г.Ужур яч.30 Ф.8-14 ПС 220 кВ «Ужур» (4 сек. шин) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Солгон», Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Городское Поселение город Ужур, город Ужур, ул. Ленина, земельный участок №46 (Дог. ТП № 20.2400.2689.23) | O_3354_КЭ | 6.4704 | 3.0365 | 3.4339 | 0 | 0.087669 | 0 | 0 | 0 | 0.087669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3462 | 0.087669 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2689.23. Заявитель: АО «Солгон». Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 51-05 ПС 35/6 кВ №51 «Стрелка» и протяженностью 0,123 км до проектируемой ТП 6/0,4 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 6 кВ ф. 51-05, строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ протяженностью 0,025 км до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Октябрьская, участок 31Е (Дог. ТП № 20.2400.1264.23). | O_3389_КЭ | 3.0002 | 3.1709 | -0.17068 | 0 | 0.15715 | 0 | 0 | 0 | 0.12457 | 0 | 0.032574 | 0 | 0 | -0.32783 | 0.15715 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования, отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1264.23. Заявитель: КГКУ "УКС". Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,14 км от ВЛ 10 кВ ф. 2-08 ПС 110 кВ Советская до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,608 км от ВЛ 10 кВ ф. 54-31 ПС 110 кВ Академгородок до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт", Ул. Киренского (остановка «Студенческий городок», в районе разворотного кольца троллейбусов) (Дог. ТП № 20.2400.3755.23). | O_3372_КЭ | 14.7651 | 15.3618 | -0.59666 | 0 | 0.3905 | 0 | 0.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98716 | 0.3905 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожанием основного оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.3755.23. Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт".
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,55 км от ВКЛ 10 кВ ф. 49-53 ПС 110 кВ Юбилейная (3с) до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км от Яч. ф.49-34 Резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная (4с) до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,03 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт" г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0400052:2632,24:50:0400052:87 (Дог. ТП № 20.2400.4106.23). | O_3373_КЭ | 19.0322 | 12.2372 | 6.795 | 0 | 4.2176 | 0 | 0.2184 | 0 | 0.46434 | 0 | 3.5349 | 0 | 0 | 2.5774 | 4.2176 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.4106.23. Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт".
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф. 10-27 ПС №10 «Нагорная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО «Комсервис», г. Красноярск, Центральный район, ул. Брянская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300001:468 (Дог. ТП № 20.2400.9787.22) | O_3309_КЭ | 0.73081 | 0.8634 | -0.13259 | 0 | 0.32644 | 0 | 0.32644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45903 | 0.32644 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.9787.22. Заявитель: ООО «Комсервис».
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Северная», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 20, № 41 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная до вводных ячеек РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Северная» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Северная» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,95 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №31, №34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская до вводной ячейки РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Советская» протяженностью 0,1135 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3471_КЭ | 235.96 | 1.0422 | 234.9178 | 235.2121 | 3.3154 | 0 | 0.69016 | 0.16221 | 0.16848 | 195.1618 | 2.4568 | 39.888 | 0 | 231.6024 | -192.0086 | -98.3% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от плана финансирования, в связи с длительным согласованием размещения объектов ЭСХ на участках землепользователей. Выполнение в 4 кв.2025г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км от ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово ПС 220/110/10 кВ №1 "Минусинская опорная" до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ОАО «РЖД», Красноярский край, Минусинский район, ст. Минусинск район, кадастровый номер 24:25:0000000:3581 (Дог. ТП № 20.2400.1517.23) | O_3333_КЭ | 0.70851 | 0.60142 | 0.10709 | 0 | 0.08446 | 0 | 0.08446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022634 | 0.08446 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1517.23. Заявитель: ОАО «РЖД». Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ЛИТ", Красноярский край, г. Красноярск, п. Коркино, Причал, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400310:3 (Дог. ТП № 20.2400.10882.23) | O_3460_КЭ | 0.70041 | 0.61862 | 0.081791 | 0 | 0.0042444 | 0 | 0.0042444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077546 | 0.0042444 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10882.23. Заявитель: ООО "ЛИТ". Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ марка АВББШВ (4х150) мм², L=94 м от РУ-0,4 кВ ТП - 6/0,4 кВА №157, строительство 2КЛ-0,4 кВ марка АВББШВ (4х150) мм², L=2х117 м от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №147 до границы земельного участка заявителя с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №147 с заменой ТМГ-400/6/0,4 кВ на ТМГ-1000/6/0,4 кВ и реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №157 с заменой ТМГ-315/6/0,4 кВ на ТМГ-630/6/0,4 кВ Заявитель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, здание 98.(№ 20.2400.258.20). | L_942_КЭ | 5.9702 | 6.0026 | -0.032368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032368 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации. Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, L=2х136 м от яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат" до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Реконструкция яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат". Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200075:667 (Дог. ТП № 20.2400.1968.21) | M_2578_КЭ | 11.0069 | 10.1028 | 0.90412 | 0 | 0.25437 | 0 | 0.25437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64974 | 0.25437 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1968.21. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА». (учтено в скор. ИПР).
4.1.1.3 | Установка ячейки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный (3 сек. шин), строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км от РУ 10 кВ ячейки 15 и строящейся ячейки ПС 110 кВ Солнечный, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка трансформатора тока и выключателя нагрузки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лира», Красноярский край, Красноярск г, 40 лет Победы ул, Российская Федерация, Красноярский край, ул. Соколовская, ул. Гриболевская, ул. 40 лет Победы, от ПС Солнечный №139 до ТП (Дог. ТП № 20.2400.2921.23) | O_3316_КЭ | 7.6314 | 6.8193 | 0.81206 | 0 | 0.30872 | 0 | 0.30872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50334 | 0.30872 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.2921.23. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лира».
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,585 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 2050 (1 с.) ПС №16 «Пролетарская» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 296 (2 с.) ПС №98 «Полиграфкомбинат» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство восьми КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (8 шт.). Заявитель: МКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. 8 Марта, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2793 (Дог. ТП № 20.2400.1527.23). | O_3352_КЭ | 33.027 | 0.020463 | 33.0065 | 33.01 | 35.5787 | 0 | 15.1233 | 1.82 | 4.8187 | 0 | 15.6368 | 31.19 | 0 | -2.5722 | 33.7587 | 1855% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также увеличением стоимости основного оборудования по результату проведения торгово-закупочных процедур. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1527.23. Заявитель: МКУ "УКС". Выполнение социально-значимого объекта, с опережением графика.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от КВЛ 10 кВ ф. 1-10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 10 кВ ф. 1-10, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО "Антарес", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Полигонная, 4 (Дог. ТП № 20.2400.3155.23) | O_3355_КЭ | 0.86132 | 0.74065 | 0.12067 | 0 | 0.17252 | 0 | 0.17252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051846 | 0.17252 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ (2 шт.) протяженностью 0,13 км каждая от Яч.№2 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (1 сек. шин) и от Яч.№1 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (2 сек. шин) до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (2 шт.) протяженностью 0,67 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка коммутационного аппарата 10 кВ в яч.№2 Резерв РУ 10 кВ ТП-3012 номиналом 100 А (1 шт.). Заявитель: Жилищно-строительный кооператив "Ветлужанская дубрава", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37; 38; 42; 42а; 44; 44а; 44г; 44д; 46; 46а; 46г; 48; 48, строения 1, 2, 3, 4, 5; 52г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100486:1161 (Дог. ТП № 20.2400.9620.23). | O_3413_КЭ | 9.3151 | 0.0053216 | 9.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3097 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Рапана Константин Иванович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8586.23). | O_3409_КЭ | 0.12663 | 0.013764 | 0.11287 | 0 | 0.030598 | 0 | 0.030598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082269 | 0.030598 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8586.23. Заявитель: Рапана Константин Иванович. Оплата за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1208.4262 | 75.3905 | 1133.0358 | 106.4872 | 44.8828 | 0 | 3.699 | 22.9748 | 31.927 | 6.6691 | 9.2568 | 76.8433 | 0 | 1088.153 | 15.2389 | 51.41% | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 35.4126 | 35.0988 | 0.31383 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11352 | 0.20031 | 0% | нд
4.1.4.1 | Строительство 2 БКТП- 6/0,4 кВ 2500 кВА; строительство двух КЛ-6 кВ от РУ 10 яч. № 13 и яч.№ 38 кВ ПС №4 «Городская» 110/10кВ до проектируемых 2 БКТП ориентировочной длиной 135 м. каждая, переподключение существующих КЛ 6кВ, питающих ТП 1102 из ячеек 6 кВ №13 и №38 ПС 110 кВ Городская № 4 на разные секции шин проектируемой ТП 6 кВ, монтаж комплексов коммерческого учёта 0,4 кВ-16 шт. Заявитель Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 151, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300287:400. (Дог. ТП № 20.2400.673.22). | N_2681_КЭ | 35.4126 | 35.0988 | 0.31383 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11352 | 0.20031 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.673.22. Заявитель: Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк". Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г.
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1173.0137 | 40.2917 | 1132.722 | 106.4872 | 44.6825 | 0 | 3.699 | 22.9748 | 31.7267 | 6.6691 | 9.2568 | 76.8433 | 0 | 1088.0395 | 15.0386 | 50.73% | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-1077 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, заменой коммутационных аппаратов в яч. № 12 и яч. № 1, заменой предохранителей в ячейках присоединения силовых трансформаторов. Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ в части замены кабеля на кабель большего сечения. Заявитель Акционерное общество "Сибагропромстрой", Красноярский край, г Красноярск, Советский район, пр-кт Ульяновский, 1а (Дог. ТП № 20.2400.4985.21) | N_2606_КЭ | 14.4765 | 12.7305 | 1.746 | нд | 1.8056 | нд | 0.61226 | нд | 0.71091 | нд | 0.48239 | нд | 0 | -0.059573 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.4985.21. Заявитель: Акционерное общество "Сибагропромстрой". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская с отпайками (С-1) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – ЦРП Красмаш (С-2) в части замены существующей опоры №15 на анкерно-отпаечную. Заявитель: АО "КРАСМАШ", г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ ИМ ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ, Д. 29, (Дог. ТП № 20.2400.6075.19). | M_950_КЭ | 7.247 | 0 | 7.247 | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9691 | 0 | 1.2778 | 0 | 7.247 | -5.9691 | -100% | Выполнение договора ТП перенесено на 2026 г., в соответствии с ДС к договору ТП №20.2400.6075.19. Заявитель: АО "КРАСМАШ". Учтено в проекте ИПР.
4.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ на участке опор №2 до опоры №3 ВЛ-10кВ ф. 27-07 с заменой кабеля ААБл-10 3х50 на кабель 3хАПвПу2г (1х240/50) мм2, протяженностью 0,150 км , монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мясников Александр Сергеевич, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, земельный участок 35 А/2, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:837 (Дог. ТП № 20.2400.11371.23) | O_3437_КЭ | 1.8641 | 0.63482 | 1.2292 | нд | 0.801 | нд | 0.801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42824 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11371.23. Заявитель: Мясников Александр Сергеевич. Оплата за ТМЦ, использованные в 2024 году по титулам льготного ТП.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП № 2043 с заменой силового трансформатора 1х250 кВА на трансформатор 1х630 кВА, замена рубильника в яч. № 7 ТП № 2043 на рубильник с номинальным током 1000 А, замена предохранителей яч. № 7 ТП № 2043 на предохранители с номинальным током 1000 А. Заявитель ПАО "Ростелеком",. Красноярск, октябрьский район, ул. Новосибирская, 64, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100257:8 (Дог. ТП № 20.2400.55.20) | M_969_КЭ | 0.97971 | 0.2101 | 0.7696 | нд | 0.24438 | нд | 0 | нд | 0.24438 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52523 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.55.20. Заявитель ПАО "Ростелеком". Оплата КЗ Образованной на 01.01.2025 за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Создание устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Камала-2 и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805), ВЛ 110 кВ Буйная – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806), устанавливаемой на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г. | M_3121БАМ_КЭ | 101.8741 | 0 | 101.8741 | 3.2844 | 0 | 0 | 0 | 1.6584e-05 | 0 | 0.2 | 0 | 3.0844 | 0 | 101.8741 | -0.20002 | -100% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.637.21. Заявитель ОАО "РЖД". До настоящего времени документация по «якорным» титулам со стороны РЖД не разработана и не согласована, что делает невозможным проектирование обязательств СО. Учтено в проекте ИПР.
4.1.4.2 | Установка двух дополнительные линейные ячейки на 1 и 2 секциях шин в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 №123 «Телевизорная» с вакуумными выключателями;(Дог.№ 20.2400.3476.14 от 28.04.2014г.ООО ПСК "Омега") | M_347_КЭ | 8.1854 | 0 | 8.1854 | 8.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1854 | 0 | 8.1854 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская (С-5), и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайкой Зыково тяг. (С-6) с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью по цепи 39,9 км (С-5: 17,3 км, С-6: 22,6 км) и с заменой грозозащитного троса, общей протяженностью по трассе 28,9 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.3810.20 от 06.10.2022 г. | L_3119БАМ_КЭ | 566.7159 | 0.2266 | 566.4893 | 61.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6802 | 0 | 566.4893 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.1.4.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Левобережная – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая – Ачинск тяговая с отпайками (С-23), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | M_3115_КЭ | 50.8716 | 0 | 50.8716 | 1.8684 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4614 | 0 | 50.8716 | -1.407 | -100% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.584.22. Заявитель ОАО "РЖД". До настоящего времени документация по «якорным» титулам со стороны РЖД не разработана и не согласована, что делает невозможным проектирование обязательств СО. Учтено в проекте ИПР.
4.1.4.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.561.22 от 06.10.2022 г. | M_3122БАМ_КЭ | 61.0308 | 0 | 61.0308 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5188 | 0 | 61.0308 | -1.694 | -100% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.561.22. Заявитель ОАО "РЖД". До настоящего времени документация по «якорным» титулам со стороны РЖД не разработана и не согласована, что делает невозможным проектирование обязательств СО. Перенесено на 2026год. Учтено в проекте ИПР.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 303 в части установки дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ, L=317 м. от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 303 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 77, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100109:1401 (Дог. ТП № 20.2400.6526.22). | N_2670_КЭ | 1.63 | 1.6077 | 0.022343 | 0 | 0.037432 | 0 | 0.0070351 | 0 | 0.030397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015089 | 0.037432 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.6526.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север".
4.1.4.2 | Реконструкция опоры №5/58 ВЛ-10 ф. 144-31 и ф. 144-28 ПС 220/110/10 кВ «КИСК» (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «МСМ Недвижимость» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал», Красноярский край, Емельяновский район, д. Старцево, кадастровые номера земельных участков 24:11:0330108:1594. (Дог. ТП №20.2400.6553.25). | Q_4062_КЭ | 1.1187 | 0 | 1.1187 | нд | 0.21007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21007 | нд | 0 | 0.90867 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6553.25. Заявитель: ООО «ТЕТИС Кэпитал».
4.1.4.2 | Замена рубильника Л2 РУ 0,4 кВ ТП-75-4-11 номиналом 100 А на рубильник номиналом 400 А, монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ТПК АСТРУМ», Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Юности, дом 4/2, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301018:575 (Дог. ТП №20.2400.3195.25) | Q_3681_КЭ | 0.08833 | 0 | 0.08833 | нд | 0.0029676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0029676 | нд | 0 | 0.085362 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3195.25. Заявитель: ООО «ТПК АСТРУМ».
4.1.4.2 | Реконструкция ячеек В6 1Т, В6 2 Т, СВ 6 кВ КРУН 6 кВ ПС 110 кВ Северная с заменой выключателей на вакуумные с выкатными элементами, заменой трансформаторов тока. Строительство нового КРУН-6 кВ ПС 110 кВ Северная совмещенного с обще подстанционным пунктом управления в целях осуществления технологического присоединения электроустановки заявителя АО «Транснефть – Западная Сибирь» расположенной: Красноярский край, Ачинский район, д. Большая Салырь.(Договор ТП № 20.2400.9869.22). | O_3216_КЭ | 89.5741 | 22.3258 | 67.2482 | 13.2961 | 33.1805 | 0 | 2.1695 | 13.2961 | 28.1439 | 0 | 2.8671 | 0 | 0 | 34.0677 | 19.8844 | 149.5% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.9869.22. Заявитель: АО «Транснефть – Западная Сибирь». Отклонение от плана финансирования, связано с выполнением работ с опережением графика.
4.1.4.2 | Замена руб. №6 РУ 0,4 кВ ТП-377 номиналом 250 А на рубильник номиналом 400 А (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Сумитек Интернейшнл», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100070:1368 (Дог. ТП №20.2400.4640.25). | Q_3694_КЭ | 0.08833 | 0 | 0.08833 | нд | 0.0029676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0029676 | нд | 0 | 0.085362 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4640.25. Заявитель: ООО «Сумитек Интернейшнл».
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тамтачет №17 в части замены существующего силового трансформатора 6,3 МВА на трансформатор большей мощности не менее 10 МВА, реконструкция в ячейке присоединения ф.№17-20 ПС 110/10 кВ «Тамтачет» №17 в части замены выключателя ВК-10-630-20 на выключатель ВВ/TEL-10 (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ от Присоединение ф.17-20 ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км., монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12847.22). | O_3227_КЭ | 1.0436 | 0.5487 | 0.49487 | нд | 0.44246 | нд | 0.02636 | нд | 0.030608 | нд | 0.38549 | нд | 0 | 0.052408 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.12847.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А».
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.86-04 на участке оп.№1-оп.№104 с заменой опор и провода на СИП-3 1х70 мм.кв 6823 м. Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей оп.№104 ф.86-04 на железобетонных опорах с применением провода СИП-3 1х70 мм.кв до места установки СТП 10 кВ Заявителя L= 220 м . Заявитель ООО "Красресурс и К." Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 17-й км (справа) автодороги Красноярск-Енисейск, участок №2. Ориентир д. Старцево. Участок находится примерно в 500м от ориентира по направлению на северо-запад, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330201:501 (№20.2400.3304.18) | L_814_КЭ | 2.2093 | 2.0069 | 0.20245 | нд | 0.00081561 | нд | 0.00081561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20163 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.3304.18. Заявитель: ООО "Красресурс и К.". Оплата за ТМЦ, использованные в 2024 году по титулам льготного ТП.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага – Березовская тяговая (С-801) с заменой провода в магистрали, протяженнотью 0,6 км, со строительстовм отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) в части замены существующей опоры №104 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,6 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3113БАМ_КЭ | 30.3421 | 0.00051844 | 30.3416 | 3.667e-05 | 0.0002784 | 0 | 9.345e-05 | 3.056e-05 | 9.428e-05 | 0 | 9.067e-05 | 6.11e-06 | 0 | 30.3413 | 0.00024784 | 811% | Выполнение работ по договору ТП № 20.24.00.4830.20. Заявитель ОАО "РЖД" с изменением графика. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с заменой провода в магистрали, протяженностью 1,75 км, со строительством отпайки на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №9 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,35 км (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3114БАМ_КЭ | 48.87 | 0 | 48.87 | 1.6016 | 0 | 0 | 0 | 1.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.87 | -1.6016 | -100% | Корректировка графика финансирования. Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с корректировкой сроков оплаты аванса. Учтено в проекте ИПР.
4.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22) на участке от ПС Левобережная до опоры № 2 с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью 0,2 км и с заменой грозотроса, общей протяженностью 0,2 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | L_3120БАМ_КЭ | 9.9384 | 0 | 9.9384 | 7.1112 | 7.6351 | 0 | 0.081986 | 5.176 | 2.5226 | 0.3 | 5.0305 | 1.6352 | 0 | 2.3033 | 2.1591 | 39.43% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.584.22. Заявитель ОАО "РЖД". Отклонение от плана финансирования, связано с выполнением работ с опережением графика.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-391 6/0,4 кВ в части замены силового трансформатора 2Т номиналом 160 кВА на силовой трансформатор 400 кВА (1 шт.), реконструкция яч.1Л ТП-391 в части замены рубильника на 400 А (1 шт.), реконструкция яч.2Л ТП-391 в части замены рубильника на 630 А (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "КрасКом", Участок находится примерно в 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 109 д (Дог. ТП № 20.2400.5296.24 ) | P_3552_КЭ | 1.5436 | 0 | 1.5436 | нд | 0.015295 | нд | 0 | нд | 0.014491 | нд | 0.00080416 | нд | 0 | 1.5283 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5296.24. Заявитель: ООО "КрасКом".
4.1.4.2 | Замена ТТ (3 шт.). Заявитель: ООО «АККОРД», Красноярский край, г. Лесосибирск, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010512:188 (Дог. ТП №20.2400.71.25) | P_3658_КЭ | 0.18987 | 0 | 0.18987 | нд | 0.065207 | нд | 0 | нд | 0.023819 | нд | 0.041389 | нд | 0 | 0.12466 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.71.25. Заявитель: ООО «АККОРД».
4.1.4.2 | Замена существующих рубильников № 5, № 7 в РУ 0,4 кВ ТП 216 (2 шт.), замена плавких предохранителей (6 шт.). Заявитель: КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 15, кадастровый номер земельного участка 24:50:00000000:176353 (Дог. ТП №20.2400.2016.25) | P_3666_КЭ | 0.23849 | 0 | 0.23849 | нд | 0.0058185 | нд | 0 | нд | 0.002701 | нд | 0.0031174 | нд | 0 | 0.23268 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2016.25. Заявитель: КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства».
4.1.4.2 | Замена трансформатора тока в яч. 31-09 РУ 10 кВ ПС 110 кВ "Парная". Заявитель: Модина О.И., Красноярский край, Шарыповский р-н, кадастровый номер земельного участка 24:41:0801006:335 (Дог. ТП № 20.2400.12767.24). | P_3589_КЭ | 0.088835 | 0 | 0.088835 | нд | 0.0058185 | нд | 0 | нд | 0.002701 | нд | 0.0031174 | нд | 0 | 0.083017 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12767.24. Заявитель: Модина О.И.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 протяженностью 0,039 км от ТП 33-08-166Е, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), замена ВА в яч. ф.3 РУ 0,4 кВ ТП 33-08-166Е номиналом 16 А на ВА номиналом 400 А (1 шт.), монтаж ПУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МО МВД РФ «Шушенский», Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, д. 73, кадастровый номер земельного участка 24:13:2401050:227 (Дог. ТП №20.2400.1988.25). | Q_4093_КЭ | 0.27967 | 0 | 0.27967 | нд | 0.03675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03675 | нд | 0 | 0.24292 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1988.25. Заявитель: МО МВД РФ «Шушенский».
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Березовская (КЭС) в части установки третьего силового трансформатора 110/35/6 кВ 40 МВА, строительство КЛ 6 кВ отРУ-6 кВ яч.16 резерв РП-76 КВЛ 6 кВ ф.39-12 - РП 170 ПС 35 кВ Шумково до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,35 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Депо 20/40», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рязанская, 14; ул. Рязанская, 14, стр. 1, 2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500254:220 (Дог. ТП № 20.2400.6719.23) | P_3543_КЭ | 172.5252 | 0 | 172.5252 | нд | 0.19003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19003 | нд | 0 | 172.3352 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6719.23. Заявитель: ООО «Депо 20/40».
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4185.9794 | 1704.1829 | 2481.7966 | 994.8632 | 319.1583 | 182.5837 | 95.1795 | 77.5392 | 153.7634 | 16.1307 | 70.2154 | 718.6097 | 0 | 2162.6383 | 42.9048 | 15.53% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1466.1738 | 372.4272 | 1093.7467 | 415.8455 | 157.5499 | 116.0796 | 73.0395 | 49.9841 | 67.9743 | 16.1307 | 16.5361 | 233.6511 | 0 | 936.1967 | -24.6444 | -13.53% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1056.3313 | 131.6035 | 924.7278 | 319.6167 | 141.6892 | 116.0796 | 67.5452 | 23.5335 | 64.9166 | 10.9413 | 9.2273 | 169.0622 | 0 | 783.0387 | -8.8653 | -5.888% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/6 кВ №8 "Цемзавод" с заменой выключателя 6 кВ ф.8-24 - 1 шт. | O_3706_КЭ | 1.8105 | 0 | 1.8105 | 1.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8105 | 0 | 1.8105 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой ДГР с плавным регулированием тока – 4 шт., и оснащением системой определения поврежденного фидера (ОПФ) – 2 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3811_КЭ | 89.5951 | 20.5801 | 69.015 | 63.3483 | 38.9483 | 63.3483 | 24.1564 | 0 | 11.2657 | 0 | 3.5262 | 0 | 0 | 30.0667 | -24.4 | -38.52% | Корректировка графика финансирования в связи с дефицитом источника финансирования. Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с частичной оплатой КЗ образованной на 01.01.2025г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой двух дополнительных ТСН и установкой токоограничивающих реакторов в количестве 4 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3812_КЭ | 53.4771 | 13.5016 | 39.9756 | 20 | 27.6922 | 20 | 22.5295 | 0 | 1.993 | 0 | 3.1697 | 4e-09 | 0 | 12.2834 | 7.6922 | 38.46% | Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Восточная" №5" с установкой токоограничивающих реакторов - 2 шт. | O_3784_КЭ | 7.188 | 0 | 7.188 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 7.188 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Дрокино" №64 35/10кВ с заменой трансформаторов 1Т, 2Т 2х6,3 МВА на ТР 2х16 МВА, Емельяновский район. (перегруженный центр питания) | M_2810_КЭ | 240.4684 | 1.1135 | 239.3549 | 34.0516 | 4.4412 | 3.8773 | 0.052326 | 19.233 | 4.1387 | 10.9413 | 0.25017 | 0 | 0 | 234.9137 | -29.6104 | -86.96% | Выполнение мероприятия перенесено на 2026г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №181 «Весна-2» с заменой устройств РЗА – 47 шт., г. Красноярск, Советский район. | O_3815_КЭ | 105.2358 | 16.5424 | 88.6934 | 16.1012 | 24.0465 | 16.1012 | 20.1591 | 0 | 1.9592 | 0 | 1.9283 | 0 | 0 | 64.6469 | 7.9453 | 49.35% | Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" с заменой трансформаторов напряжения 1-й и 2-й секции шин - 2 шт. | O_3764_КЭ | 0.29376 | 0.22032 | 0.073441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073441 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №71 "Весна" 110/10кВ с установкой токоограничивающих реакторов - 4 шт., г. Красноярск, Советский район | M_2931_КЭ | 74.508 | 0 | 74.508 | 7.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4508 | 0 | 74.508 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №43 «Партизанская» в части установки трансформатора 3Т мощностью 6,3 МВА, адрес: Красноярский край, Мотыгинский район, месторождение рудного золота "Васильевское", территория промышленной зоны. Соглашение № 56.2400.7354.23 от 09.08.2023 с АО "Васильевский рудник" | O_3377_КЭ | 35.014 | 0 | 35.014 | нд | 0.89167 | нд | 0.028067 | нд | 0.8636 | нд | 0 | нд | 0 | 34.1223 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.7354.23. от 09.08.2023 с АО "Васильевский рудник".
4.2.1.1 | Реконструкция РП 135 (Советский РЭС) с заменой РУ-10кВ 15 ячеек. - с установкой комплектной установки постоянного оперативного тока модульного типа. - с установкой селективной оптоволоконной защиты от дуговых замыканий шин 10кВ. - с оснащением присоединений 10кВ системой определения поврежденного фидера распределенной структуры при ОЗЗ. - с оснащением системой ССПИ, ТМ и выдачи сигналов на верхний уровень | L_2095_КЭ | 56.1612 | 59.9229 | -3.7617 | 0 | 0.53718 | 0 | 0 | 0 | 0.53718 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2989 | 0.53718 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось. Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 34 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2835_КЭ | 0.8504 | 0.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-1-4-4/22*315 (аварийное состояние здания), г. Ужур, ПО ЗЭС | N_2947_КЭ | 12.5988 | 12.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №134 "Солонцы" 110/10кВ с заменой дефектного выключателя на вакуумный ф.134-2, ф.134-6 | O_3763_КЭ | 2.2037 | 1.5599 | 0.64383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64383 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ №85 "Зыково" с заменой выключателя 10 кВ ф.85-1 - 1 шт. | O_3760_КЭ | 1.2454 | 1.3315 | -0.086085 | 0 | 0.052363 | 0 | 0 | 0 | 0.052363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13845 | 0.052363 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось. Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с оплатой КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №858 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3730_КЭ | 21.3238 | 0.20722 | 21.1165 | 0.59771 | 0.00064459 | 0 | 8.84e-06 | 0 | 0.0004485 | 0 | 0.00018725 | 0.59771 | 0 | 21.1159 | 0.00064459 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ №121 «Мясокомбинат» с заменой поврежденных в результате аварии трансформаторов напряжения ТН 2сек 35кВ – 3 шт., г. Красноярск | O_3796_КЭ | 0.35987 | 0.26774 | 0.092131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092131 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №745 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3731_КЭ | 32.9185 | 0.044044 | 32.8745 | 0.47277 | 0.44744 | 0 | 0.42897 | 0 | 0.018473 | 0 | 0 | 0.47277 | 0 | 32.4271 | 0.44744 | 0% | Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция здания РП-10 кВ №77 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания РП) | O_3732_КЭ | 31.1434 | 0.0079413 | 31.1354 | 2.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7282 | 0 | 31.1354 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №28 "Дачная" 35/6кВ с заменой трансформатора 1Т ТМ-35/6 кВ 16 МВА - 1 шт., г. Красноярск, Октябрьский район | O_3807_КЭ | 50.4 | 2.8551 | 47.5449 | 17.0532 | 44.2789 | 12.7527 | 0.19092 | 4.3005 | 44.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 27.2257 | 159.7% | Корректировка графика финансирования. Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с заменой выключателей, разъединителей и трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая II цепь на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3103БАМ_КЭ | 199.4916 | 0 | 199.4916 | 132.6083 | 0.24694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 132.6083 | 0 | 199.2447 | 0.24694 | 0% | Выполнение мероприятий по реализации проекта БАМ-2. (ОАО "РЖД"). Отклонение от плана финансирования связано с выполнением работ с опережением графика.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с установкой АОПО на и реконструкция ПС 500 кВ "Тайшет" транзита Канск – Тайшет с реализацией управляющих воздействий на ОН. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3105БАМ_КЭ | 40.044 | 0 | 40.044 | 19.674 | 0.10583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 19.674 | 0 | 39.9382 | 0.10583 | 0% | Выполнение мероприятий по реализации проекта БАМ-2. (ОАО "РЖД"). Отклонение от плана финансирования связано с выполнением работ с опережением графика.
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 409.8425 | 240.8237 | 169.0188 | 96.2288 | 15.8608 | 0 | 5.4943 | 26.4505 | 3.0577 | 5.1893 | 7.3088 | 64.5889 | 0 | 153.1581 | -15.7791 | -49.87% | нд
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №31 Парная. Шарыповский р-н, с. Парная. | K_1859_КЭ_(м) | 3.5055 | 2.1428 | 1.3627 | 0.66078 | 0.29109 | 0 | 0.19085 | 0.575 | 0.10024 | 0.085777 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | -0.36969 | -55.95% | Выполнение части мероприятий в 2024 г., раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Элита с установкой быстродействующей защиты от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Элита | L_2096_КЭ | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 Солянская. Рыбинский р-н, с. Новая Солянка. | K_1859_КЭ_(н) | 2.5464 | 2.0592 | 0.48721 | 0.1718 | 0.40881 | 0 | 0.19806 | 0.1718 | 0.10187 | 0 | 0.10888 | 0 | 0 | 0.078397 | 0.23702 | 138% | Выполнение части мероприятий в 2024 г., раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Шуваево с установкой быстродействующую защиты от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Шуваево | L_2097_КЭ | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_57_КЭ (с) | 21.34 | 15.4078 | 5.9322 | 6.2842 | 4.5367 | 0 | 0.75578 | 6.0842 | 0.79517 | 0.2 | 2.9858 | 0 | 0 | 1.3955 | -1.7475 | -27.81% | Выполнение части мероприятий в 2024 г., раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_57_КЭ (у) | 14.5773 | 1.0626 | 13.5147 | 0 | 0.10142 | 0 | 0.057645 | 0 | 0.04377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4133 | 0.10142 | 0% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 Карьер. Канский р-н, с. Польное. | K_1859_КЭ_(о) | 2.3001 | 1.0939 | 1.2062 | 0.056134 | 1.1866 | 0 | 0.2111 | 0.056134 | 0.075577 | 0 | 0.89995 | 0 | 0 | 0.019553 | 1.1305 | 2014% | Выполнение части мероприятий в 2024 г., раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_57_КЭ (м) | 15.3895 | 14.6077 | 0.78174 | 6.1189 | 2.1222 | 0 | 0.64048 | 5.9239 | 0.74367 | 0.195 | 0.73804 | 0 | 0 | -1.3404 | -3.9967 | -65.32% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение части мероприятий в 2024 г., раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №25 "Уяр городская". г. Уяр. | J_59_КЭ (ж) | 6.505 | 4.3311 | 2.1739 | 1.5576 | 0.63322 | 0 | 0.29718 | 1.25 | 0.16159 | 0.30757 | 0.17445 | 0 | 0 | 1.5407 | -0.92434 | -59.35% | Выполнение части мероприятий в 2024 г., раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №42 "Березовская". пгт. Березовка. | J_59_КЭ (з) | 3.5453 | 2.8548 | 0.69051 | 0.54161 | 0.12536 | 0 | 0.092343 | 0.10786 | 0.033018 | 0.05 | 0 | 0.38375 | 0 | 0.56515 | -0.032503 | -20.59% | Отклонение от плана финансирования текущего периода связано с частичным выполнением мероприятия программы ССПИ раньше графика, в 2024 г. Учтено в проекте ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/6 кВ №11 "Решоты". пгт. Нижняя пойма. | J_59_КЭ (к) | 3.3743 | 2.7609 | 0.61344 | 0.48594 | 0.40668 | 0 | 0.26583 | 0.10321 | 0.14085 | 0.048 | 0 | 0.33473 | 0 | 0.20675 | 0.25547 | 168.9% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская". г. Енисейск. | J_59_КЭ (ц) | 6.0787 | 4.1955 | 1.8833 | 1.8396 | 0.45249 | 0 | 0.39234 | 0.14588 | 0.06015 | 0.065 | 0 | 1.6287 | 0 | 1.4308 | 0.24161 | 114.6% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №36 "Вознесенка". с. Вознесенка. | J_59_КЭ(л) | 7.9326 | 5.1008 | 2.8318 | 2.941 | 1.1942 | 0 | 0.56808 | 0.088016 | 0.091842 | 0.073 | 0.5343 | 2.78 | 0 | 1.6376 | 1.0332 | 641.7% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПП 110 кВ №17 Боготольский. Боготольский р-н, г. Боготол. | K_1859_КЭ_(и) | 5.2573 | 2.3936 | 2.8637 | 0 | 0.29764 | 0 | 0.26207 | 0 | 0.035567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5661 | 0.29764 | 0% | Частичная оплата КЗ текущего периода. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №101 Гидростроитель.г. Дивногорск. | K_1859_КЭ_(к) | 3.4245 | 2.1441 | 1.2804 | 0.95877 | 0.33118 | 0 | 0.29719 | 0.56 | 0.033987 | 0.39877 | 0 | 0 | 0 | 0.9492 | -0.6276 | -65.46% | Выполнение части мероприятий в 2024 г., раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская. Рыбинский р-н, г. Бородино. | K_1859_КЭ_(л) | 5.1512 | 1.9767 | 3.1745 | 2.3667 | 0.8061 | 0 | 0.18628 | 0.70358 | 0.088351 | 1.3106 | 0.53146 | 0.3525 | 0 | 2.3684 | -1.2081 | -59.98% | Выполнение части мероприятий в 2024 г., раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №19 Козульская. Козульский р-н, пгт. Козулька. | K_1859_КЭ_(п) | 8.4044 | 1.9114 | 6.493 | 3.2898 | 1.2841 | 0 | 0.6234 | 0.92 | 0.32791 | 2.2606 | 0.33276 | 0.10913 | 0 | 5.2089 | -1.8966 | -59.63% | Выполнение части мероприятий в 2024 г., раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПП 110 кВ №17 "Боготольский". г. Боготол. | J_57_КЭ (о) | 17.5293 | 0.37142 | 17.1579 | 16.854 | 0 | 0 | 0 | 9.672 | 0 | 0.13 | 0 | 7.052 | 0 | 17.1579 | -9.802 | -100% | Мероприятие исключено из ИПР. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №101 "Гидростроитель". г. Дивногорск. | J_57_КЭ (п) | 27.0926 | 0.7689 | 26.3237 | 11.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7887 | 0 | 26.3237 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская". г. Бородино. | J_57_КЭ (р) | 36.2122 | 0.76877 | 35.4434 | 15.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9082 | 0 | 35.4434 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №19 "Козульская". пгт. Козулька. | J_57_КЭ (ф) | 21.77 | 1.7715 | 19.9985 | 11.44 | 0.16908 | 0 | 0.096107 | 0.01 | 0.072974 | 0.005 | 0 | 11.425 | 0 | 19.8294 | 0.15408 | 1027% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта". пгт. Большая Мурта. | J_57_КЭ (х) | 22.69 | 1.462 | 21.2281 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 10.339 | 0 | 21.2281 | -0.021 | -100% | Мероприятие исключено из ИПР. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация каналов связи от объектов диспетчеризации до диспетчерских пунктов с централизацией функций оперативно - технологического и ситуационного управления (строительство ВОЛС 600 км.) | J_797_КЭ | 169.1812 | 169.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_59_КЭ(м) | 4.8351 | 2.4571 | 2.378 | 1.4051 | 1.5139 | 0 | 0.35958 | 0.064945 | 0.15112 | 0.053 | 1.0032 | 1.2872 | 0 | 0.86415 | 1.3959 | 1184% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1839.731 | 857.8465 | 981.8845 | 297.271 | 155.6133 | 65.4884 | 20.6642 | 27.5551 | 83.0528 | 0 | 51.8963 | 204.2274 | 0 | 826.2712 | 62.5698 | 67.25% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1836.0923 | 857.8465 | 978.2457 | 293.6323 | 155.6133 | 65.4884 | 20.6642 | 27.5551 | 83.0528 | 0 | 51.8963 | 200.5887 | 0 | 822.6324 | 62.5698 | 67.25% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Парковая яч. 05, яч. 34 до ТП 100, от ТП 100 до ТП 12 в части переключения из ТП-12 в ТП-160 с прокладкой участка ориентировочной протяженностью 60 м, участка КЛ 6 кВ от ТП 160 до ТП 156 в части переключения из ТП-160 в ТП-156 с прокладкой участка ориентировочной протяженностью 30 м, в целях строительства объекта: «2-х уровневая подземная автостоянка», расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300272:1815. Соглашение о компенсации 56.2400.4155.25 от 22.04.2025 с ГПКК «ЦТЛ». | Q_3690_КЭ | 9.754 | 0 | 9.754 | нд | 0.065664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065664 | нд | 0 | 9.6883 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.4155.25 от 22.04.2025 с ГПКК «ЦТЛ».
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 51-05-10 с установкой бустера (стабилизатора напряжения), п. Стрелка, Северные электрические сети, Енисейский район . 1 шт. | M_2596_КЭ | 1.4343 | 0 | 1.4343 | 1.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4343 | 0 | 1.4343 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.72-1 со строительством отпайки от оп.№40/4 до вновь установленой КТП-10/0,4 160 кВА протяженностью 0,45 км с последующим разделением ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 72-1-2, с. Юксеево Большемуртинского района, ПО СЭС | N_2954_КЭ | 3.0398 | 3.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-831/832 "Решоты-Новобирюсинск" с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 2,2 га | O_3769_КЭ | 2.3566 | 0.80661 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-357 "Шушенская опорная-Ермаковская"/ ВЛ 110 кВ С-352 «Шушенская опорная-Ленинская» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь – 4,94 га | O_3773_КЭ | 2.0236 | 0.0096768 | 2.0139 | 0 | 0.55494 | 0 | 0 | 0 | 0.55494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0.55494 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось. Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 8-10-12 с установкой бустера (стабилизатора напряжения), п. Ильинка, Западные электрические сети, Ужурский район . 1 шт. | M_2597_КЭ | 1.1656 | 0 | 1.1656 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | 0 | 1.1656 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка КЛ-6 кВ от ТП-492 до ТП-4038 протяженностью 0,256 км, КЛ-0,4 кВ от ТП-4038 до а/б корпуса Храма протяженностью 0,260 км в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Академика Павлова – ул. Щорса – ул. Добролюбова. Соглашение о переустройстве 18.01.2023 №56.2400.354.23 с КГКУ «УКС». | O_3315_КЭ | 24.2611 | 0 | 24.2611 | 21.1363 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20.9363 | 0 | 24.2611 | -0.2 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведётся претензионная работа: № 1.3/04/1304 от 20.12.2024. Карточка ПИР 4000116085. Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.24.00.354.23. от 18.01.2023 с КГКУ «УКС».
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) в части замены существующих опор для устранение негабаритов от проводов ВЛ до поверхности земли. | M_2765_КЭ | 39.8178 | 0 | 39.8178 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5083 | 0 | 39.8178 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.70-04 ПС "Маловка" - д. Маловка ориентировочной протяженностью 0,203 км, по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, второй путь на перегоне д. Коростелево - д. Агул Красноярской железной дороги. Соглашение № 56.2400.2509.23 от 31.03.2023 с ОАО "РЖД" | O_3385_КЭ | 3.1588 | 0 | 3.1588 | 3.004 | 0.10454 | 0 | 0 | 0 | 0.0040973 | 0 | 0.10045 | 3.004 | 0 | 3.0542 | 0.10454 | 0% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.2509.23 от 31.03.2023 с ОАО "РЖД".
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ яч. №7 ТП-922 - оп. №1 ф. 922-7, КЛ-10 кВ яч. №5 РП-207 - оп. №1 ф. 207-5, КЛ-10 кВ яч. №41 РП 207 до КТП №9172, КЛ 10 кВ от ГПП-8 яч. 114;216 ООО «КРАМЗ» до КТП гипермаркета «АЛПИ»,общей ориентировочной протяженностью 0,6 км, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, по улице Космонавтов от улицы 9 Мая до улицы Ястынская. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.3807.23 от 04.05.2023 с МКУ г. Красноярска "УКС" | O_3427_КЭ | 76.6567 | 0 | 76.6567 | 2.9472 | 0 | 0 | 0 | 0.12998 | 0 | 0 | 0 | 2.8173 | 0 | 76.6567 | -0.12998 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведётся претензионная работа: № 1.3/04/1305 от 20.12.2024. Карточка ПИР 4000122322.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 0,4 кВ от ТП 155 до здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 103, общая протяженность 0,104 км ; г. Красноярск, пр. Мира, 103. № 56.2400.2715.22 от 25.03.2022 с КГКУ "УКС" | N_2687_КЭ | 2.6247 | 0.38883 | 2.2359 | 0 | 0.020578 | 0 | 0.020578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2153 | 0.020578 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.2715.22. от 25.03.2022 с КГКУ "УКС".
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 88 яч. 2 до опоры № 1 ВЛ 6 кВ РП 88 – ТП 264 с заменой кабеля марки ЦААБл-10(3х240) мм² ориентировочной протяженностью 200 м, г. Красноярск, Свердловский район | O_3803_КЭ | 2.92 | 0 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 2.92 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-24 (переустройство опор №№ 71,72);реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-14 (переустройство опор №№ 26-31, 60/41, 60/43); реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №36-24-11 оп. №4 (переустройство опор №№ 2-3). Красноярский край, автомобильная дорога Р-255 «Сибирь», на участке км 852+000-км 878+00. Соглашение № 56.2400.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей». | M_2651_КЭ | 4.3371 | 2.0305 | 2.3067 | 0 | 0.27316 | 0 | 0.27316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0335 | 0.27316 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей».
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ (с переподключением части потребительских фидеров), общей протяженностью - 8,1 км, от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2 в связи со строительством РП. г. Красноярск, Советский район | O_3813_КЭ | 50.8683 | 0.2957 | 50.5726 | 25.8149 | 3.6059 | 3.4607 | 0.016042 | 0.13 | 3.2805 | 0 | 0.30934 | 22.2242 | 0 | 46.9666 | 0.015167 | 0.4224% | Отклонение от плана финансирования, в связи с необходимостью перепроектирования прохождения ЛЭП по частным ЗУ.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ выполнить врезку существующей ТП-597 методом вход/выход в КЛ 10 кВ РП-105 яч. 19 до ТП 9078, кабелем марки ЦААБл-10(3х240) мм² ориентировочной протяженностью 400 м каждый участок, г. Красноярск, Советский район | O_3805_КЭ | 4.009 | 0 | 4.009 | 4.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.009 | 0 | 4.009 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 6 кВ на участке РП-88 – ТП-264 ориентировочной протяженностью 0,835 км. Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300290:105. Соглашение № 56.2400.5426.22 от 06.05.2022 с Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов» | O_2682_КЭ | 13.8517 | 13.2821 | 0.56961 | 0 | 0.46528 | 0 | 0.46528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10433 | 0.46528 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.5426.22. от 06.05.2022 с Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов».
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Ф. 77-3 от опоры № 215/32 до опоры № 215/37 в части демонтажа и строительства ВЛ с установкой 5 опор по новой трассе ориентировочной протяженностью 370 м. в целях строительства (реконструкции) объекта: «Капитальный ремонт моста через р.Бузим на км 34+450 автомобильной дороги Атаманово – Кононово - Кекур в Сухобузимском районе Красноярского края», кадастровый номер 24:35:0000000:284. Соглашение о компенсации от 19.03.2025 № 56.2400.2914.25 между филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» и КГКУ «КРУДОР». | Q_3699_КЭ | 3.8799 | 0 | 3.8799 | нд | 0.016938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016938 | нд | 0 | 3.863 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.2914.25 от 19.03.2025 с КГКУ «КРУДОР».
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 20-03 ориентировочной протяженностью 6,23 км. в целях реконструкции автомобильной дороги "Енисейск - Высокогорский" на участке км 27 - км 57 в Енисейском районе Красноярского края (I очередь). II этап. по адресу: Красноярский край. Енисейский район. Соглашение о компенсации № 56.2400.3969.24 от 15.05.2024 с КГКУ «КрУДор» | P_3547_КЭ | 47.4968 | 1.3256 | 46.1712 | нд | 18.7557 | нд | 0.64263 | нд | 17.3344 | нд | 0.77865 | нд | 0 | 27.4155 | нд | нд | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.3969.24. от 15.05.2024 с КГКУ «КрУДор».
4.2.2.1 | Установка реклоузеров в количестве 10 шт. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | O_3801_КЭ | 34.7941 | 29.3282 | 5.4659 | 4.3843 | 3.6086 | 0 | 2.8716 | 4.3843 | 0.54925 | 0 | 0.18781 | 0 | 0 | 1.8573 | -0.77567 | -17.69% | Отклонение от плана финансирования связано с частичной оплатой КЗ в 2024году. Учтено в проекте ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-79/80 «Парная – Кия-Шалтырь» с отпайками на ПС «Итатская», ПС «Горячегорская» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общаяплощадь - 8,11 га | O_3771_КЭ | 3.1863 | 3.1354 | 0.050957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050957 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ с. Барабаново, с. Куваршино, общая протяженность 6.8 км .Красноярский край, Емельяновский район, д. Барабаново, ул. Новая, 10 «Церковь Параскевы Пятницы». 56.2400.5635.22 от 14.07.2022 с КГКУ "ТИЦ" | N_2686_КЭ | 20.3896 | 20.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Карапсель» - ПС «Новосмоленка» (Т-66), пролеты опор 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, проводом АС-50/8 мм2, протяженностью 0,820 км; в связи со строительством объекта «Строительство автомобильной дороги М-53 «Байкал»- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км1045-км1061 (обход г. Канска), Красноярский край», на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2021 дело № А33-7462/2020 | N_2669_КЭ | 7.114 | 6.9006 | 0.21338 | 0 | 0.58563 | 0 | 0.058306 | 0 | 0.52732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37225 | 0.58563 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Решения Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2021 дело № А33-7462/2020.
4.2.2.1 | Реконструкция кабельных переходов КВЛ 110 кВ С-215/С-216 "Центр - Емельяново-110" с обустройством площадок для размещения и обслуживания концевых кабельных муфт и ОПН, г. Красноярск | O_3788_КЭ | 31.3951 | 27.2906 | 4.1046 | 15.2006 | 3.2781 | 15.2006 | 1.1116 | 0 | 1.2907 | 0 | 0.87581 | 2e-09 | 0 | 0.82642 | -11.9224 | -78.43% | Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с оплатой КЗ в 2024г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22кВ Л1 от ТП-44-4-25 с заменой голого провода на СИП - 0,49 км | O_3719_КЭ | 1.6341 | 1.544 | 0.0901 | 0 | 0.066097 | 0 | 0.066097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024003 | 0.066097 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-48 с заменой голого провода на СИП - 0,1 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3741_КЭ | 3.174 | 2.7745 | 0.39948 | 0 | 0.45322 | 0 | 0.21084 | 0 | 0.10403 | 0 | 0.13835 | 0 | 0 | -0.053734 | 0.45322 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10 кВ от ТП 1132 до ТП 188, общая протяженность 0,252 км. из них методом ГНБ 0,240 км., адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, в границах земельного участка 24:50:0300272:2691. Соглашение № 56.2400.8524.22 от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ» | N_2688_КЭ | 10.5843 | 6.6684 | 3.9159 | 0 | 0.2275 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6884 | 0.2275 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.8524.22. от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ».
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-2 ТП от 44-4-6 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3717_КЭ | 1.6499 | 1.4208 | 0.22906 | 0 | 0.065314 | 0 | 0 | 0 | 0.065314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16375 | 0.065314 | 0% | Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы. Оплачена КЗ образованная на 01.01.2025г. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.23-16 (протяженность до реконструкции 0,15 км.) со строительством 2-х кабельных линий (рабочей и резервной) протяженностью 0,19 км каждая, в связи со строительством объекта: «Железнодорожная линия от ст. Шарыпово до п. Горячегорск в районе 8 км пересечения с автодорогой Шарыпово-Ужур-Балахта». Соглашение о компенсации затрат 56.2400.152.24 от 15.01.2024 с АО "Русал Ачинск" | P_3564_КЭ | 6.9728 | 0.067647 | 6.9051 | нд | 1.7336 | нд | 0 | нд | 0.36507 | нд | 1.3685 | нд | 0 | 5.1715 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.24.00.152.24. от 15.01.2024 с АО "Русал Ачинск".
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 11,830 км, адрес: Красноярский край. Енисейский район, км 27 – км 57 а/д Енисейск - Высокогорский, в границах населенного пункта с. Кекур. Соглашение № 56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор» | O_3307_КЭ | 67.2196 | 58.1227 | 9.0968 | 2.6163 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 2.2675 | 0 | 0 | 2.6163 | 0 | 6.8293 | 2.2675 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор».
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6017 с заменой опор, заменой голого провода на СИП и разделением линии | O_3712_КЭ | 2.9754 | 1.887 | 1.0883 | 0 | 0.37246 | 0 | 0.12776 | 0 | 0.13416 | 0 | 0.11054 | 0 | 0 | 0.71586 | 0.37246 | 0% | Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-734 "ПП Боготольский -Тюхтет" с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 12,58 га | O_3770_КЭ | 5.0234 | 4.8936 | 0.12981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12981 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП общей протяженностью 0,51 км., замена ТП 820 (10/0,4кВ 630 кВА) на ТП 10/0,4кВ 2*400 кВА, в связи с реконструкцией автомобильной дороги по пер. Боготольскому от ул. Копылова до ул. Новосибирской г. Красноярска. Соглашение № 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска | O_3252_КЭ | 16.5036 | 0.57249 | 15.9311 | 15.9873 | 0.00073027 | 0 | 0.00024342 | 0.0054666 | 0.00024342 | 0 | 0.00024343 | 15.9819 | 0 | 15.9304 | -0.0047363 | -86.64% | Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с оплатой КЗ в 2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-70/71 «Ужур - Парная» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь - 4,47 га | O_3772_КЭ | 1.7558 | 1.7277 | 0.02808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02808 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф. 10-39 с прокладкой КЛ-10 кВ от оп.№ 8 до оп. №9 протяженностью 0,380 км в Советском РЭС ПО КЭС, г. Красноярск | N_2957_КЭ | 4.7382 | 4.6173 | 0.12084 | 0.525 | 0.84463 | 0 | 0.22555 | 0.525 | 0.26189 | 0 | 0.35718 | 0 | 0 | -0.72379 | 0.31963 | 60.88% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ, ф. 45-2 от ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново110 до оп.№18, с оп. №23 до оп.№96 с отп. на ТП 45-2-1 в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 193, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010104:1038. Соглашение о переустройстве №56.2400.1930.23 от 14.03.2023 с А.А. Савченко | O_3320_КЭ | 0.59901 | 0.054338 | 0.54467 | 0 | 0.34307 | 0 | 0 | 0 | 0.25504 | 0 | 0.088022 | 0 | 0 | 0.2016 | 0.34307 | 0% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.24.00.1930.23. от 14.03.2023 с А.А. Савченко.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ ф.512 от оп. 2 до ТП 602, общая протяженность 0,26 км, адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 2Б, ул. Дудинская, район д. 1-ул. Шахтеров, район д. 14А. Соглашение № 56.2400.12131.22 от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004» | O_2692_КЭ | 1.8537 | 0.97508 | 0.8786 | 0 | 0.040519 | 0 | 0.040519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83808 | 0.040519 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.12131.22. от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004».
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ-10 кВ, ф. 121-08/121-21 . Соглашение № 56.2400.1737.21 от 30.03.2021 с МКУ г.Красноярска "Управление капитального строительства", г.Красноярск, Октябрьский р-он, по ул.Калинина, земельные участки с кадастровыми номерами: 24:50:0100470:2 24:50:0000000:332632, 24:50:0100470:189 | M_2554_КЭ | 17.8669 | 17.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 общей протяженностью 11,535 км, установка КТПН 10/0,4 кВ 129-04-7 мощностью 250 кВА в п. Мина Партизанский район. | M_2731_КЭ | 12.9515 | 12.4593 | 0.49228 | 1.1698 | 0.56347 | 1.1698 | 0 | 0 | 0.56347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071189 | -0.60631 | -51.83% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Отклонение от плана финансирования в связи с дефицитом источника финансирования. Не оплачена КЗ на 31.12.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-110 кВ отпайки на ПС «Молодежная» (С-247/С-248) протяженностью до реконструкции 406 м., после 450 м. в связи со строительством объекта «Административно-гостиничный комплекс с инженерным обеспечением, расположенный по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Игарская». Соглашение о переустройстве №56.2400.4606.23 от 26.05.2023 с ООО СЗ "РусДен" | O_3330_КЭ | 11.3473 | 0 | 11.3473 | 0.54302 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.44302 | 0 | 11.3473 | -0.1 | -100% | Мероприятие исключено из ИПР. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-247/С-248 ПС «Центр» - ПС «Восточная» в пролете опор №6-8 Соглашение № 41.2400.11617.18 от 20.12.2018 с ООО "СКБ" | K_747_КЭ | 31.1166 | 31.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, Емельяновкий район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2. Соглашение № 56.2400.579.23 от 10.03.2023 с КГКУ УКС | O_3328_КЭ | 2.277 | 1.1523 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ЛЭП 110 кВ, С-13/С-14, «ТЭЦ-2-Октябрьская с отпайкой на ПС Юго-Западная» прояженностью 0,272 км. Соглашение № 56.2400.5437.22 от 06.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Тихие зори) | N_2658_КЭ | 12.4526 | 0.55879 | 11.8938 | 0.69975 | 0 | 0 | 0 | 0.58313 | 0 | 0 | 0 | 0.11663 | 0 | 11.8938 | -0.58313 | -100% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.5437.22 с Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства". Отклонение от плана финансирования в связи с длительным прохождением Госэкспертизы. Закрытие актов выполненных работ, после подписания ДС к соглашению о компенсации затрат. Выполнение и оплата в 4 кв. 2025г.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-44 и ф .188-3 (питание РП № 2 «Бугачево-минино) общей протяженностью 4 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3474_КЭ | 25.0405 | 14.3091 | 10.7314 | 20.4289 | 7.8472 | 20.4289 | 0.045 | 0 | 7.8022 | 0 | 0 | 2e-09 | 0 | 2.8842 | -12.5817 | -61.59% | Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с частичной оплатой КЗ в 2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-45 (питание РП № 1 «Элита) протяженностью 0,7 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3475_КЭ | 6.8331 | 3.3629 | 3.4702 | 5.4665 | 0.15875 | 0 | 0 | 5.4665 | 0.15875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3114 | -5.3077 | -97.1% | Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с частичной оплатой КЗ в 2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-27 с выносом ВЛ от опоры №106 из зоны затопления - 0,45 км, Красноярский край, г. Минусинск, мкр. Юго-Восточный | O_3808_КЭ | 6.276 | 0 | 6.276 | 6.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.276 | 0 | 6.276 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф.13-11, ВЛ 0,4 от КТП 13-11-333 с монтажем провода СИП-общей протяженностью 0,605 км, перенос существующей КТП 13-11-333 на новое место установки в связи со строительством объекта: "Школа на 115 учащихся в с. Алексеевка Курагинского района" по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский район, с. Алексеевка, ул. Школьная , д.6. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10480.23 от 08.11.2023 с КГКУ "УКС" | P_3549_КЭ | 4.0515 | 0 | 4.0515 | нд | 0.12291 | нд | 0 | нд | 0.036192 | нд | 0.086723 | нд | 0 | 3.9286 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.10480.23 от 08.11.2023 с КГКУ "УКС".
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 86-5-1 с заменой голого провода на СИП - 7,1 км и установкой новой КТП 250 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Шуваево | O_3738_КЭ | 9.1785 | 7.5307 | 1.6478 | 0 | 1.0509 | 0 | 0.39907 | 0 | 0.27625 | 0 | 0.37557 | 0 | 0 | 0.5969 | 1.0509 | 0% | Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-363 "Минусинская опорная - Знаменская" с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 0,3 га | O_3809_КЭ | 0.18345 | 0 | 0.18345 | 0.18345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18345 | 0 | 0.18345 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 33-2-4 (ф.33-12), протяженностью 500 м, г. Красноярск | M_2740_КЭ | 5.7362 | 0.59787 | 5.1383 | 5.3445 | 4.7708 | 0 | 0.039131 | 0.01 | 4.48 | 0 | 0.25174 | 5.3345 | 0 | 0.36744 | 4.7608 | 47608% | Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-08, протяжностью 750 м, г. Красноярск | M_2741_КЭ | 9.7395 | 7.5467 | 2.1928 | 1.7432 | 1.6111 | 1.7432 | 0.3684 | 0 | 0.80413 | 0 | 0.43858 | 0 | 0 | 0.58168 | -0.13211 | -7.579% | Корректировка графика финансирования в связи с дефицитом источника финансирования. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-15, протяженностью 750 м, г. Красноярск | M_2742_КЭ | 8.6985 | 7.474 | 1.2245 | 1.6692 | 1.5652 | 1.6692 | 0.36402 | 0 | 0.76905 | 0 | 0.43217 | 0 | 0 | -0.34075 | -0.104 | -6.23% | Отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой графика финансирования в связи с дефицитом источника финансирования. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.139-17. Соглашение от 25.08.2023 № 56.2400.7907.23 с ООО СЗ "ДСК Парк", Красноярский край, г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки "Нанжуль-Солнечный" | P_3587_КЭ | 8.6774 | 0 | 8.6774 | нд | 0.49462 | нд | 0.28059 | нд | 0.15769 | нд | 0.056344 | нд | 0 | 8.1827 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.7907.23. от 25.08.2023 с ООО СЗ "ДСК Парк".
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-21/Т-22 ПС "Туран" – ПС "Верхнеусинская" общей протяженностью 1240 м в связи с реконструкцией ПС 220 кВ "Туран", адрес: Россия, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, Найырал, в 300 м на север от арбана Найырал. Соглашение № 56.2400.1743.23 от 09.03.2023 с ПАО "ФСК - Россети" | O_3379_КЭ | 64.4407 | 0 | 64.4407 | нд | 40.1443 | нд | 0.4111 | нд | 18.5499 | нд | 21.1832 | нд | 0 | 24.2965 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.1743.23. от 09.03.2023 с ПАО "ФСК - Россети".
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10кВ ф.95-1, ф.95-6 дл.10.385км в целях проведения работ по объекту: «Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Большой Кемчуг в п. Косачи, Козульского района» по адресу: Россия, Красноярский край, Козульский район, п. Косачи, ул. Центральная. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.11728.23 от 14.12.2023 с Администрацией Жуковского сельсовета | P_3582_КЭ | 1.1623 | 0 | 1.1623 | нд | 0.18607 | нд | 0 | нд | 0.041407 | нд | 0.14467 | нд | 0 | 0.9762 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.11728.23 от 14.12.2023 с Администрацией Жуковского сельсовета.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.35-02 (протяженность до реконструкции 0,04 км, после реконструкции 0,05 км) на земельном участке по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Кооперативная, 47А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1579.24 от 25.07.2024 с Сидоренко Н.А. | P_3567_КЭ | 0.70862 | 0.040034 | 0.66858 | нд | 0.021829 | нд | 0 | нд | 0.021829 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64675 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.1579.24 от 25.07.2024 с Сидоренко Н.А.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф.2-18 с монтажем провода СИП-3 протяженностью 0,45 км, ВЛ 0,4 Л3 СКТП 2-18-32 с заменой опоры, ВЛ 0,4 кВ Л5 ЗТП 2-18-3259 с монтажем провода СИП 2 протяженностью 0,45 км, ВЛ 0,4 кВ Л6 ЗТП 2-18-3259 с монтажем провода протяженностью 1,082 км по адресу: Россия, Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25г, 25и, 25д. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.8554.23 от 15.09.2023 с КГКУ "УКС" | P_3531_КЭ | 8.3072 | 0 | 8.3072 | нд | 0.11864 | нд | 0 | нд | 0.042596 | нд | 0.076047 | нд | 0 | 8.1885 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.8554.23 от 15.09.2023 с КГКУ "УКС".
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. Ф.144-28 протяженностью 0,4 км (от ПС 220/110/10 кВ «КИСК» до опоры № 2), ВЛ-10 кВ ф. Ф.144-31 протяженностью 0,14 км (от ПС 220/110/10 кВ «КИСК» до опоры № 2) Красноярский край, ориентрир, д. Старцево, участок находится примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от ориентира. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1267.24 от 27.03.2024 с ООО «ТЕТИС Кэпитал». | P_3510_КЭ | 9.5773 | 0.20899 | 9.3683 | нд | 3.9189 | нд | 0 | нд | 3.9189 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4494 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.1267.24 от 27.03.2024 с ООО «ТЕТИС Кэпитал».
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-31 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2823_КЭ | 16.6916 | 18.5896 | -1.8979 | 0.525 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8979 | -0.525 | -100% | Отклонение от плана текущего периода связано с изменением графика выполнения работ. Мероприятия выполнены в 2024г. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Учтено в проекте ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-38 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2824_КЭ | 10.452 | 10.3709 | 0.081174 | 0.525 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 0 | 0.081174 | -0.525 | -100% | Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с оплатой КЗ в 2024г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. 96-42 – РП 162 - 2 нитки протяженностью одна 2,67км вторая 2,72 км, г. Красноярск, Свердловский район | M_2862_КЭ | 74.7979 | 14.6601 | 60.1378 | 35.543 | 10.4543 | 9.555 | 0.83645 | 0.58 | 9.6178 | 0 | 0 | 25.408 | 0 | 49.6835 | 0.31928 | 3.15% | Корректировка графика финансирования. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-1 ТП от 44-4-6 с разделением линии и заменой голого провода на СИП - 1,3 км | O_3718_КЭ | 1.4857 | 1.168 | 0.3177 | 0 | 0.051148 | 0 | 0.051148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26656 | 0.051148 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.5-25 – ТП 65 протяженность 820 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2868_КЭ | 17.876 | 16.2143 | 1.6617 | 0.6405 | 0.67529 | 0.6405 | 0 | 0 | 0.67529 | 0 | 0 | -2e-09 | 0 | 0.98641 | 0.034785 | 5.431% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ от ТП-33-03-8 и ТП-33-03-23 общей протяженностью 1,828 км, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Бебеля, ул. Советская, ул. Карла Либекнехта, ул. Энгельса. Соглашение № 56.2400.7905.23 от 25.08.2023 с АО "Балахтинское ДРСУ" | O_3378_КЭ | 7.7521 | 8.2614 | -0.50929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50929 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп. 1-70), ориентировочной протяженностью 3х170 м, в том числе методом ГНБ 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Норильская, 14 «Г», участок 2. Соглашение № 56.2400.5871.23 от 29.06.2023 с Кантемировым Е.М. | O_3351_КЭ | 1.4037 | 0.73069 | 0.67296 | 0 | 0.021251 | 0 | 0 | 0 | 0.021251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0.021251 | 0% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.5871.23 от 29.06.2023 с Кантемировым Е.М..
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 133-8-2 с заменой голого провода на СИП - 0,5 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3737_КЭ | 3.0911 | 2.7208 | 0.37025 | 0 | 0.12187 | 0 | 0.12187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24838 | 0.12187 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 140-10-31 с заменой голого провода на СИП и разделением линии обще протяженностью 4 км, с установкой новой КТП 400 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Еловое | O_3736_КЭ | 19.7392 | 18.1594 | 1.5797 | 0 | 0.84125 | 0 | 0.84125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73848 | 0.84125 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-46 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3739_КЭ | 0.4391 | 0.41279 | 0.02631 | 0 | 0.016463 | 0 | 0.016463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098476 | 0.016463 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-47 с заменой голого провода на СИП - 0,6 км | O_3740_КЭ | 0.65001 | 0.5956 | 0.054406 | 0 | 0.024533 | 0 | 0.024533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029873 | 0.024533 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10кВ ф.121-18 от оп №22/49/13/64 до оп. №22/49/13/65 и ВЛ 10кВ ф.121-18 от сущ. оп. №22/49/13 до оп. №22/49/13/64 общей протяженностью 3х0,43 км, по адресу:Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, кв. Магистральный, стр. 1. Соглашение № 56.2400.7321.23 от 08.08.2023 с ООО СЗ "ЭКО" | O_3424_КЭ | 6.8608 | 0.095027 | 6.7658 | 5.3636 | 0 | 0 | 0 | 5.0183 | 0 | 0 | 0 | 0.3453 | 0 | 6.7658 | -5.0183 | -100% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.24.00.7321.23. с ООО СЗ "ЭКО". Отклонение от плана текущего периода связано с невозможностью выполнения СМР и приостановкой работ в связи с неготовностью строительной площадки со стороны заявителя (Уведомление от 19.11.2024 №250 ). Перенос на 2026г. учтен в проекте ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ оп. 21 ф. 121-18 - СТП №3299, ВЛ 10 кВ ф. 121-18 оп. №21/3 - оп. 21/3/1, КЛ-10 кВ оп. 21/3/1 ф. 121-18 ВЛ 10 кВ - оп. 21/3/2, КСТП 10/0,4 кВ №3299, ВЛ-0,4 кВ л1 СТП №3299 - оп. 2. общей протяженностью 1,045 км, г. Красноярск, ул. Калинина. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9772.23 от 18.10.2023 с ООО "СЗ Компания "Арбан". | O_3425_КЭ | 33.2986 | 22.4063 | 10.8923 | 0 | 1.0093 | 0 | 0.76869 | 0 | 0.24066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.883 | 1.0093 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.9772.23. от 18.10.2023 с ООО "СЗ Компания "Арба".
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 52-01 протяженностью 0,02 км с установкой дополнительной опоры (в пролетах опор №21-№22) по адресу: Россия, Красноярский край,Ачинский район, с. Большая Салырь. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9466.23 от 10.10.2023 с АО "Транснефть-Западная Сибирь". | O_3426_КЭ | 0.24979 | 0.11857 | 0.13121 | 0.10392 | 0.056305 | 0 | 0 | 0.086596 | 0.054793 | 0 | 0.0015126 | 0.017319 | 0 | 0.074908 | -0.030291 | -34.98% | Мероприятие частично выполнено в 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 57-2 общей протяженностью 0,081 км, по адресу: Красноярский край, пгт. Большая Мурта, ул. Транспортная 30А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10420.23 от 03.11.2023 с ИП Баринов С.В. | O_3464_КЭ | 0.46002 | 0.23782 | 0.2222 | 0.095044 | 0.062448 | 0 | 0.046788 | 0.079203 | 0.00099137 | 0 | 0.014668 | 0.015841 | 0 | 0.15975 | -0.016755 | -21.15% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.10420.23 от 03.11.2023 с ИП Баринов С.В. Отклонение от плана финансирования в связи со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 18-03 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 21,9 га | O_3768_КЭ | 10.5 | 5.6917 | 4.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8083 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-110 кВ ПС «Центр» - ПС «Весна» (С-213/С-214) на участке от ПС Центр до опоры № 7 общей протяженностью 1,3 км в связи со строительством детской многопрофильной больницы по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная. Соглашение №56.2400.9483.23 от 10.10.2023 (КГКУ "УКС") | O_3431_КЭ | 259.3593 | 0.46151 | 258.8978 | 34.0214 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 33.7214 | 0 | 258.4078 | 0.19 | 63.33% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.9483.23. от 10.10.2023 с КГКУ "УКС". Завершение стадии ПИР (получение заключения государственной экспертизы ПСД), Выполнение СМР возможно после заключения ДС к соглашению об уточнении цены и установления срока СМР и поступления оплаты. Заявитель государственное учреждение, после заключения ДС будет планироваться бюджет на 2026г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6кВ ф.30-15, ВЛ 0,4кВ от ТП 30-15-4 общей протяженностью 4,479 км, установка новой КТПН 6/0,4кВ в целях строительства (реконструкции) объекта: «Строительство многофункционального центра подготовки кадров для агропромышленного комплекса» по адресу: Россия, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Трактовая, д.9. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.2489.24 от 19.03.2024 с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» | P_3533_КЭ | 10.4195 | 0.36051 | 10.059 | нд | 6.6334 | нд | 0.0042798 | нд | 0.2615 | нд | 6.3676 | нд | 0 | 3.4256 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.24.89.24. от 19.03.2024 с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум».
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-2 протяженностью 1,43 км со строительством КЛ 10 кВ - 0,1 км, Красноярский край, Емельяновский район | P_3576_КЭ | 2.2979 | 1.9379 | 0.36 | нд | 0.90067 | нд | 0.3001 | нд | 0.33784 | нд | 0.26273 | нд | 0 | -0.54067 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Проведение аварийно-восстановительных работ. Протокол б/н от 24.10.2024.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,48 км, КЛ 6-10 кВ длиной 1,05км, установка новой КТП 630 кВА в рамках соглашения от 25.12.2019 №56.2400.9020.19 с МКУ УКС г.Красноярска | L_913_КЭ | 28.8678 | 28.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством: ЛЭП -10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп.1-70) - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 121-03; ВЛ 10кВ ф 64-1 от ПС 35/10 кВ №64 «Дрокино» до оп№69 совместн подвеска с ф 64-7, отп на ТП 64-1-34 оп №57/1 - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 64-7; ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03 - ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03; ЛЭП-35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» - Переустройство участка от опоры №16 до опоры №20; ВЛ 10 кВ ф. 188-45 оп №1-оп №60 - Демонтаж опор №1 до 27, №14 до 14/2. Монтаж 2 КЛ 10 кВ до опоры 27, монтаж КЛ 10 кВ. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1244.21 от 09.03.2021 с ПСР от 22.07.2021 КГКУ "КРУДОР". Красноярский край, Емельяновский район, Автодорога Красноярск-Элита. а. | M_2566_КЭ | 163.626 | 163.626 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.63-2 в пролётах опор №№63/35/1-63/35/50. | L_2035_КЭ | 8.9001 | 0.48522 | 8.4149 | 4.8127 | 0.046312 | 0 | 0.026324 | 0.08 | 0.019988 | 0 | 0 | 4.7327 | 0 | 8.3686 | -0.033688 | -42.11% | Мероприятие исключено из ИПР 2025г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С -905/С-906 ПС «Саянская» - ПС «Партизанская» в пролете опор № 3-5, С-909/С-910 ПС «Камала-1» - ПС «Бородинская» в пролете опор № 3-6, С-54/С-805 ПС «Камарчага» - ПС «Уяр тяговая» - «Уяр городская» - «Буйная тяговая» - «Заозерновская» «Камала – 1», с реконструкцией ВОЛС и ВЛ 35 кВ Т – 16/23 ПС «Саянская-ПУР-Переясловка» в пролете опор № 23-25. Реконструкция ВЧ каналов связи, организованных на участке ПС 220 кВ Минусинская-опорная – ПС 220 кВ Крупская-тяговая – ПС 220 кВ Курагино-тяговая – ПС 220 кВ Ирбинская ПАО "ФСК ЕЭС" (Соглашение о переустройстве №56.2400.6244.19 от 03.09.2019г.). | K_880_КЭ | 109.4615 | 104.8239 | 4.6376 | 4.6755 | 0.099823 | 4.6755 | 0.033633 | 0 | 0.033552 | 0 | 0.032638 | 0 | 0 | 4.5378 | -4.5757 | -97.86% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.6244.19 от 03.09.2019г. с ПАО "ФСК ЕЭС". Отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой графика финансирования в связи с дефицитом источника финансирования. Учтено в проекте ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Ирбейская тяговая» - ПС «Рассвет» Т-65, ВЛ 10 кВ ф. 34-04 ПС «Рассвет» - д. Первое Мая с измененим трассы прохождения ВЛ 35кВ Т-65 с заменой 2-х старых опор (№№44, 46) на новые типа У110-1, установка новой анкерной опоры №45А, с изменение трассы прохождения КЛ 10кВ ф34-04 с проходом под ж/д полотном новым кабелем 10кВ (70мм2). Общая протяженность 0,550км. Соглашение о переустройстве №56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД» | M_2517_КЭ | 10.0938 | 0.00056499 | 10.0932 | 9.6889 | 0.031482 | 0 | 0.027 | 4 | 0.0021153 | 0 | 0.0023669 | 5.6889 | 0 | 10.0618 | -3.9685 | -99.21% | Отклонение от плана текущего периода связано с длительным процессом заключения с ОАО "РЖД" дополнительного соглашения к соглашению об уточнении стоимости работ и установлении срока на СМР (с протоколом разногласий от 25.09.2025), а также необходимостью заключения к договору подряда доп. соглашения о расторжении (в связи с увеличением стоимости СМР) и проведением ТЗП на заключение нового договора подряда на СМР. Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Кошурниково-тяговая с изменением трассы прохождения ВЛ 10кВ с заменой существующих деревянных опор на анкерные ж/б типа СВ 110-5. Общая протяженность 0,585км. Соглашение о переустройстве №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». | M_2616_КЭ | 7.1554 | 3.5956 | 3.5598 | 0 | 1.68e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68e-06 | 0 | 0 | 3.5598 | 1.68e-06 | 0% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД».
4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Партизанская – ПС Брянка» С-649/С-650 (инвентарный №Г000041197), переустройство от оп. № 1 до оп. № 6А. Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Раздолинская – ПС Партизанская» С-645/С-646 (инвентарный №Г000041196), переустройство от оп. № 191 до оп. № 201. Красноярский край, Мотыгинский район, Мотыгинское лесничество, Южно-Енисейское участковое лесничество. Соглашение № 56.2400.8703.21 от 03.03.2022 с АО "Васильевский рудник". (1 этап) | M_2652_КЭ | 208.0591 | 135.3618 | 72.6973 | 12.7071 | 33.528 | 5.895 | 8.7804 | 5.6767 | 7.0057 | 0 | 17.7419 | 1.1353 | 0 | 39.1693 | 21.9562 | 189.7% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.8703.21 от 03.03.2022 с АО "Васильевский рудник". Выполнение работ раньше графика, учтено при корректировке ИПР.
4.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 110 кВ, С-231/С-232, «Левобережная-Мясокомбинат»; ЛЭП 10 кВ ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл.пункт» (оп. 1-70); ЛЭП 35 кВ, Т-17, «М/комбинат-Емельян.» с отп. на ПС «Дрокино»; ЛЭП 35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» Соглашение № 56.2400.7681.21 от 05.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Бугач) | N_2656_КЭ | 50.2633 | 0.11994 | 50.1434 | 38.753 | 0.22499 | 0 | 0.030328 | 0.2 | 0.16433 | 0 | 0.030328 | 38.553 | 0 | 49.9184 | 0.024985 | 12.49% | Завершение стадии ПИР (получение заключения государственной экспертизы ПСД)., Выполнение СМР возможно после заключения ДС к соглашению об уточнении цены и установления срока СМР и поступления оплаты. Заявитель Муниципальное учреждение, после заключения ДС будет планироваться бюджет на 2026 г. Данный титул включен в корректировку ИПР с переносом в 2026г. (в рамках согласительного совещания 03.10.2025. - решение согласовано).
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.6387 | 0 | 3.6387 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6387 | 0 | 3.6387 | 0 | 0% | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.2-24 с установкой реклоузера на оп. № 74 - 1 шт. г.Минусинск | L_2099_КЭ | 3.6387 | 0 | 3.6387 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6387 | 0 | 3.6387 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 467.6165 | 165.5702 | 302.0463 | 244.5224 | 0.050424 | 0 | 0.050424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5224 | 0 | 301.9959 | 0.050424 | 0% | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 467.6165 | 165.5702 | 302.0463 | 244.5224 | 0.050424 | 0 | 0.050424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5224 | 0 | 301.9959 | 0.050424 | 0% | нд
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 6709 точек учета. | N_908_КЭ_(б) | 236.6783 | 0 | 236.6783 | 236.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6783 | 0 | 236.6783 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 150 точек учета. | N_909_КЭ_(б) | 5.8143 | 0 | 5.8143 | 0.69772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69772 | 0 | 5.8143 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 167 шт. | N_910_КЭ_(б) | 59.5528 | 0 | 59.5528 | 7.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1463 | 0 | 59.5528 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 5526 точек учета. | K_907_КЭ | 165.571 | 165.5702 | 0.00078216 | 0 | 0.050424 | 0 | 0.050424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049642 | 0.050424 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования, связано с увеличением количества установки ПУ, для исключения рисков нарушения ФЗ 522.
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 412.4581 | 308.339 | 104.1192 | 37.2244 | 5.9446 | 1.0156 | 1.4252 | 0 | 2.7364 | 0 | 1.783 | 36.2087 | 0 | 98.1745 | 4.929 | 485.3% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 86.4888 | 50.2942 | 36.1946 | 25.0471 | 3.6665 | 1.0156 | 0.73571 | 0 | 1.9357 | 0 | 0.99503 | 24.0315 | 0 | 32.5282 | 2.6508 | 261% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция систем противопожарного водоснабжения в зданиях Корпус 1( лит. Б1) и Корпус 2 (лит. Б3), находящихся по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» | L_2021_КЭ | 9.2752 | 9.3177 | -0.042531 | 1.0156 | 0.65453 | 1.0156 | 0 | 0 | 0.65453 | 0 | 0 | -4e-09 | 0 | -0.69707 | -0.36109 | -35.55% | Отрицательное значение по остатку финансирования, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Отклонение от плана текущего периода связано с оплатой КЗ образованной на 01.01.2025г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.4.1 | Реконструкция здания с заменой наружных и внутренних сетей коммуникаций Толстихинского РЭС, г. Уяр | N_3251_КЭ | 27.6 | 0 | 27.6 | 17.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5987 | 0 | 27.6 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-110/35/10 кВ «Уяр-Городская» № 25 – 342,9 м, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр. | O_3810_КЭ | 6.4328 | 0 | 6.4328 | 6.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4328 | 0 | 6.4328 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №140 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 1. | H_458_КЭ | 26.0295 | 26.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | 17.1513 | 14.947 | 2.2043 | 0 | 3.0119 | 0 | 0.73571 | 0 | 1.2812 | 0 | 0.99503 | 0 | 0 | -0.80762 | 3.0119 | 0% | Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Отрицательное значение по остатку финансирования, связано с начислением капитализированные % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 325.9693 | 258.0447 | 67.9245 | 12.1772 | 2.2782 | 0 | 0.68953 | 0 | 0.80063 | 0 | 0.788 | 12.1772 | 0 | 65.6464 | 2.2782 | 0% | нд
4.2.4.2 | Модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ПО КЭС (г. Красноярск) | L_2221_КЭ | 13.1129 | 1.0312 | 12.0817 | 12.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1772 | 0 | 12.0817 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Красноярскэнерго" | I_635_КЭ | 312.8564 | 257.0135 | 55.8429 | 0 | 2.2782 | 0 | 0.68953 | 0 | 0.80063 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 53.5647 | 2.2782 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1146.3715 | 347.0221 | 799.3495 | 269.0499 | 71.3538 | 166.6056 | 24.7081 | 16.34 | 27.0882 | 0 | 19.5575 | 86.1043 | 0 | 727.9956 | -111.5918 | -61% | нд
4.4 | Cтроительство двух КЛ 10 кВ и РП между ПС 110 кВ Солонцы и ПС 110 кВ Сморгунова протяженностью 2,5 км каждая и перевода нагрузки с ВЛ 10 кВ ф. 134-1, ф. 134-2, ф. 134-4, ф. 134-5, ф. 134-6. ф. 134-13 на новый РП. | O_3477_КЭ | 211.997 | 17.4281 | 194.5689 | 32.7642 | 1.4465 | 11.1705 | 0.82222 | 3 | 0.62431 | 0 | 0 | 18.5937 | 0 | 193.1223 | -12.7239 | -89.79% | Мероприятие исключено из ИПР 2025г. Учтено в скорректированной ИПР. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.4 | Строительство двух КЛ необходимого сечения от ПС 110 кВ Юбилейная до вновь построенной РП, ориентировочной протяженностью 2,5 км каждая, г. Красноярск, Советский район | O_3816_КЭ | 111.7252 | 101.1601 | 10.5651 | 55.6607 | 13.4504 | 53.2207 | 4.9302 | 2.44 | 3.7117 | 0 | 4.8084 | 0 | 0 | -2.8852 | -42.2104 | -75.84% | Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с частичной оплатой КЗ в 2024г. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПП№7 до РП-119 протяженностью 1,9 км, г. Красноярск, Центральный район | O_3729_КЭ | 20.0389 | 16.6377 | 3.4012 | 6.0019 | 0.86665 | 6.0019 | 0.117 | 0 | 0.74965 | 0 | 0 | -2e-09 | 0 | 2.5346 | -5.1352 | -85.56% | Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с частичной оплатой КЗ в 2024г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.4 | Установка системы видеонаблюдения на 59-ти подстанциях 35-110 кВ в Ленинском, Октябрьском, Свердловском районах г. Красноярска и Березовском, Ирбейском, Рыбинском, Дзержинском, Канском, Минусинском, Шушенском, Ачинском, Боготольском, Назаровском, Балахтинском, Новоселовском, Ужурском, Шарыповском, Большемуртинском, Енисейском, Казачинском, Сухобузимском, Северо-Енисейском районах Красноярского края (ПС 110 кВ Березовская (КЭС), ПС 110 кВ Злобино, ПС 110 кВ Шинный завод, ПС 110 кВ Пролетарская, ПС 110 кВ Цемзавод, ПС 110 кВ Затонская, ПС 110 кВ Гидростроителей, ПС 110 кВ Нагорная (ЮВЭС), ПС 110 кВ Солянская, ПС 110 кВ Совхозы, ПС 110 кВ Рыбинская, ПС 110 кВ Заозерновская, ПС 110 кВ Уяр городская, ПС 110 кВ Тагара, ПС 110 кВ Карабула, ПС 110 кВ Новохайская, ПС 110 кВ Чунояр, ПС 110 кВ Дзержинская, ПС 110 кВ Тасеево, ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ ХБК, ПС 110 кВ Георгиевка, ПС 110 кВ ЗЛМК, ПС 110 кВ Карьер, ПС 110 кВ Минусинская городская, ПС 110 кВ Береговая, ПС 110 кВ Шушенская городская, ПС 110 кВ Городская (ЗЭС), ПС 110 кВ Тарутино, ПС 110 кВ Северная (ЗЭС), ПС 110 кВ Профсоюзная, ПС 110 кВ Козульская, ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Боготольская, ПС 110 кВ Боготольский ПП, ПС 110 кВ Назаровский ПП, ПС 110 кВ Назаровская, ПС 110 кВ Балахтинская, ПС 110 кВ Новоселовская , ПС 110 кВ Чулымская, ПС 110 кВ Анаш, ПС 110 кВ Учум, ПС 110 кВ Малый Имыш, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Шарыповская , ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Березовская, ПС 110 кВ Бартат, ПС 110 кВ Лесосибирский КЭЗ, ПС 110 кВ ЛДК-1, ПС 110 кВ ЛДК-2, ПС 110 кВ Новоенисейский ЛДК, ПС 110 кВ Партизанская СЭС, ПС 110 кВ Мотыгино, ПС 110 кВ Пировская, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Сухобузимская, ПС 110 кВ Брянка, ПС 110 кВ Новая Еруда.) | O_3785_КЭ | 10.8406 | 2.5319 | 8.3088 | 10.7206 | 1.2106 | 0 | 0.13736 | 0.9 | 0.1043 | 0 | 0.96891 | 9.8206 | 0 | 7.0982 | 0.31056 | 34.51% | Мероприятие исключено из ИПР 2025г. Учтено в скорректированной ИПР. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.4 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ 10 кВ ф.20-06 от опоры №35 протяженностью 2,370 км. С установкой КСТП 63 кВА. п.Балай, ул. Комсомольская | L_2149_КЭ | 7.467 | 7.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.4 | Строительство РП 10 кВ на территории ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ на 46 ячеек с переподключением части потребительских фидеров из ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2 на новую РП. г. Красноярск, Советский район | O_3814_КЭ | 239.4812 | 182.4972 | 56.984 | 85.3612 | 44.5808 | 59.1325 | 10.0806 | 10 | 21.2958 | 0 | 13.2044 | 16.2287 | 0 | 12.4032 | -24.5517 | -35.51% | Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с частичной оплатой КЗ в 2024г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.4 | Строительство на территории пгт. Емельяново 6 шт. КВЛ 10 кВ общей длиной порядка 6 км, установка реклоузеров – 5 шт. от ПС 110 кВ Веселая гора до существующих ЛЭП 10 кВ ПС 110 кВ Емельяново | O_3478_КЭ | 46.35 | 19.3002 | 27.0498 | 37.08 | 9.7989 | 37.08 | 8.6207 | 0 | 0.60239 | 0 | 0.57578 | 0 | 0 | 17.2509 | -27.2811 | -73.57% | Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с частичной оплатой КЗ в 2024г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.4 | Строительство новой ПС 35 кВ Дрокино-2 с установкой трансформаторов 2х10000/35 кВ, Красноярский край, Емельяновский район | O_3476_КЭ | 402.0496 | 0 | 402.0496 | 15.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1592 | 0 | 402.0496 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.4 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующих ЛЭП 35 кВ Т-3/Т-4 до ПС Дрокино с отпайкой на ПС 35 кВ Дрокино-2, протяженностью 6 км. Емельяновсий район | O_3479_КЭ | 96.422 | 0 | 96.422 | 26.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.302 | 0 | 96.422 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 818.7609 | 211.449 | 607.3118 | 88.5226 | 96.4484 | 0 | 22.3439 | 59.7523 | 16.0861 | 0 | 58.0184 | 28.7703 | 0 | 510.8635 | 36.696 | 61.41% | нд
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 6 кВ - 2,478 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,680 км, (Березовский район, п. Березовка, д. Ермолаево, д. Кузнецово) Решение Березовского районного суда Красноярского края от 31.10.2024 №2-1900/2024 | P_3648_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 10 -6,160 км, г. Красноярск, ул. Алексеева, 9 а. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 25.12.2024 №А33-15863/2024. | P_3649_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества от ООО «СК «СибЛидер», ЗТП 1096, площадью 54.0 ± 0.3м2 расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, здание 41г, кадастровый номер 24:50:0600026:5966. Соглашение о компенсации (имущественная форма) от 18.07.2023г. №56.2400.6587.23 | P_3651_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | H_564_КЭ | 88.7204 | 91.8439 | -3.1235 | 0 | 0.066518 | 0 | 0 | 0 | 0.066518 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.19 | 0.066518 | 0% | Оплачена КЗ образованная на 01.01.2025г. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ, ВЛ 10 кВ Протяженность 21,872 км. (п.Емельяново, с. Арейское, с. Еловое, д. Тыжновка, Совхоз Сибиряк, д. Сухая балка). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 10.04.2025 № 2-1764/2025 | P_4063_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества Халембарова А.Н., ВЛ 10 кВ, протяженностью 0,741 км, КЛ 10 кВ, протяженностью 0,464 км, 3 ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1430 МВА, ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 16,10 км, расположенная по адресу: Красноярский край, Березовский район, контур пашни №63. Договор дарения от 04.06.2024 №36.2400.4048.24 | P_4074_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Покупка бортовых бригадных автомобилей - 8 шт. | O_3779_КЭ | 16.0289 | 0 | 16.0289 | 16.0289 | 15.215 | 0 | 0 | 16.0289 | 0 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 0.81387 | -0.81387 | -5.078% | Не оплачена КЗ образованная на 01.01.2025г. В связи с обращением поставщика в суд.
4.6 | Покупка бригадных автомобилей (цельнометаллический) - 10 шт. | O_3780_КЭ | 20.3436 | 0 | 20.3436 | 20.3436 | 20.218 | 0 | 0 | 20.3436 | 0 | 0 | 20.218 | 0 | 0 | 0.12561 | -0.12561 | -0.6175% | Не оплачена КЗ образованная на 01.01.2025г. В связи с обращением поставщика в суд.
4.6 | Принятие электросетевого имущества Игошина В.В., ВКЛ 10 кВ оп 146/71 – оп. 146/71/1 ф. 85-1; протяженностью 0,750 км, расположенная по адресу: Красноярский край, Березовский район, контур пашни №10, часть контура пашни №11, 12, контур пастбищ «2, участок №11 (А), кадастровый номер участка № 24:04:0401001:1051. Договор дарения от 20.12.2023 №36.2400.10844.23 | P_4365_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Новое строительство наружного водопровода холодной воды к базе МТО филиала «Красноярскэнерго» по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 171 | O_2991_КЭ | 6.9582 | 4.7062 | 2.252 | 0 | 3.6162 | 0 | 0.23145 | 0 | 2.8787 | 0 | 0.50607 | 0 | 0 | -1.3642 | 3.6162 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также изменение технических решений (после разработки рабочей документации). Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Покупка передвижных мастерских с фургоном типа «Кунг» - 2 шт. | O_3781_КЭ | 18.54 | 0 | 18.54 | 18.54 | 14.4758 | 0 | 0 | 18.54 | 0 | 0 | 14.4758 | 0 | 0 | 4.0642 | -4.0642 | -21.92% | Не оплачена КЗ образованная на 01.01.2025г. В связи с обращением поставщика в суд.
4.6 | Установка тали на территории склада Большемуртинского РЭС для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, пгт. Большая Мурта | O_3767_КЭ | 1.8 | 1.7535 | 0.046512 | 0 | 0.23273 | 0 | 0.079505 | 0 | 0.092315 | 0 | 0.060911 | 0 | 0 | -0.18622 | 0.23273 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Красноярскэнерго" | M_2621_КЭ | 433.2338 | 68.5595 | 364.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.6743 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Строительство участка наружной канализации на базе МТО филиала «Красноярскэнерго» по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 171, для нужд ПАО «Россети Сибирь» | O_3250_КЭ | 0.68087 | 0 | 0.68087 | 0.68087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68087 | 0 | 0.68087 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Красноярскэнерго" | O_3484_КЭ | 66.1338 | 0 | 66.1338 | 14.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5209 | 0 | 66.1338 | 0 | 0% | Отклонение от плана в результате отсутствия источника финансирования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона филиала Красноярскэнерго.г.Красноярск | L_2224_КЭ | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Приобретение серверов для Виртуализации диспетчерских программно-технических комплексов в ОДГ РЭС. | L_2225_КЭ | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Покупка плоттера - 1 шт. | M_2926_КЭ | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Красноярскэнерго" | N_3203_КЭ | 119.9954 | 31.19 | 88.8054 | 0 | 1.8893 | 0 | 1.3917 | 0 | 0.49761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9161 | 1.8893 | 0% | Отсутствие источника финансирования. Договор подряда с ООО «Бест Плюс» от 15.01.2025 № 10.4000.461.24 на выполнение работ по созданию и внедрению ERP-системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности расторгнут по соглашению сторон в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Строительство маслоприемного устройства на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская" - 1 шт. | N_2959_КЭ | 7.9164 | 6.3914 | 1.5249 | 7.4136 | 0.29562 | 0 | 0 | 4.8398 | 0.29562 | 0 | 0 | 2.5738 | 0 | 1.2293 | -4.5442 | -93.89% | Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с частичной оплатой КЗ в 2024г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Принятие модульного здания «Офис» 6000х6025х2960мм., заводской номер :2024-34 (ТУ 25.11.10-001-62390916-2017) принадлежащего Левину Вячеславу Николаевичу. Договор дарения от 03.09.2024 № 36.2400.10029.24. | P_3683_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КТП 6/0,4 кВ № 940- 0,250 МВа (г. Красноярск ул. Саянская 44) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 23.01.2025 №2-237/2025 | P_3684_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 10 кВ - 19,916 км, ВЛ 0,4 кВ - 21,42 км, (Манский район,п.Колбинский) Решение Березовского районного суда Красноярского края от 05.02.2025 №2-734/2025 | P_3685_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 10 кВ - 20,59 км, ВЛ 35 кВ -30,600, ВЛ 0,4 кВ - 8,65 км, КТП 10/0,4 № 148-03-8- 0,400 МВа (Манский район, д. Кирза, Ст. Баджей, п. Мана, с. Камарчага, с. Шалиноское) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 21.01.2025 №2-966/2025 | P_3686_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ Л5, Л6 ТП 2-18-3259- 1,081 км (Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Гагарина.) Решение Минусинского городского суда от 11.02.2025 №2-555/20225 | P_3696_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 73-1-8, ВЛ 0,4кВ Л1от ТП 73-5-3, ВЛ 0,4кВ Л1ТП 77-3-17 - 0,670 км, (Сухобузимский район, с. Нахвалское, д. Павловища, д. Малиновка) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 20.03.2025 №2-1448/2025 | P_3697_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_4003_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 39.382 | нд | 20.3213 | нд | 11.8838 | нд | 7.1769 | нд | 0 | -39.382 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025г. не планировалось.
4.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Красноярскэнерго" | L_2502_КЭ | 29.7355 | 6.7418 | 22.9938 | 5.9447 | 1.0559 | 0 | 0.31959 | 0 | 0.37108 | 0 | 0.36523 | 5.9447 | 0 | 21.9379 | 1.0559 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ, для технологического присоединения зарядной станции автомобилей постоянного тока на трассе Красноярск - Абакан | O_3386_КЭ | 3.624 | 0.26279 | 3.3612 | нд | 0.0013142 | нд | 0.00039778 | нд | 0.00046186 | нд | 0.00045457 | нд | 0 | 3.3599 | нд | нд | Выполнение работ для технологического присоединения зарядной станции автомобилей. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
5 | Кемеровская область | Г | 22438.3723 | 8108.834 | 14329.5383 | 3969.8802 | 1279.6099 | 774.8773 | 357.5311 | 426.4977 | 414.9065 | 735.3592 | 507.1722 | 2033.146 | 0 | 13049.9285 | -657.1243 | -33.93% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 14461.1121 | 6570.2038 | 7890.9083 | 1597.6222 | 867.0494 | 385.6184 | 221.3316 | 335.8397 | 273.268 | 473.1319 | 372.4498 | 403.0323 | 0 | 7023.8589 | -327.5406 | -27.42% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10966.8536 | 4813.3599 | 6153.4937 | 1082.0537 | 650.6265 | 242.7415 | 164.5021 | 135.4681 | 230.9257 | 425.9932 | 255.1987 | 277.8508 | 0 | 5502.8672 | -153.5764 | -19.1% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 7732.2343 | 3732.9362 | 3999.2981 | 483.9819 | 439.2148 | 129.9383 | 140.1896 | 123.1896 | 148.0164 | 127.1292 | 151.0088 | 103.7248 | 0 | 3560.0833 | 58.9576 | 15.5% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1658.7021 | 690.4067 | 968.2954 | 23.1492 | 35.4497 | 15 | 10.3486 | 8.1492 | 7.3364 | 0 | 17.7647 | 8.8818e-16 | 0 | 932.8457 | 12.3005 | 53.14% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1575.9172 | 390.017 | 1185.9002 | 574.9226 | 175.962 | 97.8032 | 13.964 | 4.1293 | 75.5728 | 298.864 | 86.4252 | 174.1261 | 0 | 1009.9382 | -224.8345 | -56.1% | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-16-НК и Ф-10-6-С ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ваганово" от 20.04.2023 № 20.4200.540.23 | P_32.232_КуЭ | 17.5868 | 0.25631 | 17.3305 | нд | 11.8836 | нд | 0.010959 | нд | 6.4412 | нд | 5.4315 | нд | 0 | 5.4469 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.540.232 от 20.04.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Чебулинское" от 18.07.2023 № 20.4200.782.23 | P_32.250_КуЭ | 0.31667 | 0.12608 | 0.19059 | нд | 0.164 | нд | 0.0069668 | нд | 0.15703 | нд | 0 | нд | 0 | 0.026589 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.782.23 от 18.07.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА МЕТАЛЛПЛОЩАДКА КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" от 04.09.2023 № 20.4200.2376.23 | P_32.267_КуЭ | 1.8565 | 0.0085418 | 1.848 | нд | 0.00010919 | нд | 0.00010919 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8479 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.2376.23 от 04.06.2023. Капитализация процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 6кВ ф.6-2-С ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 6кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-15-ПФ ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА от 22.04.2022 № 20.4200.3548.21 | M_32.194_КуЭ | 3.2889 | 3.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ф.10-30-РП-5 (1 с.ш.), ф.10-9-КТП-236 (2 с.ш.) ПС 110кВ Заводская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибирский бетон" от 10.01.2023 № 20.4200.3576.22 (0,134 км) | O_32.222_КуЭ | 4.4436 | 0 | 4.4436 | нд | 0.015334 | нд | 0 | нд | 0.0047915 | нд | 0.010542 | нд | 0 | 4.4283 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 10.01.2023 № 20.4200.3576.22 .
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-15-СР ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с СТ "МЕРИДИАН" от 06.07.2022 № 20.4200.2485.22 | P_32.207_КуЭ | 0.59896 | 0.48816 | 0.1108 | нд | 0.00030312 | нд | 6.166e-05 | нд | 4.502e-05 | нд | 0.00019644 | нд | 0 | 0.1105 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.2485.22 от 06.07.2022. Капитализация процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-21-П ПС 35 кВ Инская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "СЗ ЖКХ" от 01.06.2023 № 20.4200.833.23 | O_32.278_КуЭ | 0.62281 | 0.6464 | -0.023597 | 0 | 0.0010662 | 0 | 0.0002169 | 0 | 0.00015834 | 0 | 0.00069096 | 0 | 0 | -0.024663 | 0.0010662 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР. Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.833.23 от 01.06.2023. Капитализация процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-19-КС ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибхимэнергострой" от 28.05.2024 № 20.4200.846.24 (0,197 км) | P_32.316_КуЭ | 0.84752 | 0 | 0.84752 | нд | 0.78077 | нд | 0 | нд | 0.63777 | нд | 0.143 | нд | 0 | 0.066752 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 28.05.2024 № 20.4200.846.24 .
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-14-З ПС 110 кВ Ново-Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новокузнецкая Домостроительная Компания" от 24.04.2024 № 20.4200.854.24 (0,32 км, 0,250 МВА) | P_32.314_КуЭ | 4.0734 | 0 | 4.0734 | нд | 0.017164 | нд | 0 | нд | 0.016471 | нд | 0.00069308 | нд | 0 | 4.0562 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 24.04.2024 № 20.4200.854.24 .
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 КВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО Компания "СУПРА" от 29.11.2024 № 20.4200.4311.24 (1,014 км) | P_32.336_КуЭ | 3.4001 | 0 | 3.4001 | нд | 0.016466 | нд | 0 | нд | 0.0070375 | нд | 0.0094282 | нд | 0 | 3.3836 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 29.11.2024 № 20.4200.4311.24.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП от ячеек ф.10-1-Б, ф.10-18-Б ПС 110кВ Ильинская-Городская-2 (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Кузбассоблгаз" от 10.02.2023 № 20.4200.56.23 | O_32.225_КуЭ | 0.95123 | 0.86219 | 0.089041 | 0 | 0.022059 | 0 | 0.020521 | 0 | 0.0015381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066981 | 0.022059 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.56.23. от 10.02.2023.
5.1.1.3 | Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.22БАМ_КуЭ | 48.382 | 0.036153 | 48.3459 | 45.9442 | 3.2619 | 11.4861 | 0.0035677 | 9.5e-06 | 0.0024634 | 0 | 3.2559 | 34.4582 | 0 | 45.084 | -8.2242 | -71.6% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным сроком проведения государственной экспертизы сметной стоимости.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3,614 км (Мальцево) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.32БАМ_КуЭ | 75.7468 | 28.4581 | 47.2887 | 70.3688 | 15.7007 | 3.4678 | 1.1757 | 0.0019397 | 0.87579 | 50.231 | 13.6491 | 16.6681 | 0 | 31.588 | -38 | -70.76% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным сроком проведения государственной экспертизы сметной стоимости.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-2-Д ПС 35 Рассвет в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОВД города Гурьевска и района Кемеровской области от 26.09.2023 № 20.4200.2397.23 | O_32.285_КуЭ | 0.54 | 0.017793 | 0.52221 | 0 | 0.0011823 | 0 | 0.00024052 | 0 | 0.00017561 | 0 | 0.00076621 | 0 | 0 | 0.52102 | 0.0011823 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.2397.23 от 26.09.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 10кВ ф.10-6-МП ПС 110кВ Водозабор до новой ТП 10кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-14-МП ПС 110кВ Восточная до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 15.03.2022 № 20.4200.161.22 | M_32.198_КуЭ | 15.6924 | 0.58887 | 15.1036 | 0 | 15.1781 | 0 | 0.037451 | 0 | 15.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074475 | 15.1781 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.161.22 от 15.03.2022. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с увеличением оценки полной стоимости в результате ТЗП. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 35кВ Маганак, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ШАХТА N 12" от 15.03.2022 № 20.4200.3413.21 | M_32.192_КуЭ | 9.0487 | 0.031844 | 9.0168 | 0 | 8.8625 | 0 | 0.00037452 | 0 | 0.36071 | 0 | 8.5014 | 0 | 0 | 0.15436 | 8.8625 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.3413.21 от 15.03.2022. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-7-Г ПС 35 кВ Рассвет до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Горскинское" от 02.11.2022 № 20.4200.3638.22 | P_32.217_КуЭ | 0.31935 | 0.018736 | 0.30061 | нд | 0.0018526 | нд | 0.00037687 | нд | 0.00027516 | нд | 0.0012006 | нд | 0 | 0.29876 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.3638.22 от 02.11.2022. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 110 кВ Воскресенка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.21БАМ_КуЭ | 96.5407 | 32.5263 | 64.0144 | 90.8987 | 7.9186 | 4.0071 | 1.4051 | 8.314e-05 | 1.0085 | 62.145 | 5.5051 | 24.7465 | 0 | 56.0958 | -58.2335 | -88.03% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным сроком проведения государственной экспертизы сметной стоимости.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ Ф-10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с Баулиным А.А. от 05.03.2025 № 20.4200.174.25 | Q_32.340_КуЭ | 0.56367 | 0 | 0.56367 | нд | 0.10454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10454 | нд | 0 | 0.45913 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 05.03.2025 № 20.4200.174.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-13-А ПС 35 кВ Новая в рамках исполнения договора технологического присоединения с УК "Инрусинвест" от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23 | O_32.270_КуЭ | 2.3295 | 0.078311 | 2.2512 | 0 | 2.0512 | 0 | 0.98282 | 0 | 0 | 0 | 1.0684 | 0 | 0 | 0.2 | 2.0512 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.2941.23 от 06.10.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-6-18-М с ТП 250 кВА и ВЛ 10 кВ ф-6-9-ПГ с ТП 250 кВА ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 06.06.2022 № 20.4200.1343.22 | O_32.203_КуЭ | 8.2305 | 8.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-18-Д ПС 35 кВ Сосновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙД-КНК" от 04.07.2022 № 20.4200.1701.22 | P_32.205_КуЭ | 0.69331 | 0.11647 | 0.57684 | нд | 0.17437 | нд | 0.07418 | нд | 0.10019 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40247 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.1701.22 от 04.07.2022. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 КВ РМК в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "НШСМУ N6" от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22 | P_32.206_КуЭ | 2.2407 | 0.010022 | 2.2307 | нд | 0.081722 | нд | 0.016802 | нд | 0.01598 | нд | 0.04894 | нд | 0 | 2.1489 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.2275.22 от 18.07.2022. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23 | P_32.302_КуЭ | 1.9249 | 0.13344 | 1.7914 | нд | 1.2026 | нд | 0.0018038 | нд | 0.001317 | нд | 1.1995 | нд | 0 | 0.58884 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.3886.23 от 21.02.2024. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с Лемеш С.О. от 14.06.2024 № 20.4200.1613.24 | P_32.320_КуЭ | 0.605 | 0 | 0.605 | нд | 0.01416 | нд | 0 | нд | 0.009133 | нд | 0.005027 | нд | 0 | 0.59084 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от14.06.2024 № 20.4200.1613.24.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-М ПС 35 кВ Новоромановская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Стройкам" от 05.09.2023 № 20.4200.1857.23 | P_32.266_КуЭ | 2.7238 | 0.14028 | 2.5835 | нд | 0.57947 | нд | 0.0018497 | нд | 0.54077 | нд | 0.036846 | нд | 0 | 2.004 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.1857.23 от 05.09.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-11-A ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ЗАО "Чебулинское ДРСУ" от 02.01.2024 № 20.4200.1635.24 | P_32.306_КуЭ | 3.0159 | 1.7878 | 1.2281 | нд | 0.0082456 | нд | 5.325e-05 | нд | 3.889e-05 | нд | 0.0081534 | нд | 0 | 1.2199 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.1635.24 от 02.01.2024. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УК "Кузбасстрансмет" от 15.02.2022 № 20.4200.1738.22 | P_32.214_КуЭ | 3.5495 | 0.14317 | 3.4063 | нд | 2.1235 | нд | 2.1235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2827 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.1738.22 от 15.02.2022. Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (4 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП "ГорУКС" от 29.12.2023 № 20.4200.4172.23 | P_32.280_КуЭ | 2.0289 | 0 | 2.0289 | нд | 0.14866 | нд | 0 | нд | 0.10883 | нд | 0.03983 | нд | 0 | 1.8802 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 29.12.2023 № 20.4200.4172.23.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ от яч. ф.6-7-резерв (1 с.ш.), ф.6-14-В (2 с.ш.) ПС 35кВ Красный Углекоп в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Терминал Новокузнецк" от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22 | P_32.221_КуЭ | 111.7322 | 106.4648 | 5.2674 | нд | 6.1548 | нд | 1.2699 | нд | 0.93865 | нд | 3.9462 | нд | 0 | -0.88747 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.2417.22 от 23.01.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от ф.10-5-Б ПС 35кВ Костёнковская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Березовский" от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22 | O_32.223_КуЭ | 1.9067 | 0.14688 | 1.7598 | 0 | 0.81894 | 0 | 0.0019855 | 0 | 0.78853 | 0 | 0.028419 | 0 | 0 | 0.94087 | 0.81894 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.4228.22 от 10.01.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Увеличение финансирования предусмотрено скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КДВ Ленинск-Кузнецкий" от 21.11.2022 № 20.4200.3902.22 | O_32.219_КуЭ | 1.2459 | 1.094 | 0.15188 | 0 | 0.15188 | 0 | 0.15188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15188 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.3902.22 от 21.11.2022. Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-6-ТП-12 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Топкаевым С.К. от 16.02.2023 № 20.4200.85.23 | O_32.226_КуЭ | 0.54605 | 0.86331 | -0.31726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31726 | 0 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР. Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.85.23 от 16.02.2023.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ПК Хрустальное" от 28.09.2023 № 20.4200.1986.23 (0,223 км) | P_32.269_КуЭ | 5.3385 | 0 | 5.3385 | нд | 1.1142 | нд | 0 | нд | 0.066446 | нд | 1.0477 | нд | 0 | 4.2243 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 28.09.2023 № 20.4200.1986.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-13-ШМ ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "АЗОТ" от 02.11.2023 № 20.4200.3397.23 (0,975 км) | P_32.291_КуЭ | 3.2789 | 0 | 3.2789 | нд | 1.44 | нд | 0 | нд | 0.084165 | нд | 1.3558 | нд | 0 | 1.839 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 02.11.2023 № 20.4200.3397.23.
5.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская-1,2 до ТПС 110 кВ Бочаты (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.17БАМ_КуЭ | 123.5232 | 6.4307 | 117.0924 | 0 | 0.43287 | 0 | 0.1484 | 0 | 0.2169 | 0 | 0.067571 | 0 | 0 | 116.6596 | 0.43287 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС. Увеличение финансирования предусмотрено скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ ТС-30 до ПС 35 кВ Тырган, одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Тырган (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.15БАМ_КуЭ | 184.8126 | 3.339 | 181.4735 | 91.5886 | 0.21165 | 0.61619 | 0.080854 | 0.0023117 | 0.096859 | 70.215 | 0.033938 | 20.7551 | 0 | 181.2619 | -70.6219 | -99.7% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным сроком проведения государственной экспертизы сметной стоимости.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-8-17 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ГидроТехМаркет" от 16.04.2024 № 20.4200.1639.23 | P_32.309_КуЭ | 3.0394 | 0.022451 | 3.017 | нд | 0.70545 | нд | 0.00030347 | нд | 0.70136 | нд | 0.0037873 | нд | 0 | 2.3115 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.1639.23 от 16.04.2024. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (2 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Газпром трансгаз Томск" от 27.01.2023 № 20.4200.4008.22 | P_32.243_КуЭ | 0.73871 | 0 | 0.73871 | нд | 0.61444 | нд | 0.031885 | нд | 0.58256 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12427 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.4008.22 от 27.01.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-Л ПС 110 Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 20.10.2023 № 20.4200.3135.23 | P_32.274_КуЭ | 0.3224 | 0.089383 | 0.23302 | нд | 0.013994 | нд | 0.0012226 | нд | 0.00089263 | нд | 0.011878 | нд | 0 | 0.21903 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.3135.23 от 20.10.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-20-ЧР ПС 110 Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Б-24" от 19.12.2023 № 20.4200.3879.23 | P_32.295_КуЭ | 0.75856 | 0 | 0.75856 | нд | 0.47158 | нд | 0.095793 | нд | 0.35896 | нд | 0.016827 | нд | 0 | 0.28698 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.3879.23 от 19.12.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-3-Л ПС 110 Промузел в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Б-24" от 23.08.2023 № 20.4200.2345.23 | P_32.289_КуЭ | 0.67566 | 0.12853 | 0.54713 | нд | 0.0085409 | нд | 0.0017375 | нд | 0.0012686 | нд | 0.0055349 | нд | 0 | 0.53858 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.2345.23 от 23.08.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.33БАМ_КуЭ | 90.9984 | 0.077315 | 90.9211 | 86.3685 | 4.0723 | 21.6157 | 0.016819 | 0 | 0.0055605 | 51.15 | 4.05 | 13.6028 | 0 | 86.8487 | -68.6933 | -94.4% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным сроком проведения государственной экспертизы сметной стоимости.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-26-И ПС 110 кВ Ильинская-1 в рамках исполнения договора технологического присоединения с МЦБУ "Единый центр организации пассажирских перевозок" Новокузнецкого городского округа" от 28.06.2024 № 20.4200.60.24 | P_32.311_КуЭ | 8.5803 | 0 | 8.5803 | нд | 6.1429 | нд | 0.026134 | нд | 1.8911 | нд | 4.2257 | нд | 0 | 2.4375 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.60.24 от 28.06.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-4-ОК, ф.10-4-Т ПС 110 кВ Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Молочно-товарная ферма Родная земля" от 21.03.2024 № 20.4200.234.24 (1,820 км) | P_32.312_КуЭ | 17.4131 | 0 | 17.4131 | нд | 1.794 | нд | 0 | нд | 0.067966 | нд | 1.726 | нд | 0 | 15.6192 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 21.03.2024 № 20.4200.234.24.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ и ТП-099 250 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-8-К ПС 110 кВ Афонинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "СЕВСКАЯ ООШ" от 20.07.2022 № 20.4200.1160.22 | P_32.209_КуЭ | 2.5248 | 0 | 2.5248 | нд | 2.4464 | нд | 0.0015358 | нд | 2.4449 | нд | 0 | нд | 0 | 0.078336 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.1160.22 от 20.07.2022. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь до ТПС Томусинская (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.34БАМ_КуЭ | 4.7864 | 0.018987 | 4.7675 | 4.4971 | 0.52671 | 0.01 | 0.00078297 | 3.078e-05 | 0.00076767 | 0 | 0.52516 | 4.4871 | 0 | 4.2407 | 0.51668 | 5151% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнение проектных работ подрядной организацией.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ от ПС 35 кВ Коноваловская с применением неизолированного провода АС 50 мм2, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "БЕЛОВОПРОМЖЕЛДОРТРАНС" от 29.12.2021 № 20.4200.3502.21 | M_32.189_КуЭ | 0 | 37.4166 | -37.4166 | 0 | 4.0684 | 0 | 0.50688 | 0 | 3.5604 | 0 | 0.0011604 | 0 | 0 | -41.485 | 4.0684 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.3502.21 от 29.12.2021. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости и выполнение работ по проекту учтены в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-7-НП ПС 35 кВ Новоподзорновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Рапана Т.Е. от 05.03.2024 № 20.4200.222.24 | P_32.303_КуЭ | 1.2058 | 0.072337 | 1.1335 | нд | 0.99144 | нд | 0.085507 | нд | 0.90594 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14206 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.222.24 от 05.03.2024. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ и ТП-099 630 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Дирекция ЖКХ" от 20.07.2022 № 20.4200.1723.22 | P_32.210_КуЭ | 12.1569 | 1.5709 | 10.586 | нд | 10.586 | нд | 0.5293 | нд | 10.0567 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.1723.22 от 20.07.2022. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС, погашением кредиторской задолженности. Учтено с корректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1,2 до ПС 110 кВ Щедрухинская до границ заявителя в рамках исполнения договора ТП с ООО "Активные Угли" от 30.06.2020 № 20.4200.895.20 | L_32.141_КуЭ | 14.694 | 13.0612 | 1.6328 | 0 | 0.62701 | 0 | 0.62701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 | 0.62701 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.895.20 от 30.06.2020. Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.1.1.3 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.20БАМ_КуЭ | 382.7507 | 101.6128 | 281.1379 | 66.181 | 7.1626 | 49.196 | 2.3598 | 4.1226 | 3.6017 | 0 | 1.2011 | 12.8623 | 0 | 273.9753 | -46.156 | -86.57% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным сроком проведения государственной экспертизы сметной стоимости.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-14-МП ПС и ф.10-9-МП ПС 110 кВ Восточная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Универсамы Бегемаг» от 01.06.2023 № 20.4200.1244.23 | P_32.254_КуЭ | 3.0135 | 0.090654 | 2.9228 | нд | 3.1293 | нд | 0.0012254 | нд | 0.11383 | нд | 3.0143 | нд | 0 | -0.20651 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.1244.23 от 01.06.2023. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связан с увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство четырёх ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 110кВ Томская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | M_32.191_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1283 | 0 | 0 | -2.1283 | 2.1283 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП от 23.03.2022 № 20.4200.860.21. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости и выполнение работ по проекту учтены в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-4-Г ПС 35 кВ Рудник в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО РАЗРЕЗ "ШЕСТАКИ" от 24.01.2024 № 20.4200.3624.23 | P_32.276_КуЭ | 5.4541 | 0.06424 | 5.3898 | нд | 1.7642 | нд | 0.57821 | нд | 0.080668 | нд | 1.1054 | нд | 0 | 3.6256 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.3624.23 от 24.01.2024. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-12-Резерв ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 16.08.2024 № 20.4200.2705.24 | P_32.324_КуЭ | 57.6608 | 0.0073381 | 57.6534 | нд | 0.00048761 | нд | 9.919e-05 | нд | 7.242e-05 | нд | 0.000316 | нд | 0 | 57.653 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.2705.24 от 16.08.2024. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-2-П ПС "Промышленная" (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭнК" от 26.07.2024 № 20.4200.2592.24 | P_32.323_КуЭ | 0.31759 | 0.021249 | 0.29634 | нд | 0.0094747 | нд | 0.00028428 | нд | 0.00020763 | нд | 0.0089828 | нд | 0 | 0.28687 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.2592.24 от 26.07.2024. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-41-Резерв и яч. ф-10-38-Резерв КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Специализированный застройщик Програнд" от 23.04.2021 № 20.4200.2720.20 | M_32.168_КуЭ | 22.1474 | 0.70971 | 21.4377 | 0 | 21.441 | 0 | 0 | 0 | 21.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033168 | 21.441 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП от 23.04.2021 № 20.4200.2720.20. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости и выполнение работ по проекту учтены в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10кВ ф.10-16-П ПС 110кВ Тяжинская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УСТЬ-СЕРТИНСКОЕ" от 25.02.2022 № 20.4200.68.22 | M_32.196_КуЭ | 0.71642 | 0.4733 | 0.24312 | 0 | 0.24312 | 0 | 0 | 0 | 0.24312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24312 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП от 25.02.2022 № 20.4200.68.22.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками и ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ Почитанка ориентировочной протяженностью 4 км каждая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.38БАМ_КуЭ | 105.6132 | 32.2645 | 73.3486 | 97.2265 | 19.1532 | 7.4045 | 1.2924 | 0.0023117 | 0.98931 | 65.123 | 16.8715 | 24.6967 | 0 | 54.1954 | -53.3766 | -73.59% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным сроком проведения государственной экспертизы сметной стоимости.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-17-17 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новокузнецкая домостроительная компания" им. Косилова Анатолия Викторовича от 26.12.2023 № 20.4200.4099.23 | O_32.272_КуЭ | 7.0106 | 0 | 7.0106 | нд | 1.3742 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3742 | нд | 0 | 5.6364 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 26.12.2023 № 20.4200.4099.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-15-ПНС-9 ПС 35 кВ Транзитная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Центр-Групп" от 13.03.2024 № 20.4200.674.24 | P_32.313_КуЭ | 4.3066 | 0.10132 | 4.2053 | нд | 0.013355 | нд | 0.0013696 | нд | 0.001 | нд | 0.010985 | нд | 0 | 4.1919 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.674.24 от 13.03.2024. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Инком" от 01.08.2023 № 20.4200.780.23 | O_32.248_КуЭ | 0.54895 | 0 | 0.54895 | нд | 0.001227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001227 | нд | 0 | 0.54772 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 01.08.2023 № 20.4200.780.23.
5.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Шушталепская-1,2 до ПС 110 кВ Тайлепская в рамках исполнения договора ТП с ООО "Шахта Тайлепская" от 10.12.2019 № 20.4200.899.19, Новокузнецкий р-н, Куртуковское с.п. | L_32.140_КуЭ | 21.7917 | 0 | 21.7917 | 21.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7917 | 0 | 21.7917 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 41 от ПС 110 кВ Орджоникидзевская, в рамках исполнения договора технологического присоединения c Минстрой Кузбасса от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21 | M_32.190_КуЭ | 3.2866 | 1.0914 | 2.1952 | нд | 0.061298 | нд | 0.01247 | нд | 0.0091045 | нд | 0.039724 | нд | 0 | 2.1339 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.3746.21 от 23.12.2021. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (2 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Агропромышленный Холдинг «Провинция» от 03.07.2022 № 20.4200.1687.23 | O_32.253_КуЭ | 1.0979 | 0 | 1.0979 | нд | 0.011724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011724 | нд | 0 | 1.0862 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 03.07.2022 № 20.4200.1687.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Рубашко Артёмом Николаевичем от 09.12.2022 № 20.4200.4428.22 | P_32.220_КуЭ | 0.77782 | 0.057561 | 0.72026 | нд | 0.71603 | нд | 0.00090494 | нд | 0.03663 | нд | 0.67849 | нд | 0 | 0.0042358 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.4428.22 от 09.12.2022. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 и ТП-078 от Ф-10-11-М ПС 110 кВ Гурьевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального округа" от 08.05.2023 № 20.4200.873.23 | P_32.233_КуЭ | 0.9597 | 0.87655 | 0.083153 | нд | 0.00098718 | нд | 0.00020081 | нд | 0.00014662 | нд | 0.00063975 | нд | 0 | 0.082165 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.873.23 от 08.05.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Центр Обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровского муниципального округа" от 15.06.2023 № 20.4200.794.23 | O_32.247_КуЭ | 2.9252 | 2.6535 | 0.27174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27174 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СЗПО" от 06.06.2023 № 20.4200.1284.23 | P_32.249_КуЭ | 0.98588 | 0.23485 | 0.75104 | нд | 0.76542 | нд | 0.010122 | нд | 0.72306 | нд | 0.032235 | нд | 0 | -0.014378 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.1284.23 от 06.06.2023. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связан с увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-8-А ПС 35 кВ Абагур-Атамановская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Дом" от 22.08.2023 № 20.4200.1777.23 (0,026 км) | P_32.282_КуЭ | 1.0349 | 0 | 1.0349 | нд | 0.0078135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0078135 | нд | 0 | 1.0271 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 22.08.2023 № 20.4200.1777.23.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ ф.10-2-ЕП ПС 35кВ Осиновская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Паненковым Даниилом Андреевичем от 12.04.2022 № 20.4200.724.22 | M_32.200_КуЭ | 0.54895 | 0.61701 | -0.068062 | 0 | 0.33466 | 0 | 0.24575 | 0 | 0.088912 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40272 | 0.33466 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.400.724.22 от 12.04.2022. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-8-К ПС Стройбаза (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с "КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА" от 21.12.2023 № 20.4200.4209.23 | P_32.273_КуЭ | 0.606 | 0.24088 | 0.36512 | нд | 0.021416 | нд | 0.0043566 | нд | 0.0031808 | нд | 0.013878 | нд | 0 | 0.34371 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.4209.23 от 21.12.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-29-ЗВК ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Кузьмин А.Н. от 27.04.2024 № 20.4200.1030.24 (0,05 км) | P_32.317_КуЭ | 0.70358 | 0 | 0.70358 | нд | 0.0089716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0089716 | нд | 0 | 0.69461 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 27.04.2024 № 20.4200.1030.24.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6(10) кВ от Ф-6-2-С ПС 110 кВ Толевая в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО СК "Дорстрой" от 07.06.2024 № 20.4200.1552.24 | P_32.319_КуЭ | 5.1629 | 0.10922 | 5.0537 | нд | 0.16202 | нд | 0.0014764 | нд | 0.017144 | нд | 0.14339 | нд | 0 | 4.8916 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.1552.24 от 07.06.2024. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Капитальная-3 в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "СУПК" от 21.10.2024 № 20.4200.3478.24 (4,91 км) | P_32.331_КуЭ | 15.569 | 0 | 15.569 | нд | 0.0078133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0078133 | нд | 0 | 15.5612 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 21.10.2024 № 20.4200.3478.24.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф-10-32-М и КТП (400кВА) от ПС 110 КВ СИДОРОВСКАЯ в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Научно-производственный концерн "Система" от 18.12.2024 № 20.4200.3399.24 | P_32.332_КуЭ | 6.8107 | 0 | 6.8107 | нд | 0.07303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07303 | нд | 0 | 6.7376 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 18.12.2024 № 20.4200.3399.24.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ф-10-10-Резерв и ф-10-13-Резерв от ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с "КУЗБАСС ЛОГИСТИК" от 14.01.2025 № 20.4200.4086.24 (0,096 км) | P_32.335_КуЭ | 10.0983 | 0 | 10.0983 | нд | 0.016222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016222 | нд | 0 | 10.0821 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 14.01.2025 № 20.4200.4086.24.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-8-Б ПС 110 кВ Большеямная, ТП 10 кВ 400 кВа, ЛЭП 0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТД Кардинал" от 02.07.2025 № 20.4200.1581.25 | Q_32.365_КуЭ | 6.447 | 0 | 6.447 | нд | 1.8084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8084 | нд | 0 | 4.6386 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 02.07.2025 № 20.4200.1581.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-19-В ПС 110 кВ Мехзаводская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО СПК "Чистогорский" от 04.07.2025 № 20.4200.1584.25 | Q_32.366_КуЭ | 0.33376 | 0 | 0.33376 | нд | 0.071868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.071868 | нд | 0 | 0.26189 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 04.07.2025 № 20.4200.1584.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-1-КЗ ПС 35 кВ Зарубинская, ТП 10 кВ 400 кВа, ЛЭП 0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Джабиевым ИВ от 17.07.2025 № 20.4200.1986.25 | Q_32.367_КуЭ | 3.7577 | 0 | 3.7577 | нд | 1.0994 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0994 | нд | 0 | 2.6583 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 17.07.2025 № 20.4200.1986.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-19-КС ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с Едакиным Д.М. от 10.07.2025 № 20.4200.2415.25 | Q_32.369_КуЭ | 0.32235 | 0 | 0.32235 | нд | 0.051889 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051889 | нд | 0 | 0.27046 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 10.07.2025 № 20.4200.24.15.25.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ДНТ "Провинция" от 16.07.2024 № 20.4200.2446.24 | P_32.321_КуЭ | 0.6594 | 0 | 0.6594 | нд | 0.57714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57714 | нд | 0 | 0.082256 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 16.07.2024 № 20.4200.24.46.24.
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (2 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ГБПОУ "Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова" от 01.08.2023 № 20.4200.2034.23 | O_32.256_КуЭ | 0.057519 | 0 | 0.057519 | 0.057519 | 0.037742 | 0 | 0.014677 | 0 | 0.023065 | 0 | 0 | 0.057519 | 0 | 0.019777 | 0.037742 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.2941.23 от 01.08.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 3494.2585 | 1756.8439 | 1737.4146 | 515.5686 | 216.423 | 142.8769 | 56.8295 | 200.3716 | 42.3423 | 47.1387 | 117.2511 | 125.1814 | 0 | 1520.9917 | -173.9642 | -44.56% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3494.2585 | 1756.8439 | 1737.4146 | 515.5686 | 216.423 | 142.8769 | 56.8295 | 200.3716 | 42.3423 | 47.1387 | 117.2511 | 125.1814 | 0 | 1520.9917 | -173.9642 | -44.56% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-027 Ленинск-Кузнецкого РЭС с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "ЧКАЛОВСКАЯ ООШ" от 26.02.2024 № 20.4200.3644.23 | P_32.304_КуЭ | 1.0516 | 0.00031648 | 1.0513 | нд | 0.00046922 | нд | 9.546e-05 | нд | 6.969e-05 | нд | 0.00030407 | нд | 0 | 1.0508 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.3644.23 от 26.02.2024. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Лапина с монтажом шинных мостов 3,4 секции 10 кВ, двух линейных ячеек 3,4 секции 10 кВ с выключателями и оборудованием РЗА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО "СКЭК" от 06.08.2021 № 20.4200.266.21 | N_32.211_КуЭ | 43.2339 | 1.1618 | 42.0721 | 0 | 15.7456 | 0 | 15.1341 | 0 | 0.61142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3265 | 15.7456 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.266.21 от 06.08.2021. Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Беловская оснащение микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь) | K_110_КуЭ | 17.5199 | 0 | 17.5199 | 17.5199 | 0.073631 | 0 | 0.069977 | 0 | 0.00068143 | 0 | 0.0029731 | 17.5199 | 0 | 17.4462 | 0.073631 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Томская РУ 6 кВ с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках № ф-резерв 1 и 2 сек в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | N_32.212_КуЭ | 9.4627 | 0 | 9.4627 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 6.6157 | 2.847 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП от 23.03.2022 № 20.4200.860.21.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Щегловская с заменой существующих силовых трансформаторов 2x4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА, заменой трансформаторов тока в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО «КузбассЭлектро» от 10.02.2025 № 20.4200.83.25 | Q_32.339_КуЭ | 143.9481 | 0 | 143.9481 | нд | 0.0083227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0083227 | нд | 0 | 143.9398 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 10.02.2025 № 20.4200.83.25.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 Кв и ТП-156 Промышленновского РЭС с заменой трансформатора 100 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "Окуневская СОШ" от 06.01.2024 № 20.4200.3684.23 | P_32.305_КуЭ | 0.96114 | 0.031794 | 0.92934 | нд | 0.32682 | нд | 0.00044116 | нд | 0.00032209 | нд | 0.32605 | нд | 0 | 0.60253 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.3684.23 от 06.01.2024. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Ново-Чертинская с заменой шинного и линейного разъдинителей в линейной ячейке ф-6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители номинальным током не менее 1000 А в рамках исполнения договора технологического присоединения от 05.03.2021 № 20.4200.2835.20 | M_32.166_КуЭ | 16.4754 | 0.0085691 | 16.4669 | 0 | 0.00059421 | 0 | 0.00012088 | 0 | 8.826e-05 | 0 | 0.00038507 | 0 | 0 | 16.4663 | 0.00059421 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.2835.20 от 05.03.2021. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.4.2 | Модернизация с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН/ВДТ) на ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Т ПС 110 Пихтач в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Шахта №12" от 27.05.2021 № 20.4200.172.21 | M_32.172_КуЭ | 12.8117 | 0 | 12.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8117 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 КВ, ЯКНО-10по договору20.4200.1920.21 от 17.08.2021 | M_32.181_КуЭ | 12.3 | 0 | 12.3 | 0 | 0.013422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013422 | 0 | 0 | 12.2866 | 0.013422 | 0% | Исполнение обязательств по договору 20.4200.1920.21. от 17.08.2021.
5.1.4.2 | Реконструкция с заменой выключателей большим номиналом в РУ 6кВ ф.6-5-Ц, ф.6-12-Ц ПС 110кВ Карьерная (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО ОФ "Междуреченская" от 26.01.2023 № 20.4200.4373.22 | O_32.224_КуЭ | 5.45 | 0 | 5.45 | 2.905 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | -2.905 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.4373.22 от 26.01.2022. Отклонение от плана финансирования в связи с длительным проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.4.2 | Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская с заменой провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.9БАМ_КуЭ | 8.8326 | 7.6524 | 1.1802 | 7.791 | 0.64571 | 0 | 0.244 | 0.0016489 | 0.31812 | 0 | 0.083587 | 7.7893 | 0 | 0.53449 | 0.64406 | 39061% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА (2шт) на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА (2шт) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.12БАМ_КуЭ | 545.3823 | 270.2223 | 275.1601 | 51.9349 | 30.659 | 0.375 | 8.005 | 51.5599 | 7.8458 | 0 | 14.8082 | 0 | 0 | 244.501 | -21.2759 | -40.97% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным сроком проведения государственной экспертизы сметной стоимости.
5.1.4.2 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Красный Брод с заменой проводов сборных шин в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ, шин 35 кВ, трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31, линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.13БАМ_КуЭ | 180.2328 | 1.313 | 178.9198 | 24.9279 | 2.065 | 0.375 | 0.029057 | 0.002988 | 0.028486 | 0 | 2.0074 | 24.5499 | 0 | 176.8548 | 1.687 | 446.3% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением проектных работ подрядной организацией.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.40БАМ_КуЭ | 9.9241 | 0.159 | 9.7651 | 0.4862 | 0.16509 | 0 | 0.15304 | 0 | 0.0089204 | 0 | 0.0031255 | 0.4862 | 0 | 9.6 | 0.16509 | 0% | Досрочное принятие и финансирование проектных работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Беловская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская и ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.41БАМ_КуЭ | 9.9241 | 0.159 | 9.7651 | 0.4862 | 0.16509 | 0 | 0.15304 | 0 | 0.0089203 | 0 | 0.0031255 | 0.4862 | 0 | 9.6 | 0.16509 | 0% | Досрочное принятие и финансирование проектных работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Модернизация существующих АОПО ВЛ 110 кВ 1К, 2К ПС 110 кВ Анжерская с реализацией УВ на ДС (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.39БАМ_КуЭ | 66.9706 | 0 | 66.9706 | 3.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3385 | 0 | 66.9706 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Чертинская c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.936.19 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.187БАМ_КуЭ | 125.1725 | 125.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 35 кВ ПС 110 кВ Беловская с заменой провода сборных шин 1 СШ 35 кВ и 2 СШ 35 кВ, оборудования (выключатель -2 шт, разъединитель, трансформаторы тока) и ошиновки ячеек В-35 Т-1 и В-35 Т-2-80, трансформаторов тока и ошиновки ячейки В-35 Б-19, замена оборудования (разъединитель, трансформатор тока) и ошиновки ячейки В-35 Б-20 в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.6БАМ_КуЭ | 247.1806 | 143.6931 | 103.4875 | 15.4406 | 36.4803 | 9.8876 | 4.3223 | 5.553 | 5.0057 | 0 | 27.1522 | 8.8818e-16 | 0 | 67.0072 | 21.0396 | 136.3% | Досрочное принятие и финансирование строительно-монтажных работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Б-19, ВЛ 35 кВ Б-20 с заменой существующего провода на провод большим сечением, 16,5 км в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.7БАМ_КуЭ | 644.2581 | 448.614 | 195.6441 | 18.3946 | 31.6527 | 8.7455 | 13.6696 | 9.6491 | 13.2945 | 0 | 4.6886 | 1.7764e-15 | 0 | 163.9914 | 13.2581 | 72.08% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА, с монтажом оборудования - 23 шт ( в т.ч. ячеек выключателя 110 кВ - 6 шт, ячеек выключателя 35 кВ - 3 шт, ячейки МСВ - 4 шт, ячейки выключателя ТСН -10 шт), с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская | J_406.1_КуЭ | 635.2997 | 416.2079 | 219.0918 | 193.5836 | 24.419 | 96.478 | 4.851 | 97.1056 | 3.5601 | 0 | 16.0079 | 0 | 0 | 194.6727 | -169.1646 | -87.39% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Толевая, с заменой силового трансформатора мощностью 6,3 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КУЗБАССКИЙ СКАРАБЕЙ" от 22.04.2022 № 20.4200.3524.21 | N_32.193_КуЭ | 43.9367 | 1.0193 | 42.9173 | 0 | 0.10931 | 0 | 0.017137 | 0 | 0.016415 | 0 | 0.075756 | 0 | 0 | 42.808 | 0.10931 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.2863.24 от 23.09.2024. Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 Тепличная с монтажом выключателей в ячейках ф-10-9-Резерв, ф-10-26-Резерв, трансформаторов тока в ячейке ф-10-9-Резерв в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП города Кемерово "Городское управление капитального строительства" от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23 | O_32.298_КуЭ | 7.7 | 0 | 7.7 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 7.7 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Имени Лапина В.И. РУ 10 кВ с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «ЭнергоПаритет» от 23.09.2024 № 20.4200.2863.24 | P_32.325_КуЭ | 37.89 | 0.0010849 | 37.8889 | нд | 7.209e-05 | нд | 1.467e-05 | нд | 1.071e-05 | нд | 4.671e-05 | нд | 0 | 37.8888 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.2863.24 от 23.09.2024. Капитализация процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.14БАМ_КуЭ | 185.7795 | 133.975 | 51.8045 | 47.3178 | 9.4017 | 0 | 4.0407 | 0.42131 | 3.9527 | 11.9887 | 1.4083 | 34.9079 | 0 | 42.4029 | -3.0083 | -24.24% | Отклонение от плана финансирования связано с длительной закупочной процедурой по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой трансформаторов 110/35 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.29БАМ_КуЭ | 401.638 | 202.333 | 199.3051 | 53.2036 | 61.1718 | 22.1256 | 6.0237 | 31.0781 | 7.4962 | 0 | 47.6519 | 0 | 0 | 138.1332 | 7.9682 | 14.98% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 с заменой провода АС-120 на АС-185 (двуцепная ВЛ 35 кВ по трассе 18,4 км) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.26БАМ_КуЭ | 80.9225 | 5.1198 | 75.8027 | 71.3787 | 0.47231 | 1.9852 | 0.11612 | 5 | 0.1939 | 35.15 | 0.1623 | 29.2436 | 0 | 75.3304 | -41.6629 | -98.88% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным сроком проведения государственной экспертизы сметной стоимости.
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6734.9527 | 1202.2078 | 5532.7449 | 1939.8936 | 265.3446 | 137.7625 | 29.0006 | 87.6942 | 126.444 | 262.2273 | 109.9 | 1452.2096 | 0 | 5267.4003 | -222.3393 | -45.59% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2625.3896 | 399.9249 | 2225.4647 | 1290.739 | 164.9286 | 113.0288 | 9.9106 | 87.6705 | 101.1439 | 212.2273 | 53.8741 | 877.8124 | 0 | 2060.5361 | -247.998 | -60.06% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 643.0559 | 39.5241 | 603.5318 | 313.1369 | 15.7511 | 0 | 0.58411 | 0.014892 | 12.4362 | 212.2273 | 2.7308 | 100.8947 | 0 | 587.7807 | -196.4911 | -92.58% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 Центральная, ретрофит ячеек 10 кВ с заменой МВ-6 кВ 4 шт. | O_654_КуЭ | 17.0511 | 0 | 17.0511 | 15.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.687 | 0 | 17.0511 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Мысковская | M_553_КуЭ | 57.273 | 4.3229 | 52.9501 | 52.623 | 0.24382 | 0 | 0.049328 | 0 | 0.036016 | 0 | 0.15848 | 52.623 | 0 | 52.7062 | 0.24382 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | 467.5867 | 10.3482 | 457.2384 | 212.2345 | 0.61521 | 0 | 0.12891 | 0.0072141 | 0.090675 | 212.2273 | 0.39562 | 0 | 0 | 456.6232 | -211.6193 | -99.71% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.1 | Реконструкция здания ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 кВ Абашевская 1/2 с заменой оборудования ячеек 16 шт. | K_485_КуЭ | 49.6825 | 24.8529 | 24.8296 | 28.6154 | 14.8921 | 0 | 0.40587 | 0.0076781 | 12.3095 | 0 | 2.1767 | 28.6077 | 0 | 9.9375 | 14.8844 | 193856% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 Звездная в части ячеек 6 кв с заменой МВ-6 кВ 1 шт. | O_655_КуЭ | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 "Тепловая" с заменой выключателей 6 кВ 9 шт., модернизацией РЗА (ретрофит) | L_575_КуЭ | 44.2126 | 0 | 44.2126 | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 44.2126 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1982.3337 | 360.4008 | 1621.9329 | 977.602 | 149.1775 | 113.0288 | 9.3265 | 87.6556 | 88.7077 | 0 | 51.1433 | 776.9176 | 0 | 1472.7553 | -51.5069 | -25.67% | нд
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Анжерская | J_468.13_КуЭ | 43.9621 | 0 | 43.9621 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 43.9621 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Новоленинская | J_468.14_КуЭ | 43.9621 | 0 | 43.9621 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 43.9621 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Рудничная | J_468.15_КуЭ | 43.9621 | 0 | 43.9621 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 43.9621 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Юргинская | J_468.16_КуЭ | 43.9621 | 0 | 43.9621 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 43.9621 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Тисульская" с заменой оборудования ячеек № 11, 15, 17, 19, ШМ-10 | N_629_КуЭ | 6.5318 | 0 | 6.5318 | 5.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9318 | 0 | 6.5318 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Сибирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_603_КуЭ | 6.6945 | 0.079711 | 6.6148 | 0 | 1.0191 | 0 | 0.00091225 | 0 | 0.20066 | 0 | 0.81752 | 0 | 0 | 5.5957 | 1.0191 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Южная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_607_КуЭ | 5.5832 | 0.079711 | 5.5035 | 0 | 0.75892 | 0 | 0.00091225 | 0 | 0.081225 | 0 | 0.67679 | 0 | 0 | 4.7446 | 0.75892 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бирюлинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_605_КуЭ | 4.406 | 0.079711 | 4.3263 | 0 | 0.52468 | 0 | 0.00091225 | 0 | 0.0017484 | 0 | 0.52202 | 0 | 0 | 3.8017 | 0.52468 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с внедрением автоматизированной системы мониторинга и анализа функционирования устройств РЗА | N_632_КуЭ | 26.8 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Яйская | J_468.17_КуЭ | 43.9621 | 0 | 43.9621 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 43.9621 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Таёжная | J_468.20_КуЭ | 43.9621 | 0 | 43.9621 | 2.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.863 | 0 | 43.9621 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Абашевская 1/2 с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) , 1 комплект | K_140.10_КуЭ | 4.9137 | 0.12387 | 4.7898 | 4.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7898 | 0 | 4.7898 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беловская городская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) , 1 комплект | K_140.11_КуЭ | 3.9251 | 1.1483 | 2.7768 | 2.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7768 | 0 | 2.7768 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ильинская-Городская-2 с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) , 1 комплект | K_140.12_КуЭ | 4.9294 | 0.12717 | 4.8022 | 4.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8022 | 0 | 4.8022 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ КФЗ -1 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | O_643_КуЭ | 2.136 | 0.080306 | 2.0557 | 1.8 | 0.022863 | 0 | 0.0010856 | 0.027735 | 0.0082308 | 0 | 0.013547 | 1.7723 | 0 | 2.0328 | -0.0048716 | -17.56% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сосновская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) , 1 комплект | K_140.14_КуЭ | 4.8747 | 0.12743 | 4.7473 | 4.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7473 | 0 | 4.7473 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с установкой автоматической системы мониторинга и диагностики технического состояния силового трансформатора Т-1-40 | K_198.1_КуЭ | 1.3863 | 0.41323 | 0.97308 | 0.97308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97308 | 0 | 0.97308 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Красный Брод замена провода АС-150 шин и ошиновки на провод АС-185 | K_198.2_КуЭ | 1.8313 | 0.30534 | 1.526 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 1.526 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой КТП 6 кВ Новокузнецкого РЭС ТП 15 Ф.6-5-ТП 63 от ПС 110/35/6 кВ «НовоБайдаевская», 400 кВА - 2 шт | K_3273_КуЭ | 9.0521 | 0 | 9.0521 | 9.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0521 | 0 | 9.0521 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой выключателей на ПС 35/6 кВ «Куйбышевская» г.Новокузнецк, Куйбышевский район по ул. Шебелинской, (МКП-35/630-7 шт.) | K_3277_КуЭ | 32.7115 | 0 | 32.7115 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1678 | 0 | 32.7115 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с установкой ТТ, СОПТ | L_563_КуЭ | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2796 | 0 | 3.5 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Афонинская с установкой РАС | O_640_КуЭ | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Красный Брод с установкой РАС | O_641_КуЭ | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110 кВ КСК | L_564_КуЭ | 10.2536 | 0 | 10.2536 | 0.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8208 | 0 | 10.2536 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 35/10 кВ Беловская городская | L_565_КуЭ | 10.2536 | 0 | 10.2536 | 0.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8208 | 0 | 10.2536 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/35/6 кВ «Ново-Чертинская» | L_566_КуЭ | 10.2536 | 0 | 10.2536 | 0.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8208 | 0 | 10.2536 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комплексная с созданием каналов связи (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | 6.48 | 0.42109 | 6.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0589 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Афонинская 1 шт. | J_460_КуЭ | 0.8447 | 0.046671 | 0.79803 | 0.76023 | 0.0026142 | 0 | 0.00053181 | 0 | 0.00038829 | 0 | 0.0016941 | 0.76023 | 0 | 0.79541 | 0.0026142 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Безруковская, 1 шт | J_461_КуЭ | 0.8447 | 0.070007 | 0.77469 | 0.76023 | 0.0039214 | 0 | 0.00079771 | 0 | 0.00058243 | 0 | 0.0025412 | 0.76023 | 0 | 0.77077 | 0.0039214 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Береговая (ЮЭС) 1 шт. | J_462_КуЭ | 0.8447 | 0.070007 | 0.77469 | 0.76023 | 0.0039214 | 0 | 0.00079771 | 0 | 0.00058243 | 0 | 0.0025412 | 0.76023 | 0 | 0.77077 | 0.0039214 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Воинская, 1 шт | J_463_КуЭ | 0.8447 | 0.17922 | 0.66548 | 0.76023 | 0.010039 | 0 | 0.0020421 | 0 | 0.001491 | 0 | 0.0065055 | 0.76023 | 0 | 0.65544 | 0.010039 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Шахтовая, 1 шт | J_464_КуЭ | 0.8447 | 0.070007 | 0.77469 | 0.76023 | 0.0039214 | 0 | 0.00079771 | 0 | 0.00058243 | 0 | 0.0025412 | 0.76023 | 0 | 0.77077 | 0.0039214 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Ширпотреб 1 шт. | J_465_КуЭ | 0.8447 | 0.046671 | 0.79803 | 0.76023 | 0.0026142 | 0 | 0.00053181 | 0 | 0.00038829 | 0 | 0.0016941 | 0.76023 | 0 | 0.79541 | 0.0026142 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Южная, 1 шт. | J_466_КуЭ | 0.8447 | 0.070007 | 0.77469 | 0.76023 | 0.0039214 | 0 | 0.00079771 | 0 | 0.00058243 | 0 | 0.0025412 | 0.76023 | 0 | 0.77077 | 0.0039214 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Юргинская 1 шт. | J_467_КуЭ | 0.8447 | 0.046671 | 0.79803 | 0.76023 | 0.0026142 | 0 | 0.00053181 | 0 | 0.00038829 | 0 | 0.0016941 | 0.76023 | 0 | 0.79541 | 0.0026142 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | J_468.10_КуЭ | 33.6414 | 0.061626 | 33.5797 | 32.4771 | 0.35225 | 0 | 0.35225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4771 | 0 | 33.2275 | 0.35225 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Ширпотреб | J_468.11_КуЭ | 33.6414 | 0.072454 | 33.5689 | 32.4771 | 0.41414 | 0 | 0.41414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4771 | 0 | 33.1548 | 0.41414 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 | J_468.12_КуЭ | 33.6414 | 0.058255 | 33.5831 | 32.4771 | 0.33298 | 0 | 0.33298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4771 | 0 | 33.2501 | 0.33298 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Прокопьевская с установкой РАС | O_642_КуЭ | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Мысковская | J_468.3_КуЭ | 45.1085 | 0.53476 | 44.5738 | 41.144 | 0.030032 | 0 | 0.0061094 | 0 | 0.0044607 | 0 | 0.019462 | 41.144 | 0 | 44.5437 | 0.030032 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Абагурская | J_468.8_КуЭ | 33.6414 | 0.083379 | 33.558 | 32.4771 | 0.47658 | 0 | 0.47658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4771 | 0 | 33.0814 | 0.47658 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Афонинская | J_468.9_КуЭ | 33.6414 | 0.088046 | 33.5533 | 32.4771 | 0.53203 | 0 | 0.50542 | 0 | 0.0049623 | 0 | 0.021651 | 32.4771 | 0 | 33.0213 | 0.53203 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Центральная с оснащением устройствами телемеханики , Тисульский РЭС | L_567_КуЭ | 6.0495 | 0 | 6.0495 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 6.0495 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/35/10 кВ Комплексная - ПС 110 /6 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | 59.7875 | 50.1133 | 9.6742 | 29.0971 | 9.7934 | 26.6064 | 0.79468 | 0 | 4.7613 | 0 | 4.2374 | 2.4907 | 0 | -0.11919 | -16.813 | -63.19% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с увеличением стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с изменением сроков исполнения работ подрядной организацией. Карточка ПИР 4000122643.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Юргинская (4 шт.) | M_578.1_КуЭ | 53.0557 | 44.7414 | 8.3143 | 0 | 2.544 | 0 | 0.53536 | 0 | 0.37452 | 0 | 1.6341 | 0 | 0 | 5.7704 | 2.544 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ КФЗ-2, с организацией каналов связи (2 шт.) | M_578.2_КуЭ | 46.3597 | 13.2668 | 33.0928 | 42.2082 | 19.1032 | 42.2082 | 0.29226 | 0 | 10.3104 | 0 | 8.5005 | 0 | 0 | 13.9897 | -23.105 | -54.74% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с изменением графика работ подрядной организацией. Карточка ПИР 4000122386.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Зенковская» с установкой автоматизированной системы восстановления изоляции маслонаполненных силовых трансформаторов (Т-1) | N_628_КуЭ | 3.6126 | 0 | 3.6126 | 0.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2892 | 0 | 3.6126 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Беловская - 1шт | M_584.5_КуЭ | 15.8445 | 14.529 | 1.3155 | 0 | 5.4187 | 0 | 0.16678 | 0 | 0.3061 | 0 | 4.9458 | 0 | 0 | -4.1032 | 5.4187 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с увеличением стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация систем гарантированного электропитания главного узла связи ЦУС филиала | N_631_КуЭ | 12.8448 | 0 | 12.8448 | 1.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2845 | 0 | 12.8448 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яйская - 1шт | M_584.4_КуЭ | 5.6479 | 0.36586 | 5.282 | 5.282 | 0.020898 | 0 | 0.0042512 | 0 | 0.0031039 | 0 | 0.013543 | 5.282 | 0 | 5.2611 | 0.020898 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Яйская с установка цифрового устройства РАС | J_474.6_КуЭ | 12.2338 | 0 | 12.2338 | 11.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5238 | 0 | 12.2338 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Зенковская - 1шт | M_584.6_КуЭ | 17.3937 | 0.52196 | 16.8717 | 16.8717 | 0.029814 | 0 | 0.0060651 | 0 | 0.0044283 | 0 | 0.019321 | 16.8717 | 0 | 16.8419 | 0.029814 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Коммунальная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_586_КуЭ | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2616 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кондомская - 1шт | M_584.7_КуЭ | 16.0664 | 0.52196 | 15.5444 | 15.5444 | 0.029814 | 0 | 0.0060651 | 0 | 0.0044283 | 0 | 0.019321 | 15.5444 | 0 | 15.5146 | 0.029814 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ РМК устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_588_КуЭ | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Северная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1,2,3 и 4 секция шин 6 кВ | L_589_КуЭ | 3.6 | 0 | 3.6 | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4378 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35 кВ Шахта-13 устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_590_КуЭ | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Ильинская-городская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_591_КуЭ | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Вахрушевская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_592_КуЭ | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ново-Чертинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | N_618_КуЭ | 2.28 | 0.080306 | 2.1997 | 1.98 | 0.025486 | 0 | 0.0010856 | 0.027735 | 0.010748 | 0 | 0.013653 | 1.9523 | 0 | 2.1742 | -0.0022485 | -8.107% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Беловская | J_468.1_КуЭ | 41.28 | 11.5895 | 29.6905 | 0 | 23.4437 | 0 | 0.13386 | 0 | 20.2529 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 6.2469 | 23.4437 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Мозжухинская | M_468.22_КуЭ | 43.9621 | 0 | 43.9621 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 43.9621 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с организацией ВЧ канала АОПО, установкой УОН на ПС 110/6 кВ Кирова-Западная, ПС 110/35/10 Промышленная-Сельская | O_42.45_КуЭ | 93.0917 | 0 | 93.0917 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 93.0917 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Яйская, ПС 110 кВ Тяжинская с установкой ВЧЗ, УПАСК, УОН для передачи и реализации управляющих воздействий от АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками, установка ВЧЗ на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками | O_42.46_КуЭ | 94.3955 | 0 | 94.3955 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 94.3955 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая | J_468.2_КуЭ | 18.6197 | 0.28114 | 18.3386 | 18.3439 | 0.018682 | 0 | 0.0038004 | 0 | 0.0027747 | 0 | 0.012106 | 18.3439 | 0 | 18.3199 | 0.018682 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная | J_468.6_КуЭ | 19.7299 | 0.1167 | 19.6132 | 19.6154 | 0.0077546 | 0 | 0.0015775 | 0 | 0.0011518 | 0 | 0.0050253 | 19.6154 | 0 | 19.6054 | 0.0077546 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник | J_468.7_КуЭ | 41.8181 | 0.22809 | 41.59 | 41.5943 | 0.015157 | 0 | 0.0030833 | 0 | 0.0022512 | 0 | 0.0098222 | 41.5943 | 0 | 41.5748 | 0.015157 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ с установкой УОН, организация каналов приема, передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110 кВ Яшкинская, ПС 110 кВ Юргинская, ПС 110 кВ Технониколь, ПС 110 кВ Комплексная, ПС 110 кВ Проскоковская | O_42.44_КуЭ | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 38 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | 0.15962 | 0.15962 | 0 | 0 | 0.010606 | 0 | 0.0021576 | 0 | 0.0015753 | 0 | 0.0068734 | 0 | 0 | -0.010606 | 0.010606 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Тайга - Анжерская, BЛ 110 кВ Кузель - Анжерская, с оснащением устройством АЛАР | M_478_КуЭ | 10.9894 | 0.69267 | 10.2967 | 0 | 0.038799 | 0 | 0.0078929 | 0 | 0.0057628 | 0 | 0.025144 | 0 | 0 | 10.2579 | 0.038799 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская BЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, BЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, с оснащением устройством АЛАР | M_479_КуЭ | 12.8631 | 0.69267 | 12.1705 | 0 | 0.038799 | 0 | 0.0078929 | 0 | 0.0057628 | 0 | 0.025144 | 0 | 0 | 12.1317 | 0.038799 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Красный Брод ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, с оснащением устройством АЛАР | M_480_КуЭ | 6.7411 | 0.69267 | 6.0484 | 0 | 0.038799 | 0 | 0.0078929 | 0 | 0.0057628 | 0 | 0.025144 | 0 | 0 | 6.0096 | 0.038799 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистная с установка цифрового устройства РАС | J_474.3_КуЭ | 13.7406 | 11.854 | 1.8867 | 12.4584 | 0.88397 | 12.3984 | 0.88397 | 2.048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.060033 | 0 | 1.0027 | -11.5144 | -92.87% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнение работ подрядчиком в 2024 году. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установка цифрового устройства РАС | J_474.4_КуЭ | 14.5498 | 12.5043 | 2.0455 | 13.2676 | 0.79968 | 13.2075 | 0.79968 | 2.048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.060033 | 0 | 1.2458 | -12.4079 | -93.95% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнение работ подрядчиком в 2024 году. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ширпотреб с установка цифрового устройства РАС | J_474.5_КуЭ | 19.2408 | 16.6946 | 2.5462 | 17.9587 | 1.046 | 17.8773 | 1.046 | 2.773e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.081298 | 0 | 1.5003 | -16.8314 | -94.15% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнение работ подрядчиком в 2024 году. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №14 от ВЛ 6 кВ ф. 6-13-Р, ф. 6-14-Р ПС 35 кВ "Южная" (Ведомственная) п. Редаково (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_264_КуЭ | 0.13144 | 0.13144 | 0 | 0 | 0.0087344 | 0 | 0.0017768 | 0 | 0.0012973 | 0 | 0.0056603 | 0 | 0 | -0.0087344 | 0.0087344 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Абагурская с установкой РАС | L_474.9_КуЭ | 16.0155 | 0.41088 | 15.6046 | 16 | 0.027302 | 0.39113 | 0.0055541 | 0 | 0.0040552 | 0 | 0.017693 | 15.6089 | 0 | 15.5773 | -0.36383 | -93.02% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Осинниковская с установкой РАС | L_474.10_КуЭ | 19.4152 | 0.35704 | 19.0582 | 19.4017 | 0.023725 | 0.33988 | 0.0048263 | 0 | 0.0035238 | 0 | 0.015375 | 19.0618 | 0 | 19.0344 | -0.31616 | -93.02% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная с установкой РАС | L_474.11_КуЭ | 12.2338 | 0 | 12.2338 | 11.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5238 | 0 | 12.2338 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | M_710_КуЭ | 45.4912 | 0.71943 | 44.7717 | 41.9711 | 0.040636 | 0 | 0.0082664 | 0.0010288 | 0.0060355 | 0 | 0.026334 | 41.9701 | 0 | 44.7311 | 0.039607 | 3850% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тяжинская - 1шт | M_584.1_КуЭ | 17.6977 | 2.6997 | 14.998 | 0 | 14.0023 | 0 | 0.28777 | 0 | 5.6509 | 0 | 8.0637 | 0 | 0 | 0.99564 | 14.0023 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Топкинская - 1шт | M_584.2_КуЭ | 16.8522 | 2.3056 | 14.5466 | 0 | 13.1937 | 0 | 0.02818 | 0 | 7.9657 | 0 | 5.1998 | 0 | 0 | 1.3529 | 13.1937 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Вахрушевская - 1шт | M_584.9_КуЭ | 25.8442 | 0.4524 | 25.3918 | 25.4005 | 0.030062 | 0 | 0.0061154 | 0 | 0.004465 | 0 | 0.019481 | 25.4005 | 0 | 25.3618 | 0.030062 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №8 от ВЛ-6 ф. 6-1-Ц и ВЛ-6 ф. 6-6-Е (РП-6кВ) Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | 38.7724 | 0.72727 | 38.0452 | 37.4789 | 0.042337 | 0 | 0.0086126 | 0.00058097 | 0.0062883 | 0 | 0.027436 | 37.4783 | 0 | 38.0028 | 0.041756 | 7187% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | 102.566 | 115.5553 | -12.9893 | 87.5985 | 26.6655 | 0 | 1.3495 | 87.5985 | 20.2294 | 0 | 5.0866 | 0 | 0 | -39.6548 | -60.933 | -69.56% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Увеличение оценки полной стоимости учтено в проекте ИПР. Отклонение от плана финансирования связано с отсутствием документов необходимых для выполнения оплаты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 7.1017 | 0.28293 | 6.8188 | 5.6946 | 0.0188 | 0 | 0.0038245 | 0 | 0.0027923 | 0 | 0.012183 | 5.6946 | 0 | 6.8 | 0.0188 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 14.493 | 0.34228 | 14.1507 | 14.1573 | 0.022744 | 0 | 0.0046268 | 0 | 0.0033781 | 0 | 0.014739 | 14.1573 | 0 | 14.128 | 0.022744 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 9.088 | 0.34228 | 8.7458 | 6.7989 | 0.022744 | 0 | 0.0046268 | 0 | 0.0033781 | 0 | 0.014739 | 6.7989 | 0 | 8.723 | 0.022744 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оборудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 24.0824 | 0.77161 | 23.3108 | 18.7007 | 0.051273 | 0 | 0.01043 | 0 | 0.0076155 | 0 | 0.033227 | 18.7007 | 0 | 23.2595 | 0.051273 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 - 1шт | M_584.12_КуЭ | 34.5555 | 25.4806 | 9.0749 | 0 | 8.3765 | 0 | 0.30685 | 0 | 5.6971 | 0 | 2.3725 | 0 | 0 | 0.69843 | 8.3765 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Мундыбашская - 1шт | M_584.13_КуЭ | 27.3645 | 0.64543 | 26.7191 | 26.7314 | 0.042888 | 0 | 0.0087247 | 0 | 0.0063701 | 0 | 0.027793 | 26.7314 | 0 | 26.6762 | 0.042888 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Промузел - 1шт | M_584.14_КуЭ | 21.8022 | 14.7565 | 7.0457 | 0 | 5.8663 | 0 | 0.36464 | 0 | 5.207 | 0 | 0.29467 | 0 | 0 | 1.1794 | 5.8663 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Шахта – 13 - 1шт | M_584.16_КуЭ | 17.604 | 0.36192 | 17.2421 | 17.249 | 0.024049 | 0 | 0.0048923 | 0 | 0.003572 | 0 | 0.015585 | 17.249 | 0 | 17.218 | 0.024049 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Юргинская - 1шт | M_584.17_КуЭ | 24.1585 | 9.4756 | 14.683 | 0 | 12.8836 | 0 | 0.10871 | 0 | 7.5412 | 0 | 5.2336 | 0 | 0 | 1.7994 | 12.8836 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тырганская - 1шт | M_584.19_КуЭ | 17.496 | 0.4524 | 17.0436 | 17.0522 | 0.030062 | 0 | 0.0061154 | 0 | 0.004465 | 0 | 0.019481 | 17.0522 | 0 | 17.0135 | 0.030062 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Кузнецкая (1 шт.) | M_578.3_КуЭ | 9.8362 | 0 | 9.8362 | 8.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8992 | 0 | 9.8362 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Новоленинская (1 шт.) | M_578.4_КуЭ | 9.8362 | 0 | 9.8362 | 8.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7692 | 0 | 9.8362 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Афонинская (1 шт.) | M_578.5_КуЭ | 9.8362 | 0 | 9.8362 | 8.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8992 | 0 | 9.8362 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Яшкинская (1 шт.) | M_578.6_КуЭ | 8.5895 | 0 | 8.5895 | 7.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7135 | 0 | 8.5895 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Промышленная-Сельская (2 шт.) | M_578.7_КуЭ | 32.632 | 0 | 32.632 | 31.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.943 | 0 | 32.632 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Плотниковская (2 шт.) | M_578.10_КуЭ | 25.2292 | 0 | 25.2292 | 24.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5402 | 0 | 25.2292 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мундыбашская (1 шт.) | M_578.11_КуЭ | 8.5895 | 0 | 8.5895 | 7.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1995 | 0 | 8.5895 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2032.8834 | 402.2115 | 1630.6718 | 451.9582 | 29.6652 | 18.4247 | 3.5932 | 0.023671 | 10.5224 | 0 | 15.5497 | 433.5099 | 0 | 1601.0066 | 11.2169 | 60.8% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1703.0957 | 343.7026 | 1359.3931 | 401.2473 | 20.4676 | 15.9197 | 1.3175 | 0.023629 | 10.4429 | 0 | 8.7071 | 385.3039 | 0 | 1338.9255 | 4.5242 | 28.38% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ширпотреб - ПС Северная 1,2 (опора №5), соглашение с ИП Реутов от 12.04.2018 №41.4200.1162.18 (0,600 км), Новокузнецкий РЭС | J_156_КуЭ | 14.0289 | 0 | 14.0289 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 14.0289 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участков) ВЛ 35 кВ Н-3 (Шахтовая-Бунгурская) отпайка на ПС Калмыковскую и ВЛ 35 кВ Сосновская - Калмыковская (С-12) из зоны горных работ ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" Новокузнецкий район Кемеровской области в 8 км к юго-западу от г. Новокузнецка, в 1,5 км к северу от д. Михайловка и в 5 км от п. Листвяги в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 27.04.2018 № 41.4200.3041.18 с ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" (6,200 км) | J_451_КуЭ | 60.0585 | 4.5006 | 55.5579 | 55.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5579 | 0 | 55.5579 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС – Темирская I, II цепь в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 15.11.2019 № 56.4200.2907.19 с АО "Кузнецкинвестстрой" | L_522_КуЭ | 116.3015 | 9.2008 | 107.1007 | 107.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1007 | 0 | 107.1007 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 73 п. Байдаевка в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «НДСК» от 18.04.2024 № 56.4200.1220.24 | P_658_КуЭ | 1.9139 | 0.62219 | 1.2917 | нд | 0.030543 | нд | 0.030543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2611 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.4200.1220.24. от 18.04.2024. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка (подвеска провода и строительство обводного участка) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | O_515.1_КуЭ | 26.2122 | 40.9261 | -14.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.7139 | 0 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Ф-10-3-54 от ПС «Тяговая 54 разъезда 110/10 кВ» в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 06.12.21 № 56.4200.4006.21 с Терешкин Р.А. | M_599_КуЭ | 2.5147 | 0 | 2.5147 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2016 | 0 | 2.5147 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция сооружения – ВЛ 35 кВ, отходящие от подстанции 110 кВ Красный Брод: воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ К-15-18 с отпайками на ПС 35 кВ Карагайлинская, ПС 35 кВ Бурлаковская: от ПС 110/35/6 кВ Красны Брод до ПС 110/35/6 кВ Афонинская; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ КТ-31-32 с отпайками на ПС 35 кВ Углерод, ПС 35 кВ Михайловская: от ПС 110/35/6 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Трудармейская-тяговая; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Т-30 от ПС 35 кВ Трудармейская-тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская-сельская | O_653_КуЭ | 105 | 0 | 105 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 105 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящие от подстанции Беловская: 1) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Беловская-Новоленинская-1-2 (Белово-Ленинск) с отпайками на ПС Заречная, ПС Моховская: от ПС Беловская до ПС Новоленинская; 2) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Красный Брод-Беловская-1-2 (КББ-1-2) с отпайкой на ПС Новочертинская: от ПС Красный Брод до ПС Беловская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Шахта Сибирская" от 06.07.2022 № 56.4200.2901.22 | N_612_КуЭ | 73.3728 | 3.7919 | 69.581 | 46.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1195 | 0 | 69.581 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящая от подстанции Прокопьевская: воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Прокопьевская – Киселевская-заводская-1-2 с отпайкой на ПС Вахрушевская (ПКЗ-1-2) от ПС Прокопьевская 110 кВ до ПС Киселевская-заводская 110 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Участок Коксовый" от 28.12.2022 № 56.4200.4723.22 | O_633_КуЭ | 23.2697 | 0.2274 | 23.0423 | 21.817 | 1.3451 | 0 | 0 | 0 | 1.3451 | 0 | 0 | 21.817 | 0 | 21.6972 | 1.3451 | 0% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с «КУМИ администрации Беловского муниципального округа» от 11.05.2023 № 56.4200.1292.23 | O_646_КуЭ | 0.36949 | 0.54838 | -0.17889 | 0.34076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34076 | 0 | -0.17889 | 0 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 11.05.2023 №56.4200.1292.23.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 Березовская с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «Разрез «Березовский» от 17.08.2023 № 56.4200.2613.23 | O_657_КуЭ | 19.3219 | 0 | 19.3219 | 17.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8593 | 0 | 19.3219 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Комплексная реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный СВЛ ЮЭС, протяженностью 33,62 км, г. Новокузнецк | K_483_КуЭ | 676.3429 | 12.0125 | 664.3304 | 30.4939 | 9.7746 | 15.9197 | 0.66852 | 0.023629 | 8.0838 | 0 | 1.0223 | 14.5505 | 0 | 654.5558 | -6.1687 | -38.69% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с изменением графика работ подрядной организацией в соответствии с доп. соглашением к договору до 30.10.2025. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-6-7-ЛК от КТП-801 Ф-10-2-Г ПС 110 кВ Оросительная протяжённостью ВЛ - 5,71 км, СНТ Октябрьский | N_622_КуЭ | 50.9051 | 0 | 50.9051 | 21.2165 | 3.2222 | 0 | 0 | 0 | 0.13847 | 0 | 3.0838 | 21.2165 | 0 | 47.6829 | 3.2222 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнением проектных работ подрядной организацией.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-224 Ф-6-26-ЖК ПС Звездная протяжённостью ВЛ - 1,44 км, КТП-224 0,4/6 кВ мощностью 0,400 МВА, СНТ Денисовский | N_623_КуЭ | 15.5219 | 0 | 15.5219 | 13.3819 | 4.2727 | 0 | 0 | 0 | 0.18361 | 0 | 4.0891 | 13.3819 | 0 | 11.2493 | 4.2727 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнением проектных работ подрядной организацией. Капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Оросительная Ф-6-19-Н | O_651_КуЭ | 18.215 | 0.097005 | 18.118 | 16.415 | 0.58584 | 0 | 0.0020403 | 0 | 0.55993 | 0 | 0.02386 | 16.415 | 0 | 17.5322 | 0.58584 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 Восточная Ф-10-22-МП с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «универсамы Бегемаг» от 01.06.2023 № 56.4200.1633.23 | O_648_КуЭ | 1.345 | 0 | 1.345 | 0.73169 | 0.46474 | 0 | 0.073875 | 0 | 0.017194 | 0 | 0.37367 | 0.73169 | 0 | 0.88024 | 0.46474 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.4200.1633.23. от 01.06.2023. Отклонение от плана финансирования в связи с перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 Инская с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО МКУ «Служба заказчика ЖКХ» от 10.05.2023 № 56.4200.1295.23 | O_649_КуЭ | 7.8911 | 0 | 7.8911 | 5.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9417 | 0 | 7.8911 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Распадская 5-2 с выносом опор из поймы реки (0,6 км). | O_652_КуЭ | 7.9026 | 0 | 7.9026 | 7.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2703 | 0 | 7.9026 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка (вырубка просеки и монтаж фундаментов, ОПОР) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | K_515_КуЭ | 328.4754 | 265.8099 | 62.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6655 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1.2.3., ВЛ 35-А-34-35 Кедровская-Крохалевская, в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 23.11.2023 № 56.4200.3867.23 АО «УК «Кузбассразрезуголь» | O_656_КуЭ | 109.996 | 0 | 109.996 | 30.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4128 | 0 | 109.996 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Промышленновская-сельская Ф-10-14-МК с ТП и ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Ереминский завод натуральных кормов" от 03.06.2024 № 56.4200.1892.24 | P_672_КуЭ | 2.0807 | 0 | 2.0807 | нд | 0.75085 | нд | 0.53824 | нд | 0.11162 | нд | 0.10099 | нд | 0 | 1.3298 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.4200.1892.24. от 03.06.2024. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -1,2 от опоры №32 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 № 56.4200.2394.19 | L_524_КуЭ | 26.0993 | 5.6539 | 20.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4454 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-3-М Яйского РЭС (3,9 км) | M_601_КуЭ | 15.9572 | 0.31199 | 15.6452 | 15.6647 | 0.02097 | 0 | 0.0042968 | 0 | 0.0031593 | 0 | 0.013514 | 15.6647 | 0 | 15.6242 | 0.02097 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 329.7877 | 58.509 | 271.2787 | 50.711 | 9.1977 | 2.505 | 2.2756 | 4.165e-05 | 0.079442 | 0 | 6.8426 | 48.2059 | 0 | 262.081 | 6.6926 | 267.2% | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 8,3 км | H_150.1_КуЭ | 134.6418 | 3.4188 | 131.223 | 0 | 0.20037 | 0 | 0.04181 | 0 | 0.029565 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 131.0227 | 0.20037 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_609_КуЭ | 8.3165 | 0.78813 | 7.5284 | 0 | 0.04423 | 0 | 0.0089977 | 0 | 0.0065695 | 0 | 0.028663 | 0 | 0 | 7.4842 | 0.04423 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ ф.6-1-РП-1 | M_604_КуЭ | 67.212 | 0 | 67.212 | 0 | 1.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6434 | 0 | 0 | 65.5686 | 1.6434 | 0% | Досрочное выполнение проектных работ подрядной организацией. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 04 кВ с установкой стабилизаторов напряжения: 2023: ВЛ-0,4кВ ф. №10 от КТП-143, Ф.10-19-В, ПС Щегловская 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-001, Ф.6-9-ПГ, ПС "Оросительная" 110/35/6 кВ, ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-014, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; 2024: ВЛ-0,4кВ ф. №2, от ТП-223 Ф.10-4-Р, ПС "3704" 110/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-016, Ф.6-10-НГ, ПС "Колмогоровская" 110/6 кВ 2025: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-038, Ф.6-29-С, ПС "Грамотеинская 1/2" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-Я-013, Ф.10-3-С, ПС "Яйская"110/ 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-076, Ф.10-14-А, ПС "Сосновская" 35/10 кВ; 2026: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-075, Ф.6-32-П, ПС "Шахтовая" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-053, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; ВЛ-0,4кВ ф. №1, от ТП-154, Ф.6-18-К, ПС "Мариинская НПС" 110/6 кВ; ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, от ТП-170, Ф.10-11-З, ПС "Листвянская " 35/10 кВ. | M_705_КуЭ | 13.0391 | 7.7635 | 5.2756 | 5.023 | 3.9882 | 0 | 0.19415 | 0 | 0.0079097 | 0 | 3.7861 | 5.023 | 0 | 1.2874 | 3.9882 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч ПС 110 Ивановская Чебулинский РЭС, Чебулинского района протяжённостью 8,1 км | K_3127_КуЭ | 32.729 | 0.18998 | 32.539 | 32.729 | 1.1151 | 1.8 | 0.0039959 | 0 | 0.0018889 | 0 | 1.1092 | 30.929 | 0 | 31.424 | -0.68494 | -38.05% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным согласованием проектно-сметной документации.
5.2.2.2 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_615_КуЭ | 4.4428 | 0.70766 | 3.7352 | 0 | 0.039714 | 0 | 0.008079 | 0 | 0.0058987 | 0 | 0.025737 | 0 | 0 | 3.6954 | 0.039714 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_611_КуЭ | 12.7255 | 0.76312 | 11.9624 | 5.2022 | 0.042901 | 0.705 | 0.0087272 | 4.165e-05 | 0.006372 | 0 | 0.027802 | 4.4972 | 0 | 11.9195 | -0.66214 | -93.92% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-27-КР от ПС 110/35/6 Звездная (1 шт.) | N_617.6_КуЭ | 3.5703 | 3.2981 | 0.27217 | 0 | 0.1558 | 0 | 0.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11637 | 0.1558 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-4-ВТ от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.7_КуЭ | 3.5703 | 3.3006 | 0.26971 | 0 | 0.16039 | 0 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10931 | 0.16039 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-19-В от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.8_КуЭ | 3.5703 | 3.2533 | 0.31695 | 0 | 0.15156 | 0 | 0.15156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16538 | 0.15156 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-О от ПС 35/10 Осиновская (1 шт.) | N_617.9_КуЭ | 3.5703 | 3.2858 | 0.28444 | 0 | 0.15974 | 0 | 0.15974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1247 | 0.15974 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-9-МП от ПС 110/10 Восточная (1 шт.) | N_617.10_КуЭ | 3.5703 | 3.2772 | 0.29302 | 0 | 0.15263 | 0 | 0.15263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14039 | 0.15263 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-11-З от ПС 110/35/10 Шахтер (1 шт.) | N_617.11_КуЭ | 3.5703 | 3.2504 | 0.31986 | 0 | 0.15816 | 0 | 0.15816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1617 | 0.15816 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-Г от ПС 110 Тисульская (2 шт.) | N_617.12_КуЭ | 7.1399 | 6.4829 | 0.657 | 0 | 0.30207 | 0 | 0.30207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35493 | 0.30207 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-З от ПС 110 Тальменка (1 шт.) | N_617.19_КуЭ | 3.5703 | 3.2368 | 0.33348 | 0 | 0.14634 | 0 | 0.14634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18714 | 0.14634 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-22-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.42_КуЭ | 3.5703 | 3.1862 | 0.38404 | 0 | 0.14367 | 0 | 0.14367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24037 | 0.14367 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-23-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.43_КуЭ | 3.5703 | 3.1766 | 0.39364 | 0 | 0.14367 | 0 | 0.14367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24997 | 0.14367 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-5-ОС от РП-№15 ПС Абашевская 1/2 (2 шт.) | N_617.50_КуЭ | 7.1399 | 6.5878 | 0.55204 | 0 | 0.30674 | 0 | 0.30674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2453 | 0.30674 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_610_КуЭ | 3.3475 | 0.87078 | 2.4767 | 2.4745 | 0.048985 | 0 | 0.0099649 | 0 | 0.0072756 | 0 | 0.031744 | 2.4745 | 0 | 2.4277 | 0.048985 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_613_КуЭ | 3.0556 | 0.88929 | 2.1663 | 2.2005 | 0.050026 | 0 | 0.010177 | 0 | 0.0074303 | 0 | 0.032419 | 2.2005 | 0 | 2.1163 | 0.050026 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.2.2 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_614_КуЭ | 3.8657 | 0.78187 | 3.0838 | 3.0818 | 0.043983 | 0 | 0.0089474 | 0 | 0.0065328 | 0 | 0.028503 | 3.0818 | 0 | 3.0398 | 0.043983 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1479.4 | 18.6851 | 1460.7149 | 110.1312 | 56.6721 | 5.81 | 8.8229 | 0 | 11.7347 | 50 | 36.1144 | 54.3212 | 0 | 1404.0428 | 0.86206 | 1.545% | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1479.4 | 18.6851 | 1460.7149 | 110.1312 | 56.6721 | 5.81 | 8.8229 | 0 | 11.7347 | 50 | 36.1144 | 54.3212 | 0 | 1404.0428 | 0.86206 | 1.545% | нд
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 625 шт. | O_57.16_КуЭ | 16.8 | 18.6851 | -1.8851 | 0 | 0 | 0 | 1.0752 | 0 | 0 | 0 | -1.0752 | 0 | 0 | -1.8851 | 0 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР. Отклонение от плана финансирования в связи с выполнением работ хозяйственным способом, капитализацией процентов за кредиты, перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета в рамках Регуляторного соглашения 2024 года, 33 942 точек учета | O_57.РС_КуЭ | 1346.4 | 0 | 1346.4 | 110.1312 | 0 | 5.81 | 7.7477 | 0 | 11.7347 | 50 | -19.4825 | 54.3212 | 0 | 1346.4 | -55.81 | -100% | Перенос затрат по финансированию на P_57.РС25_КуЭ в связи с разукрупнением идентификатора O_57.РС_КуЭ, в соответствии с замечаниями к корректировке ИПР Администрации Правительства Кузбасса письмо от 11.07.2025. № И22-23/5975.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета в рамках Регуляторного соглашения 2024 года, 1 700 точек учета | P_57.РС25_КуЭ | 116.2 | 0 | 116.2 | нд | 56.6721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 56.6721 | нд | 0 | 59.5279 | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках Регуляторного соглашения 2024 года.
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 597.2798 | 381.3862 | 215.8935 | 87.0652 | 14.0787 | 0.499 | 6.6739 | 0 | 3.0431 | 0 | 4.3618 | 86.5662 | 0 | 201.8148 | 13.5797 | 2721% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 121.7532 | 21.4797 | 100.2735 | 70.9742 | 10.5973 | 0.499 | 6.6693 | 0 | 2.7245 | 0 | 1.2035 | 70.4752 | 0 | 89.6762 | 10.0983 | 2024% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | 5.9527 | 0.09 | 5.8627 | 5.2627 | 0.0059247 | 0 | 0.0012052 | 0 | 0.00087998 | 0 | 0.0038395 | 5.2627 | 0 | 5.8568 | 0.0059247 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы центрального склада УЛиМТО по адресу г.Кемерово, н.п. Комиссарово, ул. Центральная | H_374_КуЭ | 0.59125 | 0.23261 | 0.35864 | 0.35864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35864 | 0 | 0.35864 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ Яшкинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Яшкинскский РЭС, пгт. Яшкино | O_494.38_КуЭ | 1.2912 | 0 | 1.2912 | 1.1181 | 0.16471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16471 | 1.1181 | 0 | 1.1265 | 0.16471 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнением проектных работ подрядной организацией. Капитализация процентов за кредиты и распределение затрат ОКС. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция зданий производственной базы ПО СВЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, г. Кемерово, ул. Щетинкина 6 | O_494.39_КуЭ | 7.476 | 0 | 7.476 | 7.1744 | 0.26582 | 0 | 0 | 0 | 0.011488 | 0 | 0.25433 | 7.1744 | 0 | 7.2102 | 0.26582 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнением проектных работ подрядной организацией. Капитализация процентов за кредиты и распределение затрат ОКС. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС по адресу г.Кемерово, ул.Колыванская 15а | H_375_КуЭ | 0.86514 | 0.017 | 0.84814 | 0.84814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84814 | 0 | 0.84814 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Топкинского РЭС, Гаража, Литеры Д | H_380_КуЭ | 0.35773 | 0.014932 | 0.3428 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3428 | 0 | 0.3428 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем производственного здания Зарубинского мастерского участка | H_382_КуЭ | 0.25708 | 0.012 | 0.24508 | 0.24508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24508 | 0 | 0.24508 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем Шишинского М/У. Основное строение, Литера А, А1, а | H_384_КуЭ | 0.3291 | 0.026373 | 0.30273 | 0.30273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30273 | 0 | 0.30273 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Яйского РЭС | H_391_КуЭ | 0.28473 | 0.061 | 0.22373 | 0.22373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22373 | 0 | 0.22373 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС, Гаража, мастерской, пристройки | H_397_КуЭ | 1.2614 | 0.035 | 1.2264 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 0 | 1.2264 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Сухой Лог, д. 8 | K_494.17_КуЭ | 1.1147 | 0.029658 | 1.085 | 1.085 | 0.012578 | 0 | 0.00040091 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.0040772 | 1.085 | 0 | 1.0725 | 0.012578 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, 205 м от ш. Юбилейная | K_494.18_КуЭ | 1.1147 | 0.029658 | 1.085 | 1.085 | 0.011928 | 0 | 0.00040091 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.0034275 | 1.085 | 0 | 1.0731 | 0.011928 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Сидоровская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, п. Чистогорский | K_494.19_КуЭ | 0.55431 | 0.026446 | 0.52786 | 0.52786 | 0.011715 | 0 | 0.00035748 | 0 | 0.0080683 | 0 | 0.0032891 | 0.52786 | 0 | 0.51615 | 0.011715 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПСКосмическая 110/10 кВ | K_512_КуЭ | 6.7306 | 0 | 6.7306 | 0.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5388 | 0 | 6.7306 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Тяжинская 110/35/10 с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Тяжинского РЭС, п.г.т Тяжин | O_494.40_КуЭ | 3.9849 | 0 | 3.9849 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 3.9849 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Звёздная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, поселок Звёздный | O_494.41_КуЭ | 0.58806 | 0 | 0.58806 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.58806 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Очистная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.42_КуЭ | 0.45883 | 0 | 0.45883 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.45883 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Водозабор с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.43_КуЭ | 0.34412 | 0 | 0.34412 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.34412 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Заводская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.44_КуЭ | 1.0095 | 0 | 1.0095 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 1.0095 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Космическая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.45_КуЭ | 0.51885 | 0 | 0.51885 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.51885 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Тепличная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.46_КуЭ | 0.45883 | 0 | 0.45883 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.45883 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Оросительная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, село Берёзово | O_494.47_КуЭ | 0.72574 | 0 | 0.72574 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.72574 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Трифоновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, Крапивинский район | O_494.48_КуЭ | 0.46698 | 0 | 0.46698 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.46698 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Черниговская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Берёзовский | O_494.49_КуЭ | 0.38873 | 0 | 0.38873 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.38873 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС Юргинская 110/35/6кВ, Юргинский РЭС, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 9 | K_477.1_КуЭ | 1.3899 | 0.72369 | 0.66619 | 0 | 0.88743 | 0 | 0.68891 | 0 | 0.15338 | 0 | 0.045134 | 0 | 0 | -0.22124 | 0.88743 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в проекте ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-1, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 168 | K_477.10_КуЭ | 1.133 | 0.45766 | 0.67536 | 0 | 0.44312 | 0 | 0.29557 | 0 | 0.11479 | 0 | 0.032759 | 0 | 0 | 0.23224 | 0.44312 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-2, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 174 | K_477.11_КуЭ | 1.2109 | 0.60495 | 0.60591 | 0 | 0.49906 | 0 | 0.36484 | 0 | 0.1002 | 0 | 0.03402 | 0 | 0 | 0.10685 | 0.49906 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Осинниковская, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Кирова, 21 | K_477.12_КуЭ | 0.83872 | 0.33634 | 0.50238 | 0 | 0.46318 | 0 | 0.28535 | 0 | 0.14845 | 0 | 0.029384 | 0 | 0 | 0.039194 | 0.46318 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Прокопьевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.13_КуЭ | 1.2707 | 0.39265 | 0.87805 | 0 | 0.55271 | 0 | 0.32951 | 0 | 0.18708 | 0 | 0.036118 | 0 | 0 | 0.32534 | 0.55271 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Северная, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Чайкиной, 9-А | K_477.14_КуЭ | 0.79694 | 0.42781 | 0.36914 | 0 | 0.31102 | 0 | 0.18285 | 0 | 0.10005 | 0 | 0.028125 | 0 | 0 | 0.058116 | 0.31102 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Тырганская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.15_КуЭ | 0.79877 | 0.56996 | 0.22881 | 0 | 0.39593 | 0 | 0.18207 | 0 | 0.18426 | 0 | 0.029591 | 0 | 0 | -0.16712 | 0.39593 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с увеличением оценки полной стоимости в результате ТЗП. Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-12, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.16_КуЭ | 0.51757 | 0.15588 | 0.36169 | 0 | 0.30009 | 0 | 0.17035 | 0 | 0.11147 | 0 | 0.018275 | 0 | 0 | 0.061597 | 0.30009 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-13, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.17_КуЭ | 0.85627 | 0.95847 | -0.10219 | 0 | 0.30696 | 0 | 0.30696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40915 | 0.30696 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в проекте ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Шахтовая, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая | K_477.18_КуЭ | 1.1175 | 0.88997 | 0.22749 | 0 | 0.59781 | 0 | 0.53973 | 0 | 0.01083 | 0 | 0.047252 | 0 | 0 | -0.37032 | 0.59781 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в проекте ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Ширпотреб, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебозаводская, 11 | K_477.19_КуЭ | 1.3289 | 0.51436 | 0.81455 | 0 | 0.45012 | 0 | 0.3023 | 0 | 0.11484 | 0 | 0.03298 | 0 | 0 | 0.36444 | 0.45012 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Абагурская, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ш. Кондомское, 49 | K_477.2_КуЭ | 0.90718 | 0.44146 | 0.46572 | 0 | 0.11183 | 0 | 0.0055293 | 0 | 0.078005 | 0 | 0.028294 | 0 | 0 | 0.35389 | 0.11183 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/10 кВ Рудничная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Линейная | K_477.20_КуЭ | 1.9806 | 0.58022 | 1.4004 | 0 | 0.70807 | 0 | 0.40278 | 0 | 0.26028 | 0 | 0.045012 | 0 | 0 | 0.69234 | 0.70807 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Ягуновская, Городской РЭС, г. Кемерово, Заводский район | K_477.21_КуЭ | 1.1887 | 0.33114 | 0.85757 | 0 | 0.55134 | 0 | 0.25577 | 0 | 0.26452 | 0 | 0.031058 | 0 | 0 | 0.30622 | 0.55134 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Северная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Ракитянского, 2/2 | K_477.22_КуЭ | 1.1232 | 0.40886 | 0.7143 | 0 | 0.3412 | 0 | 0.15469 | 0 | 0.16013 | 0 | 0.026385 | 0 | 0 | 0.3731 | 0.3412 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Центральная, Городской РЭС, г. Кемерово, Рудничный район | K_477.23_КуЭ | 1.2616 | 0.56557 | 0.69603 | 0 | 0.39987 | 0 | 0.23973 | 0 | 0.12612 | 0 | 0.034017 | 0 | 0 | 0.29616 | 0.39987 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Афонинская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район | K_477.3_КуЭ | 1.2414 | 0.52256 | 0.71887 | 0 | 0.4912 | 0 | 0.35541 | 0 | 0.10147 | 0 | 0.034323 | 0 | 0 | 0.22767 | 0.4912 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Вахрушевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.4_КуЭ | 0.81276 | 0.83745 | -0.024691 | 0 | 0.11988 | 0 | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14457 | 0.11988 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в проекте ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ Драгунский Водозабор, Мысковский РЭС, Кемеровская область, Новокузнецкий район | K_477.5_КуЭ | 1.19 | 1.7894 | -0.59941 | 0 | 0.01248 | 0 | 0.01248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61189 | 0.01248 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в проекте ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Зенковская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район, г. Прокопьевск | K_477.6_КуЭ | 1.0336 | 0.22414 | 0.80948 | 0 | 0.50084 | 0 | 0.37338 | 0 | 0.099913 | 0 | 0.027545 | 0 | 0 | 0.30865 | 0.50084 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Капитальная-3, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, пгт. Тайжина, ул. Аварийная | K_477.7_КуЭ | 0.49096 | 0.1658 | 0.32516 | 0 | 0.28292 | 0 | 0.12252 | 0 | 0.14413 | 0 | 0.016268 | 0 | 0 | 0.042239 | 0.28292 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Кондомская, Кондомский РЭС, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Советская | K_477.8_КуЭ | 0.98089 | 0.5749 | 0.40599 | 0 | 0.41069 | 0 | 0.30081 | 0 | 0.078672 | 0 | 0.031207 | 0 | 0 | -0.0046959 | 0.41069 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в проекте ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Красный Брод, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, пгт. Краснобродский | K_477.9_КуЭ | 1.5746 | 0.47445 | 1.1001 | 0 | 0.64571 | 0 | 0.52307 | 0 | 0.081052 | 0 | 0.041589 | 0 | 0 | 0.45443 | 0.64571 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за ТМЦ, учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Южная 110/35/10 кВ | K_510_КуЭ | 7.6509 | 0 | 7.6509 | 6.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9429 | 0 | 7.6509 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Тепличная 110/10 кВ | K_511_КуЭ | 4.2401 | 0 | 4.2401 | 3.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5321 | 0 | 4.2401 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Кузнецкая 110/35/6 кВ | K_513_КуЭ | 10.3013 | 0 | 10.3013 | 9.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5933 | 0 | 10.3013 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция 3 этажа производственной базы СМУ ПО СВЭС | L_579_КуЭ | 4.2362 | 5.1713 | -0.93512 | 0.499 | 0.11948 | 0.499 | 0.11948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0546 | -0.37952 | -76.06% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР. Отклонение от плана финансирования связано с отсутствием документов необходимых для выполнения оплаты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 13.713 | 1.0053 | 12.7077 | 12.1077 | 0.057977 | 0 | 0.011794 | 0 | 0.0086112 | 0 | 0.037572 | 12.1077 | 0 | 12.6497 | 0.057977 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 13.0224 | 1.5979 | 11.4245 | 10.8245 | 0.092091 | 0 | 0.018734 | 0 | 0.013678 | 0 | 0.059679 | 10.8245 | 0 | 11.3324 | 0.092091 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Береговая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Береговой | K_494.11_КуЭ | 1.2675 | 0.030157 | 1.2374 | 1.2379 | 0.009485 | 0 | 0.00040765 | 0 | 0.0057106 | 0 | 0.0033667 | 1.2379 | 0 | 1.2279 | 0.009485 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Силинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Силино | K_494.12_КуЭ | 1.2845 | 0.030157 | 1.2543 | 1.2549 | 0.013699 | 0 | 0.00040765 | 0 | 0.009772 | 0 | 0.0035191 | 1.2549 | 0 | 1.2406 | 0.013699 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Осиновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Осиновка | K_494.13_КуЭ | 0.52339 | 0.030157 | 0.49323 | 0.4938 | 0.013094 | 0 | 0.00040765 | 0 | 0.0081049 | 0 | 0.0045812 | 0.4938 | 0 | 0.48014 | 0.013094 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Восточная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, пр. Комсомольский | K_494.14_КуЭ | 1.1147 | 0.032023 | 1.0827 | 1.0833 | 0.011606 | 0 | 0.00043288 | 0 | 0.0073944 | 0 | 0.0037791 | 1.0833 | 0 | 1.0711 | 0.011606 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Мозжухинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Мозжухинский | K_494.15_КуЭ | 1.1147 | 0.030157 | 1.0845 | 1.0851 | 0.0094664 | 0 | 0.00040765 | 0 | 0.0057106 | 0 | 0.0033482 | 1.0851 | 0 | 1.0751 | 0.0094664 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Щегловская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Щегловский | K_494.16_КуЭ | 1.1147 | 0.030157 | 1.0845 | 1.0851 | 0.014288 | 0 | 0.00040765 | 0 | 0.0092506 | 0 | 0.0046294 | 1.0851 | 0 | 1.0702 | 0.014288 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 475.5265 | 359.9065 | 115.62 | 16.0911 | 3.4814 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0.31856 | 0 | 3.1583 | 16.0911 | 0 | 112.1386 | 3.4814 | 0% | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 комплект | H_221_КуЭ | 0.23627 | 0.031785 | 0.20448 | 0.20448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20448 | 0 | 0.20448 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 500 кВ Новокузнецкая, 1 комплект | I_221.10_КуЭ | 0.55246 | 0.031785 | 0.52068 | 0.52068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52068 | 0 | 0.52068 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | I_414_КуЭ | 245.8405 | 245.8405 | -2.2e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2e-07 | 0 | 0% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в проекте ИПР.
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110/35/6 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | 1.339 | 1.193 | 0.146 | нд | 0.013688 | нд | 0.0045626 | нд | 0.0045626 | нд | 0.0045626 | нд | 0 | 0.13231 | нд | нд | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Технониколь, 1 комплект | I_221.11_КуЭ | 1.6388 | 0.031785 | 1.607 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | 1.607 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Тяжинского РЭС, 1 комплект | I_221.12_КуЭ | 1.3261 | 0.031785 | 1.2943 | 1.2943 | 0.0009761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009761 | 1.2943 | 0 | 1.2933 | 0.0009761 | 0% | Капитализация процентов за кредиты и распределение затрат ОКС.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Юргинского РЭС, 1 комплект | I_221.13_КуЭ | 1.6464 | 0.031785 | 1.6147 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 1.6147 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Яйская, 1 комплект | I_221.14_КуЭ | 1.4601 | 0.031785 | 1.4284 | 1.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4284 | 0 | 1.4284 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Анжерская, 1 комплект | I_221.15_КуЭ | 1.6728 | 0.031785 | 1.641 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 1.641 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Чебулинского РЭС, 1 комплект | I_221.16_КуЭ | 0.62213 | 0.031785 | 0.59034 | 0.59034 | 0.00099806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099806 | 0.59034 | 0 | 0.58934 | 0.00099806 | 0% | Капитализация процентов за кредиты и распределение затрат ОКС.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Мариинского РЭС, 1 комплект | I_221.17_КуЭ | 0.56535 | 0.031785 | 0.53356 | 0.53356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53356 | 0 | 0.53356 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Красный Брод, 1 комплект | I_221.18_КуЭ | 1.4881 | 0.031785 | 1.4563 | 1.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4563 | 0 | 1.4563 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Афонинская, 1 комплект | I_221.19_КуЭ | 1.4727 | 0.032785 | 1.4399 | 1.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4399 | 0 | 1.4399 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Звездная, 1 комплект | I_221.20_КуЭ | 1.3909 | 0.032785 | 1.3581 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Космическая, 1 комплект | I_221.21_КуЭ | 0.23627 | 0.032785 | 0.20348 | 0.20348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20348 | 0 | 0.20348 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Мозжухинская, 1 комплект | I_221.22_КуЭ | 0.23627 | 0.032785 | 0.20348 | 0.20348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20348 | 0 | 0.20348 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Новоленинская, 1 комплект | I_221.23_КуЭ | 0.23627 | 0.032785 | 0.20348 | 0.20348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20348 | 0 | 0.20348 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Очистная, 1 комплект | I_221.24_КуЭ | 0.23627 | 0.032785 | 0.20348 | 0.20348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20348 | 0 | 0.20348 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Промышленная Сельская, 1 комплект | I_221.25_КуЭ | 0.23627 | 0.032785 | 0.20348 | 0.20348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20348 | 0 | 0.20348 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Рудничная, 1 комплект | I_221.26_КуЭ | 0.23627 | 0.032785 | 0.20348 | 0.20348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20348 | 0 | 0.20348 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10кВ Орджоникидзевская, 1 комплект | I_221.4_КуЭ | 0.23627 | 0.031785 | 0.20448 | 0.20448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20448 | 0 | 0.20448 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная | I_221.6_КуЭ | 0.23627 | 0.031785 | 0.20448 | 0.20448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20448 | 0 | 0.20448 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ РМК, 1 комплект | I_221.7_КуЭ | 0.23627 | 0.031785 | 0.20448 | 0.20448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20448 | 0 | 0.20448 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Чеболсинская, 1 комплект | I_221.8_КуЭ | 0.23627 | 0.031785 | 0.20448 | 0.20448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20448 | 0 | 0.20448 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Орджоникидзевская с монтажом маслосборных устройств | M_600_КуЭ | 4.5403 | 0 | 4.5403 | 0.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3636 | 0 | 4.5403 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи (Промышленновского РЭС, Мысковского РЭС, Яйского РЭС, Ижморского РЭС, Осинниковского РЭС) для централизации функций ОТ и СУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) с оснащением оперативного персонала филиала цифровой радиосвязью 22 РЭС (Кемеровский РЭС , Чебулинский РЭС, Тяжинский РЭС, Юргинский РЭС , Яшкинский РЭС, Топкинский РЭС, Тисульский РЭС, Мариинский РЭС, Ижморский РЭС, Яйский РЭС, Ленинский РЭС, Гурьевский РЭС, Трудармейский РЭС, Панфиловский РЭС, Беловский РЭС, Инской РЭС, Промышленновский РЭС, Прокопьевский РЭС, Новокузнецкий РЭС, Мысковский РЭС, Осинниковский РЭС, Кондомский РЭС) | J_1044_КуЭ | 207.372 | 112.1658 | 95.2062 | 0 | 3.4657 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 3.1517 | 0 | 0 | 91.7405 | 3.4657 | 0% | Капитализация процентов за кредиты и распределением затакт ОКС.
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1242.3075 | 336.4224 | 905.8851 | 432.3644 | 147.2158 | 251.4964 | 107.1989 | 2.9639 | 15.1945 | 0 | 24.8224 | 177.9041 | 0 | 758.6693 | -107.2444 | -42.15% | нд
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 4 шт. | P_559_КуЭ | 9.681 | 7.9435 | 1.7375 | нд | 0.067306 | нд | 0.040106 | нд | 0.0272 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6702 | нд | нд | Отклонение от плана финансирования в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.6 | Приобретение измерительного и диагностического оборудования для нужд отдела диагностики, 36 шт | L_2079_КуЭ | 18.8569 | 0 | 18.8569 | 18.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8569 | 0 | 18.8569 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22024/2024 от 08.04.2025: -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-136 до ВРУ-0,4 кВ ул. Молодогвардейцев, 28 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ-0,4 кВ ул. Шукшина, 33 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ-0,4 кВ ул. Шукшина, 31 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ-0,4 кВ ул. Шукшина, 29 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-37 до ВРУ-0,4 кВ, ул. Молодежная, 19 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от опоры № 12 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-37 до ВРУ-0,4 кВ, ул. Космонавтов, 62 | P_300.138_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № А27-98/2025 от 05.05.2025: -ВЛ 6 кВ ф.6-6-3Л отпайка на ТП -ТП | P_300.139_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.2216.25 от 16.06.2025 Кемеровская область, Новокузнецкий район, н.п. Куртуково, Дмитриев В.В. - ВЛ 10 кВ ф.10-14-А отпайка от опоры № 13 - КТП-Ю-0-134 100 кВа ф.-10-14-А | P_300.140_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение сушильных шкафов для приведения в нормативное состояние баз РЭС - 40 шт. | N_712_КуЭ | 7.0835 | 0 | 7.0835 | 0 | 1.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2605 | 0 | 0 | 5.823 | 1.2605 | 0% | Досрочная поставка оборудования подрядной организацией. Учтено в скорректированной ИПР.
5.6 | Покупка системы печати для аппарата управления, ул. Н.Островского, 11 (1 система) | P_714_КуЭ | 1.9002 | 0 | 1.9002 | нд | 0.161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.161 | нд | 0 | 1.7393 | нд | нд | Досрочная поставка оборудования подрядной организацией. Учтено в скорректированной ИПР.
5.6 | НИОКР Определение санкционной устойчивости отечественных решений в области микропроцессорных устройств РЗА с функциями КП 6-35 кВ, разработка технических требований к микропроцессорным устройствам РЗА с функциями КП, реализованным на отечественной ЭКБ | N_1049_КуЭ | 140.7556 | 0 | 140.7556 | 51.9259 | 2.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5818 | 51.9259 | 0 | 138.1738 | 2.5818 | 0% | Отклонение от плана финансирования связано с фактической капитализацией процентов за кредиты и распределением затакт ОКС.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № А27-25265/2024 от 18.06.2025: -ЛЭП 6 кВ фид. 12 ПС 35 кВ № 14 | P_300.141_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № А27-9023/2025 от 14.07.2025 Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Парковая, 283А: -МТП-840 Ф.6-8-П 6/0,4кВ 160кВа | P_300.142_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | Модернизация системы автоматического пожаротушения в помещении серверной здания АУ, г. Кемерово, ул. Н Островского, 11 | M_706_КуЭ | 3.048 | 0 | 3.048 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.048 | 0 | 3.048 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 9 шт. | O_558_КуЭ | 45.3743 | 44.9018 | 0.47257 | нд | 0.47257 | нд | 0 | нд | 0.47257 | нд | 0 | нд | 0 | -4.4409e-16 | нд | нд | Приобретение основных средств в рамках выполнения ИПР.
5.6 | Приобретение оргтехники для организации рабочих мест, 31 шт. | O_711_КуЭ | 5 | 1.9078 | 3.0922 | 0 | 2.6112 | 0 | 2.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48103 | 2.6112 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности.
5.6 | НИОКР Разработка корпоративных типовых решений по организации систем автоматизации объектов электросетевого комплекса напряжением 6–35 кВ и тупиковых высокоавтоматизированных 110-220 кВ, выполняемых по архитектурам построения подстанций II и III типов с использованием протоколов стандарта МЭК 61850 | N_1048_КуЭ | 44.1132 | 0 | 44.1132 | 10.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6528 | 0 | 44.1132 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1425_КуЭ | 225.8765 | 62.3843 | 163.4922 | 193.1625 | 79.244 | 193.1445 | 79.0219 | 0.017985 | 1.1365 | 0 | -0.91439 | 0 | 0 | 84.2483 | -113.9185 | -58.98% | Договор подряда с ООО «Бест Плюс» от 15.01.2025 № 10.4000.461.24 на выполнение работ по созданию и внедрению ERP-системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности расторгнут по соглашению сторон в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ. Отсутствие источника финансирования.
5.6 | Проектирование: Модернизация с созданием диспетчерского пункта для централизации функций ОТиСУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) | J_1045_КУЭ | 7.1212 | 0.051011 | 7.0702 | 5.4691 | 1.3187 | 0 | 1.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4691 | 0 | 5.7515 | 1.3187 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности.
5.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_1427_КуЭ | 43.3566 | 0 | 43.3566 | 43.3566 | 7.3871 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 0 | 6.3245 | 43.3566 | 0 | 35.9695 | 7.3871 | 0% | Отклонение от плана в результате изменения источника финансирования в ИПР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2024 в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_1426_КуЭ | 39.06 | 35.4093 | 3.6507 | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 1.0747 | 2.576 | 0% | Централизованный проект. Источники финансирования выделены в 2025. Данные внесены и отражены в корректировке 2025 г.
5.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | M_1046.1_КуЭ | 423.0909 | 170.0719 | 253.019 | 63.7489 | 0 | 58.3519 | 0 | 2.9459 | 0 | 0 | 0 | 2.4511 | 0 | 253.019 | -61.2977 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнением работ подрядчиком и оплатой в 2024. Учтено в скорректированной ИПР.
5.6 | Приобретение оборудования для программы комплектования аварийного запаса филиала "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" | O_4000_КуЭ | 115.0205 | 0.9918 | 114.0287 | 0.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5988 | 0 | 114.0287 | 0 | 0% | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | НИОКР Установка для прогрузки оборудования переменным током | O_1050_КуЭ | 41.2589 | 0 | 41.2589 | 15.1414 | 13.858 | 0 | 0 | 0 | 0.74826 | 0 | 13.1097 | 15.1414 | 0 | 27.4009 | 13.858 | 0% | Капитализация процентов за кредиты и распределение затрат ОКС.
5.6 | Разработка и внедрение функциональных модулей системы управления знаниями (СУЗ) ПАО «Россети Сибирь» («Банк идей», «Профессиональные сообщества») | P_1051_КуЭ | 11.6472 | 0 | 11.6472 | нд | 5.0117 | нд | 4.8678 | нд | 0.040329 | нд | 0.10355 | нд | 0 | 6.6355 | нд | нд | Отклонение от плана финансирования в связи погашением кредиторской задолженности за разработку и внедрение функциональных модулей системы управления знаниями (СУЗ). ПАО «Россети Сибирь», учтено в скорректированной ИПР.
5.6 | "Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-23310/2024 от 03.02.2025: -ВЛ-10 кВ ф.10-12-ГЦ от ПС 35/10 Власовское карьероуправление -ВЛ-10 кВ ф. 10-14-МБ ПС 35/10 Власовское карьероуправление " | P_300.135_КуЭ | 1.5799 | 0 | 1.5799 | нд | 0.088 | нд | 0.088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4919 | нд | нд | Отклонение от плана финансирования в связи оплатой государственной пошлины за регистрацию бесхозных сетей.
5.6 | Приобретение ЭСО по имущественной форме 56.4200.2634.23 ООО "СДС-Строй" Кемеровская область, Кемеровский район | P_300.132_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № 2-506/2024 от 10.12.2024: -ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-306 Ф-6-22-3В -КЛ-0,4 ф.3 от ТП-306 Ф-6-22-3В -ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-232 Ф-10-2-Г | P_300.133_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22180/2024 от 11.02.2025: -Трансформаторная подстанция | P_300.134_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | "Приобретение бесхозных сетей по решению суда № 2-639/2025 (2-5108/2024) от 03.02.2025: -ТП-005 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ ПС 35 кВ Пачинская -Отпайка ВЛ-10 кВ на ТП от оп. 153/60 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ ПС 35 кВ Пачинская" | P_300.136_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 30.0459 | нд | 19.1045 | нд | 10.3679 | нд | 0.57341 | нд | 0 | -30.0459 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКС.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № 2-1003/2025 от 11.02.2025: -ВЛ-0,4 кВ от КТП №725 Ф10-2 ПС Кемеровская | P_300.137_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
5.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | L_1409_КуЭ | 58.4829 | 12.7611 | 45.7218 | 26.4036 | 0.53212 | 0 | 0.14669 | 0 | 0.1071 | 0 | 0.27833 | 26.4036 | 0 | 45.1897 | 0.53212 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
6 | Омская область | Г | 8526.7028 | 5044.3999 | 3482.3029 | 446.0872 | 869.8046 | 29.5822 | 290.822 | 56.2862 | 147.7839 | 84.4293 | 431.1988 | 275.7894 | 0 | 2612.4983 | 699.5068 | 410.8% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6510.1463 | 4212.1592 | 2297.9871 | 367.6057 | 702.2068 | 21.0764 | 237.7978 | 56.2862 | 116.1209 | 84.4293 | 348.2881 | 205.8137 | 0 | 1595.7803 | 540.4149 | 334% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6497.3062 | 4210.9955 | 2286.3107 | 367.6057 | 699.5609 | 21.0764 | 237.5744 | 56.2862 | 115.897 | 84.4293 | 346.0895 | 205.8137 | 0 | 1586.7498 | 537.769 | 332.4% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 4777.9872 | 3308.4286 | 1469.5587 | 201.3953 | 621.9383 | 4.9164 | 205.1091 | 40.2791 | 91.7606 | 60.4186 | 325.0686 | 95.7813 | 0 | 847.6203 | 516.3243 | 488.9% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1257.6613 | 666.2831 | 591.3782 | 82.5888 | 28.8863 | 2.553 | 17.9525 | 16.0072 | 4.3434 | 24.0107 | 6.5904 | 40.0179 | 0 | 562.4919 | -13.6846 | -32.15% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 461.6577 | 236.2838 | 225.3739 | 83.6215 | 48.7363 | 13.607 | 14.5127 | 0 | 19.7931 | 0 | 14.4304 | 70.0145 | 0 | 176.6376 | 35.1293 | 258.2% | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 5,512 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2,472 км с установкой 2 ячеек 10 кВ на ПС 110/10 Левобережная, монтаж 2 ПУ 0,4 кВ кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1795.22 от 08.09.2022 (ООО "Логопарк "Солнечный") | N_IT.55.0023_ОЭ | 38.4586 | 36.3446 | 2.114 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9968e-15 | 2.114 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1795.22 от 29.05.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ общей протяженностью 0,451 км, ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА, установка ПУ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5922.21 от 16.02.2022 с Арбузовым В. А. | N_IT.55.0005_ОЭ | 2.9571 | 2.4714 | 0.48564 | нд | 0.48564 | нд | 0.48564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5922.21 от 16.02.2022. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,356 км, установка 2 ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2752.23 для электроснабжения электроустановки тяговой подстанции троллейбусной линии, расположенной по адресу: г. Омск, Кировский АО (Департамент строительства Администрации города Омска) | O_IT.55.1718_ОЭ | 3.3646 | 2.0934 | 1.2712 | 0 | 0.095331 | 0 | 0 | 0 | 0.095331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1759 | 0.095331 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2752.23 от 24.08.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,851 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП№20.5500.4101.22 от 28.11.2022 г. (ООО "Надстрой-2") | O_IT.55.0028_ОЭ | 4.6138 | 0.97152 | 3.6423 | 0 | 0.21433 | 0 | 0 | 0 | 0.19109 | 0 | 0.023241 | 0 | 0 | 3.428 | 0.21433 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4101.22 от 28.11.2022 . Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,008 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.6125.23 от 14.02.2024 для электроснабжения многотопливной АЗС, расположенной по адресу: Омская область, г. Исилькуль (ООО "Управление АЗС") | P_IT.55.1738_ОЭ | 0.75745 | 0.72169 | 0.035765 | нд | 0.033095 | нд | 0.010213 | нд | 0 | нд | 0.022882 | нд | 0 | 0.0026697 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6125.23 от 14.02.2024.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,025 км, ПКУ 10 кВ по договору ТП 20.5500.2372.24 для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в Азовском районе (ООО "ЗЕЛЕНЫЙ ГИД") | P_IT.55.1760_ОЭ | 0.76714 | 0 | 0.76714 | нд | 0.82579 | нд | 0 | нд | 0.18507 | нд | 0.64073 | нд | 0 | -0.058655 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2372.24 от 19.06.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,36 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3391.24 от 06.08.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 67, к. 11 (Барздун Елизавета Денисовна) | P_IT.55.1781_ОЭ | 1.5842 | 0 | 1.5842 | нд | 0.18743 | нд | 0 | нд | 0.17645 | нд | 0.010987 | нд | 0 | 1.3967 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3391.24 от 06.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3761.24 от 29.07.2024 для электроснабжения сельскохозяйственного производства, расположеннго по адресу:ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ТАЛОВСКОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, № 34А (Кребер Александр Петрович) | P_IT.55.1751_ОЭ | 0.099922 | 0.014227 | 0.085695 | нд | 0.011627 | нд | 0.0089264 | нд | 0.0027002 | нд | 0 | нд | 0 | 0.074069 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3761.24 от 29.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2471.24 от 27.06.2024 для электроснабжения базовой станции, расположеннго по адресу:ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЗОВСКИЙ ННР, С. АЗОВО, ПЕР.БАНКОВСКИЙ,1 (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1749_ОЭ | 0.056407 | 0.055351 | 0.0010554 | нд | 0.0035458 | нд | 0.0035458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.0024905 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2471.24 от 27.06.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 13,06 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5420.23 от 14.12.2023 г. по адресу: Омская область, Тарский район, д. Лоскутово (ООО "МЕЛИОР ГРУПП") | O_IT.55.1725_ОЭ | 29.5406 | 0 | 29.5406 | 29.5406 | 0.64366 | 0 | 0 | 0 | 0.003227 | 0 | 0.64043 | 29.5406 | 0 | 28.897 | 0.64366 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5420.23 от 14.12.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,827 км каждая, монтаж 2 ПКУ-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 «Прибрежная» для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4588.23 от 27.12.2023 (ООО «Брусника». Специализированный застройщик»). | O_IT.55.1727_ОЭ | 15.8402 | 0 | 15.8402 | 15.8402 | 0.3177 | 0 | 0.26853 | 0 | 0.032465 | 0 | 0.016707 | 15.8402 | 0 | 15.5225 | 0.3177 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.4588.23 от 27.12.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2480.24 от 13.06.2024 для электроснабжения производственного помещения, расположенного по адресу: г. Омск, КАО, ул. 2-я Солнечная, д.65 (Барздун Денис Васильевич) | P_IT.55.1750_ОЭ | 0.54746 | 0.041506 | 0.50595 | нд | 0.022903 | нд | 0.022903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48305 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2480.24 от 13.06.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3791.24 от 20.08.2024 для электроснабжения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 55:36:160107:3021 (ООО "НАДСТРОЙ-2") | P_IT.55.1752_ОЭ | 0.12088 | 0.038846 | 0.082036 | нд | 0.016553 | нд | 0.016553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.065483 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3791.24 от 20.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5526.22 от 25.01.2023 в Омской области, с. Лузино, ул. Транспортная, дом 19/1 (ООО "ПРОДО Зерно") | P_IT.55.0036_ОЭ | 0.72679 | 0.50713 | 0.21966 | нд | 0.028513 | нд | 0.00090359 | нд | 0.026577 | нд | 0.0010326 | нд | 0 | 0.19115 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5526.22 от 25.01.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-6214 протяженностью 0,37 км, установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5419.24 от 23.10.2024 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волгоградская (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | P_IT.55.1797_ОЭ | 1.7359 | 0 | 1.7359 | нд | 0.058281 | нд | 0 | нд | 0.038629 | нд | 0.019652 | нд | 0 | 1.6776 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5419.24 от 23.10.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,111 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5488.24 от 02.11.2024 по адресу: Омская область, Любинский, рп. Красный Яр, ул. Дорожная, д. 5 (Костерев Иван Борисович) | P_IT.55.1774_ОЭ | 0.97688 | 0 | 0.97688 | нд | 0.87056 | нд | 0 | нд | 0.014925 | нд | 0.85564 | нд | 0 | 0.10632 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5488.24 от 02.11.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,01 км, установка ПКУ 6 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2237.22 от 23.05.2022 г. (ООО "Надстрой-2") | O_IT.55.0017_ОЭ | 0.76058 | 0.58219 | 0.17839 | 0 | 0.11023 | 0 | 0.024144 | 0 | 0.074871 | 0 | 0.011214 | 0 | 0 | 0.068161 | 0.11023 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2237.22 от 23.05.2022. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3787.24 от 27.08.2024 по адресу: Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Ленина, д. 1А (БОУДО"Спортивная школа" Тарского муниципального района Омской области) | P_IT.55.1777_ОЭ | 0.081542 | 0 | 0.081542 | нд | 0.025076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025076 | нд | 0 | 0.056465 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3787.24 от 27.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,05 км, монтаж ПКУ-10кВ для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3562.23 от 21.08.2023 (Гидротранссервис). | O_IT.55.1730_ОЭ | 0.73977 | 1.852e-05 | 0.73975 | 0.73977 | 0.6641 | 0 | 0.062305 | 0 | 0.0037541 | 0 | 0.59804 | 0.73977 | 0 | 0.075653 | 0.6641 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3562.23 от 21.08.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4500.24 от 28.08.2024 по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная, д. 3 (ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ") | P_IT.55.1786_ОЭ | 0.081542 | 0 | 0.081542 | нд | 0.051998 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051998 | нд | 0 | 0.029543 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.4500.24 от 28.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 5,830 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6 МВА, КЛ-0,4 кВ протяженностью 3,722 км в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5534.21 от 12.11.2021 по адресу г. Омск, ул. Волгоградская, д.61 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1648_ОЭ | 87.2089 | 83.2303 | 3.9786 | 0 | 7.4123 | 0 | 0.022062 | 0 | 7.3068 | 0 | 0.083371 | 0 | 0 | -3.4337 | 7.4123 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5534.21 от 12.11.2021. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ протяженностью 0,608 км, 10 КЛ-0,4кВ протяженностью 3,116 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА по договору технологического присоединения 20.5500.5565.21 от 08.12.2021 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1691_ОЭ | 29.3101 | 15.9171 | 13.393 | 0 | 0.78375 | 0 | 0.6826 | 0 | 0.04721 | 0 | 0.053934 | 0 | 0 | 12.6093 | 0.78375 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5565.21 от 08.12.2021. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024г. по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1761_ОЭ | 0.081542 | 0 | 0.081542 | нд | 0.040387 | нд | 0 | нд | 0.01531 | нд | 0.025076 | нд | 0 | 0.041155 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,266 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3283.24 от 05.07.2024 по адресу: Омская область, Омский район, Усть-Заостровское сельское поселение, рабочие участки полей № 148, кадастровый номер земельного участка 55:20:233002:1087 (ООО "Строительные материалы Сибири") | P_IT.55.1762_ОЭ | 1.3549 | 0 | 1.3549 | нд | 0.83017 | нд | 0 | нд | 0.082425 | нд | 0.74775 | нд | 0 | 0.52474 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3283.24 от 05.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3941.24 от 30.07.2024, для электроснабжения объекта сельского хозяйства, расположенного по адресу: Омская область , Кормиловский район, с. Победитель (ИП Вишняков Виктор Анатольевич) | P_IT.55.1764_ОЭ | 0.081542 | 0 | 0.081542 | нд | 0.063056 | нд | 0 | нд | 0.0036024 | нд | 0.059453 | нд | 0 | 0.018486 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3941.24 от 30.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,005 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, двух КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,2 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2938.24 от 15.08.2024г. по адресу: Омская область, р-н Марьяновский, с. Степное, ул. Восточная, д. 2 (ООО "Золотая Нива") | P_IT.55.1766_ОЭ | 3.5986 | 0 | 3.5986 | нд | 2.9613 | нд | 0 | нд | 0.29182 | нд | 2.6695 | нд | 0 | 0.63729 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2938.24 от 15.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,822 км и БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5813.14 (ООО "СПК "КСМ") г. Омск, КАО, ул. Лукашевича, рядом с д.29 | M_1271_ОЭ | 18.1347 | 18.1155 | 0.019216 | 0 | 0.019216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019216 | 0 | 0 | 3.6429e-16 | 0.019216 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5813.14 от 06.11.2014. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3710.24 от 14.08.2024 для электроснабжения здания, расположенного по адресу: ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 55:34:010703:163, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КАЛАЧИНСКИЙ Г. КАЛАЧИНСК УЛ.ОМСКАЯ Д.46 (Воробьев Евгений Михайлович) | P_IT.55.1753_ОЭ | 0.081542 | 0 | 0.081542 | нд | 0.042085 | нд | 0.017008 | нд | 0 | нд | 0.025076 | нд | 0 | 0.039457 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3710.24 от 14.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,041 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, двух ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,020 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.563.24 от 21.03.2024г. по адресу: Омская область, Тюкалинский район, Октябрьское сельское поселения, вблизи трассы Омск-Тюмень (ИП Бабкин Александр Евгеньевич) | P_IT.55.1740_ОЭ | 3.9732 | 0 | 3.9732 | нд | 0.49411 | нд | 0.07733 | нд | 0.026946 | нд | 0.38983 | нд | 0 | 3.4791 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.563.24 от 21.03.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,059 км , установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6598.24 от 16.01.2025 по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Черепова (ООО "ПромТех") | P_IT.55.1792_ОЭ | 1.652 | 0 | 1.652 | нд | 0.35984 | нд | 0.34199 | нд | 0.017847 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2922 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № №20.5500.6598.24 от 16.01.2025. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,017 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1740.24 от 29.05.2024 для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Омская область, Ново-Варшавский район, с. Славянка (Нурмагамбетов Морзагельды Даулетович) | P_IT.55.1758_ОЭ | 0.74763 | 0 | 0.74763 | нд | 0.78319 | нд | 0.017209 | нд | 0.13565 | нд | 0.63032 | нд | 0 | -0.03556 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1740.24 от 29.05.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,025 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,075 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4151.24 от 15.08.2024г. по адресу: Омская область, р-н Кормиловский, рп Кормиловка, ул. Кирова, д. 93, кадастровый номер земельного участка 55:09:010146:9. (ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ") | P_IT.55.1767_ОЭ | 3.8515 | 0 | 3.8515 | нд | 1.3755 | нд | 0 | нд | 0.017582 | нд | 1.3579 | нд | 0 | 2.476 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4151.24 от 15.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.6748.24 от 30.01.2025 для электроснабжения гаража, расположенного по адресу: Омская область, сп. Богословское (ИП Фролов Виктор Викторович) | Q_IT.55.1805_ОЭ | 0.54578 | 0 | 0.54578 | нд | 0.05985 | нд | 0 | нд | 0.0038564 | нд | 0.055994 | нд | 0 | 0.48593 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6748.24 от 30.01.2025.
6.1.1.3 | Строительство ТП 630 кВА по договору ТП 20.5500.2668.24 для электроснабжения АЗС, расположенной в р.п. Кормиловка (Санаторий Евромед) | P_IT.55.1759_ОЭ | 3.6184 | 0 | 3.6184 | нд | 0.04346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04346 | нд | 0 | 3.5749 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2668.24 от 03.06.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,5 км с установкой двух интелектуальных цифровых управляемых разъеденителя РИЦ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2925.24 от 20.09.2024 по адресу: Омская область, Омский район, д. Ракитинка, (Пушкинского с/п), Полевая, д. 18 (Зайцев Игорь Евгеньевич) | P_IT.55.1783_ОЭ | 5.9588 | 0 | 5.9588 | нд | 0.03754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03754 | нд | 0 | 5.9213 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2925.24 от 20.09.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ протяженностью 11,833 км, установка двух ПКУ 10 кВ для электроснабжения складского здания, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, Троицкое с.п., по договору ТП № 20.5500.1003.23 с ООО "Вайлдберриз" | O_IT.55.1707_ОЭ | 32.3156 | 6.173 | 26.1427 | 29.2793 | 17.0515 | 13.607 | 9.8455 | 0 | 6.9264 | 0 | 0.27955 | 15.6723 | 0 | 9.0912 | 3.4445 | 25.31% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам и выполненным работам в рамках исполнения обязательств по договору ТП № 20.5500.1003.23 от 03.04.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 0,384 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6223.24 от 21.01.2025 по адресу: Омская область, Омский район, Лузинское сельское поселение (ООО «ТК «Сибирский») | P_IT.55.1793_ОЭ | 11.7172 | 0 | 11.7172 | нд | 0.1335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1335 | нд | 0 | 11.5837 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.6223.24 от 21.01.2025. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1589.24 от 19.04.2024 по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Черепова (ООО "ПромТех") | Q_IT.55.1804_ОЭ | 1.2143 | 0 | 1.2143 | нд | 0.073182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073182 | нд | 0 | 1.1411 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1589.24 от 19.04.2024.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.856.25 от 14.04.2025 для электроснабжения общеобразовательной организации, расположенной по адресу: Омская обл., Калачинский район, д. Крутые Луки, ул. Солнечная д.12 (БУОО «Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Орленок») | Q_IT.55.1808_ОЭ | 0.09573 | 0 | 0.09573 | нд | 0.013767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013767 | нд | 0 | 0.081964 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.856.25 от 14.04.2025.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,01 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км, ТП 10/0,4кВ 250кВА, установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2360.25 от 26.06.2025 для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская область, Горьковский р-н, с. Соснино, ул. Производственная, д. 22 (ООО "Компания Русское Зерно") | Q_IT.55.1813_ОЭ | 2.7581 | 0 | 2.7581 | нд | 0.0020531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0020531 | нд | 0 | 2.756 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.23.60.25. от 26.06.2025.
6.1.1.3 | Строительство шести КЛ-10 кВ протяженностью 1,44 км, установка 2-х ячеек КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Северо-Западная в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6038.23 от 19.09.2024 по адресу: Омская область, р-н Омский (ООО "Стимул") | P_IT.55.1770_ОЭ | 43.8662 | 0 | 43.8662 | нд | 0.12604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12604 | нд | 0 | 43.7401 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6038.23 от 19.09.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4762.24 от 20.09.2024 для электроснабжения объекта туристической отрасли, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, с. Розовка, ул.Солнечная (ООО "СибРос") | P_IT.55.1784_ОЭ | 0.64777 | 0 | 0.64777 | нд | 0.058804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.058804 | нд | 0 | 0.58896 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4762.24 от 20.09.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,374 км с установкой ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5965.24 от 29.11.2024 по адресу: Омская область, п. Омский (Карачев Антон Александрович) | P_IT.55.1802_ОЭ | 2.5039 | 0 | 2.5039 | нд | 0.068897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068897 | нд | 0 | 2.435 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5965.24 от 29.11.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 0,215 км, двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,280 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.669.23 от 22.06.2023 для электроснабжения гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Омская обл., р-н Омский, с. Красная Горка | O_IT.55.1711_ОЭ | 4.6753 | 1.7376 | 2.9377 | 0 | 2.6854 | 0 | 0.068226 | 0 | 0.07386 | 0 | 2.5433 | 0 | 0 | 0.25231 | 2.6854 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.669.23 от 22.06.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,220 км, ТП-10/0,4кВ 630кВА и строительство двух ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,040 км и установка двух ПКУ-0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6574.24 от 13.01.2025 по адресу: Омская область, Омский район, с.п. Надеждинское (Виноградов Владимир Геннадьевич) | P_IT.55.1794_ОЭ | 6.0918 | 0 | 6.0918 | нд | 0.12869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12869 | нд | 0 | 5.9631 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6574.24 от 13.01.2025. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1394.25 от 29.04.2025 для электроснабжения объекта торговли, расположенного по адресу: Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Омская (Комлев Сергей Владимирович) | Q_IT.55.1806_ОЭ | 0.09573 | 0 | 0.09573 | нд | 0.0086558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0086558 | нд | 0 | 0.087074 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1394.25 от 29.04.2025.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,071 км, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения бетонного завода, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, д. Верхний Карбуш, по договору ТП № 20.5500.86.23 с ООО "Стройсервис" | O_IT.55.1706_ОЭ | 1.0228 | 0.19716 | 0.82561 | 0 | 0.00078788 | 0 | 0.00023847 | 0 | 0.00027689 | 0 | 0.00027252 | 0 | 0 | 0.82482 | 0.00078788 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.86.23 от 15.02.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,250 МВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяжённостью 0,005 км, установка ПУ 0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. 2-я Солнечная, по договору ТП № 20.5500.389.23 с Романовской О.Б. | O_IT.55.1704_ОЭ | 2.1923 | 0.42986 | 1.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 0 | 0% | Финансирование за 9 мес. 2025 года не планировалось.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПКУ- 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5862.22 от 09.12.2022 в Омской области, г. Калачинск, ул. Черепова, д.97 (ООО "КТЗ "ЗВЕЗДА") | P_IT.55.0033_ОЭ | 0.53155 | 0.49955 | 0.032 | нд | 0.033547 | нд | 0.00052461 | нд | 0.032609 | нд | 0.00041333 | нд | 0 | -0.0015471 | нд | нд | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025.г. по выполненным в 2024г. работам в рамках исполнения обязательств по договору ТП № 20.5500.5862.22 от 09.12.2022. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство шести КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,612 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.386.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1694_ОЭ | 3.019 | 1.8739 | 1.1452 | 0 | 0.98236 | 0 | 0.074784 | 0 | 0.90758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16281 | 0.98236 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.386.23 от 09.03.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,24 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.385.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1695_ОЭ | 1.541 | 0.8628 | 0.6782 | 0 | 0.49923 | 0 | 0.049922 | 0 | 0.44931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17898 | 0.49923 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.385.23 от 09.03.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,224 км с установкой ПУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.6486.22 от 19.01.2023 в г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43э (ИП Тарасова Г. Н.) | O_IT.55.0038_ОЭ | 1.3561 | 0.46116 | 0.89498 | 0 | 0.19876 | 0 | 0.03153 | 0 | 0.045063 | 0 | 0.12217 | 0 | 0 | 0.69622 | 0.19876 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.6486.22 от 19.01.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,044 км, КТП 10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 0,022 км в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.4300.23 от 23.10.2023 для электроснабжения зернотока, расположенного по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Новопокровка (ИП Кесов Спартак Георгиевич) | O_IT.55.1720_ОЭ | 2.7989 | 2.7877 | 0.011185 | 0 | 0.011185 | 0 | 0.011185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7654e-17 | 0.011185 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.4300.23 от 23.10.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,02 км, монтаж ПКУ-10кВ для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5064.23 от 08.11.2023 (ООО Гранит) | O_IT.55.1732_ОЭ | 0.88199 | 0.72908 | 0.15292 | 0 | 0.033269 | 0 | 0.033269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11965 | 0.033269 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5064.23. от 08.11.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.3722.23 от 17.10.2023 в Омской области, г. Калачинск, ул. Строительная, дом № 11, корпус №1 (ООО Калачинские мясные продукты) | O_IT.55.1728_ОЭ | 0.52846 | 0.52425 | 0.0042089 | 0 | 0.0035105 | 0 | 0.0035105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069839 | 0.0035105 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам в рамках исполнения обязательств по договору ТП №20.5500.3722.23 от 17.10.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,906км, КЛ-10 кВ протяженностью 0,721км, БКТП-10/0,4кВ, двух КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,05 км, организация системы учета электроэнергии Городского РЭС в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.55.2662.12 от 26.06.2012 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. 11-я Ремесленная, 32 (НКО "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Омской области"). | O_IT.55.1737_ОЭ | 27.8936 | 27.8274 | 0.06618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06618 | 0 | 0% | Финансирование за 9 мес. 2025 не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ протяженностью 0,744 км каждая, монтаж 2 ПКУ-10кВ в водных ячейках РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ «Брусника» для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3140.22 от 03.05.2023 (ООО "Брусника"). | O_IT.55.1697_ОЭ | 15.901 | 13.276 | 2.625 | 0 | 0.062459 | 0 | 0.062459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5625 | 0.062459 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3140.22 от 03.05.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,387 км, строительство шести КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,243 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2465.23 от 08.06.2023 для электроснабжения ВРУ жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Тарский муниципальный район, г. Тара, ул. Немчиновская, з/у 84Б/2 (Кипервар Г.Г.) | O_IT.55.1710_ОЭ | 1.8962 | 1.3375 | 0.55871 | 0 | 0.11127 | 0 | 0.011918 | 0 | 0.047067 | 0 | 0.05229 | 0 | 0 | 0.44744 | 0.11127 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2465.23 от 08.06.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ общей протяженностью 2,540 км, в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.3665.23 от 07.08.2023 для электроснабжения электроустановки «Комплекс по обращению с ТКО», расположенного по адресу: Омская область, Таврический район, территория Ленинского сельского поселения (ООО "ГРИНРЕСУРС") | O_IT.55.1717_ОЭ | 6.7053 | 0.0069412 | 6.6984 | 6.7053 | 0.12228 | 0 | 0.00038253 | 0 | 0.00086961 | 0 | 0.12103 | 6.7053 | 0 | 6.5761 | 0.12228 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3665.23 от 07.08.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,088 км, установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3581.23 для электроснабжения "Коттеджный поселок "Белкино" по адресу: Омская область, р-н Омский, с. Красноярка (Товарищество собственников недвижимости "Коттеджный поселок "Белкино") | O_IT.55.1722_ОЭ | 0.34098 | 0.15669 | 0.18429 | 0 | 0.070683 | 0 | 0.06509 | 0 | 0 | 0 | 0.0055927 | 0 | 0 | 0.11361 | 0.070683 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3581.23 от 24.08.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, 0,019 км, строительство ТП 10/0,4кВ, усиление существующей сети 0,4 кВ 0,152 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3055.23 от 09.11.2023 г. по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, номер 13 (МКУ "Центр физической культуры и спорта" Таврического муниципального района Омской области.) | O_IT.55.1729_ОЭ | 3.3006 | 0.45268 | 2.8479 | 0 | 0.28698 | 0 | 0.28698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5609 | 0.28698 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3055.23 от 09.11.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,012 км, установка ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,035 км, в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4497.24 от 30.08.2024г. по адресу: Омская область, Нижнеомский район, д. Сидоровка (МБОУ " Ситниковская средняя школа") | P_IT.55.1746_ОЭ | 0.72067 | 0.45197 | 0.2687 | нд | 0.080477 | нд | 0.064079 | нд | 0.0082642 | нд | 0.0081338 | нд | 0 | 0.18823 | нд | нд | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам в рамках исполнения обязательств по договору ТП №20.5500.4497.24 от 30.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство 8 КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,4 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2638.23 от 04.07.2023 для электроснабжения многоквартирного дома, расположенного близ адреса: г. Омск, Кировский АО, улица Перелета, д. 27 (ООО СМУ-11 Стройбетон "Южное") | O_IT.55.1713_ОЭ | 5.5482 | 3.4339 | 2.1143 | 0 | 0.30621 | 0 | 2.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.30621 | 0 | 0 | 1.8081 | 0.30621 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2638.23 от 04.07.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10кВ (2х0,007 км), двух КЛ-10кВ (2х0,425км), ТП-10/0,4кВ (2х400 кВА), ЛЭП-0,4кВ –(2х0,002 км) в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1061.24 от 22.04.2024г. по адресу: Омская область, Омский район, пос. Ростовка (БУ Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1742_ОЭ | 11.7831 | 10.1304 | 1.6527 | нд | 1.8769 | нд | 1.6527 | нд | 0.2242 | нд | 0 | нд | 0 | -0.2242 | нд | нд | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам в рамках исполнения обязательств по договору ТП №20.5500.1061.24 от 22.04.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,147 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3170.24 от 19.07.2024г. по адресу: Омская область, Тевризский район, рп. Тевриз (ООО "АРТ РемСтрой") | P_IT.55.1745_ОЭ | 1.4072 | 1.2239 | 0.18324 | нд | 0.18324 | нд | 0.098095 | нд | 0.042264 | нд | 0.042877 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам в рамках исполнения обязательств по договору ТП №20.5500.3170.24 от 19.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,128 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4101.23 от 25.10.2023 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, Шараповское СП (ООО «Марьяновский завод растительных масел») | O_IT.55.1724_ОЭ | 1.5162 | 0.00011992 | 1.5161 | 1.5162 | 1.3023 | 0 | 8.264e-05 | 0 | 0.096323 | 0 | 1.2059 | 1.5162 | 0 | 0.21382 | 1.3023 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.4101.23 от 25.10.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,028 км, ТП 10/0,4 кВ 250 кВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.221.24 от 15.02.2024 для электроснабжения объекта животноводства, расположенного по адресу: Омская область, Черлакский р-н, с. Иртыш (КХ «Тритикум») | P_IT.55.1739_ОЭ | 0.78053 | 0.60562 | 0.17492 | нд | 0.13427 | нд | 0.090389 | нд | 0.030836 | нд | 0.01305 | нд | 0 | 0.040641 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.221.24 от 15.02.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 12.8401 | 1.1637 | 11.6764 | 0 | 2.6459 | 0 | 0.22346 | 0 | 0.22384 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 9.0305 | 2.6459 | 0% | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 12.8401 | 1.1637 | 11.6764 | 0 | 2.6459 | 0 | 0.22346 | 0 | 0.22384 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 9.0305 | 2.6459 | 0% | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-Зн-7-24 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024г. по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1744_ОЭ | 0.80588 | 0 | 0.80588 | нд | 0.19588 | нд | 0 | нд | 0.19588 | нд | 0 | нд | 0 | 0.61 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-Кс-3-12 в части замены на новую КТП мощностью 400 кВА для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3668.24 от 30.09.2024 (Милютин С.Г.) | P_IT.55.1772_ОЭ | 2.8305 | 0 | 2.8305 | нд | 0.06855 | нд | 0 | нд | 0.027957 | нд | 0.040592 | нд | 0 | 2.7619 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП ПБ-4-4 с заменой силового трансформатора 400 кВА на 630кВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3941.24 от 30.07.2024, для электроснабжения объекта сельского хозяйства, расположенного по адресу: Омская область , Кормиловский район, с. Победитель (ИП Вишняков Виктор Анатольевич) | P_IT.55.1763_ОЭ | 1.0995 | 0 | 1.0995 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0995 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-НК-9-7 в части замены трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,245 км для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4500.24 от 28.08.2024, по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная, д. 3 (ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ") | P_IT.55.1788_ОЭ | 2.0221 | 0 | 2.0221 | нд | 0.51452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51452 | нд | 0 | 1.5076 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4500.24 от 28.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора большей мощности 0,400 МВА для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, с. Победитель, по договору ТП № 20.5500.612.23 с Андрич С.А. | O_IT.55.1709_ОЭ | 2.3907 | 0.50543 | 1.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8852 | 0 | 0% | Финансирование за 9 мес. 2025 не планировалось.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,105 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.684.23 от 16.10.2023 г. по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с Черлакское, ул. Объездная, 1 (ИП Глава КФХ Белимов В.А.) | O_IT.55.1712_ОЭ | 3.6915 | 0.65826 | 3.0332 | 0 | 1.867 | 0 | 0.22346 | 0 | 0 | 0 | 1.6435 | 0 | 0 | 1.1663 | 1.867 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.684.23 от 16.10.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 959.0017 | 749.9932 | 209.0084 | 47.3238 | 98.7405 | 8.5058 | 26.1176 | 0 | 22.4129 | 0 | 50.21 | 38.8179 | 0 | 110.268 | 90.2346 | 1061% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 163.9225 | 84.3925 | 79.53 | 26.1835 | 4.181 | 0 | 0.080496 | 0 | 3.6941 | 0 | 0.40646 | 26.1835 | 0 | 75.3489 | 4.181 | 0% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 65.1974 | 62.4636 | 2.7338 | 5.0403 | 2.7847 | 0 | 0.0444 | 0 | 2.7403 | 0 | 0 | 5.0403 | 0 | -0.050895 | 2.7847 | 0% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Омская и ПС 35 кВ Мясокомбинат с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2901_ОЭ | 2.345 | 0.47003 | 1.8749 | 2.345 | 2.7412 | 0 | 0.00085435 | 0 | 2.7403 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | -0.86625 | 2.7412 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением кап. % в соответствии с УП Общества. Отклонение от плана финансирования связано с корректировкой графика работ, начисление кап.% и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пушкино и ПС 35 кВ Рассвет с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2900_ОЭ | 2.6953 | 4.3213 | -1.626 | 2.6953 | 0.043546 | 0 | 0.043546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6953 | 0 | -1.6695 | 0.043546 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, скорректированная в соответствии со сложившимся фактом. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красноярка" с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 3-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 56.4418 | 53.5203 | 2.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9215 | 0 | 0% | Финансирование за 9 мес. 2025 не планировалось.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Чекрушево c установкой силового трансформатора ТМ-1600/35 – 1 шт., В-35 кВ – 1 шт., КРУН-10 кВ – 8 ячеек | O_IP.55.2897_ОЭ | 3.7153 | 4.152 | -0.43664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43664 | 0 | 0% | Финансирование за 9 мес. 2025 не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 98.7251 | 21.9289 | 76.7961 | 21.1433 | 1.3963 | 0 | 0.036096 | 0 | 0.95373 | 0 | 0.40646 | 21.1433 | 0 | 75.3998 | 1.3963 | 0% | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Бражниково", ПС 110/10 "Утьма", ПС 110/10 "Большая Тава", ПС 110/35/10 "Мангут", ПС 110/10 "Животновод", ПС 110/10"Николаевская", ПС 110/10 "Память Тельмана", ПС 110/10 "Утичье" с установкой дуговых защит | N_IP.55.0036_ОЭ | 19.6547 | 0 | 19.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6547 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Красная Поляна", ПС 110/10 "Петропавловская", ПС 110/35/10 "Южная", ПС 110/10 "Покровская", ПС 110/10 "Путиловская", ПС 110/10 "Жирновская", ПС 110/35/10 "Победитель", ПС 110/10 "Таврическая" с установкой дуговых защит | N_IP.55.0037_ОЭ | 15.6721 | 0 | 15.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6721 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифрового каналов связи на участке: ПС "Новая" - ПС "Прибрежная" (ВОЛС 3,84 км ) | M_IP.55.0003_ОЭ | 4.2006 | 0 | 4.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2006 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Маяк с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.10_ОЭ | 1.6598 | 1.5698 | 0.089912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089912 | 0 | 0% | Финансирование за 9 мес. 2025 не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Щербаки с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.2_ОЭ | 2.4211 | 2.0042 | 0.41691 | 2.3837 | 9.662e-05 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3837 | 0 | 0.41681 | 9.662e-05 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Птичья с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.3_ОЭ | 2.4858 | 2.0246 | 0.46128 | 2.4547 | 9.662e-05 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 0 | 0.46118 | 9.662e-05 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Атрачи с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.4_ОЭ | 3.2942 | 2.7058 | 0.58845 | 3.2568 | 9.662e-05 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2568 | 0 | 0.58835 | 9.662e-05 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Новологиново с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.5_ОЭ | 1.6761 | 1.5857 | 0.090442 | 1.5472 | 4.831e-05 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5472 | 0 | 0.090394 | 4.831e-05 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Почекуево с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.6_ОЭ | 1.4694 | 1.3279 | 0.14148 | 1.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3965 | 0 | 0.14148 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Любовка с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.7_ОЭ | 1.4357 | 1.2151 | 0.22054 | 1.4081 | 4.831e-05 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4081 | 0 | 0.22049 | 4.831e-05 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 ТНД с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.8_ОЭ | 0.96579 | 0.86475 | 0.10104 | 0.88318 | 4.831e-05 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88318 | 0 | 0.10099 | 4.831e-05 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Сибирская головная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.9_ОЭ | 0.94173 | 0.83923 | 0.10251 | 0.83285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83285 | 0 | 0.10251 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тумановская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327_ОЭ | 3.0981 | 2.681 | 0.4171 | 3.0606 | 9.662e-05 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0606 | 0 | 0.41701 | 9.662e-05 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Шухово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.2_ОЭ | 2.756 | 0.61834 | 2.1376 | 0.56489 | 0.12999 | 0 | 0 | 0 | 0.0028953 | 0 | 0.1271 | 0.56489 | 0 | 2.0076 | 0.12999 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Орехово-110 с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.3_ОЭ | 2.6081 | 0.51154 | 2.0965 | 0.44604 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0.44604 | 0 | 2.0964 | 9.662e-05 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Валуевская 1 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.4_ОЭ | 1.5848 | 0.37003 | 1.2148 | 0.29281 | 0.28119 | 0 | 0 | 0 | 0.0018293 | 0 | 0.27936 | 0.29281 | 0 | 0.93357 | 0.28119 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Радищево с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.5_ОЭ | 2.7371 | 0.48221 | 2.2549 | 0.41562 | 9.668e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.668e-05 | 0 | 0 | 0.41562 | 0 | 2.2548 | 9.668e-05 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Куликово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.6_ОЭ | 3.1451 | 0.75577 | 2.3894 | 0.62595 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0.62595 | 0 | 2.3893 | 9.662e-05 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Золотая Нива с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.7_ОЭ | 3.0553 | 0.74888 | 2.3064 | 0.6247 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0.6247 | 0 | 2.3063 | 9.662e-05 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Восточная-35 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.8_ОЭ | 2.4352 | 0.53182 | 1.9033 | 0.43461 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0.43461 | 0 | 1.9032 | 9.662e-05 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 НСО с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.9_ОЭ | 1.3642 | 0.32098 | 1.0432 | 0.25554 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0.25554 | 0 | 1.0431 | 4.831e-05 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Валуевская 2 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328_ОЭ | 1.4041 | 0.33114 | 1.073 | 0.25956 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0.25956 | 0 | 1.0729 | 4.831e-05 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Азово | K_1563_ОЭ | 16.3378 | 0.44019 | 15.8976 | 0 | 0.98399 | 0 | 0.035565 | 0 | 0.94843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9136 | 0.98399 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по выполненным в 2024г. работам. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/10 Бакшеево с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1389_ОЭ | 1.1612 | 0 | 1.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0 | 0% | Финансирование за 9 мес. 2025 не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/35/10 Усть-Ишим с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1390_ОЭ | 1.1612 | 0 | 1.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0 | 0% | Финансирование за 9 мес. 2025 не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС "Крутинская" 110/35/10, с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые 3 шт. | J_1422_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 мес. 2025 не планировалось.
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 447.7135 | 289.5527 | 158.1608 | 21.1402 | 31.711 | 8.5058 | 20.0363 | 0 | 5.3324 | 0 | 6.3423 | 12.6344 | 0 | 126.4498 | 23.2051 | 272.8% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 220.2873 | 159.0194 | 61.2679 | 21.1402 | 15.9535 | 8.5058 | 4.2788 | 0 | 5.3324 | 0 | 6.3423 | 12.6344 | 0 | 45.3145 | 7.4476 | 87.56% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,216 км по соглашению № 56.5500.727.23 от 22.02.2023 по адресу: Омская область, Саргатский район, д. Тамбовка (Местная религиозная организация «Прихода храма иконы Божией Матери «Владимирская») | O_IP.55.0068_ОЭ | 0.18527 | 0.092028 | 0.09324 | 0.0108 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0 | 0.08874 | 0.0045 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.727.23 от 22.02.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,328 км по соглашению № 56.5500.2624.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (Департамент строительства Администрации г. Омска) | O_IP.55.0063_ОЭ | 2.1841 | 1.6657 | 0.51835 | 0.03235 | 0.33226 | 0.03235 | 0 | 0 | 0.33226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18609 | 0.29991 | 927.1% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по выполненным в 2024г. работам. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,045 км, по соглашению № 56.5500.5791.22 от 21.06.2023 по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Березовка (Мухаметрахимова С.С.) | O_IP.55.0052_ОЭ | 0.15731 | 0.09736 | 0.059951 | 0.0089635 | 0.015088 | 0 | 0.002109 | 0 | 0.010426 | 0 | 0.0025532 | 0.0089635 | 0 | 0.044863 | 0.015088 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3498.24 от 21.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,111 км по соглашению № 56.5500.555.25 от 12.02.2025 по адресу: Омская область, Омский район (Богачанова Н.А.) | Q_IP.55.0086_ОЭ | 0.58181 | 0 | 0.58181 | нд | 0.046887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.046887 | нд | 0 | 0.53492 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.555.25 от 12.02.2025.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км по адресу: Омская область, Называевский район по соглашению № 56.5500.2199.25 от 15.05.2025 (Администрация города Называевска) | Q_IP.55.0089_ОЭ | 1.3606 | 0 | 1.3606 | нд | 0.04563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04563 | нд | 0 | 1.315 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.2199.25 от 15.05.2025.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ протяженностью 1,247 км, ВОЛС протяженностью 1,314 км по адресу: Омская область, г. Омск, по соглашению № 56.5500.2585.23 от 12.07.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области"). | O_IP.55.0059_ОЭ | 18.1905 | 3.1667 | 15.0238 | 0 | 3.7862 | 0 | 2.1498 | 0 | 1.1497 | 0 | 0.48677 | 0 | 0 | 11.2376 | 3.7862 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.2585.23 от 12.07.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,320 км по соглашению № 56.5500.2933.23 от 28.06.2023 по адресу: Омская область, Омский район (ООО "55 Тонн") | O_IP.55.0067_ОЭ | 1.486 | 0 | 1.486 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 1.486 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,149 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,131 км, перемещение КТП 250 кВА по соглашению № 56.5500.6137.23 от 21.02.2024 по адресу: Омская область, Омский район ( ООО "Гранит") | P_IP.55.0073_ОЭ | 0.81126 | 0.73631 | 0.074952 | нд | 0.074952 | нд | 0 | нд | 0.074952 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.6137.23 от 21.02.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,104 км по соглашению № 56.5500.3937.24 от 18.07.2024 по адресу: Омская область, г. Калачинск (Администрация Калачинского муниципального района Омской области) | P_IP.55.0078_ОЭ | 0.60088 | 0.043184 | 0.5577 | нд | 0.053042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.053042 | нд | 0 | 0.50466 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.3937.24 от 18.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,364 км по соглашению № 56.5500.4354.24 от 13.09.2024 по адресу: Омская область, Омск ( ООО «Надстрой-2») | P_IP.55.0081_ОЭ | 1.5585 | 0.05787 | 1.5006 | нд | 0.35373 | нд | 0 | нд | 0.0075267 | нд | 0.3462 | нд | 0 | 1.1469 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4354.24 от 13.09.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,140 км по соглашению № 56.5500.3062.24 от 10.06.2024 по адресу: Омская область, Калачинский район ( МКУ "Городское хозяйство") | P_IP.55.0084_ОЭ | 0.25339 | 0 | 0.25339 | нд | 0.040795 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.040795 | нд | 0 | 0.2126 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.3062.24 от 10.06.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,623 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,002 км по соглашению № 56.5500.3181.25 от 08.07.2025 по адресу: Омская область, Одесский район ( БУОО "Омскоблстройзаказчик") | Q_IP.55.0105_ОЭ | 5.5565 | 0 | 5.5565 | нд | 0.16411 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16411 | нд | 0 | 5.3924 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.3181.25 от 08.07.2025.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,810 км в Омской области по соглашению №56.5500.5305.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4017_ОЭ | 1.6585 | 0.33218 | 1.3263 | 0 | 0.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 | 0 | 0 | 1.208 | 0.1183 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5305.21 от 14.10.2021. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,125 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,364 км по соглашению № 56.5500.4893.23 от 11.10.2023 по адресу: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка (Администрация Усть-Заостровского с.п.) | O_IP.55.0071_ОЭ | 1.0147 | 0.63972 | 0.37499 | 0.0698 | 0.09668 | 0 | 0.0050636 | 0 | 0.015056 | 0 | 0.076561 | 0.0698 | 0 | 0.27831 | 0.09668 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4893.23 от 11.10.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,640 км по адресу: Омская область Называевский район по соглашению № 56.5500.270.23 от 26.01.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0055_ОЭ | 1.0844 | 0.1209 | 0.96349 | 0.1047 | 0.40533 | 0 | 0.13088 | 0 | 0.20175 | 0 | 0.072705 | 0.1047 | 0 | 0.55815 | 0.40533 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.270.23 от 26.01.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 1,258 км, КТП-10/0,4 кВ 0,1 МВт по соглашению № 56.5500.1379.24 от 08.04.2024 по адресу: Омская область, г. Омск ( ООО «Логопарк «Солнечный») | P_IP.55.0075_ОЭ | 3.9933 | 3.0294 | 0.96394 | нд | 0.30509 | нд | 0.0010277 | нд | 0.019061 | нд | 0.285 | нд | 0 | 0.65885 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1379.24 от 08.04.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,148 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1828.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0056_ОЭ | 0.48139 | 0.056531 | 0.42486 | 0.0349 | 0.087868 | 0 | 0.017286 | 0 | 0.032335 | 0 | 0.038248 | 0.0349 | 0 | 0.33699 | 0.087868 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1828.23 от 07.06.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,29 км , по соглашению № 56.5500.930.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0049_ОЭ | 1.8421 | 1.4073 | 0.43481 | 0.092539 | 0.34623 | 0 | 0 | 0 | 0.34623 | 0 | 0 | 0.092539 | 0 | 0.088582 | 0.34623 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.930.23 от 13.03.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,648 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1829.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0057_ОЭ | 2.0648 | 0.080599 | 1.9842 | 0.0349 | 0.20728 | 0 | 0.016065 | 0 | 0.065244 | 0 | 0.12597 | 0.0349 | 0 | 1.7769 | 0.20728 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1829.23 от 07.06.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,520 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,000 км по соглашению № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, Кормиловский район (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0069_ОЭ | 5.0083 | 0.13346 | 4.8749 | 4.5336 | 0.75228 | 0 | 0.068609 | 0 | 0.24908 | 0 | 0.43459 | 4.5336 | 0 | 4.1226 | 0.75228 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1452.24 от 29.03.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,129 км, по соглашению № 56.5500.3501.23 от 27.07.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Шелованов В.Н.) | O_IP.55.0060_ОЭ | 0.32538 | 0.17415 | 0.15122 | 0.039235 | 0.0045414 | 0 | 0.0045414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039235 | 0 | 0.14668 | 0.0045414 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3501.23 от 27.07.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,086 км по соглашению № 56.5500.3498.24 от 21.08.2024 по адресу: Омская область, Омский район ( Лазаренко А.В.) | P_IP.55.0082_ОЭ | 0.24706 | 0 | 0.24706 | нд | 0.035851 | нд | 0.032964 | нд | 0 | нд | 0.0028876 | нд | 0 | 0.2112 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3498.24 от 21.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ протяженностью 0,250 км , по соглашению № 56.5500.771.23 от 02.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (ООО «Брусника. Специализированный застройщик») | O_IP.55.0050_ОЭ | 3.2422 | 0.074083 | 3.1681 | 0.034788 | 2.5465 | 0 | 1.7192 | 0 | 0.0038552 | 0 | 0.8234 | 0.034788 | 0 | 0.62166 | 2.5465 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.771.23 от 02.03.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ протяженностью 0,644 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,072 км в Омской области по соглашению №56.5500.5304.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4016_ОЭ | 5.3836 | 0.19504 | 5.1885 | 0.09326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09326 | 0 | 5.1885 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,472 км по адресу: Омская область, г.Омск по соглашению № 56.5500.2583.23 от 12.07.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0058_ОЭ | 6.5109 | 4.8098 | 1.7012 | 0.04714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04714 | 0 | 1.7012 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,079 км по соглашению № 56.5500.1452.24 от 29.03.2024 по адресу: Омская область, Любинский район (Администрация Любинского ГП Любинского МР Омской области) | P_IP.55.0076_ОЭ | 0.19432 | 0.080479 | 0.11384 | нд | 0.011091 | нд | 0.011091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10275 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1452.24 от 29.03.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,049 км по соглашению № 56.5500.4431.23 от 15.09.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Молчанова Ю. Н. ) | O_IP.55.0054_ОЭ | 0.10628 | 0.011818 | 0.09446 | 0 | 0.11572 | 0 | 0.11572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021256 | 0.11572 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025г. по купленным в 2024г. материалам в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4431.23 от 15.09.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связан с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ в части доведения ширины просек (1454 га) до нормативной величины в районах Омской области на ВЛ-110 кВ: С-82, С-55, С-127, С-162, С-39, С-83, С-185, С-38, С-26, C-75, С-76, С-73, С-71, С-5, С-6, С-160; ВЛ-35 кВ: 135Ц, 126Ц, 78Ц, 204Ц, 284Ц, 16Ц, 92Ц, 123 Ц, 129Ц, 132Ц, 148Ц, 15Ц; ВЛ-10 кВ: Г-19, КП-7, Пр-5, Пя-8, С-11, Ст-3, Ст-8, А-5, В-1, Вс-11, Кл-3, Кц-7, Нк-3, НО-2, НО-11, Нп-1, Орл-5, Пб-3, Пб-6, Пб-8, Тм-2, Хм-3, Хр-7, Сх-6, Сх-4, Сх-1, Сб-9, Сб-3, Гр-3, А-1, А-4, Хр-6, Хр-1, Н-11, Бп-1, ИС-4, В-3, Ат-1, Е-4, Е-12, ЕР-10, М-14, П-2, БШ-7, Из-3, Из-4, Из-5, Р-12, Ак-10, Мб-2, Бш-10, Тв-15, Кд-4, Кд-6, КК-6, Рз-10, МП-5, МП-7, МП-13, Мс-5, Мс-7 | K_1319.1_ОЭ | 154.2039 | 142.0148 | 12.1891 | 14.6912 | 6.0035 | 8.4735 | 0 | 0 | 2.8249 | 0 | 3.1786 | 6.2177 | 0 | 6.1856 | -2.47 | -29.15% | Перенос оплаты на 3-4 кварталы в связи с дефицитом финансирования за 9 месяцев 2025г.
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 227.4262 | 130.5333 | 96.8929 | 0 | 15.7575 | 0 | 15.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1354 | 15.7575 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 105 шт. в Городском, Омском, Тюкалинском, Щербакульском, Крутинском, Называевском, Любинском, Исилькульском, Калачинском, Азовском, Павлоградском, Черлакском, Нижнеомском, Кормиловском, Нововаршавском, Оконешниковском, Русско-Полянском, Таврическом, Тарском, Седельниковском, Знаменском, Усть-Ишимском, Большеуковском, Колосовском, Муромцевском, Большереченском районах Омской области. | K_1321.103_ОЭ | 227.4262 | 130.5333 | 96.8929 | 0 | 15.7575 | 0 | 15.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1354 | 15.7575 | 0% | Отклонение от плана финансирования в связи с оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024г. работы, сформировавшейся по состоянию на 01.01.2025.
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 139.5552 | 168.2375 | -28.6823 | 0 | 62.8485 | 0 | 6.0008 | 0 | 13.3865 | 0 | 43.4613 | 0 | 0 | -91.5308 | 62.8485 | 0% | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 139.5552 | 168.2375 | -28.6823 | 0 | 62.8485 | 0 | 6.0008 | 0 | 13.3865 | 0 | 43.4613 | 0 | 0 | -91.5308 | 62.8485 | 0% | нд
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 16605 точек учета | N_1342.2_ОЭ | 139.5552 | 168.2375 | -28.6823 | 0 | 62.8485 | 0 | 6.0008 | 0 | 13.3865 | 0 | 43.4613 | 0 | 0 | -91.5308 | 62.8485 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС. Отклонение от плана финансирования в связи с дополнительными работами по выполнению постановлений органов государственной власти. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 207.8105 | 207.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 207.8105 | 207.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Омскэнерго" | I_1332_ОЭ | 207.8105 | 207.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование за 9 мес. 2025 не планировалось.
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 802.0367 | 0 | 802.0367 | 0.086591 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0.086591 | 0 | 800.2627 | 1.774 | 0% | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 802.0367 | 0 | 802.0367 | 0.086591 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0.086591 | 0 | 800.2627 | 1.774 | 0% | нд
6.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) | F_108_ОЭ | 802.0367 | 0 | 802.0367 | 0.086591 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0.086591 | 0 | 800.2627 | 1.774 | 0% | Выполнение работ по проектированию в соответствии с заключенным договором на ПИР. Сроки реализации проекта скорректированы относительно утвержденного плана на 2025г. в связи с корректировкой графика работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 12.2596 | 2.1783 | 10.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0813 | 0 | 0% | нд
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 12.2596 | 2.1783 | 10.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0813 | 0 | 0% | Финансирование за 9 мес. 2025 не планировалось.
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 243.2585 | 80.0692 | 163.1894 | 31.0712 | 67.0834 | 0 | 26.9066 | 0 | 9.2501 | 0 | 30.9266 | 31.0712 | 0 | 96.106 | 67.0834 | 0% | нд
6.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2024 в части филиала "Омскэнерго" | O_IN.55.0759_ОЭ | 44.22 | 41.3891 | 2.8309 | 0 | 8.924 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | -6.0931 | 8.924 | 0% | Централизованный проект. Объемы финансирования выделены под источники 2025 г., в связи с чем увеличилась оценка полной стоимости. Данные внесены и отражены в корректировке 2025 г.
6.6 | Покупка бурильно-крановой установки для проведения работ по бурению котлованов и монтажу опор -1 шт. | O_IN.55.0013_ОЭ | 11.499 | 0 | 11.499 | 11.499 | 11.499 | 0 | 11.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.499 | 0 | 0 | 11.499 | 0% | Оплата сложившейся на 01.01.2025г. кредиторской задолженности за поставленную в 2024г. технику (БКМ).
6.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Омскэнерго" | P_IN.55.0760_ОЭ | 111.5087 | 0 | 111.5087 | нд | 25.9174 | нд | 0 | нд | 3.0455 | нд | 22.8718 | нд | 0 | 85.5914 | нд | нд | Отклонение от плана в результате отсутствия источника финансирования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.6 | Покупка манекенов-тренажеров Гоша-06 - 4 шт. | P_IN.55.0015_ОЭ | 1.365 | 0 | 1.365 | нд | 1.365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.365 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.6 | Покупка экскаватора-погрузчика - 1 шт. | P_IN.55.0914_ОЭ | 14.7 | 0 | 14.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.7 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0934_ОЭ | 21.3802 | 12.018 | 9.3623 | 14.45 | 10.3064 | 0 | 9.8998 | 0 | 0.40664 | 0 | 0 | 14.45 | 0 | -0.94411 | 10.3064 | 0% | Централизованная закупка. Реализация мероприятия в целях выполнение работ по внедрению конфигураций ландшафта информационных систем на базе отечественных решений (в рамках реализации программы импортозамещения). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Полтавская, протяженностью 45 км, с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ Екатеринославская | F_100_ОЭ | 7.775 | 6.351 | 1.424 | 1.424 | 0.18518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18518 | 1.424 | 0 | 1.2388 | 0.18518 | 0% | Выполнение работ по проектированию в соответствии с заключенным договором на ПИР. Сроки реализации проекта скорректированы относительно утвержденного плана на 2025 г. в связи с корректировкой графика работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Омскэнерго" | L_IN.55.0752_ОЭ | 11.932 | 1.439 | 10.493 | 3.6982 | 0.22538 | 0 | 0.068216 | 0 | 0.079207 | 0 | 0.077958 | 3.6982 | 0 | 10.2676 | 0.22538 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | 1.2414 | 1.2373 | 0.0041405 | нд | 0.0041405 | нд | 0.0041405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1532e-17 | нд | нд | Аренда земли под ПС Кристалл и КЛ необходима для возможности завершения проектных работ и прохождения Государственной экспертизы ПСД. Получение положительного заключения государственной экспертизы является обязательным условием и окончательным документом, без которого дальнейшее использование проектной документации невозможно, как невозможно в дальнейшем и получение разрешения на строительство.
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6546 | нд | 5.4332 | нд | 1.4507 | нд | 1.7707 | нд | 0 | -8.6546 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) | F_1_ОЭ | 17.6371 | 17.6349 | 0.0022664 | нд | 0.0022664 | нд | 0.0022664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.6104e-16 | нд | нд | Аренда земли под ПС Кристалл и КЛ необходима для возможности завершения проектных работ и прохождения Государственной экспертизы ПСД. Получение положительного заключения государственной экспертизы является обязательным условием и окончательным документом, без которого дальнейшее использование проектной документации невозможно, как невозможно в дальнейшем и получение разрешения на строительство.
7 | Республика Хакасия | Г | 8812.4097 | 3562.8888 | 5249.5208 | 284.5385 | 167.2242 | 23.9982 | 43.5821 | 41.9503 | 54.4567 | 87.8427 | 69.1853 | 130.7473 | 0 | 5082.2967 | 13.433 | 8.735% | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 8559.9044 | 3388.7926 | 5171.1118 | 240.4885 | 162.7784 | 23.9982 | 42.7353 | 37.2217 | 54.6551 | 75.8958 | 65.388 | 103.3728 | 0 | 5008.3334 | 25.6627 | 18.72% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 8559.9044 | 3388.7926 | 5171.1118 | 240.4885 | 162.7784 | 23.9982 | 42.7353 | 37.2217 | 54.6551 | 75.8958 | 65.388 | 103.3728 | 0 | 5008.3334 | 25.6627 | 18.72% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 6522.3123 | 3049.0753 | 3473.237 | 133.5986 | 92.45 | 9.4038 | 30.2284 | 19.8926 | 29.2934 | 42.4375 | 32.9283 | 61.8648 | 0 | 3380.7869 | 20.7162 | 28.88% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1882.3123 | 324.47 | 1557.8423 | 90.1366 | 34.7449 | 6.8914 | 8.4551 | 14.5779 | 15.3004 | 31.0994 | 10.9893 | 37.5679 | 0 | 1523.0974 | -17.8238 | -33.91% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 155.2798 | 15.2473 | 140.0325 | 16.7534 | 35.5835 | 7.7031 | 4.0518 | 2.7513 | 10.0613 | 2.3589 | 21.4704 | 3.9402 | 0 | 104.449 | 22.7702 | 177.7% | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ Бейск р-н а.Шалгинов дог ТП 20.1900.1643.20 | M_IT.19.1519_ХЭ | 0.047627 | 0.047627 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1643.20.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф.64-18 - 0,78км, ф.05-11 - 0,14км.(СИП 3 1*50), Стр.КТП 10/0,4 кВ. 2*400кВА, Стр.4-х КЛ-0,4кВ ф.1 и ф.2 - 0,03км(2хАПвБШп 4*185), ф.3 и ф.4 - 0,03км(АПвБШп 4*35), ( дог №20.1900.1923.25 от 12.03.2025г. эл-уст. МЖД ООО "Новосел" 386,2кВт.) | Q_1923.25_ХЭ | 10.8629 | 0 | 10.8629 | нд | 0.3485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3485 | нд | 0 | 10.5144 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1923.25.
7.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета 35кВ - 1шт. (В рамках исполнения договора ТП с ООО "Артель старателей Июсская" №20.1900.2023.23, 2МВт) | O_2023.23.1_ХЭ | 2.4421 | 3.3171 | -0.87506 | 2.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3589 | 0 | 0.083175 | 0 | -0.87506 | -2.3589 | -100% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.2023.23 от 24.07.2023. Объект досрочно выполнен в 2024 году. Превышение остатка финансирования связано с удорожанием ПКУ 35кВ. Учтено в скорректированной ИПР.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС КСК проводом СИП 3-95 0,047км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.344.24 от 04.03.2024 4000кВт.электроустановки малоэтажной застройки Зарецкой А.Н.) | P_344.24_ХЭ | 1.194 | 0 | 1.194 | нд | 0.052878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.052878 | нд | 0 | 1.1411 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3930.24.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.49-23 - 1,472км., Строительство ВЛ-10 кВ ф.49-28 - 1,472км (СИП 3 1*70 на ж/б опорах).установка ПКУ-10кВ - 2шт.(в рамках исполнения договора ТП 20.1900.4956.24 от 19.02.2025г. 4000кВт. ООО "Ширинский элеватор" в с. Шира) | Q_4956.24_ХЭ | 12.0856 | 0 | 12.0856 | нд | 0.033784 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.033784 | нд | 0 | 12.0518 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.4956.24.
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ 1шт. На отпайке ВЛ-10кВ ф. 20-47 (в рамках исп. Дог. ТП 20.1900.4011.24 от 23.10.2024 158кВт (258кВт с учетом ранее присоединенной) Трансформаторная подстанция ЗКТП 26-29-16 ООО СКС) | P_4011.24_ХЭ | 0.77593 | 0 | 0.77593 | нд | 0.65187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65187 | нд | 0 | 0.12406 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.4011.24.
7.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10 кВ ф.29-15 - 0,356км., Строительство ВЛИ-10 кВ ф.64-18 - 0,946км СИП-3 1*70,ж/б опоры, Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 250кВА, Строительство КЛ-0,4 кВ ф.1 0,082км., Строительство КЛ-0,4 кВ ф.2 - 0,032км., кабелем в траншее сечением 185 мм2, (в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.4510.23 от 01.02.2024г. с ООО СЗ Людвиг электроустановки многоквартирного жилого дома, 180кВт) ВЛИ-10кВ - 1,302км., КЛ-0,4кВ - 0,114км., 0,5МВА | O_4510.23_ХЭ | 5.5373 | 0 | 5.5373 | 5.5373 | 4.1357 | 3.7344 | 0.27795 | 1.8028 | 0 | 0 | 3.8577 | 0 | 0 | 1.4016 | -1.4016 | -25.31% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.4510.23 от 01.02.2024г. Выполнение работ перенесено на 4 кв 2025 года в связи с задержкой поставки двухтрансформаторной КТП заводом изготовителем.
7.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ кабелем сшитого полиэтилена 70мм 1,851км. (в том числе ГНБ0,42км.),Строительство блочной КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*400кВА - 2шт., строительство блочной КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*1000кВА - 1шт., строительство КЛ-0,4кВ от установленных БКТП до ВРУ жилых домов: АВВГ 4*120-0,558км., АВВГ 4*150 - 3,738км., АВВГ 4*185 - 1,6км. (дог. ТП 20.1900.1578.23 от 26.04.2024 1300кВт.электроустановки многоквартирных жилых домов ООО ИСК) | P_1578.23_ХЭ | 50.8293 | 0 | 50.8293 | нд | 3.1356 | нд | 0 | нд | 0.43871 | нд | 2.6969 | нд | 0 | 47.6937 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1578.23.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ ф.50-11 проводом СИП 3-50 0,025км., с установкой ПКУ-6кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.3076.24 от 17.09.2024 400кВт.электроустановки производственного здания ООО Энергофактор с.Бельтыры) | P_3076.24_ХЭ | 1.1252 | 0 | 1.1252 | нд | 1.1236 | нд | 0 | нд | 0.063899 | нд | 1.0597 | нд | 0 | 0.0015556 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3076.24.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.98-04 до места установки новой ТП-10/0,4кВ ж/б опоры, СИП 3 1*50 - 0,01км., строительство КТП 10/0,4кВ 630кВА - 1шт., строительство двухцепной ВЛ-0,4кВ ф.1, -2*СИП-2 3*95+1*95 - 0,035км., строительство двухцепной ВЛ-0,4кВ ф.2 -2*СИП-2 3*95+1*95 - 0,035км. установка ПУ-0,4кВ полукосвенного включения в шкафу на опоре -2шт.(дог. ТП 20.1900.2709.24 от 02.08.2024 450кВт электроустановки средней школы МБОУ "Арбатская СОШ") | P_2709.24_ХЭ | 3.8838 | 2.5608 | 1.323 | нд | 1.323 | нд | 0 | нд | 1.323 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.2709.24.
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ 1шт. На отпайке ВЛ-10кВ ф. 26-29 (в рамках исп. Дог. ТП 20.1900.3947.24 от 17.09.2024 293кВт (320кВт с учетом ранее присоединенной) электроустановки многотопливной АЗС ООО Альянс) | P_3947.24_ХЭ | 0.77593 | 0 | 0.77593 | нд | 0.0929 | нд | 0 | нд | 0.0929 | нд | 0 | нд | 0 | 0.68303 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3947.24.
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ 1шт. На отпайке ВЛ-10кВ ф. 30-06 (в рамках исп. Дог. ТП 20.1900.3930.24 от 03.10.2024 284кВт (320кВт с учетом ранее присоединенной) электроустановки многотопливной АЗС ООО Альянс) | P_3930.24_ХЭ | 0.77593 | 0 | 0.77593 | нд | 0.0929 | нд | 0 | нд | 0.0929 | нд | 0 | нд | 0 | 0.68303 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3930.24.
7.1.1.3 | Строительство ТП6/0,4кВ 630кВА (29-20-101), установка трансформатора в ТП 6/0,4(29-04-116) 400кВА, строительство КЛ-0,4кВ ф.1 от установленной ТП 29-20-101 до заявителя кабелем с алюминиевой жилой 240мм 2 кабеля в траншее - 0,158км., строительство КЛ-0,4кВ ф.1 от установленной ТП 29-04-116 до заявителя кабелем с алюминиевой жилой 240мм 2 кабеля в траншее - 0,168км., Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения на ж/б приставке (договор ТП 20.1900.408.23 от 21.09.2023 с ОООПМиК Манжула 295кВт,электроустановки физкультурно-оздоровительного комплекса) | O_408.23_ХЭ | 6.7516 | 6.3241 | 0.42748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42748 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.408.23 .
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ ф.29-20 проводомСИП 3 1*50 - 0,007км., Строительство однотрансформаторной КТП 29-04-ХХ 6/0,4 кВ 400кВА, Установка трансформатора 400кВа в КТП 29-20-ХХ 6/0,4кВ, Строительство КЛ-0,4 кВ кабелем АВБШВнг-LS-1 4*240 ф.1 от КТП 29-04-ХХ 0,0326км., ф.1 от КТП 29-20-ХХ 0,0406 км. в одной траншее, Установка на опоре 2-х шкафов с приборами учета 0,4кВ полукосвенного включения(в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.966.23 с ГКУ УКС электроустановки детского сада, 207,3кВт) | O_966.23_ХЭ | 4.899 | 2.9976 | 1.9014 | 3.857 | 0.78337 | 0 | 0.0005184 | 0 | 0.78285 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 1.118 | 0.78337 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.966.23. от 21.02.2024г. Финансирование по выполненным СМР и поставленным ТМЦ завершено в 2024г. Учтено в скорректированной ИПР.
7.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 630кВА - 2шт. Строительство КЛ-0,4 кВ - 0,1км. каждая, кабелем в траншее сечением 240 мм2, Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения(в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.1002.23 от 11.01.2024г. с ГКУ УКС электроустановки дома культуры, 290,1кВт) | O_1002.23_ХЭ | 3.3019 | 0 | 3.3019 | 3.3019 | 3.8344 | 2.6871 | 0.028126 | 0.61478 | 0.14567 | 0 | 3.6607 | 0 | 0 | -0.53254 | 0.53254 | 16.13% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1002.23 от 11.01.2024г. С заявителем заключается дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ на 4кв. 2025 года. Учтено в скорректированной ИПР.
7.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ - 0,22км. каждая, кабелем в траншее сечением 240 мм2 от ТП установленных в рамках реализации титула O_1002.23_ХЭ, Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения(в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.965.23 с ГКУ УКС электроустановки многофункционального культурно - образовательного центра, 161,35кВт | O_965.23_ХЭ | 1.6152 | 0 | 1.6152 | 1.6152 | 0.20341 | 1.2815 | 0.075874 | 0.33366 | 0.12754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | -1.4117 | -87.41% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.965.23. Заключено дополнительное соглашение об исполнении срока мероприятий до 30.12.2025г. В скорректированной ИПР выполнение работ перенесено на 4кв. 2025года.
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-6кВ ф.14-08 СИП-3 1х70 0,23км., КТПН 6/0,4 - 400кВА, стр. ВЛ-0,4кВ-0,102км. в т.ч в трехцепном исполнении 0,037км, ПУ-0,4кВ - 1шт. Демонтаж КВЛ-0,4кВ 0,367 км. дог. ТП 20.1900.3617.24 от 04.09.2024. МБУ ДО "Аскизская РСШ им.С.З.Карамчакова" | P_3617.24_ХЭ | 2.0536 | 0 | 2.0536 | нд | 1.3426 | нд | 0.95808 | нд | 0.071803 | нд | 0.31273 | нд | 0 | 0.711 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3617.24 .
7.1.1.3 | Стр.ВЛ 10 кВ ф.25-18 - 4км.Стр.ВЛ 10 кВ ф.25-09 - 0,025км(СИП 3 1*50).Стр.2-х КТП 10/0,4кВ 630кВА - 1,26МВА.Стр.2 2-цеп.КЛ-0,4кВ 2*4*95мм2 - 0,025км. каждая - 0,1км.ПУ-0,4кВ ТТ вкл.ия - 4шт.(дог.ТП 20.1900.3470.24от21.08.2024г. 527кВт.пол-ка в с. Боград) | P_3470.24_ХЭ | 15.9536 | 0 | 15.9536 | нд | 16.4096 | нд | 2.4986 | нд | 6.4881 | нд | 7.4229 | нд | 0 | -0.45605 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3470.24 от 21.08.2024. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф.71-04 проводом СИП 3-70 0,01км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.355.24 от 20.03.2024 600кВт.электроустановки объектов коммунального обслуживания ООО А/С "Золотой полюс") | P_355.24_ХЭ | 0.87795 | 0 | 0.87795 | нд | 0.013726 | нд | 0.0066041 | нд | 0.007122 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86422 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.355.24.
7.1.1.3 | СтрВЛ-10 кВ№1 - 0,487км Стр.ВЛ-10 кВ№2 -0,485 км Стр. КТП-10/0,4 кВ 2*400 кВА. Стр. двух КЛ-0,4 кВ 2х(АВБбШв 4х185 мм²) 0,025 км. уст.2 ПУ0,4кВ полукосвенного включения (дог. ТП 20.1900.1172.24 от 20.05.24 361,7кВт.дет.пол-ки ГКУ РХУКС | P_1172.24_ХЭ | 22.4666 | 0 | 22.4666 | нд | 0.65863 | нд | 0.14466 | нд | 0.07909 | нд | 0.43487 | нд | 0 | 21.808 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1172.24.
7.1.1.3 | Стр. ЛЭП-10кВ от ТП С-40-01 ж/б опоры Сип 3 1*70 - 0,05км., стр. ТП 10/0,4кВ 400кВА 1шт., стр. ВЛ-0,4кВ ж/б СИП 3*70+1*70 - 0,025км., ПУ 0,4кВ с ТТв шкафу на опоре - 1 шт.(дог.ТП 20.1900.2633.24 от 16.07.2024 200кВт, эл-ки произв. здания ИП Грачев А.А.) | P_2633.24_ХЭ | 5.3726 | 0 | 5.3726 | нд | 0.089178 | нд | 0.004535 | нд | 0.074249 | нд | 0.010394 | нд | 0 | 5.2835 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.2633.24.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф,20-34 проводом СИП 3-50 0,008км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.8.24 от 13.02.2024 350кВт.электроустановки ж/дома Шингарев Д.В.) | P_8.24_ХЭ | 0.87627 | 0 | 0.87627 | нд | 0.83688 | нд | 0.005875 | нд | 0.25387 | нд | 0.57714 | нд | 0 | 0.039382 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.1025.23. от 13.02.2024г. Учтено в скорректированной ИПР.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф.57-12 проводом СИП 3-50 0,025км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.7070.24 от 03.12.2024 500кВт.электроустановки объекта с/х производства ООО Рассвет-Абакан с.Устинкино) | P_7070.24_ХЭ | 0.77593 | 0 | 0.77593 | нд | 0.42087 | нд | 0.050945 | нд | 0.019574 | нд | 0.35035 | нд | 0 | 0.35506 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.7070.24.
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 224.8438 | 169.9617 | 54.8821 | 22.6459 | 4.4457 | 0 | 0 | 0 | 0.64841 | 0 | 3.7973 | 22.6459 | 0 | 50.4364 | 4.4457 | 0% | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.89 | 11.3288 | 1.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5612 | 0 | 0% | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 12.89 | 11.3288 | 1.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5612 | 0 | 0% | нд
7.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 250-400кВа с заменой корпуса ТП и силового трансформатора на 630кВА - 8шт.(Замена ТП 250кВА на КТП 630кВА в ТП 30-06-21, ТП 30-09-08, ТП 30-06-26, Замена ТП 400кВа на КТП 630кВА в ТП 30-24-70, ТП 27-10-63, ТП 97-20-02, ТП 30-11-64а, Установка дополнительной ТП 10/0,4кВ 630кВА "№ 97-01-100/1") (8 шт. ТМГ 10/04/630 и 3шт. КТП -новое оборудование, 5шт. КТП восстановленное оборудование) Ввод 5,04МВА, вывод 2,35МВА. | O_15_ХЭ | 12.89 | 11.3288 | 1.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5612 | 0 | 0% | За 9 месяцев 2025 года финансирование не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 211.9538 | 158.6329 | 53.3209 | 22.6459 | 4.4457 | 0 | 0 | 0 | 0.64841 | 0 | 3.7973 | 22.6459 | 0 | 48.8752 | 4.4457 | 0% | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 210.2796 | 158.5928 | 51.6867 | 22.6459 | 3.2228 | 0 | 0 | 0 | 0.64841 | 0 | 2.5744 | 22.6459 | 0 | 48.4639 | 3.2228 | 0% | нд
7.2.2.1 | Рек-я уч. ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-261 - Монтаж ВЛ на ж/б опорах пр СИП-2 3*50+1*50 - 0,2км. Демонтаж 0,015км. возле Богородице-Рождественского храма в г. Черногорске (соглашение 56.1900.5295.22) | N_2975_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.1900.5654.22.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26,20-66. Монтаж двухцепной ВЛ-10кВ проводом СИП 3*50 по ж/б опорам - 0,2км Демонтаж существующей ВЛ-10кВ - 0,14км. (в рамках соглашения №56.1900.830.24 от 06.03.2024 с ООО "АльфаГрупп") | P_830.24_ХЭ | 2.0163 | 2.0163 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.1900.830.24 от 06.03.2024
7.2.2.1 | Реконструкция ф.1 от ТП 37-02-03, ф.2 от ТП 37-02-03 (демонтаж ф.1 - 0,095км., ф.2 - 0,08км.), строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП 3*70+1*70 по деревянным опорам (ф.1 - 0,18км., ф.2 - 0,05км.), совместный подвес ф.2 по опорам ф.1 - 0,075км. В рамках реализации соглашения с УЖКХТИС Орджоникидзевского района №56.1900.2105.24 от 02.08.2024г. | P_2105.24_ХЭ | 0.80292 | 0.80292 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.1900.5654.22.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.64-18, дем. участка от опоры №7 до опоры №12 - 0,185км., монтажа КЛ-10 кВ от опоры №5 до РУ-10 кВ ТП 05-09-117 - 0,2км. Ал. кабелем 240мм2 в траншее. (в рамках реализации соглашения № 56.1900.2124.24 от 18.02.2025 с ООО СЗ "РостСтрой-СВ") | Q_2124.25_ХЭ | 2.0893 | 0 | 2.0893 | нд | 0.63186 | нд | 0 | нд | 0.093969 | нд | 0.53789 | нд | 0 | 1.4574 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.1900.2124.24.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26, 20-66 в части: Демонтаж двухцепного участка ВЛ-10 кВ ф.20-26/ф.20-66 в пролетах опор №17 – 23а-34а -0,39км., Демонтаж существующего одноцепного участка ВЛ-10 кВ ф.20-26 в пролетах опор №23а-21а – №17 -0,03км., Демонтаж существующего одноцепного участка ВЛ-10 кВ ф.20-26 в пролетах опор №14 – №17 -0,175 км. (итого демонтаж - 0,595км), Монтаж участка КЛ-10 кВ от №23А-21А ВЛ-10 кВ ф. 20-26/66 до №24 ВЛ-10 кВ ф. 20-26 0,62км. (Кабель с алюминиевой жилой, сечение КЛ-10 кВ 120 мм2. переход через дорогу методом ГНБ 0,05км); Монтаж участка КЛ-10 кВ от опоры № 23А-21А ВЛ-10 кВ ф.20-66 до РУ-10 кВ ТП 20-26/66-01 0,66км.(Кабель с алюминиевой жилой, сечение КЛ-10 кВ 120 мм2. переход через дорогу методом ГНБ 0,050 км, монтаж кабеля под придомовой территорией методом ГНБ 0,055 км); Монтаж участка КЛ-10 кВ от опоры № 23А-20А ВЛ-10 кВ ф.20-66 до РУ-10 кВ ТП 20-26-604 0,085 км. (Кабель с алюминиевой жилой, сечение КЛ-10 кВ 95 мм2., переход через дорогу методом ГНБ 0,050 км); Монтаж участка ВЛ-10 кВ от №14-2 ВЛ-10 кВ ф.20-26 до выхода кабельного участка от опоры №16-1 ВЛ-10 кВ ф.20-26 0,08км. Опоры – ж/б, провод – СИП-3 1х70.; Монтаж участка ВЛ-10 кВ от №14-2 ВЛ-10 кВ ф.20-26 до опоры №23А-18А ВЛ-10 кВ ф.20-66 0,14км. Опоры – ж/б, провод – СИП-3 1х95; Монтаж участка ВЛ-10 кВ от №16-1 ВЛ-10 кВ ф.20-26 до ТП 20-26-13 0,02км. Опоры – ж/б, провод – СИП-3 1х70.; Монтаж двухцепного участка ВЛ-10 кВ от №23А-18А ВЛ-10 кВ ф.20-66 до опоры №23А-21А ВЛ-10 кВ ф.20-66 0,115 км. Опоры – ж/б, провод – СИП-3 1х95. Монтаж КЛ-10кВ 1,365км (в т.ч. ГНБ 0,205км.), Монтаж одноцепных участков ВЛ-10кВ - 0,24км., Монтаж двухцепного участка ВЛ-10кВ - 0,115км. в рамках реализации соглашения о компенсации затрат №56.1900.1716.24 от 11.06.2024 с ООО СЗ "Альфастройинвест-Красноярск" | P_1716.24_ХЭ | 30.8542 | 0 | 30.8542 | нд | 2.5496 | нд | 0 | нд | 0.55444 | нд | 1.9952 | нд | 0 | 28.3046 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.1716.24.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.30-06 на КВЛ-10 кВ от ячейки №26 ПС 110 кВ Рассвет: Строительство двух(четырех)цепной КЛ-10кВ ф. 30-26 -строительной длиной трассы - 1,0475км., общая длина кабеля - 1,908км. в т.ч.( 2 кабеля в траншее - 0,086км., 4 кабеля в траншее - 0,718км., в траншее в трубе - 0,008км., по конструкциям - 0,058км., подъем по опоре - 0,06км., по ж/б лоткам - 0,978км.) кабелем 2/4*ААШВ 3*240, Строительство одноцепной ВЛ-10кВ ф.30-26 по ж/б опорам проводом СИП-3 3*120 - 2,621км. (с демонтажем существующего участка ВЛ-10кВ ф. 30-06 - 0,821км.) Строительство двухцепного участка ВЛ-10кВ ф. 30-26/30-06 по ж/б опорам, проводом СИП-3 3*120 - 2,039км. Демонтаж ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 30-09-100 - 0,34км. с последующим совместным подвесом ВЛИ-0,4кВ(СИП-2 4*95) на ВЛ-10кВ ф.30-26 - 0,04км. | O_9_ХЭ | 36.2089 | 33.2785 | 2.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9304 | 0 | 0% | За 9 месяцев 2025 года финансирование не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.20-47 на вновь построенную КВЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ №26-22 ПС 110 кВ КСК. с реконструкцией головного участка ВЛ-10кВ ф. 26-29 (переустройство в двухцепную ф. 26-29/26-22): Строительство двухцепной КЛ-10 кВ ф. 26-22 Кабель типа 2*ААШВ 3*240 мм2. 0,556км. (0,278км. каждая цепь, в т.ч. в траншее - 0,228км., по конструкциям ЗРУ-10кВ - 0,034 км., в трубе - 0,006км., по опоре - 0,01км.), Строительство двухцепного участка ВЛ-10кВ ф. 26-29/26-22 на ж/б опорах СВ-110/5 2,1км. по длине линии (цепь ф. 26-29 СИП 3 3*95, цепь ф. 26-22 СИП 3 3*120), Строительство одноцепного участка ВЛ-10 кВ ф. 26-22 на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 - 4,965 км по длине линии. | O_12_ХЭ | 40.2182 | 38.2331 | 1.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9852 | 0 | 0% | За 9 месяцев 2025 года финансирование не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.30-24 на одноцепную КВЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ №22 ПС 110 кВ Рассвет: Строительство двухцепной КЛ-10 кВ ф. 30-21 - 0,594км. (в том числе два кабеля в траншее - 0,0918км., в траншее в трубе - 0,034км., по конструкциям - 0,058км., по опоре - 0,06км., по ж/б лоткам - 0,3502 км.) Кабель типа 2ААШВ 3*240 мм2. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ ф. 30-21 на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 - 3,983 км по длине линии. | O_11_ХЭ | 19.805 | 19.2858 | 0.51925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51925 | 0 | 0% | За 9 месяцев 2025 года финансирование не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.30-11 на КВЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ №21 ПС 110 кВ Рассвет: Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 - 3,1881км., Подвеска провода СИП-3 3*120 по двухцепному участку - 2,039км., Строительство КЛ-10 кВ по существующим конструкциям и лоткам - 0,126 км. кабель типа ААШв 3* 240 мм2. | O_10_ХЭ | 16.6207 | 16.4916 | 0.12909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12909 | 0 | 0% | За 9 месяцев 2025 года финансирование не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 30-11 с переводом части нагрузки на вновь построенную КВЛ-10 кВ ф.20-68 от яч.68 ПС 110 кВ Калининская: Строительство двухцепной КЛ-10кВ ф. 20-68 протяженностью 1,4284км. кабелем ААШв 3*240мм, в траншее - 0,8354км. с выполнением ГНБ - 0,593км., Строительство двухцепного участка ВЛ-10кВ ф. 20-68/20-34 - 0,5916км.(СИП 3 1*120, СВ-110/5), с демонтажем существующего одноцепного участка ф.20-34 - 0,5916км., Строительство одноцепного участка ВЛ-10кВ ф. 20-68 - 3,2337км. (СИП 3 1*120, СВ-110/5), Строительство одноцепных участков ВЛ-10кВ ф.20-68 по реконструируемым ЛЭП-0,4кВ (совместный подвес ВЛ-0,4кВ на вновь построенную ВЛ-10кВ: ф.2 от ТП 20-34-01 СИП-2, 3х70+1х70 - 0,1712км., ф.1 от ТП 20-34-12 СИП-2, 3х70+1х70 - 0,6405км., ВЛ освещения, ТП№20-34-12 СИП-4, 2х16 – 0,3711 км., ф.1 от ТП 20-47-39 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 – 0,5028км., ф.1 от ТП 20-47-17 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 - 0,0769км., ф3 от ТП 20-47-09а СИП-2, 3х70+1х70+1х16 - 0,203км., ф.3 от ТП 20-47-09а СИП-4, 4х25 - 0,0425км., ф.2 от ТП 20-47-15 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,2831км., ф.3 от ТП 20-47-06 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,1206км., ф.2 от ТП 20-47-06 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,1256км. Итого ВЛИ-0,4кВ совместного подвеса - 2,5371км.). | O_8_ХЭ | 40.3383 | 35.5684 | 4.7698 | 22.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6459 | 0 | 4.7698 | 0 | 0% | За 9 месяцев 2025 года финансирование не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-05 заменой неизолированного провода АС-70 на провод СИП-3 1х95 - 0,441 км. по длине линии, частичной заменой опор на СВ-110/5 (11 стоек). | O_13_ХЭ | 1.4405 | 1.421 | 0.019557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019557 | 0 | 0% | В 2025 году финансирование не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-10 заменой неизолированного провода А-35 и А-50 на провод АС-70 (7,329км.), и СИП-3 1х70 (11,226км.), строительная длина ВЛ-10кВ - 5,779 км. по длине линии с переустройством ВЛ-0,4кВ 0,024км.(СИП 2 3*35+1*50 - 0,014км., СИП 2 3*50+1*50 - 0,019км., замена потребительских вводов СИП 4 4*16 - 0,525км.) | O_14_ХЭ | 19.8852 | 11.4952 | 8.39 | 0 | 0.041381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041381 | 0 | 0 | 8.3486 | 0.041381 | 0% | Отклонение от плана в связи с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.6742 | 0.040054 | 1.6342 | 0 | 1.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2229 | 0 | 0 | 0.41134 | 1.2229 | 0% | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.27-08 в части демонтажа существующего укоса опоры №39-9 с последующим монтажом с противоположной стороны опоры в рамках реализации соглашения №56.1900.3165.24 от 23.07.2024 с Е.П. Макаровой | P_3165.24_ХЭ | 0.040054 | 0.040054 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.3165.24.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ С-89, ВЛ 110 кВ С-90/340 в пролетах оп. №№42-43, ВЛ 110 кВ С-303/304 в пролетах оп. №№35-36 в части замены гирлянд изоляторов на гирлянды двойного подвеса 12шт. В рамках реализации соглашения №56.1900.274.23 от 25.12.2023г. с ООО ТК Уголь | P_274.23_ХЭ | 1.6342 | 0 | 1.6342 | нд | 1.2229 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2229 | нд | 0 | 0.41134 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.274.23.
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 27.6614 | 4.1346 | 23.5269 | 21.4041 | 0 | 0 | 0.84679 | 4.7286 | -0.84679 | 11.9469 | 0 | 4.7286 | 0 | 23.5269 | -16.6755 | -100% | нд
7.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Хакасэнерго" | N_89_ХЭ | 4.5949 | 0 | 4.5949 | 2.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4897 | 0 | 0 | 0 | 4.5949 | -2.4897 | -100% | Централизованный проект. Источники финансирования отсутствуют в 2025, в связи с чем объемы перенесены в 2026 г. Данные внесены и отражены в корректировке 2025 г.
7.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО "РусГидро" (ВЛ,КЛ 6/0,4 кВ общей протяженностью 4,02 км, ТП мощностью 4,35 МВА) | O_96_24_ХЭ | 2.814 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | За 9 месяцев 2025 года финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Ломухина В.В. по дог. 36.1900.21.25 от 09.01.2025 на безвозмездной основе, БелоярскогоРЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 29-05-114 от оп.№3 до оп.№4 0,031км.СИП4 4*16 по 1й ж/б опоре, приказ 1.7/9-пр от 17.01.2025 | P_61-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.21.25 от 09.01.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/9-пр от 17.01.2025.
7.6 | Принятие сетей Сивкова М.В. по дог. 36.1900.1164.25 от 24.01.2025 на безвозмездной основе, БелоярскогоРЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 29-05-110 от оп.№4/12 до оп.№4/12/1 0,015км.СИП4 4*25 по 1й ж/б опоре, приказ 1.7/31-пр от 07.02.2025 | P_62-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1164.25 от 24.01.2025.Приказ о постановке на баланс № 1.7/31-пр от 07.02.2025.
7.6 | Принятие сетей Ильясова М.Е. по дог. 36.1900.1165.25 от 24.01.2025 на безв.основе, У-Аб.РЭС ВЛ-10кВ ф.30-09 0,763км., КЛ-10кВ 0,794км. КТП30-06-17 250кВА, ВЛ-0,4кВот ТП30-09-17 ф.1 -0,117км., ф.2-0,147км.,ф3.-0,29км., приказ 1.7/39-пр от 14.02.2025 | P_63-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.1165.25 от 24.01.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/39-пр от 14.02.2025.
7.6 | Принятие сетей Лим В.Ч. по дог. 36.1900.1594.25 от 12.02.2025 на безв.основе, У-Аб.РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 20-34-15 от оп. 6 до оп. 6/2А 0,026км. (СИП-4*16, деревянные опоры на ж/б приставках), приказ 1.7/46-пр от 20.02.2025 | P_64-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1594.25 от 12.02.2025 . Приказ о постановке на баланс №1.7/46-пр от 20.02.2025.
7.6 | Принятие сетей Егунова Л.Г. по дог. 36.1900.1623.25 от 13.02.2025 на безвозмездной основе, Орджоникидзевский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-06-01 от оп.5 до оп. 5-1 0,046км. (АВВГ-4*16, деревянная опора), приказ 1.7/50-пр от 25.02.2025 | P_65-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1623.25 от 13.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/50-пр от 25.02.2025.
7.6 | Принятие сетей Левченко В.В. по дог. 36.1900.1626.25 от 13.02.2025 на безвозмезднойоснове, Ширинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 74-16-02 от оп.5/4 до оп. 5/4/1 0,042км. (СИП4-4*25, деревянная опора на ж/б приставке), приказ 1.7/61-пр от 04.03.2025 | P_66-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1626.25 от 13.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/61-пр от 04.03.2025.
7.6 | Принятие сетей КонецкогоС.В. по дог. 36.1900.1773.25 от 02.02.2025 на безвозмезднойоснове, Саяногорский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-РП-13-11-02 от оп.1 до оп. 1/1 0,03км. (СИП 4-4*16, ж/б опора), приказ 1.7/62-пр от 04.03.2025 | P_67-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1773.25 от 02.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/62-пр от 04.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Шульгина И.Л. по дог. 36.1900.1776.25 от 20.02.2025 на безвозмезднойоснове, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 27-10-11 от оп.10 до оп. 10/3 0,06км. (СИП2-4*7, по 3-м ж/б стойкам), приказ 1.7/65-пр от 05.03.2025 | P_68-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1776.25 от 20.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/65-пр от 05.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Дерепаско Д.С. по дог. 36.1900.1624.25 от 13.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-05-112 от оп. № 3/16 до оп. № 3/16/1, - 0,02км. (СИП-4 4х16 по одной ж/б опоре), приказ 1.7/76-пр от 14.03.2025 | P_70-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1899.25 от 27.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/67-пр от 11.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Нингулова И.М. по дог. 36.1900.1899.25 от 27.02.2025 на безвозмездной основе, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 30-09-13 от оп.10 до оп. 10-1 0,017км. (СИП2-4*16, по 1-й ж/б стойкам), приказ 1.7/67-пр от 11.03.2025 | P_69-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.1624.25 от 13.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/76-пр от 14.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Гора Ю.В. по дог. 36.1900.1897.25 от 27.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 28-12-103 от оп. № 9 до оп. № 10, - 0,023км. (СИП-4 4х16 по одной ж/б опоре), приказ 1.7/70-пр от 12.03.2025 | P_71-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1897.25 от 27.02.2025.Приказ о постановке на баланс №1.7/70-пр от 12.03.2025.
7.6 | Принятие сетейАзараковой О.Г. по дог. 36.1900.1771.25 от 20.02.2025 на безвозмездной основе,Черногорский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 15-1025-16 от оп. №20 до оп. №20-1, - 0,018км. (СИП-4 4х16 по 1 дер. оп. на ж/б приставке), приказ 1.7/71-пр от 12.03.2025 | P_72-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1771.25 от 20.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/71-пр от 12.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Ивановой А.Н. по дог. 36.1900.1625.25 от 13.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-05-105 от оп. № 7 до оп. № 7-1, - 0,014км. (СИП-4 4х16 по одной дер. опоре), приказ 1.7/73-пр от 12.03.2025 | P_73-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.1625.25 от 13.02.2025 . Приказ о постановке на баланс №1.7/73-пр от 12.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Белошапкиной А.Е. по дог. 36.1900.1898.25 от 27.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВф. 4 от ТП 32-06-23 от оп. № 14 до оп. № 14-2-1, - 0,065км. (СИП-2 3х70+1*70 с уст.1 ж/б опоры №14-2-1), приказ 1.7/74-пр от 13.03.2025 | P_74-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.1898.25 от 27.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/74-пр от 13.03.25.
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2079/2025 от21.02.2025 Боградский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-11-06 - 0,23км. (А-25, деревянные опоры на ж/б приставках), приказ 1.7/82-пр от 24.03.2025 | P_75-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие сетей по решению суда №2-2079/2025 от 21.02.2025.Приказ о постановке на баланс №1.7/82-пр от 24.03.2025.
7.6 | Принятие сетей СНТ Коммунальщик по дог.36.1900.1909.25 от 28.02.2025 на безвозмездной основе Черногорскийй РЭС ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-08-350 ф. 3 -0,233км.(СИП-2 4*70), ф.4 - 0,371км.(СИП-2 4*70-0,336км., СИП-4 4*25-0,035км., приказ 1.7/84-пр от 25.03.2025 | P_76-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1909.25 от 28.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/84-пр от 25.03.2025.
7.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Хакасэнерго" | N_87_ХЭ | 1.3382 | 1.3206 | 0.017625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017625 | 0 | 0% | За 9 месяцев 2025 года финансирование не планировалось.
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | За 9 месяцев 2025 года финансирование не планировалось.
7.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3002_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.84679 | нд | -0.84679 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
7.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Хакасэнерго" | O_104.25_ХЭ | 18.9144 | 0 | 18.9144 | 18.9144 | 0 | 0 | 0 | 4.7286 | 0 | 9.4572 | 0 | 4.7286 | 0 | 18.9144 | -14.1858 | -100% | Объект исключен из ИПР в связи с отсутствием источника финансирования. Учтено в скорректированной ИПР.
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2010/2025 от17.03.2025 Усть-Абаканский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 20-66 от оп.40 до оп.40-18А - 0,8км., приказ 1.7/109-пр от 24.04.2025 | P_77-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие сетей по решению суда №2-2010/2025 от17.03.2025.Приказ о постановке на баланс №1.7/109-пр от 24.04.2025.
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2100/2025 от17.03.2025 Аскизский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 11-01 от оп.65 до ТП 11-01-04 - 0,015км., СТП 10/04кВ 11-01-04 - 0,25МВА, приказ 1.7/109-пр от 24.04.2025 | P_78-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие сетей по решению суда №2-2100/2025 от17.03.2025 .Приказ о постановке на баланс №1.7/109-пр от 24.04.2025.
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2059/2025 от19.03.2025 Бейский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 20-03 от оп.43 до ТП 20-03-01 - 3,2км., КТП(Н) 10/04кВ 20-03-01 - 0,5МВА, приказ 1.7/109-пр от 24.04.2025 | P_79-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие сетей по решению суда №2-2059/2025 от19.03.2025 .Приказ о постановке на баланс №1.7/109-пр от 24.04.2025.
7.6 | Принятие сетей Ковтонюка Д.Н. по дог.36.1900.1772.25 от 20.02.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-16-108 ф. 1 от оп.№5 до оп.№5-1 -0,013км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/117-пр от 30.04.2025 | P_80-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №.36.1900.1772.25 от 20.02.2025.Приказ о постановке на баланс №1.7/117-пр от 30.04.2025.
7.6 | Принятие сетей Тэн М. по дог.36.1900.2717.25 от 15.04.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-17-06 ф. 4 от оп.№2/12 до оп.№2/12/2 -0,061км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/118-пр от 05.05.2025 | P_81-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.2717.25 от 15.04.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/118-пр от 05.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Чаптыкова Д.В. по дог.36.1900.3090.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-113 от оп.№16 до оп.№17 -0,023км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/128-пр от 19.05.2025 | P_82-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3090.25 от 13.05.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/128-пр от 19.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Чупрунука О.С. по дог.36.1900.3104.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 9720-03 от оп.№10 до оп.№10-1 -0,02км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/131-пр от 20.05.2025 | P_83-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3104.25 от 13.05.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/131-пр от 20.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Гейн М.Е. по дог.36.1900.3106.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 97-01-95 от оп.№12 до оп.№12-1 -0,01км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/132-пр от 21.05.2025 | P_84-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3106.25 от 13.05.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/132-пр от 21.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Чистанова Н.Н. по дог.36.1900.3103.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-39 от оп.№4 до оп.№4-1 -0,017км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/133-пр от 21.05.2025 | P_85-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3103.25 от 13.05.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/133-пр от 21.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Петрова А.В. по дог.36.1900.3091.25 от 13.05.25 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-111 от оп.№10 до оп.№12 -0,051км.(СИП3*70+1*70-0,029км. СИП3*35+1*35-0,022км по ж/б оп.), приказ 1.7/135-пр от 22.05.25 | P_86-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3091.25 от 13.05.25. Приказ о постановке на баланс №1.7/135-пр от 22.05.25.
7.6 | Принятие сетей Гулова Р.О. по дог.36.1900.3299.25 от 21.05.25 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 30-09-13 от оп.№11 до оп.№11-1 -0,016км.(СИП4 4*16км по ж/б оп.), приказ 1.7/147-пр от 02.06.25 | P_87-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №.36.1900.3299.25 от 21.05.25. Приказ о постановке на баланс №1.7/147-пр от 02.06.25.
7.6 | Принятие сетей по решению суда дело №2-3085/2025 от 13.05.25 Таштыпский РЭС СТП 10/0,4 кВ 88-16-02А-0,25МВА, СТП 10/0,4 кВ 88-13-04-0,025МВА, ВЛ 10 кВ ф. 88-16 от оп. № 1-108 до ТП 88-16-02А - 0,658км., приказ 1.7/154-пр от 17.06.25 | P_88-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие сетей по решению суда №2-3085/2025 от 13.05.25 .Приказ о постановке на баланс № 1.7/154-пр от 17.06.25.
7.6 | Принятие сетей Тетериной Е.А. по дог.36.1900.3637.25 от 10.06.25 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-108 от оп.№6-2 до оп.№6-4 -0,045км.(СИП2 3*70 по ж/б оп.), 1.7/157-пр от 24.06.2025 | P_89-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.3637.25 от 10.06.25 . Приказ о постановке на баланс №1.7/157-пр от 24.06.2025.
7.6 | Принятие сетей Белоусова И.В. по дог.36.1900.3802.25 от 24.06.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-05-06 от оп.№17 до оп.№19-0,064км.(СИП-2 3*70+1*70 по 2ж/б опорам), приказ 1.7/164-пр от 02.07.2025 | P_90-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3802.25 от 24.06.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/164-пр от 02.07.2025.
7.6 | Принятие сетей по решению суда дело №2-3083/2025 от 20.05.25 Орджонекидзевский РЭС ЗТП 10/0,4 кВ 36-18-18-0,5МВА, приказ 1.7/165-пр от 03.07.25 | P_91-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие сетей по решению суда дело №2-3083/2025 от 20.05.25. Приказ о постановке на баланс №1.7/165-пр от 03.07.25.
7.6 | Принятие сетей Ломухина В.В. по дог.36.1900.4218.25 от 28.07.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП29-05-108 -0,012км., ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП29-05-114 - 0,012км.(СИП-2 4*16 по ж/б опорам), приказ 1.7/191-пр от 01.08.2025 с.Белый Яр | P_92-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор .36.1900.4218.25 от 28.07.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/191-пр от 01.08.2025.
7.6 | Принятие сетей Никулина Р.В. по дог.36.1900.4216.25 от 25.07.2025 на безвозмездной основе У-Абаканский РЭС ВЛ 10 кВ ф.20-66 от оп.23А-15А до оп 23А-15А-2 - 0,021км.(СИП-3 1*50 по ж/б опорам), приказ 1.7/192-пр от 01.08.2025 г.Абакан | P_93-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.1900.4216.25 от 25.07.2025 . Приказ о постановке на баланс1.7/192-пр от 01.08.2025.
7.6 | Принятие сетей Гончарова В.А.по дог.36.1900.4217.25 от 30.07.25 на безв. осн. Ширинский РЭС ВЛ 10кВ ф74-16 от оп.253-17-ТП 74-16-34-0,080км.(СИП-3 1*50 по ж/б опорам), МТП 74-16-34 с ТМ 250,ВЛ-0,4 ф.1 74-16-34 0,013км,приказ 1.7/202-пр от 29.08.2025 | P_94-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.1900.4217.25 от 30.07.25. Приказ о постановке на баланс №1.7/202-пр от 29.08.2025.
7.6 | Принятие сетей Артемовой Н.С. по дог.36.1900.4803.25 от 03.09.2025 на безвозмездной основе Ширинский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.9 от ТП72-04-02 -0,018км.,от оп.№2 до оп.№2-1А(СИП-4 4*50 по ж/б опорам), приказ 1.7/218-пр от 16.09.2025 п.Колодезный | P_95-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.1900.4803.25 от 03.09.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/218-пр от 16.09.2025.
7.6 | Принятие сетей Кеба А.В. по дог.36.1900.5063.25 от 19.09.2025 на безвозмездной основе Усть-Абаканский РЭС СТП 10/0,4кВ 77-12-70 0,16МВА (с трансформатором ТМ-160, мачтовая), приказ 1.7/235-пр от 06.10.2025 с.Московское | P_96-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор .36.1900.5063.25 от 19.09.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/164-пр от 02.07.2025.
7.6 | Принятие сетей Фадеева И.А. по дог.36.1900.4925.25 от 10.09.2025 на безвозмездной основе Боградский РЭС ВЛ 10 кВ ф.66-06 от оп.№21 до оп.№21-1 -0,020км(АС-50 по ж/б опорам), приказ 1.7/232-пр от 29.09.2025 с. Совесткая Хакасия | P_97-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.1900.4925.25 от 10.09.2025 . Приказ о постановке на баланс №1.7/232-пр от 29.09.2025.
7.6 | Принятие сетей Сербигешева И.А. по дог.36.1900.4939.25 от 10.09.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП 32-16-125 - 0,014км. От оп.14 до оп.14-1 (СИП4 4*16 1 ж/б стойка), приказ 1.7/238-пр от 07.10.2025 д.Кайбалы | P_98-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.1900.4939.25 от 10.09.202. Приказ о постановке на баланс №1.7/238-пр от 07.10.2025.
8 | Забайкальский край | Г | 12198.4103 | 4424.3315 | 7774.0788 | 2369.2472 | 2957.1281 | 107.5625 | 857.3942 | 579.0903 | 1071.5755 | 601.5719 | 1028.1584 | 1081.0225 | 0 | 4816.9507 | 1668.9034 | 129.6% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 11592.2183 | 4100.3517 | 7491.8666 | 2179.8293 | 2903.3728 | 74.8169 | 852.9573 | 579.0903 | 1054.8758 | 601.5719 | 995.5397 | 924.3501 | 0 | 4588.4937 | 1647.8936 | 131.3% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 11575.6077 | 4091.7972 | 7483.8105 | 2179.8293 | 2900.464 | 74.8169 | 852.8356 | 579.0903 | 1054.6057 | 601.5719 | 993.0227 | 924.3501 | 0 | 4583.3464 | 1644.9848 | 131% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 4108.7086 | 2447.2105 | 1661.4981 | 299.6716 | 210.4672 | 44.8826 | 50.8093 | 59.8435 | 73.8162 | 74.8043 | 85.8417 | 120.1413 | 0 | 1451.0309 | 30.9368 | 17.23% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 971.3342 | 671.418 | 299.9163 | 51.7692 | 39.8625 | 7.6972 | 12.1546 | 10.263 | 15.036 | 12.8287 | 12.6718 | 20.9803 | 0 | 260.0538 | 9.0736 | 29.47% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6495.5648 | 973.1687 | 5522.3961 | 1828.3885 | 2650.1344 | 22.2371 | 789.8717 | 508.9839 | 965.7535 | 513.9389 | 894.5092 | 783.2285 | 0 | 2872.2617 | 1604.9744 | 153.6% | нд
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-205 до границы земельного участка заявителя общей протяженностью 582 м для электроснабжения объекта заявителя «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1843.23) | O_115-155_ЧЭ | 3.5182 | 0.78888 | 2.7293 | 0 | 0.55827 | 0 | 0 | 0 | 0.55827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1711 | 0.55827 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1843.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2025 года. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший – 1 (Атолл) до места установки новой ТП протяженностью 1,690 км. Строительство 4-х КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новых ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилых домов протяженностью 2,882 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | N_115-113_ЧЭ | 45.872 | 49.7615 | -3.8895 | 0.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4587 | 0 | -3.8895 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-07 до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 6 км. Строительство двухтрансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 12,6 МВА для электроснабжения объектов заявителя КРДВ, АО (Промышленный парк, Ивановский проезд) (№20.7500.3564.22) | O_115-126_ЧЭ | 570.6759 | 0 | 570.6759 | 570.6759 | 155.3297 | 20.578 | 0.012673 | 165.0293 | 0.019009 | 150 | 155.2981 | 235.0685 | 0 | 415.3461 | -180.2776 | -53.72% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3564.22 от 22.12.2022 АО "Корпорация развития Забайкальского края". Отклонение от плана обусловлено изменением графика работ на 4 квартал 2025 года в связи с длительным проведением закупочных процедур. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 171 м от РУ-0,4 кВ ТП-676 до точки присоединения объектов заявителя АО «Альянс» (№ 20.7500.1403.23) | O_115-167_ЧЭ | 0.67009 | 0.031572 | 0.63852 | 0 | 0.1268 | 0 | 0 | 0 | 0.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51172 | 0.1268 | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 14.09.2023 №20.7500.1403.23 АО «Альянс». Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2025 года. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №229 ВЛ 10 кВ ф. 142 Онохой до новой ТП протяженностью 0,050 км. Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ФГКУ Росгранстрой (№ 20.7500.560.24) | P_115-194_ЧЭ | 2.0453 | 0 | 2.0453 | нд | 0.17559 | нд | 0 | нд | 0.17119 | нд | 0.0044 | нд | 0 | 1.8697 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.560.24 от 27.06.2024 ФГКУ Росгранстрой. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 ф. 2021 Тайна протяженностью 0,025 км. Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВа. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ВостокГеоСервис Партнер" (№20.7500.540.24) | P_115-196_ЧЭ | 2.2182 | 0 | 2.2182 | нд | 0.17559 | нд | 0 | нд | 0.17119 | нд | 0.0044 | нд | 0 | 2.0426 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.540.24 от 12.03.2024 ООО "ВостокГеоСервис Партнер". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 25 ВЛ-6 кВ ф. ХПП до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженность 0,033 км. Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 4 ВЛ-6 кВ ф. Центр до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженность 0,720 км. Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.3048.23) | O_115-169_ЧЭ | 14.3642 | 1.4531 | 12.9111 | 0 | 12.6894 | 0 | 11.8471 | 0 | 0.23096 | 0 | 0.61134 | 0 | 0 | 0.22175 | 12.6894 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3048.23 от 08.12.2023 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено переносом оплаты на 2025 года в связи поздним принятием объемов работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебзавод до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 Ретранслятор до места установки новой ТП протяженностью 0,422 км. Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1000 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - Дарасун" (№ 20.7500.3140.23) | O_115-172_ЧЭ | 11.9333 | 3.99 | 7.9433 | 0 | 6.6408 | 0 | 0.0080948 | 0 | 7.1262 | 0 | -0.49357 | 0 | 0 | 1.3025 | 6.6408 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3140.23 от 11.12.2023 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - Дарасун". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с длительным согласованием проекта по вине подрядной организации (в адрес подрядчика направлена претензия №1.8/04/14). Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1050 до ВРУ-1 многоквартирного жилого дома общей протяженностью 93 м каждая. Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1050 до ВРУ-2 многоквартирного жилого дома общей протяженностью 27 м каждая для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (№20.7500.2979.23) | O_115-176_ЧЭ | 0.7611 | 0.18662 | 0.57449 | 0.7111 | 1.6548 | 0 | 0.076616 | 0 | 0.0050133 | 0.7111 | 1.5732 | 0 | 0 | -1.0803 | 0.9437 | 132.7% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2979.23 от 29.08.2023 АО СЗ "РУС". Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено корректировкой объемов работ после разработки проекта.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 ф. Верхние Ключи протяженностью 2,15 км. Строительство ТП-10/0,4 с трансформатором мощностью 250 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой ТП протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (№ 20.7500.4084.23) | O_115-184_ЧЭ | 5.6211 | 0.22916 | 5.392 | 0 | 5.5787 | 0 | 1.9472 | 0 | 3.4499 | 0 | 0.18157 | 0 | 0 | -0.18674 | 5.5787 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4084.23 от 11.12.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с длительным согласованием проекта по вине подрядной организации (в адрес подрядчика направлена претензия №1.8/04/14). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от яч. №8 и яч. №3, РУ-0,4 кВ, РП-24 до ВРУ-0,4 кВ протяженностью 0,195 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "ЗАВОД КПД - 1" (№20.7500.5239.17) | O_115-186_ЧЭ | 0.58103 | 0 | 0.58103 | 0 | 0.27802 | 0 | 0.27802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30301 | 0.27802 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5239.17 от 12.12.2017 ООО СЗ "ЗАВОД КПД - 1". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта на 2025 год по причине неготовности со стороны заявителя (неготовность строительной площадки (отсутствие вертикальной планировки) и, как следствие, невозможность прокладки КЛ).
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер ТП-126 протяженностью 0,360 км, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер Каштак протяженностью 0,664 км, установка двух 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 1000 кВа. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до жилого дома №1 протяженностью 0,222 км, строительство 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до жилого дома №2 протяженностью 0,960 км, строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до жилого дома №3 протяженностью 0,715 км для электроснабжения жилого комплекса "Звездный" заявителя ООО СЗ "Тантал" (№20.7500.3527.20) | M_115-59_ЧЭ | 24.8125 | 21.4525 | 3.36 | нд | 2.0644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0644 | нд | 0 | 1.2956 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3527.20 от 09.04.2021 ООО СЗ "ТАНТАЛ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ разных систем шин РУ-10 кВ ТП-431 до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 483 м. Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ с мощностью 2х630 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (2 точка и 4 точка) протяженностью 60 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (1 точка и 3 точка) протяженностью 40 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (5 точка и 6 точка) протяженностью 34 м, для электроснабжения объекта заявителя «ВРУ - Многоэтажного жилого дома» ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ" (№20.7500.1551.23) | O_115-152_ЧЭ | 21.0445 | 0 | 21.0445 | 21.0445 | 3.9602 | 0 | 0.27832 | 0 | 3.3181 | 0 | 0.36376 | 21.0445 | 0 | 17.0844 | 3.9602 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1551.23 от 02.06.2023 ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от 2 СШ ПС 35/6 кВ Тасеево протяженностью 0,06 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Андрюшкинское" (№ 20.7500.3937.23) | O_115-181_ЧЭ | 4.2954 | 0 | 4.2954 | 4.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2954 | 0 | 4.2954 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 475 протяженностью 0,494 км. Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 434 протяженностью 0,028 км. Строительство 2КТП мощностью 2х1000 кВА. Строительство 2КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,88 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Мир" (№ 20.7500.3973.23) | O_115-182_ЧЭ | 15.7123 | 0 | 15.7123 | 15.7123 | 7.107 | 0 | 0.25807 | 0 | 6.6796 | 0 | 0.16927 | 15.7123 | 0 | 8.6053 | 7.107 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3973.23 от 29.01.2024 ООО СЗ "Мир". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты, а также оплатой за поставленные материалы и оборудование. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух новых ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 протяженностью 20 м для присоединения электоустановки гостичного комплекса ООО ДСК " Энергия" | M_115-63_ЧЭ | 0.09311 | 0 | 0.09311 | 0.09311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09311 | 0 | 0.09311 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер№5 Бори протяженностью 11 км для электроснабжения объекта заявителя АО "Рудник Александровский" | M_115-71_ЧЭ | 37.9183 | 37.4854 | 0.43292 | нд | 0.43292 | нд | 0.43292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -1.2212e-15 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3269.21 от 14.12.2021 АО "Рудник Александровский".
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Малета - Красный Чикой (ВЛ-110-59) до новой ПС 110 кВ протяженностью 85,584 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Разрезуголь" (№20.7500.3451.20) | M_115-56_ЧЭ | 3022.3237 | 106.8889 | 2915.4348 | нд | 1915.0835 | нд | 743.1945 | нд | 826.5976 | нд | 345.2914 | нд | 0 | 1000.3513 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3451.20 от 29.04.2021 ООО "Разрезуголь". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Угдан. Строительство РП 10 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Угдан до РП 10 кВ протяженностью 2,93 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 250 кВА. Строительство двадцати девяти 2КЛ-10 кВ от РП до вновь монтируемых ТП общей протяженностью 3,81 км для электроснабжения объектов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№ 20.7500.4646.23) | P_115-192_ЧЭ | 196.2737 | 0 | 196.2737 | нд | 0.82042 | нд | 0.78487 | нд | 0.014989 | нд | 0.020558 | нд | 0 | 195.4533 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4646.23 от 19.03.2024 ООО "ТрансСтройДевелопмент". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №35 ВЛ-10 кВ ф.5 Н.Чара – ТП №8 Тополек протяженностью 0,010 км для электроснабжения объектов заявителя Розикова Э.К. (№ 20.7500.759.24) | P_115-195_ЧЭ | 0.53043 | 0 | 0.53043 | нд | 0.077953 | нд | 0.077661 | нд | 0.00029166 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45247 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.759.24 от 11.04.2024 Розиков Э.К. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-06 ф.3 Поселок -1 общей протяженностью 0,304 км для электроснабжения объектов заявителя ИП Бадмаев Э.О. (№20.7500.654.24) | P_115-197_ЧЭ | 0.49603 | 0 | 0.49603 | нд | 0.1707 | нд | 0.1707 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32533 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.654.24 от 06.03.2024 ИП Бадмаев Э.О. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Общежитие ЖД-10/0,4 общей протяженностью 0,500 км для электроснабжения объектов заявителя Рахманов О.Я. (№ 20.7500.3807.24) | P_115-210_ЧЭ | 0.79476 | 0 | 0.79476 | нд | 0.75279 | нд | 0.066413 | нд | 0.0012683 | нд | 0.68511 | нд | 0 | 0.04197 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3807.24 от 30.09.2024 Рахманов О.Я. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Нерчинск-Мясокомбинат до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 1,041 км, установка КТП-6/0,4 кВ с ТМГ 250 кВа для электроснабжения объектов заявителя ПАО "Ростелеком" (№ 20.7500.1226.23) | P_115-213_ЧЭ | 7.0522 | 0 | 7.0522 | нд | 6.523 | нд | 0.11867 | нд | 0.11774 | нд | 6.2866 | нд | 0 | 0.52918 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1226.23 от 28.07.2023 ПАО "Ростелеком".
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от 1 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство КЛ-10 кВ от 2 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство 2КТПН 10/0,4кВ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома протяженностью 0,150 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Радченко" (20.7500.3597.24) | P_115-225_ЧЭ | 31.0507 | 0 | 31.0507 | нд | 4.0097 | нд | 0.37947 | нд | 0.007247 | нд | 3.623 | нд | 0 | 27.041 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3597.24 от 11.09.2024 ООО СЗ "Радченко". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №67 ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки ПС 110/35/10 кВ Забайкальск протяженностью 0,010 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" (№ 20.7500.4180.24) | P_115-229_ЧЭ | 1.3295 | 0 | 1.3295 | нд | 0.074818 | нд | 0.071576 | нд | 0.0013669 | нд | 0.0018748 | нд | 0 | 1.2547 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4180.24 от 02.10.2024 ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №91 ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ Пятая ВЛ-10 кВ ф. 5 ДРХУ протяженностью 2,667 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ЭКОРЕСУРС" (№ 20.7500.5467.24) | P_115-230_ЧЭ | 8.9717 | 0 | 8.9717 | нд | 6.927 | нд | 0.11838 | нд | 2.6219 | нд | 4.1867 | нд | 0 | 2.0447 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5467.24 от 03.12.2024 ООО "ЭКОРЕСУРС". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №62 ВЛ 6 кВ ф.2 НовоЦурухайтуй протяженностью 0,31 км для электроснабжения объектов заявителя ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю (№ 20.7500.4732.24) | P_115-233_ЧЭ | 1.3946 | 0 | 1.3946 | нд | 0.076009 | нд | 0.070916 | нд | 0.0031881 | нд | 0.0019046 | нд | 0 | 1.3186 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4732.24 от 26.11.2024 ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-386 до ВРУ1 многоквартирного жилого дома протяженностью 0,145 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-386 до ВРУ2 многоквартирного жилого дома протяженностью 0,138 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "Региональное управление строительства" (№ 20.7500.5329.24) | P_115-234_ЧЭ | 3.1855 | 0 | 3.1855 | нд | 2.4191 | нд | 0.19064 | нд | 0.0036407 | нд | 2.2249 | нд | 0 | 0.76639 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5329.24 от 07.11.2024 АО СЗ "Региональное управление строительства". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №35/16 ф. Северной Кадалы протяженностью 0,123 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Теплосбыт" (№ 20.7500.895.24) | P_115-198_ЧЭ | 0.8256 | 0 | 0.8256 | нд | 0.45079 | нд | 0 | нд | 0.067345 | нд | 0.38345 | нд | 0 | 0.3748 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.895.24 от 02.05.2024 ООО "Теплосбыт". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 17 АЗС протяженностью 0,18 км. Строительство новой ТП мощностью 250 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП протяженностью 0,212 км для электроснабжения объектов заявителя ПАО "Ростелеком" (№ 20.7500.495.23) | P_115-212_ЧЭ | 3.1546 | 0 | 3.1546 | нд | 3.4993 | нд | 0 | нд | 1.4656 | нд | 2.0337 | нд | 0 | -0.34466 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.495.23 от 20.02.2024 ПАО "Ростелеком". Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено корректировкой объемов работ после разработки проекта.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 ф. 116 Николаевка протяженностью 0,054 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Востокгеология" (№ 20.7500.2933.24) | P_115-215_ЧЭ | 0.56346 | 0 | 0.56346 | нд | 0.052778 | нд | 0 | нд | 0.051456 | нд | 0.0013225 | нд | 0 | 0.51069 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2933.24 от 05.08.2024 ООО "Востокгеология". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-084 до 1СШ ВРУ 0,4 кВ общей протяженностью 0,1 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-084 до 2СШ ВРУ 0,4 кВ общей протяженностью 0,1 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "СЗ ЗАБВО" (№ 20.7500.3164.24) | P_115-219_ЧЭ | 1.0568 | 0 | 1.0568 | нд | 0.12669 | нд | 0 | нд | 0.12352 | нд | 0.0031747 | нд | 0 | 0.93009 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3164.24 от 23.08.2024 ООО "СЗ ЗАБВО". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 445 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ -протяженностью 445 м. Строительство 2 КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 и ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 протяженностью 365 м каждая. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" Смоленка (№20.7500.953.23). | O_115-146_ЧЭ | 14.4418 | 10.609 | 3.8328 | 0 | 5.0104 | 0 | 4.5389 | 0 | 0.32814 | 0 | 0.14339 | 0 | 0 | -1.1776 | 5.0104 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.953.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с длительной процедурой оформления проекта освоения лесных участков. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ячейки КРУН 6 кВ, запитанного от РУ 6 кВ ПС 35 кВ База НИИЭВ. Строительство ВЛ-6 кВ от нового КРУН (КРН) 6 кВ до точки присоединения протяженностью 640 м для электроснабжения объекта заявителя для целей недропользования ООО ПКП "РЭО" (№20.7500.1796.23) | O_115-151_ЧЭ | 6.8719 | 0.0048749 | 6.8671 | 6.8219 | 0 | 0 | 0 | 6.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8671 | -6.8219 | -100% | Расторжение договора ТП №20.7500.1796.23 от 13.07.2023 ООО ПКП "РЭО". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 9 "ЗЗТ-1" от РП-"Мациевская" протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 8 "ЗЗТ-2" от РП-"Мациевская" протяженностью 1,32 км. Монтаж двух комплексов коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя АО «РЖД Бизнес Актив - Забайкальск» (№20.7500.3689.24) | P_115-223_ЧЭ | 4.9771 | 0 | 4.9771 | нд | 0.16045 | нд | 0 | нд | 0.15643 | нд | 0.0040205 | нд | 0 | 4.8166 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3689.24 от 03.12.2024 АО «РЖД Бизнес Актив - Забайкальск». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 475 до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,297 км. Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 434 до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,166 км. Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома общей протяженностью 0,365 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА" (№20.7500.3699.24) | P_115-224_ЧЭ | 19.7751 | 0 | 19.7751 | нд | 6.1478 | нд | 0 | нд | 5.104 | нд | 1.0438 | нд | 0 | 13.6273 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3699.24 от 01.10.2024 ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №8 ВЛ 10 кВ ф. 18 Булактуй протяженностью 0,050 км. Строительство новой ТП мощностью 250 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП протяженностью 0,110 км для электроснабжения объектов заявителя Администрация сельского поселения "Амитхаша" (№ 20.7500.4168.24) | P_115-228_ЧЭ | 3.6777 | 0 | 3.6777 | нд | 2.4457 | нд | 0 | нд | 1.1684 | нд | 1.2773 | нд | 0 | 1.232 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4168.24 от 03.09.2024 Администрация сельского поселения "Амитхаша". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Дальний привод до места установки новой ТП протяженностью 1,824 км. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший-2 до места установки новой ТП протяженностью 2,736 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Засопка" (№ 20.7500.2552.23) | O_115-157_ЧЭ | 22.7494 | 3.777 | 18.9724 | 0 | 15.9723 | 0 | 5.2476 | 0 | 10.6827 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 3.0001 | 15.9723 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2552.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Засопка". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с поздней поставкой материалов и оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-1 10 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-1 10 кВ протяженностью 15,744 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№ 20.7500.2994.22) | O_115-115_ЧЭ | 257.0167 | 243.3187 | 13.698 | 15.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0009 | 0 | 13.698 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. «Отпайка» ТП-СНТ КРЫМ до новой ТП (10/0,4) протяженностью 1241 м. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-436-ТП-492 до новой ТП (10/0,4) протяженностью 362 м. Строительство двух ТП (10/0,4) мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1017.23) | O_115-148_ЧЭ | 11.9316 | 10.844 | 1.0877 | 0 | 4.1035 | 0 | 0.062053 | 0 | 3.7206 | 0 | 0.32084 | 0 | 0 | -3.0159 | 4.1035 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1017.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено переносом объема работ на 2025 год по причине неготовности со стороны заявителя (неготовность строительной площадки (отсутствие вертикальной планировки) и, как следствие, невозможность прокладки КЛ). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский цементный завод" (№20.7500.3715.22) | O_115-124_ЧЭ | 542.1295 | 21.4072 | 520.7223 | 529.7215 | 296.1055 | 1.5434 | 1.497 | 164.4595 | 0 | 150 | 294.6085 | 213.7187 | 0 | 224.6168 | -19.8973 | -6.297% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3715.22 от 19.12.2022 ООО "Забайкальский цементный завод". Отклонение от плана обусловлено изменением графика работ на 4 квартал 2025 года в связи с длительным проведением закупочных процедур. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ячеек КРУН 6 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья. Строительство двух КЛ-6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья до места установки новой ТП протяженностью 0,395 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Смоленка" (№ 20.7500.2584.23) | O_115-158_ЧЭ | 19.3858 | 12.5142 | 6.8716 | 0 | 7.2302 | 0 | 0.44931 | 0 | 6.5184 | 0 | 0.26253 | 0 | 0 | -0.35864 | 7.2302 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2584.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Смоленка". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с поздней поставкой материалов и оборудования. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1 СШ ТП-382 протяженностью 0,104 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2 СШ ТП-382 протяженностью 0,104 км для электроснабжения объектов заявителя OОО "СЗ "ГолдГеоПром" (№ 20.7500.5155.24) | P_115-232_ЧЭ | 2.1845 | 0 | 2.1845 | нд | 0.15889 | нд | 0 | нд | 0.15491 | нд | 0.0039814 | нд | 0 | 2.0256 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5155.24 от 01.11.2024 OОО "СЗ "ГолдГеоПром". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский известковый завод" (№20.7500.3703.22) | O_115-125_ЧЭ | 542.1295 | 0 | 542.1295 | 529.7215 | 0 | 0.11575 | 1.497 | 163.7457 | 0 | 150 | -1.497 | 215.8601 | 0 | 542.1295 | -313.8614 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3703.22 от 19.12.2022 ООО "Забайкальский известковый завод". Отклонение от плана обусловлено изменением графика работ на 4 квартал 2025 года в связи с длительным проведением закупочных процедур. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-804 6 кВ протяженностью 0,09 км для электроснабжения объектов заявителя ИП Андреева Т.А. (№20.7500.2220.24) | P_115-201_ЧЭ | 0.29681 | 0 | 0.29681 | нд | 0.13108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13108 | нд | 0 | 0.16573 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2220.20 от 24.06.2024 ИП Андреева Т.А. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ. Строительство 2КЛ-6 кВ от 1,2 секции шин новых КРУН общей протяженностью 12,84 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "АВРОРАГАЗ" (№ 20.7500.4645.23) | O_115-166_ЧЭ | 109.0713 | 3.5475 | 105.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5237 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство трех ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 19 Поселок-4 до границы земельного участка заявителя общей протяженностью 0,1 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ТАМГА" (№20.7500.2566.24) | P_115-204_ЧЭ | 1.5296 | 0 | 1.5296 | нд | 1.2691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2691 | нд | 0 | 0.26052 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2566.24 от 20.06.2024 ООО "ТАМГА". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ПС Центральная, фидер Магнат, яч.11а протяженностью 0,04 км. до места установки новой ТП-6/0,4 мощностью 1000 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС Центральная, фидер Октябрь, яч.12 протяженностью 0,422 км. до места установки новой ТП-10/0,4 мощностью 1000 кВА. для электроснабжения объектов заявителя ООО Завод железобетонных изделий «НОВИН»» (20.7500.3115.23) | O_115-173_ЧЭ | 9.8464 | 0.0071744 | 9.8393 | 0 | 0.00039927 | 0 | 0.00011823 | 0 | 0.0001185 | 0 | 0.00016254 | 0 | 0 | 9.8389 | 0.00039927 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3115.23 от 05.09.2023 ООО Завод железобетонных изделий «НОВИН». Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-262 протяженностью 25 м. и ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-98 протяженностью 56 м. для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ «СтройСфера» (20.7500.3781.23). | O_115-175_ЧЭ | 0.27775 | 0.0048926 | 0.27286 | 0 | 0.049695 | 0 | 0.047359 | 0 | 0.00098498 | 0 | 0.0013509 | 0 | 0 | 0.22317 | 0.049695 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3781.23 от 17.10.2023 ООО СЗ «СтройСфера». Отклонение от плана обусловлено переносом объема работ на 2025 год по причине неготовности со стороны заявителя (неготовность строительной площадки (отсутствие вертикальной планировки) и, как следствие, невозможность прокладки КЛ). Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-2 10 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-2 10 кВ протяженностью 16,252 км. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новых РП до новых ТП протяженностью 6,431 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№20.7500.2995.22) | O_115-116_ЧЭ | 221.8125 | 200.6002 | 21.2123 | 18.7991 | 19.6276 | 0 | 0.10624 | 0 | 19.3492 | 0 | 0.17221 | 18.7991 | 0 | 1.5847 | 19.6276 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2995.22 от 20.10.2022 ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты, а также оплатой за поставленные материалы и оборудование. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-411 ф.3 до АЗС протяженностью 0,306 км для электроснабжения объектов заявителя Мишустина М.С. (№ 20.7500.773.23) | P_115-211_ЧЭ | 0.62239 | 0 | 0.62239 | нд | 0.23748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23748 | нд | 0 | 0.38491 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.773.23 от 15.03.2023 Мишустина М.С.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 13 с-з Билитуй до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,94 км. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 20 Ключи до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,98 км для электроснабжения объекта заявителя ООО «Терминал Забайкальск» (№20.7500.2683.22) | O_115-137_ЧЭ | 24.0566 | 0.63666 | 23.4199 | 23.0943 | 31.8505 | 0 | 0.012359 | 0 | 0.012387 | 0 | 31.8258 | 23.0943 | 0 | -8.4306 | 31.8505 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2683.22 от 23.05.2023 ООО «Терминал Забайкальск». Отклонение от плана обусловлено досрочной оплатой подрядной организации за выполненные работы. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено корректировкой объемов работ после разработки проекта. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (СШ1, СШ2) РП-52 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,834 км, строительство двух ВЛЗ-10кВ протяженностью 0,004 км для электроснабжения объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания, гостиничного обслуживания ООО «Бит» (№20.7500.3920.22) | O_115-144_ЧЭ | 4.3006 | 3.9475 | 0.35308 | 0 | 1.0419 | 0 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68878 | 1.0419 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3920.22 от 22.12.2022 ООО «Бит». Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с поздней поставкой материалов и оборудования. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. Здоровье до РУ-10 кВ новой ТП- 10/0,4 кВ протяженностью 981 м. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф. 19 Луговой до РУ-6 кВ новой ТП- 6/0,4 кВ протяженностью 4570 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1030.23) | O_115-149_ЧЭ | 26.1457 | 10.2373 | 15.9084 | 0 | 2.4268 | 0 | 2.291 | 0 | 0.11526 | 0 | 0.020542 | 0 | 0 | 13.4816 | 2.4268 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1030.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с поздней поставкой материалов и оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП "Мациевская" РУ-10кВ до РП заявителя общей протяженностью 7,030 км для электроснабжения объекта заявителя для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта АО «РЖД Бизнес Актив» (№20.7500.1855.23) | O_115-150_ЧЭ | 63.835 | 0.3261 | 63.5089 | 63.2278 | 27.9769 | 0 | 0.0063262 | 0 | 0.0063405 | 63.2278 | 27.9642 | 0 | 0 | 35.532 | -35.2509 | -55.75% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1855.23 от 11.07.2023 АО «РЖД Бизнес Актив». Отклонение от плана обусловлено корректировкой объемов работ после разработки проекта. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от резервной ячейки 2 СШ РУ-0,4кВ РП 46 до ВРУ многоквартирного жилого дома (основное питание) протяженностью 25 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Кайдал ф.ТП-51-ТП-79 ТП-167 до места установки новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 25 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ новой ТП- 6/0,4кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (резервное питание) протяженностью 25 м для электроснабжения объекта заявителя ВРУ многоквартирного жилого дома ООО СЗ "Радченко" (№20.7500.2234.23) | O_115-153_ЧЭ | 2.4519 | 1.2688 | 1.1831 | 0 | 0.65685 | 0 | 0.0039461 | 0 | 0.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52626 | 0.65685 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2234.23 от 14.07.2023 ООО СЗ "Радченко". Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2025 года.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ПС Центральная, ф. Октябрь, яч.12 до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. протяженностью 456 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВа. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ПС Каштак ф. ТП-76 до РУ- 6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 303 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 630 кВа для электроснабжения объекта заявителя ООО "Поколение Будущего" (№20.7500.1768.23) | O_115-154_ЧЭ | 12.067 | 7.1835 | 4.8834 | 0 | 0.14932 | 0 | 0.5405 | 0 | -0.39117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7341 | 0.14932 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1768.23 от 05.06.2023 ООО "Поколение Будущего". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с поздней поставкой материалов и оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-613 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,619 км. Установка двух ячеек КСО в РУ-6 кВ ТП-613 для электроснабжения здания командно-диспетчерского пункта ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (№ 20.7500.2711.24) | P_115-217_ЧЭ | 4.7688 | 0 | 4.7688 | нд | 4.4741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4741 | нд | 0 | 0.29472 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2711.24 от 23.09.2024 ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35 кВ Атамановка до новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 1207 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Атамановка" (№ 20.7500.2481.23) | O_115-159_ЧЭ | 35.192 | 10.4857 | 24.7063 | 0 | 6.8605 | 0 | 4.9888 | 0 | 3.1868 | 0 | -1.3151 | 0 | 0 | 17.8459 | 6.8605 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2481.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Атамановка". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с поздней поставкой материалов и оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ячейки на 1 и 2 СШ ТП 297 протяженностью 1,788 км для электроснабжения объекта «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ООО «Поколение Будущего» (№20.7500.1722.23) | O_115-143_ЧЭ | 24.2253 | 8.2329 | 15.9924 | 0 | 0.74007 | 0 | 0.33248 | 0 | 0.36221 | 0 | 0.045383 | 0 | 0 | 15.2523 | 0.74007 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1722.23 от 29.05.2023 ООО "Поколение Будущего". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с поздней поставкой материалов и оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер "Дальний привод" протяженностью 0,832 км. Строительство ВЛ-6 кВ от РП-47 протяженностью 1,241 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" (№20.7500.3730.22) | O_115-119_ЧЭ | 26.023 | 0 | 26.023 | 3.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9012 | 0 | 26.023 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №87 ВЛ-6 кВ ф.044 Ильдикан-1 общей протяженностью 0,012 км для электроснабжения объектов ООО Прииск "Каракканский" (№ 20.7500.219.25) | Q_115-237_ЧЭ | 0.53269 | 0 | 0.53269 | нд | 0.53269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53269 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.219.25 от 30.01.2025 ООО Прииск "Каракканский".
8.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 от оп. №113 общей протяженностью 1,213 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забуголь" (№20.7500.1254.25) | Q_115-240_ЧЭ | 5.0246 | 0 | 5.0246 | нд | 0.11803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11803 | нд | 0 | 4.9066 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1254.25 от 07.05.2025 ООО "Забуголь".
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных систем шин РУ-10 кВ РП-42 до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4 кВ общей протяженностью 2,719 км. Строительство новой 2КТПБ-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство двенадцати КЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов общей протяженностью 3,466 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.257.23) | O_115-140_ЧЭ | 114.0757 | 1.0114 | 113.0643 | 0 | 44.4559 | 0 | 1.7152 | 0 | 42.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6084 | 44.4559 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.257.23 от 15.05.2023 ООО "ТрансСтройДевелопмент". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с поздним заключением договора подряда на выполнение СМР ввиду отсутствия участников на торгах. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Хороший 1 яч.34 до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,085 км. Строительство 2ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта «Административно-офисное здание» АО "ЗабТЭК" (№20.7500.930.23) | O_115-141_ЧЭ | 10.0288 | 0.14011 | 9.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8887 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 116 Николаевка до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,692 км.Строительство ТП с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (№20.7500.3049.23) | O_115-177_ЧЭ | 13.8244 | 9.0179 | 4.8065 | 0 | 0.64873 | 0 | 0.16153 | 0 | 0.16091 | 0 | 0.32629 | 0 | 0 | 4.1578 | 0.64873 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3049.23 от 08.12.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с поздним заключением договора подряда на выполнение СМР ввиду отсутствия участников на торгах. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 2 Приаргунск протяженностью 0,123 км. Строительство КТПН 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (№ 20.7500.3086.23) | O_115-178_ЧЭ | 2.7456 | 2.2 | 0.54557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54557 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП 24-РП-34 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП-42 - ТП-667 до места установки новой ТП протяженностью 0,6 км. Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1250 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - КСК" (№ 20.7500.3523.23) | O_115-179_ЧЭ | 17.0332 | 0.76946 | 16.2638 | 16.1816 | 0.031272 | 0 | 0.012724 | 0 | 0.012752 | 0 | 0.0057959 | 16.1816 | 0 | 16.2325 | 0.031272 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3523.23 от 09.10.2023 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - КСК". Отклонение от плана обусловлено расторжением договора ТП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ 0,4 кВ РП-01 общей протяженностью 0,306 км для электроснабжения объектов заявителя ООО РК "Атлантида" (№ 20.7500.4164.23) | O_115-183_ЧЭ | 1.2647 | 0.0096119 | 1.255 | 0 | 1.7674 | 0 | 1.7232 | 0 | 0.029452 | 0 | 0.01477 | 0 | 0 | -0.51238 | 1.7674 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4164.23 от 16.11.2023 ООО РК "Атлантида". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с длительной процедурой разработки и согласования ПИР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ 6 кВ РП-28 общей протяженностью 0,894 км. Монтаж ячейки КСО в РУ-6 кВ РП-28. Строительство ВЛЗ-6 кВ общей протяженностью 0,005 км. Монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "ДСК" (№20.7500.1007.25) | Q_115-241_ЧЭ | 4.6055 | 0 | 4.6055 | нд | 0.2642 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2642 | нд | 0 | 4.3413 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1007.25 от 25.03.2025 ООО СЗ "ДСК".
8.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-481 общей протяженностью 0,54 км. Строительство 2КТП мощностью 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП общей протяженностью 0,24 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (№ 20.7500.4845.23) | O_115-185_ЧЭ | 8.9776 | 0.0024375 | 8.9751 | 8.9276 | 5.4353 | 0 | 0.073409 | 8.9276 | 0.0014416 | 0 | 5.3605 | 0 | 0 | 3.5398 | -3.4923 | -39.12% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4845.23 от 18.01.2024 АО СЗ "РУС". Отклонение от плана обусловлено изменением графика работ на 4 квартал 2025 года в связи с поздней поставкой материалов и оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 57 Ретранслятор (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,020 км. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,040 км. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой КТП-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ протяженностью 0,478 км для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ «Служба единого заказчика» Петровск- Забайкальский (№20.7500.892.23) | O_115-147_ЧЭ | 27.8233 | 10.6579 | 17.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1654 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная (ВЛ-110-99) до ОРУ 110 кВ вновь сооружаемой Борзинской СЭС протяженностью 5,481 км с образованием новой ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС для технологического присоединения объектов по производству электрической энергии ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.3631.21) | O_115-93_ЧЭ | 89.3341 | 88.2154 | 1.1187 | 0 | 4.0699 | 0 | 0 | 0 | 4.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9512 | 4.0699 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3631.21 от 24.06.2022 ООО "Юнигрин Пауэр". Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2025 года. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-110-38 Абагайтуй-Забайкальск протяженностью 0,380 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.3288.22) | O_115-138_ЧЭ | 6.7464 | 0 | 6.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7464 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110-105 ТЭЦ ППГХО - Забайкальск протяженностью 0,205 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.1185.23) | O_115-139_ЧЭ | 4.4057 | 0 | 4.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4057 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 24 Ключи ПС Забайкальск до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 10 м. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 3 РУС ПС Забайкальск до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 550 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя ООО "Школа Будущего-Забайкальск" (№ 20.7500.2585.23) | O_115-161_ЧЭ | 10.6286 | 5.848 | 4.7807 | 0 | 4.0468 | 0 | 0.09507 | 0 | 2.9225 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0.73389 | 4.0468 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.7500.2585.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Забайкальск". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с длительным согласованием проекта по вине подрядной организации (в адрес подрядчика направлена претензия №1.8/04/14). Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-408 общей протяженностью 0,165 км каждая. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-408 общей протяженностью 0,850 км каждая. Реконструкция ТП-408 с расширением 1 СШ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ на одну дополнительную ячейку 0,4 кВ. Реконструкция ТП-408 с расширением 2 СШ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ на одну дополнительную ячейку 0,4 кВ для электроснабжения объектов заявителя ООО «Олимп-Спорт» (№20.7500.1677.25) | Q_115-248_ЧЭ | 8.3932 | 0 | 8.3932 | нд | 0.24382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24382 | нд | 0 | 8.1494 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1677.25 от 12.05.2025 ООО «Олимп-Спорт».
8.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ протяженностью 2396 м; двух КЛ-6 кВ протяженностью 2106 м; 2КТПН 6/0,4 с трансформаторами ТМГ мощностью 1600 кВА; КЛ-0,4 кВ протяженностью 1376 м; КЛ-0,4 кВ протяженностью 790 м. Установка двух ячеек КРУ в ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Молодежная" для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | K_115-9_ЧЭ | 36.7975 | 33.8121 | 2.9854 | 0 | 0.62886 | 0 | 0.0055172 | 0 | 0.0055297 | 0 | 0.61782 | 0 | 0 | 2.3565 | 0.62886 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2221.17 от 26.06.2017 ООО "Атолл". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с поздней поставкой материалов и оборудования.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 8 Поселок-3 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер5 Поселок-1 до места установки новой ТП протяженностью 2,94 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Агинское" (№ 20.7500.2410.23) | O_115-162_ЧЭ | 35.8395 | 16.1563 | 19.6833 | 0 | 0.6997 | 0 | 0.65311 | 0 | 0.046588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9836 | 0.6997 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2410.23 от 07.08.2023 ООО "Школа Будущего-Агинское". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с поздней поставкой материалов и оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 5 Новая Кука до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 25 м, строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 13 Домна до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 7150 м, строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.881.23) | O_115-164_ЧЭ | 35.9815 | 23.6209 | 12.3607 | 0 | 14.5277 | 0 | 2.3861 | 0 | 11.7018 | 0 | 0.43987 | 0 | 0 | -2.167 | 14.5277 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.881.23 от 28.08.2023 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с отсутствием заключенного договора подряда (торги признаны несостоявшимися). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ПС Центральная, фидер 1РП-18, яч.1 протяженностью 59 м и КЛ-6 кВ от 2СШ РП-18 протяженностью 91 м с монтажом двухтрансформаторной ТП-6/0,4 мощностью 2*400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (20.7500.2995.23). | O_115-174_ЧЭ | 5.4746 | 7.4166 | -1.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.942 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ЛЭП и определением наиболее оптимальной схемы установки трансформаторной подстанции.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер РП-43-ТП-4743 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ТП с трансформатором ТМГ мощностью 250 кВА для электроснабжения объектов заявителя Журугин Вячеслав Сергеевич (№ 20.7500.2757.23) | O_115-163_ЧЭ | 1.0942 | 3.0696 | -1.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9754 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ и определением наиболее оптимальной схемы установки трансформаторной подстанции.
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 16.6106 | 8.5545 | 8.0561 | 0 | 2.9088 | 0 | 0.12171 | 0 | 0.2701 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 5.1473 | 2.9088 | 0% | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 16.6106 | 8.5545 | 8.0561 | 0 | 2.9088 | 0 | 0.12171 | 0 | 0.2701 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 5.1473 | 2.9088 | 0% | нд
8.1.4.2 | Реконструкция РП-16 в части замены силовых трансформаторов мощностью 1 МВА на трансформаторы мощностью 1,6 МВА для электроснабжения объектов заявителя ОАО "РЖД" | L_115-40_ЧЭ | 7.0472 | 6.1728 | 0.87442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87442 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-26345 протяженностью 0,190 км для электроснабжения объектов заявителя Паньков В.Ю. (№ 20.7500.3866.24) | P_115-209_ЧЭ | 0.31961 | 0 | 0.31961 | нд | 0.56884 | нд | 0.05071 | нд | 0.00096844 | нд | 0.51716 | нд | 0 | -0.24923 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3866.24 от 14.10.2024 Паньков В.Ю. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ТП-415 протяженностью 0,336 км. Реконструкция ТП-415 10/0,4 кВ с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ЕМЕЛЬЯНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА (№20.7500.289.23) | O_115-135_ЧЭ | 2.7491 | 2.2742 | 0.47485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47485 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-257 до жилого здания протяженностью 300 м для электроснабжения объектов заявителя ООО УК «Фаворит» (№20.7500.2960.23) | O_115-171_ЧЭ | 1.325 | 0.0048749 | 1.3201 | 0 | 0.12423 | 0 | 8.061e-05 | 0 | 0.12094 | 0 | 0.003217 | 0 | 0 | 1.1959 | 0.12423 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2960.23 от 24.08.2023 ООО УК «Фаворит». Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с длительным согласованием проектной документации, связанным со сложным прохождением проектируемой трассы ЛЭП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 протяженностью 0,185 км, реконструкция ТП-617 мощностью 250 кВА для электроснабжения объкта заявителя МДОУ детский сад N2 "Березка" село Шелопугино (№20.7500.3984.23) | O_115-187_ЧЭ | 1.7691 | 0.10261 | 1.6665 | 0 | 0.070917 | 0 | 0.070917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5956 | 0.070917 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3984.23 от 05.02.2024 МДОУ детский сад N2 "Березка" село Шелопугино. Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с длительным согласованием проектной документации, связанным со сложным прохождением проектируемой трассы ЛЭП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник протяженностью 0,73 км. Усиление КЛ-6 кВ между 1 секцией шин ЗРУ-6 кВ и 3 секцией шин (ячейка КРУН-6 кВ) ПС 35/6 кВ Атамановка в части замены кабеля протяженностью 0,06 км. Замена трансформаторов тока в ячейке 6 кВ ф. Плодопитомник для электроснабжения объектов ООО "ВЕРДЭ" (№ 20.7500.483.24) | P_115-208_ЧЭ | 3.4006 | 0 | 3.4006 | нд | 2.1448 | нд | 0 | нд | 0.1482 | нд | 1.9966 | нд | 0 | 1.2558 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.483.24 от 08.08.2024 ООО "ВЕРДЭ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 422.5593 | 178.4506 | 244.1087 | 172.9372 | 45.3154 | 24.3651 | 3.8673 | 0 | 14.9652 | 0 | 26.483 | 148.5722 | 0 | 198.7932 | 20.9503 | 85.99% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 102.9487 | 100.3931 | 2.5556 | 6.1944 | 7.119 | 6.1944 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 6.6944 | 0 | 0 | -4.5634 | 0.92457 | 14.93% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 96.1431 | 100.3931 | -4.25 | 6.1944 | 0.42459 | 6.1944 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6746 | -5.7698 | -93.15% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №0084 «ул. Электрическая, коттеджи» с заменой силового трансформатора 1х0,063 МВА на 1х0,1 МВА | M_131-1_ЧЭ | 0.47503 | 0.44641 | 0.028619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028619 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА | F_42_ЧЭ | 93.7998 | 98.0407 | -4.2409 | 6.1944 | 0.42459 | 6.1944 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6655 | -5.7698 | -93.15% | Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности по факту 2024 года. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур на приобретение силовых трансформаторов.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №0412 с заменой силового трансформатора 1х0,1 МВА на 1х0,16 МВА | M_131-3_ЧЭ | 0.60272 | 0.6262 | -0.023481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023481 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №22308 с заменой силового трансформатора 1х0,4 МВА на 1х0,63 МВА | M_131-9_ЧЭ | 1.2655 | 1.2798 | -0.014276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014276 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.8056 | 0 | 6.8056 | 0 | 6.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6944 | 0 | 0 | 0.11124 | 6.6944 | 0% | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Степь с заменой маслонаполненного высоковольтного ввода на герметичный с твёрдой изоляцией (1 шт.) | M_129-1_ЧЭ | 1.3611 | 0 | 1.3611 | 0 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0 | -0.058042 | 1.4192 | 0% | Выполнение работ по замене маслонаполненного высоковольтного ввода на герметичный с твёрдой изоляцией. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Черновская с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные с твердой изоляцией (4 шт.) | M_129-2_ЧЭ | 5.4445 | 0 | 5.4445 | 0 | 5.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2752 | 0 | 0 | 0.16928 | 5.2752 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 299.6106 | 58.8161 | 240.7945 | 149.1843 | 38.1965 | 0.6121 | 3.8673 | 0 | 14.5406 | 0 | 19.7886 | 148.5722 | 0 | 202.598 | 37.5844 | 6140% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 298.3111 | 57.845 | 240.466 | 149.1843 | 38.1965 | 0.6121 | 3.8673 | 0 | 14.5406 | 0 | 19.7886 | 148.5722 | 0 | 202.2696 | 37.5844 | 6140% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№35 "Оросительная" в части замены деревянных опор на железобетонные без изменения протяженности общей протяженностью 0,285 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Эл Телеком, №56.7500.4477.23) | O_116-67_ЧЭ | 0.64172 | 0.56015 | 0.081576 | 0 | 0.0090755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090755 | 0 | 0 | 0.072501 | 0.0090755 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4477.23 от 04.12.2023 ООО "Эл Телеком". Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2025 года. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-35 «ПС Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная» и ВЛ-110-99 «ПС Борзя Восточная – ПС Борзя Западная» в пролете опор №48 - №49 протяженностью 0,147 км с установкой анкерной металлической двухцепной отпаечной опоры. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная и ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная в части замены оборудования системы связи (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Юнигрин Инжиниринг, №56.7500.3126.23) | O_116-58_ЧЭ | 47.3827 | 41.8499 | 5.5328 | 0 | 2.0691 | 0 | 0 | 0 | 2.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4636 | 2.0691 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3126.23 от 31.08.2023 ООО "Юнигрин Инжиниринг". Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2025 года. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-48 "Черновская Ингода" и ВЛ-110-49 "Черновская Беклемишево" в пролете опор №8-№10 протяженностью 0,391 км с заменой существующей опоры №9 (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объекта для ООО Грин Энерджи Рус №56.7500.1027.23) | O_116-59_ЧЭ | 5.7657 | 0 | 5.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7657 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№4, 6 от ТП-481 в части замены на КЛ протяженностью 0,07 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 жил.массив от ТП-031 протяженностью 0,05 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат АО СЗ РУС, №56.7500.1706.24) | P_116-75_ЧЭ | 2.615 | 0 | 2.615 | нд | 0.11232 | нд | 0 | нд | 0.11232 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5026 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.1706.24 от 19.04.2024 АО СЗ РУС. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «Хлебозавод» протяженностью 0,081 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТПН-22414 протяженностью 0,244 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Школа будущего-Дарасун, №56.7500.2629.24) | P_116-77_ЧЭ | 3.733 | 0 | 3.733 | нд | 0.2954 | нд | 0 | нд | 0.2954 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4376 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2629.24 от 19.06.2024 ООО Школа будущего-Дарасун. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Жил.массив от ТП-147 протяженностью 0,130 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Зоосервис, №56.7500.4106.24) | P_116-78_ЧЭ | 0.62568 | 0 | 0.62568 | нд | 0.085953 | нд | 0 | нд | 0.085953 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53973 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4106.24 от 29.08.2024 ООО Зоосервис. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ ПС «Северная - РП-52» протяженностью 0,150 км каждая, реконструкция КЛ-6 кВ ПС «Северная - РП-7» протяженностью 0,150 км, реконструкция КЛ-10 кВ ТП-269-ТП-282 протяженностью 0,150 км, реконструкция КЛ-10 кВ «РП-52-ТП-418» протяженностью 0,100 км, реконструкция КЛ-10 кВ «ТП-382-ТП-418» протяженностью 0,100 км, реконструкция КЛ-6 кВ ПС «Каштак-РП-21» протяженностью 0,150 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Коханского), №56.7500.4361.24) | P_116-80_ЧЭ | 13.0997 | 0 | 13.0997 | нд | 2.1358 | нд | 0 | нд | 0.17977 | нд | 1.956 | нд | 0 | 10.964 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4361.24 от 12.09.2024 ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Коханского). Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ул.Кастринская от ТП-31 в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,050 км. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.№2 «жил. массив от ТП-31» в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,165 км. Реконструкция КЛ- 6 кВ ф. «ТП-31 – ТП-спиртзавод» и КЛ- 6 кВ ф. «ТП-31 – ТП-32» общей протяженностью 0,146 км. (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ «ЭК Энергожилстрой» №56.7500.1611.24) | P_116-70_ЧЭ | 3.2027 | 1.5377 | 1.6649 | нд | 0.94298 | нд | 0.94298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.72195 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.1611.24 от 17.04.2024 ООО СЗ СК Энергожилстрой. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер Карьер от ПС 110/35/6 кВ Третья протяженностью 1,8 км | P_137_ЧЭ | 9.918 | 0 | 9.918 | нд | 0.10987 | нд | 0 | нд | 0.10712 | нд | 0.0027532 | нд | 0 | 9.8081 | нд | нд | Выполнение проектно-изыскательских работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-24 в части канала ВОЛС от ПС 110/35/6 кВ Кличка до Приаргунской ТЭЦ, организация канала ВОЛС от Приаргунской ТЭЦ до ПС 110 кВ Заявителя, организация ВЧ каналов связи по ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Кличка до Приаргунской ТЭЦ, по ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - ПС 110/35/6 кВ Благодатка до ПС 110 кВ Заявителя. Организация каналов связи для устройств телеуправления, устройств сбора и передачи телеинформации, телефонной связи с ПС 110 кВ Заявителя до ОДС ЮВЭС ПО ЦУС. Реконструкция существующего устройства дополнительной автоматической разгрузки (ДАР) Приаргунской ТЭЦ (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для АО Висмут, №56.7500.1519.23) | O_116-54_ЧЭ | 27.429 | 0 | 27.429 | 27.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.429 | 0 | 27.429 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя-Давенда с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО «Желтугинская горнорудная компания», №56.7500.2727.23) | O_116-64_ЧЭ | 121.1432 | 0 | 121.1432 | 121.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1432 | 0 | 121.1432 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек ВЛ-110 кВ №93 "Шелоугино-В.Шахтамы"), 12 га | M_113-5_ЧЭ | 2.8511 | 6.822 | -3.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9709 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Жил Массив №2, от ТП-251 в части замены ВЛ на КЛ протяженностью 0,623 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ "ВИДСТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ ГРУПП", №56.7500.3595.23) | O_116-60_ЧЭ | 1.1405 | 2.8982 | -1.7577 | 0 | 0.015967 | 0 | 0.015967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7737 | 0.015967 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3595.23 от 06.10.2023 ООО СЗ "ВИДСТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ ГРУПП". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации соглашения о компенсации затрат на 2025 год в связи с не поступившей оплаты за выполнение СМР со стороны заказчика. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №6 "Кир.Завод" общей протяженностью 0,785 км. Реконструкция СТП "Строителей" в части переноса ТП на новое место. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,012 км. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,045 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО «Терминал Забайкальск», №56.7500.3718.23) | O_116-63_ЧЭ | 2.2324 | 0.21259 | 2.0198 | 0 | 4.4709 | 0 | 0.002717 | 0 | 0 | 0 | 4.4681 | 0 | 0 | -2.451 | 4.4709 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3718.23 от 10.10.2023 ООО «Терминал Забайкальск». Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации соглашения о компенсации затрат на 2025 год в связи с не поступившей оплаты за выполнение СМР со стороны контрагента. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.23 "ОКПП" протяженностью 0,472 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Школа будущего - Забайкальск, №56.7500.4429.23) | P_116-73_ЧЭ | 2.6302 | 0 | 2.6302 | нд | 1.78 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.78 | нд | 0 | 0.85015 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4429.23 от 30.11.2023 ООО Школа будущего - Забайкальск. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 7 «Чабанские стоянки» протяженностью 0,247 км, реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 7 «Чабанские стоянки» до ТП-736 протяженностью 0,378 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Дорстройсервис, №56.7500.3791.24) | P_116-79_ЧЭ | 4.3311 | 0 | 4.3311 | нд | 4.7698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7698 | нд | 0 | -0.43866 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3791.24 от 13.08.2024 ООО Дорстройсервис. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено корректировкой объемов работ после разработки проекта.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №5 "Звёздный" протяженностью 0,616 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-21133 протяженностью 0,031 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-21004 протяженностью 0,171 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-21003 протяженностью 0,525 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-21003 протяженностью 0,449 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Звезда, №56.7500.806.24) | P_116-74_ЧЭ | 7.4223 | 0 | 7.4223 | нд | 5.854 | нд | 0.20756 | нд | 5.6464 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5684 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.806.24 от 04.03.2024 ООО Звезда. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-10 кВ от РП-24 до РП-34 в части замены на КЛ протяженностью 0,140 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО СЗ «ТрансСтройДевелопмент», №56.7500.2925.24) | P_116-82_ЧЭ | 13.8407 | 0 | 13.8407 | нд | 1.5949 | нд | 0.26139 | нд | 1.0024 | нд | 0.33105 | нд | 0 | 12.2458 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2925.24 от 02.07.2024 ООО СЗ «ТрансСтройДевелопмент». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №1 «Унда-Подойницино» протяженностью 0,122 км, ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-332 протяженностью 0,074 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Стройдорэко, №56.7500.4036.24) | P_116-83_ЧЭ | 1.7319 | 0 | 1.7319 | нд | 0.79494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79494 | нд | 0 | 0.93696 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4036.24 от 26.08.2024 ООО Стройдорэко. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – ТП-292 /ф.ДЭУ/, ф. Очистные-1» протяженностью 0,333 км, реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – РП-17, ф. Очистные-2» протяженностью 0,454 км, реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – РУ очистных сооружений Очистные-3» протяженностью 0,454 км, реконструкция КЛ-6 кВ «ПС Заречная - РУ очистных сооружений, ф. Очистные-4» протяженностью 0,454 км, реконструкция ВЛ-6 кВ ф. «ОМФ» с РП-45 протяженностью 0,290 км, реконструкция КЛ-6 кВ ф. «ОМФ» с РП-45 протяженностью 0,523 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-121 ул. Борзинская протяженностью 0,664 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Ярославского), №56.7500.3999.24) | P_116-81_ЧЭ | 19.9177 | 0 | 19.9177 | нд | 5.5789 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5789 | нд | 0 | 14.3387 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3999.24 от 23.08.2024 ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Ярославского). Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №60 до оп. №77 протяженностью 1,65 км, ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №93 до оп. №95 протяженностью 0,24 км и отпайки на ТП-299 от оп. №121 до оп. №2 протяженностью 0,230 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО ДорСтрой, №56.7500.2514.23) | O_116-56_ЧЭ | 5.2301 | 0.083818 | 5.1462 | 0 | 7.4407 | 0 | 2.3986 | 0 | 5.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2944 | 7.4407 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2514.23 от 03.08.2023 ООО ДорСтрой. Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации соглашения о компенсации затрат на 2025 год в связи с не поступившей оплаты за выполнение СМР со стороны заказчика. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено корректировкой объемов работ после разработки проекта. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 Освещение в части замены опор, монтажа провода общей протяженностью 420 м. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-21 общей протяженностью 120 м (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для МКУ Вершино-Дарасунская городская администрация, №56.7500.4755.23) | O_116-69_ЧЭ | 1.4268 | 3.8806 | -2.4539 | 0.6121 | 0.13593 | 0.6121 | 0.038055 | 0 | 0 | 0 | 0.097875 | 0 | 0 | -2.5898 | -0.47617 | -77.79% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4755.23 от 22.12.2023 МКУ "Вершино-Дарасунская городская администрация". Отклонение от плана обусловлено переносом оплаты задолженности на 2025 год. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено корректировкой объемов работ после разработки проекта.
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.2995 | 0.97107 | 0.32848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32848 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-110-94 от ПС 110/35/6 кВ Первая до ТПС 110/25/10 кВ Мирная с установкой линейных комплектов ОПН-110, 5 комплектов | K_119-5_ЧЭ | 1.2995 | 0.97107 | 0.32848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32848 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20 | 19.2414 | 0.75859 | 17.5586 | 0 | 17.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75859 | -17.5586 | -100% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20 | 19.2414 | 0.75859 | 17.5586 | 0 | 17.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75859 | -17.5586 | -100% | нд
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Читаэнерго" в 2024 году | J_101-3ц-1_ЧЭ | 20 | 19.2414 | 0.75859 | 17.5586 | 0 | 17.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75859 | -17.5586 | -100% | Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности в 2024 году. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 183.6328 | 145.5292 | 38.1036 | 16.4807 | 8.4399 | 8.3805 | 0.56966 | 0 | 1.7345 | 0 | 6.1358 | 8.1002 | 0 | 29.6637 | 0.059407 | 0.7089% | нд
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА" | O_142_ЧЭ | 11.5964 | 0 | 11.5964 | 0 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 1.6049 | 0 | 0.010916 | 0 | 0 | 9.9806 | 1.6158 | 0% | Выполнение проектно-изыскательских работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.6 | Договор дарения (распоряжение 1.8/469-р от 26.05.2025) ВЛЗ-6 кВ от ТП № 090 до ТП-Строительная площадка, протяженностью 0,28 км | P_169-67_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/673-р от 11.07.2025): 1) КТП 6/0,4 кВ № 21583 - 0,4 МВА 2) ВЛ 6 кВ оп № 106 (ВЛ 6 кВ ф 20 Карьер ПС 110 кВ Третья) - оп № 9/3 - 0,075 км 3) ВЛ 0,4 кВ ф1 РУ-0,4 кВ ТП 21583 - оп №25 - 0,84 км 4) ВЛ 0,4 кВ ф3 РУ-0,4 кВ ТП 21170 - оп №32 - 0,86 км | P_169-68_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА" | O_143_ЧЭ | 3.1901 | 0 | 3.1901 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 3.1901 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/673-р от 11.07.2025): 1) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф Детский сад 126 ТП 45 квартал) - оп № 3 - 0,35 2) ВЛ 0,4 кВ ф Детский сад 91 ТП 45 квартал - оп № 1 - 0,35 км 3) КЛ 0,4 кВ ф Полиция от РУ 0,4 кВ ТП ПЧ - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 53 - 0,25 км 4) КЛ 0,4 кВ ф Лазо 51 от РУ 0,4 кВ ТП 54 квартал - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 51 - 0,45 км 5) КЛ 0,4 кВ ф Лазо 63/1 от РУ 0,4 кВ ТП 54 квартал - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 63/1 - 0,55 км 6) КЛ 0,4 кВ ф Лазо 63 МЖК от РУ 0,4кВ ТП 54 квартал - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 63/2 - 0,48 км 7) КЛ 0,4 кВ ф Лазо 63 МЖК от РУ 0,4кВ ТП 54 квартал - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 63/3 - 0,48 км 8) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф. Население от КТПНС СМП 754) - оп № 6 - 0,2 км | P_169-69_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/673-р от 11.07.2025): 1) КТП 10/0,4 кВ № 0794 - 0,16 МВА 2) ВЛ 0,4 кВ оп №1 (ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 0794) - оп №44 - 0,5 км 3) ВЛ 0,4 кВ оп №1 (ВЛ 0,4 кВ ТП Жильё) - оп №14) - 0,82 км 4) ВЛ 0,4 кВ оп №1 (ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 0794) - оп №14 - 1,7 км 5) ВЛ 0,4 кВ оп №1 (ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 0794) - оп №8 - 0,3 км | P_169-70_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Читаэнерго" | O_107-4-16_ЧЭ | 6.146 | 0 | 6.146 | 6.146 | 0.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 6.146 | 0 | 5.7985 | 0.3475 | 0% | Отклонение от плана в результате отсутствия источника финансирования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.6 | Приобретение аппарата сварочного - 1 шт. | M_277-1-3_ЧЭ | 0.37567 | 0 | 0.37567 | 0 | 0.60512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60512 | 0 | 0 | -0.22945 | 0.60512 | 0% | Приобретение сварочного аппарата. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.6 | Приобретение измерительного оборудования - 7 шт. (прибор по измерению электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь - 1 шт., аппарат высоковольтный испытательный - 3 шт., рефлектометр - 1 шт., метеометр - 1 шт., метерон - 1 шт.) | O_277-11_ЧЭ | 4.2463 | 0 | 4.2463 | 0 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5616 | 0 | 0 | 0.68474 | 3.5616 | 0% | Приобретение измерительного оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.6 | Покупка тягача - 1 шт. | Q_276-15_ЧЭ | 1.581 | 0 | 1.581 | нд | 1.581 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.581 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Покупка тягача в соответствие с письмом от 08.07.2025 № КДВ/301/731 «О передаче авто спецтехники в ПАО «Россети Сибирь».
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/673-р от 11.07.2025): 1) ВЛ 0,4 кВ ф 1 РУ-0,4 кВ КТП 16 - оп 10 - 0,4 км 2) КТП 10/0,4 кВ № 16 - 0,1 МВА 3)КТП 10/0,4 кВ № 22045 - 0,63 МВА | P_169-71_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/656-р от 09.07.2025): 1) ВЛ-0,4 кВ оп № 1 (ВЛ-0,4 кВ ТП 0,51) - № 1/12 | P_169-72_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/723-р от 29.07.2025): 1) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф 1 ТП № 25 А) - оп № 3 - 0,095 км 2) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП № 46 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома Томская, 8 - 0,108 км 3) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 383 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома Бутина, 58 - 0,196 км 4) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 176 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома Красных Коммунаров, 19 - 0,087 км 5) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 176 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома Красных Коммунаров, 17 - 0,156 км 6) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП № 49 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома мкр Каштакский, 2 - 0,444 км 7) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 272 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома мкр Северный, 57 - 0,452 км 8) КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 327 до РУ 10 кВ ТП № 1068 - 0,463 км 9) КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 304 до РУ 10 кВ ТП № 1068 - 0,869 км 10) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 1068 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Шилова, 8а - 0,582 км 11) КТП 10/0,4 № 1068 - 0,8 МВА 12) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 327 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Нагорная, 81а - 0,4 км 13) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 388 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Славянская, 15 - 0,240 км 14) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 387 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Славянская, 6а - 0,238 км 15) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 287 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Малая, 10 - 0,185 км 16) ВЛ 0,4 кВ ф1 РУ-0,4 кВ ТП 21778 - оп №10 - 0,440 км 17) ВЛ-10 кВ оп. № 37/1 (ВЛ-10 кВ ф. Поселок-1) - оп. № 37/4 - 0,5 км | P_169-73_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/788-р от 15.08.2025): 1) КЛ 0,4 кВ ф Общежитие от РУ 0,4 кВ КТП СМП - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Железнодорожная 5 - 0,06 км 2) КЛ 0,4 кВ ф Красноармейская от РУ 0,4 кВ ТП 56 квартирный дом - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Красноармейская 3 - 0,056 км 3) КЛ 0,4 кВ ф Железнодорожная от РУ 0,4 кВ ТП 56 квартирный дом - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Железнодорожная 2 - 0,100 км 4) КЛ 0,4 кВ ф Железнодорожная от РУ 0,4 кВ ТП 56 квартирный дом - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Железнодорожная 4 - 0,11 км 5) КЛ 0,4 кВ ф Нагорная от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Нагорная 5 - 0,055 км 6) КЛ 0,4 кВ ф Нагорная от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Нагорная 1 - 0,080 км 7) КЛ 0,4 кВ ф Нагорная от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Нагорная 7 - 0,110 км 8) КЛ 0,4 кВ ф Комсомольская от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 10 - 0,105 км 9) КЛ 0,4 кВ ф Комсомольская от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 8 - 0,040 км 10) КЛ 0,4 кВ ф Детский сад от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская - 0,080 км 11) КЛ 0,4 кВ ф Комсомольская от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 2 - 0,15 км 12) КЛ 0,4 кВ ф Пограничная от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Пограничная 11 - 0,04 км 13) КЛ 0,4 кВ ф ВТБ от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Советская 6 банк ВТБ - 0,110 км 14) КЛ 0,4 кВ ф 102 квартирный дом от РУ 0,4 кВ ТП 102 квартирный дом - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Красноармейская 4 - 0,09 км 15) КЛ 0,4 кВ ф 102 квартирный дом от РУ 0,4 кВ ТП Комсомольская - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 5 - 0,03 км 16) КЛ 0,4 кВ ф 102 квартирный дом от РУ 0,4 кВ ТП Комсомольская - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 7 - 0,06 км | P_169-74_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/823-р от 29.08.2025): 1) ВЛ 10 кВ оп №1 (ВЛ 10 кВ ф. 7 РРС-2 ПС Холбон) - оп №158 - 8,12 км | P_169-75_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2025 г. не планировалось.
8.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Читаэнерго" | M_107-6_ЧЭ | 121.1595 | 110.8599 | 10.2995 | 5.3425 | 0 | 5.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2995 | -5.3425 | -100% | Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности в 2024 году. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Читаэнерго" | L_107-4-2_ЧЭ | 1.9507 | 1.2776 | 0.67313 | 1.2342 | 0.072765 | 0 | 0.021548 | 0 | 0.021597 | 0 | 0.029621 | 1.2342 | 0 | 0.60037 | 0.072765 | 0% | Начислены капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
8.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-14_ЧЭ | 33.387 | 33.3917 | -0.00466 | 3.038 | 0.65614 | 3.038 | 0.54811 | 0 | 0.10803 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6608 | -2.3819 | -78.4% | Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности в 2024 году. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества. Учтено в проекте скорректированной ИПР.