## 12кв Ф
Приложение№ 12
|  |  |  | Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [16 empty] | к приказу Минэнерго России
[5 empty] | за 2 квартал 2025 года | [15 empty] | от « 25 ». апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 24.12.2024г. №46@ Минэнерго РФ " Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2024 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь», утвержденную приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 23@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | [10 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 129.936 | 40503.8717 | 82.5405 | 58160.3412 | 17049.0983 | 4145.4251 | 579.0254 | 1556.1308 | 2519.2562 | 2589.2942 | 2633.4806 | 0 | 11317.3361 | 0 | 0 | 54014.9161 | 1047.1435 | 33.8% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 15.6221 | 33864.2451 | 9.2224 | 46154.6086 | 11671.8879 | 3626.0391 | 529.7534 | 1374.2384 | 2369.7137 | 2251.8007 | 2257.6671 | 0 | 6514.7538 | 0 | 0 | 42528.5695 | 726.5721 | 25.06% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 113.0975 | 4462.7452 | 72.3208 | 8626.6956 | 3984.8317 | 300.2826 | 38.0922 | 81.3451 | 110.2293 | 218.9376 | 148.5215 | 0 | 3687.9888 | 0 | 0 | 8326.413 | 151.9612 | 102.5% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 57.6588 | 0 | 753.6082 | 82.6032 | 14.6104 | 0 | 3.4017 | 0 | 11.2086 | 0 | 0 | 82.6032 | 0 | 0 | 738.9979 | 14.6104 | 0% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1.2164 | 367.4831 | 0.99729 | 657.5646 | 387.1118 | 45.1786 | 6.34 | 16.7166 | 25.9 | 28.4621 | 71.9 | 0 | 282.9718 | 0 | 0 | 612.386 | 12.9386 | 40.13% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 1751.7395 | 0 | 1967.8642 | 922.6637 | 159.3144 | 4.8398 | 80.4291 | 13.4132 | 78.8853 | 155.3921 | 0 | 749.0186 | 0 | 0 | 1808.5498 | 141.0613 | 772.8% | нд
1 | Алтайский край | Г | 0 | 4104.0711 | 0 | 7683.8363 | 1240.6858 | 205.6862 | 23.9463 | 82.3948 | 39.5907 | 123.2914 | 60.246 | 0 | 1116.9028 | 0 | 0 | 7478.1501 | 142.1492 | 223.7% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 3637.339 | 0 | 6755.2554 | 639.825 | 168.7076 | 23.9463 | 66.7052 | 39.5907 | 102.0024 | 60.246 | 0 | 516.042 | 0 | 0 | 6586.5479 | 105.1705 | 165.5% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 3628.6832 | 0 | 6416.0265 | 305.5311 | 166.6003 | 23.9463 | 64.7323 | 39.5907 | 101.868 | 60.246 | 0 | 181.7481 | 0 | 0 | 6249.4262 | 103.0632 | 162.2% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2334.3663 | 0 | 5206.3169 | 229.7227 | 104.7154 | 17.1 | 44.1557 | 24.808 | 60.5597 | 37.7461 | 0 | 150.0686 | 0 | 0 | 5101.6014 | 62.8074 | 149.9% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 834.8773 | 0 | 957.8698 | 67.1651 | 40.229 | 6.428 | 9.4902 | 11.6139 | 30.7388 | 18.0797 | 0 | 31.0435 | 0 | 0 | 917.6409 | 22.1871 | 123% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 459.4396 | 0 | 251.8398 | 8.6432 | 21.6559 | 0.41835 | 11.0865 | 3.1688 | 10.5694 | 4.4201 | 0 | 0.63599 | 0 | 0 | 230.1839 | 18.0687 | 503.7% | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой 5км (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" (КРМ-10 кВ СТК 10 Мвар) | F_76_АЭ | 0 | 411.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) от Л-52-1, Модернизация оборудования ячейки № 4 РУ-10 кВ ПС "Весенняя" №52 по замене т/т ТЛМ-10-2 100/5 на 150/5 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 80/5 для электроснабжения объектов сельскохозяйственного производства Заявителя: ООО "Агрофирма "Черемновская", Алтайский край, к. н. з/у 22:31:030807:159, ориентир граница с. Черемное. участок находится в 12М по направлению на северо-запад от ориентира. | O_1581_АЭ | 0 | 0.52232 | 0 | 0.13865 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13865 | -0.3 | -100% | Отклонение от плана по освоению капитальных вложений связано с исполнением обязательств по договору в 2024 году.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,065 км) от Л-24-6, строительство КМТП 10/0,4кВ (160 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,069 км) для электроснабжения электроустановок Мехтока Заявителя: К(Ф)Х Локтионов П.В. по адресу: Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Нечунаево, территория МО Нечунаевский сельсовет. | N_1547_АЭ | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ-10 кВ, для электроснабжения административного здания заявителя ИП Горлов С.В., Алтайский край, Косихинский р-н., с. Полковниково, Песчаная, д. 17, дог. ТП № 20.2200.3946.24 | P_1674_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.55075 | нд | 0.042256 | нд | 0.024994 | нд | 0.017262 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.50849 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3946.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ, для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО АПК "Союз", Алтайский край, Косихинский район, с. Верх-Жилино, ул Центральная, д. 48, дог. ТП № 20.2200.4728.24 | P_1678_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.64871 | нд | 0.022403 | нд | 0.015485 | нд | 0.0069171 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.62631 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4728.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (1,088 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения заявителя ООО "Деметра", Алтайский край, Завьяловский район, п. Малиновский, ул. Молодежная, 21 , стр.2, дог. ТП № 20.2200.5725.24 | P_1679_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.7819 | нд | 0.10784 | нд | 0.091891 | нд | 0.015953 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6741 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5725.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта живодноводства заявителя АО "Бийское", Алтайский край, Бийский р-н., МО Первомайский с/с, в 100 м. на северо-восток от п. Восточный, дог. ТП № 20.2200.4201.24 | P_1680_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.69061 | нд | 0.55391 | нд | 0.068696 | нд | 0.48521 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1367 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4201.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2х0,015 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Мельниково", Алтайский край, Новичихинский, с Мельниково, Молодежная, д. 17, дог. ТП № 20.2200.3607.24 | P_1671_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.23688 | нд | 0.028667 | нд | 0.02705 | нд | 0.0016163 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.20821 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3607.24.
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ (0,465 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Крутишинское", Алтайский край, Шелаболихинский р-н, с. Крутишка, ул. Нагорная, д. 28, дог. ТП № 20.2200.3267.24 | P_1672_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6608 | нд | 0.035741 | нд | 0.033696 | нд | 0.0020456 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.625 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.3267.24.
1.1.1.3 | Строительство 2ух КЛ-10 кВ (0,106 км; 0,224 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя АО "РЖД- Здоровье", Алтайский край, г.Белокуриха, ул. Славского, дог. ТП № 20.2200.2236.23 | P_1612_АЭ | 0 | 0 | 0 | 14.2903 | нд | 0.10869 | нд | 0.010324 | нд | 0.098368 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.1816 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.22.36.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км), строительство КТП 10/0,4 кВ (250 кВА), строителство ВЛ-0,4 (0,015 км) для электроснабжения объекта: «Мех. ток, зерносушилка» заявителя СПК "Белокуриха", Алтайский край, Алтайский район, с. Старобелокуриха, ул. Советская, дом 55, дог. ТП № 20.2200.1106.24 | P_1639_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.8775 | нд | 0.57138 | нд | 0.06257 | нд | 0.50881 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.3061 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.1106.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,007 км) для электроснабжения объекта "мехток" ООО "ВК Агро", Алтайский край, р-н Кулундинский, п. Октябрьский, ул. Советская, 10-1, дог. ТП № 20.2200.5642.24 от 21.01.2025 | Q_1686_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.35342 | нд | 0.028418 | нд | 0.026816 | нд | 0.0016023 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.32501 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.5642.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта туристической отрасли ООО "Вольница", Алтайский край, Солонешенский р-н., в 170 метрах восточнее п. Садовый, дог. ТП № 20.2200.6272.24 | Q_1687_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.39098 | нд | 0.075289 | нд | 0.061076 | нд | 0.014214 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.31569 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.6272.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,005 км) для электроснабжения объекта с/х производства ООО "Усть-Ануйское", Алтайский край, р-н Быстроистокский, с. Усть-Ануй, дог. ТП № 20.2200.6364.24 от 18.02.2025 | Q_1688_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.15649 | нд | 0.042388 | нд | 0.030078 | нд | 0.01231 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1141 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.6364.24.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,038 км), ВЛ-10 кВ (0,007 км), модернизация оборудования ячейки Л-22-111 РУ-10 кВ ПС "Сиреневая" №14 по замене т/т на ТОЛ-10-1 300/5 - 2 шт., монтаж 3ф ПКУ-10 с т/т 40/5 косвенного включения, для электроснабжения объектовСкладское здания/помещение Заявителя: ООО "ЕвроБетон", Алтайский край, г. БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 45 | O_1591_АЭ | 0 | 0.86666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,922 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «электроустановки строительных площадок индивидуальных жилых домов поселка» заявителя ИП Труфанова Н.А., Алтайский край, г. Барнаул, пос. Центральный, уч. 56., дог ТП № 20.2200.496.25 от 19.02.2025 | Q_1690_АЭ | 0 | 0 | 0 | 3.0776 | нд | 0.065031 | нд | 0 | нд | 0.065031 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.0126 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.496.25
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,043 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения комплекса по очистке и сушке зерна заявителя ООО "Акуловское", Алтайский край, Первомайский р-н, с. Акулово, дог. ТП № 20.2200.495.25 от 26.03.2025 | Q_1694_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.53251 | нд | 0.072572 | нд | 0 | нд | 0.072572 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.45994 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.495.25
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Кипринский маслосырзавод", Алтайский край, р-н Шелаболихинский, с. Киприно, ул. Заводская, 15Д, дог. ТП № 20.2200.678.25 от 18.04.2025 | Q_1698_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | нд | 0.01853 | нд | 0 | нд | 0.01853 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0462 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.678.25
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,011 км) от Л-37-16, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 20/5 для электроснабжения объектов животноводства Заявителя: ООО "МИТПРОМ", Алтайский край, Тальменский р-н, с. Таскаево, участок расположен в 4649 м, по направлению на юго-запад | O_1593_АЭ | 0 | 0.54984 | 0 | 0.088937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088937 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ (0,005 км), КЛ-6 кВ (0,721 км), 2КТП 6/0,4 (2*250 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,01 км), для эл.снабжения объекта ЖКХ заявителя: Комитет по энергоресурсам и газификации г. Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесево, ул. Белгородская, 27а, дог. ТП № 20.2200.669.25 от 22.04.2025 | Q_1699_АЭ | 0 | 0 | 0 | 11.3331 | нд | 0.072142 | нд | 0 | нд | 0.072142 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.2609 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.669.25
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Пеньков А.С., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, ул. Привокзальная, 45а, | O_1618_АЭ | 0 | 0.075674 | 0 | 0.60382 | 0 | 0.59367 | 0 | 0.51335 | 0 | 0.080324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010152 | 0.59367 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5225.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта: малоэтажные дома заявителя ООО "СФК Инвест", Алтайский край, Первомайский р-н, п. Новый, ул. Берёзовская, д. 75, дог. ТП № 20.2200.933.25 от 10.04.2025 | Q_1696_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.55956 | нд | 0.062077 | нд | 0 | нд | 0.062077 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.49748 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.933.25
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Сатурн- 2", Алтайский край, р-н Первомайский, Баюновоключевской сельсовет, дог. ТП № 20.2200.974.25 от 09.04.2025 | Q_1697_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.55956 | нд | 0.062077 | нд | 0 | нд | 0.062077 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.49748 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.974.25
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства заявителя ООО "Фарен", Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Советская, д.128, дог. ТП № 20.2200.1582.24 | P_1657_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.070335 | нд | 0.095558 | нд | 0 | нд | 0.095558 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.025223 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1582.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), строительство КТП 10/0,4 (630 кВА) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Мырза И, Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Велижанка | O_1555_АЭ | 0 | 2.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство КЛ - 10 кВ (0,060 км), ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПКУ (2 шт) для электроснабжения объектов элекстросетевого хозяйства Заявителя: ОА "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1561_АЭ | 0 | 1.818 | 0 | -0.38838 | 0 | 0.19414 | 0 | 0.026572 | 0 | 0.16757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58252 | 0.19414 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3380.22. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,249 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Птицефабрика "Комсомольская", Алтайский край, Павловский р-н , п. Прутской, ул. Советская, 56 | O_1621_АЭ | 0 | 0.086478 | 0 | 1.605 | 0 | 1.1429 | 0 | 0.86936 | 0 | 0.27354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46212 | 1.1429 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5220.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 КВ (0,965 км), КЛ-6 кВ (0,210 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Механика", Алтайский край, Павловский район, с. Шахи | P_1620_АЭ | 0 | 0.25814 | 0 | 8.0618 | нд | 0.030265 | нд | 0.014004 | нд | 0.016261 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.0315 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5798.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,098 км), КЛ-10 (0,087 км) для электроснабжения объекта малоэтажной жилой застройки Заявителя Плотников С.Я., Алтайский край, район Алтайский, в административных границах Айского сельсовета, район горы Петушок | O_1603_АЭ | 0 | 0.08072 | 0 | 3.2913 | 3.3383 | 0.67202 | 0 | 0.0043792 | 0 | 0.66764 | 3.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6193 | 0.67202 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3103.23. Досрочное выполнение работ (по плану 3 кв.2025).
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,03 км) от ВЛ-10 кВ Л-20-10 до границы участка заявителя ИП Никитина Е.Г., г. Барнаул, ул. Звездная 23в. | N_1520_АЭ | 0 | 0.37067 | 0 | 0.40295 | нд | 0.21505 | нд | 0.21505 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1879 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4082.21.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (0,038 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя ООО "Агроцентр", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Маяковского, д. 20А | N_1542_АЭ | 0 | 0.25579 | 0 | 0.47938 | нд | 0.050578 | нд | 0.050578 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.4288 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1964.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,051 км), КТП-10\0,4 кВ (0,630 кВА), монтаж ПУ для заявителя: Каптур С.В., объект крестьянского (фермерского) хозяйства, Алтайский край, к.н.з/у 22:56:000000:878, Хабарский р-н, сельское поселение Свердловский сельсовет, п.Нечаевка, ул.Строительная, з/у №3 | O_1569_АЭ | 0 | 0.056409 | 0 | 2.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7866 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-6 кВ для электроснабжения объекта: Асфальтовый завод заявителя Арушанян А. М., Алтайский край, г.Бийск, ул. Пригородная, 28/2, дог. ТП № 20.2200.1072.25 от 25.04.2025 | Q_1700_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.5206 | нд | 0.025157 | нд | 0 | нд | 0.025157 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.49545 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1072.25
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ (2*1,410 км), монтаж ПКУ-6 кВ (2 шт.), для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Алтайские колбасы", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 262, дог. ТП № 20.2200.78.25 от 16.05.2025 | Q_1701_АЭ | 0 | 0 | 0 | 32.1223 | нд | 0.19807 | нд | 0 | нд | 0.19807 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 31.9243 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.78.25
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Стимул", Алтайский край, Ребрихинский р-н, с. Шумилиха, Ленина, д. 53Г, дог. ТП № 20.2200.1306.25 от 30.04.2025 | Q_1703_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.51672 | нд | 0.061888 | нд | 0 | нд | 0.061888 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.45484 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1306.25
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,100 км), ВЛ-0,4 кВ (0,012 км), 2ух КТП-10\0,4 кВ (2х250 кВА) для электроснабжения объектов ЖКХ заявителя ООО «Барнаульский водоканал», Алтайский край, г.Барнаул, ул.Планерная, д.1А | O_1567_АЭ | 0 | 4.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя ООО "Диво Алтая", Алтайский край, п. Новые Зори, ул. Промышленная, д. 5Д. | O_1604_АЭ | 0 | 0.71852 | 0 | 0.067351 | 0.78587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067351 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-90-7, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Ибодов А.А., Алтайский край, г. Алейск, ул. Мостовая, дом 86 | O_1586_АЭ | 0 | 0.51573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,459 км), ВЛ-0,4 (0,105 км), КТП 10/0,4 (630 кВА) для элеткроснабжения газовой котельной заявителя АО "Сибирская генерирующая компания Алтай", Алтайский край, Барнаул, п. Научный городок, д. 47, дог. ТП № 20.2200.666.25 от 28.04.2025 | Q_1709_АЭ | 0 | 0 | 0 | 3.2487 | нд | 0.068119 | нд | 0 | нд | 0.068119 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.1806 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.666.25
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (2х0,025 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ИП Аман В.Я., Алтайский край, г. Барнаул | O_1597_АЭ | 0 | 1.07 | 0 | 0.22719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22719 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,025 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,258 км), КЛ-0,4 кВ (0,080 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Кочки", Алтайский край, Родинский район, с Кочки, ул. Горького, д. 1а5 | O_1606_АЭ | 0 | 2.7616 | 0 | 0.23811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23811 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,029 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройк)»заявителя Бротцман С.В., Алтайский край, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Дачная, дом 1 | P_1659_АЭ | 0 | 0.74274 | 0 | 0.030879 | нд | 0.075069 | нд | 0.075069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.04419 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.24.95.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство 2ух КЛ-10 кВ (0,716 км; 0,725 км) для электроснабжения многоквартирного жилого дома заявителя ООО СЗ "Регионстрой", Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Индустриальная, уч. 10 | O_1607_АЭ | 0 | 0.10444 | 0 | 10.1541 | 0 | 0.029362 | 0 | 0.014192 | 0 | 0.01517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1247 | 0.029362 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3561.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,122 км) для электроснабжения объекта: «Нежилая застройка" заявителя Классен А.А., расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 183 | P_1640_АЭ | 0 | 0.066259 | 0 | 0.66891 | нд | 0.024394 | нд | 0.0036919 | нд | 0.020702 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.64451 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.999.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,112 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка» заявителя Перерядов В.В., Алтайский край, район Первомайский, п. Новый Мир, ул. Степная | P_1666_АЭ | 0 | 0.064781 | 0 | 0.64674 | нд | 0.79111 | нд | 0.0035991 | нд | 0.78751 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.14436 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.2741.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения объекта "пилорама" заявителя " ООО "Лесоперерабатывающая компания Великий Век", Алтайский край, Зональный р-н., с. Зональное, ул. Залинейная, 90 | P_1650_АЭ | 0 | 0.18519 | 0 | 0.45663 | нд | 0.39112 | нд | 0.39112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.065514 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.2160.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км), ПКУ-10 кВ, заявитель ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", Алтайский край, Алейский, район с. Вавилон, в 3500 м. на юго-запад от жилого дома, по адресу ул. Садовая, д.54, договор №20.2200.1265.24 от 17.04.2024 | P_1644_АЭ | 0 | 0.01911 | 0 | 0.52781 | нд | 0.37089 | нд | 0.001873 | нд | 0.36902 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15692 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.1265.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,072 км), ПКУ-10 кВ, заявитель ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", Алтайский край, Краснощёковский район, примерно в 2 км. на север от с. Краснощёково, договор №20.2200.1335.24 от 17.04.2024 | P_1645_АЭ | 0 | 0.048837 | 0 | 0.80754 | нд | 0.85367 | нд | 0.38379 | нд | 0.46989 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.046137 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.1335.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % и отнесением затрат ОКСа в большем размере.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,020 км), ПКУ-10 кВ, заявитель ООО "Убойный корм", Алтайский край, расположенный в 1.65 км. по направлению на юг от с. Озёрки, договор №20.2200.3469.24 от 18.07.2024 г, | P_1669_АЭ | 0 | 0.068255 | 0 | 0.59137 | нд | 0.018945 | нд | 0.014028 | нд | 0.0049165 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.57243 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.3469.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,478 км) для электроснабжения объекта заявителя АО "БМК", Алтайский край, район Красногорский, с.Быстрянка, ул. Победы, дом 17 | O_1600_АЭ | 0 | 0.12145 | 0 | 1.6559 | 1.7112 | 2.7704 | 0 | 2.7704 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1146 | 1.0592 | 61.9% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1922.23.Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,053 км) от Л-24-5, Модернизация оборудования ячейки Л-24-5 РУ-10 кВ ПС "Шипуновская" №24 по замене т/т ТОЛ-10-1 200/5 на 300/5 из ячейки Л-248 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 100/5 для электроснабжения объектов сельскохоз производства Заявителя: ООО "Витрум", кад.ном. з/у 22:60:150103:3144, Алтайский край, р-н Шипуновский, на Территории МО Шипуновский сельсовет | O_1582_АЭ | 0 | 0.064614 | 0 | 0.74868 | 0.66084 | 0.031327 | 0 | 0.0058111 | 0.66084 | 0.025516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71736 | -0.62951 | -95.26% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.343.23. Отклонениеот плана освоения капитальных вложенийсвязано с поздним проведением ТЗП по поставке оборудования.
1.1.1.3 | Сроительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Леоненко С.Н., Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино., дог. ТП № 20.2200.1409.24 | P_1649_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.61173 | нд | 0.12365 | нд | 0.067421 | нд | 0.056234 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.48807 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.1409.24.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), строительство ВЛ-0,4 кВ (0,006 км) для электроснабжения объекта заявителя ООО "Газойл", по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 24е, дог. ТП № 20.2200.5959.23 | P_1631_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.8576 | нд | 0.24422 | нд | 0.099241 | нд | 0.14498 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6134 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.5959.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,064 км) для электроснабжения «Электроустановки полигона для захоронения и сортировки бытовых отходов» заявителя ООО "Коммунальное хозяйство", по адресу: Алтайский край, Первомайский район, примерно в 3800м от с. Зудилово по направлению на юго-восток, дог. ТП № 20.2200.344.24 | P_1632_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1931 | нд | 0.11316 | нд | 0.079826 | нд | 0.033335 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.08 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.344.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,027 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка» заявителя Смирнов А.А., Алтайский край, Алтайский район, в административных границах Айского сельсовета, севернее болота Пучины, дог. ТП № 20.2200.323.24 | P_1635_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.62265 | нд | 0.14974 | нд | 0.13171 | нд | 0.018027 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.47292 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.323.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,258 км) от КТП 10/0,4 №22-4-14 для электроснабжения электроустановки Общеобразовательная организация (учреждение), Алтайский край, Немецкий Национальный р-н, с. Орлово, ул. Школьная, д. 60-62 | O_1571_АЭ | 0 | 0.64321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,36 км) от Л-39-5, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов строительного городка Заявителя: АО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ "НОВОСИБИРСКАВТОДОР"", Алтайский край, р-н Косихинский, Налобихинский сельсовет, автомобильная дорога Р-256 "Чуйский Тракт" км 250+000-км 258+000 | O_1583_АЭ | 0 | 0.72607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) от Л-23-3, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ООВ "РАФ", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, 48 | O_1584_АЭ | 0 | 0.46883 | 0 | 0.18865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18865 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта животноводства заявителя АО "Индейка Алтая", Алтайский край, Целинный район, с. Воеводское, ул. Целинная, дог. ТП № 20.2200.1576.24 | P_1656_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.070335 | нд | 0.022325 | нд | 0 | нд | 0.022325 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.04801 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1576.24
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта заявителя АО "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, дог. ТП № 20.2200.3217.24 | P_1682_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.47393 | нд | 0.47393 | нд | 0 | нд | 0.47393 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.3217.24.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,047 км), ВЛ-10 кВ (0,042 км) для электроснабжения объекта мельница заявителя Шатунов В.А., , Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, 62в | O_1601_АЭ | 0 | 1.0129 | 0 | 0.016452 | 0.59174 | 0 | 0.11835 | 0 | 0.17752 | 0 | 0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016452 | -0.29587 | -100% | Отклонение от плана по освоению капитальных вложений связано с исполнением обязательств по договору в 2024 году.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,005 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя Близнюк С.В., Алтайский край, г. Барнаул | O_1625_АЭ | 0 | 0.53731 | 0 | 0.0044322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044322 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,156 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ООО "Сибирская Семечка", Алтайский край, город Барнаул, Ленинский р-н, проспект Космонавтов, 48 | O_1619_АЭ | 0 | 1.7283 | 0 | -0.47504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47504 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км), КЛ-10 кВ (1,095 км), Строительство 2-х КТП-160 кВА 10/0,4 кВ, монтаж 2-х 3ф ПУЭЭ полукосвенного включения для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звёздная, д. 30 | O_1588_АЭ | 0 | 6.6067 | 0 | 0 | 0 | 0.13174 | 0 | 0 | 0 | 0.13174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13174 | 0.13174 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1042.23. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,012 км), строительство КТП 10/0,4 (400 кВА) для электроснабжения объекта КФХ Заявителя ООО "Гавриловское", Алтайский край, Поспелихинский район, п. Гавриловский, ул. Школьная, 1 | O_1548_АЭ | 0 | 2.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,015 км), строительство КТП 10/0,4 (250 кВА) для электроснабжения складского помещения Заявителя "ООО КХ Теслина Н.И.", Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Зятьково, ул. Восточная, д. 11 | O_1545_АЭ | 0 | 0.33242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км), КТП 10/0,4 кВ (630 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,030 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Чарыш Партнерс", Алтайский край, район Чарышский, с. Красный Партизан | O_1623_АЭ | 0 | 2.0095 | 0 | 2.0546 | 0 | 1.7521 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30243 | 1.7521 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5834.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,200 км), КЛ-10 кВ (0,080 км) для электроснабжения «складское здание/помещение заявителя ООО "Альфа Групп", Алтайский край, Новоалтайск, ул. Дорожная 74/6 | O_1624_АЭ | 0 | 1.204 | 0 | 2.4053 | 0 | 1.6005 | 0 | 1.0603 | 0 | 0.54016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80484 | 1.6005 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5955.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,369 км), КЛ-10 кВ (0,065 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Бессарабова Т.В, Алтайский, р-н Первомайский, с. Фирсово | O_1626_АЭ | 0 | 1.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,037 км) , модернизация яч. №45 ПС "БМК" № 26 для электроснабжения здания ткацкого производства заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8 | P_1633_АЭ | 0 | 1.054 | 0 | 0.41712 | нд | 0.32997 | нд | 0.32997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.087146 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.32.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,016 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта дорожного сервиса заявителя ООО "Проспект", Алтайский край, Алтайский р-н., п. Заветы Ильича, ул. Гвардейская 1б. | P_1636_АЭ | 0 | 0.066584 | 0 | 0.54355 | нд | 0.70054 | нд | 0.70054 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.15699 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1040.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) для электроснабжения объектов с/х производства ООО "БочкариАгро", Алтайский край, Цлинный р-н. | P_1638_АЭ | 0 | 0.45096 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,021 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Трясуха С.С., Алтайский край, Табунский район, примерно 2 км по направлению на север от с.Алтайское | P_1642_АЭ | 0 | 0.10088 | 0 | 0.54464 | нд | 0.011828 | нд | 0.005473 | нд | 0.0063549 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.53281 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.1305.24.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,281 км) для электроснабжения объекта "Нежилая застройка" заявителя ИП Менько А.А. , Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, дом 252 | P_1648_АЭ | 0 | 0.11099 | 0 | 3.3614 | нд | 0.964 | нд | 0.0060212 | нд | 0.95798 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.3974 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.1856.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,035 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,230 км) для электроснабжения электроустановки объекта «Производственное сооружение» заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с. Новобураново | O_1595_АЭ | 0 | 2.7346 | 0 | 0.49759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49759 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х0,034 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя ООО "Проект Белокуриха Горная", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1596_АЭ | 0 | 0.076382 | 0 | 0.67314 | 0.61927 | 0.21444 | 0 | 0.02448 | 0.61927 | 0.18996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4587 | -0.40483 | -65.37% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1480.23. Отклонение от плана освоения капитальных вложенийсвязано с поздним проведением ТЗП по поставке оборудования.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Агиос", Алтайский край, г Барнаул. | O_1598_АЭ | 0 | 0.57392 | 0 | -0.055465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055465 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,009 км) для электроснабжения объекта "мехток" заявителя Куфаева Ю.В., Алтайский край, Краснощёковский район, с. Карпово Второе, ул. Калинина, 35 | O_1611_АЭ | 0 | 0.3823 | 0 | 0.17829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17829 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Дружбаагро", край Алтайский, р-н Алейский, с. Дружба | O_1615_АЭ | 0 | 0.55128 | 0 | 0.084707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084707 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,538 км), КЛ-10 кВ (0,082 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Союзкрупа", Алтайский край, Первомайский район, в 2400 метрах северо-восточнее с. Санниково | O_1617_АЭ | 0 | 1.5991 | 0 | 1.8406 | 0 | 0.54024 | 0 | 0 | 0 | 0.54024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3004 | 0.54024 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4966.23
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), КЛ-10 кВ (0,230 км), КТП 10/0,4 кВ (2х400 кВА), КЛ-0,4 кВ (0,360 км), для электроснабжения объекта «ВРУ 1, ВРУ 2 многоквартирного дома», заявитель ООО СК "Строительная инициатива", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, уч.23, договор ТП № 20.2200.3307.24 от 29.04.2024 г. | P_1662_АЭ | 0 | 0.017088 | 0 | 10.9132 | нд | 0.25621 | нд | 0.22652 | нд | 0.029689 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.657 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.22.00.3307.24.
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ (24,35 км), установка ПАРН на ВЛ 10 кВ Л-27-3, монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ИП Конник Д.А. Алтайский край, Благовещенский р-н., с. Леньки, ул. Центральная, 1п. Договор ТП №20.2200.711.24 от 23.07.2024 | P_1658_АЭ | 0 | 0.001853 | 0 | 102.722 | нд | 0.68916 | нд | 0.23466 | нд | 0.45451 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 102.0328 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.711.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км) для электроснабжения объекта «Завод по розливу воды» заявителя "Лаки кэпитал", Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Чернышевского, договор ТП № 20.2200.2601.24 от 11.07.2024 | P_1661_АЭ | 0 | 0.06295 | 0 | 0.48397 | нд | 0.45121 | нд | 0.45121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.032763 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.2601.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Хомутов Д.В., Алтайский край, г. Барнаул, тракт. Павловский, д. 337/11, договор ТП № 20.2200.2702.24 от 10.07.2024 | P_1664_АЭ | 0 | 0.029114 | 0 | 0.5813 | нд | 0.014318 | нд | 0.0015795 | нд | 0.012739 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.56698 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.2702.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км) для электроснабжения объекта «Завод по розливу воды» заявителя "Лаки кэпитал", Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Чернышевского, договор ТП № 20.2200.2601.24 от 11.07.2024 | P_1667_АЭ | 0 | 0.052584 | 0 | 0.56257 | нд | 0.028436 | нд | 0.013263 | нд | 0.015173 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.53414 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.2903.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Хомутов Д.В., Алтайский край, г. Барнаул, тракт. Павловский, д. 337/11, договор ТП № 20.2200.2702.24 от 10.07.2024 | P_1673_АЭ | 0 | 0.017861 | 0 | 0.58616 | нд | 0.021551 | нд | 0.0027896 | нд | 0.018761 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.56461 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.3733.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Агрофирма Нива", Алтайский край, Зональный район, 3140 м западнее с. Шубенка | O_1613_АЭ | 0 | 0.018833 | 0 | 0.61716 | 0.63599 | 0.033043 | 0 | 0.017486 | 0 | 0.015558 | 0 | 0 | 0.63599 | 0 | 0 | 0.58411 | 0.033043 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.4596.23. Досрочное выполнение проектных работ (по плану 4 кв.2025 г.)
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ-10 кВ (0,087 км), монтаж 2-х ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание), заявитель "АСМ-Запчсть", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, д. 145, договор ТП №20.2200.146.24 | P_1634_АЭ | 0 | 0.065498 | 0 | 1.0337 | нд | 1.0724 | нд | 0.013884 | нд | 1.0585 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.03867 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.146.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,048 км) для электроснабжения электроустановки здания зернохранилища заявителя ООО "Сатурн-2", Алтайский край, Первомайский район, с. Баюновские Ключи , договор ТП №20.2200.358.24 от 17.04.2024 г. | P_1643_АЭ | 0 | 0.036224 | 0 | 0.32964 | нд | 0.19613 | нд | 0.01229 | нд | 0.18384 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.13351 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.358.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения объеков садоводства заявителя СНТ "Связист", Алтайский край, Первомайский район, в 5400 м от границы земельного участка, расположенного пер. Лесной №10б-2 с. Бобровка в юго-западном направлении, договор ТП № 20.2200.1727.24 от 17.04.2024 г. | P_1646_АЭ | 0 | 0.055445 | 0 | 0.75929 | нд | 0.75431 | нд | 0.013333 | нд | 0.74098 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0049817 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.1727.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта «Агрокомплекс», заявитель ООО "Алтайагроснаб", Алтайский край, Залесовский р-н., с. Залесово, ул. Совхозная, уч. 62В, договор ТП №20.2200.3023.24 от 28.06.2024 г. | P_1665_АЭ | 0 | 0.018833 | 0 | 0.59158 | нд | 0.023858 | нд | 0.011431 | нд | 0.012426 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.56772 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.3023.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км) для электроснабжения объекта с/х производства, заявитель ООО "Им. Энгельса", расположенный по адресу: Алтайский край, Алейский р-н, с Кашино, договор ТП № 20.2200.2988.24 от 16.07.2024 г. | P_1670_АЭ | 0 | 0.055445 | 0 | 0.56029 | нд | 0.028846 | нд | 0.013418 | нд | 0.015429 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.53145 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.2988.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,04 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта АЗС, заявитель ООО "Энергия", Алтайский край, Троицкий р-н., в 700 м от с. Троицкое, договор ТП № 20.2200.4219.24 от 24.09.2024 г. | P_1675_АЭ | 0 | 0.055445 | 0 | 0.67799 | нд | 0.035132 | нд | 0.0039233 | нд | 0.031208 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.64286 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.4219.24.
1.1.1.3 | Сроительство ВЛ-10 кВ (2*0,006 км), монтаж 2-х ПКУ-10 кВ, заявитель ООО ИСК "Апрель", Алтайский край, г. Барнаул, Тракт Павловский, д. 315Г, договор ТП№20.2200.4712.24 от 07.10.2024 г. | P_1677_АЭ | 0 | 0.026487 | 0 | 1.1762 | нд | 0.0057802 | нд | 0.0039609 | нд | 0.0018193 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1704 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.4712.24.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 8.6558 | 0 | 339.2289 | 334.2939 | 2.1073 | 0 | 1.9729 | 0 | 0.13438 | 0 | 0 | 334.2939 | 0 | 0 | 337.1217 | 2.1073 | 0% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.6558 | 0 | 339.2289 | 334.2939 | 2.1073 | 0 | 1.9729 | 0 | 0.13438 | 0 | 0 | 334.2939 | 0 | 0 | 337.1217 | 2.1073 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "База СВЭС" №48 35/10кВ с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА на два силовых трансформатора мощностью 6,3МВА | J_1339_АЭ | 0 | 2.6528 | 0 | 133.0598 | 133.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0598 | 0 | 0 | 133.0598 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-2-22 и Л-2-33 РУ-10 кВ ПС "Славгородская" №2 в части замены 2-х т/т 100/5 на 200/5 и 2-х т/т 100/5 на 150/5, монтаж 2-х ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по ЖКХиЭ администрация г. Славгорода, Алтайский край, г. Славгород, ул. Пушкина, д. 166 | O_1580_АЭ | 0 | 0.027869 | 0 | 0.19841 | 0 | 0.021811 | 0 | 0.021811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1766 | 0.021811 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП 20.2200.5613.22.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования РУ-10 кВ ПС "Воеводская" №49 (замена местами ТТ в ячейках) для электроснабжения здания мельничного комплекса заявителя ООО "АлтайАгроСнаб" , Алтайский край, р-н Целинный, с. Воеводское, пер. Магистральный, 51/1 | O_1608_АЭ | 0 | 0.016107 | 0 | 0.54358 | 0.55969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55969 | 0 | 0 | 0.54358 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-3-11 (0,073 км) для электроснабжения объекта «Нежилая застройка» заявителя ООО "Эль-Брус", Алтайский край, Тальменский р-н, п. Среднесибирский, ул. Центральная, 6в | O_1614_АЭ | 0 | 0.21142 | 0 | 0.032135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032135 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.1.4.2 | Модернизация РУ-10 кВ ПС 110 кВ "Благовещенская" №3 в части замены ТТ в яч. №7, монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения э/у нежилого здания заявителя Сулеев Г.Ш., Алтайский край, р-н Благовещенский, п. Благовещенка, ул. Советская, 90/8, дог. ТП № 20.2200.1832.25 от 26.05.2025 | Q_1706_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | нд | 0.019288 | нд | 0 | нд | 0.019288 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0191 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1832.25
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ "Юбилейная" №12 с заменой силовых трансформаторов на (2х10 МВА на 2х16 МВА) | O_1605_АЭ | 0 | 0 | 0 | 205.2486 | 200.6744 | 2.0413 | 0 | 1.9263 | 0 | 0.1151 | 0 | 0 | 200.6744 | 0 | 0 | 203.2073 | 2.0413 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3496.23. Досрочное выполнение проектных работ 9по плану 4 кв.2025 г.)
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Предгорная, в части замены ТТ 110кВ - 3 шт. | O_61.134.7_АЭ | 0 | 5.7477 | 0 | -1.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5869 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-50-1 и Л-50-8 РУ-10 кВ ПС "Целинная" №50 в части замены 2-х т/т 50/5 на 100/5, монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов крестьянского (фермерского) хозяйства Заявителя: АО ЦЕЛИНА, Алтайский край, С. ЦЕЛИННОЕ, ЛЕНИНА, 55 М НА ЮГ ОТ УЧАСТКА 152 ПО УЛ. ЛЕНИНА. | O_1594_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.69479 | 0 | 0.02481 | 0 | 0.02481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66998 | 0.02481 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1792.22.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 343.0231 | 0 | 569.2883 | 338.1539 | 18.7586 | 0 | 2.8965 | 0 | 15.8621 | 0 | 0 | 338.1539 | 0 | 0 | 550.5297 | 18.7586 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 82.8033 | 0 | 255.4567 | 205.902 | 1.0475 | 0 | 0.45094 | 0 | 0.59652 | 0 | 0 | 205.902 | 0 | 0 | 254.4093 | 1.0475 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 82.8033 | 0 | 255.4567 | 205.902 | 1.0475 | 0 | 0.45094 | 0 | 0.59652 | 0 | 0 | 205.902 | 0 | 0 | 254.4093 | 1.0475 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Николаевская | O_61к4_АЭ | 0 | 0.043948 | 0 | 0.77983 | 0.74378 | 0.0051528 | 0 | 0.0023843 | 0 | 0.0027686 | 0 | 0 | 0.74378 | 0 | 0 | 0.77468 | 0.0051528 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | 0 | 5.1241 | 0 | 110.0345 | 110.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1281 | 0 | 0 | 110.0345 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС-110кВ Корчинская - замена устройств РЗА ОВ-110 кВ типа ЭПЗ-1636 на микропроцессорные устройства РЗА | O_61к13_АЭ | 0 | 0 | 0 | 5.5497 | 5.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5197 | 0 | 0 | 5.5497 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ ПС Береговая | O_61к14_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.5587 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0 | 1.5587 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 35 кВ Корниловская, 1 шт. | H_61е1_АЭ | 0 | 1.8836 | 0 | 0.32333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №16 Николаевская (замена вышедшего из строя силового трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА) | N_211_АЭ | 0 | 35.0193 | 0 | 0.61558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61558 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ-110 кВ Приозерная-Тишинская типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | O_61к15_АЭ | 0 | 0 | 0 | 5.3681 | 4.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.944 | 0 | 0 | 5.3681 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-46-12-2, в части замены силового трансформатора 400 кВА на 630 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.3_АЭ | 0 | 0.93601 | 0 | 0.18957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18957 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-35-13-6, в части замены силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.4_АЭ | 0 | 0.59104 | 0 | 0.12474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12474 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Ларичихинская с заменой трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА | O_216_АЭ | 0 | 0.046706 | 0 | 24.3122 | 22.7477 | 1.0423 | 0 | 0.44855 | 0 | 0.59375 | 0 | 0 | 22.7477 | 0 | 0 | 23.2699 | 1.0423 | 0% | Отклонение от плана освоения капитальных вложений ,в связи с переносом сроков работ по договору ООО "Энерждипроект" неисполненных в 2024 году, карточка ПИР №400122490 на 2025г.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Коммунальная | O_61к1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.97341 | 0.86544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86544 | 0 | 0 | 0.97341 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Полуямки | O_61к3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.97341 | 0.86544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86544 | 0 | 0 | 0.97341 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента | G_109_АЭ | 0 | 0.364 | 0 | 5.1192 | 5.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1192 | 0 | 0 | 5.1192 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110кВ Орловская (ССПИ 1 шт.) | G_65д_АЭ | 0 | 0 | 0 | 12.4026 | 12.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4026 | 0 | 0 | 12.4026 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Линевская) | H_65ж_АЭ | 0 | 0 | 0 | 12.0623 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 12.0623 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Быстрянская №12, 6 шт.) | I_23д3_АЭ | 0 | 1.0647 | 0 | 3.3356 | 3.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3356 | 0 | 0 | 3.3356 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская I, II цепь (ТА-51,ТА-182) типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | N_61и1_АЭ | 0 | 4.9226 | 0 | 6.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7323 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Целинная №50, 6 шт.) | I_23д4_АЭ | 0 | 1.0721 | 0 | 3.3356 | 3.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3356 | 0 | 0 | 3.3356 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ремовская, 1 шт | H_61д1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1893 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Линевская) | I_73ж1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 4.0382 | 0.033336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033336 | 0 | 0 | 4.0382 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нововознесенская, 1 шт | I_61в1.10_АЭ | 0 | 2.1042 | 0 | 0.22989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22989 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Новоярковская, 1 шт | I_61в1.15_АЭ | 0 | 2.1727 | 0 | 0.41841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41841 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Верхчуманская) | J_65л_АЭ | 0 | 0 | 0 | 12.2764 | 12.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2764 | 0 | 0 | 12.2764 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Суеткинская, 1 шт | I_61в1.25_АЭ | 0 | 1.5815 | 0 | 0.25121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25121 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Чумышская, 1 шт | I_61д1.28_АЭ | 0 | 1.8586 | 0 | 0.25636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25636 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Красноорловская) | J_65н2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 12.0623 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 12.0623 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Орловская) | J_73и2_АЭ | 0 | 0.20621 | 0 | 4.4633 | 4.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4633 | 0 | 0 | 4.4633 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Верхчуманская) | J_73и3_АЭ | 0 | 0.27859 | 0 | 4.0678 | 4.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 0 | 0 | 4.0678 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-36-9-52, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.7_АЭ | 0 | 0.19338 | 0 | 0.062764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062764 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-35-13-74, в части замены силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.8_АЭ | 0 | 0.44323 | 0 | 0.10688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10688 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-217, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.14_АЭ | 0 | 0.34881 | 0 | 0.070074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070074 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-209, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.15_АЭ | 0 | 0.34878 | 0 | 0.07011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07011 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-7-1, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.16_АЭ | 0 | 0.19736 | 0 | 0.052619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052619 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-7-12, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.17_АЭ | 0 | 0.1875 | 0 | 0.062483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062483 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-207, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.19_АЭ | 0 | 0.34842 | 0 | 0.070463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070463 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-2-4, в части замены силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.20_АЭ | 0 | 0.75839 | 0 | 0.14587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14587 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Красноорловская) | J_73л2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 4.0382 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 4.0382 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Павловская -1 комплект | N_19и1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 4.0954 | 4.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0954 | 0 | 0 | 4.0954 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Шелаболихинская -1 комплект | N_19и2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 4.0954 | 4.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0954 | 0 | 0 | 4.0954 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Краевая больница -1 комплект | N_19и3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 4.0954 | 4.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0954 | 0 | 0 | 4.0954 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ореховская | O_61к2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.97341 | 0.97341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97341 | 0 | 0 | 0.97341 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Аллакская», 1 шт. | M_61з4_АЭ | 0 | 1.878 | 0 | 0.39471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39471 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Пайвинская», 1 шт. | M_61з5_АЭ | 0 | 1.4176 | 0 | 0.24654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24654 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Глубоковская», 1 шт. | M_61з8_АЭ | 0 | 1.8584 | 0 | 0.38982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38982 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Гоноховская», 1 шт. | M_61з9_АЭ | 0 | 1.8921 | 0 | 0.35125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35125 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Крестьянская», 1 шт. | M_61з11_АЭ | 0 | 1.3393 | 0 | 0.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2684 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-1», 1 шт. | M_61з12_АЭ | 0 | 1.5947 | 0 | 0.19252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19252 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-2», 1 шт. | M_61з13_АЭ | 0 | 1.4382 | 0 | 0.19765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19765 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Нижне-Чуманская», 1 шт. | M_61з14_АЭ | 0 | 1.7959 | 0 | 0.26081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26081 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/6 «Плотниковская», 1 шт. | M_61з16_АЭ | 0 | 1.6194 | 0 | 0.22669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22669 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Покровская», 1 шт. | M_61з17_АЭ | 0 | 1.9758 | 0 | 0.32335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32335 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Столбовская», 1 шт. | M_61з18_АЭ | 0 | 1.9126 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3061 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Ситниковская», 1 шт. | M_61з19_АЭ | 0 | 1.9857 | 0 | 0.31614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31614 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 112.1423 | 0 | 242.4562 | 63.2702 | 15.459 | 0 | 1.0253 | 0 | 14.4337 | 0 | 0 | 63.2702 | 0 | 0 | 226.9972 | 15.459 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 85.0827 | 0 | 79.7076 | 10.6285 | 4.2646 | 0 | 0.9829 | 0 | 3.2817 | 0 | 0 | 10.6285 | 0 | 0 | 75.443 | 4.2646 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-17-5, ВЛ 0,4 кВ от ТП 17-2-1 | O_35.71_АЭ | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-36-9-2, 0,489 км, ВЛ-10 кВ Л-36-9 0,01 км, КЛ-10 кВ Л-36-9 0,353 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г5_АЭ | 0 | 2.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1) от КТП-28-5-10, 0,215 км, ВЛ-10 кВ Л-28-5 0,39 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г6_АЭ | 0 | 2.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-18-3-3 (0,6 км) по в п. Бельмесево, г. Барнаул, Алтайского края | P_118е10_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6139 | нд | 0.038913 | нд | 0.026816 | нд | 0.012097 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.575 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-15 | P_118е1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.8331 | нд | 0.080572 | нд | 0.040153 | нд | 0.040419 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7525 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 ф1 и ф3 от КТП 74-2-1 (3,75 км) с заменой провода и опор с установкой ТП-10/0,4 кВ 160 кВА. | P_118е2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 12.2681 | нд | 0.2306 | нд | 0.2176 | нд | 0.013002 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.0375 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-11-12 по ул. Садовая, п. Казённая Заимка, г. Барнаула, Алтайского края (0,15 км). | P_118е3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1703 | нд | 0.17439 | нд | 0.15466 | нд | 0.019735 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9959 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-11-3 (1 км) по ул. Строительная, с. Гоньба, г. Барнаула, Алтайского края | P_118е4_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.7079 | нд | 0.26004 | нд | 0.23547 | нд | 0.024564 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.4479 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 46-7, с. Харлово, Краснощёковского района, 4 км | O_116.4_АЭ | 0 | 14.44 | 0 | 2.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4922 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 32-8-12, 0,34 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д1_АЭ | 0 | 1.915 | 0 | 0.23999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23999 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-3-6 (0,127 км), с заменой КТП (160 кВА) и строительством ЛЭП-10 кВ (0,374 км) по ул. Урожайной и ул. Новая, п.Березовка, г.Барнаула, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | N_118г8_АЭ | 0 | 2.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-4-11 (0,61 км) в п. Амурский, Бийского района, Алтайского края | P_118е5_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6369 | нд | 0.063039 | нд | 0.023608 | нд | 0.039431 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5738 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 31-10-18, 0,7 км | O_118д4_АЭ | 0 | 1.6489 | 0 | 0.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2755 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-40-208 и Л-40-109, с выносом из под пятна строительства автодороги по ул. 65 лет Победы в г. Барнауле, 0,328 км (2х0,164 км) | O_116.56_АЭ | 0 | 1.763 | 0 | -0.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1759 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ Л-42-2 Антоньевка через р. Ануй на территории Антоньевского сельсовета Петропавловского района, 1,416 км | N_116т3_АЭ | 0 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция: ТП 14-3-40 с отходящими фидерами ВЛ 0,4 кВ (0,019 км), Соглашение 56.2200.834.24 от 22.02.2024, ИП глава КФХ В.Н. Вознюк | P_35.72_АЭ | 0 | 2.1093 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-1 ( 0,005 км ), ВЛ 0,4 кВ от ТП 34-1-58 соглашение 56.2200.5950.23 от 11.12.2023 Подшибякина Г.В. | P_35.75_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.65515 | нд | 0.22989 | нд | 0 | нд | 0.22989 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.42526 | нд | нд | Исполнение обязательств поСоглашению №56.2200.5950.23
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-10, 0,32 км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 43-10-1, 0,24 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д2_АЭ | 0 | 2.5283 | 0 | 0.41444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41444 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных:ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-3-5 (0,46 км) в п. Мирный, Зонального района, Алтайского края | P_118е6_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.2334 | нд | 0.056093 | нд | 0.021401 | нд | 0.034692 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1773 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-10, 0,012 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 43-10-1, 0,054 км; КТП 10/0,4 кВ 63 кВА | O_118д3_АЭ | 0 | 1.3504 | 0 | 0.20475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20475 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-14-2 (0,2 км) с установкой ТП-10/0,4 кВ 160 кВА и строительством ВЛ-10 кВ (0,17 км) в с. Речкуново, Тальменского района, Алтайского края | P_118е7_АЭ | 0 | 0 | 0 | 4.5447 | нд | 0.11562 | нд | 0.1091 | нд | 0.0065187 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.4291 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-8-15 (СНТ Энергетик) с установкой ТП-10/0,4 кВ 100 кВА и строительством ВЛ-10 кВ (0,28 км) Первомайского района Алтайского края | P_118е8_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.2443 | нд | 0.019744 | нд | 0.019002 | нд | 0.00074246 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2246 | нд | нд | Разработка проектной документации. Учтено в скорр. ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ВЭС): ВЛ-10 кВ Л-80-4, 0,009 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 80-4-12, 0,218 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д32_АЭ | 0 | 2.1557 | 0 | -0.21423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21423 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-43-6 в пролетах опор №№ 31/7-39/7, №№ 22/13-27/13; ВЛ 0,4 кВ от ТП 43-6-9 фидер 1, 2 в пролетах опор №№ 38/7-35/7 при совместном подвесе с ВЛ 10 кВ Л-43-6, ТП 43-6-9, попадающие в зону строительных работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, км 167+350 – км 169+281, в Третьяковском районе Алтайского края». Соглашение 56.2200.1287.24 от 21.03.2024 (Ю.-З.ДСУ) | P_35.78_АЭ | 0 | 1.1526 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-55-4 пролеты опор №№ 211-211Б, КТП 55-4-14, соглашение №56.2200.2821.21 от 01.07.2021, заявитель ООО «Кипринское» | M_35.34_АЭ | 0 | 0.042023 | 0 | 0.0018021 | нд | 0.0018021 | нд | 0 | нд | 0.0018021 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.2821.21
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-56-15 (0,216 км) соглашение №56.2200.835.25 от 03.03.2025 ООО «Диво Алтая» | Q_35.89_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | нд | 0.047497 | нд | 0 | нд | 0.047497 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.288 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.835.25
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37-4 (0,375 км) соглашение №56.2200.1326.25 от 03.03.2025. Администрация Тальменского района | P_35.90_АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.8812 | нд | 0.97396 | нд | 0 | нд | 0.97396 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.90723 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1326.25
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-46-13, 0,01 км; КЛ-10 кВ, 0,21 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 46-13-12, 0,023 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д5_АЭ | 0 | 2.2561 | 0 | 2.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2955 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-46-5 0,24 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 46-5-37, 0,011 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д6_АЭ | 0 | 1.9003 | 0 | 0.29927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29927 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЦЭС): ВЛ-10 кВ Л-23-11, 0,09 км; ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-23-11-8, 1,686 км, КТП-10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д10_АЭ | 0 | 3.0095 | 0 | 0.58818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58818 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-49-1 (0,44 км); ВЛ 0,4 кВ от КТП 49-1-27; ВЛ 0,4 кВ от КТП 49-1-30; ВЛ 0,4 кВ оф.1 от КТП № 49-1-26 ( 0,647 км.); КТП 49-1-27, 250 кВа. Алтайский край, Целинный район, с. Дружба, ул. Центральная, 21а (Соглашение от 30.04.2025 № 56.2200.1994.25) | Q_35.91_АЭ | 0 | 0 | 0 | 9.0388 | нд | 1.8374 | нд | 0 | нд | 1.8374 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.2015 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1994.25
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-5, 0,38 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 43-5-9, 0,945 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д19_АЭ | 0 | 6.1795 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1804 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-73-3, 0,35 км; ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 73-3-5, 0,11 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д34_АЭ | 0 | 2.1807 | 0 | 0.66232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66232 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-18-3 , соглашение №56.2200.5161.23, ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.68_АЭ | 0 | 0.12184 | 0 | 1.749 | 0 | 0.072978 | 0 | 0.072978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0.072978 | 0% | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.5161.23.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-22-409 соглашение №56.2200.5434.23 ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.69_АЭ | 0 | 0.1331 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-11 (0,005 км), КТП 23-11-9 (160 кВА) соглашение №56.2200.2364.23 от 13.06.2023 Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула | P_35.83_АЭ | 0 | 0.028128 | 0 | 0.47211 | нд | 0.056568 | нд | 0.056568 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.41554 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.22.00.23.64.23.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2-28 от опоры № 65-68 (ВЛ-10 кВ Л-2-28, «Славгород-Павловка» ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ» согл. №56.2200.2378.24 от 27.11.2023 | P_35.79_АЭ | 0 | 0.74476 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-38-15 (0,123 км) , ВЛ 35 кВ НА-332 (0,145 км) соглашение №56.2200.4334.24 от 03.09.2024 ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» (ЭКОНИВА) | P_35.85_АЭ | 0 | 0.6944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-1 (1,0745 км) соглашение №56.2200.3423.24 ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» | P_35.82_АЭ | 0 | 2.0279 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-19-6 ООО «Барнаульское ДСУ №4» согл. №56.2200.5684.23 от 27.11.2023 | P_35.77_АЭ | 0 | 1.2524 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция КРУН-10кВ с кабельного ввода на воздушный (ОРУ-35 кВ ПС 35/10 «Метелёвская») (0,009 км), соглашение №56.2200.4272.24 от 29.08.2024 ООО "Управление водопроводов" Алтайский край, Шипуновский район, с. Метели | P_35.88_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.18521 | нд | 0.0055468 | нд | 0.0055468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.17967 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №2200.4272.24.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-36-9, 0,017; КЛ-10 кВ, 0,62 км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 36-9-1, 0,65 км; КТП-10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д8_АЭ | 0 | 9.5697 | 0 | 6.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0045 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-8, в части замены провода на провод большего сечения, и строительство участка от опоры 36 до ВЛ 10 кВ Л-35-13 опора 28/4 ( 1 км) с установкой 2-х реклоузеров. | O_116.58_АЭ | 0 | 0.24021 | 0 | 10.8883 | 10.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6285 | 0 | 0 | 10.8883 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Топчихинского района, с. Володарка, ВЛ-10 кВ № 83-2 – 0,017 км | M_116м25_АЭ | 0 | 0.84503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных ВЛ 0,4 кВ ф. №1 КТП 64-2-9 пр.оп№1-№62 (ВЛ-0,4 кВ 3,35 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ Л-64-1 0,05 м) | O_118д40_АЭ | 0 | 4.9788 | 0 | 2.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8226 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-10-15. Протяженность 1,6 км | O_118д44_АЭ | 0 | 4.4255 | 0 | -0.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9387 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 1 КТП 68-5-10. Протяженность 0,7 км | O_118д45_АЭ | 0 | 1.5165 | 0 | 0.01965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01965 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-6-12. Протяженность 0,33 км | O_118д46_АЭ | 0 | 0.79897 | 0 | -0.071977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071977 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 71-22-2. Протяженность 2,427 км | O_118д50_АЭ | 0 | 3.8677 | 0 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 27.0597 | 0 | 162.7486 | 52.6417 | 11.1944 | 0 | 0.042375 | 0 | 11.152 | 0 | 0 | 52.6417 | 0 | 0 | 151.5542 | 11.1944 | 0% | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.127_АЭ | 0 | 0.058058 | 0 | 2.73 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 6-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.128_АЭ | 0 | 0.058058 | 0 | 2.73 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 64-4 с установкой ПАРН (1 шт.) | O_116.57_АЭ | 0 | 0.64885 | 0 | 13.7526 | 7 | 11.1944 | 0 | 0.042375 | 0 | 11.152 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.5582 | 11.1944 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-49-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.169_АЭ | 0 | 2.5685 | 0 | -0.20947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20947 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 13-12 с установкой реклоузеров (5 шт.) | I_117.145_АЭ | 0 | 0 | 0 | 14.5171 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 14.5171 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-26-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.170_АЭ | 0 | 2.5666 | 0 | -0.28549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28549 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.171_АЭ | 0 | 2.5903 | 0 | -0.26421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26421 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.176_АЭ | 0 | 2.3134 | 0 | -0.30076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30076 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.172_АЭ | 0 | 2.5355 | 0 | -0.24477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24477 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-16 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.173_АЭ | 0 | 5.3471 | 0 | -0.59222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59222 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.174_АЭ | 0 | 5.0445 | 0 | -0.49809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49809 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.175_АЭ | 0 | 2.5719 | 0 | -0.28529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28529 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 10-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.134_АЭ | 0 | 0.10064 | 0 | 5.4667 | 5.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4674 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.135_АЭ | 0 | 0.058058 | 0 | 2.73 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 23-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.138_АЭ | 0 | 0.058058 | 0 | 2.73 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 54-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.144_АЭ | 0 | 0.046979 | 0 | 2.7411 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 60-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.146_АЭ | 0 | 0.081434 | 0 | 5.4859 | 5.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4674 | 0 | 0 | 5.4859 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.154_АЭ | 0 | 0.046979 | 0 | 2.7411 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.155_АЭ | 0 | 0.046979 | 0 | 2.7411 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.156_АЭ | 0 | 0.046979 | 0 | 2.7411 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.157_АЭ | 0 | 0.06773 | 0 | 2.7203 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 2.7203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.158_АЭ | 0 | 0.06773 | 0 | 2.7203 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 2.7203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.159_АЭ | 0 | 0.06773 | 0 | 2.7203 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 2.7203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № -31-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.160_АЭ | 0 | 0.06773 | 0 | 2.7203 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 2.7203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 35-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.18_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 4-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.43_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 4-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.44_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 1-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.45_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 43-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.46_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.47_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.71_АЭ | 0 | 0 | 0 | 5.8343 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.8343 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.73_АЭ | 0 | 0 | 0 | 5.8343 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.8343 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.84_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 19-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.85_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-22 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.87_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-24 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.88_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.89_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.90_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.91_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.92_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-46-13 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.161_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-36-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.162_АЭ | 0 | 0 | 0 | 5.8343 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.8343 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-43-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.163_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-44-10 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.164_АЭ | 0 | 0 | 0 | 5.8343 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.8343 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-44-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.165_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-45-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.166_АЭ | 0 | 0 | 0 | 5.8343 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.8343 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-47-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.167_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-47-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.168_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №49-1 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.202_АЭ | 0 | 0 | 0 | 5.8343 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.8343 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №49-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.203_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 141.6686 | 0 | 45.7178 | 50.6558 | 0.098393 | 0 | 0.098393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6558 | 0 | 0 | 45.6194 | 0.098393 | 0% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 139.1792 | 0 | 45.5895 | 50.6558 | 0.098393 | 0 | 0.098393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6558 | 0 | 0 | 45.4911 | 0.098393 | 0% | нд
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 5247 шт. | N_81.4.24_АЭ | 0 | 103.8519 | 0 | -5.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9616 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 2312 шт. | N_81.5.24_АЭ | 0 | 35.3272 | 0 | 0.89533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89533 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 1358 шт. | N_81.4.25_АЭ | 0 | 0 | 0 | 24.2678 | 24.2678 | 0.098393 | 0 | 0.098393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2678 | 0 | 0 | 24.1694 | 0.098393 | 0% | Выполнение работ раньше запланированного срока, по плану 4 кв.2025 г.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1665 шт. | N_81.5.25_АЭ | 0 | 0 | 0 | 26.388 | 26.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.388 | 0 | 0 | 26.388 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 2.4895 | 0 | 0.12828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12828 | 0 | 0% | нд
1.2.3.2 | Комплексная модернизации систем учета электроэнергии, 60 шт. | O_81.11.24_АЭ | 0 | 2.4895 | 0 | 0.12828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12828 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.4088 | 0 | 25.6575 | 18.3259 | 2.1537 | 0 | 1.3219 | 0 | 0.83179 | 0 | 0 | 18.3259 | 0 | 0 | 23.5038 | 2.1537 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.4088 | 0 | 25.3504 | 18.3259 | 1.8972 | 0 | 1.3219 | 0 | 0.57526 | 0 | 0 | 18.3259 | 0 | 0 | 23.4532 | 1.8972 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 35 кВ Кругловская (ПО ЗЭС) | O_89н3_АЭ | 0 | 0.18252 | 0 | 2.0963 | 2.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0869 | 0 | 0 | 2.0963 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Угловская (ПО ЗЭС) | O_89н4_АЭ | 0 | 0.26626 | 0 | 3.9619 | 3.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9482 | 0 | 0 | 3.9619 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (реконструкция кровли, стен, фундамента) | I_89а1.2_АЭ | 0 | 5.7917 | 0 | 11.2234 | 11.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0234 | 0 | 0 | 11.2234 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Смазнево" | K_89м7_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9834 | 0.63369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63369 | 0 | 0 | 2.9834 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Шпагино" | K_89м8_АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9834 | 0.63369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63369 | 0 | 0 | 2.9834 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №33 35 кВ "Мичуринская" (ПО ЗЭС) | K_89м6_АЭ | 0 | 0.16836 | 0 | 2.1018 | 0 | 1.8972 | 0 | 1.3219 | 0 | 0.57526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20465 | 1.8972 | 0% | Отклонение от плана освоения капитальных вложенийв связи с досрочным выполнением работ. Учтено в проект скорр. ИПР.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.30714 | 0 | 0.25653 | 0 | 0 | 0 | 0.25653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050606 | 0.25653 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация помещения ЦУС (установка кондиционера для круглогодичного охлаждения диспетчерского щита ЦУС, взамен вышедшего из строя), ул. Кулагина, 16 | P_82а_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.30714 | нд | 0.25653 | нд | 0 | нд | 0.25653 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.050606 | нд | нд | Объект включен в скорр. ИПР.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.2331 | 0 | 76.8241 | 72.6032 | 3.0401 | 0 | 2.7105 | 0 | 0.32963 | 0 | 0 | 72.6032 | 0 | 0 | 73.784 | 3.0401 | 0% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.2331 | 0 | 76.8241 | 72.6032 | 3.0401 | 0 | 2.7105 | 0 | 0.32963 | 0 | 0 | 72.6032 | 0 | 0 | 73.784 | 3.0401 | 0% | нд
1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волчихинская с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА | F_108_АЭ | 0 | 1.8973 | 0 | 33.2126 | 31.5419 | 0.22245 | 0 | 0.10293 | 0 | 0.11952 | 0 | 0 | 31.5419 | 0 | 0 | 32.9902 | 0.22245 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Предгорная с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА. | F_30_АЭ | 0 | 0.33578 | 0 | 43.6114 | 41.0613 | 2.8177 | 0 | 2.6075 | 0 | 0.21011 | 0 | 0 | 41.0613 | 0 | 0 | 40.7938 | 2.8177 | 0% | Отклонение от плана освоения капитальных вложенийв связи с досрочным выполнение работ.
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.16357 | 0 | 7.4963 | 0 | 0.019178 | 0 | 0.0088741 | 0 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4771 | 0.019178 | 0% | нд
1.4 | Строительство линии резервирования 10 кВ между ПС 110 кВ Куяганская (ВЛ 10 кВ Л-38-2) и ПС 110 кВ Белокурихинская (Л-32-13), 3,5 км | O_120.1_АЭ | 0 | 0.16357 | 0 | 7.4963 | 0 | 0.019178 | 0 | 0.0088741 | 0 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4771 | 0.019178 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 121.3123 | 0 | 274.9722 | 190.1037 | 15.1608 | 0 | 10.0737 | 0 | 5.0871 | 0 | 0 | 190.1037 | 0 | 0 | 259.8114 | 15.1608 | 0% | нд
1.6 | Покупка стабилизаторов напряжения, 12 шт. | M_92.9_АЭ | 0 | 5.6304 | 0 | 7.2919 | 3.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2746 | 0 | 0 | 7.2919 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.6 | Постановка на баланс БФО, Алтайский край, Локтевский район, с. Александровка, с. Павловка | P_284_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №116 от 30.01.2025
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ – 10 кВ Л-21-6 от оп.№292/64 до оп.№292/120, 2,85 км; КТП 10/0,4 кВ; №21-6-10, 0,100 МВА ) в Каменском районе, с. Малетино, Алтайский край. | P_297_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №844 от 30.06.2025
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Плотников С.Я. (ВЛ-0,4 кВ - 1,286 км; КТП 0,4 МВА- 2 шт; КТП 0,63 МВА-3 шт.) Алтайский край, Алтайский район, район горы Петушок, кадастровый номер земельного участка 22:02:250003:2214 | P_286_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.861.25 от 23.04.2025
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Жирова В.А. (ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №18-4-51 до оп. №13; 0,485 км) Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Архитектурная, 119 | P_291_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.1817.25от 22.04.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ПГСК №883 ("Трансформаторная комплектная подстанция", кад.номер: 22:63:030317:4795; дисп.наименование: КТП 10/0,4 кВ; №1-13-1; 0,1 МВА) Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сиреневая, 27 | P_292_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.2200.1892.25 от 24.04.2025
1.6 | Постановка на баланс БФО в Ельцовском районе, с. Елесина, Алтайский край | P_285_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №601 от 07.05.2025
1.6 | Постановка на баланс БФО в Баевском районе, с. Сафроново, Алтайский край (ВЛ-10 кВ Л-15-12 отпайка от оп. №184/1 до КТП №15-12-6, 0,06 км, КТП 10/0,4 кВ; №15-12-6, 0,1 МВА) | P_293_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №671 от 22.05.2025
1.6 | Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования – 14 шт. | O_91.28_АЭ | 0 | 28.9036 | 0 | -2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.855 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с итогомпроведением ТЗП.
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | K_85в2_АЭ | 0 | 7.1066 | 0 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Алтайэнерго" | M_911_ИА3_АЭ | 0 | 48.2267 | 0 | 23.091 | 23.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0922 | 0 | 0 | 23.091 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Алтайэнерго" | N_507_АЭ | 0 | 0 | 0 | 25.8829 | 20.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0033 | 0 | 0 | 25.8829 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Тальменском районе, с. Шадринцево, Алтайский край (КТП 10/0,4 кВ; №37-16-11, 0,063 МВА; ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 37-16-11 до оп. №4, 0,4 км). | P_294_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №684 от 22.05.2025
1.6 | Постановка на баланс БФО в г.Барнаул, п.Октябрьский, Алтайский край (КТП 10/0,4 кВ; №56-0-14, 0,16 МВА; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №56-0-14 до оп. №15, 0,841 км). | P_295_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №690 от 27.05.2025
1.6 | Покупка ДГУ - 10 шт | L_92.3_АЭ | 0 | 8.7575 | 0 | 20.9805 | 8.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7948 | 0 | 0 | 20.9805 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.6 | НИОКР Установка для прогрузки оборудования переменным током | O_515_АЭ | нд | 0 | нд | 21.3748 | 7.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8442 | 0 | 0 | 21.3748 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.6 | Покупка приборов контроля качества электроэнергии , 42 шт. | O_92.29_АЭ | 0 | 0 | 0 | 3.7779 | 0.77808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77808 | 0 | 0 | 3.7779 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.6 | Покупка бригадных автомобилей для персонала УТЭЭ РЭС, 8 шт. | O_91.25_АЭ | 0 | 0 | 0 | 10.3113 | 1.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1235 | 0 | 0 | 10.3113 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Алтайэнерго" | O_510_АЭ | нд | 0 | нд | 112.1211 | 112.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1211 | 0 | 0 | 112.1211 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Алтайэнерго" | N_505_АЭ | 0 | 22.6874 | 0 | 38.5195 | 0 | 1.5973 | 0 | 1.1766 | 0 | 0.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9223 | 1.5973 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.6 | Приобретение материалов по ОТ( РОБОТ-ТРЕНАЖЁРА «ГОША-01»-9 шт, комплект переносных заземлений, устанавливаемых с земли (КШЗУ-0,4-10)-94 шт, костюм электропроводящего Эп-4(0)-30 шт) | O_92.31_АЭ | 0 | 0 | 0 | 13.0717 | 13.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0717 | 0 | 0 | 13.0717 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 г. не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Абрамчук С.Н. (КЛ-10 кВ Л-14-8 от муфты 5 до КТПН №26 - 0,077 км; КЛ-10 кВ Л-14-8 от КТПН №26 до муфты 6 - 0,078 км; КТПН 10/0,4 кВ; №26 - 0,4 МВА) Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского | P_287_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.722.25 от 24.03.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Дьячков А.Я. ВЛ-6 кВ Л-9-12 от оп. №22 до КТП №9-19-12, 0,280 км; КТП 6/0,4 кВ; №9-19-12, 0,025 МВА) Алтайский край, г. Барнаул, поселок Плодопитомник | P_283_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.6200.24 от 19.12.2024.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Непша А.В. (КТП 10/0,4 кВ; №50-14-4, 0,250 кВА) Алтайский край, Третьяковский район, СПК колхоз «Алей», мехток №2 | P_288_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.826.25 от 19.03.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Каменском районе, п. Октябрьский, Алтайский край (ВЛ-10 кВ Л-1-8 отпайка от оп. №85/162/7 до КТП №1-8-15, 0,4 км; КТП 10/0,4 кВ; №1-8-15, 0,04 МВА; ВЛ-10 кВ Л-16-16 отпайка от оп. №326/8 до КТП №16-16-7, 1,6 км; КТП №16-16-7, 0,1 МВА; КТП №16-16-18, 0,1 МВА; КТП №23-6-6, 0,1 МВА). | P_290_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №383 от 25.03.2025
1.6 | Постановка на баланс БФО в Усть-Пристанском районе, с. Усть-Пристань, Алтайский край (КТП 10/0,4 кВ; №11-10-105/,0,063 МВА, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №11-10-105 до оп. №10, 0,4 км). | P_289_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №382 от 25.03.2025
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.5635 | нд | 8.8972 | нд | 4.6664 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -13.5635 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
2 | Республика Бурятия | Г | 0 | 3683.4863 | 0 | 7087.7353 | 1848.3617 | 198.9186 | 54.67 | 93.6468 | 69.6097 | 105.2718 | 254.9102 | 0 | 1469.1718 | 0 | 0 | 6888.8167 | 74.6389 | 60.06% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 2684.3398 | 0 | 6052.884 | 1533.0552 | 173.9221 | 54.67 | 80.8003 | 60.9251 | 93.1219 | 111.05 | 0 | 1306.4101 | 0 | 0 | 5878.9619 | 58.3271 | 50.46% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 2684.3398 | 0 | 6052.884 | 1533.0552 | 173.9221 | 54.67 | 80.8003 | 60.9251 | 93.1219 | 111.05 | 0 | 1306.4101 | 0 | 0 | 5878.9619 | 58.3271 | 50.46% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2029.7646 | 0 | 3888.563 | 431.5195 | 113.6883 | 17.0523 | 65.39 | 42.6308 | 48.2983 | 76.7354 | 0 | 295.101 | 0 | 0 | 3774.8747 | 54.0052 | 90.49% | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 369.5802 | 0 | 634.804 | 73.1772 | 27.336 | 7.3177 | 5.8736 | 18.2943 | 21.4624 | 32.9297 | 0 | 14.6354 | 0 | 0 | 607.468 | 1.724 | 6.731% | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 284.9949 | 0 | 1529.517 | 1028.3585 | 32.8978 | 30.3 | 9.5367 | 0 | 23.3611 | 1.3849 | 0 | 996.6736 | 0 | 0 | 1496.6192 | 2.5978 | 8.574% | нд
2.1.1.3 | Строительство ТП-250 кВА и ВЛ-10 кВ -0,01 км для технологического присоединения школы МО Кабанского района | M_3600.21_БЭ | 0 | 0.079737 | 0 | 2.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9872 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КТП-630кВА , КЛ-6 кВ-0,24 кВ для технологического присоединения гор.парка ООО Парк Сити в г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина(20.0300.532.22) | N_532.22_БЭ | 0 | 3.8305 | 0 | 0.80614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80614 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строитльство с установкой ПКУ 0,4 кВ для технологического присоединения торгового центра ООО Система-Авест, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул Лимонова 8а (20.0300.4251.24) | P_4251.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.045022 | нд | 0.0049221 | нд | 0.0046446 | нд | 0.00027752 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0401 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4251.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -2,510 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения нежилых производственных площадей СЗ Смит , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, мрн 140Б, (20.0300.5899.23) | O_5899.23_БЭ | 0 | 16.8912 | 0 | 1.2564 | 0 | 0.018941 | 0 | 0.018941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2374 | 0.018941 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5899.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ- 0,015 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения теплицы ООО "Тепличный Комплекс "Гусиноозерский", Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, местность Загустай.(20.0300.6614.24) | P_6614.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.62602 | нд | 0.052973 | нд | 0.049986 | нд | 0.0029867 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.57304 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6614.24.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ-250кВА со строительством ВЛ-10 кВ -2,73 км и КЛ-0,4кВ - 0,032 км для технологического присоединения школы в Тарбагатайский район, п. Десятниково, ул. Ленина (20.0300.2182.21) | O_2182.21_БЭ | 0 | 0.34542 | 0 | 8.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6804 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6 кВ 2*630 кВА,КЛ-6 кВ -0,1 км, КЛ-0,4 кВ - 0,05 км с установкой ПКУ 4 шт для технологического присоединения здания под Театр кукол "Ульгэр",г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 46 (20.0300.2242.23) | O_2242.23_БЭ | 0 | 9.9195 | 0 | -3.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0313 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,006 км с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения отдела "Закаменск"ПУ ФСБ по РБ Респ. Бурятия, г Закаменск, ул Ленина (20.0300.3791.23) | O_3791.23_БЭ | 0 | 0.75457 | 0 | -0.14985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14985 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ -0,017 км с установкой ПКУ 10 кВ-2 шт для технологического присоединения здания ООО «ГОСТ», Республика Бурятия,г. Улан-Удэ, мкр. 103 (20.0300.10023.24) | P_10023.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 1.3947 | нд | 0.11013 | нд | 0 | нд | 0.11013 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2846 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.10023.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,002 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения ЛЭП-10 кВ ООО Таможенно-логистический терминала "Желтура" , Республика Бурятия,Джидинский район(20.0300.1771.24) | P_1771.24_БЭ | 0 | 0.086927 | 0 | 0.64109 | нд | 0.71563 | нд | 0 | нд | 0.71563 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.074542 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1771.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,0016 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения мостового перехода через р. Темник мостового перехода через р. Темник ООО "СКС",Республика Бурятия,Селенгинский район (20.0300.2282.24) | P_2282.24_БЭ | 0 | 0.077949 | 0 | 0.635 | нд | 0.50722 | нд | 0 | нд | 0.50722 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12778 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2282.24.
2.1.1.3 | Строительство КТП6/10кВ 250 кВА, ВЛ-6/10кВ- 0,015 км и ПКУ для технологического присоединения детского сада МО Джидинский район, , Республика Бурятия, Джидинский район,с.Цагатуй(20.0300.4611.22). | O_4611.22_БЭ | 0 | 2.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,135 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ОАО Мехстрой в г.Улан-Удэ ,Октябрьский район, мкрн. Силикатный, ул. Забайкальская(20.0300.5860.21) | N_5860.21_БЭ | 0 | 0.71433 | 0 | 0 | нд | 0.021329 | нд | 0 | нд | 0.021329 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.021329 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5860.21. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,01 км с с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения автостоянки ИП Хадеев А.В., Респ.Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Жердева. (20.0300.5422.23) | O_5422.23_БЭ | 0 | 0.1058 | 0 | 1.3879 | 0 | 0.012732 | 0 | 0.0057398 | 0 | 0.0069926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3751 | 0.012732 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5422.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы отдыха ООО "Посаженников",Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Удинская(20.0300.5748.23) | O_5748.23_БЭ | 0 | 0.099536 | 0 | 0.55987 | 0 | 0.56917 | 0 | 0.55708 | 0 | 0.012082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009292 | 0.56917 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5748.23. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*400 кВА ,ВЛ-10 кВ -0,04 км, КЛ-10 кВ -0,08 км для технологического присоединения детского сада 280 мест УКС ПРБ , Республика Бурятия, г. Северобайкальск ул.Мира (20.0300.688.23) | O_688.23_БЭ | 0 | 7.6775 | 0 | -0.85312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85312 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 10 кВ для технологического присоединения здания ИП Саяпин А.В. ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, уч. 208 (20.0300.3134.24) | P_3134.24_БЭ | 0 | 0.0063106 | 0 | 0.48832 | нд | 0.45071 | нд | 0 | нд | 0.45071 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.037603 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3134.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - 0,009 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения внутриквартальных сетей 136 новых земельных участковМКУ Администрация МО "Город Кяхта", Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта (20.0300.4416.24) | P_4416.24_БЭ | 0 | 0.0527 | 0 | 0.6678 | нд | 0.7499 | нд | 0 | нд | 0.7499 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.082102 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4416.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ - 0,007 км с установкой ПКУ 10 кВ для технологического присоединения здания ООО СЗ Строй-квартал, г Улан-Удэ, мрн 103 (20.0300.4506.24) | P_4506.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 1.0704 | нд | 0.069773 | нд | 0 | нд | 0.069773 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0006 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4506.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения объектов жилого сектора АМО "Курумканский район" , Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, (20.0300.7403.23) | O_7403.23_БЭ | 0 | 0.69306 | 0 | 0.016686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016686 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ 0,1 км с установкой ПКУ для технологического присоединения РУ 110кВ ПС 110/10 кВ Джидинской СЭС ООО Юнитрейд Пауэр" , Республика Бурятия, Джидинский район (20.0300.4413.23) | O_4413.23_БЭ | 0 | 0 | 0 | 1.3849 | 1.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3849 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2*1000 кВА, КЛ-6 кВ-2,005 км , КЛ-0,4-1,007 км для технологического присоединения многоэтажных жилых застроек ООО СЗ "СмитИнвест",Республика Бурятия,г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина(20.0300.6790.23) | O_6790.23_БЭ | 0 | 0 | 0 | 17.3086 | 17.3086 | 0.68789 | 0 | 0 | 0 | 0.68789 | 0 | 0 | 17.3086 | 0 | 0 | 16.6207 | 0.68789 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6790.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,013 км c установкой ПКУ-1 шт для технологического присоединения дробильного комплекса ООО Дорстройсфера, Республика Бурятия,Тарбагатайский район (20.0300.5846.24) | P_5846.24_БЭ | 0 | 0.077949 | 0 | 0.41668 | нд | 0.62765 | нд | 0 | нд | 0.62765 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.21097 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5846.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения энергообъектов ООО "Квартал-строй" , Республика Бурятия,г Улан-Удэ (20.0300.6824.23) | O_6824.23_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.55305 | 0.55305 | 0.089855 | 0 | 0.084789 | 0 | 0.0050662 | 0 | 0 | 0.55305 | 0 | 0 | 0.46319 | 0.089855 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6824.23.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ - 2,892 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения здания ООО СЗ "Восточный", Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Антонова(20.0300.7775.23) | O_7775.23_БЭ | 0 | 0 | 0 | 5.1884 | 5.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1884 | 0 | 0 | 5.1884 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,07 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения, объект: Теплый гараж ООО АРС Республика Бурятия, Тункинский р-н, п. Монды (20.0300.6032.24) | P_6032.24_БЭ | 0 | 0.053331 | 0 | 0.69724 | нд | 0.65044 | нд | 0 | нд | 0.65044 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.046802 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6032.24.
2.1.1.3 | Строительство КТП 1000 кВА с ВЛ-10 кВ 0,205 для технологического присоединения поликлиники в с. Курумкан УКС ПРБ Республика Бурятия, Курумканский район (20.0300.6878.24) | P_6878.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 5.3801 | нд | 0.12822 | нд | 0 | нд | 0.12822 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.2519 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6878.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ - 0,008 км, с установкой ПКУ 10кВ для технологического присоединения магазина ИП Шагдарова И.В, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Егорова (20.0300.6793.24) | P_6793.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.69021 | нд | 0.091346 | нд | 0.057645 | нд | 0.033701 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.59887 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6793.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6кВ - 0,046 км, с установкой 2 ПКУ 0,4 кВ, для технологического медицинского центра ООО Базис Групп, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул Геологическая (20.0300.7169.24) | P_7169.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | нд | 0.12246 | нд | 0.087007 | нд | 0.035456 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.94899 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7169.24.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 400 кВА со строительством ВЛ 10 кВ 0,020 км, КЛ-0,4 кВ 0,022 кмс установкой ККУ для технологического присоединения школы №1 им. ДЖ Жанаева ГКУ РБ "УКС ПРБ" , Республика Бурятия ,Хоринский район,с Хоринск , кл. Октябрьская (20.0300.8293.23) | P_8293.23_БЭ | 0 | 2.7524 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2*250 МВА , КЛ-0,4 кВ -0,040 км, КЛ-10 кВ -0,48 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома СЗ «Инвестиционно-девелоперская компания» , Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая (20.0300.872.24) | P_872.24_БЭ | 0 | 8.4914 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*250 кВА , ВЛ-10 кВ - 0,029 для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия,СП Иволгинское, с. Иволгинск (20.0300.7582.22) | O_7582.22_БЭ | 0 | 7.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения Лицей№6 , Республика Бурятия,г. Северобайкальск (20.0300.1036.23) | O_1036.23_БЭ | 0 | 0.040265 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,01 км, ПКУ 10 кВ для ТП ИП Мовсисян Х.С. (20.0300.3783.20) | M_IT.03.1447 | 0 | 0.036081 | 0 | 0.50622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50622 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 400 кВА , КЛ-10 кВ -0,350 км для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия, с. Нижняя Иволга (20.0300.145.23) | O_145.23_БЭ | 0 | 7.738 | 0 | 0.82954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82954 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 6,59км, 2КТП 10/0,4кВ 2*400 кВА, ПКУ для технологического присоединения школы на 176 учащихся , Республика Бурятия,р-н Тарбагатайский,п. Николаевский, ул. Октябрьская(20.0300.5841.22) | O_5841.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 16.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0347 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,093 км для технологического присоединения ООО "Аэропорт Байкал" (20.0300.5197.20) с установкой ПКУ-10 кВ и заменой ТТ (20.0300.5197.20): | O_5197.20_БЭ | 0 | 0.78267 | 0 | 0.11143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11143 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП-10/0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения пансионата для пристарелых и инвалидов в г. Улан-Удэ (20.0300.3803.20) | M_IT.03.1476 | 0 | 6.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,120 км и КТП 2*400 кВа с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ , Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Октябрьская (20.0300.1844.23) | O_1844.23_БЭ | 0 | 5.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,126 км с установкой ПКУ 6 кВ-2 шт, реконструкция ячеек 5 РУ 6 кВ ПС В-1 и 8 РУ 6кВ ПС В-1 для технологического присоединения электроустановки Ермаковского горно-обогатительного комбината, Республика Бурятия, Кижингинский район (20.0300.7361.24) | P_7361.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 16.843 | нд | 0.056188 | нд | 0 | нд | 0.056188 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.7868 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7361.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ -0,05 км с установкой ПКУ 0,4кВ-1 шт для технологического присоединения лаборатории ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45Б (20.0300.7390.24) | P_7390.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.079868 | нд | 0.036057 | нд | 0 | нд | 0.036057 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.043811 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7390.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,013 км с установкой ПКУ для технологического присоединения магазина КУМХ Прибайкальского района , Республика Бурятия, с. Горячинск (20.0300.2461.23) | O_2461.23_БЭ | 0 | 0.5175 | 0 | 0.19904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19904 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ -0,246 км с установкой ПКУ для технологического присоединения кафе "Влад" ИП Хабитуев А.Ц, г.Улан-Удэ ,ул. Тобольская (20.0300.7468.23) | P_7468.23_БЭ | 0 | 0.1567 | 0 | 1.1168 | нд | 1.0506 | нд | 0 | нд | 1.0506 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.066154 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7468.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ-0,012 км с установкой ПКУ 0,4 кВ-1 шт и заменой КА для технологического присоединения здания АУ РБ "ЗАКАМЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ", Республика Бурятия, Закаменский, г. Закаменск, Модонкульская, д.29(20.0300.7752.24) | P_7752.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.11523 | нд | 0.031943 | нд | 0 | нд | 0.031943 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.083286 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7752.24.
2.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ-0,01 , ТП-12 Э-1 в части замены силового трансформатора 160 кВА на силовой 250 кВА для технологического присоединения дробильно-сортировочного узла ТП Эпов НЭ ,Республика Бурятия, Заиграевский район, МО СП «Дабатуйское» местность «Булаг»(20.0300.7864.23) | P_7864.23_БЭ | 0 | 0 | 0 | 3.0747 | нд | 0.44778 | нд | 0 | нд | 0.44778 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6269 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7864.23.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х250 кВА, 1 шт., КЛ 10 кВ – 0,029 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома ООО "СЗ БАРХАН", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик (20.0300.1540.24) | P_1540.24_БЭ | 0 | 0.19426 | 0 | 6.0249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.0249 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х400 кВА ,КЛ-10 кВ -0,214 км , для технологического присоединения учебного корпуса ОАО РЖД , Респ. Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Труда (20.0300.5763.23) | O_5556.23_БЭ | 0 | 0.68448 | 0 | 8.6155 | 0 | 9.2508 | 0 | 0 | 0 | 9.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63525 | 9.2508 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5763.23. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,048 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы отдыха ООО "Посаженников"" , Республика Бурятия,гг. Улан-Удэ, ул. Удинская (20.0300.6754.23) | O_6754.23_БЭ | 0 | 0.1403 | 0 | 0.92208 | 0 | 1.0169 | 0 | 0.95164 | 0 | 0.065244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094802 | 1.0169 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6754.23. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА каждый со строительством двух ЛЭП 35 кВ - 0,13 км, строительство четырех КЛ 6 кВ -0,144 км и установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения очистных сооружений ООО РКС-ЧВ ,Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ул. Борсоева (20.0300.5702.23) | P_5702.23_БЭ | 0 | 0.99572 | 0 | 294.742 | нд | 0.77092 | нд | 0.35672 | нд | 0.4142 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 293.971 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5702.23.
2.1.1.3 | Строительство ТП 2х400кВА, КЛ-0,4кВ -0,02 км , ВЛ-10 кВ-0,73 км с установкой ПКУ 0,4 кВ-2 шт для технологического присоединения здания Отдела МВД России по Кабанскому району с ИВС на 26 мест, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск (20.0300.8324.24) | P_8324.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 7.4399 | нд | 0.28626 | нд | 0 | нд | 0.28626 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.1536 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8324.24.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения гостиничного комплекса Павлова ЭВ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск (20.0300.8707.24) | P_8707.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.69962 | нд | 0.43263 | нд | 0 | нд | 0.43263 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.267 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8707.24.
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ-0,24 км с заменой двух КА с 205 А на 630А для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома Рещикова ОН, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ключевская (20.0300.8808.24) | P_8808.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 1.3501 | нд | 0.13962 | нд | 0 | нд | 0.13962 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2105 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8808.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ-0,008 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения здания ГБУ РБ "Дорожно-строительная служба", Республика Бурятия, муниципальный район Муйский, городское поселение поселок Таксимо (20.0300.9821.24) | P_9821.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.70324 | нд | 0.052879 | нд | 0 | нд | 0.052879 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.65036 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.9821.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения коммерческого объекта Михайлова С.Ф , Республика Бурятия, г.Улан-Удэ (20.0300.9856.24) | P_9856.24_БЭ | 0 | 0.090177 | 0 | 0.43337 | нд | 0.65366 | нд | 0 | нд | 0.65366 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.22029 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.9856.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство 2ТП х400 кВА , двух КЛ 10 кВ -0,029 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,114 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,028 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,102 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного дома ООО СЗ "БАРХАН", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 105-й (20.0300.9892.24) | P_9892.24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 28.9828 | нд | 0.4597 | нд | 0 | нд | 0.4597 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 28.5231 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.9892.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,148км, КЛ-0,4кВ - 0,048км, 2КТП 10/0,4кВ 400 кВА, ПКУ для технологического присоединения Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дюпон-Инвест" (20.0300.4067.23) | P_4067.23_БЭ | 0 | 0.10889 | 0 | 5.0166 | нд | 5.0166 | нд | 5.0166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4067.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,15 км c установкой ПКУ -1 шт для технологического присоединения школы на 176 мест УКС ПРБ Республика Бурятия, Баргузинский район, у. Баянгол (20.0300.2139.24) | P_2139.24_БЭ | 0 | 0.80238 | 0 | 0.1 | нд | 0.047718 | нд | 0.047718 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.052282 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2139.24.
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВа, ВЛ-10 кВ 0,047 км, ПУ 1 шт для технологического присоединения детского сада ГК УКС ПРБ, Республика Бурятия , Тарбагатайский район, СП Заводское (20.0300.937.23) | O_937.23_БЭ | 0 | 2.78 | 0 | -0.031646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031646 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ 0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Хомяков К.А. , Республика Бурятия Прибайкальский район,с. Ильинка, ул.Курортная(20.0300.946.23) | O_946.23_БЭ | 0 | 0.69891 | 0 | 0.0085699 | нд | 0.00857 | нд | 0.00857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -6.4185e-17 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.946.23.
2.1.1.3 | Строительство ТП-400 кВА , ВЛ-10 кВ -0,02 км, КЛ-0,4кВ -0,018 км для технологического присоединения школы с.Сосновоозерское | M_5091.20_БЭ | 0 | 2.9638 | 0 | -0.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3136 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ -7,13 км, двухцепной ВЛ-10 кВ -0,86 км для технологического присоединения АО «Особая экономическая зона «Байкальская Гавань» Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, земельный участок «Бухта Безымянная» (20.0300.5717.23) | O_5717.23_БЭ | 0 | 142.5132 | 0 | 29.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5322 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,01 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения вахтового поселка ООО "Стройинком", Республика Бурятия, Кабанский район (20.0300.2587.24) | P_2587.24_БЭ | 0 | 0.74017 | 0 | 0 | нд | 0.0091645 | нд | 0.0091645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.0091645 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2587.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,091 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения объектов культуры и туризма ,МЦ Управления по развитию инфраструктуры Администрации МО "Иволгинский район" , Республика Бурятия, район Иволгинский, СП «Иволгинское», с. Иволгинск (20.0300.1057.25) | Q_1057.25_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.79818 | нд | 0.085697 | нд | 0 | нд | 0.085697 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.71248 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1057.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,007 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения производственной базы ООО «Наследие» ,Республика Бурятия, Джидинский район, МО СП «Белоозерское» (20.0300.1219.25) | Q_1219.25_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.58184 | нд | 0.085019 | нд | 0 | нд | 0.085019 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.49682 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1219.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,03 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения вахтового поселка ,ООО"Дорстройинвест" , Республика Бурятия,Селенгинский район, Селендумское сельское поселение МО (20.0300.1514.25) | Q_1514.25_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.60767 | нд | 0.54088 | нд | 0 | нд | 0.54088 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.066786 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1514.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -1,23 км для технологического присоединения базы МТСООО "ПОЛЮС СУХОЙ ЛОГ"(20.0300.3400.21) | M_3400.21_БЭ | 0 | 0.11205 | 0 | 4.8779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.8779 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2*1000 кВА, КЛ-10 кВ - 0,032 км для технологического присоединения здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г Улан-Удэ, ул. Жердева (20.0300.668.23) | O_668.23_БЭ | 0 | 10.5598 | 0 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.331 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ-2х400кВА со строительством КЛ-10 кВ -0,560 км и КЛ-0,4кВ - 0,24 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик МСК Байкал в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, п. Горького(20.0300.7577.21) | N_7577.21_БЭ | 0 | 8.7233 | 0 | -2.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5329 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,003 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения Природно-оздоровительного комплекса ООО "Космос Отель Байкал" , Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск (20.0300.7115.23) | P_7115.23_БЭ | 0 | 0.059042 | 0 | 0.73526 | нд | 0.0069223 | нд | 0.0032031 | нд | 0.0037192 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.72834 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7115.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-35 кВ -0,054 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения электроустановок Ермаковского ГОК ООО "Ермаковское" , Республика Бурятия, Кижингинский район, (20.0300.6343.23) | O_6343.23_БЭ | 0 | 0 | 0 | 4.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4732 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двух двухтрансформаторных ТП 10/0,4 кВ-2х250кВА со строительством КЛ-10 кВ -0,416 км и КЛ-0,4кВ - 0,85 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик «ЖК Абсолютный» в г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 144 мкрн (20.0300.716.22) | N_716.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 5.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5883 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ Зенит с заменой СТ 2х4 МВА на 2х6,3 МВА, строительство ВЛ 10 кВ-0,135 км, КЛ-10 кВ-0,135км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения подсобного хозяйства,ООО «Построй свой дом 1», Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, 8 км. Спиртзаводской трассы (20.0300.1548.25) | Q_1548.25_БЭ | 0 | 0 | 0 | 2.6575 | нд | 0.093714 | нд | 0 | нд | 0.093714 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5638 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1548.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,01км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения строительного вагона ,ООО «Ремстрой», Респ. Бурятия, р-н Закаменский, СП Баянгольское, с. Баянгол (20.0300.2146.25) | Q_2146.25_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0.55324 | нд | 0.55324 | нд | 0 | нд | 0.55324 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2146.25.
2.1.1.3 | Строительство КТП-400 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия,Кижингинский район, с Кижинга (20.0300.2070.23) | P_2070.23_БЭ | 0 | 2.7203 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ - 0,348 км с установкой ККУ 1 шт для технологического присоединнения центра культурного развития МКУ "Комите по К и ДМ" Администрации МО "Кабанский район", Республика Бурятия, Кабанский р-н, г. Бабушкин, ул. Комсомольская (20.0300.1065.24) | P_1065.24_БЭ | 0 | 0.10511 | 0 | 0.073837 | нд | 0.001269 | нд | 0.001269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.072568 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1065.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,013 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединнения магазина ИП Шагдарова , Республика Бурятия , с. Иволгинск (20.0300.815.24) | P_815.24_БЭ | 0 | 0.0527 | 0 | 0.6096 | нд | 0.031496 | нд | 0.026749 | нд | 0.0047471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5781 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.815.24
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ- 0,014км, с установкой 2 ПКУ 10 кВ для технологического присоединения 2 ЛЭП-10 кВ ,ТП-10/0,4 кВ ООО Квартал-строй , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ринчино (20.0300.3565.24) | P_3565.24_БЭ | 0 | 0.051223 | 0 | 1.1181 | нд | 0.00093738 | нд | 0.00093738 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1172 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3565.24
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВА, ВЛ 10кВ - 0,212км, строительство КЛ-0,4 кВ 0,06 км, установкой ПКУ для технологического присоединения здания АТС ПАО "Ростелеком", Республика Бурятия, Иволгинский район (20.0300.3814.23) | P_3814.23_БЭ | 0 | 1.3894 | 0 | 0.14237 | нд | 0.44888 | нд | 0.14237 | нд | 0.30651 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.30651 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3814.24 Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Бичура с установкой трансформаторов тока 110 кВ , установка ПКУ для технологического присоединения РУ 110 кВ Новобичурской СЭС ООО "Юнигрин Пауэр",Республика Бурятия, Бичурский район (20.0300.5584.24) | P_5584.24_БЭ | 0 | 5.4794 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4кВ - 0,032 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома ООО СЗ Омега Плюс, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул Жердева (20.0300.6015.24) | P_6015.24_БЭ | 0 | 0.91144 | 0 | 0.01 | нд | 0.032086 | нд | 0.032086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.022086 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6015.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ - 0,006 км, с установкой ПКУ 6кВ, для технологического присоединения стадиона ООО Энергострой, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул Сафронова (20.0300.6188.24) | P_6188.24_БЭ | 0 | 0.052158 | 0 | 0.50727 | нд | 0.59918 | нд | 0.58741 | нд | 0.011768 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.091909 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6188.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,007 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения, объект: ВЛ 10 кВ, ТП-10/0,4 кВ ИП Гармаев Б.О., Республика Бурятия, Тункинский р-н, сельское поселение Галбай (20.0300.6389.24) | P_6389.24_БЭ | 0 | 0.0527 | 0 | 0.68916 | нд | 0.74281 | нд | 0.7129 | нд | 0.029915 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.053652 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6389.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6кВ - 0,07 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения школы на 760 мест в г. Улан-Удэ ООО Прошкола №63, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул Банзарова (20.0300.6898.24) | P_6898.24_БЭ | 0 | 0.55381 | 0 | 0.058039 | нд | 0.010135 | нд | 0.010135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.047904 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6898.24.
2.1.1.3 | Строительство c установкой ПКУ для технологического присоединения сельскохозяйственного производства ООО Бурмясторг , Республика Бурятия ,Бичурский район,с Еланское(20.0300.980.24) | P_980.24_БЭ | 0 | 0.0047274 | 0 | 0.039844 | нд | 0.081855 | нд | 0.00025647 | нд | 0.081598 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.042011 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.980.24. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 250 кВА и ЛЭП-10 кВ -0,897 км для технологического присоединения детского сада УКС Правительства Республики Бурятия ,р-н Закаменский, с. Баянгол, ул. Луговая 7 (20.0300.1650.23) | O_1650.23_БЭ | 0 | 8.9756 | 0 | -2.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7215 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП 630 кВА,ВЛ-10 кВ 2,2 км , КЛ-0,4км -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская (20.0300.2146.23) | P_2146.23_БЭ | 0 | 0.80204 | 0 | 12.4407 | нд | 2.781 | нд | 0.043512 | нд | 2.7375 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.6597 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2146.23.
2.1.1.3 | Строительство строительство КЛ-0,4кВ - 0,03 км с установкой ПКУ 2шт для технологического присоединения электроустановки объекта «РУ-0,4 ЦТП-113» ТГК 14 ,г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, квартал 113 (20.0300.3697.23) | O_3697.23_БЭ | 0 | 0.68948 | 0 | -0.063652 | 0 | 0.00447 | 0 | 0.00447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068122 | 0.00447 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3697.23. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,008 км с установкой ПКУ для технологического присоединения «Таможенно-логистический терминал КЯХТА» , Республика Бурятия,Кяхтинский район (20.0300.5102.23) | O_5102.23_БЭ | 0 | 0.62972 | 0 | 0.18403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18403 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,142 км с установкой ПКУ для технологического присоединения ТП-10/0,4кВ строительной площадки ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" , Республика Бурятия, р-н Хоринский,СП «Ашангинское»(20.0300.6204.23) | O_6204.23_БЭ | 0 | 1.2279 | 0 | -0.038404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038404 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 400 кВА , ВЛ-10 кВ -0,034 км , ПКУ 1 шт для технологического присоединения здания "Комитет по инфраструктуре Администрации муниципального образования "Еравнинский район", Респ. Бурятия, р-н Еравнинский, с. Сосново-Озерское (20.0300.5763.23) | O_5763.23_БЭ | 0 | 0.079317 | 0 | 3.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6929 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,034км, КТП 10/0,4кВ 400 кВА для технологического присоединения Дутулурской средней школы,Республика Бурятия, Закаменский район, у. Дутулур(20.0300.7022.22) | O_7022.22_БЭ | 0 | 2.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 1*250 кВА, ВЛ 10 кВ -0,042 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,002 км для технологического присоединения складского помещения ООО "Структура", Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гавань(20.0300.6378.23) | O_6378.23_БЭ | 0 | 0.10593 | 0 | 2.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7312 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ПС 110/6 кВ "Культурная" с силовыми трансформаторами 2*16 МВА и строительством ВЛ-110кВ 5,7 км для технологического присоединения инженерных сетей г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ МУП Улан-Удэстройзаказчик (20.0300.766.23) | O_766.23_БЭ | 0 | 1.7505 | 0 | 991.9249 | 992.1553 | 1.1797 | 30.3 | 0.54588 | 0 | 0.63384 | 0 | 0 | 961.8553 | 0 | 0 | 990.7451 | -29.1203 | -96.11% | Длительное проведение ТЗП (отсутствие участников торгов и следовательно перенос срока вскрытия конвертов) заключение договора перенесено на 3 квартал 2025 года.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -5,996 км для технологического присоединения электроустановок производственной базы ООО ИМЦ (20.0300.3646.21) | M_3646.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 11.7682 | 11.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7682 | 0 | 0 | 11.7682 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ-3,0 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Погосян Железнодорожный район, ул. Октябрьская, д. 2Б(20.0300.2871.22) | N_2871.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 11.624 | 0 | 0.16923 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4548 | 0.16923 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2871.22.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 157.9807 | 0 | 791.5115 | 92.462 | 4.9806 | 0 | 1.592 | 0 | 3.3886 | 0 | 0 | 92.462 | 0 | 0 | 786.531 | 4.9806 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 99.2282 | 0 | 91.5215 | 6.0182 | 1.5576 | 0 | 1.4709 | 0 | 0.086714 | 0 | 0 | 6.0182 | 0 | 0 | 89.9638 | 1.5576 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.3422 | 0 | 84.806 | 0 | 0.047249 | 0 | 0.047249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7588 | 0.047249 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*10 МВА) | O_301.1_БЭ | 0 | 1.3422 | 0 | 84.806 | 0 | 0.047249 | 0 | 0.047249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7588 | 0.047249 | 0% | В 2024 году выполнены СМР в части строительства маслосборника. Работы по замена трансформаторов 6,3 МВА (перекатка) выполнена по операционной деятельности. Мероприятия по строительству сети маслостоков с реконструкцией маслоприемников и заменой силовых трансформаторов 10 МВА перенесены на 2029 год. В1 квартале 2025 года введены в эксплуатацию выполненные объемы работ. По факту начислены капитализированные проценты.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 97.886 | 0 | 6.7155 | 6.0182 | 1.5104 | 0 | 1.4237 | 0 | 0.086714 | 0 | 0 | 6.0182 | 0 | 0 | 5.2051 | 1.5104 | 0% | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Усть-Баргузин" с установкой трансформатора связи ТМ 10/6 кВ в Баргузинском районе - 1 шт. | N_105_БЭ | 0 | 3.8327 | 0 | -0.88986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88986 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ на ПС СЦКК с заменой трансформаторов тока 110 кВ - 3 шт | N_101_БЭ | 0 | 1.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Онохой» с установкой ячеек 10 кВ 3 шт. | N_2011_БЭ | 0 | 8.3181 | 0 | 0.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9263 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Монды с заменой выключателя 35 кВ на реклоузер 35 кВ, заменой силового трансформатора мощностью 1х1,6МВА на трансформатор мощностью 1х1,6МВА, монтаж ОРУ 10 кВ на базе реклоузеров | O_2022_БЭ | 0 | 36.1518 | 0 | 1.3113 | 0 | 1.2796 | 0 | 1.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031745 | 1.2796 | 0% | Работы выполнены в 2024 году. Ввод в эксплуатацию был перенесен на 1 квартал 2025 года. По факту начислены капитализированные проценты.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающих ликвидацию перегруза сетей 0,4-10 кВ - 34 шт | O_ПТП(100)_БЭ | 0 | 6.2937 | 0 | 0.216 | 0 | 0.083879 | 0 | 0.039717 | 0 | 0.044162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13213 | 0.083879 | 0% | Работы планировалось выполнить в 2024 году. В связи с аномальными погодными условиями был запрещен вывод оборудования в ремонт, следовательно часть работ была перенесена на 2025 год. Данные изменения отражены в проекте корректировки ИПР.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Нижний Саянтуй с монтажом СР-35 кВ (2 шт.) | O_РНС(5)_БЭ | 0 | 3.446 | 0 | -0.82096 | 0 | 0.1044 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92536 | 0.1044 | 0% | Работы выполнены в 2024 году. Ввод в эксплуатацию был перенесен на 1 квартал 2025 года. По факту начислены капитализированные проценты. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Джидинская, ПС 110/35/10 кВ Харанхой ,ПС-110/35/10-6 кВ Кяхта с установкой АЧР для Джидинской СЭС ООО Юнигри , Республика Бурятия, Джидинский район(56.0300.783.24) | O_783.24_БЭ(1) | 0 | 30.8125 | 0 | -0.24248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24248 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ "ТП - 653" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.10)_БЭ | 0 | 0.52946 | 0 | 5.9888 | 6.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0182 | 0 | 0 | 5.9888 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ "ТП - 652" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.9)_БЭ | 0 | 6.7245 | 0 | 0.22634 | 0 | 0.042552 | 0 | 0 | 0 | 0.042552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18379 | 0.042552 | 0% | Работы выполнены в 2024 году. Для ввода в эксплуатацию линейной части требовалось перемещение оборудования из старого здания ЗТП-652 в новое. В связи с аномальными морозами в декабре месяце 2024 года вывести в ремонт оборудование (отключение потребителей от э/э) не представлялось возможным. В 2025 году перемещение произведено, объект введен в эксплуатацию. По факту начислены капитализированные проценты. Данные изменения отражены в проекте корректировки ИПР.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.2334 | 0 | 16.7683 | 0 | 3.4229 | 0 | 0.12103 | 0 | 3.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3454 | 3.4229 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.2334 | 0 | 16.7683 | 0 | 3.4229 | 0 | 0.12103 | 0 | 3.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3454 | 3.4229 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 0,25 МВА, ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,35 км с выносом опор для жилого дома СНТ Хвойное в г Улан-Удэ,ул.Лесная(56.0300.3064.22) | O_3064.22_БЭ | 0 | 0.79082 | 0 | -0.019689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019689 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,150 км с выносом опор для строительства детского сада ГКУ УКС ПРБ, с.Подлопатки, Мухоршибирский район, Республика Бурятия (56.0300.1747.24) | P_1747.24(с)_БЭ | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,280 км с выносом опор для системы холодного водоснабжения АМО ГП "Город Закаменск", с. Холтосон Закаменский район, Республика Бурятия (56.0300.6540.24) | P_6540.24(с)_БЭ | 0 | 0.50374 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "- 0,5 км с выносом опор для строительства дороги ООО "Дорстройсервис" в Еравнинском районе, Республики Бурятия (56.0300.7741.23) | O_7741.23_БЭ | 0 | 1.6367 | 0 | -8e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-08 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ - 0,050 км с выносом опор для капремонта автомобильной дороги капитальный ремонт дороги до здания новой школы Посельская СОШ ООО Ремстрой, с. Поселье,Республика Бурятия (56.0300.2344.24) | P_2344.24(с)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 3.1991 | нд | 2.796 | нд | 0 | нд | 2.796 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.40317 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.2344.24.
2.2.2.1 | Реконструкция КТП - 0,400 МВА, ВЛ-10кВ - 0,320 км , ВЛ-0,4кВ - 3,162 км с выносом опор для ремонта автодороги к курорту Горячинск ООО Дорстройсервис , Республика Бурятия,Прибайкальский район,с.Горячинск (56.0300.3766.24) | P_3766.24(с)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 8.7543 | нд | 0.36539 | нд | 0 | нд | 0.36539 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.3889 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.3766.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ- 0,5 км, ВЛ-0,4-0,25 км с выносом опор для строительства детского сада на 100 мест по ул. Школьная в с.Никольск, ООО Энергострой, Республика Бурятия (56.0300.819.23) | O_819.23(1)_БЭ | 0 | 0.90403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,9 км в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | I_302(1.2)_БЭ | 0 | 2.2309 | 0 | 1.018 | нд | 0.26156 | нд | 0.12103 | нд | 0.14053 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.75648 | нд | нд | Выполнение мероприятий по данному объекту перенесено на 2026 год, по факту начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ - 0,090 км с выносом опор для благоустройства городского бульвара ООО Развитие, г.Закаменск Республика Бурятия (56.0300.1348.24) | P_1348.24(с)_БЭ | 0 | 0.58701 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ - 0,179 км , ВЛ-0,4кВ - 0,171 км с выносом опор для ремонта автодороги от ул. Луговая до здания школы "Гурульбинская СОШ ООО "ИнжКомСтрой", Республика Бурятия,Иволгинский район, с.Гурульба (56.0300.2694.24) | P_2694.24 (с) _БЭ | 0 | 0.10915 | 0 | 1.6532 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.6532 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ТП ВЛ-10 кВ , КЛ-0,4 кВ -0,410 км, ВЛ-10 кВ -0,1 км с выносом опор для строительства поликлинники ГКУ РБ "УКС ПРБ" в с.Курумкан Курумканского района Республики Бурятия (56.0300.4145.24) | P_4145.24(с)_БЭ | 0 | 0.066783 | 0 | 3.0746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.0746 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "- 0,157 км с выносом опор для строительства здания отдела "Закаменск" ООО "Нартекс" в Закаменском районе, г.Закаменск, ул.Ленина (56.0300.6652.23) | O_6652.23_БЭ | 0 | 1.2065 | 0 | -0.65519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65519 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Нижний Саянтуй" 0,166 км с выносом опор для для строительства кафе-магазина Дашиева Э.Б.в Тарбагатайском районе, с.Нижний Саянтуй, ул.Буровиков(56.0300.6710.23) | O_6710.23_БЭ | 0 | 1.1684 | 0 | -0.25614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25614 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 48.1046 | 0 | 674.9142 | 86.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4438 | 0 | 0 | 674.9142 | 0 | 0% | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 48.1046 | 0 | 674.9142 | 86.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4438 | 0 | 0 | 674.9142 | 0 | 0% | нд
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии МО «Город Северобайкальск» 177 шт. | O_444(5)_БЭ | 0 | 9.9362 | 0 | 0.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2396 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии г.Улан-Удэ 509 шт. | O_444(22)_БЭ | 0 | 38.1683 | 0 | -2.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6483 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии в Республике Бурятия (Городской РЭС, Кабанский РЭС, Гусиноозерский РЭС, Октябрьский РЭС, Заиграевский РЭС, Прибайкальский РЭС, Джидинский РЭС, Советский РЭС, Иволгинский РЭС, Баргузинский РЭС, Бичурский РЭС, Железнодорожный РЭС, Еравнинский РЭС, Хоринский РЭС, Курумканский РЭС, Тункинский РЭС, Закаменский РЭС, Кижингинский РЭС, Тарбагатайский РЭС, Северобайкальский РЭС, Таксимовский РЭС, Мухоршибирский РЭС, Кяхтинский РЭС) 39154 шт. | O_РСПУ_БЭ | 0 | 0 | 0 | 677.3229 | 86.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4438 | 0 | 0 | 677.3229 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.41466 | 0 | 8.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3075 | 0 | 0% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.41466 | 0 | 8.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3075 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Октябрьская ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_112_БЭ | 0 | 0.16763 | 0 | 2.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6262 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Птицефабрика ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_113_БЭ | 0 | 0.24703 | 0 | 5.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6814 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 48.3844 | 0 | -0.49186 | 0 | 0.97079 | 0 | 0.51957 | 0 | 0.45122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4626 | 0.97079 | 0% | нд
2.4 | Строительство РП-10 кВ в г.Улан-Удэ (реклоузеры – 4 шт., разъединители – 4 шт) | O_РНС(4)_БЭ | 0 | 3.1708 | 0 | 0.49712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49712 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в г.Гусиноозерск,п.Солнечный (Вопрос по качеству э/э) - 0,250 МВА и ВЛ -0,4 кВ 0,254 км | N_008_БЭ | 0 | 3.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.4 | Строительство ВЛ 6 кВ -0,91 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_103_БЭ | 0 | 2.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ -0,331 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_104_БЭ | 0 | 0.56018 | 0 | -0.01831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01831 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Медведчиково до проектируемого РП-10 кВ протяженностью 1,997 км | O_РНС(2)_БЭ | 0 | 28.2373 | 0 | -2.1139 | 0 | 0.51957 | 0 | 0.51957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6335 | 0.51957 | 0% | Работы выполнены в 2024 году. Ввод в эксплуатацию был перенесен на 1 квартал 2025 года. По факту начислены капитализированные проценты. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.4 | Строительство фидеров связи ВЛ 10 кВ с НС-1 и НС-3 протяженностью 3,505 км с установкой 6 кольцевых разъединителей | O_РНС(3)_БЭ | 0 | 11.1579 | 0 | 1.1432 | 0 | 0.45122 | 0 | 0 | 0 | 0.45122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69201 | 0.45122 | 0% | Работы по строительству фидеров связи выполнены в 2024 году. В связи с оказанием услуг по изменению границ земель, на которых располагаются леса в лесопарковых зонах (п. 4 ч. 1 ст. 114 ЛК РФ), в целях предоставления лесных участков для строительства ОЭХ ввести объект на сегодняшний день не представляется возможным. По факту начислены капитализированные проценты. Учтено в скорр ИПР.
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 792.7813 | 0 | 243.8316 | 222.8444 | 19.0451 | 0 | 10.735 | 8.6846 | 8.3101 | 143.8601 | 0 | 70.2997 | 0 | 0 | 224.7865 | 10.3605 | 119.3% | нд
2.6 | Покупка передвижных РИСЭ мощностью 100 кВт в количестве 9 шт и мощностью 200 кВт в количестве 2 шт | K_22(а)_БЭ | 0 | 17.4817 | 0 | 12.7159 | 6.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7159 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Проектирование по реконструкции объектов электросетевого имущества Левобережной части г. Улан-Удэ(СНТ "Сибиряк", СНТ "Профсоюзник", СНТ "Урожай"), ЛЭП 0,4-10 кВ - 20,6 км, ТП 6-10 кВ - 7 шт. | O_ЧВЛ4_БЭ | 0 | 0 | 0 | 13.7083 | 0 | 0.92646 | 0 | 0 | 0 | 0.92646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7819 | 0.92646 | 0% | Договор на оказание услуг строительного контроля от 13.05.2025 № 18.0300.3357.25 "ФБУ Росстройконтроль". Учтено в проекте корректировки.
2.6 | Проектирование по реконструкции объектов электросетевого имущества филиала ПАО "Россети Сибири" – "Бурятэнерго" в микрорайоне Забайкальский г. Улан-Удэ ЛЭП 0,4-10 кВ - 122,4 км, ТП 6-10 кВ - 33 шт. | O_ЧВЗ2_БЭ | 0 | 0 | 0 | 48.1531 | 48.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1531 | 0 | 0 | 48.1531 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Энергетик, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*16 МВА | O_ЧВЗ1_БЭ | 0 | 0 | 0 | 13.462 | 13.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.462 | 0 | 0 | 13.462 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Покупка автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь" 7 местдля ОВБ г. Северобайкальск | O_444(2)(4)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 1.449 | нд | 1.449 | нд | 1.449 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение автомобиля в рамках инвестиционных обязательств по договору купли-продажи г. Северобайкальск.Учтено в проекте скорректированной ИПР.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства МО «Город Северобайкальск», расположенных на территории города Северобайкальск, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 268,8 км, ТП мощностью 94,409 МВА) | N_444(1)_БЭ | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства АО «Улан-Удэ Энерго», расположенных на территории города Улан-Удэ Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 35/10/6/0,4 кВ общей протяженностью 695,758 км, ПС/ТП мощностью 620,382 МВА) | O_444(2)_БЭ | 0 | 676.1697 | 0 | -0.57193 | 0 | 0.72146 | 0 | 0.33383 | 0 | 0.38762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2934 | 0.72146 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения и отклонения от плана текущего периода в связи с начислением кап. % на объекты НЗС.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.55.25) ВЛ 10 кВ - 17,910 км, ТП 10/0,4 кВ - 3,070 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 45,990 км Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, СНТ Багульник | P_225(150)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.426.25) КЛ 10 кВ - 0,240 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА Республика Бурятия, Октябрьский район, г. Улан - Удэ, мкр. 104 | P_225(151)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.840.25) ВЛ 0,4 кВ - 2,900 км, ВЛ 10 кВ - 0,560 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхерик, СНТ Ивушка | P_225(152)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.888.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,926 км, ВЛ 10 кВ - 0,140 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ДНТ Созвездие | P_225(153)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1186.25) транспортное средство Toyota Lite Ace | P_225(154)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 03.02.2025 №2-416/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: г. Улан-Удэ ВЛ 0,4 кВ - 4,985 км, КЛ 0,4 кВ - 2,490 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, Заиграевский район СНТ "Профсоюзное" ВЛ 0,4 кВ - 0,300 км, Прибайкальский район ст. Таловка, ул. Садовая ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА | P_225(155)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 12.02.2025 №2-1174/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Тарбагатайский район с. Н.-Саянтуй, СНТ Багульник ВЛ 0,4 кВ - 40,699 км, ВЛ 10 кВ - 2,000 км, ТП 10/0,4 кВ - 4,700 МВА, г. Улан-Удэ ВЛ 0,4 кВ - 0,550, Джидинский район, местность Урда Бэе ТП 10/0,4 кВ - 0,025 МВА | P_225(156)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Бурятэнерго" | N_26_БЭ | 0 | 27.4499 | 0 | 0.0050122 | 0 | 0.10168 | 0 | 0.074901 | 0 | 0.026782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096671 | 0.10168 | 0% | Договор подряда с ООО «Бест Плюс» от 15.01.2025 № 10.4000.461.24 на выполнение работ по созданию и внедрению ERP-системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности расторгнут по соглашению сторон в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4287.25) КЛ 10 кВ - 0,800 км, КТП(н) 10/0,4 кВ - 0,100 МВА Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, проспект Автомобилистов, 2А | P_225(166)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 13.05.2025 №2-2145/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Таксимовский район п. Таксимо ВЛ 0,4 кВ - 2,279 км, Гусиноозерский район ТП 10/0,4 кВ 0,425 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,453 км, г. Улан-Удэ КЛ 0,4 кВ - 0,090 км, Кабанский район ст. Тимлюй ВЛ 0,4 кВ - 5,290 км | P_225(167)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.930.25) ВЛ 10 кВ - 0,545 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Молодежная д.9 | P_225(157)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1994.25) ВЛ 10 кВ - 0,010 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,063 МВА Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Жердева д.6 "Б" | P_225(158)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2664.25) КЛ 6 кВ - 0,350 км, КЛ 0,4 кВ - 0,120 км, ТП 6/0,4 кВ - 0,630 МВА Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Ленина д.42 | P_225(159)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 31.03.2025 №2-1482/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Кяхтинский район, г. Кяхта ТП 6/0,4 кВ - 0,265 МВА, ВЛ 6 кВ - 0,127 км, КЛ 6 кВ - 0,070 км, Хоринский район с. Хоринск ВЛ 0,4 кВ - 0,426 км | P_225(160)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2839.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,230 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,460 км республика Бурятия, с. Хойто Бэе, местность Мухино Мархаева Е.Н. | P_225(161)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2914.25) ВЛ 0,4 кВ - 2,360 км Республика Бурятия, Тункинский район, у. Хурай Хобок Хамагаев Ц.В. | P_225(162)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3129.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,120 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, п. Импульс Шитина О.В. | P_225(163)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3962.25) ВЛ 10 кВ - 0,045 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,063 МВА Республика Бурятия, Заиграевский район, "0" км Чимитова Д.Б. | P_225(164)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4196.25) КЛ 0,4 кВ - 3,897 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, 140 А квартал | P_225(165)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Бурводстрой, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*63 МВА и увеличением количества отходящих фидеров 10 кВ | O_ЧВЛ1_БЭ | 0 | 0 | 0 | 19.171 | 19.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.171 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Южная, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*40 МВА | O_ЧВЛ2_БЭ | 0 | 0 | 0 | 15.8809 | 15.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8809 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 35 кВ АРЗ, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*16 МВА | O_ЧВЛ3_БЭ | 0 | 0 | 0 | 11.4582 | 11.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4582 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Проектирование по реконструкции объектов электросетевого имущества (ЛЭП 0,4-10 кВ, ТП 6-10 кВ) филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Бурятэнерго", в левобережной части г. Улан-Удэ ЛЭП 0,4-10 кВ - 53 км, ТП 6-10 кВ - 149 шт. | O_ЧВЛ5_БЭ | 0 | 0 | 0 | 65.0832 | 65.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0832 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Бурятэнерго" | O_25ФСБУ_БЭ | 0 | 0 | 0 | 43.4232 | 43.4232 | 0 | 0 | 0 | 8.6846 | 0 | 26.0539 | 0 | 8.6846 | 0 | 0 | 43.4232 | -8.6846 | -100% | Титул исключен из ИПР 2025 года. Данные изменения отражены в проекте корректировки ИПР.
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.8465 | нд | 8.8772 | нд | 6.9692 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -15.8465 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
2.6 | Создание системы кондиционирования серверной в здании аппарата управления филиала (г.Улан-Удэ) - 1 ед. | O_001СК_БЭ | 0 | 0.78006 | 0 | -0.10625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10625 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
3 | Республика Алтай | Г | 99.0728 | 2799.4292 | 68.1418 | 3607.0386 | 1594.2282 | 403.859 | 24.7727 | 141.5795 | 225.3365 | 262.2795 | 309.2497 | 0 | 1034.8693 | 0 | 0 | 3203.1796 | 153.7497 | 61.47% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 2483.8932 | 0 | 2864.8786 | 1210.2921 | 384.7885 | 18.7986 | 134.1493 | 220.6511 | 250.6392 | 309.2497 | 0 | 661.5927 | 0 | 0 | 2480.0901 | 145.3388 | 60.7% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 2363.0937 | 0 | 2764.8821 | 1115.6158 | 384.7148 | 18.7986 | 134.0862 | 220.6511 | 250.6286 | 309.2497 | 0 | 566.9164 | 0 | 0 | 2380.1673 | 145.2651 | 60.67% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1401.5371 | 0 | 1432.1554 | 115.2794 | 97.6741 | 4.9277 | 52.6203 | 19.6923 | 45.0538 | 35.5142 | 0 | 55.1451 | 0 | 0 | 1334.4814 | 73.054 | 296.7% | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 277.5548 | 0 | 196.1294 | 10.0847 | 27.8386 | 1.0864 | 10.2356 | 3.3407 | 17.6029 | 3.237 | 0 | 2.4206 | 0 | 0 | 168.2908 | 23.4115 | 528.8% | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 684.0018 | 0 | 1136.5973 | 990.2517 | 259.2022 | 12.7844 | 71.2303 | 197.6181 | 187.9719 | 270.4984 | 0 | 509.3507 | 0 | 0 | 877.3951 | 48.7996 | 23.19% | нд
3.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (0,8 км), одноцепной ВЛ 10кВ (1,612км), установка КТП 10/0,4кВ 2 шт (мощностью 0,250 МВА), строительство КЛ-0,4кВ (0,04 км) договор №20.0400.2198.21 в Майминском районе Республики Алтай | O_1004_ГАЭС | 0 | 4.2621 | 0 | 5.5989 | 0 | 0.11036 | 0 | 0 | 0 | 0.11036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4885 | 0.11036 | 0% | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора№20.0400.2198.21г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ установка КТП, суммарной мощностью 0,200 МВА, договор №20.0400.1542.20 в Чемальском районе, Республики Алтай. | M_IT.04.1319_ГАЭС | 0 | 0.02532 | 0 | 0.6663 | нд | 0.00063083 | нд | 0.00016566 | нд | 0.00046517 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.66567 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.1542.20г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,979 км, установка КТП 10/0,4кВ мощностью 630 кВА, договор № 20.0400.297.22 в Усть-Коксинском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0118_ГАЭС | 0 | 5.582 | 0 | 0.055959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055959 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,254 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, договор №20.0400.1299.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0132_ГАЭС | 0 | 1.9496 | 0 | 1.8833 | нд | 1.8694 | нд | 1.8104 | нд | 0.058999 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.013932 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора№20.0400.1299.22 от 08.06.2022г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, замена ТТ в ячейке 10 кВ Л-21-1 Камлак на ТТ большего номинала, договор №20.0400.2764.22, в Чемальском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4559_ГАЭС | 0 | 0.021951 | 0 | 0.81713 | нд | 0.70552 | нд | 0.61821 | нд | 0.087308 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.11161 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.2764.22 от 05.12.2022г.
3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Озерная (2х16МВА) с отпайками 0,198км от ВЛ 110 кВ Сигнал-Манжерокская (ВЛ СМ-1413) и ВЛ 110 кВ Манжерокская-Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10), договор ТП №20.0400.2183.21, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.0134_ГАЭС | 0 | 631.0456 | 0 | -28.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6382 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,017 км, КЛ-10кВ протяженностью 0,437 км, установка ПКУ 10кВ, договор №20.0400.2843.22, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4557_ГАЭС | 0 | 4.2288 | 0 | -0.45058 | 0 | 1.2628 | 0 | 0.82488 | 0 | 0.43793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7134 | 1.2628 | 0% | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.2843.22г. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10кВ мощность трансформатора 6,3МВА, строительство ВЛ-35кВ (3,1 км), строительство ВЛ-10кВ (7,108 км), строительство КЛ-10кВ (2,04 км) в Турочакском районе Республики Алтай, договор ТП №20.0400.1301.22 | N_IT.04.4555_ГАЭС | 0 | 2.4655 | 0 | 300.5407 | 289.8455 | 0.10941 | 6.9984 | 0.057335 | 6.2372 | 0.052073 | 66.8665 | 0 | 209.7434 | 0 | 0 | 300.4313 | -13.1262 | -99.17% | Отсутствие проектной документации по причине неисполнения обязательств подрядной организацией, направлена претензия №1.1/04/772 от 17.04.2024 (Карточка ПИР 4000107059).
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,188 км), КЛ-0,4 кВ (2,446 км), ТП-10/0,4 кВ - 2*2,5 МВА, ПУ. Договор ТП №20.0400.369.23 с. Майма, Майминский район | O_1020_ГАЭС | 0 | 0.45273 | 0 | 48.9896 | 49.4423 | 0.018984 | 0 | 0.010528 | 2.4636 | 0.0084557 | 14.0915 | 0 | 32.8872 | 0 | 0 | 48.9706 | -2.4446 | -99.23% | Длительная процедура согласования расположения кабельных линий на территории строительной площадки многоквартирного комплекса с собственниками в связи с обращением заявителя (Письмо ООО "ВиноГрад" №201 от 28.04.2025г).
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ суммарной протяженностью 4,844 км, установка 2-х КТП 10/0,4кВ мощностью 1000кВА, договор № 20.0400.34.22 в Кош-Агачском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0116_ГАЭС | 0 | 0.11231 | 0 | 12.3999 | 11.6597 | 0.0047093 | 0 | 0.0026117 | 0 | 0.0020976 | 0 | 0 | 11.6597 | 0 | 0 | 12.3952 | 0.0047093 | 0% | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.34.22г. Выполнение работ хозяйственным способом ранее планируемого срока, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры № 50 ВЛ 110 кВ БийскаяТЭЦ – Бирюзовая Катунь I (II) цепь с отпайкой на ПС Сибирская монета до ПС 110 кВ Алтайская долина, договоры ТП №20.00.284.09, №20.04.1489.12 в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.1568-1_ГАЭС | 0 | 30.6606 | 0 | 637.3867 | 638.6811 | 217.8224 | 5.786 | 31.6588 | 188.9174 | 186.1637 | 188.9174 | 0 | 255.0603 | 0 | 0 | 419.5643 | 23.119 | 11.87% | Корректировка графика выполнения работ к договору подряда: выполнение работ ранее планируемого срока, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,020 км, договор №20.0400.687.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1514_ГАЭС | 0 | 0.80759 | 0 | 0.05205 | нд | 0.0057774 | нд | 0.0027571 | нд | 0.0030203 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.046273 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.687.21г.
3.1.1.3 | СтроительствоВЛ 10 кВ (0,235 км), КЛ-10 кВ (0,093 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2562.23, Майминский район | O_1022_ГАЭС | 0 | 0.053393 | 0 | 1.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5258 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (5,12 км), монтаж ПКУ, утановка ТТ в ячейке Л-15-9, 2 шт. Республика Алтай, Чемальский район. Договор ТП№20.0400.3876.23 | P_1048_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 13.1482 | нд | 0.0043981 | нд | 0.0043193 | нд | 7.885e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.1438 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.3876.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,079 км), КЛ-10 кВ (0,145 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2627.23, Майминский район | O_1023_ГАЭС | 0 | 0.051451 | 0 | 1.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5035 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км), монтаж ПУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3180.23, Чемальское сельское поселение, Чемальский район | O_1024_ГАЭС | 0 | 0.022844 | 0 | 0.59966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59966 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, договор 20.0400.2896.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1657_ГАЭС | 0 | 0.26624 | 0 | 0.35998 | нд | 0.22 | нд | 0.21657 | нд | 0.003438 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.13997 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора20.0400.2896.21 от 13.12.2021г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,366 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3398.23, с. Майма, Майминский район | O_1025_ГАЭС | 0 | 0.0079879 | 0 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ. Договор ТП №20.0400.2435.23, , Чемальский район, с/п Аносинское, ДНП Урочище Киндерли | O_1021_ГАЭС | 0 | 0.022514 | 0 | 0.36257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36257 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ (2 шт.). Республика Алтай, Майминский район, ООО ТД "МЗЖБИ", договор ТП №20.0400.3861.23. | P_1044_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 1.6388 | нд | 0.0047935 | нд | 0.0047076 | нд | 8.593e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.634 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.3861.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), КЛ-0,4 кВ (0,010 км), ТП-10/0,4 кВ (0,250 МВА), установка ПУ, договор ТП №20.0400.1170.24 от 28.05.2024г. | P_1038_ГАЭС | 0 | 0.11957 | 0 | 2.5586 | нд | 0.0050139 | нд | 0.0027806 | нд | 0.0022332 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5536 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.1170.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (1,130 км), монтаж ПКУ, договор ТП №20.0400.1058.24 от 05.06.2024г. | P_1040_ГАЭС | 0 | 0.028905 | 0 | 3.2343 | нд | 0.056315 | нд | 0.00067219 | нд | 0.055643 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.178 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.1058.24г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,324 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3530.23, с. Майма, Майминский район | O_1026_ГАЭС | 0 | 0.10299 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,03 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.3732.23, Чибитское сельское поселение, Улаганский район | O_1027_ГАЭС | 0 | 0.022615 | 0 | 0.64072 | 0 | 0.55641 | 0 | 0.54971 | 0 | 0.006699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084309 | 0.55641 | 0% | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.3732.23г., учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,396 км), ТП-2х630 кВА, КЛ-0,4 кВ (0,214 км). Договор ТП №20.0400.3592.23, с. Майма, Майминский район. | O_1028_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 12.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.472 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,475 км), КЛ-10 кВ (0,120 км), монтаж ПКУ-10 кВ – 1 шт. Договор ТП №20.0400.3875.23, Чепошское сельское поселение, Чемальский район. | O_1029_ГАЭС | 0 | 0.013696 | 0 | 3.8968 | 0 | 0.00057432 | 0 | 0.00031851 | 0 | 0.00025581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8963 | 0.00057432 | 0% | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.3875.23, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Шебалинский район. Заявитель ИП Миронов Анатолий Андреевич, договор ТП № 20.0400.849.25 от 25.04.2025 | Q_1053_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 1.272 | нд | 0.015531 | нд | 0 | нд | 0.015531 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2564 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.849.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,091 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Майминский район. Заявитель ООО "Стройсервис", договор ТП №20.0400.257.25 | Q_1054_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | нд | 0.053116 | нд | 0 | нд | 0.053116 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5486 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.257.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ (0,024 км), монтаж ПУ, замена АВ в ТП. Республика Алтай, Майминский район, договор ТП №20.0400.1028.25 | Q_1055_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0.33675 | нд | 0.023552 | нд | 0 | нд | 0.023552 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3132 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.1028.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,019км, договор №20.0400.824.20, в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1267_ГАЭС | 0 | 0.075702 | 0 | 0.18104 | 0 | 0.20418 | 0 | 0 | 0 | 0.20418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02314 | 0.20418 | 0% | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.824.20г. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,25 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1430.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0133_ГАЭС | 0 | 0.075075 | 0 | 1.0237 | 0 | 2.0398 | 0 | 2.0323 | 0 | 0.0074889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0161 | 2.0398 | 0% | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.1430.22г. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,010 км), установка КТП 10/0,4кВ (мощностью 0,25 МВА), договор №20.0400.123.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1006_ГАЭС | 0 | 0.23176 | 0 | 1.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8773 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,027 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3363.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1003_ГАЭС | 0 | 0.064403 | 0 | 0.68423 | 0 | 0.97609 | 0 | 0.90304 | 0 | 0.073054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29186 | 0.97609 | 0% | Исполнение обязательств поТП в рамках договора №20.0400.3363.22г. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,010 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3351.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1005_ГАЭС | 0 | 0.50627 | 0 | 0.12587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12587 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,353 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.154.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1008_ГАЭС | 0 | 0.18044 | 0 | 1.1079 | 0 | 0.39584 | 0 | 0.38954 | 0 | 0.0062975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71209 | 0.39584 | 0% | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.154.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,025 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1539.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1011_ГАЭС | 0 | 0.031846 | 0 | 0.63064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63064 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,012 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1687.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1013_ГАЭС | 0 | 0.024825 | 0 | 0.64314 | 0.62298 | 0.0010473 | 0 | 0.00057731 | 0 | 0.00046994 | 0.62298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64209 | 0.0010473 | 0% | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.1687.23г.Выполнение работ хозяйственным способом ранее планируемого срока, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,015 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1828.23 в Турочакском районе Республики Алтай | O_1014_ГАЭС | 0 | 0.062377 | 0 | 0.57838 | 0 | 0.56605 | 0 | 0.56393 | 0 | 0.0021175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012323 | 0.56605 | 0% | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.1828.23г., учтено в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,032 км), установка КТП 0,250 МВА, договор №20.0400.3014.22 в Майминском районе Республики Алтай | O_1001_ГАЭС | 0 | 0.048231 | 0 | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1442 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,372 км), монтаж ПКУ, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Дъектиек, договор ТП №20.0400.2497.24. | P_1030_ГАЭС | 0 | 0.035236 | 0 | 1.5887 | нд | 0.56728 | нд | 0.55648 | нд | 0.0108 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0214 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.2497.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,007 км), КЛ-0,4 кВ (0,084 км), установка ПКУ. Республика Алтай, Майминский район, п. Майма, договор ТП№20.0400.174.24 от 21.03.2024. | P_1032_ГАЭС | 0 | 0.027877 | 0 | 0.60968 | нд | 0.0012413 | нд | 0.00064828 | нд | 0.00059305 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.60844 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.174.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,24 км), монтаж ПКУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Республика Алтай, Чемальский район. АО Компания "Проксима", договор ТП №20.0400.3858.23 | P_1031_ГАЭС | 0 | 0.0084205 | 0 | 5.747 | нд | 0.041728 | нд | 0.00019582 | нд | 0.041532 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.7053 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.3858.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,2 км), замены ТТ в РУ-10 кВ (6 шт) на больший номинал, монтаж ПКУ. Республика Алтай, Турачакский район.Заявитель Шиленков М.В., договор ТП №20.0400.1013.24. | P_1036_ГАЭС | 0 | 0.0084205 | 0 | 4.2902 | нд | 0.0094429 | нд | 0.0091227 | нд | 0.0003202 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.2808 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.1013.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (7,239 км), ТП-400 кВА (4 шт.), ВЛ-0,4 кВ (1,603 км), установка ПУ (147 шт.). Договор ТП №20.0400.3214.23, с. Чемал, Чемальский район. | P_1049_ГАЭС | 0 | 0.19831 | 0 | 40.7275 | нд | 31.5363 | нд | 30.9983 | нд | 0.53806 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.1911 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.3214.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (16,5 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Улаганский район. Заявитель ООО "Озерное", договор ТП №20.0400.2933.24 | P_1050_ГАЭС | 0 | 0.096423 | 0 | 46.1973 | нд | 0.013427 | нд | 0.011458 | нд | 0.0019691 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 46.1839 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.2933.24г.
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 120.7995 | 0 | 99.9966 | 94.6762 | 0.073679 | 0 | 0.063024 | 0 | 0.010656 | 0 | 0 | 94.6762 | 0 | 0 | 99.9229 | 0.073679 | 0% | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 120.7995 | 0 | 99.9966 | 94.6762 | 0.073679 | 0 | 0.063024 | 0 | 0.010656 | 0 | 0 | 94.6762 | 0 | 0 | 99.9229 | 0.073679 | 0% | нд
3.1.4.2 | Установка устройств АОПО ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская I цепь с отпайками и АОПО ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Смоленская | O_61.134.2_ГАЭС | 0 | 9.357 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Сигнал (КСЗ, АОПО, УПАСК), 1 шт. Замена ТТ 110 кВ - 6 шт. | O_61.134.4_ГАЭС | 0 | 41.334 | 0 | -11.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8849 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Чергинская (КСЗ и АУВ - 2 шт,АОПО - 1 шт.). Замена ошиновки. | O_61.134.5_ГАЭС | 0 | 20.7167 | 0 | -4.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.754 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Майминская (КСЗ и АУВ - 2 шт., АОПО - 1 шт.). Замена ошиновки, устройство средств связи | O_61.134.6_ГАЭС | 0 | 20.536 | 0 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0757 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Заречная (АОПО - 2 шт., УПАСК- 1 шт.) | O_61.134.1_ГАЭС | 0 | 28.7179 | 0 | -13.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5004 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (2,6 км), монтаж пункта автоматического регулирования напряжения, замена ТТ, установка ПКУ по адресу: Республика Алтай, Чемальский районе ООО "Бадан", договор ТП №20.0400.3035.23 от 30.05.2024 г. | P_1039_ГАЭС | 0 | 0.13778 | 0 | 32.3128 | нд | 0.0014462 | нд | 0.0014462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 32.3114 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.3035.23г.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Заречная (ПРД/ПРМ ШЭТ). Модернизация шкафа ТМ | O_61.1568.1_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 18.3236 | 18.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3236 | 0 | 0 | 18.3236 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Майминская (шкафы ТН, РПР, ПРД/ПРМ ШЭТ). Замена ошиновки ячейки МД-165, монтаж ТН110 кВ- 2 шт., замена встроенных ТТ 110 кВ - 6 компл. Модернизация шкафа ТМ. | O_61.1568.2_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 42.2287 | 42.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2287 | 0 | 0 | 42.2287 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.4.2 | Модернизация 2-х ячеек ЗРУ Бийской ТЭЦ-1 (УПАСК ВЛ ШЭТ, шкаф 4р), монтаж ТТ 110 кВ - 6 шт., модернизация средств связи | O_61.1568.3_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 18.7925 | 18.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7925 | 0 | 0 | 18.7925 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.4.2 | Организация системы связи в ПО ГАЭС, 1 компл. | O_61.1568.4_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 8.6665 | 8.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6665 | 0 | 0 | 8.6665 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.4.2 | Создание системы линейно-эксплуатационной радиосвязи ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ - ПО ГАЭС - ПС 110 кВ Сигнал - ПС 110 кВ Алтайская долина - ПО СВЭС), 1 шт. | O_61.1568.5_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 6.6649 | 6.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6649 | 0 | 0 | 6.6649 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.1.4.2 | Реконструкция в части замены на больший номинал 2 ТТ в линейной ячейке Л-11-10 Турбаза в КРУН 10 кВ, замены ТТ (6 шт) в РУ-10 кВ ПС 35 кВ Артыбашская №11, монтаж ПКУ. Республика Алтай, Турочакский район. Заявитель Антропенко А.В., договор ТП №20.0400.3239.23. | P_1037_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0.014618 | нд | 0.0022769 | нд | 0.0022361 | нд | 4.081e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.012341 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.3239.23г.
3.1.4.2 | Реконструкция в части замены 2 ТТ на больший номинал в линейной ячейке Л-11-4 Иогач РУ 10кВ 1 с.ш. ПС 35 кВ Артыбашская №11, замены ТТ в РУ-10 кВ (6 шт) на больший номинал, монтаж ПКУ, Республика Алтай, Турочакский район. ООО «Поворот», договор ТП №20.0400.2956.23. | P_1033_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 1.0135 | нд | 0.069956 | нд | 0.059341 | нд | 0.010615 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.94359 | нд | нд | Исполнение обязательств по ТП в рамках договора №20.0400.2956.23г.
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 99.0728 | 216.9096 | 68.1418 | 624.4052 | 352.081 | 2.8789 | 5.9742 | 2.2842 | 4.6854 | 0.59466 | 0 | 0 | 341.4214 | 0 | 0 | 621.5263 | -7.7807 | -72.99% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.1574 | 0 | 111.9036 | 53.9473 | 0.19663 | 0 | 0.18289 | 0 | 0.013739 | 0 | 0 | 53.9473 | 0 | 0 | 111.7069 | 0.19663 | 0% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.42764 | 0 | 14.4799 | 13.7116 | 0.015036 | 0 | 0.0071005 | 0 | 0.0079353 | 0 | 0 | 13.7116 | 0 | 0 | 14.4648 | 0.015036 | 0% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ (РП-8). Замена ячеек КСО (травмоопасное оборудование) на современные с вакуумными выключателями 4 шт. Замена ЛР, ШР, РЗА. | O_1409_ГАЭС | 0 | 0.42764 | 0 | 14.4799 | 13.7116 | 0.015036 | 0 | 0.0071005 | 0 | 0.0079353 | 0 | 0 | 13.7116 | 0 | 0 | 14.4648 | 0.015036 | 0% | Выполнение работ хозяйственным способом ранее планируемого срока, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.7298 | 0 | 97.4237 | 40.2357 | 0.1816 | 0 | 0.17579 | 0 | 0.0058039 | 0 | 0 | 40.2357 | 0 | 0 | 97.2421 | 0.1816 | 0% | нд
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ №17 "Кебезеньская" - замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), расширение ССПИ | F_9_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 6.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0758 | 0 | 0 | 27.72 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Акташская | O_61к5_ГАЭС | 0 | 0.10156 | 0 | 1.0101 | 1.0317 | 0.0042585 | 0 | 0.0023617 | 0 | 0.0018968 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 1.0058 | 0.0042585 | 0% | Выполнение работ хозяйственным способом ранее планируемого срока, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Улаганская | O_61к6_ГАЭС | 0 | 0.040622 | 0 | 0.79398 | 0.75461 | 0.0017034 | 0 | 0.00094468 | 0 | 0.00075871 | 0 | 0 | 0.75461 | 0 | 0 | 0.79228 | 0.0017034 | 0% | Выполнение работ хозяйственным способом ранее планируемого срока, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Артыбашская №11 (замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА). | O_214_ГАЭС | 0 | 3.5721 | 0 | 22.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5903 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 110/10 кВ № 14 «Майминская» | I_81_ГАЭС(а) | 0 | 5.0155 | 0 | 13.9264 | 13.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9264 | 0 | 0 | 13.9264 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ №12 "Дмитриевская" в Турочакском районе, Республики Алтай | K_200.1_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 7.0829 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 7.0829 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ № 18 "Турочакская" в Турочакском районе, Республики Алтай | K_200_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 6.7588 | 6.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7588 | 0 | 0 | 6.7588 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Чергинская, ВЛ 110кВ ЧШ-180, с заменой шкафа защиты ШДЭ-2802, в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_IP.04.3343 | 0 | 0 | 0 | 1.7223 | 1.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7223 | 0 | 0 | 1.7223 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Чергинская, ВЛ 110кВ ЧТ-181, с заменой шкафа защиты ШДЭ-2802, в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_IP.04.3344 | 0 | 0 | 0 | 1.7223 | 1.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7223 | 0 | 0 | 1.7223 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 №1 "Сигнал" с заменой устаревших дуговых защит, в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай | L_IP.04.3347 | 0 | 0 | 0 | 0.7335 | 0.7335 | 0.087818 | 0 | 0.086243 | 0 | 0.0015742 | 0 | 0 | 0.7335 | 0 | 0 | 0.64568 | 0.087818 | 0% | Выполнение работ хозяйственным способом ранее планируемого срока, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 №6 "Рудничная" с заменой устаревших дуговых защит, в Чойском Районе, Республики Алтай | L_IP.04.3348 | 0 | 0 | 0 | 0.7335 | 0.7335 | 0.087818 | 0 | 0.086243 | 0 | 0.0015742 | 0 | 0 | 0.7335 | 0 | 0 | 0.64568 | 0.087818 | 0% | Выполнение работ хозяйственным способом ранее планируемого срока, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/10кВ № 16 "Чойская" в Чойском районе, Республики Алтай | L_200.7_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 7.0829 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 7.0829 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110/35/10кВ №17 "Кебезеньская", в Турочакском районе, Республики Алтай. | M_9-1_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 5.5467 | 5.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5467 | 0 | 0 | 5.5467 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 99.0728 | 175.9494 | 68.1418 | 499.7026 | 296.3635 | 2.6461 | 5.9742 | 2.0919 | 4.6854 | 0.55417 | 0 | 0 | 285.7039 | 0 | 0 | 497.0565 | -8.0135 | -75.18% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 99.0728 | 171.2191 | 68.1418 | 472.3806 | 288.4035 | 2.6461 | 5.9742 | 2.0919 | 4.6854 | 0.55417 | 0 | 0 | 277.7439 | 0 | 0 | 469.7345 | -8.0135 | -75.18% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-3-8 опоры №№20/1, 20/2; ТП 3-8-5 по соглашению 56.0400.429.23 Республика Алтай, Майминский район | O_100с38_ГАЭС | 0 | 0.063643 | 0 | 0.72957 | 0 | 0.010094 | 0 | 0.00011114 | 0 | 0.0099834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71948 | 0.010094 | 0% | Исполнение обязательств по соглашениям в рамках договора №56.0400.429.23г., учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-6 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,001 км) | O_116.47_ГАЭС | 0 | 0.98251 | 0 | 1.3148 | 0 | 0.0049948 | 0 | 0 | 0 | 0.0049948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3098 | 0.0049948 | 0% | Выполнение дополнительных работ по обновлению диспетчерских наименований хозяйственным способом, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10кВ Л-20-15 опора №23/3, участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-15-8 ф. 1, попадающий в зону строительных работ по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Ленинская, д. 18, соглашение № 56.0400.1419.23 | O_100с36_ГАЭС | 0 | 0.26923 | 0 | 0.27711 | 0 | 0.11634 | 0 | 0 | 0 | 0.11634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16077 | 0.11634 | 0% | Исполнение обязательств по соглашениям в рамках договора № 56.0400.1419.23г., учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-3-92 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ 0,05км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.19_ГАЭС | 0 | 2.2301 | 0 | 0.080602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080602 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-1-24 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,11 км, ВЛ-0,4 кВ 1 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Шебалинском районе Республики Алтай | N_375_ГАЭС | 0 | 5.2115 | 0 | -0.87731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87731 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10) в пролетах опор № 17-47 (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 15 км., инв. № М000001431). Согл. №56.0400.2851.23 от 06.09.2023 | O_100с37_ГАЭС | 0 | 9.6095 | 0 | 275.8405 | 265.5234 | 0.089863 | 5.9742 | 0.076482 | 4.6854 | 0.013381 | 0 | 0 | 254.8638 | 0 | 0 | 275.7506 | -10.5697 | -99.16% | Подрядной организацией работы по проектированию выполнены не в полном объеме, направлена претензия №1.1/04/2281от 08.11.2024 . (Карточка ПИР 4000119935).
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ, фидера №2 отходящего от ТП 14-6-84, в пролетах опор №8 - №9, №8/1, в Республике Алтай, Майминском районе | N_1758_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0.13747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13747 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11-10 в пролете опор № 35-39, проходящей по частной территории потребителя в Турочакском районе Республики Алтай (0,305 км) | O_116.11_ГАЭС | 0 | 1.0616 | 0 | 1.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1716 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-7-9 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,53 км) | O_116.23_ГАЭС | 0 | 1.4971 | 0 | 1.996 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-3 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,968 км) | O_116.25_ГАЭС | 0 | 0.43075 | 0 | 1.783 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-11-3 ф. 1 опора № 7/1 по соглашению №56.0400.686.23 Республика Алтай, Майминский район | O_2007_ГАЭС | 0 | 0.20756 | 0 | -0.07263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07263 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-17-3 (0,005 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-3-3(0,11 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-3-3 (0,61 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.3 отТП-17-3-3 (0,005 км.); перенос ТП 17-3-3, соглашение о компенсации затрат №56.0400.2709.24 от 06.09.2024г. | P_2015_ГАЭС | 0 | 0.036167 | 0 | 2.1277 | нд | 0.0080973 | нд | 0.0080973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1196 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашениям в рамках договора №56.0400.2709.24г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15-17 в пролете опор № 181-180/4, проходящей по частной территории потребителя в Чемальском районе Республики Алтай (0,210 км) | O_116.13_ГАЭС | 0 | 0.78348 | 0 | 3.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8009 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-14-10 в пролетах №6-26, ВЛ 10 кВ Л-14-25 в пролетах №7-7/20, ВЛ 10 кВ Л-14-4 в пролетах №9-12 по соглашению 56.0400.3358.22 Республика Алтай, Майминский район | O_2010_ГАЭС | 0 | 3.1474 | 0 | 4.5059 | 7.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.535 | 0 | 0 | 4.5059 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-1 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,832 км) | O_116.1_ГАЭС | 0 | 0.42455 | 0 | 0.73054 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.73054 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-4-5 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ 0,8 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Турочакском районе Республики Алтай | O_116.2_ГАЭС | 0 | 2.8004 | 0 | 0.44182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44182 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-3 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,514 км) | O_116.3_ГАЭС | 0 | 1.6921 | 0 | 1.7794 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.7794 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-4 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,044 км) | O_116.7_ГАЭС | 0 | 0.53376 | 0 | 1.8545 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1.8545 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-11 (ВЛ-10 кВ 0,005 км, КЛ-10 кВ 0,106 км), проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай | O_116.8_ГАЭС | 0 | 0.75536 | 0 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-14-13 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ 0,03 км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.15_ГАЭС | 0 | 1.4769 | 0 | 0.81147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81147 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-1-23 протяженностью 1,7 км с заменой неизолированного провода на СИП | O_116.16_ГАЭС | 0 | 3.0711 | 0 | 0.94446 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.94446 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-12 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,035 км, ВЛ-0,4 кВ 0,775 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Майминском районе Республики Алтай | O_116.17_ГАЭС | 0 | 2.2059 | 0 | 0.90784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90784 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-7-4 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,8 км, ВЛ-0,4 кВ 0,9 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.18_ГАЭС | 0 | 6.7414 | 0 | -1.8641 | 0 | 0.009035 | 0 | 0.009035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8731 | 0.009035 | 0% | Выполнение дополнительных работ хозяйственным способом, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-28 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,787 км) | O_116.22_ГАЭС | 0 | 1.9205 | 0 | -0.10041 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | -0.10041 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-13 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,596 км) | O_116.48_ГАЭС | 0 | 1.3653 | 0 | 2.279 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1-12 с заменой неизолированного провода на СИП (14,7 км) | O_116.49_ГАЭС | 0 | 21.6319 | 0 | 10.8839 | 5 | 0.91445 | 0 | 0.50497 | 0 | 0.40948 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.9694 | 0.91445 | 0% | Выполнение работ хозяйственным способом ранее планируемого срока, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с выносом электрической подстанции на линейном ответвлении ВЛ-10кВ Л-15-3 между опорами No73 и No74 в с. Узнезя Чемальского района Республики Алтай (исп.решения суда) | O_116.55_ГАЭС | 0 | 0.99037 | 0 | -0.29157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29157 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-15-17 опоры № 176, 177, 176/1; ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-17-31 фидер 2 опора № 5 по соглашению 56.0400.2358.23 Республика Алтай, Чемальский район | O_100с40_ГАЭС | 0 | 0.048847 | 0 | 1.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7043 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-29-9 в пролете опор № 21-22 по соглашению 56.0400.3385.23 Республика Алтай, Усть-Коксинский район | O_100с41_ГАЭС | 0 | 0.082844 | 0 | 0.57757 | 0 | 1.4932 | 0 | 1.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91565 | 1.4932 | 0% | Исполнение обязательств по соглашениям в рамках договора№56.0400.3385.23г., отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 24-1-34 ф. 3 от опоры № 6 до № 6/1 по соглашению 56.0400.2454.23 Республика Алтай, Онгудайский район | O_100с39_ГАЭС | 0 | 0.023314 | 0 | 0.08765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08765 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 34,621 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №14 "Майминская" Майминского района Республики Алтай | F_101_ГАЭС | 40.4799 | 19.2367 | 23.5339 | 26.7152 | 0.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7062 | 0 | 0 | 26.7152 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 3 ед. на ВЛ-0,4 кВ Турочакский РЭС в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3837_ГАЭС | 0 | 0.22298 | 0 | 3.446 | 2.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4331 | 0 | 0 | 3.446 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 1 ед., на ВЛ-0,4 кВ Майминский РЭС в Майминском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3838_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 43,601 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Сигнал" Майминского района Республики Алтай | F_13_ГАЭС | 0 | 35.9957 | 0 | 27.3818 | 0.90602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90602 | 0 | 0 | 27.3818 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 20,8 км ВЛ-10кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района Республики Алтай | F_15_ГАЭС | 0 | 22.8455 | 0 | 6.4003 | 0.67172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67172 | 0 | 0 | 6.4003 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 25,15 км ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №22 "Шебалинская" Шебалинского района Республики Алтай | F_19_ГАЭС | 30.2786 | 0.921 | 29.4673 | 33.4507 | 0.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8253 | 0 | 0 | 33.4507 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 24,32 км ВЛ-10 кВ №14-15 в село Верх-Карагуж Майминского района Республики Алтай | F_21_ГАЭС | 28.3143 | 14.2996 | 15.1406 | 16.4346 | 0.89318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89318 | 0 | 0 | 16.4346 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 0,63 км ВЛ-10кВ Л-15-13 Чемальского района Республики Алтай | F_80_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 1.3331 | 0.063983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063983 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 0,626 км ВЛ 10 кВ Л-36-6 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | I_192.3_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 1.3247 | 0.063577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063577 | 0 | 0 | 1.3247 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 8,788 км ВЛ-10 кВ № 18-4 в Турочакском районе Республики Алтай | I_86.1_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 19.4876 | 0.65476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65476 | 0 | 0 | 19.4876 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 8,788 км ВЛ-10 кВ №18-5 в Турочакском районе Республики Алтай | I_86.2_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 19.4876 | 0.65476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65476 | 0 | 0 | 19.4876 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 3 ед. на ВЛ-0,4 кВ Усть-Канский РЭС в Усть-Канском районе, 2 ед. на ВЛ-0,4 кВ Шебалинский РЭС в Шебалинском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3836_ГАЭС | 0 | 6.4026 | 0 | 0.44349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44349 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.7303 | 0 | 27.322 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 0 | 27.322 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 11 шт. в Майминском районе Республики Алтай | M_22_ГАЭС | 0 | 4.7303 | 0 | 27.322 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 0 | 27.322 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 31.3978 | 0 | 10.9338 | 0 | 0.01918 | 0 | 0 | 0 | 0.01918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9146 | 0.01918 | 0% | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 25.8889 | 0 | 9.713 | 0 | 0.01918 | 0 | 0 | 0 | 0.01918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6938 | 0.01918 | 0% | нд
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя) по Республике Алтай, 1172 шт. | O_42 2-2_ГАЭС | 0 | 25.8889 | 0 | -0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.287 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя) по Республике Алтай, 363 шт. | P_42 2-25_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0.01918 | нд | 0 | нд | 0.01918 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.9808 | нд | нд | Выполнение работ во исполнение ФЗ №522, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 5.5089 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0% | нд
3.2.3.2 | Комплексная модернизации систем учета электроэнергии по Республике Алтай, 177 шт. | O_3-24_ГАЭС | 0 | 5.5089 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.40501 | 0 | 1.8652 | 1.7702 | 0.016983 | 0 | 0.0094186 | 0 | 0.0075644 | 0 | 0 | 1.7702 | 0 | 0 | 1.8482 | 0.016983 | 0% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.40501 | 0 | 1.8652 | 1.7702 | 0.016983 | 0 | 0.0094186 | 0 | 0.0075644 | 0 | 0 | 1.7702 | 0 | 0 | 1.8482 | 0.016983 | 0% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Акташская | O_89м15_ГАЭС | 0 | 0.40501 | 0 | 1.8652 | 1.7702 | 0.016983 | 0 | 0.0094186 | 0 | 0.0075644 | 0 | 0 | 1.7702 | 0 | 0 | 1.8482 | 0.016983 | 0% | Выполнение работ хозяйственным способом ранее планируемого срока, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 55.4257 | 0 | 8.4202 | 0 | 11.5703 | 0 | 0.69126 | 0 | 10.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.15 | 11.5703 | 0% | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 55.4257 | 0 | 8.4202 | 0 | 11.5703 | 0 | 0.69126 | 0 | 10.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.15 | 11.5703 | 0% | нд
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА в Шебалинском районе, Республики Алтай. | F_4_ГАЭС | 0 | 24.0491 | 0 | 8.4202 | 0 | 11.5703 | 0 | 0.69126 | 0 | 10.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.15 | 11.5703 | 0% | Выполнение дополнительного объема работ по реконструкции в соответствии со скорректированным графиком к договору подряда.Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с изменением технических решений после разработки ПСД, учтено в скорректированной ИПР.
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №15 "Эликманарская" с заменой трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА в Чемальском районе Республики Алтай. | H_91_ГАЭС | 0 | 31.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ-0,4-10 кВ с установкой трансформаторной подстанции с. Каракокша (КТП 10/0,4 кВ 160 кВА; ВЛ-10 кВ - 1,483 км (Л-6-17); ВЛ-0,4 кВ - 0,244 км) в Чойском районе Республики Алтай. | N_6-17_ГАЭС | 0 | 3.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 39.3806 | 0 | 109.3345 | 31.8552 | 4.6214 | 0 | 4.4548 | 0 | 0.16662 | 0 | 0 | 31.8552 | 0 | 0 | 104.7132 | 4.6214 | 0% | нд
3.6 | Покупка бригадных автомобилей для персонала УТЭЭ РЭС, 4 шт. | O_91.24_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 4.8124 | 1.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1235 | 0 | 0 | 4.8124 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_004_ГАЭС | 0 | 8.1306 | 0 | 20.4401 | 0 | 0.3727 | 0 | 0.31646 | 0 | 0.056234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0674 | 0.3727 | 0% | Выполнение дополнительного объема работ по реконструкции в соответствии со скорректированным графиком к договору подряда, учтено в скорректированной ИПР.
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | M_2300_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2047 | нд | 4.0943 | нд | 0.11038 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -4.2047 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
3.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_006_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 10.3784 | 4.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2483 | 0 | 0 | 10.3784 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.6 | Приобретение материалов по ОТ( РОБОТ-ТРЕНАЖЁРА «ГОША-01»-1 шт, комплект переносных заземлений, устанавливаемых с земли (КШЗУ-0,4-10)-21 шт) | O_92.34_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 2.1529 | 2.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1529 | 0 | 0 | 2.1529 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | M_124.1_ГАЭС | 0 | 31.25 | 0 | 61.6833 | 14.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.507 | 0 | 0 | 61.6833 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | O_010_ГАЭС | нд | 0 | нд | 9.8235 | 9.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8235 | 0 | 0 | 9.8235 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов в Шебалинском районе Республики Алтай, с Камлак, «Ботанический сад» (1,785км) | P_649_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0.044 | нд | 0.044 | нд | 0.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению постановлений органов государственной власти, расходы на регистрацию объекта основного средства.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов в Онгудайском районе Республике Алтай (9,461км) | P_650_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА: ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №24-1-16 до оп. №20 (0,828 км), расположенной по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, вблизи с.Боочи. | P_651_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов: КТП 10/0,4кВ №15-6-43 в Чемальском районе Республике Алтай (0,160 МВА) | P_653_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов: ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №15-6-15 отпайка от оп. №9 до оп. №9/10; ф.1 от КТП №15-12-11 отпайка от оп. №1/13 до оп. №16 в Чемальском районе Республике Алтай (0,857км) | P_654_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов: ВЛ 0,4кВ; КТП 10/0,4кВ в Майминском районе Республике Алтай (0,410 МВА; 4,88 км) | P_659_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2025 г. не планировалось.
4 | Красноярский край | Г | 0 | 12231.6106 | 0 | 13934.4332 | 4784.8399 | 1214.6957 | 166.3688 | 526.9742 | 313.1725 | 687.7215 | 1237.0849 | 0 | 3068.2136 | 0 | 0 | 12719.7375 | 735.1544 | 153.3% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 10005.1027 | 0 | 10991.2871 | 3096.5607 | 1037.0122 | 132.5071 | 460.4512 | 212.7228 | 576.5609 | 1068.0066 | 0 | 1683.3242 | 0 | 0 | 9954.2749 | 691.7822 | 200.4% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 9948.9297 | 0 | 10184.8891 | 2994.5511 | 995.8381 | 132.5071 | 422.4639 | 202.3088 | 573.3742 | 1061.3374 | 0 | 1598.3977 | 0 | 0 | 9189.051 | 661.0222 | 197.4% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 7297.8566 | 0 | 8828.7243 | 1994.3299 | 647.3032 | 124.0549 | 293.5821 | 150 | 353.7211 | 278.3398 | 0 | 1441.9351 | 0 | 0 | 8181.4211 | 373.2483 | 136.2% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2063.0978 | 0 | -50.3288 | 10 | 140.0533 | 4.69 | 54.8307 | 2.86 | 85.2226 | 2.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -190.3821 | 132.5033 | 1755% | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 587.9753 | 0 | 1406.4935 | 990.2212 | 208.4815 | 3.7622 | 74.0511 | 49.4488 | 134.4304 | 780.5977 | 0 | 156.4126 | 0 | 0 | 1198.012 | 155.2706 | 291.8% | нд
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,570 км от РУ 10 кВ ф.49-09 Резерв и РУ 10 кВ ф.49-34 Резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Акционерное общество «Полюс Красноярск», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полигонная, 15, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400051:179 (Дог. ТП № 20.2400.13918.22 ) | O_3319_КЭ | 0 | 24.6132 | 0 | 2.5649 | 0 | 2.8858 | 0 | 1.3353 | 0 | 1.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32084 | 2.8858 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.13918.22. ЗаявительАкционерное общество «Полюс Красноярск». Мероприятие включено в скорректированную ИПР. В отчетном периоде начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, L=2х240 м. от РУ 10 кВ яч. 3 ТП-6 (1 с.) и РУ 10 кВ яч. 6 ТП-6 (2 с.) до границы земельного участка заявителя. Монтаж двух ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «Комплекс Мира», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, юго-восточнее сквера им. А. Дубенского, кадастровый номер земельного участка: 24:50:0000000:420 (Дог. ТП № 20.2400.1962.21) | M_2530_КЭ | 0 | 6.8866 | 0 | -1.5177 | 0 | 0.59257 | 0 | 0.27136 | 0 | 0.32121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1103 | 0.59257 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.1962.21. Заявитель ООО «Комплекс Мира».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 7,6 км от резервной ячейки РУ 110 кВ ПС 220 кВ КИСК до вновь сооружаемой ПС 110 кВ, монтаж ПКУ 110 кВ - 2 шт. Заявитель: ООО ТК «Солнечный», Красноярский край, Емельяновский район (Дог. ТП №20.2400.12661.22). | N_3214_КЭ | 0 | 1.2555 | 0 | 103.8724 | 104.4825 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 85.9945 | 0 | 16.788 | 0 | 0 | 103.8724 | -1.7 | -100% | Отклонение от плана освоения в связи, с длительной процедурой получения согласования прохождения объекта ЭХ по частным землям. Выполнение работ по договору ТП №20.2400.12661.22. ЗаявительООО ТК «Солнечный».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,184 км от РУ 0,4кВ 2с. ТП 225 6/0,4 кВ ПС 220 кВ Левобережная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя 0,4кВ в РУ 0,4кВ 2с.ТП 255 6/0,4 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Араз", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Крупской, зд. 1 "Д" (Дог. ТП № 20.2400.3686.23) | O_3360_КЭ | 0 | 1.6304 | 0 | 2.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0502 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=35 м. от яч. № 5 РУ-10 кВ ТП № 152 до границы земельного участка заявителя. Строительство КЛ-10 кВ, L=215 м. от яч. № 1 резерв РУ-10 кВ ТП № 1132 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «ГУРИАТИ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вейнбаума, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300259:468 ( Дог. ТП № 20.2400.2316.21). | M_2551_КЭ | 0 | 0.0071751 | 0 | 4.5845 | 4.5916 | 0.16739 | 0 | 0.15754 | 0 | 0.0098421 | 4.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4171 | 0.16739 | 0% | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.2316.21 раньше запланированного графика. Заявитель ООО «ГУРИАТИ». Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: МАУ "Татышев-парк", г. Красноярск, о. Татышев, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400418:24 (Дог. ТП № 20.2400.9216.23) | O_3452_КЭ | 0 | 0.50627 | 0 | 0.023232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023232 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО СЗ "Уютный Дом 2014", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 19, стр. 12 (Дог. ТП № 20.2400.10923.23) | O_3461_КЭ | 0 | 0.069061 | 0 | 0.21978 | 0 | 0.00753 | 0 | 0.0032116 | 0 | 0.0043184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21225 | 0.00753 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.10923.23. Заявитель ООО СЗ "Уютный Дом 2014". Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,644 кмЗаявитель ООО "Плодово-Ягодная станция" (станд.ст. Дог.№20.2400.2047.18 от 16.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:04:0301018:524 | M_884_КЭ | 0 | 1.1702 | 0 | 4.2438 | 0 | 0.1372 | 0 | 0.063484 | 0 | 0.073713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1066 | 0.1372 | 0% | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.2047.18. Заявитель ООО "Плодово-Ягодная станция". Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО ТСК "Энергоальянс", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Взлетная, 7 «И» (Дог. ТП № 20.2400.11389.23) | O_3439_КЭ | 0 | 0.12277 | 0 | 0.50755 | 0 | 0.013665 | 0 | 0.0059725 | 0 | 0.0076925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49388 | 0.013665 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.11389.23. Заявитель ООО ТСК "Энергоальянс". Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шарыповская-Инголь С-758, С-759 до проектируемой ПС 110 кВ протяженностью 0,049 км, монтаж ПКУ 110 кВ (2 шт.). Заявитель: Акционерного общества «Сибагро Биотех», Красноярский край, Шарыповский район, 3,4 км к северо-западу от г. Шарыпово (Дог. ТП № 20.2400.11020.22). | O_3210_КЭ_(нс) | 0 | 0 | 0 | 15.0194 | 15.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0194 | 0 | 0 | 15.0194 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ТП – 6-10/0,4 кВ (2х250 кВА), строительство ВЛ-10 кВ от опоры№65 ф.28-42, 150 м., строительство ВЛ-6 кВ от опоры №9/11 ф.83-15, 50 м; Заявитель ООО "ИСУ" . г.Назарово, мкр. Привокзальный, 5, к.н.земельного участка: 24:54:0105007:11 (№20.2400.8874.15) | O_610_КЭ | 0 | 0.16323 | 0 | 1.953 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км каждая от проектируемого КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.).Заявитель: ООО "Телевизорный", Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, от РП № 237 до пр-кт Котельникова, 8 "Б" (Дог. ТП № 20.2400.8387.23) | O_3391_КЭ_(нс) | 0 | 0 | 0 | 0.46278 | 0.46278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46278 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны I цепь (С-853), ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь (С-854) до РУ 110 кВ ПС 110 кВ БТК протяженностью 1,2 км, монтаж ПКУ 110 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Тайга Богучаны", Красноярский край, Богучанский район, КГУ «Богучанское лесничество», Богучанское участковое лесничество, в кварталах 6, 7, 15, участок № 10, кадастровый номер земельного участка 24:07:3101009:1306 (Дог. ТП № 20.2400.11740.22). | O_3433_КЭ_(нс) | 0 | 0 | 0 | 33.1144 | 33.1144 | 0 | 0.2 | 0 | 0.37038 | 0 | 0.30959 | 0 | 32.2344 | 0 | 0 | 33.1144 | -0.57038 | -100% | Отклонение от плана освоения в связи с исключением мероприятия из ИПР. Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.) с заменой рубильников 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ руб.5 и руб.16 ТП-218 (2 шт.). Заявитель: АО "Губернские аптеки", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7А (Дог. ТП № 20.2400.8522.23) | O_3450_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.1826 | 0.1826 | 0 | 0 | 0 | 0.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1826 | -0.1826 | -100% | Отклонение от плана освоения, связано с неготовностью Заявителя. Выполнение работ, в рамках ТП. Заявитель: АО "Губернские аптеки"
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ф. 188-07 Резерв и ф. 188-06 резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Озерная № 188 протяженностью 0,028 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель:ООО "Сиб-РСМК", Красноярский край, Емельяновский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.12108.23) | O_3463_КЭ | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство одной КЛ 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 2 сек. ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Радиотехническая до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,3 км, строительство одной КЛ 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 1 сек. ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Телевизорная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,3 км, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3472_КЭ_(нс) | 0 | 0 | 0 | 87.3549 | 87.3549 | 6.6343 | 0 | 0 | 0 | 6.6343 | 79.3549 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80.7206 | 6.6343 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.10763.23. Заявитель ГПКК "ЦТЛ".
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 31, № 34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская до вводной ячейки РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Советская» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Советская» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 2 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3508_КЭ | 0 | 0 | 0 | 196.6318 | 196.6318 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 76.6318 | 0 | 0 | 196.6318 | -40 | -100% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.10763.23. Заявитель ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от плана освоения в связи с длительным сроком получения разрешения на проведение земляных работ (открытие ордера) в администрации г. Красноярска.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=78 м. от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 121-21 до объекта заявителя с установкой линейного разъединителя на отпаечной опоре. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Ситалл», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина, в границах кадастрового квартала 24:50:0100470 (Дог. ТП № 20.2400.7494.19). | M_2647_КЭ | 0 | 0.019074 | 0 | 2.4529 | 2.4529 | 0 | 0 | 0 | 2.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4529 | -2.4529 | -100% | Отклонение от плана освоения в связи с исключением мероприятия из ИПР. Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур ПС «Ужур» №8 220/110/10 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,1 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур ПС «Ужур» №8 220/110/10 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО Агрофирма "Учумская", Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Городское поселение город Ужур, город Ужур, кадастровый номер земельного участка 24:39:0101001:379 (Дог. ТП № 20.2400.3727.24) | P_3535_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.94043 | нд | 0.10594 | нд | 0.03421 | нд | 0.07173 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.83449 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.24.00.3727.24.. Заявитель ООО Агрофирма "Учумская".
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2х1000 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая ПС 110 кВ Минусинская-городская ориентировочной протяженностью 0,03 км и ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская ориентировочной протяженностью 1,658 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 2х0,025 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова 25г, 25и, 25д, кадастровые номера земельных участков 24:25:1901001:4235, 24:25:1901001:4238, 24:25:1901001:4237 (Дог. ТП № 20.2400.11480.23) | P_3546_КЭ | 0 | 0 | 0 | 19.0936 | нд | 0.21805 | нд | 0.055944 | нд | 0.1621 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 18.8755 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.24.00.11480.23.. Заявитель КГКУ "УКС".
4.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ (1 шт.), строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ яч.31 и яч.28 ПС 220 кВ КИСК до нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км каждая, строительство двух ВЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 4,453 км каждая до ЗУ заявителя, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км каждая до ЗУ заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Строительство КЛ 10 кВ (ф.144-31) марки 3хАПвП-(1х300)мм2, протяженностью 0,200 км, строительство КЛ 10 кВ (ф.144-28) марки 3хАПвПГ-(1х300)мм2,протяженностью 0,160 км, установка выключателя нагрузки в яч.28 РУ 10 кВ 2с. ПС 220 кВ КИСК № 144. Заявитель: Иванов В.В., Участок находится примерно в 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:98 (Дог. ТП № 20.2400.6194.24) | P_3550_КЭ | 0 | 0 | 0 | 99.839 | нд | 1.5716 | нд | 1.2673 | нд | 0.30434 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 98.2674 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.6194.24. Заявитель Иванов В.В.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.36-15 с.Дубенское, д.В.Ключи яч.15 ПС 35 кВ Сибирь до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,01 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ЗАО "Сибирь-1", Красноярский край, Шушенский район, территория Синеборского сельсовета, вблизи п.Синеборск, кадастровый номер земельного участка 24:42:0201002:744 (Дог. ТП № 20.2400.10477.23) | P_3516_КЭ | 0 | 0 | 0 | 1.2034 | нд | 0.077635 | нд | 0.042007 | нд | 0.035628 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1258 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.10477.23.. Заявитель ЗАО "Сибирь-1".
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Назарько Л.Н., Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Российская, 134, кадастровый номер земельного участка 24:57:0000005:102 (Дог. ТП №20.2400.11240.24). | P_3610_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.57318 | нд | 0.45768 | нд | 0.45768 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1155 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.11240.24. Заявитель Назарько Л.Н.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,042 от проектируемой опоры ф. 59-1 ПС 35 кВ «Таловка», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Чимов Ю.В., Красноярский край, Большемуртинский район, с. Таловка, ул. Дачная, д. 5В, кадастровый номер земельного участка 24:08:3301004:780 (Дог. ТП №20.2400.11672.24). | P_3614_КЭ | 0 | 0 | 0 | 2.2343 | нд | 0.088074 | нд | 0.074304 | нд | 0.01377 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1462 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.11672.24. Заявитель Чимов Ю.В.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км от ВЛ 10 кВ ф.34-6 ПС 110/10 кВ «Миндерла», протяженность 0,012 км, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "ЕнисейАгроСоюз", Красноярский край, Сухобузимский район, кадастровый номер земельного участка 24:35:0040102:428 (Дог. ТП № 20.2400.5664.24). | P_3570_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.64008 | нд | 0.044517 | нд | 0.042007 | нд | 0.0025099 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.59557 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.5664.24.. Заявитель АО "ЕнисейАгроСоюз".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от оп №3.4.1 ВЛ 10 кВ ф. 59-01 ПС 35 кВ «Тумаково», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Лапо Инна Владимировна, Красноярский край, Ирбейский район, с. Тумаково, ул. Новая д. 12, кадастровый номер земельного участка 24:16:3801003:99 (Дог. ТП №20.2400.4155.24). | P_3636_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.6998 | нд | 0.070565 | нд | 0.001629 | нд | 0.068937 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.62924 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.4155.24.. Заявитель Лапо Инна Владимировна.
4.1.1.3 | Строительство 2-ух КЛ-6 кВ от яч. № 6 резерв РУ-6 кВ ТП-386, L= 535 м и от оп. № 5 ВЛ-6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24), L= 136 м. до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 26 «Д». (Дог. ТП № 20.2400.2607.21) | N_2607_КЭ | 0 | 4.5458 | 0 | 0.34736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34736 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,037 км от ВЛ 10кВ ф.75-6 ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция линейной ячейки/фидера яч.6 присоединения ф.75-6 РУ 10 кВ ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ в части замены трансформаторов тока на трансформаторы тока с большим номинальным током первичной обмотки, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93", Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул. Лесная (Дог. ТП № 20.2400.13860.22) | O_3233_КЭ | 0 | 0.74657 | 0 | 0.085325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085325 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ТП 6 кВ (2 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,006 км от ВЛ 6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24) ПС №7 «Медпрепараты» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,279 км от ТП 395 ОУ ПС № 30 «Белые росы» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", г. Красноярск, ул. Графитная (Дог. ТП № 20.2400.12848.22) | O_3236_КЭ | 0 | 18.9988 | 0 | 4.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2883 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,042 км от ячеейк 0,4 кВ руб. №7 резерв и руб. №16 ТП-155 ПС №4 "Городская" 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в части замены коммутационных аппаратов в ячейках 0,4 кВ руб. 7 резерв и руб. 16 ТП-155, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (Дог. ТП № 20.2400.14003.22) | O_3256_КЭ | 0 | 0.085715 | 0 | 1.4702 | 0 | 0.01005 | 0 | 0.0046501 | 0 | 0.0053994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4601 | 0.01005 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.14003.22. ЗаявительКраевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 3,166 км и КЛ 10 кВ протяженностью 3,046 км от ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1 от ПС 110 кВ №185 Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "Научно-производственная компания "Катрен"", Красноярский край, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, квартал Площадка Западная, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:3107 (Дог. ТП № 20.2400.12157.22) | O_3270_КЭ | 0 | 11.1304 | 0 | -4.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7405 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=35 м. от оп. № 62 ВЛ-10 кВ ф. 8-04 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Гартлиб Анастасия Михайловна, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, 180 м. на северо-запад от д. 152 по ул. Октябрьская, кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:156 (Дог. ТП № 20.2400.4043.21) | M_2640_КЭ | 0 | 0.087581 | 0 | 0.61316 | нд | 0.0083591 | нд | 0.0047514 | нд | 0.0036077 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.6048 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.4043.21. Заявитель Гартлиб Анастасия Михайловна.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ф. 12-03-10 ПС 110/10 кВ Верхнепашино №12 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 2,837 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ФБУ "Администрация "Енисейречтранс", Красноярский край, р-н Енисейский, с. Верхнепашино, ул. Свердлова, дом 1а, кадастровый номер земельного участка 24:12:0380116:2 (Дог. ТП № 20.2400.11687.23) | P_3541_КЭ | 0 | 0.5206 | 0 | 24.3048 | нд | 14.2832 | нд | 0.16516 | нд | 14.1181 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.0216 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.11687.23.. Заявитель ФБУ "Администрация "Енисейречтранс".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.45-02 с.Новокурск ПС 110 кВ Новоалтатка до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,01 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО"Алтатское", Красноярский край, Шарыповский муниципальный район, Сельское поселение Новоалтатский сельсовет, с. Новоалтатка, ул. Советская, зд.48Г (Дог. ТП № 20.2400.2552.24) | P_3528_КЭ | 0 | 0.70589 | 0 | 0.0030461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0030461 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.23-15 ПС 110 кВ Береш до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,093 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.23-15 ПС 110 кВ Береш (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ТРЭНЭКС", Красноярский край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, кадастровый номер земельного участка 24:41:7204001:137 (Дог. ТП № 20.2400.920.24) | P_3488_КЭ | 0 | 0.76636 | 0 | 0.15454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15454 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 57-2 с. Б-Мурта ПС 110/35/10 кВ Большая Мурта (№57) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,37 км, строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ протяженностью 0,025 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, кадастровый номер земельного участка 24:08:1802004:395 (Дог. ТП № 20.2400.11105.23) | P_3517_КЭ | 0 | 0.10082 | 0 | 3.438 | нд | 0.047637 | нд | 0.035561 | нд | 0.012075 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.3903 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.11105.23.. Заявитель КГКУ "УКС".
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Русский Разгуляйка", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 175, стр. 9, 10, 12 (Дог. ТП № 20.2400.836.24) | P_3520_КЭ | 0 | 0.53088 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "ОКБ АРТ", Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400049:135 (Дог. ТП № 20.2400.2201.24) | P_3525_КЭ | 0 | 0.45247 | 0 | 0.1959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1959 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Дбар Н.Г., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400302:250 (Дог. ТП № 20.2400.7722.24) | P_3560_КЭ | 0 | 0.51575 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.8-14 г.Ужур ПС «Ужур» №8 220/110/10 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,135 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Энергоресурсы-Сибирь", Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, 1А (Дог. ТП № 20.2400.8524.24) | P_3566_КЭ | 0 | 1.2452 | 0 | 0.52331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.52331 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 37, № 37 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 3 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 33-3-9, № 33-4-10 КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Молодежная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,2 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (4 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). | O_3507_КЭ | 0 | 29.8206 | 0 | 206.1381 | 235.9587 | 87.9338 | 0.3 | 48.3427 | 1 | 39.5911 | 234.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2043 | 86.6338 | 6664% | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.10763.23. Заявитель ГПКК "ЦТЛ". Выполнение социально-значимого объекта, с опережением графика.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от оп.№5 ВЛ 10 кВ ф. 10-31 ПС 110 кВ Красный Яр № 10 до ТП-428 ориентировочной протяженностью 0,08 км, строительство двух КЛ 0,4 кВ от ТП-428 КрасКом ул. Калинина, 3г (1 с.) КВЛ 10 кВ ТП 412 - ТП 428 (ф.10-14) яч.28 в ст. ТП-457 ПС 110 кВ Красный Яр № 10 общей протяженностью 0,06 км, реконструкция РУ 10 кВ ТП-428 в части установки дополнительной ячейки (1 шт.), установка автоматического выключателя 0,4 кВ с номиналом 400 А в РУ 0,4 кВ ТП-428 (1 шт.), реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-428 в части замены автоматического выключателя 0,4 кВ номиналом 400 А в РУ 0,4 кВ ТП-428 (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МАОУДОД "СДЮСШОР "Красный Яр", г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Маерчака, 57, строения 1,2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200021:19 (Дог. ТП № 20.2400.7007.24) | P_3569_КЭ | 0 | 1.4862 | 0 | 0.27368 | нд | 0.30038 | нд | 0.080627 | нд | 0.21975 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.026693 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.7007.24. Заявитель МАОУДОД "СДЮСШОР "Красный Яр". Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений , связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (11 шт.) протяженностью 0,02 км каждая от РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (1с) КЛ 10 кВ ПС 181 от яч.38-РП 205 яч.11 ПС 110 кВ Весна-2 и РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (2с) КЛ 10 кВ ПС 49 яч. 67 – РП 205 яч. 10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматических выключателей 0,4кВ (11 шт.) в РУ 0,4 кВ ТП 9148 10/0,4 кВ с номинальным током не менее 250 А, монтаж ПКУ (11 шт.). Заявитель: МКУ города Красноярска "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, микрорайон «Метростроитель», кадастровый номер земельного участка 24:50:0400052:6192 (Дог. ТП № 20.2400.8262.23). | O_3410_КЭ | 0 | 2.2906 | 0 | -0.49385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49385 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связанос корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,089 км ВЛ 10 кВ ф.8-04 ПС «Тасеево» №8 110/35/10кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Вектор плюс", Красноярский край, р-н Тасеевский, с. Тасеево, ул. Октябрьская, 154а. Кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:2 (Дог. ТП № 220.2400.10020.23 ). | O_3417_КЭ | 0 | 1.1997 | 0 | -0.44722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44722 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связанос корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования.
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,002 км от ВЛ 10 кВ ф.7-03, ф.7-08 ПС 110 кВ «Степная», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ЗАО "Назаровское", Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Новая, д. 2 "В", кадастровый номер земельного участка 24:27:5301012:144 (Дог. ТП №20.2400.7109.24) | P_3573_КЭ | 0 | 0.13176 | 0 | 1.0317 | нд | 0.096693 | нд | 0.0071483 | нд | 0.089545 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.935 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.7109.24.. Заявитель ЗАО "Назаровское".
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2х400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 7 км, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 1,4 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: КГКУ "Управление Капитального Строительства", Красноярский край, п. Емельяново, ул. Новая, 13А, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010105:7652 (Дог. ТП №20.2400.1141.24) | P_3574_КЭ | 0 | 30.7101 | 0 | 54.6883 | нд | 3.6281 | нд | 1.6903 | нд | 1.9378 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 51.0602 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.1141.24.. Заявитель КГКУ "УКС".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км от ВЛ 10 кВ ф. 46-15 ПС 35 кВ «Большой Хабык», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Администрация Идринского района Красноярского края, Красноярский край, Идринский район, кадастровый номер земельного участка 24:14:1602001:345 (Дог. ТП №20.2400.6846.24) | P_3591_КЭ | 0 | 0.59486 | 0 | 0.055922 | нд | 0.060929 | нд | 0.053238 | нд | 0.0076908 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.0050068 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.6846.24. Заявитель Администрация Идринского района Красноярского края. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений и связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,019 км от ВЛ 10 кВ ф. 20-03 ПС 110 кВ «Высокогорская», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация», Красноярский край, Енисейский район д. Рудиковка, кадастровый номер земельного участка 24:12:0400301:00 (Дог. ТП №20.2400.8869.24) | P_3585_КЭ | 0 | 0.35572 | 0 | 0.44085 | нд | 0.041706 | нд | 0.019298 | нд | 0.022408 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39915 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.8869.24.. Заявитель АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация».
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 210 м. от ТП-5015 до участка заявителя ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс". Советский район, ул. Молокова. К.н. земельного участка:24:50:04 00 417:116.(№20.2400.7766.15) | O_505_КЭ | 0 | 0.21707 | 0 | 2.617 | нд | 0 | нд | 3.739e-05 | нд | -3.739e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.617 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,235 км от руб. 6,7,10,11 резерв ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в ячейках руб. 6,7,10,11 РУ 0,4 кВ ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная в части замены автоматических выключателей (4 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая - ул. Водопьянова, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400067:5935 (Дог. ТП №20.2400.4802.23) | O_3340_КЭ | 0 | 5.8238 | 0 | 14.8284 | 0 | 0.32598 | 0 | 0.32598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5024 | 0.32598 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.4802.23. ЗаявительКГКУ "УКС". Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: ООО Торговый дом «Партнер», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Айвазовского, зд. 16 строение 1 (Дог. ТП № 20.2400.1713.23). | O_3357_КЭ | 0 | 0.19595 | 0 | 0.019318 | нд | 0.0071791 | нд | 0.0071791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.012139 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.24.00.1713.23.. Заявитель ООО Торговый дом «Партнер».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «ПРОФТИМ», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Крайняя, 2Кл-10 кВ от ТП-732 до КТПН-6/0,4 кВ (Дог. ТП № 20.2400.7982.23). | O_3401_КЭ | 0 | 0.41913 | 0 | -0.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1552 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,035 км от ВЛ 10 кВ ф.64-8 ПС №64 "Дрокино" 35/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Джиоев Андрей Иванович, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 803-й км. автодороги "Байкал" (правая сторона), кадастровый номер земельного участка 24:11:0290101:1808 (Дог. ТП № 20.2400.820.23) | O_3279_КЭ | 0 | 0.84725 | 0 | -0.030586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030586 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап. %распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Городов Павел Алексеевич, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, в районе совхоза "Удачный", участок №47, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:674 (Дог. ТП № 20.2400.6935.23). | O_3396_КЭ | 0 | 0.53787 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Степаненко Алла Константиновна, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:04:0100451:679 (Дог. ТП № 20.2400.7501.23). | O_3397_КЭ | 0 | 0.42747 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (3 шт.) протяженностью 0,025 км каждая от ТП-269 ПС 110 кВ Полиграфкомбинат № 98, от ПП 7 ПС 110 кВ Северо-Западная № 122 и от ПП 8 ПС 110 кВ Советская 2 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СЗ "Стройиндустрия", Красноярский край, г. Красноярск, по ул. Сопочная до ул. Ленина; г. Красноярск, от пр. Свободный, в районе дома 29, по ул. Толстого, ул. Куйбышева, ул. Историческая, до ул. Ленина; г. Красноярск, от ул. Чкалова, вдоль ул. Волочаевская, по ул. Сопочная, до ул. Ленина. (Дог. ТП № 20.2400.9774.23) | O_3416_КЭ | 0 | 0.0022051 | 0 | 1.0889 | 1.0911 | 0.0030969 | 0 | 0.002798 | 1.0911 | 0.00029894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | -1.088 | -99.72% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.9774.23. Заявитель ООО "СЗ "Стройиндустрия". Работы не проводились, по причине неготовности Заявителя.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,1 км от ВЛ 6 кВ ф.37-13 ПС 35 кВ «Няша» № 37, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Одегов Евгений Анатольевич, Красноярский край, Березовский район, ДНТ "Большая поляна", ул. Лесная, уч. №19, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301001:1153 (Дог. ТП №20.2400.10574.24) | P_3575_КЭ | 0 | 0.0042147 | 0 | 0.95986 | нд | 1.1806 | нд | 1.0416 | нд | 0.13903 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.22076 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.10574.24. Заявитель Одегов Евгений Анатольевич.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4 кВ нежилого здания Заявитель Мещеряков С.В. г.Красноярск, ул.Шахтеров, 33, строение 12. (№20.2400.12252.13) | L_599_КЭ | 0 | 0.15928 | 0 | 1.5178 | нд | 0.03876 | нд | 0 | нд | 0.03876 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4791 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.12252.13 раньше запланированного графика. Заявитель Мещеряков С.В.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 53-4 ПС 110/35/10 кВ Сухобузимская (53) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,006 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 53-4 ПС 110/35/10 кВ Сухобузимская (53) (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "КРАСЭКО", Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 50 лет Победы, кадастровый номер земельного квартала 24:35:0020106, 24:35:0450411 (Дог. ТП № 20.2400.11820.23) | P_3518_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.71849 | нд | 0.05783 | нд | 0 | нд | 0.05783 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.66065 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.11820.23. Заявитель АО "КРАСЭКО", Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 50 лет Победы.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3-24 с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,003 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ ф.3-24 с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Сорокин В. В., Красноярский край, Минусинский район, район горы «Сафьяниха», 5 полоса, земельный участок № 28, кадастровый номер земельного участка 24:25:0801002:509 (Дог. ТП № 20.2400.768.24) | P_3521_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.76743 | нд | 0.052424 | нд | 0 | нд | 0.052424 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.71501 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.768.24. Заявитель Сорокин В. В.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.) с заменой трансформаторов тока в РУ 10 кВ яч. №4 и яч. №7 ПС 110 кВ Телевизорная № 123 (4 шт.). Заявитель: ОАО"Стройиндустрия", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2868 (Дог. ТП № 20.2400.2732.24) | P_3526_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.29182 | нд | 0.0030592 | нд | 0 | нд | 0.0030592 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.28876 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.2732.24. Заявитель ОАО"Стройиндустрия", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,057 км от опоры № 20-11 ВЛ 6 кВ ф. 92-28 ПС 110 кВ «Юго-Западная» № 92, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ХОЛДИНГ СИБЗОЛОТО», Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Боровая, д. 67, стр. 8, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:12194 (Дог. ТП №20.2400.9971.24). | P_3621_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.96239 | нд | 0.10093 | нд | 0 | нд | 0.10093 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.86147 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.9971.24. Заявитель ООО «ХОЛДИНГ СИБЗОЛОТО»..
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от яч. 19 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. ТП 219, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от яч. 14 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. ТП 219, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), реконструкция ТП-219 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы 2х1000 кВА, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Паллада», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, пом. 46, кадастровый номер земельного участка 24:50:0700190:3722 (Дог. ТП №20.2400.10090.24). | P_3625_КЭ | 0 | 0 | 0 | 10.5457 | нд | 0.024089 | нд | 0 | нд | 0.024089 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.5216 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.10090.24. Заявитель АО «Паллада»..
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,015 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,03 от проектируемой опоры ф. 9-05 ПС 110 кВ «Знаменская», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 630 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ДНТ «Солнечный», Красноярский край, Минусинский район, ДНТ «Солнечный», кадастровый номер земельного участка 24:25:0901007:516 (Дог. ТП №20.2400.9842.24). | P_3632_КЭ | 0 | 0 | 0 | 2.8733 | нд | 0.0062171 | нд | 0 | нд | 0.0062171 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8671 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.9842.24. Заявитель ДНТ «Солнечный»..
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,036 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,036 от проектируемой опоры ф. 15-21 ПС 110 кВ «Каратузкая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: КГАУ «Дом офицеров», Красноярский край, Каратузский район, кадастровый номер земельного участка 24:19:1901001:1320 (Дог. ТП №20.2400.9845.24). | P_3633_КЭ | 0 | 0 | 0 | 3.2028 | нд | 1.7601 | нд | 0 | нд | 1.7601 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4427 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.9845.24. Заявитель КГАУ «Дом офицеров».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: СНТ «Гринбург», Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, территория СНТ «Гринбург», кадастровый номер земельного участка 24:11:0210107:2673 (Дог. ТП №20.2400.4475.24). | P_3571_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.57318 | нд | 0.0099576 | нд | 0 | нд | 0.0099576 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.56322 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.4475.24. Заявитель СНТ «Гринбург».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф.73-3 ПС 35 кВ «Павловщина», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, Замена ТТ (2 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Институт Оценки и Аудита", Красноярский край, Сухобузимский район, кадастровый номер земельного участка 24:35:0870401:121 (Дог. ТП №20.2400.7254.24) | P_3581_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.70025 | нд | 0.65536 | нд | 0 | нд | 0.65536 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.044887 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.7254.24. Заявитель ООО "Институт Оценки и Аудита"
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,002 км от ВЛ 6 кВ ф. 9-11 ПС 110 кВ «Подсобное хозяйство», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Чайков А.В., Красноярский край, г. Лесосибирск, северный промышленный узел, 2/3, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010803:125 (Дог. ТП №20.2400.13103.24). | P_3608_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.57867 | нд | 0.025998 | нд | 0 | нд | 0.025998 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.55267 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.13103.24. Заявитель Чайков А.В.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО электрическая сетевая компания «Энергия», Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Тинской, кадастровый номер земельного участка 24:28:0000000:5636 (Дог. ТП №20.2400.10873.24). | P_3619_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.57318 | нд | 0.019528 | нд | 0 | нд | 0.019528 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.55365 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.10873.24. Заявитель ООО электрическая сетевая компания «Энергия».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от опоры № 69 ВЛ 10 кВ ф. 12-02 ПС 35/10 кВ «Новопятницкая», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Управление АЗС», Красноярский край, Уярский район, с. Новопятницкое, кадастровый номер земельного участка 24:40:0020301:348 (Дог. ТП №20.2400.9703.24). | P_3620_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.78987 | нд | 0.076658 | нд | 0 | нд | 0.076658 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.71321 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.9703.24. Заявитель ООО «Управление АЗС».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВКЛ 6кВ ф.28-25 ПС - ТП 8150 (1) ПС 35 кВ Дачная № 28 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,003 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Пономарев С.А., Красноярский край, г. Красноярск, до жилого дома ул. Лесная, 175, стр. 15 (Дог. ТП № 20.2400.2392.24) | P_3527_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.69341 | нд | 0.0066487 | нд | 0 | нд | 0.0066487 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.68676 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.2392.24. Заявитель Пономарев С.А.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ ф.133-10 ПС 35 кВ Сухая балка № 133 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,48 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Ткачев С.Е., Красноярский край, р-н Емельяновский, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:119 (Дог. ТП № 20.2400.3484.24) | P_3529_КЭ | 0 | 0 | 0 | 1.7414 | нд | 0.01859 | нд | 0 | нд | 0.01859 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7228 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.3484.24. Заявитель Ткачев С.Е.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от Л5 резерв КТП 91-01-8 ОУ ПС 35 кВ Курбатовская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,036 км, замена автоматического выключателя 0,4 кВ в яч. Л5 резерв РУ 0,4 кВ КТП 91-01-8 ОУ (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МБУК "Балахтинская ЦКС", Красноярский край, муниципальный район Балахтинский, сельское поселение Ровненский сельсовет, село Ровное, улица Школьная, дом 6 (Дог. ТП № 20.2400.5349.24) | P_3540_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.21612 | нд | 0.036629 | нд | 0 | нд | 0.036629 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.17949 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.5349.24. ЗаявительМБУК "Балахтинская ЦКС".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 139-47 ПС 110 кВ Солнечный № 139 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,258 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ ф. 139-47 ПС 110 кВ Солнечный № 139 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Бирель плюс", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, 7 км Енисейского тракта, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400403:147 (Дог. ТП № 20.2400.5855.24) | P_3559_КЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | нд | 0.050409 | нд | 0 | нд | 0.050409 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.3805 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.5855.24. ЗаявительООО "Бирель плюс".
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,108 км от РУ-0,4 кВ ТП-893 ПС 35 кВ «Дачная» №35, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Козин Е.А., Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:10360 (Дог. ТП №20.2400.8230.24) | P_3586_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.68427 | нд | 0.011663 | нд | 0 | нд | 0.011663 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.6726 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.8230.24. ЗаявительКозин Е.А.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от РУ-0,4 кВ руб. №3 (1 сш) ТП-1103 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от РУ-0,4 кВ руб. №20 (2 сш) ТП-1103 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «СпецПромСтрой-К1», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой/ул. Перенсона, 53 / 37, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300228:223 (Дог. ТП №20.2400.11690.24). | P_3603_КЭ | 0 | 0 | 0 | 2.3428 | нд | 0.15889 | нд | 0 | нд | 0.15889 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.184 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.11690.24. Заявитель ООО «СпецПромСтрой-К1».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Михалев О.В., Красноярский край, д. Пугачева, д. 2А, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100130:314 (Дог. ТП №20.2400.13518.24). | P_3604_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.57318 | нд | 0.019528 | нд | 0 | нд | 0.019528 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.55365 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.13518.24. Заявитель Михалев О.В.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Реставрация СТК», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0700217:442 (Дог. ТП №20.2400.13717.24). | P_3606_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.21192 | нд | 0.0083541 | нд | 0 | нд | 0.0083541 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.20357 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.13717.24. Заявитель ООО «Реставрация СТК».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,015 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,022 км от оп. № 1,5 ВЛ 10 кВ ф. 19-03 ПС 35 кВ «Тальская» (1 с. ш.), до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,457 км от оп. № 4 ВЛ 10 кВ ф. 19-02 ПС 35 кВ «Тальская» (2 с. ш.), до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Ирбейский район, с. Талое, ул. Центральная, 7, кадастровый номер земельного участка 24:16:4601002:431 (Дог. ТП №20.2400.10417.24) | P_3622_КЭ | 0 | 0 | 0 | 13.0046 | нд | 0.081186 | нд | 0 | нд | 0.081186 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.9234 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.10417.24. Заявитель КГКУ «УКС».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,591 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. М-01 ПС 110/27,5/10 кВ «Филимоново-тяговая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,602 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. М-02 ПС 110/27,5/10 кВ «Филимоново-тяговая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Спортивная, 1, кадастровый номер земельного участка 24:18:4301008:554 (Дог. ТП №20.2400.10195.24). | P_3623_КЭ | 0 | 0 | 0 | 27.5536 | нд | 0.3597 | нд | 0 | нд | 0.3597 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 27.1939 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.10195.24. Заявитель КГКУ «УКС».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от РУ-0,4 кВ Л7 РП 156, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,136 км от РУ-0,4 кВ Л6 ТП 142, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), замена ВА (400 А) в яч. 6Л резерв ТП 142 (1 шт), ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГАУК «Красноярский ТЮЗ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 25, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600023:6487 (Дог. ТП №20.2400.13445.24). | P_3624_КЭ | 0 | 0 | 0 | 6.0665 | нд | 0.064433 | нд | 0 | нд | 0.064433 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.0021 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.13445.24. Заявитель КГАУК «Красноярский ТЮЗ».
4.1.1.3 | Замена ТТ (2 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ТСН «Сибиряк», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, ТСН «Сибиряк», кадастровый номер земельного участка 24:11:0260203:379 (Дог. ТП №20.2400.6752.24). | P_3645_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.64625 | нд | 0.044854 | нд | 0 | нд | 0.044854 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.6014 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.6752.24. Заявитель ТСН «Сибиряк».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГБОУ «Красноярская школа № 1», Красноярский край, г. Красноярск, Ломоносова, д. 19, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200196:199 (Дог. ТП №20.2400.8231.24). | P_3618_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.10918 | нд | 0.080893 | нд | 0 | нд | 0.080893 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.028285 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.8231.24. Заявитель КГБОУ «Красноярская школа № 1».
4.1.1.3 | Замена ТТ (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ВСКЗ-Назарово», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Промышленный узел, д. 10д, стр. 2, кадастровый номер земельного участка 24:54:0102004:418 (Дог. ТП №20.2400.1404.25) | P_3653_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.21934 | нд | 0.44248 | нд | 0 | нд | 0.44248 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.22314 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.1404.25. Заявитель ООО «ВСКЗ-Назарово». Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: СНТ «Восход», Красноярский край, Березовский район, СНТ «Восход», кадастровый номер земельного участка 24:04:0503002:1996 (Дог. ТП №20.2400.4949.23). | P_3572_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.66994 | нд | 0.69227 | нд | 0 | нд | 0.69227 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.022332 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.4949.23. ЗаявительСНТ «Восход». Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,754 км от оп. №5 ф. Причал ПС 110/6 кВ «ХК Енисей» № 17, до проектируемой ТП 6/0,4 кВ (1 шт.), строительство КЛ 6 кВ протяженностью 2,06 км от яч. №26 ПС 110/6 кВ «ГПП-2 ЦБК № 27а, до проектируемой ТП 6/0,4 кВ (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома №1 (4 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,118 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома №2 (4 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,13 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ нежилых помещений (2 шт.), строительство ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА (1 шт.), монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «СЗ «СТРОЙЦЕНТР», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, земельный уч. 67Г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:193321 (Дог. ТП №20.2400.12968.24). | P_3609_КЭ | 0 | 0 | 0 | 48.2599 | нд | 0.24697 | нд | 0 | нд | 0.24697 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 48.0129 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.12968.24. Заявитель ООО «СЗ «СТРОЙЦЕНТР».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,025 от оп. №18 ВЛ 6 кВ ф.20-14 ПС 110/35/6 кВ №20 «Карьер», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Федюшкина Альбина Александровна, Красноярский край, Канский район, Филимоновский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:18:1000002:369 (Дог. ТП №20.2400.6328.24). | P_3638_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.73936 | нд | 0.053291 | нд | 0 | нд | 0.053291 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.68607 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.6328.24. Заявитель Федюшкина Альбина Александровна.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 10А (Дог. ТП № 20.2400.6067.24) | P_3557_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.38504 | нд | 0.12702 | нд | 0 | нд | 0.12702 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.25802 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.6067.24. Заявитель ГПКК "ЦТЛ".
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Весна», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 51, №22 в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна до вводных ячеек 10 кВ в РУ 10 кВ новой РП 10 кВ «Весна» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Весна» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 0,15 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). | O_3470_КЭ | 0 | 1.3687 | 0 | 80.5172 | 81.1193 | 0.32232 | 0.15 | 0.086959 | 0.15 | 0.23536 | 80.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1948 | 0.022323 | 7.441% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.10763.23. Заявитель ГПКК "ЦТЛ".
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 0,082 км. Заявитель ООО "ТемпСтрой" г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников | M_756_КЭ | 0 | 1.3243 | 0 | 0.16822 | 0 | 0.16227 | 0 | 0.078618 | 0 | 0.083651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059496 | 0.16227 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.11623.17. Заявитель ООО "ТемпСтрой". Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,090 км от опоры №7-3 ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,297 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: ООО "Крестьянское (фермерское) хозяйство "Могучий", Красноярский край, Балахтинский район, в 450 метрах восточнее поселка Могучий (Дог. ТП № 20.2400.9233.23). | O_3405_КЭ | 0 | 3.502 | 0 | -0.60125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60125 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений,связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 83-03 ПС 35 кВ Первоманская 1 с.ш. протяженностью 0,01 км и от ВЛ 6 кВ ф. 83-02 ПС 35 кВ Первоманская 2 с.ш.протяженностью 0,026 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, замена трансформаторов тока в ячейках ф. 83-03 и ф. 83-02 РУ 6 кВ ПС 35 кВ Первоманская (4 шт.), монтаж ПКУ 6 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «ЕнисейАгроСоюз», Красноярский край, Манский район, кадастровый номер земельного участка 24:24:0101006:735 (Дог. ТП № 20.2400.10968.23) | O_3458_КЭ | 0 | 0.36782 | 0 | 0.708 | 1.0318 | 1.8688 | 0.33 | 0.92615 | 0.70176 | 0.94264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1608 | 0.83704 | 81.13% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.10968.23. Заявитель АО «ЕнисейАгроСоюз».
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 220 кВ КИСК протяженностью 3,280 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемых ВЛ 10 кВ до границ участка заявителя протяженностью 0,89 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ", Красноярский край, Емельяновский район. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:99 (Дог. ТП № 20.2400.5445.23) | O_3445_КЭ | 0 | 46.1061 | 0 | -0.05775 | 0 | 5.4258 | 0 | 2.5013 | 0 | 2.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4836 | 5.4258 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.5445.23. Заявитель ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ".
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=150 м. от ВЛ-10 кВ ф.50-3 до вновь проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Красноярский край, Козульский район, р.п. Козулька, у.л Свердлова, кадастровый номер земельного участка 24:21:1101028:681 (Дог. ТП № 20.2400.3886.22). | N_2674_КЭ | 0 | 2.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МАДОУ "Детский сад № 82", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8392.23). | O_3407_КЭ | 0 | 0.019548 | 0 | 0.088066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088066 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ПроектСтройСервис", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 8 (Дог. ТП № 20.2400.10641.23) | O_3456_КЭ | 0 | 0.022781 | 0 | 0.087861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087861 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Виштунц Владимир Ваноевич, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100219:984 (Дог. ТП № 20.2400.10611.23) | O_3457_КЭ | 0 | 0.044863 | 0 | 0.060695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060695 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство от ВЛ-6 кВ ф. «Причал» РП122 - КТП 629 до границ земельного участка ЛЭП-6 кВ. Общая протяженность линии 3,544 км. Заявитель ООО "Прогресс" Красноярский край, Березовский район, правый берег реки Енисей, в 550 метрах северо-восточнее Коркинского моста "777" (Дог. ТП № 20.2400.1149.18) | O_760_КЭ | 0 | 3.7492 | 0 | 7.8325 | нд | 5.7591 | нд | 0.42817 | нд | 5.331 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0734 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.1149.18. Заявитель ООО "Прогресс".
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,020 км от ВЛ 10 кВ ф. 59-01 ПС 35 кВ Тумаково до строящейся ТП 10 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 59-01, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,036 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тумаковская средняя общеобразовательная школа" (Дог. ТП № 20.2400.5013.23) | O_3344_КЭ | 0 | 2.7324 | 0 | 0.080018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080018 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,294 км от ВЛ 10 кВ ф. 147-12 ПС 110 кВ Речпорт до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 147-12 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ» , Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290204:364 (Дог. ТП № 20.2400.8116.23) | O_3398_КЭ | 0 | 1.5498 | 0 | -0.27598 | 0 | 0.30182 | 0 | 0.20573 | 0 | 0.09609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57781 | 0.30182 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ по договору ТП № 20.24.00.8116.23. Заявитель ООО«СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ».
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 2x2500 кВА (1 шт.), строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ №34 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Городская №4 до ТП 100 6/0,4 кВ протяженностью 0,15 км, строительство КЛ 6 кВ от ТП 100 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 1,1 км, строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ РУ ТП 1132 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 0,7 км, установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ ТП 100 6/0,4 кВ и ТП 1132 6/0,4 кВ (2 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "СНРГ", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0300272:2723 (Дог. ТП № 20.2400.14461.22). | O_3434_КЭ | 0 | 84.8915 | 0 | -9.7712 | 0 | 3.7965 | 0 | 1.4348 | 0 | 2.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5677 | 3.7965 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ по договору ТП № 20.24.00.14461.22. Заявитель ООО "СНРГ".
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.33-15 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (1с) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,1 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 ВЛ 10 кВ ф.33-16 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (2с) до до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,033 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,012 км, замена автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.).Заявитель: ГПКК "ЦРКК", Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 4д, кадастровый номер земельного участка 24:28:2901011:61 (Дог. ТП № 20.2400.6126.23) | O_3444_КЭ | 0 | 3.0828 | 0 | -1.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3535 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связанос корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,587 км от ВЛ 10кВ ф.94-2 Частые яч.05 ПС 110 кВ Частоостровская № 94 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СпортСтройМонтаж", Красноярский край, Емельяновский район, в районе Промзоны ТЭЦ-3, участок №4. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0000000:12411 (Дог. ТП № 20.2400.10206.23). | O_3480_КЭ | 0 | 2.4013 | 0 | -0.026342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026342 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Ников М.О., Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290202:271 (Дог. ТП № 20.2400.4426.23). | O_3361_КЭ | 0 | 0.084803 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от Яч.28 РП 207 ПС 220 кВ РП-220 КРАМЗ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,015 км, установка в яч. № 28 в РУ 10 кВ РП-207 вакуумным выключатель (1 шт.) шинный и линейным разъединители (2 шт.), трансформаторы тока (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мурадян А.К., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 8Д до РП (Дог. ТП № 20.2400.4331.24) | P_3532_КЭ | 0 | 0.65137 | 0 | 0.12615 | нд | 0.07637 | нд | 0.035338 | нд | 0.041032 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.049777 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.4331.24. Заявитель Мурадян А.К.
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=47 м. от ВЛ-10кВ ф. 51-01 до вновь проектируемой ТП 10/0,4кВ с установкой линейного разъединителя Монтаж ПКУ-0,4кВ. Заявитель Белошапкин Геннадий Петрович, р-н Краснотуранский, с. Краснотуранск, ул. Приморская, 22, кадастровый номер земельного участка 24:22:0401002:50 (дог. ТП № 20.2400.5006.22) | N_2673_КЭ | 0 | 2.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10 кВ 160 кВА. Строительство КЛ-10 кВ, L=168 м. от оп. № 6/27 ВЛ-10 кВ ф. 1-03 до проектируемой ТП 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ, L=329 м. от оп. № 15/5 ф. 8-14 до второй проектируемой ТП 10 кВ. Монтаж двух ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Публичное акционерное общество «Ростелеком», Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 2 «а» (Дог. ТП № 20.2400.3458.21). | M_2648_КЭ | 0 | 3.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ ПС 35/6кВ №21 «Емельяново-2» до границы участка заявителя, 1700м. Заявитель Лашаков Игорь Дмитриевич ( Дог.№20.24.24949.11 от 30.11.2011г. ). Емельяновский район, 7,8 км от Емельяново на север, кад.№24:11:0210108:61 | O_822_КЭ | 0 | 0.048858 | 0 | 2.8758 | нд | 0.0046728 | нд | 0.0021622 | нд | 0.0025106 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8711 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.24.24949.11. ЗаявительЛашаков Игорь Дмитриевич.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км, установка комплектного распределительного устройства 10 кВ в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет», монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12846.22). | O_3226_КЭ | 0 | 4.4269 | 0 | 0.87928 | нд | 0.4999 | нд | 0.22212 | нд | 0.27778 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.37938 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.12846.22. ЗаявительООО "Битривер-А".
4.1.1.3 | Строительство двух ТП 10 кВ 630 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-08 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (2 с) до строящихся ТП 10 кВ, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,056 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (1 с) до строящейся ТП 10 кВ и строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км от проектируемых ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Калинина 1А, кадастровый номер земельного участка 24:40:0000000:11704 (Дог. ТП № 20.2400.2038.23) | O_3334_КЭ | 0 | 5.7417 | 0 | -0.54764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54764 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связанос корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования.
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 4,5 км от ф.49-81 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (5 с.) и от ф.49-98 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (6 с.) до строящейся РП 10 кВ, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "АМД-КАПИТАЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, жилой район Солонцы-2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:347855 (Дог. ТП № 20.2400.5011.23) | O_3335_КЭ | 0 | 128.3052 | 0 | 43.7587 | 0 | 17.474 | 0 | 6.981 | 0 | 10.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2847 | 17.474 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.5011.23. ЗаявительООО "АМД-КАПИТАЛ". Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,065 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,048 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: "УКС", Красноярский край, г. Шарыпово, 4 микрорайон, земельный участок 17/1, кадастровый номер земельного участка 24:57:0000017:2294 (Дог. ТП № 20.2400.1720.23). | O_3353_КЭ | 0 | 6.9399 | 0 | -1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0346 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений,связанос корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Стройинновация", Красноярский край, г. Красноярск, от ул. Никитина, в районе дома 1в, до ул. Партизана Железняка (Дог. ТП № 20.2400.3252.23). | O_3314_КЭ | 0 | 0.011631 | 0 | 0.43391 | 0 | 0.0011102 | 0 | 0.00063103 | 0 | 0.00047914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4328 | 0.0011102 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.3252.23. Заявитель ООО "Стройинновация". Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2*250 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,010 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-20 ПС 110 кВ Уяр городская и ВЛ 10 кВ протяженностью 0,013 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110 кВ Уяр городская до строящейся ТП 10 кВ, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ(2 шт.). Заявитель: ГПКК "ЦРКК", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Буденного, 2а (Дог. ТП № 20.2400.5643.23) | O_3347_КЭ | 0 | 4.1228 | 0 | -0.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5893 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось.Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связанос корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,88 км от ТП 4020 ПС 110 кВ Сибтяжмаш до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: Черных В.А., Красноярский край, г. Красноярск, п. Кочубея, 2 (Дог. ТП № 20.2400.5999.23) | O_3348_КЭ | 0 | 0.90571 | 0 | 0.2658 | 0 | 0.084507 | 0 | 0.047266 | 0 | 0.037241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18129 | 0.084507 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.5999.23. ЗаявительЧерных В.А.Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 5,186 км от оп.№5 ВЛ-10 кВ ф.116-3 от ПС 35 кВ Творогово №116 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 15,042 км от оп. №1 ВЛ-10 кВ ф.21-6 от ПС 35 кВ Емельяново-2 №21 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км (10 шт.) от проектируемой ТП 10 кВ до РУ 0,4 кВ объекта заявителя , монтаж ПКУ 0,4 кВ (10 шт.). Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2 (Дог. ТП № 20.2400.12868.22) | O_3272_КЭ | 0 | 51.2144 | 0 | 20.2481 | 0 | 13.0008 | 0 | 3.8233 | 0 | 9.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2473 | 13.0008 | 0% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.12868.22. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,268 км от РУ 0,4 кВ ТП 602 КЛ 6 кВ ф.160-12 от ТЭЦ-1 (феникс) ПС №160 «ТЭЦ-1» 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 602 , монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: МАУ "СШОР "Здоровый мир", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пархоменко, 7 (Дог. ТП № 20.2400.790.23) | O_3280_КЭ | 0 | 4.1036 | 0 | 0.051666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051666 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.92-01 с. Чистое Поле-с.Перово ПС 35 кВ Белоярская до строящейся ТП 10 кВ и строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.92-01, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: КООО СХП " Фортуна", Красноярский край, р-н Балахтинский, кадастровый номер земельного участка 24:03:0700004:705 (Дог. ТП № 20.2400.2584.23) | O_3313_КЭ | 0 | 2.9468 | 0 | -1.7254 | 0 | 0.15044 | 0 | 0.15044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8759 | 0.15044 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.2584.23. Заявитель КООО СХП " Фортуна".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.88-3 ПС 35 кВ Талая № 88 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.88-3 (1 щт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Никулин Леонид Геннадьевич, Красноярский край, Емельяновский район, участок № 9, кадастровый номер земельного участка 24:11:0300304:191 (Дог. ТП № 20.2400.8617.23) | O_3406_КЭ | 0 | 1.0304 | 0 | -0.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2156 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от ВЛ-10 кВ ф.61-01 с.Бугуртак-с.Рощенское ПС 35 кВ Бугуртак до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,02 км от ВЛ-10 кВ ф.6-17 р.п. Курагино ПС 35 кВ Курагинская до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (4 шт.) протяженностью 0,04 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Курагинский район, поселок Рощинский, улица Дружбы, 3, кадастровый номер земельного участка 24:23:1001005:343 (Дог. ТП № 20.2400.6632.23). | O_3412_КЭ | 0 | 9.8727 | 0 | 5.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6701 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Терехов Валерий Сергеевич, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. залив "Шумиха", земельный участок 39, кадастровый номер земельного участка 24:46:0401001:292 (Дог. ТП № 20.2400.10772.23) | O_3459_КЭ | 0 | 0.56321 | 0 | 0.016541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016541 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,017 км от ВЛ 10 кВ ф.1-02 г.Ужур РП-1 ВЛ 10 кВ ф.8-11 г.Ужур ПС 220 кВ «Ужур» (1 сек. шин) и КЛ 10 кВ протяженностью 0,225 км от ВЛ 10 кВ ф.8-14 г.Ужур яч.30 Ф.8-14 ПС 220 кВ «Ужур» (4 сек. шин) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Солгон», Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Городское Поселение город Ужур, город Ужур, ул. Ленина, земельный участок №46 (Дог. ТП № 20.2400.2689.23) | O_3354_КЭ | 0 | 2.6714 | 0 | 2.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7206 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 51-05 ПС 35/6 кВ №51 «Стрелка» и протяженностью 0,123 км до проектируемой ТП 6/0,4 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 6 кВ ф. 51-05, строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ протяженностью 0,025 км до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Октябрьская, участок 31Е (Дог. ТП № 20.2400.1264.23). | O_3389_КЭ | 0 | 2.9444 | 0 | -0.44426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44426 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,14 км от ВЛ 10 кВ ф. 2-08 ПС 110 кВ Советская до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,608 км от ВЛ 10 кВ ф. 54-31 ПС 110 кВ Академгородок до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт", Ул. Киренского (остановка «Студенческий городок», в районе разворотного кольца троллейбусов) (Дог. ТП № 20.2400.3755.23). | O_3372_КЭ | 0 | 13.5534 | 0 | -1.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2022 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связанос корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,55 км от ВКЛ 10 кВ ф. 49-53 ПС 110 кВ Юбилейная (3с) до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км от Яч. ф.49-34 Резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная (4с) до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,03 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт" г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0400052:2632,24:50:0400052:87 (Дог. ТП № 20.2400.4106.23). | O_3373_КЭ | 0 | 10.7808 | 0 | 5.0832 | 0 | 3.3426 | 0 | 0.18877 | 0 | 3.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7406 | 3.3426 | 0% | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.4106.23. Заявитель МП г. Красноярска "Городской транспорт".Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф. 10-27 ПС №10 «Нагорная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО «Комсервис», г. Красноярск, Центральный район, ул. Брянская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300001:468 (Дог. ТП № 20.2400.9787.22) | O_3309_КЭ | 0 | 1.0491 | 0 | -0.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4392 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связанос корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования.
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Северная», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 20, № 41 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная до вводных ячеек РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Северная» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Северная» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,95 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №31, №34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская до вводной ячейки РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Советская» протяженностью 0,1135 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3471_КЭ | 0 | 1.0422 | 0 | 195.5911 | 196.01 | 0.85864 | 0.16221 | 0.69016 | 0.2 | 0.16848 | 195.1618 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 194.7325 | 0.49643 | 137.1% | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.10763.23. Заявитель ГПКК "ЦТЛ". Выполнение социально-значимого объекта, с опережением графика.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км от ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово ПС 220/110/10 кВ №1 "Минусинская опорная" до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ОАО «РЖД», Красноярский край, Минусинский район, ст. Минусинск район, кадастровый номер 24:25:0000000:3581 (Дог. ТП № 20.2400.1517.23) | O_3333_КЭ | 0 | 0.59068 | 0 | 0.0061547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061547 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ЛИТ", Красноярский край, г. Красноярск, п. Коркино, Причал, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400310:3 (Дог. ТП № 20.2400.10882.23) | O_3460_КЭ | 0 | 0.52811 | 0 | 0.055559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055559 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ марка АВББШВ (4х150) мм², L=94 м от РУ-0,4 кВ ТП - 6/0,4 кВА №157, строительство 2КЛ-0,4 кВ марка АВББШВ (4х150) мм², L=2х117 м от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №147 до границы земельного участка заявителя с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №147 с заменой ТМГ-400/6/0,4 кВ на ТМГ-1000/6/0,4 кВ и реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №157 с заменой ТМГ-315/6/0,4 кВ на ТМГ-630/6/0,4 кВ Заявитель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, здание 98.(№ 20.2400.258.20). | L_942_КЭ | 0 | 5.2805 | 0 | -0.042069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042069 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, L=2х136 м от яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат" до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Реконструкция яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат". Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200075:667 (Дог. ТП № 20.2400.1968.21) | M_2578_КЭ | 0 | 9.7787 | 0 | -0.54699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54699 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Установка ячейки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный (3 сек. шин), строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км от РУ 10 кВ ячейки 15 и строящейся ячейки ПС 110 кВ Солнечный, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка трансформатора тока и выключателя нагрузки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лира», Красноярский край, Красноярск г, 40 лет Победы ул, Российская Федерация, Красноярский край, ул. Соколовская, ул. Гриболевская, ул. 40 лет Победы, от ПС Солнечный №139 до ТП (Дог. ТП № 20.2400.2921.23) | O_3316_КЭ | 0 | 6.099 | 0 | 0.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2605 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,585 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 2050 (1 с.) ПС №16 «Пролетарская» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 296 (2 с.) ПС №98 «Полиграфкомбинат» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство восьми КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (8 шт.). Заявитель: МКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. 8 Марта, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2793 (Дог. ТП № 20.2400.1527.23). | O_3352_КЭ | 0 | 0.020211 | 0 | 27.5023 | 27.5083 | 29.0169 | 1.82 | 0.65519 | 2.4 | 28.3617 | 17.9883 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -1.5146 | 24.7969 | 587.6% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.1527.23. ЗаявительМКУ "УКС". Выполнение социально-значимого объекта, с опережением графика. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также увеличение стоимости основного оборудования по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от КВЛ 10 кВ ф. 1-10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 10 кВ ф. 1-10, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО "Антарес", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Полигонная, 4 (Дог. ТП № 20.2400.3155.23) | O_3355_КЭ | 0 | 0.80381 | 0 | -0.086046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086046 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений,связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ (2 шт.) протяженностью 0,13 км каждая от Яч.№2 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (1 сек. шин) и от Яч.№1 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (2 сек. шин) до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (2 шт.) протяженностью 0,67 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка коммутационного аппарата 10 кВ в яч.№2 Резерв РУ 10 кВ ТП-3012 номиналом 100 А (1 шт.). Заявитель: Жилищно-строительный кооператив "Ветлужанская дубрава", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37; 38; 42; 42а; 44; 44а; 44г; 44д; 46; 46а; 46г; 48; 48, строения 1, 2, 3, 4, 5; 52г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100486:1161 (Дог. ТП № 20.2400.9620.23). | O_3413_КЭ | 0 | 0.0053216 | 0 | 7.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7572 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Рапана Константин Иванович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8586.23). | O_3409_КЭ | 0 | 0.039262 | 0 | 0.066264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066264 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 56.173 | 0 | 806.398 | 102.0096 | 41.1741 | 1.036e-05 | 37.9874 | 10.414 | 3.1868 | 6.6691 | 0 | 84.9265 | 0 | 0 | 765.2239 | 30.7601 | 295.4% | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 30.1479 | 0 | -0.035685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035685 | 0 | 0% | нд
4.1.4.1 | Строительство 2 БКТП- 6/0,4 кВ 2500 кВА; строительство двух КЛ-6 кВ от РУ 10 яч. № 13 и яч.№ 38 кВ ПС №4 «Городская» 110/10кВ до проектируемых 2 БКТП ориентировочной длиной 135 м. каждая, переподключение существующих КЛ 6кВ, питающих ТП 1102 из ячеек 6 кВ №13 и №38 ПС 110 кВ Городская № 4 на разные секции шин проектируемой ТП 6 кВ, монтаж комплексов коммерческого учёта 0,4 кВ-16 шт. Заявитель Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 151, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300287:400. (Дог. ТП № 20.2400.673.22). | N_2681_КЭ | 0 | 30.1479 | 0 | -0.035685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035685 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 26.0251 | 0 | 806.4337 | 102.0096 | 41.1741 | 1.036e-05 | 37.9874 | 10.414 | 3.1868 | 6.6691 | 0 | 84.9265 | 0 | 0 | 765.2596 | 30.7601 | 295.4% | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-1077 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, заменой коммутационных аппаратов в яч. № 12 и яч. № 1, заменой предохранителей в ячейках присоединения силовых трансформаторов. Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ в части замены кабеля на кабель большего сечения. Заявитель Акционерное общество "Сибагропромстрой", Красноярский край, г Красноярск, Советский район, пр-кт Ульяновский, 1а (Дог. ТП № 20.2400.4985.21) | N_2606_КЭ | 0 | 11.2857 | 0 | 0.77812 | нд | 1.3232 | нд | 0.61226 | нд | 0.71091 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.54506 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.24.00.4985.21. ЗаявительАкционерное общество "Сибагропромстрой". Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская с отпайками (С-1) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – ЦРП Красмаш (С-2) в части замены существующей опоры №15 на анкерно-отпаечную. Заявитель: АО "КРАСМАШ", г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ ИМ ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ, Д. 29, (Дог. ТП № 20.2400.6075.19). | M_950_КЭ | 0 | 0 | 0 | 6.0391 | 6.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9691 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 6.0391 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ на участке опор №2 до опоры №3 ВЛ-10кВ ф. 27-07 с заменой кабеля ААБл-10 3х50 на кабель 3хАПвПу2г (1х240/50) мм2, протяженностью 0,150 км , монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мясников Александр Сергеевич, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, земельный участок 35 А/2, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:837 (Дог. ТП № 20.2400.11371.23) | O_3437_КЭ | 0 | 1.2724 | 0 | 0.28096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.28096 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП № 2043 с заменой силового трансформатора 1х250 кВА на трансформатор 1х630 кВА, замена рубильника в яч. № 7 ТП № 2043 на рубильник с номинальным током 1000 А, замена предохранителей яч. № 7 ТП № 2043 на предохранители с номинальным током 1000 А. Заявитель ПАО "Ростелеком",. Красноярск, октябрьский район, ул. Новосибирская, 64, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100257:8 (Дог. ТП № 20.2400.55.20) | M_969_КЭ | 0 | 0.41375 | 0 | 0.40267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.40267 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.4.2 | Создание устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Камала-2 и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805), ВЛ 110 кВ Буйная – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806), устанавливаемой на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г. | M_3121БАМ_КЭ | 0 | 3.684e-05 | 0 | 84.895 | 2.737 | 0 | 1.036e-05 | 0 | 2.337 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 84.895 | -2.337 | -100% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.637.21. Заявитель ОАО "РЖД". До настоящего времени документация по «якорным» титулам со стороны РЖД не разработана и не согласована, что делает невозможным проектирование обязательств СО.
4.1.4.2 | Установка двух дополнительные линейные ячейки на 1 и 2 секциях шин в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 №123 «Телевизорная» с вакуумными выключателями;(Дог.№ 20.2400.3476.14 от 28.04.2014г.ООО ПСК "Омега") | M_347_КЭ | 0 | 0 | 0 | 6.8212 | 6.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8212 | 0 | 0 | 6.8212 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская (С-5), и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайкой Зыково тяг. (С-6) с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью по цепи 39,9 км (С-5: 17,3 км, С-6: 22,6 км) и с заменой грозозащитного троса, общей протяженностью по трассе 28,9 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.3810.20 от 06.10.2022 г. | L_3119БАМ_КЭ | 0 | 0.2266 | 0 | 472.0594 | 28.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0703 | 0 | 0 | 472.0594 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.1.4.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Левобережная – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая – Ачинск тяговая с отпайками (С-23), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | M_3115_КЭ | 0 | 0 | 0 | 42.393 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 42.393 | -1.307 | -100% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.584.22. Заявитель ОАО "РЖД". До настоящего времени документация по «якорным» титулам со стороны РЖД не разработана и не согласована, что делает невозможным проектирование обязательств СО.
4.1.4.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.561.22 от 06.10.2022 г. | M_3122БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 50.859 | 50.859 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 0 | 0.1 | 0 | 49.165 | 0 | 0 | 50.859 | -1.594 | -100% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.561.22. Заявитель ОАО "РЖД". До настоящего времени документация по «якорным» титулам со стороны РЖД не разработана и не согласована, что делает невозможным проектирование обязательств СО.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 303 в части установки дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ, L=317 м. от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 303 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 77, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100109:1401 (Дог. ТП № 20.2400.6526.22). | N_2670_КЭ | 0 | 1.4147 | 0 | -0.048076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048076 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция ячеек В6 1Т, В6 2 Т, СВ 6 кВ КРУН 6 кВ ПС 110 кВ Северная с заменой выключателей на вакуумные с выкатными элементами, заменой трансформаторов тока. Строительство нового КРУН-6 кВ ПС 110 кВ Северная совмещенного с обще подстанционным пунктом управления в целях осуществления технологического присоединения электроустановки заявителя АО «Транснефть – Западная Сибирь» расположенной: Красноярский край, Ачинский район, д. Большая Салырь.(Договор ТП № 20.2400.9869.22). | O_3216_КЭ | 0 | 9.0844 | 0 | 65.5606 | 0 | 37.534 | 0 | 35.1645 | 0 | 2.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0266 | 37.534 | 0% | Выполнение работ по договору ТП 20.2400.9869.22. ЗаявительАО «Транснефть – Западная Сибирь». Учтено в скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тамтачет №17 в части замены существующего силового трансформатора 6,3 МВА на трансформатор большей мощности не менее 10 МВА, реконструкция в ячейке присоединения ф.№17-20 ПС 110/10 кВ «Тамтачет» №17 в части замены выключателя ВК-10-630-20 на выключатель ВВ/TEL-10 (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ от Присоединение ф.17-20 ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км., монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12847.22). | O_3227_КЭ | 0 | 0.48589 | 0 | 0.38374 | нд | 0.056968 | нд | 0.02636 | нд | 0.030608 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.32678 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП 20.2400.12847.22. ЗаявительООО "Битривер-А".
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.86-04 на участке оп.№1-оп.№104 с заменой опор и провода на СИП-3 1х70 мм.кв 6823 м. Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей оп.№104 ф.86-04 на железобетонных опорах с применением провода СИП-3 1х70 мм.кв до места установки СТП 10 кВ Заявителя L= 220 м . Заявитель ООО "Красресурс и К." Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 17-й км (справа) автодороги Красноярск-Енисейск, участок №2. Ориентир д. Старцево. Участок находится примерно в 500м от ориентира по направлению на северо-запад, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330201:501 (№20.2400.3304.18) | L_814_КЭ | 0 | 1.8411 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага – Березовская тяговая (С-801) с заменой провода в магистрали, протяженнотью 0,6 км, со строительстовм отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) в части замены существующей опоры №104 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,6 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3113БАМ_КЭ | 0 | 0.00051844 | 0 | 25.2846 | 3.056e-05 | 0.00018773 | 0 | 9.345e-05 | 3.056e-05 | 9.428e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2844 | 0.00015717 | 514.3% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.584.22. Заявитель ОАО "РЖД" с изменением графика.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с заменой провода в магистрали, протяженностью 1,75 км, со строительством отпайки на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №9 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,35 км (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3114БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 40.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.725 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22) на участке от ПС Левобережная до опоры № 2 с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью 0,2 км и с заменой грозотроса, общей протяженностью 0,2 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | L_3120БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 8.282 | 5.926 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 5.176 | 0 | 0.3 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 6.0978 | -2.9918 | -57.8% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: № 1.3/04/1297 от 07.09.2023; № 1.3/04/1548 от 12.10.2023; № 1.3/04/1723 от 13.11.2023, 1.3/04/1071 от 15.10.2024. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.584.22. Заявитель ОАО "РЖД".
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-391 6/0,4 кВ в части замены силового трансформатора 2Т номиналом 160 кВА на силовой трансформатор 400 кВА (1 шт.), реконструкция яч.1Л ТП-391 в части замены рубильника на 400 А (1 шт.), реконструкция яч.2Л ТП-391 в части замены рубильника на 630 А (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "КрасКом", Участок находится примерно в 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 109 д (Дог. ТП № 20.2400.5296.24 ) | P_3552_КЭ | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | нд | 0.014491 | нд | 0 | нд | 0.014491 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2719 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП 20.2400.5296.24. ЗаявительООО "КрасКом".
4.1.4.2 | Замена ТТ (3 шт.). Заявитель: ООО «АККОРД», Красноярский край, г. Лесосибирск, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010512:188 (Дог. ТП №20.2400.71.25) | P_3658_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | нд | 0.055732 | нд | 0 | нд | 0.055732 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10249 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.71.25. Заявитель ООО «АККОРД».
4.1.4.2 | Замена существующих рубильников № 5, № 7 в РУ 0,4 кВ ТП 216 (2 шт.), замена плавких предохранителей (6 шт.). Заявитель: КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 15, кадастровый номер земельного участка 24:50:00000000:176353 (Дог. ТП №20.2400.2016.25) | P_3666_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.19875 | нд | 0.002701 | нд | 0 | нд | 0.002701 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.19604 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.2016.25. Заявитель КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства».
4.1.4.2 | Замена трансформатора тока в яч. 31-09 РУ 10 кВ ПС 110 кВ "Парная". Заявитель: Модина О.И., Красноярский край, Шарыповский р-н, кадастровый номер земельного участка 24:41:0801006:335 (Дог. ТП № 20.2400.12767.24). | P_3589_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.074029 | нд | 0.002701 | нд | 0 | нд | 0.002701 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.071328 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП 20.2400.12767.24. ЗаявительМодина О.И.
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 1688.7498 | 0 | 1829.8958 | 1133.0793 | 97.9131 | 22.6818 | 27.9909 | 74.5497 | 69.9222 | 97.1784 | 0 | 938.6694 | 0 | 0 | 1731.9827 | 0.68157 | 0.701% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 435.4768 | 0 | 795.7312 | 573.1756 | 21.0782 | 19.6661 | 11.0946 | 36.869 | 9.9836 | 34.2252 | 0 | 482.4153 | 0 | 0 | 774.653 | -35.4569 | -62.72% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 220.3627 | 0 | 660.38 | 399.0811 | 12.5262 | 3.8605 | 5.6003 | 19.673 | 6.9259 | 26.369 | 0 | 349.1786 | 0 | 0 | 647.8538 | -11.0073 | -46.77% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/6 кВ №8 "Цемзавод" с заменой выключателя 6 кВ ф.8-24 - 1 шт. | O_3706_КЭ | 0 | 0 | 0 | 1.5087 | 1.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5087 | 0 | 0 | 1.5087 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой ДГР с плавным регулированием тока – 4 шт., и оснащением системой определения поврежденного фидера (ОПФ) – 2 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3811_КЭ | 0 | 46.0534 | 0 | 28.6092 | 0 | 4.133 | 0 | 1.4323 | 0 | 2.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4762 | 4.133 | 0% | Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы. Титул включен в скорректированную ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой двух дополнительных ТСН и установкой токоограничивающих реакторов в количестве 4 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3812_КЭ | 0 | 32.2455 | 0 | 12.3187 | 0 | 3.1024 | 0 | 1.1094 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2163 | 3.1024 | 0% | Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы. Титул включен в скорректированную ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Восточная" №5" с установкой токоограничивающих реакторов - 2 шт. | O_3784_КЭ | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Дрокино" №64 35/10кВ с заменой трансформаторов 1Т, 2Т 2х6,3 МВА на ТР 2х16 МВА, Емельяновский район. (перегруженный центр питания) | M_2810_КЭ | 0 | 4.2016 | 0 | 196.1887 | 189.2453 | 0.3065 | 0.3 | 0.052326 | 18.933 | 0.25418 | 26.369 | 0 | 143.6433 | 0 | 0 | 195.8822 | -18.9265 | -98.41% | Выполнение мероприятия перенесено на 2026 г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №181 «Весна-2» с заменой устройств РЗА – 47 шт., г. Красноярск, Советский район. | O_3815_КЭ | 0 | 31.6403 | 0 | 56.0562 | 0 | 3.1077 | 0 | 1.1486 | 0 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9485 | 3.1077 | 0% | Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы. Титул включен в скорректированную ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" с заменой трансформаторов напряжения 1-й и 2-й секции шин - 2 шт. | O_3764_КЭ | 0 | 0.18918 | 0 | 0.055624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055624 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №71 "Весна" 110/10кВ с установкой токоограничивающих реакторов - 4 шт., г. Красноярск, Советский район | M_2931_КЭ | 0 | 0 | 0 | 62.09 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 62.09 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №43 «Партизанская» в части установки трансформатора 3Т мощностью 6,3 МВА, адрес: Красноярский край, Мотыгинский район, месторождение рудного золота "Васильевское", территория промышленной зоны. Соглашение № 56.2400.7354.23 от 09.08.2023 с АО "Васильевский рудник" | O_3377_КЭ | 0 | 0 | 0 | 29.1783 | нд | 0.74773 | нд | 0.74773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 28.4306 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации№ 56.24.00.7354.23. от 09.08.2023 с АО "Васильевский рудник".
4.2.1.1 | Реконструкция РП 135 (Советский РЭС) с заменой РУ-10кВ 15 ячеек. - с установкой комплектной установки постоянного оперативного тока модульного типа. - с установкой селективной оптоволоконной защиты от дуговых замыканий шин 10кВ. - с оснащением присоединений 10кВ системой определения поврежденного фидера распределенной структуры при ОЗЗ. - с оснащением системой ССПИ, ТМ и выдачи сигналов на верхний уровень | L_2095_КЭ | 0 | 52.1921 | 0 | -5.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.152 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 34 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2835_КЭ | 0 | 0.76637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-1-4-4/22*315 (аварийное состояние здания), г. Ужур, ПО ЗЭС | N_2947_КЭ | 0 | 10.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №134 "Солонцы" 110/10кВ с заменой дефектного выключателя на вакуумный ф.134-2, ф.134-6 | O_3763_КЭ | 0 | 1.3475 | 0 | 0.48895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48895 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ №85 "Зыково" с заменой выключателя 10 кВ ф.85-1 - 1 шт. | O_3760_КЭ | 0 | 1.1532 | 0 | -0.11537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11537 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования.
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №858 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3730_КЭ | 0 | 0.20722 | 0 | 17.5626 | 0.49809 | 0.00045734 | 0 | 8.84e-06 | 0 | 0.0004485 | 0 | 0 | 0.49809 | 0 | 0 | 17.5621 | 0.00045734 | 0% | Отклонение от плана освоения, в связи с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Объект исключен при корректировки ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ №121 «Мясокомбинат» с заменой поврежденных в результате аварии трансформаторов напряжения ТН 2сек 35кВ – 3 шт., г. Красноярск | O_3796_КЭ | 0 | 0.24116 | 0 | 0.058733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058733 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №745 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3731_КЭ | 0 | 0.043792 | 0 | 27.3883 | 0.39397 | 0.44744 | 0 | 0.42897 | 0 | 0.018473 | 0 | 0 | 0.39397 | 0 | 0 | 26.9409 | 0.44744 | 0% | Отклонение от плана освоения, в связи с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Объект исключен при корректировки ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция здания РП-10 кВ №77 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания РП) | O_3732_КЭ | 0 | 0.0079413 | 0 | 25.9449 | 2.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2735 | 0 | 0 | 25.9449 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №28 "Дачная" 35/6кВ с заменой трансформатора 1Т ТМ-35/6 кВ 16 МВА - 1 шт., г. Красноярск, Октябрьский район | O_3807_КЭ | 0 | 39.4045 | 0 | 2.5955 | 4.3005 | 0.68092 | 3.5605 | 0.68092 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9146 | -3.6196 | -84.17% | Выполнение мероприятий в 2024 г. Отклонение от плана освоения, связано с выполнением работ хоз. способом с применением материалов на складах. Учтено вскорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с заменой выключателей, разъединителей и трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая II цепь на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3103БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 166.243 | 160.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.912 | 0 | 0 | 166.243 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с установкой АОПО на и реконструкция ПС 500 кВ "Тайшет" транзита Канск – Тайшет с реализацией управляющих воздействий на ОН. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3105БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 33.37 | 30.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.64 | 0 | 0 | 33.37 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 215.1141 | 0 | 135.3512 | 174.0945 | 8.552 | 15.8055 | 5.4943 | 17.196 | 3.0577 | 7.8562 | 0 | 133.2367 | 0 | 0 | 126.7992 | -24.4496 | -74.09% | нд
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №31 Парная. Шарыповский р-н, с. Парная. | K_1859_КЭ_(м) | 0 | 2.2054 | 0 | 0.83041 | 1.8172 | 0.29109 | 0.575 | 0.19085 | 0.565 | 0.10024 | 0.54217 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.53932 | -0.84891 | -74.47% | Отклонение от плана освоения, в связи с частичным выполнением мероприятия программы ССПИ раньше графика, в 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Элита с установкой быстродействующей защиты от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Элита | L_2096_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 Солянская. Рыбинский р-н, с. Новая Солянка. | K_1859_КЭ_(н) | 0 | 2.0261 | 0 | 0.17068 | 1.1775 | 0.29993 | 0.255 | 0.19806 | 0.245 | 0.10187 | 0.43754 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | -0.12925 | -0.20007 | -40.01% | Отклонение от плана освоения, в связи с выполнением мероприятия программы ССПИ раньше графика, в 2024 г.Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Шуваево с установкой быстродействующую защиты от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Шуваево | L_2097_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_57_КЭ (с) | 0 | 13.9311 | 0 | 4.4469 | 16.5521 | 1.551 | 3.299 | 0.75578 | 3.28 | 0.79517 | 0.2 | 0 | 9.7731 | 0 | 0 | 2.8959 | -5.028 | -76.43% | Отклонение от плана освоения, в связи с частичным выполнением мероприятия программы ССПИ раньше графика, в 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_57_КЭ (у) | 0 | 1.0626 | 0 | 11.2338 | 0 | 0.10142 | 0 | 0.057645 | 0 | 0.04377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1324 | 0.10142 | 0% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Титул включен в скорректированную ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 Карьер. Канский р-н, с. Польное. | K_1859_КЭ_(о) | 0 | 1.5368 | 0 | 0.47905 | 1.4925 | 0.28667 | 0.355 | 0.2111 | 0.346 | 0.075577 | 0.50146 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.19238 | -0.41433 | -59.11% | Отклонение от плана освоения, в связи с частичным выполнением мероприятия программы ССПИ раньше графика, в 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_57_КЭ (м) | 0 | 12.1731 | 0 | 1.3317 | 12.6374 | 1.3842 | 3.27 | 0.64048 | 3.26 | 0.74367 | 0.195 | 0 | 5.9124 | 0 | 0 | -0.052444 | -5.1458 | -78.8% | Отклонение от плана освоения, в связи с выполнением мероприятия программы ССПИ раньше графика, в 2024 г.Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №25 "Уяр городская". г. Уяр. | J_59_КЭ (ж) | 0 | 3.3356 | 0 | 2.3121 | 4.2192 | 0.45877 | 0.53804 | 0.29718 | 0.6 | 0.16159 | 0.6 | 0 | 2.4812 | 0 | 0 | 1.8533 | -0.67927 | -59.69% | Отклонение от плана освоения, в связи с частичным выполнением мероприятия программы ССПИ раньше графика, в 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №42 "Березовская". пгт. Березовка. | J_59_КЭ (з) | 0 | 2.5152 | 0 | 0.50811 | 1.7102 | 0.12536 | 0.058864 | 0.092343 | 0.049 | 0.033018 | 0.05 | 0 | 1.5524 | 0 | 0 | 0.38275 | 0.017497 | 16.22% | Отклонение от плана освоения, связано с распределением капитализированных% на объекты НЗС, в соответствии с БУ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/6 кВ №11 "Решоты". пгт. Нижняя пойма. | J_59_КЭ (к) | 0 | 2.3181 | 0 | 0.56194 | 1.6728 | 0.40668 | 0.056214 | 0.26583 | 0.047 | 0.14085 | 0.048 | 0 | 1.5216 | 0 | 0 | 0.15526 | 0.30347 | 294% | Отклонение от плана освоения, связано с распределением капитализированных% на объекты НЗС, в соответствии с БУ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская". г. Енисейск. | J_59_КЭ (ц) | 0 | 3.4208 | 0 | 1.6996 | 4.0763 | 0.45249 | 0.080883 | 0.39234 | 0.065 | 0.06015 | 0.065 | 0 | 3.8654 | 0 | 0 | 1.2471 | 0.30661 | 210.2% | Отклонение от плана освоения, связано с распределением капитализированных% на объекты НЗС, в соответствии с БУ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №36 "Вознесенка". с. Вознесенка. | J_59_КЭ(л) | 0 | 4.6959 | 0 | 2.1671 | 6.0904 | 0.65992 | 0.088016 | 0.56808 | 0.072 | 0.091842 | 0.073 | 0 | 5.8574 | 0 | 0 | 1.5072 | 0.4999 | 312.4% | Отклонение от плана освоения, связано с распределением капитализированных% на объекты НЗС, в соответствии с БУ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПП 110 кВ №17 Боготольский. Боготольский р-н, г. Боготол. | K_1859_КЭ_(и) | 0 | 1.945 | 0 | 2.436 | 3.6069 | 0.29764 | 0.87 | 0.26207 | 0.872 | 0.035567 | 0.88 | 0 | 0.98492 | 0 | 0 | 2.1384 | -1.4444 | -82.91% | Отклонение от плана освоения, в связи с частичным выполнением мероприятия программы ССПИ раньше графика, в 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №101 Гидростроитель.г. Дивногорск. | K_1859_КЭ_(к) | 0 | 1.8555 | 0 | 1.0029 | 2.0528 | 0.33118 | 0.56 | 0.29719 | 0.555 | 0.033987 | 0.49778 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.67169 | -0.78382 | -70.3% | Отклонение от плана освоения, в связи с частичным выполнением мероприятия программы ССПИ раньше графика, в 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская. Рыбинский р-н, г. Бородино. | K_1859_КЭ_(л) | 0 | 1.9446 | 0 | 2.5078 | 3.5446 | 0.27463 | 0.70358 | 0.18628 | 0.694 | 0.088351 | 1.3106 | 0 | 0.83642 | 0 | 0 | 2.2332 | -1.123 | -80.35% | Отклонение от плана освоения, в связи с частичным выполнением мероприятия программы ССПИ раньше графика, в 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №19 Козульская. Козульский р-н, пгт. Козулька. | K_1859_КЭ_(п) | 0 | 5.4683 | 0 | 1.6574 | 6.022 | 0.95131 | 0.92 | 0.6234 | 0.909 | 0.32791 | 2.2606 | 0 | 1.9323 | 0 | 0 | 0.70613 | -0.87769 | -47.99% | Отклонение от плана освоения, в связи с частичным выполнением мероприятия программы ССПИ раньше графика, в 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПП 110 кВ №17 "Боготольский". г. Боготол. | J_57_КЭ (о) | 0 | 0.37142 | 0 | 14.2982 | 14.045 | 0 | 4.099 | 0 | 5.573 | 0 | 0.13 | 0 | 4.243 | 0 | 0 | 14.2982 | -9.672 | -100% | Отклонение от плана освоения в связи с исключением мероприятия из ИПР. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №101 "Гидростроитель". г. Дивногорск. | J_57_КЭ (п) | 0 | 0.7689 | 0 | 21.8083 | 22.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3239 | 0 | 0 | 21.8083 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская". г. Бородино. | J_57_КЭ (р) | 0 | 0.76877 | 0 | 29.408 | 29.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9235 | 0 | 0 | 29.408 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №19 "Козульская". пгт. Козулька. | J_57_КЭ (ф) | 0 | 1.7715 | 0 | 16.3702 | 17.8667 | 0.16908 | 0.005 | 0.096107 | 0.005 | 0.072974 | 0.005 | 0 | 17.8517 | 0 | 0 | 16.2011 | 0.15908 | 1591% | Отклонение от плана освоения, связано с досрочным выполнением мероприятия программы ССПИ.Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта". пгт. Большая Мурта. | J_57_КЭ (х) | 0 | 1.462 | 0 | 17.4464 | 18.6334 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 18.6124 | 0 | 0 | 17.4464 | -0.014 | -100% | Отклонение от плана освоения в связи с исключением мероприятия из ИПР. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация каналов связи от объектов диспетчеризации до диспетчерских пунктов с централизацией функций оперативно - технологического и ситуационного управления (строительство ВОЛС 600 км.) | J_797_КЭ | 0 | 146.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_59_КЭ(м) | 0 | 2.7329 | 0 | 1.6745 | 3.63 | 0.51071 | 0.064945 | 0.35958 | 0.052 | 0.15112 | 0.053 | 0 | 3.4601 | 0 | 0 | 1.1638 | 0.39376 | 336.7% | Отклонение от плана освоения, связано с досрочным выполнением мероприятия программы ССПИ.Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 838.0904 | 0 | 698.6147 | 222.4575 | 73.7346 | 3.0158 | 15.4711 | 37.6807 | 58.2635 | 62.9532 | 0 | 118.8078 | 0 | 0 | 624.8801 | 33.0381 | 81.18% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 838.0904 | 0 | 695.5824 | 219.4252 | 73.7346 | 3.0158 | 15.4711 | 37.6807 | 58.2635 | 62.9532 | 0 | 115.7755 | 0 | 0 | 621.8478 | 33.0381 | 81.18% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 51-05-10 с установкой бустера (стабилизатора напряжения), п. Стрелка, Северные электрические сети, Енисейский район . 1 шт. | M_2596_КЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.72-1 со строительством отпайки от оп.№40/4 до вновь установленой КТП-10/0,4 160 кВА протяженностью 0,45 км с последующим разделением ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 72-1-2, с. Юксеево Большемуртинского района, ПО СЭС | N_2954_КЭ | 0 | 2.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-831/832 "Решоты-Новобирюсинск" с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 2,2 га | O_3769_КЭ | 0 | 0.67636 | 0 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-357 "Шушенская опорная-Ермаковская"/ ВЛ 110 кВ С-352 «Шушенская опорная-Ленинская» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь – 4,94 га | O_3773_КЭ | 0 | 0.47213 | 0 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 8-10-12 с установкой бустера (стабилизатора напряжения), п. Ильинка, Западные электрические сети, Ужурский район . 1 шт. | M_2597_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.97137 | 0.97137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97137 | 0 | 0 | 0.97137 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка КЛ-6 кВ от ТП-492 до ТП-4038 протяженностью 0,256 км, КЛ-0,4 кВ от ТП-4038 до а/б корпуса Храма протяженностью 0,260 км в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Академика Павлова – ул. Щорса – ул. Добролюбова. Соглашение о переустройстве 18.01.2023 №56.2400.354.23 с КГКУ «УКС». | O_3315_КЭ | 0 | 0 | 0 | 20.2176 | 17.6136 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 17.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2176 | -0.5 | -100% | Отклонение от плана освоения в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведётся претензионная работа: № 1.3/04/1304 от 20.12.2024. Карточка ПИР 4000116085.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) в части замены существующих опор для устранение негабаритов от проводов ВЛ до поверхности земли. | M_2765_КЭ | 0 | 0 | 0 | 33.1815 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2569 | 0 | 0 | 33.1815 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.70-04 ПС "Маловка" - д. Маловка ориентировочной протяженностью 0,203 км, по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, второй путь на перегоне д. Коростелево - д. Агул Красноярской железной дороги. Соглашение № 56.2400.2509.23 от 31.03.2023 с ОАО "РЖД" | O_3385_КЭ | 0 | 0 | 0 | 2.6323 | 2.5034 | 0.072755 | 0 | 0 | 0 | 0.072755 | 0 | 0 | 2.5034 | 0 | 0 | 2.5595 | 0.072755 | 0% | Досрочное выполнение проектных работ по соглашению № 56.2400.2509.23 от 31.03.2023 с ОАО "РЖД".
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ яч. №7 ТП-922 - оп. №1 ф. 922-7, КЛ-10 кВ яч. №5 РП-207 - оп. №1 ф. 207-5, КЛ-10 кВ яч. №41 РП 207 до КТП №9172, КЛ 10 кВ от ГПП-8 яч. 114;216 ООО «КРАМЗ» до КТП гипермаркета «АЛПИ»,общей ориентировочной протяженностью 0,6 км, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, по улице Космонавтов от улицы 9 Мая до улицы Ястынская. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.3807.23 от 04.05.2023 с МКУ г. Красноярска "УКС" | O_3427_КЭ | 0 | 0 | 0 | 63.8806 | 2.456 | 0 | 0.12998 | 0 | 0.14882 | 0 | 0.12836 | 0 | 2.0489 | 0 | 0 | 63.8806 | -0.2788 | -100% | Отклонение от плана освоения в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведётся претензионная работа: № 1.3/04/1305 от 20.12.2024. Карточка ПИР 4000122322.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 0,4 кВ от ТП 155 до здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 103, общая протяженность 0,104 км ; г. Красноярск, пр. Мира, 103. № 56.2400.2715.22 от 25.03.2022 с КГКУ "УКС" | N_2687_КЭ | 0 | 0.37133 | 0 | 1.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8159 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 88 яч. 2 до опоры № 1 ВЛ 6 кВ РП 88 – ТП 264 с заменой кабеля марки ЦААБл-10(3х240) мм² ориентировочной протяженностью 200 м, г. Красноярск, Свердловский район | O_3803_КЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-24 (переустройство опор №№ 71,72);реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-14 (переустройство опор №№ 26-31, 60/41, 60/43); реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №36-24-11 оп. №4 (переустройство опор №№ 2-3). Красноярский край, автомобильная дорога Р-255 «Сибирь», на участке км 852+000-км 878+00. Соглашение № 56.2400.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей». | M_2651_КЭ | 0 | 1.9197 | 0 | 1.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6946 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ (с переподключением части потребительских фидеров), общей протяженностью - 8,1 км, от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2 в связи со строительством РП. г. Красноярск, Советский район | O_3813_КЭ | 0 | 0.2957 | 0 | 42.0945 | 39.4618 | 2.9159 | 0.13 | 0.016042 | 9 | 2.8999 | 25.5512 | 0 | 4.7806 | 0 | 0 | 39.1786 | -6.2141 | -68.06% | Отклонение от плана освоения, в связи с необходимостью перепроектирования прохождения ЛЭП по частным ЗУ.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ выполнить врезку существующей ТП-597 методом вход/выход в КЛ 10 кВ РП-105 яч. 19 до ТП 9078, кабелем марки ЦААБл-10(3х240) мм² ориентировочной протяженностью 400 м каждый участок, г. Красноярск, Советский район | O_3805_КЭ | 0 | 0 | 0 | 3.3408 | 3.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3408 | 0 | 0 | 3.3408 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 6 кВ на участке РП-88 – ТП-264 ориентировочной протяженностью 0,835 км. Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300290:105. Соглашение № 56.2400.5426.22 от 06.05.2022 с Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов» | O_2682_КЭ | 0 | 11.9305 | 0 | -0.38739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38739 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 20-03 ориентировочной протяженностью 6,23 км. в целях реконструкции автомобильной дороги "Енисейск - Высокогорский" на участке км 27 - км 57 в Енисейском районе Красноярского края (I очередь). II этап. по адресу: Красноярский край. Енисейский район. Соглашение о компенсации № 56.2400.3969.24 от 15.05.2024 с КГКУ «КрУДор» | P_3547_КЭ | 0 | 1.7005 | 0 | 37.9405 | нд | 15.276 | нд | 0 | нд | 15.276 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 22.6644 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации от 25.08.2023 № 56.2400.3969.24 от 15.05.2024 с КГКУ «КрУДор».
4.2.2.1 | Установка реклоузеров в количестве 10 шт. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | O_3801_КЭ | 0 | 28.5079 | 0 | 0.48717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48717 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-79/80 «Парная – Кия-Шалтырь» с отпайками на ПС «Итатская», ПС «Горячегорская» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общаяплощадь - 8,11 га | O_3771_КЭ | 0 | 2.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ с. Барабаново, с. Куваршино, общая протяженность 6.8 км .Красноярский край, Емельяновский район, д. Барабаново, ул. Новая, 10 «Церковь Параскевы Пятницы». 56.2400.5635.22 от 14.07.2022 с КГКУ "ТИЦ" | N_2686_КЭ | 0 | 18.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Карапсель» - ПС «Новосмоленка» (Т-66), пролеты опор 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, проводом АС-50/8 мм2, протяженностью 0,820 км; в связи со строительством объекта «Строительство автомобильной дороги М-53 «Байкал»- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км1045-км1061 (обход г. Канска), Красноярский край», на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2021 дело № А33-7462/2020 | N_2669_КЭ | 0 | 6.4363 | 0 | -0.50798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50798 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Решения Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2021 дело № А33-7462/2020.
4.2.2.1 | Реконструкция кабельных переходов КВЛ 110 кВ С-215/С-216 "Центр - Емельяново-110" с обустройством площадок для размещения и обслуживания концевых кабельных муфт и ОПН, г. Красноярск | O_3788_КЭ | 0 | 23.8865 | 0 | 2.2761 | 0 | 2.4023 | 0 | 1.1116 | 0 | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1262 | 2.4023 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22кВ Л1 от ТП-44-4-25 с заменой голого провода на СИП - 0,49 км | O_3719_КЭ | 0 | 1.3897 | 0 | -0.028018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028018 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-48 с заменой голого провода на СИП - 0,1 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3741_КЭ | 0 | 2.5275 | 0 | 0.11756 | 0 | 0.23887 | 0 | 0.13485 | 0 | 0.10403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12131 | 0.23887 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10 кВ от ТП 1132 до ТП 188, общая протяженность 0,252 км. из них методом ГНБ 0,240 км., адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, в границах земельного участка 24:50:0300272:2691. Соглашение № 56.2400.8524.22 от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ» | N_2688_КЭ | 0 | 6.1291 | 0 | 2.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6911 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-2 ТП от 44-4-6 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3717_КЭ | 0 | 1.2684 | 0 | 0.10648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10648 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.23-16 (протяженность до реконструкции 0,15 км.) со строительством 2-х кабельных линий (рабочей и резервной) протяженностью 0,19 км каждая, в связи со строительством объекта: «Железнодорожная линия от ст. Шарыпово до п. Горячегорск в районе 8 км пересечения с автодорогой Шарыпово-Ужур-Балахта». Соглашение о компенсации затрат 56.2400.152.24 от 15.01.2024 с АО "Русал Ачинск" | P_3564_КЭ | 0 | 0.067647 | 0 | 5.7543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.7543 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 11,830 км, адрес: Красноярский край. Енисейский район, км 27 – км 57 а/д Енисейск - Высокогорский, в границах населенного пункта с. Кекур. Соглашение № 56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор» | O_3307_КЭ | 0 | 51.8802 | 0 | 4.6003 | 2.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6445 | 0 | 0 | 4.6003 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6017 с заменой опор, заменой голого провода на СИП и разделением линии | O_3712_КЭ | 0 | 1.681 | 0 | 0.79849 | 0 | 0.26192 | 0 | 0.14676 | 0 | 0.11516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53657 | 0.26192 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-734 "ПП Боготольский -Тюхтет" с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 12,58 га | O_3770_КЭ | 0 | 4.1488 | 0 | 0.037335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037335 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП общей протяженностью 0,51 км., замена ТП 820 (10/0,4кВ 630 кВА) на ТП 10/0,4кВ 2*400 кВА, в связи с реконструкцией автомобильной дороги по пер. Боготольскому от ул. Копылова до ул. Новосибирской г. Красноярска. Соглашение № 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска | O_3252_КЭ | 0 | 0.57223 | 0 | 13.262 | 13.3182 | 0.00048684 | 1 | 0.00024342 | 1 | 0.00024342 | 1 | 0 | 10.3182 | 0 | 0 | 13.2615 | -1.9995 | -99.98% | Мероприятие исключено из ИПР. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-70/71 «Ужур - Парная» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь - 4,47 га | O_3772_КЭ | 0 | 1.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф. 10-39 с прокладкой КЛ-10 кВ от оп.№ 8 до оп. №9 протяженностью 0,380 км в Советском РЭС ПО КЭС, г. Красноярск | N_2957_КЭ | 0 | 4.1575 | 0 | -0.16005 | 0 | 0.48744 | 0 | 0.22555 | 0 | 0.26189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6475 | 0.48744 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ, ф. 45-2 от ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново110 до оп.№18, с оп. №23 до оп.№96 с отп. на ТП 45-2-1 в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 193, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010104:1038. Соглашение о переустройстве №56.2400.1930.23 от 14.03.2023 с А.А. Савченко | O_3320_КЭ | 0 | 0.054338 | 0 | 0.44484 | 0 | 0.22476 | 0 | 0 | 0 | 0.22476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22008 | 0.22476 | 0% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат 56.2400.1930.23 от 14.03.2023 с А.А. Савченко.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ ф.512 от оп. 2 до ТП 602, общая протяженность 0,26 км, адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 2Б, ул. Дудинская, район д. 1-ул. Шахтеров, район д. 14А. Соглашение № 56.2400.12131.22 от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004» | O_2692_КЭ | 0 | 0.88028 | 0 | 0.66445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66445 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ-10 кВ, ф. 121-08/121-21 . Соглашение № 56.2400.1737.21 от 30.03.2021 с МКУ г.Красноярска "Управление капитального строительства", г.Красноярск, Октябрьский р-он, по ул.Калинина, земельные участки с кадастровыми номерами: 24:50:0100470:2 24:50:0000000:332632, 24:50:0100470:189 | M_2554_КЭ | 0 | 15.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 общей протяженностью 11,535 км, установка КТПН 10/0,4 кВ 129-04-7 мощностью 250 кВА в п. Мина Партизанский район. | M_2731_КЭ | 0 | 11.2691 | 0 | -0.33354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33354 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-110 кВ отпайки на ПС «Молодежная» (С-247/С-248) протяженностью до реконструкции 406 м., после 450 м. в связи со строительством объекта «Административно-гостиничный комплекс с инженерным обеспечением, расположенный по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Игарская». Соглашение о переустройстве №56.2400.4606.23 от 26.05.2023 с ООО СЗ "РусДен" | O_3330_КЭ | 0 | 0 | 0 | 9.4561 | 0.45251 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15251 | 0 | 0 | 9.4561 | -0.2 | -100% | Мероприятие исключено из ИПР. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-247/С-248 ПС «Центр» - ПС «Восточная» в пролете опор №6-8 Соглашение № 41.2400.11617.18 от 20.12.2018 с ООО "СКБ" | K_747_КЭ | 0 | 26.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, Емельяновкий район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2. Соглашение № 56.2400.579.23 от 10.03.2023 с КГКУ УКС | O_3328_КЭ | 0 | 1.1549 | 0 | 0.74263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74263 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ЛЭП 110 кВ, С-13/С-14, «ТЭЦ-2-Октябрьская с отпайкой на ПС Юго-Западная» прояженностью 0,272 км. Соглашение № 56.2400.5437.22 от 06.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Тихие зори) | N_2658_КЭ | 0 | 0.55879 | 0 | 9.8183 | 0.58313 | 0 | 0 | 0 | 0.58313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8183 | -0.58313 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия № 1.3/04/1347 от 14.09.2024. Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат 56.2400.5437.22 с Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства".
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-44 и ф .188-3 (питание РП № 2 «Бугачево-минино) общей протяженностью 4 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3474_КЭ | 0 | 18.7383 | 0 | 2.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1287 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-45 (питание РП № 1 «Элита) протяженностью 0,7 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3475_КЭ | 0 | 2.9925 | 0 | 2.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7017 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-27 с выносом ВЛ от опоры №106 из зоны затопления - 0,45 км, Красноярский край, г. Минусинск, мкр. Юго-Восточный | O_3808_КЭ | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф.13-11, ВЛ 0,4 от КТП 13-11-333 с монтажем провода СИП-общей протяженностью 0,605 км, перенос существующей КТП 13-11-333 на новое место установки в связи со строительством объекта: "Школа на 115 учащихся в с. Алексеевка Курагинского района" по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский район, с. Алексеевка, ул. Школьная , д.6. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10480.23 от 08.11.2023 с КГКУ "УКС" | P_3549_КЭ | 0 | 0 | 0 | 3.3763 | нд | 0.037344 | нд | 0 | нд | 0.037344 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.3389 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации № 56.2400.10480.23 от 08.11.2023 с КГКУ "УКС".
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 86-5-1 с заменой голого провода на СИП - 7,1 км и установкой новой КТП 250 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Шуваево | O_3738_КЭ | 0 | 6.6544 | 0 | 0.99436 | 0 | 0.67531 | 0 | 0.39907 | 0 | 0.27625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31905 | 0.67531 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-363 "Минусинская опорная - Знаменская" с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 0,3 га | O_3809_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.15287 | 0.15287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15287 | 0 | 0 | 0.15287 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 33-2-4 (ф.33-12), протяженностью 500 м, г. Красноярск | M_2740_КЭ | 0 | 4.2415 | 0 | 0.5421 | 4.4537 | 0.2949 | 0.01 | 0.039131 | 4.4437 | 0.25577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 | -4.1588 | -93.38% | Отклонение от плана освоения, в связи с частичным выполнением мероприятия раньше графика, в 2024 г., с экономией по результату разработки рабочей документации.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-08, протяжностью 750 м, г. Красноярск | M_2741_КЭ | 0 | 7.0893 | 0 | 1.1054 | 0 | 0.814 | 0 | 0.3684 | 0 | 0.44561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29141 | 0.814 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-15, протяженностью 750 м, г. Красноярск | M_2742_КЭ | 0 | 6.9848 | 0 | 0.33409 | 0 | 0.80311 | 0 | 0.36402 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46902 | 0.80311 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.139-17. Соглашение от 25.08.2023 № 56.2400.7907.23 с ООО СЗ "ДСК Парк", Красноярский край, г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки "Нанжуль-Солнечный" | P_3587_КЭ | 0 | 0 | 0 | 7.2311 | нд | 0.43828 | нд | 0.28059 | нд | 0.15769 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.7929 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации от 25.08.2023 № 56.2400.7907.23 с ООО СЗ "ДСК Парк".
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-21/Т-22 ПС "Туран" – ПС "Верхнеусинская" общей протяженностью 1240 м в связи с реконструкцией ПС 220 кВ "Туран", адрес: Россия, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, Найырал, в 300 м на север от арбана Найырал. Соглашение № 56.2400.1743.23 от 09.03.2023 с ПАО "ФСК - Россети" | O_3379_КЭ | 0 | 0 | 0 | 53.7006 | нд | 24.7131 | нд | 0.31247 | нд | 24.4006 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 28.9876 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации № 56.24.00.1743.23. от 09.03.2023 с ПАО "ФСК - Россети".
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10кВ ф.95-1, ф.95-6 дл.10.385км в целях проведения работ по объекту: «Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Большой Кемчуг в п. Косачи, Козульского района» по адресу: Россия, Красноярский край, Козульский район, п. Косачи, ул. Центральная. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.11728.23 от 14.12.2023 с Администрацией Жуковского сельсовета | P_3582_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.96856 | нд | 0.041407 | нд | 0 | нд | 0.041407 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.92715 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации № 56.2400.11728.23 от 14.12.2023 с Администрацией Жуковского сельсовета.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.35-02 (протяженность до реконструкции 0,04 км, после реконструкции 0,05 км) на земельном участке по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Кооперативная, 47А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1579.24 от 25.07.2024 с Сидоренко Н.А. | P_3567_КЭ | 0 | 0.040034 | 0 | 0.55715 | нд | 0.021829 | нд | 0 | нд | 0.021829 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.53532 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации № 56.2400.1579.24 от 25.07.2024 с Сидоренко Н.А.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф.2-18 с монтажем провода СИП-3 протяженностью 0,45 км, ВЛ 0,4 Л3 СКТП 2-18-32 с заменой опоры, ВЛ 0,4 кВ Л5 ЗТП 2-18-3259 с монтажем провода СИП 2 протяженностью 0,45 км, ВЛ 0,4 кВ Л6 ЗТП 2-18-3259 с монтажем провода протяженностью 1,082 км по адресу: Россия, Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25г, 25и, 25д. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.8554.23 от 15.09.2023 с КГКУ "УКС" | P_3531_КЭ | 0 | 0 | 0 | 6.9226 | нд | 0.044046 | нд | 0 | нд | 0.044046 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.8786 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации № 56.2400.8554.23 от 15.09.2023 с КГКУ "УКС".
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. Ф.144-28 протяженностью 0,4 км (от ПС 220/110/10 кВ «КИСК» до опоры № 2), ВЛ-10 кВ ф. Ф.144-31 протяженностью 0,14 км (от ПС 220/110/10 кВ «КИСК» до опоры № 2) Красноярский край, ориентрир, д. Старцево, участок находится примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от ориентира. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1267.24 от 27.03.2024 с ООО «ТЕТИС Кэпитал». | P_3510_КЭ | 0 | 0.20899 | 0 | 7.8069 | нд | 3.4536 | нд | 0 | нд | 3.4536 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.3534 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации № 56.2400.1267.24 от 27.03.2024 с ООО «ТЕТИС Кэпитал».
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-31 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2823_КЭ | 0 | 16.0457 | 0 | -1.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9332 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-38 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2824_КЭ | 0 | 8.9553 | 0 | -0.12757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12757 | 0 | 0% | Освоение в1полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. 96-42 – РП 162 - 2 нитки протяженностью одна 2,67км вторая 2,72 км, г. Красноярск, Свердловский район | M_2862_КЭ | 0 | 57.8345 | 0 | 4.6283 | 42.49 | 2.8184 | 0.58 | 0.83645 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 41.91 | 0 | 0 | 1.8099 | 2.2384 | 385.9% | Отклонение от плана освоения, в связи с частичным выполнением мероприятия раньше графика.Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-1 ТП от 44-4-6 с разделением линии и заменой голого провода на СИП - 1,3 км | O_3718_КЭ | 0 | 1.0487 | 0 | 0.18943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18943 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.5-25 – ТП 65 протяженность 820 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2868_КЭ | 0 | 14.5673 | 0 | 0.50376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50376 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ от ТП-33-03-8 и ТП-33-03-23 общей протяженностью 1,828 км, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Бебеля, ул. Советская, ул. Карла Либекнехта, ул. Энгельса. Соглашение № 56.2400.7905.23 от 25.08.2023 с АО "Балахтинское ДРСУ" | O_3378_КЭ | 0 | 7.2935 | 0 | -0.83336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83336 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп. 1-70), ориентировочной протяженностью 3х170 м, в том числе методом ГНБ 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Норильская, 14 «Г», участок 2. Соглашение № 56.2400.5871.23 от 29.06.2023 с Кантемировым Е.М. | O_3351_КЭ | 0 | 0.68111 | 0 | 0.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4886 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 133-8-2 с заменой голого провода на СИП - 0,5 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3737_КЭ | 0 | 2.4365 | 0 | 0.13944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13944 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 140-10-31 с заменой голого провода на СИП и разделением линии обще протяженностью 4 км, с установкой новой КТП 400 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Еловое | O_3736_КЭ | 0 | 16.1965 | 0 | 0.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2528 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-46 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3739_КЭ | 0 | 0.37438 | 0 | -0.0084608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0084608 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложенийсвязано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-47 с заменой голого провода на СИП - 0,6 км | O_3740_КЭ | 0 | 0.53836 | 0 | 0.0033145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033145 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10кВ ф.121-18 от оп №22/49/13/64 до оп. №22/49/13/65 и ВЛ 10кВ ф.121-18 от сущ. оп. №22/49/13 до оп. №22/49/13/64 общей протяженностью 3х0,43 км, по адресу:Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, кв. Магистральный, стр. 1. Соглашение № 56.2400.7321.23 от 08.08.2023 с ООО СЗ "ЭКО" | O_3424_КЭ | 0 | 0.095027 | 0 | 5.6223 | 0.28775 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6223 | -0.28775 | -100% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат 56.24.00.7321.23. с ООО СЗ "ЭКО". Уведомление от 19.11.2024 №250 о невозможности выполнения СМР и приостановке работ в связи с неготовностью строительной площадки со стороны заявителя.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ оп. 21 ф. 121-18 - СТП №3299, ВЛ 10 кВ ф. 121-18 оп. №21/3 - оп. 21/3/1, КЛ-10 кВ оп. 21/3/1 ф. 121-18 ВЛ 10 кВ - оп. 21/3/2, КСТП 10/0,4 кВ №3299, ВЛ-0,4 кВ л1 СТП №3299 - оп. 2. общей протяженностью 1,045 км, г. Красноярск, ул. Калинина. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9772.23 от 18.10.2023 с ООО "СЗ Компания "Арбан". | O_3425_КЭ | 0 | 20.5926 | 0 | 7.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1562 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 52-01 протяженностью 0,02 км с установкой дополнительной опоры (в пролетах опор №21-№22) по адресу: Россия, Красноярский край,Ачинский район, с. Большая Салырь. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9466.23 от 10.10.2023 с АО "Транснефть-Западная Сибирь". | O_3426_КЭ | 0 | 0.11777 | 0 | 0.090382 | 0.086596 | 0.052212 | 0.086596 | 0 | 0 | 0.052212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038169 | -0.034384 | -39.71% | Отклонение от плана освоения, в связи с частичным выполнением мероприятия раньше графика, в 2024 г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 57-2 общей протяженностью 0,081 км, по адресу: Красноярский край, пгт. Большая Мурта, ул. Транспортная 30А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10420.23 от 03.11.2023 с ИП Баринов С.В. | O_3464_КЭ | 0 | 0.22871 | 0 | 0.15464 | 0.079203 | 0.021512 | 0.079203 | 0.021512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13313 | -0.057691 | -72.84% | Отклонение от плана освоения в связи со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом. Выполнение обязательств в рамках соглашения о компенсации затрат 56.2400.10420.23 сИП Баринов С.В.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 18-03 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 21,9 га | O_3768_КЭ | 0 | 5.0485 | 0 | 3.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7015 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-110 кВ ПС «Центр» - ПС «Весна» (С-213/С-214) на участке от ПС Центр до опоры № 7 общей протяженностью 1,3 км в связи со строительством детской многопрофильной больницы по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная. Соглашение №56.2400.9483.23 от 10.10.2023 (КГКУ "УКС") | O_3431_КЭ | 0 | 0.86984 | 0 | 215.2629 | 28.3512 | 0 | 0.3 | 0 | 0.33 | 0 | 3 | 0 | 24.7212 | 0 | 0 | 215.2629 | -0.63 | -100% | Отклонение от плана освоения, в связи с необходимостью перепроектирования прохождения ЛЭП по частным ЗУ.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6кВ ф.30-15, ВЛ 0,4кВ от ТП 30-15-4 общей протяженностью 4,479 км, установка новой КТПН 6/0,4кВ в целях строительства (реконструкции) объекта: «Строительство многофункционального центра подготовки кадров для агропромышленного комплекса» по адресу: Россия, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Трактовая, д.9. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.2489.24 от 19.03.2024 с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» | P_3533_КЭ | 0 | 0.36051 | 0 | 8.3825 | нд | 5.8514 | нд | 0.0042798 | нд | 5.8471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5311 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат 56.24.00.24.89.24. с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум».
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-2 протяженностью 1,43 км со строительством КЛ 10 кВ - 0,1 км, Красноярский край, Емельяновский район | P_3576_КЭ | 0 | 4.0144 | 0 | 0.3 | нд | 0.72012 | нд | 0.38229 | нд | 0.33784 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.42012 | нд | нд | Проведение аварийно-восстановительных работ. Протокол б/н от 24.10.2024. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,48 км, КЛ 6-10 кВ длиной 1,05км, установка новой КТП 630 кВА в рамках соглашения от 25.12.2019 №56.2400.9020.19 с МКУ УКС г.Красноярска | L_913_КЭ | 0 | 25.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством: ЛЭП -10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп.1-70) - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 121-03; ВЛ 10кВ ф 64-1 от ПС 35/10 кВ №64 «Дрокино» до оп№69 совместн подвеска с ф 64-7, отп на ТП 64-1-34 оп №57/1 - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 64-7; ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03 - ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03; ЛЭП-35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» - Переустройство участка от опоры №16 до опоры №20; ВЛ 10 кВ ф. 188-45 оп №1-оп №60 - Демонтаж опор №1 до 27, №14 до 14/2. Монтаж 2 КЛ 10 кВ до опоры 27, монтаж КЛ 10 кВ. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1244.21 от 09.03.2021 с ПСР от 22.07.2021 КГКУ "КРУДОР". Красноярский край, Емельяновский район, Автодорога Красноярск-Элита. а. | M_2566_КЭ | 0 | 140.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.63-2 в пролётах опор №№63/35/1-63/35/50. | L_2035_КЭ | 0 | 0.48522 | 0 | 6.9791 | 4.0106 | 0.046312 | 0.08 | 0.026324 | 3.9306 | 0.019988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9328 | -3.9643 | -98.85% | Мероприятие исключено из ИПР 2025 г. Учтено в скорректированной ИПР. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С -905/С-906 ПС «Саянская» - ПС «Партизанская» в пролете опор № 3-5, С-909/С-910 ПС «Камала-1» - ПС «Бородинская» в пролете опор № 3-6, С-54/С-805 ПС «Камарчага» - ПС «Уяр тяговая» - «Уяр городская» - «Буйная тяговая» - «Заозерновская» «Камала – 1», с реконструкцией ВОЛС и ВЛ 35 кВ Т – 16/23 ПС «Саянская-ПУР-Переясловка» в пролете опор № 23-25. Реконструкция ВЧ каналов связи, организованных на участке ПС 220 кВ Минусинская-опорная – ПС 220 кВ Крупская-тяговая – ПС 220 кВ Курагино-тяговая – ПС 220 кВ Ирбинская ПАО "ФСК ЕЭС" (Соглашение о переустройстве №56.2400.6244.19 от 03.09.2019г.). | K_880_КЭ | 0 | 93.1169 | 0 | 0.35217 | 0 | 0.067185 | 0 | 0.033633 | 0 | 0.033552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28499 | 0.067185 | 0% | Выполнение обязательств в рамках соглашения о компенсации затрат №56.2400.6244.19 от 03.09.2019г.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Ирбейская тяговая» - ПС «Рассвет» Т-65, ВЛ 10 кВ ф. 34-04 ПС «Рассвет» - д. Первое Мая с измененим трассы прохождения ВЛ 35кВ Т-65 с заменой 2-х старых опор (№№44, 46) на новые типа У110-1, установка новой анкерной опоры №45А, с изменение трассы прохождения КЛ 10кВ ф34-04 с проходом под ж/д полотном новым кабелем 10кВ (70мм2). Общая протяженность 0,550км. Соглашение о переустройстве №56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД» | M_2517_КЭ | 0 | 0.027565 | 0 | 8.3839 | 8.0741 | 0.0021153 | 0 | 0 | 4 | 0.0021153 | 4.07 | 0 | 0.0040561 | 0 | 0 | 8.3818 | -3.9979 | -99.95% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: №1.3/04/443 от 06.07.2022; №1.3/04/788 от 02.12.2022; 1.3/04/329 от 23.06.2023;№1.3/04/483 от 03.05.2024, 1.3/04/483 от 03.05.2024, N 1.3/04/1336 от 26.12.2024 Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат 56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД».
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Кошурниково-тяговая с изменением трассы прохождения ВЛ 10кВ с заменой существующих деревянных опор на анкерные ж/б типа СВ 110-5. Общая протяженность 0,585км. Соглашение о переустройстве №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». | M_2616_КЭ | 0 | 3.2319 | 0 | 2.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7309 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Партизанская – ПС Брянка» С-649/С-650 (инвентарный №Г000041197), переустройство от оп. № 1 до оп. № 6А. Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Раздолинская – ПС Партизанская» С-645/С-646 (инвентарный №Г000041196), переустройство от оп. № 191 до оп. № 201. Красноярский край, Мотыгинский район, Мотыгинское лесничество, Южно-Енисейское участковое лесничество. Соглашение № 56.2400.8703.21 от 03.03.2022 с АО "Васильевский рудник". (1 этап) | M_2652_КЭ | 0 | 139.8017 | 0 | 33.8963 | 5.6767 | 10.7433 | 0 | 10.7375 | 5.6767 | 0.0057311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1531 | 5.0666 | 89.25% | Выполнение обязательств в рамках соглашения о компенсации затрат 56.24.00.8703.21 с АО "Васильевский рудник". Выполнение работ раньше графика, учтено в скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 110 кВ, С-231/С-232, «Левобережная-Мясокомбинат»; ЛЭП 10 кВ ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл.пункт» (оп. 1-70); ЛЭП 35 кВ, Т-17, «М/комбинат-Емельян.» с отп. на ПС «Дрокино»; ЛЭП 35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» Соглашение № 56.2400.7681.21 от 05.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Бугач) | N_2656_КЭ | 0 | 0.11994 | 0 | 41.7736 | 32.3016 | 0.19466 | 0.2 | 0.030328 | 8 | 0.16433 | 11.99 | 0 | 12.1116 | 0 | 0 | 41.5789 | -8.0053 | -97.63% | Отклонение от плана освоения в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия № 1.3/04/1303 от 19.12.2024. Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат 56.2400.6768.21 с ФКУ Упрдор «Енисей».
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 3.0323 | 3.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0323 | 0 | 0 | 3.0323 | 0 | 0% | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.2-24 с установкой реклоузера на оп. № 74 - 1 шт. г.Минусинск | L_2099_КЭ | 0 | 0 | 0 | 3.0323 | 3.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0323 | 0 | 0 | 3.0323 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 148.2353 | 0 | 251.3534 | 251.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.7046 | 0 | 0 | 251.3534 | 0 | 0% | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 148.2353 | 0 | 251.3534 | 251.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.7046 | 0 | 0 | 251.3534 | 0 | 0% | нд
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 6709 точек учета. | N_908_КЭ_(б) | 0 | 0 | 0 | 197.2319 | 197.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2319 | 0 | 0 | 197.2319 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 150 точек учета. | N_909_КЭ_(б) | 0 | 0 | 0 | 4.8453 | 4.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8453 | 0 | 0 | 4.8453 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 167 шт. | N_910_КЭ_(б) | 0 | 0 | 0 | 49.6274 | 49.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6274 | 0 | 0 | 49.6274 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 5526 точек учета. | K_907_КЭ | 0 | 148.2353 | 0 | -0.35123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35123 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с увеличением количества установки ПУ, для исключения рисков нарушения ФЗ 522.
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 266.9473 | 0 | 84.1966 | 85.7417 | 3.1004 | 0 | 1.4252 | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 85.7417 | 0 | 0 | 81.0962 | 3.1004 | 0% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 44.7218 | 0 | 27.9511 | 28.3607 | 1.6102 | 0 | 0.73571 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 | 28.3607 | 0 | 0 | 26.3409 | 1.6102 | 0% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция систем противопожарного водоснабжения в зданиях Корпус 1( лит. Б1) и Корпус 2 (лит. Б3), находящихся по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» | L_2021_КЭ | 0 | 8.7288 | 0 | -0.82382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82382 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования.
4.2.4.1 | Реконструкция здания с заменой наружных и внутренних сетей коммуникаций Толстихинского РЭС, г. Уяр | N_3251_КЭ | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-110/35/10 кВ «Уяр-Городская» № 25 – 342,9 м, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр. | O_3810_КЭ | 0 | 0 | 0 | 5.3607 | 5.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3607 | 0 | 0 | 5.3607 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №140 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 1. | H_458_КЭ | 0 | 22.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | 0 | 13.8994 | 0 | 0.41426 | 0 | 1.6102 | 0 | 0.73571 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1959 | 1.6102 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 222.2255 | 0 | 56.2455 | 57.381 | 1.4902 | 0 | 0.68953 | 0 | 0.80063 | 0 | 0 | 57.381 | 0 | 0 | 54.7553 | 1.4902 | 0% | нд
4.2.4.2 | Модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ПО КЭС (г. Красноярск) | L_2221_КЭ | 0 | 1.0312 | 0 | 10.0521 | 10.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1477 | 0 | 0 | 10.0521 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Красноярскэнерго" | I_635_КЭ | 0 | 221.1943 | 0 | 46.1933 | 47.2333 | 1.4902 | 0 | 0.68953 | 0 | 0.80063 | 0 | 0 | 47.2333 | 0 | 0 | 44.7032 | 1.4902 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 313.2689 | 0 | 642.1591 | 387.1118 | 44.1887 | 6.34 | 16.1881 | 25.9 | 28.0005 | 71.9 | 0 | 282.9718 | 0 | 0 | 597.9704 | 11.9487 | 37.06% | нд
4.4 | Cтроительство двух КЛ 10 кВ и РП между ПС 110 кВ Солонцы и ПС 110 кВ Сморгунова протяженностью 2,5 км каждая и перевода нагрузки с ВЛ 10 кВ ф. 134-1, ф. 134-2, ф. 134-4, ф. 134-5, ф. 134-6. ф. 134-13 на новый РП. | O_3477_КЭ | 0 | 15.1556 | 0 | 161.5085 | 151.745 | 1.4465 | 3 | 0.82222 | 15 | 0.62431 | 36 | 0 | 97.745 | 0 | 0 | 160.062 | -16.5535 | -91.96% | Мероприятие исключено из ИПР 2025 г. Учтено в скорректированной ИПР. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.4 | Строительство двух КЛ необходимого сечения от ПС 110 кВ Юбилейная до вновь построенной РП, ориентировочной протяженностью 2,5 км каждая, г. Красноярск, Советский район | O_3816_КЭ | 0 | 89.9851 | 0 | 3.1192 | 13.511 | 8.5969 | 2.44 | 4.8852 | 0 | 3.7117 | 0 | 0 | 11.071 | 0 | 0 | -5.4777 | 6.1569 | 252.3% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПП№7 до РП-119 протяженностью 1,9 км, г. Красноярск, Центральный район | O_3729_КЭ | 0 | 15.0055 | 0 | 1.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6936 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.4 | Установка системы видеонаблюдения на 59-ти подстанциях 35-110 кВ в Ленинском, Октябрьском, Свердловском районах г. Красноярска и Березовском, Ирбейском, Рыбинском, Дзержинском, Канском, Минусинском, Шушенском, Ачинском, Боготольском, Назаровском, Балахтинском, Новоселовском, Ужурском, Шарыповском, Большемуртинском, Енисейском, Казачинском, Сухобузимском, Северо-Енисейском районах Красноярского края (ПС 110 кВ Березовская (КЭС), ПС 110 кВ Злобино, ПС 110 кВ Шинный завод, ПС 110 кВ Пролетарская, ПС 110 кВ Цемзавод, ПС 110 кВ Затонская, ПС 110 кВ Гидростроителей, ПС 110 кВ Нагорная (ЮВЭС), ПС 110 кВ Солянская, ПС 110 кВ Совхозы, ПС 110 кВ Рыбинская, ПС 110 кВ Заозерновская, ПС 110 кВ Уяр городская, ПС 110 кВ Тагара, ПС 110 кВ Карабула, ПС 110 кВ Новохайская, ПС 110 кВ Чунояр, ПС 110 кВ Дзержинская, ПС 110 кВ Тасеево, ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ ХБК, ПС 110 кВ Георгиевка, ПС 110 кВ ЗЛМК, ПС 110 кВ Карьер, ПС 110 кВ Минусинская городская, ПС 110 кВ Береговая, ПС 110 кВ Шушенская городская, ПС 110 кВ Городская (ЗЭС), ПС 110 кВ Тарутино, ПС 110 кВ Северная (ЗЭС), ПС 110 кВ Профсоюзная, ПС 110 кВ Козульская, ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Боготольская, ПС 110 кВ Боготольский ПП, ПС 110 кВ Назаровский ПП, ПС 110 кВ Назаровская, ПС 110 кВ Балахтинская, ПС 110 кВ Новоселовская , ПС 110 кВ Чулымская, ПС 110 кВ Анаш, ПС 110 кВ Учум, ПС 110 кВ Малый Имыш, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Шарыповская , ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Березовская, ПС 110 кВ Бартат, ПС 110 кВ Лесосибирский КЭЗ, ПС 110 кВ ЛДК-1, ПС 110 кВ ЛДК-2, ПС 110 кВ Новоенисейский ЛДК, ПС 110 кВ Партизанская СЭС, ПС 110 кВ Мотыгино, ПС 110 кВ Пировская, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Сухобузимская, ПС 110 кВ Брянка, ПС 110 кВ Новая Еруда.) | O_3785_КЭ | 0 | 2.5319 | 0 | 6.502 | 8.9339 | 0.24165 | 0.9 | 0.13736 | 0.9 | 0.1043 | 0.9 | 0 | 6.2339 | 0 | 0 | 6.2603 | -1.5583 | -86.57% | Мероприятие исключено из ИПР. Учтено в скорректированной ИПР.
4.4 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ 10 кВ ф.20-06 от опоры №35 протяженностью 2,370 км. С установкой КСТП 63 кВА. п.Балай, ул. Комсомольская | L_2149_КЭ | 0 | 6.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.4 | Строительство РП 10 кВ на территории ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ на 46 ячеек с переподключением части потребительских фидеров из ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2 на новую РП. г. Красноярск, Советский район | O_3814_КЭ | 0 | 160.8266 | 0 | 38.741 | 120.0376 | 33.0384 | 0 | 10.0806 | 10 | 22.9578 | 35 | 0 | 75.0376 | 0 | 0 | 5.7026 | 23.0384 | 230.4% | Отклонение от плана освоения, в связи с частичным выполнением мероприятия раньше графика, а так же с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.4 | Строительство на территории пгт. Емельяново 6 шт. КВЛ 10 кВ общей длиной порядка 6 км, установка реклоузеров – 5 шт. от ПС 110 кВ Веселая гора до существующих ЛЭП 10 кВ ПС 110 кВ Емельяново | O_3478_КЭ | 0 | 23.4233 | 0 | 15.2017 | 0 | 0.86512 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.60239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3365 | 0.86512 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.4 | Строительство новой ПС 35 кВ Дрокино-2 с установкой трансформаторов 2х10000/35 кВ, Красноярский край, Емельяновский район | O_3476_КЭ | 0 | 0 | 0 | 335.0414 | 12.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6327 | 0 | 0 | 335.0414 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.4 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующих ЛЭП 35 кВ Т-3/Т-4 до ПС Дрокино с отпайкой на ПС 35 кВ Дрокино-2, протяженностью 6 км. Емельяновсий район | O_3479_КЭ | 0 | 0 | 0 | 80.3517 | 80.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2517 | 0 | 0 | 80.3517 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 224.4892 | 0 | 471.0912 | 168.0881 | 35.5817 | 4.8398 | 22.3439 | 0 | 13.2378 | 0 | 0 | 163.2482 | 0 | 0 | 435.5095 | 30.7419 | 635.2% | нд
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 6 кВ - 2,478 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,680 км, (Березовский район, п. Березовка, д. Ермолаево, д. Кузнецово) Решение Березовского районного суда Красноярского края от 31.10.2024 №2-1900/2024 | P_3648_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 10 -6,160 км, г. Красноярск, ул. Алексеева, 9 а. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 25.12.2024 №А33-15863/2024. | P_3649_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества от ООО «СК «СибЛидер», ЗТП 1096, площадью 54.0 ± 0.3м2 расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, здание 41г, кадастровый номер 24:50:0600026:5966. Соглашение о компенсации (имущественная форма) от 18.07.2023г. №56.2400.6587.23 | P_3651_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | H_564_КЭ | 0 | 79.3641 | 0 | -4.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4346 | 0 | 0% | Освоение в1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Покупка бортовых бригадных автомобилей - 8 шт. | O_3779_КЭ | 0 | 12.6792 | 0 | 0.67823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67823 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.6 | Покупка бригадных автомобилей (цельнометаллический) - 10 шт. | O_3780_КЭ | 0 | 16.8483 | 0 | 0.10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10468 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.6 | Новое строительство наружного водопровода холодной воды к базе МТО филиала «Красноярскэнерго» по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 171 | O_2991_КЭ | 0 | 6.338 | 0 | -0.53951 | 0 | 0.62398 | 0 | 0.23145 | 0 | 0.39253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1635 | 0.62398 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также изменение технических решений (после разработки рабочей документации).
4.6 | Покупка передвижных мастерских с фургоном типа «Кунг» - 2 шт. | O_3781_КЭ | 0 | 12.0632 | 0 | 3.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3868 | 0 | 0% | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.6 | Установка тали на территории склада Большемуртинского РЭС для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, пгт. Большая Мурта | O_3767_КЭ | 0 | 0.025488 | 0 | 1.4745 | 0 | 0.17182 | 0 | 0.079505 | 0 | 0.092315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3027 | 0.17182 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Красноярскэнерго" | M_2621_КЭ | 0 | 57.943 | 0 | 304.2804 | 86.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0466 | 0 | 0 | 304.2804 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.6 | Строительство участка наружной канализации на базе МТО филиала «Красноярскэнерго» по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 171, для нужд ПАО «Россети Сибирь» | O_3250_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.56739 | 0.56739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56739 | 0 | 0 | 0.56739 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Красноярскэнерго" | O_3484_КЭ | 0 | 0 | 0 | 66.1338 | 66.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1338 | 0 | 0 | 66.1338 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона филиала Красноярскэнерго.г.Красноярск | L_2224_КЭ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.6 | Приобретение серверов для Виртуализации диспетчерских программно-технических комплексов в ОДГ РЭС. | L_2225_КЭ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.6 | Покупка плоттера - 1 шт. | M_2926_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0% | Выполнение в 1 полугодии 2025 г., не планировалось.
4.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Красноярскэнерго" | N_3203_КЭ | 0 | 26.6525 | 0 | 73.2828 | 0 | 1.8893 | 0 | 1.3917 | 0 | 0.49761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3935 | 1.8893 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в скорректированной ИПР.
4.6 | Строительство маслоприемного устройства на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская" - 1 шт. | N_2959_КЭ | 0 | 5.6261 | 0 | 0.9791 | 6.178 | 0 | 4.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3382 | 0 | 0 | 0.9791 | -4.8398 | -100% | Отклонение от плана освоения связано с выполнением раньше запланированного срока в 2024 г. Учтено в скорректированной ИПР.
4.6 | Принятие модульного здания «Офис» 6000х6025х2960мм., заводской номер :2024-34 (ТУ 25.11.10-001-62390916-2017) принадлежащего Левину Вячеславу Николаевичу. Договор дарения от 03.09.2024 № 36.2400.10029.24. | P_3683_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КТП 6/0,4 кВ № 940- 0,250 МВа (г. Красноярск ул. Саянская 44) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 23.01.2025 №2-237/2025 | P_3684_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 10 кВ - 19,916 км, ВЛ 0,4 кВ - 21,42 км, (Манский район,п.Колбинский) Решение Березовского районного суда Красноярского края от 05.02.2025 №2-734/2025 | P_3685_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 10 кВ - 20,59 км, ВЛ 35 кВ -30,600, ВЛ 0,4 кВ - 8,65 км, КТП 10/0,4 № 148-03-8- 0,400 МВа (Манский район, д. Кирза, Ст. Баджей, п. Мана, с. Камарчага, с. Шалиноское) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 21.01.2025 №2-966/2025 | P_3686_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ Л5, Л6 ТП 2-18-3259- 1,081 км (Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Гагарина.) Решение Минусинского городского суда от 11.02.2025 №2-555/20225 | P_3696_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 73-1-8, ВЛ 0,4кВ Л1от ТП 73-5-3, ВЛ 0,4кВ Л1ТП 77-3-17 - 0,670 км, (Сухобузимский район, с. Нахвалское, д. Павловища, д. Малиновка) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 20.03.2025 №2-1448/2025 | P_3697_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_4003_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.2051 | нд | 20.3213 | нд | 11.8838 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -32.2051 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
4.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Красноярскэнерго" | L_2502_КЭ | 0 | 5.8908 | 0 | 19.0076 | 4.9539 | 0.69067 | 0 | 0.31959 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 4.9539 | 0 | 0 | 18.317 | 0.69067 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ, для технологического присоединения зарядной станции автомобилей постоянного тока на трассе Красноярск - Абакан | O_3386_КЭ | 0 | 1.0585 | 0 | 1.9615 | нд | 0.00085964 | нд | 0.00039778 | нд | 0.00046186 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.9606 | нд | нд | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
5 | Кемеровская область | Г | 0 | 6546.685 | 0 | 11985.9271 | 5031.4635 | 511.339 | 146.6931 | 205.0739 | 309.6036 | 306.2651 | 489.6768 | 0 | 4085.49 | 0 | 0 | 11474.5882 | 55.0423 | 12.06% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 5119.7239 | 0 | 6842.4439 | 2816.5818 | 327.813 | 141.8514 | 148.1163 | 278.612 | 179.6967 | 438.3396 | 0 | 1957.7788 | 0 | 0 | 6514.6309 | -92.6504 | -22.04% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 4120.2647 | 0 | 5054.4309 | 1207.6575 | 237.6252 | 79.6179 | 105.2343 | 140.4954 | 132.3908 | 205.3022 | 0 | 782.2419 | 0 | 0 | 4816.8057 | 17.5119 | 7.956% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 3002.4388 | 0 | 3501.7361 | 403.3183 | 183.5927 | 47 | 80.8312 | 45 | 102.7615 | 95 | 0 | 216.3183 | 0 | 0 | 3318.1434 | 91.5927 | 99.56% | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 885.0044 | 0 | 514.3346 | 19.291 | 19.1242 | 5 | 8.9752 | 5 | 10.1491 | 5 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 495.2103 | 9.1242 | 91.24% | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 232.8216 | 0 | 1038.3603 | 785.0482 | 34.9082 | 27.6179 | 15.4279 | 90.4954 | 19.4803 | 105.3022 | 0 | 561.6327 | 0 | 0 | 1003.4521 | -83.2051 | -70.45% | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-16-НК и Ф-10-6-С ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ваганово" от 20.04.2023 № 20.4200.540.23 | P_32.232_КуЭ | 0 | 0.25631 | 0 | 14.3994 | нд | 1.0887 | нд | 0.010959 | нд | 1.0778 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.3106 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 20.04.2023 № 20.4200.540.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Чебулинское" от 18.07.2023 № 20.4200.782.23 | P_32.250_КуЭ | 0 | 0.25687 | 0 | 0.0070247 | нд | 0.0070247 | нд | 0.0070247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 18.07.2023 № 20.4200.782.23
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА МЕТАЛЛПЛОЩАДКА КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" от 04.09.2023 № 20.4200.2376.23 | P_32.267_КуЭ | 0 | 0.0085418 | 0 | 1.5386 | нд | 0.00010919 | нд | 0.00010919 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5385 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 04.09.2023 № 20.4200.2376.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 6кВ ф.6-2-С ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 6кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-15-ПФ ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА от 22.04.2022 № 20.4200.3548.21 | M_32.194_КуЭ | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ф.10-30-РП-5 (1 с.ш.), ф.10-9-КТП-236 (2 с.ш.) ПС 110кВ Заводская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибирский бетон" от 10.01.2023 № 20.4200.3576.22 (0,134 км) | O_32.222_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.703 | нд | 0.0047915 | нд | 0 | нд | 0.0047915 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.6982 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТПот 10.01.2023 № 20.4200.3576.22.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-15-СР ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с СТ "МЕРИДИАН" от 06.07.2022 № 20.4200.2485.22 | P_32.207_КуЭ | 0 | 0.0045616 | 0 | 0.49458 | нд | 0.00010668 | нд | 6.166e-05 | нд | 4.502e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.49447 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 06.07.2022 № 20.4200.2485.22. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-21-П ПС 35 кВ Инская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "СЗ ЖКХ" от 01.06.2023 № 20.4200.833.23 | O_32.278_КуЭ | 0 | 0.59144 | 0 | -0.072439 | 0 | 0.00037524 | 0 | 0.0002169 | 0 | 0.00015834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072814 | 0.00037524 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Превышение факта освоения над планом обусловлены начислением капитализации процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТПот 01.06.2023 № 20.4200.833.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-19-КС ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибхимэнергострой" от 28.05.2024 № 20.4200.846.24 (0,197 км) | P_32.316_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.70626 | нд | 0.060629 | нд | 0 | нд | 0.060629 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.64564 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТПот 28.05.2024 № 20.4200.846.24. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-14-З ПС 110 кВ Ново-Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новокузнецкая Домостроительная Компания" от 24.04.2024 № 20.4200.854.24 (0,32 км, 0,250 МВА) | P_32.314_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.3945 | нд | 0.016471 | нд | 0 | нд | 0.016471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.378 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП24.04.2024 № 20.4200.854.24. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 КВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО Компания "СУПРА" от 29.11.2024 № 20.4200.4311.24 (1,014 км) | P_32.336_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.8334 | нд | 0.0070375 | нд | 0 | нд | 0.0070375 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8264 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТПот 29.11.2024 № 20.4200.4311.24. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП от ячеек ф.10-1-Б, ф.10-18-Б ПС 110кВ Ильинская-Городская-2 (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Кузбассоблгаз" от 10.02.2023 № 20.4200.56.23 | O_32.225_КуЭ | 0 | 0.77101 | 0 | 0.021684 | 0 | 0.03877 | 0 | 0.036975 | 0 | 0.0017945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017086 | 0.03877 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Превышение факта освоения над планомсвязано с выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 10.02.2023 № 20.4200.56.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.22БАМ_КуЭ | 0 | 0.016791 | 0 | 40.3016 | 40.3084 | 0.0060311 | 0 | 0.0035677 | 0 | 0.0024634 | 0 | 0 | 40.3084 | 0 | 0 | 40.2955 | 0.0060311 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3,614 км (Мальцево) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.32БАМ_КуЭ | 0 | 0.94019 | 0 | 62.1822 | 62.4723 | 2.0521 | 0 | 1.1763 | 0 | 0.87579 | 0 | 0 | 62.4723 | 0 | 0 | 60.1301 | 2.0521 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-2-Д ПС 35 Рассвет в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОВД города Гурьевска и района Кемеровской области от 26.09.2023 № 20.4200.2397.23 | O_32.285_КуЭ | 0 | 0.017793 | 0 | 0.43221 | 0 | 0.00041613 | 0 | 0.00024052 | 0 | 0.00017561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43179 | 0.00041613 | 0% | Превышение факта освоения над планом обусловлены начислением капитализации процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТПот 26.09.2023 № 20.4200.2397.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 10кВ ф.10-6-МП ПС 110кВ Водозабор до новой ТП 10кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-14-МП ПС 110кВ Восточная до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 15.03.2022 № 20.4200.161.22 | M_32.198_КуЭ | 0 | 13.2379 | 0 | -0.053537 | 0 | 0.037451 | 0 | 0.037451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.090988 | 0.037451 | 0% | Отрицательный остаток освоения на конец отчетного периода, а также превышение факта освоения над планом обусловлены начислением капитализации процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТПот 15.03.2022 № 20.4200.161.22. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 35кВ Маганак, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ШАХТА N 12" от 15.03.2022 № 20.4200.3413.21 | M_32.192_КуЭ | 0 | 0.014736 | 0 | 7.5258 | 0 | 7.3564 | 0 | 0.0080348 | 0 | 7.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16942 | 7.3564 | 0% | Превышение факта освоения над планом связано с выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 15.03.2022 № 20.4200.3413.21. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-7-Г ПС 35 кВ Рассвет до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Горскинское" от 02.11.2022 № 20.4200.3638.22 | P_32.217_КуЭ | 0 | 0.02788 | 0 | 0.23824 | нд | 0.00065203 | нд | 0.00037687 | нд | 0.00027516 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.23759 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 02.11.2022 № 20.4200.3638.22. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 110 кВ Воскресенка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.21БАМ_КуЭ | 0 | 0.29052 | 0 | 80.16 | 80.4205 | 2.4135 | 0 | 1.4051 | 0 | 1.0085 | 0 | 0 | 80.4205 | 0 | 0 | 77.7465 | 2.4135 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-13-А ПС 35 кВ Новая в рамках исполнения договора технологического присоединения с УК "Инрусинвест" от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23 | O_32.270_КуЭ | 0 | 0.078311 | 0 | 1.8629 | 0 | 1.9946 | 0 | 1.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13166 | 1.9946 | 0% | Отрицательный остаток освоения на конец отчетного периода, а также превышение факта освоения над планом обусловлены увеличением объемов работ в связи с корректировкой тех. решений по договору ТП от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-6-18-М с ТП 250 кВА и ВЛ 10 кВ ф-6-9-ПГ с ТП 250 кВА ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 06.06.2022 № 20.4200.1343.22 | O_32.203_КуЭ | 0 | 6.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-18-Д ПС 35 кВ Сосновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙД-КНК" от 04.07.2022 № 20.4200.1701.22 | P_32.205_КуЭ | 0 | 0.088099 | 0 | 0.48966 | нд | 0.18136 | нд | 0.18136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3083 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 04.07.2022 № 20.4200.1701.22. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 КВ РМК в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "НШСМУ N6" от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22 | P_32.206_КуЭ | 0 | 0.010022 | 0 | 1.8572 | нд | 0.032782 | нд | 0.016802 | нд | 0.01598 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8244 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23 | P_32.302_КуЭ | 0 | 0.13344 | 0 | 1.4706 | нд | 0.0031208 | нд | 0.0018038 | нд | 0.001317 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4675 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП. Учтено в скорректированной ИПР от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с Лемеш С.О. от 14.06.2024 № 20.4200.1613.24 | P_32.320_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.50417 | нд | 0.056491 | нд | 0 | нд | 0.056491 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.44768 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 14.06.2024 № 20.4200.1613.24. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-М ПС 35 кВ Новоромановская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Стройкам" от 05.09.2023 № 20.4200.1857.23 | P_32.266_КуЭ | 0 | 0.13246 | 0 | 2.1373 | нд | 0.74103 | нд | 0.0044377 | нд | 0.73659 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.3963 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 05.09.2023 № 20.4200.1857.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-11-A ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ЗАО "Чебулинское ДРСУ" от 02.01.2024 № 20.4200.1635.24 | P_32.306_КуЭ | 0 | 1.5902 | 0 | 0.9231 | нд | 9.214e-05 | нд | 5.325e-05 | нд | 3.889e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.92301 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 02.01.2024 № 20.4200.1635.24. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УК "Кузбасстрансмет" от 15.02.2022 № 20.4200.1738.22 | P_32.214_КуЭ | 0 | 2.4859 | 0 | 0.47194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.47194 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (4 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП "ГорУКС" от 29.12.2023 № 20.4200.4172.23 | P_32.280_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6907 | нд | 0.18656 | нд | 0 | нд | 0.18656 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5042 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 29.12.2023 № 20.4200.4172.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ от яч. ф.6-7-резерв (1 с.ш.), ф.6-14-В (2 с.ш.) ПС 35кВ Красный Углекоп в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Терминал Новокузнецк" от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22 | P_32.221_КуЭ | 0 | 94.8924 | 0 | 1.2699 | нд | 2.2086 | нд | 1.2699 | нд | 0.93865 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.93865 | нд | нд | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с начислением капитализируемых процентов за кредиты. Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от ф.10-5-Б ПС 35кВ Костёнковская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Березовский" от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22 | O_32.223_КуЭ | 0 | 0.14688 | 0 | 1.4537 | 1.2924 | 0.019172 | 1.2924 | 0.0019855 | 0 | 0.017187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4345 | -1.2732 | -98.52% | Отклонение плана освоения от факта связано с длительным сроком проведения закупочных процедур по выбору подрядной организации. Выполнение обязательств по договору ТП от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КДВ Ленинск-Кузнецкий" от 21.11.2022 № 20.4200.3902.22 | O_32.219_КуЭ | 0 | 1.0424 | 0 | -0.0031217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031217 | 0 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-6-ТП-12 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Топкаевым С.К. от 16.02.2023 № 20.4200.85.23 | O_32.226_КуЭ | 0 | 0.80372 | 0 | -0.34867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34867 | 0 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ПК Хрустальное" от 28.09.2023 № 20.4200.1986.23 (0,223 км) | P_32.269_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 4.4488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.4488 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-13-ШМ ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "АЗОТ" от 02.11.2023 № 20.4200.3397.23 (0,975 км) | P_32.291_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.7324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7324 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская-1,2 до ТПС 110 кВ Бочаты (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.17БАМ_КуЭ | 0 | 0.62355 | 0 | 102.3124 | 0.037194 | 0.36897 | 0 | 0.15152 | 0 | 0.21746 | 0 | 0 | 0.037194 | 0 | 0 | 101.9435 | 0.36897 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ ТС-30 до ПС 35 кВ Тырган, одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Тырган (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.15БАМ_КуЭ | 0 | 0.73407 | 0 | 153.2764 | 153.3105 | 0.17845 | 0 | 0.081587 | 0 | 0.096859 | 0 | 0 | 153.3105 | 0 | 0 | 153.098 | 0.17845 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-8-17 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ГидроТехМаркет" от 16.04.2024 № 20.4200.1639.23 | P_32.309_КуЭ | 0 | 0.022451 | 0 | 2.5104 | нд | 0.02742 | нд | 0.00030347 | нд | 0.027117 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.483 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 16.04.2024 № 20.4200.1639.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (2 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Газпром трансгаз Томск" от 27.01.2023 № 20.4200.4008.22 | P_32.243_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.61559 | нд | 0.51822 | нд | 0.51299 | нд | 0.0052269 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.097372 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 27.01.2023 № 20.4200.4008.22. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-Л ПС 110 Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 20.10.2023 № 20.4200.3135.23 | P_32.274_КуЭ | 0 | 0.090443 | 0 | 0.17823 | нд | 0.0021152 | нд | 0.0012226 | нд | 0.00089263 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.17611 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 20.10.2023 № 20.4200.3135.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-20-ЧР ПС 110 Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Б-24" от 19.12.2023 № 20.4200.3879.23 | P_32.295_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.63213 | нд | 0.99329 | нд | 0.095793 | нд | 0.8975 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.36116 | нд | нд | Отрицательный остаток капитальных вложений на конец отчетного периода связан с исполнением обязательств по договору ТП от 19.12.2023 № 20.4200.3879.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-3-Л ПС 110 Промузел в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Б-24" от 23.08.2023 № 20.4200.2345.23 | P_32.289_КуЭ | 0 | 0.12853 | 0 | 0.43452 | нд | 0.003006 | нд | 0.0017375 | нд | 0.0012686 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.43151 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 23.08.2023 № 20.4200.2345.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.33БАМ_КуЭ | 0 | 0.085172 | 0 | 75.7468 | 75.742 | 0.025146 | 0 | 0.019585 | 0 | 0.0055605 | 0 | 0 | 75.742 | 0 | 0 | 75.7217 | 0.025146 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-26-И ПС 110 кВ Ильинская-1 в рамках исполнения договора технологического присоединения с МЦБУ "Единый центр организации пассажирских перевозок" Новокузнецкого городского округа" от 28.06.2024 № 20.4200.60.24 | P_32.311_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.1503 | нд | 0.086318 | нд | 0.026134 | нд | 0.060183 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.064 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 28.06.2024 № 20.4200.60.24. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-4-ОК, ф.10-4-Т ПС 110 кВ Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Молочно-товарная ферма Родная земля" от 21.03.2024 № 20.4200.234.24 (1,820 км) | P_32.312_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 14.5109 | нд | 0.067966 | нд | 0 | нд | 0.067966 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.443 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 21.03.2024 № 20.4200.234.24. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ и ТП-099 250 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-8-К ПС 110 кВ Афонинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "СЕВСКАЯ ООШ" от 20.07.2022 № 20.4200.1160.22 | P_32.209_КуЭ | 0 | 2.1173 | 0 | -0.013312 | нд | 0.0015358 | нд | 0.0015358 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.014848 | нд | нд | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с начислением капитализируемых процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 20.07.2022 № 20.4200.1160.22. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь до ТПС Томусинская (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.34БАМ_КуЭ | 0 | 0.022099 | 0 | 3.9666 | 3.9387 | 0.0015506 | 0 | 0.00078297 | 0 | 0.00076767 | 0 | 0 | 3.9387 | 0 | 0 | 3.9651 | 0.0015506 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ от ПС 35 кВ Коноваловская с применением неизолированного провода АС 50 мм2, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "БЕЛОВОПРОМЖЕЛДОРТРАНС" от 29.12.2021 № 20.4200.3502.21 | M_32.189_КуЭ | 0 | 33.086 | нд | -33.086 | 0 | 2.0175 | 0 | 2.0049 | 0 | 0.012554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1034 | 2.0175 | 0% | Отрицательный остаток освоения на конец отчетного периода, а также превышение факта освоения над планом обусловлены увеличением объемов работ в связи с корректировкой тех. решений по результатам утверждения ПСД по договору ТП от 29.12.2021 № 20.4200.3502.21. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-7-НП ПС 35 кВ Новоподзорновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Рапана Т.Е. от 05.03.2024 № 20.4200.222.24 | P_32.303_КуЭ | 0 | 0.11867 | 0 | 0.88619 | нд | 0.8045 | нд | 0.65503 | нд | 0.14947 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.081691 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 05.03.2024 № 20.4200.222.24. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ и ТП-099 630 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Дирекция ЖКХ" от 20.07.2022 № 20.4200.1723.22 | P_32.210_КуЭ | 0 | 10.2636 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1,2 до ПС 110 кВ Щедрухинская до границ заявителя в рамках исполнения договора ТП с ООО "Активные Угли" от 30.06.2020 № 20.4200.895.20 | L_32.141_КуЭ | 0 | 11.5704 | 0 | 0.67463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67463 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.20БАМ_КуЭ | 0 | 20.3717 | 0 | 298.5871 | 263.2556 | 6.1839 | 26.3256 | 2.4497 | 78.9767 | 3.7342 | 105.3022 | 0 | 52.6511 | 0 | 0 | 292.4032 | -99.1183 | -94.13% | Отрицательное отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с длительным сроком проведения государственной экспертизы сметной стоимости.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-14-МП ПС и ф.10-9-МП ПС 110 кВ Восточная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Универсамы Бегемаг» от 01.06.2023 № 20.4200.1244.23 | P_32.254_КуЭ | 0 | 0.090654 | 0 | 2.4206 | нд | 0.11006 | нд | 0.0012254 | нд | 0.10883 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.3105 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 01.06.2023 № 20.4200.1244.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-4-Г ПС 35 кВ Рудник в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО РАЗРЕЗ "ШЕСТАКИ" от 24.01.2024 № 20.4200.3624.23 | P_32.276_КуЭ | 0 | 0.066359 | 0 | 4.4787 | нд | 1.6581 | нд | 1.0323 | нд | 0.62574 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8206 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 24.01.2024 № 20.4200.3624.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-12-Резерв ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 16.08.2024 № 20.4200.2705.24 | P_32.324_КуЭ | 0 | 0.0073381 | 0 | 48.0433 | нд | 0.00017161 | нд | 9.919e-05 | нд | 7.242e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 48.0431 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 16.08.2024 № 20.4200.2705.24. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-2-П ПС "Промышленная" (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭнК" от 26.07.2024 № 20.4200.2592.24 | P_32.323_КуЭ | 0 | 0.020803 | 0 | 0.24386 | нд | 0.00076004 | нд | 0.00041829 | нд | 0.00034175 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.2431 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 26.07.2024 № 20.4200.2592.24. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-41-Резерв и яч. ф-10-38-Резерв КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Специализированный застройщик Програнд" от 23.04.2021 № 20.4200.2720.20 | M_32.168_КуЭ | 0 | 18.5829 | 0 | -0.0074675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0074675 | 0 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта.
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10кВ ф.10-16-П ПС 110кВ Тяжинская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УСТЬ-СЕРТИНСКОЕ" от 25.02.2022 № 20.4200.68.22 | M_32.196_КуЭ | 0 | 0.64824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками и ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ Почитанка ориентировочной протяженностью 4 км каждая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.38БАМ_КуЭ | 0 | 0.96748 | 0 | 87.0435 | 87.111 | 2.2817 | 0 | 1.2924 | 0 | 0.98931 | 0 | 0 | 87.111 | 0 | 0 | 84.7618 | 2.2817 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-15-ПНС-9 ПС 35 кВ Транзитная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Центр-Групп" от 13.03.2024 № 20.4200.674.24 | P_32.313_КуЭ | 0 | 0.10132 | 0 | 3.4875 | нд | 0.0023696 | нд | 0.0013696 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.4851 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 13.03.2024 № 20.4200.674.24. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Шушталепская-1,2 до ПС 110 кВ Тайлепская в рамках исполнения договора ТП с ООО "Шахта Тайлепская" от 10.12.2019 № 20.4200.899.19, Новокузнецкий р-н, Куртуковское с.п. | L_32.140_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 18.1597 | 17.1597 | 0 | 0 | 0 | 11.5187 | 0 | 0 | 0 | 5.641 | 0 | 0 | 18.1597 | -11.5187 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по договору ТП от 10.12.2019 № 20.4200.899.19.
5.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 41 от ПС 110 кВ Орджоникидзевская, в рамках исполнения договора технологического присоединения c Минстрой Кузбасса от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21 | M_32.190_КуЭ | 0 | 0.92248 | 0 | 1.8164 | нд | 0.021574 | нд | 0.01247 | нд | 0.0091045 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7948 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Рубашко Артёмом Николаевичем от 09.12.2022 № 20.4200.4428.22 | P_32.220_КуЭ | 0 | 0.057424 | 0 | 0.59076 | нд | 0.066006 | нд | 0.0011514 | нд | 0.064854 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.52476 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 09.12.2022 № 20.4200.4428.22. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 и ТП-078 от Ф-10-11-М ПС 110 кВ Гурьевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального округа" от 08.05.2023 № 20.4200.873.23 | P_32.233_КуЭ | 0 | 0.79955 | 0 | 0.00020081 | нд | 0.00034743 | нд | 0.00020081 | нд | 0.00014662 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.00014662 | нд | нд | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с начислением капитализируемых процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 08.05.2023 № 20.4200.873.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Центр Обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровского муниципального округа" от 15.06.2023 № 20.4200.794.23 | O_32.247_КуЭ | 0 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СЗПО" от 06.06.2023 № 20.4200.1284.23 | P_32.249_КуЭ | 0 | 0.73559 | 0 | 0.085978 | нд | 0.11226 | нд | 0.085978 | нд | 0.026279 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.026279 | нд | нд | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с начислением капитализируемых процентов за кредиты и исполнением обязательств по договору ТП от 08.05.2023 № 20.4200.873.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ ф.10-2-ЕП ПС 35кВ Осиновская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Паненковым Даниилом Андреевичем от 12.04.2022 № 20.4200.724.22 | M_32.200_КуЭ | 0 | 0.040168 | 0 | 0.41729 | 0 | 0.80054 | 0 | 0.80054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38325 | 0.80054 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с начислением капитализируемых процентов за кредиты. Превышение плана освоения связано с исполнение обязательств по договору ТП от 12.04.2022 № 20.4200.724.22. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-8-К ПС Стройбаза (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с "КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА" от 21.12.2023 № 20.4200.4209.23 | P_32.273_КуЭ | 0 | 0.32229 | 0 | 0.18272 | нд | 0.0075374 | нд | 0.0043566 | нд | 0.0031808 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.17518 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 21.12.2023 № 20.4200.4209.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6(10) кВ от Ф-6-2-С ПС 110 кВ Толевая в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО СК "Дорстрой" от 07.06.2024 № 20.4200.1552.24 | P_32.319_КуЭ | 0 | 0.10922 | 0 | 4.1932 | нд | 0.018621 | нд | 0.0014764 | нд | 0.017144 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.1746 | нд | нд | Выполнение мероприятий по тех. присоединению в соответствии со сроком по договору ТП от 07.06.2024 № 20.4200.1552.24. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (2 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ГБПОУ "Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова" от 01.08.2023 № 20.4200.2034.23 | O_32.256_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.047932 | 0 | 0.033928 | 0 | 0.033744 | 0 | 0.00018413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014004 | 0.033928 | 0% | Превышение плана освоения связано с исполнением обязательств по договору ТП от01.08.2023 № 20.4200.2034.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 999.4592 | 0 | 1788.0129 | 1608.9243 | 90.1878 | 62.2334 | 42.882 | 138.1166 | 47.3058 | 233.0374 | 0 | 1175.5369 | 0 | 0 | 1697.8252 | -110.1623 | -54.98% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 999.4592 | 0 | 1788.0129 | 1608.9243 | 90.1878 | 62.2334 | 42.882 | 138.1166 | 47.3058 | 233.0374 | 0 | 1175.5369 | 0 | 0 | 1697.8252 | -110.1623 | -54.98% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-027 Ленинск-Кузнецкого РЭС с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "ЧКАЛОВСКАЯ ООШ" от 26.02.2024 № 20.4200.3644.23 | P_32.304_КуЭ | 0 | 0.0070612 | 0 | 0.86928 | нд | 0.00016515 | нд | 9.546e-05 | нд | 6.969e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.86912 | нд | нд | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Лапина с монтажом шинных мостов 3,4 секции 10 кВ, двух линейных ячеек 3,4 секции 10 кВ с выключателями и оборудованием РЗА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО "СКЭК" от 06.08.2021 № 20.4200.266.21 | N_32.211_КуЭ | 0 | 14.1406 | 0 | 21.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8876 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Беловская оснащение микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь) | K_110_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 14.5999 | 14.5999 | 1.1756 | 0 | 1.1749 | 0 | 0.00068143 | 0 | 0 | 14.5999 | 0 | 0 | 13.4243 | 1.1756 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 Кв и ТП-156 Промышленновского РЭС с заменой трансформатора 100 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "Окуневская СОШ" от 06.01.2024 № 20.4200.3684.23 | P_32.305_КуЭ | 0 | 0.032636 | 0 | 0.76831 | нд | 0.00076325 | нд | 0.00044116 | нд | 0.00032209 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.76755 | нд | нд | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика по договору ТП от 06.01.2024 № 20.4200.3684.23. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Ново-Чертинская с заменой шинного и линейного разъдинителей в линейной ячейке ф-6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители номинальным током не менее 1000 А в рамках исполнения договора технологического присоединения от 05.03.2021 № 20.4200.2835.20 | M_32.166_КуЭ | 0 | 0.0089423 | 0 | 13.7206 | 0 | 0.00020914 | 0 | 0.00012088 | 0 | 8.826e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7204 | 0.00020914 | 0% | Превышение факта освоения над планом обусловлены начислением капитализации процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП05.03.2021 № 20.4200.2835.20. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Модернизация с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН/ВДТ) на ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Т ПС 110 Пихтач в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Шахта №12" от 27.05.2021 № 20.4200.172.21 | M_32.172_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 10.6764 | 10.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6764 | 0 | 0 | 10.6764 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 КВ, ЯКНО-10по договору20.4200.1920.21 от 17.08.2021 | M_32.181_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция с заменой выключателей большим номиналом в РУ 6кВ ф.6-5-Ц, ф.6-12-Ц ПС 110кВ Карьерная (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО ОФ "Междуреченская" от 26.01.2023 № 20.4200.4373.22 | O_32.224_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 4.5417 | 4.0875 | 0 | 4.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5417 | -4.0875 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по договору ТП от 26.01.2023 № 20.4200.4373.22. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская с заменой провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.9БАМ_КуЭ | 0 | 6.7574 | 0 | 0.60308 | 6.8605 | 0.47107 | 0 | 0.24561 | 0 | 0.22546 | 0 | 0 | 6.8605 | 0 | 0 | 0.13201 | 0.47107 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА (2шт) на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА (2шт) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.12БАМ_КуЭ | 0 | 5.9734 | 0 | 448.5119 | 453.4789 | 15.8744 | 0 | 8.0286 | 22.6739 | 7.8458 | 45.3479 | 0 | 385.4571 | 0 | 0 | 432.6375 | -6.7996 | -29.99% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с длительным сроком проведения государственной экспертизы сметной стоимости. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Красный Брод с заменой проводов сборных шин в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ, шин 35 кВ, трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31, линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.13БАМ_КуЭ | 0 | 0.82192 | 0 | 149.3721 | 149.194 | 0.057543 | 0 | 0.029057 | 0 | 0.028486 | 0 | 0 | 149.194 | 0 | 0 | 149.3145 | 0.057543 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.40БАМ_КуЭ | 0 | 0.13645 | 0 | 8.1336 | 0.40517 | 0.13896 | 0 | 0.13004 | 0 | 0.0089204 | 0 | 0 | 0.40517 | 0 | 0 | 7.9946 | 0.13896 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Беловская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская и ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.41БАМ_КуЭ | 0 | 0.13645 | 0 | 8.1336 | 0.40517 | 0.13896 | 0 | 0.13004 | 0 | 0.0089203 | 0 | 0 | 0.40517 | 0 | 0 | 7.9946 | 0.13896 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Модернизация существующих АОПО ВЛ 110 кВ 1К, 2К ПС 110 кВ Анжерская с реализацией УВ на ДС (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.39БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 55.8088 | 2.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7821 | 0 | 0 | 55.8088 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Чертинская c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.936.19 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.187БАМ_КуЭ | 0 | 107.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 35 кВ ПС 110 кВ Беловская с заменой провода сборных шин 1 СШ 35 кВ и 2 СШ 35 кВ, оборудования (выключатель -2 шт, разъединитель, трансформаторы тока) и ошиновки ячеек В-35 Т-1 и В-35 Т-2-80, трансформаторов тока и ошиновки ячейки В-35 Б-19, замена оборудования (разъединитель, трансформатор тока) и ошиновки ячейки В-35 Б-20 в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.6БАМ_КуЭ | 0 | 121.9951 | 0 | 83.9887 | 61.8672 | 15.1896 | 9.2801 | 4.3236 | 12.3734 | 10.866 | 13.6108 | 0 | 26.6029 | 0 | 0 | 68.7992 | -6.4639 | -29.85% | Отрицательное отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с увеличением сроков выполнения работ подрядной организации ООО "АльянсЭнергоСтрой" по договору от 17.12.2023 № 11.4200.4159.23. Увеличение сроков по договору связано сотсутствием возможности вывода в ремонт действующего оборудования (подписание доп. соглашения).Карточка ПИР 4000122358.
5.1.4.2 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Б-19, ВЛ 35 кВ Б-20 с заменой существующего провода на провод большим сечением, 16,5 км в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.7БАМ_КуЭ | 0 | 368.7144 | 0 | 168.1673 | 143.3297 | 26.9724 | 17.9505 | 13.674 | 23.9341 | 13.2984 | 26.3275 | 0 | 75.1176 | 0 | 0 | 141.1949 | -14.9122 | -35.6% | Отрицательное отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с подписание доп. соглашения с заявителем об увеличением сроков выполнения работ до 31.12.2026. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА, с монтажом оборудования - 23 шт ( в т.ч. ячеек выключателя 110 кВ - 6 шт, ячеек выключателя 35 кВ - 3 шт, ячейки МСВ - 4 шт, ячейки выключателя ТСН -10 шт), с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская | J_406.1_КуЭ | 0 | 237.6778 | 0 | 291.7385 | 308.8181 | 8.5098 | 30.9153 | 4.945 | 46.373 | 3.5648 | 49.4645 | 0 | 182.0653 | 0 | 0 | 283.2288 | -68.7785 | -88.99% | Отрицательное отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Толевая, с заменой силового трансформатора мощностью 6,3 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КУЗБАССКИЙ СКАРАБЕЙ" от 22.04.2022 № 20.4200.3524.21 | N_32.193_КуЭ | 0 | 1.2677 | 0 | 35.3461 | 0 | 0.033552 | 0 | 0.017137 | 0 | 0.016415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3126 | 0.033552 | 0% | Превышение факта освоения над планом обусловлены начислением капитализации процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 22.04.2022 № 20.4200.3524.21. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 Тепличная с монтажом выключателей в ячейках ф-10-9-Резерв, ф-10-26-Резерв, трансформаторов тока в ячейке ф-10-9-Резерв в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП города Кемерово "Городское управление капитального строительства" от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23 | O_32.298_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Имени Лапина В.И. РУ 10 кВ с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «ЭнергоПаритет» от 23.09.2024 № 20.4200.2863.24 | P_32.325_КуЭ | 0 | 0.0010849 | 0 | 31.5739 | нд | 2.538e-05 | нд | 1.467e-05 | нд | 1.071e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 31.5739 | нд | нд | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика по договору ТП от 23.09.2024 № 20.4200.2863.24. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.14БАМ_КуЭ | 0 | 117.348 | 0 | 37.4683 | 42.3395 | 7.9962 | 0 | 4.0435 | 0 | 3.9527 | 0 | 0 | 42.3395 | 0 | 0 | 29.4721 | 7.9962 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой трансформаторов 110/35 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.29БАМ_КуЭ | 0 | 15.9393 | 0 | 318.7591 | 327.6226 | 13.3186 | 0 | 6.0237 | 32.7623 | 7.2949 | 98.2868 | 0 | 196.5735 | 0 | 0 | 305.4405 | -19.4437 | -59.35% | Отрицательное отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с длительным сроком проведения государственной экспертизы сметной стоимости.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 с заменой провода АС-120 на АС-185 (двуцепная ВЛ 35 кВ по трассе 18,4 км) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.26БАМ_КуЭ | 0 | 0.75805 | 0 | 66.6774 | 66.4909 | 0.31002 | 0 | 0.11612 | 0 | 0.1939 | 0 | 0 | 66.4909 | 0 | 0 | 66.3674 | 0.31002 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 1071.3352 | 0 | 4449.2595 | 1939.0132 | 127.905 | 4.8417 | 31.9704 | 30.9916 | 95.9345 | 51.3372 | 0 | 1851.8428 | 0 | 0 | 4321.3546 | 92.0717 | 256.9% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 371.3321 | 0 | 1817.1786 | 1299.2964 | 101.8454 | 0 | 18.4511 | 0 | 83.3943 | 9.6915 | 0 | 1289.6049 | 0 | 0 | 1715.3332 | 101.8454 | 0% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 41.4191 | 0 | 494.4608 | 441.016 | 15.6815 | 0 | 0.76149 | 0 | 14.92 | 0 | 0 | 441.016 | 0 | 0 | 478.7793 | 15.6815 | 0% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 Центральная, ретрофит ячеек 10 кВ с заменой МВ-6 кВ 4 шт. | O_654_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 14.2093 | 13.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0725 | 0 | 0 | 14.2093 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Мысковская | M_553_КуЭ | 0 | 3.6492 | 0 | 44.0783 | 43.8525 | 0.085344 | 0 | 0.049328 | 0 | 0.036016 | 0 | 0 | 43.8525 | 0 | 0 | 43.993 | 0.085344 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | 0 | 7.5403 | 0 | 382.1153 | 377.591 | 0.21959 | 0 | 0.12891 | 0 | 0.090675 | 0 | 0 | 377.591 | 0 | 0 | 381.8957 | 0.21959 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.1 | Реконструкция здания ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 кВ Абашевская 1/2 с заменой оборудования ячеек 16 шт. | K_485_КуЭ | 0 | 30.2296 | 0 | 11.1724 | 0 | 15.3766 | 0 | 0.58325 | 0 | 14.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2041 | 15.3766 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Отклонение от плана освоения связано с изменением графика работ подрядной организацией.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 Звездная в части ячеек 6 кв с заменой МВ-6 кВ 1 шт. | O_655_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.0417 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 6.0417 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 "Тепловая" с заменой выключателей 6 кВ 9 шт., модернизацией РЗА (ретрофит) | L_575_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 36.8439 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36.8439 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 329.913 | 0 | 1322.7178 | 858.2804 | 86.1639 | 0 | 17.6896 | 0 | 68.4742 | 9.6915 | 0 | 848.5889 | 0 | 0 | 1236.5539 | 86.1639 | 0% | нд
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Анжерская | J_468.13_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 36.6351 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 36.6351 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Новоленинская | J_468.14_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 36.6351 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 36.6351 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Рудничная | J_468.15_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 36.6351 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 36.6351 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Юргинская | J_468.16_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 36.6351 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 36.6351 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Тисульская" с заменой оборудования ячеек № 11, 15, 17, 19, ШМ-10 | N_629_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 5.4432 | 4.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9432 | 0 | 0 | 5.4432 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Сибирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_603_КуЭ | 0 | 0.067486 | 0 | 5.5113 | 0 | 0.0035743 | 0 | 0.00091225 | 0 | 0.002662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5077 | 0.0035743 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Южная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_607_КуЭ | 0 | 0.067486 | 0 | 4.5852 | 0 | 0.002937 | 0 | 0.00091225 | 0 | 0.0020248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5822 | 0.002937 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бирюлинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_605_КуЭ | 0 | 0.067486 | 0 | 3.6042 | 0 | 0.0026607 | 0 | 0.00091225 | 0 | 0.0017484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6016 | 0.0026607 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с внедрением автоматизированной системы мониторинга и анализа функционирования устройств РЗА | N_632_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 11.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3695 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Яйская | J_468.17_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 36.6351 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 36.6351 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Таёжная | J_468.20_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 36.6351 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 0 | 0 | 36.6351 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Абашевская 1/2 с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) , 1 комплект | K_140.10_КуЭ | 0 | 0.12758 | 0 | 3.9672 | 3.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9672 | 0 | 0 | 3.9672 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беловская городская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) , 1 комплект | K_140.11_КуЭ | 0 | 0.96313 | 0 | 2.3078 | 2.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3078 | 0 | 0 | 2.3078 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ильинская-Городская-2 с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) , 1 комплект | K_140.12_КуЭ | 0 | 0.12717 | 0 | 3.9807 | 3.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9807 | 0 | 0 | 3.9807 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ КФЗ -1 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | O_643_КуЭ | 0 | 0.080306 | 0 | 1.6997 | 1.5 | 0.0093164 | 0 | 0.0010856 | 0 | 0.0082308 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.6904 | 0.0093164 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сосновская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) , 1 комплект | K_140.14_КуЭ | 0 | 0.12743 | 0 | 3.9348 | 3.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9348 | 0 | 0 | 3.9348 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с установкой автоматической системы мониторинга и диагностики технического состояния силового трансформатора Т-1-40 | K_198.1_КуЭ | 0 | 0.41323 | 0 | 0.74203 | 0.74203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74203 | 0 | 0 | 0.74203 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Красный Брод замена провода АС-150 шин и ошиновки на провод АС-185 | K_198.2_КуЭ | 0 | 0.30534 | 0 | 1.2207 | 1.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2207 | 0 | 0 | 1.2207 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой КТП 6 кВ Новокузнецкого РЭС ТП 15 Ф.6-5-ТП 63 от ПС 110/35/6 кВ «НовоБайдаевская», 400 кВА - 2 шт | K_3273_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.5434 | 7.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5434 | 0 | 0 | 7.5434 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой выключателей на ПС 35/6 кВ «Куйбышевская» г.Новокузнецк, Куйбышевский район по ул. Шебелинской, (МКП-35/630-7 шт.) | K_3277_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 27.2596 | 5.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1399 | 0 | 0 | 27.2596 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с установкой ТТ, СОПТ | L_563_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Афонинская с установкой РАС | O_640_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Красный Брод с установкой РАС | O_641_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110 кВ КСК | L_564_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 8.5446 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 8.5446 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 35/10 кВ Беловская городская | L_565_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 8.5446 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 8.5446 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/35/6 кВ «Ново-Чертинская» | L_566_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 8.5446 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 8.5446 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комплексная с созданием каналов связи (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | 0 | 0.35129 | 0 | 5.0487 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 5.0487 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Афонинская 1 шт. | J_460_КуЭ | 0 | 0.039342 | 0 | 0.66457 | 0.63352 | 0.0009201 | 0 | 0.00053181 | 0 | 0.00038829 | 0 | 0 | 0.63352 | 0 | 0 | 0.66365 | 0.0009201 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Безруковская, 1 шт | J_461_КуЭ | 0 | 0.059013 | 0 | 0.6449 | 0.63352 | 0.0013801 | 0 | 0.00079771 | 0 | 0.00058243 | 0 | 0 | 0.63352 | 0 | 0 | 0.64352 | 0.0013801 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Береговая (ЮЭС) 1 шт. | J_462_КуЭ | 0 | 0.059013 | 0 | 0.6449 | 0.63352 | 0.0013801 | 0 | 0.00079771 | 0 | 0.00058243 | 0 | 0 | 0.63352 | 0 | 0 | 0.64352 | 0.0013801 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Воинская, 1 шт | J_463_КуЭ | 0 | 0.15107 | 0 | 0.55284 | 0.63352 | 0.0035332 | 0 | 0.0020421 | 0 | 0.001491 | 0 | 0 | 0.63352 | 0 | 0 | 0.54931 | 0.0035332 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Шахтовая, 1 шт | J_464_КуЭ | 0 | 0.059013 | 0 | 0.6449 | 0.63352 | 0.0013801 | 0 | 0.00079771 | 0 | 0.00058243 | 0 | 0 | 0.63352 | 0 | 0 | 0.64352 | 0.0013801 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Ширпотреб 1 шт. | J_465_КуЭ | 0 | 0.039342 | 0 | 0.66457 | 0.63352 | 0.0009201 | 0 | 0.00053181 | 0 | 0.00038829 | 0 | 0 | 0.63352 | 0 | 0 | 0.66365 | 0.0009201 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Южная, 1 шт. | J_466_КуЭ | 0 | 0.059013 | 0 | 0.6449 | 0.63352 | 0.0013801 | 0 | 0.00079771 | 0 | 0.00058243 | 0 | 0 | 0.63352 | 0 | 0 | 0.64352 | 0.0013801 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Юргинская 1 шт. | J_467_КуЭ | 0 | 0.039342 | 0 | 0.66457 | 0.63352 | 0.0009201 | 0 | 0.00053181 | 0 | 0.00038829 | 0 | 0 | 0.63352 | 0 | 0 | 0.66365 | 0.0009201 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | J_468.10_КуЭ | 0 | 0.35516 | 0 | 27.6793 | 27.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0645 | 0 | 0 | 27.6793 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Ширпотреб | J_468.11_КуЭ | 0 | 0.41757 | 0 | 27.6169 | 27.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0645 | 0 | 0 | 27.6169 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 | J_468.12_КуЭ | 0 | 0.33574 | 0 | 27.6987 | 27.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0645 | 0 | 0 | 27.6987 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Прокопьевская с установкой РАС | O_642_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Мысковская | J_468.3_КуЭ | 0 | 0.45196 | 0 | 37.1385 | 34.2837 | 0.01057 | 0 | 0.0061094 | 0 | 0.0044607 | 0 | 0 | 34.2837 | 0 | 0 | 37.1279 | 0.01057 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Абагурская | J_468.8_КуЭ | 0 | 0.48053 | 0 | 27.5539 | 27.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0645 | 0 | 0 | 27.5539 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Афонинская | J_468.9_КуЭ | 0 | 0.50743 | 0 | 27.527 | 27.0645 | 0.0071184 | 0 | 0.0021561 | 0 | 0.0049623 | 0 | 0 | 27.0645 | 0 | 0 | 27.5199 | 0.0071184 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Центральная с оснащением устройствами телемеханики , Тисульский РЭС | L_567_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 5.0413 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 5.0413 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/35/10 кВ Комплексная - ПС 110 /6 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | 0 | 44.2469 | 0 | 5.576 | 48.4574 | 5.8456 | 0 | 4.5246 | 0 | 1.3211 | 9.6915 | 0 | 38.7659 | 0 | 0 | -0.2697 | 5.8456 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с начислением капитализируемых процентов за кредиты. Превышение плана по итогам отчетного периода связано с подписанием доп. соглашения об изменении графика работ подрядной организациейООО "АльянсЭнергоСтрой" к договору № 11.4200.1566.24 от 20.05.24в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по объекту, срок выполнения работ 30.09.2025Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Юргинская (4 шт.) | M_578.1_КуЭ | 0 | 39.6996 | 0 | 4.5135 | 0 | 0.90988 | 0 | 0.53536 | 0 | 0.37452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6036 | 0.90988 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ КФЗ-2, с организацией каналов связи (2 шт.) | M_578.2_КуЭ | 0 | 11.9215 | 0 | 26.7115 | 0 | 9.3944 | 0 | 2.7681 | 0 | 6.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3171 | 9.3944 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с изменением графика работ подрядной организацией. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Зенковская» с установкой автоматизированной системы восстановления изоляции маслонаполненных силовых трансформаторов (Т-1) | N_628_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.0105 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 3.0105 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Беловская - 1шт | M_584.5_КуЭ | 0 | 13.0978 | 0 | 0.10594 | 0 | 3.713 | 0 | 0.16678 | 0 | 3.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6071 | 3.713 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с подписанием доп. соглашения от 10.06.2025 к договору с ООО "АльянсЭнергоСтрой" № 11.4200.2833.24 от 14.08.2024 об изменении графика работ подрядной организацией в связи с технологической особенностью вывода в ремонт оборудования в осенне-зимний период, срок выполнения работ до 31.07.2025. Карточка ПИР 4000122372. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация систем гарантированного электропитания главного узла связи ЦУС филиала | N_631_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 10.704 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0704 | 0 | 0 | 10.704 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яйская - 1шт | M_584.4_КуЭ | 0 | 0.3145 | 0 | 4.3921 | 4.3921 | 0.0073551 | 0 | 0.0042512 | 0 | 0.0031039 | 0 | 0 | 4.3921 | 0 | 0 | 4.3847 | 0.0073551 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Яйская с установка цифрового устройства РАС | J_474.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 10.1949 | 9.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6032 | 0 | 0 | 10.1949 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Зенковская - 1шт | M_584.6_КуЭ | 0 | 0.44868 | 0 | 14.046 | 14.046 | 0.010493 | 0 | 0.0060651 | 0 | 0.0044283 | 0 | 0 | 14.046 | 0 | 0 | 14.0356 | 0.010493 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Коммунальная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_586_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8847 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кондомская - 1шт | M_584.7_КуЭ | 0 | 0.44868 | 0 | 12.94 | 12.94 | 0.010493 | 0 | 0.0060651 | 0 | 0.0044283 | 0 | 0 | 12.94 | 0 | 0 | 12.9295 | 0.010493 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ РМК устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_588_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Северная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1,2,3 и 4 секция шин 6 кВ | L_589_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1982 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35 кВ Шахта-13 устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_590_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Ильинская-городская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_591_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Вахрушевская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_592_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ново-Чертинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | N_618_КуЭ | 0 | 0.080306 | 0 | 1.8197 | 1.65 | 0.011834 | 0 | 0.0010856 | 0 | 0.010748 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.8079 | 0.011834 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Беловская | J_468.1_КуЭ | 0 | 10.3069 | 0 | 24.0931 | 0 | 18.0349 | 0 | 0.13386 | 0 | 17.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0582 | 18.0349 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с подписанием доп. соглашения об изменении графика работ подрядной организацией ООО АльянсЭнергоСтрой № 10.4200.2397.24 от 05.07.2024 в связи с выявленными отклонения от объёмов работ, предусмотренных проектной документации, в части количества кабельно-проводниковой продукции и материалов, необходимых для выполнения СМР, срок работ до 31.07.2025. Карточка ПИР 40001222367 Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Мозжухинская | M_468.22_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 36.6351 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 | 36.6351 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с организацией ВЧ канала АОПО, установкой УОН на ПС 110/6 кВ Кирова-Западная, ПС 110/35/10 Промышленная-Сельская | O_42.45_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 77.5764 | 77.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5764 | 0 | 0 | 77.5764 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Яйская, ПС 110 кВ Тяжинская с установкой ВЧЗ, УПАСК, УОН для передачи и реализации управляющих воздействий от АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками, установка ВЧЗ на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками | O_42.46_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 78.6629 | 78.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6629 | 0 | 0 | 78.6629 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая | J_468.2_КуЭ | 0 | 0.28114 | 0 | 15.2353 | 15.2406 | 0.0065751 | 0 | 0.0038004 | 0 | 0.0027747 | 0 | 0 | 15.2406 | 0 | 0 | 15.2287 | 0.0065751 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная | J_468.6_КуЭ | 0 | 0.1167 | 0 | 16.3248 | 16.3271 | 0.0027293 | 0 | 0.0015775 | 0 | 0.0011518 | 0 | 0 | 16.3271 | 0 | 0 | 16.3221 | 0.0027293 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник | J_468.7_КуЭ | 0 | 0.22809 | 0 | 34.6203 | 34.6247 | 0.0053345 | 0 | 0.0030833 | 0 | 0.0022512 | 0 | 0 | 34.6247 | 0 | 0 | 34.615 | 0.0053345 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ с установкой УОН, организация каналов приема, передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110 кВ Яшкинская, ПС 110 кВ Юргинская, ПС 110 кВ Технониколь, ПС 110 кВ Комплексная, ПС 110 кВ Проскоковская | O_42.44_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 32.3042 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32.3042 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | 0 | 0.15962 | 0 | 0 | 0 | 0.003733 | 0 | 0.0021576 | 0 | 0.0015753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003733 | 0.003733 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода и отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связан с начислением капитализируемых процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Тайга - Анжерская, BЛ 110 кВ Кузель - Анжерская, с оснащением устройством АЛАР | M_478_КуЭ | 0 | 0.5839 | 0 | 8.5739 | 8.4578 | 0.013656 | 0 | 0.0078929 | 0 | 0.0057628 | 0 | 0 | 8.4578 | 0 | 0 | 8.5603 | 0.013656 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская BЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, BЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, с оснащением устройством АЛАР | M_479_КуЭ | 0 | 0.5839 | 0 | 10.1354 | 10.0193 | 0.013656 | 0 | 0.0078929 | 0 | 0.0057628 | 0 | 0 | 10.0193 | 0 | 0 | 10.1217 | 0.013656 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Красный Брод ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, с оснащением устройством АЛАР | M_480_КуЭ | 0 | 0.5839 | 0 | 5.0337 | 4.9176 | 0.013656 | 0 | 0.0078929 | 0 | 0.0057628 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | 5.02 | 0.013656 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистная с установка цифрового устройства РАС | J_474.3_КуЭ | 0 | 10.853 | 0 | 0.59757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59757 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установка цифрового устройства РАС | J_474.4_КуЭ | 0 | 11.3315 | 0 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ширпотреб с установка цифрового устройства РАС | J_474.5_КуЭ | 0 | 15.1241 | 0 | 0.90995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90995 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №14 от ВЛ 6 кВ ф. 6-13-Р, ф. 6-14-Р ПС 35 кВ "Южная" (Ведомственная) п. Редаково (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_264_КуЭ | 0 | 0.13144 | 0 | 0 | 0 | 0.0030741 | 0 | 0.0017768 | 0 | 0.0012973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030741 | 0.0030741 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода и отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связан с начислением капитализируемых процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Абагурская с установкой РАС | L_474.9_КуЭ | 0 | 0.41088 | 0 | 12.9354 | 12.9396 | 0.0096092 | 0 | 0.0055541 | 0 | 0.0040552 | 0 | 0 | 12.9396 | 0 | 0 | 12.9258 | 0.0096092 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Осинниковская с установкой РАС | L_474.10_КуЭ | 0 | 0.35704 | 0 | 15.8223 | 15.826 | 0.0083501 | 0 | 0.0048263 | 0 | 0.0035238 | 0 | 0 | 15.826 | 0 | 0 | 15.8139 | 0.0083501 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная с установкой РАС | L_474.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 10.1949 | 9.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6032 | 0 | 0 | 10.1949 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | M_710_КуЭ | 0 | 0.61153 | 0 | 37.2978 | 0 | 0.014302 | 0 | 0.0082664 | 0 | 0.0060355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2835 | 0.014302 | 0% | Превышение факта освоения над планом обусловлены начислением затрат по капитализированным процентам в соответствии с учетной политикой Общества. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тяжинская - 1шт | M_584.1_КуЭ | 0 | 3.6897 | 0 | 11.0583 | 0 | 10.605 | 0 | 3.4866 | 0 | 7.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45339 | 10.605 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с изменением графика работ подрядной организацией. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Топкинская - 1шт | M_584.2_КуЭ | 0 | 2.9111 | 0 | 11.1324 | 0 | 6.211 | 0 | 0.02818 | 0 | 6.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9214 | 6.211 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с изменением графика работ подрядной организацией. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Вахрушевская - 1шт | M_584.9_КуЭ | 0 | 0.4524 | 0 | 21.0845 | 21.0931 | 0.01058 | 0 | 0.0061154 | 0 | 0.004465 | 0 | 0 | 21.0931 | 0 | 0 | 21.0739 | 0.01058 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №8 от ВЛ-6 ф. 6-1-Ц и ВЛ-6 ф. 6-6-Е (РП-6кВ) Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | 0 | 0.3584 | 0 | 31.952 | 31.4857 | 0.014901 | 0 | 0.0086126 | 0 | 0.0062883 | 0 | 0 | 31.4857 | 0 | 0 | 31.9371 | 0.014901 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | 0 | 102.634 | 0 | -17.1624 | 0 | 19.4023 | 0 | 1.4026 | 0 | 17.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.5646 | 19.4023 | 0% | Отклонение от плана освоения связано с изменением срока работ, в связи с изменениями технических решений и внесением изменений в рабочую документацию по переносу КРУН-10 по договору подряда с ООО "ЭлКо" №11.4200.327.24 от 12.02.2024. Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 0 | 0.28293 | 0 | 5.6352 | 5.6406 | 0.0066168 | 0 | 0.0038245 | 0 | 0.0027923 | 0 | 0 | 5.6406 | 0 | 0 | 5.6286 | 0.0066168 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 0 | 0.34228 | 0 | 11.7352 | 11.7418 | 0.008005 | 0 | 0.0046268 | 0 | 0.0033781 | 0 | 0 | 11.7418 | 0 | 0 | 11.7272 | 0.008005 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 0 | 0.34228 | 0 | 7.2311 | 7.2376 | 0.008005 | 0 | 0.0046268 | 0 | 0.0033781 | 0 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | 7.2231 | 0.008005 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оборудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 0 | 0.77161 | 0 | 19.2971 | 19.3118 | 0.018046 | 0 | 0.01043 | 0 | 0.0076155 | 0 | 0 | 19.3118 | 0 | 0 | 19.279 | 0.018046 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 - 1шт | M_584.12_КуЭ | 0 | 27.5259 | 0 | 1.2703 | 0 | 0.6112 | 0 | 0.35577 | 0 | 0.25543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65907 | 0.6112 | 0% | Превышение факта освоения над планом обусловлены начислением затрат по капитализированным процентам в соответствии с учетной политикой Общества. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Мундыбашская - 1шт | M_584.13_КуЭ | 0 | 0.64543 | 0 | 22.1584 | 22.1707 | 0.015095 | 0 | 0.0087247 | 0 | 0.0063701 | 0 | 0 | 22.1707 | 0 | 0 | 22.1433 | 0.015095 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Промузел - 1шт | M_584.14_КуЭ | 0 | 13.1006 | 0 | 5.0679 | 0 | 4.3744 | 0 | 4.03 | 0 | 0.34444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69349 | 4.3744 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с фактическим проведением строительно-монтажных работ. Изменение графика выполнения работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Шахта – 13 - 1шт | M_584.16_КуЭ | 0 | 0.36192 | 0 | 14.3081 | 14.315 | 0.0084643 | 0 | 0.0048923 | 0 | 0.003572 | 0 | 0 | 14.315 | 0 | 0 | 14.2996 | 0.0084643 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Юргинская - 1шт | M_584.17_КуЭ | 0 | 8.3688 | 0 | 11.7633 | 0 | 6.7791 | 0 | 0.10871 | 0 | 6.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9842 | 6.7791 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с фактическим проведением строительно-монтажных работ. Изменение графика выполнения работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тырганская - 1шт | M_584.19_КуЭ | 0 | 0.4524 | 0 | 14.1276 | 14.1362 | 0.01058 | 0 | 0.0061154 | 0 | 0.004465 | 0 | 0 | 14.1362 | 0 | 0 | 14.117 | 0.01058 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Кузнецкая (1 шт.) | M_578.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 8.1968 | 7.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.416 | 0 | 0 | 8.1968 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Новоленинская (1 шт.) | M_578.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 8.1968 | 7.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3077 | 0 | 0 | 8.1968 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Афонинская (1 шт.) | M_578.5_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 8.1968 | 7.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.416 | 0 | 0 | 8.1968 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Яшкинская (1 шт.) | M_578.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 6.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4279 | 0 | 0 | 7.1579 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Промышленная-Сельская (2 шт.) | M_578.7_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 27.1933 | 26.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6191 | 0 | 0 | 27.1933 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Плотниковская (2 шт.) | M_578.10_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 21.0244 | 20.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4502 | 0 | 0 | 21.0244 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мундыбашская (1 шт.) | M_578.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 5.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9979 | 0 | 0 | 7.1579 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 355.3291 | 0 | 1338.791 | 470.7665 | 18.7392 | 0 | 12.1684 | 21.3082 | 6.5708 | 31.9624 | 0 | 417.4959 | 0 | 0 | 1320.0517 | -2.569 | -12.06% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 302.9759 | 0 | 1116.3211 | 334.5815 | 17.1755 | 0 | 10.6841 | 10.1534 | 6.4914 | 15.2301 | 0 | 309.198 | 0 | 0 | 1099.1455 | 7.0221 | 69.16% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ширпотреб - ПС Северная 1,2 (опора №5), соглашение с ИП Реутов от 12.04.2018 №41.4200.1162.18 (0,600 км), Новокузнецкий РЭС | J_156_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 11.6908 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 11.6908 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участков) ВЛ 35 кВ Н-3 (Шахтовая-Бунгурская) отпайка на ПС Калмыковскую и ВЛ 35 кВ Сосновская - Калмыковская (С-12) из зоны горных работ ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" Новокузнецкий район Кемеровской области в 8 км к юго-западу от г. Новокузнецка, в 1,5 км к северу от д. Михайловка и в 5 км от п. Листвяги в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 27.04.2018 № 41.4200.3041.18 с ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" (6,200 км) | J_451_КуЭ | 0 | 3.786 | 0 | 46.2983 | 46.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2983 | 0 | 0 | 46.2983 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС – Темирская I, II цепь в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 15.11.2019 № 56.4200.2907.19 с АО "Кузнецкинвестстрой" | L_522_КуЭ | 0 | 8.2528 | 0 | 88.6651 | 88.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6651 | 0 | 0 | 88.6651 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 73 п. Байдаевка в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «НДСК» от 18.04.2024 № 56.4200.1220.24 | P_658_КуЭ | 0 | 0.62219 | 0 | 0.97269 | нд | 0.030543 | нд | 0.030543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.94215 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсациизатрат №56.4200.1220.24от 18.04.2024. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка (подвеска провода и строительство обводного участка) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | O_515.1_КуЭ | 0 | 36.0813 | 0 | -14.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2378 | 0 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Ф-10-3-54 от ПС «Тяговая 54 разъезда 110/10 кВ» в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 06.12.21 № 56.4200.4006.21 с Терешкин Р.А. | M_599_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.0956 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 2.0956 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция сооружения – ВЛ 35 кВ, отходящие от подстанции 110 кВ Красный Брод: воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ К-15-18 с отпайками на ПС 35 кВ Карагайлинская, ПС 35 кВ Бурлаковская: от ПС 110/35/6 кВ Красны Брод до ПС 110/35/6 кВ Афонинская; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ КТ-31-32 с отпайками на ПС 35 кВ Углерод, ПС 35 кВ Михайловская: от ПС 110/35/6 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Трудармейская-тяговая; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Т-30 от ПС 35 кВ Трудармейская-тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская-сельская | O_653_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящие от подстанции Беловская: 1) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Беловская-Новоленинская-1-2 (Белово-Ленинск) с отпайками на ПС Заречная, ПС Моховская: от ПС Беловская до ПС Новоленинская; 2) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Красный Брод-Беловская-1-2 (КББ-1-2) с отпайкой на ПС Новочертинская: от ПС Красный Брод до ПС Беловская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Шахта Сибирская" от 06.07.2022 № 56.4200.2901.22 | N_612_КуЭ | 0 | 4.4829 | 0 | 56.6611 | 51.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1578 | 0 | 0 | 56.6611 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящая от подстанции Прокопьевская: воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Прокопьевская – Киселевская-заводская-1-2 с отпайкой на ПС Вахрушевская (ПКЗ-1-2) от ПС Прокопьевская 110 кВ до ПС Киселевская-заводская 110 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Участок Коксовый" от 28.12.2022 № 56.4200.4723.22 | O_633_КуЭ | 0 | 1.3517 | 0 | 18.0397 | 18.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1808 | 0 | 0 | 18.0397 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с «КУМИ администрации Беловского муниципального округа» от 11.05.2023 № 56.4200.1292.23 | O_646_КуЭ | 0 | 0.50059 | 0 | -0.19268 | 0.28396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28396 | 0 | 0 | -0.19268 | 0 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 Березовская с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «Разрез «Березовский» от 17.08.2023 № 56.4200.2613.23 | O_657_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 16.1016 | 14.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8827 | 0 | 0 | 16.1016 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Комплексная реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный СВЛ ЮЭС, протяженностью 33,62 км, г. Новокузнецк | K_483_КуЭ | 0 | 14.0448 | 0 | 549.5742 | 25.4116 | 10.2499 | 0 | 10.0282 | 0 | 0.22173 | 0 | 0 | 25.4116 | 0 | 0 | 539.3243 | 10.2499 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-6-7-ЛК от КТП-801 Ф-10-2-Г ПС 110 кВ Оросительная протяжённостью ВЛ - 5,71 км, СНТ Октябрьский | N_622_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 42.4209 | 17.6804 | 2.6165 | 0 | 0 | 3.5361 | 2.6165 | 5.3041 | 0 | 8.8402 | 0 | 0 | 39.8044 | -0.91958 | -26.01% | Отклонение от плана освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с подписанием доп. соглашения с ООО"ТЕСЛА" № 10.4200.2371.24 от 08.07.2024 об изменении сроков выполнения проектных работ в связи с тем, что в процессе согласования технических решений техническим блоком было выявленанеобходимость корректировки задания на проектирование. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-224 Ф-6-26-ЖК ПС Звездная протяжённостью ВЛ - 1,44 км, КТП-224 0,4/6 кВ мощностью 0,400 МВА, СНТ Денисовский | N_623_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 12.9349 | 11.1516 | 3.4695 | 0 | 0 | 4.0163 | 3.4695 | 6.0244 | 0 | 1.1109 | 0 | 0 | 9.4654 | -0.5468 | -13.61% | Отклонение от планаосвоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с подписанием доп. Соглашения с ООО"ТЕСЛА" № 14.4200.2472.24 от 10.07.2024. об изменении сроков выполнения проектных работ т в связи с технологической особенностью вывода в ремонт оборудования в осенне-зимний период, срок выполнения работ до 31.07.2025 Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Оросительная Ф-6-19-Н | O_651_КуЭ | 0 | 0.55906 | 0 | 14.6201 | 13.6792 | 0.0075043 | 0 | 0.0020403 | 0 | 0.005464 | 0 | 0 | 13.6792 | 0 | 0 | 14.6126 | 0.0075043 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 Восточная Ф-10-22-МП с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «универсамы Бегемаг» от 01.06.2023 № 56.4200.1633.23 | O_648_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 0.60974 | 0.086617 | 0 | 0.073875 | 0 | 0.012742 | 0 | 0 | 0.60974 | 0 | 0 | 1.0342 | 0.086617 | 0% | Досрочное выполнение проектных работ по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2023 № 56.4200.1633.23. Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 Инская с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО МКУ «Служба заказчика ЖКХ» от 10.05.2023 № 56.4200.1295.23 | O_649_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.5759 | 5.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.753 | 0 | 0 | 6.5759 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Распадская 5-2 с выносом опор из поймы реки (0,6 км). | O_652_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.5855 | 6.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0586 | 0 | 0 | 6.5855 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка (вырубка просеки и монтаж фундаментов, ОПОР) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | K_515_КуЭ | 0 | 228.2901 | 0 | 45.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4394 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1.2.3., ВЛ 35-А-34-35 Кедровская-Крохалевская, в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 23.11.2023 № 56.4200.3867.23 АО «УК «Кузбассразрезуголь» | O_656_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 91.6633 | 12.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6607 | 0 | 0 | 91.6633 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Промышленновская-сельская Ф-10-14-МК с ТП и ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Ереминский завод натуральных кормов" от 03.06.2024 № 56.4200.1892.24 | P_672_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1.749 | нд | 0.65683 | нд | 0.54522 | нд | 0.11162 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0921 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 56.4200.1892.24
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -1,2 от опоры №32 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 № 56.4200.2394.19 | L_524_КуЭ | 0 | 4.6928 | 0 | 17.0567 | 0 | 0.05068 | 0 | 0 | 0 | 0.05068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.006 | 0.05068 | 0% | Превышение плана освоения по итогам отчетного периода связано с необходимостью проведения строительного контроля по объекту.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-3-М Яйского РЭС (3,9 км) | M_601_КуЭ | 0 | 0.31169 | 0 | 12.9859 | 13.0051 | 0.0074561 | 0 | 0.0042968 | 2.601 | 0.0031593 | 3.9015 | 0 | 6.5026 | 0 | 0 | 12.9785 | -2.5936 | -99.71% | Отклонение плана освоения от факта связано с длительным сроком проведения закупочных процедур по выбору подрядной организации. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 52.3532 | 0 | 222.4699 | 136.185 | 1.5637 | 0 | 1.4843 | 11.1548 | 0.079442 | 16.7323 | 0 | 108.2979 | 0 | 0 | 220.9062 | -9.5911 | -85.98% | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 8,3 км | H_150.1_КуЭ | 0 | 3.8406 | 0 | 108.3609 | 65.9517 | 0.071375 | 0 | 0.04181 | 0 | 0.029565 | 0 | 0 | 65.9517 | 0 | 0 | 108.2895 | 0.071375 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_609_КуЭ | 0 | 0.66563 | 0 | 6.2648 | 0 | 0.015567 | 0 | 0.0089977 | 0 | 0.0065694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2492 | 0.015567 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ ф.6-1-РП-1 | M_604_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 56.01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 56.01 | -6 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 04 кВ с установкой стабилизаторов напряжения: 2023: ВЛ-0,4кВ ф. №10 от КТП-143, Ф.10-19-В, ПС Щегловская 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-001, Ф.6-9-ПГ, ПС "Оросительная" 110/35/6 кВ, ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-014, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; 2024: ВЛ-0,4кВ ф. №2, от ТП-223 Ф.10-4-Р, ПС "3704" 110/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-016, Ф.6-10-НГ, ПС "Колмогоровская" 110/6 кВ 2025: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-038, Ф.6-29-С, ПС "Грамотеинская 1/2" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-Я-013, Ф.10-3-С, ПС "Яйская"110/ 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-076, Ф.10-14-А, ПС "Сосновская" 35/10 кВ; 2026: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-075, Ф.6-32-П, ПС "Шахтовая" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-053, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; ВЛ-0,4кВ ф. №1, от ТП-154, Ф.6-18-К, ПС "Мариинская НПС" 110/6 кВ; ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, от ТП-170, Ф.10-11-З, ПС "Листвянская " 35/10 кВ. | M_705_КуЭ | 0 | 5.5856 | 0 | 5.2804 | 4.0113 | 1.3915 | 0 | 1.3836 | 0 | 0.0079097 | 0 | 0 | 4.0113 | 0 | 0 | 3.8889 | 1.3915 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч ПС 110 Ивановская Чебулинский РЭС, Чебулинского района протяжённостью 8,1 км | K_3127_КуЭ | 0 | 1.0949 | 0 | 26.1793 | 25.7742 | 0.0058848 | 0 | 0.0039959 | 5.1548 | 0.0018889 | 7.7322 | 0 | 12.8871 | 0 | 0 | 26.1734 | -5.1489 | -99.89% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с длительнымсогласованием проектно-сметной документации.
5.2.2.2 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_615_КуЭ | 0 | 0.59766 | 0 | 3.1047 | 0 | 0.013978 | 0 | 0.008079 | 0 | 0.0058987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0907 | 0.013978 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_611_КуЭ | 0 | 0.64562 | 0 | 9.959 | 3.9838 | 0.015099 | 0 | 0.0087272 | 0 | 0.006372 | 0 | 0 | 3.9838 | 0 | 0 | 9.9439 | 0.015099 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-27-КР от ПС 110/35/6 Звездная (1 шт.) | N_617.6_КуЭ | 0 | 2.9399 | 0 | 0.035323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035323 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-4-ВТ от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.7_КуЭ | 0 | 2.9316 | 0 | 0.043585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043585 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-19-В от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.8_КуЭ | 0 | 2.905 | 0 | 0.070226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070226 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-О от ПС 35/10 Осиновская (1 шт.) | N_617.9_КуЭ | 0 | 2.9184 | 0 | 0.056789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056789 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-9-МП от ПС 110/10 Восточная (1 шт.) | N_617.10_КуЭ | 0 | 2.9264 | 0 | 0.04878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04878 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-11-З от ПС 110/35/10 Шахтер (1 шт.) | N_617.11_КуЭ | 0 | 2.8867 | 0 | 0.088536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088536 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-Г от ПС 110 Тисульская (2 шт.) | N_617.12_КуЭ | 0 | 5.7887 | 0 | 0.16121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16121 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-З от ПС 110 Тальменка (1 шт.) | N_617.19_КуЭ | 0 | 2.9006 | 0 | 0.074578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074578 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-22-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.42_КуЭ | 0 | 2.8443 | 0 | 0.13088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13088 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-23-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.43_КуЭ | 0 | 2.8467 | 0 | 0.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1285 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-5-ОС от РП-№15 ПС Абашевская 1/2 (2 шт.) | N_617.50_КуЭ | 0 | 5.8828 | 0 | 0.067127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067127 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_610_КуЭ | 0 | 0.73718 | 0 | 2.0524 | 2.0621 | 0.017241 | 0 | 0.0099649 | 0 | 0.0072756 | 0 | 0 | 2.0621 | 0 | 0 | 2.0351 | 0.017241 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_613_КуЭ | 0 | 0.75285 | 0 | 1.7935 | 1.8337 | 0.017607 | 0 | 0.010177 | 0 | 0.0074303 | 0 | 0 | 1.8337 | 0 | 0 | 1.7759 | 0.017607 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.2 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_614_КуЭ | 0 | 0.66191 | 0 | 2.5595 | 2.5682 | 0.01548 | 0 | 0.0089474 | 0 | 0.0065328 | 0 | 0 | 2.5682 | 0 | 0 | 2.544 | 0.01548 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 21.4574 | 0 | 1114.5426 | 96.8333 | 6.2498 | 4.8417 | 1.1871 | 9.6833 | 5.0627 | 9.6833 | 0 | 72.625 | 0 | 0 | 1108.2928 | -8.2752 | -56.97% | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 21.4574 | 0 | 1114.5426 | 96.8333 | 6.2498 | 4.8417 | 1.1871 | 9.6833 | 5.0627 | 9.6833 | 0 | 72.625 | 0 | 0 | 1108.2928 | -8.2752 | -56.97% | нд
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 625 шт. | O_57.16_КуЭ | 0 | 21.4574 | 0 | -7.4574 | 0 | 1.2655 | 0 | 1.1871 | 0 | 0.078438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7229 | 1.2655 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложенийсвязан с увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета в рамках Регуляторного соглашения 2024 года, 33 942 точек учета | O_57.РС_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1122 | 96.8333 | 4.9843 | 4.8417 | 0 | 9.6833 | 4.9843 | 9.6833 | 0 | 72.625 | 0 | 0 | 1117.0157 | -9.5407 | -65.68% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 323.2166 | 0 | 178.7474 | 72.117 | 1.0705 | 0 | 0.16381 | 0 | 0.90669 | 0 | 0 | 72.117 | 0 | 0 | 177.6769 | 1.0705 | 0% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 14.4599 | 0 | 87.1815 | 58.7204 | 0.7565 | 0 | 0.16381 | 0 | 0.59269 | 0 | 0 | 58.7204 | 0 | 0 | 86.425 | 0.7565 | 0% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | 0 | 0.09 | 0 | 4.8731 | 4.3731 | 0.0020852 | 0 | 0.0012052 | 0 | 0.00087998 | 0 | 0 | 4.3731 | 0 | 0 | 4.871 | 0.0020852 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы центрального склада УЛиМТО по адресу г.Кемерово, н.п. Комиссарово, ул. Центральная | H_374_КуЭ | 0 | 0.23261 | 0 | 0.2657 | 0.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2657 | 0 | 0 | 0.2657 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ Яшкинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Яшкинскский РЭС, пгт. Яшкино | O_494.38_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0.93173 | 0.1334 | 0 | 0 | 0 | 0.1334 | 0 | 0 | 0.93173 | 0 | 0 | 0.9426 | 0.1334 | 0% | Досрочное выполнение проектных работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция зданий производственной базы ПО СВЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, г. Кемерово, ул. Щетинкина 6 | O_494.39_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 6.0078 | 0.21708 | 0 | 0 | 0 | 0.21708 | 0 | 0 | 6.0078 | 0 | 0 | 6.0129 | 0.21708 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР. .Досрочное выполнение проектных работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС по адресу г.Кемерово, ул.Колыванская 15а | H_375_КуЭ | 0 | 0.017 | 0 | 0.70423 | 0.70423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70423 | 0 | 0 | 0.70423 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Топкинского РЭС, Гаража, Литеры Д | H_380_КуЭ | 0 | 0.014932 | 0 | 0.28341 | 0.28341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28341 | 0 | 0 | 0.28341 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем производственного здания Зарубинского мастерского участка | H_382_КуЭ | 0 | 0.012 | 0 | 0.20244 | 0.20244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем Шишинского М/У. Основное строение, Литера А, А1, а | H_384_КуЭ | 0 | 0.027373 | 0 | 0.24728 | 0.24728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24728 | 0 | 0 | 0.24728 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Яйского РЭС | H_391_КуЭ | 0 | 0.062 | 0 | 0.17631 | 0.17631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17631 | 0 | 0 | 0.17631 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС, Гаража, мастерской, пристройки | H_397_КуЭ | 0 | 0.035 | 0 | 1.0168 | 1.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Сухой Лог, д. 8 | K_494.17_КуЭ | 0 | 0.029658 | 0 | 0.89925 | 0.89925 | 0.0085009 | 0 | 0.00040091 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0.89925 | 0 | 0 | 0.89075 | 0.0085009 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, 205 м от ш. Юбилейная | K_494.18_КуЭ | 0 | 0.029658 | 0 | 0.89925 | 0.89925 | 0.0085009 | 0 | 0.00040091 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0.89925 | 0 | 0 | 0.89075 | 0.0085009 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Сидоровская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, п. Чистогорский | K_494.19_КуЭ | 0 | 0.026446 | 0 | 0.43548 | 0.43548 | 0.0084258 | 0 | 0.00035748 | 0 | 0.0080683 | 0 | 0 | 0.43548 | 0 | 0 | 0.42705 | 0.0084258 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПСКосмическая 110/10 кВ | K_512_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 5.6088 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 5.6088 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Тяжинская 110/35/10 с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Тяжинского РЭС, п.г.т Тяжин | O_494.40_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.3207 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 3.3207 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Звёздная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, поселок Звёздный | O_494.41_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.49005 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.49005 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Очистная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.42_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.38236 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.38236 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Водозабор с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.43_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.28677 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.28677 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Заводская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.44_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.84128 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.84128 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Космическая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.45_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.43237 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.43237 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Тепличная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.46_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.38236 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.38236 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Оросительная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, село Берёзово | O_494.47_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.60478 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.60478 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Трифоновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, Крапивинский район | O_494.48_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.38915 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.38915 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Черниговская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Берёзовский | O_494.49_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0.32394 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.32394 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС Юргинская 110/35/6кВ, Юргинский РЭС, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 9 | K_477.1_КуЭ | 0 | 0.31174 | 0 | 0.84649 | 0 | 0.019455 | 0 | 0.0091105 | 0 | 0.010344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82704 | 0.019455 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-1, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 168 | K_477.10_КуЭ | 0 | 0.15699 | 0 | 0.7872 | 0 | 0.013998 | 0 | 0.0064895 | 0 | 0.0075082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7732 | 0.013998 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-2, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 174 | K_477.11_КуЭ | 0 | 0.16641 | 0 | 0.84264 | 0 | 0.014316 | 0 | 0.0065185 | 0 | 0.0077972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82833 | 0.014316 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Осинниковская, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Кирова, 21 | K_477.12_КуЭ | 0 | 0.14215 | 0 | 0.55679 | 0 | 0.012001 | 0 | 0.0052659 | 0 | 0.0067346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54478 | 0.012001 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Прокопьевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.13_КуЭ | 0 | 0.20158 | 0 | 0.85734 | 0 | 0.014873 | 0 | 0.0065946 | 0 | 0.0082779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84247 | 0.014873 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Северная, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Чайкиной, 9-А | K_477.14_КуЭ | 0 | 0.20392 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.012778 | 0 | 0.0063318 | 0 | 0.0064462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44742 | 0.012778 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Тырганская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.15_КуЭ | 0 | 0.13986 | 0 | 0.52577 | 0 | 0.012695 | 0 | 0.0059131 | 0 | 0.0067822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51308 | 0.012695 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-12, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.16_КуЭ | 0 | 0.1299 | 0 | 0.30141 | 0 | 0.0072546 | 0 | 0.003066 | 0 | 0.0041886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29415 | 0.0072546 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-13, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.17_КуЭ | 0 | 1.2348 | 0 | -0.52124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52124 | 0 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Шахтовая, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая | K_477.18_КуЭ | 0 | 0.15659 | 0 | 0.77463 | 0 | 0.02568 | 0 | 0.01485 | 0 | 0.01083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74895 | 0.02568 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Ширпотреб, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебозаводская, 11 | K_477.19_КуЭ | 0 | 0.15383 | 0 | 0.95359 | 0 | 0.014056 | 0 | 0.006497 | 0 | 0.0075589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93954 | 0.014056 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Абагурская, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ш. Кондомское, 49 | K_477.2_КуЭ | 0 | 0.15259 | 0 | 0.60339 | 0 | 0.012014 | 0 | 0.0055293 | 0 | 0.0064848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59137 | 0.012014 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/10 кВ Рудничная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Линейная | K_477.20_КуЭ | 0 | 0.18454 | 0 | 1.466 | 0 | 0.018059 | 0 | 0.007743 | 0 | 0.010316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4479 | 0.018059 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Ягуновская, Городской РЭС, г. Кемерово, Заводский район | K_477.21_КуЭ | 0 | 0.1578 | 0 | 0.83279 | 0 | 0.011846 | 0 | 0.0047275 | 0 | 0.0071184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82095 | 0.011846 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Северная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Ракитянского, 2/2 | K_477.22_КуЭ | 0 | 0.13409 | 0 | 0.80187 | 0 | 0.011216 | 0 | 0.0051682 | 0 | 0.0060473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79065 | 0.011216 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Центральная, Городской РЭС, г. Кемерово, Рудничный район | K_477.23_КуЭ | 0 | 0.17851 | 0 | 0.87282 | 0 | 0.014971 | 0 | 0.0071744 | 0 | 0.0077965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85785 | 0.014971 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Афонинская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район | K_477.3_КуЭ | 0 | 0.16371 | 0 | 0.87081 | 0 | 0.014556 | 0 | 0.0066894 | 0 | 0.0078666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85625 | 0.014556 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Вахрушевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.4_КуЭ | 0 | 0.86468 | 0 | -0.18738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18738 | 0 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ Драгунский Водозабор, Мысковский РЭС, Кемеровская область, Новокузнецкий район | K_477.5_КуЭ | 0 | 1.5368 | 0 | -0.54516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54516 | 0 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Зенковская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район, г. Прокопьевск | K_477.6_КуЭ | 0 | 0.16153 | 0 | 0.69982 | 0 | 0.010572 | 0 | 0.0042587 | 0 | 0.0063132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68925 | 0.010572 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Капитальная-3, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, пгт. Тайжина, ул. Аварийная | K_477.7_КуЭ | 0 | 0.11395 | 0 | 0.29518 | 0 | 0.0062523 | 0 | 0.0025236 | 0 | 0.0037286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28893 | 0.0062523 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Кондомская, Кондомский РЭС, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Советская | K_477.8_КуЭ | 0 | 0.15498 | 0 | 0.66243 | 0 | 0.013481 | 0 | 0.0063285 | 0 | 0.0071524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64895 | 0.013481 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Красный Брод, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, пгт. Краснобродский | K_477.9_КуЭ | 0 | 0.18832 | 0 | 1.1238 | 0 | 0.017197 | 0 | 0.0076656 | 0 | 0.0095318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0.017197 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Южная 110/35/10 кВ | K_510_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 6.3757 | 5.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7857 | 0 | 0 | 6.3757 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Тепличная 110/10 кВ | K_511_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.5334 | 2.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9434 | 0 | 0 | 3.5334 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Кузнецкая 110/35/6 кВ | K_513_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 8.5845 | 7.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9945 | 0 | 0 | 8.5845 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция 3 этажа производственной базы СМУ ПО СВЭС | L_579_КуЭ | 0 | 4.4529 | 0 | -0.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9227 | 0 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с корректировкой технических решений в результате реализации проекта. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 0 | 0.87232 | 0 | 10.6205 | 10.1205 | 0.020405 | 0 | 0.011794 | 0 | 0.0086112 | 0 | 0 | 10.1205 | 0 | 0 | 10.6001 | 0.020405 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 0 | 1.3859 | 0 | 9.5703 | 9.0703 | 0.032412 | 0 | 0.018734 | 0 | 0.013678 | 0 | 0 | 9.0703 | 0 | 0 | 9.5378 | 0.032412 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Береговая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Береговой | K_494.11_КуЭ | 0 | 0.030157 | 0 | 1.0261 | 1.0267 | 0.0061182 | 0 | 0.00040765 | 0 | 0.0057106 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 1.02 | 0.0061182 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Силинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Силино | K_494.12_КуЭ | 0 | 0.030157 | 0 | 1.0403 | 1.0408 | 0.01018 | 0 | 0.00040765 | 0 | 0.009772 | 0 | 0 | 1.0408 | 0 | 0 | 1.0301 | 0.01018 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Осиновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Осиновка | K_494.13_КуЭ | 0 | 0.030157 | 0 | 0.406 | 0.40657 | 0.0085126 | 0 | 0.00040765 | 0 | 0.0081049 | 0 | 0 | 0.40657 | 0 | 0 | 0.39749 | 0.0085126 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Восточная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, пр. Комсомольский | K_494.14_КуЭ | 0 | 0.032023 | 0 | 0.89689 | 0.8975 | 0.0078273 | 0 | 0.00043288 | 0 | 0.0073944 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0.88906 | 0.0078273 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Мозжухинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Мозжухинский | K_494.15_КуЭ | 0 | 0.030157 | 0 | 0.89875 | 0.89933 | 0.0061182 | 0 | 0.00040765 | 0 | 0.0057106 | 0 | 0 | 0.89933 | 0 | 0 | 0.89263 | 0.0061182 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Щегловская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Щегловский | K_494.16_КуЭ | 0 | 0.030157 | 0 | 0.89875 | 0.89933 | 0.0096583 | 0 | 0.00040765 | 0 | 0.0092506 | 0 | 0 | 0.89933 | 0 | 0 | 0.88909 | 0.0096583 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 308.7567 | 0 | 91.5659 | 13.3966 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 13.3966 | 0 | 0 | 91.2519 | 0.314 | 0% | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 комплект | H_221_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 0.16989 | 0.16989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16989 | 0 | 0 | 0.16989 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 500 кВ Новокузнецкая, 1 комплект | I_221.10_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 0.43339 | 0.43339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43339 | 0 | 0 | 0.43339 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | I_414_КуЭ | 0 | 208.9176 | 0 | -1.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8e-07 | 0 | 0% | Отрицательный остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода связан с увеличением оценки полной стоимости. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110/35/6 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | 0 | 0.94854 | 0 | 0.16729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.16729 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Технониколь, 1 комплект | I_221.11_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 1.3386 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3386 | 0 | 0 | 1.3386 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Тяжинского РЭС, 1 комплект | I_221.12_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 1.0781 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 0 | 0 | 1.0781 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Юргинского РЭС, 1 комплект | I_221.13_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 1.345 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Яйская, 1 комплект | I_221.14_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 1.1898 | 1.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 1.1898 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Анжерская, 1 комплект | I_221.15_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 1.367 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Чебулинского РЭС, 1 комплект | I_221.16_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 0.49144 | 0.49144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49144 | 0 | 0 | 0.49144 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Мариинского РЭС, 1 комплект | I_221.17_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 0.44412 | 0.44412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44412 | 0 | 0 | 0.44412 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Красный Брод, 1 комплект | I_221.18_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 1.2131 | 1.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2131 | 0 | 0 | 1.2131 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Афонинская, 1 комплект | I_221.19_КуЭ | 0 | 0.028 | 0 | 1.1992 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 0 | 0 | 1.1992 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Звездная, 1 комплект | I_221.20_КуЭ | 0 | 0.028 | 0 | 1.1311 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 0 | 0 | 1.1311 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Космическая, 1 комплект | I_221.21_КуЭ | 0 | 0.028 | 0 | 0.16889 | 0.16889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Мозжухинская, 1 комплект | I_221.22_КуЭ | 0 | 0.028 | 0 | 0.16889 | 0.16889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Новоленинская, 1 комплект | I_221.23_КуЭ | 0 | 0.028 | 0 | 0.16889 | 0.16889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Очистная, 1 комплект | I_221.24_КуЭ | 0 | 0.028 | 0 | 0.16889 | 0.16889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Промышленная Сельская, 1 комплект | I_221.25_КуЭ | 0 | 0.028 | 0 | 0.16889 | 0.16889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Рудничная, 1 комплект | I_221.26_КуЭ | 0 | 0.028 | 0 | 0.16889 | 0.16889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10кВ Орджоникидзевская, 1 комплект | I_221.4_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 0.16989 | 0.16989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16989 | 0 | 0 | 0.16989 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная | I_221.6_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 0.16989 | 0.16989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16989 | 0 | 0 | 0.16989 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ РМК, 1 комплект | I_221.7_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 0.16989 | 0.16989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16989 | 0 | 0 | 0.16989 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Чеболсинская, 1 комплект | I_221.8_КуЭ | 0 | 0.027 | 0 | 0.16989 | 0.16989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16989 | 0 | 0 | 0.16989 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Орджоникидзевская с монтажом маслосборных устройств | M_600_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3.7836 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 3.7836 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи (Промышленновского РЭС, Мысковского РЭС, Яйского РЭС, Ижморского РЭС, Осинниковского РЭС) для централизации функций ОТ и СУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) с оснащением оперативного персонала филиала цифровой радиосвязью 22 РЭС (Кемеровский РЭС , Чебулинский РЭС, Тяжинский РЭС, Юргинский РЭС , Яшкинский РЭС, Топкинский РЭС, Тисульский РЭС, Мариинский РЭС, Ижморский РЭС, Яйский РЭС, Ленинский РЭС, Гурьевский РЭС, Трудармейский РЭС, Панфиловский РЭС, Беловский РЭС, Инской РЭС, Промышленновский РЭС, Прокопьевский РЭС, Новокузнецкий РЭС, Мысковский РЭС, Осинниковский РЭС, Кондомский РЭС) | J_1044_КуЭ | 0 | 98.2886 | 0 | 74.5214 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2074 | 0.314 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты. Учтено в скорректированной ИПР.
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 355.6259 | 0 | 694.2237 | 275.8684 | 55.621 | 0 | 24.9871 | 0 | 30.6339 | 0 | 0 | 275.8684 | 0 | 0 | 638.6027 | 55.621 | 0% | нд
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 4 шт. | P_559_КуЭ | 0 | 6.776 | 0 | 1.2915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2915 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение измерительного и диагностического оборудования для нужд отдела диагностики, 36 шт | L_2079_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 15.7141 | 15.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7141 | 0 | 0 | 15.7141 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22024/2024 от 08.04.2025: -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-136 до ВРУ-0,4 кВ ул. Молодогвардейцев, 28 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ-0,4 кВ ул. Шукшина, 33 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ-0,4 кВ ул. Шукшина, 31 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ-0,4 кВ ул. Шукшина, 29 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-37 до ВРУ-0,4 кВ, ул. Молодежная, 19 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от опоры № 12 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-37 до ВРУ-0,4 кВ, ул. Космонавтов, 62 | P_300.138_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № А27-98/2025 от 05.05.2025: -ВЛ 6 кВ ф.6-6-3Л отпайка на ТП -ТП | P_300.139_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.2216.25 от 16.06.2025 Кемеровская область, Новокузнецкий район, н.п. Куртуково, Дмитриев В.В. - ВЛ 10 кВ ф.10-14-А отпайка от опоры № 13 - КТП-Ю-0-134 100 кВа ф.-10-14-А | P_300.140_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | НИОКР Определение санкционной устойчивости отечественных решений в области микропроцессорных устройств РЗА с функциями КП 6-35 кВ, разработка технических требований к микропроцессорным устройствам РЗА с функциями КП, реализованным на отечественной ЭКБ | N_1049_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 117.3056 | 43.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2716 | 0 | 0 | 117.3056 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Модернизация системы автоматического пожаротушения в помещении серверной здания АУ, г. Кемерово, ул. Н Островского, 11 | M_706_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 9 шт. | O_558_КуЭ | 0 | 34.8509 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение оргтехники для организации рабочих мест, 31 шт. | O_711_КуЭ | 0 | 3.7658 | 0 | 0.40086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40086 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | НИОКР Разработка корпоративных типовых решений по организации систем автоматизации объектов электросетевого комплекса напряжением 6–35 кВ и тупиковых высокоавтоматизированных 110-220 кВ, выполняемых по архитектурам построения подстанций II и III типов с использованием протоколов стандарта МЭК 61850 | N_1048_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 36.7882 | 8.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8773 | 0 | 0 | 36.7882 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1425_КуЭ | 0 | 116.8717 | 0 | 71.3587 | 0 | 2.693 | 0 | 1.5566 | 0 | 1.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6657 | 2.693 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано сначислением капитализации процентов за кредиты.
5.6 | Проектирование: Модернизация с созданием диспетчерского пункта для централизации функций ОТиСУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) | J_1045_КУЭ | 0 | 1.3697 | 0 | 4.5646 | 4.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7451 | 0 | 0 | 4.5646 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_1427_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 43.3566 | 43.3566 | 4.4516 | 0 | 0 | 0 | 4.4516 | 0 | 0 | 43.3566 | 0 | 0 | 38.905 | 4.4516 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.Учтено в скорректированной ИПР.
5.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2024 в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_1426_КуЭ | 0 | 34.0735 | 0 | 4.9865 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7545 | 1.232 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с изменением графика работ. Учтено в скорректированной ИПР.
5.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | M_1046.1_КуЭ | 0 | 147.0665 | 0 | 209.4952 | 105.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0002 | 0 | 0 | 209.4952 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение оборудования для программы комплектования аварийного запаса филиала "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" | O_4000_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 95.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8504 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | НИОКР Установка для прогрузки оборудования переменным током | O_1050_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 41.2589 | 15.1414 | 13.2984 | 0 | 0 | 0 | 13.2984 | 0 | 0 | 15.1414 | 0 | 0 | 27.9605 | 13.2984 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.6 | Разработка и внедрение функциональных модулей системы управления знаниями (СУЗ) ПАО «Россети Сибирь» («Банк идей», «Профессиональные сообщества») | P_1051_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 9.706 | нд | 4.1317 | нд | 4.0914 | нд | 0.040329 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.5743 | нд | нд | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика. Учтено в скорректированной ИПР.
5.6 | "Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-23310/2024 от 03.02.2025: -ВЛ-10 кВ ф.10-12-ГЦ от ПС 35/10 Власовское карьероуправление -ВЛ-10 кВ ф. 10-14-МБ ПС 35/10 Власовское карьероуправление " | P_300.135_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1.5799 | нд | 0.088 | нд | 0.088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4919 | нд | нд | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-23310/2024 от 03.02.2025 (оплата гос. пошлины).
5.6 | Приобретение ЭСО по имущественной форме 56.4200.2634.23 ООО "СДС-Строй" Кемеровская область, Кемеровский район | P_300.132_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № 2-506/2024 от 10.12.2024: -ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-306 Ф-6-22-3В -КЛ-0,4 ф.3 от ТП-306 Ф-6-22-3В -ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-232 Ф-10-2-Г | P_300.133_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22180/2024 от 11.02.2025: -Трансформаторная подстанция | P_300.134_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | "Приобретение бесхозных сетей по решению суда № 2-639/2025 (2-5108/2024) от 03.02.2025: -ТП-005 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ ПС 35 кВ Пачинская -Отпайка ВЛ-10 кВ на ТП от оп. 153/60 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ ПС 35 кВ Пачинская" | P_300.136_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.4724 | нд | 19.1045 | нд | 10.3679 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -29.4724 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа в соответствии с учетной политикой Общества.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № 2-1003/2025 от 11.02.2025: -ВЛ-0,4 кВ от КТП №725 Ф10-2 ПС Кемеровская | P_300.137_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
5.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | L_1409_КуЭ | 0 | 10.8517 | 0 | 38.0265 | 37.2221 | 0.25379 | 0 | 0.14669 | 0 | 0.1071 | 0 | 0 | 37.2221 | 0 | 0 | 37.7727 | 0.25379 | 0% | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода связано с капитализаций процентов за кредиты, начислением затрат заказчика-застройщика.
6 | Омская область | Г | 26.8632 | 4565.7896 | 10.3987 | 2667.8734 | 331.6005 | 347.7417 | 79.1344 | 125.3085 | 60.6115 | 222.4332 | 75.5928 | 0 | 116.2619 | 0 | 0 | 2320.1317 | 207.9958 | 148.8% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 11.6221 | 3790.2036 | 5.2224 | 1707.6421 | 312.2866 | 290.127 | 74.5398 | 117.599 | 60.609 | 172.5281 | 75.5868 | 0 | 101.551 | 0 | 0 | 1417.515 | 154.9783 | 114.7% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 11.6221 | 3785.1885 | 5.2224 | 1704.5584 | 312.2866 | 289.2965 | 74.5398 | 117.3755 | 60.609 | 171.921 | 75.5868 | 0 | 101.551 | 0 | 0 | 1415.2619 | 154.1477 | 114.1% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2919.9462 | 0 | 1122.5522 | 173.6376 | 263.3588 | 45.5 | 106.4486 | 55 | 156.9101 | 65 | 0 | 8.1376 | 0 | 0 | 859.1935 | 162.8588 | 162% | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 648.3211 | 0 | 478.3053 | 68.824 | 14.2793 | 4.5 | 7.0421 | 5.609 | 7.2372 | 10.5868 | 0 | 48.1282 | 0 | 0 | 464.0261 | 4.1703 | 41.25% | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 11.6221 | 216.9212 | 5.2224 | 103.7008 | 69.825 | 11.6585 | 24.5398 | 3.8848 | 0 | 7.7737 | 0 | 0 | 45.2852 | 0 | 0 | 92.0424 | -12.8814 | -52.49% | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 5,512 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2,472 км с установкой 2 ячеек 10 кВ на ПС 110/10 Левобережная, монтаж 2 ПУ 0,4 кВ кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1795.22 от 08.09.2022 (ООО "Логопарк "Солнечный") | N_IT.55.0023_ОЭ | 4.9438 | 32.0489 | 0.20046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ общей протяженностью 0,451 км, ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА, установка ПУ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5922.21 от 16.02.2022 с Арбузовым В. А. | N_IT.55.0005_ОЭ | 0 | 2.4645 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,356 км, установка 2 ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2752.23 для электроснабжения электроустановки тяговой подстанции троллейбусной линии, расположенной по адресу: г. Омск, Кировский АО (Департамент строительства Администрации города Омска) | O_IT.55.1718_ОЭ | 0 | 2.6358 | 0 | 0.16803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16803 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,851 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП№20.5500.4101.22 от 28.11.2022 г. (ООО "Надстрой-2") | O_IT.55.0028_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.8449 | 0 | 0.00025663 | 0 | 0 | 0 | 0.00025663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8446 | 0.00025663 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,008 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.6125.23 от 14.02.2024 для электроснабжения многотопливной АЗС, расположенной по адресу: Омская область, г. Исилькуль (ООО "Управление АЗС") | P_IT.55.1738_ОЭ | 0 | 0.64484 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,025 км, ПКУ 10 кВ по договору ТП 20.5500.2372.24 для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в Азовском районе (ООО "ЗЕЛЕНЫЙ ГИД") | P_IT.55.1760_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0.63928 | нд | 0.81512 | нд | 0 | нд | 0.81512 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.17584 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2372.24 от 19.06.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,36 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3391.24 от 06.08.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 67, к. 11 (Барздун Елизавета Денисовна) | P_IT.55.1781_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 1.3201 | нд | 0.17645 | нд | 0 | нд | 0.17645 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1437 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3391.24 от 06.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3761.24 от 29.07.2024 для электроснабжения сельскохозяйственного производства, расположеннго по адресу:ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ТАЛОВСКОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, № 34А (Кребер Александр Петрович) | P_IT.55.1751_ОЭ | 0 | 0.073146 | 0 | 0.010122 | нд | 0.030227 | нд | 0.027527 | нд | 0.0027002 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.020105 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3761.24 от 29.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2471.24 от 27.06.2024 для электроснабжения базовой станции, расположеннго по адресу:ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЗОВСКИЙ ННР, С. АЗОВО, ПЕР.БАНКОВСКИЙ,1 (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1749_ОЭ | 0 | 0.047006 | 0 | 0 | нд | 0.0024905 | нд | 0.0024905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.0024905 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2471.24 от 27.06.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 13,06 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5420.23 от 14.12.2023 г. по адресу: Омская область, Тарский район, д. Лоскутово (ООО "МЕЛИОР ГРУПП") | O_IT.55.1725_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 24.6172 | 24.6172 | 0.003227 | 0 | 0 | 0 | 0.003227 | 0 | 0 | 24.6172 | 0 | 0 | 24.614 | 0.003227 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5420.23 от 14.12.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,827 км каждая, монтаж 2 ПКУ-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 «Прибрежная» для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4588.23 от 27.12.2023 (ООО «Брусника». Специализированный застройщик»). | O_IT.55.1727_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 13.2002 | 13.2002 | 0.30099 | 0 | 0.26853 | 0 | 0.032465 | 0 | 0 | 13.2002 | 0 | 0 | 12.8992 | 0.30099 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4588.23 от 27.12.2023. Отклонение от плана освоения связано с корректировкой графика работ, начисление кап.% и перераспределение затрат на содержание ОКС. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2480.24 от 13.06.2024 для электроснабжения производственного помещения, расположенного по адресу: г. Омск, КАО, ул. 2-я Солнечная, д.65 (Барздун Денис Васильевич) | P_IT.55.1750_ОЭ | 0 | 0.44541 | 0 | 0.010809 | нд | 0.021797 | нд | 0.021797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.010988 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2480.24 от 13.06.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3791.24 от 20.08.2024 для электроснабжения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 55:36:160107:3021 (ООО "НАДСТРОЙ-2") | P_IT.55.1752_ОЭ | 0 | 0.098966 | 0 | 0.0017693 | нд | 0.015297 | нд | 0.015297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.013527 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3791.24 от 20.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5526.22 от 25.01.2023 в Омской области, с. Лузино, ул. Транспортная, дом 19/1 (ООО "ПРОДО Зерно") | P_IT.55.0036_ОЭ | 0 | 0.016656 | 0 | 0.589 | нд | 0.0019528 | нд | 0.00090359 | нд | 0.0010492 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.58705 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5526.22 от 25.01.2023.Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-6214 протяженностью 0,37 км, установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5419.24 от 23.10.2024 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волгоградская (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | P_IT.55.1797_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4466 | нд | 0.038629 | нд | 0 | нд | 0.038629 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4079 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5419.24 от 23.10.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,111 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5488.24 от 02.11.2024 по адресу: Омская область, Любинский, рп. Красный Яр, ул. Дорожная, д. 5 (Костерев Иван Борисович) | P_IT.55.1774_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0.81407 | нд | 0.014599 | нд | 0 | нд | 0.014599 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.79947 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5488.24 от 02.11.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,01 км, установка ПКУ 6 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2237.22 от 23.05.2022 г. (ООО "Надстрой-2") | O_IT.55.0017_ОЭ | нд | 0.48516 | нд | 0.14866 | 0 | 0.17786 | 0 | 0.024144 | 0 | 0.15371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029199 | 0.17786 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2237.22 от 23.05.2022. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,05 км, монтаж ПКУ-10кВ для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3562.23 от 21.08.2023 (Гидротранссервис). | O_IT.55.1730_ОЭ | 0 | 1.852e-05 | 0 | 0.61645 | 0.61647 | 0.066059 | 0 | 0.062305 | 0 | 0.0037541 | 0 | 0 | 0.61647 | 0 | 0 | 0.5504 | 0.066059 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3562.23 от 21.08.2023. Отклонение от плана освоения связано с корректировкой графика работ, начисление кап.% и перераспределение затрат на содержание ОКС. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 5,830 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6 МВА, КЛ-0,4 кВ протяженностью 3,722 км в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5534.21 от 12.11.2021 по адресу г. Омск, ул. Волгоградская, д.61 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1648_ОЭ | нд | 74.7866 | нд | -2.1125 | 0 | 2.135 | 0 | 0.022062 | 0 | 2.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2475 | 2.135 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5534.21 от 12.11.2021. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ протяженностью 0,608 км, 10 КЛ-0,4кВ протяженностью 3,116 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА по договору технологического присоединения 20.5500.5565.21 от 08.12.2021 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1691_ОЭ | 3.9506 | 10.2819 | 2.3402 | 14.3757 | 0 | 0.069146 | 0 | 0.021936 | 0 | 0.04721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3066 | 0.069146 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5565.21 от 08.12.2021. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024г. по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1761_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0.067951 | нд | 0.039568 | нд | 0 | нд | 0.039568 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.028384 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,266 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3283.24 от 05.07.2024 по адресу: Омская область, Омский район, Усть-Заостровское сельское поселение, рабочие участки полей № 148, кадастровый номер земельного участка 55:20:233002:1087 (ООО "Строительные материалы Сибири") | P_IT.55.1762_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1291 | нд | 0.082425 | нд | 0 | нд | 0.082425 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0467 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3283.24 от 05.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3941.24 от 30.07.2024, для электроснабжения объекта сельского хозяйства, расположенного по адресу: Омская область , Кормиловский район, с. Победитель (ИП Вишняков Виктор Анатольевич) | P_IT.55.1764_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0.067951 | нд | 0.0036024 | нд | 0 | нд | 0.0036024 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.064349 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3941.24 от 30.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,005 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, двух КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,2 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2938.24 от 15.08.2024г. по адресу: Омская область, р-н Марьяновский, с. Степное, ул. Восточная, д. 2 (ООО "Золотая Нива") | P_IT.55.1766_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 2.9988 | нд | 0.038274 | нд | 0 | нд | 0.038274 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.9605 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2938.24 от 15.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,822 км и БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5813.14 (ООО "СПК "КСМ") г. Омск, КАО, ул. Лукашевича, рядом с д.29 | M_1271_ОЭ | 2.7277 | 15.6676 | 2.6817 | -0.55539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55539 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3710.24 от 14.08.2024 для электроснабжения здания, расположенного по адресу: ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 55:34:010703:163, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КАЛАЧИНСКИЙ Г. КАЛАЧИНСК УЛ.ОМСКАЯ Д.46 (Воробьев Евгений Михайлович) | P_IT.55.1753_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0.067951 | нд | 0.053496 | нд | 0.053496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.014456 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3710.24 от 14.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,041 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, двух ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,020 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.563.24 от 21.03.2024г. по адресу: Омская область, Тюкалинский район, Октябрьское сельское поселения, вблизи трассы Омск-Тюмень (ИП Бабкин Александр Евгеньевич) | P_IT.55.1740_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 3.311 | нд | 0.095122 | нд | 0.07733 | нд | 0.017792 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.2159 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.563.24 от 21.03.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,059 км , установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6598.24 от 16.01.2025 по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Черепова (ООО "ПромТех") | P_IT.55.1792_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 1.3767 | нд | 1.6788 | нд | 1.6609 | нд | 0.017847 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.30207 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6598.24 от 16.01.2025. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,017 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1740.24 от 29.05.2024 для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Омская область, Ново-Варшавский район, с. Славянка (Нурмагамбетов Морзагельды Даулетович) | P_IT.55.1758_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0.62302 | нд | 0.79604 | нд | 0.017209 | нд | 0.77883 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.17302 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1740.24 от 29.05.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,025 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,075 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4151.24 от 15.08.2024г. по адресу: Омская область, р-н Кормиловский, рп Кормиловка, ул. Кирова, д. 93, кадастровый номер земельного участка 55:09:010146:9. (ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ") | P_IT.55.1767_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 3.2095 | нд | 0.017582 | нд | 0 | нд | 0.017582 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.192 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4151.24 от 15.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.6748.24 от 30.01.2025 для электроснабжения гаража, расположенного по адресу: Омская область, сп. Богословское (ИП Фролов Виктор Викторович) | P_IT.55.1805_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0.45482 | нд | 0.0038564 | нд | 0 | нд | 0.0038564 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.45096 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6748.24 от 30.01.2025. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ протяженностью 11,833 км, установка двух ПКУ 10 кВ для электроснабжения складского здания, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, Троицкое с.п., по договору ТП № 20.5500.1003.23 с ООО "Вайлдберриз" | O_IT.55.1707_ОЭ | 0 | 16.9219 | 0 | 10.0078 | 24.5398 | 4.4049 | 24.5398 | 1.326 | 0 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6028 | -20.1349 | -82.05% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1003.23 от 03.04.2023. Отклонение от плана освоения в связи спереносом срока исполнения обязательств по причине корректировки графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 0,215 км, двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,280 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.669.23 от 22.06.2023 для электроснабжения гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Омская обл., р-н Омский, с. Красная Горка | O_IT.55.1711_ОЭ | нд | 0.1277 | нд | 3.7684 | 0 | 0.14209 | 0 | 0.068226 | 0 | 0.07386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6263 | 0.14209 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.669.23 от 22.06.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,071 км, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения бетонного завода, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, д. Верхний Карбуш, по договору ТП № 20.5500.86.23 с ООО "Стройсервис" | O_IT.55.1706_ОЭ | нд | 0.46372 | нд | 0.38858 | 0 | 0.00051536 | 0 | 0.00023847 | 0 | 0.00027689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38807 | 0.00051536 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,250 МВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяжённостью 0,005 км, установка ПУ 0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. 2-я Солнечная, по договору ТП № 20.5500.389.23 с Романовской О.Б. | O_IT.55.1704_ОЭ | нд | 1.827 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПКУ- 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5862.22 от 09.12.2022 в Омской области, г. Калачинск, ул. Черепова, д.97 (ООО "КТЗ "ЗВЕЗДА") | P_IT.55.0033_ОЭ | 0 | 0.44296 | 0 | 0 | нд | 0.0011337 | нд | 0.00052461 | нд | 0.00060914 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.0011337 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5862.22 от 09.12.2022. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство шести КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,612 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.386.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1694_ОЭ | нд | 2.3979 | нд | 0.11794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11794 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,24 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.385.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1695_ОЭ | нд | 1.2199 | нд | 0.06422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06422 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,224 км с установкой ПУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.6486.22 от 19.01.2023 в г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43э (ИП Тарасова Г. Н.) | O_IT.55.0038_ОЭ | 0 | 0.58117 | 0 | 0.54894 | 0 | 0.068139 | 0 | 0.03153 | 0 | 0.03661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4808 | 0.068139 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6486.22 от 19.01.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,044 км, КТП 10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 0,022 км в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.4300.23 от 23.10.2023 для электроснабжения зернотока, расположенного по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Новопокровка (ИП Кесов Спартак Георгиевич) | O_IT.55.1720_ОЭ | 0 | 2.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,02 км, монтаж ПКУ-10кВ для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5064.23 от 08.11.2023 (ООО Гранит) | O_IT.55.1732_ОЭ | 0 | 0.77129 | 0 | -0.036296 | 0 | 0.033269 | 0 | 0.033269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069565 | 0.033269 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5064.23 от 08.11.2023.Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.3722.23 от 17.10.2023 в Омской области, г. Калачинск, ул. Строительная, дом № 11, корпус №1 (ООО Калачинские мясные продукты) | O_IT.55.1728_ОЭ | 0 | 0.44038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,906км, КЛ-10 кВ протяженностью 0,721км, БКТП-10/0,4кВ, двух КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,05 км, организация системы учета электроэнергии Городского РЭС в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.55.2662.12 от 26.06.2012 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. 11-я Ремесленная, 32 (НКО "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Омской области"). | O_IT.55.1737_ОЭ | 0 | 23.5064 | 0 | -0.26175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26175 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ протяженностью 0,744 км каждая, монтаж 2 ПКУ-10кВ в водных ячейках РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ «Брусника» для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3140.22 от 03.05.2023 (ООО "Брусника"). | O_IT.55.1697_ОЭ | нд | 11.1051 | нд | 2.1457 | 0 | 0.054852 | 0 | 0.054852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0908 | 0.054852 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3140.22 от 03.05.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,387 км, строительство шести КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,243 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2465.23 от 08.06.2023 для электроснабжения ВРУ жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Тарский муниципальный район, г. Тара, ул. Немчиновская, з/у 84Б/2 (Кипервар Г.Г.) | O_IT.55.1710_ОЭ | нд | 0.93085 | нд | 0.64935 | 0 | 0.058984 | 0 | 0.011918 | 0 | 0.047067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59036 | 0.058984 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2465.23 от 08.06.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ общей протяженностью 2,540 км, в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.3665.23 от 07.08.2023 для электроснабжения электроустановки «Комплекс по обращению с ТКО», расположенного по адресу: Омская область, Таврический район, территория Ленинского сельского поселения (ООО "ГРИНРЕСУРС") | O_IT.55.1717_ОЭ | нд | 0.0069412 | нд | 5.5808 | 5.5878 | 0.0072521 | 0 | 0.00038253 | 0 | 0.0068696 | 0 | 0 | 5.5878 | 0 | 0 | 5.5736 | 0.0072521 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3665.23 от 07.08.2023. Отклонение от плана освоения связано с корректировкой графика работ, начисление кап.% и перераспределение затрат на содержание ОКС. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,088 км, установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3581.23 для электроснабжения "Коттеджный поселок "Белкино" по адресу: Омская область, р-н Омский, с. Красноярка (Товарищество собственников недвижимости "Коттеджный поселок "Белкино") | O_IT.55.1722_ОЭ | 0 | 0.2975 | 0 | -0.013347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013347 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, 0,019 км, строительство ТП 10/0,4кВ, усиление существующей сети 0,4 кВ 0,152 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3055.23 от 09.11.2023 г. по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, номер 13 (МКУ "Центр физической культуры и спорта" Таврического муниципального района Омской области.) | O_IT.55.1729_ОЭ | 0 | 0.61639 | 0 | 2.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1341 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,012 км, установка ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,035 км, в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4497.24 от 30.08.2024г. по адресу: Омская область, Нижнеомский район, д. Сидоровка (МБОУ " Ситниковская средняя школа") | P_IT.55.1746_ОЭ | 0 | 0.37819 | 0 | 0.22237 | нд | 0.070484 | нд | 0.06222 | нд | 0.0082642 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15189 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4497.24 от 30.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство 8 КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,4 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2638.23 от 04.07.2023 для электроснабжения многоквартирного дома, расположенного близ адреса: г. Омск, Кировский АО, улица Перелета, д. 27 (ООО СМУ-11 Стройбетон "Южное") | O_IT.55.1713_ОЭ | нд | 0.00649 | нд | 4.617 | 0 | 2.18e-06 | 0 | 2.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.617 | 2.18e-06 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2638.23 от 04.07.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10кВ (2х0,007 км), двух КЛ-10кВ (2х0,425км), ТП-10/0,4кВ (2х400 кВА), ЛЭП-0,4кВ –(2х0,002 км) в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1061.24 от 22.04.2024г. по адресу: Омская область, Омский район, пос. Ростовка (БУ Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1742_ОЭ | 0 | 11.0891 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,147 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3170.24 от 19.07.2024г. по адресу: Омская область, Тевризский район, рп. Тевриз (ООО "АРТ РемСтрой") | P_IT.55.1745_ОЭ | 0 | 1.1726 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,128 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4101.23 от 25.10.2023 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, Шараповское СП (ООО «Марьяновский завод растительных масел») | O_IT.55.1724_ОЭ | 0 | 0.00011992 | 0 | 1.2634 | 1.2635 | 0.096405 | 0 | 8.264e-05 | 0 | 0.096323 | 0 | 0 | 1.2635 | 0 | 0 | 1.167 | 0.096405 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4101.23 от 25.10.2023. Отклонение от плана освоения связано с корректировкой графика работ, начисление кап.% и перераспределение затрат на содержание ОКС. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,028 км, ТП 10/0,4 кВ 250 кВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.221.24 от 15.02.2024 для электроснабжения объекта животноводства, расположенного по адресу: Омская область, Черлакский р-н, с. Иртыш (КХ «Тритикум») | P_IT.55.1739_ОЭ | 0 | 0.5886 | 0 | 0.061842 | нд | 0.042603 | нд | 0.01964 | нд | 0.022963 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.01924 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.221.24 от 15.02.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 5.0151 | 0 | 3.0837 | 0 | 0.83057 | 0 | 0.22346 | 0 | 0.60711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2531 | 0.83057 | 0% | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 5.0151 | 0 | 3.0837 | 0 | 0.83057 | 0 | 0.22346 | 0 | 0.60711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2531 | 0.83057 | 0% | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-Зн-7-24 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024г. по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1744_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0.67156 | нд | 0.57915 | нд | 0 | нд | 0.57915 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.092409 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-Кс-3-12 в части замены на новую КТП мощностью 400 кВА для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3668.24 от 30.09.2024 (Милютин С.Г.) | P_IT.55.1772_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 2.3587 | нд | 0.027957 | нд | 0 | нд | 0.027957 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.3308 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора большей мощности 0,400 МВА для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, с. Победитель, по договору ТП № 20.5500.612.23 с Андрич С.А. | O_IT.55.1709_ОЭ | нд | 1.9922 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,105 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.684.23 от 16.10.2023 г. по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с Черлакское, ул. Объездная, 1 (ИП Глава КФХ Белимов В.А.) | O_IT.55.1712_ОЭ | 0 | 3.0228 | 0 | 0.053417 | 0 | 0.22346 | 0 | 0.22346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17005 | 0.22346 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.684.23 от 16.10.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 14.0247 | 681.754 | 4.179 | 158.8435 | 6.2321 | 29.4542 | 4.5946 | 1.2914 | 0.0025545 | 28.1628 | 0.0059777 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 129.3893 | 24.8571 | 540.7% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 14.0247 | 70.0427 | 4.179 | 66.6422 | 0.15348 | 2.5793 | 0 | 0.035565 | 0 | 2.5438 | 0 | 0 | 0.15348 | 0 | 0 | 64.0628 | 2.5793 | 0% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 10.0325 | 53.8174 | 0.27384 | 0.51382 | 0 | 2.5438 | 0 | 0 | 0 | 2.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0299 | 2.5438 | 0% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Омская и ПС 35 кВ Мясокомбинат с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2901_ОЭ | 0 | 0.57753 | 0 | 1.3766 | 0 | 2.5438 | 0 | 0 | 0 | 2.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1672 | 2.5438 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС. Отклонение от плана в связи с изменением графика производства работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пушкино и ПС 35 кВ Рассвет с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2900_ОЭ | 0 | 3.6374 | 0 | -1.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3913 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красноярка" с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 3-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 10.0325 | 45.751 | 0.27384 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2838 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Чекрушево c установкой силового трансформатора ТМ-1600/35 – 1 шт., В-35 кВ – 1 шт., КРУН-10 кВ – 8 ячеек | O_IP.55.2897_ОЭ | 0 | 3.8515 | 0 | -0.75537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75537 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.9922 | 16.2254 | 3.9052 | 66.1284 | 0.15348 | 0.035565 | 0 | 0.035565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15348 | 0 | 0 | 66.0928 | 0.035565 | 0% | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Бражниково", ПС 110/10 "Утьма", ПС 110/10 "Большая Тава", ПС 110/35/10 "Мангут", ПС 110/10 "Животновод", ПС 110/10"Николаевская", ПС 110/10 "Память Тельмана", ПС 110/10 "Утичье" с установкой дуговых защит | N_IP.55.0036_ОЭ | нд | 0 | нд | 16.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3789 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Красная Поляна", ПС 110/10 "Петропавловская", ПС 110/35/10 "Южная", ПС 110/10 "Покровская", ПС 110/10 "Путиловская", ПС 110/10 "Жирновская", ПС 110/35/10 "Победитель", ПС 110/10 "Таврическая" с установкой дуговых защит | N_IP.55.0037_ОЭ | нд | 0 | нд | 13.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0601 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифрового каналов связи на участке: ПС "Новая" - ПС "Прибрежная" (ВОЛС 3,84 км ) | M_IP.55.0003_ОЭ | нд | 0 | нд | 3.5005 | 0.15348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15348 | 0 | 0 | 3.5005 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Маяк с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.10_ОЭ | 0.18991 | 1.3831 | 0.18095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Щербаки с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.2_ОЭ | 0.24351 | 1.7547 | 0.23902 | 0.27882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27882 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Птичья с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.3_ОЭ | 0.24734 | 1.7735 | 0.24362 | 0.29805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29805 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Атрачи с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.4_ОЭ | 0.33486 | 2.3624 | 0.3303 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Новологиново с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.5_ОЭ | 0.17417 | 1.3955 | 0.16603 | 0.0012493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012493 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Почекуево с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.6_ОЭ | 0.15238 | 1.1691 | 0.14433 | 0.06624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06624 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Любовка с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.7_ОЭ | 0.14481 | 1.0704 | 0.14148 | 0.13065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13065 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 ТНД с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.8_ОЭ | 0.096678 | 0.76388 | 0.093386 | 0.045543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045543 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Сибирская головная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.9_ОЭ | 0.094043 | 0.73638 | 0.090759 | 0.052994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052994 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тумановская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327_ОЭ | 0.31343 | 2.3346 | 0.3089 | 0.25331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25331 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Шухово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.2_ОЭ | 0.26095 | 0.065254 | 0.25354 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2314 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Орехово-110 с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.3_ОЭ | 0.25473 | 0.029995 | 0.25122 | 2.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1434 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Валуевская 1 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.4_ОЭ | 0.14663 | 0.031114 | 0.14319 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Радищево с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.5_ОЭ | 0.26572 | 0.029995 | 0.26223 | 2.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2509 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Куликово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.6_ОЭ | 0.29185 | 0.031957 | 0.2883 | 2.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5943 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Золотая Нива с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.7_ОЭ | 0.28302 | 0.031957 | 0.27947 | 2.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5194 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Восточная-35 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.8_ОЭ | 0.22439 | 0.027566 | 0.22135 | 2.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0063 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 НСО с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.9_ОЭ | 0.12541 | 0.024967 | 0.12266 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Валуевская 2 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328_ОЭ | 0.14837 | 0.031114 | 0.14444 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Азово | K_1563_ОЭ | нд | 1.1779 | нд | 12.437 | 0 | 0.035565 | 0 | 0.035565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4014 | 0.035565 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/10 Бакшеево с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1389_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.96769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96769 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/35/10 Усть-Ишим с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1390_ОЭ | нд | 0 | нд | 0.96769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96769 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС "Крутинская" 110/35/10, с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые 3 шт. | J_1422_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 270.3949 | 0 | 112.2625 | 6.0786 | 3.7183 | 4.5946 | 0.88264 | 0.0025545 | 2.8357 | 0.0059777 | 0 | 1.4755 | 0 | 0 | 108.5441 | -0.87877 | -19.12% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 147.1302 | 0 | 44.6497 | 6.0786 | 3.7183 | 4.5946 | 0.88264 | 0.0025545 | 2.8357 | 0.0059777 | 0 | 1.4755 | 0 | 0 | 40.9313 | -0.87877 | -19.12% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,216 км по соглашению № 56.5500.727.23 от 22.02.2023 по адресу: Омская область, Саргатский район, д. Тамбовка (Местная религиозная организация «Прихода храма иконы Божией Матери «Владимирская») | O_IP.55.0068_ОЭ | 0 | 0.14544 | 0 | 0.039824 | 0.0108 | 0.0045 | 0.0108 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035324 | -0.0063 | -58.33% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.727.23 от 22.02.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,328 км по соглашению № 56.5500.2624.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (Департамент строительства Администрации г. Омска) | O_IP.55.0063_ОЭ | 0 | 1.7061 | 0 | 0.47799 | 0.0473 | 0 | 0.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47799 | -0.0473 | -100% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.2624.23 от 13.06.2023. Объект выполнен в полном объеме в 2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,045 км, по соглашению № 56.5500.5791.22 от 21.06.2023 по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Березовка (Мухаметрахимова С.С.) | O_IP.55.0052_ОЭ | нд | 0.14379 | нд | 0.013525 | 0.0089635 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0.0089635 | 0 | 0 | 0.0041254 | 0.0094 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.5791.22 от 21.06.2023. Отклонение от плана освоения связано с корректировкой графика работ, начисление кап.% и перераспределение затрат на содержание ОКС. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ протяженностью 1,247 км, ВОЛС протяженностью 1,314 км по адресу: Омская область, г. Омск, по соглашению № 56.5500.2585.23 от 12.07.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области"). | O_IP.55.0059_ОЭ | нд | 4.8948 | нд | 13.2957 | 0 | 1.0953 | 0 | 0.73697 | 0 | 0.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2004 | 1.0953 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.2585.23 от 12.07.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,320 км по соглашению № 56.5500.2933.23 от 28.06.2023 по адресу: Омская область, Омский район (ООО "55 Тонн") | O_IP.55.0067_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,149 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,131 км, перемещение КТП 250 кВА по соглашению № 56.5500.6137.23 от 21.02.2024 по адресу: Омская область, Омский район ( ООО "Гранит") | P_IP.55.0073_ОЭ | 0 | 0.67605 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,104 км по соглашению № 56.5500.3937.24 от 18.07.2024 по адресу: Омская область, г. Калачинск (Администрация Калачинского муниципального района Омской области) | P_IP.55.0078_ОЭ | 0 | 0.043184 | 0 | 0.5577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5577 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,364 км по соглашению № 56.5500.4354.24 от 13.09.2024 по адресу: Омская область, Омск ( ООО «Надстрой-2») | P_IP.55.0081_ОЭ | 0 | 0.05787 | 0 | 1.5006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5006 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,125 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,364 км по соглашению № 56.5500.4893.23 от 11.10.2023 по адресу: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка (Администрация Усть-Заостровского с.п.) | O_IP.55.0071_ОЭ | 0 | 0.5969 | 0 | 0.41781 | 0.0698 | 0.067714 | 0.0698 | 0.052659 | 0 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3501 | -0.0020858 | -2.988% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.4893.23 от 11.10.2023. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,640 км по адресу: Омская область Называевский район по соглашению № 56.5500.270.23 от 26.01.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0055_ОЭ | нд | 0.10075 | нд | 0.98364 | 0.1047 | 0.029295 | 0.1047 | 0.029295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95434 | -0.075405 | -72.02% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.270.23 от 26.01.2023. Отклонение от плана освоения связано с корректировкой графика работ, начисление кап.% и перераспределение затрат на содержание ОКС. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 1,258 км, КТП-10/0,4 кВ 0,1 МВт по соглашению № 56.5500.1379.24 от 08.04.2024 по адресу: Омская область, г. Омск ( ООО «Логопарк «Солнечный») | P_IP.55.0075_ОЭ | 0 | 3.7592 | 0 | 0.23414 | нд | 0.020089 | нд | 0.0010277 | нд | 0.019061 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.21405 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.1379.24 от 08.04.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,148 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1828.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0056_ОЭ | нд | 0.056531 | нд | 0.42486 | 0.0349 | 0.013647 | 0 | 4e-08 | 0 | 0.013647 | 0.0030301 | 0 | 0.03187 | 0 | 0 | 0.41121 | 0.013647 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.1828.23 от 07.06.2023. Отклонение от плана освоения связано с корректировкой графика работ, экспертизой сметной стоимости, начисление кап.% и перераспределение затрат на содержание ОКС. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,29 км , по соглашению № 56.5500.930.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0049_ОЭ | нд | 1.4613 | нд | 0.38084 | 0.092539 | 0 | 0.092539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38084 | -0.092539 | -100% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.930.23 от 13.03.2023. Объект выполнен в полном объеме в 2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,648 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1829.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0057_ОЭ | нд | 0.080599 | нд | 1.9842 | 0.0349 | 0.013814 | 0 | 1.1e-07 | 0 | 0.013814 | 0.0029476 | 0 | 0.031952 | 0 | 0 | 1.9703 | 0.013814 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.1829.23 от 07.06.2023. Отклонение от плана освоения связано с корректировкой графика работ, экспертизой сметной стоимости, начисление кап.% и перераспределение затрат на содержание ОКС. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,520 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,000 км по соглашению № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, Кормиловский район (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0069_ОЭ | 0 | 0.13346 | 0 | 4.8749 | 4.1483 | 3.53e-05 | 4.1483 | 2.649e-05 | 0 | 8.81e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8748 | -4.1482 | -100% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023. В соответствии с условиями соглашения, в рамках постановления Правительство Омской области №328 -П, необходимо проведение экспертизы сметной стоимости. В связи с отсутствием получения заключения экспертизы сметной стоимости в 2024 г. и как следствие определения окончательной стоимости по соглашению, скорректирован график выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,129 км, по соглашению № 56.5500.3501.23 от 27.07.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Шелованов В.Н.) | O_IP.55.0060_ОЭ | нд | 0.19968 | нд | 0.12569 | 0.039235 | 0.0045414 | 0.039235 | 0.0045414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | -0.034694 | -88.43% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3501.23 от 27.07.2023. Отклонение от плана освоения связано с корректировкой графика работ. Объект введен в эксплуатацию в 2025г., выполнение работ осуществлялось хозяйственным способом. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,086 км по соглашению № 56.5500.3498.24 от 21.08.2024 по адресу: Омская область, Омский район ( Лазаренко А.В.) | P_IP.55.0082_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0.24706 | нд | 0.032964 | нд | 0.032964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.21409 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3498.24 от 21.08.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ протяженностью 0,250 км , по соглашению № 56.5500.771.23 от 02.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (ООО «Брусника. Специализированный застройщик») | O_IP.55.0050_ОЭ | нд | 0.074083 | нд | 3.1681 | 0.034788 | 0.0040077 | 0.034788 | 0.00015244 | 0 | 0.0038552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1641 | -0.03078 | -88.48% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.771.23 от 02.03.2023. Отклонение от плана освоения связано с корректировкой графика работ, выполнение работ осуществлялось хозяйственным способом. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ протяженностью 0,644 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,072 км в Омской области по соглашению №56.5500.5304.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4016_ОЭ | нд | 0.16723 | нд | 5.2164 | 0.09326 | 0 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0 | 0 | 0 | 0.090705 | 0 | 0 | 5.2164 | -0.0025545 | -100% | Сроки реализации проекта скорректированы относительноутвержденного плана на 2026г. в связи с корректировкой графика работ.Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,472 км по адресу: Омская область, г.Омск по соглашению № 56.5500.2583.23 от 12.07.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0058_ОЭ | нд | 4.0742 | нд | 2.4368 | 0.04714 | 0 | 0.04714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4368 | -0.04714 | -100% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.2583.23 от 12.07.2023. Объект выполнен в полном объеме в 2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,079 км по соглашению № 56.5500.1452.24 от 29.03.2024 по адресу: Омская область, Любинский район (Администрация Любинского ГП Любинского МР Омской области) | P_IP.55.0076_ОЭ | 0 | 0.13032 | 0 | 0.064 | нд | 0.03317 | нд | 0.0205 | нд | 0.012669 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.03083 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.1452.24 от 29.03.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,049 км по соглашению № 56.5500.4431.23 от 15.09.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Молчанова Ю. Н. ) | O_IP.55.0054_ОЭ | 0 | 0.10628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ в части доведения ширины просек (1454 га) до нормативной величины в районах Омской области на ВЛ-110 кВ: С-82, С-55, С-127, С-162, С-39, С-83, С-185, С-38, С-26, C-75, С-76, С-73, С-71, С-5, С-6, С-160; ВЛ-35 кВ: 135Ц, 126Ц, 78Ц, 204Ц, 284Ц, 16Ц, 92Ц, 123 Ц, 129Ц, 132Ц, 148Ц, 15Ц; ВЛ-10 кВ: Г-19, КП-7, Пр-5, Пя-8, С-11, Ст-3, Ст-8, А-5, В-1, Вс-11, Кл-3, Кц-7, Нк-3, НО-2, НО-11, Нп-1, Орл-5, Пб-3, Пб-6, Пб-8, Тм-2, Хм-3, Хр-7, Сх-6, Сх-4, Сх-1, Сб-9, Сб-3, Гр-3, А-1, А-4, Хр-6, Хр-1, Н-11, Бп-1, ИС-4, В-3, Ат-1, Е-4, Е-12, ЕР-10, М-14, П-2, БШ-7, Из-3, Из-4, Из-5, Р-12, Ак-10, Мб-2, Бш-10, Тв-15, Кд-4, Кд-6, КК-6, Рз-10, МП-5, МП-7, МП-13, Мс-5, Мс-7 | K_1319.1_ОЭ | нд | 128.5225 | нд | 6.72 | 0 | 2.3899 | 0 | 0 | 0 | 2.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3302 | 2.3899 | 0% | Изменение графика производства работ, начисление кап.% и перераспределение затрат на содержание ОКС. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 123.2646 | 0 | 67.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6128 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 105 шт. в Городском, Омском, Тюкалинском, Щербакульском, Крутинском, Называевском, Любинском, Исилькульском, Калачинском, Азовском, Павлоградском, Черлакском, Нижнеомском, Кормиловском, Нововаршавском, Оконешниковском, Русско-Полянском, Таврическом, Тарском, Седельниковском, Знаменском, Усть-Ишимском, Большеуковском, Колосовском, Муромцевском, Большереченском районах Омской области. | K_1321.103_ОЭ | нд | 123.2646 | нд | 67.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6128 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 159.4827 | 0 | -20.0611 | 0 | 23.1566 | 0 | 0.37319 | 0 | 22.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.2177 | 23.1566 | 0% | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 159.4827 | 0 | -20.0611 | 0 | 23.1566 | 0 | 0.37319 | 0 | 22.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.2177 | 23.1566 | 0% | нд
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 16605 точек учета | N_1342.2_ОЭ | нд | 159.4827 | нд | -20.0611 | 0 | 23.1566 | 0 | 0.37319 | 0 | 22.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.2177 | 23.1566 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС. Отклонение от плана освоения, в связи с дополнительными работами по выполнению постановлений органов государственной власти. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 181.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 181.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Омскэнерго" | I_1332_ОЭ | нд | 181.8336 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 668.3639 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 668.3639 | 0 | 0% | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 668.3639 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 668.3639 | 0 | 0% | нд
6.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) | F_108_ОЭ | нд | 0 | нд | 668.3639 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 668.3639 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.2164 | 1.846 | 0.99729 | 8.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4011 | 0 | 0% | нд
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 1.2164 | 1.846 | 0.99729 | 8.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4011 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 91.9861 | 0 | 124.6227 | 3.0818 | 28.1604 | 0 | 6.4181 | 0 | 21.7423 | 0 | 0 | 3.0818 | 0 | 0 | 96.4623 | 28.1604 | 0% | нд
6.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2024 в части филиала "Омскэнерго" | O_IN.55.0759_ОЭ | 0 | 39.8768 | 0 | 4.3432 | 0 | 4.268 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075176 | 4.268 | 0% | Отклонение от плана в результате отсутствия источника финансирования в ИПР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.6 | Покупка бурильно-крановой установки для проведения работ по бурению котлованов и монтажу опор -1 шт. | O_IN.55.0013_ОЭ | 0 | 9.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Омскэнерго" | P_IN.55.0760_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 111.5087 | нд | 15.6189 | нд | 0 | нд | 15.6189 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 95.8899 | нд | нд | Отклонение от плана в результате изменения источника финансирования в ИПР. Учтено вскорректированной ИПР.
6.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0934_ОЭ | нд | 17.7788 | нд | 0.053114 | 0 | 1.2358 | 0 | 0.91028 | 0 | 0.32548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1826 | 1.2358 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений и отклонение от плана связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Полтавская, протяженностью 45 км, с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ Екатеринославская | F_100_ОЭ | нд | 6.589 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Омскэнерго" | L_IN.55.0752_ОЭ | 0 | 1.2574 | 0 | 8.7113 | 3.0818 | 0.14742 | 0 | 0.068216 | 0 | 0.079207 | 0 | 0 | 3.0818 | 0 | 0 | 8.5639 | 0.14742 | 0% | Отклонение от плана освоения связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | 0 | 1.4733 | 0 | 0.0041405 | нд | 0.0041405 | нд | 0.0041405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.1532e-17 | нд | нд | Аренда земли под ПС Кристалл и КЛ необходима для возможности завершения проектных работ и прохождения Государственной экспертизы ПСД. Получение положительного заключения государственной экспертизы является обязательным условием и окончательным документом, без которого дальнейшее использование проектной документации невозможно, как невозможно в дальнейшем и получение разрешения на строительство.
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.884 | нд | 5.4332 | нд | 1.4507 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -6.884 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) | F_1_ОЭ | 0 | 15.4282 | 0 | 0.0022664 | нд | 0.0022664 | нд | 0.0022664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -8.1532e-16 | нд | нд | Аренда земли под ПС Кристалл и КЛ необходима для возможности завершения проектных работ и прохождения Государственной экспертизы ПСД. Получение положительного заключения государственной экспертизы является обязательным условием и окончательным документом, без которого дальнейшее использование проектной документации невозможно, как невозможно в дальнейшем и получение разрешения на строительство.
7 | Республика Хакасия | Г | 4 | 2973.4141 | 4 | 4635.8485 | 240.6479 | 150.3536 | 33.7814 | 58.7629 | 50.6892 | 91.5907 | 80.4187 | 0 | 75.7586 | 0 | 0 | 4485.4949 | 65.8831 | 78% | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 4 | 2822.0165 | 4 | 4576.7 | 219.6587 | 147.4386 | 33.7814 | 57.9161 | 45.9606 | 89.5225 | 68.8868 | 0 | 71.03 | 0 | 0 | 4429.2614 | 67.6966 | 84.89% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4 | 2822.0165 | 4 | 4576.7 | 219.6587 | 147.4386 | 33.7814 | 57.9161 | 45.9606 | 89.5225 | 68.8868 | 0 | 71.03 | 0 | 0 | 4429.2614 | 67.6966 | 84.89% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2476.1523 | 0 | 3168.7694 | 120.561 | 78.1892 | 14.4673 | 33.298 | 26.5234 | 44.8911 | 38.5795 | 0 | 40.9907 | 0 | 0 | 3090.5802 | 37.1984 | 90.75% | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 330.8682 | 0 | 1314.0535 | 88.3507 | 48.6705 | 10.6021 | 16.7911 | 19.4372 | 31.8794 | 28.2722 | 0 | 30.0392 | 0 | 0 | 1265.383 | 18.6312 | 62.02% | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 4 | 14.996 | 4 | 93.8772 | 10.747 | 20.5789 | 8.7119 | 7.827 | 0 | 12.7519 | 2.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2982 | 11.867 | 136.2% | нд
7.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета 35кВ - 1шт. (В рамках исполнения договора ТП с ООО "Артель старателей Июсская" №20.1900.2023.23, 2МВт) | O_2023.23.1_ХЭ | 0 | 2.8301 | 0 | -0.795 | 2.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.795 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору №20.1900.2023.23 от 24.07.2023. Объект досрочно выполнен в 2024 году. Превышение остатка освоения связано с удорожанием ПКУ 35кВ. Учтено в скорректированной ИПР.
7.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10 кВ ф.29-15 - 0,356км., Строительство ВЛИ-10 кВ ф.64-18 - 0,946км СИП-3 1*70,ж/б опоры, Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 250кВА, Строительство КЛ-0,4 кВ ф.1 0,082км., Строительство КЛ-0,4 кВ ф.2 - 0,032км., кабелем в траншее сечением 185 мм2, (в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.4510.23 от 01.02.2024г. с ООО СЗ Людвиг электроустановки многоквартирного жилого дома, 180кВт) ВЛИ-10кВ - 1,302км., КЛ-0,4кВ - 0,114км., 0,5МВА | O_4510.23_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 4.6144 | 4.6144 | 0.28168 | 4.6144 | 0.28168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3327 | -4.3327 | -93.9% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.4510.23 от 01.02.2024г. С заявителем заключается дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ на 4кв. 2025 года. Учтено в скорректированной ИПР.
7.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ кабелем сшитого полиэтилена 70мм 1,851км. (в том числе ГНБ0,42км.),Строительство блочной КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*400кВА - 2шт., строительство блочной КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*1000кВА - 1шт., строительство КЛ-0,4кВ от установленных БКТП до ВРУ жилых домов: АВВГ 4*120-0,558км., АВВГ 4*150 - 3,738км., АВВГ 4*185 - 1,6км. (дог. ТП 20.1900.1578.23 от 26.04.2024 1300кВт.электроустановки многоквартирных жилых домов ООО ИСК) | P_1578.23_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 42.3578 | нд | 2.651 | нд | 0 | нд | 2.651 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 39.7068 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1578.23
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ ф.50-11 проводом СИП 3-50 0,025км., с установкой ПКУ-6кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.3076.24 от 17.09.2024 400кВт.электроустановки производственного здания ООО Энергофактор с.Бельтыры) | P_3076.24_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0.93767 | нд | 0.063899 | нд | 0 | нд | 0.063899 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.87377 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3076.24
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.98-04 до места установки новой ТП-10/0,4кВ ж/б опоры, СИП 3 1*50 - 0,01км., строительство КТП 10/0,4кВ 630кВА - 1шт., строительство двухцепной ВЛ-0,4кВ ф.1, -2*СИП-2 3*95+1*95 - 0,035км., строительство двухцепной ВЛ-0,4кВ ф.2 -2*СИП-2 3*95+1*95 - 0,035км. установка ПУ-0,4кВ полукосвенного включения в шкафу на опоре -2шт.(дог. ТП 20.1900.2709.24 от 02.08.2024 450кВт электроустановки средней школы МБОУ "Арбатская СОШ") | P_2709.24_ХЭ | 0 | 3.3551 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В2025 году освоение не планировалось.
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ 1шт. На отпайке ВЛ-10кВ ф. 26-29 (в рамках исп. Дог. ТП 20.1900.3947.24 от 17.09.2024 293кВт (320кВт с учетом ранее присоединенной) электроустановки многотопливной АЗС ООО Альянс) | P_3947.24_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0.64661 | нд | 0.57385 | нд | 0 | нд | 0.57385 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.072759 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3947.24
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ 1шт. На отпайке ВЛ-10кВ ф. 30-06 (в рамках исп. Дог. ТП 20.1900.3930.24 от 03.10.2024 284кВт (320кВт с учетом ранее присоединенной) электроустановки многотопливной АЗС ООО Альянс) | P_3930.24_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0.64661 | нд | 0.57385 | нд | 0 | нд | 0.57385 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.072759 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.3930.24
7.1.1.3 | Строительство ТП6/0,4кВ 630кВА (29-20-101), установка трансформатора в ТП 6/0,4(29-04-116) 400кВА, строительство КЛ-0,4кВ ф.1 от установленной ТП 29-20-101 до заявителя кабелем с алюминиевой жилой 240мм 2 кабеля в траншее - 0,158км., строительство КЛ-0,4кВ ф.1 от установленной ТП 29-04-116 до заявителя кабелем с алюминиевой жилой 240мм 2 кабеля в траншее - 0,168км., Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения на ж/б приставке (договор ТП 20.1900.408.23 от 21.09.2023 с ОООПМиК Манжула 295кВт,электроустановки физкультурно-оздоровительного комплекса) | O_408.23_ХЭ | 0 | 5.5456 | 0 | 0.08069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08069 | 0 | 0% | В2025 году освоение не планировалось.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ ф.29-20 проводомСИП 3 1*50 - 0,007км., Строительство однотрансформаторной КТП 29-04-ХХ 6/0,4 кВ 400кВА, Установка трансформатора 400кВа в КТП 29-20-ХХ 6/0,4кВ, Строительство КЛ-0,4 кВ кабелем АВБШВнг-LS-1 4*240 ф.1 от КТП 29-04-ХХ 0,0326км., ф.1 от КТП 29-20-ХХ 0,0406 км. в одной траншее, Установка на опоре 2-х шкафов с приборами учета 0,4кВ полукосвенного включения(в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.966.23 с ГКУ УКС электроустановки детского сада, 207,3кВт) | O_966.23_ХЭ | 0 | 3.2652 | 0 | 0.81734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81734 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.966.23. от 21.02.2024г. Выполнение СМР завершено в 2024г. Экономия от выполнения работ хозяйственным способом. Учтено в скорректированной ИПР.
7.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 630кВА - 2шт. Строительство КЛ-0,4 кВ - 0,1км. каждая, кабелем в траншее сечением 240 мм2, Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения(в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.1002.23 от 11.01.2024г. с ГКУ УКС электроустановки дома культуры, 290,1кВт) | O_1002.23_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 2.7516 | 2.7516 | 0.27363 | 2.7516 | 0.028126 | 0 | 0.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | -2.478 | -90.06% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.1002.23 от 11.01.2024г. С заявителем заключается дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ на 4кв. 2025 года. Учтено в скорректированной ИПР.
7.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ - 0,22км. каждая, кабелем в траншее сечением 240 мм2 от ТП установленных в рамках реализации титула O_1002.23_ХЭ, Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения(в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.965.23 с ГКУ УКС электроустановки многофункционального культурно - образовательного центра, 161,35кВт | O_965.23_ХЭ | 4 | 0 | 4 | 1.346 | 1.346 | 0.44644 | 1.346 | 0.075874 | 0 | 0.37056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | -0.89952 | -66.83% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.965.23 . Заключено дополнительное соглашение об исполнении срока мероприятий до 30.12.2025г. В скорректированной ИПР выполнение работ перенесено на 4кв. 2025года.
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-6кВ ф.14-08 СИП-3 1х70 0,23км., КТПН 6/0,4 - 400кВА, стр. ВЛ-0,4кВ-0,102км. в т.ч в трехцепном исполнении 0,037км, ПУ-0,4кВ - 1шт. Демонтаж КВЛ-0,4кВ 0,367 км. дог. ТП 20.1900.3617.24 от 04.09.2024. МБУ ДО "Аскизская РСШ им.С.З.Карамчакова" | P_3617.24_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 1.871 | нд | 1.871 | нд | 1.871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3617.24
7.1.1.3 | Стр.ВЛ 10 кВ ф.25-18 - 4км.Стр.ВЛ 10 кВ ф.25-09 - 0,025км(СИП 3 1*50).Стр.2-х КТП 10/0,4кВ 630кВА - 1,26МВА.Стр.2 2-цеп.КЛ-0,4кВ 2*4*95мм2 - 0,025км. каждая - 0,1км.ПУ-0,4кВ ТТ вкл.ия - 4шт.(дог.ТП 20.1900.3470.24от21.08.2024г. 527кВт.пол-ка в с. Боград) | P_3470.24_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 13.2947 | нд | 12.6053 | нд | 5.3561 | нд | 7.2492 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.68935 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.1977.23. Экономия от выполнения работ хоз. способом.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф.71-04 проводом СИП 3-70 0,01км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.355.24 от 20.03.2024 600кВт.электроустановки объектов коммунального обслуживания ООО А/С "Золотой полюс") | P_355.24_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0.73162 | нд | 0.01533 | нд | 0.0082081 | нд | 0.007122 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.71629 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.2698.21.
7.1.1.3 | СтрВЛ-10 кВ№1 - 0,487км Стр.ВЛ-10 кВ№2 -0,485 км Стр. КТП-10/0,4 кВ 2*400 кВА. Стр. двух КЛ-0,4 кВ 2х(АВБбШв 4х185 мм²) 0,025 км. уст.2 ПУ0,4кВ полукосвенного включения (дог. ТП 20.1900.1172.24 от 20.05.24 361,7кВт.дет.пол-ки ГКУ РХУКС | P_1172.24_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 18.7222 | нд | 0.22375 | нд | 0.14466 | нд | 0.07909 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 18.4984 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.3258.21.
7.1.1.3 | Стр. ЛЭП-10кВ от ТП С-40-01 ж/б опоры Сип 3 1*70 - 0,05км., стр. ТП 10/0,4кВ 400кВА 1шт., стр. ВЛ-0,4кВ ж/б СИП 3*70+1*70 - 0,025км., ПУ 0,4кВ с ТТв шкафу на опоре - 1 шт.(дог.ТП 20.1900.2633.24 от 16.07.2024 200кВт, эл-ки произв. здания ИП Грачев А.А.) | P_2633.24_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 4.4772 | нд | 0.079826 | нд | 0.004535 | нд | 0.075291 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.3974 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.4915.22.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф,20-34 проводом СИП 3-50 0,008км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.8.24 от 13.02.2024 350кВт.электроустановки ж/дома Шингарев Д.В.) | P_8.24_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0.73022 | нд | 0.84884 | нд | 0.005875 | нд | 0.84297 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.11862 | нд | нд | Завершение работ по объекту для ввода в эксплуатацию. Отклонения по остатку освоения в связи с изменением технических решений - увеличение протяженности ВЛ-10кВ относительно плановой. Учтено в скорректированной ИПР.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф.57-12 проводом СИП 3-50 0,025км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.7070.24 от 03.12.2024 500кВт.электроустановки объекта с/х производства ООО Рассвет-Абакан с.Устинкино) | P_7070.24_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0.64662 | нд | 0.070519 | нд | 0.050945 | нд | 0.019574 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5761 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.7070.24
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 147.9406 | 0 | 36.4014 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4863 | 2.915 | 0% | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 13.61 | 0 | -2.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8683 | 0 | 0% | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 13.61 | 0 | -2.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8683 | 0 | 0% | нд
7.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 250-400кВа с заменой корпуса ТП и силового трансформатора на 630кВА - 8шт.(Замена ТП 250кВА на КТП 630кВА в ТП 30-06-21, ТП 30-09-08, ТП 30-06-26, Замена ТП 400кВа на КТП 630кВА в ТП 30-24-70, ТП 27-10-63, ТП 97-20-02, ТП 30-11-64а, Установка дополнительной ТП 10/0,4кВ 630кВА "№ 97-01-100/1") (8 шт. ТМГ 10/04/630 и 3шт. КТП -новое оборудование, 5шт. КТП восстановленное оборудование) Ввод 5,04МВА, вывод 2,35МВА. | O_15_ХЭ | 0 | 13.61 | 0 | -2.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8683 | 0 | 0% | В2025 г. освоение не планировалось. Отклонения по остатку освоения в связи с изменением технических решений, дополнительно переустраивались ВЛ-0,4кВ по результатам разработки ПСД.
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 134.3307 | 0 | 39.2697 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3546 | 2.915 | 0% | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 134.2928 | 0 | 39.2697 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3546 | 2.915 | 0% | нд
7.2.2.1 | Рек-я уч. ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-261 - Монтаж ВЛ на ж/б опорах пр СИП-2 3*50+1*50 - 0,2км. Демонтаж 0,015км. возле Богородице-Рождественского храма в г. Черногорске (соглашение 56.1900.5295.22) | N_2975_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В2025 г. освоение не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ф.1 от ТП 37-02-03, ф.2 от ТП 37-02-03 (демонтаж ф.1 - 0,095км., ф.2 - 0,08км.), строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП 3*70+1*70 по деревянным опорам (ф.1 - 0,18км., ф.2 - 0,05км.), совместный подвес ф.2 по опорам ф.1 - 0,075км. В рамках реализации соглашения с УЖКХТИС Орджоникидзевского района №56.1900.2105.24 от 02.08.2024г. | P_2105.24_ХЭ | нд | 0.67877 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В2025 г. освоение не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.64-18, дем. участка от опоры №7 до опоры №12 - 0,185км., монтажа КЛ-10 кВ от опоры №5 до РУ-10 кВ ТП 05-09-117 - 0,2км. Ал. кабелем 240мм2 в траншее. (в рамках реализации соглашения № 56.1900.2124.24 от 18.02.2025 с ООО СЗ "РостСтрой-СВ") | Q_2124.25_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 1.7411 | нд | 0.093969 | нд | 0 | нд | 0.093969 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.6471 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.2124.24
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26, 20-66 в части: Демонтаж двухцепного участка ВЛ-10 кВ ф.20-26/ф.20-66 в пролетах опор №17 – 23а-34а -0,39км., Демонтаж существующего одноцепного участка ВЛ-10 кВ ф.20-26 в пролетах опор №23а-21а – №17 -0,03км., Демонтаж существующего одноцепного участка ВЛ-10 кВ ф.20-26 в пролетах опор №14 – №17 -0,175 км. (итого демонтаж - 0,595км), Монтаж участка КЛ-10 кВ от №23А-21А ВЛ-10 кВ ф. 20-26/66 до №24 ВЛ-10 кВ ф. 20-26 0,62км. (Кабель с алюминиевой жилой, сечение КЛ-10 кВ 120 мм2. переход через дорогу методом ГНБ 0,05км); Монтаж участка КЛ-10 кВ от опоры № 23А-21А ВЛ-10 кВ ф.20-66 до РУ-10 кВ ТП 20-26/66-01 0,66км.(Кабель с алюминиевой жилой, сечение КЛ-10 кВ 120 мм2. переход через дорогу методом ГНБ 0,050 км, монтаж кабеля под придомовой территорией методом ГНБ 0,055 км); Монтаж участка КЛ-10 кВ от опоры № 23А-20А ВЛ-10 кВ ф.20-66 до РУ-10 кВ ТП 20-26-604 0,085 км. (Кабель с алюминиевой жилой, сечение КЛ-10 кВ 95 мм2., переход через дорогу методом ГНБ 0,050 км); Монтаж участка ВЛ-10 кВ от №14-2 ВЛ-10 кВ ф.20-26 до выхода кабельного участка от опоры №16-1 ВЛ-10 кВ ф.20-26 0,08км. Опоры – ж/б, провод – СИП-3 1х70.; Монтаж участка ВЛ-10 кВ от №14-2 ВЛ-10 кВ ф.20-26 до опоры №23А-18А ВЛ-10 кВ ф.20-66 0,14км. Опоры – ж/б, провод – СИП-3 1х95; Монтаж участка ВЛ-10 кВ от №16-1 ВЛ-10 кВ ф.20-26 до ТП 20-26-13 0,02км. Опоры – ж/б, провод – СИП-3 1х70.; Монтаж двухцепного участка ВЛ-10 кВ от №23А-18А ВЛ-10 кВ ф.20-66 до опоры №23А-21А ВЛ-10 кВ ф.20-66 0,115 км. Опоры – ж/б, провод – СИП-3 1х95. Монтаж КЛ-10кВ 1,365км (в т.ч. ГНБ 0,205км.), Монтаж одноцепных участков ВЛ-10кВ - 0,24км., Монтаж двухцепного участка ВЛ-10кВ - 0,115км. в рамках реализации соглашения о компенсации затрат №56.1900.1716.24 от 11.06.2024 с ООО СЗ "Альфастройинвест-Красноярск" | P_1716.24_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 25.7118 | нд | 2.8211 | нд | 0 | нд | 2.8211 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 22.8908 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.1716.24
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.30-06 на КВЛ-10 кВ от ячейки №26 ПС 110 кВ Рассвет: Строительство двух(четырех)цепной КЛ-10кВ ф. 30-26 -строительной длиной трассы - 1,0475км., общая длина кабеля - 1,908км. в т.ч.( 2 кабеля в траншее - 0,086км., 4 кабеля в траншее - 0,718км., в траншее в трубе - 0,008км., по конструкциям - 0,058км., подъем по опоре - 0,06км., по ж/б лоткам - 0,978км.) кабелем 2/4*ААШВ 3*240, Строительство одноцепной ВЛ-10кВ ф.30-26 по ж/б опорам проводом СИП-3 3*120 - 2,621км. (с демонтажем существующего участка ВЛ-10кВ ф. 30-06 - 0,821км.) Строительство двухцепного участка ВЛ-10кВ ф. 30-26/30-06 по ж/б опорам, проводом СИП-3 3*120 - 2,039км. Демонтаж ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 30-09-100 - 0,34км. с последующим совместным подвесом ВЛИ-0,4кВ(СИП-2 4*95) на ВЛ-10кВ ф.30-26 - 0,04км. | O_9_ХЭ | 0 | 28.0964 | 0 | 2.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0777 | 0 | 0% | В2025 г. освоение не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.20-47 на вновь построенную КВЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ №26-22 ПС 110 кВ КСК. с реконструкцией головного участка ВЛ-10кВ ф. 26-29 (переустройство в двухцепную ф. 26-29/26-22): Строительство двухцепной КЛ-10 кВ ф. 26-22 Кабель типа 2*ААШВ 3*240 мм2. 0,556км. (0,278км. каждая цепь, в т.ч. в траншее - 0,228км., по конструкциям ЗРУ-10кВ - 0,034 км., в трубе - 0,006км., по опоре - 0,01км.), Строительство двухцепного участка ВЛ-10кВ ф. 26-29/26-22 на ж/б опорах СВ-110/5 2,1км. по длине линии (цепь ф. 26-29 СИП 3 3*95, цепь ф. 26-22 СИП 3 3*120), Строительство одноцепного участка ВЛ-10 кВ ф. 26-22 на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 - 4,965 км по длине линии. | O_12_ХЭ | 0 | 32.2868 | 0 | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2284 | 0 | 0% | В2025 г. освоение не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.30-24 на одноцепную КВЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ №22 ПС 110 кВ Рассвет: Строительство двухцепной КЛ-10 кВ ф. 30-21 - 0,594км. (в том числе два кабеля в траншее - 0,0918км., в траншее в трубе - 0,034км., по конструкциям - 0,058км., по опоре - 0,06км., по ж/б лоткам - 0,3502 км.) Кабель типа 2ААШВ 3*240 мм2. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ ф. 30-21 на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 - 3,983 км по длине линии. | O_11_ХЭ | 0 | 16.3437 | 0 | 0.16045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16045 | 0 | 0% | В2025 г. освоение не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.30-11 на КВЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ №21 ПС 110 кВ Рассвет: Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 - 3,1881км., Подвеска провода СИП-3 3*120 по двухцепному участку - 2,039км., Строительство КЛ-10 кВ по существующим конструкциям и лоткам - 0,126 км. кабель типа ААШв 3* 240 мм2. | O_10_ХЭ | 0 | 14.8995 | 0 | -1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.049 | 0 | 0% | В2025 г. освоение не планировалось. Отклонения по остатку освоения в связи с увеличением объема выполненных работ в связи с изменением трассы прохождения ЛЭП.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 30-11 с переводом части нагрузки на вновь построенную КВЛ-10 кВ ф.20-68 от яч.68 ПС 110 кВ Калининская: Строительство двухцепной КЛ-10кВ ф. 20-68 протяженностью 1,4284км. кабелем ААШв 3*240мм, в траншее - 0,8354км. с выполнением ГНБ - 0,593км., Строительство двухцепного участка ВЛ-10кВ ф. 20-68/20-34 - 0,5916км.(СИП 3 1*120, СВ-110/5), с демонтажем существующего одноцепного участка ф.20-34 - 0,5916км., Строительство одноцепного участка ВЛ-10кВ ф. 20-68 - 3,2337км. (СИП 3 1*120, СВ-110/5), Строительство одноцепных участков ВЛ-10кВ ф.20-68 по реконструируемым ЛЭП-0,4кВ (совместный подвес ВЛ-0,4кВ на вновь построенную ВЛ-10кВ: ф.2 от ТП 20-34-01 СИП-2, 3х70+1х70 - 0,1712км., ф.1 от ТП 20-34-12 СИП-2, 3х70+1х70 - 0,6405км., ВЛ освещения, ТП№20-34-12 СИП-4, 2х16 – 0,3711 км., ф.1 от ТП 20-47-39 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 – 0,5028км., ф.1 от ТП 20-47-17 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 - 0,0769км., ф3 от ТП 20-47-09а СИП-2, 3х70+1х70+1х16 - 0,203км., ф.3 от ТП 20-47-09а СИП-4, 4х25 - 0,0425км., ф.2 от ТП 20-47-15 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,2831км., ф.3 от ТП 20-47-06 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,1206км., ф.2 от ТП 20-47-06 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,1256км. Итого ВЛИ-0,4кВ совместного подвеса - 2,5371км.). | O_8_ХЭ | 0 | 29.9047 | 0 | 3.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7105 | 0 | 0% | В2025 году освоение не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-05 заменой неизолированного провода АС-70 на провод СИП-3 1х95 - 0,441 км. по длине линии, частичной заменой опор на СВ-110/5 (11 стоек). | O_13_ХЭ | 0 | 1.2552 | 0 | -0.054788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054788 | 0 | 0% | В2025 г. освоение не планировалось. Отклонения по остатку освоения, отклонения от плана капитальных вложений в связи с начислением капитализированные % на объем НЗС в 2024г. Учтено в скорректированной ИПР.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-10 заменой неизолированного провода А-35 и А-50 на провод АС-70 (7,329км.), и СИП-3 1х70 (11,226км.), строительная длина ВЛ-10кВ - 5,779 км. по длине линии с переустройством ВЛ-0,4кВ 0,024км.(СИП 2 3*35+1*50 - 0,014км., СИП 2 3*50+1*50 - 0,019км., замена потребительских вводов СИП 4 4*16 - 0,525км.) | O_14_ХЭ | 0 | 10.8276 | 0 | 5.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7434 | 0 | 0% | В2025 году освоение не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.037898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.27-08 в части демонтажа существующего укоса опоры №39-9 с последующим монтажом с противоположной стороны опоры в рамках реализации соглашения №56.1900.3165.24 от 23.07.2024 с Е.П. Макаровой | P_3165.24_ХЭ | нд | 0.037898 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В2025 г. освоение не планировалось.
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.457 | 0 | 22.7471 | 20.9891 | 0 | 0 | 0.84679 | 4.7286 | -0.84679 | 11.5319 | 0 | 4.7286 | 0 | 0 | 22.7471 | -4.7286 | -100% | нд
7.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Хакасэнерго" | N_89_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 2.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 0 | 0% | В1 полугодии 2025 года освоение не планировалось.
7.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО "РусГидро" (ВЛ,КЛ 6/0,4 кВ общей протяженностью 4,02 км, ТП мощностью 4,35 МВА) | O_96_24_ХЭ | 0 | 2.356 | 0 | -0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011 | 0 | 0% | В2025 г. освоение не планировалось., отрицательный остаток по освоению в связи с отнесением затрат на регистрацию прав собственности в 2024г.
7.6 | Принятие сетей Ломухина В.В. по дог. 36.1900.21.25 от 09.01.2025 на безвозмездной основе, БелоярскогоРЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 29-05-114 от оп.№3 до оп.№4 0,031км.СИП4 4*16 по 1й ж/б опоре, приказ 1.7/9-пр от 17.01.2025 | P_61-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.21.25 от 09.01.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/9-пр от 17.01.2025
7.6 | Принятие сетей Сивкова М.В. по дог. 36.1900.1164.25 от 24.01.2025 на безвозмездной основе, БелоярскогоРЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 29-05-110 от оп.№4/12 до оп.№4/12/1 0,015км.СИП4 4*25 по 1й ж/б опоре, приказ 1.7/31-пр от 07.02.2025 | P_62-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1164.25 от 24.01.2025.Приказ о постановке на баланс № 1.7/31-пр от 07.02.2025.
7.6 | Принятие сетей Ильясова М.Е. по дог. 36.1900.1165.25 от 24.01.2025 на безв.основе, У-Аб.РЭС ВЛ-10кВ ф.30-09 0,763км., КЛ-10кВ 0,794км. КТП30-06-17 250кВА, ВЛ-0,4кВот ТП30-09-17 ф.1 -0,117км., ф.2-0,147км.,ф3.-0,29км., приказ 1.7/39-пр от 14.02.2025 | P_63-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.1165.25 от 24.01.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/39-пр от 14.02.2025.
7.6 | Принятие сетей Лим В.Ч. по дог. 36.1900.1594.25 от 12.02.2025 на безв.основе, У-Аб.РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 20-34-15 от оп. 6 до оп. 6/2А 0,026км. (СИП-4*16, деревянные опоры на ж/б приставках), приказ 1.7/46-пр от 20.02.2025 | P_64-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1594.25 от 12.02.2025 . Приказ о постановке на баланс №1.7/46-пр от 20.02.2025.
7.6 | Принятие сетей Егунова Л.Г. по дог. 36.1900.1623.25 от 13.02.2025 на безвозмездной основе, Орджоникидзевский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-06-01 от оп.5 до оп. 5-1 0,046км. (АВВГ-4*16, деревянная опора), приказ 1.7/50-пр от 25.02.2025 | P_65-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1623.25 от 13.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/50-пр от 25.02.2025.
7.6 | Принятие сетей Левченко В.В. по дог. 36.1900.1626.25 от 13.02.2025 на безвозмезднойоснове, Ширинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 74-16-02 от оп.5/4 до оп. 5/4/1 0,042км. (СИП4-4*25, деревянная опора на ж/б приставке), приказ 1.7/61-пр от 04.03.2025 | P_66-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1626.25 от 13.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/61-пр от 04.03.2025.
7.6 | Принятие сетей КонецкогоС.В. по дог. 36.1900.1773.25 от 02.02.2025 на безвозмезднойоснове, Саяногорский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-РП-13-11-02 от оп.1 до оп. 1/1 0,03км. (СИП 4-4*16, ж/б опора), приказ 1.7/62-пр от 04.03.2025 | P_67-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1773.25 от 02.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/62-пр от 04.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Шульгина И.Л. по дог. 36.1900.1776.25 от 20.02.2025 на безвозмезднойоснове, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 27-10-11 от оп.10 до оп. 10/3 0,06км. (СИП2-4*7, по 3-м ж/б стойкам), приказ 1.7/65-пр от 05.03.2025 | P_68-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1776.25 от 20.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/65-пр от 05.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Дерепаско Д.С. по дог. 36.1900.1624.25 от 13.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-05-112 от оп. № 3/16 до оп. № 3/16/1, - 0,02км. (СИП-4 4х16 по одной ж/б опоре), приказ 1.7/76-пр от 14.03.2025 | P_70-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.1624.25 от 13.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/76-пр от 14.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Нингулова И.М. по дог. 36.1900.1899.25 от 27.02.2025 на безвозмездной основе, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 30-09-13 от оп.10 до оп. 10-1 0,017км. (СИП2-4*16, по 1-й ж/б стойкам), приказ 1.7/67-пр от 11.03.2025 | P_69-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1899.25 от 27.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/67-пр от 11.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Гора Ю.В. по дог. 36.1900.1897.25 от 27.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 28-12-103 от оп. № 9 до оп. № 10, - 0,023км. (СИП-4 4х16 по одной ж/б опоре), приказ 1.7/70-пр от 12.03.2025 | P_71-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1897.25 от 27.02.2025.Приказ о постановке на баланс №1.7/70-пр от 12.03.2025.
7.6 | Принятие сетейАзараковой О.Г. по дог. 36.1900.1771.25 от 20.02.2025 на безвозмездной основе,Черногорский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 15-1025-16 от оп. №20 до оп. №20-1, - 0,018км. (СИП-4 4х16 по 1 дер. оп. на ж/б приставке), приказ 1.7/71-пр от 12.03.2025 | P_72-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1771.25 от 20.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/71-пр от 12.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Ивановой А.Н. по дог. 36.1900.1625.25 от 13.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-05-105 от оп. № 7 до оп. № 7-1, - 0,014км. (СИП-4 4х16 по одной дер. опоре), приказ 1.7/73-пр от 12.03.2025 | P_73-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.1625.25 от 13.02.2025 . Приказ о постановке на баланс №1.7/73-пр от 12.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Белошапкиной А.Е. по дог. 36.1900.1898.25 от 27.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВф. 4 от ТП 32-06-23 от оп. № 14 до оп. № 14-2-1, - 0,065км. (СИП-2 3х70+1*70 с уст.1 ж/б опоры №14-2-1), приказ 1.7/74-пр от 13.03.2025 | P_74-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.1898.25 от 27.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/74-пр от 13.03.25.
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2079/2025 от21.02.2025 Боградский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-11-06 - 0,23км. (А-25, деревянные опоры на ж/б приставках), приказ 1.7/82-пр от 24.03.2025 | P_75-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В2025 году освоение не планировалось.
7.6 | Принятие сетей СНТ Коммунальщик по дог.36.1900.1909.25 от 28.02.2025 на безвозмездной основе Черногорскийй РЭС ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-08-350 ф. 3 -0,233км.(СИП-2 4*70), ф.4 - 0,371км.(СИП-2 4*70-0,336км., СИП-4 4*25-0,035км., приказ 1.7/84-пр от 25.03.2025 | P_76-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1909.25 от 28.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/84-пр от 25.03.2025.
7.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Хакасэнерго" | N_87_ХЭ | 0 | 1.101 | 0 | 0.014687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014687 | 0 | 0% | В2025 году освоение не планировалось.
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025 г. не планировалось.
7.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3002_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.84679 | нд | -0.84679 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
7.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Хакасэнерго" | O_104.25_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 18.9144 | 18.9144 | 0 | 0 | 0 | 4.7286 | 0 | 9.4572 | 0 | 4.7286 | 0 | 0 | 18.9144 | -4.7286 | -100% | Объект исключен из ИПР в связи с отсутствием источника финансирования. Учтено в скорректированной ИПР.
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2010/2025 от17.03.2025 Усть-Абаканский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 20-66 от оп.40 до оп.40-18А - 0,8км., приказ 1.7/109-пр от 24.04.2025 | P_77-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В2025 году освоение не планировалось.
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2100/2025 от17.03.2025 Аскизский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 11-01 от оп.65 до ТП 11-01-04 - 0,015км., СТП 10/04кВ 11-01-04 - 0,25МВА, приказ 1.7/109-пр от 24.04.2025 | P_78-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В2025 году освоение не планировалось.
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2059/2025 от19.03.2025 Бейский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 20-03 от оп.43 до ТП 20-03-01 - 3,2км., КТП(Н) 10/04кВ 20-03-01 - 0,5МВА, приказ 1.7/109-пр от 24.04.2025 | P_79-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В2025 году освоение не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Ковтонюка Д.Н. по дог.36.1900.1772.25 от 20.02.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-16-108 ф. 1 от оп.№5 до оп.№5-1 -0,013км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/117-пр от 30.04.2025 | P_80-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №.36.1900.1772.25 от 20.02.2025.Приказ о постановке на баланс №1.7/117-пр от 30.04.2025.
7.6 | Принятие сетей Тэн М. по дог.36.1900.2717.25 от 15.04.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-17-06 ф. 4 от оп.№2/12 до оп.№2/12/2 -0,061км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/118-пр от 05.05.2025 | P_81-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.2717.25 от 15.04.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/118-пр от 05.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Чаптыкова Д.В. по дог.36.1900.3090.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-113 от оп.№16 до оп.№17 -0,023км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/128-пр от 19.05.2025 | P_82-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3090.25 от 13.05.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/128-пр от 19.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Чупрунука О.С. по дог.36.1900.3104.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 9720-03 от оп.№10 до оп.№10-1 -0,02км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/131-пр от 20.05.2025 | P_83-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3104.25 от 13.05.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/131-пр от 20.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Гейн М.Е. по дог.36.1900.3106.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 97-01-95 от оп.№12 до оп.№12-1 -0,01км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/132-пр от 21.05.2025 | P_84-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3106.25 от 13.05.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/132-пр от 21.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Чистанова Н.Н. по дог.36.1900.3103.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-39 от оп.№4 до оп.№4-1 -0,017км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/133-пр от 21.05.2025 | P_85-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3103.25 от 13.05.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/133-пр от 21.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Петрова А.В. по дог.36.1900.3091.25 от 13.05.25 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-111 от оп.№10 до оп.№12 -0,051км.(СИП3*70+1*70-0,029км. СИП3*35+1*35-0,022км по ж/б оп.), приказ 1.7/135-пр от 22.05.25 | P_86-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3091.25 от 13.05.25. Приказ о постановке на баланс №1.7/135-пр от 22.05.25.
7.6 | Принятие сетей Гулова Р.О. по дог.36.1900.3299.25 от 21.05.25 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 30-09-13 от оп.№11 до оп.№11-1 -0,016км.(СИП4 4*16км по ж/б оп.), приказ 1.7/147-пр от 02.06.25 | P_87-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №.36.1900.3299.25 от 21.05.25. Приказ о постановке на баланс №1.7/147-пр от 02.06.25.
7.6 | Принятие сетей по решению суда дело №2-3085/2025 от 13.05.25 Таштыпский РЭС СТП 10/0,4 кВ 88-16-02А-0,25МВА, СТП 10/0,4 кВ 88-13-04-0,025МВА, ВЛ 10 кВ ф. 88-16 от оп. № 1-108 до ТП 88-16-02А - 0,658км., приказ 1.7/154-пр от 17.06.25 | P_88-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В2025 году освоение не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Тетериной Е.А. по дог.36.1900.3637.25 от 10.06.25 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-108 от оп.№6-2 до оп.№6-4 -0,045км.(СИП2 3*70 по ж/б оп.), 1.7/157-пр от 24.06.2025 | P_89-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.3637.25 от 10.06.25 . Приказ о постановке на баланс №1.7/157-пр от 24.06.2025.
7.6 | Принятие сетей Белоусова И.В. по дог.36.1900.3802.25 от 24.06.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-05-06 от оп.№17 до оп.№19-0,064км.(СИП-2 3*70+1*70 по 2ж/б опорам), приказ 1.7/164-пр от 02.07.2025 | P_90-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3802.25 от 24.06.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/164-пр от 02.07.2025
8 | Забайкальский край | Г | 0 | 3599.3857 | 0 | 6557.6489 | 1977.2709 | 1112.8313 | 49.6587 | 322.3903 | 1450.6424 | 790.4411 | 126.3016 | 0 | 350.6682 | 0 | 0 | 5444.8175 | -387.4698 | -25.83% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 3321.6264 | 0 | 6363.5174 | 1843.6278 | 1096.2302 | 49.6587 | 308.5011 | 1450.6424 | 787.7291 | 126.3016 | 0 | 217.0251 | 0 | 0 | 5267.2873 | -404.0709 | -26.93% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 3314.3048 | 0 | 6356.9968 | 1843.6278 | 1095.8474 | 49.6587 | 308.3884 | 1450.6424 | 787.459 | 126.3016 | 0 | 217.0251 | 0 | 0 | 5261.1494 | -404.4537 | -26.96% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2070.1484 | 0 | 1407.0448 | 249.7264 | 93.0479 | 42.3891 | 35.3754 | 49.8695 | 57.6725 | 62.3369 | 0 | 95.1308 | 0 | 0 | 1313.9969 | 0.78923 | 0.8555% | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 487.1475 | 0 | 326.6856 | 43.141 | 21.5814 | 7.2696 | 6.429 | 8.5525 | 15.1524 | 10.6906 | 0 | 16.6283 | 0 | 0 | 305.1042 | 5.7593 | 36.4% | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 757.0089 | 0 | 4623.2664 | 1550.7605 | 981.2181 | 0 | 266.584 | 1392.2204 | 714.6341 | 53.2741 | 0 | 105.266 | 0 | 0 | 3642.0483 | -411.0023 | -29.52% | нд
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-205 до границы земельного участка заявителя общей протяженностью 582 м для электроснабжения объекта заявителя «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1843.23) | O_115-155_ЧЭ | нд | 1.216 | нд | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7158 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший – 1 (Атолл) до места установки новой ТП протяженностью 1,690 км. Строительство 4-х КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новых ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилых домов протяженностью 2,882 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | N_115-113_ЧЭ | нд | 42.7948 | нд | -4.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5681 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-07 до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 6 км. Строительство двухтрансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 12,6 МВА для электроснабжения объектов заявителя КРДВ, АО (Промышленный парк, Ивановский проезд) (№20.7500.3564.22) | O_115-126_ЧЭ | нд | 0 | нд | 475.5632 | 475.5632 | 0.031683 | 0 | 0.012673 | 475.5632 | 0.019009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.5315 | -475.5315 | -99.99% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3564.22 от 22.12.2022 АО "Корпорация развития Забайкальского края". Отклонение от плана обусловлено изменением графика работ на 3 квартал 2025 года в связи с длительным проведением закупочных процедур ввиду отсутствия участников на торгах. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 171 м от РУ-0,4 кВ ТП-676 до точки присоединения объектов заявителя АО «Альянс» (№ 20.7500.1403.23) | O_115-167_ЧЭ | нд | 0.13651 | нд | 0.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4219 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №229 ВЛ 10 кВ ф. 142 Онохой до новой ТП протяженностью 0,050 км. Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ФГКУ Росгранстрой (№ 20.7500.560.24) | P_115-194_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 1.7044 | нд | 0.17119 | нд | 0 | нд | 0.17119 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5333 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.560.24 от 27.06.2024 ФГКУ Росгранстрой. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 ф. 2021 Тайна протяженностью 0,025 км. Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВа. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ВостокГеоСервис Партнер" (№20.7500.540.24) | P_115-196_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 1.8485 | нд | 0.17119 | нд | 0 | нд | 0.17119 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.6773 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.540.24 от 12.03.2024 ООО "ВостокГеоСервис Партнер". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 25 ВЛ-6 кВ ф. ХПП до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженность 0,033 км. Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 4 ВЛ-6 кВ ф. Центр до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженность 0,720 км. Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.3048.23) | O_115-169_ЧЭ | нд | 11.5352 | нд | 0.43499 | 0 | 0.46262 | 0 | 0.23166 | 0 | 0.23096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027624 | 0.46262 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3048.23 от 08.12.2023 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебзавод до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 Ретранслятор до места установки новой ТП протяженностью 0,422 км. Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1000 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - Дарасун" (№ 20.7500.3140.23) | O_115-172_ЧЭ | нд | 0.41672 | нд | 9.5277 | 0 | 8.6405 | 0 | 0.0080948 | 0 | 8.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88717 | 8.6405 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3140.23 от 11.12.2023 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - Дарасун". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1050 до ВРУ-1 многоквартирного жилого дома общей протяженностью 93 м каждая. Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1050 до ВРУ-2 многоквартирного жилого дома общей протяженностью 27 м каждая для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (№20.7500.2979.23) | O_115-176_ЧЭ | нд | 0.18589 | нд | 0.44836 | 0.58425 | 0.081629 | 0 | 0.076616 | 0 | 0.0050133 | 0.58425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36673 | 0.081629 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2979.23 от 29.08.2023 АО СЗ "РУС". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 ф. Верхние Ключи протяженностью 2,15 км. Строительство ТП-10/0,4 с трансформатором мощностью 250 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой ТП протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (№ 20.7500.4084.23) | O_115-184_ЧЭ | нд | 0.19436 | нд | 4.4899 | 0 | 4.6793 | 0 | 4.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18934 | 4.6793 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4084.23 от 11.12.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от яч. №8 и яч. №3, РУ-0,4 кВ, РП-24 до ВРУ-0,4 кВ протяженностью 0,195 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "ЗАВОД КПД - 1" (№20.7500.5239.17) | O_115-186_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.48419 | 0 | 0.24207 | 0 | 0.24207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24212 | 0.24207 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5239.17 от 12.12.2017 ООО СЗ "ЗАВОД КПД - 1". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ разных систем шин РУ-10 кВ ТП-431 до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 483 м. Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ с мощностью 2х630 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (2 точка и 4 точка) протяженностью 60 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (1 точка и 3 точка) протяженностью 40 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (5 точка и 6 точка) протяженностью 34 м, для электроснабжения объекта заявителя «ВРУ - Многоэтажного жилого дома» ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ" (№20.7500.1551.23) | O_115-152_ЧЭ | нд | 0 | нд | 17.5371 | 17.5371 | 0.28363 | 0 | 0.27832 | 0 | 0.0053152 | 0 | 0 | 17.5371 | 0 | 0 | 17.2535 | 0.28363 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1551.23 от 02.06.2023 ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от 2 СШ ПС 35/6 кВ Тасеево протяженностью 0,06 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Андрюшкинское" (№ 20.7500.3937.23) | O_115-181_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.5795 | 3.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5795 | 0 | 0 | 3.5795 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 475 протяженностью 0,494 км. Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 434 протяженностью 0,028 км. Строительство 2КТП мощностью 2х1000 кВА. Строительство 2КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,88 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Мир" (№ 20.7500.3973.23) | O_115-182_ЧЭ | нд | 0 | нд | 13.0936 | 13.0936 | 0.263 | 0 | 0.25807 | 0 | 0.0049285 | 0 | 0 | 13.0936 | 0 | 0 | 12.8306 | 0.263 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3973.23 от 29.01.2024 ООО СЗ "Мир". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух новых ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 протяженностью 20 м для присоединения электоустановки гостичного комплекса ООО ДСК " Энергия" | M_115-63_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0.077592 | 0.077592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077592 | 0 | 0 | 0.077592 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер№5 Бори протяженностью 11 км для электроснабжения объекта заявителя АО "Рудник Александровский" | M_115-71_ЧЭ | 0 | 32.5522 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3269.21 от 14.12.2021 АО "Рудник Александровский". Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Малета - Красный Чикой (ВЛ-110-59) до новой ПС 110 кВ протяженностью 85,584 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Разрезуголь" (№20.7500.3451.20) | M_115-56_ЧЭ | 0 | 64.8107 | 0 | 2461.1487 | нд | 863.454 | нд | 183.7537 | нд | 679.7003 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1597.6947 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3451.20 от 29.04.2021 ООО "Разрезуголь". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Угдан. Строительство РП 10 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Угдан до РП 10 кВ протяженностью 2,93 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 250 кВА. Строительство двадцати девяти 2КЛ-10 кВ от РП до вновь монтируемых ТП общей протяженностью 3,81 км для электроснабжения объектов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№ 20.7500.4646.23) | P_115-192_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 163.5614 | нд | 0.79986 | нд | 0.78487 | нд | 0.014989 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 162.7616 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4646.23 от 19.03.2024 ООО "ТрансСтройДевелопмент". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №35 ВЛ-10 кВ ф.5 Н.Чара – ТП №8 Тополек протяженностью 0,010 км для электроснабжения объектов заявителя Розикова Э.К. (№ 20.7500.759.24) | P_115-195_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.44202 | нд | 0.077953 | нд | 0.077661 | нд | 0.00029166 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.36407 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.759.24 от 11.04.2024 Розиков Э.К. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-06 ф.3 Поселок -1 общей протяженностью 0,304 км для электроснабжения объектов заявителя ИП Бадмаев Э.О. (№20.7500.654.24) | P_115-197_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.41336 | нд | 0.14686 | нд | 0.14686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.2665 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.654.24 от 06.03.2024 ИП Бадмаев Э.О. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Общежитие ЖД-10/0,4 общей протяженностью 0,500 км для электроснабжения объектов заявителя Рахманов О.Я. (№ 20.7500.3807.24) | P_115-210_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.6623 | нд | 0.067681 | нд | 0.066413 | нд | 0.0012683 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.59462 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3807.24 от 30.09.2024 Рахманов О.Я. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Нерчинск-Мясокомбинат до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 1,041 км, установка КТП-6/0,4 кВ с ТМГ 250 кВа для электроснабжения объектов заявителя ПАО "Ростелеком" (№ 20.7500.1226.23) | P_115-213_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 5.8768 | нд | 0.40841 | нд | 0.11867 | нд | 0.28974 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.4684 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1226.23 от 28.07.2023 ПАО "Ростелеком".
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от 1 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство КЛ-10 кВ от 2 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство 2КТПН 10/0,4кВ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома протяженностью 0,150 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Радченко" (20.7500.3597.24) | P_115-225_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 25.8756 | нд | 0.38672 | нд | 0.37947 | нд | 0.007247 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 25.4889 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3597.24 от 11.09.2024 ООО СЗ "Радченко". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №67 ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки ПС 110/35/10 кВ Забайкальск протяженностью 0,010 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" (№ 20.7500.4180.24) | P_115-229_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1079 | нд | 0.072943 | нд | 0.071576 | нд | 0.0013669 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.035 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4180.24 от 02.10.2024 ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №91 ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ Пятая ВЛ-10 кВ ф. 5 ДРХУ протяженностью 2,667 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ЭКОРЕСУРС" (№ 20.7500.5467.24) | P_115-230_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 7.4764 | нд | 0.12248 | нд | 0.11838 | нд | 0.0040946 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.3539 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5467.24 от 03.12.2024 ООО "ЭКОРЕСУРС". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №62 ВЛ 6 кВ ф.2 НовоЦурухайтуй протяженностью 0,31 км для электроснабжения объектов заявителя ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю (№ 20.7500.4732.24) | P_115-233_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | нд | 0.074104 | нд | 0.070916 | нд | 0.0031881 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0881 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4732.24 от 26.11.2024 ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-386 до ВРУ1 многоквартирного жилого дома протяженностью 0,145 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-386 до ВРУ2 многоквартирного жилого дома протяженностью 0,138 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "Региональное управление строительства" (№ 20.7500.5329.24) | P_115-234_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 2.6546 | нд | 0.19428 | нд | 0.19064 | нд | 0.0036407 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.4603 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5329.24 от 07.11.2024 АО СЗ "Региональное управление строительства". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №35/16 ф. Северной Кадалы протяженностью 0,123 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Теплосбыт" (№ 20.7500.895.24) | P_115-198_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.688 | нд | 0.067345 | нд | 0 | нд | 0.067345 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.62065 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.895.24 от 02.05.2024 ООО "Теплосбыт". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 17 АЗС протяженностью 0,18 км. Строительство новой ТП мощностью 250 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП протяженностью 0,212 км для электроснабжения объектов заявителя ПАО "Ростелеком" (№ 20.7500.495.23) | P_115-212_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 2.6289 | нд | 0.11545 | нд | 0 | нд | 0.11545 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5134 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.495.23 от 20.02.2024 ПАО "Ростелеком". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 ф. 116 Николаевка протяженностью 0,054 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Востокгеология" (№ 20.7500.2933.24) | P_115-215_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.46955 | нд | 0.051456 | нд | 0 | нд | 0.051456 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.4181 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2933.24 от 05.08.2024 ООО "Востокгеология". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-084 до 1СШ ВРУ 0,4 кВ общей протяженностью 0,1 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-084 до 2СШ ВРУ 0,4 кВ общей протяженностью 0,1 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "СЗ ЗАБВО" (№ 20.7500.3164.24) | P_115-219_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.88065 | нд | 0.12352 | нд | 0 | нд | 0.12352 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.75714 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3164.24 от 23.08.2024 ООО "СЗ ЗАБВО". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 445 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ -протяженностью 445 м. Строительство 2 КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 и ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 протяженностью 365 м каждая. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" Смоленка (№20.7500.953.23). | O_115-146_ЧЭ | нд | 4.603 | нд | 7.4319 | 0 | 4.5562 | 0 | 4.228 | 0 | 0.32814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8757 | 4.5562 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.953.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ячейки КРУН 6 кВ, запитанного от РУ 6 кВ ПС 35 кВ База НИИЭВ. Строительство ВЛ-6 кВ от нового КРУН (КРН) 6 кВ до точки присоединения протяженностью 640 м для электроснабжения объекта заявителя для целей недропользования ООО ПКП "РЭО" (№20.7500.1796.23) | O_115-151_ЧЭ | нд | 0.0041499 | нд | 5.7225 | 5.6766 | 0 | 0 | 0 | 5.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7225 | -5.6766 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1796.23 от 13.07.2023 ООО ПКП "РЭО". Отклонение от плана обусловлено расторжением договора ТП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 9 "ЗЗТ-1" от РП-"Мациевская" протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 8 "ЗЗТ-2" от РП-"Мациевская" протяженностью 1,32 км. Монтаж двух комплексов коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя АО «РЖД Бизнес Актив - Забайкальск» (№20.7500.3689.24) | P_115-223_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 4.1475 | нд | 0.15643 | нд | 0 | нд | 0.15643 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.9911 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3689.24 от 03.12.2024 АО «РЖД Бизнес Актив - Забайкальск». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 475 до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,297 км. Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 434 до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,166 км. Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома общей протяженностью 0,365 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА" (№20.7500.3699.24) | P_115-224_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 16.4793 | нд | 0.26126 | нд | 0 | нд | 0.26126 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.218 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3699.24 от 01.10.2024 ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №8 ВЛ 10 кВ ф. 18 Булактуй протяженностью 0,050 км. Строительство новой ТП мощностью 250 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП протяженностью 0,110 км для электроснабжения объектов заявителя Администрация сельского поселения "Амитхаша" (№ 20.7500.4168.24) | P_115-228_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 3.0647 | нд | 0.17941 | нд | 0 | нд | 0.17941 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8853 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4168.24 от 03.09.2024 Администрация сельского поселения "Амитхаша". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Дальний привод до места установки новой ТП протяженностью 1,824 км. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший-2 до места установки новой ТП протяженностью 2,736 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Засопка" (№ 20.7500.2552.23) | O_115-157_ЧЭ | нд | 1.1969 | нд | 17.761 | 0 | 16.0795 | 0 | 6.5435 | 0 | 9.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6815 | 16.0795 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2552.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Засопка". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-1 10 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-1 10 кВ протяженностью 15,744 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№ 20.7500.2994.22) | O_115-115_ЧЭ | нд | 209.8357 | нд | 4.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3449 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. «Отпайка» ТП-СНТ КРЫМ до новой ТП (10/0,4) протяженностью 1241 м. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-436-ТП-492 до новой ТП (10/0,4) протяженностью 362 м. Строительство двух ТП (10/0,4) мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1017.23) | O_115-148_ЧЭ | нд | 9.6336 | нд | 0.30946 | 0 | 3.4807 | 0 | 0.062053 | 0 | 3.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1712 | 3.4807 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1017.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский цементный завод" (№20.7500.3715.22) | O_115-124_ЧЭ | нд | 0 | нд | 451.7746 | 451.7746 | 0 | 0 | 0 | 451.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.7746 | -451.7746 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3715.22 от 19.12.2022 ООО "Забайкальский цементный завод". Отклонение от плана обусловлено длительным проведением закупочных процедур (после определения подрядчика, договор СМР будет заключен до 31 июля 2025 г., начало работ с 01.08.2025 г.). Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ячеек КРУН 6 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья. Строительство двух КЛ-6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья до места установки новой ТП протяженностью 0,395 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Смоленка" (№ 20.7500.2584.23) | O_115-158_ЧЭ | нд | 5.9618 | нд | 10.193 | 0 | 6.1558 | 0 | 1.9825 | 0 | 4.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0373 | 6.1558 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2584.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Смоленка". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1 СШ ТП-382 протяженностью 0,104 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2 СШ ТП-382 протяженностью 0,104 км для электроснабжения объектов заявителя OОО "СЗ "ГолдГеоПром" (№ 20.7500.5155.24) | P_115-232_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 1.8204 | нд | 0.15491 | нд | 0 | нд | 0.15491 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.6655 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5155.24 от 01.11.2024OОО "СЗ "ГолдГеоПром". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский известковый завод" (№20.7500.3703.22) | O_115-125_ЧЭ | нд | 0 | нд | 451.7746 | 451.7746 | 0 | 0 | 0 | 451.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.7746 | -451.7746 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3703.22 от 19.12.2022 ООО "Забайкальский известковый завод". Отклонение от плана обусловлено длительным проведением закупочных процедур (после определения подрядчика, договор СМР будет заключен до 31 июля 2025 г., начало работ с 01.08.2025 г.). Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ. Строительство 2КЛ-6 кВ от 1,2 секции шин новых КРУН общей протяженностью 12,84 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "АВРОРАГАЗ" (№ 20.7500.4645.23) | O_115-166_ЧЭ | нд | 3.026 | нд | 87.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8667 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ПС Центральная, фидер Магнат, яч.11а протяженностью 0,04 км. до места установки новой ТП-6/0,4 мощностью 1000 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС Центральная, фидер Октябрь, яч.12 протяженностью 0,422 км. до места установки новой ТП-10/0,4 мощностью 1000 кВА. для электроснабжения объектов заявителя ООО Завод железобетонных изделий «НОВИН»» (20.7500.3115.23) | O_115-173_ЧЭ | нд | 0.0060869 | нд | 8.1993 | 0 | 0.00023673 | 0 | 0.00011823 | 0 | 0.0001185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.199 | 0.00023673 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3115.23 от 05.09.2023 ООО Завод железобетонных изделий «НОВИН». Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-262 протяженностью 25 м. и ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-98 протяженностью 56 м. для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ «СтройСфера» (20.7500.3781.23). | O_115-175_ЧЭ | нд | 0.0042176 | нд | 0.22724 | 0 | 0.048344 | 0 | 0.047359 | 0 | 0.00098498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1789 | 0.048344 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3781.23 от 17.10.2023 ООО СЗ «СтройСфера». Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-2 10 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-2 10 кВ протяженностью 16,252 км. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новых РП до новых ТП протяженностью 6,431 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№20.7500.2995.22) | O_115-116_ЧЭ | нд | 172.1411 | нд | 12.7026 | 38.3068 | 0.21272 | 0 | 0.10624 | 0 | 0.10648 | 0 | 0 | 38.3068 | 0 | 0 | 12.4899 | 0.21272 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2995.22 от 20.10.2022 ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 13 с-з Билитуй до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,94 км. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 20 Ключи до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,98 км для электроснабжения объекта заявителя ООО «Терминал Забайкальск» (№20.7500.2683.22) | O_115-137_ЧЭ | нд | 0.63624 | нд | 19.4109 | 19.1871 | 0.024745 | 0 | 0.012359 | 0 | 0.012387 | 0 | 0 | 19.1871 | 0 | 0 | 19.3861 | 0.024745 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2683.22 от 23.05.2023 ООО «Терминал Забайкальск». Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (СШ1, СШ2) РП-52 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,834 км, строительство двух ВЛЗ-10кВ протяженностью 0,004 км для электроснабжения объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания, гостиничного обслуживания ООО «Бит» (№20.7500.3920.22) | O_115-144_ЧЭ | нд | 3.5231 | нд | 0.060713 | 0 | 0.88011 | 0 | 0.88011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8194 | 0.88011 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3920.22 от 22.12.2022 ООО «Бит». Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. Здоровье до РУ-10 кВ новой ТП- 10/0,4 кВ протяженностью 981 м. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф. 19 Луговой до РУ-6 кВ новой ТП- 6/0,4 кВ протяженностью 4570 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1030.23) | O_115-149_ЧЭ | нд | 8.9735 | нд | 12.8146 | 0 | 2.2339 | 0 | 2.1187 | 0 | 0.11526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5806 | 2.2339 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1030.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП "Мациевская" РУ-10кВ до РП заявителя общей протяженностью 7,030 км для электроснабжения объекта заявителя для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта АО «РЖД Бизнес Актив» (№20.7500.1855.23) | O_115-150_ЧЭ | нд | 0.32568 | нд | 52.8701 | 52.6898 | 0.012667 | 0 | 0.0063262 | 0 | 0.0063405 | 52.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8575 | 0.012667 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1855.23 от 11.07.2023 АО «РЖД Бизнес Актив». Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от резервной ячейки 2 СШ РУ-0,4кВ РП 46 до ВРУ многоквартирного жилого дома (основное питание) протяженностью 25 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Кайдал ф.ТП-51-ТП-79 ТП-167 до места установки новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 25 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ новой ТП- 6/0,4кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (резервное питание) протяженностью 25 м для электроснабжения объекта заявителя ВРУ многоквартирного жилого дома ООО СЗ "Радченко" (№20.7500.2234.23) | O_115-153_ЧЭ | нд | 1.7106 | нд | 0.33265 | 0 | 0.0039461 | 0 | 0.0039461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32871 | 0.0039461 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2234.23 от 14.07.2023 ООО СЗ "Радченко". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ПС Центральная, ф. Октябрь, яч.12 до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. протяженностью 456 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВа. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ПС Каштак ф. ТП-76 до РУ- 6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 303 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 630 кВа для электроснабжения объекта заявителя ООО "Поколение Будущего" (№20.7500.1768.23) | O_115-154_ЧЭ | нд | 5.6283 | нд | 4.4275 | 0 | 0.5074 | 0 | 0.48888 | 0 | 0.018518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9201 | 0.5074 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1768.23 от 05.06.2023 ООО "Поколение Будущего". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35 кВ Атамановка до новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 1207 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Атамановка" (№ 20.7500.2481.23) | O_115-159_ЧЭ | нд | 9.5242 | нд | 19.8025 | 0 | 4.6998 | 0 | 2.7603 | 0 | 1.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1028 | 4.6998 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2481.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Атамановка". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ячейки на 1 и 2 СШ ТП 297 протяженностью 1,788 км для электроснабжения объекта «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ООО «Поколение Будущего» (№20.7500.1722.23) | O_115-143_ЧЭ | нд | 5.9877 | нд | 14.2001 | 0 | 0.66966 | 0 | 0.30746 | 0 | 0.36221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5304 | 0.66966 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1722.23 от 29.05.2023 ООО "Поколение Будущего". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер "Дальний привод" протяженностью 0,832 км. Строительство ВЛ-6 кВ от РП-47 протяженностью 1,241 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" (№20.7500.3730.22) | O_115-119_ЧЭ | нд | 0.63581 | нд | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных систем шин РУ-10 кВ РП-42 до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4 кВ общей протяженностью 2,719 км. Строительство новой 2КТПБ-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство двенадцати КЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов общей протяженностью 3,466 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.257.23) | O_115-140_ЧЭ | нд | 1.0036 | нд | 94.0595 | 0 | 44.4559 | 0 | 44.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6036 | 44.4559 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.257.23 от 15.05.2023 ООО "ТрансСтройДевелопмент". Отклонение от плана обусловлено переносом выполнения работ на 2025 год в связи с поздним заключением договора подряда на выполнение СМР ввиду отсутствия участников на торгах. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Хороший 1 яч.34 до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,085 км. Строительство 2ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта «Административно-офисное здание» АО "ЗабТЭК" (№20.7500.930.23) | O_115-141_ЧЭ | нд | 0.13677 | нд | 8.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2206 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 116 Николаевка до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,692 км.Строительство ТП с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (№20.7500.3049.23) | O_115-177_ЧЭ | нд | 8.2156 | нд | 3.3048 | 0 | 0.32244 | 0 | 0.16153 | 0 | 0.16091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9823 | 0.32244 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3049.23 от 08.12.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 2 Приаргунск протяженностью 0,123 км. Строительство КТПН 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (№ 20.7500.3086.23) | O_115-178_ЧЭ | нд | 1.9018 | нд | 0.38621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38621 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП 24-РП-34 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП-42 - ТП-667 до места установки новой ТП протяженностью 0,6 км. Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1250 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - КСК" (№ 20.7500.3523.23) | O_115-179_ЧЭ | нд | 0.65503 | нд | 13.5393 | 13.4843 | 0.025476 | 0 | 0.012724 | 0 | 0.012752 | 0 | 0 | 13.4843 | 0 | 0 | 13.5138 | 0.025476 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3523.23 от 09.10.2023 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - КСК". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ 0,4 кВ РП-01 общей протяженностью 0,306 км для электроснабжения объектов заявителя ООО РК "Атлантида" (№ 20.7500.4164.23) | O_115-183_ЧЭ | нд | 0.0081619 | нд | 1.0457 | 0 | 1.5635 | 0 | 1.534 | 0 | 0.029452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51777 | 1.5635 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4164.23 от 16.11.2023 ООО РК "Атлантида". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-481 общей протяженностью 0,54 км. Строительство 2КТП мощностью 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП общей протяженностью 0,24 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (№ 20.7500.4845.23) | O_115-185_ЧЭ | нд | 0.002075 | нд | 7.4792 | 7.4313 | 0.074851 | 0 | 0.073409 | 7.4313 | 0.0014416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4044 | -7.3565 | -98.99% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4845.23 от 18.01.2024 АО СЗ "РУС". Отклонение от плана обусловлено изменением графика работ на 3 квартал 2025 года в связи с поздней поставкой материалов и оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 57 Ретранслятор (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,020 км. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,040 км. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой КТП-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ протяженностью 0,478 км для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ «Служба единого заказчика» Петровск- Забайкальский (№20.7500.892.23) | O_115-147_ЧЭ | нд | 9.5789 | нд | 13.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6072 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная (ВЛ-110-99) до ОРУ 110 кВ вновь сооружаемой Борзинской СЭС протяженностью 5,481 км с образованием новой ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС для технологического присоединения объектов по производству электрической энергии ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.3631.21) | O_115-93_ЧЭ | нд | 77.4685 | нд | -3.0234 | 0 | 0.39102 | 0 | 0 | 0 | 0.39102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4144 | 0.39102 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-110-38 Абагайтуй-Забайкальск протяженностью 0,380 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.3288.22) | O_115-138_ЧЭ | нд | 0 | нд | 5.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.622 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110-105 ТЭЦ ППГХО - Забайкальск протяженностью 0,205 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.1185.23) | O_115-139_ЧЭ | нд | 0 | нд | 3.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6715 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 24 Ключи ПС Забайкальск до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 10 м. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 3 РУС ПС Забайкальск до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 550 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя ООО "Школа Будущего-Забайкальск" (№ 20.7500.2585.23) | O_115-161_ЧЭ | нд | 4.9692 | нд | 3.888 | 0 | 0.19206 | 0 | 0.09507 | 0 | 0.096988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6959 | 0.19206 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.7500.2585.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Забайкальск". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ протяженностью 2396 м; двух КЛ-6 кВ протяженностью 2106 м; 2КТПН 6/0,4 с трансформаторами ТМГ мощностью 1600 кВА; КЛ-0,4 кВ протяженностью 1376 м; КЛ-0,4 кВ протяженностью 790 м. Установка двух ячеек КРУ в ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Молодежная" для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | K_115-9_ЧЭ | нд | 29.9039 | нд | 1.9105 | 0 | 0.011047 | 0 | 0.0055172 | 0 | 0.0055297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8995 | 0.011047 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2221.17 от 26.06.2017 ООО "Атолл". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 8 Поселок-3 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер5 Поселок-1 до места установки новой ТП протяженностью 2,94 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Агинское" (№ 20.7500.2410.23) | O_115-162_ЧЭ | нд | 12.1691 | нд | 17.6972 | 0 | 0.28297 | 0 | 0.23638 | 0 | 0.046588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4143 | 0.28297 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2410.23 от 07.08.2023 ООО "Школа Будущего-Агинское". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 5 Новая Кука до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 25 м, строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 13 Домна до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 7150 м, строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.881.23) | O_115-164_ЧЭ | нд | 4.6794 | нд | 25.3052 | 0 | 12.3913 | 0 | 8.8957 | 0 | 3.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9139 | 12.3913 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.881.23 от 28.08.2023 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ПС Центральная, фидер 1РП-18, яч.1 протяженностью 59 м и КЛ-6 кВ от 2СШ РП-18 протяженностью 91 м с монтажом двухтрансформаторной ТП-6/0,4 мощностью 2*400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (20.7500.2995.23). | O_115-174_ЧЭ | нд | 6.4775 | нд | -1.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9153 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ЛЭП и определением наиболее оптимальной схемы установки трансформаторной подстанции.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер РП-43-ТП-4743 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ТП с трансформатором ТМГ мощностью 250 кВА для электроснабжения объектов заявителя Журугин Вячеслав Сергеевич (№ 20.7500.2757.23) | O_115-163_ЧЭ | нд | 2.6397 | нд | -1.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7279 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ и определением наиболее оптимальной схемы установки трансформаторной подстанции.
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 7.3216 | 0 | 6.5206 | 0 | 0.38277 | 0 | 0.11267 | 0 | 0.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1378 | 0.38277 | 0% | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 7.3216 | 0 | 6.5206 | 0 | 0.38277 | 0 | 0.11267 | 0 | 0.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1378 | 0.38277 | 0% | нд
8.1.4.2 | Реконструкция РП-16 в части замены силовых трансформаторов мощностью 1 МВА на трансформаторы мощностью 1,6 МВА для электроснабжения объектов заявителя ОАО "РЖД" | L_115-40_ЧЭ | нд | 5.2295 | нд | 0.64314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64314 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-26345 протяженностью 0,190 км для электроснабжения объектов заявителя Паньков В.Ю. (№ 20.7500.3866.24) | P_115-209_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.26634 | нд | 0.051679 | нд | 0.05071 | нд | 0.00096844 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.21466 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3866.24 от 14.10.2024 Паньков В.Ю. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ТП-415 протяженностью 0,336 км. Реконструкция ТП-415 10/0,4 кВ с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ЕМЕЛЬЯНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА (№20.7500.289.23) | O_115-135_ЧЭ | нд | 1.9857 | нд | 0.30517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30517 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-257 до жилого здания протяженностью 300 м для электроснабжения объектов заявителя ООО УК «Фаворит» (№20.7500.2960.23) | O_115-171_ЧЭ | нд | 0.0041499 | нд | 1.1 | 0 | 0.12102 | 0 | 8.061e-05 | 0 | 0.12094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0.12102 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2960.23 от 24.08.2023 ООО УК «Фаворит». Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 протяженностью 0,185 км, реконструкция ТП-617 мощностью 250 кВА для электроснабжения объкта заявителя МДОУ детский сад N2 "Березка" село Шелопугино (№20.7500.3984.23) | O_115-187_ЧЭ | нд | 0.10219 | нд | 1.3721 | 0 | 0.061883 | 0 | 0.061883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3102 | 0.061883 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3984.23 от 05.02.2024 МДОУ детский сад N2 "Березка" село Шелопугино. Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник протяженностью 0,73 км. Усиление КЛ-6 кВ между 1 секцией шин ЗРУ-6 кВ и 3 секцией шин (ячейка КРУН-6 кВ) ПС 35/6 кВ Атамановка в части замены кабеля протяженностью 0,06 км. Замена трансформаторов тока в ячейке 6 кВ ф. Плодопитомник для электроснабжения объектов ООО "ВЕРДЭ" (№ 20.7500.483.24) | P_115-208_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 2.8338 | нд | 0.1482 | нд | 0 | нд | 0.1482 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6856 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.483.24 от 08.08.2024 ООО "ВЕРДЭ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 155.0522 | 0 | 167.0904 | 123.8101 | 15.4772 | 0 | 13.3195 | 0 | 2.1577 | 0 | 0 | 123.8101 | 0 | 0 | 151.6132 | 15.4772 | 0% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 86.1545 | 0 | -5.9769 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4015 | 0.42459 | 0% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 86.1545 | 0 | -5.9769 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4015 | 0.42459 | 0% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №0084 «ул. Электрическая, коттеджи» с заменой силового трансформатора 1х0,063 МВА на 1х0,1 МВА | M_131-1_ЧЭ | нд | 0.38608 | нд | 0.0097801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097801 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА | F_42_ЧЭ | нд | 84.1187 | нд | -5.8938 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3184 | 0.42459 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур на приобретение силовых трансформаторов.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №0412 с заменой силового трансформатора 1х0,1 МВА на 1х0,16 МВА | M_131-3_ЧЭ | нд | 0.54517 | нд | -0.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0429 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №22308 с заменой силового трансформатора 1х0,4 МВА на 1х0,63 МВА | M_131-9_ЧЭ | нд | 1.1046 | нд | -0.049976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049976 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 52.8632 | 0 | 172.4351 | 123.8101 | 15.0526 | 0 | 13.3195 | 0 | 1.7331 | 0 | 0 | 123.8101 | 0 | 0 | 157.3825 | 15.0526 | 0% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 52.034 | 0 | 172.1814 | 123.8101 | 15.0526 | 0 | 13.3195 | 0 | 1.7331 | 0 | 0 | 123.8101 | 0 | 0 | 157.1288 | 15.0526 | 0% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-35 «ПС Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная» и ВЛ-110-99 «ПС Борзя Восточная – ПС Борзя Западная» в пролете опор №48 - №49 протяженностью 0,147 км с установкой анкерной металлической двухцепной отпаечной опоры. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная и ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная в части замены оборудования системы связи (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Юнигрин Инжиниринг, №56.7500.3126.23) | O_116-58_ЧЭ | нд | 37.0219 | нд | 2.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4636 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-48 "Черновская Ингода" и ВЛ-110-49 "Черновская Беклемишево" в пролете опор №8-№10 протяженностью 0,391 км с заменой существующей опоры №9 (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объекта для ООО Грин Энерджи Рус №56.7500.1027.23) | O_116-59_ЧЭ | нд | 0 | нд | 4.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8048 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№4, 6 от ТП-481 в части замены на КЛ протяженностью 0,07 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 жил.массив от ТП-031 протяженностью 0,05 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат АО СЗ РУС, №56.7500.1706.24) | P_116-75_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 2.1791 | нд | 0.11232 | нд | 0 | нд | 0.11232 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0668 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.1706.24 от 19.04.2024 АО СЗ РУС. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «Хлебозавод» протяженностью 0,081 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТПН-22414 протяженностью 0,244 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Школа будущего-Дарасун, №56.7500.2629.24) | P_116-77_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 3.1108 | нд | 0.28121 | нд | 0 | нд | 0.28121 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8296 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2629.24 от 19.06.2024 ООО Школа будущего-Дарасун. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Жил.массив от ТП-147 протяженностью 0,130 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Зоосервис, №56.7500.4106.24) | P_116-78_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.5214 | нд | 0.085953 | нд | 0 | нд | 0.085953 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.43545 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4106.24 от 29.08.2024 ООО Зоосервис. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ ПС «Северная - РП-52» протяженностью 0,150 км каждая, реконструкция КЛ-6 кВ ПС «Северная - РП-7» протяженностью 0,150 км, реконструкция КЛ-10 кВ ТП-269-ТП-282 протяженностью 0,150 км, реконструкция КЛ-10 кВ «РП-52-ТП-418» протяженностью 0,100 км, реконструкция КЛ-10 кВ «ТП-382-ТП-418» протяженностью 0,100 км, реконструкция КЛ-6 кВ ПС «Каштак-РП-21» протяженностью 0,150 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Коханского), №56.7500.4361.24) | P_116-80_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 10.9165 | нд | 0.17977 | нд | 0 | нд | 0.17977 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.7367 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4361.24 от 12.09.2024 ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Коханского). Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ул.Кастринская от ТП-31 в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,050 км. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.№2 «жил. массив от ТП-31» в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,165 км. Реконструкция КЛ- 6 кВ ф. «ТП-31 – ТП-спиртзавод» и КЛ- 6 кВ ф. «ТП-31 – ТП-32» общей протяженностью 0,146 км. (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ «ЭК Энергожилстрой» №56.7500.1611.24) | P_116-70_ЧЭ | 0 | 1.4643 | 0 | 1.2046 | нд | 0.018714 | нд | 0.018714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1859 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.1611.24 от 17.04.2024 ООО СЗ СК Энергожилстрой. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер Карьер от ПС 110/35/6 кВ Третья протяженностью 1,8 км | P_137_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 8.265 | нд | 0.10712 | нд | 0 | нд | 0.10712 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.1579 | нд | нд | Выполнение проектно-изыскательских работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-24 в части канала ВОЛС от ПС 110/35/6 кВ Кличка до Приаргунской ТЭЦ, организация канала ВОЛС от Приаргунской ТЭЦ до ПС 110 кВ Заявителя, организация ВЧ каналов связи по ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Кличка до Приаргунской ТЭЦ, по ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - ПС 110/35/6 кВ Благодатка до ПС 110 кВ Заявителя. Организация каналов связи для устройств телеуправления, устройств сбора и передачи телеинформации, телефонной связи с ПС 110 кВ Заявителя до ОДС ЮВЭС ПО ЦУС. Реконструкция существующего устройства дополнительной автоматической разгрузки (ДАР) Приаргунской ТЭЦ (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для АО Висмут, №56.7500.1519.23) | O_116-54_ЧЭ | нд | 0 | нд | 22.8575 | 22.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8575 | 0 | 0 | 22.8575 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя-Давенда с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО «Желтугинская горнорудная компания», №56.7500.2727.23) | O_116-64_ЧЭ | нд | 0 | нд | 100.9526 | 100.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9526 | 0 | 0 | 100.9526 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек ВЛ-110 кВ №93 "Шелоугино-В.Шахтамы"), 12 га | M_113-5_ЧЭ | нд | 6.8102 | нд | -4.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4343 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Жил Массив №2, от ТП-251 в части замены ВЛ на КЛ протяженностью 0,623 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ "ВИДСТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ ГРУПП", №56.7500.3595.23) | O_116-60_ЧЭ | нд | 2.726 | нд | -1.7756 | 0 | 0.015967 | 0 | 0.015967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7915 | 0.015967 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3595.23 от 06.10.2023 ООО СЗ "ВИДСТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ ГРУПП". Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №6 "Кир.Завод" общей протяженностью 0,785 км. Реконструкция СТП "Строителей" в части переноса ТП на новое место. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,012 км. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,045 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО «Терминал Забайкальск», №56.7500.3718.23) | O_116-63_ЧЭ | нд | 0.21259 | нд | 1.6478 | 0 | 0.002717 | 0 | 0.002717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6451 | 0.002717 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3718.23 от 10.10.2023 ООО «Терминал Забайкальск». Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №5 "Звёздный" протяженностью 0,616 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-21133 протяженностью 0,031 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-21004 протяженностью 0,171 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-21003 протяженностью 0,525 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-21003 протяженностью 0,449 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Звезда, №56.7500.806.24) | P_116-74_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 6.1853 | нд | 5.5801 | нд | 5.5801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.60519 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.806.24 от 04.03.2024 ООО Звезда. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-10 кВ от РП-24 до РП-34 в части замены на КЛ протяженностью 0,140 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО СЗ «ТрансСтройДевелопмент», №56.7500.2925.24) | P_116-82_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 11.5339 | нд | 1.2281 | нд | 0.26139 | нд | 0.96669 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.3058 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2925.24 от 02.07.2024 ООО СЗ «ТрансСтройДевелопмент». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №60 до оп. №77 протяженностью 1,65 км, ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №93 до оп. №95 протяженностью 0,24 км и отпайки на ТП-299 от оп. №121 до оп. №2 протяженностью 0,230 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО ДорСтрой, №56.7500.2514.23) | O_116-56_ЧЭ | нд | 0.083818 | нд | 4.2746 | 0 | 7.4407 | 0 | 7.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1661 | 7.4407 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2514.23 от 03.08.2023 ООО ДорСтрой. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено корректировкой объемов работ после разработки проекта.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 Освещение в части замены опор, монтажа провода общей протяженностью 420 м. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-21 общей протяженностью 120 м (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для МКУ Вершино-Дарасунская городская администрация, №56.7500.4755.23) | O_116-69_ЧЭ | нд | 3.7152 | нд | -2.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5262 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений обусловлено корректировкой объемов работ после разработки проекта.
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.82918 | 0 | 0.25378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25378 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-110-94 от ПС 110/35/6 кВ Первая до ТПС 110/25/10 кВ Мирная с установкой линейных комплектов ОПН-110, 5 комплектов | K_119-5_ЧЭ | нд | 0.82918 | нд | 0.25378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25378 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 16.0345 | 0 | 0.63216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63216 | 0 | 0% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 16.0345 | 0 | 0.63216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63216 | 0 | 0% | нд
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Читаэнерго" в 2024 году | J_101-3ц-1_ЧЭ | нд | 16.0345 | нд | 0.63216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63216 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 122.7072 | 0 | 27.041 | 9.8329 | 1.124 | 0 | 0.56966 | 0 | 0.55433 | 0 | 0 | 9.8329 | 0 | 0 | 25.917 | 1.124 | 0% | нд
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА" | O_142_ЧЭ | нд | 0 | нд | 9.6637 | 0 | 0.42471 | 0 | 0 | 0 | 0.42471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.239 | 0.42471 | 0% | Выполнение проектно-изыскательских работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.6 | Договор дарения (распоряжение 1.8/469-р от 26.05.2025) ВЛЗ-6 кВ от ТП № 090 до ТП-Строительная площадка, протяженностью 0,28 км | P_169-67_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА" | O_143_ЧЭ | нд | 0 | нд | 2.6584 | 2.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6584 | 0 | 0 | 2.6584 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Читаэнерго" | O_107-4-16_ЧЭ | нд | 0 | нд | 6.146 | 6.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.146 | 0 | 0 | 6.146 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Читаэнерго" | M_107-6_ЧЭ | нд | 93.2809 | нд | 8.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5274 | 0 | 0% | Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2025г. не планировалось.
8.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Читаэнерго" | L_107-4-2_ЧЭ | нд | 1.1093 | нд | 0.53219 | 1.0285 | 0.043145 | 0 | 0.021548 | 0 | 0.021597 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 0.48904 | 0.043145 | 0% | Начислены капитализированные %, распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
8.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-14_ЧЭ | нд | 28.317 | нд | -0.48672 | 0 | 0.65614 | 0 | 0.54811 | 0 | 0.10803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1429 | 0.65614 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений и отклонение от плана связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.