## 10квФ
|  |  |  | Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [14 empty] | Приложение № 1нд
[5 empty] | за 4 квартал 2025 года | [13 empty] | к приказу Минэнерго России
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" | [14 empty] | от « 25 » апреля 2нд18 г. № 32нд
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 26.12.2025 №28@ Минэнерго РФ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2024 № 46@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 144874.4013 | 45297.3686 | 99577.0327 | 16533.3802 | 16530.2659 | 2424.9879 | 2476.3309 | 2639.3052 | 2920.9545 | 4302.9923 | 4708.7758 | 7166.0947 | 6424.2047 | 83046.7669 | -3.1143 | -0.01884% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 121286.3283 | 39548.1826 | 81738.1457 | 12077.3726 | 12930.7002 | 2019.2191 | 2069.3253 | 2360.1143 | 2434.4572 | 3689.5241 | 4100.6966 | 4008.5151 | 4326.2211 | 68807.4455 | 853.3276 | 7.066% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 18340.4032 | 3561.4166 | 14778.9866 | 3443.8582 | 2561.4868 | 225.1468 | 199.0122 | 257.1152 | 399.1986 | 464.7322 | 446.1035 | 2496.864 | 1517.1726 | 12217.4998 | -882.3714 | -25.62% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 947.2926 | 29.4472 | 917.8454 | 40.1733 | 35.1688 | 1.0444 | 1.0444 | 3.5032 | 3.5032 | 8.6275 | 8.6519 | 26.9983 | 21.9693 | 882.6767 | -5.0045 | -12.46% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1086.7385 | 391.8079 | 694.9306 | 89.9633 | 108.2088 | 17.8423 | 25.0992 | 4.5101 | 27.5748 | 0.11014 | 20.6448 | 67.5007 | 34.8899 | 586.7218 | 18.2455 | 20.28% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3213.6387 | 1766.5142 | 1447.1244 | 882.0128 | 894.7013 | 161.7353 | 181.8498 | 14.0624 | 56.2208 | 139.9985 | 132.679 | 566.2166 | 523.9518 | 552.4231 | 12.6885 | 1.439% | нд
1 | Алтайский край | Г | 15864.5965 | 4158.3162 | 11706.2803 | 803.6085 | 789.1403 | 87.1757 | 97.6224 | 73.3959 | 99.8438 | 158.0139 | 202.7725 | 485.0229 | 388.9017 | 10917.14 | -14.4682 | -1.8% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 14607.0627 | 3660.7539 | 10946.3087 | 461.2223 | 483.9241 | 59.9963 | 60.2877 | 56.5019 | 76.5923 | 134.4041 | 172.702 | 210.32 | 174.3421 | 10462.3846 | 22.7019 | 4.922% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 14129.0259 | 3657.5156 | 10471.5103 | 449.5252 | 471.7083 | 53.2724 | 53.573 | 54.6177 | 74.6872 | 133.7827 | 171.7298 | 207.8523 | 171.7182 | 9999.802 | 22.1831 | 4.935% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 9530.7927 | 2743.4878 | 6787.3049 | 273.427 | 271.0677 | 37.8081 | 37.8081 | 44.4078 | 44.4078 | 110.5277 | 110.5277 | 80.6833 | 78.324 | 6516.2372 | -2.3593 | -0.8629% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 4169.6381 | 878.1187 | 3291.5194 | 98.0306 | 110.1848 | 8.3424 | 8.3424 | 3.5167 | 21.0186 | 5.2306 | 36.2306 | 80.9408 | 44.5932 | 3181.3346 | 12.1543 | 12.4% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 428.5951 | 35.9091 | 392.686 | 78.0677 | 90.4558 | 7.1219 | 7.4225 | 6.6932 | 9.2608 | 18.0244 | 24.9715 | 46.2282 | 48.801 | 302.2302 | 12.3881 | 15.87% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) от Л-52-1, Модернизация оборудования ячейки № 4 РУ-10 кВ ПС "Весенняя" №52 по замене т/т ТЛМ-10-2 100/5 на 150/5 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 80/5 для электроснабжения объектов сельскохозяйственного производства Заявителя: ООО "Агрофирма "Черемновская", Алтайский край, к. н. з/у 22:31:030807:159, ориентир граница с. Черемное. участок находится в 12М по направлению на северо-запад от ориентира. | O_1581_АЭ | 0.59586 | 0.53038 | 0.065484 | 0.065484 | 0.065484 | 0 | 0 | 0.010843 | 0.010843 | 0.054642 | 0.054642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,065 км) от Л-24-6, строительство КМТП 10/0,4кВ (160 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,069 км) для электроснабжения электроустановок Мехтока Заявителя: К(Ф)Х Локтионов П.В. по адресу: Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Нечунаево, территория МО Нечунаевский сельсовет. | N_1547_АЭ | 1.9357 | 1.9049 | 0.030764 | нд | 0.030764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.030764 | нд | 0 | 1.0408e-16 | нд | нд | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова Анатолия Николаевича, Алтайский край, Косихинский р-н, п. Украинский, ул. Школьная, 31, дог. ТП № 20.2200.2536.25 от 11.06.2025. | Q_1707_АЭ | 0.58398 | 0 | 0.58398 | нд | 0.021755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020727 | нд | 0.001028 | 0.56223 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.25.36.25.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта туристической отрасли заявителя АО "РЖД Здоровье", Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, дог. ТП № 20.2200.3158.24 от 17.09.2024 | P_1681_АЭ | 0.46928 | 0 | 0.46928 | нд | 0.34176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34176 | нд | 0 | 0.12753 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3158.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ-10 кВ, для электроснабжения административного здания заявителя ИП Горлов С.В., Алтайский край, Косихинский р-н., с. Полковниково, Песчаная, д. 17, дог. ТП № 20.2200.3946.24 | P_1674_АЭ | 0.66089 | 0 | 0.66089 | 0.66089 | 0.56358 | 0.024994 | 0.024994 | 0.017262 | 0.017262 | 0.33286 | 0.33286 | 0.28578 | 0.18847 | 0.097314 | -0.097314 | -14.72% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ, для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО АПК "Союз", Алтайский край, Косихинский район, с. Верх-Жилино, ул Центральная, д. 48, дог. ТП № 20.2200.4728.24 | P_1678_АЭ | 0.77845 | 0 | 0.77845 | 0.77845 | 0.67939 | 0.015485 | 0.015485 | 0.0069171 | 0.0069171 | 0.36488 | 0.36488 | 0.39117 | 0.29211 | 0.099058 | -0.099058 | -12.73% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (1,088 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения заявителя ООО "Деметра", Алтайский край, Завьяловский район, п. Малиновский, ул. Молодежная, 21 , стр.2, дог. ТП № 20.2200.5725.24 | P_1679_АЭ | 4.8105 | 0 | 4.8105 | 4.2707 | 4.4561 | 0.091891 | 0.091891 | 0.015953 | 0.015953 | 0.0059846 | 0.0059846 | 4.1569 | 4.3423 | 0.35438 | 0.18544 | 4.342% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта живодноводства заявителя АО "Бийское", Алтайский край, Бийский р-н., МО Первомайский с/с, в 100 м. на северо-восток от п. Восточный, дог. ТП № 20.2200.4201.24 | P_1680_АЭ | 0.63155 | 0 | 0.63155 | 0.16569 | 0.63155 | 0.068696 | 0.068696 | 0.096994 | 0.096994 | 0 | 0 | 0 | 0.46586 | 0 | 0.46586 | 281.2% | Отклонение от плана финансирования связано с досрочной оплатой за выполненные работы. По плану 2026 г.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2х0,015 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Мельниково", Алтайский край, Новичихинский, с Мельниково, Молодежная, д. 17, дог. ТП № 20.2200.3607.24 | P_1671_АЭ | 0.28426 | 0 | 0.28426 | 0.28426 | 0.22616 | 0.02705 | 0.02705 | 0.0016163 | 0.0016163 | 0.063994 | 0.063994 | 0.19159 | 0.1335 | 0.058091 | -0.058091 | -20.44% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ (0,465 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Крутишинское", Алтайский край, Шелаболихинский р-н, с. Крутишка, ул. Нагорная, д. 28, дог. ТП № 20.2200.3267.24 | P_1672_АЭ | 1.9929 | 0 | 1.9929 | 1.9929 | 0.26057 | 0.033696 | 0.033696 | 0.0020456 | 0.0020456 | 0.11234 | 0.11234 | 1.8448 | 0.11248 | 1.7323 | -1.7323 | -86.93% | Отклонение от плана финансирования связано с длительной закупочной процедурой по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.1.1.3 | Строительство 2ух КЛ-10 кВ (0,106 км; 0,224 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя АО "РЖД- Здоровье", Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, дог. ТП № 20.2200.2236.23 | P_1612_АЭ | 17.1484 | 0 | 17.1484 | 9.9082 | 2.1033 | 0.010324 | 0.010324 | 0.098368 | 0.098368 | 0.0060317 | 0.0060317 | 9.7935 | 1.9886 | 15.045 | -7.8049 | -78.77% | Отклонение от плана финансирования связано с заключением ДС о продлении сроков исполнения до 28.10.2027.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), строительство КТП 10/0,4 кВ (250 кВА), строителство ВЛ-0,4 (0,005 км) для электроснабжения объекта: «Мех. ток, зерносушилка» заявителя СПК "Белокуриха", Алтайский край, Алтайский район, с. Старобелокуриха, ул. Советская, дом 55, дог. ТП № 20.2200.1106.24 | P_1639_АЭ | 0.60724 | 0 | 0.60724 | 0.60724 | 0.69724 | 0.06257 | 0.06257 | 0.32953 | 0.32953 | 0.12628 | 0.12628 | 0.088856 | 0.17886 | -0.090007 | 0.090007 | 14.82% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,007 км) для электроснабжения объекта "мехток" ООО "ВК Агро", Алтайский край, р-н Кулундинский, п. Октябрьский, ул. Советская, 10-1, дог. ТП № 20.2200.5642.24 от 21.01.2025 | Q_1686_АЭ | 0.42411 | 0 | 0.42411 | нд | 0.029506 | нд | 0.026816 | нд | 0.0016023 | нд | 0.0010872 | нд | 0 | 0.3946 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5642.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта туристической отрасли ООО "Вольница", Алтайский край, Солонешенский р-н., в 170 метрах восточнее п. Садовый, дог. ТП № 20.2200.6272.24 | Q_1687_АЭ | 0.46918 | 0 | 0.46918 | нд | 0.70069 | нд | 0.061076 | нд | 0.014214 | нд | 0.0097145 | нд | 0.61569 | -0.23151 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,005 км) для электроснабжения объекта с/х производства ООО "Усть-Ануйское", Алтайский край, р-н Быстроистокский, с. Усть-Ануй, дог. ТП № 20.2200.6364.24 от 18.02.2025 | Q_1688_АЭ | 0.18778 | 0 | 0.18778 | нд | 0.10565 | нд | 0.029035 | нд | 0.01231 | нд | 0.0023768 | нд | 0.061925 | 0.082135 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.6364.24.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,038 км), ВЛ-10 кВ (0,007 км), модернизация оборудования ячейки Л-22-111 РУ-10 кВ ПС "Сиреневая" №14 по замене т/т на ТОЛ-10-1 300/5 - 2 шт., монтаж 3ф ПКУ-10 с т/т 40/5 косвенного включения, для электроснабжения объектовСкладское здания/помещение Заявителя: ООО "ЕвроБетон", Алтайский край, г. БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 45 | O_1591_АЭ | 0.98157 | 0.54639 | 0.43518 | нд | 0.43518 | нд | 0 | нд | 0.0087228 | нд | 0.42645 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Оплата кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,922 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «электроустановки строительных площадок индивидуальных жилых домов поселка» заявителя ИП Труфанова Н.А., Алтайский край, г. Барнаул, пос. Центральный, уч. 56., дог ТП № 20.2200.496.25 от 19.02.2025 | Q_1690_АЭ | 3.6931 | 0 | 3.6931 | нд | 0.084128 | нд | 0 | нд | 0.065031 | нд | 0.015121 | нд | 0.0039754 | 3.609 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.496.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,043 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения комплекса по очистке и сушке зерна заявителя ООО "Акуловское", Алтайский край, Первомайский р-н, с. Акулово, дог. ТП № 20.2200.495.25 от 26.03.2025 | Q_1694_АЭ | 0.63902 | 0 | 0.63902 | нд | 0.083621 | нд | 0 | нд | 0.072572 | нд | 0.0056004 | нд | 0.0054486 | 0.55539 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.495.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Кипринский маслосырзавод", Алтайский край, р-н Шелаболихинский, с. Киприно, ул. Заводская, 15Д, дог. ТП № 20.2200.678.25 от 18.04.2025 | Q_1698_АЭ | 1.2777 | 0 | 1.2777 | нд | 0.020529 | нд | 0 | нд | 0.01853 | нд | 0.0010283 | нд | 0.00097008 | 1.2572 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.678.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,011 км) от Л-37-16, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 20/5 для электроснабжения объектов животноводства Заявителя: ООО "МИТПРОМ", Алтайский край, Тальменский р-н, с. Таскаево, участок расположен в 4649 м, по направлению на юго-запад | O_1593_АЭ | 0.76654 | 0.61996 | 0.14657 | нд | 0.0026571 | нд | 0 | нд | 0.0026571 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14392 | нд | нд | Оплата кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ (0,005 км), КЛ-6 кВ (0,721 км), 2КТП 6/0,4 (2*250 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,01 км), для эл.снабжения объекта ЖКХ заявителя: Комитет по энергоресурсам и газификации г. Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесево, ул. Белгородская, 27а, дог. ТП № 20.2200.669.25 от 22.04.2025 | Q_1699_АЭ | 13.5997 | 0 | 13.5997 | нд | 3.083 | нд | 0 | нд | 0.072142 | нд | 0.98532 | нд | 2.0256 | 10.5166 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.669.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Пеньков А.С., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, ул. Привокзальная, 45а, | O_1618_АЭ | 0.76193 | 0.44133 | 0.3206 | 0.3206 | 0.3206 | 0.11888 | 0.11888 | 0.026199 | 0.026199 | 0.17552 | 0.17552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта: малоэтажные дома заявителя ООО "СФК Инвест", Алтайский край, Первомайский р-н, п. Новый, ул. Берёзовская, д. 75, дог. ТП № 20.2200.933.25 от 10.04.2025 | Q_1696_АЭ | 0.67147 | 0 | 0.67147 | нд | 0.081363 | нд | 0 | нд | 0.062077 | нд | 0.015441 | нд | 0.0038447 | 0.59011 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.933.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Сатурн- 2", Алтайский край, р-н Первомайский, Баюновоключевской сельсовет, дог. ТП № 20.2200.974.25 от 09.04.2025 | Q_1697_АЭ | 0.67147 | 0 | 0.67147 | нд | 0.068772 | нд | 0 | нд | 0.062077 | нд | 0.0034449 | нд | 0.0032498 | 0.6027 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.974.25.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства заявителя ООО "Фарен", Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Советская, д.128, дог. ТП № 20.2200.1582.24 | P_1657_АЭ | 0.11246 | 0 | 0.11246 | 0.11246 | 0.11246 | 0 | 0 | 0.011038 | 0.011038 | 0 | 0 | 0.10142 | 0.10142 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство КЛ - 10 кВ (0,060 км), ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПКУ (2 шт) для электроснабжения объектов элекстросетевого хозяйства Заявителя: ОА "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1561_АЭ | 1.7037 | 1.9717 | -0.26801 | нд | 0.066676 | нд | 0.026572 | нд | 0.040104 | нд | 0 | нд | 0 | -0.33468 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3380.22. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ Л-15-3, монтаж ПКУ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Знамя Октября", Алтайский край, Ключевской район, КНЗУ 22:18:020201:708 | O_1529_АЭ | 0.92219 | 0.58937 | 0.33281 | нд | 0.33281 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33281 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5148.21.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,331 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Птицефабрика "Комсомольская", Алтайский край, Павловский р-н , п. Прутской, ул. Советская, 56 | O_1621_АЭ | 1.4138 | 0.5399 | 0.87392 | 0.87392 | 0.87392 | 0.25548 | 0.25548 | 0.44044 | 0.44044 | 0.178 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,867 км), КЛ-10 кВ (0,272 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Механика", Алтайский край, Павловский район, с. Шахи. Дог. ТП № 20.2200.5798.23 | P_1620_АЭ | 10.5804 | 0.25814 | 10.3223 | 2.5715 | 6.7504 | 0.014004 | 0.014004 | 0.016261 | 0.016261 | 0.46562 | 0.46562 | 2.0757 | 6.2545 | 3.5719 | 4.1788 | 162.5% | Отклонение от плана финансирования связано с досрочным выполнением работ, по плану 2026 год.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,177 км) для электроснабжения объекта малоэтажной жилой застройки Заявителя Плотников С.Я., Алтайский край, район Алтайский, в административных границах Айского сельсовета, район горы Петушок | O_1603_АЭ | 0.86974 | 0.08072 | 0.78902 | 0.78902 | 0.78902 | 0.0043792 | 0.0043792 | 0.082637 | 0.082637 | 0.702 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) № 35-9 для электроснабжения объекта животноводства заявителя КООПХОЗ "Алтай", Алтайский край, Завьяловский р-н., с. Чистоозерка, ул. Первомайская, 19 | O_1541_АЭ | 0.64712 | 0.49566 | 0.15146 | нд | 0.1362 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1362 | нд | 0 | 0.015264 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1671.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,03 км) от ВЛ-10 кВ Л-20-10 до границы участка заявителя ИП Никитина Е.Г., г. Барнаул, ул. Звездная 23в. | N_1520_АЭ | 0.75263 | 0.48885 | 0.26378 | нд | 0.11321 | нд | 0.11321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15057 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4082.21.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-36-22 (0,007 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ЗАО "Белокурихинское", Алтайский край, Смоленский район, КНЗУ 22:41:030412:104 | N_1537_АЭ | 0.67296 | 0.65672 | 0.016241 | нд | 0.016241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016241 | нд | 0 | 6.245e-17 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1323.22.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (0,038 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя ООО "Агроцентр", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Маяковского, д. 20А | N_1542_АЭ | 0.78983 | 0.26304 | 0.52679 | нд | 0.05194 | нд | 0.043769 | нд | 0.017124 | нд | 0 | нд | -0.008953 | 0.47485 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1964.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-6 кВ для электроснабжения объекта: Асфальтовый завод заявителя Арушанян А. М., Алтайский край, г.Бийск, ул. Пригородная, 28/2, дог. ТП № 20.2200.1072.25 от 25.04.2025 | Q_1700_АЭ | 0.62472 | 0 | 0.62472 | нд | 0.28779 | нд | 0 | нд | 0.025157 | нд | 0.063177 | нд | 0.19945 | 0.33694 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1072.25.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ (2*1,410 км), монтаж ПКУ-6 кВ (2 шт.), для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Алтайские колбасы", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 262, дог. ТП № 20.2200.78.25 от 16.05.2025 | Q_1701_АЭ | 38.5468 | 0 | 38.5468 | нд | 17.2029 | нд | 0 | нд | 0.19807 | нд | 0.26516 | нд | 16.7397 | 21.3439 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.78.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Стимул", Алтайский край, Ребрихинский р-н, с. Шумилиха, Ленина, д. 53Г, дог. ТП № 20.2200.1306.25 от 30.04.2025 | Q_1703_АЭ | 0.62007 | 0 | 0.62007 | нд | 0.78168 | нд | 0 | нд | 0.061888 | нд | 0.047901 | нд | 0.67189 | -0.16161 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1306.25. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,031 км) от КТП 10/0,4 №45-4-21 для электроснабжения электроустановки сушилки Заявителя: ООО "Логовское", Алтайский край, Первомайский р-н., с. Логовское | O_1564_АЭ | 0.20605 | 0.086414 | 0.11964 | нд | 0.11074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11074 | нд | 0 | 0.008899 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5700.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя ООО "Диво Алтая", Алтайский край, п. Новые Зори, ул. Промышленная, д. 5Д. | O_1604_АЭ | 0.82772 | 0.2616 | 0.56612 | 0.56612 | 0.56612 | 0.085124 | 0.085124 | 0 | 0 | 0.042307 | 0.042307 | 0.43869 | 0.43869 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-90-7, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Ибодов А.А., Алтайский край, г. Алейск, ул. Мостовая, дом 86 | O_1586_АЭ | 0.58359 | 0.31919 | 0.2644 | нд | 0.2644 | нд | 0 | нд | 0.002255 | нд | 0.26215 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.600.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,459 км), ВЛ-0,4 (0,105 км), КТП 10/0,4 (630 кВА) для элеткроснабжения газовой котельной заявителя АО "Сибирская генерирующая компания Алтай", Алтайский край, Барнаул, п. Научный городок, д. 47, дог. ТП № 20.2200.666.25 от 28.04.2025 | Q_1709_АЭ | 3.8984 | 0 | 3.8984 | нд | 0.075466 | нд | 0 | нд | 0.068119 | нд | 0.0037801 | нд | 0.0035661 | 3.8229 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.666.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (2х0,025 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ИП Аман В.Я., Алтайский край, г. Барнаул | O_1597_АЭ | 1.5566 | 1.2127 | 0.34391 | нд | 0.020158 | нд | 0 | нд | 0.0091639 | нд | 0.010994 | нд | 0 | 0.32375 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1674.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,025 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,258 км), КЛ-0,4 кВ (0,080 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Кочки", Алтайский край, Родинский район, с Кочки, ул. Горького, д. 1а5 | O_1606_АЭ | 3.5997 | 2.5336 | 1.0661 | нд | 0.68038 | нд | 0 | нд | 0.62938 | нд | 0.051004 | нд | 0 | 0.38573 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3114.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,024 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройк)»заявителя Бротцман С.В., Алтайский край, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Дачная, дом 1, дог. ТП №20.2200.2495.24 | P_1659_АЭ | 0.91145 | 0.27216 | 0.63929 | 0.63929 | 0.24218 | 0.074779 | 0.074779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56451 | 0.1674 | 0.39711 | -0.39711 | -62.12% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2495.24. Отклонение от плана финансирования связано с экономией при выполнении работ хозспособом.
1.1.1.3 | Строительство 2ух КЛ-10 кВ (0,716 км; 0,725 км) для электроснабжения многоквартирного жилого дома заявителя ООО СЗ "Регионстрой", Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Индустриальная, уч. 10 | O_1607_АЭ | 0.1338 | 0.10444 | 0.029362 | 0.029362 | 0.029362 | 0.016267 | 0.016267 | 0.013095 | 0.01517 | 0 | -0.0020751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,122 км) для электроснабжения объекта: «Нежилая застройка" заявителя Классен А.А., расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 183,дог. ТП №20.2200.999.24 | P_1640_АЭ | 0.86895 | 0.066259 | 0.80269 | 0.80269 | 0.77052 | 0.0036919 | 0.0036919 | 0.31569 | 0.31569 | 0.18417 | 0.18417 | 0.29914 | 0.26697 | 0.032168 | -0.032168 | -4.008% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,063 км) для электроснабжения объекта «производственные объекты» заявителя Сурмава Э.А., Алтайский край, Мамонтовский район, с. Покровка, ул. Победы, 19, дог. ТП №20.2200.2941.24 | P_1668_АЭ | 0.24109 | 0.048767 | 0.19232 | 0.19232 | 0.19232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19232 | 0.19232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,112 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка» заявителя Перерядов В.В., Алтайский край, район Первомайский, п. Новый Мир, ул. Степная, дог. ТП №20.2200.2741.24 | P_1666_АЭ | 0.97349 | 0.064781 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871 | 0.0035991 | 0.0035991 | 0.49448 | 0.49448 | 0.41063 | 0.41063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км) для электроснабжения объекта "пилорама" заявителя " ООО "Лесоперерабатывающая компания Великий Век", Алтайский край, Зональный р-н., с. Зональное, ул. Залинейная, 90, дог. ТП № 20.2200.2160.24 | P_1650_АЭ | 0.64785 | 0.078885 | 0.56897 | 0.4413 | 0.55189 | 0.13971 | 0.13971 | 0.0040751 | 0.0040751 | 0.21106 | 0.21106 | 0.086447 | 0.19704 | 0.017074 | 0.11059 | 25.06% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2160.24. Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003км) для электроснабжения объекта электросетевого хозяйства заявителя ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", Алтайский край, район Алейский, с. Вавилон, в 3500 м. на юго-запад от жилого дома, по адресу ул. Садовая, д. 54, дог. ТП №20.2200.1265.24 | P_1644_АЭ | 0.44608 | 0.01911 | 0.42697 | 0.42697 | 0.42697 | 0.0028663 | 0.0028663 | 0.38362 | 0.38362 | 0.040483 | 0.040483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,072 км) для электроснабжения объекта "дробильный комплекс" заявителя ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", Алтайский край, Краснощёковский район, примерно в 2 км. на север от с. Краснощёково, дог. ТП 20.2200.1335.24 | P_1645_АЭ | 1.0091 | 0.048837 | 0.96025 | 0.96025 | 0.96025 | 0.28583 | 0.28583 | 0.43996 | 0.43996 | 0.02249 | 0.02249 | 0.21196 | 0.21196 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,020 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Убойный корм", Алтайский край, расположенного в 1.65 км. по направлению на юг от с. Озёрки, дог. ТП №20.2200.3469.24 | P_1669_АЭ | 0.7779 | 0.068255 | 0.70965 | 0.03069 | 0.028348 | 0.014028 | 0.014028 | 0.0049165 | 0.0049165 | 0.0048389 | 0.0048389 | 0.0069062 | 0.0045649 | 0.6813 | -0.0023413 | -7.629% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,554 км) для электроснабжения объекта заявителя АО "БМК", Алтайский край, район Красногорский, с.Быстрянка, ул. Победы, дом 17 | O_1600_АЭ | 3.4175 | 0.14274 | 3.2748 | 3.2748 | 3.2748 | 3.122 | 3.122 | 0.15278 | 0.15123 | 0 | 0.0015494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Коровиной Т.П., Алтайский край, г. Барнаул, п. Мохнатушка, ул. Первомайская, дог. ТП №20.2200.3056.24 | P_1663_АЭ | 0.58203 | 0.151 | 0.43103 | 0.43103 | 0.43103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43103 | 0.43103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,053 км) от Л-24-5, Модернизация оборудования ячейки Л-24-5 РУ-10 кВ ПС "Шипуновская" №24 по замене т/т ТОЛ-10-1 200/5 на 300/5 из ячейки Л-248 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 100/5 для электроснабжения объектов сельскохоз производства Заявителя: ООО "Витрум", кад.ном. з/у 22:60:150103:3144, Алтайский край, р-н Шипуновский, на Территории МО Шипуновский сельсовет | O_1582_АЭ | 1.0137 | 0.064614 | 0.94912 | 0.94912 | 0.70256 | 0.0058111 | 0.0058111 | 0.025516 | 0.025516 | 0.48679 | 0.48679 | 0.431 | 0.18444 | 0.24656 | -0.24656 | -25.98% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Леоненко С.Н., Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино., дог. ТП № 20.2200.1409.24 | P_1649_АЭ | 0.73407 | 0 | 0.73407 | 0.73407 | 0.63078 | 0.067421 | 0.067421 | 0.033265 | 0.033265 | 0.48538 | 0.48538 | 0.14801 | 0.044709 | 0.1033 | -0.1033 | -14.07% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения электроустановки МСК заявителя ООО "Холод, Алтайский край, г. Заринск, ул. Зеленая, 51, дог. ТП №20.2200.610.24 | P_1653_АЭ | 0.52119 | 0 | 0.52119 | 0.52119 | 0.34999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080973 | 0.080973 | 0.44022 | 0.26902 | 0.1712 | -0.1712 | -32.85% | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений связано с экономией при выполнении работ хозспособом.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), строительство ВЛ-0,4 кВ (0,006 км) для электроснабжения объекта заявителя ООО "Газойл", по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 24е, дог. ТП № 20.2200.5959.23 | P_1631_АЭ | 3.4291 | 0 | 3.4291 | 3.4291 | 2.7658 | 0.099241 | 0.099241 | 0.14498 | 0.14498 | 0.92839 | 0.92839 | 2.2565 | 1.5932 | 0.66332 | -0.66332 | -19.34% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,064 км) для электроснабжения «Электроустановки полигона для захоронения и сортировки бытовых отходов» заявителя ООО "Коммунальное хозяйство", по адресу: Алтайский край, Первомайский район, примерно в 3800м от с. Зудилово по направлению на юго-восток, дог. ТП № 20.2200.344.24 | P_1632_АЭ | 1.4318 | 0 | 1.4318 | 1.4318 | 0.15006 | 0.079826 | 0.079826 | 0.033335 | 0.033335 | 0.70158 | 0.70158 | 0.61703 | -0.66468 | 1.2817 | -1.2817 | -89.52% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,027 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка» заявителя Смирнов А.А., Алтайский край, Алтайский район, в административных границах Айского сельсовета, севернее болота Пучины, дог. ТП № 20.2200.323.24 | P_1635_АЭ | 0.74718 | 0 | 0.74718 | 0.74718 | 0.88028 | 0.099825 | 0.099825 | 0.018027 | 0.018027 | 0.62933 | 0.6867 | 0 | 0.075724 | -0.1331 | 0.1331 | 17.81% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,258 км) от КТП 10/0,4 №22-4-14 для электроснабжения электроустановки Общеобразовательная организация (учреждение), Алтайский край, Немецкий Национальный р-н, с. Орлово, ул. Школьная, д. 60-62 | O_1571_АЭ | 0.73231 | 0.65706 | 0.075257 | нд | 0.075257 | нд | 0 | нд | 0.053589 | нд | 0.021669 | нд | 0 | -1.1102e-16 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4466.22.Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,36 км) от Л-39-5, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов строительного городка Заявителя: АО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ "НОВОСИБИРСКАВТОДОР"", Алтайский край, р-н Косихинский, Налобихинский сельсовет, автомобильная дорога Р-256 "Чуйский Тракт" км 250+000-км 258+000 | O_1583_АЭ | 0.83081 | 0.80595 | 0.02486 | нд | 0.02487 | нд | 0 | нд | 0.022021 | нд | 0.0028488 | нд | 0 | -1e-05 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.593.23.Отклонение от плана финансирования связано с оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) от Л-23-3, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ООВ "РАФ", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, 48 | O_1584_АЭ | 0.78725 | 0.51049 | 0.27675 | нд | 0.024784 | нд | 0 | нд | 0.024784 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25197 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.148.23.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта животноводства заявителя АО "Индейка Алтая", Алтайский край, Целинный район, с. Воеводское, ул. Целинная, дог. ТП № 20.2200.1576.24 | P_1656_АЭ | 0.026229 | 0 | 0.026229 | 0.026229 | 0.026229 | 0 | 0 | 0.0028084 | 0.0028084 | 0 | 0.02342 | 0.02342 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта заявителя АО "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, дог. ТП № 20.2200.3217.24 | P_1682_АЭ | 0.55371 | 0 | 0.55371 | нд | 0.55371 | нд | 0 | нд | 0.075025 | нд | 0.47869 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.3217.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,007 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя Близнюк С.В., Алтайский край, г. Барнаул | O_1625_АЭ | 0.61115 | 0.59675 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0 | 0 | 0.0144 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9797e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта Базовая станция/оборудование сотовой связи заявителя ООО "Структура", Алтайский кр., Павловский район, с. Павловск, ул. Первомайская, д. 1а, дог. ТП № 20.2200.1378.24 | P_1654_АЭ | 0.52119 | 0 | 0.52119 | 0.52119 | 0.37733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37733 | 0.37733 | 0.14386 | 0 | 0.14386 | -0.14386 | -27.6% | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений связано с экономией при выполнении работ хозспособом.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,184 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ООО "Сибирская Семечка", Алтайский край, город Барнаул, Ленинский р-н, проспект Космонавтов, 48 | O_1619_АЭ | 1.9558 | 1.3277 | 0.62808 | 0.62808 | 0.62808 | 0.31329 | 0.31329 | 0.0072696 | 0.0072696 | 0.12394 | 0.12394 | 0.18358 | 0.18358 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта «ВРУ Многоквартирной жилой застройки» заявителя ООО СЗ "Строительная инициатива", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный Городок, ул. 23, дог. ТП № 20.2200.4711.24 | P_1683_АЭ | 0.46928 | 0 | 0.46928 | нд | 0.37686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37686 | нд | 0 | 0.092421 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4711.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км), КЛ-10 кВ (1,095 км), Строительство 2-х КТП-160 кВА 10/0,4 кВ, монтаж 2-х 3ф ПУЭЭ полукосвенного включения для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звёздная, д. 30 | O_1588_АЭ | 7.4457 | 7.4455 | 0.00027 | нд | 0.1452 | нд | 0 | нд | 0.064406 | нд | 0.080798 | нд | 0 | -0.14493 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1042.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализации процентов и отнесением затрат ОКСа в большем размере.
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ (2х0,869 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Белокуриха Горная", Алтайский край, г. Белокуриха, дог. ТП № 20.2200.2494.24 | P_1660_АЭ | 11.309 | 0 | 11.309 | 1.6964 | 0.032075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03056 | 0.03056 | 1.6658 | 0.0015157 | 11.277 | -1.6643 | -98.11% | Отклонение от плана финансирования связано с длительной закупочной процедурой по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,301 км), монтаж ПКУ-6 кВ для электроснабжения объекта капитального строительства заявителя ООО "СЗ "Алгоритм-Алтай", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 191Б, дог. ТП № 20.2200.1505.25 от 15.05.2025 | Q_1704_АЭ | 1.8949 | 0 | 1.8949 | нд | 0.19608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10363 | нд | 0.092446 | 1.6988 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1505.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,01 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,005 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Гуков А.В., Алтайский край, Ключевский р-н., с. Ключи, Белинского, д. 171, дог. ТП № 20.2200.1824.25 от 02.06.2025 | Q_1708_АЭ | 5.017 | 0 | 5.017 | нд | 0.060164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.057321 | нд | 0.002843 | 4.9568 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1824.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,269 км), КЛ-10 кВ (0,062 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения производственного здания заявителя Лапшин И.В., Алтайский край, Павловский р-н., с. Черемное, ул. Заводская, д. 3, дог. ТП № 20.2200.2969.25 от 23.07.2025 | Q_1712_АЭ | 3.5137 | 0 | 3.5137 | нд | 0.020814 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0068963 | нд | 0.013918 | 3.4929 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2969.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,012 км), строительство КТП 10/0,4 (400 кВА) для электроснабжения объекта КФХ Заявителя ООО "Гавриловское", Алтайский край, Поспелихинский район, п. Гавриловский, ул. Школьная, 1 | O_1548_АЭ | 2.3475 | 1.5405 | 0.80703 | нд | 0.80703 | нд | 0 | нд | 0.80703 | нд | 0 | нд | 0 | 1e-07 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2978.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), КТП 10/0,4 (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,005 км), для электроснабжения здания общеобразовательного учреждения заявителя КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края", Алтайский край, Целинный р-н., с. Бочкари, ул. Молодежная, 10, дог. ТП № 20.2200.1946.25 от 01.08.2025 | Q_1717_АЭ | 6.9498 | 0 | 6.9498 | нд | 0.073039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0565 | нд | 0.016539 | 6.8768 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1949.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км) для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "АлтайАгроСнаб", Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Совхозная, 62а | O_1557_АЭ | 0.5905 | 0.2672 | 0.3233 | нд | 0.3233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3233 | нд | 0 | 1e-08 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4639.22.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта «мараловодческий комплекс» заявителя ООО "Каимское", Алтайский край, Алтайский район, в административных границах Айского сельсовета, урочище Каим, дог ТП № 20.2200.5858.23 | P_1652_АЭ | 0.16008 | 0 | 0.16008 | 0.16008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16008 | 0 | 0.16008 | -0.16008 | -100% | Отклонение от плана финансирования связано с длительной закупочной процедурой по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ- 35 кВ (0,255 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя ООО "АгроБийскПереработка, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мамонтова, 18, дог. ТП №20.2200.453.24 | P_1647_АЭ | 8.8601 | 0 | 8.8601 | 0.67055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67055 | 0 | 8.8601 | -0.67055 | -100% | Отклонение от плана финансирования связано с длительным согласованием проектной документации.
1.1.1.3 | Монтаж комплексов коммерческого учета э/э для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8, дог. ТП №20.2200.647.24 | P_1651_АЭ | 0.30975 | 0.11823 | 0.19152 | 0.19152 | 0.19152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19152 | 0.19152 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км), КТП 10/0,4 кВ (630 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,030 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Чарыш Партнерс", Алтайский край, район Чарышский, с. Красный Партизан | O_1623_АЭ | 4.3295 | 0.52324 | 3.8063 | 3.8063 | 3.8063 | 0.54481 | 0.54481 | 0.11933 | 0.11933 | 1.9147 | 1.9147 | 1.2275 | 1.2275 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,006 км), КЛ-10 кВ (0,414 км) для электроснабжения «складское здание/помещение заявителя ООО "Альфа Групп", Алтайский край, Новоалтайск, ул. Дорожная 74/6 | O_1624_АЭ | 3.1361 | 0.9581 | 2.178 | 2.178 | 2.178 | 0.21062 | 0.21062 | 0.057311 | 0.057311 | 1.8453 | 1.8453 | 0.064713 | 0.064713 | 0 | 1.5266e-16 | 7.009e-15% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,64 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Бессарабова Т.В, Алтайский, р-н Первомайский, с. Фирсово | O_1626_АЭ | 1.8865 | 1.3162 | 0.57036 | 0.57036 | 0.57036 | 0 | 0 | 0.033811 | 0.033811 | 0.091396 | 0.091396 | 0.44515 | 0.44515 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта заявителя ООО "БСК", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Промышленная, 4, дог. ТП № 20.2200.5715.24 | P_1684_АЭ | 0.51078 | 0 | 0.51078 | 0.051078 | 0.097909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051078 | 0.097909 | 0.41287 | 0.04683 | 91.68% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,037 км) , модернизация яч. №45 ПС "БМК" № 26 для электроснабжения здания ткацкого производства заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8, дог. ТП №20.2200.32.24 | P_1633_АЭ | 1.5919 | 0.21655 | 1.3754 | 1.3754 | 1.1382 | 0.26083 | 0.26083 | 0.0013317 | 0.0013317 | 0.87603 | 0.87603 | 0.23717 | 0 | 0.23717 | -0.23717 | -17.24% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.32.24. Экономия при выполнении работ хозспособом.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта заявителя ООО "БСК", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Промышленная, 4, дог. ТП № 20.2200.5960.24 | P_1685_АЭ | 0.51078 | 0 | 0.51078 | 0.051078 | 0.092724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051078 | 0.092724 | 0.41806 | 0.041646 | 81.53% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,015 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта дорожного сервиса заявителя ООО "Проспект", Алтайский край, Алтайский р-н., п. Заветы Ильича, ул. Гвардейская 1б, дог. ТП №20.2200.478.24 | P_1636_АЭ | 0.84209 | 0.066584 | 0.7755 | 0.7755 | 0.7755 | 0.25972 | 0.25972 | 0.066 | 0.066 | 0.10068 | 0.10068 | 0.3491 | 0.3491 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) для электроснабжения объектов с/х производства ООО "БочкариАгро", Алтайский край, Целинный р-н, дог. ТП № 20.2200.993.24 | P_1638_АЭ | 0.50731 | 0.25345 | 0.25386 | 0.25386 | 0.25771 | 0.0053 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24856 | 0.25241 | -0.0038514 | 0.0038514 | 1.517% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) для электроснаб жения объекта с/х производства заявителя Трясуха С.С., Алтайский край, Табунский район, примерно 2 км по направлению на север от с.Алтайское, дог. ТП 20.2200.1305.24 | P_1642_АЭ | 0.75445 | 0.10088 | 0.65356 | 0.073739 | 0.023983 | 0.005473 | 0.005473 | 0.0063549 | 0.0063549 | 0.0062546 | 0.0062546 | 0.055657 | 0.0059004 | 0.62958 | -0.049756 | -67.48% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ (0,238 км), ВЛ-6 кВ (0,005 км) для электроснабжения объекта "Нежилая застройка" заявителя ИП Менько А.А. , Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, дом 252, дог. ТП № 20.2200.1856.24 | P_1648_АЭ | 4.1447 | 0.11099 | 4.0337 | 4.0337 | 1.9609 | 0.0060212 | 0.0060212 | 0.32508 | 0.32508 | 0.83874 | 0.83874 | 2.8639 | 0.79105 | 2.0728 | -2.0728 | -51.39% | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений связано с экономией при выполнении работ хозспособом.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) от Л-20-14 для электроснабжения объекта торговли Заявителя: ООО "Комплект-М", Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 200б | O_1558_АЭ | 1.0001 | 0.071497 | 0.92858 | 0.65495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65495 | 0 | 0.92858 | -0.65495 | -100% | Работы не выполнены по причине того, что мероприятия, предусмотренные ТУ, возможно осуществить только от ПС 110 кВ "Ковыльная" (запланирована в 2028г.).
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения насосной станции заявителя ИП Могильный А.А., Алтайский край, Хабарский район, с.Новоильинка, дог. ТП № 20.2200.1799.25 от 13.05.2025 | Q_1715_АЭ | 0.56234 | 0 | 0.56234 | нд | 0.062742 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062742 | 0.4996 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1799.25.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Смарт Алтай"., Алтайский край, Кулундинский р-н., п. Октябрьский, ул. Советская, 10-1, дог. ТП № 20.2200.2460.25 от 20.06.2025 | Q_1716_АЭ | 0.56234 | 0 | 0.56234 | нд | 0.062742 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062742 | 0.4996 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2460.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,035 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,230 км) для электроснабжения электроустановки объекта «Производственное сооружение» заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с. Новобураново | O_1595_АЭ | 3.8669 | 2.1329 | 1.734 | нд | 1.0086 | нд | 0 | нд | 0.042139 | нд | 0.96644 | нд | 0 | 0.72541 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.861.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х0,034 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя ООО "Проект Белокуриха Горная", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1596_АЭ | 0.93088 | 0.38222 | 0.54866 | 0.54866 | 2.0639 | 0.02448 | 0.02448 | 0.38195 | 0.38195 | 0.14223 | 1.3336 | 0 | 0.32384 | -1.5152 | 1.5152 | 276.2% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1480.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Агиос", Алтайский край, г Барнаул. | O_1598_АЭ | 0.58824 | 0.26072 | 0.32752 | нд | 0.39015 | нд | 0 | нд | 0.034905 | нд | 0.010337 | нд | 0.34491 | -0.062631 | нд | нд | Отклонение от плана финансирования в связи с досрочным выполнение работ в 2024 г и оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения коттеджного поселка заявителя ООО "Постер Плюс", Алтайский край, Бийский р-н., с. Лесное, ул. Совхозная, дом 24е, дог. ТП № 20.2200.3152.25 от 12.08.2025 | Q_1720_АЭ | 0.69703 | 0 | 0.69703 | нд | 0.2995 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2995 | 0.39753 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3152.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,009 км) для электроснабжения объекта "мехток" заявителя Куфаева Ю.В., Алтайский край, Краснощёковский район, с. Карпово Второе, ул. Калинина, 35 | O_1611_АЭ | 0.67271 | 0.17278 | 0.49993 | нд | 0.27202 | нд | 0.00012408 | нд | 0 | нд | 0.031177 | нд | 0.24072 | 0.22791 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3149.23.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 6 кВ для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "СибКомплект", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 248е, дог. ТП № 20.2200.850.25 от 06.03.2025 | Q_1713_АЭ | 0.56234 | 0 | 0.56234 | нд | 0.0017888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0017888 | 0.56055 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.850.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,335 км), монтаж ПКУ-6 кВ для электроснабжения хозяйственной постройки заявителя Демин О.В., Алтайский край, г. Бийск, ул. Ефима Мамонтова, 25/1, дог. ТП № 20.2200.3340.25 от 15.08.2025 | Q_1722_АЭ | 2.4824 | 0 | 2.4824 | нд | 0.14065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14065 | 2.3418 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3340.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,538 км), КЛ-10 кВ (0,082 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Союзкрупа", Алтайский край, Первомайский район, в 2400 метрах северо-восточнее с. Санниково | O_1617_АЭ | 4.2125 | 0.64751 | 3.565 | 3.565 | 1.7959 | 0 | 0 | 0.0574 | 0.0574 | 0.83045 | 0.83045 | 2.6772 | 0.90803 | 1.7692 | -1.7692 | -49.63% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4966.23. Уменьшение по плану финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), КЛ-10 кВ (0,230 км), КТП 10/0,4 кВ (2х400 кВА), КЛ-0,4 кВ (0,360 км), для электроснабжения объекта «ВРУ 1 , ВРУ 2 многоквартирного дома» заявителя ООО СК "Строительная инициатива", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, уч. 23, дог. ТП № 20.2200.3307.24 | P_1662_АЭ | 13.9644 | 0.017088 | 13.9473 | 5.6646 | 2.95 | 0.22652 | 0.22652 | 0.029689 | 0.029689 | 0.2896 | 0.2896 | 5.1188 | 2.4042 | 10.9973 | -2.7146 | -47.92% | Отклонение от плана финансирования связано с длительной закупочной процедурой по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ (24,35 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ИП Конник Д.А. Алтайский край, Благовещенский р-н., с. Леньки, ул. Центральная, 1п., дог. ТП №20.2200.711.24 от 23.07.2024 | P_1658_АЭ | 147.1291 | 0.00010299 | 147.129 | 1.2326 | 0.76634 | 0.23396 | 0.23396 | 0.45521 | 0.45521 | 0.038347 | 0.038347 | 0.50507 | 0.038831 | 146.3626 | -0.46624 | -37.83% | Отклонение от плана финансирования связано с длительной закупочной процедурой по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км) для электроснабжения объекта «Завод по розливу воды» заявителя "Лаки кэпитал", Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Чернышевского, дог. ТП №20.2200.2601.24 | P_1661_АЭ | 0.58858 | 0.046711 | 0.54187 | 0.54187 | 0.53862 | 0.095355 | 0.095355 | 0 | 0 | 0.069462 | 0.069462 | 0.37705 | 0.3738 | 0.0032479 | -0.0032478 | -0.5994% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Хомутов Д.В., Алтайский край, г. Барнаул, тракт. Павловский, д. 337/11, дог. ТП №20.2200.2702.24 | P_1664_АЭ | 0.72667 | 0.029114 | 0.69755 | 0.69755 | 0.48828 | 0.0015795 | 0.0015795 | 0.012739 | 0.012739 | 0.38777 | 0.38777 | 0.29547 | 0.086195 | 0.20927 | -0.20927 | -30% | Отклонение от плана финансирования связано с длительной закупочной процедурой по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,016 км) для электроснабжения объекта «Комплекс беспривязного содержания» заявителя ООО "Милк Парк", Алтайский край, Залесовский р-н., участок расположен в 1293 м от с. Пролетарская Крепость по направлению на северо-восток,дог. ТП №20.2200.2903.24 | P_1667_АЭ | 0.72767 | 0.052584 | 0.67509 | 0.67509 | 0.6089 | 0.013263 | 0.013263 | 0.015173 | 0.015173 | 0.36831 | 0.36831 | 0.27834 | 0.21216 | 0.066181 | -0.066181 | -9.803% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта фермерского хозяйства заявителя Руссков В.Н., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, дог. ТП №20.2200.3733.24 | P_1673_АЭ | 0.72125 | 0.017861 | 0.70339 | 0.70339 | 0.61469 | 0.0027896 | 0.0027896 | 0.069113 | 0.069113 | 0.25968 | 0.25968 | 0.3718 | 0.2831 | 0.088695 | -0.088695 | -12.61% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Агрофирма Нива", Алтайский край, Зональный район, 3140 м западнее с. Шубенка | O_1613_АЭ | 0.79906 | 0.018833 | 0.78023 | 0.78023 | 0.62409 | 0.017486 | 0.017486 | 0.015558 | 0.015558 | 0.39749 | 0.39749 | 0.3497 | 0.19355 | 0.15614 | -0.15614 | -20.01% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство 2ух ВЛ-10 кВ (0,020 км), монтаж 2ух ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание) заявитея "АСМ-Запчсть", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, д. 145, дог. ТП №20.2200.146.24 | P_1634_АЭ | 1.2882 | 0.065498 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2792 | 0.014111 | 0.014111 | 0.89646 | 0.89646 | 0.17531 | 0.17531 | 0.13687 | 0.19337 | -0.056494 | 0.056494 | 4.62% | Отклонение от плана финансирования и остатка финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,060 км) для электроснабжения электроустановки здания зернохранилища заявителя ООО "Сатурн-2", Алтайский край, Первомайский район, с. Баюновские Ключи, дог. ТП № 20.2200.358.24 | P_1643_АЭ | 0.35214 | 0.036224 | 0.31591 | 0.31591 | 0.31591 | 0.01229 | 0.01229 | 0.045718 | 0.045718 | 0.063156 | 0.063156 | 0.19475 | 0.19475 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,075 км) для электроснабжения объеков садоводства заявителя СНТ "Связист", Алтайский край, Первомайский район, в 5400 м от границы земельного участка, расположенного пер. Лесной №10б-2 с. Бобровка в юго-западном направлении, дог. ТП 20.2200.1727.24 | P_1646_АЭ | 0.91853 | 0.055445 | 0.86308 | 0.86308 | 0.86308 | 0.013333 | 0.013333 | 0.49213 | 0.49213 | 0.35762 | 0.35762 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 6.432e-15% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Труд", Алтайский край, Тогульский р-н., с. Старый Тогул, ул. Садовая, 12/4, дог. ТП № 20.2200.4472.25 от 29.10.2025 | Q_1737_АЭ | 0.66195 | 0 | 0.66195 | нд | 0.075969 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075969 | 0.58598 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4472.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта «Агрокомплекс» заявителя ООО "Алтайагроснаб", Алтайский край, Залесовский р-н., с. Залесово, ул. Совхозная, уч. 62В, дог. ТП №20.2200.3023.24 | P_1665_АЭ | 0.72872 | 0.018833 | 0.70989 | 0.70989 | 0.53219 | 0.011431 | 0.011431 | 0.012426 | 0.012426 | 0.32275 | 0.32275 | 0.36328 | 0.18558 | 0.1777 | -0.1777 | -25.03% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Им. Энгельса", расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Алейский р-н, с Кашино, дог. ТП № 20.2200.2988.24 | P_1670_АЭ | 0.7278 | 0.055445 | 0.67235 | 0.67235 | 0.62823 | 0.013418 | 0.013418 | 0.015429 | 0.015429 | 0.53633 | 0.53633 | 0.10718 | 0.06305 | 0.044127 | -0.044127 | -6.563% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,04 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта АЗС Заявителя ООО "Энергия", Алтайский край, Троицкий р-н., в 700 м от с. Троицкое, дог. ТП № 20.2200.4219.24 | P_1675_АЭ | 0.86903 | 0.055445 | 0.81359 | 0.81359 | 0.7666 | 0.0039233 | 0.0039233 | 0.33926 | 0.33926 | 0.12509 | 0.12509 | 0.34532 | 0.29834 | 0.046989 | -0.046989 | -5.775% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2*0,006 км), монтаж 2ух ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта заявителя ООО ИСК "Апрель", Алтайский край, г. Барнаул, Тракт Павловский, д. 315Г, дог. ТП № 20.2200.4712.24 | P_1677_АЭ | 1.4379 | 0.026487 | 1.4114 | 1.4114 | 0.22754 | 0.0044093 | 0.0044093 | 0.001371 | 0.001371 | 0.01595 | 0.01595 | 1.3897 | 0.20581 | 1.1839 | -1.1839 | -83.88% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж КТП 10/0,4 кВ (250 кВА), строительство ВЛ-0,4 кВ (0,01 км) для электроснабжения объекта КФХ заявителя Ермоленко А.Н., Алтайский край, Родинский р-н., с. Кочки, дог. ТП № 20.2200.1718.25 от 26.05.2025 | Q_1705_АЭ | 3.4678 | 0 | 3.4678 | нд | 0.083026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.083026 | 3.3848 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1718.25.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ (2х0,042 км), реконструкция РУ-6 кВ ПС "БМК" №26, монтаж ПКУ-6 кВ (2 шт.) для электроснабжения ЭУ прядильного производства комбината (2 очередь) заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, 8, дог. ТП № 20.2200.2437.25 от 14.08.2025. | Q_1718_АЭ | 8.6133 | 0 | 8.6133 | нд | 0.083064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.083064 | 8.5302 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2437.25.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ (2х0,042 км), реконструкция РУ-6 кВ ПС "БМК" №26, монтаж ПКУ-6 кВ (2 шт.) для электроснабжения ЭУ прядильного производства комбината (1 очередь) заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, 8, дог. ТП № 20.2200.2539.25 от 14.08.2025. | Q_1719_АЭ | 8.0792 | 0 | 8.0792 | нд | 0.083064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.083064 | 7.9961 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2539.25.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 6 кВ для электроснабжения сельскохозяйственного объекта заявителя Волженин С.В., Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 25/6, дог. ТП № 20.2200.3412.25 от 13.08.2025 | Q_1723_АЭ | 0.087159 | 0 | 0.087159 | нд | 0.087159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087159 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3412.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,006 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта маложтажной жилой застройки заявителя Куркин С.А., Алтайский край, г. Барнаул, Тракт Змеиногорский, 138, участок 1, дог. ТП № 20.2200.3974.25 от 06.10.2025 | Q_1729_АЭ | 0.67227 | 0 | 0.67227 | нд | 0.027513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.027513 | 0.64476 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3974.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,011 км), КЛ-10 кВ (0,79 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта нежилой застройки заявителя Яценко А.С., Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, дог. ТП № 20.2200.3839.25 от 06.10.2025 | Q_1731_АЭ | 4.6635 | 0 | 4.6635 | нд | 0.18773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18773 | 4.4758 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3839.25.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,125 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Русское поле", Алтайский край, Новичихинский, с. Павловка, пер. Приозерный, д. 4, А., дог. ТП № 20.2200.6363.24 от 21.03.2025 | Q_1692_АЭ | 0.67549 | 0 | 0.67549 | нд | 0.052603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.052603 | 0.62288 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.6363.24.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 478.0367 | 3.2383 | 474.7985 | 11.6971 | 12.2159 | 6.7239 | 6.7147 | 1.8841 | 1.905 | 0.62137 | 0.97222 | 2.4677 | 2.6239 | 462.5826 | 0.51879 | 4.435% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 478.0367 | 3.2383 | 474.7985 | 11.6971 | 12.2159 | 6.7239 | 6.7147 | 1.8841 | 1.905 | 0.62137 | 0.97222 | 2.4677 | 2.6239 | 462.5826 | 0.51879 | 4.435% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "База СВЭС" №48 35/10кВ с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА на два силовых трансформатора мощностью 6,3МВА | J_1339_АЭ | 185.4098 | 2.6528 | 182.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7571 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 не планировалось.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-2-22 и Л-2-33 РУ-10 кВ ПС "Славгородская" №2 в части замены 2-х т/т 100/5 на 200/5 и 2-х т/т 100/5 на 150/5, монтаж 2-х ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по ЖКХиЭ администрация г. Славгорода, Алтайский край, г. Славгород, ул. Пушкина, д. 166 | O_1580_АЭ | 0.050235 | 0.027869 | 0.022366 | 0.022366 | 0.022366 | 0.022366 | 0.019035 | 0 | 0 | 0 | 0.0033305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-3-11 (0,073 км) для электроснабжения объекта «Нежилая застройка» заявителя ООО "Эль-Брус", Алтайский край, Тальменский р-н, п. Среднесибирский, ул. Центральная, 6в | O_1614_АЭ | 0.29226 | 0.23928 | 0.052986 | нд | 0.088177 | нд | 0 | нд | 0.001656 | нд | 0 | нд | 0.086521 | -0.035192 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4017.23.Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с капитализацией процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
1.1.4.2 | Модернизация РУ-10 кВ ПС 110 кВ "Благовещенская" №3 в части замены ТТ в яч. №7, монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения э/у нежилого здания заявителя Сулеев Г.Ш., Алтайский край, р-н Благовещенский, п. Благовещенка, ул. Советская, 90/8, дог. ТП № 20.2200.1832.25 от 26.05.2025 | Q_1706_АЭ | 1.2461 | 0 | 1.2461 | нд | 0.021368 | нд | 0 | нд | 0.019288 | нд | 0.0010704 | нд | 0.0010098 | 1.2247 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1832.25.
1.1.4.2 | Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-18-5-8 с заменой АВ 630 А для электроснабжения электроустановки кирпичного завода заявителя ООО "Цебар", Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Промышленная, дом 36 | O_1622_АЭ | 0.070685 | 0 | 0.070685 | 0.070685 | 0.013522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013522 | 0.070685 | 0 | 0.057163 | -0.057163 | -80.87% | Отклонение от плана финансирования связано с длительной закупочной процедурой по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ "Юбилейная" №12 с заменой силовых трансформаторов на (2х10 МВА на 2х16 МВА) | O_1605_АЭ | 284.1049 | 0 | 284.1049 | 5.0598 | 5.4626 | 0.15724 | 0.15724 | 1.8841 | 1.8841 | 0.62137 | 0.88489 | 2.397 | 2.5364 | 278.6423 | 0.40287 | 7.962% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3496.23. Отклонение от плана финансирования связано с оплатой за досрочно выполненные проектные работы.
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Предгорная, в части замены ТТ 110кВ - 3 шт. | O_61.134.7_АЭ | 6.8335 | 0.31839 | 6.5151 | 6.5151 | 6.5151 | 6.5151 | 6.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-50-1 и Л-50-8 РУ-10 кВ ПС "Целинная" №50 в части замены 2-х т/т 50/5 на 100/5, монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов крестьянского (фермерского) хозяйства Заявителя: АО ЦЕЛИНА, Алтайский край, С. ЦЕЛИННОЕ, ЛЕНИНА, 55 М НА ЮГ ОТ УЧАСТКА 152 ПО УЛ. ЛЕНИНА. | O_1594_АЭ | 0.029146 | 0 | 0.029146 | 0.029146 | 0.092686 | 0.029146 | 0.023282 | 0 | 0 | 0 | 0.069404 | 0 | 0 | -0.06354 | 0.06354 | 218% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.22.00.1792.22. Отклонение от плана финансирования и остатка финансирования связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 839.9608 | 349.7884 | 490.1724 | 193.9434 | 177.2069 | 26.7987 | 26.8887 | 10.5405 | 11.8109 | 21.8077 | 24.0819 | 134.7964 | 114.4255 | 312.9655 | -16.7366 | -8.63% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 247.5753 | 138.2251 | 109.3501 | 56.2606 | 55.5727 | 9.848 | 9.834 | 1.8146 | 1.7835 | 15.3715 | 15.7978 | 29.2265 | 28.1575 | 53.7774 | -0.68789 | -1.223% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 247.5753 | 138.2251 | 109.3501 | 56.2606 | 55.5727 | 9.848 | 9.834 | 1.8146 | 1.7835 | 15.3715 | 15.7978 | 29.2265 | 28.1575 | 53.7774 | -0.68789 | -1.223% | нд
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Николаевская | O_61к4_АЭ | 1.2319 | 0.051627 | 1.1803 | 1.1703 | 1.1211 | 0.0023843 | 0.0023843 | 0.0027686 | 0.0027686 | 0.076789 | 0.076789 | 1.0883 | 1.0392 | 0.059164 | -0.049164 | -4.201% | Экономия по результатам ТЗП.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС-110кВ Корчинская - замена устройств РЗА ОВ-110 кВ типа ЭПЗ-1636 на микропроцессорные устройства РЗА | O_61к13_АЭ | 7.2828 | 0 | 7.2828 | 0.31793 | 0.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021411 | 0.021411 | 0.29652 | 0.31389 | 6.9475 | 0.017365 | 5.462% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ ПС Береговая | O_61к14_АЭ | 3.0347 | 0 | 3.0347 | 3.0347 | 2.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 1.8833 | 1.1515 | 0.94817 | 0.20328 | -0.20328 | -6.699% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 35 кВ Корниловская, 1 шт. | H_61е1_АЭ | 2.2266 | 1.909 | 0.31763 | 0.31763 | 0.31763 | 0.31763 | 0.31763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №16 Николаевская (замена вышедшего из строя силового трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА) | N_211_АЭ | 41.2185 | 40.2342 | 0.98435 | 0.98435 | 0.98435 | 0 | 0 | 0.63649 | 0.63649 | 0 | 0.0585 | 0.34787 | 0.28937 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №19 Усть-Калманская, 6 шт.) | J_23и5_АЭ | 8.7184 | 8.7153 | 0.0031275 | 0.0031275 | 0.0031275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031275 | 0.0031275 | 0 | 0 | 6.7654e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ-110 кВ Приозерная-Тишинская типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | O_61к15_АЭ | 6.9246 | 0 | 6.9246 | 0.20826 | 0.21293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013597 | 0.013597 | 0.19467 | 0.19934 | 6.7116 | 0.0046685 | 2.242% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сибирская монета №31 с заменой выключателя 110 кВ Т-1, 1 шт.. | P_218_АЭ | 1.8698 | 1.7159 | 0.15384 | нд | 0.15384 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15384 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Устранение аварийной ситуации.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Баевская -1 комплект | J_19ж1_АЭ | 1.0853 | 1.0828 | 0.0025666 | 0.0025666 | 0.0025666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025666 | 0.0025666 | 0 | 0 | -4.6404e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №9 Завьяловская, 6 шт.) | J_23и11_АЭ | 9.0074 | 9.0017 | 0.0057176 | 0.0057176 | 0.0057176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057176 | 0.0057176 | 0 | 0 | -1.6133e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №28 Верх-Чуманская, 3 шт.) | J_23и12_АЭ | 4.5175 | 4.4937 | 0.02381 | 0.02381 | 0.02381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02381 | 0.02381 | 0 | 0 | -2.5674e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №81 Топчихинская, 6 шт.) | J_23и15_АЭ | 9.0186 | 9.0176 | 0.0010262 | 0.0010262 | 0.0010262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010262 | 0.0010262 | 0 | 0 | 1.0371e-15 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №5 Новая, 3 шт.) | J_23и3_АЭ | 3.1205 | 3.1153 | 0.0052085 | 0.0052085 | 0.0052085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052085 | 0.0052085 | 0 | 0 | -7.1991e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-46-12-2, в части замены силового трансформатора 400 кВА на 630 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.3_АЭ | 1.1084 | 0.074288 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №105 РМЗ, 3 шт.) | J_23и7_АЭ | 3.2172 | 3.2107 | 0.006491 | 0.006491 | 0.006491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006491 | 0.006491 | 0 | 0 | -6.0195e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-35-13-6, в части замены силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.4_АЭ | 0.69893 | 0.051582 | 0.64735 | 0.64735 | 0.64735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64735 | 0.64735 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | -1.715e-14% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Ларичихинская с заменой трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА | O_216_АЭ | 23.4188 | 0.0025872 | 23.4162 | 7.6469 | 9.5995 | 0.08252 | 0.08252 | 1.0039 | 1.0039 | 0.060432 | 0.060432 | 6.5 | 8.4527 | 13.8167 | 1.9527 | 25.54% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Коммунальная | O_61к1_АЭ | 3.5003 | 0 | 3.5003 | 3.5003 | 3.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9643 | 1.9643 | 1.536 | 1.2946 | 0.24146 | -0.24146 | -6.898% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Полуямки | O_61к3_АЭ | 4.0281 | 0 | 4.0281 | 4.0281 | 3.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22128 | 0.22128 | 3.8068 | 3.4904 | 0.31645 | -0.31645 | -7.856% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №1 Кулундинская, 10 шт.) | J_23и8_АЭ | 12.3478 | 12.3405 | 0.0072917 | 0.0072917 | 0.0072917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072917 | 0.0072917 | 0 | 0 | -7.8063e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №38 Новоеловская, 6 шт.) | J_23и9_АЭ | 6.3597 | 6.3523 | 0.0073555 | 0.0073555 | 0.0073555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073555 | 0.0073555 | 0 | 0 | 7.0256e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская I, II цепь (ТА-51,ТА-182) типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | N_61и1_АЭ | 5.8415 | 5.3853 | 0.45629 | 0.45629 | 0.45629 | 0.096289 | 0.096289 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ № 10 Зеленый Клин, проходные в камеру Т-1, 3 шт.) | O_23к2_АЭ | 4.2712 | 4.2682 | 0.002954 | 0.0029541 | 0.0029541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029541 | 0.0029541 | 0 | 0 | -4.0289e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нововознесенская, 1 шт | I_61в1.10_АЭ | 2.4793 | 2.3824 | 0.096877 | 0.096877 | 0.096877 | 0 | 0 | 0.096877 | 0.078036 | 0 | 0.064606 | 0 | -0.045764 | 3.1919e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Новоярковская, 1 шт | I_61в1.15_АЭ | 2.5818 | 2.579 | 0.0028619 | 0.0028619 | 0.0028619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028619 | 0.0028619 | 0 | 0 | 2.0556e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Суеткинская, 1 шт | I_61в1.25_АЭ | 1.8735 | 1.7989 | 0.074601 | 0.074601 | 0.074601 | 0 | 0 | 0.074601 | 0.062296 | 0 | 0.012306 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Чумышская, 1 шт | I_61д1.28_АЭ | 2.1934 | 1.9012 | 0.29221 | 0.29221 | 0.29221 | 0.29221 | 0.29221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №18 Хабарская, 2 шт.) | P_23л2_АЭ | 3.2457 | 0 | 3.2457 | 3.2457 | 2.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 2.928 | 0.3587 | 0.033537 | 0.28416 | -0.28416 | -8.755% | Экономия по результатам ТЗП.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №28 Верх-Чуманская, 2 шт.) | P_23л3_АЭ | 3.2457 | 0 | 3.2457 | 3.2457 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 2.909 | 0.37771 | 0.0089629 | 0.32774 | -0.32774 | -10.1% | Экономия по результатам ТЗП.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №13 Подгорная, 2 шт.) | P_23л1_АЭ | 3.2457 | 0 | 3.2457 | 3.2457 | 3.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0694 | 3.1104 | 0.17634 | 0.0040567 | 0.13128 | -0.13128 | -4.045% | Экономия по результатам ТЗП.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Михайловская | P_61л1_АЭ | 3.326 | 0 | 3.326 | 0.5 | 0.10964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.10964 | 3.2164 | -0.39036 | -78.07% | Отклонение от плана финансирования в связи с экономией по результатам ТЗП (проектные работы).
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ МЗХР | P_61л2_АЭ | 3.3028 | 0 | 3.3028 | 0.5 | 0.088884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.088884 | 3.214 | -0.41112 | -82.22% | Отклонение от плана финансирования в связи с экономией по результатам ТЗП (проектные работы).
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ 110 кВ Шелаболихинская–Павловская (ШП-440), ВЛ 110 кВ Рогозихинская–Шелаболихинская (РШ-437) типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | P_61л3_АЭ | 14.3123 | 0 | 14.3123 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 14.3123 | -0.028 | -100% | Отклонение от плана финансирования связано с длительной закупочной процедурой по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 110 кВ Алекесеевская, 1 шт. | P_61л4_АЭ | 3.5619 | 0 | 3.5619 | 0 | 0.013526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013526 | 3.5484 | 0.013526 | 0% | Выполнение проектных работ раньше запланированного срока. По плану 2026 год.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-36-9-52, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.7_АЭ | 0.22769 | 0.021801 | 0.20589 | 0.20589 | 0.20589 | 0.20589 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0.009902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-35-13-74, в части замены силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.8_АЭ | 0.52368 | 0.040984 | 0.48269 | 0.48269 | 0.48269 | 0.48269 | 0.48265 | 0 | 0 | 0 | 4.864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-217, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.14_АЭ | 0.40964 | 0.044696 | 0.36494 | 0.36494 | 0.36494 | 0.36494 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0.0010491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-209, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.15_АЭ | 0.40958 | 0.044773 | 0.36481 | 0.36481 | 0.36481 | 0.36481 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0.00091349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-7-1, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.16_АЭ | 0.2302 | 0.033162 | 0.19704 | 0.19704 | 0.19704 | 0.19704 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0.0010498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-7-12, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.17_АЭ | 0.22019 | 0.024047 | 0.19614 | 0.19614 | 0.19614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19614 | 0.19614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-207, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.19_АЭ | 0.40922 | 0.04442 | 0.3648 | 0.3648 | 0.3648 | 0.3648 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0.00091282 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | -1.522e-14% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-2-4, в части замены силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.20_АЭ | 0.89612 | 0.069748 | 0.82637 | 0.82637 | 0.82637 | 0.82637 | 0.82624 | 0 | 0 | 0 | 0.00013138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Павловская -1 комплект | N_19и1_АЭ | 2.9392 | 0 | 2.9392 | 2.9392 | 2.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9392 | 2.9971 | -0.057867 | 0.057867 | 1.969% | Отклонение от плана финансирования и остатка финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Шелаболихинская -1 комплект | N_19и2_АЭ | 2.9392 | 0 | 2.9392 | 2.9392 | 2.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9392 | 2.9712 | -0.032008 | 0.032008 | 1.089% | Отклонение от плана финансирования и остатка финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Краевая больница -1 комплект | N_19и3_АЭ | 2.9392 | 0 | 2.9392 | 2.9392 | 2.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9392 | 2.9825 | -0.043275 | 0.043275 | 1.472% | Отклонение от плана финансирования и остатка финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ореховская | O_61к2_АЭ | 3.3296 | 0 | 3.3296 | 3.3296 | 2.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3296 | 2.9662 | 0.36339 | -0.36339 | -10.91% | Экономия по результатам ТЗП.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Аллакская», 1 шт. | M_61з4_АЭ | 2.22 | 1.917 | 0.30295 | 0.30295 | 0.30295 | 0.30295 | 0.30295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.996e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Пайвинская», 1 шт. | M_61з5_АЭ | 1.6757 | 1.4869 | 0.18882 | 0.18882 | 0.18882 | 0.18882 | 0.18882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Глубоковская», 1 шт. | M_61з8_АЭ | 2.2044 | 0.1284 | 2.076 | 2.076 | 2.076 | 2.076 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Гоноховская», 1 шт. | M_61з9_АЭ | 2.243 | 1.9487 | 0.29431 | 0.29431 | 0.29431 | 0.29431 | 0.29431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Крестьянская», 1 шт. | M_61з11_АЭ | 1.5886 | 0.092588 | 1.4961 | 1.4961 | 1.4961 | 1.4961 | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-1», 1 шт. | M_61з12_АЭ | 1.8594 | 1.6523 | 0.20715 | 0.20715 | 0.20715 | 0.20715 | 0.20715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-2», 1 шт. | M_61з13_АЭ | 1.6973 | 1.4967 | 0.20059 | 0.20059 | 0.20059 | 0.20059 | 0.20059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Нижне-Чуманская», 1 шт. | M_61з14_АЭ | 2.1193 | 1.8255 | 0.29372 | 0.29372 | 0.29372 | 0.29372 | 0.29372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/6 «Плотниковская», 1 шт. | M_61з16_АЭ | 1.9114 | 1.6288 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Покровская», 1 шт. | M_61з17_АЭ | 2.3357 | 2.0494 | 0.28629 | 0.28629 | 0.28629 | 0.28629 | 0.28629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Столбовская», 1 шт. | M_61з18_АЭ | 2.2608 | 1.9722 | 0.28864 | 0.28864 | 0.28864 | 0.28864 | 0.28864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Ситниковская», 1 шт. | M_61з19_АЭ | 2.3467 | 2.019 | 0.3277 | 0.3277 | 0.3277 | 0.3277 | 0.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.1.2 | Реконструкция КРУН-10кВ с кабельного ввода на воздушный (ОРУ-35 кВ ПС 35/10 «Метелёвская») (0,009 км), соглашение №56.2200.4272.24 от 29.08.2024 ООО "Управление водопроводов" Алтайский край, Шипуновский район, с. Метели | P_35.88_АЭ | 0.22226 | 0 | 0.22226 | 0.22226 | 0.0055468 | 0.0055468 | 0.0055468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21671 | 0 | 0.21671 | -0.21671 | -97.5% | Отклонение от плана финансирования связано с длительной закупочной процедурой по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 276.6272 | 55.5186 | 221.1086 | 79.4203 | 61.148 | 6.5608 | 6.5708 | 3.551 | 4.8525 | 3.4196 | 5.0434 | 65.8888 | 44.6813 | 159.9606 | -18.2723 | -23.01% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 247.4231 | 39.7283 | 207.6948 | 66.0065 | 59.5493 | 6.5185 | 6.5284 | 2.1885 | 3.4628 | 3.2542 | 4.9051 | 54.0454 | 44.653 | 148.1454 | -6.4571 | -9.783% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-17-5, ВЛ 0,4 кВ от ТП 17-2-1 | O_35.71_АЭ | 5.7456 | 0 | 5.7456 | 5.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7456 | 0 | 5.7456 | -5.7456 | -100% | Соглашение №56.2200.4394.23 расторгнуто.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сростинская – ПС ДСФ (СД-340) с переустройством участка от опоры № 16 до опоры № 37 (3,3 км) | P_125_АЭ | 110.0507 | 0 | 110.0507 | 2.3241 | 2.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23666 | 0.23666 | 2.0874 | 2.2784 | 107.5356 | 0.19099 | 8.218% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1) от КТП-28-5-10, 0,215 км, ВЛ-10 кВ Л-28-5 0,39 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г6_АЭ | 2.3004 | 2.2689 | 0.031513 | 0.031513 | 0.031513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031513 | 0.031513 | 0 | 0 | -3.3307e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-18-3-3 (0,6 км) по в п. Бельмесево, г. Барнаул, Алтайского края | P_118е10_АЭ | 1.9367 | 0 | 1.9367 | 1.9367 | 0.30925 | 0.026816 | 0.026816 | 0.012097 | 0.012097 | 0.2217 | 0.2217 | 1.6761 | 0.04863 | 1.6275 | -1.6275 | -84.03% | Отклонение от плана финансирования в связи с экономией по результатам ТЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-15 | P_118е1_АЭ | 3.745 | 0 | 3.745 | 3.745 | 3.6155 | 0.040153 | 0.040153 | 0.040419 | 0.040419 | 0.0044712 | 0.0044712 | 3.6599 | 3.5304 | 0.1295 | -0.1295 | -3.458% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-22-309 (0,209 км), Алтайский край, г. Барнаул, соглашение №56.2200.4277.24 от 29.08.2024, заявитель Химичев А.В. | P_35.86_АЭ | 1.3486 | 0.036613 | 1.312 | 1.312 | 0.85583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44303 | 0.44303 | 0.86896 | 0.4128 | 0.45617 | -0.45617 | -34.77% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 ф1 и ф3 от КТП 74-2-1 (3,75 км) с заменой провода и опор с установкой ТП-10/0,4 кВ 160 кВА. | P_118е2_АЭ | 16.5784 | 0 | 16.5784 | 16.5784 | 15.9225 | 0.2176 | 0.2176 | 0.013002 | 0.013002 | 0.012797 | 0.012797 | 16.3351 | 15.6791 | 0.65591 | -0.65591 | -3.956% | Экономия по результатам ТЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-11-12 по ул. Садовая, п. Казённая Заимка, г. Барнаула, Алтайского края (0,5 км). | P_118е3_АЭ | 1.4044 | 0 | 1.4044 | 1.4044 | 0.86875 | 0.15466 | 0.15466 | 0.019735 | 0.019735 | 0.014827 | 0.014827 | 1.2151 | 0.67953 | 0.53561 | -0.53561 | -38.14% | Экономия по результатам ТЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-11-3 (1 км) по ул. Строительная, с. Гоньба, г. Барнаула, Алтайского края | P_118е4_АЭ | 3.4345 | 0 | 3.4345 | 3.4345 | 2.9986 | 0.23547 | 0.23547 | 0.024564 | 0.024564 | 0.01443 | 0.01443 | 3.16 | 2.7241 | 0.4359 | -0.4359 | -12.69% | Экономия по результатам ТЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 32-8-12, 0,332 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д1_АЭ | 2.1996 | 1.9246 | 0.27503 | 0.27503 | 0.27503 | 0 | 0 | 0.27503 | 0.27503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.996e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-3-6 (0,127 км), с заменой КТП (160 кВА) и строительством ЛЭП-10 кВ (0,374 км) по ул. Урожайной и ул. Новая, п.Березовка, г.Барнаула, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | N_118г8_АЭ | 3.3426 | 3.1571 | 0.18553 | 0.18553 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18553 | 0.18553 | 0 | 0 | -2.498e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-4-11 (0,61 км) в п. Амурский, Бийского района, Алтайского края | P_118е5_АЭ | 1.4947 | 0 | 1.4947 | 1.4947 | 1.3672 | 0.023608 | 0.023608 | 0.039431 | 0.039431 | 0.0034982 | 0.0034982 | 1.4282 | 1.3007 | 0.12752 | -0.12752 | -8.531% | Экономия по результатам ТЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 31-10-18, 0,705 км | O_118д4_АЭ | 1.9469 | 1.9461 | 0.00080378 | 0.00080378 | 0.00080378 | 0 | 0 | 0.00080378 | 0.00080378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1659e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-40-208 и Л-40-109, с выносом из под пятна строительства автодороги по ул. 65 лет Победы в г. Барнауле, 0,328 км (2х0,1625 км) | O_116.56_АЭ | 1.944 | 0.87045 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0736 | 0 | 0 | 0.45871 | 0.45871 | 0 | 0.031764 | 0.61485 | 0.58308 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция: ТП 14-3-40 с отходящими фидерами ВЛ 0,4 кВ (0,019 км), Соглашение 56.2200.834.24 от 22.02.2024, ИП глава КФХ В.Н. Вознюк | P_35.72_АЭ | 2.4849 | 0.29351 | 2.1914 | 2.1914 | 2.1914 | 0 | 0 | 0.028883 | 0.028883 | 0 | 1.3273 | 2.1625 | 0.83516 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-1 ( 0,005 км ), ВЛ 0,4 кВ от ТП 34-1-58 соглашение 56.2200.5950.23 от 11.12.2023 Подшибякина Г.В. | P_35.75_АЭ | 0.78618 | 0 | 0.78618 | 0.78618 | 0.24792 | 0 | 0 | 0.13973 | 0.13973 | 0 | 0.10819 | 0.64645 | 0 | 0.53826 | -0.53826 | -68.47% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных:ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-3-5 (0,46 км) в п. Мирный, Зонального района, Алтайского края | P_118е6_АЭ | 5.1972 | 0 | 5.1972 | 5.1972 | 4.6557 | 0.021401 | 0.021401 | 0.034692 | 0.034692 | 0.0031127 | 0.0031127 | 5.138 | 4.5965 | 0.54145 | -0.54145 | -10.42% | Экономия по результатам ТЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1, 2 от ТП-32-14-2 (одноцепной 0,460 км, двухцепной 0,081 км) с установкой ТП-10/0,4 кВ 160 кВА и строительством ВЛ-10 кВ (0,464 км) в с. Речкуново, Тальменского района, Алтайского края | P_118е7_АЭ | 6.3693 | 0 | 6.3693 | 6.3693 | 5.7696 | 0.1091 | 0.1091 | 0.0065187 | 0.0065187 | 0.0064159 | 0.0064159 | 6.2473 | 5.6475 | 0.59975 | -0.59975 | -9.416% | Экономия по результатам ТЗП.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-8-15 (СНТ Энергетик) с установкой ТП-10/0,4 кВ 100 кВА и строительством ВЛ-10 кВ (0,28 км) Первомайского района Алтайского края | P_118е8_АЭ | 2.6932 | 0 | 2.6932 | 0.019744 | 0.019744 | 0.019002 | 0.019002 | 0.00074246 | 0.00074246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ВЭС): ВЛ-10 кВ Л-80-4, 0,009 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 80-4-12, 0,262 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д32_АЭ | 2.4399 | 1.7846 | 0.65527 | 0.65527 | 0.65527 | 0 | 0 | 0.65527 | 0.65527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | -1.694e-14% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-43-6 в пролетах опор №№ 31/7-39/7, №№ 22/13-27/13; ВЛ 0,4 кВ от ТП 43-6-9 фидер 1, 2 в пролетах опор №№ 38/7-35/7 при совместном подвесе с ВЛ 10 кВ Л-43-6, ТП 43-6-9, попадающие в зону строительных работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, км 167+350 – км 169+281, в Третьяковском районе Алтайского края». Соглашение 56.2200.1287.24 от 21.03.2024 (Ю.-З.ДСУ) | P_35.78_АЭ | 1.3144 | 1.1129 | 0.20151 | 0.20151 | 0.20151 | 0 | 0 | 0.076076 | 0.076076 | 0 | 0.084482 | 0.12544 | 0.040954 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-55-4 пролеты опор №№ 211-211Б, КТП 55-4-14, соглашение №56.2200.2821.21 от 01.07.2021, заявитель ООО «Кипринское» | M_35.34_АЭ | 0.043839 | 0.042023 | 0.0018162 | нд | 0.0018162 | нд | 0 | нд | 0.0018162 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1684e-18 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.2821.21.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-56-15 (0,216 км) соглашение №56.2200.835.25 от 03.03.2025 ООО «Диво Алтая» | Q_35.89_АЭ | 2.8025 | 0 | 2.8025 | нд | 0.80211 | нд | 0 | нд | 0.047497 | нд | 0 | нд | 0.75461 | 2.0004 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.835.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37-4 (0,375 км) соглашение №56.2200.1326.25 от 03.03.2025. Администрация Тальменского района | P_35.90_АЭ | 2.2574 | 0 | 2.2574 | нд | 1.1306 | нд | 0 | нд | 0.30549 | нд | 0 | нд | 0.82515 | 1.1268 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1326.25.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-46-13, 0,01 км; КЛ-10 кВ, 0,21 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 46-13-12, 0,023 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д5_АЭ | 5.4619 | 2.561 | 2.9009 | нд | 0 | нд | 0.0084529 | нд | -0.0084529 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9009 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-49-1 (0,44 км); ВЛ 0,4 кВ от КТП 49-1-27; ВЛ 0,4 кВ от КТП 49-1-30; ВЛ 0,4 кВ оф.1 от КТП № 49-1-26 ( 0,647 км.); КТП 49-1-27, 250 кВа. Алтайский край, Целинный район, с. Дружба, ул. Центральная, 21а (Соглашение от 30.04.2025 № 56.2200.1994.25) | Q_35.91_АЭ | 10.8466 | 0 | 10.8466 | нд | 1.3087 | нд | 0 | нд | 0.81964 | нд | 0 | нд | 0.48909 | 9.5379 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1994.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-28-5 (0,329 км), Алтайский край, Троицкий район, соглашение №56.2200.4482.24 от 10.09.2024, ООО «Барнаульское ДСУ №4» | P_35.87_АЭ | 2.1751 | 0 | 2.1751 | 2.1751 | 0.73392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30112 | 0.30112 | 1.8739 | 0.4328 | 1.4411 | -1.4411 | -66.26% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-5, 0,395 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 43-5-9, 2,639 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д19_АЭ | 7.3041 | 6.9667 | 0.33738 | 0.33738 | 0.33738 | 0 | 0 | 0.33738 | 0.33738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-49-5 ( 0,05 км), ВЛ-0,4 кВ от КТП №49-5-6 (0,390 км); перенос КТП-10/0,4 кВ №49-5-6. Алтайский край, Целинный район, с. Бочкари, ул. Молодежная, 23Б, ул. Молодежная, 23а/2, согл. 56.2200.3055.25 от 09.07.2025, ООО "БПЗ". | Q_35.93_АЭ | 4.2837 | 0 | 4.2837 | нд | 0.12488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12488 | нд | 0 | 4.1588 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.3055.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП-22-309-1, 0,09 км. Алтайский край, г. Барнаул, ул. Просторная, 390. Соглашение №56.2200.3048.25 от 08.07.2025, ООО "СЗ"СибКомИнвест". | Q_35.94_АЭ | 0.28828 | 0 | 0.28828 | нд | 0.061842 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026305 | нд | 0.035537 | 0.22644 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.3048.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-56-15, 0,07 км. Алтайский край, п. Новые Зори, ул. Промышленная,15. Соглашение №56.2200.1955.25 от 29.04.2025, ООО "МонтажСтрой-4". | Q_35.95_АЭ | 1.0458 | 0 | 1.0458 | нд | 0.057854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.057854 | нд | 0 | 0.98799 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1955.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-18-3 , соглашение №56.2200.5161.23, ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.68_АЭ | 0.19482 | 0.12184 | 0.072978 | 0.072978 | 0.072978 | 0.072978 | 0.074512 | 0 | 0.048937 | 0 | -0.050471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-22-409 соглашение №56.2200.5434.23 ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.69_АЭ | 0.1331 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059375 | 0 | -0.059375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-14-4 пролет опор №215-216 Алтайский край, Алтайский район, п. Ая, ул. Ключевая, 24з сог. №56.2200.5278.23 от 07.11.2023 | P_35.80_АЭ | 0.5209 | 0.056243 | 0.46465 | 0.46465 | 0.31218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46465 | 0.31218 | 0.15248 | -0.15248 | -32.82% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-11 (0,005 км), КТП 23-11-9 (160 кВА) соглашение №56.2200.2364.23 от 13.06.2023 Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула | P_35.83_АЭ | 0.59466 | 0.028128 | 0.56653 | 0.56653 | 0.066244 | 0.0081892 | 0.0081892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55834 | 0.058055 | 0.50028 | -0.50028 | -88.31% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2-28 от опоры № 65-68 (ВЛ-10 кВ Л-2-28, «Славгород-Павловка» ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ» согл. №56.2200.2378.24 от 27.11.2023 | P_35.79_АЭ | 0.86162 | 0.6079 | 0.25373 | 0.25373 | 0.25373 | 0.0016474 | 0.0016474 | 0 | 0 | 0.23293 | 0.23293 | 0.019148 | 0.019148 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-38-15 (0,123 км) , ВЛ 35 кВ НА-332 (0,145 км) соглашение №56.2200.4334.24 от 03.09.2024 ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» (ЭКОНИВА) | P_35.85_АЭ | 0.81087 | 0.66482 | 0.14604 | 0.14604 | 0.14604 | 0.023853 | 0.023853 | 0 | 0 | 0.10376 | 0.10376 | 0.018433 | 0.018433 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-1 (1,0745 км) соглашение №56.2200.3423.24 ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» | P_35.82_АЭ | 2.3219 | 0.97105 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3509 | 0.055203 | 0.055203 | 0 | 0 | 1.2957 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-19-6 (0,315 км) от опоры № 219-223. Соглашение 56.2200.5684.23 от 27.11.2023 ООО Барн.ДСУ №4 | P_35.77_АЭ | 1.4072 | 1.2389 | 0.16827 | 0.16827 | 0.16827 | 0.0002165 | 0.0002165 | 0.025359 | 0.025359 | 0.1427 | 0.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция (вынос за границы земельного участка) КТП 10/0,4 кВ №58-8-101 (0,100 МВА), ВЛ-10 кВ Л58-8 (0,038 км), ВЛ-0,4 кВ №58-8-101 (0,074 км) по решению суда в пользу Никулина А.В. | P_219_АЭ | 0.54588 | 0 | 0.54588 | нд | 0.54588 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54588 | 0 | нд | нд | Исполнение решения суда.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50-12, 0,858 км. Алтайский край, Целинный район. ООО «Барнаульское ДСУ №4», согл. №56.2200.1107.25 от 03.07.2025. | Q_35.96_АЭ | 2.393 | 0 | 2.393 | нд | 2.2912 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2912 | 0.1018 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1107.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-32-14 ( 0,047км), ВЛ-0,04 кВ №32-14-1 (0,175 км) ; КТП №32-14-1 (400 кВа), Алтайский край Тальменский район с. Озёрки ул. Молоджёжная 15 ( согл. №56.2200.3780.25 от 02.09.2025 Белячков Д.К. ) | Q_35.97_АЭ | 3.4187 | 0 | 3.4187 | нд | 0.010395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.010395 | 3.4083 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.3780.25.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 26-6-3, (0,175 км.) Алтайский край, Хабарский район, с. Новоильинка, ул. Славгородская, ЗЗв. Соглашение №56.2200.4714.25 от 27.10.2025, МБУ ДО «СШ Хабарского района». | Q_35.99_АЭ | 0.50357 | 0 | 0.50357 | нд | 0.50357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50357 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4714.25.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных ВЛ 0,4 кВ ф. №1 КТП 64-2-9 пр.оп№1-№62 (ВЛ-0,4 кВ 1,982 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ Л-64-1 0,019 м) | O_118д40_АЭ | 5.8955 | 5.6204 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 4.996e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-10-15. Протяженность 1,456 км | O_118д44_АЭ | 5.2413 | 0.34688 | 4.8944 | 4.8944 | 4.8944 | 4.8944 | 4.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 1.815e-14% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 1 КТП 68-5-10. Протяженность 0,672 км | O_118д45_АЭ | 1.7934 | 1.7103 | 0.083066 | 0.083066 | 0.083066 | 0.083066 | 0.083066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-6-12. Протяженность 0,314 км | O_118д46_АЭ | 0.94087 | 0.8983 | 0.042571 | 0.042571 | 0.042571 | 0.042571 | 0.042571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 1.3878e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 71-22-2. Протяженность 2,293 км | O_118д50_АЭ | 4.5795 | 4.3659 | 0.21354 | 0.21354 | 0.21354 | 0.21354 | 0.21354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 29.204 | 15.7902 | 13.4138 | 13.4138 | 1.5987 | 0.042375 | 0.042375 | 1.3626 | 1.3898 | 0.16547 | 0.13829 | 11.8434 | 0.028243 | 11.8151 | -11.8151 | -88.08% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 64-4 с установкой ПАРН (1 шт.) | O_116.57_АЭ | 13.8991 | 0.64933 | 13.2497 | 13.2497 | 1.4346 | 0.042375 | 0.042375 | 1.3626 | 1.3898 | 0.0014088 | -0.025769 | 11.8434 | 0.028243 | 11.8151 | -11.8151 | -89.17% | Ведутся судебные разбирательства по оплате оборудования.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-49-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.169_АЭ | 3.0344 | 2.9118 | 0.12258 | 0.12258 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12258 | 0.12258 | 0 | 0 | 1.3878e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-16 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.173_АЭ | 6.3149 | 6.282 | 0.032935 | 0.032935 | 0.032935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032935 | 0.032935 | 0 | 0 | -9.2287e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.174_АЭ | 5.9556 | 5.9471 | 0.0085424 | 0.0085424 | 0.0085424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085424 | 0.0085424 | 0 | 0 | -2.0123e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 198.1274 | 149.0608 | 49.0665 | 47.6579 | 46.3198 | 8.9925 | 8.9925 | 4.4662 | 4.4662 | 2.7019 | 2.7019 | 31.4973 | 30.1592 | 2.7467 | -1.338 | -2.808% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 195.4574 | 147.3694 | 48.088 | 46.6794 | 45.3414 | 8.014 | 8.014 | 4.4662 | 4.4662 | 2.7019 | 2.7019 | 31.4973 | 30.1592 | 2.7467 | -1.338 | -2.866% | нд
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 5174 шт. | N_81.4.24_АЭ | 118.5239 | 111.4662 | 7.0577 | 7.0577 | 7.0577 | 6.9595 | 6.9595 | 0.098172 | 0.098172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.417e-07% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1709 шт. | N_81.5.24_АЭ | 41.2608 | 35.9031 | 5.3577 | 5.3577 | 5.3577 | 0.98964 | 0.98964 | 4.368 | 4.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 1059 шт. | N_81.4.25_АЭ | 29.8804 | 0 | 29.8804 | 29.124 | 27.3651 | 0.064839 | 0.064839 | 0 | 0 | 2.1186 | 2.1186 | 26.9406 | 25.1816 | 2.5153 | -1.759 | -6.04% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 223 шт. | N_81.5.25_АЭ | 5.7923 | 0 | 5.7923 | 5.14 | 5.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5833 | 0.5833 | 4.5567 | 4.9777 | 0.23136 | 0.42096 | 8.19% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2.67 | 1.6915 | 0.97848 | 0.97848 | 0.97848 | 0.97848 | 0.97848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 1.135e-14% | нд
1.2.3.2 | Комплексная модернизации систем учета электроэнергии, 112 шт. | O_81.11.24_АЭ | 2.67 | 1.6915 | 0.97848 | 0.97848 | 0.97848 | 0.97848 | 0.97848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 1.135e-14% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 117.631 | 6.9838 | 110.6472 | 10.6047 | 14.1663 | 1.3974 | 1.4914 | 0.70864 | 0.70864 | 0.31469 | 0.53875 | 8.1839 | 11.4275 | 96.4809 | 3.5616 | 33.59% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 51.0699 | 6.9838 | 44.0862 | 9.1845 | 12.6665 | 1.3974 | 1.4914 | 0.63883 | 0.63883 | 0.31469 | 0.31469 | 6.8336 | 10.2215 | 31.4197 | 3.482 | 37.91% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 35 кВ Кругловская (ПО ЗЭС) | O_89н3_АЭ | 4.0068 | 0.18252 | 3.8243 | 2.174 | 3.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 3.0688 | 0.75554 | 0.89482 | 41.16% | Отклонение от плана финансирования связано с выполнением работ в полном объеме раньше запланированного срока. По плану 2026 год.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Угловская (ПО ЗЭС) | O_89н4_АЭ | 6.8567 | 0.26626 | 6.5905 | 3.5635 | 5.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5635 | 5.6176 | 0.97285 | 2.0542 | 57.65% | Отклонение от плана финансирования связано с выполнением работ в полном объеме раньше запланированного срока. По плану 2026 год.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (реконструкция кровли, стен, фундамента) | I_89а1.2_АЭ | 21.4541 | 6.3667 | 15.0875 | 0.25778 | 0.21481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21481 | 0.21481 | 0.042963 | 0 | 14.8726 | -0.042963 | -16.67% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Шпагино" | K_89м8_АЭ | 3.709 | 0 | 3.709 | 0 | 0.63851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63851 | 3.0705 | 0.63851 | 0% | Выполнение проектных работ раньше запланированного срока. По плану 2026 год.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Николаевская | P_89о1_АЭ | 6.3224 | 0 | 6.3224 | 0.4796 | 0.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4796 | 0.4483 | 5.8741 | -0.031296 | -6.525% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 110 кВ Хлопуновскя | P_89о2_АЭ | 6.3224 | 0 | 6.3224 | 0.4796 | 0.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4796 | 0.4483 | 5.8741 | -0.031296 | -6.525% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №33 35 кВ "Мичуринская" (ПО ЗЭС) | K_89м6_АЭ | 2.3985 | 0.16836 | 2.2301 | 2.2301 | 2.2301 | 1.3974 | 1.4914 | 0.63883 | 0.63883 | 0.099877 | 0.099877 | 0.093981 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 66.561 | 0 | 66.561 | 1.4202 | 1.4998 | 0 | 0 | 0.069811 | 0.069811 | 0 | 0.22406 | 1.3503 | 1.2059 | 65.0612 | 0.079664 | 5.61% | нд
1.2.4.2 | Модернизация помещения ЦУС (установка кондиционера для круглогодичного охлаждения диспетчерского щита ЦУС, взамен вышедшего из строя), ул. Кулагина, 16 | P_82а_АЭ | 0.29387 | 0 | 0.29387 | 0.29387 | 0.30293 | 0 | 0 | 0.069811 | 0.069811 | 0 | 0.22406 | 0.22406 | 0.009057 | -0.009057 | 0.009057 | 3.082% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110 кВ Сиреневая) | P_84д1_АЭ | 22.0113 | 0 | 22.0113 | 0.12635 | 0.13428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0.13428 | 21.877 | 0.0079346 | 6.28% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110 кВ Центральная) | P_84д2_АЭ | 18.7121 | 0 | 18.7121 | 0.12033 | 0.12788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12033 | 0.12788 | 18.5843 | 0.0075563 | 6.28% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 35 кВ Первый Подъем) | P_84д3_АЭ | 25.5437 | 0 | 25.5437 | 0.8796 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8796 | 0.93472 | 24.609 | 0.055117 | 6.266% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализации процентов за кредиты и распределению затрат ОКС.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 55.2913 | 2.4302 | 52.8611 | 26.3917 | 21.3739 | 0.36248 | 0.36248 | 2.6776 | 2.6776 | 0.38812 | 0.38812 | 22.9634 | 17.9457 | 31.4872 | -5.0178 | -19.01% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 55.2913 | 2.4302 | 52.8611 | 26.3917 | 21.3739 | 0.36248 | 0.36248 | 2.6776 | 2.6776 | 0.38812 | 0.38812 | 22.9634 | 17.9457 | 31.4872 | -5.0178 | -19.01% | нд
1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волчихинская с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА | F_108_АЭ | 28.0203 | 2.0362 | 25.984 | 13.2833 | 10.1588 | 0.10293 | 0.10293 | 0.11952 | 0.11952 | 0.11763 | 0.11763 | 12.9433 | 9.8187 | 15.8252 | -3.1245 | -23.52% | Отклонение от плана финансирования связано с длительной закупочной процедурой по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Предгорная с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА. | F_30_АЭ | 27.2711 | 0.394 | 26.8771 | 13.1083 | 11.2151 | 0.25955 | 0.25955 | 2.5581 | 2.5581 | 0.27049 | 0.27049 | 10.0202 | 8.127 | 15.6619 | -1.8932 | -14.44% | Отклонение от плана финансирования связано с длительной закупочной процедурой по выбору поставщиков оборудования и материалов.
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 55.9416 | 0.16357 | 55.778 | 15.1 | 17.4248 | 0.0088741 | 0.0088741 | 0.010304 | 0.010304 | 0.11014 | 0.26454 | 14.9707 | 17.1411 | 38.3532 | 2.3248 | 15.4% | нд
1.4 | Строительство линии резервирования 10 кВ между ПС 110 кВ Куяганская (ВЛ 10 кВ Л-38-2) и ПС 110 кВ Белокурихинская (Л-32-13), 3,5 км | O_120.1_АЭ | 23.8475 | 0.16357 | 23.6839 | 15 | 17.1578 | 0.0088741 | 0.0088741 | 0.010304 | 0.010304 | 0.010141 | 0.010141 | 14.9707 | 17.1285 | 6.5261 | 2.1578 | 14.39% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уточнением физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации.
1.4 | Строительство линии резервирования 10 кВ между ПС 35 кВ Востровская (ВЛ 10 кВ Л-52-3) и ПС 35 кВ Мельниковская (Л-36-3), 10,5 км | P_120.2_АЭ | 32.0941 | 0 | 32.0941 | 0.1 | 0.26701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25439 | 0 | 0.012617 | 31.8271 | 0.16701 | 167% | Отклонение от плана финансирования связано с выполнением проектных работ раньше запланированного срока. По плану 2026 год.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 306.3402 | 145.1801 | 161.1601 | 106.9511 | 89.2106 | 0.0093328 | 10.0746 | 3.6656 | 8.7527 | 1.3038 | 5.3359 | 101.9723 | 65.0474 | 71.9495 | -17.7405 | -16.59% | нд
1.6 | Покупка стабилизаторов напряжения, 12 шт. | M_92.9_АЭ | 17.1387 | 6.6101 | 10.5287 | 4.1979 | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1979 | 3.609 | 6.9196 | -0.58885 | -14.03% | Экономия по результатам ТЗП.
1.6 | Постановка на баланс БФО, Алтайский край, Локтевский район, с. Александровка, с. Павловка | P_284_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №116 от 30.01.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ – 10 кВ Л-21-6 от оп.№292/64 до оп.№292/120, 2,85 км; КТП 10/0,4 кВ; №21-6-10, 0,100 МВА ) в Каменском районе, с. Малетино, Алтайский край. | P_297_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №844 от 30.06.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Плотников С.Я. (ВЛ-0,4 кВ - 1,286 км; КТП 0,4 МВА- 2 шт; КТП 0,63 МВА-3 шт.) Алтайский край, Алтайский район, район горы Петушок, кадастровый номер земельного участка 22:02:250003:2214 | P_286_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.861.25. от 23.04.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Жирова В.А. (ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №18-4-51 до оп. №13; 0,485 км) Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Архитектурная, 119 | P_291_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.1817.25от 22.04.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ПГСК №883 ("Трансформаторная комплектная подстанция", кад.номер: 22:63:030317:4795; дисп.наименование: КТП 10/0,4 кВ; №1-13-1; 0,1 МВА) Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сиреневая, 27 | P_292_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.2200.1892.25. от 24.04.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Ельцовском районе, с. Елесина, Алтайский край | P_285_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №601 от 07.05.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Баевском районе, с. Сафроново, Алтайский край (ВЛ-10 кВ Л-15-12 отпайка от оп. №184/1 до КТП №15-12-6, 0,06 км, КТП 10/0,4 кВ; №15-12-6, 0,1 МВА) | P_293_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №671 от 22.05.2025.
1.6 | Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования – 16 шт. | O_91.28_АЭ | 34.6843 | 31.0187 | 3.6656 | 3.6656 | 3.6656 | 0 | 0 | 3.6656 | 3.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (60 точек контроля) (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | K_85в2_АЭ | 9.5819 | 7.7417 | 1.8402 | 0.00086877 | 0.00086877 | 0.00086877 | 0.00086877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8393 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Тальменском районе, с. Шадринцево, Алтайский край (КТП 10/0,4 кВ; №37-16-11, 0,063 МВА; ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 37-16-11 до оп. №4, 0,4 км). | P_294_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №684 от 22.05.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО в г.Барнаул, п.Октябрьский, Алтайский край (КТП 10/0,4 кВ; №56-0-14, 0,16 МВА; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №56-0-14 до оп. №15, 0,841 км). | P_295_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №690 от 27.05.2025.
1.6 | Приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию индикаторов короткого замыкания для ВЛ 110 кВ по результатам положительного проведения опытно эксплуатации на ВЛ 110 кВ ПС-134 и СП-109, 6 шт. | O_92.35_АЭ | 1.3038 | 0 | 1.3038 | 1.3038 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.6 | Приобретение геодезического оборудования,2 шт. | P_92.36_АЭ | 0.903 | 0 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0.903 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.6 | Покупка ДГУ - 10 шт | L_92.3_АЭ | 23.4283 | 8.445 | 14.9833 | 7.9244 | 7.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9244 | 7.344 | 7.6393 | -0.58042 | -7.324% | Экономия по результатам ТЗП.
1.6 | Покупка вычислительной и оргтехники в рамках реализации программы импортозамещения перехода на отечественное программное обеспечение (43 шт. МФУ, 97 шт. персональных компьютеров, 10 шт. коммутаторов ) | P_92.37_АЭ | 23.8692 | 0 | 23.8692 | 23.8692 | 10.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8692 | 10.8216 | 13.0475 | -13.0475 | -54.66% | Экономия по результатам ТЗП.
1.6 | Приобретение системы локации SNS 7t NV в комплекте с двумя зондами-излучателями, 1 комп. | P_92.40_АЭ | 1.319 | 0 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 1.319 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-0,4 ф.4 от КТП № 9-16-47 до оп. № 12, 0,66 км) в Бурлинском районе, с. Новопесчаное, ул.Новая, 55, Алтайский край. | P_296_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/855-пр от 01.07.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО (КТП 10/0,4 кВ; №60-4-21, 0,04 МВА) в Ребрихинском районе, с.Подстепное, Алтайский край | P_298_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/913-пр от 11.07.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Кулундинском районе (ВЛ-0,4 ф.2 от КТП №1-44-8; 0,556 км) , п. Октябрьский, ул. Путейская, Алтайский край. | P_300_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/976 от 24.07.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Жирова В.А. (ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №18-4-51 до оп. №11; 0,447 км) Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Каменная | P_299_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор от 11.08.2025 №36.2200.3466.25.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-10 кВ Л-64-6 отпайка от оп. № 600-30/57 до КТП №64-6-22, 2,3 км; КТП 10/0,4 кВ; №64-6-22, 0,1 МВА) в Зональном районе , с. Плешково, Алтайский край. | P_301_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/1035 от 08.08.2025.
1.6 | Покупка приборов контроля качества электроэнергии , 42 шт. | O_92.29_АЭ | 4.9027 | 0 | 4.9027 | 0.895 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0.895 | 4.0077 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-10 кВ Л-9-2 отпайка от оп.№200/3 до КТП №9-7-24, 0,223 км; ВЛ-10 кВ Л-9-7 отпайка от оп. №700/18 до КТП №9-7-24, 0,810 км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №9-7-24 до оп.№13, 0,498 км; с. Красногорское, ВЛ-10 кВ Л-12-2 отпайка от оп.№200/13 до оп.№200/18, 0,386 км; с. Быстрянка, в Красногорском районе, Алтайский край. | P_302_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ 1.1/1239-пр от 12.09.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-35 кВ Б-341 от оп.№16 до оп.№19, 0,308 км) в г.Бийске, ул. Мамонтова, Алтайский край. | P_303_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ №1281 от 24.09.2025.
1.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Алтайэнерго" | N_505_АЭ | 26.7829 | 26.7829 | 0 | 0 | 1.5973 | 0 | 1.1766 | 0 | 0.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5973 | 1.5973 | 0% | Централизованная закупка. Реализация мероприятия в целях выполнение работ по внедрению конфигураций ландшафта информационных систем на базе отечественных решений (в рамках реализации программы импортозамещения). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и плану текущего периода связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
1.6 | Приобретение материалов по ОТ (Робот-тренажер для отработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации -9 шт.) | O_92.31_АЭ | 3.4395 | 0 | 3.4395 | 3.4395 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4395 | 2.064 | 1.3755 | -1.3755 | -39.99% | Экономия по результатам ТЗП.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Абрамчук С.Н. (КЛ-10 кВ Л-14-8 от муфты 5 до КТПН №26 - 0,077 км; КЛ-10 кВ Л-14-8 от КТПН №26 до муфты 6 - 0,078 км; КТПН 10/0,4 кВ; №26 - 0,4 МВА) Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского | P_287_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.722.25 от 24.03.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Дьячков А.Я. ВЛ-6 кВ Л-9-12 от оп. №22 до КТП №9-19-12, 0,280 км; КТП 6/0,4 кВ; №9-19-12, 0,025 МВА) Алтайский край, г. Барнаул, поселок Плодопитомник | P_283_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.6200.24 от 19.12.2024.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Непша А.В. (КТП 10/0,4 кВ; №50-14-4, 0,250 кВА) Алтайский край, Третьяковский район, СПК колхоз «Алей», мехток №2 | P_288_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.2200.826.25 от 19.03.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Каменском районе, п. Октябрьский, Алтайский край (ВЛ-10 кВ Л-1-8 отпайка от оп. №85/162/7 до КТП №1-8-15, 0,4 км; КТП 10/0,4 кВ; №1-8-15, 0,04 МВА; ВЛ-10 кВ Л-16-16 отпайка от оп. №326/8 до КТП №16-16-7, 1,6 км; КТП №16-16-7, 0,1 МВА; КТП №16-16-18, 0,1 МВА; КТП №23-6-6, 0,1 МВА). | P_290_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №383 от 25.03.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО в Усть-Пристанском районе, с. Усть-Пристань, Алтайский край (КТП 10/0,4 кВ; №11-10-105/,0,063 МВА, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №11-10-105 до оп. №10, 0,4 км). | P_289_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ о постановке на баланс №382 от 25.03.2025.
1.6 | Приобретение оборудования связи (коммутатор-16 шт, Сварочный аппарат-1 шт, рефлектометр -1 шт., сервисный маршрутизатор - 3 шт., кондиционер - 1 комп.) | O_92.18_АЭ | 9.331 | 9.3226 | 0.008464 | 0.008464 | 0.008464 | 0.008464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008464 | 2.7756e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
1.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2026 - 12 шт. в части филиала "Алтайэнерго" | O_511_АЭ | 75.6443 | 0 | 75.6443 | 50 | 49.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49.9074 | 25.7369 | -0.092581 | -0.1852% | Отклонение от плана финансирования обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
1.6 | Покупка оборудования для формирования аварийного запаса (ТН-110 кВ - 1 шт., вводы в/в 35 кВ - 8 шт., ТТ-35 кВ - 4 шт., световые башни - 9 шт. ) 22 ед. | O_93.1_АЭ | 9.4244 | 0 | 9.4244 | 9.4244 | 5.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4244 | 5.7714 | 3.653 | -3.653 | -38.76% | Отклонение от плана финансирования связано с отнесением приобретенного оборудования, по итогам ТЗП, к малоценным материалам (стоимость единицы менее 100 тыс. руб.).
1.6 | Покупка спецтехники б/у - 2 ед. (передвижная ЭТЛ-10 на базе автомобиля ГАЗ 33081 - 1 шт., автомобиль грузовой фургон УАЗ-390995-04 - 1 шт.) | P_91.29_АЭ | 6.9498 | 0 | 6.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9498 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
1.6 | Покупка диагностического оборудования б/у - 4 ед. (измеритель напряженности поля малогабаритный ИПМ-101М - 1 шт., ручной измеритель статических потенциалов HAKKO FG-450 - 1 шт., комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления КДЗ-1 - 1 шт., комплекс программно-технический измерительный для автоматизированной проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики всех поколений РЕТОМ-61 - 1 шт.) | P_92.46_АЭ | 2.3781 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
1.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 191 шт. в части филиала "Алтайэнерго" | O_509_АЭ | 55.2592 | 55.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ - 0,4 кВ ф.1 от СТП №61-4-8 до оп.№18, 0,8 км) ул.Зеленая, в г.Бийске, с.Фоминское, Алтайский край. | P_310_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ №1.1/29-пр от 16.01.2026.
1.6 | Постановка на баланс БФО (КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 8-4-16 от оп.№5 до горы Пикет в Бийском районе, 0,4 км) пер. Кривой, с.Сростки, Алтайский край. | P_311_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ № 1.1/44-пр от 20.01.2026.
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.8972 | нд | 4.6664 | нд | 4.0321 | нд | -17.5956 | 0 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-10 кВ Л-21-14 от ПС №21 Столбовская до КТП №21-14-1, 1, км; КТП 10/0,4 кВ; №21-14-1, 0,25 МВА) в Каменском районе, с. Столбово, Алтайский край. | P_304_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ №1.1/1316-пр от 01.10.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО (КЛ-0,4 кВ ф.1 от ЗТП №50-8-2 до РУ 0,4 кВ, от РУ 0,4 кВ до оп.№1, 0,159 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №50-4-3 до оп.№12, 0,381 км; Распределительное устройство 0,4 кВ; ф.1 от ЗТП №50-8-2) в Целинном районе, с. Целинное Алтайский край | P_305_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ №1.1/1317-пр от 01.10.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Горбачев М.С. (КТП 10/0,4 кВ; №34-3-1; 0,160 МВА) Алтайский край, Ключевский район, с. Васильчуки, ул. Октябрьская, 32А | P_306_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор безвозмездной передачи 36.2200.4577.25 от 16.10.2025.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Холоднова М.Н. (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №18-5-7 отпайка от оп. №2-1 до оп. №2-1/3; 0,085 км) Алтайский край, г.Барнаул, п. Центральный, ул. Промышленная | P_307_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор безвозмездной передачи 36.2200.4980.25 от 14.11.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО (КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №46-2-18, 0,015 км) до дома №31 на улице Новая с. Акимовка, Краснощековский район, Алтайский край. | P_308_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ №1767 от 29.12.2025.
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ - 0,4 кВ ф.1 от СТП №18-1-9 от оп.№5 до оп.№5/10, 0,393 км) ул.Ефима Мамонтова,34 в г.Бийске, Алтайский край. | P_309_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Приказ №1.1/29-пр от 16.01.2026.
2 | Республика Бурятия | Г | 20937.8706 | 4313.9311 | 16623.9394 | 1579.1652 | 1636.9138 | 109.2716 | 88.6075 | 91.8835 | 132.1127 | 829.58 | 845.7715 | 548.43 | 570.4221 | 14987.0256 | 57.7486 | 3.657% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 15081.8726 | 3151.8897 | 11929.983 | 1130.1627 | 1484.0899 | 97.2947 | 73.2549 | 84.8688 | 69.419 | 758.429 | 828.048 | 189.5702 | 513.368 | 10445.893 | 353.9273 | 31.32% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 15073.9926 | 3145.6989 | 11928.2938 | 1128.4734 | 1483.5624 | 96.9898 | 72.9501 | 84.8688 | 69.419 | 758.313 | 828.048 | 188.3019 | 513.1453 | 10444.7314 | 355.0889 | 31.47% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 7010.9919 | 2581.4494 | 4429.5425 | 192.842 | 291.1353 | 65.4365 | 39.1069 | 48.648 | 50.729 | 34.8711 | 102.9407 | 43.8865 | 98.3587 | 4138.4071 | 98.2933 | 50.97% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 737.2111 | 233.6356 | 503.5755 | 52.9943 | 41.3028 | 8.0122 | 4.338 | 12.8926 | 7.8034 | 10.4148 | 12.3347 | 21.6745 | 16.8267 | 462.2727 | -11.6914 | -22.06% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7325.7896 | 330.6139 | 6995.1758 | 882.6372 | 1151.1242 | 23.5411 | 29.5052 | 23.3282 | 10.8866 | 713.027 | 712.7726 | 122.7408 | 397.9598 | 5844.0516 | 268.487 | 30.42% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,012 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения здания г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная (20.0300.3020.24) | P_3020.24_БЭ | 0.89951 | 0.086927 | 0.81258 | 0.81258 | 0.61304 | 0 | 0 | 0.81258 | 0 | 0 | 0.60751 | 0 | 0.0055306 | 0.19955 | -0.19955 | -24.56% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3020.24. Изменения технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство КТП-630кВА , КЛ-6 кВ-0,24 кВ для технологического присоединения гор.парка ООО Парк Сити в г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина(20.0300.532.22) | N_532.22_БЭ | 3.8306 | 0.38152 | 3.449 | 3.449 | 3.449 | 3.449 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.091e-05 | -3.091e-05 | -0.0008962% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.532.22. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ - 1 шт. в целях технологического присоединения магазина ООО Система-Авест, г Улан-Удэ, ул Лимонова, (20.0300.4251.24) | P_4251.24_БЭ | 0.080916 | 0 | 0.080916 | 0.080916 | 0.055894 | 0 | 0.0046446 | 0 | 0.027324 | 0.080916 | 0.023925 | 0 | 0 | 0.025022 | -0.025022 | -30.92% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4251.24. Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -2,510 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения нежилых производственных площадей СЗ Смит , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, мрн 140Б, (20.0300.5899.23) | O_5899.23_БЭ | 19.0497 | 18.1146 | 0.93511 | 0.93511 | 0.8562 | 0.93511 | 0.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078908 | -0.078908 | -8.438% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5899.23. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ- 0,015 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения теплицы ООО "Тепличный Комплекс "Гусиноозерский", Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, местность Загустай.(20.0300.6614.24) | P_6614.24_БЭ | 0.92359 | 0 | 0.92359 | 0.92359 | 0.79755 | 0 | 0.049986 | 0 | 0.10832 | 0.92359 | 0.60645 | 0 | 0.032791 | 0.12604 | -0.12604 | -13.65% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6614.24. Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ-250кВА со строительством ВЛ-10 кВ -2,73 км и КЛ-0,4кВ - 0,032 км для технологического присоединения школы в Тарбагатайский район, п. Десятниково, ул. Ленина (20.0300.2182.21) | O_2182.21_БЭ | 3.9454 | 3.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6 кВ 2*630 кВА,КЛ-6 кВ -0,1 км, КЛ-0,4 кВ - 0,05 км с установкой ПКУ 4 шт для технологического присоединения здания под Театр кукол "Ульгэр",г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 46 (20.0300.2242.23) | O_2242.23_БЭ | 11.4708 | 9.4258 | 2.045 | 2.045 | 1.953 | 2.0377 | 1.953 | 0.0072867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092047 | -0.092047 | -4.501% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2242.23. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,006 км с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения отдела "Закаменск"ПУ ФСБ по РБ Респ. Бурятия, г Закаменск, ул Ленина (20.0300.3791.23) | O_3791.23_БЭ | 0.84115 | 0.8235 | 0.017648 | 0.017648 | 0.017648 | 0.017648 | 0.0079186 | 0 | 0.0097293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ -0,017 км с установкой ПКУ 10 кВ-2 шт для технологического присоединения здания ООО «ГОСТ», Республика Бурятия,г. Улан-Удэ, мкр. 103 (20.0300.10023.24) | P_10023.24_БЭ | 1.3119 | 0 | 1.3119 | 1.3119 | 0.26996 | 0 | 0 | 0 | 0.11013 | 0 | 0.12152 | 1.3119 | 0.038307 | 1.0419 | -1.0419 | -79.42% | Договор ТП №20.0300.10023.24 исполнен. Заявитель подключен. В рамках инвестдеятельности смонтирован только прибор учета. КЛ построена заявителем.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,02 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения ЛЭП-10 кВ ООО Таможенно-логистический терминала "Желтура" , Республика Бурятия,Джидинский район(20.0300.1771.24) | P_1771.24_БЭ | 0.87362 | 0.086927 | 0.78669 | 0.78669 | 0.68411 | 0 | 0 | 0 | 0.35668 | 0 | 0.32743 | 0.78669 | 0 | 0.10258 | -0.10258 | -13.04% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1771.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,016 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения мостового перехода через р. Темник мостового перехода через р. Темник ООО "СКС",Республика Бурятия,Селенгинский район (20.0300.2282.24) | P_2282.24_БЭ | 0.63974 | 0.077949 | 0.56179 | 0.56179 | 0.50355 | 0 | 0 | 0.56179 | 0.17612 | 0 | 0.32743 | 0 | 0 | 0.058247 | -0.058247 | -10.37% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2282.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство КТП6/10кВ 250 кВА, ВЛ-6/10кВ- 0,015 км и ПКУ для технологического присоединения детского сада МО Джидинский район, , Республика Бурятия, Джидинский район,с.Цагатуй(20.0300.4611.22) | O_4611.22_БЭ | 2.9829 | 2.9783 | 0.0046555 | 0.0046555 | 0.0046555 | 0.0046555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046555 | -3.6429e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,135 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ОАО Мехстрой в г.Улан-Удэ ,Октябрьский район, мкрн. Силикатный, ул. Забайкальская(20.0300.5860.21) | N_5860.21_БЭ | 0.85719 | 0.66581 | 0.19138 | нд | 0.02121 | нд | 0.013387 | нд | 0.0041281 | нд | 0.0036951 | нд | 0 | 0.17017 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5860.21.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,01 км с с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения автостоянки ИП Хадеев А.В., Респ.Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Жердева. (20.0300.5422.23) | O_5422.23_БЭ | 1.7924 | 0.23801 | 1.5544 | нд | 0.89163 | нд | 0.0057398 | нд | 0.87291 | нд | 0.0067676 | нд | 0.0062053 | 0.66275 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5422.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы отдыха ООО "Посаженников",Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Удинская(20.0300.5748.23) | O_5748.23_БЭ | 0.79129 | 0.60141 | 0.18989 | нд | 0.15769 | нд | 0.14561 | нд | 0.012082 | нд | 0 | нд | 0 | 0.032195 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5748.23.
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*400 кВА ,ВЛ-10 кВ -0,04 км, КЛ-10 кВ -0,08 км для технологического присоединения детского сада 280 мест УКС ПРБ , Республика Бурятия, г. Северобайкальск ул.Мира (20.0300.688.23) | O_688.23_БЭ | 8.6137 | 6.6411 | 1.9726 | 1.9726 | 0.024851 | 1.812 | 0 | 0.16055 | 0.024851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9477 | -1.9477 | -98.74% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.688.23. Работы выполнены и объект введен в эксплуатацию в 2024 году. В 2025 году по факту отражена оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 10 кВ для технологического присоединения здания ИП Саяпин А.В. ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, уч. 208 (20.0300.3134.24) | P_3134.24_БЭ | 0.59355 | 0.0063106 | 0.58724 | нд | 0.63995 | нд | 0 | нд | 0.045322 | нд | 0.59462 | нд | 0 | -0.052705 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3134.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - 0,01 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения внутриквартальных сетей 136 новых земельных участковМКУ Администрация МО "Город Кяхта", Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта (20.0300.4416.24) | P_4416.24_БЭ | 0.8646 | 0.0527 | 0.8119 | 0.8119 | 0.73525 | 0 | 0 | 0 | 0.40147 | 0.8119 | 0.33377 | 0 | 0 | 0.076658 | -0.076658 | -9.442% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4416.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ - 0,007 км с установкой ПКУ 10 кВ для технологического присоединения здания ООО СЗ Строй-квартал, г Улан-Удэ, мрн 103 (20.0300.4506.24) | P_4506.24_БЭ | 0.76726 | 0 | 0.76726 | 0.76726 | 0.52183 | 0 | 0 | 0 | 0.069773 | 0.76726 | 0.077672 | 0 | 0.37438 | 0.24543 | -0.24543 | -31.99% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4506.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения объектов жилого сектора АМО "Курумканский район" , Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, (20.0300.7403.23) | O_7403.23_БЭ | 0.83168 | 0.803 | 0.028675 | 0.028675 | 0.0075297 | 0.0075297 | 0.0047619 | 0.021145 | 0.0027679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021145 | -0.021145 | -73.74% | Исполнение договора ТП №20.0300.7403.23. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации. По факту отражена оплата КЗ.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 2*1000 кВА, КЛ-6 кВ-0,550 км , КЛ-0,4 кВ-1,498 км для технологического присоединения многоэтажных жилых застроек ООО СЗ "СмитИнвест", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина (20.0300.6790.23) | O_6790.23_БЭ | 20.7499 | 0 | 20.7499 | 20.7499 | 8.5985 | 0 | 0 | 0 | 0.68789 | 0 | 3.3509 | 20.7499 | 4.5597 | 12.1513 | -12.1513 | -58.56% | По договору ТП №20.0300.6790.23 заключено ДС о продлении срока до 08.12.2026.
2.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ - 1 шт. в целях технологического присоединения дробильного комплекса ООО Дорстройсфера, Республика Бурятия,Тарбагатайский район (20.0300.5846.24) | P_5846.24_БЭ | 0.70949 | 0.077949 | 0.63154 | 0.63154 | 0.1353 | 0 | 0 | 0 | 0.1353 | 0.63154 | 0 | 0 | 0 | 0.49625 | -0.49625 | -78.58% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5846.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения энергообъектов ООО "Квартал-строй" , Республика Бурятия,г Улан-Удэ (20.0300.6824.23) | O_6824.23_БЭ | 0.69377 | 0 | 0.69377 | 0.69377 | 0.56908 | 0 | 0.084789 | 0 | 0.0050662 | 0 | 0.0049863 | 0.69377 | 0.47423 | 0.12469 | -0.12469 | -17.97% | По договору ТП №20.0300.6824.23 заключено ДС о продлении срока до 30.09.2026.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ 2 х 0,015 км с установкой ПКУ-0,4 кВ - 2 шт для технологического присоединения здания ООО «СЗ Восточный», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Антонова (20.0300.7775.23) | O_7775.23_БЭ | 0.4208 | 0 | 0.4208 | 0.4208 | 0.51396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054685 | 0.4208 | 0.45927 | -0.093156 | 0.093156 | 22.14% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7775.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,07 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения, объект: Теплый гараж ООО АРС Республика Бурятия, Тункинский р-н, п. Монды (20.0300.6032.24) | P_6032.24_БЭ | 0.80465 | 0.053331 | 0.75132 | 0.75132 | 0.75565 | 0 | 0 | 0 | 0.34244 | 0.75132 | 0.41322 | 0 | 0 | -0.004334 | 0.004334 | 0.5768% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6032.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КТП 1000 кВА с ВЛ-10 кВ 0,205 для технологического присоединения поликлиники в с. Курумкан УКС ПРБ Республика Бурятия, Курумканский район (20.0300.6878.24) | P_6878.24_БЭ | 10.0841 | 0 | 10.0841 | 6.2104 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0.12822 | 0 | 0.14317 | 6.2104 | 5.3391 | 4.4736 | -0.59992 | -9.66% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6878.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ- 0,07 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения здания ИП Шагдарова ИВ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Егорова(20.0300.6793.24) | P_6793.24_БЭ | 0.67842 | 0 | 0.67842 | 0.67842 | 0.67356 | 0 | 0.057645 | 0 | 0.033701 | 0.67842 | 0.58221 | 0 | 0 | 0.0048601 | -0.0048601 | -0.7164% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6793.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6кВ - 0,006 км с установкой ПКУ 0,4 кВ-2 шт для технологического присоединения медицинского центра ООО "Базис Груп", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул Геологическая (20.0300.7169.24) | P_7169.24_БЭ | 0.35989 | 0 | 0.35989 | 0.35989 | 0.66941 | 0 | 0.087007 | 0 | 0.046907 | 0.35989 | 0.18172 | 0 | 0.35378 | -0.30952 | 0.30952 | 86% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7169.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 400 кВА со строительством ВЛ 10 кВ 0,013 км с установкой ККУ для технологического присоединения школы №1 им. ДЖ Жанаева ГКУ РБ "УКС ПРБ" , Республика Бурятия ,Хоринский район,с Хоринск , кл. Октябрьская (20.0300.8293.23) | P_8293.23_БЭ | 3.1813 | 3.1542 | 0.027084 | 0.027084 | 0.011072 | 0.011072 | 0.0015021 | 0.016012 | 0.0095695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016012 | -0.016012 | -59.12% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8293.23. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации. По факту отражена оплата КЗ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,632 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения жилых и нежилых зданий МУ "Улан-Удэстройзак", Республика Бурятия, 4 км Спиртзаводской трассы (20.0300.7748.24) | P_7748.24_БЭ | 1.9441 | 0 | 1.9441 | 1.9441 | 1.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36166 | 1.9441 | 1.3129 | 0.26949 | -0.26949 | -13.86% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7748.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2*250 МВА , КЛ-0,4 кВ -0,085 км, КЛ-10 кВ -0,02 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома СЗ «Инвестиционно-девелоперская компания», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая (20.0300.872.24) | P_872.24_БЭ | 9.5798 | 4.0138 | 5.566 | 5.566 | 5.0985 | 5.5134 | 5.0985 | 0.05258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46748 | -0.46748 | -8.399% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.872.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,595 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения жилых и нежилых зданий МУ "Улан-Удэстройзак", Республика Бурятия, 4 км Спиртзаводской трассы (20.0300.7816.24) | P_7816.24_БЭ | 1.2955 | 0 | 1.2955 | 1.2955 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073712 | 1.2955 | 0.9889 | 0.23292 | -0.23292 | -17.98% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7816.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*250 кВА , ВЛ-10 кВ - 0,029 для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия,СП Иволгинское, с. Иволгинск (20.0300.7582.22) | O_7582.22_БЭ | 8.4278 | 8.3447 | 0.083086 | 0.083086 | 0.01005 | 0.01005 | 0.01005 | 0.073036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073036 | -0.073036 | -87.9% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7582.22. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации. По факту отражена оплата КЗ.
2.1.1.3 | Реконструкция с заменой ТТ 50 А на 300 А и установка ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединениянежилого здания ООО "Магнат" ,Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево (20.0300.10365.24) | Q_10365.24_БЭ | 0.74684 | 0 | 0.74684 | нд | 0.048431 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.046143 | нд | 0.0022886 | 0.69841 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.10365.24.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения Лицей№6 , Республика Бурятия,г. Северобайкальск (20.0300.1036.23) | O_1036.23_БЭ | 0.048318 | 0.020156 | 0.028162 | нд | 0.0081 | нд | 0.0081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.020062 | нд | нд | Оплата КЗ в рамках исполнения договора ТП №20.0300.1036.23.
2.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-0,4кВ -0,379 км, КЛ-0,4 кВ методом ГНБ-0,041 км для технологического присоединения«ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома» ,ООО «Гранит» , Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, 111 мкр (20.0300.1596.25) | Q_1596.25_БЭ | 3.7703 | 0 | 3.7703 | нд | 0.13785 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13134 | нд | 0.0065142 | 3.6324 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1596.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,01 км, ПКУ 10 кВ для ТП ИП Мовсисян Х.С. (20.0300.3783.20) | M_IT.03.1447 | 0.65076 | 0.077044 | 0.57371 | 0.57371 | 0.026069 | 0 | 0.01302 | 0 | 0.01305 | 0 | 0 | 0.57371 | 0 | 0.54764 | -0.54764 | -95.46% | По договору ТП №20.0300.3783.20 заключено ДС о продлении срока до 01.09.2026.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 6 кВ-1 шт для технологического присоединения здания ООО"Элита", г. Улан-Удэ, ул Тулаева (20.0300.1821.25) | Q_1821.25_БЭ | 0.63287 | 0 | 0.63287 | нд | 0.055637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.048085 | нд | 0.0075522 | 0.57723 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1821.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,093 км для технологического присоединения ООО "Аэропорт Байкал" (20.0300.5197.20) с установкой ПКУ-10 кВ и заменой ТТ (20.0300.5197.20): | O_5197.20_БЭ | 0.93213 | 0.70483 | 0.22731 | 0.22731 | 0.22348 | 0.22348 | 0.040319 | 0.0038256 | 0.18316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038256 | -0.0038256 | -1.683% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5197.20. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП-10/0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения пансионата для пристарелых и инвалидов в г. Улан-Удэ (20.0300.3803.20) | M_IT.03.1476 | 8.2091 | 8.0141 | 0.19506 | 0.19506 | 0.19506 | 0.19506 | 0 | 0 | 0.19506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.992e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,120 км и КТП 2*400 кВа с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ , Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Октябрьская (20.0300.1844.23) | O_1844.23_БЭ | 6.6126 | 6.807 | -0.19446 | нд | 0.517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.517 | нд | 0 | -0.71146 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1844.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Установка ПКУ-6 кВ - 2 шт. и реконструкция ячеек 5 РУ 6 кВ ПС В-1 и 8 РУ 6кВ ПС В-1 для технологического присоединения электроустановки Ермаковского горно-обогатительного комбината, Республика Бурятия, Кижингинский район (20.0300.7361.24) | P_7361.24_БЭ | 20.2115 | 0 | 20.2115 | 5.3604 | 0.089728 | 0 | 0 | 0 | 0.056188 | 0 | 0.003118 | 5.3604 | 0.030422 | 20.1218 | -5.2707 | -98.33% | В связи с неготовностью заявителя к подключению, срок выполнения обязательств по договору ТП №20.0300.7361.24 перенесен на 18.10.2026.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ -0,05 км с установкой ПКУ 0,4кВ-1 шт для технологического присоединения лаборатории ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45Б (20.0300.7390.24) | P_7390.24_БЭ | 0.14306 | 0 | 0.14306 | 0.14306 | 0.18059 | 0 | 0 | 0 | 0.036057 | 0.14306 | 0.053382 | 0 | 0.091152 | -0.037528 | 0.037528 | 26.23% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7390.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ - 0,270 км, для технологического присоединения многоквартирного жилого дома "СЗ Эверест", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 115-й (20.0300.1852.25) | Q_1852.25_БЭ | 1.465 | 0 | 1.465 | нд | 0.32183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14108 | нд | 0.18074 | 1.1432 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1852.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,013 км с установкой ПКУ для технологического присоединения магазина КУМХ Прибайкальского района , Республика Бурятия, с. Горячинск (20.0300.2461.23) | O_2461.23_БЭ | 0.6756 | 0.67191 | 0.0036878 | 0.0036878 | 0.0036878 | 0.0036878 | 0.0036878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.1.1.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ -0,246 км с установкой ПКУ для технологического присоединения кафе "Влад" ИП Хабитуев А.Ц, г.Улан-Удэ ,ул. Тобольская (20.0300.7468.23) | P_7468.23_БЭ | 1.5282 | 0.1567 | 1.3715 | нд | 0.52527 | нд | 0 | нд | 0.4811 | нд | 0.044168 | нд | 0 | 0.84622 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7468.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ-0,012 км с установкой ПКУ 0,4 кВ-1 шт и заменой КА для технологического присоединения здания АУ РБ "ЗАКАМЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ", Республика Бурятия, Закаменский, г. Закаменск, Модонкульская, д.29(20.0300.7752.24) | P_7752.24_БЭ | 0.20186 | 0 | 0.20186 | 0.20186 | 0.21153 | 0 | 0 | 0 | 0.031943 | 0 | 0.15886 | 0.20186 | 0.020728 | -0.0096723 | 0.0096723 | 4.792% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7752.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ-0,01 , ТП-12 Э-1 в части замены силового трансформатора 160 кВА на силовой 250 кВА для технологического присоединения дробильно-сортировочного узла ТП Эпов НЭ ,Республика Бурятия, Заиграевский район, МО СП «Дабатуйское» местность «Булаг»(20.0300.7864.23) | P_7864.23_БЭ | 3.6897 | 0 | 3.6897 | нд | 0.88776 | нд | 0 | нд | 0.19545 | нд | 0.6923 | нд | 0 | 2.8019 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7864.23.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х250 кВА, 1 шт., КЛ 10 кВ – 0,029 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома ООО "СЗ БАРХАН", Республика Бурятия, г г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик (20.0300.1540.24) | P_1540.24_БЭ | 7.4629 | 0.19426 | 7.2687 | 7.2687 | 7.7156 | 0 | 1.3449 | 7.2687 | 0.26936 | 0 | 0 | 0 | 6.1014 | -0.44691 | 0.44691 | 6.148% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1540.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х400 кВА ,КЛ-10 кВ -0,655 км , для технологического присоединения учебного корпуса ОАО РЖД , Респ. Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Труда (20.0300.5556.23) | O_5556.23_БЭ | 11.16 | 9.6404 | 1.5196 | 1.5196 | 2.8409 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 1.5196 | 0.68029 | 0 | 0.38542 | -1.3213 | 1.3213 | 86.95% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5763.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки дет. сада на 150 мест МКУ "КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЯХТИНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (20.0300.4897.20) | M_IT.03.1472 | 5.5085 | 5.3299 | 0.17856 | 0.17856 | 0 | 0.17856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17856 | -0.17856 | -100% | КЗ погашена в 2024 году. Оплата в 2025 не требуется.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,048 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы отдыха ООО "Посаженников"" , Республика Бурятия,гг. Улан-Удэ, ул. Удинская (20.0300.6754.23) | O_6754.23_БЭ | 1.2749 | 0.22467 | 1.0502 | нд | 0.93604 | нд | 0.77856 | нд | 0.15487 | нд | 0.002609 | нд | 0 | 0.11414 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6754.23.
2.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА каждый со строительством двух ЛЭП 35 кВ - 0,13 км, строительство четырех КЛ 6 кВ -0,144 км и установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения очистных сооружений ООО РКС-ЧВ ,Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ул. Борсоева (20.0300.5702.23) | P_5702.23_БЭ | 354.8852 | 7.6912 | 347.194 | 1.5418 | 1.567 | 0 | 0.35672 | 0 | 0.4142 | 0 | 0.40766 | 1.5418 | 0.38842 | 345.6269 | 0.025169 | 1.632% | По договору ТП №20.0300.5702.23 заключено ДС о продлении срока до 31.05.2026. По факту отражены капитализированные проценты.
2.1.1.3 | Строительство ТП 2х400кВА, КЛ-0,4кВ -0,02 км , ВЛ-10 кВ-0,73 км с установкой ПКУ 0,4 кВ-2 шт для технологического присоединения здания Отдела МВД России по Кабанскому району с ИВС на 26 мест, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск (20.0300.8324.24) | P_8324.24_БЭ | 10.2689 | 0 | 10.2689 | 10.2689 | 12.3157 | 0 | 0 | 0 | 0.28626 | 0 | 6.0668 | 10.2689 | 5.9627 | -2.0468 | 2.0468 | 19.93% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8324.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ - 1 шт. в целях технологического присоединения гостиничного комплекса Павлова ЭВ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск (20.0300.8707.24) | P_8707.24_БЭ | 0.53901 | 0 | 0.53901 | 0.53901 | 0.62194 | 0 | 0 | 0.53901 | 0.028247 | 0 | 0.59369 | 0 | 0 | -0.082926 | 0.082926 | 15.38% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8707.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ-0,54 км с заменой двух КА с 205 А на 630А для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома Рещикова ОН, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ключевская (20.0300.8808.24) | P_8808.24_БЭ | 1.6201 | 0 | 1.6201 | 1.6201 | 2.3928 | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 0 | 0.0077479 | 1.6201 | 2.2454 | -0.77269 | 0.77269 | 47.69% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8808.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ-0,008 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения здания ГБУ РБ "Дорожно-строительная служба", Республика Бурятия, муниципальный район Муйский, городское поселение поселок Таксимо (20.0300.9821.24) | P_9821.24_БЭ | 1.1802 | 0 | 1.1802 | 1.1802 | 0.8739 | 0 | 0 | 0 | 0.052879 | 0 | 0.77936 | 1.1802 | 0.04166 | 0.30629 | -0.30629 | -25.95% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.9821.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 0,004 км с установкой ПКУ для технологического присоединения коммерческого объекта Михайлова С.Ф , Республика Бурятия, г.Улан-Удэ (20.0300.9856.24) | P_9856.24_БЭ | 0.84003 | 0.090177 | 0.74985 | 0.74985 | 0.65932 | 0 | 0 | 0 | 0.082182 | 0 | 0.57714 | 0.74985 | 0 | 0.090528 | -0.090528 | -12.07% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.9856.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство 2ТП х400 кВА , двух КЛ 10 кВ -0,029 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,114 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,028 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,102 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного дома ООО СЗ "БАРХАН", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 105-й (20.0300.9892.24) | P_9892.24_БЭ | 38.7182 | 0 | 38.7182 | 38.7182 | 6.5888 | 0 | 0 | 0 | 0.4597 | 0 | 0.63901 | 38.7182 | 5.4901 | 32.1294 | -32.1294 | -82.98% | По договору ТП №20.0300.9892.24 заключено ДС об Изменении размера платы за ТП (уменьшение).
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,148км, КЛ-0,4кВ - 0,048км, 2КТП 10/0,4кВ 400 кВА, ПКУ для технологического присоединения Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дюпон-Инвест" (20.0300.4067.23) | P_4067.23_БЭ | 6.1506 | 0.10889 | 6.0417 | нд | 5.9461 | нд | 5.6672 | нд | 0.27883 | нд | 0 | нд | 0 | 0.095668 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4067.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,013 км c установкой ПКУ -10кВ для технологического присоединения школы на 176 мест УКС ПРБ Республика Бурятия, Баргузинский район, у. Баянгол (20.0300.2139.24) | P_2139.24_БЭ | 0.96286 | 0.2738 | 0.68906 | 0.68906 | 0.62486 | 0.68906 | 0.62486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064199 | -0.064199 | -9.317% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2139.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -0,02 км для технологического присоединения электроустановок пекарни ИП Петровой Н.И. (20.0300.5199.20) | M_IT.03.1527 | 0.88478 | 0.41295 | 0.47183 | 0.47183 | 0 | 0.47183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47183 | -0.47183 | -100% | КЗ погашена в 2024 году. Оплата в 2025 не требуется.
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВа, ВЛ-10 кВ 0,047 км, ПУ 1 шт для технологического присоединения детского сада ГК УКС ПРБ, Республика Бурятия , Тарбагатайский район, СП Заводское (20.0300.937.23) | O_937.23_БЭ | 3.1906 | 3.1326 | 0.05801 | 0.05801 | 0.009311 | 0.05801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009311 | 0.048699 | -0.048699 | -83.95% | Исполнение договора ТП №20.0300.937.23. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации. По факту отражена оплата КЗ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ 0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Хомяков К.А. , Республика Бурятия Прибайкальский район,с. Ильинка, ул.Курортная(20.0300.946.23) | O_946.23_БЭ | 0.84897 | 0.80161 | 0.047369 | нд | 0.00857 | нд | 0.00857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.038799 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.946.23.
2.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ двухтрансформаторной мощностью 2х40 МВА со строительством ВЛ-110 кВ -4,81 км, строительством КЛ-10 кВ -58 км с установкой ПКУ 10 кВ -8 шт для технологического присоединения ТП 10/0,4 кВ«Пески" АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ", Республика Бурятия Прибайкальский муниципальный район, уч. Пески(20.0300.8578.24) | P_8578.24_БЭ | 1871.5816 | 0 | 1871.5816 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1871.5816 | -7.5 | -100% | КЗ погашена в 2024 году. Оплата в 2025 не требуется.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ -7,13 км, двухцепной ВЛ-10 кВ -0,86 км для технологического присоединения АО «Особая экономическая зона «Байкальская Гавань» Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, земельный участок «Бухта Безымянная» (20.0300.5717.23) | O_5717.23_БЭ | 192.403 | 166.2442 | 26.1589 | 26.1589 | 21.7964 | 0 | 0 | 9.2078 | 0 | 16.951 | 8.3257 | 0 | 13.4708 | 4.3625 | -4.3625 | -16.68% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7582.22. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,01 км с установкой ПКУ 1 шт и ТТ 1 шт. для технологического присоединения вахтового поселка ООО "Стройинком" , Республика Бурятия, Кабанский район (20.0300.2587.24) | P_2587.24_БЭ | 0.8882 | 0.24879 | 0.63941 | 0.63941 | 0.0091645 | 0.63941 | 0.0091645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63025 | -0.63025 | -98.57% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2587.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,091 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения объектов культуры и туризма ,МЦ Управления по развитию инфраструктуры Администрации МО "Иволгинский район" , Республика Бурятия, район Иволгинский, СП «Иволгинское», с. Иволгинск (20.0300.1057.25) | Q_1057.25_БЭ | 0.95781 | 0 | 0.95781 | нд | 0.53237 | нд | 0 | нд | 0.085697 | нд | 0.0057056 | нд | 0.44097 | 0.42544 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1057.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,007 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения производственной базы ООО «Наследие» ,Республика Бурятия, Джидинский район, МО СП «Белоозерское» (20.0300.1219.25) | Q_1219.25_БЭ | 0.69821 | 0 | 0.69821 | нд | 0.42971 | нд | 0 | нд | 0.085019 | нд | 0.30434 | нд | 0.040352 | 0.26849 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1219.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,03 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения вахтового поселка ,ООО"Дорстройинвест" , Республика Бурятия,Селенгинский район, Селендумское сельское поселение МО (20.0300.1514.25) | Q_1514.25_БЭ | 0.7292 | 0 | 0.7292 | нд | 0.18858 | нд | 0 | нд | 0.13607 | нд | 0.030015 | нд | 0.02249 | 0.54063 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1514.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -1,23 км для технологического присоединения базы МТСООО "ПОЛЮС СУХОЙ ЛОГ"(20.0300.3400.21) | M_3400.21_БЭ | 5.9879 | 1.2391 | 4.7488 | нд | 7.0694 | нд | 1.8377 | нд | 0.22117 | нд | 1.6967 | нд | 3.3138 | -2.3206 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3400.21. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 с трансформатором 4 мВА , ВЛ-110 кВ - 12,54 км, КЛ 10 кВ - 0,5км c установкой ПКУ 10 кВ для технологического присоединения солнечного телескоп-коронографа ФГБУ ИСЗФ СО РАН , Республика Бурятия ,Тункинский район, Монды (20.0300.6489.24) | P_6489.24_БЭ | 1074.6835 | 0 | 1074.6835 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1074.6835 | -10 | -100% | В 2025 году планировалась оплата КЗ за поставленное ТМЦ. По факту вся КЗ была погашена в 2024 году.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2*1000 кВА, КЛ-10 кВ - 0,032 км для технологического присоединения здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г Улан-Удэ, ул. Жердева (20.0300.668.23) | O_668.23_БЭ | 12.6411 | 12.5206 | 0.12046 | 0.12046 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0248 | 0.095655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095655 | -0.095655 | -79.41% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.668.23. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации. По факту отражена оплата КЗ.
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4кВ 2х630 кВА, КЛ-6 кВ - 0,1 км ,КЛ 0,4 кВ - 0,306 км с установкой ПКУ для технологического присоединения Многоквартирного жилого дома ООО СЗ Авиатор г Улан-Удэ, ул Антонова(20.0300.6211.24) | P_6211.24_БЭ | 6.0334 | 0 | 6.0334 | 6.0334 | 0.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0334 | 0 | 0 | 0.3285 | 5.7049 | -5.7049 | -94.56% | По договору ТП №20.0300.6211.24 заключено ДС о продлении срока до 30.10.2026.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ-2х400кВА со строительством КЛ-10 кВ -0,560 км и КЛ-0,4кВ - 0,24 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик МСК Байкал в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, п. Горького(20.0300.7577.21) | N_7577.21_БЭ | 10.3304 | 5.0405 | 5.2899 | 5.2899 | 5.0675 | 5.0675 | 5.0675 | 0.22239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22239 | -0.22239 | -4.204% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7577.21. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ двухтрансформаторной 2Тх40 МВА, ВЛ-110 кВ - 4,81 км, Кл-10 кВ - 96,74 км, с установкой ПКУ 10 кВ-14 шт для электроснабжения участка «Горячинск» АО "ОЭЗ "Байкальская гавань" (20.0300.10648.24) | P_10648.24_БЭ | 2257.1806 | 0 | 2257.1806 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2257.1806 | -7.5 | -100% | В 2025 году планировалась оплата КЗ за поставленное ТМЦ. По факту вся КЗ была погашена в 2024 году.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,008 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения нежилого здания ГКУ РБ "УКС ПРБ" , Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 7 (20.0300.8823.24) | P_8823.24_БЭ | 1.1414 | 0 | 1.1414 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 0 | 1.1414 | -1.1414 | -100% | Работы выполнены по операционной деятельности. Заявитель подключен.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,004 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения Природно-оздоровительного комплекса ООО "Космос Отель Байкал" , Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск (20.0300.7115.23) | P_7115.23_БЭ | 0.95316 | 0.059042 | 0.89412 | 0.89412 | 0.070308 | 0 | 0.0032031 | 0.89412 | 0.0037192 | 0 | 0.063386 | 0 | 0 | 0.82381 | -0.82381 | -92.14% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7115.23. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-35 кВ -0,054 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения электроустановок Ермаковского ГОК ООО "Ермаковское" , Республика Бурятия, Кижингинский район, (20.0300.6343.23) | O_6343.23_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ Зенит с заменой СТ 2х4 МВА на 2х6,3 МВА, строительство ВЛ 10 кВ-0,135 км, КЛ-10 кВ-0,135км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения подсобного хозяйства,ООО «Построй свой дом 1», Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, 8 км. Спиртзаводской трассы (20.0300.1548.25) | Q_1548.25_БЭ | 3.189 | 0 | 3.189 | нд | 1.1777 | нд | 0 | нд | 0.093714 | нд | 0.0052005 | нд | 1.0788 | 2.0113 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1548.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,01км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения строительного вагона ,ООО «Ремстрой», Респ. Бурятия, р-н Закаменский, СП Баянгольское, с. Баянгол (20.0300.2146.25) | Q_2146.25_БЭ | 0.66389 | 0 | 0.66389 | нд | 0.092409 | нд | 0 | нд | 0.071243 | нд | 0.021166 | нд | 0 | 0.57148 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2146.25.
2.1.1.3 | Строительство КТП-400 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,015 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия,Кижингинский район, с Кижинга (20.0300.2070.23) | P_2070.23_БЭ | 3.2185 | 3.1458 | 0.072686 | 0.072686 | 0.020506 | 0.020506 | 0.020506 | 0.05218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05218 | -0.05218 | -71.79% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2070.23. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации. По факту отражена оплата КЗ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВкВ -0,015 км с установкой ПКУ-10 кВ -1 шт для технологического присоединения школы на 150 мест ГКУ РБ УКС ПРБ, Республика Бурятия, Кабанский район, село Оймур (20.0300.2016.25) | Q_2016.25_БЭ | 0.95671 | 0 | 0.95671 | нд | 0.064069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061041 | нд | 0.0030275 | 0.89265 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2016.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -1,171км с установкой ПКУ 6 кВ-1 шт для технологического присоединения малоэтажной застройки, Жилищно-строительный кооператив "Академический" (20.0300.2945.25) | Q_2945.25_БЭ | 3.6635 | 0 | 3.6635 | нд | 0.1916 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087306 | нд | 0.1043 | 3.4719 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2945.25.
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ -0,023 км для технологического присоединения многоквартирной жилой застройки ООО СЗ Байкал, Республика Бурятия,г. Улан-Удэ (20.0300.3336.25) | Q_3336.25_БЭ | 0.26249 | 0 | 0.26249 | нд | 0.1148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10937 | нд | 0.0054246 | 0.14769 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3336.25.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 6 кВ-1 шт для технологического присоединения жилых домов ДНП Звездное , Республика Бурятия, Заиграевский район,местность "Таряата" (20.0300.676.25) | Q_676.25_БЭ | 0.79221 | 0 | 0.79221 | нд | 0.084769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.080763 | нд | 0.0040057 | 0.70744 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.676.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ-0,01 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения филиала поликлиники ГАУЗ "Городская поликлиника №2 ,ГКУ УКС ПРБ , г. Улан-Удэ, мрн.103 (20.0300.10180.24) | P_10180.24_БЭ | 0.9778 | 0 | 0.9778 | 0.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9778 | 0 | 0.9778 | -0.9778 | -100% | Договор ТП №20.0300.10180.24 исполнен. Заявитель подключен. Мероприятия выполнены в рамках других договоров ТП.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ - 0,01 км с установкой ККУ 1 шт для технологического присоединнения центра культурного развития МКУ "Комитет по К и ДМ" Администрации МО "Кабанский район", Республика Бурятия, Кабанский р-н, г. Бабушкин, ул. Комсомольская (20.0300.1065.24) | P_1065.24_БЭ | 0.21473 | 0.022306 | 0.19242 | 0.19242 | 0.001269 | 0.17084 | 0.001269 | 0.021586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | -0.19116 | -99.34% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1065.24. Работы выполнены в 2024 году. Ввод в эксплуатацию перенесен на 1 квартал 2025 года (поздняя поставка ТМЦ). По факту начислены капитализированные проценты.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,013 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединнения магазина ИП Шагдарова , Республика Бурятия , с. Иволгинск (20.0300.815.24) | P_815.24_БЭ | 1.1237 | 0.0527 | 1.071 | 1.071 | 0.040576 | 1.071 | 0.026749 | 0 | 0.0047471 | 0 | 0.0046722 | 0 | 0.0044076 | 1.0305 | -1.0305 | -96.21% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.815.24. Корректировка ТУ (исключение кап затрат). По факту отражены затраты на разработку проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ 0,305 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения спортивной площадки ООО «Национальные Технологии», Республика Бурятия, г Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д 35В (20.0300.2771.23) | O_2771.23_БЭ | 2.3711 | 2.2972 | 0.07392 | 0.07392 | 0 | 0.07392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07392 | -0.07392 | -100% | В 2025 году планировалась оплата КЗ за поставленное ТМЦ. По факту вся КЗ была погашена в 2024 году.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,014 км с установкой 2ПКУ для технологического присоединения прибрежного парка «Северное сияние Байкала» Республика Бурятия, г. Северобайкальск.я (20.0300.823.23) | O_823.23_БЭ | 1.2138 | 1.2086 | 0.005218 | 0.005218 | 0 | 0.005218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005218 | -0.005218 | -100% | Мероприятия по договору ТП №20.0300.823.23 выполнены за счет заявителя.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ-0,008 км, КЛ 0,4 кВ 0,1 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения насосной станции при строительстве моста через р. Уда ГКУ Бурятрегионавтодор, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ (20.0300.5764.23) | O_5764.23_БЭ | 0.58139 | 0 | 0.58139 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58139 | -0.58139 | -100% | Договор ТП №20.0300.5764.23 расторгнут.
2.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ - 1 шт. в целях технологического присоединения ООО Квартал-строй , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ринчино (20.0300.3565.24) | P_3565.24_БЭ | 0.062139 | 0.0099786 | 0.05216 | 0.05216 | 0.00093738 | 0.05216 | 0.00093738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051223 | -0.051223 | -98.2% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3565.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВА, ВЛ 10кВ - 0,212км, строительство КЛ-0,4 кВ 0,06 км, установкой ПКУ для технологического присоединения здания АТС ПАО "Ростелеком", Республика Бурятия, Иволгинский район (20.0300.3814.23) | P_3814.23_БЭ | 1.8381 | 0.65357 | 1.1845 | нд | 0.17193 | нд | 0.095537 | нд | 0.076394 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0126 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3814.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,02 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ООО «Стройинком», Республика Бурятия, Баргузинский район, сельское поселение Улюнское (20.0300.3105.23) | P_3105.23_БЭ | 0.79434 | 0.78171 | 0.012631 | 0.012631 | 0 | 0.012631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012631 | -0.012631 | -100% | В 2025 году планировалась оплата КЗ за поставленное ТМЦ. По факту вся КЗ была погашена в 2024 году.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ - 0,008 км с установкой ПКУ -6кВ -1 шт для технологического присоединения "ВЛ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания" ООО СЗ Восточный, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, Железнодорожный район(20.0300.2318.24) | P_2318.24_БЭ | 1.0579 | 0.061215 | 0.99673 | 0.99673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99673 | 0 | 0.99673 | -0.99673 | -100% | Договор ТП №20.0300.2318.24 расторгнут.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4кВ - 0,023 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома ООО СЗ Омега Плюс, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул Жердева (20.0300.6015.24) | P_6015.24_БЭ | 1.0379 | 0.42183 | 0.61605 | 0.61605 | 0.032086 | 0.61605 | 0.032086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58396 | -0.58396 | -94.79% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6015.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ - 0,008 км с установкой ПКУ-6кВ - 1 шт для технологического присоединения здания" ООО СЗ Восточный, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, Железнодорожный район(20.0300.3257.24) | P_3257.24_БЭ | 1.0579 | 0.061215 | 0.99672 | 0.99672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99672 | 0 | 0.99672 | -0.99672 | -100% | Договор ТП №20.0300.3257.24 расторгнут.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ - 0,09км, с установкой ПКУ 6кВ, для технологического присоединения стадиона ООО Энергострой, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул Сафронова (20.0300.6188.24) | P_6188.24_БЭ | 0.67132 | 0.052158 | 0.61916 | 0.61916 | 0.65796 | 0 | 0.64619 | 0 | 0.011768 | 0.61916 | 0 | 0 | 0 | -0.038806 | 0.038806 | 6.267% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6188.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,01 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения, объект: ВЛ 10 кВ, ТП-10/0,4 кВ ИП Гармаев Б.О., Республика Бурятия, Тункинский р-н, сельское поселение Галбай (20.0300.6389.24) | P_6389.24_БЭ | 0.88962 | 0.0527 | 0.83692 | 0.83692 | 0.83692 | 0 | 0.22987 | 0 | 0.029915 | 0.83692 | 0.57714 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 1.327e-14% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6кВ - 0,66 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения школы на 760 мест в г. Улан-Удэ ООО Прошкола №63, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул Банзарова (20.0300.6898.24) | P_6898.24_БЭ | 0.67674 | 0.61204 | 0.064701 | 0.064701 | 0.035088 | 0.064701 | 0.035088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029613 | -0.029613 | -45.77% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6898.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,18 км c установкой ПКУ -1 шт для технологического присоединения угольного склада ООО МиллениумТрансСтрой, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Советская(20.0300.3303.24) | P_3303.24_БЭ | 0.6646 | 0.05095 | 0.61365 | 0.61365 | 0 | 0 | 0 | 0.61365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61365 | -0.61365 | -100% | По договору ТП №20.0300.3303.24 заключено ДС о продлении срока до 31.05.2026.
2.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ - 1шт. в целях технологического присоединения сельскохозяйственного производства ООО Бурмясторг, Республика Бурятия ,Бичурский район,с Еланское(20.0300.980.24) | P_980.24_БЭ | 0.086801 | 0.0047274 | 0.082073 | 0.082073 | 0.067646 | 0 | 0.00025647 | 0.082073 | 0.063799 | 0 | 0.0035907 | 0 | 0 | 0.014427 | -0.014427 | -17.58% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.980.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,029 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения офисного здания ООО «Ист КонТех» , Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Новокижингинск(20.0300.2469.24) | P_2469.24_БЭ | 0.69302 | 0.63815 | 0.054874 | 0.054874 | 0 | 0.054874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054874 | -0.054874 | -100% | В 2025 году планировалась оплата КЗ за поставленное ТМЦ. По факту вся КЗ была погашена в 2024 году.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,039 км c установкой ПКУ для технологического присоединения сетей водоснабжения Левобережной части г. Улан-Удэ ООО СМП-10, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Поселье (20.0300.4460.24) | P_4460.24_БЭ | 2.1478 | 0.10699 | 2.0408 | 2.0408 | 0 | 0 | 0 | 2.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0408 | -2.0408 | -100% | Договор ТП №20.0300.4460.24 исполнен. Заявитель подключен. Мероприятия выполнены в рамках других договоров ТП.
2.1.1.3 | Установка ПКУ-110 кВ - 1 шт. в целях технологического присоединения ПС110/10 кВ «Хиагда» ,Республика Бурятия, Баунтовский район (20.0300.3039.22) | O_3039.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 250 кВА и ЛЭП-10 кВ -0,897 км для технологического присоединения детского сада УКС Правительства Республики Бурятия ,р-н Закаменский, с. Баянгол, ул. Луговая 7 (20.0300.1650.23) | O_1650.23_БЭ | 9.7954 | 9.7753 | 0.020099 | 0.020099 | 0.020099 | 0.020099 | 0.020099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3461e-15 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП 630 кВА,ВЛ-10 кВ 2,2 км , КЛ-0,4км -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская (20.0300.2146.23) | Q_2146.23_БЭ | 15.8913 | 0.40181 | 15.4895 | нд | 3.4002 | нд | 0.043512 | нд | 0.61109 | нд | 1.3731 | нд | 1.3724 | 12.0893 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2146.23.
2.1.1.3 | Строительство строительство КЛ-0,4кВ - 0,03 км с установкой ПКУ 2шт для технологического присоединения электроустановки объекта «РУ-0,4 ЦТП-113» ТГК 14 ,г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, квартал 113 (20.0300.3697.23) | O_3697.23_БЭ | 0.68948 | 0.68398 | 0.0055006 | 0.0055006 | 0.00447 | 0.0055006 | 0.00447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010306 | -0.0010306 | -18.74% | Исполнение договора ТП №20.0300.3697.23. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ -0,142 км для технологического присоединения многоквартирных домов ООО "СЗ САПСАН" Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Бийская (20.0300.10466.24) | Q_10466.24_БЭ | 0.297 | 0 | 0.297 | нд | 0.2475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2475 | 0.049501 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.10466.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,008 км с установкой ПКУ для технологического присоединения «Таможенно-логистический терминал КЯХТА» , Республика Бурятия,Кяхтинский район (20.0300.5102.23) | O_5102.23_БЭ | 0.69911 | 0.69152 | 0.0075954 | 0.0075954 | 0.0075954 | 0.0075954 | 0.0022067 | 0 | 0.0030271 | 0 | 0.0023616 | 0 | 0 | -3.1225e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,142 км с установкой ПКУ для технологического присоединения ТП-10/0,4кВ строительной площадки ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" , Республика Бурятия, р-н Хоринский,СП «Ашангинское»(20.0300.6204.23) | O_6204.23_БЭ | 1.294 | 1.2823 | 0.011639 | 0.011639 | 0.011639 | 0.011639 | 0.011639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4919e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,034км, КТП 10/0,4кВ 400 кВА для технологического присоединения Дутулурской средней школы,Республика Бурятия, Закаменский район, у. Дутулур(20.0300.7022.22) | O_7022.22_БЭ | 3.1216 | 3.117 | 0.0046555 | 0.0046555 | 0.0046555 | 0.0046555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046555 | -8.6476e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 1*250 кВА, ВЛ 10 кВ -0,042 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,002 км для технологического присоединения складского помещения ООО "Структура", Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гавань(20.0300.6378.23) | O_6378.23_БЭ | 3.4045 | 2.4261 | 0.97845 | нд | 0.012864 | нд | 0.0015021 | нд | 0.011362 | нд | 0 | нд | 0 | 0.96559 | нд | нд | Оплата КЗ в рамках исполнения договора ТП №20.0300.6378.23.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ПС 110/6 кВ "Культурная" с силовыми трансформаторами 2*16 МВА и строительством ВЛ-110кВ 5,7 км для технологического присоединения инженерных сетей г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ МУП Улан-Удэстройзаказчик (20.0300.766.23) | O_766.23_БЭ | 1192.4104 | 11.7244 | 1180.686 | 681.919 | 1023.3667 | 0 | 0.54588 | 0 | 0.63384 | 681.919 | 680.2341 | 0 | 341.9529 | 157.3193 | 341.4477 | 50.07% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.766.23. Работы выполняются по договорам подряда от 23.06.2025 №11.0300.4676.25 строительство КЛ 110 кВ и от 11.07.2025 №11.0300.4758.25 строительство ПС 110 кВ (подрядчик ООО Энергостройгрупп). В 2025 году планировалась оплата авансового платежа в размере 50% от цены договора. По факту кроме аванса была произведена оплата за поставленное на склад оборудование.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,353 км с установкой ПКУ для технологического присоединения ВЛ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения «Строительство спального корпуса на 100 мест АУСО РБ (20.0300.2713.25) | Q_2713.25_БЭ | 0.63247 | 0 | 0.63247 | нд | 0.061775 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061775 | 0.5707 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2713.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -5,996 км для технологического присоединения электроустановок производственной базы ООО ИМЦ (20.0300.3646.21) | M_3646.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2025г. не планировалось.
2.1.1.3 | Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-1175-Октябрьский в части замены автоматического выключателя с установкой ПУ 0,4 кВ-1 шт для технологического присоединения ООО "ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКИЙЦЕНТР", мкр Энергетик (20.0300.3201.25) | Q_3201.25_БЭ | 0.095055 | 0 | 0.095055 | нд | 0.0061861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0061861 | 0.088869 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3201.25.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ -0,240 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома "СЗ БайкалСтройРесурс», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко (20.0300.3363.25) | Q_3363.25_БЭ | 0.085954 | 0 | 0.085954 | нд | 0.071628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.071628 | 0.014326 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3363.25.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ-3,0 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Погосян Железнодорожный район, ул. Октябрьская, д. 2Б(20.0300.2871.22) | N_2871.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16923 | 0.16923 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2871.22. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ -0,165км с установкой ПКУ 10кВ-2шт для технологического присоединения ЛЭП 10кВ, ТП 10/0,4, ООО "Смит-Сервис", РБ, г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная (20.0300.3529.25) | Q_3529.25_БЭ | 1.5145 | 0 | 1.5145 | нд | 0.14703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14703 | 1.3675 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3529.25.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,6 кВ 0,022 км с установкой ПКУ - 1 шт. для технологического присоединения ТП 6/04кВ мест отдыха на набережной ООО "Посаженников", республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Удинская (20.0300.4756.25) | Q_4756.25_БЭ | 0.83631 | 0 | 0.83631 | нд | 0.11488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11488 | 0.72143 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4756.25.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ - 0,006 км и 0,025 км с установкой двух ячеек в РУ-10 кВ ПС «Медведчиково» для технологического присоединения энергоустановок земельных участков в106 мрн ООО СЗ Зеленые кварталы., Республика Бурятия ,г. Улан-Удэ,106 мрн (20.0300.6166.25) | Q_6166.25_БЭ | 7.5877 | 0 | 7.5877 | нд | 0.10975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10975 | 7.4779 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6166.25.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,051 км с установкой ПКУ и реконструкцией РУ-10 кВ ПС «Медведчиково» в части пристыковки дополнительной ячейки 10 кВ для технологического присоединения энергоустановок СНТ (650 участков) ИП Шагдарова И.В., Республика Бурятия ,г. Улан-Удэ (20.0300.6848.25) | Q_6848.25_БЭ | 4.4135 | 0 | 4.4135 | нд | 0.14071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14071 | 4.2728 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6848.25.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 7.88 | 6.1908 | 1.6892 | 1.6892 | 0.52756 | 0.30488 | 0.30488 | 0 | 0 | 0.11599 | 0 | 1.2683 | 0.22268 | 1.1617 | -1.1617 | -68.77% | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 7.88 | 6.1908 | 1.6892 | 1.6892 | 0.52756 | 0.30488 | 0.30488 | 0 | 0 | 0.11599 | 0 | 1.2683 | 0.22268 | 1.1617 | -1.1617 | -68.77% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бичура с установкой трансформаторов тока 110 кВ , установка ПКУ для технологического присоединения РУ 110 кВ Новобичурской СЭС ООО "Юнигрин Пауэр",Республика Бурятия, Бичурский район (20.0300.5584.24) | P_5584.24_БЭ | 6.4957 | 6.1908 | 0.30488 | 0.30488 | 0.30488 | 0.30488 | 0.30488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Иволга с заменой ТТ 2 шт для технологического присоединения производственной базы "Юнитрейд", Республика Бурятия, Иволгинский район (20.0300.762.24) | P_762.24_БЭ | 0.11599 | 0 | 0.11599 | 0.11599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11599 | 0 | 0 | 0 | 0.11599 | -0.11599 | -100% | Договор ТП №20.0300.762.24 исполнен. Заявитель подключен. Мероприятия выполнены в рамках других договоров ТП.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-529 с заменой 400 кВА на 1000 кВА и замена КА 250А на 630А с установкой ПКУ 0,4 кВ-1 шт для технологического присоединения лаборатории БУ ВЕТЕРИНАРИИ "БРНПВЛ", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 1А (20.0300.8906.24) | P_8906.24_БЭ | 1.2683 | 0 | 1.2683 | 1.2683 | 0.22268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0.22268 | 1.0457 | -1.0457 | -82.44% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8906.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4830.4939 | 209.3256 | 4621.1683 | 419.9269 | 124.024 | 7.3809 | 5.5158 | 7.0147 | 54.7294 | 61.3702 | 8.55 | 344.1612 | 55.2287 | 4497.1443 | -295.9029 | -70.47% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1258.6527 | 102.2581 | 1156.3946 | 87.0904 | 31.0167 | 5.1037 | 3.4865 | 0.041942 | 2.482 | 0.00055958 | 5.968 | 81.9442 | 19.0803 | 1125.3779 | -56.0737 | -64.39% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1035.2565 | 5.2138 | 1030.0427 | 10.1271 | 0.12194 | 0.07469 | 0.047249 | 0 | 0.07469 | 0.00055958 | 0.00055958 | 10.0518 | -0.00055958 | 1029.9207 | -10.0051 | -98.8% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*10 МВА) | O_301.1_БЭ | 101.6689 | 1.5164 | 100.1525 | 0.07469 | 0.12194 | 0.07469 | 0.047249 | 0 | 0.07469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0306 | 0.047249 | 63.26% | В 2024 году выполнены СМР в части строительства маслосборника. Работы по замена трансформаторов 6,3 МВА (перекатка) выполнена по операционной деятельности. Мероприятия по строительству сети маслостоков с реконструкцией маслоприемников и заменой силовых трансформаторов 10 МВА перенесены на 2029 год. В 1 квартале 2025 года введены в эксплуатацию выполненные объемы работ. По факту начислены капитализированные проценты.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ АРЗ, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*16 МВА (в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЛ3_БЭ | 933.5876 | 3.6974 | 929.8902 | 10.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055958 | 0.00055958 | 10.0518 | -0.00055958 | 929.8902 | -10.0524 | -100% | По договору №14.0300.4653.23 от 01.08.2023 не исполнены договорные обязательства подрядчиком ООО Сетьстройпроект. В адрес подрядной организации направлена претензия.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 223.3962 | 97.0443 | 126.3519 | 76.9633 | 30.8948 | 5.0291 | 3.4393 | 0.041942 | 2.4073 | 0 | 5.9674 | 71.8923 | 19.0808 | 95.4571 | -46.0685 | -59.86% | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Онохой» с установкой ячеек 10 кВ 3 шт. | N_2011_БЭ | 9.5876 | 9.5101 | 0.07745 | 0.07745 | 0.07745 | 0.07745 | 0.07745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8001e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Монды с заменой выключателя 35 кВ на реклоузер 35 кВ, заменой силового трансформатора мощностью 1х1,6МВА на трансформатор мощностью 1х1,6МВА, монтаж ОРУ 10 кВ на базе реклоузеров | O_2022_БЭ | 41.6136 | 41.0602 | 0.55348 | 0.55348 | 1.8066 | 0.55348 | 1.2796 | 0 | 0.013579 | 0 | 0.35462 | 0 | 0.1588 | -1.2531 | 1.2531 | 226.4% | Работы выполнены в 2024 году. Ввод в эксплуатацию был перенесен на 1 квартал 2025 года. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающих ликвидацию перегруза сетей 0,4-10 кВ - 34 шт | O_ПТП(100)_БЭ | 52.3306 | 2.942 | 49.3886 | 0 | 1.2522 | 0 | 0.039717 | 0 | 0.044162 | 0 | 1.0986 | 0 | 0.069709 | 48.1364 | 1.2522 | 0% | Мероприятия выполнены в рамках реализации программы по ликвидации перегруза. Отражены фактические затраты.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Нижний Саянтуй с монтажом СР-35 кВ (2 шт.) | O_РНС(5)_БЭ | 3.5439 | 3.4164 | 0.12745 | 0.12745 | 0.33579 | 0.12745 | 0.1044 | 0 | 0.091104 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | -0.20834 | 0.20834 | 163.5% | Работы выполнены в 2024 году. Ввод в эксплуатацию был перенесен на 3 квартал 2025 года. По факту начислены капитализированные проценты. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Джидинская, ПС 110/35/10 кВ Харанхой ,ПС-110/35/10-6 кВ Кяхта с установкой АЧР для Джидинской СЭС ООО Юнигри , Республика Бурятия, Джидинский район(56.0300.783.24) | O_783.24_БЭ(1) | 36.5701 | 34.8134 | 1.7566 | 1.7566 | 1.7147 | 1.7147 | 1.7147 | 0.041942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041942 | -0.041942 | -2.388% | Работы выполнены и оплачены в размере 95% в 2024 году. В 1 квартале оплачен остаток 5% после подписания актов КС-14.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ "ТП - 652" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 2 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.9)_БЭ | 7.8581 | 5.3021 | 2.556 | 2.556 | 2.5985 | 2.556 | 0.22345 | 0 | 2.2585 | 0 | 0.11663 | 0 | 0 | -0.042552 | 0.042552 | 1.665% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающих ликвидацию перегруза сетей 0,4-10 кВ - 47 шт. | P_ЛП(04)_БЭ | 71.8923 | 0 | 71.8923 | 71.8923 | 23.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2572 | 71.8923 | 18.8523 | 48.7828 | -48.7828 | -67.86% | Мероприятия выполнены в рамках реализации программы по ликвидации перегруза. Работы выполнялись хозяйственным способом. В связи с поздней поставкой оборудования оплата перенесена на 2026 год. Отражены фактические затраты.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3503.8683 | 46.8949 | 3456.9733 | 331.8622 | 92.0329 | 1.3028 | 1.108 | 6.9728 | 52.2089 | 61.3696 | 2.5676 | 262.217 | 36.1484 | 3364.9404 | -239.8293 | -72.27% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3503.8683 | 46.8949 | 3456.9733 | 331.8622 | 92.0329 | 1.3028 | 1.108 | 6.9728 | 52.2089 | 61.3696 | 2.5676 | 262.217 | 36.1484 | 3364.9404 | -239.8293 | -72.27% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ -0,763 км, вынос из зоны застройки объекта: "Полуподземный торгово-развлекательный центр" (соглашение №56.0300.5900.19) | L_5900,19_БЭ | 0.98475 | 0.0033238 | 0.98143 | 0.98143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021036 | 0.98143 | -0.00021036 | 0.98143 | -0.98143 | -100% | По соглашению №56.0300.5900.19 заключено ДС о продлении срока до 30.12.2026.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ - 0,620 км , ВЛ-0,4кВ - 0,010 км с выносом опор для ремонта автомобильной дороги МКУ "Комитет по развитию инфраструктуры МО "Прибайкальский район", Республика Бурятия, с..Турунтаево, с.Иркилик (56.0300.4386.25) | Q_4386.25_БЭ | 5.6763 | 0 | 5.6763 | нд | 4.6147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11244 | нд | 4.5023 | 1.0616 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.4386.25.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,310 км, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка (по решению суда дело №2-338/2023 Хомяков К.А.) | O_2-338_БЭ | 1.1843 | 0.59015 | 0.59419 | нд | 0.0051388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0026443 | нд | 0.0024945 | 0.58905 | нд | нд | Исполнение мероприятий по решению суда (дело №2-338/2023).
2.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого имущества Левобережной части г. Улан-Удэ ЛЭП 0,4-10 кВ - 20,6 км, ТП 6-10 кВ - 7 шт.; 1 пусковой комплекс 2025 год СНТ "Урожай", СНТ "Профсоюзник"; 2 пусковой комплекс 2026-2027 годы СНТ "Сибиряк"(в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЛ4_БЭ | 545.5791 | 4.3473 | 541.2317 | 195.0141 | 63.5544 | 0 | 0 | 0 | 48.2091 | 49.1355 | 0.92646 | 145.8786 | 14.4188 | 477.6774 | -131.4598 | -67.41% | Работы выполнялись по договору подряда №11.0300.2228.25 ООО Энергострой. В связи с поздним принятием актов выполненных работ (декабрь 2025), оплата перенесена на 2026 год.
2.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого имущества (ЛЭП 0,4-10 кВ, ТП 6-10 кВ) филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Бурятэнерго", в левобережной части г. Улан-Удэ ЛЭП 0,4-10 кВ - 81,07 км, ТП 6-10 кВ - 137 шт. (в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЛ5_БЭ | 1424.3488 | 21.9935 | 1402.3553 | 56.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1063 | 0 | 1402.3553 | -56.1063 | -100% | По договору №14.0300.4969.23 от 17.08.2023 не исполнены договорные обязательства подрядчиком ООО Сетьстройпроект. В адрес подрядной организации направлено претензионное письмо в части удержания денежных средств в связи с неисполнением договорных обязательств.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,150 км с выносом опор для строительства детского сада ГКУ УКС ПРБ, с.Подлопатки, Мухоршибирский район, Республика Бурятия (56.0300.1747.24) | P_1747.24(с)_БЭ | 1.0293 | 0.74649 | 0.28281 | 0.28281 | 0.065641 | 0.065641 | 0.0062816 | 0.21717 | 0.033261 | 0 | 0.026099 | 0 | 0 | 0.21717 | -0.21717 | -76.79% | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.1747.24. Работы выполнены в 2024 году. В 2025 году планировалась оплата КЗ за поставленное ТМЦ. По факту основная часть КЗ была погашена в 2024 году. В 2025 году были оплачены остатки.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,280 км с выносом опор для системы холодного водоснабжения АМО ГП "Город Закаменск", с.Холтосон Закаменский район, Республика Бурятия (56.0300.6540.24) | P_6540.24(с)_БЭ | 0.50374 | 0.48299 | 0.02075 | 0.02075 | 0.02075 | 0.02075 | 0.02075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого имущества филиала ПАО "Россети Сибири" – "Бурятэнерго" в микрорайоне Забайкальский г. Улан-Удэ ЛЭП 0,4-10 кВ - 122,4 км, ТП 6-10 кВ - 33 шт. (в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЗ2_БЭ | 1481.7191 | 0 | 1481.7191 | 58.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6074 | 0 | 1481.7191 | -58.6074 | -100% | По договору №14.0300.5700.24 от 21.08.2024 не исполнены договорные обязательства подрядчиком ООО Сетьстройпроект. В адрес подрядной организации направлена претензия.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,,252 км с выносом опор для строительства пешеходной улицы в г Закаменск Республики Бурятия (56.0300.3829.23) | O_3829.23_БЭ | 2.4709 | 1.8276 | 0.64329 | 0.64329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64329 | 0 | 0.64329 | -0.64329 | -100% | В 2025 году планировалась оплата КЗ за поставленное ТМЦ. По факту вся КЗ была погашена в 2024 году.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,195 км с выносом опор для строительства дет.сада 280 мест УКС ПРБ , г. Северобайкальск,Республики Бурятия (56.0300.4299.23) | O_4299.23_БЭ | 1.7853 | 1.7543 | 0.031037 | 0.031037 | 0.031037 | 0.031037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031037 | 8.6736e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "- 0,5 км с выносом опор для строительства дороги ООО "Дорстройсервис" в Еравнинском районе, Республики Бурятия (56.0300.7741.23) | O_7741.23_БЭ | 1.6367 | 1.4516 | 0.18513 | 0.18513 | 0.0265 | 0.042058 | 0.0027659 | 0.14308 | 0.021429 | 0 | 0 | 0 | 0.0023056 | 0.15863 | -0.15863 | -85.69% | Работы выполнены и оплачены в размере 95% в 2024 году. В 1 квартале оплачен остаток 5% после подписания актов КС-14. Оплата КЗ за поставленное оборудование.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ - 0,277 км, строительство КЛ-10 кВ - 0,045 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ - 0,287 км с выносом опор для капремонта автомобильной дороги капитальный ремонт дороги до здания новой школы Посельская СОШ ООО Ремстрой, с. Поселье,Республика Бурятия (56.0300.2344.24) | P_2344.24(с)_БЭ | 3.619 | 0 | 3.619 | 3.619 | 3.3326 | 0 | 0 | 3.619 | 3.1716 | 0 | 0.16099 | 0 | 0 | 0.28635 | -0.28635 | -7.912% | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.2344.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.2.2.1 | Реконструкция КТП - 0,400 МВА, ВЛ-10кВ - 0,320 км , ВЛ-0,4кВ - 3,162 км с выносом опор для ремонта автодороги к курорту Горячинск ООО Дорстройсервис , Республика Бурятия,Прибайкальский район,с.Горячинск (56.0300.3766.24) | P_3766.24(с)_БЭ | 10.2284 | 0 | 10.2284 | 10.2284 | 15.7092 | 0 | 0 | 0 | 0.36539 | 10.2284 | 0 | 0 | 15.3438 | -5.4808 | 5.4808 | 53.58% | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.3766.24. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,174 км ВЛ-0,4 - 0,144 км с выносом опор для строительства МБОУ "Сосново-Озерское СОШ №1" на 450 мест в с.Сосноозерское (56.0300.809.23) | O_809.23_БЭ | 1.0897 | 1.0758 | 0.01397 | 0.01397 | 0.013967 | 0.01397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013967 | 3.44e-06 | -3.44e-06 | -0.02462% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,072 км вынос опор для строительства детской площадки в с.Сотниково, АМО "Иволгинский район", Иволгинский район, Республика Бурятия (56.0300.6996.22) | O_6996.22_БЭ | 0.57024 | 0.51772 | 0.052524 | 0.052524 | 0 | 0.052524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052524 | -0.052524 | -100% | В 2025 году планировалась оплата КЗ за поставленное ТМЦ. По факту вся КЗ была погашена в 2024 году.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,07 км с выносом опор для строительства дет.сада в пос. Забайкальский ООО «Байкальская строительная компания», г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (56.0300. 3289.23) | O_3289.23_БЭ | 0.47312 | 0.4545 | 0.018622 | 0.018622 | 0.018622 | 0.018622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018622 | 0 | -6.9389e-18 | -3.726e-14% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,173км с выносом опор для строительства контакной сети ОАО «РЖД», Северобайкальский район, Республики Бурятия (56.0300. 3628.23). | O_3628.23_БЭ | 0.67083 | 0.29232 | 0.37851 | 0.37851 | 0 | 0.37851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37851 | -0.37851 | -100% | В 2025 году планировалась оплата КЗ за поставленное ТМЦ. По факту вся КЗ была погашена в 2024 году.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ- 0,502 км, ВЛ-0,4-0,252 км с выносом опор для строительства детского сада на 100 мест по ул. Школьная в с.Никольск, ООО Энергострой, Республика Бурятия (56.0300.819.23) | O_819.23(1)_БЭ | 1.0848 | 1.0153 | 0.069555 | 0.069555 | 0.069555 | 0.069555 | 0.041622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027933 | 2.6368e-16 | 2.7756e-17 | 3.99e-14% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ -0,195 км ; ВЛ-6 кВ -0,135 км; КЛ-0,4 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км с выносом опор для строительства Центра культурного развитияв МКУ "Комитет по культуре и делам молодежи" АМО "Кабанский район", г. Бабушкин, Республики Бурятия (56.0300. 6246.23). | O_6246.23_БЭ | 2.5888 | 2.5548 | 0.033987 | 0.033987 | 0.006958 | 0.033987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006958 | 0.027029 | -0.027029 | -79.53% | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.6246.23. Работы выполнены в 2024 году. В 2025 году планировалась оплата КЗ за поставленное ТМЦ. По факту основная часть КЗ была погашена в 2024 году. В 2025 году были оплачены остатки.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,178 км с выносом опор для строительства жилого дома Аймпилов О.Р. , ст. Тальцы СНТ Солнечный-2, г. Улан-Удэ Республики Бурятия (56.0300.8457.23) | O_8457.23_БЭ | 0.1553 | 0.14346 | 0.011847 | 0.011847 | 0 | 0.011847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011847 | -0.011847 | -100% | Соглашение №56.0300.5457.23 расторгнуто.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,9 км в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | I_302(1.2)_БЭ | 3.8987 | 2.6043 | 1.2944 | нд | 0.53035 | нд | 0.12103 | нд | 0.14053 | нд | 0.13831 | нд | 0.13048 | 0.76402 | нд | нд | По факту отражены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ - 0,090 км с выносом опор для благоустройства городского бульвара ООО Развитие, г.Закаменск Республика Бурятия (56.0300.1348.24) | P_1348.24(с)_БЭ | 0.58701 | 0.56206 | 0.02495 | 0.02495 | 0.02495 | 0.02495 | 0.02495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3267e-17 | -4.5103e-17 | -1.808e-13% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ - 0,179 км , ВЛ-0,4кВ - 0,171 км с выносом опор для ремонта автодороги от ул. Луговая до здания школы "Гурульбинская СОШ ООО "ИнжКомСтрой", Республика Бурятия,Иволгинский район, с.Гурульба (56.0300.2694.24) | P_2694.24 (с) _БЭ | 2.1149 | 0.10915 | 2.0057 | 2.0057 | 1.1209 | 0 | 0.32977 | 0 | 0 | 2.0057 | 0.77005 | 0 | 0.021041 | 0.88484 | -0.88484 | -44.12% | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.2694.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ -0,390 км, ВЛ-10 кВ -0,15 км с выносом опор для строительства поликлинники ГКУ РБ "УКС ПРБ" в с.Курумкан Курумканского района Республики Бурятия (56.0300.4145.24) | P_4145.24(с)_ БЭ | 3.4327 | 0.066783 | 3.3659 | 3.3659 | 1.1637 | 0.37237 | 0.42206 | 2.9936 | 0.2676 | 0 | 0.43038 | 0 | 0.04362 | 2.2023 | -2.2023 | -65.43% | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.4145.24. Изменение технических характеристик после разработки проектной документации.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф УБ-1 с выносом опор для реконсрукции автомобильной дороги УУ-/Турунтаево_курумкан-новый уоян км 291-306км (56.0300.6667.22) | P_6667.22_БЭ | 1.96 | 1.9499 | 0.010079 | 0.010079 | 0 | 0.010079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010079 | -0.010079 | -100% | В 2025 году планировалась оплата КЗ за поставленное ТМЦ. По факту вся КЗ была погашена в 2024 году.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ - 0,87 км с выносом опор для реконструкции карьера "Золоотвал№1" АО "Интер РАО -Электрогенерация", Республика Бурятияг. Гусиноозерск (56.0300.2842.24) | Q_2842.24_БЭ | 1.968 | 0 | 1.968 | нд | 1.5853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5853 | 0.38275 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.2842.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "- 0,157 км с выносом опор для строительства здания отдела "Закаменск" ООО "Нартекс" в Закаменском районе, г.Закаменск, ул.Ленина (56.0300.6652.23) | O_6652.23_БЭ | 1.2065 | 1.1633 | 0.043254 | 0.043254 | 0.025124 | 0.043254 | 0.025124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018131 | -0.018131 | -41.92% | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.6246.23. Работы выполнены в 2024 году. В 2025 году были оплачены остатки.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Нижний Саянтуй" 0,166 км с выносом опор для для строительства кафе-магазина Дашиева Э.Б.в Тарбагатайском районе, с.Нижний Саянтуй, ул.Буровиков(56.0300.6710.23) | O_6710.23_БЭ | 1.3021 | 1.1885 | 0.11362 | 0.11362 | 0.11362 | 0.11362 | 0.11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-08 | -2e-08 | -1.76e-05% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 57.221 | 56.2467 | 0.97434 | 0.97434 | 0.97434 | 0.97434 | 0.92134 | 0 | 0.038528 | 0 | 0.014469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 57.221 | 56.2467 | 0.97434 | 0.97434 | 0.97434 | 0.97434 | 0.92134 | 0 | 0.038528 | 0 | 0.014469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии МО «Город Северобайкальск» 378 шт. | O_444(5)_БЭ | 11.7383 | 11.5226 | 0.2157 | 0.2157 | 0.2157 | 0.2157 | 0.17717 | 0 | 0.038528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1062e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии г.Улан-Удэ 1601 шт. | O_444(22)_БЭ | 45.4828 | 44.7241 | 0.75864 | 0.75864 | 0.75864 | 0.75864 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 0.014469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10.7519 | 3.9259 | 6.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.826 | 0 | 0% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10.7519 | 3.9259 | 6.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.826 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Октябрьская ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_112_БЭ | 3.463 | 2.0095 | 1.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4535 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2025г. не планировалось.
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Птицефабрика ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_113_БЭ | 7.2889 | 1.9164 | 5.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3725 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2025г. не планировалось.
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 65.4873 | 47.9627 | 17.5246 | 17.5246 | 19.5973 | 2.826 | 0.51957 | 0 | 0.58066 | 0 | 1.7916 | 14.6987 | 16.7054 | -2.0726 | 2.0726 | 11.83% | нд
2.4 | Строительство РП-10 кВ в г.Улан-Удэ (реклоузеры – 4 шт., разъединители – 4 шт) | O_РНС(4)_БЭ | 4.8383 | 3.5495 | 1.2888 | 1.2888 | 0.29175 | 1.2888 | 0 | 0 | 0.12944 | 0 | 0 | 0 | 0.16232 | 0.99702 | -0.99702 | -77.36% | Работы выполнены в 2024 году. По факту начислены капитализированные проценты.
2.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Медведчиково до проектируемого РП-10 кВ протяженностью 1,997 км | O_РНС(2)_БЭ | 33.3614 | 31.8242 | 1.5372 | 1.5372 | 2.0568 | 1.5372 | 0.51957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5372 | -0.51957 | 0.51957 | 33.8% | Работы выполнены в 2024 году. Ввод в эксплуатацию был перенесен на 1 квартал 2025 года. По факту начислены капитализированные проценты. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.4 | Строительство фидеров связи ВЛ 10 кВ с НС-1 и НС-3 протяженностью 3,505 км с установкой 6 кольцевых разъединителей | O_РНС(3)_БЭ | 14.7144 | 12.589 | 2.1255 | 2.1255 | 2.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.45122 | 0 | 0.73518 | 2.1255 | 0.81603 | 0.12304 | -0.12304 | -5.789% | Выполнение работ по программе ликвидации перегруза. Экономия в ходе выполнения работ хозспособом.
2.4 | Строительство ЛЭП 10 кВ ф.Б-4 от ПС БВС, КЛ 10 кВ протяженностью 0,793 км | P_ЛП(05)_БЭ | 5.2903 | 0 | 5.2903 | 5.2903 | 7.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21484 | 5.2903 | 7.2254 | -2.1499 | 2.1499 | 40.64% | Титул включен в проект ИПР в рамках реализации программы по ликвидации перегруза по замечаниям Правительства РБ. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.4 | Строительство ЛЭП 10 кВ ф.Б-7 от ПС БВС, КЛ 10 кВ протяженностью 1,021 км | P_ЛП(06)_БЭ | 4.5322 | 0 | 4.5322 | 4.5322 | 6.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24872 | 4.5322 | 6.0458 | -1.7623 | 1.7623 | 38.88% | Титул включен в проект ИПР в рамках реализации программы по ликвидации перегруза по замечаниям Правительства РБ.
2.4 | Строительство фидера связи ВЛ 10 кВ с РП-26 и РП-27 протяженностью 0,527 км и замена трансформаторов тока 10 кВ - 12 шт. | P_ЛП(07)_БЭ | 2.7506 | 0 | 2.7506 | 2.7506 | 1.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5929 | 2.7506 | 0.91862 | 1.2391 | -1.2391 | -45.05% | Экономия в ходе выполнения работ хозяйственным способом.
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 960.0167 | 904.7532 | 55.2635 | 11.5509 | 9.2026 | 1.77 | 9.3172 | 0 | 7.3836 | 9.7809 | 7.3818 | 0 | -14.88 | 46.0609 | -2.3483 | -20.33% | нд
2.6 | Покупка передвижных РИСЭ мощностью 100 кВт в количестве 9 шт и мощностью 200 кВт в количестве 2 шт | K_22(а)_БЭ | 46.598 | 20.978 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2025г. не планировалось.
2.6 | Покупка выключателя 110 кВ - 1 шт. и трансформаторы тока 110 кВ - 3 шт. для пополнения аварийного запаса | P_АВАР(02)_БЭ | 11.892 | 0 | 11.892 | 9.7809 | 5.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7809 | 0 | 0 | 5.868 | 6.024 | -3.9129 | -40.01% | Поздняя поставка оборудования. Оплата перенесена на 2026 год.
2.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 79 шт. в части филиала "Бурятэнерго" | O_002_БЭ | 35.1571 | 35.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2025г. не планировалось.
2.6 | Покупка автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь" 7 местдля ОВБ г. Северобайкальск - 1 ед. | P_444(2)(4)_БЭ | 1.7388 | 0 | 1.7388 | 1.7388 | 1.7388 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 1e-08 | -6e-09 | -3.451e-07% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства АО «Улан-Удэ Энерго», расположенных на территории города Улан-Удэ Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 35/10/6/0,4 кВ общей протяженностью 695,758 км, ПС/ТП мощностью 620,382 МВА) | O_444(2)_БЭ | 810.6047 | 811.1766 | -0.57193 | нд | 1.4629 | нд | 0.33383 | нд | 0.38762 | нд | 0.38151 | нд | 0.3599 | -2.0348 | нд | нд | Гараж, приобретенный в качестве объекта НЗС, требует достройки. Гараж необходимо довести до требований НТД (нормативно-техническая документация) в целях размещения персонала и спецтехники. По факту начислены капитализированные проценты на объект НЗС. Отрицательное значение по остатку финансирования и отклонения от плана текущего периода в связи с начислением кап. % на объекты НЗС.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.55.25) ВЛ 10 кВ - 17,910 км, ТП 10/0,4 кВ - 3,070 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 45,990 км Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, СНТ Багульник | P_225(150)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.426.25) КЛ 10 кВ - 0,240 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА Республика Бурятия, Октябрьский район, г. Улан - Удэ, мкр. 104 | P_225(151)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.840.25) ВЛ 0,4 кВ - 2,900 км, ВЛ 10 кВ - 0,560 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхерик, СНТ Ивушка | P_225(152)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.888.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,926 км, ВЛ 10 кВ - 0,140 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ДНТ Созвездие | P_225(153)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1186.25) транспортное средство Toyota Lite Ace | P_225(154)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 03.02.2025 №2-416/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: г. Улан-Удэ ВЛ 0,4 кВ - 4,985 км, КЛ 0,4 кВ - 2,490 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, Заиграевский район СНТ "Профсоюзное" ВЛ 0,4 кВ - 0,300 км, Прибайкальский район ст. Таловка, ул. Садовая ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА | P_225(155)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 12.02.2025 №2-1174/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Тарбагатайский район с. Н.-Саянтуй, СНТ Багульник ВЛ 0,4 кВ - 40,699 км, ВЛ 10 кВ - 2,000 км, ТП 10/0,4 кВ - 4,700 МВА, г. Улан-Удэ ВЛ 0,4 кВ - 0,550, Джидинский район, местность Урда Бэе ТП 10/0,4 кВ - 0,025 МВА | P_225(156)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Бурятэнерго" | N_26_БЭ | 30.1368 | 30.1368 | 0 | 0 | 0.10168 | 0 | 0.074901 | 0 | 0.026782 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10168 | 0.10168 | 0% | Централизованная закупка. Реализация мероприятия в целях выполнение работ по внедрению конфигураций ландшафта информационных систем на базе отечественных решений (в рамках реализации программы импортозамещения). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и плану текущего периода связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4287.25) КЛ 10 кВ - 0,800 км, КТП(н) 10/0,4 кВ - 0,100 МВА Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, проспект Автомобилистов, 2А | P_225(166)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 13.05.2025 №2-2145/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Таксимовский район п. Таксимо ВЛ 0,4 кВ - 2,279 км, Гусиноозерский район ТП 10/0,4 кВ 0,425 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,453 км, г. Улан-Удэ КЛ 0,4 кВ - 0,090 км, Кабанский район ст. Тимлюй ВЛ 0,4 кВ - 5,290 км | P_225(167)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.930.25) ВЛ 10 кВ - 0,545 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Молодежная д.9 | P_225(157)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1994.25) ВЛ 10 кВ - 0,010 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,063 МВА Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Жердева д.6 "Б" | P_225(158)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2664.25) КЛ 6 кВ - 0,350 км, КЛ 0,4 кВ - 0,120 км, ТП 6/0,4 кВ - 0,630 МВА Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Ленина д.42 | P_225(159)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 31.03.2025 №2-1482/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Кяхтинский район, г. Кяхта ТП 6/0,4 кВ - 0,265 МВА, ВЛ 6 кВ - 0,127 км, КЛ 6 кВ - 0,070 км, Хоринский район с. Хоринск ВЛ 0,4 кВ - 0,426 км | P_225(160)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2839.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,230 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,460 км республика Бурятия, с. Хойто Бэе, местность Мухино Мархаева Е.Н. | P_225(161)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2914.25) ВЛ 0,4 кВ - 2,360 км Республика Бурятия, Тункинский район, у. Хурай Хобок Хамагаев Ц.В. | P_225(162)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3129.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,120 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, п. Импульс Шитина О.В. | P_225(163)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3962.25) ВЛ 10 кВ - 0,045 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,063 МВА Республика Бурятия, Заиграевский район, "0" км Чимитова Д.Б. | P_225(164)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4196.25) КЛ 0,4 кВ - 3,897 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, 140 А квартал | P_225(165)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Бурводстрой, с увеличением трансформаторной мощности ПС (в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЛ1_БЭ | 23.0052 | 6.4518 | 16.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024201 | 0 | -0.00024201 | 16.5534 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2025г. не планировалось.
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.8772 | нд | 6.9692 | нд | 5.2612 | нд | -21.1077 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4984.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,762 км Республика Бурятия, Иволгинский район, Заиграевский район ТСН "Черемушки" | P_225(168)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4011.25) КЛ 0,4 кВ - 0,250 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,120 км Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 113-й квартал Доржиев Г.Ю. | P_225(169)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.5241.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, КЛ 10 кВ - 0,165 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, пр. Автомобилистов, 1А Курган В.Н. | P_225(170)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4725.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 1,230 км Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. В. Березовка ЦРО Буддийская традиционная Сангха России | P_225(171)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.5849.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 1,000 км Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск Галсанова Г.Г. | P_225(172)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.6037.25) ТП 10/0,4 кВ - 2,000 МВА, КЛ 10 кВ - 0,505 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, 106 мкр. | P_225(173)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.6571.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,525 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, п. Верхняя Березовка (ДЛ Спутник) | P_225(174)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.7431.25) КТП 10/0,4 кВ - 0,400 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,050 км, ВЛ 0,4 кВ 0,331 км Республика Бурятия, Трбагатайский район, с.п. Заводское, территория Созвездие Филиппов М.А. | P_225(175)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.8020.25) ВЛ 6 кВ - 4,650 км, КТП 6/0,4 кВ - 1,135 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 13,216 км Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ Росинка | P_225(176)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Создание системы кондиционирования серверной в здании аппарата управления филиала (г.Улан-Удэ) - 2 ед. | O_001СК_БЭ | 0.88408 | 0.85287 | 0.031205 | 0.031205 | 0.031205 | 0.031205 | 0.031205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5103e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.9154.25) ВЛ 6 кВ - 14,07 км Республика Бурятия, Селенгинский район, участок Холбольджинский | P_225(177)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.9255.25) КЛ 0,4 кВ - 1,038 км Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского 6 | P_225(178)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.9989.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,525 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, пер. Подкаменский, д.103 | P_225(179)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10086.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Татаурово, ул. Первомайская | P_225(180)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10255.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,420 км Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.п. Заводское | P_225(181)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10811.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,250 км Республика Бурятия, Окинский район, с. Саяны Тапхаров Д.М. | P_225(183)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10855.25) КЛ 10 кВ 0,900 км Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 102 Цыдыпов З.Д. | P_225(184)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10856.25) КЛ 10 кВ - 1,144 км, ТП - 0,800 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,506 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, мкр. 102 Хартуев Ф.Г. | P_225(185)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10864.25) ТП 10/0,4 кВ - 1,260 МВА, ВЛ 10 кВ - 2,403 км, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, мкр. 102 Якимов В.И. | P_225(186)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений 2025 г. не планировалось.
3 | Республика Алтай | Г | 7689.7186 | 3336.8966 | 4352.8219 | 1489.9002 | 1649.8018 | 209.316 | 229.4238 | 243.3861 | 269.4329 | 448.1243 | 514.3934 | 589.0738 | 636.5517 | 2703.0201 | 159.9016 | 10.73% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6689.3838 | 3142.3711 | 3547.0126 | 1228.4041 | 1257.9331 | 197.2101 | 211.8443 | 228.8995 | 255.6212 | 327.9422 | 355.5958 | 474.3523 | 434.8717 | 2289.0796 | 29.5289 | 2.404% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6379.8282 | 3001.9719 | 3377.8563 | 1194.1194 | 1218.2601 | 193.6501 | 208.2228 | 228.8995 | 255.6106 | 327.9421 | 355.5948 | 443.6277 | 398.832 | 2159.5962 | 24.1407 | 2.022% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3266.46 | 1828.1105 | 1438.3495 | 148.0364 | 198.0126 | 33.0869 | 43.0869 | 25.5265 | 45.5265 | 44.553 | 74.553 | 44.87 | 34.8463 | 1240.3369 | 49.9763 | 33.76% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 550 | 260.3159 | 289.6841 | 33.7322 | 40.5796 | 5.6521 | 5.6521 | 14.3456 | 19.3456 | 9.0276 | 9.0276 | 4.7069 | 6.5544 | 249.1044 | 6.8475 | 20.3% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2563.3681 | 913.5454 | 1649.8227 | 1012.3508 | 979.6678 | 154.911 | 159.4837 | 189.0275 | 190.7385 | 274.3615 | 272.0142 | 394.0508 | 357.4313 | 670.1549 | -32.6831 | -3.228% | нд
3.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (0,8 км), одноцепной ВЛ 10кВ (1,612км), установка КТП 10/0,4кВ 2 шт (мощностью 0,250 МВА), строительство КЛ-0,4кВ (0,04 км) договор №20.0400.2198.21 в Майминском районе Республики Алтай | O_1004_ГАЭС | 11.8332 | 8.6797 | 3.1535 | нд | 0.12285 | нд | 2.9209 | нд | 0.74922 | нд | -3.5472 | нд | 0 | 3.0307 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2198.21г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ установка КТП, суммарной мощностью 0,200 МВА, договор №20.0400.1542.20 в Чемальском районе, Республики Алтай. | M_IT.04.1319_ГАЭС | 0.82994 | 0.02532 | 0.80462 | нд | 1.8696 | нд | 0.00016566 | нд | 0.00046517 | нд | 0.59197 | нд | 1.277 | -1.065 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1542.20г. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,095 км 0,6МВА 6 шт по 0,100 МВА жилой микрорайон «Башталинка» в Усть-Коксинском районе Республики Алтай | L_102г_ГАЭС | 6.7142 | 6.4642 | 0.25 | нд | 0.011881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.010496 | нд | 0.0013849 | 0.23812 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.182.18г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,010км, договор №20.0400.2018.20, в Чемальском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1436_ГАЭС | 0.79004 | 0.59417 | 0.19586 | нд | 0.0032131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0032131 | нд | 0 | 0.19265 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2018.20г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,254 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, договор №20.0400.1299.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0132_ГАЭС | 4.5995 | 1.5692 | 3.0303 | нд | 0.20065 | нд | 0.093482 | нд | 0.058999 | нд | 0.034555 | нд | 0.013613 | 2.8296 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1299.22 от 08.06.2022г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,331 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.257.23 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1007_ГАЭС | 1.5991 | 0.098531 | 1.5006 | нд | 0.3121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00758 | нд | 0.30452 | 1.1885 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.257.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, замена ТТ в ячейке 10 кВ Л-21-1 Камлак на ТТ большего номинала, договор №20.0400.2764.22, в Чемальском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4559_ГАЭС | 1.0069 | 0.45235 | 0.55455 | нд | 0.30149 | нд | 0.23362 | нд | 0.064289 | нд | 0.0035814 | нд | 0 | 0.25305 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2764.22 от 05.12.2022г.
3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Озерная (2х16МВА) с отпайками 0,198км от ВЛ 110 кВ Сигнал-Манжерокская (ВЛ СМ-1413) и ВЛ 110 кВ Манжерокская-Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10), договор ТП №20.0400.2183.21, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.0134_ГАЭС | 738.5687 | 689.1096 | 49.459 | 49.459 | 49.4591 | 49.459 | 49.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | 0.0001 | 0.0002022% | Финансирование работ по ТП в рамках договора № 20.0400.2183.21. Отрицательный остаток и отклонение от плана финансирования в связи с оплатой капитализированных процентов в соответствии с бухгалтерской политикой общества.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,017 км, КЛ-10кВ протяженностью 0,437 км, установка ПКУ 10кВ, договор №20.0400.2843.22, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4557_ГАЭС | 6.0412 | 4.5904 | 1.4509 | 1.4509 | 0.38658 | 0.18822 | 0.18822 | 0.19216 | 0.19216 | 0.0061933 | 0.0061933 | 1.0643 | 0 | 1.0643 | -1.0643 | -73.36% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.2843.22г. Отклонение факта финансирования капитальных вложений от плана связано с изменением графика оплаты к договору.
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10кВ мощность трансформатора 6,3МВА, строительство ВЛ-35кВ (3,1 км), строительство ВЛ-10кВ (7,108 км), строительство КЛ-10кВ (2,04 км) в Турочакском районе Республики Алтай, договор ТП №20.0400.1301.22 | N_IT.04.4555_ГАЭС | 702.02 | 8.4512 | 693.5689 | 323.6363 | 370.6549 | 0.057335 | 0.057335 | 0.052073 | 0.052073 | 135.0763 | 135.0763 | 188.4506 | 235.4692 | 322.914 | 47.0186 | 14.53% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1301.22 от 15.08.2022г. Отклонение от плана финансирования в связи с оплатой кредиторской задолженности подрядчику ООО "Контур" по договору подряда №11.0400.2331.25 от 12.08.25г. по причине досрочного выполнения работ по объекту.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,188 км), КЛ-0,4 кВ (2,446 км), ТП-10/0,4 кВ - 2*2,5 МВА, ПУ. Договор ТП №20.0400.369.23 с. Майма, Майминский район | O_1020_ГАЭС | 66.3738 | 0.45273 | 65.9211 | 61.5491 | 36.3349 | 0.010528 | 0.010528 | 0.0084557 | 0.0084557 | 24.2574 | 24.2574 | 37.2727 | 12.0585 | 29.5862 | -25.2142 | -40.97% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.369.23г. Отклонение от плана финансирования связано с продлением договора ТП по инициативе заявителя до 31.05.2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ суммарной протяженностью 4,844 км, установка 2-х КТП 10/0,4кВ мощностью 1000кВА, договор № 20.0400.34.22 в Кош-Агачском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0116_ГАЭС | 0.11843 | 0.11231 | 0.0061286 | 0.0061285 | 0.0061285 | 0.0026117 | 0.0026117 | 0.0020976 | 0.0020976 | 0.0014193 | 0.0014193 | 0 | 0 | 1.0408e-17 | 0 | 0% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры № 50 ВЛ 110 кВ БийскаяТЭЦ – Бирюзовая Катунь I (II) цепь с отпайкой на ПС Сибирская монета до ПС 110 кВ Алтайская долина, договоры ТП №20.00.284.09, №20.04.1489.12 в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.1568-1_ГАЭС | 801.2264 | 186.5536 | 614.6728 | 489.543 | 471.992 | 103.1613 | 103.1613 | 154.0079 | 154.0079 | 113.1139 | 113.1139 | 119.2599 | 101.7089 | 142.6808 | -17.5509 | -3.585% | Исполнение обязательств в рамках договоров ТП №20.00.284.09, №20.04.1489.12. Невыполнение договорных обязательств подрядчиком по СМР ООО "Топал" (срок исполнения договора до 30.06.2025), направлена претензия №1.1/04/62 от 17.01.2024 (Карточка ПИР 4000111439).
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,020 км, договор №20.0400.687.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1514_ГАЭС | 0.91007 | 0.60751 | 0.30256 | нд | 0.0057774 | нд | 0.0027571 | нд | 0.0030203 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29678 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.687.21г.
3.1.1.3 | СтроительствоВЛ 10 кВ (0,235 км), КЛ-10 кВ (0,093 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2562.23, Майминский район | O_1022_ГАЭС | 1.895 | 0.053393 | 1.8416 | нд | 0.089394 | нд | 0.0039574 | нд | 0.0045245 | нд | 0.080912 | нд | 0 | 1.7522 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2562.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (5,12 км), монтаж ПКУ, установка ТТ в ячейке Л-15-9, 2 шт. Республика Алтай, Чемальский район. Договор ТП №20.0400.3876.23 | P_1048_ГАЭС | 15.7778 | 0 | 15.7778 | 2.6296 | 0.51139 | 0.0043193 | 0.0043193 | 7.885e-05 | 7.885e-05 | 0.14357 | 0.14357 | 2.4817 | 0.36342 | 15.2664 | -2.1182 | -80.55% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3876.23г. Отклонение от плана финансирования связано с продлением договора ТП по инициативе заявителя до 28.02.2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,079 км), КЛ-10 кВ (0,145 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2627.23, Майминский район | O_1023_ГАЭС | 1.866 | 0.051451 | 1.8145 | нд | 1.0459 | нд | 0.0382 | нд | 0.63259 | нд | 0.37509 | нд | 0 | 0.76867 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2627.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км), монтаж ПУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3180.23, Чемальское сельское поселение, Чемальский район | O_1024_ГАЭС | 0.78123 | 0.022844 | 0.75839 | 0.75839 | 0.0013704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027707 | 0.00027707 | 0.75811 | 0.0010933 | 0.75702 | -0.75702 | -99.82% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.3180.23г. Отклонение от плана финансирования с продлением договора ТП по инициативе заявителя до 01.07.2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, договор 20.0400.2896.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1657_ГАЭС | 0.75146 | 0.3077 | 0.44376 | нд | 0.066533 | нд | 0.063095 | нд | 0.003438 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37723 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2896.21 от 13.12.2021г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,366 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3398.23, с. Майма, Майминский район | O_1025_ГАЭС | 2.0652 | 0.00031351 | 2.0649 | 2.0649 | 0.60833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46975 | 0.46975 | 1.5951 | 0.13857 | 1.4565 | -1.4565 | -70.54% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.3398.23г. Отклонение от плана финансирования связано с процедурой продления договора ТП, т.к. от заявителя в декабре 2025 года получено обращение.
3.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ. Договор ТП №20.0400.2435.23, , Чемальский район, с/п Аносинское, ДНП Урочище Киндерли | O_1021_ГАЭС | 0.4816 | 0.022514 | 0.45909 | 0.45909 | 0.00043454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027307 | 0.00027307 | 0.45881 | 0.00016147 | 0.45865 | -0.45865 | -99.91% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.2435.23г. Отклонение от плана финансирования в связи с высокой загруженностью персонала и выходом из строя специализированной техники.
3.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ (2 шт.). Республика Алтай, Майминский район, ООО ТД "МЗЖБИ", договор ТП №20.0400.3861.23 | P_1044_ГАЭС | 1.9665 | 0 | 1.9665 | 1.9665 | 0.17769 | 0.0047076 | 0.0047076 | 8.593e-05 | 8.593e-05 | 5.814e-05 | 5.814e-05 | 1.9617 | 0.17283 | 1.7889 | -1.7889 | -90.96% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3861.23г. Отклонение от плана финансирования связано с процедурой корректировки проектной документации.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), КЛ-0,4 кВ (0,010 км), ТП-10/0,4 кВ (0,250 МВА), установка ПУ, Республика Алтай, Шебалинский район, договор ТП №20.0400.1170.24 от 28.05.2024 | P_1038_ГАЭС | 3.1899 | 0.11957 | 3.0703 | 3.0703 | 0.031861 | 0.0027806 | 0.0027806 | 0.0022332 | 0.0022332 | 0.003967 | 0.003967 | 3.0613 | 0.02288 | 3.0384 | -3.0384 | -98.96% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1170.24г. Отклонение от плана финансирования связано с продлением договора ТП по инициативе заявителя до 31.03.2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (1,130 км), монтаж ПКУ, Республика Алтай, Шебалинский район, договор ТП №20.0400.1058.24 от 05.06.2024 | P_1040_ГАЭС | 3.9101 | 0.028905 | 3.8812 | 3.8812 | 0.055211 | 0.00067219 | 0.00067219 | 0.052894 | 0.052894 | 0.0010336 | 0.0010336 | 3.8266 | 0.00061121 | 3.826 | -3.826 | -98.58% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1058.24г. Отклонение от плана финансирования связано с продлением договора ТП по инициативе заявителя на 2026 год.
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,324 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3530.23, с. Майма, Майминский район | O_1026_ГАЭС | 1.8161 | 0.10299 | 1.7131 | 1.7131 | 0.46863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23974 | 0.23974 | 1.4734 | 0.22889 | 1.2445 | -1.2445 | -72.64% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.3530.23г. Отклонение от плана финансирования связано с процедурой продления договора ТП, т.к. от заявителя в декабре 2025 года получено обращение.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,03 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.3732.23, Чибитское сельское поселение, Улаганский район | O_1027_ГАЭС | 0.83283 | 0.022615 | 0.81021 | 0.81021 | 0.63396 | 0.19443 | 0.19443 | 0.006699 | 0.006699 | 0.10966 | 0.10966 | 0.49943 | 0.32317 | 0.17625 | -0.17625 | -21.75% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.3732.23г. Отклонение от плана финансирования связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,475 км), КЛ-10 кВ (0,120 км), монтаж ПКУ-10 кВ – 1 шт. Договор ТП №20.0400.3875.23, Чепошское сельское поселение, Чемальский район. | O_1029_ГАЭС | 5.2541 | 0.013696 | 5.2404 | 5.2404 | 0.00084976 | 0.00031851 | 0.00031851 | 0.00025581 | 0.00025581 | 0.00017309 | 0.00017309 | 5.2397 | 0.00010235 | 5.2396 | -5.2396 | -99.98% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.3875.23г. Отклонение от плана финансирования связано с продлением договора ТП по инициативе заявителя до 01.07.2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Шебалинский район. Заявитель ИП Миронов Анатолий Андреевич, договор ТП № 20.0400.849.25 от 25.04.2025 | Q_1053_ГАЭС | 1.5263 | 0 | 1.5263 | нд | 0.51328 | нд | 0 | нд | 0.015531 | нд | 0.0088094 | нд | 0.48894 | 1.0131 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.849.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,091 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Майминский район. Заявитель ООО "Стройсервис", договор ТП №20.0400.257.25 | Q_1054_ГАЭС | 3.122 | 0 | 3.122 | нд | 0.05763 | нд | 0 | нд | 0.053116 | нд | 0.00064423 | нд | 0.0038697 | 3.0644 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.257.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ (0,024 км), монтаж ПУ, замена АВ в ТП. Республика Алтай, Майминский район, договор ТП №20.0400.1028.25 | Q_1055_ГАЭС | 0.4041 | 0 | 0.4041 | нд | 0.024007 | нд | 0 | нд | 0.023552 | нд | 0.00028566 | нд | 0.00016893 | 0.38009 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1028.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (3,110 км), КЛ-0,4 кВ (0,216 км), установка КТП 0,400 МВА. Республика Алтай, Майминский район. ООО "Строй-Ресурс", договор ТП №20.0400.967.24. | P_1042_ГАЭС | 11.8728 | 0 | 11.8728 | 11.8728 | 0.10907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015163 | 0.015163 | 11.8576 | 0.09391 | 11.7637 | -11.7637 | -99.08% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.967.24г. Отклонение от плана финансирования связано с продлением договора ТП по инициативе заявителя до 30.08.2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,027 км), монтаж ПКУ, замена ТТ (2 шт.) в яч. № 20-11 Соузга ПС 110 кВ Манжерокская №20. Договор ТП №20.0400.27.24, Республика Алтай, Майминский район | P_1051_ГАЭС | 1.3796 | 0 | 1.3796 | 1.3796 | 0.060092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028391 | 0.028391 | 1.3512 | 0.0317 | 1.3195 | -1.3195 | -95.64% | Финансирование работ по ТП в рамках договора ТП №20.0400.27.24г. Отклонение от плана финансирования в связи с высокой загруженностью персонала и выходом из строя специализированной техники.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,298 км), монтаж ПКУ, замена ТТ в яч. Л-20-4 Усть-Сема 1 с.ш. ПС 110 кВ Манжерокская №20. Республика Алтай, Майминский район. Заявитель Слюсарев Д.Е., договор ТП №20.0400.3730.23. | P_1041_ГАЭС | 1.8643 | 0 | 1.8643 | 1.8643 | 1.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061623 | 0.061623 | 1.8027 | 1.8096 | -0.0069373 | 0.0069373 | 0.3721% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3730.23г. Отклонение от плана финансирования и отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связаны с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,94 км), КЛ-0,4 кВ (0,06 км), ТП-10/0,4 кВ - 2*630 кВА. Республика Алтай, Чемальский район. КУ РА | Q_1057_ГАЭС | 11.3027 | 0 | 11.3027 | нд | 0.85593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85593 | 10.4468 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2022.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,33 км), монтаж пункта автоматического регулирования напряжения, установка ПКУ. Республика Алтай, Усть-Кан | Q_1058_ГАЭС | 30.293 | 0 | 30.293 | нд | 0.10406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10406 | 30.1889 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.388.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,03 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Кош-Агачский район. Заявитель - СППК ""Р-242" | Q_1064_ГАЭС | 1.5079 | 0 | 1.5079 | нд | 0.0094985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0094985 | 1.4984 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2429.25г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,019км, договор №20.0400.824.20, в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1267_ГАЭС | 1.2393 | 0.19482 | 1.0445 | 1.0445 | 0.19313 | 0 | 0 | 0.10962 | 0.10962 | 0.080112 | 0.080112 | 0.85479 | 0.0034005 | 0.85139 | -0.85139 | -81.51% | Финансирование по ТП в рамках договора №20.0400.824.20г. Отклонение факта финансирования капитальных вложений от плана связано с продлением договора ТП по инициативе заявителя до 01.03.2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,25 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1430.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0133_ГАЭС | 1.3081 | 0.92112 | 0.38701 | нд | 0.88639 | нд | 0.87058 | нд | 0.0074889 | нд | 0.0083231 | нд | 0 | -0.49937 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1430.22г. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,027 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3363.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1003_ГАЭС | 1.4654 | 0.68454 | 0.78083 | 0.78083 | 0.44773 | 0.38611 | 0.38611 | 0.056516 | 0.056516 | 0.005103 | 0.005103 | 0.3331 | 0 | 0.3331 | -0.3331 | -42.66% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.3363.22г. Отклонение факта финансирования капитальных вложений от плана связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,010 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3351.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1005_ГАЭС | 0.74032 | 0.61003 | 0.13029 | нд | 0.061406 | нд | 0.014369 | нд | 0.03879 | нд | 0.0082474 | нд | 0 | 0.068887 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3351.22г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,353 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.154.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1008_ГАЭС | 1.5445 | 1.1854 | 0.35912 | нд | 0.1557 | нд | 0.14768 | нд | 0.0062975 | нд | 0.001723 | нд | 0 | 0.20342 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.154.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,025 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1539.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1011_ГАЭС | 0.79032 | 0.52688 | 0.26344 | нд | 0.033243 | нд | 0.002508 | нд | 0.030735 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23019 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1539.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,012 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1687.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1013_ГАЭС | 0.83823 | 0.024825 | 0.8134 | 0.8134 | 0.011251 | 0.00057731 | 0.00057731 | 0.00046994 | 0.00046994 | 0.049049 | 0.049049 | 0.76331 | -0.038846 | 0.80215 | -0.80215 | -98.62% | Исполнение обязательств в рамках договора ТП №20.0400.1687.23г. Отклонение от плана финансирования связано с продлением договора ТП по инициативе заявителя на 2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,015 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1828.23 в Турочакском районе Республики Алтай | O_1014_ГАЭС | 0.71283 | 0.51636 | 0.19647 | нд | 0.17765 | нд | 0.16072 | нд | 0.016729 | нд | 0.00020592 | нд | 0 | 0.018817 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1828.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,372 км), монтаж ПКУ, договор ТП №20.0400.2497.24 от 09.09.2024 | P_1030_ГАЭС | 2.0682 | 0.035236 | 2.0329 | 1.134 | 0.65104 | 0.16436 | 0.16436 | 0.0108 | 0.0108 | 0.38232 | 0.38232 | 0.5765 | 0.093561 | 1.3819 | -0.48294 | -42.59% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2497.24г. Отклонение от плана финансирования связано с отнесением части затрат на другие договоры ТП в связи с осуществлением тех присоединения комплексной застройки.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,007 км), КЛ-10 кВ (0,084 км), установка ПКУ, договор ТП №20.0400.174.24 от 21.03.2024 | P_1032_ГАЭС | 0.75949 | 0.027877 | 0.73162 | 0.73162 | 0.36624 | 0.00064828 | 0.00064828 | 0.00059305 | 0.00059305 | 0.28437 | 0.28437 | 0.446 | 0.08063 | 0.36537 | -0.36537 | -49.94% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.174.24г. Отклонение от плана финансирования связано с продлением договора ТП по инициативе заявителя до 30.05.2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,24 км), монтаж ПКУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Республика Алтай, Чемальский район. АО Компания "Проксима", договор ТП №20.0400.3858.23 | P_1031_ГАЭС | 6.9048 | 0.0084205 | 6.8964 | 6.8964 | 0.042696 | 0.00019582 | 0.00019582 | 0.041532 | 0.041532 | 0.00060824 | 0.00060824 | 6.8541 | 0.00035968 | 6.8537 | -6.8537 | -99.38% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3858.23г. Отклонение от плана финансирования связано с продлением договора ТП по инициативе заявителя до 31.12.2026г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,2 км), замены ТТ в РУ-10 кВ (6 шт) на больший номинал, монтаж ПКУ. Республика Алтай, Турачакский район.Заявитель Шиленков М.В., договор ТП №20.0400.1013.24. | P_1036_ГАЭС | 5.1584 | 0.0084205 | 5.15 | нд | 0.022649 | нд | 0.0091227 | нд | 0.0003202 | нд | 0.012987 | нд | 0.00021861 | 5.1273 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1013.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (1,211 км), ТП-400 кВА (4 шт.), ВЛ-0,4 кВ (5,333 км), установка ПУ (147 шт.). Договор ТП №20.0400.3214.23, с. Чемал, Чемальский район. | P_1049_ГАЭС | 37.7936 | 0.19831 | 37.5953 | 37.5953 | 37.5952 | 1.2729 | 1.2729 | 34.483 | 34.483 | 0.031118 | 0.031118 | 1.8083 | 1.8082 | 9.997e-05 | -8.997e-05 | -0.0002393% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3214.23г. Отклонение от плана финансирования связано с экономией по результатам ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (16,5 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Улаганский район. Заявитель ООО "Озерное", договор ТП №20.0400.2933.24 | P_1050_ГАЭС | 55.5525 | 0.096423 | 55.4561 | нд | 0.065864 | нд | 0.011458 | нд | 0.0019691 | нд | 0.051295 | нд | 0.0011419 | 55.3902 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2933.24г.
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 309.5556 | 140.3992 | 169.1564 | 34.2847 | 39.673 | 3.56 | 3.6215 | 0 | 0.010656 | 0.00018696 | 0.0010631 | 30.7246 | 36.0397 | 129.4834 | 5.3883 | 15.72% | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 309.5556 | 140.3992 | 169.1564 | 34.2847 | 39.673 | 3.56 | 3.6215 | 0 | 0.010656 | 0.00018696 | 0.0010631 | 30.7246 | 36.0397 | 129.4834 | 5.3883 | 15.72% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция в части замены ТТ 10 кВ в РУ-10 кВ ф. Л-15-7 Ингурек от ПС 110 кВ Эликманарская №15 большего номинала. Республика Алтай, Чемальский район. ООО "АЛТАЙСКОЕ НАГОРЬЕ", договор №20.0400.1996.24. | P_1043_ГАЭС | 0.11179 | 0 | 0.11179 | 0.11179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11179 | 0 | 0.11179 | -0.11179 | -100% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1996.24г. Отклонение от плана финансирования связано с продлением договора ТП по инициативе заявителя на 2026г.
3.1.4.2 | Установка устройств АОПО ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская I цепь с отпайками и АОПО ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Смоленская | O_61.134.2_ГАЭС | 11.1859 | 10.6582 | 0.52766 | 0.52766 | 0.52766 | 0.52766 | 0.52766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Сигнал (КСЗ, АОПО, УПАСК), 1 шт. Замена ТТ 110 кВ - 6 шт. | O_61.134.4_ГАЭС | 49.2164 | 48.8862 | 0.33017 | 0.33017 | 0.33017 | 0.33017 | 0.33017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387e-15 | -5.5511e-17 | -1.681e-14% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025г. нет.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Чергинская (КСЗ и АУВ - 2 шт,АОПО - 1 шт.). Замена ошиновки. | O_61.134.5_ГАЭС | 24.665 | 23.8986 | 0.76635 | 0.76635 | 0.76635 | 0.76635 | 0.76635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Майминская (КСЗ и АУВ - 2 шт., АОПО - 1 шт.). Замена ошиновки, устройство средств связи | O_61.134.6_ГАЭС | 24.5562 | 23.3502 | 1.2061 | 1.2061 | 1.2061 | 1.2061 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6645e-15 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений согласно плана.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Заречная (АОПО - 2 шт., УПАСК- 1 шт.) | O_61.134.1_ГАЭС | 34.1965 | 33.4682 | 0.72828 | 0.72828 | 0.72828 | 0.72828 | 0.72828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7732e-15 | 1.1102e-16 | 1.524e-14% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,044 км), монтаж пункта автоматического регулирования напряжения, замена ТТ, установка ПКУ. Республика Алтай, Чемальский район. ООО "Бадан", договор ТП №20.0400.3035.23 | P_1039_ГАЭС | 37.1186 | 0.13778 | 36.9808 | 4.3773 | 1.1084 | 0.0014462 | 0.0014462 | 0 | 0 | 0.00018696 | 0.00018696 | 4.3757 | 1.1067 | 35.8725 | -3.2689 | -74.68% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3035.23г. Отклонение от плана финансирования в связи с высокой загруженностью персонала и выходом из строя специализированной техники.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Заречная (ПРД/ПРМ ШЭТ). Модернизация шкафа ТМ | O_61.1568.1_ГАЭС | 24.6321 | 0 | 24.6321 | 5.0169 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0169 | 8.75 | 15.8821 | 3.7331 | 74.41% | Отклонение от плана финансирования в связи с корректировкой графика финансирования к договору подряда №11.0400.2316.24 от 13.08.2024г, контрагент ООО "Топал".
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Майминская (шкафы ТН, РПР, ПРД/ПРМ ШЭТ). Замена ошиновки ячейки МД-165, монтаж ТН110 кВ- 2 шт., замена встроенных ТТ 110 кВ - 6 компл. Модернизация шкафа ТМ. | O_61.1568.2_ГАЭС | 56.7673 | 0 | 56.7673 | 14.7217 | 18.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7217 | 18.8396 | 37.9276 | 4.1179 | 27.97% | Отклонение от плана финансирования в связи с корректировкой графика финансирования к договору подряда №11.0400.2316.24 от 13.08.2024г, контрагент ООО "Топал".
3.1.4.2 | Модернизация 2-х ячеек ЗРУ Бийской ТЭЦ-1 (УПАСК ВЛ ШЭТ, шкаф 4р), монтаж ТТ 110 кВ - 6 шт., модернизация средств связи | O_61.1568.3_ГАЭС | 25.2624 | 0 | 25.2624 | 3.5788 | 4.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5788 | 4.2711 | 20.9914 | 0.69223 | 19.34% | Отклонение от плана финансирования в связи с корректировкой графика финансирования к договору подряда №11.0400.2316.24 от 13.08.2024г., контрагент ООО "Топал".
3.1.4.2 | Организация системы связи в ПО ГАЭС, 1 компл. | O_61.1568.4_ГАЭС | 11.6502 | 0 | 11.6502 | 1.6504 | 2.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6504 | 2.6206 | 9.0296 | 0.97014 | 58.78% | Отклонение от плана финансирования в связи с корректировкой графика финансирования к договору подряда №11.0400.2316.24 от 13.08.2024г., контрагент ООО "Топал".
3.1.4.2 | Создание системы линейно-эксплуатационной радиосвязи ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ - ПО ГАЭС - ПС 110 кВ Сигнал - ПС 110 кВ Алтайская долина - ПО СВЭС), 1 шт. | O_61.1568.5_ГАЭС | 8.9595 | 0 | 8.9595 | 1.2693 | 0.45018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2693 | 0.45018 | 8.5093 | -0.81908 | -64.53% | Отклонение от плана финансирования в связи с корректировкой графика финансирования к договору подряда №11.0400.2316.24 от 13.08.2024г., контрагент ООО "Топал".
3.1.4.2 | Реконструкция в части замены на больший номинал 2 ТТ в линейной ячейке Л-11-10 Турбаза в КРУН 10 кВ, замены ТТ (6 шт) в РУ-10 кВ ПС 35 кВ Артыбашская №11, монтаж ПКУ. Республика Алтай, Турочакский район. Заявитель Антропенко А.В., договор ТП №20.0400.3239.23. | P_1037_ГАЭС | 0.017541 | 0 | 0.017541 | нд | 0.0023208 | нд | 0.0022361 | нд | 4.081e-05 | нд | 2.762e-05 | нд | 1.633e-05 | 0.015221 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3239.23г.
3.1.4.2 | Реконструкция в части замены 2 ТТ на больший номинал в линейной ячейке Л-11-4 Иогач РУ 10кВ 1 с.ш. ПС 35 кВ Артыбашская №11, замены ТТ в РУ-10 кВ (6 шт) на больший номинал, монтаж ПКУ, Республика Алтай, Турочакский район. ООО «Поворот», договор ТП №20.0400.2956.23. | P_1033_ГАЭС | 1.2163 | 0 | 1.2163 | нд | 0.072329 | нд | 0.059341 | нд | 0.010615 | нд | 0.00084849 | нд | 0.001524 | 1.1439 | нд | нд | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2956.23г.
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 864.5745 | 145.6624 | 718.9121 | 248.4113 | 379.0137 | 11.424 | 12.4428 | 13.6611 | 12.8195 | 113.6922 | 153.2077 | 109.634 | 200.5437 | 339.8985 | 130.6024 | 52.58% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 47.7276 | 3.9795 | 43.7481 | 11.459 | 4.4029 | 0.015875 | 0.018237 | 0.20943 | 0.21133 | 3.4543 | 3.5379 | 7.7794 | 0.63542 | 39.3452 | -7.0561 | -61.58% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 27.6658 | 0.50848 | 27.1574 | 0.03 | 0.02358 | 0.0071005 | 0.0071005 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.0053692 | 0.0053692 | 0.009595 | 0.003175 | 27.1338 | -0.0064201 | -21.4% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ (РП-8). Замена ячеек КСО (травмоопасное оборудование) на современные с вакуумными выключателями 4 шт. Замена ЛР, ШР, РЗА. | O_1409_ГАЭС | 27.6658 | 0.50848 | 27.1574 | 0.03 | 0.02358 | 0.0071005 | 0.0071005 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.0053692 | 0.0053692 | 0.009595 | 0.003175 | 27.1338 | -0.0064201 | -21.4% | Отклонение от плана финансирования связано с экономией по результатам ТЗП.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 20.0617 | 3.471 | 16.5907 | 11.429 | 4.3793 | 0.0087747 | 0.011136 | 0.2015 | 0.20339 | 3.449 | 3.5325 | 7.7698 | 0.63225 | 12.2114 | -7.0497 | -61.68% | нд
3.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Акташская -1 комплект | P_19л1_ГАЭС | 6.5991 | 0 | 6.5991 | 6.5991 | 0.082206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5991 | 0.082206 | 6.5169 | -6.5169 | -98.75% | Отклонение от плана финансирования в связи с предоставлением документов по договору подряда №11.0400.3261.25 от 27.10.25г., контрагент ООО "Контур" позднее 18.12.2025г - срока создания заявок на платеж согласно распоряжению от 05.12.2025г №327 "О проведении платежей в декабре".
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Акташская | O_61к5_ГАЭС | 0.77185 | 0.12075 | 0.6511 | 0.651 | 0.651 | 0 | 0.0023617 | 0 | 0.0018968 | 0.651 | 0.64674 | 0 | 0 | 9.999e-05 | 1e-08 | 1.536e-06% | Оплата капитализированных процентов в соответствии с бухгалтерской политикой общества.
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Улаганская | O_61к6_ГАЭС | 0.87017 | 0.048301 | 0.82187 | 0.69793 | 0.69394 | 0.00094468 | 0.00094468 | 0.00075871 | 0.00075871 | 0.66655 | 0.69223 | 0.029683 | 0 | 0.12794 | -0.0039976 | -0.5728% | Отклонение от плана финансирования связано с экономией по результатам ТЗП.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Артыбашская №11 (замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА). | O_214_ГАЭС | 3.6261 | 3.3019 | 0.32421 | 0.32421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32421 | 0 | 0.32421 | -0.32421 | -100% | Отклонение от плана финансирования связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Чергинская, ВЛ 110кВ ЧШ-180, с заменой шкафа защиты ШДЭ-2802, в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_IP.04.3343 | 2.3652 | 0 | 2.3652 | 0.25531 | 0.25129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25531 | 0.25129 | 2.1139 | -0.004013 | -1.572% | Отклонение от плана финансирования связано с экономией по результатам ТЗП.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Чергинская, ВЛ 110кВ ЧТ-181, с заменой шкафа защиты ШДЭ-2802, в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_IP.04.3344 | 2.3652 | 0 | 2.3652 | 0.25531 | 0.25129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25531 | 0.25129 | 2.1139 | -0.004013 | -1.572% | Отклонение от плана финансирования связано с экономией по результатам ТЗП.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 №1 "Сигнал" с заменой устаревших дуговых защит, в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай | L_IP.04.3347 | 1.7619 | 0 | 1.7619 | 1.4013 | 1.3661 | 0.003915 | 0.003915 | 0.10037 | 0.10037 | 1.2136 | 1.2618 | 0.083427 | 0 | 0.3958 | -0.03517 | -2.51% | Отклонение от плана финансирования связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 №6 "Рудничная" с заменой устаревших дуговых защит, в Чойском Районе, Республики Алтай | L_IP.04.3348 | 1.7021 | 0 | 1.7021 | 1.2448 | 1.0835 | 0.003915 | 0.003915 | 0.10037 | 0.10037 | 0.91786 | 0.93172 | 0.2227 | 0.047454 | 0.61862 | -0.16139 | -12.96% | Отклонение от плана финансирования связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 764.4627 | 113.7852 | 650.6774 | 216.9555 | 352.4394 | 2.3303 | 3.3468 | 13.4441 | 12.5873 | 101.7177 | 141.1162 | 99.4633 | 195.3891 | 298.238 | 135.4839 | 62.45% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 742.24 | 113.7852 | 628.4548 | 214.817 | 351.2887 | 2.3303 | 3.3468 | 13.4441 | 12.5873 | 101.7177 | 141.0176 | 97.3249 | 194.337 | 277.1661 | 136.4716 | 63.53% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-3-8 опоры №№20/1, 20/2; ТП 3-8-5 по соглашению 56.0400.429.23 Республика Алтай, Майминский район | O_100с38_ГАЭС | 4.2754 | 0.059438 | 4.216 | 4.216 | 2.7146 | 0.00011114 | 0.00011114 | 0.0099834 | 0.0099834 | 1.4523 | 1.4523 | 2.7536 | 1.2522 | 1.5014 | -1.5014 | -35.61% | Оплата выполненных работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.429.23г. Отклонение от плана финансирования связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-6 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,001 км) | O_116.47_ГАЭС | 1.1605 | 1.1071 | 0.053391 | 0.053391 | 0.024057 | 0 | 0 | 0 | 0.0049948 | 0.011977 | 0.011977 | 0.041414 | 0.0070852 | 0.029334 | -0.029334 | -54.94% | Отклонение от плана финансирования связано с экономией по результатам ТЗП.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10кВ Л-20-15 опора №23/3, участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-15-8 ф. 1, попадающий в зону строительных работ по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Ленинская, д. 18, соглашение № 56.0400.1419.23 | O_100с36_ГАЭС | 1.0864 | 0.65285 | 0.43355 | 0.43355 | 0.12996 | 0 | 0 | 0 | 0.11634 | 0.013619 | 0.013619 | 0.41993 | 0 | 0.30359 | -0.30359 | -70.02% | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.1419.23г. Отклонение от плана финансирования связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-3-92 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ 0,05км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.19_ГАЭС | 2.8567 | 2.7162 | 0.14047 | 0.14047 | 0.14047 | 0 | 0 | 0.14047 | 0.14047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-1-24 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,11 км, ВЛ-0,4 кВ 1 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Шебалинском районе Республики Алтай | N_375_ГАЭС | 6.2066 | 5.9081 | 0.29853 | 0.29853 | 0.29853 | 0.29853 | 0.29853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10) в пролетах опор № 17-47 (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 15 км., инв. № М000001431). Согл. №56.0400.2851.23 от 06.09.2023 | O_100с37_ГАЭС | 342.4119 | 8.1744 | 334.2376 | 187.8561 | 209.7939 | 0.076482 | 0.076482 | 3.8849 | 3.8849 | 98.5549 | 98.5549 | 85.3398 | 107.2776 | 124.4437 | 21.9378 | 11.68% | Исполнение обязательств в рамках соглашения о компенсации затрат №56.0400.2851.23 от 06.09.2023г. Отклонение от плана финансирования в связи с оплатой кредиторской задолженности подрядчику ООО "Электросервис-Р" по договору подряда №11.0400.2405.25 от 19.08.2025г. по причине досрочного выполнения работ по объекту.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Л-24-6 (0,045 км) опоры № 57/12-57/13, попадающие в зону строительства на земельном участке Заявителя по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина, 11Б. Соглашение 56.0400.247.24 от 30.01.2024 | P_2013_ГАЭС | 0.75659 | 0.03955 | 0.71704 | 0.71704 | 0.32235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11566 | 0.71704 | 0.20669 | 0.39469 | -0.39469 | -55.04% | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора №20.0400.3035.23г. Отклонение от плана финансирования связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ (0,092 км)от ТП 20-15-2 ф. 1 в пролете опор №№ 4-7, 4-4/1, попадающий на земельный участок Заявителя по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Дружбы, 32а. Соглашение № 56.0400.1417.24 от 16.05.2024 | P_2014_ГАЭС | 0.42037 | 0.033178 | 0.38719 | 0.38719 | 0.0021586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10959 | 0.38719 | -0.10744 | 0.38503 | -0.38503 | -99.44% | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора № 56.0400.1417.24г. Отклонение от плана финансирования связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 110 кВ МЧ-10 в пролетах опор №№ 19-20, 21-22, попадающих в зону строительства всесезонного курорта международного уровня «Манжерок» в районе проектируемой подвесной пассажирской канатной дороги и горнолыжных трасс Республики Алтай (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 44,8 км., инв. № М000001431) (Соглашение № 56.0400.1786.25 от 19.06.2025) | Q_100с37.1_ГАЭС | 151.8337 | 0 | 151.8337 | нд | 117.7694 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39.1126 | нд | 78.6567 | 34.0643 | нд | нд | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.1786.25 от 19.06.2025г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11-10 в пролете опор № 35-39, проходящей по частной территории потребителя в Турочакском районе Республики Алтай (0,305 км) | O_116.11_ГАЭС | 1.5045 | 1.4045 | 0.1 | 0.1 | 8.714e-05 | 0.032285 | 0.032285 | 0.042961 | 0.043273 | 0 | 0 | 0.024754 | -0.075471 | 0.099913 | -0.099913 | -99.91% | Финансирование работ по ТП в рамках договора ТП №20.0400.27.24г. Отклонение от плана финансирования связано с высокой загруженностью персонала.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-7-9 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,53 км) | O_116.23_ГАЭС | 1.7721 | 1.6896 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6653e-16 | 0 | 0% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-11-3 ф. 1 опора № 7/1 по соглашению №56.0400.686.23 Республика Алтай, Майминский район | O_2007_ГАЭС | 0.2308 | 0.076858 | 0.15394 | 0.15394 | 0.0087646 | 0 | 0 | 0.0087646 | 0.0087646 | 0 | 0 | 0.14518 | 0 | 0.14518 | -0.14518 | -94.31% | Отклонение от плана финансирования связано с оплата фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-17-3 (0,005 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-3-3 (0,11 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-3-3 (0,61 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-17-3-3 (0,005 км.); перенос ТП 17-3-3, соглашение о компенсации затрат №56.0400.2709.24 от 06.09.2024 | P_2015_ГАЭС | 2.5894 | 0.036167 | 2.5532 | 2.5532 | 2.9148 | 0.0080973 | 0.0080973 | 0 | 0 | 1.3683 | 1.3683 | 1.1769 | 1.5385 | -0.3616 | 0.3616 | 14.16% | Финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.2709.24 от 06.09.2024г. Отклонение от плана и отрицательный остаток финансирования капитальных вложений связаны с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15-17 в пролете опор № 181-180/4, проходящей по частной территории потребителя в Чемальском районе Республики Алтай (0,210 км) | O_116.13_ГАЭС | 5.5013 | 1.014 | 4.4873 | нд | 0 | нд | 0.014504 | нд | 0 | нд | -0.014504 | нд | 0 | 4.4873 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-14-10 в пролетах №6-26, ВЛ 10 кВ Л-14-25 в пролетах №7-7/20, ВЛ 10 кВ Л-14-4 в пролетах №9-12 по соглашению 56.0400.3358.22 Республика Алтай, Майминский район | O_2010_ГАЭС | 3.6917 | 3.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98123 | 0 | -0.98123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-1 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,374 км) | O_116.1_ГАЭС | 0.49765 | 0.49765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-4-5 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,025 км, ВЛ-0,4 кВ 1,03 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Турочакском районе Республики Алтай | O_116.2_ГАЭС | 3.3376 | 3.1777 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 | 0 | 0 | 0.1599 | 0.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8858e-16 | 0 | 0% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-3 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,987 км) | O_116.3_ГАЭС | 2.0022 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-4 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,476 км) | O_116.7_ГАЭС | 0.61794 | 0.61794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-11 (ВЛ-10 кВ 0,005 км, КЛ-10 кВ 0,106 км), проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай | O_116.8_ГАЭС | 0.85211 | 0.69007 | 0.16204 | 0.16204 | 0.019806 | 0.018935 | 0.018935 | 0 | 0 | 0.00087122 | 0.00087122 | 0.14223 | 0 | 0.14223 | -0.14223 | -87.78% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой фактической КЗ по состоянию на 01.01.2025г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-14-13 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,025 км, ВЛ-0,4 кВ 1,053 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.15_ГАЭС | 1.7516 | 1.6692 | 0.082416 | 0.082416 | 0.082416 | 0.082416 | 0.082416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041e-16 | 1.3878e-17 | 1.684e-14% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-1-23 протяженностью 1,243 км с заменой неизолированного провода на СИП | O_116.16_ГАЭС | 3.6357 | 3.4663 | 0.16939 | 0.16939 | 0.16939 | 0.16939 | 0.16939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-12 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,035 км, ВЛ-0,4 кВ 0,775 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Майминском районе Республики Алтай | O_116.17_ГАЭС | 2.6255 | 2.4996 | 0.12587 | 0.12587 | 0.12587 | 0.12587 | 0.12587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-7-4 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 1,149 км, ВЛ-0,4 кВ 1,578 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.18_ГАЭС | 8.0464 | 0.26171 | 7.7847 | 7.7847 | 7.7847 | 0.009035 | 0.009035 | 7.7757 | 7.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-13 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,596 км) | O_116.48_ГАЭС | 1.6182 | 1.5423 | 0.075868 | 0.075868 | 0.075868 | 0.075868 | 0.075868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1-12 с заменой неизолированного провода на СИП (14,7 км) | O_116.49_ГАЭС | 27.0177 | 24.5264 | 2.4912 | 2.4912 | 2.433 | 0.50497 | 0.50497 | 0.40948 | 0.40948 | 0.27799 | 0.27799 | 1.2988 | 1.2405 | 0.058279 | -0.058279 | -2.339% | Отклонение от плана финансирования связано с экономией по результатам ТЗП.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с выносом электрической подстанции на линейном ответвлении ВЛ-10кВ Л-15-3 между опорами No73 и No74 в с. Узнезя Чемальского района Республики Алтай (исп.решения суда) | O_116.55_ГАЭС | 1.0565 | 1.0462 | 0.010302 | 0.010302 | 0.010302 | 0.010302 | 0.030996 | 0 | 0.0027984 | 0 | -0.023492 | 0 | 0 | 5.2042e-17 | 1.7347e-18 | 1.684e-14% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-15-17 опоры № 176, 177, 176/1; ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-17-31 фидер 2 опора № 5 по соглашению 56.0400.2358.23 Республика Алтай, Чемальский район | O_100с40_ГАЭС | 1.9818 | 1.4084 | 0.5734 | 0.5734 | 0.37698 | 0 | 0 | 0.37698 | 0.37698 | 0 | 0 | 0.19642 | 0 | 0.19642 | -0.19642 | -34.25% | Финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3035.23г. Отклонение от плана финансирования связано с отсутствием сервитута под строительство электросетевых объектов.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-29-9 в пролете опор № 21-22 по соглашению 56.0400.3385.23 Республика Алтай, Усть-Коксинский район | O_100с41_ГАЭС | 1.7362 | 0.082844 | 1.6533 | 1.6533 | 1.5294 | 0.83552 | 0.83552 | 0.63498 | 0.63498 | 0 | 0 | 0.18284 | 0.05889 | 0.12395 | -0.12395 | -7.497% | Отклонение от плана финансирования связано с экономией по результатам ТЗП.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-16 в пролете опор № 120-123, проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай (0,210 км) | O_116.10_ГАЭС | 0.16486 | 0.0065422 | 0.15832 | 0.15832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15832 | 0 | 0.15832 | -0.15832 | -100% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой КЗ в прошлом периоде.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-15 в пролете опор № 208-210, проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай (0,100 км) | O_116.12_ГАЭС | 0.25795 | 0.075504 | 0.18245 | 0.18245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18245 | 0 | 0.18245 | -0.18245 | -100% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой КЗ в прошлом периоде.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-20-4 в пролёте опор № 109-195 с заменой опор и провода 6,5 км (двуцепное исполнение) в Майминском районе Республики Алтай | P_116.60_ГАЭС | 41.237 | 0 | 41.237 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3839 | 0 | 41.237 | -1.3839 | -100% | Отклонение от плана финансирования связано с оплатой КЗ в прошлом периоде.
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 3 ед. на ВЛ-0,4 кВ Турочакский РЭС в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3837_ГАЭС | 5.6964 | 0.22298 | 5.4735 | 0.18333 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037827 | 0.037827 | 0.14551 | 2.2672 | 3.1685 | 2.1217 | 1157% | Отклонение от плана финансирования в связи с оплатой работ, досрочно выполненных подрядчиком.
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 1 ед., на ВЛ-0,4 кВ Майминский РЭС в Майминском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3838_ГАЭС | 2.1587 | 0 | 2.1587 | 2.1587 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1587 | 1.1306 | 1.0281 | -1.0281 | -47.63% | Отклонение от плана финансирования связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.2.1 | Реконструкция 43,601 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Сигнал" Майминского района Республики Алтай | F_13_ГАЭС | 42.301 | 42.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 25,15 км ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №22 "Шебалинская" Шебалинского района Республики Алтай | F_19_ГАЭС | 43.0585 | 1.087 | 41.9715 | 0.32 | 0.73487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.73487 | 41.2366 | 0.41487 | 129.6% | Отклонение от плана финансирования связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.2.1 | Реконструкция 7,63 км ВЛ-10кВ Л-15-13 Чемальского района Республики Алтай | F_80_ГАЭС | 24.2904 | 0 | 24.2904 | 0.15 | 0.14908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14908 | 24.1413 | -0.00091587 | -0.6106% | Отклонение от плана финансирования связано с экономией по результатам ТЗП.
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.2227 | 0 | 22.2227 | 2.1385 | 1.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098604 | 2.1385 | 1.0521 | 21.0719 | -0.98775 | -46.19% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 20-4 с установкой ПАРН (1 шт.) | P_116.59_ГАЭС | 22.2227 | 0 | 22.2227 | 2.1385 | 1.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098604 | 2.1385 | 1.0521 | 21.0719 | -0.98775 | -46.19% | Отклонение от плана финансирования связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 48.561 | 27.4927 | 21.0684 | 19.79 | 21.3683 | 9.0684 | 9.0684 | 0 | 0.013314 | 8.515 | 8.5484 | 2.2066 | 3.7382 | -0.29998 | 1.5783 | 7.975% | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 42.597 | 26.1874 | 16.4096 | 15.1312 | 16.7096 | 4.4096 | 4.4096 | 0 | 0.013314 | 8.515 | 8.5484 | 2.2066 | 3.7382 | -0.29998 | 1.5783 | 10.43% | нд
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя) по Республике Алтай, 1367 шт. | O_42 2-2_ГАЭС | 30.597 | 26.1874 | 4.4096 | 4.4096 | 4.4096 | 4.4096 | 4.4096 | 0 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | -2.014e-14% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025г. нет.
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя) по Республике Алтай, 363 шт. | P_42 2-25_ГАЭС | 12 | 0 | 12 | 10.7216 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.013314 | 8.515 | 8.5484 | 2.2066 | 3.7382 | -0.29998 | 1.5783 | 14.72% | Оплата выполненных работ во исполнение ФЗ №522.
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.964 | 1.3052 | 4.6588 | 4.6588 | 4.6588 | 4.6588 | 4.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.2 | Комплексная модернизации систем учета электроэнергии по Республике Алтай, 248 шт. | O_3-24_ГАЭС | 5.964 | 1.3052 | 4.6588 | 4.6588 | 4.6588 | 4.6588 | 4.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений факта от плана финансирования за 2025 г. нет.
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.8232 | 0.40501 | 3.4182 | 0.20676 | 0.80303 | 0.0094186 | 0.0094186 | 0.0075644 | 0.0075644 | 0.0051182 | 0.0051182 | 0.18466 | 0.78093 | 2.6152 | 0.59628 | 288.4% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.8232 | 0.40501 | 3.4182 | 0.20676 | 0.80303 | 0.0094186 | 0.0094186 | 0.0075644 | 0.0075644 | 0.0051182 | 0.0051182 | 0.18466 | 0.78093 | 2.6152 | 0.59628 | 288.4% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Акташская | O_89м15_ГАЭС | 3.8232 | 0.40501 | 3.4182 | 0.20676 | 0.80303 | 0.0094186 | 0.0094186 | 0.0075644 | 0.0075644 | 0.0051182 | 0.0051182 | 0.18466 | 0.78093 | 2.6152 | 0.59628 | 288.4% | Отклонение от плана финансирования связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 41.0199 | 27.017 | 14.0029 | 12.0321 | 12.0209 | 0.68192 | 0.68192 | 0.82553 | 0.82553 | 6.4898 | 6.4898 | 4.0348 | 4.0236 | 1.982 | -0.011208 | -0.09315% | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 41.0199 | 27.017 | 14.0029 | 12.0321 | 12.0209 | 0.68192 | 0.68192 | 0.82553 | 0.82553 | 6.4898 | 6.4898 | 4.0348 | 4.0236 | 1.982 | -0.011208 | -0.09315% | нд
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА в Шебалинском районе, Республики Алтай. | F_4_ГАЭС | 41.0199 | 27.017 | 14.0029 | 12.0321 | 12.0209 | 0.68192 | 0.68192 | 0.82553 | 0.82553 | 6.4898 | 6.4898 | 4.0348 | 4.0236 | 1.982 | -0.011208 | -0.09315% | Отклонение от плана финансирования связано с экономией по результатам ТЗП.
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 72.4357 | 4.4801 | 67.9556 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 67.9556 | -0.2 | -100% | нд
3.4 | Строительство ВЛ-0,4-10 кВ с установкой трансформаторной подстанции с. Каракокша (КТП 10/0,4 кВ 160 кВА; ВЛ-10 кВ - 1,483 км (Л-6-17); ВЛ-0,4 кВ - 0,244 км) в Чойском районе Республики Алтай. | N_6-17_ГАЭС | 4.4801 | 4.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Эликманарская для разгрузки ВЛ-10 кВ Л-15-17 Турсиб в Чемальском районе, 9 км | P_6-18_ГАЭС | 67.9556 | 0 | 67.9556 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 67.9556 | -0.2 | -100% | Отклонение от плана финансирования связано с незавершенным проектированием в связи с отсутствием коридоров для прохождения трассы ВЛ-10кВ.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 22.3047 | 17.366 | 4.9387 | 0.85267 | 0.83417 | 0 | 4.4548 | 0 | 0.16662 | 0 | -0.89985 | 0.85267 | -2.8873 | 4.1045 | -0.018492 | -2.169% | нд
3.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_004_ГАЭС | 9.6899 | 9.6899 | 0 | 0 | 0.3727 | 0 | 0.31646 | 0 | 0.056234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3727 | 0.3727 | 0% | Централизованная закупка. Реализация мероприятия в целях выполнение работ по внедрению конфигураций ландшафта информационных систем на базе отечественных решений (в рамках реализации программы импортозамещения). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и плану текущего периода связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
3.6 | Строительство склада Улаганский РЭС, 1 шт. | P_89л1_ГАЭС | 4.5172 | 0 | 4.5172 | 0.4752 | 0.41748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01454 | 0.4752 | 0.40294 | 4.0997 | -0.057723 | -12.15% | Отклонение от плана финансирования связано с экономией по результатам ТЗП.
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | M_2300_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0943 | нд | 0.11038 | нд | -0.91439 | нд | -3.2903 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 34 шт. в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | O_009_ГАЭС | 7.6762 | 7.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2025г. не планировалось.
3.6 | Приобретение материалов по ОТ(Робот-тренажер для отработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации -1 шт.) | O_92.34_ГАЭС | 0.37747 | 0 | 0.37747 | 0.37747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37747 | 0 | 0.37747 | -0.37747 | -100% | Отклонение от плана финансирования в связи с предоставлением документов по договору поставки №02.2200.5263.25 от 01.12.25г. контрагентом ООО "ТЛК" 26.12.2025г, позднее 18.12.2025г - срока создания заявок на платеж согласно распоряжению от 05.12.2025г №327 "О проведении платежей в декабре".
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов в Шебалинском районе Республики Алтай, с Камлак, «Ботанический сад» (1,785км) | P_649_ГАЭС | 0.044 | 0 | 0.044 | нд | 0.044 | нд | 0.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Оплата госпошлины за регистрацию объекта основного средства.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов в Онгудайском районе Республике Алтай (9,461км) | P_650_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА: ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №24-1-16 до оп. №20 (0,828 км), расположенной по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, вблизи с.Боочи. | P_651_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов: КТП 10/0,4кВ №15-6-43 в Чемальском районе Республике Алтай (0,160 МВА) | P_653_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов: ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №15-6-15 отпайка от оп. №9 до оп. №9/10; ф.1 от КТП №15-12-11 отпайка от оп. №1/13 до оп. №16 в Чемальском районе Республике Алтай (0,857км) | P_654_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов: ВЛ 0,4кВ; КТП 10/0,4кВ в Майминском районе Республике Алтай (0,410 МВА; 4,88 км) | P_659_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Шишов Ю.М.: ВЛ-10 кВ Л-15-3 отпайка от оп. №98/91 до КТП №15-3-66 , 0,0153 км КТП 10/0,4 кВ; №15-3-66, 0,025 МВА, расположенной по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, южнее устья Ак-Кобы, севернее устья Верх-Байгабак (0,153км; 0,025МВА) | P_652_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Курдюмов А.А.: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №15-13-4 от оп. №26 до оп. №31, расположенной по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с.Эдиган, ул.Подгорная, 1Б (0,220 км) | P_660_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс БФО в Майминском районе, Республика Алтай (КТП 10/0,4 кВ №14-23-15, 0,160 МВА; КТП 10/0,4 кВ №14-23-16, 0,250 МВА; КТП 10/0,4 кВ №1-22-18, 0,160 МВА). | P_658_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Салбашев Н.Н. в Чемальском районе РА (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №15-3-20 до оп. №10; 0,340 км). | P_656_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Маникова Н.Е. (ВЛ-10 кВ Л-28-3 отпайка от оп. №99 до оп. №99/1; 0,005 км; КТП 10/0,4 кВ; №28-3-43; 0,025МВА). | P_663_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Пилат В.М. в Чемальском районе, Республика Алтай (1,260МВА; 5,18км) | P_655_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Назаров В.С. в Чемальском районе, Республика Алтай (0,250 МВА; 0,04 км) | P_668_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Куртова К.А.в Усть-Канском районе, Республика Алтай (0,063 МВА) | P_665_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Серебренников И.С. в Чемальском районе, Республика Алтай (0,043 км) | P_667_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Садыков А.И. в Усть-Канском районе, Республика Алтай (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №28-9-7 до оп. №14; 0,51 км; КТП 10/0,4 кВ; №28-9-7; 0,025 МВА) | P_662_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Бурлуцкая Л.А. в Чемальском районе, Республика Алтай (ВЛ-10 кВ Л-15-17 отпайка от оп. № 222 до оп. № 222/16; 0,625 км) | P_664_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Бурлуцкая Ж.В. в Чемальском районе, Республика Алтай (ВЛ-10 кВ Л-15-17 отпайка от №201/7 до оп. №201/7/22; 0,827 км) | P_671_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Заблоцкая Л.Ю. в Майминском районе Республики Алтай,(ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №20-16-19 до оп. №4; 0,095 км) | P_666_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ ДНП "Терра" в Майминском районе Республики Алтай (ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №14-25-14 от оп. №1 до оп. №11; 0,712 км) | P_661_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Пышпылов Г.Ч. в Усть-Канском районе республики Алтай (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №28-3-42 до оп. №10, 0,4 км; ВЛ-10 кВ Л-28-3 отпайка от оп. №123/1 до КТП №28-3-42, 0,266 км; КТП 10/0,4 кВ; №28-3-42, 0,025 МВА) | P_672_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Чугин С.В.в Онгудайском районе Республике Алтай (ВЛ-10 кВ Л-15-6 отпайка от оп. №271 до оп. №271/2, 0,04 км; КТП 10/0,4 кВ; №23-1-17, (0,025 КВА)) | P_669_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс БФО в Онгудайском районе Республики Алтай (0,040кВА) | P_673_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2025 г. не планировалось.
4 | Красноярский край | Г | 37302.8917 | 13235.6949 | 24067.1968 | 3380.6627 | 3612.9873 | 529.4966 | 511.3478 | 604.1754 | 730.8425 | 826.9911 | 1110.1237 | 1419.9996 | 1260.6733 | 20454.2095 | 232.3245 | 6.872% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 32716.0323 | 11520.6145 | 21195.4178 | 2648.2477 | 2902.5228 | 331.8606 | 369.1163 | 536.4969 | 533.9048 | 770.0395 | 962.685 | 1009.8506 | 1036.8166 | 18292.895 | 254.2751 | 9.602% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 30612.3558 | 11445.2241 | 19167.1317 | 2395.7288 | 2749.1454 | 329.3732 | 365.4173 | 505.586 | 501.9779 | 760.0612 | 953.0755 | 800.7084 | 928.6748 | 16417.9862 | 353.4166 | 14.75% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 25815.8117 | 8962.9204 | 16852.8913 | 1192.0084 | 1395.5112 | 237.9208 | 237.9208 | 295.0051 | 295.0051 | 484.8339 | 602.9578 | 174.2486 | 259.6275 | 15457.3801 | 203.5027 | 17.07% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2335.2268 | 1852.8442 | 482.3826 | 91.446 | 250.6089 | 28.8444 | 53.2822 | 25.37 | 38.1639 | 25 | 109.9061 | 12.2316 | 49.2567 | 231.7737 | 159.1629 | 174.1% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2461.3173 | 629.4595 | 1831.8578 | 1112.2744 | 1103.0254 | 62.6081 | 74.2144 | 185.2108 | 168.8089 | 250.2273 | 240.2116 | 614.2282 | 619.7906 | 728.8324 | -9.249 | -0.8315% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=40 м. от яч. ф.185-5 резерв ПС 110/10 кВ № 185 Имени Сморгунова до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест», Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:2823. (Дог. ТП № 20.2400.515.22) | M_2650_КЭ | 9.9324 | 0.34343 | 9.589 | 9.589 | 2.8194 | 0.02575 | 0 | 0.054879 | 0 | 0.39469 | 2.3041 | 9.1136 | 0.51533 | 6.7695 | -6.7695 | -70.6% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.515.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест». Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения корректировки проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,570 км от РУ 10 кВ ф.49-09 Резерв и РУ 10 кВ ф.49-34 Резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Акционерное общество «Полюс Красноярск», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полигонная, 15, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400051:179 (Дог. ТП № 20.2400.13918.22 ) | O_3319_КЭ | 30.5935 | 27.8845 | 2.709 | 2.709 | 4.1379 | 0.30351 | 1.3353 | 0.30351 | 1.5505 | 1.2522 | 0 | 0.84982 | 1.2522 | -1.4289 | 1.4289 | 52.75% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.13918.22. Заявитель: Акционерное общество «Полюс Красноярск».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Красноярский керамзитовый комбинат», Красноярский край, п. Козулька, ул. Восточная, зд. 1, кадастровый номер земельного участка 24:43:0000000:29722 (Дог. ТП №20.2400.1535.25) | P_3660_КЭ | 0.69 | 0 | 0.69 | нд | 0.55073 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10723 | нд | 0.4435 | 0.13927 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1535.25. Заявитель: ООО «Красноярский керамзитовый комбинат». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, L=2х240 м. от РУ 10 кВ яч. 3 ТП-6 (1 с.) и РУ 10 кВ яч. 6 ТП-6 (2 с.) до границы земельного участка заявителя. Монтаж двух ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «Комплекс Мира», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, юго-восточнее сквера им. А. Дубенского, кадастровый номер земельного участка: 24:50:0000000:420 (Дог. ТП № 20.2400.1962.21) | M_2530_КЭ | 8.3313 | 7.7281 | 0.60318 | 0.60318 | 1.5589 | 0.41108 | 0.37918 | 0.05055 | 0.32121 | 0.05055 | 0.31166 | 0.091008 | 0.54686 | -0.95573 | 0.95573 | 158.4% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1962.21. Заявитель: ООО «Комплекс Мира».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.) с заменой трансформаторов тока в ячейке ф.42-6 резерв РУ 10 кВ ПС "Кожаны" №42 110/10 кВ (2 шт.). Заявитель: АО "Губернские аптеки", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7А (Дог. ТП № 20.2400.2606.24) | P_3524_КЭ | 0.30374 | 0 | 0.30374 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031758 | 0 | 0.00015752 | 0.30041 | 0.0033333 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8522.23. Заявитель: АО "Губернские аптеки". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,037 км от проектируемой опоры ВЛ 10 кВ ф. 27-07 ПС 110 кВ «Солнечный» №139, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «КЛИН», Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:954 (Дог. ТП №20.2400.11998.24). | P_3613_КЭ | 0.89987 | 0 | 0.89987 | 0.89987 | 0.1469 | 0 | 0 | 0.035995 | 0 | 0.77964 | 0.10159 | 0.084227 | 0.045316 | 0.75296 | -0.75296 | -83.68% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11998.24. Заявитель: ООО «КЛИН». Отклонение от плана финансирования текущего периода в связи с тем, что работы не проводились, по причине неготовности Заявителя.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 7,6 км от резервной ячейки РУ 110 кВ ПС 220 кВ КИСК до вновь сооружаемой ПС 110 кВ, монтаж ПКУ 110 кВ - 2 шт. Заявитель: ООО ТК «Солнечный», Красноярский край, Емельяновский район (Дог. ТП №20.2400.12661.22). | N_3214_КЭ | 126.1079 | 9.1389 | 116.969 | 42.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3449 | 0 | 116.969 | -42.3449 | -100% | Отклонение от плана финансирования в связи, с длительной процедурой получения согласования прохождения объекта ЭХ по частным землям. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12661.22. Заявитель: ООО ТК «Солнечный». Нарушение обязательств по договору, со стороны подрядной организации. Ведется ПИР. Направлены претензии от 08.07.2024 №1.3/04/678; от 30.07.2024 № 1.3/04/788; от 06.12.2024 № 1.3/22/53; от 29.09.2025 № 1.3/04/778. Создана карточка PIR 4000133091.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,184 км от РУ 0,4кВ 2с. ТП 225 6/0,4 кВ ПС 220 кВ Левобережная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя 0,4кВ в РУ 0,4кВ 2с.ТП 255 6/0,4 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Араз", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Крупской, зд. 1 "Д" (Дог. ТП № 20.2400.3686.23) | O_3360_КЭ | 1.8886 | 1.8053 | 0.08331 | 0.08331 | 0.08331 | 0.08331 | 0.08331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9429e-16 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.3686.23. Заявитель: ООО "Араз". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,028 км от опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 7-46 ПС 110/10 кВ «Городская» №7, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, замена ТТ (2 шт.), ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО Лесная компания «Сибирь», Красноярский край, г. Лесосибирск, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010518 (Дог. ТП №20.2400.6130.24). | P_3617_КЭ | 1.9227 | 0 | 1.9227 | 1.4227 | 0.75474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023302 | 1.4227 | 0.73144 | 1.168 | -0.66798 | -46.95% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6130.24. Заявитель: ООО Лесная компания «Сибирь». Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=35 м. от яч. № 5 РУ-10 кВ ТП № 152 до границы земельного участка заявителя. Строительство КЛ-10 кВ, L=215 м. от яч. № 1 резерв РУ-10 кВ ТП № 1132 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «ГУРИАТИ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вейнбаума, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300259:468 ( Дог. ТП № 20.2400.2316.21). | M_2551_КЭ | 6.4776 | 0.0071751 | 6.4704 | 0 | 4.6748 | 0 | 0.15754 | 0 | 0.0098421 | 0 | 0.0096869 | 0 | 4.4978 | 1.7956 | 4.6748 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.23.16.21. Заявитель: ООО «ГУРИАТИ». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: МАУ "Татышев-парк", г. Красноярск, о. Татышев, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400418:24 (Дог. ТП № 20.2400.9216.23) | O_3452_КЭ | 0.60376 | 0.018827 | 0.58493 | 0.58493 | 0.58493 | 0.58493 | 0.57986 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.9216.23. Заявитель: МАУ "Татышев-парк". Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО СЗ "Уютный Дом 2014", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 19, стр. 12 (Дог. ТП № 20.2400.10923.23) | O_3461_КЭ | 0.10707 | 0.0025683 | 0.1045 | 0.1045 | 0.087321 | 0.044117 | 0.081219 | 0.010295 | 0.0043184 | 0.010295 | 0.0017837 | 0.039793 | 0 | 0.017178 | -0.017178 | -16.44% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10923.23. Заявитель: ООО СЗ "Уютный Дом 2014". Отклонение от плана финансирования текущего периода в связи с тем, что работы не проводились, по причине неготовности Заявителя.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,0365 км от яч. № 15 РУ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ №139 «Солнечный» до ТП-156с (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,0595 км от яч. № 53 РУ 10 кВ 3 с.ш. ПС 110/10 кВ №139 «Солнечный» до ТП-156с (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО ТСК «Энергоальянс», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Соколовская, ул. Гриболевская, кадастровый номер земельного участка 224:50:0000000:350233 (Дог. ТП №20.2400.13096.24). | P_3634_КЭ | 4.1061 | 0 | 4.1061 | 0 | 0.029701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028756 | 0 | 0.00094507 | 4.0764 | 0.029701 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13096.24. Заявитель: ООО ТСК «Энергоальянс». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,644 кмЗаявитель ООО "Плодово-Ягодная станция" (станд.ст. Дог.№20.2400.2047.18 от 16.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:04:0301018:524 | M_884_КЭ | 16.2142 | 2.1505 | 14.0637 | 8.075 | 0.2551 | 0 | 0.063484 | 0 | 0.073713 | 0 | 0.07255 | 8.075 | 0.045352 | 13.8086 | -7.8199 | -96.84% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.2047.18. Заявитель: ООО "Плодово-Ягодная станция". Отклонение от плана финансирования текущего периода в связи с тем, что работы не проводились, по причине неготовности Заявителя.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО ТСК "Энергоальянс", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Взлетная, 7 «И» (Дог. ТП № 20.2400.11389.23) | O_3439_КЭ | 0.17569 | 0.0045656 | 0.17113 | 0.17113 | 0.16073 | 0.09598 | 0.14552 | 0.012201 | 0.0076925 | 0.012201 | 0.0075129 | 0.050745 | 0 | 0.010397 | -0.010397 | -6.076% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11389.23. Заявитель: ООО ТСК "Энергоальянс". Отклонение от плана финансирования текущего периода в связи с тем, что работы не проводились, по причине неготовности Заявителя.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,198 км от оп. №24-1 ВЛ 6 кВ ф.8-02 ПС 110/6 кВ №8 «Цемзавод» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «БОРУС», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:348597 (Дог. ТП №20.2400.13871.24). | P_3635_КЭ | 3.9053 | 0 | 3.9053 | 3.71 | 1.1647 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 3.2671 | 0.15927 | 0.35295 | 1.0055 | 2.7405 | -2.5453 | -68.61% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13871.24. Заявитель: ООО «БОРУС». Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,125 от оп. 196/90А ВЛ 10 кВ ф. 94-6 ПС 110/10 «Частоостровская» №94, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «Автоспецбаза», Красноярский край, Емельяновский район, Частоостровский сельсовет, уч. № 69, кадастровый номер земельного участка 24:11:0320201:121 (Дог. ТП №20.2400.1932.25) | P_3654_КЭ | 1.3608 | 0 | 1.3608 | нд | 1.3807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0035229 | нд | 1.3771 | -0.019858 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1932.25. Заявитель: АО «Автоспецбаза».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,317 км от руб. № 18 РУ-0,4 кВ ТП-585, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), замена рубильника № 18 РУ 0,4 кВ ТП-585 номиналом 100 А на рубильник номиналом 630 А, монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо», Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400174:3617 (Дог. ТП №20.2400.2380.25) | P_3672_КЭ | 7.0208 | 0 | 7.0208 | нд | 0.23631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22879 | нд | 0.0075192 | 6.7845 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2380.25. Заявитель: МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км каждая от проектируемого КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.).Заявитель: ООО "Телевизорный", Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, от РП № 237 до пр-кт Котельникова, 8 "Б" (Дог. ТП № 20.2400.8387.23) | O_3391_КЭ_(нс) | 0.55534 | 0 | 0.55534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55534 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.) с заменой рубильников 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ руб.5 и руб.16 ТП-218 (2 шт.). Заявитель: АО "Губернские аптеки", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7А (Дог. ТП № 20.2400.8522.23) | O_3450_КЭ | 0.21912 | 0 | 0.21912 | 0.21912 | 0.37284 | 0 | 0 | 0.13147 | 0 | 0 | 0 | 0.087648 | 0.37284 | -0.15373 | 0.15373 | 70.16% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8522.23. Заявитель: АО "Губернские аптеки".
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ф. 188-07 Резерв и ф. 188-06 резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Озерная № 188 протяженностью 0,028 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель:ООО "Сиб-РСМК", Красноярский край, Емельяновский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.12108.23) | O_3463_КЭ | 1.5073 | 0 | 1.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5073 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 2 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 1 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 13 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 2 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,110 км от руб № 4 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 3 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,110 км от руб № 15 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 4 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 6 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 5 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 17 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 6 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,077 км от руб № 8 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 7 (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,077 км от руб № 19 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 8 (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,209 км от руб № 12 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 9 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,209 км от руб № 21 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 10 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,227 км от руб № 10 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 11 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,227 км от руб № 22 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 12 (1 шт.). Заявитель: ООО «Специализированный застройщик «СБ ЛИДЕР», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600026:5957 (Дог. ТП №20.2400.3633.25) | P_3675_КЭ | 11.1179 | 0 | 11.1179 | нд | 1.0147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27385 | нд | 0.74084 | 10.1032 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3633.25. Заявитель: ООО «Специализированный застройщик «СБ ЛИДЕР». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство одной КЛ 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 2 сек. ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Радиотехническая до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,3 км, строительство одной КЛ 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 1 сек. ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Телевизорная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,3 км, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3472_КЭ_(нс) | 104.8258 | 0 | 104.8258 | 73.3781 | 10.1741 | 0 | 0 | 7.8393 | 7.8393 | 0.36816 | 0.36816 | 65.1706 | 1.9666 | 94.6517 | -63.204 | -86.13% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от плана финансирования, в связи с длительным согласованием размещения объектов ЭСХ на участках землепользователей.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 31, № 34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская до вводной ячейки РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Советская» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Советская» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 2 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3508_КЭ | 235.9582 | 0 | 235.9582 | 219.4411 | 173.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.575 | 158.575 | 60.8661 | 14.6779 | 62.7052 | -46.1881 | -21.05% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=78 м. от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 121-21 до объекта заявителя с установкой линейного разъединителя на отпаечной опоре. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Ситалл», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина, в границах кадастрового квартала 24:50:0100470 (Дог. ТП № 20.2400.7494.19). | M_2647_КЭ | 3.6259 | 0.019326 | 3.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6066 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур ПС «Ужур» №8 220/110/10 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,1 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур ПС «Ужур» №8 220/110/10 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО Агрофирма "Учумская", Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Городское поселение город Ужур, город Ужур, кадастровый номер земельного участка 24:39:0101001:379 (Дог. ТП № 20.2400.3727.24) | P_3535_КЭ | 1.1285 | 0 | 1.1285 | нд | 1.3718 | нд | 0.03421 | нд | 0.64887 | нд | 0.29057 | нд | 0.39814 | -0.24327 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.3727.24. Заявитель: ООО Агрофирма "Учумская". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2х1000 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая ПС 110 кВ Минусинская-городская ориентировочной протяженностью 0,03 км и ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская ориентировочной протяженностью 1,658 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 2х0,025 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова 25г, 25и, 25д, кадастровые номера земельных участков 24:25:1901001:4235, 24:25:1901001:4238, 24:25:1901001:4237 (Дог. ТП № 20.2400.11480.23) | P_3546_КЭ | 22.9123 | 0 | 22.9123 | нд | 17.4097 | нд | 0.052628 | нд | 2.3069 | нд | 10.2142 | нд | 4.8359 | 5.5026 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11480.23. Заявитель: КГКУ "Управление капитального строительства".
4.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ (1 шт.), строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ яч.31 и яч.28 ПС 220 кВ КИСК до нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км каждая, строительство двух ВЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 4,453 км каждая до ЗУ заявителя, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км каждая до ЗУ заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Строительство КЛ 10 кВ (ф.144-31) марки 3хАПвП-(1х300)мм2, протяженностью 0,200 км, строительство КЛ 10 кВ (ф.144-28) марки 3хАПвПГ-(1х300)мм2,протяженностью 0,160 км, установка выключателя нагрузки в яч.28 РУ 10 кВ 2с. ПС 220 кВ КИСК № 144. Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ", Участок находится примерно в 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:98 (Дог. ТП № 20.2400.6194.24) | P_3550_КЭ | 119.8068 | 0 | 119.8068 | 113.8165 | 144.4545 | 0 | 1.3003 | 48.6565 | 0.30434 | 50 | 0.19917 | 15.1599 | 142.6507 | -24.6476 | 30.638 | 26.92% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.6194.24. Заявитель: Иванов В.В.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.36-15 с.Дубенское, д.В.Ключи яч.15 ПС 35 кВ Сибирь до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,01 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ЗАО "Сибирь-1", Красноярский край, Шушенский район, территория Синеборского сельсовета, вблизи п.Синеборск, кадастровый номер земельного участка 24:42:0201002:744 (Дог. ТП № 20.2400.10477.23) | P_3516_КЭ | 1.4441 | 0 | 1.4441 | нд | 1.171 | нд | 0.042007 | нд | 0.61271 | нд | 0.0043082 | нд | 0.51195 | 0.27311 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10477.23. Заявитель: ЗАО "Сибирь-1".
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Назарько Л.Н., Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Российская, 134, кадастровый номер земельного участка 24:57:0000005:102 (Дог. ТП №20.2400.11240.24). | P_3610_КЭ | 0.68781 | 0 | 0.68781 | нд | 0.53857 | нд | 0.053247 | нд | 0.49597 | нд | -0.010649 | нд | 0 | 0.14924 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11240.24. Заявитель: Назарько Л.Н.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,042 от проектируемой опоры ф. 59-1 ПС 35 кВ «Таловка», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Чимов Ю.В., Красноярский край, Большемуртинский район, с. Таловка, ул. Дачная, д. 5В, кадастровый номер земельного участка 24:08:3301004:780 (Дог. ТП №20.2400.11672.24). | P_3614_КЭ | 2.6812 | 0 | 2.6812 | 2.6812 | 2.7203 | 0 | 0.074304 | 2.2514 | 0.01377 | 0 | 0.9481 | 0.42981 | 1.6841 | -0.039109 | 0.039109 | 1.459% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11672.24. Заявитель: Чимов Ю.В.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ яч.13 Резерв РП-73 КЛ 6кВ ф.1-35 от ПС-1 до РП-73 ПС 220 кВ Левобережная № 1 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,42 км, строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ яч.4 Резерв РП-231 6кВ КЛ 6 кВ яч.4 ПС №1 Левобережная - РП 231 ПС 220 кВ Левобережная № 1 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,371 км, доукомплектация яч. 13 резерв РП-73 (1 шт.). Заявитель: ООО СЗ Альфа, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вильского, 7, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100217:19 (Дог. ТП № 20.2400.247.24) | P_3553_КЭ | 18.2292 | 0 | 18.2292 | 0 | 10.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09987 | 0 | 10.3893 | 7.74 | 10.4891 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.247.24. Заявитель: ООО СЗ Альфа. Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км от ВЛ 10 кВ ф.34-6 ПС 110/10 кВ «Миндерла», протяженность 0,012 км, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "ЕнисейАгроСоюз", Красноярский край, Сухобузимский район, кадастровый номер земельного участка 24:35:0040102:428 (Дог. ТП № 20.2400.5664.24). | P_3570_КЭ | 0.7681 | 0 | 0.7681 | 0.7681 | 0.92036 | 0 | 0.042007 | 0 | 0.0025099 | 0 | 0.0024703 | 0.7681 | 0.87337 | -0.15226 | 0.15226 | 19.82% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.5664.24. Заявитель: АО "ЕнисейАгроСоюз".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от оп №3.4.1 ВЛ 10 кВ ф. 59-01 ПС 35 кВ «Тумаково», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Лапо Инна Владимировна, Красноярский край, Ирбейский район, с. Тумаково, ул. Новая д. 12, кадастровый номер земельного участка 24:16:3801003:99 (Дог. ТП №20.2400.4155.24). | P_3636_КЭ | 0.83977 | 0 | 0.83977 | 0.83977 | 1.0352 | 0 | 0.001629 | 0.67181 | 0.64608 | 0 | 0.16525 | 0.16795 | 0.22228 | -0.19547 | 0.19547 | 23.28% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.4155.24. Заявитель: Лапо Инна Владимировна.
4.1.1.3 | Строительство 2-ух КЛ-6 кВ от яч. № 6 резерв РУ-6 кВ ТП-386, L= 535 м и от оп. № 5 ВЛ-6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24), L= 136 м. до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 26 «Д». (Дог. ТП № 20.2400.2607.21) | N_2607_КЭ | 5.1763 | 4.9966 | 0.1797 | 0.1797 | 0.1797 | 0.1797 | 0.026259 | 0 | 0.15344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | -1.545e-14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.2607.21. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири». Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,05 км от РУ-0,4 кВ РП 145, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ВА 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ РП-145 (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 3 (Дог. ТП №20.2400.962.25) | P_3676_КЭ | 0.45955 | 0 | 0.45955 | нд | 0.12131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0075835 | нд | 0.11373 | 0.33824 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.962.25. Заявитель: ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,017 км от руб № 6 РУ-0,4 кВ ТП-723 ОУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,017 км от руб № 14 РУ-0,4 кВ ТП-723 ОУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), реконструкция ТП-723 ОУ (1 шт.) замена трансформатора 2Т - 400 кВА на трансформаторы 630 кВА (1 шт.), замена рубильника № 14 РУ 0,4 кВ ТП-723 ОУ номиналом 250 А на рубильник номиналом 630 А, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 70а, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100331:5 (Дог. ТП №20.2400.2369.25) | P_3671_КЭ | 1.671 | 0 | 1.671 | нд | 0.087539 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020486 | нд | 0.067053 | 1.5835 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2369.25. Заявитель: МАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,9 км от проектируемой ячейки РП 10 кВ 1 с.ш., до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,9 км от проектируемой ячейки РП 10 кВ 2 с.ш., до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство РП 10 кВ (1 шт.), врезка КЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км в КЛ 10 кВ ГПП8 ф. 3-12 – ПС-139 яч. 05 до 1 с.ш. проетируемой РП 10 кВ (1 шт.), врезка КЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км в КЛ 10 кВ ГПП8 ф. 4-14 – ПС-139 яч. 47 до 2 с.ш. проетируемой РП 10 кВ (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Попов Василий Деевич, Красноярский край, г. Красноярск, Емельяновский район, Солонцовский с/с, 8-й км автодороги Красноярск-Енисейск (правая сторона), уч. №9, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:897 (Дог. ТП №20.2400.2954.25). | Q_3695_КЭ | 88.9086 | 0 | 88.9086 | нд | 42.5049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47803 | нд | 42.0269 | 46.4037 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2954.25. Заявитель: Попов Василий Деевич.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Тамирова Амила Алы Кызы, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 4:50:0400051:3908 (Дог. ТП № 20.2400.13525.24). | P_3643_КЭ | 0.073234 | 0.01053 | 0.062704 | нд | 0.0061434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0061434 | нд | 0 | 0.056561 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13525.24. Заявитель: Тамирова Амила Алы Кызы. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 6 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «Электрические сети Сибири», Красноярский край, г. Красноярск, 26 Бакинских Комиссаров, д. 5Г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500111:877 (Дог. ТП №20.2400.11618.24). | P_3612_КЭ | 0.50862 | 0 | 0.50862 | 0.50862 | 0.26107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45903 | 0.2486 | 0.04959 | 0.012469 | 0.24755 | -0.24755 | -48.67% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11618.24. Заявитель: ООО «Электрические сети Сибири». Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,037 км от ВЛ 10кВ ф.75-6 ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция линейной ячейки/фидера яч.6 присоединения ф.75-6 РУ 10 кВ ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ в части замены трансформаторов тока на трансформаторы тока с большим номинальным током первичной обмотки, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93", Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул. Лесная (Дог. ТП № 20.2400.13860.22) | O_3233_КЭ | 0.86465 | 0.82084 | 0.043807 | 0.043807 | 0.005942 | 0.043807 | 0.005942 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0.037865 | -0.037865 | -86.44% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13860.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93". Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Городилов Валерий Васильевич, Красноярский край, д. Малая Тумна, кадастровый номер земельного участка 24:03:1000004:223 (Дог. ТП №20.2400.40.25) | P_3657_КЭ | 0.69512 | 0 | 0.69512 | нд | 0.61008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024055 | нд | 0.58602 | 0.085041 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.40.25. Заявитель: Городилов Валерий Васильевич.
4.1.1.3 | Строительство ТП 6 кВ (2 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,006 км от ВЛ 6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24) ПС №7 «Медпрепараты» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,279 км от ТП 395 ОУ ПС № 30 «Белые росы» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", г. Красноярск, ул. Графитная (Дог. ТП № 20.2400.12848.22) | O_3236_КЭ | 22.2203 | 21.8191 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.992e-16 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.12848.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,042 км от ячеейк 0,4 кВ руб. №7 резерв и руб. №16 ТП-155 ПС №4 "Городская" 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в части замены коммутационных аппаратов в ячейках 0,4 кВ руб. 7 резерв и руб. 16 ТП-155, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (Дог. ТП № 20.2400.14003.22) | O_3256_КЭ | 1.8531 | 0.085715 | 1.7673 | 1.7673 | 0.54489 | 0 | 0.0046501 | 1.679 | 0.0053994 | 0 | 0.50098 | 0.088367 | 0.033858 | 1.2224 | -1.2224 | -69.17% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.14003.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения корректировки проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,188 от опоры №36 ВЛ-10 кВ ф.3-13 ПС 110/10 кВ «Тагарская», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Елисеева Ольга Александровна, Красноярский край, Минусинский район, в/г №10, в/ч 48527, кадастровый номер земельного участка 24:25:0801002:4622 (Дог. ТП №20.2400.5625.25). | Q_4064_КЭ | 1.2795 | 0 | 1.2795 | нд | 0.0052822 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0048277 | нд | 0.00045444 | 1.2742 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5625.25. Заявитель: Елисеева Ольга Александровна. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,16 км от оп. №13 ф. 71-11 ПС 110/10 кВ «Весна» № 71, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Думикян Э.А., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 57, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300115:53 (Дог. ТП №20.2400.11114.24). | P_3615_КЭ | 2.6353 | 0 | 2.6353 | 2.6353 | 0.90596 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 2.3242 | 0.072864 | 0.25109 | 0.83309 | 1.7293 | -1.7293 | -65.62% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11114.24. Заявитель: Думикян Э.А. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 3,166 км и КЛ 10 кВ протяженностью 3,046 км от ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1 от ПС 110 кВ №185 Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "Научно-производственная компания "Катрен"", Красноярский край, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, квартал Площадка Западная, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:3107 (Дог. ТП № 20.2400.12157.22) | O_3270_КЭ | 11.6838 | 11.6008 | 0.083031 | 0.083031 | 0.083031 | 0.083031 | 0.083031 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | -1.9429e-16 | 1.3878e-17 | 1.671e-14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12157.22. Заявитель: АО "Научно-производственная компания "Катрен"". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=35 м. от оп. № 62 ВЛ-10 кВ ф. 8-04 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Гартлиб Анастасия Михайловна, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, 180 м. на северо-запад от д. 152 по ул. Октябрьская, кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:156 (Дог. ТП № 20.2400.4043.21) | M_2640_КЭ | 0.84089 | 0.08804 | 0.75285 | нд | 0.0083591 | нд | 0.0047514 | нд | 0.0036077 | нд | 0 | нд | 0 | 0.74449 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.4043.21. Заявитель: Гартлиб Анастасия Михайловна. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ф. 12-03-10 ПС 110/10 кВ Верхнепашино №12 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 2,837 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ФБУ "Администрация "Енисейречтранс", Красноярский край, р-н Енисейский, с. Верхнепашино, ул. Свердлова, дом 1а, кадастровый номер земельного участка 24:12:0380116:2 (Дог. ТП № 20.2400.11687.23) | P_3541_КЭ | 16.9113 | 0.5206 | 16.3907 | 16.3907 | 17.0772 | 0.033133 | 0.16516 | 15.2099 | 15.3793 | 1.1476 | 0.86921 | 1.9984e-15 | 0.66349 | -0.68643 | 0.68643 | 4.188% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11687.23. Заявитель: ФБУ. "Администрация "Енисейречтранс".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.45-02 с.Новокурск ПС 110 кВ Новоалтатка до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,01 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО"Алтатское", Красноярский край, Шарыповский муниципальный район, Сельское поселение Новоалтатский сельсовет, с. Новоалтатка, ул. Советская, зд.48Г (Дог. ТП № 20.2400.2552.24) | P_3528_КЭ | 0.85072 | 0.18206 | 0.66866 | нд | 0.62859 | нд | 0.62859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.040068 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2552.24. Заявитель: АО"Алтатское".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.23-15 ПС 110 кВ Береш до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,093 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.23-15 ПС 110 кВ Береш (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ТРЭНЭКС", Красноярский край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, кадастровый номер земельного участка 24:41:7204001:137 (Дог. ТП № 20.2400.920.24) | P_3488_КЭ | 1.1051 | 0.21663 | 0.88845 | нд | 0.65968 | нд | 0.65968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22878 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.920.24. Заявитель: ООО "ТРЭНЭКС".
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 57-2 с. Б-Мурта ПС 110/35/10 кВ Большая Мурта (№57) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,37 км, строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ протяженностью 0,025 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, кадастровый номер земельного участка 24:08:1802004:395 (Дог. ТП № 20.2400.11105.23) | P_3517_КЭ | 4.2466 | 0.10082 | 4.1457 | нд | 4.1079 | нд | 0.026061 | нд | 2.2896 | нд | 0.0082394 | нд | 1.784 | 0.037878 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11105.23. Заявитель: КГКУ "УКС". Выполнены ПИР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Русский Разгуляйка", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 175, стр. 9, 10, 12 (Дог. ТП № 20.2400.836.24) | P_3520_КЭ | 0.63705 | 0.1397 | 0.49735 | нд | 0.48867 | нд | 0.48867 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0086873 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.836.24. Заявитель: ООО "Русский Разгуляйка".
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "ОКБ АРТ", Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400049:135 (Дог. ТП № 20.2400.2201.24) | P_3525_КЭ | 0.77804 | 0.048576 | 0.72947 | нд | 0.48467 | нд | 0.48467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24479 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2201.24. Заявитель: АО "ОКБ АРТ".
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Дбар Н.Г., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400302:250 (Дог. ТП № 20.2400.7722.24) | P_3560_КЭ | 0.6189 | 0.12278 | 0.49612 | нд | 0.4879 | нд | 0.4879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0082236 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7722.24. Заявитель: Дбар Н.Г. Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.8-14 г.Ужур ПС «Ужур» №8 220/110/10 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,135 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Энергоресурсы-Сибирь", Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, 1А (Дог. ТП № 20.2400.8524.24) | P_3566_КЭ | 2.1222 | 0.43991 | 1.6823 | нд | 0.96638 | нд | 0.96638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71595 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.8524.24. Заявитель: ООО "Энергоресурсы-Сибирь".
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 37, № 37 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 3 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 33-3-9, № 33-4-10 КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Молодежная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,2 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). | O_3507_КЭ | 283.1505 | 33.8402 | 249.3102 | 150.2752 | 125.7489 | 19.5608 | 19.5608 | 79.1084 | 79.1084 | 6.5345 | 6.5345 | 45.0714 | 20.5452 | 123.5613 | -24.5263 | -16.32% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,08 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. 10-31 ПС 110/10 кВ № 10 «Красный Яр», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-428 1 с.ш. (1 шт.), замена АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-428 2 с.ш. (1 шт.), Монтаж доп. ячейки на 2 с. ш. РУ 10 кВ ТП-428 (1 шт.), Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,06 км от 1 с.ш. ТП-428, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МАОУДОД "СДЮСШОР "Красный Яр", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 57, стр. 1,2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200021:19 (Дог. ТП № 20.2400.7007.24). | P_3569_КЭ | 2.1 | 1.686 | 0.41404 | 0.41404 | 0.386 | 0.13684 | 0.080627 | 0.22246 | 0.19918 | 0 | 0.10619 | 0.054737 | 0 | 0.028043 | -0.028043 | -6.773% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.7007.24. Заявитель: МАОУДОД "СДЮСШОР "Красный Яр". Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,13 км от опоры № 39/9 ВЛ 10 кВ ф.10-28 от ТП 411 до РУ 10 кВ ТП 309 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «Губернские аптеки», Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, зд. 7, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:157993 (Дог. ТП №20.2400.5324.25). | Q_4061_КЭ | 17.0593 | 0 | 17.0593 | нд | 0.097086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09097 | нд | 0.0061154 | 16.9622 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5324.25. Заявитель: АО «Губернские аптеки». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,044 км от РУ-0,4 кВ ТП-51-1-4, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ВА 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-51-1-4 (1 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,134 от опоры № 30 ВЛ 6 кВ ф. 62-7 Атаманово ПС 35 кВ «Таёжная», до проектируемой ТП (1 шт.), строительство ТП 6/0,4 кВ 250 кВА (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,044 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Cухобузимский район, с. Атаманово, ул. Профсоюзов, кадастровый номер земельного участка 24:35:0000000:4686 (Дог. ТП №20.2400.2754.25). | Q_4070_КЭ | 3.1426 | 0 | 3.1426 | нд | 0.10602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.010635 | нд | 0.095387 | 3.0365 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2754.25. Заявитель: КГКУ «УКС». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (11 шт.) протяженностью 0,02 км каждая от РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (1с) КЛ 10 кВ ПС 181 от яч.38-РП 205 яч.11 ПС 110 кВ Весна-2 и РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (2с) КЛ 10 кВ ПС 49 яч. 67 – РП 205 яч. 10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматических выключателей 0,4кВ (11 шт.) в РУ 0,4 кВ ТП 9148 10/0,4 кВ с номинальным током не менее 250 А, монтаж ПКУ (11 шт.). Заявитель: МКУ города Красноярска "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, микрорайон «Метростроитель», кадастровый номер земельного участка 24:50:0400052:6192 (Дог. ТП № 20.2400.8262.23). | O_3410_КЭ | 2.4754 | 1.4237 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | -2.111e-14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8262.23. Заявитель: МКУ города Красноярска "УКС". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,23 км от оп. 33/4 ВЛ 10 кВ ф. 139-10 ПС 110/10 кВ «Солнечный» №139 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Атлантис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400399:3177 (Дог. ТП №20.2400.3034.25) | P_3670_КЭ | 4.2494 | 0 | 4.2494 | нд | 0.83332 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11803 | нд | 0.7153 | 3.4161 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3034.25. Заявитель: ООО «Атлантис». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,089 км ВЛ 10 кВ ф.8-04 ПС «Тасеево» №8 110/35/10кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Вектор плюс", Красноярский край, р-н Тасеевский, с. Тасеево, ул. Октябрьская, 154а. Кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:2 (Дог. ТП № 220.2400.10020.23 ). | O_3417_КЭ | 1.3635 | 1.1486 | 0.21486 | 0.21486 | 0.21486 | 0.21486 | 0.21486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №220.2400.10020.23. Заявитель: ООО "Вектор плюс". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,002 км от ВЛ 10 кВ ф.7-03, ф.7-08 ПС 110 кВ «Степная», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ЗАО "Назаровское", Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Новая, д. 2 "В", кадастровый номер земельного участка 24:27:5301012:144 (Дог. ТП №20.2400.7109.24) | P_3573_КЭ | 1.3865 | 0.048004 | 1.3385 | 1.3385 | 0.23848 | 0.10766 | 0.10766 | 0.027807 | 0.027807 | 0.024705 | 0.024705 | 1.1784 | 0.078314 | 1.1001 | -1.1001 | -82.18% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.7109.24. Заявитель: ЗАО "Назаровское". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения корректировки проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2х400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 4,7 км, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 1,4 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "Управление Капитального Строительства", Красноярский край, п. Емельяново, ул. Новая, 13А, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010105:7652 (Дог. ТП №20.2400.1141.24). | P_3574_КЭ | 86.3779 | 34.8496 | 51.5283 | 51.5283 | 57.5738 | 1.6903 | 1.6903 | 1.9378 | 1.9378 | 2.2683 | 2.2683 | 45.6319 | 51.6773 | -6.0454 | 6.0454 | 11.73% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1141.24. Заявитель: КГКУ "Управление Капитального Строительства".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км от ВЛ 10 кВ ф. 46-15 ПС 35 кВ «Большой Хабык», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Администрация Идринского района Красноярского края, Красноярский край, Идринский район, кадастровый номер земельного участка 24:14:1602001:345 (Дог. ТП №20.2400.6846.24) | P_3591_КЭ | 0.76976 | 0.055906 | 0.71385 | 0.71385 | 0.70767 | 0.71385 | 0.69998 | 0 | 0.0076908 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0.0061776 | -0.0061776 | -0.8654% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.6846.24. Заявитель: Администрация Идринского района Красноярского края. Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,019 км от ВЛ 10 кВ ф. 20-03 ПС 110 кВ «Высокогорская», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация», Красноярский край, Енисейский район д. Рудиковка, кадастровый номер земельного участка 24:12:0400301:00 (Дог. ТП №20.2400.8869.24) | P_3585_КЭ | 0.94822 | 0.03834 | 0.90988 | 0.90988 | 0.44461 | 0.38085 | 0.40015 | 0.26451 | 0.022408 | 0.25129 | 0.022054 | 0.013226 | 0 | 0.46526 | -0.46526 | -51.13% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.8869.24. Заявитель: АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация». Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения корректировки проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 210 м. от ТП-5015 до участка заявителя ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс". Советский район, ул. Молокова. К.н. земельного участка:24:50:04 00 417:116.(№20.2400.7766.15) | O_505_КЭ | 3.4009 | 0.21707 | 3.1838 | нд | 0 | нд | 3.739e-05 | нд | -3.739e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1838 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015опоры №69 ВЛ 10 кВ ф. 49-12 ПС 110/10 кВ «Юбилейная» №49, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,04 от опоры №18 ВЛ 10 кВ ф. 24-08 ПС 35/10 кВ «Промбаза» №24, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Дьяченко Антон Сергеевич, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400214:569 (Дог. ТП №20.2400.1592.25) | P_3656_КЭ | 1.5289 | 0 | 1.5289 | нд | 0.030413 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.027448 | нд | 0.0029649 | 1.4984 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1592.25. Заявитель: Дьяченко Антон Сергеевич. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,235 км от руб. 6,7,10,11 резерв ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в ячейках руб. 6,7,10,11 РУ 0,4 кВ ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная в части замены автоматических выключателей (4 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая - ул. Водопьянова, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400067:5935 (Дог. ТП №20.2400.4802.23) | O_3340_КЭ | 7.3967 | 6.5826 | 0.81407 | 0.81407 | 0.65109 | 0.20162 | 0.32598 | 0.33017 | 0.0050664 | 0.20162 | 0.32511 | 0.080649 | -0.0050664 | 0.16298 | -0.16298 | -20.02% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.4802.23. Заявитель: КГКУ "УКС". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения корректировки проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,01 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от проектируемой опоры ф. 9-29 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Арнольд А.В., Красноярский край, г. Красноярск, ул.Перенсона/Брянская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300203:360 (Дог. ТП №20.2400.13060.24). | P_3605_КЭ | 3.1158 | 0 | 3.1158 | 0 | 0.095725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051929 | 0 | 0.090532 | 3.0201 | 0.095725 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13060.24. Заявитель: Арнольд А.В. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: ООО Торговый дом «Партнер», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Айвазовского, зд. 16 строение 1 (Дог. ТП № 20.2400.1713.23). | O_3357_КЭ | 0.25832 | 0.16204 | 0.096279 | нд | 0.078725 | нд | 0.0071791 | нд | 0.071546 | нд | 0 | нд | 0 | 0.017554 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1713.23. Заявитель: ООО Торговый дом «Партнер». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «ПРОФТИМ», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Крайняя, 2Кл-10 кВ от ТП-732 до КТПН-6/0,4 кВ (Дог. ТП № 20.2400.7982.23). | O_3401_КЭ | 0.49966 | 0.18195 | 0.31771 | 0.31771 | 0.31771 | 0.31771 | 0.15831 | 0 | 0.1594 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7982.23. Заявитель: ООО «ПРОФТИМ». Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,035 км от ВЛ 10 кВ ф.64-8 ПС №64 "Дрокино" 35/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Джиоев Андрей Иванович, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 803-й км. автодороги "Байкал" (правая сторона), кадастровый номер земельного участка 24:11:0290101:1808 (Дог. ТП № 20.2400.820.23) | O_3279_КЭ | 0.97518 | 0.30893 | 0.66624 | 0.66624 | 0.66624 | 0.66624 | 0.66624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | -1.666e-14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.820.23. Заявитель: Джиоев Андрей Иванович. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.11-18 ПС 110 кВ Боготольская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,014 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.11-18 ПС 110 кВ Боготольская (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Нижник Ирина Николаевна, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 184А (Дог. ТП № 20.2400.9504.23) | O_3453_КЭ | 0.76247 | 0.025407 | 0.73706 | нд | 0.0014328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0013872 | нд | 4.56e-05 | 0.73563 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9504.23. Заявитель: Нижник Ирина Николаевна.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Городов Павел Алексеевич, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, в районе совхоза "Удачный", участок №47, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:674 (Дог. ТП № 20.2400.6935.23). | O_3396_КЭ | 0.64545 | 0.63039 | 0.015053 | нд | 0.0050664 | нд | 0.0050664 | нд | -0.0050664 | нд | 0 | нд | 0.0050664 | 0.0099865 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.6935.23. Заявитель: Городов Павел Алексеевич. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Степаненко Алла Константиновна, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:04:0100451:679 (Дог. ТП № 20.2400.7501.23). | O_3397_КЭ | 0.51296 | 0.50048 | 0.012478 | нд | 0.0042979 | нд | 0.0042979 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0081798 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.7501.23. Заявитель: Степаненко Алла Константиновна.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (3 шт.) протяженностью 0,025 км каждая от ТП-269 ПС 110 кВ Полиграфкомбинат № 98, от ПП 7 ПС 110 кВ Северо-Западная № 122 и от ПП 8 ПС 110 кВ Советская 2 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СЗ "Стройиндустрия", Красноярский край, г. Красноярск, по ул. Сопочная до ул. Ленина; г. Красноярск, от пр. Свободный, в районе дома 29, по ул. Толстого, ул. Куйбышева, ул. Историческая, до ул. Ленина; г. Красноярск, от ул. Чкалова, вдоль ул. Волочаевская, по ул. Сопочная, до ул. Ленина. (Дог. ТП № 20.2400.9774.23) | O_3416_КЭ | 1.3093 | 0.26739 | 1.0419 | 1.0419 | 0.023982 | 0.011303 | 0.002798 | 0.055189 | 0.00029894 | 0.97546 | 0.00029422 | 0 | 0.020591 | 1.018 | -1.018 | -97.7% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.9774.23. Заявитель: ООО "СЗ "Стройиндустрия". Отклонение от плана финансирования текущего периода в связи с неготовностью Заявителя.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: МП "Гортранс", г.Красноярск, Советский район, ул. Березина,1, ул. Березина 1, строения 2,3,4,5,6,7,8. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0400133:267 (Дог. ТП № 20.2400.5333.23). | O_3336_КЭ | 0.092681 | 0 | 0.092681 | 0.092681 | 0 | 0 | 0 | 0.092681 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0.092681 | -0.092681 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5333.23 Заявитель: МП "Гортранс". Отклонение от плана финансирования текущего периода в связи с неготовностью Заявителя.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: МП города Красноярска "Городской транспорт", Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный,д.3;пер. Телевизорный,д.3, строение1;пер. Телевизорный,д.3, строение2;пер. Телевизорный,д.3, строение3;пер. Телевизорный,д.3, строение5 (Дог. ТП № 20.2400.9728.23). | O_3415_КЭ | 0.22409 | 0 | 0.22409 | 0.22409 | 0 | 0 | 0 | 0.20224 | 0 | 0 | 0 | 0.021848 | 0 | 0.22409 | -0.22409 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9728.23. Заявитель: МП города Красноярска "Городской транспорт". Отклонение от плана финансирования текущего периода в связи с неготовностью Заявителя.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ПКРКН «Чулым», Красноярский край, г. Красноярск, пер. Вузовский, д. 5а, ул. им. Академика Вавилова, д. 66, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600018:244 (Дог. ТП №20.2400.7505.24). | P_3628_КЭ | 0.073234 | 0 | 0.073234 | 0.073234 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.073234 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0.0696 | 0.0036338 | -0.0036338 | -4.962% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7505.24. Заявитель: ПКРКН «Чулым». Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате выполнения работ хоз. способом и использования ТМЦ из запасов.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,1 км от ВЛ 6 кВ ф.37-13 ПС 35 кВ «Няша» № 37, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Одегов Евгений Анатольевич, Красноярский край, Березовский район, ДНТ "Большая поляна", ул. Лесная, уч. №19, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301001:1153 (Дог. ТП №20.2400.10574.24) | P_3575_КЭ | 1.1561 | 0.0042147 | 1.1518 | 1.1518 | 1.3897 | 0.89783 | 0.33214 | 0.084667 | 0.15636 | 0.084667 | 0.89426 | 0.084675 | 0.0069747 | -0.2379 | 0.2379 | 20.65% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10574.24. Заявитель: Одегов Евгений Анатольевич.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4 кВ нежилого здания Заявитель Мещеряков С.В. г.Красноярск, ул.Шахтеров, 33, строение 12. (№20.2400.12252.13) | L_599_КЭ | 4.599 | 0.073359 | 4.5256 | нд | 3.8715 | нд | 0 | нд | 0.03876 | нд | 0.01099 | нд | 3.8217 | 0.65411 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12252.13. Заявитель: Мещеряков С.В.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 53-4 ПС 110/35/10 кВ Сухобузимская (53) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,006 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 53-4 ПС 110/35/10 кВ Сухобузимская (53) (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "КРАСЭКО", Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 50 лет Победы, кадастровый номер земельного квартала 24:35:0020106, 24:35:0450411 (Дог. ТП № 20.2400.11820.23) | P_3518_КЭ | 0.86218 | 0 | 0.86218 | 0.86218 | 1.0249 | 0 | 0 | 0 | 0.05783 | 0 | 0.023009 | 0.86218 | 0.94403 | -0.16269 | 0.16269 | 18.87% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11820.23. Заявитель: АО "КРАСЭКО".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3-24 с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,003 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ ф.3-24 с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Сорокин В. В., Красноярский край, Минусинский район, район горы «Сафьяниха», 5 полоса, земельный участок № 28, кадастровый номер земельного участка 24:25:0801002:509 (Дог. ТП № 20.2400.768.24) | P_3521_КЭ | 0.92092 | 0 | 0.92092 | нд | 1.063 | нд | 0 | нд | 0.62943 | нд | 0.098266 | нд | 0.33525 | -0.14203 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.768.24. Заявитель: Сорокин В. В.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.) с заменой трансформаторов тока в РУ 10 кВ яч. №4 и яч. №7 ПС 110 кВ Телевизорная № 123 (4 шт.). Заявитель: ОАО"Стройиндустрия", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2868 (Дог. ТП № 20.2400.2732.24) | P_3526_КЭ | 0.35019 | 0 | 0.35019 | 0 | 0.0033891 | 0 | 0 | 0 | 0.0030592 | 0 | 0.00016976 | 0 | 0.00016015 | 0.3468 | 0.0033891 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2732.24. Заявитель: ОАО"Стройиндустрия". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,057 км от опоры № 20-11 ВЛ 6 кВ ф. 92-28 ПС 110 кВ «Юго-Западная» № 92, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ХОЛДИНГ СИБЗОЛОТО», Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Боровая, д. 67, стр. 8, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:12194 (Дог. ТП №20.2400.9971.24). | P_3621_КЭ | 1.1549 | 0 | 1.1549 | 1.1549 | 0.83115 | 0 | 0 | 0.69292 | 0.67807 | 0 | 0.043337 | 0.46195 | 0.10975 | 0.32372 | -0.32372 | -28.03% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9971.24. Заявитель: ООО «ХОЛДИНГ СИБЗОЛОТО». Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения корректировки проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от яч. 19 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. ТП 219, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от яч. 14 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. ТП 219, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), реконструкция ТП-219 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы 2х1000 кВА, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Паллада», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, пом. 46, кадастровый номер земельного участка 24:50:0700190:3722 (Дог. ТП №20.2400.10090.24). | P_3625_КЭ | 12.6548 | 0 | 12.6548 | 0 | 16.1512 | 0 | 0 | 0 | 0.024089 | 0 | 0.12579 | 0 | 16.0013 | -3.4963 | 16.1512 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10090.24. Заявитель: АО «Паллада».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,015 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,03 от проектируемой опоры ф. 9-05 ПС 110 кВ «Знаменская», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 630 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ДНТ «Солнечный», Красноярский край, Минусинский район, ДНТ «Солнечный», кадастровый номер земельного участка 24:25:0901007:516 (Дог. ТП №20.2400.9842.24). | P_3632_КЭ | 3.448 | 0 | 3.448 | 3.448 | 3.7345 | 0 | 0 | 0 | 0.0059075 | 0 | 0.42601 | 3.448 | 3.3026 | -0.28654 | 0.28654 | 8.31% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9842.24. Заявитель: ДНТ «Солнечный».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,036 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,036 от проектируемой опоры ф. 15-21 ПС 110 кВ «Каратузкая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: КГАУ «Дом офицеров», Красноярский край, Каратузский район, кадастровый номер земельного участка 24:19:1901001:1320 (Дог. ТП №20.2400.9845.24). | P_3633_КЭ | 3.8434 | 0 | 3.8434 | нд | 3.0543 | нд | 0 | нд | 0.33658 | нд | 1.932 | нд | 0.78571 | 0.78911 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9845.24. Заявитель: КГАУ «Дом офицеров».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: СНТ «Гринбург», Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, территория СНТ «Гринбург», кадастровый номер земельного участка 24:11:0210107:2673 (Дог. ТП №20.2400.4475.24). | P_3571_КЭ | 0.68781 | 0 | 0.68781 | нд | 0.78764 | нд | 0 | нд | 0.5871 | нд | 0.027242 | нд | 0.1733 | -0.099833 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4475.24. Заявитель: СНТ «Гринбург».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф.73-3 ПС 35 кВ «Павловщина», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, Замена ТТ (2 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Институт Оценки и Аудита", Красноярский край, Сухобузимский район, кадастровый номер земельного участка 24:35:0870401:121 (Дог. ТП №20.2400.7254.24) | P_3581_КЭ | 0.8403 | 0 | 0.8403 | 0.8403 | 0.86743 | 0 | 0 | 0.63022 | 0.6602 | 0 | 0.12181 | 0.21007 | 0.085428 | -0.027137 | 0.027137 | 3.23% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7254.24. Заявитель: ООО "Институт Оценки и Аудита".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,002 км от ВЛ 6 кВ ф. 9-11 ПС 110 кВ «Подсобное хозяйство», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Чайков А.В., Красноярский край, г. Лесосибирск, северный промышленный узел, 2/3, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010803:125 (Дог. ТП №20.2400.13103.24). | P_3608_КЭ | 0.69441 | 0 | 0.69441 | 0.69441 | 0.79371 | 0 | 0 | 0.62497 | 0.60314 | 0 | 0.028132 | 0.069441 | 0.16244 | -0.099304 | 0.099304 | 14.3% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13103.24. Заявитель: Чайков А.В.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО электрическая сетевая компания «Энергия», Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Тинской, кадастровый номер земельного участка 24:28:0000000:5636 (Дог. ТП №20.2400.10873.24). | P_3619_КЭ | 0.68781 | 0 | 0.68781 | нд | 0.59832 | нд | 0 | нд | 0.59667 | нд | 0.081363 | нд | -0.079709 | 0.089487 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10873.24. Заявитель: ООО электрическая сетевая компания «Энергия». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от опоры № 69 ВЛ 10 кВ ф. 12-02 ПС 35/10 кВ «Новопятницкая», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Управление АЗС», Красноярский край, Уярский район, с. Новопятницкое, кадастровый номер земельного участка 24:40:0020301:348 (Дог. ТП №20.2400.9703.24). | P_3620_КЭ | 0.94784 | 0 | 0.94784 | 0.94784 | 0.89973 | 0 | 0 | 0.66349 | 0.6538 | 0 | 0.20636 | 0.28435 | 0.039564 | 0.048118 | -0.048118 | -5.077% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9703.24. Заявитель: ООО «Управление АЗС». Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВКЛ 6кВ ф.28-25 ПС - ТП 8150 (1) ПС 35 кВ Дачная № 28 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,003 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Пономарев С.А., Красноярский край, г. Красноярск, до жилого дома ул. Лесная, 175, стр. 15 (Дог. ТП № 20.2400.2392.24) | P_3527_КЭ | 0.83209 | 0 | 0.83209 | нд | 0.76907 | нд | 0 | нд | 0.0066487 | нд | 0.00036896 | нд | 0.76206 | 0.063015 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2392.24. Заявитель: Пономарев С.А.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ ф.133-10 ПС 35 кВ Сухая балка № 133 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,48 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Ткачев С.Е., Красноярский край, р-н Емельяновский, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:119 (Дог. ТП № 20.2400.3484.24) | P_3529_КЭ | 2.0896 | 0 | 2.0896 | нд | 0.1509 | нд | 0 | нд | 0.01859 | нд | 0.088928 | нд | 0.043379 | 1.9387 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3484.24. Заявитель: Ткачев С.Е. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от Л5 резерв КТП 91-01-8 ОУ ПС 35 кВ Курбатовская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,036 км, замена автоматического выключателя 0,4 кВ в яч. Л5 резерв РУ 0,4 кВ КТП 91-01-8 ОУ (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МБУК "Балахтинская ЦКС", Красноярский край, муниципальный район Балахтинский, сельское поселение Ровненский сельсовет, село Ровное, улица Школьная, дом 6 (Дог. ТП № 20.2400.5349.24) | P_3540_КЭ | 0.25934 | 0 | 0.25934 | 0.25934 | 0.35108 | 0 | 0 | 0.10374 | 0.036629 | 0 | 0.1668 | 0.15561 | 0.14765 | -0.091735 | 0.091735 | 35.37% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5349.24. Заявитель: МБУК "Балахтинская ЦКС".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 139-47 ПС 110 кВ Солнечный № 139 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,258 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ ф. 139-47 ПС 110 кВ Солнечный № 139 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Бирель плюс", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, 7 км Енисейского тракта, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400403:147 (Дог. ТП № 20.2400.5855.24) | P_3559_КЭ | 2.9171 | 0 | 2.9171 | 2.9171 | 1.4781 | 1.7503 | 0 | 0 | 0.050409 | 0.31686 | 0.29368 | 0.84997 | 1.134 | 1.439 | -1.439 | -49.33% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5855.24. Заявитель: ООО "Бирель плюс". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения корректировки проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,108 км от РУ-0,4 кВ ТП-893 ПС 35 кВ «Дачная» №35, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Козин Е.А., Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:10360 (Дог. ТП №20.2400.8230.24) | P_3586_КЭ | 0.82112 | 0 | 0.82112 | 0.82112 | 0.5551 | 0 | 0 | 0 | 0.011663 | 0 | 0.00064724 | 0.82112 | 0.54278 | 0.26603 | -0.26603 | -32.4% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8230.24. Заявитель: Козин Е.А. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате выполнения работ хоз. способом и использования ТМЦ из запасов.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от РУ-0,4 кВ руб. №3 (1 сш) ТП-1103 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от РУ-0,4 кВ руб. №20 (2 сш) ТП-1103 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «СпецПромСтрой-К1», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой/ул. Перенсона, 53 / 37, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300228:223 (Дог. ТП №20.2400.11690.24). | P_3603_КЭ | 2.8114 | 0 | 2.8114 | 2.8114 | 4.5339 | 0 | 0 | 0.082902 | 0.15889 | 2.4625 | 0.069792 | 0.26603 | 4.3053 | -1.7225 | 1.7225 | 61.27% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11690.24. Заявитель: ООО «СпецПромСтрой-К1».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Михалев О.В., Красноярский край, д. Пугачева, д. 2А, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100130:314 (Дог. ТП №20.2400.13518.24). | P_3604_КЭ | 0.68781 | 0 | 0.68781 | нд | 0.63818 | нд | 0 | нд | 0.59667 | нд | 0.13021 | нд | -0.088702 | 0.049629 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13518.24. Заявитель: Михалев О.В.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Реставрация СТК», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0700217:442 (Дог. ТП №20.2400.13717.24). | P_3606_КЭ | 0.25431 | 0 | 0.25431 | нд | 0.63271 | нд | 0 | нд | 0.0083541 | нд | 0.13531 | нд | 0.48904 | -0.3784 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13717.24. Заявитель: ООО «Реставрация СТК».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,015 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,022 км от оп. № 1,5 ВЛ 10 кВ ф. 19-03 ПС 35 кВ «Тальская» (1 с. ш.), до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,457 км от оп. № 4 ВЛ 10 кВ ф. 19-02 ПС 35 кВ «Тальская» (2 с. ш.), до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Ирбейский район, с. Талое, ул. Центральная, 7, кадастровый номер земельного участка 24:16:4601002:431 (Дог. ТП №20.2400.10417.24) | P_3622_КЭ | 15.6055 | 0 | 15.6055 | 15.6055 | 12.0266 | 0 | 0 | 0.34842 | 0.081186 | 0 | 1.8585 | 15.2571 | 10.0869 | 3.5789 | -3.5789 | -22.93% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10417.24. Заявитель: КГКУ «УКС». Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,591 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. М-01 ПС 110/27,5/10 кВ «Филимоново-тяговая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,602 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. М-02 ПС 110/27,5/10 кВ «Филимоново-тяговая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Спортивная, 1, кадастровый номер земельного участка 24:18:4301008:554 (Дог. ТП №20.2400.10195.24). | P_3623_КЭ | 33.0643 | 0 | 33.0643 | 33.0643 | 28.3596 | 0 | 0 | 0.3597 | 0.3597 | 0.019961 | 0.019961 | 32.6846 | 27.9799 | 4.7047 | -4.7047 | -14.23% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10195.24. Заявитель: КГКУ «УКС». Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от РУ-0,4 кВ Л7 РП 156, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,136 км от РУ-0,4 кВ Л6 ТП 142, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), замена ВА (400 А) в яч. 6Л резерв ТП 142 (1 шт), ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГАУК «Красноярский ТЮЗ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 25, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600023:6487 (Дог. ТП №20.2400.13445.24). | P_3624_КЭ | 7.2798 | 0 | 7.2798 | нд | 0.32159 | нд | 0 | нд | 0.064433 | нд | 0.18537 | нд | 0.071787 | 6.9583 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13445.24. Заявитель: КГАУК «Красноярский ТЮЗ». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Замена ТТ (2 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ТСН «Сибиряк», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, ТСН «Сибиряк», кадастровый номер земельного участка 24:11:0260203:379 (Дог. ТП №20.2400.6752.24). | P_3645_КЭ | 0.7755 | 0 | 0.7755 | нд | 0.53109 | нд | 0 | нд | 0.62199 | нд | 0.032586 | нд | -0.12349 | 0.24441 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6752.24. Заявитель: ТСН «Сибиряк». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГБОУ «Красноярская школа № 1», Красноярский край, г. Красноярск, Ломоносова, д. 19, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200196:199 (Дог. ТП №20.2400.8231.24). | P_3618_КЭ | 0.13101 | 0 | 0.13101 | нд | 0.096781 | нд | 0 | нд | 0.0074261 | нд | 0.089354 | нд | 0 | 0.034232 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8231.24. Заявитель: КГБОУ «Красноярская школа № 1». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Замена ТТ (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ВСКЗ-Назарово», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Промышленный узел, д. 10д, стр. 2, кадастровый номер земельного участка 24:54:0102004:418 (Дог. ТП №20.2400.1404.25) | P_3653_КЭ | 0.26321 | 0 | 0.26321 | нд | 0.57668 | нд | 0 | нд | 0.039232 | нд | 0.50845 | нд | 0.028995 | -0.31347 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1404.25. Заявитель: ООО «ВСКЗ-Назарово».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: СНТ «Восход», Красноярский край, Березовский район, СНТ «Восход», кадастровый номер земельного участка 24:04:0503002:1996 (Дог. ТП №20.2400.4949.23). | P_3572_КЭ | 0.80393 | 0 | 0.80393 | нд | 0.85192 | нд | 0 | нд | 0.026483 | нд | 0.78549 | нд | 0.039948 | -0.047987 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4949.23. Заявитель: СНТ «Восход».
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,754 км от оп. №5 ф. Причал ПС 110/6 кВ «ХК Енисей» № 17, до проектируемой ТП 6/0,4 кВ (1 шт.), строительство КЛ 6 кВ протяженностью 2,06 км от яч. №26 ПС 110/6 кВ «ГПП-2 ЦБК № 27а, до проектируемой ТП 6/0,4 кВ (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома №1 (4 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,118 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома №2 (4 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,13 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ нежилых помещений (2 шт.), строительство ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА (1 шт.), монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «СЗ «СТРОЙЦЕНТР», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, земельный уч. 67Г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:193321 (Дог. ТП №20.2400.12968.24). | P_3609_КЭ | 57.9119 | 0 | 57.9119 | нд | 0.26925 | нд | 0 | нд | 0.24697 | нд | 0.013705 | нд | 0.0085673 | 57.6427 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12968.24. Заявитель: ООО «СЗ «СТРОЙЦЕНТР». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,025 от оп. №18 ВЛ 6 кВ ф.20-14 ПС 110/35/6 кВ №20 «Карьер», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Федюшкина Альбина Александровна, Красноярский край, Канский район, Филимоновский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:18:1000002:369 (Дог. ТП №20.2400.6328.24). | P_3638_КЭ | 0.88723 | 0 | 0.88723 | 0.88723 | 1.0044 | 0 | 0 | 0.62106 | 0.053291 | 0 | 0.21636 | 0.26617 | 0.73477 | -0.1172 | 0.1172 | 13.21% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ и увеличением стоимости основного оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6328.24. Заявитель: Федюшкина Альбина Александровна.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 10А (Дог. ТП № 20.2400.6067.24) | P_3557_КЭ | 0.46205 | 0 | 0.46205 | 0.46205 | 0.15601 | 0 | 0 | 0.417 | 0.006344 | 0.019252 | 0.14708 | 0.025798 | 0.0025844 | 0.30604 | -0.30604 | -66.24% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6067.24. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения корректировки проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Весна», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 51, №22 в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна до вводных ячеек 10 кВ в РУ 10 кВ новой РП 10 кВ «Весна» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Весна» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 0,15 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). | O_3470_КЭ | 98.2631 | 1.3687 | 96.8944 | 96.8944 | 52.1371 | 0.086959 | 0.086959 | 0.23536 | 0.23536 | 1.2148 | 1.2148 | 95.3572 | 50.6 | 44.7573 | -44.7573 | -46.19% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 0,082 км. Заявитель ООО "ТемпСтрой" г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников | M_756_КЭ | 2.495 | 1.455 | 1.04 | 1.04 | 4.7047 | 0.05573 | 0.078618 | 0.93502 | 0.083651 | 0 | 0.082335 | 0.049212 | 4.4601 | -3.6648 | 3.6648 | 352.4% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11623.17. Заявитель: ООО "ТемпСтрой".
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Гайнутдинов Р.И., Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400131:695 (Дог. ТП №20.2400.13235.24). | P_3607_КЭ | 0.50862 | 0 | 0.50862 | 0.50862 | 0.50456 | 0 | 0 | 0.48319 | 0 | 0.024159 | 0 | 0.0012715 | 0.50456 | 0.0040563 | -0.0040563 | -0.7975% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13235.24. Заявитель: Гайнутдинов Р.И. Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, Северо-Енисейский район, Пит-Городское участковое лесничество, квартал 65 (части выделов 24, 39) в границах земельного участка из состава земель лесного фонда с кадастровым номером 24:34:0080101:318 (Дог. ТП № 20.2400.12106.23) | O_3462_КЭ | 0.11503 | 0 | 0.11503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11503 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,090 км от опоры №7-3 ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,297 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: ООО "Крестьянское (фермерское) хозяйство "Могучий", Красноярский край, Балахтинский район, в 450 метрах восточнее поселка Могучий (Дог. ТП № 20.2400.9233.23). | O_3405_КЭ | 3.9841 | 3.0972 | 0.88695 | 0.88695 | 0.88695 | 0.88695 | 0.88695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | -1.252e-14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9233.23. Заявитель: ООО "Крестьянское (фермерское) хозяйство "Могучий". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Гастелло, д. 26, кадастровый номер земельного участка 24:34:0000000:1405 (Дог. ТП №20.2400.3853.25). | P_3692_КЭ | 0.069174 | 0 | 0.069174 | нд | 0.0057131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0057131 | 0.063461 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3853.25. Заявитель: ООО «Соврудник».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 83-03 ПС 35 кВ Первоманская 1 с.ш. протяженностью 0,01 км и от ВЛ 6 кВ ф. 83-02 ПС 35 кВ Первоманская 2 с.ш.протяженностью 0,026 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, замена трансформаторов тока в ячейках ф. 83-03 и ф. 83-02 РУ 6 кВ ПС 35 кВ Первоманская (4 шт.), монтаж ПКУ 6 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «ЕнисейАгроСоюз», Красноярский край, Манский район, кадастровый номер земельного участка 24:24:0101006:735 (Дог. ТП № 20.2400.10968.23) | O_3458_КЭ | 1.291 | 0.89509 | 0.39589 | 0.39589 | 1.7464 | 0 | 0.43378 | 0 | 0.3556 | 0 | 0.95706 | 0.39589 | 0 | -1.3506 | 1.3506 | 341.1% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП № 20.24.00.10968.23. Заявитель: АО «ЕнисейАгроСоюз».
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Агро Капитал", Красноярский край, Ирбейский район, в 500 м. на северо-запад от д. Нагорная, кадастровый номер земельного участка 24:16:0201002:1146 (Дог. ТП № 20.2400.1541.24) | P_3534_КЭ | 0.77804 | 0 | 0.77804 | нд | 0.57714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57714 | 0.2009 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1541.24. Заявитель: ООО "Агро Капитал".
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 220 кВ КИСК протяженностью 3,280 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемых ВЛ 10 кВ до границ участка заявителя протяженностью 0,89 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ", Красноярский край, Емельяновский район. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:99 (Дог. ТП № 20.2400.5445.23) | O_3445_КЭ | 55.2581 | 51.7128 | 3.5452 | 3.5452 | 10.7796 | 0.29197 | 2.5013 | 0.29197 | 2.9245 | 2.4942 | 2.8597 | 0.46715 | 2.4942 | -7.2344 | 7.2344 | 204.1% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.5445.23. Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ".
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Галузин Владимир Олегович, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:1824 (Дог. ТП №20.2400.734.25) | Q_3659_КЭ | 0.70861 | 0 | 0.70861 | нд | 0.57714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57714 | 0.13147 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.734.25. Заявитель: Галузин Владимир Олегович.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ЛК «Восток», Красноярский край, г. Лесосибирск, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010803:360 (Дог. ТП №20.2400.13164.24) | P_3662_КЭ | 0.78762 | 0 | 0.78762 | нд | 0.65377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65377 | 0.13386 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13164.24. Заявитель: ООО «ЛК «Восток». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,015 от опоры № 1 ВЛ 6 кВ ф. 1-13 ПС 220/110 кВ «Левобережная», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПУ 6 кВ (1 шт.), монтаж ПУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Ярманов Олег Васильевич, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пасечная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100201:3 (Дог. ТП №20.2400.7612.23). | Q_4075_КЭ | 1.4885 | 0 | 1.4885 | нд | 0.57714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57714 | 0.91132 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7612.23. Заявитель: Ярманов Олег Васильевич.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «Арес Альянс», Красноярский край, г. Красноярск, от РУ-10 кВ КТП № 1100 до ул. Ленина, 152, 154, 154в, от РУ-10 кВ КТП № 410 до ул. Ленина, 152, 154, 154в, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:351399 (Дог. ТП №20.2400.3758.25) | P_3677_КЭ | 0.73113 | 0 | 0.73113 | нд | 0.60724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60724 | 0.1239 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3758.25. Заявитель: ООО «Арес Альянс». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МАДОУ "Детский сад № 82", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8392.23). | O_3407_КЭ | 0.020261 | 0.015983 | 0.0042781 | 0.0042781 | 0.0042781 | 0.0042781 | 0.0042781 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6736e-19 | 0 | 0 | 8.6736e-19 | 2.027e-14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8392.23. Заявитель: МАДОУ "Детский сад № 82". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 2,613 км от ф.резерв. ПС 35 кВ «Плотина» № 102, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ЛР (2 шт.), монтаж ШР (1 шт.), монтаж ВВ (1 шт.), монтаж ТТ (2 шт.), ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Джиоев А.И., Красноярский край, г. Дивногорск, участок в районе залива «Шумиха», кадастровый номер земельного участка 24:46:0401001:771 (Дог. ТП №20.2400.3097.24). | P_3626_КЭ | 14.6001 | 0 | 14.6001 | 0 | 0.27558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27558 | 14.3245 | 0.27558 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3097.24. Заявитель: Джиоев А.И. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО ПКФ «Лация», Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Металлургов, д. 2я, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400082:2252 (Дог. ТП №20.2400.8907.24). | P_3629_КЭ | 0.41742 | 0 | 0.41742 | нд | 0.34658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34658 | 0.070844 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8907.24. Заявитель: ООО ПКФ «Лация». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ПроектСтройСервис", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 8 (Дог. ТП № 20.2400.10641.23) | O_3456_КЭ | 0.023657 | 0.018403 | 0.005254 | 0.005254 | 0.005254 | 0.005254 | 0.005254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10641.23. Заявитель: ООО "ПроектСтройСервис". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Виштунц Владимир Ваноевич, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100219:984 (Дог. ТП № 20.2400.10611.23) | O_3457_КЭ | 0.04951 | 0.021627 | 0.027884 | 0.027884 | 0.027884 | 0.027884 | 0.027884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10611.23. Заявитель: Виштунц Владимир Ваноевич. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство от ВЛ-6 кВ ф. «Причал» РП122 - КТП 629 до границ земельного участка ЛЭП-6 кВ. Общая протяженность линии 3,544 км. Заявитель ООО "Прогресс" Красноярский край, Березовский район, правый берег реки Енисей, в 550 метрах северо-восточнее Коркинского моста "777" (Дог. ТП № 20.2400.1149.18) | O_760_КЭ | 13.898 | 4.1739 | 9.7241 | нд | 7.5513 | нд | 0.42817 | нд | 0.66599 | нд | 5.9952 | нд | 0.46192 | 2.1728 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1149.18. Заявитель: ООО "Прогресс".
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Фирма "Детский мир", Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, 79, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300257:19 (Дог. ТП № 20.2400.6347.24) | P_3558_КЭ | 0.069174 | 0 | 0.069174 | нд | 0.014057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014057 | 0.055116 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6347.24. Заявитель: ООО "Фирма "Детский мир". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,020 км от ВЛ 10 кВ ф. 59-01 ПС 35 кВ Тумаково до строящейся ТП 10 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 59-01, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,036 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тумаковская средняя общеобразовательная школа" (Дог. ТП № 20.2400.5013.23) | O_3344_КЭ | 3.2313 | 3.1749 | 0.056483 | 0.056483 | 0.056483 | 0 | 0.017828 | 0.056483 | 0.038655 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | -2.498e-16 | -6.9389e-18 | -1.228e-14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.5013.23. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тумаковская средняя общеобразовательная школа". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,294 км от ВЛ 10 кВ ф. 147-12 ПС 110 кВ Речпорт до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 147-12 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ» , Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290204:364 (Дог. ТП № 20.2400.8116.23) | O_3398_КЭ | 2.1131 | 0.97775 | 1.1353 | 1.1353 | 1.0933 | 0.78314 | 0.94335 | 0.07337 | 0.09609 | 0.07337 | 0.053846 | 0.20544 | 0 | 0.04204 | -0.04204 | -3.703% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.8116.23. Заявитель: ООО «СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ». Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,083 км от РУ-0,4 кВ ТП 37-06-12/400 ОУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ВА 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 37-06-12/400 ОУ (2 шт.), монтаж ПУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Пионерская, д. 1/1, кадастровый номер земельного участка 24:16:3701003:192 (Дог. ТП №20.2400.3280.25). | Q_4071_КЭ | 0.8859 | 0 | 0.8859 | нд | 0.049296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.049296 | 0.83661 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3280.25. Заявитель: КГКУ «УКС». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГБУЗ «Манская районная больница», Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Уланова, д. 2, кадастровый номер земельного участка 24:24:3001011:103 (Дог. ТП №20.2400.6687.25). | Q_4076_КЭ | 0.12159 | 0 | 0.12159 | нд | 0.089446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.089446 | 0.032141 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6687.25. Заявитель: КГБУЗ «Манская районная больница». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 2x2500 кВА (1 шт.), строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ №34 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Городская №4 до ТП 100 6/0,4 кВ протяженностью 0,15 км, строительство КЛ 6 кВ от ТП 100 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 1,1 км, строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ РУ ТП 1132 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 0,7 км, установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ ТП 100 6/0,4 кВ и ТП 1132 6/0,4 кВ (2 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "СНРГ", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0300272:2723 (Дог. ТП № 20.2400.14461.22). | O_3434_КЭ | 103.9731 | 85.1126 | 18.8605 | 18.8605 | 18.3707 | 3.9476 | 1.731 | 13.3502 | 15.6244 | 0.97667 | 0.46571 | 0.586 | 0.5496 | 0.48984 | -0.48984 | -2.597% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.14461.22. Заявитель: ООО "СНРГ". Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.33-15 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (1с) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,1 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 ВЛ 10 кВ ф.33-16 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (2с) до до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,033 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,012 км, замена автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.).Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 4д, кадастровый номер земельного участка 24:28:2901011:61 (Дог. ТП № 20.2400.6126.23) | O_3444_КЭ | 3.5199 | 2.7565 | 0.76335 | 0.76335 | 0.76265 | 0.76335 | 0.76265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0.0007 | -0.0007 | -0.0917% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6126.23. Заявитель: КГКУ "УКС".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,587 км от ВЛ 10кВ ф.94-2 Частые яч.05 ПС 110 кВ Частоостровская № 94 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СпортСтройМонтаж", Красноярский край, Емельяновский район, в районе Промзоны ТЭЦ-3, участок №4. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0000000:12411 (Дог. ТП № 20.2400.10206.23). | O_3480_КЭ | 2.4013 | 2.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ПКРКН «Енисей», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 91г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600078:160 (Дог. ТП №20.2400.2749.25) | Q_3669_КЭ | 0.33674 | 0 | 0.33674 | нд | 0.1005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1005 | 0.23624 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2749.25. Заявитель: ПКРКН «Енисей». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Ников М.О., Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290202:271 (Дог. ТП № 20.2400.4426.23). | O_3361_КЭ | 0.10176 | 0.095457 | 0.0063064 | нд | 0.0045661 | нд | 0.0045661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0017403 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4426.23. Заявитель: Ников М.О.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Игошин Виктор Владимирович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 63 г, сооружение 14, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100109:125 (Дог. ТП №20.2400.6544.25). | Q_4058_КЭ | 0.24146 | 0 | 0.24146 | нд | 0.13509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13509 | 0.10637 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6544.25. Заявитель: Игошин Виктор Владимирович. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от Яч.28 РП 207 ПС 220 кВ РП-220 КРАМЗ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,015 км, установка в яч. № 28 в РУ 10 кВ РП-207 вакуумным выключатель (1 шт.) шинный и линейным разъединители (2 шт.), трансформаторы тока (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мурадян А.К., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 8Д до РП (Дог. ТП № 20.2400.4331.24) | P_3532_КЭ | 0.93302 | 0.16244 | 0.77058 | нд | 0.67983 | нд | 0.035338 | нд | 0.041032 | нд | 0.60346 | нд | 0 | 0.09075 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4331.24. Заявитель: Мурадян А.К. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,084 от опоры №18/4 ВЛ 10 кВ ф. 10/27 ПС 110/10 кВ «Красный Яр» №10, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Никифоров Евгений Анатольевич, Красноярский край, Емельяновский р-н, п.Солонцы, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:3729 (Дог. ТП №20.2400.14582.24) | P_3655_КЭ | 1.1423 | 0 | 1.1423 | нд | 0.59786 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59786 | 0.54445 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.14582.24. Заявитель: Никифоров Евгений Анатольевич. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от опоры № 38/2/2 ВЛ 10 кВ ф. 50-3 ПС 35/10 кВ «Козулька», до проектируемой ТП 10 кВ (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,258 от опоры № 39/14 ВЛ 10 кВ ф. 19-18 ПС 110/10 кВ «Козульская», до проектируемой опоры б/н (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,151 км от проектируемой опоры б/н, до проектируемой ТП (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,049 км от проектируемой ТП 10 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10 кВ 2х400 кВА (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Свердлова, д. 11, кадастровый номер земельного участка 24:21:1101028:53 (Дог. ТП №20.2400.760.25) | Q_3674_КЭ | 14.0287 | 0 | 14.0287 | нд | 0.25264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25264 | 13.7761 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.760.25.24. Заявитель: КГКУ «УКС». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 6 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Исторический квартал», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:350249 (Дог. ТП №20.2400.11884.24). | P_3611_КЭ | 0.81553 | 0 | 0.81553 | нд | 0.66897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66897 | 0.14656 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11884.24. Заявитель: АО «Исторический квартал». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,228 км от оп. №18 ВЛ-10кВ ф. 207-41 ПС 110 кВ «Весна-2» №181 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «КМУ «ГИДРОМОНТАЖ», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400051:3908 (Дог. ТП №20.2400.9743.23). | P_3644_КЭ | 2.8177 | 0 | 2.8177 | нд | 0.07638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07638 | 2.7413 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9743.23. Заявитель: АО «КМУ «ГИДРОМОНТАЖ». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "ПРОФТИМ", Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:349705 (Дог. ТП №20.2400.8827.24). | P_3639_КЭ | 1.0424 | 0 | 1.0424 | нд | 0.84851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.84851 | 0.19387 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8827.24. Заявитель: ООО "ПРОФТИМ". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,012 км от опоры №3/4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 52-01-901, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), замена ВА Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 52-01-901 номиналом 160 А на ВА номиналом 250 А (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Медведь», Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Бузлушенская, д. 6 (Дог. ТП №20.2400.3860.25). | Q_4055_КЭ | 0.15284 | 0 | 0.15284 | нд | 0.038498 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.038498 | 0.11435 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №ТП №20.2400.3860.25. Заявитель: ООО «Медведь». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,024 км от опоры №4 ВЛ 10 кВ ф.135-05 ПС 35 кВ «Недокура», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «КРАСЭКО», Красноярский край, Кежемский район, п. Недокура, ул. Ленина, д. 3а, кадастровый номер земельного участка 24:20:0500001:1531 (Дог. ТП №20.2400.11822.25). | Q_4403_КЭ | 0.83617 | 0 | 0.83617 | нд | 0.66378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66378 | 0.17239 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11822.25. Заявитель: АО «КРАСЭКО».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ ПС 35/6кВ №21 «Емельяново-2» до границы участка заявителя, 1700м. Заявитель Лашаков Игорь Дмитриевич ( Дог.№20.24.24949.11 от 30.11.2011г. ). Емельяновский район, 7,8 км от Емельяново на север, кад.№24:11:0210108:61 | O_822_КЭ | 3.5096 | 0.048858 | 3.4607 | нд | 1.1828 | нд | 0.0021622 | нд | 0.0036455 | нд | 0.11359 | нд | 1.0634 | 2.2779 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24. 24.949.11. Заявитель: Лашаков Игорь Дмитриевич.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км, установка комплектного распределительного устройства 10 кВ в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет», монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12846.22). | O_3226_КЭ | 6.3674 | 3.8781 | 2.4893 | нд | 2.1709 | нд | 1.3651 | нд | 0.29325 | нд | 0.35348 | нд | 0.1591 | 0.3184 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.12846.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А».
4.1.1.3 | Строительство двух ТП 10 кВ 630 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-08 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (2 с) до строящихся ТП 10 кВ, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,056 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (1 с) до строящейся ТП 10 кВ и строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км от проектируемых ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Калинина 1А, кадастровый номер земельного участка 24:40:0000000:11704 (Дог. ТП № 20.2400.2038.23) | O_3334_КЭ | 6.789 | 6.674 | 0.11505 | 0.11505 | 0.11505 | 0 | 0.06824 | 0.11505 | 0.04681 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | -1.027e-15 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.2038.23. Заявитель: КГКУ "УКС". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 4,5 км от ф.49-81 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (5 с.) и от ф.49-98 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (6 с.) до строящейся РП 10 кВ, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "АМД-КАПИТАЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, жилой район Солонцы-2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:347855 (Дог. ТП № 20.2400.5011.23) | O_3335_КЭ | 160.9708 | 143.7996 | 17.1712 | 17.1712 | 51.5693 | 2.1939 | 6.981 | 3.1939 | 10.7954 | 6.6404 | 8.8016 | 5.143 | 24.9913 | -34.3981 | 34.3981 | 200.3% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с выполнением работ с опережением графика, так же в текущем периоде начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.5011.23. Заявитель: ООО "АМД-КАПИТАЛ".
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,065 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,048 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: "УКС", Красноярский край, г. Шарыпово, 4 микрорайон, земельный участок 17/1, кадастровый номер земельного участка 24:57:0000017:2294 (Дог. ТП № 20.2400.1720.23). | O_3353_КЭ | 7.2281 | 7.2029 | 0.025217 | 0.025217 | 0.025217 | 0 | 0 | 0.025217 | 0.025217 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5613e-16 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1720.23. Заявитель: "УКС". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Стройинновация", Красноярский край, г. Красноярск, от ул. Никитина, в районе дома 1в, до ул. Партизана Железняка (Дог. ТП № 20.2400.3252.23). | O_3314_КЭ | 0.53465 | 0.011631 | 0.52302 | нд | 0.0011102 | нд | 0.00063103 | нд | 0.00047914 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52191 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.3252.23.). Заявитель: ООО "Стройинновация". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2*250 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,010 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-20 ПС 110 кВ Уяр городская и ВЛ 10 кВ протяженностью 0,013 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110 кВ Уяр городская до строящейся ТП 10 кВ, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ(2 шт.). Заявитель: ГПКК "ЦРКК", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Буденного, 2а (Дог. ТП № 20.2400.5643.23) | O_3347_КЭ | 4.8756 | 4.8074 | 0.068148 | 0.068148 | 0.068148 | 0 | 0 | 0.068148 | 0.068148 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 8.1879e-16 | -1.3878e-17 | -2.036e-14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5643.23. Заявитель: ГПКК "ЦРКК". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,88 км от ТП 4020 ПС 110 кВ Сибтяжмаш до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: Черных В.А., Красноярский край, г. Красноярск, п. Кочубея, 2 (Дог. ТП № 20.2400.5999.23) | O_3348_КЭ | 1.4058 | 0.9467 | 0.45911 | 0.45911 | 0.22295 | 0.073317 | 0.11 | 0.073317 | 0.037241 | 0.10719 | 0.015452 | 0.20529 | 0.060255 | 0.23616 | -0.23616 | -51.44% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5999.23. Заявитель: Черных В.А. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 5,186 км от оп.№5 ВЛ-10 кВ ф.116-3 от ПС 35 кВ Творогово №116 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 15,042 км от оп. №1 ВЛ-10 кВ ф.21-6 от ПС 35 кВ Емельяново-2 №21 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км (10 шт.) от проектируемой ТП 10 кВ до РУ 0,4 кВ объекта заявителя , монтаж ПКУ 0,4 кВ (10 шт.). Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2 (Дог. ТП № 20.2400.12868.22) | O_3272_КЭ | 77.9406 | 58.2329 | 19.7077 | 19.7077 | 21.0669 | 1.9098 | 3.8593 | 0.19894 | 9.9543 | 1.6487 | 2.004 | 15.9502 | 5.2493 | -1.3593 | 1.3593 | 6.897% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.12868.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства".
4.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,268 км от РУ 0,4 кВ ТП 602 КЛ 6 кВ ф.160-12 от ТЭЦ-1 (феникс) ПС №160 «ТЭЦ-1» 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 602 , монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: МАУ "СШОР "Здоровый мир", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пархоменко, 7 (Дог. ТП № 20.2400.790.23) | O_3280_КЭ | 4.8222 | 4.6066 | 0.2155 | 0.2155 | 0.2155 | 0.2155 | 0.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 1.288e-14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.790.23. Заявитель: МАУ "СШОР "Здоровый мир". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.92-01 с. Чистое Поле-с.Перово ПС 35 кВ Белоярская до строящейся ТП 10 кВ и строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.92-01, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: КООО СХП " Фортуна", Красноярский край, р-н Балахтинский, кадастровый номер земельного участка 24:03:0700004:705 (Дог. ТП № 20.2400.2584.23) | O_3313_КЭ | 3.4575 | 1.7885 | 1.669 | 1.669 | 1.691 | 1.669 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | -0.022031 | 0.022031 | 1.32% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.2584.23. Заявитель: КООО СХП " Фортуна".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.88-3 ПС 35 кВ Талая № 88 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.88-3 (1 щт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Никулин Леонид Геннадьевич, Красноярский край, Емельяновский район, участок № 9, кадастровый номер земельного участка 24:11:0300304:191 (Дог. ТП № 20.2400.8617.23) | O_3406_КЭ | 1.1581 | 0.95506 | 0.20304 | 0.20304 | 0.20304 | 0.20304 | 0.20304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 1.367e-14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8617.23. Заявитель: Никулин Леонид Геннадьевич. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от ВЛ-10 кВ ф.61-01 с.Бугуртак-с.Рощенское ПС 35 кВ Бугуртак до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,02 км от ВЛ-10 кВ ф.6-17 р.п. Курагино ПС 35 кВ Курагинская до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (4 шт.) протяженностью 0,04 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Курагинский район, поселок Рощинский, улица Дружбы, 3, кадастровый номер земельного участка 24:23:1001005:343 (Дог. ТП № 20.2400.6632.23). | O_3412_КЭ | 11.653 | 11.4372 | 0.21577 | 0.21577 | 0.21577 | 0 | 0 | 0.21577 | 0.21577 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | -2.2204e-16 | 2.7756e-17 | 1.286e-14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6632.23. Заявитель: КГКУ "УКС". Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Терехов Валерий Сергеевич, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. залив "Шумиха", земельный участок 39, кадастровый номер земельного участка 24:46:0401001:292 (Дог. ТП № 20.2400.10772.23) | O_3459_КЭ | 0.6608 | 0.65573 | 0.0050664 | 0.0050664 | 0.0050664 | 0.0050664 | 0 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0 | -8.6736e-19 | 0 | -1.9516e-16 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10772.23. Заявитель: Терехов Валерий Сергеевич. Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,017 км от ВЛ 10 кВ ф.1-02 г.Ужур РП-1 ВЛ 10 кВ ф.8-11 г.Ужур ПС 220 кВ «Ужур» (1 сек. шин) и КЛ 10 кВ протяженностью 0,225 км от ВЛ 10 кВ ф.8-14 г.Ужур яч.30 Ф.8-14 ПС 220 кВ «Ужур» (4 сек. шин) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Солгон», Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Городское Поселение город Ужур, город Ужур, ул. Ленина, земельный участок №46 (Дог. ТП № 20.2400.2689.23) | O_3354_КЭ | 3.1241 | 3.0365 | 0.087669 | 0.087669 | 0.087669 | 0 | 0 | 0.087669 | 0.087669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-16 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2689.23. Заявитель: АО «Солгон». Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 51-05 ПС 35/6 кВ №51 «Стрелка» и протяженностью 0,123 км до проектируемой ТП 6/0,4 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 6 кВ ф. 51-05, строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ протяженностью 0,025 км до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Октябрьская, участок 31Е (Дог. ТП № 20.2400.1264.23). | O_3389_КЭ | 3.328 | 3.1709 | 0.15715 | 0.15715 | 0.15715 | 0 | 0 | 0.15715 | 0.12457 | 0 | 0.032574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1264.23. Заявитель: КГКУ "УКС". Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,14 км от ВЛ 10 кВ ф. 2-08 ПС 110 кВ Советская до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,608 км от ВЛ 10 кВ ф. 54-31 ПС 110 кВ Академгородок до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт", Ул. Киренского (остановка «Студенческий городок», в районе разворотного кольца троллейбусов) (Дог. ТП № 20.2400.3755.23). | O_3372_КЭ | 16.2641 | 15.3618 | 0.90229 | 0.90229 | 0.3905 | 0.3905 | 0.3905 | 0.51179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51179 | -0.51179 | -56.72% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.3755.23. Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт". Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,55 км от ВКЛ 10 кВ ф. 49-53 ПС 110 кВ Юбилейная (3с) до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км от Яч. ф.49-34 Резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная (4с) до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,03 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт" г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0400052:2632,24:50:0400052:87 (Дог. ТП № 20.2400.4106.23). | O_3373_КЭ | 16.9361 | 12.2372 | 4.6989 | 4.6989 | 8.9637 | 0.27977 | 0.2184 | 0.18536 | 0.46434 | 2.0075 | 3.5349 | 2.2262 | 4.7461 | -4.2648 | 4.2648 | 90.76% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.4106.23. Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт".
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф. 10-27 ПС №10 «Нагорная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО «Комсервис», г. Красноярск, Центральный район, ул. Брянская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300001:468 (Дог. ТП № 20.2400.9787.22) | O_3309_КЭ | 1.192 | 0.8634 | 0.32859 | 0.32859 | 0.32644 | 0.32859 | 0.32644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021547 | -0.0021547 | -0.6557% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.9787.22. Заявитель: ООО «Комсервис». Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Северная», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 20, № 41 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная до вводных ячеек РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Северная» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Северная» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,95 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №31, №34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская до вводной ячейки РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Советская» протяженностью 0,1135 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3471_КЭ | 235.96 | 1.0422 | 234.9178 | 129.2048 | 137.2315 | 0.69016 | 0.69016 | 0.16848 | 0.16848 | 2.4568 | 2.4568 | 125.8894 | 133.9161 | 97.6863 | 8.0267 | 6.212% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от плана финансирования, в связи с выполнением работ по подключению социально важного объекта, с опережением графика.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км от ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово ПС 220/110/10 кВ №1 "Минусинская опорная" до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ОАО «РЖД», Красноярский край, Минусинский район, ст. Минусинск район, кадастровый номер 24:25:0000000:3581 (Дог. ТП № 20.2400.1517.23) | O_3333_КЭ | 0.68587 | 0.60142 | 0.08446 | 0.08446 | 0.08446 | 0.08446 | 0.08446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1517.23. Заявитель: ОАО «РЖД». Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Лабораторная и измерительная техника", Красноярский край, г. Красноярск, п. Коркино, Причал, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400310:3 (Дог. ТП № 20.2400.10882.23) | O_3460_КЭ | 0.62286 | 0.61862 | 0.0042444 | 0.0042444 | 0.0042444 | 0.0042444 | 0.0042444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7705e-17 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.10882.23. Заявитель: ООО "ЛИТ". Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, L=2х136 м от яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат" до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Реконструкция яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат". Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200075:667 (Дог. ТП № 20.2400.1968.21) | M_2578_КЭ | 10.3572 | 10.1028 | 0.25437 | 0.25437 | 0.25437 | 0.25437 | 0.25437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6098e-15 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1968.21. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА».
4.1.1.3 | Установка ячейки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный (3 сек. шин), строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км от РУ 10 кВ ячейки 15 и строящейся ячейки ПС 110 кВ Солнечный, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка трансформатора тока и выключателя нагрузки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО ТСК "Энергоальянс", Красноярский край, Красноярск г, 40 лет Победы ул, Российская Федерация, Красноярский край, ул. Соколовская, ул. Гриболевская, ул. 40 лет Победы, от ПС Солнечный №139 до ТП (Дог. ТП № 20.2400.2921.23) | O_3316_КЭ | 7.1281 | 6.8193 | 0.30872 | 0.30872 | 0.30872 | 0.30872 | 0.30872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-16 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.2921.23. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лира». Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,585 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 2050 (1 с.) ПС №16 «Пролетарская» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 296 (2 с.) ПС №98 «Полиграфкомбинат» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство восьми КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (8 шт.). Заявитель: МКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. 8 Марта, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2793 (Дог. ТП № 20.2400.1527.23). | O_3352_КЭ | 33.027 | 0.020463 | 33.0065 | 33.0065 | 36.4336 | 16.95 | 15.1233 | 0.78391 | 4.8187 | 0.78391 | 15.6368 | 14.4887 | 0.85492 | -3.4271 | 3.4271 | 10.38% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.1527.23. Заявитель: МКУ "УКС". Выполнение социально-значимого объекта, с опережением графика.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от КВЛ 10 кВ ф. 1-10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 10 кВ ф. 1-10, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО "Антарес", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Полигонная, 4 (Дог. ТП № 20.2400.3155.23) | O_3355_КЭ | 0.91317 | 0.74065 | 0.17252 | 0.17252 | 0.17252 | 0.17252 | 0.17252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3155.23. Заявитель: ООО "Антарес". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ (2 шт.) протяженностью 0,13 км каждая от Яч.№2 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (1 сек. шин) и от Яч.№1 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (2 сек. шин) до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (2 шт.) протяженностью 0,67 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка коммутационного аппарата 10 кВ в яч.№2 Резерв РУ 10 кВ ТП-3012 номиналом 100 А (1 шт.). Заявитель: Жилищно-строительный кооператив "Ветлужанская дубрава", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37; 38; 42; 42а; 44; 44а; 44г; 44д; 46; 46а; 46г; 48; 48, строения 1, 2, 3, 4, 5; 52г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100486:1161 (Дог. ТП № 20.2400.9620.23). | O_3413_КЭ | 8.4987 | 0.0053216 | 8.4934 | 0 | 1.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4552 | 7.0382 | 1.4552 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9620.23. Заявитель: Жилищно-строительный кооператив "Ветлужанская дубрава". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Рапана Константин Иванович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8586.23). | O_3409_КЭ | 0.044362 | 0.013764 | 0.030598 | 0.030598 | 0.030598 | 0.030598 | 0.030598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4694e-18 | 1.134e-14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8586.23. Заявитель: Рапана Константин Иванович. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2103.6766 | 75.3905 | 2028.2861 | 252.5188 | 153.3774 | 2.4875 | 3.699 | 30.9109 | 31.927 | 9.9783 | 9.6096 | 209.1422 | 108.1418 | 1874.9087 | -99.1415 | -39.26% | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 449.7213 | 35.0988 | 414.6225 | 23.3705 | 0.20031 | 0.20031 | 0 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 23.1701 | 0 | 414.4222 | -23.1701 | -99.14% | нд
4.1.4.1 | Строительство 2 БКТП- 6/0,4 кВ 2500 кВА; строительство двух КЛ-6 кВ от РУ 10 яч. № 13 и яч.№ 38 кВ ПС №4 «Городская» 110/10кВ до проектируемых 2 БКТП ориентировочной длиной 135 м. каждая, переподключение существующих КЛ 6кВ, питающих ТП 1102 из ячеек 6 кВ №13 и №38 ПС 110 кВ Городская № 4 на разные секции шин проектируемой ТП 6 кВ, монтаж комплексов коммерческого учёта 0,4 кВ-16 шт. Заявитель Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 151, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300287:400. (Дог. ТП № 20.2400.673.22). | N_2681_КЭ | 35.2991 | 35.0988 | 0.20031 | 0.20031 | 0.20031 | 0.20031 | 0 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9135e-15 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.673.22. Заявитель: Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк". Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.4.1 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) на ПС 110 кВ Илиган-тяговая до ТПС 110 кВ Илиган с образованием следующих ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Илиган-тяговая с отпайкой на ПС Уяр тяговая, протяженность 1 км; ВЛ 110 кВ Буйная – Илиган-тяговая, протяженностью 5,5 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3116БАМ_КЭ | 249.8498 | 0 | 249.8498 | 13.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2271 | 0 | 249.8498 | -13.2271 | -100% | Выполнение мероприятий по реализации проекта БАМ-2. (ОАО "РЖД"). Отказ подрядной организации от закрытия актов выполненых работ в соответствии с договором подряда, в связи с превышением стоимости ПИР после прохождения ГЭ.
4.1.4.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая– Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая, протяженностью 3,800 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3117БАМ_КЭ | 164.5724 | 0 | 164.5724 | 9.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.943 | 0 | 164.5724 | -9.943 | -100% | Выполнение мероприятий по реализации проекта БАМ-2. (ОАО "РЖД"). Отказ подрядной организации от закрытия актов выполненных работ в соответствии с договором подряда, в связи с превышением стоимости ПИР после прохождения ГЭ.
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1653.9553 | 40.2917 | 1613.6636 | 229.1484 | 153.1771 | 2.2871 | 3.699 | 30.9109 | 31.7267 | 9.9783 | 9.6096 | 185.972 | 108.1418 | 1460.4865 | -75.9713 | -33.15% | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-1077 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, заменой коммутационных аппаратов в яч. № 12 и яч. № 1, заменой предохранителей в ячейках присоединения силовых трансформаторов. Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ в части замены кабеля на кабель большего сечения. Заявитель Акционерное общество "Сибагропромстрой", Красноярский край, г Красноярск, Советский район, пр-кт Ульяновский, 1а (Дог. ТП № 20.2400.4985.21) | N_2606_КЭ | 14.4765 | 12.7305 | 1.746 | нд | 2.4248 | нд | 0.61226 | нд | 0.71091 | нд | 0.48239 | нд | 0.61924 | -0.67881 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская с отпайками (С-1) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – ЦРП Красмаш (С-2) в части замены существующей опоры №15 на анкерно-отпаечную. Заявитель: АО "КРАСМАШ", г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ ИМ ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ, Д. 29, (Дог. ТП № 20.2400.6075.19). | M_950_КЭ | 7.247 | 0 | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.247 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ на участке опор №2 до опоры №3 ВЛ-10кВ ф. 27-07 с заменой кабеля ААБл-10 3х50 на кабель 3хАПвПу2г (1х240/50) мм2, протяженностью 0,150 км , монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мясников Александр Сергеевич, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, земельный участок 35 А/2, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:837 (Дог. ТП № 20.2400.11371.23) | O_3437_КЭ | 1.8641 | 0.63482 | 1.2292 | нд | 0.801 | нд | 0.801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42824 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.11371.23. Заявитель: Мясников Александр Сергеевич. Оплата за ТМЦ, использованные в 2024 году по титулам льготного ТП.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП № 2043 с заменой силового трансформатора 1х250 кВА на трансформатор 1х630 кВА, замена рубильника в яч. № 7 ТП № 2043 на рубильник с номинальным током 1000 А, замена предохранителей яч. № 7 ТП № 2043 на предохранители с номинальным током 1000 А. Заявитель ПАО "Ростелеком",. Красноярск, октябрьский район, ул. Новосибирская, 64, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100257:8 (Дог. ТП № 20.2400.55.20) | M_969_КЭ | 0.97971 | 0.2101 | 0.7696 | нд | 0.24438 | нд | 0 | нд | 0.24438 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52523 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.55.20. Заявитель ПАО "Ростелеком". Оплата КЗ образованной на 01.01.2025 за ТМЦ.
4.1.4.2 | Создание устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Камала-2 и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805), ВЛ 110 кВ Буйная – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806), устанавливаемой на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г. | M_3121БАМ_КЭ | 117.0702 | 0 | 117.0702 | 47.0244 | 0.65257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0244 | 0.65257 | 116.4177 | -46.3718 | -98.61% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.637.21. Заявитель ОАО "РЖД". До настоящего времени документация по «якорным» титулам со стороны РЖД не разработана и не согласована, что делает невозможным проектирование обязательств СО.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская (С-5), и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайкой Зыково тяг. (С-6) с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью по цепи 39,9 км (С-5: 17,3 км, С-6: 22,6 км) и с заменой грозозащитного троса, общей протяженностью по трассе 28,9 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.3810.20 от 06.10.2022 г. | L_3119БАМ_КЭ | 613.6727 | 0.2266 | 613.4461 | 6.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5013 | 0 | 613.4461 | -6.5013 | -100% | Выполнение мероприятий по реализации проекта БАМ-2. (ОАО "РЖД"). Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с неисполнением обязательств подрядной организации, нарушение сроков разработки проектно-сметной документации.
4.1.4.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Левобережная – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая – Ачинск тяговая с отпайками (С-23), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | M_3115_КЭ | 55.6754 | 0 | 55.6754 | 2.1854 | 0.72026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1854 | 0.72026 | 54.9552 | -1.4651 | -67.04% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.584.22. Заявитель ОАО "РЖД". До настоящего времени документация по «якорным» титулам со стороны РЖД не разработана и не согласована, что делает невозможным проектирование обязательств СО.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 303 в части установки дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ, L=317 м. от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 303 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 77, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100109:1401 (Дог. ТП № 20.2400.6526.22). | N_2670_КЭ | 1.6451 | 1.6077 | 0.037432 | 0.037432 | 0.037432 | 0.037432 | 0.0070351 | 0 | 0.030397 | 0 | 0 | -9.7145e-17 | 0 | -1.3184e-16 | 9.7145e-17 | 2.595e-13% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.6526.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север". Оплата КЗ, образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.1.4.2 | Реконструкция опоры №5/58 ВЛ-10 ф. 144-31 и ф. 144-28 ПС 220/110/10 кВ «КИСК» (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «МСМ Недвижимость» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал», Красноярский край, Емельяновский район, д. Старцево, кадастровые номера земельных участков 24:11:0330108:1594. (Дог. ТП №20.2400.6553.25). | Q_4062_КЭ | 1.1187 | 0 | 1.1187 | нд | 0.27329 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21007 | нд | 0.063228 | 0.84545 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6553.25. Заявитель: ООО «ТЕТИС Кэпитал». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Замена рубильника Л2 РУ 0,4 кВ ТП-75-4-11 номиналом 100 А на рубильник номиналом 400 А, монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ТПК АСТРУМ», Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Юности, дом 4/2, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301018:575 (Дог. ТП №20.2400.3195.25) | Q_3681_КЭ | 0.08833 | 0 | 0.08833 | нд | 0.0030651 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0029676 | нд | 9.753e-05 | 0.085265 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3195.25. Заявитель: ООО «ТПК АСТРУМ».
4.1.4.2 | Реконструкция ячеек В6 1Т, В6 2 Т, СВ 6 кВ КРУН 6 кВ ПС 110 кВ Северная с заменой выключателей на вакуумные с выкатными элементами, заменой трансформаторов тока. Строительство нового КРУН-6 кВ ПС 110 кВ Северная совмещенного с обще подстанционным пунктом управления в целях осуществления технологического присоединения электроустановки заявителя АО «Транснефть – Западная Сибирь» расположенной: Красноярский край, Ачинский район, д. Большая Салырь.(Договор ТП № 20.2400.9869.22). | O_3216_КЭ | 135.4811 | 22.3258 | 113.1553 | 113.1553 | 129.9467 | 2.1695 | 2.1695 | 28.1439 | 28.1439 | 2.8671 | 2.8671 | 79.9748 | 96.7662 | -16.7914 | 16.7914 | 14.84% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.9869.22. Заявитель: АО «Транснефть – Западная Сибирь». Отклонение от плана финансирования связано с выполнением работ с опережением графика.
4.1.4.2 | Замена руб. №6 РУ 0,4 кВ ТП-377 номиналом 250 А на рубильник номиналом 400 А (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Сумитек Интернейшнл», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100070:1368 (Дог. ТП №20.2400.4640.25). | Q_3694_КЭ | 0.08833 | 0 | 0.08833 | нд | 0.0030651 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0029676 | нд | 9.753e-05 | 0.085265 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4640.25. Заявитель: ООО «Сумитек Интернейшнл».
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тамтачет №17 в части замены существующего силового трансформатора 6,3 МВА на трансформатор большей мощности не менее 10 МВА, реконструкция в ячейке присоединения ф.№17-20 ПС 110/10 кВ «Тамтачет» №17 в части замены выключателя ВК-10-630-20 на выключатель ВВ/TEL-10 (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ от Присоединение ф.17-20 ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км., монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12847.22). | O_3227_КЭ | 1.0436 | 0.5487 | 0.49487 | нд | 0.5706 | нд | 0.02636 | нд | 0.030608 | нд | 0.38549 | нд | 0.12815 | -0.075739 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.12847.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А».
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.86-04 на участке оп.№1-оп.№104 с заменой опор и провода на СИП-3 1х70 мм.кв 6823 м. Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей оп.№104 ф.86-04 на железобетонных опорах с применением провода СИП-3 1х70 мм.кв до места установки СТП 10 кВ Заявителя L= 220 м . Заявитель ООО "Красресурс и К." Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 17-й км (справа) автодороги Красноярск-Енисейск, участок №2. Ориентир д. Старцево. Участок находится примерно в 500м от ориентира по направлению на северо-запад, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330201:501 (№20.2400.3304.18) | L_814_КЭ | 2.2093 | 2.0069 | 0.20245 | нд | 0.00081561 | нд | 0.00081561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20163 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.00.3304.18. Заявитель: ООО "Красресурс и К.". Оплата за ТМЦ, использованные в 2024 году по титулам льготного ТП.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага – Березовская тяговая (С-801) с заменой провода в магистрали, протяженнотью 0,6 км, со строительстовм отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) в части замены существующей опоры №104 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,6 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3113БАМ_КЭ | 27.4206 | 0.00051844 | 27.42 | 2.3796 | 0.00037343 | 9.345e-05 | 9.345e-05 | 9.428e-05 | 9.428e-05 | 0 | 9.067e-05 | 2.3794 | 9.503e-05 | 27.4197 | -2.3793 | -99.98% | Выполнение мероприятий по реализации проекта БАМ-2. (ОАО "РЖД"). Отказ подрядной организации от закрытия актов выполненных работ в соответствии с договором подряда, в связи с превышением стоимости ПИР после прохождения ГЭ.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с заменой провода в магистрали, протяженностью 1,75 км, со строительством отпайки на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №9 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,35 км (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3114БАМ_КЭ | 51.4876 | 0 | 51.4876 | 3.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8689 | 0 | 51.4876 | -3.8689 | -100% | Выполнение мероприятий по реализации проекта БАМ-2. (ОАО "РЖД"). Отказ подрядной организации от закрытия актов выполненных работ в соответствии с договором подряда, в связи с превышением стоимости ПИР после прохождения ГЭ.
4.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22) на участке от ПС Левобережная до опоры № 2 с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью 0,2 км и с заменой грозотроса, общей протяженностью 0,2 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | L_3120БАМ_КЭ | 9.8679 | 0 | 9.8679 | 9.7158 | 8.3945 | 0 | 0.081986 | 2.6046 | 2.5226 | 7.1112 | 5.0305 | 0 | 0.75938 | 1.4734 | -1.3213 | -13.6% | Выполнение мероприятий по реализации проекта БАМ-2. (ОАО "РЖД"). Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.584.22. Заявитель ОАО "РЖД". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-391 6/0,4 кВ в части замены силового трансформатора 2Т номиналом 160 кВА на силовой трансформатор 400 кВА (1 шт.), реконструкция яч.1Л ТП-391 в части замены рубильника на 400 А (1 шт.), реконструкция яч.2Л ТП-391 в части замены рубильника на 630 А (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "КрасКом", Участок находится примерно в 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 109 д (Дог. ТП № 20.2400.5296.24 ) | P_3552_КЭ | 1.5436 | 0 | 1.5436 | 1.5436 | 0.016054 | 0 | 0 | 0 | 0.014491 | 0 | 0.00080416 | 1.5436 | 0.00075862 | 1.5276 | -1.5276 | -98.96% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5296.24. Заявитель: ООО "КрасКом". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано с невозможностью проведения пуско-наладочных работ в осенне-зимний период. Срок исполнения ДТП, не нарушен.
4.1.4.2 | Замена ТТ (3 шт.). Заявитель: ООО «АККОРД», Красноярский край, г. Лесосибирск, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010512:188 (Дог. ТП №20.2400.71.25) | P_3658_КЭ | 0.18987 | 0 | 0.18987 | нд | 0.065207 | нд | 0 | нд | 0.023819 | нд | 0.041389 | нд | 0 | 0.12466 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.71.25. Заявитель: ООО «АККОРД». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Замена существующих рубильников № 5, № 7 в РУ 0,4 кВ ТП 216 (2 шт.), замена плавких предохранителей (6 шт.). Заявитель: КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 15, кадастровый номер земельного участка 24:50:00000000:176353 (Дог. ТП №20.2400.2016.25) | P_3666_КЭ | 0.23849 | 0 | 0.23849 | нд | 0.0060097 | нд | 0 | нд | 0.002701 | нд | 0.0031174 | нд | 0.00019123 | 0.23249 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2016.25. Заявитель: КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Замена трансформатора тока в яч. 31-09 РУ 10 кВ ПС 110 кВ "Парная". Заявитель: Модина О.И., Красноярский край, Шарыповский р-н, кадастровый номер земельного участка 24:41:0801006:335 (Дог. ТП № 20.2400.12767.24). | P_3589_КЭ | 0.088835 | 0 | 0.088835 | 0.088835 | 0.0061071 | 0.080174 | 0 | 0.0037015 | 0.002701 | 0 | 0.0031174 | 0.00496 | 0.00028859 | 0.082728 | -0.082728 | -93.13% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12767.24. Заявитель: Модина О.И. Договор заключен по индивидуальному тарифу. Возможность начала строительно-монтажных работ, после установления тарифа и заключения ДС к договору ТП.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 протяженностью 0,039 км от ТП 33-08-166Е, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), замена ВА в яч. ф.3 РУ 0,4 кВ ТП 33-08-166Е номиналом 16 А на ВА номиналом 400 А (1 шт.), монтаж ПУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МО МВД РФ «Шушенский», Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, д. 73, кадастровый номер земельного участка 24:13:2401050:227 (Дог. ТП №20.2400.1988.25). | Q_4093_КЭ | 0.27967 | 0 | 0.27967 | нд | 0.10878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03675 | нд | 0.072035 | 0.17088 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1988.25. Заявитель: МО МВД РФ «Шушенский». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Березовская (КЭС) в части установки третьего силового трансформатора 110/35/6 кВ 40 МВА, строительство КЛ 6 кВ отРУ-6 кВ яч.16 резерв РП-76 КВЛ 6 кВ ф.39-12 - РП 170 ПС 35 кВ Шумково до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,35 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Депо 20/40», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рязанская, 14; ул. Рязанская, 14, стр. 1, 2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500254:220 (Дог. ТП № 20.2400.6719.23) | P_3543_КЭ | 172.5252 | 0 | 172.5252 | нд | 0.19946 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19003 | нд | 0.0094252 | 172.3258 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6719.23. Заявитель: ООО «Депо 20/40». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с заменой выключателей, разъединителей и трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая II цепь на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3103БАМ_КЭ | 155.9493 | 0 | 155.9493 | 8.0744 | 5.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 8.0744 | 4.8906 | 150.8117 | -2.9368 | -36.37% | Выполнение мероприятий по реализации проекта БАМ-2. (ОАО "РЖД"). Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с установкой АОПО на и реконструкция ПС 500 кВ "Тайшет" транзита Канск – Тайшет с реализацией управляющих воздействий на ОН. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3105БАМ_КЭ | 117.7339 | 0 | 117.7339 | 1.596 | 2.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 1.596 | 2.096 | 115.5321 | 0.60585 | 37.96% | Выполнение мероприятий по реализации проекта БАМ-2. (ОАО "РЖД"). Отклонение от плана финансирования текущего периода связано с выполнением работ с опережением графика.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С41/С-44 Саянская-тяг. – Абакумовка-тяг. с заменой провода в магистрали, протяженностью 0,6 км, со строительством ответвления на ПС Ирбейская-тяг. до ТПС Агул с заменой анкерной опоры №296 на отпаечную, протяженностью 2,83 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.1926.22 от 06.06.2022 г. | L_3118БАМ_КЭ | 140.1249 | 0 | 140.1249 | 9.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1323 | 0 | 140.1249 | -9.1323 | -100% | Выполнение мероприятий по реализации проекта БАМ-2. (ОАО "РЖД"). Отказ подрядной организации от закрытия актов выполненных работ в соответствии с договором подряда, в связи с превышением стоимости ПИР после прохождения ГЭ.
4.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ 2 сек. ПС 110 кВ Радиотехническая с установкой линейной ячейки (1 шт.), реконструкция ЗРУ 10 кВ 1 сек. ПС 110 кВ Телевизорная с установкой линейной ячейки (1 шт.), реконструкция двух КЛ 10 кВ яч. № 41 и № 20 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная протяженностью 0,15 км каждая, реконструкция двух КЛ 10 кВ яч. № 31 и № 34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская протяженностью 0,15 км каждая. (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | P_3472_КЭ_(рек) | 16.6916 | 0 | 16.6916 | 16.6916 | 1.3632 | 0 | 0 | 0.15857 | 0 | 0 | 0 | 16.533 | 1.3632 | 15.3284 | -15.3284 | -91.83% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7505.24. Заявитель: ПКРКН «Чулым». Отклонение от плана финансирования текущего периода связано с невозможностью проведения пуско-наладочных работ в осенне-зимний период. Срок исполнения ДТП, не нарушен.
4.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ яч. № 51 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна протяженностью 0,15 км, реконструкция двух КЛ 10 кВ яч. № 22 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна протяженностью 0,15 км каждая. (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | P_3473_КЭ | 7.1535 | 0 | 7.1535 | 7.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1535 | 0 | 7.1535 | -7.1535 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Отклонение от графика реализации, в связи с длительным согласованием размещения объектов ЭСХ на участках землепользователей. Срок исполнения ДТП, не нарушен.
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3440.8361 | 1177.289 | 2263.5471 | 621.6003 | 580.5682 | 129.5053 | 95.1795 | 63.1786 | 153.7634 | 56.9516 | 69.8627 | 371.9648 | 261.7626 | 1682.9789 | -41.0321 | -6.601% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1175.6482 | 186.7338 | 988.9143 | 287.2648 | 290.613 | 88.4135 | 73.0556 | 18.993 | 71.2548 | 3.479 | 16.4927 | 176.3792 | 129.8099 | 698.3014 | 3.3481 | 1.166% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 975.9889 | 116.3941 | 859.5948 | 274.5888 | 273.0055 | 83.5854 | 67.5613 | 18.993 | 68.1972 | 3.479 | 9.1839 | 168.5314 | 128.0632 | 586.5893 | -1.5833 | -0.5766% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/6 кВ №8 "Цемзавод" с заменой выключателя 6 кВ ф.8-24 - 1 шт. | O_3706_КЭ | 1.6975 | 0 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой ДГР с плавным регулированием тока – 4 шт., и оснащением системой определения поврежденного фидера (ОПФ) – 2 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3811_КЭ | 82.1888 | 20.5801 | 61.6087 | 60.28 | 50.4374 | 35.258 | 24.1564 | 0 | 11.2657 | 0 | 3.5262 | 25.022 | 11.489 | 11.1713 | -9.8426 | -16.33% | Корректировка графика финансирования в связи с дефицитом источника финансирования. Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с частичной оплатой КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой двух дополнительных ТСН и установкой токоограничивающих реакторов в количестве 4 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3812_КЭ | 89.9643 | 13.5016 | 76.4627 | 68.0513 | 65.4684 | 22.5295 | 22.5295 | 1.993 | 1.993 | 3.1697 | 3.1697 | 40.3591 | 37.7762 | 10.9944 | -2.5829 | -3.796% | Корректировка графика финансирования в связи с дефицитом источника финансирования. Отклонения от плана финансирования текущего периода в связи с частичной оплатой КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Дрокино" №64 35/10кВ с заменой трансформаторов 1Т, 2Т 2х6,3 МВА на ТР 2х16 МВА, Емельяновский район. (перегруженный центр питания) | M_2810_КЭ | 386.2942 | 1.1135 | 385.1808 | 4.191 | 8.9903 | 3.8845 | 0.052326 | 0 | 4.1387 | 0 | 0.25017 | 0.3065 | 4.5491 | 376.1904 | 4.7993 | 114.5% | Корректировка графика финансирования. Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №181 «Весна-2» с заменой устройств РЗА – 47 шт., г. Красноярск, Советский район. | O_3815_КЭ | 153.8739 | 16.5424 | 137.3315 | 63.3584 | 73.6431 | 20.6873 | 20.1591 | 0 | 1.9592 | 0 | 1.9283 | 42.6711 | 49.5966 | 63.6884 | 10.2847 | 16.23% | Корректировка графика финансирования. Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №43 «Партизанская» в части установки трансформатора 3Т мощностью 6,3 МВА, адрес: Красноярский край, Мотыгинский район, месторождение рудного золота "Васильевское", территория промышленной зоны. Соглашение № 56.2400.7354.23 от 09.08.2023 с АО "Васильевский рудник" | O_3377_КЭ | 35.014 | 0 | 35.014 | нд | 0.89167 | нд | 0.028067 | нд | 0.8636 | нд | 0 | нд | 0 | 34.1223 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.7354.23. от 09.08.2023 с АО "Васильевский рудник".
4.2.1.1 | Реконструкция РП 135 (Советский РЭС) с заменой РУ-10кВ 15 ячеек. - с установкой комплектной установки постоянного оперативного тока модульного типа. - с установкой селективной оптоволоконной защиты от дуговых замыканий шин 10кВ. - с оснащением присоединений 10кВ системой определения поврежденного фидера распределенной структуры при ОЗЗ. - с оснащением системой ССПИ, ТМ и выдачи сигналов на верхний уровень | L_2095_КЭ | 60.4601 | 59.9229 | 0.53718 | 0.53718 | 0.53718 | 0.53718 | 0 | 0 | 0.53718 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 4.2188e-15 | -1.1102e-16 | -2.067e-14% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.1.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ (с переподключением части потребительских фидеров), общей протяженностью - 8,1 км, от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2 в связи со строительством РП. г. Красноярск, Советский район | O_3813_КЭ | 33.1724 | 0.2957 | 32.8767 | 19.3734 | 13.3241 | 0.016042 | 0.016042 | 3.2805 | 3.2805 | 0.30934 | 0.30934 | 15.7675 | 9.7182 | 19.5526 | -6.0493 | -31.22% | Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения корректировки проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Карабула" с заменой ячеек 10 кВ типа "К-10Ц" ф. 18-16 и ф. 18-18 - 2 шт., заменой шкафов РЗА - 4 шт. Красноярский край, Богучанский район. | P_3551_КЭ | 14.7873 | 0 | 14.7873 | 14.7873 | 14.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7873 | 14.9338 | -0.14644 | 0.14644 | 0.9903% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Большой Унгут со строительством маслосборника - 1 шт. и маслоприемника - 1 шт., Красноярский край, Манский район, п. Большой Унгут | P_3819_КЭ | 2.9529 | 0 | 2.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9529 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ №85 "Зыково" с заменой выключателя 10 кВ ф.85-1 - 1 шт. | O_3760_КЭ | 1.3839 | 1.3315 | 0.052363 | 0.052363 | 0.052363 | 0 | 0 | 0.052363 | 0.052363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Уральская со строительством маслосборника - 2 шт. и маслоприемника, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал | P_3820_КЭ | 3.4735 | 0 | 3.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4735 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Чистополка" со строительством маслоприемника и маслосборника - 1 шт., Красноярский край, Казачинский район, с.Чистополка | P_3822_КЭ | 2.9529 | 0 | 2.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9529 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №858 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3730_КЭ | 21.3238 | 0.20722 | 21.1165 | 0 | 0.00084695 | 0 | 8.84e-06 | 0 | 0.0004485 | 0 | 0.00018725 | 0 | 0.00020236 | 21.1157 | 0.00084695 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.1 | Реконструкция РУ-35 кВ на ПС 110кВ Академгородок с заменой трансформатора напряжения ТН 2 сек 35 кВ - 3 шт., г. Красноярск | P_3839_КЭ | 0.68113 | 0 | 0.68113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68113 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Березовская №42 с заменой трансформатора напряжения 35кВ ТН 1 сек 35, ТН 2сек 35 | P_3954_КЭ | 1.3623 | 0 | 1.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3623 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Западная-2 №90 с заменой трансформатора напряжения 35кВ ТН 1 сек 35, ТН 2сек 35 | P_3955_КЭ | 1.3623 | 0 | 1.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3623 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Нарва со строительством маслосборника - 1 шт. и маслоприемника - 1 шт., Красноярский край, Манский район, с. Нарва | P_3821_КЭ | 2.9529 | 0 | 2.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9529 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №745 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3731_КЭ | 32.9185 | 0.044044 | 32.8745 | 0 | 0.44744 | 0 | 0.42897 | 0 | 0.018473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4271 | 0.44744 | 0% | Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №28 "Дачная" 35/6кВ с заменой трансформатора 1Т ТМ-35/6 кВ 16 МВА - 1 шт., г. Красноярск, Октябрьский район | O_3807_КЭ | 47.1722 | 2.8551 | 44.3171 | 43.9578 | 44.2789 | 0.67285 | 0.19092 | 13.6671 | 44.088 | 0 | 0 | 29.6178 | 0 | 0.038184 | 0.32111 | 0.7305% | Корректировка графика финансирования. Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 199.6593 | 70.3398 | 129.3196 | 12.676 | 17.6075 | 4.8281 | 5.4943 | 0 | 3.0577 | 0 | 7.3088 | 7.8479 | 1.7467 | 111.7121 | 4.9315 | 38.9% | нд
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №31 Парная. Шарыповский р-н, с. Парная. | K_1859_КЭ_(м) | 3.0622 | 2.1428 | 0.91941 | 0.91941 | 0.29109 | 0.14495 | 0.19085 | 0 | 0.10024 | 0 | 0 | 0.77446 | 0 | 0.62832 | -0.62832 | -68.34% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате выполнения работ хоз. способом и использования ТМЦ из запасов.
4.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Элита с установкой быстродействующей защиты от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Элита | L_2096_КЭ | 0.81694 | 0 | 0.81694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81694 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 Солянская. Рыбинский р-н, с. Новая Солянка. | K_1859_КЭ_(н) | 2.8891 | 2.0592 | 0.82987 | 0.82987 | 0.52958 | 0.13235 | 0.19806 | 0 | 0.10187 | 0 | 0.10888 | 0.69752 | 0.12077 | 0.30029 | -0.30029 | -36.19% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате выполнения работ хоз. способом и использования ТМЦ из запасов.
4.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Шуваево с установкой быстродействующую защиты от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Шуваево | L_2097_КЭ | 0.62064 | 0 | 0.62064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62064 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_57_КЭ (с) | 16.883 | 15.4078 | 1.4752 | 1.4752 | 3.8314 | 1.4752 | 0.75578 | 0 | 0.79517 | 0 | 2.9858 | 0 | -0.70533 | -2.3561 | 2.3561 | 159.7% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением кап. % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение мероприятия программы ССПИ.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_57_КЭ (у) | 16.7466 | 1.0626 | 15.6841 | 0 | 0.10142 | 0 | 0.057645 | 0 | 0.04377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5826 | 0.10142 | 0% | Выполнение мероприятия программы ССПИ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 Карьер. Канский р-н, с. Польное. | K_1859_КЭ_(о) | 2.6178 | 1.0939 | 1.5239 | 1.5239 | 1.2877 | 0.81165 | 0.2111 | 0 | 0.075577 | 0 | 0.89995 | 0.71226 | 0.10106 | 0.23622 | -0.23622 | -15.5% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате выполнения работ хоз. способом и использования ТМЦ из запасов.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_57_КЭ (м) | 14.8477 | 14.6077 | 0.24 | 0.24 | 2.8312 | 0.0065959 | 0.64048 | 0 | 0.74367 | 0 | 0.73804 | 0.2334 | 0.70902 | -2.5912 | 2.5912 | 1080% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением кап. % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение мероприятия программы ССПИ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №25 "Уяр городская". г. Уяр. | J_59_КЭ (ж) | 4.4827 | 4.1687 | 0.31399 | 0.15159 | 0.83007 | 0 | 0.29718 | 0 | 0.16159 | 0 | 0.17445 | 0.15159 | 0.19684 | -0.51608 | 0.67848 | 447.6% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением кап. % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение мероприятия программы ССПИ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №42 "Березовская". пгт. Березовка. | J_59_КЭ (з) | 3.1756 | 2.8548 | 0.32078 | 0.32078 | 0.12536 | 0.089547 | 0.092343 | 0 | 0.033018 | 0 | 0 | 0.23123 | 0 | 0.19542 | -0.19542 | -60.92% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате выполнения работ хоз. способом и использования ТМЦ из запасов.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/6 кВ №11 "Решоты". пгт. Нижняя пойма. | J_59_КЭ (к) | 3.2409 | 2.7609 | 0.48 | 0.48 | 0.40668 | 0.08964 | 0.26583 | 0 | 0.14085 | 0 | 0 | 0.39036 | 0 | 0.073318 | -0.073318 | -15.27% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате выполнения работ хоз. способом и использования ТМЦ из запасов.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская". г. Енисейск. | J_59_КЭ (ц) | 4.5192 | 4.1955 | 0.3237 | 0.26594 | 0.45249 | 0.13008 | 0.39234 | 0 | 0.06015 | 0 | 0 | 0.13586 | 0 | -0.12879 | 0.18654 | 70.14% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением кап. % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение мероприятия программы ССПИ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №36 "Вознесенка". с. Вознесенка. | J_59_КЭ(л) | 6.1151 | 5.1008 | 1.0143 | 1.0143 | 1.1942 | 0.5343 | 0.56808 | 0 | 0.091842 | 0 | 0.5343 | 0.48 | 0 | -0.17992 | 0.17992 | 17.74% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением кап. % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение мероприятия программы ССПИ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПП 110 кВ №17 Боготольский. Боготольский р-н, г. Боготол. | K_1859_КЭ_(и) | 3.51 | 2.3936 | 1.1164 | 0.43609 | 0.29764 | 0.14444 | 0.26207 | 0 | 0.035567 | 0 | 0 | 0.29165 | 0 | 0.81877 | -0.13845 | -31.75% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате выполнения работ хоз. способом и использования ТМЦ из запасов.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №101 Гидростроитель.г. Дивногорск. | K_1859_КЭ_(к) | 2.7011 | 2.1441 | 0.55694 | 0.55694 | 0.33118 | 0 | 0.29719 | 0 | 0.033987 | 0 | 0 | 0.55694 | 0 | 0.22577 | -0.22577 | -40.54% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате выполнения работ хоз. способом и использования ТМЦ из запасов.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская. Рыбинский р-н, г. Бородино. | K_1859_КЭ_(л) | 6.1696 | 1.9767 | 4.1929 | 2.0175 | 0.92111 | 0.43165 | 0.18628 | 0 | 0.088351 | 0 | 0.53146 | 1.5859 | 0.11502 | 3.2717 | -1.0964 | -54.34% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате выполнения работ хоз. способом и использования ТМЦ из запасов.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №19 Козульская. Козульский р-н, пгт. Козулька. | K_1859_КЭ_(п) | 9.976 | 1.9114 | 8.0646 | 0.48 | 2.3243 | 0 | 0.6234 | 0 | 0.32791 | 0 | 0.33276 | 0.48 | 1.0402 | 5.7403 | 1.8443 | 384.2% | Выполнение части мероприятий, раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская". г. Бородино. | J_57_КЭ (р) | 41.8075 | 0.76877 | 41.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0387 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №19 "Козульская". пгт. Козулька. | J_57_КЭ (ф) | 25.3377 | 1.7715 | 23.5661 | 0.3543 | 0.16908 | 0 | 0.096107 | 0 | 0.072974 | 0 | 0 | 0.3543 | 0 | 23.3971 | -0.18522 | -52.28% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика выполнения работ.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта". пгт. Большая Мурта. | J_57_КЭ (х) | 26.3653 | 1.462 | 24.9033 | 0.29239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29239 | 0 | 24.9033 | -0.29239 | -100% | Выполнение мероприятия программы ССПИ. Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика выполнения работ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_59_КЭ(м) | 3.7748 | 2.4571 | 1.3177 | 1.3177 | 1.683 | 0.83769 | 0.35958 | 0 | 0.15112 | 0 | 1.0032 | 0.48 | 0.16909 | -0.36527 | 0.36527 | 27.72% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением кап. % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение мероприятия программы ССПИ.
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1696.1184 | 543.7067 | 1152.4117 | 329.5873 | 283.4676 | 39.293 | 20.6482 | 44.1856 | 79.7722 | 53.4725 | 51.587 | 192.6361 | 131.4602 | 868.9442 | -46.1197 | -13.99% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1692.4797 | 543.7067 | 1148.773 | 329.5873 | 283.4676 | 39.293 | 20.6482 | 44.1856 | 79.7722 | 53.4725 | 51.587 | 192.6361 | 131.4602 | 865.3054 | -46.1197 | -13.99% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Парковая яч. 05, яч. 34 до ТП 100, от ТП 100 до ТП 12 в части переключения из ТП-12 в ТП-160 с прокладкой участка ориентировочной протяженностью 60 м, участка КЛ 6 кВ от ТП 160 до ТП 156 в части переключения из ТП-160 в ТП-156 с прокладкой участка ориентировочной протяженностью 30 м, в целях строительства объекта: «2-х уровневая подземная автостоянка», расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300272:1815. Соглашение о компенсации 56.2400.4155.25 от 22.04.2025 с ГПКК «ЦТЛ». | Q_3690_КЭ | 9.754 | 0 | 9.754 | нд | 1.2008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065664 | нд | 1.1351 | 8.5532 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.4155.25 от 22.04.2025 с ГПКК «ЦТЛ».
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 51-05-10 с установкой бустера (стабилизатора напряжения), п. Стрелка, Северные электрические сети, Енисейский район . 1 шт. | M_2596_КЭ | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-357 "Шушенская опорная-Ермаковская"/ ВЛ 110 кВ С-352 «Шушенская опорная-Ленинская» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь – 4,94 га | O_3773_КЭ | 2.0236 | 0.0096768 | 2.0139 | 0.55494 | 0.55494 | 0.55494 | 0 | 0 | 0.55494 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 1.4589 | 1.1102e-16 | 2.001e-14% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 8-10-12 с установкой бустера (стабилизатора напряжения), п. Ильинка, Западные электрические сети, Ужурский район . 1 шт. | M_2597_КЭ | 1.3907 | 0 | 1.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3907 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка КЛ-6 кВ от ТП-492 до ТП-4038 протяженностью 0,256 км, КЛ-0,4 кВ от ТП-4038 до а/б корпуса Храма протяженностью 0,260 км в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Академика Павлова – ул. Щорса – ул. Добролюбова. Соглашение о переустройстве 18.01.2023 №56.2400.354.23 с КГКУ «УКС». | O_3315_КЭ | 24.2611 | 0 | 24.2611 | 3.1248 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1248 | 8.21 | 16.0511 | 5.0852 | 162.7% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.24.00.354.23. от 18.01.2023 с КГКУ «УКС». Отклонение от плана финансирования связано с выполнением работ по подключению социально важного объекта.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.70-04 ПС "Маловка" - д. Маловка ориентировочной протяженностью 0,203 км, по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, второй путь на перегоне д. Коростелево - д. Агул Красноярской железной дороги. Соглашение № 56.2400.2509.23 от 31.03.2023 с ОАО "РЖД" | O_3385_КЭ | 2.8695 | 0 | 2.8695 | 2.8695 | 0.12405 | 0 | 0 | 0.15474 | 0.0040973 | 0 | 0.10045 | 2.7148 | 0.019508 | 2.7455 | -2.7455 | -95.68% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.2509.23 от 31.03.2023 с ОАО "РЖД". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано с заключением ДС о продлении сроков по соглашению на 2026 г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ яч. №7 ТП-922 - оп. №1 ф. 922-7, КЛ-10 кВ яч. №5 РП-207 - оп. №1 ф. 207-5, КЛ-10 кВ яч. №41 РП 207 до КТП №9172, КЛ 10 кВ от ГПП-8 яч. 114;216 ООО «КРАМЗ» до КТП гипермаркета «АЛПИ»,общей ориентировочной протяженностью 0,6 км, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, по улице Космонавтов от улицы 9 Мая до улицы Ястынская. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.3807.23 от 04.05.2023 с МКУ г. Красноярска "УКС" | O_3427_КЭ | 76.6567 | 0 | 76.6567 | 5.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6963 | 0 | 76.6567 | -5.6963 | -100% | Выполнение обязательств в рамках соглашения о компенсации затрат № 56.2400.3807.23 от 04.05.2023 с МКУ г. Красноярска "УКС". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано с нарушением подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведётся претензионная работа: № 1.3/04/1305 от 20.12.2024. Карточка ПИР 4000122322.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 0,4 кВ от ТП 155 до здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 103, общая протяженность 0,104 км ; г. Красноярск, пр. Мира, 103. № 56.2400.2715.22 от 25.03.2022 с КГКУ "УКС" | N_2687_КЭ | 0.40941 | 0.38883 | 0.020578 | 0.020578 | 0.020578 | 0.020578 | 0.020578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4694e-18 | -1.686e-14% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.2715.22. от 25.03.2022 с КГКУ "УКС". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 88 яч. 2 до опоры № 1 ВЛ 6 кВ РП 88 – ТП 264 с заменой кабеля марки ЦААБл-10(3х240) мм² ориентировочной протяженностью 200 м, г. Красноярск, Свердловский район | O_3803_КЭ | 2.92 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-24 (переустройство опор №№ 71,72);реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-14 (переустройство опор №№ 26-31, 60/41, 60/43); реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №36-24-11 оп. №4 (переустройство опор №№ 2-3). Красноярский край, автомобильная дорога Р-255 «Сибирь», на участке км 852+000-км 878+00. Соглашение № 56.2400.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей». | M_2651_КЭ | 2.3036 | 2.0305 | 0.27316 | 0.27316 | 0.27316 | 0.27316 | 0.27316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей». Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ выполнить врезку существующей ТП-597 методом вход/выход в КЛ 10 кВ РП-105 яч. 19 до ТП 9078, кабелем марки ЦААБл-10(3х240) мм² ориентировочной протяженностью 400 м каждый участок, г. Красноярск, Советский район | O_3805_КЭ | 4.009 | 0 | 4.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.009 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 6 кВ на участке РП-88 – ТП-264 ориентировочной протяженностью 0,835 км. Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300290:105. Соглашение № 56.2400.5426.22 от 06.05.2022 с Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов» | O_2682_КЭ | 13.7474 | 13.2821 | 0.46528 | 0.46528 | 0.46528 | 0.46528 | 0.46528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.5426.22. от 06.05.2022 с Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов». Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Ф. 77-3 от опоры № 215/32 до опоры № 215/37 в части демонтажа и строительства ВЛ с установкой 5 опор по новой трассе ориентировочной протяженностью 370 м. в целях строительства (реконструкции) объекта: «Капитальный ремонт моста через р.Бузим на км 34+450 автомобильной дороги Атаманово – Кононово - Кекур в Сухобузимском районе Красноярского края», кадастровый номер 24:35:0000000:284. Соглашение о компенсации от 19.03.2025 № 56.2400.2914.25 между филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» и КГКУ «КРУДОР». | Q_3699_КЭ | 3.8799 | 0 | 3.8799 | нд | 0.059422 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016938 | нд | 0.042484 | 3.8205 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.2914.25 от 19.03.2025 с КГКУ «КРУДОР».
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 20-03 ориентировочной протяженностью 6,23 км. в целях реконструкции автомобильной дороги "Енисейск - Высокогорский" на участке км 27 - км 57 в Енисейском районе Красноярского края (I очередь). II этап. по адресу: Красноярский край. Енисейский район. Соглашение о компенсации № 56.2400.3969.24 от 15.05.2024 с КГКУ «КрУДор» | P_3547_КЭ | 47.4968 | 1.3256 | 46.1712 | 46.1712 | 20.2466 | 0.64263 | 0.64263 | 17.3344 | 17.3344 | 0.77865 | 0.77865 | 27.4155 | 1.4909 | 25.9246 | -25.9246 | -56.15% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.3969.24. от 15.05.2024 с КГКУ «КрУДор». Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения корректировки проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.2.2.1 | Установка реклоузеров в количестве 10 шт. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | O_3801_КЭ | 31.2973 | 29.3282 | 1.9691 | 1.9691 | 3.6086 | 0 | 2.8716 | 1.7813 | 0.54925 | 0.18781 | 0.18781 | 0 | 0 | -1.6395 | 1.6395 | 83.26% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также изменение технических решений (после разработки рабочей документации). Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Карапсель» - ПС «Новосмоленка» (Т-66), пролеты опор 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, проводом АС-50/8 мм2, протяженностью 0,820 км; в связи со строительством объекта «Строительство автомобильной дороги М-53 «Байкал»- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км1045-км1061 (обход г. Канска), Красноярский край», на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2021 дело № А33-7462/2020 | N_2669_КЭ | 7.4862 | 6.9006 | 0.58563 | 0.58563 | 0.58563 | 0.58563 | 0.058306 | 0 | 0.52732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 1.896e-14% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Решения Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2021 дело № А33-7462/2020. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция кабельных переходов КВЛ 110 кВ С-215/С-216 "Центр - Емельяново-110" с обустройством площадок для размещения и обслуживания концевых кабельных муфт и ОПН, г. Красноярск | O_3788_КЭ | 28.3557 | 27.2906 | 1.0651 | 1.0651 | 4.3433 | 1.0651 | 1.1116 | 0 | 1.2907 | 0 | 0.87581 | 0 | 1.0651 | -3.2781 | 3.2781 | 307.8% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22кВ Л1 от ТП-44-4-25 с заменой голого провода на СИП - 0,49 км | O_3719_КЭ | 1.6101 | 1.544 | 0.066097 | 0.066097 | 0.066097 | 0.066097 | 0.066097 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9429e-16 | 0 | 0 | 1.9429e-16 | 2.939e-13% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-48 с заменой голого провода на СИП - 0,1 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3741_КЭ | 3.2289 | 2.7745 | 0.45434 | 0.45434 | 0.45322 | 0.21434 | 0.21084 | 0 | 0.10403 | 0 | 0.13835 | 0.24 | 0 | 0.0011269 | -0.0011269 | -0.248% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10 кВ от ТП 1132 до ТП 188, общая протяженность 0,252 км. из них методом ГНБ 0,240 км., адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, в границах земельного участка 24:50:0300272:2691. Соглашение № 56.2400.8524.22 от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ» | N_2688_КЭ | 6.8959 | 6.6684 | 0.2275 | 0.2275 | 0.2275 | 0.2275 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 1.0825e-15 | -2.7756e-17 | -1.22e-14% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.8524.22. от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ». Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-2 ТП от 44-4-6 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3717_КЭ | 1.4862 | 1.4208 | 0.065314 | 0.065314 | 0.065314 | 0.065314 | 0 | 0 | 0.065314 | 0 | 0 | 9.7145e-17 | 0 | 0 | -9.7145e-17 | -1.487e-13% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.23-16 (протяженность до реконструкции 0,15 км.) со строительством 2-х кабельных линий (рабочей и резервной) протяженностью 0,19 км каждая, в связи со строительством объекта: «Железнодорожная линия от ст. Шарыпово до п. Горячегорск в районе 8 км пересечения с автодорогой Шарыпово-Ужур-Балахта». Соглашение о компенсации затрат 56.2400.152.24 от 15.01.2024 с АО "Русал Ачинск" | P_3564_КЭ | 6.9728 | 0.067647 | 6.9051 | 6.9051 | 2.3903 | 0 | 0 | 0.36507 | 0.36507 | 1.3685 | 1.3685 | 5.1715 | 0.65673 | 4.5148 | -4.5148 | -65.38% | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.24.00.152.24. от 15.01.2024 с АО "Русал Ачинск". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате выполнения работ хоз. способом и использования ТМЦ из запасов.
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 11,830 км, адрес: Красноярский край. Енисейский район, км 27 – км 57 а/д Енисейск - Высокогорский, в границах населенного пункта с. Кекур. Соглашение № 56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор» | O_3307_КЭ | 67.2196 | 58.1227 | 9.0968 | 9.0968 | 2.2675 | 2.2675 | 0 | 0 | 2.2675 | 0 | 0 | 6.8293 | 0 | 6.8293 | -6.8293 | -75.07% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор». Отклонение от плана финансирования текущего периода связано с выполнением работ по подключению социально важного объекта в прошлом периоде.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6017 с заменой опор, заменой голого провода на СИП и разделением линии | O_3712_КЭ | 2.3306 | 1.887 | 0.44354 | 0.44354 | 0.62557 | 0.088202 | 0.12776 | 0 | 0.13416 | 0 | 0.11054 | 0.35534 | 0.25311 | -0.18203 | 0.18203 | 41.04% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП общей протяженностью 0,51 км., замена ТП 820 (10/0,4кВ 630 кВА) на ТП 10/0,4кВ 2*400 кВА, в связи с реконструкцией автомобильной дороги по пер. Боготольскому от ул. Копылова до ул. Новосибирской г. Красноярска. Соглашение № 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска | O_3252_КЭ | 16.5036 | 0.57249 | 15.9311 | 15.9311 | 15.3267 | 0 | 0.00024342 | 0 | 0.00024342 | 0 | 0.00024343 | 15.9311 | 15.326 | 0.60437 | -0.60437 | -3.794% | Отклонения от плана финансирования текущего периода связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф. 10-39 с прокладкой КЛ-10 кВ от оп.№ 8 до оп. №9 протяженностью 0,380 км в Советском РЭС ПО КЭС, г. Красноярск | N_2957_КЭ | 5.0368 | 4.6173 | 0.41948 | 0.41948 | 0.84463 | 0.17948 | 0.22555 | 0 | 0.26189 | 0 | 0.35718 | 0.24 | 0 | -0.42515 | 0.42515 | 101.4% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ, ф. 45-2 от ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново110 до оп.№18, с оп. №23 до оп.№96 с отп. на ТП 45-2-1 в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 193, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010104:1038. Соглашение о переустройстве №56.2400.1930.23 от 14.03.2023 с А.А. Савченко | O_3320_КЭ | 0.59901 | 0.054338 | 0.54467 | 0.54467 | 0.34307 | 0.54467 | 0 | 0 | 0.25504 | 0 | 0.088022 | 0 | 0 | 0.2016 | -0.2016 | -37.01% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.24.00.1930.23. от 14.03.2023 с А.А. Савченко. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ ф.512 от оп. 2 до ТП 602, общая протяженность 0,26 км, адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 2Б, ул. Дудинская, район д. 1-ул. Шахтеров, район д. 14А. Соглашение № 56.2400.12131.22 от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004» | O_2692_КЭ | 1.0156 | 0.97508 | 0.040519 | 0.040519 | 0.040519 | 0.040519 | 0.040519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 1.712e-14% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.12131.22. от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004». Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 общей протяженностью 11,535 км, установка КТПН 10/0,4 кВ 129-04-7 мощностью 250 кВА в п. Мина Партизанский район. | M_2731_КЭ | 13.0227 | 12.4593 | 0.56347 | 0.56347 | 0.56347 | 0.56347 | 0 | 0 | 0.56347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-110 кВ отпайки на ПС «Молодежная» (С-247/С-248) протяженностью до реконструкции 406 м., после 450 м. в связи со строительством объекта «Административно-гостиничный комплекс с инженерным обеспечением, расположенный по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Игарская». Соглашение о переустройстве №56.2400.4606.23 от 26.05.2023 с ООО СЗ "РусДен" | O_3330_КЭ | 11.3473 | 0 | 11.3473 | 0.4906 | 0.43119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4906 | 0.43119 | 10.9161 | -0.059415 | -12.11% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.4606.23 от 26.05.2023 с ООО СЗ "РусДен". Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ЛЭП 110 кВ, С-13/С-14, «ТЭЦ-2-Октябрьская с отпайкой на ПС Юго-Западная» прояженностью 0,272 км. Соглашение № 56.2400.5437.22 от 06.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Тихие зори) | N_2658_КЭ | 12.9649 | 0.55879 | 12.4061 | 12.4061 | 10.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4061 | 10.3834 | 2.0228 | -2.0228 | -16.3% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.5437.22 с Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-44 и ф .188-3 (питание РП № 2 «Бугачево-минино) общей протяженностью 4 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3474_КЭ | 22.1562 | 14.3091 | 7.8472 | 7.8472 | 7.8472 | 7.8472 | 0.045 | 0 | 7.8022 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-45 (питание РП № 1 «Элита) протяженностью 0,7 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3475_КЭ | 3.5217 | 3.3629 | 0.15875 | 0.15875 | 0.15875 | 0.15875 | 0 | 0 | 0.15875 | 0 | 0 | 5.2736e-16 | 0 | 0 | -2.498e-16 | -1.574e-13% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-27 с выносом ВЛ от опоры №106 из зоны затопления - 0,45 км, Красноярский край, г. Минусинск, мкр. Юго-Восточный | O_3808_КЭ | 6.276 | 0 | 6.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.276 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф.13-11, ВЛ 0,4 от КТП 13-11-333 с монтажем провода СИП-общей протяженностью 0,605 км, перенос существующей КТП 13-11-333 на новое место установки в связи со строительством объекта: "Школа на 115 учащихся в с. Алексеевка Курагинского района" по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский район, с. Алексеевка, ул. Школьная , д.6. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10480.23 от 08.11.2023 с КГКУ "УКС" | P_3549_КЭ | 4.0515 | 0 | 4.0515 | 0.59697 | 2.6763 | 0 | 0 | 0 | 0.036192 | 0 | 0.086723 | 0.59697 | 2.5534 | 1.3753 | 2.0793 | 348.3% | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.10480.23 от 08.11.2023 с КГКУ "УКС". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано с выполнением работ по подключению социально важного объекта, с опережением графика.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 86-5-1 с заменой голого провода на СИП - 7,1 км и установкой новой КТП 250 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Шуваево | O_3738_КЭ | 8.1463 | 7.5307 | 0.61557 | 0.61557 | 1.0509 | 0.37557 | 0.39907 | 0 | 0.27625 | 0 | 0.37557 | 0.24 | 0 | -0.43531 | 0.43531 | 70.72% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 33-2-4 (ф.33-12), протяженностью 500 м, г. Красноярск | M_2740_КЭ | 5.2844 | 0.59787 | 4.6865 | 4.6865 | 5.0083 | 4.4465 | 0.039131 | 0 | 4.48 | 0 | 0.25174 | 0.24 | 0.23748 | -0.32179 | 0.32179 | 6.866% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-08, протяжностью 750 м, г. Красноярск | M_2741_КЭ | 9.484 | 7.5467 | 1.9373 | 1.9373 | 2.0248 | 0.64683 | 0.3684 | 0 | 0.80413 | 0 | 0.43858 | 1.2905 | 0.41374 | -0.087541 | 0.087541 | 4.519% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-15, протяженностью 750 м, г. Красноярск | M_2742_КЭ | 8.3443 | 7.474 | 0.87029 | 0.87029 | 1.9729 | 0.63029 | 0.36402 | 0 | 0.76905 | 0 | 0.43217 | 0.24 | 0.4077 | -1.1026 | 1.1026 | 126.7% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.139-17. Соглашение от 25.08.2023 № 56.2400.7907.23 с ООО СЗ "ДСК Парк", Красноярский край, г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки "Нанжуль-Солнечный" | P_3587_КЭ | 8.6774 | 0 | 8.6774 | 0.56952 | 9.3185 | 0 | 0.28059 | 0.56952 | 0.15769 | 0 | 0.056344 | 0 | 8.8239 | -0.64114 | 8.749 | 1536% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации и получения правоустанавливающих документов. Сумма увеличения стоимости мероприятия, не превышает предельного значения стоимости соглашения. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.7907.23. от 25.08.2023 с ООО СЗ "ДСК Парк".
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-21/Т-22 ПС "Туран" – ПС "Верхнеусинская" общей протяженностью 1240 м в связи с реконструкцией ПС 220 кВ "Туран", адрес: Россия, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, Найырал, в 300 м на север от арбана Найырал. Соглашение № 56.2400.1743.23 от 09.03.2023 с ПАО "ФСК - Россети" | O_3379_КЭ | 64.4407 | 0 | 64.4407 | нд | 44.3268 | нд | 0.4111 | нд | 18.5499 | нд | 21.1832 | нд | 4.1826 | 20.1139 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.1743.23. от 09.03.2023 с ПАО "ФСК - Россети".
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10кВ ф.95-1, ф.95-6 дл.10.385км в целях проведения работ по объекту: «Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Большой Кемчуг в п. Косачи, Козульского района» по адресу: Россия, Красноярский край, Козульский район, п. Косачи, ул. Центральная. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.11728.23 от 14.12.2023 с Администрацией Жуковского сельсовета | P_3582_КЭ | 1.1623 | 0 | 1.1623 | 1.1623 | 0.18607 | 0.077211 | 0 | 0 | 0.041407 | 1.0851 | 0.14467 | 0 | 0 | 0.9762 | -0.9762 | -83.99% | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.11728.23 от 14.12.2023 с Администрацией Жуковского сельсовета. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения корректировки проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.35-02 (протяженность до реконструкции 0,04 км, после реконструкции 0,05 км) на земельном участке по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Кооперативная, 47А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1579.24 от 25.07.2024 с Сидоренко Н.А. | P_3567_КЭ | 0.70862 | 0.040034 | 0.66858 | 0.66858 | 0.22017 | 0.070725 | 0 | 0 | 0.021829 | 0.40737 | 0 | 0.19049 | 0.19835 | 0.44841 | -0.44841 | -67.07% | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.1579.24 от 25.07.2024 с Сидоренко Н.А. Отклонение от плановых показателей связано с изменением графика финансирования.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф.2-18 с монтажем провода СИП-3 протяженностью 0,45 км, ВЛ 0,4 Л3 СКТП 2-18-32 с заменой опоры, ВЛ 0,4 кВ Л5 ЗТП 2-18-3259 с монтажем провода СИП 2 протяженностью 0,45 км, ВЛ 0,4 кВ Л6 ЗТП 2-18-3259 с монтажем провода протяженностью 1,082 км по адресу: Россия, Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25г, 25и, 25д. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.8554.23 от 15.09.2023 с КГКУ "УКС" | P_3531_КЭ | 8.3072 | 0 | 8.3072 | 8.3072 | 3.593 | 0 | 0 | 0 | 0.042596 | 0.56963 | 0.076047 | 7.7376 | 3.4744 | 4.7141 | -4.7141 | -56.75% | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.8554.23 от 15.09.2023 с КГКУ "УКС". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. Ф.144-28 протяженностью 0,4 км (от ПС 220/110/10 кВ «КИСК» до опоры № 2), ВЛ-10 кВ ф. Ф.144-31 протяженностью 0,14 км (от ПС 220/110/10 кВ «КИСК» до опоры № 2) Красноярский край, ориентрир, д. Старцево, участок находится примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от ориентира. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1267.24 от 27.03.2024 с ООО «ТЕТИС Кэпитал». | P_3510_КЭ | 9.5773 | 0.20899 | 9.3683 | 9.3683 | 7.945 | 0.012426 | 0 | 0.38348 | 3.9189 | 8.4455 | 0 | 0.52694 | 4.026 | 1.4234 | -1.4234 | -15.19% | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.1267.24 от 27.03.2024 с ООО «ТЕТИС Кэпитал». Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. 96-42 – РП 162 - протяженностью 3,602 км, г. Красноярск, Свердловский район | M_2862_КЭ | 71.7398 | 14.6601 | 57.0797 | 56.656 | 57.0797 | 0 | 0.83645 | 8.4628 | 9.6178 | 0 | 0 | 48.1933 | 46.6254 | 0 | 0.42366 | 0.7478% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-1 ТП от 44-4-6 с разделением линии и заменой голого провода на СИП - 1,3 км | O_3718_КЭ | 1.2192 | 1.168 | 0.051148 | 0.051148 | 0.051148 | 0.051148 | 0.051148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6328e-17 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.5-25 – ТП 65 протяженность 820 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2868_КЭ | 16.8895 | 16.2143 | 0.67529 | 0.67529 | 0.67529 | 0.67529 | 0 | 0 | 0.67529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5543e-15 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп. 1-70), ориентировочной протяженностью 3х170 м, в том числе методом ГНБ 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Норильская, 14 «Г», участок 2. Соглашение № 56.2400.5871.23 от 29.06.2023 с Кантемировым Е.М. | O_3351_КЭ | 0.75194 | 0.73069 | 0.021251 | 0.021251 | 0.021251 | 0.021251 | 0 | 0 | 0.021251 | 0 | 0 | -3.4694e-18 | 0 | -1.0755e-16 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.5871.23 от 29.06.2023 с Кантемировым Е.М. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 133-8-2 с заменой голого провода на СИП - 0,5 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3737_КЭ | 2.8427 | 2.7208 | 0.12187 | 0.12187 | 0.12187 | 0.12187 | 0.12187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 140-10-31 с заменой голого провода на СИП и разделением линии обще протяженностью 4 км, с установкой новой КТП 400 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Еловое | O_3736_КЭ | 19.0007 | 18.1594 | 0.84125 | 0.84125 | 0.84125 | 0.84125 | 0.84125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | -1.6653e-15 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-46 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3739_КЭ | 0.42926 | 0.41279 | 0.016463 | 0.016463 | 0.016463 | 0.016463 | 0.016463 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4694e-18 | 0 | 5.8981e-17 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-47 с заменой голого провода на СИП - 0,6 км | O_3740_КЭ | 0.62013 | 0.5956 | 0.024533 | 0.024533 | 0.024533 | 0.024533 | 0.024533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10кВ ф.121-18 от оп №22/49/13/64 до оп. №22/49/13/65 и ВЛ 10кВ ф.121-18 от сущ. оп. №22/49/13 до оп. №22/49/13/64 общей протяженностью 3х0,43 км, по адресу:Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, кв. Магистральный, стр. 1. Соглашение № 56.2400.7321.23 от 08.08.2023 с ООО СЗ "ЭКО" | O_3424_КЭ | 6.8608 | 0.095027 | 6.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7658 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ оп. 21 ф. 121-18 - СТП №3299, ВЛ 10 кВ ф. 121-18 оп. №21/3 - оп. 21/3/1, КЛ-10 кВ оп. 21/3/1 ф. 121-18 ВЛ 10 кВ - оп. 21/3/2, КСТП 10/0,4 кВ №3299, ВЛ-0,4 кВ л1 СТП №3299 - оп. 2. общей протяженностью 1,045 км, г. Красноярск, ул. Калинина. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9772.23 от 18.10.2023 с ООО "СЗ Компания "Арбан". | O_3425_КЭ | 23.4156 | 22.4063 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 0.76869 | 0 | 0.24066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.9772.23. от 18.10.2023 с ООО "СЗ Компания "Арба". Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 52-01 протяженностью 0,02 км с установкой дополнительной опоры (в пролетах опор №21-№22) по адресу: Россия, Красноярский край,Ачинский район, с. Большая Салырь. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9466.23 от 10.10.2023 с АО "Транснефть-Западная Сибирь". | O_3426_КЭ | 0.24979 | 0.11857 | 0.13121 | 0.13121 | 0.056305 | 0.0015803 | 0 | 0.12805 | 0.054793 | 0.0015803 | 0.0015126 | -1.4311e-17 | 0 | 0.074908 | -0.074908 | -57.09% | Выполнение обязательств в рамках соглашения о компенсации затрат № 56.2400.9466.23 от 10.10.2023 с АО "Транснефть-Западная Сибирь". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате выполнения работ хоз. способом и использования ТМЦ из запасов.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 57-2 общей протяженностью 0,081 км, по адресу: Красноярский край, пгт. Большая Мурта, ул. Транспортная 30А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10420.23 от 03.11.2023 с ИП Баринов С.В. | O_3464_КЭ | 0.46002 | 0.23782 | 0.2222 | 0.2222 | 0.10088 | 0.044017 | 0.046788 | 0.16352 | 0.00099137 | 0.014668 | 0.014668 | -3.4694e-17 | 0.038437 | 0.12132 | -0.12132 | -54.6% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.10420.23 от 03.11.2023 с ИП Баринов С.В. Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате выполнения работ хоз. способом и использования ТМЦ из запасов.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 18-03 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 21,9 га | O_3768_КЭ | 5.9674 | 5.6917 | 0.27567 | 0.27567 | 0.27567 | 0.27567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-16 | 0.27567 | 8.8818e-16 | -5.5511e-17 | -2.014e-14% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-110 кВ ПС «Центр» - ПС «Весна» (С-213/С-214) на участке от ПС Центр до опоры № 7 общей протяженностью 1,3 км в связи со строительством детской многопрофильной больницы по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная. Соглашение №56.2400.9483.23 от 10.10.2023 (КГКУ "УКС") | O_3431_КЭ | 259.3593 | 0.46151 | 258.8978 | 11.2525 | 1.6548 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 5.2929 | 0 | 5.4696 | 1.1648 | 257.243 | -9.5977 | -85.29% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.9483.23. от 10.10.2023 с КГКУ "УКС". Завершение стадии ПИР (получение заключения государственной экспертизы ПСД), Выполнение СМР возможно после заключения ДС к соглашению об уточнении цены.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6кВ ф.30-15, ВЛ 0,4кВ от ТП 30-15-4 общей протяженностью 4,479 км, установка новой КТПН 6/0,4кВ в целях строительства (реконструкции) объекта: «Строительство многофункционального центра подготовки кадров для агропромышленного комплекса» по адресу: Россия, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Трактовая, д.9. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.2489.24 от 19.03.2024 с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» | P_3533_КЭ | 10.4195 | 0.36051 | 10.059 | 10.059 | 7.2358 | 0.026145 | 0.0042798 | 0.046404 | 0.2615 | 9.2682 | 6.3676 | 0.71827 | 0.60241 | 2.8232 | -2.8232 | -28.07% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.24.89.24. от 19.03.2024 с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум». Отклонение от плана финансирования текущего периода связано со снижением стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-2 протяженностью 1,43 км со строительством КЛ 10 кВ - 0,1 км, Красноярский край, Емельяновский район | P_3576_КЭ | 5.1772 | 1.9379 | 3.2394 | 3.2394 | 1.1485 | 0 | 0.3001 | 0 | 0.33784 | 0 | 0.26273 | 3.2394 | 0.24785 | 2.0908 | -2.0908 | -64.54% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП 64-3-3 в целях строительства объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, муниципальное образование Солонцовский с/с, с. Дрокино, ул. Майская, кадастровый номер земельного участка 24:11:0090201:1947 . Соглашение о компенсации 56.2400.7880.24 от 27.12.2024 с ООО "Роял-Фиш". | P_3642_КЭ | 0.078521 | 0 | 0.078521 | 0.078521 | 0 | 0 | 0 | 0.0064868 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0.078521 | -0.078521 | -100% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.7880.24 от 27.12.2024 с ООО "Роял-Фиш". Работы не выполнялись, в связи с расторжением соглашения о компенсации затрат.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участкаКЛ 10 кВ от ТП 125 до ТП 1129 общей протяженностью 0,450 км,в целях строительства объекта: дополнительный корпус к ДОУ № 231 по ул. Красной Армии, 38 в Железнодорожном районе г.Красноярска. Соглашение о компенсации 56.2400.1812.24 от 28.02.2024 с МКУ г.Красноярска "УКС". | P_3590_КЭ | 26.7377 | 0 | 26.7377 | 1.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4246 | 0 | 26.7377 | -1.4246 | -100% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.1812.24 от 28.02.2024 с МКУ г. Красноярска "УКС". Работы не выполнялись, в связи с расторжением соглашения о компенсации затрат.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-909/С-910 "Камала-1 - Бородинская" с приведением ширины просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь - 6,39 га, Красноярский край, Рыбинский район | P_3830_КЭ | 1.8706 | 0 | 1.8706 | 1.8706 | 1.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8706 | 1.8721 | -0.0015036 | 0.0015036 | 0.08038% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ "Медпрепараты" - 345,2 м, Красноярский край, г. Красноярск | P_3650_КЭ | 7.7555 | 0 | 7.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7555 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Нагорная - Тальская Т-30/31 общей ориентировочной протяженностью 0,265 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9014.23 с ОАО «РЖД» | P_3500_КЭ | 6.5955 | 0 | 6.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5955 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Нагорная - Маловка Т-70, ВЛ 10кВ ф.48-02 общей ориентировочной протяженностью 0,91 км,с прокладкой 2 кабелей (1 основной и 2 резервный) ориентировочной протяженностью 0,06км каждый в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9013.23 с ОАО «РЖД» | P_3499_КЭ | 20.9354 | 0 | 20.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9354 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.48-04, ВЛ 10кВ ф.70-05 общей ориентировочной протяженностью 0,115 км, с прокладкой 4 кабелей (2 основных и 2 резервных) ориентировочной протяженностью 0,060 км каждый, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.8923.23 с ОАО «РЖД». | P_3497_КЭ | 9.5645 | 0 | 9.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5645 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.48-05 общей ориентировочной протяженностью 1 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.8924.23 с ОАО «РЖД». | P_3498_КЭ | 7.5517 | 0 | 7.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5517 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-30/Т-31 "Нагорная - Тальская", ВЛ 10кВ ф.48-03, ВЛ 0,4кВ от ТП 35-01-2 общей ориентировочной протяженностью 0,163 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9022.23 с ОАО «РЖД» | P_3503_КЭ | 12.7084 | 0 | 12.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7084 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-20 "Ирбей тяговая - Нагорная" общей ориентировочной протяженностью 0,85 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9020.23 с ОАО «РЖД» | P_3502_КЭ | 22.7155 | 0 | 22.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7155 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-20 "Ирбей тяговая - Нагорная" общей ориентировочной протяженностью 1,5 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9018.23 с ОАО «РЖД» | P_3501_КЭ | 13.4624 | 0 | 13.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4624 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.34-4 со строительством отпайки - 0,2 км, установкой КТП - 1 шт. и заменой голого провода на СИП и разделением линии на ВЛ 0,4кВ Л3 ТП 34-4-6 - 2,369 км, Красноярский край, Сухобузимский район, п. Борск | P_3838_КЭ | 8.484 | 0 | 8.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.484 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 33-04-53 с заменой голого провода на СИП - 1,39 км, Красноярский край, Пировский район, с. Кириково | P_3874_КЭ | 3.6196 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 33-04-52 с заменой голого провода на СИП с разделением линии - 1,99 км, Красноярский край, Пировский район, с. Кириково | P_3875_КЭ | 5.182 | 0 | 5.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.182 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 33-04-52 с заменой голого провода на СИП с разделением линии - 1,68 км, Красноярский край, Пировский район, с. Кириково | P_3876_КЭ | 4.3747 | 0 | 4.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3747 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Емельяново-110 - Дрокино (Т-18) со строительством одноцепной ВЛ 35кВ до проектируемой ПС 35кВ Холмы ориентировочной протяженностью 2 км по трассе. Красноярский край, Емельяновский район. | P_3562_КЭ | 23.8952 | 0 | 23.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8952 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.63-2 в пролётах опор №№63/35/1-63/35/50. | L_2035_КЭ | 10.2687 | 0.48522 | 9.7835 | 0 | 0.046312 | 0 | 0.026324 | 0 | 0.019988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7372 | 0.046312 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 3035 - 0,2 км, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 332 - 0,12 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП 3198 - 0,45 км, г. Красноярск, Октябрьский район | Q_4098_КЭ | 1.2762 | 0 | 1.2762 | нд | 0.03491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03491 | 1.2413 | нд | нд | Реализация мероприятий для повышения надежности энергосистемы. Проведением аварийно-восстановительных работ. Протокол оперативного штаба № 75 от 10.04.2025 г. б/н от 24.10.2024. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВКЛ 6 кВ от РП 88 до ТП 264 в части строительства КЛ на участке от ПП-2 до опоры № 35 ВЛ 6 кВ РП-88 – ТП-264 ориентировочной протяженностью 1100 м, замены КТП 6/0,4 кВ №2074 на КТП проходного типа, демонтаж и списание ВЛ 6 кВ ф. 30-08 оп. № 34 - СТП-6/0,4 кВ № 2074 протяженностью 13 м, демонтаж и списание ВЛ-6 кВ оп. №22 оп.№22/1 протяженностью 14 м, демонтаж КСТП-2074 и отходящей ВЛ 0.4 кВ Л1 от СТП-2074 протяженностью 14 м, пристыковку двух дополнительных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПП-2, и строительство КЛ 10кВ от первой вновь пристыкованной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ПП-2 до РУ 6 кВ ТП-2040 протяженностью 280 м, строительство КЛ 10кВ от второй вновь пристыкованной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ПП-2 до места соединения к КЛ 6 кВ в сторону ТП-2067 протяженностью 500 м. в целях благоустройства территории о. Молокова, по адресу: г. Красноярск, Центральный район, о. Молокова, к.н. 24:50:0300290:105, 24:50:0300290:76, 24:50:0300290:287, 24:50:0300290:137, 24:50:0300290:138. Соглашение о компенсации затрат 56.2400.4695.25 от 05.06.2025 с КГКУ «ТИЦ». | Q_4094_КЭ | 32.8022 | 0 | 32.8022 | нд | 0.39562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39562 | 32.4065 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.4695.25 от 05.06.2025 с КГКУ «ТИЦ».
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф. 33-10 L=9.205 от опоры №43/7/10 до ТП 33-10-19 в части замены провода и опоры №№43/7/11, 43/7/12 ориентировочной протяженностью 100 м, в целях реконструкции и обеспечения эксплуатации объекта "Заявителя" на земельном участке, расположенном по адресу: Красноярский край, п. Балахта, 23а к.н. 24:03:3111023:323. Соглашение о компенсации затрат 41.2400.11581.24 от 04.03.2025 с индивидуальным предпринимателем Штуккерт В.А. | Q_3698_КЭ | 0.33134 | 0 | 0.33134 | нд | 0.020489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020489 | 0.31085 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №41.2400.11581.24 от 04.03.2025 с индивидуальным предпринимателем Штуккерт В.А.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка существующей КЛ 10 кВ ПС 126 яч.30 – РП 21 Радиозавод, инвентарный номер Г105036366-00, в части перекладке по новой трассе, ориентировочной протяженностью 3х100 м, реконструкция (переустройство) участка существующей КЛ 10 кВ ПС 126 яч.31 – РП 21 Радиозавод, инвентарный номер Г105036367-00, в части перекладке по новой трассе, ориентировочной протяженностью 3х100 м в целях реализации проекта строительства объекта по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тотмина, д. 24А, стр. 16., кадастровый номер земельного участка 24:50:0100174:235. Соглашение о компенсации №56.2400.6314.25 от 10.06.2025 с АО «НПП» Радиосвязь» | Q_4050_КЭ | 1.754 | 0 | 1.754 | нд | 0.89958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89958 | 0.85441 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.6314.25 от 10.06.2025 с АО «НПП» Радиосвязь».
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка существующей КЛ 10 кВ ТП 1057 до ТП 1059, инвентарный номер Г000015191, в части перекладки по новой трассе, ориентировочной протяженностью130 м, реконструкция (переустройство) участка существующей КЛ 10кВ от ТП 1053 до ТП 1054, инвентарный номер Г000011999, в части перекладке по новой трассе ориентировочной протяженностью 130 м, реконструкция (переустройство)ТП 1057, инвентарный номер Г000008768, реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ (ф. 26-26/ф 26-31), инвентарный номер Г000015747 и Г000015748, в части реконструкции на участке опор №3-4 с установкой опоры 3А и заменой провода, ориентировочной протяженностью 6х220 м, ориентировочной протяженностью 80 м в целях реализации проекта строительства объекта по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ульяновский проспект,11, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400185:6568. Соглашение о компенсации 56.2400.11191.24 от 04.10.2024 (ПСР от 20.12.2024) с ООО СЗ "Конструктив Девелопмент". | Q_4056_КЭ | 89.1362 | 0 | 89.1362 | нд | 0.18706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18706 | 88.9492 | нд | нд | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации №56.2400.11191.24 от 04.10.2024 (ПСР от 20.12.2024) с ООО СЗ "Конструктив Девелопмент".
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С -905/С-906 ПС «Саянская» - ПС «Партизанская» в пролете опор № 3-5, С-909/С-910 ПС «Камала-1» - ПС «Бородинская» в пролете опор № 3-6, С-54/С-805 ПС «Камарчага» - ПС «Уяр тяговая» - «Уяр городская» - «Буйная тяговая» - «Заозерновская» «Камала – 1», с реконструкцией ВОЛС и ВЛ 35 кВ Т – 16/23 ПС «Саянская-ПУР-Переясловка» в пролете опор № 23-25. Реконструкция ВЧ каналов связи, организованных на участке ПС 220 кВ Минусинская-опорная – ПС 220 кВ Крупская-тяговая – ПС 220 кВ Курагино-тяговая – ПС 220 кВ Ирбинская ПАО "ФСК ЕЭС" (Соглашение о переустройстве №56.2400.6244.19 от 03.09.2019г.). | K_880_КЭ | 109.6561 | 104.8239 | 4.8323 | 4.8323 | 8.1436 | 4.6376 | 0.033633 | 0 | 0.033552 | 0 | 0.032638 | 0.19466 | 8.0437 | -3.3113 | 3.3113 | 68.52% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации и получения правоустанавливающих документов. Сумма увеличения стоимости мероприятия, не превышает предельного значения стоимости соглашения. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.24.00.6244.19 от 03.09.2019г. с ПАО "ФСК ЕЭС".
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Ирбейская тяговая» - ПС «Рассвет» Т-65, ВЛ 10 кВ ф. 34-04 ПС «Рассвет» - д. Первое Мая с измененим трассы прохождения ВЛ 35кВ Т-65 с заменой 2-х старых опор (№№44, 46) на новые типа У110-1, установка новой анкерной опоры №45А, с изменение трассы прохождения КЛ 10кВ ф34-04 с проходом под ж/д полотном новым кабелем 10кВ (70мм2). Общая протяженность 0,550км. Соглашение о переустройстве №56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД» | M_2517_КЭ | 10.0938 | 0.00056499 | 10.0932 | 10.0932 | 0.032215 | 0.027 | 0.027 | 1.1487 | 0.0021153 | 8.3108 | 0.0023669 | 0.60677 | 0.00073288 | 10.061 | -10.061 | -99.68% | Отклонение от плана текущего периода связано с длительным процессом заключения с ОАО "РЖД" дополнительного соглашения к соглашению об уточнении стоимости работ и установлении срока на СМР (с протоколом разногласий от 25.09.2025), а также необходимостью заключения к договору подряда доп. соглашения о расторжении (в связи с увеличением стоимости СМР) и Проведениемм ТЗП на заключение нового договора подряда на СМР. Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Кошурниково-тяговая с изменением трассы прохождения ВЛ 10кВ с заменой существующих деревянных опор на анкерные ж/б типа СВ 110-5. Общая протяженность 0,585км. Соглашение о переустройстве №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». | M_2616_КЭ | 6.9608 | 3.5956 | 3.3652 | 3.3652 | 2.36e-06 | 0.11949 | 0 | 3.2457 | 0 | 0 | 1.68e-06 | 0 | 6.8e-07 | 3.3652 | -3.3652 | -100% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». Отклонение от плана финансирования текущего периода связано с заключением ДС о продлении сроков по соглашению на 2026 г.
4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Партизанская – ПС Брянка» С-649/С-650 (инвентарный №Г000041197), переустройство от оп. № 1 до оп. № 6А. Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Раздолинская – ПС Партизанская» С-645/С-646 (инвентарный №Г000041196), переустройство от оп. № 191 до оп. № 201. Красноярский край, Мотыгинский район, Мотыгинское лесничество, Южно-Енисейское участковое лесничество. Соглашение № 56.2400.8703.21 от 03.03.2022 с АО "Васильевский рудник". (1 этап) | M_2652_КЭ | 208.0591 | 135.3618 | 72.6973 | 72.6973 | 41.1915 | 8.7804 | 8.7804 | 7.0057 | 7.0057 | 17.7419 | 17.7419 | 39.1693 | 7.6635 | 31.5058 | -31.5058 | -43.34% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат №56.2400.8703.21 от 03.03.2022 с АО "Васильевский рудник". Отклонение от плана финансирования текущего периода связано с заключением ДС о продлении сроков по соглашению на 2026 г.
4.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 110 кВ, С-231/С-232, «Левобережная-Мясокомбинат»; ЛЭП 10 кВ ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл.пункт» (оп. 1-70); ЛЭП 35 кВ, Т-17, «М/комбинат-Емельян.» с отп. на ПС «Дрокино»; ЛЭП 35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» Соглашение № 56.2400.7681.21 от 05.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Бугач) | N_2656_КЭ | 50.2633 | 0.11994 | 50.1434 | 3.3897 | 0.28177 | 0 | 0.030328 | 3.3897 | 0.16433 | 0 | 0.030328 | 0 | 0.056784 | 49.8616 | -3.108 | -91.69% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат 56.2400.7681.21 от 05.05.2022 с Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства". Завершение стадии ПИР (получение заключения государственной экспертизы ПСД). Выполнение СМР возможно после заключения ДС к соглашению об уточнении цены и установления срока СМР и поступления оплаты. Заявитель Муниципальное учреждение. (в рамках согласительного совещания 03.10.2025. - решение согласовано).
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.6387 | 0 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6387 | 0 | 0% | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.2-24 с установкой реклоузера на оп. № 74 - 1 шт. г.Минусинск | L_2099_КЭ | 3.6387 | 0 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6387 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 165.6244 | 165.5702 | 0.054224 | 0.054224 | 0.050424 | 0.054224 | 0.050424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | -0.0038 | -7.008% | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 165.6244 | 165.5702 | 0.054224 | 0.054224 | 0.050424 | 0.054224 | 0.050424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | -0.0038 | -7.008% | нд
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 5539 точек учета. | K_907_КЭ | 165.6244 | 165.5702 | 0.054224 | 0.054224 | 0.050424 | 0.054224 | 0.050424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | -0.0038 | -7.008% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 403.4451 | 281.2783 | 122.1668 | 4.6939 | 6.4372 | 1.7445 | 1.4252 | 0 | 2.7364 | 0 | 1.783 | 2.9494 | 0.49259 | 115.7296 | 1.7433 | 37.14% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 146.4315 | 24.2647 | 122.1668 | 4.6939 | 3.6665 | 1.7445 | 0.73571 | 0 | 1.9357 | 0 | 0.99503 | 2.9494 | 0 | 118.5004 | -1.0275 | -21.89% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция систем противопожарного водоснабжения в зданиях Корпус 1( лит. Б1) и Корпус 2 (лит. Б3), находящихся по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» | L_2021_КЭ | 9.9723 | 9.3177 | 0.65453 | 0.65453 | 0.65453 | 0.65453 | 0 | 0 | 0.65453 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | -1.1102e-15 | 1.1102e-16 | 1.696e-14% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.2.4.1 | Реконструкция здания с заменой наружных и внутренних сетей коммуникаций Толстихинского РЭС, г. Уяр | N_3251_КЭ | 111.04 | 0 | 111.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.04 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-110/35/10 кВ «Уяр-Городская» № 25 – 342,9 м, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр. | O_3810_КЭ | 6.4328 | 0 | 6.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4328 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | 18.9864 | 14.947 | 4.0394 | 4.0394 | 3.0119 | 1.09 | 0.73571 | 0 | 1.2812 | 0 | 0.99503 | 2.9494 | 0 | 1.0275 | -1.0275 | -25.44% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 257.0135 | 257.0135 | 0 | 0 | 2.7708 | 0 | 0.68953 | 0 | 0.80063 | 0 | 0.788 | 0 | 0.49259 | -2.7708 | 2.7708 | 0% | нд
4.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_635_КЭ | 257.0135 | 257.0135 | 0 | 0 | 2.7708 | 0 | 0.68953 | 0 | 0.80063 | 0 | 0.788 | 0 | 0.49259 | -2.7708 | 2.7708 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 879.0456 | 337.0232 | 542.0223 | 57.1387 | 71.1867 | 15.0075 | 24.5708 | 4.4998 | 26.9839 | 0 | 18.5886 | 37.6313 | 1.0434 | 470.8356 | 14.0481 | 24.59% | нд
4.4 | Cтроительство двух КЛ 10 кВ и РП между ПС 110 кВ Солонцы и ПС 110 кВ Сморгунова протяженностью 2,5 км каждая и перевода нагрузки с ВЛ 10 кВ ф. 134-1, ф. 134-2, ф. 134-4, ф. 134-5, ф. 134-6. ф. 134-13 на новый РП. | O_3477_КЭ | 238.1554 | 17.4281 | 220.7273 | 0 | 1.4465 | 0 | 0.82222 | 0 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2808 | 1.4465 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.4 | Строительство двух КЛ необходимого сечения от ПС 110 кВ Юбилейная до вновь построенной РП, ориентировочной протяженностью 2,5 км каждая, г. Красноярск, Советский район | O_3816_КЭ | 106.2535 | 101.1601 | 5.0934 | 5.0934 | 13.4504 | 4.8534 | 4.9302 | 0 | 3.7117 | 0 | 4.8084 | 0.24 | 0 | -8.3569 | 8.3569 | 164.1% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПП№7 до РП-119 протяженностью 1,73 км, г. Красноярск, Центральный район | O_3729_КЭ | 17.5043 | 16.6377 | 0.86665 | 0.86665 | 0.86665 | 0.86665 | 0.117 | 0 | 0.74965 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | -2.4425e-15 | -2.2204e-16 | -2.562e-14% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.4 | Строительство двухцепной ВЛ 35 кВ от ПС Дрокино до ПС Холмы протяженностью - 4 км. Красноярский край, Емельяновский район. | P_3563_КЭ | 131.7578 | 0 | 131.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7578 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.4 | Строительство РП 10 кВ на территории ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ на 46 ячеек с переподключением части потребительских фидеров из ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2 на новую РП. г. Красноярск, Советский район | O_3814_КЭ | 223.6059 | 182.4972 | 41.1087 | 40.6787 | 44.5808 | 9.2874 | 10.0806 | 0 | 21.2958 | 0 | 13.2044 | 31.3913 | 0 | -3.4721 | 3.9021 | 9.593% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ, а также изменение технических решений (после разработки рабочей документации). Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г.
4.4 | Строительство на территории пгт. Емельяново 6 шт. КВЛ 10 кВ общей длиной порядка 4,75 км, установка реклоузеров – 5 шт. от ПС 110 кВ Веселая гора до существующих ЛЭП 10 кВ ПС 110 кВ Емельяново | O_3478_КЭ | 46.4163 | 19.3002 | 27.1161 | 10.4998 | 10.8423 | 0 | 8.6207 | 4.4998 | 0.60239 | 0 | 0.57578 | 6 | 1.0434 | 16.2738 | 0.34248 | 3.262% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.4 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующих ЛЭП 35 кВ Т-3/Т-4 до ПС Дрокино с отпайкой на ПС 35 кВ Дрокино-2, протяженностью 6 км. Емельяновсий район | O_3479_КЭ | 115.3522 | 0 | 115.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3522 | 0 | 0% | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 266.9778 | 200.7682 | 66.2096 | 53.6761 | 58.7096 | 53.1232 | 22.4813 | 0 | 16.1904 | 0 | 58.9873 | 0.55288 | -38.9494 | 7.5 | 5.0335 | 9.377% | нд
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 6 кВ - 2,478 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,680 км, (Березовский район, п. Березовка, д. Ермолаево, д. Кузнецово) Решение Березовского районного суда Красноярского края от 31.10.2024 №2-1900/2024 | P_3648_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 10 -6,160 км, г. Красноярск, ул. Алексеева, 9 а. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 25.12.2024 №А33-15863/2024. | P_3649_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества от ООО «СК «СибЛидер», ЗТП 1096, площадью 54.0 ± 0.3м2 расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, здание 41г, кадастровый номер 24:50:0600026:5966. Соглашение о компенсации (имущественная форма) от 18.07.2023г. №56.2400.6587.23 | P_3651_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш - 1 шт. | H_564_КЭ | 91.9104 | 91.8439 | 0.066518 | 0.066518 | 0.066518 | 0.066518 | 0 | 0 | 0.066518 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5364e-15 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ, ВЛ 10 кВ Протяженность 21,872 км. (п.Емельяново, с. Арейское, с. Еловое, д. Тыжновка, Совхоз Сибиряк, д. Сухая балка). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 10.04.2025 № 2-1764/2025 | P_4063_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества Халембарова А.Н., ВЛ 10 кВ, протяженностью 0,741 км, КЛ 10 кВ, протяженностью 0,464 км, 3 ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1430 МВА, ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 16,10 км, расположенная по адресу: Красноярский край, Березовский район, контур пашни №63. Договор дарения от 04.06.2024 №36.2400.4048.24 | P_4074_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Покупка бортовых бригадных автомобилей - 8 шт. | O_3779_КЭ | 15.215 | 0 | 15.215 | 15.215 | 15.215 | 15.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | -1.168e-14% | Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.6 | Покупка бригадных автомобилей (цельнометаллический) - 10 шт. | O_3780_КЭ | 20.218 | 0 | 20.218 | 20.218 | 20.218 | 20.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.218 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 1.757e-14% | Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.6 | Принятие электросетевого имущества Игошина В.В., ВКЛ 10 кВ оп 146/71 – оп. 146/71/1 ф. 85-1; протяженностью 0,750 км, расположенная по адресу: Красноярский край, Березовский район, контур пашни №10, часть контура пашни №11, 12, контур пастбищ «2, участок №11 (А), кадастровый номер участка № 24:04:0401001:1051. Договор дарения от 20.12.2023 №36.2400.10844.23 | P_4365_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Установка системы видеонаблюдения на 59-ти подстанциях 35-110 кВ в Ленинском, Октябрьском, Свердловском районах г. Красноярска и Березовском, Ирбейском, Рыбинском, Дзержинском, Канском, Минусинском, Шушенском, Ачинском, Боготольском, Назаровском, Балахтинском, Новоселовском, Ужурском, Шарыповском, Большемуртинском, Енисейском, Казачинском, Сухобузимском, Северо-Енисейском районах Красноярского края (ПС 110 кВ Березовская (КЭС), ПС 110 кВ Злобино, ПС 110 кВ Шинный завод, ПС 110 кВ Пролетарская, ПС 110 кВ Цемзавод, ПС 110 кВ Затонская, ПС 110 кВ Гидростроителей, ПС 110 кВ Нагорная (ЮВЭС), ПС 110 кВ Солянская, ПС 110 кВ Совхозы, ПС 110 кВ Рыбинская, ПС 110 кВ Заозерновская, ПС 110 кВ Уяр городская, ПС 110 кВ Тагара, ПС 110 кВ Карабула, ПС 110 кВ Новохайская, ПС 110 кВ Чунояр, ПС 110 кВ Дзержинская, ПС 110 кВ Тасеево, ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ ХБК, ПС 110 кВ Георгиевка, ПС 110 кВ ЗЛМК, ПС 110 кВ Карьер, ПС 110 кВ Минусинская городская, ПС 110 кВ Береговая, ПС 110 кВ Шушенская городская, ПС 110 кВ Городская (ЗЭС), ПС 110 кВ Тарутино, ПС 110 кВ Северная (ЗЭС), ПС 110 кВ Профсоюзная, ПС 110 кВ Козульская, ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Боготольская, ПС 110 кВ Боготольский ПП, ПС 110 кВ Назаровский ПП, ПС 110 кВ Назаровская, ПС 110 кВ Балахтинская, ПС 110 кВ Новоселовская , ПС 110 кВ Чулымская, ПС 110 кВ Анаш, ПС 110 кВ Учум, ПС 110 кВ Малый Имыш, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Шарыповская , ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Березовская, ПС 110 кВ Бартат, ПС 110 кВ Лесосибирский КЭЗ, ПС 110 кВ ЛДК-1, ПС 110 кВ ЛДК-2, ПС 110 кВ Новоенисейский ЛДК, ПС 110 кВ Партизанская СЭС, ПС 110 кВ Мотыгино, ПС 110 кВ Пировская, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Сухобузимская, ПС 110 кВ Брянка, ПС 110 кВ Новая Еруда.) | O_3785_КЭ | 12.2105 | 2.5319 | 9.6786 | 0.50637 | 1.2424 | 0 | 0.13736 | 0 | 0.1043 | 0 | 0.96891 | 0.50637 | 0.031844 | 8.4362 | 0.73603 | 145.4% | Корректировка графика реализации мероприятия (сокращение срока реализации-начало проектирования в текущем периоде), в связи с приоритетностью направления "антитеррористическая деятельность". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 171 шт. в части филиала "Красноярскэнерго" | O_3483_КЭ | 55.3468 | 55.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений 2025г. не планировалось.
4.6 | Новое строительство наружного водопровода холодной воды к базе МТО филиала «Красноярскэнерго» по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 171 - 1 шт. | O_2991_КЭ | 7.5585 | 4.7062 | 2.8523 | 2.8523 | 3.6162 | 2.8523 | 0.23145 | 0 | 2.8787 | 0 | 0.50607 | 4.4409e-16 | 0 | -0.76392 | 0.76392 | 26.78% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Покупка передвижных мастерских с фургоном типа «Кунг» - 2 шт. | O_3781_КЭ | 14.4758 | 0 | 14.4758 | 14.4758 | 14.4758 | 14.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.6 | Установка тали на территории склада Большемуртинского РЭС для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, пгт. Большая Мурта - 1 шт. | O_3767_КЭ | 1.8 | 1.7535 | 0.046512 | 0.046512 | 0.28854 | 0 | 0.079505 | 0 | 0.092315 | 0 | 0.060911 | 0.046512 | 0.055813 | -0.24203 | 0.24203 | 520.4% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Красноярскэнерго" | N_3203_КЭ | 31.19 | 31.19 | 0 | 0 | 1.8893 | 0 | 1.3917 | 0 | 0.49761 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8893 | 1.8893 | 0% | Централизованная закупка. Реализация мероприятия в целях выполнение работ по внедрению конфигураций ландшафта информационных систем на базе отечественных решений (в рамках реализации программы импортозамещения). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и плану текущего периода связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
4.6 | Строительство маслоприемного устройства на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская" - 1 шт. | N_2959_КЭ | 6.687 | 6.3914 | 0.29562 | 0.29562 | 0.29562 | 0.29562 | 0 | 0 | 0.29562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2025г. Отклонение от плана финансирования отсутствует.
4.6 | Принятие модульного здания «Офис» 6000х6025х2960мм., заводской номер :2024-34 (ТУ 25.11.10-001-62390916-2017) принадлежащего Левину Вячеславу Николаевичу. Договор дарения от 03.09.2024 № 36.2400.10029.24. | P_3683_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КТП 6/0,4 кВ № 940- 0,250 МВа (г. Красноярск ул. Саянская 44) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 23.01.2025 №2-237/2025 | P_3684_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 10 кВ - 19,916 км, ВЛ 0,4 кВ - 21,42 км, (Манский район,п.Колбинский) Решение Березовского районного суда Красноярского края от 05.02.2025 №2-734/2025 | P_3685_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 10 кВ - 20,59 км, ВЛ 35 кВ -30,600, ВЛ 0,4 кВ - 8,65 км, КТП 10/0,4 № 148-03-8- 0,400 МВа (Манский район, д. Кирза, Ст. Баджей, п. Мана, с. Камарчага, с. Шалиноское) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 21.01.2025 №2-966/2025 | P_3686_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ Л5, Л6 ТП 2-18-3259- 1,081 км (Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Гагарина.) Решение Минусинского городского суда от 11.02.2025 №2-555/20225 | P_3696_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 73-1-8, ВЛ 0,4кВ Л1от ТП 73-5-3, ВЛ 0,4кВ Л1ТП 77-3-17 - 0,670 км, (Сухобузимский район, с. Нахвалское, д. Павловища, д. Малиновка) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 20.03.2025 №2-1448/2025 | P_3697_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_4003_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.3213 | нд | 11.8838 | нд | 7.1769 | нд | -39.382 | 0 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества ДНТ "Молодежный", ВЛ 10 кВ, протяженностью 1,58 км, КЛ 10 кВ, протяженностью 0,04 км, ТП 10/0,4 кВ, мощностью 250 МВА, ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 3,534 км, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, МО Солонцовский с/с, район п. Солонцы, ДНТ "Молодежный". Договор дарения от 23.07.2025 №36.2400.14142.24 | P_4109_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТ "Поляна", КЛ 10 кВ, протяженностью 0,534 км, ТП 10/0,4 кВ, мощностью 100 МВА, КЛ 10 кВ, протяженностью 0,38 км, ТП 10/0,4 кВ, мощностью 400 МВА, ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 4,678 км, расположенная по адресу: РРоссийская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, МО Мининский сельсовет, СНТ "Поляна". Договор дарения от 26.05.2025 №36.2400.5784.25 | P_4378_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие имущества автобус ПАЗ 32053-70 -1 шт. Договор дарения от 10.09.2025 №41.2400.10162.25 | P_4393_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ Протяженность 2,909 км. ЗТП 6/0,4 кВ № 610, мощностью 0,720 мВа, КТП 6/0,4кВ № 609 мощностью 0,800 МВа. (г. Красноярск Ленинский). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 30.07.2025 № 2-2661/2025 | P_4406_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ,Протяженность 1,545 км. КТП 6/0,4кВ №144/1 мощностью 0,160 МВа (г. Красноярск Ленинский). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 13.08.2025 № 2-2978/2025 | P_4407_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ, Протяженность 1,475 км. ( г. Красноярск, Ленинский). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 13.08.2025 № 2-3114/2025 | P_4408_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ, Протяженность 1,257 км, КТП 6/0,4 кВ №3198 мощностью 0,400 МВа, ЗТП 10/0,4кВ № 42 мощностью 0,800 МВа ( г. Красноярск, Октябрьский). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 13.08.2025 № 2-3115/2025 | P_4409_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ Протяженность 6,302 км. ЗТП 10/0,4кВ № 5017 мощностью 1,26 МВа. (г. Красноярск Советский). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 11.07.2025 № 2-2467/2025 | P_4418_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, Протяженность 0,400 км. (г. Красноярск Свердловский). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 07.07.2025 № 2-2584/2025 | P_4419_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ, Протяженность0,192 км. КТП 10/0,4кВ 82-07-21 мощностью 0,160 МВа. (Манский район п. Пимия). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 09.07.2025 № 2-698/2025 | P_4420_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ, КЛ 10кВ, протяженность 3,101 км. (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 17.09.2025 № 2-3161/2025 | P_4421_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ, протяженность 0,980 км. (Березовский р-он, Маганск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 20.08.2025 № 2-1790/2025 | P_4422_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 10 кВ, протяженность 0,418 км. (Минусинский район п. Опытное поле). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 25.08.2025 № 2-2365/2025 | P_4423_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, протяженность 1,48 км. ЗТП № 924 и № 1141 мощностью 1,67 МВа (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 18.09.2025 № 2-3286/2025 | P_4424_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ, КЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 6 кВ, протяженность 1,840 км. КТП № 8098 мощностью 0,16МВа (г. Красноярск Октябрьский р-он). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 18.09.2025 № 2-3287/2025 | P_4425_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 6 кВ, ВЛ 6кВ, ВЛ 110кВ Протяженность 4,107 км. ЗТП 3031 мощностью 3,2 МВа (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 29.09.2025 № 2-3080/2025 | P_4451_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, КЛ 6кВ, Протяженность 1,630 км. (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 29.09.2025 № 2-3081/2025 | P_4452_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4кВ, Протяженность 3,193 км. (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 30.10.2025 № 2-3173/2025 | P_4453_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, КЛ 6кВ, ВЛ 6кВ, ВЛ 10кВ, Протяженность 3,181 км. (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 22.10.2025 № 2-3221/2025 | P_4454_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 10кВ, ВЛ 10кВ, Протяженность 3,190 км., КТП 10/0,4кВ мощностью 0,640 МВа (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 06.10.2025 № 2-2990/2025 | P_4455_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4кВ, ВЛ 10кВ, КЛ 10кВ Протяженность 59,154 км. КТП 3031 мощностью 0,16 МВа (Емельяновский район). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 01.10.2025 № 2-3076/2025 | P_4456_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование в 2025г. не планировалось.
4.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Красноярскэнерго" | L_2502_КЭ | 6.7418 | 6.7418 | 0 | 0 | 1.4004 | 0 | 0.31959 | 0 | 0.37108 | 0 | 0.36523 | 0 | 0.34454 | -1.4004 | 1.4004 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ, для технологического присоединения зарядной станции автомобилей постоянного тока на трассе Красноярск - Абакан | O_3386_КЭ | 3.624 | 0.26279 | 3.3612 | нд | 0.001743 | нд | 0.00039778 | нд | 0.00046186 | нд | 0.00045457 | нд | 0.00042883 | 3.3595 | нд | нд | Выполнение работ для технологического присоединения зарядной станции автомобилей. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
5 | Кемеровская область | Г | 23581.341 | 7695.9027 | 15885.4384 | 3618.9351 | 3160.392 | 313.0759 | 357.5311 | 392.1462 | 414.9065 | 482.149 | 507.1722 | 2431.564 | 1880.7822 | 12725.0463 | -458.5431 | -12.67% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 16060.9005 | 6430.4787 | 9630.4218 | 1860.3132 | 1718.673 | 207.3676 | 221.3316 | 273.7769 | 273.268 | 328.3859 | 372.4498 | 1050.7827 | 851.6236 | 7911.7488 | -141.6402 | -7.614% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 12630.9845 | 4798.8073 | 7832.1771 | 1186.5715 | 1250.4766 | 150.5381 | 164.5021 | 231.4346 | 230.9257 | 211.1431 | 255.1987 | 593.4557 | 599.8501 | 6581.7005 | 63.9051 | 5.386% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 8732.2343 | 3732.9362 | 4999.2981 | 741.6448 | 684.853 | 140.1896 | 140.1896 | 148.0164 | 148.0164 | 151.0088 | 151.0088 | 302.4301 | 245.6382 | 4314.4451 | -56.7918 | -7.658% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1658.7021 | 690.4067 | 968.2954 | 52.6915 | 110.8129 | 10.3486 | 10.3486 | 7.3364 | 7.3364 | 17.7647 | 17.7647 | 17.2418 | 75.3632 | 857.4825 | 58.1214 | 110.3% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2240.0481 | 375.4644 | 1864.5836 | 392.2352 | 454.8107 | 0 | 13.964 | 76.0817 | 75.5728 | 42.3697 | 86.4252 | 273.7838 | 278.8487 | 1409.7729 | 62.5756 | 15.95% | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-16-НК и Ф-10-6-С ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ваганово" от 20.04.2023 № 20.4200.540.23 (3,862 км) | P_32.232_КуЭ | 13.3841 | 0.25631 | 13.1278 | 13.1278 | 11.9462 | 0 | 0.010959 | 6.4522 | 6.4412 | 5.4315 | 5.4315 | 1.2442 | 0.062548 | 1.1816 | -1.1816 | -9.001% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 20.04.2023 № 20.4200.540.23 (3,862 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным оформлением договора аренды земли.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Чебулинское" от 18.07.2023 № 20.4200.782.23 | P_32.250_КуЭ | 0.31667 | 0.12608 | 0.19059 | нд | 0.164 | нд | 0.0069668 | нд | 0.15703 | нд | 0 | нд | 0 | 0.026589 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 18.07.2023 № 20.4200.782.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА МЕТАЛЛПЛОЩАДКА КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" от 04.09.2023 № 20.4200.2376.23 | P_32.267_КуЭ | 1.8565 | 0.0085418 | 1.848 | нд | 0.00010919 | нд | 0.00010919 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8479 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 04.09.2023 № 20.4200.2376.23.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ф.10-30-РП-5 (1 с.ш.), ф.10-9-КТП-236 (2 с.ш.) ПС 110кВ Заводская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибирский бетон" от 10.01.2023 № 20.4200.3576.22 (0,134 км) | O_32.222_КуЭ | 4.4436 | 0 | 4.4436 | нд | 0.022536 | нд | 0 | нд | 0.0047915 | нд | 0.010542 | нд | 0.0072026 | 4.4211 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 10.01.2023 № 20.4200.3576.22 (0,134 км).
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-15-СР ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с СТ "МЕРИДИАН" от 06.07.2022 № 20.4200.2485.22 | P_32.207_КуЭ | 0.59896 | 0.48816 | 0.1108 | нд | 0.00030835 | нд | 6.166e-05 | нд | 4.502e-05 | нд | 0.00019644 | нд | 5.23e-06 | 0.11049 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 06.07.2022 № 20.4200.2485.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-21-П ПС 35 кВ Инская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "СЗ ЖКХ" от 01.06.2023 № 20.4200.833.23 | O_32.278_КуЭ | 0.62281 | 0.6464 | -0.023597 | нд | 1.2165 | нд | 0.0002169 | нд | 0.00015834 | нд | 0.00069096 | нд | 1.2155 | -1.2401 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 01.06.2023 № 20.4200.833.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-19-КС ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибхимэнергострой" от 28.05.2024 № 20.4200.846.24 (0,197 км) | P_32.316_КуЭ | 0.88961 | 0 | 0.88961 | 0.88961 | 1.4003 | 0 | 0 | 0.63777 | 0.63777 | 0.143 | 0.143 | 0.10884 | 0.61952 | -0.51068 | 0.51068 | 57.41% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 28.05.2024 № 20.4200.846.24 (0,197 км). Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений и отклонение от плана по итогам отчетного периода связано с корректировкой технических решений.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-14-З ПС 110 кВ Ново-Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новокузнецкая Домостроительная Компания" от 24.04.2024 № 20.4200.854.24 (0,32 км, 0,250 МВА) | P_32.314_КуЭ | 9.7769 | 0 | 9.7769 | 9.7769 | 2.0985 | 0 | 0 | 0.016471 | 0.016471 | 0.00069308 | 0.00069308 | 9.7597 | 2.0813 | 7.6784 | -7.6784 | -78.54% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 24.04.2024 № 20.4200.854.24 (0,32 км, 0,250 МВА). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением работ хозспособом.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 КВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО Компания "СУПРА" от 29.11.2024 № 20.4200.4311.24 (1,014 км) | P_32.336_КуЭ | 3.2943 | 0 | 3.2943 | 3.2943 | 0.22203 | 0 | 0 | 0.0070375 | 0.0070375 | 0.0094282 | 0.0094282 | 3.2778 | 0.20557 | 3.0722 | -3.0722 | -93.26% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 29.11.2024 № 20.4200.4311.24 (1,014 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП от ячеек ф.10-1-Б, ф.10-18-Б ПС 110кВ Ильинская-Городская-2 (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Кузбассоблгаз" от 10.02.2023 № 20.4200.56.23 | O_32.225_КуЭ | 0.95123 | 0.86219 | 0.089041 | нд | 0.022059 | нд | 0.020521 | нд | 0.0015381 | нд | 0 | нд | 0 | 0.066981 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 10.02.2023 № 20.4200.56.23.
5.1.1.3 | Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.22БАМ_КуЭ | 207.7607 | 0.036153 | 207.7245 | 3.2635 | 3.2862 | 0 | 0.0035677 | 0.0060311 | 0.0024634 | 3.2559 | 3.2559 | 0.0016217 | 0.024324 | 204.4383 | 0.022702 | 0.6956% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3,614 км (Мальцево) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.32БАМ_КуЭ | 105.4042 | 28.4581 | 76.946 | 0 | 16.0171 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.87579 | 0 | 13.6491 | 0 | 0.31642 | 60.929 | 16.0171 | 0% | Изменение условий оплаты за оборудование по договору с ООО "РЭК Сибири" от 29.10.2021 №10.4200.3618.21 (ДС №6 от 28.07.2025).
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-2-Д ПС 35 Рассвет в рамках исполнения договора технологического присоединения с Надеевым Н.В. 26.09.2023 № 20.4200.2397.23 | O_32.285_КуЭ | 0.54 | 0.017793 | 0.52221 | нд | 0.70022 | нд | 0.00024052 | нд | 0.00017561 | нд | 0.00076621 | нд | 0.69904 | -0.17802 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 26.09.2023 № 20.4200.2397.23. Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен начислением капитализации процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 10кВ ф.10-6-МП ПС 110кВ Водозабор до новой ТП 10кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-14-МП ПС 110кВ Восточная до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 15.03.2022 № 20.4200.161.22 | M_32.198_КуЭ | 15.7669 | 0.58887 | 15.1781 | 15.1781 | 15.1781 | 0 | 0.037451 | 15.1781 | 15.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 15.03.2022 № 20.4200.161.22.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 35кВ Маганак, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ШАХТА N 12" от 15.03.2022 № 20.4200.3413.21 | M_32.192_КуЭ | 9.0487 | 0.031844 | 9.0168 | нд | 8.8625 | нд | 0.00037452 | нд | 0.36071 | нд | 8.5014 | нд | 0 | 0.15436 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 15.03.2022 № 20.4200.3413.21.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-7-Г ПС 35 кВ Рассвет до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Горскинское" от 02.11.2022 № 20.4200.3638.22 | P_32.217_КуЭ | 0.31935 | 0.018736 | 0.30061 | нд | 0.0018845 | нд | 0.00037687 | нд | 0.00027516 | нд | 0.0012006 | нд | 3.194e-05 | 0.29873 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 02.11.2022 № 20.4200.3638.22.
5.1.1.3 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 110 кВ Воскресенка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.21БАМ_КуЭ | 103.3241 | 32.5263 | 70.7978 | 8.8032 | 9.934 | 0 | 1.4051 | 2.4135 | 1.0085 | 5.5051 | 5.5051 | 0.88458 | 2.0153 | 60.8638 | 1.1308 | 12.84% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения 20.4200.2051.21 от 15.08.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ Ф-10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с Баулиным А.А. от 05.03.2025 № 20.4200.174.25 | Q_32.340_КуЭ | 0.56367 | 0 | 0.56367 | нд | 1.1206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10454 | нд | 1.016 | -0.55689 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 05.03.2025 № 20.4200.174.25. Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен начислением капитализации процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-13-А ПС 35 кВ Новая в рамках исполнения договора технологического присоединения с УК "Инрусинвест" от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23 | O_32.270_КуЭ | 2.3295 | 0.078311 | 2.2512 | нд | 2.0512 | нд | 0.98282 | нд | 0 | нд | 1.0684 | нд | 0 | 0.2 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-18-Д ПС 35 кВ Сосновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙД-КНК" от 04.07.2022 № 20.4200.1701.22 | P_32.205_КуЭ | 0.69331 | 0.11647 | 0.57684 | нд | 0.17437 | нд | 0.07418 | нд | 0.10019 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40247 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 04.07.2022 № 20.4200.1701.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 КВ РМК в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "НШСМУ N6" от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22 | P_32.206_КуЭ | 2.2407 | 0.010022 | 2.2307 | нд | 2.0947 | нд | 0.016802 | нд | 0.01598 | нд | 0.04894 | нд | 2.013 | 0.13598 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23 (0,700 км) | P_32.302_КуЭ | 4.1778 | 0.13344 | 4.0444 | 4.0444 | 2.6454 | 0 | 0.0018038 | 0.0031208 | 0.001317 | 1.1995 | 1.1995 | 2.8418 | 1.4428 | 1.399 | -1.399 | -34.59% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23 (0,700 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с Лемеш С.О. от 14.06.2024 № 20.4200.1613.24 | P_32.320_КуЭ | 0.605 | 0 | 0.605 | 0.605 | 0.01416 | 0 | 0 | 0.009133 | 0.009133 | 0.005027 | 0.005027 | 0.59084 | 0 | 0.59084 | -0.59084 | -97.66% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 14.06.2024 № 20.4200.1613.24. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением работ хозспособом.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-М ПС 35 кВ Новоромановская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Стройкам" от 05.09.2023 № 20.4200.1857.23 | P_32.266_КуЭ | 2.7238 | 0.14028 | 2.5835 | нд | 0.57947 | нд | 0.0018497 | нд | 0.54077 | нд | 0.036846 | нд | 0 | 2.004 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 05.09.2023 № 20.4200.1857.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-11-A ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ЗАО "Чебулинское ДРСУ" от 02.01.2024 № 20.4200.1635.24 (0,954 км) | P_32.306_КуЭ | 4.3575 | 1.7878 | 2.5698 | 2.5698 | 0.50959 | 0 | 5.325e-05 | 9.214e-05 | 3.889e-05 | 0.0081534 | 0.0081534 | 2.5615 | 0.50135 | 2.0602 | -2.0602 | -80.17% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 02.01.2024 № 20.4200.1635.24 (0,954 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с корректировкой технических решений.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УК "Кузбасстрансмет" от 15.02.2022 № 20.4200.1738.22 | P_32.214_КуЭ | 2.8436 | 0.14317 | 2.7004 | 2.7004 | 2.1235 | 0 | 2.1235 | 2.1235 | 0 | 0 | 0 | 0.57684 | 0 | 0.57684 | -0.57684 | -21.36% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 15.02.2022 № 20.4200.1738.22. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением работ хозспособом.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-43-Резерв (5 с.), ф-10-44-Резерв (6 с.), ф-10-53-Резерв (5 с.), ф-10-22-АП (2 с.) ПС 110 кВ Космическая в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП "ГорУКС" от 29.12.2023 № 20.4200.4172.23 (0,088 км) | P_32.280_КуЭ | 1.6797 | 0 | 1.6797 | 1.6797 | 1.7377 | 0 | 0 | 0.10883 | 0.10883 | 0.03983 | 0.03983 | 1.531 | 1.5891 | -0.058057 | 0.058057 | 3.456% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 29.12.2023 № 20.4200.4172.23. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с корректировкой проектно-сметной документации.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ от яч. ф.6-7-резерв (1 с.ш.), ф.6-14-В (2 с.ш.) ПС 35кВ Красный Углекоп в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Терминал Новокузнецк" от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22 | P_32.221_КуЭ | 111.7322 | 106.4648 | 5.2674 | 5.2674 | 7.9454 | 0 | 1.2699 | 2.2086 | 0.93865 | 3.0588 | 3.9462 | 0 | 1.7906 | -2.678 | 2.678 | 50.84% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с корректировкой проектно-сметной документации.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от ф.10-5-Б ПС 35кВ Костёнковская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Березовский" от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22 | O_32.223_КуЭ | 2.8973 | 0.14688 | 2.7505 | 2.7505 | 2.3918 | 0 | 0.0019855 | 0.79052 | 0.78853 | 0.028419 | 0.028419 | 1.9315 | 1.5728 | 0.35869 | -0.35869 | -13.04% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением работ хозспособом.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КДВ Ленинск-Кузнецкий" от 21.11.2022 № 20.4200.3902.22 | O_32.219_КуЭ | 1.2459 | 1.094 | 0.15188 | 0.15188 | 0.15188 | 0 | 0.15188 | 0.15188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 21.11.2022 № 20.4200.3902.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ПК Хрустальное" от 28.09.2023 № 20.4200.1986.23 (0,223 км) | P_32.269_КуЭ | 5.3385 | 0 | 5.3385 | 5.3385 | 5.4568 | 0 | 0 | 0.066446 | 0.066446 | 1.0477 | 1.0477 | 4.2243 | 4.3426 | -0.11827 | 0.11827 | 2.215% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 28.09.2023 № 20.4200.1986.23 (0,223 км). Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с корректировкой проектно-сметной документации.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-13-ШМ ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "АЗОТ" от 02.11.2023 № 20.4200.3397.23 (0,975 км) | P_32.291_КуЭ | 3.2789 | 0 | 3.2789 | 3.2789 | 3.7023 | 0 | 0 | 0.084165 | 0.084165 | 1.3558 | 1.3558 | 1.839 | 2.2623 | -0.42333 | 0.42333 | 12.91% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 02.11.2023 № 20.4200.3397.23 (0,975 км). Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с корректировкой проектно-сметной документации.
5.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская-1,2 до ТПС 110 кВ Бочаты (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.17БАМ_КуЭ | 134.832 | 6.4307 | 128.4013 | 0.68608 | 0.48408 | 0 | 0.1484 | 0.3653 | 0.2169 | 0.067571 | 0.067571 | 0.25321 | 0.051209 | 127.9172 | -0.202 | -29.44% | Исполнение обязательств по договору ТП ООО "РЭК Сибири" договор от 03.12.2021 №10.4200.3554.21. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ ТС-30 до ПС 35 кВ Тырган, одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Тырган (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.15БАМ_КуЭ | 227.1804 | 3.339 | 223.8414 | 0.34012 | 0.23895 | 0 | 0.080854 | 0.17771 | 0.096859 | 0.033938 | 0.033938 | 0.12847 | 0.027297 | 223.6025 | -0.10117 | -29.75% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.1118.20 от 29.07.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением сроков выполнения работ подрядной организацией. Карточка ПИР 4000095114.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-8-17 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ГидроТехМаркет" от 16.04.2024 № 20.4200.1639.23 | P_32.309_КуЭ | 3.0394 | 0.022451 | 3.017 | нд | 0.70545 | нд | 0.00030347 | нд | 0.70136 | нд | 0.0037873 | нд | 0 | 2.3115 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 16.04.2024 № 20.4200.1639.23.
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (2 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Газпром трансгаз Томск" от 27.01.2023 № 20.4200.4008.22 | P_32.243_КуЭ | 0.73871 | 0 | 0.73871 | нд | 0.61444 | нд | 0.031885 | нд | 0.58256 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12427 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 27.01.2023 № 20.4200.4008.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-Л ПС 110 Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 20.10.2023 № 20.4200.3135.23 (0,024 км) | P_32.274_КуЭ | 1.0305 | 0.089383 | 0.94116 | 0.94116 | 1.0961 | 0 | 0.0012226 | 0.0021152 | 0.00089263 | 0.011878 | 0.011878 | 0.92716 | 1.0821 | -0.15491 | 0.15491 | 16.46% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 20.10.2023 № 20.4200.3135.23 (0,024 км). Отрицательный остаток финансирования капитальных вложение на конец отчетного периода обусловлен начислением капитализации процентов за кредиты.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-20-ЧР, ф.10-3-Я ПС 110 Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Распределительный центр г.Кемерово" от 19.12.2023 № 20.4200.3879.23 (0,04 км) | P_32.295_КуЭ | 2.222 | 0 | 2.222 | 2.222 | 2.0839 | 0 | 0.095793 | 0.45475 | 0.35896 | 0.016827 | 0.016827 | 1.7504 | 1.6124 | 0.13807 | -0.13807 | -6.214% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 19.12.2023 № 20.4200.3879.23 (0,04 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с корректировкой технических решений.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-3-Л ПС 110 Промузел в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Б-24" от 23.08.2023 № 20.4200.2345.23 (0,052 км) | P_32.289_КуЭ | 0.67566 | 0.12853 | 0.54713 | 0.54713 | 0.0086141 | 0 | 0.0017375 | 0.003006 | 0.0012686 | 0.0055349 | 0.0055349 | 0.53858 | 7.326e-05 | 0.53851 | -0.53851 | -98.43% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 23.08.2023 № 20.4200.2345.23 (0,052 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.33БАМ_КуЭ | 181.9914 | 0.077315 | 181.9141 | 4.0404 | 4.253 | 0 | 0.016819 | 0.02238 | 0.0055605 | 4.018 | 4.05 | 0 | 0.18072 | 177.661 | 0.21267 | 5.264% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №20.4200.1911.21 от 31.10.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределеним затрат на содержание ОКС. ООО "ТЕСЛА" от 26.10.2021 №10.4200.3462.21.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-26-И, Ф-10-31-Л ПС 110 кВ Ильинская-1 в рамках исполнения договора технологического присоединения с МЦБУ "Единый центр организации пассажирских перевозок" Новокузнецкого городского округа" от 28.06.2024 № 20.4200.60.24 (1,191 км) | P_32.311_КуЭ | 5.7045 | 0 | 5.7045 | 5.7045 | 6.5215 | 0 | 0.026134 | 1.9172 | 1.8911 | 3.7873 | 4.2257 | 0 | 0.3786 | -0.81696 | 0.81696 | 14.32% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 28.06.2024 № 20.4200.60.24. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением стоимости в результате ТЗП.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-4-ОК, ф.10-4-Т ПС 110 кВ Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Молочно-товарная ферма Родная земля" от 21.03.2024 № 20.4200.234.24 (1,820 км) | P_32.312_КуЭ | 13.9726 | 0 | 13.9726 | 10.5791 | 8.5998 | 0 | 0 | 0.067966 | 0.067966 | 1.726 | 1.726 | 8.7851 | 6.8058 | 5.3729 | -1.9793 | -18.71% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 21.03.2024 № 20.4200.234.24 (1,820 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением работ хозспособом.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ и ТП-099 250 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-8-К ПС 110 кВ Афонинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "СЕВСКАЯ ООШ" от 20.07.2022 № 20.4200.1160.22 | P_32.209_КуЭ | 2.5248 | 0 | 2.5248 | нд | 2.4464 | нд | 0.0015358 | нд | 2.4449 | нд | 0 | нд | 0 | 0.078336 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 20.07.2022 № 20.4200.1160.22.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь до ТПС Томусинская (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.34БАМ_КуЭ | 98.5065 | 0.018987 | 98.4875 | 0.52758 | 0.53052 | 0 | 0.00078297 | 0.0015506 | 0.00076767 | 0.52516 | 0.52516 | 0.00086317 | 0.0038053 | 97.957 | 0.0029421 | 0.5577% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения 20.4200.1703.20 от 16.12.2021. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ от ПС 35 кВ Коноваловская с применением неизолированного провода АС 50 мм2, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "БЕЛОВОПРОМЖЕЛДОРТРАНС" от 29.12.2021 № 20.4200.3502.21 | M_32.189_КуЭ | 41.4838 | 37.4166 | 4.0672 | нд | 4.0684 | нд | 0.50688 | нд | 3.5604 | нд | 0.0011604 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 29.12.2021 № 20.4200.3502.21.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-7-НП ПС 35 кВ Новоподзорновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Рапана Т.Е. от 05.03.2024 № 20.4200.222.24 (0,462 км) | P_32.303_КуЭ | 1.0644 | 0.072337 | 0.99208 | 0.99208 | 0.99144 | 0 | 0.085507 | 0.99144 | 0.90594 | 0 | 0 | 0.00063227 | 0 | 0.00063227 | -0.00063227 | -0.06373% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 05.03.2024 № 20.4200.222.24 (0,462 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с корректировкой технических решений.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ и ТП-099 630 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Дирекция ЖКХ" от 20.07.2022 № 20.4200.1723.22 | P_32.210_КуЭ | 12.1569 | 1.5709 | 10.586 | 10.586 | 10.586 | 0 | 0.5293 | 10.586 | 10.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 20.07.2022 № 20.4200.1723.22.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1,2 до ПС 110 кВ Щедрухинская до границ заявителя в рамках исполнения договора ТП с ООО "Активные Угли" от 30.06.2020 № 20.4200.895.20 | L_32.141_КуЭ | 13.6883 | 13.0612 | 0.62701 | 0.62701 | 0.62701 | 0 | 0.62701 | 0.62701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 30.06.2020 № 20.4200.895.20.
5.1.1.3 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.20БАМ_КуЭ | 409.4385 | 101.6128 | 307.8257 | 160.0078 | 201.1176 | 0 | 2.3598 | 5.9615 | 3.6017 | 1.2011 | 1.2011 | 152.8452 | 193.955 | 106.7081 | 41.1098 | 25.69% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения 20.4200.2049.21 от 20.09.2022. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнением работ подрядчиком, запланированных на 2026 год.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-14-МП ПС и ф.10-9-МП ПС 110 кВ Восточная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Универсамы Бегемаг» от 01.06.2023 № 20.4200.1244.23 | P_32.254_КуЭ | 3.0135 | 0.090654 | 2.9228 | нд | 3.8624 | нд | 0.0012254 | нд | 0.11383 | нд | 3.0143 | нд | 0.73301 | -0.93951 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 01.06.2023 № 20.4200.1244.23. Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен начислением капитализации процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство четырёх ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 110кВ Томская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | M_32.191_КуЭ | 2.6897 | 0 | 2.6897 | нд | 2.4109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1283 | нд | 0.28269 | 0.27876 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 23.03.2022 № 20.4200.860.21.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-4-Г ПС 35 кВ Рудник в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Разрез Шестаки" от 24.01.2024 № 20.4200.3624.23 (0,354 км) | P_32.276_КуЭ | 1.8024 | 0.06424 | 1.7381 | 1.7381 | 1.7642 | 0 | 0.57821 | 0.65888 | 0.080668 | 1.0793 | 1.1054 | 0 | 0 | -0.026089 | 0.026089 | 1.501% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 24.01.2024 № 20.4200.3624.23. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложение на конец отчетного периода обусловлено увеличением стоимости проекта в результате закупочной процедуры.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-12-Резерв ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 16.08.2024 № 20.4200.2705.24 (2,510 км, 4 МВА) | P_32.324_КуЭ | 57.6608 | 0.0073381 | 57.6534 | 5.6172 | 0.00049601 | 0 | 9.919e-05 | 0.00017161 | 7.242e-05 | 0.000316 | 0.000316 | 5.6167 | 8.4e-06 | 57.6529 | -5.6167 | -99.99% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 16.08.2024 № 20.4200.2705.24 (2,510 км, 4 МВА). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-2-П ПС "Промышленная" (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭнК" от 26.07.2024 № 20.4200.2592.24 (0,012 км) | P_32.323_КуЭ | 0.99585 | 0.021249 | 0.9746 | 0.9746 | 0.80382 | 0 | 0.00028428 | 0.00049191 | 0.00020763 | 0.0089828 | 0.0089828 | 0.96513 | 0.79434 | 0.17079 | -0.17079 | -17.52% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 26.07.2024 № 20.4200.2592.24 (0,012 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением работ хозспособом.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-41-Резерв и яч. ф-10-38-Резерв КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Специализированный застройщик Програнд" от 23.04.2021 № 20.4200.2720.20 | M_32.168_КуЭ | 22.1507 | 0.70971 | 21.441 | 21.441 | 21.441 | 0 | 0 | 21.441 | 21.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 1.657e-14% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10кВ ф.10-16-П ПС 110кВ Тяжинская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УСТЬ-СЕРТИНСКОЕ" от 25.02.2022 № 20.4200.68.22 | M_32.196_КуЭ | 0.71642 | 0.4733 | 0.24312 | 0.24312 | 0.24312 | 0 | 0 | 0.24312 | 0.24312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 25.02.2022 № 20.4200.68.22.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками и ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ Почитанка ориентировочной протяженностью 4 км каждая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.38БАМ_КуЭ | 66.4685 | 32.2645 | 34.2039 | 10.2353 | 19.5527 | 0 | 1.2924 | 2.2817 | 0.98931 | 7.9536 | 16.8715 | 0 | 0.39946 | 14.6513 | 9.3173 | 91.03% | Изменение условий оплаты за оборудование по договору с ООО "РЭК Сибири" от 03.12.2021 №10.4200.3532.21 (ДС №3 от 24.12.2025, №4 от 20.08.2025).
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-17-17 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новокузнецкая домостроительная компания" им. Косилова Анатолия Викторовича от 26.12.2023 № 20.4200.4099.23 | O_32.272_КуЭ | 7.0106 | 0 | 7.0106 | нд | 5.8766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3742 | нд | 4.5024 | 1.134 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 26.12.2023 № 20.4200.4099.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-15-ПНС-9 ПС 35 кВ Транзитная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Центр-Групп" от 13.03.2024 № 20.4200.674.24 (0,598 км) | P_32.313_КуЭ | 12.3206 | 0.10132 | 12.2192 | 12.2192 | 0.013478 | 0 | 0.0013696 | 0.0023696 | 0.001 | 0.010985 | 0.010985 | 12.2059 | 0.00012318 | 12.2058 | -12.2058 | -99.89% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 13.03.2024 № 20.4200.674.24 (0,598 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Инком" от 01.08.2023 № 20.4200.780.23 | O_32.248_КуЭ | 0.54895 | 0 | 0.54895 | нд | 0.64038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001227 | нд | 0.63915 | -0.091429 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 01.08.2023 № 20.4200.780.23. Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен начислением капитализации процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 41 от ПС 110 кВ Орджоникидзевская, в рамках исполнения договора технологического присоединения c Минстрой Кузбасса от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21 | M_32.190_КуЭ | 3.2866 | 1.0914 | 2.1952 | нд | 0.062355 | нд | 0.01247 | нд | 0.0091045 | нд | 0.039724 | нд | 0.0010567 | 2.1329 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (2 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Агропромышленный Холдинг «Провинция» от 03.07.2022 № 20.4200.1687.23 | O_32.253_КуЭ | 1.0979 | 0 | 1.0979 | нд | 0.63218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011724 | нд | 0.62045 | 0.46572 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 03.07.2022 № 20.4200.1687.23.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Рубашко Артёмом Николаевичем от 09.12.2022 № 20.4200.4428.22 | P_32.220_КуЭ | 0.77782 | 0.057561 | 0.72026 | нд | 0.85775 | нд | 0.00090494 | нд | 0.03663 | нд | 0.67849 | нд | 0.14172 | -0.13749 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 09.12.2022 № 20.4200.4428.22. Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен начислением капитализации процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 и ТП-078 от Ф-10-11-М ПС 110 кВ Гурьевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального округа" от 08.05.2023 № 20.4200.873.23 | P_32.233_КуЭ | 0.9597 | 0.87655 | 0.083153 | нд | 0.0010042 | нд | 0.00020081 | нд | 0.00014662 | нд | 0.00063975 | нд | 1.702e-05 | 0.082148 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 08.05.2023 № 20.4200.873.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СЗПО" от 06.06.2023 № 20.4200.1284.23 | P_32.249_КуЭ | 0.98588 | 0.23485 | 0.75104 | нд | 0.78408 | нд | 0.010122 | нд | 0.72306 | нд | 0.032235 | нд | 0.018666 | -0.033044 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 06.06.2023 № 20.4200.1284.23. Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен начислением капитализации процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-8-А ПС 35 кВ Абагур-Атамановская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Дом" от 22.08.2023 № 20.4200.1777.23 (0,026 км) | P_32.282_КуЭ | 1.0349 | 0 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0098788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078135 | 0.0078135 | 1.0271 | 0.0020653 | 1.0251 | -1.0251 | -99.05% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 22.08.2023 № 20.4200.1777.23 (0,026 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ ф.10-2-ЕП ПС 35кВ Осиновская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Паненковым Даниилом Андреевичем от 12.04.2022 № 20.4200.724.22 | M_32.200_КуЭ | 0.54895 | 0.61701 | -0.068062 | нд | 0.33466 | нд | 0.24575 | нд | 0.088912 | нд | 0 | нд | 0 | -0.40272 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 12.04.2022 № 20.4200.724.22. Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен начислением капитализации процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-8-К ПС Стройбаза (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с "КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА" от 21.12.2023 № 20.4200.4209.23 | P_32.273_КуЭ | 0.606 | 0.24088 | 0.36512 | нд | 0.021785 | нд | 0.0043566 | нд | 0.0031808 | нд | 0.013878 | нд | 0.00036917 | 0.34334 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 21.12.2023 № 20.4200.4209.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-29-ЗВК ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Кузьмин А.Н. от 27.04.2024 № 20.4200.1030.24 (0,05 км) | P_32.317_КуЭ | 0.70358 | 0 | 0.70358 | 0.070358 | 0.0089812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089716 | 0.0089716 | 0.061386 | 9.64e-06 | 0.6946 | -0.061377 | -87.23% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 27.04.2024 № 20.4200.1030.24 (0,05 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведениемм закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-2-С ПС 110 кВ Толевая в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО СК "Дорстрой" от 07.06.2024 № 20.4200.1552.24 (1,146 км, 0,630 МВА) | P_32.319_КуЭ | 5.7937 | 0.10922 | 5.6845 | 5.6845 | 8.7929 | 0 | 0.0014764 | 0.018621 | 0.017144 | 0.14339 | 0.14339 | 5.5225 | 8.6309 | -3.1085 | 3.1085 | 54.68% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 07.06.2024 № 20.4200.1552.24. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с корректировкой проектно-сметной документации.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Капитальная-3 в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "СУПК" от 21.10.2024 № 20.4200.3478.24 (4,91 км) | P_32.331_КуЭ | 15.569 | 0 | 15.569 | 15.569 | 0.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078133 | 0.0078133 | 15.5612 | 0.10038 | 15.4608 | -15.4608 | -99.31% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 21.10.2024 № 20.4200.3478.24 (4,91 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф-10-32-М и КТП (400кВА) от ПС 110 КВ СИДОРОВСКАЯ в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Научно-производственный концерн "Система" от 18.12.2024 № 20.4200.3399.24 | P_32.332_КуЭ | 6.8107 | 0 | 6.8107 | 6.8107 | 0.13431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07303 | 0.07303 | 6.7376 | 0.061284 | 6.6764 | -6.6764 | -98.03% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 18.12.2024 № 20.4200.3399.24. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ф-10-10-Резерв и ф-10-13-Резерв от ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с "КУЗБАСС ЛОГИСТИК" от 14.01.2025 № 20.4200.4086.24 (0,096 км) | P_32.335_КуЭ | 10.0983 | 0 | 10.0983 | 10.0983 | 0.88869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016222 | 0.016222 | 10.0821 | 0.87247 | 9.2096 | -9.2096 | -91.2% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 14.01.2025 № 20.4200.4086.24 (0,096 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с корректировкой технических решений.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-8-Б ПС 110 кВ Большеямная, ТП 10 кВ 400 кВа, ЛЭП 0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТД Кардинал" от 02.07.2025 № 20.4200.1581.25 | Q_32.365_КуЭ | 6.447 | 0 | 6.447 | нд | 3.1642 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8084 | нд | 1.3558 | 3.2828 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 02.07.2025 № 20.4200.1581.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-19-В ПС 110 кВ Мехзаводская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Елгин Д.М. от 04.07.2025 № 20.4200.1584.25 | Q_32.366_КуЭ | 0.33376 | 0 | 0.33376 | нд | 0.074284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.071868 | нд | 0.0024169 | 0.25947 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 04.07.2025 № 20.4200.1584.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-1-КЗ ПС 35 кВ Зарубинская, ТП 10 кВ 400 кВа, ЛЭП 0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Джабиевым ИВ от 17.07.2025 № 20.4200.1986.25 | Q_32.367_КуЭ | 3.7577 | 0 | 3.7577 | нд | 3.8092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0994 | нд | 2.7098 | -0.051518 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 17.07.2025 № 20.4200.1986.25. Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен начислением капитализации процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-19-КС ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с Едакиным Д.М. от 10.07.2025 № 20.4200.2415.25 | Q_32.369_КуЭ | 0.32235 | 0 | 0.32235 | нд | 0.40358 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051889 | нд | 0.35169 | -0.081237 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 10.07.2025 № 20.4200.2415.25. Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен начислением капитализации процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ДНТ "Провинция" от 16.07.2024 № 20.4200.2446.24 | P_32.321_КуЭ | 0.6594 | 0 | 0.6594 | 0.6594 | 0.63316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57714 | 0.57714 | 0.082256 | 0.056016 | 0.026241 | -0.026241 | -3.98% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 16.07.2024 № 20.4200.2446.24. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением работ хозспособом.
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (трехфазные косвенного включения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "УК "Кузбассразрезуголь" от 08.06.2021 № 20.4200.223.21 | M_32.169_КуЭ | 0.87934 | 0 | 0.87934 | 0.87934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87934 | 0 | 0.87934 | -0.87934 | -100% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 08.06.2021 № 20.4200.223.21. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от Ф.10-3-В ТП-002 ПС "Егозово" в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБДОУ "Детский сад №17 "Рябинка" пос. Восходящий" от 09.01.2023 № 20.4200.4146.23 (0,467 км) | P_32.296_КуЭ | 1.0979 | 0 | 1.0979 | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | 1.0979 | -1.0979 | -100% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 09.01.2023 № 20.4200.4146.23. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 110/6,6/6,3 кВ номинальной мощностью 40000 кВА каждый в рамках исполнения договора технологического присоединения с ПАО "Распадская" от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23 | P_32.299_КуЭ | 117.1721 | 0 | 117.1721 | 3.4811 | 12.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4811 | 12.7857 | 104.3863 | 9.3046 | 267.3% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23. Выплата аванса по договору за проектно-изыскательские работы.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1, 5-2 в рамках исполнения договора технологического присоединения с ПАО "Распадская" от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23 (11,292 км) | P_32.300_КуЭ | 86.6418 | 0 | 86.6418 | 0.3 | 11.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 11.1362 | 75.5056 | 10.8362 | 3612% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23 (11,292 км). Выплата аванса по договору за проектно-изыскательские работы.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Инвест-Углесбыт" от 05.04.2023 № 20.4200.278.23 | P_32.231_КуЭ | 0.67994 | 0 | 0.67994 | 0.67994 | 0.061891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67994 | 0.061891 | 0.61805 | -0.61805 | -90.9% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 05.04.2023 № 20.4200.278.23. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство четырех ЛЭП 6 кВ от ПС 110 кВ ЯЦЗ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «КузбассЭнергоСеть» от 27.06.2023 № 20.4200.1342.23 (0,184 км) | P_32.252_КуЭ | 4.7557 | 0 | 4.7557 | 4.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7557 | 0 | 4.7557 | -4.7557 | -100% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 27.06.2023 № 20.4200.1342.23 (0,184 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ф.10-1-резерв 1с, ф.10-70-резерв 4с ПС 110 Заводская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП "ГорУКС" от 29.12.2023 № 20.4200.4222.23 (0,06 км) | P_32.279_КуЭ | 1.2577 | 0 | 1.2577 | 1.2577 | 0.56778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2577 | 0.56778 | 0.68992 | -0.68992 | -54.86% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 29.12.2023 № 20.4200.4222.23 (0,06 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с связано с выполнением работ хозспособом.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ф.10-51-резерв 3с, ф.10-52-резерв 4с ПС 110 Мирная в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП "ГорУКС" от 29.12.2023 № 20.4200.4190.23 (0,077 км) | P_32.281_КуЭ | 1.6692 | 0 | 1.6692 | 1.6692 | 0.68337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 0.68337 | 0.98588 | -0.98588 | -59.06% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 29.12.2023 № 20.4200.4190.23 (0,077 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением работ хозспособом.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-29-3ВК ПС 110 Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Норэйл от 07.08.2023 № 20.4200.2032.23 (0,06 км) | P_32.286_КуЭ | 0.65145 | 0 | 0.65145 | 0.65145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65145 | 0 | 0.65145 | -0.65145 | -100% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 07.08.2023 № 20.4200.2032.23 (0,06 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-9-резерв, ф-10-26-резерв ПС 110 Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП города Кемерово "Городское управение капитального строительсва" от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23 (0,046 км) | P_32.290_КуЭ | 2.3039 | 0 | 2.3039 | 2.3039 | 0.55739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3039 | 0.55739 | 1.7465 | -1.7465 | -75.81% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23 (0,046 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-6-Ш ПС "Раскатиха" (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Центр зеленых технологий" от 08.07.2024 № 20.4200.2249.24 (0,025 км) | P_32.322_КуЭ | 0.36026 | 0 | 0.36026 | 0.036026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036026 | 0 | 0.36026 | -0.036026 | -100% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 08.07.2024 № 20.4200.2249.24 (0,025 км). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 шт.) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СтройАрсенал" от 20.01.2022 № 20.4200.2409.21 | P_32.236_КуЭ | 0.67983 | 0 | 0.67983 | 0.67983 | 0.57714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67983 | 0.57714 | 0.10269 | -0.10269 | -15.11% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 20.01.2022 № 20.4200.2409.21. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 шт.) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Экопром" от 20.07.2022 № 20.4200.1878.22 | P_32.241_КуЭ | 0.67983 | 0.4836 | 0.19623 | 0.19623 | 0.18473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19623 | 0.18473 | 0.011495 | -0.011495 | -5.858% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 20.07.2022 № 20.4200.1878.22. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением работ хозспособом.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (2 шт.) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ЭнергоПаритет" от 23.09.2024. № 20.4200.2757.24 | P_32.328_КуЭ | 1.3304 | 0 | 1.3304 | 1.3304 | 0.65485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3304 | 0.65485 | 0.67553 | -0.67553 | -50.78% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 23.09.2024. № 20.4200.2757.24. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от Ф. 10-14-МП ТП 774 ПС 110 кВ Восточная с заменой существующего силового трансформатора ТП 774 100 кВа на силовой трансформатор 400 кВа в рамках исполнения договора технологического присоединения с Коблиевым О.О. от 26.03.2025 № 20.4200.562.25 | Q_32.360_КуЭ | 4.7197 | 0 | 4.7197 | нд | 0.045897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045897 | 4.6738 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 26.03.2025 № 20.4200.562.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-9-ПГ ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с Титов С.А. от 01.12.2023 № 20.4200.3320.23 | O_32.292_КуЭ | 0.92201 | 0 | 0.92201 | нд | 0.68548 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68548 | 0.23653 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 01.12.2023 № 20.4200.3320.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ ф-10-34-Резерв и ф-10-37-Резерв от ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «СЗ Лавр» от 06.09.2024 № 20.4200.1086.24 (0,044 км) | P_32.329_КуЭ | 1.2184 | 0 | 1.2184 | 0 | 0.035086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035086 | 1.1833 | 0.035086 | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 06.09.2024 № 20.4200.1086.24 (0,044 км).
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Компания угольного машиностроения" от 28.04.2025 № 20.4200.1194.25 | Q_32.364_КуЭ | 0.63576 | 0 | 0.63576 | нд | 0.63576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63576 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 28.04.2025 № 20.4200.1194.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-1-КБ ПС 35 кВ Заринская, ТП 10 кВ 400 кВа в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Гарант" от 20.10.2025 № 20.4200.3772.25 | Q_32.373_КуЭ | 1.613 | 0 | 1.613 | нд | 0.045032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045032 | 1.568 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 20.10.2025 № 20.4200.3772.25.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от Ф.1 от ТП 131 ПС 110 кВ Комплексная в рамках исполнения договора технологического присоединения с Погосяном А.Р. от 25.03.2025 № 20.4200.532.25 | Q_32.359_КуЭ | 0.35208 | 0 | 0.35208 | нд | 0.041878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041878 | 0.31021 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 25.03.2025 № 20.4200.532.25.
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (2 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ГБПОУ "Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова" от 01.08.2023 № 20.4200.2034.23 | O_32.256_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037742 | 0 | 0.014677 | 0 | 0.023065 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037742 | 0.037742 | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 01.08.2023 № 20.4200.2034.23. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложение на конец отчетного периода обусловлен начислением капитализации процентов за кредиты.
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 3429.9161 | 1631.6714 | 1798.2447 | 673.7417 | 468.1964 | 56.8295 | 56.8295 | 42.3423 | 42.3423 | 117.2428 | 117.2511 | 457.327 | 251.7734 | 1330.0483 | -205.5453 | -30.51% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3429.9161 | 1631.6714 | 1798.2447 | 673.7417 | 468.1964 | 56.8295 | 56.8295 | 42.3423 | 42.3423 | 117.2428 | 117.2511 | 457.327 | 251.7734 | 1330.0483 | -205.5453 | -30.51% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-027 Ленинск-Кузнецкого РЭС с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "ЧКАЛОВСКАЯ ООШ" от 26.02.2024 № 20.4200.3644.23 | P_32.304_КуЭ | 2.6884 | 0.00031648 | 2.6881 | 2.6881 | 0.3671 | 9.546e-05 | 9.546e-05 | 6.969e-05 | 6.969e-05 | 0.00030407 | 0.00030407 | 2.6876 | 0.36663 | 2.321 | -2.321 | -86.34% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 26.02.2024 № 20.4200.3644.23. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Лапина с монтажом шинных мостов 3,4 секции 10 кВ, двух линейных ячеек 3,4 секции 10 кВ с выключателями и оборудованием РЗА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО "СКЭК" от 06.08.2021 № 20.4200.266.21 | N_32.211_КуЭ | 16.9073 | 1.1618 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.1341 | 15.1341 | 0.61142 | 0.61142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-16 | 3.526e-15% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Беловская оснащение микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь) | K_110_КуЭ | 13.7902 | 0 | 13.7902 | 13.7902 | 9.4951 | 0.069977 | 0.069977 | 0.00068143 | 0.00068143 | 0.0029731 | 0.0029731 | 13.7165 | 9.4215 | 4.2951 | -4.2951 | -31.15% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличение сроков выполнения работ в связи с не предоставлением отключений электроустановок для выполнения работ.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Томская РУ 6 кВ с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках № ф-резерв 1 и 2 сек в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | N_32.212_КуЭ | 6.6523 | 0 | 6.6523 | 6.6523 | 6.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 2.847 | 3.8053 | 3.5694 | 0.23588 | -0.23588 | -3.546% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 23.03.2022 № 20.4200.860.21. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным оформлением договора аренды земли.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Щегловская с заменой существующих силовых трансформаторов 2x4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА, заменой трансформаторов тока в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО «КузбассЭлектро» от 10.02.2025 № 20.4200.83.25 | Q_32.339_КуЭ | 143.9481 | 0 | 143.9481 | нд | 0.0083317 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0083227 | нд | 8.94e-06 | 143.9398 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 10.02.2025 № 20.4200.83.25.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и ТП-156 Промышленновского РЭС с заменой трансформатора 100 кВа на 250 кВа в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "Окуневская СОШ" от 06.06.2024 № 20.4200.3684.23 (0,021 км, 0,250 МВА) | P_32.305_КуЭ | 1.2276 | 0.031794 | 1.1958 | 1.1958 | 0.32682 | 0.00044116 | 0.00044116 | 0.00032209 | 0.00032209 | 0.32605 | 0.32605 | 0.86899 | 0 | 0.86899 | -0.86899 | -72.67% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 06.06.2024 № 20.4200.3684.23 (0,021 км, 0,250 МВА). Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с выполнением работ хозспособом.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Ново-Чертинская с заменой шинного и линейного разъдинителей в линейной ячейке ф-6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители номинальным током не менее 1000 А в рамках исполнения договора технологического присоединения от 05.03.2021 № 20.4200.2835.20 | M_32.166_КуЭ | 18.1311 | 0.0085691 | 18.1225 | 18.1225 | 0.00060446 | 0.00012088 | 0.00012088 | 8.826e-05 | 8.826e-05 | 0.00038507 | 0.00038507 | 18.1219 | 1.025e-05 | 18.1219 | -18.1219 | -100% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 05.03.2021 № 20.4200.2835.20. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 КВ, ЯКНО-10по договору20.4200.1920.21 от 17.08.2021 | M_32.181_КуЭ | 24.6332 | 0 | 24.6332 | 24.6332 | 0.061018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013422 | 0.013422 | 24.6198 | 0.047596 | 24.5722 | -24.5722 | -99.75% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 17.08.2021 №20.4200.1920.21. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.1.4.2 | Реконструкция с заменой выключателей большим номиналом в РУ 6кВ ф.6-5-Ц, ф.6-12-Ц ПС 110кВ Карьерная (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО ОФ "Междуреченская" от 26.01.2023 № 20.4200.4373.22 | O_32.224_КуЭ | 2.9631 | 0 | 2.9631 | 2.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9631 | 0 | 2.9631 | -2.9631 | -100% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 26.01.2023 № 20.4200.4373.22. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.1.4.2 | Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская с заменой провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.9БАМ_КуЭ | 10.3061 | 7.6524 | 2.6537 | 0.86212 | 0.70368 | 0.244 | 0.244 | 0.31812 | 0.31812 | 0.083587 | 0.083587 | 0.21641 | 0.057972 | 1.95 | -0.15844 | -18.38% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА (2шт) на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА (2шт) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.12БАМ_КуЭ | 451.7641 | 270.2223 | 181.5418 | 110.4366 | 113.2974 | 8.005 | 8.005 | 7.8458 | 7.8458 | 14.8082 | 14.8082 | 79.7776 | 82.6384 | 68.2444 | 2.8608 | 2.59% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения №20.4200.1118.20 от 29.07.2022, №20.4200.1023.20 от 20.10.2020. Отклонение от плана финансирования связано с выплатой аванса по договору подряда с ООО "ЭлКо" от 16.12.2025 №11.4200.4579.25.
5.1.4.2 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Красный Брод с заменой проводов сборных шин в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ, шин 35 кВ, трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31, линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.13БАМ_КуЭ | 194.8057 | 1.313 | 193.4927 | 3 | 2.0859 | 0.029057 | 0.029057 | 0.028486 | 0.028486 | 2.0074 | 2.0074 | 0.93503 | 0.020977 | 191.4068 | -0.91405 | -30.47% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.40БАМ_КуЭ | 3.9214 | 0.159 | 3.7624 | 0.94907 | 2.9272 | 0.15304 | 0.15304 | 0.0089204 | 0.0089204 | 0.0031255 | 0.0031255 | 0.78398 | 2.7621 | 0.83515 | 1.9781 | 208.4% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения №20.4200.1118.20 от 29.07.2022, №20.4200.1023.20 от 20.10.2020, №20.4200.2903.20 от 15.08.2022. Отклонение от плана финансирования связано с досрочным выполнением работ подрядной организацией ООО "ЭКРА-Сибирь"по договору от 17.09.2025 №11.4200.3327.25.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Беловская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская и ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.41БАМ_КуЭ | 14.1925 | 0.159 | 14.0335 | 0.94907 | 0.32015 | 0.15304 | 0.15304 | 0.0089203 | 0.0089203 | 0.0031255 | 0.0031255 | 0.78398 | 0.15506 | 13.7134 | -0.62892 | -66.27% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.4.2 | Модернизация существующих АОПО ВЛ 110 кВ 1К, 2К ПС 110 кВ Анжерская с реализацией УВ на ДС (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.39БАМ_КуЭ | 72.3856 | 0 | 72.3856 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 72.3856 | -2.1 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 35 кВ ПС 110 кВ Беловская с заменой провода сборных шин 1 СШ 35 кВ и 2 СШ 35 кВ, оборудования (выключатель -2 шт, разъединитель, трансформаторы тока) и ошиновки ячеек В-35 Т-1 и В-35 Т-2-80, трансформаторов тока и ошиновки ячейки В-35 Б-19, замена оборудования (разъединитель, трансформатор тока) и ошиновки ячейки В-35 Б-20 в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.6БАМ_КуЭ | 281.2885 | 143.6931 | 137.5953 | 55.153 | 44.1051 | 4.3223 | 4.3223 | 5.0057 | 5.0057 | 27.1522 | 27.1522 | 18.6727 | 7.6248 | 93.4903 | -11.0479 | -20.03% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением сроков выполнения работ подрядной организации ООО "АльянсЭнергоСтрой" по договору от 17.12.2023 №11.4200.4159.23. Карточка ПИР 4000122358.
5.1.4.2 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Б-19, ВЛ 35 кВ Б-20 с заменой существующего провода на провод большим сечением, 16,5 км в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.7БАМ_КуЭ | 695.7223 | 448.614 | 247.1083 | 77.2879 | 113.4529 | 13.6696 | 13.6696 | 13.2945 | 13.2945 | 4.6886 | 4.6886 | 45.6352 | 81.8002 | 133.6553 | 36.1651 | 46.79% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с досрочным выполнением части работ, запланированных на 2026 год. Распределение затрат ОКС и начисление капитализированных процентов по кредитам.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА, с монтажом оборудования - 23 шт ( в т.ч. ячеек выключателя 110 кВ - 6 шт, ячеек выключателя 35 кВ - 3 шт, ячейки МСВ - 4 шт, ячейки выключателя ТСН -10 шт), с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская | J_406.1_КуЭ | 652.9494 | 416.2079 | 236.7415 | 196.7415 | 37.2911 | 4.851 | 4.851 | 3.5601 | 3.5601 | 16.0079 | 16.0079 | 172.3224 | 12.8721 | 199.4504 | -159.4504 | -81.05% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительными сроками проведения государственной экспертизы.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Толевая, с заменой силового трансформатора мощностью 6,3 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КУЗБАССКИЙ СКАРАБЕЙ" от 22.04.2022 № 20.4200.3524.21 | N_32.193_КуЭ | 11.6641 | 1.0193 | 10.6448 | 10.6448 | 8.3647 | 0.017137 | 0.017137 | 0.016415 | 0.016415 | 0.075756 | 0.075756 | 10.5355 | 8.2554 | 2.2801 | -2.2801 | -21.42% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 22.04.2022 № 20.4200.3524.21. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с корректировкой технических решений.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 Тепличная с монтажом выключателей в ячейках ф-10-9-Резерв, ф-10-26-Резерв, трансформаторов тока в ячейке ф-10-9-Резерв в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП города Кемерово "Городское управление капитального строительства" от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23 | O_32.298_КуЭ | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 7.7 | -7.7 | -100% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Степная с заменой силового трансформатора мощностью 10 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибирь-Энерго" от 27.04.2024 № 20.4200.3422.23 | P_32.310_КуЭ | 110.0796 | 0 | 110.0796 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 110.0796 | -0.3 | -100% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 27.04.2024 № 20.4200.3422.23. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1, 5-2 в части замены существующих опор № 221 и № 225 на анкерно-отпаечную в рамках исполнения договора технологического присоединения с ПАО "Распадская" от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23 (9,41 км) | P_32.301_КуЭ | 51.019 | 0 | 51.019 | 0.3 | 0.94884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.94884 | 50.0702 | 0.64884 | 216.3% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23 (9,41 км). Отклонение от плана финансирования связано с выплатой аванса по договору подряда с АО "ЭСК Сибири" от 12.12.2025. №14.4200.4523.25.
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП-209 с заменой АВ 0,4 кВ ПС 110 КВ Пром.-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 29.06.2022 № 20.4200.2691.22 | N_32.208_КуЭ | 0.083802 | 0 | 0.083802 | 0.083802 | 0.056407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083802 | 0.056407 | 0.027395 | -0.027395 | -32.69% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20.4200.2691.22. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с корректировкой технических решений.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная в части замены оборудования ячеек №37 и №40 ЗРУ 10 кВ с установкой устройств сбора и передачи телеметрической информации, организации каналов связи, АОПО, устройств ОН от внешних устройств ПА, установка МСВ 10 кВ, замена ТТ, реактора ввода 10 кВ Т-2-40, вводных и секционных выключателей, установка ячейки межсекционного выключателя, выключателей МСВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения от 01.09.2020 № 20.4200.440.20 | L_2022.1_КуЭ | 21.3233 | 0 | 21.3233 | 1.869 | 0.11831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 0.11831 | 21.205 | -1.7507 | -93.67% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным согласованием технических решений.
5.1.4.2 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110 кВ Лапина с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «ЭнергоПаритет» от 23.09.2024 № 20.4200.2863.24 | P_32.325_КуЭ | 37.89 | 0.0010849 | 37.8889 | 0.3 | 7.333e-05 | 1.467e-05 | 1.467e-05 | 1.071e-05 | 1.071e-05 | 4.671e-05 | 4.671e-05 | 0.29993 | 1.24e-06 | 37.8888 | -0.29993 | -99.98% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 23.09.2024 № 20.4200.2863.24. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.14БАМ_КуЭ | 199.1861 | 133.975 | 65.2111 | 20.9867 | 10.4105 | 4.0407 | 4.0407 | 3.9527 | 3.9527 | 1.4083 | 1.4083 | 11.585 | 1.0088 | 54.8006 | -10.5762 | -50.39% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой трансформаторов 110/35 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.29БАМ_КуЭ | 295.6574 | 202.333 | 93.3244 | 93.3244 | 101.1653 | 6.0237 | 6.0237 | 7.4962 | 7.4962 | 47.6519 | 47.6519 | 32.1526 | 39.9935 | -7.8409 | 7.8409 | 8.402% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в связи с уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 с заменой провода АС-120 на АС-185 (двуцепная ВЛ 35 кВ по трассе 18,4 км) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.26БАМ_КуЭ | 87.036 | 5.1198 | 81.9162 | 4.9629 | 0.52776 | 0.11612 | 0.11612 | 0.1939 | 0.1939 | 0.1623 | 0.1623 | 4.4906 | 0.055443 | 81.3884 | -4.4352 | -89.37% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6486.9527 | 929.0016 | 5557.9511 | 1371.1143 | 1017.6002 | 19.4452 | 29.0006 | 115.2861 | 126.444 | 130.1858 | 109.9 | 1106.1971 | 752.2555 | 4540.3509 | -353.5141 | -25.78% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3643.0678 | 397.8182 | 3245.2496 | 848.0658 | 564.7101 | 9.8672 | 9.9106 | 101.1122 | 101.1439 | 53.7358 | 53.8741 | 683.3506 | 399.7815 | 2680.5395 | -283.3557 | -33.41% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 954.3966 | 39.5241 | 914.8725 | 206.2145 | 54.2374 | 0.58411 | 0.58411 | 12.4362 | 12.4362 | 2.7308 | 2.7308 | 190.4634 | 38.4863 | 860.6351 | -151.977 | -73.7% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 Центральная с заменой выключателей 6 кВ 4 шт., модернизацией РЗА (ретрофит) 4 шт. | O_654_КуЭ | 17.5456 | 0 | 17.5456 | 0.75 | 0.71539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.71539 | 16.8302 | -0.034608 | -4.614% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Мысковская | M_553_КуЭ | 266.9805 | 4.3229 | 262.6575 | 12.3309 | 23.8364 | 0.049328 | 0.049328 | 0.036016 | 0.036016 | 0.15848 | 0.15848 | 12.0871 | 23.5926 | 238.8212 | 11.5055 | 93.31% | Отклонение от плана финансирования связано с выплатой аванса по договору подряда с ООО "ЭМС Западная Сибирь" от 27.08.2025. №111.4200.3137.25.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | 593.8725 | 10.3482 | 583.5242 | 149.5 | 0.62573 | 0.12891 | 0.12891 | 0.090675 | 0.090675 | 0.39562 | 0.39562 | 148.8848 | 0.010524 | 582.8985 | -148.8743 | -99.58% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведениемм закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.1.1 | Реконструкция здания ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 кВ Абашевская 1/2 с заменой оборудования ячеек 16 шт. | K_485_КуЭ | 68.4864 | 24.8529 | 43.6335 | 43.6335 | 29.0599 | 0.40587 | 0.40587 | 12.3095 | 12.3095 | 2.1767 | 2.1767 | 28.7415 | 14.1679 | 14.5736 | -14.5736 | -33.4% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уменьшением стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 Звездная с заменой выключателей 6 кВ 1 шт., модернизацией РЗА (ретрофит) 1 шт. | O_655_КуЭ | 7.5116 | 0 | 7.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5116 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2688.6712 | 358.2941 | 2330.3771 | 641.8513 | 510.4726 | 9.2831 | 9.3265 | 88.676 | 88.7077 | 51.005 | 51.1433 | 492.8872 | 361.2951 | 1819.9044 | -131.3787 | -20.47% | нд
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Анжерская | J_468.13_КуЭ | 45.5484 | 0 | 45.5484 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 45.5484 | -0.71 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Тисульская с заменой оборудования ячеек № 13, 15, 17, 19, ШМ-10 | N_629_КуЭ | 6.7213 | 0 | 6.7213 | 1.15 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.0049 | 5.7163 | -0.14508 | -12.62% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с экономией от проведения закупочных процедур.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Сибирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_603_КуЭ | 6.6945 | 0.079711 | 6.6148 | 6.6148 | 4.3864 | 0.00091225 | 0.00091225 | 0.20066 | 0.20066 | 0.81752 | 0.81752 | 5.5957 | 3.3673 | 2.2284 | -2.2284 | -33.69% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с связано с выполнением работ хозспособом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Южная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_607_КуЭ | 6.009 | 0.079711 | 5.9293 | 5.9293 | 3.9804 | 0.00091225 | 0.00091225 | 0.081225 | 0.081225 | 0.67679 | 0.67679 | 5.1704 | 3.2215 | 1.9489 | -1.9489 | -32.87% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с связано с выполнением работ хозспособом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бирюлинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_605_КуЭ | 4.7471 | 0.079711 | 4.6674 | 4.6674 | 2.9512 | 0.00091225 | 0.00091225 | 0.0017484 | 0.0017484 | 0.52202 | 0.52202 | 4.1427 | 2.4266 | 1.7162 | -1.7162 | -36.77% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с связано с выполнением работ хозспособом.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с внедрением автоматизированной системы мониторинга и анализа функционирования устройств РЗА | N_632_КуЭ | 27.7671 | 0 | 27.7671 | 1.5156 | 2.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5156 | 2.7194 | 25.0476 | 1.2038 | 79.43% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи с досрочным выполнением части работ.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Яйская | J_468.17_КуЭ | 45.5484 | 0 | 45.5484 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 45.5484 | -0.58 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ КФЗ -1 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | O_643_КуЭ | 6.9348 | 0.080306 | 6.8545 | 6.8545 | 2.2841 | 0.0010856 | 0.0010856 | 0.0082308 | 0.0082308 | 0.013547 | 0.013547 | 6.8316 | 2.2612 | 4.5704 | -4.5704 | -66.68% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Толевая с заменой оборудования подстанции | P_671_КуЭ | 92.0469 | 0 | 92.0469 | 0 | 3.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9835 | 88.0634 | 3.9835 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи с досрочным выполнением части работ.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой КТП 6 кВ Новокузнецкого РЭС ТП 15 Ф.6-5-ТП 63 от ПС 110/35/6 кВ «НовоБайдаевская», 400 кВА - 2 шт | K_3273_КуЭ | 9.3146 | 0 | 9.3146 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 9.3146 | -2.1 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с установкой ТТ, СОПТ | L_563_КуЭ | 3.6263 | 0 | 3.6263 | 0.2796 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2796 | 1.0903 | 2.536 | 0.81066 | 289.9% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи с досрочным выполнением части работ.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Афонинская с установкой РАС | O_640_КуЭ | 14.5 | 0 | 14.5 | 1.4496 | 0.54124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4496 | 0.54124 | 13.9588 | -0.90836 | -62.66% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Красный Брод с установкой РАС | O_641_КуЭ | 14.5 | 0 | 14.5 | 1.4496 | 0.88024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4496 | 0.88024 | 13.6198 | -0.56936 | -39.28% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110 кВ КСК | L_564_КуЭ | 10.6236 | 0 | 10.6236 | 0.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8208 | 0 | 10.6236 | -0.8208 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 35/10 кВ Беловская городская | L_565_КуЭ | 10.6236 | 0 | 10.6236 | 0.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8208 | 0 | 10.6236 | -0.8208 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комплексная с созданием каналов связи (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | 6.48 | 0.42109 | 6.0589 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 6.0589 | -0.012 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Афонинская 1 шт. | J_460_КуЭ | 6.0374 | 0.046671 | 5.9907 | 5.9907 | 4.0503 | 0.00053181 | 0.00053181 | 0.00038829 | 0.00038829 | 0.0016941 | 0.0016941 | 5.9881 | 4.0476 | 1.9405 | -1.9405 | -32.39% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Безруковская, 1 шт | J_461_КуЭ | 5.5949 | 0.070007 | 5.5249 | 5.5249 | 4.0724 | 0.00079771 | 0.00079771 | 0.00058243 | 0.00058243 | 0.0025412 | 0.0025412 | 5.5209 | 4.0685 | 1.4525 | -1.4525 | -26.29% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставление актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Береговая (ЮЭС) 1 шт. | J_462_КуЭ | 5.6027 | 0.070007 | 5.5327 | 5.5327 | 4.7352 | 0.00079771 | 0.00079771 | 0.00058243 | 0.00058243 | 0.0025412 | 0.0025412 | 5.5288 | 4.7313 | 0.79748 | -0.79748 | -14.41% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Воинская, 1 шт | J_463_КуЭ | 5.7627 | 0.17922 | 5.5834 | 5.5834 | 4.7891 | 0.0020421 | 0.0020421 | 0.001491 | 0.001491 | 0.0065055 | 0.0065055 | 5.5734 | 4.779 | 0.79439 | -0.79439 | -14.23% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Шахтовая, 1 шт | J_464_КуЭ | 5.5216 | 0.070007 | 5.4516 | 5.4516 | 4.6342 | 0.00079771 | 0.00079771 | 0.00058243 | 0.00058243 | 0.0025412 | 0.0025412 | 5.4476 | 4.6303 | 0.81732 | -0.81732 | -14.99% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Ширпотреб 1 шт. | J_465_КуЭ | 5.5606 | 0.046671 | 5.5139 | 5.5139 | 5.3623 | 0.00053181 | 0.00053181 | 0.00038829 | 0.00038829 | 0.0016941 | 0.0016941 | 5.5113 | 5.3597 | 0.15162 | -0.15162 | -2.75% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уменьшением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Южная, 1 шт. | J_466_КуЭ | 5.4576 | 0.070007 | 5.3876 | 5.3876 | 4.5844 | 0.00079771 | 0.00079771 | 0.00058243 | 0.00058243 | 0.0025412 | 0.0025412 | 5.3836 | 4.5805 | 0.80315 | -0.80315 | -14.91% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Юргинская 1 шт. | J_467_КуЭ | 5.3986 | 0.046671 | 5.3519 | 5.3519 | 4.5701 | 0.00053181 | 0.00053181 | 0.00038829 | 0.00038829 | 0.0016941 | 0.0016941 | 5.3493 | 4.5675 | 0.78184 | -0.78184 | -14.61% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | J_468.10_КуЭ | 51.1719 | 0.061626 | 51.1103 | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.758 | 5.5511e-17 | 1.576e-14% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Ширпотреб | J_468.11_КуЭ | 45.8096 | 0.072454 | 45.7371 | 0.41414 | 0.41414 | 0.41414 | 0.41414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.323 | 5.5511e-17 | 1.34e-14% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 | J_468.12_КуЭ | 65.82 | 0.058255 | 65.7618 | 0.33298 | 0.33298 | 0.33298 | 0.33298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4288 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Прокопьевская с установкой РАС | O_642_КуЭ | 14.5 | 0 | 14.5 | 1.4496 | 0.54124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4496 | 0.54124 | 13.9588 | -0.90836 | -62.66% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Мысковская | J_468.3_КуЭ | 71.1068 | 0.53476 | 70.572 | 41.144 | 51.2656 | 0.0061094 | 0.0061094 | 0.0044607 | 0.0044607 | 0.019462 | 0.019462 | 41.114 | 51.2356 | 19.3064 | 10.1216 | 24.6% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи с выплатой аванса за СМР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Абагурская | J_468.8_КуЭ | 60.5041 | 0.083379 | 60.4208 | 0.47658 | 0.47658 | 0.47658 | 0.47658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9442 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Афонинская | J_468.9_КуЭ | 3.9902 | 0.088046 | 3.9022 | 3.9022 | 0.53261 | 0.50542 | 0.50542 | 0.0049623 | 0.0049623 | 0.021651 | 0.021651 | 3.3701 | 0.00057595 | 3.3696 | -3.3696 | -86.35% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Центральная с оснащением устройствами телемеханики , Тисульский РЭС | L_567_КуЭ | 6.2678 | 0 | 6.2678 | 0.54806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54806 | 0 | 6.2678 | -0.54806 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/35/10 кВ Комплексная - ПС 110 /6 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | 64.0716 | 50.1133 | 13.9583 | 13.9583 | 23.2097 | 0.79468 | 0.79468 | 4.7613 | 4.7613 | 4.2374 | 4.2374 | 4.1649 | 13.4163 | -9.2515 | 9.2515 | 66.28% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода обусловлен увеличением стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Юргинская (4 шт.) | M_578.1_КуЭ | 53.0557 | 44.7414 | 8.3143 | 8.3143 | 6.3659 | 0.53536 | 0.53536 | 0.37452 | 0.37452 | 1.6341 | 1.6341 | 5.7704 | 3.822 | 1.9484 | -1.9484 | -23.43% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ КФЗ-2, с организацией каналов связи (2 шт.) | M_578.2_КуЭ | 47.7041 | 13.2668 | 34.4372 | 34.4372 | 19.133 | 0.29226 | 0.29226 | 10.3104 | 10.3104 | 8.5005 | 8.5005 | 15.334 | 0.029775 | 15.3043 | -15.3043 | -44.44% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением сроков выполнения работ подрядной организацией. Карточка ПИР 4000122386.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Зенковская» с установкой автоматизированной системы восстановления изоляции маслонаполненных силовых трансформаторов (Т-1) | N_628_КуЭ | 3.743 | 0 | 3.743 | 0.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2892 | 0 | 3.743 | -0.2892 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Беловская - 1шт | M_584.5_КуЭ | 20.3445 | 14.529 | 5.8155 | 5.8155 | 5.4396 | 0.16678 | 0.16678 | 0.3061 | 0.3061 | 4.9458 | 4.9458 | 0.39676 | 0.020873 | 0.37589 | -0.37589 | -6.464% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.1.2 | Модернизация систем гарантированного электропитания главного узла связи ЦУС филиала | N_631_КуЭ | 13.3338 | 0 | 13.3338 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 13.3338 | -0.408 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яйская - 1шт | M_584.4_КуЭ | 7.1891 | 0.36586 | 6.8232 | 6.8232 | 0.095414 | 0.0042512 | 0.0042512 | 0.0031039 | 0.0031039 | 0.013543 | 0.013543 | 6.8023 | 0.074516 | 6.7278 | -6.7278 | -98.6% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Яйская с установка цифрового устройства РАС | J_474.6_КуЭ | 20.8159 | 0 | 20.8159 | 1.188 | 0.54124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0.54124 | 20.2746 | -0.64676 | -54.44% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Зенковская - 1шт | M_584.6_КуЭ | 25.528 | 0.52196 | 25.006 | 25.006 | 16.5784 | 0.0060651 | 0.0060651 | 0.0044283 | 0.0044283 | 0.019321 | 0.019321 | 24.9762 | 16.5486 | 8.4276 | -8.4276 | -33.7% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Коммунальная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_586_КуЭ | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 1.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3384 | 0 | 3.7044 | -1.3384 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кондомская - 1шт | M_584.7_КуЭ | 24.2676 | 0.52196 | 23.7456 | 23.7456 | 16.606 | 0.0060651 | 0.0060651 | 0.0044283 | 0.0044283 | 0.019321 | 0.019321 | 23.7158 | 16.5762 | 7.1396 | -7.1396 | -30.07% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ РМК устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_588_КуЭ | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 0 | 3.7044 | -1.1715 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Северная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1,2,3 и 4 секция шин 6 кВ | L_589_КуЭ | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1622 | 0 | 3.7044 | -2.1622 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35 кВ Шахта-13 устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_590_КуЭ | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 0 | 3.7044 | -1.1715 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Ильинская-городская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_591_КуЭ | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 0 | 3.7044 | -1.1715 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Вахрушевская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_592_КуЭ | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 0 | 3.7044 | -1.1715 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ново-Чертинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | N_618_КуЭ | 13.0708 | 0.080306 | 12.9905 | 12.9905 | 8.9297 | 0.0010856 | 0.0010856 | 0.010748 | 0.010748 | 0.013653 | 0.013653 | 12.965 | 8.9042 | 4.0608 | -4.0608 | -31.26% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Беловская | J_468.1_КуЭ | 45.7586 | 11.5895 | 34.1691 | 34.1691 | 24.9544 | 0.13386 | 0.13386 | 20.2529 | 20.2529 | 3.057 | 3.057 | 10.7255 | 1.5107 | 9.2147 | -9.2147 | -26.97% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.1.2 | Модернизация с организацией ВЧ канала АОПО, установкой УОН на ПС 110/6 кВ Кирова-Западная, ПС 110/35/10 Промышленная-Сельская | O_42.45_КуЭ | 96.4508 | 0 | 96.4508 | 1.6396 | 0.14866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6396 | 0.14866 | 96.3022 | -1.491 | -90.93% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Яйская, ПС 110 кВ Тяжинская с установкой ВЧЗ, УПАСК, УОН для передачи и реализации управляющих воздействий от АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками, установка ВЧЗ на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками | O_42.46_КуЭ | 96.2276 | 0 | 96.2276 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 96.2276 | -5.4 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая | J_468.2_КуЭ | 20.4441 | 0.28114 | 20.163 | 20.163 | 5.8477 | 0.0038004 | 0.0038004 | 0.0027747 | 0.0027747 | 0.012106 | 0.012106 | 20.1443 | 5.829 | 14.3153 | -14.3153 | -71% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная | J_468.6_КуЭ | 20.3905 | 0.1167 | 20.2738 | 20.2738 | 12.0944 | 0.0015775 | 0.0015775 | 0.0011518 | 0.0011518 | 0.0050253 | 0.0050253 | 20.266 | 12.0866 | 8.1794 | -8.1794 | -40.34% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник | J_468.7_КуЭ | 40.6022 | 0.22809 | 40.3741 | 40.3741 | 21.9281 | 0.0030833 | 0.0030833 | 0.0022512 | 0.0022512 | 0.0098222 | 0.0098222 | 40.3589 | 21.9129 | 18.446 | -18.446 | -45.69% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ с установкой УОН, организация каналов приема, передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110 кВ Яшкинская, ПС 110 кВ Юргинская, ПС 110 кВ Технониколь, ПС 110 кВ Комплексная, ПС 110 кВ Проскоковская | O_42.44_КуЭ | 39.3712 | 0 | 39.3712 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 39.3712 | -2.4 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | 43.3779 | 0.15962 | 43.2182 | 0.9 | 0.010789 | 0.0021576 | 0.0021576 | 0.0015753 | 0.0015753 | 0.0068734 | 0.0068734 | 0.88939 | 0.00018284 | 43.2075 | -0.88921 | -98.8% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Тайга - Анжерская, BЛ 110 кВ Кузель - Анжерская, с оснащением устройством АЛАР | M_478_КуЭ | 11.6171 | 0.69267 | 10.9244 | 0 | 9.067 | 0 | 0.0078929 | 0 | 0.0057628 | 0 | 0.025144 | 0 | 9.0282 | 1.8573 | 9.067 | 0% | Отклонение от плана финансирования связано с досрочным выполнением работ подрядной организацией ООО "ЭКРА-Сибирь" по договору от 26.09.2025 №11.4200.3520.25.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская BЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, BЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, с оснащением устройством АЛАР | M_479_КуЭ | 12.8049 | 0.69267 | 12.1123 | 0 | 0.039468 | 0 | 0.0078929 | 0 | 0.0057628 | 0 | 0.025144 | 0 | 0.00066885 | 12.0728 | 0.039468 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат ОКС.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Красный Брод ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, с оснащением устройством АЛАР | M_480_КуЭ | 14.9037 | 0.69267 | 14.211 | 0 | 0.039468 | 0 | 0.0078929 | 0 | 0.0057628 | 0 | 0.025144 | 0 | 0.00066885 | 14.1716 | 0.039468 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат ОКС.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистная с установка цифрового устройства РАС | J_474.3_КуЭ | 12.7379 | 11.854 | 0.88397 | 0.88397 | 0.88397 | 0.88397 | 0.88397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные 6 кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | 10.6629 | 0.13866 | 10.5243 | 0.79259 | 0.79259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79259 | 0.79259 | 9.7317 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Строительная с заменой комплектного распределительного устройства 6 кВ наружной установки (КРУН-6) – 9 ячеек | K_3280_КуЭ | 130.2534 | 0 | 130.2534 | 6.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2937 | 0 | 130.2534 | -6.2937 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мысковская (4 шт.) | M_578.8_КуЭ | 42.4248 | 0 | 42.4248 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 42.4248 | -0.937 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Тяжинская (4 шт.) | M_578.9_КуЭ | 42.4248 | 0 | 42.4248 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 42.4248 | -0.876 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Прокопьевская (5 шт.) | M_578.12_КуЭ | 50.5901 | 0 | 50.5901 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 50.5901 | -0.937 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Макаракская, 1 шт | P_667.1_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 0.06706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06706 | 0 | 6 | -0.06706 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Высокая, 1 шт | P_667.2_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 0.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 | 0 | 6 | -0.1073 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Комплексная, 1 шт | P_667.3_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 0.06706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06706 | 0 | 6 | -0.06706 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Мариинская ЛПК, 1 шт | P_667.4_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 0.06706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06706 | 0 | 6 | -0.06706 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Мехзаводская, 1 шт | P_667.5_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 0.06706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06706 | 0 | 6 | -0.06706 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Яшкинская, 1 шт | P_667.6_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 0.16765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16765 | 0 | 6 | -0.16765 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ ЯЦЗ, 1 шт | P_667.7_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 0.06706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06706 | 0 | 6 | -0.06706 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Осинниковская - Тепличная, 1 шт | P_667.8_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 0.06706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06706 | 0 | 6 | -0.06706 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Береговая - 1шт | P_584.20_КуЭ | 19.9898 | 0 | 19.9898 | 1.5 | 0.86026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.86026 | 19.1295 | -0.63974 | -42.65% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уменьшением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Красный Брод | M_468.21_КуЭ | 47.6345 | 0 | 47.6345 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 47.6345 | -0.58 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Яшкинская | M_468.24_КуЭ | 47.6345 | 0 | 47.6345 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 47.6345 | -0.58 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установка цифрового устройства РАС | J_474.4_КуЭ | 13.304 | 12.5043 | 0.79968 | 0.79968 | 0.79968 | 0.79968 | 0.79968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.992e-16 | 1.1102e-16 | 1.388e-14% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ширпотреб с установка цифрового устройства РАС | J_474.5_КуЭ | 17.7406 | 16.6946 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №14 от ВЛ 6 кВ ф. 6-13-Р, ф. 6-14-Р ПС 35 кВ "Южная" (Ведомственная) п. Редаково (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТБ 2*1000 кВА | H_264_КуЭ | 44.5462 | 0.13144 | 44.4148 | 0.9 | 0.0088849 | 0.0017768 | 0.0017768 | 0.0012973 | 0.0012973 | 0.0056602 | 0.0056603 | 0.89127 | 0.00015057 | 44.4059 | -0.89112 | -99.01% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Абагурская с установкой РАС | L_474.9_КуЭ | 21.1034 | 0.41088 | 20.6925 | 20.6925 | 18.5903 | 0.0055541 | 0.0055541 | 0.0040552 | 0.0040552 | 0.017693 | 0.017693 | 20.6652 | 18.563 | 2.1022 | -2.1022 | -10.16% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Осинниковская с установкой РАС | L_474.10_КуЭ | 21.1835 | 0.35704 | 20.8264 | 20.8264 | 0.18293 | 0.0048263 | 0.0048263 | 0.0035238 | 0.0035238 | 0.015375 | 0.015375 | 20.8027 | 0.15921 | 20.6435 | -20.6435 | -99.12% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная с установкой РАС | L_474.11_КуЭ | 23.7597 | 0 | 23.7597 | 1.2588 | 0.54124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2588 | 0.54124 | 23.2185 | -0.71756 | -57% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | M_710_КуЭ | 56.1567 | 0.71943 | 55.4373 | 55.4373 | 39.3266 | 0.0082664 | 0.0082664 | 0.0060355 | 0.0060355 | 0.026334 | 0.026334 | 55.3967 | 39.2859 | 16.1107 | -16.1107 | -29.06% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тяжинская - 1шт | M_584.1_КуЭ | 17.6977 | 2.6997 | 14.998 | 14.998 | 14.8994 | 0.28777 | 0.28777 | 5.6509 | 5.6509 | 8.0637 | 8.0637 | 0.99564 | 0.89707 | 0.098566 | -0.098566 | -0.6572% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат ОКС.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Топкинская - 1шт | M_584.2_КуЭ | 16.8522 | 2.3056 | 14.5466 | 14.5466 | 14.1072 | 0.02818 | 0.02818 | 7.9657 | 7.9657 | 5.1998 | 5.1998 | 1.3529 | 0.91354 | 0.43939 | -0.43939 | -3.021% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат ОКС.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Вахрушевская - 1шт | M_584.9_КуЭ | 24.7799 | 0.4524 | 24.3275 | 0.34174 | 18.1719 | 0.0061154 | 0.0061154 | 0.004465 | 0.004465 | 0.019481 | 0.019481 | 0.31168 | 18.1418 | 6.1556 | 17.8301 | 5217% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи с досрочным выполнением части работ.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №8 от ВЛ-6 ф. 6-1-Ц и ВЛ-6 ф. 6-6-Е (РП-6кВ) Осинниковского РЭС с заменой КТПБ 2*750 кВА на 1*630 кВА | H_262_КуЭ | 46.3996 | 0.72727 | 45.6724 | 1.7548 | 1.7382 | 0.0086126 | 0.0086126 | 0.0062883 | 0.0062883 | 0.027436 | 0.027436 | 1.7124 | 1.6959 | 43.9341 | -0.016553 | -0.9433% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | 161.5702 | 115.5553 | 46.0149 | 46.0149 | 35.6769 | 1.3495 | 1.3495 | 20.2294 | 20.2294 | 5.0866 | 5.0866 | 19.3494 | 9.0114 | 10.3379 | -10.3379 | -22.47% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с уменьшением стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 7.6857 | 0.28293 | 7.4027 | 2.1 | 0.019124 | 0.0038245 | 0.0038245 | 0.0027923 | 0.0027923 | 0.012183 | 0.012183 | 2.0812 | 0.0003241 | 7.3836 | -2.0809 | -99.09% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 17.8317 | 0.34228 | 17.4894 | 2.1 | 0.023136 | 0.0046268 | 0.0046268 | 0.0033781 | 0.0033781 | 0.014739 | 0.014739 | 2.0773 | 0.00039208 | 17.4663 | -2.0769 | -98.9% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 10.1398 | 0.34228 | 9.7975 | 2.1 | 0.023136 | 0.0046268 | 0.0046268 | 0.0033781 | 0.0033781 | 0.014739 | 0.014739 | 2.0773 | 0.00039208 | 9.7744 | -2.0769 | -98.9% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оборудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 29.7398 | 0.77161 | 28.9682 | 2.1 | 0.052157 | 0.01043 | 0.01043 | 0.0076155 | 0.0076155 | 0.033227 | 0.033227 | 2.0487 | 0.00088388 | 28.9161 | -2.0478 | -97.52% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 - 1шт | M_584.12_КуЭ | 38.0943 | 25.4806 | 12.6138 | 12.6138 | 8.563 | 0.30685 | 0.30685 | 5.6971 | 5.6971 | 2.3725 | 2.3725 | 4.2373 | 0.18651 | 4.0508 | -4.0508 | -32.11% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Мундыбашская - 1шт | M_584.13_КуЭ | 31.063 | 0.64543 | 30.4176 | 0.1 | 20.3387 | 0 | 0.0087247 | 0 | 0.0063701 | 0 | 0.027793 | 0.1 | 20.2958 | 10.0789 | 20.2387 | 20239% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи с досрочным выполнением части работ.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Промузел - 1шт | M_584.14_КуЭ | 23.5662 | 14.7565 | 8.8096 | 8.8096 | 5.8663 | 0.36464 | 0.36464 | 5.207 | 5.207 | 0.29467 | 0.29467 | 2.9433 | 0 | 2.9433 | -2.9433 | -33.41% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с корректировкой технических решений.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Шахта – 13 - 1шт | M_584.16_КуЭ | 23.8937 | 0.36192 | 23.5317 | 0 | 15.4123 | 0 | 0.0048923 | 0 | 0.003572 | 0 | 0.015585 | 0 | 15.3883 | 8.1194 | 15.4123 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи с досрочным выполнением части работ.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Юргинская - 1шт | M_584.17_КуЭ | 27.7517 | 9.4756 | 18.2762 | 18.2762 | 12.9588 | 0.10871 | 0.10871 | 7.5412 | 7.5412 | 5.2336 | 5.2336 | 5.3926 | 0.075257 | 5.3173 | -5.3173 | -29.09% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тырганская - 1шт | M_584.19_КуЭ | 23.6436 | 0.4524 | 23.1912 | 0 | 13.0223 | 0 | 0.0061154 | 0 | 0.004465 | 0 | 0.019481 | 0 | 12.9922 | 10.1689 | 13.0223 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи с досрочным выполнением части работ.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Кузнецкая (1 шт.) | M_578.3_КуЭ | 10.1911 | 0 | 10.1911 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 10.1911 | -0.937 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Новоленинская (1 шт.) | M_578.4_КуЭ | 10.1911 | 0 | 10.1911 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 10.1911 | -1.067 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Афонинская (1 шт.) | M_578.5_КуЭ | 10.1911 | 0 | 10.1911 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 10.1911 | -0.937 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Яшкинская (1 шт.) | M_578.6_КуЭ | 8.8994 | 0 | 8.8994 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 8.8994 | -0.876 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Промышленная-Сельская (2 шт.) | M_578.7_КуЭ | 30.2127 | 0 | 30.2127 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 30.2127 | -0.689 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Плотниковская (2 шт.) | M_578.10_КуЭ | 26.1396 | 0 | 26.1396 | 0.689 | 0.66525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0.66525 | 25.4744 | -0.023754 | -3.448% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мундыбашская (1 шт.) | M_578.11_КуЭ | 8.8994 | 0 | 8.8994 | 1.39 | 0.33818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0.33818 | 8.5612 | -1.0518 | -75.67% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2075.4861 | 373.0036 | 1702.4826 | 262.98 | 229.084 | 2.8538 | 3.5383 | 11.0954 | 10.4823 | 15.2459 | 15.3749 | 233.7849 | 199.6886 | 1473.3985 | -33.8959 | -12.89% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1742.703 | 319.2955 | 1423.4075 | 243.2619 | 219.2887 | 0.67486 | 1.3175 | 11.0856 | 10.4429 | 8.7071 | 8.7071 | 222.7944 | 198.8211 | 1204.1188 | -23.9732 | -9.855% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-73 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "НДСК" от 18.04.2024 № 56.4200.1220.24 | P_658_КуЭ | 2.6097 | 0.62219 | 1.9875 | 1.1 | 0.030543 | 0 | 0.030543 | 0.030543 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 0 | 1.9569 | -1.0695 | -97.22% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка (подвеска провода и строительство обводного участка) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | O_515.1_КуЭ | 42.9272 | 40.9261 | 2.001 | 2.001 | 0.0086898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0.0086898 | 1.9924 | -1.9924 | -99.57% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с корректировкой технических решений.
5.2.2.1 | Реконструкция сооружения – ВЛ 35 кВ, отходящие от подстанции 110 кВ Красный Брод: воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ К-15-18 с отпайками на ПС 35 кВ Карагайлинская, ПС 35 кВ Бурлаковская: от ПС 110/35/6 кВ Красны Брод до ПС 110/35/6 кВ Афонинская; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ КТ-31-32 с отпайками на ПС 35 кВ Углерод, ПС 35 кВ Михайловская: от ПС 110/35/6 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Трудармейская-тяговая; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Т-30 от ПС 35 кВ Трудармейская-тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская-сельская | O_653_КуЭ | 108.7888 | 0 | 108.7888 | 0.54 | 1.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 1.4402 | 107.3486 | 0.90025 | 166.7% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи с досрочным выполнением части работ.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящие от подстанции Беловская: 1) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Беловская-Новоленинская-1-2 (Белово-Ленинск) с отпайками на ПС Заречная, ПС Моховская: от ПС Беловская до ПС Новоленинская; 2) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Красный Брод-Беловская-1-2 (КББ-1-2) с отпайкой на ПС Новочертинская: от ПС Красный Брод до ПС Беловская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Шахта Сибирская" от 06.07.2022 № 56.4200.2901.22 | N_612_КуЭ | 80.7351 | 3.7919 | 76.9432 | 1.1244 | 2.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1244 | 2.4523 | 74.491 | 1.3279 | 118.1% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи с досрочным выполнением части работ.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящая от подстанции Прокопьевская: воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Прокопьевская – Киселевская-заводская-1-2 с отпайкой на ПС Вахрушевская (ПКЗ-1-2) от ПС Прокопьевская 110 кВ до ПС Киселевская-заводская 110 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Участок Коксовый" от 28.12.2022 № 56.4200.4723.22 | O_633_КуЭ | 35.4571 | 0.2274 | 35.2297 | 27.9327 | 26.6786 | 0 | 0 | 1.3451 | 1.3451 | 0 | 0 | 26.5876 | 25.3335 | 8.5511 | -1.2541 | -4.49% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с корректировкой технических решений.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Б-25-26 отп. на ПС Инская пр.оп. №№ 6-11 | L_569_КуЭ | 17.9243 | 0 | 17.9243 | 3.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5849 | 0 | 17.9243 | -3.5849 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двуухцепной ВЛ 10 кВ Ф-10-32-М ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская»- д. Макариха и ВЛ 10 кВ Ф-10-33-Т ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская» совместным подвесом с ВЛ -35 кВ Сидоровская-Терсинская С-Т-1-Т-2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 26.03.2021 № 56.4200.624.21 с ООО "УК Сибирская" | M_548_КуЭ | 18.1293 | 16.2069 | 1.9224 | 0.76331 | 0.41793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76331 | 0.41793 | 1.5044 | -0.34538 | -45.25% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-110 кВ ПС КФЗ-II – ПС НКАЗ-1-2 (КФЗ-А-1-2) (диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ-2 I и II цепь) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ПАО "Россети" - МЭС Сибири от 28.10.2024 № 56.4200.3942.24 | P_673_КуЭ | 24.1547 | 0 | 24.1547 | 1.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1695 | 0 | 24.1547 | -1.1695 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.1 | Комплексная реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный СВЛ ЮЭС, протяженностью 33,62 км, г. Новокузнецк | K_483_КуЭ | 722.4239 | 12.0125 | 710.4114 | 27.4236 | 25.0776 | 0.66852 | 0.66852 | 8.0838 | 8.0838 | 1.0223 | 1.0223 | 17.6489 | 15.303 | 685.3338 | -2.3459 | -8.554% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связана с длительными сроками проведения государственной экспертизы.
5.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 6кВ, 0,4кВ Ф-6-7-ЛК от КТП-801 ПС 110 кВ Оросительная протяжённостью ВЛ - 11,04 км, КЛ -0,558 км, с заменой КТП 250 кВа СНТ Октябрьский | N_622_КуЭ | 99.0766 | 0 | 99.0766 | 79.5928 | 57.3902 | 0 | 0 | 0.13847 | 0.13847 | 3.0838 | 3.0838 | 76.3706 | 54.168 | 41.6864 | -22.2026 | -27.9% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ, 0,4 кВ Ф.6-26-ЖК ПС 110 Звёздная протяжённостью ВЛ - 7,896 км, с заменой КТП 2х400 кВа СНТ Денисовский | N_623_КуЭ | 80.7523 | 0 | 80.7523 | 65.9845 | 44.1876 | 0 | 0 | 0.18361 | 0.18361 | 4.0891 | 4.0891 | 61.7119 | 39.9149 | 36.5647 | -21.797 | -33.03% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Оросительная Ф-6-19-Н | O_651_КуЭ | 14.2432 | 0.097005 | 14.1462 | 14.1462 | 11.761 | 0.0020403 | 0.0020403 | 0.55993 | 0.55993 | 0.02386 | 0.02386 | 13.5603 | 11.1752 | 2.3852 | -2.3852 | -16.86% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с поздним предоставлением актов выполненных работ и оплатой кредиторской задолженности в 2026 году.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 Восточная Ф-10-22-МП с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «универсамы Бегемаг» от 01.06.2023 № 56.4200.1633.23 | O_648_КуЭ | 1.4218 | 0 | 1.4218 | 1.4218 | 0.80246 | 0 | 0.073875 | 0.091069 | 0.017194 | 0.37367 | 0.37367 | 0.95709 | 0.33773 | 0.61937 | -0.61937 | -43.56% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.1 | Реконструкция сооружения: одноцепная ВЛ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-1 с отпайками на ПС 110 кВ Распадская-4 и ПС 110 кВ Распадская-6; одноцепная ВЛ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-2 с отпайками на ПС 110 кВ Распадская-4 и ПС 110 кВ Распадская-6 с выносом опор из поймы реки (0,9 км). | O_652_КуЭ | 8.1317 | 0 | 8.1317 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 8.1317 | -0.12 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка (вырубка просеки и монтаж фундаментов, ОПОР) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | K_515_КуЭ | 326.7604 | 185.9693 | 140.7911 | 1.2112 | 35.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2112 | 35.7541 | 105.037 | 34.5429 | 2852% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с корректировкой технических решений.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1.2.3., ВЛ 35-А-34-35 Кедровская-Крохалевская, в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 23.11.2023 № 56.4200.3867.23 АО «УК «Кузбассразрезуголь» | O_656_КуЭ | 114.6029 | 0 | 114.6029 | 5.7615 | 11.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7615 | 11.7615 | 102.8414 | 6 | 104.1% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи с досрочным выполнением части работ.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Промышленновская-сельская Ф-10-14-МК с ТП и ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Ереминский завод натуральных кормов" от 03.06.2024 № 56.4200.1892.24 | P_672_КуЭ | 2.0448 | 0 | 2.0448 | 1.2766 | 1.5045 | 0 | 0.53824 | 0.64986 | 0.11162 | 0.10099 | 0.10099 | 0.52575 | 0.7536 | 0.54036 | 0.22785 | 17.85% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода обусловлен распределением затрат ОКС.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -1,2 от опоры №32 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 № 56.4200.2394.19 | L_524_КуЭ | 26.0993 | 59.1302 | -33.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.0309 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-3-М Яйского РЭС (3,9 км) | M_601_КуЭ | 16.4199 | 0.31199 | 16.1079 | 8.1079 | 0.02141 | 0.0042968 | 0.0042968 | 0.0031593 | 0.0031593 | 0.013514 | 0.013514 | 8.0869 | 0.00043963 | 16.0865 | -8.0865 | -99.74% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 332.7832 | 53.7081 | 279.075 | 19.7181 | 9.7954 | 2.1789 | 2.2207 | 0.0097987 | 0.039364 | 6.5388 | 6.6677 | 10.9906 | 0.86751 | 269.2797 | -9.9227 | -50.32% | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 8,9 км | H_150.1_КуЭ | 139.5002 | 3.4188 | 136.0814 | 0 | 0.2038 | 0 | 0.04181 | 0 | 0.029565 | 0 | 0.129 | 0 | 0.0034314 | 135.8776 | 0.2038 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с расторжением договора подряда. Письмо о расторжении от 15.12.2025. Карточка ПИР 4000122407.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ ф.6-1-РП-1 | M_604_КуЭ | 69.6373 | 0 | 69.6373 | 2.0351 | 2.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6434 | 1.6434 | 0.39169 | 0.37183 | 67.622 | -0.019854 | -0.9756% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 04 кВ с установкой стабилизаторов напряжения: 2023: ВЛ-0,4кВ ф. №10 от КТП-143, Ф.10-19-В, ПС Щегловская 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-001, Ф.6-9-ПГ, ПС "Оросительная" 110/35/6 кВ, ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-014, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; 2024: ВЛ-0,4кВ ф. №2, от ТП-223 Ф.10-4-Р, ПС "3704" 110/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-016, Ф.6-10-НГ, ПС "Колмогоровская" 110/6 кВ 2025: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-038, Ф.6-29-С, ПС "Грамотеинская 1/2" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-Я-013, Ф.10-3-С, ПС "Яйская"110/ 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-076, Ф.10-14-А, ПС "Сосновская" 35/10 кВ; 2026: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-075, Ф.6-32-П, ПС "Шахтовая" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-053, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; ВЛ-0,4кВ ф. №1, от ТП-154, Ф.6-18-К, ПС "Мариинская НПС" 110/6 кВ; ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, от ТП-170, Ф.10-11-З, ПС "Листвянская " 35/10 кВ. | M_705_КуЭ | 20.3635 | 7.7635 | 12.6 | 5.4 | 4.4743 | 0.19415 | 0.19415 | 0.0079097 | 0.0079097 | 3.7861 | 3.7861 | 1.4118 | 0.4861 | 8.1257 | -0.92571 | -17.14% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с корректировкой технических решений.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-184_Ф-10-8-С ПС 110 Весенняя, 2.16 км | L_572_КуЭ | 6.0093 | 0 | 6.0093 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 6.0093 | -0.6 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-5-М (1 шт.) | P_617.51_КуЭ | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.6 | 0.0010921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0010921 | 3.5989 | -0.59891 | -99.82% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-8-С (1 шт.) | P_617.52_КуЭ | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.6 | 0.00016784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.00016784 | 3.5998 | -0.59983 | -99.97% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч ПС 110 Ивановская Чебулинский РЭС, Чебулинского района протяжённостью 8,1 км | K_3127_КуЭ | 45.7562 | 0.18998 | 45.5663 | 8.5021 | 1.1199 | 0.0039959 | 0.0039959 | 0.0018889 | 0.0018889 | 1.1092 | 1.1092 | 7.3871 | 0.0048838 | 44.4463 | -7.3822 | -86.83% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-27-КР от ПС 110/35/6 Звездная (1 шт.) | N_617.6_КуЭ | 3.4539 | 3.2981 | 0.1558 | 0.1558 | 0.1558 | 0.1558 | 0.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.498e-16 | 2.7756e-17 | 1.782e-14% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-4-ВТ от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.7_КуЭ | 3.461 | 3.3006 | 0.16039 | 0.16039 | 0.16039 | 0.16039 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-19-В от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.8_КуЭ | 3.4049 | 3.2533 | 0.15156 | 0.15156 | 0.15156 | 0.15156 | 0.15156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-О от ПС 35/10 Осиновская (1 шт.) | N_617.9_КуЭ | 3.4456 | 3.2858 | 0.15974 | 0.15974 | 0.15974 | 0.15974 | 0.15974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8858e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-9-МП от ПС 110/10 Восточная (1 шт.) | N_617.10_КуЭ | 3.4299 | 3.2772 | 0.15263 | 0.15263 | 0.15263 | 0.15263 | 0.15263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-11-З от ПС 110/35/10 Шахтер (1 шт.) | N_617.11_КуЭ | 3.4086 | 3.2504 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-Г от ПС 110 Тисульская (2 шт.) | N_617.12_КуЭ | 6.7849 | 6.4829 | 0.30207 | 0.30207 | 0.30207 | 0.30207 | 0.30207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-З от ПС 110 Тальменка (1 шт.) | N_617.19_КуЭ | 3.3831 | 3.2368 | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-22-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.42_КуЭ | 3.3299 | 3.1862 | 0.14367 | 0.14367 | 0.14367 | 0.14367 | 0.14367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-23-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.43_КуЭ | 3.3203 | 3.1766 | 0.14367 | 0.14367 | 0.14367 | 0.14367 | 0.14367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-5-ОС от РП-№15 ПС Абашевская 1/2 (2 шт.) | N_617.50_КуЭ | 6.8946 | 6.5878 | 0.30674 | 0.30674 | 0.30674 | 0.30674 | 0.30674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 1.81e-14% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 212.4693 | 18.6851 | 193.7842 | 115.1069 | 163.0113 | 0 | 8.8229 | 0 | 11.7347 | 56.6721 | 36.1144 | 58.4348 | 106.3393 | 30.7729 | 47.9044 | 41.62% | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 212.4693 | 18.6851 | 193.7842 | 115.1069 | 163.0113 | 0 | 8.8229 | 0 | 11.7347 | 56.6721 | 36.1144 | 58.4348 | 106.3393 | 30.7729 | 47.9044 | 41.62% | нд
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 625 шт. | O_57.16_КуЭ | 16.8 | 18.6851 | -1.8851 | нд | 0 | нд | 1.0752 | нд | 0 | нд | -1.0752 | нд | 0 | -1.8851 | нд | нд | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлено начислением капитализации процентов за кредиты и распределением затрат ОКСа.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета в рамках Регуляторного соглашения 2024 года, 7 640 точек учета | O_57.РС_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7477 | 0 | 11.7347 | 0 | -19.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета в рамках Регуляторного соглашения 2024 года, 1 700 точек учета | P_57.РС25_КуЭ | 115.1069 | 0 | 115.1069 | 115.1069 | 163.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6721 | 56.6721 | 58.4348 | 106.3393 | -47.9044 | 47.9044 | 41.62% | Выполнение обязательств в рамках Регуляторного соглашения 2024 года. Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода от плана обусловлен начислением капитализированных процентов за кредиты и перераспределением затрат ОКС.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 3 197 шт. | J_57.5_КуЭ | 80.5624 | 0 | 80.5624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 80.5624 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 555.9295 | 139.4947 | 416.4348 | 144.9616 | 60.7947 | 6.7242 | 6.7288 | 3.0786 | 3.0831 | 4.5321 | 4.5366 | 130.6267 | 46.4462 | 355.64 | -84.1669 | -58.06% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 206.1215 | 25.8816 | 180.2398 | 137.3532 | 16.265 | 6.7242 | 6.7242 | 2.7646 | 2.7646 | 1.3784 | 1.3784 | 126.486 | 5.3978 | 163.9749 | -121.0882 | -88.16% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | 18.9128 | 0.09 | 18.8228 | 18.8228 | 5.0914 | 0.0012052 | 0.0012052 | 0.00087998 | 0.00087998 | 0.0038395 | 0.0038395 | 18.8168 | 5.0855 | 13.7313 | -13.7313 | -72.95% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ Яшкинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Яшкинскский РЭС, пгт. Яшкино | O_494.38_КуЭ | 4.6813 | 0 | 4.6813 | 4.6813 | 0.16486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16471 | 0.16471 | 4.5166 | 0.00014827 | 4.5164 | -4.5164 | -96.48% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция зданий производственной базы ПО СВЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, г. Кемерово, ул. Щетинкина 6 | O_494.39_КуЭ | 10.206 | 0 | 10.206 | 10.206 | 0.26606 | 0 | 0 | 0.011488 | 0.011488 | 0.25433 | 0.25433 | 9.9402 | 0.00024135 | 9.94 | -9.94 | -97.39% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Сухой Лог, д. 8 | K_494.17_КуЭ | 1.8622 | 0.029658 | 1.8326 | 1.8326 | 0.012623 | 0.00040091 | 0.00040091 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0040772 | 0.0040772 | 1.82 | 4.536e-05 | 1.8199 | -1.8199 | -99.31% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, 205 м от ш. Юбилейная | K_494.18_КуЭ | 1.4875 | 0.029658 | 1.4578 | 1.4578 | 0.045243 | 0.00040091 | 0.00040091 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0034275 | 0.0034275 | 1.4459 | 0.033315 | 1.4126 | -1.4126 | -96.9% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Сидоровская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, п. Чистогорский | K_494.19_КуЭ | 1.4651 | 0.026446 | 1.4387 | 1.4387 | 0.044512 | 0.00035748 | 0.00035748 | 0.0080683 | 0.0080683 | 0.0032891 | 0.0032891 | 1.427 | 0.032797 | 1.3942 | -1.3942 | -96.91% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Тяжинская 110/35/10 с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Тяжинского РЭС, п.г.т Тяжин | O_494.40_КуЭ | 4.1286 | 0 | 4.1286 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 4.1286 | -0.398 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Звёздная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, поселок Звёздный | O_494.41_КуЭ | 0.60928 | 0 | 0.60928 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.60928 | -0.059 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Очистная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.42_КуЭ | 0.47538 | 0 | 0.47538 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.47538 | -0.046 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Водозабор с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.43_КуЭ | 0.35654 | 0 | 0.35654 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.35654 | -0.034 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Заводская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.44_КуЭ | 1.046 | 0 | 1.046 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 1.046 | -0.101 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Космическая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.45_КуЭ | 0.53757 | 0 | 0.53757 | 0.052 | 0.0028482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.0028482 | 0.53472 | -0.049152 | -94.52% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Тепличная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.46_КуЭ | 0.47538 | 0 | 0.47538 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.47538 | -0.046 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Оросительная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, село Берёзово | O_494.47_КуЭ | 0.75192 | 0 | 0.75192 | 0.073 | 0.0033762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.0033762 | 0.74855 | -0.069624 | -95.38% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Трифоновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, Крапивинский район | O_494.48_КуЭ | 0.48383 | 0 | 0.48383 | 0.047 | 0.0028482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.0028482 | 0.48098 | -0.044152 | -93.94% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Черниговская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Берёзовский | O_494.49_КуЭ | 0.40276 | 0 | 0.40276 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.40276 | -0.039 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_609_КуЭ | 9.1017 | 0.78813 | 8.3136 | 8.3136 | 0.044993 | 0.0089977 | 0.0089977 | 0.0065695 | 0.0065695 | 0.028663 | 0.028663 | 8.2694 | 0.00076246 | 8.2686 | -8.2686 | -99.46% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_610_КуЭ | 7.9374 | 0.87078 | 7.0666 | 7.0666 | 0.049829 | 0.0099649 | 0.0099649 | 0.0072756 | 0.0072756 | 0.031744 | 0.031744 | 7.0176 | 0.00084443 | 7.0168 | -7.0168 | -99.29% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_613_КуЭ | 14.5404 | 0.88929 | 13.6511 | 13.6511 | 0.050889 | 0.010177 | 0.010177 | 0.0074303 | 0.0074303 | 0.032419 | 0.032419 | 13.6011 | 0.00086238 | 13.6003 | -13.6003 | -99.63% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_614_КуЭ | 3.5601 | 0.78187 | 2.7782 | 2.7782 | 0.044742 | 0.0089474 | 0.0089474 | 0.0065328 | 0.0065328 | 0.028503 | 0.028503 | 2.7342 | 0.0007582 | 2.7335 | -2.7335 | -98.39% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_615_КуЭ | 4.6987 | 0.70766 | 3.9911 | 3.9911 | 0.040399 | 0.008079 | 0.008079 | 0.0058987 | 0.0058987 | 0.025737 | 0.025737 | 3.9513 | 0.00068461 | 3.9507 | -3.9507 | -98.99% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_611_КуЭ | 13.3929 | 0.76312 | 12.6298 | 12.6298 | 0.04364 | 0.0087272 | 0.0087272 | 0.0063719 | 0.006372 | 0.027802 | 0.027802 | 12.5869 | 0.00073955 | 12.5861 | -12.5861 | -99.65% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция критических элементов ПС Анжерская 110/35/6 кВ от совершения актов незаконного вмешательств с использованием БПЛА | P_665.1_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 6 | -0.06 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция критических элементов ПС Кондомская 110/35/6 кВ от совершения актов незаконного вмешательств с использованием БПЛА | P_665.2_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 6 | -0.06 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция критических элементов ПС Юргинская 110/35/6 кВ от совершения актов незаконного вмешательств с использованием БПЛА | P_665.3_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 6 | -0.06 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция критических элементов ПС Прокопьевская 110/35/6 кВ от совершения актов незаконного вмешательств с использованием БПЛА | P_665.4_КуЭ | 6 | 0 | 6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 6 | -0.06 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция санитарно-бытовых помещений зданий производственных баз филиала Кузбассэнерго-РЭС | P_668_КуЭ | 11.952 | 0 | 11.952 | 1.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1976 | 0 | 11.952 | -1.1976 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС Юргинская 110/35/6кВ, Юргинский РЭС, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 9 | K_477.1_КуЭ | 2.2281 | 0.72369 | 1.5044 | 1.5044 | 0.88863 | 0.68891 | 0.68891 | 0.15338 | 0.15338 | 0.045134 | 0.045134 | 0.61698 | 0.0012006 | 0.61578 | -0.61578 | -40.93% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-1, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 168 | K_477.10_КуЭ | 1.6233 | 0.45766 | 1.1656 | 1.1656 | 0.49638 | 0.29557 | 0.29557 | 0.11479 | 0.11479 | 0.032759 | 0.032759 | 0.72252 | 0.053261 | 0.66926 | -0.66926 | -57.42% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-2, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 174 | K_477.11_КуЭ | 1.8423 | 0.60495 | 1.2373 | 1.2373 | 0.49991 | 0.36484 | 0.36484 | 0.1002 | 0.1002 | 0.03402 | 0.03402 | 0.73825 | 0.00085533 | 0.73739 | -0.73739 | -59.6% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Осинниковская, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Кирова, 21 | K_477.12_КуЭ | 1.2869 | 0.33634 | 0.95052 | 0.95052 | 0.46397 | 0.28535 | 0.28535 | 0.14845 | 0.14845 | 0.029384 | 0.029384 | 0.48734 | 0.00078164 | 0.48656 | -0.48656 | -51.19% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Прокопьевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.13_КуЭ | 1.8721 | 0.39265 | 1.4795 | 1.4795 | 0.55367 | 0.32951 | 0.32951 | 0.18708 | 0.18708 | 0.036118 | 0.036118 | 0.92678 | 0.00096076 | 0.92582 | -0.92582 | -62.58% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Северная, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Чайкиной, 9-А | K_477.14_КуЭ | 1.1486 | 0.42781 | 0.72084 | 0.72084 | 0.31177 | 0.18285 | 0.18285 | 0.10005 | 0.10005 | 0.028125 | 0.028125 | 0.40982 | 0.00074989 | 0.40907 | -0.40907 | -56.75% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Тырганская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.15_КуЭ | 1.202 | 0.56996 | 0.63205 | 0.63205 | 0.39671 | 0.18207 | 0.18207 | 0.18426 | 0.18426 | 0.029591 | 0.029591 | 0.23612 | 0.00078717 | 0.23534 | -0.23534 | -37.23% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-12, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.16_КуЭ | 0.73981 | 0.15588 | 0.58392 | 0.58392 | 0.30058 | 0.17035 | 0.17035 | 0.11147 | 0.11147 | 0.018275 | 0.018275 | 0.28383 | 0.00048614 | 0.28335 | -0.28335 | -48.52% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-13, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.17_КуЭ | 1.4709 | 0.95847 | 0.5124 | 0.5124 | 0.30696 | 0.30696 | 0.30696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20544 | 0 | 0.20544 | -0.20544 | -40.09% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с перераспределением затрат на содержание ОКС.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Шахтовая, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая | K_477.18_КуЭ | 1.7499 | 0.88997 | 0.8599 | 0.8599 | 0.59907 | 0.53973 | 0.53973 | 0.01083 | 0.01083 | 0.047252 | 0.047252 | 0.26208 | 0.001258 | 0.26083 | -0.26083 | -30.33% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Ширпотреб, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебозаводская, 11 | K_477.19_КуЭ | 1.9774 | 0.51436 | 1.4631 | 1.4631 | 0.45099 | 0.3023 | 0.3023 | 0.11484 | 0.11484 | 0.03298 | 0.03298 | 1.0129 | 0.00087731 | 1.0121 | -1.0121 | -69.17% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Абагурская, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ш. Кондомское, 49 | K_477.2_КуЭ | 1.317 | 0.44146 | 0.8755 | 0.8755 | 0.15399 | 0.0055293 | 0.0055293 | 0.078005 | 0.078005 | 0.028294 | 0.028294 | 0.76367 | 0.042161 | 0.72151 | -0.72151 | -82.41% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/10 кВ Рудничная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Линейная | K_477.20_КуЭ | 3.1782 | 0.58022 | 2.598 | 2.598 | 0.70927 | 0.40278 | 0.40278 | 0.26028 | 0.26028 | 0.045012 | 0.045012 | 1.8899 | 0.0011969 | 1.8887 | -1.8887 | -72.7% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Ягуновская, Городской РЭС, г. Кемерово, Заводский район | K_477.21_КуЭ | 1.2232 | 0.33114 | 0.89204 | 0.89204 | 0.60875 | 0.25577 | 0.25577 | 0.26452 | 0.26452 | 0.031058 | 0.031058 | 0.3407 | 0.057401 | 0.28329 | -0.28329 | -31.76% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Северная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Ракитянского, 2/2 | K_477.22_КуЭ | 1.1557 | 0.40886 | 0.74687 | 0.74687 | 0.3419 | 0.15469 | 0.15469 | 0.16013 | 0.16013 | 0.026385 | 0.026385 | 0.40567 | 0.00070187 | 0.40496 | -0.40496 | -54.22% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Центральная, Городской РЭС, г. Кемерово, Рудничный район | K_477.23_КуЭ | 2.0056 | 0.56557 | 1.4401 | 1.4401 | 0.45573 | 0.23973 | 0.23973 | 0.12612 | 0.12612 | 0.034017 | 0.034017 | 1.0402 | 0.055866 | 0.98435 | -0.98435 | -68.35% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Афонинская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район | K_477.3_КуЭ | 1.7923 | 0.52256 | 1.2697 | 1.2697 | 0.49211 | 0.35541 | 0.35541 | 0.10147 | 0.10147 | 0.034323 | 0.034323 | 0.77854 | 0.00091302 | 0.77762 | -0.77762 | -61.24% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Вахрушевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.4_КуЭ | 0.95733 | 0.83745 | 0.11988 | 0.11988 | 0.11988 | 0.11988 | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ Драгунский Водозабор, Мысковский РЭС, Кемеровская область, Новокузнецкий район | K_477.5_КуЭ | 1.8019 | 1.7894 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6838e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Зенковская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район, г. Прокопьевск | K_477.6_КуЭ | 1.5362 | 0.22414 | 1.3121 | 1.3121 | 0.50157 | 0.37338 | 0.37338 | 0.099913 | 0.099913 | 0.027545 | 0.027545 | 0.81121 | 0.00073273 | 0.81048 | -0.81048 | -61.77% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Капитальная-3, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, пгт. Тайжина, ул. Аварийная | K_477.7_КуЭ | 0.65636 | 0.1658 | 0.49056 | 0.49056 | 0.28335 | 0.12252 | 0.12252 | 0.14413 | 0.14413 | 0.016268 | 0.016268 | 0.20764 | 0.00043276 | 0.20721 | -0.20721 | -42.24% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Кондомская, Кондомский РЭС, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Советская | K_477.8_КуЭ | 1.4781 | 0.5749 | 0.9032 | 0.9032 | 0.41152 | 0.30081 | 0.30081 | 0.078672 | 0.078672 | 0.031207 | 0.031207 | 0.49251 | 0.00083012 | 0.49168 | -0.49168 | -54.44% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Красный Брод, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, пгт. Краснобродский | K_477.9_КуЭ | 2.3205 | 0.47445 | 1.8461 | 1.8461 | 0.64681 | 0.52307 | 0.52307 | 0.081052 | 0.081052 | 0.041589 | 0.041589 | 1.2004 | 0.0011063 | 1.1993 | -1.1993 | -64.96% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция 3 этажа производственной базы СМУ ПО СВЭС | L_579_КуЭ | 5.2908 | 5.1713 | 0.11948 | 0.11948 | 0.11948 | 0.11948 | 0.11948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3307e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 10.6966 | 1.0053 | 9.6913 | 9.6913 | 0.065602 | 0.011794 | 0.011794 | 0.0086112 | 0.0086112 | 0.037572 | 0.037572 | 9.6333 | 0.0076248 | 9.6257 | -9.6257 | -99.32% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 12.0471 | 1.5979 | 10.4493 | 10.4493 | 0.093679 | 0.018734 | 0.018734 | 0.013678 | 0.013678 | 0.059679 | 0.059679 | 10.3572 | 0.0015875 | 10.3556 | -10.3556 | -99.1% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Береговая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Береговой | K_494.11_КуЭ | 0.39807 | 0.030157 | 0.36791 | 0.36791 | 0.0095276 | 0.00040765 | 0.00040765 | 0.0057106 | 0.0057106 | 0.0033667 | 0.0033667 | 0.35843 | 4.259e-05 | 0.35839 | -0.35839 | -97.41% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Силинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Силино | K_494.12_КуЭ | 0.39806 | 0.030157 | 0.3679 | 0.3679 | 0.013746 | 0.00040765 | 0.00040765 | 0.009772 | 0.009772 | 0.0035191 | 0.0035191 | 0.3542 | 4.711e-05 | 0.35415 | -0.35415 | -96.26% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Осиновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Осиновка | K_494.13_КуЭ | 0.39881 | 0.030157 | 0.36865 | 0.36865 | 0.01314 | 0.00040765 | 0.00040765 | 0.0081049 | 0.0081049 | 0.0045812 | 0.0045812 | 0.35556 | 4.646e-05 | 0.35551 | -0.35551 | -96.44% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Восточная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, пр. Комсомольский | K_494.14_КуЭ | 1.7084 | 0.032023 | 1.6763 | 1.6763 | 0.011653 | 0.00043288 | 0.00043288 | 0.0073944 | 0.0073944 | 0.0037791 | 0.0037791 | 1.6647 | 4.687e-05 | 1.6647 | -1.6647 | -99.3% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Мозжухинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Мозжухинский | K_494.15_КуЭ | 1.1557 | 0.030157 | 1.1255 | 1.1255 | 0.009509 | 0.00040765 | 0.00040765 | 0.0057106 | 0.0057106 | 0.0033482 | 0.0033482 | 1.116 | 4.256e-05 | 1.116 | -1.116 | -99.16% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Щегловская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Щегловский | K_494.16_КуЭ | 0.39881 | 0.030157 | 0.36865 | 0.36865 | 0.014335 | 0.00040765 | 0.00040765 | 0.0092506 | 0.0092506 | 0.0046294 | 0.0046294 | 0.35437 | 4.774e-05 | 0.35432 | -0.35432 | -96.11% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 349.808 | 113.613 | 236.1949 | 7.6084 | 44.5298 | 0 | 0.0045626 | 0.314 | 0.31856 | 3.1537 | 3.1583 | 4.1407 | 41.0483 | 191.6652 | 36.9213 | 485.3% | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 комплект | H_221_КуЭ | 0.86533 | 0.031785 | 0.83354 | 0.022426 | 0.013522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022426 | 0.013522 | 0.82002 | -0.0089043 | -39.7% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 500 кВ Новокузнецкая, 1 комплект | I_221.10_КуЭ | 0.60445 | 0.031785 | 0.57266 | 0.050037 | 0.026176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050037 | 0.026176 | 0.54649 | -0.02386 | -47.69% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110/35/6 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | 1.339 | 1.193 | 0.146 | нд | 0.01825 | нд | 0.0045626 | нд | 0.0045626 | нд | 0.0045626 | нд | 0.0045626 | 0.12775 | нд | нд | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи с капитализацией процентов за кредиты.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Тяжинского РЭС, 1 комплект | I_221.12_КуЭ | 1.768 | 0.031785 | 1.7363 | 1.7363 | 0.47419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009761 | 0.0009761 | 1.7353 | 0.47321 | 1.2621 | -1.2621 | -72.69% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведениемм закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Чебулинского РЭС, 1 комплект | I_221.16_КуЭ | 1.2068 | 0.031785 | 1.175 | 1.175 | 0.34081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099806 | 0.00099806 | 1.174 | 0.33982 | 0.83422 | -0.83422 | -71% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведениемм закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10кВ Орджоникидзевская, 1 комплект | I_221.4_КуЭ | 1.3654 | 0.031785 | 1.3336 | 0.024001 | 0.014715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024001 | 0.014715 | 1.3189 | -0.0092862 | -38.69% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная | I_221.6_КуЭ | 2.4554 | 0.031785 | 2.4236 | 0.021945 | 0.013487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021945 | 0.013487 | 2.4101 | -0.0084581 | -38.54% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ РМК, 1 комплект | I_221.7_КуЭ | 1.2573 | 0.031785 | 1.2255 | 0.02618 | 0.016025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02618 | 0.016025 | 1.2095 | -0.010156 | -38.79% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Чеболсинская, 1 комплект | I_221.8_КуЭ | 1.3261 | 0.031785 | 1.2944 | 0.14402 | 0.0068692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14402 | 0.0068692 | 1.2875 | -0.13715 | -95.23% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Орджоникидзевская с монтажом маслосборных устройств | M_600_КуЭ | 4.7041 | 0 | 4.7041 | 0.3636 | 0.82613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3636 | 0.82613 | 3.878 | 0.46253 | 127.2% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода обусловлен распределением затрат ОКС.
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи (Промышленновского РЭС, Мысковского РЭС, Яйского РЭС, Ижморского РЭС, Осинниковского РЭС) для централизации функций ОТ и СУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) с оснащением оперативного персонала филиала цифровой радиосвязью 22 РЭС (Кемеровский РЭС , Чебулинский РЭС, Тяжинский РЭС, Юргинский РЭС , Яшкинский РЭС, Топкинский РЭС, Тисульский РЭС, Мариинский РЭС, Ижморский РЭС, Яйский РЭС, Ленинский РЭС, Гурьевский РЭС, Трудармейский РЭС, Панфиловский РЭС, Беловский РЭС, Инской РЭС, Промышленновский РЭС, Прокопьевский РЭС, Новокузнецкий РЭС, Мысковский РЭС, Осинниковский РЭС, Кондомский РЭС) | J_1044_КуЭ | 214.116 | 112.1658 | 101.9503 | 4.045 | 7.5212 | 0 | 0 | 0.314 | 0.314 | 3.1517 | 3.1517 | 0.57921 | 4.0555 | 94.429 | 3.4763 | 85.94% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связан с корректировкой технических решений.
5.2.4.2 | Модернизация оборудования для повышения надежности систем обмена технологической информацией для оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления c объектами электроэнергетики, обеспечивающими системную надежность электросетевого комплекса (в рамках Регулятор.согл.) | O_650.1РС_КуЭ | 118.8 | 0 | 118.8 | 0 | 35.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2584 | 83.5416 | 35.2584 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи с досрочным выполнением части работ.
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1033.4878 | 336.4224 | 697.0655 | 387.5077 | 424.1189 | 86.2631 | 107.1989 | 3.0832 | 15.1945 | 23.5772 | 24.8224 | 274.5842 | 276.9031 | 272.9466 | 36.6112 | 9.448% | нд
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 4 шт. | P_559_КуЭ | 9.681 | 7.9435 | 1.7375 | нд | 0.067306 | нд | 0.040106 | нд | 0.0272 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6702 | нд | нд | Выполнение судебных решений и списание денежных средств по исполнительному листу.
5.6 | Приобретение АРМ -23 шт., настройка сетевого оборудования -1 шт. | P_1432_КуЭ | 33.144 | 0 | 33.144 | 33.144 | 31.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.144 | 31.7361 | 1.408 | -1.408 | -4.248% | Отклонение от плана финансирования обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
5.6 | Приобретение измерительного и диагностического оборудования для нужд отдела диагностики, 36 шт | L_2079_КуЭ | 19.3104 | 0 | 19.3104 | 19.3104 | 14.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3104 | 14.2972 | 5.0132 | -5.0132 | -25.96% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением сроков поставки оборудования до 31.01.2026, выписка из ЗЦКК от 16.10.2025.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22024/2024 от 08.04.2025: -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-136 до ВРУ-0,4 кВ ул. Молодогвардейцев, 28 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ-0,4 кВ ул. Шукшина, 33 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ-0,4 кВ ул. Шукшина, 31 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ-0,4 кВ ул. Шукшина, 29 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-37 до ВРУ-0,4 кВ, ул. Молодежная, 19 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от опоры № 12 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-37 до ВРУ-0,4 кВ, ул. Космонавтов, 62 | P_300.138_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № А27-98/2025 от 05.05.2025: -ВЛ 6 кВ ф.6-6-3Л отпайка на ТП -ТП | P_300.139_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.2216.25 от 16.06.2025 Кемеровская область, Новокузнецкий район, н.п. Куртуково, Дмитриев В.В. - ВЛ 10 кВ ф.10-14-А отпайка от опоры № 13 - КТП-Ю-0-134 100 кВа ф.-10-14-А | P_300.140_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | Приобретение сушильных шкафов для приведения в нормативное состояние баз РЭС - 40 шт. | N_712_КуЭ | 7.561 | 0 | 7.561 | 2.2932 | 1.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2605 | 1.2605 | 1.0327 | 0.52492 | 5.7756 | -0.5078 | -22.14% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением сроков поставки оборудования.
5.6 | Покупка системы печати для аппарата управления, ул. Н.Островского, 11 (1 система) | P_714_КуЭ | 1.9002 | 0 | 1.9002 | 1.9002 | 2.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.161 | 1.7393 | 2.0797 | -0.34041 | 0.34041 | 17.91% | Отрицательный остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода относительно плана обусловлен увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
5.6 | НИОКР Определение санкционной устойчивости отечественных решений в области микропроцессорных устройств РЗА с функциями КП 6-35 кВ, разработка технических требований к микропроцессорным устройствам РЗА с функциями КП, реализованным на отечественной ЭКБ - 1 шт. | N_1049_КуЭ | 84.8605 | 0 | 84.8605 | 82.842 | 37.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5818 | 2.5818 | 80.2601 | 35.2894 | 46.9893 | -44.9708 | -54.29% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением сроков работ подрядной организацией. Ведется претензионная работа.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № А27-25265/2024 от 18.06.2025: -ЛЭП 6 кВ фид. 12 ПС 35 кВ № 14 | P_300.141_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № А27-9023/2025 от 14.07.2025 Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Парковая, 283А: -МТП-840 Ф.6-8-П 6/0,4кВ 160кВа | P_300.142_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | Модернизация системы автоматического пожаротушения в помещении серверной здания АУ, г. Кемерово, ул. Н Островского, 11, 1 шт | M_706_КуЭ | 3.1364 | 0 | 3.1364 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.1364 | -0.6 | -100% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с длительным Проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 9 шт. | O_558_КуЭ | 45.3743 | 44.9018 | 0.47257 | нд | 0.47257 | нд | 0 | нд | 0.47257 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение судебных решений и списание денежных средств по исполнительному листу.
5.6 | Приобретение оргтехники для организации рабочих мест, 27 шт. | O_711_КуЭ | 4.519 | 1.9078 | 2.6112 | 2.6112 | 2.6112 | 2.6112 | 2.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1425_КуЭ | 139.8496 | 62.3843 | 77.4653 | 77.4653 | 79.244 | 77.4653 | 79.0219 | 0 | 1.1365 | 0 | -0.91439 | 0 | 0 | -1.7787 | 1.7787 | 2.296% | Централизованная закупка. Реализация мероприятия в целях выполнение работ по внедрению конфигураций ландшафта информационных систем на базе отечественных решений (в рамках реализации программы импортозамещения). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и плану текущего периода связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
5.6 | Проектирование: Модернизация с созданием диспетчерского пункта для централизации функций ОТиСУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) | J_1045_КУЭ | 7.0453 | 0.051011 | 6.9943 | 6.9943 | 1.8005 | 1.3187 | 1.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6756 | 0.48178 | 5.1938 | -5.1938 | -74.26% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с расторжением договора подряда. доп. соглашение о расторжении от 13.11.2025. Карточка ПИР 4000105495.
5.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 - 12 шт. в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_1427_КуЭ | 74.2982 | 0 | 74.2982 | 74.2982 | 170.6368 | 0 | 0 | 1.0626 | 1.0626 | 6.3245 | 6.3245 | 66.9111 | 163.2497 | -96.3386 | 96.3386 | 129.7% | Отрицательный остаток и отклонение от плана финансирования обусловлено необходимостью исполнения программы импортозамещения. Объемы финансирования 2026 скорректированы (уменьшены) на сумму превышения.
5.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 102 шт. в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_1426_КуЭ | 53.5445 | 35.4093 | 18.1353 | 12.4761 | 12.4761 | 0 | 0 | 1.232 | 1.232 | 1.344 | 1.344 | 9.9001 | 9.9001 | 5.6591 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | M_1046.1_КуЭ | 435.8613 | 170.0719 | 265.7893 | 41.089 | 41.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.089 | 41.089 | 224.7003 | 0 | 2.434e-08% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № А27-16692/2025 от 16.09.2025 Кемеровская область, г. Прокопьевск, опоры N 94 до ТП-840: -ВЛ 6 кВ от опоры № 94 до ТП 840 | P_300.143_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № 2-3972/2025 от 29.09.2025 Кемеровская область, п. Барзас, ул. Центральная, 9: -ВЛ 6 кВ Ф.6-9 РП-5 (Воздушная линия электропередач 6 кВ ф.6-9 РП-5) 0,143 км -МТП-Гараж; 6/0,4 кВ; 100 кВА; Ф.6-9 (МТП-100 кВА) -ВЛ 10 кВ от оп. № 86 Ф.10-7 ПС Барзас-Тяговая п. Барзас (Воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ, Ф-10-7 ПС Барзас-Тяговая) 0,21 км -ЗТП-Лесхоз; 10/0,4 кВ; 100 кВА; Ф.10-7 п. Барзас (ТП-100 кВА) | P_300.144_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | Приобретение оборудования для программы комплектования аварийного запаса филиала "Кузбассэнерго - региональные электрические сети", 13 шт | O_4000_КуЭ | 9.278 | 0.9918 | 8.2862 | 8.2862 | 8.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2862 | 8.2862 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.6 | НИОКР Установка для прогрузки оборудования переменным током - 1 шт. | O_1050_КуЭ | 32.3524 | 0 | 32.3524 | 12.5501 | 13.8728 | 0 | 0 | 0.74826 | 0.74826 | 11.8019 | 13.1097 | 0 | 0.014885 | 18.4796 | 1.3227 | 10.54% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода обусловлен распределением затрат ОКС.
5.6 | Разработка и внедрение функциональных модулей системы управления знаниями (СУЗ) ПАО «Россети Сибирь» («Банк идей», «Профессиональные сообщества») - 1 шт. | P_1051_КуЭ | 11.6472 | 0 | 11.6472 | 11.6472 | 5.0117 | 4.8678 | 4.8678 | 0.040329 | 0.040329 | 0.10355 | 0.10355 | 6.6355 | 0 | 6.6355 | -6.6355 | -56.97% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с увеличением сроков поставки оборудования до 04.03.2026, доп. соглашение от 11.09.2025.
5.6 | "Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-23310/2024 от 03.02.2025: -ВЛ-10 кВ ф.10-12-ГЦ от ПС 35/10 Власовское карьероуправление -ВЛ-10 кВ ф. 10-14-МБ ПС 35/10 Власовское карьероуправление " | P_300.135_КуЭ | 1.5799 | 0 | 1.5799 | нд | 0.088 | нд | 0.088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4919 | нд | нд | Оплатой гос. пошлины по приобретению бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-23310/2024 от 03.02.2025.
5.6 | Приобретение ЭСО по имущественной форме 56.4200.2634.23 ООО "СДС-Строй" Кемеровская область, Кемеровский район | P_300.132_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № 2-506/2024 от 10.12.2024: -ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-306 Ф-6-22-3В -КЛ-0,4 ф.3 от ТП-306 Ф-6-22-3В -ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-232 Ф-10-2-Г | P_300.133_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22180/2024 от 11.02.2025: -Трансформаторная подстанция | P_300.134_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | "Приобретение бесхозных сетей по решению суда № 2-639/2025 (2-5108/2024) от 03.02.2025: -ТП-005 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ ПС 35 кВ Пачинская -Отпайка ВЛ-10 кВ на ТП от оп. 153/60 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ ПС 35 кВ Пачинская" | P_300.136_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.1045 | нд | 10.3679 | нд | 0.57341 | нд | -30.0459 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № 2-1003/2025 от 11.02.2025: -ВЛ-0,4 кВ от КТП №725 Ф10-2 ПС Кемеровская | P_300.137_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде не планировалось.
5.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | L_1409_КуЭ | 58.5445 | 12.7611 | 45.7834 | 0 | 0.53212 | 0 | 0.14669 | 0 | 0.1071 | 0 | 0.27833 | 0 | 0 | 45.2513 | 0.53212 | 0% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6 | Омская область | Г | 11248.1791 | 4828.0996 | 6420.0795 | 1349.3408 | 1362.638 | 290.8693 | 290.822 | 149.1392 | 147.7839 | 429.7962 | 431.1988 | 479.5362 | 492.8334 | 5057.4415 | 13.2972 | 0.9855% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 8947.88 | 4183.2211 | 4764.6589 | 942.4985 | 948.5803 | 243.8325 | 237.7978 | 120.7049 | 116.1209 | 277.6438 | 348.2881 | 300.3174 | 246.3735 | 3816.0786 | 6.0818 | 0.6453% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 8936.4281 | 4182.5628 | 4753.8653 | 932.3184 | 941.3124 | 243.609 | 237.5744 | 120.4811 | 115.897 | 275.4452 | 346.0895 | 292.7831 | 241.7515 | 3812.5529 | 8.994 | 0.9647% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 5370.5906 | 3308.4286 | 2062.162 | 659.8435 | 786.2772 | 211.1242 | 205.1091 | 96.1387 | 91.7606 | 253.9002 | 325.0686 | 98.6803 | 164.3389 | 1275.8847 | 126.4338 | 19.16% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1206.0519 | 666.2831 | 539.7688 | 69.4699 | 46.4915 | 17.9525 | 17.9525 | 4.3434 | 4.3434 | 6.5904 | 6.5904 | 40.5836 | 17.6052 | 493.2773 | -22.9784 | -33.08% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2359.7857 | 207.8512 | 2151.9345 | 203.0049 | 108.5436 | 14.5322 | 14.5127 | 19.999 | 19.7931 | 14.9545 | 14.4304 | 153.5192 | 59.8073 | 2043.3909 | -94.4614 | -46.53% | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 5,512 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2,472 км с установкой 2 ячеек 10 кВ на ПС 110/10 Левобережная, монтаж 2 ПУ 0,4 кВ кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1795.22 от 08.09.2022 (ООО "Логопарк "Солнечный") | N_IT.55.0023_ОЭ | 38.4586 | 36.3446 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 0 | 0 | 2.114 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9968e-15 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1795.22 от 08.09.2022. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ общей протяженностью 0,451 км, ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА, установка ПУ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5922.21 от 16.02.2022 с Арбузовым В. А. | N_IT.55.0005_ОЭ | 2.9571 | 2.4714 | 0.48564 | 0.48564 | 0.48564 | 0.48564 | 0.48564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5922.21 от 16.02.2022. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,356 км, установка 2 ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2752.23 для электроснабжения электроустановки тяговой подстанции троллейбусной линии, расположенной по адресу: г. Омск, Кировский АО (Департамент строительства Администрации города Омска) | O_IT.55.1718_ОЭ | 3.163 | 2.0934 | 1.0696 | 1.0696 | 0.095331 | 0 | 0 | 0.095331 | 0.095331 | 0 | 0 | 0.97424 | 0 | 0.97424 | -0.97424 | -91.09% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2752.23 от 24.08.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 2,15 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП№20.5500.4101.22 от 28.11.2022 г. (ООО "УК "ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ") | O_IT.55.0028_ОЭ | 4.9548 | 0.97152 | 3.9833 | 0.19109 | 0.34562 | 0 | 0 | 0.19109 | 0.19109 | 0 | 0.023241 | 0 | 0.13129 | 3.6377 | 0.15453 | 80.87% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4101.22 от 28.11.2022. Определение платы за оценку части земельного участка с Проведениемм экспертизы в СРО по договору № 18.5500.3998.25 от 26.08.2025 г. Акт №253004 от 05.09.2025.
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0.008 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.6125.23 от 14.02.2024 для электроснабжения многотопливной АЗС, расположенной по адресу: Омская область, г. Исилькуль (ООО "Управление АЗС") | P_IT.55.1738_ОЭ | 0.75745 | 0.72169 | 0.035765 | 0.035765 | 0.046489 | 0 | 0.010213 | 0.010213 | 0 | 0.022882 | 0.022882 | 0.0026697 | 0.013394 | -0.010724 | 0.010724 | 29.99% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6125.23 от 14.02.2024. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,025 км, ПКУ 10 кВ по договору ТП 20.5500.2372.24 для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в Азовском районе (ООО "ЗЕЛЕНЫЙ ГИД") | P_IT.55.1760_ОЭ | 1.028 | 0 | 1.028 | 1.028 | 0.9583 | 0 | 0 | 0.18507 | 0.18507 | 0.64073 | 0.64073 | 0.20219 | 0.13251 | 0.069679 | -0.069679 | -6.778% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2372.24 от 19.06.2024. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,36 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3391.24 от 06.08.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 67, к. 11 (Барздун Елизавета Денисовна) | P_IT.55.1781_ОЭ | 1.3204 | 0 | 1.3204 | 1.3204 | 1.0669 | 0 | 0 | 0.17645 | 0.17645 | 0.010987 | 0.010987 | 1.133 | 0.87942 | 0.25356 | -0.25356 | -19.2% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3391.24 от 06.08.2024. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3761.24 от 29.07.2024 для электроснабжения сельскохозяйственного производства, расположеннго по адресу:ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ТАЛОВСКОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, № 34А (Кребер Александр Петрович) | P_IT.55.1751_ОЭ | 0.12405 | 0.014227 | 0.10982 | 0.10982 | 0.011627 | 0.0089264 | 0.0089264 | 0 | 0.0027002 | 0.0027002 | 0 | 0.098195 | 0 | 0.098195 | -0.098195 | -89.41% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3761.24 от 29.07.2024. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.1.1.3 | Установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2471.24 от 27.06.2024 для электроснабжения базовой станции, расположенной по адресу: ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЗОВСКИЙ ННР, С. АЗОВО, ПЕР.БАНКОВСКИЙ,1 (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1749_ОЭ | 0.10369 | 0.055351 | 0.048343 | 0.048343 | 0.0035458 | 0.0035458 | 0.0035458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044797 | 0 | 0.044797 | -0.044797 | -92.67% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2471.24 от 27.06.2024. Выполнением работ хозяйственным способом, замена ПУ не требуется (перепрограммирование).
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 13,06 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5420.23 от 14.12.2023 г. по адресу: Омская область, Тарский район, д. Лоскутово (ООО "МЕЛИОР ГРУПП") | O_IT.55.1725_ОЭ | 31.6671 | 0 | 31.6671 | 31.6671 | 1.9875 | 0 | 0 | 0.003227 | 0.003227 | 0.64043 | 0.64043 | 31.0234 | 1.3439 | 29.6795 | -29.6795 | -93.72% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5420.23 от 14.12.2023. Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2026г.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ протяженностью 0,823 км каждая, монтаж 2 ПКУ-10кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 «Прибрежная» для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4588.23 от 27.12.2023 (ООО «Брусника». Специализированный застройщик») | O_IT.55.1727_ОЭ | 16.9881 | 0 | 16.9881 | 16.9881 | 16.3315 | 0.26853 | 0.26853 | 0.032465 | 0.032465 | 0.016707 | 0.016707 | 16.6704 | 16.0138 | 0.65657 | -0.65657 | -3.865% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4588.23 от 27.12.2023. Экономия по результатам проведения ТЗП.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2480.24 от 13.06.2024 для электроснабжения производственного помещения, расположенного по адресу: г. Омск, КАО, ул. 2-я Солнечная, д.65 (Барздун Денис Васильевич) | P_IT.55.1750_ОЭ | 0.54746 | 0.041506 | 0.50595 | 0.50595 | 0.51914 | 0.022903 | 0.022903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48305 | 0.49624 | -0.013185 | 0.013185 | 2.606% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2480.24 от 13.06.2024. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3791.24 от 20.08.2024 для электроснабжения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 55:36:160107:3021 (ООО "НАДСТРОЙ-2") | P_IT.55.1752_ОЭ | 0.13712 | 0.038846 | 0.098269 | 0.098269 | 0.016553 | 0.016553 | 0.016553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081716 | 0 | 0.081716 | -0.081716 | -83.16% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3791.24 от 20.08.2024. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.1.1.3 | Установка ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5526.22 от 25.01.2023 в Омской области, с. Лузино, ул. Транспортная, дом 19/1 (ООО "ПРОДО Зерно") | P_IT.55.0036_ОЭ | 0.72679 | 0.33167 | 0.39512 | 0.21966 | 0.074249 | 0.00090359 | 0.00090359 | 0.026577 | 0.026577 | 0 | 0.0010326 | 0.19218 | 0.045735 | 0.32087 | -0.14541 | -66.2% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5526.22 от 25.01.2023. Выполнение работ хозяйственным способом. Экономия по результатам закупки ПУ.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-6214 протяженностью 0,37 км, установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5419.24 от 23.10.2024 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волгоградская (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | P_IT.55.1797_ОЭ | 3.1927 | 0 | 3.1927 | 0.038629 | 0.061171 | 0 | 0 | 0.038629 | 0.038629 | 0 | 0.019652 | 0 | 0.0028906 | 3.1315 | 0.022542 | 58.36% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5419.24 от 23.10.2024. Начисление капитализированных процентов и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,111 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5488.24 от 02.11.2024 по адресу: Омская область, Любинский, рп. Красный Яр, ул. Дорожная, д. 5 (Костерев Иван Борисович) | P_IT.55.1774_ОЭ | 0.97688 | 0 | 0.97688 | 0.97688 | 1.0617 | 0 | 0 | 0.014925 | 0.014925 | 0.85564 | 0.85564 | 0.10632 | 0.19117 | -0.084853 | 0.084853 | 8.686% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5488.24 от 02.11.2024. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,01 км, установка ПКУ 6 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2237.22 от 23.05.2022 г. (ООО "Надстрой-2") | O_IT.55.0017_ОЭ | 0.77638 | 0.58219 | 0.19419 | 0.19419 | 0.20216 | 0.024144 | 0.024144 | 0.074871 | 0.074871 | 0.011214 | 0.011214 | 0.083956 | 0.091935 | -0.0079786 | 0.0079786 | 4.109% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2237.22 от 23.05.2022. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3787.24 от 27.08.2024 по адресу: Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Ленина, д. 1А (БОУДО"Спортивная школа" Тарского муниципального района Омской области) | P_IT.55.1777_ОЭ | 0.081542 | 0 | 0.081542 | 0.081542 | 0.025076 | 0 | 0 | 0.025076 | 0 | 0 | 0.025076 | 0.056465 | 0 | 0.056465 | -0.056465 | -69.25% | Расторжение договора ТП № 20.5500.3787.24 от 27.08.2024 по инициативе заявителя.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,05 км, монтаж ПКУ-10кВ для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3562.23 от 21.08.2023 (Гидротранссервис). | O_IT.55.1730_ОЭ | 1.3441 | 1.852e-05 | 1.3441 | 1.3441 | 0.75671 | 0.062305 | 0.062305 | 0.0037541 | 0.0037541 | 0.59804 | 0.59804 | 0.67998 | 0.092617 | 0.58736 | -0.58736 | -43.7% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3562.23 от 21.08.2023. Выполнение работ хозяйственным способом.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4500.24 от 28.08.2024 по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная, д. 3 (ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ") | P_IT.55.1786_ОЭ | 0.081542 | 0 | 0.081542 | 0.081542 | 0.033544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051998 | 0.051998 | 0.029543 | -0.018454 | 0.047998 | -0.047998 | -58.86% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4500.24 от 28.08.2024. Выполнение работ хозяйственным способом. Экономия по результатам закупки ПУ.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 5,626 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6 МВА, КЛ-0,4 кВ протяженностью 5,49 км в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.5534.21 от 12.11.2021 по адресу г. Омск, ул. Волгоградская, д.61 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1648_ОЭ | 92.3059 | 83.2303 | 9.0756 | 9.0756 | 7.4123 | 0.022062 | 0.022062 | 7.3068 | 7.3068 | 0.083371 | 0.083371 | 1.6633 | 0 | 1.6633 | -1.6633 | -18.33% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5534.21 от 12.11.2021. Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2026г.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,594 км, КЛ-0,4кВ протяженностью 1,556 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА по договору технологического присоединения 20.5500.5565.21 от 08.12.2021 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1691_ОЭ | 26.1216 | 15.9171 | 10.2045 | 10.2045 | 1.4791 | 0.6826 | 0.6826 | 0.04721 | 0.04721 | 0.053934 | 0.053934 | 9.4208 | 0.69536 | 8.7254 | -8.7254 | -85.51% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5565.21 от 08.12.2021. Экономия по результатам проведения ТЗП.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024г. по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1761_ОЭ | 0.081542 | 0 | 0.081542 | 0.081542 | 0.040387 | 0 | 0 | 0.01531 | 0.01531 | 0.040387 | 0.025076 | 0.025845 | 0 | 0.041155 | -0.041155 | -50.47% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024. Выполнение работ хозяйственным способом. Экономия по результатам закупки ПУ.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,266 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3283.24 от 05.07.2024 по адресу: Омская область, Омский район, Усть-Заостровское сельское поселение, рабочие участки полей № 148, кадастровый номер земельного участка 55:20:233002:1087 (ООО "Строительные материалы Сибири") | P_IT.55.1762_ОЭ | 1.7177 | 0 | 1.7177 | 1.7177 | 1.6766 | 0 | 0 | 0.082425 | 0.082425 | 0.74775 | 0.74775 | 0.88755 | 0.84647 | 0.041075 | -0.041075 | -2.391% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3283.24 от 05.07.2024. Выполнение работ хозяйственным способом. Экономия по результатам закупки ПУ.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3941.24 от 30.07.2024, для электроснабжения объекта сельского хозяйства, расположенного по адресу: Омская область , Кормиловский район, с. Победитель (ИП Вишняков Виктор Анатольевич) | P_IT.55.1764_ОЭ | 0.081542 | 0 | 0.081542 | 0.081542 | 0.040747 | 0 | 0 | 0.0036024 | 0.0036024 | 0.059453 | 0.059453 | 0.018486 | -0.022309 | 0.040795 | -0.040795 | -50.03% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3941.24 от 30.07.2024. Выполнение работ хозяйственным способом. Экономия по результатам закупки ПУ.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,005 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, двух КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,2 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2938.24 от 15.08.2024г. по адресу: Омская область, р-н Марьяновский, с. Степное, ул. Восточная, д. 2 (ООО "Золотая Нива") | P_IT.55.1766_ОЭ | 3.5986 | 0 | 3.5986 | 3.5986 | 3.4575 | 0 | 0 | 0.29182 | 0.29182 | 2.6695 | 2.6695 | 0.63729 | 0.49623 | 0.14107 | -0.14107 | -3.92% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2938.24 от 15.08.2024. Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2026г.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,822 км и БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5813.14 (ООО "СПК "КСМ") г. Омск, КАО, ул. Лукашевича, рядом с д.29 | M_1271_ОЭ | 18.1347 | 18.1155 | 0.019216 | 0.019216 | 0.019216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019216 | 0.019216 | 0 | 0 | 3.6429e-16 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5813.14 от 06.11.2014. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3710.24 от 14.08.2024 для электроснабжения сельскохозяйственного производства, расположеннго по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Омская, д.46 (Воробьев Евгений Михайлович) | P_IT.55.1753_ОЭ | 0.081542 | 0 | 0.081542 | 0.081542 | 0.042085 | 0.042085 | 0.017008 | 0 | 0 | 0 | 0.025076 | 0.039457 | 0 | 0.039457 | -0.039457 | -48.39% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3710.24 от 14.08.2024. Выполнение работ хозяйственным способом. Экономия по результатам закупки ПУ.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,041 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, двух ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,020 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.563.24 от 21.03.2024г. по адресу: Омская область, Тюкалинский район, Октябрьское сельское поселения, вблизи трассы Омск-Тюмень (ИП Бабкин Александр Евгеньевич) | P_IT.55.1740_ОЭ | 3.9732 | 0 | 3.9732 | 3.9732 | 3.1941 | 0.07733 | 0.07733 | 0.026946 | 0.026946 | 0.38983 | 0.38983 | 3.4791 | 2.6999 | 0.77914 | -0.77914 | -19.61% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.563.24 от 21.03.2024. Выполнение работ хозяйственным способом.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,059 км , установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6598.24 от 16.01.2025 по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Черепова (ООО "ПромТех") | P_IT.55.1792_ОЭ | 1.5513 | 0 | 1.5513 | 1.5513 | 0.35984 | 0.34199 | 0.34199 | 0.017847 | 0.017847 | 0 | 0 | 1.1915 | 0 | 1.1915 | -1.1915 | -76.8% | Исполнение обязательств по договору ТП № №20.5500.6598.24 от 16.01.2025. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,017 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1740.24 от 29.05.2024 для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Омская область, Ново-Варшавский район, с. Славянка (Нурмагамбетов Морзагельды Даулетович) | P_IT.55.1758_ОЭ | 1.0125 | 0 | 1.0125 | 1.0125 | 0.88145 | 0.017209 | 0.017209 | 0.13565 | 0.13565 | 0.63032 | 0.63032 | 0.22929 | 0.098263 | 0.13103 | -0.13103 | -12.94% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1740.24 от 29.05.2024. Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2026г.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,025 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,075 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4151.24 от 15.08.2024г. по адресу: Омская область, р-н Кормиловский, рп Кормиловка, ул. Кирова, д. 93, кадастровый номер земельного участка 55:09:010146:9. (ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ") | P_IT.55.1767_ОЭ | 3.8515 | 0 | 3.8515 | 3.8515 | 3.511 | 0 | 0 | 0.017582 | 0.017582 | 1.3579 | 1.3579 | 2.476 | 2.1355 | 0.34048 | -0.34048 | -8.84% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4151.24 от 15.08.2024. Выполнение работ хозяйственным способом. Изменение технических решений.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.6748.24 от 30.01.2025 для электроснабжения гаража, расположенного по адресу: Омская область, сп. Богословское (ИП Фролов Виктор Викторович) | Q_IT.55.1805_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63699 | нд | 0 | нд | 0.0038564 | нд | 0.055994 | нд | 0.57714 | -0.63699 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6748.24 от 30.01.2025. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ТП 630 кВА по договору ТП 20.5500.2668.24 для электроснабжения АЗС, расположенной в р.п. Кормиловка (Санаторий Евромед) | P_IT.55.1759_ОЭ | 3.6184 | 0 | 3.6184 | 3.6184 | 2.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04346 | 0.04346 | 3.5749 | 2.4588 | 1.1161 | -1.1161 | -30.84% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2668.24 от 03.06.2024. Выполнение работ хозяйственным способом. Экономия по результатам проведения ТЗП на поставку КТП.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,5 км с установкой двух интелектуальных цифровых управляемых разъеденителя РИЦ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2925.24 от 20.09.2024 по адресу: Омская область, Омский район, д. Ракитинка, (Пушкинского с/п), Полевая, д. 18 (Зайцев Игорь Евгеньевич) | P_IT.55.1783_ОЭ | 5.9588 | 0 | 5.9588 | 5.9588 | 0.26171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0.03754 | 5.9213 | 0.22417 | 5.6971 | -5.6971 | -95.61% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2925.24 от 20.09.2024. Изменение технических решений.
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ протяженностью 11,833 км, установка двух ПКУ 10 кВ для электроснабжения складского здания, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, Троицкое с.п., по договору ТП № 20.5500.1003.23 с ООО "Вайлдберриз" | O_IT.55.1707_ОЭ | 26.3012 | 6.173 | 20.1282 | 20.1282 | 18.6304 | 9.8455 | 9.8455 | 6.9264 | 6.9264 | 0.27955 | 0.27955 | 3.0768 | 1.5789 | 1.4979 | -1.4979 | -7.442% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1003.23 от 03.04.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 3,605 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6223.24 от 21.01.2025 по адресу: Омская область, Омский район, Лузинское сельское поселение (ООО «ТК «Сибирский») | P_IT.55.1793_ОЭ | 11.7172 | 0 | 11.7172 | 0 | 0.18981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 | 0 | 0.056313 | 11.5274 | 0.18981 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6223.24 от 21.01.2025. Начисление капитализированных процентов и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1589.24 от 19.04.2024 по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Черепова (ООО "ПромТех") | Q_IT.55.1804_ОЭ | 1.2143 | 0 | 1.2143 | нд | 1.2586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073182 | нд | 1.1854 | -0.044292 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1589.24 от 19.04.2024. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.856.25 от 14.04.2025 для электроснабжения общеобразовательной организации, расположенной по адресу: Омская обл., Калачинский район, д. Крутые Луки, ул. Солнечная д.12 (БУОО «Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Орленок») | Q_IT.55.1808_ОЭ | 0.09573 | 0 | 0.09573 | нд | 0.021031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013767 | нд | 0.0072641 | 0.0747 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.856.25 от 14.04.2025.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,01 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км, ТП 10/0,4кВ 250кВА, установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2360.25 от 26.06.2025 для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская область, Горьковский р-н, с. Соснино, ул. Производственная, д. 22 (ООО "Компания Русское Зерно") | Q_IT.55.1813_ОЭ | 2.7581 | 0 | 2.7581 | нд | 0.089889 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0020531 | нд | 0.087836 | 2.6682 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2360.25 от 26.06.2025.
6.1.1.3 | Строительство шести КЛ-10 кВ протяженностью 1,44 км, установка 2-х ячеек КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Северо-Западная в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6038.23 от 19.09.2024 по адресу: Омская область, р-н Омский (ООО "Стимул") | P_IT.55.1770_ОЭ | 43.8662 | 0 | 43.8662 | 0.66906 | 0.34771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12604 | 0.12604 | 0.54302 | 0.22167 | 43.5185 | -0.32135 | -48.03% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6038.23 от 19.09.2024. Выполнение работ хозяйственным способом.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4762.24 от 20.09.2024 для электроснабжения объекта туристической отрасли, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, с. Розовка, ул.Солнечная (ООО "СибРос") | P_IT.55.1784_ОЭ | 0.64777 | 0 | 0.64777 | 0.64777 | 0.38623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058804 | 0.058804 | 0.58896 | 0.32743 | 0.26154 | -0.26154 | -40.37% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4762.24 от 20.09.2024. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,374 км с установкой ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5965.24 от 29.11.2024 по адресу: Омская область, п. Омский (Карачев Антон Александрович) | P_IT.55.1802_ОЭ | 2.5039 | 0 | 2.5039 | 2.5039 | 0.085076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068897 | 0.068897 | 2.435 | 0.016179 | 2.4188 | -2.4188 | -96.6% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5965.24 от 29.11.2024. Перенос срока исполнения обязательств по договору ТП до 14.03.2026 в соответствии с заключением дополнительного соглашения.
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 0,328 км, двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,280 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.669.23 от 22.06.2023 для электроснабжения гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Омская обл., р-н Омский, с. Красная Горка | O_IT.55.1711_ОЭ | 5.5873 | 1.7376 | 3.8497 | 3.8497 | 4.3818 | 0.068226 | 0.068226 | 0.07386 | 0.07386 | 2.5433 | 2.5433 | 1.1643 | 1.6964 | -0.53208 | 0.53208 | 13.82% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.669.23 от 22.06.2023. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,220 км, ТП-10/0,4кВ 630кВА и строительство двух ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,040 км и установка двух ПКУ-0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6574.24 от 13.01.2025 по адресу: Омская область, Омский район, с.п. Надеждинское (Виноградов Владимир Геннадьевич) | P_IT.55.1794_ОЭ | 6.0918 | 0 | 6.0918 | 6.0918 | 0.35922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12869 | 0.12869 | 5.9631 | 0.23053 | 5.7325 | -5.7325 | -94.1% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6574.24 от 13.01.2025. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1394.25 от 29.04.2025 для электроснабжения объекта торговли, расположенного по адресу: Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Омская (Комлев Сергей Владимирович) | Q_IT.55.1806_ОЭ | 0.09573 | 0 | 0.09573 | нд | 0.013005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0086558 | нд | 0.0043489 | 0.082726 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1394.25 от 29.04.2025.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,071 км, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения бетонного завода, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, д. Верхний Карбуш, по договору ТП № 20.5500.86.23 с ООО "Стройсервис" | O_IT.55.1706_ОЭ | 1.0228 | 0.19716 | 0.82561 | нд | 0.001045 | нд | 0.00023847 | нд | 0.00027689 | нд | 0.00027252 | нд | 0.0002571 | 0.82457 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.86.23 от 15.02.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,9 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,42 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.346.24 от 09.07.2024 по адресу: Омская область, Омский район, С. Розовка, ул.Солнечная (ООО "СибРос") | P_IT.55.1787_ОЭ | 8.8892 | 0 | 8.8892 | 8.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8892 | 0 | 8.8892 | -8.8892 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.346.24 от 09.07.2024. Перенос сроков реализации проекта на 2026г.в соответствии с датой исполнения обязательств по договору ТП 09.07.2026.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3668.24 от 30.09.2024 для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка (Милютин С.Г.) | P_IT.55.1771_ОЭ | 0.17763 | 0 | 0.17763 | 0.17763 | 0.031668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0 | 0.031668 | 0.14596 | -0.14596 | -82.17% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3668.24 от 30.09.2024. Выполнение работ хозяйственным способом. Экономия по результатам закупки ПУ.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2925.24 от 20.09.2024 по адресу: Омская область, Омский район, д. Ракитинка, Полевая, д. 18 (Зайцев Игорь Евгеньевич) | P_IT.55.1789_ОЭ | 0.75201 | 0 | 0.75201 | 0.75201 | 0.64163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75201 | 0 | 0 | 0.64163 | 0.11038 | -0.11038 | -14.68% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2925.24 от 20.09.2024. Выполнение работ хозяйственным способом. Изменение технических решений.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 2,71 км и установка ПКУ-10кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6287.24 от 24.12.2024 по адресу: Омская область, Омский район, дп Чернолучинский, д/о Мечта (Общество с ограниченной ответственностью "Стройподряд") | P_IT.55.1795_ОЭ | 7.5346 | 0 | 7.5346 | 7.5346 | 0.089173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5346 | 0.089173 | 7.4454 | -7.4454 | -98.82% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6287.24 от 24.12.2024. Перенос срока исполнения обязательств по договору ТП до 28.03.2026 в соответствии с заключением дополнительного соглашения.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с утановкой ПКУ- 10 кВ по договору технологического присоединения №20.5500.5862.22 (ООО "КТЗ "ЗВЕЗДА") | P_IT.55.0033_ОЭ | 0.53155 | 0.49955 | 0.032 | 0.032 | 0.033547 | 0.00052461 | 0.00052461 | 0.031475 | 0.032609 | 0 | 0.00041333 | 0 | 0 | -0.0015471 | 0.0015471 | 4.835% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5862.22 от 09.12.2022. Начисление капитализированных процентов и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство шести КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,612 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.386.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1694_ОЭ | 2.8562 | 1.8739 | 0.98236 | 0.98236 | 0.98236 | 0.074784 | 0.074784 | 0.90758 | 0.90758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 1.13e-14% | Исполнение обязательств по договору ТП № № 20.5500.386.23 от 09.03.2023. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,24 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.385.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1695_ОЭ | 1.3869 | 0.8628 | 0.52413 | 0.52413 | 0.49923 | 0.049922 | 0.049922 | 0.44931 | 0.44931 | 0 | 0 | 0.024907 | 0 | 0.024907 | -0.024907 | -4.752% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.385.23 от 09.03.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ- 10 кВ протяженностью 1,8 км, строительство двух БКТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство четырнадцати КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,61 км с установкой комплекса коммерческого учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5784.24 от 24.12.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. Чернышевского, д.2 (ООО "Омск Диджитал") | P_IT.55.1800_ОЭ | 53.4606 | 0 | 53.4606 | 0.83654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83654 | 0 | 53.4606 | -0.83654 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.5784.24 от 24.12.2024. Перенесены сроки реализации в результате корректировки технических решений на стадии проектирования, заключается ДС к договору по продлению сроков.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ- 10 кВ протяженностью 0,8 км с установкой ячейки КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Фрунзенская, строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство четырех КЛ- 0,4 кВ протяженностью 0,8 км с установкой комплекса коммерческого учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6160.24 от 26.12.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. Булатова (Бюджетное учреждение Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1801_ОЭ | 64.7245 | 0 | 64.7245 | 19.7563 | 2.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7563 | 2.3845 | 62.34 | -17.3718 | -87.93% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6160.24 от 26.12.2024. Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2026г.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ- 10 кВ протяженностью 2,78 км, с установкой ячейки комплектного распределительного устройства 10 кВ (КРУ) на ПС 110 кВ Северозападная, с установкой двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4365.23 от 28.01.2025 (АО "СЗ Партнер-Строй") | P_IT.55.1799_ОЭ | 81.0612 | 0 | 81.0612 | 0.38802 | 0.010749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38802 | 0.010749 | 81.0504 | -0.37727 | -97.23% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4365.23 от 28.01.2025. Выполнение работ хозяйственным способом. Изменение технических решений.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,224 км с установкой ПУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.6486.22 от 19.01.2023 в г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43э (ИП Тарасова Г. Н.) | O_IT.55.0038_ОЭ | 1.4526 | 0.46116 | 0.99147 | 0.99147 | 0.28425 | 0.03153 | 0.03153 | 0.045063 | 0.045063 | 0.12217 | 0.12217 | 0.7927 | 0.085491 | 0.70721 | -0.70721 | -71.33% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6486.22 от 19.01.2023. Выполнением работ хозяйственным способом. Перенос срока исполнения обязательств по договору ТП до 31.12.2026 в соответствии с заключением дополнительного соглашения.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,044 км, КТП 10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 0,022 км в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.4300.23 от 23.10.2023 для электроснабжения зернотока, расположенного по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Новопокровка (ИП Кесов Спартак Георгиевич) | O_IT.55.1720_ОЭ | 2.7989 | 2.7877 | 0.011185 | 0.011185 | 0.011185 | 0.011185 | 0.011185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7654e-17 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4300.23 от 23.10.2023. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,02 км, монтаж ПКУ-10кВ для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5064.23 от 08.11.2023 (ООО Гранит) | O_IT.55.1732_ОЭ | 0.92555 | 0.72908 | 0.19647 | 0.19647 | 0.033269 | 0.033269 | 0.033269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1632 | 0 | 0.1632 | -0.1632 | -83.07% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5064.23 от 08.11.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.3722.23 от 17.10.2023 в Омской области, г. Калачинск, ул. Строительная, дом № 11, корпус №1 (ООО Калачинские мясные продукты) | O_IT.55.1728_ОЭ | 0.52776 | 0.52425 | 0.0035105 | 0.0035105 | 0.0035105 | 0.0035105 | 0.0035105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2118e-17 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3722.23 от 17.10.2023. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ протяженностью 0,744 км каждая, монтаж 2 ПКУ-10кВ в водных ячейках РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ «Брусника» для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3140.22 от 03.05.2023 (ООО "Брусника"). | O_IT.55.1697_ОЭ | 13.3262 | 13.276 | 0.050153 | 0.050153 | 0.062459 | 0.050153 | 0.062459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012306 | 0.012306 | 24.54% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3140.22 от 03.05.2023. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,387 км, строительство шести КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,243 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2465.23 от 08.06.2023 для электроснабжения ВРУ жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Тарский муниципальный район, г. Тара, ул. Немчиновская, з/у 84Б/2 (Кипервар Г.Г.) | O_IT.55.1710_ОЭ | 1.8962 | 1.3375 | 0.55871 | 0.55871 | 0.12531 | 0.011918 | 0.011918 | 0.047067 | 0.047067 | 0.05229 | 0.05229 | 0.44744 | 0.014032 | 0.43341 | -0.43341 | -77.57% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2465.23 от 08.06.2023. Перенос срока исполнения обязательств по договору ТП до 2027 в соответствии с заключением дополнительного соглашения.
6.1.1.3 | Строительство десяти КЛ-10 кВ протяженностью 19,2 км с установкой 2-х ячеек КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Новая, строительство четырех РП 10 кВ, строительство шестидесяти четырех КЛ-10 кВ протяженностью 29,68 км, строительство тридцати двух КТП 10/0,4 кВ мощностью 87,56 МВА, строительство трехсот девяносто четырех КЛ-0,4 кВ протяженностью 66,02 км с установкой девяти комплексов коммерческого учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.96.25 от 22.01.2025 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волгоградская, Жилой комплекс "Зеленая река" (ООО "СЗ "ЭТАЛОН-ОМСК") | P_IT.55.1785_ОЭ | 1703.9035 | 0 | 1703.9035 | 1.252 | 0 | 0.017209 | 0 | 0.13565 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 1703.9035 | -1.252 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.96.25 от 22.01.2025. Выполнение работ хозяйственным способом. Изменение технических решений.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ общей протяженностью 2,540 км, в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.3665.23 от 07.08.2023 для электроснабжения электроустановки «Комплекс по обращению с ТКО», расположенного по адресу: Омская область, Таврический район, территория Ленинского сельского поселения (ООО "ГРИНРЕСУРС") | O_IT.55.1717_ОЭ | 10.5908 | 0.0069412 | 10.5839 | 10.5839 | 14.078 | 0.00038253 | 0.00038253 | 0.00086961 | 0.00086961 | 0.12228 | 0.12103 | 10.4604 | 13.9557 | -3.4941 | 3.4941 | 33.01% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3665.23 от 07.08.2023. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,088 км, установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3581.23 для электроснабжения "Коттеджный поселок "Белкино" по адресу: Омская область, р-н Омский, с. Красноярка (Товарищество собственников недвижимости "Коттеджный поселок "Белкино") | O_IT.55.1722_ОЭ | 0.357 | 0.15669 | 0.20031 | 0.20031 | 0.070683 | 0.06509 | 0.06509 | 0 | 0 | 0.0055927 | 0.0055927 | 0.12963 | 0 | 0.12963 | -0.12963 | -64.71% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3581.23 от 24.08.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, 0,022 км, строительство ТП 10/0,4кВ, усиление существующей сети 0,4 кВ 0,152 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3055.23 от 09.11.2023 г. по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, номер 13 (МКУ "Центр физической культуры и спорта" Таврического муниципального района Омской области.) | O_IT.55.1729_ОЭ | 0.73966 | 0.45268 | 0.28698 | 0.28698 | 0.28698 | 0.28698 | 0.28698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3055.23 от 09.11.2023. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,012 км, установка ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,035 км, в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4497.24 от 30.08.2024г. по адресу: Омская область, Нижнеомский район, д. Сидоровка (МБОУ " Ситниковская средняя школа") | P_IT.55.1746_ОЭ | 0.72067 | 0.45197 | 0.2687 | 0.2687 | 0.08815 | 0.064079 | 0.064079 | 0.0082642 | 0.0082642 | 0.0081338 | 0.0081338 | 0.18823 | 0.0076732 | 0.18055 | -0.18055 | -67.19% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4497.24 от 30.08.2024. Выполнение работ хозяйственным способом. Изменение технических решений.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3211.25 от 13.08.2025 для электроснабжения электроустановки объекта «Детский оздоровительный лагерь "Юбилейный"2», расположенного по адресу: Омская область, Омский район (БУ г. Омска "ДОЛ "Юбилейный") | Q_IT.55.1820_ОЭ | 0.43298 | 0 | 0.43298 | нд | 0.057766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.057766 | 0.37521 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3211.25 от 13.08.2025.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,25 км и установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.13.25 от 03.02.2025 по адресу: Омская область, Москаленский район (Сизова Елена Евгеньевна) | Q_IT.55.1807_ОЭ | 0.55416 | 0 | 0.55416 | нд | 0.064968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.064968 | 0.4892 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.13.25 от 03.02.2025.
6.1.1.3 | Строительство 8 КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,4 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2638.23 от 04.07.2023 для электроснабжения многоквартирного дома, расположенного близ адреса: г. Омск, Кировский АО, улица Перелета, д. 27 (ООО СМУ-11 Стройбетон "Южное") | O_IT.55.1713_ОЭ | 10.6782 | 3.4339 | 7.2443 | 7.2443 | 7.2443 | 0 | 2.18e-06 | 0 | 0 | 0.30621 | 0.30621 | 6.9381 | 6.9381 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2638.23 от 04.07.2023. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10кВ (2х0,007 км), двух КЛ-10кВ (2х0,425км), ТП-10/0,4кВ (2х400 кВА), ЛЭП-0,4кВ –(2х0,002 км) с установкой двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1061.24 от 22.04.2024г. по адресу: Омская область, Омский район, пос. Ростовка (БУ Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1742_ОЭ | 12.0073 | 10.1304 | 1.8769 | 1.8769 | 1.8769 | 1.6527 | 1.6527 | 0.2242 | 0.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6645e-15 | 2.2204e-16 | 1.183e-14% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.1061.24 от 22.04.2024. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,147 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3170.24 от 19.07.2024г. по адресу: Омская область, Тевризский район, рп. Тевриз (ООО "АРТ РемСтрой") | P_IT.55.1745_ОЭ | 1.4072 | 1.2239 | 0.18324 | 0.18324 | 0.18324 | 0.098095 | 0.098095 | 0.085142 | 0.042264 | 0 | 0.042877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3170.24 от 19.07.2024. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,128 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4101.23 от 25.10.2023 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, Шараповское СП (ООО «Марьяновский завод растительных масел») | O_IT.55.1724_ОЭ | 1.9578 | 0.00011992 | 1.9577 | 1.9577 | 1.7897 | 8.264e-05 | 8.264e-05 | 0.096323 | 0.096323 | 1.2059 | 1.2059 | 0.65542 | 0.48741 | 0.16801 | -0.16801 | -8.582% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4101.23 от 25.10.2023. Выполнение работ хозяйственным способом. Изменение технических решений.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,028 км, ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,005 км, с установкой ПКУ 0,4кВ, в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.221.24 от 15.02.2024 для электроснабжения объекта животноводства, расположенного по адресу: Омская область, Черлакский р-н, с. Иртыш (КХ «Тритикум») | P_IT.55.1739_ОЭ | 0.75745 | 0.60562 | 0.15183 | 0.15183 | 0.13427 | 0.090389 | 0.090389 | 0.030836 | 0.030836 | 0.01305 | 0.01305 | 0.017553 | 0 | 0.017553 | -0.017553 | -11.56% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.221.24 от 15.02.2024. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 11.4518 | 0.65826 | 10.7936 | 10.1801 | 7.268 | 0.22346 | 0.22346 | 0.22384 | 0.22384 | 2.1986 | 2.1986 | 7.5342 | 4.622 | 3.5256 | -2.9122 | -28.61% | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 11.4518 | 0.65826 | 10.7936 | 10.1801 | 7.268 | 0.22346 | 0.22346 | 0.22384 | 0.22384 | 2.1986 | 2.1986 | 7.5342 | 4.622 | 3.5256 | -2.9122 | -28.61% | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-Зн-7-24 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024г. по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1744_ОЭ | 0.80588 | 0 | 0.80588 | 0.80588 | 0.22128 | 0 | 0 | 0.19588 | 0.19588 | 0 | 0 | 0.61 | 0.025404 | 0.58459 | -0.58459 | -72.54% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-Кс-3-12 в части замены на новую КТП мощностью 400 кВА для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3668.24 от 30.09.2024 (Милютин С.Г.) | P_IT.55.1772_ОЭ | 2.8646 | 0 | 2.8646 | 2.8646 | 1.7032 | 0 | 0 | 0.027957 | 0.027957 | 0.040592 | 0.040592 | 2.7961 | 1.6347 | 1.1614 | -1.1614 | -40.54% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3668.24 от 30.09.2024. Выполнение работ хозяйственным способом. Изменение технических решений.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП ПБ-4-4 с заменой силового трансформатора 400 кВА на 630кВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3941.24 от 30.07.2024, для электроснабжения объекта сельского хозяйства, расположенного по адресу: Омская область , Кормиловский район, с. Победитель (ИП Вишняков Виктор Анатольевич) | P_IT.55.1763_ОЭ | 1.0995 | 0 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 1.0995 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3941.24 от 30.07.2024. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-НК-9-7 в части замены трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,245 км для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4500.24 от 28.08.2024, по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная, д. 3 (ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ") | P_IT.55.1788_ОЭ | 2.0221 | 0 | 2.0221 | 2.0221 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51452 | 0.51452 | 1.5076 | 1.0362 | 0.47133 | -0.47133 | -23.31% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.4500.24 от 28.08.2024. Выполнение работ хозяйственным способом. Изменение технических решений.
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10кВ протяженностью 0,813 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4253.24 от 26.08.2024 (ООО "Омская Энергосетевая Компания") | P_IT.55.1778_ОЭ | 0.75999 | 0 | 0.75999 | 0.14654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14654 | 0 | 0.75999 | -0.14654 | -100% | Расторжение договора ТП № 20.5500.4253.24 от 26.08.2024 по инициативе заявителя.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,105 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.684.23 от 16.10.2023 г. по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с Черлакское, ул. Объездная, 1 (ИП Глава КФХ Белимов В.А.) | O_IT.55.1712_ОЭ | 3.8998 | 0.65826 | 3.2415 | 3.2415 | 2.6932 | 0.22346 | 0.22346 | 0 | 0 | 1.6435 | 1.6435 | 1.3746 | 0.82624 | 0.54835 | -0.54835 | -16.92% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.684.23 от 16.10.2023. Выполнение работ хозяйственным способом.
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 910.3829 | 529.484 | 380.8989 | 131.4002 | 141.8671 | 26.4672 | 26.1176 | 21.1208 | 22.4129 | 49.8568 | 50.21 | 33.9555 | 43.1266 | 239.0319 | 10.4669 | 7.966% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 220.9565 | 76.5035 | 144.453 | 7.1496 | 6.6147 | 0.080496 | 0.080496 | 2.7456 | 3.6941 | 0.40646 | 0.40646 | 3.917 | 2.4337 | 137.8383 | -0.53493 | -7.482% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 64.2698 | 58.3116 | 5.9582 | 3.0367 | 2.7847 | 0.0444 | 0.0444 | 2.7403 | 2.7403 | 0 | 0 | 0.25194 | 0 | 3.1734 | -0.25194 | -8.297% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Омская и ПС 35 кВ Мясокомбинат с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2901_ОЭ | 3.4631 | 0.47003 | 2.9931 | 2.9931 | 2.7412 | 0.00085435 | 0.00085435 | 2.7403 | 2.7403 | 0 | 0 | 0.25194 | 0 | 0.25194 | -0.25194 | -8.417% | Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пушкино и ПС 35 кВ Рассвет с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2900_ОЭ | 4.3648 | 4.3213 | 0.043546 | 0.043546 | 0.043546 | 0.043546 | 0.043546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красноярка" с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 3-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 56.4418 | 53.5203 | 2.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9215 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 156.6867 | 18.1919 | 138.4948 | 4.113 | 3.83 | 0.036096 | 0.036096 | 0.0053043 | 0.95373 | 0.40646 | 0.40646 | 3.6651 | 2.4337 | 134.6648 | -0.28299 | -6.88% | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Бражниково", ПС 110/10 "Утьма", ПС 110/10 "Большая Тава", ПС 110/35/10 "Мангут", ПС 110/10 "Животновод", ПС 110/10"Николаевская", ПС 110/10 "Память Тельмана", ПС 110/10 "Утичье" с установкой дуговых защит | N_IP.55.0036_ОЭ | 21.4729 | 0 | 21.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4729 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Красная Поляна", ПС 110/10 "Петропавловская", ПС 110/35/10 "Южная", ПС 110/10 "Покровская", ПС 110/10 "Путиловская", ПС 110/10 "Жирновская", ПС 110/35/10 "Победитель", ПС 110/10 "Таврическая" с установкой дуговых защит | N_IP.55.0037_ОЭ | 17.1219 | 0 | 17.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1219 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифрового каналов связи на участке: ПС "Новая" - ПС "Прибрежная" (ВОЛС 3,84 км ) | M_IP.55.0003_ОЭ | 4.2006 | 0 | 4.2006 | 0.18418 | 0.16491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18418 | 0.16491 | 4.0357 | -0.019267 | -10.46% | Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Щербаки с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.2_ОЭ | 2.0043 | 2.0042 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2477e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Птичья с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.3_ОЭ | 2.0247 | 2.0246 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1932e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Атрачи с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.4_ОЭ | 2.7059 | 2.7058 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1932e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Новологиново с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.5_ОЭ | 1.5857 | 1.5857 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9658e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Любовка с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.7_ОЭ | 1.2152 | 1.2151 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9658e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 ТНД с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.8_ОЭ | 0.8648 | 0.86475 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1364e-17 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тумановская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327_ОЭ | 2.6811 | 2.681 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2477e-16 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Шухово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.2_ОЭ | 2.5748 | 0.61834 | 1.9564 | 1.9564 | 1.7218 | 0 | 0 | 0.0028953 | 0.0028953 | 0.1271 | 0.1271 | 1.8264 | 1.5918 | 0.23463 | -0.23463 | -11.99% | Корректировка графика финансирования.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Орехово-110 с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.3_ОЭ | 2.6681 | 0.51154 | 2.1566 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1565 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Валуевская 1 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.4_ОЭ | 1.3929 | 0.37003 | 1.0228 | 1.0228 | 0.95817 | 0 | 0 | 0.0018293 | 0.0018293 | 0.27936 | 0.27936 | 0.74163 | 0.67697 | 0.064652 | -0.064652 | -6.321% | Корректировка графика финансирования.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Радищево с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.5_ОЭ | 2.7371 | 0.48221 | 2.2549 | 9.668e-05 | 9.668e-05 | 0 | 0 | 9.668e-05 | 9.668e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2548 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Куликово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.6_ОЭ | 3.1451 | 0.75577 | 2.3894 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3893 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Золотая Нива с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.7_ОЭ | 3.0553 | 0.74888 | 2.3064 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3063 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Восточная-35 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.8_ОЭ | 2.4352 | 0.53182 | 1.9033 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9032 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 НСО с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.9_ОЭ | 1.3642 | 0.32098 | 1.0432 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Валуевская 2 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328_ОЭ | 1.4041 | 0.33114 | 1.073 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0729 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Азово | K_1563_ОЭ | 77.5168 | 0.44019 | 77.0766 | 0.94843 | 0.98399 | 0.035565 | 0.035565 | 0 | 0.94843 | 0 | 0 | 0.91286 | 0 | 76.0926 | 0.035565 | 3.75% | Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/10 Бакшеево с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1389_ОЭ | 1.2581 | 0 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/35/10 Усть-Ишим с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1390_ОЭ | 1.2581 | 0 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 447.7215 | 284.743 | 162.9786 | 50.7832 | 44.3368 | 20.3859 | 20.0363 | 4.9887 | 5.3324 | 5.989 | 6.3423 | 19.4196 | 12.6258 | 118.6418 | -6.4464 | -12.69% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 213.5912 | 154.2096 | 59.3816 | 35.0257 | 28.5793 | 4.6284 | 4.2788 | 4.9887 | 5.3324 | 5.989 | 6.3423 | 19.4196 | 12.6258 | 30.8023 | -6.4464 | -18.4% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,216 км по соглашению № 56.5500.727.23 от 22.02.2023 по адресу: Омская область, Саргатский район, д. Тамбовка (Местная религиозная организация «Прихода храма иконы Божией Матери «Владимирская») | O_IP.55.0068_ОЭ | 0.17374 | 0.092028 | 0.081716 | 0.081716 | 0.057916 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077216 | 0.053416 | 0.0238 | -0.0238 | -29.13% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.727.23 от 22.02.2023. Работы выполнены в полном объеме. Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,328 км по соглашению № 56.5500.2624.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (Департамент строительства Администрации г. Омска) | O_IP.55.0063_ОЭ | 1.998 | 1.6657 | 0.33226 | 0.33226 | 0.33226 | 0 | 0 | 0.33226 | 0.33226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.2624.23 от 13.06.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,045 км, по соглашению № 56.5500.5791.22 от 21.06.2023 по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Березовка (Мухаметрахимова С.С.) | O_IP.55.0052_ОЭ | 0.15731 | 0.09736 | 0.059951 | 0.059951 | 0.069351 | 0.002109 | 0.002109 | 0.012979 | 0.010426 | 0 | 0.0025532 | 0.044863 | 0.054263 | -0.0094 | 0.0094 | 15.68% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.5791.22 от 21.06.2023. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,111 км по соглашению № 56.5500.555.25 от 12.02.2025 по адресу: Омская область, Омский район (Богачанова Н.А.) | Q_IP.55.0086_ОЭ | 0.58181 | 0 | 0.58181 | нд | 0.046887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.046887 | нд | 0 | 0.53492 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.555.25 от 12.02.2025.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км по адресу: Омская область, Называевский район по соглашению № 56.5500.2199.25 от 15.05.2025 (Администрация города Называевска) | Q_IP.55.0089_ОЭ | 1.3606 | 0 | 1.3606 | нд | 0.046392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04563 | нд | 0.00076203 | 1.3142 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.2199.25 от 15.05.2025.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ протяженностью 1,247 км, ВОЛС протяженностью 1,314 км по адресу: Омская область, г. Омск, по соглашению № 56.5500.2585.23 от 12.07.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области"). | O_IP.55.0059_ОЭ | 7.139 | 3.1667 | 3.9723 | 3.8568 | 3.8144 | 2.1498 | 2.1498 | 1.1497 | 1.1497 | 0.48677 | 0.48677 | 0.070597 | 0.028105 | 0.15799 | -0.042493 | -1.102% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.2585.23 от 12.07.2023. Работы выполнены в полном объеме. Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,320 км по соглашению № 56.5500.2933.23 от 28.06.2023 по адресу: Омская область, Омский район (ООО "55 Тонн") | O_IP.55.0067_ОЭ | 1.486 | 0 | 1.486 | 0 | 0.10079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10079 | 1.3852 | 0.10079 | 0% | Исполнение мероприятий по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.2933.23 от 28.06.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,149 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,131 км, перемещение КТП 250 кВА по соглашению № 56.5500.6137.23 от 21.02.2024 по адресу: Омская область, Омский район ( ООО "Гранит") | P_IP.55.0073_ОЭ | 0.81126 | 0.73631 | 0.074952 | 0.074952 | 0.074952 | 0 | 0 | 0.074952 | 0.074952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.6137.23 от 21.02.2024.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,104 км по соглашению № 56.5500.3937.24 от 18.07.2024 по адресу: Омская область, г. Калачинск (Администрация Калачинского муниципального района Омской области) | P_IP.55.0078_ОЭ | 0.5918 | 0.043184 | 0.54861 | 0.50411 | 0.25808 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.033042 | 0.053042 | 0.45107 | 0.20504 | 0.29053 | -0.24603 | -48.8% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.3937.24 от 18.07.2024. Работы выполнены в полном объеме. Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,364 км по соглашению № 56.5500.4354.24 от 13.09.2024 по адресу: Омская область, Омск ( ООО «Надстрой-2») | P_IP.55.0081_ОЭ | 1.5585 | 0.05787 | 1.5006 | 1.4912 | 0.36734 | 0 | 0 | 0.0075267 | 0.0075267 | 0.3462 | 0.3462 | 1.1375 | 0.013613 | 1.1332 | -1.1238 | -75.37% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.4354.24 от 13.09.2024. Отклонение от плана финансирования связано с корректировкой графика работ и приостановкой реконструкции ВЛ-0,4кВ в связи необходимостью синхронизации выполнения работ в соответствии со второй заявкой от заявителя (ООО «Надстрой-2») на реконструкцию ВЛ-6кВ.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,140 км по соглашению № 56.5500.3062.24 от 10.06.2024 по адресу: Омская область, Калачинский район ( МКУ "Городское хозяйство") | P_IP.55.0084_ОЭ | 0.25339 | 0 | 0.25339 | 0.19146 | 0.040795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040795 | 0.040795 | 0.15067 | 0 | 0.2126 | -0.15067 | -78.69% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.3062.24 от 10.06.2024. Необходимость проведения экспертизы сметной стоимости подтверждения затрат. Перенос выполнения на 2026г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,623 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,002 км по соглашению № 56.5500.3181.25 от 08.07.2025 по адресу: Омская область, Одесский район ( БУОО "Омскоблстройзаказчик") | Q_IP.55.0105_ОЭ | 5.5565 | 0 | 5.5565 | нд | 0.70064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16411 | нд | 0.53652 | 4.8559 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.3181.25 от 08.07.2025.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,810 км в Омской области по соглашению №56.5500.5305.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4017_ОЭ | 6.0057 | 0.33218 | 5.6735 | 5.6413 | 3.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 | 0.1183 | 5.523 | 3.5731 | 1.9821 | -1.9499 | -34.56% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.5305.21 от 14.10.2021. Длительное прохождение экспертизы сметной стоимости, не заключено дополнительное соглашение с заявителем на выполнение строительно-монтажных работ. Корректировка графика выполнения работ. Перенос выполнения мероприятий на 1 полугодие 2026г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,125 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,364 км по соглашению № 56.5500.4893.23 от 11.10.2023 по адресу: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка (Администрация Усть-Заостровского с.п.) | O_IP.55.0071_ОЭ | 0.78609 | 0.63972 | 0.14636 | 0.14636 | 0.09668 | 0.0050636 | 0.0050636 | 0.015056 | 0.015056 | 0.076561 | 0.076561 | 0.049681 | 0 | 0.049681 | -0.049681 | -33.94% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.4893.23 от 11.10.2023. Работы выполнены в полном объеме. Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,640 км по адресу: Омская область Называевский район по соглашению № 56.5500.270.23 от 26.01.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0055_ОЭ | 0.90289 | 0.1209 | 0.782 | 0.782 | 0.49224 | 0.13088 | 0.13088 | 0.20175 | 0.20175 | 0.072705 | 0.072705 | 0.37666 | 0.086903 | 0.28976 | -0.28976 | -37.05% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.270.23 от 26.01.2023. Отклонение от плана связано с корректировкой графика работ. Работы будут завершены в I полугодии 2026г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 1,258 км, КТП-10/0,4 кВ 0,1 МВт по соглашению № 56.5500.1379.24 от 08.04.2024 по адресу: Омская область, г. Омск ( ООО «Логопарк «Солнечный») | P_IP.55.0075_ОЭ | 3.9933 | 3.0294 | 0.96394 | 0.96394 | 0.74988 | 0.0010277 | 0.0010277 | 0.019061 | 0.019061 | 0.285 | 0.285 | 0.65885 | 0.4448 | 0.21405 | -0.21405 | -22.21% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.1379.24 от 08.04.2024. Работы выполнены в полном объеме. Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,148 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1828.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0056_ОЭ | 0.32115 | 0.056531 | 0.26462 | 0.26462 | 0.14073 | 0.017286 | 0.017286 | 0.032335 | 0.032335 | 0.038248 | 0.038248 | 0.17675 | 0.052859 | 0.12389 | -0.12389 | -46.82% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.1828.23 от 07.06.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,29 км , по соглашению № 56.5500.930.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0049_ОЭ | 1.7369 | 1.4073 | 0.32959 | 0.32959 | 0.053971 | 0.32959 | 0 | 0 | 0.34623 | 0 | 0 | 0 | -0.29226 | 0.27562 | -0.27562 | -83.62% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.930.23 от 13.03.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,648 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1829.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0057_ОЭ | 0.84827 | 0.080599 | 0.76767 | 0.76767 | 0.93322 | 0.016065 | 0.016065 | 0.065244 | 0.065244 | 0.12597 | 0.12597 | 0.56039 | 0.72594 | -0.16556 | 0.16556 | 21.57% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.1829.23 от 07.06.2023. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,520 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,000 км по соглашению № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, Кормиловский район (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0069_ОЭ | 3.1697 | 0.13346 | 3.0363 | 3.0125 | 0.046174 | 0.068609 | 0.068609 | 0.24908 | 0.24908 | 0.43459 | 0.43459 | 2.2603 | -0.70611 | 2.9901 | -2.9664 | -98.47% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023. Длительное Проведением ТЗП на выполнение работ подрядным способом, отсутствие потенциальных подрядчиков. Перенос выполнения мероприятий на 2 полугодие 2026г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,129 км, по соглашению № 56.5500.3501.23 от 27.07.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Шелованов В.Н.) | O_IP.55.0060_ОЭ | 0.2252 | 0.17415 | 0.05105 | 0.05105 | 0.0045414 | 0.0045414 | 0.0045414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046508 | 0 | 0.046508 | -0.046508 | -91.1% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3501.23 от 27.07.2023. Работы выполнены в полном объеме. Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,100 км по соглашению № 56.5500.3498.24 от 21.08.2024 по адресу: Омская область, Омский район ( Лазаренко А.В.) | P_IP.55.0082_ОЭ | 0.3108 | 0 | 0.3108 | 0.30116 | 0.17644 | 0.032964 | 0.032964 | 0 | 0 | 0.0028876 | 0.0028876 | 0.26531 | 0.14059 | 0.13436 | -0.12472 | -41.41% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.3498.24 от 21.08.2024. Работы выполнены в полном объеме. Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ протяженностью 0,250 км , по соглашению № 56.5500.771.23 от 02.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (ООО «Брусника. Специализированный застройщик») | O_IP.55.0050_ОЭ | 2.5465 | 0.074083 | 2.4724 | 2.4724 | 2.5465 | 1.7192 | 1.7192 | 0.0038552 | 0.0038552 | 0.74931 | 0.8234 | 0 | 0 | -0.074083 | 0.074083 | 2.996% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.771.23 от 02.03.2023. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ протяженностью 0,644 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,072 км в Омской области по соглашению №56.5500.5304.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4016_ОЭ | 5.2719 | 0.19504 | 5.0768 | 0.65665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65665 | 0 | 5.0768 | -0.65665 | -100% | Планировалась повторная экспертиза сметной стоимости. В связи с принятым решением об исполнении соглашения в имущественной форме. Данное соглашение на стадии расторжения.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км по адресу: Омская область, Калачинский район по соглашению № 56.5500.2445.25 от 28.05.2025 (ООО "Промтех") | Q_IP.55.0088_ОЭ | 0.12838 | 0 | 0.12838 | нд | 0.017881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017881 | 0.1105 | нд | нд | Исполнение мероприятий по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.2445.25 от 28.05.2025.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 1,432 км по соглашению № 56.5500.263.24 от 25.01.2024 по адресу: Омская область, Омск ( ООО «Брусника») | Q_IP.55.0085_ОЭ | 10.5254 | 0 | 10.5254 | нд | 0.20751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20751 | 10.3179 | нд | нд | Исполнение мероприятий по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.263.24 от 25.01.2024.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,079 км по соглашению № 56.5500.1452.24 от 29.03.2024 по адресу: Омская область, Любинский район (Администрация Любинского городского поселения) | P_IP.55.0076_ОЭ | 0.19432 | 0.080479 | 0.11384 | 0.11384 | 0.083007 | 0.011091 | 0.011091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10275 | 0.071915 | 0.03083 | -0.03083 | -27.08% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.1452.24 от 29.03.2024. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,049 км по соглашению № 56.5500.4431.23 от 15.09.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Молчанова Ю. Н. ) | O_IP.55.0054_ОЭ | 0.12753 | 0.011818 | 0.11572 | 0.11572 | 0.11572 | 0.11572 | 0.11572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 1.199e-14% | Исполнение мероприятий по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.4431.23 от 15.09.2023. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ в части доведения ширины просек (1454 га) до нормативной величины в районах Омской области на ВЛ-110 кВ: С-82, С-55, С-127, С-162, С-39, С-83, С-185, С-38, С-26, C-75, С-76, С-73, С-71, С-5, С-6, С-160; ВЛ-35 кВ: 135Ц, 126Ц, 78Ц, 204Ц, 284Ц, 16Ц, 92Ц, 123 Ц, 129Ц, 132Ц, 148Ц, 15Ц; ВЛ-10 кВ: Г-19, КП-7, Пр-5, Пя-8, С-11, Ст-3, Ст-8, А-5, В-1, Вс-11, Кл-3, Кц-7, Нк-3, НО-2, НО-11, Нп-1, Орл-5, Пб-3, Пб-6, Пб-8, Тм-2, Хм-3, Хр-7, Сх-6, Сх-4, Сх-1, Сб-9, Сб-3, Гр-3, А-1, А-4, Хр-6, Хр-1, Н-11, Бп-1, ИС-4, В-3, Ат-1, Е-4, Е-12, ЕР-10, М-14, П-2, БШ-7, Из-3, Из-4, Из-5, Р-12, Ак-10, Мб-2, Бш-10, Тв-15, Кд-4, Кд-6, КК-6, Рз-10, МП-5, МП-7, МП-13, Мс-5, Мс-7 | K_1319.1_ОЭ | 154.8293 | 142.0148 | 12.8144 | 12.8144 | 13.3136 | 0 | 0 | 2.8249 | 2.8249 | 3.1786 | 3.1786 | 6.8109 | 7.3101 | -0.49919 | 0.49919 | 3.896% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 234.1303 | 130.5333 | 103.597 | 15.7575 | 15.7575 | 15.7575 | 15.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8395 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 105 шт. в Городском, Омском, Тюкалинском, Щербакульском, Крутинском, Называевском, Любинском, Исилькульском, Калачинском, Азовском, Павлоградском, Черлакском, Нижнеомском, Кормиловском, Нововаршавском, Оконешниковском, Русско-Полянском, Таврическом, Тарском, Седельниковском, Знаменском, Усть-Ишимском, Большеуковском, Колосовском, Муромцевском, Большереченском районах Омской области. | K_1321.103_ОЭ | 234.1303 | 130.5333 | 103.597 | 15.7575 | 15.7575 | 15.7575 | 15.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8395 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 241.7049 | 168.2375 | 73.4674 | 73.4674 | 90.9156 | 6.0008 | 6.0008 | 13.3865 | 13.3865 | 43.4613 | 43.4613 | 10.6189 | 28.0671 | -17.4482 | 17.4482 | 23.75% | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 241.7049 | 168.2375 | 73.4674 | 73.4674 | 90.9156 | 6.0008 | 6.0008 | 13.3865 | 13.3865 | 43.4613 | 43.4613 | 10.6189 | 28.0671 | -17.4482 | 17.4482 | 23.75% | нд
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 21 999 точки учета | N_1342.2_ОЭ | 241.7049 | 168.2375 | 73.4674 | 73.4674 | 90.9156 | 6.0008 | 6.0008 | 13.3865 | 13.3865 | 43.4613 | 43.4613 | 10.6189 | 28.0671 | -17.4482 | 17.4482 | 23.75% | Дополнительные работы по выполнению постановлений органов государственной власти. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с уточнением физических параметров проекта в ходе реализации, результатом закупочных процедур, начислением капитализированных процентов за кредиты в соответствии с УП Общества и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 850.9815 | 0 | 850.9815 | 1.7495 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7495 | 1.774 | 0 | 0 | 849.2075 | 0.024464 | 1.398% | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 850.9815 | 0 | 850.9815 | 1.7495 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7495 | 1.774 | 0 | 0 | 849.2075 | 0.024464 | 1.398% | нд
6.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) | F_108_ОЭ | 850.9815 | 0 | 850.9815 | 1.7495 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7495 | 1.774 | 0 | 0 | 849.2075 | 0.024464 | 1.398% | Выполнение работ по проектированию в соответствии с заключенным договором на ПИР. Начисление капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 13.8283 | 2.1783 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0% | нд
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 13.8283 | 2.1783 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 525.1065 | 113.2163 | 411.8902 | 273.6926 | 270.4166 | 20.5696 | 26.9066 | 7.3135 | 9.2501 | 100.5461 | 30.9266 | 145.2633 | 203.3333 | 141.4736 | -3.2759 | -1.197% | нд
6.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 145 шт. в части филиала "Омскэнерго" | O_IN.55.0759_ОЭ | 88.8139 | 41.3891 | 47.4249 | 41.7658 | 41.7658 | 0 | 0 | 4.268 | 4.268 | 4.656 | 4.656 | 32.8418 | 32.8418 | 5.6591 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Покупка бурильно-крановой установки для проведения работ по бурению котлованов и монтажу опор -1 шт. | O_IN.55.0013_ОЭ | 11.499 | 0 | 11.499 | 11.499 | 11.499 | 11.499 | 11.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 1.545e-14% | Оплата сложившейся на 01.01.2025г. кредиторской задолженности за поставленную в 2024г. технику (БКМ).
6.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 - 12 шт. в части филиала "Омскэнерго" | P_IN.55.0760_ОЭ | 112.841 | 0 | 112.841 | 112.841 | 112.6238 | 0 | 0 | 3.0455 | 3.0455 | 22.8718 | 22.8718 | 86.9237 | 86.7064 | 0.21726 | -0.21726 | -0.1925% | Отклонение от плана финансирования обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
6.6 | Покупка манекенов-тренажеров Гоша-06 - 4 шт. | P_IN.55.0015_ОЭ | 1.365 | 0 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Покупка экскаватора-погрузчика - 1 шт. | P_IN.55.0914_ОЭ | 14.7 | 0 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Омскэнерго" | M_IP.55.4023_ОЭ | 59.4052 | 33.1471 | 26.2581 | 26.2581 | 26.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2581 | 0 | 0 | 26.2581 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Покупка БКМ на базе КАМАЗ-43502 с бортовой платформой с КМУ с буровым оборудованием - 3 шт. | P_IN.55.0913_ОЭ | 45.21 | 0 | 45.21 | 45.21 | 44.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.21 | 0 | 0 | 44.8296 | 0.3804 | -0.3804 | -0.8414% | Приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки. Экономия по результатам ТЗП.
6.6 | Покупка алюминиевой лодки - 1 шт., лодочного мотора мощностью 60 л.с. -1 шт., лодочного прицепа - 1 шт. в целях ликвидации последствий паводковых ситуаций на объектах электроэнергетики в районах Омской области | P_IN.55.0021_ОЭ | 1.468 | 0 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 1.468 | 0 | 0 | 0% | Приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки. Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Приобретение АРМ - 36 шт., МФУ - 7 шт. | P_IN.55.0023_ОЭ | 6.7255 | 0 | 6.7255 | 6.7255 | 2.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7255 | 2.5062 | 4.2194 | -4.2194 | -62.74% | Отклонение от плана финансирования обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
6.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0934_ОЭ | 21.0886 | 12.018 | 9.0706 | 9.0706 | 10.3064 | 9.0706 | 9.8998 | 0 | 0.40664 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2358 | 1.2358 | 13.62% | Централизованная закупка. Реализация мероприятия в целях выполнение работ по внедрению конфигураций ландшафта информационных систем на базе отечественных решений (в рамках реализации программы импортозамещения). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и плану текущего периода связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Полтавская, протяженностью 45 км, с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ Екатеринославская | F_100_ОЭ | 9.1405 | 6.351 | 2.7895 | 2.7895 | 2.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18518 | 0.18518 | 2.6044 | 2.6044 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Покупка передвижных электротехнических лабораторий на автомобильном шасси 4х4 -2 шт. | P_IN.55.0910_ОЭ | 62.1413 | 0 | 62.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1413 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.6 | Покупка транспортно-бытовых машин на шасси КАМАЗ-43118 - 2 шт. | P_IN.55.0911_ОЭ | 32.835 | 0 | 32.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.835 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.6 | Покупка передвижной парогрейной установки ППУА 1600\100 на шасси - 1 шт. | P_IN.55.0912_ОЭ | 12.61 | 0 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Омскэнерго" | L_IN.55.0752_ОЭ | 26.3848 | 1.439 | 24.9458 | 0 | 0.29892 | 0 | 0.068216 | 0 | 0.079207 | 0 | 0.077958 | 0 | 0.073543 | 24.6469 | 0.29892 | 0% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.4882.25 от 24.10.25 робота-тренажера "Гоша-06", 1 шт. | P_IN.55.0082_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | 1.2414 | 1.2373 | 0.0041405 | нд | 0.0041405 | нд | 0.0041405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1532e-17 | нд | нд | Аренда земли под ПС Кристалл и КЛ необходима для возможности завершения проектных работ и прохождения Государственной экспертизы ПСД. Получение положительного заключения государственной экспертизы является обязательным условием и окончательным документом, без которого дальнейшее использование проектной документации невозможно, как невозможно в дальнейшем и получение разрешения на строительство.
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.4332 | нд | 1.4507 | нд | 1.7707 | нд | -8.6546 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) | F_1_ОЭ | 17.6371 | 17.6349 | 0.0022664 | нд | 0.0022664 | нд | 0.0022664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.6104e-16 | нд | нд | Аренда земли под ПС Кристалл и КЛ необходима для возможности завершения проектных работ и прохождения Государственной экспертизы ПСД. Получение положительного заключения государственной экспертизы является обязательным условием и окончательным документом, без которого дальнейшее использование проектной документации невозможно, как невозможно в дальнейшем и получение разрешения на строительство.
7 | Республика Хакасия | Г | 8681.9461 | 3451.5076 | 5230.4384 | 310.1768 | 295.9873 | 33.0121 | 43.5821 | 33.2476 | 54.4567 | 106.741 | 69.1853 | 137.1761 | 128.7631 | 4934.4512 | -14.1896 | -4.575% | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 8560.6744 | 3385.4754 | 5175.199 | 257.0879 | 272.7334 | 33.0121 | 42.7353 | 33.2476 | 54.6551 | 102.734 | 65.388 | 88.0942 | 109.955 | 4902.4655 | 15.6455 | 6.086% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 8556.6584 | 3385.4754 | 5171.183 | 257.0879 | 272.6838 | 33.0121 | 42.7353 | 33.2476 | 54.6551 | 102.734 | 65.388 | 88.0942 | 109.9054 | 4898.4992 | 15.5959 | 6.066% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 6522.3123 | 3049.0753 | 3473.237 | 112.1244 | 135.6393 | 16.9684 | 30.2284 | 23.7038 | 29.2934 | 36.4896 | 32.9283 | 34.9626 | 43.1892 | 3337.5977 | 23.5148 | 20.97% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1882.3123 | 324.47 | 1557.8423 | 54.963 | 48.0318 | 7.9673 | 8.4551 | 9.5438 | 15.3004 | 13.3818 | 10.9893 | 24.07 | 13.2869 | 1509.8105 | -6.9312 | -12.61% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 152.0338 | 11.9302 | 140.1037 | 90.0005 | 89.0127 | 8.0764 | 4.0518 | 0 | 10.0613 | 52.8626 | 21.4704 | 29.0615 | 53.4292 | 51.091 | -0.98779 | -1.098% | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ Бейск р-н а.Шалгинов дог ТП 20.1900.1643.20 | M_IT.19.1519_ХЭ | 0.047627 | 0.047627 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках договора ТП № 20.1900.1643.20.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф.64-18 - 0,78км, ф.05-11 - 0,14км.(СИП 3 1*50), Стр.КТП 10/0,4 кВ. 2*400кВА, Стр.4-х КЛ-0,4кВ ф.1 и ф.2 - 0,03км(2хАПвБШп 4*185), ф.3 и ф.4 - 0,03км(АПвБШп 4*35), ( дог №20.1900.1923.25 от 12.03.2025г. эл-уст. МЖД ООО "Новосел" 386,2кВт.) | Q_1923.25_ХЭ | 10.8629 | 0 | 10.8629 | нд | 2.8029 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3485 | нд | 2.4544 | 8.0599 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1923.25.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС КСК проводом СИП 3-95 0,047км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.344.24 от 04.03.2024 4000кВт.электроустановки малоэтажной застройки Зарецкой А.Н.) | P_344.24_ХЭ | 1.194 | 0 | 1.194 | 0.049608 | 0.052878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052878 | 0.049608 | 0 | 1.1411 | 0.0032698 | 6.591% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3930.24. Учтены капитализируемые проценты, не учтенные при планировании.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.49-23 - 1,472км., Строительство ВЛ-10 кВ ф.49-28 - 1,472км (СИП 3 1*70 на ж/б опорах).установка ПКУ-10кВ - 2шт.(в рамках исполнения договора ТП 20.1900.4956.24 от 19.02.2025г. 4000кВт. ООО "Ширинский элеватор" в с. Шира) | Q_4956.24_ХЭ | 12.0856 | 0 | 12.0856 | нд | 1.8155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.033784 | нд | 1.7817 | 10.2701 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.4956.24.
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ 1шт. На отпайке ВЛ-10кВ ф. 20-47 (в рамках исп. Дог. ТП 20.1900.4011.24 от 23.10.2024 158кВт (258кВт с учетом ранее присоединенной) Трансформаторная подстанция ЗКТП 26-29-16 ООО СКС) | P_4011.24_ХЭ | 0.77593 | 0 | 0.77593 | 0.77593 | 0.66207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65187 | 0.77593 | 0.010206 | 0.11386 | -0.11386 | -14.67% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.4011.24. Экономия при проведении работ хоз. способом.
7.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10 кВ ф.64-18 - 0,2км. СИП-3 1*70,ж/б опоры,, Строительство КЛ-10 кВ от ТП 05-16-130 до вновь установленной ТП - 0,308км., Строительство КЛ-10кВ ф.64-18 - 0,285км. (ААШВ 3*120, в траншее) Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 400кВА, Строительство КЛ-0,4 кВ ф.1 0,069км., Строительство КЛ-0,4 кВ ф.2 - 0,069км., кабелем АВБШвнг/А/-LS 4*240 в траншее (в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.4510.23 от 01.02.2024г. с ООО СЗ Людвиг электроустановки многоквартирного жилого дома, 180кВт) ВЛИ-10кВ - 0,2км., КЛ-10кВ - 0,593км., КЛ-0,4кВ - 0,138км., 0,8МВА | O_4510.23_ХЭ | 10.1996 | 0 | 10.1996 | 10.1996 | 9.567 | 0 | 0.27795 | 0 | 0 | 10.1996 | 3.8577 | 0 | 5.4313 | 0.63262 | -0.63262 | -6.202% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.4510.23 от 01.02.2024г. Экономия при проведении работ хоз. способом.
7.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10кВ ф.04-20 ф.04-23, проводом СИП 3 1*120 общей протяженностью 0,037км., Строительство КЛ-10кВ до вновь установленных КТП - 0,16км.км. Реконструкция КЛ-10кВ ф.04-20, 04-23, от ТП04-29-06 до ТП04-29-07 с заменой КЛ на большее сечение - 0,108км. ,Строительство КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*630кВА - 1шт., строительство КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*1000кВА - 1шт., строительство КЛ-0,4кВ от установленных КТП до ВРУ жилых домов: 4,97км. (дог. ТП 20.1900.1578.23 от 26.04.2024 1300кВт.электроустановки многоквартирных жилых домов ООО ИСК) | P_1578.23_ХЭ | 49.074 | 0 | 49.074 | 23.6593 | 23.3572 | 0 | 0 | 0 | 0.43871 | 2.6431 | 2.6969 | 21.0162 | 20.2216 | 25.7168 | -0.30217 | -1.277% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1578.23. Экономия при проведении ТЗП.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ ф.50-11 проводом СИП 3-50 0,025км., с установкой ПКУ-6кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.3076.24 от 17.09.2024 400кВт.электроустановки производственного здания ООО Энергофактор с.Бельтыры) | P_3076.24_ХЭ | 1.1252 | 0 | 1.1252 | 1.1252 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0.063899 | 1.1252 | 1.0597 | 0 | 0.15939 | -0.15783 | 0.15783 | 14.03% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3076.24. Изменение технических характеристик объекта при фактическом исполнении, увеличение протяженности ЛЭП.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.98-04 до места установки новой ТП-10/0,4кВ ж/б опоры, СИП 3 1*50 - 0,01км., строительство КТП 10/0,4кВ 630кВА - 1шт., строительство двухцепной ВЛ-0,4кВ ф.1, -2*СИП-2 3*95+1*95 - 0,035км., строительство двухцепной ВЛ-0,4кВ ф.2 -2*СИП-2 3*95+1*95 - 0,035км. установка ПУ-0,4кВ полукосвенного включения в шкафу на опоре -2шт.(дог. ТП 20.1900.2709.24 от 02.08.2024 450кВт электроустановки средней школы МБОУ "Арбатская СОШ") | P_2709.24_ХЭ | 3.8838 | 2.5608 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.2709.24.
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ 1шт. На отпайке ВЛ-10кВ ф. 26-29 (в рамках исп. Дог. ТП 20.1900.3947.24 от 17.09.2024 293кВт (320кВт с учетом ранее присоединенной) электроустановки многотопливной АЗС ООО Альянс) | P_3947.24_ХЭ | 0.77593 | 0 | 0.77593 | 0.77593 | 0.67004 | 0.77593 | 0 | 0 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0.57714 | 0.10589 | -0.10589 | -13.65% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3947.24. Экономия при проведении работ хоз. способом.
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ 1шт. На отпайке ВЛ-10кВ ф. 30-06 (в рамках исп. Дог. ТП 20.1900.3930.24 от 03.10.2024 284кВт (320кВт с учетом ранее присоединенной) электроустановки многотопливной АЗС ООО Альянс) | P_3930.24_ХЭ | 0.77593 | 0 | 0.77593 | 0.77593 | 0.67004 | 0 | 0 | 0 | 0.0929 | 0 | 0 | 0.77593 | 0.57714 | 0.10589 | -0.10589 | -13.65% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3947.24. Экономия при проведении работ хоз. способом.
7.1.1.3 | Строительство ТП6/0,4кВ 630кВА (29-20-101), установка трансформатора в ТП 6/0,4(29-04-116) 400кВА, строительство КЛ-0,4кВ ф.1 от установленной ТП 29-20-101 до заявителя кабелем с алюминиевой жилой 240мм 2 кабеля в траншее - 0,158км., строительство КЛ-0,4кВ ф.1 от установленной ТП 29-04-116 до заявителя кабелем с алюминиевой жилой 240мм 2 кабеля в траншее - 0,168км., Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения на ж/б приставке (договор ТП 20.1900.408.23 от 21.09.2023 с ОООПМиК Манжула 295кВт,электроустановки физкультурно-оздоровительного комплекса) | O_408.23_ХЭ | 6.7516 | 6.3241 | 0.42748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42748 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.408.23.
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ - 1шт. на отпайке ВЛ-10кВ ф.28-12 (в рамках исполнения договора ТП 20.1900.1459.25 от 12.03.2025г. 400кВт. (увеличение до 550кВт.) ИП Ладаев А.П. электроустановки СТО в г.Абакан) | Q_1459.25_ХЭ | 0.15818 | 0 | 0.15818 | нд | 0.1331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1331 | 0.025076 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1459.25 от 12.03.2025г.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ ф.29-20 проводомСИП 3 1*50 - 0,007км., Строительство однотрансформаторной КТП 29-04-ХХ 6/0,4 кВ 400кВА, Установка трансформатора 400кВа в КТП 29-20-ХХ 6/0,4кВ, Строительство КЛ-0,4 кВ кабелем АВБШВнг-LS-1 4*240 ф.1 от КТП 29-04-ХХ 0,0326км., ф.1 от КТП 29-20-ХХ 0,0406 км. в одной траншее, Установка на опоре 2-х шкафов с приборами учета 0,4кВ полукосвенного включения(в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.966.23 с ГКУ УКС электроустановки детского сада, 207,3кВт) | O_966.23_ХЭ | 3.7801 | 2.9976 | 0.78244 | 0.78244 | 0.78337 | 0.78244 | 0.0005184 | 0 | 0.78285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00093031 | 0.00093031 | 0.1189% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.966.23. от 21.02.2024г.
7.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ-6кВ ф. 29-04, ф.29-20 протяженностью 0,05км.каждая (ж/б опоры СИП-3 1*50), строителство 2-х одноцепных КЛ-6кВ ф. 29-04 - 0,196км., ф.29-20 - 0,202км., (кабель ААШв 3*70 в траншее с восстановлением благоустройства), строительство 2-х однотрансформаторных КТП-6/0,4кВ 630кВА, установка ПУ-0,4кВ полукосвенного включения в РУ-0,4кВ установленных КТП - 2шт. (в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.1002.23 от 11.01.2024г. с ГКУ УКС электроустановки дома культуры, 290,1кВт) | O_1002.23_ХЭ | 7.421 | 0 | 7.421 | 7.421 | 6.0523 | 3.3019 | 0.028126 | 0 | 0.14567 | 0 | 3.6607 | 4.1191 | 2.2179 | 1.3687 | -1.3687 | -18.44% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1002.23 от 11.01.2024г. Экономия при проведении работ хоз. способом.
7.1.1.3 | Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения в РУ-0,4кВ ТП установленных в рамках реализации инвестиционного проекта O_1002.23_ХЭ,(в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.965.23 с ГКУ УКС электроустановки многофункционального культурно - образовательного центра, 161,35кВт ). | O_965.23_ХЭ | 0.13888 | 0 | 0.13888 | 0.13888 | 0.12609 | 0.13888 | 0.075874 | 0 | 0.12754 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | -0.077326 | 0.012795 | -0.012795 | -9.213% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.965.23. Экономия при проведении работ хоз. способом.
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.1580.23 от 10.07.2023 600кВт.Пекарня, Миллер В.К.) | O_1580.22_ХЭ | 0.009982 | 0 | 0.009982 | нд | 0.009982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009982 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1580.23 от 10.07.2023г.
7.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 14-08-05 в части демонтаж существующей КВЛ-0,4кВ 0,367 км., строительство - 0,376км. в т.ч в двухцепном исполнении 0,282км, установка ПУ-0,4кВ полукосвенного включения - 1шт. (исполнение дог. ТП 20.1900.3617.24 от 04.09.2024. 215,83кВт (увеличение до 313,4кВт) электроустановки плавательного бассейна МБУ ДО "Аскизская РСШ им.С.З.Карамчакова") | P_3617.24_ХЭ | 2.1277 | 0 | 2.1277 | 2.1277 | 2.0536 | 0 | 0.95808 | 0 | 0.071803 | 1.8676 | 0.31273 | 0.26012 | 0.711 | 0.07411 | -0.07411 | -3.483% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3617.24. Экономия за счет выполнение работ хоз. способом.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.25-18 проводом СИП 3 1*70 до места установки новой ТП-10/0,4кВ - 3,493км. Строительство ВЛ 10 кВ ф.25-09 проводом СИП 3 1*50 до места установки новой ТП-10/0,4кВ - 0,021км. Строительство 2-х однотрансформаторных КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 630кВА - 1,26МВА. Реконструкция Вл-0,4кВ в части демонтаж ф. 1от ТП 25-11-15 - 0,174км., монтаж 0,037км. проводом СИП-2 3*50+1*50, монтаж ф.3 от ТП 25-09-15 - 0,214км. СИП-2 3*50+1*50 (в рамках дог.ТП 20.1900.3470.24 от 21.08.2024г. 527кВт. электроустановки поликлиники в с. Боград) | P_3470.24_ХЭ | 16.6122 | 0 | 16.6122 | 16.6122 | 18.4842 | 0 | 2.4986 | 0 | 6.4881 | 15.9536 | 7.4229 | 0.65859 | 2.0746 | -1.872 | 1.872 | 11.27% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3470.24 от 21.08.2024. Отрицательный остаток по финансированию, отклонение от плана финансирования в связи с изменением технических характеристик объекта при фактическом исполнении работ, увеличение протяженности ЛЭП.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф.71-04 проводом СИП 3-70 0,01км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.355.24 от 20.03.2024 600кВт.электроустановки объектов коммунального обслуживания ООО А/С "Золотой полюс") | P_355.24_ХЭ | 0.87795 | 0 | 0.87795 | 0.87795 | 0.013726 | 0.87795 | 0.0066041 | 0 | 0.007122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86422 | -0.86422 | -98.44% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.355.24. По результатам пред проектного обследования капитальные затраты из договора исключены.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф,07-08 - 0,922км., строительство ВЛ-10кВ ф.07-13 - 0,682км. (СИП 3 1*70, в т.ч. совместный двухцепной участок 0,646км.) Строительство КЛ-10кВ ф. 07-08 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ. - 0,008км., Строительство КЛ-10кВ ф.07-13 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ. - 0,021км. (ААШВ 3*240). Строительство двухтрансформатной КТП-10/0,4 кВ 2*400 кВА., установка 2 приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.5.3 от ТП 07-04/13-54 - 0,059км. (СИП-2 3*50+1*50 - 0,03км., СИП 2 3*70+1*70 - 0,029км., вывод -0,055км.), ф.2.2 от ТП 07-04/13-54 - 0,161км. (СИП 2 3*70+1*70, вывод 0,157км.), ф.1 от ТП 15-602-57 - 0,165км. (СИП2 3*50+1*50, вывод 0,16км.)((дог. ТП 20.1900.1172.24 от 20.05.2024 361,7кВт.электроустановки детской поликлинники ГКУ РХ "УКС") | P_1172.24_ХЭ | 15.7008 | 0 | 15.7008 | 15.7008 | 14.3664 | 0 | 0.14466 | 0 | 0.07909 | 15.7008 | 0.43487 | 0 | 13.7078 | 1.3344 | -1.3344 | -8.499% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1172.24. Экономия при проведении ТЗП.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП С-40-01 ж/б опоры Сип 3 1*70 - 0,05км., строительство ТП 10/0,4кВ 400кВА 1шт., строительство ВЛ-0,4кВ ж/б СИП 3*70+1*70 - 0,025км., установка ПУ 0,4кВ полукосвенного включения в шкафу на опоре - 1 шт.(дог.ТП 20.1900.2633.24 от 16.07.2024 200кВт, электроустановки производственноо здания ИП Грачев А.А.) | P_2633.24_ХЭ | 5.3726 | 0 | 5.3726 | 5.3726 | 2.3937 | 0 | 0.004535 | 0 | 0.074249 | 5.3726 | 0.010394 | 0 | 2.3046 | 2.9789 | -2.9789 | -55.45% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.2633.24. Экономия при проведении работ хоз. способом.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф,20-34 проводом СИП 3-50 0,008км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.8.24 от 13.02.2024 350кВт.электроустановки ж/дома Шингарев Д.В.) | P_8.24_ХЭ | 0.87627 | 0 | 0.87627 | 0.87627 | 0.97203 | 0.87627 | 0.005875 | 0 | 0.25387 | 0 | 0.57714 | 0 | 0.13515 | -0.095765 | 0.095765 | 10.93% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.1025.23. от 13.02.2024г. Отрицательный остаток по финансированию, отклонение от плана финансирования в связи с изменением технических характеристик объекта при фактическом исполнении работ, увеличение протяженности ЛЭП.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф.57-12 проводом СИП 3-50 0,025км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.7070.24 от 03.12.2024 500кВт.электроустановки объекта с/х производства ООО Рассвет-Абакан с.Устинкино) | P_7070.24_ХЭ | 0.77593 | 0 | 0.77593 | 0.77593 | 1.4204 | 0 | 0.050945 | 0 | 0.019574 | 0 | 0.35035 | 0.77593 | 0.99957 | -0.64451 | 0.64451 | 83.06% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.7070.24. Затраты на привлечение спец. техники при разработке грунта при проведении строительно монтажных работ, не учтенных при разработке ПСД (экскаватор и гидромолот при разработке скального грунта).
7.1.1.3 | Установка ПУ косвенного включения в яч. 1и2сек.шин 10кВ ПС 110/10кВ Стройбаза - 2шт.(с заменой ТТ-10кВ-6шт.) (в рамках исполнения дог. ТП 20.1900.3007.24 от 28.12.2024 4950кВт, электроустановки производственного здания ООО Сибполимер) | P_3007.24_ХЭ | 0.31506 | 0 | 0.31506 | 0.31506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31506 | 0 | 0.31506 | -0.31506 | -100% | Проведением работ хоз. способом с использованием материалов бывших в употреблении.
7.1.1.3 | Установка ПУ косвенного включения в яч. 1и4сек.шин 6кВ ПС 110/6кВ Гидролизная - 2шт.(с заменой ТТ-10кВ-6шт.) (в рамках исполнения дог. ТП 20.1900.2882.24 от 28.12.2024 4950кВт, электроустановки производственного здания ООО Сибполимер) | P_2882.24_ХЭ | 0.31506 | 0 | 0.31506 | 0.31506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31506 | 0 | 0.31506 | -0.31506 | -100% | Проведением работ хоз. способом с использованием материалов бывших в употреблении.
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 4.016 | 0 | 4.016 | 0 | 0.049616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049616 | 3.9664 | 0.049616 | 0% | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 4.016 | 0 | 4.016 | 0 | 0.049616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049616 | 3.9664 | 0.049616 | 0% | нд
7.1.4.2 | Модернизация ячейки 6кВ ф.12-21 ПС 110/6кВ Гидролизная в части замены выключателя. Установка ПУ 6кВ косвенного включения-1 шт. (в рамках исполнения договора 20.1900.8196.24 от 07.02.2025г. 4950кВт, э.э производственного здания ООО "Сибполимер") | Q_8196.24_ХЭ | 4.016 | 0 | 4.016 | нд | 0.049616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.049616 | 3.9664 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.8196.24 от 07.02.2025г.
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 107.6048 | 52.3654 | 55.2395 | 53.0889 | 23.2538 | 0 | 0 | 0 | 0.64841 | 4.0069 | 3.7973 | 49.0819 | 18.8081 | 31.9856 | -29.835 | -56.2% | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 107.6048 | 52.3654 | 55.2395 | 53.0889 | 23.2538 | 0 | 0 | 0 | 0.64841 | 4.0069 | 3.7973 | 49.0819 | 18.8081 | 31.9856 | -29.835 | -56.2% | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 105.9306 | 52.3253 | 53.6053 | 51.4547 | 21.8557 | 0 | 0 | 0 | 0.64841 | 4.0069 | 2.5744 | 47.4477 | 18.6328 | 31.7496 | -29.599 | -57.52% | нд
7.2.2.1 | Рек-я уч. ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-261 - Монтаж ВЛ на ж/б опорах пр СИП-2 3*50+1*50 - 0,2км. Демонтаж 0,015км. возле Богородице-Рождественского храма в г. Черногорске (соглашение 56.1900.5295.22) | N_2975_ХЭ | 0.87979 | 0.87979 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.1900.5654.22.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26,20-66. Монтаж двухцепной ВЛ-10кВ проводом СИП 3*50 по ж/б опорам - 0,2км Демонтаж существующей ВЛ-10кВ - 0,14км. (в рамках соглашения №56.1900.830.24 от 06.03.2024 с ООО "АльфаГрупп") | P_830.24_ХЭ | 2.0163 | 2.0163 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.830.24.
7.2.2.1 | Реконструкция ф.1 от ТП 37-02-03, ф.2 от ТП 37-02-03 (демонтаж ф.1 - 0,095км., ф.2 - 0,08км.), строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП 3*70+1*70 по деревянным опорам (ф.1 - 0,18км., ф.2 - 0,05км.), совместный подвес ф.2 по опорам ф.1 - 0,075км. В рамках реализации соглашения с УЖКХТИС Орджоникидзевского района №56.1900.2105.24 от 02.08.2024г. | P_2105.24_ХЭ | 0.80292 | 0.80292 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.2105.24.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.64-18, дем. участка от опоры №7 до опоры №12 - 0,185км., монтажа КЛ-10 кВ от опоры №5 до РУ-10 кВ ТП 05-09-117 - 0,2км. Ал. кабелем 240мм2 в траншее. (в рамках реализации соглашения № 56.1900.2124.24 от 18.02.2025 с ООО СЗ "РостСтрой-СВ") | Q_2124.25_ХЭ | 2.0893 | 0 | 2.0893 | нд | 1.7226 | нд | 0 | нд | 0.093969 | нд | 0.53789 | нд | 1.0907 | 0.36671 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.2124.24 от 18.02.2025г.
7.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.20-26, 20-66 в части: Демонтаж одноцепного участка ВЛ-10 кВ ф.20-26 - 0,347км., Демонтаж двухцепного участка ВЛ-10 кВ ф.20-26/20-66 0,392км., Демонтаж КЛ-10кВ 3*120 - 0,037км., демонтаж ВЛ-0,4кВ ф. 3 от ТП 20-66-07 - 0,371км. (итого демонтаж - 1,371км), Монтаж участков КЛ-10 кВ ф. 20-26 0,552км. (1 кабель в траншее, кабель ААШВ 3*120 мм2 - 0,47км., ААШВ 3*70мм2 - 0,082км, Монтаж участка КЛ-10 кВ - 0,367км. (1 кабель в траншее, ААШВ 3*120 мм2), общая длина КЛ-10кВ - 0,919км, в том числе ГНБ - 0,1532км, в трубе ПНД - 0,831км.) Строительство обноцепной ВЛ-10кВ ф.20-26 - 0,267км.(СВ-110/5, СИП 3 1*95 - 0,237км., СИП 3 1*50 - 0,03км.), Строительство ВЛ-10кВ ф. 20-66 (СВ-110/5, СИП 3 1*95 - 0,496км., в том числе совместный подвес с ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 20-66-07 СИП 2 3*70+1*70 - 0,389км. Перенос существующей КТП-10/0,4кВ 20-26-13/100кВа. (в рамках реализации соглашения о компенсации затрат №56.1900.1716.24 от 11.06.2024 с ООО СЗ "Альфастройинвест-Красноярск") | P_1716.24_ХЭ | 19.3814 | 0 | 19.3814 | 19.3814 | 15.7846 | 0 | 0 | 0 | 0.55444 | 1.9027 | 1.9952 | 17.4787 | 13.235 | 3.5968 | -3.5968 | -18.56% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.1716.24 от 11.06.2024г. Экономия при проведении ТЗП.
7.2.2.1 | реконструкция ВЛ-6 кВ ф.29-19 с заменой неизолированного провода А-70 на провод СИП-3 1х120 - 4,85 км по длине линии и заменой кабельного участка типа ААБлУ 3х185 мм2 на кабель типа ААБл 3х240 мм2-0,046 км | P_18_ХЭ | 27.188 | 0 | 27.188 | 27.188 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1043 | 0 | 25.0837 | 1.367 | 25.821 | -25.821 | -94.97% | Длительная разработка и получение глав.гос.экспертизы ПСД. СМР не выполнен. Организуется претензионно-исковая работа с подрядчиком в рамках исполнения приказа №1/15 от 26.01.26г.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.28-12 в пролетах опор 80/12-80/13 с установкой 2х дополнительных и монтажем кабельной вставки, монтаж АС-70/8 на СВ-110/5 протяженностью 129м., демонтаж А-70 в существующем пролете №№80/12-80/13 протяженностью 173м., монтаж КЛ-10кВ ААБл 3*120 протяженностью 112м. (в т.ч. ГНБ 72м. 2шт.) (в рамках реализации соглашения с ПАО "РЖД" №56.1900.5272.22 от 25.11.2022г.) | O_2974_ХЭ | 5.027 | 0.14166 | 4.8853 | 4.8853 | 2.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8853 | 2.8444 | 2.0408 | -2.0408 | -41.78% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.5272.22 от 25.11.2022г. Экономия при проведении ТЗП.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 30-11 с переводом части нагрузки на вновь построенную КВЛ-10 кВ ф.20-68 от яч.68 ПС 110 кВ Калининская: Строительство двухцепной КЛ-10кВ ф. 20-68 протяженностью 1,4284км. кабелем ААШв 3*240мм, в траншее - 0,8354км. с выполнением ГНБ - 0,593км., Строительство двухцепного участка ВЛ-10кВ ф. 20-68/20-34 - 0,5916км.(СИП 3 1*120, СВ-110/5), с демонтажем существующего одноцепного участка ф.20-34 - 0,5916км., Строительство одноцепного участка ВЛ-10кВ ф. 20-68 - 3,2337км. (СИП 3 1*120, СВ-110/5), Строительство одноцепных участков ВЛ-10кВ ф.20-68 по реконструируемым ЛЭП-0,4кВ (совместный подвес ВЛ-0,4кВ на вновь построенную ВЛ-10кВ: ф.2 от ТП 20-34-01 СИП-2, 3х70+1х70 - 0,1712км., ф.1 от ТП 20-34-12 СИП-2, 3х70+1х70 - 0,6405км., ВЛ освещения, ТП№20-34-12 СИП-4, 2х16 – 0,3711 км., ф.1 от ТП 20-47-39 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 – 0,5028км., ф.1 от ТП 20-47-17 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 - 0,0769км., ф3 от ТП 20-47-09а СИП-2, 3х70+1х70+1х16 - 0,203км., ф.3 от ТП 20-47-09а СИП-4, 4х25 - 0,0425км., ф.2 от ТП 20-47-15 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,2831км., ф.3 от ТП 20-47-06 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,1206км., ф.2 от ТП 20-47-06 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,1256км. Итого ВЛИ-0,4кВ совместного подвеса - 2,5371км.). | O_8_ХЭ | 35.5684 | 35.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-05 заменой неизолированного провода АС-70 на провод СИП-3 1х95 - 0,441 км. по длине линии, частичной заменой опор на СВ-110/5 (11 стоек). | O_13_ХЭ | 1.421 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | В 2025 году финансирование не планировалось.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-10 заменой неизолированного провода А-35 и А-50 на провод АС-70 (7,329км.), и СИП-3 1х70 (11,226км.), строительная длина ВЛ-10кВ - 5,779 км. по длине линии с переустройством ВЛ-0,4кВ 0,024км.(СИП 2 3*35+1*50 - 0,014км., СИП 2 3*50+1*50 - 0,019км., замена потребительских вводов СИП 4 4*16 - 0,525км.) | O_14_ХЭ | 11.4952 | 11.4952 | 0 | 0 | 0.07576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041381 | 0 | 0.03438 | -0.07576 | 0.07576 | 0% | Некорректно отнесены машино-часы и ГСМ.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ0,4кВ ф.7.1 от ТП 15-602-41, ф.5 от ТП 15-620-32: Дем. ВЛ0,4кВ ф.7.1 от оп. №9-№12 - 0,05км. (2А-25);Монт. провода от оп. №14-11 ВЛ0,4кВ ф.5 до оп. №6-9 ВЛ0,4кВ ф. 7.1 -0,032км. (СИП 4 2*16)(согл. № 56.1900.2009.25 от 16.05.2025 с Шороховой Н.В.) | Q_2009.25_ХЭ | 0.061307 | 0 | 0.061307 | нд | 0.061307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061307 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.1900.2009.25 от 16.05.2025г.
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.6742 | 0.040054 | 1.6342 | 1.6342 | 1.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2229 | 1.6342 | 0.17532 | 0.23601 | -0.23601 | -14.44% | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.27-08 в части демонтажа существующего укоса опоры №39-9 с последующим монтажом с противоположной стороны опоры в рамках реализации соглашения №56.1900.3165.24 от 23.07.2024 с Е.П. Макаровой | P_3165.24_ХЭ | 0.040054 | 0.040054 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В 2025 году финансирование не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ С-89, ВЛ 110 кВ С-90/340 в пролетах опор №№42-43, ВЛ 110 кВ С-303/304 в пролетах опор №№35-36 в части замены гирлянд изоляторов на гирлянды двойного подвеса 12шт. В рамках реализации соглашения №56.1900.274.23 от 25.12.2023г. с ООО "ТК Уголь" | P_274.23_ХЭ | 1.6342 | 0 | 1.6342 | 1.6342 | 1.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2229 | 1.6342 | 0.17532 | 0.23601 | -0.23601 | -14.44% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.274.23 от 25.12.2023г. Переходящая задолженность на 2026 год в связи с дефицитом источников финансирования.
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 13.6668 | 13.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84679 | 0 | -0.84679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 54 шт. в части филиала "Хакасэнерго" | O_104_ХЭ | 13.6668 | 13.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Ломухина В.В. по дог. 36.1900.21.25 от 09.01.2025 на безвозмездной основе, БелоярскогоРЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 29-05-114 от оп.№3 до оп.№4 0,031км.СИП4 4*16 по 1й ж/б опоре, приказ 1.7/9-пр от 17.01.2025 | P_61-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.21.25 от 09.01.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/9-пр от 17.01.2025.
7.6 | Принятие сетей Сивкова М.В. по дог. 36.1900.1164.25 от 24.01.2025 на безвозмездной основе, БелоярскогоРЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 29-05-110 от оп.№4/12 до оп.№4/12/1 0,015км.СИП4 4*25 по 1й ж/б опоре, приказ 1.7/31-пр от 07.02.2025 | P_62-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1164.25 от 24.01.2025.Приказ о постановке на баланс № 1.7/31-пр от 07.02.2025.
7.6 | Принятие сетей Ильясова М.Е. по дог. 36.1900.1165.25 от 24.01.2025 на безв.основе, У-Аб.РЭС ВЛ-10кВ ф.30-09 0,763км., КЛ-10кВ 0,794км. КТП30-06-17 250кВА, ВЛ-0,4кВот ТП30-09-17 ф.1 -0,117км., ф.2-0,147км.,ф3.-0,29км., приказ 1.7/39-пр от 14.02.2025 | P_63-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.1165.25 от 24.01.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/39-пр от 14.02.2025.
7.6 | Принятие сетей Лим В.Ч. по дог. 36.1900.1594.25 от 12.02.2025 на безв.основе, У-Аб.РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 20-34-15 от оп. 6 до оп. 6/2А 0,026км. (СИП-4*16, деревянные опоры на ж/б приставках), приказ 1.7/46-пр от 20.02.2025 | P_64-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1594.25 от 12.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/46-пр от 20.02.2025.
7.6 | Принятие сетей Егунова Л.Г. по дог. 36.1900.1623.25 от 13.02.2025 на безвозмездной основе, Орджоникидзевский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-06-01 от оп.5 до оп. 5-1 0,046км. (АВВГ-4*16, деревянная опора), приказ 1.7/50-пр от 25.02.2025 | P_65-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1623.25 от 13.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/50-пр от 25.02.2025.
7.6 | Принятие сетей Левченко В.В. по дог. 36.1900.1626.25 от 13.02.2025 на безвозмезднойоснове, Ширинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 74-16-02 от оп.5/4 до оп. 5/4/1 0,042км. (СИП4-4*25, деревянная опора на ж/б приставке), приказ 1.7/61-пр от 04.03.2025 | P_66-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1626.25 от 13.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/61-пр от 04.03.2025.
7.6 | Принятие сетей КонецкогоС.В. по дог. 36.1900.1773.25 от 02.02.2025 на безвозмезднойоснове, Саяногорский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-РП-13-11-02 от оп.1 до оп. 1/1 0,03км. (СИП 4-4*16, ж/б опора), приказ 1.7/62-пр от 04.03.2025 | P_67-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1773.25 от 02.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/62-пр от 04.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Шульгина И.Л. по дог. 36.1900.1776.25 от 20.02.2025 на безвозмезднойоснове, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 27-10-11 от оп.10 до оп. 10/3 0,06км. (СИП2-4*7, по 3-м ж/б стойкам), приказ 1.7/65-пр от 05.03.2025 | P_68-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1776.25 от 20.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/65-пр от 05.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Дерепаско Д.С. по дог. 36.1900.1624.25 от 13.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-05-112 от оп. № 3/16 до оп. № 3/16/1, - 0,02км. (СИП-4 4х16 по одной ж/б опоре), приказ 1.7/76-пр от 14.03.2025 | P_70-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1899.25 от 27.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/67-пр от 11.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Нингулова И.М. по дог. 36.1900.1899.25 от 27.02.2025 на безвозмездной основе, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 30-09-13 от оп.10 до оп. 10-1 0,017км. (СИП2-4*16, по 1-й ж/б стойкам), приказ 1.7/67-пр от 11.03.2025 | P_69-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.1624.25 от 13.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/76-пр от 14.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Гора Ю.В. по дог. 36.1900.1897.25 от 27.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 28-12-103 от оп. № 9 до оп. № 10, - 0,023км. (СИП-4 4х16 по одной ж/б опоре), приказ 1.7/70-пр от 12.03.2025 | P_71-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1897.25 от 27.02.2025.Приказ о постановке на баланс №1.7/70-пр от 12.03.2025.
7.6 | Принятие сетейАзараковой О.Г. по дог. 36.1900.1771.25 от 20.02.2025 на безвозмездной основе,Черногорский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 15-1025-16 от оп. №20 до оп. №20-1, - 0,018км. (СИП-4 4х16 по 1 дер. оп. на ж/б приставке), приказ 1.7/71-пр от 12.03.2025 | P_72-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1771.25 от 20.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/71-пр от 12.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Ивановой А.Н. по дог. 36.1900.1625.25 от 13.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-05-105 от оп. № 7 до оп. № 7-1, - 0,014км. (СИП-4 4х16 по одной дер. опоре), приказ 1.7/73-пр от 12.03.2025 | P_73-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.1625.25 от 13.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/73-пр от 12.03.2025.
7.6 | Принятие сетей Белошапкиной А.Е. по дог. 36.1900.1898.25 от 27.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВф. 4 от ТП 32-06-23 от оп. № 14 до оп. № 14-2-1, - 0,065км. (СИП-2 3х70+1*70 с уст.1 ж/б опоры №14-2-1), приказ 1.7/74-пр от 13.03.2025 | P_74-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.1898.25 от 27.02.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/74-пр от 13.03.25.
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2079/2025 от21.02.2025 Боградский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-11-06 - 0,23км. (А-25, деревянные опоры на ж/б приставках), приказ 1.7/82-пр от 24.03.2025 | P_75-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие сетей по решению суда №2-2079/2025 от 21.02.2025.Приказ о постановке на баланс №1.7/82-пр от 24.03.2025.
7.6 | Принятие сетей СНТ Коммунальщик по дог.36.1900.1909.25 от 28.02.2025 на безвозмездной основе Черногорскийй РЭС ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-08-350 ф. 3 -0,233км.(СИП-2 4*70), ф.4 - 0,371км.(СИП-2 4*70-0,336км., СИП-4 4*25-0,035км., приказ 1.7/84-пр от 25.03.2025 | P_76-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.1909.25 от 28.02.2025. Приказ о постановке на баланс № 1.7/84-пр от 25.03.2025.
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025 г. не планировалось.
7.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3002_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.84679 | нд | -0.84679 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа. В 2025 году финансирование не планировалось.
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2010/2025 от17.03.2025 Усть-Абаканский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 20-66 от оп.40 до оп.40-18А - 0,8км., приказ 1.7/109-пр от 24.04.2025 | P_77-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие сетей по решению суда №2-2010/2025 от17.03.2025.Приказ о постановке на баланс №1.7/109-пр от 24.04.2025.
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2100/2025 от17.03.2025 Аскизский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 11-01 от оп.65 до ТП 11-01-04 - 0,015км., СТП 10/04кВ 11-01-04 - 0,25МВА, приказ 1.7/109-пр от 24.04.2025 | P_78-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие сетей по решению суда №2-2100/2025 от17.03.2025.Приказ о постановке на баланс №1.7/109-пр от 24.04.2025.
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2059/2025 от19.03.2025 Бейский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 20-03 от оп.43 до ТП 20-03-01 - 3,2км., КТП(Н) 10/04кВ 20-03-01 - 0,5МВА, приказ 1.7/109-пр от 24.04.2025 | P_79-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие сетей по решению суда №2-2059/2025 от19.03.2025.Приказ о постановке на баланс №1.7/109-пр от 24.04.2025.
7.6 | Принятие сетей Ковтонюка Д.Н. по дог.36.1900.1772.25 от 20.02.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-16-108 ф. 1 от оп.№5 до оп.№5-1 -0,013км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/117-пр от 30.04.2025 | P_80-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №.36.1900.1772.25 от 20.02.2025.Приказ о постановке на баланс №1.7/117-пр от 30.04.2025.
7.6 | Принятие сетей Тэн М. по дог.36.1900.2717.25 от 15.04.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-17-06 ф. 4 от оп.№2/12 до оп.№2/12/2 -0,061км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/118-пр от 05.05.2025 | P_81-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.2717.25 от 15.04.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/118-пр от 05.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Чаптыкова Д.В. по дог.36.1900.3090.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-113 от оп.№16 до оп.№17 -0,023км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/128-пр от 19.05.2025 | P_82-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3090.25 от 13.05.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/128-пр от 19.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Чупрунука О.С. по дог.36.1900.3104.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 9720-03 от оп.№10 до оп.№10-1 -0,02км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/131-пр от 20.05.2025 | P_83-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3104.25 от 13.05.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/131-пр от 20.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Гейн М.Е. по дог.36.1900.3106.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 97-01-95 от оп.№12 до оп.№12-1 -0,01км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/132-пр от 21.05.2025 | P_84-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3106.25 от 13.05.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/132-пр от 21.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Чистанова Н.Н. по дог.36.1900.3103.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-39 от оп.№4 до оп.№4-1 -0,017км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/133-пр от 21.05.2025 | P_85-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3103.25 от 13.05.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/133-пр от 21.05.2025.
7.6 | Принятие сетей Петрова А.В. по дог.36.1900.3091.25 от 13.05.25 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-111 от оп.№10 до оп.№12 -0,051км.(СИП3*70+1*70-0,029км. СИП3*35+1*35-0,022км по ж/б оп.), приказ 1.7/135-пр от 22.05.25 | P_86-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3091.25 от 13.05.25. Приказ о постановке на баланс №1.7/135-пр от 22.05.25.
7.6 | Принятие сетей Гулова Р.О. по дог.36.1900.3299.25 от 21.05.25 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 30-09-13 от оп.№11 до оп.№11-1 -0,016км.(СИП4 4*16км по ж/б оп.), приказ 1.7/147-пр от 02.06.25 | P_87-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №.36.1900.3299.25 от 21.05.25. Приказ о постановке на баланс №1.7/147-пр от 02.06.25.
7.6 | Принятие сетей по решению суда дело №2-3085/2025 от 13.05.25 Таштыпский РЭС СТП 10/0,4 кВ 88-16-02А-0,25МВА, СТП 10/0,4 кВ 88-13-04-0,025МВА, ВЛ 10 кВ ф. 88-16 от оп. № 1-108 до ТП 88-16-02А - 0,658км., приказ 1.7/154-пр от 17.06.25 | P_88-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие сетей по решению суда №2-3085/2025 от 13.05.25.Приказ о постановке на баланс № 1.7/154-пр от 17.06.25.
7.6 | Принятие сетей Тетериной Е.А. по дог.36.1900.3637.25 от 10.06.25 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-108 от оп.№6-2 до оп.№6-4 -0,045км.(СИП2 3*70 по ж/б оп.), 1.7/157-пр от 24.06.2025 | P_89-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор № 36.1900.3637.25 от 10.06.25. Приказ о постановке на баланс №1.7/157-пр от 24.06.2025.
7.6 | Принятие сетей Белоусова И.В. по дог.36.1900.3802.25 от 24.06.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-05-06 от оп.№17 до оп.№19-0,064км.(СИП-2 3*70+1*70 по 2ж/б опорам), приказ 1.7/164-пр от 02.07.2025 | P_90-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор №36.1900.3802.25 от 24.06.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/164-пр от 02.07.2025.
7.6 | Принятие сетей по решению суда дело №2-3083/2025 от 20.05.25 Орджонекидзевский РЭС ЗТП 10/0,4 кВ 36-18-18-0,5МВА, приказ 1.7/165-пр от 03.07.25 | P_91-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие сетей по решению суда дело №2-3083/2025 от 20.05.25. Приказ о постановке на баланс №1.7/165-пр от 03.07.25.
7.6 | Принятие сетей Ломухина В.В. по дог.36.1900.4218.25 от 28.07.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП29-05-108 -0,012км., ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП29-05-114 - 0,012км.(СИП-2 4*16 по ж/б опорам), приказ 1.7/191-пр от 01.08.2025 с.Белый Яр | P_92-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор.36.1900.4218.25 от 28.07.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/191-пр от 01.08.2025.
7.6 | Принятие сетей Никулина Р.В. по дог.36.1900.4216.25 от 25.07.2025 на безвозмездной основе У-Абаканский РЭС ВЛ 10 кВ ф.20-66 от оп.23А-15А до оп 23А-15А-2 - 0,021км.(СИП-3 1*50 по ж/б опорам), приказ 1.7/192-пр от 01.08.2025 г.Абакан | P_93-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.1900.4216.25 от 25.07.2025. Приказ о постановке на баланс1.7/192-пр от 01.08.2025.
7.6 | Принятие сетей Гончарова В.А.по дог.36.1900.4217.25 от 30.07.25 на безв. осн. Ширинский РЭС ВЛ 10кВ ф74-16 от оп.253-17-ТП 74-16-34-0,080км.(СИП-3 1*50 по ж/б опорам), МТП 74-16-34 с ТМ 250,ВЛ-0,4 ф.1 74-16-34 0,013км,приказ 1.7/202-пр от 29.08.2025 | P_94-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.1900.4217.25 от 30.07.25. Приказ о постановке на баланс №1.7/202-пр от 29.08.2025.
7.6 | Принятие сетей Артемовой Н.С. по дог.36.1900.4803.25 от 03.09.2025 на безвозмездной основе Ширинский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.9 от ТП72-04-02 -0,018км.,от оп.№2 до оп.№2-1А(СИП-4 4*50 по ж/б опорам), приказ 1.7/218-пр от 16.09.2025 п.Колодезный | P_95-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.1900.4803.25 от 03.09.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/218-пр от 16.09.2025.
7.6 | Принятие сетей Кеба А.В. по дог.36.1900.5063.25 от 19.09.2025 на безвозмездной основе Усть-Абаканский РЭС СТП 10/0,4кВ 77-12-70 0,16МВА (с трансформатором ТМ-160, мачтовая), приказ 1.7/235-пр от 06.10.2025 с.Московское | P_96-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор.36.1900.5063.25 от 19.09.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/164-пр от 02.07.2025.
7.6 | Принятие сетей Фадеева И.А. по дог.36.1900.4925.25 от 10.09.2025 на безвозмездной основе Боградский РЭС ВЛ 10 кВ ф.66-06 от оп.№21 до оп.№21-1 -0,020км(АС-50 по ж/б опорам), приказ 1.7/232-пр от 29.09.2025 с. Совесткая Хакасия | P_97-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.1900.4925.25 от 10.09.2025. Приказ о постановке на баланс №1.7/232-пр от 29.09.2025.
7.6 | Принятие сетей Сербигешева И.А. по дог.36.1900.4939.25 от 10.09.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП 32-16-125 - 0,014км. От оп.14 до оп.14-1 (СИП4 4*16 1 ж/б стойка), приказ 1.7/238-пр от 07.10.2025 д.Кайбалы | P_98-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.1900.4939.25 от 10.09.202. Приказ о постановке на баланс №1.7/238-пр от 07.10.2025.
7.6 | Принятие сетей Тушиной Л.А. по дог.36.1900.5177.25 от 30.09.2025 на безвозмездной основе Черногорский РЭС КЛ-0,4кВ от РУ 0,4кВ до оп.1 ААБбШв 4*50 - 0,015км, ВЛ-0,4кВ от оп1 до оп3 - 0,072км (СИП-2 3*50+1*50 ж/б стойки), приказ 1.7/239-пр от 07.10.2025 | P_99-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договорр 36.1900.5177.25 от 30.09.2025. Приказ о постановке на баланс 1.7/239-пр от 07.10.2025.
7.6 | Принятие сетей Тяулена Е.А. по дог.36.1900.5541.25 от 01.10.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.9 от ТП 32-06-06 от оп.№2 до оп.№2-1А - 0,022км (СИП-4 4*16 1ж/б стойка), приказ 1.7/257-пр от 10.11.2025 | P_100-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.1900.5541.25 от 01.10.2025. Приказ о постановке на баланс 1.7/257-пр от 10.11.2025г.
7.6 | Принятие сетей Доржу Д.В. по дог.36.1900.6086.25 от 08.12.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 29-05-106 от оп.№14 до оп.№14-1 - 0,016км (СИП-4 4*16 1ж/б стойка), приказ 1.7/322-пр от 26.12.2025 с. Белый Яр | P_101-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.1900.6086.25 от 08.12.2025. Приказ о постановке на баланс 1.7/322-пр от 26.12.2025 г.
7.6 | Принятие сетей Поповой А.П. по дог.36.1900.5876.25 от 13.11.2025 на безвозмездной основе Усть-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-23-48 от оп.№1-4 до оп.№1-4-2 - 0,035км (СИП-4 4*25 1ж/б стойка), приказ 1.7/324-пр от 26.12.2025 п. Расцвет. | P_102-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект. Договор 36.1900.5876.25 от 13.11.2025. Приказ о постановке на баланс 1.7/324-пр от 26.12.2025 г.
8 | Забайкальский край | Г | 19567.8578 | 4277.0198 | 15290.838 | 4001.5909 | 4022.4054 | 852.7708 | 857.3942 | 1051.9312 | 1071.5755 | 1021.5968 | 1028.1584 | 1075.292 | 1065.2773 | 11268.4326 | 20.8145 | 0.5202% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 18622.522 | 4073.3781 | 14549.1439 | 3549.4363 | 3862.2435 | 848.6453 | 852.9573 | 1025.6179 | 1054.8758 | 989.9455 | 995.5397 | 685.2277 | 958.8707 | 10686.9004 | 312.8072 | 8.813% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 18610.2237 | 4073.2706 | 14536.9531 | 3542.4211 | 3856.6954 | 846.9279 | 852.8356 | 1025.3478 | 1054.6057 | 987.6777 | 992.9047 | 682.4677 | 956.3494 | 10680.2576 | 314.2744 | 8.872% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 10642.6869 | 2447.2105 | 8195.4763 | 227.9037 | 295.7992 | 50.8093 | 50.8093 | 56.8162 | 73.8162 | 85.8417 | 85.8417 | 34.4365 | 85.3321 | 7899.6771 | 67.8955 | 29.79% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1035.0028 | 671.418 | 363.5849 | 51.7692 | 63.1185 | 12.1546 | 12.1546 | 15.036 | 15.036 | 12.6718 | 12.6718 | 11.9067 | 23.256 | 300.4664 | 11.3493 | 21.92% | Исполнение обязательств по договорам льготного ТП.
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6932.534 | 954.6421 | 5977.8918 | 3262.7482 | 3497.7777 | 783.964 | 789.8717 | 953.4955 | 965.7535 | 889.1642 | 894.3912 | 636.1245 | 847.7614 | 2480.1141 | 235.0295 | 7.203% | нд
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-205 до границы земельного участка заявителя общей протяженностью 582 м для электроснабжения объекта заявителя «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1843.23) | O_115-155_ЧЭ | 1.3472 | 0.78888 | 0.55827 | 0.55827 | 0.55827 | 0 | 0 | 0.55827 | 0.55827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1843.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Оплата кредиторской задолженности в соответствии с планом.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший – 1 (Атолл) до места установки новой ТП протяженностью 1,690 км. Строительство 4-х КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новых ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилых домов протяженностью 2,882 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | N_115-113_ЧЭ | 49.7615 | 49.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-07 до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 3 км. Строительство двухтрансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 12,6 МВА для электроснабжения объектов заявителя КРДВ, АО (Промышленный парк, Ивановский проезд) (№20.7500.3564.22) | O_115-126_ЧЭ | 570.6759 | 0 | 570.6759 | 167.6836 | 155.3482 | 0.012673 | 0.012673 | 0.019009 | 0.019009 | 155.2981 | 155.2981 | 12.3538 | 0.018501 | 415.3276 | -12.3353 | -7.356% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3564.22 от 22.12.2022 АО "Корпорация развития Забайкальского края". Отклонение от плана обусловлено изменением графика платежей.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 171 м от РУ-0,4 кВ ТП-676 до точки присоединения объектов заявителя АО «Альянс» (№ 20.7500.1403.23) | O_115-167_ЧЭ | 0.15838 | 0.031572 | 0.1268 | 0.1268 | 0.1268 | 0 | 0 | 0.1268 | 0.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 14.09.2023 №20.7500.1403.23 АО «Альянс». Оплата кредиторской задолженности в соответствии с планом.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №229 ВЛ 10 кВ ф. 142 Онохой до новой ТП протяженностью 0,050 км. Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ФГКУ Росгранстрой (№ 20.7500.560.24) | P_115-194_ЧЭ | 2.0453 | 0 | 2.0453 | 2.0453 | 3.4168 | 0 | 0 | 0.17119 | 0.17119 | 0.0044 | 0.0044 | 1.8697 | 3.2412 | -1.3715 | 1.3715 | 67.05% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.560.24 от 27.06.2024 ФГКУ Росгранстрой. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ и определением наиболее оптимальной схемы установки трансформаторной подстанции.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 ф. 2021 Тайна протяженностью 0,025 км. Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВа. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ВостокГеоСервис Партнер" (№20.7500.540.24) | P_115-196_ЧЭ | 2.2182 | 0 | 2.2182 | 2.2182 | 3.1037 | 0 | 0 | 0.17119 | 0.17119 | 0.0044 | 0.0044 | 2.0426 | 2.9281 | -0.88548 | 0.88548 | 39.92% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.540.24 от 12.03.2024 ООО "ВостокГеоСервис Партнер". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 25 ВЛ-6 кВ ф. ХПП до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженность 0,033 км. Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 4 ВЛ-6 кВ ф. Центр до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженность 0,720 км. Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.3048.23) | O_115-169_ЧЭ | 14.3642 | 1.4531 | 12.9111 | 12.9111 | 12.6894 | 11.8471 | 11.8471 | 0.23096 | 0.23096 | 0.83308 | 0.61134 | 0 | 0 | 0.22175 | -0.22175 | -1.717% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3048.23 от 08.12.2023 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебзавод до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 Ретранслятор до места установки новой ТП протяженностью 0,422 км. Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1000 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - Дарасун" (№ 20.7500.3140.23) | O_115-172_ЧЭ | 11.9333 | 3.99 | 7.9433 | 7.9433 | 7.9124 | 0.0080948 | 0.0080948 | 7.1262 | 7.1262 | 0.80896 | -0.49357 | 0 | 1.2716 | 0.030922 | -0.030922 | -0.3893% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.7500.3140.23 от 11.12.2023 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - Дарасун". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1050 до ВРУ-1 многоквартирного жилого дома общей протяженностью 93 м каждая. Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1050 до ВРУ-2 многоквартирного жилого дома общей протяженностью 27 м каждая для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (№20.7500.2979.23) | O_115-176_ЧЭ | 0.7611 | 0.18662 | 0.57449 | 0.57449 | 1.6548 | 0.076616 | 0.076616 | 0.0050133 | 0.0050133 | 0.49286 | 1.5732 | 0 | 0 | -1.0803 | 1.0803 | 188% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2979.23 от 29.08.2023 АО СЗ "РУС". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения КЛ.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 ф. Верхние Ключи протяженностью 2,15 км. Строительство ТП-10/0,4 с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (№ 20.7500.4084.23) | O_115-184_ЧЭ | 5.6211 | 0.22916 | 5.392 | 5.392 | 5.5787 | 1.9472 | 1.9472 | 3.4447 | 3.4499 | 0 | 0.18157 | 0 | 0 | -0.18674 | 0.18674 | 3.463% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4084.23 от 11.12.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от яч. №8 и яч. №3, РУ-0,4 кВ, РП-24 до ВРУ-0,4 кВ протяженностью 0,195 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "ЗАВОД КПД - 1" (№20.7500.5239.17) | O_115-186_ЧЭ | 0.58103 | 0 | 0.58103 | нд | 0.27802 | нд | 0.27802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30301 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5239.17 от 12.12.2017 ООО СЗ "ЗАВОД КПД - 1".
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер ТП-126 протяженностью 0,360 км, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер Каштак протяженностью 0,664 км, установка двух 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 1000 кВа. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до жилого дома №1 протяженностью 0,222 км, строительство 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до жилого дома №2 протяженностью 0,960 км, строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до жилого дома №3 протяженностью 0,715 км для электроснабжения жилого комплекса "Звездный" заявителя ООО СЗ "Тантал" (№20.7500.3527.20) | M_115-59_ЧЭ | 24.8125 | 21.4525 | 3.36 | 3.36 | 2.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 2.0644 | 0 | 0 | 1.2956 | -1.2956 | -38.56% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3527.20 от 09.04.2021 ООО СЗ "ТАНТАЛ". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ разных систем шин РУ-10 кВ ТП-431 до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 483 м. Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ с мощностью 2х630 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (2 точка и 4 точка) протяженностью 60 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (1 точка и 3 точка) протяженностью 40 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (5 точка и 6 точка) протяженностью 34 м, для электроснабжения объекта заявителя «ВРУ - Многоэтажного жилого дома» ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ" (№20.7500.1551.23) | O_115-152_ЧЭ | 21.0445 | 0 | 21.0445 | 21.0445 | 9.6355 | 0.27832 | 0.27832 | 3.3181 | 3.3181 | 0.36376 | 0.36376 | 17.0844 | 5.6754 | 11.409 | -11.409 | -54.21% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1551.23 от 02.06.2023 ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от 2 СШ ПС 35/6 кВ Тасеево протяженностью 0,06 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Андрюшкинское" (№ 20.7500.3937.23) | O_115-181_ЧЭ | 6.4969 | 0 | 6.4969 | 6.4969 | 1.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4969 | 1.2481 | 5.2488 | -5.2488 | -80.79% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3937.23 от 15.12.2023 ООО "Андрюшкинское". Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 475 протяженностью 0,494 км. Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 434 протяженностью 0,028 км. Строительство 2КТП мощностью 2х1000 кВА. Строительство 2КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,88 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Мир" (№ 20.7500.3973.23) | O_115-182_ЧЭ | 15.7123 | 0 | 15.7123 | 15.7123 | 16.809 | 0.25807 | 0.25807 | 6.6796 | 6.6796 | 0.16927 | 0.16927 | 8.6053 | 9.702 | -1.0967 | 1.0967 | 6.98% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.7500.3973.23 от 29.01.2024 ООО СЗ "Мир". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство двух новых ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 протяженностью 20 м для присоединения электоустановки гостичного комплекса ООО ДСК " Энергия" | M_115-63_ЧЭ | 0.09311 | 0 | 0.09311 | 0.09311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09311 | 0 | 0.09311 | -0.09311 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1357.21 от 02.08.2021 ООО ДСК " Энергия". Отклонение от плана обусловлено поздней поставкой материалов и оборудования и, как следствие, невозможностью выполнения работ в зимний период.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер№5 Бори протяженностью 11 км для электроснабжения объекта заявителя АО "Рудник Александровский" | M_115-71_ЧЭ | 37.9183 | 37.4854 | 0.43292 | нд | 0.43292 | нд | 0.43292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -1.2212e-15 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3269.21 от 14.12.2021 АО "Рудник Александровский".
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Малета - Красный Чикой (ВЛ-110-59) до новой ПС 110 кВ протяженностью 85,584 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Разрезуголь" (№20.7500.3451.20) | M_115-56_ЧЭ | 3022.3237 | 106.8889 | 2915.4348 | 1939.8141 | 2649.6461 | 743.1945 | 743.1945 | 826.5976 | 826.5976 | 345.2914 | 345.2914 | 24.7306 | 734.5625 | 265.7888 | 709.8319 | 36.59% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3451.20 от 29.04.2021 ООО "Разрезуголь". Отклонение от плана обусловлено изменением графика платежей.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП 10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП 10 кВ общей протяженностью 3,35 км. Строительство девяти 2КЛ-10 кВ от РП 10 кВ до новых ТП общей протяженностью 3,82 км. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство двадцати шести 2КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 4,67 км для электроснабжения объектов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№ 20.7500.4646.23) | P_115-192_ЧЭ | 189.1858 | 0 | 189.1858 | 166.0032 | 31.8899 | 0.78487 | 0.78487 | 0.014989 | 0.014989 | 0.020558 | 0.020558 | 165.1828 | 31.0695 | 157.2959 | -134.1133 | -80.79% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4646.23 от 19.03.2024 ООО "ТрансСтройДевелопмент". Отклонение от плана обусловлено переносом оплаты на 2026 года в связи с поздним принятием объемов работ.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №35 ВЛ-10 кВ ф.5 Н.Чара – ТП №8 Тополек протяженностью 0,010 км для электроснабжения объектов заявителя Розикова Э.К. (№ 20.7500.759.24) | P_115-195_ЧЭ | 0.53043 | 0 | 0.53043 | нд | 0.077953 | нд | 0.077661 | нд | 0.00029166 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45247 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.759.24 от 11.04.2024 Розиков Э.К.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-06 ф.3 Поселок -1 общей протяженностью 0,304 км для электроснабжения объектов заявителя ИП Бадмаев Э.О. (№20.7500.654.24) | P_115-197_ЧЭ | 0.49603 | 0 | 0.49603 | 0.49603 | 0.1707 | 0.49603 | 0.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32533 | -0.32533 | -65.59% | Исполнение обязательств по договору ТП от 06.03.2024 №20.7500.654.24 ИП Бадмаев Э.О. Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Общежитие ЖД-10/0,4 общей протяженностью 0,25 км для электроснабжения объектов заявителя Рахманов О.Я. (№ 20.7500.3807.24) | P_115-210_ЧЭ | 0.79476 | 0 | 0.79476 | 0.79476 | 0.76515 | 0.066413 | 0.066413 | 0.0012683 | 0.0012683 | 0.68511 | 0.68511 | 0.04197 | 0.012358 | 0.029612 | -0.029612 | -3.726% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3807.24 от 30.09.2024 Рахманов О.Я. Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Нерчинск-Мясокомбинат до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 1,041 км, установка КТП-6/0,4 кВ с ТМГ 250 кВа для электроснабжения объектов заявителя ПАО "Ростелеком" (№ 20.7500.1226.23) | P_115-213_ЧЭ | 7.0522 | 0 | 7.0522 | нд | 6.61 | нд | 0.11867 | нд | 0.11774 | нд | 6.2866 | нд | 0.086958 | 0.44222 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1226.23 от 28.07.2023 ПАО "Ростелеком".
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от 1 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство КЛ-10 кВ от 2 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство 2КТПН 10/0,4кВ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома протяженностью 0,150 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Радченко" (20.7500.3597.24) | P_115-225_ЧЭ | 31.0507 | 0 | 31.0507 | 31.0507 | 13.6783 | 0.37947 | 0.37947 | 0.007247 | 0.007247 | 3.623 | 3.623 | 27.041 | 9.6686 | 17.3724 | -17.3724 | -55.95% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3597.24 от 11.09.2024 ООО СЗ "Радченко". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине отсутствия участников на торгах.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №67 ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки ПС 110/35/10 кВ Забайкальск протяженностью 0,010 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" (№ 20.7500.4180.24) | P_115-229_ЧЭ | 1.3295 | 0 | 1.3295 | 1.3295 | 0.075878 | 0.071576 | 0.071576 | 0.0013669 | 0.0013669 | 0.0018748 | 0.0018748 | 1.2547 | 0.0010595 | 1.2536 | -1.2536 | -94.29% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4180.24 от 02.10.2024 ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине неготовности со стороны заявителя.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №91 ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ Пятая ВЛ-10 кВ ф. 5 ДРХУ протяженностью 2,667 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ЭКОРЕСУРС" (№ 20.7500.5467.24) | P_115-230_ЧЭ | 8.9717 | 0 | 8.9717 | 8.9717 | 6.7128 | 0.11838 | 0.11838 | 2.6219 | 2.6219 | 4.1867 | 4.1867 | 2.0447 | -0.21421 | 2.2589 | -2.2589 | -25.18% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5467.24 от 03.12.2024 ООО "ЭКОРЕСУРС". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №62 ВЛ 6 кВ ф.2 НовоЦурухайтуй протяженностью 0,31 км для электроснабжения объектов заявителя ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю (№ 20.7500.4732.24) | P_115-233_ЧЭ | 1.3946 | 0 | 1.3946 | 1.3946 | 0.86595 | 0.070916 | 0.070916 | 0.0031881 | 0.0031881 | 0.0019046 | 0.0019046 | 1.3186 | 0.78994 | 0.52868 | -0.52868 | -37.91% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4732.24 от 26.11.2024 ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю. Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-386 до ВРУ1 многоквартирного жилого дома протяженностью 0,145 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-386 до ВРУ2 многоквартирного жилого дома протяженностью 0,138 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "Региональное управление строительства" (№ 20.7500.5329.24) | P_115-234_ЧЭ | 3.1855 | 0 | 3.1855 | 0 | 3.3749 | 0 | 0.19064 | 0 | 0.0036407 | 0 | 2.2249 | 0 | 0.95575 | -0.18937 | 3.3749 | 0% | Частичное досрочное исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5329.24 от 07.11.2024 АО СЗ "Региональное управление строительства" (план 2026г.). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №35/16 ф. Северной Кадалы протяженностью 0,123 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Теплосбыт" (№ 20.7500.895.24) | P_115-198_ЧЭ | 0.8256 | 0 | 0.8256 | 0.8256 | 0.45079 | 0 | 0 | 0.067345 | 0.067345 | 0.38345 | 0.38345 | 0.3748 | 0 | 0.3748 | -0.3748 | -45.4% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.895.24 от 02.05.2024 ООО "Теплосбыт". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 17 АЗС протяженностью 0,18 км. Строительство новой ТП мощностью 250 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП протяженностью 0,212 км для электроснабжения объектов заявителя ПАО "Ростелеком" (№ 20.7500.495.23) | P_115-212_ЧЭ | 3.1546 | 0 | 3.1546 | 3.1546 | 2.5236 | 0 | 0 | 1.4656 | 1.4656 | 1.6891 | 2.0337 | 0 | -0.9757 | 0.63104 | -0.63104 | -20% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.495.23 от 20.02.2024 ПАО "Ростелеком". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 ф. 116 Николаевка протяженностью 0,054 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Востокгеология" (№ 20.7500.2933.24) | P_115-215_ЧЭ | 0.56346 | 0 | 0.56346 | 0.56346 | 1.3667 | 0 | 0 | 0.051456 | 0.051456 | 0.0013225 | 0.0013225 | 0.51069 | 1.3139 | -0.80325 | 0.80325 | 142.6% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2933.24 от 05.08.2024 ООО "Востокгеология". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-084 до 1СШ ВРУ 0,4 кВ общей протяженностью 0,1 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-084 до 2СШ ВРУ 0,4 кВ общей протяженностью 0,1 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "СЗ ЗАБВО" (№ 20.7500.3164.24) | P_115-219_ЧЭ | 1.0568 | 0 | 1.0568 | 1.0568 | 0.12849 | 0 | 0 | 0.12352 | 0.12352 | 0.0031747 | 0.0031747 | 0.93009 | 0.0017941 | 0.9283 | -0.9283 | -87.84% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3164.24 от 23.08.2024 ООО "СЗ ЗАБВО". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине отсутствия участников на торгах.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 445 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ -протяженностью 445 м. Строительство 2 КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 и ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 протяженностью 365 м каждая. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" Смоленка (№20.7500.953.23). | O_115-146_ЧЭ | 14.4418 | 10.609 | 3.8328 | 3.8328 | 3.4651 | 3.8328 | 4.5389 | 0 | 0.32814 | 0 | 0.14339 | 0 | -1.5453 | 0.3677 | -0.3677 | -9.593% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.953.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика". Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 9 "ЗЗТ-1" от РП-"Мациевская" протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 8 "ЗЗТ-2" от РП-"Мациевская" протяженностью 1,32 км. Монтаж двух комплексов коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя АО «РЖД Бизнес Актив - Забайкальск» (№20.7500.3689.24) | P_115-223_ЧЭ | 4.9771 | 0 | 4.9771 | 4.9771 | 3.7091 | 0 | 0 | 0.15643 | 0.15643 | 0.0040205 | 0.0040205 | 4.8166 | 3.5486 | 1.268 | -1.268 | -25.48% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3689.24 от 03.12.2024 АО «РЖД Бизнес Актив - Забайкальск». Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине длительной разработки проектной документации.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 475 до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,297 км. Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 434 до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,166 км. Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома общей протяженностью 0,365 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА" (№20.7500.3699.24) | P_115-224_ЧЭ | 19.7751 | 0 | 19.7751 | 19.7751 | 12.5726 | 0 | 0 | 5.104 | 5.104 | 1.0438 | 1.0438 | 13.6273 | 6.4248 | 7.2025 | -7.2025 | -36.42% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3699.24 от 01.10.2024 ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА". Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №8 ВЛ 10 кВ ф. 18 Булактуй протяженностью 0,050 км. Строительство новой ТП мощностью 250 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП протяженностью 0,110 км для электроснабжения объектов заявителя Администрация сельского поселения "Амитхаша" (№ 20.7500.4168.24) | P_115-228_ЧЭ | 3.6777 | 0 | 3.6777 | 3.6777 | 0.18094 | 0 | 0 | 1.1684 | 1.1684 | 1.2773 | 1.2773 | 1.232 | -2.2648 | 3.4967 | -3.4967 | -95.08% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4168.24 от 03.09.2024 Администрация сельского поселения "Амитхаша". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине неготовности со стороны заявителя.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Дальний привод до места установки новой ТП протяженностью 1,824 км. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший-2 до места установки новой ТП протяженностью 2,736 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Засопка" (№ 20.7500.2552.23) | O_115-157_ЧЭ | 12.7494 | 3.777 | 8.9724 | 8.9724 | 15.9723 | 5.2476 | 5.2476 | 3.7247 | 10.6827 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | -6.9999 | 6.9999 | 78.02% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2552.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Засопка". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-1 10 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-1 10 кВ протяженностью 15,744 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№ 20.7500.2994.22) | O_115-115_ЧЭ | 243.3187 | 243.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. «Отпайка» ТП-СНТ КРЫМ до новой ТП (10/0,4) протяженностью 1241 м. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-436-ТП-492 до новой ТП (10/0,4) протяженностью 362 м. Строительство двух ТП (10/0,4) мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1017.23) | O_115-148_ЧЭ | 11.9316 | 10.844 | 1.0877 | нд | 4.6195 | нд | 0.062053 | нд | 3.7206 | нд | 0.32084 | нд | 0.51601 | -3.5319 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1017.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ общей протяженностью 1,4 км. Строительство двухтрансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 2х16 МВА для электроснабжения объектов заявителей ООО "Забайкальский цементный завод" (№20.7500.3715.22) и ООО "Забайкальский известковый завод" (№20.7500.3703.22) | O_115-124_ЧЭ | 1084.2591 | 21.4072 | 1062.8518 | 307.3733 | 296.2984 | 1.497 | 1.497 | 0 | 0 | 294.6085 | 294.6085 | 11.2678 | 0.1929 | 766.5534 | -11.0749 | -3.603% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3715.22 от 19.12.2022 ООО "Забайкальский цементный завод". Отклонение от плана обусловлено изменением графика платежей.
8.1.1.3 | Строительство ячеек КРУН 6 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья. Строительство двух КЛ-6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья до места установки новой ТП протяженностью 0,395 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Смоленка" (№ 20.7500.2584.23) | O_115-158_ЧЭ | 20.3928 | 12.5142 | 7.8786 | 7.8786 | 1.6205 | 0.44931 | 0.44931 | 6.5184 | 6.5184 | 0.26253 | 0.26253 | 0.64838 | -5.6098 | 6.2581 | -6.2581 | -79.43% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2584.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Смоленка". Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1 СШ ТП-382 протяженностью 0,104 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2 СШ ТП-382 протяженностью 0,104 км для электроснабжения объектов заявителя OОО "СЗ "ГолдГеоПром" (№ 20.7500.5155.24) | P_115-232_ЧЭ | 2.1845 | 0 | 2.1845 | 2.1845 | 2.096 | 0 | 0 | 0.15491 | 0.15491 | 0.0039814 | 0.0039814 | 2.0256 | 1.9371 | 0.088491 | -0.088491 | -4.051% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5155.24 от 01.11.2024 OОО "СЗ "ГолдГеоПром". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский известковый завод" (№20.7500.3703.22) | O_115-125_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | -1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-804 6 кВ протяженностью 0,09 км для электроснабжения объектов заявителя ИП Андреева Т.А. (№20.7500.2220.24) | P_115-201_ЧЭ | 0.29681 | 0 | 0.29681 | 0.29681 | 0.13108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13108 | 0.13108 | 0.16573 | 0 | 0.16573 | -0.16573 | -55.84% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2220.20 от 24.06.2024 ИП Андреева Т.А. Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство трех ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 19 Поселок-4 до границы земельного участка заявителя общей протяженностью 0,1 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ТАМГА" (№20.7500.2566.24) | P_115-204_ЧЭ | 1.5296 | 0 | 1.5296 | 1.5296 | 1.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2691 | 1.2691 | 0.26052 | 0 | 0.26052 | -0.26052 | -17.03% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2566.24 от 20.06.2024 ООО "ТАМГА". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ПС Центральная, фидер Магнат, яч.11а протяженностью 0,04 км. до места установки новой ТП-6/0,4 мощностью 1000 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС Центральная, фидер Октябрь, яч.12 протяженностью 0,422 км. до места установки новой ТП-10/0,4 мощностью 1000 кВА. для электроснабжения объектов заявителя ООО Завод железобетонных изделий «НОВИН»» (20.7500.3115.23) | O_115-173_ЧЭ | 10.773 | 0.0071744 | 10.7658 | 10.7658 | 0.00049112 | 0.00011823 | 0.00011823 | 0.0001185 | 0.0001185 | 0.00016254 | 0.00016254 | 10.7654 | 9.185e-05 | 10.7653 | -10.7653 | -100% | Расторжение договора ТП №20.7500.3115.23 от 05.09.2023 ООО Завод железобетонных изделий «НОВИН».
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-262 протяженностью 25 м. и ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-98 протяженностью 56 м. для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ «СтройСфера» (20.7500.3781.23). | O_115-175_ЧЭ | 0.30368 | 0.0048926 | 0.29878 | 0.29878 | 0.057434 | 0.047359 | 0.047359 | 0.00098498 | 0.00098498 | 0.0013509 | 0.0013509 | 0.24909 | 0.0077389 | 0.24135 | -0.24135 | -80.78% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3781.23 от 17.10.2023 ООО СЗ «СтройСфера». Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине неготовности со стороны заявителя.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-2 10 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-2 10 кВ протяженностью 16,252 км. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новых РП до новых ТП протяженностью 6,431 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№20.7500.2995.22) | O_115-116_ЧЭ | 244.1623 | 200.6002 | 43.5621 | 43.5621 | 20.0571 | 0.10624 | 0.10624 | 19.3492 | 19.3492 | 0.17221 | 0.17221 | 23.9344 | 0.42941 | 23.505 | -23.505 | -53.96% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2995.22 от 20.10.2022 ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине неготовности со стороны заявителя.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-411 ф.3 до АЗС протяженностью 0,306 км для электроснабжения объектов заявителя Мишустина М.С. (№ 20.7500.773.23) | P_115-211_ЧЭ | 0.62239 | 0 | 0.62239 | нд | 1.4516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23748 | нд | 1.2141 | -0.8292 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.773.23 от 15.03.2023 Мишустина М.С. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 13 с-з Билитуй до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,94 км. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 20 Ключи до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,98 км для электроснабжения объекта заявителя ООО «Терминал Забайкальск» (№20.7500.2683.22) | O_115-137_ЧЭ | 48.8676 | 0.63666 | 48.2309 | 44.8548 | 42.6744 | 0.012359 | 0.012359 | 0.012387 | 0.012387 | 31.8258 | 31.8258 | 13.0043 | 10.8239 | 5.5565 | -2.1804 | -4.861% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2683.22 от 23.05.2023 ООО «Терминал Забайкальск». Отклонение от плана обусловлено изменением графика платежей.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (СШ1, СШ2) РП-52 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,834 км, строительство двух ВЛЗ-10кВ протяженностью 0,004 км для электроснабжения объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания, гостиничного обслуживания ООО «Бит» (№20.7500.3920.22) | O_115-144_ЧЭ | 4.3006 | 3.9475 | 0.35308 | нд | 1.0419 | нд | 1.0419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.68878 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3920.22 от 22.12.2022 ООО «Бит». Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. Здоровье до РУ-10 кВ новой ТП- 10/0,4 кВ протяженностью 981 м. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф. 19 Луговой до РУ-6 кВ новой ТП- 6/0,4 кВ протяженностью 4570 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1030.23) | O_115-149_ЧЭ | 12.4457 | 10.2373 | 2.2084 | 2.2084 | 2.4364 | 2.2084 | 2.291 | 0 | 0.11526 | 0 | 0.020542 | 0 | 0.0096022 | -0.22804 | 0.22804 | 10.33% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1030.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП "Мациевская" РУ-10кВ до РП заявителя общей протяженностью 7,030 км для электроснабжения объекта заявителя для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта АО «РЖД Бизнес Актив» (№20.7500.1855.23) | O_115-150_ЧЭ | 39.024 | 0.3261 | 38.6979 | 35.989 | 36.4518 | 0.0063262 | 0.0063262 | 0.0063405 | 0.0063405 | 27.9642 | 27.9642 | 8.0121 | 8.4749 | 2.246 | 0.46282 | 1.286% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1855.23 от 11.07.2023 АО «РЖД Бизнес Актив». Отклонение от плана обусловлено изменением графика платежей.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от резервной ячейки 2 СШ РУ-0,4кВ РП 46 до ВРУ многоквартирного жилого дома (основное питание) протяженностью 25 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Кайдал ф.ТП-51-ТП-79 ТП-167 до места установки новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 25 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ новой ТП- 6/0,4кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (резервное питание) протяженностью 25 м для электроснабжения объекта заявителя ВРУ многоквартирного жилого дома ООО СЗ "Радченко" (№20.7500.2234.23) | O_115-153_ЧЭ | 2.4519 | 1.2688 | 1.1831 | нд | 0.65685 | нд | 0.0039461 | нд | 0.6529 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52626 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2234.23 от 14.07.2023 ООО СЗ "Радченко".
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ПС Центральная, ф. Октябрь, яч.12 до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. протяженностью 456 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВа. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ПС Каштак ф. ТП-76 до РУ- 6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 303 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 630 кВа для электроснабжения объекта заявителя ООО "Поколение Будущего" (№20.7500.1768.23) | O_115-154_ЧЭ | 8.467 | 7.1835 | 1.2834 | 1.2834 | 0.14932 | 0.5405 | 0.5405 | 0.74292 | -0.39117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | -1.1341 | -88.37% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1768.23 от 05.06.2023 ООО "Поколение Будущего". Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-613 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,619 км. Установка двух ячеек КСО в РУ-6 кВ ТП-613 для электроснабжения здания командно-диспетчерского пункта ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (№ 20.7500.2711.24) | P_115-217_ЧЭ | 4.7688 | 0 | 4.7688 | 4.7688 | 6.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4741 | 4.4741 | 0.29472 | 1.6386 | -1.3439 | 1.3439 | 28.18% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2711.24 от 23.09.2024 ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ЛЭП.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35 кВ Атамановка до новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 1207 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Атамановка" (№ 20.7500.2481.23) | O_115-159_ЧЭ | 36.4953 | 10.4857 | 26.0095 | 26.0095 | 7.352 | 4.9888 | 4.9888 | 3.1868 | 3.1868 | 0 | -1.3151 | 17.8339 | 0.49158 | 18.6575 | -18.6575 | -71.73% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2481.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Атамановка". Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ячейки на 1 и 2 СШ ТП 297 протяженностью 1,788 км для электроснабжения объекта «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ООО «Поколение Будущего» (№20.7500.1722.23) | O_115-143_ЧЭ | 10.4575 | 8.2329 | 2.2246 | 2.2246 | 0.74007 | 0.33248 | 0.33248 | 0.36221 | 0.36221 | 1.5299 | 0.045383 | 0 | 0 | 1.4845 | -1.4845 | -66.73% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1722.23 от 29.05.2023 ООО "Поколение Будущего". Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №87 ВЛ-6 кВ ф.044 Ильдикан-1 общей протяженностью 0,012 км для электроснабжения объектов ООО Прииск "Каракканский" (№ 20.7500.219.25) | Q_115-237_ЧЭ | 0.53269 | 0 | 0.53269 | нд | 0.67862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53269 | нд | 0.14593 | -0.14593 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.219.25 от 30.01.2025 ООО Прииск "Каракканский". Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных систем шин РУ-10 кВ РП-42 до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4 кВ общей протяженностью 2,719 км. Строительство новой 2КТПБ-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство двенадцати КЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов общей протяженностью 3,466 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.257.23) | O_115-140_ЧЭ | 45.4673 | 1.0114 | 44.4559 | 44.4559 | 44.4559 | 1.7152 | 1.7152 | 42.7407 | 42.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.257.23 от 15.05.2023 ООО "ТрансСтройДевелопмент" в соответствии с планом.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 116 Николаевка до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,692 км.Строительство ТП с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (№20.7500.3049.23) | O_115-177_ЧЭ | 10.3244 | 9.0179 | 1.3065 | 1.3065 | 0.64873 | 0.16153 | 0.16153 | 0.16091 | 0.16091 | 0.98409 | 0.32629 | 0 | 0 | 0.6578 | -0.6578 | -50.35% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3049.23 от 08.12.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского. Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП 24-РП-34 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП-42 - ТП-667 до места установки новой ТП протяженностью 0,6 км. Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1250 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - КСК" (№ 20.7500.3523.23) | O_115-179_ЧЭ | 0.76946 | 0.76946 | 0 | 0 | 0.031272 | 0 | 0.012724 | 0 | 0.012752 | 0 | 0.0057959 | 0 | 0 | -0.031272 | 0.031272 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3523.23 от 09.10.2023 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - КСК". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ 0,4 кВ РП-01 общей протяженностью 0,306 км для электроснабжения объектов заявителя ООО РК "Атлантида" (№ 20.7500.4164.23) | O_115-183_ЧЭ | 1.2647 | 0.0096119 | 1.255 | нд | 1.8044 | нд | 1.7232 | нд | 0.029452 | нд | 0.01477 | нд | 0.036986 | -0.54937 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4164.23 от 16.11.2023 ООО РК "Атлантида". Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ 6 кВ РП-28 общей протяженностью 0,894 км. Монтаж ячейки КСО в РУ-6 кВ РП-28. Строительство ВЛЗ-6 кВ общей протяженностью 0,005 км. Монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "ДСК" (№20.7500.1007.25) | Q_115-241_ЧЭ | 4.6055 | 0 | 4.6055 | нд | 0.26794 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2642 | нд | 0.0037414 | 4.3375 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1007.25 от 25.03.2025 ООО СЗ "ДСК".
8.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-481 общей протяженностью 0,54 км. Строительство 2КТП мощностью 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП общей протяженностью 0,24 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (№ 20.7500.4845.23) | O_115-185_ЧЭ | 8.9776 | 0.0024375 | 8.9751 | 8.9751 | 5.9679 | 0.073409 | 0.073409 | 0.0014416 | 0.0014416 | 5.3605 | 5.3605 | 3.5398 | 0.53259 | 3.0072 | -3.0072 | -33.51% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4845.23 от 18.01.2024 АО СЗ "РУС". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине неготовности со стороны заявителя.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 57 Ретранслятор (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,020 км. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,040 км. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой КТП-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ протяженностью 0,478 км для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ «Служба единого заказчика» Петровск- Забайкальский (№20.7500.892.23) | O_115-147_ЧЭ | 10.6579 | 10.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная (ВЛ-110-99) до ОРУ 110 кВ вновь сооружаемой Борзинской СЭС протяженностью 5,481 км с образованием новой ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС для технологического присоединения объектов по производству электрической энергии ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.3631.21) | O_115-93_ЧЭ | 91.8943 | 88.2154 | 3.6789 | 3.6789 | 4.0699 | 0 | 0 | 3.6789 | 4.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39102 | 0.39102 | 10.63% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3631.21 от 24.06.2022 ООО "Юнигрин Пауэр". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-110-38 Абагайтуй-Забайкальск протяженностью 0,380 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.3288.22) | O_115-138_ЧЭ | 7.5576 | 0 | 7.5576 | 7.5576 | 1.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5576 | 1.8385 | 5.7191 | -5.7191 | -75.67% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3288.22 от 17.05.2023 ООО "Юнигрин Пауэр". Отклонение от плана обусловлено корректировкой объемов работ под фактически заключенный договор подряда, а также переносом оплаты на 2026 года в связи с поздним принятием объемов работ.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110-105 ТЭЦ ППГХО - Забайкальск протяженностью 0,205 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.1185.23) | O_115-139_ЧЭ | 4.9355 | 0 | 4.9355 | 4.9355 | 1.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9355 | 1.8973 | 3.0382 | -3.0382 | -61.56% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1185.23 от 17.05.2023 ООО "Юнигрин Пауэр". Отклонение от плана обусловлено корректировкой объемов работ под фактически заключенный договор подряда, а также переносом оплаты на 2026 года в связи с поздним принятием объемов работ.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 24 Ключи ПС Забайкальск до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 10 м. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 3 РУС ПС Забайкальск до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 550 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя ООО "Школа Будущего-Забайкальск" (№ 20.7500.2585.23) | O_115-161_ЧЭ | 11.1808 | 5.848 | 5.3328 | 5.3328 | 4.2425 | 0.09507 | 0.09507 | 2.9225 | 2.9225 | 1.0292 | 1.0292 | 1.286 | 0.19566 | 1.0903 | -1.0903 | -20.45% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.7500.2585.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Забайкальск". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-408 общей протяженностью 0,165 км каждая. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-408 общей протяженностью 0,850 км каждая. Реконструкция ТП-408 с расширением 1 СШ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ на одну дополнительную ячейку 0,4 кВ. Реконструкция ТП-408 с расширением 2 СШ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ на одну дополнительную ячейку 0,4 кВ для электроснабжения объектов заявителя ООО «Олимп-Спорт» (№20.7500.1677.25) | Q_115-248_ЧЭ | 8.3932 | 0 | 8.3932 | нд | 0.24728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24382 | нд | 0.0034529 | 8.1459 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1677.25 от 12.05.2025 ООО «Олимп-Спорт».
8.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ протяженностью 2396 м; двух КЛ-6 кВ протяженностью 2106 м; 2КТПН 6/0,4 с трансформаторами ТМГ мощностью 1600 кВА; КЛ-0,4 кВ протяженностью 1376 м; КЛ-0,4 кВ протяженностью 790 м. Установка двух ячеек КРУ в ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Молодежная" для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | K_115-9_ЧЭ | 36.7975 | 33.8121 | 2.9854 | нд | 0.62886 | нд | 0.0055172 | нд | 0.0055297 | нд | 0.61782 | нд | 0 | 2.3565 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2221.17 от 26.06.2017 ООО "Атолл".
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 8 Поселок-3 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер5 Поселок-1 до места установки новой ТП протяженностью 2,94 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Агинское" (№ 20.7500.2410.23) | O_115-162_ЧЭ | 17.5315 | 14.0084 | 3.523 | 1.3752 | 0.6997 | 0.65311 | 0.65311 | 0.72211 | 0.046588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 | -0.67552 | -49.12% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2510.23 от 07.08.2023 ООО "Школа Будущего-Агинское". Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 5 Новая Кука до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 25 м, строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 13 Домна до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 7150 м, строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.881.23) | O_115-164_ЧЭ | 35.9815 | 23.6209 | 12.3607 | 12.3607 | 5.449 | 2.3861 | 2.3861 | 9.9746 | 11.7018 | 0 | 0.43987 | 0 | -9.0787 | 6.9117 | -6.9117 | -55.92% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.881.23 от 28.08.2023 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.1.3 | Строительство ячейки 35 кВ и монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя ООО «Желтугинская горнорудная компания» (№20.7500.4029.22) | P_115-189_ЧЭ | 3.2152 | 0 | 3.2152 | 3.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2152 | 0 | 3.2152 | -3.2152 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4029.22 от 05.03.2024 ООО "Желтугинская ГРК". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта в связи с длительными торгово-закупочными процедурами.
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН от 1 СШ 10 кВ РП-25. Строительство РП 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ от КРУН 10 кВ с подключением от 1 СШ 10 кВ РП-25 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,997 км. Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП 24-РП-34 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,671 км. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новых ТП ТП-1 до ВРУ жилых домов общей протяженностью 0,732 км для электроснабжения объектов ООО "ЛЕННАР" (№20.7500.4434.23) | P_115-191_ЧЭ | 101.1461 | 0 | 101.1461 | 10.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6725 | 0 | 101.1461 | -10.6725 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4434.23 от 11.03.2024 ООО "ЛЕННАР". Отклонение от плана обусловлено необходимостью внесения изменений в технические условия.
8.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Заречная. Строительство двух КЛ-6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Заречная протяженностью 2,2 км для электроснабжения объектов заявителя АО "ФПК" (№20.7500.312.24) | P_115-193_ЧЭ | 48.4414 | 0 | 48.4414 | 11.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2512 | 0 | 48.4414 | -11.2512 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.312.24 от 03.07.2024 АО "ФПК". Отклонение от плана обусловлено необходимостью внесения изменений в технические условия.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-23 РУ-10 кВ 1 и 2 с.ш. протяженностью 0,217 км для электроснабжения объектов заявителя Тютюнник М.О. (№20.7500.2236.24) | P_115-200_ЧЭ | 2.5547 | 0 | 2.5547 | 2.5547 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5547 | 0.18547 | 2.3692 | -2.3692 | -92.74% | Расторжение договора ТП №20.7500.2236.24 от 13.06.2024 Тютюнник М.О.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. Город 1 до места установки новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,025 км. Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВа. Строительство шести ВЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя Шагдарова И.В. (№20.7500.2425.24) | P_115-202_ЧЭ | 0.96181 | 0 | 0.96181 | 0.96181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96181 | 0 | 0.96181 | -0.96181 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2425.24 от 17.06.2024 Шагдарова И.В. Отклонение от плана обусловлено внесением изменений в технические условия и исключением капитальных затрат.
8.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от ТП-459 1 и 2 с.ш. до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,560 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "СЗ "ПОБЕДА"" (№20.7500.3077.24) | P_115-206_ЧЭ | 2.5635 | 0 | 2.5635 | 2.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5635 | 0 | 2.5635 | -2.5635 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3077.24 от 29.07.2024 ООО "СЗ "ПОБЕДА"". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине неготовности со стороны заявителя.
8.1.1.3 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Булак (ВЛ-110-91) до РУ 110 кВ вновь сооружаемой Майдари СЭС протяженностью 0,2 км с образованием новой двухцепной ВЛ 110 кВ Майдари СЭС - Орловский ГОК №1 и Майдари СЭС - Булак. Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-61) до РУ 110 кВ вновь сооружаемой Майдари СЭС протяженностью 0,2 км с образованием новой двухцепной ВЛ 110 кВ Майдари СЭС - Орловский ГОК №2 и Майдари СЭС - Степь для электроснабжения объектов ООО "Солар Ритейл" (№ 20.7500.5337.24) | P_115-214_ЧЭ | 15.8545 | 0 | 15.8545 | 1.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0762 | 0 | 15.8545 | -1.0762 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.5337.24 от 10.01.2025 ООО "Солар Ритейл". Отклонение от плана обусловлено отсутствием договора подряда по причине того, что торги признаны несостоявшимися.
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН на ПС 110/6 кВ Центральная. Строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Центральная до вновь монтируемой 2КТП-1600 протяженностью 4,34 км. Строительство 2КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство десяти 2КЛ-0,4 кВ от РУ-6 кВ новой КТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 3,76 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "ПРОЕКТ-С-47" (№20.7500.3563.24) | P_115-216_ЧЭ | 81.9556 | 0 | 81.9556 | 59.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.315 | 0 | 81.9556 | -59.315 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3563.24 от 06.11.2024 ООО "СЗ "ПРОЕКТ-С-47". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине длительного согласования рабочей документации со стороны подрядной организации. В адрес подрядчика направлена претензия №1.8/04/1057.
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН в ПС 110/35/10 кВ Забайкальск. Строительство двух 2КТП-10/04 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА. Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Забайкальск до вновь монтируемой РП№1(ТП№1) - 10 кВ протяженностью 2,8 км. Строительство двух КЛ-10 кВ от РП№1(ТП№1) - 10 кВ до вновь монтируемых ТП№2 - 10 кВ протяженностью 0,259 км. Строительство 28-х КЛ-0,4 кВ от РУ-10 кВ новых ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 1,232 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "Трансстройдевелопмент Развитие" (№20.7500.3109.24) | P_115-218_ЧЭ | 113.7323 | 0 | 113.7323 | 102.6267 | 22.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6267 | 22.7518 | 90.9805 | -79.8749 | -77.83% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3109.24 от 09.10.2024 ООО СЗ "Трансстройдевелопмент Развитие". Отклонение от плана обусловлено переносом оплаты на 2026 года в связи с поздним принятием объемов работ.
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН в ПС 110/6 кВ Каштак. Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Каштак протяженностью 8,16 км для электроснабжения объектов Читинская ПЧС Роспотребнадзора, ФКУЗ (№20.7500.4200.24) | P_115-226_ЧЭ | 82.9892 | 0 | 82.9892 | 2.5 | 0.93677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.93677 | 82.0525 | -1.5632 | -62.53% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4200.24 от 01.11.2024 Читинская ПЧС Роспотребнадзора, ФКУЗ. Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта в связи с длительным согласованием рабочей документации.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №27 ВЛ-6 кВ ф.Макеевка общей протяженностью 0,966 км для электроснабжения объектов ООО "Золото Востока" (№ 20.7500.3711.24) | P_115-227_ЧЭ | 2.458 | 0 | 2.458 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 2.458 | -2.458 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3711.24 от 19.09.2024 ООО "Золото Востока". Отклонение от плана обусловлено внесением изменений в технические условия и исключением капитальных затрат.
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН в ПС 110/6 кВ Антипиха. Строительство РП 6 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА. Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Антипиха до РП 6 кВ протяженностью 7,56 км. Строительство двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА, двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство двух КЛ-6 кВ от РП 6 кВ до вновь монтируемых ТП протяженностью 1,72 км. Строительство 33-х КЛ-0,4 кВ от РУ-6 кВ новых ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 8,57 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "Ракета" (№20.7500.4967.24) | P_115-231_ЧЭ | 295.4999 | 0 | 295.4999 | 39.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4971 | 0 | 295.4999 | -39.4971 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4967.24 от 20.11.2024 ООО СЗ "Ракета". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине длительного согласования рабочей документации со стороны подрядной организации. В адрес подрядчика направлена претензия №1.8/04/1057.
8.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-486 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,045 км каждая для электроснабжения объектов заявителя АО Специализированный застройщик "Региональное управление строительства" (№20.7500.1830.25) | Q_115-259_ЧЭ | 0.74452 | 0 | 0.74452 | нд | 0.17879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17879 | 0.56573 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1830.25 от 12.05.2025 АО Специализированный застройщик "Региональное управление строительства".
8.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-486 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,163 км каждая для электроснабжения объектов заявителя АО Специализированный застройщик "Региональное управление строительства" (№20.7500.2038.25) | Q_115-260_ЧЭ | 2.6443 | 0 | 2.6443 | нд | 0.26085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26085 | 2.3834 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2038.25 от 26.05.2025 АО Специализированный застройщик "Региональное управление строительства".
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Дачи протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ГАУ ЗК "ЭТНО-АРХЕОПАРК "СУХОТИНО" (№20.7500.2506.25) | Q_115-261_ЧЭ | 0.63022 | 0 | 0.63022 | нд | 0.088099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.088099 | 0.54212 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2506.25 от 02.07.2025 ГАУ ЗК "ЭТНО-АРХЕОПАРК "СУХОТИНО".
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки протяженностью 0,03 км для электроснабжения объектов заявителя Булдаков А. Н. (№20.7500.2058.25) | Q_115-263_ЧЭ | 0.13722 | 0 | 0.13722 | нд | 0.13722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13722 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2058.25 от 14.05.2025 Булдаков А. Н.
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 12.2983 | 0.10748 | 12.1908 | 7.0152 | 5.5481 | 1.7173 | 0.12171 | 0.2701 | 0.2701 | 2.2678 | 2.635 | 2.76 | 2.5213 | 6.6427 | -1.4671 | -20.91% | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 12.2983 | 0.10748 | 12.1908 | 7.0152 | 5.5481 | 1.7173 | 0.12171 | 0.2701 | 0.2701 | 2.2678 | 2.635 | 2.76 | 2.5213 | 6.6427 | -1.4671 | -20.91% | нд
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-26345 протяженностью 0,190 км для электроснабжения объектов заявителя Паньков В.Ю. (№ 20.7500.3866.24) | P_115-209_ЧЭ | 0.31961 | 0 | 0.31961 | 0.31961 | 0.57596 | 0.05071 | 0.05071 | 0.00096844 | 0.00096844 | 0.26793 | 0.51716 | 0 | 0.0071135 | -0.25635 | 0.25635 | 80.21% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3866.24 от 14.10.2024 Паньков В.Ю. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ.
8.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-257 до жилого здания протяженностью 300 м для электроснабжения объектов заявителя ООО УК «Фаворит» (№20.7500.2960.23) | O_115-171_ЧЭ | 1.4497 | 0.0048749 | 1.4448 | 1.4448 | 0.12637 | 8.061e-05 | 8.061e-05 | 0.12094 | 0.12094 | 0.003217 | 0.003217 | 1.3206 | 0.0021321 | 1.3184 | -1.3184 | -91.25% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2960.23 от 24.08.2023 ООО УК «Фаворит». Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине неготовности со стороны заявителя.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 протяженностью 0,185 км, реконструкция ТП-617 мощностью 250 кВА для электроснабжения объкта заявителя МДОУ детский сад N2 "Березка" село Шелопугино (№20.7500.3984.23) | O_115-187_ЧЭ | 1.7691 | 0.10261 | 1.6665 | 1.6665 | 0.070917 | 1.6665 | 0.070917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5956 | -1.5956 | -95.74% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3984.23 от 05.02.2024 МДОУ детский сад N2 "Березка" село Шелопугино. Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник протяженностью 0,73 км. Усиление КЛ-6 кВ между 1 секцией шин ЗРУ-6 кВ и 3 секцией шин (ячейка КРУН-6 кВ) ПС 35/6 кВ Атамановка в части замены кабеля протяженностью 0,06 км. Замена трансформаторов тока в ячейке 6 кВ ф. Плодопитомник для электроснабжения объектов ООО "ВЕРДЭ" (№ 20.7500.483.24) | P_115-208_ЧЭ | 3.4006 | 0 | 3.4006 | 3.4006 | 4.2681 | 0 | 0 | 0.1482 | 0.1482 | 1.9966 | 1.9966 | 1.2558 | 2.1233 | -0.8675 | 0.8675 | 25.51% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.483.24 от 08.08.2024 ООО "ВЕРДЭ". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ЛЭП.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-15 протяженностью 0,080 км для электроснабжения объектов заявителя ИП Дорохин В.Ф. (№20.7500.6063.24) | P_115-236_ЧЭ | 0.18368 | 0 | 0.18368 | 0.18368 | 0.23608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18368 | 0.23608 | -0.0524 | 0.0524 | 28.53% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.6063.24 от 05.02.2025 ИП Дорохин В.Ф. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-«Лазо 14» в части замены провода общей протяженностью 0,074 км для электроснабжения объектов заявителя ИП Разоков Р. Б. (№20.7500.425.25) | Q_115-243_ЧЭ | 0.151 | 0 | 0.151 | нд | 0.151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.151 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.425.25 от 28.04.2025 ИП Разоков Р.Б.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 от оп. №113 общей протяженностью 1,213 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забуголь" (№20.7500.1254.25) | Q_115-240_ЧЭ | 5.0246 | 0 | 5.0246 | нд | 0.1197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11803 | нд | 0.0016715 | 4.9049 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1254.25 от 07.05.2025 ООО "Забуголь".
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 859.5976 | 168.5004 | 691.0972 | 404.3729 | 117.953 | 4.1255 | 3.8673 | 26.3134 | 16.57 | 26.8609 | 26.4939 | 347.0731 | 71.0218 | 573.1442 | -286.4199 | -70.83% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 429.7732 | 98.0407 | 331.7325 | 86.5775 | 46.4284 | 0 | 0 | 1.6049 | 2.0294 | 6.6608 | 6.7053 | 78.3118 | 37.6937 | 285.304 | -40.149 | -46.37% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 373.8903 | 98.0407 | 275.8495 | 30.6945 | 12.3529 | 0 | 0 | 1.6049 | 2.0294 | 0.010916 | 0.010916 | 29.0788 | 10.3125 | 263.4967 | -18.3417 | -59.76% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА | F_42_ЧЭ | 98.6716 | 98.0407 | 0.63084 | 0.63084 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0.63084 | 0 | 0.20625 | -0.20625 | -32.69% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА | O_143_ЧЭ | 254.6466 | 0 | 254.6466 | 9.4916 | 3.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4916 | 3.4736 | 251.173 | -6.018 | -63.4% | Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине позднего заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | O_142_ЧЭ | 20.5721 | 0 | 20.5721 | 20.5721 | 8.4547 | 0 | 0 | 1.6049 | 1.6049 | 0.010916 | 0.010916 | 18.9563 | 6.8389 | 12.1174 | -12.1174 | -58.9% | Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине длительной разработки проектной документации.
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 55.8829 | 0 | 55.8829 | 55.8829 | 34.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6499 | 6.6944 | 49.233 | 27.3812 | 21.8074 | -21.8074 | -39.02% | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Степь с заменой маслонаполненного высоковольтного ввода на герметичный с твёрдой изоляцией (1 шт.) | M_129-1_ЧЭ | 1.3747 | 0 | 1.3747 | 1.3747 | 1.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3747 | 1.4192 | 0 | 0.0021693 | -0.046623 | 0.046623 | 3.391% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Черновская с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные с твердой изоляцией (4 шт.) | M_129-2_ЧЭ | 5.4988 | 0 | 5.4988 | 5.4988 | 5.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2752 | 5.2752 | 0.22363 | 0.16041 | 0.06322 | -0.06322 | -1.15% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Атамановка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | L_63-24_ЧЭ | 2.3252 | 0 | 2.3252 | 2.3252 | 1.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3252 | 1.4982 | 0.82698 | -0.82698 | -35.57% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Аэропорт с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | L_63-27_ЧЭ | 2.3252 | 0 | 2.3252 | 2.3252 | 0.98085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3252 | 0.98085 | 1.3443 | -1.3443 | -57.82% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Кадала с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | L_63-29_ЧЭ | 2.3252 | 0 | 2.3252 | 2.3252 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3252 | 1.1928 | 1.1324 | -1.1324 | -48.7% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дульдурга с заменой комплекта РВС-110-1 на комплект ОПН-110, 3 комплекта | L_120-3_ЧЭ | 0.70025 | 0 | 0.70025 | 0.70025 | 0.54096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70025 | 0.54096 | 0.15929 | -0.15929 | -22.75% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мордой с заменой комплекта РВС-110-1, РВС-110-2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-4_ЧЭ | 1.4005 | 0 | 1.4005 | 1.4005 | 0.71958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 0.71958 | 0.68091 | -0.68091 | -48.62% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Урейск с заменой комплекта РВС-110-1 на комплект ОПН-110, 3 комплекта | L_120-7_ЧЭ | 0.70025 | 0 | 0.70025 | 0.70025 | 0.23598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70025 | 0.23598 | 0.46427 | -0.46427 | -66.3% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Кайдайловская с заменой комплекта РВС-110-Т1, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-12_ЧЭ | 1.4005 | 0 | 1.4005 | 1.4005 | 0.68153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 0.68153 | 0.71897 | -0.71897 | -51.34% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ КСК с заменой комплекта РВС-110-Т1, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-14_ЧЭ | 1.4005 | 0 | 1.4005 | 1.4005 | 0.60166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 0.60166 | 0.79884 | -0.79884 | -57.04% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой комплекта РВС-110-Т1, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-15_ЧЭ | 1.4005 | 0 | 1.4005 | 1.4005 | 0.60591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 0.60591 | 0.79459 | -0.79459 | -56.74% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угдан с заменой комплекта РВС-110-Т1, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-16_ЧЭ | 1.4005 | 0 | 1.4005 | 1.4005 | 0.61187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 0.61187 | 0.78863 | -0.78863 | -56.31% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Молодёжная с заменой комплекта РВС-110-1, РВС-110-2, РВС-110 на комплекты ОПН-110, 9 комплектов | L_120-17_ЧЭ | 2.1007 | 0 | 2.1007 | 2.1007 | 0.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1007 | 0.8668 | 1.234 | -1.234 | -58.74% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Центральная с заменой комплекта РВС-110-Т1, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-18_ЧЭ | 1.4005 | 0 | 1.4005 | 1.4005 | 0.72803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 0.72803 | 0.67247 | -0.67247 | -48.02% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Черновская с заменой комплекта РВС-110-1, РВС-110-2, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 9 комплектов | L_120-19_ЧЭ | 2.1007 | 0 | 2.1007 | 2.1007 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1007 | 1.129 | 0.9718 | -0.9718 | -46.26% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Южная с заменой комплекта РВС-110-Т1, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-20_ЧЭ | 1.4005 | 0 | 1.4005 | 1.4005 | 0.60047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 0.60047 | 0.80003 | -0.80003 | -57.12% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Акатуй ТТ-110-Т1 с заменой маслонаполненных трансформаторов тока ТФНД-110 (3 шт.) | M_130-1_ЧЭ | 8.8761 | 0 | 8.8761 | 8.8761 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8761 | 5.387 | 3.4891 | -3.4891 | -39.31% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Акатуй ТТ-110-Т2 с заменой маслонаполненных трансформаторов тока ТФНД-110 (3 шт.) | M_130-2_ЧЭ | 8.8761 | 0 | 8.8761 | 8.8761 | 5.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8761 | 5.2741 | 3.602 | -3.602 | -40.58% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Вершина Дарасун ТТ-110-1 с заменой маслонаполненных трансформаторов тока ТФМ-110 (3 шт.) | M_130-3_ЧЭ | 8.8761 | 0 | 8.8761 | 8.8761 | 5.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8761 | 5.5639 | 3.3123 | -3.3123 | -37.32% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 407.8227 | 51.023 | 356.7996 | 315.2303 | 68.9966 | 4.1255 | 3.8673 | 24.7085 | 14.5406 | 20.2001 | 19.7886 | 266.1962 | 30.8002 | 287.803 | -246.2337 | -78.11% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 405.8803 | 51.023 | 354.8572 | 313.2879 | 67.8545 | 4.1255 | 3.8673 | 24.7085 | 14.5406 | 20.2001 | 19.7886 | 264.2538 | 29.658 | 287.0028 | -245.4335 | -78.34% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№35 "Оросительная" в части замены деревянных опор на железобетонные без изменения протяженности общей протяженностью 0,285 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Эл Телеком, №56.7500.4477.23) | O_116-67_ЧЭ | 0.56922 | 0.56015 | 0.0090755 | 0.0090755 | 0.0090755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090755 | 0.0090755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.308e-13% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4477.23 от 04.12.2023 ООО "Эл Телеком".
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-35 «ПС Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная» и ВЛ-110-99 «ПС Борзя Восточная – ПС Борзя Западная» в пролете опор №48 - №49 протяженностью 0,147 км с установкой анкерной металлической двухцепной отпаечной опоры. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная и ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная в части замены оборудования системы связи (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Юнигрин Инжиниринг, №56.7500.3126.23) | O_116-58_ЧЭ | 43.919 | 41.8499 | 2.0691 | 2.0691 | 2.0691 | 0 | 0 | 2.0691 | 2.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3126.23 от 31.08.2023 ООО "Юнигрин Инжиниринг". Оплата кредиторской задолженности в соответствии с планом.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№4, 6 от ТП-481 в части замены на КЛ протяженностью 0,07 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 жил.массив от ТП-031 протяженностью 0,05 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат АО СЗ РУС, №56.7500.1706.24) | P_116-75_ЧЭ | 2.615 | 0 | 2.615 | 2.615 | 0.37617 | 0 | 0 | 0.11232 | 0.11232 | 0 | 0 | 2.5026 | 0.26385 | 2.2388 | -2.2388 | -85.61% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.1706.24 от 19.04.2024 АО СЗ РУС. Отклонение от плана обусловлено исключением объемов работ арендованного имущества.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «Хлебозавод» протяженностью 0,081 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТПН-22414 протяженностью 0,244 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Школа будущего-Дарасун, №56.7500.2629.24) | P_116-77_ЧЭ | 3.733 | 0 | 3.733 | 3.733 | 0.2954 | 0 | 0 | 3.733 | 0.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4376 | -3.4376 | -92.09% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2629.24 от 19.06.2024 ООО Школа будущего-Дарасун. Отклонение от плана обусловлено использованием складских остатков материалов и оборудования.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Жил.массив от ТП-147 протяженностью 0,130 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Зоосервис, №56.7500.4106.24) | P_116-78_ЧЭ | 0.62568 | 0 | 0.62568 | 0.62568 | 0.085953 | 0 | 0 | 0.085953 | 0.085953 | 0 | 0 | 0.53973 | 0 | 0.53973 | -0.53973 | -86.26% | Расторжение соглашения о компенсации затрат №56.7500.4106.24 от 29.08.2024 ООО Зоосервис.
8.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ ПС «Северная - РП-52» протяженностью 0,150 км каждая, реконструкция КЛ-6 кВ ПС «Северная - РП-7» протяженностью 0,150 км, реконструкция КЛ-10 кВ ТП-269-ТП-282 протяженностью 0,150 км, реконструкция КЛ-10 кВ «РП-52-ТП-418» протяженностью 0,100 км, реконструкция КЛ-10 кВ «ТП-382-ТП-418» протяженностью 0,100 км, реконструкция КЛ-6 кВ ПС «Каштак-РП-21» протяженностью 0,150 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Коханского), №56.7500.4361.24) | P_116-80_ЧЭ | 13.0997 | 0 | 13.0997 | 13.0997 | 2.1358 | 0 | 0 | 0.17977 | 0.17977 | 1.956 | 1.956 | 10.964 | 0 | 10.964 | -10.964 | -83.7% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4361.24 от 12.09.2024 ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Коханского). Отклонение от плана обусловлено исключением объемов работ арендованного имущества.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ул.Кастринская от ТП-31 в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,05 км. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 «жил. массив от ТП-31» в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,165 км. Реконструкция КЛ-6 кВ ф. «ТП-31 – ТП-спиртзавод» и КЛ-6 кВ ф. «ТП-31 – ТП-32» общей протяженностью 0,146 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ «ЭК Энергожилстрой» №56.7500.1611.24) | P_116-70_ЧЭ | 3.2027 | 1.5377 | 1.6649 | 1.6649 | 0.26485 | 0.94298 | 0.94298 | 0.72195 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67813 | 1.4001 | -1.4001 | -84.09% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.1611.24 от 17.04.2024 ООО СЗ СК Энергожилстрой. Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер Карьер от ПС 110/35/6 кВ Третья протяженностью 1,8 км | P_137_ЧЭ | 9.918 | 0 | 9.918 | 9.918 | 15.215 | 0 | 0 | 0.10712 | 0.10712 | 0.0027532 | 0.0027532 | 9.8081 | 15.1051 | -5.297 | 5.297 | 53.41% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-24 в части канала ВОЛС от ПС 110/35/6 кВ Кличка до Приаргунской ТЭЦ, организация канала ВОЛС от Приаргунской ТЭЦ до ПС 110 кВ Заявителя, организация ВЧ каналов связи по ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Кличка до Приаргунской ТЭЦ, по ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - ПС 110/35/6 кВ Благодатка до ПС 110 кВ Заявителя. Организация каналов связи для устройств телеуправления, устройств сбора и передачи телеинформации, телефонной связи с ПС 110 кВ Заявителя до ОДС ЮВЭС ПО ЦУС. Реконструкция существующего устройства дополнительной автоматической разгрузки (ДАР) Приаргунской ТЭЦ (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для АО Висмут, №56.7500.1519.23) | O_116-54_ЧЭ | 27.429 | 0 | 27.429 | 27.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.429 | 0 | 27.429 | -27.429 | -100% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.1519.23 от 10.05.2023 АО Висмут. Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта в связи с корректировкой сметной документации.
8.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя-Давенда с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО «Желтугинская горнорудная компания», №56.7500.2727.23) | O_116-64_ЧЭ | 121.1432 | 0 | 121.1432 | 121.1432 | 6.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1432 | 6.713 | 114.4301 | -114.4301 | -94.46% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2727.23 от 31.07.2023 ООО «Желтугинская горнорудная компания». Отклонение от плана обусловлено переносом оплаты на 2026 года в связи с поздним принятием объемов работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Жил Массив №2, от ТП-251 в части замены ВЛ на КЛ протяженностью 0,623 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ "ВИДСТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ ГРУПП", №56.7500.3595.23) | O_116-60_ЧЭ | 3.1725 | 2.8982 | 0.27423 | 0.27423 | 0.015967 | 0.27423 | 0.015967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25826 | -0.25826 | -94.18% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3595.23 от 06.10.2023 ООО СЗ "ВИДСТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ ГРУПП". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №6 "Кир.Завод" общей протяженностью 0,785 км. Реконструкция СТП "Строителей" в части переноса ТП на новое место. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,012 км. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,045 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО «Терминал Забайкальск», №56.7500.3718.23) | O_116-63_ЧЭ | 8.8253 | 0.21259 | 8.6128 | 8.6128 | 4.4911 | 0.002717 | 0.002717 | 0 | 0 | 4.4681 | 4.4681 | 4.1419 | 0.020256 | 4.1216 | -4.1216 | -47.86% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3718.23 от 10.10.2023 ООО «Терминал Забайкальск». Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта в связи с поздней поставкой материалов и оборудования.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.23 "ОКПП" протяженностью 0,472 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Школа будущего - Забайкальск, №56.7500.4429.23) | P_116-73_ЧЭ | 2.6302 | 0 | 2.6302 | 2.6302 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6302 | 1.78 | 0 | 0 | 0.85015 | -0.85015 | -32.32% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4429.23 от 30.11.2023 ООО Школа будущего - Забайкальск. Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 7 «Чабанские стоянки» протяженностью 0,247 км, реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 7 «Чабанские стоянки» до ТП-736 протяженностью 0,378 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Дорстройсервис, №56.7500.3791.24) | P_116-79_ЧЭ | 4.3311 | 0 | 4.3311 | 4.3311 | 6.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3311 | 4.7698 | 0 | 1.7471 | -2.1858 | 2.1858 | 50.47% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3791.24 от 13.08.2024 ООО Дорстройсервис. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №5 "Звёздный" протяженностью 0,616 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-21133 протяженностью 0,031 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-21004 протяженностью 0,171 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-21003 протяженностью 0,525 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-21003 протяженностью 0,449 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Звезда, №56.7500.806.24) | P_116-74_ЧЭ | 7.4223 | 0 | 7.4223 | 7.4223 | 5.854 | 0.20756 | 0.20756 | 7.2148 | 5.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5684 | -1.5684 | -21.13% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.806.24 от 04.03.2024 ООО Звезда. Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
8.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-10 кВ от РП-24 до РП-34 в части замены на КЛ протяженностью 0,140 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО СЗ «ТрансСтройДевелопмент», №56.7500.2925.24) | P_116-82_ЧЭ | 13.8407 | 0 | 13.8407 | 13.8407 | 9.2605 | 0.26139 | 0.26139 | 1.0024 | 1.0024 | 0.33105 | 0.33105 | 12.2458 | 7.6656 | 4.5802 | -4.5802 | -33.09% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2925.24 от 02.07.2024 ООО СЗ «ТрансСтройДевелопмент». Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №1 «Унда-Подойницино» протяженностью 0,122 км, ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-332 протяженностью 0,074 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Стройдорэко, №56.7500.4036.24) | P_116-83_ЧЭ | 1.7319 | 0 | 1.7319 | 1.7319 | 0.79494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79494 | 0.79494 | 0.93696 | 0 | 0.93696 | -0.93696 | -54.1% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4036.24 от 26.08.2024 ООО Стройдорэко. Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – ТП-292 /ф.ДЭУ/, ф. Очистные-1» протяженностью 0,333 км, реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – РП-17, ф. Очистные-2» протяженностью 0,454 км, реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – РУ очистных сооружений Очистные-3» протяженностью 0,454 км, реконструкция КЛ-6 кВ «ПС Заречная - РУ очистных сооружений, ф. Очистные-4» протяженностью 0,454 км, реконструкция ВЛ-6 кВ ф. «ОМФ» с РП-45 протяженностью 0,290 км, реконструкция КЛ-6 кВ ф. «ОМФ» с РП-45 протяженностью 0,523 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-121 ул. Борзинская протяженностью 0,664 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Ярославского), №56.7500.3999.24) | P_116-81_ЧЭ | 19.9177 | 0 | 19.9177 | 19.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5789 | 5.5789 | 14.3387 | -5.5789 | 19.9177 | -19.9177 | -100% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3999.24 от 23.08.2024 ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Ярославского). Отклонение от плана обусловлено исключением объемов работ арендованного имущества.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. «Северной Кадалы» протяженностью 0,6 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат АО СЗ Атолл, №56.7500.1805.24) | P_116-76_ЧЭ | 4.3689 | 0 | 4.3689 | 4.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3689 | 0 | 4.3689 | -4.3689 | -100% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.1805.24 от 26.04.2024 АО СЗ Атолл. Отклонение от плана обусловлено исключением объемов работ арендованного имущества.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-38 "Абагайтуй - Забайкальск" в пролете опор №101 - 102 протяженностью 0,206 км с установкой анкерной металлической отпаечной опоры (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Юнигрин Инжиниринг, № 56.7500.2666.24) | P_116-84_ЧЭ | 15.748 | 0 | 15.748 | 9.8474 | 0.24932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8474 | 0.24932 | 15.4987 | -9.5981 | -97.47% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2666.24 от 20.06.2024 ООО Юнигрин Инжиниринг. Отклонение от плана обусловлено корректировкой объемов работ под фактически заключенный договор подряда, а также переносом оплаты на 2026 года в связи с поздним принятием объемов работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Абагайтуй, ПС 110/35/10 кВ Балей с установкой трансформаторов тока 110 кВ и шкафа УПАСК. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск, ПС 110/35/6 кВ Кличка, ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная с установкой устройств АОПО и УПАСК (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Юнигрин Инжиниринг, № 56.7500.2671.24) | P_116-85_ЧЭ | 57.9612 | 0 | 57.9612 | 34.7767 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7767 | 1.454 | 56.5072 | -33.3227 | -95.82% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2671.24 от 20.06.2024 ООО Юнигрин Инжиниринг. Отклонение от плана обусловлено корректировкой объемов работ под фактически заключенный договор подряда, а также переносом оплаты на 2026 года в связи с поздним принятием объемов работ.
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. «РП-38 – ТП-579» протяженностью 0,250 км, реконструкция КЛ-10 кВ ф. «ТП-582 - ТП-579» протяженностью 0,250 км, реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-51» протяженностью 0,09 км каждая, реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-56» протяженностью 0,09 км каждая (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО «Дворец Единоборств», №56.7500.5475.24) | P_116-86_ЧЭ | 11.2107 | 0 | 11.2107 | 11.2107 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2107 | 1.6642 | 9.5465 | -9.5465 | -85.16% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.5475.24 от 05.11.2024 ООО «Дворец Единоборств». Отклонение от плана обусловлено исключением объемов работ арендованного имущества.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-1-Заречная» протяженностью 0,144 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО "Звезда", №56.7500.613.25) | Q_116-88_ЧЭ | 10.2717 | 0 | 10.2717 | нд | 0.3726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3726 | 9.8991 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.613.25 от 17.02.2025 ООО "Звезда".
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. №1 «Хороший» , ВЛ-6 кВ ф. №2 «Хороший» в части замены ВЛ на КЛ протяженностью 0,080 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Звезда, №56.7500.617.25) | Q_116-89_ЧЭ | 1.8377 | 0 | 1.8377 | нд | 0.28515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28515 | 1.5525 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.617.25 от 17.02.2025 ООО "Звезда".
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-580 до ТП-МИР 2 (ТП-684) в части замены КЛ протяженностью 0,123 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО ГолдГеоПром, №56.7500.2621.25) | Q_116-90_ЧЭ | 0.37484 | 0 | 0.37484 | нд | 0.37484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37484 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2621.25 от 04.06.2025 ООО ГолдГеоПром.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №60 до оп. №77 протяженностью 1,65 км, ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №93 до оп. №95 протяженностью 0,24 км и отпайки на ТП-299 от оп. №121 до оп. №2 протяженностью 0,230 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО ДорСтрой, №56.7500.2514.23) | O_116-56_ЧЭ | 11.9645 | 0.083818 | 11.8807 | 11.8807 | 7.4407 | 2.3986 | 2.3986 | 9.4821 | 5.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | -4.44 | -37.37% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2514.23 от 03.08.2023 ООО ДорСтрой. Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 Освещение в части замены опор, монтажа провода общей протяженностью 420 м. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-21 общей протяженностью 120 м (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для МКУ Вершино-Дарасунская городская администрация, №56.7500.4755.23) | O_116-69_ЧЭ | 4.0165 | 3.8806 | 0.13593 | 0.13593 | 0.13593 | 0.038055 | 0.038055 | 0 | 0 | 0.097875 | 0.097875 | 0 | 0 | -3.8858e-16 | 3.8858e-16 | 2.859e-13% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4755.23 от 22.12.2023 МКУ "Вершино-Дарасунская городская администрация". Оплата кредиторской задолженности в соответствии с планом.
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.9424 | 0 | 1.9424 | 1.9424 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9424 | 1.1422 | 0.80021 | -0.80021 | -41.2% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ ЧРЭС от ТП-21227 фидер 1 с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-10_ЧЭ | 1.9424 | 0 | 1.9424 | 1.9424 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9424 | 1.1422 | 0.80021 | -0.80021 | -41.2% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.0017 | 19.4366 | 2.5651 | 2.5651 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5651 | 2.528 | 0.037137 | -0.037137 | -1.448% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.0017 | 19.4366 | 2.5651 | 2.5651 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5651 | 2.528 | 0.037137 | -0.037137 | -1.448% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с созданием дистанционного управления оборудованием РУ 110 кВ из ДЦ и ЦУС | L_109-60_ЧЭ | 2.7603 | 0.1952 | 2.5651 | 2.5651 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5651 | 2.528 | 0.037137 | -0.037137 | -1.448% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Читаэнерго" в 2024 году | J_101-3ц-1_ЧЭ | 19.2414 | 19.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 85.7382 | 35.1413 | 50.5969 | 47.7817 | 42.2089 | 0 | 0.56966 | 0 | 0.12962 | 4.7904 | 6.1248 | 42.9913 | 35.3847 | 8.388 | -5.5729 | -11.66% | нд
8.6 | Договор дарения (распоряжение 1.8/469-р от 26.05.2025) ВЛЗ-6 кВ от ТП № 090 до ТП-Строительная площадка, протяженностью 0,28 км | P_169-67_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/673-р от 11.07.2025): 1) КТП 6/0,4 кВ № 21583 - 0,4 МВА 2) ВЛ 6 кВ оп № 106 (ВЛ 6 кВ ф 20 Карьер ПС 110 кВ Третья) - оп № 9/3 - 0,075 км 3) ВЛ 0,4 кВ ф1 РУ-0,4 кВ ТП 21583 - оп №25 - 0,84 км 4) ВЛ 0,4 кВ ф3 РУ-0,4 кВ ТП 21170 - оп №32 - 0,86 км | P_169-68_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/673-р от 11.07.2025): 1) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф Детский сад 126 ТП 45 квартал) - оп № 3 - 0,35 2) ВЛ 0,4 кВ ф Детский сад 91 ТП 45 квартал - оп № 1 - 0,35 км 3) КЛ 0,4 кВ ф Полиция от РУ 0,4 кВ ТП ПЧ - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 53 - 0,25 км 4) КЛ 0,4 кВ ф Лазо 51 от РУ 0,4 кВ ТП 54 квартал - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 51 - 0,45 км 5) КЛ 0,4 кВ ф Лазо 63/1 от РУ 0,4 кВ ТП 54 квартал - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 63/1 - 0,55 км 6) КЛ 0,4 кВ ф Лазо 63 МЖК от РУ 0,4кВ ТП 54 квартал - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 63/2 - 0,48 км 7) КЛ 0,4 кВ ф Лазо 63 МЖК от РУ 0,4кВ ТП 54 квартал - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 63/3 - 0,48 км 8) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф. Население от КТПНС СМП 754) - оп № 6 - 0,2 км | P_169-69_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/673-р от 11.07.2025): 1) КТП 10/0,4 кВ № 0794 - 0,16 МВА 2) ВЛ 0,4 кВ оп №1 (ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 0794) - оп №44 - 0,5 км 3) ВЛ 0,4 кВ оп №1 (ВЛ 0,4 кВ ТП Жильё) - оп №14) - 0,82 км 4) ВЛ 0,4 кВ оп №1 (ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 0794) - оп №14 - 1,7 км 5) ВЛ 0,4 кВ оп №1 (ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 0794) - оп №8 - 0,3 км | P_169-70_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 - 12 шт. в части филиала "Читаэнерго" | O_107-4-16_ЧЭ | 6.146 | 0 | 6.146 | 6.146 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3745 | 0.3475 | 5.7715 | 4.9525 | 0.84608 | -0.84608 | -13.77% | Отклонение от плана финансирования обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.6 | Приобретение аппарата сварочного - 1 шт. | M_277-1-3_ЧЭ | 0.37942 | 0 | 0.37942 | 0.37942 | 0.60512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37942 | 0.60512 | 0 | 0 | -0.2257 | 0.2257 | 59.48% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.6 | Приобретение измерительного оборудования - 7 шт. (прибор по измерению электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь - 1 шт., аппарат высоковольтный испытательный - 3 шт., рефлектометр - 1 шт., метеометр - 1 шт., метерон - 1 шт.) | O_277-11_ЧЭ | 4.0365 | 0 | 4.0365 | 4.0365 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0365 | 3.5616 | 0 | 0 | 0.47492 | -0.47492 | -11.77% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.6 | Покупка тягача - 1 шт. | Q_276-15_ЧЭ | 1.581 | 0 | 1.581 | нд | 1.581 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.581 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Покупка транспортного средства в соответствии с письмом от 08.07.2025 № КДВ/301/731 «О передаче автоспецтехники в ПАО «Россети Сибирь».
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/673-р от 11.07.2025): 1) ВЛ 0,4 кВ ф 1 РУ-0,4 кВ КТП 16 - оп 10 - 0,4 км 2) КТП 10/0,4 кВ № 16 - 0,1 МВА 3)КТП 10/0,4 кВ № 22045 - 0,63 МВА | P_169-71_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/656-р от 09.07.2025): 1) ВЛ-0,4 кВ оп № 1 (ВЛ-0,4 кВ ТП 0,51) - № 1/12 | P_169-72_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/723-р от 29.07.2025): 1) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф 1 ТП № 25 А) - оп № 3 - 0,095 км 2) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП № 46 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома Томская, 8 - 0,108 км 3) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 383 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома Бутина, 58 - 0,196 км 4) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 176 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома Красных Коммунаров, 19 - 0,087 км 5) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 176 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома Красных Коммунаров, 17 - 0,156 км 6) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП № 49 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома мкр Каштакский, 2 - 0,444 км 7) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 272 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома мкр Северный, 57 - 0,452 км 8) КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 327 до РУ 10 кВ ТП № 1068 - 0,463 км 9) КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 304 до РУ 10 кВ ТП № 1068 - 0,869 км 10) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 1068 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Шилова, 8а - 0,582 км 11) КТП 10/0,4 № 1068 - 0,8 МВА 12) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 327 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Нагорная, 81а - 0,4 км 13) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 388 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Славянская, 15 - 0,240 км 14) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 387 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Славянская, 6а - 0,238 км 15) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 287 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Малая, 10 - 0,185 км 16) ВЛ 0,4 кВ ф1 РУ-0,4 кВ ТП 21778 - оп №10 - 0,440 км 17) ВЛ-10 кВ оп. № 37/1 (ВЛ-10 кВ ф. Поселок-1) - оп. № 37/4 - 0,5 км | P_169-73_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/788-р от 15.08.2025): 1) КЛ 0,4 кВ ф Общежитие от РУ 0,4 кВ КТП СМП - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Железнодорожная 5 - 0,06 км 2) КЛ 0,4 кВ ф Красноармейская от РУ 0,4 кВ ТП 56 квартирный дом - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Красноармейская 3 - 0,056 км 3) КЛ 0,4 кВ ф Железнодорожная от РУ 0,4 кВ ТП 56 квартирный дом - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Железнодорожная 2 - 0,100 км 4) КЛ 0,4 кВ ф Железнодорожная от РУ 0,4 кВ ТП 56 квартирный дом - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Железнодорожная 4 - 0,11 км 5) КЛ 0,4 кВ ф Нагорная от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Нагорная 5 - 0,055 км 6) КЛ 0,4 кВ ф Нагорная от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Нагорная 1 - 0,080 км 7) КЛ 0,4 кВ ф Нагорная от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Нагорная 7 - 0,110 км 8) КЛ 0,4 кВ ф Комсомольская от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 10 - 0,105 км 9) КЛ 0,4 кВ ф Комсомольская от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 8 - 0,040 км 10) КЛ 0,4 кВ ф Детский сад от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская - 0,080 км 11) КЛ 0,4 кВ ф Комсомольская от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 2 - 0,15 км 12) КЛ 0,4 кВ ф Пограничная от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Пограничная 11 - 0,04 км 13) КЛ 0,4 кВ ф ВТБ от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Советская 6 банк ВТБ - 0,110 км 14) КЛ 0,4 кВ ф 102 квартирный дом от РУ 0,4 кВ ТП 102 квартирный дом - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Красноармейская 4 - 0,09 км 15) КЛ 0,4 кВ ф 102 квартирный дом от РУ 0,4 кВ ТП Комсомольская - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 5 - 0,03 км 16) КЛ 0,4 кВ ф 102 квартирный дом от РУ 0,4 кВ ТП Комсомольская - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 7 - 0,06 км | P_169-74_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/823-р от 29.08.2025): 1) ВЛ 10 кВ оп №1 (ВЛ 10 кВ ф. 7 РРС-2 ПС Холбон) - оп №158 - 8,12 км | P_169-75_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Покупка МФУ - 1 шт. | P_277-12_ЧЭ | 1.2853 | 0 | 1.2853 | 1.2853 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0.708 | 0.57725 | -0.57725 | -44.91% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.6 | Покупка БКМ - 3 шт. | P_276-11_ЧЭ | 29.3041 | 0 | 29.3041 | 29.3041 | 24.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3041 | 24.1145 | 5.1896 | -5.1896 | -17.71% | Отклонение от плана обусловлено увеличением рыночной цены за единицу автотранспорта, в связи с чем приобретено меньшее количество БКМ (план 3 шт., факт 2 шт.).
8.6 | Реконструкция туалета, расположенного на ПС 110/10/6 кВ Каштак, с заменой на модульный утепленный санузел (1 шт.) | P_145_ЧЭ | 0.88322 | 0 | 0.88322 | 0.88322 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88322 | 0.853 | 0.030219 | -0.030219 | -3.421% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.6 | Приобретение ПВЭМ в защищенном исполнении и проведение аттестационных испытаний (2 шт.) | O_277-10_ЧЭ | 1.0003 | 0.472 | 0.52826 | 0.52826 | 0.017803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52826 | 0.017803 | 0.51046 | -0.51046 | -96.63% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.6 | Приобретение измерительного прибора – 1 шт. (Хроматограф) | M_277-5_ЧЭ | 4.7333 | 0 | 4.7333 | 4.7333 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 4.32 | 0.41326 | -0.41326 | -8.731% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.6 | Приобретение рефлектометра оптического - 1 шт. | M_277-1-4_ЧЭ | 0.48566 | 0 | 0.48566 | 0.48566 | 0.40223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48566 | 0.40223 | 0.083427 | -0.083427 | -17.18% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1059-р от 12.11.2025): 1) КТП 6/0,4 кВ № 22 ТУСМ - 0,1 МВА 2) ВЛ 0,4 кВ оп.1 (отпайка на ул. Промышленная от ТП 6/0,4 кВ № Ж/Д Приаргунск) - оп.15 - 0,92 км | P_169-76_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Договор дарения от 21.11.2025 № 41.7500.6070.25 (распоряжение 1.8/1124-р от 28.11.2025): 1) КТП 6/0,4 кВ № 852 - 0,4 МВА 2) ВЛ 6 кВ оп № 101/16 (ВЛ 6 кВ ф Северной Кадалы ПС Молодежная 110/6 кВ) - оп № 101/16/1 - 0,013 км 3) ВЛ 0,4 кВ ф 1 от РУ 0,4 кВ ТП № 852 - оп № 13 - 0,385 км | P_169-77_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Договор дарения от 24.11.2025 № 41.7500.6098.25 (распоряжение 1.8/1233-р от 23.12.2025): 1) ВЛ 0,4 кВ оп № 14 (ВЛ 0,4 кВ ф 3 КТП № 1915) - оп № 15 - 0,05 км | P_169-78_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Договора дарения от 12.12.2025 № 41.7500.6556.25, № 41.7500.6557.25, № 41.7500.6558.25, № 41.7500.6559.25 (распоряжение 1.8/1276-р от 30.12.2025): 1) ВЛ 10 кВ оп №18/17 (ВЛ 10 кВ ф.Город 1 ПС 35 кВ Сретенск)- СТП 10/0,4 кВ №8 - 0,006 км 2) СТП 10/0,4 кВ №8 - 0,25 МВА 3) ВЛ 6 кВ оп №16/1 (ВЛ 6 кВ ф.Посёлок 1 ПС 110 кВ Кокуй)- СТП 6/0,4 кВ №7 - 0,04 км 4) СТП 6/0,4 кВ №7 - 0,25 МВА | P_169-79_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2025г. не планировалось.
8.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Читаэнерго" | L_107-4-2_ЧЭ | 2.5117 | 1.2776 | 1.2342 | 0 | 0.089505 | 0 | 0.021548 | 0 | 0.021597 | 0 | 0.029621 | 0 | 0.01674 | 1.1447 | 0.089505 | 0% | Отклонение от плана финансирования связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
8.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-14_ЧЭ | 33.3917 | 33.3917 | 0 | 0 | 0.65614 | 0 | 0.54811 | 0 | 0.10803 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65614 | 0.65614 | 0% | Централизованная закупка. Реализация мероприятия в целях выполнение работ по внедрению конфигураций ландшафта информационных систем на базе отечественных решений (в рамках реализации программы импортозамещения). Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и плану текущего периода связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.