## 17квЭт
Приложение №17
[7 empty] | Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [45 empty] | к приказу Минэнерго России
[6 empty] | за 4 квартал 2025 года | [46 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 26.12.2025 №28@ Минэнерго РФ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2024 № 46@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 16533.3802 | 16530.2659 | 593.5609 | 9357.3193 | 4020.9451 | 2558.4407 | 2476.3309 | 101.2246 | 1483.9041 | 481.9357 | 409.2666 | 2920.9545 | 124.8088 | 1415.4059 | 909.5226 | 471.2172 | 4708.7758 | 139.7697 | 2799.8012 | 1139.2091 | 629.9957 | 6424.2047 | 227.7578 | 3658.208 | 1490.2777 | 1047.9612 | 14646.2733 | 14211.2736 | 589.178 | 7777.5864 | 3487.8188 | 2356.6903 | 1556.1308 | 117.9526 | 784.4613 | 267.3205 | 386.3964 | 2589.2942 | 109.3081 | 1245.4629 | 773.9863 | 460.5369 | 2902.5482 | 170.7607 | 1307.0097 | 887.2823 | 537.4954 | 7163.3003 | 191.1566 | 4440.6525 | 1559.2296 | 972.2616
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 12077.3726 | 12930.7002 | 455.0112 | 7330.2186 | 3429.9925 | 1715.4779 | 2069.3253 | 94.3895 | 1272.2922 | 413.301 | 289.3426 | 2434.4572 | 99.5223 | 1134.7845 | 838.6035 | 361.5469 | 4100.6966 | 121.8983 | 2550.2457 | 973.5362 | 455.0163 | 4326.2211 | 139.201 | 2372.8962 | 1204.5517 | 609.5721 | 10889.0748 | 11048.0335 | 464.314 | 6138.2566 | 2879.1563 | 1566.3066 | 1374.2384 | 101.7482 | 740.6708 | 264.8111 | 267.0083 | 2251.8007 | 97.1549 | 1081.27 | 743.1537 | 330.2221 | 2531.0919 | 143.2298 | 1197.6562 | 786.0543 | 404.1516 | 4890.9025 | 122.1811 | 3118.6595 | 1085.1373 | 564.9247
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3443.8582 | 2561.4868 | 128.6442 | 1749.6812 | 406.5878 | 276.5737 | 199.0122 | 5.4825 | 115.3165 | 54.5244 | 23.6887 | 399.1986 | 21.2111 | 268.625 | 65.9086 | 43.4538 | 446.1035 | 15.4242 | 213.8636 | 149.3431 | 67.4725 | 1517.1726 | 86.5263 | 1151.876 | 136.8116 | 141.9586 | 2889.2886 | 2260.789 | 118.1135 | 1524.7045 | 377.3322 | 240.6387 | 81.3451 | 13.8226 | 42.3801 | 2.5 | 22.6423 | 220.2887 | 11.9333 | 142.2625 | 30.8327 | 35.2603 | 258.6292 | 23.3226 | 108.1 | 66.5994 | 60.6072 | 1700.526 | 69.0351 | 1231.9619 | 277.4001 | 122.1289
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 40.1733 | 35.1688 | 4.0028 | 16.0533 | 7.5783 | 7.5344 | 1.0444 | 0 | 0.12929 | 0 | 0.91511 | 3.5032 | 2.348 | 0 | 0 | 1.1552 | 8.6519 | 1.6548 | 0 | 6.4898 | 0.50731 | 21.9693 | 0 | 15.924 | 1.0885 | 4.9568 | 58.8157 | 45.2326 | 3.727 | 30.7387 | 3.2325 | 7.5344 | 3.4017 | 2.348 | 0.12929 | 0.0093402 | 0.91511 | 11.2086 | 0 | 10.0535 | 0 | 1.1552 | 1.8863 | 1.379 | 0 | 0 | 0.50731 | 28.7359 | 0 | 20.556 | 3.2231 | 4.9568
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 89.9633 | 108.2088 | 1.0979 | 69.1185 | 0.937 | 37.0555 | 25.0992 | 0.033844 | 9.6391 | 0 | 15.4263 | 27.5748 | 0.21996 | 10.9645 | 0.12944 | 16.2609 | 20.6448 | 0.79237 | 18.4694 | 0.0019 | 1.3812 | 34.8899 | 0.05171 | 30.0454 | 0.80566 | 3.9871 | 65.5976 | 78.8382 | 1.0979 | 40.1058 | 0.74107 | 36.8935 | 16.5792 | 0.033844 | 1.2811 | 0 | 15.2643 | 28.3578 | 0.21996 | 11.8769 | 0 | 16.2609 | 3.2508 | 0.9037 | 0.33614 | 0.74107 | 1.2698 | 30.6505 | -0.059619 | 26.6117 | 0 | 4.0984
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 882.0128 | 894.7013 | 4.8048 | 192.2478 | 175.8494 | 521.7992 | 181.8498 | 1.3187 | 86.527 | 14.1102 | 79.8939 | 56.2208 | 1.5074 | 1.0318 | 4.8811 | 48.8005 | 132.679 | 0 | 17.2226 | 9.838 | 105.6184 | 523.9518 | 1.9787 | 87.4664 | 147.0201 | 287.4865 | 743.4965 | 778.3802 | 1.9256 | 43.7807 | 227.3568 | 505.3171 | 80.5664 | 0 | 0 | 0 | 80.5664 | 77.6384 | 0 | 0 | 0 | 77.6384 | 107.69 | 1.9256 | 0.91731 | 33.8876 | 70.9595 | 512.4854 | 0 | 42.8634 | 193.4691 | 276.1528
1 | Алтайский край | Г | 803.6085 | 789.1403 | 57.6134 | 245.135 | 332.7574 | 153.6344 | 97.6224 | 11.5565 | 42.5284 | 19.1897 | 24.3478 | 99.8438 | 15.6386 | 35.1528 | 23.7781 | 25.2743 | 202.7725 | 11.4871 | 38.3972 | 129.1406 | 23.7476 | 388.9017 | 18.9313 | 129.0566 | 160.6489 | 80.2648 | 683.3357 | 697.8304 | 57.4329 | 209.7922 | 275.2412 | 155.3641 | 82.3948 | 16.4305 | 16.7602 | 24.8926 | 24.3116 | 123.2914 | 11.0818 | 22.5538 | 62.5816 | 27.0742 | 137.864 | 15.1633 | 35.4444 | 62.2787 | 24.9776 | 354.2802 | 14.7573 | 135.0338 | 125.4883 | 79.0008
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 461.2223 | 483.9241 | 46.9778 | 130.3456 | 230.153 | 76.4477 | 60.2877 | 10.6596 | 24.8366 | 11.1684 | 13.6231 | 76.5923 | 11.9725 | 28.2759 | 18.1049 | 18.2389 | 172.702 | 10.7236 | 33.3692 | 111.8985 | 16.7108 | 174.3421 | 13.6222 | 43.8639 | 88.9812 | 27.8749 | 380.224 | 422.7881 | 47.462 | 114.4612 | 181.8494 | 79.0155 | 66.7052 | 12.8196 | 15.4881 | 24.8107 | 13.5869 | 102.0024 | 10.224 | 20.9834 | 50.7562 | 20.0388 | 96.7695 | 12.9776 | 26.1402 | 39.7109 | 17.9408 | 157.3111 | 11.4408 | 51.8496 | 66.5717 | 27.449
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 449.5252 | 471.7083 | 42.3905 | 123.8046 | 229.9782 | 75.535 | 53.573 | 10.6596 | 18.3037 | 11.1483 | 13.4614 | 74.6872 | 10.1858 | 28.2759 | 18.1033 | 18.1222 | 171.7298 | 10.2006 | 33.3619 | 111.8248 | 16.3425 | 171.7182 | 11.3445 | 43.8631 | 88.9018 | 27.6088 | 375.68 | 417.1165 | 42.8746 | 114.4353 | 181.7037 | 78.1028 | 64.7323 | 11.0506 | 15.4703 | 24.7862 | 13.4252 | 101.868 | 10.2063 | 20.9834 | 50.7562 | 19.9221 | 93.5512 | 10.1887 | 26.1329 | 39.6571 | 17.5725 | 156.965 | 11.4291 | 51.8488 | 66.5042 | 27.1829
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 273.427 | 271.0677 | 30.1597 | 64.6405 | 130.3553 | 45.9121 | 37.8081 | 7.2832 | 12.0263 | 10.5528 | 7.9458 | 44.4078 | 7.5088 | 12.8809 | 13.0684 | 10.9498 | 110.5277 | 7.2082 | 18.2624 | 73.4509 | 11.6061 | 78.324 | 8.1595 | 21.4709 | 33.2832 | 15.4104 | 219.7227 | 253.3448 | 30.6366 | 64.0683 | 112.1694 | 46.4704 | 44.1557 | 7.6774 | 10.4745 | 18.0581 | 7.9458 | 60.5597 | 7.5261 | 11.9925 | 30.4915 | 10.5496 | 65.6083 | 7.2063 | 18.1902 | 27.3757 | 12.8361 | 83.0211 | 8.2269 | 23.4112 | 36.2441 | 15.1389
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 98.0306 | 110.1848 | 8.1823 | 39.0513 | 43.5822 | 19.3691 | 8.3424 | 2.169 | 1.9189 | 0 | 4.2545 | 21.0186 | 1.46 | 13.7288 | 0 | 5.8298 | 36.2306 | 2.3967 | 12.9411 | 17.7578 | 3.1351 | 44.5932 | 2.1566 | 10.4624 | 25.8244 | 6.1497 | 74.2651 | 95.4822 | 8.1948 | 23.4962 | 42.3827 | 21.4086 | 9.4902 | 2.1656 | 0.92421 | 2.1821 | 4.2183 | 30.7388 | 1.4634 | 7.5798 | 13.6657 | 8.0299 | 17.6851 | 2.3967 | 5.7643 | 6.389 | 3.1351 | 37.5682 | 2.1691 | 9.2279 | 20.1459 | 6.0253
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 78.0677 | 90.4558 | 4.0485 | 20.1129 | 56.0406 | 10.2538 | 7.4225 | 1.2074 | 4.3585 | 0.59546 | 1.2612 | 9.2608 | 1.2169 | 1.6662 | 5.0349 | 1.3427 | 24.9715 | 0.59565 | 2.1584 | 20.6161 | 1.6014 | 48.801 | 1.0285 | 11.9297 | 29.7942 | 6.0486 | 81.6922 | 68.2895 | 4.0432 | 26.8708 | 27.1516 | 10.2238 | 11.0865 | 1.2077 | 4.0716 | 4.5461 | 1.2612 | 10.5694 | 1.2167 | 1.411 | 6.599 | 1.3427 | 10.2579 | 0.58571 | 2.1784 | 5.8924 | 1.6014 | 36.3757 | 1.0332 | 19.2097 | 10.1141 | 6.0187
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) от Л-52-1, Модернизация оборудования ячейки № 4 РУ-10 кВ ПС "Весенняя" №52 по замене т/т ТЛМ-10-2 100/5 на 150/5 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 80/5 для электроснабжения объектов сельскохозяйственного производства Заявителя: ООО "Агрофирма "Черемновская", Алтайский край, к. н. з/у 22:31:030807:159, ориентир граница с. Черемное. участок находится в 12М по направлению на северо-запад от ориентира. | O_1581_АЭ | 0.065484 | 0.065484 | 0 | 0 | 0.065484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010843 | 0 | 0 | 0.010843 | 0 | 0.054642 | 0 | 0 | 0.054642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,065 км) от Л-24-6, строительство КМТП 10/0,4кВ (160 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,069 км) для электроснабжения электроустановок Мехтока Заявителя: К(Ф)Х Локтионов П.В. по адресу: Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Нечунаево, территория МО Нечунаевский сельсовет. | N_1547_АЭ | нд | 0.030764 | 0 | 0 | 0.030764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030764 | 0 | 0 | 0.030764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова Анатолия Николаевича, Алтайский край, Косихинский р-н, п. Украинский, ул. Школьная, 31, дог. ТП № 20.2200.2536.25 от 11.06.2025. | Q_1707_АЭ | нд | 0.021755 | 0.018389 | 0 | 0 | 0.0033657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020727 | 0.018389 | 0 | 0 | 0.0023377 | 0.001028 | 0 | 0 | 0 | 0.001028 | нд | 0.021755 | 0.018389 | 0 | 0 | 0.0033657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020727 | 0.018389 | 0 | 0 | 0.0023377 | 0.001028 | 0 | 0 | 0 | 0.001028
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта туристической отрасли заявителя АО "РЖД Здоровье", Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, дог. ТП № 20.2200.3158.24 от 17.09.2024 | P_1681_АЭ | нд | 0.34176 | 0 | 0.018412 | 0.29499 | 0.028357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34176 | 0 | 0.018412 | 0.29499 | 0.028357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29259 | 0 | 0.018412 | 0.24582 | 0.028357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29259 | 0 | 0.018412 | 0.24582 | 0.028357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ-10 кВ, для электроснабжения административного здания заявителя ИП Горлов С.В., Алтайский край, Косихинский р-н., с. Полковниково, Песчаная, д. 17, дог. ТП № 20.2200.3946.24 | P_1674_АЭ | 0.66089 | 0.56358 | 0.031472 | 0.033323 | 0.43138 | 0.067402 | 0.024994 | 0.022198 | 0 | 0 | 0.0027958 | 0.017262 | 0.009274 | 0 | 0 | 0.0079884 | 0.33286 | 0 | 0 | 0.31806 | 0.014798 | 0.18847 | 0 | 0.033323 | 0.11333 | 0.041819 | 0.55075 | 0.49168 | 0.031472 | 0.033323 | 0.35949 | 0.067402 | 0.024994 | 0.022198 | 0 | 0 | 0.0027958 | 0.017262 | 0.009274 | 0 | 0 | 0.0079884 | 0.014798 | 0 | 0 | 0 | 0.014798 | 0.43463 | 0 | 0.033323 | 0.35949 | 0.041819
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ, для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО АПК "Союз", Алтайский край, Косихинский район, с. Верх-Жилино, ул Центральная, д. 48, дог. ТП № 20.2200.4728.24 | P_1678_АЭ | 0.77845 | 0.67939 | 0.014163 | 0.066807 | 0.51876 | 0.079659 | 0.015485 | 0.014163 | 0 | 0 | 0.0013227 | 0.0069171 | 0 | 0 | 0 | 0.0069171 | 0.36488 | 0 | 0 | 0.34476 | 0.020127 | 0.29211 | 0 | 0.066807 | 0.17401 | 0.051292 | 0.64871 | 0.59293 | 0.014163 | 0.066807 | 0.4323 | 0.079659 | 0.015485 | 0.014163 | 0 | 0 | 0.0013227 | 0.0069171 | 0 | 0 | 0 | 0.0069171 | 0.020127 | 0 | 0 | 0 | 0.020127 | 0.5504 | 0 | 0.066807 | 0.4323 | 0.051292
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (1,088 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения заявителя ООО "Деметра", Алтайский край, Завьяловский район, п. Малиновский, ул. Молодежная, 21 , стр.2, дог. ТП № 20.2200.5725.24 | P_1679_АЭ | 4.2707 | 4.4561 | 0.092729 | 4.0513 | 0 | 0.3121 | 0.091891 | 0.083122 | 0 | 0 | 0.0087686 | 0.015953 | 0.0096071 | 0 | 0 | 0.0063461 | 0.0059846 | 0 | 0 | 0 | 0.0059846 | 4.3423 | 0 | 4.0513 | 0 | 0.291 | 4.0088 | 3.7809 | 0.092729 | 3.3761 | 0 | 0.3121 | 0.091891 | 0.083122 | 0 | 0 | 0.0087686 | 0.015953 | 0.0096071 | 0 | 0 | 0.0063461 | 0.0059846 | 0 | 0 | 0 | 0.0059846 | 3.6671 | 0 | 3.3761 | 0 | 0.291
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта живодноводства заявителя АО "Бийское", Алтайский край, Бийский р-н., МО Первомайский с/с, в 100 м. на северо-восток от п. Восточный, дог. ТП № 20.2200.4201.24 | P_1680_АЭ | 0.16569 | 0.63155 | 0.062296 | 0.05355 | 0.46586 | 0.049844 | 0.068696 | 0.062296 | 0 | 0 | 0.0064003 | 0.096994 | 0 | 0.05355 | 0 | 0.043444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46586 | 0 | 0 | 0.46586 | 0 | 0.55391 | 0.55391 | 0.062296 | 0.05355 | 0.38822 | 0.049844 | 0.068696 | 0.062296 | 0 | 0 | 0.0064003 | 0.48521 | 0 | 0.05355 | 0.38822 | 0.043444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2х0,015 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Мельниково", Алтайский край, Новичихинский, с Мельниково, Молодежная, д. 17, дог. ТП № 20.2200.3607.24 | P_1671_АЭ | 0.28426 | 0.22616 | 0.024469 | 0.020655 | 0.16222 | 0.018822 | 0.02705 | 0.024469 | 0 | 0 | 0.0025813 | 0.0016163 | 0 | 0 | 0 | 0.0016163 | 0.063994 | 0 | 0.020655 | 0.028715 | 0.014624 | 0.1335 | 0 | 0 | 0.1335 | 0 | 0.23688 | 0.19913 | 0.024469 | 0.020655 | 0.13518 | 0.018822 | 0.02705 | 0.024469 | 0 | 0 | 0.0025813 | 0.0016163 | 0 | 0 | 0 | 0.0016163 | 0.17046 | 0 | 0.020655 | 0.13518 | 0.014624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ (0,465 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Крутишинское", Алтайский край, Шелаболихинский р-н, с. Крутишка, ул. Нагорная, д. 28, дог. ТП № 20.2200.3267.24 | P_1672_АЭ | 1.9929 | 0.26057 | 0.03048 | 0 | 0.2177 | 0.012387 | 0.033696 | 0.03048 | 0 | 0 | 0.0032152 | 0.0020456 | 0 | 0 | 0 | 0.0020456 | 0.11234 | 0 | 0 | 0.1095 | 0.0028487 | 0.11248 | 0 | 0 | 0.10821 | 0.0042775 | 1.6608 | 0.042867 | 0.03048 | 0 | 0 | 0.012387 | 0.033696 | 0.03048 | 0 | 0 | 0.0032152 | 0.0020456 | 0 | 0 | 0 | 0.0020456 | 0.0028487 | 0 | 0 | 0 | 0.0028487 | 0.0042775 | 0 | 0 | 0 | 0.0042775
1.1.1.3 | Строительство 2ух КЛ-10 кВ (0,106 км; 0,224 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя АО "РЖД- Здоровье", Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, дог. ТП № 20.2200.2236.23 | P_1612_АЭ | 9.9082 | 2.1033 | 0.10229 | 0 | 0 | 2.001 | 0.010324 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.00082935 | 0.098368 | 0.087973 | 0 | 0 | 0.010395 | 0.0060317 | 0 | 0 | 0 | 0.0060317 | 1.9886 | 0.0048266 | 0 | 0 | 1.9838 | 14.2903 | 10.7002 | 0.10229 | 8.5969 | 0 | 2.001 | 0.010324 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.00082935 | 0.098368 | 0.087973 | 0 | 0 | 0.010395 | 0.0060317 | 0 | 0 | 0 | 0.0060317 | 10.5855 | 0.0048266 | 8.5969 | 0 | 1.9838
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), строительство КТП 10/0,4 кВ (250 кВА), строителство ВЛ-0,4 (0,005 км) для электроснабжения объекта: «Мех. ток, зерносушилка» заявителя СПК "Белокуриха", Алтайский край, Алтайский район, с. Старобелокуриха, ул. Советская, дом 55, дог. ТП № 20.2200.1106.24 | P_1639_АЭ | 0.60724 | 0.69724 | 0.059775 | 0.27033 | 0.29373 | 0.073412 | 0.06257 | 0.057538 | 0 | 0 | 0.0050316 | 0.32953 | 0.002237 | 0.26497 | 0 | 0.062321 | 0.12628 | 0 | 0.0053567 | 0.11487 | 0.0060594 | 0.17886 | 0 | 0 | 0.17886 | 0 | 0.57138 | 0.64829 | 0.059775 | 0.27033 | 0.24477 | 0.073412 | 0.06257 | 0.057538 | 0 | 0 | 0.0050316 | 0.50881 | 0.002237 | 0.26497 | 0.17928 | 0.062321 | 0.076909 | 0 | 0.0053567 | 0.065492 | 0.0060594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,007 км) для электроснабжения объекта "мехток" ООО "ВК Агро", Алтайский край, р-н Кулундинский, п. Октябрьский, ул. Советская, 10-1, дог. ТП № 20.2200.5642.24 от 21.01.2025 | Q_1686_АЭ | нд | 0.029506 | 0.024257 | 0 | 0 | 0.0052484 | 0.026816 | 0.024257 | 0 | 0 | 0.0025589 | 0.0016023 | 0 | 0 | 0 | 0.0016023 | 0.0010872 | 0 | 0 | 0 | 0.0010872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029506 | 0.024257 | 0 | 0 | 0.0052484 | 0.026816 | 0.024257 | 0 | 0 | 0.0025589 | 0.0016023 | 0 | 0 | 0 | 0.0016023 | 0.0010872 | 0 | 0 | 0 | 0.0010872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта туристической отрасли ООО "Вольница", Алтайский край, Солонешенский р-н., в 170 метрах восточнее п. Садовый, дог. ТП № 20.2200.6272.24 | Q_1687_АЭ | нд | 0.70069 | 0.10023 | 0.016887 | 0.50328 | 0.080301 | 0.061076 | 0.056164 | 0 | 0 | 0.0049114 | 0.014214 | 0.009274 | 0 | 0 | 0.0049396 | 0.0097145 | 0 | 0 | 0 | 0.0097145 | 0.61569 | 0.034788 | 0.016887 | 0.50328 | 0.060735 | нд | 0.31109 | 0.10023 | 0.016887 | 0.11367 | 0.080301 | 0.061076 | 0.056164 | 0 | 0 | 0.0049114 | 0.014214 | 0.009274 | 0 | 0 | 0.0049396 | 0.0097145 | 0 | 0 | 0 | 0.0097145 | 0.22608 | 0.034788 | 0.016887 | 0.11367 | 0.060735
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,005 км) для электроснабжения объекта с/х производства ООО "Усть-Ануйское", Алтайский край, р-н Быстроистокский, с. Усть-Ануй, дог. ТП № 20.2200.6364.24 от 18.02.2025 | Q_1688_АЭ | нд | 0.10565 | 0.034178 | 0.0017123 | 0.057123 | 0.012634 | 0.029035 | 0.024904 | 0.0017123 | 0 | 0.0024187 | 0.01231 | 0.009274 | 0 | 0 | 0.0030361 | 0.0023768 | 0 | 0 | 0 | 0.0023768 | 0.061925 | 0 | 0 | 0.057123 | 0.0048019 | нд | 0.049566 | 0.034178 | 0.0017123 | 0.0010429 | 0.012634 | 0.030078 | 0.024904 | 0.0017123 | 0.0010429 | 0.0024187 | 0.01231 | 0.009274 | 0 | 0 | 0.0030361 | 0.0023768 | 0 | 0 | 0 | 0.0023768 | 0.0048019 | 0 | 0 | 0 | 0.0048019
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,038 км), ВЛ-10 кВ (0,007 км), модернизация оборудования ячейки Л-22-111 РУ-10 кВ ПС "Сиреневая" №14 по замене т/т на ТОЛ-10-1 300/5 - 2 шт., монтаж 3ф ПКУ-10 с т/т 40/5 косвенного включения, для электроснабжения объектовСкладское здания/помещение Заявителя: ООО "ЕвроБетон", Алтайский край, г. БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 45 | O_1591_АЭ | нд | 0.43518 | 0 | 0 | 0.43518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087228 | 0 | 0 | 0.0087228 | 0 | 0.42645 | 0 | 0 | 0.42645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,922 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «электроустановки строительных площадок индивидуальных жилых домов поселка» заявителя ИП Труфанова Н.А., Алтайский край, г. Барнаул, пос. Центральный, уч. 56., дог ТП № 20.2200.496.25 от 19.02.2025 | Q_1690_АЭ | нд | 0.084128 | 0.068074 | 0 | 0 | 0.016054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065031 | 0.057468 | 0 | 0 | 0.0075629 | 0.015121 | 0.010605 | 0 | 0 | 0.0045158 | 0.0039754 | 0 | 0 | 0 | 0.0039754 | нд | 0.084128 | 0.068074 | 0 | 0 | 0.016054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065031 | 0.057468 | 0 | 0 | 0.0075629 | 0.015121 | 0.010605 | 0 | 0 | 0.0045158 | 0.0039754 | 0 | 0 | 0 | 0.0039754
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,043 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения комплекса по очистке и сушке зерна заявителя ООО "Акуловское", Алтайский край, Первомайский р-н, с. Акулово, дог. ТП № 20.2200.495.25 от 26.03.2025 | Q_1694_АЭ | нд | 0.083621 | 0.064132 | 0 | 0 | 0.019489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072572 | 0.064132 | 0 | 0 | 0.0084399 | 0.0056004 | 0 | 0 | 0 | 0.0056004 | 0.0054486 | 0 | 0 | 0 | 0.0054486 | нд | 0.083621 | 0.064132 | 0 | 0 | 0.019489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072572 | 0.064132 | 0 | 0 | 0.0084399 | 0.0056004 | 0 | 0 | 0 | 0.0056004 | 0.0054486 | 0 | 0 | 0 | 0.0054486
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Кипринский маслосырзавод", Алтайский край, р-н Шелаболихинский, с. Киприно, ул. Заводская, 15Д, дог. ТП № 20.2200.678.25 от 18.04.2025 | Q_1698_АЭ | нд | 0.020529 | 0.016677 | 0 | 0 | 0.003852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01853 | 0.016677 | 0 | 0 | 0.0018537 | 0.0010283 | 0 | 0 | 0 | 0.0010283 | 0.00097008 | 0 | 0 | 0 | 0.00097008 | нд | 0.020529 | 0.016677 | 0 | 0 | 0.003852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01853 | 0.016677 | 0 | 0 | 0.0018537 | 0.0010283 | 0 | 0 | 0 | 0.0010283 | 0.00097008 | 0 | 0 | 0 | 0.00097008
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,011 км) от Л-37-16, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 20/5 для электроснабжения объектов животноводства Заявителя: ООО "МИТПРОМ", Алтайский край, Тальменский р-н, с. Таскаево, участок расположен в 4649 м, по направлению на юго-запад | O_1593_АЭ | нд | 0.0026571 | 0 | 0 | 0.0026571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026571 | 0 | 0 | 0.0026571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ (0,005 км), КЛ-6 кВ (0,721 км), 2КТП 6/0,4 (2*250 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,01 км), для эл.снабжения объекта ЖКХ заявителя: Комитет по энергоресурсам и газификации г. Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, п. Бельмесево, ул. Белгородская, 27а, дог. ТП № 20.2200.669.25 от 22.04.2025 | Q_1699_АЭ | нд | 3.083 | 0.31865 | 0.7076 | 1.8038 | 0.25293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072142 | 0.066243 | 0 | 0 | 0.0058989 | 0.98532 | 0.25711 | 0.61146 | 0 | 0.11676 | 2.0256 | -0.0047 | 0.096145 | 1.8038 | 0.13027 | нд | 1.685 | 0.31865 | 0.7076 | 0.40586 | 0.25293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072142 | 0.066243 | 0 | 0 | 0.0058989 | 1.3865 | 0.25241 | 0.61146 | 0.40586 | 0.11676 | 0.22642 | 0 | 0.096145 | 0 | 0.13027
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Пеньков А.С., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, ул. Привокзальная, 45а, | O_1618_АЭ | 0.3206 | 0.3206 | 0 | 0.069584 | 0.18984 | 0.061173 | 0.11888 | 0 | 0.053352 | 0.010948 | 0.054577 | 0.026199 | 0 | 0.016232 | 0.0033705 | 0.0065963 | 0.17552 | 0 | 0 | 0.17552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59367 | 0.59367 | 0 | 0.069584 | 0.46291 | 0.061173 | 0.51335 | 0 | 0.053352 | 0.40542 | 0.054577 | 0.080324 | 0 | 0.016232 | 0.057495 | 0.0065963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта: малоэтажные дома заявителя ООО "СФК Инвест", Алтайский край, Первомайский р-н, п. Новый, ул. Берёзовская, д. 75, дог. ТП № 20.2200.933.25 от 10.04.2025 | Q_1696_АЭ | нд | 0.081363 | 0.065502 | 0 | 0 | 0.015861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062077 | 0.054858 | 0 | 0 | 0.0072194 | 0.015441 | 0.010644 | 0 | 0 | 0.0047972 | 0.0038447 | 0 | 0 | 0 | 0.0038447 | нд | 0.081363 | 0.065502 | 0 | 0 | 0.015861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062077 | 0.054858 | 0 | 0 | 0.0072194 | 0.015441 | 0.010644 | 0 | 0 | 0.0047972 | 0.0038447 | 0 | 0 | 0 | 0.0038447
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Сатурн- 2", Алтайский край, р-н Первомайский, Баюновоключевской сельсовет, дог. ТП № 20.2200.974.25 от 09.04.2025 | Q_1697_АЭ | нд | 0.068772 | 0.054858 | 0 | 0 | 0.013914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062077 | 0.054858 | 0 | 0 | 0.0072194 | 0.0034449 | 0 | 0 | 0 | 0.0034449 | 0.0032498 | 0 | 0 | 0 | 0.0032498 | нд | 0.068772 | 0.054858 | 0 | 0 | 0.013914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062077 | 0.054858 | 0 | 0 | 0.0072194 | 0.0034449 | 0 | 0 | 0 | 0.0034449 | 0.0032498 | 0 | 0 | 0 | 0.0032498
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства заявителя ООО "Фарен", Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Советская, д.128, дог. ТП № 20.2200.1582.24 | P_1657_АЭ | 0.11246 | 0.11246 | 0 | 0.0033539 | 0.10142 | 0.0076843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011038 | 0 | 0.0033539 | 0 | 0.0076843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10142 | 0 | 0 | 0.10142 | 0 | 0.095558 | 0.095558 | 0 | 0.0033539 | 0.08452 | 0.0076843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095558 | 0 | 0.0033539 | 0.08452 | 0.0076843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ - 10 кВ (0,060 км), ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПКУ (2 шт) для электроснабжения объектов элекстросетевого хозяйства Заявителя: ОА "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1561_АЭ | нд | 0.066676 | 0.0036323 | 0.0144 | 0.0036976 | 0.044946 | 0.026572 | 0.0036323 | 0.00048046 | 0 | 0.022459 | 0.040104 | 0 | 0.013919 | 0.0036976 | 0.022487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19414 | 0.0036323 | 0.0144 | 0.13116 | 0.044946 | 0.026572 | 0.0036323 | 0.00048046 | 0 | 0.022459 | 0.16757 | 0 | 0.013919 | 0.13116 | 0.022487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ Л-15-3, монтаж ПКУ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Знамя Октября", Алтайский край, Ключевской район, КНЗУ 22:18:020201:708 | O_1529_АЭ | нд | 0.33281 | 0 | 0 | 0.33281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33281 | 0 | 0 | 0.33281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,331 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Птицефабрика "Комсомольская", Алтайский край, Павловский р-н , п. Прутской, ул. Советская, 56 | O_1621_АЭ | 0.87392 | 0.87392 | 0.0044973 | 0.109 | 0.65321 | 0.10721 | 0.25548 | 0.0044973 | 0.10362 | 0.062229 | 0.085132 | 0.44044 | 0 | 0.0053739 | 0.41298 | 0.022083 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0044973 | 0.109 | 0.9222 | 0.10721 | 0.86936 | 0.0044973 | 0.10362 | 0.67611 | 0.085132 | 0.27354 | 0 | 0.0053739 | 0.24609 | 0.022083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,867 км), КЛ-10 кВ (0,272 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Механика", Алтайский край, Павловский район, с. Шахи. Дог. ТП № 20.2200.5798.23 | P_1620_АЭ | 2.5715 | 6.7504 | 0.020478 | 5.3419 | 0.20298 | 1.185 | 0.014004 | 0 | 0 | 0 | 0.014004 | 0.016261 | 0 | 0 | 0 | 0.016261 | 0.46562 | 0.020478 | 0.22333 | 0.15529 | 0.066524 | 6.2545 | 0 | 5.1186 | 0.047692 | 1.0882 | 8.6019 | 6.1079 | 0.020478 | 4.7333 | 0.16915 | 1.185 | 0.014004 | 0 | 0 | 0 | 0.014004 | 0.016261 | 0 | 0 | 0 | 0.016261 | 0.49948 | 0.020478 | 0.24333 | 0.16915 | 0.066524 | 5.5782 | 0 | 4.49 | 0 | 1.0882
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,177 км) для электроснабжения объекта малоэтажной жилой застройки Заявителя Плотников С.Я., Алтайский край, район Алтайский, в административных границах Айского сельсовета, район горы Петушок | O_1603_АЭ | 0.78902 | 0.78902 | 0 | 0.019458 | 0.702 | 0.067559 | 0.0043792 | 0 | 0 | 0 | 0.0043792 | 0.082637 | 0 | 0.019458 | 0 | 0.063179 | 0.702 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67202 | 0.67202 | 0 | 0.019458 | 0.585 | 0.067559 | 0.0043792 | 0 | 0 | 0 | 0.0043792 | 0.66764 | 0 | 0.019458 | 0.585 | 0.063179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) № 35-9 для электроснабжения объекта животноводства заявителя КООПХОЗ "Алтай", Алтайский край, Завьяловский р-н., с. Чистоозерка, ул. Первомайская, 19 | O_1541_АЭ | нд | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,03 км) от ВЛ-10 кВ Л-20-10 до границы участка заявителя ИП Никитина Е.Г., г. Барнаул, ул. Звездная 23в. | N_1520_АЭ | нд | 0.11321 | 0 | 0.081686 | 0 | 0.031521 | 0.11321 | 0 | 0.10184 | -0.020154 | 0.031521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020154 | 0.020154 | 0 | нд | 0.21505 | 0 | 0.10184 | 0.081685 | 0.031521 | 0.21505 | 0 | 0.10184 | 0.081685 | 0.031521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-36-22 (0,007 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ЗАО "Белокурихинское", Алтайский край, Смоленский район, КНЗУ 22:41:030412:104 | N_1537_АЭ | нд | 0.016241 | 0 | 0 | 0.016241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016241 | 0 | 0 | 0.016241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (0,038 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя ООО "Агроцентр", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Маяковского, д. 20А | N_1542_АЭ | нд | 0.05194 | 0 | 0.039494 | 0.0081713 | 0.0042749 | 0.043769 | 0 | 0.039494 | 0 | 0.0042749 | 0.017124 | 0 | 0 | 0.017124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008953 | 0 | 0 | -0.008953 | 0 | нд | 0.050578 | 0 | 0.039494 | 0.0068094 | 0.0042749 | 0.050578 | 0 | 0.039494 | 0.0068094 | 0.0042749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-6 кВ для электроснабжения объекта: Асфальтовый завод заявителя Арушанян А. М., Алтайский край, г.Бийск, ул. Пригородная, 28/2, дог. ТП № 20.2200.1072.25 от 25.04.2025 | Q_1700_АЭ | нд | 0.28779 | 0.022641 | 0.043565 | 0.19479 | 0.026795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025157 | 0.022641 | 0 | 0 | 0.0025165 | 0.063177 | 0 | 0.043565 | 0 | 0.019612 | 0.19945 | 0 | 0 | 0.19479 | 0.0046661 | нд | 0.26334 | 0.022641 | 0.043565 | 0.17034 | 0.026795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025157 | 0.022641 | 0 | 0 | 0.0025165 | 0.23352 | 0 | 0.043565 | 0.17034 | 0.019612 | 0.0046661 | 0 | 0 | 0 | 0.0046661
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ (2*1,410 км), монтаж ПКУ-6 кВ (2 шт.), для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Алтайские колбасы", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 262, дог. ТП № 20.2200.78.25 от 16.05.2025 | Q_1701_АЭ | нд | 17.2029 | 0.28846 | 1.9559 | 13.5826 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19807 | 0.18187 | 0 | 0 | 0.016196 | 0.26516 | 0 | 0.17382 | 0 | 0.091339 | 16.7397 | 0.10658 | 1.7821 | 13.5826 | 1.2684 | нд | 8.7646 | 0.28846 | 1.9559 | 5.1443 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19807 | 0.18187 | 0 | 0 | 0.016196 | 0.61471 | 0 | 0.17382 | 0.34955 | 0.091339 | 7.9518 | 0.10658 | 1.7821 | 4.7947 | 1.2684
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Стимул", Алтайский край, Ребрихинский р-н, с. Шумилиха, Ленина, д. 53Г, дог. ТП № 20.2200.1306.25 от 30.04.2025 | Q_1703_АЭ | нд | 0.78168 | 0.067472 | 0.065368 | 0.58072 | 0.068121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061888 | 0.056828 | 0 | 0 | 0.0050596 | 0.047901 | 0.010644 | 0.0083365 | 0 | 0.028921 | 0.67189 | 0 | 0.057032 | 0.58072 | 0.034141 | нд | 0.68489 | 0.067472 | 0.065368 | 0.48393 | 0.068121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061888 | 0.056828 | 0 | 0 | 0.0050596 | 0.32175 | 0.010644 | 0.0083365 | 0.27385 | 0.028921 | 0.30125 | 0 | 0.057032 | 0.21008 | 0.034141
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,031 км) от КТП 10/0,4 №45-4-21 для электроснабжения электроустановки сушилки Заявителя: ООО "Логовское", Алтайский край, Первомайский р-н., с. Логовское | O_1564_АЭ | нд | 0.11074 | 0 | 0 | 0.11074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11074 | 0 | 0 | 0.11074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя ООО "Диво Алтая", Алтайский край, п. Новые Зори, ул. Промышленная, д. 5Д. | O_1604_АЭ | 0.56612 | 0.56612 | 0 | 0 | 0.56612 | 0 | 0.085124 | 0 | 0 | 0.085124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042307 | 0 | 0 | 0.042307 | 0 | 0.43869 | 0 | 0 | 0.43869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-90-7, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Ибодов А.А., Алтайский край, г. Алейск, ул. Мостовая, дом 86 | O_1586_АЭ | нд | 0.2644 | 0 | 0 | 0.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002255 | 0 | 0 | 0.002255 | 0 | 0.26215 | 0 | 0 | 0.26215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,459 км), ВЛ-0,4 (0,105 км), КТП 10/0,4 (630 кВА) для элеткроснабжения газовой котельной заявителя АО "Сибирская генерирующая компания Алтай", Алтайский край, Барнаул, п. Научный городок, д. 47, дог. ТП № 20.2200.666.25 от 28.04.2025 | Q_1709_АЭ | нд | 0.075466 | 0.06255 | 0 | 0 | 0.012916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068119 | 0.06255 | 0 | 0 | 0.00557 | 0.0037801 | 0 | 0 | 0 | 0.0037801 | 0.0035661 | 0 | 0 | 0 | 0.0035661 | нд | 0.075466 | 0.06255 | 0 | 0 | 0.012916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068119 | 0.06255 | 0 | 0 | 0.00557 | 0.0037801 | 0 | 0 | 0 | 0.0037801 | 0.0035661 | 0 | 0 | 0 | 0.0035661
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (2х0,025 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ИП Аман В.Я., Алтайский край, г. Барнаул | O_1597_АЭ | нд | 0.020158 | 0.0052361 | 0.0091639 | 0.0057581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091639 | 0 | 0.0091639 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.0052361 | 0 | 0.0057581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,025 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,258 км), КЛ-0,4 кВ (0,080 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Кочки", Алтайский край, Родинский район, с Кочки, ул. Горького, д. 1а5 | O_1606_АЭ | нд | 0.68038 | 0 | 0 | 0.68038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62938 | 0 | 0 | 0.62938 | 0 | 0.051004 | 0 | 0 | 0.051004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,024 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройк)»заявителя Бротцман С.В., Алтайский край, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Дачная, дом 1, дог. ТП №20.2200.2495.24 | P_1659_АЭ | 0.63929 | 0.24218 | 0 | 0.062079 | 0.1674 | 0.012701 | 0.074779 | 0 | 0.062079 | 0 | 0.012701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0.075069 | 0.075069 | 0 | 0.062079 | 0.00028977 | 0.012701 | 0.075069 | 0 | 0.062079 | 0.00028977 | 0.012701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ух КЛ-10 кВ (0,716 км; 0,725 км) для электроснабжения многоквартирного жилого дома заявителя ООО СЗ "Регионстрой", Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Индустриальная, уч. 10 | O_1607_АЭ | 0.029362 | 0.029362 | 0 | 0 | 0 | 0.029362 | 0.016267 | 0 | 0 | 0.0020751 | 0.014192 | 0.01517 | 0 | 0 | 0 | 0.01517 | -0.0020751 | 0 | 0 | -0.0020751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029362 | 0.029362 | 0 | 0 | 0 | 0.029362 | 0.014192 | 0 | 0 | 0 | 0.014192 | 0.01517 | 0 | 0 | 0 | 0.01517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,122 км) для электроснабжения объекта: «Нежилая застройка" заявителя Классен А.А., расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 183,дог. ТП №20.2200.999.24 | P_1640_АЭ | 0.80269 | 0.77052 | 0.0034296 | 0 | 0.69636 | 0.070729 | 0.0036919 | 0 | 0 | 0 | 0.0036919 | 0.31569 | 0 | 0 | 0.29499 | 0.020702 | 0.18417 | 0 | 0 | 0.16087 | 0.023295 | 0.26697 | 0.0034296 | 0 | 0.2405 | 0.023041 | 0.66891 | 0.074159 | 0.0034296 | 0 | 0 | 0.070729 | 0.0036919 | 0 | 0 | 0 | 0.0036919 | 0.020702 | 0 | 0 | 0 | 0.020702 | 0.023295 | 0 | 0 | 0 | 0.023295 | 0.026471 | 0.0034296 | 0 | 0 | 0.023041
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,063 км) для электроснабжения объекта «производственные объекты» заявителя Сурмава Э.А., Алтайский край, Мамонтовский район, с. Покровка, ул. Победы, 19, дог. ТП №20.2200.2941.24 | P_1668_АЭ | 0.19232 | 0.19232 | 0 | 0 | 0.19232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19232 | 0 | 0 | 0.19232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,112 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка» заявителя Перерядов В.В., Алтайский край, район Первомайский, п. Новый Мир, ул. Степная, дог. ТП №20.2200.2741.24 | P_1666_АЭ | 0.90871 | 0.90871 | 0.003142 | 0.12264 | 0.70562 | 0.077306 | 0.0035991 | 0 | 0 | 0 | 0.0035991 | 0.49448 | 0.003142 | 0.12264 | 0.29499 | 0.073707 | 0.41063 | 0 | 0 | 0.41063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79111 | 0.79111 | 0.003142 | 0.12264 | 0.58802 | 0.077306 | 0.0035991 | 0 | 0 | 0 | 0.0035991 | 0.78751 | 0.003142 | 0.12264 | 0.58802 | 0.073707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км) для электроснабжения объекта "пилорама" заявителя " ООО "Лесоперерабатывающая компания Великий Век", Алтайский край, Зональный р-н., с. Зональное, ул. Залинейная, 90, дог. ТП № 20.2200.2160.24 | P_1650_АЭ | 0.4413 | 0.55189 | 0 | 0.086589 | 0.41218 | 0.053125 | 0.13971 | 0 | 0.086589 | 0 | 0.053125 | 0.0040751 | 0 | 0 | 0.0040751 | 0 | 0.21106 | 0 | 0 | 0.21106 | 0 | 0.19704 | 0 | 0 | 0.19704 | 0 | 0.39112 | 0.39112 | 0 | 0.086589 | 0.25141 | 0.053125 | 0.39112 | 0 | 0.086589 | 0.25141 | 0.053125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003км) для электроснабжения объекта электросетевого хозяйства заявителя ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", Алтайский край, район Алейский, с. Вавилон, в 3500 м. на юго-запад от жилого дома, по адресу ул. Садовая, д. 54, дог. ТП №20.2200.1265.24 | P_1644_АЭ | 0.42697 | 0.42697 | 0 | 0.058599 | 0.33646 | 0.031903 | 0.0028663 | 0 | 0 | 0.00099328 | 0.001873 | 0.38362 | 0 | 0.058599 | 0.29499 | 0.03003 | 0.040483 | 0 | 0 | 0.040483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37089 | 0.37089 | 0 | 0.058599 | 0.28039 | 0.031903 | 0.001873 | 0 | 0 | 0 | 0.001873 | 0.36902 | 0 | 0.058599 | 0.28039 | 0.03003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,072 км) для электроснабжения объекта "дробильный комплекс" заявителя ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", Алтайский край, Краснощёковский район, примерно в 2 км. на север от с. Краснощёково, дог. ТП 20.2200.1335.24 | P_1645_АЭ | 0.96025 | 0.96025 | 0 | 0.233 | 0.63943 | 0.08782 | 0.28583 | 0 | 0.19467 | 0.04845 | 0.042713 | 0.43996 | 0 | 0.038326 | 0.35653 | 0.045106 | 0.02249 | 0 | 0 | 0.02249 | 0 | 0.21196 | 0 | 0 | 0.21196 | 0 | 0.85367 | 0.85367 | 0 | 0.233 | 0.53286 | 0.08782 | 0.38379 | 0 | 0.19467 | 0.1464 | 0.042713 | 0.46989 | 0 | 0.038326 | 0.38645 | 0.045106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,020 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Убойный корм", Алтайский край, расположенного в 1.65 км. по направлению на юг от с. Озёрки, дог. ТП №20.2200.3469.24 | P_1669_АЭ | 0.03069 | 0.028348 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.018854 | 0.014028 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.0045332 | 0.0049165 | 0 | 0 | 0 | 0.0049165 | 0.0048389 | 0 | 0 | 0 | 0.0048389 | 0.0045649 | 0 | 0 | 0 | 0.0045649 | 0.03069 | 0.028348 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.018854 | 0.014028 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.0045332 | 0.0049165 | 0 | 0 | 0 | 0.0049165 | 0.0048389 | 0 | 0 | 0 | 0.0048389 | 0.0045649 | 0 | 0 | 0 | 0.0045649
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,554 км) для электроснабжения объекта заявителя АО "БМК", Алтайский край, район Красногорский, с.Быстрянка, ул. Победы, дом 17 | O_1600_АЭ | 3.2748 | 3.2748 | 0 | 3.0482 | 0.0015494 | 0.22501 | 3.122 | 0 | 2.897 | 0 | 0.22501 | 0.15123 | 0 | 0.15123 | 0 | 0 | 0.0015494 | 0 | 0 | 0.0015494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7704 | 2.7704 | 0 | 2.5441 | 0.0012912 | 0.22501 | 2.7704 | 0 | 2.5441 | 0.0012912 | 0.22501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Коровиной Т.П., Алтайский край, г. Барнаул, п. Мохнатушка, ул. Первомайская, дог. ТП №20.2200.3056.24 | P_1663_АЭ | 0.43103 | 0.43103 | 0 | 0 | 0.43103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43103 | 0 | 0 | 0.43103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,053 км) от Л-24-5, Модернизация оборудования ячейки Л-24-5 РУ-10 кВ ПС "Шипуновская" №24 по замене т/т ТОЛ-10-1 200/5 на 300/5 из ячейки Л-248 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 100/5 для электроснабжения объектов сельскохоз производства Заявителя: ООО "Витрум", кад.ном. з/у 22:60:150103:3144, Алтайский край, р-н Шипуновский, на Территории МО Шипуновский сельсовет | O_1582_АЭ | 0.94912 | 0.70256 | 0 | 0.077248 | 0.49769 | 0.12762 | 0.0058111 | 0 | 0 | 0 | 0.0058111 | 0.025516 | 0 | 0 | 0 | 0.025516 | 0.48679 | 0 | 0 | 0.44937 | 0.037422 | 0.18444 | 0 | 0.077248 | 0.048317 | 0.058873 | 0.79093 | 0.61961 | 0 | 0.077248 | 0.41474 | 0.12762 | 0.0058111 | 0 | 0 | 0 | 0.0058111 | 0.025516 | 0 | 0 | 0 | 0.025516 | 0.037422 | 0 | 0 | 0 | 0.037422 | 0.55086 | 0 | 0.077248 | 0.41474 | 0.058873
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Леоненко С.Н., Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино., дог. ТП № 20.2200.1409.24 | P_1649_АЭ | 0.73407 | 0.63078 | 0.061142 | 0.065316 | 0.43457 | 0.069752 | 0.067421 | 0.061142 | 0 | 0 | 0.0062786 | 0.033265 | 0 | 0.017732 | 0 | 0.015532 | 0.48538 | 0 | 0.047584 | 0.38986 | 0.047941 | 0.044709 | 0 | 0 | 0.044709 | 0 | 0.61173 | 0.55835 | 0.061142 | 0.065316 | 0.36214 | 0.069752 | 0.067421 | 0.061142 | 0 | 0 | 0.0062786 | 0.056234 | 0 | 0.017732 | 0.02297 | 0.015532 | 0.43469 | 0 | 0.047584 | 0.33917 | 0.047941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения электроустановки МСК заявителя ООО "Холод, Алтайский край, г. Заринск, ул. Зеленая, 51, дог. ТП №20.2200.610.24 | P_1653_АЭ | 0.52119 | 0.34999 | 0 | 0.02637 | 0.29562 | 0.028003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080973 | 0 | 0.011648 | 0.047262 | 0.022064 | 0.26902 | 0 | 0.014723 | 0.24836 | 0.0059387 | 0.43433 | 0.30072 | 0 | 0.02637 | 0.24635 | 0.028003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28005 | 0 | 0.011648 | 0.24633 | 0.022064 | 0.020675 | 0 | 0.014723 | 1.382e-05 | 0.0059387
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), строительство ВЛ-0,4 кВ (0,006 км) для электроснабжения объекта заявителя ООО "Газойл", по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 24е, дог. ТП № 20.2200.5959.23 | P_1631_АЭ | 3.4291 | 2.7658 | 0.089897 | 0.25489 | 2.0302 | 0.39088 | 0.099241 | 0.089897 | 0 | 0 | 0.0093443 | 0.14498 | 0 | 0.10258 | 0 | 0.042401 | 0.92839 | 0 | 0 | 0.82639 | 0.102 | 1.5932 | 0 | 0.15231 | 1.2038 | 0.23713 | 2.8576 | 2.4275 | 0.089897 | 0.25489 | 1.6918 | 0.39088 | 0.099241 | 0.089897 | 0 | 0 | 0.0093443 | 0.14498 | 0 | 0.10258 | 0 | 0.042401 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 2.0812 | 0 | 0.15231 | 1.6918 | 0.23713
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,064 км) для электроснабжения «Электроустановки полигона для захоронения и сортировки бытовых отходов» заявителя ООО "Коммунальное хозяйство", по адресу: Алтайский край, Первомайский район, примерно в 3800м от с. Зудилово по направлению на юго-восток, дог. ТП № 20.2200.344.24 | P_1632_АЭ | 1.4318 | 0.15006 | 0.080504 | 0 | 0 | 0.069558 | 0.079826 | 0.070897 | 0 | 0 | 0.0089289 | 0.033335 | 0.0096071 | 0 | 0 | 0.023727 | 0.70158 | 0 | 0 | 0.66468 | 0.036902 | -0.66468 | 0 | 0 | -0.66468 | 0 | 1.1931 | 0.15006 | 0.080504 | 0 | 0 | 0.069558 | 0.079826 | 0.070897 | 0 | 0 | 0.0089289 | 0.033335 | 0.0096071 | 0 | 0 | 0.023727 | 0.036902 | 0 | 0 | 0 | 0.036902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,027 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка» заявителя Смирнов А.А., Алтайский край, Алтайский район, в административных границах Айского сельсовета, севернее болота Пучины, дог. ТП № 20.2200.323.24 | P_1635_АЭ | 0.74718 | 0.88028 | 0.073291 | 0.04442 | 0.66315 | 0.099416 | 0.099825 | 0.073291 | 0.011849 | 0 | 0.014686 | 0.018027 | 0 | 0 | 0 | 0.018027 | 0.6867 | 0 | 0.032571 | 0.58743 | 0.066704 | 0.075724 | 0 | 0 | 0.075724 | 0 | 0.62265 | 0.76976 | 0.073291 | 0.04442 | 0.55263 | 0.099416 | 0.13171 | 0.073291 | 0.011849 | 0.031883 | 0.014686 | 0.018027 | 0 | 0 | 0 | 0.018027 | 0.62002 | 0 | 0.032571 | 0.52074 | 0.066704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,258 км) от КТП 10/0,4 №22-4-14 для электроснабжения электроустановки Общеобразовательная организация (учреждение), Алтайский край, Немецкий Национальный р-н, с. Орлово, ул. Школьная, д. 60-62 | O_1571_АЭ | нд | 0.075257 | 0 | 0 | 0.075257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053589 | 0 | 0 | 0.053589 | 0 | 0.021669 | 0 | 0 | 0.021669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,36 км) от Л-39-5, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов строительного городка Заявителя: АО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ "НОВОСИБИРСКАВТОДОР"", Алтайский край, р-н Косихинский, Налобихинский сельсовет, автомобильная дорога Р-256 "Чуйский Тракт" км 250+000-км 258+000 | O_1583_АЭ | нд | 0.02487 | 0 | 0 | 0.02487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022021 | 0 | 0 | 0.022021 | 0 | 0.0028488 | 0 | 0 | 0.0028488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) от Л-23-3, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ООВ "РАФ", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, 48 | O_1584_АЭ | нд | 0.024784 | 0 | 0.0144 | 0.010384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024784 | 0 | 0.0144 | 0.010384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта животноводства заявителя АО "Индейка Алтая", Алтайский край, Целинный район, с. Воеводское, ул. Целинная, дог. ТП № 20.2200.1576.24 | P_1656_АЭ | 0.026229 | 0.026229 | 0 | 0.00098291 | 0.02342 | 0.0018255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028084 | 0 | 0.00098291 | 0 | 0.0018255 | 0.02342 | 0 | 0 | 0.02342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022325 | 0.022325 | 0 | 0.00098291 | 0.019517 | 0.0018255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022325 | 0 | 0.00098291 | 0.019517 | 0.0018255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта заявителя АО "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, дог. ТП № 20.2200.3217.24 | P_1682_АЭ | нд | 0.55371 | 0 | 0.037688 | 0.47869 | 0.037336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075025 | 0 | 0.037688 | 0 | 0.037336 | 0.47869 | 0 | 0 | 0.47869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47393 | 0 | 0.037688 | 0.39891 | 0.037336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47393 | 0 | 0.037688 | 0.39891 | 0.037336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,007 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя Близнюк С.В., Алтайский край, г. Барнаул | O_1625_АЭ | 0.0144 | 0.0144 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта Базовая станция/оборудование сотовой связи заявителя ООО "Структура", Алтайский кр., Павловский район, с. Павловск, ул. Первомайская, д. 1а, дог. ТП № 20.2200.1378.24 | P_1654_АЭ | 0.52119 | 0.37733 | 0 | 0.055716 | 0.29541 | 0.026206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37733 | 0 | 0.055716 | 0.29541 | 0.026206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43433 | 0.3281 | 0 | 0.055716 | 0.24618 | 0.026206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3281 | 0 | 0.055716 | 0.24618 | 0.026206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,184 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ООО "Сибирская Семечка", Алтайский край, город Барнаул, Ленинский р-н, проспект Космонавтов, 48 | O_1619_АЭ | 0.62808 | 0.62808 | 0 | 0.04878 | 0.5793 | 0 | 0.31329 | 0 | 0 | 0.31329 | 0 | 0.0072696 | 0 | 0 | 0.0072696 | 0 | 0.12394 | 0 | 0 | 0.12394 | 0 | 0.18358 | 0 | 0.04878 | 0.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта «ВРУ Многоквартирной жилой застройки» заявителя ООО СЗ "Строительная инициатива", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный Городок, ул. 23, дог. ТП № 20.2200.4711.24 | P_1683_АЭ | нд | 0.37686 | 0 | 0.055421 | 0.29527 | 0.02617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37686 | 0 | 0.055421 | 0.29527 | 0.02617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32765 | 0 | 0.055421 | 0.24606 | 0.02617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32765 | 0 | 0.055421 | 0.24606 | 0.02617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км), КЛ-10 кВ (1,095 км), Строительство 2-х КТП-160 кВА 10/0,4 кВ, монтаж 2-х 3ф ПУЭЭ полукосвенного включения для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звёздная, д. 30 | O_1588_АЭ | нд | 0.1452 | 0 | 0.051268 | 0.080798 | 0.013138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064406 | 0 | 0.051268 | 0 | 0.013138 | 0.080798 | 0 | 0 | 0.080798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13174 | 0 | 0.051268 | 0.067332 | 0.013138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13174 | 0 | 0.051268 | 0.067332 | 0.013138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ (2х0,869 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Белокуриха Горная", Алтайский край, г. Белокуриха, дог. ТП № 20.2200.2494.24 | P_1660_АЭ | 1.6964 | 0.032075 | 0.027659 | 0 | 0 | 0.0044159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03056 | 0.027659 | 0 | 0 | 0.0029002 | 0.0015157 | 0 | 0 | 0 | 0.0015157 | 1.4136 | 0.032075 | 0.027659 | 0 | 0 | 0.0044159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03056 | 0.027659 | 0 | 0 | 0.0029002 | 0.0015157 | 0 | 0 | 0 | 0.0015157
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,301 км), монтаж ПКУ-6 кВ для электроснабжения объекта капитального строительства заявителя ООО "СЗ "Алгоритм-Алтай", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 191Б, дог. ТП № 20.2200.1505.25 от 15.05.2025 | Q_1704_АЭ | нд | 0.19608 | 0.095468 | 0.05261 | 0 | 0.048001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10363 | 0.095468 | 0 | 0 | 0.008165 | 0.092446 | 0 | 0.05261 | 0 | 0.039836 | нд | 0.34024 | 0.095468 | 0.05261 | 0.14417 | 0.048001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10363 | 0.095468 | 0 | 0 | 0.008165 | 0.23661 | 0 | 0.05261 | 0.14417 | 0.039836
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,01 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,005 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Гуков А.В., Алтайский край, Ключевский р-н., с. Ключи, Белинского, д. 171, дог. ТП № 20.2200.1824.25 от 02.06.2025 | Q_1708_АЭ | нд | 0.060164 | 0.052805 | 0 | 0 | 0.0073592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057321 | 0.052805 | 0 | 0 | 0.0045161 | 0.002843 | 0 | 0 | 0 | 0.002843 | нд | 0.060164 | 0.052805 | 0 | 0 | 0.0073592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057321 | 0.052805 | 0 | 0 | 0.0045161 | 0.002843 | 0 | 0 | 0 | 0.002843
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,269 км), КЛ-10 кВ (0,062 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения производственного здания заявителя Лапшин И.В., Алтайский край, Павловский р-н., с. Черемное, ул. Заводская, д. 3, дог. ТП № 20.2200.2969.25 от 23.07.2025 | Q_1712_АЭ | нд | 0.020814 | 0.018466 | 0 | 0 | 0.0023481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068963 | 0.006353 | 0 | 0 | 0.00054335 | 0.013918 | 0.012113 | 0 | 0 | 0.0018048 | нд | 0.020814 | 0.018466 | 0 | 0 | 0.0023481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068963 | 0.006353 | 0 | 0 | 0.00054335 | 0.013918 | 0.012113 | 0 | 0 | 0.0018048
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,012 км), строительство КТП 10/0,4 (400 кВА) для электроснабжения объекта КФХ Заявителя ООО "Гавриловское", Алтайский край, Поспелихинский район, п. Гавриловский, ул. Школьная, 1 | O_1548_АЭ | нд | 0.80703 | 0 | 0 | 0.80703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80703 | 0 | 0 | 0.80703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), КТП 10/0,4 (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,005 км), для электроснабжения здания общеобразовательного учреждения заявителя КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края", Алтайский край, Целинный р-н., с. Бочкари, ул. Молодежная, 10, дог. ТП № 20.2200.1946.25 от 01.08.2025 | Q_1717_АЭ | нд | 0.073039 | 0.063216 | 0 | 0 | 0.0098228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0565 | 0.052048 | 0 | 0 | 0.0044514 | 0.016539 | 0.011168 | 0 | 0 | 0.0053713 | нд | 0.073039 | 0.063216 | 0 | 0 | 0.0098228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0565 | 0.052048 | 0 | 0 | 0.0044514 | 0.016539 | 0.011168 | 0 | 0 | 0.0053713
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км) для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "АлтайАгроСнаб", Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Совхозная, 62а | O_1557_АЭ | нд | 0.3233 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта «мараловодческий комплекс» заявителя ООО "Каимское", Алтайский край, Алтайский район, в административных границах Айского сельсовета, урочище Каим, дог ТП № 20.2200.5858.23 | P_1652_АЭ | 0.16008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ- 35 кВ (0,255 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя ООО "АгроБийскПереработка, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мамонтова, 18, дог. ТП №20.2200.453.24 | P_1647_АЭ | 0.67055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж комплексов коммерческого учета э/э для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8, дог. ТП №20.2200.647.24 | P_1651_АЭ | 0.19152 | 0.19152 | 0 | 0 | 0.19152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19152 | 0 | 0 | 0.19152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км), КТП 10/0,4 кВ (630 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,030 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Чарыш Партнерс", Алтайский край, район Чарышский, с. Красный Партизан | O_1623_АЭ | 3.8063 | 3.8063 | 0 | 0.3087 | 3.2635 | 0.23407 | 0.54481 | 0 | 0.3087 | 0.0020407 | 0.23407 | 0.11933 | 0 | 0 | 0.11933 | 0 | 1.9147 | 0 | 0 | 1.9147 | 0 | 1.2275 | 0 | 0 | 1.2275 | 0 | 1.7521 | 1.7521 | 0 | 0.3087 | 1.2094 | 0.23407 | 1.7521 | 0 | 0.3087 | 1.2094 | 0.23407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,006 км), КЛ-10 кВ (0,414 км) для электроснабжения «складское здание/помещение заявителя ООО "Альфа Групп", Алтайский край, Новоалтайск, ул. Дорожная 74/6 | O_1624_АЭ | 2.178 | 2.178 | 0 | 0.11744 | 1.9119 | 0.14861 | 0.21062 | 0 | 0.10364 | 0.0018762 | 0.1051 | 0.057311 | 0 | 0.013798 | 0 | 0.043513 | 1.8453 | 0 | 0 | 1.8453 | 0 | 0.064713 | 0 | 0 | 0.064713 | 0 | 1.6005 | 1.6005 | 0 | 0.11744 | 1.3344 | 0.14861 | 1.0603 | 0 | 0.10364 | 0.85158 | 0.1051 | 0.54016 | 0 | 0.013798 | 0.48284 | 0.043513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,64 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Бессарабова Т.В, Алтайский, р-н Первомайский, с. Фирсово | O_1626_АЭ | 0.57036 | 0.57036 | 0 | 0 | 0.57036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033811 | 0 | 0 | 0.033811 | 0 | 0.091396 | 0 | 0 | 0.091396 | 0 | 0.44515 | 0 | 0 | 0.44515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта заявителя ООО "БСК", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Промышленная, 4, дог. ТП № 20.2200.5715.24 | P_1684_АЭ | 0.051078 | 0.097909 | 0 | 0.021794 | 0.069303 | 0.0068117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097909 | 0 | 0.021794 | 0.069303 | 0.0068117 | 0.42565 | 0.086358 | 0 | 0.021794 | 0.057753 | 0.0068117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086358 | 0 | 0.021794 | 0.057753 | 0.0068117
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,037 км) , модернизация яч. №45 ПС "БМК" № 26 для электроснабжения здания ткацкого производства заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8, дог. ТП №20.2200.32.24 | P_1633_АЭ | 1.3754 | 1.1382 | 0 | 0.13765 | 0.9603 | 0.040242 | 0.26083 | 0 | 0.13765 | 0.082933 | 0.040242 | 0.0013317 | 0 | 0 | 0.0013317 | 0 | 0.87603 | 0 | 0 | 0.87603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32997 | 0.32997 | 0 | 0.13765 | 0.15208 | 0.040242 | 0.32997 | 0 | 0.13765 | 0.15208 | 0.040242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объекта заявителя ООО "БСК", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Промышленная, 4, дог. ТП № 20.2200.5960.24 | P_1685_АЭ | 0.051078 | 0.092724 | 0 | 0.017018 | 0.069303 | 0.0064028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092724 | 0 | 0.017018 | 0.069303 | 0.0064028 | 0.42565 | 0.081173 | 0 | 0.017018 | 0.057753 | 0.0064028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081173 | 0 | 0.017018 | 0.057753 | 0.0064028
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,015 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта дорожного сервиса заявителя ООО "Проспект", Алтайский край, Алтайский р-н., п. Заветы Ильича, ул. Гвардейская 1б, дог. ТП №20.2200.478.24 | P_1636_АЭ | 0.7755 | 0.7755 | 0 | 0.26586 | 0.44978 | 0.059859 | 0.25972 | 0 | 0.19986 | 0 | 0.059859 | 0.066 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.10068 | 0 | 0 | 0.10068 | 0 | 0.3491 | 0 | 0 | 0.3491 | 0 | 0.70054 | 0.70054 | 0 | 0.26586 | 0.37482 | 0.059859 | 0.70054 | 0 | 0.26586 | 0.37482 | 0.059859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) для электроснабжения объектов с/х производства ООО "БочкариАгро", Алтайский край, Целинный р-н, дог. ТП № 20.2200.993.24 | P_1638_АЭ | 0.25386 | 0.25771 | 0 | 0 | 0.25771 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25241 | 0 | 0 | 0.25241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) для электроснаб жения объекта с/х производства заявителя Трясуха С.С., Алтайский край, Табунский район, примерно 2 км по направлению на север от с.Алтайское, дог. ТП 20.2200.1305.24 | P_1642_АЭ | 0.073739 | 0.023983 | 0 | 0 | 0 | 0.023983 | 0.005473 | 0 | 0 | 0 | 0.005473 | 0.0063549 | 0 | 0 | 0 | 0.0063549 | 0.0062546 | 0 | 0 | 0 | 0.0062546 | 0.0059004 | 0 | 0 | 0 | 0.0059004 | 0.035016 | 0.023983 | 0 | 0 | 0 | 0.023983 | 0.005473 | 0 | 0 | 0 | 0.005473 | 0.0063549 | 0 | 0 | 0 | 0.0063549 | 0.0062546 | 0 | 0 | 0 | 0.0062546 | 0.0059004 | 0 | 0 | 0 | 0.0059004
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ (0,238 км), ВЛ-6 кВ (0,005 км) для электроснабжения объекта "Нежилая застройка" заявителя ИП Менько А.А. , Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, дом 252, дог. ТП № 20.2200.1856.24 | P_1648_АЭ | 4.0337 | 1.9609 | 0.010473 | 0.3984 | 1.3101 | 0.24189 | 0.0060212 | 0 | 0 | 0 | 0.0060212 | 0.32508 | 0.010473 | 0.21433 | 0 | 0.10028 | 0.83874 | 0 | 0.18407 | 0.51909 | 0.13559 | 0.79105 | 0 | 0 | 0.79105 | 0 | 3.3614 | 1.7425 | 0.010473 | 0.3984 | 1.0918 | 0.24189 | 0.0060212 | 0 | 0 | 0 | 0.0060212 | 0.95798 | 0.010473 | 0.21433 | 0.6329 | 0.10028 | 0.77854 | 0 | 0.18407 | 0.45888 | 0.13559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) от Л-20-14 для электроснабжения объекта торговли Заявителя: ООО "Комплект-М", Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 200б | O_1558_АЭ | 0.65495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения насосной станции заявителя ИП Могильный А.А., Алтайский край, Хабарский район, с.Новоильинка, дог. ТП № 20.2200.1799.25 от 13.05.2025 | Q_1715_АЭ | нд | 0.062742 | 0.055982 | 0 | 0 | 0.0067604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062742 | 0.055982 | 0 | 0 | 0.0067604 | нд | 0.062742 | 0.055982 | 0 | 0 | 0.0067604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062742 | 0.055982 | 0 | 0 | 0.0067604
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Смарт Алтай"., Алтайский край, Кулундинский р-н., п. Октябрьский, ул. Советская, 10-1, дог. ТП № 20.2200.2460.25 от 20.06.2025 | Q_1716_АЭ | нд | 0.062742 | 0.055982 | 0 | 0 | 0.0067604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062742 | 0.055982 | 0 | 0 | 0.0067604 | нд | 0.062742 | 0.055982 | 0 | 0 | 0.0067604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062742 | 0.055982 | 0 | 0 | 0.0067604
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,035 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,230 км) для электроснабжения электроустановки объекта «Производственное сооружение» заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с. Новобураново | O_1595_АЭ | нд | 1.0086 | 0 | 0 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042139 | 0 | 0 | 0.042139 | 0 | 0.96644 | 0 | 0 | 0.96644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х0,034 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя ООО "Проект Белокуриха Горная", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1596_АЭ | 0.54866 | 2.0639 | 0.0069621 | 0.50169 | 1.2978 | 0.2574 | 0.02448 | 0 | 0 | 0 | 0.02448 | 0.38195 | 0 | 0.013919 | 0.32315 | 0.044883 | 1.3336 | 0.0069621 | 0.48777 | 0.65084 | 0.18804 | 0.32384 | 0 | 0 | 0.32384 | 0 | 0.71208 | 2.1024 | 0.0069621 | 0.50169 | 1.3364 | 0.2574 | 0.02448 | 0 | 0 | 0 | 0.02448 | 0.18996 | 0 | 0.013919 | 0.13116 | 0.044883 | 1.888 | 0.0069621 | 0.48777 | 1.2052 | 0.18804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Агиос", Алтайский край, г Барнаул. | O_1598_АЭ | нд | 0.39015 | 0 | 0 | 0.39015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034905 | 0 | 0 | 0.034905 | 0 | 0.010337 | 0 | 0 | 0.010337 | 0 | 0.34491 | 0 | 0 | 0.34491 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения коттеджного поселка заявителя ООО "Постер Плюс", Алтайский край, Бийский р-н., с. Лесное, ул. Совхозная, дом 24е, дог. ТП № 20.2200.3152.25 от 12.08.2025 | Q_1720_АЭ | нд | 0.2995 | 0.037302 | 0.053754 | 0.15862 | 0.049816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2995 | 0.037302 | 0.053754 | 0.15862 | 0.049816 | нд | 0.27873 | 0.037302 | 0.053754 | 0.13786 | 0.049816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27873 | 0.037302 | 0.053754 | 0.13786 | 0.049816
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,009 км) для электроснабжения объекта "мехток" заявителя Куфаева Ю.В., Алтайский край, Краснощёковский район, с. Карпово Второе, ул. Калинина, 35 | O_1611_АЭ | нд | 0.27202 | 0 | 0 | 0.27202 | 0 | 0.00012408 | 0 | 0 | 0.00012408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031177 | 0 | 0 | 0.031177 | 0 | 0.24072 | 0 | 0 | 0.24072 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 6 кВ для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "СибКомплект", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 248е, дог. ТП № 20.2200.850.25 от 06.03.2025 | Q_1713_АЭ | нд | 0.0017888 | 0 | 0.0014413 | 0 | 0.00034747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017888 | 0 | 0.0014413 | 0 | 0.00034747 | нд | 0.0037469 | 0 | 0.0014413 | 0.0019582 | 0.00034747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037469 | 0 | 0.0014413 | 0.0019582 | 0.00034747
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,335 км), монтаж ПКУ-6 кВ для электроснабжения хозяйственной постройки заявителя Демин О.В., Алтайский край, г. Бийск, ул. Ефима Мамонтова, 25/1, дог. ТП № 20.2200.3340.25 от 15.08.2025 | Q_1722_АЭ | нд | 0.14065 | 0.12759 | 0 | 0 | 0.013059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14065 | 0.12759 | 0 | 0 | 0.013059 | нд | 0.14065 | 0.12759 | 0 | 0 | 0.013059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14065 | 0.12759 | 0 | 0 | 0.013059
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,538 км), КЛ-10 кВ (0,082 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Союзкрупа", Алтайский край, Первомайский район, в 2400 метрах северо-восточнее с. Санниково | O_1617_АЭ | 3.565 | 1.7959 | 0.010644 | 0.044917 | 1.5169 | 0.22342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0574 | 0 | 0.013866 | 0 | 0.043533 | 0.83045 | 0.010644 | 0 | 0.73 | 0.089808 | 0.90803 | 0 | 0.031051 | 0.7869 | 0.090074 | 2.0193 | 0.7477 | 0.010644 | 0.060537 | 0.48306 | 0.19346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54024 | 0 | 0.013866 | 0.48284 | 0.043533 | 0.10045 | 0.010644 | 0 | 0 | 0.089808 | 0.107 | 0 | 0.046671 | 0.00021856 | 0.060114
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), КЛ-10 кВ (0,230 км), КТП 10/0,4 кВ (2х400 кВА), КЛ-0,4 кВ (0,360 км), для электроснабжения объекта «ВРУ 1 , ВРУ 2 многоквартирного дома» заявителя ООО СК "Строительная инициатива", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, уч. 23, дог. ТП № 20.2200.3307.24 | P_1662_АЭ | 5.6646 | 2.95 | 0.2001 | 0 | 2.4948 | 0.25508 | 0.22652 | 0.2001 | 0 | 0 | 0.026419 | 0.029689 | 0 | 0 | 0 | 0.029689 | 0.2896 | 0 | 0 | 0.21636 | 0.073235 | 2.4042 | 0 | 0 | 2.2784 | 0.12574 | 11.6227 | 0.45519 | 0.2001 | 0 | 0 | 0.25508 | 0.22652 | 0.2001 | 0 | 0 | 0.026419 | 0.029689 | 0 | 0 | 0 | 0.029689 | 0.073235 | 0 | 0 | 0 | 0.073235 | 0.12574 | 0 | 0 | 0 | 0.12574
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ (24,35 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ИП Конник Д.А. Алтайский край, Благовещенский р-н., с. Леньки, ул. Центральная, 1п., дог. ТП №20.2200.711.24 от 23.07.2024 | P_1658_АЭ | 1.2326 | 0.76634 | 0.61227 | 0 | 0 | 0.15407 | 0.23396 | 0.21498 | 0 | 0 | 0.018974 | 0.45521 | 0.39728 | 0 | 0 | 0.057922 | 0.038347 | 0 | 0 | 0 | 0.038347 | 0.038831 | 0 | 0 | 0 | 0.038831 | 1.0254 | 0.76634 | 0.61227 | 0 | 0 | 0.15407 | 0.23466 | 0.21568 | 0 | 0 | 0.018974 | 0.45451 | 0.39658 | 0 | 0 | 0.057922 | 0.038347 | 0 | 0 | 0 | 0.038347 | 0.038831 | 0 | 0 | 0 | 0.038831
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км) для электроснабжения объекта «Завод по розливу воды» заявителя "Лаки кэпитал", Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Чернышевского, дог. ТП №20.2200.2601.24 | P_1661_АЭ | 0.54187 | 0.53862 | 0 | 0.055927 | 0.44327 | 0.039427 | 0.095355 | 0 | 0.055927 | 0 | 0.039427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069462 | 0 | 0 | 0.069462 | 0 | 0.3738 | 0 | 0 | 0.3738 | 0 | 0.45121 | 0.45121 | 0 | 0.055927 | 0.35586 | 0.039427 | 0.45121 | 0 | 0.055927 | 0.35586 | 0.039427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Хомутов Д.В., Алтайский край, г. Барнаул, тракт. Павловский, д. 337/11, дог. ТП №20.2200.2702.24 | P_1664_АЭ | 0.69755 | 0.48828 | 0 | 0 | 0.45567 | 0.032611 | 0.0015795 | 0 | 0 | 0 | 0.0015795 | 0.012739 | 0 | 0 | 0 | 0.012739 | 0.38777 | 0 | 0 | 0.37479 | 0.012979 | 0.086195 | 0 | 0 | 0.080882 | 0.0053132 | 0.5813 | 0.032611 | 0 | 0 | 0 | 0.032611 | 0.0015795 | 0 | 0 | 0 | 0.0015795 | 0.012739 | 0 | 0 | 0 | 0.012739 | 0.012979 | 0 | 0 | 0 | 0.012979 | 0.0053132 | 0 | 0 | 0 | 0.0053132
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,016 км) для электроснабжения объекта «Комплекс беспривязного содержания» заявителя ООО "Милк Парк", Алтайский край, Залесовский р-н., участок расположен в 1293 м от с. Пролетарская Крепость по направлению на северо-восток,дог. ТП №20.2200.2903.24 | P_1667_АЭ | 0.67509 | 0.6089 | 0.0094948 | 0.036971 | 0.46839 | 0.094044 | 0.013263 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.0037677 | 0.015173 | 0 | 0 | 0 | 0.015173 | 0.36831 | 0 | 0 | 0.3396 | 0.028706 | 0.21216 | 0 | 0.036971 | 0.12879 | 0.046397 | 0.56257 | 0.53084 | 0.0094948 | 0.036971 | 0.39033 | 0.094044 | 0.013263 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.0037677 | 0.015173 | 0 | 0 | 0 | 0.015173 | 0.028706 | 0 | 0 | 0 | 0.028706 | 0.4737 | 0 | 0.036971 | 0.39033 | 0.046397
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта фермерского хозяйства заявителя Руссков В.Н., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, дог. ТП №20.2200.3733.24 | P_1673_АЭ | 0.70339 | 0.61469 | 0.009274 | 0.088621 | 0.45422 | 0.062581 | 0.0027896 | 0 | 0 | 0 | 0.0027896 | 0.069113 | 0.009274 | 0 | 0.050352 | 0.0094871 | 0.25968 | 0 | 0.085322 | 0.12797 | 0.046396 | 0.2831 | 0 | 0.0032992 | 0.2759 | 0.0039089 | 0.58616 | 0.52411 | 0.009274 | 0.088621 | 0.36363 | 0.062581 | 0.0027896 | 0 | 0 | 0 | 0.0027896 | 0.018761 | 0.009274 | 0 | 0 | 0.0094871 | 0.49528 | 0 | 0.085322 | 0.36357 | 0.046396 | 0.0072709 | 0 | 0.0032992 | 6.282e-05 | 0.0039089
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Агрофирма Нива", Алтайский край, Зональный район, 3140 м западнее с. Шубенка | O_1613_АЭ | 0.78023 | 0.62409 | 0.011048 | 0.081352 | 0.45235 | 0.079335 | 0.017486 | 0.011048 | 0 | 0 | 0.0064373 | 0.015558 | 0 | 0 | 0 | 0.015558 | 0.39749 | 0 | 0 | 0.38055 | 0.016945 | 0.19355 | 0 | 0.081352 | 0.071806 | 0.040396 | 0.65019 | 0.5487 | 0.011048 | 0.081352 | 0.37696 | 0.079335 | 0.017486 | 0.011048 | 0 | 0 | 0.0064373 | 0.015558 | 0 | 0 | 0 | 0.015558 | 0.016945 | 0 | 0 | 0 | 0.016945 | 0.49871 | 0 | 0.081352 | 0.37696 | 0.040396
1.1.1.3 | Строительство 2ух ВЛ-10 кВ (0,020 км), монтаж 2ух ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание) заявитея "АСМ-Запчсть", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, д. 145, дог. ТП №20.2200.146.24 | P_1634_АЭ | 1.2228 | 1.2792 | 0.020097 | 0.22231 | 0.93286 | 0.10397 | 0.014111 | 0.0091675 | 0 | 0.00022704 | 0.0047164 | 0.89646 | 0.010929 | 0.20031 | 0.58998 | 0.09524 | 0.17531 | 0 | 0 | 0.17531 | 0 | 0.19337 | 0 | 0.021995 | 0.16735 | 0.0040181 | 1.0724 | 1.1238 | 0.020097 | 0.22231 | 0.77739 | 0.10397 | 0.013884 | 0.0091675 | 0 | 0 | 0.0047164 | 1.0585 | 0.010929 | 0.20031 | 0.75199 | 0.09524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051413 | 0 | 0.021995 | 0.0254 | 0.0040181
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,060 км) для электроснабжения электроустановки здания зернохранилища заявителя ООО "Сатурн-2", Алтайский край, Первомайский район, с. Баюновские Ключи, дог. ТП № 20.2200.358.24 | P_1643_АЭ | 0.31591 | 0.31591 | 0.0094948 | 0.026068 | 0.24876 | 0.031589 | 0.01229 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.0027955 | 0.045718 | 0 | 0.023312 | 0 | 0.022406 | 0.063156 | 0 | 0.0027562 | 0.054012 | 0.0063875 | 0.19475 | 0 | 0 | 0.19475 | 0 | 0.27445 | 0.27445 | 0.0094948 | 0.026068 | 0.2073 | 0.031589 | 0.01229 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.0027955 | 0.18384 | 0 | 0.023312 | 0.13812 | 0.022406 | 0.078322 | 0 | 0.0027562 | 0.069178 | 0.0063875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,075 км) для электроснабжения объеков садоводства заявителя СНТ "Связист", Алтайский край, Первомайский район, в 5400 м от границы земельного участка, расположенного пер. Лесной №10б-2 с. Бобровка в юго-западном направлении, дог. ТП 20.2200.1727.24 | P_1646_АЭ | 0.86308 | 0.86308 | 0.012113 | 0.12483 | 0.65261 | 0.073529 | 0.013333 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.0038383 | 0.49213 | 0.0026183 | 0.12483 | 0.29499 | 0.069691 | 0.35762 | 0 | 0 | 0.35762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75431 | 0.75431 | 0.012113 | 0.12483 | 0.54384 | 0.073529 | 0.013333 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.0038383 | 0.74098 | 0.0026183 | 0.12483 | 0.54384 | 0.069691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Труд", Алтайский край, Тогульский р-н., с. Старый Тогул, ул. Садовая, 12/4, дог. ТП № 20.2200.4472.25 от 29.10.2025 | Q_1737_АЭ | нд | 0.075969 | 0.068915 | 0 | 0 | 0.0070537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075969 | 0.068915 | 0 | 0 | 0.0070537 | нд | 0.075969 | 0.068915 | 0 | 0 | 0.0070537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075969 | 0.068915 | 0 | 0 | 0.0070537
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта «Агрокомплекс» заявителя ООО "Алтайагроснаб", Алтайский край, Залесовский р-н., с. Залесово, ул. Совхозная, уч. 62В, дог. ТП №20.2200.3023.24 | P_1665_АЭ | 0.70989 | 0.53219 | 0.0094948 | 0.036508 | 0.43717 | 0.049022 | 0.011431 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.0019367 | 0.012426 | 0 | 0 | 0 | 0.012426 | 0.32275 | 0 | 0 | 0.32275 | 0 | 0.18558 | 0 | 0.036508 | 0.11442 | 0.034659 | 0.59158 | 0.45933 | 0.0094948 | 0.036508 | 0.36431 | 0.049022 | 0.011431 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.0019367 | 0.012426 | 0 | 0 | 0 | 0.012426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43548 | 0 | 0.036508 | 0.36431 | 0.034659
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Им. Энгельса", расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Алейский р-н, с Кашино, дог. ТП № 20.2200.2988.24 | P_1670_АЭ | 0.67235 | 0.62823 | 0.0094948 | 0.090645 | 0.45816 | 0.069923 | 0.013418 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.0039229 | 0.015429 | 0 | 0 | 0 | 0.015429 | 0.53633 | 0 | 0.090645 | 0.39511 | 0.050572 | 0.06305 | 0 | 0 | 0.06305 | 0 | 0.56029 | 0.55186 | 0.0094948 | 0.090645 | 0.3818 | 0.069923 | 0.013418 | 0.0094948 | 0 | 0 | 0.0039229 | 0.015429 | 0 | 0 | 0 | 0.015429 | 0.52302 | 0 | 0.090645 | 0.3818 | 0.050572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,04 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта АЗС Заявителя ООО "Энергия", Алтайский край, Троицкий р-н., в 700 м от с. Троицкое, дог. ТП № 20.2200.4219.24 | P_1675_АЭ | 0.81359 | 0.7666 | 0.0083003 | 0.05701 | 0.58723 | 0.11405 | 0.0039233 | 0 | 0 | 0 | 0.0039233 | 0.33926 | 0.0083003 | 0 | 0.30805 | 0.022908 | 0.12509 | 0 | 0 | 0.097124 | 0.027961 | 0.29834 | 0 | 0.05701 | 0.18206 | 0.059261 | 0.67799 | 0.66873 | 0.0083003 | 0.05701 | 0.48936 | 0.11405 | 0.0039233 | 0 | 0 | 0 | 0.0039233 | 0.031208 | 0.0083003 | 0 | 0 | 0.022908 | 0.027961 | 0 | 0 | 0 | 0.027961 | 0.60563 | 0 | 0.05701 | 0.48936 | 0.059261
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2*0,006 км), монтаж 2ух ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта заявителя ООО ИСК "Апрель", Алтайский край, г. Барнаул, Тракт Павловский, д. 315Г, дог. ТП № 20.2200.4712.24 | P_1677_АЭ | 1.4114 | 0.22754 | 0.10701 | 0.0085 | 0.083517 | 0.028514 | 0.0044093 | 0.00269 | 0 | 0 | 0.0017193 | 0.001371 | -0.00044833 | 0 | 0 | 0.0018193 | 0.01595 | 0.010605 | 0 | 0 | 0.0053449 | 0.20581 | 0.094163 | 0.0085 | 0.083517 | 0.019631 | 1.1762 | 0.14402 | 0.10701 | 0.0085 | 0 | 0.028514 | 0.0039609 | 0.0022417 | 0 | 0 | 0.0017193 | 0.0018193 | 0 | 0 | 0 | 0.0018193 | 0.01595 | 0.010605 | 0 | 0 | 0.0053449 | 0.12229 | 0.094163 | 0.0085 | 0 | 0.019631
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж КТП 10/0,4 кВ (250 кВА), строительство ВЛ-0,4 кВ (0,01 км) для электроснабжения объекта КФХ заявителя Ермоленко А.Н., Алтайский край, Родинский р-н., с. Кочки, дог. ТП № 20.2200.1718.25 от 26.05.2025 | Q_1705_АЭ | нд | 0.083026 | 0.067499 | 0 | 0 | 0.015527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083026 | 0.067499 | 0 | 0 | 0.015527 | нд | 0.083026 | 0.067499 | 0 | 0 | 0.015527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083026 | 0.067499 | 0 | 0 | 0.015527
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ (2х0,042 км), реконструкция РУ-6 кВ ПС "БМК" №26, монтаж ПКУ-6 кВ (2 шт.) для электроснабжения ЭУ прядильного производства комбината (2 очередь) заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, 8, дог. ТП № 20.2200.2437.25 от 14.08.2025. | Q_1718_АЭ | нд | 0.083064 | 0.067529 | 0 | 0 | 0.015534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083064 | 0.067529 | 0 | 0 | 0.015534 | нд | 0.083064 | 0.067529 | 0 | 0 | 0.015534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083064 | 0.067529 | 0 | 0 | 0.015534
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ (2х0,042 км), реконструкция РУ-6 кВ ПС "БМК" №26, монтаж ПКУ-6 кВ (2 шт.) для электроснабжения ЭУ прядильного производства комбината (1 очередь) заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, 8, дог. ТП № 20.2200.2539.25 от 14.08.2025. | Q_1719_АЭ | нд | 0.083064 | 0.067529 | 0 | 0 | 0.015534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083064 | 0.067529 | 0 | 0 | 0.015534 | нд | 0.083064 | 0.067529 | 0 | 0 | 0.015534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083064 | 0.067529 | 0 | 0 | 0.015534
1.1.1.3 | Установка прибора учета 6 кВ для электроснабжения сельскохозяйственного объекта заявителя Волженин С.В., Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 25/6, дог. ТП № 20.2200.3412.25 от 13.08.2025 | Q_1723_АЭ | нд | 0.087159 | 0 | 0.01133 | 0.061444 | 0.014385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087159 | 0 | 0.01133 | 0.061444 | 0.014385 | нд | 0.076918 | 0 | 0.01133 | 0.051204 | 0.014385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076918 | 0 | 0.01133 | 0.051204 | 0.014385
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,006 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта маложтажной жилой застройки заявителя Куркин С.А., Алтайский край, г. Барнаул, Тракт Змеиногорский, 138, участок 1, дог. ТП № 20.2200.3974.25 от 06.10.2025 | Q_1729_АЭ | нд | 0.027513 | 0.022368 | 0 | 0 | 0.0051454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027513 | 0.022368 | 0 | 0 | 0.0051454 | нд | 0.027513 | 0.022368 | 0 | 0 | 0.0051454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027513 | 0.022368 | 0 | 0 | 0.0051454
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,011 км), КЛ-10 кВ (0,79 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта нежилой застройки заявителя Яценко А.С., Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, дог. ТП № 20.2200.3839.25 от 06.10.2025 | Q_1731_АЭ | нд | 0.18773 | 0.15262 | 0 | 0 | 0.035109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18773 | 0.15262 | 0 | 0 | 0.035109 | нд | 0.18773 | 0.15262 | 0 | 0 | 0.035109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18773 | 0.15262 | 0 | 0 | 0.035109
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,125 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Русское поле", Алтайский край, Новичихинский, с. Павловка, пер. Приозерный, д. 4, А., дог. ТП № 20.2200.6363.24 от 21.03.2025 | Q_1692_АЭ | нд | 0.052603 | 0.042765 | 0 | 0 | 0.0098376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052603 | 0.042765 | 0 | 0 | 0.0098376 | нд | 0.052603 | 0.042765 | 0 | 0 | 0.0098376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052603 | 0.042765 | 0 | 0 | 0.0098376
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 11.6971 | 12.2159 | 4.5874 | 6.541 | 0.17484 | 0.91265 | 6.7147 | 0 | 6.5329 | 0.020154 | 0.16163 | 1.905 | 1.7867 | 0 | 0.001656 | 0.11667 | 0.97222 | 0.52298 | 0.0072977 | 0.073675 | 0.36827 | 2.6239 | 2.2777 | 0.00081626 | 0.079351 | 0.26608 | 4.5439 | 5.6716 | 4.5874 | 0.025895 | 0.1457 | 0.91265 | 1.9729 | 1.769 | 0.017781 | 0.024457 | 0.16163 | 0.13438 | 0.017711 | 0 | 0 | 0.11667 | 3.2183 | 2.789 | 0.0072977 | 0.053734 | 0.36827 | 0.34609 | 0.011688 | 0.00081626 | 0.067506 | 0.26608
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 11.6971 | 12.2159 | 4.5874 | 6.541 | 0.17484 | 0.91265 | 6.7147 | 0 | 6.5329 | 0.020154 | 0.16163 | 1.905 | 1.7867 | 0 | 0.001656 | 0.11667 | 0.97222 | 0.52298 | 0.0072977 | 0.073675 | 0.36827 | 2.6239 | 2.2777 | 0.00081626 | 0.079351 | 0.26608 | 4.5439 | 5.6716 | 4.5874 | 0.025895 | 0.1457 | 0.91265 | 1.9729 | 1.769 | 0.017781 | 0.024457 | 0.16163 | 0.13438 | 0.017711 | 0 | 0 | 0.11667 | 3.2183 | 2.789 | 0.0072977 | 0.053734 | 0.36827 | 0.34609 | 0.011688 | 0.00081626 | 0.067506 | 0.26608
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "База СВЭС" №48 35/10кВ с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА на два силовых трансформатора мощностью 6,3МВА | J_1339_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-2-22 и Л-2-33 РУ-10 кВ ПС "Славгородская" №2 в части замены 2-х т/т 100/5 на 200/5 и 2-х т/т 100/5 на 150/5, монтаж 2-х ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по ЖКХиЭ администрация г. Славгорода, Алтайский край, г. Славгород, ул. Пушкина, д. 166 | O_1580_АЭ | 0.022366 | 0.022366 | 0 | 0.016648 | 0.0033305 | 0.0023871 | 0.019035 | 0 | 0.016648 | 0 | 0.0023871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033305 | 0 | 0 | 0.0033305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021811 | 0.021811 | 0 | 0.016648 | 0.0027754 | 0.0023871 | 0.021811 | 0 | 0.016648 | 0.0027754 | 0.0023871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-3-11 (0,073 км) для электроснабжения объекта «Нежилая застройка» заявителя ООО "Эль-Брус", Алтайский край, Тальменский р-н, п. Среднесибирский, ул. Центральная, 6в | O_1614_АЭ | нд | 0.088177 | 0 | 0.00081626 | 0.081007 | 0.0063541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001656 | 0 | 0 | 0.001656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086521 | 0 | 0.00081626 | 0.079351 | 0.0063541 | нд | 0.074676 | 0 | 0.00081626 | 0.067506 | 0.0063541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074676 | 0 | 0.00081626 | 0.067506 | 0.0063541
1.1.4.2 | Модернизация РУ-10 кВ ПС 110 кВ "Благовещенская" №3 в части замены ТТ в яч. №7, монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения э/у нежилого здания заявителя Сулеев Г.Ш., Алтайский край, р-н Благовещенский, п. Благовещенка, ул. Советская, 90/8, дог. ТП № 20.2200.1832.25 от 26.05.2025 | Q_1706_АЭ | нд | 0.021368 | 0.017711 | 0 | 0 | 0.0036573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019288 | 0.017711 | 0 | 0 | 0.0015772 | 0.0010704 | 0 | 0 | 0 | 0.0010704 | 0.0010098 | 0 | 0 | 0 | 0.0010098 | нд | 0.021368 | 0.017711 | 0 | 0 | 0.0036573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019288 | 0.017711 | 0 | 0 | 0.0015772 | 0.0010704 | 0 | 0 | 0 | 0.0010704 | 0.0010098 | 0 | 0 | 0 | 0.0010098
1.1.4.2 | Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-18-5-8 с заменой АВ 630 А для электроснабжения электроустановки кирпичного завода заявителя ООО "Цебар", Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Промышленная, дом 36 | O_1622_АЭ | 0.070685 | 0.013522 | 0 | 0.0057063 | 0.00684 | 0.00097554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013522 | 0 | 0.0057063 | 0.00684 | 0.00097554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058904 | 0.012382 | 0 | 0.0057063 | 0.0057 | 0.00097554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012382 | 0 | 0.0057063 | 0.0057 | 0.00097554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ "Юбилейная" №12 с заменой силовых трансформаторов на (2х10 МВА на 2х16 МВА) | O_1605_АЭ | 5.0598 | 5.4626 | 4.5697 | 0 | 0 | 0.89297 | 0.15724 | 0 | 0 | 0 | 0.15724 | 1.8841 | 1.769 | 0 | 0 | 0.1151 | 0.88489 | 0.52298 | 0 | 0 | 0.36191 | 2.5364 | 2.2777 | 0 | 0 | 0.25872 | 4.4384 | 5.4626 | 4.5697 | 0 | 0 | 0.89297 | 1.9263 | 1.769 | 0 | 0 | 0.15724 | 0.1151 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 | 3.1509 | 2.789 | 0 | 0 | 0.36191 | 0.27041 | 0.011688 | 0 | 0 | 0.25872
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Предгорная, в части замены ТТ 110кВ - 3 шт. | O_61.134.7_АЭ | 6.5151 | 6.5151 | 0 | 6.5151 | 0 | 0 | 6.5151 | 0 | 6.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-50-1 и Л-50-8 РУ-10 кВ ПС "Целинная" №50 в части замены 2-х т/т 50/5 на 100/5, монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов крестьянского (фермерского) хозяйства Заявителя: АО ЦЕЛИНА, Алтайский край, С. ЦЕЛИННОЕ, ЛЕНИНА, 55 М НА ЮГ ОТ УЧАСТКА 152 ПО УЛ. ЛЕНИНА. | O_1594_АЭ | 0.029146 | 0.092686 | 0 | 0.0027243 | 0.083659 | 0.0063029 | 0.023282 | 0 | 0.0011329 | 0.020154 | 0.0019951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069404 | 0 | 0.0015913 | 0.063505 | 0.0043078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02481 | 0.078743 | 0 | 0.0027243 | 0.069716 | 0.0063029 | 0.02481 | 0 | 0.0011329 | 0.021682 | 0.0019951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053933 | 0 | 0.0015913 | 0.048034 | 0.0043078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 193.9434 | 177.2069 | 8.0533 | 88.0108 | 64.1188 | 17.024 | 26.8887 | 0.89687 | 17.6909 | 8.0213 | 0.2796 | 11.8109 | 1.318 | 6.8769 | 2.0075 | 1.6084 | 24.0819 | 0.52917 | 5.0279 | 15.9383 | 2.5865 | 114.4255 | 5.3092 | 58.4151 | 38.1516 | 12.5496 | 144.4699 | 137.5341 | 7.3886 | 58.994 | 54.1275 | 17.024 | 2.8965 | 1.2629 | 1.2721 | 0.081933 | 0.2796 | 15.8621 | 0.85787 | 1.5704 | 11.8254 | 1.6084 | 29.2444 | 1.9513 | 9.3042 | 15.4024 | 2.5865 | 89.5311 | 3.3165 | 46.8472 | 26.8177 | 12.5496
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 56.2606 | 55.5727 | 1.6698 | 29.0341 | 20.0494 | 4.8194 | 9.834 | 0.049313 | 7.7975 | 1.946 | 0.041137 | 1.7835 | 0.96788 | 0.43853 | 0.28829 | 0.088794 | 15.7978 | 0 | 4.1232 | 9.977 | 1.6975 | 28.1575 | 0.65259 | 16.6749 | 7.8381 | 2.992 | 49.5512 | 38.3022 | 1.5526 | 17.5987 | 14.3315 | 4.8194 | 0.45648 | 0.41535 | 0 | 0 | 0.041137 | 0.59652 | 0.50773 | 0 | 0 | 0.088794 | 18.669 | 0.40932 | 8.4994 | 8.0627 | 1.6975 | 18.5802 | 0.2202 | 9.0993 | 6.2688 | 2.992
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 56.2606 | 55.5727 | 1.6698 | 29.0341 | 20.0494 | 4.8194 | 9.834 | 0.049313 | 7.7975 | 1.946 | 0.041137 | 1.7835 | 0.96788 | 0.43853 | 0.28829 | 0.088794 | 15.7978 | 0 | 4.1232 | 9.977 | 1.6975 | 28.1575 | 0.65259 | 16.6749 | 7.8381 | 2.992 | 49.5512 | 38.3022 | 1.5526 | 17.5987 | 14.3315 | 4.8194 | 0.45648 | 0.41535 | 0 | 0 | 0.041137 | 0.59652 | 0.50773 | 0 | 0 | 0.088794 | 18.669 | 0.40932 | 8.4994 | 8.0627 | 1.6975 | 18.5802 | 0.2202 | 9.0993 | 6.2688 | 2.992
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Николаевская | O_61к4_АЭ | 1.1703 | 1.1211 | 0 | 1.0392 | 0 | 0.081941 | 0.0023843 | 0 | 0 | 0 | 0.0023843 | 0.0027686 | 0 | 0 | 0 | 0.0027686 | 0.076789 | 0 | 0 | 0 | 0.076789 | 1.0392 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 0.98357 | 0.94793 | 0 | 0.86599 | 0 | 0.081941 | 0.0023843 | 0 | 0 | 0 | 0.0023843 | 0.0027686 | 0 | 0 | 0 | 0.0027686 | 0.94277 | 0 | 0.86599 | 0 | 0.076789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС-110кВ Корчинская - замена устройств РЗА ОВ-110 кВ типа ЭПЗ-1636 на микропроцессорные устройства РЗА | O_61к13_АЭ | 0.31793 | 0.3353 | 0.30041 | 0 | 0 | 0.034889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021411 | 0 | 0 | 0 | 0.021411 | 0.31389 | 0.30041 | 0 | 0 | 0.013478 | 0.26787 | 0.28523 | 0.25034 | 0 | 0 | 0.034889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27175 | 0.25034 | 0 | 0 | 0.021411 | 0.013478 | 0 | 0 | 0 | 0.013478
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ ПС Береговая | O_61к14_АЭ | 3.0347 | 2.8315 | 0 | 2.5873 | 0 | 0.24412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 1.6392 | 0 | 0.24412 | 0.94817 | 0 | 0.94817 | 0 | 0 | 2.529 | 2.4002 | 0 | 2.1561 | 0 | 0.24412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4002 | 0 | 2.1561 | 0 | 0.24412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 35 кВ Корниловская, 1 шт. | H_61е1_АЭ | 0.31763 | 0.31763 | 0 | 0.31763 | 0 | 0 | 0.31763 | 0 | 0.31763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №16 Николаевская (замена вышедшего из строя силового трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА) | N_211_АЭ | 0.98435 | 0.98435 | 0.05 | 0.2982 | 0.63615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63649 | 0.05 | 0.2982 | 0.28829 | 0 | 0.0585 | 0 | 0 | 0.0585 | 0 | 0.28937 | 0 | 0 | 0.28937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №19 Усть-Калманская, 6 шт.) | J_23и5_АЭ | 0.0031275 | 0.0031275 | 0 | 0 | 0.0031275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031275 | 0 | 0 | 0.0031275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ-110 кВ Приозерная-Тишинская типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | O_61к15_АЭ | 0.20826 | 0.21293 | 0.19078 | 0 | 0 | 0.022156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013597 | 0 | 0 | 0 | 0.013597 | 0.19934 | 0.19078 | 0 | 0 | 0.0085595 | 0.17011 | 0.18114 | 0.15898 | 0 | 0 | 0.022156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17258 | 0.15898 | 0 | 0 | 0.013597 | 0.0085595 | 0 | 0 | 0 | 0.0085595
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сибирская монета №31 с заменой выключателя 110 кВ Т-1, 1 шт.. | P_218_АЭ | нд | 0.15384 | 0 | 0.02734 | 0 | 0.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15384 | 0 | 0.02734 | 0 | 0.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5838 | 0 | 0.02734 | 1.4299 | 0.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5838 | 0 | 0.02734 | 1.4299 | 0.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Баевская -1 комплект | J_19ж1_АЭ | 0.0025666 | 0.0025666 | 0 | 0 | 0.0025666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025666 | 0 | 0 | 0.0025666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №9 Завьяловская, 6 шт.) | J_23и11_АЭ | 0.0057176 | 0.0057176 | 0 | 0 | 0.0057176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057176 | 0 | 0 | 0.0057176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №28 Верх-Чуманская, 3 шт.) | J_23и12_АЭ | 0.02381 | 0.02381 | 0 | 0 | 0.02381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02381 | 0 | 0 | 0.02381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №81 Топчихинская, 6 шт.) | J_23и15_АЭ | 0.0010262 | 0.0010262 | 0 | 0 | 0.0010262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010262 | 0 | 0 | 0.0010262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №5 Новая, 3 шт.) | J_23и3_АЭ | 0.0052085 | 0.0052085 | 0 | 0 | 0.0052085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052085 | 0 | 0 | 0.0052085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-46-12-2, в части замены силового трансформатора 400 кВА на 630 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.3_АЭ | 1.0341 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №105 РМЗ, 3 шт.) | J_23и7_АЭ | 0.006491 | 0.006491 | 0 | 0 | 0.006491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006491 | 0 | 0 | 0.006491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-35-13-6, в части замены силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.4_АЭ | 0.64735 | 0.64735 | 0 | 0 | 0.64735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64735 | 0 | 0 | 0.64735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Ларичихинская с заменой трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА | O_216_АЭ | 7.6469 | 9.5995 | 0.962 | 6.8619 | 0.53932 | 1.2363 | 0.08252 | 0.044119 | 0 | 0 | 0.038401 | 1.0039 | 0.91788 | 0 | 0 | 0.086026 | 0.060432 | 0 | 0 | 0 | 0.060432 | 8.4527 | 0 | 6.8619 | 0.53932 | 1.0515 | 19.4768 | 8.6017 | 0.91788 | 6.0192 | 0.4283 | 1.2363 | 0.44855 | 0.41015 | 0 | 0 | 0.038401 | 0.59375 | 0.50773 | 0 | 0 | 0.086026 | 0.060432 | 0 | 0 | 0 | 0.060432 | 7.499 | 0 | 6.0192 | 0.4283 | 1.0515
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Коммунальная | O_61к1_АЭ | 3.5003 | 3.2588 | 0 | 2.9845 | 0 | 0.27428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9643 | 0 | 1.69 | 0 | 0.27428 | 1.2946 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 2.9169 | 2.7614 | 0 | 2.4871 | 0 | 0.27428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7614 | 0 | 2.4871 | 0 | 0.27428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Полуямки | O_61к3_АЭ | 4.0281 | 3.7117 | 0 | 3.2756 | 0 | 0.43602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22128 | 0 | 0 | 0 | 0.22128 | 3.4904 | 0 | 3.2756 | 0 | 0.21474 | 3.3568 | 3.3094 | 0 | 2.8734 | 0 | 0.43602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8085 | 0 | 2.5873 | 0 | 0.22128 | 0.50085 | 0 | 0.28611 | 0 | 0.21474
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №1 Кулундинская, 10 шт.) | J_23и8_АЭ | 0.0072917 | 0.0072917 | 0 | 0 | 0.0072917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072917 | 0 | 0 | 0.0072917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №38 Новоеловская, 6 шт.) | J_23и9_АЭ | 0.0073555 | 0.0073555 | 0 | 0 | 0.0073555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073555 | 0 | 0 | 0.0073555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская I, II цепь (ТА-51,ТА-182) типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | N_61и1_АЭ | 0.45629 | 0.45629 | 0 | 0.45629 | 0 | 0 | 0.096289 | 0 | 0.096289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ № 10 Зеленый Клин, проходные в камеру Т-1, 3 шт.) | O_23к2_АЭ | 0.0029541 | 0.0029541 | 0 | 0 | 0.0029541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029541 | 0 | 0 | 0.0029541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нововознесенская, 1 шт | I_61в1.10_АЭ | 0.096877 | 0.096877 | 0 | 0.096877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078036 | 0 | 0.078036 | 0 | 0 | 0.064606 | 0 | 0.018841 | 0.045764 | 0 | -0.045764 | 0 | 0 | -0.045764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Новоярковская, 1 шт | I_61в1.15_АЭ | 0.0028619 | 0.0028619 | 0 | 0 | 0.0028619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028619 | 0 | 0 | 0.0028619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Суеткинская, 1 шт | I_61в1.25_АЭ | 0.074601 | 0.074601 | 0 | 0.074601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062296 | 0 | 0.062296 | 0 | 0 | 0.012306 | 0 | 0.012306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Чумышская, 1 шт | I_61д1.28_АЭ | 0.29221 | 0.29221 | 0 | 0.29221 | 0 | 0 | 0.29221 | 0 | 0.29221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №18 Хабарская, 2 шт.) | P_23л2_АЭ | 3.2457 | 2.9616 | 0 | 0.092182 | 2.6711 | 0.19826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0.092182 | 2.6376 | 0.19826 | 0.033537 | 0 | 0 | 0.033537 | 0 | 2.7048 | 2.5164 | 0 | 0.092182 | 2.2259 | 0.19826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5164 | 0 | 0.092182 | 2.2259 | 0.19826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №28 Верх-Чуманская, 2 шт.) | P_23л3_АЭ | 3.2457 | 2.918 | 0 | 0.068456 | 2.6466 | 0.20298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.909 | 0 | 0.068456 | 2.6376 | 0.20298 | 0.0089629 | 0 | 0 | 0.0089629 | 0 | 2.7048 | 2.4769 | 0 | 0.068456 | 2.2055 | 0.20298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4769 | 0 | 0.068456 | 2.2055 | 0.20298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №13 Подгорная, 2 шт.) | P_23л1_АЭ | 3.2457 | 3.1145 | 0 | 0.21492 | 2.6417 | 0.25788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1104 | 0 | 0.21492 | 2.6376 | 0.25788 | 0.0040567 | 0 | 0 | 0.0040567 | 0 | 2.7048 | 2.6742 | 0 | 0.21492 | 2.2014 | 0.25788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6742 | 0 | 0.21492 | 2.2014 | 0.25788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Михайловская | P_61л1_АЭ | 0.5 | 0.10964 | 0.089139 | 0 | 0 | 0.020505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10964 | 0.089139 | 0 | 0 | 0.020505 | 0.5 | 0.10964 | 0.089139 | 0 | 0 | 0.020505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10964 | 0.089139 | 0 | 0 | 0.020505
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ МЗХР | P_61л2_АЭ | 0.5 | 0.088884 | 0.072261 | 0 | 0 | 0.016623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088884 | 0.072261 | 0 | 0 | 0.016623 | 0.5 | 0.088884 | 0.072261 | 0 | 0 | 0.016623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088884 | 0.072261 | 0 | 0 | 0.016623
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ 110 кВ Шелаболихинская–Павловская (ШП-440), ВЛ 110 кВ Рогозихинская–Шелаболихинская (РШ-437) типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | P_61л3_АЭ | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 110 кВ Алекесеевская, 1 шт. | P_61л4_АЭ | 0 | 0.013526 | 0 | 0 | 0 | 0.013526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013526 | 0 | 0 | 0 | 0.013526 | 0 | 0.072326 | 0.0588 | 0 | 0 | 0.013526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072326 | 0.0588 | 0 | 0 | 0.013526
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-36-9-52, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.7_АЭ | 0.20589 | 0.20589 | 0 | 0 | 0.20589 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009902 | 0 | 0 | 0.009902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-35-13-74, в части замены силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.8_АЭ | 0.48269 | 0.48269 | 0 | 0.48265 | 4.864e-05 | 0 | 0.48265 | 0 | 0.48265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.864e-05 | 0 | 0 | 4.864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-217, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.14_АЭ | 0.36494 | 0.36494 | 0 | 0.36389 | 0.0010491 | 0 | 0.36389 | 0 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010491 | 0 | 0 | 0.0010491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-209, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.15_АЭ | 0.36481 | 0.36481 | 0 | 0 | 0.36481 | 0 | 0.36389 | 0 | 0 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091349 | 0 | 0 | 0.00091349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-7-1, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.16_АЭ | 0.19704 | 0.19704 | 0 | 0 | 0.19704 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010498 | 0 | 0 | 0.0010498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-7-12, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.17_АЭ | 0.19614 | 0.19614 | 0 | 0 | 0.19614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19614 | 0 | 0 | 0.19614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-207, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.19_АЭ | 0.3648 | 0.3648 | 0 | 0 | 0.3648 | 0 | 0.36389 | 0 | 0 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091282 | 0 | 0 | 0.00091282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-2-4, в части замены силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.20_АЭ | 0.82637 | 0.82637 | 0 | 0 | 0.82637 | 0 | 0.82624 | 0 | 0 | 0.82624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013138 | 0 | 0 | 0.00013138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Павловская -1 комплект | N_19и1_АЭ | 2.9392 | 2.9971 | 0 | 0.16971 | 2.3398 | 0.48758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 0.16971 | 2.3398 | 0.48758 | 2.4494 | 2.6071 | 0 | 0.16971 | 1.9498 | 0.48758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6071 | 0 | 0.16971 | 1.9498 | 0.48758
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Шелаболихинская -1 комплект | N_19и2_АЭ | 2.9392 | 2.9712 | 0 | 0.17423 | 2.3134 | 0.48356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 0 | 0.17423 | 2.3134 | 0.48356 | 2.4494 | 2.5857 | 0 | 0.17423 | 1.9279 | 0.48356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5857 | 0 | 0.17423 | 1.9279 | 0.48356
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Краевая больница -1 комплект | N_19и3_АЭ | 2.9392 | 2.9825 | 0 | 0.1428 | 2.3553 | 0.48436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9825 | 0 | 0.1428 | 2.3553 | 0.48436 | 2.4494 | 2.5899 | 0 | 0.1428 | 1.9628 | 0.48436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 0.1428 | 1.9628 | 0.48436
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ореховская | O_61к2_АЭ | 3.3296 | 2.9662 | 0 | 2.7687 | 0 | 0.19757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9662 | 0 | 2.7687 | 0 | 0.19757 | 2.7747 | 2.5048 | 0 | 2.3072 | 0 | 0.19757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5048 | 0 | 2.3072 | 0 | 0.19757
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Аллакская», 1 шт. | M_61з4_АЭ | 0.30295 | 0.30295 | 0 | 0.30295 | 0 | 0 | 0.30295 | 0 | 0.30295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Пайвинская», 1 шт. | M_61з5_АЭ | 0.18882 | 0.18882 | 0 | 0.18882 | 0 | 0 | 0.18882 | 0 | 0.18882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Глубоковская», 1 шт. | M_61з8_АЭ | 2.076 | 2.076 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Гоноховская», 1 шт. | M_61з9_АЭ | 0.29431 | 0.29431 | 0 | 0.29431 | 0 | 0 | 0.29431 | 0 | 0.29431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Крестьянская», 1 шт. | M_61з11_АЭ | 1.4961 | 1.4961 | 0 | 1.4961 | 0 | 0 | 1.4961 | 0 | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 0 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-1», 1 шт. | M_61з12_АЭ | 0.20715 | 0.20715 | 0 | 0.20715 | 0 | 0 | 0.20715 | 0 | 0.20715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-2», 1 шт. | M_61з13_АЭ | 0.20059 | 0.20059 | 0 | 0.20059 | 0 | 0 | 0.20059 | 0 | 0.20059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Нижне-Чуманская», 1 шт. | M_61з14_АЭ | 0.29372 | 0.29372 | 0 | 0.29372 | 0 | 0 | 0.29372 | 0 | 0.29372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/6 «Плотниковская», 1 шт. | M_61з16_АЭ | 0.28265 | 0.28265 | 0 | 0.28265 | 0 | 0 | 0.28265 | 0 | 0.28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Покровская», 1 шт. | M_61з17_АЭ | 0.28629 | 0.28629 | 0 | 0.28629 | 0 | 0 | 0.28629 | 0 | 0.28629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Столбовская», 1 шт. | M_61з18_АЭ | 0.28864 | 0.28864 | 0 | 0.28864 | 0 | 0 | 0.28864 | 0 | 0.28864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Ситниковская», 1 шт. | M_61з19_АЭ | 0.3277 | 0.3277 | 0 | 0.3277 | 0 | 0 | 0.3277 | 0 | 0.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КРУН-10кВ с кабельного ввода на воздушный (ОРУ-35 кВ ПС 35/10 «Метелёвская») (0,009 км), соглашение №56.2200.4272.24 от 29.08.2024 ООО "Управление водопроводов" Алтайский край, Шипуновский район, с. Метели | P_35.88_АЭ | 0.22226 | 0.0055468 | 0.0051946 | 0 | 0 | 0.00035219 | 0.0055468 | 0.0051946 | 0 | 0 | 0.00035219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18521 | 0.0055468 | 0.0051946 | 0 | 0 | 0.00035219 | 0.0055468 | 0.0051946 | 0 | 0 | 0.00035219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 79.4203 | 61.148 | 3.7228 | 39.1836 | 11.131 | 7.1106 | 6.5708 | 0.84756 | 5.5132 | 0.090906 | 0.11919 | 4.8525 | 0.35014 | 1.4093 | 1.7192 | 1.3738 | 5.0434 | 0.33196 | 0.18708 | 4.2661 | 0.25825 | 44.6813 | 2.1931 | 32.074 | 5.0547 | 5.3594 | 55.9204 | 55.9545 | 3.3566 | 29.032 | 16.4552 | 7.1106 | 1.0197 | 0.84756 | 0.0045974 | 0.048379 | 0.11919 | 14.4337 | 0.35014 | 1.0711 | 11.6387 | 1.3738 | 2.6744 | 1.3448 | 0.18708 | 0.8843 | 0.25825 | 37.8266 | 0.81411 | 27.7692 | 3.8839 | 5.3594
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 66.0065 | 59.5493 | 3.7228 | 39.0053 | 10.8645 | 5.9568 | 6.5284 | 0.84756 | 5.5132 | 0.090906 | 0.076818 | 3.4628 | 0.35014 | 1.231 | 1.6193 | 0.26234 | 4.9051 | 0.33196 | 0.18708 | 4.1278 | 0.25825 | 44.653 | 2.1931 | 32.074 | 5.0265 | 5.3594 | 44.726 | 44.7601 | 3.3566 | 28.8537 | 6.593 | 5.9568 | 0.97735 | 0.84756 | 0.0045974 | 0.048379 | 0.076818 | 3.2817 | 0.35014 | 0.89281 | 1.7764 | 0.26234 | 2.6744 | 1.3448 | 0.18708 | 0.8843 | 0.25825 | 37.8266 | 0.81411 | 27.7692 | 3.8839 | 5.3594
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-17-5, ВЛ 0,4 кВ от ТП 17-2-1 | O_35.71_АЭ | 5.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сростинская – ПС ДСФ (СД-340) с переустройством участка от опоры № 16 до опоры № 37 (3,3 км) | P_125_АЭ | 2.3241 | 2.5151 | 2.196 | 0 | 0 | 0.31909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23666 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.10046 | 2.2784 | 2.0598 | 0 | 0 | 0.21862 | 1.9581 | 2.1491 | 1.83 | 0 | 0 | 0.31909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 1.149 | 0 | 0 | 0.10046 | 0.89962 | 0.68099 | 0 | 0 | 0.21862
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1) от КТП-28-5-10, 0,215 км, ВЛ-10 кВ Л-28-5 0,39 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г6_АЭ | 0.031513 | 0.031513 | 0 | 0 | 0.031513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031513 | 0 | 0 | 0.031513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-18-3-3 (0,6 км) по в п. Бельмесево, г. Барнаул, Алтайского края | P_118е10_АЭ | 1.9367 | 0.30925 | 0.033531 | 0.018239 | 0.22154 | 0.035933 | 0.026816 | 0.024257 | 0 | 0 | 0.0025589 | 0.012097 | 0.009274 | 0 | 0 | 0.0028228 | 0.2217 | 0 | 0 | 0.20938 | 0.012324 | 0.04863 | 0 | 0.018239 | 0.012164 | 0.018227 | 1.6139 | 0.27232 | 0.033531 | 0.018239 | 0.18462 | 0.035933 | 0.026816 | 0.024257 | 0 | 0 | 0.0025589 | 0.012097 | 0.009274 | 0 | 0 | 0.0028228 | 0.012324 | 0 | 0 | 0 | 0.012324 | 0.22108 | 0 | 0.018239 | 0.18462 | 0.018227
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-15 | P_118е1_АЭ | 3.745 | 3.6155 | 0.070523 | 2.9341 | 0 | 0.61081 | 0.040153 | 0.036924 | 0 | 0 | 0.0032289 | 0.040419 | 0.033599 | 0 | 0 | 0.0068208 | 0.0044712 | 0 | 0 | 0 | 0.0044712 | 3.5304 | 0 | 2.9341 | 0 | 0.59629 | 3.1208 | 3.2551 | 0.070523 | 2.5738 | 0 | 0.61081 | 0.040153 | 0.036924 | 0 | 0 | 0.0032289 | 0.040419 | 0.033599 | 0 | 0 | 0.0068208 | 0.0044712 | 0 | 0 | 0 | 0.0044712 | 3.1701 | 0 | 2.5738 | 0 | 0.59629
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-22-309 (0,209 км), Алтайский край, г. Барнаул, соглашение №56.2200.4277.24 от 29.08.2024, заявитель Химичев А.В. | P_35.86_АЭ | 1.312 | 0.85583 | 0.0037035 | 0.16688 | 0.63765 | 0.047593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44303 | 0 | 0.16141 | 0.23467 | 0.046949 | 0.4128 | 0.0037035 | 0.0054704 | 0.40298 | 0.00064381 | 1.0933 | 0.74955 | 0.0037035 | 0.16688 | 0.53138 | 0.047593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73941 | 0 | 0.16141 | 0.53105 | 0.046949 | 0.01014 | 0.0037035 | 0.0054704 | 0.00032181 | 0.00064381
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 ф1 и ф3 от КТП 74-2-1 (3,75 км) с заменой провода и опор с установкой ТП-10/0,4 кВ 160 кВА. | P_118е2_АЭ | 16.5784 | 15.9225 | 0.2001 | 13.0365 | 0 | 2.686 | 0.2176 | 0.2001 | 0 | 0 | 0.017498 | 0.013002 | 0 | 0 | 0 | 0.013002 | 0.012797 | 0 | 0 | 0 | 0.012797 | 15.6791 | 0 | 13.0365 | 0 | 2.6427 | 13.8154 | 14.3216 | 0.2001 | 11.4355 | 0 | 2.686 | 0.2176 | 0.2001 | 0 | 0 | 0.017498 | 0.013002 | 0 | 0 | 0 | 0.013002 | 0.012797 | 0 | 0 | 0 | 0.012797 | 14.0782 | 0 | 11.4355 | 0 | 2.6427
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-11-12 по ул. Садовая, п. Казённая Заимка, г. Барнаула, Алтайского края (0,5 км). | P_118е3_АЭ | 1.4044 | 0.86875 | 0.15149 | 0.075644 | 0.52338 | 0.11822 | 0.15466 | 0.14222 | 0 | 0 | 0.012437 | 0.019735 | 0.009274 | 0 | 0 | 0.010461 | 0.014827 | 0 | 0 | 0 | 0.014827 | 0.67953 | 0 | 0.075644 | 0.52338 | 0.080498 | 1.1703 | 0.78152 | 0.15149 | 0.075644 | 0.43615 | 0.11822 | 0.15466 | 0.14222 | 0 | 0 | 0.012437 | 0.019735 | 0.009274 | 0 | 0 | 0.010461 | 0.014827 | 0 | 0 | 0 | 0.014827 | 0.5923 | 0 | 0.075644 | 0.43615 | 0.080498
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-11-3 (1 км) по ул. Строительная, с. Гоньба, г. Барнаула, Алтайского края | P_118е4_АЭ | 3.4345 | 2.9986 | 0.22581 | 2.5272 | 0 | 0.24561 | 0.23547 | 0.21654 | 0 | 0 | 0.018936 | 0.024564 | 0.009274 | 0 | 0 | 0.01529 | 0.01443 | 0 | 0 | 0 | 0.01443 | 2.7241 | 0 | 2.5272 | 0 | 0.19696 | 2.8621 | 2.6882 | 0.22581 | 2.2168 | 0 | 0.24561 | 0.23547 | 0.21654 | 0 | 0 | 0.018936 | 0.024564 | 0.009274 | 0 | 0 | 0.01529 | 0.01443 | 0 | 0 | 0 | 0.01443 | 2.4138 | 0 | 2.2168 | 0 | 0.19696
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 32-8-12, 0,332 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д1_АЭ | 0.27503 | 0.27503 | 0 | 0 | 0.27503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27503 | 0 | 0 | 0.27503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-3-6 (0,127 км), с заменой КТП (160 кВА) и строительством ЛЭП-10 кВ (0,374 км) по ул. Урожайной и ул. Новая, п.Березовка, г.Барнаула, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | N_118г8_АЭ | 0.18553 | 0.18553 | 0 | 0 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18553 | 0 | 0 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-4-11 (0,61 км) в п. Амурский, Бийского района, Алтайского края | P_118е5_АЭ | 1.4947 | 1.3672 | 0.055308 | 1.213 | 0 | 0.098901 | 0.023608 | 0.02171 | 0 | 0 | 0.0018985 | 0.039431 | 0.033599 | 0 | 0 | 0.0058323 | 0.0034982 | 0 | 0 | 0 | 0.0034982 | 1.3007 | 0 | 1.213 | 0 | 0.087672 | 1.2456 | 1.1651 | 0.055308 | 1.0108 | 0 | 0.098901 | 0.023608 | 0.02171 | 0 | 0 | 0.0018985 | 0.039431 | 0.033599 | 0 | 0 | 0.0058323 | 0.0034982 | 0 | 0 | 0 | 0.0034982 | 1.0985 | 0 | 1.0108 | 0 | 0.087672
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 31-10-18, 0,705 км | O_118д4_АЭ | 0.00080378 | 0.00080378 | 0 | 0.00080378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080378 | 0 | 0.00080378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-40-208 и Л-40-109, с выносом из под пятна строительства автодороги по ул. 65 лет Победы в г. Барнауле, 0,328 км (2х0,1625 км) | O_116.56_АЭ | 1.0736 | 1.0736 | 0 | 0 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45871 | 0 | 0 | 0.45871 | 0 | 0.031764 | 0 | 0 | 0.031764 | 0 | 0.58308 | 0 | 0 | 0.58308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция: ТП 14-3-40 с отходящими фидерами ВЛ 0,4 кВ (0,019 км), Соглашение 56.2200.834.24 от 22.02.2024, ИП глава КФХ В.Н. Вознюк | P_35.72_АЭ | 2.1914 | 2.1914 | 0 | 0 | 2.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028883 | 0 | 0 | 0.028883 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 1.3273 | 0 | 0.83516 | 0 | 0 | 0.83516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-1 ( 0,005 км ), ВЛ 0,4 кВ от ТП 34-1-58 соглашение 56.2200.5950.23 от 11.12.2023 Подшибякина Г.В. | P_35.75_АЭ | 0.78618 | 0.24792 | 0 | 0.12513 | 0.10819 | 0.014597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13973 | 0 | 0.12513 | 0 | 0.014597 | 0.10819 | 0 | 0 | 0.10819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65515 | 0.22989 | 0 | 0.12513 | 0.090157 | 0.014597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22989 | 0 | 0.12513 | 0.090157 | 0.014597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных:ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-3-5 (0,46 км) в п. Мирный, Зонального района, Алтайского края | P_118е6_АЭ | 5.1972 | 4.6557 | 0.049751 | 4.2914 | 0 | 0.31458 | 0.021401 | 0.01968 | 0 | 0 | 0.001721 | 0.034692 | 0.030071 | 0 | 0 | 0.0046211 | 0.0031127 | 0 | 0 | 0 | 0.0031127 | 4.5965 | 0 | 4.2914 | 0 | 0.30512 | 4.331 | 3.9405 | 0.049751 | 3.5761 | 0 | 0.31458 | 0.021401 | 0.01968 | 0 | 0 | 0.001721 | 0.034692 | 0.030071 | 0 | 0 | 0.0046211 | 0.0031127 | 0 | 0 | 0 | 0.0031127 | 3.8813 | 0 | 3.5761 | 0 | 0.30512
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1, 2 от ТП-32-14-2 (одноцепной 0,460 км, двухцепной 0,081 км) с установкой ТП-10/0,4 кВ 160 кВА и строительством ВЛ-10 кВ (0,464 км) в с. Речкуново, Тальменского района, Алтайского края | P_118е7_АЭ | 6.3693 | 5.7696 | 0.10033 | 5.2695 | 0 | 0.39977 | 0.1091 | 0.10033 | 0 | 0 | 0.0087732 | 0.0065187 | 0 | 0 | 0 | 0.0065187 | 0.0064159 | 0 | 0 | 0 | 0.0064159 | 5.6475 | 0 | 5.2695 | 0 | 0.37807 | 5.3078 | 4.8913 | 0.10033 | 4.3912 | 0 | 0.39977 | 0.1091 | 0.10033 | 0 | 0 | 0.0087732 | 0.0065187 | 0 | 0 | 0 | 0.0065187 | 0.0064159 | 0 | 0 | 0 | 0.0064159 | 4.7693 | 0 | 4.3912 | 0 | 0.37807
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-8-15 (СНТ Энергетик) с установкой ТП-10/0,4 кВ 100 кВА и строительством ВЛ-10 кВ (0,28 км) Первомайского района Алтайского края | P_118е8_АЭ | 0.019744 | 0.019744 | 0.017474 | 0 | 0 | 0.0022705 | 0.019002 | 0.017474 | 0 | 0 | 0.001528 | 0.00074246 | 0 | 0 | 0 | 0.00074246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019744 | 0.019744 | 0.017474 | 0 | 0 | 0.0022705 | 0.019002 | 0.017474 | 0 | 0 | 0.001528 | 0.00074246 | 0 | 0 | 0 | 0.00074246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ВЭС): ВЛ-10 кВ Л-80-4, 0,009 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 80-4-12, 0,262 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д32_АЭ | 0.65527 | 0.65527 | 0 | 0 | 0.65527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65527 | 0 | 0 | 0.65527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-43-6 в пролетах опор №№ 31/7-39/7, №№ 22/13-27/13; ВЛ 0,4 кВ от ТП 43-6-9 фидер 1, 2 в пролетах опор №№ 38/7-35/7 при совместном подвесе с ВЛ 10 кВ Л-43-6, ТП 43-6-9, попадающие в зону строительных работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, км 167+350 – км 169+281, в Третьяковском районе Алтайского края». Соглашение 56.2200.1287.24 от 21.03.2024 (Ю.-З.ДСУ) | P_35.78_АЭ | 0.20151 | 0.20151 | 0 | 0 | 0.20151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076076 | 0 | 0 | 0.076076 | 0 | 0.084482 | 0 | 0 | 0.084482 | 0 | 0.040954 | 0 | 0 | 0.040954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-55-4 пролеты опор №№ 211-211Б, КТП 55-4-14, соглашение №56.2200.2821.21 от 01.07.2021, заявитель ООО «Кипринское» | M_35.34_АЭ | нд | 0.0018162 | 0 | 0.0016174 | 8.438e-05 | 0.00011442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018162 | 0 | 0.0016174 | 8.438e-05 | 0.00011442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0018021 | 0 | 0.0016174 | 7.032e-05 | 0.00011442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018021 | 0 | 0.0016174 | 7.032e-05 | 0.00011442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-56-15 (0,216 км) соглашение №56.2200.835.25 от 03.03.2025 ООО «Диво Алтая» | Q_35.89_АЭ | нд | 0.80211 | 0.044481 | 0.05764 | 0.58267 | 0.11732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047497 | 0.044481 | 0 | 0 | 0.0030158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75461 | 0 | 0.05764 | 0.58267 | 0.1143 | нд | 0.705 | 0.044481 | 0.05764 | 0.48556 | 0.11732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047497 | 0.044481 | 0 | 0 | 0.0030158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 0 | 0.05764 | 0.48556 | 0.1143
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37-4 (0,375 км) соглашение №56.2200.1326.25 от 03.03.2025. Администрация Тальменского района | P_35.90_АЭ | нд | 1.1306 | 0.045434 | 0.21816 | 0.80376 | 0.063284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30549 | 0.045434 | 0.19822 | 0 | 0.061841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82515 | 0 | 0.019944 | 0.80376 | 0.0014426 | нд | 0.99668 | 0.045434 | 0.21816 | 0.6698 | 0.063284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97396 | 0.045434 | 0.19822 | 0.66847 | 0.061841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022719 | 0 | 0.019944 | 0.0013326 | 0.0014426
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-46-13, 0,01 км; КЛ-10 кВ, 0,21 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 46-13-12, 0,023 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д5_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084529 | 0 | 0 | 0.0084529 | 0 | -0.0084529 | 0 | 0 | -0.0084529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-49-1 (0,44 км); ВЛ 0,4 кВ от КТП 49-1-27; ВЛ 0,4 кВ от КТП 49-1-30; ВЛ 0,4 кВ оф.1 от КТП № 49-1-26 ( 0,647 км.); КТП 49-1-27, 250 кВа. Алтайский край, Целинный район, с. Дружба, ул. Центральная, 21а (Соглашение от 30.04.2025 № 56.2200.1994.25) | Q_35.91_АЭ | нд | 1.3087 | 0.13514 | 0.90108 | 0 | 0.27252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81964 | 0.13514 | 0.56784 | 0 | 0.11666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48909 | 0 | 0.33324 | 0 | 0.15585 | нд | 4.2919 | 0.13514 | 0.90108 | 2.9832 | 0.27252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8374 | 0.13514 | 0.56784 | 1.0177 | 0.11666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4545 | 0 | 0.33324 | 1.9655 | 0.15585
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-28-5 (0,329 км), Алтайский край, Троицкий район, соглашение №56.2200.4482.24 от 10.09.2024, ООО «Барнаульское ДСУ №4» | P_35.87_АЭ | 2.1751 | 0.73392 | 0 | 0.057471 | 0.63658 | 0.039864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30112 | 0 | 0.025672 | 0.24976 | 0.02569 | 0.4328 | 0 | 0.031799 | 0.38683 | 0.014173 | 1.8126 | 0.62782 | 0 | 0.057471 | 0.53049 | 0.039864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0 | 0.025672 | 0.35324 | 0.02569 | 0.22322 | 0 | 0.031799 | 0.17724 | 0.014173
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-5, 0,395 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 43-5-9, 2,639 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д19_АЭ | 0.33738 | 0.33738 | 0 | 0.33738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33738 | 0 | 0.33738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-49-5 ( 0,05 км), ВЛ-0,4 кВ от КТП №49-5-6 (0,390 км); перенос КТП-10/0,4 кВ №49-5-6. Алтайский край, Целинный район, с. Бочкари, ул. Молодежная, 23Б, ул. Молодежная, 23а/2, согл. 56.2200.3055.25 от 09.07.2025, ООО "БПЗ". | Q_35.93_АЭ | нд | 0.12488 | 0.11695 | 0 | 0 | 0.0079291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12488 | 0.11695 | 0 | 0 | 0.0079291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12488 | 0.11695 | 0 | 0 | 0.0079291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12488 | 0.11695 | 0 | 0 | 0.0079291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП-22-309-1, 0,09 км. Алтайский край, г. Барнаул, ул. Просторная, 390. Соглашение №56.2200.3048.25 от 08.07.2025, ООО "СЗ"СибКомИнвест". | Q_35.94_АЭ | нд | 0.061842 | 0.024635 | 0.007171 | 0.02285 | 0.0071861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026305 | 0.024635 | 0 | 0 | 0.0016702 | 0.035537 | 0 | 0.007171 | 0.02285 | 0.0055159 | нд | 0.058034 | 0.024635 | 0.007171 | 0.019042 | 0.0071861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026305 | 0.024635 | 0 | 0 | 0.0016702 | 0.031729 | 0 | 0.007171 | 0.019042 | 0.0055159
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-56-15, 0,07 км. Алтайский край, п. Новые Зори, ул. Промышленная,15. Соглашение №56.2200.1955.25 от 29.04.2025, ООО "МонтажСтрой-4". | Q_35.95_АЭ | нд | 0.057854 | 0.054181 | 0 | 0 | 0.0036735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057854 | 0.054181 | 0 | 0 | 0.0036735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057854 | 0.054181 | 0 | 0 | 0.0036735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057854 | 0.054181 | 0 | 0 | 0.0036735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-18-3 , соглашение №56.2200.5161.23, ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.68_АЭ | 0.072978 | 0.072978 | 0.068332 | 0 | 0 | 0.0046465 | 0.074512 | 0.068332 | 0 | 0.0015338 | 0.0046465 | 0.048937 | 0 | 0 | 0.048937 | 0 | -0.050471 | 0 | 0 | -0.050471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072978 | 0.072978 | 0.068332 | 0 | 0 | 0.0046465 | 0.072978 | 0.068332 | 0 | 0 | 0.0046465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-22-409 соглашение №56.2200.5434.23 ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.69_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059375 | 0 | 0 | 0.059375 | 0 | -0.059375 | 0 | 0 | -0.059375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-14-4 пролет опор №215-216 Алтайский край, Алтайский район, п. Ая, ул. Ключевая, 24з сог. №56.2200.5278.23 от 07.11.2023 | P_35.80_АЭ | 0.46465 | 0.31218 | 0 | 0.038054 | 0.25702 | 0.017102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31218 | 0 | 0.038054 | 0.25702 | 0.017102 | 0.38721 | 0.26934 | 0 | 0.038054 | 0.21418 | 0.017102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26934 | 0 | 0.038054 | 0.21418 | 0.017102
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-11 (0,005 км), КТП 23-11-9 (160 кВА) соглашение №56.2200.2364.23 от 13.06.2023 Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула | P_35.83_АЭ | 0.56653 | 0.066244 | 0 | 0.0045974 | 0.058055 | 0.0035918 | 0.0081892 | 0 | 0.0045974 | 0 | 0.0035918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058055 | 0 | 0 | 0.058055 | 0 | 0.47211 | 0.056568 | 0 | 0.0045974 | 0.048379 | 0.0035918 | 0.056568 | 0 | 0.0045974 | 0.048379 | 0.0035918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2-28 от опоры № 65-68 (ВЛ-10 кВ Л-2-28, «Славгород-Павловка» ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ» согл. №56.2200.2378.24 от 27.11.2023 | P_35.79_АЭ | 0.25373 | 0.25373 | 0 | 0 | 0.25373 | 0 | 0.0016474 | 0 | 0 | 0.0016474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23293 | 0 | 0 | 0.23293 | 0 | 0.019148 | 0 | 0 | 0.019148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-38-15 (0,123 км) , ВЛ 35 кВ НА-332 (0,145 км) соглашение №56.2200.4334.24 от 03.09.2024 ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» (ЭКОНИВА) | P_35.85_АЭ | 0.14604 | 0.14604 | 0 | 0 | 0.14604 | 0 | 0.023853 | 0 | 0 | 0.023853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10376 | 0 | 0 | 0.10376 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-1 (1,0745 км) соглашение №56.2200.3423.24 ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» | P_35.82_АЭ | 1.3509 | 1.3509 | 0 | 0 | 1.3509 | 0 | 0.055203 | 0 | 0 | 0.055203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-19-6 (0,315 км) от опоры № 219-223. Соглашение 56.2200.5684.23 от 27.11.2023 ООО Барн.ДСУ №4 | P_35.77_АЭ | 0.16827 | 0.16827 | 0 | 0 | 0.16827 | 0 | 0.0002165 | 0 | 0 | 0.0002165 | 0 | 0.025359 | 0 | 0 | 0.025359 | 0 | 0.1427 | 0 | 0 | 0.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция (вынос за границы земельного участка) КТП 10/0,4 кВ №58-8-101 (0,100 МВА), ВЛ-10 кВ Л58-8 (0,038 км), ВЛ-0,4 кВ №58-8-101 (0,074 км) по решению суда в пользу Никулина А.В. | P_219_АЭ | нд | 0.54588 | 0.091855 | 0.17767 | 0.18805 | 0.088301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54588 | 0.091855 | 0.17767 | 0.18805 | 0.088301 | нд | 0.51431 | 0.091631 | 0.17767 | 0.15671 | 0.088301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51431 | 0.091631 | 0.17767 | 0.15671 | 0.088301
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50-12, 0,858 км. Алтайский край, Целинный район. ООО «Барнаульское ДСУ №4», согл. №56.2200.1107.25 от 03.07.2025. | Q_35.96_АЭ | нд | 2.2912 | 0 | 1.9342 | 0 | 0.35703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2912 | 0 | 1.9342 | 0 | 0.35703 | нд | 2.0537 | 0 | 1.6967 | 0 | 0.35703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0537 | 0 | 1.6967 | 0 | 0.35703
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-32-14 ( 0,047км), ВЛ-0,04 кВ №32-14-1 (0,175 км) ; КТП №32-14-1 (400 кВа), Алтайский край Тальменский район с. Озёрки ул. Молоджёжная 15 ( согл. №56.2200.3780.25 от 02.09.2025 Белячков Д.К. ) | Q_35.97_АЭ | нд | 0.010395 | 0.0085876 | 0 | 0 | 0.0018071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010395 | 0.0085876 | 0 | 0 | 0.0018071 | нд | 0.010395 | 0.0085876 | 0 | 0 | 0.0018071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010395 | 0.0085876 | 0 | 0 | 0.0018071
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 26-6-3, (0,175 км.) Алтайский край, Хабарский район, с. Новоильинка, ул. Славгородская, ЗЗв. Соглашение №56.2200.4714.25 от 27.10.2025, МБУ ДО «СШ Хабарского района». | Q_35.99_АЭ | нд | 0.50357 | 0.0292 | 0.10335 | 0.29193 | 0.079085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50357 | 0.0292 | 0.10335 | 0.29193 | 0.079085 | нд | 0.45491 | 0.0292 | 0.10335 | 0.24327 | 0.079085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45491 | 0.0292 | 0.10335 | 0.24327 | 0.079085
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных ВЛ 0,4 кВ ф. №1 КТП 64-2-9 пр.оп№1-№62 (ВЛ-0,4 кВ 1,982 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ Л-64-1 0,019 м) | O_118д40_АЭ | 0.27501 | 0.27501 | 0 | 0.27501 | 0 | 0 | 0.27501 | 0 | 0.27501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 0 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-10-15. Протяженность 1,456 км | O_118д44_АЭ | 4.8944 | 4.8944 | 0 | 4.8944 | 0 | 0 | 4.8944 | 0 | 4.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 1 КТП 68-5-10. Протяженность 0,672 км | O_118д45_АЭ | 0.083066 | 0.083066 | 0 | 0.083066 | 0 | 0 | 0.083066 | 0 | 0.083066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-6-12. Протяженность 0,314 км | O_118д46_АЭ | 0.042571 | 0.042571 | 0 | 0.042571 | 0 | 0 | 0.042571 | 0 | 0.042571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 71-22-2. Протяженность 2,293 км | O_118д50_АЭ | 0.21354 | 0.21354 | 0 | 0.21354 | 0 | 0 | 0.21354 | 0 | 0.21354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.4138 | 1.5987 | 0 | 0.17831 | 0.2665 | 1.1539 | 0.042375 | 0 | 0 | 0 | 0.042375 | 1.3898 | 0 | 0.17831 | 0.099968 | 1.1115 | 0.13829 | 0 | 0 | 0.13829 | 0 | 0.028243 | 0 | 0 | 0.028243 | 0 | 11.1944 | 11.1944 | 0 | 0.17831 | 9.8622 | 1.1539 | 0.042375 | 0 | 0 | 0 | 0.042375 | 11.152 | 0 | 0.17831 | 9.8622 | 1.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 64-4 с установкой ПАРН (1 шт.) | O_116.57_АЭ | 13.2497 | 1.4346 | 0 | 0.17831 | 0.10244 | 1.1539 | 0.042375 | 0 | 0 | 0 | 0.042375 | 1.3898 | 0 | 0.17831 | 0.099968 | 1.1115 | -0.025769 | 0 | 0 | -0.025769 | 0 | 0.028243 | 0 | 0 | 0.028243 | 0 | 11.1944 | 11.1944 | 0 | 0.17831 | 9.8622 | 1.1539 | 0.042375 | 0 | 0 | 0 | 0.042375 | 11.152 | 0 | 0.17831 | 9.8622 | 1.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-49-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.169_АЭ | 0.12258 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-16 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.173_АЭ | 0.032935 | 0.032935 | 0 | 0 | 0.032935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032935 | 0 | 0 | 0.032935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.174_АЭ | 0.0085424 | 0.0085424 | 0 | 0 | 0.0085424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085424 | 0 | 0 | 0.0085424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 47.6579 | 46.3198 | 0 | 10.8023 | 32.7143 | 2.8032 | 8.9925 | 0 | 3.0002 | 5.9844 | 0.0079204 | 4.4662 | 0 | 4.4662 | 0 | 0 | 2.7019 | 0 | 0.61777 | 1.4711 | 0.61309 | 30.1592 | 0 | 2.7182 | 25.2589 | 2.1822 | 29.7272 | 29.3501 | 0 | 3.3928 | 23.154 | 2.8032 | 0.098393 | 0 | 0.056918 | 0.033554 | 0.0079204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6862 | 0 | 0.61777 | 6.4554 | 0.61309 | 21.5654 | 0 | 2.7182 | 16.6651 | 2.1822
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 46.6794 | 45.3414 | 0 | 10.8023 | 31.7358 | 2.8032 | 8.014 | 0 | 3.0002 | 5.0059 | 0.0079204 | 4.4662 | 0 | 4.4662 | 0 | 0 | 2.7019 | 0 | 0.61777 | 1.4711 | 0.61309 | 30.1592 | 0 | 2.7182 | 25.2589 | 2.1822 | 29.7272 | 29.3501 | 0 | 3.3928 | 23.154 | 2.8032 | 0.098393 | 0 | 0.056918 | 0.033554 | 0.0079204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6862 | 0 | 0.61777 | 6.4554 | 0.61309 | 21.5654 | 0 | 2.7182 | 16.6651 | 2.1822
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 5174 шт. | N_81.4.24_АЭ | 7.0577 | 7.0577 | 0 | 2.0518 | 5.0059 | 0 | 6.9595 | 0 | 1.9536 | 5.0059 | 0 | 0.098172 | 0 | 0.098172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1709 шт. | N_81.5.24_АЭ | 5.3577 | 5.3577 | 0 | 5.3577 | 0 | 0 | 0.98964 | 0 | 0.98964 | 0 | 0 | 4.368 | 0 | 4.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 1059 шт. | N_81.4.25_АЭ | 29.124 | 27.3651 | 0 | 2.9408 | 22.009 | 2.4153 | 0.064839 | 0 | 0.056918 | 0 | 0.0079204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0.59454 | 0.94268 | 0.58142 | 25.1816 | 0 | 2.2893 | 21.0663 | 1.8259 | 24.9003 | 24.5759 | 0 | 2.9408 | 19.2199 | 2.4153 | 0.098393 | 0 | 0.056918 | 0.033554 | 0.0079204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2843 | 0 | 0.59454 | 6.1083 | 0.58142 | 17.1933 | 0 | 2.2893 | 13.078 | 1.8259
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 223 шт. | N_81.5.25_АЭ | 5.14 | 5.561 | 0 | 0.45204 | 4.7209 | 0.38798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5833 | 0 | 0.023227 | 0.5284 | 0.031669 | 4.9777 | 0 | 0.42882 | 4.1925 | 0.35631 | 4.8269 | 4.7741 | 0 | 0.45204 | 3.9341 | 0.38798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40196 | 0 | 0.023227 | 0.34706 | 0.031669 | 4.3722 | 0 | 0.42882 | 3.5871 | 0.35631
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.97848 | 0.97848 | 0 | 0 | 0.97848 | 0 | 0.97848 | 0 | 0 | 0.97848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Комплексная модернизации систем учета электроэнергии, 112 шт. | O_81.11.24_АЭ | 0.97848 | 0.97848 | 0 | 0 | 0.97848 | 0 | 0.97848 | 0 | 0 | 0.97848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10.6047 | 14.1663 | 2.6607 | 8.9908 | 0.22406 | 2.2907 | 1.4914 | 0 | 1.3801 | 0 | 0.11135 | 0.70864 | 0 | 0.56287 | 0 | 0.14576 | 0.53875 | 0.19721 | 0.099877 | 0.22406 | 0.017604 | 11.4275 | 2.4635 | 6.948 | 0 | 2.016 | 9.2711 | 13.9274 | 2.4794 | 8.9705 | 0.18672 | 2.2907 | 1.3219 | 0 | 1.2106 | 0 | 0.11135 | 0.83179 | 0 | 0.49931 | 0.18672 | 0.14576 | 0.21481 | 0.19721 | 0 | 0 | 0.017604 | 11.5588 | 2.2822 | 7.2606 | 0 | 2.016
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 9.1845 | 12.6665 | 1.5732 | 8.9365 | 0 | 2.1568 | 1.4914 | 0 | 1.3801 | 0 | 0.11135 | 0.63883 | 0 | 0.51759 | 0 | 0.12124 | 0.31469 | 0.19721 | 0.099877 | 0 | 0.017604 | 10.2215 | 1.376 | 6.9389 | 0 | 1.9066 | 8.0656 | 12.6552 | 1.5732 | 8.9252 | 0 | 2.1568 | 1.3219 | 0 | 1.2106 | 0 | 0.11135 | 0.57526 | 0 | 0.45403 | 0 | 0.12124 | 0.21481 | 0.19721 | 0 | 0 | 0.017604 | 10.5432 | 1.376 | 7.2606 | 0 | 1.9066
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 35 кВ Кругловская (ПО ЗЭС) | O_89н3_АЭ | 2.174 | 3.0688 | 0.02845 | 2.414 | 0 | 0.62637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0688 | 0.02845 | 2.414 | 0 | 0.62637 | 1.9305 | 3.3364 | 0.02845 | 2.6816 | 0 | 0.62637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3364 | 0.02845 | 2.6816 | 0 | 0.62637
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Угловская (ПО ЗЭС) | O_89н4_АЭ | 3.5635 | 5.6176 | 0.02845 | 4.525 | 0 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6176 | 0.02845 | 4.525 | 0 | 1.0642 | 3.1511 | 5.6716 | 0.02845 | 4.579 | 0 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6716 | 0.02845 | 4.579 | 0 | 1.0642
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (реконструкция кровли, стен, фундамента) | I_89а1.2_АЭ | 0.25778 | 0.21481 | 0.19721 | 0 | 0 | 0.017604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21481 | 0.19721 | 0 | 0 | 0.017604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21481 | 0.21481 | 0.19721 | 0 | 0 | 0.017604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21481 | 0.19721 | 0 | 0 | 0.017604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Шпагино" | K_89м8_АЭ | 0 | 0.63851 | 0.5191 | 0 | 0 | 0.11941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63851 | 0.5191 | 0 | 0 | 0.11941 | 0 | 0.63851 | 0.5191 | 0 | 0 | 0.11941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63851 | 0.5191 | 0 | 0 | 0.11941
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Николаевская | P_89о1_АЭ | 0.4796 | 0.4483 | 0.4 | 0 | 0 | 0.048304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4483 | 0.4 | 0 | 0 | 0.048304 | 0.436 | 0.4483 | 0.4 | 0 | 0 | 0.048304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4483 | 0.4 | 0 | 0 | 0.048304
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 110 кВ Хлопуновскя | P_89о2_АЭ | 0.4796 | 0.4483 | 0.4 | 0 | 0 | 0.048304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4483 | 0.4 | 0 | 0 | 0.048304 | 0.436 | 0.4483 | 0.4 | 0 | 0 | 0.048304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4483 | 0.4 | 0 | 0 | 0.048304
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №33 35 кВ "Мичуринская" (ПО ЗЭС) | K_89м6_АЭ | 2.2301 | 2.2301 | 0 | 1.9975 | 0 | 0.23259 | 1.4914 | 0 | 1.3801 | 0 | 0.11135 | 0.63883 | 0 | 0.51759 | 0 | 0.12124 | 0.099877 | 0 | 0.099877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 1.8972 | 0 | 1.6646 | 0 | 0.23259 | 1.3219 | 0 | 1.2106 | 0 | 0.11135 | 0.57526 | 0 | 0.45403 | 0 | 0.12124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.4202 | 1.4998 | 1.0875 | 0.054342 | 0.22406 | 0.13396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069811 | 0 | 0.045285 | 0 | 0.024526 | 0.22406 | 0 | 0 | 0.22406 | 0 | 1.2059 | 1.0875 | 0.009057 | 0 | 0.10943 | 1.2054 | 1.2722 | 0.90621 | 0.045285 | 0.18672 | 0.13396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25653 | 0 | 0.045285 | 0.18672 | 0.024526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0.90621 | 0 | 0 | 0.10943
1.2.4.2 | Модернизация помещения ЦУС (установка кондиционера для круглогодичного охлаждения диспетчерского щита ЦУС, взамен вышедшего из строя), ул. Кулагина, 16 | P_82а_АЭ | 0.29387 | 0.30293 | 0 | 0.054342 | 0.22406 | 0.024526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069811 | 0 | 0.045285 | 0 | 0.024526 | 0.22406 | 0 | 0 | 0.22406 | 0 | 0.009057 | 0 | 0.009057 | 0 | 0 | 0.25653 | 0.25653 | 0 | 0.045285 | 0.18672 | 0.024526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25653 | 0 | 0.045285 | 0.18672 | 0.024526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110 кВ Сиреневая) | P_84д1_АЭ | 0.12635 | 0.13428 | 0.122 | 0 | 0 | 0.012278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13428 | 0.122 | 0 | 0 | 0.012278 | 0.10645 | 0.11395 | 0.10167 | 0 | 0 | 0.012278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11395 | 0.10167 | 0 | 0 | 0.012278
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110 кВ Центральная) | P_84д2_АЭ | 0.12033 | 0.12788 | 0.11619 | 0 | 0 | 0.011693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12788 | 0.11619 | 0 | 0 | 0.011693 | 0.10138 | 0.10852 | 0.096825 | 0 | 0 | 0.011693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10852 | 0.096825 | 0 | 0 | 0.011693
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 35 кВ Первый Подъем) | P_84д3_АЭ | 0.8796 | 0.93472 | 0.84926 | 0 | 0 | 0.085464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93472 | 0.84926 | 0 | 0 | 0.085464 | 0.74108 | 0.79318 | 0.70771 | 0 | 0 | 0.085464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79318 | 0.70771 | 0 | 0 | 0.085464
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 26.3917 | 21.3739 | 2.348 | 11.9003 | 1.0885 | 6.037 | 0.36248 | 0 | 0 | 0 | 0.36248 | 2.6776 | 2.348 | 0 | 0 | 0.32963 | 0.38812 | 0 | 0 | 0 | 0.38812 | 17.9457 | 0 | 11.9003 | 1.0885 | 4.9568 | 45.7717 | 32.1641 | 2.348 | 20.556 | 3.2231 | 6.037 | 2.7105 | 2.348 | 0 | 0 | 0.36248 | 0.32963 | 0 | 0 | 0 | 0.32963 | 0.38812 | 0 | 0 | 0 | 0.38812 | 28.7359 | 0 | 20.556 | 3.2231 | 4.9568
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 26.3917 | 21.3739 | 2.348 | 11.9003 | 1.0885 | 6.037 | 0.36248 | 0 | 0 | 0 | 0.36248 | 2.6776 | 2.348 | 0 | 0 | 0.32963 | 0.38812 | 0 | 0 | 0 | 0.38812 | 17.9457 | 0 | 11.9003 | 1.0885 | 4.9568 | 45.7717 | 32.1641 | 2.348 | 20.556 | 3.2231 | 6.037 | 2.7105 | 2.348 | 0 | 0 | 0.36248 | 0.32963 | 0 | 0 | 0 | 0.32963 | 0.38812 | 0 | 0 | 0 | 0.38812 | 28.7359 | 0 | 20.556 | 3.2231 | 4.9568
1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волчихинская с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА | F_108_АЭ | 13.2833 | 10.1588 | 0 | 7.3039 | 0.44262 | 2.4123 | 0.10293 | 0 | 0 | 0 | 0.10293 | 0.11952 | 0 | 0 | 0 | 0.11952 | 0.11763 | 0 | 0 | 0 | 0.11763 | 9.8187 | 0 | 7.3039 | 0.44262 | 2.0722 | 21.6534 | 14.6878 | 0 | 11.3115 | 0.96402 | 2.4123 | 0.10293 | 0 | 0 | 0 | 0.10293 | 0.11952 | 0 | 0 | 0 | 0.11952 | 0.11763 | 0 | 0 | 0 | 0.11763 | 14.3477 | 0 | 11.3115 | 0.96402 | 2.0722
1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Предгорная с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА. | F_30_АЭ | 13.1083 | 11.2151 | 2.348 | 4.5965 | 0.64593 | 3.6247 | 0.25955 | 0 | 0 | 0 | 0.25955 | 2.5581 | 2.348 | 0 | 0 | 0.21011 | 0.27049 | 0 | 0 | 0 | 0.27049 | 8.127 | 0 | 4.5965 | 0.64593 | 2.8846 | 24.1184 | 17.4763 | 2.348 | 9.2445 | 2.2591 | 3.6247 | 2.6075 | 2.348 | 0 | 0 | 0.25955 | 0.21011 | 0 | 0 | 0 | 0.21011 | 0.27049 | 0 | 0 | 0 | 0.27049 | 14.3881 | 0 | 9.2445 | 2.2591 | 2.8846
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 15.1 | 17.4248 | 0.23435 | 14.8107 | 0 | 2.3798 | 0.0088741 | 0 | 0 | 0 | 0.0088741 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0.010304 | 0.26454 | 0.23435 | 0 | 0 | 0.030184 | 17.1411 | 0 | 14.8107 | 0 | 2.3304 | 19.8366 | 18.3284 | 0.23435 | 15.7143 | 0 | 2.3798 | 0.0088741 | 0 | 0 | 0 | 0.0088741 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0.010304 | 0.26454 | 0.23435 | 0 | 0 | 0.030184 | 18.0447 | 0 | 15.7143 | 0 | 2.3304
1.4 | Строительство линии резервирования 10 кВ между ПС 110 кВ Куяганская (ВЛ 10 кВ Л-38-2) и ПС 110 кВ Белокурихинская (Л-32-13), 3,5 км | O_120.1_АЭ | 15 | 17.1578 | 0 | 14.8107 | 0 | 2.3471 | 0.0088741 | 0 | 0 | 0 | 0.0088741 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0.010304 | 0.010141 | 0 | 0 | 0 | 0.010141 | 17.1285 | 0 | 14.8107 | 0 | 2.3178 | 19.7366 | 18.0614 | 0 | 15.7143 | 0 | 2.3471 | 0.0088741 | 0 | 0 | 0 | 0.0088741 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0.010304 | 0.010141 | 0 | 0 | 0 | 0.010141 | 18.0321 | 0 | 15.7143 | 0 | 2.3178
1.4 | Строительство линии резервирования 10 кВ между ПС 35 кВ Востровская (ВЛ 10 кВ Л-52-3) и ПС 35 кВ Мельниковская (Л-36-3), 10,5 км | P_120.2_АЭ | 0.1 | 0.26701 | 0.23435 | 0 | 0 | 0.03266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25439 | 0.23435 | 0 | 0 | 0.020043 | 0.012617 | 0 | 0 | 0 | 0.012617 | 0.1 | 0.26701 | 0.23435 | 0 | 0 | 0.03266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25439 | 0.23435 | 0 | 0 | 0.020043 | 0.012617 | 0 | 0 | 0 | 0.012617
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 106.9511 | 89.2106 | 0 | 0.067532 | 37.3971 | 51.746 | 10.0746 | 0 | 0.00086877 | 0 | 10.0737 | 8.7527 | 0 | 0 | 3.6656 | 5.0871 | 5.3359 | 0 | 0 | 1.3038 | 4.0321 | 65.0474 | 0 | 0.066663 | 32.4276 | 32.5531 | 93.0335 | 87.0156 | 0 | 0.066663 | 36.0411 | 50.9078 | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 5.0871 | 0 | 0 | 0 | 5.0871 | 11.1974 | 0 | 0 | 7.1654 | 4.0321 | 60.6574 | 0 | 0.066663 | 28.8757 | 31.715
1.6 | Покупка стабилизаторов напряжения, 12 шт. | M_92.9_АЭ | 4.1979 | 3.609 | 0 | 0.066663 | 3.3011 | 0.24127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.609 | 0 | 0.066663 | 3.3011 | 0.24127 | 3.4982 | 3.0588 | 0 | 0.066663 | 2.7509 | 0.24127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0588 | 0 | 0.066663 | 2.7509 | 0.24127
1.6 | Постановка на баланс БФО, Алтайский край, Локтевский район, с. Александровка, с. Павловка | P_284_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ – 10 кВ Л-21-6 от оп.№292/64 до оп.№292/120, 2,85 км; КТП 10/0,4 кВ; №21-6-10, 0,100 МВА ) в Каменском районе, с. Малетино, Алтайский край. | P_297_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Плотников С.Я. (ВЛ-0,4 кВ - 1,286 км; КТП 0,4 МВА- 2 шт; КТП 0,63 МВА-3 шт.) Алтайский край, Алтайский район, район горы Петушок, кадастровый номер земельного участка 22:02:250003:2214 | P_286_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Жирова В.А. (ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №18-4-51 до оп. №13; 0,485 км) Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Архитектурная, 119 | P_291_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ПГСК №883 ("Трансформаторная комплектная подстанция", кад.номер: 22:63:030317:4795; дисп.наименование: КТП 10/0,4 кВ; №1-13-1; 0,1 МВА) Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сиреневая, 27 | P_292_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Ельцовском районе, с. Елесина, Алтайский край | P_285_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Баевском районе, с. Сафроново, Алтайский край (ВЛ-10 кВ Л-15-12 отпайка от оп. №184/1 до КТП №15-12-6, 0,06 км, КТП 10/0,4 кВ; №15-12-6, 0,1 МВА) | P_293_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования – 16 шт. | O_91.28_АЭ | 3.6656 | 3.6656 | 0 | 0 | 3.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6656 | 0 | 0 | 3.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (60 точек контроля) (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | K_85в2_АЭ | 0.00086877 | 0.00086877 | 0 | 0.00086877 | 0 | 0 | 0.00086877 | 0 | 0.00086877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Тальменском районе, с. Шадринцево, Алтайский край (КТП 10/0,4 кВ; №37-16-11, 0,063 МВА; ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 37-16-11 до оп. №4, 0,4 км). | P_294_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в г.Барнаул, п.Октябрьский, Алтайский край (КТП 10/0,4 кВ; №56-0-14, 0,16 МВА; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №56-0-14 до оп. №15, 0,841 км). | P_295_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию индикаторов короткого замыкания для ВЛ 110 кВ по результатам положительного проведения опытно эксплуатации на ВЛ 110 кВ ПС-134 и СП-109, 6 шт. | O_92.35_АЭ | 1.3038 | 1.3038 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение геодезического оборудования,2 шт. | P_92.36_АЭ | 0.903 | 0.903 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0.7525 | 0.7525 | 0 | 0 | 0.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7525 | 0 | 0 | 0.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка ДГУ - 10 шт | L_92.3_АЭ | 7.9244 | 7.344 | 0 | 0 | 7.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.344 | 0 | 0 | 7.344 | 0 | 4.8837 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0
1.6 | Покупка вычислительной и оргтехники в рамках реализации программы импортозамещения перехода на отечественное программное обеспечение (43 шт. МФУ, 97 шт. персональных компьютеров, 10 шт. коммутаторов ) | P_92.37_АЭ | 23.8692 | 10.8216 | 0 | 0 | 10.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8216 | 0 | 0 | 10.8216 | 0 | 19.891 | 19.0644 | 0 | 0 | 19.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3137 | 0 | 0 | 5.3137 | 0 | 13.7507 | 0 | 0 | 13.7507 | 0
1.6 | Приобретение системы локации SNS 7t NV в комплекте с двумя зондами-излучателями, 1 комп. | P_92.40_АЭ | 1.319 | 1.319 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 1.0992 | 1.0992 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-0,4 ф.4 от КТП № 9-16-47 до оп. № 12, 0,66 км) в Бурлинском районе, с. Новопесчаное, ул.Новая, 55, Алтайский край. | P_296_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО (КТП 10/0,4 кВ; №60-4-21, 0,04 МВА) в Ребрихинском районе, с.Подстепное, Алтайский край | P_298_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Кулундинском районе (ВЛ-0,4 ф.2 от КТП №1-44-8; 0,556 км) , п. Октябрьский, ул. Путейская, Алтайский край. | P_300_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Жирова В.А. (ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №18-4-51 до оп. №11; 0,447 км) Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Каменная | P_299_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-10 кВ Л-64-6 отпайка от оп. № 600-30/57 до КТП №64-6-22, 2,3 км; КТП 10/0,4 кВ; №64-6-22, 0,1 МВА) в Зональном районе , с. Плешково, Алтайский край. | P_301_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка приборов контроля качества электроэнергии , 42 шт. | O_92.29_АЭ | 0.895 | 0.895 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0.74583 | 0.74583 | 0 | 0 | 0.74583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74583 | 0 | 0 | 0.74583 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-10 кВ Л-9-2 отпайка от оп.№200/3 до КТП №9-7-24, 0,223 км; ВЛ-10 кВ Л-9-7 отпайка от оп. №700/18 до КТП №9-7-24, 0,810 км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №9-7-24 до оп.№13, 0,498 км; с. Красногорское, ВЛ-10 кВ Л-12-2 отпайка от оп.№200/13 до оп.№200/18, 0,386 км; с. Быстрянка, в Красногорском районе, Алтайский край. | P_302_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-35 кВ Б-341 от оп.№16 до оп.№19, 0,308 км) в г.Бийске, ул. Мамонтова, Алтайский край. | P_303_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Алтайэнерго" | N_505_АЭ | 0 | 1.5973 | 0 | 0 | 0 | 1.5973 | 1.1766 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 | 0.4207 | 0 | 0 | 0 | 0.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5973 | 0 | 0 | 0 | 1.5973 | 1.1766 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 | 0.4207 | 0 | 0 | 0 | 0.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение материалов по ОТ (Робот-тренажер для отработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации -9 шт.) | O_92.31_АЭ | 3.4395 | 2.064 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 2.8662 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Абрамчук С.Н. (КЛ-10 кВ Л-14-8 от муфты 5 до КТПН №26 - 0,077 км; КЛ-10 кВ Л-14-8 от КТПН №26 до муфты 6 - 0,078 км; КТПН 10/0,4 кВ; №26 - 0,4 МВА) Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского | P_287_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Дьячков А.Я. ВЛ-6 кВ Л-9-12 от оп. №22 до КТП №9-19-12, 0,280 км; КТП 6/0,4 кВ; №9-19-12, 0,025 МВА) Алтайский край, г. Барнаул, поселок Плодопитомник | P_283_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Непша А.В. (КТП 10/0,4 кВ; №50-14-4, 0,250 кВА) Алтайский край, Третьяковский район, СПК колхоз «Алей», мехток №2 | P_288_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Каменском районе, п. Октябрьский, Алтайский край (ВЛ-10 кВ Л-1-8 отпайка от оп. №85/162/7 до КТП №1-8-15, 0,4 км; КТП 10/0,4 кВ; №1-8-15, 0,04 МВА; ВЛ-10 кВ Л-16-16 отпайка от оп. №326/8 до КТП №16-16-7, 1,6 км; КТП №16-16-7, 0,1 МВА; КТП №16-16-18, 0,1 МВА; КТП №23-6-6, 0,1 МВА). | P_290_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Усть-Пристанском районе, с. Усть-Пристань, Алтайский край (КТП 10/0,4 кВ; №11-10-105/,0,063 МВА, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №11-10-105 до оп. №10, 0,4 км). | P_289_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования связи (коммутатор-16 шт, Сварочный аппарат-1 шт, рефлектометр -1 шт., сервисный маршрутизатор - 3 шт., кондиционер - 1 комп.) | O_92.18_АЭ | 0.008464 | 0.008464 | 0 | 0 | 0.008464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008464 | 0 | 0 | 0.008464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2026 - 12 шт. в части филиала "Алтайэнерго" | O_511_АЭ | 50 | 49.9074 | 0 | 0 | 0 | 49.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9074 | 0 | 0 | 0 | 49.9074 | 50 | 49.0693 | 0 | 0 | 0 | 49.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0693 | 0 | 0 | 0 | 49.0693
1.6 | Покупка оборудования для формирования аварийного запаса (ТН-110 кВ - 1 шт., вводы в/в 35 кВ - 8 шт., ТТ-35 кВ - 4 шт., световые башни - 9 шт. ) 22 ед. | O_93.1_АЭ | 9.4244 | 5.7714 | 0 | 0 | 5.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7714 | 0 | 0 | 5.7714 | 0 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка спецтехники б/у - 2 ед. (передвижная ЭТЛ-10 на базе автомобиля ГАЗ 33081 - 1 шт., автомобиль грузовой фургон УАЗ-390995-04 - 1 шт.) | P_91.29_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7915 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
1.6 | Покупка диагностического оборудования б/у - 4 ед. (измеритель напряженности поля малогабаритный ИПМ-101М - 1 шт., ручной измеритель статических потенциалов HAKKO FG-450 - 1 шт., комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления КДЗ-1 - 1 шт., комплекс программно-технический измерительный для автоматизированной проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики всех поколений РЕТОМ-61 - 1 шт.) | P_92.46_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 0.50833 | 0 | 0 | 0.50833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50833 | 0 | 0 | 0.50833 | 0
1.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 191 шт. в части филиала "Алтайэнерго" | O_509_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ - 0,4 кВ ф.1 от СТП №61-4-8 до оп.№18, 0,8 км) ул.Зеленая, в г.Бийске, с.Фоминское, Алтайский край. | P_310_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО (КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 8-4-16 от оп.№5 до горы Пикет в Бийском районе, 0,4 км) пер. Кривой, с.Сростки, Алтайский край. | P_311_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8972 | 0 | 0 | 0 | 8.8972 | 4.6664 | 0 | 0 | 0 | 4.6664 | 4.0321 | 0 | 0 | 0 | 4.0321 | -17.5956 | 0 | 0 | 0 | -17.5956 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8972 | 0 | 0 | 0 | 8.8972 | 4.6664 | 0 | 0 | 0 | 4.6664 | 4.0321 | 0 | 0 | 0 | 4.0321 | -17.5956 | 0 | 0 | 0 | -17.5956
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ-10 кВ Л-21-14 от ПС №21 Столбовская до КТП №21-14-1, 1, км; КТП 10/0,4 кВ; №21-14-1, 0,25 МВА) в Каменском районе, с. Столбово, Алтайский край. | P_304_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО (КЛ-0,4 кВ ф.1 от ЗТП №50-8-2 до РУ 0,4 кВ, от РУ 0,4 кВ до оп.№1, 0,159 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №50-4-3 до оп.№12, 0,381 км; Распределительное устройство 0,4 кВ; ф.1 от ЗТП №50-8-2) в Целинном районе, с. Целинное Алтайский край | P_305_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Горбачев М.С. (КТП 10/0,4 кВ; №34-3-1; 0,160 МВА) Алтайский край, Ключевский район, с. Васильчуки, ул. Октябрьская, 32А | P_306_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Холоднова М.Н. (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №18-5-7 отпайка от оп. №2-1 до оп. №2-1/3; 0,085 км) Алтайский край, г.Барнаул, п. Центральный, ул. Промышленная | P_307_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО (КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №46-2-18, 0,015 км) до дома №31 на улице Новая с. Акимовка, Краснощековский район, Алтайский край. | P_308_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО (ВЛ - 0,4 кВ ф.1 от СТП №18-1-9 от оп.№5 до оп.№5/10, 0,393 км) ул.Ефима Мамонтова,34 в г.Бийске, Алтайский край. | P_309_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Бурятия | Г | 1579.1652 | 1636.9138 | 50.9853 | 1186.2675 | 222.6253 | 177.0357 | 88.6075 | 8.0381 | 33.3351 | 22.7797 | 24.4547 | 132.1127 | 9.8655 | 75.4652 | 22.5837 | 24.1983 | 845.7715 | 8.4784 | 692.9531 | 91.7007 | 52.6393 | 570.4221 | 24.6033 | 384.5141 | 85.5614 | 75.7433 | 789.0954 | 846.1739 | 55.3326 | 319.6188 | 283.926 | 187.2965 | 93.6468 | 8.0381 | 26.2695 | 33.4355 | 25.9037 | 105.2718 | 9.8655 | 24.0547 | 47.2147 | 24.1368 | 173.7129 | 24.9284 | 25.9104 | 70.2587 | 52.6155 | 473.5424 | 12.5007 | 243.3842 | 133.0171 | 84.6404
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1130.1627 | 1484.0899 | 36.0619 | 1085.5678 | 205.5932 | 156.8671 | 73.2549 | 8.0381 | 30.3212 | 21.8384 | 13.0572 | 69.419 | 9.5149 | 21.9067 | 21.9887 | 16.0087 | 828.048 | 7.6767 | 687.8939 | 89.8189 | 42.6586 | 513.368 | 10.8322 | 345.446 | 71.9472 | 85.1426 | 386.1457 | 548.8188 | 36.0619 | 121.2402 | 227.3418 | 164.1749 | 80.8003 | 8.0381 | 26.2695 | 33.4355 | 13.0572 | 93.1219 | 9.5149 | 21.3715 | 47.2147 | 15.0208 | 125.7542 | 7.6767 | 22.0552 | 53.054 | 42.9683 | 249.1424 | 10.8322 | 51.5441 | 93.6375 | 93.1286
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1128.4734 | 1483.5624 | 36.0364 | 1085.1595 | 205.5827 | 156.7838 | 72.9501 | 8.0381 | 30.0164 | 21.8384 | 13.0572 | 69.419 | 9.5149 | 21.9067 | 21.9887 | 16.0087 | 828.048 | 7.6767 | 687.8939 | 89.8189 | 42.6586 | 513.1453 | 10.8067 | 345.3425 | 71.9367 | 85.0593 | 384.9921 | 548.3243 | 36.0364 | 121.1368 | 227.0595 | 164.0916 | 80.8003 | 8.0381 | 26.2695 | 33.4355 | 13.0572 | 93.1219 | 9.5149 | 21.3715 | 47.2147 | 15.0208 | 125.7542 | 7.6767 | 22.0552 | 53.054 | 42.9683 | 248.6479 | 10.8067 | 51.4406 | 93.3552 | 93.0453
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 192.842 | 291.1353 | 23.9442 | 69.5206 | 146.943 | 50.7274 | 39.1069 | 5.8383 | 19.5308 | 3.891 | 9.8468 | 50.729 | 5.2188 | 15.3995 | 19.4264 | 10.6843 | 102.9407 | 4.8908 | 14.9962 | 73.4594 | 9.5943 | 98.3587 | 7.9964 | 19.5941 | 50.1662 | 20.602 | 184.9296 | 277.7705 | 23.9442 | 65.5009 | 138.3092 | 50.0161 | 65.39 | 5.8383 | 20.2161 | 29.4888 | 9.8468 | 48.2983 | 5.2188 | 11.517 | 21.8665 | 9.696 | 65.1759 | 4.8908 | 14.3434 | 36.3088 | 9.633 | 98.9063 | 7.9964 | 19.4244 | 50.6452 | 20.8403
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 52.9943 | 41.3028 | 7.1414 | 21.4674 | 0 | 12.6941 | 4.338 | 1.6739 | 1.1908 | 0 | 1.4733 | 7.8034 | 1.9845 | 3.3322 | 0 | 2.4868 | 12.3347 | 1.8693 | 7.7171 | 0 | 2.7483 | 16.8267 | 1.6136 | 9.2274 | 0 | 5.9857 | 48.9829 | 77.2261 | 7.1414 | 19.1352 | 38.2075 | 12.742 | 5.8736 | 1.6739 | 0.90793 | 1.8184 | 1.4733 | 21.4624 | 1.9845 | 7.1072 | 9.884 | 2.4868 | 18.8976 | 1.8693 | 3.1842 | 11.0483 | 2.7958 | 30.9925 | 1.6136 | 7.936 | 15.4567 | 5.9861
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 882.6372 | 1151.1242 | 4.9508 | 994.1714 | 58.6396 | 93.3623 | 29.5052 | 0.52586 | 9.2948 | 17.9474 | 1.7371 | 10.8866 | 2.3116 | 3.175 | 2.5623 | 2.8376 | 712.7726 | 0.91665 | 665.1806 | 16.3594 | 30.3159 | 397.9598 | 1.1967 | 316.5211 | 21.7705 | 58.4716 | 151.0796 | 193.3277 | 4.9508 | 36.5007 | 50.5428 | 101.3334 | 9.5367 | 0.52586 | 5.1454 | 2.1283 | 1.7371 | 23.3611 | 2.3116 | 2.7473 | 15.4641 | 2.838 | 41.6808 | 0.91665 | 4.5277 | 5.697 | 30.5395 | 118.7491 | 1.1967 | 24.0803 | 27.2533 | 66.2188
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,012 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения здания г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная (20.0300.3020.24) | P_3020.24_БЭ | 0.81258 | 0.61304 | 0.033589 | 0.17986 | 0.32743 | 0.07216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60751 | 0.033589 | 0.17986 | 0.32743 | 0.066629 | 0.0055306 | 0 | 0 | 0 | 0.0055306 | 0.66266 | 0.70445 | 0.033589 | 0.17986 | 0.41884 | 0.07216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69892 | 0.033589 | 0.17986 | 0.41884 | 0.066629 | 0.0055306 | 0 | 0 | 0 | 0.0055306
2.1.1.3 | Строительство КТП-630кВА , КЛ-6 кВ-0,24 кВ для технологического присоединения гор.парка ООО Парк Сити в г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина(20.0300.532.22) | N_532.22_БЭ | 3.449 | 3.449 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 3.449 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ - 1 шт. в целях технологического присоединения магазина ООО Система-Авест, г Улан-Удэ, ул Лимонова, (20.0300.4251.24) | P_4251.24_БЭ | 0.080916 | 0.055894 | 0.0043605 | 0.018458 | 0.027168 | 0.0059072 | 0.0046446 | 0.0043605 | 0 | 0 | 0.00028406 | 0.027324 | 0 | 0 | 0.027046 | 0.00027752 | 0.023925 | 0 | 0.018458 | 0.00012159 | 0.0053456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06743 | 0.061445 | 0.0043605 | 0.018458 | 0.032719 | 0.0059072 | 0.0046446 | 0.0043605 | 0 | 0 | 0.00028406 | 0.00027752 | 0 | 0 | 0 | 0.00027752 | 0.056523 | 0 | 0.018458 | 0.032719 | 0.0053456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -2,510 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения нежилых производственных площадей СЗ Смит , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, мрн 140Б, (20.0300.5899.23) | O_5899.23_БЭ | 0.93511 | 0.8562 | 0 | 0 | 0.83726 | 0.018941 | 0.8562 | 0 | 0 | 0.83726 | 0.018941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8666 | 0.018941 | 0 | 0 | 0 | 0.018941 | 0.018941 | 0 | 0 | 0 | 0.018941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ- 0,015 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения теплицы ООО "Тепличный Комплекс "Гусиноозерский", Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, местность Загустай.(20.0300.6614.24) | P_6614.24_БЭ | 0.92359 | 0.79755 | 0.047148 | 0.20279 | 0.45634 | 0.091269 | 0.049986 | 0.047148 | 0 | 0 | 0.0028379 | 0.10832 | 0 | 0 | 0.10533 | 0.0029867 | 0.60645 | 0 | 0.20279 | 0.33183 | 0.071835 | 0.032791 | 0 | 0 | 0.019182 | 0.013609 | 0.76966 | 0.82854 | 0.047148 | 0.20279 | 0.48734 | 0.091269 | 0.049986 | 0.047148 | 0 | 0 | 0.0028379 | 0.0029867 | 0 | 0 | 0 | 0.0029867 | 0.76196 | 0 | 0.20279 | 0.48734 | 0.071835 | 0.013609 | 0 | 0 | 0 | 0.013609
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ-250кВА со строительством ВЛ-10 кВ -2,73 км и КЛ-0,4кВ - 0,032 км для технологического присоединения школы в Тарбагатайский район, п. Десятниково, ул. Ленина (20.0300.2182.21) | O_2182.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6 кВ 2*630 кВА,КЛ-6 кВ -0,1 км, КЛ-0,4 кВ - 0,05 км с установкой ПКУ 4 шт для технологического присоединения здания под Театр кукол "Ульгэр",г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 46 (20.0300.2242.23) | O_2242.23_БЭ | 2.045 | 1.953 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,006 км с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения отдела "Закаменск"ПУ ФСБ по РБ Респ. Бурятия, г Закаменск, ул Ленина (20.0300.3791.23) | O_3791.23_БЭ | 0.017648 | 0.017648 | 0 | 0 | 0.017648 | 0 | 0.0079186 | 0 | 0 | 0.0079186 | 0 | 0.0097293 | 0 | 0 | 0.0097293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ -0,017 км с установкой ПКУ 10 кВ-2 шт для технологического присоединения здания ООО «ГОСТ», Республика Бурятия,г. Улан-Удэ, мкр. 103 (20.0300.10023.24) | P_10023.24_БЭ | 1.3119 | 0.26996 | 0.1015 | 0.0072333 | 0.11541 | 0.045818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11013 | 0.1015 | 0 | 0 | 0.0086327 | 0.12152 | 0 | 0 | 0.11541 | 0.0061114 | 0.038307 | 0 | 0.0072333 | 0 | 0.031074 | 1.0932 | 0.20565 | 0.1015 | 0.0072333 | 0.051101 | 0.045818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11013 | 0.1015 | 0 | 0 | 0.0086327 | 0.0061114 | 0 | 0 | 0 | 0.0061114 | 0.089409 | 0 | 0.0072333 | 0.051101 | 0.031074
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,02 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения ЛЭП-10 кВ ООО Таможенно-логистический терминала "Желтура" , Республика Бурятия,Джидинский район(20.0300.1771.24) | P_1771.24_БЭ | 0.78669 | 0.68411 | 0 | 0.20059 | 0.42453 | 0.058986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35668 | 0 | 0.20059 | 0.097104 | 0.058986 | 0.32743 | 0 | 0 | 0.32743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64109 | 0.71563 | 0 | 0.20059 | 0.45605 | 0.058986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71563 | 0 | 0.20059 | 0.45605 | 0.058986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,016 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения мостового перехода через р. Темник мостового перехода через р. Темник ООО "СКС",Республика Бурятия,Селенгинский район (20.0300.2282.24) | P_2282.24_БЭ | 0.56179 | 0.50355 | 0 | 0.036674 | 0.42453 | 0.042343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17612 | 0 | 0.036674 | 0.097104 | 0.042343 | 0.32743 | 0 | 0 | 0.32743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45517 | 0.50722 | 0 | 0.036674 | 0.42821 | 0.042343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50722 | 0 | 0.036674 | 0.42821 | 0.042343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП6/10кВ 250 кВА, ВЛ-6/10кВ- 0,015 км и ПКУ для технологического присоединения детского сада МО Джидинский район, , Республика Бурятия, Джидинский район,с.Цагатуй(20.0300.4611.22) | O_4611.22_БЭ | 0.0046555 | 0.0046555 | 0 | 0 | 0.0046555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046555 | 0 | 0 | 0.0046555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,135 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ОАО Мехстрой в г.Улан-Удэ ,Октябрьский район, мкрн. Силикатный, ул. Забайкальская(20.0300.5860.21) | N_5860.21_БЭ | нд | 0.02121 | 0 | 0.00076486 | 0.013387 | 0.0070583 | 0.013387 | 0 | 0 | 0.013387 | 0 | 0.0041281 | 0 | 0.00076486 | 0 | 0.0033632 | 0.0036951 | 0 | 0 | 0 | 0.0036951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025024 | 0 | 0.00076486 | 0.0172 | 0.0070583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021329 | 0 | 0.00076486 | 0.0172 | 0.0033632 | 0.0036951 | 0 | 0 | 0 | 0.0036951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,01 км с с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения автостоянки ИП Хадеев А.В., Респ.Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Жердева. (20.0300.5422.23) | O_5422.23_БЭ | нд | 0.89163 | 0 | 0.00018984 | 0.86611 | 0.025326 | 0.0057398 | 0 | 0 | 0 | 0.0057398 | 0.87291 | 0 | 0 | 0.86611 | 0.0068028 | 0.0067676 | 0 | 0.00018984 | 0 | 0.0065778 | 0.0062053 | 0 | 0 | 0 | 0.0062053 | нд | 0.025515 | 0 | 0 | 0 | 0.025515 | 0.0057398 | 0 | 0 | 0 | 0.0057398 | 0.0069926 | 0 | 0 | 0 | 0.0069926 | 0.0065778 | 0 | 0 | 0 | 0.0065778 | 0.0062053 | 0 | 0 | 0 | 0.0062053
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы отдыха ООО "Посаженников",Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Удинская(20.0300.5748.23) | O_5748.23_БЭ | нд | 0.15769 | 0 | 0.099713 | 0.00022327 | 0.057756 | 0.14561 | 0 | 0.099713 | 0.00022327 | 0.045674 | 0.012082 | 0 | 0 | 0 | 0.012082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56917 | 0 | 0.099713 | 0.4117 | 0.057756 | 0.55708 | 0 | 0.099713 | 0.4117 | 0.045674 | 0.012082 | 0 | 0 | 0 | 0.012082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*400 кВА ,ВЛ-10 кВ -0,04 км, КЛ-10 кВ -0,08 км для технологического присоединения детского сада 280 мест УКС ПРБ , Республика Бурятия, г. Северобайкальск ул.Мира (20.0300.688.23) | O_688.23_БЭ | 1.9726 | 0.024851 | 0 | 0 | 0.024851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024851 | 0 | 0 | 0.024851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 10 кВ для технологического присоединения здания ИП Саяпин А.В. ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, уч. 208 (20.0300.3134.24) | P_3134.24_БЭ | нд | 0.63995 | 0 | 0.018626 | 0.57714 | 0.04418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045322 | 0 | 0.018626 | 0 | 0.026695 | 0.59462 | 0 | 0 | 0.57714 | 0.017485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4682 | 0 | 0.018626 | 0.40539 | 0.04418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45071 | 0 | 0.018626 | 0.40539 | 0.026695 | 0.017485 | 0 | 0 | 0 | 0.017485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - 0,01 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения внутриквартальных сетей 136 новых земельных участковМКУ Администрация МО "Город Кяхта", Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта (20.0300.4416.24) | P_4416.24_БЭ | 0.8119 | 0.73525 | 0 | 0.2304 | 0.44458 | 0.060263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40147 | 0 | 0.2304 | 0.11081 | 0.060263 | 0.33377 | 0 | 0 | 0.33377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6678 | 0.7499 | 0 | 0.2304 | 0.45924 | 0.060263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.2304 | 0.45924 | 0.060263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ - 0,007 км с установкой ПКУ 10 кВ для технологического присоединения здания ООО СЗ Строй-квартал, г Улан-Удэ, мрн 103 (20.0300.4506.24) | P_4506.24_БЭ | 0.76726 | 0.52183 | 0.10063 | 0.15813 | 0.21664 | 0.046435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069773 | 0.064372 | 0 | 0 | 0.0054003 | 0.077672 | 0 | 0 | 0.0738 | 0.0038719 | 0.37438 | 0.036254 | 0.15813 | 0.14284 | 0.037163 | 0.63938 | 0.39745 | 0.10063 | 0.15813 | 0.092256 | 0.046435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069773 | 0.064372 | 0 | 0 | 0.0054003 | 0.0038719 | 0 | 0 | 0 | 0.0038719 | 0.3238 | 0.036254 | 0.15813 | 0.092256 | 0.037163
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения объектов жилого сектора АМО "Курумканский район" , Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, (20.0300.7403.23) | O_7403.23_БЭ | 0.028675 | 0.0075297 | 0 | 0 | 0.0075297 | 0 | 0.0047619 | 0 | 0 | 0.0047619 | 0 | 0.0027679 | 0 | 0 | 0.0027679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 2*1000 кВА, КЛ-6 кВ-0,550 км , КЛ-0,4 кВ-1,498 км для технологического присоединения многоэтажных жилых застроек ООО СЗ "СмитИнвест", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина (20.0300.6790.23) | O_6790.23_БЭ | 20.7499 | 8.5985 | 0.62276 | 0 | 7.8365 | 0.13931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68789 | 0.62276 | 0 | 0 | 0.06513 | 3.3509 | 0 | 0 | 3.3128 | 0.038173 | 4.5597 | 0 | 0 | 4.5237 | 0.036011 | 17.2916 | 0.76208 | 0.62276 | 0 | 0 | 0.13931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68789 | 0.62276 | 0 | 0 | 0.06513 | 0.038173 | 0 | 0 | 0 | 0.038173 | 0.036011 | 0 | 0 | 0 | 0.036011
2.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ - 1 шт. в целях технологического присоединения дробильного комплекса ООО Дорстройсфера, Республика Бурятия,Тарбагатайский район (20.0300.5846.24) | P_5846.24_БЭ | 0.63154 | 0.1353 | 0.027929 | 0.055606 | 0 | 0.05176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1353 | 0.027929 | 0.055606 | 0 | 0.05176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51329 | 0.62765 | 0.027929 | 0.055606 | 0.49236 | 0.05176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62765 | 0.027929 | 0.055606 | 0.49236 | 0.05176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения энергообъектов ООО "Квартал-строй" , Республика Бурятия,г Улан-Удэ (20.0300.6824.23) | O_6824.23_БЭ | 0.69377 | 0.56908 | 0.078624 | 0 | 0.46953 | 0.020922 | 0.084789 | 0.078624 | 0 | 0 | 0.0061651 | 0.0050662 | 0 | 0 | 0 | 0.0050662 | 0.0049863 | 0 | 0 | 0 | 0.0049863 | 0.47423 | 0 | 0 | 0.46953 | 0.004704 | 0.57814 | 0.099546 | 0.078624 | 0 | 0 | 0.020922 | 0.084789 | 0.078624 | 0 | 0 | 0.0061651 | 0.0050662 | 0 | 0 | 0 | 0.0050662 | 0.0049863 | 0 | 0 | 0 | 0.0049863 | 0.004704 | 0 | 0 | 0 | 0.004704
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ 2 х 0,015 км с установкой ПКУ-0,4 кВ - 2 шт для технологического присоединения здания ООО «СЗ Восточный», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Антонова (20.0300.7775.23) | O_7775.23_БЭ | 0.4208 | 0.51396 | 0.086982 | 0.23584 | 0 | 0.19113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054685 | 0.050727 | 0 | 0 | 0.0039582 | 0.45927 | 0.036254 | 0.23584 | 0 | 0.18717 | 0.35067 | 0.67124 | 0.086982 | 0.23584 | 0.15729 | 0.19113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054685 | 0.050727 | 0 | 0 | 0.0039582 | 0.61656 | 0.036254 | 0.23584 | 0.15729 | 0.18717
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,07 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения, объект: Теплый гараж ООО АРС Республика Бурятия, Тункинский р-н, п. Монды (20.0300.6032.24) | P_6032.24_БЭ | 0.75132 | 0.75565 | 0.042535 | 0.1354 | 0.49518 | 0.082533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34244 | 0 | 0.1354 | 0.16776 | 0.03928 | 0.41322 | 0.042535 | 0 | 0.32743 | 0.043253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61721 | 0.73623 | 0.042535 | 0.1354 | 0.47576 | 0.082533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65044 | 0 | 0.1354 | 0.47576 | 0.03928 | 0.085788 | 0.042535 | 0 | 0 | 0.043253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 1000 кВА с ВЛ-10 кВ 0,205 для технологического присоединения поликлиники в с. Курумкан УКС ПРБ Республика Бурятия, Курумканский район (20.0300.6878.24) | P_6878.24_БЭ | 6.2104 | 5.6105 | 0.11673 | 1.1925 | 3.8379 | 0.46339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12822 | 0.11673 | 0 | 0 | 0.011492 | 0.14317 | 0 | 0 | 0.13605 | 0.0071155 | 5.3391 | 0 | 1.1925 | 3.7019 | 0.44478 | 2.152 | 5.3063 | 0.11673 | 1.1858 | 3.5404 | 0.46339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12822 | 0.11673 | 0 | 0 | 0.011492 | 0.0071155 | 0 | 0 | 0 | 0.0071155 | 5.1709 | 0 | 1.1858 | 3.5404 | 0.44478
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ- 0,07 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения здания ИП Шагдарова ИВ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Егорова(20.0300.6793.24) | P_6793.24_БЭ | 0.67842 | 0.67356 | 0.081426 | 0 | 0.57714 | 0.01499 | 0.057645 | 0.053497 | 0 | 0 | 0.0041483 | 0.033701 | 0.027929 | 0 | 0 | 0.0057726 | 0.58221 | 0 | 0 | 0.57714 | 0.0050691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56535 | 0.096416 | 0.081426 | 0 | 0 | 0.01499 | 0.057645 | 0.053497 | 0 | 0 | 0.0041483 | 0.033701 | 0.027929 | 0 | 0 | 0.0057726 | 0.0050691 | 0 | 0 | 0 | 0.0050691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6кВ - 0,006 км с установкой ПКУ 0,4 кВ-2 шт для технологического присоединения медицинского центра ООО "Базис Груп", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул Геологическая (20.0300.7169.24) | P_7169.24_БЭ | 0.35989 | 0.66941 | 0.10996 | 0.21708 | 0.18638 | 0.156 | 0.087007 | 0.082032 | 0 | 0 | 0.0049744 | 0.046907 | 0.027929 | 0 | 0.011451 | 0.007527 | 0.18172 | 0 | 0 | 0.17493 | 0.0067958 | 0.35378 | 0 | 0.21708 | 0 | 0.1367 | 0.29991 | 0.57392 | 0.10996 | 0.21708 | 0.090879 | 0.156 | 0.087007 | 0.082032 | 0 | 0 | 0.0049744 | 0.035456 | 0.027929 | 0 | 0 | 0.007527 | 0.0067958 | 0 | 0 | 0 | 0.0067958 | 0.44466 | 0 | 0.21708 | 0.090879 | 0.1367
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 400 кВА со строительством ВЛ 10 кВ 0,013 км с установкой ККУ для технологического присоединения школы №1 им. ДЖ Жанаева ГКУ РБ "УКС ПРБ" , Республика Бурятия ,Хоринский район,с Хоринск , кл. Октябрьская (20.0300.8293.23) | P_8293.23_БЭ | 0.027084 | 0.011072 | 0 | 0 | 0.011072 | 0 | 0.0015021 | 0 | 0 | 0.0015021 | 0 | 0.0095695 | 0 | 0 | 0.0095695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,632 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения жилых и нежилых зданий МУ "Улан-Удэстройзак", Республика Бурятия, 4 км Спиртзаводской трассы (20.0300.7748.24) | P_7748.24_БЭ | 1.9441 | 1.6746 | 0.08862 | 0.75625 | 0.70343 | 0.12627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36166 | 0.08862 | 0.016036 | 0.24843 | 0.008578 | 1.3129 | 0 | 0.74022 | 0.455 | 0.11769 | 1.62 | 1.7247 | 0.08862 | 0.74022 | 0.75358 | 0.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11323 | 0.08862 | 0 | 0 | 0.024614 | 1.6115 | 0 | 0.74022 | 0.75358 | 0.11769
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2*250 МВА , КЛ-0,4 кВ -0,085 км, КЛ-10 кВ -0,02 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома СЗ «Инвестиционно-девелоперская компания», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая (20.0300.872.24) | P_872.24_БЭ | 5.566 | 5.0985 | 0 | 0 | 5.0985 | 0 | 5.0985 | 0 | 0 | 5.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,595 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения жилых и нежилых зданий МУ "Улан-Удэстройзак", Республика Бурятия, 4 км Спиртзаводской трассы (20.0300.7816.24) | P_7816.24_БЭ | 1.2955 | 1.0626 | 0.083916 | 0.35255 | 0.51853 | 0.10761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073712 | 0.058061 | 0 | 0.011109 | 0.0045424 | 0.9889 | 0.025855 | 0.35255 | 0.50743 | 0.10307 | 1.0796 | 1.4968 | 0.083916 | 0.35255 | 0.9527 | 0.10761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062604 | 0.058061 | 0 | 0 | 0.0045424 | 1.4342 | 0.025855 | 0.35255 | 0.9527 | 0.10307
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*250 кВА , ВЛ-10 кВ - 0,029 для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия,СП Иволгинское, с. Иволгинск (20.0300.7582.22) | O_7582.22_БЭ | 0.083086 | 0.01005 | 0 | 0 | 0.01005 | 0 | 0.01005 | 0 | 0 | 0.01005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция с заменой ТТ 50 А на 300 А и установка ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединениянежилого здания ООО "Магнат" ,Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево (20.0300.10365.24) | Q_10365.24_БЭ | нд | 0.048431 | 0.041975 | 0 | 0 | 0.0064564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046143 | 0.041975 | 0 | 0 | 0.0041678 | 0.0022886 | 0 | 0 | 0 | 0.0022886 | нд | 0.048431 | 0.041975 | 0 | 0 | 0.0064564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046143 | 0.041975 | 0 | 0 | 0.0041678 | 0.0022886 | 0 | 0 | 0 | 0.0022886
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения Лицей№6 , Республика Бурятия,г. Северобайкальск (20.0300.1036.23) | O_1036.23_БЭ | нд | 0.0081 | 0 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-0,4кВ -0,379 км, КЛ-0,4 кВ методом ГНБ-0,041 км для технологического присоединения«ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома» ,ООО «Гранит» , Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, 111 мкр (20.0300.1596.25) | Q_1596.25_БЭ | нд | 0.13785 | 0.11921 | 0 | 0 | 0.018645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13134 | 0.11921 | 0 | 0 | 0.012131 | 0.0065142 | 0 | 0 | 0 | 0.0065142 | нд | 0.13785 | 0.11921 | 0 | 0 | 0.018645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13134 | 0.11921 | 0 | 0 | 0.012131 | 0.0065142 | 0 | 0 | 0 | 0.0065142
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,01 км, ПКУ 10 кВ для ТП ИП Мовсисян Х.С. (20.0300.3783.20) | M_IT.03.1447 | 0.57371 | 0.026069 | 0 | 0 | 0.026069 | 0 | 0.01302 | 0 | 0 | 0.01302 | 0 | 0.01305 | 0 | 0 | 0.01305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 6 кВ-1 шт для технологического присоединения здания ООО"Элита", г. Улан-Удэ, ул Тулаева (20.0300.1821.25) | Q_1821.25_БЭ | нд | 0.055637 | 0 | 0.0070145 | 0 | 0.048622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048085 | 0 | 0.0070145 | 0 | 0.04107 | 0.0075522 | 0 | 0 | 0 | 0.0075522 | нд | 0.45978 | 0 | 0.0070145 | 0.40414 | 0.048622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45223 | 0 | 0.0070145 | 0.40414 | 0.04107 | 0.0075522 | 0 | 0 | 0 | 0.0075522
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,093 км для технологического присоединения ООО "Аэропорт Байкал" (20.0300.5197.20) с установкой ПКУ-10 кВ и заменой ТТ (20.0300.5197.20): | O_5197.20_БЭ | 0.22731 | 0.22348 | 0 | 0 | 0.22348 | 0 | 0.040319 | 0 | 0 | 0.040319 | 0 | 0.18316 | 0 | 0 | 0.18316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП-10/0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения пансионата для пристарелых и инвалидов в г. Улан-Удэ (20.0300.3803.20) | M_IT.03.1476 | 0.19506 | 0.19506 | 0 | 0.19506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19506 | 0 | 0.19506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,120 км и КТП 2*400 кВа с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ , Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Октябрьская (20.0300.1844.23) | O_1844.23_БЭ | нд | 0.517 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка ПКУ-6 кВ - 2 шт. и реконструкция ячеек 5 РУ 6 кВ ПС В-1 и 8 РУ 6кВ ПС В-1 для технологического присоединения электроустановки Ермаковского горно-обогатительного комбината, Республика Бурятия, Кижингинский район (20.0300.7361.24) | P_7361.24_БЭ | 5.3604 | 0.089728 | 0.050853 | 0.0021133 | 0 | 0.036762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056188 | 0.050853 | 0 | 0 | 0.0053345 | 0.003118 | 0 | 0 | 0 | 0.003118 | 0.030422 | 0 | 0.0021133 | 0 | 0.028309 | 4.467 | 0.1496 | 0.050853 | 0.0021133 | 0.059868 | 0.036762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056188 | 0.050853 | 0 | 0 | 0.0053345 | 0.003118 | 0 | 0 | 0 | 0.003118 | 0.090291 | 0 | 0.0021133 | 0.059868 | 0.028309
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ -0,05 км с установкой ПКУ 0,4кВ-1 шт для технологического присоединения лаборатории ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45Б (20.0300.7390.24) | P_7390.24_БЭ | 0.14306 | 0.18059 | 0.032637 | 0.064747 | 0.051381 | 0.031825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036057 | 0.032637 | 0 | 0 | 0.0034195 | 0.053382 | 0 | 0 | 0.051381 | 0.0020009 | 0.091152 | 0 | 0.064747 | 0 | 0.026405 | 0.11922 | 0.20232 | 0.032637 | 0.064747 | 0.073107 | 0.031825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036057 | 0.032637 | 0 | 0 | 0.0034195 | 0.0020009 | 0 | 0 | 0 | 0.0020009 | 0.16426 | 0 | 0.064747 | 0.073107 | 0.026405
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ - 0,270 км, для технологического присоединения многоквартирного жилого дома "СЗ Эверест", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 115-й (20.0300.1852.25) | Q_1852.25_БЭ | нд | 0.32183 | 0.13331 | 0 | 0 | 0.18852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14108 | 0.13331 | 0 | 0 | 0.0077733 | 0.18074 | 0 | 0 | 0 | 0.18074 | нд | 0.73433 | 0.13331 | 0.4125 | 0 | 0.18852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14108 | 0.13331 | 0 | 0 | 0.0077733 | 0.59324 | 0 | 0.4125 | 0 | 0.18074
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,013 км с установкой ПКУ для технологического присоединения магазина КУМХ Прибайкальского района , Республика Бурятия, с. Горячинск (20.0300.2461.23) | O_2461.23_БЭ | 0.0036878 | 0.0036878 | 0 | 0 | 0.0036878 | 0 | 0.0036878 | 0 | 0 | 0.0036878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ -0,246 км с установкой ПКУ для технологического присоединения кафе "Влад" ИП Хабитуев А.Ц, г.Улан-Удэ ,ул. Тобольская (20.0300.7468.23) | P_7468.23_БЭ | нд | 0.52527 | 0.023909 | 0.35323 | 0 | 0.14813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4811 | 0.023909 | 0.35323 | 0 | 0.10397 | 0.044168 | 0 | 0 | 0 | 0.044168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0948 | 0.023909 | 0.35305 | 0.56954 | 0.14831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0.023909 | 0.35305 | 0.56954 | 0.10414 | 0.044168 | 0 | 0 | 0 | 0.044168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ-0,012 км с установкой ПКУ 0,4 кВ-1 шт и заменой КА для технологического присоединения здания АУ РБ "ЗАКАМЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ", Республика Бурятия, Закаменский, г. Закаменск, Модонкульская, д.29(20.0300.7752.24) | P_7752.24_БЭ | 0.20186 | 0.21153 | 0.028842 | 0.078376 | 0.078363 | 0.025952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031943 | 0.028842 | 0 | 0 | 0.003101 | 0.15886 | 0 | 0.067468 | 0.078363 | 0.013031 | 0.020728 | 0 | 0.010908 | 0 | 0.0098196 | 0.16822 | 0.24024 | 0.028842 | 0.078376 | 0.10707 | 0.025952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031943 | 0.028842 | 0 | 0 | 0.003101 | 0.14763 | 0 | 0.067468 | 0.067131 | 0.013031 | 0.060667 | 0 | 0.010908 | 0.039939 | 0.0098196
2.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ-0,01 , ТП-12 Э-1 в части замены силового трансформатора 160 кВА на силовой 250 кВА для технологического присоединения дробильно-сортировочного узла ТП Эпов НЭ ,Республика Бурятия, Заиграевский район, МО СП «Дабатуйское» местность «Булаг»(20.0300.7864.23) | P_7864.23_БЭ | нд | 0.88776 | 0 | 0.099724 | 0.75257 | 0.035463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19545 | 0 | 0.099724 | 0.060265 | 0.035463 | 0.6923 | 0 | 0 | 0.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44778 | 0 | 0.099724 | 0.31259 | 0.035463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44778 | 0 | 0.099724 | 0.31259 | 0.035463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х250 кВА, 1 шт., КЛ 10 кВ – 0,029 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома ООО "СЗ БАРХАН", Республика Бурятия, г г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик (20.0300.1540.24) | P_1540.24_БЭ | 7.2687 | 7.7156 | 0 | 0.43949 | 5.2511 | 2.025 | 1.3449 | 0 | 0 | 1.3449 | 0 | 0.26936 | 0 | 0 | 0.26936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1014 | 0 | 0.43949 | 3.6368 | 2.025 | 6.0249 | 6.8255 | 0 | 0.43949 | 4.361 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8255 | 0 | 0.43949 | 4.361 | 2.025
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х400 кВА ,КЛ-10 кВ -0,655 км , для технологического присоединения учебного корпуса ОАО РЖД , Респ. Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Труда (20.0300.5556.23) | O_5556.23_БЭ | 1.5196 | 2.8409 | 0 | 1.2627 | 0.11199 | 1.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 1.2163 | 0 | 0.5589 | 0.68029 | 0 | 0.0464 | 0.074553 | 0.55934 | 0.38542 | 0 | 0 | 0.03744 | 0.34798 | 8.6155 | 10.2514 | 0 | 1.2627 | 7.5225 | 1.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2508 | 0 | 1.2627 | 7.4292 | 0.5589 | 0.65267 | 0 | 0 | 0.093327 | 0.55934 | 0.34798 | 0 | 0 | 0 | 0.34798
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки дет. сада на 150 мест МКУ "КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЯХТИНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (20.0300.4897.20) | M_IT.03.1472 | 0.17856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,048 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы отдыха ООО "Посаженников"" , Республика Бурятия,гг. Улан-Удэ, ул. Удинская (20.0300.6754.23) | O_6754.23_БЭ | нд | 0.93604 | 0 | 0.21018 | 0.58756 | 0.1383 | 0.77856 | 0 | 0.21018 | 0.49533 | 0.073057 | 0.15487 | 0 | 0 | 0.089624 | 0.065244 | 0.002609 | 0 | 0 | 0.002609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0169 | 0 | 0.21018 | 0.66841 | 0.1383 | 0.95164 | 0 | 0.21018 | 0.66841 | 0.073057 | 0.065244 | 0 | 0 | 0 | 0.065244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА каждый со строительством двух ЛЭП 35 кВ - 0,13 км, строительство четырех КЛ 6 кВ -0,144 км и установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения очистных сооружений ООО РКС-ЧВ ,Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ул. Борсоева (20.0300.5702.23) | P_5702.23_БЭ | 1.5418 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0.35672 | 0 | 0 | 0 | 0.35672 | 0.4142 | 0 | 0 | 0 | 0.4142 | 0.40766 | 0 | 0 | 0 | 0.40766 | 0.38842 | 0 | 0 | 0 | 0.38842 | 1.5418 | 1.5691 | 0 | 0 | 0 | 1.5691 | 0.35672 | 0 | 0 | 0 | 0.35672 | 0.4142 | 0 | 0 | 0 | 0.4142 | 0.40766 | 0 | 0 | 0 | 0.40766 | 0.39054 | 0 | 0 | 0 | 0.39054
2.1.1.3 | Строительство ТП 2х400кВА, КЛ-0,4кВ -0,02 км , ВЛ-10 кВ-0,73 км с установкой ПКУ 0,4 кВ-2 шт для технологического присоединения здания Отдела МВД России по Кабанскому району с ИВС на 26 мест, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск (20.0300.8324.24) | P_8324.24_БЭ | 10.2689 | 12.3157 | 0.2592 | 3.6781 | 7.3498 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28626 | 0.2592 | 0 | 0 | 0.027059 | 6.0668 | 0 | 1.8665 | 3.8624 | 0.33777 | 5.9627 | 0 | 1.8115 | 3.4874 | 0.66375 | 8.5574 | 12.5985 | 0.2592 | 3.6767 | 7.634 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28626 | 0.2592 | 0 | 0 | 0.027059 | 4.8866 | 0 | 1.9925 | 2.5563 | 0.33777 | 7.4256 | 0 | 1.6841 | 5.0778 | 0.66375
2.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ - 1 шт. в целях технологического присоединения гостиничного комплекса Павлова ЭВ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск (20.0300.8707.24) | P_8707.24_БЭ | 0.53901 | 0.62194 | 0 | 0.0026863 | 0.57714 | 0.042112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028247 | 0 | 0.0026863 | 0 | 0.025561 | 0.59369 | 0 | 0 | 0.57714 | 0.016551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44918 | 0.44918 | 0 | 0.0026863 | 0.40438 | 0.042112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43263 | 0 | 0.0026863 | 0.40438 | 0.025561 | 0.016551 | 0 | 0 | 0 | 0.016551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ-0,54 км с заменой двух КА с 205 А на 630А для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома Рещикова ОН, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ключевская (20.0300.8808.24) | P_8808.24_БЭ | 1.6201 | 2.3928 | 0.16263 | 1.0785 | 0.065164 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 0.12637 | 0 | 0 | 0.013245 | 0.0077479 | 0 | 0 | 0 | 0.0077479 | 2.2454 | 0.036254 | 1.0785 | 0.065164 | 1.0655 | 1.3501 | 3.8035 | 0.16263 | 1.0785 | 1.4758 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 0.12637 | 0 | 0 | 0.013245 | 0.0077479 | 0 | 0 | 0 | 0.0077479 | 3.6561 | 0.036254 | 1.0785 | 1.4758 | 1.0655
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ-0,008 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения здания ГБУ РБ "Дорожно-строительная служба", Республика Бурятия, муниципальный район Муйский, городское поселение поселок Таксимо (20.0300.9821.24) | P_9821.24_БЭ | 1.1802 | 0.8739 | 0.073672 | 0.13722 | 0.57714 | 0.085863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052879 | 0.047817 | 0 | 0 | 0.0050612 | 0.77936 | 0 | 0.13722 | 0.57714 | 0.064997 | 0.04166 | 0.025855 | 0 | 0 | 0.015805 | 0.98349 | 0.78096 | 0.073672 | 0.13722 | 0.48421 | 0.085863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052879 | 0.047817 | 0 | 0 | 0.0050612 | 0.68643 | 0 | 0.13722 | 0.48421 | 0.064997 | 0.04166 | 0.025855 | 0 | 0 | 0.015805
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 0,004 км с установкой ПКУ для технологического присоединения коммерческого объекта Михайлова С.Ф , Республика Бурятия, г.Улан-Удэ (20.0300.9856.24) | P_9856.24_БЭ | 0.74985 | 0.65932 | 0 | 0.028993 | 0.57714 | 0.05319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082182 | 0 | 0.028993 | 0 | 0.05319 | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60985 | 0.65366 | 0 | 0.028993 | 0.57148 | 0.05319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65366 | 0 | 0.028993 | 0.57148 | 0.05319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2ТП х400 кВА , двух КЛ 10 кВ -0,029 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,114 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,028 км, двух КЛ-0,4 кВ - 0,102 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного дома ООО СЗ "БАРХАН", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 105-й (20.0300.9892.24) | P_9892.24_БЭ | 38.7182 | 6.5888 | 0.42431 | 1.0032 | 2.7857 | 2.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4597 | 0.42431 | 0 | 0 | 0.03539 | 0.63901 | 0 | 0.32157 | 0.25578 | 0.061664 | 5.4901 | 0 | 0.68159 | 2.5299 | 2.2786 | 32.2652 | 9.2167 | 0.42431 | 0.96715 | 5.4136 | 2.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4597 | 0.42431 | 0 | 0 | 0.03539 | 0.52397 | 0 | 0.28557 | 0.14074 | 0.097664 | 8.233 | 0 | 0.68159 | 5.2729 | 2.2786
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,148км, КЛ-0,4кВ - 0,048км, 2КТП 10/0,4кВ 400 кВА, ПКУ для технологического присоединения Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дюпон-Инвест" (20.0300.4067.23) | P_4067.23_БЭ | нд | 5.9461 | 0 | 5.5766 | 0 | 0.36945 | 5.6672 | 0 | 5.2978 | 0 | 0.36945 | 0.27883 | 0 | 0.27883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0166 | 0 | 4.6472 | 0 | 0.36945 | 5.0166 | 0 | 4.6472 | 0 | 0.36945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,013 км c установкой ПКУ -10кВ для технологического присоединения школы на 176 мест УКС ПРБ Республика Бурятия, Баргузинский район, у. Баянгол (20.0300.2139.24) | P_2139.24_БЭ | 0.68906 | 0.62486 | 0.026478 | 0 | 0.57714 | 0.02124 | 0.62486 | 0.026478 | 0 | 0.57714 | 0.02124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.047718 | 0.026478 | 0 | 0 | 0.02124 | 0.047718 | 0.026478 | 0 | 0 | 0.02124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -0,02 км для технологического присоединения электроустановок пекарни ИП Петровой Н.И. (20.0300.5199.20) | M_IT.03.1527 | 0.47183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВа, ВЛ-10 кВ 0,047 км, ПУ 1 шт для технологического присоединения детского сада ГК УКС ПРБ, Республика Бурятия , Тарбагатайский район, СП Заводское (20.0300.937.23) | O_937.23_БЭ | 0.05801 | 0.009311 | 0 | 0 | 0.009311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009311 | 0 | 0 | 0.009311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ 0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Хомяков К.А. , Республика Бурятия Прибайкальский район,с. Ильинка, ул.Курортная(20.0300.946.23) | O_946.23_БЭ | нд | 0.00857 | 0 | 0 | 0 | 0.00857 | 0.00857 | 0 | 0 | 0 | 0.00857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00857 | 0 | 0 | 0 | 0.00857 | 0.00857 | 0 | 0 | 0 | 0.00857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ двухтрансформаторной мощностью 2х40 МВА со строительством ВЛ-110 кВ -4,81 км, строительством КЛ-10 кВ -58 км с установкой ПКУ 10 кВ -8 шт для технологического присоединения ТП 10/0,4 кВ«Пески" АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ", Республика Бурятия Прибайкальский муниципальный район, уч. Пески(20.0300.8578.24) | P_8578.24_БЭ | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ -7,13 км, двухцепной ВЛ-10 кВ -0,86 км для технологического присоединения АО «Особая экономическая зона «Байкальская Гавань» Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, земельный участок «Бухта Безымянная» (20.0300.5717.23) | O_5717.23_БЭ | 26.1589 | 21.7964 | 0 | 0.168 | 0 | 21.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3257 | 0 | 0.168 | 0 | 8.1577 | 13.4708 | 0 | 0 | 0 | 13.4708 | 17.8227 | 35.5527 | 0 | 13.7642 | 0 | 21.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3177 | 0 | 0 | 0 | 8.3177 | 27.235 | 0 | 13.7642 | 0 | 13.4708
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,01 км с установкой ПКУ 1 шт и ТТ 1 шт. для технологического присоединения вахтового поселка ООО "Стройинком" , Республика Бурятия, Кабанский район (20.0300.2587.24) | P_2587.24_БЭ | 0.63941 | 0.0091645 | 0 | 0 | 0 | 0.0091645 | 0.0091645 | 0 | 0 | 0 | 0.0091645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091645 | 0 | 0 | 0 | 0.0091645 | 0.0091645 | 0 | 0 | 0 | 0.0091645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,091 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения объектов культуры и туризма ,МЦ Управления по развитию инфраструктуры Администрации МО "Иволгинский район" , Республика Бурятия, район Иволгинский, СП «Иволгинское», с. Иволгинск (20.0300.1057.25) | Q_1057.25_БЭ | нд | 0.53237 | 0.11672 | 0.10341 | 0.037216 | 0.27501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085697 | 0.08047 | 0 | 0 | 0.0052277 | 0.0057056 | 0 | 0 | 0.00095 | 0.0047556 | 0.44097 | 0.036254 | 0.10341 | 0.036267 | 0.26503 | нд | 0.96953 | 0.11672 | 0.10341 | 0.47438 | 0.27501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085697 | 0.08047 | 0 | 0 | 0.0052277 | 0.0047556 | 0 | 0 | 0 | 0.0047556 | 0.87908 | 0.036254 | 0.10341 | 0.47438 | 0.26503
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,007 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения производственной базы ООО «Наследие» ,Республика Бурятия, Джидинский район, МО СП «Белоозерское» (20.0300.1219.25) | Q_1219.25_БЭ | нд | 0.42971 | 0.079937 | 0.2439 | 0.026022 | 0.07985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085019 | 0.079937 | 0 | 0 | 0.0050828 | 0.30434 | 0 | 0.2439 | 0 | 0.060438 | 0.040352 | 0 | 0 | 0.026022 | 0.01433 | нд | 0.87241 | 0.079937 | 0.2439 | 0.46872 | 0.07985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085019 | 0.079937 | 0 | 0 | 0.0050828 | 0.77306 | 0 | 0.2439 | 0.46872 | 0.060438 | 0.01433 | 0 | 0 | 0 | 0.01433
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,03 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения вахтового поселка ,ООО"Дорстройинвест" , Республика Бурятия,Селенгинский район, Селендумское сельское поселение МО (20.0300.1514.25) | Q_1514.25_БЭ | нд | 0.18858 | 0.079937 | 0.01895 | 0 | 0.089689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13607 | 0.079937 | 0.015666 | 0 | 0.040467 | 0.030015 | 0 | 0 | 0 | 0.030015 | 0.02249 | 0 | 0.0032838 | 0 | 0.019206 | нд | 0.59505 | 0.079937 | 0.01895 | 0.40648 | 0.089689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54088 | 0.079937 | 0.015666 | 0.40481 | 0.040467 | 0.030015 | 0 | 0 | 0 | 0.030015 | 0.024155 | 0 | 0.0032838 | 0.0016651 | 0.019206
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -1,23 км для технологического присоединения базы МТСООО "ПОЛЮС СУХОЙ ЛОГ"(20.0300.3400.21) | M_3400.21_БЭ | нд | 7.0694 | 0.033589 | 3.9328 | 2.2903 | 0.81273 | 1.8377 | 0 | 0 | 1.8377 | 0 | 0.22117 | 0 | 0 | 0.22117 | 0 | 1.6967 | 0.033589 | 1.3648 | 0.15134 | 0.14698 | 3.3138 | 0 | 2.5679 | 0.080106 | 0.66575 | нд | 8.0073 | 0.033589 | 4.0448 | 3.1162 | 0.81273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5742 | 0.033589 | 1.3648 | 0.028843 | 0.14698 | 6.4331 | 0 | 2.6799 | 3.0874 | 0.66575
2.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 с трансформатором 4 мВА , ВЛ-110 кВ - 12,54 км, КЛ 10 кВ - 0,5км c установкой ПКУ 10 кВ для технологического присоединения солнечного телескоп-коронографа ФГБУ ИСЗФ СО РАН , Республика Бурятия ,Тункинский район, Монды (20.0300.6489.24) | P_6489.24_БЭ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2*1000 кВА, КЛ-10 кВ - 0,032 км для технологического присоединения здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г Улан-Удэ, ул. Жердева (20.0300.668.23) | O_668.23_БЭ | 0.12046 | 0.0248 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4кВ 2х630 кВА, КЛ-6 кВ - 0,1 км ,КЛ 0,4 кВ - 0,306 км с установкой ПКУ для технологического присоединения Многоквартирного жилого дома ООО СЗ Авиатор г Улан-Удэ, ул Антонова(20.0300.6211.24) | P_6211.24_БЭ | 6.0334 | 0.3285 | 0.30509 | 0 | 0 | 0.023413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3285 | 0.30509 | 0 | 0 | 0.023413 | 5.0278 | 0.3285 | 0.30509 | 0 | 0 | 0.023413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3285 | 0.30509 | 0 | 0 | 0.023413
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ-2х400кВА со строительством КЛ-10 кВ -0,560 км и КЛ-0,4кВ - 0,24 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик МСК Байкал в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, п. Горького(20.0300.7577.21) | N_7577.21_БЭ | 5.2899 | 5.0675 | 0 | 0 | 5.0675 | 0 | 5.0675 | 0 | 0 | 5.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ двухтрансформаторной 2Тх40 МВА, ВЛ-110 кВ - 4,81 км, Кл-10 кВ - 96,74 км, с установкой ПКУ 10 кВ-14 шт для электроснабжения участка «Горячинск» АО "ОЭЗ "Байкальская гавань" (20.0300.10648.24) | P_10648.24_БЭ | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ-0,008 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения нежилого здания ГКУ РБ "УКС ПРБ" , Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 7 (20.0300.8823.24) | P_8823.24_БЭ | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,004 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения Природно-оздоровительного комплекса ООО "Космос Отель Байкал" , Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск (20.0300.7115.23) | P_7115.23_БЭ | 0.89412 | 0.070308 | 0 | 0.010594 | 0 | 0.059714 | 0.0032031 | 0 | 0 | 0 | 0.0032031 | 0.0037192 | 0 | 0 | 0 | 0.0037192 | 0.063386 | 0 | 0.010594 | 0 | 0.052792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73526 | 0.55225 | 0 | 0.010594 | 0.48194 | 0.059714 | 0.0032031 | 0 | 0 | 0 | 0.0032031 | 0.0037192 | 0 | 0 | 0 | 0.0037192 | 0.54532 | 0 | 0.010594 | 0.48194 | 0.052792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-35 кВ -0,054 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения электроустановок Ермаковского ГОК ООО "Ермаковское" , Республика Бурятия, Кижингинский район, (20.0300.6343.23) | O_6343.23_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ Зенит с заменой СТ 2х4 МВА на 2х6,3 МВА, строительство ВЛ 10 кВ-0,135 км, КЛ-10 кВ-0,135км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения подсобного хозяйства,ООО «Построй свой дом 1», Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, 8 км. Спиртзаводской трассы (20.0300.1548.25) | Q_1548.25_БЭ | нд | 1.1777 | 0.12445 | 0.23706 | 0.56074 | 0.25549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093714 | 0.088197 | 0 | 0 | 0.0055171 | 0.0052005 | 0 | 0 | 0 | 0.0052005 | 1.0788 | 0.036254 | 0.23706 | 0.56074 | 0.24477 | нд | 1.8265 | 0.12445 | 0.23706 | 1.2095 | 0.25549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093714 | 0.088197 | 0 | 0 | 0.0055171 | 0.0052005 | 0 | 0 | 0 | 0.0052005 | 1.7275 | 0.036254 | 0.23706 | 1.2095 | 0.24477
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,01км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения строительного вагона ,ООО «Ремстрой», Респ. Бурятия, р-н Закаменский, СП Баянгольское, с. Баянгол (20.0300.2146.25) | Q_2146.25_БЭ | нд | 0.092409 | 0 | 0.028234 | 0 | 0.064175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071243 | 0 | 0.028234 | 0 | 0.043009 | 0.021166 | 0 | 0 | 0 | 0.021166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57441 | 0 | 0.028234 | 0.482 | 0.064175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55324 | 0 | 0.028234 | 0.482 | 0.043009 | 0.021166 | 0 | 0 | 0 | 0.021166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП-400 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,015 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия,Кижингинский район, с Кижинга (20.0300.2070.23) | P_2070.23_БЭ | 0.072686 | 0.020506 | 0 | 0 | 0.020506 | 0 | 0.020506 | 0 | 0 | 0.020506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВкВ -0,015 км с установкой ПКУ-10 кВ -1 шт для технологического присоединения школы на 150 мест ГКУ РБ УКС ПРБ, Республика Бурятия, Кабанский район, село Оймур (20.0300.2016.25) | Q_2016.25_БЭ | нд | 0.064069 | 0.057732 | 0 | 0 | 0.0063371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061041 | 0.057732 | 0 | 0 | 0.0033095 | 0.0030275 | 0 | 0 | 0 | 0.0030275 | нд | 0.064069 | 0.057732 | 0 | 0 | 0.0063371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061041 | 0.057732 | 0 | 0 | 0.0033095 | 0.0030275 | 0 | 0 | 0 | 0.0030275
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -1,171км с установкой ПКУ 6 кВ-1 шт для технологического присоединения малоэтажной застройки, Жилищно-строительный кооператив "Академический" (20.0300.2945.25) | Q_2945.25_БЭ | нд | 0.1916 | 0.08098 | 0 | 0.099967 | 0.010656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087306 | 0.08098 | 0 | 0 | 0.0063261 | 0.1043 | 0 | 0 | 0.099967 | 0.0043302 | нд | 0.091636 | 0.08098 | 0 | 0 | 0.010656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087306 | 0.08098 | 0 | 0 | 0.0063261 | 0.0043302 | 0 | 0 | 0 | 0.0043302
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ -0,023 км для технологического присоединения многоквартирной жилой застройки ООО СЗ Байкал, Республика Бурятия,г. Улан-Удэ (20.0300.3336.25) | Q_3336.25_БЭ | нд | 0.1148 | 0.10145 | 0 | 0 | 0.013341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10937 | 0.10145 | 0 | 0 | 0.0079164 | 0.0054246 | 0 | 0 | 0 | 0.0054246 | нд | 0.1148 | 0.10145 | 0 | 0 | 0.013341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10937 | 0.10145 | 0 | 0 | 0.0079164 | 0.0054246 | 0 | 0 | 0 | 0.0054246
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 6 кВ-1 шт для технологического присоединения жилых домов ДНП Звездное , Республика Бурятия, Заиграевский район,местность "Таряата" (20.0300.676.25) | Q_676.25_БЭ | нд | 0.084769 | 0.074868 | 0 | 0 | 0.0099006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080763 | 0.074868 | 0 | 0 | 0.0058949 | 0.0040057 | 0 | 0 | 0 | 0.0040057 | нд | 0.084769 | 0.074868 | 0 | 0 | 0.0099006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080763 | 0.074868 | 0 | 0 | 0.0058949 | 0.0040057 | 0 | 0 | 0 | 0.0040057
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ-0,01 км с установкой ПКУ 10 кВ-1 шт для технологического присоединения филиала поликлиники ГАУЗ "Городская поликлиника №2 ,ГКУ УКС ПРБ , г. Улан-Удэ, мрн.103 (20.0300.10180.24) | P_10180.24_БЭ | 0.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ - 0,01 км с установкой ККУ 1 шт для технологического присоединнения центра культурного развития МКУ "Комитет по К и ДМ" Администрации МО "Кабанский район", Республика Бурятия, Кабанский р-н, г. Бабушкин, ул. Комсомольская (20.0300.1065.24) | P_1065.24_БЭ | 0.19242 | 0.001269 | 0 | 0 | 0 | 0.001269 | 0.001269 | 0 | 0 | 0 | 0.001269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073837 | 0.001269 | 0 | 0 | 0 | 0.001269 | 0.001269 | 0 | 0 | 0 | 0.001269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,013 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединнения магазина ИП Шагдарова , Республика Бурятия , с. Иволгинск (20.0300.815.24) | P_815.24_БЭ | 1.071 | 0.040576 | 0.023438 | 0 | 0 | 0.017138 | 0.026749 | 0.023438 | 0 | 0 | 0.003311 | 0.0047471 | 0 | 0 | 0 | 0.0047471 | 0.0046722 | 0 | 0 | 0 | 0.0046722 | 0.0044076 | 0 | 0 | 0 | 0.0044076 | 0.88374 | 0.040576 | 0.023438 | 0 | 0 | 0.017138 | 0.026749 | 0.023438 | 0 | 0 | 0.003311 | 0.0047471 | 0 | 0 | 0 | 0.0047471 | 0.0046722 | 0 | 0 | 0 | 0.0046722 | 0.0044076 | 0 | 0 | 0 | 0.0044076
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ 0,305 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения спортивной площадки ООО «Национальные Технологии», Республика Бурятия, г Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д 35В (20.0300.2771.23) | O_2771.23_БЭ | 0.07392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,014 км с установкой 2ПКУ для технологического присоединения прибрежного парка «Северное сияние Байкала» Республика Бурятия, г. Северобайкальск.я (20.0300.823.23) | O_823.23_БЭ | 0.005218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ-0,008 км, КЛ 0,4 кВ 0,1 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения насосной станции при строительстве моста через р. Уда ГКУ Бурятрегионавтодор, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ (20.0300.5764.23) | O_5764.23_БЭ | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ - 1 шт. в целях технологического присоединения ООО Квартал-строй , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ринчино (20.0300.3565.24) | P_3565.24_БЭ | 0.05216 | 0.00093738 | 0 | 0 | 0 | 0.00093738 | 0.00093738 | 0 | 0 | 0 | 0.00093738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0101 | 0.00093738 | 0 | 0 | 0 | 0.00093738 | 0.00093738 | 0 | 0 | 0 | 0.00093738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВА, ВЛ 10кВ - 0,212км, строительство КЛ-0,4 кВ 0,06 км, установкой ПКУ для технологического присоединения здания АТС ПАО "Ростелеком", Республика Бурятия, Иволгинский район (20.0300.3814.23) | P_3814.23_БЭ | нд | 0.17193 | 0.027414 | 0.0020769 | 0 | 0.14244 | 0.095537 | 0.027414 | 0.0010108 | 0 | 0.067112 | 0.076394 | 0 | 0.0010661 | 0 | 0.075328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44888 | 0.027414 | 0.0020769 | 0.27695 | 0.14244 | 0.14237 | 0.027414 | 0.0010108 | 0.046835 | 0.067112 | 0.30651 | 0 | 0.0010661 | 0.23012 | 0.075328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,02 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ООО «Стройинком», Республика Бурятия, Баргузинский район, сельское поселение Улюнское (20.0300.3105.23) | P_3105.23_БЭ | 0.012631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ - 0,008 км с установкой ПКУ -6кВ -1 шт для технологического присоединения "ВЛ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания" ООО СЗ Восточный, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, Железнодорожный район(20.0300.2318.24) | P_2318.24_БЭ | 0.99673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4кВ - 0,023 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома ООО СЗ Омега Плюс, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул Жердева (20.0300.6015.24) | P_6015.24_БЭ | 0.61605 | 0.032086 | 0 | 0 | 0 | 0.032086 | 0.032086 | 0 | 0 | 0 | 0.032086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.032086 | 0 | 0 | 0 | 0.032086 | 0.032086 | 0 | 0 | 0 | 0.032086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ - 0,008 км с установкой ПКУ-6кВ - 1 шт для технологического присоединения здания" ООО СЗ Восточный, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, Железнодорожный район(20.0300.3257.24) | P_3257.24_БЭ | 0.99672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ - 0,09км, с установкой ПКУ 6кВ, для технологического присоединения стадиона ООО Энергострой, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул Сафронова (20.0300.6188.24) | P_6188.24_БЭ | 0.61916 | 0.65796 | 0 | 0.034283 | 0.57714 | 0.04654 | 0.64619 | 0 | 0.034283 | 0.57714 | 0.034772 | 0.011768 | 0 | 0 | 0 | 0.011768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50727 | 0.59918 | 0 | 0.034283 | 0.51836 | 0.04654 | 0.58741 | 0 | 0.034283 | 0.51836 | 0.034772 | 0.011768 | 0 | 0 | 0 | 0.011768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,01 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения, объект: ВЛ 10 кВ, ТП-10/0,4 кВ ИП Гармаев Б.О., Республика Бурятия, Тункинский р-н, сельское поселение Галбай (20.0300.6389.24) | P_6389.24_БЭ | 0.83692 | 0.83692 | 0.023438 | 0.15304 | 0.57714 | 0.083299 | 0.22987 | 0.023438 | 0.15304 | 0 | 0.053384 | 0.029915 | 0 | 0 | 0 | 0.029915 | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68865 | 0.74281 | 0.023438 | 0.15304 | 0.48303 | 0.083299 | 0.7129 | 0.023438 | 0.15304 | 0.48303 | 0.053384 | 0.029915 | 0 | 0 | 0 | 0.029915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6кВ - 0,66 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения школы на 760 мест в г. Улан-Удэ ООО Прошкола №63, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул Банзарова (20.0300.6898.24) | P_6898.24_БЭ | 0.064701 | 0.035088 | 0 | 0.024953 | 0 | 0.010135 | 0.035088 | 0 | 0.024953 | 0 | 0.010135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010135 | 0.010135 | 0 | 0 | 0 | 0.010135 | 0.010135 | 0 | 0 | 0 | 0.010135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,18 км c установкой ПКУ -1 шт для технологического присоединения угольного склада ООО МиллениумТрансСтрой, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Советская(20.0300.3303.24) | P_3303.24_БЭ | 0.61365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ - 1шт. в целях технологического присоединения сельскохозяйственного производства ООО Бурмясторг, Республика Бурятия ,Бичурский район,с Еланское(20.0300.980.24) | P_980.24_БЭ | 0.082073 | 0.067646 | 0 | 0.031067 | 0.029947 | 0.0066321 | 0.00025647 | 0 | 0 | 0 | 0.00025647 | 0.063799 | 0 | 0.031067 | 0.026356 | 0.0063756 | 0.0035907 | 0 | 0 | 0.0035907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067606 | 0.081855 | 0 | 0.031067 | 0.044156 | 0.0066321 | 0.00025647 | 0 | 0 | 0 | 0.00025647 | 0.081598 | 0 | 0.031067 | 0.044156 | 0.0063756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,029 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения офисного здания ООО «Ист КонТех» , Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Новокижингинск(20.0300.2469.24) | P_2469.24_БЭ | 0.054874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,039 км c установкой ПКУ для технологического присоединения сетей водоснабжения Левобережной части г. Улан-Удэ ООО СМП-10, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Поселье (20.0300.4460.24) | P_4460.24_БЭ | 2.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка ПКУ-110 кВ - 1 шт. в целях технологического присоединения ПС110/10 кВ «Хиагда» ,Республика Бурятия, Баунтовский район (20.0300.3039.22) | O_3039.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 250 кВА и ЛЭП-10 кВ -0,897 км для технологического присоединения детского сада УКС Правительства Республики Бурятия ,р-н Закаменский, с. Баянгол, ул. Луговая 7 (20.0300.1650.23) | O_1650.23_БЭ | 0.020099 | 0.020099 | 0 | 0 | 0.020099 | 0 | 0.020099 | 0 | 0 | 0.020099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП 630 кВА,ВЛ-10 кВ 2,2 км , КЛ-0,4км -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская (20.0300.2146.23) | Q_2146.23_БЭ | нд | 3.4002 | 0 | 0.26351 | 2.6837 | 0.45295 | 0.043512 | 0 | 0 | 0 | 0.043512 | 0.61109 | 0 | 0.2461 | 0.15533 | 0.20966 | 1.3731 | 0 | 0.01741 | 1.156 | 0.19977 | 1.3724 | 0 | 0 | 1.3724 | 0 | нд | 3.031 | 0 | 0.26351 | 2.3145 | 0.45295 | 0.043512 | 0 | 0 | 0 | 0.043512 | 2.7375 | 0 | 0.2461 | 2.2817 | 0.20966 | 0.24998 | 0 | 0.01741 | 0.032793 | 0.19977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство строительство КЛ-0,4кВ - 0,03 км с установкой ПКУ 2шт для технологического присоединения электроустановки объекта «РУ-0,4 ЦТП-113» ТГК 14 ,г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, квартал 113 (20.0300.3697.23) | O_3697.23_БЭ | 0.0055006 | 0.00447 | 0 | 0 | 0 | 0.00447 | 0.00447 | 0 | 0 | 0 | 0.00447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00447 | 0 | 0 | 0 | 0.00447 | 0.00447 | 0 | 0 | 0 | 0.00447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ -0,142 км для технологического присоединения многоквартирных домов ООО "СЗ САПСАН" Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Бийская (20.0300.10466.24) | Q_10466.24_БЭ | нд | 0.2475 | 0.17506 | 0 | 0 | 0.072446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | 0.17506 | 0 | 0 | 0.072446 | нд | 0.2475 | 0.17506 | 0 | 0 | 0.072446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | 0.17506 | 0 | 0 | 0.072446
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,008 км с установкой ПКУ для технологического присоединения «Таможенно-логистический терминал КЯХТА» , Республика Бурятия,Кяхтинский район (20.0300.5102.23) | O_5102.23_БЭ | 0.0075954 | 0.0075954 | 0 | 0 | 0.0075954 | 0 | 0.0022067 | 0 | 0 | 0.0022067 | 0 | 0.0030271 | 0 | 0 | 0.0030271 | 0 | 0.0023616 | 0 | 0 | 0.0023616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,142 км с установкой ПКУ для технологического присоединения ТП-10/0,4кВ строительной площадки ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" , Республика Бурятия, р-н Хоринский,СП «Ашангинское»(20.0300.6204.23) | O_6204.23_БЭ | 0.011639 | 0.011639 | 0 | 0 | 0.011639 | 0 | 0.011639 | 0 | 0 | 0.011639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,034км, КТП 10/0,4кВ 400 кВА для технологического присоединения Дутулурской средней школы,Республика Бурятия, Закаменский район, у. Дутулур(20.0300.7022.22) | O_7022.22_БЭ | 0.0046555 | 0.0046555 | 0 | 0 | 0.0046555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046555 | 0 | 0 | 0.0046555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 1*250 кВА, ВЛ 10 кВ -0,042 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,002 км для технологического присоединения складского помещения ООО "Структура", Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гавань(20.0300.6378.23) | O_6378.23_БЭ | нд | 0.012864 | 0 | 0 | 0.012864 | 0 | 0.0015021 | 0 | 0 | 0.0015021 | 0 | 0.011362 | 0 | 0 | 0.011362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ПС 110/6 кВ "Культурная" с силовыми трансформаторами 2*16 МВА и строительством ВЛ-110кВ 5,7 км для технологического присоединения инженерных сетей г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ МУП Улан-Удэстройзаказчик (20.0300.766.23) | O_766.23_БЭ | 681.919 | 1023.3667 | 0 | 967.1077 | 0 | 56.259 | 0.54588 | 0 | 0 | 0 | 0.54588 | 0.63384 | 0 | 0 | 0 | 0.63384 | 680.2341 | 0 | 660.5123 | 0 | 19.7218 | 341.9529 | 0 | 306.5954 | 0 | 35.3575 | 21.407 | 64.0156 | 0 | 0 | 0 | 64.0156 | 0.54588 | 0 | 0 | 0 | 0.54588 | 0.63384 | 0 | 0 | 0 | 0.63384 | 19.7333 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 43.1025 | 0 | 0 | 0 | 43.1025
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,353 км с установкой ПКУ для технологического присоединения ВЛ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения «Строительство спального корпуса на 100 мест АУСО РБ (20.0300.2713.25) | Q_2713.25_БЭ | нд | 0.061775 | 0.057279 | 0 | 0 | 0.0044956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061775 | 0.057279 | 0 | 0 | 0.0044956 | нд | 0.061774 | 0.057279 | 0 | 0 | 0.0044956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061774 | 0.057279 | 0 | 0 | 0.0044956
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -5,996 км для технологического присоединения электроустановок производственной базы ООО ИМЦ (20.0300.3646.21) | M_3646.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-1175-Октябрьский в части замены автоматического выключателя с установкой ПУ 0,4 кВ-1 шт для технологического присоединения ООО "ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКИЙЦЕНТР", мкр Энергетик (20.0300.3201.25) | Q_3201.25_БЭ | нд | 0.0061861 | 0.00535 | 0 | 0 | 0.00083613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061861 | 0.00535 | 0 | 0 | 0.00083613 | нд | 0.0061861 | 0.00535 | 0 | 0 | 0.00083613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061861 | 0.00535 | 0 | 0 | 0.00083613
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ -0,240 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома "СЗ БайкалСтройРесурс», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко (20.0300.3363.25) | Q_3363.25_БЭ | нд | 0.071628 | 0.066825 | 0 | 0 | 0.0048031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071628 | 0.066825 | 0 | 0 | 0.0048031 | нд | 0.071628 | 0.066825 | 0 | 0 | 0.0048031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071628 | 0.066825 | 0 | 0 | 0.0048031
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ-3,0 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Погосян Железнодорожный район, ул. Октябрьская, д. 2Б(20.0300.2871.22) | N_2871.22_БЭ | 0 | 0.16923 | 0.15943 | 0 | 0 | 0.0097956 | 0.16923 | 0.15943 | 0 | 0 | 0.0097956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0.15943 | 0 | 0 | 0.0097956 | 0.16923 | 0.15943 | 0 | 0 | 0.0097956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ -0,165км с установкой ПКУ 10кВ-2шт для технологического присоединения ЛЭП 10кВ, ТП 10/0,4, ООО "Смит-Сервис", РБ, г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная (20.0300.3529.25) | Q_3529.25_БЭ | нд | 0.14703 | 0.10358 | 0 | 0 | 0.043444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14703 | 0.10358 | 0 | 0 | 0.043444 | нд | 0.14703 | 0.10358 | 0 | 0 | 0.043444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14703 | 0.10358 | 0 | 0 | 0.043444
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,6 кВ 0,022 км с установкой ПКУ - 1 шт. для технологического присоединения ТП 6/04кВ мест отдыха на набережной ООО "Посаженников", республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Удинская (20.0300.4756.25) | Q_4756.25_БЭ | нд | 0.11488 | 0.051312 | 0.021507 | 0 | 0.042059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11488 | 0.051312 | 0.021507 | 0 | 0.042059 | нд | 0.59676 | 0.051312 | 0.021507 | 0.48188 | 0.042059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59676 | 0.051312 | 0.021507 | 0.48188 | 0.042059
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ - 0,006 км и 0,025 км с установкой двух ячеек в РУ-10 кВ ПС «Медведчиково» для технологического присоединения энергоустановок земельных участков в106 мрн ООО СЗ Зеленые кварталы., Республика Бурятия ,г. Улан-Удэ,106 мрн (20.0300.6166.25) | Q_6166.25_БЭ | нд | 0.10975 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.0079187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.0079187 | нд | 0.10975 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.0079187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.0079187
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,051 км с установкой ПКУ и реконструкцией РУ-10 кВ ПС «Медведчиково» в части пристыковки дополнительной ячейки 10 кВ для технологического присоединения энергоустановок СНТ (650 участков) ИП Шагдарова И.В., Республика Бурятия ,г. Улан-Удэ (20.0300.6848.25) | Q_6848.25_БЭ | нд | 0.14071 | 0.097369 | 0 | 0 | 0.043344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14071 | 0.097369 | 0 | 0 | 0.043344 | нд | 0.14071 | 0.097369 | 0 | 0 | 0.043344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14071 | 0.097369 | 0 | 0 | 0.043344
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.6892 | 0.52756 | 0.025457 | 0.40831 | 0.0105 | 0.08329 | 0.30488 | 0 | 0.30488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22268 | 0.025457 | 0.10343 | 0.0105 | 0.08329 | 1.1536 | 0.49448 | 0.025457 | 0.10343 | 0.28231 | 0.08329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49448 | 0.025457 | 0.10343 | 0.28231 | 0.08329
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.6892 | 0.52756 | 0.025457 | 0.40831 | 0.0105 | 0.08329 | 0.30488 | 0 | 0.30488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22268 | 0.025457 | 0.10343 | 0.0105 | 0.08329 | 1.1536 | 0.49448 | 0.025457 | 0.10343 | 0.28231 | 0.08329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49448 | 0.025457 | 0.10343 | 0.28231 | 0.08329
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бичура с установкой трансформаторов тока 110 кВ , установка ПКУ для технологического присоединения РУ 110 кВ Новобичурской СЭС ООО "Юнигрин Пауэр",Республика Бурятия, Бичурский район (20.0300.5584.24) | P_5584.24_БЭ | 0.30488 | 0.30488 | 0 | 0.30488 | 0 | 0 | 0.30488 | 0 | 0.30488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Иволга с заменой ТТ 2 шт для технологического присоединения производственной базы "Юнитрейд", Республика Бурятия, Иволгинский район (20.0300.762.24) | P_762.24_БЭ | 0.11599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-529 с заменой 400 кВА на 1000 кВА и замена КА 250А на 630А с установкой ПКУ 0,4 кВ-1 шт для технологического присоединения лаборатории БУ ВЕТЕРИНАРИИ "БРНПВЛ", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 1А (20.0300.8906.24) | P_8906.24_БЭ | 1.2683 | 0.22268 | 0.025457 | 0.10343 | 0.0105 | 0.08329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22268 | 0.025457 | 0.10343 | 0.0105 | 0.08329 | 1.0569 | 0.49448 | 0.025457 | 0.10343 | 0.28231 | 0.08329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49448 | 0.025457 | 0.10343 | 0.28231 | 0.08329
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 419.9269 | 124.024 | 14.2023 | 85.6 | 10.2272 | 13.9945 | 5.5158 | 0 | 2.9826 | 0.94124 | 1.592 | 54.7294 | 0.35066 | 53.5586 | 0.4655 | 0.3547 | 8.55 | 0.13228 | 4.7231 | 1.8799 | 1.8147 | 55.2287 | 13.7194 | 24.3357 | 6.9405 | 10.2331 | 369.1477 | 268.7752 | 18.5497 | 187.145 | 45.8432 | 17.2373 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 4.3151 | 0.35066 | 2.6832 | 0 | 1.2812 | 39.7832 | 16.5823 | 3.519 | 16.4636 | 3.2183 | 223.085 | 1.6167 | 180.9427 | 29.3796 | 11.1459
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 87.0904 | 31.0167 | 1.5409 | 12.7354 | 7.7194 | 9.0211 | 3.4865 | 0 | 2.0156 | 0 | 1.4709 | 2.482 | 0 | 2.2906 | 0.10468 | 0.086714 | 5.968 | 0.024405 | 2.8108 | 1.5501 | 1.5827 | 19.0803 | 1.5165 | 5.6184 | 6.0647 | 5.8808 | 71.4184 | 62.7059 | 1.5409 | 8.3126 | 43.8314 | 9.0211 | 1.4709 | 0 | 0 | 0 | 1.4709 | 0.086714 | 0 | 0 | 0 | 0.086714 | 19.5476 | 0.024405 | 2.6942 | 15.2384 | 1.5906 | 41.6006 | 1.5165 | 5.6184 | 28.593 | 5.8728
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 10.1271 | 0.12194 | 0 | 0.07469 | 0 | 0.047249 | 0.047249 | 0 | 0 | 0 | 0.047249 | 0.07469 | 0 | 0.07469 | 0 | 0 | 0.00055958 | 0 | 0 | 0 | 0.00055958 | -0.00055958 | 0 | 0 | 0 | -0.00055958 | 11.4582 | 0.047249 | 0 | 0 | 0 | 0.047249 | 0.047249 | 0 | 0 | 0 | 0.047249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085025 | 0 | 0 | 0 | 0.0085025 | -0.0085025 | 0 | 0 | 0 | -0.0085025
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*10 МВА) | O_301.1_БЭ | 0.07469 | 0.12194 | 0 | 0.07469 | 0 | 0.047249 | 0.047249 | 0 | 0 | 0 | 0.047249 | 0.07469 | 0 | 0.07469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047249 | 0 | 0 | 0 | 0.047249 | 0.047249 | 0 | 0 | 0 | 0.047249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ АРЗ, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*16 МВА (в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЛ3_БЭ | 10.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055958 | 0 | 0 | 0 | 0.00055958 | -0.00055958 | 0 | 0 | 0 | -0.00055958 | 11.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085025 | 0 | 0 | 0 | 0.0085025 | -0.0085025 | 0 | 0 | 0 | -0.0085025
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 76.9633 | 30.8948 | 1.5409 | 12.6607 | 7.7194 | 8.9738 | 3.4393 | 0 | 2.0156 | 0 | 1.4237 | 2.4073 | 0 | 2.2159 | 0.10468 | 0.086714 | 5.9674 | 0.024405 | 2.8108 | 1.5501 | 1.5821 | 19.0808 | 1.5165 | 5.6184 | 6.0647 | 5.8813 | 59.9603 | 62.6586 | 1.5409 | 8.3126 | 43.8314 | 8.9738 | 1.4237 | 0 | 0 | 0 | 1.4237 | 0.086714 | 0 | 0 | 0 | 0.086714 | 19.5391 | 0.024405 | 2.6942 | 15.2384 | 1.5821 | 41.6091 | 1.5165 | 5.6184 | 28.593 | 5.8813
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Онохой» с установкой ячеек 10 кВ 3 шт. | N_2011_БЭ | 0.07745 | 0.07745 | 0 | 0.07745 | 0 | 0 | 0.07745 | 0 | 0.07745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Монды с заменой выключателя 35 кВ на реклоузер 35 кВ, заменой силового трансформатора мощностью 1х1,6МВА на трансформатор мощностью 1х1,6МВА, монтаж ОРУ 10 кВ на базе реклоузеров | O_2022_БЭ | 0.55348 | 1.8066 | 0 | 0 | 0.52701 | 1.2796 | 1.2796 | 0 | 0 | 0 | 1.2796 | 0.013579 | 0 | 0 | 0.013579 | 0 | 0.35462 | 0 | 0 | 0.35462 | 0 | 0.1588 | 0 | 0 | 0.1588 | 0 | 0 | 1.2796 | 0 | 0 | 0 | 1.2796 | 1.2796 | 0 | 0 | 0 | 1.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающих ликвидацию перегруза сетей 0,4-10 кВ - 34 шт | O_ПТП(100)_БЭ | 0 | 1.2522 | 0 | 0.023711 | 1.0552 | 0.17334 | 0.039717 | 0 | 0 | 0 | 0.039717 | 0.044162 | 0 | 0 | 0 | 0.044162 | 1.0986 | 0 | 0 | 1.0552 | 0.043466 | 0.069709 | 0 | 0.023711 | 0 | 0.045997 | 0 | 0.22069 | 0 | 0.023711 | 0.023635 | 0.17334 | 0.039717 | 0 | 0 | 0 | 0.039717 | 0.044162 | 0 | 0 | 0 | 0.044162 | 0.043466 | 0 | 0 | 0 | 0.043466 | 0.093344 | 0 | 0.023711 | 0.023635 | 0.045997
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Нижний Саянтуй с монтажом СР-35 кВ (2 шт.) | O_РНС(5)_БЭ | 0.12745 | 0.33579 | 0 | 0 | 0.23139 | 0.1044 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0.091104 | 0 | 0 | 0.091104 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Джидинская, ПС 110/35/10 кВ Харанхой ,ПС-110/35/10-6 кВ Кяхта с установкой АЧР для Джидинской СЭС ООО Юнигри , Республика Бурятия, Джидинский район(56.0300.783.24) | O_783.24_БЭ(1) | 1.7566 | 1.7147 | 0 | 1.7147 | 0 | 0 | 1.7147 | 0 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ "ТП - 652" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 2 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.9)_БЭ | 2.556 | 2.5985 | 0 | 2.556 | 0 | 0.042552 | 0.22345 | 0 | 0.22345 | 0 | 0 | 2.2585 | 0 | 2.2159 | 0 | 0.042552 | 0.11663 | 0 | 0.11663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.042552 | 0 | 0 | 0 | 0.042552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042552 | 0 | 0 | 0 | 0.042552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающих ликвидацию перегруза сетей 0,4-10 кВ - 47 шт. | P_ЛП(04)_БЭ | 71.8923 | 23.1095 | 1.5409 | 8.2888 | 5.9059 | 7.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2572 | 0.024405 | 2.6942 | 0 | 1.5387 | 18.8523 | 1.5165 | 5.5947 | 5.9059 | 5.8353 | 59.9103 | 61.0114 | 1.5409 | 8.2888 | 43.8078 | 7.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4956 | 0.024405 | 2.6942 | 15.2384 | 1.5387 | 41.5158 | 1.5165 | 5.5947 | 28.5693 | 5.8353
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 331.8622 | 92.0329 | 12.6615 | 71.9433 | 2.4547 | 4.9734 | 1.108 | 0 | 0.0457 | 0.94124 | 0.12103 | 52.2089 | 0.35066 | 51.268 | 0.32229 | 0.26798 | 2.5676 | 0.10787 | 1.9123 | 0.31537 | 0.23204 | 36.1484 | 12.203 | 18.7173 | 0.87583 | 4.3524 | 297.7293 | 206.0693 | 17.0088 | 178.8324 | 2.0118 | 8.2162 | 0.12103 | 0 | 0 | 0 | 0.12103 | 4.2283 | 0.35066 | 2.6832 | 0 | 1.1944 | 20.2356 | 16.5579 | 0.82486 | 1.2252 | 1.6277 | 181.4844 | 0.1003 | 175.3243 | 0.78661 | 5.2731
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 331.8622 | 92.0329 | 12.6615 | 71.9433 | 2.4547 | 4.9734 | 1.108 | 0 | 0.0457 | 0.94124 | 0.12103 | 52.2089 | 0.35066 | 51.268 | 0.32229 | 0.26798 | 2.5676 | 0.10787 | 1.9123 | 0.31537 | 0.23204 | 36.1484 | 12.203 | 18.7173 | 0.87583 | 4.3524 | 297.7293 | 206.0693 | 17.0088 | 178.8324 | 2.0118 | 8.2162 | 0.12103 | 0 | 0 | 0 | 0.12103 | 4.2283 | 0.35066 | 2.6832 | 0 | 1.1944 | 20.2356 | 16.5579 | 0.82486 | 1.2252 | 1.6277 | 181.4844 | 0.1003 | 175.3243 | 0.78661 | 5.2731
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ -0,763 км, вынос из зоны застройки объекта: "Полуподземный торгово-развлекательный центр" (соглашение №56.0300.5900.19) | L_5900,19_БЭ | 0.98143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021036 | 0 | 0 | 0 | 0.00021036 | -0.00021036 | 0 | 0 | 0 | -0.00021036 | 0.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059297 | 0 | 0 | 0 | 0.0059297 | -0.0059297 | 0 | 0 | 0 | -0.0059297
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ - 0,620 км , ВЛ-0,4кВ - 0,010 км с выносом опор для ремонта автомобильной дороги МКУ "Комитет по развитию инфраструктуры МО "Прибайкальский район", Республика Бурятия, с..Турунтаево, с.Иркилик (56.0300.4386.25) | Q_4386.25_БЭ | нд | 4.6147 | 0.10787 | 4.35 | 0 | 0.15685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11244 | 0.10787 | 0 | 0 | 0.0045677 | 4.5023 | 0 | 4.35 | 0 | 0.15228 | нд | 3.8897 | 0.10787 | 3.625 | 0 | 0.15685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11244 | 0.10787 | 0 | 0 | 0.0045677 | 3.7773 | 0 | 3.625 | 0 | 0.15228
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,310 км, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка (по решению суда дело №2-338/2023 Хомяков К.А.) | O_2-338_БЭ | нд | 0.0051388 | 0 | 0 | 0 | 0.0051388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026443 | 0 | 0 | 0 | 0.0026443 | 0.0024945 | 0 | 0 | 0 | 0.0024945 | нд | 0.0051388 | 0 | 0 | 0 | 0.0051388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026443 | 0 | 0 | 0 | 0.0026443 | 0.0024945 | 0 | 0 | 0 | 0.0024945
2.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого имущества Левобережной части г. Улан-Удэ ЛЭП 0,4-10 кВ - 20,6 км, ТП 6-10 кВ - 7 шт.; 1 пусковой комплекс 2025 год СНТ "Урожай", СНТ "Профсоюзник"; 2 пусковой комплекс 2026-2027 годы СНТ "Сибиряк"(в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЛ4_БЭ | 195.0141 | 63.5544 | 12.1027 | 51.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2091 | 0 | 48.2091 | 0 | 0 | 0.92646 | 0 | 0.92646 | 0 | 0 | 14.4188 | 12.1027 | 2.3161 | 0 | 0 | 166.1346 | 180.7294 | 16.45 | 161.0368 | 0 | 3.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92646 | 0 | 0 | 0 | 0.92646 | 17.8397 | 16.45 | 0 | 0 | 1.3897 | 161.9633 | 0 | 161.0368 | 0 | 0.92646
2.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого имущества (ЛЭП 0,4-10 кВ, ТП 6-10 кВ) филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Бурятэнерго", в левобережной части г. Улан-Удэ ЛЭП 0,4-10 кВ - 81,07 км, ТП 6-10 кВ - 137 шт. (в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЛ5_БЭ | 56.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,150 км с выносом опор для строительства детского сада ГКУ УКС ПРБ, с.Подлопатки, Мухоршибирский район, Республика Бурятия (56.0300.1747.24) | P_1747.24(с)_БЭ | 0.28281 | 0.065641 | 0 | 0 | 0.065641 | 0 | 0.0062816 | 0 | 0 | 0.0062816 | 0 | 0.033261 | 0 | 0 | 0.033261 | 0 | 0.026099 | 0 | 0 | 0.026099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,280 км с выносом опор для системы холодного водоснабжения АМО ГП "Город Закаменск", с.Холтосон Закаменский район, Республика Бурятия (56.0300.6540.24) | P_6540.24(с)_БЭ | 0.02075 | 0.02075 | 0 | 0.02075 | 0 | 0 | 0.02075 | 0 | 0.02075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого имущества филиала ПАО "Россети Сибири" – "Бурятэнерго" в микрорайоне Забайкальский г. Улан-Удэ ЛЭП 0,4-10 кВ - 122,4 км, ТП 6-10 кВ - 33 шт. (в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЗ2_БЭ | 58.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,,252 км с выносом опор для строительства пешеходной улицы в г Закаменск Республики Бурятия (56.0300.3829.23) | O_3829.23_БЭ | 0.64329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,195 км с выносом опор для строительства дет.сада 280 мест УКС ПРБ , г. Северобайкальск,Республики Бурятия (56.0300.4299.23) | O_4299.23_БЭ | 0.031037 | 0.031037 | 0 | 0 | 0.031037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031037 | 0 | 0 | 0.031037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "- 0,5 км с выносом опор для строительства дороги ООО "Дорстройсервис" в Еравнинском районе, Республики Бурятия (56.0300.7741.23) | O_7741.23_БЭ | 0.18513 | 0.0265 | 0 | 0 | 0.0265 | 0 | 0.0027659 | 0 | 0 | 0.0027659 | 0 | 0.021429 | 0 | 0 | 0.021429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023056 | 0 | 0 | 0.0023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ - 0,277 км, строительство КЛ-10 кВ - 0,045 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ - 0,287 км с выносом опор для капремонта автомобильной дороги капитальный ремонт дороги до здания новой школы Посельская СОШ ООО Ремстрой, с. Поселье,Республика Бурятия (56.0300.2344.24) | P_2344.24(с)_БЭ | 3.619 | 3.3326 | 0 | 3.2199 | 0 | 0.11272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1716 | 0 | 3.0589 | 0 | 0.11272 | 0.16099 | 0 | 0.16099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1991 | 2.796 | 0 | 2.6832 | 0 | 0.11272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 2.6832 | 0 | 0.11272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция КТП - 0,400 МВА, ВЛ-10кВ - 0,320 км , ВЛ-0,4кВ - 3,162 км с выносом опор для ремонта автодороги к курорту Горячинск ООО Дорстройсервис , Республика Бурятия,Прибайкальский район,с.Горячинск (56.0300.3766.24) | P_3766.24(с)_БЭ | 10.2284 | 15.7092 | 0.38691 | 11.3071 | 0 | 4.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36539 | 0.35066 | 0 | 0 | 0.014732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3438 | 0.036254 | 11.3071 | 0 | 4.0004 | 8.7543 | 14.3206 | 0.38691 | 9.9185 | 0 | 4.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36539 | 0.35066 | 0 | 0 | 0.014732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9552 | 0.036254 | 9.9185 | 0 | 4.0004
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,174 км ВЛ-0,4 - 0,144 км с выносом опор для строительства МБОУ "Сосново-Озерское СОШ №1" на 450 мест в с.Сосноозерское (56.0300.809.23) | O_809.23_БЭ | 0.01397 | 0.013967 | 0 | 0 | 0.013967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013967 | 0 | 0 | 0.013967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,072 км вынос опор для строительства детской площадки в с.Сотниково, АМО "Иволгинский район", Иволгинский район, Республика Бурятия (56.0300.6996.22) | O_6996.22_БЭ | 0.052524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,07 км с выносом опор для строительства дет.сада в пос. Забайкальский ООО «Байкальская строительная компания», г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (56.0300. 3289.23) | O_3289.23_БЭ | 0.018622 | 0.018622 | 0 | 0 | 0.018622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018622 | 0 | 0 | 0.018622 | 0 | 0.097906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,173км с выносом опор для строительства контакной сети ОАО «РЖД», Северобайкальский район, Республики Бурятия (56.0300. 3628.23). | O_3628.23_БЭ | 0.37851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ- 0,502 км, ВЛ-0,4-0,252 км с выносом опор для строительства детского сада на 100 мест по ул. Школьная в с.Никольск, ООО Энергострой, Республика Бурятия (56.0300.819.23) | O_819.23(1)_БЭ | 0.069555 | 0.069555 | 0 | 0 | 0.069555 | 0 | 0.041622 | 0 | 0 | 0.041622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027933 | 0 | 0 | 0.027933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ -0,195 км ; ВЛ-6 кВ -0,135 км; КЛ-0,4 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км с выносом опор для строительства Центра культурного развитияв МКУ "Комитет по культуре и делам молодежи" АМО "Кабанский район", г. Бабушкин, Республики Бурятия (56.0300. 6246.23). | O_6246.23_БЭ | 0.033987 | 0.006958 | 0 | 0 | 0.006958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006958 | 0 | 0 | 0.006958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,178 км с выносом опор для строительства жилого дома Аймпилов О.Р. , ст. Тальцы СНТ Солнечный-2, г. Улан-Удэ Республики Бурятия (56.0300.8457.23) | O_8457.23_БЭ | 0.011847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,9 км в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | I_302(1.2)_БЭ | нд | 0.53035 | 0 | 0 | 0 | 0.53035 | 0.12103 | 0 | 0 | 0 | 0.12103 | 0.14053 | 0 | 0 | 0 | 0.14053 | 0.13831 | 0 | 0 | 0 | 0.13831 | 0.13048 | 0 | 0 | 0 | 0.13048 | нд | 0.53035 | 0 | 0 | 0 | 0.53035 | 0.12103 | 0 | 0 | 0 | 0.12103 | 0.14053 | 0 | 0 | 0 | 0.14053 | 0.13831 | 0 | 0 | 0 | 0.13831 | 0.13048 | 0 | 0 | 0 | 0.13048
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ - 0,090 км с выносом опор для благоустройства городского бульвара ООО Развитие, г.Закаменск Республика Бурятия (56.0300.1348.24) | P_1348.24(с)_БЭ | 0.02495 | 0.02495 | 0 | 0.02495 | 0 | 0 | 0.02495 | 0 | 0.02495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ - 0,179 км , ВЛ-0,4кВ - 0,171 км с выносом опор для ремонта автодороги от ул. Луговая до здания школы "Гурульбинская СОШ ООО "ИнжКомСтрой", Республика Бурятия,Иволгинский район, с.Гурульба (56.0300.2694.24) | P_2694.24 (с) _БЭ | 2.0057 | 1.1209 | 0 | 0.48815 | 0.58692 | 0.045786 | 0.32977 | 0 | 0 | 0.32977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77005 | 0 | 0.48815 | 0.23611 | 0.045786 | 0.021041 | 0 | 0 | 0.021041 | 0 | 1.6532 | 1.135 | 0 | 0.48815 | 0.60111 | 0.045786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0.48815 | 0.60111 | 0.045786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ -0,390 км, ВЛ-10 кВ -0,15 км с выносом опор для строительства поликлинники ГКУ РБ "УКС ПРБ" в с.Курумкан Курумканского района Республики Бурятия (56.0300.4145.24) | P_4145.24(с)_ БЭ | 3.3659 | 1.1637 | 0 | 0.37367 | 0.74784 | 0.042153 | 0.42206 | 0 | 0 | 0.42206 | 0 | 0.2676 | 0 | 0 | 0.2676 | 0 | 0.43038 | 0 | 0.3367 | 0.053154 | 0.040522 | 0.04362 | 0 | 0.036964 | 0.0050248 | 0.0016314 | 3.0746 | 1.0425 | 0 | 0.37367 | 0.62649 | 0.042368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0015 | 0 | 0.3367 | 0.62407 | 0.040737 | 0.041011 | 0 | 0.036964 | 0.0024157 | 0.0016314
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф УБ-1 с выносом опор для реконсрукции автомобильной дороги УУ-/Турунтаево_курумкан-новый уоян км 291-306км (56.0300.6667.22) | P_6667.22_БЭ | 0.010079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ - 0,87 км с выносом опор для реконструкции карьера "Золоотвал№1" АО "Интер РАО -Электрогенерация", Республика Бурятияг. Гусиноозерск (56.0300.2842.24) | Q_2842.24_БЭ | нд | 1.5853 | 0.064041 | 0.70705 | 0.74894 | 0.065263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5853 | 0.064041 | 0.70705 | 0.74894 | 0.065263 | нд | 1.6205 | 0.064041 | 0.70705 | 0.7842 | 0.065263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6205 | 0.064041 | 0.70705 | 0.7842 | 0.065263
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "- 0,157 км с выносом опор для строительства здания отдела "Закаменск" ООО "Нартекс" в Закаменском районе, г.Закаменск, ул.Ленина (56.0300.6652.23) | O_6652.23_БЭ | 0.043254 | 0.025124 | 0 | 0 | 0.025124 | 0 | 0.025124 | 0 | 0 | 0.025124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Нижний Саянтуй" 0,166 км с выносом опор для для строительства кафе-магазина Дашиева Э.Б.в Тарбагатайском районе, с.Нижний Саянтуй, ул.Буровиков(56.0300.6710.23) | O_6710.23_БЭ | 0.11362 | 0.11362 | 0 | 0 | 0.11362 | 0 | 0.11362 | 0 | 0 | 0.11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.97434 | 0.97434 | 0 | 0.92134 | 0.052997 | 0 | 0.92134 | 0 | 0.92134 | 0 | 0 | 0.038528 | 0 | 0 | 0.038528 | 0 | 0.014469 | 0 | 0 | 0.014469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.97434 | 0.97434 | 0 | 0.92134 | 0.052997 | 0 | 0.92134 | 0 | 0.92134 | 0 | 0 | 0.038528 | 0 | 0 | 0.038528 | 0 | 0.014469 | 0 | 0 | 0.014469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии МО «Город Северобайкальск» 378 шт. | O_444(5)_БЭ | 0.2157 | 0.2157 | 0 | 0.17717 | 0.038528 | 0 | 0.17717 | 0 | 0.17717 | 0 | 0 | 0.038528 | 0 | 0 | 0.038528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии г.Улан-Удэ 1601 шт. | O_444(22)_БЭ | 0.75864 | 0.75864 | 0 | 0.74417 | 0.014469 | 0 | 0.74417 | 0 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014469 | 0 | 0 | 0.014469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Октябрьская ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_112_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Птицефабрика ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_113_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 17.5246 | 19.5973 | 0.72106 | 15.0686 | 0.937 | 2.8707 | 0.51957 | 0 | 0 | 0 | 0.51957 | 0.58066 | 0 | 0 | 0.12944 | 0.45122 | 1.7916 | 0.66935 | 0.33614 | 0.0019 | 0.78425 | 16.7054 | 0.05171 | 14.7324 | 0.80566 | 1.1156 | 12.443 | 15.5663 | 0.72106 | 11.2335 | 0.74107 | 2.8707 | 0.51957 | 0 | 0 | 0 | 0.51957 | 0.45122 | 0 | 0 | 0 | 0.45122 | 2.5308 | 0.66935 | 0.33614 | 0.74107 | 0.78425 | 12.0647 | 0.05171 | 10.8974 | 0 | 1.1156
2.4 | Строительство РП-10 кВ в г.Улан-Удэ (реклоузеры – 4 шт., разъединители – 4 шт) | O_РНС(4)_БЭ | 1.2888 | 0.29175 | 0 | 0.16232 | 0.12944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12944 | 0 | 0 | 0.12944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16232 | 0 | 0.16232 | 0 | 0 | 0.86112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Медведчиково до проектируемого РП-10 кВ протяженностью 1,997 км | O_РНС(2)_БЭ | 1.5372 | 2.0568 | 0 | 1.5372 | 0 | 0.51957 | 0.51957 | 0 | 0 | 0 | 0.51957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5372 | 0 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 0.51957 | 0 | 0 | 0 | 0.51957 | 0.51957 | 0 | 0 | 0 | 0.51957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство фидеров связи ВЛ 10 кВ с НС-1 и НС-3 протяженностью 3,505 км с установкой 6 кольцевых разъединителей | O_РНС(3)_БЭ | 2.1255 | 2.0024 | 0.085069 | 0.60988 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45122 | 0 | 0 | 0 | 0.45122 | 0.73518 | 0.085069 | 0 | 0 | 0.65011 | 0.81603 | 0 | 0.60988 | 0 | 0.20615 | 1.1042 | 1.3925 | 0.085069 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45122 | 0 | 0 | 0 | 0.45122 | 0.73518 | 0.085069 | 0 | 0 | 0.65011 | 0.20615 | 0 | 0 | 0 | 0.20615
2.4 | Строительство ЛЭП 10 кВ ф.Б-4 от ПС БВС, КЛ 10 кВ протяженностью 0,793 км | P_ЛП(05)_БЭ | 5.2903 | 7.4403 | 0.19924 | 6.7655 | 0 | 0.47556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21484 | 0.19924 | 0 | 0 | 0.015596 | 7.2254 | 0 | 6.7655 | 0 | 0.45996 | 4.4086 | 6.6094 | 0.19924 | 5.9346 | 0 | 0.47556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21484 | 0.19924 | 0 | 0 | 0.015596 | 6.3946 | 0 | 5.9346 | 0 | 0.45996
2.4 | Строительство ЛЭП 10 кВ ф.Б-7 от ПС БВС, КЛ 10 кВ протяженностью 1,021 км | P_ЛП(06)_БЭ | 4.5322 | 6.2945 | 0.23072 | 5.6576 | 0 | 0.40626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24872 | 0.23072 | 0 | 0 | 0.018007 | 6.0458 | 0 | 5.6576 | 0 | 0.38826 | 3.7769 | 5.5998 | 0.23072 | 4.9628 | 0 | 0.40626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24872 | 0.23072 | 0 | 0 | 0.018007 | 5.351 | 0 | 4.9628 | 0 | 0.38826
2.4 | Строительство фидера связи ВЛ 10 кВ с РП-26 и РП-27 протяженностью 0,527 км и замена трансформаторов тока 10 кВ - 12 шт. | P_ЛП(07)_БЭ | 2.7506 | 1.5115 | 0.20603 | 0.33614 | 0.80756 | 0.16179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5929 | 0.15432 | 0.33614 | 0.0019 | 0.10054 | 0.91862 | 0.05171 | 0 | 0.80566 | 0.061248 | 2.2922 | 1.445 | 0.20603 | 0.33614 | 0.74107 | 0.16179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3321 | 0.15432 | 0.33614 | 0.74107 | 0.10054 | 0.11296 | 0.05171 | 0 | 0 | 0.061248
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 11.5509 | 9.2026 | 0 | 0.031205 | 5.868 | 3.3034 | 9.3172 | 0 | 0.031205 | 0 | 9.286 | 7.3836 | 0 | 0 | 0 | 7.3836 | 7.3818 | 0 | 0 | 0 | 7.3818 | -14.88 | 0 | 0 | 5.868 | -20.748 | 21.359 | 13.0136 | 0 | 0 | 10 | 3.0136 | 10.735 | 0 | 0 | 0 | 10.735 | 7.3836 | 0 | 0 | 0 | 7.3836 | 5.6446 | 0 | 0 | 0 | 5.6446 | -10.7497 | 0 | 0 | 10 | -20.7497
2.6 | Покупка передвижных РИСЭ мощностью 100 кВт в количестве 9 шт и мощностью 200 кВт в количестве 2 шт | K_22(а)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
2.6 | Покупка выключателя 110 кВ - 1 шт. и трансформаторы тока 110 кВ - 3 шт. для пополнения аварийного запаса | P_АВАР(02)_БЭ | 9.7809 | 5.868 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 79 шт. в части филиала "Бурятэнерго" | O_002_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь" 7 местдля ОВБ г. Северобайкальск - 1 ед. | P_444(2)(4)_БЭ | 1.7388 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства АО «Улан-Удэ Энерго», расположенных на территории города Улан-Удэ Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 35/10/6/0,4 кВ общей протяженностью 695,758 км, ПС/ТП мощностью 620,382 МВА) | O_444(2)_БЭ | нд | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 0.33383 | 0 | 0 | 0 | 0.33383 | 0.38762 | 0 | 0 | 0 | 0.38762 | 0.38151 | 0 | 0 | 0 | 0.38151 | 0.3599 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | нд | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 0.33383 | 0 | 0 | 0 | 0.33383 | 0.38762 | 0 | 0 | 0 | 0.38762 | 0.38151 | 0 | 0 | 0 | 0.38151 | 0.3599 | 0 | 0 | 0 | 0.3599
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.55.25) ВЛ 10 кВ - 17,910 км, ТП 10/0,4 кВ - 3,070 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 45,990 км Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, СНТ Багульник | P_225(150)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.426.25) КЛ 10 кВ - 0,240 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА Республика Бурятия, Октябрьский район, г. Улан - Удэ, мкр. 104 | P_225(151)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.840.25) ВЛ 0,4 кВ - 2,900 км, ВЛ 10 кВ - 0,560 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхерик, СНТ Ивушка | P_225(152)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.888.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,926 км, ВЛ 10 кВ - 0,140 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ДНТ Созвездие | P_225(153)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1186.25) транспортное средство Toyota Lite Ace | P_225(154)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 03.02.2025 №2-416/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: г. Улан-Удэ ВЛ 0,4 кВ - 4,985 км, КЛ 0,4 кВ - 2,490 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, Заиграевский район СНТ "Профсоюзное" ВЛ 0,4 кВ - 0,300 км, Прибайкальский район ст. Таловка, ул. Садовая ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА | P_225(155)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 12.02.2025 №2-1174/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Тарбагатайский район с. Н.-Саянтуй, СНТ Багульник ВЛ 0,4 кВ - 40,699 км, ВЛ 10 кВ - 2,000 км, ТП 10/0,4 кВ - 4,700 МВА, г. Улан-Удэ ВЛ 0,4 кВ - 0,550, Джидинский район, местность Урда Бэе ТП 10/0,4 кВ - 0,025 МВА | P_225(156)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Бурятэнерго" | N_26_БЭ | 0 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0.074901 | 0 | 0 | 0 | 0.074901 | 0.026782 | 0 | 0 | 0 | 0.026782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0.074901 | 0 | 0 | 0 | 0.074901 | 0.026782 | 0 | 0 | 0 | 0.026782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4287.25) КЛ 10 кВ - 0,800 км, КТП(н) 10/0,4 кВ - 0,100 МВА Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, проспект Автомобилистов, 2А | P_225(166)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 13.05.2025 №2-2145/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Таксимовский район п. Таксимо ВЛ 0,4 кВ - 2,279 км, Гусиноозерский район ТП 10/0,4 кВ 0,425 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,453 км, г. Улан-Удэ КЛ 0,4 кВ - 0,090 км, Кабанский район ст. Тимлюй ВЛ 0,4 кВ - 5,290 км | P_225(167)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.930.25) ВЛ 10 кВ - 0,545 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Молодежная д.9 | P_225(157)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1994.25) ВЛ 10 кВ - 0,010 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,063 МВА Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Жердева д.6 "Б" | P_225(158)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2664.25) КЛ 6 кВ - 0,350 км, КЛ 0,4 кВ - 0,120 км, ТП 6/0,4 кВ - 0,630 МВА Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Ленина д.42 | P_225(159)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 31.03.2025 №2-1482/2025 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Кяхтинский район, г. Кяхта ТП 6/0,4 кВ - 0,265 МВА, ВЛ 6 кВ - 0,127 км, КЛ 6 кВ - 0,070 км, Хоринский район с. Хоринск ВЛ 0,4 кВ - 0,426 км | P_225(160)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2839.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,230 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,460 км республика Бурятия, с. Хойто Бэе, местность Мухино Мархаева Е.Н. | P_225(161)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2914.25) ВЛ 0,4 кВ - 2,360 км Республика Бурятия, Тункинский район, у. Хурай Хобок Хамагаев Ц.В. | P_225(162)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3129.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,120 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, п. Импульс Шитина О.В. | P_225(163)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3962.25) ВЛ 10 кВ - 0,045 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,063 МВА Республика Бурятия, Заиграевский район, "0" км Чимитова Д.Б. | P_225(164)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4196.25) КЛ 0,4 кВ - 3,897 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, 140 А квартал | P_225(165)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Бурводстрой, с увеличением трансформаторной мощности ПС (в рамках федерального проекта "Чистый воздух") | O_ЧВЛ1_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024201 | 0 | 0 | 0 | 0.00024201 | -0.00024201 | 0 | 0 | 0 | -0.00024201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019382 | 0 | 0 | 0 | 0.0019382 | -0.0019382 | 0 | 0 | 0 | -0.0019382
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8772 | 0 | 0 | 0 | 8.8772 | 6.9692 | 0 | 0 | 0 | 6.9692 | 5.2612 | 0 | 0 | 0 | 5.2612 | -21.1077 | 0 | 0 | 0 | -21.1077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8772 | 0 | 0 | 0 | 8.8772 | 6.9692 | 0 | 0 | 0 | 6.9692 | 5.2612 | 0 | 0 | 0 | 5.2612 | -21.1077 | 0 | 0 | 0 | -21.1077
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4984.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,762 км Республика Бурятия, Иволгинский район, Заиграевский район ТСН "Черемушки" | P_225(168)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4011.25) КЛ 0,4 кВ - 0,250 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,120 км Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 113-й квартал Доржиев Г.Ю. | P_225(169)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.5241.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, КЛ 10 кВ - 0,165 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, пр. Автомобилистов, 1А Курган В.Н. | P_225(170)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4725.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 1,230 км Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. В. Березовка ЦРО Буддийская традиционная Сангха России | P_225(171)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.5849.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 1,000 км Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск Галсанова Г.Г. | P_225(172)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.6037.25) ТП 10/0,4 кВ - 2,000 МВА, КЛ 10 кВ - 0,505 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, 106 мкр. | P_225(173)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.6571.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,525 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, п. Верхняя Березовка (ДЛ Спутник) | P_225(174)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.7431.25) КТП 10/0,4 кВ - 0,400 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,050 км, ВЛ 0,4 кВ 0,331 км Республика Бурятия, Трбагатайский район, с.п. Заводское, территория Созвездие Филиппов М.А. | P_225(175)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.8020.25) ВЛ 6 кВ - 4,650 км, КТП 6/0,4 кВ - 1,135 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 13,216 км Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ Росинка | P_225(176)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание системы кондиционирования серверной в здании аппарата управления филиала (г.Улан-Удэ) - 2 ед. | O_001СК_БЭ | 0.031205 | 0.031205 | 0 | 0.031205 | 0 | 0 | 0.031205 | 0 | 0.031205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.9154.25) ВЛ 6 кВ - 14,07 км Республика Бурятия, Селенгинский район, участок Холбольджинский | P_225(177)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.9255.25) КЛ 0,4 кВ - 1,038 км Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского 6 | P_225(178)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.9989.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,525 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, пер. Подкаменский, д.103 | P_225(179)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10086.25) ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Татаурово, ул. Первомайская | P_225(180)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10255.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,420 км Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.п. Заводское | P_225(181)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10811.25) ВЛ 0,4 кВ - 0,250 км Республика Бурятия, Окинский район, с. Саяны Тапхаров Д.М. | P_225(183)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10855.25) КЛ 10 кВ 0,900 км Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 102 Цыдыпов З.Д. | P_225(184)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10856.25) КЛ 10 кВ - 1,144 км, ТП - 0,800 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,506 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, мкр. 102 Хартуев Ф.Г. | P_225(185)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.10864.25) ТП 10/0,4 кВ - 1,260 МВА, ВЛ 10 кВ - 2,403 км, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, мкр. 102 Якимов В.И. | P_225(186)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Республика Алтай | Г | 1489.9002 | 1649.8018 | 60.0889 | 1306.1735 | 207.0482 | 76.4911 | 229.4238 | 16.4313 | 168.8351 | 25.7924 | 18.3651 | 269.4329 | 9.8658 | 206.9425 | 34.2908 | 18.3339 | 514.3934 | 12.2836 | 369.9281 | 114.5372 | 17.6446 | 636.5517 | 21.5083 | 560.4679 | 32.4279 | 22.1476 | 1504.645 | 1613.4993 | 66.137 | 1250.7918 | 220.0736 | 76.4969 | 141.5795 | 10.1112 | 73.8418 | 39.2615 | 18.3651 | 262.2795 | 9.8658 | 212.0652 | 22.0146 | 18.3339 | 306.0816 | 18.9547 | 218.6691 | 50.8132 | 17.6446 | 903.5587 | 27.2053 | 746.2157 | 107.9843 | 22.1534
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1228.4041 | 1257.9331 | 49.2113 | 1006.9137 | 134.0643 | 67.7437 | 211.8443 | 16.4147 | 161.9266 | 20.7944 | 12.7086 | 255.6212 | 9.8561 | 194.8545 | 34.0046 | 16.906 | 355.5958 | 8.9594 | 271.3512 | 57.4032 | 17.8819 | 434.8717 | 13.9811 | 378.7813 | 21.8621 | 20.2472 | 1313.9841 | 1306.0533 | 50.9257 | 1001.7094 | 185.6687 | 67.7495 | 134.1493 | 9.9299 | 73.0591 | 38.4516 | 12.7086 | 250.6392 | 9.8561 | 201.8684 | 22.0088 | 16.906 | 295.7094 | 16.0164 | 213.7437 | 48.0674 | 17.8819 | 625.5554 | 15.1232 | 513.0382 | 77.141 | 20.253
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1194.1194 | 1218.2601 | 49.0791 | 969.6223 | 133.5073 | 66.0514 | 208.2228 | 16.3564 | 158.3667 | 20.7944 | 12.7053 | 255.6106 | 9.8471 | 194.8545 | 34.0046 | 16.9044 | 355.5948 | 8.9594 | 271.3512 | 57.4032 | 17.8809 | 398.832 | 13.9161 | 345.0499 | 21.3051 | 18.5609 | 1177.0141 | 1238.7429 | 50.7934 | 961.2107 | 160.6816 | 66.0571 | 134.0862 | 9.8717 | 73.0577 | 38.4516 | 12.7053 | 250.6286 | 9.8471 | 201.8684 | 22.0088 | 16.9044 | 295.7083 | 16.0164 | 213.7437 | 48.0674 | 17.8809 | 558.3198 | 15.0583 | 472.541 | 52.1539 | 18.5666
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 148.0364 | 198.0126 | 30.4996 | 29.9226 | 115.6891 | 21.9014 | 43.0869 | 8.6122 | 10.6092 | 16.5973 | 7.2682 | 45.5265 | 8.0411 | 1.7487 | 30.2994 | 5.4372 | 74.553 | 7.2255 | 10.4704 | 50.9534 | 5.9037 | 34.8463 | 6.6208 | 7.0943 | 17.839 | 3.2923 | 199.225 | 238.9529 | 30.8996 | 68.7663 | 117.3856 | 21.9014 | 52.6203 | 8.6122 | 9.6539 | 27.086 | 7.2682 | 45.0538 | 8.0411 | 12.1586 | 19.4168 | 5.4372 | 83.5112 | 7.6255 | 34.3264 | 35.6557 | 5.9037 | 57.7676 | 6.6208 | 12.6274 | 35.2272 | 3.2923
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 33.7322 | 40.5796 | 5.8889 | 20.0921 | 8.1212 | 6.4774 | 5.6521 | 1.0656 | 1.7233 | 1.178 | 1.6852 | 19.3456 | 1.6308 | 13.096 | 2.2591 | 2.3597 | 9.0276 | 1.5219 | 2.3289 | 3.718 | 1.4587 | 6.5544 | 1.6706 | 2.9439 | 0.9661 | 0.97381 | 48.0847 | 66.8952 | 6.0889 | 20.7748 | 33.5541 | 6.4774 | 10.2356 | 1.1456 | 2.0411 | 5.3637 | 1.6852 | 17.6029 | 1.6308 | 11.4819 | 2.1305 | 2.3597 | 18.3649 | 1.5619 | 3.199 | 12.1453 | 1.4587 | 20.6918 | 1.7506 | 4.0529 | 13.9146 | 0.97381
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1012.3508 | 979.6678 | 12.6906 | 919.6076 | 9.697 | 37.6726 | 159.4837 | 6.6786 | 146.0342 | 3.019 | 3.7519 | 190.7385 | 0.17522 | 180.0098 | 1.4462 | 9.1074 | 272.0142 | 0.21195 | 258.5519 | 2.7318 | 10.5185 | 357.4313 | 5.6248 | 335.0117 | 2.5 | 14.2948 | 929.7044 | 932.8948 | 13.8049 | 871.6696 | 9.7419 | 37.6784 | 71.2303 | 0.11384 | 61.3627 | 6.0019 | 3.7519 | 187.9719 | 0.17522 | 178.2278 | 0.46145 | 9.1074 | 193.8322 | 6.8289 | 176.2183 | 0.26645 | 10.5185 | 479.8604 | 6.687 | 455.8607 | 3.0122 | 14.3006
3.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (0,8 км), одноцепной ВЛ 10кВ (1,612км), установка КТП 10/0,4кВ 2 шт (мощностью 0,250 МВА), строительство КЛ-0,4кВ (0,04 км) договор №20.0400.2198.21 в Майминском районе Республики Алтай | O_1004_ГАЭС | нд | 0.12285 | 0 | 0.10938 | 0 | 0.013474 | 2.9209 | 0 | 0 | 2.9209 | 0 | 0.74922 | 0 | 0.013572 | 0.72218 | 0.013474 | -3.5472 | 0 | -3.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.643 | -3.643 | 0 | нд | 0.11036 | 0 | 0.034427 | 0.062459 | 0.013474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11036 | 0 | 0.034427 | 0.062459 | 0.013474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ установка КТП, суммарной мощностью 0,200 МВА, договор №20.0400.1542.20 в Чемальском районе, Республики Алтай. | M_IT.04.1319_ГАЭС | нд | 1.8696 | 0 | 0 | 1.8564 | 0.013205 | 0.00016566 | 0 | 0 | 0 | 0.00016566 | 0.00046517 | 0 | 0 | 0 | 0.00046517 | 0.59197 | 0 | 0 | 0.588 | 0.0039698 | 1.277 | 0 | 0 | 1.2684 | 0.008604 | нд | 0.013205 | 0 | 0 | 0 | 0.013205 | 0.00016566 | 0 | 0 | 0 | 0.00016566 | 0.00046517 | 0 | 0 | 0 | 0.00046517 | 0.0039698 | 0 | 0 | 0 | 0.0039698 | 0.008604 | 0 | 0 | 0 | 0.008604
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,095 км 0,6МВА 6 шт по 0,100 МВА жилой микрорайон «Башталинка» в Усть-Коксинском районе Республики Алтай | L_102г_ГАЭС | нд | 0.011881 | 0 | 0 | 0 | 0.011881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010496 | 0 | 0 | 0 | 0.010496 | 0.0013849 | 0 | 0 | 0 | 0.0013849 | нд | 0.16697 | 0 | 0 | 0.15509 | 0.011881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16558 | 0 | 0 | 0.15509 | 0.010496 | 0.0013849 | 0 | 0 | 0 | 0.0013849
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,010км, договор №20.0400.2018.20, в Чемальском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1436_ГАЭС | нд | 0.0032131 | 0 | 0 | 0 | 0.0032131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032131 | 0 | 0 | 0 | 0.0032131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0032131 | 0 | 0 | 0 | 0.0032131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032131 | 0 | 0 | 0 | 0.0032131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,254 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, договор №20.0400.1299.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0132_ГАЭС | нд | 0.20065 | 0 | 0 | 0.02166 | 0.17899 | 0.093482 | 0 | 0 | 0.011829 | 0.081653 | 0.058999 | 0 | 0 | 0 | 0.058999 | 0.034555 | 0 | 0 | 0.0098313 | 0.024723 | 0.013613 | 0 | 0 | 0 | 0.013613 | нд | 1.9697 | 0 | 0.0098313 | 1.7809 | 0.17899 | 1.8104 | 0 | 0 | 1.7288 | 0.081653 | 0.058999 | 0 | 0 | 0 | 0.058999 | 0.086652 | 0 | 0.0098313 | 0.052097 | 0.024723 | 0.013613 | 0 | 0 | 0 | 0.013613
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,331 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.257.23 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1007_ГАЭС | нд | 0.3121 | 0.012703 | 0 | 0.29577 | 0.0036242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00758 | 0.0061072 | 0 | 0 | 0.0014727 | 0.30452 | 0.0065958 | 0 | 0.29577 | 0.0021515 | нд | 0.016327 | 0.012703 | 0 | 0 | 0.0036242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00758 | 0.0061072 | 0 | 0 | 0.0014727 | 0.0087473 | 0.0065958 | 0 | 0 | 0.0021515
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, замена ТТ в ячейке 10 кВ Л-21-1 Камлак на ТТ большего номинала, договор №20.0400.2764.22, в Чемальском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4559_ГАЭС | нд | 0.30149 | 0 | 0.25745 | 0 | 0.044038 | 0.23362 | 0 | 0.20863 | 0 | 0.024996 | 0.064289 | 0 | 0.048828 | 0 | 0.015461 | 0.0035814 | 0 | 0 | 0 | 0.0035814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7091 | 0 | 0.25745 | 0.40761 | 0.044038 | 0.61821 | 0 | 0.20863 | 0.38459 | 0.024996 | 0.087308 | 0 | 0.048828 | 0.023019 | 0.015461 | 0.0035814 | 0 | 0 | 0 | 0.0035814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Озерная (2х16МВА) с отпайками 0,198км от ВЛ 110 кВ Сигнал-Манжерокская (ВЛ СМ-1413) и ВЛ 110 кВ Манжерокская-Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10), договор ТП №20.0400.2183.21, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.0134_ГАЭС | 49.459 | 49.4591 | 0 | 49.4591 | 0 | 0 | 49.4591 | 0 | 49.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,017 км, КЛ-10кВ протяженностью 0,437 км, установка ПКУ 10кВ, договор №20.0400.2843.22, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4557_ГАЭС | 1.4509 | 0.38658 | 0 | 0.2686 | 0.037582 | 0.080396 | 0.18822 | 0 | 0.13931 | 0.01061 | 0.0383 | 0.19216 | 0 | 0.12929 | 0.026972 | 0.035903 | 0.0061933 | 0 | 0 | 0 | 0.0061933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 1.269 | 0 | 0.27921 | 0.90939 | 0.080396 | 0.82488 | 0 | 0.13931 | 0.64726 | 0.0383 | 0.43793 | 0 | 0.1399 | 0.26213 | 0.035903 | 0.0061933 | 0 | 0 | 0 | 0.0061933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10кВ мощность трансформатора 6,3МВА, строительство ВЛ-35кВ (3,1 км), строительство ВЛ-10кВ (7,108 км), строительство КЛ-10кВ (2,04 км) в Турочакском районе Республики Алтай, договор ТП №20.0400.1301.22 | N_IT.04.4555_ГАЭС | 323.6363 | 370.6549 | 5.1625 | 354.6975 | 1.3266 | 9.4683 | 0.057335 | 0 | 0 | 0 | 0.057335 | 0.052073 | 0 | 0.0058034 | 0 | 0.04627 | 135.0763 | 0 | 134.6819 | 0 | 0.39437 | 235.4692 | 5.1625 | 220.0098 | 1.3266 | 8.9704 | 286.8192 | 380.98 | 12.8132 | 358.6442 | 0.054281 | 9.4683 | 0.057335 | 0 | 0 | 0 | 0.057335 | 0.052073 | 0 | 0.0058034 | 0 | 0.04627 | 8.6824 | 6.6169 | 1.6711 | 0 | 0.39437 | 372.1882 | 6.1962 | 356.9673 | 0.054281 | 8.9704
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,188 км), КЛ-0,4 кВ (2,446 км), ТП-10/0,4 кВ - 2*2,5 МВА, ПУ. Договор ТП №20.0400.369.23 с. Майма, Майминский район | O_1020_ГАЭС | 61.5491 | 36.3349 | 0.0044619 | 35.241 | 0 | 1.0894 | 0.010528 | 0 | 0 | 0 | 0.010528 | 0.0084557 | 0 | 0 | 0 | 0.0084557 | 24.2574 | 0.0044619 | 23.484 | 0 | 0.76895 | 12.0585 | 0 | 11.757 | 0 | 0.30148 | 54.9343 | 30.9228 | 0.0044619 | 29.829 | 0 | 1.0894 | 0.010528 | 0 | 0 | 0 | 0.010528 | 0.0084557 | 0 | 0 | 0 | 0.0084557 | 21.3734 | 0.0044619 | 20.6 | 0 | 0.76895 | 9.5304 | 0 | 9.229 | 0 | 0.30148
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ суммарной протяженностью 4,844 км, установка 2-х КТП 10/0,4кВ мощностью 1000кВА, договор № 20.0400.34.22 в Кош-Агачском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0116_ГАЭС | 0.0061285 | 0.0061285 | 0 | 0 | 0 | 0.0061285 | 0.0026117 | 0 | 0 | 0 | 0.0026117 | 0.0020976 | 0 | 0 | 0 | 0.0020976 | 0.0014193 | 0 | 0 | 0 | 0.0014193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061285 | 0.0061285 | 0 | 0 | 0 | 0.0061285 | 0.0026117 | 0 | 0 | 0 | 0.0026117 | 0.0020976 | 0 | 0 | 0 | 0.0020976 | 0.0014193 | 0 | 0 | 0 | 0.0014193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры № 50 ВЛ 110 кВ БийскаяТЭЦ – Бирюзовая Катунь I (II) цепь с отпайкой на ПС Сибирская монета до ПС 110 кВ Алтайская долина, договоры ТП №20.00.284.09, №20.04.1489.12 в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.1568-1_ГАЭС | 489.543 | 471.992 | 6.5648 | 440.2659 | 0.32849 | 24.8329 | 103.1613 | 6.5648 | 94.4907 | 0 | 2.1059 | 154.0079 | 0 | 145.2917 | 0 | 8.7163 | 113.1139 | 0 | 103.9232 | 0 | 9.1906 | 101.7089 | 0 | 96.5603 | 0.32849 | 4.8201 | 512.3867 | 472.9902 | 0 | 448.1573 | 0 | 24.8329 | 31.6588 | 0 | 29.5528 | 0 | 2.1059 | 186.1637 | 0 | 177.4474 | 0 | 8.7163 | 162.6878 | 0 | 153.4972 | 0 | 9.1906 | 92.48 | 0 | 87.6599 | 0 | 4.8201
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,020 км, договор №20.0400.687.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1514_ГАЭС | нд | 0.0057774 | 0 | 0 | 0 | 0.0057774 | 0.0027571 | 0 | 0 | 0 | 0.0027571 | 0.0030203 | 0 | 0 | 0 | 0.0030203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0057774 | 0 | 0 | 0 | 0.0057774 | 0.0027571 | 0 | 0 | 0 | 0.0027571 | 0.0030203 | 0 | 0 | 0 | 0.0030203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | СтроительствоВЛ 10 кВ (0,235 км), КЛ-10 кВ (0,093 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2562.23, Майминский район | O_1022_ГАЭС | нд | 0.089394 | 0 | 4.263e-05 | 0.089351 | 0 | 0.0039574 | 0 | 0 | 0.0039574 | 0 | 0.0045245 | 0 | 4.263e-05 | 0.0044819 | 0 | 0.080912 | 0 | 0 | 0.080912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (5,12 км), монтаж ПКУ, установка ТТ в ячейке Л-15-9, 2 шт. Республика Алтай, Чемальский район. Договор ТП №20.0400.3876.23 | P_1048_ГАЭС | 2.6296 | 0.51139 | 0.0041538 | 0 | 0.50691 | 0.00032926 | 0.0043193 | 0.0041538 | 0 | 0 | 0.00016551 | 7.885e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.885e-05 | 0.14357 | 0 | 0 | 0.14352 | 5.335e-05 | 0.36342 | 0 | 0 | 0.36339 | 3.155e-05 | 2.6296 | 0.004483 | 0.0041538 | 0 | 0 | 0.00032926 | 0.0043193 | 0.0041538 | 0 | 0 | 0.00016551 | 7.885e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.885e-05 | 5.335e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.335e-05 | 3.155e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.155e-05
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,079 км), КЛ-10 кВ (0,145 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2627.23, Майминский район | O_1023_ГАЭС | нд | 1.0459 | 0 | 0.00080032 | 1.0451 | 0 | 0.0382 | 0 | 0 | 0.0382 | 0 | 0.63259 | 0 | 0.00080032 | 0.63179 | 0 | 0.37509 | 0 | 0 | 0.37509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км), монтаж ПУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3180.23, Чемальское сельское поселение, Чемальский район | O_1024_ГАЭС | 0.75839 | 0.0013704 | 0 | 0 | 0 | 0.0013704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027707 | 0 | 0 | 0 | 0.00027707 | 0.0010933 | 0 | 0 | 0 | 0.0010933 | 0.63199 | 0.0013704 | 0 | 0 | 0 | 0.0013704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027707 | 0 | 0 | 0 | 0.00027707 | 0.0010933 | 0 | 0 | 0 | 0.0010933
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, договор 20.0400.2896.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1657_ГАЭС | нд | 0.066533 | 0 | 0.053139 | 0 | 0.013395 | 0.063095 | 0 | 0.053139 | 0 | 0.0099565 | 0.003438 | 0 | 0 | 0 | 0.003438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22 | 0 | 0.053139 | 0.15347 | 0.013395 | 0.21657 | 0 | 0.053139 | 0.15347 | 0.0099565 | 0.003438 | 0 | 0 | 0 | 0.003438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,366 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3398.23, с. Майма, Майминский район | O_1025_ГАЭС | 2.0649 | 0.60833 | 0.010336 | 0.01 | 0.57292 | 0.015068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46975 | 0.010336 | 0.01 | 0.43798 | 0.011436 | 0.13857 | 0 | 0 | 0.13494 | 0.0036319 | 1.7207 | 0.13318 | 0.010336 | 0.010614 | 0.097158 | 0.015068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26815 | 0.010336 | 0.19932 | 0.047062 | 0.011436 | -0.13498 | 0 | -0.18871 | 0.050096 | 0.0036319
3.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ. Договор ТП №20.0400.2435.23, , Чемальский район, с/п Аносинское, ДНП Урочище Киндерли | O_1021_ГАЭС | 0.45909 | 0.00043454 | 0 | 0 | 0 | 0.00043454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027307 | 0 | 0 | 0 | 0.00027307 | 0.00016147 | 0 | 0 | 0 | 0.00016147 | 0.38257 | 0.00043454 | 0 | 0 | 0 | 0.00043454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027307 | 0 | 0 | 0 | 0.00027307 | 0.00016147 | 0 | 0 | 0 | 0.00016147
3.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ (2 шт.). Республика Алтай, Майминский район, ООО ТД "МЗЖБИ", договор ТП №20.0400.3861.23 | P_1044_ГАЭС | 1.9665 | 0.17769 | 0.0044536 | 0 | 0.1728 | 0.00043241 | 0.0047076 | 0.0044536 | 0 | 0 | 0.00025396 | 8.593e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.593e-05 | 5.814e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.814e-05 | 0.17283 | 0 | 0 | 0.1728 | 3.438e-05 | 1.6388 | 0.004886 | 0.0044536 | 0 | 0 | 0.00043241 | 0.0047076 | 0.0044536 | 0 | 0 | 0.00025396 | 8.593e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.593e-05 | 5.814e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.814e-05 | 3.438e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.438e-05
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), КЛ-0,4 кВ (0,010 км), ТП-10/0,4 кВ (0,250 МВА), установка ПУ, Республика Алтай, Шебалинский район, договор ТП №20.0400.1170.24 от 28.05.2024 | P_1038_ГАЭС | 3.0703 | 0.031861 | 0.002349 | 0 | 0.019833 | 0.0096793 | 0.0027806 | 0 | 0 | 0 | 0.0027806 | 0.0022332 | 0 | 0 | 0 | 0.0022332 | 0.003967 | 0.002349 | 0 | 0 | 0.001618 | 0.02288 | 0 | 0 | 0.019833 | 0.0030475 | 2.5586 | 0.024059 | 0.002349 | 0.012031 | 0 | 0.0096793 | 0.0027806 | 0 | 0 | 0 | 0.0027806 | 0.0022332 | 0 | 0 | 0 | 0.0022332 | 0.003967 | 0.002349 | 0 | 0 | 0.001618 | 0.015078 | 0 | 0.012031 | 0 | 0.0030475
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (1,130 км), монтаж ПКУ, Республика Алтай, Шебалинский район, договор ТП №20.0400.1058.24 от 05.06.2024 | P_1040_ГАЭС | 3.8812 | 0.055211 | 0.047171 | 0.00284 | 0 | 0.0052003 | 0.00067219 | 0 | 0 | 0 | 0.00067219 | 0.052894 | 0.047171 | 0.00284 | 0 | 0.0028833 | 0.0010336 | 0 | 0 | 0 | 0.0010336 | 0.00061121 | 0 | 0 | 0 | 0.00061121 | 3.2343 | 0.05796 | 0.047171 | 0.00284 | 0.0027483 | 0.0052003 | 0.00067219 | 0 | 0 | 0 | 0.00067219 | 0.055643 | 0.047171 | 0.00284 | 0.0027483 | 0.0028833 | 0.0010336 | 0 | 0 | 0 | 0.0010336 | 0.00061121 | 0 | 0 | 0 | 0.00061121
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,324 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3530.23, с. Майма, Майминский район | O_1026_ГАЭС | 1.7131 | 0.46863 | 0 | 0 | 0.41681 | 0.051822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23974 | 0 | 0 | 0.2281 | 0.011634 | 0.22889 | 0 | 0 | 0.18871 | 0.040188 | 1.4276 | 1.5164 | 0 | 0.41681 | 1.0477 | 0.051822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23974 | 0 | 0.2281 | 0 | 0.011634 | 1.2766 | 0 | 0.18871 | 1.0477 | 0.040188
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,03 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.3732.23, Чибитское сельское поселение, Улаганский район | O_1027_ГАЭС | 0.81021 | 0.63396 | 0 | 0.17327 | 0.42634 | 0.034352 | 0.19443 | 0 | 0.17327 | 0 | 0.021162 | 0.006699 | 0 | 0 | 0 | 0.006699 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.10316 | 0.0064908 | 0.32317 | 0 | 0 | 0.32317 | 0 | 0.67518 | 0.5629 | 0 | 0.17327 | 0.35528 | 0.034352 | 0.54971 | 0 | 0.17327 | 0.35528 | 0.021162 | 0.006699 | 0 | 0 | 0 | 0.006699 | 0.0064908 | 0 | 0 | 0 | 0.0064908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,475 км), КЛ-10 кВ (0,120 км), монтаж ПКУ-10 кВ – 1 шт. Договор ТП №20.0400.3875.23, Чепошское сельское поселение, Чемальский район. | O_1029_ГАЭС | 5.2404 | 0.00084976 | 0 | 0 | 0 | 0.00084976 | 0.00031851 | 0 | 0 | 0 | 0.00031851 | 0.00025581 | 0 | 0 | 0 | 0.00025581 | 0.00017309 | 0 | 0 | 0 | 0.00017309 | 0.00010235 | 0 | 0 | 0 | 0.00010235 | 4.367 | 0.00084976 | 0 | 0 | 0 | 0.00084976 | 0.00031851 | 0 | 0 | 0 | 0.00031851 | 0.00025581 | 0 | 0 | 0 | 0.00025581 | 0.00017309 | 0 | 0 | 0 | 0.00017309 | 0.00010235 | 0 | 0 | 0 | 0.00010235
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,005 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Шебалинский район. Заявитель ИП Миронов Анатолий Андреевич, договор ТП № 20.0400.849.25 от 25.04.2025 | Q_1053_ГАЭС | нд | 0.51328 | 0.023189 | 0 | 0.48877 | 0.0013237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015531 | 0.014871 | 0 | 0 | 0.00066051 | 0.0088094 | 0.0083186 | 0 | 0 | 0.00049075 | 0.48894 | 0 | 0 | 0.48877 | 0.00017248 | нд | 0.024513 | 0.023189 | 0 | 0 | 0.0013237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015531 | 0.014871 | 0 | 0 | 0.00066051 | 0.0088094 | 0.0083186 | 0 | 0 | 0.00049075 | 0.00017248 | 0 | 0 | 0 | 0.00017248
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,091 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Майминский район. Заявитель ООО "Стройсервис", договор ТП №20.0400.257.25 | Q_1054_ГАЭС | нд | 0.05763 | 0.051159 | 0 | 0 | 0.0064708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053116 | 0.051159 | 0 | 0 | 0.0019569 | 0.00064423 | 0 | 0 | 0 | 0.00064423 | 0.0038697 | 0 | 0 | 0 | 0.0038697 | нд | 0.05763 | 0.051159 | 0 | 0 | 0.0064708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053116 | 0.051159 | 0 | 0 | 0.0019569 | 0.00064423 | 0 | 0 | 0 | 0.00064423 | 0.0038697 | 0 | 0 | 0 | 0.0038697
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ (0,024 км), монтаж ПУ, замена АВ в ТП. Республика Алтай, Майминский район, договор ТП №20.0400.1028.25 | Q_1055_ГАЭС | нд | 0.024007 | 0.022684 | 0 | 0 | 0.0013223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023552 | 0.022684 | 0 | 0 | 0.00086773 | 0.00028566 | 0 | 0 | 0 | 0.00028566 | 0.00016893 | 0 | 0 | 0 | 0.00016893 | нд | 0.024007 | 0.022684 | 0 | 0 | 0.0013223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023552 | 0.022684 | 0 | 0 | 0.00086773 | 0.00028566 | 0 | 0 | 0 | 0.00028566 | 0.00016893 | 0 | 0 | 0 | 0.00016893
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (3,110 км), КЛ-0,4 кВ (0,216 км), установка КТП 0,400 МВА. Республика Алтай, Майминский район. ООО "Строй-Ресурс", договор ТП №20.0400.967.24. | P_1042_ГАЭС | 11.8728 | 0.10907 | 0.10644 | 0 | 0 | 0.002629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015163 | 0.014631 | 0 | 0 | 0.00053185 | 0.09391 | 0.091812 | 0 | 0 | 0.0020971 | 9.894 | 0.10907 | 0.10644 | 0 | 0 | 0.002629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015163 | 0.014631 | 0 | 0 | 0.00053185 | 0.09391 | 0.091812 | 0 | 0 | 0.0020971
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,027 км), монтаж ПКУ, замена ТТ (2 шт.) в яч. № 20-11 Соузга ПС 110 кВ Манжерокская №20. Договор ТП №20.0400.27.24, Республика Алтай, Майминский район | P_1051_ГАЭС | 1.3796 | 0.060092 | 0.029957 | 9e-08 | 0.028391 | 0.0017436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028391 | 0 | 0 | 0.028391 | 0 | 0.0317 | 0.029957 | 9e-08 | 0 | 0.0017436 | 1.1496 | 0.060092 | 0.058348 | 9e-08 | 0 | 0.0017436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060092 | 0.058348 | 9e-08 | 0 | 0.0017436
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,298 км), монтаж ПКУ, замена ТТ в яч. Л-20-4 Усть-Сема 1 с.ш. ПС 110 кВ Манжерокская №20. Республика Алтай, Майминский район. Заявитель Слюсарев Д.Е., договор ТП №20.0400.3730.23. | P_1041_ГАЭС | 1.8643 | 1.8713 | 0.054093 | 0.78627 | 0.95954 | 0.071352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061623 | 0.045143 | 0 | 0.012787 | 0.0036928 | 1.8096 | 0.0089498 | 0.78627 | 0.94676 | 0.067659 | 1.5536 | 2.5456 | 0.054093 | 1.3788 | 1.0414 | 0.071352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073826 | 0.045143 | 0.012787 | 0.012203 | 0.0036928 | 2.4718 | 0.0089498 | 1.366 | 1.0292 | 0.067659
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,94 км), КЛ-0,4 кВ (0,06 км), ТП-10/0,4 кВ - 2*630 кВА. Республика Алтай, Чемальский район. КУ РА | Q_1057_ГАЭС | нд | 0.85593 | 0.21814 | 0.44706 | 0.15333 | 0.037401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85593 | 0.21814 | 0.44706 | 0.15333 | 0.037401 | нд | 1.6868 | 0.21814 | 0.60039 | 0.83087 | 0.037401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6868 | 0.21814 | 0.60039 | 0.83087 | 0.037401
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,33 км), монтаж пункта автоматического регулирования напряжения, установка ПКУ. Республика Алтай, Усть-Кан | Q_1058_ГАЭС | нд | 0.10406 | 0.097552 | 0 | 0 | 0.0065079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10406 | 0.097552 | 0 | 0 | 0.0065079 | нд | 0.10406 | 0.097552 | 0 | 0 | 0.0065079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10406 | 0.097552 | 0 | 0 | 0.0065079
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,03 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Кош-Агачский район. Заявитель - СППК ""Р-242" | Q_1064_ГАЭС | нд | 0.0094985 | 0.0093428 | 0 | 0 | 0.00015576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094985 | 0.0093428 | 0 | 0 | 0.00015576 | нд | 0.0094985 | 0.0093428 | 0 | 0 | 0.00015576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094985 | 0.0093428 | 0 | 0 | 0.00015576
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,019км, договор №20.0400.824.20, в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1267_ГАЭС | 1.0445 | 0.19313 | 0.060372 | 0.098792 | 0.012302 | 0.021664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10962 | 0 | 0.098792 | 0 | 0.010825 | 0.080112 | 0.060372 | 0 | 0.012302 | 0.0074385 | 0.0034005 | 0 | 0 | 0 | 0.0034005 | 0.96197 | 0.27539 | 0.060372 | 0.098792 | 0.094561 | 0.021664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20418 | 0 | 0.098792 | 0.094561 | 0.010825 | 0.06781 | 0.060372 | 0 | 0 | 0.0074385 | 0.0034005 | 0 | 0 | 0 | 0.0034005
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,25 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1430.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0133_ГАЭС | нд | 0.88639 | 0.0057212 | 0.77815 | 0 | 0.10252 | 0.87058 | 0.0057212 | 0.77815 | 0 | 0.086707 | 0.0074889 | 0 | 0 | 0 | 0.0074889 | 0.0083231 | 0 | 0 | 0 | 0.0083231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0481 | 0.0057212 | 0.77815 | 1.1617 | 0.10252 | 2.0323 | 0.0057212 | 0.77815 | 1.1617 | 0.086707 | 0.0074889 | 0 | 0 | 0 | 0.0074889 | 0.0083231 | 0 | 0 | 0 | 0.0083231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,027 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3363.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1003_ГАЭС | 0.78083 | 0.44773 | 0 | 0.36407 | 0.020434 | 0.063228 | 0.38611 | 0 | 0.33816 | 0.010217 | 0.037736 | 0.056516 | 0 | 0.025909 | 0.010217 | 0.020389 | 0.005103 | 0 | 0 | 0 | 0.005103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0.98119 | 0 | 0.37428 | 0.54368 | 0.063228 | 0.90304 | 0 | 0.33816 | 0.52714 | 0.037736 | 0.073054 | 0 | 0.036126 | 0.016538 | 0.020389 | 0.005103 | 0 | 0 | 0 | 0.005103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,010 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3351.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1005_ГАЭС | нд | 0.061406 | 0 | 0.0056313 | 0.055774 | 0 | 0.014369 | 0 | 0 | 0.014369 | 0 | 0.03879 | 0 | 0.0056313 | 0.033158 | 0 | 0.0082474 | 0 | 0 | 0.0082474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,353 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.154.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1008_ГАЭС | нд | 0.1557 | 0 | 0.11855 | 0.00396 | 0.033189 | 0.14768 | 0 | 0.11855 | 0.00396 | 0.025168 | 0.0062975 | 0 | 0 | 0 | 0.0062975 | 0.001723 | 0 | 0 | 0 | 0.001723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39756 | 0 | 0.11855 | 0.24582 | 0.033189 | 0.38954 | 0 | 0.11855 | 0.24582 | 0.025168 | 0.0062975 | 0 | 0 | 0 | 0.0062975 | 0.001723 | 0 | 0 | 0 | 0.001723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,025 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1539.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1011_ГАЭС | нд | 0.033243 | 0 | 0.027492 | 0.0057509 | 0 | 0.002508 | 0 | 0 | 0.002508 | 0 | 0.030735 | 0 | 0.027492 | 0.0032429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,012 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1687.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1013_ГАЭС | 0.8134 | 0.011251 | 0 | 0 | 0.0057684 | 0.0054821 | 0.00057731 | 0 | 0 | 0 | 0.00057731 | 0.00046994 | 0 | 0 | 0 | 0.00046994 | 0.049049 | 0 | 0 | 0.044614 | 0.0044349 | -0.038846 | 0 | 0 | -0.038846 | 0 | 0.67783 | 0.011251 | 0 | 0 | 0 | 0.011251 | 0.00057731 | 0 | 0 | 0 | 0.00057731 | 0.00046994 | 0 | 0 | 0 | 0.00046994 | 0.0044349 | 0 | 0 | 0 | 0.0044349 | 0.0057684 | 0 | 0 | 0 | 0.0057684
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,015 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1828.23 в Турочакском районе Республики Алтай | O_1014_ГАЭС | нд | 0.17765 | 0 | 0.13247 | 0.016833 | 0.028348 | 0.16072 | 0 | 0.13198 | 0.002508 | 0.026231 | 0.016729 | 0 | 0.00049199 | 0.014119 | 0.0021175 | 0.00020592 | 0 | 0 | 0.00020592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56605 | 0 | 0.13198 | 0.40572 | 0.028348 | 0.56393 | 0 | 0.13198 | 0.40572 | 0.026231 | 0.0021175 | 0 | 0 | 0 | 0.0021175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,372 км), монтаж ПКУ, договор ТП №20.0400.2497.24 от 09.09.2024 | P_1030_ГАЭС | 1.134 | 0.65104 | 0 | 0.1423 | 0.47054 | 0.038209 | 0.16436 | 0 | 0.1423 | 0 | 0.022067 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.38232 | 0 | 0 | 0.37698 | 0.005342 | 0.093561 | 0 | 0 | 0.093561 | 0 | 1.6941 | 0.57262 | 0 | 0.1423 | 0.39211 | 0.038209 | 0.55648 | 0 | 0.1423 | 0.39211 | 0.022067 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.005342 | 0 | 0 | 0 | 0.005342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,007 км), КЛ-10 кВ (0,084 км), установка ПКУ, договор ТП №20.0400.174.24 от 21.03.2024 | P_1032_ГАЭС | 0.73162 | 0.36624 | 0 | 0 | 0.359 | 0.0072423 | 0.00064828 | 0 | 0 | 0 | 0.00064828 | 0.00059305 | 0 | 0 | 0 | 0.00059305 | 0.28437 | 0 | 0 | 0.2817 | 0.0026671 | 0.08063 | 0 | 0 | 0.077296 | 0.0033339 | 0.60968 | 0.033381 | 0 | 0.026139 | 0 | 0.0072423 | 0.00064828 | 0 | 0 | 0 | 0.00064828 | 0.00059305 | 0 | 0 | 0 | 0.00059305 | 0.0026671 | 0 | 0 | 0 | 0.0026671 | 0.029473 | 0 | 0.026139 | 0 | 0.0033339
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,24 км), монтаж ПКУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Республика Алтай, Чемальский район. АО Компания "Проксима", договор ТП №20.0400.3858.23 | P_1031_ГАЭС | 6.8964 | 0.042696 | 0.039335 | 0 | 0 | 0.0033611 | 0.00019582 | 0 | 0 | 0 | 0.00019582 | 0.041532 | 0.039335 | 0 | 0 | 0.0021974 | 0.00060824 | 0 | 0 | 0 | 0.00060824 | 0.00035968 | 0 | 0 | 0 | 0.00035968 | 5.747 | 0.042696 | 0.039335 | 0 | 0 | 0.0033611 | 0.00019582 | 0 | 0 | 0 | 0.00019582 | 0.041532 | 0.039335 | 0 | 0 | 0.0021974 | 0.00060824 | 0 | 0 | 0 | 0.00060824 | 0.00035968 | 0 | 0 | 0 | 0.00035968
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,2 км), замены ТТ в РУ-10 кВ (6 шт) на больший номинал, монтаж ПКУ. Республика Алтай, Турачакский район.Заявитель Шиленков М.В., договор ТП №20.0400.1013.24. | P_1036_ГАЭС | нд | 0.022649 | 0.020484 | 0.0002525 | 0 | 0.0019126 | 0.0091227 | 0.0082691 | 0.0002525 | 0 | 0.00060105 | 0.0003202 | 0 | 0 | 0 | 0.0003202 | 0.012987 | 0.012215 | 0 | 0 | 0.00077279 | 0.00021861 | 0 | 0 | 0 | 0.00021861 | нд | 0.022649 | 0.020484 | 0.0002525 | 0 | 0.0019126 | 0.0091227 | 0.0082691 | 0.0002525 | 0 | 0.00060105 | 0.0003202 | 0 | 0 | 0 | 0.0003202 | 0.012987 | 0.012215 | 0 | 0 | 0.00077279 | 0.00021861 | 0 | 0 | 0 | 0.00021861
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (1,211 км), ТП-400 кВА (4 шт.), ВЛ-0,4 кВ (5,333 км), установка ПУ (147 шт.). Договор ТП №20.0400.3214.23, с. Чемал, Чемальский район. | P_1049_ГАЭС | 37.5953 | 37.5952 | 0.08309 | 36.1668 | 0 | 1.3452 | 1.2729 | 0.08309 | 0 | 0 | 1.1898 | 34.483 | 0 | 34.3586 | 0 | 0.12437 | 0.031118 | 0 | 0 | 0 | 0.031118 | 1.8082 | 0 | 1.8082 | 0 | 0 | 31.5675 | 31.5675 | 0.08309 | 30.1391 | 0 | 1.3452 | 30.9983 | 0.08309 | 29.7254 | 0 | 1.1898 | 0.53806 | 0 | 0.41369 | 0 | 0.12437 | 0.031118 | 0 | 0 | 0 | 0.031118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (16,5 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Улаганский район. Заявитель ООО "Озерное", договор ТП №20.0400.2933.24 | P_1050_ГАЭС | нд | 0.065864 | 0.056179 | 0.0007 | 0 | 0.0089847 | 0.011458 | 0.0081577 | 0.0007 | 0 | 0.0026 | 0.0019691 | 0 | 0 | 0 | 0.0019691 | 0.051295 | 0.048021 | 0 | 0 | 0.0032737 | 0.0011419 | 0 | 0 | 0 | 0.0011419 | нд | 0.065864 | 0.056179 | 0.0007 | 0 | 0.0089847 | 0.011458 | 0.0081577 | 0.0007 | 0 | 0.0026 | 0.0019691 | 0 | 0 | 0 | 0.0019691 | 0.051295 | 0.048021 | 0 | 0 | 0.0032737 | 0.0011419 | 0 | 0 | 0 | 0.0011419
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 34.2847 | 39.673 | 0.13227 | 37.2914 | 0.55699 | 1.6924 | 3.6215 | 0.058275 | 3.5599 | 0 | 0.003349 | 0.010656 | 0.009062 | 0 | 0 | 0.0015935 | 0.0010631 | 0 | 0 | 0 | 0.0010631 | 36.0397 | 0.064933 | 33.7315 | 0.55699 | 1.6864 | 136.97 | 67.3103 | 0.13227 | 40.4986 | 24.9871 | 1.6924 | 0.063024 | 0.058275 | 0.0014 | 0 | 0.003349 | 0.010656 | 0.009062 | 0 | 0 | 0.0015935 | 0.0010631 | 0 | 0 | 0 | 0.0010631 | 67.2356 | 0.064933 | 40.4972 | 24.9871 | 1.6864
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 34.2847 | 39.673 | 0.13227 | 37.2914 | 0.55699 | 1.6924 | 3.6215 | 0.058275 | 3.5599 | 0 | 0.003349 | 0.010656 | 0.009062 | 0 | 0 | 0.0015935 | 0.0010631 | 0 | 0 | 0 | 0.0010631 | 36.0397 | 0.064933 | 33.7315 | 0.55699 | 1.6864 | 136.97 | 67.3103 | 0.13227 | 40.4986 | 24.9871 | 1.6924 | 0.063024 | 0.058275 | 0.0014 | 0 | 0.003349 | 0.010656 | 0.009062 | 0 | 0 | 0.0015935 | 0.0010631 | 0 | 0 | 0 | 0.0010631 | 67.2356 | 0.064933 | 40.4972 | 24.9871 | 1.6864
3.1.4.2 | Реконструкция в части замены ТТ 10 кВ в РУ-10 кВ ф. Л-15-7 Ингурек от ПС 110 кВ Эликманарская №15 большего номинала. Республика Алтай, Чемальский район. ООО "АЛТАЙСКОЕ НАГОРЬЕ", договор №20.0400.1996.24. | P_1043_ГАЭС | 0.11179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Установка устройств АОПО ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская I цепь с отпайками и АОПО ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Смоленская | O_61.134.2_ГАЭС | 0.52766 | 0.52766 | 0 | 0.52766 | 0 | 0 | 0.52766 | 0 | 0.52766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Сигнал (КСЗ, АОПО, УПАСК), 1 шт. Замена ТТ 110 кВ - 6 шт. | O_61.134.4_ГАЭС | 0.33017 | 0.33017 | 0 | 0.33017 | 0 | 0 | 0.33017 | 0 | 0.33017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Чергинская (КСЗ и АУВ - 2 шт,АОПО - 1 шт.). Замена ошиновки. | O_61.134.5_ГАЭС | 0.76635 | 0.76635 | 0 | 0.76635 | 0 | 0 | 0.76635 | 0 | 0.76635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Майминская (КСЗ и АУВ - 2 шт., АОПО - 1 шт.). Замена ошиновки, устройство средств связи | O_61.134.6_ГАЭС | 1.2061 | 1.2061 | 0 | 1.2061 | 0 | 0 | 1.2061 | 0 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Заречная (АОПО - 2 шт., УПАСК- 1 шт.) | O_61.134.1_ГАЭС | 0.72828 | 0.72828 | 0 | 0.72828 | 0 | 0 | 0.72828 | 0 | 0.72828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,044 км), монтаж пункта автоматического регулирования напряжения, замена ТТ, установка ПКУ. Республика Алтай, Чемальский район. ООО "Бадан", договор ТП №20.0400.3035.23 | P_1039_ГАЭС | 4.3773 | 1.1084 | 0.064933 | 0.0014 | 0.55699 | 0.48504 | 0.0014462 | 0 | 0.0014 | 0 | 4.62e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018696 | 0 | 0 | 0 | 0.00018696 | 1.1067 | 0.064933 | 0 | 0.55699 | 0.48481 | 30.8174 | 25.8792 | 0.064933 | 0.34211 | 24.9871 | 0.48504 | 0.0014462 | 0 | 0.0014 | 0 | 4.62e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018696 | 0 | 0 | 0 | 0.00018696 | 25.8775 | 0.064933 | 0.34071 | 24.9871 | 0.48481
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Заречная (ПРД/ПРМ ШЭТ). Модернизация шкафа ТМ | O_61.1568.1_ГАЭС | 5.0169 | 8.75 | 0 | 8.4494 | 0 | 0.30059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.4494 | 0 | 0.30059 | 20.5267 | 10.3594 | 0 | 10.0588 | 0 | 0.30059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3594 | 0 | 10.0588 | 0 | 0.30059
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Майминская (шкафы ТН, РПР, ПРД/ПРМ ШЭТ). Замена ошиновки ячейки МД-165, монтаж ТН110 кВ- 2 шт., замена встроенных ТТ 110 кВ - 6 компл. Модернизация шкафа ТМ. | O_61.1568.2_ГАЭС | 14.7217 | 18.8396 | 0 | 18.1924 | 0 | 0.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8396 | 0 | 18.1924 | 0 | 0.6472 | 47.3061 | 22.3049 | 0 | 21.6577 | 0 | 0.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3049 | 0 | 21.6577 | 0 | 0.6472
3.1.4.2 | Модернизация 2-х ячеек ЗРУ Бийской ТЭЦ-1 (УПАСК ВЛ ШЭТ, шкаф 4р), монтаж ТТ 110 кВ - 6 шт., модернизация средств связи | O_61.1568.3_ГАЭС | 3.5788 | 4.2711 | 0 | 4.1244 | 0 | 0.14672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2711 | 0 | 4.1244 | 0 | 0.14672 | 21.052 | 5.0567 | 0 | 4.9099 | 0 | 0.14672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0567 | 0 | 4.9099 | 0 | 0.14672
3.1.4.2 | Организация системы связи в ПО ГАЭС, 1 компл. | O_61.1568.4_ГАЭС | 1.6504 | 2.6206 | 0 | 2.5306 | 0 | 0.090025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6206 | 0 | 2.5306 | 0 | 0.090025 | 9.7085 | 3.1026 | 0 | 3.0126 | 0 | 0.090025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1026 | 0 | 3.0126 | 0 | 0.090025
3.1.4.2 | Создание системы линейно-эксплуатационной радиосвязи ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ - ПО ГАЭС - ПС 110 кВ Сигнал - ПС 110 кВ Алтайская долина - ПО СВЭС), 1 шт. | O_61.1568.5_ГАЭС | 1.2693 | 0.45018 | 0 | 0.43472 | 0 | 0.015465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45018 | 0 | 0.43472 | 0 | 0.015465 | 7.4662 | 0.53299 | 0 | 0.51752 | 0 | 0.015465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53299 | 0 | 0.51752 | 0 | 0.015465
3.1.4.2 | Реконструкция в части замены на больший номинал 2 ТТ в линейной ячейке Л-11-10 Турбаза в КРУН 10 кВ, замены ТТ (6 шт) в РУ-10 кВ ПС 35 кВ Артыбашская №11, монтаж ПКУ. Республика Алтай, Турочакский район. Заявитель Антропенко А.В., договор ТП №20.0400.3239.23. | P_1037_ГАЭС | нд | 0.0023208 | 0.0021345 | 0 | 0 | 0.00018627 | 0.0022361 | 0.0021345 | 0 | 0 | 0.00010151 | 4.081e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.081e-05 | 2.762e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.762e-05 | 1.633e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.633e-05 | нд | 0.0023208 | 0.0021345 | 0 | 0 | 0.00018627 | 0.0022361 | 0.0021345 | 0 | 0 | 0.00010151 | 4.081e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.081e-05 | 2.762e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.762e-05 | 1.633e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.633e-05
3.1.4.2 | Реконструкция в части замены 2 ТТ на больший номинал в линейной ячейке Л-11-4 Иогач РУ 10кВ 1 с.ш. ПС 35 кВ Артыбашская №11, замены ТТ в РУ-10 кВ (6 шт) на больший номинал, монтаж ПКУ, Республика Алтай, Турочакский район. ООО «Поворот», договор ТП №20.0400.2956.23. | P_1033_ГАЭС | нд | 0.072329 | 0.065202 | 0 | 0 | 0.0071265 | 0.059341 | 0.05614 | 0 | 0 | 0.0032013 | 0.010615 | 0.009062 | 0 | 0 | 0.0015527 | 0.00084849 | 0 | 0 | 0 | 0.00084849 | 0.001524 | 0 | 0 | 0 | 0.001524 | нд | 0.072329 | 0.065202 | 0 | 0 | 0.0071265 | 0.059341 | 0.05614 | 0 | 0 | 0.0032013 | 0.010615 | 0.009062 | 0 | 0 | 0.0015527 | 0.00084849 | 0 | 0 | 0 | 0.00084849 | 0.001524 | 0 | 0 | 0 | 0.001524
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 248.4113 | 379.0137 | 10.4776 | 295.1069 | 66.4941 | 6.9351 | 12.4428 | 0.016585 | 6.7792 | 4.998 | 0.64907 | 12.8195 | 0.0096644 | 12.088 | 0.28616 | 0.43577 | 153.2077 | 3.3241 | 98.5768 | 50.6442 | 0.66251 | 200.5437 | 7.1272 | 177.663 | 10.5658 | 5.1877 | 178.1441 | 294.8566 | 14.8113 | 238.7147 | 34.3955 | 6.9351 | 2.2842 | 0.18124 | 0.65335 | 0.80057 | 0.64907 | 0.59466 | 0.0096644 | 0.14336 | 0.0058653 | 0.43577 | 10.8721 | 2.5384 | 4.9255 | 2.7458 | 0.66251 | 281.1056 | 12.0821 | 232.9925 | 30.8433 | 5.1877
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 11.459 | 4.4029 | 0.49037 | 3.6647 | 0 | 0.24783 | 0.018237 | 0 | 0 | 0 | 0.018237 | 0.21133 | 0 | 0.19759 | 0 | 0.013739 | 3.5379 | 0 | 3.4196 | 0 | 0.11826 | 0.63542 | 0.49037 | 0.047454 | 0 | 0.097593 | 10.0675 | 8.6414 | 0.99902 | 7.3945 | 0 | 0.24783 | 0.18289 | 0.16466 | 0 | 0 | 0.018237 | 0.013739 | 0 | 0 | 0 | 0.013739 | 3.0075 | 0 | 2.8892 | 0 | 0.11826 | 5.4372 | 0.83437 | 4.5053 | 0 | 0.097593
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.03 | 0.02358 | 0 | 0 | 0 | 0.02358 | 0.0071005 | 0 | 0 | 0 | 0.0071005 | 0.0079353 | 0 | 0 | 0 | 0.0079353 | 0.0053692 | 0 | 0 | 0 | 0.0053692 | 0.003175 | 0 | 0 | 0 | 0.003175 | 0.025036 | 0.02358 | 0 | 0 | 0 | 0.02358 | 0.0071005 | 0 | 0 | 0 | 0.0071005 | 0.0079353 | 0 | 0 | 0 | 0.0079353 | 0.0053692 | 0 | 0 | 0 | 0.0053692 | 0.003175 | 0 | 0 | 0 | 0.003175
3.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ (РП-8). Замена ячеек КСО (травмоопасное оборудование) на современные с вакуумными выключателями 4 шт. Замена ЛР, ШР, РЗА. | O_1409_ГАЭС | 0.03 | 0.02358 | 0 | 0 | 0 | 0.02358 | 0.0071005 | 0 | 0 | 0 | 0.0071005 | 0.0079353 | 0 | 0 | 0 | 0.0079353 | 0.0053692 | 0 | 0 | 0 | 0.0053692 | 0.003175 | 0 | 0 | 0 | 0.003175 | 0.025036 | 0.02358 | 0 | 0 | 0 | 0.02358 | 0.0071005 | 0 | 0 | 0 | 0.0071005 | 0.0079353 | 0 | 0 | 0 | 0.0079353 | 0.0053692 | 0 | 0 | 0 | 0.0053692 | 0.003175 | 0 | 0 | 0 | 0.003175
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 11.429 | 4.3793 | 0.49037 | 3.6647 | 0 | 0.22425 | 0.011136 | 0 | 0 | 0 | 0.011136 | 0.20339 | 0 | 0.19759 | 0 | 0.0058039 | 3.5325 | 0 | 3.4196 | 0 | 0.11289 | 0.63225 | 0.49037 | 0.047454 | 0 | 0.094418 | 10.0424 | 8.6178 | 0.99902 | 7.3945 | 0 | 0.22425 | 0.17579 | 0.16466 | 0 | 0 | 0.011136 | 0.0058039 | 0 | 0 | 0 | 0.0058039 | 3.0021 | 0 | 2.8892 | 0 | 0.11289 | 5.4341 | 0.83437 | 4.5053 | 0 | 0.094418
3.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Акташская -1 комплект | P_19л1_ГАЭС | 6.5991 | 0.082206 | 0 | 0 | 0 | 0.082206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082206 | 0 | 0 | 0 | 0.082206 | 5.4993 | 5.0132 | 0.42572 | 4.5053 | 0 | 0.082206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0132 | 0.42572 | 4.5053 | 0 | 0.082206
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Акташская | O_61к5_ГАЭС | 0.651 | 0.651 | 0 | 0.62636 | 0 | 0.024647 | 0.0023617 | 0 | 0 | 0 | 0.0023617 | 0.0018968 | 0 | 0 | 0 | 0.0018968 | 0.64674 | 0 | 0.62636 | 0 | 0.020388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54661 | 0.54661 | 0 | 0.52196 | 0 | 0.024647 | 0.0023617 | 0 | 0 | 0 | 0.0023617 | 0.0018968 | 0 | 0 | 0 | 0.0018968 | 0.54235 | 0 | 0.52196 | 0 | 0.020388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Улаганская | O_61к6_ГАЭС | 0.69793 | 0.69394 | 0 | 0.66838 | 0 | 0.025555 | 0.00094468 | 0 | 0 | 0 | 0.00094468 | 0.00075871 | 0 | 0 | 0 | 0.00075871 | 0.69223 | 0 | 0.66838 | 0 | 0.023852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68489 | 0.58254 | 0 | 0.55698 | 0 | 0.025555 | 0.00094468 | 0 | 0 | 0 | 0.00094468 | 0.00075871 | 0 | 0 | 0 | 0.00075871 | 0.58084 | 0 | 0.55698 | 0 | 0.023852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Артыбашская №11 (замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА). | O_214_ГАЭС | 0.32421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Чергинская, ВЛ 110кВ ЧШ-180, с заменой шкафа защиты ШДЭ-2802, в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_IP.04.3343 | 0.25531 | 0.25129 | 0.24519 | 0 | 0 | 0.0061058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25129 | 0.24519 | 0 | 0 | 0.0061058 | 0.2125 | 0.21043 | 0.20432 | 0 | 0 | 0.0061058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21043 | 0.20432 | 0 | 0 | 0.0061058
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Чергинская, ВЛ 110кВ ЧТ-181, с заменой шкафа защиты ШДЭ-2802, в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_IP.04.3344 | 0.25531 | 0.25129 | 0.24519 | 0 | 0 | 0.0061058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25129 | 0.24519 | 0 | 0 | 0.0061058 | 0.2125 | 0.21043 | 0.20432 | 0 | 0 | 0.0061058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21043 | 0.20432 | 0 | 0 | 0.0061058
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 №1 "Сигнал" с заменой устаревших дуговых защит, в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай | L_IP.04.3347 | 1.4013 | 1.3661 | 0 | 1.3221 | 0 | 0.044049 | 0.003915 | 0 | 0 | 0 | 0.003915 | 0.10037 | 0 | 0.098794 | 0 | 0.0015742 | 1.2618 | 0 | 1.2233 | 0 | 0.03856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 1.1458 | 0.082328 | 1.0194 | 0 | 0.044049 | 0.086243 | 0.082328 | 0 | 0 | 0.003915 | 0.0015742 | 0 | 0 | 0 | 0.0015742 | 1.0579 | 0 | 1.0194 | 0 | 0.03856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 №6 "Рудничная" с заменой устаревших дуговых защит, в Чойском Районе, Республики Алтай | L_IP.04.3348 | 1.2448 | 1.0835 | 0 | 1.0479 | 0 | 0.035581 | 0.003915 | 0 | 0 | 0 | 0.003915 | 0.10037 | 0 | 0.098794 | 0 | 0.0015742 | 0.93172 | 0 | 0.90163 | 0 | 0.030092 | 0.047454 | 0 | 0.047454 | 0 | 0 | 1.4184 | 0.90881 | 0.082328 | 0.7909 | 0 | 0.035581 | 0.086243 | 0.082328 | 0 | 0 | 0.003915 | 0.0015742 | 0 | 0 | 0 | 0.0015742 | 0.821 | 0 | 0.7909 | 0 | 0.030092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 216.9555 | 352.4394 | 9.9872 | 286.6259 | 49.47 | 6.3563 | 3.3468 | 0.016585 | 2.3696 | 0.33917 | 0.62141 | 12.5873 | 0.0096644 | 11.8778 | 0.28616 | 0.41375 | 141.1162 | 3.3241 | 95.1572 | 42.1664 | 0.46852 | 195.3891 | 6.6368 | 177.2214 | 6.6783 | 4.8526 | 158.0481 | 274.6204 | 13.8123 | 228.7368 | 25.715 | 6.3563 | 2.0919 | 0.016585 | 0.65335 | 0.80057 | 0.62141 | 0.55417 | 0.0096644 | 0.13075 | 0 | 0.41375 | 6.0046 | 2.5384 | 1.6589 | 1.3387 | 0.46852 | 265.9697 | 11.2477 | 226.2937 | 23.5757 | 4.8526
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 214.817 | 351.2887 | 9.8921 | 286.6259 | 48.7112 | 6.0595 | 3.3468 | 0.016585 | 2.3696 | 0.33917 | 0.62141 | 12.5873 | 0.0096644 | 11.8778 | 0.28616 | 0.41375 | 141.0176 | 3.229 | 95.1572 | 42.1664 | 0.46502 | 194.337 | 6.6368 | 177.2214 | 5.9195 | 4.5593 | 139.5292 | 256.7758 | 13.7172 | 228.5214 | 8.4778 | 6.0595 | 2.0919 | 0.016585 | 0.65335 | 0.80057 | 0.62141 | 0.55417 | 0.0096644 | 0.13075 | 0 | 0.41375 | 5.9059 | 2.4433 | 1.6589 | 1.3387 | 0.46502 | 248.2238 | 11.2477 | 226.0783 | 6.3385 | 4.5593
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-3-8 опоры №№20/1, 20/2; ТП 3-8-5 по соглашению 56.0400.429.23 Республика Алтай, Майминский район | O_100с38_ГАЭС | 4.216 | 2.7146 | 0.0096644 | 0.42014 | 2.2415 | 0.04334 | 0.00011114 | 0 | 0 | 0 | 0.00011114 | 0.0099834 | 0.0096644 | 0 | 0 | 0.00031894 | 1.4523 | 0 | 0 | 1.4523 | 0 | 1.2522 | 0 | 0.42014 | 0.78915 | 0.04291 | 3.5133 | 2.97 | 0.0096644 | 0.51111 | 2.4059 | 0.04334 | 0.00011114 | 0 | 0 | 0 | 0.00011114 | 0.0099834 | 0.0096644 | 0 | 0 | 0.00031894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0.51111 | 2.4059 | 0.04291
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-6 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,001 км) | O_116.47_ГАЭС | 0.053391 | 0.024057 | 0 | 0 | 0 | 0.024057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049948 | 0 | 0 | 0 | 0.0049948 | 0.011977 | 0 | 0 | 0 | 0.011977 | 0.0070852 | 0 | 0 | 0 | 0.0070852 | 0 | 0.024222 | 0 | 0 | 0.00016466 | 0.024057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049948 | 0 | 0 | 0 | 0.0049948 | 0.011977 | 0 | 0 | 0 | 0.011977 | 0.0072499 | 0 | 0 | 0.00016466 | 0.0070852
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10кВ Л-20-15 опора №23/3, участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-15-8 ф. 1, попадающий в зону строительных работ по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Ленинская, д. 18, соглашение № 56.0400.1419.23 | O_100с36_ГАЭС | 0.43355 | 0.12996 | 0 | 0.11262 | 0 | 0.017336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11634 | 0 | 0.11262 | 0 | 0.0037165 | 0.013619 | 0 | 0 | 0 | 0.013619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73051 | 0.54267 | 0 | 0.11262 | 0.41271 | 0.017336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11634 | 0 | 0.11262 | 0 | 0.0037165 | 0.42633 | 0 | 0 | 0.41271 | 0.013619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-3-92 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ 0,05км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.19_ГАЭС | 0.14047 | 0.14047 | 0 | 0.14047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14047 | 0 | 0.14047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-1-24 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,11 км, ВЛ-0,4 кВ 1 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Шебалинском районе Республики Алтай | N_375_ГАЭС | 0.29853 | 0.29853 | 0 | 0.29853 | 0 | 0 | 0.29853 | 0 | 0.29853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10) в пролетах опор № 17-47 (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 15 км., инв. № М000001431). Согл. №56.0400.2851.23 от 06.09.2023 | O_100с37_ГАЭС | 187.8561 | 209.7939 | 8.9876 | 196.7963 | 0.98454 | 3.0254 | 0.076482 | 0 | 0.013088 | 0 | 0.063394 | 3.8849 | 0 | 3.8845 | 0 | 0.0004275 | 98.5549 | 3.229 | 95.1908 | 0 | 0.135 | 107.2776 | 5.7586 | 97.7079 | 0.98454 | 2.8266 | 121.4373 | 137.265 | 6.8733 | 127.3663 | 0 | 3.0254 | 0.076482 | 0 | 0.013088 | 0 | 0.063394 | 0.013381 | 0 | 0.012953 | 0 | 0.0004275 | 4.2258 | 2.4433 | 1.6476 | 0 | 0.135 | 132.9493 | 4.43 | 125.6927 | 0 | 2.8266
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Л-24-6 (0,045 км) опоры № 57/12-57/13, попадающие в зону строительства на земельном участке Заявителя по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина, 11Б. Соглашение 56.0400.247.24 от 30.01.2024 | P_2013_ГАЭС | 0.71704 | 0.32235 | 0 | 0 | 0.31456 | 0.0077838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11566 | 0 | 0 | 0.11566 | 0 | 0.20669 | 0 | 0 | 0.1989 | 0.0077838 | 0.59753 | 0.31745 | 0 | 0.076367 | 0.2333 | 0.0077838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.076367 | 0.2333 | 0.0077838
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ (0,092 км)от ТП 20-15-2 ф. 1 в пролете опор №№ 4-7, 4-4/1, попадающий на земельный участок Заявителя по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Дружбы, 32а. Соглашение № 56.0400.1417.24 от 16.05.2024 | P_2014_ГАЭС | 0.38719 | 0.0021586 | 0 | 0 | 0.00055989 | 0.0015987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10959 | 0 | 0 | 0.10959 | 0 | -0.10744 | 0 | 0 | -0.10903 | 0.0015987 | 0.32266 | 0.11028 | 0 | 0 | 0.10868 | 0.0015987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11028 | 0 | 0 | 0.10868 | 0.0015987
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 110 кВ МЧ-10 в пролетах опор №№ 19-20, 21-22, попадающих в зону строительства всесезонного курорта международного уровня «Манжерок» в районе проектируемой подвесной пассажирской канатной дороги и горнолыжных трасс Республики Алтай (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 44,8 км., инв. № М000001431) (Соглашение № 56.0400.1786.25 от 19.06.2025) | Q_100с37.1_ГАЭС | нд | 117.7694 | 0 | 77.115 | 39.1126 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1126 | 0 | 0 | 39.1126 | 0 | 78.6567 | 0 | 77.115 | 0 | 1.5417 | нд | 106.3466 | 5.9395 | 98.8654 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3466 | 5.9395 | 98.8654 | 0 | 1.5417
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11-10 в пролете опор № 35-39, проходящей по частной территории потребителя в Турочакском районе Республики Алтай (0,305 км) | O_116.11_ГАЭС | 0.1 | 8.714e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.714e-05 | 0.032285 | 0 | 0 | 0.032285 | 0 | 0.043273 | 0 | 0.043273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075471 | 0 | -0.043273 | -0.032285 | 8.714e-05 | 0.25708 | 8.714e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.714e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.714e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.714e-05
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-7-9 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,53 км) | O_116.23_ГАЭС | 0.08252 | 0.08252 | 0 | 0.08252 | 0 | 0 | 0.08252 | 0 | 0.08252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-11-3 ф. 1 опора № 7/1 по соглашению №56.0400.686.23 Республика Алтай, Майминский район | O_2007_ГАЭС | 0.15394 | 0.0087646 | 0 | 0 | 0.0087646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087646 | 0 | 0 | 0.0087646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-17-3 (0,005 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-3-3 (0,11 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-3-3 (0,61 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-17-3-3 (0,005 км.); перенос ТП 17-3-3, соглашение о компенсации затрат №56.0400.2709.24 от 06.09.2024 | P_2015_ГАЭС | 2.5532 | 2.9148 | 0.016592 | 0.73557 | 2.0957 | 0.066941 | 0.0080973 | 0.0078386 | 0 | 0 | 0.00025868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3683 | 0 | 0 | 1.3683 | 0 | 1.5385 | 0.0087533 | 0.73557 | 0.72745 | 0.066683 | 2.1277 | 2.7138 | 0.016592 | 0.88531 | 1.745 | 0.066941 | 0.0080973 | 0.0078386 | 0 | 0 | 0.00025868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7058 | 0.0087533 | 0.88531 | 1.745 | 0.066683
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15-17 в пролете опор № 181-180/4, проходящей по частной территории потребителя в Чемальском районе Республики Алтай (0,210 км) | O_116.13_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014504 | 0 | 0 | 0.014504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014504 | 0 | -0.014504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014504 | -0.014504 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-14-10 в пролетах №6-26, ВЛ 10 кВ Л-14-25 в пролетах №7-7/20, ВЛ 10 кВ Л-14-4 в пролетах №9-12 по соглашению 56.0400.3358.22 Республика Алтай, Майминский район | O_2010_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98123 | 0 | 0.88164 | 0.099587 | 0 | -0.98123 | 0 | -0.88164 | -0.099587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-1 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,374 км) | O_116.1_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-4-5 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,025 км, ВЛ-0,4 кВ 1,03 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Турочакском районе Республики Алтай | O_116.2_ГАЭС | 0.1599 | 0.1599 | 0 | 0.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1599 | 0 | 0.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-3 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,987 км) | O_116.3_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-4 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,476 км) | O_116.7_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-11 (ВЛ-10 кВ 0,005 км, КЛ-10 кВ 0,106 км), проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай | O_116.8_ГАЭС | 0.16204 | 0.019806 | 0 | 0 | 0.019806 | 0 | 0.018935 | 0 | 0 | 0.018935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087122 | 0 | 0 | 0.00087122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-14-13 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,025 км, ВЛ-0,4 кВ 1,053 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.15_ГАЭС | 0.082416 | 0.082416 | 0 | 0.082416 | 0 | 0 | 0.082416 | 0 | 0.082416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-1-23 протяженностью 1,243 км с заменой неизолированного провода на СИП | O_116.16_ГАЭС | 0.16939 | 0.16939 | 0 | 0.16939 | 0 | 0 | 0.16939 | 0 | 0.16939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-12 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,035 км, ВЛ-0,4 кВ 0,775 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Майминском районе Республики Алтай | O_116.17_ГАЭС | 0.12587 | 0.12587 | 0 | 0.12587 | 0 | 0 | 0.12587 | 0 | 0.12587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-7-4 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 1,149 км, ВЛ-0,4 кВ 1,578 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.18_ГАЭС | 7.7847 | 7.7847 | 0.0087463 | 7.7757 | 0 | 0.00028863 | 0.009035 | 0.0087463 | 0 | 0 | 0.00028863 | 7.7757 | 0 | 7.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009035 | 0.009035 | 0.0087463 | 0 | 0 | 0.00028863 | 0.009035 | 0.0087463 | 0 | 0 | 0.00028863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-13 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,596 км) | O_116.48_ГАЭС | 0.075868 | 0.075868 | 0 | 0.075868 | 0 | 0 | 0.075868 | 0 | 0.075868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1-12 с заменой неизолированного провода на СИП (14,7 км) | O_116.49_ГАЭС | 2.4912 | 2.433 | 0 | 1.2519 | 0 | 1.1811 | 0.50497 | 0 | 0.0018378 | 0 | 0.50313 | 0.40948 | 0 | 0.0051788 | 0 | 0.4043 | 0.27799 | 0 | 0.0043485 | 0 | 0.27364 | 1.2405 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 1.2507 | 1.1924 | 0 | 0.011365 | 0 | 1.1811 | 0.50497 | 0 | 0.0018378 | 0 | 0.50313 | 0.40948 | 0 | 0.0051788 | 0 | 0.4043 | 0.27799 | 0 | 0.0043485 | 0 | 0.27364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с выносом электрической подстанции на линейном ответвлении ВЛ-10кВ Л-15-3 между опорами No73 и No74 в с. Узнезя Чемальского района Республики Алтай (исп.решения суда) | O_116.55_ГАЭС | 0.010302 | 0.010302 | 0 | 0.010302 | 0 | 0 | 0.030996 | 0 | 0 | 0.030996 | 0 | 0.0027984 | 0 | 0.0027984 | 0 | 0 | -0.023492 | 0 | -0.023492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030996 | -0.030996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-15-17 опоры № 176, 177, 176/1; ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-17-31 фидер 2 опора № 5 по соглашению 56.0400.2358.23 Республика Алтай, Чемальский район | O_100с40_ГАЭС | 0.5734 | 0.37698 | 0 | 0 | 0.37698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37698 | 0 | 0 | 0.37698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-29-9 в пролете опор № 21-22 по соглашению 56.0400.3385.23 Республика Алтай, Усть-Коксинский район | O_100с41_ГАЭС | 1.6533 | 1.5294 | 0 | 1.2734 | 0.20176 | 0.054229 | 0.83552 | 0 | 0.63843 | 0.14287 | 0.054229 | 0.63498 | 0 | 0.63498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05889 | 0 | 0 | 0.05889 | 0 | 1.4932 | 1.4932 | 0 | 0.63843 | 0.80057 | 0.054229 | 1.4932 | 0 | 0.63843 | 0.80057 | 0.054229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-16 в пролете опор № 120-123, проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай (0,210 км) | O_116.10_ГАЭС | 0.15832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-15 в пролете опор № 208-210, проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай (0,100 км) | O_116.12_ГАЭС | 0.18245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-20-4 в пролёте опор № 109-195 с заменой опор и провода 6,5 км (двуцепное исполнение) в Майминском районе Республики Алтай | P_116.60_ГАЭС | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 3 ед. на ВЛ-0,4 кВ Турочакский РЭС в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3837_ГАЭС | 0.18333 | 2.305 | 0 | 0 | 2.2544 | 0.050575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037827 | 0 | 0 | 0.0070364 | 0.03079 | 2.2672 | 0 | 0 | 2.2474 | 0.019785 | 2.4331 | 1.0431 | 0 | 0.054417 | 0.9381 | 0.050575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96383 | 0 | 0.0070364 | 0.92601 | 0.03079 | 0.079253 | 0 | 0.047381 | 0.012087 | 0.019785
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 1 ед., на ВЛ-0,4 кВ Майминский РЭС в Майминском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3838_ГАЭС | 2.1587 | 1.1306 | 0 | 0 | 1.1 | 0.030564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 0 | 0 | 1.1 | 0.030564 | 1.7989 | 1.8639 | 0 | 0 | 1.8333 | 0.030564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8639 | 0 | 0 | 1.8333 | 0.030564
3.2.2.1 | Реконструкция 43,601 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Сигнал" Майминского района Республики Алтай | F_13_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 25,15 км ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №22 "Шебалинская" Шебалинского района Республики Алтай | F_19_ГАЭС | 0.32 | 0.73487 | 0.72282 | 0 | 0 | 0.01205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73487 | 0.72282 | 0 | 0 | 0.01205 | 0.32 | 0.73487 | 0.72282 | 0 | 0 | 0.01205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73487 | 0.72282 | 0 | 0 | 0.01205
3.2.2.1 | Реконструкция 7,63 км ВЛ-10кВ Л-15-13 Чемальского района Республики Алтай | F_80_ГАЭС | 0.15 | 0.14908 | 0.14664 | 0 | 0 | 0.0024447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14908 | 0.14664 | 0 | 0 | 0.0024447 | 0.15 | 0.14908 | 0.14664 | 0 | 0 | 0.0024447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14908 | 0.14664 | 0 | 0 | 0.0024447
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.1385 | 1.1507 | 0.095103 | 0 | 0.7588 | 0.29682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098604 | 0.095103 | 0 | 0 | 0.0035013 | 1.0521 | 0 | 0 | 0.7588 | 0.29332 | 18.5189 | 17.8445 | 0.095103 | 0.2154 | 17.2372 | 0.29682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098604 | 0.095103 | 0 | 0 | 0.0035013 | 17.7459 | 0 | 0.2154 | 17.2372 | 0.29332
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 20-4 с установкой ПАРН (1 шт.) | P_116.59_ГАЭС | 2.1385 | 1.1507 | 0.095103 | 0 | 0.7588 | 0.29682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098604 | 0.095103 | 0 | 0 | 0.0035013 | 1.0521 | 0 | 0 | 0.7588 | 0.29332 | 18.5189 | 17.8445 | 0.095103 | 0.2154 | 17.2372 | 0.29682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098604 | 0.095103 | 0 | 0 | 0.0035013 | 17.7459 | 0 | 0.2154 | 17.2372 | 0.29332
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 19.79 | 21.3683 | 0 | 4.4222 | 16.6554 | 0.29076 | 9.0684 | 0 | 4.4096 | 4.6588 | 0 | 0.013314 | 0 | 0.012608 | 0 | 0.00070663 | 8.5484 | 0 | 0 | 8.4778 | 0.070606 | 3.7382 | 0 | 0 | 3.5188 | 0.21944 | 10 | 10.7147 | 0 | 2.1685 | 8.2555 | 0.29076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01918 | 0 | 0.012608 | 0.0058653 | 0.00070663 | 1.855 | 0 | 0.37729 | 1.4071 | 0.070606 | 8.8406 | 0 | 1.7786 | 6.8426 | 0.21944
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 15.1312 | 16.7096 | 0 | 4.4222 | 11.9966 | 0.29076 | 4.4096 | 0 | 4.4096 | 0 | 0 | 0.013314 | 0 | 0.012608 | 0 | 0.00070663 | 8.5484 | 0 | 0 | 8.4778 | 0.070606 | 3.7382 | 0 | 0 | 3.5188 | 0.21944 | 10 | 10.7147 | 0 | 2.1685 | 8.2555 | 0.29076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01918 | 0 | 0.012608 | 0.0058653 | 0.00070663 | 1.855 | 0 | 0.37729 | 1.4071 | 0.070606 | 8.8406 | 0 | 1.7786 | 6.8426 | 0.21944
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя) по Республике Алтай, 1367 шт. | O_42 2-2_ГАЭС | 4.4096 | 4.4096 | 0 | 4.4096 | 0 | 0 | 4.4096 | 0 | 4.4096 | 0 | 0 | -1e-08 | 0 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя) по Республике Алтай, 363 шт. | P_42 2-25_ГАЭС | 10.7216 | 12.3 | 0 | 0.012608 | 11.9966 | 0.29076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013314 | 0 | 0.012608 | 0 | 0.00070663 | 8.5484 | 0 | 0 | 8.4778 | 0.070606 | 3.7382 | 0 | 0 | 3.5188 | 0.21944 | 10 | 10.7147 | 0 | 2.1685 | 8.2555 | 0.29076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01918 | 0 | 0.012608 | 0.0058653 | 0.00070663 | 1.855 | 0 | 0.37729 | 1.4071 | 0.070606 | 8.8406 | 0 | 1.7786 | 6.8426 | 0.21944
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 4.6588 | 4.6588 | 0 | 0 | 4.6588 | 0 | 4.6588 | 0 | 0 | 4.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | Комплексная модернизации систем учета электроэнергии по Республике Алтай, 248 шт. | O_3-24_ГАЭС | 4.6588 | 4.6588 | 0 | 0 | 4.6588 | 0 | 4.6588 | 0 | 0 | 4.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.20676 | 0.80303 | 0 | 0.39415 | 0.3687 | 0.04018 | 0.0094186 | 0 | 0 | 0 | 0.0094186 | 0.0075644 | 0 | 0 | 0 | 0.0075644 | 0.0051182 | 0 | 0 | 0 | 0.0051182 | 0.78093 | 0 | 0.39415 | 0.3687 | 0.018079 | 0.028512 | 0.88015 | 0 | 0.4149 | 0.42507 | 0.04018 | 0.0094186 | 0 | 0 | 0 | 0.0094186 | 0.0075644 | 0 | 0 | 0 | 0.0075644 | 0.0051182 | 0 | 0 | 0 | 0.0051182 | 0.85805 | 0 | 0.4149 | 0.42507 | 0.018079
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.20676 | 0.80303 | 0 | 0.39415 | 0.3687 | 0.04018 | 0.0094186 | 0 | 0 | 0 | 0.0094186 | 0.0075644 | 0 | 0 | 0 | 0.0075644 | 0.0051182 | 0 | 0 | 0 | 0.0051182 | 0.78093 | 0 | 0.39415 | 0.3687 | 0.018079 | 0.028512 | 0.88015 | 0 | 0.4149 | 0.42507 | 0.04018 | 0.0094186 | 0 | 0 | 0 | 0.0094186 | 0.0075644 | 0 | 0 | 0 | 0.0075644 | 0.0051182 | 0 | 0 | 0 | 0.0051182 | 0.85805 | 0 | 0.4149 | 0.42507 | 0.018079
3.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Акташская | O_89м15_ГАЭС | 0.20676 | 0.80303 | 0 | 0.39415 | 0.3687 | 0.04018 | 0.0094186 | 0 | 0 | 0 | 0.0094186 | 0.0075644 | 0 | 0 | 0 | 0.0075644 | 0.0051182 | 0 | 0 | 0 | 0.0051182 | 0.78093 | 0 | 0.39415 | 0.3687 | 0.018079 | 0.028512 | 0.88015 | 0 | 0.4149 | 0.42507 | 0.04018 | 0.0094186 | 0 | 0 | 0 | 0.0094186 | 0.0075644 | 0 | 0 | 0 | 0.0075644 | 0.0051182 | 0 | 0 | 0 | 0.0051182 | 0.85805 | 0 | 0.4149 | 0.42507 | 0.018079
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 12.0321 | 12.0209 | 0 | 4.1529 | 6.4898 | 1.3782 | 0.68192 | 0 | 0.12929 | 0 | 0.55263 | 0.82553 | 0 | 0 | 0 | 0.82553 | 6.4898 | 0 | 0 | 6.4898 | 0 | 4.0236 | 0 | 4.0236 | 0 | 0 | 11.5703 | 11.5703 | 0 | 10.1827 | 0.0093402 | 1.3782 | 0.69126 | 0 | 0.12929 | 0.0093402 | 0.55263 | 10.879 | 0 | 10.0535 | 0 | 0.82553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 12.0321 | 12.0209 | 0 | 4.1529 | 6.4898 | 1.3782 | 0.68192 | 0 | 0.12929 | 0 | 0.55263 | 0.82553 | 0 | 0 | 0 | 0.82553 | 6.4898 | 0 | 0 | 6.4898 | 0 | 4.0236 | 0 | 4.0236 | 0 | 0 | 11.5703 | 11.5703 | 0 | 10.1827 | 0.0093402 | 1.3782 | 0.69126 | 0 | 0.12929 | 0.0093402 | 0.55263 | 10.879 | 0 | 10.0535 | 0 | 0.82553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА в Шебалинском районе, Республики Алтай. | F_4_ГАЭС | 12.0321 | 12.0209 | 0 | 4.1529 | 6.4898 | 1.3782 | 0.68192 | 0 | 0.12929 | 0 | 0.55263 | 0.82553 | 0 | 0 | 0 | 0.82553 | 6.4898 | 0 | 0 | 6.4898 | 0 | 4.0236 | 0 | 4.0236 | 0 | 0 | 11.5703 | 11.5703 | 0 | 10.1827 | 0.0093402 | 1.3782 | 0.69126 | 0 | 0.12929 | 0.0093402 | 0.55263 | 10.879 | 0 | 10.0535 | 0 | 0.82553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство ВЛ-0,4-10 кВ с установкой трансформаторной подстанции с. Каракокша (КТП 10/0,4 кВ 160 кВА; ВЛ-10 кВ - 1,483 км (Л-6-17); ВЛ-0,4 кВ - 0,244 км) в Чойском районе Республики Алтай. | N_6-17_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Эликманарская для разгрузки ВЛ-10 кВ Л-15-17 Турсиб в Чемальском районе, 9 км | P_6-18_ГАЭС | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.85267 | 0.83417 | 0.4 | 0 | 0 | 0.43417 | 4.4548 | 0 | 0 | 0 | 4.4548 | 0.16662 | 0 | 0 | 0 | 0.16662 | -0.89985 | 0 | 0 | 0 | -0.89985 | -2.8873 | 0.4 | 0 | 0 | -3.2873 | 0.74656 | 1.0192 | 0.4 | 0.185 | 0 | 0.43417 | 4.4548 | 0 | 0 | 0 | 4.4548 | 0.16662 | 0 | 0 | 0 | 0.16662 | -0.49985 | 0.4 | 0 | 0 | -0.89985 | -3.1023 | 0 | 0.185 | 0 | -3.2873
3.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_004_ГАЭС | 0 | 0.3727 | 0 | 0 | 0 | 0.3727 | 0.31646 | 0 | 0 | 0 | 0.31646 | 0.056234 | 0 | 0 | 0 | 0.056234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3727 | 0 | 0 | 0 | 0.3727 | 0.31646 | 0 | 0 | 0 | 0.31646 | 0.056234 | 0 | 0 | 0 | 0.056234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Строительство склада Улаганский РЭС, 1 шт. | P_89л1_ГАЭС | 0.4752 | 0.41748 | 0.4 | 0 | 0 | 0.017477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01454 | 0 | 0 | 0 | 0.01454 | 0.40294 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0029375 | 0.432 | 0.41748 | 0.4 | 0 | 0 | 0.017477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41454 | 0.4 | 0 | 0 | 0.01454 | 0.0029375 | 0 | 0 | 0 | 0.0029375
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | M_2300_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0943 | 0 | 0 | 0 | 4.0943 | 0.11038 | 0 | 0 | 0 | 0.11038 | -0.91439 | 0 | 0 | 0 | -0.91439 | -3.2903 | 0 | 0 | 0 | -3.2903 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0943 | 0 | 0 | 0 | 4.0943 | 0.11038 | 0 | 0 | 0 | 0.11038 | -0.91439 | 0 | 0 | 0 | -0.91439 | -3.2903 | 0 | 0 | 0 | -3.2903
3.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 34 шт. в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | O_009_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение материалов по ОТ(Робот-тренажер для отработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации -1 шт.) | O_92.34_ГАЭС | 0.37747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31456 | 0.185 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.185 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов в Шебалинском районе Республики Алтай, с Камлак, «Ботанический сад» (1,785км) | P_649_ГАЭС | нд | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов в Онгудайском районе Республике Алтай (9,461км) | P_650_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА: ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №24-1-16 до оп. №20 (0,828 км), расположенной по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, вблизи с.Боочи. | P_651_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов: КТП 10/0,4кВ №15-6-43 в Чемальском районе Республике Алтай (0,160 МВА) | P_653_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов: ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №15-6-15 отпайка от оп. №9 до оп. №9/10; ф.1 от КТП №15-12-11 отпайка от оп. №1/13 до оп. №16 в Чемальском районе Республике Алтай (0,857км) | P_654_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс бесхозяйных энергообъектов: ВЛ 0,4кВ; КТП 10/0,4кВ в Майминском районе Республике Алтай (0,410 МВА; 4,88 км) | P_659_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Шишов Ю.М.: ВЛ-10 кВ Л-15-3 отпайка от оп. №98/91 до КТП №15-3-66 , 0,0153 км КТП 10/0,4 кВ; №15-3-66, 0,025 МВА, расположенной по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, южнее устья Ак-Кобы, севернее устья Верх-Байгабак (0,153км; 0,025МВА) | P_652_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Курдюмов А.А.: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №15-13-4 от оп. №26 до оп. №31, расположенной по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с.Эдиган, ул.Подгорная, 1Б (0,220 км) | P_660_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Майминском районе, Республика Алтай (КТП 10/0,4 кВ №14-23-15, 0,160 МВА; КТП 10/0,4 кВ №14-23-16, 0,250 МВА; КТП 10/0,4 кВ №1-22-18, 0,160 МВА). | P_658_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Салбашев Н.Н. в Чемальском районе РА (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №15-3-20 до оп. №10; 0,340 км). | P_656_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Маникова Н.Е. (ВЛ-10 кВ Л-28-3 отпайка от оп. №99 до оп. №99/1; 0,005 км; КТП 10/0,4 кВ; №28-3-43; 0,025МВА). | P_663_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Пилат В.М. в Чемальском районе, Республика Алтай (1,260МВА; 5,18км) | P_655_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Назаров В.С. в Чемальском районе, Республика Алтай (0,250 МВА; 0,04 км) | P_668_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Куртова К.А.в Усть-Канском районе, Республика Алтай (0,063 МВА) | P_665_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Серебренников И.С. в Чемальском районе, Республика Алтай (0,043 км) | P_667_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Садыков А.И. в Усть-Канском районе, Республика Алтай (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №28-9-7 до оп. №14; 0,51 км; КТП 10/0,4 кВ; №28-9-7; 0,025 МВА) | P_662_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Бурлуцкая Л.А. в Чемальском районе, Республика Алтай (ВЛ-10 кВ Л-15-17 отпайка от оп. № 222 до оп. № 222/16; 0,625 км) | P_664_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Бурлуцкая Ж.В. в Чемальском районе, Республика Алтай (ВЛ-10 кВ Л-15-17 отпайка от №201/7 до оп. №201/7/22; 0,827 км) | P_671_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Заблоцкая Л.Ю. в Майминском районе Республики Алтай,(ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №20-16-19 до оп. №4; 0,095 км) | P_666_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ ДНП "Терра" в Майминском районе Республики Алтай (ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №14-25-14 от оп. №1 до оп. №11; 0,712 км) | P_661_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Пышпылов Г.Ч. в Усть-Канском районе республики Алтай (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №28-3-42 до оп. №10, 0,4 км; ВЛ-10 кВ Л-28-3 отпайка от оп. №123/1 до КТП №28-3-42, 0,266 км; КТП 10/0,4 кВ; №28-3-42, 0,025 МВА) | P_672_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_Чугин С.В.в Онгудайском районе Республике Алтай (ВЛ-10 кВ Л-15-6 отпайка от оп. №271 до оп. №271/2, 0,04 км; КТП 10/0,4 кВ; №23-1-17, (0,025 КВА)) | P_669_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Онгудайском районе Республики Алтай (0,040кВА) | P_673_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Красноярский край | Г | 3380.6627 | 3612.9873 | 148.5654 | 2389.0209 | 305.3567 | 770.0443 | 511.3478 | 28.3228 | 307.2857 | 24.9255 | 150.8138 | 730.8425 | 44.747 | 433.3935 | 71.2418 | 181.4601 | 1110.1237 | 35.1159 | 839.3348 | 5.1506 | 230.5224 | 1260.6733 | 40.3796 | 809.007 | 204.0388 | 207.2479 | 3069.4608 | 3468.1 | 142.2218 | 2361.3853 | 225.0938 | 739.399 | 526.9742 | 32.8192 | 328.474 | 6.4436 | 159.2374 | 687.7215 | 29.5965 | 447.3977 | 31.5186 | 179.2087 | 738.0294 | 35.6253 | 515.0302 | 6.6272 | 180.7467 | 1515.3749 | 44.1807 | 1070.4835 | 180.5045 | 220.2062
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2648.2477 | 2902.5228 | 132.0677 | 1924.1503 | 249.196 | 597.1088 | 369.1163 | 26.6272 | 217.9748 | 24.8751 | 99.6392 | 533.9048 | 39.4776 | 333.9404 | 27.7418 | 132.7451 | 962.685 | 33.7272 | 778.6441 | 0.10031 | 150.2134 | 1036.8166 | 32.2357 | 593.5911 | 196.4788 | 214.5111 | 2675.6671 | 3069.952 | 131.5064 | 2100.2654 | 218.6598 | 619.5205 | 460.4512 | 31.3249 | 313.7204 | 6.4436 | 108.9624 | 576.5609 | 28.3461 | 385.3662 | 31.3846 | 131.464 | 672.8511 | 35.0367 | 479.7427 | 6.6272 | 151.4445 | 1360.0888 | 36.7987 | 921.4361 | 174.2045 | 227.6496
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2395.7288 | 2749.1454 | 120.7949 | 1802.5188 | 248.8893 | 576.9424 | 365.4173 | 26.6272 | 217.1659 | 24.8751 | 96.7491 | 501.9779 | 36.9367 | 307.6703 | 27.7418 | 129.6291 | 953.0755 | 33.3125 | 773.6428 | 0.10031 | 146.0198 | 928.6748 | 23.9184 | 504.0398 | 196.1721 | 204.5445 | 2426.3966 | 2920.9155 | 121.7764 | 1981.3108 | 217.9931 | 599.8351 | 422.4639 | 29.2227 | 280.7253 | 6.4436 | 106.0722 | 573.3742 | 28.3278 | 385.3137 | 31.3846 | 128.348 | 644.7402 | 28.8093 | 462.0146 | 6.6272 | 147.2892 | 1280.3372 | 35.4165 | 853.2572 | 173.5378 | 218.1257
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1192.0084 | 1395.5112 | 78.8737 | 985.0291 | 24.1005 | 307.5078 | 237.9208 | 20.4198 | 160.3425 | 2.1348 | 55.0236 | 295.0051 | 21.1953 | 177.0421 | 20.3202 | 76.4475 | 602.9578 | 22.9366 | 500.108 | 0 | 79.9131 | 259.6275 | 14.322 | 147.5364 | 1.6455 | 96.1236 | 1473.8061 | 1622.9681 | 78.1725 | 1173.5724 | 36.2058 | 335.0174 | 293.5821 | 21.7202 | 200.973 | 5.3238 | 65.565 | 353.7211 | 14.091 | 246.4081 | 18.1475 | 75.0745 | 373.9832 | 19.2807 | 266.5991 | 2.5354 | 85.568 | 601.6817 | 23.0806 | 459.5922 | 10.199 | 108.8099
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 91.446 | 250.6089 | 23.1109 | 138.5042 | 7.305 | 81.6888 | 53.2822 | 5.0312 | 23.959 | 7.305 | 16.9869 | 38.1639 | 5.7539 | 14.0199 | 0 | 18.3901 | 109.9061 | 7.0029 | 84.2685 | 0 | 18.6347 | 49.2567 | 5.323 | 16.2567 | 0 | 27.677 | 65.2924 | 326.8531 | 25.1678 | 214.0061 | 0.076614 | 87.6026 | 54.8307 | 5.1696 | 32.7598 | 0.076614 | 16.8247 | 85.2226 | 5.5245 | 61.2306 | 0 | 18.4675 | 68.8539 | 6.1556 | 43.9638 | 0 | 18.7346 | 117.9459 | 8.3182 | 76.0519 | 0 | 33.5758
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1112.2744 | 1103.0254 | 18.8102 | 678.9855 | 217.4839 | 187.7458 | 74.2144 | 1.1762 | 32.8644 | 15.4353 | 24.7385 | 168.8089 | 9.9875 | 116.6083 | 7.4216 | 34.7914 | 240.2116 | 3.373 | 189.2662 | 0.10031 | 47.472 | 619.7906 | 4.2734 | 340.2467 | 194.5266 | 80.7439 | 887.2982 | 971.0943 | 18.4361 | 593.7324 | 181.7107 | 177.2151 | 74.0511 | 2.3329 | 46.9926 | 1.0432 | 23.6825 | 134.4304 | 8.7123 | 77.675 | 13.237 | 34.8061 | 201.9031 | 3.373 | 151.4517 | 4.0917 | 42.9866 | 560.7096 | 4.0178 | 317.6131 | 163.3388 | 75.74
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=40 м. от яч. ф.185-5 резерв ПС 110/10 кВ № 185 Имени Сморгунова до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест», Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:2823. (Дог. ТП № 20.2400.515.22) | M_2650_КЭ | 9.589 | 2.8194 | 0.0747 | 2.5492 | 0 | 0.19552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3041 | 0.0747 | 2.1528 | 0 | 0.076563 | 0.51533 | 0 | 0.39637 | 0 | 0.11896 | 8.236 | 2.6466 | 0.0747 | 2.1243 | 0.252 | 0.19552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0397 | 0.0747 | 1.8885 | 0 | 0.076563 | 0.60684 | 0 | 0.23588 | 0.252 | 0.11896
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,570 км от РУ 10 кВ ф.49-09 Резерв и РУ 10 кВ ф.49-34 Резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Акционерное общество «Полюс Красноярск», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полигонная, 15, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400051:179 (Дог. ТП № 20.2400.13918.22 ) | O_3319_КЭ | 2.709 | 4.1379 | 0 | 1.2522 | 0 | 2.8858 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 1.3353 | 1.5505 | 0 | 0 | 0 | 1.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 1.214 | 2.8858 | 0 | 0 | 0 | 2.8858 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 1.3353 | 1.5505 | 0 | 0 | 0 | 1.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Красноярский керамзитовый комбинат», Красноярский край, п. Козулька, ул. Восточная, зд. 1, кадастровый номер земельного участка 24:43:0000000:29722 (Дог. ТП №20.2400.1535.25) | P_3660_КЭ | нд | 0.55073 | 0 | 0.066647 | 0 | 0.48409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10723 | 0 | 0.066647 | 0 | 0.040587 | 0.4435 | 0 | 0 | 0 | 0.4435 | нд | 0.47813 | 0 | 0.18969 | 0.24 | 0.04844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47027 | 0 | 0.18969 | 0.24 | 0.040587 | 0.0078536 | 0 | 0 | 0 | 0.0078536
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, L=2х240 м. от РУ 10 кВ яч. 3 ТП-6 (1 с.) и РУ 10 кВ яч. 6 ТП-6 (2 с.) до границы земельного участка заявителя. Монтаж двух ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «Комплекс Мира», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, юго-восточнее сквера им. А. Дубенского, кадастровый номер земельного участка: 24:50:0000000:420 (Дог. ТП № 20.2400.1962.21) | M_2530_КЭ | 0.60318 | 1.5589 | 0 | 0.36053 | 0 | 1.1984 | 0.37918 | 0 | 0.10782 | 0 | 0.27136 | 0.32121 | 0 | 0 | 0 | 0.32121 | 0.31166 | 0 | 0 | 0 | 0.31166 | 0.54686 | 0 | 0.25271 | 0 | 0.29415 | 0.056117 | 1.1984 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | 0.27136 | 0 | 0 | 0 | 0.27136 | 0.32121 | 0 | 0 | 0 | 0.32121 | 0.31166 | 0 | 0 | 0 | 0.31166 | 0.29415 | 0 | 0 | 0 | 0.29415
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.) с заменой трансформаторов тока в ячейке ф.42-6 резерв РУ 10 кВ ПС "Кожаны" №42 110/10 кВ (2 шт.). Заявитель: АО "Губернские аптеки", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7А (Дог. ТП № 20.2400.2606.24) | P_3524_КЭ | 0 | 0.0033333 | 0.0028959 | 0 | 0 | 0.00043742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031758 | 0.0028959 | 0 | 0 | 0.0002799 | 0.00015752 | 0 | 0 | 0 | 0.00015752 | 0 | 0.0033333 | 0.0028959 | 0 | 0 | 0.00043742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031758 | 0.0028959 | 0 | 0 | 0.0002799 | 0.00015752 | 0 | 0 | 0 | 0.00015752
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,037 км от проектируемой опоры ВЛ 10 кВ ф. 27-07 ПС 110 кВ «Солнечный» №139, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «КЛИН», Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:954 (Дог. ТП №20.2400.11998.24). | P_3613_КЭ | 0.89987 | 0.1469 | 0.13313 | 0 | 0 | 0.013775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10159 | 0.095577 | 0 | 0 | 0.0060095 | 0.045316 | 0.037551 | 0 | 0 | 0.0077654 | 0.74989 | 0.1469 | 0.13313 | 0 | 0 | 0.013775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10159 | 0.095577 | 0 | 0 | 0.0060095 | 0.045316 | 0.037551 | 0 | 0 | 0.0077654
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 7,6 км от резервной ячейки РУ 110 кВ ПС 220 кВ КИСК до вновь сооружаемой ПС 110 кВ, монтаж ПКУ 110 кВ - 2 шт. Заявитель: ООО ТК «Солнечный», Красноярский край, Емельяновский район (Дог. ТП №20.2400.12661.22). | N_3214_КЭ | 42.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,184 км от РУ 0,4кВ 2с. ТП 225 6/0,4 кВ ПС 220 кВ Левобережная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя 0,4кВ в РУ 0,4кВ 2с.ТП 255 6/0,4 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Араз", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Крупской, зд. 1 "Д" (Дог. ТП № 20.2400.3686.23) | O_3360_КЭ | 0.08331 | 0.08331 | 0 | 0.08331 | 0 | 0 | 0.08331 | 0 | 0.08331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,028 км от опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 7-46 ПС 110/10 кВ «Городская» №7, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, замена ТТ (2 шт.), ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО Лесная компания «Сибирь», Красноярский край, г. Лесосибирск, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010518 (Дог. ТП №20.2400.6130.24). | P_3617_КЭ | 1.4227 | 0.75474 | 0.091571 | 0 | 0.65485 | 0.0083163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023302 | 0.021248 | 0 | 0 | 0.0020538 | 0.73144 | 0.070322 | 0 | 0.65485 | 0.0062625 | 0 | 0.099887 | 0.091571 | 0 | 0 | 0.0083163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023302 | 0.021248 | 0 | 0 | 0.0020538 | 0.076585 | 0.070322 | 0 | 0 | 0.0062625
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=35 м. от яч. № 5 РУ-10 кВ ТП № 152 до границы земельного участка заявителя. Строительство КЛ-10 кВ, L=215 м. от яч. № 1 резерв РУ-10 кВ ТП № 1132 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «ГУРИАТИ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вейнбаума, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300259:468 ( Дог. ТП № 20.2400.2316.21). | M_2551_КЭ | 0 | 4.6748 | 0.14424 | 4.2869 | 0 | 0.24368 | 0.15754 | 0.14424 | 0 | 0 | 0.013303 | 0.0098421 | 0 | 0 | 0 | 0.0098421 | 0.0096869 | 0 | 0 | 0 | 0.0096869 | 4.4978 | 0 | 4.2869 | 0 | 0.21084 | 0 | 3.9603 | 0.14424 | 3.5724 | 0 | 0.24368 | 0.15754 | 0.14424 | 0 | 0 | 0.013303 | 0.0098421 | 0 | 0 | 0 | 0.0098421 | 0.0096869 | 0 | 0 | 0 | 0.0096869 | 3.7833 | 0 | 3.5724 | 0 | 0.21084
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: МАУ "Татышев-парк", г. Красноярск, о. Татышев, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400418:24 (Дог. ТП № 20.2400.9216.23) | O_3452_КЭ | 0.58493 | 0.58493 | 0 | 0.58493 | 0 | 0 | 0.57986 | 0 | 0.57986 | 0 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО СЗ "Уютный Дом 2014", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 19, стр. 12 (Дог. ТП № 20.2400.10923.23) | O_3461_КЭ | 0.1045 | 0.087321 | 0 | 0.079791 | 0 | 0.00753 | 0.081219 | 0 | 0.078008 | 0 | 0.0032116 | 0.0043184 | 0 | 0 | 0 | 0.0043184 | 0.0017837 | 0 | 0.0017837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02059 | 0.00753 | 0 | 0 | 0 | 0.00753 | 0.0032116 | 0 | 0 | 0 | 0.0032116 | 0.0043184 | 0 | 0 | 0 | 0.0043184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,0365 км от яч. № 15 РУ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ №139 «Солнечный» до ТП-156с (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,0595 км от яч. № 53 РУ 10 кВ 3 с.ш. ПС 110/10 кВ №139 «Солнечный» до ТП-156с (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО ТСК «Энергоальянс», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Соколовская, ул. Гриболевская, кадастровый номер земельного участка 224:50:0000000:350233 (Дог. ТП №20.2400.13096.24). | P_3634_КЭ | 0 | 0.029701 | 0.026748 | 0 | 0 | 0.0029525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028756 | 0.026748 | 0 | 0 | 0.0020074 | 0.00094507 | 0 | 0 | 0 | 0.00094507 | 0 | 0.029701 | 0.026748 | 0 | 0 | 0.0029525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028756 | 0.026748 | 0 | 0 | 0.0020074 | 0.00094507 | 0 | 0 | 0 | 0.00094507
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,644 кмЗаявитель ООО "Плодово-Ягодная станция" (станд.ст. Дог.№20.2400.2047.18 от 16.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:04:0301018:524 | M_884_КЭ | 8.075 | 0.2551 | 0 | 0 | 0 | 0.2551 | 0.063484 | 0 | 0 | 0 | 0.063484 | 0.073713 | 0 | 0 | 0 | 0.073713 | 0.07255 | 0 | 0 | 0 | 0.07255 | 0.045352 | 0 | 0 | 0 | 0.045352 | 12.3417 | 0.2551 | 0 | 0 | 0 | 0.2551 | 0.063484 | 0 | 0 | 0 | 0.063484 | 0.073713 | 0 | 0 | 0 | 0.073713 | 0.07255 | 0 | 0 | 0 | 0.07255 | 0.045352 | 0 | 0 | 0 | 0.045352
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО ТСК "Энергоальянс", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Взлетная, 7 «И» (Дог. ТП № 20.2400.11389.23) | O_3439_КЭ | 0.17113 | 0.16073 | 0 | 0.14184 | 0 | 0.018885 | 0.14552 | 0 | 0.13955 | 0 | 0.0059725 | 0.0076925 | 0 | 0 | 0 | 0.0076925 | 0.0075129 | 0 | 0.0022933 | 0 | 0.0052197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023641 | 0.018885 | 0 | 0 | 0 | 0.018885 | 0.0059725 | 0 | 0 | 0 | 0.0059725 | 0.0076925 | 0 | 0 | 0 | 0.0076925 | 0.0052197 | 0 | 0 | 0 | 0.0052197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,198 км от оп. №24-1 ВЛ 6 кВ ф.8-02 ПС 110/6 кВ №8 «Цемзавод» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «БОРУС», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:348597 (Дог. ТП №20.2400.13871.24). | P_3635_КЭ | 3.71 | 1.1647 | 0.19883 | 0 | 0.57714 | 0.38878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15927 | 0.14909 | 0 | 0 | 0.010176 | 1.0055 | 0.049734 | 0 | 0.57714 | 0.3786 | 3.0917 | 3.7735 | 0.19883 | 2.7049 | 0.48095 | 0.38878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15927 | 0.14909 | 0 | 0 | 0.010176 | 3.6142 | 0.049734 | 2.7049 | 0.48095 | 0.3786
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,125 от оп. 196/90А ВЛ 10 кВ ф. 94-6 ПС 110/10 «Частоостровская» №94, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «Автоспецбаза», Красноярский край, Емельяновский район, Частоостровский сельсовет, уч. № 69, кадастровый номер земельного участка 24:11:0320201:121 (Дог. ТП №20.2400.1932.25) | P_3654_КЭ | нд | 1.3807 | 0.045602 | 0.73542 | 0.4836 | 0.11605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035229 | 0.0032124 | 0 | 0 | 0.0003105 | 1.3771 | 0.042389 | 0.73542 | 0.4836 | 0.11574 | нд | 1.1775 | 0.045602 | 0.61285 | 0.403 | 0.11605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035229 | 0.0032124 | 0 | 0 | 0.0003105 | 1.174 | 0.042389 | 0.61285 | 0.403 | 0.11574
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,317 км от руб. № 18 РУ-0,4 кВ ТП-585, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), замена рубильника № 18 РУ 0,4 кВ ТП-585 номиналом 100 А на рубильник номиналом 630 А, монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо», Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400174:3617 (Дог. ТП №20.2400.2380.25) | P_3672_КЭ | нд | 0.23631 | 0.21009 | 0 | 0 | 0.026216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22879 | 0.21009 | 0 | 0 | 0.018696 | 0.0075192 | 0 | 0 | 0 | 0.0075192 | нд | 0.23631 | 0.21009 | 0 | 0 | 0.026216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22879 | 0.21009 | 0 | 0 | 0.018696 | 0.0075192 | 0 | 0 | 0 | 0.0075192
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км каждая от проектируемого КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.).Заявитель: ООО "Телевизорный", Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, от РП № 237 до пр-кт Котельникова, 8 "Б" (Дог. ТП № 20.2400.8387.23) | O_3391_КЭ_(нс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.) с заменой рубильников 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ руб.5 и руб.16 ТП-218 (2 шт.). Заявитель: АО "Губернские аптеки", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7А (Дог. ТП № 20.2400.8522.23) | O_3450_КЭ | 0.21912 | 0.37284 | 0 | 0.18491 | 0 | 0.18793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37284 | 0 | 0.18491 | 0 | 0.18793 | 0.1826 | 0.3474 | 0 | 0.31213 | 0 | 0.035268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3474 | 0 | 0.31213 | 0 | 0.035268
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ф. 188-07 Резерв и ф. 188-06 резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Озерная № 188 протяженностью 0,028 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель:ООО "Сиб-РСМК", Красноярский край, Емельяновский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.12108.23) | O_3463_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 2 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 1 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 13 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 2 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,110 км от руб № 4 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 3 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,110 км от руб № 15 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 4 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 6 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 5 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,106 км от руб № 17 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 6 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,077 км от руб № 8 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 7 (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,077 км от руб № 19 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 8 (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,209 км от руб № 12 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 9 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,209 км от руб № 21 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 10 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,227 км от руб № 10 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (1 с.ш.), до ВРУ точки 11 (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,227 км от руб № 22 РУ-0,4 кВ ТП-1095 (2 с.ш.), до ВРУ точки 12 (1 шт.). Заявитель: ООО «Специализированный застройщик «СБ ЛИДЕР», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600026:5957 (Дог. ТП №20.2400.3633.25) | P_3675_КЭ | нд | 1.0147 | 0.28726 | 0 | 0 | 0.72743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27385 | 0.24971 | 0 | 0 | 0.024136 | 0.74084 | 0.037551 | 0 | 0 | 0.70329 | нд | 5.1678 | 0.28726 | 4.1531 | 0 | 0.72743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27385 | 0.24971 | 0 | 0 | 0.024136 | 4.894 | 0.037551 | 4.1531 | 0 | 0.70329
4.1.1.3 | Строительство одной КЛ 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 2 сек. ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Радиотехническая до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,3 км, строительство одной КЛ 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 1 сек. ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Телевизорная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,3 км, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3472_КЭ_(нс) | 73.3781 | 10.1741 | 7.2303 | 0 | 0 | 2.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8393 | 7.2303 | 0 | 0 | 0.60904 | 0.36816 | 0 | 0 | 0 | 0.36816 | 1.9666 | 0 | 0 | 0 | 1.9666 | 61.1484 | 26.262 | 5.7697 | 17.2418 | 0 | 3.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6343 | 6.0252 | 0 | 0 | 0.60904 | 0.36816 | 0 | 0 | 0 | 0.36816 | 19.2596 | -0.25558 | 17.2418 | 0 | 2.2733
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 31, № 34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская до вводной ячейки РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Советская» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Советская» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 2 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3508_КЭ | 219.4411 | 173.253 | 0 | 156.4741 | 0 | 16.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.575 | 0 | 148.6504 | 0 | 9.9246 | 14.6779 | 0 | 7.8237 | 0 | 6.8542 | 182.8676 | 147.1739 | 0 | 130.3951 | 0 | 16.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3197 | 0 | 130.3951 | 0 | 9.9246 | 6.8542 | 0 | 0 | 0 | 6.8542
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=78 м. от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 121-21 до объекта заявителя с установкой линейного разъединителя на отпаечной опоре. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Ситалл», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина, в границах кадастрового квартала 24:50:0100470 (Дог. ТП № 20.2400.7494.19). | M_2647_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур ПС «Ужур» №8 220/110/10 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,1 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур ПС «Ужур» №8 220/110/10 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО Агрофирма "Учумская", Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Городское поселение город Ужур, город Ужур, кадастровый номер земельного участка 24:39:0101001:379 (Дог. ТП № 20.2400.3727.24) | P_3535_КЭ | нд | 1.3718 | 0.063289 | 0.20176 | 0.57714 | 0.52959 | 0.03421 | 0 | 0 | 0 | 0.03421 | 0.64887 | 0.063289 | 0 | 0.57714 | 0.0084414 | 0.29057 | 0 | 0.20176 | 0 | 0.088802 | 0.39814 | 0 | 0 | 0 | 0.39814 | нд | 1.2157 | 0.095092 | 0.50131 | 0.48095 | 0.13833 | 0.03421 | 0.031803 | 0 | 0 | 0.0024069 | 0.07173 | 0.063289 | 0 | 0 | 0.0084414 | 1.0711 | 0 | 0.50131 | 0.48095 | 0.088802 | 0.038683 | 0 | 0 | 0 | 0.038683
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2х1000 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая ПС 110 кВ Минусинская-городская ориентировочной протяженностью 0,03 км и ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская ориентировочной протяженностью 1,658 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 2х0,025 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова 25г, 25и, 25д, кадастровые номера земельных участков 24:25:1901001:4235, 24:25:1901001:4238, 24:25:1901001:4237 (Дог. ТП № 20.2400.11480.23) | P_3546_КЭ | нд | 17.4097 | 0.11816 | 13.3686 | 0 | 3.9229 | 0.052628 | 0 | 0.047757 | 0 | 0.0048707 | 2.3069 | 0.099099 | 2.1912 | 0 | 0.016628 | 10.2142 | 0.019056 | 9.1728 | 0 | 1.0224 | 4.8359 | 0 | 1.9569 | 0 | 2.879 | нд | 17.2577 | 0.11816 | 12.9499 | 0 | 4.1897 | 0.055944 | 0 | 0.051074 | 0 | 0.0048707 | 0.1621 | 0.099099 | 0.046375 | 0 | 0.016628 | 9.7261 | 0.019056 | 8.7516 | 0 | 0.95549 | 7.3136 | 0 | 4.1009 | 0 | 3.2127
4.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ (1 шт.), строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ яч.31 и яч.28 ПС 220 кВ КИСК до нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км каждая, строительство двух ВЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 4,453 км каждая до ЗУ заявителя, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км каждая до ЗУ заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Строительство КЛ 10 кВ (ф.144-31) марки 3хАПвП-(1х300)мм2, протяженностью 0,200 км, строительство КЛ 10 кВ (ф.144-28) марки 3хАПвПГ-(1х300)мм2,протяженностью 0,160 км, установка выключателя нагрузки в яч.28 РУ 10 кВ 2с. ПС 220 кВ КИСК № 144. Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ", Участок находится примерно в 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:98 (Дог. ТП № 20.2400.6194.24) | P_3550_КЭ | 113.8165 | 144.4545 | 1.2152 | 82.3653 | 48.3881 | 12.4859 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 1.3003 | 0.30434 | 0.18827 | 0 | 0 | 0.11607 | 0.19917 | 0.10268 | 0 | 0 | 0.096483 | 142.6507 | 0.92426 | 82.3653 | 48.3881 | 10.973 | 94.8471 | 123.0478 | 2.2286 | 69.0563 | 40.3235 | 11.4395 | 1.2673 | 1.0134 | 0 | 0 | 0.25389 | 0.30434 | 0.18827 | 0 | 0 | 0.11607 | 0.20867 | 0.10268 | 0 | 0 | 0.10598 | 121.2675 | 0.92426 | 69.0563 | 40.3235 | 10.9635
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.36-15 с.Дубенское, д.В.Ключи яч.15 ПС 35 кВ Сибирь до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,01 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ЗАО "Сибирь-1", Красноярский край, Шушенский район, территория Синеборского сельсовета, вблизи п.Синеборск, кадастровый номер земельного участка 24:42:0201002:744 (Дог. ТП № 20.2400.10477.23) | P_3516_КЭ | нд | 1.171 | 0.017444 | 0.16964 | 0.57714 | 0.40675 | 0.042007 | 0 | 0 | 0 | 0.042007 | 0.61271 | 0 | 0.012283 | 0.57714 | 0.023286 | 0.0043082 | 0 | 0 | 0 | 0.0043082 | 0.51195 | 0.017444 | 0.15736 | 0 | 0.33715 | нд | 1.1153 | 0.057143 | 0.38065 | 0.48095 | 0.19657 | 0.042007 | 0.039699 | 0 | 0 | 0.0023072 | 0.035628 | 0 | 0.012342 | 0 | 0.023286 | 0.0043082 | 0 | 0 | 0 | 0.0043082 | 1.0334 | 0.017444 | 0.36831 | 0.48095 | 0.16667
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Назарько Л.Н., Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Российская, 134, кадастровый номер земельного участка 24:57:0000005:102 (Дог. ТП №20.2400.11240.24). | P_3610_КЭ | нд | 0.53857 | 0 | 0.013538 | 0.49597 | 0.02906 | 0.053247 | 0 | 0.013538 | 0 | 0.03971 | 0.49597 | 0 | 0 | 0.49597 | 0 | -0.010649 | 0 | 0 | 0 | -0.010649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45768 | 0 | 0.014969 | 0.403 | 0.03971 | 0.45768 | 0 | 0.014969 | 0.403 | 0.03971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,042 от проектируемой опоры ф. 59-1 ПС 35 кВ «Таловка», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Чимов Ю.В., Красноярский край, Большемуртинский район, с. Таловка, ул. Дачная, д. 5В, кадастровый номер земельного участка 24:08:3301004:780 (Дог. ТП №20.2400.11672.24). | P_3614_КЭ | 2.6812 | 2.7203 | 0.027933 | 1.7015 | 0.025076 | 0.96575 | 0.074304 | 0 | 0 | 0 | 0.074304 | 0.01377 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0.0051588 | 0.9481 | 0.019322 | 0.1018 | 0.025076 | 0.8019 | 1.6841 | 0 | 1.5997 | 0 | 0.084387 | 2.2343 | 2.6057 | 0.098156 | 2.2822 | 0 | 0.22531 | 0.074304 | 0.070223 | 0 | 0 | 0.0040812 | 0.01377 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0.0051588 | 2.3659 | 0.019322 | 2.2149 | 0 | 0.13168 | 0.15169 | 0 | 0.0673 | 0 | 0.084387
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ яч.13 Резерв РП-73 КЛ 6кВ ф.1-35 от ПС-1 до РП-73 ПС 220 кВ Левобережная № 1 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,42 км, строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ яч.4 Резерв РП-231 6кВ КЛ 6 кВ яч.4 ПС №1 Левобережная - РП 231 ПС 220 кВ Левобережная № 1 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,371 км, доукомплектация яч. 13 резерв РП-73 (1 шт.). Заявитель: ООО СЗ Альфа, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вильского, 7, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100217:19 (Дог. ТП № 20.2400.247.24) | P_3553_КЭ | 0 | 10.4891 | 0.091068 | 9.4764 | 0 | 0.92164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09987 | 0.091068 | 0 | 0 | 0.0088024 | 10.3893 | 0 | 9.4764 | 0 | 0.91284 | 0 | 8.9097 | 0.091068 | 7.897 | 0 | 0.92164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09987 | 0.091068 | 0 | 0 | 0.0088024 | 8.8099 | 0 | 7.897 | 0 | 0.91284
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км от ВЛ 10 кВ ф.34-6 ПС 110/10 кВ «Миндерла», протяженность 0,012 км, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "ЕнисейАгроСоюз", Красноярский край, Сухобузимский район, кадастровый номер земельного участка 24:35:0040102:428 (Дог. ТП № 20.2400.5664.24). | P_3570_КЭ | 0.7681 | 0.92036 | 0.039699 | 0.07485 | 0.57714 | 0.22867 | 0.042007 | 0.039699 | 0 | 0 | 0.0023072 | 0.0025099 | 0 | 0 | 0 | 0.0025099 | 0.0024703 | 0 | 0 | 0 | 0.0024703 | 0.87337 | 0 | 0.07485 | 0.57714 | 0.22138 | 0.64008 | 0.79626 | 0.039699 | 0.21439 | 0.48095 | 0.061224 | 0.042007 | 0.039699 | 0 | 0 | 0.0023072 | 0.0025099 | 0 | 0 | 0 | 0.0025099 | 0.0024703 | 0 | 0 | 0 | 0.0024704 | 0.74928 | 0 | 0.21439 | 0.48095 | 0.053936
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от оп №3.4.1 ВЛ 10 кВ ф. 59-01 ПС 35 кВ «Тумаково», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Лапо Инна Владимировна, Красноярский край, Ирбейский район, с. Тумаково, ул. Новая д. 12, кадастровый номер земельного участка 24:16:3801003:99 (Дог. ТП №20.2400.4155.24). | P_3636_КЭ | 0.83977 | 1.0352 | 0.063917 | 0.12673 | 0.57714 | 0.26744 | 0.001629 | 0 | 0 | 0 | 0.001629 | 0.64608 | 0.044862 | 0 | 0.57714 | 0.024075 | 0.16525 | 0.019056 | 0.083594 | 0 | 0.062596 | 0.22228 | 0 | 0.043138 | 0 | 0.17914 | 0.6998 | 0.9149 | 0.065457 | 0.24746 | 0.48095 | 0.12103 | 0.001629 | 0.0015395 | 0 | 0 | 8.947e-05 | 0.068937 | 0.044862 | 0 | 0 | 0.024075 | 0.76692 | 0.019056 | 0.20432 | 0.48095 | 0.062596 | 0.077406 | 0 | 0.043138 | 0 | 0.034267
4.1.1.3 | Строительство 2-ух КЛ-6 кВ от яч. № 6 резерв РУ-6 кВ ТП-386, L= 535 м и от оп. № 5 ВЛ-6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24), L= 136 м. до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 26 «Д». (Дог. ТП № 20.2400.2607.21) | N_2607_КЭ | 0.1797 | 0.1797 | 0 | 0.1797 | 0 | 0 | 0.026259 | 0 | 0.026259 | 0 | 0 | 0.15344 | 0 | 0.15344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,05 км от РУ-0,4 кВ РП 145, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ВА 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ РП-145 (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 3 (Дог. ТП №20.2400.962.25) | P_3676_КЭ | нд | 0.12131 | 0.10858 | 0 | 0 | 0.012732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075835 | 0.0069151 | 0 | 0 | 0.00066839 | 0.11373 | 0.10166 | 0 | 0 | 0.012064 | нд | 0.12131 | 0.10858 | 0 | 0 | 0.012732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075835 | 0.0069151 | 0 | 0 | 0.00066839 | 0.11373 | 0.10166 | 0 | 0 | 0.012064
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,017 км от руб № 6 РУ-0,4 кВ ТП-723 ОУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,017 км от руб № 14 РУ-0,4 кВ ТП-723 ОУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), реконструкция ТП-723 ОУ (1 шт.) замена трансформатора 2Т - 400 кВА на трансформаторы 630 кВА (1 шт.), замена рубильника № 14 РУ 0,4 кВ ТП-723 ОУ номиналом 250 А на рубильник номиналом 630 А, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 70а, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100331:5 (Дог. ТП №20.2400.2369.25) | P_3671_КЭ | нд | 0.087539 | 0.078283 | 0 | 0 | 0.0092553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020486 | 0.019056 | 0 | 0 | 0.0014301 | 0.067053 | 0.059228 | 0 | 0 | 0.0078252 | нд | 0.087539 | 0.078283 | 0 | 0 | 0.0092553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020486 | 0.019056 | 0 | 0 | 0.0014301 | 0.067053 | 0.059228 | 0 | 0 | 0.0078252
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,9 км от проектируемой ячейки РП 10 кВ 1 с.ш., до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,9 км от проектируемой ячейки РП 10 кВ 2 с.ш., до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство РП 10 кВ (1 шт.), врезка КЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км в КЛ 10 кВ ГПП8 ф. 3-12 – ПС-139 яч. 05 до 1 с.ш. проетируемой РП 10 кВ (1 шт.), врезка КЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км в КЛ 10 кВ ГПП8 ф. 4-14 – ПС-139 яч. 47 до 2 с.ш. проетируемой РП 10 кВ (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Попов Василий Деевич, Красноярский край, г. Красноярск, Емельяновский район, Солонцовский с/с, 8-й км автодороги Красноярск-Енисейск (правая сторона), уч. №9, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:897 (Дог. ТП №20.2400.2954.25). | Q_3695_КЭ | нд | 42.5049 | 0.42797 | 36.0293 | 0 | 6.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47803 | 0.42797 | 0 | 0 | 0.050055 | 42.0269 | 0 | 36.0293 | 0 | 5.9976 | нд | 60.1966 | 0.42797 | 53.721 | 0 | 6.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47803 | 0.42797 | 0 | 0 | 0.050055 | 59.7186 | 0 | 53.721 | 0 | 5.9976
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Тамирова Амила Алы Кызы, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 4:50:0400051:3908 (Дог. ТП № 20.2400.13525.24). | P_3643_КЭ | нд | 0.0061434 | 0 | 0.0045043 | 0 | 0.0016391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061434 | 0 | 0.0045043 | 0 | 0.0016391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0061434 | 0 | 0.0045043 | 0 | 0.0016391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061434 | 0 | 0.0045043 | 0 | 0.0016391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 6 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «Электрические сети Сибири», Красноярский край, г. Красноярск, 26 Бакинских Комиссаров, д. 5Г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500111:877 (Дог. ТП №20.2400.11618.24). | P_3612_КЭ | 0.50862 | 0.26107 | 0 | 0.24938 | 0 | 0.011689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2486 | 0 | 0.23691 | 0 | 0.011689 | 0.012469 | 0 | 0.012469 | 0 | 0 | 0.42385 | 0.21951 | 0 | 0.20782 | 0 | 0.011689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21951 | 0 | 0.20782 | 0 | 0.011689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,037 км от ВЛ 10кВ ф.75-6 ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция линейной ячейки/фидера яч.6 присоединения ф.75-6 РУ 10 кВ ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ в части замены трансформаторов тока на трансформаторы тока с большим номинальным током первичной обмотки, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93", Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул. Лесная (Дог. ТП № 20.2400.13860.22) | O_3233_КЭ | 0.043807 | 0.005942 | 0 | 0.005942 | 0 | 0 | 0.005942 | 0 | 0.005942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Городилов Валерий Васильевич, Красноярский край, д. Малая Тумна, кадастровый номер земельного участка 24:03:1000004:223 (Дог. ТП №20.2400.40.25) | P_3657_КЭ | нд | 0.61008 | 0 | 0.012652 | 0.57714 | 0.020285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024055 | 0 | 0.004646 | 0 | 0.019409 | 0.58602 | 0 | 0.0080056 | 0.57714 | 0.00087631 | нд | 0.51529 | 0 | 0.014057 | 0.48095 | 0.020285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50641 | 0 | 0.0060511 | 0.48095 | 0.019409 | 0.0088819 | 0 | 0.0080056 | 0 | 0.00087631
4.1.1.3 | Строительство ТП 6 кВ (2 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,006 км от ВЛ 6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24) ПС №7 «Медпрепараты» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,279 км от ТП 395 ОУ ПС № 30 «Белые росы» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", г. Красноярск, ул. Графитная (Дог. ТП № 20.2400.12848.22) | O_3236_КЭ | 0.40118 | 0.40118 | 0 | 0.36518 | 0 | 0.036 | 0.40118 | 0 | 0.36518 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,042 км от ячеейк 0,4 кВ руб. №7 резерв и руб. №16 ТП-155 ПС №4 "Городская" 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в части замены коммутационных аппаратов в ячейках 0,4 кВ руб. 7 резерв и руб. 16 ТП-155, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (Дог. ТП № 20.2400.14003.22) | O_3256_КЭ | 1.7673 | 0.54489 | 0 | 0.49722 | 0 | 0.047667 | 0.0046501 | 0 | 0 | 0 | 0.0046501 | 0.0053994 | 0 | 0 | 0 | 0.0053994 | 0.50098 | 0 | 0.47236 | 0 | 0.02862 | 0.033858 | 0 | 0.024861 | 0 | 0.0089969 | 1.4585 | 0.46202 | 0 | 0.41435 | 0 | 0.047667 | 0.0046501 | 0 | 0 | 0 | 0.0046501 | 0.0053994 | 0 | 0 | 0 | 0.0053994 | 0.44297 | 0 | 0.41435 | 0 | 0.02862 | 0.0089969 | 0 | 0 | 0 | 0.0089969
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,188 от опоры №36 ВЛ-10 кВ ф.3-13 ПС 110/10 кВ «Тагарская», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Елисеева Ольга Александровна, Красноярский край, Минусинский район, в/г №10, в/ч 48527, кадастровый номер земельного участка 24:25:0801002:4622 (Дог. ТП №20.2400.5625.25). | Q_4064_КЭ | нд | 0.0052822 | 0 | 0.0045615 | 0 | 0.00072068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048277 | 0 | 0.0045615 | 0 | 0.00026624 | 0.00045444 | 0 | 0 | 0 | 0.00045444 | нд | 0.0052477 | 0 | 0.0047335 | 0 | 0.00051422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049998 | 0 | 0.0047335 | 0 | 0.00026624 | 0.00024798 | 0 | 0 | 0 | 0.00024798
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,16 км от оп. №13 ф. 71-11 ПС 110/10 кВ «Весна» № 71, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Думикян Э.А., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 57, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300115:53 (Дог. ТП №20.2400.11114.24). | P_3615_КЭ | 2.6353 | 0.90596 | 0.068984 | 0.10078 | 0.57714 | 0.15905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072864 | 0.068984 | 0 | 0 | 0.0038802 | 0.83309 | 0 | 0.10078 | 0.57714 | 0.15517 | 2.1961 | 1.7101 | 0.068984 | 1.0012 | 0.48095 | 0.15905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072864 | 0.068984 | 0 | 0 | 0.0038802 | 1.6373 | 0 | 1.0012 | 0.48095 | 0.15517
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 3,166 км и КЛ 10 кВ протяженностью 3,046 км от ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1 от ПС 110 кВ №185 Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "Научно-производственная компания "Катрен"", Красноярский край, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, квартал Площадка Западная, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:3107 (Дог. ТП № 20.2400.12157.22) | O_3270_КЭ | 0.083031 | 0.083031 | 0 | 0.083031 | 0 | 0 | 0.083031 | 0 | 0.083031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=35 м. от оп. № 62 ВЛ-10 кВ ф. 8-04 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Гартлиб Анастасия Михайловна, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, 180 м. на северо-запад от д. 152 по ул. Октябрьская, кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:156 (Дог. ТП № 20.2400.4043.21) | M_2640_КЭ | нд | 0.0083591 | 0 | 0 | 0 | 0.0083591 | 0.0047514 | 0 | 0 | 0 | 0.0047514 | 0.0036077 | 0 | 0 | 0 | 0.0036077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0083591 | 0 | 0 | 0 | 0.0083591 | 0.0047514 | 0 | 0 | 0 | 0.0047514 | 0.0036077 | 0 | 0 | 0 | 0.0036077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ф. 12-03-10 ПС 110/10 кВ Верхнепашино №12 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 2,837 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ФБУ "Администрация "Енисейречтранс", Красноярский край, р-н Енисейский, с. Верхнепашино, ул. Свердлова, дом 1а, кадастровый номер земельного участка 24:12:0380116:2 (Дог. ТП № 20.2400.11687.23) | P_3541_КЭ | 16.3907 | 17.0772 | 0.14872 | 15.0784 | 0 | 1.85 | 0.16516 | 0.1294 | 0 | 0 | 0.035763 | 15.3793 | 0 | 14.128 | 0 | 1.2513 | 0.86921 | 0.019322 | 0.2869 | 0 | 0.56299 | 0.66349 | 0 | 0.66349 | 0 | 0 | 13.6589 | 14.8655 | 0.14872 | 12.8668 | 0 | 1.85 | 0.16516 | 0.1294 | 0 | 0 | 0.035763 | 14.1181 | 0 | 12.8668 | 0 | 1.2513 | 0.58231 | 0.019322 | 0 | 0 | 0.56299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.45-02 с.Новокурск ПС 110 кВ Новоалтатка до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,01 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО"Алтатское", Красноярский край, Шарыповский муниципальный район, Сельское поселение Новоалтатский сельсовет, с. Новоалтатка, ул. Советская, зд.48Г (Дог. ТП № 20.2400.2552.24) | P_3528_КЭ | нд | 0.62859 | 0 | 0.62859 | 0 | 0 | 0.62859 | 0 | 0.62859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.23-15 ПС 110 кВ Береш до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,093 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.23-15 ПС 110 кВ Береш (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ТРЭНЭКС", Красноярский край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, кадастровый номер земельного участка 24:41:7204001:137 (Дог. ТП № 20.2400.920.24) | P_3488_КЭ | нд | 0.65968 | 0 | 0.65968 | 0 | 0 | 0.65968 | 0 | 0.65968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 57-2 с. Б-Мурта ПС 110/35/10 кВ Большая Мурта (№57) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,37 км, строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ протяженностью 0,025 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, кадастровый номер земельного участка 24:08:1802004:395 (Дог. ТП № 20.2400.11105.23) | P_3517_КЭ | нд | 4.1079 | 0.022158 | 3.8339 | 0 | 0.25185 | 0.026061 | 0.018455 | 0 | 0 | 0.0076067 | 2.2896 | 0.0037029 | 2.268 | 0 | 0.017872 | 0.0082394 | 0 | 0 | 0 | 0.0082394 | 1.784 | 0 | 1.5658 | 0 | 0.21813 | нд | 3.4673 | 0.022158 | 3.1933 | 0 | 0.25185 | 0.035561 | 0.018455 | 0 | 0 | 0.017107 | 0.012075 | 0.0037029 | 0 | 0 | 0.0083724 | 0.0082394 | 0 | 0 | 0 | 0.0082394 | 3.4114 | 0 | 3.1933 | 0 | 0.21813
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Русский Разгуляйка", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 175, стр. 9, 10, 12 (Дог. ТП № 20.2400.836.24) | P_3520_КЭ | нд | 0.48867 | 0 | 0.0050664 | 0.4836 | 0 | 0.48867 | 0 | 0.0050664 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "ОКБ АРТ", Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400049:135 (Дог. ТП № 20.2400.2201.24) | P_3525_КЭ | нд | 0.48467 | 0 | 0.48467 | 0 | 0 | 0.48467 | 0 | 0.48467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Дбар Н.Г., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400302:250 (Дог. ТП № 20.2400.7722.24) | P_3560_КЭ | нд | 0.4879 | 0 | 0.0042979 | 0.4836 | 0 | 0.4879 | 0 | 0.0042979 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.8-14 г.Ужур ПС «Ужур» №8 220/110/10 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,135 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Энергоресурсы-Сибирь", Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, 1А (Дог. ТП № 20.2400.8524.24) | P_3566_КЭ | нд | 0.96638 | 0 | 0.96638 | 0 | 0 | 0.96638 | 0 | 0.96638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 37, № 37 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 3 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 33-3-9, № 33-4-10 КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Молодежная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,2 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). | O_3507_КЭ | 150.2752 | 125.7489 | 0 | 103.4191 | 0 | 22.3299 | 19.5608 | 0 | 15.8643 | 0 | 3.6965 | 79.1084 | 0 | 71.6017 | 0 | 7.5067 | 6.5345 | 0 | 0 | 0 | 6.5345 | 20.5452 | 0 | 15.9531 | 0 | 4.5921 | 123.6089 | 107.2603 | 0 | 84.9304 | 0 | 22.3299 | 48.3427 | 0 | 44.6461 | 0 | 3.6965 | 39.5911 | 0 | 32.0844 | 0 | 7.5067 | 6.5345 | 0 | 0 | 0 | 6.5345 | 12.792 | 0 | 8.1999 | 0 | 4.5921
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,08 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. 10-31 ПС 110/10 кВ № 10 «Красный Яр», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-428 1 с.ш. (1 шт.), замена АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-428 2 с.ш. (1 шт.), Монтаж доп. ячейки на 2 с. ш. РУ 10 кВ ТП-428 (1 шт.), Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,06 км от 1 с.ш. ТП-428, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МАОУДОД "СДЮСШОР "Красный Яр", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 57, стр. 1,2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200021:19 (Дог. ТП № 20.2400.7007.24). | P_3569_КЭ | 0.41404 | 0.386 | 0.096499 | 0.085622 | 0 | 0.20388 | 0.080627 | 0 | 0 | 0 | 0.080627 | 0.19918 | 0.096499 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.10619 | 0 | 0.085622 | 0 | 0.02057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27368 | 0.30038 | 0.096499 | 0 | 0 | 0.20388 | 0.080627 | 0 | 0 | 0 | 0.080627 | 0.21975 | 0.096499 | 0 | 0 | 0.12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,13 км от опоры № 39/9 ВЛ 10 кВ ф.10-28 от ТП 411 до РУ 10 кВ ТП 309 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «Губернские аптеки», Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, зд. 7, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:157993 (Дог. ТП №20.2400.5324.25). | Q_4061_КЭ | нд | 0.097086 | 0.086126 | 0.001512 | 0 | 0.0094478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09097 | 0.086126 | 0 | 0 | 0.0048443 | 0.0061154 | 0 | 0.001512 | 0 | 0.0046034 | нд | 0.096834 | 0.086126 | 0 | 0 | 0.010708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09097 | 0.086126 | 0 | 0 | 0.0048444 | 0.0058635 | 0 | 0 | 0 | 0.0058634
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,044 км от РУ-0,4 кВ ТП-51-1-4, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ВА 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-51-1-4 (1 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,134 от опоры № 30 ВЛ 6 кВ ф. 62-7 Атаманово ПС 35 кВ «Таёжная», до проектируемой ТП (1 шт.), строительство ТП 6/0,4 кВ 250 кВА (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,044 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Cухобузимский район, с. Атаманово, ул. Профсоюзов, кадастровый номер земельного участка 24:35:0000000:4686 (Дог. ТП №20.2400.2754.25). | Q_4070_КЭ | нд | 0.10602 | 0.098507 | 0 | 0 | 0.0075162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010635 | 0.010069 | 0 | 0 | 0.00056637 | 0.095387 | 0.088438 | 0 | 0 | 0.0069498 | нд | 0.10602 | 0.098507 | 0 | 0 | 0.0075162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010635 | 0.010069 | 0 | 0 | 0.00056637 | 0.095387 | 0.088438 | 0 | 0 | 0.0069498
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (11 шт.) протяженностью 0,02 км каждая от РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (1с) КЛ 10 кВ ПС 181 от яч.38-РП 205 яч.11 ПС 110 кВ Весна-2 и РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (2с) КЛ 10 кВ ПС 49 яч. 67 – РП 205 яч. 10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматических выключателей 0,4кВ (11 шт.) в РУ 0,4 кВ ТП 9148 10/0,4 кВ с номинальным током не менее 250 А, монтаж ПКУ (11 шт.). Заявитель: МКУ города Красноярска "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, микрорайон «Метростроитель», кадастровый номер земельного участка 24:50:0400052:6192 (Дог. ТП № 20.2400.8262.23). | O_3410_КЭ | 1.0517 | 1.0517 | 0 | 1.0517 | 0 | 0 | 1.0517 | 0 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,23 км от оп. 33/4 ВЛ 10 кВ ф. 139-10 ПС 110/10 кВ «Солнечный» №139 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Атлантис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400399:3177 (Дог. ТП №20.2400.3034.25) | P_3670_КЭ | нд | 0.83332 | 0.23359 | 0.001512 | 0.57714 | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11803 | 0.11174 | 0 | 0 | 0.0062852 | 0.7153 | 0.12185 | 0.001512 | 0.57714 | 0.014794 | нд | 0.25593 | 0.23359 | 0 | 0 | 0.022339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11803 | 0.11174 | 0 | 0 | 0.0062851 | 0.1379 | 0.12185 | 0 | 0 | 0.016054
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,089 км ВЛ 10 кВ ф.8-04 ПС «Тасеево» №8 110/35/10кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Вектор плюс", Красноярский край, р-н Тасеевский, с. Тасеево, ул. Октябрьская, 154а. Кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:2 (Дог. ТП № 220.2400.10020.23 ). | O_3417_КЭ | 0.21486 | 0.21486 | 0 | 0.21486 | 0 | 0 | 0.21486 | 0 | 0.21486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,002 км от ВЛ 10 кВ ф.7-03, ф.7-08 ПС 110 кВ «Степная», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ЗАО "Назаровское", Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Новая, д. 2 "В", кадастровый номер земельного участка 24:27:5301012:144 (Дог. ТП №20.2400.7109.24) | P_3573_КЭ | 1.3385 | 0.23848 | 0 | 0.20518 | 0 | 0.033304 | 0.10766 | 0 | 0.10766 | 0 | 0 | 0.027807 | 0 | 0.012048 | 0 | 0.015758 | 0.024705 | 0 | 0.011387 | 0 | 0.013318 | 0.078314 | 0 | 0.074086 | 0 | 0.0042278 | 1.0237 | 0.12563 | 0 | 0.047178 | 0.037996 | 0.040453 | 0.0071483 | 0 | 0 | 0 | 0.0071483 | 0.089545 | 0 | 0.035791 | 0.037996 | 0.015758 | 0.024705 | 0 | 0.011387 | 0 | 0.013318 | 0.0042278 | 0 | 0 | 0 | 0.0042278
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2х400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 4,7 км, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 1,4 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "Управление Капитального Строительства", Красноярский край, п. Емельяново, ул. Новая, 13А, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010105:7652 (Дог. ТП №20.2400.1141.24). | P_3574_КЭ | 51.5283 | 57.5738 | 0.24253 | 20.0587 | 26.2 | 11.0725 | 1.6903 | 0.020461 | 0 | 0 | 1.6699 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 1.9378 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 2.2683 | 51.6773 | 0.22207 | 20.0587 | 26.2 | 5.1966 | 54.4979 | 50.3691 | 0.24253 | 17.2208 | 21.8333 | 11.0725 | 1.6903 | 0.020461 | 0 | 0 | 1.6699 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 1.9378 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 2.2683 | 44.4727 | 0.22207 | 17.2208 | 21.8333 | 5.1966
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км от ВЛ 10 кВ ф. 46-15 ПС 35 кВ «Большой Хабык», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Администрация Идринского района Красноярского края, Красноярский край, Идринский район, кадастровый номер земельного участка 24:14:1602001:345 (Дог. ТП №20.2400.6846.24) | P_3591_КЭ | 0.71385 | 0.70767 | 0 | 0.67395 | 0 | 0.033719 | 0.69998 | 0 | 0.67395 | 0 | 0.026028 | 0.0076908 | 0 | 0 | 0 | 0.0076908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055922 | 0.060929 | 0 | 0.02721 | 0 | 0.033719 | 0.053238 | 0 | 0.02721 | 0 | 0.026028 | 0.0076908 | 0 | 0 | 0 | 0.0076908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,019 км от ВЛ 10 кВ ф. 20-03 ПС 110 кВ «Высокогорская», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация», Красноярский край, Енисейский район д. Рудиковка, кадастровый номер земельного участка 24:12:0400301:00 (Дог. ТП №20.2400.8869.24) | P_3585_КЭ | 0.90988 | 0.44461 | 0 | 0.38085 | 0 | 0.06376 | 0.40015 | 0 | 0.38085 | 0 | 0.019298 | 0.022408 | 0 | 0 | 0 | 0.022408 | 0.022054 | 0 | 0 | 0 | 0.022054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44085 | 0.06376 | 0 | 0 | 0 | 0.06376 | 0.019298 | 0 | 0 | 0 | 0.019298 | 0.022408 | 0 | 0 | 0 | 0.022408 | 0.022054 | 0 | 0 | 0 | 0.022054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 210 м. от ТП-5015 до участка заявителя ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс". Советский район, ул. Молокова. К.н. земельного участка:24:50:04 00 417:116.(№20.2400.7766.15) | O_505_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.739e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.739e-05 | -3.739e-05 | 0 | 0 | 0 | -3.739e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.739e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.739e-05 | -3.739e-05 | 0 | 0 | 0 | -3.739e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015опоры №69 ВЛ 10 кВ ф. 49-12 ПС 110/10 кВ «Юбилейная» №49, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,04 от опоры №18 ВЛ 10 кВ ф. 24-08 ПС 35/10 кВ «Промбаза» №24, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Дьяченко Антон Сергеевич, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400214:569 (Дог. ТП №20.2400.1592.25) | P_3656_КЭ | нд | 0.030413 | 0.025986 | 0.001512 | 0 | 0.0029146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027448 | 0.025986 | 0 | 0 | 0.0014617 | 0.0029649 | 0 | 0.001512 | 0 | 0.0014529 | нд | 0.030161 | 0.025986 | 0 | 0 | 0.0041746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027448 | 0.025986 | 0 | 0 | 0.0014617 | 0.0027129 | 0 | 0 | 0 | 0.0027129
4.1.1.3 | Строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,235 км от руб. 6,7,10,11 резерв ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в ячейках руб. 6,7,10,11 РУ 0,4 кВ ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная в части замены автоматических выключателей (4 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая - ул. Водопьянова, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400067:5935 (Дог. ТП №20.2400.4802.23) | O_3340_КЭ | 0.81407 | 0.65109 | 0.009481 | 0.33017 | 0 | 0.31143 | 0.32598 | 0.009481 | 0 | 0 | 0.3165 | 0.0050664 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0 | 0.32511 | 0 | 0.32511 | 0 | 0 | -0.0050664 | 0 | 0 | 0 | -0.0050664 | 0.40325 | 0.32598 | 0.009481 | 0 | 0 | 0.3165 | 0.32598 | 0.009481 | 0 | 0 | 0.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,01 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от проектируемой опоры ф. 9-29 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Арнольд А.В., Красноярский край, г. Красноярск, ул.Перенсона/Брянская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300203:360 (Дог. ТП №20.2400.13060.24). | P_3605_КЭ | 0 | 0.095725 | 0.085883 | 0 | 0 | 0.0098424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051929 | 0.0049163 | 0 | 0 | 0.00027654 | 0.090532 | 0.080966 | 0 | 0 | 0.0095659 | 0 | 0.095725 | 0.085883 | 0 | 0 | 0.0098424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051929 | 0.0049163 | 0 | 0 | 0.00027654 | 0.090532 | 0.080966 | 0 | 0 | 0.0095659
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: ООО Торговый дом «Партнер», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Айвазовского, зд. 16 строение 1 (Дог. ТП № 20.2400.1713.23). | O_3357_КЭ | нд | 0.078725 | 0 | 0.071546 | 0 | 0.0071791 | 0.0071791 | 0 | 0 | 0 | 0.0071791 | 0.071546 | 0 | 0.071546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0071791 | 0 | 0 | 0 | 0.0071791 | 0.0071791 | 0 | 0 | 0 | 0.0071791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «ПРОФТИМ», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Крайняя, 2Кл-10 кВ от ТП-732 до КТПН-6/0,4 кВ (Дог. ТП № 20.2400.7982.23). | O_3401_КЭ | 0.31771 | 0.31771 | 0 | 0.31771 | 0 | 0 | 0.15831 | 0 | 0.15831 | 0 | 0 | 0.1594 | 0 | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,035 км от ВЛ 10 кВ ф.64-8 ПС №64 "Дрокино" 35/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Джиоев Андрей Иванович, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 803-й км. автодороги "Байкал" (правая сторона), кадастровый номер земельного участка 24:11:0290101:1808 (Дог. ТП № 20.2400.820.23) | O_3279_КЭ | 0.66624 | 0.66624 | 0 | 0.66624 | 0 | 0 | 0.66624 | 0 | 0.66624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.11-18 ПС 110 кВ Боготольская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,014 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.11-18 ПС 110 кВ Боготольская (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Нижник Ирина Николаевна, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 184А (Дог. ТП № 20.2400.9504.23) | O_3453_КЭ | нд | 0.0014328 | 0.0013133 | 0 | 0 | 0.00011948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013872 | 0.0013133 | 0 | 0 | 7.388e-05 | 4.56e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.56e-05 | нд | 0.0014328 | 0.0013133 | 0 | 0 | 0.00011948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013872 | 0.0013133 | 0 | 0 | 7.388e-05 | 4.56e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.56e-05
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Городов Павел Алексеевич, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, в районе совхоза "Удачный", участок №47, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:674 (Дог. ТП № 20.2400.6935.23). | O_3396_КЭ | нд | 0.0050664 | 0 | 0 | 0 | 0.0050664 | 0.0050664 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0 | -0.0050664 | 0 | -0.0050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0 | 0 | 0.0050664 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Степаненко Алла Константиновна, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:04:0100451:679 (Дог. ТП № 20.2400.7501.23). | O_3397_КЭ | нд | 0.0042979 | 0 | 0.0042979 | 0 | 0 | 0.0042979 | 0 | 0.0042979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (3 шт.) протяженностью 0,025 км каждая от ТП-269 ПС 110 кВ Полиграфкомбинат № 98, от ПП 7 ПС 110 кВ Северо-Западная № 122 и от ПП 8 ПС 110 кВ Советская 2 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СЗ "Стройиндустрия", Красноярский край, г. Красноярск, по ул. Сопочная до ул. Ленина; г. Красноярск, от пр. Свободный, в районе дома 29, по ул. Толстого, ул. Куйбышева, ул. Историческая, до ул. Ленина; г. Красноярск, от ул. Чкалова, вдоль ул. Волочаевская, по ул. Сопочная, до ул. Ленина. (Дог. ТП № 20.2400.9774.23) | O_3416_КЭ | 1.0419 | 0.023982 | 0 | 0.0037239 | 0 | 0.020258 | 0.002798 | 0 | 0 | 0 | 0.002798 | 0.00029894 | 0 | 0 | 0 | 0.00029894 | 0.00029422 | 0 | 0 | 0 | 0.00029422 | 0.020591 | 0 | 0.0037239 | 0 | 0.016867 | 1.0889 | 0.24458 | 0 | 0.20877 | 0.01417 | 0.021635 | 0.002798 | 0 | 0 | 0 | 0.002798 | 0.00029894 | 0 | 0 | 0 | 0.00029894 | 0.00029422 | 0 | 0 | 0 | 0.00029422 | 0.24118 | 0 | 0.20877 | 0.01417 | 0.018244
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: МП "Гортранс", г.Красноярск, Советский район, ул. Березина,1, ул. Березина 1, строения 2,3,4,5,6,7,8. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0400133:267 (Дог. ТП № 20.2400.5333.23). | O_3336_КЭ | 0.092681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: МП города Красноярска "Городской транспорт", Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный,д.3;пер. Телевизорный,д.3, строение1;пер. Телевизорный,д.3, строение2;пер. Телевизорный,д.3, строение3;пер. Телевизорный,д.3, строение5 (Дог. ТП № 20.2400.9728.23). | O_3415_КЭ | 0.22409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ПКРКН «Чулым», Красноярский край, г. Красноярск, пер. Вузовский, д. 5а, ул. им. Академика Вавилова, д. 66, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600018:244 (Дог. ТП №20.2400.7505.24). | P_3628_КЭ | 0.073234 | 0.0696 | 0 | 0.040151 | 0 | 0.029449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0.040151 | 0 | 0.029449 | 0.061028 | 0.058729 | 0 | 0.054356 | 0 | 0.0043729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058729 | 0 | 0.054356 | 0 | 0.0043729
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,1 км от ВЛ 6 кВ ф.37-13 ПС 35 кВ «Няша» № 37, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Одегов Евгений Анатольевич, Красноярский край, Березовский район, ДНТ "Большая поляна", ул. Лесная, уч. №19, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301001:1153 (Дог. ТП №20.2400.10574.24) | P_3575_КЭ | 1.1518 | 1.3897 | 0.064541 | 0.16574 | 0 | 1.1595 | 0.33214 | 0.062193 | 0.18117 | 0 | 0.088779 | 0.15636 | 0 | 0 | 0 | 0.15636 | 0.89426 | 0.0023476 | 0 | 0 | 0.89191 | 0.0069747 | 0 | -0.01543 | 0 | 0.022405 | 0.95916 | 1.2459 | 0.064541 | 0.48711 | 0.4035 | 0.29079 | 1.0416 | 0.062193 | 0.48711 | 0.4035 | 0.088779 | 0.13903 | 0 | 0 | 0 | 0.13903 | 0.052422 | 0.0023476 | 0 | 0 | 0.050075 | 0.012905 | 0 | 0 | 0 | 0.012905
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4 кВ нежилого здания Заявитель Мещеряков С.В. г.Красноярск, ул.Шахтеров, 33, строение 12. (№20.2400.12252.13) | L_599_КЭ | нд | 3.8715 | 0.018242 | 3.5472 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0.018242 | 0 | 0 | 0.020519 | 0.01099 | 0 | 0 | 0 | 0.01099 | 3.8217 | 0 | 3.5472 | 0 | 0.27449 | нд | 3.3499 | 0.018242 | 3.1116 | 0 | 0.22008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0.018242 | 0 | 0 | 0.020519 | 0.01099 | 0 | 0 | 0 | 0.01099 | 3.3002 | 0 | 3.1116 | 0 | 0.18857
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 53-4 ПС 110/35/10 кВ Сухобузимская (53) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,006 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 53-4 ПС 110/35/10 кВ Сухобузимская (53) (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "КРАСЭКО", Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 50 лет Победы, кадастровый номер земельного квартала 24:35:0020106, 24:35:0450411 (Дог. ТП № 20.2400.11820.23) | P_3518_КЭ | 0.86218 | 1.0249 | 0.072236 | 0.092206 | 0.57714 | 0.28329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05783 | 0.05349 | 0 | 0 | 0.0043407 | 0.023009 | 0.018746 | 0 | 0 | 0.0042636 | 0.94403 | 0 | 0.092206 | 0.57714 | 0.27468 | 0.71849 | 0.89286 | 0.072236 | 0.27128 | 0.48095 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05783 | 0.05349 | 0 | 0 | 0.0043407 | 0.023009 | 0.018746 | 0 | 0 | 0.0042636 | 0.81202 | 0 | 0.27128 | 0.48095 | 0.059795
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3-24 с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,003 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ ф.3-24 с.Селиваниха ПС 110 кВ Тагарская (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Сорокин В. В., Красноярский край, Минусинский район, район горы «Сафьяниха», 5 полоса, земельный участок № 28, кадастровый номер земельного участка 24:25:0801002:509 (Дог. ТП № 20.2400.768.24) | P_3521_КЭ | нд | 1.063 | 0.079535 | 0.27762 | 0.57714 | 0.12866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62943 | 0 | 0.029743 | 0.57714 | 0.022548 | 0.098266 | 0 | 0.065226 | 0 | 0.03304 | 0.33525 | 0.079535 | 0.18265 | 0 | 0.073071 | нд | 1.0196 | 0.079535 | 0.37779 | 0.403 | 0.15931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052424 | 0 | 0.029876 | 0 | 0.022548 | 0.098566 | 0 | 0.065526 | 0 | 0.03304 | 0.86865 | 0.079535 | 0.28239 | 0.403 | 0.10373
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.) с заменой трансформаторов тока в РУ 10 кВ яч. №4 и яч. №7 ПС 110 кВ Телевизорная № 123 (4 шт.). Заявитель: ОАО"Стройиндустрия", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2868 (Дог. ТП № 20.2400.2732.24) | P_3526_КЭ | 0 | 0.0033891 | 0.0027783 | 0 | 0 | 0.00061073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030592 | 0.0027783 | 0 | 0 | 0.00028082 | 0.00016976 | 0 | 0 | 0 | 0.00016976 | 0.00016015 | 0 | 0 | 0 | 0.00016015 | 0 | 0.0033891 | 0.0027783 | 0 | 0 | 0.00061073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030592 | 0.0027783 | 0 | 0 | 0.00028082 | 0.00016976 | 0 | 0 | 0 | 0.00016976 | 0.00016015 | 0 | 0 | 0 | 0.00016015
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,057 км от опоры № 20-11 ВЛ 6 кВ ф. 92-28 ПС 110 кВ «Юго-Западная» № 92, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ХОЛДИНГ СИБЗОЛОТО», Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Боровая, д. 67, стр. 8, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:12194 (Дог. ТП №20.2400.9971.24). | P_3621_КЭ | 1.1549 | 0.83115 | 0.06007 | 0.050253 | 0.57714 | 0.14369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67807 | 0.057014 | 0 | 0.57714 | 0.043913 | 0.043337 | 0.0025703 | 0 | 0 | 0.040767 | 0.10975 | 0.00048642 | 0.050253 | 0 | 0.05901 | 0.96239 | 0.82132 | 0.06007 | 0.13661 | 0.48095 | 0.14369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10093 | 0.057014 | 0 | 0 | 0.043913 | 0.043337 | 0.0025703 | 0 | 0 | 0.040767 | 0.67706 | 0.00048642 | 0.13661 | 0.48095 | 0.05901
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от яч. 19 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. ТП 219, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от яч. 14 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. ТП 219, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), реконструкция ТП-219 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы 2х1000 кВА, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Паллада», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, пом. 46, кадастровый номер земельного участка 24:50:0700190:3722 (Дог. ТП №20.2400.10090.24). | P_3625_КЭ | 0 | 16.1512 | 0.13764 | 14.7381 | 0 | 1.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024089 | 0.021878 | 0 | 0 | 0.0022114 | 0.12579 | 0.11576 | 0 | 0 | 0.010025 | 16.0013 | 0 | 14.7381 | 0 | 1.2631 | 10.5457 | 14.2168 | 0.13764 | 12.8038 | 0 | 1.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024089 | 0.021878 | 0 | 0 | 0.0022114 | 0.12579 | 0.11576 | 0 | 0 | 0.010025 | 14.067 | 0 | 12.8038 | 0 | 1.2631
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,015 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,03 от проектируемой опоры ф. 9-05 ПС 110 кВ «Знаменская», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (1 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 630 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ДНТ «Солнечный», Красноярский край, Минусинский район, ДНТ «Солнечный», кадастровый номер земельного участка 24:25:0901007:516 (Дог. ТП №20.2400.9842.24). | P_3632_КЭ | 3.448 | 3.7345 | 0.039998 | 2.9078 | 0.025076 | 0.76165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059075 | 0 | 0.0053367 | 0 | 0.00057077 | 0.42601 | 0 | 0.24931 | 0 | 0.1767 | 3.3026 | 0.039998 | 2.6532 | 0.025076 | 0.58437 | 2.8733 | 3.5151 | 0.039998 | 2.7602 | 0.018998 | 0.69592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062171 | 0 | 0.0056463 | 0 | 0.00057077 | 2.9003 | 0 | 2.4409 | 0 | 0.4594 | 0.6086 | 0.039998 | 0.31365 | 0.018998 | 0.23595
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,036 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,036 от проектируемой опоры ф. 15-21 ПС 110 кВ «Каратузкая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: КГАУ «Дом офицеров», Красноярский край, Каратузский район, кадастровый номер земельного участка 24:19:1901001:1320 (Дог. ТП №20.2400.9845.24). | P_3633_КЭ | нд | 3.0543 | 0.058467 | 0.30985 | 0 | 2.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33658 | 0 | 0.20476 | 0 | 0.13182 | 1.932 | 0.038808 | 0.034782 | 0 | 1.8584 | 0.78571 | 0.019658 | 0.070304 | 0 | 0.69575 | нд | 2.6756 | 0.058467 | 2.1822 | 0.020848 | 0.41405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7601 | 0 | 1.6074 | 0.020848 | 0.13182 | 0.69354 | 0.038808 | 0.50454 | 0 | 0.15019 | 0.222 | 0.019658 | 0.070304 | 0 | 0.13204
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: СНТ «Гринбург», Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, территория СНТ «Гринбург», кадастровый номер земельного участка 24:11:0210107:2673 (Дог. ТП №20.2400.4475.24). | P_3571_КЭ | нд | 0.78764 | 0 | 0.096763 | 0.57714 | 0.11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5871 | 0 | 0 | 0.57714 | 0.0099576 | 0.027242 | 0 | 0 | 0 | 0.027242 | 0.1733 | 0 | 0.096763 | 0 | 0.076541 | нд | 0.67533 | 0 | 0.080636 | 0.48095 | 0.11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099576 | 0 | 0 | 0 | 0.0099576 | 0.027242 | 0 | 0 | 0 | 0.027242 | 0.63813 | 0 | 0.080636 | 0.48095 | 0.076541
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф.73-3 ПС 35 кВ «Павловщина», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, Замена ТТ (2 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Институт Оценки и Аудита", Красноярский край, Сухобузимский район, кадастровый номер земельного участка 24:35:0870401:121 (Дог. ТП №20.2400.7254.24) | P_3581_КЭ | 0.8403 | 0.86743 | 0.014285 | 0.15918 | 0.57714 | 0.11683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6602 | 0.0089449 | 0.027725 | 0.57714 | 0.046386 | 0.12181 | 0.0053403 | 0.074541 | 0 | 0.041928 | 0.085428 | 0 | 0.056916 | 0 | 0.028512 | 0.70025 | 0.85681 | 0.014285 | 0.24475 | 0.48095 | 0.11683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65536 | 0.0089449 | 0.11908 | 0.48095 | 0.046386 | 0.11602 | 0.0053403 | 0.068751 | 0 | 0.041928 | 0.085428 | 0 | 0.056916 | 0 | 0.028512
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,002 км от ВЛ 6 кВ ф. 9-11 ПС 110 кВ «Подсобное хозяйство», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Чайков А.В., Красноярский край, г. Лесосибирск, северный промышленный узел, 2/3, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010803:125 (Дог. ТП №20.2400.13103.24). | P_3608_КЭ | 0.69441 | 0.79371 | 0.0059835 | 0.10695 | 0.57714 | 0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60314 | 0.0059835 | 0 | 0.57714 | 0.020014 | 0.028132 | 0 | 0 | 0 | 0.028132 | 0.16244 | 0 | 0.10695 | 0 | 0.055489 | 0.57867 | 0.72257 | 0.0059835 | 0.132 | 0.48095 | 0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025998 | 0.0059835 | 0 | 0 | 0.020014 | 0.028132 | 0 | 0 | 0 | 0.028132 | 0.66844 | 0 | 0.132 | 0.48095 | 0.055489
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО электрическая сетевая компания «Энергия», Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Тинской, кадастровый номер земельного участка 24:28:0000000:5636 (Дог. ТП №20.2400.10873.24). | P_3619_КЭ | нд | 0.59832 | 0 | 0.021405 | 0.48894 | 0.087976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59667 | 0 | 0 | 0.57714 | 0.019528 | 0.081363 | 0 | 0.021405 | 0 | 0.059958 | -0.079709 | 0 | 0 | -0.088198 | 0.0084893 | нд | 0.51683 | 0 | 0.025857 | 0.403 | 0.087976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019528 | 0 | 0 | 0 | 0.019528 | 0.48882 | 0 | 0.025857 | 0.403 | 0.059958 | 0.0084893 | 0 | 0 | 0 | 0.0084893
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от опоры № 69 ВЛ 10 кВ ф. 12-02 ПС 35/10 кВ «Новопятницкая», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Управление АЗС», Красноярский край, Уярский район, с. Новопятницкое, кадастровый номер земельного участка 24:40:0020301:348 (Дог. ТП №20.2400.9703.24). | P_3620_КЭ | 0.94784 | 0.89973 | 0.074243 | 0.12899 | 0.57714 | 0.11936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6538 | 0.052839 | 0 | 0.57714 | 0.023818 | 0.20636 | 0.021403 | 0.11777 | 0 | 0.067192 | 0.039564 | 0 | 0.011218 | 0 | 0.028346 | 0.78987 | 0.87707 | 0.074243 | 0.20252 | 0.48095 | 0.11936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076658 | 0.052839 | 0 | 0 | 0.023818 | 0.76085 | 0.021403 | 0.19131 | 0.48095 | 0.067192 | 0.039564 | 0 | 0.011218 | 0 | 0.028346
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВКЛ 6кВ ф.28-25 ПС - ТП 8150 (1) ПС 35 кВ Дачная № 28 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,003 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Пономарев С.А., Красноярский край, г. Красноярск, до жилого дома ул. Лесная, 175, стр. 15 (Дог. ТП № 20.2400.2392.24) | P_3527_КЭ | нд | 0.76907 | 0.023149 | 0.11588 | 0.57714 | 0.052901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066487 | 0.0061494 | 0 | 0 | 0.00049925 | 0.00036896 | 0 | 0 | 0 | 0.00036896 | 0.76206 | 0.016999 | 0.11588 | 0.57714 | 0.052033 | нд | 0.65357 | 0.023149 | 0.17402 | 0.4035 | 0.052901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066487 | 0.0061494 | 0 | 0 | 0.00049925 | 0.00036896 | 0 | 0 | 0 | 0.00036896 | 0.64655 | 0.016999 | 0.17402 | 0.4035 | 0.052033
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ ф.133-10 ПС 35 кВ Сухая балка № 133 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,48 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Ткачев С.Е., Красноярский край, р-н Емельяновский, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:119 (Дог. ТП № 20.2400.3484.24) | P_3529_КЭ | нд | 0.1509 | 0.1353 | 0 | 0 | 0.015599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01859 | 0.017195 | 0 | 0 | 0.001396 | 0.088928 | 0.083216 | 0 | 0 | 0.0057123 | 0.043379 | 0.034888 | 0 | 0 | 0.0084912 | нд | 0.1509 | 0.1353 | 0 | 0 | 0.015599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01859 | 0.017195 | 0 | 0 | 0.001396 | 0.088928 | 0.083216 | 0 | 0 | 0.0057123 | 0.043379 | 0.034888 | 0 | 0 | 0.0084912
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от Л5 резерв КТП 91-01-8 ОУ ПС 35 кВ Курбатовская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,036 км, замена автоматического выключателя 0,4 кВ в яч. Л5 резерв РУ 0,4 кВ КТП 91-01-8 ОУ (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МБУК "Балахтинская ЦКС", Красноярский край, муниципальный район Балахтинский, сельское поселение Ровненский сельсовет, село Ровное, улица Школьная, дом 6 (Дог. ТП № 20.2400.5349.24) | P_3540_КЭ | 0.25934 | 0.35108 | 0.033878 | 0.1167 | 0.025076 | 0.17542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036629 | 0.033878 | 0 | 0 | 0.0027505 | 0.1668 | 0 | 0.1167 | 0.025076 | 0.025019 | 0.14765 | 0 | 0 | 0 | 0.14765 | 0.21612 | 0.32229 | 0.033878 | 0.26064 | 0 | 0.02777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036629 | 0.033878 | 0 | 0 | 0.0027505 | 0.28566 | 0 | 0.26064 | 0 | 0.025019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 139-47 ПС 110 кВ Солнечный № 139 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,258 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ ф. 139-47 ПС 110 кВ Солнечный № 139 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Бирель плюс", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, 7 км Енисейского тракта, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400403:147 (Дог. ТП № 20.2400.5855.24) | P_3559_КЭ | 2.9171 | 1.4781 | 0.087955 | 0.20618 | 0.57714 | 0.60683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050409 | 0.047405 | 0 | 0 | 0.0030041 | 0.29368 | 0.002999 | 0.20618 | 0 | 0.084507 | 1.134 | 0.037551 | 0 | 0.57714 | 0.51932 | 2.4309 | 1.3022 | 0.087955 | 0.77082 | 0.31494 | 0.12847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050409 | 0.047405 | 0 | 0 | 0.0030041 | 1.1733 | 0.002999 | 0.77082 | 0.31494 | 0.084507 | 0.078509 | 0.037551 | 0 | 0 | 0.040958
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,108 км от РУ-0,4 кВ ТП-893 ПС 35 кВ «Дачная» №35, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Козин Е.А., Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:10360 (Дог. ТП №20.2400.8230.24) | P_3586_КЭ | 0.82112 | 0.5551 | 0.01951 | 0.30358 | 0 | 0.23201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011663 | 0.010788 | 0 | 0 | 0.00087582 | 0.00064724 | 0 | 0 | 0 | 0.00064724 | 0.54278 | 0.0087219 | 0.30358 | 0 | 0.23049 | 0.68427 | 0.52556 | 0.01951 | 0.45125 | 0 | 0.054801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011663 | 0.010788 | 0 | 0 | 0.00087582 | 0.00064724 | 0 | 0 | 0 | 0.00064724 | 0.51325 | 0.0087219 | 0.45125 | 0 | 0.053278
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от РУ-0,4 кВ руб. №3 (1 сш) ТП-1103 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от РУ-0,4 кВ руб. №20 (2 сш) ТП-1103 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «СпецПромСтрой-К1», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой/ул. Перенсона, 53 / 37, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300228:223 (Дог. ТП №20.2400.11690.24). | P_3603_КЭ | 2.8114 | 4.5339 | 0.1854 | 4.1003 | 0 | 0.24824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15889 | 0.14729 | 0 | 0 | 0.011598 | 0.069792 | 0.038111 | 0 | 0 | 0.03168 | 4.3053 | 0 | 4.1003 | 0 | 0.20497 | 2.3428 | 3.8506 | 0.1854 | 3.4169 | 0 | 0.24824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15889 | 0.14729 | 0 | 0 | 0.011598 | 0.069792 | 0.038111 | 0 | 0 | 0.03168 | 3.6219 | 0 | 3.4169 | 0 | 0.20497
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Михалев О.В., Красноярский край, д. Пугачева, д. 2А, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100130:314 (Дог. ТП №20.2400.13518.24). | P_3604_КЭ | нд | 0.63818 | 0 | 0.096763 | 0.4836 | 0.057818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59667 | 0 | 0 | 0.57714 | 0.019528 | 0.13021 | 0 | 0.091925 | 0 | 0.038289 | -0.088702 | 0 | 0.0048382 | -0.09354 | 0 | нд | 0.54145 | 0 | 0.080636 | 0.403 | 0.057818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019528 | 0 | 0 | 0 | 0.019528 | 0.52193 | 0 | 0.080636 | 0.403 | 0.038289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Реставрация СТК», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0700217:442 (Дог. ТП №20.2400.13717.24). | P_3606_КЭ | нд | 0.63271 | 0 | 0.096763 | 0 | 0.53594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083541 | 0 | 0 | 0 | 0.0083541 | 0.13531 | 0 | 0.091925 | 0 | 0.043388 | 0.48904 | 0 | 0.0048382 | 0 | 0.4842 | нд | 0.53588 | 0 | 0.080636 | 0.4035 | 0.051742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083541 | 0 | 0 | 0 | 0.0083541 | 0.52752 | 0 | 0.080636 | 0.4035 | 0.043388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,015 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,022 км от оп. № 1,5 ВЛ 10 кВ ф. 19-03 ПС 35 кВ «Тальская» (1 с. ш.), до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,457 км от оп. № 4 ВЛ 10 кВ ф. 19-02 ПС 35 кВ «Тальская» (2 с. ш.), до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Ирбейский район, с. Талое, ул. Центральная, 7, кадастровый номер земельного участка 24:16:4601002:431 (Дог. ТП №20.2400.10417.24) | P_3622_КЭ | 15.6055 | 12.0266 | 0.1612 | 10.6505 | 0.050153 | 1.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081186 | 0.07509 | 0 | 0 | 0.0060964 | 1.8585 | 0.08611 | 1.7113 | 0.050153 | 0.010968 | 10.0869 | 0 | 8.9392 | 0 | 1.1477 | 13.0046 | 10.2432 | 0.1612 | 8.9172 | 0 | 1.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081186 | 0.07509 | 0 | 0 | 0.0060964 | 0.097077 | 0.08611 | 0 | 0 | 0.010968 | 10.0649 | 0 | 8.9172 | 0 | 1.1477
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,591 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. М-01 ПС 110/27,5/10 кВ «Филимоново-тяговая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,602 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. М-02 ПС 110/27,5/10 кВ «Филимоново-тяговая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Спортивная, 1, кадастровый номер земельного участка 24:18:4301008:554 (Дог. ТП №20.2400.10195.24). | P_3623_КЭ | 33.0643 | 28.3596 | 0.37366 | 20.3742 | 5.9591 | 1.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3597 | 0.33656 | 0 | 0 | 0.023136 | 0.019961 | 0 | 0 | 0 | 0.019961 | 27.9799 | 0.037102 | 20.3742 | 5.9591 | 1.6095 | 27.5536 | 23.9922 | 0.37366 | 17.0001 | 4.9659 | 1.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3597 | 0.33656 | 0 | 0 | 0.023136 | 0.019961 | 0 | 0 | 0 | 0.019961 | 23.6126 | 0.037102 | 17.0001 | 4.9659 | 1.6095
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,154 км от РУ-0,4 кВ Л7 РП 156, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,136 км от РУ-0,4 кВ Л6 ТП 142, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), замена ВА (400 А) в яч. 6Л резерв ТП 142 (1 шт), ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГАУК «Красноярский ТЮЗ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 25, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600023:6487 (Дог. ТП №20.2400.13445.24). | P_3624_КЭ | нд | 0.32159 | 0.28555 | 0 | 0 | 0.036034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064433 | 0.059595 | 0 | 0 | 0.0048384 | 0.18537 | 0.16715 | 0 | 0 | 0.018217 | 0.071787 | 0.058809 | 0 | 0 | 0.012979 | нд | 0.32159 | 0.28555 | 0 | 0 | 0.036034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064433 | 0.059595 | 0 | 0 | 0.0048384 | 0.18537 | 0.16715 | 0 | 0 | 0.018217 | 0.071787 | 0.058809 | 0 | 0 | 0.012979
4.1.1.3 | Замена ТТ (2 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ТСН «Сибиряк», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, ТСН «Сибиряк», кадастровый номер земельного участка 24:11:0260203:379 (Дог. ТП №20.2400.6752.24). | P_3645_КЭ | нд | 0.53109 | 0.059893 | 0.020802 | 0.37947 | 0.070924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62199 | 0.023424 | 0 | 0.57714 | 0.02143 | 0.032586 | 0.019025 | 0 | 0 | 0.013562 | -0.12349 | 0.017444 | 0.020802 | -0.19767 | 0.035932 | нд | 0.46785 | 0.059893 | 0.022092 | 0.31494 | 0.070924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044854 | 0.023424 | 0 | 0 | 0.02143 | 0.032586 | 0.019025 | 0 | 0 | 0.013562 | 0.39041 | 0.017444 | 0.022092 | 0.31494 | 0.035932
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГБОУ «Красноярская школа № 1», Красноярский край, г. Красноярск, Ломоносова, д. 19, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200196:199 (Дог. ТП №20.2400.8231.24). | P_3618_КЭ | нд | 0.096781 | 0 | 0 | 0 | 0.096781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074261 | 0 | 0 | 0 | 0.0074261 | 0.089354 | 0 | 0 | 0 | 0.089354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.083988 | 0 | 0.073467 | 0 | 0.010521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080893 | 0 | 0.073467 | 0 | 0.0074261 | 0.0030948 | 0 | 0 | 0 | 0.0030948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Замена ТТ (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ВСКЗ-Назарово», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Промышленный узел, д. 10д, стр. 2, кадастровый номер земельного участка 24:54:0102004:418 (Дог. ТП №20.2400.1404.25) | P_3653_КЭ | нд | 0.57668 | 0.0025489 | 0.017203 | 0 | 0.55693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039232 | 0.0025489 | 0.011766 | 0 | 0.024917 | 0.50845 | 0 | 0 | 0 | 0.50845 | 0.028995 | 0 | 0.0054368 | 0 | 0.023559 | нд | 0.49603 | 0.0025489 | 0.017449 | 0.403 | 0.07303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44248 | 0.0025489 | 0.012013 | 0.403 | 0.024917 | 0.024554 | 0 | 0 | 0 | 0.024554 | 0.028995 | 0 | 0.0054368 | 0 | 0.023559
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: СНТ «Восход», Красноярский край, Березовский район, СНТ «Восход», кадастровый номер земельного участка 24:04:0503002:1996 (Дог. ТП №20.2400.4949.23). | P_3572_КЭ | нд | 0.85192 | 0 | 0.79895 | 0 | 0.052968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026483 | 0 | 0 | 0 | 0.026483 | 0.78549 | 0 | 0.759 | 0 | 0.026485 | 0.039948 | 0 | 0.039948 | 0 | 0 | нд | 0.71876 | 0 | 0.66579 | 0 | 0.052968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69227 | 0 | 0.66579 | 0 | 0.026483 | 0.026485 | 0 | 0 | 0 | 0.026485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,754 км от оп. №5 ф. Причал ПС 110/6 кВ «ХК Енисей» № 17, до проектируемой ТП 6/0,4 кВ (1 шт.), строительство КЛ 6 кВ протяженностью 2,06 км от яч. №26 ПС 110/6 кВ «ГПП-2 ЦБК № 27а, до проектируемой ТП 6/0,4 кВ (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома №1 (4 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,118 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома №2 (4 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,13 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ нежилых помещений (2 шт.), строительство ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА (1 шт.), монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «СЗ «СТРОЙЦЕНТР», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, земельный уч. 67Г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:193321 (Дог. ТП №20.2400.12968.24). | P_3609_КЭ | нд | 0.26925 | 0.23307 | 0 | 0 | 0.036181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24697 | 0.23307 | 0 | 0 | 0.013908 | 0.013705 | 0 | 0 | 0 | 0.013705 | 0.0085673 | 0 | 0 | 0 | 0.0085673 | нд | 0.26925 | 0.23307 | 0 | 0 | 0.036181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24697 | 0.23307 | 0 | 0 | 0.013908 | 0.013705 | 0 | 0 | 0 | 0.013705 | 0.0085673 | 0 | 0 | 0 | 0.0085673
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,025 от оп. №18 ВЛ 6 кВ ф.20-14 ПС 110/35/6 кВ №20 «Карьер», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Федюшкина Альбина Александровна, Красноярский край, Канский район, Филимоновский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:18:1000002:369 (Дог. ТП №20.2400.6328.24). | P_3638_КЭ | 0.88723 | 1.0044 | 0.052214 | 0.13899 | 0 | 0.81323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053291 | 0.04929 | 0 | 0 | 0.0040017 | 0.21636 | 0.0029244 | 0.13899 | 0 | 0.074452 | 0.73477 | 0 | 0 | 0 | 0.73477 | 0.73936 | 0.88196 | 0.052214 | 0.3478 | 0.4035 | 0.078454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053291 | 0.04929 | 0 | 0 | 0.0040017 | 0.82867 | 0.0029244 | 0.3478 | 0.4035 | 0.074452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 10А (Дог. ТП № 20.2400.6067.24) | P_3557_КЭ | 0.46205 | 0.15601 | 0 | 0.051687 | 0 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006344 | 0 | 0 | 0 | 0.006344 | 0.14708 | 0 | 0.049103 | 0 | 0.097977 | 0.0025844 | 0 | 0.0025844 | 0 | 0 | 0.38504 | 0.13187 | 0 | 0.12067 | 0 | 0.011203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12702 | 0 | 0.12067 | 0 | 0.006344 | 0.0048593 | 0 | 0 | 0 | 0.0048593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Весна», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 51, №22 в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна до вводных ячеек 10 кВ в РУ 10 кВ новой РП 10 кВ «Весна» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Весна» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 0,15 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). | O_3470_КЭ | 96.8944 | 52.1371 | 0.35964 | 10.6503 | 36.4788 | 4.6484 | 0.086959 | 0 | 0 | 0 | 0.086959 | 0.23536 | 0.13213 | 0 | 0 | 0.10324 | 1.2148 | 0.057083 | 0 | 0 | 1.1577 | 50.6 | 0.17043 | 10.6503 | 36.4788 | 3.3005 | 80.5172 | 44.2822 | 0.35964 | 8.8752 | 30.399 | 4.6484 | 0.086959 | 0 | 0 | 0 | 0.086959 | 0.23536 | 0.13213 | 0 | 0 | 0.10324 | 1.2148 | 0.057083 | 0 | 0 | 1.1577 | 42.7451 | 0.17043 | 8.8752 | 30.399 | 3.3005
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 0,082 км. Заявитель ООО "ТемпСтрой" г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников | M_756_КЭ | 1.04 | 4.7047 | 0.16206 | 3.8276 | 0 | 0.71506 | 0.078618 | 0.0063238 | 0 | 0 | 0.072294 | 0.083651 | 0 | 0 | 0 | 0.083651 | 0.082335 | 0 | 0 | 0 | 0.082335 | 4.4601 | 0.15574 | 3.8276 | 0 | 0.47678 | 0.7549 | 4.226 | 0.16206 | 3.3489 | 0 | 0.71506 | 0.078618 | 0.0063238 | 0 | 0 | 0.072294 | 0.083651 | 0 | 0 | 0 | 0.083651 | 0.082335 | 0 | 0 | 0 | 0.082335 | 3.9814 | 0.15574 | 3.3489 | 0 | 0.47678
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Гайнутдинов Р.И., Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400131:695 (Дог. ТП №20.2400.13235.24). | P_3607_КЭ | 0.50862 | 0.50456 | 0 | 0.47577 | 0 | 0.028792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50456 | 0 | 0.47577 | 0 | 0.028792 | 0.42385 | 0.42527 | 0 | 0.39647 | 0 | 0.028792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42527 | 0 | 0.39647 | 0 | 0.028792
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, Северо-Енисейский район, Пит-Городское участковое лесничество, квартал 65 (части выделов 24, 39) в границах земельного участка из состава земель лесного фонда с кадастровым номером 24:34:0080101:318 (Дог. ТП № 20.2400.12106.23) | O_3462_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,090 км от опоры №7-3 ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,297 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: ООО "Крестьянское (фермерское) хозяйство "Могучий", Красноярский край, Балахтинский район, в 450 метрах восточнее поселка Могучий (Дог. ТП № 20.2400.9233.23). | O_3405_КЭ | 0.88695 | 0.88695 | 0 | 0.88695 | 0 | 0 | 0.88695 | 0 | 0.88695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Гастелло, д. 26, кадастровый номер земельного участка 24:34:0000000:1405 (Дог. ТП №20.2400.3853.25). | P_3692_КЭ | нд | 0.0057131 | 0 | 0.0025476 | 0 | 0.0031655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057131 | 0 | 0.0025476 | 0 | 0.0031655 | нд | 0.0052451 | 0 | 0.0048876 | 0 | 0.00035752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052451 | 0 | 0.0048876 | 0 | 0.00035752
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 83-03 ПС 35 кВ Первоманская 1 с.ш. протяженностью 0,01 км и от ВЛ 6 кВ ф. 83-02 ПС 35 кВ Первоманская 2 с.ш.протяженностью 0,026 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, замена трансформаторов тока в ячейках ф. 83-03 и ф. 83-02 РУ 6 кВ ПС 35 кВ Первоманская (4 шт.), монтаж ПКУ 6 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «ЕнисейАгроСоюз», Красноярский край, Манский район, кадастровый номер земельного участка 24:24:0101006:735 (Дог. ТП № 20.2400.10968.23) | O_3458_КЭ | 0.39589 | 1.7464 | 0 | 0.63234 | 0 | 1.1141 | 0.43378 | 0 | 0.3323 | 0 | 0.10149 | 0.3556 | 0 | 0.21596 | 0 | 0.13964 | 0.95706 | 0 | 0.084083 | 0 | 0.87298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 2.0295 | 0 | 1.2376 | 0.47417 | 0.31775 | 0.92615 | 0 | 0.588 | 0.23667 | 0.10149 | 0.94264 | 0 | 0.5655 | 0.2375 | 0.13964 | 0.16071 | 0 | 0.084083 | 0 | 0.076626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Агро Капитал", Красноярский край, Ирбейский район, в 500 м. на северо-запад от д. Нагорная, кадастровый номер земельного участка 24:16:0201002:1146 (Дог. ТП № 20.2400.1541.24) | P_3534_КЭ | нд | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 220 кВ КИСК протяженностью 3,280 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемых ВЛ 10 кВ до границ участка заявителя протяженностью 0,89 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ", Красноярский край, Емельяновский район. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:99 (Дог. ТП № 20.2400.5445.23) | O_3445_КЭ | 3.5452 | 10.7796 | 0.018242 | 2.4942 | 0 | 8.2672 | 2.5013 | 0 | 0 | 0 | 2.5013 | 2.9245 | 0.018242 | 0 | 0 | 2.9062 | 2.8597 | 0 | 0 | 0 | 2.8597 | 2.4942 | 0 | 2.4942 | 0 | 0 | 0.87591 | 8.2855 | 0.018242 | 0 | 0 | 8.2672 | 2.5013 | 0 | 0 | 0 | 2.5013 | 2.9245 | 0.018242 | 0 | 0 | 2.9062 | 2.8597 | 0 | 0 | 0 | 2.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Галузин Владимир Олегович, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:1824 (Дог. ТП №20.2400.734.25) | Q_3659_КЭ | нд | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ЛК «Восток», Красноярский край, г. Лесосибирск, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010803:360 (Дог. ТП №20.2400.13164.24) | P_3662_КЭ | нд | 0.65377 | 0 | 0.019032 | 0.57714 | 0.057594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65377 | 0 | 0.019032 | 0.57714 | 0.057594 | нд | 0.55856 | 0 | 0.020019 | 0.48095 | 0.057594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55856 | 0 | 0.020019 | 0.48095 | 0.057594
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,015 от опоры № 1 ВЛ 6 кВ ф. 1-13 ПС 220/110 кВ «Левобережная», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПУ 6 кВ (1 шт.), монтаж ПУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Ярманов Олег Васильевич, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пасечная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100201:3 (Дог. ТП №20.2400.7612.23). | Q_4075_КЭ | нд | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «Арес Альянс», Красноярский край, г. Красноярск, от РУ-10 кВ КТП № 1100 до ул. Ленина, 152, 154, 154в, от РУ-10 кВ КТП № 410 до ул. Ленина, 152, 154, 154в, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:351399 (Дог. ТП №20.2400.3758.25) | P_3677_КЭ | нд | 0.60724 | 0 | 0.56464 | 0 | 0.042598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60724 | 0 | 0.56464 | 0 | 0.042598 | нд | 0.51313 | 0 | 0.47053 | 0 | 0.042598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51313 | 0 | 0.47053 | 0 | 0.042598
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МАДОУ "Детский сад № 82", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8392.23). | O_3407_КЭ | 0.0042781 | 0.0042781 | 0 | 0.0042781 | 0 | 0 | 0.0042781 | 0 | 0.0042781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 2,613 км от ф.резерв. ПС 35 кВ «Плотина» № 102, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ЛР (2 шт.), монтаж ШР (1 шт.), монтаж ВВ (1 шт.), монтаж ТТ (2 шт.), ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Джиоев А.И., Красноярский край, г. Дивногорск, участок в районе залива «Шумиха», кадастровый номер земельного участка 24:46:0401001:771 (Дог. ТП №20.2400.3097.24). | P_3626_КЭ | 0 | 0.27558 | 0.2527 | 0 | 0 | 0.022878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27558 | 0.2527 | 0 | 0 | 0.022878 | 0 | 0.27558 | 0.2527 | 0 | 0 | 0.022878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27558 | 0.2527 | 0 | 0 | 0.022878
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО ПКФ «Лация», Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Металлургов, д. 2я, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400082:2252 (Дог. ТП №20.2400.8907.24). | P_3629_КЭ | нд | 0.34658 | 0 | 0 | 0 | 0.34658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34658 | 0 | 0 | 0 | 0.34658 | нд | 0.29287 | 0 | 0.26855 | 0 | 0.024313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29287 | 0 | 0.26855 | 0 | 0.024313
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ПроектСтройСервис", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 8 (Дог. ТП № 20.2400.10641.23) | O_3456_КЭ | 0.005254 | 0.005254 | 0 | 0.005254 | 0 | 0 | 0.005254 | 0 | 0.005254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Виштунц Владимир Ваноевич, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100219:984 (Дог. ТП № 20.2400.10611.23) | O_3457_КЭ | 0.027884 | 0.027884 | 0 | 0.027884 | 0 | 0 | 0.027884 | 0 | 0.027884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство от ВЛ-6 кВ ф. «Причал» РП122 - КТП 629 до границ земельного участка ЛЭП-6 кВ. Общая протяженность линии 3,544 км. Заявитель ООО "Прогресс" Красноярский край, Березовский район, правый берег реки Енисей, в 550 метрах северо-восточнее Коркинского моста "777" (Дог. ТП № 20.2400.1149.18) | O_760_КЭ | нд | 7.5513 | 0.097442 | 5.78 | 0 | 1.6738 | 0.42817 | 0.043719 | 0 | 0 | 0.38445 | 0.66599 | 0.034977 | 0 | 0 | 0.63101 | 5.9952 | 0.018746 | 5.3181 | 0 | 0.65838 | 0.46192 | 0 | 0.46192 | 0 | 0 | нд | 6.4363 | 0.097442 | 4.665 | 0 | 1.6738 | 0.42817 | 0.043719 | 0 | 0 | 0.38445 | 5.331 | 0.034977 | 4.665 | 0 | 0.63101 | 0.67713 | 0.018746 | 0 | 0 | 0.65838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Фирма "Детский мир", Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, 79, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300257:19 (Дог. ТП № 20.2400.6347.24) | P_3558_КЭ | нд | 0.014057 | 0 | 0.013239 | 0 | 0.00081813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014057 | 0 | 0.013239 | 0 | 0.00081813 | нд | 0.011851 | 0 | 0.011033 | 0 | 0.00081813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011851 | 0 | 0.011033 | 0 | 0.00081813
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,020 км от ВЛ 10 кВ ф. 59-01 ПС 35 кВ Тумаково до строящейся ТП 10 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 59-01, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,036 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тумаковская средняя общеобразовательная школа" (Дог. ТП № 20.2400.5013.23) | O_3344_КЭ | 0.056483 | 0.056483 | 0 | 0.056483 | 0 | 0 | 0.017828 | 0 | 0.017828 | 0 | 0 | 0.038655 | 0 | 0.038655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,294 км от ВЛ 10 кВ ф. 147-12 ПС 110 кВ Речпорт до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 147-12 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ» , Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290204:364 (Дог. ТП № 20.2400.8116.23) | O_3398_КЭ | 1.1353 | 1.0933 | 0.076953 | 0.81404 | 0 | 0.20229 | 0.94335 | 0.060217 | 0.81404 | 0 | 0.069093 | 0.09609 | 0.016735 | 0 | 0 | 0.079354 | 0.053846 | 0 | 0 | 0 | 0.053846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21112 | 0.35567 | 0.076953 | 0.076423 | 0 | 0.20229 | 0.20573 | 0.060217 | 0.076423 | 0 | 0.069093 | 0.09609 | 0.016735 | 0 | 0 | 0.079354 | 0.053846 | 0 | 0 | 0 | 0.053846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,083 км от РУ-0,4 кВ ТП 37-06-12/400 ОУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ВА 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 37-06-12/400 ОУ (2 шт.), монтаж ПУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Пионерская, д. 1/1, кадастровый номер земельного участка 24:16:3701003:192 (Дог. ТП №20.2400.3280.25). | Q_4071_КЭ | нд | 0.049296 | 0.045528 | 0 | 0 | 0.0037679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049296 | 0.045528 | 0 | 0 | 0.0037679 | нд | 0.049296 | 0.045528 | 0 | 0 | 0.0037679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049296 | 0.045528 | 0 | 0 | 0.0037679
4.1.1.3 | Монтаж ПУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГБУЗ «Манская районная больница», Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Уланова, д. 2, кадастровый номер земельного участка 24:24:3001011:103 (Дог. ТП №20.2400.6687.25). | Q_4076_КЭ | нд | 0.089446 | 0 | 0.024408 | 0 | 0.065037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089446 | 0 | 0.024408 | 0 | 0.065037 | нд | 0.079865 | 0 | 0.072312 | 0 | 0.0075521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079865 | 0 | 0.072312 | 0 | 0.0075521
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 2x2500 кВА (1 шт.), строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ №34 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Городская №4 до ТП 100 6/0,4 кВ протяженностью 0,15 км, строительство КЛ 6 кВ от ТП 100 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 1,1 км, строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ РУ ТП 1132 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 0,7 км, установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ ТП 100 6/0,4 кВ и ТП 1132 6/0,4 кВ (2 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "СНРГ", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0300272:2723 (Дог. ТП № 20.2400.14461.22). | O_3434_КЭ | 18.8605 | 18.3707 | 0 | 14.2774 | 0 | 4.0932 | 1.731 | 0 | 0.29614 | 0 | 1.4348 | 15.6244 | 0 | 13.4422 | 0 | 2.1822 | 0.46571 | 0 | 0 | 0 | 0.46571 | 0.5496 | 0 | 0.53915 | 0 | 0.010457 | 1.7527 | 4.7319 | 0 | 0.63869 | 0 | 4.0932 | 1.4348 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | 2.3616 | 0 | 0.17943 | 0 | 2.1822 | 0.92498 | 0 | 0.45926 | 0 | 0.46571 | 0.010457 | 0 | 0 | 0 | 0.010457
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.33-15 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (1с) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,1 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 ВЛ 10 кВ ф.33-16 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (2с) до до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,033 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,012 км, замена автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.).Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 4д, кадастровый номер земельного участка 24:28:2901011:61 (Дог. ТП № 20.2400.6126.23) | O_3444_КЭ | 0.76335 | 0.76265 | 0 | 0.76265 | 0 | 0 | 0.76265 | 0 | 0.76265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,587 км от ВЛ 10кВ ф.94-2 Частые яч.05 ПС 110 кВ Частоостровская № 94 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СпортСтройМонтаж", Красноярский край, Емельяновский район, в районе Промзоны ТЭЦ-3, участок №4. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0000000:12411 (Дог. ТП № 20.2400.10206.23). | O_3480_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ПКРКН «Енисей», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 91г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600078:160 (Дог. ТП №20.2400.2749.25) | Q_3669_КЭ | нд | 0.1005 | 0 | 0.094769 | 0 | 0.0057351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1005 | 0 | 0.094769 | 0 | 0.0057351 | нд | 0.084709 | 0 | 0.078974 | 0 | 0.0057351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084709 | 0 | 0.078974 | 0 | 0.0057351
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Ников М.О., Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290202:271 (Дог. ТП № 20.2400.4426.23). | O_3361_КЭ | нд | 0.0045661 | 0 | 0.0045661 | 0 | 0 | 0.0045661 | 0 | 0.0045661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Игошин Виктор Владимирович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 63 г, сооружение 14, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100109:125 (Дог. ТП №20.2400.6544.25). | Q_4058_КЭ | нд | 0.13509 | 0 | 0.052334 | 0 | 0.082756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13509 | 0 | 0.052334 | 0 | 0.082756 | нд | 0.11386 | 0 | 0.10615 | 0 | 0.0077087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11386 | 0 | 0.10615 | 0 | 0.0077087
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от Яч.28 РП 207 ПС 220 кВ РП-220 КРАМЗ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,015 км, установка в яч. № 28 в РУ 10 кВ РП-207 вакуумным выключатель (1 шт.) шинный и линейным разъединители (2 шт.), трансформаторы тока (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мурадян А.К., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 8Д до РП (Дог. ТП № 20.2400.4331.24) | P_3532_КЭ | нд | 0.67983 | 0 | 0.62417 | 0 | 0.055659 | 0.035338 | 0 | 0.035338 | 0 | 0 | 0.041032 | 0 | 0 | 0 | 0.041032 | 0.60346 | 0 | 0.58883 | 0 | 0.014628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090997 | 0 | 0 | 0 | 0.090997 | 0.035338 | 0 | 0 | 0 | 0.035338 | 0.041032 | 0 | 0 | 0 | 0.041032 | 0.014628 | 0 | 0 | 0 | 0.014628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,084 от опоры №18/4 ВЛ 10 кВ ф. 10/27 ПС 110/10 кВ «Красный Яр» №10, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Никифоров Евгений Анатольевич, Красноярский край, Емельяновский р-н, п.Солонцы, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:3729 (Дог. ТП №20.2400.14582.24) | P_3655_КЭ | нд | 0.59786 | 0.012053 | 0 | 0.57714 | 0.0086674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59786 | 0.012053 | 0 | 0.57714 | 0.0086674 | нд | 0.020721 | 0.012053 | 0 | 0 | 0.0086674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020721 | 0.012053 | 0 | 0 | 0.0086674
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от опоры № 38/2/2 ВЛ 10 кВ ф. 50-3 ПС 35/10 кВ «Козулька», до проектируемой ТП 10 кВ (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,258 от опоры № 39/14 ВЛ 10 кВ ф. 19-18 ПС 110/10 кВ «Козульская», до проектируемой опоры б/н (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,151 км от проектируемой опоры б/н, до проектируемой ТП (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,049 км от проектируемой ТП 10 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10 кВ 2х400 кВА (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Свердлова, д. 11, кадастровый номер земельного участка 24:21:1101028:53 (Дог. ТП №20.2400.760.25) | Q_3674_КЭ | нд | 0.25264 | 0.23554 | 0 | 0 | 0.017105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25264 | 0.23554 | 0 | 0 | 0.017105 | нд | 0.25264 | 0.23554 | 0 | 0 | 0.017105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25264 | 0.23554 | 0 | 0 | 0.017105
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 6 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Исторический квартал», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:350249 (Дог. ТП №20.2400.11884.24). | P_3611_КЭ | нд | 0.66897 | 0 | 0.6308 | 0 | 0.038174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66897 | 0 | 0.6308 | 0 | 0.038174 | нд | 0.56384 | 0 | 0.52566 | 0 | 0.038174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56384 | 0 | 0.52566 | 0 | 0.038174
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,228 км от оп. №18 ВЛ-10кВ ф. 207-41 ПС 110 кВ «Весна-2» №181 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «КМУ «ГИДРОМОНТАЖ», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400051:3908 (Дог. ТП №20.2400.9743.23). | P_3644_КЭ | нд | 0.07638 | 0.071209 | 0 | 0 | 0.0051712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07638 | 0.071209 | 0 | 0 | 0.0051712 | нд | 0.07638 | 0.071209 | 0 | 0 | 0.0051712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07638 | 0.071209 | 0 | 0 | 0.0051712
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ - 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "ПРОФТИМ", Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:349705 (Дог. ТП №20.2400.8827.24). | P_3639_КЭ | нд | 0.84851 | 0 | 0.80009 | 0 | 0.048418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84851 | 0 | 0.80009 | 0 | 0.048418 | нд | 0.71516 | 0 | 0.66674 | 0 | 0.048418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71516 | 0 | 0.66674 | 0 | 0.048418
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,012 км от опоры №3/4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 52-01-901, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), замена ВА Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 52-01-901 номиналом 160 А на ВА номиналом 250 А (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Медведь», Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Бузлушенская, д. 6 (Дог. ТП №20.2400.3860.25). | Q_4055_КЭ | нд | 0.038498 | 0.035302 | 0 | 0 | 0.0031959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038498 | 0.035302 | 0 | 0 | 0.0031959 | нд | 0.038498 | 0.035302 | 0 | 0 | 0.0031959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038498 | 0.035302 | 0 | 0 | 0.0031959
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,024 км от опоры №4 ВЛ 10 кВ ф.135-05 ПС 35 кВ «Недокура», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «КРАСЭКО», Красноярский край, Кежемский район, п. Недокура, ул. Ленина, д. 3а, кадастровый номер земельного участка 24:20:0500001:1531 (Дог. ТП №20.2400.11822.25). | Q_4403_КЭ | нд | 0.66378 | 0 | 0.022613 | 0 | 0.64117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66378 | 0 | 0.022613 | 0 | 0.64117 | нд | 0.56666 | 0 | 0.027279 | 0.48095 | 0.058429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56666 | 0 | 0.027279 | 0.48095 | 0.058429
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ ПС 35/6кВ №21 «Емельяново-2» до границы участка заявителя, 1700м. Заявитель Лашаков Игорь Дмитриевич ( Дог.№20.24.24949.11 от 30.11.2011г. ). Емельяновский район, 7,8 км от Емельяново на север, кад.№24:11:0210108:61 | O_822_КЭ | нд | 1.1828 | 0 | 1.0924 | 0 | 0.090427 | 0.0021622 | 0 | 0 | 0 | 0.0021622 | 0.0036455 | 0 | 0.0011349 | 0 | 0.0025106 | 0.11359 | 0 | 0.11112 | 0 | 0.002471 | 1.0634 | 0 | 0.98011 | 0 | 0.083284 | нд | 1.0813 | 0 | 0.99084 | 0 | 0.090427 | 0.0021622 | 0 | 0 | 0 | 0.0021622 | 0.0025106 | 0 | 0 | 0 | 0.0025106 | 0.002471 | 0 | 0 | 0 | 0.002471 | 1.0741 | 0 | 0.99084 | 0 | 0.083284
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км, установка комплектного распределительного устройства 10 кВ в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет», монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12846.22). | O_3226_КЭ | нд | 2.1709 | 0 | 1.3976 | 0 | 0.7733 | 1.3651 | 0 | 1.143 | 0 | 0.22212 | 0.29325 | 0 | 0.015463 | 0 | 0.27778 | 0.35348 | 0 | 0.080081 | 0 | 0.2734 | 0.1591 | 0 | 0.1591 | 0 | 2.7756e-17 | нд | 0.7733 | 0 | 0 | 0 | 0.7733 | 0.22212 | 0 | 0 | 0 | 0.22212 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0.27778 | 0.2734 | 0 | 0 | 0 | 0.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух ТП 10 кВ 630 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-08 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (2 с) до строящихся ТП 10 кВ, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,056 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (1 с) до строящейся ТП 10 кВ и строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км от проектируемых ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Калинина 1А, кадастровый номер земельного участка 24:40:0000000:11704 (Дог. ТП № 20.2400.2038.23) | O_3334_КЭ | 0.11505 | 0.11505 | 0 | 0.11505 | 0 | 0 | 0.06824 | 0 | 0.06824 | 0 | 0 | 0.04681 | 0 | 0.04681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 4,5 км от ф.49-81 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (5 с.) и от ф.49-98 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (6 с.) до строящейся РП 10 кВ, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "АМД-КАПИТАЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, жилой район Солонцы-2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:347855 (Дог. ТП № 20.2400.5011.23) | O_3335_КЭ | 17.1712 | 51.5693 | 0.66038 | 18.6813 | 0 | 32.2276 | 6.981 | 0.018455 | 0 | 0 | 6.9625 | 10.7954 | 0.60629 | 1.8908 | 0 | 8.2984 | 8.8016 | 0.015975 | 0.58527 | 0 | 8.2004 | 24.9913 | 0.019658 | 16.2053 | 0 | 8.7663 | 8.7757 | 44.4244 | 0.59021 | 11.6066 | 0 | 32.2276 | 6.981 | 0.018455 | 0 | 0 | 6.9625 | 10.493 | 0.53613 | 1.6586 | 0 | 8.2984 | 8.7298 | 0.015975 | 0.5134 | 0 | 8.2004 | 18.2206 | 0.019658 | 9.4346 | 0 | 8.7663
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,065 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,048 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: "УКС", Красноярский край, г. Шарыпово, 4 микрорайон, земельный участок 17/1, кадастровый номер земельного участка 24:57:0000017:2294 (Дог. ТП № 20.2400.1720.23). | O_3353_КЭ | 0.025217 | 0.025217 | 0 | 0.025217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025217 | 0 | 0.025217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Стройинновация", Красноярский край, г. Красноярск, от ул. Никитина, в районе дома 1в, до ул. Партизана Железняка (Дог. ТП № 20.2400.3252.23). | O_3314_КЭ | нд | 0.0011102 | 0 | 0 | 0 | 0.0011102 | 0.00063103 | 0 | 0 | 0 | 0.00063103 | 0.00047914 | 0 | 0 | 0 | 0.00047914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0011102 | 0 | 0 | 0 | 0.0011102 | 0.00063103 | 0 | 0 | 0 | 0.00063103 | 0.00047914 | 0 | 0 | 0 | 0.00047914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2*250 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,010 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-20 ПС 110 кВ Уяр городская и ВЛ 10 кВ протяженностью 0,013 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110 кВ Уяр городская до строящейся ТП 10 кВ, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ(2 шт.). Заявитель: ГПКК "ЦРКК", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Буденного, 2а (Дог. ТП № 20.2400.5643.23) | O_3347_КЭ | 0.068148 | 0.068148 | 0 | 0.068148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068148 | 0 | 0.068148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,88 км от ТП 4020 ПС 110 кВ Сибтяжмаш до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: Черных В.А., Красноярский край, г. Красноярск, п. Кочубея, 2 (Дог. ТП № 20.2400.5999.23) | O_3348_КЭ | 0.45911 | 0.22295 | 0 | 0.10719 | 0 | 0.11576 | 0.11 | 0 | 0.062734 | 0 | 0.047266 | 0.037241 | 0 | 0 | 0 | 0.037241 | 0.015452 | 0 | 0 | 0 | 0.015452 | 0.060255 | 0 | 0.044455 | 0 | 0.0158 | 0.29327 | 0.11576 | 0 | 0 | 0 | 0.11576 | 0.047266 | 0 | 0 | 0 | 0.047266 | 0.037241 | 0 | 0 | 0 | 0.037241 | 0.015452 | 0 | 0 | 0 | 0.015452 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0.0158
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 5,186 км от оп.№5 ВЛ-10 кВ ф.116-3 от ПС 35 кВ Творогово №116 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 15,042 км от оп. №1 ВЛ-10 кВ ф.21-6 от ПС 35 кВ Емельяново-2 №21 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км (10 шт.) от проектируемой ТП 10 кВ до РУ 0,4 кВ объекта заявителя , монтаж ПКУ 0,4 кВ (10 шт.). Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2 (Дог. ТП № 20.2400.12868.22) | O_3272_КЭ | 19.7077 | 21.0669 | 0.73494 | 10.8799 | 0 | 9.4521 | 3.8593 | 0 | 0.97256 | 0 | 2.8868 | 9.9543 | 0 | 6.7656 | 0 | 3.1887 | 2.004 | 0 | 0.34439 | 0 | 1.6596 | 5.2493 | 0.73494 | 2.7973 | 0 | 1.7171 | 13.7361 | 18.3298 | 0.73494 | 8.1788 | 0 | 9.4161 | 3.8233 | 0 | 0.97256 | 0 | 2.8508 | 9.1775 | 0 | 5.9888 | 0 | 3.1887 | 1.6596 | 0 | 0 | 0 | 1.6596 | 3.6694 | 0.73494 | 1.2174 | 0 | 1.7171
4.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,268 км от РУ 0,4 кВ ТП 602 КЛ 6 кВ ф.160-12 от ТЭЦ-1 (феникс) ПС №160 «ТЭЦ-1» 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 602 , монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: МАУ "СШОР "Здоровый мир", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пархоменко, 7 (Дог. ТП № 20.2400.790.23) | O_3280_КЭ | 0.2155 | 0.2155 | 0 | 0.2155 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 0.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.92-01 с. Чистое Поле-с.Перово ПС 35 кВ Белоярская до строящейся ТП 10 кВ и строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.92-01, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: КООО СХП " Фортуна", Красноярский край, р-н Балахтинский, кадастровый номер земельного участка 24:03:0700004:705 (Дог. ТП № 20.2400.2584.23) | O_3313_КЭ | 1.669 | 1.691 | 0 | 1.6697 | 0 | 0.021356 | 1.691 | 0 | 1.6697 | 0 | 0.021356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056496 | 0.15044 | 0 | 0.12908 | 0 | 0.021356 | 0.15044 | 0 | 0.12908 | 0 | 0.021356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.88-3 ПС 35 кВ Талая № 88 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.88-3 (1 щт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Никулин Леонид Геннадьевич, Красноярский край, Емельяновский район, участок № 9, кадастровый номер земельного участка 24:11:0300304:191 (Дог. ТП № 20.2400.8617.23) | O_3406_КЭ | 0.20304 | 0.20304 | 0 | 0.20304 | 0 | 0 | 0.20304 | 0 | 0.20304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от ВЛ-10 кВ ф.61-01 с.Бугуртак-с.Рощенское ПС 35 кВ Бугуртак до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,02 км от ВЛ-10 кВ ф.6-17 р.п. Курагино ПС 35 кВ Курагинская до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (4 шт.) протяженностью 0,04 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Курагинский район, поселок Рощинский, улица Дружбы, 3, кадастровый номер земельного участка 24:23:1001005:343 (Дог. ТП № 20.2400.6632.23). | O_3412_КЭ | 0.21577 | 0.21577 | 0 | 0.21577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21577 | 0 | 0.21577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Терехов Валерий Сергеевич, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. залив "Шумиха", земельный участок 39, кадастровый номер земельного участка 24:46:0401001:292 (Дог. ТП № 20.2400.10772.23) | O_3459_КЭ | 0.0050664 | 0.0050664 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0.0050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,017 км от ВЛ 10 кВ ф.1-02 г.Ужур РП-1 ВЛ 10 кВ ф.8-11 г.Ужур ПС 220 кВ «Ужур» (1 сек. шин) и КЛ 10 кВ протяженностью 0,225 км от ВЛ 10 кВ ф.8-14 г.Ужур яч.30 Ф.8-14 ПС 220 кВ «Ужур» (4 сек. шин) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Солгон», Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Городское Поселение город Ужур, город Ужур, ул. Ленина, земельный участок №46 (Дог. ТП № 20.2400.2689.23) | O_3354_КЭ | 0.087669 | 0.087669 | 0 | 0.087669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087669 | 0 | 0.087669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 51-05 ПС 35/6 кВ №51 «Стрелка» и протяженностью 0,123 км до проектируемой ТП 6/0,4 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 6 кВ ф. 51-05, строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ протяженностью 0,025 км до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Октябрьская, участок 31Е (Дог. ТП № 20.2400.1264.23). | O_3389_КЭ | 0.15715 | 0.15715 | 0 | 0.15715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12457 | 0 | 0.12457 | 0 | 0 | 0.032574 | 0 | 0.032574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,14 км от ВЛ 10 кВ ф. 2-08 ПС 110 кВ Советская до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,608 км от ВЛ 10 кВ ф. 54-31 ПС 110 кВ Академгородок до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт", Ул. Киренского (остановка «Студенческий городок», в районе разворотного кольца троллейбусов) (Дог. ТП № 20.2400.3755.23). | O_3372_КЭ | 0.90229 | 0.3905 | 0 | 0.3905 | 0 | 0 | 0.3905 | 0 | 0.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,55 км от ВКЛ 10 кВ ф. 49-53 ПС 110 кВ Юбилейная (3с) до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км от Яч. ф.49-34 Резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная (4с) до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,03 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт" г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0400052:2632,24:50:0400052:87 (Дог. ТП № 20.2400.4106.23). | O_3373_КЭ | 4.6989 | 8.9637 | 0.20049 | 7.343 | 0 | 1.4202 | 0.2184 | 0.035132 | 0.18327 | 0 | 0 | 0.46434 | 0.10793 | 0 | 0 | 0.35641 | 3.5349 | 0.057433 | 3.066 | 0 | 0.41142 | 4.7461 | 0 | 4.0938 | 0 | 0.65232 | 5.0794 | 7.8556 | 0.20049 | 6.0813 | 0 | 1.5738 | 0.18877 | 0.035132 | 0 | 0 | 0.15364 | 3.1538 | 0.10793 | 2.6895 | 0 | 0.35641 | 1.2322 | 0.057433 | 0.7634 | 0 | 0.41142 | 3.2808 | 0 | 2.6284 | 0 | 0.65232
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф. 10-27 ПС №10 «Нагорная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО «Комсервис», г. Красноярск, Центральный район, ул. Брянская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300001:468 (Дог. ТП № 20.2400.9787.22) | O_3309_КЭ | 0.32859 | 0.32644 | 0 | 0.32644 | 0 | 0 | 0.32644 | 0 | 0.32644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Северная», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 20, № 41 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная до вводных ячеек РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Северная» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Северная» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,95 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №31, №34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская до вводной ячейки РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Советская» протяженностью 0,1135 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3471_КЭ | 129.2048 | 137.2315 | 1.1135 | 52.4526 | 69.2137 | 14.4518 | 0.69016 | 0.58847 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.16848 | 0.039661 | 0 | 0 | 0.12882 | 2.4568 | 0.25614 | 0.001512 | 0 | 2.1991 | 133.9161 | 0.22919 | 52.4511 | 69.2137 | 12.0221 | 107.4969 | 121.8574 | 1.1135 | 47.0239 | 59.198 | 14.522 | 0.69016 | 0.58847 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.16848 | 0.039661 | 0 | 0 | 0.12882 | 2.4553 | 0.25614 | 0 | 0 | 2.1991 | 118.5435 | 0.22919 | 47.0239 | 59.198 | 12.0924
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км от ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово ПС 220/110/10 кВ №1 "Минусинская опорная" до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ОАО «РЖД», Красноярский край, Минусинский район, ст. Минусинск район, кадастровый номер 24:25:0000000:3581 (Дог. ТП № 20.2400.1517.23) | O_3333_КЭ | 0.08446 | 0.08446 | 0 | 0.08446 | 0 | 0 | 0.08446 | 0 | 0.08446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Лабораторная и измерительная техника", Красноярский край, г. Красноярск, п. Коркино, Причал, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400310:3 (Дог. ТП № 20.2400.10882.23) | O_3460_КЭ | 0.0042444 | 0.0042444 | 0 | 0.0042444 | 0 | 0 | 0.0042444 | 0 | 0.0042444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, L=2х136 м от яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат" до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Реконструкция яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат". Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200075:667 (Дог. ТП № 20.2400.1968.21) | M_2578_КЭ | 0.25437 | 0.25437 | 0 | 0.25437 | 0 | 0 | 0.25437 | 0 | 0.25437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Установка ячейки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный (3 сек. шин), строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км от РУ 10 кВ ячейки 15 и строящейся ячейки ПС 110 кВ Солнечный, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка трансформатора тока и выключателя нагрузки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО ТСК "Энергоальянс", Красноярский край, Красноярск г, 40 лет Победы ул, Российская Федерация, Красноярский край, ул. Соколовская, ул. Гриболевская, ул. 40 лет Победы, от ПС Солнечный №139 до ТП (Дог. ТП № 20.2400.2921.23) | O_3316_КЭ | 0.30872 | 0.30872 | 0 | 0.30872 | 0 | 0 | 0.30872 | 0 | 0.30872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,585 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 2050 (1 с.) ПС №16 «Пролетарская» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 296 (2 с.) ПС №98 «Полиграфкомбинат» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство восьми КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (8 шт.). Заявитель: МКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. 8 Марта, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2793 (Дог. ТП № 20.2400.1527.23). | O_3352_КЭ | 33.0065 | 36.4336 | 0.52976 | 17.0983 | 14.4681 | 4.3375 | 15.1233 | 0 | 0 | 14.4681 | 0.65519 | 4.8187 | 0.033471 | 2.7832 | 0 | 2.002 | 15.6368 | 0.49629 | 13.4602 | 0 | 1.6803 | 0.85492 | 0 | 0.85492 | 0 | 0 | 27.5023 | 31.1725 | 0.52976 | 14.2486 | 12.0567 | 4.3375 | 0.65519 | 0 | 0 | 0 | 0.65519 | 28.3617 | 0.033471 | 14.2486 | 12.0567 | 2.0229 | 2.1556 | 0.49629 | 0 | 0 | 1.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от КВЛ 10 кВ ф. 1-10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 10 кВ ф. 1-10, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО "Антарес", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Полигонная, 4 (Дог. ТП № 20.2400.3155.23) | O_3355_КЭ | 0.17252 | 0.17252 | 0 | 0.17252 | 0 | 0 | 0.17252 | 0 | 0.17252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ (2 шт.) протяженностью 0,13 км каждая от Яч.№2 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (1 сек. шин) и от Яч.№1 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (2 сек. шин) до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (2 шт.) протяженностью 0,67 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка коммутационного аппарата 10 кВ в яч.№2 Резерв РУ 10 кВ ТП-3012 номиналом 100 А (1 шт.). Заявитель: Жилищно-строительный кооператив "Ветлужанская дубрава", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37; 38; 42; 42а; 44; 44а; 44г; 44д; 46; 46а; 46г; 48; 48, строения 1, 2, 3, 4, 5; 52г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100486:1161 (Дог. ТП № 20.2400.9620.23). | O_3413_КЭ | 0 | 1.4552 | 0.10647 | 1.3404 | 0 | 0.008323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4552 | 0.10647 | 1.3404 | 0 | 0.008323 | 0 | 0.11479 | 0.10647 | 0 | 0 | 0.008323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11479 | 0.10647 | 0 | 0 | 0.008323
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Рапана Константин Иванович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8586.23). | O_3409_КЭ | 0.030598 | 0.030598 | 0 | 0.030598 | 0 | 0 | 0.030598 | 0 | 0.030598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 252.5188 | 153.3774 | 11.2728 | 121.6315 | 0.30669 | 20.1664 | 3.699 | 0 | 0.80885 | 0 | 2.8902 | 31.927 | 2.5409 | 26.2701 | 0 | 3.116 | 9.6096 | 0.41472 | 5.0013 | 0 | 4.1936 | 108.1418 | 8.3172 | 89.5513 | 0.30669 | 9.9666 | 249.2705 | 149.0366 | 9.73 | 118.9546 | 0.66667 | 19.6853 | 37.9874 | 2.1022 | 32.995 | 0 | 2.8902 | 3.1868 | 0.018259 | 0.052499 | 0 | 3.116 | 28.1109 | 6.2274 | 17.7282 | 0 | 4.1553 | 79.7516 | 1.3821 | 68.1789 | 0.66667 | 9.5239
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 23.3705 | 0.20031 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20031 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство 2 БКТП- 6/0,4 кВ 2500 кВА; строительство двух КЛ-6 кВ от РУ 10 яч. № 13 и яч.№ 38 кВ ПС №4 «Городская» 110/10кВ до проектируемых 2 БКТП ориентировочной длиной 135 м. каждая, переподключение существующих КЛ 6кВ, питающих ТП 1102 из ячеек 6 кВ №13 и №38 ПС 110 кВ Городская № 4 на разные секции шин проектируемой ТП 6 кВ, монтаж комплексов коммерческого учёта 0,4 кВ-16 шт. Заявитель Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 151, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300287:400. (Дог. ТП № 20.2400.673.22). | N_2681_КЭ | 0.20031 | 0.20031 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20031 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) на ПС 110 кВ Илиган-тяговая до ТПС 110 кВ Илиган с образованием следующих ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Илиган-тяговая с отпайкой на ПС Уяр тяговая, протяженность 1 км; ВЛ 110 кВ Буйная – Илиган-тяговая, протяженностью 5,5 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3116БАМ_КЭ | 13.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая– Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая, протяженностью 3,800 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3117БАМ_КЭ | 9.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 229.1484 | 153.1771 | 11.2728 | 121.4312 | 0.30669 | 20.1664 | 3.699 | 0 | 0.80885 | 0 | 2.8902 | 31.7267 | 2.5409 | 26.0698 | 0 | 3.116 | 9.6096 | 0.41472 | 5.0013 | 0 | 4.1936 | 108.1418 | 8.3172 | 89.5513 | 0.30669 | 9.9666 | 229.9621 | 149.0366 | 9.73 | 118.9546 | 0.66667 | 19.6853 | 37.9874 | 2.1022 | 32.995 | 0 | 2.8902 | 3.1868 | 0.018259 | 0.052499 | 0 | 3.116 | 28.1109 | 6.2274 | 17.7282 | 0 | 4.1553 | 79.7516 | 1.3821 | 68.1789 | 0.66667 | 9.5239
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-1077 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, заменой коммутационных аппаратов в яч. № 12 и яч. № 1, заменой предохранителей в ячейках присоединения силовых трансформаторов. Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ в части замены кабеля на кабель большего сечения. Заявитель Акционерное общество "Сибагропромстрой", Красноярский край, г Красноярск, Советский район, пр-кт Ульяновский, 1а (Дог. ТП № 20.2400.4985.21) | N_2606_КЭ | нд | 2.4248 | 0 | 0.32796 | 0 | 2.0968 | 0.61226 | 0 | 0 | 0 | 0.61226 | 0.71091 | 0 | 0 | 0 | 0.71091 | 0.48239 | 0 | 0 | 0 | 0.48239 | 0.61924 | 0 | 0.32796 | 0 | 0.29128 | нд | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 1.8056 | 0.61226 | 0 | 0 | 0 | 0.61226 | 0.71091 | 0 | 0 | 0 | 0.71091 | 0.48239 | 0 | 0 | 0 | 0.48239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская с отпайками (С-1) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – ЦРП Красмаш (С-2) в части замены существующей опоры №15 на анкерно-отпаечную. Заявитель: АО "КРАСМАШ", г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ ИМ ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ, Д. 29, (Дог. ТП № 20.2400.6075.19). | M_950_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ на участке опор №2 до опоры №3 ВЛ-10кВ ф. 27-07 с заменой кабеля ААБл-10 3х50 на кабель 3хАПвПу2г (1х240/50) мм2, протяженностью 0,150 км , монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мясников Александр Сергеевич, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, земельный участок 35 А/2, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:837 (Дог. ТП № 20.2400.11371.23) | O_3437_КЭ | нд | 0.801 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ТП № 2043 с заменой силового трансформатора 1х250 кВА на трансформатор 1х630 кВА, замена рубильника в яч. № 7 ТП № 2043 на рубильник с номинальным током 1000 А, замена предохранителей яч. № 7 ТП № 2043 на предохранители с номинальным током 1000 А. Заявитель ПАО "Ростелеком",. Красноярск, октябрьский район, ул. Новосибирская, 64, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100257:8 (Дог. ТП № 20.2400.55.20) | M_969_КЭ | нд | 0.24438 | 0 | 0.24438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24438 | 0 | 0.24438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Создание устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Камала-2 и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805), ВЛ 110 кВ Буйная – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806), устанавливаемой на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г. | M_3121БАМ_КЭ | 47.0244 | 0.65257 | 0.61451 | 0 | 0 | 0.038057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65257 | 0.61451 | 0 | 0 | 0.038057 | 39.187 | 0.55015 | 0.51209 | 0 | 0 | 0.038057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55015 | 0.51209 | 0 | 0 | 0.038057
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская (С-5), и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайкой Зыково тяг. (С-6) с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью по цепи 39,9 км (С-5: 17,3 км, С-6: 22,6 км) и с заменой грозозащитного троса, общей протяженностью по трассе 28,9 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.3810.20 от 06.10.2022 г. | L_3119БАМ_КЭ | 6.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Левобережная – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая – Ачинск тяговая с отпайками (С-23), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | M_3115_КЭ | 2.1854 | 0.72026 | 0.67825 | 0 | 0 | 0.042005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72026 | 0.67825 | 0 | 0 | 0.042005 | 1.8211 | 0.60721 | 0.56521 | 0 | 0 | 0.042005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60721 | 0.56521 | 0 | 0 | 0.042005
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 303 в части установки дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ, L=317 м. от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 303 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 77, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100109:1401 (Дог. ТП № 20.2400.6526.22). | N_2670_КЭ | 0.037432 | 0.037432 | 0 | 0.037432 | 0 | 0 | 0.0070351 | 0 | 0.0070351 | 0 | 0 | 0.030397 | 0 | 0.030397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция опоры №5/58 ВЛ-10 ф. 144-31 и ф. 144-28 ПС 220/110/10 кВ «КИСК» (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «МСМ Недвижимость» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал», Красноярский край, Емельяновский район, д. Старцево, кадастровые номера земельных участков 24:11:0330108:1594. (Дог. ТП №20.2400.6553.25). | Q_4062_КЭ | нд | 0.27329 | 0.24464 | 0 | 0 | 0.028659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21007 | 0.1954 | 0 | 0 | 0.014665 | 0.063228 | 0.049234 | 0 | 0 | 0.013994 | нд | 0.27329 | 0.24464 | 0 | 0 | 0.028659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21007 | 0.1954 | 0 | 0 | 0.014665 | 0.063228 | 0.049234 | 0 | 0 | 0.013994
4.1.4.2 | Замена рубильника Л2 РУ 0,4 кВ ТП-75-4-11 номиналом 100 А на рубильник номиналом 400 А, монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ТПК АСТРУМ», Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Юности, дом 4/2, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301018:575 (Дог. ТП №20.2400.3195.25) | Q_3681_КЭ | нд | 0.0030651 | 0.0028095 | 0 | 0 | 0.00025555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029676 | 0.0028095 | 0 | 0 | 0.00015802 | 9.753e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.753e-05 | нд | 0.0030651 | 0.0028095 | 0 | 0 | 0.00025555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029676 | 0.0028095 | 0 | 0 | 0.00015802 | 9.753e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.753e-05
4.1.4.2 | Реконструкция ячеек В6 1Т, В6 2 Т, СВ 6 кВ КРУН 6 кВ ПС 110 кВ Северная с заменой выключателей на вакуумные с выкатными элементами, заменой трансформаторов тока. Строительство нового КРУН-6 кВ ПС 110 кВ Северная совмещенного с обще подстанционным пунктом управления в целях осуществления технологического присоединения электроустановки заявителя АО «Транснефть – Западная Сибирь» расположенной: Красноярский край, Ачинский район, д. Большая Салырь.(Договор ТП № 20.2400.9869.22). | O_3216_КЭ | 113.1553 | 129.9467 | 0 | 114.5443 | 0 | 15.4024 | 2.1695 | 0 | 0 | 0 | 2.1695 | 28.1439 | 0 | 25.7744 | 0 | 2.3695 | 2.8671 | 0 | 0 | 0 | 2.8671 | 96.7662 | 0 | 88.7699 | 0 | 7.9963 | 103.8165 | 121.7018 | 0 | 105.6327 | 0.66667 | 15.4024 | 35.1645 | 0 | 32.995 | 0 | 2.1695 | 2.3695 | 0 | 0 | 0 | 2.3695 | 16.0838 | 0 | 13.2167 | 0 | 2.8671 | 68.084 | 0 | 59.421 | 0.66667 | 7.9963
4.1.4.2 | Замена руб. №6 РУ 0,4 кВ ТП-377 номиналом 250 А на рубильник номиналом 400 А (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Сумитек Интернейшнл», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100070:1368 (Дог. ТП №20.2400.4640.25). | Q_3694_КЭ | нд | 0.0030651 | 0.0028095 | 0 | 0 | 0.00025555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029676 | 0.0028095 | 0 | 0 | 0.00015802 | 9.753e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.753e-05 | нд | 0.0030651 | 0.0028095 | 0 | 0 | 0.00025555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029676 | 0.0028095 | 0 | 0 | 0.00015802 | 9.753e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.753e-05
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тамтачет №17 в части замены существующего силового трансформатора 6,3 МВА на трансформатор большей мощности не менее 10 МВА, реконструкция в ячейке присоединения ф.№17-20 ПС 110/10 кВ «Тамтачет» №17 в части замены выключателя ВК-10-630-20 на выключатель ВВ/TEL-10 (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ от Присоединение ф.17-20 ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км., монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12847.22). | O_3227_КЭ | нд | 0.5706 | 0 | 0.35323 | 0 | 0.21737 | 0.02636 | 0 | 0 | 0 | 0.02636 | 0.030608 | 0 | 0 | 0 | 0.030608 | 0.38549 | 0 | 0.32632 | 0 | 0.059172 | 0.12815 | 0 | 0.026917 | 0 | 0.10123 | нд | 0.52682 | 0 | 0.41068 | 0 | 0.11614 | 0.02636 | 0 | 0 | 0 | 0.02636 | 0.030608 | 0 | 0 | 0 | 0.030608 | 0.46985 | 0 | 0.41068 | 0 | 0.059172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.86-04 на участке оп.№1-оп.№104 с заменой опор и провода на СИП-3 1х70 мм.кв 6823 м. Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей оп.№104 ф.86-04 на железобетонных опорах с применением провода СИП-3 1х70 мм.кв до места установки СТП 10 кВ Заявителя L= 220 м . Заявитель ООО "Красресурс и К." Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 17-й км (справа) автодороги Красноярск-Енисейск, участок №2. Ориентир д. Старцево. Участок находится примерно в 500м от ориентира по направлению на северо-запад, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330201:501 (№20.2400.3304.18) | L_814_КЭ | нд | 0.00081561 | 0 | 0.00081561 | 0 | 0 | 0.00081561 | 0 | 0.00081561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага – Березовская тяговая (С-801) с заменой провода в магистрали, протяженнотью 0,6 км, со строительстовм отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) в части замены существующей опоры №104 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,6 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3113БАМ_КЭ | 2.3796 | 0.00037343 | 0 | 0 | 0 | 0.00037343 | 9.345e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.345e-05 | 9.428e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.428e-05 | 9.067e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.067e-05 | 9.503e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.503e-05 | 1.9831 | 0.00037343 | 0 | 0 | 0 | 0.00037343 | 9.345e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.345e-05 | 9.428e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.428e-05 | 9.067e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.067e-05 | 9.503e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.503e-05
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с заменой провода в магистрали, протяженностью 1,75 км, со строительством отпайки на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №9 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,35 км (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3114БАМ_КЭ | 3.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22) на участке от ПС Левобережная до опоры № 2 с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью 0,2 км и с заменой грозотроса, общей протяженностью 0,2 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | L_3120БАМ_КЭ | 9.7158 | 8.3945 | 2.5226 | 5.0867 | 0 | 0.78521 | 0.081986 | 0 | 0 | 0 | 0.081986 | 2.5226 | 2.5226 | 0 | 0 | 0 | 5.0305 | 0 | 4.675 | 0 | 0.35557 | 0.75938 | 0 | 0.41172 | 0 | 0.34766 | 8.2233 | 6.9882 | 2.1022 | 4.1008 | 0 | 0.78521 | 2.1842 | 2.1022 | 0 | 0 | 0.081986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4564 | 0 | 4.1008 | 0 | 0.35557 | 0.34766 | 0 | 0 | 0 | 0.34766
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-391 6/0,4 кВ в части замены силового трансформатора 2Т номиналом 160 кВА на силовой трансформатор 400 кВА (1 шт.), реконструкция яч.1Л ТП-391 в части замены рубильника на 400 А (1 шт.), реконструкция яч.2Л ТП-391 в части замены рубильника на 630 А (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "КрасКом", Участок находится примерно в 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 109 д (Дог. ТП № 20.2400.5296.24 ) | P_3552_КЭ | 1.5436 | 0.016054 | 0.013161 | 0 | 0 | 0.0028931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014491 | 0.013161 | 0 | 0 | 0.0013303 | 0.00080416 | 0 | 0 | 0 | 0.00080416 | 0.00075862 | 0 | 0 | 0 | 0.00075862 | 1.2864 | 0.016054 | 0.013161 | 0 | 0 | 0.0028931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014491 | 0.013161 | 0 | 0 | 0.0013303 | 0.00080416 | 0 | 0 | 0 | 0.00080416 | 0.00075862 | 0 | 0 | 0 | 0.00075862
4.1.4.2 | Замена ТТ (3 шт.). Заявитель: ООО «АККОРД», Красноярский край, г. Лесосибирск, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010512:188 (Дог. ТП №20.2400.71.25) | P_3658_КЭ | нд | 0.065207 | 0 | 0.020586 | 0 | 0.044621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023819 | 0 | 0.020586 | 0 | 0.0032326 | 0.041389 | 0 | 0 | 0 | 0.041389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.058825 | 0 | 0.052499 | 0 | 0.0063253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055732 | 0 | 0.052499 | 0 | 0.0032326 | 0.0030927 | 0 | 0 | 0 | 0.0030927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Замена существующих рубильников № 5, № 7 в РУ 0,4 кВ ТП 216 (2 шт.), замена плавких предохранителей (6 шт.). Заявитель: КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 15, кадастровый номер земельного участка 24:50:00000000:176353 (Дог. ТП №20.2400.2016.25) | P_3666_КЭ | нд | 0.0060097 | 0.0053585 | 0 | 0 | 0.00065125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002701 | 0.0025489 | 0 | 0 | 0.00015211 | 0.0031174 | 0.0028095 | 0 | 0 | 0.00030791 | 0.00019123 | 0 | 0 | 0 | 0.00019123 | нд | 0.0060097 | 0.0053585 | 0 | 0 | 0.00065125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002701 | 0.0025489 | 0 | 0 | 0.00015211 | 0.0031174 | 0.0028095 | 0 | 0 | 0.00030791 | 0.00019123 | 0 | 0 | 0 | 0.00019123
4.1.4.2 | Замена трансформатора тока в яч. 31-09 РУ 10 кВ ПС 110 кВ "Парная". Заявитель: Модина О.И., Красноярский край, Шарыповский р-н, кадастровый номер земельного участка 24:41:0801006:335 (Дог. ТП № 20.2400.12767.24). | P_3589_КЭ | 0.088835 | 0.0061071 | 0.0053585 | 0 | 0 | 0.00074861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002701 | 0.0025489 | 0 | 0 | 0.00015211 | 0.0031174 | 0.0028095 | 0 | 0 | 0.00030791 | 0.00028859 | 0 | 0 | 0 | 0.00028859 | 0.074029 | 0.0061071 | 0.0053585 | 0 | 0 | 0.00074861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002701 | 0.0025489 | 0 | 0 | 0.00015211 | 0.0031174 | 0.0028095 | 0 | 0 | 0.00030791 | 0.00028859 | 0 | 0 | 0 | 0.00028859
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 протяженностью 0,039 км от ТП 33-08-166Е, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), замена ВА в яч. ф.3 РУ 0,4 кВ ТП 33-08-166Е номиналом 16 А на ВА номиналом 400 А (1 шт.), монтаж ПУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МО МВД РФ «Шушенский», Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, д. 73, кадастровый номер земельного участка 24:13:2401050:227 (Дог. ТП №20.2400.1988.25). | Q_4093_КЭ | нд | 0.10878 | 0.034793 | 0.01482 | 0 | 0.059172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03675 | 0.034793 | 0 | 0 | 0.001957 | 0.072035 | 0 | 0.01482 | 0 | 0.057215 | нд | 0.10042 | 0.034793 | 0.056659 | 0 | 0.0089648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03675 | 0.034793 | 0 | 0 | 0.001957 | 0.063667 | 0 | 0.056659 | 0 | 0.0070078
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Березовская (КЭС) в части установки третьего силового трансформатора 110/35/6 кВ 40 МВА, строительство КЛ 6 кВ отРУ-6 кВ яч.16 резерв РП-76 КВЛ 6 кВ ф.39-12 - РП 170 ПС 35 кВ Шумково до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,35 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Депо 20/40», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рязанская, 14; ул. Рязанская, 14, стр. 1, 2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500254:220 (Дог. ТП № 20.2400.6719.23) | P_3543_КЭ | нд | 0.19946 | 0.17328 | 0 | 0 | 0.026174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19003 | 0.17328 | 0 | 0 | 0.016749 | 0.0094252 | 0 | 0 | 0 | 0.0094252 | нд | 0.19946 | 0.17328 | 0 | 0 | 0.026174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19003 | 0.17328 | 0 | 0 | 0.016749 | 0.0094252 | 0 | 0 | 0 | 0.0094252
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с заменой выключателей, разъединителей и трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая II цепь на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3103БАМ_КЭ | 8.0744 | 5.1376 | 4.8827 | 0 | 0 | 0.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 4.8906 | 4.8827 | 0 | 0 | 0.0079593 | 6.7287 | 4.3238 | 4.0689 | 0 | 0 | 0.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3158 | 4.0689 | 0 | 0 | 0.24694 | 0.0079593 | 0 | 0 | 0 | 0.0079593
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с установкой АОПО на и реконструкция ПС 500 кВ "Тайшет" транзита Канск – Тайшет с реализацией управляющих воздействий на ОН. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3105БАМ_КЭ | 1.596 | 2.2018 | 2.0926 | 0 | 0 | 0.10924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 2.096 | 2.0926 | 0 | 0 | 0.0034111 | 1.33 | 1.853 | 1.7438 | 0 | 0 | 0.10924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8496 | 1.7438 | 0 | 0 | 0.10583 | 0.0034111 | 0 | 0 | 0 | 0.0034111
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С41/С-44 Саянская-тяг. – Абакумовка-тяг. с заменой провода в магистрали, протяженностью 0,6 км, со строительством ответвления на ПС Ирбейская-тяг. до ТПС Агул с заменой анкерной опоры №296 на отпаечную, протяженностью 2,83 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.1926.22 от 06.06.2022 г. | L_3118БАМ_КЭ | 9.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ 2 сек. ПС 110 кВ Радиотехническая с установкой линейной ячейки (1 шт.), реконструкция ЗРУ 10 кВ 1 сек. ПС 110 кВ Телевизорная с установкой линейной ячейки (1 шт.), реконструкция двух КЛ 10 кВ яч. № 41 и № 20 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная протяженностью 0,15 км каждая, реконструкция двух КЛ 10 кВ яч. № 31 и № 34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская протяженностью 0,15 км каждая. (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | P_3472_КЭ_(рек) | 16.6916 | 1.3632 | 0 | 0 | 0.30669 | 1.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3632 | 0 | 0 | 0.30669 | 1.0565 | 13.9096 | 10.0133 | 0.25558 | 8.7012 | 0 | 1.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0133 | 0.25558 | 8.7012 | 0 | 1.0565
4.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ яч. № 51 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна протяженностью 0,15 км, реконструкция двух КЛ 10 кВ яч. № 22 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна протяженностью 0,15 км каждая. (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | P_3473_КЭ | 7.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 621.6003 | 580.5682 | 16.3552 | 421.4997 | 56.1607 | 86.5527 | 95.1795 | 1.6617 | 79.6718 | 0.050424 | 13.7955 | 153.7634 | 5.0495 | 85.6403 | 43.5 | 19.5736 | 69.8627 | 1.5 | 41.274 | 5.0502 | 22.0384 | 261.7626 | 8.144 | 214.9135 | 7.56 | 31.1451 | 359.2011 | 347.6181 | 10.573 | 247.0446 | 6.434 | 83.5665 | 27.9909 | 1.4605 | 13.4725 | 0 | 13.0579 | 69.9222 | 1.0305 | 50.1545 | 0.134 | 18.6032 | 56.0105 | 0.58863 | 34.3701 | 0 | 21.0518 | 193.6944 | 7.4934 | 149.0474 | 6.3 | 30.8536
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 287.2648 | 290.613 | 9.3984 | 178.3209 | 56.1102 | 46.7834 | 73.0556 | 0.39742 | 65.331 | 0 | 7.3272 | 71.2548 | 4.7481 | 12.2542 | 43.5 | 10.7525 | 16.4927 | 0.18583 | 0.70638 | 5.0502 | 10.5502 | 129.8099 | 4.067 | 100.0293 | 7.56 | 18.1535 | 182.2447 | 183.3137 | 4.6921 | 126.3122 | 6.3 | 46.0094 | 11.1107 | 1.1171 | 2.6664 | 0 | 7.3272 | 12.8835 | 0 | 2.719 | 0 | 10.1645 | 39.1843 | 0.074503 | 28.4483 | 0 | 10.6615 | 120.1353 | 3.5005 | 92.4785 | 6.3 | 17.8563
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 274.5888 | 273.0055 | 9.3984 | 176.1445 | 51.06 | 36.4026 | 67.5613 | 0.39742 | 63.1546 | 0 | 4.0092 | 68.1972 | 4.7481 | 12.2542 | 43.5 | 7.6948 | 9.1839 | 0.18583 | 0.70638 | 0 | 8.2917 | 128.0632 | 4.067 | 100.0293 | 7.56 | 16.4068 | 175.7216 | 170.7565 | 4.6921 | 124.1358 | 6.3 | 35.6286 | 5.6163 | 1.1171 | 0.49 | 0 | 4.0092 | 9.8258 | 0 | 2.719 | 0 | 7.1068 | 36.9258 | 0.074503 | 28.4483 | 0 | 8.403 | 118.3886 | 3.5005 | 92.4785 | 6.3 | 16.1096
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/6 кВ №8 "Цемзавод" с заменой выключателя 6 кВ ф.8-24 - 1 шт. | O_3706_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой ДГР с плавным регулированием тока – 4 шт., и оснащением системой определения поврежденного фидера (ОПФ) – 2 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3811_КЭ | 60.28 | 50.4374 | 0 | 39.7125 | 0 | 10.7248 | 24.1564 | 0 | 22.724 | 0 | 1.4323 | 11.2657 | 0 | 8.5651 | 0 | 2.7007 | 3.5262 | 0 | 0.70638 | 0 | 2.8198 | 11.489 | 0 | 7.717 | 0 | 3.772 | 22.4372 | 27.0364 | 0 | 16.3115 | 0 | 10.7248 | 1.4323 | 0 | 0 | 0 | 1.4323 | 2.7007 | 0 | 0 | 0 | 2.7007 | 3.4395 | 0 | 0.61963 | 0 | 2.8198 | 19.4639 | 0 | 15.6919 | 0 | 3.772
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой двух дополнительных ТСН и установкой токоограничивающих реакторов в количестве 4 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3812_КЭ | 68.0513 | 65.4684 | 0.074503 | 55.2375 | 0 | 10.1563 | 22.5295 | 0 | 21.4201 | 0 | 1.1094 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 3.1697 | 0.074503 | 0 | 0 | 3.0952 | 37.7762 | 0 | 33.8175 | 0 | 3.9587 | 42.7247 | 46.6345 | 0.074503 | 36.4037 | 0 | 10.1563 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 1.1094 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 30.9984 | 0.074503 | 27.8287 | 0 | 3.0952 | 12.5338 | 0 | 8.575 | 0 | 3.9587
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Дрокино" №64 35/10кВ с заменой трансформаторов 1Т, 2Т 2х6,3 МВА на ТР 2х16 МВА, Емельяновский район. (перегруженный центр питания) | M_2810_КЭ | 4.191 | 8.9903 | 7.9515 | 0 | 0 | 1.0388 | 0.052326 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 4.1387 | 3.8845 | 0 | 0 | 0.25418 | 0.25017 | 0 | 0 | 0 | 0.25017 | 4.5491 | 4.067 | 0 | 0 | 0.48212 | 3.9537 | 4.428 | 3.3892 | 0 | 0 | 1.0388 | 0.052326 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 0.25418 | 0 | 0 | 0 | 0.25418 | 0.25017 | 0 | 0 | 0 | 0.25017 | 3.8713 | 3.3892 | 0 | 0 | 0.48212
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №181 «Весна-2» с заменой устройств РЗА – 47 шт., г. Красноярск, Советский район. | O_3815_КЭ | 63.3584 | 73.6431 | 0 | 63.588 | 0 | 10.0551 | 20.1591 | 0 | 19.0105 | 0 | 1.1486 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 1.9592 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 1.9283 | 49.5966 | 0 | 44.5775 | 0 | 5.0191 | 66.2542 | 66.4881 | 0 | 56.433 | 0 | 10.0551 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 1.1486 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 1.9592 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 1.9283 | 61.4521 | 0 | 56.433 | 0 | 5.0191
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №43 «Партизанская» в части установки трансформатора 3Т мощностью 6,3 МВА, адрес: Красноярский край, Мотыгинский район, месторождение рудного золота "Васильевское", территория промышленной зоны. Соглашение № 56.2400.7354.23 от 09.08.2023 с АО "Васильевский рудник" | O_3377_КЭ | нд | 0.89167 | 0.8636 | 0 | 0 | 0.028067 | 0.028067 | 0 | 0 | 0 | 0.028067 | 0.8636 | 0.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74773 | 0.71967 | 0 | 0 | 0.028067 | 0.74773 | 0.71967 | 0 | 0 | 0.028067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция РП 135 (Советский РЭС) с заменой РУ-10кВ 15 ячеек. - с установкой комплектной установки постоянного оперативного тока модульного типа. - с установкой селективной оптоволоконной защиты от дуговых замыканий шин 10кВ. - с оснащением присоединений 10кВ системой определения поврежденного фидера распределенной структуры при ОЗЗ. - с оснащением системой ССПИ, ТМ и выдачи сигналов на верхний уровень | L_2095_КЭ | 0.53718 | 0.53718 | 0 | 0.53718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53718 | 0 | 0.53718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ (с переподключением части потребительских фидеров), общей протяженностью - 8,1 км, от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2 в связи со строительством РП. г. Красноярск, Советский район | O_3813_КЭ | 19.3734 | 13.3241 | 0.11133 | 10.9563 | 0 | 2.2565 | 0.016042 | 0 | 0 | 0 | 0.016042 | 3.2805 | 0 | 3.0996 | 0 | 0.18089 | 0.30934 | 0.11133 | 0 | 0 | 0.19801 | 9.7182 | 0 | 7.8566 | 0 | 1.8616 | 27.348 | 11.5576 | 0.11133 | 9.3757 | 0 | 2.0706 | 0.016042 | 0 | 0 | 0 | 0.016042 | 2.8999 | 0 | 2.719 | 0 | 0.18089 | 0.30934 | 0 | 0 | 0 | 0.30934 | 8.3324 | 0.11133 | 6.6567 | 0 | 1.5643
4.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Карабула" с заменой ячеек 10 кВ типа "К-10Ц" ф. 18-16 и ф. 18-18 - 2 шт., заменой шкафов РЗА - 4 шт. Красноярский край, Богучанский район. | P_3551_КЭ | 14.7873 | 14.9338 | 0 | 6.0607 | 7.56 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9338 | 0 | 6.0607 | 7.56 | 1.3131 | 12.3228 | 12.735 | 0 | 5.1218 | 6.3 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.735 | 0 | 5.1218 | 6.3 | 1.3131
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Большой Унгут со строительством маслосборника - 1 шт. и маслоприемника - 1 шт., Красноярский край, Манский район, п. Большой Унгут | P_3819_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ №85 "Зыково" с заменой выключателя 10 кВ ф.85-1 - 1 шт. | O_3760_КЭ | 0.052363 | 0.052363 | 0 | 0.052363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052363 | 0 | 0.052363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Уральская со строительством маслосборника - 2 шт. и маслоприемника, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал | P_3820_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Чистополка" со строительством маслоприемника и маслосборника - 1 шт., Красноярский край, Казачинский район, с.Чистополка | P_3822_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №858 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3730_КЭ | 0 | 0.00084695 | 0 | 0 | 0 | 0.00084695 | 8.84e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.84e-06 | 0.0004485 | 0 | 0 | 0 | 0.0004485 | 0.00018725 | 0 | 0 | 0 | 0.00018725 | 0.00020236 | 0 | 0 | 0 | 0.00020236 | 0 | 0.00084695 | 0 | 0 | 0 | 0.00084695 | 8.84e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.84e-06 | 0.0004485 | 0 | 0 | 0 | 0.0004485 | 0.00018725 | 0 | 0 | 0 | 0.00018725 | 0.00020236 | 0 | 0 | 0 | 0.00020236
4.2.1.1 | Реконструкция РУ-35 кВ на ПС 110кВ Академгородок с заменой трансформатора напряжения ТН 2 сек 35 кВ - 3 шт., г. Красноярск | P_3839_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Березовская №42 с заменой трансформатора напряжения 35кВ ТН 1 сек 35, ТН 2сек 35 | P_3954_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Западная-2 №90 с заменой трансформатора напряжения 35кВ ТН 1 сек 35, ТН 2сек 35 | P_3955_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Нарва со строительством маслосборника - 1 шт. и маслоприемника - 1 шт., Красноярский край, Манский район, с. Нарва | P_3821_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №745 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3731_КЭ | 0 | 0.44744 | 0.39742 | 0 | 0 | 0.050025 | 0.42897 | 0.39742 | 0 | 0 | 0.031553 | 0.018473 | 0 | 0 | 0 | 0.018473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44744 | 0.39742 | 0 | 0 | 0.050025 | 0.42897 | 0.39742 | 0 | 0 | 0.031553 | 0.018473 | 0 | 0 | 0 | 0.018473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №28 "Дачная" 35/6кВ с заменой трансформатора 1Т ТМ-35/6 кВ 16 МВА - 1 шт., г. Красноярск, Октябрьский район | O_3807_КЭ | 43.9578 | 44.2789 | 0 | 0 | 43.5 | 0.77892 | 0.19092 | 0 | 0 | 0 | 0.19092 | 44.088 | 0 | 0 | 43.5 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68092 | 0.68092 | 0 | 0.49 | 0 | 0.19092 | 0.68092 | 0 | 0.49 | 0 | 0.19092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.676 | 17.6075 | 0 | 2.1764 | 5.0502 | 10.3808 | 5.4943 | 0 | 2.1764 | 0 | 3.3179 | 3.0577 | 0 | 0 | 0 | 3.0577 | 7.3088 | 0 | 0 | 5.0502 | 2.2585 | 1.7467 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 1.7467 | 6.5232 | 12.5572 | 0 | 2.1764 | 0 | 10.3808 | 5.4943 | 0 | 2.1764 | 0 | 3.3179 | 3.0577 | 0 | 0 | 0 | 3.0577 | 2.2585 | 0 | 0 | 0 | 2.2585 | 1.7467 | 0 | 0 | 0 | 1.7467
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №31 Парная. Шарыповский р-н, с. Парная. | K_1859_КЭ_(м) | 0.91941 | 0.29109 | 0 | 0.10243 | 0 | 0.18865 | 0.19085 | 0 | 0.10243 | 0 | 0.088412 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76617 | 0.29109 | 0 | 0.10243 | 0 | 0.18865 | 0.19085 | 0 | 0.10243 | 0 | 0.088412 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Элита с установкой быстродействующей защиты от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Элита | L_2096_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 Солянская. Рыбинский р-н, с. Новая Солянка. | K_1859_КЭ_(н) | 0.82987 | 0.52958 | 0 | 0.10992 | 0 | 0.41966 | 0.19806 | 0 | 0.10992 | 0 | 0.088138 | 0.10187 | 0 | 0 | 0 | 0.10187 | 0.10888 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 0.12077 | 0 | 0 | 0 | 0.12077 | 0.38148 | 0.52958 | 0 | 0.10992 | 0 | 0.41966 | 0.19806 | 0 | 0.10992 | 0 | 0.088138 | 0.10187 | 0 | 0 | 0 | 0.10187 | 0.10888 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 0.12077 | 0 | 0 | 0 | 0.12077
4.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Шуваево с установкой быстродействующую защиты от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Шуваево | L_2097_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_57_КЭ (с) | 1.4752 | 3.8314 | 0 | 0 | 1.7296 | 2.1017 | 0.75578 | 0 | 0 | 0 | 0.75578 | 0.79517 | 0 | 0 | 0 | 0.79517 | 2.9858 | 0 | 0 | 2.435 | 0.5508 | -0.70533 | 0 | 0 | -0.70533 | 0 | 0.13807 | 2.1017 | 0 | 0 | 0 | 2.1017 | 0.75578 | 0 | 0 | 0 | 0.75578 | 0.79517 | 0 | 0 | 0 | 0.79517 | 0.5508 | 0 | 0 | 0 | 0.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_57_КЭ (у) | 0 | 0.10142 | 0 | 0 | 0 | 0.10142 | 0.057645 | 0 | 0 | 0 | 0.057645 | 0.04377 | 0 | 0 | 0 | 0.04377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10142 | 0 | 0 | 0 | 0.10142 | 0.057645 | 0 | 0 | 0 | 0.057645 | 0.04377 | 0 | 0 | 0 | 0.04377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 Карьер. Канский р-н, с. Польное. | K_1859_КЭ_(о) | 1.5239 | 1.2877 | 0 | 0.11917 | 0.81165 | 0.35686 | 0.2111 | 0 | 0.11917 | 0 | 0.091922 | 0.075577 | 0 | 0 | 0 | 0.075577 | 0.89995 | 0 | 0 | 0.81165 | 0.088302 | 0.10106 | 0 | 0 | 0 | 0.10106 | 0.64478 | 0.47604 | 0 | 0.11917 | 0 | 0.35686 | 0.2111 | 0 | 0.11917 | 0 | 0.091922 | 0.075577 | 0 | 0 | 0 | 0.075577 | 0.088302 | 0 | 0 | 0 | 0.088302 | 0.10106 | 0 | 0 | 0 | 0.10106
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_57_КЭ (м) | 0.24 | 2.8312 | 0 | 0 | 0 | 2.8312 | 0.64048 | 0 | 0 | 0 | 0.64048 | 0.74367 | 0 | 0 | 0 | 0.74367 | 0.73804 | 0 | 0 | 0 | 0.73804 | 0.70902 | 0 | 0 | 0 | 0.70902 | 0.2 | 2.8312 | 0 | 0 | 0 | 2.8312 | 0.64048 | 0 | 0 | 0 | 0.64048 | 0.74367 | 0 | 0 | 0 | 0.74367 | 0.73804 | 0 | 0 | 0 | 0.73804 | 0.70902 | 0 | 0 | 0 | 0.70902
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №25 "Уяр городская". г. Уяр. | J_59_КЭ (ж) | 0.15159 | 0.83007 | 0 | 0.15487 | 0 | 0.6752 | 0.29718 | 0 | 0.15487 | 0 | 0.14231 | 0.16159 | 0 | 0 | 0 | 0.16159 | 0.17445 | 0 | 0 | 0 | 0.17445 | 0.19684 | 0 | 0 | 0 | 0.19684 | 0.4 | 0.83007 | 0 | 0.15487 | 0 | 0.6752 | 0.29718 | 0 | 0.15487 | 0 | 0.14231 | 0.16159 | 0 | 0 | 0 | 0.16159 | 0.17445 | 0 | 0 | 0 | 0.17445 | 0.19684 | 0 | 0 | 0 | 0.19684
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №42 "Березовская". пгт. Березовка. | J_59_КЭ (з) | 0.32078 | 0.12536 | 0 | 0 | 0 | 0.12536 | 0.092343 | 0 | 0 | 0 | 0.092343 | 0.033018 | 0 | 0 | 0 | 0.033018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.12536 | 0 | 0 | 0 | 0.12536 | 0.092343 | 0 | 0 | 0 | 0.092343 | 0.033018 | 0 | 0 | 0 | 0.033018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/6 кВ №11 "Решоты". пгт. Нижняя пойма. | J_59_КЭ (к) | 0.48 | 0.40668 | 0 | 0.16589 | 0 | 0.2408 | 0.26583 | 0 | 0.16589 | 0 | 0.099946 | 0.14085 | 0 | 0 | 0 | 0.14085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.40668 | 0 | 0.16589 | 0 | 0.2408 | 0.26583 | 0 | 0.16589 | 0 | 0.099946 | 0.14085 | 0 | 0 | 0 | 0.14085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская". г. Енисейск. | J_59_КЭ (ц) | 0.26594 | 0.45249 | 0 | 0.21965 | 0 | 0.23284 | 0.39234 | 0 | 0.21965 | 0 | 0.17269 | 0.06015 | 0 | 0 | 0 | 0.06015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.45249 | 0 | 0.21965 | 0 | 0.23284 | 0.39234 | 0 | 0.21965 | 0 | 0.17269 | 0.06015 | 0 | 0 | 0 | 0.06015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №36 "Вознесенка". с. Вознесенка. | J_59_КЭ(л) | 1.0143 | 1.1942 | 0 | 0.29954 | 0.5343 | 0.36038 | 0.56808 | 0 | 0.29954 | 0 | 0.26854 | 0.091842 | 0 | 0 | 0 | 0.091842 | 0.5343 | 0 | 0 | 0.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.65992 | 0 | 0.29954 | 0 | 0.36038 | 0.56808 | 0 | 0.29954 | 0 | 0.26854 | 0.091842 | 0 | 0 | 0 | 0.091842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПП 110 кВ №17 Боготольский. Боготольский р-н, г. Боготол. | K_1859_КЭ_(и) | 0.43609 | 0.29764 | 0 | 0.15936 | 0 | 0.13828 | 0.26207 | 0 | 0.15936 | 0 | 0.10271 | 0.035567 | 0 | 0 | 0 | 0.035566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97995 | 0.29764 | 0 | 0.15936 | 0 | 0.13828 | 0.26207 | 0 | 0.15936 | 0 | 0.10271 | 0.035567 | 0 | 0 | 0 | 0.035566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №101 Гидростроитель.г. Дивногорск. | K_1859_КЭ_(к) | 0.55694 | 0.33118 | 0 | 0.19811 | 0 | 0.13307 | 0.29719 | 0 | 0.19811 | 0 | 0.099079 | 0.033987 | 0 | 0 | 0 | 0.033987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.33118 | 0 | 0.19811 | 0 | 0.13307 | 0.29719 | 0 | 0.19811 | 0 | 0.099079 | 0.033987 | 0 | 0 | 0 | 0.033987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская. Рыбинский р-н, г. Бородино. | K_1859_КЭ_(л) | 2.0175 | 0.92111 | 0 | 0.097256 | 0.43165 | 0.39221 | 0.18628 | 0 | 0.097256 | 0 | 0.089027 | 0.088351 | 0 | 0 | 0 | 0.088351 | 0.53146 | 0 | 0 | 0.43165 | 0.09981 | 0.11502 | 0 | 0 | 0 | 0.11502 | 0.4 | 0.48946 | 0 | 0.097256 | 0 | 0.39221 | 0.18628 | 0 | 0.097256 | 0 | 0.089027 | 0.088351 | 0 | 0 | 0 | 0.088351 | 0.09981 | 0 | 0 | 0 | 0.09981 | 0.11502 | 0 | 0 | 0 | 0.11502
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №19 Козульская. Козульский р-н, пгт. Козулька. | K_1859_КЭ_(п) | 0.48 | 2.3243 | 0 | 0.33975 | 0.70533 | 1.2792 | 0.6234 | 0 | 0.33975 | 0 | 0.28365 | 0.32791 | 0 | 0 | 0 | 0.32791 | 0.33276 | 0 | 0 | 0 | 0.33276 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.70533 | 0.3349 | 0.4 | 1.619 | 0 | 0.33975 | 0 | 1.2792 | 0.6234 | 0 | 0.33975 | 0 | 0.28365 | 0.32791 | 0 | 0 | 0 | 0.32791 | 0.33276 | 0 | 0 | 0 | 0.33276 | 0.3349 | 0 | 0 | 0 | 0.3349
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская". г. Бородино. | J_57_КЭ (р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №19 "Козульская". пгт. Козулька. | J_57_КЭ (ф) | 0.3543 | 0.16908 | 0 | 0 | 0 | 0.16908 | 0.096107 | 0 | 0 | 0 | 0.096107 | 0.072974 | 0 | 0 | 0 | 0.072974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16908 | 0 | 0 | 0 | 0.16908 | 0.096107 | 0 | 0 | 0 | 0.096107 | 0.072974 | 0 | 0 | 0 | 0.072974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта". пгт. Большая Мурта. | J_57_КЭ (х) | 0.29239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_59_КЭ(м) | 1.3177 | 1.683 | 0 | 0.21044 | 0.83769 | 0.63483 | 0.35958 | 0 | 0.21044 | 0 | 0.14914 | 0.15112 | 0 | 0 | 0 | 0.15112 | 1.0032 | 0 | 0 | 0.83769 | 0.16548 | 0.16909 | 0 | 0 | 0 | 0.16909 | 0.4127 | 0.84527 | 0 | 0.21044 | 0 | 0.63483 | 0.35958 | 0 | 0.21044 | 0 | 0.14914 | 0.15112 | 0 | 0 | 0 | 0.15112 | 0.16548 | 0 | 0 | 0 | 0.16548 | 0.16909 | 0 | 0 | 0 | 0.16909
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 329.5873 | 283.4676 | 6.9568 | 241.4342 | 0 | 35.0766 | 20.6482 | 1.2643 | 14.3408 | 0 | 5.0431 | 79.7722 | 0.30138 | 72.3248 | 0 | 7.146 | 51.587 | 1.3142 | 39.8844 | 0 | 10.3885 | 131.4602 | 4.077 | 114.8842 | 0 | 12.499 | 175.0337 | 159.6116 | 5.8809 | 120.7324 | 0.134 | 32.8644 | 15.4551 | 0.3434 | 10.8061 | 0 | 4.3055 | 55.3636 | 1.0305 | 47.4356 | 0.134 | 6.7636 | 15.7264 | 0.51413 | 5.9218 | 0 | 9.2905 | 73.0665 | 3.9929 | 56.5689 | 0 | 12.5048
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 329.5873 | 283.4676 | 6.9568 | 241.4342 | 0 | 35.0766 | 20.6482 | 1.2643 | 14.3408 | 0 | 5.0431 | 79.7722 | 0.30138 | 72.3248 | 0 | 7.146 | 51.587 | 1.3142 | 39.8844 | 0 | 10.3885 | 131.4602 | 4.077 | 114.8842 | 0 | 12.499 | 175.0337 | 159.6116 | 5.8809 | 120.7324 | 0.134 | 32.8644 | 15.4551 | 0.3434 | 10.8061 | 0 | 4.3055 | 55.3636 | 1.0305 | 47.4356 | 0.134 | 6.7636 | 15.7264 | 0.51413 | 5.9218 | 0 | 9.2905 | 73.0665 | 3.9929 | 56.5689 | 0 | 12.5048
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Парковая яч. 05, яч. 34 до ТП 100, от ТП 100 до ТП 12 в части переключения из ТП-12 в ТП-160 с прокладкой участка ориентировочной протяженностью 60 м, участка КЛ 6 кВ от ТП 160 до ТП 156 в части переключения из ТП-160 в ТП-156 с прокладкой участка ориентировочной протяженностью 30 м, в целях строительства объекта: «2-х уровневая подземная автостоянка», расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300272:1815. Соглашение о компенсации 56.2400.4155.25 от 22.04.2025 с ГПКК «ЦТЛ». | Q_3690_КЭ | нд | 1.2008 | 0.081975 | 1.0448 | 0 | 0.073943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065664 | 0.0632 | 0 | 0 | 0.0024648 | 1.1351 | 0.018775 | 1.0448 | 0 | 0.071478 | нд | 1.1214 | 0.081975 | 0.96548 | 0 | 0.073943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065664 | 0.0632 | 0 | 0 | 0.0024648 | 1.0557 | 0.018775 | 0.96548 | 0 | 0.071478
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 51-05-10 с установкой бустера (стабилизатора напряжения), п. Стрелка, Северные электрические сети, Енисейский район . 1 шт. | M_2596_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-357 "Шушенская опорная-Ермаковская"/ ВЛ 110 кВ С-352 «Шушенская опорная-Ленинская» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь – 4,94 га | O_3773_КЭ | 0.55494 | 0.55494 | 0 | 0.55494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55494 | 0 | 0.55494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 8-10-12 с установкой бустера (стабилизатора напряжения), п. Ильинка, Западные электрические сети, Ужурский район . 1 шт. | M_2597_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка КЛ-6 кВ от ТП-492 до ТП-4038 протяженностью 0,256 км, КЛ-0,4 кВ от ТП-4038 до а/б корпуса Храма протяженностью 0,260 км в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Академика Павлова – ул. Щорса – ул. Добролюбова. Соглашение о переустройстве 18.01.2023 №56.2400.354.23 с КГКУ «УКС». | O_3315_КЭ | 3.1248 | 8.21 | 0.8701 | 6.7372 | 0 | 0.60266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0.8701 | 6.7372 | 0 | 0.60266 | 2.604 | 7.2376 | 0.72509 | 5.9099 | 0 | 0.60266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2376 | 0.72509 | 5.9099 | 0 | 0.60266
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.70-04 ПС "Маловка" - д. Маловка ориентировочной протяженностью 0,203 км, по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, второй путь на перегоне д. Коростелево - д. Агул Красноярской железной дороги. Соглашение № 56.2400.2509.23 от 31.03.2023 с ОАО "РЖД" | O_3385_КЭ | 2.8695 | 0.12405 | 0.11991 | 0 | 0 | 0.004141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040973 | 0 | 0 | 0 | 0.0040973 | 0.10045 | 0.10114 | 0 | 0 | -0.00068849 | 0.019508 | 0.018775 | 0 | 0 | 0.00073224 | 2.3913 | 0.11032 | 0.10618 | 0 | 0 | 0.004141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072755 | 0.068658 | 0 | 0 | 0.0040973 | 0.018057 | 0.018746 | 0 | 0 | -0.00068849 | 0.019508 | 0.018775 | 0 | 0 | 0.00073224
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ яч. №7 ТП-922 - оп. №1 ф. 922-7, КЛ-10 кВ яч. №5 РП-207 - оп. №1 ф. 207-5, КЛ-10 кВ яч. №41 РП 207 до КТП №9172, КЛ 10 кВ от ГПП-8 яч. 114;216 ООО «КРАМЗ» до КТП гипермаркета «АЛПИ»,общей ориентировочной протяженностью 0,6 км, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, по улице Космонавтов от улицы 9 Мая до улицы Ястынская. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.3807.23 от 04.05.2023 с МКУ г. Красноярска "УКС" | O_3427_КЭ | 5.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 0,4 кВ от ТП 155 до здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 103, общая протяженность 0,104 км ; г. Красноярск, пр. Мира, 103. № 56.2400.2715.22 от 25.03.2022 с КГКУ "УКС" | N_2687_КЭ | 0.020578 | 0.020578 | 0 | 0.011348 | 0 | 0.0092295 | 0.020578 | 0 | 0.011348 | 0 | 0.0092295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 88 яч. 2 до опоры № 1 ВЛ 6 кВ РП 88 – ТП 264 с заменой кабеля марки ЦААБл-10(3х240) мм² ориентировочной протяженностью 200 м, г. Красноярск, Свердловский район | O_3803_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-24 (переустройство опор №№ 71,72);реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-14 (переустройство опор №№ 26-31, 60/41, 60/43); реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №36-24-11 оп. №4 (переустройство опор №№ 2-3). Красноярский край, автомобильная дорога Р-255 «Сибирь», на участке км 852+000-км 878+00. Соглашение № 56.2400.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей». | M_2651_КЭ | 0.27316 | 0.27316 | 0 | 0.030295 | 0 | 0.24286 | 0.27316 | 0 | 0.030295 | 0 | 0.24286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ выполнить врезку существующей ТП-597 методом вход/выход в КЛ 10 кВ РП-105 яч. 19 до ТП 9078, кабелем марки ЦААБл-10(3х240) мм² ориентировочной протяженностью 400 м каждый участок, г. Красноярск, Советский район | O_3805_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 6 кВ на участке РП-88 – ТП-264 ориентировочной протяженностью 0,835 км. Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300290:105. Соглашение № 56.2400.5426.22 от 06.05.2022 с Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов» | O_2682_КЭ | 0.46528 | 0.46528 | 0 | 0.46528 | 0 | 0 | 0.46528 | 0 | 0.46528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Ф. 77-3 от опоры № 215/32 до опоры № 215/37 в части демонтажа и строительства ВЛ с установкой 5 опор по новой трассе ориентировочной протяженностью 370 м. в целях строительства (реконструкции) объекта: «Капитальный ремонт моста через р.Бузим на км 34+450 автомобильной дороги Атаманово – Кононово - Кекур в Сухобузимском районе Красноярского края», кадастровый номер 24:35:0000000:284. Соглашение о компенсации от 19.03.2025 № 56.2400.2914.25 между филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» и КГКУ «КРУДОР». | Q_3699_КЭ | нд | 0.059422 | 0.057192 | 0 | 0 | 0.0022305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016938 | 0.016302 | 0 | 0 | 0.00063578 | 0.042484 | 0.040889 | 0 | 0 | 0.0015947 | нд | 0.059422 | 0.057192 | 0 | 0 | 0.0022305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016938 | 0.016302 | 0 | 0 | 0.00063578 | 0.042484 | 0.040889 | 0 | 0 | 0.0015947
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 20-03 ориентировочной протяженностью 6,23 км. в целях реконструкции автомобильной дороги "Енисейск - Высокогорский" на участке км 27 - км 57 в Енисейском районе Красноярского края (I очередь). II этап. по адресу: Красноярский край. Енисейский район. Соглашение о компенсации № 56.2400.3969.24 от 15.05.2024 с КГКУ «КрУДор» | P_3547_КЭ | 46.1712 | 20.2466 | 0.68128 | 17.6432 | 0 | 1.9222 | 0.64263 | 0.64263 | 0 | 0 | 0 | 17.3344 | 0 | 16.761 | 0 | 0.5734 | 0.77865 | 0.038644 | 0 | 0 | 0.74001 | 1.4909 | 0 | 0.88216 | 0 | 0.60879 | 37.8802 | 16.6296 | 0.038644 | 14.7026 | 0 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.276 | 0 | 14.7026 | 0 | 0.5734 | 0.74474 | 0.038644 | 0 | 0 | 0.7061 | 0.60879 | 0 | 0 | 0 | 0.60879
4.2.2.1 | Установка реклоузеров в количестве 10 шт. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | O_3801_КЭ | 1.9691 | 3.6086 | 0 | 3.6086 | 0 | 0 | 2.8716 | 0 | 2.8716 | 0 | 0 | 0.54925 | 0 | 0.54925 | 0 | 0 | 0.18781 | 0 | 0.18781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Карапсель» - ПС «Новосмоленка» (Т-66), пролеты опор 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, проводом АС-50/8 мм2, протяженностью 0,820 км; в связи со строительством объекта «Строительство автомобильной дороги М-53 «Байкал»- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км1045-км1061 (обход г. Канска), Красноярский край», на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2021 дело № А33-7462/2020 | N_2669_КЭ | 0.58563 | 0.58563 | 0.058306 | 0.3004 | 0 | 0.22692 | 0.058306 | 0.058306 | 0 | 0 | 0 | 0.52732 | 0 | 0.3004 | 0 | 0.22692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция кабельных переходов КВЛ 110 кВ С-215/С-216 "Центр - Емельяново-110" с обустройством площадок для размещения и обслуживания концевых кабельных муфт и ОПН, г. Красноярск | O_3788_КЭ | 1.0651 | 4.3433 | 0 | 1.0651 | 0 | 3.2781 | 1.1116 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 0.87581 | 0 | 0 | 0 | 0.87581 | 1.0651 | 0 | 1.0651 | 0 | 0 | 0 | 3.2781 | 0 | 0 | 0 | 3.2781 | 1.1116 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 0.87581 | 0 | 0 | 0 | 0.87581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22кВ Л1 от ТП-44-4-25 с заменой голого провода на СИП - 0,49 км | O_3719_КЭ | 0.066097 | 0.066097 | 0 | 0.066097 | 0 | 0 | 0.066097 | 0 | 0.066097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-48 с заменой голого провода на СИП - 0,1 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3741_КЭ | 0.45434 | 0.45322 | 0 | 0.21434 | 0 | 0.23887 | 0.21084 | 0 | 0.075992 | 0 | 0.13485 | 0.10403 | 0 | 0 | 0 | 0.10403 | 0.13835 | 0 | 0.13835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.23887 | 0 | 0 | 0 | 0.23887 | 0.13485 | 0 | 0 | 0 | 0.13485 | 0.10403 | 0 | 0 | 0 | 0.10403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10 кВ от ТП 1132 до ТП 188, общая протяженность 0,252 км. из них методом ГНБ 0,240 км., адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, в границах земельного участка 24:50:0300272:2691. Соглашение № 56.2400.8524.22 от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ» | N_2688_КЭ | 0.2275 | 0.2275 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-2 ТП от 44-4-6 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3717_КЭ | 0.065314 | 0.065314 | 0 | 0.065314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065314 | 0 | 0.065314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.23-16 (протяженность до реконструкции 0,15 км.) со строительством 2-х кабельных линий (рабочей и резервной) протяженностью 0,19 км каждая, в связи со строительством объекта: «Железнодорожная линия от ст. Шарыпово до п. Горячегорск в районе 8 км пересечения с автодорогой Шарыпово-Ужур-Балахта». Соглашение о компенсации затрат 56.2400.152.24 от 15.01.2024 с АО "Русал Ачинск" | P_3564_КЭ | 6.9051 | 2.3903 | 0 | 2.3222 | 0 | 0.068144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36507 | 0 | 0.36507 | 0 | 0 | 1.3685 | 0 | 1.3527 | 0 | 0.01586 | 0.65673 | 0 | 0.60444 | 0 | 0.052284 | 5.743 | 1.8154 | 0 | 1.7473 | 0 | 0.068144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42253 | 0 | 0.40667 | 0 | 0.01586 | 1.3929 | 0 | 1.3406 | 0 | 0.052284
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 11,830 км, адрес: Красноярский край. Енисейский район, км 27 – км 57 а/д Енисейск - Высокогорский, в границах населенного пункта с. Кекур. Соглашение № 56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор» | O_3307_КЭ | 9.0968 | 2.2675 | 0 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2675 | 0 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6017 с заменой опор, заменой голого провода на СИП и разделением линии | O_3712_КЭ | 0.44354 | 0.62557 | 0.033844 | 0.088202 | 0 | 0.50353 | 0.12776 | 0.033844 | 0 | 0 | 0.093918 | 0.13416 | 0 | 0 | 0 | 0.13416 | 0.11054 | 0 | 0 | 0 | 0.11054 | 0.25311 | 0 | 0.088202 | 0 | 0.16491 | 0.26117 | 0.53737 | 0.033844 | 0 | 0 | 0.50353 | 0.14676 | 0.033844 | 0 | 0 | 0.11292 | 0.11516 | 0 | 0 | 0 | 0.11516 | 0.11054 | 0 | 0 | 0 | 0.11054 | 0.16491 | 0 | 0 | 0 | 0.16491
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП общей протяженностью 0,51 км., замена ТП 820 (10/0,4кВ 630 кВА) на ТП 10/0,4кВ 2*400 кВА, в связи с реконструкцией автомобильной дороги по пер. Боготольскому от ул. Копылова до ул. Новосибирской г. Красноярска. Соглашение № 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска | O_3252_КЭ | 15.9311 | 15.3267 | 0.2956 | 14.3922 | 0 | 0.63893 | 0.00024342 | 0 | 0 | 0 | 0.00024342 | 0.00024342 | 0 | 0 | 0 | 0.00024342 | 0.00024343 | 0 | 0 | 0 | 0.00024343 | 15.326 | 0.2956 | 14.3922 | 0 | 0.6382 | 13.1807 | 15.6579 | 0.2956 | 14.4959 | 0 | 0.86639 | 0.00024342 | 0 | 0 | 0 | 0.00024342 | 0.00024342 | 0 | 0 | 0 | 0.00024342 | 0.00024343 | 0 | 0 | 0 | 0.00024343 | 15.6571 | 0.2956 | 14.4959 | 0 | 0.86566
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф. 10-39 с прокладкой КЛ-10 кВ от оп.№ 8 до оп. №9 протяженностью 0,380 км в Советском РЭС ПО КЭС, г. Красноярск | N_2957_КЭ | 0.41948 | 0.84463 | 0 | 0.17948 | 0 | 0.66515 | 0.22555 | 0 | 0 | 0 | 0.22555 | 0.26189 | 0 | 0 | 0 | 0.26189 | 0.35718 | 0 | 0.17948 | 0 | 0.17771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039821 | 0.66515 | 0 | 0 | 0 | 0.66515 | 0.22555 | 0 | 0 | 0 | 0.22555 | 0.26189 | 0 | 0 | 0 | 0.26189 | 0.17771 | 0 | 0 | 0 | 0.17771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ, ф. 45-2 от ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново110 до оп.№18, с оп. №23 до оп.№96 с отп. на ТП 45-2-1 в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 193, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010104:1038. Соглашение о переустройстве №56.2400.1930.23 от 14.03.2023 с А.А. Савченко | O_3320_КЭ | 0.54467 | 0.34307 | 0 | 0.25959 | 0 | 0.083479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25504 | 0 | 0.24661 | 0 | 0.0084366 | 0.088022 | 0 | 0.012979 | 0 | 0.075043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45389 | 0.2998 | 0 | 0.21632 | 0 | 0.083479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22476 | 0 | 0.21632 | 0 | 0.0084366 | 0.075043 | 0 | 0 | 0 | 0.075043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ ф.512 от оп. 2 до ТП 602, общая протяженность 0,26 км, адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 2Б, ул. Дудинская, район д. 1-ул. Шахтеров, район д. 14А. Соглашение № 56.2400.12131.22 от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004» | O_2692_КЭ | 0.040519 | 0.040519 | 0 | 0.040519 | 0 | 0 | 0.040519 | 0 | 0.040519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 общей протяженностью 11,535 км, установка КТПН 10/0,4 кВ 129-04-7 мощностью 250 кВА в п. Мина Партизанский район. | M_2731_КЭ | 0.56347 | 0.56347 | 0 | 0.56347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56347 | 0 | 0.56347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-110 кВ отпайки на ПС «Молодежная» (С-247/С-248) протяженностью до реконструкции 406 м., после 450 м. в связи со строительством объекта «Административно-гостиничный комплекс с инженерным обеспечением, расположенный по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Игарская». Соглашение о переустройстве №56.2400.4606.23 от 26.05.2023 с ООО СЗ "РусДен" | O_3330_КЭ | 0.4906 | 0.43119 | 0 | 0 | 0 | 0.43119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43119 | 0 | 0 | 0 | 0.43119 | 0.40883 | 0.43119 | 0 | 0 | 0 | 0.43119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43119 | 0 | 0 | 0 | 0.43119
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ЛЭП 110 кВ, С-13/С-14, «ТЭЦ-2-Октябрьская с отпайкой на ПС Юго-Западная» прояженностью 0,272 км. Соглашение № 56.2400.5437.22 от 06.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Тихие зори) | N_2658_КЭ | 12.4061 | 10.3834 | 0.83874 | 8.477 | 0 | 1.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3834 | 0.83874 | 8.477 | 0 | 1.0676 | 10.2453 | 8.8307 | 0.69895 | 7.0642 | 0 | 1.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8307 | 0.69895 | 7.0642 | 0 | 1.0676
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-44 и ф .188-3 (питание РП № 2 «Бугачево-минино) общей протяженностью 4 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3474_КЭ | 7.8472 | 7.8472 | 0 | 7.8022 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 7.8022 | 0 | 7.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-45 (питание РП № 1 «Элита) протяженностью 0,7 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3475_КЭ | 0.15875 | 0.15875 | 0 | 0.15875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15875 | 0 | 0.15875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-27 с выносом ВЛ от опоры №106 из зоны затопления - 0,45 км, Красноярский край, г. Минусинск, мкр. Юго-Восточный | O_3808_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф.13-11, ВЛ 0,4 от КТП 13-11-333 с монтажем провода СИП-общей протяженностью 0,605 км, перенос существующей КТП 13-11-333 на новое место установки в связи со строительством объекта: "Школа на 115 учащихся в с. Алексеевка Курагинского района" по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский район, с. Алексеевка, ул. Школьная , д.6. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10480.23 от 08.11.2023 с КГКУ "УКС" | P_3549_КЭ | 0.59697 | 2.6763 | 0.13552 | 2.3458 | 0 | 0.19494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036192 | 0 | 0.03479 | 0 | 0.0014018 | 0.086723 | 0.082266 | 0 | 0 | 0.0044564 | 2.5534 | 0.053258 | 2.311 | 0 | 0.18909 | 0.49747 | 2.2907 | 0.13392 | 1.9618 | 0 | 0.19494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037344 | 0 | 0.035942 | 0 | 0.0014018 | 0.11872 | 0.11427 | 0 | 0 | 0.0044564 | 2.1346 | 0.019658 | 1.9259 | 0 | 0.18909
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 86-5-1 с заменой голого провода на СИП - 7,1 км и установкой новой КТП 250 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Шуваево | O_3738_КЭ | 0.61557 | 1.0509 | 0.035379 | 0.37557 | 0 | 0.63994 | 0.39907 | 0.035379 | 0 | 0 | 0.36369 | 0.27625 | 0 | 0 | 0 | 0.27625 | 0.37557 | 0 | 0.37557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.67531 | 0.035379 | 0 | 0 | 0.63994 | 0.39907 | 0.035379 | 0 | 0 | 0.36369 | 0.27625 | 0 | 0 | 0 | 0.27625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 33-2-4 (ф.33-12), протяженностью 500 м, г. Красноярск | M_2740_КЭ | 4.6865 | 5.0083 | 0 | 4.2242 | 0 | 0.78412 | 0.039131 | 0 | 0 | 0 | 0.039131 | 4.48 | 0 | 4.2242 | 0 | 0.25577 | 0.25174 | 0 | 0 | 0 | 0.25174 | 0.23748 | 0 | 0 | 0 | 0.23748 | 0.2949 | 0.78412 | 0 | 0 | 0 | 0.78412 | 0.039131 | 0 | 0 | 0 | 0.039131 | 0.25577 | 0 | 0 | 0 | 0.25577 | 0.25174 | 0 | 0 | 0 | 0.25174 | 0.23748 | 0 | 0 | 0 | 0.23748
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-08, протяжностью 750 м, г. Красноярск | M_2741_КЭ | 1.9373 | 2.0248 | 0 | 0.35853 | 0 | 1.6663 | 0.3684 | 0 | 0 | 0 | 0.3684 | 0.80413 | 0 | 0.35853 | 0 | 0.44561 | 0.43858 | 0 | 0 | 0 | 0.43858 | 0.41374 | 0 | 0 | 0 | 0.41374 | 0.814 | 1.6663 | 0 | 0 | 0 | 1.6663 | 0.3684 | 0 | 0 | 0 | 0.3684 | 0.44561 | 0 | 0 | 0 | 0.44561 | 0.43858 | 0 | 0 | 0 | 0.43858 | 0.41374 | 0 | 0 | 0 | 0.41374
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-15, протяженностью 750 м, г. Красноярск | M_2742_КЭ | 0.87029 | 1.9729 | 0 | 0.32996 | 0 | 1.643 | 0.36402 | 0 | 0 | 0 | 0.36402 | 0.76905 | 0 | 0.32996 | 0 | 0.4391 | 0.43217 | 0 | 0 | 0 | 0.43217 | 0.4077 | 0 | 0 | 0 | 0.4077 | 0.80311 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0.36402 | 0 | 0 | 0 | 0.36402 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0.43217 | 0 | 0 | 0 | 0.43217 | 0.4077 | 0 | 0 | 0 | 0.4077
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.139-17. Соглашение от 25.08.2023 № 56.2400.7907.23 с ООО СЗ "ДСК Парк", Красноярский край, г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки "Нанжуль-Солнечный" | P_3587_КЭ | 0.56952 | 9.3185 | 0.18413 | 8.1531 | 0 | 0.98131 | 0.28059 | 0 | 0 | 0 | 0.28059 | 0.15769 | 0.13026 | 0 | 0 | 0.027424 | 0.056344 | 0.053869 | 0 | 0 | 0.0024752 | 8.8239 | 0 | 8.1531 | 0 | 0.67082 | 0.4746 | 7.9597 | 0.45419 | 6.7942 | 0 | 0.71125 | 0.28059 | 0.27006 | 0 | 0 | 0.010532 | 0.15769 | 0.13026 | 0 | 0 | 0.027424 | 0.065844 | 0.053869 | 0 | 0 | 0.011975 | 7.4555 | 0 | 6.7942 | 0 | 0.66132
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-21/Т-22 ПС "Туран" – ПС "Верхнеусинская" общей протяженностью 1240 м в связи с реконструкцией ПС 220 кВ "Туран", адрес: Россия, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, Найырал, в 300 м на север от арбана Найырал. Соглашение № 56.2400.1743.23 от 09.03.2023 с ПАО "ФСК - Россети" | O_3379_КЭ | нд | 44.3268 | 0.88716 | 34.8066 | 0 | 8.6331 | 0.4111 | 0 | 0.39937 | 0 | 0.011729 | 18.5499 | 0 | 17.633 | 0 | 0.91697 | 21.1832 | 0.88716 | 13.3804 | 0 | 6.9156 | 4.1826 | 0 | 3.3938 | 0 | 0.78877 | нд | 39.9156 | 0.75508 | 31.601 | 0 | 7.5595 | 0.31247 | 0 | 0.30075 | 0 | 0.011729 | 24.4006 | 0.66042 | 22.8232 | 0 | 0.91697 | 11.1116 | 0.094659 | 5.1749 | 0 | 5.8421 | 4.091 | 0 | 3.3022 | 0 | 0.78877
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10кВ ф.95-1, ф.95-6 дл.10.385км в целях проведения работ по объекту: «Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Большой Кемчуг в п. Косачи, Козульского района» по адресу: Россия, Красноярский край, Козульский район, п. Косачи, ул. Центральная. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.11728.23 от 14.12.2023 с Администрацией Жуковского сельсовета | P_3582_КЭ | 1.1623 | 0.18607 | 0.039852 | 0.1314 | 0 | 0.014823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041407 | 0.039852 | 0 | 0 | 0.0015542 | 0.14467 | 0 | 0.1314 | 0 | 0.013269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96856 | 0.39491 | 0.039852 | 0.34024 | 0 | 0.014823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041407 | 0.039852 | 0 | 0 | 0.0015542 | 0.3535 | 0 | 0.34024 | 0 | 0.013269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.35-02 (протяженность до реконструкции 0,04 км, после реконструкции 0,05 км) на земельном участке по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Кооперативная, 47А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1579.24 от 25.07.2024 с Сидоренко Н.А. | P_3567_КЭ | 0.66858 | 0.22017 | 0.02101 | 0.19208 | 0 | 0.0070849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021829 | 0.02101 | 0 | 0 | 0.00081938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19835 | 0 | 0.19208 | 0 | 0.0062655 | 0.55048 | 0.18816 | 0.02101 | 0.16007 | 0 | 0.0070849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021829 | 0.02101 | 0 | 0 | 0.00081938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16633 | 0 | 0.16007 | 0 | 0.0062655
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф.2-18 с монтажем провода СИП-3 протяженностью 0,45 км, ВЛ 0,4 Л3 СКТП 2-18-32 с заменой опоры, ВЛ 0,4 кВ Л5 ЗТП 2-18-3259 с монтажем провода СИП 2 протяженностью 0,45 км, ВЛ 0,4 кВ Л6 ЗТП 2-18-3259 с монтажем провода протяженностью 1,082 км по адресу: Россия, Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25г, 25и, 25д. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.8554.23 от 15.09.2023 с КГКУ "УКС" | P_3531_КЭ | 8.3072 | 3.593 | 0.23671 | 3.0935 | 0 | 0.26285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042596 | 0 | 0.040942 | 0 | 0.0016533 | 0.076047 | 0.071584 | 0 | 0 | 0.0044632 | 3.4744 | 0.16512 | 3.0525 | 0 | 0.25673 | 6.9226 | 3.0836 | 0.23456 | 2.5862 | 0 | 0.26285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044046 | 0 | 0.042393 | 0 | 0.0016533 | 0.1189 | 0.11444 | 0 | 0 | 0.0044632 | 2.9206 | 0.12012 | 2.5438 | 0 | 0.25673
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. Ф.144-28 протяженностью 0,4 км (от ПС 220/110/10 кВ «КИСК» до опоры № 2), ВЛ-10 кВ ф. Ф.144-31 протяженностью 0,14 км (от ПС 220/110/10 кВ «КИСК» до опоры № 2) Красноярский край, ориентрир, д. Старцево, участок находится примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от ориентира. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1267.24 от 27.03.2024 с ООО «ТЕТИС Кэпитал». | P_3510_КЭ | 9.3683 | 7.945 | 0 | 7.6949 | 0 | 0.25008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9189 | 0 | 3.7893 | 0 | 0.12963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.026 | 0 | 3.9056 | 0 | 0.12045 | 7.7721 | 6.6625 | 0 | 6.4124 | 0 | 0.25008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4536 | 0 | 3.3239 | 0 | 0.12963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2089 | 0 | 3.0885 | 0 | 0.12045
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. 96-42 – РП 162 - протяженностью 3,602 км, г. Красноярск, Свердловский район | M_2862_КЭ | 56.656 | 57.0797 | 0 | 54.9614 | 0 | 2.1183 | 0.83645 | 0 | 0 | 0 | 0.83645 | 9.6178 | 0 | 8.336 | 0 | 1.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6254 | 0 | 46.6254 | 0 | 0 | 2.8184 | 2.8184 | 0 | 0.70014 | 0 | 2.1183 | 0.83645 | 0 | 0 | 0 | 0.83645 | 1.982 | 0 | 0.70014 | 0 | 1.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-1 ТП от 44-4-6 с разделением линии и заменой голого провода на СИП - 1,3 км | O_3718_КЭ | 0.051148 | 0.051148 | 0 | 0.051148 | 0 | 0 | 0.051148 | 0 | 0.051148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.5-25 – ТП 65 протяженность 820 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2868_КЭ | 0.67529 | 0.67529 | 0 | 0.67529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67529 | 0 | 0.67529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп. 1-70), ориентировочной протяженностью 3х170 м, в том числе методом ГНБ 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Норильская, 14 «Г», участок 2. Соглашение № 56.2400.5871.23 от 29.06.2023 с Кантемировым Е.М. | O_3351_КЭ | 0.021251 | 0.021251 | 0 | 0.021251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021251 | 0 | 0.021251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 133-8-2 с заменой голого провода на СИП - 0,5 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3737_КЭ | 0.12187 | 0.12187 | 0 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.12187 | 0 | 0.12187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 140-10-31 с заменой голого провода на СИП и разделением линии обще протяженностью 4 км, с установкой новой КТП 400 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Еловое | O_3736_КЭ | 0.84125 | 0.84125 | 0 | 0.84125 | 0 | 0 | 0.84125 | 0 | 0.84125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-46 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3739_КЭ | 0.016463 | 0.016463 | 0 | 0.016463 | 0 | 0 | 0.016463 | 0 | 0.016463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-47 с заменой голого провода на СИП - 0,6 км | O_3740_КЭ | 0.024533 | 0.024533 | 0 | 0.024533 | 0 | 0 | 0.024533 | 0 | 0.024533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10кВ ф.121-18 от оп №22/49/13/64 до оп. №22/49/13/65 и ВЛ 10кВ ф.121-18 от сущ. оп. №22/49/13 до оп. №22/49/13/64 общей протяженностью 3х0,43 км, по адресу:Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, кв. Магистральный, стр. 1. Соглашение № 56.2400.7321.23 от 08.08.2023 с ООО СЗ "ЭКО" | O_3424_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ оп. 21 ф. 121-18 - СТП №3299, ВЛ 10 кВ ф. 121-18 оп. №21/3 - оп. 21/3/1, КЛ-10 кВ оп. 21/3/1 ф. 121-18 ВЛ 10 кВ - оп. 21/3/2, КСТП 10/0,4 кВ №3299, ВЛ-0,4 кВ л1 СТП №3299 - оп. 2. общей протяженностью 1,045 км, г. Красноярск, ул. Калинина. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9772.23 от 18.10.2023 с ООО "СЗ Компания "Арбан". | O_3425_КЭ | 1.0093 | 1.0093 | 0 | 0.84691 | 0 | 0.16243 | 0.76869 | 0 | 0.60625 | 0 | 0.16243 | 0.24066 | 0 | 0.24066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 52-01 протяженностью 0,02 км с установкой дополнительной опоры (в пролетах опор №21-№22) по адресу: Россия, Красноярский край,Ачинский район, с. Большая Салырь. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9466.23 от 10.10.2023 с АО "Транснефть-Западная Сибирь". | O_3426_КЭ | 0.13121 | 0.056305 | 0 | 0.0015803 | 0 | 0.054725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054793 | 0 | 6.775e-05 | 0 | 0.054725 | 0.0015126 | 0 | 0.0015126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090382 | 0.052212 | 0 | 0 | 0 | 0.052212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052212 | 0 | 0 | 0 | 0.052212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 57-2 общей протяженностью 0,081 км, по адресу: Красноярский край, пгт. Большая Мурта, ул. Транспортная 30А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10420.23 от 03.11.2023 с ИП Баринов С.В. | O_3464_КЭ | 0.2222 | 0.10088 | 0 | 0.061641 | 0 | 0.039244 | 0.046788 | 0 | 0.045981 | 0 | 0.00080748 | 0.00099137 | 0 | 0.00099137 | 0 | 0 | 0.014668 | 0 | 0.014668 | 0 | 0 | 0.038437 | 0 | 0 | 0 | 0.038437 | 0.15464 | 0.058184 | 0 | 0.020705 | 0 | 0.037479 | 0.021512 | 0 | 0.020705 | 0 | 0.00080748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036672 | 0 | 0 | 0 | 0.036672
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 18-03 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 21,9 га | O_3768_КЭ | 0.27567 | 0.27567 | 0 | 0.27567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27567 | 0 | 0.27567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-110 кВ ПС «Центр» - ПС «Весна» (С-213/С-214) на участке от ПС Центр до опоры № 7 общей протяженностью 1,3 км в связи со строительством детской многопрофильной больницы по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная. Соглашение №56.2400.9483.23 от 10.10.2023 (КГКУ "УКС") | O_3431_КЭ | 11.2525 | 1.6548 | 1.6031 | 0 | 0 | 0.051682 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1648 | 1.1131 | 0 | 0 | 0.051682 | 8.8918 | 1.3768 | 1.3252 | 0 | 0 | 0.051682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3768 | 1.3252 | 0 | 0 | 0.051682
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6кВ ф.30-15, ВЛ 0,4кВ от ТП 30-15-4 общей протяженностью 4,479 км, установка новой КТПН 6/0,4кВ в целях строительства (реконструкции) объекта: «Строительство многофункционального центра подготовки кадров для агропромышленного комплекса» по адресу: Россия, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Трактовая, д.9. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.2489.24 от 19.03.2024 с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» | P_3533_КЭ | 10.059 | 7.2358 | 0.046139 | 6.9616 | 0 | 0.22805 | 0.0042798 | 0.0041192 | 0 | 0 | 0.00016067 | 0.2615 | 0.04202 | 0 | 0 | 0.21948 | 6.3676 | 0 | 6.3676 | 0 | 0 | 0.60241 | 0 | 0.594 | 0 | 0.0084129 | 8.3224 | 6.0755 | 0.046139 | 5.8013 | 0 | 0.22805 | 0.0042798 | 0.0041192 | 0 | 0 | 0.00016067 | 5.8471 | 0.04202 | 5.5856 | 0 | 0.21948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22413 | 0 | 0.21572 | 0 | 0.0084129
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-2 протяженностью 1,43 км со строительством КЛ 10 кВ - 0,1 км, Красноярский край, Емельяновский район | P_3576_КЭ | 3.2394 | 1.1485 | 0.068234 | 0.067994 | 0 | 1.0123 | 0.3001 | 0 | 0.067994 | 0 | 0.23211 | 0.33784 | 0.068234 | 0 | 0 | 0.2696 | 0.26273 | 0 | 0 | 0 | 0.26273 | 0.24785 | 0 | 0 | 0 | 0.24785 | 0.3 | 1.2307 | 0.068234 | 0.15018 | 0 | 1.0123 | 0.38229 | 0 | 0.15018 | 0 | 0.23211 | 0.33784 | 0.068234 | 0 | 0 | 0.2696 | 0.26273 | 0 | 0 | 0 | 0.26273 | 0.24785 | 0 | 0 | 0 | 0.24785
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП 64-3-3 в целях строительства объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, муниципальное образование Солонцовский с/с, с. Дрокино, ул. Майская, кадастровый номер земельного участка 24:11:0090201:1947 . Соглашение о компенсации 56.2400.7880.24 от 27.12.2024 с ООО "Роял-Фиш". | P_3642_КЭ | 0.078521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участкаКЛ 10 кВ от ТП 125 до ТП 1129 общей протяженностью 0,450 км,в целях строительства объекта: дополнительный корпус к ДОУ № 231 по ул. Красной Армии, 38 в Железнодорожном районе г.Красноярска. Соглашение о компенсации 56.2400.1812.24 от 28.02.2024 с МКУ г.Красноярска "УКС". | P_3590_КЭ | 1.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-909/С-910 "Камала-1 - Бородинская" с приведением ширины просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь - 6,39 га, Красноярский край, Рыбинский район | P_3830_КЭ | 1.8706 | 1.8721 | 0 | 1.7006 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8721 | 0 | 1.7006 | 0 | 0.1715 | 1.5588 | 1.6632 | 0 | 1.4917 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6632 | 0 | 1.4917 | 0 | 0.1715
4.2.2.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ "Медпрепараты" - 345,2 м, Красноярский край, г. Красноярск | P_3650_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Нагорная - Тальская Т-30/31 общей ориентировочной протяженностью 0,265 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9014.23 с ОАО «РЖД» | P_3500_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Нагорная - Маловка Т-70, ВЛ 10кВ ф.48-02 общей ориентировочной протяженностью 0,91 км,с прокладкой 2 кабелей (1 основной и 2 резервный) ориентировочной протяженностью 0,06км каждый в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9013.23 с ОАО «РЖД» | P_3499_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.48-04, ВЛ 10кВ ф.70-05 общей ориентировочной протяженностью 0,115 км, с прокладкой 4 кабелей (2 основных и 2 резервных) ориентировочной протяженностью 0,060 км каждый, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.8923.23 с ОАО «РЖД». | P_3497_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.48-05 общей ориентировочной протяженностью 1 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.8924.23 с ОАО «РЖД». | P_3498_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-30/Т-31 "Нагорная - Тальская", ВЛ 10кВ ф.48-03, ВЛ 0,4кВ от ТП 35-01-2 общей ориентировочной протяженностью 0,163 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9022.23 с ОАО «РЖД» | P_3503_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-20 "Ирбей тяговая - Нагорная" общей ориентировочной протяженностью 0,85 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9020.23 с ОАО «РЖД» | P_3502_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-20 "Ирбей тяговая - Нагорная" общей ориентировочной протяженностью 1,5 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9018.23 с ОАО «РЖД» | P_3501_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.34-4 со строительством отпайки - 0,2 км, установкой КТП - 1 шт. и заменой голого провода на СИП и разделением линии на ВЛ 0,4кВ Л3 ТП 34-4-6 - 2,369 км, Красноярский край, Сухобузимский район, п. Борск | P_3838_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 33-04-53 с заменой голого провода на СИП - 1,39 км, Красноярский край, Пировский район, с. Кириково | P_3874_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 33-04-52 с заменой голого провода на СИП с разделением линии - 1,99 км, Красноярский край, Пировский район, с. Кириково | P_3875_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 33-04-52 с заменой голого провода на СИП с разделением линии - 1,68 км, Красноярский край, Пировский район, с. Кириково | P_3876_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Емельяново-110 - Дрокино (Т-18) со строительством одноцепной ВЛ 35кВ до проектируемой ПС 35кВ Холмы ориентировочной протяженностью 2 км по трассе. Красноярский край, Емельяновский район. | P_3562_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.63-2 в пролётах опор №№63/35/1-63/35/50. | L_2035_КЭ | 0 | 0.046312 | 0 | 0 | 0 | 0.046312 | 0.026324 | 0 | 0 | 0 | 0.026324 | 0.019988 | 0 | 0 | 0 | 0.019988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046312 | 0 | 0 | 0 | 0.046312 | 0.026324 | 0 | 0 | 0 | 0.026324 | 0.019988 | 0 | 0 | 0 | 0.019988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 3035 - 0,2 км, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 332 - 0,12 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП 3198 - 0,45 км, г. Красноярск, Октябрьский район | Q_4098_КЭ | нд | 0.03491 | 0.032547 | 0 | 0 | 0.0023635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03491 | 0.032547 | 0 | 0 | 0.0023635 | нд | 0.03491 | 0.032547 | 0 | 0 | 0.0023635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03491 | 0.032547 | 0 | 0 | 0.0023635
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВКЛ 6 кВ от РП 88 до ТП 264 в части строительства КЛ на участке от ПП-2 до опоры № 35 ВЛ 6 кВ РП-88 – ТП-264 ориентировочной протяженностью 1100 м, замены КТП 6/0,4 кВ №2074 на КТП проходного типа, демонтаж и списание ВЛ 6 кВ ф. 30-08 оп. № 34 - СТП-6/0,4 кВ № 2074 протяженностью 13 м, демонтаж и списание ВЛ-6 кВ оп. №22 оп.№22/1 протяженностью 14 м, демонтаж КСТП-2074 и отходящей ВЛ 0.4 кВ Л1 от СТП-2074 протяженностью 14 м, пристыковку двух дополнительных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПП-2, и строительство КЛ 10кВ от первой вновь пристыкованной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ПП-2 до РУ 6 кВ ТП-2040 протяженностью 280 м, строительство КЛ 10кВ от второй вновь пристыкованной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ПП-2 до места соединения к КЛ 6 кВ в сторону ТП-2067 протяженностью 500 м. в целях благоустройства территории о. Молокова, по адресу: г. Красноярск, Центральный район, о. Молокова, к.н. 24:50:0300290:105, 24:50:0300290:76, 24:50:0300290:287, 24:50:0300290:137, 24:50:0300290:138. Соглашение о компенсации затрат 56.2400.4695.25 от 05.06.2025 с КГКУ «ТИЦ». | Q_4094_КЭ | нд | 0.39562 | 0.37448 | 0 | 0 | 0.021145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39562 | 0.37448 | 0 | 0 | 0.021145 | нд | 0.46291 | 0.44177 | 0 | 0 | 0.021145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46291 | 0.44177 | 0 | 0 | 0.021145
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф. 33-10 L=9.205 от опоры №43/7/10 до ТП 33-10-19 в части замены провода и опоры №№43/7/11, 43/7/12 ориентировочной протяженностью 100 м, в целях реконструкции и обеспечения эксплуатации объекта "Заявителя" на земельном участке, расположенном по адресу: Красноярский край, п. Балахта, 23а к.н. 24:03:3111023:323. Соглашение о компенсации затрат 41.2400.11581.24 от 04.03.2025 с индивидуальным предпринимателем Штуккерт В.А. | Q_3698_КЭ | нд | 0.020489 | 0.01972 | 0 | 0 | 0.00076907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020489 | 0.01972 | 0 | 0 | 0.00076907 | нд | 0.020489 | 0.01972 | 0 | 0 | 0.00076907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020489 | 0.01972 | 0 | 0 | 0.00076907
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка существующей КЛ 10 кВ ПС 126 яч.30 – РП 21 Радиозавод, инвентарный номер Г105036366-00, в части перекладке по новой трассе, ориентировочной протяженностью 3х100 м, реконструкция (переустройство) участка существующей КЛ 10 кВ ПС 126 яч.31 – РП 21 Радиозавод, инвентарный номер Г105036367-00, в части перекладке по новой трассе, ориентировочной протяженностью 3х100 м в целях реализации проекта строительства объекта по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тотмина, д. 24А, стр. 16., кадастровый номер земельного участка 24:50:0100174:235. Соглашение о компенсации №56.2400.6314.25 от 10.06.2025 с АО «НПП» Радиосвязь» | Q_4050_КЭ | нд | 0.89958 | 0.041713 | 0.81552 | 0 | 0.042345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89958 | 0.041713 | 0.81552 | 0 | 0.042345 | нд | 0.82442 | 0.041713 | 0.74036 | 0 | 0.042345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82442 | 0.041713 | 0.74036 | 0 | 0.042345
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка существующей КЛ 10 кВ ТП 1057 до ТП 1059, инвентарный номер Г000015191, в части перекладки по новой трассе, ориентировочной протяженностью130 м, реконструкция (переустройство) участка существующей КЛ 10кВ от ТП 1053 до ТП 1054, инвентарный номер Г000011999, в части перекладке по новой трассе ориентировочной протяженностью 130 м, реконструкция (переустройство)ТП 1057, инвентарный номер Г000008768, реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ (ф. 26-26/ф 26-31), инвентарный номер Г000015747 и Г000015748, в части реконструкции на участке опор №3-4 с установкой опоры 3А и заменой провода, ориентировочной протяженностью 6х220 м, ориентировочной протяженностью 80 м в целях реализации проекта строительства объекта по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ульяновский проспект,11, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400185:6568. Соглашение о компенсации 56.2400.11191.24 от 04.10.2024 (ПСР от 20.12.2024) с ООО СЗ "Конструктив Девелопмент". | Q_4056_КЭ | нд | 0.18706 | 0.17049 | 0 | 0 | 0.01657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18706 | 0.17049 | 0 | 0 | 0.01657 | нд | 0.18706 | 0.17049 | 0 | 0 | 0.01657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18706 | 0.17049 | 0 | 0 | 0.01657
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С -905/С-906 ПС «Саянская» - ПС «Партизанская» в пролете опор № 3-5, С-909/С-910 ПС «Камала-1» - ПС «Бородинская» в пролете опор № 3-6, С-54/С-805 ПС «Камарчага» - ПС «Уяр тяговая» - «Уяр городская» - «Буйная тяговая» - «Заозерновская» «Камала – 1», с реконструкцией ВОЛС и ВЛ 35 кВ Т – 16/23 ПС «Саянская-ПУР-Переясловка» в пролете опор № 23-25. Реконструкция ВЧ каналов связи, организованных на участке ПС 220 кВ Минусинская-опорная – ПС 220 кВ Крупская-тяговая – ПС 220 кВ Курагино-тяговая – ПС 220 кВ Ирбинская ПАО "ФСК ЕЭС" (Соглашение о переустройстве №56.2400.6244.19 от 03.09.2019г.). | K_880_КЭ | 4.8323 | 8.1436 | 0 | 3.1905 | 0 | 4.9531 | 0.033633 | 0 | 0 | 0 | 0.033633 | 0.033552 | 0 | 0 | 0 | 0.033552 | 0.032638 | 0 | 0 | 0 | 0.032638 | 8.0437 | 0 | 3.1905 | 0 | 4.8533 | 1.0262 | 4.7427 | 0 | 0 | 0 | 4.7427 | 0.033633 | 0 | 0 | 0 | 0.033633 | 0.033552 | 0 | 0 | 0 | 0.033552 | 0.032638 | 0 | 0 | 0 | 0.032638 | 4.6429 | 0 | 0 | 0 | 4.6429
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Ирбейская тяговая» - ПС «Рассвет» Т-65, ВЛ 10 кВ ф. 34-04 ПС «Рассвет» - д. Первое Мая с измененим трассы прохождения ВЛ 35кВ Т-65 с заменой 2-х старых опор (№№44, 46) на новые типа У110-1, установка новой анкерной опоры №45А, с изменение трассы прохождения КЛ 10кВ ф34-04 с проходом под ж/д полотном новым кабелем 10кВ (70мм2). Общая протяженность 0,550км. Соглашение о переустройстве №56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД» | M_2517_КЭ | 10.0932 | 0.032215 | 0 | 0 | 0 | 0.032215 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.0021153 | 0 | 0 | 0 | 0.0021153 | 0.0023669 | 0 | 0 | 0 | 0.0023669 | 0.00073288 | 0 | 0 | 0 | 0.00073288 | 8.3839 | 0.0052151 | 0 | 0 | 0 | 0.0052151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021153 | 0 | 0 | 0 | 0.0021153 | 0.0023669 | 0 | 0 | 0 | 0.0023669 | 0.00073288 | 0 | 0 | 0 | 0.00073288
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Кошурниково-тяговая с изменением трассы прохождения ВЛ 10кВ с заменой существующих деревянных опор на анкерные ж/б типа СВ 110-5. Общая протяженность 0,585км. Соглашение о переустройстве №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». | M_2616_КЭ | 3.3652 | 2.36e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.36e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.68e-06 | 6.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 6.8e-07 | 2.7047 | 2.36e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.36e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.68e-06 | 6.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 6.8e-07
4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Партизанская – ПС Брянка» С-649/С-650 (инвентарный №Г000041197), переустройство от оп. № 1 до оп. № 6А. Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Раздолинская – ПС Партизанская» С-645/С-646 (инвентарный №Г000041196), переустройство от оп. № 191 до оп. № 201. Красноярский край, Мотыгинский район, Мотыгинское лесничество, Южно-Енисейское участковое лесничество. Соглашение № 56.2400.8703.21 от 03.03.2022 с АО "Васильевский рудник". (1 этап) | M_2652_КЭ | 72.6973 | 41.1915 | 0 | 40.5079 | 0 | 0.68364 | 8.7804 | 0 | 8.3774 | 0 | 0.40305 | 7.0057 | 0 | 7.0054 | 0 | 0.00033458 | 17.7419 | 0 | 17.7419 | 0 | 0 | 7.6635 | 0 | 7.3832 | 0 | 0.28026 | 33.5809 | 17.554 | 0 | 16.8704 | 0 | 0.68364 | 10.7375 | 0 | 10.3345 | 0 | 0.40305 | 0.0057311 | 0 | 0.0053965 | 0 | 0.00033458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8107 | 0 | 6.5305 | 0 | 0.28026
4.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 110 кВ, С-231/С-232, «Левобережная-Мясокомбинат»; ЛЭП 10 кВ ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл.пункт» (оп. 1-70); ЛЭП 35 кВ, Т-17, «М/комбинат-Емельян.» с отп. на ПС «Дрокино»; ЛЭП 35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» Соглашение № 56.2400.7681.21 от 05.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Бугач) | N_2656_КЭ | 3.3897 | 0.28177 | 0.02361 | 0 | 0 | 0.25816 | 0.030328 | 0 | 0 | 0 | 0.030328 | 0.16433 | 0 | 0 | 0 | 0.16433 | 0.030328 | 0 | 0 | 0 | 0.030328 | 0.056784 | 0.02361 | 0 | 0 | 0.033174 | 2.8048 | 0.28177 | 0.02361 | 0 | 0.134 | 0.12416 | 0.030328 | 0 | 0 | 0 | 0.030328 | 0.16433 | 0 | 0 | 0.134 | 0.030328 | 0.030328 | 0 | 0 | 0 | 0.030328 | 0.056784 | 0.02361 | 0 | 0 | 0.033174
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.2-24 с установкой реклоузера на оп. № 74 - 1 шт. г.Минусинск | L_2099_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.054224 | 0.050424 | 0 | 0 | 0.050424 | 0 | 0.050424 | 0 | 0 | 0.050424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.054224 | 0.050424 | 0 | 0 | 0.050424 | 0 | 0.050424 | 0 | 0 | 0.050424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 5539 точек учета. | K_907_КЭ | 0.054224 | 0.050424 | 0 | 0 | 0.050424 | 0 | 0.050424 | 0 | 0 | 0.050424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4.6939 | 6.4372 | 0 | 1.7445 | 0 | 4.6927 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 1.4252 | 2.7364 | 0 | 1.0612 | 0 | 1.6751 | 1.783 | 0 | 0.68327 | 0 | 1.0998 | 0.49259 | 0 | 0 | 0 | 0.49259 | 1.9226 | 4.6927 | 0 | 0 | 0 | 4.6927 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 1.4252 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 1.0998 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 0.49259 | 0 | 0 | 0 | 0.49259
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4.6939 | 3.6665 | 0 | 1.7445 | 0 | 1.922 | 0.73571 | 0 | 0 | 0 | 0.73571 | 1.9357 | 0 | 1.0612 | 0 | 0.8745 | 0.99503 | 0 | 0.68327 | 0 | 0.31175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9226 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0.73571 | 0 | 0 | 0 | 0.73571 | 0.8745 | 0 | 0 | 0 | 0.8745 | 0.31175 | 0 | 0 | 0 | 0.31175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция систем противопожарного водоснабжения в зданиях Корпус 1( лит. Б1) и Корпус 2 (лит. Б3), находящихся по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» | L_2021_КЭ | 0.65453 | 0.65453 | 0 | 0.65453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65453 | 0 | 0.65453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция здания с заменой наружных и внутренних сетей коммуникаций Толстихинского РЭС, г. Уяр | N_3251_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-110/35/10 кВ «Уяр-Городская» № 25 – 342,9 м, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр. | O_3810_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | 4.0394 | 3.0119 | 0 | 1.09 | 0 | 1.922 | 0.73571 | 0 | 0 | 0 | 0.73571 | 1.2812 | 0 | 0.40669 | 0 | 0.8745 | 0.99503 | 0 | 0.68327 | 0 | 0.31175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9226 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0.73571 | 0 | 0 | 0 | 0.73571 | 0.8745 | 0 | 0 | 0 | 0.8745 | 0.31175 | 0 | 0 | 0 | 0.31175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 2.7708 | 0.68953 | 0 | 0 | 0 | 0.68953 | 0.80063 | 0 | 0 | 0 | 0.80063 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0.49259 | 0 | 0 | 0 | 0.49259 | 0 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 2.7708 | 0.68953 | 0 | 0 | 0 | 0.68953 | 0.80063 | 0 | 0 | 0 | 0.80063 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0.49259 | 0 | 0 | 0 | 0.49259
4.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_635_КЭ | 0 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 2.7708 | 0.68953 | 0 | 0 | 0 | 0.68953 | 0.80063 | 0 | 0 | 0 | 0.80063 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0.49259 | 0 | 0 | 0 | 0.49259 | 0 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 2.7708 | 0.68953 | 0 | 0 | 0 | 0.68953 | 0.80063 | 0 | 0 | 0 | 0.80063 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0.49259 | 0 | 0 | 0 | 0.49259
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 57.1387 | 71.1867 | 0.14247 | 39.2392 | 0 | 31.805 | 24.5708 | 0.033844 | 9.6391 | 0 | 14.8978 | 26.9839 | 0.21996 | 10.9645 | 0 | 15.7994 | 18.5886 | -0.11133 | 18.1332 | 0 | 0.56674 | 1.0434 | 0 | 0.50235 | 0 | 0.54108 | 33.1181 | 44.9435 | 0.14247 | 13.158 | 0 | 31.643 | 16.0508 | 0.033844 | 1.2811 | 0 | 14.7358 | 27.8963 | 0.21996 | 11.8769 | 0 | 15.7994 | 0.45541 | 0 | 0 | 0 | 0.45541 | 0.54108 | -0.11133 | 0 | 0 | 0.65241
4.4 | Cтроительство двух КЛ 10 кВ и РП между ПС 110 кВ Солонцы и ПС 110 кВ Сморгунова протяженностью 2,5 км каждая и перевода нагрузки с ВЛ 10 кВ ф. 134-1, ф. 134-2, ф. 134-4, ф. 134-5, ф. 134-6. ф. 134-13 на новый РП. | O_3477_КЭ | 0 | 1.4465 | 0 | 0 | 0 | 1.4465 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 0.82222 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4465 | 0 | 0 | 0 | 1.4465 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 0.82222 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство двух КЛ необходимого сечения от ПС 110 кВ Юбилейная до вновь построенной РП, ориентировочной протяженностью 2,5 км каждая, г. Красноярск, Советский район | O_3816_КЭ | 5.0934 | 13.4504 | 0 | 4.8084 | 0 | 8.6419 | 4.9302 | 0 | 0 | 0 | 4.9302 | 3.7117 | 0 | 0 | 0 | 3.7117 | 4.8084 | 0 | 4.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.5969 | 0 | 0 | 0 | 8.5969 | 4.8852 | 0 | 0 | 0 | 4.8852 | 3.7117 | 0 | 0 | 0 | 3.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПП№7 до РП-119 протяженностью 1,73 км, г. Красноярск, Центральный район | O_3729_КЭ | 0.86665 | 0.86665 | 0 | 0.74965 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.74965 | 0 | 0.74965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство двухцепной ВЛ 35 кВ от ПС Дрокино до ПС Холмы протяженностью - 4 км. Красноярский край, Емельяновский район. | P_3563_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство РП 10 кВ на территории ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ на 46 ячеек с переподключением части потребительских фидеров из ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2 на новую РП. г. Красноярск, Советский район | O_3814_КЭ | 40.6787 | 44.5808 | 0.087617 | 24.8208 | 0 | 19.6724 | 10.0806 | 0 | 1.2811 | 0 | 8.7995 | 21.2958 | 0.19895 | 10.2149 | 0 | 10.8819 | 13.2044 | -0.11133 | 13.3248 | 0 | -0.0090385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9181 | 32.9181 | 0.087617 | 13.158 | 0 | 19.6724 | 10.0806 | 0 | 1.2811 | 0 | 8.7995 | 22.9578 | 0.19895 | 11.8769 | 0 | 10.8819 | -0.12037 | 0 | 0 | 0 | -0.12037 | 0 | -0.11133 | 0 | 0 | 0.11133
4.4 | Строительство на территории пгт. Емельяново 6 шт. КВЛ 10 кВ общей длиной порядка 4,75 км, установка реклоузеров – 5 шт. от ПС 110 кВ Веселая гора до существующих ЛЭП 10 кВ ПС 110 кВ Емельяново | O_3478_КЭ | 10.4998 | 10.8423 | 0.054854 | 8.8604 | 0 | 1.9271 | 8.6207 | 0.033844 | 8.358 | 0 | 0.22888 | 0.60239 | 0.02101 | 0 | 0 | 0.58138 | 0.57578 | 0 | 0 | 0 | 0.57578 | 1.0434 | 0 | 0.50235 | 0 | 0.54108 | 0 | 1.982 | 0.054854 | 0 | 0 | 1.9271 | 0.26272 | 0.033844 | 0 | 0 | 0.22888 | 0.60239 | 0.02101 | 0 | 0 | 0.58138 | 0.57578 | 0 | 0 | 0 | 0.57578 | 0.54108 | 0 | 0 | 0 | 0.54108
4.4 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующих ЛЭП 35 кВ Т-3/Т-4 до ПС Дрокино с отпайкой на ПС 35 кВ Дрокино-2, протяженностью 6 км. Емельяновсий район | O_3479_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 53.6761 | 58.7096 | 0 | 4.1317 | 0 | 54.5778 | 22.4813 | 0 | 0 | 0 | 22.4813 | 16.1904 | 0 | 2.8483 | 0 | 13.3421 | 58.9873 | 0 | 1.2835 | 0 | 57.7038 | -38.9494 | 0 | 0 | 0 | -38.9494 | 1.4745 | 5.5863 | 0 | 0.91731 | 0 | 4.669 | 22.4813 | 0 | 0 | 0 | 22.4813 | 13.3421 | 0 | 0 | 0 | 13.3421 | 8.7123 | 0 | 0.91731 | 0 | 7.795 | -38.9494 | 0 | 0 | 0 | -38.9494
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 6 кВ - 2,478 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,680 км, (Березовский район, п. Березовка, д. Ермолаево, д. Кузнецово) Решение Березовского районного суда Красноярского края от 31.10.2024 №2-1900/2024 | P_3648_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 10 -6,160 км, г. Красноярск, ул. Алексеева, 9 а. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 25.12.2024 №А33-15863/2024. | P_3649_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества от ООО «СК «СибЛидер», ЗТП 1096, площадью 54.0 ± 0.3м2 расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, здание 41г, кадастровый номер 24:50:0600026:5966. Соглашение о компенсации (имущественная форма) от 18.07.2023г. №56.2400.6587.23 | P_3651_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш - 1 шт. | H_564_КЭ | 0.066518 | 0.066518 | 0 | 0.066518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066518 | 0 | 0.066518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ, ВЛ 10 кВ Протяженность 21,872 км. (п.Емельяново, с. Арейское, с. Еловое, д. Тыжновка, Совхоз Сибиряк, д. Сухая балка). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 10.04.2025 № 2-1764/2025 | P_4063_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества Халембарова А.Н., ВЛ 10 кВ, протяженностью 0,741 км, КЛ 10 кВ, протяженностью 0,464 км, 3 ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1430 МВА, ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 16,10 км, расположенная по адресу: Красноярский край, Березовский район, контур пашни №63. Договор дарения от 04.06.2024 №36.2400.4048.24 | P_4074_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка бортовых бригадных автомобилей - 8 шт. | O_3779_КЭ | 15.215 | 15.215 | 0 | 0 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка бригадных автомобилей (цельнометаллический) - 10 шт. | O_3780_КЭ | 20.218 | 20.218 | 0 | 0 | 0 | 20.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.218 | 0 | 0 | 0 | 20.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества Игошина В.В., ВКЛ 10 кВ оп 146/71 – оп. 146/71/1 ф. 85-1; протяженностью 0,750 км, расположенная по адресу: Красноярский край, Березовский район, контур пашни №10, часть контура пашни №11, 12, контур пастбищ «2, участок №11 (А), кадастровый номер участка № 24:04:0401001:1051. Договор дарения от 20.12.2023 №36.2400.10844.23 | P_4365_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Установка системы видеонаблюдения на 59-ти подстанциях 35-110 кВ в Ленинском, Октябрьском, Свердловском районах г. Красноярска и Березовском, Ирбейском, Рыбинском, Дзержинском, Канском, Минусинском, Шушенском, Ачинском, Боготольском, Назаровском, Балахтинском, Новоселовском, Ужурском, Шарыповском, Большемуртинском, Енисейском, Казачинском, Сухобузимском, Северо-Енисейском районах Красноярского края (ПС 110 кВ Березовская (КЭС), ПС 110 кВ Злобино, ПС 110 кВ Шинный завод, ПС 110 кВ Пролетарская, ПС 110 кВ Цемзавод, ПС 110 кВ Затонская, ПС 110 кВ Гидростроителей, ПС 110 кВ Нагорная (ЮВЭС), ПС 110 кВ Солянская, ПС 110 кВ Совхозы, ПС 110 кВ Рыбинская, ПС 110 кВ Заозерновская, ПС 110 кВ Уяр городская, ПС 110 кВ Тагара, ПС 110 кВ Карабула, ПС 110 кВ Новохайская, ПС 110 кВ Чунояр, ПС 110 кВ Дзержинская, ПС 110 кВ Тасеево, ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ ХБК, ПС 110 кВ Георгиевка, ПС 110 кВ ЗЛМК, ПС 110 кВ Карьер, ПС 110 кВ Минусинская городская, ПС 110 кВ Береговая, ПС 110 кВ Шушенская городская, ПС 110 кВ Городская (ЗЭС), ПС 110 кВ Тарутино, ПС 110 кВ Северная (ЗЭС), ПС 110 кВ Профсоюзная, ПС 110 кВ Козульская, ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Боготольская, ПС 110 кВ Боготольский ПП, ПС 110 кВ Назаровский ПП, ПС 110 кВ Назаровская, ПС 110 кВ Балахтинская, ПС 110 кВ Новоселовская , ПС 110 кВ Чулымская, ПС 110 кВ Анаш, ПС 110 кВ Учум, ПС 110 кВ Малый Имыш, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Шарыповская , ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Березовская, ПС 110 кВ Бартат, ПС 110 кВ Лесосибирский КЭЗ, ПС 110 кВ ЛДК-1, ПС 110 кВ ЛДК-2, ПС 110 кВ Новоенисейский ЛДК, ПС 110 кВ Партизанская СЭС, ПС 110 кВ Мотыгино, ПС 110 кВ Пировская, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Сухобузимская, ПС 110 кВ Брянка, ПС 110 кВ Новая Еруда.) | O_3785_КЭ | 0.50637 | 1.2424 | 0 | 0.91731 | 0 | 0.32509 | 0.13736 | 0 | 0 | 0 | 0.13736 | 0.1043 | 0 | 0 | 0 | 0.1043 | 0.96891 | 0 | 0.91731 | 0 | 0.051596 | 0.031844 | 0 | 0 | 0 | 0.031844 | 0 | 1.2424 | 0 | 0.91731 | 0 | 0.32509 | 0.13736 | 0 | 0 | 0 | 0.13736 | 0.1043 | 0 | 0 | 0 | 0.1043 | 0.96891 | 0 | 0.91731 | 0 | 0.051596 | 0.031844 | 0 | 0 | 0 | 0.031844
4.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 171 шт. в части филиала "Красноярскэнерго" | O_3483_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Новое строительство наружного водопровода холодной воды к базе МТО филиала «Красноярскэнерго» по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 171 - 1 шт. | O_2991_КЭ | 2.8523 | 3.6162 | 0 | 2.8523 | 0 | 0.76392 | 0.23145 | 0 | 0 | 0 | 0.23145 | 2.8787 | 0 | 2.4861 | 0 | 0.39253 | 0.50607 | 0 | 0.36614 | 0 | 0.13994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76392 | 0 | 0 | 0 | 0.76392 | 0.23145 | 0 | 0 | 0 | 0.23145 | 0.39253 | 0 | 0 | 0 | 0.39253 | 0.13994 | 0 | 0 | 0 | 0.13994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка передвижных мастерских с фургоном типа «Кунг» - 2 шт. | O_3781_КЭ | 14.4758 | 14.4758 | 0 | 0 | 0 | 14.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4758 | 0 | 0 | 0 | 14.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Установка тали на территории склада Большемуртинского РЭС для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, пгт. Большая Мурта - 1 шт. | O_3767_КЭ | 0.046512 | 0.28854 | 0 | 0 | 0 | 0.28854 | 0.079505 | 0 | 0 | 0 | 0.079505 | 0.092315 | 0 | 0 | 0 | 0.092315 | 0.060911 | 0 | 0 | 0 | 0.060911 | 0.055813 | 0 | 0 | 0 | 0.055813 | 1.4745 | 0.28854 | 0 | 0 | 0 | 0.28854 | 0.079505 | 0 | 0 | 0 | 0.079505 | 0.092315 | 0 | 0 | 0 | 0.092315 | 0.060911 | 0 | 0 | 0 | 0.060911 | 0.055813 | 0 | 0 | 0 | 0.055813
4.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Красноярскэнерго" | N_3203_КЭ | 0 | 1.8893 | 0 | 0 | 0 | 1.8893 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 0.49761 | 0 | 0 | 0 | 0.49761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8893 | 0 | 0 | 0 | 1.8893 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 0.49761 | 0 | 0 | 0 | 0.49761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство маслоприемного устройства на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская" - 1 шт. | N_2959_КЭ | 0.29562 | 0.29562 | 0 | 0.29562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29562 | 0 | 0.29562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие модульного здания «Офис» 6000х6025х2960мм., заводской номер :2024-34 (ТУ 25.11.10-001-62390916-2017) принадлежащего Левину Вячеславу Николаевичу. Договор дарения от 03.09.2024 № 36.2400.10029.24. | P_3683_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КТП 6/0,4 кВ № 940- 0,250 МВа (г. Красноярск ул. Саянская 44) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 23.01.2025 №2-237/2025 | P_3684_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 10 кВ - 19,916 км, ВЛ 0,4 кВ - 21,42 км, (Манский район,п.Колбинский) Решение Березовского районного суда Красноярского края от 05.02.2025 №2-734/2025 | P_3685_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 10 кВ - 20,59 км, ВЛ 35 кВ -30,600, ВЛ 0,4 кВ - 8,65 км, КТП 10/0,4 № 148-03-8- 0,400 МВа (Манский район, д. Кирза, Ст. Баджей, п. Мана, с. Камарчага, с. Шалиноское) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 21.01.2025 №2-966/2025 | P_3686_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ Л5, Л6 ТП 2-18-3259- 1,081 км (Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Гагарина.) Решение Минусинского городского суда от 11.02.2025 №2-555/20225 | P_3696_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 73-1-8, ВЛ 0,4кВ Л1от ТП 73-5-3, ВЛ 0,4кВ Л1ТП 77-3-17 - 0,670 км, (Сухобузимский район, с. Нахвалское, д. Павловища, д. Малиновка) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 20.03.2025 №2-1448/2025 | P_3697_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_4003_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3213 | 0 | 0 | 0 | 20.3213 | 11.8838 | 0 | 0 | 0 | 11.8838 | 7.1769 | 0 | 0 | 0 | 7.1769 | -39.382 | 0 | 0 | 0 | -39.382 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3213 | 0 | 0 | 0 | 20.3213 | 11.8838 | 0 | 0 | 0 | 11.8838 | 7.1769 | 0 | 0 | 0 | 7.1769 | -39.382 | 0 | 0 | 0 | -39.382
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества ДНТ "Молодежный", ВЛ 10 кВ, протяженностью 1,58 км, КЛ 10 кВ, протяженностью 0,04 км, ТП 10/0,4 кВ, мощностью 250 МВА, ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 3,534 км, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, МО Солонцовский с/с, район п. Солонцы, ДНТ "Молодежный". Договор дарения от 23.07.2025 №36.2400.14142.24 | P_4109_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТ "Поляна", КЛ 10 кВ, протяженностью 0,534 км, ТП 10/0,4 кВ, мощностью 100 МВА, КЛ 10 кВ, протяженностью 0,38 км, ТП 10/0,4 кВ, мощностью 400 МВА, ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 4,678 км, расположенная по адресу: РРоссийская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, МО Мининский сельсовет, СНТ "Поляна". Договор дарения от 26.05.2025 №36.2400.5784.25 | P_4378_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие имущества автобус ПАЗ 32053-70 -1 шт. Договор дарения от 10.09.2025 №41.2400.10162.25 | P_4393_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ Протяженность 2,909 км. ЗТП 6/0,4 кВ № 610, мощностью 0,720 мВа, КТП 6/0,4кВ № 609 мощностью 0,800 МВа. (г. Красноярск Ленинский). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 30.07.2025 № 2-2661/2025 | P_4406_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ,Протяженность 1,545 км. КТП 6/0,4кВ №144/1 мощностью 0,160 МВа (г. Красноярск Ленинский). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 13.08.2025 № 2-2978/2025 | P_4407_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ, Протяженность 1,475 км. ( г. Красноярск, Ленинский). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 13.08.2025 № 2-3114/2025 | P_4408_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ, Протяженность 1,257 км, КТП 6/0,4 кВ №3198 мощностью 0,400 МВа, ЗТП 10/0,4кВ № 42 мощностью 0,800 МВа ( г. Красноярск, Октябрьский). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 13.08.2025 № 2-3115/2025 | P_4409_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ Протяженность 6,302 км. ЗТП 10/0,4кВ № 5017 мощностью 1,26 МВа. (г. Красноярск Советский). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 11.07.2025 № 2-2467/2025 | P_4418_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, Протяженность 0,400 км. (г. Красноярск Свердловский). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 07.07.2025 № 2-2584/2025 | P_4419_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ, Протяженность0,192 км. КТП 10/0,4кВ 82-07-21 мощностью 0,160 МВа. (Манский район п. Пимия). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 09.07.2025 № 2-698/2025 | P_4420_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ, КЛ 10кВ, протяженность 3,101 км. (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 17.09.2025 № 2-3161/2025 | P_4421_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ, протяженность 0,980 км. (Березовский р-он, Маганск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 20.08.2025 № 2-1790/2025 | P_4422_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 10 кВ, протяженность 0,418 км. (Минусинский район п. Опытное поле). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 25.08.2025 № 2-2365/2025 | P_4423_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, протяженность 1,48 км. ЗТП № 924 и № 1141 мощностью 1,67 МВа (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 18.09.2025 № 2-3286/2025 | P_4424_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ, КЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 6 кВ, протяженность 1,840 км. КТП № 8098 мощностью 0,16МВа (г. Красноярск Октябрьский р-он). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 18.09.2025 № 2-3287/2025 | P_4425_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 6 кВ, ВЛ 6кВ, ВЛ 110кВ Протяженность 4,107 км. ЗТП 3031 мощностью 3,2 МВа (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 29.09.2025 № 2-3080/2025 | P_4451_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, КЛ 6кВ, Протяженность 1,630 км. (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 29.09.2025 № 2-3081/2025 | P_4452_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4кВ, Протяженность 3,193 км. (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 30.10.2025 № 2-3173/2025 | P_4453_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, КЛ 6кВ, ВЛ 6кВ, ВЛ 10кВ, Протяженность 3,181 км. (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 22.10.2025 № 2-3221/2025 | P_4454_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 10кВ, ВЛ 10кВ, Протяженность 3,190 км., КТП 10/0,4кВ мощностью 0,640 МВа (г. Красноярск). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 06.10.2025 № 2-2990/2025 | P_4455_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда: ВЛ 0,4кВ, ВЛ 10кВ, КЛ 10кВ Протяженность 59,154 км. КТП 3031 мощностью 0,16 МВа (Емельяновский район). Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 01.10.2025 № 2-3076/2025 | P_4456_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Красноярскэнерго" | L_2502_КЭ | 0 | 1.4004 | 0 | 0 | 0 | 1.4004 | 0.31959 | 0 | 0 | 0 | 0.31959 | 0.37108 | 0 | 0 | 0 | 0.37108 | 0.36523 | 0 | 0 | 0 | 0.36523 | 0.34454 | 0 | 0 | 0 | 0.34454 | 0 | 1.4004 | 0 | 0 | 0 | 1.4004 | 0.31959 | 0 | 0 | 0 | 0.31959 | 0.37108 | 0 | 0 | 0 | 0.37108 | 0.36523 | 0 | 0 | 0 | 0.36523 | 0.34454 | 0 | 0 | 0 | 0.34454
4.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ, для технологического присоединения зарядной станции автомобилей постоянного тока на трассе Красноярск - Абакан | O_3386_КЭ | нд | 0.001743 | 0 | 0 | 0 | 0.001743 | 0.00039778 | 0 | 0 | 0 | 0.00039778 | 0.00046186 | 0 | 0 | 0 | 0.00046186 | 0.00045457 | 0 | 0 | 0 | 0.00045457 | 0.00042883 | 0 | 0 | 0 | 0.00042883 | нд | 0.001743 | 0 | 0 | 0 | 0.001743 | 0.00039778 | 0 | 0 | 0 | 0.00039778 | 0.00046186 | 0 | 0 | 0 | 0.00046186 | 0.00045457 | 0 | 0 | 0 | 0.00045457 | 0.00042883 | 0 | 0 | 0 | 0.00042883
5 | Кемеровская область | Г | 3618.9351 | 3160.392 | 188.8456 | 1774.4211 | 639.152 | 557.9733 | 357.5311 | 18.2377 | 141.0069 | 109.7948 | 88.4917 | 414.9065 | 25.3286 | 189.473 | 120.4538 | 79.6511 | 507.1722 | 55.7241 | 197.5742 | 149.6763 | 104.1977 | 1880.7822 | 89.5553 | 1246.3669 | 259.2272 | 285.6328 | 3446.4812 | 2708.3128 | 134.3555 | 1461.979 | 514.0898 | 597.8885 | 205.0739 | 21.1807 | 53.4023 | 42.4748 | 88.016 | 306.2651 | 17.4982 | 129.5727 | 63.0075 | 96.1867 | 593.1876 | 44.0313 | 150.8163 | 264.6249 | 133.7152 | 1603.7863 | 51.6453 | 1128.1877 | 143.9825 | 279.9707
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1860.3132 | 1718.673 | 119.3958 | 819.8041 | 554.8802 | 224.5928 | 221.3316 | 14.2715 | 57.4704 | 93.0453 | 56.5444 | 273.268 | 13.9359 | 97.5994 | 105.8566 | 55.8761 | 372.4498 | 45.7866 | 130.543 | 127.4012 | 68.7189 | 851.6236 | 45.4018 | 534.1913 | 228.5771 | 43.4533 | 1838.599 | 1509.7156 | 77.724 | 771.111 | 435.6366 | 225.244 | 148.1163 | 11.2528 | 39.0778 | 41.1586 | 56.6271 | 179.6967 | 11.2671 | 53.1429 | 59.0379 | 56.2487 | 479.756 | 42.36 | 123.994 | 244.5823 | 68.8197 | 702.1466 | 12.8441 | 554.8963 | 90.8578 | 43.5484
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1186.5715 | 1250.4766 | 90.7098 | 518.9411 | 554.7952 | 86.0306 | 164.5021 | 11.8174 | 44.4005 | 93.0453 | 15.2389 | 230.9257 | 13.9359 | 95.9407 | 105.8566 | 15.1924 | 255.1987 | 22.0955 | 77.2868 | 127.4012 | 28.4151 | 599.8501 | 42.8609 | 301.313 | 228.492 | 27.1842 | 1014.4226 | 889.098 | 56.2681 | 466.4027 | 279.8945 | 86.5327 | 105.2343 | 9.9178 | 38.9442 | 41.1227 | 15.2497 | 132.3908 | 11.2671 | 46.5593 | 58.9994 | 15.565 | 190.3782 | 22.5915 | 49.1159 | 90.2321 | 28.4387 | 461.0946 | 12.4917 | 331.7833 | 89.5402 | 27.2793
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 741.6448 | 684.853 | 41.9029 | 143.3836 | 464.8383 | 34.7282 | 140.1896 | 10.5655 | 37.6969 | 86.1155 | 5.8116 | 148.0164 | 9.4447 | 39.918 | 91.9366 | 6.7172 | 151.0088 | 12.4864 | 19.8794 | 103.7398 | 14.9031 | 245.6382 | 9.4062 | 45.8893 | 183.0465 | 7.2963 | 559.8077 | 390.7915 | 41.6285 | 132.3648 | 182.0699 | 34.7282 | 80.8312 | 8.7596 | 32.3882 | 33.8717 | 5.8116 | 102.7615 | 9.2824 | 34.3844 | 52.3775 | 6.7172 | 112.4496 | 14.617 | 34.7882 | 48.1413 | 14.9031 | 94.7491 | 8.9695 | 30.804 | 47.6794 | 7.2963
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 52.6915 | 110.8129 | 4.5105 | 71.7558 | 25.9944 | 8.5522 | 10.3486 | 1.0633 | 3.7863 | 4.5928 | 0.90621 | 7.3364 | 1.0943 | 3.7448 | 1.7167 | 0.78066 | 17.7647 | 0.88226 | 5.4184 | 8.3793 | 3.0847 | 75.3632 | 1.4706 | 58.8063 | 11.3056 | 3.7806 | 85.5736 | 110.0254 | 3.7833 | 62.1703 | 35.5196 | 8.5522 | 8.9752 | 1.007 | 3.1333 | 3.9286 | 0.90621 | 10.1491 | 1.0943 | 3.3967 | 4.8774 | 0.78066 | 27.8552 | 0.88226 | 5.4158 | 18.4724 | 3.0847 | 63.046 | 0.7998 | 50.2244 | 8.2411 | 3.7806
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 392.2352 | 454.8107 | 44.2964 | 303.8016 | 63.9624 | 42.7502 | 13.964 | 0.18857 | 2.9174 | 2.337 | 8.521 | 75.5728 | 3.3969 | 52.2779 | 12.2033 | 7.6946 | 86.4252 | 8.7268 | 51.9889 | 15.2821 | 10.4273 | 278.8487 | 31.9841 | 196.6174 | 34.1399 | 16.1073 | 369.0412 | 388.2811 | 10.8563 | 271.8676 | 62.305 | 43.2523 | 15.4279 | 0.15113 | 3.4226 | 3.3223 | 8.5319 | 19.4803 | 0.89045 | 8.7782 | 1.7445 | 8.0672 | 50.0735 | 7.0922 | 8.9119 | 23.6184 | 10.4509 | 303.2995 | 2.7225 | 250.7549 | 33.6197 | 16.2024
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-16-НК и Ф-10-6-С ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ваганово" от 20.04.2023 № 20.4200.540.23 (3,862 км) | P_32.232_КуЭ | 13.1278 | 11.9462 | 0.14832 | 2.5058 | 8.2785 | 1.0135 | 0.010959 | 0.007083 | 0 | 0 | 0.003876 | 6.4412 | 0.13184 | 0.75583 | 5.4448 | 0.10873 | 5.4315 | 0 | 1.7469 | 2.82 | 0.86455 | 0.062548 | 0.0093977 | 0.0031016 | 0.013677 | 0.036371 | 10.8971 | 10.5011 | 0.14832 | 2.5058 | 6.8334 | 1.0135 | 0.010959 | 0.007083 | 0 | 0 | 0.003876 | 1.0778 | 0.13184 | 0.75583 | 0.081381 | 0.10873 | 8.8807 | 0 | 1.7469 | 6.2693 | 0.86455 | 0.53168 | 0.0093977 | 0.0031016 | 0.48281 | 0.036371
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Чебулинское" от 18.07.2023 № 20.4200.782.23 | P_32.250_КуЭ | нд | 0.164 | 0 | 0.0033652 | 0.15703 | 0.0036016 | 0.0069668 | 0 | 0.0033652 | 0 | 0.0036016 | 0.15703 | 0 | 0 | 0.15703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0070247 | 0 | 0.0034231 | 0 | 0.0036016 | 0.0070247 | 0 | 0.0034231 | 0 | 0.0036016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА МЕТАЛЛПЛОЩАДКА КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" от 04.09.2023 № 20.4200.2376.23 | P_32.267_КуЭ | нд | 0.00010919 | 0 | 0 | 0 | 0.00010919 | 0.00010919 | 0 | 0 | 0 | 0.00010919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00010919 | 0 | 0 | 0 | 0.00010919 | 0.00010919 | 0 | 0 | 0 | 0.00010919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ф.10-30-РП-5 (1 с.ш.), ф.10-9-КТП-236 (2 с.ш.) ПС 110кВ Заводская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибирский бетон" от 10.01.2023 № 20.4200.3576.22 (0,134 км) | O_32.222_КуЭ | нд | 0.022536 | 0.022045 | 0 | 0 | 0.00049125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047915 | 0.0047543 | 0 | 0 | 3.718e-05 | 0.010542 | 0.010108 | 0 | 0 | 0.00043372 | 0.0072026 | 0.0071823 | 0 | 0 | 2.035e-05 | нд | 0.022536 | 0.022045 | 0 | 0 | 0.00049125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047915 | 0.0047543 | 0 | 0 | 3.718e-05 | 0.010542 | 0.010108 | 0 | 0 | 0.00043372 | 0.0072026 | 0.0071823 | 0 | 0 | 2.035e-05
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-15-СР ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с СТ "МЕРИДИАН" от 06.07.2022 № 20.4200.2485.22 | P_32.207_КуЭ | нд | 0.00030835 | 0 | 0 | 0 | 0.00030835 | 6.166e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.166e-05 | 4.502e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.502e-05 | 0.00019644 | 0 | 0 | 0 | 0.00019644 | 5.23e-06 | 0 | 0 | 0 | 5.23e-06 | нд | 0.00030835 | 0 | 0 | 0 | 0.00030835 | 6.166e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.166e-05 | 4.502e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.502e-05 | 0.00019644 | 0 | 0 | 0 | 0.00019644 | 5.23e-06 | 0 | 0 | 0 | 5.23e-06
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-21-П ПС 35 кВ Инская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "СЗ ЖКХ" от 01.06.2023 № 20.4200.833.23 | O_32.278_КуЭ | нд | 1.2165 | 0 | 0.010954 | 1.1543 | 0.05131 | 0.0002169 | 0 | 0 | 0 | 0.0002169 | 0.00015834 | 0 | 0 | 0 | 0.00015834 | 0.00069096 | 0 | 0 | 0 | 0.00069096 | 1.2155 | 0 | 0.010954 | 1.1543 | 0.050244 | нд | 1.0267 | 0 | 0.010954 | 0.96442 | 0.05131 | 0.0002169 | 0 | 0 | 0 | 0.0002169 | 0.00015834 | 0 | 0 | 0 | 0.00015834 | 0.00069096 | 0 | 0 | 0 | 0.00069096 | 1.0256 | 0 | 0.010954 | 0.96442 | 0.050244
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-19-КС ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибхимэнергострой" от 28.05.2024 № 20.4200.846.24 (0,197 км) | P_32.316_КуЭ | 0.88961 | 1.4003 | 0.096489 | 0.29423 | 0.92206 | 0.087506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63777 | 0.055779 | 0 | 0.57714 | 0.0048501 | 0.143 | 0.011871 | 0.007822 | 0.097104 | 0.026201 | 0.61952 | 0.02884 | 0.28641 | 0.24782 | 0.056455 | 0.74134 | 1.2875 | 0.096489 | 0.29423 | 0.80927 | 0.087506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060629 | 0.055779 | 0 | 0 | 0.0048501 | 0.047758 | 0.011871 | 0.007822 | 0.0018645 | 0.026201 | 1.1791 | 0.02884 | 0.28641 | 0.8074 | 0.056455
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-14-З ПС 110 кВ Ново-Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новокузнецкая Домостроительная Компания" от 24.04.2024 № 20.4200.854.24 (0,32 км, 0,250 МВА) | P_32.314_КуЭ | 9.7769 | 2.0985 | 0.3854 | 1.4049 | 0 | 0.30813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016471 | 0.010526 | 0.0055143 | 0 | 0.00043126 | 0.00069308 | 0 | 0 | 0 | 0.00069308 | 2.0813 | 0.37488 | 1.3994 | 0 | 0.307 | 8.1474 | 6.3528 | 0.3854 | 1.4198 | 4.2395 | 0.30813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016471 | 0.010526 | 0.0055143 | 0 | 0.00043126 | 0.00069308 | 0 | 0 | 0 | 0.00069308 | 6.3356 | 0.37488 | 1.4143 | 4.2395 | 0.307
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 КВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО Компания "СУПРА" от 29.11.2024 № 20.4200.4311.24 (1,014 км) | P_32.336_КуЭ | 3.2943 | 0.22203 | 0.0069829 | 0.0089829 | 0.20555 | 0.00051754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070375 | 0.0069829 | 0 | 0 | 5.461e-05 | 0.0094282 | 0 | 0.0089829 | 0 | 0.00044524 | 0.20557 | 0 | 0 | 0.20555 | 1.769e-05 | 2.7452 | 0.016483 | 0.015966 | 0 | 0 | 0.00051754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070375 | 0.0069829 | 0 | 0 | 5.461e-05 | 0.0094282 | 0.0089829 | 0 | 0 | 0.00044524 | 1.769e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.769e-05
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП от ячеек ф.10-1-Б, ф.10-18-Б ПС 110кВ Ильинская-Городская-2 (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Кузбассоблгаз" от 10.02.2023 № 20.4200.56.23 | O_32.225_КуЭ | нд | 0.022059 | 0 | 0.009429 | 0 | 0.01263 | 0.020521 | 0 | 0.0078909 | 0 | 0.01263 | 0.0015381 | 0 | 0.0015381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.056581 | 0 | 0.0086601 | 0.015685 | 0.032236 | 0.036975 | 0 | 0.0086601 | 0.015685 | 0.01263 | 0.0017945 | 0 | 0 | 0 | 0.0017945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017811 | 0 | 0 | 0 | 0.017811
5.1.1.3 | Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.22БАМ_КуЭ | 3.2635 | 3.2862 | 3.0907 | 0 | 0 | 0.19552 | 0.0035677 | 0 | 0 | 0 | 0.0035677 | 0.0024634 | 0 | 0 | 0 | 0.0024634 | 3.2559 | 3.0907 | 0 | 0 | 0.16516 | 0.024324 | 0 | 0 | 0 | 0.024324 | 2.7484 | 2.7711 | 2.5756 | 0 | 0 | 0.19552 | 0.0035677 | 0 | 0 | 0 | 0.0035677 | 0.0024634 | 0 | 0 | 0 | 0.0024634 | 2.7407 | 2.5756 | 0 | 0 | 0.16516 | 0.024324 | 0 | 0 | 0 | 0.024324
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3,614 км (Мальцево) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.32БАМ_КуЭ | 0 | 16.0171 | 0 | 13.2897 | 0 | 2.7274 | 1.1757 | 0 | 0.0063399 | 0 | 1.1694 | 0.87579 | 0 | 0 | 0 | 0.87579 | 13.6491 | 0 | 13.2833 | 0 | 0.36581 | 0.31642 | 0 | 0 | 0 | 0.31642 | 4.8766 | 3.0017 | 0.22097 | 0.049996 | 0.0033567 | 2.7274 | 1.1763 | 0 | 0.0063399 | 0.00055402 | 1.1694 | 0.87579 | 0 | 0 | 0 | 0.87579 | 0.41227 | 0 | 0.043656 | 0.0028026 | 0.36581 | 0.53739 | 0.22097 | 0 | 0 | 0.31642
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-2-Д ПС 35 Рассвет в рамках исполнения договора технологического присоединения с Надеевым Н.В. 26.09.2023 № 20.4200.2397.23 | O_32.285_КуЭ | нд | 0.70022 | 0 | 0 | 0.67398 | 0.026238 | 0.00024052 | 0 | 0 | 0 | 0.00024052 | 0.00017561 | 0 | 0 | 0 | 0.00017561 | 0.00076621 | 0 | 0 | 0 | 0.00076621 | 0.69904 | 0 | 0 | 0.67398 | 0.025056 | нд | 0.50719 | 0 | 0 | 0.48095 | 0.026238 | 0.00024052 | 0 | 0 | 0 | 0.00024052 | 0.00017561 | 0 | 0 | 0 | 0.00017561 | 0.00076621 | 0 | 0 | 0 | 0.00076621 | 0.50601 | 0 | 0 | 0.48095 | 0.025056
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 10кВ ф.10-6-МП ПС 110кВ Водозабор до новой ТП 10кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-14-МП ПС 110кВ Восточная до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 15.03.2022 № 20.4200.161.22 | M_32.198_КуЭ | 15.1781 | 15.1781 | 1.0617 | 14.0789 | 0 | 0.037451 | 0.037451 | 0 | 0 | 0 | 0.037451 | 15.1406 | 1.0617 | 14.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037451 | 0.037451 | 0 | 0 | 0 | 0.037451 | 0.037451 | 0 | 0 | 0 | 0.037451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 35кВ Маганак, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ШАХТА N 12" от 15.03.2022 № 20.4200.3413.21 | M_32.192_КуЭ | нд | 8.8625 | 0.43901 | 8.2959 | 0 | 0.12755 | 0.00037452 | 0 | 0 | 0 | 0.00037452 | 0.36071 | 0 | 0.36071 | 0 | 0 | 8.5014 | 0.43901 | 7.9352 | 0 | 0.12717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4836 | 0.36584 | 6.6142 | 0 | 0.50358 | 0.0080348 | 0 | 0 | 0 | 0.0080348 | 7.3484 | 0.36584 | 6.6142 | 0 | 0.36837 | 0.12717 | 0 | 0 | 0 | 0.12717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-7-Г ПС 35 кВ Рассвет до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Горскинское" от 02.11.2022 № 20.4200.3638.22 | P_32.217_КуЭ | нд | 0.0018845 | 0 | 0 | 0 | 0.0018845 | 0.00037687 | 0 | 0 | 0 | 0.00037687 | 0.00027516 | 0 | 0 | 0 | 0.00027516 | 0.0012006 | 0 | 0 | 0 | 0.0012006 | 3.194e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.194e-05 | нд | 0.0018845 | 0 | 0 | 0 | 0.0018845 | 0.00037687 | 0 | 0 | 0 | 0.00037687 | 0.00027516 | 0 | 0 | 0 | 0.00027516 | 0.0012006 | 0 | 0 | 0 | 0.0012006 | 3.194e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.194e-05
5.1.1.3 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 110 кВ Воскресенка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.21БАМ_КуЭ | 8.8032 | 9.934 | 0 | 6.8412 | 0 | 3.0928 | 1.4051 | 0 | 0 | 0 | 1.4051 | 1.0085 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 5.5051 | 0 | 5.1233 | 0 | 0.38179 | 2.0153 | 0 | 1.7179 | 0 | 0.29743 | 7.0118 | 3.1322 | 0 | 0.035871 | 0.003553 | 3.0928 | 1.4051 | 0 | 0 | 0 | 1.4051 | 1.0085 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 0.39828 | 0 | 0.014818 | 0.0016689 | 0.38179 | 0.32037 | 0 | 0.021053 | 0.0018841 | 0.29743
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ Ф-10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с Баулиным А.А. от 05.03.2025 № 20.4200.174.25 | Q_32.340_КуЭ | нд | 1.1206 | 0.023466 | 1.0461 | 0 | 0.050951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10454 | 0.017194 | 0.081861 | 0 | 0.0054855 | 1.016 | 0.0062726 | 0.96428 | 0 | 0.045465 | нд | 0.97224 | 0.064397 | 0.11529 | 0.7416 | 0.050951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06361 | 0.058124 | 0 | 0 | 0.0054855 | 0.90863 | 0.0062726 | 0.11529 | 0.7416 | 0.045465
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-13-А ПС 35 кВ Новая в рамках исполнения договора технологического присоединения с УК "Инрусинвест" от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23 | O_32.270_КуЭ | нд | 2.0512 | 0.0059411 | 0.86636 | 1.0684 | 0.11052 | 0.98282 | 0.0059411 | 0.86636 | 0 | 0.11052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0684 | 0 | 0 | 1.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9946 | 0.0059411 | 0.86636 | 1.0118 | 0.11052 | 1.9946 | 0.0059411 | 0.86636 | 1.0118 | 0.11052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-18-Д ПС 35 кВ Сосновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙД-КНК" от 04.07.2022 № 20.4200.1701.22 | P_32.205_КуЭ | нд | 0.17437 | 0 | 0 | 0.16179 | 0.012577 | 0.07418 | 0 | 0 | 0.061604 | 0.012577 | 0.10019 | 0 | 0 | 0.10019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2243 | 0 | 0.08547 | 0.11623 | 0.022599 | 0.18136 | 0 | 0.061905 | 0.10688 | 0.012577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042942 | 0 | 0.023566 | 0.009353 | 0.010023
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 КВ РМК в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "НШСМУ N6" от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22 | P_32.206_КуЭ | нд | 2.0947 | 0.074666 | 0.70501 | 1.1824 | 0.13264 | 0.016802 | 0.016654 | 0 | 0 | 0.00014755 | 0.01598 | 0.015652 | 0 | 0 | 0.00032786 | 0.04894 | 0.037855 | 0 | 0 | 0.011085 | 2.013 | 0.004504 | 0.70501 | 1.1824 | 0.12108 | нд | 2.53 | 0.074666 | 0.70501 | 1.6177 | 0.13264 | 0.016802 | 0.016654 | 0 | 0 | 0.00014755 | 0.01598 | 0.015652 | 0 | 0 | 0.00032786 | 0.04894 | 0.037855 | 0 | 0 | 0.011085 | 2.4483 | 0.004504 | 0.70501 | 1.6177 | 0.12108
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23 (0,700 км) | P_32.302_КуЭ | 4.0444 | 2.6454 | 0.058172 | 0 | 2.537 | 0.050298 | 0.0018038 | 0 | 0 | 0 | 0.0018038 | 0.001317 | 0 | 0 | 0 | 0.001317 | 1.1995 | 0 | 0 | 1.1543 | 0.045208 | 1.4428 | 0.058172 | 0 | 1.3827 | 0.0019688 | 3.3481 | 0.10847 | 0.058172 | 0 | 0 | 0.050298 | 0.0018038 | 0 | 0 | 0 | 0.0018038 | 0.001317 | 0 | 0 | 0 | 0.001317 | 0.045208 | 0 | 0 | 0 | 0.045208 | 0.060141 | 0.058172 | 0 | 0 | 0.0019688
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с Лемеш С.О. от 14.06.2024 № 20.4200.1613.24 | P_32.320_КуЭ | 0.605 | 0.01416 | 0 | 0.01051 | 0 | 0.0036498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009133 | 0 | 0.0061435 | 0 | 0.0029895 | 0.005027 | 0 | 0.0043668 | 0 | 0.00066026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50417 | 0.061518 | 0 | 0.01051 | 0.047358 | 0.0036498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056491 | 0 | 0.0061435 | 0.047358 | 0.0029895 | 0.005027 | 0 | 0.0043668 | 0 | 0.00066026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-М ПС 35 кВ Новоромановская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Стройкам" от 05.09.2023 № 20.4200.1857.23 | P_32.266_КуЭ | нд | 0.57947 | 0.023478 | 0.47305 | 0 | 0.082938 | 0.0018497 | 0 | 0 | 0 | 0.0018497 | 0.54077 | 0.023478 | 0.47305 | 0 | 0.044242 | 0.036846 | 0 | 0 | 0 | 0.036846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78305 | 0.023478 | 0.47564 | 0.19323 | 0.090702 | 0.0044377 | 0 | 0 | 0 | 0.0044377 | 0.73659 | 0.023478 | 0.47564 | 0.19323 | 0.044242 | 0.039434 | 0 | 0 | 0 | 0.039434 | 0.0025879 | 0 | 0 | 0 | 0.0025879
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-11-A ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ЗАО "Чебулинское ДРСУ" от 02.01.2024 № 20.4200.1635.24 (0,954 км) | P_32.306_КуЭ | 2.5698 | 0.50959 | 0 | 0 | 0.47508 | 0.034512 | 5.325e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.325e-05 | 3.889e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.889e-05 | 0.0081534 | 0 | 0 | 0 | 0.0081534 | 0.50135 | 0 | 0 | 0.47508 | 0.026266 | 2.0411 | 0.52624 | 0 | 0.0089151 | 0.48281 | 0.034512 | 5.325e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.325e-05 | 3.889e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.889e-05 | 0.0081534 | 0 | 0 | 0 | 0.0081534 | 0.51799 | 0 | 0.0089151 | 0.48281 | 0.026266
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УК "Кузбасстрансмет" от 15.02.2022 № 20.4200.1738.22 | P_32.214_КуЭ | 2.7004 | 2.1235 | 0 | 0 | 2.1235 | 0 | 2.1235 | 0 | 0 | 2.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-43-Резерв (5 с.), ф-10-44-Резерв (6 с.), ф-10-53-Резерв (5 с.), ф-10-22-АП (2 с.) ПС 110 кВ Космическая в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП "ГорУКС" от 29.12.2023 № 20.4200.4172.23 (0,088 км) | P_32.280_КуЭ | 1.6797 | 1.7377 | 0.0826 | 0.83951 | 0.6005 | 0.21513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10883 | 0 | 0.098956 | 0 | 0.0098727 | 0.03983 | 0.030688 | 0 | 0 | 0.0091413 | 1.5891 | 0.051911 | 0.74055 | 0.6005 | 0.19611 | 1.3997 | 1.7751 | 0.0826 | 1.0375 | 0.43984 | 0.21513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18656 | 0 | 0.098956 | 0.077729 | 0.0098727 | 0.03983 | 0.030688 | 0 | 0 | 0.0091413 | 1.5487 | 0.051911 | 0.93854 | 0.36211 | 0.19611
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ от яч. ф.6-7-резерв (1 с.ш.), ф.6-14-В (2 с.ш.) ПС 35кВ Красный Углекоп в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Терминал Новокузнецк" от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22 | P_32.221_КуЭ | 5.2674 | 7.9454 | 1.2565 | 0 | 0 | 6.6889 | 1.2699 | 0 | 0 | 0 | 1.2699 | 0.93865 | 0 | 0 | 0 | 0.93865 | 3.9462 | 0 | 0 | 0 | 3.9462 | 1.7906 | 1.2565 | 0 | 0 | 0.53406 | 0 | 14.6977 | 1.0471 | 6.9617 | 0 | 6.6889 | 1.2699 | 0 | 0 | 0 | 1.2699 | 0.93865 | 0 | 0 | 0 | 0.93865 | 3.9462 | 0 | 0 | 0 | 3.9462 | 8.5428 | 1.0471 | 6.9617 | 0 | 0.53406
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от ф.10-5-Б ПС 35кВ Костёнковская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Березовский" от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22 | O_32.223_КуЭ | 2.7505 | 2.3918 | 0.012407 | 0.32113 | 1.2814 | 0.77687 | 0.0019855 | 0 | 0 | 0 | 0.0019855 | 0.78853 | 0.0094043 | 0 | 0.77135 | 0.0077826 | 0.028419 | 0 | 0 | 0 | 0.028419 | 1.5728 | 0.0030027 | 0.32113 | 0.51001 | 0.73868 | 2.2676 | 2.3279 | 0.012407 | 0.37608 | 1.1625 | 0.77687 | 0.0019855 | 0 | 0 | 0 | 0.0019855 | 0.017187 | 0.0094043 | 0 | 0 | 0.0077826 | 0.028419 | 0 | 0 | 0 | 0.028419 | 2.2803 | 0.0030027 | 0.37608 | 1.1625 | 0.73868
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КДВ Ленинск-Кузнецкий" от 21.11.2022 № 20.4200.3902.22 | O_32.219_КуЭ | 0.15188 | 0.15188 | 0 | 0 | 0.15188 | 0 | 0.15188 | 0 | 0 | 0.15188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ПК Хрустальное" от 28.09.2023 № 20.4200.1986.23 (0,223 км) | P_32.269_КуЭ | 5.3385 | 5.4568 | 0.088864 | 0.54973 | 3.7941 | 1.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066446 | 0 | 0 | 0.066446 | 0 | 1.0477 | 0.025015 | 0 | 1.0171 | 0.0055858 | 4.3426 | 0.063849 | 0.54973 | 2.7105 | 1.0185 | 4.4488 | 4.898 | 0.088864 | 0.6046 | 3.1804 | 1.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030601 | 0.025015 | 0 | 0 | 0.0055858 | 4.8674 | 0.063849 | 0.6046 | 3.1804 | 1.0185
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-13-ШМ ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "АЗОТ" от 02.11.2023 № 20.4200.3397.23 (0,975 км) | P_32.291_КуЭ | 3.2789 | 3.7023 | 0.20537 | 0.86871 | 2.4511 | 0.17709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084165 | 0 | 0 | 0.084165 | 0 | 1.3558 | 0.087064 | 0 | 1.2426 | 0.026096 | 2.2623 | 0.1183 | 0.86871 | 1.1243 | 0.151 | 2.7324 | 3.2987 | 0.20537 | 0.86871 | 2.0475 | 0.17709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11316 | 0.087064 | 0 | 0 | 0.026096 | 3.1855 | 0.1183 | 0.86871 | 2.0475 | 0.151
5.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская-1,2 до ТПС 110 кВ Бочаты (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.17БАМ_КуЭ | 0.68608 | 0.48408 | 0 | 0.040983 | 0 | 0.44309 | 0.1484 | 0 | 0.014388 | 0 | 0.13401 | 0.2169 | 0 | 0.026595 | 0 | 0.1903 | 0.067571 | 0 | 0 | 0 | 0.067571 | 0.051209 | 0 | 0 | 0 | 0.051209 | 5.0901 | 0.48775 | 0 | 0.040983 | 0.0036774 | 0.44309 | 0.15152 | 0 | 0.014388 | 0.0031153 | 0.13401 | 0.21746 | 0 | 0.026595 | 0.00056207 | 0.1903 | 0.067571 | 0 | 0 | 0 | 0.067571 | 0.051209 | 0 | 0 | 0 | 0.051209
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ ТС-30 до ПС 35 кВ Тырган, одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Тырган (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.15БАМ_КуЭ | 0.34012 | 0.23895 | 0 | 0.0071939 | 0 | 0.23175 | 0.080854 | 0 | 0.0071939 | 0 | 0.07366 | 0.096859 | 0 | 0 | 0 | 0.096859 | 0.033938 | 0 | 0 | 0 | 0.033938 | 0.027297 | 0 | 0 | 0 | 0.027297 | 0.27802 | 0.24028 | 0 | 0.0071939 | 0.00073304 | 0.23236 | 0.081587 | 0 | 0.0071939 | 0.00073304 | 0.07366 | 0.096859 | 0 | 0 | 0 | 0.096859 | 0.033938 | 0 | 0 | 0 | 0.033938 | 0.027901 | 0 | 0 | 0 | 0.027901
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-8-17 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ГидроТехМаркет" от 16.04.2024 № 20.4200.1639.23 | P_32.309_КуЭ | нд | 0.70545 | 0.021963 | 0 | 0.67424 | 0.0092446 | 0.00030347 | 0 | 0 | 0 | 0.00030347 | 0.70136 | 0.021963 | 0 | 0.67424 | 0.0051538 | 0.0037873 | 0 | 0 | 0 | 0.0037873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031208 | 0.021963 | 0 | 0 | 0.0092446 | 0.00030347 | 0 | 0 | 0 | 0.00030347 | 0.027117 | 0.021963 | 0 | 0 | 0.0051537 | 0.0037873 | 0 | 0 | 0 | 0.0037873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (2 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Газпром трансгаз Томск" от 27.01.2023 № 20.4200.4008.22 | P_32.243_КуЭ | нд | 0.61444 | 0 | 0.0079913 | 0.57733 | 0.029121 | 0.031885 | 0 | 0.0056947 | 0 | 0.02619 | 0.58256 | 0 | 0.0022966 | 0.57733 | 0.0029303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51822 | 0 | 0.0079913 | 0.48111 | 0.029121 | 0.51299 | 0 | 0.0056947 | 0.48111 | 0.02619 | 0.0052269 | 0 | 0.0022966 | 0 | 0.0029303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-Л ПС 110 Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 20.10.2023 № 20.4200.3135.23 (0,024 км) | P_32.274_КуЭ | 0.94116 | 1.0961 | 0 | 0.12395 | 0.76845 | 0.20366 | 0.0012226 | 0 | 0 | 0 | 0.0012226 | 0.00089263 | 0 | 0 | 0 | 0.00089263 | 0.011878 | 0 | 0 | 0 | 0.011878 | 1.0821 | 0 | 0.12395 | 0.76845 | 0.18967 | 0.76834 | 0.96565 | 0 | 0.11641 | 0.64557 | 0.20366 | 0.0012226 | 0 | 0 | 0 | 0.0012226 | 0.00089263 | 0 | 0 | 0 | 0.00089263 | 0.011878 | 0 | 0 | 0 | 0.011878 | 0.95165 | 0 | 0.11641 | 0.64557 | 0.18967
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-20-ЧР, ф.10-3-Я ПС 110 Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Распределительный центр г.Кемерово" от 19.12.2023 № 20.4200.3879.23 (0,04 км) | P_32.295_КуЭ | 2.222 | 2.0839 | 0.10863 | 0.58769 | 1.2799 | 0.10772 | 0.095793 | 0.095573 | 0 | 0 | 0.00022012 | 0.35896 | 0.013062 | 0.29627 | 0 | 0.049626 | 0.016827 | 0 | 0 | 0.0093544 | 0.0074731 | 1.6124 | 0 | 0.29142 | 1.2705 | 0.050397 | 1.8517 | 2.0249 | 0.10863 | 0.58769 | 1.2209 | 0.10772 | 0.095793 | 0.095573 | 0 | 0 | 0.00022012 | 0.8975 | 0.013062 | 0.29627 | 0.53854 | 0.049626 | 0.0074731 | 0 | 0 | 0 | 0.0074731 | 1.0241 | 0 | 0.29142 | 0.68232 | 0.050397
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-3-Л ПС 110 Промузел в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Б-24" от 23.08.2023 № 20.4200.2345.23 (0,052 км) | P_32.289_КуЭ | 0.54713 | 0.0086141 | 0 | 0 | 0 | 0.0086141 | 0.0017375 | 0 | 0 | 0 | 0.0017375 | 0.0012686 | 0 | 0 | 0 | 0.0012686 | 0.0055349 | 0 | 0 | 0 | 0.0055349 | 7.326e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.326e-05 | 0.43452 | 0.0086141 | 0 | 0 | 0 | 0.0086141 | 0.0017375 | 0 | 0 | 0 | 0.0017375 | 0.0012686 | 0 | 0 | 0 | 0.0012686 | 0.0055349 | 0 | 0 | 0 | 0.0055349 | 7.326e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.326e-05
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.33БАМ_КуЭ | 4.0404 | 4.253 | 3.7734 | 0.22141 | 0 | 0.25822 | 0.016819 | 0 | 0.010791 | 0 | 0.0060285 | 0.0055605 | 0 | 0 | 0 | 0.0055605 | 4.05 | 3.7734 | 0.069721 | 0 | 0.20681 | 0.18072 | 0 | 0.1409 | 0 | 0.039817 | 3.4183 | 3.6501 | 3.1445 | 0.22141 | 0.026001 | 0.25822 | 0.019585 | 0 | 0.010791 | 0.002766 | 0.0060285 | 0.0055605 | 0 | 0 | 0 | 0.0055605 | 3.428 | 3.1445 | 0.069721 | 0.0069936 | 0.20681 | 0.19696 | 0 | 0.1409 | 0.016242 | 0.039817
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-26-И, Ф-10-31-Л ПС 110 кВ Ильинская-1 в рамках исполнения договора технологического присоединения с МЦБУ "Единый центр организации пассажирских перевозок" Новокузнецкого городского округа" от 28.06.2024 № 20.4200.60.24 (1,191 км) | P_32.311_КуЭ | 5.7045 | 6.5215 | 0.19961 | 1.3979 | 4.2424 | 0.68156 | 0.026134 | 0.025875 | 0 | 0 | 0.00025962 | 1.8911 | 0.039407 | 0.018884 | 1.812 | 0.020777 | 4.2257 | 0.068204 | 1.379 | 2.3034 | 0.47499 | 0.3786 | 0.06612 | 0 | 0.12694 | 0.18554 | 4.7538 | 5.8284 | 0.19961 | 1.1957 | 3.7515 | 0.68156 | 0.026134 | 0.025875 | 0 | 0 | 0.00025962 | 0.060183 | 0.039407 | 0 | 0 | 0.020777 | 5.4904 | 0.068204 | 1.1957 | 3.7515 | 0.47499 | 0.25166 | 0.06612 | 0 | 0 | 0.18554
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-4-ОК, ф.10-4-Т ПС 110 кВ Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Молочно-товарная ферма Родная земля" от 21.03.2024 № 20.4200.234.24 (1,820 км) | P_32.312_КуЭ | 10.5791 | 8.5998 | 0.12539 | 0.23499 | 7.7607 | 0.47863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067966 | 0.067678 | 0 | 0 | 0.00028819 | 1.726 | 0.057711 | 0.23499 | 1.3057 | 0.12763 | 6.8058 | 0 | 0 | 6.4551 | 0.35071 | 11.6438 | 7.802 | 0.19455 | 1.6504 | 5.4784 | 0.47863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067966 | 0.067678 | 0 | 0 | 0.00028819 | 0.67431 | 0.057711 | 0.23499 | 0.25398 | 0.12763 | 7.0597 | 0.069159 | 1.4154 | 5.2244 | 0.35071
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ и ТП-099 250 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-8-К ПС 110 кВ Афонинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "СЕВСКАЯ ООШ" от 20.07.2022 № 20.4200.1160.22 | P_32.209_КуЭ | нд | 2.4464 | 0.30326 | 2.1417 | 0 | 0.0015358 | 0.0015358 | 0 | 0 | 0 | 0.0015358 | 2.4449 | 0.30326 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0015358 | 0 | 0 | 0 | 0.0015358 | 0.0015358 | 0 | 0 | 0 | 0.0015358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь до ТПС Томусинская (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.34БАМ_КуЭ | 0.52758 | 0.53052 | 0.49858 | 0 | 0 | 0.03194 | 0.00078297 | 0 | 0 | 0 | 0.00078297 | 0.00076767 | 0 | 0 | 0 | 0.00076767 | 0.52516 | 0.49858 | 0 | 0 | 0.026584 | 0.0038053 | 0 | 0 | 0 | 0.0038053 | 0.44448 | 0.44742 | 0.41548 | 0 | 0 | 0.03194 | 0.00078297 | 0 | 0 | 0 | 0.00078297 | 0.00076767 | 0 | 0 | 0 | 0.00076767 | 0.44207 | 0.41548 | 0 | 0 | 0.026584 | 0.0038053 | 0 | 0 | 0 | 0.0038053
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ от ПС 35 кВ Коноваловская с применением неизолированного провода АС 50 мм2, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "БЕЛОВОПРОМЖЕЛДОРТРАНС" от 29.12.2021 № 20.4200.3502.21 | M_32.189_КуЭ | нд | 4.0684 | 0 | 3.5602 | 0 | 0.50818 | 0.50688 | 0 | 0 | 0 | 0.50688 | 3.5604 | 0 | 3.5594 | 0 | 0.0009527 | 0.0011604 | 0 | 0.00082072 | 0 | 0.00033965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0186 | 0 | 1.5105 | 0 | 0.50818 | 2.0049 | 0 | 1.498 | 0 | 0.50688 | 0.012554 | 0 | 0.011602 | 0 | 0.0009527 | 0.0011604 | 0 | 0.00082072 | 0 | 0.00033965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-7-НП ПС 35 кВ Новоподзорновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Рапана Т.Е. от 05.03.2024 № 20.4200.222.24 (0,462 км) | P_32.303_КуЭ | 0.99208 | 0.99144 | 0 | 0.10365 | 0.84364 | 0.044148 | 0.085507 | 0 | 0.05048 | 0 | 0.035027 | 0.90594 | 0 | 0.053174 | 0.84364 | 0.009121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76834 | 0.8045 | 0 | 0.10365 | 0.6567 | 0.044148 | 0.65503 | 0 | 0.05048 | 0.56953 | 0.035027 | 0.14947 | 0 | 0.053174 | 0.087174 | 0.009121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ и ТП-099 630 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Дирекция ЖКХ" от 20.07.2022 № 20.4200.1723.22 | P_32.210_КуЭ | 10.586 | 10.586 | 0 | 10.586 | 0 | 0 | 0.5293 | 0 | 0.5293 | 0 | 0 | 10.0567 | 0 | 10.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1,2 до ПС 110 кВ Щедрухинская до границ заявителя в рамках исполнения договора ТП с ООО "Активные Угли" от 30.06.2020 № 20.4200.895.20 | L_32.141_КуЭ | 0.62701 | 0.62701 | 0.037446 | 0.58956 | 0 | 0 | 0.62701 | 0.037446 | 0.58956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.20БАМ_КуЭ | 160.0078 | 201.1176 | 5.4894 | 180.2786 | 0 | 15.3496 | 2.3598 | 0 | 0.088396 | 0 | 2.2714 | 3.6017 | 0 | 0.36186 | 0 | 3.2398 | 1.2011 | 0 | 0.078617 | 0 | 1.1225 | 193.955 | 5.4894 | 179.7497 | 0 | 8.7159 | 212.4937 | 248.1009 | 0 | 232.6093 | 0.14201 | 15.3496 | 2.4497 | 0 | 0.15175 | 0.026519 | 2.2714 | 3.7342 | 0 | 0.39211 | 0.1023 | 3.2398 | 1.1698 | 0 | 0.042317 | 0.00501 | 1.1225 | 240.7472 | 0 | 232.0231 | 0.0081819 | 8.7159
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-14-МП ПС и ф.10-9-МП ПС 110 кВ Восточная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Универсамы Бегемаг» от 01.06.2023 № 20.4200.1244.23 | P_32.254_КуЭ | нд | 3.8624 | 0.10231 | 1.5668 | 1.9256 | 0.26762 | 0.0012254 | 0 | 0 | 0 | 0.0012254 | 0.11383 | 0.094516 | 0.005 | 0 | 0.014317 | 3.0143 | 0.0077899 | 0.82879 | 1.9256 | 0.25207 | 0.73301 | 0 | 0.73301 | 0 | 0 | нд | 3.4121 | 0.10231 | 0.79094 | 2.2512 | 0.26762 | 0.0012254 | 0 | 0 | 0 | 0.0012254 | 0.10883 | 0.094516 | 0 | 0 | 0.014317 | 3.302 | 0.0077899 | 0.79094 | 2.2512 | 0.25207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство четырёх ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 110кВ Томская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | M_32.191_КуЭ | нд | 2.4109 | 0.1248 | 2.1144 | 0 | 0.17176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1283 | 0.1248 | 1.8534 | 0 | 0.1501 | 0.28269 | 0 | 0.26103 | 0 | 0.021663 | нд | 2.2867 | 0.10948 | 2.0054 | 0 | 0.17176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8853 | 0.10948 | 1.6257 | 0 | 0.1501 | 0.40135 | 0 | 0.37968 | 0 | 0.021663
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-4-Г ПС 35 кВ Рудник в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Разрез Шестаки" от 24.01.2024 № 20.4200.3624.23 (0,354 км) | P_32.276_КуЭ | 1.7381 | 1.7642 | 0.013652 | 0.53568 | 1.1239 | 0.090993 | 0.57821 | 0 | 0.52614 | 0 | 0.052069 | 0.080668 | 0.013652 | 0.0090985 | 0.018993 | 0.038924 | 1.1054 | 0 | 0.00043858 | 1.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 1.6581 | 0.013652 | 0.53524 | 1.0182 | 0.090993 | 1.0323 | 0 | 0.52614 | 0.45412 | 0.052069 | 0.62574 | 0.013652 | 0.0090985 | 0.56407 | 0.038924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-12-Резерв ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 16.08.2024 № 20.4200.2705.24 (2,510 км, 4 МВА) | P_32.324_КуЭ | 5.6172 | 0.00049601 | 0 | 0 | 0 | 0.00049601 | 9.919e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.919e-05 | 7.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.242e-05 | 0.000316 | 0 | 0 | 0 | 0.000316 | 8.4e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.4e-06 | 4.8051 | 0.00049601 | 0 | 0 | 0 | 0.00049601 | 9.919e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.919e-05 | 7.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.242e-05 | 0.000316 | 0 | 0 | 0 | 0.000316 | 8.4e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.4e-06
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-2-П ПС "Промышленная" (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭнК" от 26.07.2024 № 20.4200.2592.24 (0,012 км) | P_32.323_КуЭ | 0.9746 | 0.80382 | 0 | 0.061696 | 0.6966 | 0.045515 | 0.00028428 | 0 | 0 | 0 | 0.00028428 | 0.00020763 | 0 | 0.00020763 | 0 | 0 | 0.0089828 | 0 | 0 | 0 | 0.0089828 | 0.79434 | 0 | 0.061489 | 0.6966 | 0.036248 | 0.80907 | 0.73464 | 0 | 0.061623 | 0.62689 | 0.046125 | 0.00041829 | 0 | 0 | 0 | 0.00041829 | 0.00034175 | 0 | 0 | 0 | 0.00034175 | 0.0091168 | 0 | 0 | 0 | 0.0091168 | 0.72476 | 0 | 0.061623 | 0.62689 | 0.036248
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-41-Резерв и яч. ф-10-38-Резерв КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Специализированный застройщик Програнд" от 23.04.2021 № 20.4200.2720.20 | M_32.168_КуЭ | 21.441 | 21.441 | 1.5074 | 19.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.441 | 1.5074 | 19.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098395 | 0 | 0 | 0 | 0.00098395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098395 | 0 | 0 | 0 | 0.00098395
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10кВ ф.10-16-П ПС 110кВ Тяжинская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УСТЬ-СЕРТИНСКОЕ" от 25.02.2022 № 20.4200.68.22 | M_32.196_КуЭ | 0.24312 | 0.24312 | 0 | 0 | 0.24312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24312 | 0 | 0 | 0.24312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками и ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ Почитанка ориентировочной протяженностью 4 км каждая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.38БАМ_КуЭ | 10.2353 | 19.5527 | 0 | 16.354 | 0 | 3.1987 | 1.2924 | 0 | 0 | 0 | 1.2924 | 0.98931 | 0 | 0 | 0 | 0.98931 | 16.8715 | 0 | 16.354 | 0 | 0.51753 | 0.39946 | 0 | 0 | 0 | 0.39946 | 8.9164 | 3.1987 | 0 | 0 | 0 | 3.1987 | 1.2924 | 0 | 0 | 0 | 1.2924 | 0.98931 | 0 | 0 | 0 | 0.98931 | 0.51753 | 0 | 0 | 0 | 0.51753 | 0.39946 | 0 | 0 | 0 | 0.39946
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-17-17 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новокузнецкая домостроительная компания" им. Косилова Анатолия Викторовича от 26.12.2023 № 20.4200.4099.23 | O_32.272_КуЭ | нд | 5.8766 | 0.05698 | 2.9023 | 2.3798 | 0.53756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3742 | 0.04183 | 0.80067 | 0 | 0.53172 | 4.5024 | 0.01515 | 2.1016 | 2.3798 | 0.0058417 | нд | 6.1873 | 0.05698 | 0.93764 | 4.6551 | 0.53756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1657 | 0.04183 | 0.93702 | 4.6551 | 0.53172 | 0.021619 | 0.01515 | 0.00062784 | 0 | 0.0058417
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-15-ПНС-9 ПС 35 кВ Транзитная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Центр-Групп" от 13.03.2024 № 20.4200.674.24 (0,598 км) | P_32.313_КуЭ | 12.2192 | 0.013478 | 0.0065139 | 0 | 0 | 0.0069641 | 0.0013696 | 0 | 0 | 0 | 0.0013696 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.010985 | 0.0065139 | 0 | 0 | 0.0044713 | 0.00012318 | 0 | 0 | 0 | 0.00012318 | 10.1658 | 0.013478 | 0.0065139 | 0 | 0 | 0.0069641 | 0.0013696 | 0 | 0 | 0 | 0.0013696 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.010985 | 0.0065139 | 0 | 0 | 0.0044713 | 0.00012318 | 0 | 0 | 0 | 0.00012318
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Инком" от 01.08.2023 № 20.4200.780.23 | O_32.248_КуЭ | нд | 0.64038 | 0 | 0.036004 | 0.57714 | 0.027232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001227 | 0 | 0 | 0 | 0.001227 | 0.63915 | 0 | 0.036004 | 0.57714 | 0.026005 | нд | 0.54062 | 0 | 0.01462 | 0.48095 | 0.045052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019047 | 0 | 0 | 0 | 0.019047 | 0.52157 | 0 | 0.01462 | 0.48095 | 0.026005
5.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 41 от ПС 110 кВ Орджоникидзевская, в рамках исполнения договора технологического присоединения c Минстрой Кузбасса от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21 | M_32.190_КуЭ | нд | 0.062355 | 0 | 0 | 0 | 0.062355 | 0.01247 | 0 | 0 | 0 | 0.01247 | 0.0091045 | 0 | 0 | 0 | 0.0091045 | 0.039724 | 0 | 0 | 0 | 0.039724 | 0.0010567 | 0 | 0 | 0 | 0.0010567 | нд | 0.062355 | 0 | 0 | 0 | 0.062355 | 0.01247 | 0 | 0 | 0 | 0.01247 | 0.0091045 | 0 | 0 | 0 | 0.0091045 | 0.039724 | 0 | 0 | 0 | 0.039724 | 0.0010567 | 0 | 0 | 0 | 0.0010567
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (2 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Агропромышленный Холдинг «Провинция» от 03.07.2022 № 20.4200.1687.23 | O_32.253_КуЭ | нд | 0.63218 | 0 | 0.027921 | 0.57714 | 0.027116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011724 | 0 | 0.010743 | 0 | 0.00098102 | 0.62045 | 0 | 0.017178 | 0.57714 | 0.026135 | нд | 0.53949 | 0 | 0.027921 | 0.48446 | 0.027116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015229 | 0 | 0.010743 | 0.0035055 | 0.00098102 | 0.52426 | 0 | 0.017178 | 0.48095 | 0.026135
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Рубашко Артёмом Николаевичем от 09.12.2022 № 20.4200.4428.22 | P_32.220_КуЭ | нд | 0.85775 | 0 | 0.10543 | 0.67424 | 0.078082 | 0.00090494 | 0 | 0 | 0 | 0.00090494 | 0.03663 | 0 | 0.030533 | 0 | 0.0060969 | 0.67849 | 0 | 0.033977 | 0.57714 | 0.067375 | 0.14172 | 0 | 0.040916 | 0.097104 | 0.0037052 | нд | 0.78506 | 0 | 0.10608 | 0.60065 | 0.078328 | 0.0011514 | 0 | 0 | 0 | 0.0011514 | 0.064854 | 0 | 0.030779 | 0.027978 | 0.0060969 | 0.67427 | 0 | 0.034223 | 0.57267 | 0.067375 | 0.044785 | 0 | 0.04108 | 0 | 0.0037052
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 и ТП-078 от Ф-10-11-М ПС 110 кВ Гурьевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального округа" от 08.05.2023 № 20.4200.873.23 | P_32.233_КуЭ | нд | 0.0010042 | 0 | 0 | 0 | 0.0010042 | 0.00020081 | 0 | 0 | 0 | 0.00020081 | 0.00014662 | 0 | 0 | 0 | 0.00014662 | 0.00063975 | 0 | 0 | 0 | 0.00063975 | 1.702e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.702e-05 | нд | 0.0010042 | 0 | 0 | 0 | 0.0010042 | 0.00020081 | 0 | 0 | 0 | 0.00020081 | 0.00014662 | 0 | 0 | 0 | 0.00014662 | 0.00063975 | 0 | 0 | 0 | 0.00063975 | 1.702e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.702e-05
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СЗПО" от 06.06.2023 № 20.4200.1284.23 | P_32.249_КуЭ | нд | 0.78408 | 0 | 0.041241 | 0.72109 | 0.02175 | 0.010122 | 0 | 0 | 0 | 0.010122 | 0.72306 | 0 | 0.0019687 | 0.72109 | 0 | 0.032235 | 0 | 0.02183 | 0 | 0.010404 | 0.018666 | 0 | 0.017442 | 0 | 0.0012235 | нд | 0.16332 | 0 | 0.039437 | 0.09987 | 0.024015 | 0.085978 | 0 | 0 | 0.075658 | 0.01032 | 0.026279 | 0 | 0 | 0.024212 | 0.0020673 | 0.032333 | 0 | 0.021929 | 0 | 0.010404 | 0.018732 | 0 | 0.017508 | 0 | 0.0012235
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-8-А ПС 35 кВ Абагур-Атамановская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Дом" от 22.08.2023 № 20.4200.1777.23 (0,026 км) | P_32.282_КуЭ | 1.0349 | 0.0098788 | 0.0020558 | 0.00731 | 0 | 0.00051298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078135 | 0 | 0.00731 | 0 | 0.00050347 | 0.0020653 | 0.0020558 | 0 | 0 | 9.51e-06 | 0.86245 | 0.0098788 | 0.0020558 | 0.00731 | 0 | 0.00051298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078135 | 0 | 0.00731 | 0 | 0.00050347 | 0.0020653 | 0.0020558 | 0 | 0 | 9.51e-06
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ ф.10-2-ЕП ПС 35кВ Осиновская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Паненковым Даниилом Андреевичем от 12.04.2022 № 20.4200.724.22 | M_32.200_КуЭ | нд | 0.33466 | 0 | 0.19873 | 0.088912 | 0.047019 | 0.24575 | 0 | 0.19873 | 0 | 0.047019 | 0.088912 | 0 | 0 | 0.088912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80054 | 0 | 0.19873 | 0.55479 | 0.047019 | 0.80054 | 0 | 0.19873 | 0.55479 | 0.047019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-8-К ПС Стройбаза (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с "КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА" от 21.12.2023 № 20.4200.4209.23 | P_32.273_КуЭ | нд | 0.021785 | 0 | 0 | 0 | 0.021785 | 0.0043566 | 0 | 0 | 0 | 0.0043566 | 0.0031808 | 0 | 0 | 0 | 0.0031808 | 0.013878 | 0 | 0 | 0 | 0.013878 | 0.00036917 | 0 | 0 | 0 | 0.00036917 | нд | 0.021785 | 0 | 0 | 0 | 0.021785 | 0.0043566 | 0 | 0 | 0 | 0.0043566 | 0.0031808 | 0 | 0 | 0 | 0.0031808 | 0.013878 | 0 | 0 | 0 | 0.013878 | 0.00036917 | 0 | 0 | 0 | 0.00036917
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-29-ЗВК ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Кузьмин А.Н. от 27.04.2024 № 20.4200.1030.24 (0,05 км) | P_32.317_КуЭ | 0.070358 | 0.0089812 | 0.0088251 | 0 | 0 | 0.00015614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089716 | 0.0088251 | 0 | 0 | 0.0001465 | 9.64e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.64e-06 | 0 | 0.0089812 | 0.0088251 | 0 | 0 | 0.00015614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089716 | 0.0088251 | 0 | 0 | 0.0001465 | 9.64e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.64e-06
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-2-С ПС 110 кВ Толевая в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО СК "Дорстрой" от 07.06.2024 № 20.4200.1552.24 (1,146 км, 0,630 МВА) | P_32.319_КуЭ | 5.6845 | 8.7929 | 0.0384 | 1.9696 | 5.1854 | 1.5996 | 0.0014764 | 0 | 0 | 0 | 0.0014764 | 0.017144 | 0.015911 | 0 | 0 | 0.0012329 | 0.14339 | 0 | 0.006018 | 0.079321 | 0.058055 | 8.6309 | 0.022489 | 1.9636 | 5.1061 | 1.5388 | 4.7189 | 8.2341 | 0.0384 | 1.9518 | 4.6444 | 1.5996 | 0.0014764 | 0 | 0 | 0 | 0.0014764 | 0.017144 | 0.015911 | 0 | 0 | 0.0012329 | 0.06598 | 0 | 0.006018 | 0.0019064 | 0.058055 | 8.1495 | 0.022489 | 1.9457 | 4.6425 | 1.5388
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Капитальная-3 в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "СУПК" от 21.10.2024 № 20.4200.3478.24 (4,91 км) | P_32.331_КуЭ | 15.569 | 0.1082 | 0.10032 | 0.00731 | 0 | 0.00056582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078133 | 0 | 0.00731 | 0 | 0.00050331 | 0.10038 | 0.10032 | 0 | 0 | 6.251e-05 | 12.9742 | 0.1082 | 0.10032 | 0.00731 | 0 | 0.00056582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078133 | 0 | 0.00731 | 0 | 0.00050331 | 0.10038 | 0.10032 | 0 | 0 | 6.251e-05
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф-10-32-М и КТП (400кВА) от ПС 110 КВ СИДОРОВСКАЯ в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Научно-производственный концерн "Система" от 18.12.2024 № 20.4200.3399.24 | P_32.332_КуЭ | 6.8107 | 0.13431 | 0.090107 | 0.036318 | 0 | 0.0078888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07303 | 0.071837 | 0 | 0 | 0.0011925 | 0.061284 | 0.01827 | 0.036318 | 0 | 0.0066962 | 5.6756 | 0.13798 | 0.090107 | 0.036318 | 0.0036685 | 0.0078888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07303 | 0.071837 | 0 | 0 | 0.0011925 | 0.064952 | 0.01827 | 0.036318 | 0.0036685 | 0.0066962
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ф-10-10-Резерв и ф-10-13-Резерв от ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с "КУЗБАСС ЛОГИСТИК" от 14.01.2025 № 20.4200.4086.24 (0,096 км) | P_32.335_КуЭ | 10.0983 | 0.88869 | 0.079994 | 0.46085 | 0.30182 | 0.046027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016222 | 0.015966 | 0 | 0 | 0.00025593 | 0.87247 | 0.064028 | 0.46085 | 0.30182 | 0.045771 | 8.4152 | 0.99925 | 0.076948 | 0.46085 | 0.41238 | 0.049073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016222 | 0.01292 | 0 | 0 | 0.0033021 | 0.98303 | 0.064028 | 0.46085 | 0.41238 | 0.045771
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-8-Б ПС 110 кВ Большеямная, ТП 10 кВ 400 кВа, ЛЭП 0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТД Кардинал" от 02.07.2025 № 20.4200.1581.25 | Q_32.365_КуЭ | нд | 3.1642 | 0.14134 | 1.2742 | 1.3342 | 0.41443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8084 | 0.12802 | 1.2741 | 0 | 0.4063 | 1.3558 | 0.013318 | 0.0001462 | 1.3342 | 0.0081343 | нд | 5.4939 | 0.14134 | 1.2742 | 3.6639 | 0.41443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4491 | 0.12802 | 1.2741 | 3.6407 | 0.4063 | 0.044818 | 0.013318 | 0.0001462 | 0.02322 | 0.0081343
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-19-В ПС 110 кВ Мехзаводская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Елгин Д.М. от 04.07.2025 № 20.4200.1584.25 | Q_32.366_КуЭ | нд | 0.074284 | 0.069553 | 0.0018676 | 0 | 0.0028638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071868 | 0.069553 | 0 | 0 | 0.0023146 | 0.0024169 | 0 | 0.0018676 | 0 | 0.00054926 | нд | 0.072417 | 0.069553 | 0 | 0 | 0.0028638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071868 | 0.069553 | 0 | 0 | 0.0023146 | 0.00054926 | 0 | 0 | 0 | 0.00054926
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-1-КЗ ПС 35 кВ Зарубинская, ТП 10 кВ 400 кВа, ЛЭП 0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Джабиевым ИВ от 17.07.2025 № 20.4200.1986.25 | Q_32.367_КуЭ | нд | 3.8092 | 0.054017 | 3.5402 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0.054017 | 0.83546 | 0 | 0.20992 | 2.7098 | 0 | 2.7047 | 0 | 0.0050879 | нд | 3.3687 | 0.054017 | 0.89736 | 2.2023 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2996 | 0.054017 | 0.83546 | 2.2003 | 0.20992 | 0.069065 | 0 | 0.061904 | 0.0020729 | 0.0050879
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-19-КС ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с Едакиным Д.М. от 10.07.2025 № 20.4200.2415.25 | Q_32.369_КуЭ | нд | 0.40358 | 0.077056 | 0.22509 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051889 | 0.050272 | 0 | 0 | 0.0016167 | 0.35169 | 0.026784 | 0.22509 | 0 | 0.099821 | нд | 1.2369 | 0.077056 | 0.26014 | 0.79822 | 0.10144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051889 | 0.050272 | 0 | 0 | 0.0016167 | 1.185 | 0.026784 | 0.26014 | 0.79822 | 0.099821
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ДНТ "Провинция" от 16.07.2024 № 20.4200.2446.24 | P_32.321_КуЭ | 0.6594 | 0.63316 | 0 | 0.029066 | 0.57714 | 0.026949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0.056016 | 0 | 0.029066 | 0 | 0.026949 | 0.5495 | 0.54088 | 0 | 0.029066 | 0.48487 | 0.026949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54088 | 0 | 0.029066 | 0.48487 | 0.026949
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (трехфазные косвенного включения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "УК "Кузбассразрезуголь" от 08.06.2021 № 20.4200.223.21 | M_32.169_КуЭ | 0.87934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от Ф.10-3-В ТП-002 ПС "Егозово" в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБДОУ "Детский сад №17 "Рябинка" пос. Восходящий" от 09.01.2023 № 20.4200.4146.23 (0,467 км) | P_32.296_КуЭ | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 110/6,6/6,3 кВ номинальной мощностью 40000 кВА каждый в рамках исполнения договора технологического присоединения с ПАО "Распадская" от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23 | P_32.299_КуЭ | 3.4811 | 12.7857 | 12.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7857 | 12.7857 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1, 5-2 в рамках исполнения договора технологического присоединения с ПАО "Распадская" от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23 (11,292 км) | P_32.300_КуЭ | 0.3 | 11.1362 | 11.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1362 | 11.1362 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Инвест-Углесбыт" от 05.04.2023 № 20.4200.278.23 | P_32.231_КуЭ | 0.67994 | 0.061891 | 0 | 0 | 0.061891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061891 | 0 | 0 | 0.061891 | 0 | 0.56662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство четырех ЛЭП 6 кВ от ПС 110 кВ ЯЦЗ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «КузбассЭнергоСеть» от 27.06.2023 № 20.4200.1342.23 (0,184 км) | P_32.252_КуЭ | 4.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ф.10-1-резерв 1с, ф.10-70-резерв 4с ПС 110 Заводская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП "ГорУКС" от 29.12.2023 № 20.4200.4222.23 (0,06 км) | P_32.279_КуЭ | 1.2577 | 0.56778 | 0.057608 | 0 | 0.43046 | 0.079715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56778 | 0.057608 | 0 | 0.43046 | 0.079715 | 1.0481 | 0.75687 | 0.057608 | 0.3679 | 0.25164 | 0.079715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75687 | 0.057608 | 0.3679 | 0.25164 | 0.079715
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ф.10-51-резерв 3с, ф.10-52-резерв 4с ПС 110 Мирная в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП "ГорУКС" от 29.12.2023 № 20.4200.4190.23 (0,077 км) | P_32.281_КуЭ | 1.6692 | 0.68337 | 0.056395 | 0 | 0.54172 | 0.085252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68337 | 0.056395 | 0 | 0.54172 | 0.085252 | 1.391 | 0.86374 | 0.056395 | 0.40312 | 0.31897 | 0.085252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86374 | 0.056395 | 0.40312 | 0.31897 | 0.085252
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-29-3ВК ПС 110 Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Норэйл от 07.08.2023 № 20.4200.2032.23 (0,06 км) | P_32.286_КуЭ | 0.65145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-9-резерв, ф-10-26-резерв ПС 110 Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП города Кемерово "Городское управение капитального строительсва" от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23 (0,046 км) | P_32.290_КуЭ | 2.3039 | 0.55739 | 0 | 0 | 0.55739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55739 | 0 | 0 | 0.55739 | 0 | 1.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-6-Ш ПС "Раскатиха" (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Центр зеленых технологий" от 08.07.2024 № 20.4200.2249.24 (0,025 км) | P_32.322_КуЭ | 0.036026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 шт.) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СтройАрсенал" от 20.01.2022 № 20.4200.2409.21 | P_32.236_КуЭ | 0.67983 | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0.56652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 шт.) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Экопром" от 20.07.2022 № 20.4200.1878.22 | P_32.241_КуЭ | 0.19623 | 0.18473 | 0 | 0.020732 | 0.09354 | 0.070461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18473 | 0 | 0.020732 | 0.09354 | 0.070461 | 0.56652 | 0.57214 | 0 | 0.020732 | 0.48095 | 0.070461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57214 | 0 | 0.020732 | 0.48095 | 0.070461
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (2 шт.) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ЭнергоПаритет" от 23.09.2024. № 20.4200.2757.24 | P_32.328_КуЭ | 1.3304 | 0.65485 | 0 | 0 | 0.65485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65485 | 0 | 0 | 0.65485 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от Ф. 10-14-МП ТП 774 ПС 110 кВ Восточная с заменой существующего силового трансформатора ТП 774 100 кВа на силовой трансформатор 400 кВа в рамках исполнения договора технологического присоединения с Коблиевым О.О. от 26.03.2025 № 20.4200.562.25 | Q_32.360_КуЭ | нд | 0.045897 | 0.04586 | 0 | 0 | 3.736e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045897 | 0.04586 | 0 | 0 | 3.736e-05 | нд | 0.054115 | 0.053943 | 0 | 0 | 0.00017154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054115 | 0.053943 | 0 | 0 | 0.00017154
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-9-ПГ ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с Титов С.А. от 01.12.2023 № 20.4200.3320.23 | O_32.292_КуЭ | нд | 0.68548 | 0.011231 | 0 | 0.67424 | 9.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68548 | 0.011231 | 0 | 0.67424 | 9.8e-07 | нд | 0.011232 | 0.011231 | 0 | 0 | 9.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011232 | 0.011231 | 0 | 0 | 9.8e-07
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ ф-10-34-Резерв и ф-10-37-Резерв от ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «СЗ Лавр» от 06.09.2024 № 20.4200.1086.24 (0,044 км) | P_32.329_КуЭ | 0 | 0.035086 | 0.035083 | 0 | 0 | 3.08e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035086 | 0.035083 | 0 | 0 | 3.08e-06 | 0 | 0.035086 | 0.035083 | 0 | 0 | 3.08e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035086 | 0.035083 | 0 | 0 | 3.08e-06
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Компания угольного машиностроения" от 28.04.2025 № 20.4200.1194.25 | Q_32.364_КуЭ | нд | 0.63576 | 0 | 0.031892 | 0.57714 | 0.026728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63576 | 0 | 0.031892 | 0.57714 | 0.026728 | нд | 0.54578 | 0 | 0.031892 | 0.48716 | 0.026728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54578 | 0 | 0.031892 | 0.48716 | 0.026728
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф. 10-1-КБ ПС 35 кВ Заринская, ТП 10 кВ 400 кВа в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Гарант" от 20.10.2025 № 20.4200.3772.25 | Q_32.373_КуЭ | нд | 0.045032 | 0.014614 | 0 | 0 | 0.030418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045032 | 0.014614 | 0 | 0 | 0.030418 | нд | 1.4145 | 0.075525 | 0.27927 | 0.96756 | 0.092107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4145 | 0.075525 | 0.27927 | 0.96756 | 0.092107
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от Ф.1 от ТП 131 ПС 110 кВ Комплексная в рамках исполнения договора технологического присоединения с Погосяном А.Р. от 25.03.2025 № 20.4200.532.25 | Q_32.359_КуЭ | нд | 0.041878 | 0.0406 | 0.0012779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041878 | 0.0406 | 0.0012779 | 0 | 0 | нд | 0.041878 | 0.0406 | 0 | 0 | 0.0012779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041878 | 0.0406 | 0 | 0 | 0.0012779
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (2 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ГБПОУ "Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова" от 01.08.2023 № 20.4200.2034.23 | O_32.256_КуЭ | 0 | 0.037742 | 0 | 0.012747 | 0.022881 | 0.0021139 | 0.014677 | 0 | 0.012747 | 0 | 0.0019297 | 0.023065 | 0 | 0 | 0.022881 | 0.00018413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033928 | 0 | 0.012747 | 0.019067 | 0.0021139 | 0.033744 | 0 | 0.012747 | 0.019067 | 0.0019297 | 0.00018413 | 0 | 0 | 0 | 0.00018413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 673.7417 | 468.1964 | 28.6861 | 300.8631 | 0.085072 | 138.5622 | 56.8295 | 2.4541 | 13.0699 | 0 | 41.3055 | 42.3423 | 0 | 1.6586 | 0 | 40.6837 | 117.2511 | 23.6911 | 53.2563 | 0 | 40.3038 | 251.7734 | 2.5409 | 232.8783 | 0.085072 | 16.2692 | 824.1765 | 620.6176 | 21.4559 | 304.7083 | 155.7422 | 138.7113 | 42.882 | 1.335 | 0.13362 | 0.035948 | 41.3774 | 47.3058 | 0 | 6.5836 | 0.03847 | 40.6837 | 289.3778 | 19.7685 | 74.8781 | 154.3502 | 40.381 | 241.052 | 0.35238 | 223.1129 | 1.3175 | 16.2692
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 673.7417 | 468.1964 | 28.6861 | 300.8631 | 0.085072 | 138.5622 | 56.8295 | 2.4541 | 13.0699 | 0 | 41.3055 | 42.3423 | 0 | 1.6586 | 0 | 40.6837 | 117.2511 | 23.6911 | 53.2563 | 0 | 40.3038 | 251.7734 | 2.5409 | 232.8783 | 0.085072 | 16.2692 | 824.1765 | 620.6176 | 21.4559 | 304.7083 | 155.7422 | 138.7113 | 42.882 | 1.335 | 0.13362 | 0.035948 | 41.3774 | 47.3058 | 0 | 6.5836 | 0.03847 | 40.6837 | 289.3778 | 19.7685 | 74.8781 | 154.3502 | 40.381 | 241.052 | 0.35238 | 223.1129 | 1.3175 | 16.2692
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-027 Ленинск-Кузнецкого РЭС с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "ЧКАЛОВСКАЯ ООШ" от 26.02.2024 № 20.4200.3644.23 | P_32.304_КуЭ | 2.6881 | 0.3671 | 0 | 0 | 0.037504 | 0.3296 | 9.546e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.546e-05 | 6.969e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.969e-05 | 0.00030407 | 0 | 0 | 0 | 0.00030407 | 0.36663 | 0 | 0 | 0.037504 | 0.32913 | 2.2333 | 1.0897 | 0 | 0.13265 | 0.62746 | 0.3296 | 9.546e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.546e-05 | 6.969e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.969e-05 | 0.00030407 | 0 | 0 | 0 | 0.00030407 | 1.0892 | 0 | 0.13265 | 0.62746 | 0.32913
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Лапина с монтажом шинных мостов 3,4 секции 10 кВ, двух линейных ячеек 3,4 секции 10 кВ с выключателями и оборудованием РЗА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО "СКЭК" от 06.08.2021 № 20.4200.266.21 | N_32.211_КуЭ | 15.7456 | 15.7456 | 2.178 | 13.5676 | 0 | 0 | 15.1341 | 2.178 | 12.9561 | 0 | 0 | 0.61142 | 0 | 0.61142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Беловская оснащение микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь) | K_110_КуЭ | 13.7902 | 9.4951 | 1.1049 | 8.0893 | 0 | 0.30082 | 0.069977 | 0 | 0 | 0 | 0.069977 | 0.00068143 | 0 | 0 | 0 | 0.00068143 | 0.0029731 | 0 | 0 | 0 | 0.0029731 | 9.4215 | 1.1049 | 8.0893 | 0 | 0.22719 | 11.4918 | 10.167 | 1.1049 | 8.7612 | 0 | 0.30082 | 1.1749 | 1.1049 | 0 | 0 | 0.069977 | 0.00068143 | 0 | 0 | 0 | 0.00068143 | 0.0029731 | 0 | 0 | 0 | 0.0029731 | 8.9884 | 0 | 8.7612 | 0 | 0.22719
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Томская РУ 6 кВ с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках № ф-резерв 1 и 2 сек в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | N_32.212_КуЭ | 6.6523 | 6.4164 | 0.37852 | 5.5971 | 0 | 0.44084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 0.36213 | 2.2862 | 0 | 0.19872 | 3.5694 | 0.016396 | 3.3109 | 0 | 0.24212 | 5.5436 | 5.5083 | 0.27137 | 4.7961 | 0 | 0.44084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5283 | 0.32414 | 2.0054 | 0 | 0.19872 | 2.98 | -0.052763 | 2.7907 | 0 | 0.24212
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Щегловская с заменой существующих силовых трансформаторов 2x4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА, заменой трансформаторов тока в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО «КузбассЭлектро» от 10.02.2025 № 20.4200.83.25 | Q_32.339_КуЭ | нд | 0.0083317 | 0.0079866 | 0 | 0 | 0.000345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083227 | 0.0079866 | 0 | 0 | 0.00033606 | 8.94e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.94e-06 | нд | 0.0083317 | 0.0079866 | 0 | 0 | 0.000345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083227 | 0.0079866 | 0 | 0 | 0.00033606 | 8.94e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.94e-06
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и ТП-156 Промышленновского РЭС с заменой трансформатора 100 кВа на 250 кВа в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "Окуневская СОШ" от 06.06.2024 № 20.4200.3684.23 (0,021 км, 0,250 МВА) | P_32.305_КуЭ | 1.1958 | 0.32682 | 0 | 0.2896 | 0 | 0.037214 | 0.00044116 | 0 | 0 | 0 | 0.00044116 | 0.00032209 | 0 | 0 | 0 | 0.00032209 | 0.32605 | 0 | 0.2896 | 0 | 0.03645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99036 | 0.436 | 0 | 0.2896 | 0.10919 | 0.037214 | 0.00044116 | 0 | 0 | 0 | 0.00044116 | 0.00032209 | 0 | 0 | 0 | 0.00032209 | 0.43524 | 0 | 0.2896 | 0.10919 | 0.03645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Ново-Чертинская с заменой шинного и линейного разъдинителей в линейной ячейке ф-6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители номинальным током не менее 1000 А в рамках исполнения договора технологического присоединения от 05.03.2021 № 20.4200.2835.20 | M_32.166_КуЭ | 18.1225 | 0.00060446 | 0 | 0 | 0 | 0.00060446 | 0.00012088 | 0 | 0 | 0 | 0.00012088 | 8.826e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.826e-05 | 0.00038507 | 0 | 0 | 0 | 0.00038507 | 1.025e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.025e-05 | 15.1003 | 0.00060446 | 0 | 0 | 0 | 0.00060446 | 0.00012088 | 0 | 0 | 0 | 0.00012088 | 8.826e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.826e-05 | 0.00038507 | 0 | 0 | 0 | 0.00038507 | 1.025e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.025e-05
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 КВ, ЯКНО-10по договору20.4200.1920.21 от 17.08.2021 | M_32.181_КуЭ | 24.6332 | 0.061018 | 0.060733 | 0 | 0 | 0.00028465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013422 | 0.013203 | 0 | 0 | 0.00021917 | 0.047596 | 0.04753 | 0 | 0 | 6.548e-05 | 20.5277 | 0.061018 | 0.060733 | 0 | 0 | 0.00028465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013422 | 0.013203 | 0 | 0 | 0.00021917 | 0.047596 | 0.04753 | 0 | 0 | 6.548e-05
5.1.4.2 | Реконструкция с заменой выключателей большим номиналом в РУ 6кВ ф.6-5-Ц, ф.6-12-Ц ПС 110кВ Карьерная (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО ОФ "Междуреченская" от 26.01.2023 № 20.4200.4373.22 | O_32.224_КуЭ | 2.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская с заменой провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.9БАМ_КуЭ | 0.86212 | 0.70368 | 0 | 0.10704 | 0 | 0.59664 | 0.244 | 0 | 0.014388 | 0 | 0.22962 | 0.31812 | 0 | 0.092654 | 0 | 0.22546 | 0.083587 | 0 | 0 | 0 | 0.083587 | 0.057972 | 0 | 0 | 0 | 0.057972 | 0.60308 | 0.68984 | 0 | 0.014388 | 0.0016082 | 0.67385 | 0.24561 | 0 | 0.014388 | 0.0016082 | 0.22962 | 0.22546 | 0 | 0 | 0 | 0.22546 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 0.057972 | 0 | 0 | 0 | 0.057972
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА (2шт) на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА (2шт) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.12БАМ_КуЭ | 110.4366 | 113.2974 | 11.5343 | 80.4577 | 0 | 21.3054 | 8.005 | 0 | 0.063685 | 0 | 7.9413 | 7.8458 | 0 | 0 | 0 | 7.8458 | 14.8082 | 11.5343 | 0 | 0 | 3.2739 | 82.6384 | 0 | 80.394 | 0 | 2.2444 | 37.8638 | 31.0045 | 9.6119 | 0.063685 | 0.023541 | 21.3054 | 8.0286 | 0 | 0.063685 | 0.023541 | 7.9413 | 7.8458 | 0 | 0 | 0 | 7.8458 | 12.8858 | 9.6119 | 0 | 0 | 3.2739 | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 2.2444
5.1.4.2 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Красный Брод с заменой проводов сборных шин в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ, шин 35 кВ, трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31, линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.13БАМ_КуЭ | 3 | 2.0859 | 1.9105 | 0 | 0 | 0.17544 | 0.029057 | 0 | 0 | 0 | 0.029057 | 0.028486 | 0 | 0 | 0 | 0.028486 | 2.0074 | 1.9105 | 0 | 0 | 0.096922 | 0.020977 | 0 | 0 | 0 | 0.020977 | 2.5 | 1.7675 | 1.5921 | 0 | 0 | 0.17544 | 0.029057 | 0 | 0 | 0 | 0.029057 | 0.028486 | 0 | 0 | 0 | 0.028486 | 1.689 | 1.5921 | 0 | 0 | 0.096922 | 0.020977 | 0 | 0 | 0 | 0.020977
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.40БАМ_КуЭ | 0.94907 | 2.9272 | 0.13803 | 2.6352 | 0 | 0.15398 | 0.15304 | 0.13803 | 0 | 0 | 0.015014 | 0.0089204 | 0 | 0 | 0 | 0.0089204 | 0.0031255 | 0 | 0 | 0 | 0.0031255 | 2.7621 | 0 | 2.6352 | 0 | 0.12692 | 0.23901 | 2.5806 | 0.11502 | 2.3116 | 0 | 0.15398 | 0.13004 | 0.11502 | 0 | 0 | 0.015014 | 0.0089204 | 0 | 0 | 0 | 0.0089204 | 0.0031255 | 0 | 0 | 0 | 0.0031255 | 2.4385 | 0 | 2.3116 | 0 | 0.12692
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Беловская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская и ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.41БАМ_КуЭ | 0.94907 | 0.32015 | 0.13803 | 0 | 0 | 0.18212 | 0.15304 | 0.13803 | 0 | 0 | 0.015013 | 0.0089203 | 0 | 0 | 0 | 0.0089203 | 0.0031255 | 0 | 0 | 0 | 0.0031255 | 0.15506 | 0 | 0 | 0 | 0.15506 | 0.23901 | 8.8533 | 0.11502 | 8.5562 | 0 | 0.18212 | 0.13004 | 0.11502 | 0 | 0 | 0.015013 | 0.0089203 | 0 | 0 | 0 | 0.0089203 | 0.0031255 | 0 | 0 | 0 | 0.0031255 | 8.7112 | 0 | 8.5562 | 0 | 0.15506
5.1.4.2 | Модернизация существующих АОПО ВЛ 110 кВ 1К, 2К ПС 110 кВ Анжерская с реализацией УВ на ДС (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.39БАМ_КуЭ | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 35 кВ ПС 110 кВ Беловская с заменой провода сборных шин 1 СШ 35 кВ и 2 СШ 35 кВ, оборудования (выключатель -2 шт, разъединитель, трансформаторы тока) и ошиновки ячеек В-35 Т-1 и В-35 Т-2-80, трансформаторов тока и ошиновки ячейки В-35 Б-19, замена оборудования (разъединитель, трансформатор тока) и ошиновки ячейки В-35 Б-20 в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.6БАМ_КуЭ | 55.153 | 44.1051 | 0 | 31.2227 | 0 | 12.8824 | 4.3223 | 0 | 0.014388 | 0 | 4.3079 | 5.0057 | 0 | 0.44482 | 0 | 4.5609 | 27.1522 | 0 | 24.7401 | 0 | 2.4121 | 7.6248 | 0 | 6.0234 | 0 | 1.6014 | 23.9887 | 38.8342 | 0 | 25.9234 | 0.028343 | 12.8824 | 4.3236 | 0 | 0.014388 | 0.001274 | 4.3079 | 10.866 | 0 | 6.2908 | 0.014242 | 4.5609 | 16.952 | 0 | 14.534 | 0.0058905 | 2.4121 | 6.6925 | 0 | 5.0842 | 0.0069368 | 1.6014
5.1.4.2 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Б-19, ВЛ 35 кВ Б-20 с заменой существующего провода на провод большим сечением, 16,5 км в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.7БАМ_КуЭ | 77.2879 | 113.4529 | 0 | 73.5095 | 0 | 39.9434 | 13.6696 | 0 | 0.014093 | 0 | 13.6555 | 13.2945 | 0 | 0.084483 | 0 | 13.21 | 4.6886 | 0 | 0.044321 | 0 | 4.6443 | 81.8002 | 0 | 73.3666 | 0 | 8.4336 | 108.1673 | 131.0403 | 0 | 91.0833 | 0.013499 | 39.9434 | 13.674 | 0 | 0.014093 | 0.0044391 | 13.6555 | 13.2984 | 0 | 0.084483 | 0.0039492 | 13.21 | 4.6915 | 0 | 0.044321 | 0.0028509 | 4.6443 | 99.3763 | 0 | 90.9404 | 0.0022598 | 8.4336
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА, с монтажом оборудования - 23 шт ( в т.ч. ячеек выключателя 110 кВ - 6 шт, ячеек выключателя 35 кВ - 3 шт, ячейки МСВ - 4 шт, ячейки выключателя ТСН -10 шт), с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская | J_406.1_КуЭ | 196.7415 | 37.2911 | 0 | 12.4695 | 0 | 24.8216 | 4.851 | 0 | 0 | 0 | 4.851 | 3.5601 | 0 | 0.034486 | 0 | 3.5256 | 16.0079 | 0 | 0.11014 | 0 | 15.8978 | 12.8721 | 0 | 12.3248 | 0 | 0.54723 | 306.4466 | 123.5707 | 0 | 98.6197 | 0.057457 | 24.8935 | 4.945 | 0 | 0.019874 | 0.00225 | 4.9229 | 3.5648 | 0 | 0.037541 | 0.0016421 | 3.5256 | 16.0209 | 0 | 0.11319 | 0.0099333 | 15.8978 | 99.0399 | 0 | 98.4491 | 0.043631 | 0.54723
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Толевая, с заменой силового трансформатора мощностью 6,3 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КУЗБАССКИЙ СКАРАБЕЙ" от 22.04.2022 № 20.4200.3524.21 | N_32.193_КуЭ | 10.6448 | 8.3647 | 0.30998 | 6.8472 | 0 | 1.2076 | 0.017137 | 0 | 0 | 0 | 0.017137 | 0.016415 | 0 | 0 | 0 | 0.016415 | 0.075756 | 0 | 0 | 0 | 0.075756 | 8.2554 | 0.30998 | 6.8472 | 0 | 1.0983 | 8.4524 | 8.0837 | 0.25831 | 6.0063 | 0.61154 | 1.2076 | 0.017137 | 0 | 0 | 0 | 0.017137 | 0.016415 | 0 | 0 | 0 | 0.016415 | 0.075756 | 0 | 0 | 0 | 0.075756 | 7.9744 | 0.25831 | 6.0063 | 0.61154 | 1.0983
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 Тепличная с монтажом выключателей в ячейках ф-10-9-Резерв, ф-10-26-Резерв, трансформаторов тока в ячейке ф-10-9-Резерв в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП города Кемерово "Городское управление капитального строительства" от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23 | O_32.298_КуЭ | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Степная с заменой силового трансформатора мощностью 10 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибирь-Энерго" от 27.04.2024 № 20.4200.3422.23 | P_32.310_КуЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1, 5-2 в части замены существующих опор № 221 и № 225 на анкерно-отпаечную в рамках исполнения договора технологического присоединения с ПАО "Распадская" от 16.02.2024 № 20.4200.3863.23 (9,41 км) | P_32.301_КуЭ | 0.3 | 0.94884 | 0.94884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94884 | 0.94884 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП-209 с заменой АВ 0,4 кВ ПС 110 КВ Пром.-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 29.06.2022 № 20.4200.2691.22 | N_32.208_КуЭ | 0.083802 | 0.056407 | 0 | 0.0074509 | 0.047568 | 0.0013884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056407 | 0 | 0.0074509 | 0.047568 | 0.0013884 | 0.069835 | 0.028283 | 0 | 0.0074509 | 0.019444 | 0.0013884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028283 | 0 | 0.0074509 | 0.019444 | 0.0013884
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная в части замены оборудования ячеек №37 и №40 ЗРУ 10 кВ с установкой устройств сбора и передачи телеметрической информации, организации каналов связи, АОПО, устройств ОН от внешних устройств ПА, установка МСВ 10 кВ, замена ТТ, реактора ввода 10 кВ Т-2-40, вводных и секционных выключателей, установка ячейки межсекционного выключателя, выключателей МСВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения от 01.09.2020 № 20.4200.440.20 | L_2022.1_КуЭ | 1.869 | 0.11831 | 0.1132 | 0 | 0 | 0.0051131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11831 | 0.1132 | 0 | 0 | 0.0051131 | 17.7694 | 0.10441 | 0.099298 | 0 | 0 | 0.0051131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10441 | 0.099298 | 0 | 0 | 0.0051131
5.1.4.2 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110 кВ Лапина с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «ЭнергоПаритет» от 23.09.2024 № 20.4200.2863.24 | P_32.325_КуЭ | 0.3 | 7.333e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.333e-05 | 1.467e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.467e-05 | 1.071e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.071e-05 | 4.671e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.671e-05 | 1.24e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | 0.25 | 7.333e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.333e-05 | 1.467e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.467e-05 | 1.071e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.071e-05 | 4.671e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.671e-05 | 1.24e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.14БАМ_КуЭ | 20.9867 | 10.4105 | 0 | 0.028512 | 0 | 10.382 | 4.0407 | 0 | 0.0071939 | 0 | 4.0335 | 3.9527 | 0 | 0 | 0 | 3.9527 | 1.4083 | 0 | 0.021318 | 0 | 1.387 | 1.0088 | 0 | 0 | 0 | 1.0088 | 15.9867 | 10.4159 | 0 | 0.028512 | 0.00544 | 10.382 | 4.0435 | 0 | 0.0071939 | 0.0028359 | 4.0335 | 3.9527 | 0 | 0 | 0 | 3.9527 | 1.4109 | 0 | 0.021318 | 0.0026042 | 1.387 | 1.0088 | 0 | 0 | 0 | 1.0088
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой трансформаторов 110/35 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.29БАМ_КуЭ | 93.3244 | 101.1653 | 9.863 | 66.0347 | 0 | 25.2675 | 6.0237 | 0 | 0 | 0 | 6.0237 | 7.4962 | 0 | 0.39076 | 0 | 7.1055 | 47.6519 | 9.863 | 25.7646 | 0 | 12.0243 | 39.9935 | 0 | 39.8794 | 0 | 0.11403 | 230.4419 | 245.8456 | 8.2192 | 58.1142 | 154.2446 | 25.2675 | 6.0237 | 0 | 0 | 0 | 6.0237 | 7.2949 | 0 | 0.17076 | 0.018636 | 7.1055 | 232.3335 | 8.2192 | 57.8702 | 154.2197 | 12.0243 | 0.19353 | 0 | 0.073228 | 0.0062738 | 0.11403
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 с заменой провода АС-120 на АС-185 (двуцепная ВЛ 35 кВ по трассе 18,4 км) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.26БАМ_КуЭ | 4.9629 | 0.52776 | 0 | 0 | 0 | 0.52776 | 0.11612 | 0 | 0 | 0 | 0.11612 | 0.1939 | 0 | 0 | 0 | 0.1939 | 0.1623 | 0 | 0 | 0 | 0.1623 | 0.055443 | 0 | 0 | 0 | 0.055443 | 4.1358 | 0.52776 | 0 | 0 | 0 | 0.52776 | 0.11612 | 0 | 0 | 0 | 0.11612 | 0.1939 | 0 | 0 | 0 | 0.1939 | 0.1623 | 0 | 0 | 0 | 0.1623 | 0.055443 | 0 | 0 | 0 | 0.055443
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1371.1143 | 1017.6002 | 67.6493 | 796.2768 | 64.2006 | 89.4735 | 29.0006 | 2.6475 | 6.0311 | 14.1383 | 6.1836 | 126.444 | 9.8853 | 94.0967 | 13.3817 | 9.0803 | 109.9 | 9.9374 | 51.092 | 20.8536 | 28.017 | 752.2555 | 45.1791 | 645.0569 | 15.827 | 46.1926 | 1342.9461 | 884.6313 | 56.23 | 665.1571 | 73.291 | 89.9532 | 31.9704 | 9.9279 | 14.3245 | 1.3162 | 6.4017 | 95.9345 | 6.2311 | 76.4298 | 3.9696 | 9.3041 | 66.4891 | 1.2698 | 26.8222 | 10.3426 | 28.0545 | 690.2372 | 38.8012 | 547.5805 | 57.6626 | 46.1929
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 848.0658 | 564.7101 | 15.5456 | 480.9619 | 16.88 | 51.3226 | 9.9106 | 2.0792 | 2.8095 | 0 | 5.022 | 101.1439 | 0 | 93.0506 | 0.2772 | 7.816 | 53.8741 | 0.0013175 | 31.2444 | 1.8964 | 20.7321 | 399.7815 | 13.4651 | 353.8575 | 14.7064 | 17.7525 | 758.7466 | 446.8465 | 14.2721 | 375.8821 | 5.1517 | 51.5407 | 18.4511 | 0 | 13.2032 | 0.0079186 | 5.24 | 83.3943 | 0 | 75.5658 | 0.012431 | 7.816 | 46.2575 | 0.0013175 | 25.3756 | 0.14854 | 20.7321 | 298.7436 | 14.2708 | 261.7375 | 4.9828 | 17.7525
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 206.2145 | 54.2374 | 0.68532 | 46.6656 | 0 | 6.8865 | 0.58411 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 12.4362 | 0 | 11.1889 | 0 | 1.2473 | 2.7308 | 0.0013175 | 0 | 0 | 2.7295 | 38.4863 | 0.684 | 35.4767 | 0 | 2.3256 | 40.2432 | 40.1905 | 0.57132 | 32.4071 | 0.14815 | 7.0639 | 0.76149 | 0 | 0 | 0 | 0.76149 | 14.92 | 0 | 13.6727 | 0 | 1.2473 | 9.6352 | 0.0013175 | 6.7576 | 0.14678 | 2.7295 | 14.8738 | 0.57 | 11.9768 | 0.0013736 | 2.3256
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 Центральная с заменой выключателей 6 кВ 4 шт., модернизацией РЗА (ретрофит) 4 шт. | O_654_КуЭ | 0.75 | 0.71539 | 0.684 | 0.0018745 | 0 | 0.029518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71539 | 0.684 | 0.0018745 | 0 | 0.029518 | 0.625 | 0.60277 | 0.57 | 0.0018745 | 0.0013736 | 0.029518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60277 | 0.57 | 0.0018745 | 0.0013736 | 0.029518
5.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Мысковская | M_553_КуЭ | 12.3309 | 23.8364 | 0.0013175 | 21.307 | 0 | 2.5281 | 0.049328 | 0 | 0 | 0 | 0.049328 | 0.036016 | 0 | 0 | 0 | 0.036016 | 0.15848 | 0.0013175 | 0 | 0 | 0.15716 | 23.5926 | 0 | 21.307 | 0 | 2.2856 | 10.2758 | 14.5043 | 0.0013175 | 11.9749 | 0 | 2.5281 | 0.049328 | 0 | 0 | 0 | 0.049328 | 0.036016 | 0 | 0 | 0 | 0.036016 | 0.15848 | 0.0013175 | 0 | 0 | 0.15716 | 14.2605 | 0 | 11.9749 | 0 | 2.2856
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | 149.5 | 0.62573 | 0 | 0 | 0 | 0.62573 | 0.12891 | 0 | 0 | 0 | 0.12891 | 0.090675 | 0 | 0 | 0 | 0.090675 | 0.39562 | 0 | 0 | 0 | 0.39562 | 0.010524 | 0 | 0 | 0 | 0.010524 | 1 | 0.62573 | 0 | 0 | 0 | 0.62573 | 0.12891 | 0 | 0 | 0 | 0.12891 | 0.090675 | 0 | 0 | 0 | 0.090675 | 0.39562 | 0 | 0 | 0 | 0.39562 | 0.010524 | 0 | 0 | 0 | 0.010524
5.2.1.1 | Реконструкция здания ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 кВ Абашевская 1/2 с заменой оборудования ячеек 16 шт. | K_485_КуЭ | 43.6335 | 29.0599 | 0 | 25.3567 | 0 | 3.7032 | 0.40587 | 0 | 0 | 0 | 0.40587 | 12.3095 | 0 | 11.1889 | 0 | 1.1206 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 14.1679 | 0 | 14.1679 | 0 | 0 | 26.8424 | 24.4577 | 0 | 20.4303 | 0.14678 | 3.8806 | 0.58325 | 0 | 0 | 0 | 0.58325 | 14.7933 | 0 | 13.6727 | 0 | 1.1206 | 9.0811 | 0 | 6.7576 | 0.14678 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 Звездная с заменой выключателей 6 кВ 1 шт., модернизацией РЗА (ретрофит) 1 шт. | O_655_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 641.8513 | 510.4726 | 14.8603 | 434.2963 | 16.88 | 44.4361 | 9.3265 | 2.0792 | 2.8095 | 0 | 4.4379 | 88.7077 | 0 | 81.8617 | 0.2772 | 6.5688 | 51.1433 | 0 | 31.2444 | 1.8964 | 18.0026 | 361.2951 | 12.7811 | 318.3808 | 14.7064 | 15.4269 | 718.5034 | 406.656 | 13.7008 | 343.475 | 5.0035 | 44.4768 | 17.6896 | 0 | 13.2032 | 0.0079186 | 4.4786 | 68.4742 | 0 | 61.893 | 0.012431 | 6.5688 | 36.6223 | 0 | 18.618 | 0.0017549 | 18.0026 | 283.8698 | 13.7008 | 249.7608 | 4.9814 | 15.4269
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Анжерская | J_468.13_КуЭ | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Тисульская с заменой оборудования ячеек № 13, 15, 17, 19, ШМ-10 | N_629_КуЭ | 1.15 | 1.0049 | 0.96357 | 0 | 0 | 0.041347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0049 | 0.96357 | 0 | 0 | 0.041347 | 0.95833 | 0.84432 | 0.80297 | 0 | 0 | 0.041347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84432 | 0.80297 | 0 | 0 | 0.041347
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Сибирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_603_КуЭ | 6.6148 | 4.3864 | 0 | 1.3904 | 2.4639 | 0.53219 | 0.00091225 | 0 | 0 | 0 | 0.00091225 | 0.20066 | 0 | 0 | 0.198 | 0.002662 | 0.81752 | 0 | 0 | 0.76917 | 0.048348 | 3.3673 | 0 | 1.3904 | 1.4967 | 0.48026 | 5.5113 | 3.9843 | 0 | 1.3904 | 2.0617 | 0.53219 | 0.00091225 | 0 | 0 | 0 | 0.00091225 | 0.002662 | 0 | 0 | 0 | 0.002662 | 0.048348 | 0 | 0 | 0 | 0.048348 | 3.9323 | 0 | 1.3904 | 2.0617 | 0.48026
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Южная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_607_КуЭ | 5.9293 | 3.9804 | 0 | 1.5592 | 1.8154 | 0.60581 | 0.00091225 | 0 | 0 | 0 | 0.00091225 | 0.081225 | 0 | 0 | 0.0792 | 0.0020248 | 0.67679 | 0 | 0.000288 | 0.63859 | 0.037908 | 3.2215 | 0 | 1.559 | 1.0976 | 0.56497 | 4.94 | 3.7686 | 0 | 1.559 | 1.6039 | 0.60581 | 0.00091225 | 0 | 0 | 0 | 0.00091225 | 0.0020248 | 0 | 0 | 0 | 0.0020248 | 0.037908 | 0 | 0 | 0 | 0.037908 | 3.7278 | 0 | 1.559 | 1.6039 | 0.56497
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бирюлинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_605_КуЭ | 4.6674 | 2.9512 | 0 | 1.0856 | 1.4365 | 0.42909 | 0.00091225 | 0 | 0 | 0 | 0.00091225 | 0.0017484 | 0 | 0 | 0 | 0.0017484 | 0.52202 | 0 | 0.0020229 | 0.4886 | 0.031396 | 2.4266 | 0 | 1.0836 | 0.94791 | 0.39504 | 3.8884 | 2.828 | 0 | 1.0853 | 1.3136 | 0.42909 | 0.00091225 | 0 | 0 | 0 | 0.00091225 | 0.0017484 | 0 | 0 | 0 | 0.0017484 | 0.033964 | 0 | 0.0017349 | 0.00083335 | 0.031396 | 2.7914 | 0 | 1.0836 | 1.3128 | 0.39504
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с внедрением автоматизированной системы мониторинга и анализа функционирования устройств РЗА | N_632_КуЭ | 1.5156 | 2.7194 | 0 | 0 | 0 | 2.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7194 | 0 | 0 | 0 | 2.7194 | 23.1392 | 23.1394 | 3.4012 | 17.0188 | 0 | 2.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1394 | 3.4012 | 17.0188 | 0 | 2.7194
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Яйская | J_468.17_КуЭ | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ КФЗ -1 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | O_643_КуЭ | 6.8545 | 2.2841 | 0 | 0.015967 | 2.2609 | 0.0072076 | 0.0010856 | 0 | 0 | 0 | 0.0010856 | 0.0082308 | 0 | 0.0070446 | 0 | 0.0011862 | 0.013547 | 0 | 0.0089224 | 0 | 0.0046244 | 2.2612 | 0 | 0 | 2.2609 | 0.00031142 | 5.6987 | 0.023175 | 0 | 0.015967 | 0 | 0.0072076 | 0.0010856 | 0 | 0 | 0 | 0.0010856 | 0.0082308 | 0 | 0.0070446 | 0 | 0.0011862 | 0.013547 | 0 | 0.0089224 | 0 | 0.0046244 | 0.00031142 | 0 | 0 | 0 | 0.00031142
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Толевая с заменой оборудования подстанции | P_671_КуЭ | 0 | 3.9835 | 3.9327 | 0 | 0 | 0.050827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9835 | 3.9327 | 0 | 0 | 0.050827 | 0 | 3.3281 | 3.2772 | 0 | 0 | 0.050827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3281 | 3.2772 | 0 | 0 | 0.050827
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой КТП 6 кВ Новокузнецкого РЭС ТП 15 Ф.6-5-ТП 63 от ПС 110/35/6 кВ «НовоБайдаевская», 400 кВА - 2 шт | K_3273_КуЭ | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с установкой ТТ, СОПТ | L_563_КуЭ | 0.2796 | 1.0903 | 1.0369 | 0 | 0 | 0.053391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 1.0369 | 0 | 0 | 0.053391 | 0.233 | 1.0903 | 1.0369 | 0 | 0 | 0.053391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 1.0369 | 0 | 0 | 0.053391
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Афонинская с установкой РАС | O_640_КуЭ | 1.4496 | 0.54124 | 0.51854 | 0 | 0 | 0.022699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54124 | 0.51854 | 0 | 0 | 0.022699 | 1.208 | 0.45482 | 0.43212 | 0 | 0 | 0.022699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45482 | 0.43212 | 0 | 0 | 0.022699
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Красный Брод с установкой РАС | O_641_КуЭ | 1.4496 | 0.88024 | 0.43382 | 0.42743 | 0 | 0.01899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88024 | 0.43382 | 0.42743 | 0 | 0.01899 | 1.208 | 0.38051 | 0.36152 | 0 | 0 | 0.01899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38051 | 0.36152 | 0 | 0 | 0.01899
5.2.1.2 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110 кВ КСК | L_564_КуЭ | 0.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 35/10 кВ Беловская городская | L_565_КуЭ | 0.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комплексная с созданием каналов связи (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Афонинская 1 шт. | J_460_КуЭ | 5.9907 | 4.0503 | 0 | 3.8727 | 0 | 0.17757 | 0.00053181 | 0 | 0 | 0 | 0.00053181 | 0.00038829 | 0 | 0 | 0 | 0.00038829 | 0.0016941 | 0 | 0 | 0 | 0.0016941 | 4.0476 | 0 | 3.8727 | 0 | 0.17495 | 4.9918 | 3.5747 | 0 | 3.3971 | 0 | 0.17757 | 0.00053181 | 0 | 0 | 0 | 0.00053181 | 0.00038829 | 0 | 0 | 0 | 0.00038829 | 0.0016941 | 0 | 0 | 0 | 0.0016941 | 3.572 | 0 | 3.3971 | 0 | 0.17495
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Безруковская, 1 шт | J_461_КуЭ | 5.5249 | 4.0724 | 0 | 3.8717 | 0 | 0.20068 | 0.00079771 | 0 | 0 | 0 | 0.00079771 | 0.00058243 | 0 | 0 | 0 | 0.00058243 | 0.0025412 | 0 | 0 | 0 | 0.0025412 | 4.0685 | 0 | 3.8717 | 0 | 0.19676 | 4.6034 | 3.9719 | 0 | 3.7712 | 0 | 0.20068 | 0.00079771 | 0 | 0 | 0 | 0.00079771 | 0.00058243 | 0 | 0 | 0 | 0.00058243 | 0.0025412 | 0 | 0 | 0 | 0.0025412 | 3.9679 | 0 | 3.7712 | 0 | 0.19676
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Береговая (ЮЭС) 1 шт. | J_462_КуЭ | 5.5327 | 4.7352 | 0 | 4.5257 | 0 | 0.20956 | 0.00079771 | 0 | 0 | 0 | 0.00079771 | 0.00058243 | 0 | 0 | 0 | 0.00058243 | 0.0025412 | 0 | 0 | 0 | 0.0025412 | 4.7313 | 0 | 4.5257 | 0 | 0.20564 | 4.6099 | 4.1794 | 0 | 3.9699 | 0 | 0.20956 | 0.00079771 | 0 | 0 | 0 | 0.00079771 | 0.00058243 | 0 | 0 | 0 | 0.00058243 | 0.0025412 | 0 | 0 | 0 | 0.0025412 | 4.1755 | 0 | 3.9699 | 0 | 0.20564
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Воинская, 1 шт | J_463_КуЭ | 5.5834 | 4.7891 | 0 | 4.5717 | 0 | 0.2173 | 0.0020421 | 0 | 0 | 0 | 0.0020421 | 0.001491 | 0 | 0 | 0 | 0.001491 | 0.0065055 | 0 | 0 | 0 | 0.0065055 | 4.779 | 0 | 4.5717 | 0 | 0.20726 | 4.6511 | 4.2276 | 0 | 4.0103 | 0 | 0.2173 | 0.0020421 | 0 | 0 | 0 | 0.0020421 | 0.001491 | 0 | 0 | 0 | 0.001491 | 0.0065055 | 0 | 0 | 0 | 0.0065055 | 4.2176 | 0 | 4.0103 | 0 | 0.20726
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Шахтовая, 1 шт | J_464_КуЭ | 5.4516 | 4.6342 | 0 | 4.4269 | 0 | 0.20734 | 0.00079771 | 0 | 0 | 0 | 0.00079771 | 0.00058243 | 0 | 0 | 0 | 0.00058243 | 0.0025412 | 0 | 0 | 0 | 0.0025412 | 4.6303 | 0 | 4.4269 | 0 | 0.20341 | 4.5423 | 4.0906 | 0 | 3.8833 | 0 | 0.20734 | 0.00079771 | 0 | 0 | 0 | 0.00079771 | 0.00058243 | 0 | 0 | 0 | 0.00058243 | 0.0025412 | 0 | 0 | 0 | 0.0025412 | 4.0867 | 0 | 3.8833 | 0 | 0.20341
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Ширпотреб 1 шт. | J_465_КуЭ | 5.5139 | 5.3623 | 0 | 4.7556 | 0 | 0.60676 | 0.00053181 | 0 | 0 | 0 | 0.00053181 | 0.00038829 | 0 | 0 | 0 | 0.00038829 | 0.0016941 | 0 | 0 | 0 | 0.0016941 | 5.3597 | 0 | 4.7556 | 0 | 0.60414 | 4.5945 | 4.5697 | 0 | 3.963 | 0 | 0.60676 | 0.00053181 | 0 | 0 | 0 | 0.00053181 | 0.00038829 | 0 | 0 | 0 | 0.00038829 | 0.0016941 | 0 | 0 | 0 | 0.0016941 | 4.5671 | 0 | 3.963 | 0 | 0.60414
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Южная, 1 шт. | J_466_КуЭ | 5.3876 | 4.5844 | 0 | 4.3803 | 0 | 0.2041 | 0.00079771 | 0 | 0 | 0 | 0.00079771 | 0.00058243 | 0 | 0 | 0 | 0.00058243 | 0.0025412 | 0 | 0 | 0 | 0.0025412 | 4.5805 | 0 | 4.3803 | 0 | 0.20018 | 4.489 | 4.0465 | 0 | 3.8424 | 0 | 0.2041 | 0.00079771 | 0 | 0 | 0 | 0.00079771 | 0.00058243 | 0 | 0 | 0 | 0.00058243 | 0.0025412 | 0 | 0 | 0 | 0.0025412 | 4.0425 | 0 | 3.8424 | 0 | 0.20018
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Юргинская 1 шт. | J_467_КуЭ | 5.3519 | 4.5701 | 0 | 4.3687 | 0 | 0.20141 | 0.00053181 | 0 | 0 | 0 | 0.00053181 | 0.00038829 | 0 | 0 | 0 | 0.00038829 | 0.0016941 | 0 | 0 | 0 | 0.0016941 | 4.5675 | 0 | 4.3687 | 0 | 0.19879 | 4.4595 | 4.0336 | 0 | 3.8322 | 0 | 0.20141 | 0.00053181 | 0 | 0 | 0 | 0.00053181 | 0.00038829 | 0 | 0 | 0 | 0.00038829 | 0.0016941 | 0 | 0 | 0 | 0.0016941 | 4.031 | 0 | 3.8322 | 0 | 0.19879
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | J_468.10_КуЭ | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225 | 0 | 0 | 0 | 0.35225 | 0.35225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Ширпотреб | J_468.11_КуЭ | 0.41414 | 0.41414 | 0.41414 | 0 | 0 | 0 | 0.41414 | 0.41414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 | J_468.12_КуЭ | 0.33298 | 0.33298 | 0.33298 | 0 | 0 | 0 | 0.33298 | 0.33298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Прокопьевская с установкой РАС | O_642_КуЭ | 1.4496 | 0.54124 | 0.51854 | 0 | 0 | 0.022699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54124 | 0.51854 | 0 | 0 | 0.022699 | 1.208 | 0.45482 | 0.43212 | 0 | 0 | 0.022699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45482 | 0.43212 | 0 | 0 | 0.022699
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Мысковская | J_468.3_КуЭ | 41.144 | 51.2656 | 0 | 51.0972 | 0 | 0.16841 | 0.0061094 | 0 | 0 | 0 | 0.0061094 | 0.0044607 | 0 | 0 | 0 | 0.0044607 | 0.019462 | 0 | 0 | 0 | 0.019462 | 51.2356 | 0 | 51.0972 | 0 | 0.13838 | 58.8037 | 0.16841 | 0 | 0 | 0 | 0.16841 | 0.0061094 | 0 | 0 | 0 | 0.0061094 | 0.0044607 | 0 | 0 | 0 | 0.0044607 | 0.019462 | 0 | 0 | 0 | 0.019462 | 0.13838 | 0 | 0 | 0 | 0.13838
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Абагурская | J_468.8_КуЭ | 0.47658 | 0.47658 | 0.47658 | 0 | 0 | 0 | 0.47658 | 0.47658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Афонинская | J_468.9_КуЭ | 3.9022 | 0.53261 | 0.50326 | 0 | 0 | 0.029346 | 0.50542 | 0.50326 | 0 | 0 | 0.0021561 | 0.0049623 | 0 | 0 | 0 | 0.0049623 | 0.021651 | 0 | 0 | 0 | 0.021651 | 0.00057595 | 0 | 0 | 0 | 0.00057595 | 2.8177 | 0.029346 | 0 | 0 | 0 | 0.029346 | 0.0021561 | 0 | 0 | 0 | 0.0021561 | 0.0049623 | 0 | 0 | 0 | 0.0049623 | 0.021651 | 0 | 0 | 0 | 0.021651 | 0.00057595 | 0 | 0 | 0 | 0.00057595
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Центральная с оснащением устройствами телемеханики , Тисульский РЭС | L_567_КуЭ | 0.54806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/35/10 кВ Комплексная - ПС 110 /6 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | 13.9583 | 23.2097 | 0 | 16.2005 | 0 | 7.0092 | 0.79468 | 0 | 0 | 0 | 0.79468 | 4.7613 | 0 | 4.2521 | 0 | 0.50924 | 4.2374 | 0 | 2.0367 | 0 | 2.2007 | 13.4163 | 0 | 9.9117 | 0 | 3.5046 | 9.146 | 21.2202 | 0 | 14.2109 | 0 | 7.0092 | 4.5246 | 0 | 3.7299 | 0 | 0.79468 | 1.3211 | 0 | 0.81184 | 0 | 0.50924 | 3.1754 | 0 | 0.97471 | 0 | 2.2007 | 12.1991 | 0 | 8.6945 | 0 | 3.5046
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Юргинская (4 шт.) | M_578.1_КуЭ | 8.3143 | 6.3659 | 0 | 3.1368 | 0 | 3.2291 | 0.53536 | 0 | 0 | 0 | 0.53536 | 0.37452 | 0 | 0 | 0 | 0.37452 | 1.6341 | 0 | 0 | 0 | 1.6341 | 3.822 | 0 | 3.1368 | 0 | 0.68518 | 4.5135 | 5.9807 | 0 | 2.7516 | 0 | 3.2291 | 0.53536 | 0 | 0 | 0 | 0.53536 | 0.37452 | 0 | 0 | 0 | 0.37452 | 1.6341 | 0 | 0 | 0 | 1.6341 | 3.4368 | 0 | 2.7516 | 0 | 0.68518
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ КФЗ-2, с организацией каналов связи (2 шт.) | M_578.2_КуЭ | 34.4372 | 19.133 | 0 | 16.9414 | 0 | 2.1916 | 0.29226 | 0 | 0 | 0 | 0.29226 | 10.3104 | 0 | 9.8385 | 0 | 0.47187 | 8.5005 | 0 | 7.1029 | 0 | 1.3976 | 0.029775 | 0 | 0 | 0 | 0.029775 | 27.8319 | 17.0524 | 0 | 14.8609 | 0 | 2.1916 | 2.7681 | 0 | 2.4758 | 0 | 0.29226 | 6.6263 | 0 | 6.1544 | 0 | 0.47187 | 7.6282 | 0 | 6.2306 | 0 | 1.3976 | 0.029775 | 0 | 0 | 0 | 0.029775
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Зенковская» с установкой автоматизированной системы восстановления изоляции маслонаполненных силовых трансформаторов (Т-1) | N_628_КуЭ | 0.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Беловская - 1шт | M_584.5_КуЭ | 5.8155 | 5.4396 | 0 | 4.247 | 0 | 1.1926 | 0.16678 | 0 | 0 | 0 | 0.16678 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0.3061 | 4.9458 | 0 | 4.247 | 0 | 0.69888 | 0.020873 | 0 | 0 | 0 | 0.020873 | 3.8559 | 4.8674 | 0 | 3.6748 | 0 | 1.1926 | 0.16678 | 0 | 0 | 0 | 0.16678 | 3.5462 | 0 | 3.2401 | 0 | 0.3061 | 0.90378 | 0 | 0.2049 | 0 | 0.69888 | 0.2506 | 0 | 0.22972 | 0 | 0.020873
5.2.1.2 | Модернизация систем гарантированного электропитания главного узла связи ЦУС филиала | N_631_КуЭ | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яйская - 1шт | M_584.4_КуЭ | 6.8232 | 0.095414 | 0 | 0 | 0 | 0.095414 | 0.0042512 | 0 | 0 | 0 | 0.0042512 | 0.0031039 | 0 | 0 | 0 | 0.0031039 | 0.013543 | 0 | 0 | 0 | 0.013543 | 0.074516 | 0 | 0 | 0 | 0.074516 | 5.6764 | 4.8768 | 0 | 4.7814 | 0 | 0.095414 | 0.0042512 | 0 | 0 | 0 | 0.0042512 | 0.0031039 | 0 | 0 | 0 | 0.0031039 | 0.013543 | 0 | 0 | 0 | 0.013543 | 4.8559 | 0 | 4.7814 | 0 | 0.074516
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Яйская с установка цифрового устройства РАС | J_474.6_КуЭ | 1.188 | 0.54124 | 0.51854 | 0 | 0 | 0.022699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54124 | 0.51854 | 0 | 0 | 0.022699 | 1.735 | 0.45482 | 0.43212 | 0 | 0 | 0.022699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45482 | 0.43212 | 0 | 0 | 0.022699
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Зенковская - 1шт | M_584.6_КуЭ | 25.006 | 16.5784 | 0 | 16.5318 | 0 | 0.046693 | 0.0060651 | 0 | 0 | 0 | 0.0060651 | 0.0044283 | 0 | 0 | 0 | 0.0044283 | 0.019321 | 0 | 0 | 0 | 0.019321 | 16.5486 | 0 | 16.5318 | 0 | 0.016879 | 20.8246 | 13.8232 | 0 | 13.7765 | 0 | 0.046693 | 0.0060651 | 0 | 0 | 0 | 0.0060651 | 0.0044283 | 0 | 0 | 0 | 0.0044283 | 0.019321 | 0 | 0 | 0 | 0.019321 | 13.7933 | 0 | 13.7765 | 0 | 0.016879
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Коммунальная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_586_КуЭ | 1.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кондомская - 1шт | M_584.7_КуЭ | 23.7456 | 16.606 | 0 | 16.5593 | 0 | 0.046695 | 0.0060651 | 0 | 0 | 0 | 0.0060651 | 0.0044283 | 0 | 0 | 0 | 0.0044283 | 0.019321 | 0 | 0 | 0 | 0.019321 | 16.5762 | 0 | 16.5593 | 0 | 0.016881 | 19.7743 | 13.8461 | 0 | 13.7994 | 0 | 0.046695 | 0.0060651 | 0 | 0 | 0 | 0.0060651 | 0.0044283 | 0 | 0 | 0 | 0.0044283 | 0.019321 | 0 | 0 | 0 | 0.019321 | 13.8163 | 0 | 13.7994 | 0 | 0.016881
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ РМК устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_588_КуЭ | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Северная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1,2,3 и 4 секция шин 6 кВ | L_589_КуЭ | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35 кВ Шахта-13 устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_590_КуЭ | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Ильинская-городская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_591_КуЭ | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Вахрушевская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_592_КуЭ | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ново-Чертинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | N_618_КуЭ | 12.9905 | 8.9297 | 0 | 0.018351 | 8.9033 | 0.0080125 | 0.0010856 | 0 | 0 | 0 | 0.0010856 | 0.010748 | 0 | 0.0094285 | 0 | 0.0013194 | 0.013653 | 0 | 0.0089223 | 0 | 0.0047304 | 8.9042 | 0 | 0 | 8.9033 | 0.00087714 | 10.8121 | 0.026363 | 0 | 0.018351 | 0 | 0.0080125 | 0.0010856 | 0 | 0 | 0 | 0.0010856 | 0.010748 | 0 | 0.0094285 | 0 | 0.0013194 | 0.013653 | 0 | 0.0089223 | 0 | 0.0047304 | 0.00087714 | 0 | 0 | 0 | 0.00087714
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Беловская | J_468.1_КуЭ | 34.1691 | 24.9544 | 0 | 19.1505 | 0 | 5.8039 | 0.13386 | 0 | 0 | 0 | 0.13386 | 20.2529 | 0 | 19.1505 | 0 | 1.1024 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 1.5107 | 0 | 0 | 0 | 1.5107 | 27.8253 | 31.9078 | 0 | 26.1039 | 0 | 5.8039 | 0.13386 | 0 | 0 | 0 | 0.13386 | 17.901 | 0 | 16.7987 | 0 | 1.1024 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 10.816 | 0 | 9.3052 | 0 | 1.5107
5.2.1.2 | Модернизация с организацией ВЧ канала АОПО, установкой УОН на ПС 110/6 кВ Кирова-Западная, ПС 110/35/10 Промышленная-Сельская | O_42.45_КуЭ | 1.6396 | 0.14866 | 0.14254 | 0 | 0 | 0.0061164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14866 | 0.14254 | 0 | 0 | 0.0061164 | 1.3663 | 0.1249 | 0.11878 | 0 | 0 | 0.0061164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1249 | 0.11878 | 0 | 0 | 0.0061164
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Яйская, ПС 110 кВ Тяжинская с установкой ВЧЗ, УПАСК, УОН для передачи и реализации управляющих воздействий от АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками, установка ВЧЗ на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками | O_42.46_КуЭ | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая | J_468.2_КуЭ | 20.163 | 5.8477 | 0 | 5.7543 | 0 | 0.093374 | 0.0038004 | 0 | 0 | 0 | 0.0038004 | 0.0027747 | 0 | 0 | 0 | 0.0027747 | 0.012106 | 0 | 0 | 0 | 0.012106 | 5.829 | 0 | 5.7543 | 0 | 0.074693 | 16.7556 | 4.8886 | 0 | 4.7953 | 0 | 0.093374 | 0.0038004 | 0 | 0 | 0 | 0.0038004 | 0.0027747 | 0 | 0 | 0 | 0.0027747 | 0.012106 | 0 | 0 | 0 | 0.012106 | 4.87 | 0 | 4.7953 | 0 | 0.074693
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная | J_468.6_КуЭ | 20.2738 | 12.0944 | 0 | 11.8322 | 0 | 0.26218 | 0.0015775 | 0 | 0 | 0 | 0.0015775 | 0.0011518 | 0 | 0 | 0 | 0.0011518 | 0.0050253 | 0 | 0 | 0 | 0.0050253 | 12.0866 | 0 | 11.8322 | 0 | 0.25443 | 16.8753 | 10.1224 | 0 | 9.8602 | 0 | 0.26218 | 0.0015775 | 0 | 0 | 0 | 0.0015775 | 0.0011518 | 0 | 0 | 0 | 0.0011518 | 0.0050253 | 0 | 0 | 0 | 0.0050253 | 10.1146 | 0 | 9.8602 | 0 | 0.25443
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник | J_468.7_КуЭ | 40.3741 | 21.9281 | 0 | 21.4516 | 0 | 0.47645 | 0.0030833 | 0 | 0 | 0 | 0.0030833 | 0.0022512 | 0 | 0 | 0 | 0.0022512 | 0.0098222 | 0 | 0 | 0 | 0.0098222 | 21.9129 | 0 | 21.4516 | 0 | 0.46129 | 33.6071 | 18.3528 | 0 | 17.8763 | 0 | 0.47645 | 0.0030833 | 0 | 0 | 0 | 0.0030833 | 0.0022512 | 0 | 0 | 0 | 0.0022512 | 0.0098222 | 0 | 0 | 0 | 0.0098222 | 18.3376 | 0 | 17.8763 | 0 | 0.46129
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ с установкой УОН, организация каналов приема, передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110 кВ Яшкинская, ПС 110 кВ Юргинская, ПС 110 кВ Технониколь, ПС 110 кВ Комплексная, ПС 110 кВ Проскоковская | O_42.44_КуЭ | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | 0.9 | 0.010789 | 0 | 0 | 0 | 0.010789 | 0.0021576 | 0 | 0 | 0 | 0.0021576 | 0.0015753 | 0 | 0 | 0 | 0.0015753 | 0.0068734 | 0 | 0 | 0 | 0.0068734 | 0.00018284 | 0 | 0 | 0 | 0.00018284 | 0.75 | 0.010789 | 0 | 0 | 0 | 0.010789 | 0.0021576 | 0 | 0 | 0 | 0.0021576 | 0.0015753 | 0 | 0 | 0 | 0.0015753 | 0.0068734 | 0 | 0 | 0 | 0.0068734 | 0.00018284 | 0 | 0 | 0 | 0.00018284
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Тайга - Анжерская, BЛ 110 кВ Кузель - Анжерская, с оснащением устройством АЛАР | M_478_КуЭ | 0 | 9.067 | 0 | 8.9064 | 0 | 0.16064 | 0.0078929 | 0 | 0 | 0 | 0.0078929 | 0.0057628 | 0 | 0 | 0 | 0.0057628 | 0.025144 | 0 | 0 | 0 | 0.025144 | 9.0282 | 0 | 8.9064 | 0 | 0.12184 | 9.097 | 7.9733 | 0 | 7.8126 | 0 | 0.16064 | 0.0078929 | 0 | 0 | 0 | 0.0078929 | 0.0057628 | 0 | 0 | 0 | 0.0057628 | 0.025144 | 0 | 0 | 0 | 0.025144 | 7.9345 | 0 | 7.8126 | 0 | 0.12184
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская BЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, BЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, с оснащением устройством АЛАР | M_479_КуЭ | 0 | 0.039468 | 0 | 0 | 0 | 0.039468 | 0.0078929 | 0 | 0 | 0 | 0.0078929 | 0.0057628 | 0 | 0 | 0 | 0.0057628 | 0.025144 | 0 | 0 | 0 | 0.025144 | 0.00066885 | 0 | 0 | 0 | 0.00066885 | 10.0869 | 0.039468 | 0 | 0 | 0 | 0.039468 | 0.0078929 | 0 | 0 | 0 | 0.0078929 | 0.0057628 | 0 | 0 | 0 | 0.0057628 | 0.025144 | 0 | 0 | 0 | 0.025144 | 0.00066885 | 0 | 0 | 0 | 0.00066885
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Красный Брод ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, с оснащением устройством АЛАР | M_480_КуЭ | 0 | 0.039468 | 0 | 0 | 0 | 0.039468 | 0.0078929 | 0 | 0 | 0 | 0.0078929 | 0.0057628 | 0 | 0 | 0 | 0.0057628 | 0.025144 | 0 | 0 | 0 | 0.025144 | 0.00066885 | 0 | 0 | 0 | 0.00066885 | 11.8359 | 0.039468 | 0 | 0 | 0 | 0.039468 | 0.0078929 | 0 | 0 | 0 | 0.0078929 | 0.0057628 | 0 | 0 | 0 | 0.0057628 | 0.025144 | 0 | 0 | 0 | 0.025144 | 0.00066885 | 0 | 0 | 0 | 0.00066885
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистная с установка цифрового устройства РАС | J_474.3_КуЭ | 0.88397 | 0.88397 | 0 | 0.88397 | 0 | 0 | 0.88397 | 0 | 0.88397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные 6 кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | 0.79259 | 0.79259 | 0.79259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79259 | 0.79259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Строительная с заменой комплектного распределительного устройства 6 кВ наружной установки (КРУН-6) – 9 ячеек | K_3280_КуЭ | 6.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мысковская (4 шт.) | M_578.8_КуЭ | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Тяжинская (4 шт.) | M_578.9_КуЭ | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Прокопьевская (5 шт.) | M_578.12_КуЭ | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Макаракская, 1 шт | P_667.1_КуЭ | 0.06706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Высокая, 1 шт | P_667.2_КуЭ | 0.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Комплексная, 1 шт | P_667.3_КуЭ | 0.06706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Мариинская ЛПК, 1 шт | P_667.4_КуЭ | 0.06706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Мехзаводская, 1 шт | P_667.5_КуЭ | 0.06706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Яшкинская, 1 шт | P_667.6_КуЭ | 0.16765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ ЯЦЗ, 1 шт | P_667.7_КуЭ | 0.06706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Осинниковская - Тепличная, 1 шт | P_667.8_КуЭ | 0.06706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Береговая - 1шт | P_584.20_КуЭ | 1.5 | 0.86026 | 0.81814 | 0 | 0 | 0.042128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86026 | 0.81814 | 0 | 0 | 0.042128 | 1.25 | 0.86026 | 0.81814 | 0 | 0 | 0.042128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86026 | 0.81814 | 0 | 0 | 0.042128
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Красный Брод | M_468.21_КуЭ | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Яшкинская | M_468.24_КуЭ | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установка цифрового устройства РАС | J_474.4_КуЭ | 0.79968 | 0.79968 | 0 | 0.79968 | 0 | 0 | 0.79968 | 0 | 0.79968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ширпотреб с установка цифрового устройства РАС | J_474.5_КуЭ | 1.046 | 1.046 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №14 от ВЛ 6 кВ ф. 6-13-Р, ф. 6-14-Р ПС 35 кВ "Южная" (Ведомственная) п. Редаково (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТБ 2*1000 кВА | H_264_КуЭ | 0.9 | 0.0088849 | 0 | 0 | 0 | 0.0088849 | 0.0017768 | 0 | 0 | 0 | 0.0017768 | 0.0012973 | 0 | 0 | 0 | 0.0012973 | 0.0056603 | 0 | 0 | 0 | 0.0056603 | 0.00015057 | 0 | 0 | 0 | 0.00015057 | 0.75 | 0.0088849 | 0 | 0 | 0 | 0.0088849 | 0.0017768 | 0 | 0 | 0 | 0.0017768 | 0.0012973 | 0 | 0 | 0 | 0.0012973 | 0.0056603 | 0 | 0 | 0 | 0.0056603 | 0.00015057 | 0 | 0 | 0 | 0.00015057
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Абагурская с установкой РАС | L_474.9_КуЭ | 20.6925 | 18.5903 | 0 | 17.9522 | 0 | 0.63807 | 0.0055541 | 0 | 0 | 0 | 0.0055541 | 0.0040552 | 0 | 0 | 0 | 0.0040552 | 0.017693 | 0 | 0 | 0 | 0.017693 | 18.563 | 0 | 17.9522 | 0 | 0.61077 | 17.1753 | 15.7826 | 0 | 15.1445 | 0 | 0.63807 | 0.0055541 | 0 | 0 | 0 | 0.0055541 | 0.0040552 | 0 | 0 | 0 | 0.0040552 | 0.017693 | 0 | 0 | 0 | 0.017693 | 15.7553 | 0 | 15.1445 | 0 | 0.61077
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Осинниковская с установкой РАС | L_474.10_КуЭ | 20.8264 | 0.18293 | 0 | 0 | 0 | 0.18293 | 0.0048263 | 0 | 0 | 0 | 0.0048263 | 0.0035238 | 0 | 0 | 0 | 0.0035238 | 0.015375 | 0 | 0 | 0 | 0.015375 | 0.15921 | 0 | 0 | 0 | 0.15921 | 17.2958 | 10.4804 | 0 | 10.2974 | 0 | 0.18293 | 0.0048263 | 0 | 0 | 0 | 0.0048263 | 0.0035238 | 0 | 0 | 0 | 0.0035238 | 0.015375 | 0 | 0 | 0 | 0.015375 | 10.4566 | 0 | 10.2974 | 0 | 0.15921
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная с установкой РАС | L_474.11_КуЭ | 1.2588 | 0.54124 | 0.51854 | 0 | 0 | 0.022699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54124 | 0.51854 | 0 | 0 | 0.022699 | 1.98 | 0.45482 | 0.43212 | 0 | 0 | 0.022699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45482 | 0.43212 | 0 | 0 | 0.022699
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | M_710_КуЭ | 55.4373 | 39.3266 | 0 | 38.4709 | 0 | 0.85569 | 0.0082664 | 0 | 0 | 0 | 0.0082664 | 0.0060355 | 0 | 0 | 0 | 0.0060355 | 0.026334 | 0 | 0 | 0 | 0.026334 | 39.2859 | 0 | 38.4709 | 0 | 0.81506 | 46.1858 | 16.6235 | 0 | 15.7647 | 0.0030485 | 0.85569 | 0.0082664 | 0 | 0 | 0 | 0.0082664 | 0.0060355 | 0 | 0 | 0 | 0.0060355 | 0.026334 | 0 | 0 | 0 | 0.026334 | 16.5828 | 0 | 15.7647 | 0.0030485 | 0.81506
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тяжинская - 1шт | M_584.1_КуЭ | 14.998 | 14.8994 | 0 | 13.6631 | 0 | 1.2363 | 0.28777 | 0 | 0.079851 | 0 | 0.20792 | 5.6509 | 0 | 5.2119 | 0 | 0.43894 | 8.0637 | 0 | 7.4876 | 0 | 0.57612 | 0.89707 | 0 | 0.88371 | 0 | 0.013356 | 11.0583 | 11.315 | 0 | 10.0637 | 0.014892 | 1.2363 | 3.4866 | 0 | 3.2732 | 0.0054948 | 0.20792 | 7.1184 | 0 | 6.6709 | 0.0084755 | 0.43894 | 0.58624 | 0 | 0.0092042 | 0.00092152 | 0.57612 | 0.12376 | 0 | 0.11041 | 0 | 0.013356
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Топкинская - 1шт | M_584.2_КуЭ | 14.5466 | 14.1072 | 0 | 12.9851 | 0 | 1.1221 | 0.02818 | 0 | 0 | 0 | 0.02818 | 7.9657 | 0 | 7.5942 | 0 | 0.3715 | 5.1998 | 0 | 4.4921 | 0 | 0.70775 | 0.91354 | 0 | 0.89884 | 0 | 0.0147 | 11.1324 | 11.0213 | 0 | 9.8952 | 0.0039558 | 1.1221 | 0.02818 | 0 | 0 | 0 | 0.02818 | 6.1828 | 0 | 5.8073 | 0.0039558 | 0.3715 | 4.6482 | 0 | 3.9404 | 0 | 0.70775 | 0.16216 | 0 | 0.14745 | 0 | 0.0147
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Вахрушевская - 1шт | M_584.9_КуЭ | 0.34174 | 18.1719 | 0 | 18.1248 | 0 | 0.047061 | 0.0061154 | 0 | 0 | 0 | 0.0061154 | 0.004465 | 0 | 0 | 0 | 0.004465 | 0.019481 | 0 | 0 | 0 | 0.019481 | 18.1418 | 0 | 18.1248 | 0 | 0.017 | 20.1975 | 15.1511 | 0 | 15.104 | 0 | 0.047061 | 0.0061154 | 0 | 0 | 0 | 0.0061154 | 0.004465 | 0 | 0 | 0 | 0.004465 | 0.019481 | 0 | 0 | 0 | 0.019481 | 15.121 | 0 | 15.104 | 0 | 0.017
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №8 от ВЛ-6 ф. 6-1-Ц и ВЛ-6 ф. 6-6-Е (РП-6кВ) Осинниковского РЭС с заменой КТПБ 2*750 кВА на 1*630 кВА | H_262_КуЭ | 1.7548 | 1.7382 | 1.6248 | 0 | 0 | 0.11343 | 0.0086126 | 0 | 0 | 0 | 0.0086126 | 0.0062883 | 0 | 0 | 0 | 0.0062883 | 0.027436 | 0 | 0 | 0 | 0.027436 | 1.6959 | 1.6248 | 0 | 0 | 0.071093 | 1.4623 | 1.4674 | 1.354 | 0 | 0 | 0.11343 | 0.0086126 | 0 | 0 | 0 | 0.0086126 | 0.0062883 | 0 | 0 | 0 | 0.0062883 | 0.027436 | 0 | 0 | 0 | 0.027436 | 1.4251 | 1.354 | 0 | 0 | 0.071093
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | 46.0149 | 35.6769 | 0 | 27.1683 | 0 | 8.5086 | 1.3495 | 0 | 0 | 0 | 1.3495 | 20.2294 | 0 | 18.1569 | 0 | 2.0725 | 5.0866 | 0 | 0 | 0 | 5.0866 | 9.0114 | 0 | 9.0114 | 0 | 0 | 32.0078 | 26.8473 | 0 | 18.2956 | 0.0024238 | 8.5493 | 1.4026 | 0 | 0.0099792 | 0.0024238 | 1.3902 | 17.9996 | 0 | 15.9271 | 0 | 2.0725 | 7.445 | 0 | 2.3585 | 0 | 5.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 2.1 | 0.019124 | 0 | 0 | 0 | 0.019124 | 0.0038245 | 0 | 0 | 0 | 0.0038245 | 0.0027923 | 0 | 0 | 0 | 0.0027923 | 0.012183 | 0 | 0 | 0 | 0.012183 | 0.0003241 | 0 | 0 | 0 | 0.0003241 | 6.1218 | 0.019124 | 0 | 0 | 0 | 0.019124 | 0.0038245 | 0 | 0 | 0 | 0.0038245 | 0.0027923 | 0 | 0 | 0 | 0.0027923 | 0.012183 | 0 | 0 | 0 | 0.012183 | 0.0003241 | 0 | 0 | 0 | 0.0003241
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 2.1 | 0.023136 | 0 | 0 | 0 | 0.023136 | 0.0046268 | 0 | 0 | 0 | 0.0046268 | 0.0033781 | 0 | 0 | 0 | 0.0033781 | 0.014739 | 0 | 0 | 0 | 0.014739 | 0.00039208 | 0 | 0 | 0 | 0.00039208 | 14.5175 | 0.023136 | 0 | 0 | 0 | 0.023136 | 0.0046268 | 0 | 0 | 0 | 0.0046268 | 0.0033781 | 0 | 0 | 0 | 0.0033781 | 0.014739 | 0 | 0 | 0 | 0.014739 | 0.00039208 | 0 | 0 | 0 | 0.00039208
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 2.1 | 0.023136 | 0 | 0 | 0 | 0.023136 | 0.0046268 | 0 | 0 | 0 | 0.0046268 | 0.0033781 | 0 | 0 | 0 | 0.0033781 | 0.014739 | 0 | 0 | 0 | 0.014739 | 0.00039208 | 0 | 0 | 0 | 0.00039208 | 8.1076 | 0.023136 | 0 | 0 | 0 | 0.023136 | 0.0046268 | 0 | 0 | 0 | 0.0046268 | 0.0033781 | 0 | 0 | 0 | 0.0033781 | 0.014739 | 0 | 0 | 0 | 0.014739 | 0.00039208 | 0 | 0 | 0 | 0.00039208
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оборудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 2.1 | 0.052157 | 0 | 0 | 0 | 0.052157 | 0.01043 | 0 | 0 | 0 | 0.01043 | 0.0076155 | 0 | 0 | 0 | 0.0076155 | 0.033227 | 0 | 0 | 0 | 0.033227 | 0.00088388 | 0 | 0 | 0 | 0.00088388 | 24.0116 | 0.052157 | 0 | 0 | 0 | 0.052157 | 0.01043 | 0 | 0 | 0 | 0.01043 | 0.0076155 | 0 | 0 | 0 | 0.0076155 | 0.033227 | 0 | 0 | 0 | 0.033227 | 0.00088388 | 0 | 0 | 0 | 0.00088388
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 - 1шт | M_584.12_КуЭ | 12.6138 | 8.563 | 0 | 6.7348 | 0 | 1.8282 | 0.30685 | 0 | 0 | 0 | 0.30685 | 5.6971 | 0 | 5.4416 | 0 | 0.25543 | 2.3725 | 0 | 1.1446 | 0 | 1.2279 | 0.18651 | 0 | 0.14852 | 0 | 0.03799 | 4.2193 | 3.0114 | 0 | 1.1832 | 0 | 1.8282 | 0.35577 | 0 | 0.048918 | 0 | 0.30685 | 0.25543 | 0 | 0 | 0 | 0.25543 | 2.232 | 0 | 1.004 | 0 | 1.2279 | 0.16827 | 0 | 0.13028 | 0 | 0.03799
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Мундыбашская - 1шт | M_584.13_КуЭ | 0.1 | 20.3387 | 0 | 20.2782 | 0 | 0.060564 | 0.0087247 | 0 | 0 | 0 | 0.0087247 | 0.0063701 | 0 | 0 | 0 | 0.0063701 | 0.027793 | 0 | 0 | 0 | 0.027793 | 20.2958 | 0 | 20.2782 | 0 | 0.017676 | 25.2404 | 20.345 | 0 | 20.2844 | 0 | 0.060564 | 0.0087247 | 0 | 0 | 0 | 0.0087247 | 0.0063701 | 0 | 0 | 0 | 0.0063701 | 0.027793 | 0 | 0 | 0 | 0.027793 | 20.3021 | 0 | 20.2844 | 0 | 0.017676
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Промузел - 1шт | M_584.14_КуЭ | 8.8096 | 5.8663 | 0 | 5.4028 | 0 | 0.46352 | 0.36464 | 0 | 0 | 0 | 0.36464 | 5.207 | 0 | 5.1081 | 0 | 0.09888 | 0.29467 | 0 | 0.29467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5379 | 4.3744 | 0 | 3.9109 | 0 | 0.46352 | 4.03 | 0 | 3.6654 | 0 | 0.36464 | 0.34444 | 0 | 0.24556 | 0 | 0.09888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Шахта – 13 - 1шт | M_584.16_КуЭ | 0 | 15.4123 | 0 | 15.3714 | 0 | 0.040989 | 0.0048923 | 0 | 0 | 0 | 0.0048923 | 0.003572 | 0 | 0 | 0 | 0.003572 | 0.015585 | 0 | 0 | 0 | 0.015585 | 15.3883 | 0 | 15.3714 | 0 | 0.016939 | 19.5495 | 15.6365 | 0 | 15.5955 | 0 | 0.040989 | 0.0048923 | 0 | 0 | 0 | 0.0048923 | 0.003572 | 0 | 0 | 0 | 0.003572 | 0.015585 | 0 | 0 | 0 | 0.015585 | 15.6124 | 0 | 15.5955 | 0 | 0.016939
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Юргинская - 1шт | M_584.17_КуЭ | 18.2762 | 12.9588 | 0 | 11.5101 | 0 | 1.4487 | 0.10871 | 0 | 0 | 0 | 0.10871 | 7.5412 | 0 | 7.0914 | 0 | 0.44983 | 5.2336 | 0 | 4.4187 | 0 | 0.81489 | 0.075257 | 0 | 0 | 0 | 0.075257 | 14.7576 | 12.6355 | 0 | 11.1868 | 0 | 1.4487 | 0.10871 | 0 | 0 | 0 | 0.10871 | 6.6703 | 0 | 6.2205 | 0 | 0.44983 | 4.691 | 0 | 3.8761 | 0 | 0.81489 | 1.1655 | 0 | 1.0902 | 0 | 0.075257
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тырганская - 1шт | M_584.19_КуЭ | 0 | 13.0223 | 0 | 12.826 | 0 | 0.19635 | 0.0061154 | 0 | 0 | 0 | 0.0061154 | 0.004465 | 0 | 0 | 0 | 0.004465 | 0.019481 | 0 | 0 | 0 | 0.019481 | 12.9922 | 0 | 12.826 | 0 | 0.16629 | 19.2506 | 10.8846 | 0 | 10.6883 | 0 | 0.19635 | 0.0061154 | 0 | 0 | 0 | 0.0061154 | 0.004465 | 0 | 0 | 0 | 0.004465 | 0.019481 | 0 | 0 | 0 | 0.019481 | 10.8546 | 0 | 10.6883 | 0 | 0.16629
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Кузнецкая (1 шт.) | M_578.3_КуЭ | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Новоленинская (1 шт.) | M_578.4_КуЭ | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Афонинская (1 шт.) | M_578.5_КуЭ | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Яшкинская (1 шт.) | M_578.6_КуЭ | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Промышленная-Сельская (2 шт.) | M_578.7_КуЭ | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Плотниковская (2 шт.) | M_578.10_КуЭ | 0.689 | 0.66525 | 0.63787 | 0 | 0 | 0.027371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66525 | 0.63787 | 0 | 0 | 0.027371 | 0.57417 | 0.55893 | 0.53156 | 0 | 0 | 0.027371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55893 | 0.53156 | 0 | 0 | 0.027371
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мундыбашская (1 шт.) | M_578.11_КуЭ | 1.39 | 0.33818 | 0.324 | 0 | 0 | 0.014183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33818 | 0.324 | 0 | 0 | 0.014183 | 1.16 | 0.28418 | 0.27 | 0 | 0 | 0.014183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28418 | 0.27 | 0 | 0 | 0.014183
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 262.98 | 229.084 | 50.9051 | 149.5201 | 4.7834 | 23.8755 | 3.5383 | 0.56828 | 2.1685 | 0 | 0.80144 | 10.4823 | 9.8853 | 0.0089724 | 0 | 0.58799 | 15.3749 | 9.5293 | 0.085407 | 4.1709 | 1.5893 | 199.6886 | 30.9222 | 147.2572 | 0.6125 | 20.8967 | 367.2202 | 257.3258 | 40.7828 | 187.7682 | 4.8483 | 23.9265 | 12.1135 | 9.9279 | 0.18776 | 1.1964 | 0.80144 | 6.5308 | 5.8921 | 0 | 0 | 0.63867 | 3.0213 | 1.2684 | 0.089928 | 0.073592 | 1.5893 | 235.6603 | 23.6943 | 187.4905 | 3.5784 | 20.8971
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 243.2619 | 219.2887 | 47.942 | 147.0611 | 0.99723 | 23.2883 | 1.3175 | 0.56828 | 0.066043 | 0 | 0.6832 | 10.4429 | 9.8853 | 0.0089724 | 0 | 0.54862 | 8.7071 | 6.9212 | 0.085407 | 0.38473 | 1.3157 | 198.8211 | 30.5672 | 146.9007 | 0.6125 | 20.7407 | 314.5373 | 250.1194 | 39.0594 | 187.2906 | 0.43046 | 23.339 | 10.6841 | 9.9279 | 0.066043 | 0.0069733 | 0.6832 | 6.4914 | 5.8921 | 0 | 0 | 0.5993 | 1.4792 | 0 | 0.089928 | 0.073592 | 1.3157 | 231.4646 | 23.2394 | 187.1346 | 0.3499 | 20.7407
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-73 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "НДСК" от 18.04.2024 № 56.4200.1220.24 | P_658_КуЭ | 1.1 | 0.030543 | 0.030543 | 0 | 0 | 0 | 0.030543 | 0.030543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0.030543 | 0.030543 | 0 | 0 | 0 | 0.030543 | 0.030543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка (подвеска провода и строительство обводного участка) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | O_515.1_КуЭ | 2.001 | 0.0086898 | 0 | 0.0086898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086898 | 0 | 0.0086898 | 0 | 0 | 0 | 20.3114 | 0 | 20.3105 | 0.00091697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3114 | 0 | 20.3105 | 0.00091697 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция сооружения – ВЛ 35 кВ, отходящие от подстанции 110 кВ Красный Брод: воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ К-15-18 с отпайками на ПС 35 кВ Карагайлинская, ПС 35 кВ Бурлаковская: от ПС 110/35/6 кВ Красны Брод до ПС 110/35/6 кВ Афонинская; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ КТ-31-32 с отпайками на ПС 35 кВ Углерод, ПС 35 кВ Михайловская: от ПС 110/35/6 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Трудармейская-тяговая; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Т-30 от ПС 35 кВ Трудармейская-тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская-сельская | O_653_КуЭ | 0.54 | 1.4402 | 1.3571 | 0 | 0 | 0.083188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4402 | 1.3571 | 0 | 0 | 0.083188 | 0.45 | 1.6987 | 1.6155 | 0 | 0 | 0.083188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6987 | 1.6155 | 0 | 0 | 0.083188
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящие от подстанции Беловская: 1) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Беловская-Новоленинская-1-2 (Белово-Ленинск) с отпайками на ПС Заречная, ПС Моховская: от ПС Беловская до ПС Новоленинская; 2) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Красный Брод-Беловская-1-2 (КББ-1-2) с отпайкой на ПС Новочертинская: от ПС Красный Брод до ПС Беловская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Шахта Сибирская" от 06.07.2022 № 56.4200.2901.22 | N_612_КуЭ | 1.1244 | 2.4523 | 2.3109 | 0 | 0 | 0.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4523 | 2.3109 | 0 | 0 | 0.1414 | 4.3761 | 2.8924 | 2.751 | 0 | 0 | 0.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8924 | 2.751 | 0 | 0 | 0.1414
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящая от подстанции Прокопьевская: воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Прокопьевская – Киселевская-заводская-1-2 с отпайкой на ПС Вахрушевская (ПКЗ-1-2) от ПС Прокопьевская 110 кВ до ПС Киселевская-заводская 110 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Участок Коксовый" от 28.12.2022 № 56.4200.4723.22 | O_633_КуЭ | 27.9327 | 26.6786 | 1.3451 | 25.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3451 | 1.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3335 | 0 | 25.3335 | 0 | 0 | 28.1959 | 21.1113 | 0 | 21.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1113 | 0 | 21.1113 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Б-25-26 отп. на ПС Инская пр.оп. №№ 6-11 | L_569_КуЭ | 3.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двуухцепной ВЛ 10 кВ Ф-10-32-М ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская»- д. Макариха и ВЛ 10 кВ Ф-10-33-Т ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская» совместным подвесом с ВЛ -35 кВ Сидоровская-Терсинская С-Т-1-Т-2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 26.03.2021 № 56.4200.624.21 с ООО "УК Сибирская" | M_548_КуЭ | 0.76331 | 0.41793 | 0 | 0.41793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41793 | 0 | 0.41793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-110 кВ ПС КФЗ-II – ПС НКАЗ-1-2 (КФЗ-А-1-2) (диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ-2 I и II цепь) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ПАО "Россети" - МЭС Сибири от 28.10.2024 № 56.4200.3942.24 | P_673_КуЭ | 1.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Комплексная реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный СВЛ ЮЭС, протяженностью 33,62 км, г. Новокузнецк | K_483_КуЭ | 27.4236 | 25.0776 | 22.9998 | 0 | 0 | 2.0778 | 0.66852 | 0 | 0 | 0 | 0.66852 | 8.0838 | 7.8621 | 0 | 0 | 0.22173 | 1.0223 | 0 | 0 | 0 | 1.0223 | 15.303 | 15.1377 | 0 | 0 | 0.16529 | 25.4116 | 20.2416 | 18.1638 | 0 | 0 | 2.0778 | 10.0282 | 9.3597 | 0 | 0 | 0.66852 | 0.22173 | 0 | 0 | 0 | 0.22173 | 1.0223 | 0 | 0 | 0 | 1.0223 | 8.9695 | 8.8042 | 0 | 0 | 0.16529
5.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 6кВ, 0,4кВ Ф-6-7-ЛК от КТП-801 ПС 110 кВ Оросительная протяжённостью ВЛ - 11,04 км, КЛ -0,558 км, с заменой КТП 250 кВа СНТ Октябрьский | N_622_КуЭ | 79.5928 | 57.3902 | 2.9737 | 43.412 | 0 | 11.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13847 | 0 | 0 | 0 | 0.13847 | 3.0838 | 2.9737 | 0 | 0 | 0.1101 | 54.168 | 0 | 43.412 | 0 | 10.756 | 82.5639 | 79.3162 | 2.7454 | 65.5662 | 0 | 11.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6165 | 2.478 | 0 | 0 | 0.13847 | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0.1101 | 76.5896 | 0.26738 | 65.5662 | 0 | 10.756
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ, 0,4 кВ Ф.6-26-ЖК ПС 110 Звёздная протяжённостью ВЛ - 7,896 км, с заменой КТП 2х400 кВа СНТ Денисовский | N_623_КуЭ | 65.9845 | 44.1876 | 3.9431 | 31.8173 | 0 | 8.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18361 | 0 | 0 | 0 | 0.18361 | 4.0891 | 3.9431 | 0 | 0 | 0.14599 | 39.9149 | 0 | 31.8173 | 0 | 8.0976 | 67.2935 | 68.2158 | 3.2859 | 56.5027 | 0 | 8.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4695 | 3.2859 | 0 | 0 | 0.18361 | 0.14599 | 0 | 0 | 0 | 0.14599 | 64.6003 | 0 | 56.5027 | 0 | 8.0976
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Оросительная Ф-6-19-Н | O_651_КуЭ | 14.1462 | 11.761 | 0.55447 | 10.6873 | 0 | 0.51927 | 0.0020403 | 0 | 0 | 0 | 0.0020403 | 0.55993 | 0.55447 | 0 | 0 | 0.005464 | 0.02386 | 0 | 0 | 0 | 0.02386 | 11.1752 | 0 | 10.6873 | 0 | 0.4879 | 11.3102 | 9.8263 | 0 | 9.3071 | 0 | 0.51927 | 0.0020403 | 0 | 0 | 0 | 0.0020403 | 0.005464 | 0 | 0 | 0 | 0.005464 | 0.02386 | 0 | 0 | 0 | 0.02386 | 9.795 | 0 | 9.3071 | 0 | 0.4879
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 Восточная Ф-10-22-МП с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «универсамы Бегемаг» от 01.06.2023 № 56.4200.1633.23 | O_648_КуЭ | 1.4218 | 0.80246 | 0.085832 | 0.0044517 | 0.71139 | 0.00078561 | 0.073875 | 0.07381 | 0 | 0 | 6.546e-05 | 0.017194 | 0.012022 | 0.0044517 | 0 | 0.00072015 | 0.37367 | 0 | 0 | 0.37367 | 0 | 0.33773 | 0 | 0 | 0.33773 | 0 | 1.1849 | 0.086617 | 0.085832 | 0 | 0 | 0.00078561 | 0.073875 | 0.07381 | 0 | 0 | 6.546e-05 | 0.012742 | 0.012022 | 0 | 0 | 0.00072015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция сооружения: одноцепная ВЛ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-1 с отпайками на ПС 110 кВ Распадская-4 и ПС 110 кВ Распадская-6; одноцепная ВЛ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-2 с отпайками на ПС 110 кВ Распадская-4 и ПС 110 кВ Распадская-6 с выносом опор из поймы реки (0,9 км). | O_652_КуЭ | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка (вырубка просеки и монтаж фундаментов, ОПОР) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | K_515_КуЭ | 1.2112 | 35.7541 | 0 | 34.7453 | 0 | 1.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7541 | 0 | 34.7453 | 0 | 1.0088 | 44.0103 | 1.0088 | 0 | 0 | 0 | 1.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0088 | 0 | 0 | 0 | 1.0088
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1.2.3., ВЛ 35-А-34-35 Кедровская-Крохалевская, в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 23.11.2023 № 56.4200.3867.23 АО «УК «Кузбассразрезуголь» | O_656_КуЭ | 5.7615 | 11.7615 | 11.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7615 | 11.7615 | 0 | 0 | 0 | 9.8013 | 9.8013 | 9.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8013 | 9.8013 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Промышленновская-сельская Ф-10-14-МК с ТП и ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Ереминский завод натуральных кормов" от 03.06.2024 № 56.4200.1892.24 | P_672_КуЭ | 1.2766 | 1.5045 | 0.58006 | 0.63479 | 0.28584 | 0.0037538 | 0.53824 | 0.46393 | 0.066043 | 0 | 0.0082744 | 0.11162 | 0.11162 | 0.0045207 | 0 | -0.0045207 | 0.10099 | 0.0045207 | 0.085407 | 0.011064 | 0 | 0.7536 | 0 | 0.47882 | 0.27478 | 0 | 1.0638 | 1.6482 | 0.58006 | 0.63479 | 0.42954 | 0.0037538 | 0.54522 | 0.46393 | 0.066043 | 0.0069733 | 0.0082744 | 0.11162 | 0.11614 | 0 | 0 | -0.0045206 | 0.16352 | 0 | 0.089928 | 0.073592 | 0 | 0.8278 | 0 | 0.47882 | 0.34898 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -1,2 от опоры №32 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 № 56.4200.2394.19 | L_524_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5256 | 13.9088 | 0 | 13.8581 | 0 | 0.05068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05068 | 0 | 0 | 0 | 0.05068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8581 | 0 | 13.8581 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-3-М Яйского РЭС (3,9 км) | M_601_КуЭ | 8.1079 | 0.02141 | 0 | 0 | 0 | 0.02141 | 0.0042968 | 0 | 0 | 0 | 0.0042968 | 0.0031593 | 0 | 0 | 0 | 0.0031593 | 0.013514 | 0 | 0 | 0 | 0.013514 | 0.00043963 | 0 | 0 | 0 | 0.00043963 | 13.3716 | 0.02141 | 0 | 0 | 0 | 0.02141 | 0.0042968 | 0 | 0 | 0 | 0.0042968 | 0.0031593 | 0 | 0 | 0 | 0.0031593 | 0.013514 | 0 | 0 | 0 | 0.013514 | 0.00043963 | 0 | 0 | 0 | 0.00043963
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19.7181 | 9.7954 | 2.963 | 2.459 | 3.7861 | 0.5872 | 2.2207 | 0 | 2.1025 | 0 | 0.11824 | 0.039364 | 0 | 0 | 0 | 0.039364 | 6.6677 | 2.608 | 0 | 3.7861 | 0.27357 | 0.86751 | 0.35497 | 0.35652 | 0 | 0.15602 | 52.6829 | 7.2064 | 1.7234 | 0.47759 | 4.4179 | 0.58754 | 1.4294 | 0 | 0.12172 | 1.1894 | 0.11824 | 0.039364 | 0 | 0 | 0 | 0.039364 | 1.542 | 1.2684 | 0 | 0 | 0.27357 | 4.1956 | 0.45492 | 0.35588 | 3.2285 | 0.15635
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 8,9 км | H_150.1_КуЭ | 0 | 0.2038 | 0 | 0 | 0 | 0.2038 | 0.04181 | 0 | 0 | 0 | 0.04181 | 0.029565 | 0 | 0 | 0 | 0.029565 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.0034314 | 0 | 0 | 0 | 0.0034314 | 7.9517 | 0.2038 | 0 | 0 | 0 | 0.2038 | 0.04181 | 0 | 0 | 0 | 0.04181 | 0.029565 | 0 | 0 | 0 | 0.029565 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.0034314 | 0 | 0 | 0 | 0.0034314
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ ф.6-1-РП-1 | M_604_КуЭ | 2.0351 | 2.0153 | 1.8771 | 0 | 0 | 0.13818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6434 | 1.5221 | 0 | 0 | 0.12131 | 0.37183 | 0.35497 | 0 | 0 | 0.016865 | 1.6959 | 1.7024 | 1.5643 | 0 | 0 | 0.13818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3898 | 1.2684 | 0 | 0 | 0.12131 | 0.31267 | 0.29581 | 0 | 0 | 0.016865
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 04 кВ с установкой стабилизаторов напряжения: 2023: ВЛ-0,4кВ ф. №10 от КТП-143, Ф.10-19-В, ПС Щегловская 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-001, Ф.6-9-ПГ, ПС "Оросительная" 110/35/6 кВ, ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-014, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; 2024: ВЛ-0,4кВ ф. №2, от ТП-223 Ф.10-4-Р, ПС "3704" 110/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-016, Ф.6-10-НГ, ПС "Колмогоровская" 110/6 кВ 2025: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-038, Ф.6-29-С, ПС "Грамотеинская 1/2" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-Я-013, Ф.10-3-С, ПС "Яйская"110/ 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-076, Ф.10-14-А, ПС "Сосновская" 35/10 кВ; 2026: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-075, Ф.6-32-П, ПС "Шахтовая" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-053, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; ВЛ-0,4кВ ф. №1, от ТП-154, Ф.6-18-К, ПС "Мариинская НПС" 110/6 кВ; ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, от ТП-170, Ф.10-11-З, ПС "Листвянская " 35/10 кВ. | M_705_КуЭ | 5.4 | 4.4743 | 0 | 0.47759 | 3.7861 | 0.21057 | 0.19415 | 0 | 0.12172 | 0 | 0.072438 | 0.0079097 | 0 | 0 | 0 | 0.0079097 | 3.7861 | 0 | 0 | 3.7861 | 0 | 0.4861 | 0 | 0.35588 | 0 | 0.13022 | 4.5 | 5.106 | 0 | 0.47759 | 4.4179 | 0.21057 | 1.3836 | 0 | 0.12172 | 1.1894 | 0.072438 | 0.0079097 | 0 | 0 | 0 | 0.0079097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7146 | 0 | 0.35588 | 3.2285 | 0.13022
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-184_Ф-10-8-С ПС 110 Весенняя, 2.16 км | L_572_КуЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-5-М (1 шт.) | P_617.51_КуЭ | 0.6 | 0.0010921 | 0 | 0.00063745 | 0 | 0.00045464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010921 | 0 | 0.00063745 | 0 | 0.00045464 | 0.5 | 0.085081 | 0.084627 | 0 | 0 | 0.00045464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085081 | 0.084627 | 0 | 0 | 0.00045464
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-8-С (1 шт.) | P_617.52_КуЭ | 0.6 | 0.00016784 | 0 | 0 | 0 | 0.00016784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016784 | 0 | 0 | 0 | 0.00016784 | 0.5 | 0.07499 | 0.074489 | 0 | 0 | 0.00050083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07499 | 0.074489 | 0 | 0 | 0.00050083
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч ПС 110 Ивановская Чебулинский РЭС, Чебулинского района протяжённостью 8,1 км | K_3127_КуЭ | 8.5021 | 1.1199 | 1.0859 | 0 | 0 | 0.034032 | 0.0039959 | 0 | 0 | 0 | 0.0039959 | 0.0018889 | 0 | 0 | 0 | 0.0018889 | 1.1092 | 1.0859 | 0 | 0 | 0.023263 | 0.0048838 | 0 | 0 | 0 | 0.0048838 | 37.0353 | 0.034032 | 0 | 0 | 0 | 0.034032 | 0.0039959 | 0 | 0 | 0 | 0.0039959 | 0.0018889 | 0 | 0 | 0 | 0.0018889 | 0.023263 | 0 | 0 | 0 | 0.023263 | 0.0048838 | 0 | 0 | 0 | 0.0048838
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-27-КР от ПС 110/35/6 Звездная (1 шт.) | N_617.6_КуЭ | 0.1558 | 0.1558 | 0 | 0.1558 | 0 | 0 | 0.1558 | 0 | 0.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-4-ВТ от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.7_КуЭ | 0.16039 | 0.16039 | 0 | 0.16039 | 0 | 0 | 0.16039 | 0 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-19-В от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.8_КуЭ | 0.15156 | 0.15156 | 0 | 0.15156 | 0 | 0 | 0.15156 | 0 | 0.15156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-О от ПС 35/10 Осиновская (1 шт.) | N_617.9_КуЭ | 0.15974 | 0.15974 | 0 | 0.15974 | 0 | 0 | 0.15974 | 0 | 0.15974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-9-МП от ПС 110/10 Восточная (1 шт.) | N_617.10_КуЭ | 0.15263 | 0.15263 | 0 | 0.15263 | 0 | 0 | 0.15263 | 0 | 0.15263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-11-З от ПС 110/35/10 Шахтер (1 шт.) | N_617.11_КуЭ | 0.15816 | 0.15816 | 0 | 0.15816 | 0 | 0 | 0.15816 | 0 | 0.15816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-Г от ПС 110 Тисульская (2 шт.) | N_617.12_КуЭ | 0.30207 | 0.30207 | 0 | 0.30207 | 0 | 0 | 0.30207 | 0 | 0.30207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-З от ПС 110 Тальменка (1 шт.) | N_617.19_КуЭ | 0.14634 | 0.14634 | 0 | 0.14634 | 0 | 0 | 0.14634 | 0 | 0.14634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-22-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.42_КуЭ | 0.14367 | 0.14367 | 0 | 0.14367 | 0 | 0 | 0.14367 | 0 | 0.14367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-23-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.43_КуЭ | 0.14367 | 0.14367 | 0 | 0.14367 | 0 | 0 | 0.14367 | 0 | 0.14367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-5-ОС от РП-№15 ПС Абашевская 1/2 (2 шт.) | N_617.50_КуЭ | 0.30674 | 0.30674 | 0 | 0.30674 | 0 | 0 | 0.30674 | 0 | 0.30674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 115.1069 | 163.0113 | 0 | 122.351 | 33.1586 | 7.5017 | 8.8229 | 0 | 0.93361 | 7.7477 | 0.14154 | 11.7347 | 0 | 0.97316 | 10.6291 | 0.13245 | 36.1144 | 0 | 19.7444 | 14.7818 | 1.5883 | 106.3393 | 0 | 100.6999 | 0 | 5.6394 | 95.9224 | 132.8785 | 0 | 92.1326 | 33.0337 | 7.7123 | 1.1871 | 0 | 0.93361 | 0.11194 | 0.14154 | 5.0627 | 0 | 0.8 | 3.9571 | 0.3056 | 13.0762 | 0 | 1.33 | 10.1205 | 1.6257 | 113.5525 | 0 | 89.0689 | 18.8441 | 5.6394
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 115.1069 | 163.0113 | 0 | 122.351 | 33.1586 | 7.5017 | 8.8229 | 0 | 0.93361 | 7.7477 | 0.14154 | 11.7347 | 0 | 0.97316 | 10.6291 | 0.13245 | 36.1144 | 0 | 19.7444 | 14.7818 | 1.5883 | 106.3393 | 0 | 100.6999 | 0 | 5.6394 | 95.9224 | 132.8785 | 0 | 92.1326 | 33.0337 | 7.7123 | 1.1871 | 0 | 0.93361 | 0.11194 | 0.14154 | 5.0627 | 0 | 0.8 | 3.9571 | 0.3056 | 13.0762 | 0 | 1.33 | 10.1205 | 1.6257 | 113.5525 | 0 | 89.0689 | 18.8441 | 5.6394
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 625 шт. | O_57.16_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0752 | 0 | 0.93361 | 0 | 0.14154 | 0 | 0 | 0.14154 | 0 | -0.14154 | -1.0752 | 0 | -1.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3103 | 0 | 0.98474 | 0.11495 | 0.21062 | 1.1871 | 0 | 0.93361 | 0.11194 | 0.14154 | 0.078438 | 0 | 0.045538 | 0.0012825 | 0.031617 | 0.044785 | 0 | 0.0055939 | 0.0017289 | 0.037462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Модернизация систем учета в рамках Регуляторного соглашения 2024 года, 7 640 точек учета | O_57.РС_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7477 | 0 | 0 | 7.7477 | 0 | 11.7347 | 0 | 0.83162 | 10.6291 | 0.27399 | -19.4825 | 0 | -0.83162 | -18.3769 | -0.27399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9843 | 0 | 0.75447 | 3.9559 | 0.27399 | -4.9843 | 0 | -0.75447 | -3.9559 | -0.27399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Модернизация систем учета в рамках Регуляторного соглашения 2024 года, 1 700 точек учета | P_57.РС25_КуЭ | 115.1069 | 163.0113 | 0 | 122.351 | 33.1586 | 7.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6721 | 0 | 21.6512 | 33.1586 | 1.8623 | 106.3393 | 0 | 100.6999 | 0 | 5.6394 | 95.9224 | 131.5682 | 0 | 91.1478 | 32.9187 | 7.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0158 | 0 | 2.0789 | 14.0746 | 1.8623 | 113.5525 | 0 | 89.0689 | 18.8441 | 5.6394
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 3 197 шт. | J_57.5_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 144.9616 | 60.7947 | 1.1986 | 43.4437 | 9.3786 | 6.7738 | 6.7288 | 0 | 0.11948 | 6.3906 | 0.2187 | 3.0831 | 0 | 0.063985 | 2.4754 | 0.54379 | 4.5366 | 0.4068 | 0.017898 | 0.0045626 | 4.1074 | 46.4462 | 0.79184 | 43.2424 | 0.50807 | 1.9039 | 121.0569 | 47.5804 | 1.1751 | 9.3742 | 30.2573 | 6.7738 | 0.2187 | 0 | 0 | 0 | 0.2187 | 0.94677 | 0.339 | 0.063985 | 0 | 0.54379 | 4.134 | 0 | 0.026664 | 0 | 4.1074 | 42.2809 | 0.83606 | 9.2836 | 30.2573 | 1.9039
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 137.3532 | 16.265 | 0.4068 | 5.0837 | 8.8568 | 1.9176 | 6.7242 | 0 | 0.11948 | 6.386 | 0.2187 | 2.7646 | 0 | 0.063985 | 2.4708 | 0.22979 | 1.3784 | 0.4068 | 0.017898 | 0 | 0.95366 | 5.3978 | 0 | 4.8824 | 0 | 0.51544 | 118.0884 | 11.8681 | 0.51519 | 7.2856 | 2.1497 | 1.9176 | 0.2187 | 0 | 0 | 0 | 0.2187 | 0.63277 | 0.339 | 0.063985 | 0 | 0.22979 | 0.97156 | 0 | 0.017898 | 0 | 0.95366 | 10.0451 | 0.17619 | 7.2037 | 2.1497 | 0.51544
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | 18.8228 | 5.0914 | 0 | 4.8762 | 0 | 0.21526 | 0.0012052 | 0 | 0 | 0 | 0.0012052 | 0.00087998 | 0 | 0 | 0 | 0.00087998 | 0.0038395 | 0 | 0 | 0 | 0.0038395 | 5.0855 | 0 | 4.8762 | 0 | 0.20934 | 15.6965 | 4.2787 | 0 | 4.0635 | 0 | 0.21526 | 0.0012052 | 0 | 0 | 0 | 0.0012052 | 0.00087998 | 0 | 0 | 0 | 0.00087998 | 0.0038395 | 0 | 0 | 0 | 0.0038395 | 4.2728 | 0 | 4.0635 | 0 | 0.20934
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ Яшкинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Яшкинскский РЭС, пгт. Яшкино | O_494.38_КуЭ | 4.6813 | 0.16486 | 0.16009 | 0 | 0 | 0.0047768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16471 | 0.16009 | 0 | 0 | 0.0046285 | 0.00014827 | 0 | 0 | 0 | 0.00014827 | 3.9011 | 0.13818 | 0.1334 | 0 | 0 | 0.0047768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1334 | 0.1334 | 0 | 0 | 0 | 0.0046285 | 0 | 0 | 0 | 0.0046285 | 0.00014827 | 0 | 0 | 0 | 0.00014827
5.2.4.1 | Реконструкция зданий производственной базы ПО СВЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, г. Кемерово, ул. Щетинкина 6 | O_494.39_КуЭ | 10.206 | 0.26606 | 0.24671 | 0 | 0 | 0.019346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011488 | 0 | 0 | 0 | 0.011488 | 0.25433 | 0.24671 | 0 | 0 | 0.0076166 | 0.00024135 | 0 | 0 | 0 | 0.00024135 | 8.505 | 0.22494 | 0.2056 | 0 | 0 | 0.019346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21708 | 0.2056 | 0 | 0 | 0.011488 | 0.0076166 | 0 | 0 | 0 | 0.0076166 | 0.00024135 | 0 | 0 | 0 | 0.00024135
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Сухой Лог, д. 8 | K_494.17_КуЭ | 1.8326 | 0.012623 | 0 | 0.0096499 | 0 | 0.0029735 | 0.00040091 | 0 | 0 | 0 | 0.00040091 | 0.0081 | 0 | 0.0073941 | 0 | 0.00070587 | 0.0040772 | 0 | 0.0022558 | 0 | 0.0018214 | 4.536e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.536e-05 | 1.5222 | 0.012623 | 0 | 0.0096499 | 0 | 0.0029735 | 0.00040091 | 0 | 0 | 0 | 0.00040091 | 0.0081 | 0 | 0.0073941 | 0 | 0.00070587 | 0.0040772 | 0 | 0.0022558 | 0 | 0.0018214 | 4.536e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.536e-05
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, 205 м от ш. Юбилейная | K_494.18_КуЭ | 1.4578 | 0.045243 | 0 | 0.0090569 | 0 | 0.036186 | 0.00040091 | 0 | 0 | 0 | 0.00040091 | 0.0081 | 0 | 0.0073941 | 0 | 0.00070587 | 0.0034275 | 0 | 0.0016628 | 0 | 0.0017647 | 0.033315 | 0 | 0 | 0 | 0.033315 | 1.2099 | 0.69136 | 0 | 0.65518 | 0 | 0.036186 | 0.00040091 | 0 | 0 | 0 | 0.00040091 | 0.0081 | 0 | 0.0073941 | 0 | 0.00070587 | 0.0034275 | 0 | 0.0016628 | 0 | 0.0017647 | 0.67943 | 0 | 0.64612 | 0 | 0.033315
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Сидоровская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, п. Чистогорский | K_494.19_КуЭ | 1.4387 | 0.044512 | 0 | 0.0090569 | 0 | 0.035455 | 0.00035748 | 0 | 0 | 0 | 0.00035748 | 0.0080683 | 0 | 0.0073941 | 0 | 0.00067417 | 0.0032891 | 0 | 0.0016628 | 0 | 0.0016264 | 0.032797 | 0 | 0 | 0 | 0.032797 | 1.1945 | 0.68173 | 0 | 0.64628 | 0 | 0.035455 | 0.00035748 | 0 | 0 | 0 | 0.00035748 | 0.0080683 | 0 | 0.0073941 | 0 | 0.00067417 | 0.0032891 | 0 | 0.0016628 | 0 | 0.0016264 | 0.67002 | 0 | 0.63722 | 0 | 0.032797
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Тяжинская 110/35/10 с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Тяжинского РЭС, п.г.т Тяжин | O_494.40_КуЭ | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Звёздная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, поселок Звёздный | O_494.41_КуЭ | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Очистная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.42_КуЭ | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Водозабор с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.43_КуЭ | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Заводская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.44_КуЭ | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Космическая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.45_КуЭ | 0.052 | 0.0028482 | 0 | 0 | 0 | 0.0028482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028482 | 0 | 0 | 0 | 0.0028482 | 0.043 | 0.058161 | 0.055313 | 0 | 0 | 0.0028482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058161 | 0.055313 | 0 | 0 | 0.0028482
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Тепличная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово | O_494.46_КуЭ | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Оросительная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, село Берёзово | O_494.47_КуЭ | 0.073 | 0.0033762 | 0 | 0 | 0 | 0.0033762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033762 | 0 | 0 | 0 | 0.0033762 | 0.06 | 0.068942 | 0.065566 | 0 | 0 | 0.0033762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068942 | 0.065566 | 0 | 0 | 0.0033762
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Трифоновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, Крапивинский район | O_494.48_КуЭ | 0.047 | 0.0028482 | 0 | 0 | 0 | 0.0028482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028482 | 0 | 0 | 0 | 0.0028482 | 0.039 | 0.058161 | 0.055313 | 0 | 0 | 0.0028482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058161 | 0.055313 | 0 | 0 | 0.0028482
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Черниговская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Берёзовский | O_494.49_КуЭ | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_609_КуЭ | 8.3136 | 0.044993 | 0 | 0 | 0 | 0.044993 | 0.0089977 | 0 | 0 | 0 | 0.0089977 | 0.0065695 | 0 | 0 | 0 | 0.0065695 | 0.028663 | 0 | 0 | 0 | 0.028663 | 0.00076246 | 0 | 0 | 0 | 0.00076246 | 6.9192 | 0.044993 | 0 | 0 | 0 | 0.044993 | 0.0089977 | 0 | 0 | 0 | 0.0089977 | 0.0065694 | 0 | 0 | 0 | 0.0065694 | 0.028663 | 0 | 0 | 0 | 0.028663 | 0.00076246 | 0 | 0 | 0 | 0.00076246
5.2.4.1 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_610_КуЭ | 7.0666 | 0.049829 | 0 | 0 | 0 | 0.049829 | 0.0099649 | 0 | 0 | 0 | 0.0099649 | 0.0072756 | 0 | 0 | 0 | 0.0072756 | 0.031744 | 0 | 0 | 0 | 0.031744 | 0.00084443 | 0 | 0 | 0 | 0.00084443 | 5.8773 | 0.049829 | 0 | 0 | 0 | 0.049829 | 0.0099649 | 0 | 0 | 0 | 0.0099649 | 0.0072756 | 0 | 0 | 0 | 0.0072756 | 0.031744 | 0 | 0 | 0 | 0.031744 | 0.00084443 | 0 | 0 | 0 | 0.00084443
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_613_КуЭ | 13.6511 | 0.050889 | 0 | 0 | 0 | 0.050889 | 0.010177 | 0 | 0 | 0 | 0.010177 | 0.0074303 | 0 | 0 | 0 | 0.0074303 | 0.032419 | 0 | 0 | 0 | 0.032419 | 0.00086238 | 0 | 0 | 0 | 0.00086238 | 11.3642 | 0.050889 | 0 | 0 | 0 | 0.050889 | 0.010177 | 0 | 0 | 0 | 0.010177 | 0.0074303 | 0 | 0 | 0 | 0.0074303 | 0.032419 | 0 | 0 | 0 | 0.032419 | 0.00086238 | 0 | 0 | 0 | 0.00086238
5.2.4.1 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_614_КуЭ | 2.7782 | 0.044742 | 0 | 0 | 0 | 0.044742 | 0.0089474 | 0 | 0 | 0 | 0.0089474 | 0.0065328 | 0 | 0 | 0 | 0.0065328 | 0.028503 | 0 | 0 | 0 | 0.028503 | 0.0007582 | 0 | 0 | 0 | 0.0007582 | 2.3048 | 0.044742 | 0 | 0 | 0 | 0.044742 | 0.0089474 | 0 | 0 | 0 | 0.0089474 | 0.0065328 | 0 | 0 | 0 | 0.0065328 | 0.028503 | 0 | 0 | 0 | 0.028503 | 0.0007582 | 0 | 0 | 0 | 0.0007582
5.2.4.1 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_615_КуЭ | 3.9911 | 0.040399 | 0 | 0 | 0 | 0.040399 | 0.008079 | 0 | 0 | 0 | 0.008079 | 0.0058987 | 0 | 0 | 0 | 0.0058987 | 0.025737 | 0 | 0 | 0 | 0.025737 | 0.00068461 | 0 | 0 | 0 | 0.00068461 | 3.3179 | 0.040399 | 0 | 0 | 0 | 0.040399 | 0.008079 | 0 | 0 | 0 | 0.008079 | 0.0058987 | 0 | 0 | 0 | 0.0058987 | 0.025737 | 0 | 0 | 0 | 0.025737 | 0.00068461 | 0 | 0 | 0 | 0.00068461
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_611_КуЭ | 12.6298 | 0.04364 | 0 | 0 | 0 | 0.04364 | 0.0087272 | 0 | 0 | 0 | 0.0087272 | 0.006372 | 0 | 0 | 0 | 0.006372 | 0.027802 | 0 | 0 | 0 | 0.027802 | 0.00073955 | 0 | 0 | 0 | 0.00073955 | 10.5151 | 0.04364 | 0 | 0 | 0 | 0.04364 | 0.0087272 | 0 | 0 | 0 | 0.0087272 | 0.006372 | 0 | 0 | 0 | 0.006372 | 0.027802 | 0 | 0 | 0 | 0.027802 | 0.00073955 | 0 | 0 | 0 | 0.00073955
5.2.4.1 | Реконструкция критических элементов ПС Анжерская 110/35/6 кВ от совершения актов незаконного вмешательств с использованием БПЛА | P_665.1_КуЭ | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция критических элементов ПС Кондомская 110/35/6 кВ от совершения актов незаконного вмешательств с использованием БПЛА | P_665.2_КуЭ | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция критических элементов ПС Юргинская 110/35/6 кВ от совершения актов незаконного вмешательств с использованием БПЛА | P_665.3_КуЭ | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция критических элементов ПС Прокопьевская 110/35/6 кВ от совершения актов незаконного вмешательств с использованием БПЛА | P_665.4_КуЭ | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция санитарно-бытовых помещений зданий производственных баз филиала Кузбассэнерго-РЭС | P_668_КуЭ | 1.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС Юргинская 110/35/6кВ, Юргинский РЭС, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 9 | K_477.1_КуЭ | 1.5044 | 0.88863 | 0 | 0 | 0.82284 | 0.065789 | 0.68891 | 0 | 0 | 0.6798 | 0.0091105 | 0.15338 | 0 | 0 | 0.14304 | 0.010344 | 0.045134 | 0 | 0 | 0 | 0.045134 | 0.0012006 | 0 | 0 | 0 | 0.0012006 | 1.545 | 0.065789 | 0 | 0 | 0 | 0.065789 | 0.0091105 | 0 | 0 | 0 | 0.0091105 | 0.010344 | 0 | 0 | 0 | 0.010344 | 0.045134 | 0 | 0 | 0 | 0.045134 | 0.0012006 | 0 | 0 | 0 | 0.0012006
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-1, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 168 | K_477.10_КуЭ | 1.1656 | 0.49638 | 0 | 0 | 0.39636 | 0.10002 | 0.29557 | 0 | 0 | 0.28908 | 0.0064895 | 0.11479 | 0 | 0 | 0.10728 | 0.0075081 | 0.032759 | 0 | 0 | 0 | 0.032759 | 0.053261 | 0 | 0 | 0 | 0.053261 | 1.1958 | 1.1192 | 0 | 0.41162 | 0.60755 | 0.10002 | 0.0064895 | 0 | 0 | 0 | 0.0064895 | 0.0075082 | 0 | 0 | 0 | 0.0075082 | 0.032759 | 0 | 0 | 0 | 0.032759 | 1.0724 | 0 | 0.41162 | 0.60755 | 0.053261
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-2, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 174 | K_477.11_КуЭ | 1.2373 | 0.49991 | 0 | 0 | 0.45072 | 0.049191 | 0.36484 | 0 | 0 | 0.35832 | 0.0065185 | 0.1002 | 0 | 0 | 0.0924 | 0.0077972 | 0.03402 | 0 | 0 | 0 | 0.03402 | 0.00085533 | 0 | 0 | 0 | 0.00085533 | 1.3688 | 0.049191 | 0 | 0 | 0 | 0.049191 | 0.0065185 | 0 | 0 | 0 | 0.0065185 | 0.0077972 | 0 | 0 | 0 | 0.0077972 | 0.03402 | 0 | 0 | 0 | 0.03402 | 0.00085533 | 0 | 0 | 0 | 0.00085533
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Осинниковская, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Кирова, 21 | K_477.12_КуЭ | 0.95052 | 0.46397 | 0 | 0 | 0.4218 | 0.042166 | 0.28535 | 0 | 0 | 0.28008 | 0.0052659 | 0.14845 | 0 | 0 | 0.14172 | 0.0067346 | 0.029384 | 0 | 0 | 0 | 0.029384 | 0.00078164 | 0 | 0 | 0 | 0.00078164 | 0.93024 | 0.042166 | 0 | 0 | 0 | 0.042166 | 0.0052659 | 0 | 0 | 0 | 0.0052659 | 0.0067346 | 0 | 0 | 0 | 0.0067346 | 0.029384 | 0 | 0 | 0 | 0.029384 | 0.00078164 | 0 | 0 | 0 | 0.00078164
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Прокопьевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.13_КуЭ | 1.4795 | 0.55367 | 0 | 0 | 0.50172 | 0.051951 | 0.32951 | 0 | 0 | 0.32292 | 0.0065946 | 0.18708 | 0 | 0 | 0.1788 | 0.0082779 | 0.036118 | 0 | 0 | 0 | 0.036118 | 0.00096076 | 0 | 0 | 0 | 0.00096076 | 1.3585 | 0.051951 | 0 | 0 | 0 | 0.051951 | 0.0065946 | 0 | 0 | 0 | 0.0065946 | 0.0082779 | 0 | 0 | 0 | 0.0082779 | 0.036118 | 0 | 0 | 0 | 0.036118 | 0.00096076 | 0 | 0 | 0 | 0.00096076
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Северная, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Чайкиной, 9-А | K_477.14_КуЭ | 0.72084 | 0.31177 | 0 | 0 | 0.27012 | 0.041653 | 0.18285 | 0 | 0 | 0.17652 | 0.0063318 | 0.10005 | 0 | 0 | 0.0936 | 0.0064462 | 0.028125 | 0 | 0 | 0 | 0.028125 | 0.00074989 | 0 | 0 | 0 | 0.00074989 | 0.75328 | 0.041653 | 0 | 0 | 0 | 0.041653 | 0.0063318 | 0 | 0 | 0 | 0.0063318 | 0.0064462 | 0 | 0 | 0 | 0.0064462 | 0.028125 | 0 | 0 | 0 | 0.028125 | 0.00074989 | 0 | 0 | 0 | 0.00074989
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Тырганская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.15_КуЭ | 0.63205 | 0.39671 | 0 | 0 | 0.35364 | 0.043074 | 0.18207 | 0 | 0 | 0.17616 | 0.0059131 | 0.18426 | 0 | 0 | 0.17748 | 0.0067822 | 0.029591 | 0 | 0 | 0 | 0.029591 | 0.00078717 | 0 | 0 | 0 | 0.00078717 | 0.86181 | 0.043074 | 0 | 0 | 0 | 0.043074 | 0.0059131 | 0 | 0 | 0 | 0.0059131 | 0.0067822 | 0 | 0 | 0 | 0.0067822 | 0.029591 | 0 | 0 | 0 | 0.029591 | 0.00078717 | 0 | 0 | 0 | 0.00078717
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-12, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.16_КуЭ | 0.58392 | 0.30058 | 0 | 0 | 0.27456 | 0.026016 | 0.17035 | 0 | 0 | 0.16728 | 0.003066 | 0.11147 | 0 | 0 | 0.10728 | 0.0041886 | 0.018275 | 0 | 0 | 0 | 0.018275 | 0.00048614 | 0 | 0 | 0 | 0.00048614 | 0.48661 | 0.026016 | 0 | 0 | 0 | 0.026016 | 0.003066 | 0 | 0 | 0 | 0.003066 | 0.0041886 | 0 | 0 | 0 | 0.0041886 | 0.018275 | 0 | 0 | 0 | 0.018275 | 0.00048614 | 0 | 0 | 0 | 0.00048614
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-13, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.17_КуЭ | 0.5124 | 0.30696 | 0 | 0 | 0.30696 | 0 | 0.30696 | 0 | 0 | 0.30696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Шахтовая, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая | K_477.18_КуЭ | 0.8599 | 0.59907 | 0 | 0 | 0.52488 | 0.07419 | 0.53973 | 0 | 0 | 0.52488 | 0.01485 | 0.01083 | 0 | 0 | 0 | 0.01083 | 0.047252 | 0 | 0 | 0 | 0.047252 | 0.001258 | 0 | 0 | 0 | 0.001258 | 1.3016 | 0.07419 | 0 | 0 | 0 | 0.07419 | 0.01485 | 0 | 0 | 0 | 0.01485 | 0.01083 | 0 | 0 | 0 | 0.01083 | 0.047252 | 0 | 0 | 0 | 0.047252 | 0.001258 | 0 | 0 | 0 | 0.001258
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Ширпотреб, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебозаводская, 11 | K_477.19_КуЭ | 1.4631 | 0.45099 | 0 | 0 | 0.40308 | 0.047913 | 0.3023 | 0 | 0 | 0.2958 | 0.006497 | 0.11484 | 0 | 0 | 0.10728 | 0.0075589 | 0.03298 | 0 | 0 | 0 | 0.03298 | 0.00087731 | 0 | 0 | 0 | 0.00087731 | 1.494 | 0.047913 | 0 | 0 | 0 | 0.047913 | 0.006497 | 0 | 0 | 0 | 0.006497 | 0.0075589 | 0 | 0 | 0 | 0.0075589 | 0.03298 | 0 | 0 | 0 | 0.03298 | 0.00087731 | 0 | 0 | 0 | 0.00087731
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Абагурская, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ш. Кондомское, 49 | K_477.2_КуЭ | 0.8755 | 0.15399 | 0 | 0 | 0.07152 | 0.082469 | 0.0055293 | 0 | 0 | 0 | 0.0055293 | 0.078005 | 0 | 0 | 0.07152 | 0.0064848 | 0.028294 | 0 | 0 | 0 | 0.028294 | 0.042161 | 0 | 0 | 0 | 0.042161 | 0.94487 | 0.89237 | 0 | 0.30574 | 0.50416 | 0.082469 | 0.0055293 | 0 | 0 | 0 | 0.0055293 | 0.0064848 | 0 | 0 | 0 | 0.0064848 | 0.028294 | 0 | 0 | 0 | 0.028294 | 0.85206 | 0 | 0.30574 | 0.50416 | 0.042161
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/10 кВ Рудничная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Линейная | K_477.20_КуЭ | 2.598 | 0.70927 | 0 | 0 | 0.645 | 0.064268 | 0.40278 | 0 | 0 | 0.39504 | 0.007743 | 0.26028 | 0 | 0 | 0.24996 | 0.010316 | 0.045012 | 0 | 0 | 0 | 0.045012 | 0.0011969 | 0 | 0 | 0 | 0.0011969 | 2.4639 | 0.064268 | 0 | 0 | 0 | 0.064268 | 0.007743 | 0 | 0 | 0 | 0.007743 | 0.010316 | 0 | 0 | 0 | 0.010316 | 0.045012 | 0 | 0 | 0 | 0.045012 | 0.0011969 | 0 | 0 | 0 | 0.0011969
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Ягуновская, Городской РЭС, г. Кемерово, Заводский район | K_477.21_КуЭ | 0.89204 | 0.60875 | 0 | 0 | 0.50844 | 0.10031 | 0.25577 | 0 | 0 | 0.25104 | 0.0047275 | 0.26452 | 0 | 0 | 0.2574 | 0.0071184 | 0.031058 | 0 | 0 | 0 | 0.031058 | 0.057401 | 0 | 0 | 0 | 0.057401 | 0.86152 | 1.2009 | 0 | 0.53211 | 0.56847 | 0.10031 | 0.0047275 | 0 | 0 | 0 | 0.0047275 | 0.0071184 | 0 | 0 | 0 | 0.0071184 | 0.031058 | 0 | 0 | 0 | 0.031058 | 1.158 | 0 | 0.53211 | 0.56847 | 0.057401
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Северная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Ракитянского, 2/2 | K_477.22_КуЭ | 0.74687 | 0.3419 | 0 | 0 | 0.3036 | 0.038303 | 0.15469 | 0 | 0 | 0.14952 | 0.0051682 | 0.16013 | 0 | 0 | 0.15408 | 0.0060473 | 0.026385 | 0 | 0 | 0 | 0.026385 | 0.00070187 | 0 | 0 | 0 | 0.00070187 | 0.82901 | 0.038303 | 0 | 0 | 0 | 0.038303 | 0.0051682 | 0 | 0 | 0 | 0.0051682 | 0.0060473 | 0 | 0 | 0 | 0.0060473 | 0.026385 | 0 | 0 | 0 | 0.026385 | 0.00070187 | 0 | 0 | 0 | 0.00070187
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Центральная, Городской РЭС, г. Кемерово, Рудничный район | K_477.23_КуЭ | 1.4401 | 0.45573 | 0 | 0 | 0.35088 | 0.10485 | 0.23973 | 0 | 0 | 0.23256 | 0.0071744 | 0.12612 | 0 | 0 | 0.11832 | 0.0077965 | 0.034017 | 0 | 0 | 0 | 0.034017 | 0.055866 | 0 | 0 | 0 | 0.055866 | 1.4929 | 1.174 | 0 | 0.60123 | 0.46796 | 0.10485 | 0.0071744 | 0 | 0 | 0 | 0.0071744 | 0.0077965 | 0 | 0 | 0 | 0.0077965 | 0.034017 | 0 | 0 | 0 | 0.034017 | 1.1251 | 0 | 0.60123 | 0.46796 | 0.055866
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Афонинская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район | K_477.3_КуЭ | 1.2697 | 0.49211 | 0 | 0 | 0.44232 | 0.049792 | 0.35541 | 0 | 0 | 0.34872 | 0.0066894 | 0.10147 | 0 | 0 | 0.0936 | 0.0078666 | 0.034323 | 0 | 0 | 0 | 0.034323 | 0.00091302 | 0 | 0 | 0 | 0.00091302 | 1.3299 | 0.049792 | 0 | 0 | 0 | 0.049792 | 0.0066894 | 0 | 0 | 0 | 0.0066894 | 0.0078666 | 0 | 0 | 0 | 0.0078666 | 0.034323 | 0 | 0 | 0 | 0.034323 | 0.00091302 | 0 | 0 | 0 | 0.00091302
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Вахрушевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.4_КуЭ | 0.11988 | 0.11988 | 0 | 0 | 0.11988 | 0 | 0.11988 | 0 | 0 | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ Драгунский Водозабор, Мысковский РЭС, Кемеровская область, Новокузнецкий район | K_477.5_КуЭ | 0.01248 | 0.01248 | 0 | 0 | 0.01248 | 0 | 0.01248 | 0 | 0 | 0.01248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Зенковская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район, г. Прокопьевск | K_477.6_КуЭ | 1.3121 | 0.50157 | 0 | 0 | 0.46272 | 0.03885 | 0.37338 | 0 | 0 | 0.36912 | 0.0042587 | 0.099913 | 0 | 0 | 0.0936 | 0.0063132 | 0.027545 | 0 | 0 | 0 | 0.027545 | 0.00073273 | 0 | 0 | 0 | 0.00073273 | 1.1186 | 0.03885 | 0 | 0 | 0 | 0.03885 | 0.0042587 | 0 | 0 | 0 | 0.0042587 | 0.0063132 | 0 | 0 | 0 | 0.0063132 | 0.027545 | 0 | 0 | 0 | 0.027545 | 0.00073273 | 0 | 0 | 0 | 0.00073273
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Капитальная-3, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, пгт. Тайжина, ул. Аварийная | K_477.7_КуЭ | 0.49056 | 0.28335 | 0 | 0 | 0.2604 | 0.022954 | 0.12252 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0025236 | 0.14413 | 0 | 0 | 0.1404 | 0.0037286 | 0.016268 | 0 | 0 | 0 | 0.016268 | 0.00043276 | 0 | 0 | 0 | 0.00043276 | 0.43302 | 0.022954 | 0 | 0 | 0 | 0.022954 | 0.0025236 | 0 | 0 | 0 | 0.0025236 | 0.0037286 | 0 | 0 | 0 | 0.0037286 | 0.016268 | 0 | 0 | 0 | 0.016268 | 0.00043276 | 0 | 0 | 0 | 0.00043276
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Кондомская, Кондомский РЭС, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Советская | K_477.8_КуЭ | 0.9032 | 0.41152 | 0 | 0 | 0.366 | 0.045518 | 0.30081 | 0 | 0 | 0.29448 | 0.0063285 | 0.078672 | 0 | 0 | 0.07152 | 0.0071524 | 0.031207 | 0 | 0 | 0 | 0.031207 | 0.00083012 | 0 | 0 | 0 | 0.00083012 | 1.0768 | 0.045518 | 0 | 0 | 0 | 0.045518 | 0.0063285 | 0 | 0 | 0 | 0.0063285 | 0.0071524 | 0 | 0 | 0 | 0.0071524 | 0.031207 | 0 | 0 | 0 | 0.031207 | 0.00083012 | 0 | 0 | 0 | 0.00083012
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Красный Брод, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, пгт. Краснобродский | K_477.9_КуЭ | 1.8461 | 0.64681 | 0 | 0 | 0.58692 | 0.059892 | 0.52307 | 0 | 0 | 0.5154 | 0.0076656 | 0.081052 | 0 | 0 | 0.07152 | 0.0095318 | 0.041589 | 0 | 0 | 0 | 0.041589 | 0.0011063 | 0 | 0 | 0 | 0.0011063 | 1.7455 | 0.059892 | 0 | 0 | 0 | 0.059892 | 0.0076656 | 0 | 0 | 0 | 0.0076656 | 0.0095318 | 0 | 0 | 0 | 0.0095318 | 0.041589 | 0 | 0 | 0 | 0.041589 | 0.0011063 | 0 | 0 | 0 | 0.0011063
5.2.4.1 | Реконструкция 3 этажа производственной базы СМУ ПО СВЭС | L_579_КуЭ | 0.11948 | 0.11948 | 0 | 0.11948 | 0 | 0 | 0.11948 | 0 | 0.11948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 9.6913 | 0.065602 | 0 | 0.0062216 | 0 | 0.05938 | 0.011794 | 0 | 0 | 0 | 0.011794 | 0.0086112 | 0 | 0 | 0 | 0.0086112 | 0.037572 | 0 | 0 | 0 | 0.037572 | 0.0076248 | 0 | 0.0062216 | 0 | 0.0014032 | 8.0415 | 0.067149 | 0 | 0.0062216 | 0.0015471 | 0.05938 | 0.011794 | 0 | 0 | 0 | 0.011794 | 0.0086112 | 0 | 0 | 0 | 0.0086112 | 0.037572 | 0 | 0 | 0 | 0.037572 | 0.0091719 | 0 | 0.0062216 | 0.0015471 | 0.0014032
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 10.4493 | 0.093679 | 0 | 0 | 0 | 0.093679 | 0.018734 | 0 | 0 | 0 | 0.018734 | 0.013678 | 0 | 0 | 0 | 0.013678 | 0.059679 | 0 | 0 | 0 | 0.059679 | 0.0015875 | 0 | 0 | 0 | 0.0015875 | 8.6534 | 0.093679 | 0 | 0 | 0 | 0.093679 | 0.018734 | 0 | 0 | 0 | 0.018734 | 0.013678 | 0 | 0 | 0 | 0.013678 | 0.059679 | 0 | 0 | 0 | 0.059679 | 0.0015875 | 0 | 0 | 0 | 0.0015875
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Береговая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Береговой | K_494.11_КуЭ | 0.36791 | 0.0095276 | 0 | 0.0068062 | 0 | 0.0027213 | 0.00040765 | 0 | 0 | 0 | 0.00040765 | 0.0057106 | 0 | 0.0051265 | 0 | 0.00058408 | 0.0033667 | 0 | 0.0016797 | 0 | 0.001687 | 4.259e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.259e-05 | 0.30157 | 0.0095276 | 0 | 0.0068062 | 0 | 0.0027213 | 0.00040765 | 0 | 0 | 0 | 0.00040765 | 0.0057106 | 0 | 0.0051265 | 0 | 0.00058408 | 0.0033667 | 0 | 0.0016797 | 0 | 0.001687 | 4.259e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.259e-05
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Силинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Силино | K_494.12_КуЭ | 0.3679 | 0.013746 | 0 | 0.010636 | 0 | 0.0031101 | 0.00040765 | 0 | 0 | 0 | 0.00040765 | 0.009772 | 0 | 0.008973 | 0 | 0.00079902 | 0.0035191 | 0 | 0.0016628 | 0 | 0.0018563 | 4.711e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.711e-05 | 0.30156 | 0.013746 | 0 | 0.010636 | 0 | 0.0031101 | 0.00040765 | 0 | 0 | 0 | 0.00040765 | 0.009772 | 0 | 0.008973 | 0 | 0.00079902 | 0.0035191 | 0 | 0.0016628 | 0 | 0.0018563 | 4.711e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.711e-05
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Осиновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Осиновка | K_494.13_КуЭ | 0.36865 | 0.01314 | 0 | 0.01009 | 0 | 0.0030499 | 0.00040765 | 0 | 0 | 0 | 0.00040765 | 0.0081049 | 0 | 0.0073941 | 0 | 0.00071081 | 0.0045812 | 0 | 0.0026962 | 0 | 0.001885 | 4.646e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.646e-05 | 0.30219 | 0.01314 | 0 | 0.01009 | 0 | 0.0030499 | 0.00040765 | 0 | 0 | 0 | 0.00040765 | 0.0081049 | 0 | 0.0073941 | 0 | 0.00071081 | 0.0045812 | 0 | 0.0026962 | 0 | 0.001885 | 4.646e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.646e-05
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Восточная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, пр. Комсомольский | K_494.14_КуЭ | 1.6763 | 0.011653 | 0 | 0.0086226 | 0 | 0.0030307 | 0.00043288 | 0 | 0 | 0 | 0.00043288 | 0.0073944 | 0 | 0.0067038 | 0 | 0.00069063 | 0.0037791 | 0 | 0.0019188 | 0 | 0.0018603 | 4.687e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.687e-05 | 1.3916 | 0.011653 | 0 | 0.0086226 | 0 | 0.0030307 | 0.00043288 | 0 | 0 | 0 | 0.00043288 | 0.0073944 | 0 | 0.0067038 | 0 | 0.00069063 | 0.0037791 | 0 | 0.0019188 | 0 | 0.0018603 | 4.687e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.687e-05
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Мозжухинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Мозжухинский | K_494.15_КуЭ | 1.1255 | 0.009509 | 0 | 0.0067893 | 0 | 0.0027197 | 0.00040765 | 0 | 0 | 0 | 0.00040765 | 0.0057106 | 0 | 0.0051265 | 0 | 0.00058408 | 0.0033482 | 0 | 0.0016628 | 0 | 0.0016854 | 4.256e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.256e-05 | 0.9329 | 0.009509 | 0 | 0.0067893 | 0 | 0.0027197 | 0.00040765 | 0 | 0 | 0 | 0.00040765 | 0.0057106 | 0 | 0.0051265 | 0 | 0.00058408 | 0.0033482 | 0 | 0.0016628 | 0 | 0.0016854 | 4.256e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.256e-05
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Щегловская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Щегловский | K_494.16_КуЭ | 0.36865 | 0.014335 | 0 | 0.011175 | 0 | 0.00316 | 0.00040765 | 0 | 0 | 0 | 0.00040765 | 0.0092506 | 0 | 0.0084792 | 0 | 0.00077142 | 0.0046294 | 0 | 0.0026962 | 0 | 0.0019332 | 4.774e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.774e-05 | 0.30219 | 0.014335 | 0 | 0.011175 | 0 | 0.00316 | 0.00040765 | 0 | 0 | 0 | 0.00040765 | 0.0092506 | 0 | 0.0084792 | 0 | 0.00077142 | 0.0046294 | 0 | 0.0026962 | 0 | 0.0019332 | 4.774e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.774e-05
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7.6084 | 44.5298 | 0.79184 | 38.36 | 0.52175 | 4.8562 | 0.0045626 | 0 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0.31856 | 0 | 0 | 0.0045626 | 0.314 | 3.1583 | 0 | 0 | 0.0045626 | 3.1537 | 41.0483 | 0.79184 | 38.36 | 0.50807 | 1.3885 | 2.9685 | 35.7123 | 0.65987 | 2.0886 | 28.1076 | 4.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 3.1625 | 0 | 0.0087662 | 0 | 3.1537 | 32.2358 | 0.65987 | 2.0798 | 28.1076 | 1.3885
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 комплект | H_221_КуЭ | 0.022426 | 0.013522 | 0 | 0 | 0.013522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013522 | 0 | 0 | 0.013522 | 0 | 0.018689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 500 кВ Новокузнецкая, 1 комплект | I_221.10_КуЭ | 0.050037 | 0.026176 | 0 | 0 | 0.026176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026176 | 0 | 0 | 0.026176 | 0 | 0.041697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110/35/6 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | нд | 0.01825 | 0 | 0 | 0.01825 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0 | 0.0045626 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Тяжинского РЭС, 1 комплект | I_221.12_КуЭ | 1.7363 | 0.47419 | 0 | 0.17924 | 0.24796 | 0.046984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009761 | 0 | 0 | 0 | 0.0009761 | 0.47321 | 0 | 0.17924 | 0.24796 | 0.046008 | 1.4464 | 0.93707 | 0 | 0.17924 | 0.71085 | 0.046984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009761 | 0 | 0 | 0 | 0.0009761 | 0.9361 | 0 | 0.17924 | 0.71085 | 0.046008
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Чебулинского РЭС, 1 комплект | I_221.16_КуЭ | 1.175 | 0.34081 | 0 | 0.13978 | 0.16475 | 0.036283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099806 | 0 | 0 | 0 | 0.00099806 | 0.33982 | 0 | 0.13978 | 0.16475 | 0.035285 | 0.97868 | 0.71898 | 0 | 0.13978 | 0.54292 | 0.036283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099806 | 0 | 0 | 0 | 0.00099806 | 0.71798 | 0 | 0.13978 | 0.54292 | 0.035285
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10кВ Орджоникидзевская, 1 комплект | I_221.4_КуЭ | 0.024001 | 0.014715 | 0 | 0 | 0.014715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014715 | 0 | 0 | 0.014715 | 0 | 0.020001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная | I_221.6_КуЭ | 0.021945 | 0.013487 | 0 | 0 | 0.013487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013487 | 0 | 0 | 0.013487 | 0 | 0.018288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ РМК, 1 комплект | I_221.7_КуЭ | 0.02618 | 0.016025 | 0 | 0 | 0.016025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016025 | 0 | 0 | 0.016025 | 0 | 0.021817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Чеболсинская, 1 комплект | I_221.8_КуЭ | 0.14402 | 0.0068692 | 0 | 0 | 0.0068692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068692 | 0 | 0 | 0.0068692 | 0 | 0.12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Орджоникидзевская с монтажом маслосборных устройств | M_600_КуЭ | 0.3636 | 0.82613 | 0.79184 | 0 | 0 | 0.034291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82613 | 0.79184 | 0 | 0 | 0.034291 | 0.303 | 0.69416 | 0.65987 | 0 | 0 | 0.034291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69416 | 0.65987 | 0 | 0 | 0.034291
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи (Промышленновского РЭС, Мысковского РЭС, Яйского РЭС, Ижморского РЭС, Осинниковского РЭС) для централизации функций ОТ и СУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) с оснащением оперативного персонала филиала цифровой радиосвязью 22 РЭС (Кемеровский РЭС , Чебулинский РЭС, Тяжинский РЭС, Юргинский РЭС , Яшкинский РЭС, Топкинский РЭС, Тисульский РЭС, Мариинский РЭС, Ижморский РЭС, Яйский РЭС, Ленинский РЭС, Гурьевский РЭС, Трудармейский РЭС, Панфиловский РЭС, Беловский РЭС, Инской РЭС, Промышленновский РЭС, Прокопьевский РЭС, Новокузнецкий РЭС, Мысковский РЭС, Осинниковский РЭС, Кондомский РЭС) | J_1044_КуЭ | 4.045 | 7.5212 | 0 | 4.0555 | 0 | 3.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 3.1517 | 0 | 0 | 0 | 3.1517 | 4.0555 | 0 | 4.0555 | 0 | 0 | 0 | 3.4745 | 0 | 0.0087662 | 0 | 3.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 3.1605 | 0 | 0.0087662 | 0 | 3.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация оборудования для повышения надежности систем обмена технологической информацией для оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления c объектами электроэнергетики, обеспечивающими системную надежность электросетевого комплекса (в рамках Регулятор.согл.) | O_650.1РС_КуЭ | 0 | 35.2584 | 0 | 33.9855 | 0 | 1.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2584 | 0 | 33.9855 | 0 | 1.2729 | 0 | 29.8876 | 0 | 1.7608 | 26.8539 | 1.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8876 | 0 | 1.7608 | 26.8539 | 1.2729
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 387.5077 | 424.1189 | 1.8005 | 158.3402 | 20.0712 | 243.907 | 107.1989 | 1.3187 | 77.5054 | 2.6112 | 25.7636 | 15.1945 | 1.5074 | -2.2231 | 1.2155 | 14.6947 | 24.8224 | 0 | 15.9392 | 1.4215 | 7.4618 | 276.9031 | -1.0256 | 67.1187 | 14.823 | 195.9869 | 264.9361 | 313.9659 | 0.40148 | 25.7109 | 5.1622 | 282.6914 | 24.9871 | 0 | 0 | 0 | 24.9871 | 30.6339 | 0 | 0 | 0 | 30.6339 | 46.9425 | 0.40148 | 0 | 9.7 | 36.841 | 211.4025 | 0 | 25.7109 | -4.5378 | 190.2294
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 4 шт. | P_559_КуЭ | нд | 0.067306 | 0 | 0.040106 | 0.0272 | 0 | 0.040106 | 0 | 0.040106 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение АРМ -23 шт., настройка сетевого оборудования -1 шт. | P_1432_КуЭ | 33.144 | 31.7361 | 0 | 0 | 5.6856 | 26.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7361 | 0 | 0 | 5.6856 | 26.0505 | 27.62 | 28.7216 | 0 | 0 | 2.6711 | 26.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7216 | 0 | 0 | 2.6711 | 26.0505
5.6 | Приобретение измерительного и диагностического оборудования для нужд отдела диагностики, 36 шт | L_2079_КуЭ | 19.3104 | 14.2972 | 0 | 2.3517 | 0 | 11.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2972 | 0 | 2.3517 | 0 | 11.9455 | 16.092 | 11.9455 | 0 | 0 | 0 | 11.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 2.2455 | 0 | 0 | -9.7 | 11.9455
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22024/2024 от 08.04.2025: -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-136 до ВРУ-0,4 кВ ул. Молодогвардейцев, 28 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ-0,4 кВ ул. Шукшина, 33 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ-0,4 кВ ул. Шукшина, 31 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ-0,4 кВ ул. Шукшина, 29 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-37 до ВРУ-0,4 кВ, ул. Молодежная, 19 -Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от опоры № 12 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-37 до ВРУ-0,4 кВ, ул. Космонавтов, 62 | P_300.138_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № А27-98/2025 от 05.05.2025: -ВЛ 6 кВ ф.6-6-3Л отпайка на ТП -ТП | P_300.139_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.2216.25 от 16.06.2025 Кемеровская область, Новокузнецкий район, н.п. Куртуково, Дмитриев В.В. - ВЛ 10 кВ ф.10-14-А отпайка от опоры № 13 - КТП-Ю-0-134 100 кВа ф.-10-14-А | P_300.140_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение сушильных шкафов для приведения в нормативное состояние баз РЭС - 40 шт. | N_712_КуЭ | 2.2932 | 1.7854 | 0 | 0.45901 | 1.2605 | 0.065911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2605 | 0 | 0 | 1.2605 | 0 | 0.52492 | 0 | 0.45901 | 0 | 0.065911 | 1.911 | 1.576 | 0 | 0.45901 | 1.0511 | 0.065911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0.45901 | 1.0511 | 0.065911
5.6 | Покупка системы печати для аппарата управления, ул. Н.Островского, 11 (1 система) | P_714_КуЭ | 1.9002 | 2.2407 | 0 | 0.41711 | 1.7279 | 0.095624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 2.0797 | 0 | 0.41711 | 1.5669 | 0.095624 | 1.5835 | 1.9527 | 0 | 0.41711 | 1.4399 | 0.095624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9527 | 0 | 0.41711 | 1.4399 | 0.095624
5.6 | НИОКР Определение санкционной устойчивости отечественных решений в области микропроцессорных устройств РЗА с функциями КП 6-35 кВ, разработка технических требований к микропроцессорным устройствам РЗА с функциями КП, реализованным на отечественной ЭКБ - 1 шт. | N_1049_КуЭ | 82.842 | 37.8712 | 0 | 35.2551 | 0 | 2.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5818 | 0 | 0 | 0 | 2.5818 | 35.2894 | 0 | 35.2551 | 0 | 0.03433 | 69.035 | 31.9953 | 0 | 0 | 0 | 31.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.961 | 0 | 0 | 0 | 31.961 | 0.03433 | 0 | 0 | 0 | 0.03433
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № А27-25265/2024 от 18.06.2025: -ЛЭП 6 кВ фид. 12 ПС 35 кВ № 14 | P_300.141_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № А27-9023/2025 от 14.07.2025 Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Парковая, 283А: -МТП-840 Ф.6-8-П 6/0,4кВ 160кВа | P_300.142_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Модернизация системы автоматического пожаротушения в помещении серверной здания АУ, г. Кемерово, ул. Н Островского, 11, 1 шт | M_706_КуЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 9 шт. | O_558_КуЭ | нд | 0.47257 | 0 | 0 | 0.47257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47257 | 0 | 0 | 0.47257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение оргтехники для организации рабочих мест, 27 шт. | O_711_КуЭ | 2.6112 | 2.6112 | 0 | 0 | 2.6112 | 0 | 2.6112 | 0 | 0 | 2.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1425_КуЭ | 77.4653 | 79.244 | 0 | 77.4653 | 0 | 1.7787 | 79.0219 | 0 | 77.4653 | 0 | 1.5566 | 1.1365 | 0 | 3e-08 | 0 | 1.1365 | -0.91439 | 0 | 0 | 0 | -0.91439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7787 | 0 | 0 | 0 | 1.7787 | 1.5566 | 0 | 0 | 0 | 1.5566 | 1.1365 | 0 | 0 | 0 | 1.1365 | -0.91439 | 0 | 0 | 0 | -0.91439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Проектирование: Модернизация с созданием диспетчерского пункта для централизации функций ОТиСУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) | J_1045_КУЭ | 6.9943 | 1.8005 | 1.8005 | 0 | 0 | 0 | 1.3187 | 1.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48178 | 0.48178 | 0 | 0 | 0 | 4.7367 | 0.40148 | 0.40148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40148 | 0.40148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 - 12 шт. в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_1427_КуЭ | 74.2982 | 170.6368 | 0 | 0 | 0 | 170.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 6.3245 | 0 | 3.389 | 0 | 2.9355 | 163.2497 | 0 | -3.389 | 0 | 166.6387 | 73.9261 | 169.5909 | 0 | 0 | 0 | 169.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4516 | 0 | 0 | 0 | 4.4516 | 2.9355 | 0 | 0 | 0 | 2.9355 | 162.2037 | 0 | 0 | 0 | 162.2037
5.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 102 шт. в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_1426_КуЭ | 12.4761 | 12.4761 | 0 | 0 | 0 | 12.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 9.9001 | 0 | 0 | 0 | 9.9001 | 11.1535 | 11.1535 | 0 | 0 | 0 | 11.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 8.5775 | 0 | 0 | 0 | 8.5775
5.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | M_1046.1_КуЭ | 41.089 | 41.089 | 0 | 29.8018 | 0 | 11.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.089 | 0 | 29.8018 | 0 | 11.2872 | 36.1221 | 36.1221 | 0 | 24.8348 | 0 | 11.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1221 | 0 | 24.8348 | 0 | 11.2872
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № А27-16692/2025 от 16.09.2025 Кемеровская область, г. Прокопьевск, опоры N 94 до ТП-840: -ВЛ 6 кВ от опоры № 94 до ТП 840 | P_300.143_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № 2-3972/2025 от 29.09.2025 Кемеровская область, п. Барзас, ул. Центральная, 9: -ВЛ 6 кВ Ф.6-9 РП-5 (Воздушная линия электропередач 6 кВ ф.6-9 РП-5) 0,143 км -МТП-Гараж; 6/0,4 кВ; 100 кВА; Ф.6-9 (МТП-100 кВА) -ВЛ 10 кВ от оп. № 86 Ф.10-7 ПС Барзас-Тяговая п. Барзас (Воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ, Ф-10-7 ПС Барзас-Тяговая) 0,21 км -ЗТП-Лесхоз; 10/0,4 кВ; 100 кВА; Ф.10-7 п. Барзас (ТП-100 кВА) | P_300.144_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение оборудования для программы комплектования аварийного запаса филиала "Кузбассэнерго - региональные электрические сети", 13 шт | O_4000_КуЭ | 8.2862 | 8.2862 | 0 | 0 | 8.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2862 | 0 | 0 | 8.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | НИОКР Установка для прогрузки оборудования переменным током - 1 шт. | O_1050_КуЭ | 12.5501 | 13.8728 | 0 | 12.5501 | 0 | 1.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74826 | 0 | 0 | 0 | 0.74826 | 13.1097 | 0 | 12.5501 | 0 | 0.55957 | 0.014885 | 0 | 0 | 0 | 0.014885 | 12.5501 | 13.8728 | 0 | 0 | 0 | 13.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2984 | 0 | 0 | 0 | 13.2984 | 0.55957 | 0 | 0 | 0 | 0.55957 | 0.014885 | 0 | 0 | 0 | 0.014885
5.6 | Разработка и внедрение функциональных модулей системы управления знаниями (СУЗ) ПАО «Россети Сибирь» («Банк идей», «Профессиональные сообщества») - 1 шт. | P_1051_КуЭ | 11.6472 | 5.0117 | 0 | 0 | 0 | 5.0117 | 4.8678 | 0 | 0 | 0 | 4.8678 | 0.040329 | 0 | 0 | 0 | 0.040329 | 0.10355 | 0 | 0 | 0 | 0.10355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.706 | 4.2352 | 0 | 0 | 0 | 4.2352 | 4.0914 | 0 | 0 | 0 | 4.0914 | 0.040329 | 0 | 0 | 0 | 0.040329 | 0.10355 | 0 | 0 | 0 | 0.10355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | "Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-23310/2024 от 03.02.2025: -ВЛ-10 кВ ф.10-12-ГЦ от ПС 35/10 Власовское карьероуправление -ВЛ-10 кВ ф. 10-14-МБ ПС 35/10 Власовское карьероуправление " | P_300.135_КуЭ | нд | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по имущественной форме 56.4200.2634.23 ООО "СДС-Строй" Кемеровская область, Кемеровский район | P_300.132_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № 2-506/2024 от 10.12.2024: -ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-306 Ф-6-22-3В -КЛ-0,4 ф.3 от ТП-306 Ф-6-22-3В -ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-232 Ф-10-2-Г | P_300.133_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22180/2024 от 11.02.2025: -Трансформаторная подстанция | P_300.134_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | "Приобретение бесхозных сетей по решению суда № 2-639/2025 (2-5108/2024) от 03.02.2025: -ТП-005 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ ПС 35 кВ Пачинская -Отпайка ВЛ-10 кВ на ТП от оп. 153/60 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ ПС 35 кВ Пачинская" | P_300.136_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5074 | -2.2231 | 0.71569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5074 | 2.2231 | -0.71569 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1045 | 0 | 0 | 0 | 19.1045 | 10.3679 | 0 | 0 | 0 | 10.3679 | 0.57341 | 0 | 0 | 0 | 0.57341 | -30.0459 | 0 | 0 | 0 | -30.0459 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1045 | 0 | 0 | 0 | 19.1045 | 10.3679 | 0 | 0 | 0 | 10.3679 | 0.57341 | 0 | 0 | 0 | 0.57341 | -30.0459 | 0 | 0 | 0 | -30.0459
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № 2-1003/2025 от 11.02.2025: -ВЛ-0,4 кВ от КТП №725 Ф10-2 ПС Кемеровская | P_300.137_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | L_1409_КуЭ | 0 | 0.53212 | 0 | 0 | 0 | 0.53212 | 0.14669 | 0 | 0 | 0 | 0.14669 | 0.1071 | 0 | 0 | 0 | 0.1071 | 0.27833 | 0 | 0 | 0 | 0.27833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53212 | 0 | 0 | 0 | 0.53212 | 0.14669 | 0 | 0 | 0 | 0.14669 | 0.1071 | 0 | 0 | 0 | 0.1071 | 0.27833 | 0 | 0 | 0 | 0.27833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Омская область | Г | 1349.3408 | 1362.638 | 6.3234 | 163.3092 | 693.9866 | 499.0188 | 290.822 | 0 | 18.472 | 207.0351 | 65.3149 | 147.7839 | 1.7875 | 25.8226 | 36.8889 | 83.2849 | 431.1988 | 1.7646 | 55.4739 | 268.944 | 105.0162 | 492.8334 | 2.7713 | 63.5407 | 181.1186 | 245.4028 | 1082.9404 | 1194.4617 | 50.543 | 301.5871 | 558.9524 | 283.3792 | 125.3085 | 12.3609 | 30.4839 | 58.0989 | 24.3648 | 222.4332 | 9.74 | 83.439 | 82.348 | 46.9062 | 222.4693 | 14.8388 | 47.4964 | 116.1799 | 43.9542 | 624.2507 | 13.6033 | 140.1677 | 302.3257 | 168.154
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 942.4985 | 948.5803 | 0.2767 | 117.8453 | 530.1086 | 300.3497 | 237.7978 | 0 | 9.4825 | 170.1533 | 58.162 | 116.1209 | 0 | 22.1276 | 30.9208 | 63.0725 | 348.2881 | 0.10976 | 51.9204 | 230.6175 | 65.6404 | 246.3735 | 0.16694 | 34.3147 | 98.4171 | 113.4748 | 668.3373 | 769.9906 | 46.5177 | 252.8398 | 357.6674 | 112.9656 | 117.599 | 11.6308 | 30.4068 | 57.8226 | 17.7388 | 172.5281 | 9.738 | 72.5621 | 67.7224 | 22.5056 | 158.8274 | 12.0172 | 38.8916 | 84.8776 | 23.041 | 321.0361 | 13.1318 | 110.9793 | 147.2447 | 49.6803
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 932.3184 | 941.3124 | 0.2767 | 117.8453 | 525.2473 | 297.943 | 237.5744 | 0 | 9.4825 | 170.1533 | 57.9386 | 115.897 | 0 | 22.1276 | 30.9208 | 62.8486 | 346.0895 | 0.10976 | 51.9204 | 228.5828 | 65.4765 | 241.7515 | 0.16694 | 34.3147 | 95.5904 | 111.6793 | 662.3281 | 764.5591 | 46.4365 | 252.2028 | 353.8091 | 112.1107 | 117.3755 | 11.6308 | 30.3496 | 57.8226 | 17.5725 | 171.921 | 9.7292 | 72.4136 | 67.3391 | 22.4391 | 157.2995 | 11.9725 | 38.7351 | 83.7797 | 22.8123 | 317.963 | 13.1041 | 110.7044 | 144.8676 | 49.2869
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 659.8435 | 786.2772 | 0 | 67.8528 | 471.7502 | 246.6743 | 205.1091 | 0 | 0 | 152.3216 | 52.7875 | 91.7606 | 0 | 7.9576 | 26.6649 | 57.138 | 325.0686 | 0 | 50.2251 | 218.4428 | 56.4007 | 164.3389 | 0 | 9.67 | 74.3209 | 80.348 | 445.2291 | 543.1817 | 37.7583 | 163.7183 | 255.4942 | 86.2108 | 106.4486 | 10.4621 | 28.2201 | 52.2857 | 15.4808 | 156.9101 | 8.5704 | 68.1601 | 60.3137 | 19.866 | 131.0947 | 9.0082 | 34.9508 | 68.2775 | 18.8582 | 148.7282 | 9.7176 | 32.3873 | 74.6174 | 32.0059
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 69.4699 | 46.4915 | 0 | 2.1396 | 14.9138 | 29.4382 | 17.9525 | 0 | 0 | 14.3049 | 3.6477 | 4.3434 | 0 | 0.54684 | 0.10149 | 3.695 | 6.5904 | 0 | 1.5927 | 0.15093 | 4.8468 | 17.6052 | 0 | 0 | 0.35652 | 17.2487 | 65.545 | 82.9089 | 4.8472 | 18.1543 | 46.9042 | 13.0031 | 7.0421 | 0.68492 | 1.8301 | 3.1555 | 1.3715 | 7.2372 | 0.66206 | 1.4339 | 3.8775 | 1.2637 | 15.3829 | 1.3453 | 2.9462 | 9.2148 | 1.8766 | 53.2468 | 2.1549 | 11.9441 | 30.6564 | 8.4913
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 203.0049 | 108.5436 | 0.2767 | 47.853 | 38.5833 | 21.8306 | 14.5127 | 0 | 9.4825 | 3.5268 | 1.5034 | 19.7931 | 0 | 13.6232 | 4.1544 | 2.0156 | 14.4304 | 0.10976 | 0.10259 | 9.989 | 4.229 | 59.8073 | 0.16694 | 24.6447 | 20.9131 | 14.0826 | 151.554 | 138.4685 | 3.831 | 70.3302 | 51.4106 | 12.8968 | 3.8848 | 0.48378 | 0.29935 | 2.3815 | 0.72023 | 7.7737 | 0.4967 | 2.8196 | 3.1479 | 1.3094 | 10.822 | 1.619 | 0.83819 | 6.2874 | 2.0775 | 115.9881 | 1.2316 | 66.373 | 39.5938 | 8.7897
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 5,512 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2,472 км с установкой 2 ячеек 10 кВ на ПС 110/10 Левобережная, монтаж 2 ПУ 0,4 кВ кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1795.22 от 08.09.2022 (ООО "Логопарк "Солнечный") | N_IT.55.0023_ОЭ | 2.114 | 2.114 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ общей протяженностью 0,451 км, ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА, установка ПУ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5922.21 от 16.02.2022 с Арбузовым В. А. | N_IT.55.0005_ОЭ | 0.48564 | 0.48564 | 0 | 0 | 0.48564 | 0 | 0.48564 | 0 | 0 | 0.48564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,356 км, установка 2 ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2752.23 для электроснабжения электроустановки тяговой подстанции троллейбусной линии, расположенной по адресу: г. Омск, Кировский АО (Департамент строительства Администрации города Омска) | O_IT.55.1718_ОЭ | 1.0696 | 0.095331 | 0 | 0.095331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095331 | 0 | 0.095331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 2,15 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП№20.5500.4101.22 от 28.11.2022 г. (ООО "УК "ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ") | O_IT.55.0028_ОЭ | 0.19109 | 0.34562 | 0 | 0 | 0.20575 | 0.13987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19109 | 0 | 0 | 0.19083 | 0.00025663 | 0.023241 | 0 | 0 | 0.014914 | 0.0083273 | 0.13129 | 0 | 0 | 0 | 0.13129 | 0.00034199 | 0.13987 | 0 | 0.00044452 | 0 | 0.13943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025663 | 0 | 0 | 0 | 0.00025663 | 0.12833 | 0 | 0 | 0 | 0.12833 | 0.01129 | 0 | 0.00044452 | 0 | 0.010845
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0.008 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.6125.23 от 14.02.2024 для электроснабжения многотопливной АЗС, расположенной по адресу: Омская область, г. Исилькуль (ООО "Управление АЗС") | P_IT.55.1738_ОЭ | 0.035765 | 0.046489 | 0 | 0 | 0.046489 | 0 | 0.010213 | 0 | 0 | 0.010213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022882 | 0 | 0 | 0.022882 | 0 | 0.013394 | 0 | 0 | 0.013394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,025 км, ПКУ 10 кВ по договору ТП 20.5500.2372.24 для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в Азовском районе (ООО "ЗЕЛЕНЫЙ ГИД") | P_IT.55.1760_ОЭ | 1.028 | 0.9583 | 0 | 0 | 0.71799 | 0.24031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18507 | 0 | 0 | 0 | 0.18507 | 0.64073 | 0 | 0 | 0.58549 | 0.055241 | 0.13251 | 0 | 0 | 0.13251 | 0 | 0.85665 | 0.87036 | 0.048552 | 0.077501 | 0.63005 | 0.11425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81512 | 0.048552 | 0.077501 | 0.63005 | 0.059013 | 0.055241 | 0 | 0 | 0 | 0.055241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,36 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3391.24 от 06.08.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 67, к. 11 (Барздун Елизавета Денисовна) | P_IT.55.1781_ОЭ | 1.3204 | 1.0669 | 0 | 0 | 0.70486 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17645 | 0 | 0 | 0 | 0.17645 | 0.010987 | 0 | 0 | 0 | 0.010987 | 0.87942 | 0 | 0 | 0.70486 | 0.17456 | 1.1003 | 1.0189 | 0.16191 | 0.086174 | 0.65686 | 0.11391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17645 | 0.16149 | 0 | 0 | 0.014959 | 0.010987 | 0.00042527 | 0 | 0 | 0.010562 | 0.83143 | 0 | 0.086174 | 0.65686 | 0.08839
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3761.24 от 29.07.2024 для электроснабжения сельскохозяйственного производства, расположеннго по адресу:ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ТАЛОВСКОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, № 34А (Кребер Александр Петрович) | P_IT.55.1751_ОЭ | 0.10982 | 0.011627 | 0 | 0 | 0.0011056 | 0.010521 | 0.0089264 | 0 | 0 | 0.0011056 | 0.0078208 | 0.0027002 | 0 | 0 | 0 | 0.0027002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030227 | 0.030227 | 0 | 0.0031181 | 0.019706 | 0.0074029 | 0.027527 | 0 | 0.0023253 | 0.019706 | 0.0054955 | 0.0027002 | 0 | 0.00079281 | 0 | 0.0019073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2471.24 от 27.06.2024 для электроснабжения базовой станции, расположенной по адресу: ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЗОВСКИЙ ННР, С. АЗОВО, ПЕР.БАНКОВСКИЙ,1 (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1749_ОЭ | 0.048343 | 0.0035458 | 0 | 0 | 0.0010554 | 0.0024905 | 0.0035458 | 0 | 0 | 0.0010554 | 0.0024905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039406 | 0.0024905 | 0 | 0.0015247 | 0 | 0.00096576 | 0.0024905 | 0 | 0.0015247 | 0 | 0.00096576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 13,06 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5420.23 от 14.12.2023 г. по адресу: Омская область, Тарский район, д. Лоскутово (ООО "МЕЛИОР ГРУПП") | O_IT.55.1725_ОЭ | 31.6671 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003227 | 0 | 0 | 0 | 0.003227 | 0.64043 | 0 | 0 | 0 | 0.64043 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 1.3439 | 26.3892 | 26.5332 | 0.57904 | 24.5339 | 0.040489 | 1.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003227 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.00032696 | 0.64043 | 0.57904 | 0 | 0 | 0.06139 | 25.8895 | 0 | 24.531 | 0.040489 | 1.3181
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ протяженностью 0,823 км каждая, монтаж 2 ПКУ-10кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 «Прибрежная» для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4588.23 от 27.12.2023 (ООО «Брусника». Специализированный застройщик») | O_IT.55.1727_ОЭ | 16.9881 | 16.3315 | 0 | 15.3576 | 0 | 0.97387 | 0.26853 | 0 | 0 | 0 | 0.26853 | 0.032465 | 0 | 0 | 0 | 0.032465 | 0.016707 | 0 | 0 | 0 | 0.016707 | 16.0138 | 0 | 15.3576 | 0 | 0.65618 | 14.1567 | 13.7719 | 0.26587 | 12.798 | 0 | 0.708 | 0.26853 | 0.25112 | 0 | 0 | 0.017407 | 0.032465 | 0.014754 | 0 | 0 | 0.017711 | 0.016707 | 0 | 0 | 0 | 0.016707 | 13.4542 | 0 | 12.798 | 0 | 0.65618
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2480.24 от 13.06.2024 для электроснабжения производственного помещения, расположенного по адресу: г. Омск, КАО, ул. 2-я Солнечная, д.65 (Барздун Денис Васильевич) | P_IT.55.1750_ОЭ | 0.50595 | 0.51914 | 0 | 0 | 0.49734 | 0.021797 | 0.022903 | 0 | 0 | 0.0011056 | 0.021797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49624 | 0 | 0 | 0.49624 | 0 | 0.010809 | 0.021797 | 0 | 0.0057308 | 0 | 0.016066 | 0.021797 | 0 | 0.0057308 | 0 | 0.016066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3791.24 от 20.08.2024 для электроснабжения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 55:36:160107:3021 (ООО "НАДСТРОЙ-2") | P_IT.55.1752_ОЭ | 0.098269 | 0.016553 | 0 | 0 | 0.0012564 | 0.015297 | 0.016553 | 0 | 0 | 0.0012564 | 0.015297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015297 | 0.015297 | 0 | 0.011066 | 0 | 0.0042302 | 0.015297 | 0 | 0.011066 | 0 | 0.0042302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Установка ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5526.22 от 25.01.2023 в Омской области, с. Лузино, ул. Транспортная, дом 19/1 (ООО "ПРОДО Зерно") | P_IT.55.0036_ОЭ | 0.21966 | 0.074249 | 0 | 0 | 0.025528 | 0.048721 | 0.00090359 | 0 | 0 | 0 | 0.00090359 | 0.026577 | 0 | 0 | 0.025528 | 0.0010492 | 0.0010326 | 0 | 0 | 0 | 0.0010326 | 0.045735 | 0 | 0 | 0 | 0.045735 | 0.589 | 0.32161 | 0 | 0.024812 | 0.27289 | 0.023909 | 0.00090359 | 0 | 0 | 0 | 0.00090359 | 0.0010492 | 0 | 0 | 0 | 0.0010492 | 0.0010326 | 0 | 0 | 0 | 0.0010326 | 0.31863 | 0 | 0.024812 | 0.27289 | 0.020923
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-6214 протяженностью 0,37 км, установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5419.24 от 23.10.2024 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волгоградская (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | P_IT.55.1797_ОЭ | 0.038629 | 0.061171 | 0 | 0 | 0 | 0.061171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038629 | 0 | 0 | 0 | 0.038629 | 0.019652 | 0 | 0 | 0 | 0.019652 | 0.0028906 | 0 | 0 | 0 | 0.0028906 | 0.038629 | 0.061171 | 0.051756 | 0 | 0 | 0.0094152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038629 | 0.035354 | 0 | 0 | 0.003275 | 0.019652 | 0.016402 | 0 | 0 | 0.0032496 | 0.0028906 | 0 | 0 | 0 | 0.0028906
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,111 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5488.24 от 02.11.2024 по адресу: Омская область, Любинский, рп. Красный Яр, ул. Дорожная, д. 5 (Костерев Иван Борисович) | P_IT.55.1774_ОЭ | 0.97688 | 1.0617 | 0 | 0 | 0.76011 | 0.30163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014925 | 0 | 0 | 0.0015257 | 0.013399 | 0.85564 | 0 | 0 | 0.74615 | 0.10949 | 0.19117 | 0 | 0 | 0.012435 | 0.17874 | 0.81407 | 1.0262 | 0.070437 | 0.094682 | 0.72457 | 0.13651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014599 | 0 | 0 | 0 | 0.014599 | 0.10829 | 0.070437 | 0 | 0 | 0.037856 | 0.90331 | 0 | 0.094682 | 0.72457 | 0.084054
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,01 км, установка ПКУ 6 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2237.22 от 23.05.2022 г. (ООО "Надстрой-2") | O_IT.55.0017_ОЭ | 0.19419 | 0.20216 | 0 | 0 | 0 | 0.20216 | 0.024144 | 0 | 0 | 0 | 0.024144 | 0.074871 | 0 | 0 | 0 | 0.074871 | 0.011214 | 0 | 0 | 0 | 0.011214 | 0.091935 | 0 | 0 | 0 | 0.091935 | 0.16182 | 0.28315 | 0 | 0.11369 | 0.080988 | 0.088478 | 0.024144 | 0 | 0.0057314 | 0 | 0.018413 | 0.15371 | 0 | 0.056949 | 0.078843 | 0.017922 | 0.011214 | 0 | 0 | 0 | 0.011214 | 0.09408 | 0 | 0.051005 | 0.0021457 | 0.040929
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3787.24 от 27.08.2024 по адресу: Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Ленина, д. 1А (БОУДО"Спортивная школа" Тарского муниципального района Омской области) | P_IT.55.1777_ОЭ | 0.081542 | 0.025076 | 0 | 0 | 0.025076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025076 | 0 | 0 | 0.025076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,05 км, монтаж ПКУ-10кВ для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3562.23 от 21.08.2023 (Гидротранссервис). | O_IT.55.1730_ОЭ | 1.3441 | 0.75671 | 0 | 0 | 0.57714 | 0.17957 | 0.062305 | 0 | 0 | 0 | 0.062305 | 0.0037541 | 0 | 0 | 0 | 0.0037541 | 0.59804 | 0 | 0 | 0.57714 | 0.020898 | 0.092617 | 0 | 0 | 0 | 0.092617 | 1.1201 | 0.96013 | 0.058688 | 0.14781 | 0.5498 | 0.20383 | 0.062305 | 0.058236 | 0 | 0 | 0.0040686 | 0.0037541 | 0 | 0 | 0 | 0.0037541 | 0.020898 | 0.00045209 | 0 | 0 | 0.020446 | 0.87317 | 0 | 0.14781 | 0.5498 | 0.17556
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4500.24 от 28.08.2024 по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная, д. 3 (ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ") | P_IT.55.1786_ОЭ | 0.081542 | 0.033544 | 0 | 0 | 0.033544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051998 | 0 | 0 | 0.051998 | 0 | -0.018454 | 0 | 0 | -0.018454 | 0 | 0.067951 | 0.027953 | 0 | 0.0022209 | 0.023972 | 0.0017609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027953 | 0 | 0.0022209 | 0.023972 | 0.0017609
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 5,626 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6 МВА, КЛ-0,4 кВ протяженностью 5,49 км в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.5534.21 от 12.11.2021 по адресу г. Омск, ул. Волгоградская, д.61 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1648_ОЭ | 9.0756 | 7.4123 | 0 | 7.2805 | 0 | 0.1318 | 0.022062 | 0 | 0 | 0 | 0.022062 | 7.3068 | 0 | 7.1971 | 0 | 0.10973 | 0.083371 | 0 | 0.083371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 2.135 | 0.0031101 | 1.0468 | 0.95634 | 0.12869 | 0.022062 | 0 | 0 | 0 | 0.022062 | 2.1129 | 0.0031101 | 1.0468 | 0.95634 | 0.10662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,594 км, КЛ-0,4кВ протяженностью 1,556 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА по договору технологического присоединения 20.5500.5565.21 от 08.12.2021 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1691_ОЭ | 10.2045 | 1.4791 | 0 | 0 | 0.66067 | 0.81844 | 0.6826 | 0 | 0 | 0.66067 | 0.021936 | 0.04721 | 0 | 0 | 0 | 0.04721 | 0.053934 | 0 | 0 | 0 | 0.053934 | 0.69536 | 0 | 0 | 0 | 0.69536 | 11.4861 | 10.8808 | 0.0087726 | 4.6057 | 5.4566 | 0.80966 | 0.021936 | 0 | 0 | 0 | 0.021936 | 0.04721 | 0 | 0 | 0 | 0.04721 | 0.053934 | 0.0067389 | 0 | 0 | 0.047195 | 10.7577 | 0.0020337 | 4.6057 | 5.4566 | 0.69332
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024г. по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1761_ОЭ | 0.081542 | 0.040387 | 0 | 0 | 0.025076 | 0.01531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01531 | 0 | 0 | 0 | 0.01531 | 0.025076 | 0 | 0 | 0.025076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067951 | 0.039568 | 0 | 0.012691 | 0.024258 | 0.0026195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039568 | 0 | 0.012691 | 0.024258 | 0.0026195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,266 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3283.24 от 05.07.2024 по адресу: Омская область, Омский район, Усть-Заостровское сельское поселение, рабочие участки полей № 148, кадастровый номер земельного участка 55:20:233002:1087 (ООО "Строительные материалы Сибири") | P_IT.55.1762_ОЭ | 1.7177 | 1.6766 | 0 | 0 | 1.2875 | 0.38913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082425 | 0 | 0 | 0 | 0.082425 | 0.74775 | 0 | 0 | 0.60139 | 0.14636 | 0.84647 | 0 | 0 | 0.68613 | 0.16035 | 1.4314 | 1.4019 | 0.077227 | 0.15926 | 0.84437 | 0.32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082425 | 0.074331 | 0 | 0 | 0.0080939 | 0.56251 | 0.0028964 | 0.096339 | 0.41616 | 0.047121 | 0.75695 | 0 | 0.062918 | 0.42822 | 0.26582
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3941.24 от 30.07.2024, для электроснабжения объекта сельского хозяйства, расположенного по адресу: Омская область , Кормиловский район, с. Победитель (ИП Вишняков Виктор Анатольевич) | P_IT.55.1764_ОЭ | 0.081542 | 0.040747 | 0 | 0 | 0.029689 | 0.011057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036024 | 0 | 0 | 0 | 0.0036024 | 0.059453 | 0 | 0 | 0.051998 | 0.0074548 | -0.022309 | 0 | 0 | -0.022309 | 0 | 0.067951 | 0.033956 | 0.0033639 | 0.0037681 | 0.021047 | 0.0057762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036024 | 0.0033639 | 0 | 0 | 0.00023849 | 0.028502 | 0 | 0.0032143 | 0.021047 | 0.0042405 | 0.001851 | 0 | 0.00055381 | 0 | 0.0012972
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,005 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, двух КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,2 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2938.24 от 15.08.2024г. по адресу: Омская область, р-н Марьяновский, с. Степное, ул. Восточная, д. 2 (ООО "Золотая Нива") | P_IT.55.1766_ОЭ | 3.5986 | 3.4575 | 0 | 0 | 2.8224 | 0.63507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29182 | 0 | 0 | 0.25475 | 0.037074 | 2.6695 | 0 | 0 | 2.0715 | 0.598 | 0.49623 | 0 | 0 | 0.49623 | 1e-08 | 2.9988 | 3.06 | 0.089898 | 0.19666 | 2.4249 | 0.34852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038274 | 0.017889 | 0 | 0 | 0.020386 | 3.0217 | 0.072009 | 0.19666 | 2.4249 | 0.32814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,822 км и БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5813.14 (ООО "СПК "КСМ") г. Омск, КАО, ул. Лукашевича, рядом с д.29 | M_1271_ОЭ | 0.019216 | 0.019216 | 0 | 0.019216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019216 | 0 | 0.019216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3710.24 от 14.08.2024 для электроснабжения сельскохозяйственного производства, расположеннго по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Омская, д.46 (Воробьев Евгений Михайлович) | P_IT.55.1753_ОЭ | 0.081542 | 0.042085 | 0 | 0 | 0.025839 | 0.016245 | 0.017008 | 0 | 0 | 0.00076266 | 0.016245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025076 | 0 | 0 | 0.025076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067951 | 0.053496 | 0 | 0.012019 | 0.03725 | 0.004226 | 0.053496 | 0 | 0.012019 | 0.03725 | 0.004226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,041 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, двух ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,020 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.563.24 от 21.03.2024г. по адресу: Омская область, Тюкалинский район, Октябрьское сельское поселения, вблизи трассы Омск-Тюмень (ИП Бабкин Александр Евгеньевич) | P_IT.55.1740_ОЭ | 3.9732 | 3.1941 | 0 | 0 | 2.4902 | 0.70389 | 0.07733 | 0 | 0 | 0 | 0.07733 | 0.026946 | 0 | 0 | 0.0091541 | 0.017792 | 0.38983 | 0 | 0 | 0.26652 | 0.12331 | 2.6999 | 0 | 0 | 2.2145 | 0.48546 | 3.311 | 3.0474 | 0.069857 | 0.2733 | 2.3435 | 0.36074 | 0.07733 | 0.069857 | 0 | 0 | 0.0074722 | 0.017792 | 0 | 0 | 0 | 0.017792 | 0.37044 | 0 | 0.055699 | 0.24713 | 0.06761 | 2.5818 | 0 | 0.2176 | 2.0964 | 0.26786
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,059 км , установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6598.24 от 16.01.2025 по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Черепова (ООО "ПромТех") | P_IT.55.1792_ОЭ | 1.5513 | 0.35984 | 0 | 0 | 0 | 0.35984 | 0.34199 | 0 | 0 | 0 | 0.34199 | 0.017847 | 0 | 0 | 0 | 0.017847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2928 | 1.6788 | 0.053961 | 0.18036 | 1.3189 | 0.12552 | 1.6609 | 0.053961 | 0.18036 | 1.3189 | 0.10767 | 0.017847 | 0 | 0 | 0 | 0.017847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,017 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1740.24 от 29.05.2024 для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Омская область, Ново-Варшавский район, с. Славянка (Нурмагамбетов Морзагельды Даулетович) | P_IT.55.1758_ОЭ | 1.0125 | 0.88145 | 0 | 0 | 0.6809 | 0.20055 | 0.017209 | 0 | 0 | 0 | 0.017209 | 0.13565 | 0 | 0 | 0 | 0.13565 | 0.63032 | 0 | 0 | 0.58263 | 0.04769 | 0.098263 | 0 | 0 | 0.098263 | 0 | 0.84373 | 0.84373 | 0.047827 | 0.069705 | 0.64318 | 0.08302 | 0.017209 | 0.016093 | 0 | 0 | 0.0011156 | 0.77883 | 0.031734 | 0.049139 | 0.64318 | 0.054781 | 0.04769 | 0 | 0.020566 | 0 | 0.027124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,025 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,075 км и установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4151.24 от 15.08.2024г. по адресу: Омская область, р-н Кормиловский, рп Кормиловка, ул. Кирова, д. 93, кадастровый номер земельного участка 55:09:010146:9. (ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ") | P_IT.55.1767_ОЭ | 3.8515 | 3.511 | 0 | 0 | 2.8683 | 0.64272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017582 | 0 | 0 | 0 | 0.017582 | 1.3579 | 0 | 0 | 1.1577 | 0.20017 | 2.1355 | 0 | 0 | 1.7105 | 0.42497 | 3.2095 | 3.0931 | 0.083064 | 0.13954 | 2.4504 | 0.42012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017582 | 0.014519 | 0 | 0 | 0.0030628 | 0.44109 | 0.0019871 | 0.047616 | 0.24092 | 0.15057 | 2.6344 | 0.066558 | 0.091922 | 2.2095 | 0.26649
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.6748.24 от 30.01.2025 для электроснабжения гаража, расположенного по адресу: Омская область, сп. Богословское (ИП Фролов Виктор Викторович) | Q_IT.55.1805_ОЭ | нд | 0.63699 | 0 | 0 | 0.57714 | 0.05985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038564 | 0 | 0 | 0 | 0.0038564 | 0.055994 | 0 | 0 | 0 | 0.055994 | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | нд | 0.54089 | 0.0035292 | 0.011528 | 0.48104 | 0.044793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038564 | 0.0035292 | 0 | 0 | 0.00032719 | 0.53703 | 0 | 0.011528 | 0.48104 | 0.044466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 630 кВА по договору ТП 20.5500.2668.24 для электроснабжения АЗС, расположенной в р.п. Кормиловка (Санаторий Евромед) | P_IT.55.1759_ОЭ | 3.6184 | 2.5023 | 0 | 0 | 2.2298 | 0.27247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04346 | 0 | 0 | 0.04346 | 0 | 2.4588 | 0 | 0 | 2.1864 | 0.27247 | 3.0153 | 2.1392 | 0 | 0.10493 | 1.8667 | 0.16754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1392 | 0 | 0.10493 | 1.8667 | 0.16754
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,5 км с установкой двух интелектуальных цифровых управляемых разъеденителя РИЦ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2925.24 от 20.09.2024 по адресу: Омская область, Омский район, д. Ракитинка, (Пушкинского с/п), Полевая, д. 18 (Зайцев Игорь Евгеньевич) | P_IT.55.1783_ОЭ | 5.9588 | 0.26171 | 0 | 0 | 0 | 0.26171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0.22417 | 0 | 0 | 0 | 0.22417 | 4.9657 | 2.7099 | 0.077135 | 2.4482 | 0 | 0.18458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0.035168 | 0 | 0 | 0.0023714 | 2.6724 | 0.041966 | 2.4482 | 0 | 0.1822
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ протяженностью 11,833 км, установка двух ПКУ 10 кВ для электроснабжения складского здания, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, Троицкое с.п., по договору ТП № 20.5500.1003.23 с ООО "Вайлдберриз" | O_IT.55.1707_ОЭ | 20.1282 | 18.6304 | 0 | 15.5407 | 1.4548 | 1.6349 | 9.8455 | 0 | 9.4825 | 0 | 0.36297 | 6.9264 | 0 | 4.7496 | 1.4548 | 0.722 | 0.27955 | 0 | 0 | 0 | 0.27955 | 1.5789 | 0 | 1.3085 | 0 | 0.27036 | 4.9958 | 6.2639 | 0.005209 | 2.6861 | 1.9836 | 1.589 | 1.326 | 0.005209 | 0.029237 | 0.96301 | 0.32852 | 3.079 | 0 | 1.5664 | 0.80201 | 0.71053 | 0.27955 | 0 | 0 | 0 | 0.27955 | 1.5794 | 0 | 1.0905 | 0.21856 | 0.27036
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 3,605 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6223.24 от 21.01.2025 по адресу: Омская область, Омский район, Лузинское сельское поселение (ООО «ТК «Сибирский») | P_IT.55.1793_ОЭ | 0 | 0.18981 | 0 | 0 | 0 | 0.18981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 | 0.056313 | 0 | 0 | 0 | 0.056313 | 0 | 0.18981 | 0.17015 | 0 | 0 | 0.019661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 | 0.12507 | 0 | 0 | 0.0084343 | 0.056313 | 0.045086 | 0 | 0 | 0.011227
6.1.1.3 | Установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1589.24 от 19.04.2024 по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Черепова (ООО "ПромТех") | Q_IT.55.1804_ОЭ | нд | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073182 | 0 | 0 | 0 | 0.073182 | 1.1854 | 0 | 0 | 0 | 1.1854 | нд | 1.0643 | 0.0070585 | 0.0099578 | 0.96318 | 0.084141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 0 | 0.00759 | 0.96318 | 0.073599 | 0.019969 | 0.0070585 | 0.0023678 | 0 | 0.010542
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.856.25 от 14.04.2025 для электроснабжения общеобразовательной организации, расположенной по адресу: Омская обл., Калачинский район, д. Крутые Луки, ул. Солнечная д.12 (БУОО «Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Орленок») | Q_IT.55.1808_ОЭ | нд | 0.021031 | 0 | 0 | 0 | 0.021031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013767 | 0 | 0 | 0 | 0.013767 | 0.0072641 | 0 | 0 | 0 | 0.0072641 | нд | 0.025748 | 0 | 0.019114 | 0.0047175 | 0.0019163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018484 | 0 | 0.012599 | 0.0047175 | 0.0011676 | 0.0072641 | 0 | 0.0065154 | 0 | 0.00074868
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,01 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км, ТП 10/0,4кВ 250кВА, установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2360.25 от 26.06.2025 для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская область, Горьковский р-н, с. Соснино, ул. Производственная, д. 22 (ООО "Компания Русское Зерно") | Q_IT.55.1813_ОЭ | нд | 0.089889 | 0 | 0 | 0 | 0.089889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020531 | 0 | 0 | 0 | 0.0020531 | 0.087836 | 0 | 0 | 0 | 0.087836 | нд | 0.089889 | 0.082025 | 0 | 0 | 0.0078635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020531 | 0.0019227 | 0 | 0 | 0.00013032 | 0.087836 | 0.080102 | 0 | 0 | 0.0077331
6.1.1.3 | Строительство шести КЛ-10 кВ протяженностью 1,44 км, установка 2-х ячеек КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Северо-Западная в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6038.23 от 19.09.2024 по адресу: Омская область, р-н Омский (ООО "Стимул") | P_IT.55.1770_ОЭ | 0.66906 | 0.34771 | 0.22318 | 0 | 0 | 0.12453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12604 | 0.10976 | 0 | 0 | 0.016276 | 0.22167 | 0.11341 | 0 | 0 | 0.10825 | 0.55755 | 0.49953 | 0.45671 | 0 | 0 | 0.04282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20226 | 0.18598 | 0 | 0 | 0.016276 | 0.29727 | 0.27073 | 0 | 0 | 0.026544
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4762.24 от 20.09.2024 для электроснабжения объекта туристической отрасли, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, с. Розовка, ул.Солнечная (ООО "СибРос") | P_IT.55.1784_ОЭ | 0.64777 | 0.38623 | 0 | 0 | 0.32743 | 0.058804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058804 | 0 | 0 | 0 | 0.058804 | 0.32743 | 0 | 0 | 0.32743 | 0 | 0.53981 | 0.53981 | 0 | 0.014261 | 0.481 | 0.044543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53981 | 0 | 0.014261 | 0.481 | 0.044543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,374 км с установкой ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5965.24 от 29.11.2024 по адресу: Омская область, п. Омский (Карачев Антон Александрович) | P_IT.55.1802_ОЭ | 2.5039 | 0.085076 | 0 | 0 | 0 | 0.085076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068897 | 0 | 0 | 0 | 0.068897 | 0.016179 | 0 | 0 | 0 | 0.016179 | 2.0866 | 0.085076 | 0.059872 | 0 | 0 | 0.025204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068897 | 0.059872 | 0 | 0 | 0.0090245 | 0.016179 | 0 | 0 | 0 | 0.016179
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 0,328 км, двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,280 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.669.23 от 22.06.2023 для электроснабжения гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Омская обл., р-н Омский, с. Красная Горка | O_IT.55.1711_ОЭ | 3.8497 | 4.3818 | 0 | 0.53061 | 2.136 | 1.7153 | 0.068226 | 0 | 0 | 0 | 0.068226 | 0.07386 | 0 | 0 | 0 | 0.07386 | 2.5433 | 0 | 0 | 1.7314 | 0.81195 | 1.6964 | 0 | 0.53061 | 0.40455 | 0.76122 | 4.5284 | 5.2498 | 0.071817 | 0.9835 | 3.0923 | 1.1021 | 0.068226 | 0.010941 | 0 | 0 | 0.057285 | 0.07386 | 0 | 0 | 0 | 0.07386 | 1.7747 | 0.060877 | 0.36683 | 0.96275 | 0.38424 | 3.333 | 0 | 0.61667 | 2.1296 | 0.58672
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,220 км, ТП-10/0,4кВ 630кВА и строительство двух ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,040 км и установка двух ПКУ-0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6574.24 от 13.01.2025 по адресу: Омская область, Омский район, с.п. Надеждинское (Виноградов Владимир Геннадьевич) | P_IT.55.1794_ОЭ | 6.0918 | 0.35922 | 0 | 0 | 0 | 0.35922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12869 | 0 | 0 | 0 | 0.12869 | 0.23053 | 0 | 0 | 0 | 0.23053 | 5.0765 | 4.7706 | 0.11612 | 4.4114 | 0 | 0.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12869 | 0.11612 | 0 | 0 | 0.012572 | 4.6419 | 0 | 4.4114 | 0 | 0.23053
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1394.25 от 29.04.2025 для электроснабжения объекта торговли, расположенного по адресу: Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Омская (Комлев Сергей Владимирович) | Q_IT.55.1806_ОЭ | нд | 0.013005 | 0 | 0 | 0 | 0.013005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086558 | 0 | 0 | 0 | 0.0086558 | 0.0043489 | 0 | 0 | 0 | 0.0043489 | нд | 0.057559 | 0 | 0.0068459 | 0.044554 | 0.0061588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05321 | 0 | 0.0052945 | 0.044554 | 0.0033613 | 0.0043489 | 0 | 0.0015514 | 0 | 0.0027975
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,071 км, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения бетонного завода, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, д. Верхний Карбуш, по договору ТП № 20.5500.86.23 с ООО "Стройсервис" | O_IT.55.1706_ОЭ | нд | 0.001045 | 0 | 0 | 0 | 0.001045 | 0.00023847 | 0 | 0 | 0 | 0.00023847 | 0.00027689 | 0 | 0 | 0 | 0.00027689 | 0.00027252 | 0 | 0 | 0 | 0.00027252 | 0.0002571 | 0 | 0 | 0 | 0.0002571 | нд | 0.001045 | 0 | 0 | 0 | 0.001045 | 0.00023847 | 0 | 0 | 0 | 0.00023847 | 0.00027689 | 0 | 0 | 0 | 0.00027689 | 0.00027252 | 0 | 0 | 0 | 0.00027252 | 0.0002571 | 0 | 0 | 0 | 0.0002571
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,9 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,42 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.346.24 от 09.07.2024 по адресу: Омская область, Омский район, С. Розовка, ул.Солнечная (ООО "СибРос") | P_IT.55.1787_ОЭ | 8.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3668.24 от 30.09.2024 для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка (Милютин С.Г.) | P_IT.55.1771_ОЭ | 0.17763 | 0.031668 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.0055046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031668 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.0055046 | 0.14802 | 0.026482 | 0 | 0.0035242 | 0.020978 | 0.0019804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026482 | 0 | 0.0035242 | 0.020978 | 0.0019804
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2925.24 от 20.09.2024 по адресу: Омская область, Омский район, д. Ракитинка, Полевая, д. 18 (Зайцев Игорь Евгеньевич) | P_IT.55.1789_ОЭ | 0.75201 | 0.64163 | 0 | 0 | 0.57714 | 0.064491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64163 | 0 | 0 | 0.57714 | 0.064491 | 0.62667 | 0.54613 | 0 | 0.018779 | 0.48164 | 0.045713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54613 | 0 | 0.018779 | 0.48164 | 0.045713
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 2,71 км и установка ПКУ-10кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6287.24 от 24.12.2024 по адресу: Омская область, Омский район, дп Чернолучинский, д/о Мечта (Общество с ограниченной ответственностью "Стройподряд") | P_IT.55.1795_ОЭ | 7.5346 | 0.089173 | 0 | 0 | 0 | 0.089173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089173 | 0 | 0 | 0 | 0.089173 | 6.2788 | 0.089173 | 0.083573 | 0 | 0 | 0.0056002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089173 | 0.083573 | 0 | 0 | 0.0056002
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с утановкой ПКУ- 10 кВ по договору технологического присоединения №20.5500.5862.22 (ООО "КТЗ "ЗВЕЗДА") | P_IT.55.0033_ОЭ | 0.032 | 0.033547 | 0 | 0 | 0.032 | 0.0015471 | 0.00052461 | 0 | 0 | 0 | 0.00052461 | 0.032609 | 0 | 0 | 0.032 | 0.00060914 | 0.00041333 | 0 | 0 | 0 | 0.00041333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015471 | 0 | 0 | 0 | 0.0015471 | 0.00052461 | 0 | 0 | 0 | 0.00052461 | 0.00060914 | 0 | 0 | 0 | 0.00060914 | 0.00041333 | 0 | 0 | 0 | 0.00041333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство шести КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,612 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.386.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1694_ОЭ | 0.98236 | 0.98236 | 0 | 0.90758 | 0.074784 | 0 | 0.074784 | 0 | 0 | 0.074784 | 0 | 0.90758 | 0 | 0.90758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,24 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.385.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1695_ОЭ | 0.52413 | 0.49923 | 0 | 0.44931 | 0.049922 | 0 | 0.049922 | 0 | 0 | 0.049922 | 0 | 0.44931 | 0 | 0.44931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ- 10 кВ протяженностью 1,8 км, строительство двух БКТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство четырнадцати КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,61 км с установкой комплекса коммерческого учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5784.24 от 24.12.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. Чернышевского, д.2 (ООО "Омск Диджитал") | P_IT.55.1800_ОЭ | 0.83654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ- 10 кВ протяженностью 0,8 км с установкой ячейки КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Фрунзенская, строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство четырех КЛ- 0,4 кВ протяженностью 0,8 км с установкой комплекса коммерческого учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6160.24 от 26.12.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. Булатова (Бюджетное учреждение Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1801_ОЭ | 19.7563 | 2.3845 | 0.053526 | 1.0563 | 0 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3845 | 0.053526 | 1.0563 | 0 | 1.2747 | 16 | 17.2726 | 0.31968 | 4.2417 | 11.5 | 1.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2726 | 0.31968 | 4.2417 | 11.5 | 1.2112
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ- 10 кВ протяженностью 2,78 км, с установкой ячейки комплектного распределительного устройства 10 кВ (КРУ) на ПС 110 кВ Северозападная, с установкой двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4365.23 от 28.01.2025 (АО "СЗ Партнер-Строй") | P_IT.55.1799_ОЭ | 0.38802 | 0.010749 | 0 | 0 | 0 | 0.010749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010749 | 0 | 0 | 0 | 0.010749 | 0.32335 | 0.17116 | 0.16042 | 0 | 0 | 0.010749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17116 | 0.16042 | 0 | 0 | 0.010749
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,224 км с установкой ПУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.6486.22 от 19.01.2023 в г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43э (ИП Тарасова Г. Н.) | O_IT.55.0038_ОЭ | 0.99147 | 0.28425 | 0 | 0 | 0.09459 | 0.18966 | 0.03153 | 0 | 0 | 0 | 0.03153 | 0.045063 | 0 | 0 | 0.0084529 | 0.03661 | 0.12217 | 0 | 0 | 0.086137 | 0.036032 | 0.085491 | 0 | 0 | 0 | 0.085491 | 0.62935 | 0.46253 | 0 | 0.031128 | 0.27287 | 0.15853 | 0.03153 | 0 | 0 | 0 | 0.03153 | 0.03661 | 0 | 0 | 0 | 0.03661 | 0.036032 | 0 | 0 | 0 | 0.036032 | 0.35836 | 0 | 0.031128 | 0.27287 | 0.054363
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,044 км, КТП 10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 0,022 км в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.4300.23 от 23.10.2023 для электроснабжения зернотока, расположенного по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Новопокровка (ИП Кесов Спартак Георгиевич) | O_IT.55.1720_ОЭ | 0.011185 | 0.011185 | 0 | 0 | 0.011185 | 0 | 0.011185 | 0 | 0 | 0.011185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,02 км, монтаж ПКУ-10кВ для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5064.23 от 08.11.2023 (ООО Гранит) | O_IT.55.1732_ОЭ | 0.19647 | 0.033269 | 0 | 0 | 0 | 0.033269 | 0.033269 | 0 | 0 | 0 | 0.033269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033269 | 0 | 0.0057305 | 0 | 0.027539 | 0.033269 | 0 | 0.0057305 | 0 | 0.027539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.3722.23 от 17.10.2023 в Омской области, г. Калачинск, ул. Строительная, дом № 11, корпус №1 (ООО Калачинские мясные продукты) | O_IT.55.1728_ОЭ | 0.0035105 | 0.0035105 | 0 | 0 | 0.0035105 | 0 | 0.0035105 | 0 | 0 | 0.0035105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ протяженностью 0,744 км каждая, монтаж 2 ПКУ-10кВ в водных ячейках РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ «Брусника» для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3140.22 от 03.05.2023 (ООО "Брусника"). | O_IT.55.1697_ОЭ | 0.050153 | 0.062459 | 0 | 0 | 0.050153 | 0.012306 | 0.062459 | 0 | 0 | 0.050153 | 0.012306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054852 | 0 | 0.0079551 | 0.042546 | 0.004351 | 0.054852 | 0 | 0.0079551 | 0.042546 | 0.004351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,387 км, строительство шести КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,243 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2465.23 от 08.06.2023 для электроснабжения ВРУ жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Тарский муниципальный район, г. Тара, ул. Немчиновская, з/у 84Б/2 (Кипервар Г.Г.) | O_IT.55.1710_ОЭ | 0.55871 | 0.12531 | 0 | 0 | 0 | 0.12531 | 0.011918 | 0 | 0 | 0 | 0.011918 | 0.047067 | 0 | 0 | 0 | 0.047067 | 0.05229 | 0 | 0 | 0 | 0.05229 | 0.014032 | 0 | 0 | 0 | 0.014032 | 0.64935 | 0.12531 | 0 | 0 | 0 | 0.12531 | 0.011918 | 0 | 0 | 0 | 0.011918 | 0.047067 | 0 | 0 | 0 | 0.047067 | 0.05229 | 0 | 0 | 0 | 0.05229 | 0.014032 | 0 | 0 | 0 | 0.014032
6.1.1.3 | Строительство десяти КЛ-10 кВ протяженностью 19,2 км с установкой 2-х ячеек КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Новая, строительство четырех РП 10 кВ, строительство шестидесяти четырех КЛ-10 кВ протяженностью 29,68 км, строительство тридцати двух КТП 10/0,4 кВ мощностью 87,56 МВА, строительство трехсот девяносто четырех КЛ-0,4 кВ протяженностью 66,02 км с установкой девяти комплексов коммерческого учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.96.25 от 22.01.2025 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волгоградская, Жилой комплекс "Зеленая река" (ООО "СЗ "ЭТАЛОН-ОМСК") | P_IT.55.1785_ОЭ | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ общей протяженностью 2,540 км, в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.3665.23 от 07.08.2023 для электроснабжения электроустановки «Комплекс по обращению с ТКО», расположенного по адресу: Омская область, Таврический район, территория Ленинского сельского поселения (ООО "ГРИНРЕСУРС") | O_IT.55.1717_ОЭ | 10.5839 | 14.078 | 0 | 0 | 10.1121 | 3.9659 | 0.00038253 | 0 | 0 | 0 | 0.00038253 | 0.00086961 | 0 | 0 | 0 | 0.00086961 | 0.12103 | 0 | 0 | 0.097662 | 0.023366 | 13.9557 | 0 | 0 | 10.0144 | 3.9413 | 8.8257 | 13.1354 | 0.10015 | 2.5388 | 9.1695 | 1.3269 | 0.00038253 | 0 | 0 | 0 | 0.00038253 | 0.0068696 | 0 | 0 | 0 | 0.0068696 | 0.017366 | 0.010335 | 0 | 0 | 0.0070308 | 13.1108 | 0.089813 | 2.5388 | 9.1695 | 1.3127
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,088 км, установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3581.23 для электроснабжения "Коттеджный поселок "Белкино" по адресу: Омская область, р-н Омский, с. Красноярка (Товарищество собственников недвижимости "Коттеджный поселок "Белкино") | O_IT.55.1722_ОЭ | 0.20031 | 0.070683 | 0 | 0 | 0.070683 | 0 | 0.06509 | 0 | 0 | 0.06509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055927 | 0 | 0 | 0.0055927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, 0,022 км, строительство ТП 10/0,4кВ, усиление существующей сети 0,4 кВ 0,152 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3055.23 от 09.11.2023 г. по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, номер 13 (МКУ "Центр физической культуры и спорта" Таврического муниципального района Омской области.) | O_IT.55.1729_ОЭ | 0.28698 | 0.28698 | 0 | 0 | 0.28698 | 0 | 0.28698 | 0 | 0 | 0.28698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,012 км, установка ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,035 км, в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4497.24 от 30.08.2024г. по адресу: Омская область, Нижнеомский район, д. Сидоровка (МБОУ " Ситниковская средняя школа") | P_IT.55.1746_ОЭ | 0.2687 | 0.08815 | 0 | 0 | 0.0018595 | 0.086291 | 0.064079 | 0 | 0 | 0.0018595 | 0.06222 | 0.0082642 | 0 | 0 | 0 | 0.0082642 | 0.0081338 | 0 | 0 | 0 | 0.0081338 | 0.0076732 | 0 | 0 | 0 | 0.0076732 | 0.22237 | 0.086291 | 0 | 0.037673 | 0 | 0.048618 | 0.06222 | 0 | 0.037673 | 0 | 0.024547 | 0.0082642 | 0 | 0 | 0 | 0.0082642 | 0.0081338 | 0 | 0 | 0 | 0.0081338 | 0.0076732 | 0 | 0 | 0 | 0.0076732
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3211.25 от 13.08.2025 для электроснабжения электроустановки объекта «Детский оздоровительный лагерь "Юбилейный"2», расположенного по адресу: Омская область, Омский район (БУ г. Омска "ДОЛ "Юбилейный") | Q_IT.55.1820_ОЭ | нд | 0.057766 | 0 | 0 | 0 | 0.057766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057766 | 0 | 0 | 0 | 0.057766 | нд | 0.34138 | 0.0036648 | 0.03265 | 0.28361 | 0.021451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34138 | 0.0036648 | 0.03265 | 0.28361 | 0.021451
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,25 км и установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.13.25 от 03.02.2025 по адресу: Омская область, Москаленский район (Сизова Елена Евгеньевна) | Q_IT.55.1807_ОЭ | нд | 0.064968 | 0 | 0 | 0 | 0.064968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064968 | 0 | 0 | 0 | 0.064968 | нд | 0.064968 | 0.060888 | 0 | 0 | 0.0040801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064968 | 0.060888 | 0 | 0 | 0.0040801
6.1.1.3 | Строительство 8 КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,4 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2638.23 от 04.07.2023 для электроснабжения многоквартирного дома, расположенного близ адреса: г. Омск, Кировский АО, улица Перелета, д. 27 (ООО СМУ-11 Стройбетон "Южное") | O_IT.55.1713_ОЭ | 7.2443 | 7.2443 | 0 | 6.3916 | 0 | 0.85267 | 2.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30621 | 0 | 0 | 0 | 0.30621 | 6.9381 | 0 | 6.3916 | 0 | 0.54646 | 8.892 | 8.892 | 0.27324 | 8.0393 | 0 | 0.57943 | 2.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30621 | 0.27324 | 0 | 0 | 0.032967 | 8.5858 | 0 | 8.0393 | 0 | 0.54646
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10кВ (2х0,007 км), двух КЛ-10кВ (2х0,425км), ТП-10/0,4кВ (2х400 кВА), ЛЭП-0,4кВ –(2х0,002 км) с установкой двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1061.24 от 22.04.2024г. по адресу: Омская область, Омский район, пос. Ростовка (БУ Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1742_ОЭ | 1.8769 | 1.8769 | 0 | 0.2242 | 1.6527 | 0 | 1.6527 | 0 | 0 | 1.6527 | 0 | 0.2242 | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,147 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3170.24 от 19.07.2024г. по адресу: Омская область, Тевризский район, рп. Тевриз (ООО "АРТ РемСтрой") | P_IT.55.1745_ОЭ | 0.18324 | 0.18324 | 0 | 0 | 0.18324 | 0 | 0.098095 | 0 | 0 | 0.098095 | 0 | 0.042264 | 0 | 0 | 0.042264 | 0 | 0.042877 | 0 | 0 | 0.042877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,128 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4101.23 от 25.10.2023 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, Шараповское СП (ООО «Марьяновский завод растительных масел») | O_IT.55.1724_ОЭ | 1.9577 | 1.7897 | 0 | 0 | 1.4389 | 0.35081 | 8.264e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.264e-05 | 0.096323 | 0 | 0 | 0 | 0.096323 | 1.2059 | 0 | 0 | 1.1633 | 0.042557 | 0.48741 | 0 | 0 | 0.27556 | 0.21185 | 1.6315 | 1.5439 | 0.088074 | 0.070107 | 1.189 | 0.19678 | 8.264e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.264e-05 | 0.096323 | 0.088074 | 0 | 0 | 0.0082485 | 0.042557 | 0 | 0 | 0 | 0.042557 | 1.405 | 0 | 0.070107 | 1.189 | 0.14589
6.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,028 км, ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,005 км, с установкой ПКУ 0,4кВ, в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.221.24 от 15.02.2024 для электроснабжения объекта животноводства, расположенного по адресу: Омская область, Черлакский р-н, с. Иртыш (КХ «Тритикум») | P_IT.55.1739_ОЭ | 0.15183 | 0.13427 | 0 | 0 | 0.1049 | 0.029379 | 0.090389 | 0 | 0 | 0.070749 | 0.01964 | 0.030836 | 0 | 0 | 0.021097 | 0.0097395 | 0.01305 | 0 | 0 | 0.01305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042603 | 0.042603 | 0.018366 | 0.0064029 | 0.013224 | 0.0046098 | 0.01964 | 0.018366 | 0 | 0 | 0.0012732 | 0.022963 | 0 | 0.0064029 | 0.013224 | 0.0033366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 10.1801 | 7.268 | 0 | 0 | 4.8613 | 2.4066 | 0.22346 | 0 | 0 | 0 | 0.22346 | 0.22384 | 0 | 0 | 0 | 0.22384 | 2.1986 | 0 | 0 | 2.0347 | 0.16389 | 4.622 | 0 | 0 | 2.8266 | 1.7954 | 6.0092 | 5.4315 | 0.081242 | 0.63705 | 3.8583 | 0.85489 | 0.22346 | 0 | 0.057183 | 0 | 0.16628 | 0.60711 | 0.00882 | 0.14854 | 0.38328 | 0.066477 | 1.5279 | 0.044773 | 0.15644 | 1.0979 | 0.22869 | 3.0731 | 0.027648 | 0.27488 | 2.3771 | 0.39344
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 10.1801 | 7.268 | 0 | 0 | 4.8613 | 2.4066 | 0.22346 | 0 | 0 | 0 | 0.22346 | 0.22384 | 0 | 0 | 0 | 0.22384 | 2.1986 | 0 | 0 | 2.0347 | 0.16389 | 4.622 | 0 | 0 | 2.8266 | 1.7954 | 6.0092 | 5.4315 | 0.081242 | 0.63705 | 3.8583 | 0.85489 | 0.22346 | 0 | 0.057183 | 0 | 0.16628 | 0.60711 | 0.00882 | 0.14854 | 0.38328 | 0.066477 | 1.5279 | 0.044773 | 0.15644 | 1.0979 | 0.22869 | 3.0731 | 0.027648 | 0.27488 | 2.3771 | 0.39344
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-Зн-7-24 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3477.24 от 12.07.2024г. по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1744_ОЭ | 0.80588 | 0.22128 | 0 | 0 | 0.025404 | 0.19588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19588 | 0 | 0 | 0 | 0.19588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025404 | 0 | 0 | 0.025404 | 0 | 0.67156 | 0.72216 | 0.00882 | 0.20601 | 0.40991 | 0.097415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57915 | 0.00882 | 0.14854 | 0.38328 | 0.03852 | 0.143 | 0 | 0.057474 | 0.026635 | 0.058895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-Кс-3-12 в части замены на новую КТП мощностью 400 кВА для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3668.24 от 30.09.2024 (Милютин С.Г.) | P_IT.55.1772_ОЭ | 2.8646 | 1.7032 | 0 | 0 | 1.1276 | 0.57567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027957 | 0 | 0 | 0 | 0.027957 | 0.040592 | 0 | 0 | 0 | 0.040592 | 1.6347 | 0 | 0 | 1.1276 | 0.50712 | 2.3872 | 2.2388 | 0.00059883 | 0.23441 | 1.6631 | 0.34066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027957 | 0 | 0 | 0 | 0.027957 | 0.040592 | 0.00059883 | 0 | 0 | 0.039994 | 2.1702 | 0 | 0.23441 | 1.6631 | 0.27271
6.1.4.2 | Реконструкция ТП ПБ-4-4 с заменой силового трансформатора 400 кВА на 630кВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3941.24 от 30.07.2024, для электроснабжения объекта сельского хозяйства, расположенного по адресу: Омская область , Кормиловский район, с. Победитель (ИП Вишняков Виктор Анатольевич) | P_IT.55.1763_ОЭ | 1.0995 | 1.0995 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 0.91622 | 0.91622 | 0.04174 | 0.034158 | 0.76658 | 0.07375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91622 | 0.04174 | 0.034158 | 0.76658 | 0.07375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-НК-9-7 в части замены трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,245 км для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4500.24 от 28.08.2024, по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная, д. 3 (ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ") | P_IT.55.1788_ОЭ | 2.0221 | 1.5508 | 0 | 0 | 1.2386 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51452 | 0 | 0 | 0.39122 | 0.1233 | 1.0362 | 0 | 0 | 0.84739 | 0.18885 | 1.6851 | 1.3309 | 0.030083 | 0.10528 | 1.0187 | 0.17678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42803 | 0.0024346 | 0.064811 | 0.30473 | 0.056054 | 0.90282 | 0.027648 | 0.040473 | 0.71397 | 0.12072
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10кВ протяженностью 0,813 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4253.24 от 26.08.2024 (ООО "Омская Энергосетевая Компания") | P_IT.55.1778_ОЭ | 0.14654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,105 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.684.23 от 16.10.2023 г. по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с Черлакское, ул. Объездная, 1 (ИП Глава КФХ Белимов В.А.) | O_IT.55.1712_ОЭ | 3.2415 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.4697 | 0.22346 | 0.22346 | 0 | 0 | 0 | 0.22346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6435 | 0 | 0 | 1.6435 | 0 | 0.82624 | 0 | 0 | 0.82624 | 0 | 0.227 | 0.22346 | 0 | 0.057183 | 0 | 0.16628 | 0.22346 | 0 | 0.057183 | 0 | 0.16628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 131.4002 | 141.8671 | 1.7875 | 15.7868 | 87.5102 | 36.7825 | 26.1176 | 0 | 0 | 25.3828 | 0.73478 | 22.4129 | 1.7875 | 3.2883 | 5.9682 | 11.3689 | 50.21 | 0 | 3.5535 | 36.9615 | 9.695 | 43.1266 | 0 | 8.945 | 19.1977 | 14.9839 | 92.025 | 102.2482 | 1.5221 | 31.8464 | 55.2528 | 13.6269 | 1.2914 | 0.73012 | 0.077132 | 0.27627 | 0.20786 | 28.1628 | 0.0020545 | 10.8769 | 14.6256 | 2.6583 | 30.4813 | 0.31839 | 8.6048 | 17.7522 | 3.8058 | 42.3127 | 0.47156 | 12.2876 | 22.5987 | 6.9549
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 7.1496 | 6.6147 | 0.94843 | 0 | 2.765 | 2.9013 | 0.080496 | 0 | 0 | 0.044932 | 0.035565 | 3.6941 | 0.94843 | 0 | 0.89367 | 1.852 | 0.40646 | 0 | 0 | 0.13195 | 0.27451 | 2.4337 | 0 | 0 | 1.6944 | 0.73926 | 5.6719 | 5.8722 | 0.15455 | 2.186 | 2.9709 | 0.56076 | 0.035565 | 0 | 0 | 0 | 0.035565 | 2.5438 | 0 | 1.5364 | 0.69181 | 0.31556 | 1.1296 | 0 | 0.20267 | 0.85508 | 0.071841 | 2.1633 | 0.15455 | 0.44691 | 1.424 | 0.1378
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.0367 | 2.7847 | 0 | 0 | 0.93277 | 1.852 | 0.0444 | 0 | 0 | 0.0444 | 0 | 2.7403 | 0 | 0 | 0.88837 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3084 | 2.5438 | 0 | 1.5364 | 0.69181 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5438 | 0 | 1.5364 | 0.69181 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Омская и ПС 35 кВ Мясокомбинат с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2901_ОЭ | 2.9931 | 2.7412 | 0 | 0 | 0.88922 | 1.852 | 0.00085435 | 0 | 0 | 0.00085435 | 0 | 2.7403 | 0 | 0 | 0.88837 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3084 | 2.5438 | 0 | 1.5364 | 0.69181 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5438 | 0 | 1.5364 | 0.69181 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пушкино и ПС 35 кВ Рассвет с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2900_ОЭ | 0.043546 | 0.043546 | 0 | 0 | 0.043546 | 0 | 0.043546 | 0 | 0 | 0.043546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красноярка" с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 3-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.113 | 3.83 | 0.94843 | 0 | 1.8322 | 1.0493 | 0.036096 | 0 | 0 | 0.00053141 | 0.035565 | 0.95373 | 0.94843 | 0 | 0.0053043 | 0 | 0.40646 | 0 | 0 | 0.13195 | 0.27451 | 2.4337 | 0 | 0 | 1.6944 | 0.73926 | 3.3635 | 3.3285 | 0.15455 | 0.64958 | 2.2791 | 0.24521 | 0.035565 | 0 | 0 | 0 | 0.035565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1296 | 0 | 0.20267 | 0.85508 | 0.071841 | 2.1633 | 0.15455 | 0.44691 | 1.424 | 0.1378
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Бражниково", ПС 110/10 "Утьма", ПС 110/10 "Большая Тава", ПС 110/35/10 "Мангут", ПС 110/10 "Животновод", ПС 110/10"Николаевская", ПС 110/10 "Память Тельмана", ПС 110/10 "Утичье" с установкой дуговых защит | N_IP.55.0036_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Красная Поляна", ПС 110/10 "Петропавловская", ПС 110/35/10 "Южная", ПС 110/10 "Покровская", ПС 110/10 "Путиловская", ПС 110/10 "Жирновская", ПС 110/35/10 "Победитель", ПС 110/10 "Таврическая" с установкой дуговых защит | N_IP.55.0037_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация цифрового каналов связи на участке: ПС "Новая" - ПС "Прибрежная" (ВОЛС 3,84 км ) | M_IP.55.0003_ОЭ | 0.18418 | 0.16491 | 0 | 0 | 0 | 0.16491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16491 | 0 | 0 | 0 | 0.16491 | 0.15348 | 0.16491 | 0.15455 | 0 | 0 | 0.010357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16491 | 0.15455 | 0 | 0 | 0.010357
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Щербаки с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.2_ОЭ | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Птичья с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.3_ОЭ | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Атрачи с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.4_ОЭ | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Новологиново с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.5_ОЭ | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Любовка с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.7_ОЭ | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 ТНД с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.8_ОЭ | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тумановская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327_ОЭ | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Шухово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.2_ОЭ | 1.9564 | 1.7218 | 0 | 0 | 1.1474 | 0.57435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028953 | 0 | 0 | 0.0028953 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.1271 | 0 | 1.5918 | 0 | 0 | 1.0174 | 0.57435 | 2.0804 | 1.9984 | 0 | 0.44691 | 1.424 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9984 | 0 | 0.44691 | 1.424 | 0.12744
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Орехово-110 с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.3_ОЭ | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Валуевская 1 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.4_ОЭ | 1.0228 | 0.95817 | 0 | 0 | 0.68365 | 0.27451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018293 | 0 | 0 | 0.0018293 | 0 | 0.27936 | 0 | 0 | 0.0048513 | 0.27451 | 0.67697 | 0 | 0 | 0.67697 | 0 | 1.1296 | 1.1296 | 0 | 0.20267 | 0.85508 | 0.071841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1296 | 0 | 0.20267 | 0.85508 | 0.071841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Радищево с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.5_ОЭ | 9.668e-05 | 9.668e-05 | 0 | 0 | 9.668e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.668e-05 | 0 | 0 | 9.668e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Куликово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.6_ОЭ | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Золотая Нива с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.7_ОЭ | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Восточная-35 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.8_ОЭ | 9.662e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 НСО с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.9_ОЭ | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Валуевская 2 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328_ОЭ | 4.831e-05 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Азово | K_1563_ОЭ | 0.94843 | 0.98399 | 0.94843 | 0 | 0 | 0.035565 | 0.035565 | 0 | 0 | 0 | 0.035565 | 0.94843 | 0.94843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035565 | 0 | 0 | 0 | 0.035565 | 0.035565 | 0 | 0 | 0 | 0.035565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/10 Бакшеево с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1389_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/35/10 Усть-Ишим с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1390_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.7832 | 44.3368 | 0.83909 | 13.5787 | 25.9281 | 3.9908 | 20.0363 | 0 | 0 | 19.4805 | 0.55579 | 5.3324 | 0.83909 | 3.2883 | 0.62144 | 0.58354 | 6.3423 | 0 | 3.5535 | 1.9634 | 0.82541 | 12.6258 | 0 | 6.7369 | 3.8628 | 2.0261 | 25.1303 | 15.8703 | 1.3676 | 8.9737 | 3.8281 | 1.701 | 0.88264 | 0.73012 | 0 | 0 | 0.15251 | 2.8357 | 0.0020545 | 2.328 | 0.083777 | 0.42185 | 5.4894 | 0.31839 | 2.9873 | 1.63 | 0.55372 | 6.6625 | 0.317 | 3.6583 | 2.1143 | 0.57289
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 35.0257 | 28.5793 | 0.83909 | 13.5787 | 10.1706 | 3.9908 | 4.2788 | 0 | 0 | 3.723 | 0.55579 | 5.3324 | 0.83909 | 3.2883 | 0.62144 | 0.58354 | 6.3423 | 0 | 3.5535 | 1.9634 | 0.82541 | 12.6258 | 0 | 6.7369 | 3.8628 | 2.0261 | 25.1303 | 15.8703 | 1.3676 | 8.9737 | 3.8281 | 1.701 | 0.88264 | 0.73012 | 0 | 0 | 0.15251 | 2.8357 | 0.0020545 | 2.328 | 0.083777 | 0.42185 | 5.4894 | 0.31839 | 2.9873 | 1.63 | 0.55372 | 6.6625 | 0.317 | 3.6583 | 2.1143 | 0.57289
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,216 км по соглашению № 56.5500.727.23 от 22.02.2023 по адресу: Омская область, Саргатский район, д. Тамбовка (Местная религиозная организация «Прихода храма иконы Божией Матери «Владимирская») | O_IP.55.0068_ОЭ | 0.081716 | 0.057916 | 0 | 0 | 0 | 0.057916 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053416 | 0 | 0 | 0 | 0.053416 | 0.0283 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,328 км по соглашению № 56.5500.2624.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (Департамент строительства Администрации г. Омска) | O_IP.55.0063_ОЭ | 0.33226 | 0.33226 | 0 | 0.33226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33226 | 0 | 0.33226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,045 км, по соглашению № 56.5500.5791.22 от 21.06.2023 по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Березовка (Мухаметрахимова С.С.) | O_IP.55.0052_ОЭ | 0.059951 | 0.069351 | 0 | 0 | 0.0056884 | 0.063663 | 0.002109 | 0 | 0 | 0.002109 | 0 | 0.010426 | 0 | 0 | 0.0010263 | 0.0094 | 0.0025532 | 0 | 0 | 0.0025532 | 0 | 0.054263 | 0 | 0 | 0 | 0.054263 | 0.013525 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,111 км по соглашению № 56.5500.555.25 от 12.02.2025 по адресу: Омская область, Омский район (Богачанова Н.А.) | Q_IP.55.0086_ОЭ | нд | 0.046887 | 0 | 0 | 0 | 0.046887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046887 | 0 | 0 | 0 | 0.046887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.046887 | 0.044654 | 0 | 0 | 0.0022327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046887 | 0.044654 | 0 | 0 | 0.0022327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км по адресу: Омская область, Называевский район по соглашению № 56.5500.2199.25 от 15.05.2025 (Администрация города Называевска) | Q_IP.55.0089_ОЭ | нд | 0.046392 | 0 | 0 | 0 | 0.046392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04563 | 0 | 0 | 0 | 0.04563 | 0.00076203 | 0 | 0 | 0 | 0.00076203 | нд | 0.046392 | 0.043458 | 0 | 0 | 0.0029349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04563 | 0.043458 | 0 | 0 | 0.0021729 | 0.00076203 | 0 | 0 | 0 | 0.00076203
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ протяженностью 1,247 км, ВОЛС протяженностью 1,314 км по адресу: Омская область, г. Омск, по соглашению № 56.5500.2585.23 от 12.07.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области"). | O_IP.55.0059_ОЭ | 3.8568 | 3.8144 | 0.83909 | 0 | 2.2189 | 0.75637 | 2.1498 | 0 | 0 | 1.7252 | 0.42453 | 1.1497 | 0.83909 | 0 | 0.016995 | 0.29364 | 0.48677 | 0 | 0 | 0.44856 | 0.038205 | 0.028105 | 0 | 0 | 0.028105 | 0 | 2.1287 | 1.1317 | 0.73394 | 0.15319 | 0.083777 | 0.16083 | 0.73697 | 0.69924 | 0 | 0 | 0.037727 | 0.3583 | 0 | 0.15319 | 0.083777 | 0.12133 | 0.03647 | 0.0347 | 0 | 0 | 0.0017697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,320 км по соглашению № 56.5500.2933.23 от 28.06.2023 по адресу: Омская область, Омский район (ООО "55 Тонн") | O_IP.55.0067_ОЭ | 0 | 0.10079 | 0 | 0 | 0 | 0.10079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10079 | 0 | 0 | 0 | 0.10079 | 0 | 0.10079 | 0.098678 | 0 | 0 | 0.0021117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10079 | 0.098678 | 0 | 0 | 0.0021117
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,149 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,131 км, перемещение КТП 250 кВА по соглашению № 56.5500.6137.23 от 21.02.2024 по адресу: Омская область, Омский район ( ООО "Гранит") | P_IP.55.0073_ОЭ | 0.074952 | 0.074952 | 0 | 0 | 0.074952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074952 | 0 | 0 | 0.074952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,104 км по соглашению № 56.5500.3937.24 от 18.07.2024 по адресу: Омская область, г. Калачинск (Администрация Калачинского муниципального района Омской области) | P_IP.55.0078_ОЭ | 0.50411 | 0.25808 | 0 | 0 | 0.18401 | 0.074068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053042 | 0 | 0 | 0.053042 | 0 | 0.20504 | 0 | 0 | 0.13097 | 0.074068 | 0.50411 | 0.2657 | 0 | 0.061911 | 0.17343 | 0.030357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2657 | 0 | 0.061911 | 0.17343 | 0.030357
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,364 км по соглашению № 56.5500.4354.24 от 13.09.2024 по адресу: Омская область, Омск ( ООО «Надстрой-2») | P_IP.55.0081_ОЭ | 1.4912 | 0.36734 | 0 | 0 | 0.36349 | 0.0038471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075267 | 0 | 0 | 0.0075267 | 0 | 0.3462 | 0 | 0 | 0.3462 | 0 | 0.013613 | 0 | 0 | 0.009766 | 0.0038471 | 1.4912 | 0.039927 | 0.0019458 | 0 | 0 | 0.037981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039927 | 0.0019458 | 0 | 0 | 0.037981
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,140 км по соглашению № 56.5500.3062.24 от 10.06.2024 по адресу: Омская область, Калачинский район ( МКУ "Городское хозяйство") | P_IP.55.0084_ОЭ | 0.19146 | 0.040795 | 0 | 0 | 0 | 0.040795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040795 | 0 | 0 | 0 | 0.040795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19146 | 0.040795 | 0.038852 | 0 | 0 | 0.0019426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040795 | 0.038852 | 0 | 0 | 0.0019426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,623 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,002 км по соглашению № 56.5500.3181.25 от 08.07.2025 по адресу: Омская область, Одесский район ( БУОО "Омскоблстройзаказчик") | Q_IP.55.0105_ОЭ | нд | 0.70064 | 0 | 0 | 0.048161 | 0.65247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16411 | 0 | 0 | 0 | 0.16411 | 0.53652 | 0 | 0 | 0.048161 | 0.48836 | нд | 1.5716 | 0.15802 | 0.41962 | 0.91912 | 0.074838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16411 | 0.1563 | 0 | 0 | 0.0078149 | 1.4075 | 0.0017186 | 0.41962 | 0.91912 | 0.067023
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,810 км в Омской области по соглашению №56.5500.5305.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4017_ОЭ | 5.6413 | 3.6914 | 0 | 0 | 3.6883 | 0.0030851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 | 0 | 0 | 0.1183 | 0 | 3.5731 | 0 | 0 | 3.57 | 0.0030851 | 5.6413 | 0.064785 | 0 | 0 | 0 | 0.064785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064785 | 0 | 0 | 0 | 0.064785
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,125 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,364 км по соглашению № 56.5500.4893.23 от 11.10.2023 по адресу: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка (Администрация Усть-Заостровского с.п.) | O_IP.55.0071_ОЭ | 0.14636 | 0.09668 | 0 | 0 | 0.076561 | 0.020119 | 0.0050636 | 0 | 0 | 0 | 0.0050636 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0.015056 | 0.076561 | 0 | 0 | 0.076561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18918 | 0.067714 | 0 | 0 | 0 | 0.067714 | 0.052659 | 0 | 0 | 0 | 0.052659 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,640 км по адресу: Омская область Называевский район по соглашению № 56.5500.270.23 от 26.01.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0055_ОЭ | 0.782 | 0.49224 | 0 | 0 | 0.4075 | 0.084734 | 0.13088 | 0 | 0 | 0.12809 | 0.0027899 | 0.20175 | 0 | 0 | 0.20175 | 0 | 0.072705 | 0 | 0 | 0.072705 | 0 | 0.086903 | 0 | 0 | 0.0049583 | 0.081944 | 0.80215 | 0.44905 | 0 | 0.062253 | 0.33781 | 0.048987 | 0.029295 | 0 | 0 | 0 | 0.029295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41975 | 0 | 0.062253 | 0.33781 | 0.019692
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 1,258 км, КТП-10/0,4 кВ 0,1 МВт по соглашению № 56.5500.1379.24 от 08.04.2024 по адресу: Омская область, г. Омск ( ООО «Логопарк «Солнечный») | P_IP.55.0075_ОЭ | 0.96394 | 0.74988 | 0 | 0 | 0.285 | 0.46489 | 0.0010277 | 0 | 0 | 0 | 0.0010277 | 0.019061 | 0 | 0 | 0 | 0.019061 | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.4448 | 0 | 0 | 0 | 0.4448 | 0.23414 | 0.020089 | 0 | 0 | 0 | 0.020089 | 0.0010277 | 0 | 0 | 0 | 0.0010277 | 0.019061 | 0 | 0 | 0 | 0.019061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,148 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1828.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0056_ОЭ | 0.26462 | 0.14073 | 0 | 0 | 0.072767 | 0.06796 | 0.017286 | 0 | 0 | 0.0012205 | 0.016065 | 0.032335 | 0 | 0 | 0.018687 | 0.013647 | 0.038248 | 0 | 0 | 0 | 0.038248 | 0.052859 | 0 | 0 | 0.052859 | 0 | 0.26462 | 0.26462 | 0 | 0.026066 | 0.19742 | 0.041129 | 4e-08 | 0 | 0 | 0 | 4e-08 | 0.013647 | 0 | 0 | 0 | 0.013647 | 0.25097 | 0 | 0.026066 | 0.19742 | 0.027482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,29 км , по соглашению № 56.5500.930.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0049_ОЭ | 0.32959 | 0.053971 | 0 | 0.053971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34623 | 0 | 0.34623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29226 | 0 | -0.29226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,648 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1829.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0057_ОЭ | 0.76767 | 0.93322 | 0 | 0 | 0.79394 | 0.13929 | 0.016065 | 0 | 0 | 0 | 0.016065 | 0.065244 | 0 | 0 | 0.05143 | 0.013814 | 0.12597 | 0 | 0 | 0.12564 | 0.00033659 | 0.72594 | 0 | 0 | 0.61687 | 0.10907 | 0.76767 | 0.76767 | 0 | 0.11217 | 0.61058 | 0.04492 | 1.1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.1e-07 | 0.013814 | 0 | 0 | 0 | 0.013814 | 0.015637 | 0 | 0 | 0 | 0.015637 | 0.73822 | 0 | 0.11217 | 0.61058 | 0.01547
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,520 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,000 км по соглашению № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, Кормиловский район (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0069_ОЭ | 3.0125 | 0.046174 | 0 | 0 | 0 | 0.046174 | 0.068609 | 0 | 0 | 0.022488 | 0.046121 | 0.24908 | 0 | 0 | 0.24908 | 8.81e-06 | 0.43459 | 0 | 0 | 0.43235 | 0.0022389 | -0.70611 | 0 | 0 | -0.70391 | -0.002195 | 3.0125 | 0.046174 | 0 | 0 | 0 | 0.046174 | 2.649e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.649e-05 | 8.81e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.81e-06 | 0.046139 | 0 | 0 | 0 | 0.046139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,129 км, по соглашению № 56.5500.3501.23 от 27.07.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Шелованов В.Н.) | O_IP.55.0060_ОЭ | 0.05105 | 0.0045414 | 0 | 0 | 0 | 0.0045414 | 0.0045414 | 0 | 0 | 0 | 0.0045414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 0.0045414 | 0 | 0 | 0 | 0.0045414 | 0.0045414 | 0 | 0 | 0 | 0.0045414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,100 км по соглашению № 56.5500.3498.24 от 21.08.2024 по адресу: Омская область, Омский район ( Лазаренко А.В.) | P_IP.55.0082_ОЭ | 0.30116 | 0.17644 | 0 | 0 | 0.10739 | 0.069056 | 0.032964 | 0 | 0 | 0 | 0.032964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028876 | 0 | 0 | 0.0024411 | 0.00044653 | 0.14059 | 0 | 0 | 0.10495 | 0.035646 | 0.30116 | 0.17817 | 0.031306 | 0.028346 | 0.073389 | 0.045132 | 0.032964 | 0.030881 | 0 | 0 | 0.0020823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044653 | 0.00042527 | 0 | 0 | 2.126e-05 | 0.14476 | 0 | 0.028346 | 0.073389 | 0.043028
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ протяженностью 0,250 км , по соглашению № 56.5500.771.23 от 02.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (ООО «Брусника. Специализированный застройщик») | O_IP.55.0050_ОЭ | 2.4724 | 2.5465 | 0 | 0.72165 | 1.7191 | 0.10575 | 1.7192 | 0 | 0 | 1.7191 | 0.00015244 | 0.0038552 | 0 | 0 | 0 | 0.0038552 | 0.8234 | 0 | 0.72165 | 0 | 0.10175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1397 | 2.1397 | 0.0020545 | 0.60138 | 1.4326 | 0.1037 | 0.00015244 | 0 | 0 | 0 | 0.00015244 | 0.0038552 | 0.0020545 | 0 | 0 | 0.0018007 | 2.1357 | 0 | 0.60138 | 1.4326 | 0.10175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ протяженностью 0,644 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,072 км в Омской области по соглашению №56.5500.5304.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4016_ОЭ | 0.65665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км по адресу: Омская область, Калачинский район по соглашению № 56.5500.2445.25 от 28.05.2025 (ООО "Промтех") | Q_IP.55.0088_ОЭ | нд | 0.017881 | 0 | 0 | 0 | 0.017881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017881 | 0 | 0 | 0 | 0.017881 | нд | 0.017881 | 0.017029 | 0 | 0 | 0.00085146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017881 | 0.017029 | 0 | 0 | 0.00085146
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 1,432 км по соглашению № 56.5500.263.24 от 25.01.2024 по адресу: Омская область, Омск ( ООО «Брусника») | Q_IP.55.0085_ОЭ | нд | 0.20751 | 0 | 0 | 0 | 0.20751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20751 | 0 | 0 | 0 | 0.20751 | нд | 0.20751 | 0.19763 | 0 | 0 | 0.0098815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20751 | 0.19763 | 0 | 0 | 0.0098815
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,079 км по соглашению № 56.5500.1452.24 от 29.03.2024 по адресу: Омская область, Любинский район (Администрация Любинского городского поселения) | P_IP.55.0076_ОЭ | 0.11384 | 0.083007 | 0 | 0 | 0.0091158 | 0.073891 | 0.011091 | 0 | 0 | 0.0091158 | 0.0019754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071915 | 0 | 0 | 0 | 0.071915 | 0.064 | 0.03317 | 0 | 0 | 0 | 0.03317 | 0.0205 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 0.012669 | 0 | 0 | 0 | 0.012669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,049 км по соглашению № 56.5500.4431.23 от 15.09.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Молчанова Ю. Н. ) | O_IP.55.0054_ОЭ | 0.11572 | 0.11572 | 0 | 0 | 0.11572 | 0 | 0.11572 | 0 | 0 | 0.11572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ в части доведения ширины просек (1454 га) до нормативной величины в районах Омской области на ВЛ-110 кВ: С-82, С-55, С-127, С-162, С-39, С-83, С-185, С-38, С-26, C-75, С-76, С-73, С-71, С-5, С-6, С-160; ВЛ-35 кВ: 135Ц, 126Ц, 78Ц, 204Ц, 284Ц, 16Ц, 92Ц, 123 Ц, 129Ц, 132Ц, 148Ц, 15Ц; ВЛ-10 кВ: Г-19, КП-7, Пр-5, Пя-8, С-11, Ст-3, Ст-8, А-5, В-1, Вс-11, Кл-3, Кц-7, Нк-3, НО-2, НО-11, Нп-1, Орл-5, Пб-3, Пб-6, Пб-8, Тм-2, Хм-3, Хр-7, Сх-6, Сх-4, Сх-1, Сб-9, Сб-3, Гр-3, А-1, А-4, Хр-6, Хр-1, Н-11, Бп-1, ИС-4, В-3, Ат-1, Е-4, Е-12, ЕР-10, М-14, П-2, БШ-7, Из-3, Из-4, Из-5, Р-12, Ак-10, Мб-2, Бш-10, Тв-15, Кд-4, Кд-6, КК-6, Рз-10, МП-5, МП-7, МП-13, Мс-5, Мс-7 | K_1319.1_ОЭ | 12.8144 | 13.3136 | 0 | 12.4709 | 0 | 0.84277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8249 | 0 | 2.6098 | 0 | 0.21506 | 3.1786 | 0 | 2.8319 | 0 | 0.34676 | 7.3101 | 0 | 7.0292 | 0 | 0.28095 | 7.2411 | 8.3515 | 0 | 7.5087 | 0 | 0.84277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3899 | 0 | 2.1748 | 0 | 0.21506 | 2.7066 | 0 | 2.3599 | 0 | 0.34676 | 3.255 | 0 | 2.974 | 0 | 0.28095
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.7575 | 15.7575 | 0 | 0 | 15.7575 | 0 | 15.7575 | 0 | 0 | 15.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 105 шт. в Городском, Омском, Тюкалинском, Щербакульском, Крутинском, Называевском, Любинском, Исилькульском, Калачинском, Азовском, Павлоградском, Черлакском, Нижнеомском, Кормиловском, Нововаршавском, Оконешниковском, Русско-Полянском, Таврическом, Тарском, Седельниковском, Знаменском, Усть-Ишимском, Большеуковском, Колосовском, Муромцевском, Большереченском районах Омской области. | K_1321.103_ОЭ | 15.7575 | 15.7575 | 0 | 0 | 15.7575 | 0 | 15.7575 | 0 | 0 | 15.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 73.4674 | 90.9156 | 0 | 2.208 | 58.8172 | 29.8904 | 6.0008 | 0 | 0 | 5.8573 | 0.14342 | 13.3865 | 0 | 0 | 4.4531 | 8.9334 | 43.4613 | 0 | 0 | 34.8662 | 8.5951 | 28.0671 | 0 | 2.208 | 13.6406 | 12.2185 | 61.2228 | 80.5057 | 0 | 20.6868 | 48.4537 | 11.3651 | 0.37319 | 0 | 0.077132 | 0.27627 | 0.019787 | 22.7834 | 0 | 7.0125 | 13.85 | 1.9209 | 23.8623 | 0 | 5.4148 | 15.2672 | 3.1802 | 33.4868 | 0 | 8.1823 | 19.0603 | 6.2442
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 73.4674 | 90.9156 | 0 | 2.208 | 58.8172 | 29.8904 | 6.0008 | 0 | 0 | 5.8573 | 0.14342 | 13.3865 | 0 | 0 | 4.4531 | 8.9334 | 43.4613 | 0 | 0 | 34.8662 | 8.5951 | 28.0671 | 0 | 2.208 | 13.6406 | 12.2185 | 61.2228 | 80.5057 | 0 | 20.6868 | 48.4537 | 11.3651 | 0.37319 | 0 | 0.077132 | 0.27627 | 0.019787 | 22.7834 | 0 | 7.0125 | 13.85 | 1.9209 | 23.8623 | 0 | 5.4148 | 15.2672 | 3.1802 | 33.4868 | 0 | 8.1823 | 19.0603 | 6.2442
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 21 999 точки учета | N_1342.2_ОЭ | 73.4674 | 90.9156 | 0 | 2.208 | 58.8172 | 29.8904 | 6.0008 | 0 | 0 | 5.8573 | 0.14342 | 13.3865 | 0 | 0 | 4.4531 | 8.9334 | 43.4613 | 0 | 0 | 34.8662 | 8.5951 | 28.0671 | 0 | 2.208 | 13.6406 | 12.2185 | 61.2228 | 80.5057 | 0 | 20.6868 | 48.4537 | 11.3651 | 0.37319 | 0 | 0.077132 | 0.27627 | 0.019787 | 22.7834 | 0 | 7.0125 | 13.85 | 1.9209 | 23.8623 | 0 | 5.4148 | 15.2672 | 3.1802 | 33.4868 | 0 | 8.1823 | 19.0603 | 6.2442
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 1.7495 | 1.774 | 1.6548 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 1.6548 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4737 | 1.4982 | 1.379 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4982 | 1.379 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 1.7495 | 1.774 | 1.6548 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 1.6548 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4737 | 1.4982 | 1.379 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4982 | 1.379 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) | F_108_ОЭ | 1.7495 | 1.774 | 1.6548 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 1.6548 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4737 | 1.4982 | 1.379 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4982 | 1.379 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 273.6926 | 270.4166 | 2.6044 | 29.6771 | 76.3678 | 161.7674 | 26.9066 | 0 | 8.9895 | 11.499 | 6.4181 | 9.2501 | 0 | 0.40664 | 0 | 8.8435 | 30.9266 | 0 | 0 | 1.365 | 29.5616 | 203.3333 | 2.6044 | 20.281 | 63.5038 | 116.9442 | 321.1044 | 320.7248 | 1.1241 | 16.9008 | 146.0323 | 156.6676 | 6.4181 | 0 | 0 | 0 | 6.4181 | 21.7423 | 0 | 0 | 0 | 21.7423 | 31.6624 | 1.1241 | 0 | 13.55 | 16.9883 | 260.9019 | 0 | 16.9008 | 132.4823 | 111.5188
6.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 145 шт. в части филиала "Омскэнерго" | O_IN.55.0759_ОЭ | 41.7658 | 41.7658 | 0 | 0 | 0 | 41.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 32.8418 | 0 | 0 | 0 | 32.8418 | 37.4255 | 37.4255 | 0 | 0 | 0 | 37.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 28.5015 | 0 | 0 | 0 | 28.5015
6.6 | Покупка бурильно-крановой установки для проведения работ по бурению котлованов и монтажу опор -1 шт. | O_IN.55.0013_ОЭ | 11.499 | 11.499 | 0 | 0 | 11.499 | 0 | 11.499 | 0 | 0 | 11.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 - 12 шт. в части филиала "Омскэнерго" | P_IN.55.0760_ОЭ | 112.841 | 112.6238 | 0 | 0 | 0 | 112.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0455 | 0 | 0 | 0 | 3.0455 | 22.8718 | 0 | 0 | 0 | 22.8718 | 86.7064 | 0 | 0 | 0 | 86.7064 | 111.5387 | 111.5386 | 0 | 0 | 0 | 111.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6189 | 0 | 0 | 0 | 15.6189 | 10.2985 | 0 | 0 | 0 | 10.2985 | 85.6213 | 0 | 0 | 0 | 85.6213
6.6 | Покупка манекенов-тренажеров Гоша-06 - 4 шт. | P_IN.55.0015_ОЭ | 1.365 | 1.365 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка экскаватора-погрузчика - 1 шт. | P_IN.55.0914_ОЭ | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 12.25 | 12.25 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Омскэнерго" | M_IP.55.4023_ОЭ | 26.2581 | 26.2581 | 0 | 20.281 | 0 | 5.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2581 | 0 | 20.281 | 0 | 5.9771 | 22.8779 | 22.8779 | 0 | 16.9008 | 0 | 5.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8779 | 0 | 16.9008 | 0 | 5.9771
6.6 | Покупка БКМ на базе КАМАЗ-43502 с бортовой платформой с КМУ с буровым оборудованием - 3 шт. | P_IN.55.0913_ОЭ | 45.21 | 44.8296 | 0 | 0 | 44.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8296 | 0 | 0 | 44.8296 | 0 | 37.675 | 37.358 | 0 | 0 | 37.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.358 | 0 | 0 | 37.358 | 0
6.6 | Покупка алюминиевой лодки - 1 шт., лодочного мотора мощностью 60 л.с. -1 шт., лодочного прицепа - 1 шт. в целях ликвидации последствий паводковых ситуаций на объектах электроэнергетики в районах Омской области | P_IN.55.0021_ОЭ | 1.468 | 1.468 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 1.468 | 1.468 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 1.468 | 0
6.6 | Приобретение АРМ - 36 шт., МФУ - 7 шт. | P_IN.55.0023_ОЭ | 6.7255 | 2.5062 | 0 | 0 | 2.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5062 | 0 | 0 | 2.5062 | 0 | 5.6046 | 5.02 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 5.02 | 0
6.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0934_ОЭ | 9.0706 | 10.3064 | 0 | 9.3961 | 0 | 0.91028 | 9.8998 | 0 | 8.9895 | 0 | 0.91028 | 0.40664 | 0 | 0.40664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 0 | 0 | 1.2358 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 0.91028 | 0.32548 | 0 | 0 | 0 | 0.32548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Полтавская, протяженностью 45 км, с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ Екатеринославская | F_100_ОЭ | 2.7895 | 2.7895 | 2.6044 | 0 | 0 | 0.18518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18518 | 0 | 0 | 0 | 0.18518 | 2.6044 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 1.3093 | 1.3093 | 1.1241 | 0 | 0 | 0.18518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3093 | 1.1241 | 0 | 0 | 0.18518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка передвижных электротехнических лабораторий на автомобильном шасси 4х4 -2 шт. | P_IN.55.0910_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7844 | 51.7844 | 0 | 0 | 51.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7844 | 0 | 0 | 51.7844 | 0
6.6 | Покупка транспортно-бытовых машин на шасси КАМАЗ-43118 - 2 шт. | P_IN.55.0911_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3625 | 26.3435 | 0 | 0 | 26.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3435 | 0 | 0 | 26.3435 | 0
6.6 | Покупка передвижной парогрейной установки ППУА 1600\100 на шасси - 1 шт. | P_IN.55.0912_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5083 | 10.5083 | 0 | 0 | 10.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5083 | 0 | 0 | 10.5083 | 0
6.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Омскэнерго" | L_IN.55.0752_ОЭ | 0 | 0.29892 | 0 | 0 | 0 | 0.29892 | 0.068216 | 0 | 0 | 0 | 0.068216 | 0.079207 | 0 | 0 | 0 | 0.079207 | 0.077958 | 0 | 0 | 0 | 0.077958 | 0.073543 | 0 | 0 | 0 | 0.073543 | 0 | 0.29892 | 0 | 0 | 0 | 0.29892 | 0.068216 | 0 | 0 | 0 | 0.068216 | 0.079207 | 0 | 0 | 0 | 0.079207 | 0.077958 | 0 | 0 | 0 | 0.077958 | 0.073543 | 0 | 0 | 0 | 0.073543
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.4882.25 от 24.10.25 робота-тренажера "Гоша-06", 1 шт. | P_IN.55.0082_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | нд | 0.0041405 | 0 | 0 | 0 | 0.0041405 | 0.0041405 | 0 | 0 | 0 | 0.0041405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0041405 | 0 | 0 | 0 | 0.0041405 | 0.0041405 | 0 | 0 | 0 | 0.0041405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4332 | 0 | 0 | 0 | 5.4332 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | 1.7707 | 0 | 0 | 0 | 1.7707 | -8.6546 | 0 | 0 | 0 | -8.6546 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4332 | 0 | 0 | 0 | 5.4332 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | 1.7707 | 0 | 0 | 0 | 1.7707 | -8.6546 | 0 | 0 | 0 | -8.6546
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) | F_1_ОЭ | нд | 0.0022664 | 0 | 0 | 0 | 0.0022664 | 0.0022664 | 0 | 0 | 0 | 0.0022664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0022664 | 0 | 0 | 0 | 0.0022664 | 0.0022664 | 0 | 0 | 0 | 0.0022664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Республика Хакасия | Г | 310.1768 | 295.9873 | 18.9057 | 88.0594 | 83.8499 | 105.1723 | 43.5821 | 4.8749 | 11.0821 | 18.0462 | 9.5789 | 54.4567 | 3.797 | 13.403 | 22.7948 | 14.4619 | 69.1853 | 3.3303 | 13.5604 | 18.9669 | 33.3278 | 128.7631 | 6.9034 | 50.014 | 24.042 | 47.8037 | 266.169 | 337.0644 | 28.4155 | 126.9324 | 122.1185 | 59.598 | 58.7629 | 6.2427 | 15.3565 | 24.696 | 12.4676 | 91.5907 | 9.0617 | 28.9511 | 36.5124 | 17.0655 | 92.6604 | 5.645 | 38.8632 | 37.8146 | 10.3376 | 94.0504 | 7.4661 | 43.7616 | 23.0954 | 19.7273
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 257.0879 | 272.7334 | 18.365 | 86.525 | 78.6328 | 89.2106 | 42.7353 | 4.8749 | 11.0821 | 18.0462 | 8.7321 | 54.6551 | 3.2576 | 13.403 | 22.7948 | 15.1997 | 65.388 | 3.3291 | 12.9551 | 17.7479 | 31.3559 | 109.955 | 6.9034 | 49.0848 | 20.0439 | 33.9228 | 221.9519 | 316.999 | 24.9137 | 113.835 | 120.305 | 57.9452 | 57.9161 | 6.2427 | 15.3565 | 24.696 | 11.6209 | 89.5225 | 6.7011 | 28.8655 | 36.4898 | 17.4661 | 81.3322 | 5.5712 | 29.4066 | 36.5643 | 9.7902 | 88.2282 | 6.3987 | 40.2064 | 22.555 | 19.0681
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 257.0879 | 272.6838 | 18.365 | 86.525 | 78.6316 | 89.1622 | 42.7353 | 4.8749 | 11.0821 | 18.0462 | 8.7321 | 54.6551 | 3.2576 | 13.403 | 22.7948 | 15.1997 | 65.388 | 3.3291 | 12.9551 | 17.7479 | 31.3559 | 109.9054 | 6.9034 | 49.0848 | 20.0426 | 33.8745 | 221.9519 | 316.4162 | 24.9137 | 113.835 | 119.7719 | 57.8956 | 57.9161 | 6.2427 | 15.3565 | 24.696 | 11.6209 | 89.5225 | 6.7011 | 28.8655 | 36.4898 | 17.4661 | 81.3322 | 5.5712 | 29.4066 | 36.5643 | 9.7902 | 87.6455 | 6.3987 | 40.2064 | 22.0218 | 19.0185
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 112.1244 | 135.6393 | 14.2809 | 29.7941 | 44.1445 | 47.4197 | 30.2284 | 3.7102 | 8.5463 | 11.948 | 6.0239 | 29.2934 | 2.183 | 5.5722 | 10.3373 | 11.2009 | 32.9283 | 2.7312 | 10.1336 | 12.7272 | 7.3363 | 43.1892 | 5.6565 | 5.5421 | 9.132 | 22.8586 | 102.2746 | 145.3063 | 14.3265 | 46.211 | 52.5998 | 32.169 | 33.298 | 3.9004 | 9.5851 | 13.1335 | 6.679 | 44.8911 | 2.3615 | 18.2016 | 14.3121 | 10.016 | 39.429 | 3.4132 | 13.2664 | 16.8879 | 5.8616 | 27.6881 | 4.6514 | 5.1579 | 8.2664 | 9.6124
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 54.963 | 48.0318 | 2.8418 | 11.3482 | 18.0605 | 15.7814 | 8.4551 | 0.88072 | 1.6876 | 3.9149 | 1.9719 | 15.3004 | 0.17512 | 5.1724 | 7.0435 | 2.9095 | 10.9893 | 0.58117 | 2.1117 | 2.809 | 5.4875 | 13.2869 | 1.2048 | 2.3764 | 4.2931 | 5.4125 | 46.4314 | 85.487 | 5.8508 | 22.0104 | 40.1376 | 17.4882 | 16.7911 | 1.8257 | 3.1681 | 8.0285 | 3.7687 | 31.8794 | 1.0533 | 7.4397 | 17.2863 | 6.1001 | 19.899 | 1.6997 | 6.2289 | 8.7057 | 3.2648 | 16.9174 | 1.2721 | 5.1737 | 6.117 | 4.3546
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 90.0005 | 89.0127 | 1.2423 | 45.3827 | 16.4266 | 25.9611 | 4.0518 | 0.28399 | 0.84821 | 2.1833 | 0.73628 | 10.0613 | 0.89951 | 2.6584 | 5.4141 | 1.0893 | 21.4704 | 0.016673 | 0.70981 | 2.2117 | 18.5322 | 53.4292 | 0.042123 | 41.1663 | 6.6174 | 5.6034 | 73.2459 | 85.623 | 4.7364 | 45.6136 | 27.0345 | 8.2384 | 7.827 | 0.51651 | 2.6033 | 3.534 | 1.1732 | 12.7519 | 3.2863 | 3.2242 | 4.8914 | 1.35 | 22.0041 | 0.45829 | 9.9114 | 10.9706 | 0.66379 | 43.0399 | 0.4752 | 29.8748 | 7.6385 | 5.0515
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ Бейск р-н а.Шалгинов дог ТП 20.1900.1643.20 | M_IT.19.1519_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф.64-18 - 0,78км, ф.05-11 - 0,14км.(СИП 3 1*50), Стр.КТП 10/0,4 кВ. 2*400кВА, Стр.4-х КЛ-0,4кВ ф.1 и ф.2 - 0,03км(2хАПвБШп 4*185), ф.3 и ф.4 - 0,03км(АПвБШп 4*35), ( дог №20.1900.1923.25 от 12.03.2025г. эл-уст. МЖД ООО "Новосел" 386,2кВт.) | Q_1923.25_ХЭ | нд | 2.8029 | 0.0089044 | 2.4494 | 1.945e-05 | 0.34465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3485 | 0.0037182 | 0.00011328 | 1.945e-05 | 0.34465 | 2.4544 | 0.0051862 | 2.4493 | 0 | 0 | нд | 0.39439 | 0.38232 | 0.010304 | 0.0017693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35027 | 0.3382 | 0.010304 | 0.0017693 | 0 | 0.044117 | 0.044117 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС КСК проводом СИП 3-95 0,047км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.344.24 от 04.03.2024 4000кВт.электроустановки малоэтажной застройки Зарецкой А.Н.) | P_344.24_ХЭ | 0.049608 | 0.052878 | 8.085e-05 | 6.44e-06 | 6.2e-07 | 0.05279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052878 | 8.085e-05 | 6.44e-06 | 6.2e-07 | 0.05279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04134 | 0.053251 | 0.048469 | 0.0038579 | 0.00037336 | 0.00055109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053251 | 0.048469 | 0.0038579 | 0.00037336 | 0.00055109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.49-23 - 1,472км., Строительство ВЛ-10 кВ ф.49-28 - 1,472км (СИП 3 1*70 на ж/б опорах).установка ПКУ-10кВ - 2шт.(в рамках исполнения договора ТП 20.1900.4956.24 от 19.02.2025г. 4000кВт. ООО "Ширинский элеватор" в с. Шира) | Q_4956.24_ХЭ | нд | 1.8155 | 0.036279 | 0.79863 | 0 | 0.98061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033784 | 0 | 2.707e-05 | 0 | 0.033757 | 1.7817 | 0.036279 | 0.7986 | 0 | 0.94685 | нд | 11.4371 | 0.42513 | 9.3837 | 0 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028705 | 0 | 0.025397 | 0 | 0.0033078 | 11.4084 | 0.42513 | 9.3583 | 0 | 1.6249
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ 1шт. На отпайке ВЛ-10кВ ф. 20-47 (в рамках исп. Дог. ТП 20.1900.4011.24 от 23.10.2024 158кВт (258кВт с учетом ранее присоединенной) Трансформаторная подстанция ЗКТП 26-29-16 ООО СКС) | P_4011.24_ХЭ | 0.77593 | 0.66207 | 0 | 0.011263 | 0.0099033 | 0.64091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65187 | 0 | 0.0010572 | 0.0099033 | 0.64091 | 0.010206 | 0 | 0.010206 | 0 | 0 | 0.64661 | 0.56481 | 0 | 0.042905 | 0.48158 | 0.040327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56481 | 0 | 0.05141 | 0.48158 | 0.031822 | 0 | 0 | -0.008505 | 0 | 0.008505
7.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10 кВ ф.64-18 - 0,2км. СИП-3 1*70,ж/б опоры,, Строительство КЛ-10 кВ от ТП 05-16-130 до вновь установленной ТП - 0,308км., Строительство КЛ-10кВ ф.64-18 - 0,285км. (ААШВ 3*120, в траншее) Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 400кВА, Строительство КЛ-0,4 кВ ф.1 0,069км., Строительство КЛ-0,4 кВ ф.2 - 0,069км., кабелем АВБШвнг/А/-LS 4*240 в траншее (в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.4510.23 от 01.02.2024г. с ООО СЗ Людвиг электроустановки многоквартирного жилого дома, 180кВт) ВЛИ-10кВ - 0,2км., КЛ-10кВ - 0,593км., КЛ-0,4кВ - 0,138км., 0,8МВА | O_4510.23_ХЭ | 10.1996 | 9.567 | 0.0056269 | 3.5955 | 1.5214 | 4.4445 | 0.27795 | 0 | 0.022063 | 0.0036827 | 0.25221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8577 | 0.0056269 | 0.057602 | 0.026177 | 3.7683 | 5.4313 | 0 | 3.5158 | 1.4915 | 0.42398 | 8.4997 | 8.3145 | 0.30183 | 1.5952 | 5.9524 | 0.46508 | 0.28168 | 0 | 0.022359 | 0.0037322 | 0.25559 | 0 | 0.25559 | 0 | 0 | -0.25559 | 0.77575 | 0.046237 | 0.47332 | 0.2151 | 0.041091 | 7.2571 | 0 | 1.0995 | 5.7336 | 0.42398
7.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10кВ ф.04-20 ф.04-23, проводом СИП 3 1*120 общей протяженностью 0,037км., Строительство КЛ-10кВ до вновь установленных КТП - 0,16км.км. Реконструкция КЛ-10кВ ф.04-20, 04-23, от ТП04-29-06 до ТП04-29-07 с заменой КЛ на большее сечение - 0,108км. ,Строительство КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*630кВА - 1шт., строительство КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*1000кВА - 1шт., строительство КЛ-0,4кВ от установленных КТП до ВРУ жилых домов: 4,97км. (дог. ТП 20.1900.1578.23 от 26.04.2024 1300кВт.электроустановки многоквартирных жилых домов ООО ИСК) | P_1578.23_ХЭ | 23.6593 | 23.3572 | 0.39901 | 18.6162 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43871 | 0.39901 | 0 | 0 | 0.039698 | 2.6969 | 0 | 0.0034364 | 0 | 2.6935 | 20.2216 | 0 | 18.6127 | 0 | 1.6088 | 19.7161 | 19.655 | 2.4111 | 15.3928 | 0 | 1.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 2.4111 | 0 | 0 | 0.23988 | 0.042803 | 0 | 0.040391 | 0 | 0.0024116 | 16.9613 | 0 | 15.3524 | 0 | 1.6088
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ ф.50-11 проводом СИП 3-50 0,025км., с установкой ПКУ-6кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.3076.24 от 17.09.2024 400кВт.электроустановки производственного здания ООО Энергофактор с.Бельтыры) | P_3076.24_ХЭ | 1.1252 | 1.283 | 0.064051 | 0.010529 | 0.022846 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063899 | 0.063899 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.00015235 | 0.010529 | 0.022846 | 1.0262 | 0.15939 | 0 | 0 | 0 | 0.15939 | 0.93767 | 1.1298 | 0.068456 | 0.23205 | 0.68337 | 0.14591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063899 | 0.063899 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0.004557 | 0.31496 | 0.68337 | 0.062996 | 0 | 0 | -0.082911 | 0 | 0.082911
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.98-04 до места установки новой ТП-10/0,4кВ ж/б опоры, СИП 3 1*50 - 0,01км., строительство КТП 10/0,4кВ 630кВА - 1шт., строительство двухцепной ВЛ-0,4кВ ф.1, -2*СИП-2 3*95+1*95 - 0,035км., строительство двухцепной ВЛ-0,4кВ ф.2 -2*СИП-2 3*95+1*95 - 0,035км. установка ПУ-0,4кВ полукосвенного включения в шкафу на опоре -2шт.(дог. ТП 20.1900.2709.24 от 02.08.2024 450кВт электроустановки средней школы МБОУ "Арбатская СОШ") | P_2709.24_ХЭ | 1.323 | 1.323 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ 1шт. На отпайке ВЛ-10кВ ф. 26-29 (в рамках исп. Дог. ТП 20.1900.3947.24 от 17.09.2024 293кВт (320кВт с учетом ранее присоединенной) электроустановки многотопливной АЗС ООО Альянс) | P_3947.24_ХЭ | 0.77593 | 0.67004 | 0 | 0 | 0.655 | 0.01504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0929 | 0 | 0 | 0.077861 | 0.01504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0.64661 | 0.57385 | 0 | 0 | 0.48095 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57385 | 0 | 0 | 0.48095 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ 1шт. На отпайке ВЛ-10кВ ф. 30-06 (в рамках исп. Дог. ТП 20.1900.3930.24 от 03.10.2024 284кВт (320кВт с учетом ранее присоединенной) электроустановки многотопливной АЗС ООО Альянс) | P_3930.24_ХЭ | 0.77593 | 0.67004 | 0 | 0 | 0.655 | 0.01504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0929 | 0 | 0 | 0.077861 | 0.01504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0.64661 | 0.57385 | 0 | 0 | 0 | 0.57385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57385 | 0 | 0 | 0.48095 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48095 | 0.48095
7.1.1.3 | Строительство ТП6/0,4кВ 630кВА (29-20-101), установка трансформатора в ТП 6/0,4(29-04-116) 400кВА, строительство КЛ-0,4кВ ф.1 от установленной ТП 29-20-101 до заявителя кабелем с алюминиевой жилой 240мм 2 кабеля в траншее - 0,158км., строительство КЛ-0,4кВ ф.1 от установленной ТП 29-04-116 до заявителя кабелем с алюминиевой жилой 240мм 2 кабеля в траншее - 0,168км., Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения на ж/б приставке (договор ТП 20.1900.408.23 от 21.09.2023 с ОООПМиК Манжула 295кВт,электроустановки физкультурно-оздоровительного комплекса) | O_408.23_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ - 1шт. на отпайке ВЛ-10кВ ф.28-12 (в рамках исполнения договора ТП 20.1900.1459.25 от 12.03.2025г. 400кВт. (увеличение до 550кВт.) ИП Ладаев А.П. электроустановки СТО в г.Абакан) | Q_1459.25_ХЭ | нд | 0.1331 | 0 | 0.00044589 | 0.00032325 | 0.13233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1331 | 0 | 0.00044589 | 0.00032325 | 0.13233 | нд | 0.15784 | 0 | 0.069945 | 0.050707 | 0.037186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15784 | 0 | 0.069945 | 0.050707 | 0.037186
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ ф.29-20 проводомСИП 3 1*50 - 0,007км., Строительство однотрансформаторной КТП 29-04-ХХ 6/0,4 кВ 400кВА, Установка трансформатора 400кВа в КТП 29-20-ХХ 6/0,4кВ, Строительство КЛ-0,4 кВ кабелем АВБШВнг-LS-1 4*240 ф.1 от КТП 29-04-ХХ 0,0326км., ф.1 от КТП 29-20-ХХ 0,0406 км. в одной траншее, Установка на опоре 2-х шкафов с приборами учета 0,4кВ полукосвенного включения(в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.966.23 с ГКУ УКС электроустановки детского сада, 207,3кВт) | O_966.23_ХЭ | 0.78244 | 0.78337 | 0 | 0 | 0.78285 | 0.0005184 | 0.0005184 | 0 | 0 | 0 | 0.0005184 | 0.78285 | 0 | 0 | 0.78285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ-6кВ ф. 29-04, ф.29-20 протяженностью 0,05км.каждая (ж/б опоры СИП-3 1*50), строителство 2-х одноцепных КЛ-6кВ ф. 29-04 - 0,196км., ф.29-20 - 0,202км., (кабель ААШв 3*70 в траншее с восстановлением благоустройства), строительство 2-х однотрансформаторных КТП-6/0,4кВ 630кВА, установка ПУ-0,4кВ полукосвенного включения в РУ-0,4кВ установленных КТП - 2шт. (в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.1002.23 от 11.01.2024г. с ГКУ УКС электроустановки дома культуры, 290,1кВт) | O_1002.23_ХЭ | 7.421 | 6.0523 | 0.046333 | 2.375 | 0.5786 | 3.0523 | 0.028126 | 0 | 0 | 0 | 0.028126 | 0.14567 | 0.039385 | 0 | 0.059237 | 0.047049 | 3.6607 | 0.0069482 | 0.15718 | 0.51937 | 2.9772 | 2.2179 | 0 | 2.2179 | 0 | 0 | 6.1841 | 6.2563 | 0.12655 | 0.92435 | 4.5973 | 0.60814 | 0.028126 | 0 | 0 | 0 | 0.028126 | 0.2455 | 0.066377 | 0.092951 | 0.099834 | -0.013657 | 5.9827 | 0.060168 | 1.3611 | 4.4974 | 0.064019 | 0 | 0 | -0.52965 | 0 | 0.52965
7.1.1.3 | Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения в РУ-0,4кВ ТП установленных в рамках реализации инвестиционного проекта O_1002.23_ХЭ,(в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.965.23 с ГКУ УКС электроустановки многофункционального культурно - образовательного центра, 161,35кВт ). | O_965.23_ХЭ | 0.13888 | 0.12609 | 0.033873 | 0 | 0.033528 | 0.058684 | 0.075874 | 0 | 0 | 0 | 0.075874 | 0.12754 | 0.033873 | 0 | 0.033528 | 0.060136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077326 | 0 | 0 | 0 | -0.077326 | 0.11573 | 0.12376 | 0.038251 | 0.068607 | 0.011614 | 0.005291 | 0.075874 | 0 | 0 | 0 | 0.075874 | 0.37056 | 0.098419 | 0.063261 | 0.097418 | 0.11147 | -0.32267 | -0.060168 | -0.15791 | -0.085804 | -0.018797 | 0 | 0 | 0.16325 | 0 | -0.16325
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.1580.23 от 10.07.2023 600кВт.Пекарня, Миллер В.К.) | O_1580.22_ХЭ | нд | 0.009982 | 0 | 4.77e-06 | 2.217e-05 | 0.0099551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009982 | 0 | 4.77e-06 | 2.217e-05 | 0.0099551 | нд | 0.056352 | 0 | 0.009982 | 0.04637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056352 | 0 | 0.009982 | 0.04637 | 0
7.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 14-08-05 в части демонтаж существующей КВЛ-0,4кВ 0,367 км., строительство - 0,376км. в т.ч в двухцепном исполнении 0,282км, установка ПУ-0,4кВ полукосвенного включения - 1шт. (исполнение дог. ТП 20.1900.3617.24 от 04.09.2024. 215,83кВт (увеличение до 313,4кВт) электроустановки плавательного бассейна МБУ ДО "Аскизская РСШ им.С.З.Карамчакова") | P_3617.24_ХЭ | 2.1277 | 2.0536 | 0 | 0.31273 | 1.7409 | 0 | 0.95808 | 0 | 0 | 0.95808 | 0 | 0.071803 | 0 | 0 | 0.071803 | 0 | 0.31273 | 0 | 0.31273 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 1.7731 | 1.871 | 0.14335 | 0.81473 | 0.91295 | 0 | 1.871 | 0.14335 | 0.81473 | 0.91295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.25-18 проводом СИП 3 1*70 до места установки новой ТП-10/0,4кВ - 3,493км. Строительство ВЛ 10 кВ ф.25-09 проводом СИП 3 1*50 до места установки новой ТП-10/0,4кВ - 0,021км. Строительство 2-х однотрансформаторных КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 630кВА - 1,26МВА. Реконструкция Вл-0,4кВ в части демонтаж ф. 1от ТП 25-11-15 - 0,174км., монтаж 0,037км. проводом СИП-2 3*50+1*50, монтаж ф.3 от ТП 25-09-15 - 0,214км. СИП-2 3*50+1*50 (в рамках дог.ТП 20.1900.3470.24 от 21.08.2024г. 527кВт. электроустановки поликлиники в с. Боград) | P_3470.24_ХЭ | 16.6122 | 18.4842 | 0.26561 | 3.495 | 7.1515 | 7.5721 | 2.4986 | 0.077973 | 0.82084 | 1.2202 | 0.37955 | 6.4881 | 0.18764 | 2.6089 | 2.8082 | 0.8834 | 7.4229 | 0 | 0.065226 | 1.0486 | 6.3091 | 2.0746 | 0 | 0 | 2.0746 | 0 | 13.8435 | 17.3617 | 0.37679 | 4.9531 | 10.2312 | 1.8006 | 5.3561 | 0.16714 | 1.7596 | 2.6158 | 0.81362 | 7.2492 | 0.20965 | 2.915 | 3.1376 | 0.98703 | 4.7564 | 0 | 0.27854 | 4.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф.71-04 проводом СИП 3-70 0,01км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.355.24 от 20.03.2024 600кВт.электроустановки объектов коммунального обслуживания ООО А/С "Золотой полюс") | P_355.24_ХЭ | 0.87795 | 0.013726 | 0.007122 | 0.0053135 | 0.0012905 | 0 | 0.0066041 | 0 | 0.0053135 | 0.0012905 | 0 | 0.007122 | 0.007122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73162 | 0.01533 | 0.007122 | 0.0066041 | 0.001604 | 0 | 0.0082081 | 0 | 0.0066041 | 0.001604 | 0 | 0.007122 | 0.007122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф,07-08 - 0,922км., строительство ВЛ-10кВ ф.07-13 - 0,682км. (СИП 3 1*70, в т.ч. совместный двухцепной участок 0,646км.) Строительство КЛ-10кВ ф. 07-08 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ. - 0,008км., Строительство КЛ-10кВ ф.07-13 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ. - 0,021км. (ААШВ 3*240). Строительство двухтрансформатной КТП-10/0,4 кВ 2*400 кВА., установка 2 приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.5.3 от ТП 07-04/13-54 - 0,059км. (СИП-2 3*50+1*50 - 0,03км., СИП 2 3*70+1*70 - 0,029км., вывод -0,055км.), ф.2.2 от ТП 07-04/13-54 - 0,161км. (СИП 2 3*70+1*70, вывод 0,157км.), ф.1 от ТП 15-602-57 - 0,165км. (СИП2 3*50+1*50, вывод 0,16км.)((дог. ТП 20.1900.1172.24 от 20.05.2024 361,7кВт.электроустановки детской поликлинники ГКУ РХ "УКС") | P_1172.24_ХЭ | 15.7008 | 14.3664 | 0.2239 | 13.6148 | 3.84e-06 | 0.52775 | 0.14466 | 0.14466 | 0 | 0 | 0 | 0.07909 | 0.07909 | 0 | 0 | 0 | 0.43487 | 0.00014314 | 0.097256 | 3.84e-06 | 0.33747 | 13.7078 | 0 | 13.5175 | 0 | 0.19028 | 13.084 | 12.1138 | 0.23419 | 11.2753 | 0.00027965 | 0.60401 | 0.14466 | 0.14466 | 0 | 0 | 0 | 0.07909 | 0.07909 | 0 | 0 | 0 | 7.5137 | 0.010434 | 7.0893 | 0.00027965 | 0.41373 | 4.3763 | 0 | 4.186 | 0 | 0.19028
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП С-40-01 ж/б опоры Сип 3 1*70 - 0,05км., строительство ТП 10/0,4кВ 400кВА 1шт., строительство ВЛ-0,4кВ ж/б СИП 3*70+1*70 - 0,025км., установка ПУ 0,4кВ полукосвенного включения в шкафу на опоре - 1 шт.(дог.ТП 20.1900.2633.24 от 16.07.2024 200кВт, электроустановки производственноо здания ИП Грачев А.А.) | P_2633.24_ХЭ | 5.3726 | 2.3937 | 0.073107 | 0.04866 | 0.1872 | 2.0848 | 0.004535 | 0.004535 | 0 | 0 | 0 | 0.074249 | 0.067911 | 0.0048731 | 0.0010269 | 0.00043873 | 0.010394 | 3.41e-06 | 0 | 0 | 0.010391 | 2.3046 | 0.00065784 | 0.043787 | 0.18617 | 2.0739 | 4.4772 | 2.2667 | 0.089752 | 0.40164 | 1.6878 | 0.087546 | 0.004535 | 0.004535 | 0 | 0 | 0 | 0.075291 | 0.068863 | 0.0049414 | 0.0010413 | 0.00044488 | 0.010394 | 0.010394 | 0 | 0 | 0 | 2.1765 | 0.00596 | 0.3967 | 1.6867 | 0.087101
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф,20-34 проводом СИП 3-50 0,008км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.8.24 от 13.02.2024 350кВт.электроустановки ж/дома Шингарев Д.В.) | P_8.24_ХЭ | 0.87627 | 0.97203 | 0.0078832 | 0.044598 | 0.75591 | 0.16364 | 0.005875 | 0.005875 | 0 | 0 | 0 | 0.25387 | 0.0020082 | 0.044598 | 0.17877 | 0.02849 | 0.57714 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0.13515 | 0 | 0 | 0 | 0.13515 | 0.73022 | 0.84884 | 0.012543 | 0.14809 | 0.59361 | 0.094601 | 0.005875 | 0.005875 | 0 | 0 | 0 | 0.84297 | 0.006668 | 0.14809 | 0.59361 | 0.094601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф.57-12 проводом СИП 3-50 0,025км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.7070.24 от 03.12.2024 500кВт.электроустановки объекта с/х производства ООО Рассвет-Абакан с.Устинкино) | P_7070.24_ХЭ | 0.77593 | 1.4204 | 0.070519 | 0.0046506 | 1.0073 | 0.33798 | 0.050945 | 0.050945 | 0 | 0 | 0 | 0.019574 | 0.019574 | 0 | 0 | 0 | 0.35035 | 0 | 0.0046506 | 0.0077221 | 0.33798 | 0.99957 | 0 | 0 | 0.99957 | 0 | 0.64662 | 1.2526 | 0.070519 | 0.28041 | 0.69868 | 0.20302 | 0.050945 | 0.050945 | 0 | 0 | 0 | 0.019574 | 0.019574 | 0 | 0 | 0 | 1.1821 | 0 | 0.42078 | 0.69868 | 0.062651 | 0 | 0 | -0.14037 | 0 | 0.14037
7.1.1.3 | Установка ПУ косвенного включения в яч. 1и2сек.шин 10кВ ПС 110/10кВ Стройбаза - 2шт.(с заменой ТТ-10кВ-6шт.) (в рамках исполнения дог. ТП 20.1900.3007.24 от 28.12.2024 4950кВт, электроустановки производственного здания ООО Сибполимер) | P_3007.24_ХЭ | 0.31506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26255 | 0.068927 | 0 | 0 | 0.068927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068927 | 0 | 0 | 0.068927 | 0
7.1.1.3 | Установка ПУ косвенного включения в яч. 1и4сек.шин 6кВ ПС 110/6кВ Гидролизная - 2шт.(с заменой ТТ-10кВ-6шт.) (в рамках исполнения дог. ТП 20.1900.2882.24 от 28.12.2024 4950кВт, электроустановки производственного здания ООО Сибполимер) | P_2882.24_ХЭ | 0.31506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26255 | 0.5331 | 0 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0.5331 | 0
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.049616 | 0 | 0 | 0.0012668 | 0.048349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049616 | 0 | 0 | 0.0012668 | 0.048349 | 0 | 0.58272 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.049616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58272 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.049616
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.049616 | 0 | 0 | 0.0012668 | 0.048349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049616 | 0 | 0 | 0.0012668 | 0.048349 | 0 | 0.58272 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.049616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58272 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.049616
7.1.4.2 | Модернизация ячейки 6кВ ф.12-21 ПС 110/6кВ Гидролизная в части замены выключателя. Установка ПУ 6кВ косвенного включения-1 шт. (в рамках исполнения договора 20.1900.8196.24 от 07.02.2025г. 4950кВт, э.э производственного здания ООО "Сибполимер") | Q_8196.24_ХЭ | нд | 0.049616 | 0 | 0 | 0.0012668 | 0.048349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049616 | 0 | 0 | 0.0012668 | 0.048349 | нд | 0.58272 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.049616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58272 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.049616
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 53.0889 | 23.2538 | 0.54069 | 1.5344 | 5.217 | 15.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64841 | 0.53944 | 0 | 0 | 0.10897 | 3.7973 | 0.0012532 | 0.60528 | 1.2189 | 1.9718 | 18.8081 | 0 | 0.92917 | 3.9981 | 13.8809 | 44.2171 | 20.0654 | 3.5018 | 13.0974 | 1.8135 | 1.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 2.3606 | 0.085593 | 0.022682 | 0.44616 | 11.3282 | 0.073856 | 9.4566 | 1.2504 | 0.54739 | 5.8222 | 1.0673 | 3.5552 | 0.54044 | 0.65921
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 53.0889 | 23.2538 | 0.54069 | 1.5344 | 5.217 | 15.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64841 | 0.53944 | 0 | 0 | 0.10897 | 3.7973 | 0.0012532 | 0.60528 | 1.2189 | 1.9718 | 18.8081 | 0 | 0.92917 | 3.9981 | 13.8809 | 44.2171 | 20.0654 | 3.5018 | 13.0974 | 1.8135 | 1.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 2.3606 | 0.085593 | 0.022682 | 0.44616 | 11.3282 | 0.073856 | 9.4566 | 1.2504 | 0.54739 | 5.8222 | 1.0673 | 3.5552 | 0.54044 | 0.65921
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 51.4547 | 21.8557 | 0.54069 | 1.3538 | 3.9995 | 15.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64841 | 0.53944 | 0 | 0 | 0.10897 | 2.5744 | 0.0012532 | 0.59999 | 0.0013528 | 1.9718 | 18.6328 | 0 | 0.75385 | 3.9981 | 13.8809 | 42.8553 | 18.5947 | 3.5018 | 12.7973 | 0.64284 | 1.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 2.3606 | 0.085593 | 0.022682 | 0.44616 | 10.0204 | 0.073856 | 9.3194 | 0.079725 | 0.54739 | 5.6593 | 1.0673 | 3.3924 | 0.54044 | 0.65921
7.2.2.1 | Рек-я уч. ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-261 - Монтаж ВЛ на ж/б опорах пр СИП-2 3*50+1*50 - 0,2км. Демонтаж 0,015км. возле Богородице-Рождественского храма в г. Черногорске (соглашение 56.1900.5295.22) | N_2975_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26,20-66. Монтаж двухцепной ВЛ-10кВ проводом СИП 3*50 по ж/б опорам - 0,2км Демонтаж существующей ВЛ-10кВ - 0,14км. (в рамках соглашения №56.1900.830.24 от 06.03.2024 с ООО "АльфаГрупп") | P_830.24_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ф.1 от ТП 37-02-03, ф.2 от ТП 37-02-03 (демонтаж ф.1 - 0,095км., ф.2 - 0,08км.), строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП 3*70+1*70 по деревянным опорам (ф.1 - 0,18км., ф.2 - 0,05км.), совместный подвес ф.2 по опорам ф.1 - 0,075км. В рамках реализации соглашения с УЖКХТИС Орджоникидзевского района №56.1900.2105.24 от 02.08.2024г. | P_2105.24_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.64-18, дем. участка от опоры №7 до опоры №12 - 0,185км., монтажа КЛ-10 кВ от опоры №5 до РУ-10 кВ ТП 05-09-117 - 0,2км. Ал. кабелем 240мм2 в траншее. (в рамках реализации соглашения № 56.1900.2124.24 от 18.02.2025 с ООО СЗ "РостСтрой-СВ") | Q_2124.25_ХЭ | нд | 1.7226 | 0.095222 | 0.0095685 | 0.030093 | 1.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093969 | 0.093969 | 0 | 0 | 0 | 0.53789 | 0.0012532 | 0.0093596 | 0.0013528 | 0.52592 | 1.0907 | 0 | 0.00020892 | 0.02874 | 1.0618 | нд | 1.5641 | 0.16783 | 0.55559 | 0.62988 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093969 | 0.093969 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.073856 | 0.55159 | 0.079725 | 0.037114 | 0.72787 | 0 | 0.0039993 | 0.55016 | 0.17371
7.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.20-26, 20-66 в части: Демонтаж одноцепного участка ВЛ-10 кВ ф.20-26 - 0,347км., Демонтаж двухцепного участка ВЛ-10 кВ ф.20-26/20-66 0,392км., Демонтаж КЛ-10кВ 3*120 - 0,037км., демонтаж ВЛ-0,4кВ ф. 3 от ТП 20-66-07 - 0,371км. (итого демонтаж - 1,371км), Монтаж участков КЛ-10 кВ ф. 20-26 0,552км. (1 кабель в траншее, кабель ААШВ 3*120 мм2 - 0,47км., ААШВ 3*70мм2 - 0,082км, Монтаж участка КЛ-10 кВ - 0,367км. (1 кабель в траншее, ААШВ 3*120 мм2), общая длина КЛ-10кВ - 0,919км, в том числе ГНБ - 0,1532км, в трубе ПНД - 0,831км.) Строительство обноцепной ВЛ-10кВ ф.20-26 - 0,267км.(СВ-110/5, СИП 3 1*95 - 0,237км., СИП 3 1*50 - 0,03км.), Строительство ВЛ-10кВ ф. 20-66 (СВ-110/5, СИП 3 1*95 - 0,496км., в том числе совместный подвес с ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 20-66-07 СИП 2 3*70+1*70 - 0,389км. Перенос существующей КТП-10/0,4кВ 20-26-13/100кВа. (в рамках реализации соглашения о компенсации затрат №56.1900.1716.24 от 11.06.2024 с ООО СЗ "Альфастройинвест-Красноярск") | P_1716.24_ХЭ | 19.3814 | 15.7846 | 0.44547 | 1.3029 | 0 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55444 | 0.44547 | 0 | 0 | 0.10897 | 1.9952 | 0 | 0.54925 | 0 | 1.4459 | 13.235 | 0 | 0.75364 | 0 | 12.4814 | 16.1512 | 13.3205 | 2.2666 | 9.9153 | 0 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8211 | 2.2666 | 0 | 0 | 0.55444 | 9.2367 | 0 | 8.7264 | 0 | 0.51027 | 1.2628 | 0 | 1.1889 | 0 | 0.073854
7.2.2.1 | реконструкция ВЛ-6 кВ ф.29-19 с заменой неизолированного провода А-70 на провод СИП-3 1х120 - 4,85 км по длине линии и заменой кабельного участка типа ААБлУ 3х185 мм2 на кабель типа ААБл 3х240 мм2-0,046 км | P_18_ХЭ | 27.188 | 1.367 | 0 | 0 | 1.2686 | 0.09839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 1.2686 | 0.09839 | 22.6566 | 1.1556 | 1.0572 | 0 | 0 | 0.09839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 1.0572 | 0 | 0 | 0.09839
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.28-12 в пролетах опор 80/12-80/13 с установкой 2х дополнительных и монтажем кабельной вставки, монтаж АС-70/8 на СВ-110/5 протяженностью 129м., демонтаж А-70 в существующем пролете №№80/12-80/13 протяженностью 173м., монтаж КЛ-10кВ ААБл 3*120 протяженностью 112м. (в т.ч. ГНБ 72м. 2шт.) (в рамках реализации соглашения с ПАО "РЖД" №56.1900.5272.22 от 25.11.2022г.) | O_2974_ХЭ | 4.8853 | 2.8444 | 0 | 0 | 2.6397 | 0.20473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8444 | 0 | 0 | 2.6397 | 0.20473 | 4.0475 | 2.4045 | 0 | 2.1998 | 0 | 0.20473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4045 | 0 | 2.1998 | 0 | 0.20473
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 30-11 с переводом части нагрузки на вновь построенную КВЛ-10 кВ ф.20-68 от яч.68 ПС 110 кВ Калининская: Строительство двухцепной КЛ-10кВ ф. 20-68 протяженностью 1,4284км. кабелем ААШв 3*240мм, в траншее - 0,8354км. с выполнением ГНБ - 0,593км., Строительство двухцепного участка ВЛ-10кВ ф. 20-68/20-34 - 0,5916км.(СИП 3 1*120, СВ-110/5), с демонтажем существующего одноцепного участка ф.20-34 - 0,5916км., Строительство одноцепного участка ВЛ-10кВ ф. 20-68 - 3,2337км. (СИП 3 1*120, СВ-110/5), Строительство одноцепных участков ВЛ-10кВ ф.20-68 по реконструируемым ЛЭП-0,4кВ (совместный подвес ВЛ-0,4кВ на вновь построенную ВЛ-10кВ: ф.2 от ТП 20-34-01 СИП-2, 3х70+1х70 - 0,1712км., ф.1 от ТП 20-34-12 СИП-2, 3х70+1х70 - 0,6405км., ВЛ освещения, ТП№20-34-12 СИП-4, 2х16 – 0,3711 км., ф.1 от ТП 20-47-39 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 – 0,5028км., ф.1 от ТП 20-47-17 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 - 0,0769км., ф3 от ТП 20-47-09а СИП-2, 3х70+1х70+1х16 - 0,203км., ф.3 от ТП 20-47-09а СИП-4, 4х25 - 0,0425км., ф.2 от ТП 20-47-15 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,2831км., ф.3 от ТП 20-47-06 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,1206км., ф.2 от ТП 20-47-06 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,1256км. Итого ВЛИ-0,4кВ совместного подвеса - 2,5371км.). | O_8_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-05 заменой неизолированного провода АС-70 на провод СИП-3 1х95 - 0,441 км. по длине линии, частичной заменой опор на СВ-110/5 (11 стоек). | O_13_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-10 заменой неизолированного провода А-35 и А-50 на провод АС-70 (7,329км.), и СИП-3 1х70 (11,226км.), строительная длина ВЛ-10кВ - 5,779 км. по длине линии с переустройством ВЛ-0,4кВ 0,024км.(СИП 2 3*35+1*50 - 0,014км., СИП 2 3*50+1*50 - 0,019км., замена потребительских вводов СИП 4 4*16 - 0,525км.) | O_14_ХЭ | 0 | 0.07576 | 0 | 0.041381 | 0 | 0.03438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041381 | 0 | 0.041381 | 0 | 0 | 0.03438 | 0 | 0 | 0 | 0.03438 | 0 | 0.083341 | 0 | 0.07576 | 0.0075802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085593 | 0.022682 | -0.10828 | 0.041381 | 0 | 0.041381 | 0 | 0 | 0.04196 | 0 | -0.051214 | -0.015102 | 0.10828
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ0,4кВ ф.7.1 от ТП 15-602-41, ф.5 от ТП 15-620-32: Дем. ВЛ0,4кВ ф.7.1 от оп. №9-№12 - 0,05км. (2А-25);Монт. провода от оп. №14-11 ВЛ0,4кВ ф.5 до оп. №6-9 ВЛ0,4кВ ф. 7.1 -0,032км. (СИП 4 2*16)(согл. № 56.1900.2009.25 от 16.05.2025 с Шороховой Н.В.) | Q_2009.25_ХЭ | нд | 0.061307 | 0 | 0 | 0.061062 | 0.00024469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061307 | 0 | 0 | 0.061062 | 0.00024469 | нд | 0.06669 | 0.010157 | 0.050905 | 0.0053831 | 0.00024469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06669 | 0.010157 | 0.050905 | 0.0053831 | 0.00024469
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.6342 | 1.3982 | 0 | 0.18062 | 1.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2229 | 0 | 0.0052928 | 1.2176 | 0 | 0.17532 | 0 | 0.17532 | 0 | 0 | 1.3618 | 1.4707 | 0 | 0.30004 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3078 | 0 | 0.1372 | 1.1706 | 0 | 0.16284 | 0 | 0.16284 | 0 | 0
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.27-08 в части демонтажа существующего укоса опоры №39-9 с последующим монтажом с противоположной стороны опоры в рамках реализации соглашения №56.1900.3165.24 от 23.07.2024 с Е.П. Макаровой | P_3165.24_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ С-89, ВЛ 110 кВ С-90/340 в пролетах опор №№42-43, ВЛ 110 кВ С-303/304 в пролетах опор №№35-36 в части замены гирлянд изоляторов на гирлянды двойного подвеса 12шт. В рамках реализации соглашения №56.1900.274.23 от 25.12.2023г. с ООО "ТК Уголь" | P_274.23_ХЭ | 1.6342 | 1.3982 | 0 | 0.18062 | 1.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2229 | 0 | 0.0052928 | 1.2176 | 0 | 0.17532 | 0 | 0.17532 | 0 | 0 | 1.3618 | 1.4707 | 0 | 0.30004 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3078 | 0 | 0.1372 | 1.1706 | 0 | 0.16284 | 0 | 0.16284 | 0 | 0
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84679 | 0 | 0 | 0 | 0.84679 | -0.84679 | 0 | 0 | 0 | -0.84679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84679 | 0 | 0 | 0 | 0.84679 | -0.84679 | 0 | 0 | 0 | -0.84679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Покупка лицензий программного обеспечения, создание НМА (ИУС АВР, Система управления видеоархивом) - 54 шт. в части филиала "Хакасэнерго" | O_104_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Ломухина В.В. по дог. 36.1900.21.25 от 09.01.2025 на безвозмездной основе, БелоярскогоРЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 29-05-114 от оп.№3 до оп.№4 0,031км.СИП4 4*16 по 1й ж/б опоре, приказ 1.7/9-пр от 17.01.2025 | P_61-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Сивкова М.В. по дог. 36.1900.1164.25 от 24.01.2025 на безвозмездной основе, БелоярскогоРЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 29-05-110 от оп.№4/12 до оп.№4/12/1 0,015км.СИП4 4*25 по 1й ж/б опоре, приказ 1.7/31-пр от 07.02.2025 | P_62-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Ильясова М.Е. по дог. 36.1900.1165.25 от 24.01.2025 на безв.основе, У-Аб.РЭС ВЛ-10кВ ф.30-09 0,763км., КЛ-10кВ 0,794км. КТП30-06-17 250кВА, ВЛ-0,4кВот ТП30-09-17 ф.1 -0,117км., ф.2-0,147км.,ф3.-0,29км., приказ 1.7/39-пр от 14.02.2025 | P_63-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Лим В.Ч. по дог. 36.1900.1594.25 от 12.02.2025 на безв.основе, У-Аб.РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 20-34-15 от оп. 6 до оп. 6/2А 0,026км. (СИП-4*16, деревянные опоры на ж/б приставках), приказ 1.7/46-пр от 20.02.2025 | P_64-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Егунова Л.Г. по дог. 36.1900.1623.25 от 13.02.2025 на безвозмездной основе, Орджоникидзевский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-06-01 от оп.5 до оп. 5-1 0,046км. (АВВГ-4*16, деревянная опора), приказ 1.7/50-пр от 25.02.2025 | P_65-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Левченко В.В. по дог. 36.1900.1626.25 от 13.02.2025 на безвозмезднойоснове, Ширинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 74-16-02 от оп.5/4 до оп. 5/4/1 0,042км. (СИП4-4*25, деревянная опора на ж/б приставке), приказ 1.7/61-пр от 04.03.2025 | P_66-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей КонецкогоС.В. по дог. 36.1900.1773.25 от 02.02.2025 на безвозмезднойоснове, Саяногорский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-РП-13-11-02 от оп.1 до оп. 1/1 0,03км. (СИП 4-4*16, ж/б опора), приказ 1.7/62-пр от 04.03.2025 | P_67-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Шульгина И.Л. по дог. 36.1900.1776.25 от 20.02.2025 на безвозмезднойоснове, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 27-10-11 от оп.10 до оп. 10/3 0,06км. (СИП2-4*7, по 3-м ж/б стойкам), приказ 1.7/65-пр от 05.03.2025 | P_68-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Дерепаско Д.С. по дог. 36.1900.1624.25 от 13.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-05-112 от оп. № 3/16 до оп. № 3/16/1, - 0,02км. (СИП-4 4х16 по одной ж/б опоре), приказ 1.7/76-пр от 14.03.2025 | P_70-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Нингулова И.М. по дог. 36.1900.1899.25 от 27.02.2025 на безвозмездной основе, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 30-09-13 от оп.10 до оп. 10-1 0,017км. (СИП2-4*16, по 1-й ж/б стойкам), приказ 1.7/67-пр от 11.03.2025 | P_69-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Гора Ю.В. по дог. 36.1900.1897.25 от 27.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 28-12-103 от оп. № 9 до оп. № 10, - 0,023км. (СИП-4 4х16 по одной ж/б опоре), приказ 1.7/70-пр от 12.03.2025 | P_71-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетейАзараковой О.Г. по дог. 36.1900.1771.25 от 20.02.2025 на безвозмездной основе,Черногорский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 15-1025-16 от оп. №20 до оп. №20-1, - 0,018км. (СИП-4 4х16 по 1 дер. оп. на ж/б приставке), приказ 1.7/71-пр от 12.03.2025 | P_72-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Ивановой А.Н. по дог. 36.1900.1625.25 от 13.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-05-105 от оп. № 7 до оп. № 7-1, - 0,014км. (СИП-4 4х16 по одной дер. опоре), приказ 1.7/73-пр от 12.03.2025 | P_73-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Белошапкиной А.Е. по дог. 36.1900.1898.25 от 27.02.2025 на безвозмездной основе,Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВф. 4 от ТП 32-06-23 от оп. № 14 до оп. № 14-2-1, - 0,065км. (СИП-2 3х70+1*70 с уст.1 ж/б опоры №14-2-1), приказ 1.7/74-пр от 13.03.2025 | P_74-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2079/2025 от21.02.2025 Боградский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-11-06 - 0,23км. (А-25, деревянные опоры на ж/б приставках), приказ 1.7/82-пр от 24.03.2025 | P_75-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей СНТ Коммунальщик по дог.36.1900.1909.25 от 28.02.2025 на безвозмездной основе Черногорскийй РЭС ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-08-350 ф. 3 -0,233км.(СИП-2 4*70), ф.4 - 0,371км.(СИП-2 4*70-0,336км., СИП-4 4*25-0,035км., приказ 1.7/84-пр от 25.03.2025 | P_76-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3002_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84679 | 0 | 0 | 0 | 0.84679 | -0.84679 | 0 | 0 | 0 | -0.84679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84679 | 0 | 0 | 0 | 0.84679 | -0.84679 | 0 | 0 | 0 | -0.84679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2010/2025 от17.03.2025 Усть-Абаканский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 20-66 от оп.40 до оп.40-18А - 0,8км., приказ 1.7/109-пр от 24.04.2025 | P_77-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2100/2025 от17.03.2025 Аскизский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 11-01 от оп.65 до ТП 11-01-04 - 0,015км., СТП 10/04кВ 11-01-04 - 0,25МВА, приказ 1.7/109-пр от 24.04.2025 | P_78-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей по решению суда 2-2059/2025 от19.03.2025 Бейский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 20-03 от оп.43 до ТП 20-03-01 - 3,2км., КТП(Н) 10/04кВ 20-03-01 - 0,5МВА, приказ 1.7/109-пр от 24.04.2025 | P_79-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Ковтонюка Д.Н. по дог.36.1900.1772.25 от 20.02.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-16-108 ф. 1 от оп.№5 до оп.№5-1 -0,013км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/117-пр от 30.04.2025 | P_80-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Тэн М. по дог.36.1900.2717.25 от 15.04.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-17-06 ф. 4 от оп.№2/12 до оп.№2/12/2 -0,061км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/118-пр от 05.05.2025 | P_81-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Чаптыкова Д.В. по дог.36.1900.3090.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-113 от оп.№16 до оп.№17 -0,023км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/128-пр от 19.05.2025 | P_82-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Чупрунука О.С. по дог.36.1900.3104.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 9720-03 от оп.№10 до оп.№10-1 -0,02км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/131-пр от 20.05.2025 | P_83-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Гейн М.Е. по дог.36.1900.3106.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 97-01-95 от оп.№12 до оп.№12-1 -0,01км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/132-пр от 21.05.2025 | P_84-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Чистанова Н.Н. по дог.36.1900.3103.25 от 13.05.2025 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-39 от оп.№4 до оп.№4-1 -0,017км.(СИП-4 4*16 по ж/б опоре), приказ 1.7/133-пр от 21.05.2025 | P_85-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Петрова А.В. по дог.36.1900.3091.25 от 13.05.25 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-111 от оп.№10 до оп.№12 -0,051км.(СИП3*70+1*70-0,029км. СИП3*35+1*35-0,022км по ж/б оп.), приказ 1.7/135-пр от 22.05.25 | P_86-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Гулова Р.О. по дог.36.1900.3299.25 от 21.05.25 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 30-09-13 от оп.№11 до оп.№11-1 -0,016км.(СИП4 4*16км по ж/б оп.), приказ 1.7/147-пр от 02.06.25 | P_87-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей по решению суда дело №2-3085/2025 от 13.05.25 Таштыпский РЭС СТП 10/0,4 кВ 88-16-02А-0,25МВА, СТП 10/0,4 кВ 88-13-04-0,025МВА, ВЛ 10 кВ ф. 88-16 от оп. № 1-108 до ТП 88-16-02А - 0,658км., приказ 1.7/154-пр от 17.06.25 | P_88-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Тетериной Е.А. по дог.36.1900.3637.25 от 10.06.25 на безвозмездной основе Усть_Абаканский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-108 от оп.№6-2 до оп.№6-4 -0,045км.(СИП2 3*70 по ж/б оп.), 1.7/157-пр от 24.06.2025 | P_89-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Белоусова И.В. по дог.36.1900.3802.25 от 24.06.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-05-06 от оп.№17 до оп.№19-0,064км.(СИП-2 3*70+1*70 по 2ж/б опорам), приказ 1.7/164-пр от 02.07.2025 | P_90-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей по решению суда дело №2-3083/2025 от 20.05.25 Орджонекидзевский РЭС ЗТП 10/0,4 кВ 36-18-18-0,5МВА, приказ 1.7/165-пр от 03.07.25 | P_91-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Ломухина В.В. по дог.36.1900.4218.25 от 28.07.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП29-05-108 -0,012км., ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП29-05-114 - 0,012км.(СИП-2 4*16 по ж/б опорам), приказ 1.7/191-пр от 01.08.2025 с.Белый Яр | P_92-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Никулина Р.В. по дог.36.1900.4216.25 от 25.07.2025 на безвозмездной основе У-Абаканский РЭС ВЛ 10 кВ ф.20-66 от оп.23А-15А до оп 23А-15А-2 - 0,021км.(СИП-3 1*50 по ж/б опорам), приказ 1.7/192-пр от 01.08.2025 г.Абакан | P_93-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Гончарова В.А.по дог.36.1900.4217.25 от 30.07.25 на безв. осн. Ширинский РЭС ВЛ 10кВ ф74-16 от оп.253-17-ТП 74-16-34-0,080км.(СИП-3 1*50 по ж/б опорам), МТП 74-16-34 с ТМ 250,ВЛ-0,4 ф.1 74-16-34 0,013км,приказ 1.7/202-пр от 29.08.2025 | P_94-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Артемовой Н.С. по дог.36.1900.4803.25 от 03.09.2025 на безвозмездной основе Ширинский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.9 от ТП72-04-02 -0,018км.,от оп.№2 до оп.№2-1А(СИП-4 4*50 по ж/б опорам), приказ 1.7/218-пр от 16.09.2025 п.Колодезный | P_95-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Кеба А.В. по дог.36.1900.5063.25 от 19.09.2025 на безвозмездной основе Усть-Абаканский РЭС СТП 10/0,4кВ 77-12-70 0,16МВА (с трансформатором ТМ-160, мачтовая), приказ 1.7/235-пр от 06.10.2025 с.Московское | P_96-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Фадеева И.А. по дог.36.1900.4925.25 от 10.09.2025 на безвозмездной основе Боградский РЭС ВЛ 10 кВ ф.66-06 от оп.№21 до оп.№21-1 -0,020км(АС-50 по ж/б опорам), приказ 1.7/232-пр от 29.09.2025 с. Совесткая Хакасия | P_97-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Сербигешева И.А. по дог.36.1900.4939.25 от 10.09.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП 32-16-125 - 0,014км. От оп.14 до оп.14-1 (СИП4 4*16 1 ж/б стойка), приказ 1.7/238-пр от 07.10.2025 д.Кайбалы | P_98-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Тушиной Л.А. по дог.36.1900.5177.25 от 30.09.2025 на безвозмездной основе Черногорский РЭС КЛ-0,4кВ от РУ 0,4кВ до оп.1 ААБбШв 4*50 - 0,015км, ВЛ-0,4кВ от оп1 до оп3 - 0,072км (СИП-2 3*50+1*50 ж/б стойки), приказ 1.7/239-пр от 07.10.2025 | P_99-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Тяулена Е.А. по дог.36.1900.5541.25 от 01.10.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.9 от ТП 32-06-06 от оп.№2 до оп.№2-1А - 0,022км (СИП-4 4*16 1ж/б стойка), приказ 1.7/257-пр от 10.11.2025 | P_100-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Доржу Д.В. по дог.36.1900.6086.25 от 08.12.2025 на безвозмездной основе Белоярский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 29-05-106 от оп.№14 до оп.№14-1 - 0,016км (СИП-4 4*16 1ж/б стойка), приказ 1.7/322-пр от 26.12.2025 с. Белый Яр | P_101-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Поповой А.П. по дог.36.1900.5876.25 от 13.11.2025 на безвозмездной основе Усть-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-23-48 от оп.№1-4 до оп.№1-4-2 - 0,035км (СИП-4 4*25 1ж/б стойка), приказ 1.7/324-пр от 26.12.2025 п. Расцвет. | P_102-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Забайкальский край | Г | 4001.5909 | 4022.4054 | 62.2332 | 2204.9325 | 1536.169 | 219.0707 | 857.3942 | 13.7634 | 761.3587 | 54.3723 | 27.8997 | 1071.5755 | 13.7787 | 435.7534 | 577.4907 | 44.5528 | 1028.1584 | 11.5859 | 592.5796 | 361.0929 | 62.9 | 1065.2773 | 23.1052 | 415.2408 | 543.2131 | 83.7182 | 3804.1457 | 3345.8313 | 54.7398 | 1745.4999 | 1288.3236 | 257.268 | 322.3903 | 10.7693 | 239.8731 | 38.0176 | 33.7302 | 790.4411 | 12.5986 | 297.4287 | 428.789 | 51.6249 | 638.5431 | 11.574 | 274.7798 | 278.6852 | 73.5041 | 1594.4568 | 19.7979 | 933.4183 | 542.8318 | 98.4089
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3549.4363 | 3862.2435 | 52.6549 | 2159.0668 | 1447.3643 | 203.1576 | 852.9573 | 13.5035 | 759.1978 | 53.38 | 26.8759 | 1054.8758 | 11.5077 | 422.6771 | 577.1911 | 43.4999 | 995.5397 | 11.5859 | 583.5687 | 338.5487 | 61.8364 | 958.8707 | 16.0577 | 393.6231 | 478.2445 | 70.9454 | 3404.1656 | 3103.7162 | 49.2028 | 1662.7945 | 1152.0275 | 239.6914 | 308.5011 | 10.5095 | 227.2927 | 37.9925 | 32.7064 | 787.7291 | 11.5077 | 297.11 | 428.5393 | 50.572 | 620.0921 | 11.574 | 263.6822 | 272.5706 | 72.2653 | 1387.3939 | 15.6116 | 874.7096 | 412.9251 | 84.1477
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3542.4211 | 3856.6954 | 52.2229 | 2156.6463 | 1444.8782 | 202.948 | 852.8356 | 13.4535 | 759.1841 | 53.3258 | 26.8722 | 1054.6057 | 11.2426 | 422.6771 | 577.1911 | 43.4949 | 992.9047 | 11.469 | 583.4695 | 336.1567 | 61.8094 | 956.3494 | 16.0577 | 391.3156 | 478.2046 | 70.7715 | 3398.3363 | 3098.5825 | 48.7708 | 1660.3741 | 1149.9558 | 239.4818 | 308.3884 | 10.4594 | 227.2789 | 37.9474 | 32.7027 | 787.459 | 11.2426 | 297.11 | 428.5393 | 50.567 | 619.5164 | 11.4571 | 263.583 | 272.238 | 72.2383 | 1383.2186 | 15.6116 | 872.4021 | 411.2312 | 83.9738
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 227.9037 | 295.7992 | 29.6719 | 68.6517 | 169.1827 | 28.2929 | 50.8093 | 6.206 | 9.9051 | 29.2525 | 5.4458 | 73.8162 | 7.1843 | 15.5307 | 41.3773 | 9.7239 | 85.8417 | 7.7299 | 19.4247 | 51.5084 | 7.1786 | 85.3321 | 8.5517 | 23.7913 | 47.0445 | 5.9446 | 200.8343 | 216.2833 | 29.6719 | 60.0917 | 98.2268 | 28.2929 | 35.3754 | 6.206 | 9.9051 | 13.8186 | 5.4458 | 57.6725 | 7.1843 | 15.5307 | 25.2336 | 9.7239 | 71.025 | 7.7299 | 19.4247 | 36.6918 | 7.1786 | 52.2104 | 8.5517 | 15.2313 | 22.4829 | 5.9446
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 51.7692 | 63.1185 | 7.8755 | 11.7032 | 38.2117 | 5.3281 | 12.1546 | 1.4443 | 0.7605 | 8.7378 | 1.212 | 15.036 | 2.5196 | 3.4336 | 8.102 | 0.98081 | 12.6718 | 2.1971 | 3.2448 | 5.7408 | 1.4891 | 23.256 | 1.7145 | 4.2643 | 15.631 | 1.6462 | 43.141 | 56.7276 | 7.8755 | 11.7032 | 31.8431 | 5.3058 | 6.429 | 1.4443 | 0.7605 | 3.0122 | 1.212 | 15.1524 | 2.5196 | 3.4336 | 8.2184 | 0.98081 | 14.5141 | 2.1971 | 3.2448 | 7.5867 | 1.4855 | 20.6322 | 1.7145 | 4.2643 | 13.0259 | 1.6276
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3262.7482 | 3497.7777 | 14.6755 | 2076.2915 | 1237.4838 | 169.327 | 789.8717 | 5.8032 | 748.5185 | 15.3354 | 20.2145 | 965.7535 | 1.5387 | 403.7128 | 527.7118 | 32.7902 | 894.3912 | 1.5421 | 560.8 | 278.9075 | 53.1417 | 847.7614 | 5.7916 | 363.2601 | 415.5291 | 63.1806 | 3154.361 | 2825.5715 | 11.2234 | 1588.5792 | 1019.8859 | 205.8831 | 266.584 | 2.8091 | 216.6134 | 21.1165 | 26.045 | 714.6341 | 1.5387 | 278.1458 | 395.0874 | 39.8623 | 533.9774 | 1.5302 | 240.9135 | 227.9595 | 63.5742 | 1310.376 | 5.3454 | 852.9065 | 375.7224 | 76.4016
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-205 до границы земельного участка заявителя общей протяженностью 582 м для электроснабжения объекта заявителя «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1843.23) | O_115-155_ЧЭ | 0.55827 | 0.55827 | 0 | 0 | 0.55827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55827 | 0 | 0 | 0.55827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший – 1 (Атолл) до места установки новой ТП протяженностью 1,690 км. Строительство 4-х КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новых ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилых домов протяженностью 2,882 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | N_115-113_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-07 до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 3 км. Строительство двухтрансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 12,6 МВА для электроснабжения объектов заявителя КРДВ, АО (Промышленный парк, Ивановский проезд) (№20.7500.3564.22) | O_115-126_ЧЭ | 167.6836 | 155.3482 | 0 | 154.9282 | 0 | 0.42004 | 0.012673 | 0 | 0 | 0 | 0.012673 | 0.019009 | 0 | 0 | 0 | 0.019009 | 155.2981 | 0 | 154.9282 | 0 | 0.36986 | 0.018501 | 0 | 0 | 0 | 0.018501 | 0 | 0.42004 | 0 | 0 | 0 | 0.42004 | 0.012673 | 0 | 0 | 0 | 0.012673 | 0.019009 | 0 | 0 | 0 | 0.019009 | 0.36986 | 0 | 0 | 0 | 0.36986 | 0.018501 | 0 | 0 | 0 | 0.018501
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 171 м от РУ-0,4 кВ ТП-676 до точки присоединения объектов заявителя АО «Альянс» (№ 20.7500.1403.23) | O_115-167_ЧЭ | 0.1268 | 0.1268 | 0 | 0 | 0.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1268 | 0 | 0 | 0.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №229 ВЛ 10 кВ ф. 142 Онохой до новой ТП протяженностью 0,050 км. Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ФГКУ Росгранстрой (№ 20.7500.560.24) | P_115-194_ЧЭ | 2.0453 | 3.4168 | 0.16799 | 0.35705 | 2.6369 | 0.25491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17119 | 0.16799 | 0 | 0 | 0.0032081 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 3.2412 | 0 | 0.35705 | 2.6369 | 0.2473 | 1.7044 | 2.9773 | 0.16799 | 0.35705 | 2.1974 | 0.25491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17119 | 0.16799 | 0 | 0 | 0.0032081 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 2.8018 | 0 | 0.35705 | 2.1974 | 0.2473
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 ф. 2021 Тайна протяженностью 0,025 км. Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВа. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ВостокГеоСервис Партнер" (№20.7500.540.24) | P_115-196_ЧЭ | 2.2182 | 3.1037 | 0.16799 | 0.22468 | 2.532 | 0.17908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17119 | 0.16799 | 0 | 0 | 0.0032081 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 2.9281 | 0 | 0.22468 | 2.532 | 0.17147 | 1.8485 | 2.6817 | 0.16799 | 0.22468 | 2.11 | 0.17908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17119 | 0.16799 | 0 | 0 | 0.0032081 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 2.5061 | 0 | 0.22468 | 2.11 | 0.17147
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 25 ВЛ-6 кВ ф. ХПП до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженность 0,033 км. Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 4 ВЛ-6 кВ ф. Центр до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженность 0,720 км. Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.3048.23) | O_115-169_ЧЭ | 12.9111 | 12.6894 | 0 | 12.2267 | 0 | 0.46262 | 11.8471 | 0 | 11.6154 | 0 | 0.23166 | 0.23096 | 0 | 0 | 0 | 0.23096 | 0.61134 | 0 | 0.61134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43499 | 0.46262 | 0 | 0 | 0 | 0.46262 | 0.23166 | 0 | 0 | 0 | 0.23166 | 0.23096 | 0 | 0 | 0 | 0.23096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебзавод до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 Ретранслятор до места установки новой ТП протяженностью 0,422 км. Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1000 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - Дарасун" (№ 20.7500.3140.23) | O_115-172_ЧЭ | 7.9433 | 7.9124 | 0 | 3.4296 | 3.6191 | 0.8636 | 0.0080948 | 0 | 0 | 0 | 0.0080948 | 7.1262 | 0 | 0.089064 | 6.2885 | 0.74862 | -0.49357 | 0 | 2.9119 | -3.4987 | 0.093214 | 1.2716 | 0 | 0.42865 | 0.82928 | 0.013671 | 9.5277 | 9.7139 | 0 | 2.9188 | 5.9315 | 0.8636 | 0.0080948 | 0 | 0 | 0 | 0.0080948 | 8.6324 | 0 | 2.6434 | 5.2405 | 0.74862 | 0.093214 | 0 | 0 | 0 | 0.093214 | 0.98013 | 0 | 0.27539 | 0.69107 | 0.013671
8.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1050 до ВРУ-1 многоквартирного жилого дома общей протяженностью 93 м каждая. Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1050 до ВРУ-2 многоквартирного жилого дома общей протяженностью 27 м каждая для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (№20.7500.2979.23) | O_115-176_ЧЭ | 0.57449 | 1.6548 | 0.072107 | 0.66181 | 0.83122 | 0.089674 | 0.076616 | 0.072107 | 0 | 0 | 0.0045085 | 0.0050133 | 0 | 0 | 0 | 0.0050133 | 1.5732 | 0 | 0.66181 | 0.83122 | 0.080152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44836 | 1.5145 | 0.072107 | 0.66181 | 0.69268 | 0.087924 | 0.076616 | 0.072107 | 0 | 0 | 0.0045085 | 0.0050133 | 0 | 0 | 0 | 0.0050133 | 1.4329 | 0 | 0.66181 | 0.69268 | 0.078402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 ф. Верхние Ключи протяженностью 2,15 км. Строительство ТП-10/0,4 с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (№ 20.7500.4084.23) | O_115-184_ЧЭ | 5.392 | 5.5787 | 0 | 3.6315 | 1.7652 | 0.18201 | 1.9472 | 0 | 0 | 1.7652 | 0.18201 | 3.4499 | 0 | 3.4499 | 0 | 0 | 0.18157 | 0 | 0.18157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4899 | 4.6793 | 0 | 3.0262 | 1.471 | 0.18201 | 4.6793 | 0 | 3.0262 | 1.471 | 0.18201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от яч. №8 и яч. №3, РУ-0,4 кВ, РП-24 до ВРУ-0,4 кВ протяженностью 0,195 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "ЗАВОД КПД - 1" (№20.7500.5239.17) | O_115-186_ЧЭ | нд | 0.27802 | 0 | 0.053085 | 0.21571 | 0.0092278 | 0.27802 | 0 | 0.053085 | 0.21571 | 0.0092278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24207 | 0 | 0.053085 | 0.17976 | 0.0092278 | 0.24207 | 0 | 0.053085 | 0.17976 | 0.0092278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер ТП-126 протяженностью 0,360 км, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер Каштак протяженностью 0,664 км, установка двух 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 1000 кВа. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до жилого дома №1 протяженностью 0,222 км, строительство 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до жилого дома №2 протяженностью 0,960 км, строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до жилого дома №3 протяженностью 0,715 км для электроснабжения жилого комплекса "Звездный" заявителя ООО СЗ "Тантал" (№20.7500.3527.20) | M_115-59_ЧЭ | 3.36 | 2.0644 | 0 | 0.69074 | 1.2558 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0644 | 0 | 0.69074 | 1.2558 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.8551 | 0 | 0.69074 | 1.0465 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8551 | 0 | 0.69074 | 1.0465 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ разных систем шин РУ-10 кВ ТП-431 до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 483 м. Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ с мощностью 2х630 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (2 точка и 4 точка) протяженностью 60 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (1 точка и 3 точка) протяженностью 40 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (5 точка и 6 точка) протяженностью 34 м, для электроснабжения объекта заявителя «ВРУ - Многоэтажного жилого дома» ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ" (№20.7500.1551.23) | O_115-152_ЧЭ | 21.0445 | 9.6355 | 1.0447 | 1.8099 | 6.461 | 0.31992 | 0.27832 | 0.2765 | 0 | 0 | 0.001814 | 3.3181 | 0 | 0 | 3.3128 | 0.0053152 | 0.36376 | 0 | 0.078523 | 0.12032 | 0.16491 | 5.6754 | 0.76824 | 1.7314 | 3.0279 | 0.14787 | 17.5371 | 8.5587 | 1.0447 | 1.8099 | 5.3842 | 0.31992 | 0.27832 | 0.2765 | 0 | 0 | 0.001814 | 0.0053152 | 0 | 0 | 0 | 0.0053152 | 3.1044 | 0 | 0.078523 | 2.8609 | 0.16491 | 5.1707 | 0.76824 | 1.7314 | 2.5232 | 0.14787
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от 2 СШ ПС 35/6 кВ Тасеево протяженностью 0,06 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Андрюшкинское" (№ 20.7500.3937.23) | O_115-181_ЧЭ | 6.4969 | 1.2481 | 0.1155 | 0.28089 | 0.81229 | 0.039395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2481 | 0.1155 | 0.28089 | 0.81229 | 0.039395 | 5.4141 | 1.1127 | 0.1155 | 0.28089 | 0.67691 | 0.039395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1127 | 0.1155 | 0.28089 | 0.67691 | 0.039395
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 475 протяженностью 0,494 км. Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 434 протяженностью 0,028 км. Строительство 2КТП мощностью 2х1000 кВА. Строительство 2КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,88 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Мир" (№ 20.7500.3973.23) | O_115-182_ЧЭ | 15.7123 | 16.809 | 0.2549 | 0.89158 | 14.8386 | 0.82389 | 0.25807 | 0.2549 | 0 | 0 | 0.0031728 | 6.6796 | 0 | 0 | 6.6747 | 0.0049285 | 0.16927 | 0 | 0 | 0 | 0.16927 | 9.702 | 0 | 0.89158 | 8.1639 | 0.64651 | 13.0936 | 14.3359 | 0.2549 | 0.89158 | 12.3655 | 0.82389 | 0.25807 | 0.2549 | 0 | 0 | 0.0031728 | 0.0049285 | 0 | 0 | 0 | 0.0049285 | 0.16927 | 0 | 0 | 0 | 0.16927 | 13.9036 | 0 | 0.89158 | 12.3655 | 0.64651
8.1.1.3 | Строительство двух новых ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 протяженностью 20 м для присоединения электоустановки гостичного комплекса ООО ДСК " Энергия" | M_115-63_ЧЭ | 0.09311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер№5 Бори протяженностью 11 км для электроснабжения объекта заявителя АО "Рудник Александровский" | M_115-71_ЧЭ | нд | 0.43292 | 0 | 0.43292 | 0 | 0 | 0.43292 | 0 | 0.43292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Малета - Красный Чикой (ВЛ-110-59) до новой ПС 110 кВ протяженностью 85,584 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Разрезуголь" (№20.7500.3451.20) | M_115-56_ЧЭ | 1939.8141 | 2649.6461 | 0 | 1409.1445 | 1107.3358 | 133.1658 | 743.1945 | 0 | 731.0912 | 0 | 12.1033 | 826.5976 | 0 | 346.9213 | 452.2389 | 27.4374 | 345.2914 | 0 | 42.5868 | 256.4943 | 46.2102 | 734.5625 | 0 | 288.5451 | 398.6026 | 47.4148 | 2454.0079 | 2299.499 | 0 | 1216.9337 | 922.7798 | 159.7854 | 183.7537 | 0 | 165.4675 | 0 | 18.2862 | 679.7003 | 0 | 268.6694 | 376.8657 | 34.1652 | 449.0182 | 0 | 181.5324 | 213.7453 | 53.7405 | 987.0268 | 0 | 601.2644 | 332.1688 | 53.5935
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП 10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП 10 кВ общей протяженностью 3,35 км. Строительство девяти 2КЛ-10 кВ от РП 10 кВ до новых ТП общей протяженностью 3,82 км. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство двадцати шести 2КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 4,67 км для электроснабжения объектов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№ 20.7500.4646.23) | P_115-192_ЧЭ | 166.0032 | 31.8899 | 0.77976 | 24.4331 | 0 | 6.6771 | 0.78487 | 0.77976 | 0 | 0 | 0.0051156 | 0.014989 | 0 | 0 | 0 | 0.014989 | 0.020558 | 0 | 0 | 0 | 0.020558 | 31.0695 | 0 | 24.4331 | 0 | 6.6364 | 138.336 | 138.9236 | 0.77976 | 131.4668 | 0 | 6.6771 | 0.78487 | 0.77976 | 0 | 0 | 0.0051156 | 0.014989 | 0 | 0 | 0 | 0.014989 | 0.020558 | 0 | 0 | 0 | 0.020558 | 138.1032 | 0 | 131.4668 | 0 | 6.6364
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №35 ВЛ-10 кВ ф.5 Н.Чара – ТП №8 Тополек протяженностью 0,010 км для электроснабжения объектов заявителя Розикова Э.К. (№ 20.7500.759.24) | P_115-195_ЧЭ | нд | 0.077953 | 0.076707 | 0 | 0 | 0.0012465 | 0.077661 | 0.076707 | 0 | 0 | 0.00095479 | 0.00029166 | 0 | 0 | 0 | 0.00029166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.077953 | 0.076707 | 0 | 0 | 0.0012465 | 0.077661 | 0.076707 | 0 | 0 | 0.00095479 | 0.00029166 | 0 | 0 | 0 | 0.00029166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-06 ф.3 Поселок -1 общей протяженностью 0,304 км для электроснабжения объектов заявителя ИП Бадмаев Э.О. (№20.7500.654.24) | P_115-197_ЧЭ | 0.49603 | 0.1707 | 0 | 0.016649 | 0.14308 | 0.010979 | 0.1707 | 0 | 0.016649 | 0.14308 | 0.010979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41336 | 0.14686 | 0 | 0.016649 | 0.11923 | 0.010979 | 0.14686 | 0 | 0.016649 | 0.11923 | 0.010979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Общежитие ЖД-10/0,4 общей протяженностью 0,25 км для электроснабжения объектов заявителя Рахманов О.Я. (№ 20.7500.3807.24) | P_115-210_ЧЭ | 0.79476 | 0.76515 | 0.065596 | 0.13297 | 0.5492 | 0.017378 | 0.066413 | 0.065596 | 0 | 0 | 0.00081649 | 0.0012683 | 0 | 0 | 0 | 0.0012683 | 0.68511 | 0 | 0 | 0.68337 | 0.0017396 | 0.012358 | 0 | 0.13297 | -0.13417 | 0.013553 | 0.6623 | 0.67361 | 0.065596 | 0.13297 | 0.45767 | 0.017378 | 0.066413 | 0.065596 | 0 | 0 | 0.00081649 | 0.0012683 | 0 | 0 | 0 | 0.0012683 | 0.0017396 | 0 | 0 | 0 | 0.0017396 | 0.60419 | 0 | 0.13297 | 0.45767 | 0.013553
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Нерчинск-Мясокомбинат до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 1,041 км, установка КТП-6/0,4 кВ с ТМГ 250 кВа для электроснабжения объектов заявителя ПАО "Ростелеком" (№ 20.7500.1226.23) | P_115-213_ЧЭ | нд | 6.61 | 0.22892 | 0.7566 | 5.0073 | 0.6172 | 0.11867 | 0.1179 | 0 | 0 | 0.00077347 | 0.11774 | 0.11103 | 0 | 0 | 0.0067156 | 6.2866 | 0 | 0.73883 | 4.9402 | 0.60756 | 0.086958 | 0 | 0.017776 | 0.06703 | 0.0021518 | нд | 5.7754 | 0.22892 | 0.7566 | 4.1727 | 0.6172 | 0.11867 | 0.1179 | 0 | 0 | 0.00077347 | 0.28974 | 0.11103 | 0 | 0 | 0.17872 | 5.2912 | 0 | 0.73883 | 4.1169 | 0.43556 | 0.075787 | 0 | 0.017776 | 0.055859 | 0.0021518
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от 1 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство КЛ-10 кВ от 2 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство 2КТПН 10/0,4кВ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома протяженностью 0,150 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Радченко" (20.7500.3597.24) | P_115-225_ЧЭ | 31.0507 | 13.6783 | 0.57341 | 0 | 13.0717 | 0.033178 | 0.37947 | 0.377 | 0 | 0 | 0.0024733 | 0.007247 | 0 | 0 | 0 | 0.007247 | 3.623 | 0.19641 | 0 | 3.4116 | 0.014988 | 9.6686 | 0 | 0 | 9.6601 | 0.0084702 | 25.8756 | 0.60659 | 0.57341 | 0 | 0 | 0.033178 | 0.37947 | 0.377 | 0 | 0 | 0.0024733 | 0.007247 | 0 | 0 | 0 | 0.007247 | 0.2114 | 0.19641 | 0 | 0 | 0.014988 | 0.0084702 | 0 | 0 | 0 | 0.0084702
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №67 ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки ПС 110/35/10 кВ Забайкальск протяженностью 0,010 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" (№ 20.7500.4180.24) | P_115-229_ЧЭ | 1.3295 | 0.075878 | 0.070696 | 0 | 0 | 0.0051813 | 0.071576 | 0.070696 | 0 | 0 | 0.00087998 | 0.0013669 | 0 | 0 | 0 | 0.0013669 | 0.0018748 | 0 | 0 | 0 | 0.0018748 | 0.0010595 | 0 | 0 | 0 | 0.0010595 | 1.1079 | 0.075878 | 0.070696 | 0 | 0 | 0.0051813 | 0.071576 | 0.070696 | 0 | 0 | 0.00087998 | 0.0013669 | 0 | 0 | 0 | 0.0013669 | 0.0018748 | 0 | 0 | 0 | 0.0018748 | 0.0010595 | 0 | 0 | 0 | 0.0010595
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №91 ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ Пятая ВЛ-10 кВ ф. 5 ДРХУ протяженностью 2,667 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ЭКОРЕСУРС" (№ 20.7500.5467.24) | P_115-230_ЧЭ | 8.9717 | 6.7128 | 0.11613 | 1.8852 | 4.5014 | 0.21005 | 0.11838 | 0.11613 | 0 | 0 | 0.0022557 | 2.6219 | 0 | 0 | 2.6178 | 0.0040946 | 4.1867 | 0 | 0 | 4.1836 | 0.0031479 | -0.21421 | 0 | 1.8852 | -2.3 | 0.20055 | 7.4764 | 5.9542 | 0.11613 | 1.8852 | 3.7512 | 0.20171 | 0.11838 | 0.11613 | 0 | 0 | 0.0022557 | 0.0040946 | 0 | 0 | 0 | 0.0040946 | 0.0031479 | 0 | 0 | 0 | 0.0031479 | 5.8286 | 0 | 1.8852 | 3.7512 | 0.19221
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №62 ВЛ 6 кВ ф.2 НовоЦурухайтуй протяженностью 0,31 км для электроснабжения объектов заявителя ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю (№ 20.7500.4732.24) | P_115-233_ЧЭ | 1.3946 | 0.86595 | 0.069565 | 0.12963 | 0.64503 | 0.021736 | 0.070916 | 0.069565 | 0 | 0 | 0.0013513 | 0.0031881 | 0 | 0 | 0 | 0.0031881 | 0.0019046 | 0 | 0 | 0 | 0.0019046 | 0.78994 | 0 | 0.12963 | 0.64503 | 0.015292 | 1.1622 | 0.75845 | 0.069565 | 0.12963 | 0.53752 | 0.021736 | 0.070916 | 0.069565 | 0 | 0 | 0.0013513 | 0.0031881 | 0 | 0 | 0 | 0.0031881 | 0.0019046 | 0 | 0 | 0 | 0.0019046 | 0.68244 | 0 | 0.12963 | 0.53752 | 0.015292
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-386 до ВРУ1 многоквартирного жилого дома протяженностью 0,145 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-386 до ВРУ2 многоквартирного жилого дома протяженностью 0,138 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "Региональное управление строительства" (№ 20.7500.5329.24) | P_115-234_ЧЭ | 0 | 3.3749 | 0.51828 | 0.28033 | 2.5418 | 0.034489 | 0.19064 | 0.18829 | 0 | 0 | 0.0023437 | 0.0036407 | 0 | 0 | 0 | 0.0036407 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2199 | 0.0049934 | 0.95575 | 0.32999 | 0.28033 | 0.32193 | 0.023511 | 0 | 1.1662 | 0.51828 | 0.28033 | 0.33315 | 0.034489 | 0.19064 | 0.18829 | 0 | 0 | 0.0023437 | 0.0036407 | 0 | 0 | 0 | 0.0036407 | 0.0049934 | 0 | 0 | 0 | 0.0049934 | 0.96697 | 0.32999 | 0.28033 | 0.33315 | 0.023511
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №35/16 ф. Северной Кадалы протяженностью 0,123 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Теплосбыт" (№ 20.7500.895.24) | P_115-198_ЧЭ | 0.8256 | 0.45079 | 0.066666 | 0.065448 | 0.3034 | 0.015281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067345 | 0.066666 | 0 | 0 | 0.00067906 | 0.38345 | 0 | 0.065448 | 0.3034 | 0.014601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0.40023 | 0.066666 | 0.065448 | 0.25283 | 0.015281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067345 | 0.066666 | 0 | 0 | 0.00067906 | 0.33288 | 0 | 0.065448 | 0.25283 | 0.014601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 17 АЗС протяженностью 0,18 км. Строительство новой ТП мощностью 250 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП протяженностью 0,212 км для электроснабжения объектов заявителя ПАО "Ростелеком" (№ 20.7500.495.23) | P_115-212_ЧЭ | 3.1546 | 2.5236 | 0.11429 | 0.49423 | 1.8129 | 0.10213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0.11429 | 0 | 1.3501 | 0.0011642 | 2.0337 | 0 | 0.49423 | 1.4543 | 0.085196 | -0.9757 | 0 | 0 | -0.99147 | 0.015769 | 2.6289 | 2.2214 | 0.11429 | 0.49423 | 1.5108 | 0.10213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11545 | 0.11429 | 0 | 0 | 0.0011642 | 2.0902 | 0 | 0.49423 | 1.5108 | 0.085196 | 0.015769 | 0 | 0 | 0 | 0.015769
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 ф. 116 Николаевка протяженностью 0,054 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Востокгеология" (№ 20.7500.2933.24) | P_115-215_ЧЭ | 0.56346 | 1.3667 | 0.050492 | 0.33693 | 0.95165 | 0.027644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051456 | 0.050492 | 0 | 0 | 0.00096427 | 0.0013225 | 0 | 0 | 0 | 0.0013225 | 1.3139 | 0 | 0.33693 | 0.95165 | 0.025357 | 0.46955 | 1.2081 | 0.050492 | 0.33693 | 0.79304 | 0.027644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051456 | 0.050492 | 0 | 0 | 0.00096427 | 0.0013225 | 0 | 0 | 0 | 0.0013225 | 1.1553 | 0 | 0.33693 | 0.79304 | 0.025357
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-084 до 1СШ ВРУ 0,4 кВ общей протяженностью 0,1 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-084 до 2СШ ВРУ 0,4 кВ общей протяженностью 0,1 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "СЗ ЗАБВО" (№ 20.7500.3164.24) | P_115-219_ЧЭ | 1.0568 | 0.12849 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.0072835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12352 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.0023147 | 0.0031747 | 0 | 0 | 0 | 0.0031747 | 0.0017941 | 0 | 0 | 0 | 0.0017941 | 0.88065 | 0.12849 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.0072835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12352 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.0023147 | 0.0031747 | 0 | 0 | 0 | 0.0031747 | 0.0017941 | 0 | 0 | 0 | 0.0017941
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 445 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ -протяженностью 445 м. Строительство 2 КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 и ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 протяженностью 365 м каждая. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" Смоленка (№20.7500.953.23). | O_115-146_ЧЭ | 3.8328 | 3.4651 | 0 | 2.4249 | 0 | 1.0402 | 4.5389 | 0 | 1.2129 | 1.8652 | 1.4608 | 0.32814 | 0 | 0 | 0 | 0.32814 | 0.14339 | 0 | 0 | 0 | 0.14339 | -1.5453 | 0 | 1.212 | -1.8652 | -0.89214 | 7.4319 | 9.0394 | 0 | 2.4249 | 3.3457 | 3.2688 | 4.228 | 0 | 1.2129 | 1.5543 | 1.4608 | 0.32814 | 0 | 0 | 0 | 0.32814 | 0.14339 | 0 | 0 | 0 | 0.14339 | 4.3399 | 0 | 1.212 | 1.7914 | 1.3365
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 9 "ЗЗТ-1" от РП-"Мациевская" протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 8 "ЗЗТ-2" от РП-"Мациевская" протяженностью 1,32 км. Монтаж двух комплексов коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя АО «РЖД Бизнес Актив - Забайкальск» (№20.7500.3689.24) | P_115-223_ЧЭ | 4.9771 | 3.7091 | 0.15407 | 0 | 3.5464 | 0.0086476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15643 | 0.15407 | 0 | 0 | 0.002355 | 0.0040205 | 0 | 0 | 0 | 0.0040205 | 3.5486 | 0 | 0 | 3.5464 | 0.0022722 | 4.1475 | 0.16272 | 0.15407 | 0 | 0 | 0.0086476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15643 | 0.15407 | 0 | 0 | 0.002355 | 0.0040205 | 0 | 0 | 0 | 0.0040205 | 0.0022722 | 0 | 0 | 0 | 0.0022722
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 475 до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,297 км. Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ТП 434 до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,166 км. Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома общей протяженностью 0,365 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА" (№20.7500.3699.24) | P_115-224_ЧЭ | 19.7751 | 12.5726 | 0.32018 | 2.315 | 8.0104 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0.25637 | 0 | 4.8427 | 0.004896 | 1.0438 | 0 | 0 | 1.0371 | 0.0067151 | 6.4248 | 0.063813 | 2.315 | 2.1306 | 1.9154 | 16.4793 | 11.2028 | 0.32018 | 2.315 | 6.6754 | 1.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26126 | 0.25637 | 0 | 0 | 0.004896 | 0.0067151 | 0 | 0 | 0 | 0.0067151 | 10.9348 | 0.063813 | 2.315 | 6.6754 | 1.8807
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №8 ВЛ 10 кВ ф. 18 Булактуй протяженностью 0,050 км. Строительство новой ТП мощностью 250 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП протяженностью 0,110 км для электроснабжения объектов заявителя Администрация сельского поселения "Амитхаша" (№ 20.7500.4168.24) | P_115-228_ЧЭ | 3.6777 | 0.18094 | 0.17605 | 0 | 0 | 0.0048901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 0.17605 | 0 | 0.98895 | 0.0033621 | 1.2773 | 0 | 0 | 1.2758 | 0.001528 | -2.2648 | 0 | 0 | -2.2648 | 0 | 3.0647 | 0.18094 | 0.17605 | 0 | 0 | 0.0048901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17941 | 0.17605 | 0 | 0 | 0.0033621 | 0.001528 | 0 | 0 | 0 | 0.001528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Дальний привод до места установки новой ТП протяженностью 1,824 км. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший-2 до места установки новой ТП протяженностью 2,736 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Засопка" (№ 20.7500.2552.23) | O_115-157_ЧЭ | 8.9724 | 15.9723 | 0 | 3.3869 | 11.1708 | 1.4146 | 5.2476 | 0 | 0.79704 | 4.187 | 0.26357 | 10.6827 | 0 | 2.5899 | 6.9838 | 1.109 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4276 | 16.0795 | 0 | 3.3869 | 11.2806 | 1.412 | 6.5435 | 0 | 0.79704 | 5.4708 | 0.27557 | 9.536 | 0 | 2.5899 | 5.8098 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-1 10 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-1 10 кВ протяженностью 15,744 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№ 20.7500.2994.22) | O_115-115_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. «Отпайка» ТП-СНТ КРЫМ до новой ТП (10/0,4) протяженностью 1241 м. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-436-ТП-492 до новой ТП (10/0,4) протяженностью 362 м. Строительство двух ТП (10/0,4) мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1017.23) | O_115-148_ЧЭ | нд | 4.6195 | 0 | 1.4987 | 2.0518 | 1.069 | 0.062053 | 0 | 0 | 0 | 0.062053 | 3.7206 | 0 | 1.4987 | 2.0518 | 0.17009 | 0.32084 | 0 | 0 | 0 | 0.32084 | 0.51601 | 0 | 0 | 0 | 0.51601 | нд | 4.2756 | 0 | 1.4987 | 1.7099 | 1.067 | 0.062053 | 0 | 0 | 0 | 0.062053 | 3.4186 | 0 | 1.4987 | 1.7099 | 0.21009 | 0.78718 | 0 | 0 | 0 | 0.78718 | 0.0076805 | 0 | 0 | 0 | 0.0076805
8.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ общей протяженностью 1,4 км. Строительство двухтрансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 2х16 МВА для электроснабжения объектов заявителей ООО "Забайкальский цементный завод" (№20.7500.3715.22) и ООО "Забайкальский известковый завод" (№20.7500.3703.22) | O_115-124_ЧЭ | 307.3733 | 296.2984 | 3.6016 | 292.4067 | 0 | 0.29015 | 1.497 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6085 | 2.1046 | 292.4067 | 0 | 0.09725 | 0.1929 | 0 | 0 | 0 | 0.1929 | 0 | 6.0931 | 0.59562 | 0 | 0 | 5.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5798 | 0.59562 | 0 | 0 | 0.98415 | 4.5134 | 0 | 0 | 0 | 4.5134
8.1.1.3 | Строительство ячеек КРУН 6 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья. Строительство двух КЛ-6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья до места установки новой ТП протяженностью 0,395 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Смоленка" (№ 20.7500.2584.23) | O_115-158_ЧЭ | 7.8786 | 1.6205 | 0 | 1.0027 | 0 | 0.61776 | 0.44931 | 0 | 0.26234 | 0 | 0.18697 | 6.5184 | 0 | 1.4021 | 4.8716 | 0.24471 | 0.26253 | 0 | 0.030167 | 0.058699 | 0.17366 | -5.6098 | 0 | -0.69185 | -4.9303 | 0.012424 | 11.0322 | 6.4209 | 0 | 1.6946 | 4.1086 | 0.61776 | 1.9825 | 0 | 0.26234 | 1.5332 | 0.18697 | 4.1732 | 0 | 1.4021 | 2.5265 | 0.24471 | 0.25275 | 0 | 0.030167 | 0.048916 | 0.17366 | 0.012424 | 0 | 0 | 0 | 0.012424
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 1 СШ ТП-382 протяженностью 0,104 км. Строительство КЛ-0,4 кВ от 2 СШ ТП-382 протяженностью 0,104 км для электроснабжения объектов заявителя OОО "СЗ "ГолдГеоПром" (№ 20.7500.5155.24) | P_115-232_ЧЭ | 2.1845 | 2.096 | 0.15257 | 0.67793 | 1.1834 | 0.082077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15491 | 0.15257 | 0 | 0 | 0.002332 | 0.0039814 | 0 | 0 | 0 | 0.0039814 | 1.9371 | 0 | 0.67793 | 1.1834 | 0.075763 | 1.8204 | 1.8988 | 0.15257 | 0.67793 | 0.98617 | 0.082077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15491 | 0.15257 | 0 | 0 | 0.002332 | 0.0039814 | 0 | 0 | 0 | 0.0039814 | 1.7399 | 0 | 0.67793 | 0.98617 | 0.075763
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский известковый завод" (№20.7500.3703.22) | O_115-125_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.497 | -1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-804 6 кВ протяженностью 0,09 км для электроснабжения объектов заявителя ИП Андреева Т.А. (№20.7500.2220.24) | P_115-201_ЧЭ | 0.29681 | 0.13108 | 0 | 0.035986 | 0.087962 | 0.0071323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13108 | 0 | 0.035986 | 0.087962 | 0.0071323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24734 | 0.11642 | 0 | 0.035986 | 0.073302 | 0.0071323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11642 | 0 | 0.035986 | 0.073302 | 0.0071323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство трех ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 19 Поселок-4 до границы земельного участка заявителя общей протяженностью 0,1 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ТАМГА" (№20.7500.2566.24) | P_115-204_ЧЭ | 1.5296 | 1.2691 | 0 | 0.10798 | 1.0874 | 0.07371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2691 | 0 | 0.10798 | 1.0874 | 0.07371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2747 | 1.0879 | 0 | 0.10798 | 0.90617 | 0.07371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0879 | 0 | 0.10798 | 0.90617 | 0.07371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ПС Центральная, фидер Магнат, яч.11а протяженностью 0,04 км. до места установки новой ТП-6/0,4 мощностью 1000 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС Центральная, фидер Октябрь, яч.12 протяженностью 0,422 км. до места установки новой ТП-10/0,4 мощностью 1000 кВА. для электроснабжения объектов заявителя ООО Завод железобетонных изделий «НОВИН»» (20.7500.3115.23) | O_115-173_ЧЭ | 10.7658 | 0.00049112 | 0 | 0 | 0 | 0.00049112 | 0.00011823 | 0 | 0 | 0 | 0.00011823 | 0.0001185 | 0 | 0 | 0 | 0.0001185 | 0.00016254 | 0 | 0 | 0 | 0.00016254 | 9.185e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.185e-05 | 8.9714 | 0.00049112 | 0 | 0 | 0 | 0.00049112 | 0.00011823 | 0 | 0 | 0 | 0.00011823 | 0.0001185 | 0 | 0 | 0 | 0.0001185 | 0.00016254 | 0 | 0 | 0 | 0.00016254 | 9.185e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.185e-05
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-262 протяженностью 25 м. и ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-98 протяженностью 56 м. для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ «СтройСфера» (20.7500.3781.23). | O_115-175_ЧЭ | 0.29878 | 0.057434 | 0.046696 | 0 | 0 | 0.010738 | 0.047359 | 0.046696 | 0 | 0 | 0.00066317 | 0.00098498 | 0 | 0 | 0 | 0.00098498 | 0.0013509 | 0 | 0 | 0 | 0.0013509 | 0.0077389 | 0 | 0 | 0 | 0.0077389 | 0.24885 | 0.057434 | 0.046696 | 0 | 0 | 0.010738 | 0.047359 | 0.046696 | 0 | 0 | 0.00066317 | 0.00098498 | 0 | 0 | 0 | 0.00098498 | 0.0013509 | 0 | 0 | 0 | 0.0013509 | 0.0077389 | 0 | 0 | 0 | 0.0077389
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-2 10 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-2 10 кВ протяженностью 16,252 км. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новых РП до новых ТП протяженностью 6,431 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№20.7500.2995.22) | O_115-116_ЧЭ | 43.5621 | 20.0571 | 0 | 0.061277 | 19.6303 | 0.3655 | 0.10624 | 0 | 0 | 0 | 0.10624 | 19.3492 | 0 | 0 | 19.2427 | 0.10648 | 0.17221 | 0 | 0.061277 | 0 | 0.11093 | 0.42941 | 0 | 0 | 0.38755 | 0.041854 | 36.3017 | 0.42678 | 0 | 0.061277 | 0 | 0.3655 | 0.10624 | 0 | 0 | 0 | 0.10624 | 0.10648 | 0 | 0 | 0 | 0.10648 | 0.17221 | 0 | 0.061277 | 0 | 0.11093 | 0.041854 | 0 | 0 | 0 | 0.041854
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-411 ф.3 до АЗС протяженностью 0,306 км для электроснабжения объектов заявителя Мишустина М.С. (№ 20.7500.773.23) | P_115-211_ЧЭ | нд | 1.4516 | 0.23513 | 0.4055 | 0.77743 | 0.03353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23748 | 0.23513 | 0 | 0 | 0.0023526 | 1.2141 | 0 | 0.4055 | 0.77743 | 0.031177 | нд | 1.322 | 0.23513 | 0.4055 | 0.64786 | 0.03353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23748 | 0.23513 | 0 | 0 | 0.0023526 | 1.0845 | 0 | 0.4055 | 0.64786 | 0.031177
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 13 с-з Билитуй до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,94 км. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 20 Ключи до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,98 км для электроснабжения объекта заявителя ООО «Терминал Забайкальск» (№20.7500.2683.22) | O_115-137_ЧЭ | 44.8548 | 42.6744 | 0 | 40.5552 | 0 | 2.1192 | 0.012359 | 0 | 0 | 0 | 0.012359 | 0.012387 | 0 | 0 | 0 | 0.012387 | 31.8258 | 0 | 30.3782 | 0 | 1.4475 | 10.8239 | 0 | 10.177 | 0 | 0.64694 | 40.8591 | 37.6939 | 0 | 35.5747 | 0 | 2.1192 | 0.012359 | 0 | 0 | 0 | 0.012359 | 0.012387 | 0 | 0 | 0 | 0.012387 | 28.0951 | 0 | 26.6476 | 0 | 1.4475 | 9.5741 | 0 | 8.9272 | 0 | 0.64694
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (СШ1, СШ2) РП-52 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,834 км, строительство двух ВЛЗ-10кВ протяженностью 0,004 км для электроснабжения объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания, гостиничного обслуживания ООО «Бит» (№20.7500.3920.22) | O_115-144_ЧЭ | нд | 1.0419 | 0 | 0.0055625 | 0.9705 | 0.065794 | 1.0419 | 0 | 0.0055625 | 0.9705 | 0.065794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88011 | 0 | 0.0055625 | 0.80875 | 0.065794 | 0.88011 | 0 | 0.0055625 | 0.80875 | 0.065794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. Здоровье до РУ-10 кВ новой ТП- 10/0,4 кВ протяженностью 981 м. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф. 19 Луговой до РУ-6 кВ новой ТП- 6/0,4 кВ протяженностью 4570 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1030.23) | O_115-149_ЧЭ | 2.2084 | 2.4364 | 0 | 0.50964 | 1.0341 | 0.89264 | 2.291 | 0 | 0.50964 | 1.0341 | 0.74724 | 0.11526 | 0 | 0 | 0 | 0.11526 | 0.020542 | 0 | 0 | 0 | 0.020542 | 0.0096022 | 0 | 0 | 0 | 0.0096022 | 1.3979 | 2.2641 | 0 | 0.50964 | 0.86179 | 0.89264 | 2.1187 | 0 | 0.50964 | 0.86179 | 0.74724 | 0.11526 | 0 | 0 | 0 | 0.11526 | 0.020542 | 0 | 0 | 0 | 0.020542 | 0.0096022 | 0 | 0 | 0 | 0.0096022
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП "Мациевская" РУ-10кВ до РП заявителя общей протяженностью 7,030 км для электроснабжения объекта заявителя для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта АО «РЖД Бизнес Актив» (№20.7500.1855.23) | O_115-150_ЧЭ | 35.989 | 36.4518 | 0 | 34.6322 | 0 | 1.8196 | 0.0063262 | 0 | 0 | 0 | 0.0063262 | 0.0063405 | 0 | 0 | 0 | 0.0063405 | 27.9642 | 0 | 26.6996 | 0 | 1.2646 | 8.4749 | 0 | 7.9326 | 0 | 0.54237 | 32.6159 | 32.1988 | 0 | 30.3791 | 0 | 1.8196 | 0.0063262 | 0 | 0 | 0 | 0.0063262 | 0.0063405 | 0 | 0 | 0 | 0.0063405 | 24.6853 | 0 | 23.4207 | 0 | 1.2646 | 7.5008 | 0 | 6.9584 | 0 | 0.54237
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от резервной ячейки 2 СШ РУ-0,4кВ РП 46 до ВРУ многоквартирного жилого дома (основное питание) протяженностью 25 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Кайдал ф.ТП-51-ТП-79 ТП-167 до места установки новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 25 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ новой ТП- 6/0,4кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (резервное питание) протяженностью 25 м для электроснабжения объекта заявителя ВРУ многоквартирного жилого дома ООО СЗ "Радченко" (№20.7500.2234.23) | O_115-153_ЧЭ | нд | 0.65685 | 0 | 0 | 0.6529 | 0.0039461 | 0.0039461 | 0 | 0 | 0 | 0.0039461 | 0.6529 | 0 | 0 | 0.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0039461 | 0 | 0 | 0 | 0.0039461 | 0.0039461 | 0 | 0 | 0 | 0.0039461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ПС Центральная, ф. Октябрь, яч.12 до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. протяженностью 456 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВа. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ПС Каштак ф. ТП-76 до РУ- 6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 303 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 630 кВа для электроснабжения объекта заявителя ООО "Поколение Будущего" (№20.7500.1768.23) | O_115-154_ЧЭ | 1.2834 | 0.14932 | 0 | 0 | 0 | 0.14932 | 0.5405 | 0 | 0 | 0.30969 | 0.23081 | -0.39117 | 0 | 0 | -0.30969 | -0.081482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4275 | 0.5074 | 0 | 0 | 0.25808 | 0.24932 | 0.48888 | 0 | 0 | 0.25808 | 0.23081 | 0.018518 | 0 | 0 | 0 | 0.018518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-613 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,619 км. Установка двух ячеек КСО в РУ-6 кВ ТП-613 для электроснабжения здания командно-диспетчерского пункта ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (№ 20.7500.2711.24) | P_115-217_ЧЭ | 4.7688 | 6.1127 | 0 | 2.3898 | 3.4044 | 0.31846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4741 | 0 | 2.198 | 2.0757 | 0.20047 | 1.6386 | 0 | 0.19188 | 1.3288 | 0.11799 | 3.974 | 5.5453 | 0 | 2.3898 | 2.837 | 0.31846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1281 | 0 | 2.198 | 1.7297 | 0.20047 | 1.4172 | 0 | 0.19188 | 1.1073 | 0.11799
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35 кВ Атамановка до новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 1207 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Атамановка" (№ 20.7500.2481.23) | O_115-159_ЧЭ | 26.0095 | 7.352 | 0 | 1.5718 | 3.2216 | 2.5587 | 4.9888 | 0 | 0.36906 | 3.143 | 1.4768 | 3.1868 | 0 | 0.71048 | 2.212 | 0.26434 | -1.3151 | 0 | 0.47881 | -2.1887 | 0.39476 | 0.49158 | 0 | 0.013445 | 0.055329 | 0.42281 | 20.8885 | 6.3989 | 0 | 1.5718 | 2.6846 | 2.1425 | 2.7603 | 0 | 0.36906 | 1.3269 | 1.0643 | 1.9395 | 0 | 0.71048 | 0.91214 | 0.31684 | 1.6335 | 0 | 0.47881 | 0.39944 | 0.75525 | 0.065702 | 0 | 0.013445 | 0.046107 | 0.00615
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ячейки на 1 и 2 СШ ТП 297 протяженностью 1,788 км для электроснабжения объекта «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ООО «Поколение Будущего» (№20.7500.1722.23) | O_115-143_ЧЭ | 2.2246 | 0.74007 | 0 | 0.034379 | 0 | 0.70569 | 0.33248 | 0 | 0.034379 | 0.15016 | 0.14794 | 0.36221 | 0 | 0 | 0 | 0.36221 | 0.045383 | 0 | 0 | -0.15016 | 0.19555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6339 | 2.2695 | 0 | 0.034379 | 0.12514 | 2.11 | 0.30746 | 0 | 0.034379 | 0.12514 | 0.14794 | 0.36221 | 0 | 0 | 0 | 0.36221 | 1.5999 | 0 | 0 | 0 | 1.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №87 ВЛ-6 кВ ф.044 Ильдикан-1 общей протяженностью 0,012 км для электроснабжения объектов ООО Прииск "Каракканский" (№ 20.7500.219.25) | Q_115-237_ЧЭ | нд | 0.67862 | 0 | 0.075291 | 0.57281 | 0.030513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53269 | 0 | 0.018678 | 0.48634 | 0.027669 | 0.14593 | 0 | 0.056613 | 0.086472 | 0.0028445 | нд | 0.58315 | 0 | 0.075291 | 0.47735 | 0.030513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45163 | 0 | 0.018678 | 0.40529 | 0.027669 | 0.13152 | 0 | 0.056613 | 0.07206 | 0.0028445
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных систем шин РУ-10 кВ РП-42 до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4 кВ общей протяженностью 2,719 км. Строительство новой 2КТПБ-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство двенадцати КЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов общей протяженностью 3,466 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.257.23) | O_115-140_ЧЭ | 44.4559 | 44.4559 | 0 | 42.7407 | 0 | 1.7152 | 1.7152 | 0 | 0 | 0 | 1.7152 | 42.7407 | 0 | 42.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4559 | 44.4559 | 0 | 42.7407 | 0 | 1.7152 | 44.4559 | 0 | 42.7407 | 0 | 1.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 116 Николаевка до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,692 км.Строительство ТП с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (№20.7500.3049.23) | O_115-177_ЧЭ | 1.3065 | 0.64873 | 0 | 0.32629 | 0 | 0.32244 | 0.16153 | 0 | 0 | 0 | 0.16153 | 0.16091 | 0 | 0 | 0 | 0.16091 | 0.32629 | 0 | 0.32629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0888 | 0.32244 | 0 | 0 | 0 | 0.32244 | 0.16153 | 0 | 0 | 0 | 0.16153 | 0.16091 | 0 | 0 | 0 | 0.16091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП 24-РП-34 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП-42 - ТП-667 до места установки новой ТП протяженностью 0,6 км. Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1250 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - КСК" (№ 20.7500.3523.23) | O_115-179_ЧЭ | 0 | 0.031272 | 0 | 0 | 0 | 0.031272 | 0.012724 | 0 | 0 | 0 | 0.012724 | 0.012752 | 0 | 0 | 0 | 0.012752 | 0.0057959 | 0 | 0 | 0 | 0.0057959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031272 | 0 | 0 | 0 | 0.031272 | 0.012724 | 0 | 0 | 0 | 0.012724 | 0.012752 | 0 | 0 | 0 | 0.012752 | 0.0057959 | 0 | 0 | 0 | 0.0057959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ 0,4 кВ РП-01 общей протяженностью 0,306 км для электроснабжения объектов заявителя ООО РК "Атлантида" (№ 20.7500.4164.23) | O_115-183_ЧЭ | нд | 1.8044 | 0.22515 | 0.31851 | 1.1644 | 0.096386 | 1.7232 | 0.22515 | 0.31159 | 1.135 | 0.051469 | 0.029452 | 0 | 0 | 0 | 0.029452 | 0.01477 | 0 | 0 | 0 | 0.01477 | 0.036986 | 0 | 0.0069257 | 0.029366 | 0.0006941 | нд | 1.6103 | 0.22515 | 0.31851 | 0.9703 | 0.096386 | 1.534 | 0.22515 | 0.31159 | 0.94583 | 0.051469 | 0.029452 | 0 | 0 | 0 | 0.029452 | 0.01477 | 0 | 0 | 0 | 0.01477 | 0.032091 | 0 | 0.0069257 | 0.024472 | 0.0006941
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ 6 кВ РП-28 общей протяженностью 0,894 км. Монтаж ячейки КСО в РУ-6 кВ РП-28. Строительство ВЛЗ-6 кВ общей протяженностью 0,005 км. Монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "ДСК" (№20.7500.1007.25) | Q_115-241_ЧЭ | нд | 0.26794 | 0.26158 | 0 | 0 | 0.0063588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2642 | 0.26158 | 0 | 0 | 0.0026173 | 0.0037414 | 0 | 0 | 0 | 0.0037414 | нд | 0.26794 | 0.26158 | 0 | 0 | 0.0063588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2642 | 0.26158 | 0 | 0 | 0.0026173 | 0.0037414 | 0 | 0 | 0 | 0.0037414
8.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-481 общей протяженностью 0,54 км. Строительство 2КТП мощностью 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП общей протяженностью 0,24 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (№ 20.7500.4845.23) | O_115-185_ЧЭ | 8.9751 | 5.9679 | 0.27865 | 0 | 5.6726 | 0.016649 | 0.073409 | 0.072107 | 0 | 0 | 0.0013018 | 0.0014416 | 0 | 0 | 0 | 0.0014416 | 5.3605 | 0 | 0 | 5.3585 | 0.0019772 | 0.53259 | 0.20655 | 0 | 0.31412 | 0.011929 | 7.4792 | 0.2953 | 0.27865 | 0 | 0 | 0.016649 | 0.073409 | 0.072107 | 0 | 0 | 0.0013018 | 0.0014416 | 0 | 0 | 0 | 0.0014416 | 0.0019772 | 0 | 0 | 0 | 0.0019772 | 0.21848 | 0.20655 | 0 | 0 | 0.011929
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 57 Ретранслятор (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,020 км. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,040 км. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой КТП-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ протяженностью 0,478 км для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ «Служба единого заказчика» Петровск- Забайкальский (№20.7500.892.23) | O_115-147_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная (ВЛ-110-99) до ОРУ 110 кВ вновь сооружаемой Борзинской СЭС протяженностью 5,481 км с образованием новой ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС для технологического присоединения объектов по производству электрической энергии ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.3631.21) | O_115-93_ЧЭ | 3.6789 | 4.0699 | 0 | 3.6789 | 0 | 0.39102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0699 | 0 | 3.6789 | 0 | 0.39102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39102 | 0 | 0 | 0 | 0.39102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39102 | 0 | 0 | 0 | 0.39102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-110-38 Абагайтуй-Забайкальск протяженностью 0,380 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.3288.22) | O_115-138_ЧЭ | 7.5576 | 1.8385 | 1.571 | 0 | 0 | 0.26751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8385 | 1.571 | 0 | 0 | 0.26751 | 6.298 | 5.5763 | 1.3091 | 3.9996 | 0 | 0.26751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5763 | 1.3091 | 3.9996 | 0 | 0.26751
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110-105 ТЭЦ ППГХО - Забайкальск протяженностью 0,205 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.1185.23) | O_115-139_ЧЭ | 4.9355 | 1.8973 | 1.1059 | 0 | 0 | 0.79132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8973 | 1.1059 | 0 | 0 | 0.79132 | 4.1129 | 16.4848 | 0.92162 | 14.7718 | 0 | 0.79132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4848 | 0.92162 | 14.7718 | 0 | 0.79132
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 24 Ключи ПС Забайкальск до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 10 м. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 3 РУС ПС Забайкальск до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 550 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя ООО "Школа Будущего-Забайкальск" (№ 20.7500.2585.23) | O_115-161_ЧЭ | 5.3328 | 4.2425 | 0 | 3.9132 | 0 | 0.32925 | 0.09507 | 0 | 0 | 0 | 0.09507 | 2.9225 | 0 | 0 | 2.8255 | 0.096988 | 1.0292 | 0 | 3.7175 | -2.8255 | 0.13719 | 0.19566 | 0 | 0.19566 | 0 | 0 | 4.444 | 3.5903 | 0 | 3.261 | 0 | 0.32925 | 0.09507 | 0 | 0 | 0 | 0.09507 | 0.096988 | 0 | 0 | 0 | 0.096988 | 3.3982 | 0 | 3.261 | 0 | 0.13719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-408 общей протяженностью 0,165 км каждая. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-408 общей протяженностью 0,850 км каждая. Реконструкция ТП-408 с расширением 1 СШ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ на одну дополнительную ячейку 0,4 кВ. Реконструкция ТП-408 с расширением 2 СШ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ на одну дополнительную ячейку 0,4 кВ для электроснабжения объектов заявителя ООО «Олимп-Спорт» (№20.7500.1677.25) | Q_115-248_ЧЭ | нд | 0.24728 | 0.24141 | 0 | 0 | 0.0058684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24382 | 0.24141 | 0 | 0 | 0.0024155 | 0.0034529 | 0 | 0 | 0 | 0.0034529 | нд | 0.24728 | 0.24141 | 0 | 0 | 0.0058684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24382 | 0.24141 | 0 | 0 | 0.0024155 | 0.0034529 | 0 | 0 | 0 | 0.0034529
8.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ протяженностью 2396 м; двух КЛ-6 кВ протяженностью 2106 м; 2КТПН 6/0,4 с трансформаторами ТМГ мощностью 1600 кВА; КЛ-0,4 кВ протяженностью 1376 м; КЛ-0,4 кВ протяженностью 790 м. Установка двух ячеек КРУ в ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Молодежная" для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | K_115-9_ЧЭ | нд | 0.62886 | 0 | 0.39132 | 0.20497 | 0.03257 | 0.0055172 | 0 | 0 | 0 | 0.0055172 | 0.0055297 | 0 | 0 | 0 | 0.0055297 | 0.61782 | 0 | 0.39132 | 0.20497 | 0.021523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5947 | 0 | 0.39132 | 0.17081 | 0.03257 | 0.0055172 | 0 | 0 | 0 | 0.0055172 | 0.0055297 | 0 | 0 | 0 | 0.0055297 | 0.58365 | 0 | 0.39132 | 0.17081 | 0.021523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 8 Поселок-3 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер5 Поселок-1 до места установки новой ТП протяженностью 2,94 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Агинское" (№ 20.7500.2410.23) | O_115-162_ЧЭ | 1.3752 | 0.6997 | 0 | 0 | 0.41673 | 0.28297 | 0.65311 | 0 | 0 | 0.41673 | 0.23638 | 0.046588 | 0 | 0 | 0 | 0.046588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4405 | 0.28297 | 0 | 0 | 0 | 0.28297 | 0.23638 | 0 | 0 | 0 | 0.23638 | 0.046588 | 0 | 0 | 0 | 0.046588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 5 Новая Кука до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 25 м, строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 13 Домна до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 7150 м, строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.881.23) | O_115-164_ЧЭ | 12.3607 | 5.449 | 0 | 4.3856 | 0 | 1.0634 | 2.3861 | 0 | 1.8068 | 0 | 0.57931 | 11.7018 | 0 | 0.6319 | 10.1815 | 0.88838 | 0.43987 | 0 | 0 | 0 | 0.43987 | -9.0787 | 0 | 1.9469 | -10.1815 | -0.84415 | 25.3052 | 21.0169 | 0 | 4.3856 | 14.1062 | 2.5252 | 8.8957 | 0 | 1.8068 | 6.4616 | 0.62731 | 3.4957 | 0 | 0.6319 | 2.023 | 0.84082 | 0.43987 | 0 | 0 | 0 | 0.43987 | 8.1857 | 0 | 1.9469 | 5.6216 | 0.61716
8.1.1.3 | Строительство ячейки 35 кВ и монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя ООО «Желтугинская горнорудная компания» (№20.7500.4029.22) | P_115-189_ЧЭ | 3.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН от 1 СШ 10 кВ РП-25. Строительство РП 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ от КРУН 10 кВ с подключением от 1 СШ 10 кВ РП-25 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,997 км. Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП 24-РП-34 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,671 км. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новых ТП ТП-1 до ВРУ жилых домов общей протяженностью 0,732 км для электроснабжения объектов ООО "ЛЕННАР" (№20.7500.4434.23) | P_115-191_ЧЭ | 10.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Заречная. Строительство двух КЛ-6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Заречная протяженностью 2,2 км для электроснабжения объектов заявителя АО "ФПК" (№20.7500.312.24) | P_115-193_ЧЭ | 11.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-23 РУ-10 кВ 1 и 2 с.ш. протяженностью 0,217 км для электроснабжения объектов заявителя Тютюнник М.О. (№20.7500.2236.24) | P_115-200_ЧЭ | 2.5547 | 0.18547 | 0.18418 | 0 | 0 | 0.0012823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0.18418 | 0 | 0 | 0.0012823 | 2.1289 | 0.18547 | 0.18418 | 0 | 0 | 0.0012823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0.18418 | 0 | 0 | 0.0012823
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. Город 1 до места установки новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,025 км. Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВа. Строительство шести ВЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя Шагдарова И.В. (№20.7500.2425.24) | P_115-202_ЧЭ | 0.96181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от ТП-459 1 и 2 с.ш. до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,560 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "СЗ "ПОБЕДА"" (№20.7500.3077.24) | P_115-206_ЧЭ | 2.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Булак (ВЛ-110-91) до РУ 110 кВ вновь сооружаемой Майдари СЭС протяженностью 0,2 км с образованием новой двухцепной ВЛ 110 кВ Майдари СЭС - Орловский ГОК №1 и Майдари СЭС - Булак. Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-61) до РУ 110 кВ вновь сооружаемой Майдари СЭС протяженностью 0,2 км с образованием новой двухцепной ВЛ 110 кВ Майдари СЭС - Орловский ГОК №2 и Майдари СЭС - Степь для электроснабжения объектов ООО "Солар Ритейл" (№ 20.7500.5337.24) | P_115-214_ЧЭ | 1.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН на ПС 110/6 кВ Центральная. Строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Центральная до вновь монтируемой 2КТП-1600 протяженностью 4,34 км. Строительство 2КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство десяти 2КЛ-0,4 кВ от РУ-6 кВ новой КТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 3,76 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "ПРОЕКТ-С-47" (№20.7500.3563.24) | P_115-216_ЧЭ | 59.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН в ПС 110/35/10 кВ Забайкальск. Строительство двух 2КТП-10/04 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА. Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Забайкальск до вновь монтируемой РП№1(ТП№1) - 10 кВ протяженностью 2,8 км. Строительство двух КЛ-10 кВ от РП№1(ТП№1) - 10 кВ до вновь монтируемых ТП№2 - 10 кВ протяженностью 0,259 км. Строительство 28-х КЛ-0,4 кВ от РУ-10 кВ новых ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 1,232 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "Трансстройдевелопмент Развитие" (№20.7500.3109.24) | P_115-218_ЧЭ | 102.6267 | 22.7518 | 0 | 19.1171 | 0 | 3.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7518 | 0 | 19.1171 | 0 | 3.6346 | 94.7769 | 75.7548 | 0 | 72.1202 | 0 | 3.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7548 | 0 | 72.1202 | 0 | 3.6346
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН в ПС 110/6 кВ Каштак. Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Каштак протяженностью 8,16 км для электроснабжения объектов Читинская ПЧС Роспотребнадзора, ФКУЗ (№20.7500.4200.24) | P_115-226_ЧЭ | 2.5 | 0.93677 | 0.92527 | 0 | 0 | 0.011496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93677 | 0.92527 | 0 | 0 | 0.011496 | 2.0833 | 0.93677 | 0.92527 | 0 | 0 | 0.011496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93677 | 0.92527 | 0 | 0 | 0.011496
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №27 ВЛ-6 кВ ф.Макеевка общей протяженностью 0,966 км для электроснабжения объектов ООО "Золото Востока" (№ 20.7500.3711.24) | P_115-227_ЧЭ | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КРУН в ПС 110/6 кВ Антипиха. Строительство РП 6 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА. Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Антипиха до РП 6 кВ протяженностью 7,56 км. Строительство двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА, двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство двух КЛ-6 кВ от РП 6 кВ до вновь монтируемых ТП протяженностью 1,72 км. Строительство 33-х КЛ-0,4 кВ от РУ-6 кВ новых ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 8,57 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "Ракета" (№20.7500.4967.24) | P_115-231_ЧЭ | 39.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-486 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,045 км каждая для электроснабжения объектов заявителя АО Специализированный застройщик "Региональное управление строительства" (№20.7500.1830.25) | Q_115-259_ЧЭ | нд | 0.17879 | 0.17659 | 0 | 0 | 0.002194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17879 | 0.17659 | 0 | 0 | 0.002194 | нд | 0.17879 | 0.17659 | 0 | 0 | 0.002194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17879 | 0.17659 | 0 | 0 | 0.002194
8.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-486 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,163 км каждая для электроснабжения объектов заявителя АО Специализированный застройщик "Региональное управление строительства" (№20.7500.2038.25) | Q_115-260_ЧЭ | нд | 0.26085 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.0032011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26085 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.0032011 | нд | 0.26085 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.0032011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26085 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.0032011
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Дачи протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ГАУ ЗК "ЭТНО-АРХЕОПАРК "СУХОТИНО" (№20.7500.2506.25) | Q_115-261_ЧЭ | нд | 0.088099 | 0.086869 | 0 | 0 | 0.0012302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088099 | 0.086869 | 0 | 0 | 0.0012302 | нд | 0.088099 | 0.086869 | 0 | 0 | 0.0012302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088099 | 0.086869 | 0 | 0 | 0.0012302
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки протяженностью 0,03 км для электроснабжения объектов заявителя Булдаков А. Н. (№20.7500.2058.25) | Q_115-263_ЧЭ | нд | 0.13722 | 0 | 0.028127 | 0.10651 | 0.002584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13722 | 0 | 0.028127 | 0.10651 | 0.002584 | нд | 0.11947 | 0 | 0.028127 | 0.088758 | 0.002584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11947 | 0 | 0.028127 | 0.088758 | 0.002584
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 7.0152 | 5.5481 | 0.432 | 2.4204 | 2.486 | 0.20963 | 0.12171 | 0.050087 | 0.013706 | 0.054207 | 0.0037079 | 0.2701 | 0.26505 | 0 | 0 | 0.005045 | 2.635 | 0.11686 | 0.099217 | 2.392 | 0.026987 | 2.5213 | 0 | 2.3075 | 0.039878 | 0.17389 | 5.8292 | 5.1338 | 0.432 | 2.4204 | 2.0717 | 0.20963 | 0.11267 | 0.050087 | 0.013706 | 0.045173 | 0.0037079 | 0.2701 | 0.26505 | 0 | 0 | 0.005045 | 0.57569 | 0.11686 | 0.099217 | 0.33263 | 0.026987 | 4.1753 | 0 | 2.3075 | 1.6939 | 0.17389
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 7.0152 | 5.5481 | 0.432 | 2.4204 | 2.486 | 0.20963 | 0.12171 | 0.050087 | 0.013706 | 0.054207 | 0.0037079 | 0.2701 | 0.26505 | 0 | 0 | 0.005045 | 2.635 | 0.11686 | 0.099217 | 2.392 | 0.026987 | 2.5213 | 0 | 2.3075 | 0.039878 | 0.17389 | 5.8292 | 5.1338 | 0.432 | 2.4204 | 2.0717 | 0.20963 | 0.11267 | 0.050087 | 0.013706 | 0.045173 | 0.0037079 | 0.2701 | 0.26505 | 0 | 0 | 0.005045 | 0.57569 | 0.11686 | 0.099217 | 0.33263 | 0.026987 | 4.1753 | 0 | 2.3075 | 1.6939 | 0.17389
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-26345 протяженностью 0,190 км для электроснабжения объектов заявителя Паньков В.Ю. (№ 20.7500.3866.24) | P_115-209_ЧЭ | 0.31961 | 0.57596 | 0.050087 | 0.099217 | 0.39916 | 0.027497 | 0.05071 | 0.050087 | 0 | 0 | 0.00062345 | 0.00096844 | 0 | 0 | 0 | 0.00096844 | 0.51716 | 0 | 0.099217 | 0.39916 | 0.018791 | 0.0071135 | 0 | 0 | 0 | 0.0071135 | 0.26634 | 0.50943 | 0.050087 | 0.099217 | 0.33263 | 0.027497 | 0.05071 | 0.050087 | 0 | 0 | 0.00062345 | 0.00096844 | 0 | 0 | 0 | 0.00096844 | 0.45064 | 0 | 0.099217 | 0.33263 | 0.018791 | 0.0071135 | 0 | 0 | 0 | 0.0071135
8.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-257 до жилого здания протяженностью 300 м для электроснабжения объектов заявителя ООО УК «Фаворит» (№20.7500.2960.23) | O_115-171_ЧЭ | 1.4448 | 0.12637 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.0067291 | 8.061e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.061e-05 | 0.12094 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.0012994 | 0.003217 | 0 | 0 | 0 | 0.003217 | 0.0021321 | 0 | 0 | 0 | 0.0021321 | 1.2039 | 0.12637 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.0067291 | 8.061e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.061e-05 | 0.12094 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.0012994 | 0.003217 | 0 | 0 | 0 | 0.003217 | 0.0021321 | 0 | 0 | 0 | 0.0021321
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 протяженностью 0,185 км, реконструкция ТП-617 мощностью 250 кВА для электроснабжения объкта заявителя МДОУ детский сад N2 "Березка" село Шелопугино (№20.7500.3984.23) | O_115-187_ЧЭ | 1.6665 | 0.070917 | 0 | 0.013706 | 0.054207 | 0.0030038 | 0.070917 | 0 | 0.013706 | 0.054207 | 0.0030038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3721 | 0.061883 | 0 | 0.013706 | 0.045173 | 0.0030038 | 0.061883 | 0 | 0.013706 | 0.045173 | 0.0030038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник протяженностью 0,73 км. Усиление КЛ-6 кВ между 1 секцией шин ЗРУ-6 кВ и 3 секцией шин (ячейка КРУН-6 кВ) ПС 35/6 кВ Атамановка в части замены кабеля протяженностью 0,06 км. Замена трансформаторов тока в ячейке 6 кВ ф. Плодопитомник для электроснабжения объектов ООО "ВЕРДЭ" (№ 20.7500.483.24) | P_115-208_ЧЭ | 3.4006 | 4.2681 | 0.14542 | 2.2072 | 1.7623 | 0.15315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1482 | 0.14542 | 0 | 0 | 0.0027771 | 1.9966 | 0 | 0 | 1.9928 | 0.003809 | 2.1233 | 0 | 2.2072 | -0.23048 | 0.14656 | 2.8338 | 3.9744 | 0.14542 | 2.2072 | 1.4686 | 0.15315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1482 | 0.14542 | 0 | 0 | 0.0027771 | 0.003809 | 0 | 0 | 0 | 0.003809 | 3.8224 | 0 | 2.2072 | 1.4686 | 0.14656
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-15 протяженностью 0,080 км для электроснабжения объектов заявителя ИП Дорохин В.Ф. (№20.7500.6063.24) | P_115-236_ЧЭ | 0.18368 | 0.23608 | 0 | 0.075302 | 0.15065 | 0.010121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23608 | 0 | 0.075302 | 0.15065 | 0.010121 | 0.15306 | 0.21097 | 0 | 0.075302 | 0.12554 | 0.010121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21097 | 0 | 0.075302 | 0.12554 | 0.010121
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-«Лазо 14» в части замены провода общей протяженностью 0,074 км для электроснабжения объектов заявителя ИП Разоков Р. Б. (№20.7500.425.25) | Q_115-243_ЧЭ | нд | 0.151 | 0 | 0.025012 | 0.1197 | 0.0062871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0.025012 | 0.1197 | 0.0062871 | нд | 0.13105 | 0 | 0.025012 | 0.099753 | 0.0062871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13105 | 0 | 0.025012 | 0.099753 | 0.0062871
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 от оп. №113 общей протяженностью 1,213 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забуголь" (№20.7500.1254.25) | Q_115-240_ЧЭ | нд | 0.1197 | 0.11686 | 0 | 0 | 0.0028408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11803 | 0.11686 | 0 | 0 | 0.0011693 | 0.0016715 | 0 | 0 | 0 | 0.0016715 | нд | 0.1197 | 0.11686 | 0 | 0 | 0.0028408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11803 | 0.11686 | 0 | 0 | 0.0011693 | 0.0016715 | 0 | 0 | 0 | 0.0016715
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 404.3729 | 117.953 | 9.5783 | 45.8658 | 52.6592 | 9.8497 | 3.8673 | 0.25987 | 2.1609 | 0.99237 | 0.45415 | 16.57 | 2.271 | 13.0763 | 0.29954 | 0.92321 | 26.4939 | 0 | 9.0109 | 16.7965 | 0.68653 | 71.0218 | 7.0474 | 21.6177 | 34.5708 | 7.7858 | 359.1377 | 205.0602 | 5.5371 | 82.7054 | 106.1748 | 10.643 | 13.3195 | 0.25987 | 12.5805 | 0.025044 | 0.45415 | 2.5824 | 1.0909 | 0.31866 | 0.24962 | 0.92321 | 14.4204 | 0 | 11.0975 | 2.6424 | 0.68053 | 174.7379 | 4.1863 | 58.7087 | 103.2578 | 8.5851
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 86.5775 | 46.4284 | 7.5698 | 7.1327 | 28.6112 | 3.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0294 | 1.1801 | 0 | 0 | 0.84929 | 6.7053 | 0 | 0.42592 | 6.2041 | 0.075265 | 37.6937 | 6.3897 | 6.7068 | 22.4071 | 2.1901 | 72.1479 | 37.571 | 3.9012 | 6.7333 | 23.8427 | 3.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84929 | 0 | 0 | 0 | 0.84929 | 1.2753 | 0 | 0.42592 | 0.77408 | 0.075265 | 35.4464 | 3.9012 | 6.3073 | 23.0686 | 2.1694
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 30.6945 | 12.3529 | 7.5698 | 3.2529 | 0 | 1.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0294 | 1.1801 | 0 | 0 | 0.84929 | 0.010916 | 0 | 0 | 0 | 0.010916 | 10.3125 | 6.3897 | 3.2529 | 0 | 0.66997 | 25.5788 | 8.2847 | 3.9012 | 2.8534 | 0 | 1.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84929 | 0 | 0 | 0 | 0.84929 | 0.010916 | 0 | 0 | 0 | 0.010916 | 7.4245 | 3.9012 | 2.8534 | 0 | 0.66997
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА | F_42_ЧЭ | 0.63084 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5257 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА | O_143_ЧЭ | 9.4916 | 3.4736 | 3.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4736 | 3.4736 | 0 | 0 | 0 | 7.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | O_142_ЧЭ | 20.5721 | 8.4547 | 4.0962 | 3.2529 | 0 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6049 | 1.1801 | 0 | 0 | 0.42471 | 0.010916 | 0 | 0 | 0 | 0.010916 | 6.8389 | 2.9161 | 3.2529 | 0 | 0.66997 | 17.1434 | 7.8601 | 3.9012 | 2.8534 | 0 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42471 | 0 | 0 | 0 | 0.42471 | 0.010916 | 0 | 0 | 0 | 0.010916 | 7.4245 | 3.9012 | 2.8534 | 0 | 0.66997
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 55.8829 | 34.0755 | 0 | 3.8799 | 28.6112 | 1.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6944 | 0 | 0.42592 | 6.2041 | 0.064349 | 27.3812 | 0 | 3.454 | 22.4071 | 1.5201 | 46.5691 | 29.2863 | 0 | 3.8799 | 23.8427 | 1.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2643 | 0 | 0.42592 | 0.77408 | 0.064349 | 28.0219 | 0 | 3.454 | 23.0686 | 1.4994
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Степь с заменой маслонаполненного высоковольтного ввода на герметичный с твёрдой изоляцией (1 шт.) | M_129-1_ЧЭ | 1.3747 | 1.4213 | 0 | 0.42592 | 0.9289 | 0.066518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0.42592 | 0.9289 | 0.064349 | 0.0021693 | 0 | 0 | 0 | 0.0021693 | 1.1456 | 1.2665 | 0 | 0.42592 | 0.77408 | 0.066518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2643 | 0 | 0.42592 | 0.77408 | 0.064349 | 0.0021693 | 0 | 0 | 0 | 0.0021693
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Черновская с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные с твердой изоляцией (4 шт.) | M_129-2_ЧЭ | 5.4988 | 5.4356 | 0 | 0.069651 | 5.2782 | 0.087783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2752 | 0 | 0 | 5.2752 | 0 | 0.16041 | 0 | 0.069651 | 0.0029792 | 0.087783 | 4.5824 | 4.5559 | 0 | 0.069651 | 4.3985 | 0.087783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5559 | 0 | 0.069651 | 4.3985 | 0.087783
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Атамановка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | L_63-24_ЧЭ | 2.3252 | 1.4982 | 0 | 0.14105 | 1.2956 | 0.061515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4982 | 0 | 0.14105 | 1.2956 | 0.061515 | 1.9376 | 1.2823 | 0 | 0.14105 | 1.0797 | 0.061515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2823 | 0 | 0.14105 | 1.0797 | 0.061515
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Аэропорт с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | L_63-27_ЧЭ | 2.3252 | 0.98085 | 0 | 0.11897 | 0.82139 | 0.040487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98085 | 0 | 0.11897 | 0.82139 | 0.040487 | 1.9376 | 0.84395 | 0 | 0.11897 | 0.68449 | 0.040487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84395 | 0 | 0.11897 | 0.68449 | 0.040487
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Кадала с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | L_63-29_ЧЭ | 2.3252 | 1.1928 | 0 | 0.11423 | 1.0296 | 0.048992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 0 | 0.11423 | 1.0296 | 0.048992 | 1.9376 | 1.0212 | 0 | 0.11423 | 0.858 | 0.048992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 0.11423 | 0.858 | 0.048992
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дульдурга с заменой комплекта РВС-110-1 на комплект ОПН-110, 3 комплекта | L_120-3_ЧЭ | 0.70025 | 0.54096 | 0 | 0.31992 | 0.21063 | 0.010419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54096 | 0 | 0.31992 | 0.21063 | 0.010419 | 0.58354 | 0.50586 | 0 | 0.31992 | 0.17552 | 0.010419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50586 | 0 | 0.31992 | 0.17552 | 0.010419
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мордой с заменой комплекта РВС-110-1, РВС-110-2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-4_ЧЭ | 1.4005 | 0.71958 | 0 | 0.29657 | 0.40987 | 0.013147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71958 | 0 | 0.29657 | 0.40987 | 0.013147 | 1.1671 | 0.65127 | 0 | 0.29657 | 0.34156 | 0.013147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65127 | 0 | 0.29657 | 0.34156 | 0.013147
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Урейск с заменой комплекта РВС-110-1 на комплект ОПН-110, 3 комплекта | L_120-7_ЧЭ | 0.70025 | 0.23598 | 0 | 0.034132 | 0.19902 | 0.0028288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23598 | 0 | 0.034132 | 0.19902 | 0.0028288 | 0.58354 | 0.20281 | 0 | 0.034132 | 0.16585 | 0.0028288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20281 | 0 | 0.034132 | 0.16585 | 0.0028288
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Кайдайловская с заменой комплекта РВС-110-Т1, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-12_ЧЭ | 1.4005 | 0.68153 | 0 | 0.1731 | 0.43568 | 0.072746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68153 | 0 | 0.1731 | 0.43568 | 0.072746 | 1.1671 | 0.60632 | 0 | 0.1731 | 0.36307 | 0.070152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60632 | 0 | 0.1731 | 0.36307 | 0.070152
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ КСК с заменой комплекта РВС-110-Т1, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-14_ЧЭ | 1.4005 | 0.60166 | 0 | 0.12737 | 0.40366 | 0.07063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60166 | 0 | 0.12737 | 0.40366 | 0.07063 | 1.1671 | 0.53179 | 0 | 0.12737 | 0.33639 | 0.068036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53179 | 0 | 0.12737 | 0.33639 | 0.068036
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой комплекта РВС-110-Т1, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-15_ЧЭ | 1.4005 | 0.60591 | 0 | 0.12849 | 0.40669 | 0.070736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60591 | 0 | 0.12849 | 0.40669 | 0.070736 | 1.1671 | 0.53554 | 0 | 0.12849 | 0.33891 | 0.068142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53554 | 0 | 0.12849 | 0.33891 | 0.068142
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угдан с заменой комплекта РВС-110-Т1, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-16_ЧЭ | 1.4005 | 0.61187 | 0 | 0.13017 | 0.41082 | 0.070886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61187 | 0 | 0.13017 | 0.41082 | 0.070886 | 1.1671 | 0.54081 | 0 | 0.13017 | 0.34235 | 0.068292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54081 | 0 | 0.13017 | 0.34235 | 0.068292
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Молодёжная с заменой комплекта РВС-110-1, РВС-110-2, РВС-110 на комплекты ОПН-110, 9 комплектов | L_120-17_ЧЭ | 2.1007 | 0.8668 | 0 | 0.21334 | 0.57611 | 0.077342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8668 | 0 | 0.21334 | 0.57611 | 0.077342 | 1.7506 | 0.76818 | 0 | 0.21334 | 0.48009 | 0.074748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76818 | 0 | 0.21334 | 0.48009 | 0.074748
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Центральная с заменой комплекта РВС-110-Т1, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-18_ЧЭ | 1.4005 | 0.72803 | 0 | 0.26035 | 0.39341 | 0.074266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72803 | 0 | 0.26035 | 0.39341 | 0.074266 | 1.1671 | 0.65987 | 0 | 0.26035 | 0.32784 | 0.071673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65987 | 0 | 0.26035 | 0.32784 | 0.071673
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Черновская с заменой комплекта РВС-110-1, РВС-110-2, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 9 комплектов | L_120-19_ЧЭ | 2.1007 | 1.129 | 0 | 0.15072 | 0.89496 | 0.083276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0.15072 | 0.89496 | 0.083276 | 1.7506 | 0.9772 | 0 | 0.15072 | 0.7458 | 0.080683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9772 | 0 | 0.15072 | 0.7458 | 0.080683
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Южная с заменой комплекта РВС-110-Т1, РВС-110-Т2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-20_ЧЭ | 1.4005 | 0.60047 | 0 | 0.13037 | 0.39948 | 0.070615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60047 | 0 | 0.13037 | 0.39948 | 0.070615 | 1.1671 | 0.53129 | 0 | 0.13037 | 0.3329 | 0.068022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53129 | 0 | 0.13037 | 0.3329 | 0.068022
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Акатуй ТТ-110-Т1 с заменой маслонаполненных трансформаторов тока ТФНД-110 (3 шт.) | M_130-1_ЧЭ | 8.8761 | 5.387 | 0 | 0.32565 | 4.8417 | 0.21972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.387 | 0 | 0.32565 | 4.8417 | 0.21972 | 7.3968 | 4.5801 | 0 | 0.32565 | 4.0347 | 0.21972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5801 | 0 | 0.32565 | 4.0347 | 0.21972
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Акатуй ТТ-110-Т2 с заменой маслонаполненных трансформаторов тока ТФНД-110 (3 шт.) | M_130-2_ЧЭ | 8.8761 | 5.2741 | 0 | 0.21814 | 4.8417 | 0.21431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2741 | 0 | 0.21814 | 4.8417 | 0.21431 | 7.3968 | 4.4672 | 0 | 0.21814 | 4.0347 | 0.21431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4672 | 0 | 0.21814 | 4.0347 | 0.21431
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Вершина Дарасун ТТ-110-1 с заменой маслонаполненных трансформаторов тока ТФМ-110 (3 шт.) | M_130-3_ЧЭ | 8.8761 | 5.5639 | 0 | 0.50173 | 4.8338 | 0.22827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5639 | 0 | 0.50173 | 4.8338 | 0.22827 | 7.3968 | 4.7582 | 0 | 0.50173 | 4.0282 | 0.22827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7582 | 0 | 0.50173 | 4.0282 | 0.22827
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 315.2303 | 68.9966 | 2.0085 | 37.1639 | 23.1825 | 6.6417 | 3.8673 | 0.25987 | 2.1609 | 0.99237 | 0.45415 | 14.5406 | 1.0909 | 13.0763 | 0.29954 | 0.073921 | 19.7886 | 0 | 8.585 | 10.5924 | 0.61126 | 30.8002 | 0.65775 | 13.3418 | 11.2982 | 5.5024 | 284.8522 | 165.1055 | 1.6359 | 74.403 | 81.6109 | 7.4557 | 13.3195 | 0.25987 | 12.5805 | 0.025044 | 0.45415 | 1.7331 | 1.0909 | 0.31866 | 0.24962 | 0.073921 | 13.1452 | 0 | 10.6716 | 1.8683 | 0.60526 | 136.9077 | 0.28515 | 50.8323 | 79.4679 | 6.3224
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 313.2879 | 67.8545 | 2.0085 | 37.0967 | 22.135 | 6.6142 | 3.8673 | 0.25987 | 2.1609 | 0.99237 | 0.45415 | 14.5406 | 1.0909 | 13.0763 | 0.29954 | 0.073921 | 19.7886 | 0 | 8.585 | 10.5924 | 0.61126 | 29.658 | 0.65775 | 13.2746 | 10.2507 | 5.4749 | 283.2335 | 164.1379 | 1.6359 | 74.3358 | 80.738 | 7.4282 | 13.3195 | 0.25987 | 12.5805 | 0.025044 | 0.45415 | 1.7331 | 1.0909 | 0.31866 | 0.24962 | 0.073921 | 13.1452 | 0 | 10.6716 | 1.8683 | 0.60526 | 135.9401 | 0.28515 | 50.7651 | 78.595 | 6.2949
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№35 "Оросительная" в части замены деревянных опор на железобетонные без изменения протяженности общей протяженностью 0,285 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Эл Телеком, №56.7500.4477.23) | O_116-67_ЧЭ | 0.0090755 | 0.0090755 | 0 | 0 | 0.0090755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090755 | 0 | 0 | 0.0090755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-35 «ПС Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная» и ВЛ-110-99 «ПС Борзя Восточная – ПС Борзя Западная» в пролете опор №48 - №49 протяженностью 0,147 км с установкой анкерной металлической двухцепной отпаечной опоры. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная и ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная в части замены оборудования системы связи (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Юнигрин Инжиниринг, №56.7500.3126.23) | O_116-58_ЧЭ | 2.0691 | 2.0691 | 0 | 2.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0691 | 0 | 2.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№4, 6 от ТП-481 в части замены на КЛ протяженностью 0,07 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 жил.массив от ТП-031 протяженностью 0,05 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат АО СЗ РУС, №56.7500.1706.24) | P_116-75_ЧЭ | 2.615 | 0.37617 | 0.11232 | 0.094118 | 0.16587 | 0.0038552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11232 | 0.11232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26385 | 0 | 0.094118 | 0.16587 | 0.0038552 | 2.1791 | 0.34852 | 0.11232 | 0.094118 | 0.13823 | 0.0038552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11232 | 0.11232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2362 | 0 | 0.094118 | 0.13823 | 0.0038552
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «Хлебозавод» протяженностью 0,081 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТПН-22414 протяженностью 0,244 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Школа будущего-Дарасун, №56.7500.2629.24) | P_116-77_ЧЭ | 3.733 | 0.2954 | 0 | 0.15739 | 0.085149 | 0.052867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2954 | 0 | 0.15739 | 0.085149 | 0.052867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1108 | 0.28121 | 0 | 0.15739 | 0.070957 | 0.052867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28121 | 0 | 0.15739 | 0.070957 | 0.052867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Жил.массив от ТП-147 протяженностью 0,130 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Зоосервис, №56.7500.4106.24) | P_116-78_ЧЭ | 0.62568 | 0.085953 | 0.085953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085953 | 0.085953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5214 | 0.085953 | 0.085953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085953 | 0.085953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ ПС «Северная - РП-52» протяженностью 0,150 км каждая, реконструкция КЛ-6 кВ ПС «Северная - РП-7» протяженностью 0,150 км, реконструкция КЛ-10 кВ ТП-269-ТП-282 протяженностью 0,150 км, реконструкция КЛ-10 кВ «РП-52-ТП-418» протяженностью 0,100 км, реконструкция КЛ-10 кВ «ТП-382-ТП-418» протяженностью 0,100 км, реконструкция КЛ-6 кВ ПС «Каштак-РП-21» протяженностью 0,150 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Коханского), №56.7500.4361.24) | P_116-80_ЧЭ | 13.0997 | 2.1358 | 0.17977 | 0.57103 | 1.2228 | 0.16214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17977 | 0.17977 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0.57103 | 1.2228 | 0.16214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9165 | 1.926 | 0.17977 | 0.57103 | 1.019 | 0.15614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17977 | 0.17977 | 0 | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | 0.57103 | 1.019 | 0.15614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ул.Кастринская от ТП-31 в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,05 км. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 «жил. массив от ТП-31» в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,165 км. Реконструкция КЛ-6 кВ ф. «ТП-31 – ТП-спиртзавод» и КЛ-6 кВ ф. «ТП-31 – ТП-32» общей протяженностью 0,146 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ «ЭК Энергожилстрой» №56.7500.1611.24) | P_116-70_ЧЭ | 1.6649 | 0.26485 | 0 | 0.01589 | 0.22782 | 0.021138 | 0.94298 | 0 | 0 | 0.92426 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67813 | 0 | 0.01589 | -0.69644 | 0.0024233 | 1.2046 | 0.22688 | 0 | 0.01589 | 0.18985 | 0.021138 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20816 | 0 | 0.01589 | 0.18985 | 0.0024233
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер Карьер от ПС 110/35/6 кВ Третья протяженностью 1,8 км | P_137_ЧЭ | 9.918 | 15.215 | 0.10604 | 4.3443 | 10.1355 | 0.62916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10712 | 0.10604 | 0 | 0 | 0.0010801 | 0.0027532 | 0 | 0 | 0 | 0.0027532 | 15.1051 | 0 | 4.3443 | 10.1355 | 0.62533 | 8.265 | 13.9408 | 0.10604 | 4.3443 | 8.4462 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10712 | 0.10604 | 0 | 0 | 0.0010801 | 0.0027532 | 0 | 0 | 0 | 0.0027532 | 13.8309 | 0 | 4.3443 | 8.4462 | 1.0403
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-24 в части канала ВОЛС от ПС 110/35/6 кВ Кличка до Приаргунской ТЭЦ, организация канала ВОЛС от Приаргунской ТЭЦ до ПС 110 кВ Заявителя, организация ВЧ каналов связи по ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Кличка до Приаргунской ТЭЦ, по ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - ПС 110/35/6 кВ Благодатка до ПС 110 кВ Заявителя. Организация каналов связи для устройств телеуправления, устройств сбора и передачи телеинформации, телефонной связи с ПС 110 кВ Заявителя до ОДС ЮВЭС ПО ЦУС. Реконструкция существующего устройства дополнительной автоматической разгрузки (ДАР) Приаргунской ТЭЦ (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для АО Висмут, №56.7500.1519.23) | O_116-54_ЧЭ | 27.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя-Давенда с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО «Желтугинская горнорудная компания», №56.7500.2727.23) | O_116-64_ЧЭ | 121.1432 | 6.713 | 0 | 3.6732 | 0.03546 | 3.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.713 | 0 | 3.6732 | 0.03546 | 3.0043 | 100.9526 | 73.2654 | 0 | 3.6732 | 66.1828 | 3.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2654 | 0 | 3.6732 | 66.1828 | 3.4093
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Жил Массив №2, от ТП-251 в части замены ВЛ на КЛ протяженностью 0,623 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ "ВИДСТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ ГРУПП", №56.7500.3595.23) | O_116-60_ЧЭ | 0.27423 | 0.015967 | 0 | 0 | 0 | 0.015967 | 0.015967 | 0 | 0 | 0 | 0.015967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22852 | 0.015967 | 0 | 0 | 0 | 0.015967 | 0.015967 | 0 | 0 | 0 | 0.015967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №6 "Кир.Завод" общей протяженностью 0,785 км. Реконструкция СТП "Строителей" в части переноса ТП на новое место. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,012 км. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,045 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО «Терминал Забайкальск», №56.7500.3718.23) | O_116-63_ЧЭ | 8.6128 | 4.4911 | 0 | 0 | 4.4884 | 0.002717 | 0.002717 | 0 | 0 | 0 | 0.002717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4681 | 0 | 0 | 4.4681 | 0 | 0.020256 | 0 | 0 | 0.020256 | 0 | 7.1419 | 0.002717 | 0 | 0 | 0 | 0.002717 | 0.002717 | 0 | 0 | 0 | 0.002717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.23 "ОКПП" протяженностью 0,472 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Школа будущего - Забайкальск, №56.7500.4429.23) | P_116-73_ЧЭ | 2.6302 | 1.78 | 0 | 1.74 | 0 | 0.04003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 1.74 | 0 | 0.04003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1918 | 1.78 | 0 | 1.74 | 0 | 0.04003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 1.74 | 0 | 0.04003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 7 «Чабанские стоянки» протяженностью 0,247 км, реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 7 «Чабанские стоянки» до ТП-736 протяженностью 0,378 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Дорстройсервис, №56.7500.3791.24) | P_116-79_ЧЭ | 4.3311 | 6.5169 | 0 | 1.8575 | 4.5619 | 0.097499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7698 | 0 | 0.53688 | 4.1946 | 0.038276 | 1.7471 | 0 | 1.3206 | 0.3673 | 0.059223 | 3.6093 | 5.7566 | 0 | 1.8575 | 3.8016 | 0.097499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92458 | 0 | 0.53688 | 0.34942 | 0.038276 | 4.832 | 0 | 1.3206 | 3.4522 | 0.059223
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №5 "Звёздный" протяженностью 0,616 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-21133 протяженностью 0,031 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-21004 протяженностью 0,171 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-21003 протяженностью 0,525 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-21003 протяженностью 0,449 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Звезда, №56.7500.806.24) | P_116-74_ЧЭ | 7.4223 | 5.854 | 0 | 5.6464 | 0.030052 | 0.1775 | 0.20756 | 0 | 0 | 0.030052 | 0.1775 | 5.6464 | 0 | 5.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1853 | 5.5801 | 0 | 5.3775 | 0.025044 | 0.1775 | 5.5801 | 0 | 5.3775 | 0.025044 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-10 кВ от РП-24 до РП-34 в части замены на КЛ протяженностью 0,140 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО СЗ «ТрансСтройДевелопмент», №56.7500.2925.24) | P_116-82_ЧЭ | 13.8407 | 9.2605 | 0.86666 | 7.8269 | 0.2144 | 0.35254 | 0.26139 | 0.25987 | 0 | 0 | 0.0015198 | 1.0024 | 0.60678 | 0.16127 | 0.2144 | 0.019974 | 0.33105 | 0 | 0 | 0 | 0.33105 | 7.6656 | 0 | 7.6656 | 0 | 0 | 11.5339 | 9.2247 | 0.86666 | 7.8269 | 0.17866 | 0.35254 | 0.26139 | 0.25987 | 0 | 0 | 0.0015198 | 0.96669 | 0.60678 | 0.16127 | 0.17866 | 0.019974 | 7.9966 | 0 | 7.6656 | 0 | 0.33105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №1 «Унда-Подойницино» протяженностью 0,122 км, ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-332 протяженностью 0,074 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Стройдорэко, №56.7500.4036.24) | P_116-83_ЧЭ | 1.7319 | 0.79494 | 0 | 0.15809 | 0.59983 | 0.03702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79494 | 0 | 0.15809 | 0.59983 | 0.03702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 0.69497 | 0 | 0.15809 | 0.49986 | 0.03702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69497 | 0 | 0.15809 | 0.49986 | 0.03702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – ТП-292 /ф.ДЭУ/, ф. Очистные-1» протяженностью 0,333 км, реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – РП-17, ф. Очистные-2» протяженностью 0,454 км, реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – РУ очистных сооружений Очистные-3» протяженностью 0,454 км, реконструкция КЛ-6 кВ «ПС Заречная - РУ очистных сооружений, ф. Очистные-4» протяженностью 0,454 км, реконструкция ВЛ-6 кВ ф. «ОМФ» с РП-45 протяженностью 0,290 км, реконструкция КЛ-6 кВ ф. «ОМФ» с РП-45 протяженностью 0,523 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-121 ул. Борзинская протяженностью 0,664 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Ярославского), №56.7500.3999.24) | P_116-81_ЧЭ | 19.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5789 | 0 | 5.5789 | 0 | 0 | -5.5789 | 0 | -5.5789 | 0 | 0 | 16.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. «Северной Кадалы» протяженностью 0,6 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат АО СЗ Атолл, №56.7500.1805.24) | P_116-76_ЧЭ | 4.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-38 "Абагайтуй - Забайкальск" в пролете опор №101 - 102 протяженностью 0,206 км с установкой анкерной металлической отпаечной опоры (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Юнигрин Инжиниринг, № 56.7500.2666.24) | P_116-84_ЧЭ | 9.8474 | 0.24932 | 0 | 0 | 0 | 0.24932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24932 | 0 | 0 | 0 | 0.24932 | 13.1234 | 6.0302 | 0 | 5.7809 | 0 | 0.24932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0302 | 0 | 5.7809 | 0 | 0.24932
8.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Абагайтуй, ПС 110/35/10 кВ Балей с установкой трансформаторов тока 110 кВ и шкафа УПАСК. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск, ПС 110/35/6 кВ Кличка, ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная с установкой устройств АОПО и УПАСК (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Юнигрин Инжиниринг, № 56.7500.2671.24) | P_116-85_ЧЭ | 34.7767 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 48.301 | 35.1664 | 0 | 33.7124 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1664 | 0 | 33.7124 | 0 | 1.454
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. «РП-38 – ТП-579» протяженностью 0,250 км, реконструкция КЛ-10 кВ ф. «ТП-582 - ТП-579» протяженностью 0,250 км, реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-51» протяженностью 0,09 км каждая, реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-56» протяженностью 0,09 км каждая (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО «Дворец Единоборств», №56.7500.5475.24) | P_116-86_ЧЭ | 11.2107 | 1.6642 | 0 | 1.5919 | 0 | 0.072272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6642 | 0 | 1.5919 | 0 | 0.072272 | 9.3423 | 1.748 | 0 | 1.6757 | 0 | 0.072272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 1.6757 | 0 | 0.072272
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-1-Заречная» протяженностью 0,144 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО "Звезда", №56.7500.613.25) | Q_116-88_ЧЭ | нд | 0.3726 | 0.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3726 | 0.3726 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. №1 «Хороший» , ВЛ-6 кВ ф. №2 «Хороший» в части замены ВЛ на КЛ протяженностью 0,080 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Звезда, №56.7500.617.25) | Q_116-89_ЧЭ | нд | 0.28515 | 0.28515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28515 | 0.28515 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28515 | 0.28515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28515 | 0.28515 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-580 до ТП-МИР 2 (ТП-684) в части замены КЛ протяженностью 0,123 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО ГолдГеоПром, №56.7500.2621.25) | Q_116-90_ЧЭ | нд | 0.37484 | 0 | 0.14791 | 0.22278 | 0.004139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37484 | 0 | 0.14791 | 0.22278 | 0.004139 | нд | 0.33771 | 0 | 0.14791 | 0.18565 | 0.004139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33771 | 0 | 0.14791 | 0.18565 | 0.004139
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №60 до оп. №77 протяженностью 1,65 км, ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №93 до оп. №95 протяженностью 0,24 км и отпайки на ТП-299 от оп. №121 до оп. №2 протяженностью 0,230 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО ДорСтрой, №56.7500.2514.23) | O_116-56_ЧЭ | 11.8807 | 7.4407 | 0 | 7.2029 | 0 | 0.23773 | 2.3986 | 0 | 2.1609 | 0 | 0.23773 | 5.0421 | 0 | 5.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8866 | 7.4407 | 0 | 7.2029 | 0 | 0.23773 | 7.4407 | 0 | 7.2029 | 0 | 0.23773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 Освещение в части замены опор, монтажа провода общей протяженностью 420 м. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-21 общей протяженностью 120 м (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для МКУ Вершино-Дарасунская городская администрация, №56.7500.4755.23) | O_116-69_ЧЭ | 0.13593 | 0.13593 | 0 | 0 | 0.13593 | 0 | 0.038055 | 0 | 0 | 0.038055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097875 | 0 | 0 | 0.097875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.9424 | 1.1422 | 0 | 0.067155 | 1.0475 | 0.027473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0.067155 | 1.0475 | 0.027473 | 1.6186 | 0.96757 | 0 | 0.067155 | 0.87295 | 0.027473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96757 | 0 | 0.067155 | 0.87295 | 0.027473
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ ЧРЭС от ТП-21227 фидер 1 с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-10_ЧЭ | 1.9424 | 1.1422 | 0 | 0.067155 | 1.0475 | 0.027473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0.067155 | 1.0475 | 0.027473 | 1.6186 | 0.96757 | 0 | 0.067155 | 0.87295 | 0.027473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96757 | 0 | 0.067155 | 0.87295 | 0.027473
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.5651 | 2.528 | 0 | 1.5691 | 0.8655 | 0.093374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 1.5691 | 0.8655 | 0.093374 | 2.1376 | 2.3837 | 0 | 1.5691 | 0.72125 | 0.093374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3837 | 0 | 1.5691 | 0.72125 | 0.093374
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.5651 | 2.528 | 0 | 1.5691 | 0.8655 | 0.093374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 1.5691 | 0.8655 | 0.093374 | 2.1376 | 2.3837 | 0 | 1.5691 | 0.72125 | 0.093374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3837 | 0 | 1.5691 | 0.72125 | 0.093374
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с созданием дистанционного управления оборудованием РУ 110 кВ из ДЦ и ЦУС | L_109-60_ЧЭ | 2.5651 | 2.528 | 0 | 1.5691 | 0.8655 | 0.093374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 1.5691 | 0.8655 | 0.093374 | 2.1376 | 2.3837 | 0 | 1.5691 | 0.72125 | 0.093374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3837 | 0 | 1.5691 | 0.72125 | 0.093374
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Читаэнерго" в 2024 году | J_101-3ц-1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 47.7817 | 42.2089 | 0 | 0 | 36.1454 | 6.0634 | 0.56966 | 0 | 0 | 0 | 0.56966 | 0.12962 | 0 | 0 | 0 | 0.12962 | 6.1248 | 0 | 0 | 5.7477 | 0.37712 | 35.3847 | 0 | 0 | 30.3977 | 4.987 | 40.8424 | 37.0548 | 0 | 0 | 30.1212 | 6.9336 | 0.56966 | 0 | 0 | 0 | 0.56966 | 0.12962 | 0 | 0 | 0 | 0.12962 | 4.0305 | 0 | 0 | 3.4723 | 0.55828 | 32.325 | 0 | 0 | 26.6489 | 5.6761
8.6 | Договор дарения (распоряжение 1.8/469-р от 26.05.2025) ВЛЗ-6 кВ от ТП № 090 до ТП-Строительная площадка, протяженностью 0,28 км | P_169-67_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/673-р от 11.07.2025): 1) КТП 6/0,4 кВ № 21583 - 0,4 МВА 2) ВЛ 6 кВ оп № 106 (ВЛ 6 кВ ф 20 Карьер ПС 110 кВ Третья) - оп № 9/3 - 0,075 км 3) ВЛ 0,4 кВ ф1 РУ-0,4 кВ ТП 21583 - оп №25 - 0,84 км 4) ВЛ 0,4 кВ ф3 РУ-0,4 кВ ТП 21170 - оп №32 - 0,86 км | P_169-68_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/673-р от 11.07.2025): 1) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф Детский сад 126 ТП 45 квартал) - оп № 3 - 0,35 2) ВЛ 0,4 кВ ф Детский сад 91 ТП 45 квартал - оп № 1 - 0,35 км 3) КЛ 0,4 кВ ф Полиция от РУ 0,4 кВ ТП ПЧ - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 53 - 0,25 км 4) КЛ 0,4 кВ ф Лазо 51 от РУ 0,4 кВ ТП 54 квартал - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 51 - 0,45 км 5) КЛ 0,4 кВ ф Лазо 63/1 от РУ 0,4 кВ ТП 54 квартал - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 63/1 - 0,55 км 6) КЛ 0,4 кВ ф Лазо 63 МЖК от РУ 0,4кВ ТП 54 квартал - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 63/2 - 0,48 км 7) КЛ 0,4 кВ ф Лазо 63 МЖК от РУ 0,4кВ ТП 54 квартал - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Лазо 63/3 - 0,48 км 8) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф. Население от КТПНС СМП 754) - оп № 6 - 0,2 км | P_169-69_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/673-р от 11.07.2025): 1) КТП 10/0,4 кВ № 0794 - 0,16 МВА 2) ВЛ 0,4 кВ оп №1 (ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 0794) - оп №44 - 0,5 км 3) ВЛ 0,4 кВ оп №1 (ВЛ 0,4 кВ ТП Жильё) - оп №14) - 0,82 км 4) ВЛ 0,4 кВ оп №1 (ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 0794) - оп №14 - 1,7 км 5) ВЛ 0,4 кВ оп №1 (ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 0794) - оп №8 - 0,3 км | P_169-70_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 - 12 шт. в части филиала "Читаэнерго" | O_107-4-16_ЧЭ | 6.146 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 4.9525 | 0 | 0 | 0 | 4.9525 | 6.146 | 5.2415 | 0 | 0 | 0 | 5.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52865 | 0 | 0 | 0 | 0.52865 | 4.7128 | 0 | 0 | 0 | 4.7128
8.6 | Приобретение аппарата сварочного - 1 шт. | M_277-1-3_ЧЭ | 0.37942 | 0.60512 | 0 | 0 | 0.60512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60512 | 0 | 0 | 0.60512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31619 | 0.50427 | 0 | 0 | 0.50427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50427 | 0 | 0 | 0.50427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение измерительного оборудования - 7 шт. (прибор по измерению электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь - 1 шт., аппарат высоковольтный испытательный - 3 шт., рефлектометр - 1 шт., метеометр - 1 шт., метерон - 1 шт.) | O_277-11_ЧЭ | 4.0365 | 3.5616 | 0 | 0 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5616 | 0 | 0 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3638 | 2.968 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Покупка тягача - 1 шт. | Q_276-15_ЧЭ | нд | 1.581 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8929 | 0 | 0 | 1.3175 | 0.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8929 | 0 | 0 | 1.3175 | 0.5754
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/673-р от 11.07.2025): 1) ВЛ 0,4 кВ ф 1 РУ-0,4 кВ КТП 16 - оп 10 - 0,4 км 2) КТП 10/0,4 кВ № 16 - 0,1 МВА 3)КТП 10/0,4 кВ № 22045 - 0,63 МВА | P_169-71_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/656-р от 09.07.2025): 1) ВЛ-0,4 кВ оп № 1 (ВЛ-0,4 кВ ТП 0,51) - № 1/12 | P_169-72_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/723-р от 29.07.2025): 1) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф 1 ТП № 25 А) - оп № 3 - 0,095 км 2) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП № 46 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома Томская, 8 - 0,108 км 3) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 383 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома Бутина, 58 - 0,196 км 4) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 176 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома Красных Коммунаров, 19 - 0,087 км 5) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 176 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома Красных Коммунаров, 17 - 0,156 км 6) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП № 49 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома мкр Каштакский, 2 - 0,444 км 7) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 272 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома мкр Северный, 57 - 0,452 км 8) КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 327 до РУ 10 кВ ТП № 1068 - 0,463 км 9) КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 304 до РУ 10 кВ ТП № 1068 - 0,869 км 10) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 1068 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Шилова, 8а - 0,582 км 11) КТП 10/0,4 № 1068 - 0,8 МВА 12) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 327 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Нагорная, 81а - 0,4 км 13) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 388 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Славянская, 15 - 0,240 км 14) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 387 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Славянская, 6а - 0,238 км 15) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 287 до ВРУ 0,4 кВ жилого дома ул Малая, 10 - 0,185 км 16) ВЛ 0,4 кВ ф1 РУ-0,4 кВ ТП 21778 - оп №10 - 0,440 км 17) ВЛ-10 кВ оп. № 37/1 (ВЛ-10 кВ ф. Поселок-1) - оп. № 37/4 - 0,5 км | P_169-73_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/788-р от 15.08.2025): 1) КЛ 0,4 кВ ф Общежитие от РУ 0,4 кВ КТП СМП - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Железнодорожная 5 - 0,06 км 2) КЛ 0,4 кВ ф Красноармейская от РУ 0,4 кВ ТП 56 квартирный дом - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Красноармейская 3 - 0,056 км 3) КЛ 0,4 кВ ф Железнодорожная от РУ 0,4 кВ ТП 56 квартирный дом - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Железнодорожная 2 - 0,100 км 4) КЛ 0,4 кВ ф Железнодорожная от РУ 0,4 кВ ТП 56 квартирный дом - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Железнодорожная 4 - 0,11 км 5) КЛ 0,4 кВ ф Нагорная от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Нагорная 5 - 0,055 км 6) КЛ 0,4 кВ ф Нагорная от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Нагорная 1 - 0,080 км 7) КЛ 0,4 кВ ф Нагорная от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Нагорная 7 - 0,110 км 8) КЛ 0,4 кВ ф Комсомольская от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 10 - 0,105 км 9) КЛ 0,4 кВ ф Комсомольская от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 8 - 0,040 км 10) КЛ 0,4 кВ ф Детский сад от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская - 0,080 км 11) КЛ 0,4 кВ ф Комсомольская от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 2 - 0,15 км 12) КЛ 0,4 кВ ф Пограничная от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Пограничная 11 - 0,04 км 13) КЛ 0,4 кВ ф ВТБ от РУ 0,4 кВ ТП Детский сад - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Советская 6 банк ВТБ - 0,110 км 14) КЛ 0,4 кВ ф 102 квартирный дом от РУ 0,4 кВ ТП 102 квартирный дом - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Красноармейская 4 - 0,09 км 15) КЛ 0,4 кВ ф 102 квартирный дом от РУ 0,4 кВ ТП Комсомольская - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 5 - 0,03 км 16) КЛ 0,4 кВ ф 102 квартирный дом от РУ 0,4 кВ ТП Комсомольская - ВРУ 0,4 кВ жилого дома Комсомольская 7 - 0,06 км | P_169-74_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/823-р от 29.08.2025): 1) ВЛ 10 кВ оп №1 (ВЛ 10 кВ ф. 7 РРС-2 ПС Холбон) - оп №158 - 8,12 км | P_169-75_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Покупка МФУ - 1 шт. | P_277-12_ЧЭ | 1.2853 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 1.071 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0
8.6 | Покупка БКМ - 3 шт. | P_276-11_ЧЭ | 29.3041 | 24.1145 | 0 | 0 | 24.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1145 | 0 | 0 | 24.1145 | 0 | 24.4201 | 20.0954 | 0 | 0 | 20.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0954 | 0 | 0 | 20.0954 | 0
8.6 | Реконструкция туалета, расположенного на ПС 110/10/6 кВ Каштак, с заменой на модульный утепленный санузел (1 шт.) | P_145_ЧЭ | 0.88322 | 0.853 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0.73602 | 0.71083 | 0 | 0 | 0.71083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71083 | 0 | 0 | 0.71083 | 0
8.6 | Приобретение ПВЭМ в защищенном исполнении и проведение аттестационных испытаний (2 шт.) | O_277-10_ЧЭ | 0.52826 | 0.017803 | 0 | 0 | 0 | 0.017803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017803 | 0 | 0 | 0 | 0.017803 | 0.44022 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0.3711
8.6 | Приобретение измерительного прибора – 1 шт. (Хроматограф) | M_277-5_ЧЭ | 4.7333 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 3.9444 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0
8.6 | Приобретение рефлектометра оптического - 1 шт. | M_277-1-4_ЧЭ | 0.48566 | 0.40223 | 0 | 0 | 0.40223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40223 | 0 | 0 | 0.40223 | 0 | 0.40472 | 0.33519 | 0 | 0 | 0.33519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33519 | 0 | 0 | 0.33519 | 0
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1059-р от 12.11.2025): 1) КТП 6/0,4 кВ № 22 ТУСМ - 0,1 МВА 2) ВЛ 0,4 кВ оп.1 (отпайка на ул. Промышленная от ТП 6/0,4 кВ № Ж/Д Приаргунск) - оп.15 - 0,92 км | P_169-76_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Договор дарения от 21.11.2025 № 41.7500.6070.25 (распоряжение 1.8/1124-р от 28.11.2025): 1) КТП 6/0,4 кВ № 852 - 0,4 МВА 2) ВЛ 6 кВ оп № 101/16 (ВЛ 6 кВ ф Северной Кадалы ПС Молодежная 110/6 кВ) - оп № 101/16/1 - 0,013 км 3) ВЛ 0,4 кВ ф 1 от РУ 0,4 кВ ТП № 852 - оп № 13 - 0,385 км | P_169-77_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Договор дарения от 24.11.2025 № 41.7500.6098.25 (распоряжение 1.8/1233-р от 23.12.2025): 1) ВЛ 0,4 кВ оп № 14 (ВЛ 0,4 кВ ф 3 КТП № 1915) - оп № 15 - 0,05 км | P_169-78_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Договора дарения от 12.12.2025 № 41.7500.6556.25, № 41.7500.6557.25, № 41.7500.6558.25, № 41.7500.6559.25 (распоряжение 1.8/1276-р от 30.12.2025): 1) ВЛ 10 кВ оп №18/17 (ВЛ 10 кВ ф.Город 1 ПС 35 кВ Сретенск)- СТП 10/0,4 кВ №8 - 0,006 км 2) СТП 10/0,4 кВ №8 - 0,25 МВА 3) ВЛ 6 кВ оп №16/1 (ВЛ 6 кВ ф.Посёлок 1 ПС 110 кВ Кокуй)- СТП 6/0,4 кВ №7 - 0,04 км 4) СТП 6/0,4 кВ №7 - 0,25 МВА | P_169-79_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Читаэнерго" | L_107-4-2_ЧЭ | 0 | 0.089505 | 0 | 0 | 0 | 0.089505 | 0.021548 | 0 | 0 | 0 | 0.021548 | 0.021597 | 0 | 0 | 0 | 0.021597 | 0.029621 | 0 | 0 | 0 | 0.029621 | 0.01674 | 0 | 0 | 0 | 0.01674 | 0 | 0.089505 | 0 | 0 | 0 | 0.089505 | 0.021548 | 0 | 0 | 0 | 0.021548 | 0.021597 | 0 | 0 | 0 | 0.021597 | 0.029621 | 0 | 0 | 0 | 0.029621 | 0.01674 | 0 | 0 | 0 | 0.01674
8.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-14_ЧЭ | 0 | 0.65614 | 0 | 0 | 0 | 0.65614 | 0.54811 | 0 | 0 | 0 | 0.54811 | 0.10803 | 0 | 0 | 0 | 0.10803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65614 | 0 | 0 | 0 | 0.65614 | 0.54811 | 0 | 0 | 0 | 0.54811 | 0.10803 | 0 | 0 | 0 | 0.10803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0