## Лист1
Утверждаю:
Макет 51912 Приложение 6.1 Отчет об исполнении ИП за год (сводная) | [13 empty] | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Период отчетности 12/2015 | [13 empty] | ПАО "МРСК Сибири"
Энергообъединение 003089 |  |  | ПАО "МРСК Сибири" | [7 empty] | _____________________В. А. Леонтьев
"_"_________________________2016 г.
№№ | Код строки | Энергопредприятие | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
[5 empty] | план | факт | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
|  |  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11
| 999 | ВСЕГО |  | 25640.689 | 5239.515 | 6195.84 | 5755.587 | 5689.356 | 20049.615 | 956.325 | 18.2522 | 0 | 0
| 1001 | Алтайэнерго |  | 7144.414 | 1875.234 | 1882.139 | 1929.563 | 2552.798 | 5434.971 | 6.905 | 0.36822 | 0 | 0
| 1002 | Бурятэнерго |  | 1585.29 | 226.328 | 354.951 | 384.104 | 323.906 | 1258.032 | 128.623 | 56.8304 | 0 | 0
| 1003 | Красноярскэнерго |  | 4192.059 | 1141.192 | 1197.31 | 1141.446 | 833.164 | 3085.315 | 56.118 | 4.9175 | 0 | 0
| 1004 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 2389.869 | 540.513 | 809.368 | 618.617 | 666.851 | 1730.786 | 268.855 | 49.7407 | 0 | 0
| 1005 | Омскэнерго |  | 3179.413 | 376.219 | 640.675 | 504.633 | 513.623 | 2570.796 | 264.456 | 70.2931 | 0 | 0
| 1006 | Хакассэнерго |  | 1293.279 | 261.26 | 351.922 | 312.396 | 184.505 | 964.367 | 90.662 | 34.7018 | 0 | 0
| 1007 | Читаэнерго |  | 5104.444 | 580.863 | 706.834 | 666.729 | 397.474 | 4496.752 | 125.971 | 21.6869 | 0 | 0
| 1008 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 751.921 | 237.906 | 252.641 | 198.099 | 217.035 | 508.596 | 14.735 | 6.1936 | 0 | 0
1. | 1000 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 14275.089 | 2372.618 | 2292.387 | 2024.056 | 2078.482 | 12174.479 | -80.231 | -3.3815 | 0 | 0
1.01 | 1001 | Алтайэнерго |  | 4078.983 | 681.528 | 534.071 | 494.477 | 669.338 | 3564.995 | -147.457 | -21.6362 | 0 | 0
1.02 | 1002 | Бурятэнерго |  | 1245.267 | 178.105 | 222.859 | 239.47 | 179.023 | 1038.522 | 44.754 | 25.1279 | 0 | 0
1.03 | 1003 | Красноярскэнерго |  | 1843.885 | 392.198 | 334.847 | 342.431 | 362.927 | 1557.92 | -57.351 | -14.623 | 0 | 0
1.04 | 1004 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 1904.302 | 349.933 | 482.774 | 303.781 | 318.752 | 1450.75 | 132.841 | 37.9618 | 0 | 0
1.05 | 1005 | Омскэнерго |  | 597.295 | 219.802 | 220.048 | 177.16 | 174.683 | 396.122 | 0.246 | 0.11192 | 0 | 0
1.06 | 1006 | Хакассэнерго |  | 623.737 | 141.519 | 106.968 | 99.597 | 89.972 | 524 | -34.551 | -24.4144 | 0 | 0
1.07 | 1007 | Читаэнерго |  | 3449.34 | 226.842 | 234.816 | 248.274 | 125.057 | 3257.736 | 7.974 | 3.5152 | 0 | 0
1.08 | 1008 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 532.28 | 182.691 | 156.004 | 118.866 | 158.73 | 384.434 | -26.687 | -14.6077 | 0 | 0
1.1. | 1100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 7990.836 | 776.566 | 804.836 | 795.24 | 816.199 | 7192.47 | 28.27 | 3.6404 | 0 | 0
11.01 | 1101 | Алтайэнерго |  | 1842.024 | 272.199 | 205.741 | 216.056 | 424.376 | 1637.495 | -66.458 | -24.4152 | 0 | 0
1.1.1001 | 1101001 |  | Реконструкция ЦЭС ВЛ 110кВ ТГ41,ТГ-42 15,6 км (комплексная реконструкция) | 52.592 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 52.592 | -0.449 | -100 | 0 | 0 | Расторжение договора подряда
1.1.1002 | 1101002 |  | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов) ВЭС | 122.077 | 9.947 | 20.615 | 18.781 | 0 | 101.462 | 10.668 | 107.2484 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.1.1003 | 1101003 |  | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км) | 7.068 | 0.48 | 0.213 | 0.365 | 0 | 6.855 | -0.267 | -55.625 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.1004 | 1101004 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. Опор, замена провода), 45 км | 134.305 | 8.882 | 2.952 | 2.891 | 0 | 131.353 | -5.93 | -66.7642 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.1.1005 | 1101005 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка | 54.782 | 6.802 | 3.512 | 1.117 | 0 | 51.27 | -3.29 | -48.3681 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.1.1006 | 1101006 |  | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя, замена выключателя 110кВ СБ-128 на эл.газовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, | 55.933 | 6.066 | 6.4 | 1.359 | 0 | 49.533 | 0.334 | 5.5061 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.1.1007 | 1101007 |  | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл., ЮЭС | 43.087 | 9.367 | 9.078 | 1.08 | 0 | 34.009 | -0.289 | -3.0853 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.1.1008 | 1101008 |  | Реконструкция ПС110/10 кВ "Северная",замена оборуд-я, установка тр-ров 2*10 МВА, зэс | 241.266 | 63.217 | 0.588 | 0.226 | 0 | 240.678 | -62.629 | -99.0699 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.1009 | 1101009 |  | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | 30.828 | 16.275 | 0.049 | 0.286 | 0 | 30.779 | -16.226 | -99.6989 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.1010 | 1101010 |  | Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая (2х40 МВА) ( Перевод питания с ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Подгорная с отпайками (ВЛ ТП045, ТП-46) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Власиха (ВЛ ТВ -43, ВЛ ТВ | 7.37 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | -1.115 | -100 | 0 | 0 | Расторжение договора подряда
1.1.1011 | 1101011 |  | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) | 49.214 | 6.406 | 0.11 | 0.664 | 0 | 49.104 | -6.296 | -98.2829 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией;
1.1.1012 | 1101012 |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (устанока тр-ров 2х25МВА), ж/б ограждение | 49.779 | 46.523 | 48.497 | 56.416 | 285.527 | 1.282 | 1.974 | 4.2431 | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.1.1013 | 1101013 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена провода, замена опор) | 128.456 | 6.918 | 11.208 | 10.408 | 3.652 | 117.248 | 4.29 | 62.0121 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.1.1014 | 1101014 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП | 0 | 0 | 1.212 | 1.098 | 0.053 | 0 | 1.212 |  | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.1.1015 | 1101015 |  | Замена трансформаторов тока | 11.574 | 5.692 | 3.329 | 3.027 | 3.141 | 8.245 | -2.363 | -41.5144 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.1.1016 | 1101016 |  | Модернизация средств учета розничного рынка электроэнергии филиала (0,4 кВ) ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" (мероприятия, направленные на энергоресурсосбережение) | 853.693 | 84.06 | 97.978 | 118.338 | 132.003 | 755.715 | 13.918 | 16.5572 | 0 | 0 | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
11.02 | 1102 | Бурятэнерго |  | 717.622 | 58.357 | 131.741 | 150.58 | 88.468 | 591.082 | 73.384 | 125.7501 | 0 | 0
1.1.2001 | 1102001 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | 172.957 | 10.385 | 39.153 | 35.412 | 0 | 133.804 | 28.768 | 277.0149 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.1.2002 | 1102002 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Максимиха | 20.221 | 20.221 | 22.042 | 18.822 | 22.293 | 0 | 1.821 | 9.0055 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.1.2003 | 1102003 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Новоселенгинск | 10.279 | 10.279 | 13.659 | 12.569 | 13.379 | 0 | 3.38 | 32.8826 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.1.2004 | 1102004 |  | Модернизация системы учета розничного рынка (0.4 кВ) | 514.165 | 17.472 | 56.887 | 83.777 | 52.796 | 457.278 | 39.415 | 225.5895 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
11.03 | 1103 | Красноярскэнерго |  | 364.231 | 58.828 | 72.635 | 45.513 | 97.945 | 291.596 | 13.807 | 23.4701 | 0 | 0
1.1.3001 | 1103001 |  | Модернизация систем учета РРЭ филиала "Красноярскэнерго" | 103.891 | 25.546 | 28.629 | 3.903 | 42.736 | 75.262 | 3.083 | 12.0684 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.1.3002 | 1103002 |  | Реконструкция яс.;6 и яс.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП №75. Установка двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с сил | 4.723 | 4.723 | 0.697 | 0 | 0 | 4.026 | -4.026 | -85.2424 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.1.3003 | 1103003 |  | Реконструкция ТП, КТПН с заменой силовых трансформаторов, (нагрузка от 15 до 150 кВт) | 2.847 | 2.487 | 0.297 | 0.308 | 0 | 2.55 | -2.19 | -88.0579 | 0 | 0 | Длительное согласование технических решений
1.1.3004 | 1103004 |  | Реконструкция ТП, РП (РП №72 - ячейка КСО-298НН; ТП №375 замена силовых трансформаторов ТМГ 2х180 кВА на ТМГ 2х400 кВА; РП №205 - 2 ячейки КСО-298 | 30.227 | 0.514 | 1.67 | 3.136 | 2.208 | 28.557 | 1.156 | 224.9027 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.1.3005 | 1103005 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х40 МВА на 2х63 МВА. | 146.261 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 0 | 143.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3006 | 1103006 |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске. Замена силовых трансформаторов 110 кВ 1х16 МВА, 1х25 МВА на 2х40 МВА. | 66.753 | 22.509 | 38.806 | 35.648 | 53.001 | 27.947 | 16.297 | 72.4022 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.1.3007 | 1103007 |  | Реконструкция ПС №105 110/6кВ <Овсянка> с увеличением трансформаторной мощности и строительством двухцепной ВЛ 6кВ до п. Манский> | 9.529 | 0.588 | 0.075 | 0.057 | 0 | 9.454 | -0.513 | -87.2449 | 0 | 0 | Исключение проекта из инвестиционной программы
11.04 | 1104 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 1240.577 | 95.043 | 129.964 | 108.885 | 59.534 | 1110.611 | 34.921 | 36.7423 | 0 | 0
1.1.4001 | 1104001 |  | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъединителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 яче | 765.575 | 73.671 | 46.791 | 9.88 | 0 | 718.783 | -26.88 | -36.4865 | 0 | 0 | Длительное согласование проектно-сметной документации; Отсутствие утвержденной инвестиционной программы
1.1.4002 | 1104002 |  | Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой на ПС Больничная с исключением двухцепных участков ВЛ (№ 20.4200.64.12) | 16.769 | 16.02 | 1.61 | 3.574 | 0 | 15.158 | -14.41 | -89.9501 | 0 | 0 | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.1.4003 | 1104003 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I, II цепь с отпайками и реконструкция ячеек 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецкая и ПС 110 кВ КФЗ 2 (№ 20.4200.364.12; 20.4200.222.12). | 121.983 | 0.033 | 0.041 | 0.028 | 0 | 121.942 | 0.008 | 24.2424 | 0 | 0 | Уточнение графика выполнения работ после согласования с надзорными органами
1.1.4004 | 1104004 |  | Реконструкция РС в Кемеровской области 2015 Краснобродский;2021 Старабочаты;2021 Ваганово, Пор-Искитим, Промышленная-тяговая (Портнягино, Уфимцево), Мохово | 203.377 | 4.409 | 76.318 | 70.85 | 3.376 | 127.058 | 71.909 | 1630.9594 | 0 | 0 | Дополнительные работы по выполнению постановлений органов государственной власти
1.1.4005 | 1104005 |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 132.873 | 0.91 | 5.204 | 24.553 | 56.158 | 127.67 | 4.294 | 471.8681 | 0 | 0 | Дополнительные работы по выполнению постановлений органов государственной власти
11.05 | 1105 | Омскэнерго |  | 254.804 | 94.156 | 77.711 | 59.019 | 43.502 | 177.093 | -16.445 | -17.4657 | 0 | 0
1.1.5001 | 1105001 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красноярская с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5002 | 1105002 |  | Реконструкция ПС Октябрьская с заменой одного силового трансформатора, реконструкция ЗРУ 10 кВ с заменой масяляных выключателей на вакуумные, реконструкция компенсирующих устройств 10 кВ с установкой | 47.181 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 46.081 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5003 | 1105003 |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 113.563 | 62.548 | 63.079 | 43.498 | 43.502 | 50.484 | 0.531 | 0.84895 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.1.5004 | 1105004 |  | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ-0,4 от ТП-21 ф.3, ВЛ-0,4 от ТП-36 ф.1, ВЛ-0,4 от ТП-36 ф.3 Калачинский РЭС; ВЛ 0,4 кВ от НВ-8-7 ф.1,ф.2,ф.3 Нововаршавский РЭС; ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-6-3, | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5005 | 1105005 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25МВА | 37.017 | 0.08 | 0.097 | 0.581 | 0 | 36.92 | 0.017 | 21.25 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
1.1.5006 | 1105006 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" | 39.388 | 12.773 | 9.116 | 14.94 | 0 | 30.272 | -3.657 | -28.6307 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
1.1.5007 | 1105007 |  | Реконструкция ПС Барановская с заменой ОД КЗ 110 кВ 1Т, 2Т на элегазовые выключатели, замена дефектного силового трансформатора 25 на 40 МВА | 16.715 | 16.715 | 3.379 | 0 | 0 | 13.336 | -13.336 | -79.7846 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ, связанный с отсутствием замещающих мощностей
11.06 | 1106 | Хакассэнерго |  | 282.678 | 28.829 | 24.154 | 27.587 | 9.99 | 258.523 | -4.675 | -16.2163 | 0 | 0
1.1.6001 | 1106001 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | 99.849 | 0.8 | 0.892 | 0.038 | 0 | 98.957 | 0.092 | 11.5 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.1.6002 | 1106002 |  | Приобретение оснастки и оборудования для монтажа систем АСКУЭ по программе ППРСУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.6003 | 1106003 |  | Модернизация системы учета электроэнергии в сетях (0,4 кВ) | 133.01 | 14.278 | 8.321 | 15.311 | 0 | 124.689 | -5.957 | -41.7215 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.1.6004 | 1106004 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой 2-х дополнительных ТП 250 кВа на ф.31-04 и строительством двух отпаек ВЛ-10 кВ с совместной подвеской СИП-0,4 кВ общей протяженностью 1 км., ул. Набережная в с. О | 2.003 | 2.003 | 1.883 | 1.008 | 1.915 | 0.12 | -0.12 | -5.991 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.1.6005 | 1106005 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,4км, ТП-250 кВА/10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 2,18км., п. Туим, ул. Северная, Крестьянская | 5.235 | 0.213 | 0.211 | 0 | 0 | 5.024 | -0.002 | -0.93897 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.6006 | 1106006 |  | Реконструкция сетей Черногорского РЭС | 3.394 | 3.394 | 1.786 | 1.627 | 3.221 | 1.608 | -1.608 | -47.3777 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.6007 | 1106007 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верх Таштып | 1.876 | 0.093 | 0.102 | 0.101 | 0 | 1.774 | 0.009 | 9.6774 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.1.6008 | 1106008 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верхние Сиры | 3.649 | 0.092 | 0.102 | 0.103 | 0 | 3.547 | 0.01 | 10.8696 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.1.6009 | 1106009 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТП88-08-13, с.Имек ул.Пушкина, Ленина, Набережная | 12.278 | 0.12 | 0.113 | 0.114 | 0 | 12.165 | -0.007 | -5.8333 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.1.6010 | 1106010 |  | Реконструкция сетей 10-0,4кВ в с.Верх Аскиз ТП11-03-08 Л1,Л2, | 0.998 | 0.998 | 0.906 | 0.72 | 4.761 | 0.092 | -0.092 | -9.2184 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.6011 | 1106011 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ-0.12км. ТП-10/0.4кВ 250кВА - 1шт., Вл-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | 3.773 | 1.761 | 2.479 | 1.951 | 0 | 1.294 | 0.718 | 40.7723 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.1.6012 | 1106012 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | 6.281 | 1.054 | 1.87 | 1.786 | 0 | 4.411 | 0.816 | 77.4194 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.6013 | 1106013 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская | 9.368 | 3.059 | 5.123 | 4.462 | 0 | 4.245 | 2.064 | 67.473 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.6014 | 1106014 |  | Реконструкция сетей Усть-Абаканского РЭС | 0.964 | 0.964 | 0.366 | 0.366 | 0.093 | 0.597 | -0.598 | -62.0332 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
11.07 | 1107 | Читаэнерго |  | 2952.369 | 89.601 | 125.995 | 146.91 | 13.858 | 2826.434 | 36.394 | 40.6179 | 0 | 0
1.1.7001 | 1107001 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 132.725 | 76.033 | 99.355 | 130.635 | 1.65 | 33.37 | 23.322 | 30.6735 | 0 | 0 | Уточнение графика выполнения работ после согласования с надзорными органами
1.1.7002 | 1107002 |  | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) | 0 | 0 | 0.059 | 0.03 | 0 | 0 | 0.059 |  | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.1.7003 | 1107003 |  | Реконструкция ВЛ-110 Заречная - Каштак с отпайками I цепь (ВЛ-110-05), ВЛ-110 Заречная Каштак II цепь (ВЛ-110-06) на участке от ПС Заречная до отпаек на ПС-110 кВ Северная с заменой провода | 156.196 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 156.123 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7004 | 1107004 |  | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае | 481.291 | 0.588 | 5.257 | 0.484 | 0.352 | 476.034 | 4.669 | 794.0476 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.1.7005 | 1107005 |  | Реконструкция распределительных сетей в Забайкальском крае | 1003.175 | 1.765 | 1.847 | 1.564 | 0.94 | 1001.328 | 0.082 | 4.6459 | 0 | 0 | Корректировка проектно-сметной документации
1.1.7006 | 1107006 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита | 583.224 | 4.579 | 8.037 | 8.455 | 8.969 | 575.187 | 3.458 | 75.5187 | 0 | 0 | Уменьшение сроков поставки оборудования [материалов]
1.1.7007 | 1107007 |  | Модернизация систем учета РРЭ филиала "Читаэнерго" (0,4 кВ) | 595.758 | 6.562 | 11.366 | 5.742 | 1.947 | 584.392 | 4.804 | 73.2094 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
11.08 | 1108 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 336.531 | 79.553 | 36.895 | 40.69 | 78.526 | 299.636 | -42.658 | -53.6221 | 0 | 0
1.1.8001 | 1108001 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района | 54.366 | 12.152 | 2.606 | 2.409 | 0 | 51.76 | -9.546 | -78.555 | 0 | 0 | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
1.1.8002 | 1108002 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ПС №21 "Чергинская" (21-1; 21-8) Шебалинского района РА | 18.707 | 17.707 | 16.193 | 14.739 | 16.436 | 2.514 | -1.514 | -8.5503 | 0 | 0 | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
1.1.8003 | 1108003 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал" | 70.755 | 24.5 | 2.768 | 2.484 | 2.484 | 67.987 | -21.732 | -88.702 | 0 | 0 | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
1.1.8004 | 1108004 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА | 36.383 | 0.333 | 0.159 | 0.159 | 0 | 36.224 | -0.174 | -52.2523 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.1.8005 | 1108005 |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | 156.32 | 24.861 | 15.169 | 20.899 | 59.606 | 141.151 | -9.692 | -38.9848 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.2. | 1200 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 725.612 | 120.206 | 124.895 | 108.475 | 111.703 | 602.867 | 4.689 | 3.9008 | 0 | 0
12.01 | 1201 | Алтайэнерго |  | 427.171 | 38.307 | 46.599 | 44.448 | 44.008 | 380.572 | 8.292 | 21.6462 | 0 | 0
1.2.1001 | 1201001 |  | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА | 316.276 | 19.272 | 44.888 | 39.276 | 39.632 | 271.388 | 25.616 | 132.9182 | 0 | 0 | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.2.1002 | 1201002 |  | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) | 110.359 | 18.499 | 1.175 | 5.172 | 4.376 | 109.184 | -17.324 | -93.6483 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.1003 | 1201003 |  | Модернизация каналов противоаварийной автоматики | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.02 | 1202 | Бурятэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.03 | 1203 | Красноярскэнерго |  | 42.093 | 11.441 | 16.405 | 12.272 | 6.667 | 27.425 | 4.964 | 43.3878 | 0 | 0
1.2.3001 | 1203001 |  | Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская | 3.427 | 1.653 | 1.51 | 0 | 0 | 1.917 | -0.143 | -8.6509 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.3002 | 1203002 |  | Приобретение цифровых фиксирующих приборов и РАС для оснащения ПС 110 кВ Бородинская, Нагорная, Уяр-городская, Енисейская, Кеть, Тамтачет, Заледеево, Новохайская, Болтурино | 35.254 | 6.376 | 9.746 | 8.931 | 5.301 | 25.508 | 3.37 | 52.8545 | 0 | 0 | Уменьшение сроков поставки оборудования [материалов]
1.2.3003 | 1203003 |  | Оснащение ПС 110 кВ Березовка, Уяр городская, Заозерновская устройствами АОСН. | 3.412 | 3.412 | 5.149 | 3.341 | 1.366 | 0 | 1.737 | 50.9086 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
12.04 | 1204 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 33.928 | 10.468 | 9.444 | 13.086 | 13.496 | 24.485 | -1.024 | -9.7822 | 0 | 0
1.2.4001 | 1204001 |  | Установка устройств ОМП на ПС 35-110 кВ 2017 Тисульская, Комплексная, Мусохрановская, Торьсма, Краснинская, Осинниковская | 1.238 | 0.149 | 0.273 | 0.273 | 0 | 0.965 | 0.124 | 83.2215 | 0 | 0 | Безвозмездная передача оборудования на другой инвестиционный проект; Безвозмездная передача права собственности на объект
1.2.4002 | 1204002 |  | Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС 35-110 кВ 2015 Абашевская, Луговая, Фильтровальная; Шахта 13, РМК, Мысковская;2016 Ново-Бунгурская;2017 Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, | 7.539 | 2.017 | 4.877 | 4.577 | 5.064 | 2.662 | 2.86 | 141.7947 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации; Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.4003 | 1204003 |  | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ КФЗ-НКАЗ на ПС КФЗ-2 | 4.958 | 4.958 | 2.139 | 5.203 | 7.018 | 2.819 | -2.819 | -56.8576 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.2.4004 | 1204004 |  | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ с монтажом ВОЛС | 4.635 | 0.034 | 0.03 | 0.029 | 0 | 4.605 | -0.004 | -11.7647 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.2.4005 | 1204005 |  | Реконструкция направленных высокочастотных защит ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Новоленинская | 1.44 | 1.44 | 0.224 | 1.072 | 0 | 1.216 | -1.216 | -84.4444 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.2.4006 | 1204006 |  | Монтаж ВОЛС на ВЛ 110 кВ КФЗ-НКАЗ | 0.495 | 0.495 | 0.494 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | -0.20202 | 0 | 0
1.2.4007 | 1204007 |  | Установка на ПС 110 кВ Красный Брод второго (резервного) комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод и ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменска | 6.413 | 0.478 | 0.478 | 0.413 | 0 | 5.936 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4008 | 1204008 |  | Реконструкция РЗА на ПС 500 кВ Юрга, ПС 110 кВ Юргинская, ПС 110 кВ Юрга-2 тяговая для защиты ВЛ 110 кВ Юрга - Юрга-2 тяговая - Юргинская | 4.747 | 0.027 | 0.024 | 0.023 | 0 | 4.724 | -0.003 | -11.1111 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.2.4009 | 1204009 |  | Установка регистраторов аварийных событий на ПС 110 кВ 2015 Новоленинская,2016 Прокопьевская, Афонинская, Беловская | 2.463 | 0.87 | 0.905 | 1.496 | 1.414 | 1.557 | 0.035 | 4.023 | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
12.05 | 1205 | Омскэнерго |  | 25.986 | 16.705 | 15.565 | 7.081 | 6.828 | 10.833 | -1.14 | -6.8243 | 0 | 0
1.2.5001 | 1205001 |  | Реконструкция подстанций с заменой устаревших РЗ на МПРЗА Одесская, Ачаир-Оросительная, Бакшеево | 6.795 | 4.96 | 4.96 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5002 | 1205002 |  | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Такмык, Птицефабрика, Сосновская, Надеждино, Баженово-110, Карташово, Рязаны, Андреевка | 6 | 6 | 5.324 | 5.324 | 5.333 | 0.676 | -0.676 | -11.2667 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.2.5003 | 1205003 |  | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская | 1.175 | 1.175 | 0.299 | 0.299 | 0.4 | 0.876 | -0.876 | -74.5532 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.2.5004 | 1205004 |  | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Розовка, Пучково, Боевая, Новорождественка, Украинка, Лесная, Медвежка, Баррикада, Бакшеево | 6.447 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 6.127 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5005 | 1205005 |  | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Екатериновская, Екатеринославская, Большие Уки | 1.452 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5006 | 1205006 |  | Реконструкция ПС 110/10кВ Ингалы с монтажом панелей защит СВ-110 | 0.594 | 0.594 | 1.006 | 1.005 | 1.095 | 0 | 0.412 | 69.3603 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.2.5007 | 1205007 |  | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит Кировская, РП Азово, Стрела, Парниковая, Животновод, Карбышева, Бройлерная, Чунаевская, Власть Труда, Ачаирская оросительная, Новотроицкая-110, Над | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5008 | 1205008 |  | Реконструкция ПС 110/10кВ "Левобережная", "Весенняя" с участием нагрузки в реализации управляющих воздействий от САОН, выполнение расчета режима электрической сети для обоснования необходимости АОСН н | 0.523 | 0.523 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.06 | 1206 | Хакассэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.07 | 1207 | Читаэнерго |  | 178.373 | 39.925 | 31.954 | 28.492 | 37.61 | 146.419 | -7.971 | -19.9649 | 0 | 0
1.2.7001 | 1207001 |  | Техническое перевооружение и реконструкция устройств РЗАиПА | 103.297 | 2.118 | 5.363 | 5.625 | 3.72 | 97.934 | 3.245 | 153.2106 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.2.7002 | 1207002 |  | Внедрение противоаварийной автоматики транзита Бурятия - Чита (ПредТЭО) | 19.567 | 1.585 | 1.764 | 1.522 | 0 | 17.803 | 0.179 | 11.2934 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.2.7003 | 1207003 |  | Противоаварийная автоматика с организацией канала связи ПС Кличка - ПС Бутунтай | 36.449 | 32.355 | 24.827 | 21.345 | 33.89 | 11.622 | -7.528 | -23.2669 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.2.7004 | 1207004 |  | Реконструкция ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий | 18.982 | 3.789 | 0 | 0 | 0 | 18.982 | -3.789 | -100 | 0 | 0 | Срыв сроков поставки оборудования заводом-изготовителем
1.2.7005 | 1207005 |  | Реконструкция УРОВ-110 кВ ПС Кличка | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | -0.078 | -100 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
12.08 | 1208 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 18.061 | 3.36 | 4.928 | 3.096 | 3.094 | 13.133 | 1.568 | 46.6667 | 0 | 0
1.2.8001 | 1208001 |  | Ц.П. по УРЗА и ПА Уст. электромагн.блокир. 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Ус | 15.317 | 1.23 | 2.72 | 2.471 | 2.469 | 12.597 | 1.49 | 121.1382 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.2.8002 | 1208002 |  | Целевая программа по оснащению приборами определения мест повреждений (ОМП) на (2013г.-ПС Акташская; 2014г.ПС Чойская, ПС Кебезенская, ПС Турочакская; 2015- ПС Майминская; Кош-Агачская; 2016г. - ПС Си | 1.24 | 0.626 | 0.704 | 0.625 | 0.625 | 0.536 | 0.078 | 12.4601 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.2.8003 | 1208003 |  | Создание системы САОН на ПС 110кВ "Майминская", "Горно-Алтайская", "Сигнал" РА | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1300 | Создание систем телемеханики и связи |  | 996.847 | 182.382 | 193.16 | 192.512 | 153.357 | 810.779 | 10.778 | 5.9096 | 0 | 0
13.01 | 1301 | Алтайэнерго |  | 358.15 | 24.944 | 7.258 | 6.876 | 1.59 | 351.062 | -17.686 | -70.9028 | 0 | 0
1.3.1001 | 1301001 |  | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 123.561 | 10.279 | 0.8 | 0.8 | 0 | 122.761 | -9.479 | -92.2171 | 0 | 0 | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.1002 | 1301002 |  | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования | 81.172 | 9.411 | 0.01 | 0.01 | 0 | 81.162 | -9.401 | -99.8937 | 0 | 0 | Отсутствие заключенного договора подряда
1.3.1003 | 1301003 |  | Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 45.879 | 1.728 | 1.806 | 1.584 | 0 | 44.073 | 0.078 | 4.5139 | 0 | 0 | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.1004 | 1301004 |  | Создание каналов связи для телемеханизации подстанций (ЦП № 9 по комплексной телемеханизиции ПС) ( ПС Петропавловская, Усть-Калманская, Хабары; Дальняя, ПС Химпром) | 0.941 | 0.941 | 1.111 | 1.126 | 1.159 | 0 | 0.17 | 18.0659 | 0 | 0 | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.1005 | 1301005 |  | Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная | 9.691 | 0.142 | 0.244 | 0.244 | 0 | 9.447 | 0.102 | 71.831 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.3.1006 | 1301006 |  | Создание ВОЛС ВЛ 110кВ БС-57 (58) от ПС 220 кВ Бийская до ПС Новая | 7.335 | 0.141 | 0.398 | 0.398 | 0 | 6.937 | 0.257 | 182.2695 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.3.1007 | 1301007 |  | Создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская | 57.06 | 1.289 | 1.707 | 1.707 | 0 | 55.353 | 0.418 | 32.4282 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.3.1008 | 1301008 |  | Создание кабельной канализации между офисными зданиями ИА филиала "АЭ" | 0.649 | 0.649 | 0.441 | 0.376 | 0.431 | 0.208 | -0.208 | -32.0493 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.3.1009 | 1301009 |  | Реконструкция узлов связи в АУ, ПО и РЭС. | 31.862 | 0.364 | 0.741 | 0.631 | 0 | 31.121 | 0.377 | 103.5714 | 0 | 0 | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
13.02 | 1302 | Бурятэнерго |  | 59.922 | 19.379 | 16.565 | 10.837 | 13.733 | 43.357 | -2.814 | -14.5209 | 0 | 0
1.3.2001 | 1302001 |  | Устройство телемеханизации ПС 110 кВ (2015 год-ПС Тарбагатай, ПС Курба, ПС Улан-Удэнская Птицефабрика; 2016 год - ПС Байкала-Кудара, ПС Кабанская, ПС Селенгинский ЦКК) | 25.404 | 12.424 | 16.414 | 10.686 | 11.594 | 8.99 | 3.99 | 32.1153 | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.3.2002 | 1302002 |  | Реконструкция системы связи (2014г. ПС Мостовка, ПС Тимлюй, ПС Усть-Баргузин) 2016. - ПС Байкала-Кудара, ПС Кабанская, ПС Селенгинский ЦКК) | 34.518 | 6.955 | 0.151 | 0.151 | 2.139 | 34.367 | -6.804 | -97.8289 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
13.03 | 1303 | Красноярскэнерго |  | 294.864 | 21.704 | 48.041 | 47.044 | 31.982 | 246.823 | 26.337 | 121.3463 | 0 | 0
1.3.3001 | 1303001 |  | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ. Программа моденизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала и по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006 г. о технологическом взаимодействии по оперативно | 171.854 | 7.991 | 19.641 | 19.104 | 7 | 152.213 | 11.65 | 145.789 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.3.3002 | 1303002 |  | Организация цифровых каналов связи. Программа телемеханизации по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006г о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России. Красноя | 116.061 | 7.352 | 23.512 | 20.934 | 18.958 | 92.549 | 16.16 | 219.8041 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.3.3003 | 1303003 |  | Оргнизция телемеханики, каналов связи, охранной сигнализации при оптимизации ОТУ на Сухобузимском, Минусинском, Пировском, Рыбинском, Партизагском РЭС. (Приказ №580-пр от 07.07.2014г.)> | 5.882 | 5.294 | 3.964 | 6.024 | 6.024 | 1.918 | -1.33 | -25.1228 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.3.3004 | 1303004 |  | ПСД - канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС-ТЭЦ-2 | 0.798 | 0.798 | 0.655 | 0.982 | 0 | 0.143 | -0.143 | -17.9198 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.3.3005 | 1303005 |  | Организация цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка, ПС ПП Боготольский, ПС Миндерла. ПС Б.Мурта, ПС Бородинская, ПС Рыбинская, ПС Уярская, ПС Солянка, РП 89) | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.04 | 1304 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 156.884 | 45.214 | 49.26 | 70.773 | 49.098 | 107.624 | 4.046 | 8.9486 | 0 | 0
1.3.4001 | 1304001 |  | Оснащение комплексами телемеханики ПС 35-110 кВ 2015 Осинниковская-Тепличная, Фильтровальная, Больничная, Мусохрановская, Кирова-Западная, Камышинская, Краснинская; Восточная-1, Восточная-2 2016 Без | 20.956 | 10.565 | 10.885 | 14.604 | 13.373 | 10.071 | 0.32 | 3.0289 | 0 | 0 | Дополнительные работы по выполнению требований регуляторов, судебных решений, предписаний надзорных организаций
1.3.4002 | 1304002 |  | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО (оснащение комплексами телемеханики) 2016 РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томск | 62.082 | 1.376 | 1.931 | 2.002 | 0 | 60.151 | 0.555 | 40.3343 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом; Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.3.4003 | 1304003 |  | Оснащение каналами связи ПС 35-110 кВ 2015 Новочертинская, Промышленная- сельская, Высокая, Новобайдаевская, Мозжухинская; Звездная, Большеямная; Больничная, Фильтровальная, Шахтовая, Плотниковск | 73.5 | 33.253 | 36.424 | 54.167 | 35.725 | 37.076 | 3.171 | 9.536 | 0 | 0 | Дополнительные работы по выполнению требований регуляторов, судебных решений, предписаний надзорных организаций
1.3.4004 | 1304004 |  | Реконструкция ВОЛС ПС Ново-Анжерская-Анжерская | 0.346 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0
13.05 | 1305 | Омскэнерго |  | 43.359 | 37.686 | 35.363 | 26.197 | 25.972 | 14.25 | -2.323 | -6.1641 | 0 | 0
1.3.5001 | 1305001 |  | Оборудование для GSM мониторинга ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.5002 | 1305002 |  | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | 3.4 | 3.38 | 0 | 2.864 | 2.864 | 3.4 | -3.38 | -100 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.3.5003 | 1305003 |  | Телемеханизаця ПС ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.5004 | 1305004 |  | Телемеханизаця ПС ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская | 0.321 | 0.321 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0.149 | -0.149 | -46.4174 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.3.5005 | 1305005 |  | Телемеханизация ПС ПС 110 кВ Русская поляна, ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная, ПС 110 кВ Надеждинский ТПК, ПС 110 кВ Амурская, ПС 110 кВ Сельская, ПС 110 кВ Калачинская, ПС 110 кВ Новокормиловская (с | 5.061 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 5.061 | -5.061 | -100 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
1.3.5006 | 1305006 |  | Телемеханизация ПС ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | 16.47 | 16.47 | 22.724 | 22.724 | 23.108 | 0 | 6.254 | 37.9721 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.3.5007 | 1305007 |  | Создание каналов связи ВОЛС ПС Саргатская- ПС Надеждинский ТПК; ПС Кировская - ПС Западная - Пс Карбышево; ПС Карбышево -опора №2 ВЛ 110 кВ С17, С18 на ПС Московка; опора №31 ВЛ 110 кВ С63 на ПС Зап | 18.107 | 12.454 | 12.467 | 0.437 | 0 | 5.64 | 0.013 | 0.10438 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
13.06 | 1306 | Хакассэнерго |  | 62.844 | 21.455 | 15.202 | 13.33 | 13.201 | 47.642 | -6.253 | -29.1447 | 0 | 0
1.3.6001 | 1306001 |  | Телемеханизация ПС 110кВ ГПП-2, ГПП-3, ГПП-4, Знаменка, Стройбаза, Гидролизная | 23.718 | 15.473 | 14.62 | 12.748 | 13.201 | 9.1 | -0.853 | -5.5128 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.3.6002 | 1306002 |  | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС | 15.419 | 4.706 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | -4.706 | -100 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.3.6003 | 1306003 |  | Телемеханизация ПС 110кВ Подсинее, Сарагаш, Первомайская, Сибирь | 10.86 | 0.581 | 0.175 | 0.174 | 0 | 10.686 | -0.406 | -69.8795 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.3.6004 | 1306004 |  | ВОЛС ПО СаЭС - ПС Карак | 0.897 | 0.105 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0.841 | -0.049 | -46.6667 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.3.6005 | 1306005 |  | ВОЛС Абакан-Саяногорск (ПС Райково - ПС Лукьяновская) 45км. | 11.95 | 0.59 | 0.351 | 0.352 | 0 | 11.595 | -0.239 | -40.5085 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.3.6006 | 1306006 |  | ВОЛС Означенное-районная - ГПП-2 42км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.07 | 1307 | Читаэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.08 | 1308 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 20.824 | 12 | 21.471 | 17.455 | 17.781 | 0.021 | 9.471 | 78.925 | 0 | 0
1.3.8001 | 1308001 |  | Создание систем телемеханики на ПС 110/10кВ( 2014г. ПС Ининская, Теньгинская, Чойская, Акташская, Усть-Канская; 2015г. - ПС Черно-Ануйская, Абайская, Сигнал, Манжерокская, Артыбашская.) | 14.412 | 7 | 14.713 | 12.631 | 12.829 | 0 | 7.713 | 110.1857 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.3.8002 | 1308002 |  | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | 3.4 | 3.4 | 3.379 | 2.864 | 2.864 | 0.021 | -0.021 | -0.61765 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.3.8003 | 1308003 |  | Модернизация корпоративной мультисервисной сети (Организация цифровых каналов связи 2013г. -Онгудайский РЭС; 2014г-Улаганский РЭС; 2015г. - У-Канский. У-Коксинский УЭС) | 3.012 | 1.6 | 3.379 | 1.96 | 2.088 | 0 | 1.779 | 111.1875 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.4. | 1400 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 18.769 | 8.096 | 9.685 | 18.114 | 19.351 | 9.084 | 1.589 | 19.627 | 0 | 0
14.01 | 1401 | Алтайэнерго |  | 18.769 | 8.096 | 9.685 | 18.114 | 19.351 | 9.084 | 1.589 | 19.627 | 0 | 0
1.4.1001 | 1401001 |  | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов) | 3.928 | 1.178 | 0.047 | 0.047 | 0 | 3.881 | -1.131 | -96.0102 | 0 | 0 | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.4.1002 | 1401002 |  | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Северо-Западная" (установка устройств компенсации емкостных токов) | 11.319 | 3.396 | 6.146 | 9.567 | 10.041 | 5.173 | 2.75 | 80.9776 | 0 | 0 | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.4.1003 | 1401003 |  | Реконструкция ПС №3 110/35/6 кВ ГПП-4 (установка устройств компенсации емкостных токов) | 3.522 | 3.522 | 3.492 | 8.5 | 9.31 | 0.03 | -0.03 | -0.85179 | 0 | 0 | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
14.02 | 1402 | Бурятэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.03 | 1403 | Красноярскэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.04 | 1404 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.05 | 1405 | Омскэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.06 | 1406 | Хакассэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.07 | 1407 | Читаэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.08 | 1408 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 1500 | Прочие направления |  | 4543.025 | 1285.368 | 1159.811 | 909.715 | 977.872 | 3559.279 | -125.557 | -9.7682 | 0 | 0
15.01 | 1501 | Алтайэнерго |  | 1432.869 | 337.982 | 264.788 | 208.983 | 180.013 | 1186.782 | -73.194 | -21.6562 | 0 | 0
1.5.1001 | 1501001 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | 4.106 | 4.106 | 2.457 | 6.751 | 0 | 1.649 | -1.649 | -40.1607 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.1002 | 1501002 |  | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 35-110кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 8.538 | 4.154 | 0.14 | 0.14 | 0 | 8.398 | -4.014 | -96.6298 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.5.1003 | 1501003 |  | Реконструкция ВЛ-110кВ (установка разъединителей 110 кВ - 4 шт. 35 кВ - 1 шт.) | 0.191 | 0.191 | 0.232 | 0.232 | 0 | 0 | 0.041 | 21.466 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.5.1004 | 1501004 |  | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ | 39.645 | 14.705 | 17.794 | 15.255 | 15.255 | 21.851 | 3.089 | 21.0065 | 0 | 0 | Закупка оборудования сверх запланированного по выгодным коммерческим предложениям
1.5.1005 | 1501005 |  | Замена в/в вводов на ПС 110 кВ | 145.285 | 33.527 | 35.58 | 30.578 | 30.578 | 109.705 | 2.053 | 6.1234 | 0 | 0 | Закупка оборудования сверх запланированного по выгодным коммерческим предложениям
1.5.1006 | 1501006 |  | Реконструкция ПС110 кВ "Озерская" (замена КРУН 10кВ на блочно-модульного типа с рек. Фундаментов), свэс | 71.235 | 19.235 | 0.037 | 0.143 | 0.13 | 71.198 | -19.198 | -99.8076 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.5.1007 | 1501007 |  | Целевая программа по замене ОД и КЗ на ПС 110 кВ (42 шт. ПС) | 303.67 | 16.187 | 2.159 | 2.625 | 0 | 301.512 | -14.028 | -86.6621 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.5.1008 | 1501008 |  | Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ) | 17.884 | 9.104 | 0.087 | 0.107 | 0 | 17.797 | -9.017 | -99.0444 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.5.1009 | 1501009 |  | Реконструкция ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель) | 12.293 | 9.876 | 2.339 | 0.624 | 0 | 9.954 | -7.537 | -76.3163 | 0 | 0 | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.1010 | 1501010 |  | Реконструкция ПС 35 кВ "Бобровская" с заменой трансформаторов 2* 4 МВА на 2*6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, , ж/б ограждение. свэс | 101.969 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 101.969 | -1.975 | -100 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.5.1011 | 1501011 |  | Целевая программа по замене ПСН на ПС 35 кВ (20 шт. ПС) | 116.555 | 0.724 | 0.065 | 0.612 | 0 | 116.49 | -0.659 | -91.0221 | 0 | 0 | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.1012 | 1501012 |  | Реконструкция ПС-110 кВ (по объектам ТП) | 1.717 | 1.533 | 3.173 | 4.973 | 0.936 | 0 | 1.64 | 106.9798 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.5.1013 | 1501013 |  | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 6-20кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 10.535 | 3.436 | 0.208 | 0.247 | 0.232 | 10.327 | -3.228 | -93.9464 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.5.1014 | 1501014 |  | Реконструкция ВЛ -10кВ (установка реклоузеров 10 кВ) | 30.586 | 21.874 | 19.547 | 4.658 | 4.637 | 11.039 | -2.327 | -10.6382 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.5.1015 | 1501015 |  | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ | 144.798 | 40.447 | 25.492 | 13.734 | 13.53 | 119.306 | -14.955 | -36.9743 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.5.1016 | 1501016 |  | Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), цэс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.1017 | 1501017 |  | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС | 12.799 | 12.799 | 1.804 | 1.674 | 1.65 | 10.995 | -10.995 | -85.9051 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.5.1018 | 1501018 |  | Создание инженерных систем серверых в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА | 6.348 | 5.247 | 7.692 | 3.795 | 3.823 | 0 | 2.445 | 46.5981 | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.5.1019 | 1501019 |  | Создание системы диспетчерской связи на уровне Исполнительный аппарат управления-ПО -РЭС, на базе цифровой РРЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.1020 | 1501020 |  | Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.1021 | 1501021 |  | Оснащение транспортных средств тахографами | 0.882 | 0.882 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.703 | -0.703 | -79.7052 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.5.1022 | 1501022 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 1.164 | 1.164 | 1.32 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.156 | 13.4021 | 0 | 0 | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.1023 | 1501023 |  | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | 1.906 | 1.9 | 1.902 | 1.617 | 1.617 | 0.004 | 0.002 | 0.10526 | 0 | 0 | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.1024 | 1501024 |  | Оснащение объектов "Алтайэнерго" ИТСО | 61.385 | 12.447 | 14.133 | 9.617 | 8.315 | 47.252 | 1.686 | 13.5454 | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.5.1025 | 1501025 |  | ИА МРСК Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 3.277 | 3.277 | 4.758 | 4.148 | 4.072 | 0 | 1.481 | 45.1938 | 0 | 0 | Закупка оборудования сверх запланированного по выгодным коммерческим предложениям
1.5.1026 | 1501026 |  | Устройство пожарной сигнализации в зданиях "АЭ" | 54.135 | 5.71 | 5.78 | 5.185 | 5.747 | 48.355 | 0.07 | 1.2259 | 0 | 0 | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.1027 | 1501027 |  | Реконструкция зданий и сооружений "Алтайэнерго" | 55.945 | 7.432 | 9.132 | 8.866 | 7.193 | 46.813 | 1.7 | 22.8741 | 0 | 0 | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.1028 | 1501028 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек АЭ | 157.19 | 47.353 | 39.441 | 35.91 | 35.91 | 117.749 | -7.912 | -16.7086 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.5.1029 | 1501029 |  | Транспортные средства АЭ | 51.295 | 41.161 | 41.161 | 41.752 | 41.752 | 10.134 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1030 | 1501030 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 4.873 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.1031 | 1501031 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0.352 | 0.352 | 0.344 | 0.291 | 0.291 | 0.008 | -0.008 | -2.2727 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.5.1032 | 1501032 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 7.028 | 7.028 | 3.554 | 3.013 | 3.013 | 3.474 | -3.474 | -49.4308 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.5.1033 | 1501033 |  | Нераспределенные затраты ОКСа рек. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.1034 | 1501034 |  | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) | 0 | 0 | 0.039 | 1.305 | 0 | 0 | 0.039 |  | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.1035 | 1501035 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) | 0 | 0 | 1.632 | 1.611 | 0.223 | 0 | 1.632 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.1036 | 1501036 |  | Гелио-коллекторная установка | 0 | 0 | 7.678 | 8.411 | 0 | 0 | 7.678 |  | 0 | 0
1.5.1037 | 1501037 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода, ВЛ-0,4 кВ - 19,998 км, ВЛ-10кВ - 2,082 км, замена КТП 3*0,063МВА+3*0,1 МВА+1*0,25 МВА на 4*0,1МВА+5*0,16 МВА+1*0,25 МВА), 22 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | -100 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.5.1038 | 1501038 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Южный Рубцовского р-на, (замена опор, провода, замена КТП 3*0,25 МВА, установка КТП 2*0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 17,159 км, ВЛ-6 кВ - 0,766км) 17,925км | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1039 | 1501039 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ ТБ-317 с вводом в опытную эксплуатацию вакуумнного реклоузера 35кВ, типа Res35_Smart на (ввод в промышленную эксплуатацию) | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1040 | 1501040 |  | Реконструкция ПС 35/10кВ № 39 <Овчинниковская> (реконструкция маслоприемного устройства (2 шт.), замена ОД, КЗ 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ (2 шт.), строительство маслосборника (1 шт.)) | 6.259 | 6.259 | 6.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.02 | 1502 | Бурятэнерго |  | 467.723 | 100.369 | 74.553 | 78.053 | 76.822 | 404.083 | -25.816 | -25.7211 | 0 | 0
1.5.2001 | 1502001 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) | 42.862 | 1.623 | 5.977 | 6.718 | 8.698 | 36.885 | 4.354 | 268.2686 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.2002 | 1502002 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2003 | 1502003 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2004 | 1502004 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ ТУБ-132 Турка - Усть-Баргузин (переход через а/д) (ТРУД) (СО 3.202) | 0 | 0 | 4.089 | 3.604 | 4.215 | 0 | 4.089 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.2005 | 1502005 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2006 | 1502006 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) | 60.496 | 0.38 | 3.655 | 3.18 | 3.18 | 56.841 | 3.275 | 861.8421 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.2007 | 1502007 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЛО-356 ул. Павлова 64а (вынос опор) СО 3.202 | 0 | 0 | 0.799 | 0.797 | 0 | 0 | 0.799 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.2008 | 1502008 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Инкурская" (реконструкция КБ-6кВ-2 мощностью 8 Мвар ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2009 | 1502009 |  | Реконструкция СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Байкало-Кудара, ПС 110/35/10 кВ Сосновоозерская | 11.848 | 11.848 | 1.506 | 13.441 | 13.442 | 10.342 | -10.342 | -87.289 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.2010 | 1502010 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" (замена трансформаторов на 2*40 МВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2011 | 1502011 |  | Оснащение оперативной блокировкой ПС 110 кВ | 85.735 | 14.87 | 16.902 | 15.568 | 15.79 | 68.833 | 2.032 | 13.6651 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.2012 | 1502012 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Окино Ключи, ПС 110/10 кВ Бурводстрой (установка дугогасящих реакторов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2013 | 1502013 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Турка" (замена КРУН-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2014 | 1502014 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" (замена силовых трансформаторов, высвободившихся с ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2015 | 1502015 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" (Исполнение обязательств по договору ТП от 24.09.2013 № 32/13-ТП-М2/48.4000.547.13 с ОАО "ФСК ЕЭС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2016 | 1502016 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Южная" (КРУН-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2017 | 1502017 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" | 5.22 | 0.5 | 0.439 | 0.439 | 0 | 4.781 | -0.061 | -12.2 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.2018 | 1502018 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кяхта" | 5.22 | 0.5 | 0.456 | 0.456 | 0 | 4.764 | -0.044 | -8.8 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.2019 | 1502019 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Оймур | 5.083 | 5.083 | 4.717 | 4.878 | 4.878 | 0.366 | -0.366 | -7.2005 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.2020 | 1502020 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) | 19.516 | 1.174 | 3.041 | 2.462 | 2.055 | 16.475 | 1.867 | 159.029 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.2021 | 1502021 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт (вынос опор СО 3.202) | 0 | 0 | 0.371 | 0.341 | 0 | 0 | 0.371 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.2022 | 1502022 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан (вынос опор СО 3.202) | 0 | 0 | 0.33 | 0.307 | 0 | 0 | 0.33 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.2023 | 1502023 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск (вынос опор) (СО.3.202) | 0 | 0 | 0.357 | 0.33 | 0 | 0 | 0.357 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.2024 | 1502024 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Сотниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2025 | 1502025 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Турунтаево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2026 | 1502026 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Усть-Баргузин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2027 | 1502027 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 "Максимиха" (Переход через а/д ОАО "ТРУД") | 0 | 0 | 0.715 | 0.703 | 0.703 | 0 | 0.715 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.2028 | 1502028 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ у. Бургуй, Закаменский район (вынос опор)(СО 3.202) | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.2029 | 1502029 |  | ИА МРСК Модернизация диспетчерских щитов с применением LED панелей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2030 | 1502030 |  | ИИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0.957 | 0.957 | 0.134 | 0.114 | 0.115 | 0.823 | -0.823 | -85.9979 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.5.2031 | 1502031 |  | Оснащение автотранспортных средств тахографами | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | -0.78 | -100 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.5.2032 | 1502032 |  | Автоматизация АИИСТУЭ ПС 35-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.2033 | 1502033 |  | Монтаж систем видеонаблюдения и охранной сигнализации, инженерно-технических средств защиты в РЭС и ПС ( 2014г. Заиграевский РЭС, Тарбагатайский РЭС, ПС Октябрьская ) | 3.897 | 3.897 | 5.151 | 0.947 | 0.947 | 0 | 1.254 | 32.1786 | 0 | 0 | Корректировка проектно-сметной документации
1.5.2034 | 1502034 |  | Оснащение объектов инженерно - техническими средствами охраны (монтаж систем безопасности в РЭС, ПО в зоне ведения филиала) 2015г. (ПО БЭС, ПО ЦЭС, ПО ЮЭС, АУП, Тункинский РЭС, Хоринский РЭС, Джидинск | 70.415 | 0.271 | 0.214 | 0 | 0 | 70.201 | -0.057 | -21.0332 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.2035 | 1502035 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 2.934 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.2036 | 1502036 |  | Транспортные средства БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.2037 | 1502037 |  | Приобретение бурильно-крановых машин (БЭ) | 16.999 | 16.999 | 1.299 | 14.16 | 13.202 | 15.7 | -15.7 | -92.3584 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.2038 | 1502038 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) | 2.72 | 2.72 | 0 | 2.427 | 2.427 | 2.72 | -2.72 | -100 | 0 | 0 | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.5.2039 | 1502039 |  | Приобретение бригадных автомобилей (БЭ) | 23.342 | 23.342 | 13.702 | 0 | 0 | 9.64 | -9.64 | -41.2989 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.2040 | 1502040 |  | Приобретение грузовых автомобилей (БЭ) | 5.942 | 5.942 | 0 | 2.415 | 2.415 | 5.942 | -5.942 | -100 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.5.2041 | 1502041 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек БЭ | 103.235 | 6.027 | 7.411 | 4.464 | 4.465 | 95.824 | 1.384 | 22.9633 | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.5.2042 | 1502042 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 3.3 | 3.3 | 0.134 | 0.113 | 0.113 | 3.166 | -3.166 | -95.9394 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.2043 | 1502043 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующин монтажа | 0.156 | 0.156 | 0.208 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0.052 | 33.3333 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.2044 | 1502044 |  | Нераспределенные затраты ОКСа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.03 | 1503 | Красноярскэнерго |  | 1142.697 | 300.225 | 197.766 | 237.602 | 226.333 | 992.076 | -102.459 | -34.1274 | 0 | 0
1.5.3001 | 1503001 |  | Установка приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ | 4.529 | 4.289 | 6.79 | 4.106 | 3.509 | 0 | 2.501 | 58.312 | 0 | 0 | Уменьшение сроков поставки оборудования [материалов]
1.5.3002 | 1503002 |  | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ для повышения качества и надежности бытового сектора | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0.002 | 200 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.5.3003 | 1503003 |  | Антитеррористическая деятельность и противодиверсионная защита | 51.61 | 1.168 | 1.039 | 1.063 | 0.741 | 50.571 | -0.129 | -11.0445 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.3004 | 1503004 |  | Оснащение КРУ 6-10 кВ объектов филиала дуговыми защитами | 19.489 | 15.746 | 31.212 | 28.108 | 24.07 | 0 | 15.466 | 98.2218 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.3005 | 1503005 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" (установка ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, установка СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, установка выносных трансформаторов тока 110 кВ, монт | 27.891 | 1.99 | 0.537 | 0.564 | 0 | 27.354 | -1.453 | -73.0151 | 0 | 0 | Длительное согласование технических решений
1.5.3006 | 1503006 |  | Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран" | 1.476 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | -1.471 | -100 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.5.3007 | 1503007 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 4.792 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.3008 | 1503008 |  | Реконструкция РП №133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания) (ФГАОУ ВПО СФУ) | 0.103 | 0.103 | 1.181 | 0.536 | 0 | 0 | 1.078 | 1046.6019 | 0 | 0 | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.5.3009 | 1503009 |  | Реконструкция ВЛ 35 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | 63.947 | 0.256 | 0.274 | 0.235 | 0 | 63.673 | 0.018 | 7.0312 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.5.3010 | 1503010 |  | Реконструкция ВЛ 10 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.3011 | 1503011 |  | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ С 211/ С 212 ПС "Центр" - ПС № "Весна - 2" | 0.404 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3012 | 1503012 |  | Реконструкция здания ЦОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.3013 | 1503013 |  | Реконструкция ВЛ 110кВ <ПС Приангарская-ПС Богучаны>, <ПС Приангарская-ПС Чунояр> (установка систем связи, РЗА, телемеханики) | 9.411 | 1.765 | 1.237 | 1.224 | 0 | 8.174 | -0.528 | -29.915 | 0 | 0 | Длительное согласование технических решений
1.5.3014 | 1503014 |  | Реконструкция ТП №264 (замена пяти ячеек КСО 3 на семь ячеек КСО 386). Реконструкция ТП №286 (установка 3-х дополнительных ячеек) (г. Красноярск, ул. Мечникова - Акционерный коммерческий Сберегательны | 0.041 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3015 | 1503015 |  | Реконструкция ТП 564 с ВКЛ, (Соглашение 41.2400.1751.15 с ООО "УСК Сибиряк>, <Жилой дом по ул. Кишиневской>) | 0 | 0 | 0.61 | 0.54 | 0 | 0 | 0.61 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.3016 | 1503016 |  | <Реконструкция ЗТП 25-21-5/2*160 <Очистные сооружения> в г.Уяре Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС филиала <Красноярскэнерго> | 1.488 | 1.488 | 0.165 | 0.161 | 0 | 1.323 | -1.323 | -88.9113 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.5.3017 | 1503017 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10 (460 м). Строительство дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки 3*АПвПу (1*240) (200м)от яс. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 (200 м) д | 0 | 0 | 1.197 | 1.091 | 0 | 0 | 1.197 |  | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.5.3018 | 1503018 |  | Стр-во и рек-ция объектов ТП по общим ставкам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.3019 | 1503019 |  | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС <Октябрьская>, С-17/С-18 ПС <Городская> - ПС <Октябрьская> в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисе | 44.073 | 1.199 | 1.565 | 2.348 | 0 | 42.508 | 0.366 | 30.5254 | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.3020 | 1503020 |  | Замена вводных и секционных выключателей 6-10 кВ на ПС г.Красноярска | 25.702 | 0.442 | 0.319 | 0.562 | 1.312 | 25.383 | -0.123 | -27.8281 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.3021 | 1503021 |  | Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 7.016 | 0.011 | 4.32 | 3.868 | 3.849 | 2.696 | 4.309 | 39172.7273 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.3022 | 1503022 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ в рамках СОГЛАШЕНИЯ № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО <ФСК ЕЭС> Выполнение работ в рамках Титула ОАО <ФСК ЕЭС> Строительство <ВЛ 500 кВ №2 ПС Алюминиевая - ПС Абаканск | 61.702 | 61.662 | 3.397 | 54.308 | 54.308 | 58.305 | -58.265 | -94.4909 | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.3023 | 1503023 |  | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП №774 расположенной по адресу г. Красноярск, ул.Малаховская, 5а/ СтандартСтрой Соглашение о компенсации затрат 41.2400.4526.15 | 0 | 0 | 0.42 | 0.38 | 0 | 0 | 0.42 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.3024 | 1503024 |  | Вынос кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 8015 до ТП 844 с участка строительствадетского сада расположенного по адресу г.Красноярск,ул. Алеши Тимошенкова. СК Град Соглашение о компенсации затрат. 41.2400.5 | 0 | 0 | 0.752 | 0.808 | 0 | 0 | 0.752 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.3025 | 1503025 |  | Реконструкции (переустройству) сооружения - КЛ 6 кВ от ТП 240 до ТП 255 в рамках выполнениея соглашения о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих | 0 | 0 | 0.107 | 0.091 | 0 | 0 | 0.107 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.3026 | 1503026 |  | воздушная ЛЭП напряжением 10 кВ фидер 134-4 (оп. 1-20) от ПС 110/10 кВ Солонцы №134 до ТП 134-4-4, с отпайками на ТП 134-4-3, 134-4-5, 134-4-5, 134-4-6, 134-1КТП 10/0,4 кВ №134-4-2в рамках выполнениея | 0 | 0 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0 | 0.065 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.3027 | 1503027 |  | Реконструкция объектов с целью приведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | 34.435 | 24.07 | 1.649 | 1.553 | 1.172 | 32.787 | -22.421 | -93.1491 | 0 | 0 | Корректировка проектно-сметной документации
1.5.3028 | 1503028 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 0 | 0 | 0.218 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0.218 |  | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
1.5.3029 | 1503029 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 Городская г.Канск для выполнения предписания Ростехнадзора | 30.128 | 1.08 | 0.443 | 0.375 | 0 | 29.685 | -0.637 | -58.9815 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.5.3030 | 1503030 |  | Реконструкция ПС 110/10кВ Юбилейная | 258.664 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 258.664 | -1.066 | -100 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
1.5.3031 | 1503031 |  | Установка двух ячеек на ПС №2 110/10 кВ Советская ул. Киренского - ул. Юбилейная - ул. 2-ая Байкитская - ул. Ленинградская - ООО Комфортстрой | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | -0.045 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3032 | 1503032 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ ЛДК с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х10 МВА | 0.511 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | -0.511 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3033 | 1503033 |  | Установка двух ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ Мичуринская, установка расчетных приборов учета с трансформаторами тока МУК УКС крытый каток с искусcтвенным льдом | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | -0.059 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3034 | 1503034 |  | Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ - 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 Остров Отдыха для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА Росси | 0.258 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | -0.258 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3035 | 1503035 |  | Реконструкция ТП №321 с заменой трансформаторов 2х320 на 2х630 кВА МБДОУ "Детский сад №69" | 0.116 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | -0.04 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3036 | 1503036 |  | Реконструкция ТП №525 с заменой силового трансформатора 800 кВА на 1 000 кВА (ул.Партизана Железняка, 24В - ЗАО Красноярскгеофизика | 0.019 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | -0.009 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3037 | 1503037 |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №583 с заменой трансформаторов 2х400 на 2х1000 кВА ООО Владко | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | -0.029 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3038 | 1503038 |  | Реконструкция ВЛЭП 10 кВ протяженностью 400 м, совместная подвеска ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ, протяженностью 250 м с установкой новой КТПН 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА 1 шт. Казанин | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | -0.052 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3039 | 1503039 |  | Реконструкция ВЛЭП напряжением 10 кВ фидер 64-2 оп. 1-86 от ПС 35/10 кВ Дрокино №64 до ТП 64-2-3, 64-2-9 с отпайками на ТП 64-2-10, 64-2-6 , ВЛЭП напряжением 10 кВ фидер 64-5 оп. 1-31 от ПС 35/10 кВ | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | -1.15 | -100 | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.3040 | 1503040 |  | Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса | 11.043 | 11.042 | 0 | 0 | 0 | 11.043 | -11.042 | -100 | 0 | 0 | Исключение проекта из инвестпрограммы ТПиР в связи с включением в программу ремонтов
1.5.3041 | 1503041 |  | Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г Советский РЭС | 46.051 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 46.051 | -0.056 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3042 | 1503042 |  | замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г. Ленинский РЭС | 25.95 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | -0.487 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3043 | 1503043 |  | Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС филиала МРСК Сибири Красноярскэнерго | 9.778 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 9.778 | -2.268 | -100 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.5.3044 | 1503044 |  | Приобретение бригадных автомобилей, легковых (КЭ) | 3.348 | 3.348 | 1.014 | 2.837 | 2.837 | 2.334 | -2.334 | -69.7133 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3045 | 1503045 |  | Приобретение Бурильно-крановых машин (КЭ) | 2.536 | 2.536 | 0.769 | 6.92 | 2.15 | 1.767 | -1.767 | -69.6767 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3046 | 1503046 |  | Приобретение грузовых автомобилей (КЭ) | 9.821 | 9.821 | 8.239 | 15.234 | 12.773 | 1.582 | -1.582 | -16.1083 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3047 | 1503047 |  | Приобретение мульчеров (КЭ) | 42.826 | 42.826 | 12.977 | 36.293 | 36.293 | 29.849 | -29.849 | -69.6983 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3048 | 1503048 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (КЭ) | 24.693 | 24.693 | 26.252 | 38.179 | 34.82 | 0 | 1.559 | 6.3135 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.3049 | 1503049 |  | Реконструкция яч.№7 в ЗРУ-6кВ РП №162 с заменой масляного выключателя на выкуумный (ООО "Интек") | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3050 | 1503050 |  | Реконструкция, установка дополнительных ячеек на ПС 110 кВ, (нагрузка свыше 670 кВт | 6.78 | 6.78 | 0.035 | 0.032 | 0 | 6.745 | -6.745 | -99.4838 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.5.3051 | 1503051 |  | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 670 кВт)(Д№20.24.24967.11 от 21.03.2012. дс №3 от 10.01.2014 к Д№ 20.24.3014.07/г-л-149 от 13.08.2007) | 9.426 | 8.949 | 0.018 | 0.017 | 0 | 9.408 | -8.931 | -99.7989 | 0 | 0 | Длительное согласование технических решений
1.5.3052 | 1503052 |  | Реконструкция, установка ячеек 10 кВ (Д№20.24.8549.12 от 30.08.2012) /от 150 до 670 кВт/ | 37.83 | 0.477 | 0.567 | 0.544 | 0 | 37.263 | 0.09 | 18.8679 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.5.3053 | 1503053 |  | Реконструкция ТП 10 кВ, (нагрузка от 15 до 150 кВт) (Д№20.24.2031.11 от 30.08.2011) | 3.666 | 3.666 | 0.031 | 0.054 | 0 | 3.635 | -3.635 | -99.1544 | 0 | 0 | Длительное согласование технических решений
1.5.3054 | 1503054 |  | Реконструкция ТП, РП с заменой оборудования (ПО ЗЭС, ПО ВЭС, ПО КАТЭК, ПО КЭС) | 17.811 | 17.811 | 9.198 | 8.534 | 4.36 | 8.613 | -8.613 | -48.3578 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.3055 | 1503055 |  | ИИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0 | 0 | 0.22 | 0.186 | 0.186 | 0 | 0.22 |  | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
1.5.3056 | 1503056 |  | работы по реконструкции (переустройству) ТП 8015 в рамках выполнениея соглашения о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц № 41.2400.4757.15 о | 0 | 0 | 0.512 | 0.435 | 0 | 0 | 0.512 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.3057 | 1503057 |  | Реконструкция объектов электросетевого комплекса, принадлежащих ОАО <МРСК Сибири> (КЛ - 10 кВ от ПС №122 <Северная> яч.№29 до РП №129 яч.№6) в связи со строительством жилых домов в микрорайоне <Метрос | 0 | 0 | 0.338 | 0.299 | 0 | 0 | 0.338 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.3058 | 1503058 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф. С-224/С 229 ПС <Октябрьская>-ПС <Академгородок> в пролетах опор 7-12 | 0.023 | 0.023 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0 | 0.081 | 352.1739 | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.3059 | 1503059 |  | Реконструкция ВЛ 110 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | 85.695 | 26.998 | 28.062 | 4.166 | 24.487 | 57.633 | 1.064 | 3.941 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.3060 | 1503060 |  | Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздолинская" - ПС "Партизанская" | 0.2 | 0.2 | 0.484 | 0.433 | 0 | 0 | 0.284 | 142 | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.3061 | 1503061 |  | Приобретение и замена элементов СОПТ (целевая программа повышения надежности СОПТ) | 0 | 0 | 21.349 | 7.864 | 6.216 | 0 | 21.349 |  | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.3062 | 1503062 |  | Замена яч. №31 и №22 в ЗРУ-10 кВ ПС №54 "Академгородок"; замена яч. №37 и №44 в ЗРУ-10 кВ ПС №2 "Советская" (ФГАОУ ВПО СФУ) | 0.186 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | -0.186 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3063 | 1503063 |  | Реконструкция, установка дополнительных ячеек 10 кВ (нагрузка от 150 до 670 кВт) Д№20.24.8548.12 от 30.08.2012) | 6.083 | 6.083 | 0.034 | 0.03 | 0 | 6.049 | -6.049 | -99.4411 | 0 | 0 | Длительное согласование технических решений
1.5.3064 | 1503064 |  | Реконструкция ВКЛ-10 кВ ф.1603, ВКЛ-10кВ ф.1610 от ПС16 <Пролетарская> до РП119> по СОГЛАШЕНИЮ № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. с ООО <Енисейлесстроем> | 0.352 | 0.352 | 0.356 | 0.02 | 0 | 0 | 0.004 | 1.1364 | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.3065 | 1503065 |  | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ п. Покровка, п. Николаевка, п. Торгашино, п. Суворовский. | 0.056 | 0.056 | 0.022 | 0 | 0 | 0.034 | -0.034 | -60.7143 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3066 | 1503066 |  | ИА МРСК Оснащение специальной техники системой спутникового мониторинга транспорта | 0.412 | 0.411 | 0.212 | 0.183 | 0 | 0.2 | -0.199 | -48.4185 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.5.3067 | 1503067 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек | 153.772 | 11.14 | 24.298 | 12.779 | 12.779 | 128.709 | 13.158 | 118.1149 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.3068 | 1503068 |  | ИА МРСК Прочие основные средства | 0 | 0 | 0.337 | 0.286 | 0.286 | 0 | 0.337 |  | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
15.04 | 1504 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 472.913 | 199.208 | 294.106 | 111.037 | 196.624 | 208.03 | 94.898 | 47.6376 | 0 | 0
1.5.4001 | 1504001 |  | Вынос ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаково Тяговая-1-2 в местах пересечения (пролеты опор 30-37) с объектом строительства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" (соглашение о компенсации затрат с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 41.4200.3579.14 от | 26.285 | 26.285 | 8.341 | 9.643 | 0 | 17.944 | -17.944 | -68.2671 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.5.4002 | 1504002 |  | Реконструкция ВЛ 35-110кВ (соглашение о компенсации затрат с ОАО "Черниговец" 41.4200.509.15 от 18.03.2015) ВЛ 110кВ Крохалевская - Черниговская - 1,2; ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1,2 3; ВЛ 110 к | 93.93 | 3.794 | 28.321 | 2.799 | 0 | 65.61 | 24.527 | 646.4681 | 0 | 0 | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.5.4003 | 1504003 |  | Вынос опор с кладбища ВЛ 110 кВ Краснополянская - Красноярская - 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.4004 | 1504004 |  | Реконструкция ЛЭП с приведением просек линий к нормативным требованиям | 0 | 0 | 0.006 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.006 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по выполнению требований регуляторов, судебных решений, предписаний надзорных организаций
1.5.4005 | 1504005 |  | Реконструкция маслоприемных устройств ОРУ-110кВ ПС 110/35/6 кВ Томская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.4006 | 1504006 |  | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ (24 шт.) 2015 Ягуновская; 2021 Бунгурская, Киселевская-Заводская, Красный-Углекоп, Зенковская, Мысковская, Карьерная, Томская, Мундыбашевская, Темирская, Шахта-13, Ва | 39.066 | 34.78 | 52.833 | 4.306 | 3.976 | 0 | 18.053 | 51.9063 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4007 | 1504007 |  | Монтаж дугогосящих реакторов 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | 3.894 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 3.894 | -0.354 | -100 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.5.4008 | 1504008 |  | Реконструкция ПС 110 кВ Темирская, Ильинская-Городская с установкой элегазовых выключателей, заменой разъединителей, разрядников, РЗА, ТТ и ТН | 53.631 | 53.631 | 53.731 | 50.065 | 52.012 | 0 | 0.1 | 0.18646 | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.5.4009 | 1504009 |  | Опытная эксплуатация вакуумного выключателя наружной установки типа ВРС-110-31,5/2500УХЛ1 на ПС Таежная | 2.708 | 2.708 | 0.174 | 1.793 | 1.793 | 2.534 | -2.534 | -93.5746 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.5.4010 | 1504010 |  | Установка измерительных ТТ и ТН на ПС 110 кВ (22 шт) 2016 Промышленная-Сельская, Ново-Черетинская, Большеямная, Новобайдаевская2016 Осинниковская, Ширпотреб, Краснобродская, Темирская, Кондомская, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.4011 | 1504011 |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка 1/2 (выполнение пуско-наладочных работ КРУ 6 кВ, демонтаж старого оборудования) | 19.078 | 18.457 | 5.826 | 15.184 | 112.706 | 13.252 | -12.631 | -68.4347 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.5.4012 | 1504012 |  | Реконструкция ячеек 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ для технологического присоединения юридических лиц /свыше 670 кВт/ | 1.18 | 1.18 | 0.412 | 0.412 | 0.361 | 0.768 | -0.768 | -65.0847 | 0 | 0 | Срыв сроков поставки оборудования заводом-изготовителем; Непредставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.5.4013 | 1504013 |  | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ Ф.10-9-МП от ПС 110/10 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с ООО "СДС-Строй" 41.4200.715.14 от 28.02.2014) | 1.045 | 1.045 | 0.95 | 0.886 | 0.886 | 0.096 | -0.095 | -9.0909 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.4014 | 1504014 |  | Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор 8-11, 42-49, 57-58) (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15) | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.4015 | 1504015 |  | КШУ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 Ф-10-2-У Промышленовский район, сов.Октябрьский; от ТП-27 Ф-10-14-Мк Промышленовский район д.Калинкино | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4016 | 1504016 |  | Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.10-16-КВТ-24 от ПС110 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с НО Фонд развития жилищного стр-ва Кемеровской обл. 41.4200.2815.14 от 29.01.2014) | 2.994 | 2.994 | 0.13 | 0.13 | 0 | 2.864 | -2.864 | -95.658 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.4017 | 1504017 |  | Реконструкция РП 6 кВ г.Новокузнецк Орджонекидзевского (РП-28, РП-32, РП-33, РП-9, РП-17, РП-10, РП-20, РП-3) и Куйбышевского районов (РП-12, РП-14, ЦРП-23) | 169.825 | 3.66 | 84.658 | 0.751 | 0 | 85.166 | 80.998 | 2213.0601 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4018 | 1504018 |  | Реконструкция оперативной блокировки ПС Новобайдаевская, ПС Мысковская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.4019 | 1504019 |  | Реконструкция АЧР на ПС 35-110 кВ (42 шт). 2016 Ново-Байдаевская, Киселевская-Заводская, Вахрушевская, Краснобродская, Анжерская, Прокопьевская, Луговая, Чеболсинская, Восточная, Мирная, Топкинская,Ч | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 |  | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.4020 | 1504020 |  | Установка автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный и ВЛ-110кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ на ПС 110кВ Ширпотреб; ВЛ- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Длительное согласование технических решений
1.5.4021 | 1504021 |  | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 2.864 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.4022 | 1504022 |  | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО (оснащение каналами связи) 2016 Береговая (ЮЭС), Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.4023 | 1504023 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0 | 0 | 1.007 | 0.854 | 0.854 | 0 | 1.007 |  | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.5.4024 | 1504024 |  | Оснащение автотранспортных средств тахографами | 6.726 | 6.726 | 1.525 | 4.096 | 4.096 | 5.201 | -5.201 | -77.3268 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.5.4025 | 1504025 |  | Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях в рамках энергосервисного договора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.4026 | 1504026 |  | Реконструкция Кондомского РЭС(наружное ограждение,монтаж здания проходной)(Реконструкция здания гаража,благоустройство территории,монтаж ОПС в зданиях,периметральное освещение,периметральная сигнализа | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4027 | 1504027 |  | Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа в РЭС (Кемеровский, Топкинский, Городской РЭС) | 2.748 | 2.748 | 3.535 | 1.024 | 1.024 | 0 | 0.787 | 28.639 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4028 | 1504028 |  | Монтаж ИТСО на категорированных объектах база ЦЭС, ПС Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская | 11.326 | 6.071 | 3.705 | 9.598 | 10.484 | 7.621 | -2.366 | -38.9722 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.5.4029 | 1504029 |  | Реконструкция ограждений на ПС и территориях РЭС (Топкинский РЭС) | 2.317 | 1.827 | 2.339 | 0.106 | 0 | 0 | 0.512 | 28.0241 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4030 | 1504030 |  | Реконструкция наружных сетей водоснабжения базы Мысковского РЭС | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4031 | 1504031 |  | ПИР Реконструкция наружного ограждения территории базы Кондомского РЭС и ПС Кондомская .Монтаж здания проходной. | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4032 | 1504032 |  | ПИР ПС Котинская35/10, Шестаковская110/35/10, Урская35/10, Прогресс35/10, Пионерская110/35/10, Береговая35/10, Щегловская35/10, Новоромановская35/10, Кулаковская 35/10, Кожевниковская 35/10, Зелед | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4033 | 1504033 |  | ПИР Замена электродных котлов на энергоэкономичные индукционные в зданиях производственных баз РЭСов ПС Кондомская; ТМХ и трансформаторная башня ПС Кондомская; ПС Осинниковская; ПС Капитальная-3; Кон | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.055 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4034 | 1504034 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) | 8.855 | 8.855 | 8.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4035 | 1504035 |  | Приобретение грузовых автомобилей (КуЭ) | 6.684 | 6.684 | 6.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4036 | 1504036 |  | Приобретение бурильно-крановых машин (КуЭ) | 6.424 | 6.424 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4037 | 1504037 |  | Приобретение бригадных автомобилей (КуЭ) | 3.605 | 3.605 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4038 | 1504038 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек КуЭ | 4.855 | 4.855 | 5.068 | 1.229 | 1.229 | 0 | 0.213 | 4.3872 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4039 | 1504039 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 3.996 | 0.784 | 0.916 | 3.499 | 3.499 | 3.08 | 0.132 | 16.8367 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4040 | 1504040 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0 | 0 | 0.205 | 0.173 | 0.173 | 0 | 0.205 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4041 | 1504041 |  | Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 2.905 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4042 | 1504042 |  | Нераспределенные затраты ОКСа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.05 | 1505 | Омскэнерго |  | 273.146 | 71.255 | 91.409 | 84.863 | 98.381 | 193.946 | 20.154 | 28.2843 | 0 | 0
1.5.5001 | 1505001 |  | Реконструкция ЛЭП 10, 35,110кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины | 21.143 | 14.511 | 9.081 | 2.351 | 6.821 | 12.062 | -5.43 | -37.4199 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.5.5002 | 1505002 |  | Вынос ВЛ-110 кВ с терр. ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" г.Омск (соглашение №41.5500.1244.14 от 26.03.14) | 0.219 | 0.2 | 0.422 | 6.806 | 7.247 | 0 | 0.222 | 111 | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.5003 | 1505003 |  | Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на ПС Омская Нефть, Кировская, ПС Тюкалинская (2015 и 2018г. ПС Омская Нефть 6 шт. МВ-110 1Т; 6 шт. МВ-110 2 Т; ПС Кировская -МВ-110 С-49, 4 шт. | 13.7 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | -0.588 | -100 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.5.5004 | 1505004 |  | Реконструкция ПС Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Кировская, Одесская, Б.Уки с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | 43.644 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 43.644 | -1.176 | -100 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
1.5.5005 | 1505005 |  | Реконструкция ПС с заменой ОД, КЗ 35 кВ на ПС "Надеждино" | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 2.515 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.5006 | 1505006 |  | Создание канала ВЧ обработки на ПС Барановская, Октябрьская | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5007 | 1505007 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и ОПУ (№20.55.3836.10 от 13.05.2011г.) | 76.572 | 6.57 | 5.301 | 2.688 | 0 | 71.27 | -1.269 | -19.3151 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
1.5.5008 | 1505008 |  | Реконструкция ПС 110/10 Кировская, ВЛ-10 кВ с установкой реклоузера, строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ по адресу Омская обл., Омский район, Магистральное СП | 14.287 | 13.032 | 14.163 | 8.505 | 14.713 | 0.124 | 1.131 | 8.6786 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.5.5009 | 1505009 |  | Вынос участка ВЛ-10 кВ 8ТВ на нормативное расстояние от подъезд. а/д по адресу р.п.Тевриз, ул Урожайная (согл. 41.5500.7030.14 от 25.11.14) | 0.133 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5010 | 1505010 |  | Вынос уч.ВЛ-10кВОр-3 с тер. з/у Марьяновский р-н, с.Орловка, 50летОктября (41.5500.3233.15 -15.06.2015) | 0 | 0 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0.402 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.5011 | 1505011 |  | Вынос уч. ВЛ-10кВф.8-Зн с тер.стр-ва объекта с.Знаменское Ленина,20а (41.5500.1771.15-17.05.2015) | 0 | 0 | 0.449 | 0.449 | 0 | 0 | 0.449 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.5012 | 1505012 |  | Замена провода на СИП ВЛ-10 кВ Мз-4 с терр. объекта Гладышева Д.С. Омс.обл., г.Калачинск (согл. №41.5500.1859.15 от 22.04.2015) | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.5013 | 1505013 |  | Вынос уч. ВЛ-10 кВ 10Рд и 5Рд на норм рас. от под. а/д по адр Большеук. р-н, с.Уралы, с.Чебаклы (41.5500.7089.14 от 13.01.2015) | 0.136 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5014 | 1505014 |  | Вынос уч. ВЛ-10 кВ 13УИ на норм. рас. от подъезд. а/д по адресу Усть-Ишимский р-н, с.Ярково (согл. 41.5500.6671.14 от 05.11.14) | 0.16 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5015 | 1505015 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 1.122 | 1.044 | 1.044 | 0.885 | 0.885 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5016 | 1505016 |  | Оснащение автотранспортных средств тахографами | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.437 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5017 | 1505017 |  | Создание системы контроля и управлением доступа баз ПО ВЭС, СЭС, Омского РЭС | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5018 | 1505018 |  | Создание системы контроля и управления доступом на городских подстанциях 110 кВ (ПС Парниковая, ПС Центральная, ПС Сибзавод, ПС Северо-Западная, ПС Советская, ПС Западная, ПС Новая, ПС Левобережная, П | 2.392 | 0.097 | 0.097 | 2.033 | 2.147 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5019 | 1505019 |  | Создание системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС ЗЭС СЭС Омского РЭС Калачинского РЭС | 13.764 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 13.749 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5020 | 1505020 |  | Создание системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго" | 3.799 | 0.274 | 0.274 | 0.233 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5021 | 1505021 |  | Создание системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ <Октябрьская>, ПС <Барановская> и др. | 21.909 | 6.149 | 12.693 | 3.616 | 9.634 | 9.216 | 6.544 | 106.4238 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
1.5.5022 | 1505022 |  | Монтаж пожарной сигнализации (2015г. здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г. здания и сооружения с.Михайловка, ОПУ Ингалы, здание с .Седельниково, здан | 3.537 | 0.022 | 0.603 | 0.603 | 0.588 | 2.934 | 0.581 | 2640.9091 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
1.5.5023 | 1505023 |  | Реконструкция РПБ Павлоградского РЭС | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 |  | 0 | 0
1.5.5024 | 1505024 |  | Реконструкция СПЗ Новотроицкого участка (реконструкция здания гаража-мастерской с монтерским пунктом с. Новотроицкое) Омского РЭС Е000020838 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5025 | 1505025 |  | Реконструкция оборудования отопительной мазутной котельной ПО СЭС (г.Тара) | 0 | 0 | 0.513 | 0.437 | 0 | 0 | 0.513 |  | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
1.5.5026 | 1505026 |  | ИА МРСК Прочие основные средства | 0.27 | 0.251 | 0.262 | 0.223 | 0.223 | 0.008 | 0.011 | 4.3825 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.5027 | 1505027 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 18.172 | 6.299 | 6.299 | 2.184 | 2.184 | 11.873 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5028 | 1505028 |  | Приобретение бригадных автомобилей (ОЭ) | 1.089 | 0.246 | 0.246 | 2.427 | 2.427 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5029 | 1505029 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ОЭ) | 5.022 | 0.342 | 11.359 | 32.289 | 31.348 | 0 | 11.017 | 3221.345 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
1.5.5030 | 1505030 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек ОЭ | 18.48 | 12.36 | 20.137 | 17.762 | 17.762 | 0 | 7.777 | 62.9207 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
1.5.5031 | 1505031 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 6.181 | 6.181 | 3.502 | 0.143 | 0.143 | 2.679 | -2.679 | -43.3425 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.5032 | 1505032 |  | Реконструкция СПЗ Колонийского мастерского участка (реконструкция здания конторы Колонийского участка) Калачинского РЭС Е000016867 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по выполнению требований регуляторов, судебных решений, предписаний надзорных организаций
1.5.5033 | 1505033 |  | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.06 | 1506 | Хакассэнерго |  | 278.215 | 91.235 | 67.612 | 58.68 | 66.781 | 217.835 | -23.623 | -25.8925 | 0 | 0
1.5.6001 | 1506001 |  | Целевая программа по оснащению РУ-6/10 кВ дуговыми защитами(Гидролизная, Стройбаза, ГПП-3, РП-8 в 2013г, РП-5, РП-11 в 2014г., Ташеба Сельская, Первомайская, Подсинее в 2015г., Б-Ерба в 2016г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.889 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6002 | 1506002 |  | Реконструкция ВЛ220-110кВ с расширением просек | 0 | 0 | 0.05 | 0.903 | 0.142 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по выполнению требований регуляторов, судебных решений, предписаний надзорных организаций
1.5.6003 | 1506003 |  | Реконструкция ВЛ-110кВ С-99/100 "Абакан-районная-Южная" восстановление после паводка | 0.59 | 0.59 | 0.592 | 0.544 | 0.545 | 0 | 0.002 | 0.33898 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.5.6004 | 1506004 |  | Реконструкция ВЛ35кВ с расширением просек | 0 | 0 | 0.063 | 0.974 | 0.618 | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по выполнению требований регуляторов, судебных решений, предписаний надзорных организаций
1.5.6005 | 1506005 |  | Создание электромагнитной блокировки разъединителей ПС 110/10 кВ Калининская, Элеваторная, Юго-западная, Полтаково, Кирба, Северная, Боград, КСК, Подсинее, ГПП-4, Бея, Южная, Рассвет | 81.133 | 12.089 | 9.221 | 4.94 | 6.442 | 71.912 | -2.868 | -23.724 | 0 | 0 | Смена подрядной организации
1.5.6006 | 1506006 |  | Реконструкция ВЛ6-10кВ с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6007 | 1506007 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10-11-001, протяженностью 2.774км с заменой провода А-25, А-35 на СИП, г.Черногорск ул.Квартальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6008 | 1506008 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- 1км., со строительством ВЛ-10 кВ1км. ТП-160 кВА/10/0,4 кВ, с.Шира ул. Кравченко, Вокзальная, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6009 | 1506009 |  | Реконструкция сетей 10-0.4кВ в сНижние Сиры (ТП100кВа - 1шт., ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, ул.Советская, ТП-88-14-09, Л2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6010 | 1506010 |  | Реконструкция сетей 10/0.4кВ в сАнчул ТП100кВа - 1шт. ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ , ул. Набережная,Советская, ТП 68-08-04, Л2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6011 | 1506011 |  | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-26 до РТП-03А и РП-3 с перезаводом КЛ-10 кВ на ПС Рассвет | 48.418 | 5.235 | 5.542 | 3.572 | 4.255 | 42.876 | 0.307 | 5.8644 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.5.6012 | 1506012 |  | ИА Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6013 | 1506013 |  | Оснащение объектов инженерно - техническими средствами охраны | 11.263 | 4.519 | 3.864 | 2.586 | 3.088 | 7.399 | -0.655 | -14.4944 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.5.6014 | 1506014 |  | Целевая программа по оснащению ПО и РЭС источниками независимого электроснабжения (ДЭC) ОАО "МРСК Сибири" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6015 | 1506015 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 0.089 | 4.244 | 3.388 | 2.872 | 2.872 | 0 | -0.856 | -20.1697 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.5.6016 | 1506016 |  | Транспортные средства ХЭ | 3.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.304 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6017 | 1506017 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек ХЭ | 10.765 | 4.525 | 1.579 | 1.686 | 1.687 | 9.186 | -2.946 | -65.105 | 0 | 0 | Безвозмездная передача оборудования на другой инвестиционный проект
1.5.6018 | 1506018 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 6.634 | 4.207 | 1.212 | 0 | 0 | 5.422 | -2.995 | -71.1909 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.6019 | 1506019 |  | Реконструкция ВЛ-35кВ Усть-Чуль - Кызлас (Т-23), замена провода на большее сечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6020 | 1506020 |  | Целевая программа замены комутационных аппаратов (1.1. Замена вводных и секционых выключателей по ретрофиту) 6-110 кВ ОАО "МРСК Сибири" (Бородино, Сов Хакасия, ГПП-2 в 2015г) (Соленоозерная, Юлия, Це | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6021 | 1506021 |  | Целевая программа замены комутационных аппаратов (Замена линейных маслянных выключателей 6-10 кВ) 6-110 кВ ОАО "МРСК Сибири"(Бородино, Сов Хакасия, Капчалы, Юлия - в 2015г.) (Соленоозерная, Целинная, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6022 | 1506022 |  | Целевая программа замены комутационных аппаратов (Замена предохранителей ПСН 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные)) 6-110 кВ (Черное Озеро - в 2015г.) (Бельтыры, Николаевка, в.Курлыгаш - в 2016г.) | 11.327 | 7.315 | 10.906 | 0 | 0 | 0.421 | 3.591 | 49.0909 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.6023 | 1506023 |  | Целевая программа замены комутационных аппаратов (Замена ОД-КЗ 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные)) 6-110 кВ (ПС Черногорская-городская в 2015г., ПС Западная в 2016г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6024 | 1506024 |  | Реконструкция сетей 6/0.4кВ п.Коммунар Ширинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6025 | 1506025 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП11-18-06 Ф2, п.Тепличный ул. Полевая, Спортивная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6026 | 1506026 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП76-01-07 Ф3, а.Доможако | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6027 | 1506027 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП21-04-03 Ф3, а.Райков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6028 | 1506028 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП21-04-04 Ф3, а.Райков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6029 | 1506029 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП21-04-12 Ф1, а.Райков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6030 | 1506030 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП30-08-44, ф.1 от оп.1 до оп 20 с заменой вводов (37шт.), г.Черногорск ул. Уйбатская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6031 | 1506031 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП30-08-51 с заменой вводов (29шт.), г.Черногорск ул. Оросительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6032 | 1506032 |  | Реконструкция сетей 0.4-6кВ п.Приисковый (ТП37-02-02/250 ТП37-02-03/250 ТП37-04-01/630 ТП37-04-02/400 ТП37-04-03 /250, ВЛ-0,4кВ - 3.5км, ВЛ-6 кВ - 3.2км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6033 | 1506033 |  | Реконструкция сетей 0.4кВ с.Белый Яр Л-1 от ТП 29-21-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6034 | 1506034 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Ленина ТП29-18-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6035 | 1506035 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Октябрьская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6036 | 1506036 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП05-12-23 Ф1 с монтажем вводов СИП, г. Черногорск пер. Горный, Боградский, ул Украинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6037 | 1506037 |  | Реонструкция ВЛ-0,4кВ -2.4км реконструкция существующих сетей с. Чапаево в том числе ТП-10/0.4кВ 400кВА-3шт, 100кВА-1шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6038 | 1506038 |  | Модернизация локальной сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6039 | 1506039 |  | Реконструкция сетей 10/0.4кВ 9-го ж.р. Абакана (ТП-10/0.4кВ - 34шт, ВЛ-10кВ - 5км, ВЛ-0,4кВ 18км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6040 | 1506040 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0 | 0.088 | 0.086 | 0.072 | 0.072 | 0 | -0.002 | -2.2727 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.5.6041 | 1506041 |  | Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса | 31.024 | 31.024 | 22.644 | 20.529 | 19.658 | 8.38 | -8.38 | -27.0113 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.5.6042 | 1506042 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0.835 | 0.835 | 0.056 | 0.788 | 0.788 | 0.779 | -0.779 | -93.2934 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.5.6043 | 1506043 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 36-03-05 МТФ д.Кагаево, ул.Новая-Центральная | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.6044 | 1506044 |  | Рек.ВЛ-10кВ Шира ф.49-15 Библиотека по соглашению №41.1900.3285 от 26.08.15 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.6045 | 1506045 |  | Реконструкция сетей Белоярского РЭС | 0.696 | 0.696 | 0.154 | 0.154 | 0 | 0.542 | -0.542 | -77.8736 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.5.6046 | 1506046 |  | Приобретение бригадных автомобилей (ХЭ) | 6.558 | 5.617 | 1.966 | 10.389 | 9.707 | 4.592 | -3.651 | -64.9991 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.5.6047 | 1506047 |  | Приобретение грузовых автомобилей (ХЭ) | 45.029 | 4.112 | 1.439 | 4.237 | 4.237 | 43.59 | -2.673 | -65.0049 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.5.6048 | 1506048 |  | ИА МРСК Модернизация диспетчерских щитов с применением LED панелей | 6.733 | 3.367 | 0 | 0 | 0 | 6.733 | -3.367 | -100 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.5.6049 | 1506049 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ХЭ) | 8.959 | 2.072 | 0.654 | 3.358 | 3.081 | 8.305 | -1.418 | -68.4363 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.5.6050 | 1506050 |  | Организация АЧР на базе микропроцессорных терминалов "Сириус АЧР" (ПС 110кВ Ташеба Сельская, Гидролизная, Сарагаш, Карак), Организация РЗА на ПС Черногорская Городская | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6051 | 1506051 |  | Рек. ВЛ-35кВ Т-6 ПС "Доможаково -Капчалы" по соглашению №41.1900.3356.15 от28.08.2015г | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.5.6052 | 1506052 |  | Целевая программа замены комутационных аппаратов (Замена маслянных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные)) 6-110 кВ ОАО "МРСК Сибири" (ПС Степная в 2016г.) (ПС ГПП-2 в 2017г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6053 | 1506053 |  | Строительство ТП10/0.4кВ, ВЛ-0,4кВ и ВЛ-10кВ (г. Саяногорск) Строительство ТП-10/0.4кВ - 4шт., ВЛ-10/0.4кВ - 2км, ВЛ-10кВ - 1.3км, ВЛ-0.4кВ - 8км в п.Южный Ай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.6054 | 1506054 |  | Реконструкция СОПТ на ПС Боград - в 2013г., Рассвет, Бея, Райково, Западная - в 2014г. (с заменой АБ, ЗВУ, ЩПТ) | 0 | 0 | 3.021 | 0.02 | 0 | 0 | 3.021 |  | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.5.6055 | 1506055 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ п.Нижняя Тёя ТП89-05-07 и установкой доп ТП 160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул.Целинная | 4.394 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 4.394 | -0.236 | -100 | 0 | 0 | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.5.6056 | 1506056 |  | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ул.Майская, ТП111-02-10, Л1, Л2 | 0.098 | 0.098 | 0.137 | 0.137 | 2.327 | 0 | 0.039 | 39.7959 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.5.6057 | 1506057 |  | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ТП111-02-09, Л1, Л2 | 0.177 | 0.177 | 0.627 | 0.551 | 2.61 | 0 | 0.45 | 254.2373 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.5.6058 | 1506058 |  | Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 0.189 | 0.189 | 0.304 | 0.261 | 0.261 | 0 | 0.115 | 60.8466 | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.5.6059 | 1506059 |  | Нераспределенные затраты ОКСа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.07 | 1507 | Читаэнерго |  | 318.598 | 97.316 | 76.867 | 72.872 | 73.589 | 284.883 | -20.449 | -21.013 | 0 | 0
1.5.7001 | 1507001 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с заменой силового трансформатора 16МВА на 1*25МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 30.718 | 30.718 | 3.14 | 0 | 0 | 27.578 | -27.578 | -89.778 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.5.7002 | 1507002 |  | Расширение просек ВЛ-110 кВ | 16.715 | 2.598 | 0.74 | 0.733 | 0.733 | 15.975 | -1.858 | -71.5166 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.7003 | 1507003 |  | Расширение просек ВЛ-35 кВ | 4.304 | 1.011 | 0.245 | 0.245 | 0.212 | 4.06 | -0.766 | -75.7666 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.7004 | 1507004 |  | Реконструкция ПС Кличка с заменой СМВ-110 кВ | 6.738 | 4.738 | 0 | 0 | 0 | 6.739 | -4.738 | -100 | 0 | 0 | Срыв сроков поставки оборудования заводом-изготовителем
1.5.7005 | 1507005 |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ Молодежная с заменой ОД-КЗ 110 кВ на ЭВ-110 кВ | 20.916 | 14.532 | 0 | 0 | 0 | 20.917 | -14.532 | -100 | 0 | 0 | Срыв сроков поставки оборудования заводом-изготовителем
1.5.7006 | 1507006 |  | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) | 0 | 0 | 40.063 | 54.163 | 54.25 | 0 | 40.063 |  | 0 | 0 | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.5.7007 | 1507007 |  | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов | 5.902 | 0.185 | 2.029 | 1.634 | 1.634 | 3.873 | 1.844 | 996.7568 | 0 | 0 | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.5.7008 | 1507008 |  | Расширение просек ВЛ 6-10 кВ | 12.323 | 0.702 | 0.368 | 0.345 | 0.4 | 11.955 | -0.334 | -47.5783 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.7009 | 1507009 |  | Организация резервного канала связи на ПС 110 кВ Забайкальск | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.7010 | 1507010 |  | Оснащение производственных отделений филиала средствами ИТСО (видеонаблюдение) | 15.249 | 0.195 | 0.114 | 0 | 0 | 15.135 | -0.081 | -41.5385 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.7011 | 1507011 |  | Транспортные средства ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.7012 | 1507012 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек ЧЭ | 167.54 | 6.462 | 6.236 | 5.831 | 5.831 | 161.304 | -0.226 | -3.4974 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.7013 | 1507013 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 3.086 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.7014 | 1507014 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0.223 | 0.223 | 0.217 | 0.184 | 0.184 | 0.006 | -0.006 | -2.6906 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.7015 | 1507015 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 1.082 | 1.082 | 1.015 | 0.861 | 0.861 | 0.067 | -0.067 | -6.1922 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.7016 | 1507016 |  | ИА МРСК Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 0.588 | 0.588 | 0.573 | 1.075 | 1.075 | 0.015 | -0.015 | -2.551 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.7017 | 1507017 |  | Восстановление линий электропередачи, поврежденных в результате пожаров в Забайкальском крае (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса) | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 9.999 | -9.999 | -100 | 0 | 0 | Исключение проекта из инвестпрограммы ТПиР в связи с включением в программу ремонтов
1.5.7018 | 1507018 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 "Соктуй-Милозан" (Соглашение о компенсации затрат № 41.7500.2255.15 от 11.06.2015) | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 3.052 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.7019 | 1507019 |  | Изготовление модульного здания связи | 0.23 | 0.225 | 0.23 | 0.222 | 0.222 | 0 | 0.005 | 2.2222 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.7020 | 1507020 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ЧЭ) | 0 | 0 | 0 | 3.407 | 3.407 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.7021 | 1507021 |  | Реконструкция ВЛ-110-36 Харанор - Даурия, с заменой провода, дефектных опор, 36 км, (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | -0.095 | -100 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.5.7022 | 1507022 |  | Реконструкция ВЛ-110-23 от ПС 110/35/6 кВ Кличка до отпайки на проектируемую ПС 110/6 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | -0.029 | -100 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.5.7023 | 1507023 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харанор, с заменой силовых трансформаторов 2*2.5 МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 4.27 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | -4.27 | -100 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
1.5.7024 | 1507024 |  | Создание технологической связи для нужд ОДГ Оноского РЭС, ОДГ Забайкальского РЭС, ОДГ Оловянинского РЭС. Организация технологических каналов связи и каналов передачи данных между ПС 110 кВ Калангуй и | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.7025 | 1507025 |  | Организация ВЧ-канала ПС Черновская - ПС Беклимишево | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.7026 | 1507026 |  | Приобретение грузовых автомобилей (ЧЭ) | 19.323 | 17.31 | 18.67 | 0 | 0 | 0.653 | 1.36 | 7.8567 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.7027 | 1507027 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 2.354 | 2.354 | 0.141 | 0.119 | 0.119 | 2.213 | -2.213 | -94.0102 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
15.08 | 1508 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 156.864 | 87.778 | 92.71 | 57.625 | 59.329 | 71.644 | 4.932 | 5.6187 | 0 | 0
1.5.8001 | 1508001 |  | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 110-35кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "ГАЭС" | 22.069 | 1.463 | 0.853 | 0.842 | 0.842 | 21.216 | -0.61 | -41.6951 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.8002 | 1508002 |  | Реконструкция ПС "Акташская", ПС "Чергинская" с заменой СОПТ (ПУ) | 3.392 | 3.392 | 3.548 | 3.054 | 3.054 | 0 | 0.156 | 4.5991 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.5.8003 | 1508003 |  | Реконструция ПС 110/10 кВ ПС "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА; КРУН; замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые; ОРУ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.8004 | 1508004 |  | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 2230 кВт (от670кВт и менее5МВт) (Договор ТП №20.0400.1134.14от 30.09.14 | 0 | 0 | 0.63 | 0.771 | 0.771 | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.5.8005 | 1508005 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС №16 "Чойская" Чойского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.8006 | 1508006 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0.773 | 0.773 | 0.902 | 0.765 | 0.765 | 0 | 0.129 | 16.6882 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.8007 | 1508007 |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (По приказу № 123) (0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.8008 | 1508008 |  | Оснащение системой видеонаблюдения ПС 110/10кВ ( 2013г. - ПС Онгудайская, ПС Кош-Агачская, Акташская, Турочакская; ) | 0.935 | 0.935 | 0.911 | 0.785 | 0.894 | 0.024 | -0.024 | -2.5668 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.5.8009 | 1508009 |  | Установка систем пожарной безопасности зданий и сооружений филиала ГАЭС | 1.598 | 1.072 | 0.689 | 0.689 | 0.749 | 0.909 | -0.383 | -35.7276 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.5.8010 | 1508010 |  | Реконструкция здания Онгудайского РЭС Онгудайского района РА (Здание служебно-производственное с. Онгудай М000001525) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.8011 | 1508011 |  | Реконструкция здания Чойского УЭС (Здание служебно-производственное,с.Чоя М000001527) | 12.327 | 12.327 | 12.324 | 0.551 | 0.551 | 0.003 | -0.003 | -0.024337 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.8012 | 1508012 |  | Реконструкция базы ГАЭС ( Главный корпус ,с.Майма,ул.Энергетиков 15 М000001483) | 7.031 | 7.031 | 7.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8013 | 1508013 |  | Транспортные средства ГАЭС | 47.78 | 47.781 | 47.268 | 39.841 | 38.881 | 0.512 | -0.513 | -1.0736 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.8014 | 1508014 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек ГАЭС | 58.28 | 10.325 | 9.739 | 4.031 | 4.031 | 48.541 | -0.586 | -5.6755 | 0 | 0 | Приостановка проекта из-за нехватки средств для продолжения работ
1.5.8015 | 1508015 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0.608 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.8016 | 1508016 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.036 | 0.037 | 0.001 | -0.001 | -2.2727 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.8017 | 1508017 |  | Нераспределенные затраты ОКСа (р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.8018 | 1508018 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ в мкр. Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 1593кВт (от 670кВт и до 5МВт) (Договор ТП №20.0400.956.14 от 26.06.2014г | 0 | 0 | 2.938 | 2.881 | 5.659 | 0 | 2.938 |  | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.5.8019 | 1508019 |  | Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 0.504 | 0.504 | 0.749 | 0.652 | 0.652 | 0 | 0.245 | 48.6111 | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.5.8020 | 1508020 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ в мкр.Кубадринский в с.Чибиля Улаганского р-на РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 222кВт (от150кВт и менее670кВт) (Договор ТП №20.0400.833.14от 05.08.14г.) | 0 | 0 | 2.37 | 2.294 | 2.42 | 0 | 2.37 |  | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.5.8021 | 1508021 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполнения проектно-изыскательских работ ПКБ | 2.131 | 2.131 | 1.693 | 0.023 | 0.023 | 0.438 | -0.438 | -20.5537 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
1.5.8022 | 1508022 |  | Реконструкция ВЛ 10кВ от ПС Манжерокская Майминского района РА. | 0 | 0 | 0.414 | 0.41 | 0 | 0 | 0.414 |  | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2. | 2000 | Новое строительство |  | 11365.6 | 2866.897 | 3903.453 | 3731.531 | 3610.874 | 7875.136 | 1036.556 | 36.156 | 0 | 0
2.01 | 2001 | Алтайэнерго |  | 3065.431 | 1193.706 | 1348.068 | 1435.086 | 1883.46 | 1869.976 | 154.362 | 12.9313 | 0 | 0
2.02 | 2002 | Бурятэнерго |  | 340.023 | 48.223 | 132.092 | 144.634 | 144.883 | 219.51 | 83.869 | 173.9191 | 0 | 0
2.03 | 2003 | Красноярскэнерго |  | 2348.174 | 748.994 | 862.463 | 799.015 | 470.237 | 1527.395 | 113.469 | 15.1495 | 0 | 0
2.04 | 2004 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 485.567 | 190.58 | 326.594 | 314.836 | 348.099 | 280.036 | 136.014 | 71.3685 | 0 | 0
2.05 | 2005 | Омскэнерго |  | 2582.118 | 156.417 | 420.627 | 327.473 | 338.94 | 2174.674 | 264.21 | 168.9139 | 0 | 0
2.06 | 2006 | Хакассэнерго |  | 669.542 | 119.741 | 244.954 | 212.799 | 94.533 | 440.367 | 125.213 | 104.5699 | 0 | 0
2.07 | 2007 | Читаэнерго |  | 1655.104 | 354.021 | 472.018 | 418.455 | 272.417 | 1239.016 | 117.997 | 33.3305 | 0 | 0
2.08 | 2008 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 219.641 | 55.215 | 96.637 | 79.233 | 58.305 | 124.162 | 41.422 | 75.0195 | 0 | 0
2.1. | 2100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 197.267 | 32.911 | 73.532 | 70.818 | 48.608 | 123.735 | 40.621 | 123.4268 | 0 | 0
21.01 | 2101 | Алтайэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.02 | 2102 | Бурятэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.03 | 2103 | Красноярскэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04 | 2104 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.05 | 2105 | Омскэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.06 | 2106 | Хакассэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.07 | 2107 | Читаэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.08 | 2108 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 197.267 | 32.911 | 73.532 | 70.818 | 48.608 | 123.735 | 40.621 | 123.4268 | 0 | 0
2.1.8001 | 2108001 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 197.267 | 32.911 | 73.532 | 70.818 | 48.608 | 123.735 | 40.621 | 123.4268 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2. | 2200 | Прочее новое строительство |  | 11168.333 | 2833.986 | 3829.921 | 3660.713 | 3562.266 | 7751.401 | 995.935 | 35.1426 | 0 | 0
22.01 | 2201 | Алтайэнерго |  | 3065.431 | 1193.706 | 1348.068 | 1435.086 | 1883.46 | 1869.976 | 154.362 | 12.9313 | 0 | 0
2.2.1001 | 2201001 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 0 | 0 | 0.074 | 0.529 | 0 | 0 | 0.074 |  | 0 | 0 | Перераспределение затрат на содержание ОКС
2.2.1002 | 2201002 |  | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" | 675.597 | 675.597 | 811.147 | 824.467 | 1291.72 | 0 | 135.55 | 20.0637 | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1003 | 2201003 |  | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание ВОЛС, расчистка просек) | 388.259 | 7.645 | 0 | 0 | 0 | 388.259 | -7.645 | -100 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
2.2.1004 | 2201004 |  | Строительство ПС-110кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС | 241.516 | 0.894 | 0.023 | 0.812 | 0 | 241.493 | -0.871 | -97.4273 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.1005 | 2201005 |  | Строительство 2-х ячеек 110 кВ для подключения ВЛ 110кВ "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" к ЗРУ-110 кВ Бийской ТЭЦ | 55.799 | 55.799 | 44.783 | 99.558 | 100.285 | 11.016 | -11.016 | -19.7423 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1006 | 2201006 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) (Д№20.4000.371.13 от 22.08.2013) | 197.783 | 197.783 | 180.518 | 215.619 | 225.823 | 17.265 | -17.265 | -8.7293 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1007 | 2201007 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов тех.присоединения заявителей | 9.352 | 1.529 | 5.082 | 6.411 | 1.816 | 4.27 | 3.553 | 232.3741 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.1008 | 2201008 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей | 20.469 | 3.412 | 4.482 | 5.076 | 6.931 | 15.987 | 1.07 | 31.3599 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.1009 | 2201009 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (№20.2200.4526.13 16.12.2013, №20.2200.168.14 22.01.2014, №20.2200.192.14 23.01.2014, №20.2200.4611.13 19.12.2013) | 1450.307 | 244.073 | 260.063 | 244.13 | 232.304 | 1190.246 | 15.99 | 6.5513 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.1010 | 2201010 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в с. Фирсово Первомайского района | 0.052 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.752 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1011 | 2201011 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в п. Тополинский Лесхоз Угловского района | 0.199 | 0.18 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.03 | -0.011 | -6.1111 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1012 | 2201012 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в Красногорском районе Алтайского края | 1.659 | 1.557 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 0.205 | -0.103 | -6.6153 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1013 | 2201013 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в с. Северка Ключевского района | 0.161 | 0.153 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.017 | -0.009 | -5.8824 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1014 | 2201014 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в п Лесной Первомайского района | 0.169 | 0.162 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.041 | -0.034 | -20.9877 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1015 | 2201015 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в с. Зелёная Поляна Ключевского района | 0.159 | 0.143 | 0.134 | 0.134 | 0.135 | 0.025 | -0.009 | -6.2937 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1016 | 2201016 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 13.287 | 3.513 | 17.542 | 15.042 | 4.681 | 0 | 14.029 | 399.3453 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.1017 | 2201017 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 9.541 | 0.1 | 14.475 | 14.475 | 16.864 | 0 | 14.375 | 14375 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.1018 | 2201018 |  | Нераспределенные затраты ОКСа нов.стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1019 | 2201019 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (мощность свыше 750 кВТ) | 0 | 0 | 0.936 | 0.826 | 0 | 0 | 0.936 |  | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.1020 | 2201020 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (мощность свыше 750 кВТ) КЛЭП | 0 | 0 | 6.862 | 6.068 | 0.254 | 0 | 6.862 |  | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.1021 | 2201021 |  | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул (2х40 МВА) | 1.114 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | -1.114 | -100 | 0 | 0 | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.2.1022 | 2201022 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Ключевском районе Алтайского края | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
22.02 | 2202 | Бурятэнерго |  | 340.023 | 48.223 | 132.092 | 144.634 | 144.883 | 219.51 | 83.869 | 173.9191 | 0 | 0
2.2.2001 | 2202001 |  | Строительство ВЛ 110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская | 6.774 | 6.774 | 2.2 | 4.433 | 0 | 4.574 | -4.574 | -67.5229 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов;
2.2.2002 | 2202002 |  | ПС 110/6 кВ Затон | 0.55 | 0.55 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0.16 | 29.0909 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
2.2.2003 | 2202003 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей от 15 кВт до 150 кВт | 2.268 | 2.268 | 4.043 | 15.316 | 16.986 | 0 | 1.775 | 78.2628 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.2004 | 2202004 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 322.866 | 36.64 | 109.588 | 109.933 | 117.597 | 213.278 | 72.948 | 199.0939 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.2005 | 2202005 |  | Дарение ДНТ Байгал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2006 | 2202006 |  | Дарение Власенко Н.М. | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 1.193 | 0 | 0.132 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
2.2.2007 | 2202007 |  | Дарение СНТ Восток-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2008 | 2202008 |  | Дарение ДНТ Весна | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2009 | 2202009 |  | Консолидация электросетевых активов (выкупная стоимость Павлов А.А.) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
2.2.2010 | 2202010 |  | Строительство Городского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2011 | 2202011 |  | Строительство Прибайкальского РЭС | 0.898 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | -0.898 | -100 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
2.2.2012 | 2202012 |  | Строительство учебного полигона в п. Каменск | 0 | 0 | 0.116 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0.116 |  | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.2013 | 2202013 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 5.097 | 0.993 | 4.337 | 3.337 | 2.829 | 0.76 | 3.344 | 336.7573 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.2014 | 2202014 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 1.57 | 0.1 | 10.666 | 10.666 | 0.216 | 0 | 10.566 | 10566 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.2015 | 2202015 |  | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2016 | 2202016 |  | Нераспределенные затраты ОКСа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Перераспределение затрат на содержание ОКС
22.03 | 2203 | Красноярскэнерго |  | 2348.174 | 748.994 | 862.463 | 799.015 | 470.237 | 1527.395 | 113.469 | 15.1495 | 0 | 0
2.2.3001 | 2203001 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 9.509 | 2.077 | 6.17 | 4.039 | 4.603 | 3.339 | 4.093 | 197.0631 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.3002 | 2203002 |  | Строительство новой ПС 110/35-10 кВ "Озерная" (2х25 МВА). Строительство ВЛ 110 кВ отпайки от ВЛ 110 кВ (С-229/С-230) для тех присоединения ЗАО "Фирма "Культбытстрой | 410.854 | 0.098 | 0.107 | 0.107 | 0 | 410.747 | 0.009 | 9.1837 | 0 | 0 | Исключение проекта из инвестиционной программы
2.2.3003 | 2203003 |  | Монтаж цепи ВЛ-6кВ ф. Причал проводом марки 3хСИП-3-20 (1000 м) в целях повышения мощности потребления электроэнергии для технологического присоединения ФБУ "Енисейречтранс" | 1.423 | 0.001 | 1.082 | 0.969 | 0 | 0.341 | 1.081 | 108100 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.3004 | 2203004 |  | Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.) | 140.732 | 67.094 | 76.44 | 123.354 | 91.656 | 64.292 | 9.346 | 13.9297 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
2.2.3005 | 2203005 |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №405 до границы здания автомойки, 300 м для технологического присоединения здания автомойки Богданова Р.В. | 0.504 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | -0.504 | -100 | 0 | 0 | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
2.2.3006 | 2203006 |  | Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула. | 1.813 | 1.813 | 1.609 | 1.522 | 0 | 0.204 | -0.204 | -11.2521 | 0 | 0 | Перераспределение затрат на содержание ОКС
2.2.3007 | 2203007 |  | Строительство здания Емельяновского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3008 | 2203008 |  | Строительство РП 10кВ для технологического присоединения объектов Красноярского краевого онкологического диспансера (КГБУ "Управление капитального строительства") (Г-С-765 от 17.11.2007) | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3009 | 2203009 |  | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА и 1600 кВА (Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей в г. Красноярске - Агентство строительства и ЖКХ Администрации Красноярского края)(№Г-О-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3010 | 2203010 |  | Прокладка КЛ 0,4 кВ от 1 секции шин ТП №502 до ВРУ-0,4 кВ здания для технологического присоединения МБДОУ Детский сад №3, Индив_3_МБДОУ "Детский с №3 _.12974.12 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 |  | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
2.2.3011 | 2203011 |  | Устновка КТПН 10/0,4 кВ (630 кВА). Строительство КЛ 10 кВ от ТП №216 до вновь установленной КТПН 10/0,4 кВ, 240 м. Индив_7_ОАО "РЖД_4.11787.12 | 0 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0 | 0.003 |  | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
2.2.3012 | 2203012 |  | Доукомплектовка двух 2ТП 10/0,4кВ, стр-во двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП <Тензор> 10/0,4 кВ до РУ-10 кВ ТП № 6114 с установкой двух доп.ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ РТП <Тензор> для тех. присоед. многоэтажны | 0.331 | 0.331 | 0.516 | 0.784 | 3.521 | 0 | 0.185 | 55.8912 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.3013 | 2203013 |  | Нераспределенные затраты управления ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3014 | 2203014 |  | Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН" | 2.099 | 2.099 | 0.006 | 0.005 | 0 | 2.093 | -2.093 | -99.7141 | 0 | 0 | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
2.2.3015 | 2203015 |  | Строительство новой ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опо | 214.761 | 151.265 | 4.615 | 3.676 | 0 | 210.146 | -146.65 | -96.9491 | 0 | 0 | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.3016 | 2203016 |  | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной А-образной опоры до вновь устанавливаемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя, 700 м, ГП "ЦРКК" Енисейск. | 0 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 0.033 |  | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
2.2.3017 | 2203017 |  | Приобретение воздушной ЛЭП низкого напряжения у ООО "Гляденское хлебоприемное" | 0.053 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3018 | 2203018 |  | Строительство ВЛЗ 10кВ проводом марки 3хСИП-3-20 (1х35) на железобетонных опорах от оп. №91 ф. 68-5 10кВ для ТП школы на 115 учащихся в с. Новомитрополька2. Строительство новой КТП 10/0,4кВ для ТП шко | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.048 | 0 | 0.001 |  | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
2.2.3019 | 2203019 |  | Индив_2_МБДОУ "Дет сад 219 _4.9564.12, КЛ 0,4кВ от ТП 449 до МБДОУ № 219 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0 | 0
2.2.3020 | 2203020 |  | Индив_5_Администрация Ермак_.12936.12 Установка новой КТП 10/0,4 кВ (400 кВА). Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №163 ф. 10-06 до новой КТП, 75 м для ТП. С. Мигна | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0.001 |  | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
2.2.3021 | 2203021 |  | Строительство учебно тренировочных полигонов | 0 | 0 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0.183 |  | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.3022 | 2203022 |  | Установка новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м для технологического присоединения ООО "СУ 602" | 8.235 | 8.235 | 0.024 | 0.018 | 0 | 8.211 | -8.211 | -99.7086 | 0 | 0 | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
2.2.3023 | 2203023 |  | Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская - Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская. Индивидуальный тариф | 146.948 | 146.947 | 163.361 | 143.205 | 0 | 0 | 16.414 | 11.17 | 0 | 0 | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.3024 | 2203024 |  | Строительство двух КЛ 10 кВ из сшитого полиэтилена сечением (3х300) мм2 от ПС №98 до новой РП., двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм2) от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | -1.136 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.3025 | 2203025 |  | Прокладка КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №141 до ВРУ 0,4 кВ МБОУ "Детский сад №28" (230 м) для ТП МБОУ "Детский сад №28" | 0.216 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | -0.007 | -100 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
2.2.3026 | 2203026 |  | Прокладка двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП №944, 320 м (АкваИнвест-Красноярск ООО) | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | -0.074 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.3027 | 2203027 |  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Советская" - РП №133, 2450 м; строительство КЛ 10 кВ от ПС №54 "Академгородок" - РП №133, 2500 м (ФГАОУ ВПО СФУ) | 1.49 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | -0.376 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.3028 | 2203028 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей от 15 кВт до 150 кВт | 36.179 | 36.179 | 50.877 | 51.085 | 22.925 | 0 | 14.698 | 40.6258 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.3029 | 2203029 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 1235.701 | 289.083 | 511.651 | 416.43 | 282.04 | 724.05 | 222.568 | 76.991 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.3030 | 2203030 |  | Строительство КЛ 10 кВ (Доп. соглашение №4 от 29.11.2013к договору ТП от 16.09.2011 №20.24.114.10 ) /свыше 670 кВт/ | 18.564 | 5.071 | 0.995 | 1.916 | 2.662 | 17.569 | -4.076 | -80.3786 | 0 | 0 | Не оформлены разрешительные документы по землеотводу
2.2.3031 | 2203031 |  | Строительство ВЛ 6-10 кВ (ДС №2 от 21.05.2013 к ДТП №20.24.4830.11 от 05.09.2011) /от 150 до 670 кВт/ | 12.404 | 8.811 | 3.385 | 3.028 | 0 | 9.019 | -5.426 | -61.5821 | 0 | 0 | Не оформлены разрешительные документы по землеотводу
2.2.3032 | 2203032 |  | Строительство КЛ 6-10 кВ (ДС №1 от 29.06.2012 к 20.24.23559.11 от 13.12.2011) /от 150 до 670 кВт/ | 32.146 | 8.387 | 0.422 | 0.183 | 0 | 31.724 | -7.965 | -94.9684 | 0 | 0 | Не оформлены разрешительные документы по землеотводу
2.2.3033 | 2203033 |  | Строительство КЛ 0,4 кВ (Д№20.24.5283.11 от 15.11.2011) /от 150 до 670 кВт/ | 19.141 | 5.279 | 1.187 | 1.845 | 1.814 | 17.954 | -4.092 | -77.5147 | 0 | 0 | Не оформлены разрешительные документы по землеотводу
2.2.3034 | 2203034 |  | Строительство КЛ 0,4 кВ (20.24.24452.11 от 25.10.2011) /от 15 до 150 кВт/ | 3.646 | 2.688 | 0.022 | 0.012 | 0 | 3.624 | -2.666 | -99.1815 | 0 | 0 | Не оформлены разрешительные документы по землеотводу
2.2.3035 | 2203035 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП и т.п., для техприсоединения заявителей /от 150 до 670 кВт/ | 1.218 | 1.113 | 2.966 | 3.473 | 6.609 | 0 | 1.853 | 166.487 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.3036 | 2203036 |  | Строительство КВЛ 110кВ "Водозабор" - ПС "Восточная" в г.Красноярске - в рамках программы развития. | 0.135 | 0.135 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0 | -0.002 | -1.4815 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
2.2.3037 | 2203037 |  | Строительство 2БКТП 6/0,4 кВ, установка КТПН 10/0,4 кВ, (нагрузка от 150 до 670 кВт) (Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010) | 20.664 | 0.442 | 0.002 | 0.003 | 0 | 20.662 | -0.44 | -99.5475 | 0 | 0 | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
2.2.3038 | 2203038 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 27.738 | 9.244 | 36.163 | 36.163 | 47.478 | 0 | 26.919 | 291.2051 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.3039 | 2203039 |  | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 24 50 0400131 128 по адресу г. Красноярск, ул. Аэровокзальной, 11 <а> | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3040 | 2203040 |  | ТП № 31 с КЛ 10кВ Переданное имущество ОАО "Красноярскпромстрой", по решению суда | 0 | 0 | 0 | 6.841 | 6.841 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22.04 | 2204 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 485.567 | 190.58 | 326.594 | 314.836 | 348.099 | 280.036 | 136.014 | 71.3685 | 0 | 0
2.2.4001 | 2204001 |  | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина | 200.582 | 1.9 | 1.491 | 1.579 | 0 | 199.092 | -0.409 | -21.5263 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
2.2.4002 | 2204002 |  | Перенос линии Шахта №12 (ВЛ 35 кВ К-21, К-22 Киселевская-Заводская-Подрайонная) | 1.325 | 0.782 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 69.3095 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
2.2.4003 | 2204003 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сосновская - ПС Калмыковская С-12 (соглашение о компенсации затрат с ООО "Разрез Бунгурский") | 0 | 0 | 1.084 | 1.682 | 0 | 0 | 1.084 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4004 | 2204004 |  | Строительство КРУ-10 кВ 3, 4 секции шин (18 ячеек) ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. | 61.921 | 3.064 | 32.172 | 47.038 | 114.739 | 29.749 | 29.108 | 950 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
2.2.4005 | 2204005 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП и т.п., для техприсоединения заявителей /от 150 до 670 кВт/ | 153.233 | 117.396 | 103.007 | 88.33 | 85.421 | 50.226 | -14.389 | -12.2568 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
2.2.4006 | 2204006 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 56.004 | 56.004 | 159.661 | 138.098 | 116.624 | 0 | 103.657 | 185.0886 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.4007 | 2204007 |  | Передача двухцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110 кВ <Таежная> до ПС 110 кВ <Товарищ>, протяженностью 9 км, расположенной в г. Берёзовский в счет платы за ТП по договору от 17.12.2007 № 008/160-ТП (ООО СП <Барз | 0 | 0 | 0 | 11.585 | 11.585 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4008 | 2204008 |  | Дарение п.СилиноВЛ10,КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4009 | 2204009 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 0.183 | 0.155 | 3.892 | 2.657 | 2.791 | 0 | 3.737 | 2410.9677 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.4010 | 2204010 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 6.819 | 5.779 | 19.431 | 19.206 | 11.884 | 0 | 13.652 | 236.2346 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.4011 | 2204011 |  | НИОКР Изготовление и испытание опытных образцов временных быстровозводимых и демонтируемых опор ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ. | 5.5 | 5.5 | 4.532 | 4.661 | 4.661 | 0.969 | -0.968 | -17.6 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
2.2.4012 | 2204012 |  | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4013 | 2204013 |  | Нераспределенные затраты ОКСа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22.05 | 2205 | Омскэнерго |  | 2582.118 | 156.417 | 420.627 | 327.473 | 338.94 | 2174.674 | 264.21 | 168.9139 | 0 | 0
2.2.5001 | 2205001 |  | Строительство КЛ 110 кВ "Московка - Октябрьская" | 1350.289 | 0.024 | -1.474 | 0.027 | 0 | 1351.763 | -1.498 | -6241.6667 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
2.2.5002 | 2205002 |  | Строительство ТП-10/0,4 кВ2*1000 кВА, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | 104.928 | 7.187 | 61.054 | 70.593 | 71.872 | 43.874 | 53.867 | 749.5061 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.5003 | 2205003 |  | Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег" (№20.5500.5036.14 от 11.11.2014) | 82.332 | 0.437 | 0.869 | 3.817 | 0.645 | 81.463 | 0.432 | 98.8558 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.5004 | 2205004 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735 от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | 0 | 0 | 0.004 | 0.131 | 0 | 0 | 0.004 |  | 0 | 0 | Перераспределение затрат на содержание ОКС;
2.2.5005 | 2205005 |  | Строительство ПС 35/10 кВ "Гидроузел" (№20.55.3836.10 от 13.05.2011г.) | 11.262 | 4.294 | 11.529 | 2.433 | 3.8 | 0 | 7.235 | 168.4909 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
2.2.5006 | 2205006 |  | Приобретение электросетевого имущества СПК <Электросервис> по договору дарения 36.5500.5610.15 от 07.10.2015 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 22.912 | 0 | 0.22 |  | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
2.2.5007 | 2205007 |  | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ (12 ячеек) в районе ул. Кондратюка | 5.657 | 5.657 | 5.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5008 | 2205008 |  | Строительство, реконструкция электросетевых объектов по индивидуальным проектам и стандартизированным ставкам (20.5500.3824.15; 20.5500.91.15; 20.5500.7217.14; 20.5500.1272.15; 20.5500.5815.14; 20.550 | 62.236 | 0.012 | 32.201 | 37.109 | 30.675 | 30.035 | 32.189 | 268241.6667 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.5009 | 2205009 |  | Строительство сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителей по индивидуальным проектам (20.55.1437.12 от 13.04.2012, 20.55.4673.11 от 22.02.2012, 20.55.846.12 от 05.03.2012) | 6.977 | 0.429 | 0.522 | 0 | 0 | 6.455 | 0.093 | 21.6783 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
2.2.5010 | 2205010 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 892.306 | 112.402 | 237.834 | 149.354 | 139.365 | 654.472 | 125.432 | 111.5923 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.5011 | 2205011 |  | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения многоэтажного строительства и инфраструктуры | 3.669 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | -1.652 | -100 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
2.2.5012 | 2205012 |  | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения индивидуальной жилой застройки | 47.902 | 13.832 | 55.08 | 52.576 | 44.536 | 0 | 41.248 | 298.2071 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
2.2.5013 | 2205013 |  | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ Красный Пахарь | 1.473 | 0.123 | 0.998 | 0 | 0 | 0.475 | 0.875 | 711.3821 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
2.2.5014 | 2205014 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе улиц Менделеева и Малиновского В САО г. Омска | 0.213 | 0.213 | 0.234 | 0.288 | 0.316 | 0 | 0.021 | 9.8592 | 0 | 0 | ; Погашение кредиторской задолженности
2.2.5015 | 2205015 |  | Приобретение земельных участков | 1.112 | 0.619 | 0.082 | 0.082 | 0.088 | 1.03 | -0.537 | -86.7528 | 0 | 0 | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % [Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977]
2.2.5016 | 2205016 |  | Строительство Пологрудовского участка Екатериненского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5017 | 2205017 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 2.95 | 2.862 | 5.133 | 3.469 | 3.573 | 0 | 2.271 | 79.3501 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.5018 | 2205018 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 8.812 | 6.674 | 7.374 | 7.374 | 21.158 | 1.438 | 0.7 | 10.4885 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.5019 | 2205019 |  | Строительство КЛ 110 кВ "Октябрьская - Северо-Западная" | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 3.31 |  | 0 | 0 | Дополнительные работы по выполнению требований регуляторов, судебных решений, предписаний надзорных организаций
22.06 | 2206 | Хакассэнерго |  | 669.542 | 119.741 | 244.954 | 212.799 | 94.533 | 440.367 | 125.213 | 104.5699 | 0 | 0
2.2.6001 | 2206001 |  | Строительство ПС -110/10 кВ им. Мазина К.Д. (Калинино-2) (2*25 МВА-проектная мощность) | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0.991 |  | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности
2.2.6002 | 2206002 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15кВт | 631.414 | 84.621 | 196.675 | 169.258 | 59.939 | 434.739 | 112.054 | 132.4187 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.6003 | 2206003 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 7.164 | 1.068 | 1.536 | 1.022 | 1.164 | 5.628 | 0.468 | 43.8202 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.6004 | 2206004 |  | Строительство КЛ-10 кВ г. Черногорск (РТП-3А - РТП-64, РТП-5 - РТП-64, РТП-5 - РТП-3А, ПС -городская - РТП-64, РП-3 - ТП 03-07-78) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.6005 | 2206005 |  | Нераспределенные затраты ОКСа НС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.6006 | 2206006 |  | Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны) | 28.254 | 28.254 | 33.631 | 30.399 | 29.98 | 0 | 5.377 | 19.0309 | 0 | 0 | Дополнительные работы по выполнению постановлений органов государственной власти
2.2.6007 | 2206007 |  | ИА МРСК Создание и внедрение информационной системы управления проектами ОАО "МРСК Сибири" (НМА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.6008 | 2206008 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 2.71 | 5.798 | 12.121 | 12.12 | 3.45 | 0 | 6.323 | 109.0548 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
22.07 | 2207 | Читаэнерго |  | 1655.104 | 354.021 | 472.018 | 418.455 | 272.417 | 1239.016 | 117.997 | 33.3305 | 0 | 0
2.2.7001 | 2207001 |  | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная | 446.106 | 0.361 | 2.641 | 2.673 | 0 | 443.465 | 2.28 | 631.5789 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
2.2.7002 | 2207002 |  | Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ от ПС Александровский Завод до ТПС Александровский завод (Н-Луг) | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | -0.131 | -100 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
2.2.7003 | 2207003 |  | Строительство ВЛ-110 от отпайки ВЛ-110-22 до проектируемой ПС "Омчак" (20.7500.415.13 от 08.04.2013) | 65.408 | 65.408 | 78.109 | 71.211 | 0 | 0 | 12.701 | 19.4181 | 0 | 0 | Корректировка проектно-сметной документации
2.2.7004 | 2207004 |  | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения - свыше 670 кВт) | 113.848 | 46.084 | 50.572 | 25.632 | 36.78 | 63.276 | 4.488 | 9.7387 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.7005 | 2207005 |  | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения - от 150 до 670 кВт) | 106.233 | 33.936 | 59.886 | 54.827 | 59.762 | 46.347 | 25.95 | 76.4675 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.7006 | 2207006 |  | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения - от 15 до 150 кВт) | 291.986 | 53.036 | 57.944 | 38.247 | 41.758 | 234.042 | 4.908 | 9.2541 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.7007 | 2207007 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 407.494 | 11.69 | 106.113 | 87.104 | 91.268 | 301.377 | 94.423 | 807.7246 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.7008 | 2207008 |  | Строительство КЛ-6 кВ в г. Чита | 0 | 0 | 21.082 | 19.838 | 20.484 | 0 | 21.082 |  | 0 | 0 | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
2.2.7009 | 2207009 |  | Строительство РП, ТП 6-10 кВ в г. Чита | 0 | 0 | 5.995 | 14.902 | 14.902 | 0 | 5.995 |  | 0 | 0 | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
2.2.7010 | 2207010 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 6.845 | 1.411 | 4.091 | 2.656 | 2.965 | 2.754 | 2.68 | 189.9362 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
2.2.7011 | 2207011 |  | Строительство здания Оловянинского РЭС | 35.661 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 35.661 | -0.206 | -100 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.7012 | 2207012 |  | Строительство ПС-110 кВ "Омчак" (20.7500.415.13 от 08.04.2013) | 164.206 | 129.98 | 52.866 | 79.836 | 1.474 | 111.34 | -77.114 | -59.3276 | 0 | 0 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
2.2.7013 | 2207013 |  | Приобретение ЭСК пгт.Атамановка на безвозмездной основе | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 1.784 | 0 | 0.088 |  | 0 | 0 | Безвозмездная передача права собственности на объект
2.2.7014 | 2207014 |  | Строительство ВЛ-110 кВ Забайкальск - ТЭЦ ППГХО (Краснокаменская ТЭЦ) (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 2.994 | 2.994 | 2.822 | 0 | 0 | 0.172 | -0.172 | -5.7448 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
2.2.7015 | 2207015 |  | Строительство ВЛ-110 кВ от места отпайки ВЛ-110 кВ №23 до проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7016 | 2207016 |  | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Забайкальск (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0.603 | 0.603 | 0.152 | 0 | 0 | 0.451 | -0.451 | -74.7927 | 0 | 0 | Дефицит бюджета [неплатежи конечных потребителей]
2.2.7017 | 2207017 |  | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Даурия (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7018 | 2207018 |  | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя ((Нойон-Тологой)) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 |  | 0 | 0 | Перераспределение затрат на содержание ОКС
2.2.7019 | 2207019 |  | Строительство гаража ПО ГЭС | 7.971 | 7.971 | 7.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7020 | 2207020 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 5.508 | 0.1 | 21.574 | 21.439 | 1.24 | 0 | 21.474 | 21474 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
22.08 | 2208 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 22.374 | 22.304 | 23.105 | 8.415 | 9.697 | 0.427 | 0.801 | 3.5913 | 0 | 0
2.2.8001 | 2208001 |  | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ с установкой выключателя (по ретрофиту) для технологического присоединения Кош-Агачской СЭС-2 максимальной мощностью энергетических установок 5 МВт (договор ТП №123 | 8.307 | 8.307 | 7.88 | 7.075 | 7.075 | 0.427 | -0.427 | -5.1402 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.8002 | 2208002 |  | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.8003 | 2208003 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 0.226 | 0.156 | 0.697 | 0.489 | 0.577 | 0 | 0.541 | 346.7949 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.8004 | 2208004 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 0.1 | 0.1 | 0.315 | 0.315 | 1.509 | 0 | 0.215 | 215 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.8005 | 2208005 |  | Строительство двухцепной ВЛИ-10кВ, с расширением на одну лин.яч. РУ-10кВ ПС 110/10 Кош-Агачская для технологического присоединения Кош-Агачской СЭС-1 максимальной мощностью энергетических установок 5 | 2.014 | 2.014 | 2.486 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0.472 | 23.4359 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.8006 | 2208006 |  | Приобретение ПС№6 110/6кВ "Рудничная" общей мощностью 22,3 МВА, ВЛ-110кВ "Чоя -Рудничная" общей протяженностью 15,029км | 11.727 | 11.727 | 11.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4000 |  | Справочно
3.0. | 3100 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
5000