## Лист1
Утверждаю:
Макет 51914 Приложение 6.3 Отчет о вводах/выводах объектов за год (сводный) | [16 empty] | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Период отчетности 12/2015 | [16 empty] | ПАО "МРСК Сибири"
_____________________В. А. Леонтьев
Энергообъединение 003089 |  |  | ПАО "МРСК Сибири" | [12 empty] | "___"_________________________2016 г.
№ п/п | Код строки | Энергопредприятие | Наименование проекта | Ввод мощностей | [7 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план* |  |  |  | факт |  |  |  | план* |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА
|  |  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16
1 | 999 | ВСЕГО по ПАО "МРСК Сибири" |  | 0 | 0 | 869.951 | 244.279 | 0 | 0 | 1623.43 | 363.828 | 0 | 0 | 302.474 | 57.353 | 0 | 0 | 258.561 | 50.17
2 | 10000 |  | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" | 0 | 0 | 105.988 | 0 | 0 | 0 | 106.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | Алтайэнерго |  | 0 | 0 | 279.309 | 114.29 | 0 | 0 | 431.265 | 125.893 | 0 | 0 | 101.5 | 34.7 | 0 | 0 | 132.326 | 33.566
4 | 10001 |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (устанока тр-ров 2х25МВА), ж/б ограждение | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.911 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.911 | 25
5 | 10002 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) (Д№20.4000.371.13 от 22.08.2013) | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10003 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов тех.присоединения заявителей | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
7 | 10004 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 8.454 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0.1
8 | 10005 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (№20.2200.4526.13 16.12.2013, №20.2200.168.14 22.01.2014, №20.2200.192.14 23.01.2014, №20.2200.4611.13 19.12.2013) | 0 | 0 | 140 | 4.8 | 0 | 0 | 280.406 | 15.101 | 0 | 0 | 100 | 2.8 | 0 | 0 | 127.032 | 2.908
9 | 10006 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена провода, замена опор) | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 3.716 | 1.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 2.797 | 0.77
10 | 10007 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10008 |  | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0.015 | 5.469 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0.015 | 4.502
12 | 10009 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в с. Фирсово Первомайского района | 0 | 0 | 0.421 | 0.1 | 0 | 0 | 0.421 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 10010 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в п. Тополинский Лесхоз Угловского района | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0 | 1.818 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 10011 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в Красногорском районе Алтайского края | 0 | 0 | 15.2 | 1.67 | 0 | 0 | 16.239 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10012 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в с. Северка Ключевского района | 0 | 0 | 3.9 | 0.4 | 0 | 0 | 3.954 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 10013 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в п Лесной Первомайского района | 0 | 0 | 5.4 | 0.32 | 0 | 0 | 5.48 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 10014 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в с. Зелёная Поляна Ключевского района | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 10015 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (мощность свыше 750 кВТ) КЛЭП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 11 | Бурятэнерго |  | 0 | 0 | 74.9 | 12.6 | 0 | 0 | 164.501 | 16.921 | 0 | 0 | 14.9 | 1.9 | 0 | 0 | 19.767 | 2.64
20 | 11000 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Максимиха | 0 | 0 | 7.9 | 1.15 | 0 | 0 | 9.013 | 1.35 | 0 | 0 | 7.9 | 1.15 | 0 | 0 | 9.013 | 1.35
21 | 11001 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ ТУБ-132 Турка - Усть-Баргузин (переход через а/д) (ТРУД) (СО 3.202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0
22 | 11002 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Новоселенгинск | 0 | 0 | 7 | 0.75 | 0 | 0 | 10.014 | 1.29 | 0 | 0 | 7 | 0.75 | 0 | 0 | 10.014 | 1.29
23 | 11003 |  | Дарение ДНТ Байгал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 11004 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей от 15 кВт до 150 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 11005 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 0 | 0 | 60 | 10.7 | 0 | 0 | 131.289 | 8.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 11006 |  | Дарение Власенко Н.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 11007 |  | Дарение СНТ Восток-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 11008 |  | Дарение ДНТ Весна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 12 | Красноярскэнерго |  | 0 | 0 | 127.56 | 70.03 | 0 | 0 | 265.409 | 95.503 | 0 | 0 | 20.54 | 4.07 | 0 | 0 | 37.681 | 7.021
30 | 12000 |  | Монтаж цепи ВЛ-6кВ ф. Причал проводом марки 3хСИП-3-20 (1000 м) в целях повышения мощности потребления электроэнергии для технологического присоединения ФБУ "Енисейречтранс" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 12001 |  | Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 12002 |  | Реконструкция яс.;6 и яс.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП №75. Установка двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с силовыми трансформаторами на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4) (Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 12003 |  | Строительство 2БКТП 6/0,4 кВ, установка КТПН 10/0,4 кВ, (нагрузка от 150 до 670 кВт) (Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010) | 0 | 0 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 12004 |  | Доукомплектовка двух 2ТП 10/0,4кВ, стр-во двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП <Тензор> 10/0,4 кВ до РУ-10 кВ ТП № 6114 с установкой двух доп.ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ РТП <Тензор> для тех. присоед. многоэтажных жилых домов № 3, 5, 8 (ООО <Стройтехника>) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 12005 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10 (460 м). Строительство дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки 3*АПвПу (1*240) (200м)от яс. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 (200 м) для технологического присоединения ООО "Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 12006 |  | Строительство новой ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12007 |  | Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская - Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская. Индивидуальный тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12008 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей от 15 кВт до 150 кВт | 0 | 0 | 19.63 | 1.44 | 0 | 0 | 8.901 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12009 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 0 | 0 | 83 | 14.5 | 0 | 0 | 253.963 | 40.157 | 0 | 0 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 37.681 | 2.1
40 | 12010 |  | Строительство КЛ 10 кВ (Доп. соглашение №4 от 29.11.2013к договору ТП от 16.09.2011 №20.24.114.10 ) /свыше 670 кВт/ | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12011 |  | Строительство ВЛ 6-10 кВ (ДС №2 от 21.05.2013 к ДТП №20.24.4830.11 от 05.09.2011) /от 150 до 670 кВт/ | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 12012 |  | Строительство КЛ 6-10 кВ (ДС №1 от 29.06.2012 к 20.24.23559.11 от 13.12.2011) /от 150 до 670 кВт/ | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 12013 |  | Строительство КЛ 0,4 кВ (Д№20.24.5283.11 от 15.11.2011) /от 150 до 670 кВт/ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 12014 |  | Строительство КЛ 0,4 кВ (20.24.24452.11 от 25.10.2011) /от 15 до 150 кВт/ | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 12015 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП и т.п., для техприсоединения заявителей /от 150 до 670 кВт/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 12016 |  | Реконструкция ТП, КТПН с заменой силовых трансформаторов, (нагрузка от 15 до 150 кВт) | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 12017 |  | Реконструкция ТП, РП (РП №72 - ячейка КСО-298НН; ТП №375 замена силовых трансформаторов ТМГ 2х180 кВА на ТМГ 2х400 кВА; РП №205 - 2 ячейки КСО-298 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945
48 | 12018 |  | Реконструкция ТП 10 кВ, (нагрузка от 15 до 150 кВт) (Д№20.24.2031.11 от 30.08.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 12019 |  | Реконструкция ТП, РП с заменой оборудования (ПО ЗЭС, ПО ВЭС, ПО КАТЭК, ПО КЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.976
50 | 12020 |  | ТП № 31 с КЛ 10кВ Переданное имущество ОАО "Красноярскпромстрой", по решению суда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 12021 |  | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 670 кВт)(Д№20.24.24967.11 от 21.03.2012. дс №3 от 10.01.2014 к Д№ 20.24.3014.07/г-л-149 от 13.08.2007) | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 12022 |  | Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса | 0 | 0 | 5.84 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 12023 |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №405 до границы здания автомойки, 300 м для технологического присоединения здания автомойки Богданова Р.В. | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 13 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 0 | 0 | 40.81 | 3.02 | 0 | 0 | 155.075 | 23.924 | 0 | 0 | 31.81 | 3.02 | 0 | 0 | 3.35 | 0
55 | 13000 |  | Реконструкция РС в Кемеровской области 2015 Краснобродский;2021 Старабочаты;2021 Ваганово, Пор-Искитим, Промышленная-тяговая (Портнягино, Уфимцево), Мохово | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0
56 | 13001 |  | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ Ф.10-9-МП от ПС 110/10 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с ООО "СДС-Строй" 41.4200.715.14 от 28.02.2014) | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 13002 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП и т.п., для техприсоединения заявителей /от 150 до 670 кВт/ | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 21.282 | 15.48 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 13003 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 0 | 0 | 25.165 | 3.02 | 0 | 0 | 120.813 | 8.044 | 0 | 0 | 25.165 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 13004 |  | Передача двухцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110 кВ <Таежная> до ПС 110 кВ <Товарищ>, протяженностью 9 км, расположенной в г. Берёзовский в счет платы за ТП по договору от 17.12.2007 № 008/160-ТП (ООО СП <Барзасское товарищество") | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 13005 |  | Дарение п.СилиноВЛ10,КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 14 | Омскэнерго |  | 0 | 0 | 83.318 | 9.253 | 0 | 0 | 247.481 | 41.616 | 0 | 0 | 5.329 | 0.063 | 0 | 0 | 24.879 | 1.643
62 | 14000 |  | Строительство ТП-10/0,4 кВ2*1000 кВА, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.457 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 14001 |  | Вынос ВЛ-110 кВ с терр. ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" г.Омск (соглашение №41.5500.1244.14 от 26.03.14). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0
64 | 14002 |  | Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег" (№20.5500.5036.14 от 11.11.2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 14003 |  | Реконструкция ПС 110/10 Кировская, ВЛ-10 кВ с установкой реклоузера, строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ по адресу Омская обл., Омский район, Магистральное СП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 14004 |  | Строительство, реконструкция электросетевых объектов по индивидуальным проектам и стандартизированным ставкам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.296 | 5.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0.25
67 | 14005 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 0 | 0 | 65.018 | 5.354 | 0 | 0 | 150.816 | 13.204 | 0 | 0 | 5.329 | 0.063 | 0 | 0 | 12.854 | 0.563
68 | 14006 |  | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения многоэтажного строительства и инфраструктуры | 0 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 14007 |  | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения индивидуальной жилой застройки | 0 | 0 | 10.8 | 3.599 | 0 | 0 | 43.633 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.925 | 0.83
70 | 14008 |  | Вынос уч.ВЛ-10кВОр-3 с тер. з/у Марьяновский р-н, с.Орловка, 50летОктября (41.5500.3233.15 -15.06.2015). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0
71 | 14009 |  | Приобретение электросетевого имущества СПК <Электросервис> по договору дарения 36.5500.5610.15 от 07.10.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.063 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 14010 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе улиц Менделеева и Малиновского В САО г. Омска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 15 | Хакассэнерго |  | 0 | 0 | 67.116 | 3.17 | 0 | 0 | 81.205 | 9.323 | 0 | 0 | 21.716 | 1 | 0 | 0 | 13.873 | 0.2
74 | 15000 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ-0.12км. ТП-10/0.4кВ 250кВА - 1шт., Вл-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | 0 | 0 | 1.83 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 15001 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 15002 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская | 0 | 0 | 4.35 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 15003 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой 2-х дополнительных ТП 250 кВа на ф.31-04 и строительством двух отпаек ВЛ-10 кВ с совместной подвеской СИП-0,4 кВ общей протяженностью 1 км., ул. Набережная в с. Очуры | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0
78 | 15004 |  | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ул.Майская, ТП111-02-10, Л1, Л2 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 1.496 | 0.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 1.496 | 0.1
79 | 15005 |  | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ТП111-02-09, Л1, Л2 | 0 | 0 | 1.45 | 0.1 | 0 | 0 | 1.716 | 0.1 | 0 | 0 | 1.45 | 0.1 | 0 | 0 | 1.716 | 0.1
80 | 15006 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15кВт | 0 | 0 | 34.2 | 0.7 | 0 | 0 | 46.882 | 6.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 15007 |  | Реконструкция сетей Черногорского РЭС | 0 | 0 | 4.086 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 4.086 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 0
82 | 15008 |  | Реконструкция сетей 10-0,4кВ в с.Верх Аскиз ТП11-03-08 Л1,Л2, | 0 | 0 | 4.382 | 0 | 0 | 0 | 4.382 | 0 | 0 | 0 | 4.382 | 0 | 0 | 0 | 4.382 | 0
83 | 15009 |  | Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0
84 | 15010 |  | Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны) | 0 | 0 | 11.2 | 1.47 | 0 | 0 | 20.45 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 16 | Читаэнерго |  | 0 | 0 | 113.924 | 31.916 | 0 | 0 | 209.859 | 47.84 | 0 | 0 | 25.315 | 12.6 | 0 | 0 | 11.859 | 5
86 | 16000 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 16001 |  | Строительство ВЛ-110 от отпайки ВЛ-110-22 до проектируемой ПС "Омчак" (20.7500.415.13 от 08.04.2013) | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 16002 |  | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения - свыше 670 кВт) | 0 | 0 | 19.303 | 2.011 | 0 | 0 | 7.338 | 16.65 | 0 | 0 | 6.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
89 | 16003 |  | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения - от 150 до 670 кВт) | 0 | 0 | 25.245 | 4.544 | 0 | 0 | 19.378 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 16004 |  | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения - от 15 до 150 кВт) | 0 | 0 | 22.008 | 3.961 | 0 | 0 | 26.243 | 8.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 16005 |  | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (прочие объекты технологического присоединения ЛЬГОТНИКИ) | 0 | 0 | 15.624 | 2.5 | 0 | 0 | 136.713 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 16006 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 16007 |  | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0
94 | 16008 |  | Реконструкция распределительных сетей в Забайкальском крае | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0
95 | 16009 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 6.009 | 0
96 | 16010 |  | Строительство КЛ-6 кВ в г. Чита | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 6.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 16011 |  | Строительство РП, ТП 6-10 кВ в г. Чита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 16012 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 "Соктуй-Милозан" (Соглашение о компенсации затрат № 41.7500.2255.15 от 11.06.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0
99 | 16013 |  | Строительство ПС-110 кВ "Омчак" (20.7500.415.13 от 08.04.2013) | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 16014 |  | Приобретение ЭСК пгт.Атамановка на безвозмездной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 16015 |  | Восстановление линий электропередачи, поврежденных в результате пожаров в Забайкальском крае (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса) | 0 | 0 | 9.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 17 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 0 | 0 | 83.014 | 0 | 0 | 0 | 68.635 | 2.808 | 0 | 0 | 81.364 | 0 | 0 | 0 | 14.826 | 0.1
103 | 17000 |  | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 2230 кВт (от670кВт и менее5МВт) (Договор ТП №20.0400.1134.14от 30.09.14г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 17001 |  | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ с установкой выключателя (по ретрофиту) для технологического присоединения Кош-Агачской СЭС-2 максимальной мощностью энергетических установок 5 МВт (договор ТП №1239/13от26.09.13г.) | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 17002 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 17003 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ПС №21 "Чергинская" (21-1; 21-8) Шебалинского района РА | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 12.826 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 12.826 | 0
107 | 17004 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал" | 0 | 0 | 16.762 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.762 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
108 | 17005 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ в мкр. Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 1593кВт (от 670кВт и до 5МВт) (Договор ТП №20.0400.956.14 от 26.06.2014г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.887 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 17006 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ в мкр.Кубадринский в с.Чибиля Улаганского р-на РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 222кВт (от150кВт и менее670кВт) (Договор ТП №20.0400.833.14от 05.08.14г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 17007 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 0 | 0 | 44.102 | 0 | 0 | 0 | 45.408 | 2.085 | 0 | 0 | 44.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
99999