## ГКПЗ Россети Сибирь
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Отчет за 2025 год
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Россети Сибирь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2025 года 3 902 893,52 тыс. рублей с НДС (24% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 14 962 299,87 тыс. рублей с НДС (90% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 13 175 777,70 тыс. рублей с НДС (80% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | [9 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность
|  |  |  | Количество | МВт | МВА | Мвар | км | Другое (ГА) | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. Новое строительство
1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение) | 81.6_АЭ¦835_БЭ¦42 3_ГАЭС¦906_КЭ¦57.8_КуЭ¦1392.2_ОЭ¦9ц_ХЭ¦67-8_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка пунктов коммерческого учета 6-10 кВ для нужд филиалов ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 224430.5448 | Справочник цен (мониторинг) | 224430.5448 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭНЕРГОУЧЕТ (ООО) | 222186.2393 |  | 0 |  | 222186.2393 | ЭНЕРГОУЧЕТ (ООО) | 266623.4872 | 17535,36; 97271,62; 20843,92; 31762,16064; 14557,65696; 31762,16064; 55583,78112 | 32414292255 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-05 | 2024-12-23 | 2025-02-04 |  |  |  |  | 28.02.2025; 28.02.2025; 28.02.2025; 10.03.2025; 20.03.2025; 10.03.2025; 05.03.2025 | 28.02.2025; 28.02.2025; 28.02.2025; 10.03.2025; 20.03.2025; 10.03.2025; 05.03.2025 | 2025-03-20 | 28.02.2025; 28.02.2025; 28.02.2025; 10.03.2025; 20.03.2025; 10.03.2025; 05.03.2025 | 31.01.2026; 31.01.2026; 31.01.2026; 31.01.2026; 31.01.2026; 31.01.2026; 31.01.2026 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №100 от 21.11.2024, вопрос №38). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП столбового, мачтового типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 31069.8754 | Справочник цен (мониторинг) | 31069.8754 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ЗАВОД ЭЛПРО (ООО) | 31069.8754 |  | 2о | 31069.8754 | 31069.8754 | ЗАВОД ЭЛПРО (ООО) | 37283.8504 | 37283.8504 | 32414354712 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 2025-01-28 | 2025-02-17 |  |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 2025-03-12 | 2026-03-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №106 от 05.12.2024, вопрос №39). Протокол ПДКК № 24-1283/32414354712/1 от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 31069.8754 |  |  | 31069.8754
[20 empty] | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) |  | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО)
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 61398.572 | Справочник цен (мониторинг) | 61398.572 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ЗАВОД ЭЛПРО (ООО) | 61398.572 |  | 2о | 61030.1806 | 61030.1806 | ЗАВОД ЭЛПРО (ООО) | 73236.2167 | 73678.2864 | 32414388739 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-03 | 2025-03-12 | 2026-03-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №109 от 12.12.2024, вопрос №32). Протокол ПДКК № 24-1285/32414388739/1 от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 61398.572 |  |  | 61398.572
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) |  | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО)
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦1111_ОЭ¦101_ХЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 137291.5997 | Справочник цен (мониторинг) | 137291.5997 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 137291.5997 |  | 2о | 137044.4748 | 137044.4748 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 164453.3697 | 164749.9196 | 32414388812 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 2025-02-24 |  |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-03 | 2025-03-24 | 2026-03-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №109 от 12.12.2024, вопрос №33). Протокол ПДКК № 24-1286/32414388812/1 от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 137291.5997 |  |  | 137291.5997
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦1111_ОЭ¦101_ХЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка арматуры линейной | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 90240.9549 | Справочник цен (мониторинг) | 90240.9549 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 90240.9549 |  | 1о | 90240.9549 | 90240.9549 | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 108289.1459 | 12070,84; 14060,74; 26915,53; 12136,74; 17555,91; 9630,09; 15919,3 | 32514524062 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-03-06 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 06.05.2025; 06.05.2025; 06.05.2025; 07.05.2025; 12.05.2025; 12.05.2025; 06.05.2025 | 06.05.2025; 06.05.2025; 06.05.2025; 07.05.2025; 12.05.2025; 12.05.2025; 06.05.2025 | 2025-05-05 | 06.05.2025; 06.05.2025; 06.05.2025; 07.05.2025; 12.05.2025; 12.05.2025; 06.05.2025 | 06.05.2026; 06.05.2026; 06.05.2026; 07.05.2026; 12.05.2026; 12.05.2026; 06.05.2026 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №116 от 26.12.2024, вопрос №29). Внесение изменений в параметр наличие закупки в перечне закупок для МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №09 от 06.02.2025, вопрос №43). Протокол ПДКК № 25-1012/32514524062/3 от 15.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 160_АЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦1111_ОЭ¦101_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10(20) кВ с СПЭ изоляцией для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 130449.6383 | Справочник цен (мониторинг) | 130449.6383 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 123927.1563 |  | 1о | 96532.7323 | 96532.7323 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 115839.2788 | 7540,25; 90665,85; 23886,01; 2539,34; 31908,11 | 32514533644 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-04-15 | 2025-05-20 |  |  |  |  | 19.06.2025; 24.06.2025; 27.06.2025; 08.07.2025; 16.07.2025 | 19.06.2025; 24.06.2025; 27.06.2025; 08.07.2025; 16.07.2025 | 2025-06-09 | 19.06.2025; 24.06.2025; 27.06.2025; 08.07.2025; 09.07.2025 | 19.06.2026; 24.06.2026; 27.06.2026; 08.07.2026; 09.07.2026 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №10 от 11.02.2025, вопрос №1). Протокол ПДКК №25-1021/32514533644/4 от 25.03.2025, №25-1021/32514533644/5 от 06.05.2025, №25-1021/32514533644/6 от 16.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ВЕГА (ООО) | 130449.6383 | ВЕГА (ООО)
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 130449.6383 |  |  | 101333.279
7 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦38.1_КуЭ¦101_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 17944.6825 | Справочник цен (мониторинг) | 17944.6825 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 17944.6825 |  | 1о | 17944.6825 | 17944.6825 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 21533.619 | 4747,26; 9997,69; 3859,93; 2928,74 | 32514548821 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-05-13 |  |  |  |  | 26.05.2025; 02.06.2025; 06.06.2025; 31.05.2025 | 26.05.2025; 02.06.2025; 06.06.2025; 31.05.2025 | 2025-06-02 | 26.05.2025; 02.06.2025; 06.06.2025; 31.05.2025 | 26.05.2026; 02.06.2026; 06.06.2026; 31.05.2026 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №10 от 11.02.2025, вопрос №2). Протокол ПДКК № 25-1022/32514548821/4 от 06.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025, вопрос №25).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
8 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦1111_ОЭ¦101_ХЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка кабельных муфт на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 101874.9483 | Справочник цен (мониторинг) | 101874.9483 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 101874.9483 |  | 1о | 101874.9483 | 101874.9483 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 122249.938 | 5937,23; 48656,37; 26654,03; 8008,45; 16564,76; 11220,46; 5208,64 | 32514781645 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-06-10 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 14.08.2025; 11.08.2025; 08.08.2025; 08.08.2025; 08.08.2025; 18.08.2025; 18.08.2025 | 14.08.2025; 11.08.2025; 08.08.2025; 08.08.2025; 08.08.2025; 18.08.2025; 18.08.2025 | 2025-06-08 | 14.08.2025; 11.08.2025; 08.08.2025; 08.08.2025; 08.08.2025; 18.08.2025; 18.08.2025 | 14.08.2026; 11.08.2026; 08.08.2026; 08.08.2026; 08.08.2026; 18.08.2026; 18.08.2026 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в вид деятельности, предельную стоимость, признак закупки для СМСП, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №27 от 10.04.2025, вопрос №36). Протокол ПДКК № 25-1073/32514781645/4 от 02.06.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 25-1073/32514781645/5 от 26.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
9 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦1111_ОЭ¦101_ХЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 141780.574 | Справочник цен (мониторинг) | 141780.574 | ОК | ОК | 3 | 3 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 141780.574 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514981873 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-07-14 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в вид деятельности, предельную стоимость, проведения закупки среди субъектов МСП, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №44 от 11.06.2025, вопрос №34). Протокол ПДКК №25-1120/32514981873/7 от 22.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
[20 empty] | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 141780.574 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО)
[20 empty] | ФЕРАНТА (ООО) | 141780.574 | ФЕРАНТА (ООО)
10 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦1111_ОЭ¦101_ХЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 106434.4525 | Справочник цен (мониторинг) | 106434.4525 | ВЗ | ОК | 7 | 7 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 106434.4525 |  | 1о | 96855.3518 | 96855.3518 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 116226.4221 | 37487,87; 10025,39; 12155,95; 8598,16; 6471,23; 18706; 35434,73 | 32515325176 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-17 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 29.12.2025; 29.12.2025; 29.12.2025; 12.01.2026; 12.01.2026; 13.01.2026; 26.01.2026 | 29.12.2025; 29.12.2025; 29.12.2025; 12.01.2026; 12.01.2026; 13.01.2026; 26.01.2026 | 2026-01-20 | 29.12.2025; 29.12.2025; 29.12.2025; 12.01.2026; 12.01.2026; 13.01.2026; 26.01.2026 | 29.12.2026; 29.12.2026; 29.12.2025; 12.01.2027; 12.01.2027; 13.01.2027; 26.01.2027 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №83 от 02.10.2025, вопрос №68).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 106434.4525 |  |  | 99835.5165
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ФЕРАНТА (ООО) | 106434.4525 |  |  | 104731.5013
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 106434.4525 |  |  | 106413.1656
11 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦1111_ОЭ¦101_ХЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка разъединителей на напряжение 6-20 кВ для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 24520.2573 | Справочник цен (мониторинг) | 24520.2573 | ВЗ | ОК | 7 | 7 | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515010763 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-04 | 2025-07-21 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №49 от 26.06.2025, вопрос №40). Закупка не состоялась.
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
12 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦1111_ОЭ¦101_ХЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка разъединителей на напряжение 6-20 кВ для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 25574.629 | Справочник цен (мониторинг) | 25574.629 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 25574.629 |  | 2о | 25114.2857 | 25114.2857 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 30137.1429 | 30689.5548 | 32515270504 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2027-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №77 от 18.09.2025, вопрос №68).
[20 empty] | СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ (ООО) | 25574.629 |  |  | 25267.7335
[20 empty] | ИнПромЭнерго (ООО) |  | ИнПромЭнерго (ООО)
[20 empty] | КРОМЕКС (ООО) |  | КРОМЕКС (ООО)
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) | 25574.629 |  |  | 25574.629
13 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 101_ХЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка бензиновых, дизельных генераторов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 58534.0058 | Справочник цен (мониторинг) | 58534.0058 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ (АО) | 50339.2453 |  | 1о | 50339.2453 | 50339.2453 | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ (АО) | 60407.0944 | 70240.807 | 32515268705 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-22 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2026-01-20 | 2025-11-20 | 2026-11-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №81 от 26.09.2025, вопрос №7).
[20 empty] | Группа Компаний Юг-Энерго (ООО) | 56777.9857 |  |  | 56777.9857
[20 empty] | ПКФ Энергодизельцентр (ООО) | 23915.7309 | ПКФ Энергодизельцентр (ООО)
14 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение) | 81.6_АЭ¦835_БЭ¦42 3_ГАЭС¦906_КЭ¦57.8_КуЭ¦1392.2_ОЭ¦9ц_ХЭ¦67-8_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Пункты коммерческого учета 6-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 98135.0176 | Справочник цен (мониторинг) | 98135.0176 | ОК | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515373872 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 |  | 2025-12-18 | [6 empty] | 2026-02-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №85 от 09.10.2025, вопрос №69). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, вид деятельности, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №89 от 23.10.2025, вопрос №86). Закупка отменена.
15 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦1111_ОЭ¦101_ХЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка арматуры к СИП | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 167924.7855 | Справочник цен (мониторинг) | 167924.7855 | ОК | ОК | 0 | 0 | [9 empty] | 32515438681 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-24 | 2025-12-10 | [7 empty] | 2026-02-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №85 от 09.10.2025, вопрос №69). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, начала поставки, наличие проведения закупки для СМСП, вид деятельности (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №90 от 30.10.2025, вопрос №55). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
16 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦1111_ОЭ¦101_ХЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0,4-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 446381.1072 | Справочник цен (мониторинг) | 446381.1072 | ОК | ОК | 6 | 6 | НЕ ДОПУЩЕН | [8 empty] | 32515437217 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-24 | 2025-12-10 | [7 empty] | 2026-02-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №85 от 09.10.2025, вопрос №69). Внесение изменений в вид деятельности, предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг, наличие проведения закупки для СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №92 от 06.11.2025, вопрос №41). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
НЕ ДОПУЩЕН
НЕ ДОПУЩЕН
17 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦1111_ОЭ¦101_ХЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 457154.6988 | Справочник цен (мониторинг) | 457154.6988 | ОК | ОК | 0 | 0 | [9 empty] | 32515438088 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-24 | 2025-12-24 | [7 empty] | 2026-02-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №85 от 09.10.2025, вопрос №69). Внесение изменений в вид деятельности, предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг, наличие проведения закупки для СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №92 от 06.11.2025, вопрос №42). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
18 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ¦222_БЭ¦321_КЭ¦38.1_КуЭ¦1111_ОЭ¦101_ХЭ¦50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 218112.7844 | Справочник цен (мониторинг) | 218112.7844 | ОК | ОК | [11 empty] | 32515499599 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-08 | [8 empty] | 2026-03-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №85 от 09.10.2025, вопрос №69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №92 от 06.11.2025, вопрос №40). Внесение изменений в вид деятельности, предельную стоимость, плановые даты заключения договора, поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №100 от 27.11.2025, вопрос №48). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
19 | Строительство ПС 35/10кВ мощность трансформатора 6,3МВА, строительство ВЛ-35кВ (3,1 км), строительство ВЛ-10кВ (7,108 км), строительство КЛ-10кВ (2,04 км) в Турочакском районе Республики Алтай, договор ТП №20.0400.1301.22 | N_IT.04.4555_ГАЭС | [7 empty] | СМР | Работы по строительству ПС 35/10кВ мощность трансформатора 6,3МВА, строительство ВЛ-35кВ (12,280 км), строительство ВЛ-10кВ (0,326 км), установка ПКУ в Турочакском районе Республики Алтай | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 374126.1 | Сводный сметный расчет | 374126.1 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32413707415 | www.roseltorg.ru | 2024-06-30 | 2024-06-14 |  | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-07-13 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2024 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 27.12.2023 (Выписка из протокола от 27.12.2023 № 511/23) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 08.05.2024, вопрос № 24) Внесение изменений по виду деятельности, в предмет закупки, в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, оканчания поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 30.05.2024, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 24-6034/32413707415/6 от 12.07.2024, № 24-6034/32413707415/7 от 19.07.2024, № 24-6034/32413707415/8 от 24.07.2024, № 24-6034/32413707415/9 от 31.07.2024, № 24-6034/32413707415/10 от 07.08.2024, № 24-6034/32413707415/11 от 13.08.2024, 24-6034/32413707415/12 от 20.08.2024, № 24-6034/32413707415/13 от 30.08.2024, № 24-6034/32413707415/14 от 12.09.2024, № 24-6034/32413707415/15 от 26.09.2024, № 24-6034/32413707415/16 от 11.10.2024, № 24-6034/32413707415/17 от 28.10.2024, № 24-6034/32413707415/18 от 11.11.2024, № 24-6034/32413707415/19 от 25.11.2024, № 24-6034/32413707415/20 от 09.12.2024, № 24-6034/32413707415/21 от 23.12.2024, № 24-6034/32413707415/22 от 20.01.2025, № 24-6034/32413707415/23 от 03.02.2025, № 24-6034/32413707415/24 от 17.02.2025, № 24-6034/32413707415/25 от 03.03.2025, № 24-6034/32413707415/26 от 17.03.2025, № 24-6034/32413707415/27 от 25.03.2025, № 24-6034/32413707415/28 от 17.04.2025, № 24-6034/32413707415/29 от 25.04.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 13). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
20 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 108233.076 | Справочник цен (мониторинг) | 108233.076 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 108178.9594 |  | 1о | 107854.2602 | 107854.2602 | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 129425.1122 | 129879.6912 | 32414078016 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-11 | 2024-10-31 | 2025-01-24 |  |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 26.09.2024 вопрос № 61). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ (ООО) | 108233.076 |  |  | 108233.076
[20 empty] | 110/95 (ООО) | 108233.076 |  |  | 108233.076
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 108233.076 |  |  | 108233.076
21 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 40577.0341 | Справочник цен (мониторинг) | 40577.0341 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД АНТЕННО-МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ (ООО) | 40577.0341 |  | 2о | 40090.1097 | 40090.1097 | БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД АНТЕННО-МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ (ООО) | 48108.1317 | 48692.4409 | 32414106763 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 2025-01-29 |  |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 86 от 10.10.2024 вопрос № 31). Протокол ПДКК № 24-1229/32414106763/1 от 07.11.2024, № 24-1229/32414106763/2 от 15.11.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЛЭПРФ (ООО) |  | ЛЭПРФ (ООО)
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 40577.0341 |  |  | 40577.0341
[20 empty] | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) |  | ПО РосЭнергоРесурс (ООО)
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 40577.0341 |  |  | 40333.5719
[20 empty] | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 40577.0341 |  |  | 40577.0341
22 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа для нужд филиала "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 38237.757 | Справочник цен (мониторинг) | 38237.757 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 38237.757 |  | 1о | 38008.3305 | 38008.3305 | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 45609.9966 | 45885.3084 | 32414198262 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-14 | 2024-12-10 | 2025-02-26 |  |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2026-03-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024 вопрос № 39). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 38237.757 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | ГРУППА КОМПАНИЙ АЛТТРАНС (ООО) | 38237.757 | ГРУППА КОМПАНИЙ АЛТТРАНС (ООО)
[20 empty] | КРАСЭНЕРГОПОСТАВКА (ООО) | 38237.757 |  |  | 38237.757
[20 empty] | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 38237.757 |  |  | 38237.757
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 38237.757 |  |  | 38237.757
23 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП столбового, мачтового типа для нужд филиала "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 72368.7091 | Справочник цен (мониторинг) | 72368.7091 | ВЗ | ОК | 7 | 7 | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 72368.7091 |  | 1о | 71934.4968 | 71934.4968 | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 86321.3962 | 86842.4509 | 32414187935 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 2025-02-21 |  |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2026-03-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024 вопрос № 44). Протокол ПДКК № 24-1272/32414187935/2 от 09.12.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | КРАСЭНЕРГОПОСТАВКА (ООО) | 72368.7091 |  |  | 72368.7091
[20 empty] | ГРУППА КОМПАНИЙ АЛТТРАНС (ООО) | 72368.7091 |  |  | 72368.7091
[20 empty] | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 72368.7091 |  |  | 72368.7091
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 72368.7091 |  |  | 72368.7091
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) |  | СИБТЭК (ООО)
24 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 100г_ГАЭС | [7 empty] | СМР | Строительство ЛЭП-10 кВ Л-1-7, Л-1-22 для электроустановок «Общеобразовательной организации (учреждения)» Заявителя: МАУ «Отдел капитального строительства Муниципального образования «Майминский район» (дог.20.0400.1145.22) по адресу: Республика Алтай, Майминский муниципальный район, Кызыл-Озекское сельское поселение, с.Кызыл-Озек, ул. Ипподромная, 29, кадастровый номер земельного участка 04:01:030205:1010 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 9827.8169 | Сводный сметный расчет | 9827.8169 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 9827.8169 |  |  |  | 9827.8169 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 11793.3803 | 11793.3803 | 32514479014 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-03-04 |  |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-20 | 2025-03-24 | 2025-06-02 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 2 от 16.01.2025 вопрос № 2).
25 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 49706.274 | Справочник цен (мониторинг) | 49706.274 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ФЕРАНТА (ООО) | 49706.274 |  | 1о | 41728.4171 | 41728.4171 | ФЕРАНТА (ООО) | 50074.1005 | 59647.5289 | 32514534714 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-03 | 2025-06-24 | 2026-06-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 10 от 11.02.2025 вопрос № 3).
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 49706.274 |  |  | 46972.429
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
26 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств защиты ВЛ от перенапряжений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 582.3613 | Справочник цен (мониторинг) | 582.3613 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Полимер-Аппарат (АО) | 582.3613 |  |  |  | 582.3613 | Полимер-Аппарат (АО) | 698.8335 | 698.8335 |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-02-20 | 13 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 2025-03-03 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 13 от 20.02.2025, вопрос № 5).
27 | Внеплановый объект: Строительство склада Улаганский РЭС | P_89л1_ГАЭС | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по строительству склада Улаганского РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 513.15 | Сводный сметный расчет | 513.15 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Проект 18 (ООО) | 513.15 |  | 1о | 400 | 400 | Проект 18 (ООО) | 400 | 400 | 32514752266 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-20 | 2025-06-24 | 2025-10-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 23 от 28.03.2025 вопрос № 2).
[20 empty] | АРБИКОН (ООО) | 499 |  |  | 465
28 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) ¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 100_ГАЭС ¦100г_ГАЭС | [7 empty] | ГП | Работы по строительству: ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания ПО «ГАЭС» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (Республика Алтай), с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | Контур (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | Контур (ООО) | 50000 | 50000 | 32514767988 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-06-05 |  |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-20 | 2025-06-24 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025 вопрос № 2). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 41666.6667 | РЭК Сибири (ООО)
29 | Строительство ПС 35/10кВ мощность трансформатора 6,3МВА, строительство ВЛ-35кВ (3,1 км), строительство ВЛ-10кВ (7,108 км), строительство КЛ-10кВ (2,04 км) в Турочакском районе Республики Алтай, договор ТП №20.0400.1301.22 | N_IT.04.4555_ГАЭС | [7 empty] | СМР | Работы по строительству ПС 35/10кВ мощность трансформатора 6,3МВА, строительство ВЛ-35кВ (12,280 км), строительство ВЛ-10кВ (0,326 км), установка ПКУ в Турочакском районе Республики Алтай | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 374126.1 | Сводный сметный расчет | 374126.1 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Контур (ООО) | 374085 |  | 1о | 374085 | 374085 | Контур (ООО) | 448902 | 448902 | 32514849394 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-06-04 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-01-02 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025 вопрос № 4).
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 374125 |  |  | 374125
30 | Покупка оборудования для формирования аварийного запаса (ТН-110 кВ - 1 шт., вводы в/в 35 кВ - 8 шт., ВЧ-заградители - 12 шт., Конденсаторы связи - 17 шт.) 38 ед. | O_93.1_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1584.355 | Справочник цен (мониторинг) | 1584.355 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ИнПромЭнерго (ООО) | 1568.511 |  | 1о | 1568.511 | 1568.511 | ИнПромЭнерго (ООО) | 1882.2132 | 1882.2132 | 32514880162 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 2025-07-08 |  |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025 вопрос № 4). Протокол ПДКК № 25-25_3-АЭ от 04.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 1584.355 |  |  | 1584.355
31 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 51_АЭ¦138_АЭ | [7 empty] | ГП | Работы по строительству: ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, Реклоузеров 6-10 кВ, Ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания ПО Алтайского края филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 25000 | Сводный сметный расчет | 25000 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | Контур (ООО) | 25000 |  | 1о | 25000 | 25000 | Контур (ООО) | 30000 | 30000 | 32514911196 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-08-20 | 2025-07-19 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025 вопрос № 1). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 28).
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 25000 | РЭК Сибири (ООО)
32 | Строительство линии резервирования 10 кВ между ПС 110 кВ Куяганская (ВЛ 10 кВ Л-38-2) и ПС 110 кВ Белокурихинская (Л-32-13), 3,5 км | O_120.1_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по Строительству линии резервирования 10 кВ между ПС 110 кВ Куяганская (ВЛ 10 кВ Л-38-2) и ПС 110 кВ Белокурихинская (Л-32-13) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 15956.9327 | Сводный сметный расчет | 15956.9327 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | Контур (ООО) | 15950 |  | 1о | 15950 | 15950 | Контур (ООО) | 19140 | 19140 | 32514935295 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 2025-07-08 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-09-20 | 2025-08-12 | 2025-12-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025 вопрос № 7). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос №29).
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) |  | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО)
33 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,188 км), КЛ-0,4 кВ (2,446 км), ТП-10/0,4 кВ - 2*2,5 МВА, ПУ. Договор ТП №20.0400.369.23 с. Майма, Майминский район | O_1020_ГАЭС | [7 empty] | СМР | Работы по строительству ЛЭП-0,4 кВ, монтажу приборов учета электрической энергии для электроустановок «Многоквартирного жилого дома, автостоянки, котельной, КНС» Заявителя: ООО СЗ «ВиноГрад» (дог. 20.0400.369.23) по адресу: Республика Алтай, Майминский муниципальный район, Майминское сельское поселение, с. Майма, ул.Алтайская, земельный участок 2, кадастровый номер 04:01:010403:522 (2 пусковой комплекс) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 24133.1034 | Сводный сметный расчет | 24133.1034 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | Контур (ООО) | 24130 |  | 1о | 24130 | 24130 | Контур (ООО) | 28956 | 28956 | 32514935334 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-09-20 | 2025-08-12 | 2025-10-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025 вопрос № 8).
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 24133.1034 |  |  | 24133.1034
34 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,188 км), КЛ-0,4 кВ (2,446 км), ТП-10/0,4 кВ - 2*2,5 МВА, ПУ. Договор ТП №20.0400.369.23 с. Майма, Майминский район | O_1020_ГАЭС | [7 empty] | СМР | Работы по строительству ЛЭП-10 кВ Л-3-8, Л-14-21, ТП 10/0,4 кВ, для электроустановок «Многоквартирного жилого дома, автостоянки, котельной, КНС» Заявителя: ООО СЗ «ВиноГрад» (дог. 20.0400.369.23) по адресу: Республика Алтай, Майминский муниципальный район, Майминское сельское поселение, с. Майма, ул.Алтайская, земельный участок 2, кадастровый номер 04:01:010403:522 (1 пусковой комплекс). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 20604.6594 | Сводный сметный расчет | 20604.6594 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | Контур (ООО) | 20600 |  | 1о | 20600 | 20600 | Контур (ООО) | 24720 | 24720 | 32514935488 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-07-22 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-09-20 | 2025-08-12 | 2025-10-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025 вопрос № 9).
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 20604.6594 |  |  | 20604.6594
35 | Внеплановый объект: Модернизация ВЛ-10 кВ № 20-4 с установкой ПАРН (1 шт.) | P_116.59_ГАЭС | [7 empty] | МТРиО | Поставка пункта автоматического регулирования напряжения 6-10 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 17032.3443 | Справочник цен (мониторинг) | 17032.3443 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ТЭХ (ООО) | 17032.33 |  | 1о | 17032.33 | 17032.33 | ТЭХ (ООО) | 20438.796 | 20438.796 | 32515093234 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-20 | 2025-09-29 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025 вопрос № 4).
36 | Внеплановый объект: Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,044 км), монтаж пункта автоматического регулирования напряжения, замена ТТ, установка ПКУ. Республика Алтай, Чемальский район. ООО "Бадан", договор ТП №20.0400.3035.23 | P_1039_ГАЭС | [7 empty] | МТРиО | Поставка пунктов автоматического регулирования напряжения 6-10 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 24635.8236 | Справочник цен (мониторинг) | 24635.8236 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ТЭХ (ООО) | 24635.81 |  | 1о | 24635.81 | 24635.81 | ТЭХ (ООО) | 29562.972 | 29562.972 | 32515093238 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 2025-09-30 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025 вопрос № 5).
37 | Внеплановый объект: Строительство ВЛ-10 кВ (1,088 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения заявителя ООО "Деметра", Алтайский край, Завьяловский район, п. Малиновский, ул. Молодежная, 21 , стр.2, дог. ТП № 20.2200.5725.24 | P_1679_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по строительству ВЛ-10 кВ Л-27-2, монтажу ПКУ-10 кВ для электроснабжения производственной базы заявителя ООО «Деметра» по адресу: Алтайский край, Завьяловский район, п. Малиновский, ул. Молодежная, 21, стр.2. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3378.7434 | Сводный сметный расчет | 3378.7434 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | Контур (ООО) | 3378 |  | 1о | 3378 | 3378 | Контур (ООО) | 4053.6 | 4053.6 | 32515228082 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-10-14 |  |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-11-20 | 2025-10-27 | 2025-11-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025 вопрос № 16).
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 3378.7434 |  |  | 3378.7434
38 | Внеплановый объект: Строительство 2ух КЛ-10 кВ (0,106 км; 0,224 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя АО "РЖД- Здоровье", Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, дог. ТП № 20.2200.2236.23 | P_1612_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по Строительству двух КЛ-10 кВ (0,106 км; 0,224 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя АО "РЖД- Здоровье", Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, дог. ТП № 20.2200.2236.23 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 9430.0881 | Сводный сметный расчет | 9430.0881 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 9424.6374 |  | 1о | 9424.6374 | 9424.6374 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 11309.5648 | 11309.5648 | 32515224618 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-10-20 |  |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-12-20 | 2025-10-29 | 2026-01-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025 вопрос № 17).
39 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиала "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 64199.4514 | Справочник цен (мониторинг) | 64199.4514 | ВЗ | ОК | 9 | 9 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 64199.4514 |  | 2о | 63429.058 | 63429.058 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 76114.8696 |  | 32515268944 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 2025-12-18 | [6 empty] | 2026-01-11 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025 вопрос № 69). Протокол ПДКК № 25-1193/32515268944/3 от 18.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | АВАНГАРД (ООО) | 64199.4514 | АВАНГАРД (ООО)
[20 empty] | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | 63878.4541 | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО)
[20 empty] | АКРОН СКРАП НОВОСИБИРСК (ООО) | 64199.4514 |  |  | 64199.4514
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 64199.4514 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО)
[20 empty] | Энергокапитал (ООО) | 64199.4514 |  |  | 64199.4514
[20 empty] | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 63557.4569 | СИСТЕМАТИКА (ООО)
[20 empty] | ЭНЕРГО ПАРТНЕР (ООО) | 61631.4733 | ЭНЕРГО ПАРТНЕР (ООО)
[20 empty] | ТРАНСФОРМЕР (ООО) | 64199.4514 |  |  | 64199.4514
40 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,867 км), КЛ-10 кВ (0,272 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Механика", Алтайский край, Павловский район, с. Шахи. Дог. ТП № 20.2200.5798.23 | P_1620_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по Строительству ВЛ-10 кВ (0,841 км) и монтажу трех ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Механика", Алтайский край, Павловский район, с. Шахи. Дог. ТП № 20.2200.5798.23 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 4491.147 | Сводный сметный расчет | 4491.147 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | Контур (ООО) | 4490 |  | 1о | 4490 | 4490 | Контур (ООО) | 5388 | 5388 | 32515282187 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2025-10-29 |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-20 | 2025-11-07 | 2025-12-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025 вопрос № 3 ). Протокол ПДКК № 25-52_3-ГАЭС от 09.10.2025 - В связи с вышеуказанным фактом Организатору закупки скорректировать указание стоимости в извещении на ЭТП: Начальная цена 4 491147,03 с НДС читать как Начальная цена 4 491147,03 без НДС . Установить в в Извещении на ЭТП - Начальная цена 5 389 376,44 с НДС. .
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 4491.147 |  |  | 4491.147
41 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), КЛ-10 кВ (0,230 км), КТП 10/0,4 кВ (2х400 кВА), КЛ-0,4 кВ (0,360 км), для электроснабжения объекта «ВРУ 1 , ВРУ 2 многоквартирного дома» заявителя ООО СК "Строительная инициатива", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, уч. 23, дог. ТП № 20.2200.3307.24 | P_1662_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1238.7753 | Справочник цен (мониторинг) | 1238.7753 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515307586 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | [6 empty] | 2025-12-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025 вопрос № 1 ). Закупка не состоялась.
42 | Строительство административного здания в с.Алексеевка, Петропавловского района Алтайского края | P_89о5_АЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству административного здания в с.Алексеевка филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» (Алтайский край, Петропавловский район, с. Алексеевка, ул. Целинная д, 22, кад. № 22:34:010912:1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2112.3473 | Сводный сметный расчет | 2112.3473 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | Проект 18 (ООО) | 2112 |  | 1о | 1700 | 1700 | Проект 18 (ООО) | 1700 | 1700 | 32515304635 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-20 | 2025-12-09 | 2026-05-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025 вопрос № 3 ).
[20 empty] | СТРОЙИНЖИНИРИНГ XXI (ООО) |  | СТРОЙИНЖИНИРИНГ XXI (ООО)
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИБГИПРОСЕЛЬХОЗМАШ (ООО) | 2100 |  |  | 2100
[20 empty] | АРХ-Е (ООО) |  | АРХ-Е (ООО)
43 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_АЭ¦100_ГАЭС | [7 empty] | МТРиО | Поставка арматуры трубопроводной, канализационной и комплектующих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 8000 | Справочник цен (мониторинг) | 8000 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | ОптАльянс (ООО) | 7992 |  |  |  | 7992 | ОптАльянс (ООО) | 9590.4 | 9600 | 32515354570 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-12-20 | 2025-11-26 | 2026-11-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025 вопрос № 4 ).
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 8000
44 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 160_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0,4-20 кВ для нужд филиала "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8702.7195 | Справочник цен (мониторинг) | 8702.7195 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515398082 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 |  | 2025-11-25 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025 вопрос № 56 ). Закупка отменена.
45 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 160_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 74967.0728 | Справочник цен (мониторинг) | 74967.0728 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515500860 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-08 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025 вопрос № 51 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
46 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), КЛ-10 кВ (0,230 км), КТП 10/0,4 кВ (2х400 кВА), КЛ-0,4 кВ (0,360 км), для электроснабжения объекта «ВРУ 1 , ВРУ 2 многоквартирного дома» заявителя ООО СК "Строительная инициатива", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, уч. 23, дог. ТП № 20.2200.3307.24 | P_1662_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1238.7753 | Справочник цен (мониторинг) | 1238.7753 | ВЗ | ЭМ | 1 | 1 | ГРУППА КОМПАНИЙ АЛТТРАНС (ООО) | [8 empty] | 32515557831 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025 вопрос № 4 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
47 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 13_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Бурятэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2935.1494 | Справочник цен (мониторинг) | 2935.1494 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | 110/95 (ООО) | 2935.1494 |  | 1о | 2905.7979 | 2905.7979 | 110/95 (ООО) | 3486.9575 | 3486.9575 | 32414078009 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-11 | 2024-10-29 | 2025-01-24 |  |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 26.09.2024, вопрос 62). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 2933.6818 |  |  | 2933.6818
[20 empty] | ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ (ООО) | 2935.1494 |  |  | 2935.1494
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 2935.1494 |  |  | 2935.1494
48 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 222_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12542.5199 | Справочник цен (мониторинг) | 12542.5199 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 12542.5199 |  | 2о | 12467.2648 | 12467.2648 | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 14960.7178 | 15051.0239 | 32414106880 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 2025-01-29 |  |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 86 от 10.10.2024, вопрос 36). Протокол ПДКК № 24-1230/32414106880/1 от 07.11.2024 № 24-1230/32414106880/2 от 15.01.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЛЭПРФ (ООО) |  | ЛЭПРФ (ООО)
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 12542.5199 |  |  | 12542.5199
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 12542.5199 |  |  | 12542.5199
[20 empty] | СТАЛЬСИБ (ООО) |  | СТАЛЬСИБ (ООО)
49 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 222_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа для нужд филиала "Бурятэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 40851.2386 | Справочник цен (мониторинг) | 40851.2386 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 40851.2386 |  | 1о | 40606.1312 | 40606.1312 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 48727.3575 | 49021.4864 | 32414198268 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-14 | 2024-12-10 | 2025-02-26 |  |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-02-20 | 2025-04-21 | 2026-04-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024, вопрос 40). Протокол ПДКК № 24-1268/32414198268/1 от 19.02.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 40851.2386 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 40851.2386 |  |  | 40851.2386
[20 empty] | КРАСЭНЕРГОПОСТАВКА (ООО) | 40851.2386 |  |  | 40851.2386
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 40851.2386 |  |  | 40851.2386
[20 empty] | Энергокапитал (ООО) | 40851.2386 | Энергокапитал (ООО)
50 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 222_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП столбового, мачтового типа для нужд филиала "Бурятэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 23748.0278 | Справочник цен (мониторинг) | 23748.0278 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 23748.0278 |  | 1о | 23605.5396 | 23605.5396 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 28326.6475 | 28497.6333 | 32414188126 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 2025-02-21 |  |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-02-23 | 2025-04-21 | 2026-04-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024, вопрос 45). Протокол ПДКК № 24-1273/32414188126/2 от 09.12.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | КРАСЭНЕРГОПОСТАВКА (ООО) | 23748.0278 |  |  | 23748.0278
[20 empty] | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 23748.0278 |  |  | 23748.0278
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 23748.0278 |  |  | 23748.0278
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) |  | СИБТЭК (ООО)
51 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ - 0,050 км с выносом опор для капремонта автомобильной дороги капитальный ремонт дороги до здания новой школы Посельская СОШ ООО Ремстрой, с. Поселье,Республика Бурятия (56.0300.2344.24) | P_2344.24(с)_БЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция КЛ-0,4 кВ - 0,050 км с выносом опор для капремонта автомобильной дороги капитальный ремонт дороги до здания новой школы Посельская СОШ ООО Ремстрой, с. Поселье,Республика Бурятия (56.0300.2344.24) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2683.2472 | Сводный сметный расчет | 2683.2472 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 2683.2472 |  | 1о | 2683.2472 | 2683.2472 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 3219.8967 | 3219.8967 | 32414382709 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2025-01-24 | 2025-03-12 |  |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 111 от 17.12.2024, вопрос 8). Протокол ПДКК № 24-199/3-БЭ от 17.02.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 8). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
52 | Проектирование по реконструкции объектов электросетевого имущества Левобережной части г. Улан-Удэ(СНТ "Сибиряк", СНТ "Профсоюзник", СНТ "Урожай"), ЛЭП 0,4-10 кВ - 20,6 км, ТП 6-10 кВ - 7 шт. | O_ЧВЛ4_БЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по реконструкции, строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4, питающих СНТ «Профсоюзник», СНТ «Урожай» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 138761.5194 | Сводный сметный расчет | 138761.5194 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 138148.1475 |  | 0 |  | 138148.1475 | ЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 165777.777 | 165777.777 | 01007000024250000001 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-10 | 2025-03-24 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-03-20 | 2025-05-22 | 2025-11-30 |  | Согласовано проведение внеплановой закупки в особом порядке, в соответствии законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Закон №44-ФЗ) (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №05 от 24.01.2025, вопрос №1). На основании Предписания УФАС № 024/06/106-842/2025 от 07.04.2025 на ЕИС размещено Извещение об отмене документа «Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме от 26.03.2025 №ПРОII1» от 24.04.2025 №ОП2., Извещение об отмене документа «Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 27.03.2025 №ИЭОК1» от 24.04.2025 №ОП1
[20 empty] | СК ОЛИМП (ООО) | 133333.3333
[20 empty] | Авто Дом (ООО) | 138761.5194
53 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 222_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Бурятэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 73950.1994 | Справочник цен (мониторинг) | 73950.1994 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 73950.1994 |  | 1о | 63449.2711 | 63449.2711 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 76139.1253 | 88740.2393 | 32514534755 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-01 | 2025-06-16 | 2026-06-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 10 от 11.02.2025, вопрос 4).
[20 empty] | ФЕРАНТА (ООО) | 73950.1994 |  |  | 72471.1955
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 73950.1994 |  |  | 64114.8229
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | РНК КЭПИТАЛ (ООО) | 73950.1994 |  |  | 73950.1994
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
54 | Строительство двухтрансформаторной ПС 110/6 кВ "Культурная" с силовыми трансформаторами 2*16 МВА и строительством ВЛ-110кВ 5,7 км для технологического присоединения инженерных сетей г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ МУП Улан-Удэстройзаказчик (20.0300.766.23) | O_766.23_БЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ПС 110 кВ Культурная с установкой двух силовых трансформаторов 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА каждый. Строительство двух отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (МС-183) и ВЛ 110 кВ Медведчиково –Северная с отпайками II цепь (МС-184) до ПС 110 кВ Культурная | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 947191.0991 | Сводный сметный расчет | 947191.0991 | ВЗ | ОК | 7 | 7 | ЭНЕРГОСТРОЙГРУПП (ООО) | 947191.0991 |  | 1о | 946281.7956 | 946281.7956 | ЭНЕРГОСТРОЙГРУПП (ООО) | 1135538.1548 | 1135538.1548 | 32514730823 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 2025-05-14 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-20 | 2025-07-30 | 2025-12-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 21 от 24.03.2025, вопрос 1).
[20 empty] | КОМПЛЕКТЭНЕРГО (ООО) | 947191.0991 | КОМПЛЕКТЭНЕРГО (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 946357.7658 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 946734.7785 | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО)
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 946734.7785 | СетьСтройПроект (ООО)
[20 empty] | СИЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 947107.7658 |  |  | 946653.114
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 944583.3333 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО)
55 | Внеплановый объект: Строительство ПС 35 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА каждый со строительством двух ЛЭП 35 кВ - 0,13 км, строительство четырех КЛ 6 кВ -0,144 км и установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения очистных сооружений ООО РКС-ЧВ ,Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ул. Борсоева (20.0300.5702.23) | P_5702.23_БЭ | [7 empty] | СМР | «Строительство новой ПС 35 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА каждый. Строительство двух ЛЭП 35 кВ с подключением отпайки от ВЛ 35 кВ Западная -Стеклозавод (ЗС-3037) и от ВЛ 35 кВ Западная –Стеклозавод с отпайкой на ПС Дивизионная (ЗСД-3038) до новой ПС 35 кВ» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 265051.857 | Сводный сметный расчет | 265051.857 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | СетьСтройПроект (ООО) | 265051.857 | СетьСтройПроект (ООО) | 1о | 265051.857 | 0 |  | 0 |  | 32514706066 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 2025-04-21 | 2025-09-05 | [6 empty] | 2025-07-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 23 от 28.03.2025, вопрос 7). Отказ от заключения договора с ООО "СЕТЬСТРОЙПРОЕКТ" в связи с утратой статус субъекта малого и среднего предпринимательства (на основании п. 6.2.10. документации о закупке, п. 8.1.14.13 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)). Закупка не состоялась.
56 | Строительство двухтрансформаторной ПС 110/6 кВ "Культурная" с силовыми трансформаторами 2*16 МВА и строительством ВЛ-110кВ 5,7 км для технологического присоединения инженерных сетей г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ МУП Улан-Удэстройзаказчик (20.0300.766.23) | O_766.23_БЭ | [7 empty] | СМР | «Строительство двух кабельных переходов через р. Уда от анкерно-угловой опоры из многогранного профиля № 32 до ПС 110 кВ Культурная» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 154572.04 | Сводный сметный расчет | 154572.04 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ЭНЕРГОСТРОЙГРУПП (ООО) | 154572.04 |  | 1о | 154572.04 | 154572.04 | ЭНЕРГОСТРОЙГРУПП (ООО) | 185486.448 | 185486.448 | 32514755026 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-05-23 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-08-06 | 2025-06-27 | 2025-11-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 29 от 14.04.2025, вопрос 1). Протокол ПДКК № 25-1064/32514755026/1 от 05.05.2025, № 25-1064/32514755026/2 от 19.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос №27).
[20 empty] | К-Электротехник (ООО) | 154572.04 | К-Электротехник (ООО)
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИАН (ООО) | 154340.1819 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИАН (ООО)
57 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 222_БЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, строительство КЛ-6 кВ от точки врезки до проектируемой ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения СТО Цырендоржиева А.С., расположенной по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Моховая, к.н. з/у 03:24:023201:1904; Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, строительство ВЛ-6 кВ от точки врезки до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения узла связи ПАО «Ростелеком», расположенного по адресу РБ, г. Кяхта, к.н. з/у 03:12:150339:139 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3778.0819 | Сводный сметный расчет | 3778.0819 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | ЭНЕРГОГРУПП (ООО) | 3775 |  |  |  | 3775 | ЭНЕРГОГРУПП (ООО) | 4530 | 4530 | 32514857326 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-20 | 2025-06-23 | 2025-07-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос 14).
[20 empty] | ЭЛЕМОНТ (ООО) | 4533 | ЭЛЕМОНТ (ООО)
58 | Внеплановый объект: Строительство фидеров связи ВЛ 10 кВ с НС-1 и НС-3 протяженностью 3,7 км с установкой 4-х кольцевых разъединителей | O_РНС(3)_БЭ | [7 empty] | Услуги | Изменение границ земель, на которых располагаются леса в лесопарковых зонах для возможности рубки, а также комплекса услуг, необходимых для оформления правоустанавливающего документа на часть лесного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства в границах МО «Тарбагатайский район», Заудинское лесничество, лесной квартал 54 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1150 | Сравнительная матрица | 1150 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515138230 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | [6 empty] | 2026-01-08 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос 5). Протокол ПДКК № 25-82/4-БЭ от 11.09.2025, № 25-82/5-БЭ от 25.09.2025, № 25-82/6-БЭ от 09.10.2025, № 25-82/7-БЭ от 23.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
59 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 222_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиала "Бурятэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41600 | Справочник цен (мониторинг) | 41600 | ВЗ | ОК | 8 | 8 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 41600 |  | 2о | 41100.8 | 41100.8 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 49320.96 | 49920 | 32515268970 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-11 | 2026-01-14 | 2027-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос 70). Протокол ПДКК № 25-1194/32515268970/3 от 18.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | АВАНГАРД (ООО) | 41600 | АВАНГАРД (ООО)
[20 empty] | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | 41392 | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО)
[20 empty] | Энергокапитал (ООО) | 41600 |  |  | 41600
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 41600 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО)
[20 empty] | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 41184 | СИСТЕМАТИКА (ООО)
[20 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 12552.4596 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
[20 empty] | ТРАНСФОРМЕР (ООО) | 41600 |  |  | 41600
60 | Реконструкция ПС Нижний Саянтуй 35/10 кВ с увеличением мощности силовых трансформаторов на 2*16 МВА | P_ЛП(01)_БЭ | [7 empty] | ПИР | Осуществить комплекс работ по выполнению проектно-изыскательских работ, согласно Заданию на проектирование по наименованию инвестиционного проекта «Реконструкция ПС Нижний Саянтуй 35/10 кВ с увеличением мощности силовых трансформаторов на 2*16 МВА, титул - P_ЛП(01)_БЭ» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 5035.9101 | Сводный сметный расчет | 5035.9101 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЭЛСИ ЭНЕРГОПРОЕКТ (АО) | 5035.9101 |  | 1о | 5015 | 5015 | ЭЛСИ ЭНЕРГОПРОЕКТ (АО) | 6018 | 6018 | 32515303604 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-20 | 2025-12-09 | 2026-07-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 84 от 07.10.2025, вопрос 1).
[20 empty] | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 5035.9101 |  |  | 5035.9101
61 | Строительство новой ПС 35 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА каждый. Строительство двух ЛЭП 35 кВ с подключением отпайки от ВЛ 35 кВ Западная -Стеклозавод (ЗС-3037) и от ВЛ 35 кВ Западная –Стеклозавод с отпайкой на ПС Дивизионная (ЗСД-3038) до новой ПС 35 кВ | Р_5702.23_БЭ | [7 empty] | СМР | «Строительство новой ПС 35 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА каждый. Строительство двух ЛЭП 35 кВ с подключением отпайки от ВЛ 35 кВ Западная -Стеклозавод (ЗС-3037) и от ВЛ 35 кВ Западная –Стеклозавод с отпайкой на ПС Дивизионная (ЗСД-3038) до новой ПС 35 кВ» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 265051.857 | Сводный сметный расчет | 265051.857 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515353190 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | [8 empty] | 2026-02-22 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос 30). Протокол ПДКК № 25-6043/32515353190/01 от 07.11.2025, № 25-6043/32515353190/02 от 21.11.2025, № 25-6043/32515353190/03 от 05.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
62 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 222_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0,4-20 кВ для нужд филиала "Бурятэнерго | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 15897.2239 | Справочник цен (мониторинг) | 15897.2239 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515398140 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 |  | 2025-11-25 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос 57). Закупка отменена.
63 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ | [7 empty] | ПИР | Осуществить разработку проектно-сметной документации по строительству ВЛ-35 кВ от оп. № 227 ВЛ 35 кВ Туран-Верхнеусинская (Т-21) до проектируемой ТП 35/0,4 кВ с установкой ТП 35/0,4 кВ и строительством ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы земельного участка заявителя по адресу - Красноярский край, Ермаковский р-н, 24:13:1501008:2 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 966.9734 | Сводный сметный расчет | 966.9734 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32313047189 | www.roseltorg.ru | 2023-12-31 | 2023-12-05 |  | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 110 от 23.11.2023, вопрос № 14). Протокол ПДКК № 118_И6-КЭ/32313047189 от 30.01.2024, № 118_И7-КЭ/32313047189 от 07.02.2024, № 118_И8-КЭ/32313047189 от 14.02.2024, № 118_И9-КЭ/32313047189 от 21.02.2024, № 118_И10-КЭ/32313047189 от 15.03.2024, № 118_И11-КЭ/32313047189 от 29.03.2024 , № 118_И14-КЭ/32313047189 от 26.04.2024, № 118_И15-КЭ/32313047189 от 03.05.2024 , №118_И16-КЭ/32313047189 от 23.05.2024, № 118_И17-КЭ/32313047189 от 10.06.2024, № 118_И18-КЭ/32313047189 от 27.06.2024 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 118_И19-КЭ/32313047189 от 15.07.2024, № 118_И20-КЭ/32313047189 от 05.08.2024, №118_И21-КЭ/32313047189 от 26.08.2024, №118_И22-КЭ/32313047189 от 30.08.2024, №118_И23-КЭ/32313047189 от 12.09.2024, № 118_И24-КЭ/32313047189 от 27.09.2024, № 118_И26-КЭ/32313047189 от 11.11.2024, № 118_И27-КЭ/32313047189 от 28.11.2024, №118_И28-КЭ/32313047189 от 16.12.2024, № 118_И29-КЭ/32313047189 от 20.01.2025, № 118_И30-КЭ/32313047189 от 10.02.2025, № 118_И31-КЭ/32313047189 от 28.02.2025, № 118_И32-КЭ/32313047189 от 21.03.2025, № 118_И33-КЭ/32313047189 от 18.04.2025, № 32313047189 от 05.05.2025, № 118_И35-КЭ/32313047189 от 28.05.2025, № 118_И36-КЭ/32313047189 от 16.06.2025, № 118_И36-КЭ/32313047189 от 03.07.2025, № 118_И38-КЭ/32313047189 олт 25.07.2025, № 118_И38-КЭ/32313047189 олт 21.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2023 года (объявлена в 2023 году). Закупка отменена.
64 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | ГП | Выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома Кавериной А.Н. (дог. 20.2400.6232.22) в зоне обслуживания Березовского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации, проведением инженерно-геодезических изысканий, выполнением работ по оформлению земель лесного фонда, в том числе определение границ публичного сервитута в соответствии с установленными документацией по планировке территории границами зон планируемого размещения объектов, подача ходатайства об установлении публичного сервитута в уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, получение решения уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления об установлении публичного сервитута, подготовка соглашения об осуществлении публичного сервитута (при необходимости), разработку проекта освоения лесов, получение положительного экспертного заключения на проект освоения лесов, подготовку лесной декларации | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 5922.5465 | Сводный сметный расчет | 5922.5465 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32413226236 | www.roseltorg.ru | 2024-02-28 | 2024-01-30 |  | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-10-14 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 2 от 18.01.2024, вопрос № 4). Протокол ПДКК № 6_И3-КЭ/32413226236 от 21.02.2024, № 6_И4-КЭ/32413226236 от 06.03.2024, № 6_И5-КЭ/32413226236 от 13.03.2024, № 6_И6-КЭ/32413226236 от 20.03.2024, № 6_И6-КЭ/32413226236 от 03.04.2024, № 6_И6-КЭ/32413226236 от 10.04.2024, № 6_И9-КЭ/32413226236 от 16.04.2024, № 6_И10-КЭ/32413226236 от 24.04.2024, № 6_И11-КЭ/32413226236 от 02.05.2024, № 6_И12-КЭ/32413226236 от 13.05.2024, № 6_И13-КЭ/32413226236 от 30.05.2024, № 6_И14-КЭ/32413226236 от 20.06.2024, № 6_И15-КЭ/32413226236 от 05.07.2024, № 6_И16-КЭ/32413226236 от 22.07.2024, № 6_И17-КЭ/32413226236 от 05.08.2024, №6_И18-КЭ/32413226236 от 26.08.2024, №6_И19-КЭ/32413226236 от 30.08.2024, №6_И20-КЭ/32413226236 от 12.09.2024, № _И21-КЭ/32413226236 от 14.10.2024, № 6_И22-КЭ/32413226236 от 15.11.2024, № 6_И24-КЭ/32413226236 от 16.12.2024, № 6_И25-КЭ/32413226236 от 20.01.2025, № 6_И26-КЭ/32413226236 от 10.02.2025, № 6_И27-КЭ/32413226236 от 28.02.2025, № 6_И28-КЭ/32413226236 от 25.03.2025, № 6_И29-КЭ/32413226236 от 15.04.2025, № 6_И30-КЭ/32413226236 от 21.04.2025, № 32413226236 от 30.05.2025, № _И32-КЭ/32413226236 от 30.06.2025, № 6_И33-КЭ/32413226236 от 31.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
65 | Внеплановый объект:Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ | [7 empty] | ГП | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, Реклоузеров 6-10 кВ, Ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС (место расположения: Красноярский край) с разработкой проектно-сметной документации, проведением инженерно-геодезических изысканий, выполнением работ по оформлению земель лесного фонда, в том числе определение границ публичного сервитута в соответствии с установленными документацией по планировке территории границами зон планируемого размещения объектов, подача ходатайства об установлении публичного сервитута в уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, получение решения уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления об установлении публичного сервитута, подготовка соглашения об осуществлении публичного сервитута (при необходимости), разработку проекта освоения лесов, получение положительного экспертного заключения на проект освоения лесов, подготовку лесной декларации. Березовский РЭС ПО КЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 37681.5361 | Сводный сметный расчет | 37681.5361 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32413257606 | www.roseltorg.ru | 2024-02-28 | 2024-02-07 |  | 2025-08-26 | [6 empty] | 2025-10-14 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 4 от 25.01.2024, вопрос № 11). Протокол ПДКК № 24-1011/32413257606/4 от 28.03.2024, № 24-1011/32413257606/5 от 05.04.2024, № № 24-1011/32413257606/6 от 12.04.2024, № 24-1011/32413257606/7 от 22.04.2024, № 24-1011/32413257606/8 от 03.05.2024, №24-1011/32413257606/9 от 13.05.2024, № 24-1011/32413257606/10 от 25.05.2024, № 24-1011/32413257606/11 от 29.05.2024,№ 24-1011/32413257606/12 от 06.06.2024, № 24-1011/32413257606/13 от 14.06.2024, № 24-1011/32413257606/14 от 24.06.2024, № 24-1011/32413257606/15 от 08..07.2024, № 24-1011/32413257606/16 от 22.07.2024, № 24-1011/32413257606/17 от 31.07.2024, № 24-1011/32413257606/18 от 09.08.2024, № 24-1011/32413257606/19 от 30.08.2024, № 24-1011/32413257606/20 от 27.09.2024, № 24-1011/32413257606/21 от 11.10.2024, № 24-1011/32413257606/22 от 25.10.2024, № 24-1011/32413257606/23 от 15.11.2024, № 24-1011/32413257606/24 от 29.11.2024, № 24-1011/32413257606/25 от 26.12.2024, № 24-1011/32413257606/26 от 31.01.2025, № 24-1011/32413257606/27 от 10.02.2025, № 24-1011/32413257606/28 от 21.02.2025, № 24-1011/32413257606/29 от 28.03.2025, № 24-1011/32413257606/30 от 25.04.2025, № 24-1011/32413257606/31 от 29.05.2025, № 24-1011/32413257606/321 от 30.06.2025, № 24-1011/32413257606/33 от 31.07.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
66 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | ГП | Выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома Саргсян М.П. (дог. 20.2400.7641.21) в зоне обслуживания Емельяновского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации, проведением инженерно-геодезических изысканий, выполнением работ по оформлению земель лесного фонда, в том числе определение границ публичного сервитута в соответствии с установленными документацией по планировке территории границами зон планируемого размещения объектов, подача ходатайства об установлении публичного сервитута в уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, получение решения уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления об установлении публичного сервитута, подготовка соглашения об осуществлении публичного сервитута (при необходимости), разработку проекта освоения лесов, получение положительного экспертного заключения на проект освоения лесов, подготовку лесной декларации. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 7306.3154 | Сводный сметный расчет | 7306.3154 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32413451797 | www.roseltorg.ru | 2024-04-30 | 2024-04-01 |  | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 21 от 21.03.2024, вопрос № 10 ). Протокол ПДКК № 18_И4-КЭ/32413451797 от 02.05.2024, № 18_И5-КЭ/32413451797 от 13.05.2024, № 18_И6-КЭ/32413451797 от 30.05.2024, № 18_И7-КЭ/32413451797 от 20.06.2024, № 18_И8-КЭ/32413451797 от 05.07.2024, № 18_И9-КЭ/32413451797 от 22.07.2024, № 18_И10-КЭ/32413451797 от 05.08.2024, №18_И10-КЭ/32413451797 от 26.08.2024, №18_И12-КЭ/32413451797 от 30.08.2024, №18_И13-КЭ/32413451797 от 12.09.2024, № 18_И14-КЭ/32413451797 от 27.09.2024, № 18_И15-КЭ/32413451797 от 17.10.2024, № 18_И16-КЭ/32413451797 от 11.11.2024, № 18_И17-КЭ/32413451797 от 28.11.2024, № 18_И18-КЭ/32413451797 от 16.12.2024, № 18_И19-КЭ/3241345179 от 20.01.2025, № 18_И20-КЭ/32413451797 от 10.02.2025, № 18_И21-КЭ/32413451797 от 28.02.2025, № 18_И22-КЭ/32413451797 от 21.03.2025, № 18_И23-КЭ/32413451797 от 18.04.2025, № 18_И24-КЭ/32413451797 от 05.05.2025, № 18_И25-КЭ/32413451797 от 28.05.2025, № 18_И26-КЭ/32413451797 от 16.06.2025, № 18_И31-КЭ/32413451797 от 06.08.2025, № 18_И32-КЭ/32413451797 от 20.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
67 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | ГП | Выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилых домов заявителей в зоне обслуживания Емельяновского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации, проведением инженерно-геодезических изысканий, выполнением работ по оформлению земель лесного фонда, в том числе определение границ публичного сервитута в соответствии с установленными документацией по планировке территории границами зон планируемого размещения объектов, подача ходатайства об установлении публичного сервитута в уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, получение решения уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления об установлении публичного сервитута, подготовка соглашения об осуществлении публичного сервитута (при необходимости), разработку проекта освоения лесов, получение положительного экспертного заключения на проект освоения лесов, подготовку лесной декларации (ЛОТ 1-2024 ЕМ. РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 7703.5318 | Сводный сметный расчет | 7703.5318 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32413489618 | www.roseltorg.ru | 2024-04-30 | 2024-04-10 |  | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 28.03.2024, вопрос № 13 ). Протокол ПДКК № 19_И4-КЭ/ 32413489618 от 23.05.2024, № 19_И5-КЭ/ 32413489618 от 10.06.2024, № 19_И6-КЭ/ 32413489618 от 27.06.2024, № 19_И7-КЭ/ 32413489618 от 15.07.2024, № 19_И8-КЭ/ 32413489618 от 22.07.2024, № 19_И9-КЭ/ 32413489618 от 05.08.2024, №19_И10-КЭ/ 32413489618 от 26.08.2024, №19_И11-КЭ/ 32413489618 от 30.08.2024, №19_И12-КЭ/ 32413489618 от 12.09.2024, № 19_И13-КЭ/ 32413489618 от 27.09.2024, № 19_И14-КЭ/ 32413489618 от 17.10.2024, № 19_И15-КЭ/ 32413489618 от 11.11.2024, № 19_И16-КЭ/ 32413489618 от 28.11.2024, № 19_И17-КЭ/ 32413489618 от 16.12.2024, № 19_И18-КЭ/ 32413489618 от 20.01.2025, №19_И19-КЭ/ 32413489618 от 10.02.2025, № 19_И20-КЭ/ 32413489618 от 28.02.2025, № 19_И21-КЭ/ 32413489618 от 21.03.2025, № 19_И22-КЭ/ 32413489618 от 18.04.2025, № 19_И23-КЭ/32413489618 от 05.05.2025, № 19_И24-КЭ/32413489618 от 28.05.2025, № 19_И25-КЭ/32413489618 от 16.06.2025, № 19_И25-КЭ/32413489618 от 21.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
68 | Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны I цепь (С-853), ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь (С-854) до РУ 110 кВ ПС 110 кВ БТК протяженностью 1,2 км, монтаж ПКУ 110 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Тайга Богучаны", Красноярский край, Богучанский район, КГУ «Богучанское лесничество», Богучанское участковое лесничество, в кварталах 6, 7, 15, участок № 10, кадастровый номер земельного участка 24:07:3101009:1306 (Дог. ТП № 20.2400.11740.22). | O_3433_КЭ_(нс) | [7 empty] | ПИР | Разработка проектно-сметной документации на строительство двухцепной отпайки от ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны I цепь (С-853), ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь (С-854) до РУ 110 кВ ПС 110 кВ БТК про-тяженностью 1,2 км, монтаж ПКУ 110 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Тайга Богучаны", Красноярский край, Богучанский район, КГУ «Богучанское лесничество», Богучанское участковое лесничество, в кварталах 6, 7, 15, участок № 10, кадастровый номер земельного участка 24:07:3101009:1306 (Дог. ТП № 20.2400.11740.22). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 7439.0047 | Локальные сметы | 7439.0047 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32413947295 | www.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-08-30 |  | 2025-08-26 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 22.08.2024, вопрос № 19). Протокол ПДКК № 24-1126/32413947295/4 от 24.10.2024, № 24-1126/32413947295/5 от 11.11.2024, № 24-1126/32413947295/6 от 25.11.2024, № 24-1126/32413947295/7 от 09.12.2024, № 24-1126/32413947295/8 от 25.12.2024, № 24-1126/32413947295/9 от 20.01.2025, № 24-1126/32413947295/10 от 10.02.2025, 24-1126/32413947295/11 от 28.02.2025, № 24-1126/32413947295/12 от 14.03.2025, № 24-1126/32413947295/13 от 25.03.2025, № 24-1126/32413947295/14 от 15.04.2025, № 24-1126/32413947295/15 от 16.05.2025, № 24-1126/32413947295/16 от 03.06.2025, № 24-1126/32413947295/17 от 17.06.2025, № 24-1126/32413947295/20 от 21.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
69 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиалов ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 93212.8545 | Справочник цен (мониторинг) | 93212.8545 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | 110/95 (ООО) | 93212.8545 |  | 1о | 92280.726 | 92280.726 | 110/95 (ООО) | 110736.8712 | 111855.4254 | 32414078003 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-11 | 2024-10-31 | 2025-01-27 |  |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-02-16 | 2025-03-05 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 26.09.2024, вопрос № 63 ). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ (ООО) | 93212.8545 |  |  | 93212.8545
[20 empty] | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 93166.2481 |  |  | 93166.2481
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 93212.8545 |  |  | 93212.8545
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
70 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 30105.5865 | Справочник цен (мониторинг) | 30105.5865 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 30105.5865 |  | 2о | 29969.953 | 29969.953 | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 35963.9436 | 36126.7039 | 32414106983 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 2025-01-29 |  |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 86 от 10.10.2024, вопрос № 37). Протокол ПДКК № 24-1231/32414106983/1 от 07.11.2024, № 24-1231/32414106983/2 от 15.01.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЛЭПРФ (ООО) |  | ЛЭПРФ (ООО)
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 30105.5865 |  |  | 30105.5865
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 30105.5865 |  |  | 30105.5865
71 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа для нужд филиала "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 63257.0797 | Справочник цен (мониторинг) | 63257.0797 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 63257.0797 |  | 1о | 62877.5372 | 62877.5372 | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 75453.0446 | 75908.4956 | 32414198274 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-14 | 2024-12-11 | 2025-02-26 |  |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2026-03-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024, вопрос № 42). Протокол ПДКК № 24-1270/32414198274/1 от 19.02.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 63257.0797 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 63257.0797 |  |  | 63257.0797
[20 empty] | КРАСЭНЕРГОПОСТАВКА (ООО) | 63257.0797 |  |  | 63257.0797
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 63257.0797 |  |  | 63257.0797
72 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП столбового, мачтового типа для нужд филиала "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 70317.483 | Справочник цен (мониторинг) | 70317.483 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 70317.483 |  | 1о | 69895.5781 | 69895.5781 | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 83874.6937 | 84380.9796 | 32414188287 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 2025-02-24 |  |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2026-03-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024, вопрос № 47). Протокол ПДКК № 24-1275/32414188287/2 от 09.12.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | КРАСЭНЕРГОПОСТАВКА (ООО) | 70317.483 |  |  | 70317.483
[20 empty] | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 70317.483 |  |  | 70317.483
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 70317.483 |  |  | 70317.483
73 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22) на участке от ПС Левобережная до опоры № 2 с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью 0,2 км и с заменой грозотроса, общей протяженностью 0,2 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | L_3120БАМ_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнить работы по реконструкции КВЛ 110 кВ Левобережная-Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и реконструкции КВЛ 110 кВ Левобережная-Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22) на участке от ПС Левобережная до опоры №2 с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой и с заменой грозотроса, общей протяженностью 0,2 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4836.1839 | Сводный сметный расчет | 4836.1839 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | РЭК Сибири (ООО) | 4835.3506 |  | 1о | 4835.3506 | 4835.3506 | РЭК Сибири (ООО) | 5802.4207 | 5802.4207 | 32414312559 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-04 | 2025-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024, вопрос № 27). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ХАУСБИЛДИНГ (ООО) | 4836.1839 |  |  | 4836.1839
74 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение), 57112 шт. | 906_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического оборудования и материалов для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 79784.5963 | Справочник цен (мониторинг) | 79784.5963 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНТРИ (ООО) | 79784.5963 |  | 2о | 79784.5963 | 79784.5963 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНТРИ (ООО) | 95741.5156 |  | 32414322296 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-12 | 2025-01-29 | 2025-03-11 | [6 empty] | 2025-04-06 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 102 от 26..11.2024, вопрос № 5 ). Протокол ПДКК № 24-1279 от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. ЦКК о 07.05.2025 № 37 Согласовать внесение поставщика в реестр недобросовестных поставщиков: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «ЭНТРИ» ( Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" от 07.05.2025 № 37, вопрос 12) Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ТД ЭЛПРО (ООО) | 79784.5963 |  |  | 79784.5963
75 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ-10/0,4 кВ и КТП, по проекту, шифр 20.2400.4271.22 (Киндсфатер Е.А.), 20.2400.4859.22 (Афонькин П.С.), 20.2400.4344.22 (Аграшев П.М.) для технологического присоединения участков заявителей, расположенных по адресу: Емельяновский район, МО Шуваевский сельсовет (лот 2-2024 СМР ЕМ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 7179.8169 | Сводный сметный расчет | 7179.8169 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | РЭК Сибири (ООО) | 7178.9836 |  | 1о | 7178.9836 | 7178.9836 | РЭК Сибири (ООО) | 8614.7803 | 8614.7803 | 32414388194 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2025-01-28 | 2025-02-11 |  |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-04-03 | 2025-03-04 | 2025-04-03 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 15 ). Протокол ПДКК № 119_И-КЭ/32414388194 от 23.01.2025, № 119_И2-КЭ/32414388194 от 24.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 11от 13.02.2025, вопрос № 7). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ХАУСБИЛДИНГ (ООО) | 7179.8169 | ХАУСБИЛДИНГ (ООО)
76 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ по проекту, шифр 20.2400.8551.22 (ООО «МПП») и 20.2400.7532.21 (Селеверстов Д.В.), для технологического присоединения участков заявителей, расположенных по адресу: Емельяновский район, МО Шуваевский сельсовет (лот 4-2024 СМР ЕМ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 8055.4389 | Сводный сметный расчет | 8055.4389 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | РЭК Сибири (ООО) | 8054.6055 |  | 1о | 8054.6055 | 8054.6055 | РЭК Сибири (ООО) | 9665.5266 | 9665.5266 | 32414388230 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2025-01-23 | 2025-02-11 |  |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-04 | 2025-04-03 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 16 ). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 11от 13.02.2025, вопрос № 8). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ХАУСБИЛДИНГ (ООО) | 8055.4389 | ХАУСБИЛДИНГ (ООО)
77 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение), 57112 шт. | 906_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по установке и замене приборов учета, пунктов коммерческого учета электроэнергии розничного рынка филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 36958.3333 | 36958.3333 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 44350 | 50000 | 32514526997 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-03-17 | 2025-04-16 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025, вопрос № 17 ).
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 41666.6667 |  |  | 41666.6667
[20 empty] | АПОГЕЙ (ООО) |  | АПОГЕЙ (ООО)
[20 empty] | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 41666.6667 |  |  | 39541.6667
78 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 144610.8954 | Справочник цен (мониторинг) | 144610.8954 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 144610.8954 |  | 1о | 113519.5529 | 113519.5529 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 136223.4635 | 173533.0745 | 32514535830 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-03 | 2025-06-23 | 2026-06-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 10 от 11.02.2025, вопрос № 5 ). Протокол ПДКК № 25-1016/32514535830/3 от 07.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ФЕРАНТА (ООО) | 144610.8954 | ФЕРАНТА (ООО) |  | 93825.2987
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 144610.8954 |  |  | 118609.8564
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
79 | Внеплановый объект:Строительство КЛ 10 кВ от Яч.28 РП 207 ПС 220 кВ РП-220 КРАМЗ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,015 км, установка в яч. № 28 в РУ 10 кВ РП-207 вакуумным выключатель (1 шт.) шинный и линейным разъединители (2 шт.), трансформаторы тока (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мурадян А.К., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 8Д до РП (Дог. ТП № 20.2400.4331.24) | P_3532_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка выключателя BB/TEL-10-20/1000 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 496.4922 | Справочник цен (мониторинг) | 496.4922 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 495 |  | 1о | 495 | 495 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 594 | 586.8 | 32514581830 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-25 | 2025-05-05 | 2025-06-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 13 от 20.02.2025, вопрос № 12 ).
80 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 16349.6023 | Справочник цен (мониторинг) | 16349.6023 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 15532.1222 |  |  |  | 15532.1222 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 18638.5467 | 19619.5228 | 32514636241 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-04-03 |  |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-05-20 | 2025-04-22 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 7 ).
[20 empty] | КАБЕЛЬКОМПЛЕКТАЦИЯ (ООО) | 2.4706 | КАБЕЛЬКОМПЛЕКТАЦИЯ (ООО)
81 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1943.0591 | Справочник цен (мониторинг) | 1943.0591 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК СИБИРИ (ООО) | 1875 |  |  |  | 1875 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК СИБИРИ (ООО) | 2250 | 2250 | 32514767449 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-05-06 |  |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-07-20 | 2025-05-21 | 2025-06-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 15 ). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 25).
[20 empty] | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 1923.6285
[20 empty] | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 1904.1979
82 | Внеплановый объект:Строительство ТП 10 кВ 2х400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 7 км, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 1,4 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: КГКУ "Управление Капитального Строительства", Красноярский край, п. Емельяново, ул. Новая, 13А, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010105:7652 (Дог. ТП №20.2400.1141.24) | P_3574_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка блочных комплектных трансформаторных подстанций (2БКТП) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 22431.0333 | Справочник цен (мониторинг) | 22431.0333 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ТРАНСФОРМЕР УРАЛ (ООО) | 21833.3333 |  | 1о | 21833.3333 | 21833.3333 | ТРАНСФОРМЕР УРАЛ (ООО) | 26200 | 26200 | 32514720482 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-08 | 2025-04-28 | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-20 | 2025-06-24 | 2026-06-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 21 от 24.03.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | МОДУЛЬ (ООО) | 22431.0333 |  |  | 22431.0333
[20 empty] | ЭНЕРГОКОНТУР (ООО) | 22431.0333 | ЭНЕРГОКОНТУР (ООО)
83 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, ПУ 0,4 кВ, щитов 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств 93 заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Торгашино, Садовоенекомерческое товарищество пенсионеров "Заря", в рамках проекта, шифр: 20.2400.9889.22 в зоне обслуживания ПО КЭС (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 96519.2995 | Сводный сметный расчет | 96519.2995 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Энергопроект (ООО) | 96518.0495 |  | 1о | 96518.0495 | 96518.0495 | Энергопроект (ООО) | 115821.6593 | 115821.6593 | 32514744201 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2025-05-13 | 2025-06-26 |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2026-01-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 15). Протокол ПДКК № 25-1054/32514744201/2 от 05.05.2025, № 25-1054/32514744201/3 от 24.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 96516.7995 |  |  | 96516.7995
[20 empty] | СТРОЙТЕХНОЛОГИЯКОНСТАНТ (ООО) | 94492.3941 | СТРОЙТЕХНОЛОГИЯКОНСТАНТ (ООО)
84 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | ТС | Услуги по предоставлению спецтехники для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16139.447 | Сравнительная матрица | 16139.447 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СПЕЦСТРОЙКОНТРАКТ (ООО) | 15995.8039 |  | 1о | 15995.8039 | 15995.8039 | СПЕЦСТРОЙКОНТРАКТ (ООО) | 19194.9647 | 19367.3364 | 32514755057 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-06-05 |  |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2025-06-20 | 2026-06-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 15). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 43).
[20 empty] | Универсалстрой (ООО) |  | Универсалстрой (ООО)
85 | Внеплановый объект:Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | O_3379_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка фундаментов для ПС Туран | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 5050.3892 | Справочник цен (мониторинг) | 5050.3892 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЛЕНЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО) | 5050.3892 |  | 1о | 5050.3892 | 5050.3892 | ЛЕНЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО) | 6060.467 | 6060.467 | 32514730873 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-06 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-06-20 | 2025-05-16 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 24 от 02.04.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 5050.3892 |  |  | 5050.3892
86 | Внеплановый объект:Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | O_3379_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка опор для ПС Туран | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 6482 | Справочник цен (мониторинг) | 6482 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ЛЕНЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО) | 6482 |  | 1о | 6482 | 6482 | ЛЕНЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО) | 7778.4 | 7778.4 | 32514751533 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-05-16 | 2025-06-02 |  |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-07-20 | 2025-06-11 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 24 от 02.04.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 19_И-КЭ/32514751533 от 28.04.2025 № 19_И2-КЭ/3251475153 от 07.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
87 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ¦ 321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС (место расположения: Красноярский край, г. Красноярск) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 41250 | МонтажЭлектроСервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514777904 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-05-21 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-22 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 8). Протокол ПДКК № 25-1066/32514777904/1 от 11.06.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
88 | Внеплановый объект:Строительство РП 10 кВ «Весна», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 51, №22 в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна до вводных ячеек 10 кВ в РУ 10 кВ новой РП 10 кВ «Весна» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Весна» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 0,15 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | О_3470_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, устаноке РП, ПП, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ – 10/0,4 кВ в зоне обслуживания ПО КЭС (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» лот. 3.1М | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41645.8333 | 41645.8333 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 49975 | 50000 | 32514778607 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-20 | 2025-06-23 | 2026-06-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 9).
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 41666.6667 |  |  | 41666.6667
89 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ¦ 321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ-10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС №17 (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 50000 | 50000 | 32514778634 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-20 | 2025-06-18 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 10).
90 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ-10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС №23 (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ПМК МИГ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | ПМК МИГ (ООО) | 50000 | 50000 | 32514776434 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-06-09 | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-27 | 2025-07-22 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 11). Протокол ПДКК № 25-1069/32514776434/3 от 30.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 47).
[20 empty] | СИСТЕМА (ООО) |  | СИСТЕМА (ООО)
91 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ-10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС №24 (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ТЕСЛА (ООО) | 41664.1667 |  | 1о | 41664.1667 | 41664.1667 | ТЕСЛА (ООО) | 49997 | 50000 | 32514777864 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-07-22 |  |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-08 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 12). Протокол ПДКК № 25-1070/32514777864/3 от 17.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 28).
[20 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) |  | МонтажЭлектроСервис (ООО)
92 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ в зоне обслуживания ПО МЭС (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 40375 | 40375 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 48450 | 50000 | 32514776436 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-05-21 | 2025-06-18 |  |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-20 | 2025-07-02 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 13).
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 41458.3333 |  |  | 41458.3333
93 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ в зоне обслуживания ПО СЭС (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41250 | 41250 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 49500 | 50000 | 32514776743 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-05-12 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-07-20 | 2025-06-19 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 14).
[20 empty] | ПМК МИГ (ООО) | 41666.6667 |  |  | 41666.6667
[20 empty] | ЭСК ВЕКТОР (ООО) |  | ЭСК ВЕКТОР (ООО)
94 | Внеплановый объект:Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | O_3379_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка опор для ПС Туран | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1770.2963 | Справочник цен (мониторинг) | 1770.2963 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | РЭК Сибири (ООО) | 1769.463 |  |  |  | 1769.463 | РЭК Сибири (ООО) | 2123.3556 | 2123.3556 | 32514816736 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-22 |  |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-08-20 | 2025-06-16 | 2026-06-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 30 от 16.04.2025, вопрос № 3).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
95 | Внеплановый объект:Строительство РП 10 кВ «Северная», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 20, № 41 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная до вводных ячеек РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Северная» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Северная» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,95 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №31, №34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская до вводной ячейки РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Советская» протяженностью 0,1135 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | О_3471_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка распределительного пункта 10 кВ (РП) на ПС 110 Советская | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 28805.425 | Справочник цен (мониторинг) | 28805.425 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 28799 |  | 1о | 28799 | 28799 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 34558.8 | 34558.8 | 32514796851 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-05-14 | 2025-05-29 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-20 | 2025-06-26 | 2026-06-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 30 от 16.04.2025, вопрос № 4).
96 | Внеплановый объект:Строительство РП 10 кВ «Весна», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 51, №22 в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна до вводных ячеек 10 кВ в РУ 10 кВ новой РП 10 кВ «Весна» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Весна» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 0,15 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район).¦Строительство РП 10 кВ «Северная», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 20, № 41 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная до вводных ячеек РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Северная» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Северная» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,95 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №31, №34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская до вводной ячейки РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Советская» протяженностью 0,1135 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | О_3470_КЭ¦О_3471_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) на напряжение 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 60804.1501 | Справочник цен (мониторинг) | 60804.1501 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 60798 |  | 1о | 60798 | 60798 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 72957.6 | 72957.6 | 32514792959 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-29 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-20 | 2025-06-26 | 2026-06-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 30 от 16.04.2025, вопрос № 5).
97 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, установке реклоузеров 6-10 кВ, Ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей, щитов 0,4 кВ в зоне эксплуатации ПО ВЭС для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514821030 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-07 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | [6 empty] | 2025-08-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 26).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Закупка не состоялась.
98 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, установке реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ в зоне обслуживания ПО ЗЭС (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 50000 | 50000 | 32514818053 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-25 | 2025-07-10 |  |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-20 | 2025-07-25 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 27).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
99 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ – 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС (Лот №15) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 41664.1667 |  | 1о | 41664.1667 | 41664.1667 | ТЕСЛА (ООО) | 49997 | 50000 | 32514818040 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-07-22 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-14 | 2025-08-27 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 28).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-1086/32514818040/06 от 04.07.2025, № 25-1086/32514818040/07 от 14.07.2025, № 25-1086/32514818040/1 от 06.08.2025- перенесен срок проведения закупки.
100 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ-10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС №16 (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ТЕСЛА (ООО) | 41664.1667 |  | 1о | 41664.1667 | 41664.1667 | ТЕСЛА (ООО) | 49997 | 50000 | 32514818034 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-18 | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-15 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 29).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 41458.3333 |  |  | 41458.3333
101 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, ПКУ 0,4 -10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС №18 (место расположения: Красноярский край, г. Красноярск) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 50000 | 50000 | 32514817108 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-26 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 2025-08-11 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 30).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
102 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, ПКУ 0,4 -10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС №19 (место расположения: Красноярский край, г. Красноярск) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ПМК МИГ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | ПМК МИГ (ООО) | 50000 | 50000 | 32514817627 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-07-04 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-07 | 2025-09-18 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 31).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-38/8-БЭ (КрЭ)_ от 14.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СИСТЕМА (ООО) | 41666.6667 |  |  | 41666.6667
103 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, ПКУ 0,4 -10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС №20 (место расположения: Красноярский край, г. Красноярск) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ТЕСЛА (ООО) | 41664.1667 |  | 1о | 41664.1667 | 41664.1667 | ТЕСЛА (ООО) | 49997 | 50000 | 32514818423 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 2025-07-09 |  |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-08-20 | 2025-07-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 32).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 6).
[20 empty] | СИСТЕМА (ООО) | 41664.1667 | СИСТЕМА (ООО)
104 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, ПКУ 0,4 -10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС №21 (место расположения: Красноярский край, г. Красноярск) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС №21 (место расположения: Красноярский край, г. Красноярск) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ПМК МИГ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | ПМК МИГ (ООО) | 50000 | 50000 | 32514818665 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-07-07 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 33).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
105 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, ПКУ 0,4 -10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС №22 (место расположения: Красноярский край, г. Красноярск) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ТЕСЛА (ООО) | 41664.1667 |  | 1о | 41664.1667 | 41664.1667 | ТЕСЛА (ООО) | 49997 | 50000 | 32514816533 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 2025-07-09 |  |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-08-20 | 2025-07-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 34).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 7).
[20 empty] | ЭСК ВЕКТОР (ООО) | 32500 | ЭСК ВЕКТОР (ООО)
106 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ-10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС №25 (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 50000 | 50000 | 32514818426 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-30 | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 2025-08-04 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 35).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
107 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 кВт до 150 кВт включительно | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, установке реклоузеров 6-10 кВ, Ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей, щитов 0,4 кВ в зоне эксплуатации ПО ЮВЭС для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514818628 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | [6 empty] | 2025-08-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 36). Закупка не состоялась.
108 | Внеплановый объект:Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-21/Т-22 ПС "Туран" – ПС "Верхнеусинская" общей протяженностью 1240 м в связи с реконструкцией ПС 220 кВ "Туран", адрес: Россия, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, Найырал, в 300 м на север от арбана Найырал. Соглашение № 56.2400.1743.23 от 09.03.2023 с ПАО "ФСК - Россети | O_3379_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка ж/б фундаментов для опор ЛЭП | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 461.368 | Справочник цен (мониторинг) | 461.368 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ООО) | 461.3 |  | 1о | 461.3 | 461.3 | СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ООО) | 553.56 | 553.56 | 32514817525 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 2025-06-18 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 2025-07-01 | 2026-07-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 30 от 16.04.2025, вопрос № 2).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | БЕТОН (АО) | 422 |  |  | 416.4636
109 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | ГП | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, установке ТП 10/0,4 кВ и ПУ 10/0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельяновского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий (лот 11-Ем. РЭС Устюгский СС). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2728.6986 | Сводный сметный расчет | 2728.6986 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 2728.6986 |  |  |  | 2728.6986 | ТЕСЛА (ООО) | 3274.4384 | 3274.4384 |  |  | 2025-05-16 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-04-17 | 31 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 2025-04-30 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 25).
110 | Внеплановый объект:Строительство РП-10 кВ (1 шт.), строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ яч.31 и яч.28 ПС 220 кВ КИСК до нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км каждая, строительство двух ВЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 4,453 км каждая до ЗУ заявителя, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км каждая до ЗУ заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Строительство КЛ 10 кВ (ф.144-31) марки 3хАПвП-(1х300)мм2, протяженностью 0,200 км, строительство КЛ 10 кВ (ф.144-28) марки 3хАПвПГ-(1х300)мм2,протяженностью 0,160 км, установка выключателя нагрузки в яч.28 РУ 10 кВ 2с. ПС 220 кВ КИСК № 144. Заявитель: Иванов В.В., Участок находится примерно в 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:98 (Дог. ТП № 20.2400.6194.24) | Р_3550_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка распределительного пункта 10 кВ (РП) на ПС 220/10 кВ «КИСК» № 144 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 40980.4251 | Справочник цен (мониторинг) | 40980.4251 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 40962.475 |  | 1о | 40962.475 | 40962.475 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 49154.97 | 49154.97 | 32514833690 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-08-20 | 2025-07-11 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 24).
[20 empty] | ТРАНСФОРМЕР УРАЛ (ООО) | 40980.4251 |  |  | 40980.4251
111 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ – 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания Октябрьского РЭС ПО КЭС (Лот 26) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 50000 | 50000 | 32514849576 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-06-04 | 2025-07-10 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 21). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 33).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
112 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | ГП | Выполнение работ по строительству ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения надзорных заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания ПО МЭС (место расположения: Красноярский край) с разработкой проектно-сметной документации, проведением инженерно-геодезических изысканий (лот 1) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 3198.9539 | Сводный сметный расчет | 3198.9539 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 3198.9539 |  |  |  | 3198.9539 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 3838.7447 | 3838.7447 |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-04-30 | 34 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 18).
113 | Внеплановый объект:Строительство РП-10 кВ (1 шт.), строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ яч.31 и яч.28 ПС 220 кВ КИСК до нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км каждая, строительство двух ВЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 4,453 км каждая до ЗУ заявителя, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км каждая до ЗУ заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Строительство КЛ 10 кВ (ф.144-31) марки 3хАПвП-(1х300)мм2, протяженностью 0,200 км, строительство КЛ 10 кВ (ф.144-28) марки 3хАПвПГ-(1х300)мм2,протяженностью 0,160 км, установка выключателя нагрузки в яч.28 РУ 10 кВ 2с. ПС 220 кВ КИСК № 144. Заявитель: Иванов В.В., Участок находится примерно в 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:98 (Дог. ТП № 20.2400.6194.24) | Р_3550_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС (лот 7.1) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 83333.3333 | Сводный сметный расчет | 83333.3333 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 83333.3333 |  | 1о | 83333.3333 | 83333.3333 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 100000 | 100000 | 32514877077 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-08-20 | 2025-09-09 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 16).
114 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 7800 | Справочник цен (мониторинг) | 7800 | ВЗ | ОК ЕУ | 5 | 5 | Полимер-Аппарат (АО) | 7800 |  | 1о | 7800 | 7800 | Полимер-Аппарат (АО) | 9360 | 9360 | 32514908198 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-02 | 2025-08-13 | 2025-10-23 |  |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 2025-10-31 | 2026-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 12). Протокол ПДКК № 33_И5-КЭ/32514908198 от 04.07.2025, № 33_И6-КЭ/32514908198 от 18.07.2025, № 33_И7-КЭ/32514908198 от 22.07.2025, № 33_И8-КЭ/32514908198 от 29.07.2025, № 33_И10-КЭ/32514908198 от 01.10.202, № 33_И11-КЭ/32514908198 от 08.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. На основании п. 6.2.9 и 6.2.10 документации о закупке отменить решения следующих протоколов: – №33_Р2-КЭ/32514908198 от 29.09.2025 по рассмотрению и оценке вторых частей заявок; – №33_Р1-КЭ/32514908198 от 28.08.2025 по рассмотрению первых частей заявок. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №89 от 23.10.2025, вопрос №34).
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 7800 | Завод энергозащитных устройств (АО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ЭЛТЕХ (ООО) | 50.8148 | ЭЛТЕХ (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
115 | Строительство РП 10 кВ «Северная» и РП 10 кВ «Советская», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 20, № 41 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная до вводных ячеек РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Северная» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Северная» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 2,3 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | O_3471_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, устаноке РП, ПП, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ – 10/0,4 кВ в зоне обслуживания ПО КЭС (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» лот. 3.4М | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 125000 | Сводный сметный расчет | 125000 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514935532 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 |  | 2025-06-26 | [6 empty] | 2025-09-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 26 ). Внесение изменений (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" 44 от 11.06.2025, вопрос № 9): 1. Согласовать включение в план закупки на 2025 год и проведение новой внеплановой закупки, учитывая объявление 10.06.2025 закупки (№ 25-1109), решение о проведении которой было принято ЦКК 29.05.2025 (протокол № 41, вопрос № 26), что делает невозможным внесение изменений в план закупки. 2. Новую закупку включить в план закупки и провести с учетом параметров, определенных гр. 2, 5-21 настоящего решения ЦКК. Закупка отменена.
116 | Строительство РП 10 кВ «Северная» и РП 10 кВ «Советская», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 20, № 41 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная до вводных ячеек РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Северная» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Северная» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 2,3 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | O_3471_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, устаноке РП, ПП, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ – 10/0,4 кВ в зоне обслуживания ПО КЭС (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» лот. 3.4М | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 125000 | Сводный сметный расчет | 125000 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 125000 |  | 2о | 124775 | 124775 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 149730 | 150000 | 32514992214 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 2026-09-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 9 ). Внесение изменений в способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" 44 от 11.06.2025, вопрос № 9): 1. Согласовать включение в план закупки на 2025 год и проведение новой внеплановой закупки, учитывая объявление 10.06.2025 закупки (№ 25-1109), решение о проведении которой было принято ЦКК 29.05.2025 (протокол № 41, вопрос № 26), что делает невозможным внесение изменений в план закупки. 2. Новую закупку включить в план закупки и провести с учетом параметров, определенных гр. 2, 5-21 настоящего решения ЦКК.
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 124997.5 |  |  | 124997.5
117 | Внеплановый объект:Строительство ПП 10 кВ (1 шт.), строительство двух КЛ 10 кВ от яч. ф.185-11 Резерв, яч. ф.185-04 Резерв ПС 110 кВ «Имени Сморгунова» №185 до проектируемого ПП 10 кВ протяженностью 0,12 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемого ПП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, протяженностью 0,025 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.) Заявитель: ООО "Мико", Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, пр-кт Котельникова, кадастровый номер 24:11:0290109:3129,24:11:0290109:821, 24:11:0290109:2823 (Дог. ТП № 20.2400.8994.23) | P_3515_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС (лот 6) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 50000 | 50000 | 32514935517 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-07-17 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-08-26 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 27 ).
118 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,644 кмЗаявитель ООО "Плодово-Ягодная станция" (станд.ст. Дог.№20.2400.2047.18 от 16.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:04:0301018:524¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | M_884_КЭ¦47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ – 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП свыше 150 кВт, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС (Лот №10) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ТЕСЛА (ООО) | 41664.1667 |  | 1о | 41664.1667 | 41664.1667 | ТЕСЛА (ООО) | 49997 | 50000 | 32514956979 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-07-16 |  |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-09-19 | 2025-07-30 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 10 ).
[20 empty] | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 41666.6667 |  |  | 41666.6667
119 | Строительство КЛ-10 кВ, L=78 м. от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 121-21 до объекта заявителя с установкой линейного разъединителя на отпаечной опоре. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Ситалл», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина, в границах кадастрового квартала 24:50:0100470 (Дог. ТП № 20.2400.7494.19)¦Строительство двух КЛ 10 кВ от ф. 188-07 Резерв и ф. 188-06 резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Озерная № 188 протяженностью 0,028 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель:ООО "Сиб-РСМК", Красноярский край, Емельяновский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.12108.23)¦Строительство двух КЛ 10 кВ от ф. 188-09 Резерв и ф. 188-14 резерв ПС 110 кВ Озерная № 188 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,027 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Сиб-РСМК", Красноярский край, Емельяновский район, ТП на ЗУ 24:50:0100004:9083 в г. Красноярск, ул. Норильская. (Дог. ТП № 20.2400.245.24)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | M_2647_КЭ¦O_3463_КЭ¦P_3519_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ – 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС (Лот №5) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 50000 | 50000 | 32514983912 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-07-18 | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-21 | 2025-08-25 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11..06.2025, вопрос № 10 ). Протокол ПДКК № 25-6021/3251498391/02 от 14.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
120 | Внеплановый объект:Строительство РП-10 кВ (1 шт.), строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ яч.31 и яч.28 ПС 220 кВ КИСК до нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км каждая, строительство двух ВЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 4,453 км каждая до ЗУ заявителя, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км каждая до ЗУ заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Строительство КЛ 10 кВ (ф.144-31) марки 3хАПвП-(1х300)мм2, протяженностью 0,200 км, строительство КЛ 10 кВ (ф.144-28) марки 3хАПвПГ-(1х300)мм2,протяженностью 0,160 км, установка выключателя нагрузки в яч.28 РУ 10 кВ 2с. ПС 220 кВ КИСК № 144. Заявитель: Иванов В.В., Участок находится примерно в 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:98 (Дог. ТП № 20.2400.6194.24) | Р_3550_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС (лот 7.2) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 50000 | 50000 | 32514992998 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-30 |  |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 2025-08-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19..06.2025, вопрос № 12 ).
121 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | ГП | Выполнение работ по строительству ВЛ/КЛ 0,4-10 кВ, установке ТП 10/0,4 кВ, ЩР 0,4 кВ и ПУ 0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельяновского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий (лот 19-ЕМ. РЭС Н-1) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1861.324 | Сводный сметный расчет | 1861.324 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 1861.324 |  |  |  | 1861.324 | ТЕСЛА (ООО) | 2233.5888 | 2233.5888 |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-06-19 | 46 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 6).
122 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | ГП | Выполнение работ по строительству ВЛ 0.4-6(10) кВ, установке ТП 6(10)/0.4 кВ, ПУ 0.4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Березовского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геологических изысканий (лот 5) для нужд филиала | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1389.2508 | Сводный сметный расчет | 1389.2508 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 1389.2508 |  |  |  | 1389.2508 | ТЕСЛА (ООО) | 1667.1009 | 1667.1009 |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-06-26 | 49 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 13).
123 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.70-04 ПС "Маловка" - д. Маловка ориентировочной протяженностью 0,203 км, по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, второй путь на перегоне д. Коростелево - д. Агул Красноярской железной дороги. Соглашение № 56.2400.2509.23 от 31.03.2023 с ОАО "РЖД"¦Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 52-01 протяженностью 0,02 км с установкой дополнительной опоры (в пролетах опор №21-№22) по адресу: Россия, Красноярский край,Ачинский район, с. Большая Салырь. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9466.23 от 10.10.2023 с АО "Транснефть-Западная Сибирь".¦Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 57-2 общей протяженностью 0,081 км, по адресу: Красноярский край, пгт. Большая Мурта, ул. Транспортная 30А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10420.23 от 03.11.2023 с ИП Баринов С.В.¦Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 23-16 общей протяженностью 8,16 км, по адресу: Красноярский край, Шарыповский р-н. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.152.24 от 15.01.2024 с АО "РУСАЛ Ачинск"¦Реконструкция (переустройство) - ВЛ 10 кВ; 3.62 км ф. 13-11; ТП 10/0,4 кВ № 333; ВЛ 0,4 кВ; 0.860 км от КТП № 333 по адресу: Красноярский край, Курагинский район, село Алексеевка, улица Школьная, 6. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10480.23 от 08.11.2023 с КГКУ "УКС" | O_3385_КЭ¦O_3426_КЭ¦O_3464_КЭ¦P_3564_КЭ¦P_3549_КЭ | [7 empty] | Услуги | Кадастровые работы в отношении линий электропередачи, ТП, РП, КТП технологически связанных с линиями электропередачи, находящихся в зоне обслуживания филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1188.5 | Сравнительная матрица | 1188.5 | ЭМ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА ВЕКТОР (ООО) | 840 |  |  |  | 840 | ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА ВЕКТОР (ООО) | 840 | 1188.5 | 32515028031 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-08-06 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 25).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, начала и окончания поставки, в стоимость, в коды вида деятельности (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 14).
[20 empty] | Сибирский кадастровый центр (ООО) | 1188.5 | Сибирский кадастровый центр (ООО)
124 | Реестр платного ТП:Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4 кВ нежилого здания Заявитель Мещеряков С.В. г.Красноярск, ул.Шахтеров, 33, строение 12. (№20.2400.12252.13)¦Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 0,100 км. Заявитель ООО "ТемпСтрой" г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников¦ Монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО ПКФ «Лация», Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Металлургов, д. 2я, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400082:2252 (Дог. ТП №20.2400.8907.24).¦Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,16 км от оп. №13 ф. 71-11 ПС 110/10 кВ «Весна» № 71, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Думикян Э.А., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 57, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300115:53 (Дог. ТП №20.2400.11114.24).¦Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от РУ-0,4 кВ руб. №3 (1 сш) ТП-1103 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от РУ-0,4 кВ руб. №20 (2 сш) ТП-1103 ПС 110/10 кВ «Центральная» № 9, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «СпецПромСтрой-К1», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой/ул. Перенсона, 53 / 37, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300228:223 (Дог. ТП №20.2400.11690.24).¦Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,228 км от оп. №18 ВЛ-10кВ ф. 207-41 ПС 110 кВ «Весна-2» №181 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «КМУ «ГИДРОМОНТАЖ», Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400051:3908 (Дог. ТП №20.2400.9743.23). | O_599_КЭ¦M_756_КЭ¦P_3629_КЭ¦P_3615_КЭ¦P_3603_КЭ¦P_3644_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП свыше 150 кВт, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС (Лот №1) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ТЕСЛА (ООО) | 41664.1667 |  | 1о | 41664.1667 | 41664.1667 | ТЕСЛА (ООО) | 49997 | 50000 | 32515012192 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-10-20 | 2025-08-11 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 15 ).
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 41666.6667 |  |  | 41666.6667
125 | Внеплановый объект:Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно¦строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемого ПП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, протяженностью 0,025 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.) Заявитель: ООО "Мико", Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, пр-кт Котельникова, кадастровый номер 24:11:0290109:3129,24:11:0290109:821, 24:11:0290109:2823 (Дог. ТП № 20.2400.8994.23) | 321_КЭ¦P_3574_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС (лот 8) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 41664.1665 |  | 1о | 41664.1665 | 41664.1665 | ТЕСЛА (ООО) | 49996.9998 | 50000 | 32515012196 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-04 | 2025-07-17 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-10-20 | 2025-08-11 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 16 ).
126 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ-10/0,4 кВ, КТП и ПУ-0.4 кВ, по проекту, шифр 2400.000455.2021, для технологического присоединения участков заявителей, расположенных по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Красноярский край, СТ "Вторчермет" (лот 27-2025 СМР Бер. РЭС). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4783.8345 | Сводный сметный расчет | 4783.8345 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 4781.335 |  |  |  | 4781.335 | ТЕСЛА (ООО) | 5737.602 | 5737.602 | 32515043073 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-09-20 | 2025-08-11 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19..06.2025, вопрос № 11 ).
127 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,585 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 2050 (1 с.) ПС №16 «Пролетарская» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 296 (2 с.) ПС №98 «Полиграфкомбинат» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство восьми КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (8 шт.). Заявитель: МКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. 8 Марта, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2793 (Дог. ТП № 20.2400.1527.23). | O_3352_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ – 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС (Лот №2) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 50000 | 50000 | 32515043090 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-10-20 | 2025-09-05 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 29 ).
128 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамка исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС (место расположения: Красноярский край, г. Красноярск) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ЭСК ВЕКТОР (ООО) | 37083.3333 |  | 1о | 37083.3333 | 37083.3333 | ЭСК ВЕКТОР (ООО) | 44500 | 50000 | 32515060509 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-22 | 2025-08-15 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10..07.2025, вопрос № 15 ).
[20 empty] | ДЕКОР (ООО) | 41250 |  |  | 41250
[20 empty] | Стройэлектросвязь (ООО) | 41666.6667 |  |  | 41666.6667
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
129 | Реестр платного ТП: Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,9 км от проектируемой ячейки РП 10 кВ 1 с.ш., до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,9 км от проектируемой ячейки РП 10 кВ 2 с.ш., до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), строительство РП 10 кВ (1 шт.), врезка КЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км в КЛ 10 кВ ГПП8 ф. 3-12 – ПС-139 яч. 05 до 1 с.ш. проетируемой РП 10 кВ (1 шт.), врезка КЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км в КЛ 10 кВ ГПП8 ф. 4-14 – ПС-139 яч. 47 до 2 с.ш. проетируемой РП 10 кВ (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Попов Василий Деевич, Красноярский край, г. Красноярск, Емельяновский район, Солонцовский с/с, 8-й км автодороги Красноярск-Енисейск (правая сторона), уч. №9, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:897 (Дог. ТП №20.2400.2954.25). | P_3695_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП, соглашений в зоне обслуживания ПО КЭС (лот 28) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 66666.6667 | Сводный сметный расчет | 66666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 66666.6667 |  | 1о | 66666.6667 | 66666.6667 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 80000 | 80000 | 32515140811 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-09-22 |  |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 2025-11-06 | 2026-11-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 12 ). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 68).
[20 empty] | ДЕКОР (ООО) | 66000 | ДЕКОР (ООО)
130 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 кВт до 150 кВт включительно | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, установке реклоузеров 6-10 кВ, Ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей, щитов 0,4 кВ в зоне эксплуатации ПО ЮВЭС для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ПМК МИГ (ООО) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | ПМК МИГ (ООО) | 50000 | 50000 | 32515140855 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-10-06 |  |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 2025-10-20 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 13 ).
[20 empty] | ДЕКОР (ООО) | 41250 |  |  | 40833.3333
131 | Внеплановый объект:Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,591 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. М-01 ПС 110/27,5/10 кВ «Филимоново-тяговая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,602 км от оп. № 5 ВЛ 10 кВ ф. М-02 ПС 110/27,5/10 кВ «Филимоново-тяговая», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Спортивная, 1, кадастровый номер земельного участка 24:18:4301008:554 (Дог. ТП №20.2400.10195.24). | P_3623_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (2КТП) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4974.325 | Справочник цен (мониторинг) | 4974.325 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК СИБИРИ (ООО) | 4965.8858 |  |  |  | 4965.8858 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК СИБИРИ (ООО) | 5959.063 | 5959.063 | 32515161338 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-09-08 |  |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-10-20 | 2025-09-11 | 2026-09-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 7).
132 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 кВт до 150 кВт включительно | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, установке реклоузеров 6-10 кВ, Ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей, щитов 0,4 кВ в зоне эксплуатации ПО ВЭС для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ДЕКОР (ООО) | 41250 |  | 1о | 41250 | 41250 | ДЕКОР (ООО) | 49500 | 50000 | 32515153465 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-10-07 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-19 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 10).
133 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ¦321_КЭ | [7 empty] | Услуги | Подготовка и размещение в газете "Городские новости" информационных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 8330 | Договор | 8330 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ (МАУ Г КРАСНОЯРСКА) | 8330 |  |  |  | 8330 | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ (МАУ Г КРАСНОЯРСКА) | 8330 | 8330 |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | п. 5.7.3.2 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-08-21 | 67 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 2027-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 9).
134 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка блоков фундаментных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1343.8077 | Справочник цен (мониторинг) | 1343.8077 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЕВРАСТРОЙ (ООО) | 1241.67 |  | 1о | 1225.5443 | 1225.5443 | ЕВРАСТРОЙ (ООО) | 1470.6532 | 1612.5693 | 32515221201 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-09-26 | 2025-10-23 |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 2025-11-05 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 37). Протокол ПДКК № 25-95/3-БЭ (КрЭ) от 14.10.2025, размещенный в ЕИС 16.10.2025г. считать недействительным
[20 empty] | ПОПКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП) | 1343.8077 |  |  | 1214.8022
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 1343.8077 |  |  | 1343.8077
[20 empty] | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 1343.8077 |  |  | 1343.8077
135 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | Услуги | Услуги по предоставлению спецтехники для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго", Лот 2СТ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 17078.95 | Сравнительная матрица | 17078.95 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СПЕЦСТРОЙКОНТРАКТ (ООО) | 17065.01 |  | 1о | 17065.01 | 17065.01 | СПЕЦСТРОЙКОНТРАКТ (ООО) | 20478.012 | 20494.74 | 32515270495 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 2025-11-21 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-20 | 2025-12-12 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 21). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 47).
[20 empty] | Универсалстрой (ООО) |  | Универсалстрой (ООО)
136 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 321_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиала "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 157025.3354 | Справочник цен (мониторинг) | 157025.3354 | ВЗ | ОК | 7 | 7 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 157025.3354 |  | 2о | 155141.0314 | 155141.0314 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 186169.2377 |  | 32515269257 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 2025-12-18 | [6 empty] | 2026-01-11 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 71). Протокол ПДКК № 25-1195/32515269257/3 от 18.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | АВАНГАРД (ООО) | 157025.3354 | АВАНГАРД (ООО)
[20 empty] | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | 156240.2088 | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО)
[20 empty] | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 155455.0821 | СИСТЕМАТИКА (ООО)
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 157025.3354 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО)
[20 empty] | ТРАНСФОРМЕР (ООО) | 157025.3354 |  |  | 157025.3354
[20 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 12552.4596 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
137 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая– Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая, протяженностью 3,800 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г.¦Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага – Березовская тяговая (С-801) с заменой провода в магистрали, протяженнотью 0,6 км, со строительстовм отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) в части замены существующей опоры №104 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,6 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3117БАМ_КЭL_3113БАМ_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнить строительно-монтажные работы по строительству новых и реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства 110 кВ в рамках реализации программы «Увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 1,5 раза до 180 млн. тонн»: - Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая (шифр проекта: 10.2400.7280.21-РД); - Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага – Березовская тяговая с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) в части замены существующей опоры №104 на анкерно-отпаечную, протяженность 0,950 км (БАМ) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» (шифр проекта: 10.2400.7279.21-ПД). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 126763.4548 | Сводный сметный расчет | 126763.4548 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515350902 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | [8 empty] | 2026-02-22 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16/10.2025, вопрос № 39). Протокол ПДКК № 25-6042/32515350902/1 от 06.11.2025, № 25-6042/32515350902/2 от 05.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
138 | Строительство одной КЛ 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 2 сек. ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Радиотехническая до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,3 км, строительство одной КЛ 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 1 сек. ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Телевизорная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,3 км, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3472_КЭ_(нс) | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству КЛ 10 кВ от ПС №126 «Радиотехническая» и ПС №123 «Телевизорная» для технологического присоединения Станции "Высотная", в рамках исполнения договора ТП №20.2400.10763.23 заключённого с ГПКК "ЦТЛ" в зоне обслуживания Октябрьского РЭС ПО КЭС для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 59577.0269 | Сводный сметный расчет | 59577.0269 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ТЕСЛА (ООО) | 59574.5269 |  | 1о | 59574.5269 | 59574.5269 | ТЕСЛА (ООО) | 71489.4323 | 71489.4323 | 32515404023 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 32). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 111 от 16.12.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) |  | СИБПРОМСТРОЙ (ООО)
139 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 321_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0,4-20 кВ для нужд филиала "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 135249.4824 | Справочник цен (мониторинг) | 135249.4824 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515398519 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 |  | 2025-11-25 | [6 empty] | 2025-12-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 58). Закупка отменена.
140 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) на ПС 110 кВ Илиган-тяговая до ТПС 110 кВ Илиган с образованием следующих ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Илиган-тяговая с отпайкой на ПС Уяр тяговая, протяженность 1 км; ВЛ 110 кВ Буйная – Илиган-тяговая, протяженностью 5,5 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3116БАМ_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнить строительно-монтажные работы по строительству новых и реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства 110 кВ в рамках реализации программы «Увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 1,5 раза до 180 млн. тонн»: - Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) на ПС 110 кВ Илиган-тяговая до ТПС 110 кВ Илиган с образованием следующих ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Илиган-тяговая с отпайкой на ПС Уяр тяговая, протяженностью 1 км; ВЛ 110 кВ Буйная – Илиган-тяговая, протяженностью 5,5 км (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) (шифр проекта: 10.2400.7218.21-ПД); - Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №9 на анкерно-отпаечную (БАМ) (шифр проекта: 11.2400.7218.21-ПД) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 165457.4145 | Сводный сметный расчет | 165457.4145 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515396716 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 | [8 empty] | 2025-12-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 31). Протокол ПДКК № 25-6046/32515396716/2 от 05.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
141 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ 2 сек. ПС 110 кВ Радиотехническая с установкой линейной ячейки (1 шт.), реконструкция ЗРУ 10 кВ 1 сек. ПС 110 кВ Телевизорная с установкой линейной ячейки (1 шт.), реконструкция двух КЛ 10 кВ яч. № 41 и № 20 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная протяженностью 0,15 км каждая, реконструкция двух КЛ 10 кВ яч. № 31 и № 34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская протяженностью 0,15 км каждая. (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | P_3472_КЭ_(рек) | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по установке ячеек 10 кВ на ПС №126 «Радиотехническая» и ПС №123 «Телевизорная» для технологического присоединения Станции "Высотная", в рамках исполнения договора ТП №20.2400.10763.23 заключённого с ГПКК "ЦТЛ" в зоне обслуживания Октябрьского РЭС ПО КЭС для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10547.5343 | Сводный сметный расчет | 10547.5343 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ТЕСЛА (ООО) | 10545.0335 |  | 1о | 10545.0335 | 10545.0335 | ТЕСЛА (ООО) | 12654.0401 | 12654.0401 | 32515412665 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 93 от 07.11.2025, вопрос № 1). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 111 от 16.12.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) |  | СИБПРОМСТРОЙ (ООО)
142 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение), 57112 шт. | 906_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по установке и модернизации приборов учета, пунктов коммерческого учета электроэнергии розничного рынка филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 83333.3333 | Сводный сметный расчет | 83333.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515569564 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-24 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 24). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос №31). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
143 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 кВт до 150 кВт (новое строительство) | 321_КЭ, 47_КЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, устаноке РП, ПП, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ – 10/0,4 кВ в зоне обслуживания ПАО «Россети Сибирь», Лот 1ПИР | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41666.6667 | Сводный сметный расчет | 41666.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ТЕСЛА (ООО) | 41665.8325 |  | 1о | 41665.8325 | 41665.8325 | ТЕСЛА (ООО) | 49998.999 |  | 32515449097 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 2025-12-24 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 17). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 25.12.2025, вопрос № 43).
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) |  | Енисей Инжиниринг (ООО)
144 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 47_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2850 | Справочник цен (мониторинг) | 2850 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 2850 |  |  |  | 2850 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 3420 | 3420 |  |  | 2025-12-05 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-13 | 94 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 2025-11-24 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 64 от 13.11.2025, вопрос № 16).
145 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | O_3413_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (2КТП) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 3333.355 | Справочник цен (мониторинг) | 3333.355 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК СИБИРИ (ООО) | 3333.355 |  |  |  | 3333.355 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК СИБИРИ (ООО) | 4000.026 | 4000.026 | 32515469879 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-03-20 | 2025-12-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 97 от 19.11.2025, вопрос № 1).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 31).
146 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 6/10-0,4 кВ ф. 102-8 с расширением просеки, для технологического присоединения электроустановок объектов заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, в районе Красноярского водохранилища в зоне обслуживания Свердловского РЭС ПО КЭС для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2742.3281 | Локальные сметы | 2742.3281 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515514309 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-10 | [8 empty] | 2026-03-22 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 17). Протокол ПДКК № 111_И2-КЭ/32515514309 от 23.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
147 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, установке РП, ПП монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, в зоне обслуживания Свердловского, Ленинского, Березовского РЭС ПО КЭС (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» лот. 2 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 416666.6667 | Сводный сметный расчет | 416666.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515591703 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 13). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
148 | реконструкция ПС 35 кВ "Дрокино" по титулу М_2810_КЭ | М_2810_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка силового трансформатора ТДНС-16000/35/10 УХЛ1 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 84102.2965 | Справочник цен (мониторинг) | 84102.2965 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515592013 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 33). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
149 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ 321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, установке РП, ПП монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ в зоне обслуживания Емельяновского РЭС ПО КЭС (объекты севернее трассы Р-255, место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» лот 101 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 409836.0656 | Сводный сметный расчет | 409836.0656 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515592062 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 42). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
150 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ 321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, установке РП, ПП монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ в зоне обслуживания Советского РЭС ПО КЭС (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» лот 102 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 409836.0656 | Сводный сметный расчет | 409836.0656 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515588439 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 43). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
151 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 141464.4163 | Справочник цен (мониторинг) | 141464.4163 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 141393.6841 |  | 1о | 139823.4291 | 139823.4291 | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 167788.1149 | 169757.2996 | 32414077999 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-11 | 2024-10-31 | 2025-01-24 |  |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-01-20 | 2025-02-26 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 26.09.2024, вопрос № 64). Протокол ПДКК № 24-1196/32414077999/2 от 22.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ (ООО) | 141464.4163 |  |  | 141464.4163
[20 empty] | 110/95 (ООО) | 141464.4163 |  |  | 141464.4163
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 141464.4163 |  |  | 141464.4163
152 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 38.1_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - РЭС" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 33378.3632 | Справочник цен (мониторинг) | 33378.3632 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 33378.3632 |  | 2о | 32977.8228 | 32977.8228 | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 39573.3874 | 40054.0358 | 32414107027 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 2025-01-29 |  |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-05 | 2025-02-26 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 86 от 10.10.2024, вопрос № 38). Протокол ПДКК № 24-1232/32414107027/1 от 07.11.2024, № 24-1232/32414107027/2 от 15.11.2024, № 24-1232/32414107027/3 от 22.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЛЭПРФ (ООО) |  | ЛЭПРФ (ООО)
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 33378.3632 |  |  | 33378.3632
[20 empty] | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) |  | ПО РосЭнергоРесурс (ООО)
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 33378.3632 |  |  | 33378.3632
153 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 38.1_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа для нужд филиала "Кузбассэнерго - РЭС" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 45892.7247 | Справочник цен (мониторинг) | 45892.7247 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 45892.7247 |  | 1о | 45617.3683 | 45617.3683 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 54740.842 | 55071.2696 | 32414198270 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-14 | 2024-12-10 | 2025-02-26 |  |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-01-20 | 2025-03-24 | 2026-03-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024, вопрос № 41). Протокол ПДКК № 24-1269/32414198270/1 от 19.02.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 45892.7247 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 45892.7247 |  |  | 45892.7247
[20 empty] | КРАСЭНЕРГОПОСТАВКА (ООО) | 45892.7247 |  |  | 45892.7247
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 45892.7247 |  |  | 45892.7247
154 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 38.1_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП столбового, мачтового типа для нужд филиала "Кузбассэнерго - РЭС" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 54147.686 | Справочник цен (мониторинг) | 54147.686 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 54147.686 |  | 1о | 53822.7999 | 53822.7999 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 64587.3599 | 64977.2232 | 32414188167 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 2025-02-21 |  |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-01-20 | 2025-03-24 | 2026-03-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024, вопрос № 46). Протокол ПДКК № 24-1274/32414188167/2 от 09.12.2024, № 24-1274/32414188167/3 от 18.02.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | КРАСЭНЕРГОПОСТАВКА (ООО) | 54147.686 |  |  | 54147.686
[20 empty] | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 54147.686 |  |  | 54147.686
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 54147.686 |  |  | 54147.686
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) |  | СИБТЭК (ООО)
155 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение), 30 142 шт. | 57.8_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического оборудования и материалов для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 79955.3011 | Справочник цен (мониторинг) | 79955.3011 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 79955.3011 |  | 2о | 79955.3011 | 79955.3011 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 95946.3613 |  | 32414322620 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-12 | 2025-01-29 | 2025-03-07 | [6 empty] | 2025-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 102 от 26.11.2024, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 24-1280/32414322620 от 28.12.2024, № 24-1280/32414322620 от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ТД ЭЛПРО (ООО) | 79955.3011 |  |  | 79955.3011
156 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 38.1_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 100887.418 | Справочник цен (мониторинг) | 100887.418 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ФЕРАНТА (ООО) | 100887.418 |  | 1о | 81617.9211 | 81617.9211 | ФЕРАНТА (ООО) | 97941.5054 | 121064.9016 | 32514535846 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2026-06-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 10 от 11.02.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-1017/32514535846/3 от 07.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 100887.418 |  |  | 82838.6589
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
157 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 10кВ ф.10-6-МП ПС 110кВ Водозабор до новой ТП 10кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-14-МП ПС 110кВ Восточная до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 15.03.2022 № 20.4200.161.22 | M_32.198_КуЭ | [7 empty] | ГП | ПИР+СМР Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 10кВ ф.10-6-МП ПС 110кВ Водозабор до новой ТП 10кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-14-МП ПС 110кВ Восточная до новой ТП 10кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7975.9276 | Сводный сметный расчет | 7975.9276 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 7975.9276 |  |  |  | 7975.9276 | ТЕСЛА (ООО) | 9571.1131 | 9571.1131 |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-03-06 | 17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 10).
158 | Внеплановый объект:Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ и ТП-099 250 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-8-К ПС 110 кВ Афонинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "СЕВСКАЯ ООШ" от 20.07.2022 № 20.4200.1160.22 | О_32.209_КуЭ | [7 empty] | ГП | Проектирование и строительство ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ и ТП-099 250 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-8-К ПС 110 кВ Афонинская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 847.3018 | Сводный сметный расчет | 847.3018 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 847.3018 |  |  |  | 847.3018 | ТЕСЛА (ООО) | 1016.7621 | 1016.7621 |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-03-06 | 17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 12).
159 | Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-41-Резерв и яч. ф-10-38-Резерв КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Специализированный застройщик Програнд" от 23.04.2021 № 20.4200.2720.20 | M_32.168_КуЭ | [7 empty] | ГП | ПИР+СМР Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-41-Резерв и яч. ф10-38-Резерв КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Тепличная | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2447.5787 | Сводный сметный расчет | 2447.5787 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 2447.5787 |  |  |  | 2447.5787 | ТЕСЛА (ООО) | 2937.0944 | 2937.0944 |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-03-06 | 17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 11).
160 | Внеплановый объект:Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-12-Резерв ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 16.08.2024 № 20.4200.2705.24 (2,510 км, 4 МВА) | P_32.324_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по Строительству двух КЛ 6 кВ ф.6-5-резерв и ф.6-12-резерв, строительство двух КТП с трансформаторами 1000 кВа, строительство одной КЛ 0,4 кВ и реконструкции ПС 35/6 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора от 16.08.2024 No 20.4200.2705.24 с Министерством строительства Кузбасса об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5999.7883 | Сводный сметный расчет | 5999.7883 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 5997.2875 |  | 1о | 5997.2875 | 5997.2875 | ТЕСЛА (ООО) | 7196.745 | 7196.745 | 32514859410 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-07-03 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-09-04 | 2025-08-11 | 2025-11-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 33).Протокол №ПДКК № 24-30ПВИ-КуЭ от 29.05.2025, № 30ПВИ-КуЭ от 10.06.2025, № 30ПВИ-1-КуЭ от 20.06.2025, № 24-38ПВИ-КуЭ от 26.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
161 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ЛЭП 10/0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в ПО ЮЭС Лот №131 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10150.5474 | Сводный сметный расчет | 10150.5474 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 10148.0457 |  | 1о | 10148.0457 | 10148.0457 | ТЕСЛА (ООО) | 12177.6549 | 12177.6549 | 32514934291 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-07-04 | 2025-07-23 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-07 | 2025-08-19 | 2026-01-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 46). Протокол ПДКК № 25-6011/32514934291/1 от 19.06.2025, № 25-6011/32514934291/2 от 26.06.2025, № 25-6011/32514934291/3 01.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
162 | Строительство четырёх ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 110кВ Томская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21¦Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Томская РУ 6 кВ с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках № ф-резерв 1 и 2 сек в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | M_32.191_КуЭ¦N_32.212_КуЭ | [7 empty] | ГП | ПИР+СМР Строительство четырёх ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 110кВ Томская; Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Томская РУ 6 кВ с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках № ф-резерв 1 и 2 сек | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 821.8 | Сводный сметный расчет | 821.8 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭлКо (ООО) | 821.8 |  |  |  | 821.8 | ЭлКо (ООО) | 986.16 | 986.16 |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-05-29 | 41 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 2025-06-10 | 2025-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 37).
163 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ЛЭП 10/0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в ПО СВЭС Лот №133 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2305.7338 | Сводный сметный расчет | 2305.7338 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 2303.23 |  | 1о | 2303.23 | 2303.23 | ТЕСЛА (ООО) | 2763.876 | 2763.876 | 32515042526 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-08-04 | 2025-08-14 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-10-08 | 2025-08-25 | 2025-10-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 37). Протокол ПДКК № 25-77-П1-ОЭ (КуЭ) от 22.07.2025, № 25-77-П2-ОЭ (КуЭ) от 29.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
164 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | [7 empty] | Услуги | Услуги по предоставлению спецтехники для нужд СМУ ПО СВЭС, ПО ЦЭС, ПО ЮЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 2025 и 2026 годах | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 8333.3333 | Сравнительная матрица | 8333.3333 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СПЕЦТЕХНИКА-42 (ООО) | 8250 |  | 1о | 8250 | 8250 | СПЕЦТЕХНИКА-42 (ООО) | 9900 | 10000 | 32515042528 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 2025-08-20 |  |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-10-20 | 2025-09-09 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 38).
165 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 38.1_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиала "Кузбассэнерго - РЭС" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 35802.4978 | Справочник цен (мониторинг) | 35802.4978 | ВЗ | ОК | 8 | 8 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 35802.4978 |  | 2о | 35372.8678 | 35372.8678 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 42447.4414 | 42962.9973 | 32515269293 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-21 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-11 | 2025-12-29 | 2027-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 72). Протокол ПДКК № 25-1196/32515269293/3 от 18.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | АВАНГАРД (ООО) | 35802.4978 | АВАНГАРД (ООО)
[20 empty] | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 35444.4728 | СИСТЕМАТИКА (ООО)
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 35802.4978 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО)
[20 empty] | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | 35623.4853 | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО)
[20 empty] | КВОРАКС (ООО) | 35802.4978
[20 empty] | ТРАНСФОРМЕР (ООО) | 35802.4978
[20 empty] | ЭНЕРГО ПАРТНЕР (ООО) | 35444.4728 | ЭНЕРГО ПАРТНЕР (ООО)
166 | "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) " | 38_КуЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ЛЭП 10/0,4 кВ и ТП 10/0,4 в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в ПО ЮЭС Лот №137 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12707.2922 | Сводный сметный расчет | 12707.2922 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ТЕСЛА (ООО) | 12704.785 |  | 1о | 12704.785 | 12704.785 | ТЕСЛА (ООО) | 15245.742 | 15245.742 | 32515304254 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-20 | 2025-12-23 | 2026-06-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 36).
[20 empty] | Энергопроект (ООО) | 12705.6254 |  |  | 12705.6254
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
167 | "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) " | 38_КуЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ЛЭП 10/0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в ПО ЮЭС Лот №136 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11021.2914 | Сводный сметный расчет | 11021.2914 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ТЕСЛА (ООО) | 11018.75 |  | 1о | 11018.75 | 11018.75 | ТЕСЛА (ООО) | 13222.5 | 13222.5 | 32515325588 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | 2025-12-15 | 2026-07-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) |  | Кузбассэлектросервис (ООО)
[20 empty] | Энергопроект (ООО) | 11019.62 |  |  | 11019.62
[20 empty] | НовоСтрой (ООО) |  | НовоСтрой (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
168 | "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) " | 38_КуЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ЛЭП 10(6)/0,4 кВ и ТП 10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в ПО ЮЭС Лот №129 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6273.0894 | Сводный сметный расчет | 6273.0894 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ЭлКо (ООО) | 6273.0894 |  | 1о | 6273.0894 | 6273.0894 | ЭлКо (ООО) | 7527.7073 | 7527.7073 | 32515393433 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-24 | 2025-12-16 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 2025-12-29 | 2026-04-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 42).
169 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-4-ОК, ф.10-4-Т ПС 110 кВ Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Молочно-товарная ферма Родная земля" от 21.03.2024 № 20.4200.234.24 (1,820 км) | P_32.312_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка реклоузеров 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3624.7707 | Справочник цен (мониторинг) | 3624.7707 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТЭЛ МП (ООО) | 3624.77 |  |  |  | 3624.77 | ТЭЛ МП (ООО) | 4349.724 | 4349.724 | 32515408044 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-01-20 | 2025-11-27 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 91 от 01.11.2025, вопрос № 1).
170 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 38.1_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 110000.9218 | Справочник цен (мониторинг) | 110000.9218 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515500993 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-08 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 52). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
171 | "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) " | 38_КуЭ | [7 empty] | ГП | Проектирование и строительство ЛЭП 10/0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в ПО ЮЭС Лот №134 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8763.0411 | Сводный сметный расчет | 8763.0411 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | [9 empty] | 32515542520 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | 2025-12-25 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 13). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
172 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23 (0,700 км) | P_32.302_КуЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3363.1851 | Сводный сметный расчет | 3363.1851 | ВЗ | ЭМ | 1 | 1 | ЭлКо (ООО) | 3363.1851 | [7 empty] | 32515580488 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 114 от 22.12.2025, вопрос № 2). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
173 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Омскэнерго | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 152854.8769 | Справочник цен (мониторинг) | 152854.8769 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | 110/95 (ООО) | 152854.8769 |  | 1о | 149843.6358 | 149843.6358 | 110/95 (ООО) | 179812.363 | 183425.8522 | 32414077993 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-11 | 2024-11-01 | 2025-02-26 |  |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-01-20 | 2025-03-13 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 26.09.2024, вопрос № 65). Протокол ПДКК № 24-1197/32414077993/2 от 23.01.2025, № 24-1197/32414077993/4 от 24.02.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 152778.4494 |  |  | 152778.4494
[20 empty] | ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ (ООО) | 152854.8769 |  |  | 152854.8769
[20 empty] | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 152854.8769 |  |  | 152854.8769
[20 empty] | Опора (ООО) | 152854.8769 |  |  | 150562.0537
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
174 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 1111_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41117.5462 | Справочник цен (мониторинг) | 41117.5462 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 41117.5462 |  | 2о | 40377.4303 | 40377.4303 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 48452.9164 | 49341.0554 | 32414107567 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 2025-01-31 |  |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-05 | 2025-02-18 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 86 от 10.10.2024, вопрос № 39).Протокол ПДКК № 24-1233/32414107567/1 от 07.11.2024, 24-1233/32414107567/2 от 15.11.2024, № 24-1233/32414107567/3 от 22.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 24-1233/32414107567/6 от 31.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЛЭПРФ (ООО) |  | ЛЭПРФ (ООО)
[20 empty] | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 41117.5462 |  |  | 40624.1356
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 41117.5462 |  |  | 41117.5462
[20 empty] | МЕТАЛЛЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД (ООО) |  | МЕТАЛЛЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД (ООО)
[20 empty] | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) |  | ПО РосЭнергоРесурс (ООО)
175 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Омская область, г. Омск, Ленинский АО, СНТ «Заря-1» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 12559.8243 | Сводный сметный расчет | 12559.8243 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 12308.6278 |  |  |  | 12308.6278 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 14770.3533 | 14770.3533 | 32414352153 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 2025-02-12 | 2025-03-03 |  |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 2025-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 106 от 05.12.2024, вопрос № 23). Протокол ПДКК № 24-193-П1-ОЭ от 23.12.2024, №24-193-П2-ОЭ от 17.01.2025, №24-193-П3-ОЭ от 30.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 4 от 23.01.2025, вопрос № 25). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | СТРОЙ ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ (ООО) | 12300 | СТРОЙ ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ (ООО)
[20 empty] | МАГИСТРАЛЬ (ООО) | 12459.8243
176 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, Ключевское 55:20:072103:1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1809.8137 | Сводный сметный расчет | 1809.8137 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 1791.7156 |  |  |  | 1791.7156 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 2150.0587 | 2150.0587 | 32514487392 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-03-18 |  |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-20 | 2025-03-24 | 2025-04-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 4 от 23.01.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | МЕГАВАТТ (ООО) | 1800
177 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 1111_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Омскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 89499.3553 | Справочник цен (мониторинг) | 89499.3553 | ВЗ | ОК ЕУ | 5 | 5 | ФЕРАНТА (ООО) | 89499.3553 |  | 1о | 88604.3617 | 88604.3617 | ФЕРАНТА (ООО) | 106325.2341 | 107399.2263 | 32514535849 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-05-27 | 2025-06-02 | 2026-06-02 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 10 от 11.02.2025, вопрос № 7).Протокол ПДКК № 25-1018/32514535849/4 от 07.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) |  | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
178 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения гаража, расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Перелёта, ГК «Полёт-73», бокс 436, кадастровый номер земельного участка 55:36:110109:3191 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2597.2965 | Сводный сметный расчет | 2597.2965 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 2290 |  |  |  | 2290 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 2748 | 2748 | 32514576124 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-05-20 | 2025-04-07 | 2025-05-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 13 от 20.02.2025, вопрос № 17).
[20 empty] | СТРОЙ ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ (ООО) | 2400
[20 empty] | МЕГАВАТТ (ООО) | 2500
179 | Внеплановый объект:Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно(новое строительство) | 34_ОЭ¦1111_ОЭ¦3434_ОЭ¦1414_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41650 | Справочник цен (мониторинг) | 41650 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 41650 |  | 1о | 41650 | 41650 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 49980 | 49980 | 32514605383 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-12 | 2025-04-16 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-06-20 | 2025-07-18 | 2026-07-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 23). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 65).
[20 empty] | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) |  | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО)
180 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Омская область, Омский район, Ачаирское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 55:20:020805:739 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1243.124 | Сводный сметный расчет | 1243.124 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ТД ПРОТОН (ООО) | 1193.124 |  |  |  | 1193.124 | ТД ПРОТОН (ООО) | 1431.7488 | 1431.7487 | 32514629161 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-05-20 | 2025-04-22 | 2025-05-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | МЕГАВАТТ (ООО) | 1150 | МЕГАВАТТ (ООО)
[20 empty] | Кубрин Николай Николаевич (ИП) | 1243.123
181 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ (фидер №1) для электроснабжения садовых участков, расположенных по адресу: Омская область, г. Омск, тер. СОСН «Керамик плюс», д. 233 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 5783.5574 | Сводный сметный расчет | 5783.5574 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ВЕК (ООО) | 5533.557 |  |  |  | 5533.557 | ВЕК (ООО) | 6640.2684 | 6640.2684 | 32514629163 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-20 | 2025-04-28 | 2025-06-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 25).
[20 empty] | Кубрин Николай Николаевич (ИП) | 5783.5574
[20 empty] | ЩЕРБАХА ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП) | 5781.6667 | ЩЕРБАХА ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП)
182 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, СНТ "Сосновый бор", аллея 7, участок 144, кадастровый номер земельного участка 55:20:240401:483 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2900.9191 | Сводный сметный расчет | 2900.9191 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | ТД ПРОТОН (ООО) | 2700.9191 |  |  |  | 2700.9191 | ТД ПРОТОН (ООО) | 3241.1029 | 3241.1029 | 32514629165 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-05-20 | 2025-04-22 | 2025-06-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | ЩЕРБАХА ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП) | 2900 | ЩЕРБАХА ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП)
183 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству объектов:- Строительство ВЛ-10 кВ, двух ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Омская область, г. Омск, Центральный АО, СНТ Любитель;- Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Омская область, г. Омск, Центральный АО, СНТ Любитель; уч. 654 и уч. 657, кадастровые номера ЗУ 55:36:060501:220, 55:36:060501:22 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2474.7819 | Сводный сметный расчет | 2474.7819 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | МЕГАВАТТ (ООО) | 2250 |  |  |  | 2250 | МЕГАВАТТ (ООО) | 2250 | 2250 | 32514629168 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-16 |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 2025-05-05 | 2025-06-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 27).
[20 empty] | ТД ПРОТОН (ООО) | 2324.7819
[20 empty] | СТРОЙ ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ (ООО) | 2470
184 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/ Дачный дом)», расположенного по адресу: Россия, Омская область, кадастровый номер земельного участка 55:20:191201:2326, Омская область, р-н Омский, Пушкинское сельское поселение | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 451.2949 | Сводный сметный расчет | 451.2949 | ВЗ | ЭМ | 4 | 4 | ДРОБАШКО МАРИЯ ВИКТОРОВНА (ИП) | 437.21 |  |  |  | 437.21 | ДРОБАШКО МАРИЯ ВИКТОРОВНА (ИП) | 437.21 | 437.21 | 32514629169 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-19 | 2025-03-27 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 2025-05-06 | 2025-06-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 29).
[20 empty] | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 446.7819
[20 empty] | ТЭК (ООО) | 451.2949 | ТЭК (ООО)
[20 empty] | К-Электротехник (ООО) | 451.2949 | К-Электротехник (ООО)
185 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ВЛ-10 кВ, четырех ТП-10/0,4 кВ, шести ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Омская область, Омский район, п. Богословка, кадастровые номера земельных участков: 55:20:032001:3458, 55:20:032001:3211, 55:20:032001:3276, 55:20:032001:3301, 55:20:032001:3232, 55:20:032001:3255, 55:20:032001:3311, 55:20:032001:3266, 55:20:032001:3222, 55:20:032001:3448, 55:20:032001:3179, 55:20:032001:3464 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 12547.4051 | Сводный сметный расчет | 12547.4051 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | ТД ПРОТОН (ООО) | 12297.4051 |  |  |  | 12297.4051 | ТД ПРОТОН (ООО) | 14756.8862 | 14756.8862 | 32514629170 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 2025-04-23 | 2025-06-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 24).
[20 empty] | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 12484.6881
186 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству объектов: - Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения садовых участков, расположенных по адресу: Омская область, Омский район, СНТ «Ключи», аллеи 11-19;- Строительство ВЛ-10 кВ, двух ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения садовых участков, расположенных по адресу: Омская область, Омский район, СНТ «Ключи»;- Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, СНТ «Ключи», аллея 25, участок 820, кадастровый номер земельного участка 55:20:070501:2976 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 9642.906 | Сводный сметный расчет | 9642.906 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ТД ПРОТОН (ООО) | 9392.906 |  |  |  | 9392.906 | ТД ПРОТОН (ООО) | 11271.4872 | 11271.4872 | 32514629171 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 2025-04-23 | 2025-06-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 28).
[20 empty] | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 9594.6915
[20 empty] | Кубрин Николай Николаевич (ИП) | 9642.906
187 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству объектов:- Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: г. Омск, Ленинский АО, СНТ «Заря-1»;- Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Ленинский АО, СНТ «Заря-1», аллея 14, уч. 391А, кадастровый номер земельного участка 55:36:160212:723. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 5875.8353 | Сводный сметный расчет | 5875.8353 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 5817.0769 |  |  |  | 5817.0769 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 6980.4923 | 6980.4923 | 32514650170 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-05-20 | 2025-04-21 | 2025-06-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 26).
188 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ¦1111_ОЭ¦3434_ОЭ¦1414_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов и оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 8325 | Справочник цен (мониторинг) | 8325 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ПромСнаб (ООО) | 8325 |  | 1о | 8325 | 8325 | ПромСнаб (ООО) | 9990 | 9990 | 32514746121 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 2025-06-11 | 2026-06-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 31).
[20 empty] | МЕРКАТОР РУС (ООО) | 8325 |  |  | 8325
189 | Строительство 2 КЛ-10кВ протяженностью 0,608 км, 10 КЛ-0,4кВ протяженностью 3,116 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА по договору технологического присоединения 20.5500.5565.21 от 08.12.2021 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1691_ОЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству объектов:– Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП №3 до ТП №4 для электроснабжения ГРШ многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 140 метрах по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, дом 61;– Строительство десяти КЛ-0,4 кВ от ТП №4 для электроснабжения ГРШ многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 140 метрах по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, дом 61. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 4743.8957 | Сводный сметный расчет | 4743.8957 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 4743.8957 |  |  |  | 4743.8957 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 5692.6749 | 5692.6749 | 32514819287 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-11 | 2025-07-02 |  |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 2025-07-11 | 2025-08-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 45). Протокол ПДКК №25-46-П5-ОЭ от 04.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СК ФЛАГМАН (ООО) | 4743.8957
190 | Строительство двух КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,827 км каждая, монтаж 2 ПКУ-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 «Прибрежная» для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4588.23 от 27.12.2023 (ООО «Брусника». Специализированный застройщик»). | O_IT.55.1727_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство двух КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок ВРУ многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. Крупской, кадастровый номер земельных участков 55:36:110101:31460, 55:36:110101:31456, 55:36:110101:31457 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 13834.9278 | Сводный сметный расчет | 13834.9278 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 12990 |  |  |  | 12990 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 15588 | 15588 | 32514819286 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-07-20 | 2025-06-04 | 2025-08-03 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 46).
[20 empty] | РЕМЗАР (ООО) | 13684.9278
191 | Покупка БКМ на базе КАМАЗ-43502 с бортовой платформой с КМУ с буровым оборудованием - 3 шт. | P_IN.55.0913_ОЭ | [7 empty] | ТС | Поставка бурильно-кранововых машин | ПАО "Россети" | 37675.002 | Справочник цен (мониторинг) | 37675.002 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ТК (ООО) | 37675 |  | 1о | 37358 | 37358 | ТК (ООО) | 44829.6 | 44829.6 | 3585045 | www.rts-tender.ru | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-09-15 | 2025-10-14 |  |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 32 от 23..04.2025, вопрос № 6). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 46). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 50). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, срок поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 64 от 12.08.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 3/3585045 от 24.09.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 03.10.2025, вопрос № 71).
[20 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) |  | ЧАЙКА-НН (ООО)
[20 empty] | ГРУППА КОМПАНИЙ 5 ЗВЕЗД (ООО) |  | ГРУППА КОМПАНИЙ 5 ЗВЕЗД (ООО)
192 | Покупка передвижной парогрейной установки ППУА 1600\100 на шасси - 1 шт. | P_IN.55.0912_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка передвижной парогрейной установки | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10508.3333 | Справочник цен (мониторинг) | 10508.3333 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АВИСТА (ООО) | 10508.3333 |  | 1о | 10508.3333 | 10508.3333 | АВИСТА (ООО) | 12610 | 12610 | 32515082425 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-10-08 | 2025-10-24 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-12-14 | 2025-11-10 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 32 от 23..04.2025, вопрос № 8). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 46). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 50). Внесение изменений в организатора закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 27). Протокол ПДКК № 25-1137/32515082425/1 от 15.08.2025, № 25-1137/32515082425/2 от 25.08.2025, № 25-1137/32515082425/3 от 03.09.2025, № 25-1137/32515082425/4 от 10.09.2025, № 25-1137/32515082425/5 19.09.2025, № 25-1137/32515082425/6 от 29.09.2025 - перенесен срок проведения закупки
193 | Внеплановый объект:Покупка передвижных электротехнических лабораторий на автомобильном шасси 4х4 -2 шт. | P_IN.55.0910_ОЭ | [7 empty] | ТС | Поставка передвижных электротехнических лабораторий | ПАО "Россети" | 52691.584 | Справочник цен (мониторинг) | 52691.584 | ВЗ | ОК ЕУ | 4 | 4 | СЕБА ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 52680 |  | 1о | 51784.44 | 51784.44 | СЕБА ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 62141.328 | 62141.328 | 3536112 | www.rts-tender.ru | 2025-07-31 | 2025-07-03 | 2025-07-28 | 2025-09-24 |  |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 32 от 23..04.2025, вопрос № 9). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 46). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 50). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 63 от 11.08.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) |  | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО)
[20 empty] | Энергоскан (ООО) |  | Энергоскан (ООО)
[20 empty] | СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ (ООО) |  | СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ (ООО)
194 | Покупка транспортно-бытовых машин на шасси КАМАЗ-43118 - 2 шт. | P_IN.55.0911_ОЭ | [7 empty] | ТС | Поставка транспортно-бытовых машин | ПАО "Россети" | 26566.668 | Справочник цен (мониторинг) | 26566.668 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Торговый дом Мега Драйв (OOO) | 26566.6667 |  | 1о | 26343.5067 | 26343.5067 | Торговый дом Мега Драйв (OOO) | 31612.208 | 31612.208 | 3620404 | www.rts-tender.ru | 2025-10-31 | 2025-10-02 | 2025-10-20 | 2025-11-01 |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2026-01-20 | 2025-11-17 | 2026-06-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 32 от 23..04.2025, вопрос № 10). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 46). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 50). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | ПРОФЛИЗИНГ (ООО) | 26566.6667 |  |  | 26566.6667
195 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Омская область, Омский р-н, СНТ Яблонька-1, аллея 12, кадастровый номер земельного участка 55:20:044103:1369 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3620.7652 | Сводный сметный расчет | 3620.7652 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514863325 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-07-22 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30..04.2025, вопрос № 48). Протокол ПДКК №25-52-П1-ОЭ от 28.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
196 | Внеплановый объект:Покупка алюминиевой лодки - 1 шт., лодочного мотора мощностью 60 л.с. -1 шт., лодочного прицепа - 1 шт. в целях ликвидации последствий паводковых ситуаций на объектах электроэнергетики в районах Омской области | P_IN.55.0021_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка лодки моторной и дополнительного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1479.3254 | Справочник цен (мониторинг) | 1479.3254 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП) | 1468 |  | 1о | 1468 | 1468 | КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП) | 1468 | 1468 | 32514885078 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-28 | 2025-07-04 | 2025-07-23 |  |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-09-07 | 2025-08-05 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 19). Протокол ПДКК № 25-55-П1-ОЭ от 16.06.2025, №25-55-П2-ОЭ от 24.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
197 | Внеплановый объект:Покупка экскаватора-погрузчика - 1 шт. | P_IN.55.0914_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка экскаватора-погрузчика | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 12500 | Справочник цен (мониторинг) | 12500 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ЭКОТЕХНИКА ХОЛДИНГ (ООО) | 12250 |  | 1о | 12250 | 12250 | ЭКОТЕХНИКА ХОЛДИНГ (ООО) | 14700 | 14700 | 32514885080 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-07-24 | 2025-11-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 20). Протокол ПДКК №25-56-Р1ч-ОЭ от 20.06.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 20).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
198 | Внеплановый объект:Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-6214 протяженностью 0,37 км, установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5419.24 от 23.10.2024 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волгоградская (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | P_IT.55.1797_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство двух КЛ-0,4кВ для электроснабжения электроустановки объекта «Главный распределительный щит (ГРЩ) дошкольной образовательной организации на 350 мест», расположенного по адресу: Омская область, город Омск, ул. Волгоградская, кадастровый номер земельного участка 55:36:130126:8654 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2191.942 | Сводный сметный расчет | 2191.942 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514989589 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | [6 empty] | 2026-01-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 21). Протокол ПДКК № 25-71-П5-ОЭ от 01.08.2025, №25-71-П6-ОЭ от 08.08.2025, №25-71-П7-ОЭ от 18.08.2025, №25-71-П8-ОЭ от 25.08.2025, №25-71-П9-ОЭ от 01.09.2025, №25-71-П10-ОЭ от 16.09.2025, №25-71-П11-ОЭ от 30.09.2025, №25-71-П12-ОЭ от 15.10.2025, №25-71-П13-ОЭ от 30.10.2025, №25-71-П14-ОЭ от 14.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
199 | Внеплановый объект:Строительство двух КЛ- 10 кВ протяженностью 0,8 км с установкой ячейки КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Фрунзенская, строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство четырех КЛ- 0,4 кВ протяженностью 0,8 км с установкой комплекса коммерческого учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6160.24 от 26.12.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. Булатова (Бюджетное учреждение Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1801_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка БКТП (БКРТП) -10(6),20,35/0,4 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 11833.3333 | Справочник цен (мониторинг) | 11833.3333 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | МОДУЛЬ (ООО) | 11500 |  |  |  | 11500 | МОДУЛЬ (ООО) | 13800 | 13800 | 32515042530 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-07-30 |  |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 2025-08-21 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 39).
200 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Омская область, Омский р-н, СНТ Яблонька-1, аллея 12, кадастровый номер земельного участка 55:20:044103:1369 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3620.7652 | Сводный сметный расчет | 3620.7652 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЩЕРБАХА ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП) | 3567.2564 |  | 1о | 3567.2564 | 3567.2564 | ЩЕРБАХА ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП) | 4280.7076 | 4280.7076 | 32515042533 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-08-18 | 2025-09-08 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-10-01 | 2025-09-22 | 2025-11-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 40). Протокол ПДКК №25-80-П3 -ОЭ от 04.08.2025, №25-80-П4 -ОЭ от 08.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
201 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ¦1111_ОЭ¦3434_ОЭ¦1414_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) столбового, мачтового типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41650 | Справочник цен (мониторинг) | 41650 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 41650 |  | 1о | 41650 | 41650 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 49980 | 49980 | 32515078585 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-08-14 | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-11-20 | 2025-09-19 | 2026-09-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 41650 |  |  | 41650
202 | 34_ОЭ Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство). | 34_ОЭ | [7 empty] | ТС | Транспортные услуги спецтехникой для нужд ПО ЗЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 10000 | Калькуляция | 10000 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | Кубрин Николай Николаевич (ИП) | 8800 |  |  |  | 8800 | Кубрин Николай Николаевич (ИП) | 8800 | 10000 | 32515141841 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-09-03 |  |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-10-20 | 2025-09-11 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 33).
[20 empty] | СПЕЦСТРОЙКОНТРАКТ (ООО) | 10000
203 | Внеплановый объект:Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,220 км, ТП-10/0,4кВ 630кВА и строительство двух ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,040 км и установка двух ПКУ-0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6574.24 от 13.01.2025 по адресу: Омская область, Омский район, с.п. Надеждинское (Виноградов Владимир Геннадьевич) | P_IT.55.1794_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, двух ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения базы отдыха, расположенной по адресу: Надеждинское СП, кадастровый номер земельного участка 55:20:131101:3355 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 4544.7468 | Сводный сметный расчет | 4544.7468 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЩЕРБАХА ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП) | 4477.5831 |  | 1о | 4477.5831 | 4477.5831 | ЩЕРБАХА ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП) | 5373.0997 | 5373.0997 | 32515153802 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 2025-09-17 |  |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-11-20 | 2025-10-02 | 2025-12-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 21).
204 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 13,06 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5420.23 от 14.12.2023 г. по адресу: Омская область, Тарский район, д. Лоскутово (ООО "МЕЛИОР ГРУПП") | O_IT.55.1725_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство двух ВЛ-10 кВ с установкой ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта "Комплекс по обращению с ТКО", расположенного по адресу: Омская область, Тарский муниципальный район, Орловское сельское поселение, примерно 1600 м на юг от д. Лоскутово, кадастровый номер земельного участка 55:27:150802:3128 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 25841.7002 | Сводный сметный расчет | 25841.7002 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 25195.6575 |  | 1о | 25195.6575 | 25195.6575 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 30234.789 | 30234.789 | 32515197764 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-09 | 2025-09-25 | 2025-10-22 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 2025-11-10 | 2026-01-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 18).
[20 empty] | ЭЛЕКТРО ХИМ ЗАЩИТА (ООО) | 25841.7002 |  |  | 25841.7002
205 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ¦1414_ОЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ-0,4-10 кВ, КЛ-0,4-10 кВ, КТП-6(10)/0,4 кВ, монтажу пунктов коммерческого учета с установкой опоры, монтажу ячеек КРУ 6(10) кВ с ВВ, реконструкции ячейки 6(10) кВ – ретрофит, монтажу реклоузеров 6(10) кВ в г. Омске и Омской области | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 41600 | Сводный сметный расчет | 41600 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 41392 |  | 1о | 41392 | 41392 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 49670.4 | 49920 | 32515222480 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-16 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-20 | 2025-12-04 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 52).
206 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 1111_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиала "Омскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41600 | Справочник цен (мониторинг) | 41600 | ВЗ | ОК | 9 | 9 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 41600 |  | 2о | 41100.8 | 41100.8 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 49320.96 | 49920 | 32515269419 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-21 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-11 | 2025-12-30 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 73). Протокол ПДКК № 25-1197/32515269419/3 от 18.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | АВАНГАРД (ООО) | 41600 | АВАНГАРД (ООО)
[20 empty] | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 41184 | СИСТЕМАТИКА (ООО)
[20 empty] | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | 41392 | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО)
[20 empty] | КВОРАКС (ООО) | 41600
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 41600 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО)
[20 empty] | ЭНЕРГО ПАРТНЕР (ООО) | 41184 | ЭНЕРГО ПАРТНЕР (ООО)
[20 empty] | ТРАНСФОРМЕР (ООО) | 41600
[20 empty] | ЭНЕРГОКОНТУР (ООО) | 41600 | ЭНЕРГОКОНТУР (ООО)
207 | Строительство двух КЛ- 10 кВ протяженностью 0,8 км с установкой ячейки КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Фрунзенская, строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство четырех КЛ- 0,4 кВ протяженностью 0,8 км с установкой комплекса коммерческого учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6160.24 от 26.12.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. Булатова (Бюджетное учреждение Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1801_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта медицинского учреждения, расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Булатова, кадастровый номер земельного участка 55:36:040103:1349 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 4305.3441 | Сводный сметный расчет | 4305.3441 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | СТРОЙ ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ (ООО) | 4305.3441 |  |  |  | 4305.3441 | СТРОЙ ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ (ООО) | 4305.3441 | 4305.3441 | 32515284165 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 2025-10-29 |  |  |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-12-20 | 2025-11-09 | 2025-12-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 46).
208 | Строительство 8 КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,4 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2638.23 от 04.07.2023 для электроснабжения многоквартирного дома, расположенного близ адреса: г. Омск, Кировский АО, улица Перелета, д. 27 (ООО СМУ-11 Стройбетон "Южное") | O_IT.55.1713_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство восьми КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 125 м по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. Перелёта, д.27, кадастровый номер земельного участка 55:36:110101:22862 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 8039.3243 | Сводный сметный расчет | 8039.3243 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Специализированный Застройщик "СМУ-11 СБ "Южное" (OOO) | 8039.3242 |  |  |  | 8039.3242 | Специализированный Застройщик "СМУ-11 СБ "Южное" (OOO) | 9647.189 | 9647.189 | 32515272860 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 2025-10-30 |  |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-12-20 | 2025-11-11 | 2026-01-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 81 от 26.09.2025, вопрос № 6).
209 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,520 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,000 км по соглашению № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, Кормиловский район (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0069_ОЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по реконструкции (переустройству):- ВЛ-10 кВ, Д-1 (наименование объекта по бухгалтерскому учёту ВЛ-10КВ 20,36КМ Д-1, инв. № Е000017613);- ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-Д-1-4 (наименование объекта по бухгалтерскому учёту ВЛ-0,4 кВ 2,79км, Михеевка, инв. №Е000016971);по Соглашению о возмещении расходов по переносу и (или) переустройству сетей инженерно-технического обеспечения № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023 с целью реконструкции автомобильной дороги Кормиловка – Михеевка – Егорьевка, участок км 6+900 – км 14+800 в Кормиловском муниципальном районе Омской области | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2139.3203 | Сводный сметный расчет | 2139.3203 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515319332 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-12-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 54). Протокол ПДКК № 25-137-П1-ОЭ от 29.10.2025, №25-137-П2-ОЭ от 05.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
210 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,374 км с установкой ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5965.24 от 29.11.2024 по адресу: Омская область, п. Омский (Карачев Антон Александрович) | P_IT.55.1802_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство КЛ-0,4 кВ с установкой ПКУ – 0,4 кВ (модернизацией «Системы учета э/э потреб Омского РЭС», инв. № Е106015245-00) для электроснабжения нежилого здания, расположенного по адресу: Омская область, п. Омский, кадастровый номер земельного участка 55:20:160403:2852 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 847.8995 | Сводный сметный расчет | 847.8995 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 847.8995 |  |  |  | 847.8995 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 1017.4793 | 1017.4793 | 32515340275 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-01 | 2025-12-02 | 2026-01-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 64). Протокол ПДКК №25-151-П1-ОЭ от 30.10.2025, №25-151-П2-ОЭ от 05.11.2025, №25-151-П3-ОЭ от 10.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
211 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нд-2-18 Омский РЭС¦ Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Тк-4-18 Тюкалинский РЭС¦ Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Ач-7-1 Омский РЭС¦ Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-5-23 Омский РЭС¦ Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОГ-4-1 Полтавский РЭС¦ Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тк-4-22 Тюкалинский РЭС¦ Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-КЦ-1-5 Кормиловский РЭС¦ Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ач-7-1 Омский РЭС Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75 Калачинский РЭС¦ Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой устройств по обеспечению качества электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НУ-5-27 Павлоградский РЭС | M_IP.55.0015_ОЭ¦ M_IP.55.3830_ОЭ¦ M_IP.55.0014_ОЭ¦ M_IP.55.3831_ОЭ¦ M_IP.55.3918_ОЭ¦ M_IP.55.3919_ОЭ¦ M_IP.55.3920_ОЭ¦ M_IP.55.3922_ОЭ¦ M_IP.55.3923_ОЭ¦ M_IP.55.3921_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка промышленных стабилизаторов напряжения | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8995.875 | Справочник цен (мониторинг) | 8995.875 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | АГЕНТСТВО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ (ООО) | 8995.875 |  | 1о | 8995.875 | 8995.875 | АГЕНТСТВО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ (ООО) | 10795.05 | 10974.9675 | 32515373438 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 2025-12-22 |  |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2026-01-13 | 2027-01-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 45).
[20 empty] | ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ (ООО) | 8995.875 |  |  | 8995.875
212 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 1111_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0,4-20 кВ для нужд филиала "Омскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 6763.2149 | Справочник цен (мониторинг) | 6763.2149 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515398570 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 |  | 2025-11-25 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 59). Закупка отменена.
213 | Строительство двух КЛ- 10 кВ протяженностью 0,8 км с установкой ячейки КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Фрунзенская, строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство четырех КЛ- 0,4 кВ протяженностью 0,8 км с установкой комплекса коммерческого учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6160.24 от 26.12.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. Булатова (Бюджетное учреждение Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1801_ОЭ | [7 empty] | СМР | Строительство двух КЛ-10кВ, четырех КЛ-0,4кВ для электроснабжения объекта медицинского учреждения, расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Булатова, кадастровый номер земельного участка 55:36:040103:13496 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 12588.2911 | Сводный сметный расчет | 12588.2911 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 11241.6667 |  | 1о | 9480 | 9480 | ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО) | 11376 |  | 32515475571 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 2025-12-26 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 30).
[20 empty] | СТРОЙ ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ (ООО) | 10000 |  |  | 9200
214 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 1111_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 104910.9657 | Справочник цен (мониторинг) | 104910.9657 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515501075 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-08 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 53 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
215 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ¦ 1111_ОЭ¦ 3434_ОЭ¦ 1414_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 40500 | Справочник цен (мониторинг) | 40500 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515562230 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-23 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 22 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
216 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ¦ 1111_ОЭ¦ 3434_ОЭ¦ 1414_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 19500 | Справочник цен (мониторинг) | 19500 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515569404 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-24 | [8 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 23 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
217 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,520 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,000 км по соглашению № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, Кормиловский район (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0069_ОЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по реконструкции (переустройству):- ВЛ-10 кВ, Д-1 (наименование объекта по бухгалтерскому учёту ВЛ-10КВ 20,36КМ Д-1, инв. № Е000017613);- ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-Д-1-4 (наименование объекта по бухгалтерскому учёту ВЛ-0,4 кВ 2,79км, Михеевка, инв. №Е000016971);по Соглашению о возмещении расходов по переносу и (или) переустройству сетей инженерно-технического обеспечения № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023 с целью реконструкции автомобильной дороги Кормиловка – Михеевка – Егорьевка, участок км 6+900 – км 14+800 в Кормиловском муниципальном районе Омской области | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2139.3203 | Сводный сметный расчет | 2139.3203 | ВЗ | ЭМ | [11 empty] | 32515585973 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 54 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
218 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 100_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Хакасэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 39685.3352 | Справочник цен (мониторинг) | 39685.3352 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | 110/95 (ООО) | 39685.3352 |  | 1о | 39288.4819 | 39288.4819 | 110/95 (ООО) | 47146.1783 | 47622.4023 | 32414077988 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-11 | 2024-11-01 | 2025-01-27 |  |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-01-20 | 2025-02-21 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 26.09.2024, вопрос № 66). Протокол ПДКК № 24-1198/32414077988/2 от 23.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 39685.3352 |  |  | 39685.3352
[20 empty] | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 39665.4926 |  |  | 39665.4926
[20 empty] | ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ (ООО) | 39685.3352 |  |  | 39685.3352
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
219 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 101_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 18528.8763 | Справочник цен (мониторинг) | 18528.8763 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 18528.8763 |  | 2о | 18306.5298 | 18306.5298 | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 21967.8357 | 22234.6516 | 32414107548 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 2025-01-31 |  |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-05 | 2025-02-26 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 86 от 10.10.2024, вопрос № 40). Протокол ПДКК № 24-1234/32414107548/1 от 07.11.2024, № 24-1234/32414107548/2 от 15.11.2024, № 24-1234/32414107548/3 от 22.01.2025, № 24-1234/32414107548/6 от 31.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЛЭПРФ (ООО) |  | ЛЭПРФ (ООО)
[20 empty] | МЕТАЛЛЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД (ООО) |  | МЕТАЛЛЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД (ООО)
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 18528.8763 |  |  | 18528.8763
[20 empty] | СТАЛЬСИБ (ООО) |  | СТАЛЬСИБ (ООО)
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 18528.8763 |  |  | 18417.7031
220 | Внеплановый объект:Строительство КЛ-10кВ кабелем сшитого полиэтилена 70мм 1,851км. (в том числе ГНБ0,42км.),Строительство блочной КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*400кВА - 2шт., строительство блочной КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*1000кВА - 1шт., строительство КЛ-0,4кВ от установленных БКТП до ВРУ жилых домов: АВВГ 4*120-0,558км., АВВГ 4*150 - 3,738км., АВВГ 4*185 - 1,6км. (дог. ТП 20.1900.1578.23 от 26.04.2024 1300кВт.электроустановки многоквартирных жилых домов ООО ИСК) | P_1578.23_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по Строительству КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения электроустановок много-квартирных жилых домов по договору об осуществлении технологического присоединения №20.1900.1578.23 от 26.04.2024 1370 кВт ООО ИСК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2411.089 | Сводный сметный расчет | 2411.089 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2411.089 |  | 1о | 2411.089 | 2411.089 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2893.3068 | 2893.3068 | 32414317133 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2025-01-22 |  |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-03-20 | 2025-02-07 | 2025-05-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024, вопрос № 44). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
221 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 100_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП столбового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 16666.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 16666.6667 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 16583.3333 |  |  |  | 16583.3333 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 19900 | 20000 | 32414389347 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2025-01-20 | 2025-01-31 |  |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-02-23 | 2025-03-17 | 2026-03-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 105 от 03.12.2024, вопрос № 8). Протокол ПДКК № 24-93-ХЭ\1 от 28.12.2024, №24-93-ХЭ\2 от 17.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК СИБИРИ (ООО) | 16666.6667
222 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 100_ХЭ | [7 empty] | ТС | Оказание услуг спецтехникой для выполнения строительно-монтажных работ на объектах технологического присоединения льготных потребителей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 18109.48 | Сравнительная матрица | 18109.48 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Универсалстрой (ООО) | 18109.48 |  | 1о | 18109.48 | 18109.48 | Универсалстрой (ООО) | 21731.376 | 21731.376 | 32414382179 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2025-01-28 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-02-25 | 2026-02-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 111 от 17.12.2024, вопрос № 22). Протокол ПДКК № 24-99-ХЭ\1 от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
223 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 101_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Хакасэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 31087.0431 | Справочник цен (мониторинг) | 31087.0431 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 31087.0431 |  | 1о | 27263.3368 | 27263.3368 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 32716.0041 | 37304.4517 | 32514535856 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2026-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 10 от 11.02.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 31087.0431 |  |  | 27356.5979
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ФЕРАНТА (ООО) | 31087.0431 |  |  | 30465.3022
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
224 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 100_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 16666.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 16666.6667 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | РНК КЭПИТАЛ (ООО) | 13672.75 |  |  |  | 13672.75 | РНК КЭПИТАЛ (ООО) | 16407.3 | 20000 | 32514609788 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 2025-04-23 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 32).
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 16666.6667
[20 empty] | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 16666.6667
225 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 100_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 31194.5758 | Справочник цен (мониторинг) | 31194.5758 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 31194.5758 |  | 1о | 31163.3812 | 31163.3812 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 37396.0575 | 37433.491 | 32514835651 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 2025-07-03 |  |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 2025-07-31 | 2026-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 33).
[20 empty] | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 31194.5758
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
226 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 100_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 35655.1567 | Справочник цен (мониторинг) | 35655.1567 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 35655.1567 |  | 1о | 35655.1567 | 35655.1567 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 42786.188 | 42786.188 | 32514836141 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-08-07 | 2026-08-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 30).
[20 empty] | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 35655.1567 |  |  | 35655.1567
227 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 100_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств защиты ВЛ от перенапряжений | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 14382.18 | Справочник цен (мониторинг) | 14382.18 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Полимер-Аппарат (АО) | 14382.18 |  | 1о | 14382.18 | 14382.18 | Полимер-Аппарат (АО) | 17258.616 | 17258.616 | 32514933006 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-18 | 2025-07-08 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-20 | 2025-08-19 | 2026-08-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 53).
[20 empty] | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) |  | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО)
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 14382.18 |  |  | 14382.18
228 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 100_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка цветного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 4166 | Справочник цен (мониторинг) | 4166 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | СП-СТИЛ (ООО) | 4166 |  | 1о | 4166 | 4166 | СП-СТИЛ (ООО) | 4999.2 | 4999.2 | 32514934552 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-08-12 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-20 | 2025-08-29 | 2026-08-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 54). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 6).
[20 empty] | АлДиСнаб (ООО) | 4166 | АлДиСнаб (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
229 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 100_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка материалов для монтажа и крепления кабельной продукции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1666.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 1666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 1666.6667 |  | 1о | 1666.6667 | 1666.6667 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 2000 | 2000 | 32514968071 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 2025-07-23 |  |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2026-08-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 28).
230 | Строительство ВЛ-10 кВ - 0,487км от опоры № 24-13/2 ВЛ-10 кВ ф. 07-13 РТП-07-г. Черногорск до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ -0,485 км от РУ-10 кВ ТП-07-04/13-54 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ. (на ж/б опорах проводом марки СИП-3 1х50 мм²).¦Строительство двухтрансформатной КТП-10/0,4 кВ 2*400 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ в траншее кабелем марки 2х(АВБбШв 4х185 мм²) 0,025 км. каждая, установка 2 приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения (дог. ТП 20.1900.1172.24 от 20.05.2024 361,7кВт.электроустановки детской поликлинники ГКУ РХ "УКС") | P_1172.24_ХЭ | [7 empty] | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения потребителя, г.Черногорск, ул.Мира, уч.15Б "Детская поликлиника" (к.н.19:02:010514:839) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12127.7038 | Сводный сметный расчет | 12127.7038 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 12127.7038 |  | 1о | 12127.7038 | 12127.7038 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 14553.2445 | 14553.2445 | 32514956735 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-09-20 | 2025-08-07 | 2025-12-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 29).
231 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.49-23 - 1,472км., Строительство ВЛ-10 кВ ф.49-28 - 1,472км (СИП 3 1*70 на ж/б опорах).установка ПКУ-10кВ - 2шт.(в рамках исполнения договора ТП 20.1900.4956.24 от 19.02.2025г. 4000кВт. ООО "Ширинский элеватор" в с. Шира) | Q_4956.24_ХЭ | [7 empty] | ГП | Работы по разработке проектно-сметной документации, с последующим выполнением работ по строительству ВЛ-10 кВ ф.49-23 - 1,472км., Строительство ВЛ-10 кВ ф.49-28 - 1,472км (СИП 3 1*70 на ж/б опорах). установка ПКУ-10кВ - 2шт.(в рамках исполнения договора ТП 20.1900.4956.24 от 19.02.2025г. 4000кВт. ООО "Ширинский элеватор" в с. Шира) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 9808.859 | Сводный сметный расчет | 9808.859 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 9808.859 |  | 1о | 9808.859 | 9808.859 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 11770.6308 | 11770.6308 | 32515022674 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-09 | 2025-08-15 | 2025-08-27 |  |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-10-20 | 2025-09-11 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 27).
232 | Согласовано ТП свыше 150кВт. Основание Проект ИПР 2025г, направленный в МЭ 19.05.2025г. Источник финансирования Плата по ТП свыше 150кВт. Финансирование в 2025г по статье Материалы. Титул О_4510.23_ХЭ (Строительство ВЛИ-10 кВ ф.29-15 - 0,356км., Строительство ВЛИ-10 кВ ф.64-18 - 0,946км СИП-3 1*70,ж/б опоры, Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 250кВА, Строительство КЛ-0,4 кВ ф.1 0,082км., Строительство КЛ-0,4 кВ ф.2 - 0,032км., кабелем в траншее сечением 185 мм2, (в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.4510.23 от 01.02.2024г. с ООО СЗ Людвиг электроустановки многоквартирного жилого дома, 180кВт) ВЛИ-10кВ - 1,302км., КЛ-0,4кВ - 0,114км., 0,5МВА). Согласовано с учетом перераспределения финансирования с титула Р_1172.24_ХЭ | O_4510.23_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2873.6464 | Справочник цен (мониторинг) | 2873.6464 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 2628.831 |  |  |  | 2628.831 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 3154.5972 | 3154.5972 | 32515063205 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-28 | 2025-08-28 | 2026-08-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 24). Протокол ПДКК № 25-44-ХЭ\4 от 30.07.2025, № 25-44-ХЭ\6 от 05.08.2025, № 25-44-ХЭ\7 от 07.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ВОСТОК (ООО) | 2873.646 | ВОСТОК (ООО)
233 | Внеплановый объект:Строительство КЛ-10кВ кабелем сшитого полиэтилена 70мм 1,851км. (в том числе ГНБ0,42км.),Строительство блочной КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*400кВА - 2шт., строительство блочной КТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2*1000кВА - 1шт., строительство КЛ-0,4кВ от установленных БКТП до ВРУ жилых домов: АВВГ 4*120-0,558км., АВВГ 4*150 - 3,738км., АВВГ 4*185 - 1,6км. (дог. ТП 20.1900.1578.23 от 26.04.2024 1300кВт.электроустановки многоквартирных жилых домов ООО ИСК) | P_1578.23_ХЭ | [7 empty] | СМР | Строительство КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения электроустановок многоквартирных жилых домов по договору об осуществлении технологического присоединения № 20.1900.1578.23 от 26.04.2024 1370 кВт ООО "ИСК" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 30297.089 | Сводный сметный расчет | 30297.089 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 30297.089 |  | 1о | 30297.089 | 30297.089 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 36356.5068 | 36356.5068 | 32515091570 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-11-20 | 2025-09-10 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 28 ).
234 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 101_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0,4-20 кВ для нужд филиала "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 5236.6418 | Справочник цен (мониторинг) | 5236.6418 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515398636 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 |  | 2025-11-25 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 60 ). Закупка отменена.
235 | Согласовано ТП свыше 150кВт. Основание Проект ИПР 2025г, направленный в МЭ 19.05.2025г. Источник финансирования Плата по ТП свыше 150кВт. Финансирование в 2025г по статье Материалы. Титул О_1923.23_ХЭ (Стр.ЛЭП-10Кв ф.64-18 - 0,78км, ф.05-11 - 0,14км. (СИП 3 1*50), Стр.КТП 10/0,4 кВ. 2*400кВА, Стр. 4-х КЛ-0,4кВ ф.1 и ф.2 - 0,03км (2хАПвБШп 4*185), ф.3 иф.4 - 0,03км (АПвБШп 4*35), (в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.1923.25 от 12.03.2025г. эл-уст МЖД ООО СЗ "Новосел" 386,2кВт.) | O_1923.23_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3520.125 | Справочник цен (мониторинг) | 3520.125 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | Хакасэлектром (ООО) | 3273.7162 |  |  |  | 3273.7162 | Хакасэлектром (ООО) | 3928.4595 | 3928.4595 | 32515505986 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-02-20 | 2025-12-29 | 2026-02-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 36 ).
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 3484.9237 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
236 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 101_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 32130.0826 | Справочник цен (мониторинг) | 32130.0826 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515502035 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-08 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 54 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
237 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 100_ХЭ | [7 empty] | ТС | Оказание услуг спецтехникой для выполнения строительно-монтажных работ на объектах технологического присоединения льготных потребителей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 12548.888 | Сравнительная матрица | 12548.888 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515556762 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-22 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 29 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
238 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиалов ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 70684.927 | Справочник цен (мониторинг) | 70684.927 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | 110/95 (ООО) | 70684.927 |  | 1о | 69978.0777 | 69978.0777 | 110/95 (ООО) | 83973.6933 | 84821.9124 | 32414077984 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-11 | 2024-11-01 | 2025-01-27 |  |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 26.09.2024, вопрос № 67). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 70684.927 |  |  | 70684.927
[20 empty] | ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ (ООО) | 70684.927 |  |  | 70684.927
[20 empty] | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 70649.5846 |  |  | 70649.5846
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
239 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (реконструкция) | 50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 22163.2339 | Справочник цен (мониторинг) | 22163.2339 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 22163.2339 |  | 2о | 22030.2545 | 22030.2545 | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 26436.3054 | 26595.8807 | 32414107696 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 2025-01-31 |  |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 86 от 10.10.2024, вопрос № 41). Протокол ПДКК № 24-1235/32414107696/1 от 07.11.2024, № 24-1235/32414107696/2 от 15.11.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЛЭПРФ (ООО) |  | ЛЭПРФ (ООО)
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 22163.2339 |  |  | 22163.2339
[20 empty] | СТАЛЬСИБ (ООО) |  | СТАЛЬСИБ (ООО)
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 22163.2339 |  |  | 22163.2339
240 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (реконструкция) | 50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа для нужд филиала "Читаэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 40694.2654 | Справочник цен (мониторинг) | 40694.2654 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 40694.2654 |  | 1о | 40450.0999 | 40450.0999 | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 48540.1198 | 48833.1185 | 32414198276 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-14 | 2024-12-11 | 2025-02-26 |  |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 2025-03-14 | 2026-03-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024, вопрос № 43). Протокол ПДКК № 24-1271/32414198270/1 от 19.02.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 40694.2654 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 40694.2654 |  |  | 40694.2654
[20 empty] | КРАСЭНЕРГОПОСТАВКА (ООО) | 40694.2654 |  |  | 40694.2654
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 40694.2654 |  |  | 40694.2654
241 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (реконструкция) | 50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП столбового, мачтового типа для нужд филиала "Читаэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 48590.6968 | Справочник цен (мониторинг) | 48590.6968 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | КРАСЭНЕРГОПОСТАВКА (ООО) | 48590.6968 |  | 1о | 48299.1526 | 48299.1526 | КРАСЭНЕРГОПОСТАВКА (ООО) | 57958.9831 | 58308.8361 | 32414188361 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 2025-02-21 |  |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2026-04-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024, вопрос № 48). Протокол ПДКК № 24-1276/32414188361/2 от 09.12.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
[20 empty] | ЗАВОД ЭЛТИ (ООО) | 48590.6968 |  |  | 48590.6968
[20 empty] | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 48590.6968 |  |  | 48590.6968
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 48590.6968 |  |  | 48590.6968
242 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение), 13082 точек учета | 67-8_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического оборудования и материалов для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 79504.7996 | Справочник цен (мониторинг) | 79504.7996 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 79504.7996 |  | 2о | 79504.7996 | 79504.7996 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 95405.7595 |  | 32414322906 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-12 | 2025-01-29 | 2025-03-07 | [6 empty] | 2025-04-06 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 102 от 26.11.2024, вопрос № 7). Протокол ПДКК № 24-1281 от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласовать включение в реестр недобросовестных поставщиков: Общество с ограниченной ответственностью "Брайт Энерго" (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 23) Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ТД ЭЛПРО (ООО) | 79504.7996 |  |  | 79504.7996
243 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-07 до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 6 км. Строительство двухтрансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 12,6 МВА для электроснабжения объектов заявителя КРДВ, АО (Промышленный парк, Ивановский проезд) (№20.7500.3564.22) | O_115-126_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Каштак с отпайками I цепь (ВЛ-110-07) до ОРУ 110 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ Промпарк. Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Каштак с отпайками II цепь (ВЛ-110-08) до ОРУ 110 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ Промпарк. Строительство новой ПС 110 кВ Промпарк с двумя силовыми трансформаторами мощностью 6,3 МВА каждый» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 430562.8029 | Сводный сметный расчет | 430562.8029 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514478446 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-05 |  | 2025-04-22 | [6 empty] | 2025-06-26 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 5 от 24.01.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-1006/32514478446/3 от 13.03.2025, № 25-1006/32514478446/4 от 24.03.2025, № 25-1006/32514478446/5 от 14.04.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
244 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (реконструкция) | 50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 62069.2106 | Справочник цен (мониторинг) | 62069.2106 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 62069.2106 |  | 1о | 54807.1129 | 54807.1129 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 65768.5355 | 74483.0527 | 32514535861 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 2025-05-22 |  |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 2026-06-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 10 от 11.02.2025, вопрос № 9). Протокол ПДКК № 25-1020/32514535861/4 от 22.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ФЕРАНТА (ООО) | 62069.2106 |  |  | 60827.8264
[20 empty] | РНК КЭПИТАЛ (ООО) |  | РНК КЭПИТАЛ (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
245 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных систем шин РУ-10 кВ РП-42 до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4 кВ общей протяженностью 2,719 км. Строительство новой 2КТПБ-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство двенадцати КЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов общей протяженностью 3,466 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.257.23) | O_115-140_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ: «Строительство двух КЛ-10 кВ от разных систем шин РУ-10 кВ РП-42 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ общей протяженностью 3 км, строительство новой КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА, строительство шести 2-х КЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов общей протяженностью 1,136 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.257.23)» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 165.2467 | Сводный сметный расчет | 165.2467 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ДНЕПРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП) | 165.2467 |  |  |  | 165.2467 | ДНЕПРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП) | 165.2467 | 165.2467 |  |  | 2025-04-04 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-03-13 | 19 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-02-28 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 29).
246 | Внеплановый объект:Строительство двух КРУН на ПС 110/6 кВ Центральная. Строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Центральная до вновь монтируемой 2КТП-1600 протяженностью 4,34 км. Строительство 2КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство десяти 2КЛ-0,4 кВ от РУ-6 кВ новой КТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 3,76 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "ПРОЕКТ-С-47" (№20.7500.3563.24) | P_115-216_ЧЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Комплексная застройка микрорайона Дальневосточный Квартал в границах ул. Ковыльная – Железобетонная на территории г. Чита, Забайкальский край. 1 очередь строительства (ВРУ многоквартирного жилого дома), расположенного (который будет располагаться) по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Железобетонная, кадастровый номер земельного участка 75:32:000000:4205» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1925.9101 | Сводный сметный расчет | 1925.9101 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 1925.9101 |  | 1о | 1925.9101 | 1925.9101 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 2311.0921 | 2311.0921 | 32514759419 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-18 | 2025-06-02 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 2025-07-14 | 2025-09-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 40). Протокол ПДКК № 25-04/2-ЧЭ от 25.04.2025, № 25-04/3-ЧЭ от 06.05.2025, № 25-04/4-ЧЭ от 13.05.2025, № 25-04/5-ЧЭ от 20.05.2025, № 25-04/6-ЧЭ от 26.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
247 | Внеплановый объект:Строительство двух КРУН в ПС 110/6 кВ Антипиха. Строительство РП 6 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА. Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Антипиха до РП 6 кВ протяженностью 7,56 км. Строительство двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА, двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство двух КЛ-6 кВ от РП 6 кВ до вновь монтируемых ТП протяженностью 1,72 км. Строительство 33-х КЛ-0,4 кВ от РУ-6 кВ новых ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 8,57 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "Ракета" (№20.7500.4967.24) | P_115-231_ЧЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: «ВРУ многоэтажного жилого дома", расположенного (который будет располагаться) по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, дом 6, кадастровый номер земельного участка 75:32:020141:5, дополнительные кадастровые номера: 75:32:020141:239, 75:32:020141:250, 75:32:020141:259, 75:32:020141:260, 75:32:020141:261, 75:32:020141:262, 75:32:020141:263, 75:32:020141:264, 75:32:020141:265, 75:32:020141:240. для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ «Ракета» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 3868.368 | Сводный сметный расчет | 3868.368 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 3868.368 |  | 1о | 3868.368 | 3868.368 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 4642.0416 | 4642.0416 | 32514765522 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 2025-05-26 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 2025-09-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 41). Протокол ПДКК № 25-05/2-ЧЭ от 25.04.2025 , № 25-05/3-ЧЭ от 06.05.2025, № 25-05/4-ЧЭ от 13.05.2025, № 25-05/5-ЧЭ от 20.05.2025, № 25-05/7-ЧЭ от 23.06.2025- перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 12).
[20 empty] | ФОРЭЛ (ООО) | 3868.368 | ФОРЭЛ (ООО)
248 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 50_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство ВЛ-10кВ от сущ. опоры №424 ВЛ-10кВ ф.16 Орсук до РУ-10кВ КТПН-10/0,4кВ общей протяженностью 12,057км, строительство новой КТПН-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 160кВА,строительство ВЛ-0,4кВ от новой КТПН-10/0,4кВ до электроустановок базы КФХ ИП Федотова М.В.(№20.7500.4242.18)» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 30400.4482 | Сводный сметный расчет | 30400.4482 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | ХАРИНСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) |  | ХАРИНСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514744749 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | [6 empty] | 2025-07-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 43). Протокол ПДКК № 25-1057/32514744749/1 от 05.05.2025, № 25-1057/32514744749/2 от 14.05.2025, № 25-1057/32514744749/3 от 23.05.2025, № 25-1057/32514744749/4 от 02.06.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
249 | Внеплановый объект:Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Малета - Красный Чикой (ВЛ-110-59) до новой ПС 110 кВ протяженностью 85,584 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Разрезуголь" (№20.7500.3451.20) | M_115-56_ЧЭ | [7 empty] | Услуги | Услуги по проведению публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта по объекту: "Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Малета - Красный Чикой (ВЛ-110-59) до новой ПС 110 кВ заявителя ООО "Разрезуголь" протяженностью 93,6 км" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 470.8932 | Сравнительная матрица | 470.8932 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514787383 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-25 |  | 2025-07-08 | [6 empty] | 2025-09-21 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 44) Протокол ПДКК № 25-08/2-ЧЭ от 07.05.2025, № 25-08/3-ЧЭ от 20.05.2025, № 25-08/4-ЧЭ от 29.05.2025, № 25-08/5-ЧЭ от 06.06.2025, № 25-08/6-ЧЭ от 20.06.2025, № 25-08/7-ЧЭ от 02.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. . Закупка отменена.
250 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА" | O_142_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 9193.2497 | Сводный сметный расчет | 9193.2497 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ИРБИТ (ООО) | 9193.2497 |  | 1о | 9193.2497 | 9193.2497 | ИРБИТ (ООО) | 11031.8997 | 11031.8997 | 32514788285 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-20 | 2025-06-27 | 2025-08-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 31).
251 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-07 до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 6 км. Строительство двухтрансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 12,6 МВА для электроснабжения объектов заявителя КРДВ, АО (Промышленный парк, Ивановский проезд) (№20.7500.3564.22)¦Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский цементный завод" (№20.7500.3715.22)¦ Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский известковый завод" (№20.7500.3703.22) | O_115-126_ЧЭ¦O_115-124_ЧЭ¦O_115-125_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объектам: - «Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Каштак с отпайками I цепь (ВЛ-110-07) до ОРУ 110 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ Промпарк. Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Каштак с отпайками II цепь (ВЛ-110-08) до ОРУ 110 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ Промпарк. Строительство новой ПС 110 кВ Промпарк с двумя силовыми трансформаторами мощностью 6,3 МВА каждый» - «Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ 110-94) до ОРУ 110 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ Заводская протяженностью 2,61 км с образованием новых ВЛ 110 кВ Первая – Заводская и ВЛ 110 кВ Мирная – Заводская; 2. Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с двумя силовыми трансформаторами мощностью 16 МВА» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1243193.5921 | Сводный сметный расчет | 1243193.5921 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ВеллЭнерджи (ООО) | 1243193.5921 |  | 1о | 1242596.8592 | 1242596.8592 | ВеллЭнерджи (ООО) | 1491116.231 | 1491116.231 | 32514773313 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-06-16 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2026-02-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 33) Протокол ПДКК № 25-1065/32514773313/01 от 12.05.2025, № 25-1065/32514773313/02 от 21.05.2025, № 25-1065/32514773313/03 от 30.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. .
[20 empty] | ЭНЕРГО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 1243193.5921 |  |  | 1243193.5921
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 1243193.3333 |  |  | 1243193.3333
252 | Внеплановый объект:Строительство ячейки 35 кВ и монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя ООО «Желтугинская горнорудная компания» (№20.7500.4029.22) | P_115-189_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка пунктов коммерческого учета 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2427.1988 | Справочник цен (мониторинг) | 2427.1988 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОПТИМЕТРИК (ООО) |  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОПТИМЕТРИК (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514842236 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 2025-06-26 | [6 empty] | 2025-08-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 35). Закупка не состоялась.
[20 empty] | АЙ-ТОР (ООО) |  | АЙ-ТОР (ООО)
253 | Внеплановый объект:Строительство КРУН 6 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Заречная. Строительство двух КЛ-6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Заречная протяженностью 2,2 км для электроснабжения объектов заявителя АО "ФПК" (№20.7500.312.24) | P_115-193_ЧЭ | [7 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации, с последующим выполнением работ по строительству объекта: «Электроустановки здания для организации железнодорожных перевозок (ремонтно-экипировочный ангар), расположенных по адресу: Забайкальский край, г. Чита, Центральный, Ингодинский административный район, ПК6197-ПК6204, кадастровый номер 75:32:0:20» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 27499.0661 | Сводный сметный расчет | 27499.0661 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 27499.0661 |  | 2о | 27334.0717 | 27334.0717 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 32800.8861 | 32800.8861 | 32514932709 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-09-19 | 2025-07-15 | 2026-03-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 57).
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 27496.5628 |  |  | 27496.5628
254 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 13 с-з Билитуй до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,94 км. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 20 Ключи до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,98 км для электроснабжения объекта заявителя ООО «Терминал Забайкальск» (№20.7500.2683.22)¦Строительство двух КЛ-10 кВ от РП "Мациевская" РУ-10кВ до РП заявителя общей протяженностью 7,030 км для электроснабжения объекта заявителя для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта АО «РЖД Бизнес Актив» (№20.7500.1855.23) | O_115-137_ЧЭ¦O_115-150_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объектам: - «Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 13 с-з Билитуй до границы земельного участка заявителя протяженностью 1,538 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 23 ОКПП до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,69 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 6 Кир.Завод до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км для электроснабжения объекта заявителя ООО «Терминал Забайкальск» (№20.7500.2683.22)»; - «Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.24 Ключи ПС Забайкальск до точки присоединения протяженностью 4810 м. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.23 ОКПП ПС Забайкальск до точки присоединения протяженностью 4810 м, для электроснабжения объекта заявителя для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта АО «РЖД Бизнес Актив» (№20.7500.1855.23)» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 67269.0205 | Сводный сметный расчет | 67269.0205 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 67269.0205 |  | 1о | 67269.0205 | 67269.0205 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 80722.8246 | 80722.8246 | 32514933068 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 2025-07-03 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-09-19 | 2025-08-12 | 2025-12-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 61).
255 | Внеплановый объект:Строительство двух КРУН в ПС 110/35/10 кВ Забайкальск. Строительство четырех 2КТП-10/04 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА. Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Забайкальск до вновь монтируемой ТП№4 - 10 кВ протяженностью 2,45 км. Строительство шести КЛ-10 кВ от ТП№4 - 10 кВ до вновь монтируемых ТП№1, ТП№2, ТП№3 - 10 кВ протяженностью 0,46 км. Строительство 24-х КЛ-0,4 кВ от РУ-10 кВ новых ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 1,61 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "Трансстройдевелопмент Развитие" (№20.7500.3109.24) | P_115-218_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: «Электроснабжение электроустановок ВРУ многоквартирных домов ООО СЗ "ТСД Развитие" №1, №2 (1-я очередь, 1-й этап), №3, №4 (1-я очередь, 2 этап), расположенных по адресу: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Южная, кадастровый номер земельного участка 75:06:080347:648» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 79105.311 | Сводный сметный расчет | 79105.311 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514933150 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 62). Протокол ПДКК № 25-6014/32514933150/2 от 03.07.2025, № 25-6014/32514933150/3 от 17.07.2025, № 25-6014/32514933150/4 от 31.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
256 | Приобретение аппарата сварочного - 1 шт.¦Приобретение рефлектометра оптического - 1 шт. | M_277-1-3_ЧЭ¦M_277-1-4_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования, инструмента для монтажа волоконно-оптического кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 926.0701 | Справочник цен (мониторинг) | 926.0701 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | Евроинстал (ООО) | 853.2406 |  | 1о | 839.4601 | 839.4601 | Евроинстал (ООО) | 1007.3521 | 1007.3521 | 32514976790 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 2025-08-13 |  |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-08-26 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 32 ).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 926.07
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
257 | Модернизация ВЛ-0,4кВ ЧРЭС от ТП-21227 фидер 1 с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-10_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка промышленных стабилизаторов напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1247.274 | Справочник цен (мониторинг) | 1247.274 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ (ООО) | 1247.274 |  | 1о | 833.375 | 833.375 | ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ (ООО) | 1000.05 | 1000.05 | 32514977646 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-09-19 | 2025-08-04 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 34).
[20 empty] | ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ (ООО) | 1247.274 |  |  | 1184.91
[20 empty] | ВОРОНЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ (АО) | 1247.27 |  |  | 1210
[20 empty] | АГЕНТСТВО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ (ООО) |  | АГЕНТСТВО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ (ООО)
258 | Внеплановый объект:Реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – ТП-292 /ф.ДЭУ/, ф. Очистные-1» протяженностью 0,333 км, реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – РП-17, ф. Очистные-2» протяженностью 0,454 км, реконструкция КЛ-6 кВ «РП-45 – РУ очистных сооружений Очистные-3» протяженностью 0,454 км, реконструкция КЛ-6 кВ «ПС Заречная - РУ очистных сооружений, ф. Очистные-4» протяженностью 0,454 км, реконструкция ВЛ-6 кВ ф. «ОМФ» с РП-45 протяженностью 0,290 км, реконструкция КЛ-6 кВ ф. «ОМФ» с РП-45 протяженностью 0,523 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-121 ул. Борзинская протяженностью 0,664 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ГКУ Управление капитального строительства Забайкальского края (Ярославского), №56.7500.3999.24) | P_116-81_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: «Переустройство ВЛ-6 кВ ф.ОМФ с РП-45. Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-121 ул. Борзинская. Переустройство КЛ-6 кВ "РП-45 - ТП-292/ф.ДЭУ/, ф. Очистные-1", КЛ-6 кВ "РП-45 - РП-17, Ф.Очистные-2", КЛ-6 кВ "РП-45 - РУ очистных сооружений Очистные-3", КЛ-6 кВ "ПС Заречная- РУ очистных сооружений, ф. Очистные-4". ГКУ «УКС Забайкальского края» (№56.7500.3999.24)» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 15497.0742 | Сводный сметный расчет | 15497.0742 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 15497.0742 |  | 1о | 15497.0742 | 15497.0742 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 18596.489 | 18596.489 | 32514959106 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-07-08 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 2025-08-19 | 2025-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 35).
259 | Внеплановый объект:Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Угдан. Строительство РП 10 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Угдан до РП 10 кВ протяженностью 2,93 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 250 кВА. Строительство двадцати девяти 2КЛ-10 кВ от РП до вновь монтируемых ТП общей протяженностью 3,81 км для электроснабжения объектов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№ 20.7500.4646.23) | P_115-192_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: «Электроснабжение электроустановки жилого комплекса, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, мкр. 7, кадастровый номер земельного участка 75:32:040511:48 ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.4646.23)» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 149403.89 | Сводный сметный расчет | 149403.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514978353 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-25 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 36). Протокол ПДКК № 25-6020/32514978353/02 от 16.07.2025, № 25-6020/32514978353/03 от 30.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
260 | Внеплановый объект:Реконструкция двух ВЛ-10 кВ от РП-24 до РП-34 в части замены на КЛ протяженностью 0,140 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО СЗ «ТрансСтройДевелопмент», №56.7500.2925.24) | P_116-82_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: «Переустройство ВЛ-10 кВ от РП-24 до РП-34, расположенной по адресу: Забайкальский край, г. Чита, мкр. №7, кадастровый номер земельного участка 75:32:040511:48 (ООО СЗ "ТрансСтройДевелопмент")» (№56.7500.2925.24)» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 7665.5892 | Сводный сметный расчет | 7665.5892 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ВОЛКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 7665.5892 |  | 1о | 7665.5892 | 7665.5892 | ВОЛКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 7665.5892 | 7665.5892 | 32514994658 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-08-14 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-10-20 | 2025-08-25 | 2025-09-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 28).
261 | Внеплановый объект:Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Булак (ВЛ-110-91) до РУ 110 кВ вновь сооружаемой Майдари СЭС протяженностью 0,2 км с образованием новой двухцепной ВЛ 110 кВ Майдари СЭС - Орловский ГОК №1 и Майдари СЭС - Булак. Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-61) до РУ 110 кВ вновь сооружаемой Майдари СЭС протяженностью 0,2 км с образованием новой двухцепной ВЛ 110 кВ Майдари СЭС - Орловский ГОК №2 и Майдари СЭС - Степь для электроснабжения объектов ООО "Солар Ритейл" (№ 20.7500.5337.24) | P_115-214_ЧЭ | [7 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации, с последующим выполнением работ по строительству объектов: 1. Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ 110-91) до ОРУ 110 кВ вновь сооружаемой Майдари СЭС протяженностью 0,1 км с образованием новых ВЛ 110 кВ Майдари СЭС – Орловский ГОК № 1 и ВЛ 110 кВ Майдари СЭС – Булак. 2. Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ 110-61) до ОРУ 110 кВ вновь сооружаемой Майдари СЭС протяженностью 0,1 км с образованием новых ВЛ 110 кВ Майдари СЭС – Орловский ГОК № 2 и ВЛ 110 кВ Майдари СЭС – Степь. 3. Реконструкция ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ 110-91) в части замены существующих опор на анкерно-угловые (отпаечные). 4. Реконструкция ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ 110-61) в части замены существующих опор на анкерно-угловые (отпаечные). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8596.4687 | Сводный сметный расчет | 8596.4687 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514992994 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | [6 empty] | 2026-02-09 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 24). Протокол ПДКК № 25-1123/32514992994/6 от 25.08.2025, № 25-1123/32514992994/7 от 08.09.2025, № 25-1123/32514992994/8 от 22.09.2025, № 25-1123/32514992994/9 от 06.10.2025, № 25-1123/32514992994/10 от 20.10.2025, № 25-1123/32514992994/11 от 27.10.2025, № 25-1123/32514992994/12 от 10.11.2025, № 25-1123/32514992994/13 от 24.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
262 | Внеплановый объект:Строительство КЛ-10 кВ от 1 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство КЛ-10 кВ от 2 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство 2КТПН 10/0,4кВ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома протяженностью 0,150 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Радченко" (20.7500.3597.24) | P_115-225_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Кабельная линия до ВРУ многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г.Чита ул. Кайдаловская 45. (№20.7500.3597.24)» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 11613.7416 | Сводный сметный расчет | 11613.7416 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515058497 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-22 |  | 2025-12-26 | [6 empty] | 2026-02-23 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 44). Протокол ПДКК № 25-34/7-ЧЭ от 02.09.2025, № 25-34/8-ЧЭ от 05.09.2025, № 25-34/9-ЧЭ от 15.09.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в предмет и стомость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 54). Протокол ПДКК № 25-34/10-ЧЭ от 19.09.2025, № 25-34/11-ЧЭ от 06.10.2025, № 25-34/12-ЧЭ от 10.10.2025, № 25-34/12-ЧЭ от 17.10.2025, № 25-34/13-ЧЭ от 27.10.2025, № 25-34/14-ЧЭ от 31.10.2025, № 25-34/15-ЧЭ от 07.11.2025, № 25-34/16-ЧЭ от 15.11.2025, № 25-34/17-ЧЭ от 22.11.2025, № 25-34/18-ЧЭ от 01.12.2025, № 25-34/19-ЧЭ от 08.12.2025, № 25-34/20-ЧЭ от 12.12.2025, № 25-34/21-ЧЭ от 22.12.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
263 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 50_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство ВЛ-10кВ от сущ. опоры №424 ВЛ-10кВ ф.16 Орсук до РУ-10кВ КТПН-10/0,4кВ общей протяженностью 12,057км, строительство новой КТПН-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 160кВА,строительство ВЛ-0,4кВ от новой КТПН-10/0,4кВ до электроустановок базы КФХ ИП Федотова М.В.(№20.7500.4242.18)» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 30400.4482 | Сводный сметный расчет | 30400.4482 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЮКА-СТРОЙ (ООО) | 27968 |  | 1о | 26296 | 26296 | ЮКА-СТРОЙ (ООО) | 27610.8 | 27610.8 | 32515148664 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-22 | 2025-09-15 | 2025-12-02 |  |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2026-06-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 37). Протокол ПДКК № 25-39/4-ЧЭ от 29.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. На основании п. 6.2.9 документации о закупке отменить решения следующих протоколов: № 25-39/4-ЧЭ от 29.10.2025 г. по рассмотрению вторых частей заявок на участие и протокол подачи дополнительных ценовых предложений в процедуре 32515148664 от 31.10.2025 Протокол ПДКК № 25-39/4-ЧЭ от 24.11.2025, № 25-39/6-ЧЭ от 02.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СЕМИТА (ООО) | 30400.4482 |  |  | 28424.4191
[20 empty] | АЗЭНЕРГОБАЙКАЛ (ООО) | 30400.4482 |  |  | 30400.4482
264 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 50_ЧЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция ВЛ -110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Заречная I и II цепь с отпайками, связанная со строительством объекта заявителя (замена опор № 34, 35 на повышенные) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1034.9976 | Сводный сметный расчет | 1034.9976 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СИБТЭК (ООО) | 1034.9976 |  | 1о | 1034.9976 | 1034.9976 | СИБТЭК (ООО) | 1241.9971 | 1241.9971 | 32515157483 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-10-23 |  |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 2025-11-06 | 2026-03-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 36). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос №48).
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) |  | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО)
265 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиала "Читаэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 63267.169 | Справочник цен (мониторинг) | 63267.169 | ВЗ | ОК | 9 | 9 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 63267.169 |  | 2о | 62507.963 | 62507.963 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 75009.5556 |  | 32515269447 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-21 | 2025-12-18 | [6 empty] | 2026-01-11 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 74). Протокол ПДКК № 25-1198/32515269447/3 от 18.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | АВАНГАРД (ООО) | 63267.169 | АВАНГАРД (ООО)
[20 empty] | Энергокапитал (ООО) | 63267.169 |  |  | 63267.169
[20 empty] | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 62634.4973 | СИСТЕМАТИКА (ООО)
[20 empty] | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | 62950.8332 | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО)
[20 empty] | КВОРАКС (ООО) | 63267.169 |  |  | 63267.169
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 63267.169 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО)
[20 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 63267.169 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО)
[20 empty] | ТРАНСФОРМЕР (ООО) | 63267.169 |  |  | 63267.169
266 | Строительство отпайки от ВЛ-110-38 Абагайтуй-Забайкальск протяженностью 0,380 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.3288.22)¦Строительство отпайки от ВЛ 110-105 ТЭЦ ППГХО - Забайкальск протяженностью 0,205 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.1185.23)¦ Реконструкция ВЛ-110-38 "Абагайтуй - Забайкальск" в пролете опор №101 - 102 протяженностью 0,206 км с установкой анкерной металлической отпаечной опоры (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Юнигрин Инжиниринг, № 56.7500.2666.24)¦ Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Абагайтуй, ПС 110/35/10 кВ Балей с установкой трансформаторов тока 110 кВ и шкафа УПАСК. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск, ПС 110/35/6 кВ Кличка, ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная с установкой устройств АОПО и УПАСК (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Юнигрин Инжиниринг, № 56.7500.2671.24) | O_115-138_ЧЭ¦O_115-139_ЧЭ¦P_116-84_ЧЭ¦P_116-85_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объектам: «Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38) до ПС 110 кВ Пограничная» «Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск до ПС 110 кВ Дружная» «Реконструкция ВЛ-110-38 Забайкальск – Абагайтуй в части установки дополнительных опор» «Реконструкция ПС 110 кВ Забайкальск, ПС 110 кВ Абагайтуй, ПС 110 кВ Борзя Восточная, ПС 110 кВ Балей, ПС 110 кВ Бугдаинская, ПС 110 кВ Калангуй, ПС 110 кВ Кличка в части монтажа устройств релейной защиты и систем связи » | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 108918.4983 | Сводный сметный расчет | 108918.4983 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | СИБТЭК (ООО) | 108918.4983 |  | 1о | 108918.4983 | 108918.4983 | СИБТЭК (ООО) | 130702.1979 | 130702.1979 | 32515248871 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 2025-10-21 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 78 от 22.09.2025, вопрос № 2).
267 | Строительство двух КРУН в ПС 110/35/10 кВ Забайкальск. Строительство четырех 2КТП-10/04 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА. Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Забайкальск до вновь монтируемой ТП№4 - 10 кВ протяженностью 2,45 км. Строительство шести КЛ-10 кВ от ТП№4 - 10 кВ до вновь монтируемых ТП№1, ТП№2, ТП№3 - 10 кВ протяженностью 0,46 км. Строительство 24-х КЛ-0,4 кВ от РУ-10 кВ новых ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 1,61 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "Трансстройдевелопмент Развитие" (№20.7500.3109.24)¦Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Угдан. Строительство РП 10 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Угдан до РП 10 кВ протяженностью 2,93 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 250 кВА. Строительство двадцати девяти 2КЛ-10 кВ от РП до вновь монтируемых ТП общей протяженностью 3,81 км для электроснабжения объектов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№ 20.7500.4646.23) | P_115-218_ЧЭ/P_115-192_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объектам: -«Электроснабжение электроустановок ВРУ многоквартирных домов ООО СЗ "ТСД Развитие" №1, №2 (1-я очередь, 1-й этап), №3, №4 (1-я очередь, 2 этап), расположенных по адресу: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Южная, кадастровый номер земельного участка 75:06:080347:648» - «Электроснабжение электроустановки жилого комплекса, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, мкр. 7, кадастровый номер земельного участка 75:32:040511:48 ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.4646.23)» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 238792.2058 | Сводный сметный расчет | 238792.2058 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 238792.2058 |  | 1о | 238792.2058 | 238792.2058 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 286550.6469 | 286550.6469 | 32515326318 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-11-14 |  |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-01-20 | 2025-11-27 | 2026-05-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 65).
268 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0,4-20 кВ для нужд филиала "Читаэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 30374.2065 | Справочник цен (мониторинг) | 30374.2065 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515398740 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 |  | 2025-11-25 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 61). Закупка отменена.
269 | Строительство ячейки 35 кВ и монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя ООО «Желтугинская горнорудная компания» (№20.7500.4029.22) | P_115-189_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка пунктов коммерческого учета 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2427.1988 | Справочник цен (мониторинг) | 2427.1988 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | АЙ-ТОР (ООО) | [8 empty] | 32515494540 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 36). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОПТИМЕТРИК (ООО)
270 | Строительство двух ВЛ 10 от ПС 110/10/6 кВ Центральная до РП 10 кВ общей протяженностью 0,200 км каждая. Установка КРУН 10 кВ 2 шт на ПС 110/10/6 кВ Центральная. Строительство РП 10 кВ с 5 ячейками. Строительство КЛ 10 от РП 10 кВ до ТП-1 общей протяженностью 0,650 км. Строительство ТП-1 (2х1600 кВА).Строительство четырех КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ 1.1 общей протяженностью 0,080 км каждая.Строительство двух КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ 2.1 общей протяженностью 0,040 км каждая. Строительство четырех КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ 1.2 общей протяженностью 0,060 км каждая. Строительство четырех КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ 2.2 общей протяженностью 0,100 км каждая. Строительство КЛ 10 от ТП-1 до ТП-2 общей протяженностью 0,170 км. Строительство ТП-2 (2х1600 кВА).Строительство четырех КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ 1.3 общей протяженностью 0,210 км каждая. Строительство четырех КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ 2.3 общей протяженностью 0,130 км каждая. Строительство КЛ 10 от ТП-2 до ТП-3 общей протяженностью 0,300 км. Строительство ТП-3 (2х1600 кВА).Строительство КЛ 10 от ТП-3 до РП 10 кВ общей протяженностью 0,140 км. Строительство четырех КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ 1.4 общей протяженностью 0,120 км каждая.Строительство двух КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ 2.4 общей протяженностью 0,080 км каждая.Строительство четырех КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ 1.5 общей протяженностью 0,080 км каждая. Строительство двух КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ 2.5 общей протяженностью 0,120 км каждая. Строительство четырех КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ 1.6 общей протяженностью 0,220 км каждая. Строительство двух КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ 2.6 общей протяженностью 0,180 км каждая для электроснабжения объектов заявителя ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОСНОВА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" (№20.7500.899.25) | Q_115-242_ЧЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Электроснабжение ВРУ многоэтажного жилого дома", расположенного (который будет располагаться) по адресу: Забайкальский край, г. Чита, кадастровые номера земельных участков 75:32:010701:232, 75:32:010701:233, 75:32:010701:234, 75:32:030630:139, 75:32:030630:140 и 75:32:000000:4612, для объектов заявителя ООО СЗ «Основа Дальний Восток» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1696.0326 | Справочник цен (мониторинг) | 1696.0326 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515511906 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-10 |  | 2025-12-22 | [6 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 43). Закупка отменена.
271 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 50-1_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 55379.192 | Справочник цен (мониторинг) | 55379.192 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515502045 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-08 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 55). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
272 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-42 фидер 3РП-31 до проектируемой опоры №1 протяженностью 0,840 км. Строительство КЛ-10 кВ от РП-42 фидер 4РП-31 до проектируемой опоры №2 протяженностью 0,840 км. Монтаж двух комплексов коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения объектов заявителя ООО "Сфера" (№20.7500.398.25) | Q_115-239_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Оказание услуг по устройству горизонтально наклонного бурения методом ГНБ (горизонтально-направленное бурение) для производства электромонтажных работ по разработке траншеи и прокладки кабеля в количестве 64 п/м)» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2261.5242 | Сводный сметный расчет | 2261.5242 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ДВ (ООО) | 2261.5242 |  |  |  | 2261.5242 | ДВ (ООО) | 2713.8291 | 2713.8291 |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-11 | 108 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 2025-12-25 | 2026-01-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 34).
273 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и строительству ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 15 | 15 | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | 32514455136 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 25-9001/32514455136/1 от 19.02.2025, № 25-9001/32514455136/1 от 22.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | Контур (ООО) |  |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) |  | ТОПАЛ (ООО)
[20 empty] | ЭЛИНТЕХ (ООО) |  | ЭЛИНТЕХ (ООО)
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) |  | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО)
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) |  |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) |  |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) |  |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) |  | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) |  |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | ПЛЭКС (ООО) |  | ПЛЭКС (ООО)
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) |  |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) |  | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
274 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и строительству ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 12 | 12 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | 32514455136 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 25-9001/32514455136/1 от 19.02.2025, № 25-9001/32514455136/1 от 22.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) |  |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-12 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) |  | ТОПАЛ (ООО)
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) |  | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО)
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) |  |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) |  |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) |  |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | ПЛЭКС (ООО) |  | ПЛЭКС (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) |  | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) |  | РЭК Сибири (ООО)
275 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и строительству ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 12 | 12 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | 32514455136 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 25-9001/32514455136/1 от 19.02.2025, № 25-9001/32514455136/1 от 22.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) |  | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО)
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) |  |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) |  |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) |  |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) |  | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) |  |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | ПЛЭКС (ООО) |  | ПЛЭКС (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) |  | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
276 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и строительству ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 14 | 14 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | 32514455136 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 25-9001/32514455136/1 от 19.02.2025, № 25-9001/32514455136/1 от 22.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 0 | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО)
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | ПЛЭКС (ООО) | 0 | ПЛЭКС (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
277 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и строительству ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 8 | 8 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | 32514455136 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 25-9001/32514455136/1 от 19.02.2025, № 25-9001/32514455136/1 от 22.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 0 | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-06 | 2026-12-31
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | ПЛЭКС (ООО) | 0 | ПЛЭКС (ООО)
278 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и строительству ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 12 | 12 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | 32514455136 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 25-9001/32514455136/1 от 19.02.2025, № 25-9001/32514455136/1 от 22.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 0 | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | ПЛЭКС (ООО) | 0 | ПЛЭКС (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
279 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и строительству ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 13 | 13 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | 32514455136 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 25-9001/32514455136/1 от 19.02.2025, № 25-9001/32514455136/1 от 22.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 0 | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-26
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 0 | ТОПАЛ (ООО)
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | ПЛЭКС (ООО) | 0 | ПЛЭКС (ООО)
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
280 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 17 | 17 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | 32514455149 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-24 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-9002/32514455149/01 от 13.02.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-12-31
[20 empty] | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-12-31
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-12-31
[20 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-12-31
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | РЭК Сибири (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-12-31
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО) | 0 | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО)
[20 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-12-31
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 0 | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО)
[20 empty] | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО) | 0 | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО)
281 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 13 | 13 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | 32514455149 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-24 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-9002/32514455149/01 от 13.02.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО) | 0 | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО)
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО)
[20 empty] | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО) | 0 | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО)
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 0 | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО)
282 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 14 | 14 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | 32514455149 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-24 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-9002/32514455149/01 от 13.02.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | РЭК Сибири (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-05-27 | 2025-06-02 | 2026-12-31
[20 empty] | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 0 | АМК ЭНЕРГО (ООО)
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО) | 0 | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО) | 0 | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО)
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 0 | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО)
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО)
283 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 13 | 13 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | 32514455149 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-24 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-9002/32514455149/01 от 13.02.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | РЭК Сибири (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 0 | АМК ЭНЕРГО (ООО)
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО) | 0 | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО) | 0 | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО)
284 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 8 | 8 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | 32514455149 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-24 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-9002/32514455149/01 от 13.02.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО) | 0 | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО) | 0 | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО)
285 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 10 | 10 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | 32514455149 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-24 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-9002/32514455149/01 от 13.02.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 2026-12-31
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | РЭК Сибири (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 2026-12-31
[20 empty] | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО) | 0 | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО)
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 2026-12-31
[20 empty] | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО) | 0 | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
286 | [9 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 14 | 14 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | 32514455149 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-24 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-9002/32514455149/01 от 13.02.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | РЭК Сибири (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31
[20 empty] | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО) | 0 | Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектирование (ООО)
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31
[20 empty] | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО) | 0 | ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 0 | ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО)
287 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 10 | 10 | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | 32514454947 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-05-06 |  |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-9003/32514454947/01 от 19.02.2025, № 25-9003/32514454947/02 от 06.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Лидер коллективного участника ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР" И член коллективного участника: Общество с ограниченной ответственностью «Союзэнергопроект», Общество с ограниченной ответственностью «БСР», Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОКОМ», Общество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьИнжиниринг»
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | РЭК Сибири (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
[20 empty] | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2026-12-31
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 0 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2026-12-31
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2026-12-31
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2026-12-31
288 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 7 | 7 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | 32514454947 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-05-06 |  |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-9003/32514454947/01 от 19.02.2025, № 25-9003/32514454947/02 от 06.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО)
289 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 12 | 12 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 0 | 0 | 32514454947 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-05-06 |  |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-9003/32514454947/01 от 19.02.2025, № 25-9003/32514454947/02 от 06.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | РЭК Сибири (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-05-27 | 2025-06-02 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
[20 empty] | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 0 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО)
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2026-12-31
290 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 11 | 11 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 0 | 0 | 32514454947 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-05-06 |  |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-9003/32514454947/01 от 19.02.2025, № 25-9003/32514454947/02 от 06.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Лидер коллективного участника ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР" И член коллективного участника: Общество с ограниченной ответственностью «Союзэнергопроект», Общество с ограниченной ответственностью «БСР», Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОКОМ», Общество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьИнжиниринг»
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | РЭК Сибири (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
[20 empty] | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | 2026-12-31
291 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | 32514454947 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-05-06 |  |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 2025-05-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-9003/32514454947/01 от 19.02.2025, № 25-9003/32514454947/02 от 06.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 2025-05-22 | 2026-12-31
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 2025-05-22 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 2025-05-22 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО)
292 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 8 | 8 | РЭК Сибири (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | РЭК Сибири (ООО) | 0 | 0 | 32514454947 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-05-06 |  |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-9003/32514454947/01 от 19.02.2025, № 25-9003/32514454947/02 от 06.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 2026-12-31
293 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 9 | 9 | РЭК Сибири (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | РЭК Сибири (ООО) | 0 | 0 | 32514454947 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-05-06 |  |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-9003/32514454947/01 от 19.02.2025, № 25-9003/32514454947/02 от 06.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 2025-05-14 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2026-12-31
294 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 7 | 7 | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | 32514455778 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-18 |  |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 2025-04-28 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 4).Протокол ПДКК№ 25-9004/32514455778/1 от 18.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 2025-04-28 | 2026-12-31
[20 empty] | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 2025-04-28 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 2025-04-28 | 2026-12-31
295 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 4 | 4 | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | 32514455778 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-18 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 4).Протокол ПДКК№ 25-9004/32514455778/1 от 18.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2026-12-31
296 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 8 | 8 | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | 32514455778 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-18 |  |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 4). Протокол ПДКК№ 25-9004/32514455778/1 от 18.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 0 | АМК ЭНЕРГО (ООО)
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО)
297 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 9 | 9 | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | 32514455778 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-18 |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-05 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 4).Протокол ПДКК№ 25-9004/32514455778/1 от 18.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 0 | АМК ЭНЕРГО (ООО)
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-05 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-05 | 2026-12-31
298 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 3 | 3 | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | 32514455778 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-18 |  |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-06 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 4).Протокол ПДКК№ 25-9004/32514455778/1 от 18.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-06 | 2026-12-31
299 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 6 | 6 | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | 32514455778 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-18 |  |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 4).Протокол ПДКК№ 25-9004/32514455778/1 от 18.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2026-12-31
300 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ с разработкой ПСД и РД на сумму не более 50 млн.руб. с НДС в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | 32514455778 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-18 |  |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 4).Протокол ПДКК№ 25-9004/32514455778/1 от 18.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2026-12-31
301 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 10 | 10 | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | 32514455673 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-9005/32514455673/1 от 25.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭНЕРГО-СЕРВИС (ООО) | 0 | ЭНЕРГО-СЕРВИС (ООО)
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
302 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 8 | 8 | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | 32514455673 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-18 | 2025-05-28 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-9005/32514455673/1 от 25.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-18 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-18 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-18 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-18 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 0 | ЭЛСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-18 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-18 | 2025-05-27 | 2026-12-31
303 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 14 | 14 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | 32514455673 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-9005/32514455673/1 от 25.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 0 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО)
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | АМД-ГРУПП (ООО) | 0 | АМД-ГРУПП (ООО)
[20 empty] | ПМК МИГ (ООО) | 0 | ПМК МИГ (ООО)
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
304 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 10 | 10 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | 32514455673 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-18 | 2025-05-06 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-9005/32514455673/1 от 25.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-18 | 2025-05-06 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-18 | 2025-05-06 | 2026-12-31
[20 empty] | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | АМД-ГРУПП (ООО) | 0 | АМД-ГРУПП (ООО)
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-18 | 2025-05-06 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-05-12 | 2026-12-31
305 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | 32514455673 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-05-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-9005/32514455673/1 от 25.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-05-12 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-05-12 | 2026-12-31
306 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 11 | 11 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | 32514455673 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-18 | 2025-05-16 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-9005/32514455673/1 от 25.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-18 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-18 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-18 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-18 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-18 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 2025-05-14 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-18 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 2025-05-14 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 2025-05-14 | 2026-12-31
307 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ТП 6-20 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 8 | 8 | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | 32514455673 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-9005/32514455673/1 от 25.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-15 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-15 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-15 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-15 | 2026-12-31
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-15 | 2026-12-31
308 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 11 | 11 | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | 32514455755 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-9006/32514455755/1 от 28.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2026-12-31
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2026-12-31
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 0 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО)
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2026-12-31
[20 empty] | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭНЕРГО-СЕРВИС (ООО) | 0 | ЭНЕРГО-СЕРВИС (ООО)
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2026-12-31
309 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 6 | 6 | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | 32514455755 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-9006/32514455755/1 от 28.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 2026-12-31
310 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 10 | 10 | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | 32514455755 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-9006/32514455755/1 от 28.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | 2026-12-31
311 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 10 | 10 | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | 32514455755 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-9006/32514455755/1 от 28.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2026-12-31
312 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 3 | 3 | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | 32514455755 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-9006/32514455755/1 от 28.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | 2026-12-31
313 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 8 | 8 | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | 32514455755 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-9006/32514455755/1 от 28.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2026-12-31
314 | [9 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 7 | 7 | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | 32514455755 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 3 от 20.01.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-9006/32514455755/1 от 28.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-18 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-18 | 2026-12-31
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 0 | РЭК Сибири (ООО)
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-18 | 2026-12-31
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-18 | 2026-12-31
315 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515046593 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-17 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 53). Закупка отменена.
316 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515046593 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-17 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 53). Закупка отменена.
317 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515046593 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-17 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 53). Закупка отменена.
318 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515046593 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-17 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 53). Закупка отменена.
319 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515046593 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-17 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 53). Закупка отменена.
320 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства - «Хакасэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515046593 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-17 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 53). Закупка отменена.
321 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515046593 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-17 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 53). Закупка отменена.
322 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | 32515179887 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-12-20 | 2025-11-14 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 35).
[20 empty] | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО) |  | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО)
[20 empty] | ДЕМЕТРА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ДЕМЕТРА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-12-20 | 2025-11-14 | 2028-12-31
[20 empty] | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО) |  | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО)
[20 empty] | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО) |  | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО)
323 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | 32515179887 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 35).
[20 empty] | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО) |  | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО)
[20 empty] | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО) |  | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО)
[20 empty] | ДЕМЕТРА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ДЕМЕТРА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2028-12-31
[20 empty] | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО) |  | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО)
324 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | 32515179887 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-12-20 | 2025-11-26 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 35).
[20 empty] | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО) |  | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО)
[20 empty] | ДЕМЕТРА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ДЕМЕТРА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-20 | 2025-11-18 | 2028-12-31
[20 empty] | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО) |  | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО)
[20 empty] | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО) |  | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО)
325 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | 32515179887 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-20 | 2025-11-17 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 35).
[20 empty] | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО) |  | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО)
[20 empty] | ДЕМЕТРА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ДЕМЕТРА (ООО) | 0 | [11 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-20 | 2025-11-17 | 2028-12-31
[20 empty] | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО) |  | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО)
[20 empty] | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО) |  | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО)
326 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | 32515179887 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-20 | 2025-11-18 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 35).
[20 empty] | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО) |  | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО)
[20 empty] | ДЕМЕТРА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ДЕМЕТРА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-20 | 2025-11-18 | 2028-12-31
[20 empty] | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО) |  | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО)
[20 empty] | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО) |  | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО)
327 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | 32515179887 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-20 | 2025-11-19 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 35).
[20 empty] | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО) |  | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО)
[20 empty] | ДЕМЕТРА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ДЕМЕТРА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-20 | 2025-11-19 | 2028-12-31
[20 empty] | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО) |  | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО)
[20 empty] | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО) |  | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО)
328 | [9 empty] | Работы | Право заключения рамочных соглашений на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению вырубленных лесных насаждений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | 32515179887 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-20 | 2025-11-17 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 35).
[20 empty] | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО) |  | РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ (ООО)
[20 empty] | ДЕМЕТРА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ДЕМЕТРА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-20 | 2025-11-17 | 2028-12-31
[20 empty] | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО) |  | ГК СОДРУЖЕСТВО (ООО)
[20 empty] | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО) |  | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО)
Итого по "1. Новое строительство" | [12 empty] | 15553784.6658 |  | 15553784.6658 | [9 empty] | 9497017.3679 |  | 11385204.1635
2. Реконструкция и техперевооружение
329 | Покупка бригадных автомобилей для персонала УТЭЭ РЭС, 8 шт. | O_91.25_АЭ | [7 empty] | ТС | Поставка транспортных средств и специальной техники на шасси производства Группы ГАЗ или аналогов | ПАО "Россети" | 125520 | Справочник цен (мониторинг) | 125520 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД НАЗ (ООО) | 125520 |  | 1о | 125520 | 125520 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД НАЗ (ООО) | 150624 | 150624 | 3583629 | www.rts-tender.ru | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №54 от 09.07.2025, вопрос №1). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41).
[20 empty] | ФЛИТ (ООО) | 125520 |  |  | 125520
[20 empty] | ТК (ООО) | 125520 |  |  | 125520
[20 empty] | АВТОРИТЭЙЛ М (ООО) |  | АВТОРИТЭЙЛ М (ООО)
330 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение) | 81.6_АЭ¦835_БЭ¦42 3_ГАЭС¦906_КЭ¦57.8_КуЭ¦1392.2_ОЭ¦9ц_ХЭ¦67-8_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств сбора и передачи данных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 71853.6848 | Справочник цен (мониторинг) | 71853.6848 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515253840 | www.roseltorg.ru | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | [6 empty] | 2025-12-10 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость, вид деятельности, плановую дату подведения итогов, наличие проведения закупки для СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №74 от 11.09.2025, вопрос №39). Закупка не состоялась.
331 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение) | 81.6_АЭ¦835_БЭ¦42 3_ГАЭС¦906_КЭ¦57.8_КуЭ¦1392.2_ОЭ¦9ц_ХЭ¦67-8_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств сбора и передачи данных для нужд филиалов ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 71853.6848 | Справочник цен (мониторинг) | 71853.6848 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515591647 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №100 от 27.11.2025, вопрос № 56). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
332 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10) в пролетах опор № 17-47 (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 15 км., инв. № М000001431). Согл. №56.0400.2851.23 от 06.09.2023 | O_100с37_ГАЭС | [7 empty] | СМР | Работы по Реконструкции (переустройству) ВЛ 110 кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10) в пролетах опор № 17-47 (ВЛ-110 кВ Манжерок - Чепош, 44,8 км., инв. № М000001431). Согл. №56.0400.2851.23 от 06.09.2023. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 264296.5734 | Сводный сметный расчет | 264296.5734 | ОК | ОК | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОСЕРВИС-Р (ООО) | 264296.5734 |  | 1о | 263820.8396 | 263820.8396 | ЭЛЕКТРОСЕРВИС-Р (ООО) | 316585.0075 | 316585.0075 | 32514844174 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-16 | 2025-06-16 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-08-19 | 2026-01-02 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 25). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения дговора, выполнения работ, предмет закупки, стоимость закупки, организатор закупки, наличие условий о МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 38 от 13.05.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 264296.5734 |  |  | 264296.5734
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 264213.2401 |  |  | 264213.2401
333 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ ПС Береговая¦Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Коммунальная¦Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ореховская¦Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Полуямки | O_61к14_АЭ¦O_61к1_АЭ¦O_61к2_АЭ¦O_61к3_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по Модернизации и реконструкции устройств РЗА и ПА (ОБР) на: ПС 110 кВ Береговая (инв. №Б000055207) ПО ЦЭС, ПС 35 кВ Коммунальная (инв. №Б000055204) ПО ЦЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 4712.8912 | Сводный сметный расчет | 4712.8912 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | Энерготрейд (ООО) | 4712.8912 |  | 1о | 4712.8912 | 4712.8912 | Энерготрейд (ООО) | 5655.4695 | 5655.4695 | 32514821191 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-24 | 2025-07-07 | 2025-10-05 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет закупки, в стоимость, Организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 11). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 29).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
334 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Николаевская | O_61к4_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по Модернизации и реконструкции устройств РЗА и ПА (ОБР) на: ПС 35 кВ Ореховская (инв. №Б000024819) ПО КЭС, ПС 35 кВ Полуямки (инв. №Б000003210) ПО ЗЭС, модернизации и реконструкции устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110кВ Николаевская (инв. № Б000003340) ПО ЗЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 6152.051 | Сводный сметный расчет | 6152.051 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | Энерготрейд (ООО) | 6152.051 |  | 1о | 6152.051 | 6152.051 | Энерготрейд (ООО) | 7382.4612 | 7382.4612 | 32514820949 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-11-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 25). Внесение изменений в предмет закупки, в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора и окончания поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" 31 от 17.04.2025, вопрос № 12). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 30)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
335 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 35 кВ Кругловская (ПО ЗЭС)¦Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Угловская (ПО ЗЭС) | O_89н3_АЭ¦O_89н4_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по реконструкции зданий и сооружений: маслосборник на ПС 35/10 кВ №34 «Кругловская» инв.№ Б000023691 (ПО ЗЭС), ПС 110/35/10 кВ №27 «Угловская» инв. № Б000023619 (ПО ЗЭС) филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 5158.1431 | Сводный сметный расчет | 5158.1431 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514755643 | www.roseltorg.ru | 2025-04-22 | 2025-04-17 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | [6 empty] | 2025-06-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет закупки, в стоимость, в плановые даты заключения договора и окончания постави (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 23 от 28.03.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-11-13_4-АЭ от 23.05.2025, № 25-11-13_5-АЭ от 30.05.2025, № 25-11-13_6-АЭ от 05.06.2025, № 25-11-13_7-АЭ от 18.06.2025, № 25-11-13_8-АЭ от 02.07.2025, № 25-11-13_9-АЭ от 16.07.2025, № 25-11-13_10-АЭ от 29.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
336 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Акташская¦Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Улаганская | O_61к5_ГАЭС¦O_61к6_ГАЭС | [7 empty] | СМР | Работы по Модернизации и реконструкции устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110/10 №26 Акташская, (инв. № М000003043) ПО ГАЭС, ПС 110/10 №36 Улаганская (инв.№М000002934) ПО ГАЭС, ПС 110/10 №1 Сигнал (инв.№ М000001519) ПО ГАЭС, ПС 110/10 №6 Рудничная (инв.№ М106002039-00) ПО ГАЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2932.5758 | Сводный сметный расчет | 2932.5758 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | Энерготрейд (ООО) | 2932.5758 |  | 1о | 2932.5758 | 2932.5758 | Энерготрейд (ООО) | 3519.091 | 3519.091 | 32514754725 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-27 |  |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-07-20 | 2025-06-11 | 2025-12-08 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет закупки, в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключени договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 23 от 28.03.2025, вопрос № 5). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 4).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
337 | Внеплановый объект: Реконструкция распределительного пункта 10 кВ (РП-8). Замена ячеек КСО (травмоопасное оборудование) на современные с вакуумными выключателями 4 шт. Замена ЛР, ШР, РЗА. | O_1409_ГАЭС | [7 empty] | СМР | Работы по реконструкции распределительного пункта 10 кВ (РП-8). Замена ячеек КСО (травмоопасное оборудование) на современные с вакуумными выключателями 4 шт. Замена ЛР, ШР, РЗА (инв. №М000003106). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 19928.6698 | Сводный сметный расчет | 19928.6698 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 19748.4178 |  | 1о | 19748.4178 | 19748.4178 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 23698.1013 | 23698.1013 | 32515119697 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-09-17 | 2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-20 | 2025-11-01 | 2026-06-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 46). Внесение изменений в предмет, стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 3).
338 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Акташская | O_89м15_ГАЭС | [7 empty] | СМР | Работы по реконструкции зданий и сооружений: маслосборник на ПС 110/10 кВ №26 «Акташская» инв. № М000003043/5001 (ПО ГАЭС) филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2347.8689 | Сводный сметный расчет | 2347.8689 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514752580 | www.roseltorg.ru | 2025-04-22 | 2025-04-17 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | [6 empty] | 2025-06-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет закупки, в стоимость, в плановые даты заключения договра и окончания поставки. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 23 от 28.03.2025, вопрос № 4). Протокол ПДКК № 25-11-13_4-АЭ от 23.05.2025, № 25-11-13_5-АЭ от 30.05.2025, № 25-11-13_6-АЭ от 05.06.2025, № 25-11-13_7-АЭ от 18.06.2025, № 25-11-13_8-АЭ от 02.07.2025, № 25-11-13_9-АЭ от 16.07.2025, № 25-11-13_10-АЭ от 29.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
339 | Внеплановый объект: Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сростинская – ПС ДСФ (СД-340) с переустройством участка от опоры № 16 до опоры № 37 (3,3 км) | P_125_АЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Сростинская – ПС ДСФ (СД-340) с переустройством участка от опоры № 16 до опоры № 37 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2319.9202 | Сводный сметный расчет | 2319.9202 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 2319.92 |  | 1о | 1830 | 1830 | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 2196 | 2196 | 32514522924 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-03-10 | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-05-12 | 2026-01-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ГИДРОСИБЭНЕРГО (ООО) | 2319.9202 |  |  | 2064.729
[20 empty] | Контур (ООО) | 2319.9202 |  |  | 2025
340 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 100_ГАЭС¦100г_ГАЭС | [7 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2027.355 | Справочник цен (мониторинг) | 2027.355 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | НИКА (ООО) | 2027.355 |  | 1о | 2027.355 | 2027.355 | НИКА (ООО) | 2432.826 | 2432.826 | 32514522956 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-03-06 | 2025-04-16 |  |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | 2025-04-29 | 2026-04-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025, вопрос № 2).
341 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов и оборудования для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 916.4494 | Справочник цен (мониторинг) | 916.4494 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ПромСнаб (ООО) | 916.4494 |  | 1о | 777.87 | 777.87 | ПромСнаб (ООО) | 933.444 | 933.444 | 32514519944 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-17 | 2025-02-26 | 2025-03-18 |  |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-05-20 | 2025-04-07 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 914.55 |  |  | 916.4494
342 | Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования – 123 шт.¦ Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования – 21 шт. | P_14.ППН.Т_АЭ¦P_22.ППН.Т_ГАЭС | [7 empty] | ТС | Поставка автомобилей УАЗ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 5334.1667 | Справочник цен (мониторинг) | 5334.1667 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515012451 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-04 |  | 2025-08-28 | [6 empty] | 2025-11-02 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 12 от 14.02.2025, вопрос № 1). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 25). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 46). Внесение изменений в организатора закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06..2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-1129/32515012451/1 от 21.07.2025, № 25-1129/32515012451/2 от 04.10.2025, № 25-1129/32515012451/3 от 19.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
343 | Покупка спецтехники (Низкорамный трал) - 1 шт. | P_23.4.ППН.Т_ГАЭС | [7 empty] | МТРиО | Поставка прицепной техники 20-50 тн и комплектующих для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 5008.3333 | Справочник цен (мониторинг) | 5008.3333 | ВЗ | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514550592 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-25 |  | 2025-08-28 | [6 empty] | 2025-11-02 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 12 от 14.02.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-05_5-АЭ от 14.04.2025, № 25-05_07_08_5-АЭ от 24.04.2025, № 25-05_07_08_6-АЭ от 15.05.2025, № 25-05_07_08_7-АЭ от 29.05.2025, № 25-05_8-АЭ от 09.06.2025, № 25-05_9-АЭ от 23.06.2025, № 25-05_10-АЭ от 07.07.2025, № 25-05_11-АЭ от 21.07.2025, № 25-05_12-АЭ от 05.08.2025, № 25-05_07_08_11-АЭ от 15.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
344 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 100_ГАЭС¦100г_ГАЭС | [7 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2506.7751 | Справочник цен (мониторинг) | 2506.7751 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 2506.7751 |  | 1о | 2506.7751 | 2506.7751 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 3008.1302 | 3008.1302 | 32514581868 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2025-04-16 |  |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-20 | 2025-04-28 | 2026-04-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 13 от 20.02.2025, вопрос № 7).
345 | Покупка спецтехники (Грузовой а/м) - 1 шт. | P_23.3.ППН.Т_ГАЭС | [7 empty] | ТС | Поставка автомобилей Камаз для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 8083.3333 | Справочник цен (мониторинг) | 8083.3333 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514605283 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-12 |  | 2025-08-28 | [6 empty] | 2025-11-02 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 7). Протокол ПДКК № 25-05_07_08_6-АЭ от 15.05.2025, № 25-05_07_08_7-АЭ от 29.05.2025, № 25-07_08_7-АЭ от 16..06.2025 № 25-07_08_8-АЭ от 27.06.2025, № 25-07_08_9-АЭ от 15.07.2025, № 25-07_08_10-АЭ от 30.07.2025, № 25-05_07_08_11-АЭ от 15.08.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
346 | Покупка спецтехники (Манипулятор) - 1 шт. | P_23.2.ППН.Т_ГАЭС | [7 empty] | ТС | Поставка кранов-манипуляторов на шасси Камаз для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 20416.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 20416.6667 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514605188 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-12 |  | 2025-08-28 | [6 empty] | 2025-11-02 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 8).Протокол ПДКК № 25-05_07_08_6-АЭ от 15.05.2025, № 25-05_07_08_7-АЭ от 29.05.2025, № 25-07_08_7-АЭ от 16..06.2025, № 25-07_08_8-АЭ от 27.06.2025, № 25-07_08_9-АЭ от 15.07.2025, № 25-07_08_10-АЭ от 30.07.2025, № 25-05_07_08_11-АЭ от 15.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
347 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-1-12 протяженностью 30 км с заменой провода и опор. | P_17.ППН_ГАЭС | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по «Реконструкции участка ВЛ 10 кВ Л-1-12 протяженностью 20,74 км с заменой провода и опор (замена опор 361 шт, замена провода 20,74 км по трассе) в пролетах опор № 176-181, 197-204, 248-396, 421-496, 131-131/7, 264-264/6, 354-354/2, 362-362-6, 369-369/5, 380-380/1, 385-385/7,390-390/8, 470-470/68, 615-615/2» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 5441.5883 | Сводный сметный расчет | 5441.5883 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514610095 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-13 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-15 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 25-07_3-ГАЭС от 15.04.2025, № 25-07-08-09_4-ГАЭС от 25.04.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-07_5-ГАЭС от 29.05.2025, № 25-07_6-ГАЭС от 16.06.2025, № 32514610095 от 30.06.2025, № 25-07_8-ГАЭС от 14.07.2025, № 25-07_9-ГАЭС от 28.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
348 | Реконструкция ПС 110 кВ Быстрянская №12 с заменой 2-х силовых трансформаторов (Т-1 и Т-2) мощностью 2,5 МВА каждый на трансформаторы мощностью 4 МВА каждый. | P_7.ППН_АЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по «Реконструкции ПС 110 кВ Быстрянка №12 с заменой 2-х силовых трансформаторов (Т-1 и Т-2) мощностью 2,5 МВА каждый на трансформаторы мощностью 4 МВА каждый» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 8343.0569 | Сводный сметный расчет | 8343.0569 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514610108 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-13 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-15 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-08_3-ГАЭС от 15.04.2025, № 25-07-08-09_4-ГАЭС от 25.04.2025, № 25-08_5-ГАЭС от 15.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в предмет закупки, в плановые даты подведения итогов и заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 25-08_6-ГАЭС от 21.05.2025, № 25-08_7-ГАЭС от 30.05.2025, № 25-08_8-ГАЭС от 16.06.2025, № 25-08_9-ГАЭС от 30.06.2025, № 25-08_10-ГАЭС от 14.07.2025, № 25-08_11-ГАЭС от 28.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
349 | Комплексная реконструкция ВЛ 10 кВ Л-27-7 протяженностью 50,73 км с заменой провода и опор. | P_19.ППН_ГАЭС | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по«Комплексной реконструкции ВЛ 10 кВ Л-27-7 протяженностью 50,73 км с заменой провода и опор (замена опор 731 шт, замена провода 50,73 км по трассе).» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11029.1351 | Сводный сметный расчет | 11029.1351 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514616571 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-14 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-12 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-1030/1031/1032/02 от 15.04.2025, № 25-1030/1031/1032/03 от 23.04.2025, № 25-1030/1031/1032/04 от 05.05.2025, № 25-1030/1031/1032/05 от 13.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в предмет закупки, в плановые даты заключения договора, подведения итогов, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-1030/1031/08 от 29.05.2025, № 25-1030/1031/09 от 11.06.2025, № 25-1030/1031/10 от 25.06.2025, № 25-1030/1031/11 от 09.07.2025, № 25-1030/1031/12 от 23.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
350 | Реконструкция ПС 110 кВ Манжерокская №20 с заменой 2-х силовых трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА каждый. | P_16.ППН_ГАЭС | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по «Реконструкции ПС 110 кВ Манжерокская №20 с заменой 2-х силовых трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА каждый» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12010.2278 | Сводный сметный расчет | 12010.2278 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514616586 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-14 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-12 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 4). Протокол ПДКК № 25-1030/1031/1032/02 от 15.04.2025, № 25-1030/1031/1032/03 от 23.04.2025, № 25-1030/1031/1032/04 от 05.05.2025, № 25-1030/1031/1032/05 от 13.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в плановые даты заключения договора, подведения итогов, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 4). Протокол ПДКК № 25-1030/1031/08 от 29.05.2025, № 25-1030/1031/09 от 11.06.2025, № 25-1030/1031/10 от 25.06.2025, № 25-1030/1031/11 от 09.07.2025, № 25-1030/1031/12 от 23.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
351 | Комплексная реконструкция ВЛ 35 кВ Новоегоpьевская - Волчихинская (ЕВ-325), с отпайкой на ПС Симоновская (С-325), 83,8 км. | P_8.ППН_АЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по комплексной реконструкции ВЛ 35 кВ Новоегоpьевская – Волчихинская (ЕВ-325) с отпайкой на ПС Симоновская (С-325), 81 км. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 25351.8238 | Сводный сметный расчет | 25351.8238 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514616619 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-14 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-1030/1031/1032/02 от 15.04.2025, № 25-1030/1031/1032/03 от 23.04.2025, № 25-1030/1031/1032/04 от 05.05.2025, № 25-1030/1031/1032/05 от 13.05.2025, № 25-1032/32514616619/05 от 22.05.2025, № 25-1032/32514616619/06 от 05.06.2025, № 25-1032/32514616619/07 от 19.06.2025, № 25-1032/32514616619/08 от 03.07.2025, № 25-1032/32514616619/09 от 17.07.2025, № 25-1032/32514616619/10 от 31.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
352 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-16-13 протяженностью 12,6 км с заменой провода. | P_18.ППН_ГАЭС | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по «Реконструкции участка ВЛ 10 кВ Л-16-13 протяженностью 12,6 км с заменой провода (12,6 км по трассе) и пролетах опор №338-572, 387-387/7, 410-410/2, 432-432/11, 432/6-432/6/1, 445-445/1, 459-459/1, 479-479/4, 548-548/3» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3338.4899 | Сводный сметный расчет | 3338.4899 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514610113 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-13 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-15 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-09_4-ГАЭС от 16.04.2025, № 25-07-08-09_4-ГАЭС от 25.04.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в плановые даты заключения договора, подведения итогов, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-09_6-ГАЭС от 29.05.2025, № 25-09_7-ГАЭС от 16.06.2025, № 25-09_8-ГАЭС от 30.06.2025, № 25-09_9-ГАЭС от 14.07.2025, № 25-09_10-ГАЭС от 28.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
353 | Покупка спецтехники (Снегоход) - 1 шт. | P_23.7.ППН.Т_ГАЭС | [7 empty] | ТС | Поставка снегоходов и квадроциклов для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1429.632 | Справочник цен (мониторинг) | 1429.632 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514626739 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-18 |  | 2025-08-28 | [6 empty] | 2025-10-14 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06,03.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-09_4-АЭ от 24.04.2025, № 25-09_5-АЭ от 15.05.2025, № 25-09_6-АЭ от 29.05.2025, № 25-09_7-АЭ от 16.06.2025, № 25-09_8-АЭ от 27.05.2025, № 25-09_9-АЭ от 15.07.202, № 25-09_10-АЭ от 22.07.2025, № 25-09_11-АЭ от 05.08.2025, № 25-09_12-АЭ от 15.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
354 | Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования – 123 шт.¦Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования – 21 шт. | P_14.ППН.Т_АЭ¦P_22.ППН.Т_ГАЭС | [7 empty] | ТС | Поставка передвижных ремонтных мастерских на автомобильном шасси для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 74675 | Справочник цен (мониторинг) | 74675 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514641723 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-21 |  | 2025-08-28 | [6 empty] | 2025-11-09 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 18 от 12,03.2025, вопрос № 6 ).Протокол ПДКК № 25-1040/32514641723/6, от 13.05.2025, № 25-1040/32514641723/ 6 от 19.05.2025, № 25-1040/32514641723/7 от 28.05.2025, № 25-1040/32514641723/8 от 11.06.2025, № 25-1040/32514641723/9 от 25.06.2025, № 25-1040/32514641723/10 от 09.07.2025, № 25-1040/32514641723/11 от 18.07.2025, № 25-1040/32514641723/12 от 28.07.2025, № 25-1040/32514641723/13 от 11.08.2025, № 25-1040/32514641723/14 от 19.08.2025, № 25-1040/32514641723/14 от 19.08.2025, № 25-1040/32514641723/15 от 27.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
355 | Покупка спецтехники (Автогидроподъемник) - 13 шт.¦Покупка спецтехники (Автогидроподъемник) - 2 шт. | P_15.2.ППН.Т_АЭ¦P_23.5.ППН.Т_ГАЭС | [7 empty] | ТС | Поставка автогидроподъемников для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 224749.9999 | Справочник цен (мониторинг) | 224749.9999 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514658007 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 |  | 2025-08-27 | [6 empty] | 2025-11-04 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 18 от 12.03.2025, вопрос № 2 ). Протокол ПДКК № 25-1041/1042/04 от 12.05.2025, № 25-1041/1042/1043/05 от 20.05.2025, № 25-1041/1042/1043/06 от 03.06.2025, № 25-1041/32514658007/07 от 17.06.2025, № 25-1041/32514658007/080 от 01.07.2025, № 25-1041/32514658007/09 от 15.07.2025, № 25-1041/32514658007/10 от 29.07.2025, № 25-1041/1042/1043/11 от 13.08.2025, № 25-1041/32514658007/12 от 21.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
356 | Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования (типа "Соболь") - 50 шт.¦Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования (типа "Соболь") - 2 шт.¦Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования (типа "Соболь") - 5 шт.¦Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования (типа "Соболь") - 13 шт.¦Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования (типа "Соболь") - 1 шт.¦Покупка спецтехники (Автобус) - 1 шт. | P_14.1.ППН.Т_АЭ¦P_14.5.ППН.Т_АЭ¦P_14.6.ППН.Т_АЭ¦P_22.1.ППН.Т_ГАЭС¦P_22.4.ППН.Т_ГАЭС¦P_23.1.ППН.Т_ГАЭС | [7 empty] | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 131198.3333 | Справочник цен (мониторинг) | 131198.3333 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514664736 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-27 |  | 2025-08-28 | [6 empty] | 2025-11-02 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 18 от 12.03.2025, вопрос № 1 ).Протокол ПДКК № №25-1049/32514664736/05, от 13.05.2025, № №25-1049/32514664736/06 от 22.05.2025, № 25-1049/32514664736/07 от 05.06.2025, № 25-1049/32514664736/08 от 19.05.2025, № 25-1049/32514664736/09 от 03.07.2025, № 25-1049/32514664736/010 от 17.07.2025 , № 25-1049/32514664736/012 от 31.07.2025, № 25-1049/32514664736/013 от 14.08.2025, №25-1049/32514664736/013 от 14.08.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
357 | Покупка спецтехники - 79 ед. (экскаватор-погрузчик - 4 шт., полуприцеп - 3 шт., мульчер - 4 шт., трал - 3 шт., грузовой бортовой автомобиль с краном-манипулятором - 2 шт., седельный тягач - 3 шт., автокран - 1 шт., БКМ - 42 шт., АГП - 14 шт., вездеход - 2 шт., автобус - 1 шт.)¦Покупка спецтехники - 11 ед. (снегоход - 2 шт., трал - 1 шт., грузовой автомобиль - 1 шт., МКМ - 2 шт., БКМ - 2 шт., АГП - 2 шт., автобус - 1 шт.) | P_15.ППН.Т_АЭ¦P_23.ППН.Т_ГАЭС | [7 empty] | ТС | Поставка бурильно-крановых машин на шасси ГАЗ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 196166.6665 | Справочник цен (мониторинг) | 196166.6665 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514664749 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-27 |  | 2025-08-28 | [6 empty] | 2025-11-02 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 18 от 12.03.2025, вопрос № 3 ). Протокол ПДКК № 25-1050/32514664749/01 от 14.04.2025, № 25-1050/32514664749/02 от 23.04.2025, № 25-1050/32514664749/04 от 30.04.2025, № 25-1050/32514664749/05 от 13.05.2025, № 25-1050/32514664749/06 от 22.05.2025, № 25-1050/32514664749/07 от 05.06.2025, № 25-1050/32514664749/08 от 19.05.2025, № 25-1050/32514664749/09 от 03.07.2025, № 25-1050/32514664749/010 от 17.07.2025, № 25-1050/32514664749/012 от 31.07.2025, № 25-1050/32514664749/013 от 14.08.2025, №25-1050/32514664749/013 от 14.08.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
358 | Внеплановый объект: Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Николаевская¦Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 110 кВ Хлопуновскя | P_89о1_АЭ¦P_89о2_АЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по Реконструкции зданий и сооружений: маслосборники на ПС №16 110 кВ «Николаевская» (инв. № Б000023510), ПС №19 110 кВ «Хлопуновская» (инв. № Б000023596) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1009.7735 | Сводный сметный расчет | 1009.7735 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | Проект 18 (ООО) | 1009.773 |  | 1о | 800 | 800 | Проект 18 (ООО) | 800 | 800 | 32514755047 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-06-11 |  |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-20 | 2025-06-24 | 2025-10-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 23 от 28.03.2025, вопрос № 1 ).
[20 empty] | ЭНЕРДЖИ ПРОЕКТ (ООО) | 1009.773 |  |  | 918
[20 empty] | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 1009.7735 |  |  | 878.503
[20 empty] | СОЮЗ (ООО) |  | СОЮЗ (ООО)
359 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Смазнево"¦Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Шпагино" | K_89м7_АЭ¦ K_89м8_АЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по Реконструкции сооружений подстанций ПС №74 220/35/10 кВ «Смазнево» (инв. № Б000040473), ПС №75 220/35/10 кВ «Шпагино» (инв. № Б000040476) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1038.2217 | Сводный сметный расчет | 1038.2217 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | Проект 18 (ООО) | 1038.221 |  | 1о | 1038.2 | 1038.2 | Проект 18 (ООО) | 1038.2 | 1038.2 | 32514755444 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-06-26 |  |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-20 | 2025-07-17 | 2026-01-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 23 от 28.03.2025, вопрос № 3 ). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | СОЮЗ (ООО) |  | СОЮЗ (ООО)
360 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10) в пролетах опор № 17-47 (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 15 км., инв. № М000001431). Согл. №56.0400.2851.23 от 06.09.2023 | O_100с37_ГАЭС | [7 empty] | ГЭ | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, по объекту «Реконструкция объекта ПАО «Россети Сибирь» ВЛ 110кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10) в пролетах опор №17-47, попадающий в зону строительства всесезонного курорта международного уровня «Манжерок» в районе проектируемой подвесной пассажирской канатной дороги и горнолыжных трасс Республики Алтай». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2074.436 | Сравнительная матрица | 2074.436 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Экспертиза Республики Алтай (АУ РА) | 2074.436 |  |  |  | 2074.436 | Экспертиза Республики Алтай (АУ РА) | 2074.436 | 2074.436 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | п. 5.7.3.2 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-03-27 | 22 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 2025-04-15 | 2025-05-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2024, вопрос № 1).
361 | Внеплановый объект:Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110 кВ Сиреневая)¦Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110 кВ Центральная)¦Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 35 кВ Первый Подъем) | P_84д1_АЭ¦P_84д2_АЭ¦P_84д3_АЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по модернизации ИТСО на объектах «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 906.2097 | Сводный сметный расчет | 906.2097 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | Контур (ООО) | 906.2097 |  | 1о | 906.2097 | 906.2097 | Контур (ООО) | 1087.4517 | 1087.4517 | 32514753898 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-19 | 2025-10-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 1 ). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
362 | Покупка стабилизаторов напряжения, 12 шт.¦Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 3 ед. на ВЛ-0,4 кВ Турочакский РЭС в Турочакском районе, Республики Алтай¦Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 1 ед., на ВЛ-0,4 кВ Майминский РЭС в Майминском районе, Республики Алтай | M_92.9_АЭ¦M_IP.04.3837_ГАЭС¦M_IP.04.3838_ГАЭС | [7 empty] | МТРиО | Поставка промышленных стабилизаторов напряжения 0,4 кВ (обратимых бустеров) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 6853.4756 | Справочник цен (мониторинг) | 6853.4756 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | АГЕНТСТВО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ (ООО) | 6850.8183 |  | 1о | 5500 | 5500 | АГЕНТСТВО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ (ООО) | 6600 | 6600 | 32514816849 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 2025-06-25 |  |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-08-20 | 2025-07-10 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 4 ). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ (ООО) | 6753.4743 |  |  | 6071.8268
[20 empty] | НПО ХОРДА (ООО) |  | НПО ХОРДА (ООО)
363 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Павловская -1 комплект | N_19и1_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка систем оперативного постоянного тока для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 5051.95 | Справочник цен (мониторинг) | 5051.95 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 5051.95 |  | 1о | 3495 | 3495 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 4194 | 4194 | 32514835500 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 2025-06-26 |  |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-20 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 32 от 23.04.2025, вопрос № 4 ).
[20 empty] | ЭНЕРГО ПАРТНЕР (ООО) | 5051.95 |  |  | 5051.95
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НТЦ СГЭП (ООО) | 4463.5 |  |  | 4463.5
364 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Павловская -1 комплект | N_19и1_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка аккумуляторных батарей для систем оперативного постоянного тока для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 4935.1098 | Справочник цен (мониторинг) | 4935.1098 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ПРОТЕХ (ООО) | 4935 |  | 1о | 2194.941 | 2194.941 | ПРОТЕХ (ООО) | 2633.9292 | 2633.9292 | 32514835505 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 2025-06-26 |  |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-20 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 32 от 23.04.2025, вопрос № 1 ).
[20 empty] | ЭНЕРГОСНАБ (ООО) | 4650 |  |  | 3495
[20 empty] | ГК ЛИТИОН (ООО) | 3707.7 |  |  | 3315
365 | Внеплановый объект:Приобретение системы локации SNS 7t NV в комплекте с двумя зондами-излучателями | P_92.40_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей и приспособлений к установкам ГНБ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1196.0253 | Справочник цен (мониторинг) | 1196.0253 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | КАМСКИЕ БУРОВЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 1192 |  | 1о | 1099.1667 | 1099.1667 | КАМСКИЕ БУРОВЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 1319 | 1319 | 32514870732 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-23 | 2025-06-02 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 2025-07-23 | 2025-08-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 2 ).
[20 empty] | ГЛОБАЛ ТРЕЙД (ООО) | 1140.8333 |  |  | 1140.8333
366 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 81.6_АЭ¦100_ГАЭС | [7 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов и оборудования для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1159.0366 | Справочник цен (мониторинг) | 1159.0366 | ВЗ | ОК ЕУ | 6 | 6 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 1159.0366 |  | 1о | 1159.0366 | 1159.0366 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 1390.8439 | 1390.8439 | 32514870736 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-23 | 2025-06-02 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-08-20 | 2025-07-11 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 3). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) |  | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО)
[20 empty] | МОНТАЖНИКПЛЮС (ООО) |  | МОНТАЖНИКПЛЮС (ООО)
[20 empty] | СФЕРА (ООО) |  | СФЕРА (ООО)
[20 empty] | ТЛК (ООО) |  | ТЛК (ООО)
[20 empty] | ПромСнаб (ООО) |  | ПромСнаб (ООО)
367 | Внеплановый объект:Приобретение геодезического оборудования,2 шт. | P_92.36_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка геодезического оборудования и комплектующих для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 893.8027 | Справочник цен (мониторинг) | 893.8027 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | КВАНТ (ООО) | 752.5 |  | 1о | 752.5 | 752.5 | КВАНТ (ООО) | 903 | 903 | 32514906892 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-07-30 |  |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 2). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
368 | Внеплановый объект:Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110 кВ Сиреневая) | P_84д1_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по Реконструкции ПС 110/10/10 кВ №22 «Сиреневая» инв. № Б000055212 (ПО ЦЭС) в части защиты основного оборудования (силовых трансформаторов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1402.3095 | Сводный сметный расчет | 1402.3095 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514909178 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-03 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | [6 empty] | 2025-12-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № от 24.06.2025, № 25-27_4-ГАЭС от 08.07.2025, № 25-27_5-ГАЭС от 29.07.2025, № 25-27_6-ГАЭС от 12..08.2025, № 25-27_7-ГАЭС от 26.08.2025, № 25-27_8-ГАЭС от 09.09.2025, № 25-27_9-ГАЭС от 23.09.2025, № 25-27_10-ГАЭС от 30.09.2025, № 25-27_11-ГАЭС от 14.10.2025, № 25-27_12-ГАЭС от 28.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
369 | Внеплановый объект:Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 ф1 и ф3 от КТП 74-2-1 (3,75 км) с заменой провода и опор с установкой ТП-10/0,4 кВ 160 кВА¦Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 ф1 и ф3 от КТП 74-2-1 (3,75 км) с заменой провода и опор с установкой ТП-10/0,4 кВ 160 кВА¦Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-14-2 (0,2 км) с установкой ТП-10/0,4 кВ 160 кВА и строительством ВЛ-10 кВ (0,17 км) в с. Речкуново, Тальменского района, Алтайского края | P_118е2_АЭ¦P_118е4_АЭ¦P_118е7_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по: - Реконструкции ВЛ-0,4 кВ от КТП 74-2-1 2,942 км (инв. Б105011696-00), строительство ВЛ-10 кВ 0,068 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 160 кВА с. Смазнево, Заринского района, Алтайского края, ПО СВЭС; - Реконструкции ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 23-11-3 0,134 км (инв. Б000044602), строительство ВЛ-10 кВ 0,174 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 100 кВА по ул. Строительная, с. Гоньба, г. Барнаул, Алтайского края, ПО ЦЭС; - Реконструкции распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1, 2 от ТП-32-14-2 0,460 км (инв. Б000001787), строительство ВЛ-10 кВ (0,424 км), строительство КТП 10/0,4 кВ 100 кВА в с. Речкуново, Тальменского района, Алтайского края, ПО СВЭС. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 18328.7978 | Сводный сметный расчет | 18328.7978 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 18325 |  | 1о | 18325 | 18325 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 21990 | 21990 | 32514935504 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-07-22 |  |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-12-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 10).
[20 empty] | Контур (ООО) | 18328.7978 |  |  | 18328.7978
370 | Покупка приборов контроля качества электроэнергии , 42 шт. | O_92.29_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 778.65 | Справочник цен (мониторинг) | 778.65 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОРЫВ (ООО) | 745.8333 |  | 1о | 745.8333 | 745.8333 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОРЫВ (ООО) | 895 | 895 | 32514967932 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 1).
371 | Внеплановый объект:Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Акташская -1 комплект | P_19л1_ГАЭС | [7 empty] | МТРиО | Поставка аккумуляторных батарей для систем оперативного постоянного тока для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3537.3061 | Справочник цен (мониторинг) | 3537.3061 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | ВОЛЬТАГ (ООО) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514993292 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | [6 empty] | 2025-08-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 1). Закупка отменена.
Контур (ООО)
372 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) ¦ Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_АЭ¦ 100_ГАЭС | [7 empty] | МТРиО | Поставка арматуры трубопроводной, канализационной и комплектующих. для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 5500 | Справочник цен (мониторинг) | 5500 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ОптАльянс (ООО) | 5494.5 |  |  |  | 5494.5 | ОптАльянс (ООО) | 6593.4 | 6600 | 32514993303 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-10 |  |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-09-20 | 2025-08-07 | 2026-08-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 2.
373 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 110 кВ МЧ-10 в пролетах опор №№ 19-20, 21-22, попадающих в зону строительства всесезонного курорта международного уровня «Манжерок» в районе проектируемой подвесной пассажирской канатной дороги и горнолыжных трасс Республики Алтай (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 44,8 км., инв. № М000001431) (Соглашение № 56.0400.1786.25 от 19.06.2025) | Q_100с37.1_ГАЭС | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по Переустройству участков ВЛ 110 кВ МЧ-10 в пролетах опор №№ 19-20, 21-22, попадающих в зону строительства всесезонного курорта международного уровня «Манжерок» в районе проектируемой подвесной пассажирской канатной дороги и горнолыжных трасс Республики Алтай (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 44,8 км., инв. № М000001431) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 108729.5824 | Сводный сметный расчет | 108729.5824 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ТОПАЛ (ООО) | 108646.2491 |  | 1о | 108646.2491 | 108646.2491 | ТОПАЛ (ООО) | 130375.4989 | 130375.4989 | 32515010580 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-09-20 | 2025-08-08 | 2025-10-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 48 от 24.06.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | Контур (ООО) | 108729.5824 |  |  | 108729.5824
374 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 110 кВ МЧ-10 в пролетах опор №№ 19-20, 21-22, попадающих в зону строительства всесезонного курорта международного уровня «Манжерок» в районе проектируемой подвесной пассажирской канатной дороги и горнолыжных трасс Республики Алтай (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 44,8 км., инв. № М000001431) (Соглашение № 56.0400.1786.25 от 19.06.2025) | Q_100с37.1_ГАЭС | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по корректировки проектной документации ЕИ-167.24 «Реконструкция объекта ПАО «Россети Сибирь» ВЛ 110 кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10) в пролетах опор №№ 17-47, попадающий в зону строительства всесезонного курорта международного уровня «Манжерок» в районе проектируемой подвесной пассажирской канатной дороги и горнолыжных трасс Республики Алтай» в части выделения отдельного этапа реконструкции: «Переустройство участков ВЛ 110 кВ Чергинская – Озерная с отпайками (МЧ-10) в пролетах опор №№ 19-20, 21-22, попадающих в зону строительства всесезонного курорта международного уровня «Манжерок» в районе проектируемой подвесной пассажирской канатной дороги и горнолыжных трасс Республики Алтай» (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 44,8 км., инв. № М000001431) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 6231.5453 | Сводный сметный расчет | 6231.5453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | Контур (ООО) | 6230 |  | 1о | 6230 | 6230 | Контур (ООО) | 7476 | 7476 | 32515027094 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-09-20 | 2025-08-18 | 2025-11-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 52 от 01.07.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) |  | ТОПАЛ (ООО)
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 6231.5453 |  |  | 6231.5453
375 | Внеплановый объект:Покупка ДГУ - 10 шт | L_92.3_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка бензиновых, дизельных генераторов для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 4862.118 | Справочник цен (мониторинг) | 4862.118 | ВЗ | ОЗК ЕУ | 2 | 2 | ПКФ Энергодизельцентр (ООО) | 4400 |  | 1о | 4400 | 4400 | ПКФ Энергодизельцентр (ООО) | 5280 | 5280 | 32515082643 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-08-13 | 2025-10-10 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 3 ). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | СТРОЙМОНТАЖ (ООО) | 4424.5274 | СТРОЙМОНТАЖ (ООО)
376 | Внеплановый объект:Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-15¦Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-4-11 (0,61 км) в п. Амурский, Бийского района, Алтайского края¦Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных:ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-3-5 (0,46 км) в п. Мирный, Зонального района, Алтайского края | P_118е1_АЭ¦P_118е5_АЭ¦P_118е6_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по реконструкции распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-15 0,831 км (инв. Б000044449) с. Сараи, Павловского района, Алтайского края, ПО ЦЭС; - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-4-11 0,655 км (инв. Б105010438-00) п. Амурский, Бийского района, Алтайского края, ПО ВЭС; - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-3-5 0,933 км (инв. Б000045818) п. Мирный, Зонального района, Алтайского края, ПО ВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 7245.7853 | Сводный сметный расчет | 7245.7853 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 7241.6667 |  | 1о | 7241.6667 | 7241.6667 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 8690 | 8690 | 32515084278 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 2025-08-27 |  |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-10-20 | 2025-09-08 | 2025-11-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 9 ).
[20 empty] | Контур (ООО) | 7245.7853 |  |  | 7245.7853
377 | Внеплановый объект:Покупка оборудования для формирования аварийного запаса (ТН-110 кВ - 1 шт., вводы в/в 35 кВ - 8 шт., ТТ-35 кВ - 4 шт., световые башни - 9 шт. ) 22 ед. | O_93.1_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка аварийно-осветительных установок | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1523.5746 | Справочник цен (мониторинг) | 1523.5746 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | АЛЬЯНС ИНВЕСТ (ООО) |  | АЛЬЯНС ИНВЕСТ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515101207 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-10-01 | [6 empty] | 2025-10-26 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-42_3-ГАЭС от 01.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
[20 empty] | ОРИОН (ООО) |  | ОРИОН (ООО)
[20 empty] | ЗАВОД ОБОРОНСВЕТ (ООО) |  | ЗАВОД ОБОРОНСВЕТ (ООО)
[20 empty] | НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) |  | НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО)
378 | Внеплановый объект:Реконструкция ПС 110 кВ Волчихинская с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА | F_108_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по Реконструкции ПС 110 кВ Волчихинская с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА (инв. №Б000023620) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 18598.0349 | Сводный сметный расчет | 18598.0349 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | Контур (ООО) | 18590 |  | 1о | 18590 | 18590 | Контур (ООО) | 22308 | 22308 | 32515120230 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-09-05 |  |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-11-20 | 2025-09-25 | 2025-12-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 4).
379 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-332) и ВЛ 35 кВ Бийская - Зональная (ВЛ БЗ- 331) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Куриное царство", Алтайский край, Зональный р-н., дог. ТП № 20.2200.663.25 от 06.03.2025 | Q_1691_АЭ | [7 empty] | ГП | Работы по проектированию, СМР объекта ПАО «Россети Сибирь» реконструкция опоры №109 ВЛ 35 кВ Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-332) и опоры №84 ВЛ 35 кВ Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331) в части замены существующих промежуточных опор на отпаечные (анкерные), а также монтажу трехфазных комплексов коммерческого учета электрической энергии 35 кВ косвенного включения в количестве 2 шт, договор ТП № 20.2200.663.25 (Алтайский край, Зональный район, ВЛ 35 кВ Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331, БЗ-332) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 10099.0996 | Сводный сметный расчет | 10099.0996 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | Контур (ООО) | 10098 |  | 1о | 10098 | 10098 | Контур (ООО) | 12117.6 | 12117.6 | 32515138172 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-09-10 |  |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-11-20 | 2025-09-26 | 2026-06-03 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 3). Лидер коллективного участника ООО "КОНТУР", 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звездная, 13е ИНН 2209024021, КПП 222201001, ОГРН 1022200804702 Член коллективного участника ООО «СОЮЗЭНЕРГОПРОЕКТ» 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, этаж 2, пом. XI, комн. 64, офис 12 ИНН 7728670290 КПП 772801001 ОГРН 5087746086434
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 10099.0996 |  |  | 10099.0996
380 | Внеплановый объект:Реконструкция ПС 35 кВ Ларичихинская с заменой трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА | O_216_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по Реконструкции ПС 35 кВ Ларичихинская с заменой трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА (инв. №Б000040433) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 13961.1594 | Сводный сметный расчет | 13961.1594 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ЭлКо (ООО) | 13960 |  | 1о | 13876.233 | 13876.233 | ЭлКо (ООО) | 16651.4796 | 16651.4796 | 32515179754 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-23 |  |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-12-20 | 2025-11-13 | 2025-12-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 5).
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 13910.1702 |  |  | 13910.1702
381 | Внеплановый объект:Покупка оборудования для формирования аварийного запаса (ТН-110 кВ - 1 шт., вводы в/в 35 кВ - 8 шт., ТТ-35 кВ - 4 шт., световые башни - 9 шт. ) 22 ед. | O_93.1_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 692.6558 | Справочник цен (мониторинг) | 692.6558 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ВТОРЦВЕТМЕТ АЛТАЙ (ООО) | 692.6558 |  | 1о | 692.6558 | 692.6558 | ВТОРЦВЕТМЕТ АЛТАЙ (ООО) | 831.1869 | 831.1869 | 32515178280 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2025-10-17 |  |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-12-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 3). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 4).
[20 empty] | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ООО) |  | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ООО)
382 | Внеплановый объект:Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Акташская -1 комплект | P_19л1_ГАЭС | [7 empty] | ГП | Работы по проектированию, СМР объекта ПАО «Россети Сибирь» Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Акташская (Республика Алтай, Улаганский район, село Акташ). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 4932.3417 | Сводный сметный расчет | 4932.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | Контур (ООО) | 4931 |  | 1о | 4931 | 4931 | Контур (ООО) | 5917.2 | 5917.2 | 32515226838 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-10-14 |  |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-12-20 | 2025-10-27 | 2025-12-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04/09.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 4932.3417 |  |  | 4932.3417
383 | Внеплановый объект:Приобретение материалов по ОТ (Робот-тренажер для отработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации -9 шт.) | O_92.31_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка тренажёрного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2704.5507 | Справочник цен (мониторинг) | 2704.5507 | ВЗ | ОК | 7 | 7 | ТЛК (ООО) | 2704.5507 |  | 1о | 1905 | 1905 | ТЛК (ООО) | 2286 | 2286 | 32515235763 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-10-13 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 2025-12-01 | 2026-01-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04/09.2025, вопрос № 14).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | КРИКУНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) | 2600.377 |  |  | 2390.39
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ТрансПромКомплект (ООО) | 2704.5507 |  |  | 2385.56
384 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 35 кВ Кругловская (ПО ЗЭС)¦Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Угловская (ПО ЗЭС) | O_89н3_АЭ¦O_89н4_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по реконструкции зданий и сооружений: маслосборник на ПС 35/10 кВ №34 «Кругловская» инв.№ Б000023691 (ПО ЗЭС), ПС 110/35/10 кВ №27 «Угловская» инв. № Б000023619 (ПО ЗЭС) филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 7502.0691 | Сводный сметный расчет | 7502.0691 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СИБМЕТАЛЛИНВЕСТ (ООО) | 7501.25 |  | 1о | 7501.25 | 7501.25 | СИБМЕТАЛЛИНВЕСТ (ООО) | 9001.5 | 9001.5 | 32515304625 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 2025-12-08 | 2025-12-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 2).
385 | Реконструкция ПС 110 кВ Предгорная с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА. | F_30_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по Реконструкции ПС 110 кВ Предгорная с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА (инв. №Б000030027) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16211.8822 | Сводный сметный расчет | 16211.8822 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 16190.1833 |  | 1о | 16190.1833 | 16190.1833 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 19428.22 | 19428.22 | 32515304263 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-13 |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-20 | 2025-12-02 | 2025-12-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 6). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 43).
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 16211.8822 | ЭлКо (ООО)
386 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50-12, 0,858 км. Алтайский край, Целинный район. ООО «Барнаульское ДСУ №4», согл. №56.2200.1107.25 от 03.07.2025. | Q_35.96_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по Реконструкции ВЛ-10 кВ Л-50-12 (0,858 км) Алтайский край, Целинный район, ООО «Барнаульское ДСУ №4» (соглашение №56.2200.1107.25 от 03.07.2025 ) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1697.4458 | Сводный сметный расчет | 1697.4458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 1696.6667 |  | 1о | 1696.6667 | 1696.6667 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 2036 | 2036 | 32515344077 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-20 | 2025-12-02 | 2026-01-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 20).
[20 empty] | Контур (ООО) | 1697.4458 |  |  | 1697.4458
387 | Покупка оборудования для формирования аварийного запаса (ТН-110 кВ - 1 шт., вводы в/в 35 кВ - 8 шт., ТТ-35 кВ - 4 шт., световые башни - 9 шт. ) 22 ед. | O_93.1_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка аварийно-осветительных установок | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1523.5746 | Справочник цен (мониторинг) | 1523.5746 | ВЗ | ЭМ | 4 | 4 | НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 652.5 |  |  |  | 652.5 | НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 783 | 783 | 32515359905 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-20 | 2025-12-09 | 2026-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | ОРИОН (ООО) | 666
[20 empty] | АЛЬЯНС ИНВЕСТ (ООО) |  | АЛЬЯНС ИНВЕСТ (ООО)
[20 empty] | Аргус-М (ООО) |  | Аргус-М (ООО)
388 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сростинская – ПС ДСФ (СД-340) с переустройством участка от опоры № 16 до опоры № 37 (3,3 км) | P_125_АЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по Реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Сростинская – ПС ДСФ (СД-340) с переустройством участка от опоры № 16 до опоры № 37 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 76025.6744 | Сводный сметный расчет | 76025.6744 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | Контур (ООО) | 76020 |  | 1о | 76020 | 76020 | Контур (ООО) | 91224 | 91224 | 32515394424 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2025-12-09 |  |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-20 | 2025-12-26 | 2026-04-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 10).
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 76025.6744 |  |  | 76025.6744
389 | Модернизация ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по Модернизации ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ (замена КРУН-10кВ -34 ячейки) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 130098.0819 | Сводный сметный расчет | 130098.0819 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515477351 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-03-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-6051/32515477351/3 от 16.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
390 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение) | 81.6_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов и оборудования для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 4000 | Справочник цен (мониторинг) | 4000 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | [9 empty] | 32515542825 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | 2025-12-25 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 3 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
391 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-38-4, ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-2, ТП-38-4-2 с.Куяча Алтайский р-н (Соглашение 56.2200.1683.25 от 03.07.2025)¦Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-49-5, ВЛ-0,4 кВ от ТП-49-5-6, ТП-49-5-6 с. Бочкари Целинный р-н (Соглашение 56.2200.3055.25 от 09.07.2025) | Q_35.92_АЭ¦Q_35.93_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по - Реконструкции ВЛ 10 кВ Л-49-5 (0,042 км), ВЛ-0,4 кВ от КТП №49-5-6 (0,743 км), КТП 400 кВА 10/0,4 кВ №49-5-6, Алтайский край, Целинный район, с. Бочкари, ул. Молодежная, 23Б, ул. Молодежная, 23а/2 (соглашение №56.2200.3055.25 от 09.07.2025 ООО "БПЗ"); - Реконструкции ВЛ-0,4 кВ от КТП №38-4-2 (0,291 км), ВЛ-10 кВ Л-38-4 (0,005 км), перенос КТП-38-4-2 (63 кВА), Алтайский край, Алтайский район, с. Куяча, ул. Центральная, 21а (соглашение №56.2200.1683.25 от 03.07.2025, ООО "БСР") | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 5353.6579 | Сводный сметный расчет | 5353.6579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | [8 empty] | 32515537067 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 3 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
Контур (ООО)
ЭлКо (ООО)
392 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ Повалихинская №43 (ПО СВЭС)¦Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ Чумышская №76 (ПО СВЭС)¦Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Панкрушихинская (ПО СЭС)¦Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Зятьковская (ПО СЭС)¦Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 110 кВ Мирная | L_89м9_АЭ¦L_89м10_АЭ¦L_89м11_АЭ¦L_89м12_АЭ¦Q_89п4_АЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции зданий и сооружений: маслосборники на ПС № 14 110/10 кВ "Зятьковская" (инв. № Б000013843), ПС № 19 110/35/10 кВ " Панкрушихинская" (инв. № Б000013851), ПС 35/10 кВ № 43 "Повалихинская" (инв. № Б000040435), ПС 35/10 кВ № 76 "Чумышская" (инв. № Б000040478), ПС 110/35/10 кВ "Мирная" №22 (инв. №Б000023567) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2415.2023 | Сводный сметный расчет | 2415.2023 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515588406 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 7 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
393 | Реконструкция ПС 110 кВ Чапаевская №17 (замена вышедшего из строя силового трансформатора Т-1 2,5 МВА на силовой трансформатор 2,5 МВА) | Q_220_АЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 110 кВ Чапаевская №17 (замена вышедшего из строя силового трансформатора Т-1 2,5 МВА на силовой трансформатор 2,5 МВА) ) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 480.4792 | Сводный сметный расчет | 480.4792 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515588649 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 8 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
394 | Строительство производственного здания Ельцовского УЭС | I_89а1.2_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по строительству производственного здания Ельцовского УЭС ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 7711.321 | Сводный сметный расчет | 7711.321 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515587974 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 18 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
395 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС-110кВ Корчинская - замена устройств РЗА ОВ-110 кВ типа ЭПЗ-1636 на микропроцессорные устройства РЗА¦Замена устройств РЗА ВЛ-110 кВ Приозерная-Тишинская типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | O_61к13_АЭ¦O_61к15_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по Модернизации и реконструкции устройств РЗА и ПА на ПС 110 кВ Корчинская - замена устройств РЗА ОВ-110 кВ типа ЭПЗ-1636 на микропроцессорные устройства РЗА (инв. №Б000013849) ПО СЭС; замена РЗА ВЛ-110 кВ Приозерная – Тишинская типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА (инв. №Б000023521) ПО ЗЭС. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10296.1293 | Сводный сметный расчет | 10296.1293 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515589568 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 19). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
396 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110 кВ Поспелихинская) | Q_84е7_АЭ | [7 empty] | ПИР | Проектные работы по модернизации ИТСО на объектах «Алтайэнерго» ПС 110 кВ № 23 «Поспелихинская» - Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Крылова | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1278.4462 | Сводный сметный расчет | 1278.4462 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515588113 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 113 от 19.12.2025, вопрос № 1). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
397 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-8, в части замены провода на провод большего сечения, и строительство участка от опоры 36 до ВЛ 10 кВ Л-35-13 опора 28/4 ( 1 км) с установкой 2-х реклоузеров. | O_116.58_АЭ | [7 empty] | СМР | Работы по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-35-8 (инв. № Б000002006), ВЛ-0,4 от КТП № 35-3-8 (инв. Б105010672-00), строительство КЛ-10 кВ в Первомайском районе Алтайского края. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 16746.4806 | Сводный сметный расчет | 16746.4806 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515588099 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 113 от 19.12.2025, вопрос № 2). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
398 | Покупка АГП-28, 1 шт. | Q_91.30_АЭ | [7 empty] | ТС | Поставка автогидроподъемника для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 20600 | Справочник цен (мониторинг) | 20600 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515588985 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 9). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
399 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Каменская 10Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Городская -1 комплектМодернизация СОПТ на ПС 110 кВ Волчихинская -1 комплект | Q_19м4_АЭN_19к1_АЭQ_19м3_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка аккумуляторных батарей для систем оперативного постоянного тока для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 6730.604 | Справочник цен (мониторинг) | 6730.604 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515586404 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 10). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
400 | Покупка стабилизаторов напряжения¦Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения на ВЛ-0,4 кВ Турочакский РЭС в Турочакском районе, Республики Алтай | M_92.9_АЭ¦M_IP.04.3837_ГАЭС | [7 empty] | МТРиО | Поставка промышленных стабилизаторов напряжения 0,4 кВ (обратимых бустеров) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3824.3334 | Справочник цен (мониторинг) | 3824.3334 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515586400 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 14). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
401 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Каменская 10 | Q_19м4_АЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка систем оперативного постоянного тока для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1303.75 | Справочник цен (мониторинг) | 1303.75 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515586425 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 15). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
402 | Внеплановый объект: Реконструкция ВЛ 10кВ - 0,179 км , ВЛ-0,4кВ - 0,171 км с выносом опор для ремонта автодороги от ул. Луговая до здания школы "Гурульбинская СОШ ООО "ИнжКомСтрой", Республика Бурятия,Иволгинский район, с.Гурульба (56.0300.2694.24) | P_2694.24 (с) _БЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ-10кВ - 0,262 км, ВЛ-0,4кВ - 0,24 км с выносом опор для ремонта автодороги от ул. Луговая до здания школы "Гурульбинская СОШ ООО "ИнжКомСтрой", Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Гурульба (56.0300.2694.24)" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 783.6581 | Сводный сметный расчет | 783.6581 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | ВСЭМПРОМКОМПЛЕКТ С (ООО) | 930 | ВСЭМПРОМКОМПЛЕКТ С (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514631018 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-19 | 2025-04-04 | 2025-05-07 | [6 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос 5). Закупка не состоялась.
403 | Внеплановый объект:Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х250 кВА, 1 шт., КЛ 10 кВ – 0,029 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома ООО "СЗ БАРХАН", Республика Бурятия, г г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик (20.0300.1540.24) | P_1540.24_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3030.7072 | Справочник цен (мониторинг) | 3030.7072 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 3030.7072 |  | 1о | 3030.7072 | 3030.7072 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 3636.8487 | 3636.8487 | 32514656676 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-29 | 2025-06-17 | 2025-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос 7). Протокол ПДКК № 25-19/5-БЭ от 15.04.2025, № 25-19/6-БЭ от 21.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
404 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 13_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16000 | Справочник цен (мониторинг) | 16000 | ВЗ | ЭМ | 4 | 4 | РНК КЭПИТАЛ (ООО) | 12000 |  |  |  | 12000 | РНК КЭПИТАЛ (ООО) | 14400 | 19200 | 32514765162 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-05-06 |  |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 2025-05-28 | 2026-05-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос 7).
[20 empty] | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 14880
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 14320
[20 empty] | ФЕРАНТА (ООО) | 15680
405 | Проектирование по реконструкции объектов электросетевого имущества Левобережной части г. Улан-Удэ(СНТ "Сибиряк", СНТ "Профсоюзник", СНТ "Урожай"), ЛЭП 0,4-10 кВ - 20,6 км, ТП 6-10 кВ - 7 шт. | O_ЧВЛ4_БЭ | [7 empty] | УС | Осуществление строительного контроля по титулу "Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции, строительству электрических сетей в рамках перевода частных домовладений г. Улан-Удэ на электроотопление: Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 питающих СНТ Сибиряк, СНТ Профсоюзник, СНТ Урожай». I пусковой комплекс (I этап) – реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, а также строительство питающих фидеров 10 кВ, в СНТ «Профсоюзник» и СНТ «Урожай» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2702.1699 | Сводный сметный расчет | 2702.1699 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ФБУ РосСтройКонтроль | 2702.1699 |  |  |  | 2702.1699 | ФБУ РосСтройКонтроль | 3242.6039 | 3242.6039 |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | п. 5.7.3.2 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-05-06 | 36 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-20 | 2025-05-29 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос 1).
406 | Покупка передвижных РИСЭ мощностью 100 кВт в количестве 9 шт и мощностью 200 кВт в количестве 2 шт | K_22(а)_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка дизельного электроагрегата 200кВт контейнерного исполнения смонтированного на полуприцепе. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 10000 | Справочник цен (мониторинг) | 10000 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ПСМ-СЕРВИС (ООО) | 10000 |  |  |  | 10000 | ПСМ-СЕРВИС (ООО) | 12000 | 12000 | 32514865387 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-11-29 | 2025-07-10 | 2025-12-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос 8).
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 9166.6667
[20 empty] | ПКФ Энергодизельцентр (ООО) | 9925
407 | Потребность в ТМЦ и оборудовании для исполнения договоров с заявленной мощностью до 150 кВт в 2025 г. | 13_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 7178.568 | Справочник цен (мониторинг) | 7178.568 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК СИБИРИ (ООО) | 6708.942 |  |  |  | 6708.942 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК СИБИРИ (ООО) | 8050.7304 | 8050.7304 | 32515043577 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-20 | 2025-08-26 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос 13 ).
408 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2*1000 кВА, КЛ-6 кВ-0,905 км , КЛ-0,4-0,808 км для технологического присоединения многоэтажных жилых застроек ООО СЗ "СмитИнвест", Республика Бурятия,г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина (20.0300.6790.23)¦Строительство ТП 2х400кВА, КЛ-0,4кВ -0,02 км , ВЛ-10 кВ-0,742 км с установкой ПКУ 0,4 кВ-1 шт для технологического присоединения здания Отдела МВД России по Кабанскому району с ИВС на 26 мест, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск (20.0300.8324.24) | O_6790.23_БЭ¦P_8324.24_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 6990.2362 | Справочник цен (мониторинг) | 6990.2362 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК СИБИРИ (ООО) | 6532.931 |  |  |  | 6532.931 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК СИБИРИ (ООО) | 7839.5172 | 7839.5172 | 32515043582 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос 14 ).
409 | Потребность в ТМЦ и оборудовании для исполнения договоров с заявленной мощностью до 150 кВт в 2025 г. | 13_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин,диз.топливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 25442 | Справочник цен (мониторинг) | 25442 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | РН-Карт (ООО) | 25442 |  | 1о | 25442 | 25442 | РН-Карт (ООО) | 30530.4 | 30530.4 | 32515043875 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-10-20 | 2025-09-05 | 2028-06-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос 15).
410 | Внеплановый объект:Покупка выключателя 110 кВ - 1 шт. и трансформаторы тока 110 кВ - 3 шт. для пополнения аварийного запаса | P_АВАР(02)_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка элегазовых выключателей 35-110 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - Бурятэнерго | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 5980 | Справочник цен (мониторинг) | 5980 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ИнПромЭнерго (ООО) | 4890 |  |  |  | 4890 | ИнПромЭнерго (ООО) | 5868 | 5868 | 32515043537 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-09-20 | 2025-08-12 | 2026-01-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос 16).
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 5980
[20 empty] | МАЙСТЕРВЕРК ЮНИОН (ООО) | 5975 | МАЙСТЕРВЕРК ЮНИОН (ООО)
411 | Внеплановый объект:Покупка выключателя 110 кВ - 1 шт. и трансформаторы тока 110 кВ - 3 шт. для пополнения аварийного запаса | P_АВАР(02)_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока 35-110 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - Бурятэнерго | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3930 | Справочник цен (мониторинг) | 3930 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 2460 |  |  |  | 2460 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 2952 | 2952 | 32515063117 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-10-20 | 2025-08-20 | 2026-01-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос 8).
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 3927.996
[20 empty] | ИнПромЭнерго (ООО) | 3720.474
412 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение),35395 шт. | 835_БЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация системы учёта розничного рынка Советского РЭС ПО ГЭС (инв. № В107002259-00). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4605.0327 | Локальные сметы | 4605.0327 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 4605.0327 |  |  |  | 4605.0327 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 5526.0392 | 5526.0392 | 32515165350 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-11-20 | 2025-09-10 | 2025-11-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос 7).
413 | Внеплановый объект:Строительство 2ТП х400 кВА , КЛ 10кВ - 2,236 км, КЛ-0,4 кВ - 0,298 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного дома ООО СЗ "БАРХАН", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 105-й (20.0300.9892.24) | P_9892.24_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3008.2335 | Справочник цен (мониторинг) | 3008.2335 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК СИБИРИ (ООО) | 3008.233 |  |  |  | 3008.233 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗМК СИБИРИ (ООО) | 3609.8796 | 3609.8796 | 32515219772 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-11-20 | 2025-10-15 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос 1).
414 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.Б-4 от ПС БВС протяженностью 1,1 км с увеличением сечения кабеля на 3х240 мм; Реконструкция КЛ 10 кВ ф.Б-7 от ПС БВС протяженностью 0,9 км с увеличением сечения кабеля на 3х240 мм | P_ЛП(05)_БЭ P_ЛП(06)_БЭ | [7 empty] | СМР | Строительство КЛ-10 кВ ф.4 от ПС «Бурводстрой», КЛ-10 кВ ф.7 от ПС«Бурводстрой» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 10987.7471 | Сводный сметный расчет | 10987.7471 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 10983.5805 |  |  |  | 10983.5805 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 13180.2966 | 13180.2966 | 32515285328 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-20 |  |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 81 от 26.09.2025, вопрос 2).
415 | Реконструкция ВЛ-10кВ - 0,620 км, ВЛ-0,4кВ-0,010 км с выносом опор для ремонта автомобильной дороги МКУ "Комитет по развитию инфраструктуры МО "Прибайкальский район", Республика Бурятия, с.Турунтаево, с. Иркилик (56.0300.4386.25 ) | Q_4386.25_БЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция воздушной линии электропередач 0,4 кВ Иркилик (инв. № В50001012), реконструкция воздушной линии электропередач 10кВ ПК-5 (инв. № В50001075) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3724.8814 | Сводный сметный расчет | 3724.8814 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | ЭНЕРГОГРУПП (ООО) | 3625 |  |  |  | 3625 | ЭНЕРГОГРУПП (ООО) | 4350 | 4350 | 32515344574 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-30 | 2025-11-21 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос 29).
[20 empty] | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 3680
416 | Реконструкция КТП - 0,400 МВА, ВЛ-10кВ - 0,320 км , ВЛ-0,4кВ - 3,162 км с выносом опор для ремонта автодороги к курорту Горячинск ООО Дорстройсервис , Республика Бурятия,Прибайкальский район,с.Горячинск (56.0300.3766.24) | P_3766.24(с)_БЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ-10кВ отп.от оп. №18 ф. Г-1 Горячинск ПС 220/10 Горячинская до ТП-5-Г1 Саяпиха (инв.№В105006391-00); Реконструкция воздушной линии электропередач 10кВ от ПС "ТуркаТГ-4 (инв.№В50001049); Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4кВ ТП-24 Т-1 "БНЦ" (инв № В106007659-00); Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-5-Г1 Саяпиха (инв.№В105006314-00); Реконструкция ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№3/1 ф.2 ТП-5 Т-1 Саяпиха (инв.№В105004698-00); Реконструкция воздушной линии электропередач 0,4 кВ Горячинск (инв.№В50001020) по адресу Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск (56.0300.3766.24); | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 10250.951 | Сводный сметный расчет | 10250.951 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ЭНЕРГОГРУПП (ООО) | 10073.975 |  |  |  | 10073.975 | ЭНЕРГОГРУПП (ООО) | 12088.77 | 12088.77 | 32515344733 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-20 | 2025-11-21 | 2026-01-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 88 от 20.10.2025, вопрос 1).
417 | Строительство ВЛ-10кВ -0,126 км с установкой ПКУ 6 кВ-2 шт, реконструкция ячеек 5 РУ 6 кВ ПС В-1 и 8 РУ 6кВ ПС В-1 для технологического присоединения электроустановки Ермаковского горно-обогатительного комбината, Республика Бурятия, Кижингинский район (20.0300.7361.24) | P_7361.24_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 7673.012 | Справочник цен (мониторинг) | 7673.012 | ВЗ | ЭМ | 1 | 1 | РНК КЭПИТАЛ (ООО) | [8 empty] | 32515581293 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос 23). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
418 | Внеплановый объект:Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф.2-18 с монтажем провода СИП-3 протяженностью 0,45 км, ВЛ 0,4 Л3 СКТП 2-18-32 с заменой опоры, ВЛ 0,4 кВ Л5 ЗТП 2-18-3259 с монтажем провода СИП 2 протяженностью 0,45 км, ВЛ 0,4 кВ Л6 ЗТП 2-18-3259 с монтажем провода протяженностью 1,082 км по адресу: Россия, Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25г, 25и, 25д. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.8554.23 от 15.09.2023 с КГКУ "УКС" | P_3531_КЭ | [7 empty] | ПИР | Осуществить работы по разработке проектно-сметной документации по переустройству ВЛ 10 кВ ф.2-18, ВЛ 0,4 кВ Л3 от СКТП 2-18-32, ВЛ 0,4кВ Л5, Л6 ЗТП 2-18-3259 в связи с реализацией проекта «Школа на 275 учащихся д. Быстрая Минусинского района», расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25г, 25и, 25д, на основании заключенного с КГКУ «УКС» соглашения о компенсации от 15.09.2023 № 56.2400.8554.23. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 474.6881 | Сводный сметный расчет | 474.6881 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32414243478 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-26 |  | 2025-04-25 | [6 empty] | 2025-03-06 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 99 от 14.11.2024, вопрос № 12). Протокол ПДКК № 107_И2-КЭ/32414243478 от 20.12.2024, № 107_И3-КЭ/32414243478 от 20.01.2025, № 107_И4-КЭ/32414243478 от 30.01.2025, № 107_И5-КЭ/32414243478 от 28.02.2025, № 107_И6-КЭ/32414243478 от 28.03.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
419 | Внеплановый объект:Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф.13-11, ВЛ 0,4 от КТП 13-11-333 с монтажем провода СИП-общей протяженностью 0,605 км, перенос существующей КТП 13-11-333 на новое место установки в связи со строительством объекта: "Школа на 115 учащихся в с. Алексеевка Курагинского района" по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский район, с. Алексеевка, ул. Школьная , д.6. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10480.23 от 08.11.2023 с КГКУ "УКС" | P_3549_КЭ | [7 empty] | ГП | Осуществить работы по разработке проектно-сметной документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ 10 кВ; 3.62 км ф. 13-11; ВЛ 0,4 кВ; 0.860 км от КТП № 333; ТП 10/0,4 кВ № 333 в связи со строительством объекта «Школа на 115 учащихся в с. Алексеевка, Курагинского района», расположенного по адресу: РФ, Красноярский край, Курагинский район, село Алексеевка, улица Школьная, 6, на основании заключенного с КГКУ «УКС» соглашения о компенсации от 08.11.2023 № 56.2400.10480.23 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1550.5149 | Сводный сметный расчет | 1550.5149 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32414348125 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-18 |  | 2025-04-25 | [6 empty] | 2025-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 106 от 05.12.2024, вопрос № 15). Протокол ПДКК № 24-97-КЭ\3 от 30.01.2025, № 24-97-КЭ\4 от 14.02.2025, № 24-97-КЭ\5 от 06.03.2025, № 24-97-КЭ\6 от 28.03.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
420 | Внеплановый объект:Реконструкция (переустройство) ВЛ 6кВ ф.30-15, ВЛ 0,4кВ от ТП 30-15-4 общей протяженностью 4,479 км, установка новой КТПН 6/0,4кВ в целях строительства (реконструкции) объекта: «Строительство многофункционального центра подготовки кадров для агропромышленного комплекса» по адресу: Россия, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Трактовая, д.9. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.2489.24 от 19.03.2024 с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» | P_3533_КЭ | [7 empty] | СМР | Осуществить строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, установке реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей, щитов 0,4 кВ в зоне эксплуатации ПО ЮВЭС для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 8333.3333 | Сводный сметный расчет | 8333.3333 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 8333.3333 |  |  |  | 8333.3333 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 10000 | 10000 | 32514754707 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-07-20 | 2025-06-10 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 14)
421 | Внеплановый объект:Реконструкция (переустройство) участкаКЛ 10 кВ от ТП 125 до ТП 1129 общей протяженностью 0,450 км,в целях строительства объекта: дополнительный корпус к ДОУ № 231 по ул. Красной Армии, 38 в Железнодорожном районе г.Красноярска. Соглашение о компенсации 56.2400.1812.24 от 28.02.2024 с МКУ г.Красноярска "УКС". | P_3590_КЭ | [7 empty] | ПИР | Осуществить работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции КЛ 10 кВ от ТП 125 до ТП 1129 в связи со строительством объекта: «Строительство дополнительного корпуса к ДОУ № 231 по ул. Красной Армии, 38 в Железнодорожном районе» в г. Красноярске, на основании заключенного с МКУ г. Красноярска «УКС» соглашения о компенсации от 28.02.2024 № 56.2400.1812.24 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2198.827 | Сводный сметный расчет | 2198.827 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514759638 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-18 |  | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-07-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 15) Закупка отменена.
422 | Внеплановый объект:Реконструкция (переустройство) ВЛ 6кВ ф.30-15, ВЛ 0,4кВ от ТП 30-15-4 общей протяженностью 4,479 км, установка новой КТПН 6/0,4кВ в целях строительства (реконструкции) объекта: «Строительство многофункционального центра подготовки кадров для агропромышленного комплекса» по адресу: Россия, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Трактовая, д.9. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.2489.24 от 19.03.2024 с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» | O_3379_КЭ | [7 empty] | Услуги | Услуги по предоставлению спецтехники для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 8321.8579 | Сравнительная матрица | 8321.8579 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | СПЕЦСТРОЙКОНТРАКТ (ООО) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514767620 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | [6 empty] | 2025-07-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 16) Закупка отменена.
ПМК МИГ (ООО)
423 | Внеплановый объект:Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Карабула" с заменой ячеек 10 кВ типа "К-10Ц" ф. 18-16 и ф. 18-18 - 2 шт., заменой шкафов РЗА - 4 шт. Красноярский край, Богучанский район. | О_3551_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 6300 | Справочник цен (мониторинг) | 6300 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | НТЭАЗ Электрик (ООО) | 6300 |  | 1о | 4833.3333 | 4833.3333 | НТЭАЗ Электрик (ООО) | 5800 | 5800 | 32514878825 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 2025-07-02 |  |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-20 | 2025-07-18 | 2026-07-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 15)
[20 empty] | ЦКБ (ООО) | 6240 |  |  | 5500
424 | Внеплановый объект:Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Карабула" с заменой ячеек 10 кВ типа "К-10Ц" ф. 18-16 и ф. 18-18 - 2 шт., заменой шкафов РЗА - 4 шт. Красноярский край, Богучанский район. | О_3551_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) на напряжение 6-35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 6300 | Справочник цен (мониторинг) | 6300 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | НТЭАЗ Электрик (ООО) | 6300 |  | 1о | 6300 | 6300 | НТЭАЗ Электрик (ООО) | 7560 | 7560 | 32514908297 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-07-09 |  |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 2025-07-23 | 2026-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 13). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
425 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой ДГР с плавным регулированием тока – 4 шт., и оснащением системой определения поврежденного фидера (ОПФ) – 2 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3811_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение части работ по реконструкции ПС №181 «Весна-2» 110/10кВ с установкой ДГР в объеме, указанном в ведомости объемов работ, г. Красноярск, Советский район, ул. Водопьянова, 36 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 4843.0884 | Сводный сметный расчет | 4843.0884 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 4840.7451 |  | 1о | 4840.7451 | 4840.7451 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 5808.8941 | 5808.8941 | 32514910259 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 2025-07-08 |  |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-08-24 | 2025-07-22 | 2025-11-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 14). Протокол ПДКК № 25-6003/32514910259/1 от 10.06..2025 - перенесен срок проведения закупки.
426 | Внеплановый объект:Реконструкция (переустройство) ВЛ 6кВ ф.30-15, ВЛ 0,4кВ от ТП 30-15-4 общей протяженностью 4,479 км, установка новой КТПН 6/0,4кВ в целях строительства (реконструкции) объекта: «Строительство многофункционального центра подготовки кадров для агропромышленного комплекса» по адресу: Россия, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Трактовая, д.9. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.2489.24 от 19.03.2024 с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» | O_3379_КЭ | [7 empty] | ТС | Услуги по предоставлению спецтехники для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8206.7555 | Сравнительная матрица | 8206.7555 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | ПМК МИГ (ООО) | 8206.7553 |  |  |  | 8206.7553 | ПМК МИГ (ООО) | 9848.1064 | 9848.1067 | 32514932778 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-25 |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 2025-07-07 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29..05.2025, вопрос № 31)
[20 empty] | МС ЭНЕРГО (ООО) | 8206.7553 | МС ЭНЕРГО (ООО)
427 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой двух дополнительных ТСН и установкой токоограничивающих реакторов в количестве 4 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3812_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение части работ по реконструкции ПС №181 «Весна-2» 110/10кВ с установкой ТОР, ТСН в объеме, указанном в ведомости объемов работ, г. Красноярск, Советский район, ул. Водопьянова, 36 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 32017.5891 | Сводный сметный расчет | 32017.5891 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 32004.8573 |  | 2о | 32004.8573 | 32004.8573 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 38405.8287 | 38405.8287 | 32514949423 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 2025-07-17 |  |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-09-19 | 2025-07-29 | 2025-12-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29..05.2025, вопрос № 28)
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 32017.5891 |  |  | 32017.5891
428 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №181 «Весна-2» с заменой устройств РЗА – 47 шт., г. Красноярск, Советский район. | O_3815_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/10 кВ №181 «Весна-2» с заменой устройств РЗА в объеме, указанном в ведомости объемов работ, г. Красноярск, Советский район, ул. Водопьянова, 36 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 85102.7313 | Сводный сметный расчет | 85102.7313 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 84982.9782 |  | 1о | 84982.9782 | 84982.9782 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 101979.5739 | 101979.5739 | 32514967968 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2026-02-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 11)
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 85102.7313 |  |  | 85102.7313
429 | Внеплановый объект, соглашение о компенсации: Реконструкция (переустройство) участка опор №17-20 ЛЭП-110кВ С-11/С-12 «ТЭЦ-2 – Белые Росы» в части замены провода, грозотроса и опор № 18-19 ориентировочной протяженностью 740 м., демонтаж участка ВЛ 0,4кВ общей протяженностью 60м., реконструкция участков 10 КЛ 0,4-6 кВ общей ориентировочной протяженностью 1 355 м., в целях строительства объекта: Автомобильная дорога по ул. Свердловская на участке от жилого дома №175 до ул. Анатолия Гладкова по адресу: Россия, Красноярский край, г.Красноярск, Свердловский район. Соглашение о компенсации 56.2400.2359.23 от 24.03.2025 с МКУ г.Красноярска "УКС". | P_3667_КЭ | [7 empty] | ПИР | Осуществить работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции: - КЛ 6 кВ от ПС 23 "Предмостная" до ТП 252, - КЛ 6 кВ от ТП 218 до ТП 273, - КЛ 6 кВ от ТП 273 до ТП 288, - КЛ 0,4 кВ ТП №220 - ЩУР 0,4 кВ №220-7-1, - КЛ 0,4 кВ ЩУР-0,4 кВ №220-7-1 - ШР 0,4 кВ №220-7-2, - КЛ 0,4 кВ ШР №220-7-2 - ШР №220-7-2/2, - КЛ 0,4 кВ ШР №220-7 -2/2 - ШР №220-7-3, - КЛ 0,4 кВ ШР №220-7-3 - ШР №220-7-6, - ВЛ 0,4 кВ ШР 220-7-2/2 - оп.№3, - КЛ 0,4 кВ ТП 288 – ПР 288-7-1, - КЛ 0,4 кВ ПР 288-7-1 – ПР 288-7-2 , - ЛЭП-110кВ, С-11/С-12 «ТЭЦ-2 – Белые Росы» (участок опор № 15-23), в связи со строительством объекта: «Автомобильная дорога по ул. Судостроительная на участке от жилого дома №175 до ул. Анатолия Гладкова» по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, на основании заключенного с МКУ г. Красноярска «УКС» соглашения о компенсации от 24.03.2025 № 56.2400.2359.23 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 5951.2052 | Сводный сметный расчет | 5951.2052 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515048174 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-17 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-12-23 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 25). Протокол ПДКК № 25-60/6-БЭ (КрЭ) от 28.08.2025 , № 25-60/7-БЭ (КрЭ) от 18.09.2025, № 25-60/8-БЭ (КрЭ) от 09.10.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
430 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно | 321_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 463.672 | Справочник цен (мониторинг) | 463.672 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 463.672 |  | 1о | 450.17 | 450.17 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 540.204 | 540.204 | 32515156275 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 2025-10-02 |  |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-11-20 | 2025-10-14 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08..2025, вопрос № 9)
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 463.67 |  |  | 452.61
431 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов и оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 617.614 | Справочник цен (мониторинг) | 617.614 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЗЕТТА (ООО) | 617.0595 |  | 1о | 617.0595 | 617.0595 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЗЕТТА (ООО) | 740.4714 | 740.4714 | 32515168809 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-20 | 2025-10-22 | 2026-10-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08..2025, вопрос № 14)
[20 empty] | ПромСнаб (ООО) | 617.614 |  |  | 617.614
432 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с заменой провода в магистрали, протяженностью 1,75 км, со строительством отпайки на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №9 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,35 км (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3114БАМ_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнить строительно-монтажные работы по строительству новых и реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства 110 кВ в рамках реализации программы «Увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 1,5 раза до 180 млн. тонн»: - Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) на ПС 110 кВ Илиган-тяговая до ТПС 110 кВ Илиган с образованием следующих ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Илиган-тяговая с отпайкой на ПС Уяр тяговая, протяженностью 1 км; ВЛ 110 кВ Буйная – Илиган-тяговая, протяженностью 5,5 км (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) (шифр проекта: 10.2400.7218.21-ПД); - Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №9 на анкерно-отпаечную (БАМ) (шифр проекта: 11.2400.7218.21-ПД) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 32415.5702 | Сводный сметный расчет | 32415.5702 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515396716 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 | [8 empty] | 2025-12-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 31). . Протокол ПДКК № 25-6046/32515396716/2 от 05.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
433 | Реконструкция (переустройство) участка ЛЭП 110 кВ, С-13/С-14, «ТЭЦ-2-Октябрьская с отпайкой на ПС Юго-Западная» прояженностью 0,272 км. Соглашение № 56.2400.5437.22 от 06.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Тихие зори) | N_2658_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнить строительно-монтажные работы по титулу: «Воздушная ЛЭП напряжением 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 – ПС «Октябрьская» с отпайками на ПС «Юго-Западная» и ПС «Медпрепараты». Реконструкция ЛЭП 110 кВ в пролете опор № 34 - № 36 в связи со строительством объекта «Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори»», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, на основании заключенного с МКУ г. Красноярска «УКС» соглашения о переустройстве объектов при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц от 06.05.2022 №56.2400.5437.22. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 7318.5339 | Сводный сметный расчет | 7318.5339 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | РЭК Сибири (ООО) | 7318.5339 |  |  |  | 7318.5339 | РЭК Сибири (ООО) | 8782.2407 | 8782.2407 | 32515450607 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-20 | 2025-12-12 | 2026-01-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 29).
434 | Реконструкция (переустройство) участка опор №17-20 ЛЭП-110кВ С-11/С-12 «ТЭЦ-2 – Белые Росы» в части замены провода, грозотроса и опор № 18-19 ориентировочной протяженностью 740 м., демонтаж участка ВЛ 0,4кВ общей протяженностью 60м., реконструкция участков 10 КЛ 0,4-6 кВ общей ориентировочной протяженностью 1 355 м., в целях строительства объекта: Автомобильная дорога по ул. Свердловская на участке от жилого дома №175 до ул. Анатолия Гладкова по адресу: Россия, Красноярский край, г.Красноярск, Свердловский район. Соглашение о компенсации 56.2400.2359.23 от 24.03.2025 с МКУ г.Красноярска "УКС". | P_3667_КЭ | [7 empty] | ПИР | Осуществить работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции: - КЛ 6 кВ от ПС 23 "Предмостная" до ТП 252, - КЛ 6 кВ от ТП 218 до ТП 273, - КЛ 6 кВ от ТП 273 до ТП 288, - КЛ 0,4 кВ ТП №220 - ЩУР 0,4 кВ №220-7-1, - КЛ 0,4 кВ ЩУР-0,4 кВ №220-7-1 - ШР 0,4 кВ №220-7-2, - КЛ 0,4 кВ ШР №220-7-2 - ШР №220-7-2/2, - КЛ 0,4 кВ ШР №220-7 -2/2 - ШР №220-7-3, - КЛ 0,4 кВ ШР №220-7-3 - ШР №220-7-6, - ВЛ 0,4 кВ ШР 220-7-2/2 - оп.№3, - КЛ 0,4 кВ ТП 288 – ПР 288-7-1, - КЛ 0,4 кВ ПР 288-7-1 – ПР 288-7-2 , - ЛЭП-110кВ, С-11/С-12 «ТЭЦ-2 – Белые Росы» (участок опор № 15-23), в связи со строительством объекта: «Автомобильная дорога по ул. Судостроительная на участке от жилого дома №175 до ул. Анатолия Гладкова» по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, на основании заключенного с МКУ г. Красноярска «УКС» соглашения о компенсации от 24.03.2025 № 56.2400.2359.23 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 6183.7769 | Сводный сметный расчет | 6183.7769 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | [9 empty] | 32515557402 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 11). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
435 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10кВ ф.121-18 от оп №22/49/13/64 до оп. №22/49/13/65 и ВЛ 10кВ ф.121-18 от сущ. оп. №22/49/13 до оп. №22/49/13/64 общей протяженностью 3х0,43 км, по адресу:Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, кв. Магистральный, стр. 1. Соглашение № 56.2400.7321.23 от 08.08.2023 с ООО СЗ "ЭКО"¦Реконструкция (переустройство) участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Парковая яч. 05, яч. 34 до ТП 100, от ТП 100 до ТП 12 в части переключения из ТП-12 в ТП-160 с прокладкой участка ориентировочной протяженностью 60 м, участка КЛ 6 кВ от ТП 160 до ТП 156 в части переключения из ТП-160 в ТП-156 с прокладкой участка ориентировочной протяженностью 30 м, в целях строительства объекта: «2-х уровневая подземная автостоянка», расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300272:1815. Соглашение о компенсации 56.2400.4155.25 от 22.04.2025 с ГПКК «ЦТЛ».¦инвентарный номер Г000015191, в части перекладки по новой трассе, ориентировочной протяженностью130 м, реконструкция (переустройство) участка существующей КЛ 10кВ от ТП 1053 до ТП 1054, инвентарный номер Г000011999, в части перекладке по новой трассе ориентировочной протяженностью 130 м, реконструкция (переустройство)ТП 1057, инвентарный номер Г000008768, реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ (ф. 26-26/ф 26-31), инвентарный номер Г000015747 и Г000015748, в части реконструкции на участке опор №3-4 с установкой опоры 3А и заменой провода, ориентировочной протяженностью 6х220 м, ориентировочной протяженностью 80 м в целях реализации проекта строительства объекта по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ульяновский проспект,11, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400185:6568. Соглашение о компенсации 56.2400.11191.24 от 04.10.2024 (ПСР от 20.12.2024) с ООО СЗ "Конструктив Девелопмент".¦Реконструкция (переустройство) участка ВКЛ 6 кВ от РП 88 до ТП 264 в части строительства КЛ на участке от ПП-2 до опоры № 35 ВЛ 6 кВ РП-88 – ТП-264 ориентировочной протяженностью 1100 м, замены КТП 6/0,4 кВ №2074 на КТП проходного типа, демонтаж и списание ВЛ 6 кВ ф. 30-08 оп. № 34 - СТП-6/0,4 кВ № 2074 протяженностью 13 м, демонтаж и списание ВЛ-6 кВ оп. №22 оп.№22/1 протяженностью 14 м, демонтаж КСТП-2074 и отходящей ВЛ 0.4 кВ Л1 от СТП-2074 протяженностью 14 м, пристыковку двух дополнительных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПП-2, и строительство КЛ 10кВ от первой вновь пристыкованной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ПП-2 до РУ 6 кВ ТП-2040 протяженностью 280 м, строительство КЛ 10кВ от второй вновь пристыкованной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ПП-2 до места соединения к КЛ 6 кВ в сторону ТП-2067 протяженностью 500 м. в целях благоустройства территории о. Молокова, по адресу: г. Красноярск, Центральный район, о. Молокова, к.н. 24:50:0300290:105, 24:50:0300290:76, 24:50:0300290:287, 24:50:0300290:137, 24:50:0300290:138. Соглашение о компенсации затрат 56.2400.4695.25 от 05.06.2025 с КГКУ «ТИЦ». | O_3424_КЭ¦Q_3690_КЭ¦Q_4056_КЭ¦Q_4094_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ 0,4-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП, соглашений о компенсации затрат в зоне обслуживания ПО КЭС для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 40983.6066 | Сводный сметный расчет | 40983.6066 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515584807 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-26 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 34). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
436 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Нагорная - Тальская Т-30/31 общей ориентировочной протяженностью 0,265 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9014.23 с ОАО «РЖД»¦Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Нагорная - Маловка Т-70, ВЛ 10кВ ф.48-02 общей ориентировочной протяженностью 0,91 км,с прокладкой 2 кабелей (1 основной и 2 резервный) ориентировочной протяженностью 0,06км каждый в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9013.23 с ОАО «РЖД»¦Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.48-04, ВЛ 10кВ ф.70-05 общей ориентировочной протяженностью 0,115 км, с прокладкой 4 кабелей (2 основных и 2 резервных) ориентировочной протяженностью 0,060 км каждый, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.8923.23 с ОАО «РЖД».Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.48-05 общей ориентировочной протяженностью 1 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.8924.23 с ОАО «РЖД».¦Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-30/Т-31 "Нагорная - Тальская", ВЛ 10кВ ф.48-03, ВЛ 0,4кВ от ТП 35-01-2 общей ориентировочной протяженностью 0,163 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9022.23 с ОАО «РЖД»Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-20 "Ирбей тяговая - Нагорная" общей ориентировочной протяженностью 0,85 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9020.23 с ОАО «РЖД»¦Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Т-20 "Ирбей тяговая - Нагорная" общей ориентировочной протяженностью 1,5 км, в связи со строительством второго пути на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги, Красноярский край, Ирбейский район. Соглашение о переустройстве № 56.2400.9018.23 с ОАО «РЖД» | P_3500_КЭ¦P_3499_КЭ¦P_3497_КЭ¦P_3498_КЭ¦P_3503_КЭ¦P_3502_КЭ¦P_3501_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, ПУ 0,4-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП, соглашений о компенсации затрат в зоне обслуживания ПО МЭС, ПО СЭС, ПО ВЭС, ПО ЮВЭС, ПО ЗЭС для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 40983.6066 | Сводный сметный расчет | 40983.6066 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515584975 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-26 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 35). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
437 | Реконструкция ПС "Дрокино" №64 35/10кВ с заменой трансформаторов 1Т, 2Т 2х6,3 МВА на ТР 2х16 МВА, Емельяновский район. (перегруженный центр питания) | M_2810_КЭ | [7 empty] | СМР | В соответствии с проектной документацией (шифр проекта: ЕИ-168.24) выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции ПС №64 «Дрокино» 35/10 кВ с заменой трансформаторов 1Т, 2Т. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 190735.4995 | Сводный сметный расчет | 190735.4995 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515592004 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 44). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
438 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ 321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, реклоузеры 6-10 кВ, ячейки КРУ, КСО 6-10 кВ, низковольтные панели и щиты 0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Октябрьского, Емельяновского РЭС ПО КЭС (объекты южнее трассы Р-255, место расположения: Красноярский край) ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» лот 3 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 409836.0656 | Сводный сметный расчет | 409836.0656 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515588194 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 36). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
439 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 47_КЭ 321_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, ПУ 0,4-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ в зоне обслуживания филиала ПО МЭС, ПО ЗЭС, ПО СЭС, ПО ЮВЭС, ПО ВЭС лот № 29 (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 409836.0656 | Сводный сметный расчет | 409836.0656 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515591994 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 37). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
440 | Строительство КЛ-10 кВ, L=78 м. от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 121-21 до объекта заявителя с установкой линейного разъединителя на отпаечной опоре. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Ситалл», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина, в границах кадастрового квартала 24:50:0100470 (Дог. ТП № 20.2400.7494.19). | M_2647_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, ПУ 0,4-10 кВ,низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, в зоне обслуживания филиала ПО КЭС лот № 30 (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 204918.0328 | Сводный сметный расчет | 204918.0328 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515591718 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 38). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
441 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 2,613 км от ф.резерв. ПС 35 кВ «Плотина» № 102, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ЛР (2 шт.), монтаж ШР (1 шт.), монтаж ВВ (1 шт.), монтаж ТТ (2 шт.), ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Джиоев А.И., Красноярский край, г. Дивногорск, участок в районе залива «Шумиха», кадастровый номер земельного участка 24:46:0401001:771 (Дог. ТП №20.2400.3097.24).¦Строительство ячейки третьего силового трансформатора 110/35/6 кВ 40 МВА на ПС 110 кВ Березовская (КЭС), строительство КЛ 6 кВ отРУ-6 кВ яч.16 резерв РП-76 КВЛ 6 кВ ф.39-12 - РП 170 ПС 35 кВ Шумково до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,35 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Депо 20/40», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рязанская, 14; ул. Рязанская, 14, стр. 1, 2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500254:220 (Дог. ТП № 20.2400.6719.23)Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №61 ЛЭП-6 кВ ф.42-10 до проектируемой КТП 6/,0,4 кВ (1х400 кВА), выполненной СИП-3 (1х35) L=1320 м, с установкой линейного разъединителя типа РЛНД 10/630 ,монтаж КТП 6/,0,4 кВ (1х400 кВА), ¦Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь устанавливаемой КТП 6/0,4 кВ (1х400 кВА), выполненной 2АВВГ 4х95 мм2 L=60 м; Заявитель ООО "Урожай", Красноярский край, Березовский р-н, 10 км автодороги Красноярск-Железногорск, кадастровый номер земельного участка 24:04:0101002:1489.( №20.2400.7171.18)Замена рубильника Л2 РУ 0,4 кВ ТП-75-4-11 номиналом 100 А на рубильник номиналом 400 А, монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ТПК АСТРУМ», Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Юности, дом 4/2, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301018:575 (Дог. ТП №20.2400.3195.25)¦Замена ВА №2 в РУ 0,4 кВ ТП-75-4-4 номиналом 160 А на ВА номиналом 400 А (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «ТПК АСТРУМ», Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Юности, дом. 4/5, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301018:571 (Дог. ТП №20.2400.5385.25).¦Замена руб. №5 РУ 0,4 кВ ТП-443 номиналом 250 А на рубильник номиналом 400 А (1 шт.), замена руб. №6 РУ 0,4 кВ ТП-443 номиналом 250 А на рубильник номиналом 400 А (1 шт.). Заявитель: ООО «Вертикаль-В», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 56, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600037:164 (Дог. ТП №20.2400.6656.25). | P_3626_КЭ¦Q_3543_КЭ¦Q_862_КЭ¦Q_3681_КЭ¦Q_4053_КЭ¦Q_4057_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, ПУ 0,4-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, в зоне обслуживания филиала лот № 31 (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 204918.0328 | Сводный сметный расчет | 204918.0328 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515591799 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 39). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
442 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,044 км от РУ-0,4 кВ ТП-51-1-4, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.),¦ монтаж ВА 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-51-1-4 (1 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,134 от опоры № 30 ВЛ 6 кВ ф. 62-7 Атаманово ПС 35 кВ «Таёжная», до проектируемой ТП (1 шт.), строительство ТП 6/0,4 кВ 250 кВА (1 шт.), ¦строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,044 км от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.),¦ монтаж ПУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Cухобузимский район, с. Атаманово, ул. Профсоюзов, кадастровый номер земельного участка 24:35:0000000:4686 (Дог. ТП №20.2400.2754.25).¦Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,083 км от РУ-0,4 кВ ТП 37-06-12/400 ОУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), монтаж ВА 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 37-06-12/400 ОУ (2 шт.), монтаж ПУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Пионерская, д. 1/1, кадастровый номер земельного участка 24:16:3701003:192 (Дог. ТП №20.2400.3280.25).¦Замена коммутационных аппаратов в яч. №15 и яч. №16 ПС «ЗЛМК» №9 на вакуумные выключатели ток не менее 1000 А, замена секционного выключателя в яч. №54 на вакуумный выключатель ток не менее 1600 А (3 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «Маяк», Красноярский край, г. Канск, 9 км Тасеевского тракта, д. 1, кадастровый номер земельного участка 24:51:0000000:1996 (Дог. ТП №20.2400.847.25).¦Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, Северо-Енисейский район, Пит-Городское участковое лесничество, квартал 65 (части выделов 24, 39) в границах земельного участка из состава земель лесного фонда с кадастровым номером 24:34:0080101:318 (Дог. ТП № 20.2400.12106.23)Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 от опоры № 38/2/2 ВЛ 10 кВ ф. 50-3 ПС 35/10 кВ «Козулька», до проектируемой ТП 10 кВ (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,258 от опоры № 39/14 ВЛ 10 кВ ф. 19-18 ПС 110/10 кВ «Козульская», до проектируемой опоры б/н (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,151 км от проектируемой опоры б/н, до проектируемой ТП (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,049 км от проектируемой ТП 10 кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), строительство ТП 10 кВ 2х400 кВА (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ «УКС», Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Свердлова, д. 11, кадастровый номер земельного участка 24:21:1101028:53 (Дог. ТП №20.2400.760.25)Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.) с заменой трансформаторов тока в ячейке ф.42-6 резерв РУ 10 кВ ПС "Кожаны" №42 110/10 кВ (2 шт.). Заявитель: АО "Губернские аптеки", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7А (Дог. ТП № 20.2400.2606.24) | Q_4070_КЭ¦Q_4071_КЭ¦Q_4054_КЭ¦O_3462_КЭ¦Q_3674_КЭ¦P_3524_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, ПУ 0,4-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, в зоне обслуживания филиала лот № 32 (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 204918.0328 | Сводный сметный расчет | 204918.0328 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515592102 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 40). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
443 | Строительство одной 2КЛ-10 кВ в траншее ААБлУ (3х25) мм2, длиной 1490 метров от РУ 10 кВ РП-209 (1 СШ/2 СШ) до границы земельного участка Заявителя. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ВлаДКо", г. Красноярск, Советский район, квартал АЦ жилого массива Аэропорт, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400125:4312 (№ 20.2400.1738.20)¦Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,0365 км от яч. № 15 РУ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ №139 «Солнечный» до ТП-156с (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,0595 км от яч. № 53 РУ 10 кВ 3 с.ш. ПС 110/10 кВ №139 «Солнечный» до ТП-156с (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО ТСК «Энергоальянс», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Соколовская, ул. Гриболевская, кадастровый номер земельного участка 224:50:0000000:350233 (Дог. ТП №20.2400.13096.24).Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,317 км от руб. № 18 РУ-0,4 кВ ТП-585, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (2 шт.), замена рубильника № 18 РУ 0,4 кВ ТП-585 номиналом 100 А на рубильник номиналом 630 А, монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо», Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400174:3617 (Дог. ТП №20.2400.2380.25)¦Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,23 км от оп. 33/4 ВЛ 10 кВ ф. 139-10 ПС 110/10 кВ «Солнечный» №139 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (1 шт.), монтаж ПКУ - 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «Атлантис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400399:3177 (Дог. ТП №20.2400.3034.25)¦Замена руб. №13 РУ 0,4 кВ ТП-5000 номиналом 250 А на рубильник номиналом 600 А (1 шт.), замена руб. №6 РУ 0,4 кВ ТП-5000 номиналом 250 А на рубильник номиналом 600 А (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: Василовский Александр Михайлович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Октябрьская, д. 7а, пом. 1 комнаты 10 - 31, 33, 34, 36, пом. 2 комнаты 1 - 9, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400127:735 (Дог. ТП №20.2400.4364.25) | Q_958_КЭ¦P_3634_КЭ¦Q_3672_КЭ¦Q_3670_КЭ¦Q_3688_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, ячеек КРУ, КСО 6-10 кВ, ПУ 0,4-10 кВ, низковольтных панелей и щитов 0,4 кВ, в зоне обслуживания филиала лот № 33 (место расположения: Красноярский край) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 204918.0328 | Сводный сметный расчет | 204918.0328 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515592152 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 41). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
444 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой двух дополнительных ТСН и установкой токоограничивающих реакторов в количестве 4 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3812_КЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение части работ по реконструкции ПС №181 «Весна-2» 110/10кВ с установкой ТОР, ТСН в объеме, указанном в ведомости объемов работ (Приложение №14), г. Красноярск, Советский район, ул. Водопьянова, 36. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 777.3219 | Сводный сметный расчет | 777.3219 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 777.3219 |  |  |  | 777.3219 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 932.7862 | 932.7862 |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-22 | 114 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2025-12-26 | 2026-05-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 114 от 22.12.2025, вопрос № 1).
445 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | [7 empty] | ГП | Выполнение работ по строительству ВЛ/КЛ 0,4-6 кВ, установке ТП 6/0,4 кВ и ПУ 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Свердловского и Ленинского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий (лот 6) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 86.5806 | Сводный сметный расчет | 86.5806 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 86.5806 |  |  |  | 86.5806 | ТЕСЛА (ООО) | 103.8968 | 103.8968 |  |  | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-18 | 112 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 2026-06-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 28).
446 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 на СКРМ мощностью 52 Мвар | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 306414.9242 | Сводный сметный расчет | 306414.9242 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32312538814 | www.roseltorg.ru | 2023-07-31 | 2023-06-29 |  | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-03-29 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2023 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 30.12.2022 (Выписка из протокола от 09.01.2023 № 476/22) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №36 от 04.05.2023, вопрос № 21). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 47 от 01.06.2023, вопрос № 22). Внесение изменений в предмет закупки, предельную стоимость, вид деятельности, способ, организатора, сроки проведения, сроки выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №54 от 19.06.2023, вопрос №9). Протокол ПДКК №23-62-П6-ОЭ (КуЭ) от 11.08.2023, №23-62-П7-ОЭ (КуЭ) от 24.08.2023, №23-62-П8-ОЭ (КуЭ) от 30.08.2023, №23-62-П9-ОЭ (КуЭ) от 06.09.2023, №23-62-П11-ОЭ (КуЭ) от 19.09.2023, №23-62-П11-ОЭ (КуЭ) от 03.10.2023, №23-62-П12-ОЭ (КуЭ) от 16.10.2023, №23-62-П13-ОЭ (КуЭ) от 30.10.2023, 23-62-П14-ОЭ (КуЭ) от 16.11.2023, №23-62-П15-ОЭ (КуЭ) от 30.11.2023, №23-62-П16-ОЭ (КуЭ) от 14.12.2023, № 23-62-П17-ОЭ от 28.12.2023, №23-62-П18-ОЭ (КуЭ) от 18.01.2024, №23-62-П19-ОЭ (КуЭ) от 08.02.2024, №23-62-П20-ОЭ (КуЭ) от 29.02.2024, №23-62-П21-ОЭ (КуЭ) от 21.03.2024, №23-62-П22-ОЭ (КуЭ) от 04.04.2024, №23-62-П23-ОЭ (КуЭ) от 18.04.2024, №23-62-П24-ОЭ (КуЭ) от 02.05.2024, №23-62-П25-ОЭ (КуЭ) от 16.05.2024, № 23-62-П26-ОЭ (КуЭ) от 30.05.2024? №23-62-П27-ОЭ (КуЭ) от 20.06.2024, №23-62-П28-ОЭ (КуЭ) от 15.07.2024, № 23-62-П29-ОЭ (КуЭ) от 01.08.2024, №23-62-П30-ОЭ (КуЭ) от 23.08.2024, №23-62-П31-ОЭ (КуЭ) от 12.09.2024, №23-62-П34-ОЭ (КуЭ) от 13.11.2024, №23-62-П35-ОЭ (КуЭ) от 05.12.2024, № 23-62-П36-ОЭ (КуЭ) от 25.12.2024 - перенесен сроков проведения закупки. Закупка переходящая с 2023 года (объявлена в 2023 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
447 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | [7 empty] | СМР | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская, ПС 35/6 кВ Калмыковская, ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская, ПС 110/6 кВ Северобайдаевская с заменой оборудования ячеек 6-10 кВ (Новокузнецкий РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 31286.3534 | Сводный сметный расчет | 31286.3534 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32313144054 | www.roseltorg.ru | 2023-12-31 | 2023-12-28 |  | 2025-01-21 | [6 empty] | 2024-02-09 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2023 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 30.12.2022 (Выписка из протокола от 09.01.2023 № 476/22). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №28 от 06.04.2023, вопрос №40). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" 36 от 04.05.2023, вопрос № 21). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 07.09.2023, вопрос №42). Внесение изменений в предмет закупки, предельную стоимость, способ, вид деятельности, плановые даты подведения итогов, сроки заключения договора, оказания работ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №122 от 18.12.2023, вопрос №45).Протокол ПДКК №101-104ПВИ-КуЭ от 17.01.2024, № 101-104ПВИ-1-КуЭ от 23.01.2024, № 1-104ПВИ-КуЭ от 31.01.2024, № 7-104ПВИ-КуЭ от 14.02.2024, № 7-104ПВИ-1-КуЭ от 21.02.2024, № 7-104ПВИ-2-КуЭ от 06.03.2024, № 7-104ПВИ-3-КуЭ от 13.03.2024, № 5-104ПВИ-КуЭ от 20.03.2024, № 5-104ПВИ-1-КуЭ от 27.03.2024, № 7-104ПВИ-4-КуЭ от 10.04.2024, № 101-104ПВИ-3-КуЭ от 24.04.2024, № 101-104ПВИ-4-КуЭ от 02.05.2024, № 101-104ПВИ-5-КуЭ от 13.05.2024, № 3-104ПВИ-КуЭ от 28.05.2024, № 24-104ПВИ-КуЭ от 11.06.2024, ПДКК №104-П15-КуЭ от 24.06.2024, № 24-104ПВИ-1-КуЭ от 22.07.2024, № 24-104ПВИ-2-КуЭ от 02.08.2024, № 24-104ПВИ-3-КуЭ от 14.08.2024, № 24-104ПВИ-4-КуЭ от 30.08.2024, №104-П20-КуЭ от 17.09.2024, №104-П22-КуЭ от 22.10.2024, № 24-104ПВИ-5-КуЭ от 12.11.2024, № 24-104ПВИ-6-КуЭ от 27.11.2024, № 24-104ПВИ-6-КуЭ от 18.12..2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2023 года (объявлена в 2023 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
448 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | M_710_КуЭ | [7 empty] | СМР | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 32075.5539 | Сводный сметный расчет | 32075.5539 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32413809590 | www.roseltorg.ru | 2024-07-31 | 2024-07-16 |  | 2025-01-21 | [6 empty] | 2025-03-29 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2024 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 27.12.2023 (Выписка из протокола от 27.12.2023 № 511/23). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 07.03.2024, вопрос № 29).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 23 от 04.04.2024, вопрос № 17). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, оказания услуг, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 04.07.2024, вопрос № 21). Протокол ПДКК №24-62-П1-ОЭ (КуЭ) от 23.07.2024, № 24-62-П2-ОЭ (КуЭ) от 29.07.2024 , № 24-62-П3-ОЭ (КуЭ) от 05.08.2024, № 24-62-П4-ОЭ (КуЭ) от 12.08.2024, №24-62-П5-ОЭ (КуЭ) от 19.08.2024? №24-62-П6-ОЭ (КуЭ) от 28.08.2024, №24-62-П7-ОЭ (КуЭ) от 11.09.2024, №24-62-П9-ОЭ (КуЭ) от 25.09.2024, №24-62-П10-ОЭ (КуЭ) от 02.10.2024, №24-62-П11-ОЭ (КуЭ) от 16.10.2024, № 24-62-П12-ОЭ (КуЭ) от 12.11.2024, №24-62-П13-ОЭ (КуЭ) от 26.11.2024, №24-62-П14-ОЭ (КуЭ) от 05.12.2024, № 24-62-П15-ОЭ (КуЭ) от 18.12.2024, № 24-62-П16-ОЭ (КуЭ) от 26.12.2024- перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
449 | Реконструкция с заменой выключателей большим номиналом в РУ 6кВ ф.6-5-Ц, ф.6-12-Ц ПС 110кВ Карьерная (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО ОФ "Междуреченская" от 26.01.2023 № 20.4200.4373.22 | O_32.224_КуЭ | [7 empty] | ГП | Проектирование и реконструкция с заменой выключателей большим номиналом в РУ 6кВ ф.6-5-Ц, ф.6-12-Ц ПС 110кВ Карьерная (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО ОФ "Междуреченская" от 26.01.2023 № 20.4200.4373.22 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2184.5788 | Сводный сметный расчет | 2184.5788 | ВЗ | ЗЦ ПО | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32413627971 | www.roseltorg.ru | 2024-05-31 | 2024-05-23 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | [6 empty] | 2025-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 08.05.2024, вопрос № 16). Протокол ПДКК № 24ПВИ-КуЭ от 30.05.2024, № 23-24ПВИ-КуЭ от 05.06.2024, № 24-104ПВИ-КуЭ от 11.06.2024, ПДКК №24-П4-КуЭ от 24.06.2024, №24-П5-КуЭ от 08.07.2024, №24-П6-КуЭ от 15.07.2024, № 24-104ПВИ-1-КуЭ от 22.07.2024, № 24-32ПВИ-КуЭ от 26.07.2024, № 24-104ПВИ-2-КуЭ от 02.08.2024, № 24-104ПВИ-3-КуЭ от 14.08.2024, № 24-41ПВИ-КуЭ от 21.08.2024, № 24-104ПВИ-4-КуЭ от 30.08.2024, №24-П7-КуЭ от 17.09.2024, №24-П8-КуЭ от 25.09.2024, №24-П9-КуЭ от 02.10.2024, №24-П10-КуЭ от 09.10.2024, №24-П11-КуЭ от 22.10.2024, № 24-104ПВИ-5-КуЭ от 12.11.2024, № 24-104ПВИ-6-КуЭ от 27.11.2024, № 24-104ПВИ-6-КуЭ от 18.12.2024, № 24-90ПВИ-КуЭ от 22.01.2025, № 24ПВИ-1-КуЭ от 05.02.2025, № 24ПВИ-2-КуЭ от 27.02.2025, № 24ПВИ-3-КуЭ от 20.03.2025, № 20-24ВИ-КуЭ от 25.04.2025, № 24-30ПВИ-КуЭ от 29.05.2025, № 24-38ПВИ-КуЭ от 26.06.2025, № 24-П28-КуЭ от 24.07.2025, № 24-52ПВИ-КуЭ от 15.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
450 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Распадская 5-2 с выносом опор из поймы реки (0,6 км). | O_652_КуЭ | [7 empty] | ПИР | ПИР Реконструкция ВЛ-110 кВ Распадская 5-2 с выносом опор из поймы реки | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2376.418 | Сводный сметный расчет | 2376.418 | ВЗ | ЗЦ ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32413670290 | www.roseltorg.ru | 2024-06-30 | 2024-06-04 |  | 2025-01-21 | [6 empty] | 2025-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 23.05.2024, вопрос № 26). Протокол ПДКК № 24-104ПВИ-КуЭ от 11.06.2024, ПДКК №32-П4-КуЭ от 24.06.2024, №32-П5-КуЭ от 08.07.2024, №32-П6-КуЭ от 15.07.2024, № 24-104ПВИ-1-КуЭ от 22.07.2024, № 24-32ПВИ-КуЭ от 26.07.2024, № 24-104ПВИ-2-КуЭ от 02.08.2024, № 24-104ПВИ-3-КуЭ от 14.08.2024, № 24-41ПВИ-КуЭ от 21.08.2024, № 24-104ПВИ-4-КуЭ от 30.08.2024, №32-П11-КуЭ от 17.09.2024, №32-П12-КуЭ от 24.09.2024, №32-П14-КуЭ от 08.10.2024, №32-П15-КуЭ от 22.10.2024, № 24-104ПВИ-5-КуЭ от 12.11.2024, № 24-104ПВИ-6-КуЭ от 27.11.2024, № 24-104ПВИ-6-КуЭ от 18.12.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
451 | Модернизация с организацией ВЧ канала АОПО, установкой УОН на ПС 110/6 кВ Кирова-Западная, ПС 110/35/10 Промышленная-Сельская | O_42.45_КуЭ | [7 empty] | ПИР | ПИР Модернизация с организацией ВЧ канала АОПО, установкой УОН на ПС 110/6 кВ Кирова-Западная, ПС 110/35/10 Промышленная-Сельская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1187.831 | Сводный сметный расчет | 1187.831 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Томскэлектросетьпроект (ООО) | 1187.831 |  | 1о | 1187.831 | 1187.831 | Томскэлектросетьпроект (ООО) | 1425.3972 | 1425.3972 | 32414295847 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-06 | 2025-01-30 | 2025-03-03 |  |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-02-25 | 2025-03-19 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 21.11.2024, вопрос № 18). Протокол ПДКК № 24-185-П2-ОЭ (КуЭ) от 20.12.2024, №24-185-П3-ОЭ (КуЭ) от 17.01.2025, №24-185-П4-ОЭ (КуЭ) от 22.01.2025, №24-185-Р1ч-ОЭ от 14.02.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ГИДРОСИБЭНЕРГО (ООО) | 1187.831 |  |  | 1187.831
452 | Модернизация на ПС 110 кВ Яйская, ПС 110 кВ Тяжинская с установкой ВЧЗ, УПАСК, УОН для передачи и реализации управляющих воздействий от АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками, установка ВЧЗ на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками | O_42.46_КуЭ | [7 empty] | ПИР | ПИР Модернизация на ПС 110 кВ Яйская, ПС 110 кВ Тяжинская с установкой ВЧЗ, УПАСК, УОН для передачи и реализации управляющих воздействий от АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками, установка ВЧЗ на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1389.5873 | Сводный сметный расчет | 1389.5873 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ГИДРОСИБЭНЕРГО (ООО) | 1389.5873 |  | 1о | 1289 | 1289 | ГИДРОСИБЭНЕРГО (ООО) | 1546.8 | 1546.8 | 32414318199 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-11 | 2025-01-30 | 2025-02-20 |  |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 2025-03-12 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024, вопрос № 34). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | Томскэлектросетьпроект (ООО) | 1389.5873 |  |  | 1389.5873
453 | Модернизация систем учета в рамках Регуляторного соглашения 2024 года, 33 942 точек учета¦Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-4-Г ПС 35 кВ Рудник в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Разрез Шестаки" от 24.01.2024 № 20.4200.3624.23 (0,254 км)¦Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-4-Г ПС 35 кВ Рудник в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Разрез Шестаки" от 24.01.2024 № 20.4200.3624.23 (0,254 км)¦Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-7-НП ПС 35 кВ Новоподзорновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Рапана Т.Е. от 05.03.2024 № 20.4200.222.24 (0,462 км)¦ Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-26-И, Ф-10-31-Л ПС 110 кВ Ильинская-1 в рамках исполнения договора технологического присоединения с МЦБУ "Единый центр организации пассажирских перевозок" Новокузнецкого городского округа" от 28.06.2024 № 20.4200.60.24 (1,150 км)¦Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-8-17 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ГидроТехМаркет" от 16.04.2024 № 20.4200.1639.23 (0,350 км)¦Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-14-МП ПС и ф.10-9-МП ПС 110 кВ Восточная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Универсамы Бегемаг» от 01.06.2023 № 20.4200.1244.23¦Строительство ВЛ 10кВ от ф.10-5-Б ПС 35кВ Костёнковская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Березовский" от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22¦Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-13-А ПС 35 кВ Новая в рамках исполнения договора технологического присоединения с УК "Инрусинвест" от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23 | O_57.РС_КуЭ¦P_32.276_КуЭ¦P_32.232_КуЭ¦P_32.303_КуЭ¦P_32.311_КуЭ¦P_32.309_КуЭ¦P_32.254_КуЭ¦O_32.223_КуЭ¦O_32.270_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3117.8494 | Справочник цен (мониторинг) | 3117.8494 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 3 | 3 | БросКом (ООО) | 3035.025 |  |  |  | 3035.025 | БросКом (ООО) | 3642.03 | 3642.03 | 32514770850 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-06-20 | 2025-05-18 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 20).
[20 empty] | Самарский трансформатор (ООО) | 2800 | Самарский трансформатор (ООО)
[20 empty] | ПромСнаб (ООО) | 3001.64 | ПромСнаб (ООО)
454 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2705.2272 | Справочник цен (мониторинг) | 2705.2272 | ВЗ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514766199 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | [6 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 25). Закупка не состоялась.
455 | Техническое перевооружение ВЛ 04 кВ с установкой стабилизаторов напряжения: 2023: ВЛ-0,4кВ ф. №10 от КТП-143, Ф.10-19-В, ПС Щегловская 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-001, Ф.6-9-ПГ, ПС "Оросительная" 110/35/6 кВ, ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-014, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; 2024: ВЛ-0,4кВ ф. №2, от ТП-223 Ф.10-4-Р, ПС "3704" 110/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-016, Ф.6-10-НГ, ПС "Колмогоровская" 110/6 кВ 2025: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-038, Ф.6-29-С, ПС "Грамотеинская 1/2" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-Я-013, Ф.10-3-С, ПС "Яйская"110/ 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-076, Ф.10-14-А, ПС "Сосновская" 35/10 кВ; 2026: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-075, Ф.6-32-П, ПС "Шахтовая" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-053, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; ВЛ-0,4кВ ф. №1, от ТП-154, Ф.6-18-К, ПС "Мариинская НПС" 110/6 кВ; ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, от ТП-170, Ф.10-11-З, ПС "Листвянская " 35/10 кВ. | M_705_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка промышленных стабилизаторов напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3732.0889 | Справочник цен (мониторинг) | 3732.0889 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | АГЕНТСТВО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ (ООО) | 3732.0889 |  | 1о | 3155.1079 | 3155.1079 | АГЕНТСТВО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ (ООО) | 3786.1295 | 3786.1295 | 32514819290 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-20 | 2025-06-30 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Отменить ПДКК №25-43-Р1ч от 23.05.2025г.
[20 empty] | НПО ХОРДА (ООО) | 3727.899 |  |  | 3616.062
[20 empty] | ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ (ООО) | 3532.087 |  |  | 3382.087
456 | Реконструкция ПС 35/6 Центральная, ретрофит ячеек 10 кВ с заменой МВ-6 кВ 4 шт. | O_654_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектные работы по Реконструкции ПС 35/6 Центральная, ретрофит ячеек 10 кВ с заменой МВ-6 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 949.7482 | Сводный сметный расчет | 949.7482 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ПРОММОНТАЖАВТОМАТИКА (ООО) | 949 |  | 1о | 570 | 570 | ПРОММОНТАЖАВТОМАТИКА (ООО) | 684 | 684 | 32514828524 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-08-20 | 2025-07-15 | 2025-11-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | НПИ (ООО) | 949 |  |  | 820
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
457 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Сибирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ)¦Техническое перевооружение ПС 110 кВ Южная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ)¦Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бирюлинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_603_КуЭ¦N_607_КуЭ¦N_605_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго -РЭС" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 593.0156 | Справочник цен (мониторинг) | 593.0156 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ФЕНИКС (ООО) | 590.68 |  | 1о | 479.175 | 479.175 | ФЕНИКС (ООО) | 575.01 | 575.01 | 32514828531 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-20 | 2025-07-07 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 27).
[20 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 591.356 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО)
[20 empty] | Энерготехническая Компания (ООО) | 587.186 |  |  | 479.962
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 564.954 |  |  | 564.954
[20 empty] | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 592.817 |  |  | 564.35
458 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Сибирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ)¦Техническое перевооружение ПС 110 кВ Южная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ)¦Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бирюлинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_603_КуЭ¦N_607_КуЭ¦N_605_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго -РЭС" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3709.933 | Справочник цен (мониторинг) | 3709.933 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | РУСКОМ (ООО) | 3706 |  | 1о | 3706 | 3706 | РУСКОМ (ООО) | 4447.2 | 4451.9196 | 32514828534 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-13 | 2025-06-10 | 2025-07-08 |  |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 28). Протокол ПДКК № 25ПВИ-КуЭ от 22.05.2025, № 25ПВИ-1-КуЭ от 03.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 3709.933
459 | Приобретение сушильных шкафов для приведения в нормативное состояние баз РЭС - 40 шт. | N_712_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка шкафов сушильных для спецодежды | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1436.2421 | Справочник цен (мониторинг) | 1436.2421 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | Техноимпорт (ООО) | 1332.5 |  | 1о | 1050.4 | 1050.4 | Техноимпорт (ООО) | 1260.48 | 1260.48 | 32514828537 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-06-26 |  |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 2025-07-16 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 29).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | МПО РУБИН (ООО) | 1291.875 |  |  | 1291.875
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | КИРЕЕВ ЭДУАРД ФАИЛЕВИЧ (ИП) | 1131 | КИРЕЕВ ЭДУАРД ФАИЛЕВИЧ (ИП)
460 | Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110 кВ КСК¦Техническое перевооружение системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 35/10 кВ Беловская городская | L_564_КуЭ¦L_565_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектные работы по техническому перевооружению системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110 кВ КСК и ПС 35/10 кВ Беловская городская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1742.5776 | Сводный сметный расчет | 1742.5776 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | НПП Бреслер (ООО) | 1742.5776 |  | 1о | 1742.5776 | 1742.5776 | НПП Бреслер (ООО) | 2091.0931 |  | 32514859384 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-11-19 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-01-12 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 32). Протокол ПДКК № 27-35ПВИ-2-КуЭ от 02.07.2025, № 27-35ПВИ-3-КуЭ от 09.07.2025, № 27-51ПВИ-КуЭ от 17.07.2025, № 27-П8-КуЭ от 23.07.2025, №27-П9-КуЭ от 08.08.2025, № 27-35ПВИ-4-КуЭ от 25.08.2025, № 27-67ПВИ-КуЭ от 03.09.2025, № 27-67ПВИ-1-КуЭ от 17.09.2025, № 27-35ПВИ-5-КуЭ от 01.10.2025, № 27-35ПВИ-6-КуЭ от 15.10.2025, 27-35ПВИ-7-КуЭ от 29.10.2025, № 27-111ПВИ-Ку от 19.11.2025, 27ПР2Ч-КуЭ от 18.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 25.12.2025, вопрос № 21).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
461 | Внеплановый объект:Реконструкция (переустройство) ВЛ-110 кВ ПС КФЗ-II – ПС НКАЗ-1-2 (КФЗ-А-1-2) (диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ-2 I и II цепь) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ПАО "Россети" - МЭС Сибири от 28.10.2024 № 56.4200.3942.24 | P_673_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по Реконструкции (переустройству) сооружения: ВЛ-110 кВ ПС КФЗ-II – ПС НКАЗ-1-2 (КФЗ-А-1-2) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1288.2954 | Сводный сметный расчет | 1288.2954 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32514863316 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-21 | [8 empty] | 2026-03-03 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 33). Протокол ПДКК №25-50-П6-ОЭ (КуЭ) от 04.07.2025, № 25-50-П7-ОЭ (КуЭ) от 11.07.2025, № 25-50-П8-ОЭ (КуЭ) от 23.07.2025, №25-50-П9-ОЭ (КуЭ) от 05.08.2025, №25-50-П10-ОЭ (КуЭ) от 20.08.2025, №25-50-П11-ОЭ (КуЭ) от 27.08.2025, №25-50-П12-ОЭ (КуЭ) от 09.09.2025, №25-50-П13-ОЭ (КуЭ) от 23.09.2025, №25-50-П14-ОЭ (КуЭ) от 07.10.2025, №25-50-П15-ОЭ (КуЭ) от 29.10.2025, №25-50-П16-ОЭ (КуЭ) от 18.11.2025 , № 25-50-П17-ОЭ (КуЭ) от 09.12.2025, №25-50-П18-ОЭ (КуЭ) от 19.12.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
462 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Распадская 5-2 с выносом опор из поймы реки (0,6 км). | O_652_КуЭ | [7 empty] | ПИР | ПИР Реконструкция сооружения: одноцепная ВЛ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-1 с отпайками на ПС 110 кВ Распадская-4 и ПС 110 кВ Распадская-6; одноцепная ВЛ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-2 с отпайками на ПС 110 кВ Распадская-4 и ПС 110 кВ Распадская-6 с выносом опор из поймы реки (0,6 км) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3893.701 | Сводный сметный расчет | 3893.701 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 3891.2 |  | 1о | 3891.2 | 3891.2 | ТЕСЛА (ООО) | 4669.44 | 4669.44 | 32514863322 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-07-07 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-24 | 2025-08-15 | 2026-02-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 34). Протокол ПДКК № 25-51-Р1ч-ОЭ (КуЭ) от 15.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
463 | O_32.270_КуЭ - "Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-13-А ПС 35 кВ Новая в рамках исполнения договора технологического присоединения с УК "Инрусинвест" от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23"¦Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-16-НК и Ф-10-6-С ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ваганово" от 20.04.2023 № 20.4200.540.23 (6,233 км)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | O_32.270_КуЭ¦P_32.232_КуЭ¦38_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго -РЭС" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1018.271 | Справочник цен (мониторинг) | 1018.271 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 3 | 3 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 998.1 |  |  |  | 998.1 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 1197.72 | 1197.72 | 32514866140 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-07-20 | 2025-06-06 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 38).
[20 empty] | ТК Мегатонн (ООО) | 916.4 | ТК Мегатонн (ООО)
[20 empty] | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО) | 850.317 | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО)
464 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Афонинская 1 шт. | J_460_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Афонинская | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 4147.9893 | Сводный сметный расчет | 4147.9893 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 4147.9893 |  | 1о | 4147.9893 | 4147.9893 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 4977.5872 | 4977.5872 | 32514848584 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-06-24 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 39). Протокол ПДКК № 25-1095/32514848584/1 от 08.09.2025, № 25-1095/32514848584/2 от 17.09.2025, № 25-1095/32514848584/3 от 26.09.2025, №25-1095/32514848584/4 от 03.10.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 4147.9893 |  |  | 4147.9893
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 4147 |  |  | 4147
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
465 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Безруковская, 1 шт | J_461_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Безруковская | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3816.5725 | Сводный сметный расчет | 3816.5725 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ЭлКо (ООО) | 3815.6 |  | 1о | 3815.6 | 3815.6 | ЭлКо (ООО) | 4578.72 | 4578.72 | 32514848591 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-08-20 | 2025-07-15 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 40). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 46).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
466 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Береговая (ЮЭС) 1 шт. | J_462_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Береговая | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3985.8942 | Сводный сметный расчет | 3985.8942 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЭлКо (ООО) | 3985 |  | 1о | 3985 | 3985 | ЭлКо (ООО) | 4782 | 4782 | 32514849766 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-09-26 |  |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-13 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 41).
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 3985.8942 |  |  | 3985.8942
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
467 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Воинская, 1 шт | J_463_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Воинская | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 4025.3445 | Сводный сметный расчет | 4025.3445 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЭлКо (ООО) | 4024.5 |  | 1о | 4024.5 | 4024.5 | ЭлКо (ООО) | 4829.4 | 4829.4 | 32514849775 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-09-26 |  |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-13 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 42).
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 4025.3445 |  |  | 4025.3445
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
468 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Шахтовая, 1 шт | J_464_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Шахтовая | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3926.2116 | Сводный сметный расчет | 3926.2116 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ЭлКо (ООО) | 3925.3 |  | 1о | 3925.3 | 3925.3 | ЭлКо (ООО) | 4710.36 | 4710.36 | 32514849395 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-25 |  |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-08-20 | 2025-07-08 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 43). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 38).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
469 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Ширпотреб 1 шт. | J_465_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Ширпотреб | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3972.073 | Сводный сметный расчет | 3972.073 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЭлКо (ООО) | 3971.2 |  | 1о | 3971.2 | 3971.2 | ЭлКо (ООО) | 4765.44 | 4765.44 | 32514849449 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 44). Протокол ПДКК № 25-1100/32514849449/6 от 24.07.2025, № 25-1100/32514849449/7 от 07.08.2025, № 25-1100/32514849449/8 от 26.08.2025, № 25-1100/32514849449/9 от 05.09.2025, № 25-1100/ 32514849449/10 от 07.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 3972.073 |  |  | 3972.073
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
470 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Южная, 1 шт. | J_466_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Южная | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3879.0768 | Сводный сметный расчет | 3879.0768 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ЭлКо (ООО) | 3878.2 |  | 1о | 3878.2 | 3878.2 | ЭлКо (ООО) | 4653.84 | 4653.84 | 32514849019 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-08-20 | 2025-07-04 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 45). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 37).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
471 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Юргинская 1 шт. | J_467_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Юргинская | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3852.4576 | Сводный сметный расчет | 3852.4576 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЭлКо (ООО) | 3851.5 |  | 1о | 3851.5 | 3851.5 | ЭлКо (ООО) | 4621.8 | 4621.8 | 32514849101 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-09-25 |  |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 46). Протокол ПДКК № 25-1102/32514849101/4 от 05.09.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 25-1102/32514849101/5 от 23.09.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 3852.4576 |  |  | 3852.4576
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
472 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Строительная с заменой комплектного распределительного устройства 6 кВ наружной установки (КРУН-6) – 9 ячеек | K_3280_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по Техническому перевооружению с заменой В-6 кВ, а также комплектного распределительного устройства 6 кВ наружной установки (КРУН-6) – 24 ячеек и модернизацией устройств РЗА ПС 35 кВ Строительная, г. Мыски, (ВК-6-20 шт., яч. ТН-10-2 шт., яч. ТСН-10-2 шт.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 4677.0201 | Сводный сметный расчет | 4677.0201 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 4674.52 |  | 1о | 4674.52 | 4674.52 | ТЕСЛА (ООО) | 5609.424 | 5609.424 | 32514868776 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-22 | 2025-07-04 | 2025-07-23 |  |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-09-07 | 2025-08-07 | 2025-12-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 36). Протокол ПДКК №25-54-П2-ОЭ (КуЭ) от 04.06.2025, №25-54-П3-ОЭ (КуЭ) от 16.06.2025, №25-54-П4-ОЭ (КуЭ) от 23.06.2025, №25-54-П5-ОЭ (КуЭ) от 30.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
473 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с установкой ТТ, СОПТ ¦Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Береговая - 1шт | L_563_КуЭ¦P_584.20_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектные работы по Техническому перевооружению ПС 110/35/6 кВ Заречная с установкой ТТ, СОПТ; Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Береговая - 1 шт. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1864.6531 | Сводный сметный расчет | 1864.6531 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ПЦ НАДЕЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 1864.6531 |  | 1о | 1855 | 1855 | ПЦ НАДЕЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 1855 | 1855 | 32514885081 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 2025-07-16 | 2025-11-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025, вопрос № 16).
[20 empty] | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 1864.6531
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 1864.6531
474 | Реконструкция здания ПС Тяжинская 110/35/10 с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Тяжинского РЭС, п.г.т Тяжин¦Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Звёздная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, поселок Звёздный¦Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Очистная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово¦Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Водозабор с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово¦Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Заводская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово¦Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Космическая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово¦Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Тепличная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Кемерово¦Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Оросительная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, село Берёзово¦Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Трифоновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, Крапивинский район¦Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Черниговская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кемеровский РЭС, г. Берёзовский¦Модернизация системы автоматического пожаротушения в помещении серверной здания АУ, г. Кемерово, ул. Н Островского, 11 | O_494.40_КуЭ¦ O_494.41_КуЭ¦ O_494.42_КуЭ¦ O_494.43_КуЭ¦ O_494.44_КуЭ¦ O_494.45_КуЭ¦ O_494.46_КуЭ¦ O_494.47_КуЭ¦ O_494.48_КуЭ¦ O_494.49_КуЭ¦ M_706_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектные работы по Реконструкции зданий ПС с восстановлением охранно – пожарной сигнализации; Модернизации системы автоматического пожаротушения в помещении серверной здания АУ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 929.6966 | Сводный сметный расчет | 929.6966 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ТЕХНОЛИНК (ООО) | 929.6966 |  | 1о | 929.6966 | 929.6966 | ТЕХНОЛИНК (ООО) | 1115.6359 | 1115.6359 | 32514885082 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-07-03 |  |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-08-20 | 2025-07-22 | 2026-01-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025, вопрос № 17). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07..01.2025, вопрос № 17).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
475 | Внеплановый объект:Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Макаракская, 1 шт¦ Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Высокая, 1 шт¦ Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Комплексная, 1 шт¦ Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Мариинская ЛПК, 1 шт¦ Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Мехзаводская, 1 шт¦ Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Яшкинская, 1 шт¦ Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ ЯЦЗ, 1 шт¦ Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Осинниковская - Тепличная, 1 шт | P_667.1_КуЭ¦P_667.2_КуЭ¦P_667.3_КуЭ¦P_667.4_КуЭ¦P_667.4_КуЭ¦P_667.5_КуЭ¦P_667.6_КуЭ¦P_667.7_КуЭ¦P_667.8_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектные работы по Модернизации устройств АЧР на ПС 110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 513.1123 | Сводный сметный расчет | 513.1123 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | НПП Бреслер (ООО) | 513.1123 |  | 1о | 513.1123 | 513.1123 | НПП Бреслер (ООО) | 615.7348 | 615.7348 | 32514910752 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 2025-08-28 |  |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 2026-03-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 19). Протокол ПДКК № 34ПР2Ч-КуЭ от 25.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
476 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по Реконструкции здания ОПУ/ЗРУ - 6 кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций (Реконструкции здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная, усиление несущих конструкций) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 764.676 | Сводный сметный расчет | 764.676 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514910755 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-03 |  | 2025-12-24 | [6 empty] | 2025-08-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 20). Протокол ПДКК № 27-35ПВИ-2-КуЭ от 02.07.2025, № 27-35ПВИ-3-КуЭ от 09.07.2025, № 27-51ПВИ-КуЭ от 17.07.2025, № 35-П7-КуЭ от 23.07.2025, №35-П8-КуЭ от 08.08.2025, № 27-35ПВИ-4-КуЭ от 25.08.2025, № 27-67ПВИ-КуЭ от 03.09.2025, № 27-67ПВИ-1-КуЭ от 17.09.2025, № 27-35ПВИ-5-КуЭ от 01.10.2025, № 27-35ПВИ-6-КуЭ от 15.10.2025, 27-35ПВИ-7-КуЭ от 29.10.2025, № 27-111ПВИ-КуЭ от 19.11.2025, № 35ПВИ-1-КуЭ от 10.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
477 | Приобретение измерительного и диагностического оборудования для нужд отдела диагностики, 36 шт | L_2079_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 15879.4508 | Справочник цен (мониторинг) | 15879.4508 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР МСК (ООО) | 15879.3 |  | 1о | 11945.5 | 11945.5 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР МСК (ООО) | 14334.6 | 14297.2 | 32514910757 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | Аврора (ООО) | 15879.426 |  |  | 13155.6071
478 | Реконструкция ПС 110 кВ Беловская оснащение микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь) | K_110_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция ПС 110 кВ Беловская оснащение микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 9171.9266 | Сводный сметный расчет | 9171.9266 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 9164.206 |  | 1о | 9164.206 | 9164.206 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 10997.0472 | 10997.0472 | 32514935291 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-09-04 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-08-20 | 2025-10-16 | 2025-12-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 23). Протокол ПДКК № 25-6005/32514935291/1 от 19.06.2025, № 25-6005/32514935291/2 от 26.06.2025, № 25-6005/32514935291/3 от 10.07.2025, № 25-6005/32514935291/4 от 17.07.2025, № 25-6005/32514935291/5 от 24.07.2025, № 25-6005/32514935291/6 от 31.07.2025, № 25-6005/32514935291/7 от 08.08.2025, № 25-6005/32514935291/8 от 12.08.2025, № 25-6005/32514935291/9 от 19.08.2025, № 25-6005/32514935291/10 от 26.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
479 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение), 30 142 шт.¦Модернизация систем учета в рамках Регуляторного соглашения 2024 года, 33 942 точек учета | 57.8_КуЭ¦O_57.РС_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований Федерального закона №522 и в рамках Регуляторного соглашения в зоне ответственности ПО СВЭС и ПО ЦЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41600 | Сводный сметный расчет | 41600 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 41600 |  | 1о | 41350.4 | 41350.4 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 49620.48 | 49920 | 32514995900 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-24 | 2025-08-19 |  |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-08-20 | 2025-09-08 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 24). Протокол ПДКК № 25-1107/32514995900/1 от 16.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 32).
[20 empty] | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) |  | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО)
480 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение), 30 142 шт.¦Модернизация систем учета в рамках Регуляторного соглашения 2024 года, 33 942 точек учета | 57.8_КуЭ¦O_57.РС_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований Федерального закона №522 и в рамках Регуляторного соглашения в зоне ответственности ПО ЮЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41600 | Сводный сметный расчет | 41600 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 41600 |  | 1о | 41350.4 | 41350.4 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 49620.48 | 49920 | 32514995948 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-24 | 2025-08-19 |  |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-08-20 | 2025-09-08 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 25). Протокол ПДКК № 25-1108/32514995948/1 от 16.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 33).
[20 empty] | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) |  | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО)
481 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-224 Ф-6-26-ЖК ПС Звездная протяжённостью ВЛ - 1,44 км, КТП-224 0,4/6 кВ мощностью 0,400 МВА, СНТ Денисовский | N_623_КуЭ | [7 empty] | ПИР | ПИР Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-224 Ф-6-26-ЖК ПС Звездная, СНТ Денисовский | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 326.6166 | Сводный сметный расчет | 326.6166 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 326.6166 |  |  |  | 326.6166 | ТЕСЛА (ООО) | 391.9399 | 391.9399 |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-05-29 | 41 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 36).
482 | Техническое перевооружение здания РП №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА¦Техническое перевооружение здания ПС №14 от ВЛ 6 кВ ф. 6-13-Р, ф. 6-14-Р ПС 35 кВ "Южная" (Ведомственная) п. Редаково (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_263_КуЭ¦H_264_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по Техническому перевооружению здания РП №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА, здания ПС №14 от ВЛ 6 кВ ф. 6-13-Р, ф. 6-14-Р ПС 35 кВ "Южная" (Ведомственная) п. Редаково (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3021.6457 | Сводный сметный расчет | 3021.6457 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ВЫСОКИЕ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 2900.7798 |  | 1о | 2900.7798 | 2900.7798 | ВЫСОКИЕ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 3480.9358 | 3480.9358 | 32514940287 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2025-07-31 | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-15 | 2026-01-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 39). Протокол ПДКК №25-63-П3-ОЭ (КуЭ) от 02.07.2025, №25-63-П4-ОЭ (КуЭ) от 09.07.2025, № 25-63-П5-ОЭ (КуЭ) от 16.07.2025, № 25-63-П6-ОЭ (КуЭ) от 23.07.2025, №25-63-Р1ч-ОЭ(КуЭ) от 12.08.2025, №25-63-Р2ч-ОЭ(КуЭ) от 28.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
483 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Орджоникидзевская с монтажом маслосборных устройств | M_600_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектные работы по Техническому перевооружению ПС 110 кВ Орджоникидзевская с монтажом маслосборных устройств | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 758.6211 | Сводный сметный расчет | 758.6211 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АЛЬЯНСЭНЕРГО (ООО) | 659.8652 |  | 1о | 659.8652 | 659.8652 | АЛЬЯНСЭНЕРГО (ООО) | 791.8382 | 791.8382 | 32514940295 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2025-07-10 | 2025-08-20 |  |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-20 | 2025-09-02 | 2025-12-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 41).
484 | Модернизация ПС 110 кВ с установкой УОН, организация каналов приема, передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110 кВ Яшкинская, ПС 110 кВ Юргинская, ПС 110 кВ Технониколь, ПС 110 кВ Комплексная, ПС 110 кВ Проскоковская | O_42.44_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектные работы по модернизации ПС 110 кВ с установкой УОН, организация каналов приема, передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110 кВ Яшкинская, ПС 110 кВ Юргинская, ПС 110 кВ Технониколь, ПС 110 кВ Комплексная, ПС 110 кВ Проскоковская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1871.4719 | Сводный сметный расчет | 1871.4719 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514940302 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-12-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 42). Протокол ПДКК № 25-65-П6-ОЭ (КуЭ) от 31.07.2025, №25-65-П7-ОЭ (КуЭ) от 14.08.2025, №25-65-П8-ОЭ (КуЭ) 28.08.2025, №25-65-П9-ОЭ (КуЭ) от 04.09.2025, №25-65-П10-ОЭ (КуЭ) от 15.09.2025, №25-65-П11-ОЭ (КуЭ) от 29.09.2025, №25-65-П12-ОЭ (КуЭ) от 25.10.2025, №25-65-П13-ОЭ (КуЭ) от 27.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
485 | Реконструкция сооружения – ВЛ 35 кВ, отходящие от подстанции 110 кВ Красный Брод: воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ К-15-18 с отпайками на ПС 35 кВ Карагайлинская, ПС 35 кВ Бурлаковская: от ПС 110/35/6 кВ Красны Брод до ПС 110/35/6 кВ Афонинская; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ КТ-31-32 с отпайками на ПС 35 кВ Углерод, ПС 35 кВ Михайловская: от ПС 110/35/6 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Трудармейская-тяговая; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Т-30 от ПС 35 кВ Трудармейская-тяговая до ПС 35 кВ Трудармейская-сельская | O_653_КуЭ | [7 empty] | ПИР | ПИР Реконструкция сооружения – ВЛ 35 кВ, отходящие от подстанции Красный Брод: воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ К-15-18 с отпайками на ПС Карагайлинская, ПС Бурлаковская: от ПС Красны Брод до ПС Афонинская; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ КТ-31-32 с отпайками на ПС Углерод, ПС Михайловская: от ПС Красный Брод до ПС Трудармейская-тяговая; воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Т-30 от ПС Трудармейская-тяговая до ПС Трудармейская-сельская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 8005.8305 | Сводный сметный расчет | 8005.8305 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | Контур (ООО) | 8005.8305 |  | 1о | 8005.8305 | 8005.8305 | Контур (ООО) | 9606.9967 | 9606.9967 | 32514951596 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-09-05 | 2025-08-08 | 2026-03-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 38). Протокол ПДКК №25-67-П1-ОЭ (КуЭ) от 24.06.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 18).
[20 empty] | РЭК Сибири (ООО) |  | РЭК Сибири (ООО)
486 | Техническое перевооружение с заменой КТП 6 кВ Новокузнецкого РЭС ТП 15 Ф.6-5-ТП 63 от ПС 110/35/6 кВ «НовоБайдаевская», 400 кВА - 2 шт | K_3273_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по Техническому перевооружению с заменой КТП 6 кВ Новокузнецкого РЭС ТП 15 Ф.6-5-ТП 63 от ПС 110/35/6 кВ «НовоБайдаевская», 400 кВА - 2 шт | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 639.7682 | Сводный сметный расчет | 639.7682 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 637.2682 |  | 1о | 637.2682 | 637.2682 | ТЕСЛА (ООО) | 764.7218 | 764.7218 | 32514951601 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 2025-07-23 |  |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-09-10 | 2025-08-07 | 2025-12-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 40). Протокол ПДКК №25-68-П1-ОЭ (КуЭ) от 24.06.2025, №25-68-П2-ОЭ (КуЭ) от 01.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
487 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Мысковская¦Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Мысковская | M_553_КуЭ¦J_468.3_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Мысковская с заменой оборудования | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 222033.0984 | Сводный сметный расчет | 222033.0984 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ЭМС Западная Сибирь (ООО) | 222033.0984 |  | 1о | 222033.0984 | 222033.0984 | ЭМС Западная Сибирь (ООО) | 266439.718 | 266439.718 | 32514947297 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 45). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 40).
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) |  | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
488 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-6-7-ЛК от КТП-801 Ф-10-2-Г ПС 110 кВ Оросительная протяжённостью ВЛ - 5,71 км, СНТ Октябрьский | N_622_КуЭ | [7 empty] | ПИР | ПИР Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-801 Ф-6-7-ЛК ПС 110 кВ Оросительная, СНТ Октябрьский | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 249.5842 | Сводный сметный расчет | 249.5842 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 249.5842 |  |  |  | 249.5842 | ТЕСЛА (ООО) | 299.501 | 299.501 |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-06-05 | 42 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 13).
489 | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Тайга - Анжерская, BЛ 110 кВ Кузель - Анжерская, с оснащением устройством АЛАР | M_478_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Тайга - Анжерская, BЛ 110 кВ Кузель - Анжерская, с оснащением устройством АЛАР | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8728.176 | Сводный сметный расчет | 8728.176 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 8720 |  | 1о | 8720 | 8720 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 10464 | 10464 | 32514957149 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-07-31 | 2025-09-05 |  |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-12-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 17). Протокол ПДКК № 25-1114/32514957149/6 от 19.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
490 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Оросительная Ф-6-19-Н | O_651_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Оросительная Ф-6-19-Н | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 9862.6414 | Сводный сметный расчет | 9862.6414 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 9860.14 |  | 1о | 9860.14 | 9860.14 | ТЕСЛА (ООО) | 11832.168 | 11832.168 | 32514968829 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-08-12 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-10-16 | 2025-09-15 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 19). Протокол ПДКК № 41-42ПВИ-КуЭ от 01.07.2025, № 41-47ПВИ-КуЭ от 08.07.2025, № 41-47ПВИ-1-КуЭ от 15.07.2025, № 41-П4-ОЭ (КуЭ) от 21.07.2025, № 41-П5-КуЭ от 30.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
491 | Модернизация ПС 110 кВ Осинниковская с установкой РАС | L_474.10_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация ПС 110 кВ Осинниковская с установкой РАС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 15457.1893 | Сводный сметный расчет | 15457.1893 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ЭлКо (ООО) | 15456 |  | 1о | 15456 | 15456 | ЭлКо (ООО) | 18547.2 | 18547.2 | 32514968854 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 2025-11-20 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 20). Протокол ПДКК № 42ПР1Ч-КуЭ от 10.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 102 от 01.12..2025, вопрос №1).
[20 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 14235 | ЭКРА-Сибирь (ООО)
492 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2)¦Модернизация на ПС 110 кВ Беловская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская и ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.40БАМ_КуЭ¦L_42.41БАМ_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизации на ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 110 кВ Беловская и ПС 110 кВ Афонинская существующей АОПО ВЛ 110 с реализацией УВ на ОН в сети 35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12212.7402 | Сводный сметный расчет | 12212.7402 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 12212.7402 |  | 1о | 12212.7402 | 12212.7402 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 14655.2882 | 14655.2882 | 32514977753 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-08-05 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | 2025-09-17 | 2026-10-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 18). Протокол ПДКК № 25-1115/32514977753/1 от 11.07.2025, № 25-1115/32514977753/2 от 18.07.2025, № 25-1115/32514977753/ от 28.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
493 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Б-25-26 отп. на ПС Инская пр.оп. №№ 6-11 | L_569_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы Реконструкция сооружения - ВЛ 35 кВ отходящие от подстанции Беловская: 1) воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Б-43-44 (Беловская - Беловская-городская): от ПС Беловская до ПС Беловская-городская; 2) воздушная линия электропередачи напряжением 35кВ Б-21-23 (Новочертинская-Беловская) с отпайками на ПС Бабанаковская, ПС Беловская ЦОФ: от ПС Новочертинская до ПС Беловская; 3) воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Б-25-26 (Беловская - Грамотеинская-1/2) с отпайкой на ПС Инская: от ПС Беловская до ПС Грамотеинская-1/2 с отпайкой на ПС Инская; 4) воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Б-6, Б-25 (заходы на ПС Вишневская): от ВЛ 35 кВ Б-25-26 до ПС Вишневская; 5) воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Б-19-20 (Беловская - Беловская-тяговая) с отпайкой на ПС Проектная: от ПС Беловская до ПС Беловская-тяговая | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2398.8834 | Сводный сметный расчет | 2398.8834 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭлКо (ООО) | 2398.8834 |  | 1о | 2398.8834 | 2398.8834 | ЭлКо (ООО) | 2878.66 | 2878.66 | 32514989634 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-10-14 | 2025-10-28 |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-11-17 | 2026-05-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 14). Протокол ПДКК № 25-73-П3-ОЭ (КуЭ) от 23.07.2025, №25-73-П4-ОЭ (КуЭ) от 06.08.2025, №25-73-П5-ОЭ (КуЭ) от 20.08.2025, №25-73-П6-ОЭ (КуЭ) от 04.09.2025, № 25-73-П7-ОЭ (КуЭ) от 15.09.2025, №25-73-П8-ОЭ (КуЭ) от 29.09.2025 - перенесен срок проведения закупки.
494 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Анжерская¦Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Яйская¦Модернизация ПС 35/6 Центральная с оснащением устройствами телемеханики , Тисульский РЭС¦Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Красный Брод¦Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Яшкинская | J_468.13_КуЭ¦J_468.17_КуЭ¦L_567_КуЭ¦M_468.21_КуЭ¦M_468.24_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектные работы по Модернизации с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Анжерская, ПС 110/35/10 кВ Яйская, ПС 110/10 кВ Красный Брод, ПС 110/35/6 кВ Яшкинская; Модернизации ПС 35/6 Центральный рудник с оснащением устройствами телемеханики | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2267.1157 | Сводный сметный расчет | 2267.1157 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | [9 empty] | 32514989637 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-12-22 | [7 empty] | 2026-02-16 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 15). Протокол ПДКК № 25-74-П3-ОЭ (КуЭ) от 23.07.2025, №25-74-П4-ОЭ (КуЭ) от 05.08.2025, №25-74-П5-ОЭ (КуЭ) от 19.08.2025, №25-74-П6-ОЭ (КуЭ) от 27.08.2025, №25-74-П7-ОЭ (КуЭ) от 09.09.2025, №25-74-П8-ОЭ (КуЭ) от 23.09.2025, №25-74-П9-ОЭ (КуЭ) от 07.10.2025, №25-74-П10-ОЭ (КуЭ) от 29.10.2025, №25-74-П11-ОЭ (КуЭ) от 18.11.2025, № 25-74-П12-ОЭ (КуЭ) от 09.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
495 | Внеплановый объект:Реконструкция санитарно-бытовых помещений зданий производственных баз филиала Кузбассэнерго-РЭС | P_668_КуЭ | [7 empty] | ГП | ПИР+СМР Реконструкция санитарно-бытовых помещений зданий производственных баз филиала Кузбассэнерго-РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 894.8179 | Сводный сметный расчет | 894.8179 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 894.8179 |  | 1о | 894.8179 | 894.8179 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 1073.7814 | 1073.7814 | 32515020290 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-08 | 2025-08-07 | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 2025-09-19 | 2025-12-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 18).
496 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-3-М Яйского РЭС (3,9 км) | M_601_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-3-М Яйского РЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11582.8787 | Сводный сметный расчет | 11582.8787 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515010768 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-04 | [8 empty] | 2026-03-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 25). Протокол ПДКК № 25-6028/32515010768/1 от 11.07.2025, № 25-6028/32515010768/2 от 25.07.2025, № 25-6028/32515010768/3 от 25.07.2025, № 25-6028/32515010768/4 от 30.07.2025, № 25-6028/32515010768/5 от 08.08.2025, № 25-6028/32515010768/6 от 12.08.2025, № 25-6028/32515010768/7 от 19.08.2025, № 25-6028/32515010768/8 от 26.08.2025, № 25-6028/32515010768/9 от 04.09.2025, № 25-6028/32515010768/10 от 16.09.2025, № 25-6028/32515010768/11 от 30.09.2025, № 25-6028/32515010768/12 от 14.10.2025, № 25-6028/32515010768/13 от 28.10.2025, № 25-.6028/32515010768/14 от, № 25-6028/32515010768/15 от 25.11.2025, № 25-6028/32515010768/16 от 09.12.2025, № 25-6028/32515010768/17 от 15.12.2025, № 25-6028/32515010768/18 от 29.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. . Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
497 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | [7 empty] | ПИР | ПИР Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар (корректировка проектной и рабочей документации шифр 2021-01-1) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2526.6573 | Сводный сметный расчет | 2526.6573 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515044454 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | [6 empty] | 2025-11-06 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 32). Протокол ПДКК № 52-58ПВИ-КуЭ от 27.08.2025, № 52-58ПВИ-1-КуЭ от 09.09.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
498 | Внеплановый объект:Реконструкция ПС 110 кВ Степная с заменой силового трансформатора мощностью 10 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибирь-Энерго" от 27.04.2023 № 20.4200.3422.23 | P_32.310_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по Реконструкции ПС 110 кВ Степная с заменой силового трансформатора мощностью 10 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибирь-Энерго" от 27.04.2023 № 20.4200.3422.23 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4029.3284 | Сводный сметный расчет | 4029.3284 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭлКо (ООО) | 3745.8333 |  | 1о | 3745.8333 | 3745.8333 | ЭлКо (ООО) | 4495 | 4495 | 32515054621 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 2025-08-26 | 2025-09-11 |  |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-20 | 2025-09-26 | 2026-09-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 16).
499 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС Юргинская 110/35/6кВ, Юргинский РЭС, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 9Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-1, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 168¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-2, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 174¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Осинниковская, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Кирова, 21¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Прокопьевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Северная, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Чайкиной, 9-А¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Тырганская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-12, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Шахтовая, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Ширпотреб, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебозаводская, 11¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Абагурская, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ш. Кондомское, 49¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/10 кВ Рудничная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Линейная¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Ягуновская, Городской РЭС, г. Кемерово, Заводский район¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Северная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Ракитянского, 2/2/Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Центральная, Городской РЭС, г. Кемерово, Рудничный район¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Афонинская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Зенковская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район, г. Прокопьевск¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Капитальная-3, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, пгт. Тайжина, ул. Аварийная¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Кондомская, Кондомский РЭС, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Советская¦Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Красный Брод, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, пгт. Краснобродский | K_477.1_КуЭ¦K_477.10_КуЭ¦K_477.11_КуЭ¦K_477.12_КуЭ¦K_477.13_КуЭ¦K_477.14_КуЭ¦K_477.15_КуЭ¦K_477.16_КуЭ¦K_477.18_КуЭ¦K_477.19_КуЭ¦K_477.2_КуЭ¦K_477.20_КуЭ¦K_477.21_КуЭ¦K_477.22_КуЭ¦K_477.23_КуЭ¦K_477.3_КуЭ¦K_477.6_КуЭ¦K_477.7_КуЭ¦K_477.8_КуЭ¦K_477.9_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС3 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 9043.6965 | Сводный сметный расчет | 9043.6965 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 9043.6965 |  | 1о | 9043.6965 | 9043.6965 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 10852.4358 | 10852.4358 | 32515078147 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 2025-09-09 |  |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-13 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 25).
500 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | [7 empty] | СМР | Строительство ЛЭП 10кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в ПО СВЭС Лот №132 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 39165.3225 | Сводный сметный расчет | 39165.3225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 39162.8218 |  | 1о | 39162.8218 | 39162.8218 | ТЕСЛА (ООО) | 46995.3861 | 46995.3861 | 32515115914 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-26 | 2025-10-06 | 2026-05-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 17). Протокол ПДКК № 25-6031/32515115914/1 от 18.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
501 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Вахрушевская - 1шт | M_584.9_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Вахрушевская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 17009.2269 | Сводный сметный расчет | 17009.2269 | ВЗ | ОК | 7 | 7 | ЭМС Западная Сибирь (ООО) | 17009.2269 |  | 1о | 16959.2269 | 16959.2269 | ЭМС Западная Сибирь (ООО) | 20351.0723 | 20351.0723 | 32515127092 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-14 | 2025-09-09 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-10-23 | 2026-01-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 18). Внесение изменений в плановые даты заключения договора, спец.требования, порядок оценки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 17009.2269 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО)
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 16958.7038 |  |  | 16958.7038
[20 empty] | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 17009.2269 |  |  | 17009.2269
[20 empty] | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 16967.5602 |  |  | 16967.5602
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 17008 |  |  | 17008
[20 empty] | ТОСЛАБ.РУ (ООО) | 17009.22 |  |  | 17009.22
502 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Афонинская | J_468.9_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Афонинская с разработкой рабочей документацией | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3014.3346 | Сводный сметный расчет | 3014.3346 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515127101 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-14 | 2025-11-06 | 2025-12-05 | [6 empty] | 2025-12-23 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 19). Протокол ПДКК № 61ПВИ-2-КуЭ от 01.10.2025, № 61-77ПВИ-КуЭ от 09.10.2025, № 61-77ПВИ-1-КуЭ от 16.10.2025, № 61-77ПВИ-2-КуЭ от 23.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
503 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая | J_468.2_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая с разработкой рабочей документацией | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 14319.8231 | Сводный сметный расчет | 14319.8231 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 14228.6077 |  | 1о | 14228.6077 | 14228.6077 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 17074.3292 | 17074.3292 | 32515141073 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-09-11 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-20 | 2025-11-01 | 2026-07-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 14). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № № 85 от 09.10.2025 г., вопрос № 38).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
504 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная | J_468.6_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная с разработкой рабочей документацией | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 15300.9806 | Сводный сметный расчет | 15300.9806 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 15283.6372 |  | 1о | 15283.6372 | 15283.6372 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 18340.3647 | 18340.3647 | 32515141074 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-09-11 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-20 | 2025-11-01 | 2026-07-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 15).
[20 empty] | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 15300.9806 |  |  | 15300.9806
505 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская BЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, BЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, с оснащением устройством АЛАР¦Модернизация на ПС 110 кВ Красный Брод ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, с оснащением устройством АЛАР | M_479_КуЭ¦M_480_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизации на ПС 110 кВ Афонинская BЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, BЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, с оснащением устройством АЛАР; Модернизации на ПС 110 кВ Красный Брод ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, с оснащением устройством АЛАР | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 18547.458 | Сводный сметный расчет | 18547.458 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 18540 |  | 1о | 18540 | 18540 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 22248 | 22248 | 32515141083 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 2025-10-09 |  |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-11-20 | 2025-10-27 | 2026-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 18).
506 | Реконструкция здания ПС 110 кВ Яшкинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Яшкинскский РЭС, пгт. Яшкино¦Реконструкция зданий производственной базы ПО СВЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, г. Кемерово, ул. Щетинкина 6 | O_494.38_КуЭ¦O_494.39_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция с восстановлением охранно – пожарной сигнализации зданий производственной базы ПО СВЭС, здания ПС 110 кВ Яшкинская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10658.1682 | Сводный сметный расчет | 10658.1682 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АЙТИ-СЕРВИС-НК (ООО) | 10541.6667 |  | 1о | 10541.6667 | 10541.6667 | АЙТИ-СЕРВИС-НК (ООО) | 12650 | 12650 | 32515141087 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-10-01 | 2025-11-20 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 19). Протокол ПДКК № 67ПР2Ч-КуЭ от 17.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
507 | Модернизация ПС 110 кВ Абагурская с установкой РАС | L_474.9_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация ПС 110 кВ Абагурская с установкой РАС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 15350.3604 | Сводный сметный расчет | 15350.3604 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ЭлКо (ООО) | 15349 |  | 1о | 15349 | 15349 | ЭлКо (ООО) | 18418.8 | 18418.8 | 32515138076 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-09-02 | 2025-09-29 |  |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-11-20 | 2025-10-23 | 2026-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 20). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 38).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
508 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-224 Ф-6-26-ЖК ПС Звездная протяжённостью ВЛ - 1,44 км, КТП-224 0,4/6 кВ мощностью 0,400 МВА, СНТ Денисовский | N_623_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-224 Ф-6-26-ЖК ПС Звездная, СНТ Денисовский | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 56810.5856 | Сводный сметный расчет | 56810.5856 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 56808.0856 |  | 1о | 56808.0856 | 56808.0856 | ТЕСЛА (ООО) | 68169.7027 | 68169.7027 | 32515142672 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 2025-09-17 |  |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-09 | 2025-10-21 | 2026-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 21). Протокол ПДКК № 25-6032/32515142672/1 от 27.08.2025, № 25-6032/32515142672/2 от 29.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
509 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Зенковская - 1шт | M_584.6_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Зенковская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 18526.764 | Сводный сметный расчет | 18526.764 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 18526.764 |  | 1о | 18300 | 18300 | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 21960 | 21960 | 32515138151 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 2025-10-10 |  |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-12-09 | 2025-10-22 | 2025-12-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 22). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора, спец. требования, порядок оценки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 9).
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 18485.2071 |  |  | 18485.2071
[20 empty] | ТОСЛАБ.РУ (ООО) | 18526.763 |  |  | 18526.763
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 18525 |  |  | 18525
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 18526.764 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
510 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кондомская - 1шт | M_584.7_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кондомская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 17623.4618 | Сводный сметный расчет | 17623.4618 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ТОСЛАБ.РУ (ООО) | 17623.461 |  | 1о | 17423.461 | 17423.461 | ТОСЛАБ.РУ (ООО) | 20908.1532 | 20908.1532 | 32515138224 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 2025-10-09 |  |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-12-09 | 2025-10-23 | 2025-12-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 23). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора, спец. требования, порядок оценки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 10).
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 17580.3169 |  |  | 17580.3169
[20 empty] | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 17623.4618 |  |  | 17623.4618
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 17622 |  |  | 17622
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 17623.4618 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
511 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тырганская - 1шт | M_584.19_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тырганская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 16150.6434 | Сводный сметный расчет | 16150.6434 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ЭМС Западная Сибирь (ООО) | 16150.6434 |  | 1о | 16100 | 16100 | ЭМС Западная Сибирь (ООО) | 19320 | 19320 | 32515137600 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-09-09 | 2025-10-09 |  |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-12-09 | 2025-10-22 | 2025-12-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 24). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора, спец. требования, порядок оценки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 12).
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 16100.1202 |  |  | 16100.1202
[20 empty] | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 16150.6434 |  |  | 16150.6434
[20 empty] | ТОСЛАБ.РУ (ООО) | 16150.6434 |  |  | 16150.6434
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 16149 |  |  | 16149
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО)
512 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Шахта – 13 - 1шт | M_584.16_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Шахта – 13 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 16456.9435 | Сводный сметный расчет | 16456.9435 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 16456.9435 |  | 1о | 16166.6667 | 16166.6667 | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 19400 | 19400 | 32515137603 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-09-09 | 2025-10-09 |  |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-12-09 | 2025-10-22 | 2025-12-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 25). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора, спец. требования, порядок оценки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 13).
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 16406.4195 |  |  | 16406.4195
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 16456 |  |  | 16456
[20 empty] | ТОСЛАБ.РУ (ООО) | 16456.9435 |  |  | 16456.9435
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО)
513 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яйская - 1шт | M_584.4_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яйская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5101.2229 | Сводный сметный расчет | 5101.2229 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ЭлКо (ООО) | 5100 |  | 1о | 4873 | 4873 | ЭлКо (ООО) | 5847.6 | 5847.6 | 32515141089 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-09-09 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-12-09 | 2025-10-20 | 2025-12-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 26). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора, спец. требования, порядок оценки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 14).
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 5078.0509 |  |  | 5078.0509
[20 empty] | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 5101.2229 |  |  | 5101.2229
[20 empty] | ТОСЛАБ.РУ (ООО) | 5101.2225 |  |  | 5101.2225
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 5101.2229 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО)
514 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | M_710_КуЭ | [7 empty] | СМР | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 42396.8275 | Сводный сметный расчет | 42396.8275 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЭМС Западная Сибирь (ООО) | 42396.8275 |  | 1о | 42355.1608 | 42355.1608 | ЭМС Западная Сибирь (ООО) | 50826.193 | 50826.193 | 32515142461 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-10-06 |  |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2026-01-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 27).
[20 empty] | ВеллЭнерджи (ООО) | 42396.8275 |  |  | 42396.8275
515 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник | J_468.7_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник с разработкой рабочей документацией | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 31952.9426 | Сводный сметный расчет | 31952.9426 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 31825.2461 |  | 1о | 31825.2461 | 31825.2461 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 38190.2953 | 38190.2953 | 32515153011 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-06 |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-20 | 2025-11-01 | 2026-07-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 13).
[20 empty] | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 31952.9426 |  |  | 31952.9426
516 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Мундыбашская - 1шт | M_584.13_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Мундыбашская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 21200.4477 | Сводный сметный расчет | 21200.4477 | ВЗ | ОК | 7 | 7 | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 21200.4477 |  | 1о | 20833.3333 | 20833.3333 | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 25000 | 25000 | 32515153581 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | 2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-12-09 | 2025-10-24 | 2026-01-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 15). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора, спец. требования, порядок оценки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 11).
[20 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 21099.7446 |  |  | 21099.7446
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 21200.4477 |  |  | 19281.835
[20 empty] | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 21158.7811 |  |  | 21158.7811
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 21199 |  |  | 21199
[20 empty] | ТОСЛАБ.РУ (ООО) | 21200.4477 |  |  | 21200.4477
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 21200.4477 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО)
517 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА (2шт) на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА (2шт) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2)¦ Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Красный Брод с заменой проводов сборных шин в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ, шин 35 кВ, трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31, линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.12БАМ_КуЭ¦L_42.13БАМ_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА (2шт) на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА (2шт); Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Красный Брод с заменой проводов сборных шин в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ, шин 35 кВ, трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31, линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 223323.929 | Сводный сметный расчет | 223323.929 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ЭлКо (ООО) | 223316.6667 |  | 1о | 223316.6667 | 223316.6667 | ЭлКо (ООО) | 267980 | 267980 | 32515169015 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-11-07 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-01-11 | 2025-12-16 | 2026-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 20). Протокол ПДКК № 25-6033/32515169015/1 от 05.09.2025, № 25-6033/32515169015/2 от 12.09.2025, № 25-6033/32515169015/3 от 26.09.2025, № 25-6033/32515169015/4 от 10.10.2025, № 25-6033/32515169015/5 от 17.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в плановые даты заключения договора и подведения итогов закупки, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 88 от 20.10.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-6033/32515169015/6 от 28.10.2025, № 25-6033/32515169015/7 от 31.10.2025 - перенесен срок проведения закупки.
518 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-6-7-ЛК от КТП-801 Ф-10-2-Г ПС 110 кВ Оросительная протяжённостью ВЛ - 5,71 км, СНТ Октябрьский | N_622_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-6-7-ЛК от КТП-801 ПС 110 кВ Оросительная, СНТ Октябрьский | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 71232.1183 | Сводный сметный расчет | 71232.1183 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ТЕСЛА (ООО) | 71229.6185 |  | 1о | 71229.6185 | 71229.6185 | ТЕСЛА (ООО) | 85475.5423 | 85475.5423 | 32515170072 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-19 |  |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2026-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 21). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 67).
[20 empty] | Контур (ООО) |  | Контур (ООО)
519 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, 205 м от ш. Юбилейная¦Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Сидоровская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, п. Чистогорский¦Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Береговая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Береговой¦Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Силинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Силино¦Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Осиновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Осиновка¦Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Восточная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, пр. Комсомольский¦Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Мозжухинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Мозжухинский¦Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Щегловская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Щегловский¦Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Сухой Лог, д. 8 | K_494.18_КуЭ¦K_494.19_КуЭ¦K_494.11_КуЭ¦K_494.12_КуЭ¦K_494.13_КуЭ¦K_494.14_КуЭ¦K_494.15_КуЭ¦K_494.16_КуЭ¦K_494.17_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкции зданий ПС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 6876.0056 | Сводный сметный расчет | 6876.0056 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ВЕСТА-СЕРВИС (ООО) | 4083.3333 |  | 1о | 4083.3333 | 4083.3333 | ВЕСТА-СЕРВИС (ООО) | 4900 | 4900 | 32515218862 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-10-06 | 2025-11-12 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-20 | 2025-12-04 | 2025-12-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 49).
520 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка статических компенсаторов реактивной мощности | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 412500 | Справочник цен (мониторинг) | 412500 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ИНЭЛКО (ООО) |  | ИНЭЛКО (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515257631 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-11-24 | 2025-12-16 | [6 empty] | 2026-01-18 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 20). Протокол ПДКК № 25-1173/32515257631/3 от 16.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
[20 empty] | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) |  | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО)
521 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | [7 empty] | СМР | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская (замена оборудования ячеек 6 кВ) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 6108.2884 | Сводный сметный расчет | 6108.2884 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭлКо (ООО) | 6107 |  | 1о | 6107 | 6107 | ЭлКо (ООО) | 7328.4 | 7450.54 | 32515268656 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-12-09 | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-02-02 | 2026-01-14 | 2026-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 48). Протокол ПДКК № 25-1199/1200/1201/3 от 27.10.2025, № 25-1199/1200/1201/4 от 10.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 25-1199/1200/1201/5 от 24.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
522 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | [7 empty] | СМР | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская (замена оборудования ячеек 6 кВ) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11475.4364 | Сводный сметный расчет | 11475.4364 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭлКо (ООО) | 11474 |  | 1о | 11474 | 11474 | ЭлКо (ООО) | 13768.8 | 13998.28 | 32515268657 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-12-09 | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-02-02 | 2026-01-14 | 2026-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 49). Протокол ПДКК № 25-1199/1200/1201/3 от 27.10.2025, № 25-1199/1200/1201/4 от 10.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 25-1199/1200/1201/5 от 24.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
523 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | [7 empty] | СМР | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская (замена оборудования ячеек 10 кВ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4275.1479 | Сводный сметный расчет | 4275.1479 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭлКо (ООО) | 4274 |  | 1о | 4274 | 4274 | ЭлКо (ООО) | 5128.8 |  | 32515260732 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-12-09 | 2025-12-25 | [6 empty] | 2026-02-03 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 50). Протокол ПДКК № 61-77ПВИ-2-КуЭ от 23.10.2025, № 77ПВИ-КуЭ от 13.11.2025, 77-80ПВИ-КуЭ от 25.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
524 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оборудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | [7 empty] | СМР | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская (замена оборудования ячеек 6кВ) для повышения надёжности электроснабжения шахт | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 19770.9344 | Сводный сметный расчет | 19770.9344 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭлКо (ООО) | 19770 |  | 1о | 19770 | 19770 | ЭлКо (ООО) | 23724 | 24119.4 | 32515268677 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-12-09 | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-02-02 | 2026-01-14 | 2026-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 51). Протокол ПДКК № 25-1199/1200/1201/3 от 27.10.2025, № 25-1199/1200/1201/4 от 10.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 25-1199/1200/1201/5 от 24.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
525 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-4¦Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-4¦ Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_609_КуЭ¦N_611_КуЭ¦N_615_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция зданий ПС 110/6 кВ Распадская-4 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 19121.2889 | Сводный сметный расчет | 19121.2889 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515290706 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | [8 empty] | 2025-12-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 28) .Протокол ПДКК № 25-1206/1207/04 от 05.12.2025, № 25-1206/1207/05 от 22.12.2025, № 25-1206/1207/06 от 29.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
526 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-5¦Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-5¦Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_610_КуЭ¦N_613_КуЭ¦N_614_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция зданий ПС 110/6 кВ Распадская-5 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 18052.699 | Сводный сметный расчет | 18052.699 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515290709 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | [8 empty] | 2025-12-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 29). .Протокол ПДКК № 25-1206/1207/04 от 05.12.2025, № 25-1206/1207/05 от 22.12.2025, № 25-1206/1207/06 от 29.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
527 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | [7 empty] | ПИР | ПИР Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статических конденсаторов) на СКРМ (статические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар (корректировка проектной и рабочей документации шифр 2021-01-1) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2526.6573 | Сводный сметный расчет | 2526.6573 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 2526.6573 |  | 1о | 2526.6573 | 2526.6573 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 3031.9888 | 3031.9888 | 32515285414 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-09 | 2025-11-25 | 2025-12-02 |  |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-02-12 | 2025-12-24 | 2026-05-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 29.09.2025, вопрос № 2). Внесение изменений в предмет закупки, дату подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 31).
528 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 14101.9396 | Сводный сметный расчет | 14101.9396 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 14101.9396 |  | 1о | 14101.9396 | 14101.9396 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 16922.3276 | 16922.3276 | 32515325800 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 2025-12-08 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 2).
529 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Тяжинского РЭС, 1 комплект¦Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Чебулинского РЭС, 1 комплект | I_221.12_КуЭ¦I_221.16_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка системы бесперебойного питания | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 906.0584 | Справочник цен (мониторинг) | 906.0584 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | АВАНГАРД (ООО) | 789.58 |  |  |  | 789.58 | АВАНГАРД (ООО) | 947.496 | 947.496 | 32515345235 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-11-13 |  |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-12-20 | 2025-11-20 | 2027-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 45).
[20 empty] | ЭДЕЛЬ (ООО) | 893.6762
530 | Модернизация оборудования для повышения надежности систем обмена технологической информацией для оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления c объектами электроэнергетики, обеспечивающими системную надежность электросетевого комплекса (в рамках Регулятор.согл.) | O_650.1РС_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3190.0346 | Справочник цен (мониторинг) | 3190.0346 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 3190.0346 |  | 1о | 3190.0346 | 3190.0346 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 3828.0415 | 3828.0415 | 32515393198 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 2025-12-17 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-02-20 | 2025-12-29 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 38). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 50).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
531 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ КФЗ -1 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект¦Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ново-Чертинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | O_643_КуЭ¦N_618_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1851.0163 | Справочник цен (мониторинг) | 1851.0163 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Научно-Производственное Предприятие ПРОЭЛ (ООО) | 1837.0957 |  |  |  | 1837.0957 | Научно-Производственное Предприятие ПРОЭЛ (ООО) | 2204.5148 | 2204.5148 | 32515408058 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-20 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 91 от 01.11.2025, вопрос № 2).
532 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ново-Чертинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | N_618_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 6878 | Справочник цен (мониторинг) | 6878 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | НПП Бреслер (ООО) | 6878 |  |  |  | 6878 | НПП Бреслер (ООО) | 8253.6 | 8253.6 | 32515408078 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-20 | 2025-12-02 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 91 от 01.11.2025, вопрос № 3).
533 | Реконструкция ПС 35 кВ Щегловская с заменой существующих силовых трансформаторов 2x4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА, заменой трансформаторов тока в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО «КузбассЭлектро» от 10.02.2025 № 20.4200.83.25 | P_32.339_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по Реконструкции ПС 35 кВ Щегловская с заменой существующих силовых трансформаторов 2x4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА, заменой трансформаторов тока в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО «КузбассЭлектро» от 10.02.2025 № 20.4200.83.25 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3729.69 | Сводный сметный расчет | 3729.69 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | [9 empty] | 32515499018 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-08 | 2025-12-16 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 22). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
534 | Модернизация оборудования для повышения надежности систем обмена технологической информацией для оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления c объектами электроэнергетики, обеспечивающими системную надежность электросетевого комплекса (в рамках Регулятор.согл.) | O_650.1РС_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 800.8209 | Справочник цен (мониторинг) | 800.8209 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | [9 empty] | 32515500976 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-08 | 2025-12-16 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 24). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
535 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Звёздная - 1шт | M_584.10_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Звёздная | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 15258.8823 | Сводный сметный расчет | 15258.8823 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515539971 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 15). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
536 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Проскоковская - 1шт | M_584.15_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Проскоковская | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 14779.7982 | Сводный сметный расчет | 14779.7982 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515536183 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-16 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 16). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
537 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Анжерская - 1шт | M_584.8_КуЭ | [7 empty] | СМР | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Анжерская | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12529.4872 | Сводный сметный расчет | 12529.4872 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515541114 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 105 от 05.12.2025, вопрос № 3 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
538 | [9 empty] | СМР | Модернизация СОПТ на ПС 35 кВ Мариинская городская | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 5671.4763 | Сводный сметный расчет | 5671.4763 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515539857 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 105 от 05.12.2025, вопрос № 4 ). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
539 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6869.4665 | Сводный сметный расчет | 6869.4665 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 6869.4665 |  |  |  | 6869.4665 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 8243.3598 |  | 32515541401 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [6 empty] | 2025-12-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2025, вопрос № 1 ).
540 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Юргинская (4 шт.) | M_578.1_КуЭ | [7 empty] | СМР | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Юргинская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 591.1254 | Сводный сметный расчет | 591.1254 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | К-Электротехник (ООО) | 591.1254 |  |  |  | 591.1254 | К-Электротехник (ООО) | 709.3505 | 709.3505 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-15 | 110 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2025-12-19 | 2025-12-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 110 от 15.12.2025, вопрос № 3 ).
541 | [9 empty] | ГП | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Беловская с разработкой РД и СД | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4857.5616 | Сводный сметный расчет | 4857.5616 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 4857.5616 |  |  |  | 4857.5616 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 5829.0739 | 5829.0739 |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-19 | 113 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-28 | 2025-12-30 | 2025-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 113 от 18.12.2025, вопрос № 3 ).
542 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение), 27282 точки учета | 1392.2_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов и оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2202.412 | Справочник цен (мониторинг) | 2202.412 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 2202.412 |  | 1о | 2202.412 | 2202.412 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 2642.8944 | 2642.8944 | 32414337998 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-16 | 2025-01-27 | 2025-02-10 |  |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-20 | 2025-02-24 | 2025-04-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024, вопрос № 40). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
543 | Внеплановый объект:Строительство шести КЛ-10 кВ протяженностью 1,44 км, установка 2-х ячеек КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Северо-Западная в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6038.23 от 19.09.2024 по адресу: Омская область, р-н Омский (ООО "Стимул") | P_IT.55.1770_ОЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектных работ на установку 2-х ячеек комплектных распределительных устройств 10 кВ (КРУ) на ПС 110 кВ Северо-Западная в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП от 19.09.2024 №20.5500.6038.23 с ООО «СТИМУЛ» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 464.6228 | Сводный сметный расчет | 464.6228 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 464.6228 |  | 1о | 375 | 375 | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 450 | 450 | 32514458922 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 2025-03-07 |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-20 | 2025-03-28 | 2026-01-02 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 02 от 16.01.2025, вопрос № 17).
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 464 |  |  | 422.8571
[20 empty] | ГИДРОСИБЭНЕРГО (ООО) | 464.6228 | ГИДРОСИБЭНЕРГО (ООО)
544 | Внеплановый объект:Реконструкция ПС 110 кВ Карбышево с заменой силовых трансформаторов (2х16 МВА на 2х25 МВА) в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2135.24 от 17.06.2024 | P_IT.55.1754_ОЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию ПС 110 кВ Карбышево с заменой силовых трансформаторов (2х16 МВА на 2х25 МВА) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 11882.7286 | Сводный сметный расчет | 11882.7286 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЭНЕРДЖИ ПРОЕКТ (ООО) | 11882 |  | 1о | 8459 | 8459 | ЭНЕРДЖИ ПРОЕКТ (ООО) | 8459 | 8459 | 32514751773 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-27 |  |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-20 | 2025-07-10 | 2026-04-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 24).
[20 empty] | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 11882.7286 |  |  | 8800
[20 empty] | Проектный Центр ЭКРА (ООО) | 11882.7286 |  |  | 11345.8895
545 | Внеплановый объект:Покупка манекенов-тренажеров Гоша-06 - 4 шт. | P_IN.55.0015_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка манекенов-тренажёров «Гоша-06» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1300 | Справочник цен (мониторинг) | 1300 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ГАЛО (ООО) | 1300 |  | 1о | 1300 | 1300 | ГАЛО (ООО) | 1365 | 1365 | 32514832069 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-08-20 | 2025-06-25 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 32 от 23.04.2025, вопрос № 7). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос №17).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
546 | Модернизация ПС 110/10 Шухово с установкой дуговых защит 2 шт.¦Модернизация ПС 110/10 Валуевская 1 с установкой дуговых защит 1 шт | I_1328.2_ОЭ¦I_1328.4_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗиА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1407.0126 | Справочник цен (мониторинг) | 1407.0126 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | РЕЛЕМАТИКА-НКУ (ООО) | 1407.0126 |  | 1о | 1407.0126 | 1407.0126 | РЕЛЕМАТИКА-НКУ (ООО) | 1688.4151 | 1688.4144 | 32514863328 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 2025-07-02 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 47). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 18).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
547 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 16605 точек учета | N_1342.2_ОЭ | [7 empty] | СМР | Работы по модернизации систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации) в территориальных границах зон обслуживания Городского и Омского РЭС ПО ЗЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Омскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 11500 | Сводный сметный расчет | 11500 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ДРОБАШКО МАРИЯ ВИКТОРОВНА (ИП) | 9775 |  | 1о | 9775 | 9775 | ДРОБАШКО МАРИЯ ВИКТОРОВНА (ИП) | 9775 | 9775 | 32514908605 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-03 | 2025-06-17 | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-09-20 | 2025-08-07 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 28).
548 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Весенняя в части реализации дистанционного управления оборудованием и устройствами из Филиала АО "СО ЕЭС" Омское РДУ и ЦУС Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | L_1649_ОЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектных работ по модернизации цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Весенняя в части реализации дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА из Филиала АО «СО ЕЭС» Омское РДУ и ЦУС Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1633.87 | Сводный сметный расчет | 1633.87 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЭНЕРГОСЕРВИСКОМПЛЕКТ (ООО) | 1633.87 |  | 1о | 794.968 | 794.968 | ЭНЕРГОСЕРВИСКОМПЛЕКТ (ООО) | 953.9616 | 953.9616 | 32514971017 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-07-02 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-20 | 2025-08-19 | 2026-04-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 24).
[20 empty] | ИСС (ООО) | 1633.87 |  |  | 1119.201
[20 empty] | ЭН-СТРОЙ (ООО) | 1600 |  |  | 1475
549 | Внеплановый объект:Строительство двух КЛ- 10 кВ протяженностью 0,8 км с установкой ячейки КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Фрунзенская, строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство четырех КЛ- 0,4 кВ протяженностью 0,8 км с установкой комплекса коммерческого учета электрической энергии в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.6160.24 от 26.12.2024 по адресу: Омская область, г.Омск, ул. Булатова (Бюджетное учреждение Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1801_ОЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектных работ на установку 2-х ячеек комплектных распределительных устройств 10 кВ (КРУ) на ПС 110 кВ Фрунзенская в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП от 26.12.2024 №20.5500.6160.24 с БУОО «Омскоблстройзаказчик» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 523.8825 | Сводный сметный расчет | 523.8825 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 523.8825 |  | 1о | 523.8825 | 523.8825 | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 628.659 | 628.659 | 32514971019 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-07-07 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-20 | 2025-08-19 | 2026-03-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 25).
550 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР)¦Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 34_ОЭ¦1111_ОЭ¦3434_ОЭ¦1414_ОЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) столбового, мачтового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 8150 | Справочник цен (мониторинг) | 8150 | ВЗ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515264680 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №77 от 18.09.2025, вопрос №55). Закупка не состоялась.
551 | [9 empty] | ПИР | Выполнение проектных работ на установку 4-х ячеек комплектных распределительных устройств 10 кВ (КРУ-10) на ПС 110 кВ Новая в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП от 22.01.2025 № 20.5500.96.25 с ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 991.1853 | Сводный сметный расчет | 991.1853 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 991.1853 |  | 1о | 991.1853 | 991.1853 | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 1189.4223 | 1189.4223 | 32515319312 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-01-20 | 2025-12-10 | 2026-06-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №85 от 09.10.2025, вопрос № 44).
[20 empty] | ДОРСВЕТПРОЕКТ (ООО) | 991.1853 |  |  | 991.1853
552 | Внеплановый объект:Реконструкция ВЛ 10кВ ф.85-13 в части замены деревянных опор на ж/б стойки и голого провода на провод СИП-3 3*95 -4,09км. по длине линии, с установкой реклоузера - 1шт. | P_9ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 10 кВ ф.85-13 с заменой неизолированного провода А-35, ПС-25 на провод СИП-3 – 4,09 км по длине линии с установкой реклоузера – 1 шт. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1039.2443 | Сводный сметный расчет | 1039.2443 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514523931 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 09 от 06.02.2025, вопрос № 21).Протокол ПДКК № 25-06-ХЭ\6 от 03.04.2025, №25-06-ХЭ\7 от 10.04.2025, №25-06-ХЭ\8 от 17.04.2025, №25-06-ХЭ\9 от 25.04.2025, № 25-06-ХЭ\10 от 07.05.2025, № 25-06-ХЭ\11 от 15.05.2025, №25-06-ХЭ\12 от 29.05.2025, №25-06-ХЭ\14 от 17.06.2025, №25-06-ХЭ\15 от 01.07.2025, № 25-06-ХЭ\16 от 15.07.2025, № 25-06-ХЭ\17 от 29.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
553 | Внеплановый объект:Реконструкция ТП-10/0,4кВ №01-07-25 с трансформатором ТМГ-400/10/0,4 в части замены ТП на киосковую с трансформатором ТМГ-630кВА/10/0,4кВ | P_12ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ТП 10/0,4 кВ 01-07-25 с установкой дополнительной трансформаторной подстанции мощностью 630 кВА и распределением существующей нагрузки с ТП 01-07-25 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 501.6699 | Сводный сметный расчет | 501.6699 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514524929 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 09 от 06.02.2025, вопрос № 26).Протокол ПДКК № 25-07-ХЭ\6 от 03.04.2025, №25-07-ХЭ\7 от 10.04.2025, №25-07-ХЭ\8 от 17.04.2025, №25-07-ХЭ\9 от 25.04.2025, № 25-07-ХЭ\10 от 07.05.2025, № 25-07-ХЭ\11 от 15.05.2025, №25-07-ХЭ\12 от 29.05.2025, №25-07-ХЭ\13 17.06.2025, №25-07-ХЭ\14 от 01.07.2025, № 25-07-ХЭ\15 от 15.07.2025, № 25-07-ХЭ\16 от 29.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
554 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 01-15-27 с трансформатором ТМГ-400/10/0,4 в части замены ТП на киосковую с трансформатором ТМГ-630кВА/10/0,4кВ | P_14ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ТП 10/0,4 кВ 01-15-27 с заменой трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА на подстанцию мощностью 630 кВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 501.6699 | Сводный сметный расчет | 501.6699 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514525218 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 09 от 06.02.2025, вопрос № 27).Протокол ПДКК № 25-08-ХЭ\6 от 03.04.2025, №25-08-ХЭ\7 от 10.04.2025, №25-08-ХЭ\8 от 17.04.2025, №25-08-ХЭ\9 от 25.04.2025, № 25-08-ХЭ\10 от 07.05.2025, № 25-08-ХЭ\11 от 15.05.2025, №25-08-ХЭ\13 от 17.06.2025, №25-08-ХЭ\14 от 01.07.2025, № 25-08-ХЭ\15 от 15.07.2025, № 25-08-ХЭ\16 от 29.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
555 | Внеплановый объект:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 27-10-54 с трансформатором ТМГ-400/10/0,4 в части замены ТП на киосковую с трансформатором ТМГ-630кВА/10/0,4кВ | P_15ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ТП 10/0,4 кВ 27-10-54 с заменой трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА на подстанцию мощностью 630 кВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 501.6699 | Сводный сметный расчет | 501.6699 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514525374 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 09 от 06.02.2025, вопрос № 28).Протокол ПДКК № 25-09-ХЭ\6 от 03.04.2025, №25-09-ХЭ\7 от 10.04.2025, №25-09-ХЭ\8 от 17.04.2025, №25-09-ХЭ\9 от 25.04.2025, № 25-09-ХЭ\10 от 07.05.2025, № 25-09-ХЭ\11 от 15.05.2025, №25-09-ХЭ\12 от 29.05.2025, №25-09-ХЭ\13 17.06.2025, №25-09-ХЭ\14 от 01.07.2025, № 25-09-ХЭ\115 от 15.07.2025, № 25-09-ХЭ\16 от 29.07.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
556 | Внеплановый объект:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 27-10-87 с трансформатором ТМГ-400/10/0,4 в части замены ТП на киосковую с трансформатором ТМГ-630кВА/10/0,4кВ | P_22ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ТП 10/0,4 кВ 27-10-87 с заменой трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА на подстанцию мощностью 630 кВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 501.6699 | Сводный сметный расчет | 501.6699 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514522939 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 09 от 06.02.2025, вопрос № 29). Протокол ПДКК № 25-6/7-БЭ (ХЭ) от 31.03.2025, № 25-6/8-БЭ (ХЭ) от 07.04.2025, № 25-6/9-БЭ (ХЭ) от 14.04.2025, № 25-6/10-БЭ (ХЭ) от 21.04.2025, № 25-6/11-БЭ (ХЭ) от 28.04.2025, № 25-6/12-БЭ (ХЭ) от 12.05.2025, № 25-6/13-БЭ (ХЭ) от 19.05.2025, № 25-6/14-БЭ (ХЭ) от 03.06.2025, № 25-6/15-БЭ (ХЭ) от 16.06.2025, № 25-6/16-БЭ (ХЭ) от 30.06.2025, № 25-6/17-БЭ (ХЭ) от 14.07.2025, № 25-6/18-БЭ (ХЭ) от 28.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
557 | Внеплановый объект:Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-30-11-34 с трансформатором ТМГ-250/10/0,4 в части замены ТП на киосковую с трансформатором ТМГ-630кВА/10/0,4кВ | P_17ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ТП 10/0,4 кВ 30-11-34 с заменой трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА на подстанцию мощностью 630 кВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 501.6699 | Сводный сметный расчет | 501.6699 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514525342 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 09 от 06.02.2025, вопрос № 30). Протокол ПДКК № 25-7/7-БЭ (ХЭ) от 31.03.2025, № 25-7/8-БЭ (ХЭ) от 07.04.2025, № 25-7/9-БЭ (ХЭ) от 14.05.2025, № 25-7/10-БЭ (ХЭ) от 21.05.2025, 25-7/11-БЭ (ХЭ) от 28.04.2025, № 25-7/12-БЭ (ХЭ) от 12.05.2025, № 25-7/13-БЭ (ХЭ) от 20.05.2025, № 25-7/14-БЭ (ХЭ) от 03.06.2025, № 25-7/15-БЭ (ХЭ) от 16.06.2025, № 25-7/16-БЭ (ХЭ) от 30.06.2025, № 25-7/17-БЭ (ХЭ) от 14.07.2025, № 25-7/18-БЭ (ХЭ) от 28.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
558 | Внеплановый объект:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30-11-46 с трансформатором ТМГ-400/10/0,4 в части замены ТП на киосковую с трансформатором ТМГ-630кВА/10/0,4кВ | P_20ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ТП 10/0,4 кВ 30-11-46 с заменой трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА на подстанцию мощностью 630 кВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 501.6699 | Сводный сметный расчет | 501.6699 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514524886 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 09 от 06.02.2025, вопрос № 31). Протокол ПДКК № 25-8/7-БЭ (ХЭ) от 31.03.2025, № 25-8/8-БЭ (ХЭ) от 07.04.2025, № 25-8/9-БЭ (ХЭ) от 14.04.2025, № 25-8/10-БЭ (ХЭ) от 21.04.2025, № 25-8/11-БЭ (ХЭ) от 28.04.2025, № 25-8/12-БЭ (ХЭ) от 12.05.2025, № 25-8/13-БЭ (ХЭ) от 20.05.2025, № 25-8/14-БЭ (ХЭ) от 03.06.2025, № 25-8/15-БЭ (ХЭ) от 16.06.2025, № 25-8/16-БЭ (ХЭ) от 30.06.2025, № 25-8/17-БЭ (ХЭ) от 14.07.2025, № 25-8/18-БЭ (ХЭ) от 28.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
559 | Внеплановый объект:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30-11-50 с трансформатором ТМГ-400/10/0,4 в части замены ТП на киосковую с трансформатором ТМГ-630кВА/10/0,4кВ | P_18ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ТП 10/0,4 кВ 30-11-50 с заменой трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА на подстанцию мощностью 630 кВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 501.6699 | Сводный сметный расчет | 501.6699 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514524508 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 09 от 06.02.2025, вопрос № 32).Протокол ПДКК № 25-9/7-БЭ (ХЭ) от 31.03.2025, № 25-9/8-БЭ (ХЭ) от 07.04.2025, № 25-9/9-БЭ (ХЭ) от 14.04.2025, № 25-9/10-БЭ (ХЭ) от 21.04.2025, № 25-9/11-БЭ (ХЭ) от 28.04.2025, № 25-9/12-БЭ (ХЭ) от 12.05.2025, № 25-9/13-БЭ (ХЭ) от 20.05.2025, № 25-9/14-БЭ (ХЭ) от 03.06.2025, № 25-9/15-БЭ (ХЭ) от 16.06.2025, № 25-9/16-БЭ (ХЭ) от 30.06.2025, № 25-9/17-БЭ (ХЭ) от 14.07.2025, № 25-9/18-БЭ (ХЭ) от 28.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
560 | Внеплановый объект:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30-11-59 с трансформатором ТМГ-400/10/0,4 в части замены ТП на киосковую с трансформатором ТМГ-630кВА/10/0,4кВ | P_19ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ТП 10/0,4 кВ 30-11-59 с заменой трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА на подстанцию мощностью 630 кВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 501.6699 | Сводный сметный расчет | 501.6699 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514523917 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 09 от 06.02.2025, вопрос № 33). Протокол ПДКК № 25-10/7-БЭ (ХЭ) от 31.03.2025, № 25-10/8-БЭ (ХЭ) от 07.04.2025, № 25-10/9-БЭ (ХЭ) от 14.04.2025, № 25-10/10-БЭ (ХЭ) от 21.04.2025, № 25-10/11-БЭ (ХЭ) от 28.04.2025, № 25-10/12-БЭ (ХЭ) от 12.05.2025, № 25-10/13-БЭ (ХЭ) от 20.05.2025, № 25-10/14-БЭ (ХЭ) от 03.06.2025, № 25-10/15-БЭ (ХЭ) от 16.06.2025, № 25-10/16-БЭ (ХЭ) от 30.06.2025, № 25-10/17-БЭ (ХЭ) от 14.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
561 | Внеплановый объект:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30-11-61 с трансформатором ТМГ-630/10/0,4 в части замены ТП на киосковую с трансформатором ТМГ-630кВА/10/0,4кВ | P_23ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ТП 10/0,4 кВ 30-11-61 с установкой дополнительной трансформаторной подстанции мощностью 630 кВА и распределением существующей нагрузки с ТП 30-11-61 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 501.6699 | Сводный сметный расчет | 501.6699 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514525500 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 09 от 06.02.2025, вопрос № 34).Протокол ПДКК № 25-11\7-БЭ (ХЭ) от 31.03.2025, № 25-11\8-БЭ (ХЭ) от 07.04.2025, № 25-11\9-БЭ (ХЭ) от 14.04.2025, № 25-11\10-БЭ от 21.04.2025, № 25-11\11-БЭ (ХЭ) от 28.04.2025, № 25-11\12-БЭ (ХЭ) от 12.05.2025, № 25-11\13-БЭ (ХЭ от 19.05.2025, № 25-11\14-БЭ (ХЭ) от 02.06.2025, № 25-11\15-БЭ (ХЭ) от 16.06.2025, № 25-11\16-БЭ (ХЭ) от 30.06.2025, № 25-11\17-БЭ (ХЭ) от 11.07.2025, № 25-11\18-БЭ (ХЭ) от 28.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
562 | Внеплановый объект:Реконструкция ТП-10/0,4кВ №97-01-02 с трансформатором ТМГ-630/10/0,4 в части замены ТП на киосковую с трансформатором ТМГ-630кВА/10/0,4кВ | P_10ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ТП 10/0,4 кВ 97-01-02 с установкой дополнительной трансформаторной подстанции мощностью 630 кВА и распределением существующей нагрузки с ТП 97-01-02 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 501.6699 | Сводный сметный расчет | 501.6699 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514525698 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 09 от 06.02.2025, вопрос № 35).Протокол ПДКК № 25-12\7-БЭ (ХЭ) от 31.03.2025, № 25-12\8-БЭ (ХЭ) от 07.04.2025, № 25-12\9-БЭ (ХЭ) от 14.04.2025, № 25-12\10-БЭ от 21.04.2025, № 25-12\11-БЭ (ХЭ) от 28.04.2025, № 25-12\12-БЭ (ХЭ) от 12.05.2025, м от 19.05.2025, № 25-12\14-БЭ (ХЭ) от 02.06.2025, № 25-12\15-БЭ (ХЭ) от 16.06.2025, № 25-12\16-БЭ (ХЭ) от 30.06.2025, № 25-12\17-БЭ (ХЭ) от 14.07.2025, № 25-12\18-БЭ (ХЭ) от 28.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
563 | Внеплановый объект:Реконструкция ТП-10/0,4кВ №97-01-82 с трансформатором ТМГ-630/10/0,4 в части замены ТП на киосковую с трансформатором ТМГ-630кВА/10/0,4кВ | P_11ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ТП 10/0,4 кВ 97-01-82 с установкой дополнительной трансформаторной подстанции мощностью 630 кВА и распределением существующей нагрузки с ТП 97-01-82 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 501.6699 | Сводный сметный расчет | 501.6699 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514525964 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 09 от 06.02.2025, вопрос № 36).Протокол ПДКК № 25-13\7-БЭ (ХЭ) от 31.03.2025, № 25-13\8-БЭ (ХЭ) от 07.04.2025, № 25-13\9-БЭ (ХЭ) от 14.04.2025, № 25-13\10-БЭ от 21.04.2025, № 25-13\11-БЭ (ХЭ) от 28.04.2025, № 25-13\12-БЭ (ХЭ) от 12.05.2025, № 25-13\13-БЭ (ХЭ) от 19.05.2025, № 25-13\14-БЭ (ХЭ) от 02.06.2025, № 25-13\15-БЭ (ХЭ) от 16.06.2025, № 25-13\15-БЭ (ХЭ) от 30.06.2025, № 25-13\17-БЭ (ХЭ) от 14.07.2025, № 25-13\18-БЭ (ХЭ) от 28.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
564 | Внеплановый объект:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 97-01-95 с трансформатором ТМГ-630/10/0,4 в части замены ТП на киосковую с трансформатором ТМГ-630кВА/10/0,4кВ | P_16ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ТП 10/0,4 кВ 97-01-95 с установкой дополнительной трансформаторной подстанции мощностью 630 кВА и распределением существующей нагрузки с ТП 97-01-95 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 501.6699 | Сводный сметный расчет | 501.6699 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514526247 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 09 от 06.02.2025, вопрос № 37).Протокол ПДКК № 25-14/7-БЭ (ХЭ) от 31.03.2025, № 25-14/8-БЭ (ХЭ) от 07.04.2025, № 25-14/9-БЭ (ХЭ) от 14.04.2025, № 25-14/10-БЭ (ХЭ) от 21.04.2025, № 25-14/11-БЭ (ХЭ) от 28.04.2025, № 25-14/12-БЭ (ХЭ) от 12.05.2025, м от 19.05.2025, № 25-14/14-БЭ (ХЭ) от 02.06.2025, № 25-14/15-БЭ (ХЭ) от 16.06.2025, № 25-14/16-БЭ (ХЭ) от 30.06.2025, № 25-14/17-БЭ (ХЭ) от 14.07.2025, № 25-14/18-БЭ (ХЭ) от 28.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
565 | Внеплановый объект:Покупка бульдозера - болотохода (корчеватель), марка Б10МБ, 1 шт. в 2025г. | P_98_ППН8_ХЭ | [7 empty] | ТС | Поставка бульдозеров на гусеничном шасси | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12441.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 12441.6667 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514555232 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-02-26 |  | 2025-08-22 | [6 empty] | 2025-10-15 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 12 от 14.02.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК №25-1023/32514555232/07 от 28.04.2025, № 25-1023/32514555232/08 от 05.05.2025, 25-1023/3251455523 от 13.05.2025, №25-1023/32514555232/10 от 19.05.2025, №25-1023/32514555232/10 от 02.06.2025, №25-1023/32514555232/10 от 16.06.2025, №25-1023/32514555232/13 от 30.06.2025, № 25-1023/32514555232/13 от 14.07.2025, № 25-1023/32514555232/13 от 28.07.2025, №25-1023/32514555232/1 от 11.08.2025, №25-1023/32514555232/17 от 18.08.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
566 | Внеплановый объект:Покупка экскаватора с гидромолотом и фронтальным погрузчиком на базе JCB 3CX SSM - 1шт. в 2025г. | P_98_ППН2_ХЭ | [7 empty] | ТС | Поставка тракторов иностранных марок | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 15208.3333 | Справочник цен (мониторинг) | 15208.3333 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514556126 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-02-26 |  | 2025-08-22 | [6 empty] | 2025-10-15 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 12 от 14.02.2025, вопрос № 8).Протокол ПДКК № 25-1024/32514556126/08 от 28.04.2025, № 25-1024/32514556126/09 от 05.05.2025, № 25-1024/32514556126/09 от 13.05.2025, 25-1024/32514556126/10 от 19.05.2025, №25-1024/32514556126/11 от 02.06.2025,25-1024/32514556126/12 от 16.06.2025, 25-1024/32514556126/13 от 30.06.2025, № 25-1024/32514556126/14 от 14.07.2025, № 25-1024/32514556126/15 от 28.07.2025, № 25-1024/32514556126/16 от 11.08.2025, № 25-1024/32514556126/17 от 18.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
567 | Снегоболотоход ТРЭКОЛ Хаски, 2 шт IN.19.0026 | P_98_ППН10_ХЭ | [7 empty] | ТС | Поставка вездеходной техники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 21000 | Справочник цен (мониторинг) | 21000 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514555243 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-02-26 |  | 2025-08-22 | [6 empty] | 2025-11-05 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 12 от 14.02.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-1049/32514664736/01, 25-1050/32514664749/01, 25-1025/32514555243/04 от 14.11.2025, №25-1025/32514555243/04 от 23.04.2025, №25-1025/32514555243/04 от 28.04.2025, № 25-1025/32514555243/05 от 06.05.2025, № 25-1025/32514555243/05 от 13.05.2025, №25-1025/32514555243/08 от 22.05.2025, №25-1025/32514555243/09 от 05.06.2025, №25-1025/32514555243/08 от 17.06.2025, №25-1025/32514555243/09 от 26.06.2025, №25-1025/32514555243/010 от 10.07.2025, № 25-1025/32514555243/011 от 24.07.2025, №25-1025/32514555243/012 от 07.08.2025, №25-1025/32514555243/013 от 18.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
568 | Покупка низкорамного полуприцепа-тяжеловоза ЧМЗАП 9906.4А0000.052-ГТ1-ПП4, 1 шт. в 2025г. | P_98_ППН13_ХЭ | [7 empty] | ТС | Поставка прицепной техники 20-50 тн. и комплектующих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 5575 | Справочник цен (мониторинг) | 5575 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514561517 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-02-27 |  | 2025-08-22 | [6 empty] | 2025-10-26 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 12 от 14.02.2025, вопрос № 7).Протокол ПДКК № 25-11-ХЭ\3 от 15.04.2025, № 25-11-ХЭ\4 от 23.04.2025, № 25-11-ХЭ\5 от 05.05.2025, №25-11-ХЭ\6 от 14.05.2025, № 25-11-ХЭ\7 23.05.2025, № 25-11-ХЭ\8 от 04.06.2025, № 25-11-ХЭ\9 от 20.06.2025, № 25-11-ХЭ\10 от 04.07.2025, № 25-11-ХЭ\11 от 18.07.2025, № 25-11-ХЭ\12 от 01.08.2025, № 25-11-ХЭ\13 от 15.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
569 | Реконструкция ВЛ 35кВ Усть-Чуль - Кызлас в части замены голого провода АС-50 на провод АС-95 - 21,936км. по длине линии | P_8ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 35кВ Кызлас - Усть-Чуль (Т-23) в части замены голого провода АС-50 на провод АС-95 - 21,936км. по длине линии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 4947.484 | Сводный сметный расчет | 4947.484 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514615145 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-14 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 27). Протокол ПДКК № 25-16-ХЭ\3 от 16.04.2025, №25-16-ХЭ\4 от 24.04.2025, № 25-16-ХЭ\5 от 06.05.2025, №25-16-ХЭ\6 от 13.05.2025, №25-16-ХЭ\7 от 22.05.2025, №25-16-ХЭ\8 от 05.06.2025, №25-16-ХЭ\9 от 19.06.2025, №25-16-ХЭ\10 от 03.07.2025, № 25-16-ХЭ\11 от 17.07.2025, № 25-16-ХЭ\12 от 31.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
570 | Внеплановый объект:Реконструкция ПС 110кВ Подсинее в части замены силовых трансформаторов 2*10 на 2*16МВА, с заменой ОДКЗ на выключатели – 2 шт, КРУН-10 кВ | P_3ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110кВ Подсинее в части замены силовых трансформаторов 2*10 на 2*16МВА, с заменой ОДКЗ на выключатели - 2 шт, КРУН-10кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 13658.1385 | Сводный сметный расчет | 13658.1385 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514616712 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-14 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 28).Протокол ПДКК № 25-1033/32514616712/2 от 15.04.2025, № 25-1033/32514616712/3 от 21.04.2025, № № 25-1033/32514616712/4 от 29.04.2025, № 25-1033/32514616712/5 от 13.05.2025, № 25-1033/32514616712/6 от 21.05.2025, № 25-1033/32514616712/7 от 04.06.2025, № 25-1033/32514616712/8 от 18.06.2025, № 25-1033/32514616712/9 от 02.07.2025, № 25-1033/32514616712/10 от 16.07.2025, № 25-1033/32514616712/11 от 30.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
571 | Внеплановый объект:Реконструкция ПС 110кВ Ташеба-Сельская в части замены силовых трансформаторов 2*10 на 2*16МВА, КРУН-10кВ | P_1ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110кВ Ташеба-Сельская в части замены силовых трансформаторов 2*10 на 2*16МВА, КРУН-10кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11543.2259 | Сводный сметный расчет | 11543.2259 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514616791 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-14 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 29). Протокол ПДКК № 25-1034/32514616791/2 от 15.04.2025, № 25-1034/32514616791/3 от 21.04.2025, № 25-1034/32514616791/4 от 29.04.2025, № 25-1034/32514616791/5 от 13.05.2025, № 25-1034/32514616791/6 от 21.05.2025, № 25-1034/32514616791/7 от 04.06.2025, № 25-1034/32514616791/8 от 18.06.2025, № 25-1034/32514616791/9 от 02.07.2025, № 25-1034/32514616791/10 от 16.07.2025, № 25-1034/32514616791/11 от 30.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
572 | Внеплановый объект:Реконструкция ПС 110кВ Элеваторная в части замены силовых трансформаторов 2*10 на 2*16 МВА, с заменой ОДКЗ на выключатели – 2 шт. | P_4ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110кВ Элеваторная в части замены силовых трансформаторов 2*10 на 2*16 МВА, с заменой ОДКЗ на выключатели – 2 шт | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12715.3718 | Сводный сметный расчет | 12715.3718 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514616164 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-14 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-09 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 30).Протокол ПДКК № № 25-1035/32514616164/02 от 15.04.2025, № 25-1035/32514616164/04 от 29.04.2025, №25- 1035/32514616164/05 от 13.05.2025, №25-1035/32514616164/06 от 22.05.2025, №25-1035/32514616164/06 от 22.05.2025, №25-1035/32514616164/06 от 05.06.2025, №25-1035/32514616164/08 от 11.06.2025, №25-1035/32514616164/09 от 25.06.2025, №25-1035/32514616164/010 от 09.07.2025, № 25-1035/32514616164/011 от 23.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
573 | Внеплановый объект:Реконструкция ПС 110 кВ Юго-Западная с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА | P_2ППН_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Юго-Западная с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 14166.3186 | Сводный сметный расчет | 14166.3186 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514616169 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-14 |  | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-10-09 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 31).Протокол ПДКК № 25-1036/32514616169/02 от 15.04.2025, № 25-1035/32514616164/04 от 29.04.2025, №25-1036/32514616169/05 от 13.05.2025, №25-1036/32514616169/06 от 22.05.2025, № 25-1036/32514616169/06 от 05.06.2025, №25-1036/32514616169/08 от 11.06.2025, №25-1036/32514616169/09 от 25.06.2025, №25-1036/32514616169/010 от 09.07.2025, № 25-1036/32514616169/011 от 23.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
574 | Внеплановый объект:Покупка снегохода Русская механика TAYGA PATRUL 800 SWT, 1 шт. в 2025г., 1шт. в 2026г. | P_98_ППН14_ХЭ | [7 empty] | ТС | Приобретение средств транспортных снегоходных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1020.315 | Справочник цен (мониторинг) | 1020.315 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514640709 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-21 |  | 2025-08-22 | [6 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 18 от 13.03.2025, вопрос № 9). Протокол ПДКК №25-18-ХЭ\5 от 25.04.2025, № 25-18-ХЭ\6 от 06.05.2025, №25-18-ХЭ\7 от 14.05.2025, №25-18-ХЭ\8 от 21.05.2025, №25-18-ХЭ\9 от 04.06.2025, №25-18-ХЭ\10 от 18.06.2025, №25-18-ХЭ\11 от 23.06.2025, №25-18-ХЭ\12 от 07.07.2025, № 25-18-ХЭ\13 от 21.07.2025, №25-18-ХЭ\14 от 04.08.2025, №25-18-ХЭ\15 от 18.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
575 | Внеплановый объект:Покупка крана автомобильного КС-35719-7-02 на шасси а/м КАМАЗ-43118 (г/п 16т), 1 шт. в 2025г. | P_98_ППН11_ХЭ | [7 empty] | ТС | Поставка кранов 16 тонн на автомобильном шасси | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12299 | Справочник цен (мониторинг) | 12299 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514658012 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 |  | 2025-08-21 | [6 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 18 от 13.03.2025, вопрос № 7).Протокол ПДКК № 25-1042/32514658012/01 от 11.04.2025, № 25-1042/1043/02 от 21.04.2025, № 25-1042/1043/02 от 28.04.2025, № 25-1041/1042/04 от 12.05.2025, № 25-1041/1042/1043/05 от 20.05.2025, № 25-1041/1042/1043/06 от 03.06.2025, № 25-1042/1043/06 от 17.06.2025, № 25-1042/1043/07 от 01.07.2025, № 25-1042/1043/08 от 15.07.2025, № 25-1042/1043/09 от 29.07.2025, № 25-1041/1042/1043/11 от 13.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
576 | Внеплановый объект:Покупка крана-манипулятора с бортовой платформой ИНМАН ИН-240 на шасси КамАЗ 65115, 1 шт. в 2027г. | P_98_ППН15_ХЭ | [7 empty] | ТС | Поставка кранов-манипуляторов на шасси КАМАЗ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 22416.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 22416.6667 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514658032 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 |  | 2025-08-21 | [6 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 18 от 13.03.2025, вопрос № 8). Протокол ПДКК № 25-1043/32514658032/01 от 08.04.2025, № 25-1043/32514658032/02 от 17.04.2025, № 25-1042/1043/02 от 21.04.2025, № 25-1042/1043/02 от 28.04.2025,№ 25-1043/3251465803204 от 12.05.2025, № 25-1041/1042/1043/05 от 20.05.2025, № 25-1041/1042/1043/06 от 03.06.2025, № 25-1042/1043/06 от 17.06.2025, № 25-1042/1043/07 от 01.07.2025, № 25-1042/1043/08 от 15.07.2025, № 25-1042/1043/09 от 29.07.2025, № 25-1041/1042/1043/11 от 13.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
577 | Внеплановый объект:Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.29-19 с заменой неизолированного провода А-70 на провод СИП-3 1х120 – 8,5 км по длине линии и заменой кабельного участка типа ААБлУ 3*185 мм2 на кабель типа ААБл 3*240 мм2 – 0,0464км | P_18_ХЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-6 кВ ф.29-19 с заменой неизолированного провода А-70 на провод СИП-3 1х120 – 8,27 км по длине линии и заменой кабельного участка типа ААБлУ 3х185 мм2 на кабель типа ААБл 3х240 мм2 – 0,040 км | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1776.036 | Сводный сметный расчет | 1776.036 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1776.036 |  | 1о | 1776.036 | 1776.036 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2131.2432 | 2131.2432 | 32514743775 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2025-05-12 | 2025-06-05 |  |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-07-20 | 2025-06-16 | 2025-10-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 34). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 41).
[20 empty] | Герц (ООО) |  | Герц (ООО)
578 | Внеплановый объект:Покупка трактора колесного на базе МТЗ-82, 1 шт. в 2026г. | P_98_ППН9_ХЭ | [7 empty] | ТС | Поставка экскаваторов на колесном шасси | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 4958.3333 | Справочник цен (мониторинг) | 4958.3333 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514744381 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-15 |  | 2025-08-22 | [6 empty] | 2025-10-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 37). Протокол ПДКК № 25-1056/32514744381/5 от 19.05.2025, № 25-1056/32514744381/6 от 03.06.2025, № 25-1056/32514744381/7 от 17.06.2025, № 25-1056/32514744381/8 от 23.06.2025, № 25-1056/32514744381/9 от 08.07.2025, № 25-1056/32514744381/10 от 22.07.2025, № 25-1056/32514744381/11 от 05.08.2025, № 25-1056/32514744381/12 от 20.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
579 | Внеплановый объект:Покупка бригадного автомобиля на шасси а/м ГАЗ 27527(Соболь) - 29шт. (5шт. в 2025г., 24шт. в 2027г) | P_98_ППН3_ХЭ | [7 empty] | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8120.8333 | Справочник цен (мониторинг) | 8120.8333 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514705774 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-03 |  | 2025-08-21 | [6 empty] | 2025-10-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 35). Протокол ПДКК № 25-1059/32514705774/3 от 12.05.2025, № 25-1059/32514705774/4 от 20.05.2025, № 25-1059/32514705774/5 от 03.06.2025, № 25-1059/32514705774/6 от 17.06.2025, № 25-1059/32514705774/8 от 01.07.2025, № 25-1059/32514705774/9 от 15.07.2025, № 25-1059/32514705774/10 от 29.07.2025, № 25-1059/32514705774/11 от 12.08.2025, № 25-1059/32514705774/12 от 19.08.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
580 | Внеплановый объект:Покупка автогидроподъемника ПСС-141.29Э , на шасси а/м КАМАЗ-43118, 1 шт. в 2025г. | P_98_ППН6_ХЭ | [7 empty] | ТС | Поставка автогидроподъемников | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16849.2191 | Справочник цен (мониторинг) | 16849.2191 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514777454 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-23 |  | 2025-08-21 | [6 empty] | 2025-10-29 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 28 от 11.04.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 25-1074/32514777454/3 от 03.06.2025, № 25-1074/32514777454/4 от 17.06.2025, № 25-1074/32514777454/6 от 27.06.2025, № 25-1074/32514777454/7 от 11.07.2025, № 25-1074/32514777454/8 от 25.07.2025, 25-1074/32514777454/9 от 08.08.2025, 25-1074/32514777454/10 от 18.08.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
581 | Внеплановый объект:Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение до 150кВт), 24100 шт. | 9.1ц_ХЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка средств учета розничного рынка электроэнергии для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 19000 | Справочник цен (мониторинг) | 19000 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЗАВОД НАРТИС (ООО) | 19000 |  |  |  | 19000 | ЗАВОД НАРТИС (ООО) | 22800 | 22800 |  |  | 2025-05-16 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-04-10 | 27 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-05-16 | 2025-07-21 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 25).
582 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.28-12 в пролетах опор 80/12-80/13 с установкой 2х дополнительных и монтажем кабельной вставки, монтаж АС-70/8 на СВ-110/5 протяженностью 129м., демонтаж А-70 в существующем пролете №№80/12-80/13 протяженностью 173м., монтаж КЛ-10кВ ААБл 3*120 протяженностью 112м. (в т.ч. ГНБ 72м. 2шт.) (в рамках реализации соглашения с ПАО "РЖД" №56.1900.5272.22 от 25.11.2022г.) | O_2974_ХЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.28-12 в пролетах опор 80/12-80/13 с установкой 2х дополнительных и монтажем кабельной вставки, монтаж АС-70/8 на СВ-110/5 протяженностью 129м., демонтаж А-70 в существующем пролете №№80/12-80/13 протяженностью 173м., монтаж КЛ-10кВ ААБл 3*120 протяженностью 112м. (в т.ч. ГНБ 72м. 2шт.) (в рамках реализации соглашения с ПАО "РЖД" №56.1900.5272.22 от 25.11.2022г.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2479.346 | Сводный сметный расчет | 2479.346 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2479.346 |  | 1о | 2449.5938 | 2449.5938 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2939.5126 | 2939.5126 | 32514882137 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 2025-06-06 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-08-20 | 2025-07-08 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 21).
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 2479.346 |  |  | 2479.346
583 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26, ф. 20-66 в рамках реализации соглашения о компенсации затрат № 56.1900.1716.24 от 11.06.2024 г. с ООО "СЗ "Альфастройинвест-Красноярск" | P_1716.24_ХЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26, ф. 20-66 в рамках реализации соглашения о компенсации затрат № 56.1900.1716.24 от 11.06.2024 г. с ООО "СЗ "Альфастройинвест-Красноярск" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10350.7176 | Сводный сметный расчет | 10350.7176 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 10350.7176 |  | 1о | 10350.7176 | 10350.7176 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 12420.8611 | 12420.8611 | 32514910668 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 2025-07-08 |  |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-24 | 2025-07-23 | 2025-11-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 32). Протокол ПДКК № 25-6004/32514910668/2 от 16.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
584 | Реконструкция двухцепной КЛ-10кВ от ПС 110кВ "Западная" до РП-10кВ "РП11" кабелем ААБл, 3*240мм протяженностью 2км. Каждая цепь в траншее с восстановлением благоустройства. Г. Абакан | Q_РС9_ХЭ | [7 empty] | ГП | Работы по разработке проектно-сметной документации, с последующим выполнением работ по Реконструкции двухцепной КЛ-10кВ от ПС 110кВ Западная до РП-10кВ РП11 кабелем ААБл, 3*240мм протяженностью 2км | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 16502.7246 | Сводный сметный расчет | 16502.7246 | ВЗ | ЗЦ ПО | [11 empty] | 32515584504 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-26 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 55). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
585 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Казаново | K_109-57_ЧЭ | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Организация каналов телефонной связи для оперативных переговоров и трансляции данных устройств ТМ с установкой оборудования ТМ на ПС 110 кВ Казаново» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1158.5314 | Сводный сметный расчет | 1158.5314 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32413985947 | www.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-09-13 |  | 2025-01-28 | [6 empty] | 2025-03-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 72 от 29.08.2024, вопрос № 23) Протокол ПДКК № 24-53/8-ЧЭ от 02.11.2024, № 24-53/9-ЧЭ от 07.11.2024, № 24-53/10-ЧЭ от 11.11.2024, № 24-53/11-ЧЭ от 19.11.2024, № 24-53/12-ЧЭ от 26.11.2024, № 24-53/13-ЧЭ от 03.12.2024, № 24-53/14-ЧЭ от 09.12.2024, № 24-53/15-ЧЭ от 16.12.2024, № 24-53/16-ЧЭ от 23.12.2024, № 24-53/17-ЧЭ от 20.01.2025, № 24-53/18-ЧЭ от 27.01.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
586 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №60 до оп. №77 протяженностью 1,65 км, ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №93 до оп. №95 протяженностью 0,24 км и отпайки на ТП-299 от оп. №121 до оп. №2 протяженностью 0,230 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО ДорСтрой, №56.7500.2514.23) | O_116-56_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ: «Реконструкция ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №60 до оп. №95 и отпайки на ТП-299 от оп. №1, №2 и оп. №121 "ООО ДорСтрой" (№56.7500.2514.23)» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 7202.9384 | Сводный сметный расчет | 7202.9384 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ВОЛКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 7202.9384 |  |  |  | 7202.9384 | ВОЛКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 7202.9384 | 7202.9384 | 32414208274 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-18 | 2024-12-12 | 2025-01-20 |  |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-02-09 | 2025-01-28 | 2025-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 97 от 07.11.2024, вопрос № 26). Протокол ПДКК № 24-102/5-ЧЭ от 03.12.2024, № 24-102/6-ЧЭ от 09.12.2024, № 24-102/7-ЧЭ от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
587 | Внеплановый объект:Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №5 "Звёздный" протяженностью 0,370 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-21133 протяженностью 0,02 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-21004 протяженностью 0,22 км, реконструкцияВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-21003 протяженностью 0,48 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-21003 протяженностью 0,31 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Звезда, №56.7500.806.24) | P_116-74_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ: ««Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №5 «Звездный» протяженностью 0,436 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-№21133 протяженностью 0,031 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-№21004 протяженностью 0,163 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-№21003 протяженностью 0,423 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-№21003 протяженностью 0,525 км, (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Звезда, №56.7500.806.24)» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 5441.1138 | Сводный сметный расчет | 5441.1138 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ШИШКИН КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП) | 5441.1138 |  |  |  | 5441.1138 | ШИШКИН КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП) | 5713.1695 | 5713.1695 | 32414346771 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2024-12-26 | 2025-02-04 |  |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | 2025-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 106 от 05.12.2024, вопрос № 28). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
588 | Внеплановый объект:Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.23 "ОКПП" протяженностью 0,449 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Школа будущего - Забайкальск, №56.7500.4429.23) | P_116-73_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: «Переустройство ВЛ-10 кв ф.23 "ОКПП", попадающих в зону строительства "Школа будущего - Забайкальск", расположенной по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Северная, 1б, кадастровый номер земельного участка 75:06:080351:90» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1744.6558 | Сводный сметный расчет | 1744.6558 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОЛДГЕОПРОМ (ООО) |  | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОЛДГЕОПРОМ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32414347654 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2025-01-27 | 2025-03-06 | [6 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 106 от 05.12.2024, вопрос № 29). Протокол ПДКК № 24-107/2-ЧЭ от 25.12.2024, № 24-107/3-ЧЭ от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка не состоялась.
589 | Внеплановый объект:Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.23 "ОКПП" протяженностью 0,449 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Школа будущего - Забайкальск, №56.7500.4429.23) | P_116-73_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка пунктов коммерческого учета 6-10 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 506.9167 | Справочник цен (мониторинг) | 506.9167 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Энергомера Инжиниринг (ООО) |  | Энергомера Инжиниринг (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514623987 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | [6 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 33). Закупка не состоялась.
[20 empty] | Завод Программно-Технических Комплексов (ООО) |  | Завод Программно-Технических Комплексов (ООО)
590 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка инструмента бурильного для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1534.6797 | Справочник цен (мониторинг) | 1534.6797 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | УГС (ООО) |  | УГС (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514650357 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 2025-04-25 | [6 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 30). Закупка не состоялась.
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) |  | ОптАльянс (ООО)
[20 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) |  | ТехЭнергоСнаб (ООО)
591 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств защиты ВЛ от перенапряжений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 573.478 | Справочник цен (мониторинг) | 573.478 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | Завод энергозащитных устройств (АО) | 543.6572 |  | 1о | 372.7607 | 372.7607 | Завод энергозащитных устройств (АО) | 447.3129 | 688.1736 | 32514787663 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-20 | 2025-06-26 | 2026-06-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 30).
[20 empty] | Полимер-Аппарат (АО) | 471.8012 |  |  | 471.8012
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) | 573.478 |  |  | 573.478
[20 empty] | Евроинстал (ООО) | 526 |  |  | 526
592 | Внеплановый объект:Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.23 "ОКПП" протяженностью 0,472 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО Школа будущего - Забайкальск, №56.7500.4429.23) | P_116-73_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: «Переустройство ВЛ-10 кв ф.23 "ОКПП", попадающих в зону строительства "Школа будущего - Забайкальск", расположенной по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Северная, 1б, кадастровый номер земельного участка 75:06:080351:90» й | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1744.6558 | Сводный сметный расчет | 1744.6558 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ИЕВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (ИП) | 1740 |  | 1о | 1740 | 1740 | ИЕВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (ИП) | 1740 | 1740 | 32514815411 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 2025-06-18 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-20 | 2025-06-30 | 2025-07-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 52).
593 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА" | O_143_ЧЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ Ново-Широкая с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 10048.8919 | Сводный сметный расчет | 10048.8919 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | СИБТЭК (ООО) | 10048.8919 |  | 1о | 9648.8919 | 9648.8919 | СИБТЭК (ООО) | 11578.6703 | 11578.6703 | 32514944017 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-08-12 |  |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 2026-03-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 56).
[20 empty] | ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ООО) |  | ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ООО)
[20 empty] | АРМАДА ПРОЕКТ (ООО) |  | АРМАДА ПРОЕКТ (ООО)
[20 empty] | КЭП (ООО) |  | КЭП (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 10046.3919
594 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА" | O_143_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка инструмента бурильного для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1567.3996 | Справочник цен (мониторинг) | 1567.3996 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ОптАльянс (ООО) | 1566.622 |  | 1о | 1338.9889 | 1338.9889 | ОптАльянс (ООО) | 1606.7867 | 1606.7867 | 32514957981 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-09-20 | 2025-07-29 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 59).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | РПБ (ООО) | 1567.263 |  |  | 1491.34
[20 empty] | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 1567.3996 |  |  | 1435.29
595 | Приобретение измерительных приборов – 2 шт. (УФ-камера для диагностирования электросетевого оборудования (ПС/ЛЭП) в УФ-спектре - 1 шт., Хроматограф – 1 шт.) | M_277-5_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования лабораторного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 3903.7824 | Справочник цен (мониторинг) | 3903.7824 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА МЕТА-ХРОМ (ООО) | 3800 |  | 1о | 3600 | 3600 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА МЕТА-ХРОМ (ООО) | 4320 | 4320 | 32514977215 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | 2025-08-12 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 33). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
596 | Приобретение измерительного оборудования - 7 шт. (прибор по измерению электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь - 1 шт., аппарат высоковольтный испытательный - 3 шт., рефлектометр - 1 шт., метеометр - 1 шт., метерон - 1 шт.) | O_277-11_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3290.8486 | Справочник цен (мониторинг) | 3290.8486 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР МСК (ООО) | 3290.8 |  | 1о | 3020.5 | 3020.5 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР МСК (ООО) | 3624.6 | 3624.6 | 32514981880 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-22 |  |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-09-20 | 2025-08-05 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | СОЮЗ-ПРИБОР (ООО) | 3157.5 |  |  | 3155
597 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Акатуй ТТ-110-Т1 с заменой маслонаполненных трансформаторов тока ТФНД-110 (3 шт.)¦Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Акатуй ТТ-110-Т2 с заменой маслонаполненных трансформаторов тока ТФНД-110 (3 шт.)¦Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Вершина Дарасун ТТ-110-1 с заменой маслонаполненных трансформаторов тока ТФМ-110 (3 шт.) | M_130-1_ЧЭ¦M_130-2_ЧЭ¦M_130-3_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока 35-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 13118.31 | Справочник цен (мониторинг) | 13118.31 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | МОДУЛЬПРОМИНЖИНИРИНГ (ООО) | 13113 |  | 1о | 12023.1 | 12023.1 | МОДУЛЬПРОМИНЖИНИРИНГ (ООО) | 14427.72 | 14427.72 | 32514981727 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 2025-09-01 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 24).
[20 empty] | ИнПромЭнерго (ООО) | 13118.265 |  |  | 12462.345
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 13118.31 |  |  | 13118.31
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 13118.31 |  |  | 13118.31
598 | Внеплановый объект:Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-23 РУ-10 кВ 1 и 2 с.ш. протяженностью 0,217 км для электроснабжения объектов заявителя Тютюнник М.О. (№20.7500.2236.24) | P_115-200_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 496.4922 | Справочник цен (мониторинг) | 496.4922 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ТЭЛ МП (ООО) | 476.5 |  | 1о | 449.895 | 449.895 | ТЭЛ МП (ООО) | 539.874 | 539.874 | 32514991840 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-08-21 |  |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | 2025-09-03 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 25).
[20 empty] | ГлавЭлектроСнаб (ООО) | 458.775 |  |  | 458.775
599 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дульдурга с заменой комплекта РВС-110-1 на комплект ОПН-110, 3 комплекта¦Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мордой с заменой комплекта РВС-110-1, РВС-110-2 на комплекты ОПН-110, 6 комплектов | L_120-3_ЧЭ¦L_120-4_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-35 кВ, ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 603 | Справочник цен (мониторинг) | 603 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Завод энергозащитных устройств (АО) | 603 |  | 1о | 477 | 477 | Завод энергозащитных устройств (АО) | 572.4 | 572.4 | 32514992433 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-08-21 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 27).
[20 empty] | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 603 |  |  | 603
[20 empty] | Полимер-Аппарат (АО) | 603 |  |  | 603
600 | Строительство двух КЛ-10 кВ разных систем шин РУ-10 кВ ТП-431 до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 483 м. Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ с мощностью 2х630 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (2 точка и 4 точка) протяженностью 60 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (1 точка и 3 точка) протяженностью 40 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (5 точка и 6 точка) протяженностью 34 м, для электроснабжения объекта заявителя «ВРУ - Многоэтажного жилого дома» ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ" (№20.7500.1551.23)¦Строительство КЛ-10 кВ от 1 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство КЛ-10 кВ от 2 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство 2КТПН 10/0,4кВ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома протяженностью 0,150 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Радченко" (20.7500.3597.24)¦Строительство двух КРУН в ПС 110/6 кВ Антипиха. Строительство РП 6 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА. Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Антипиха до РП 6 кВ протяженностью 7,56 км. Строительство двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА, двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство двух КЛ-6 кВ от РП 6 кВ до вновь монтируемых ТП протяженностью 1,72 км. Строительство 33-х КЛ-0,4 кВ от РУ-6 кВ новых ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 8,57 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "Ракета" (№20.7500.4967.24) | O_115-152_ЧЭ¦P_115-225_ЧЭ¦P_115-231_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 23897.8 | Справочник цен (мониторинг) | 23897.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 1 | 1 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) |  | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514992453 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 26). Закупка не состоялась.
601 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с созданием дистанционного управления оборудованием РУ 110 кВ из ДЦ и ЦУС | L_109-60_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования мониторинга и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 477.6165 | Справочник цен (мониторинг) | 477.6165 | ВЗ | ОЗК | 1 | 1 | ГЛОБАЛ АЙТИ (ООО) | 518.8 | ГЛОБАЛ АЙТИ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515019312 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-08 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 31). Закупка не состоялась.
602 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Атамановка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта¦Модернизация ПС 35/6 кВ Аэропорт с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта¦Модернизация ПС 110/6 кВ Кадала с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | L_63-24_ЧЭ¦L_63-27_ЧЭ¦L_63-29_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2206.1917 | Справочник цен (мониторинг) | 2206.1917 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | РУСКОМ (ООО) | 2200.02 |  | 1о | 2200.02 | 2200.02 | РУСКОМ (ООО) | 2640.024 | 2640.024 | 32515018879 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-08 | 2025-07-21 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 2025-10-23 | 2026-10-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 32).
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 2206.191 |  |  | 2206.191
[20 empty] | НПП Микропроцессорные Технологии (ООО) |  | НПП Микропроцессорные Технологии (ООО)
[20 empty] | Научно-Производственное Предприятие ПРОЭЛ (ООО) |  | Научно-Производственное Предприятие ПРОЭЛ (ООО)
603 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (технологическое присоединение), 1763 точек учета | 67-16_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка пунктов коммерческого учета 6-10 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 506.9167 | Справочник цен (мониторинг) | 506.9167 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | Завод Программно-Технических Комплексов (ООО) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515089493 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-10-16 | [6 empty] | 2025-09-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 43). Закупка отменена.
ЧЕРЕМИСКИН ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП)
604 | Внеплановый объект:Реконструкция КЛ-10 кВ ф. «РП-38 – ТП-579» протяженностью 0,250 км, реконструкция КЛ-10 кВ ф. «ТП-582 - ТП-579» протяженностью 0,250 км, реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-51» протяженностью 0,09 км каждая, реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-56» протяженностью 0,09 км каждая (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО «Дворец Единоборств», №56.7500.5475.24) | P_116-86_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция КЛ-10 кВ ф. «РП-38 – ТП-579», Реконструкция КЛ-10 кВ ф. «ТП-582 - ТП-579», Реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-51», Реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-56» (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО «Дворец Единоборств», №56.7500.5475.24)» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 3113.9191 | Сводный сметный расчет | 3113.9191 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ВОЛКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 3113.9191 |  | 1о | 3113.9191 | 3113.9191 | ВОЛКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 3113.9191 | 3113.9191 | 32515082565 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-08-07 | 2025-09-23 |  |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 2025-10-06 | 2025-11-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 29).
605 | Внеплановый объект:Реконструкция уличного туалета, расположенного на ПС 110/10/6 кВ Каштак, с заменой на модульный утепленный санузел | P_145_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка модуля туалетного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 760.9895 | Справочник цен (мониторинг) | 760.9895 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АСГАРД (ООО) | 710.8333 |  | 1о | 710.8333 | 710.8333 | АСГАРД (ООО) | 853 | 853 | 32515098589 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-09-02 | 2025-09-29 |  |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 2025-10-08 | 2026-10-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 24).
606 | Строительство двух КЛ-10 кВ разных систем шин РУ-10 кВ ТП-431 до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 483 м. Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ с мощностью 2х630 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (2 точка и 4 точка) протяженностью 60 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (1 точка и 3 точка) протяженностью 40 м. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных систем шин РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (5 точка и 6 точка) протяженностью 34 м, для электроснабжения объекта заявителя «ВРУ - Многоэтажного жилого дома» ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ" (№20.7500.1551.23)¦Строительство КЛ-10 кВ от 1 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство КЛ-10 кВ от 2 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство 2КТПН 10/0,4кВ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома протяженностью 0,150 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Радченко" (20.7500.3597.24)¦Строительство двух КРУН в ПС 110/6 кВ Антипиха. Строительство РП 6 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА. Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Антипиха до РП 6 кВ протяженностью 7,56 км. Строительство двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА, двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство двух КЛ-6 кВ от РП 6 кВ до вновь монтируемых ТП протяженностью 1,72 км. Строительство 33-х КЛ-0,4 кВ от РУ-6 кВ новых ТП до ВРУ заявителя общей протяженностью 8,57 км для электроснабжения объектов ООО СЗ "Ракета" (№20.7500.4967.24) | O_115-152_ЧЭ¦P_115-225_ЧЭ¦P_115-231_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 23897.8 | Справочник цен (мониторинг) | 23897.8 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ (ООО) | 23897.8 |  | 1о | 23897.8 | 23897.8 | СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ (ООО) | 28677.36 | 28677.36 | 32515141695 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-10-22 |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-07 | 2026-11-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 61 от 06.08.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-38/2-ЧЭ от 05.09.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 79).
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) |  | ПАРТНЕР-ТТ (ООО)
[20 empty] | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) |  | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО)
607 | Внеплановый объект:Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер ТП-126 протяженностью 0,360 км, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер Каштак протяженностью 0,664 км, установка двух 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 1000 кВа. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до жилого дома №1 протяженностью 0,222 км, строительство 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до жилого дома №2 протяженностью 0,960 км, строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до жилого дома №3 протяженностью 0,715 км для электроснабжения жилого комплекса "Звездный" заявителя ООО СЗ "Тантал" (№20.7500.3527.20) | M_115-59_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка камеры сборной одностороннего обслуживания (КСО) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1536.0786 | Справочник цен (мониторинг) | 1536.0786 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 800 |  | 1о | 800 | 800 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 960 | 960 | 32515204644 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-11 | 2025-11-07 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 2025-12-16 | 2026-12-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 21). Протокол ПДКК № 25-43/8-ЧЭ от 31.10.2025 - перенесен срок проведения закупки.
608 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с созданием дистанционного управления оборудованием РУ 110 кВ из ДЦ и ЦУС | L_109-60_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты информации | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 719.25 | Справочник цен (мониторинг) | 719.25 | ВЗ | ОЗК | 2 | 2 | ГЛОБАЛ АЙТИ (ООО) | 719.17 |  | 1о | 719.17 | 719.17 | ГЛОБАЛ АЙТИ (ООО) | 863.004 | 863.004 | 32515207245 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-12-20 | 2025-10-21 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | АЙТУБИ (ООО) | 719.25 |  |  | 719.25
609 | Строительство КЛ-6 кВ от 2 СШ ПС 35/6 кВ Тасеево протяженностью 0,06 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Андрюшкинское" (№ 20.7500.3937.23) | O_115-181_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) на напряжение 6-35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2846.6506 | Справочник цен (мониторинг) | 2846.6506 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ТЭЛ МП (ООО) | 2846.65 |  | 1о | 2846.65 | 2846.65 | ТЭЛ МП (ООО) | 3415.98 | 3415.98 | 32515207258 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-10-20 | 2025-11-14 |  |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-12-20 | 2025-11-21 | 2026-11-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 23).
610 | Внеплановый объект:Строительство КЛ-10 кВ от 1 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство КЛ-10 кВ от 2 СШ РУ-10 кВ РП-50 до новой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,627 км. Строительство 2КТПН 10/0,4кВ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома протяженностью 0,150 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "Радченко" (20.7500.3597.24)¦Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ протяженностью 2396 м; двух КЛ-6 кВ протяженностью 2106 м; 2КТПН 6/0,4 с трансформаторами ТМГ мощностью 1600 кВА; КЛ-0,4 кВ протяженностью 1376 м; КЛ-0,4 кВ протяженностью 790 м. Установка двух ячеек КРУ в ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Молодежная" для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | P_115-225_ЧЭ¦K_115-9_ЧЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка ячеек КСО | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2147.0085 | Справочник цен (мониторинг) | 2147.0085 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АВС (ООО) | 2147.0085 |  | 1о | 2147.0085 | 2147.0085 | АВС (ООО) | 2576.4102 | 2576.4102 | 32515231024 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-11-06 | 2025-12-02 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-12-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 53). Протокол ПДКК № 25-46/7-ЧЭ от 31.10.2025 - перенесен срок проведения закупки.
611 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. «РП-38 – ТП-579» протяженностью 0,250 км, реконструкция КЛ-10 кВ ф. «ТП-582 - ТП-579» протяженностью 0,250 км, реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-51» протяженностью 0,09 км каждая, реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-56» протяженностью 0,09 км каждая (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО «Дворец Единоборств», №56.7500.5475.24) | P_116-86_ЧЭ | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция КЛ-10 кВ ф. «РП-38 – ТП-579», Реконструкция КЛ-10 кВ ф. «ТП-582 - ТП-579», Реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-51», Реконструкция двух КЛ-10 кВ «ПС КСК-РП-56» (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО «Дворец Единоборств», №56.7500.5475.24)» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 302.0835 | Сводный сметный расчет | 302.0835 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ВОЛКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 302.0835 |  |  |  | 302.0835 | ВОЛКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 302.0835 | 302.0835 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-27 | 100 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-11-21 | 2025-12-05 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 39).
Итого по "2. Реконструкция и техперевооружение" | [12 empty] | 6616919.8273 |  | 6616919.8273 | [9 empty] | 2356834.4122 |  | 2819918.0122
3. Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание
612 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к трансформаторам | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 5827.7899 | Справочник цен (мониторинг) | 5827.7899 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ГРОС (ООО) | 5769.512 |  | 1о | 5769.512 | 5769.512 | ГРОС (ООО) | 6923.4144 | 6993.3479 | 32414324514 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 2025-01-22 |  |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-03-20 | 2025-02-05 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №103 от 28.11.2024, вопрос №55). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
613 | [9 empty] | МТРиО | Поставка обмоток силовых трансформаторов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 40480.877 | Справочник цен (мониторинг) | 40480.877 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | Энерготехсоюз (ООО) | 40480.877 |  | 1о | 40480.877 | 40480.877 | Энерготехсоюз (ООО) | 48577.0524 | 48577.0524 | 32514466105 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-17 | 2025-03-03 |  |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-30 | 2025-03-20 | 2026-03-20 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость, вид деятельности, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №02 от 16.01.2025, вопрос №26). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 40).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
614 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 7541.5915 | Справочник цен (мониторинг) | 7541.5915 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | ТЭЛ МП (ООО) | 7541.15 |  |  |  | 7541.15 | ТЭЛ МП (ООО) | 9049.38 | 9049.38 | 32514604711 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-05-20 | 2025-04-21 | 2026-04-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №13 от 20.02.2025, вопрос №28).
[20 empty] | АВТОМАТИКА (ООО) | 7445 | АВТОМАТИКА (ООО)
615 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения 6-20 кВ для нужд филиалов ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10409.2 | Справочник цен (мониторинг) | 10409.2 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 10409.2 |  |  |  | 10409.2 | Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод (ООО) | 12491.04 | 12491.04 | 32514848304 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-20 | 2025-07-07 | 2026-07-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос №46). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №25 от 03.04.2025, вопрос №25).
[20 empty] | АКРОН СКРАП НОВОСИБИРСК (ООО) | 10096.924 | АКРОН СКРАП НОВОСИБИРСК (ООО)
616 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 56037.2977 | Справочник цен (мониторинг) | 56037.2977 | ОК | ОК | 2 | 2 | АКТРА (ООО) | 56037.2976 |  | 1о | 54580.3279 | 54580.3279 | АКТРА (ООО) | 65496.3935 | 67244.7572 | 32514658648 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-04-11 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2026-07-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, вид деятельности, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №19 от 13.03.2025, вопрос № 33).
[20 empty] | ВЫНЕСЕННЫЙ СКЛАД СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ (ЗАО) | 56037.2977 |  |  | 56037.2977
617 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вводов 0,4-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 4825.154 | Справочник цен (мониторинг) | 4825.154 | ЭМ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Энерготехсоюз (ООО) | 4825.154 |  |  |  | 4825.154 | Энерготехсоюз (ООО) | 5790.1848 | 5790.1848 | 32514948461 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-07-03 |  |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 2025-07-10 | 2026-07-10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в вид деятельности, предельную стоимость, способ, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №27 от 10.04.2025, вопрос №35).
618 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока 6-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11308.6097 | Справочник цен (мониторинг) | 11308.6097 | ОК | ОК | 1 | 1 | АКРОН СКРАП НОВОСИБИРСК (ООО) | 10969.3514 | АКРОН СКРАП НОВОСИБИРСК (ООО) | 1о | 10969.3514 | 0 |  | 0 |  | 32514882383 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость, вид деятельности, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №39 от 15.05.2025, вопрос №29). Отказ от заключения договора с участником на основании п.п. 6.2.10. документации ( участник не состоит в реестре СМСП с 10.07.2025) Закупка не состоялась.
619 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока 6-20 кВ для нужд филиалов ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11308.6097 | Справочник цен (мониторинг) | 11308.6097 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 11308.6097 |  | 1о | 11308.6097 | 11308.6097 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 13570.3316 | 13570.3316 | 32515119614 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-10-06 |  |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 2025-11-06 | 2026-11-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 30). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №85 от 09.10.2025, вопрос №68).
[20 empty] | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ООО) |  | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ООО)
[20 empty] | РЕГИОНИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | РЕГИОНИНЖИНИРИНГ (ООО)
620 | [9 empty] | МТРиО | Поставка информационных знаков для ПС и ВЛ для нужд филиалов ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16399.6652 | Справочник цен (мониторинг) | 16399.6652 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ТавридаСнаб (ООО) | 16399.6652 |  | 1о | 15825.6769 | 15825.6769 | ТавридаСнаб (ООО) | 18990.8123 | 19679.5982 | 32515239967 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 2025-12-08 | 2027-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №74 от 11.09.2025, вопрос №35).
[20 empty] | ГАСЗНАК (ООО) | 16399.6652 |  |  | 16399.6652
[20 empty] | ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАЛЛОГРАФИКИ (ООО) |  | ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАЛЛОГРАФИКИ (ООО)
621 | [9 empty] | МТРиО | Поставка опор деревянных пропитанных для ВЛ 0,4-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16660 | Справочник цен (мониторинг) | 16660 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) | 16326.8 | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515257195 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-16 | [6 empty] | 2025-12-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №75 от 12.09.2025, вопрос №5). Закупка не состоялась.
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ПДЗ (ООО) | 14161 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ПДЗ (ООО)
[20 empty] | ФОРТСТРОЙ (ООО) | 16326.8 | ФОРТСТРОЙ (ООО)
622 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к выключателям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 65261.6865 | Справочник цен (мониторинг) | 65261.6865 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515290325 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | [6 empty] | 2026-01-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в вид деятельности, предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №80 от 25.09.2025, вопрос №70). Закупка не состоялась.
623 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12888.0753 | Справочник цен (мониторинг) | 12888.0753 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [9 empty] | 32515501650 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-08 | 2025-12-16 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №101 от 28.11.2025, вопрос №3). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
624 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к выключателям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 89994.9666 | Справочник цен (мониторинг) | 89994.9666 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515542505 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №32). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
625 | [9 empty] | МТРиО | Поставка обмоток силовых трансформаторов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 38510.6932 | Справочник цен (мониторинг) | 38510.6932 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515576407 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-25 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №108 от 11.12.2025, вопрос №38). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
626 | [9 empty] | Услуги | Проведение диагностики и ремонт оборудования производства ООО "НПО "МИР", для нужд филиала ПАО Россети Сибирь-Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1291.68 | Сравнительная матрица | 1291.68 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515483101 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-03 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | [6 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 4). Закупка не состоялась.
627 | [9 empty] | Услуги | Проведение диагностики и ремонт оборудования производства ООО "НПО "МИР", для нужд филиала ПАО Россети Сибирь-Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1291.68 | Сравнительная матрица | 1291.68 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 32515586233 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 17). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
628 | [9 empty] | Услуги | Проведение диагностики и ремонт оборудования производства ООО «Матрица», для нужд филиала ПАО Россети Сибирь -Алтайэнерго. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3895.46 | Сравнительная матрица | 3895.46 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | МАТРИЦА (ООО) | 3895.46 |  | 1о | 3895.46 | 3895.46 | МАТРИЦА (ООО) | 4674.552 |  | 32515396821 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 | 2025-11-21 | 2025-12-17 | [6 empty] | 2026-02-03 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, в предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 8).
629 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» для нужд ПО Горно-Алтайские электрические сети (грузовые автомобили ГАЗ, ЗиЛ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 600 | Сравнительная матрица | 600 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 600 |  | 1о | 600 | 600 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 720 | 720 | 32515345765 | www.roseltorg.ru | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 2025-12-08 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 2025-12-22 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 15).
630 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (грузовые автомобили ГАЗ, ЗиЛ и автобусы отечественного производства)" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 4500 | Сравнительная матрица | 4500 | ОК | ОК | 2 | 2 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 4500 |  | 1о | 3825 | 3825 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 4590 | 5400 | 32515330834 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-20 | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 6).
[20 empty] | Саклаков Максим Геннадьевич (ИП) | 4500 |  |  | 4005
631 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» для нужд ПО Горно-Алтайские электрические сети (автомобили Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai, Mitsubishi) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1000 | Сравнительная матрица | 1000 | ОК | ОК | 2 | 2 | АВТОГРАД (ООО) | 1000 |  | 1о | 600 | 600 | АВТОГРАД (ООО) | 600 | 1000 | 32515345770 | www.roseltorg.ru | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 2025-11-07 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 2025-12-22 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 14).
[20 empty] | АВТОРУС (ООО) | 1000 |  |  | 950
632 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (автомобили КамАЗ, МАЗ, УРАЛ и прицепы к ним) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 5250 | Сравнительная матрица | 5250 | ОК | ОК | 2 | 2 | Саклаков Максим Геннадьевич (ИП) | 5250 |  | 1о | 4882.5 | 4882.5 | Саклаков Максим Геннадьевич (ИП) | 4882.5 | 5250 | 32515345745 | www.roseltorg.ru | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 2025-11-07 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 16).
[20 empty] | Импокар-сервис М (ООО) | 5250 |  |  | 5250
633 | [9 empty] | МТРиО | Поставка арматуры трубопроводной, канализационной и комплектующих | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 539.9079 | Справочник цен (мониторинг) | 539.9079 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515437452 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | [6 empty] | 2026-02-03 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, способ закупки, организатор закупки,наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/ закупочной документации - да (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 4). Протокол ПДКК № 25-1291/32515437452/1 от 02.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
634 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вспомогательной продукции (полотно нетканое, салфетки технические) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 660.8587 | Справочник цен (мониторинг) | 660.8587 | ОК | ОК | 5 | 5 | ИВТЕКС (ООО) | 660.6502 |  | 1о | 635.3253 | 635.3253 | ИВТЕКС (ООО) | 762.3903 |  | 32515370873 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 5).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | БросКом (ООО) | 660.5211 |  |  | 660.5211
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
635 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 8300 | Справочник цен (мониторинг) | 8300 | ОК | ОК | 3 | 3 | [9 empty] | 32515370892 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-12-08 | [7 empty] | 2026-01-15 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в части наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 01 от 09.01.2025, вопрос № 7). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, признак СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-71_5-ГАЭС от 01.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
НЕ ДОПУЩЕН
НЕ ДОПУЩЕН
636 | [9 empty] | МТРиО | Поставка гербицидов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 553.097 | Справочник цен (мониторинг) | 553.097 | ОК | ОК | 3 | 3 | ТрансПромКомплект (ООО) | 553.097 |  | 1о | 433.104 | 433.104 | ТрансПромКомплект (ООО) | 519.7248 | 519.7248 | 32515398371 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 | 2025-11-21 | 2025-12-17 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 2025-12-30 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) |  | ОптАльянс (ООО)
[20 empty] | Арора Марина Сергеевна (ИП) | 552.981 |  |  | 543.958
637 | [9 empty] | МТРиО | Поставка гирлянд ИРМК 35-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2450.2308 | Справочник цен (мониторинг) | 2450.2308 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 2450.2308 |  | 1о | 2450.2308 | 2450.2308 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 2940.2769 | 2940.2769 | 32515329786 | www.roseltorg.ru | 2025-10-24 | 2025-10-23 | 2025-11-10 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-18 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 25-61_2-ГАЭС от 31.10.2025 - перенесен срок проведения закупки.
638 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к тракторной технике иностранных марок, мульчерам | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1362.3004 | Справочник цен (мониторинг) | 1362.3004 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | АРСЕНАЛГРУПП (ООО) | 1362.3004 |  | 1о | 1362.3004 | 1362.3004 | АРСЕНАЛГРУПП (ООО) | 1634.7605 |  | 32515450225 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | [6 empty] | 2026-02-09 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, организтор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-1292/32515450225/1 от 04.12.2025, № 25-1292/32515450225/2 от 09.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
639 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 8381.0608 | Справочник цен (мониторинг) | 8381.0608 | ОК | ОК | 4 | 4 | КРОМЕКС (ООО) | 8300 |  | 1о | 7835 | 7835 | КРОМЕКС (ООО) | 9402 | 9402 | 32515352111 | www.roseltorg.ru | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-20 | 2025-12-30 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменения в части наличия условий о субъектах малого и среднего предпринимательства (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 76 от 16.09.2025, вопрос № 3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 6).
[20 empty] | Энерготехническая Компания (ООО) | 8380.513 |  |  | 7956.99
[20 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 8125.784 |  |  | 7991.248
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 8377 |  |  | 7950.198
640 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел, смазок и технических жидкостей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12397.018 | Справочник цен (мониторинг) | 12397.018 | ОК | ОК | [11 empty] | 32515589686 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 13). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
641 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масла трансформаторного | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12144.0818 | Справочник цен (мониторинг) | 12144.0818 | ОК | ОК | 2 | 2 | [9 empty] | 32515374685 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | [7 empty] | 2026-01-19 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 8). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
642 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов лакокрасочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 7097.9982 | Справочник цен (мониторинг) | 7097.9982 | ОК | ОК | 3 | 3 | ПРОМПОКРЫТИЕ (ООО) | 7097.9982 |  | 1о | 6088.7446 | 6088.7446 | ПРОМПОКРЫТИЕ (ООО) | 7306.4935 |  | 32515416997 | www.roseltorg.ru | 2025-11-28 | 2025-11-18 | 2025-11-26 | 2025-12-24 | [6 empty] | 2026-02-16 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 4).
[20 empty] | НИКАРТ СЕРВИС ГРУПП (ООО) | 7097.9982 |  |  | 6470.1154
[20 empty] | ГК СИБСНАБ (ООО) | 7097.9982 |  |  | 7097.9982
643 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 26391.108 | Справочник цен (мониторинг) | 26391.108 | ОК | ОК | [11 empty] | 32515415199 | www.roseltorg.ru | 2025-11-28 | 2025-11-18 | [8 empty] | 2026-03-03 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-1285/32515415199/03 от 22.12.2025, № 25-1285/32515415199/04 от 30.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
644 | [9 empty] | МТРиО | Поставка метизов, крепежа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2000 | Справочник цен (мониторинг) | 2000 | ОК | ОК | 3 | 3 | Торговый Дом Гранд-Мет (ООО) | 2000 |  | 1о | 1680 | 1680 | Торговый Дом Гранд-Мет (ООО) | 2016 |  | 32515370917 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 9). Протокол ПДКК № 25-73_3-ГАЭС от 25.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ГК СИБСНАБ (ООО) | 2000 |  |  | 1869.1589
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
645 | [9 empty] | МТРиО | Поставка окон ПВХ, дверей ПВХ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2398.7793 | Справочник цен (мониторинг) | 2398.7793 | ОК | ОК | 2 | 2 | ТоргПромСнаб (ООО) | 2398.6844 |  | 1о | 2398.5834 | 2398.5834 | ТоргПромСнаб (ООО) | 2878.3 | 2878.3 | 32515371923 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | 2025-12-09 |  |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-01 | 2025-12-26 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 11).
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 2398.7793 |  |  | 2398.7793
646 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пиломатериалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 4000 | Справочник цен (мониторинг) | 4000 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ВЛК (ООО) | 4000 |  | 1о | 4000 | 4000 | ВЛК (ООО) | 4800 | 4800 | 32515352128 | www.roseltorg.ru | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 2025-12-09 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-01 | 2025-12-22 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 9).
647 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 6641.722 | Справочник цен (мониторинг) | 6641.722 | ОК | ОК | 2 | 2 | Полимер-Аппарат (АО) | 6641.722 |  | 1о | 6641.722 | 6641.722 | Полимер-Аппарат (АО) | 7970.0664 | 7970.0664 | 32515355014 | www.roseltorg.ru | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-01 | 2025-12-23 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).Внесение изменений в стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 10).
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 6641.722 |  |  | 6641.722
648 | [9 empty] | МТРиО | Поставка резинотехнических и асботехнических изделий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 966.6361 | Справочник цен (мониторинг) | 966.6361 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Торговый Дом Завод резиновых технических изделий (ООО) | 928.3753 |  | 1о | 928.3753 | 928.3753 | Торговый Дом Завод резиновых технических изделий (ООО) | 1114.0504 |  | 32515398388 | www.roseltorg.ru | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 2025-11-21 | 2025-12-22 | [6 empty] | 2026-03-04 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 5).
649 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств моющих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 896.3473 | Справочник цен (мониторинг) | 896.3473 | ОК | ОК | 2 | 2 | ТрансПромКомплект (ООО) | 896.3472 |  | 1о | 896.0492 | 896.0492 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1075.259 | 1075.259 | 32515398394 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 | 2025-11-21 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 2025-12-30 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, в способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 6). Потребность ТОиР 859,19 тыс. руб. без НДС; Прочая потребность 37,16 тыс. руб. без НДС
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 896.0831 |  |  | 896.0831
650 | [9 empty] | МТРиО | Поставка товаров и инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1906.2597 | Справочник цен (мониторинг) | 1906.2597 | ОК | ОК | 3 | 3 | [9 empty] | 32515449767 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | [7 empty] | 2026-02-03 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-1295/32515449767/1 от 04.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Потребность ТОиР 1 230,03 тыс. руб. без НДС; Прочая потребность 676,22 тыс. руб. без НДС Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
НЕ ДОПУЩЕН
651 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения 6-20 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 4160 | Справочник цен (мониторинг) | 4160 | ОК | ОК | 1 | 1 | [9 empty] | 32515450937 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 2025-12-15 | [7 empty] | 2026-02-09 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменения в части наличия условий о субъектах малого и среднего предпринимательства (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 76 от 16.09.2025, вопрос № 3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/ закупочной документации - ДА (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 10). Протокол ПДКК № 25-82_2-ГАЭС от 04.12.2025, № 25-82_3-ГАЭС от 09.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
652 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств птицезащитных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 4000 | Справочник цен (мониторинг) | 4000 | ОК | ОК | 5 | 5 | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 4000 |  | 1о | 3640 | 3640 | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 4368 |  | 32515327062 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-06 | 2025-12-22 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимлсть, вплановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 5).
[20 empty] | ЮНИПРО (ООО) | 4000 |  |  | 4000
[20 empty] | ЭЛЕКТРОСЕТЬ (ООО) | 4000 |  |  | 4000
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 4000 |  |  | 4000
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
653 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 8039.184 | Справочник цен (мониторинг) | 8039.184 | ЭМ | ЭМ | 3 | 3 | Энерготехническая Компания (ООО) | 7881.558 |  |  |  | 7881.558 | Энерготехническая Компания (ООО) | 9457.8696 | 9457.8696 | 32515442988 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-01-20 | 2025-12-17 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос №11).
[20 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО)
[20 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 7541.076
654 | [9 empty] | МТРиО | Поставка физических преград к системам контроля и управления доступом | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1883.6092 | Справочник цен (мониторинг) | 1883.6092 | ОК | ОК | 2 | 2 | ОптАльянс (ООО) | 1883.6092 |  | 1о | 1883.3 | 1883.3 | ОптАльянс (ООО) | 2259.96 | 2259.96 | 32515355026 | www.roseltorg.ru | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 2025-12-08 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-20 | 2025-12-23 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 12).
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 1883.6092 |  |  | 1883.6092
655 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 4213.6025 | Справочник цен (мониторинг) | 4213.6025 | ОК | ОК | 6 | 6 | ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ (ООО) | 3146.1664 | [7 empty] | 32515450947 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 12). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ПрогрессГрупп (ООО) | 4206.9485
[20 empty] | УниКаб (ООО) | 4213.6025
[20 empty] | СТАЛЬ ТЕНДЕР (ООО) | 4194.6714
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
656 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электродвигателей, редукторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 793.9735 | Справочник цен (мониторинг) | 793.9735 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ДЕОР (ООО) | 772 |  | 1о | 772 | 772 | ДЕОР (ООО) | 926.4 |  | 32515417155 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-18 | 2025-11-26 | 2025-12-17 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора,наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/ закупочной документации - нет, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 9).
[20 empty] | КРОМЕКС (ООО) | 792 |  |  | 792
657 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов и оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 929.4392 | Справочник цен (мониторинг) | 929.4392 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | КРОМЕКС (ООО) | 925 |  | 1о | 925 | 925 | КРОМЕКС (ООО) | 1110 |  | 32515371821 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-24 | 2025-12-17 | [6 empty] | 2025-12-27 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, признак СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 13). Протокол ПДКК № 25-66_2-АЭ от 13.11.2025, № 25-66_3-АЭ от 18.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 25.12.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
658 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по ремонту силового трансформатора ТМН-6300/35/10 с ПС 35/10 кВ «Чемровская» №66 Инв.№ Б000053964 ПО Восточные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1296.0634 | Локальные сметы | 1296.0634 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32414076571 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-11 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | [6 empty] | 2025-03-16 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 26.09.2024, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 24-67_7-ГАЭС от 02.12.2024, № 24-67_8-ГАЭС от 09.12.2024, № 24-67_9-ГАЭС от 16.12.2024, № 24-67_10-ГАЭС от 23.12.2024, № 24-67_11-ГАЭС от 09.01.2025, № 24-67_12-ГАЭС от 17.01.2025, № 24-67_13-ГАЭС от 24.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка не состоялась.
659 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 7317.9232 | Справочник цен (мониторинг) | 7317.9232 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 6805.6686 |  |  |  | 6805.6686 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 8166.8023 | 8781.5078 | 32414384749 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2025-01-23 |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-02-06 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 107 от 10.12.2024, вопрос № 5). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 7025.2063
[20 empty] | ЭТМ (ООО) | 886.9983 | ЭТМ (ООО)
660 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1062.1996 | Справочник цен (мониторинг) | 1062.1996 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | Аврора (ООО) | 1062.1775 |  | 1о | 1062.1775 | 1062.1775 | Аврора (ООО) | 1274.613 | 1274.613 | 32414352697 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 2025-01-29 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-03-20 | 2025-04-29 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 107 от 10.12.2024, вопрос № 5). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06 03,.2025, вопрос № 2). Потребность ТОиР 1 036,36 тыс. руб. без НДС; Прочая потребность 25,84 тыс. руб. без НДС Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
661 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту полуприцепа ЧМЗАП-99904-0000011-НУ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1416.6667 | Сравнительная матрица | 1416.6667 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Импокар-сервис М (ООО) | 1416.6667 |  | 1о | 1416.6667 | 1416.6667 | Импокар-сервис М (ООО) | 1700 | 1700 | 32414317785 | www.roseltorg.ru | 2024-12-20 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2025-01-27 |  |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-02-07 | 2025-12-31 |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024 г,, вопрос № 9). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
662 | [9 empty] | Услуги | Проведение диагностики и ремонта оборудования производства АО "Энергомера" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2034.1861 | Сравнительная матрица | 2034.1861 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 2034.1861 |  | 1о | 2034.1861 | 2034.1861 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 2441.0233 | 2441.0233 | 32414318124 | www.roseltorg.ru | 2024-12-20 | 2024-12-11 | 2024-12-27 | 2025-01-27 |  |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-03-03 | 2025-02-18 | 2025-12-15 |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024 г,, вопрос № 9). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
663 | [9 empty] | МТРиО | Поставка товаров и инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2509.7388 | Справочник цен (мониторинг) | 2509.7388 | ОК | ОК | 3 | 3 | МСК МЕТАЛЛСТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО) | 2503.9984 |  | 1о | 1876.6656 | 1876.6656 | МСК МЕТАЛЛСТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО) | 2251.9987 | 2251.9987 | 32414340135 | www.roseltorg.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-27 | 2025-02-24 |  |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 2025-12-31 |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024 г,, вопрос № 8). Протокол ПДКК № 24-100_4-ГАЭС от 17.01.2025, № 24-100_5-ГАЭС от 21.01.2025 , № 24-100_7-ГАЭС от 20.02.2025- перенесен срок проведения закупки. Потребность ТОиР 1 435,44 тыс. руб. без НДС; Прочая потребность 1 074,29 тыс. руб. без НДС Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ВЕГА (ООО) | 2500.0006 |  |  | 2500.0006
[20 empty] | ТрансПромКомплект (ООО) | 2509.7388 |  |  | 2509.7388
664 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 5218.1202 | Справочник цен (мониторинг) | 5218.1202 | ЭМ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | АКТРА (ООО) | 5217.65 |  |  |  | 5217.65 | АКТРА (ООО) | 6261.18 | 6261.18 | 32414384762 | www.roseltorg.ru | 2024-12-28 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2025-01-21 |  |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-12-31 |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024 г, вопрос № 8). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
665 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3370.9224 | Справочник цен (мониторинг) | 3370.9224 | ОЗК | ОЗК ЕУ | 3 | 3 | ЭНЕРГО ПАРТНЕР (ООО) | 3370.922 |  | 1о | 3370.922 | 3370.922 | ЭНЕРГО ПАРТНЕР (ООО) | 4045.1064 | 4045.1064 | 32414340102 | www.roseltorg.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-23 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | 2025-12-31 |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024 г,, вопрос № 8). Протокол ПДКК № 24-90_2-АЭ от 25.12.2024, № 24-90_3-АЭ от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 11 от 13.02.2025 вопрос № 1). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | Аврора (ООО) |  | Аврора (ООО)
[20 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) |  | Союзэлектроавтоматика (ЗАО)
666 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел, смазок и технических жидкостей для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11906.8115 | Справочник цен (мониторинг) | 11906.8115 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | Новое направление (ООО) | 6550.8503 |  |  |  | 6550.8503 | Новое направление (ООО) | 7861.0204 | 7861.0204 | 32414382480 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2025-01-20 | 2025-02-03 |  |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-02-25 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 107 от 10.12.2024, вопрос № 4). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 10949.5587
[20 empty] | Центр смазок (ООО) | 10364.051
667 | [9 empty] | МТРиО | Поставка систем оперативного постоянного тока | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1063.1005 | Справочник цен (мониторинг) | 1063.1005 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 1063.1005 |  |  |  | 1063.1005 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 1275.7206 | 1275.7206 | 32514578078 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-12 |  |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-20 | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 4 от 23.01.2025, вопрос № 3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 12 от 14.02.2025, вопрос № 4).
668 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел, смазок и технических жидкостей для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 26835.6987 | Справочник цен (мониторинг) | 26835.6987 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | Новое направление (ООО) | 26835.6987 |  | 1о | 26809.4218 | 26809.4218 | Новое направление (ООО) | 32171.3061 | 32202.8385 | 32514503124 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-12 | 2025-02-28 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-20 | 2025-04-25 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 7 от 30.01.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | Центр смазок (ООО) | 26835.6987 |  |  | 26835.6987
[20 empty] | РУСНЕФТЕГАЗ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 26835.6987 |  |  | 26835.6987
[20 empty] | СТАН (ООО) | 26835.6987 |  |  | 26835.6987
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 26835.6987 |  |  | 26835.6987
669 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 10571.7767 | Справочник цен (мониторинг) | 10571.7767 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514503437 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-12 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | [6 empty] | 2025-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 2 от 16.01.2025, вопрос № 1). Закупка не состоялась.
670 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1088.7909 | Справочник цен (мониторинг) | 1088.7909 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | АВТОМАТИКА (ООО) | 1050 |  |  |  | 1050 | АВТОМАТИКА (ООО) | 1260 | 1260 | 32514578080 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-05-20 | 2025-03-28 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 11 от 13.02.2025, вопрос № 2).
671 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 340.05 | Справочник цен (мониторинг) | 340.05 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АКТРА (ООО) | 340.05 |  |  |  | 340.05 | АКТРА (ООО) | 408.06 | 408.06 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-03-13 | 19 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 1). Внесение изменений в части наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04..2025, вопрос № 53)
672 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по ремонту силового трансформатора ТМН-6300/35/10 с ПС 35/10 кВ «Чемровская» №66 Инв.№ Б000053964 ПО Восточные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1964.6019 | Локальные сметы | 1964.6019 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514751530 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-09-02 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-14_4-АЭ от 30.05.2025, № 25-14_5-АЭ от 06.06.2025 , № 25-14_6-АЭ от 17.06.2025, № 25-14_7-АЭ т 26.06.2025, № 25-14_8-АЭ от 11.07.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
673 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2688.4336 | Справочник цен (мониторинг) | 2688.4336 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Полимер-Аппарат (АО) | 2688.4336 |  | 1о | 2688.4336 | 2688.4336 | Полимер-Аппарат (АО) | 3226.1203 | 3226.1203 | 32514754022 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-06-10 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 2688.4336 |  |  | 2688.4336
674 | [9 empty] | МТРиО | Поставка рубильников для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2559.586 | Справочник цен (мониторинг) | 2559.586 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ПРОФИТ (ООО) | 2546.7881 |  | 1о | 2406.0108 | 2406.0108 | ПРОФИТ (ООО) | 2887.213 | 2887.213 | 32514754740 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-20 | 2025-06-30 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 4).
[20 empty] | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 2508.3943 |  |  | 2406.0108
675 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 4698.9933 | Справочник цен (мониторинг) | 4698.9933 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | Энерготехническая Компания (ООО) | 4518.268 |  |  |  | 4518.268 | Энерготехническая Компания (ООО) | 5421.9216 | 5421.9216 | 32514830033 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-20 | 2025-05-23 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 32 от 23.04.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | ФЕНИКС (ООО) | 4698.1933
[20 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) |  | СЦ БРЕСЛЕР (ООО)
676 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 6282.8424 | Справочник цен (мониторинг) | 6282.8424 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 6159.894 |  |  |  | 6159.894 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 7391.8728 | 7391.8728 | 32514948841 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-07-02 |  |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 2025-07-16 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 5).
[20 empty] | Энерготехническая Компания (ООО) | 6199.974
677 | [9 empty] | МТРиО | Поставка гирлянд ИРМК 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1412.3869 | Справочник цен (мониторинг) | 1412.3869 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1412.3869 |  | 1о | 1412.3869 | 1412.3869 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1694.8643 | 1694.8643 | 32515012329 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-04 | 2025-07-21 | 2025-08-06 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-10-20 | 2025-08-19 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 2).
678 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту узлов и агрегатов транспортных средств | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 383.586 | Сравнительная матрица | 383.586 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 383.586 |  |  |  | 383.586 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 460.3032 | 460.3032 |  |  | 2025-04-14 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-10 | 55 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 1).
679 | [9 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 16660 | Справочник цен (мониторинг) | 16660 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ОптАльянс (ООО) | 12328.4 |  |  |  | 12328.4 | ОптАльянс (ООО) | 14794.08 | 19992 | 32515055320 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-20 | 2025-09-12 | 2026-09-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 14777.42
[20 empty] | КОМПЛЕКТ ЭНЕРГО (ООО) | 4.0157 | КОМПЛЕКТ ЭНЕРГО (ООО)
680 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств (автомобили КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ и прицепы к ним) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 422.721 | Сравнительная матрица | 422.721 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Саклаков Максим Геннадьевич (ИП) | 422.721 |  |  |  | 422.721 | Саклаков Максим Геннадьевич (ИП) | 422.721 | 422.721 |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-17 | 57 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 1).
681 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по ремонту силового трансформатора ТМН-6300/110/10 с ПС 110/10 "Глубоковская" №27 инв.№ Б000013847 ПО Северные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 7157.8501 | Локальные сметы | 7157.8501 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | РЕМЭНЕРГО-САРАТОВ (ООО) | 7157.8501 |  | 1о | 7157.8501 | 7157.8501 | РЕМЭНЕРГО-САРАТОВ (ООО) | 8589.4201 | 8589.4201 | 32515082649 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-08-07 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 2025-10-01 | 2026-01-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | ПГС-КОМПАНИ (ООО) | 7157.8501 |  |  | 7157.8501
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
682 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бетона для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 8200 | Справочник цен (мониторинг) | 8200 | ВЗ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515133488 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 61 от 06.08.2025, вопрос № 1). Закупка не состоялась.
683 | [9 empty] | МТРиО | Поставка опор металлических для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 767.7045 | Справочник цен (мониторинг) | 767.7045 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД АНТЕННО-МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ (ООО) | 687.5 |  |  |  | 687.5 | БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД АНТЕННО-МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ (ООО) | 825 | 825 | 32515169278 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-11-20 | 2025-09-24 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | ТРАНСТЕХКОМ (ООО) | 753.06
684 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продукции химической | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 12500 | Справочник цен (мониторинг) | 12500 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | АО Сибреахим (ООО) |  | АО Сибреахим (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515178592 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-24 | [6 empty] | 2025-12-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 4). Закупка не состоялась.
[20 empty] | ИНДАСТРИЛАБ (ООО) |  | ИНДАСТРИЛАБ (ООО)
[20 empty] | ХРС ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХИМРЕАКТИВСНАБ (ООО) |  | ХРС ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХИМРЕАКТИВСНАБ (ООО)
685 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продукции химической | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12500 | Справочник цен (мониторинг) | 12500 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | [9 empty] | 32515417665 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-19 | 2025-11-27 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 7). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
686 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бетона для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 8200 | Справочник цен (мониторинг) | 8200 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ОптАльянс (ООО) | 8200 |  |  |  | 8200 | ОптАльянс (ООО) | 9840 | 9840 | 32515185300 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-19 |  |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-20 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 66 от 20.08.2025, вопрос № 1).
687 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по ремонту силового трансформатора ТМН-6300/35/10 с ПС 35/10 кВ «Чемровская» №66 Инв.№ Б000053964 ПО Восточные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3155.5176 | Локальные сметы | 3155.5176 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ПГС-КОМПАНИ (ООО) | 3155.5176 |  | 1о | 3155.5176 | 3155.5176 | ПГС-КОМПАНИ (ООО) | 3786.6212 | 3786.6212 | 32515226952 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 2025-11-14 |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 2025-12-01 | 2026-03-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 15).
688 | [9 empty] | Работы | Работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1187.174 | Локальные сметы | 1187.174 | ВЗ | ОК | 9 | 9 | ИНВЕСТПРОЕКТЭКСПЕРТСТРОЙ (ООО) | 1187.174 |  | 1о | 569.8434 | 569.8434 | ИНВЕСТПРОЕКТЭКСПЕРТСТРОЙ (ООО) | 683.8121 | 683.8121 | 32515235999 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-10-27 | 2025-12-08 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-01 | 2025-12-23 | 2026-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-48_2-ГАЭС от 09.02.2025, № 25-48_3-ГАЭС от 16.10.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМТЕХАУДИТ (ООО) | 1187.174 |  |  | 1187.174
[20 empty] | МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОНТРОЛЯ, АТТЕСТАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ (ООО) | 840 |  |  | 840
[20 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1082.6885 |  |  | 952.0993
[20 empty] | ВЕКТОР (ООО) |  | ВЕКТОР (ООО)
[20 empty] | АктивПроект (ООО) | 1424.6088 |  |  | 683.8121
[20 empty] | ТЕХЭКСПЕРТСЕРВИС (ООО) | 1187.174 |  |  | 1187.174
[20 empty] | СЕНДОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ (ИП) |  | СЕНДОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ (ИП)
[20 empty] | МЭЛВУД (ООО) | 1100.125 |  |  | 1100.125
689 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 6717.5791 | Справочник цен (мониторинг) | 6717.5791 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515281997 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 4). Закупка не состоялась
690 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 320.9801 | Справочник цен (мониторинг) | 320.9801 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТЛК (ООО) | 320.9801 |  |  |  | 320.9801 | ТЛК (ООО) | 385.1761 | 385.1761 |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-18 | 77 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-07 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 2).
691 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по ремонту силового трансформатора ТМН-6300/110/35/10, входящего в состав основного средства ПС-64 110/35/10 "Белово" оборудование тр-р 2х6.3 инв.№ Б000055252 ПО Центральные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 7566.0394 | Локальные сметы | 7566.0394 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | РЕМЭНЕРГО-САРАТОВ (ООО) | 7566.0394 |  | 1о | 7485 | 7485 | РЕМЭНЕРГО-САРАТОВ (ООО) | 8982 | 8982 | 32515312249 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-17 | 2025-11-10 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 2025-12-29 | 2026-04-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 7).
[20 empty] | ФАЗА (ООО) | 7500 |  |  | 7500
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
692 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей марок MAN TGS 33.440, HINO-500 и прицепов ТОНАР и ЧМЗАП филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1000 | Сравнительная матрица | 1000 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | Импокар-сервис М (ООО) | 1000 |  | 1о | 1000 | 1000 | Импокар-сервис М (ООО) | 1200 | 1200 | 32515330785 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-23 | 2025-11-07 | 2025-12-08 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 2025-12-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 3). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
693 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (автомобили марки УАЗ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 7750 | Сравнительная матрица | 7750 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 7750 |  | 1о | 7750 | 7750 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 9300 | 9300 | 32515330820 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-20 | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 4). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
694 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию автотракторной техники филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (ЮМЗ, ДТ-75, МТЗ-80, МТЗ-82, Беларус-3022ДЦ.1, FOTON FL 956 FTA, JCB 4СХS15H2WA, К-700, К-700А, К-701, Т-150, Т-4А, ЛТЗ, ГПЛ, ГТТ, Т-130, Т-170, экскаватор KOBELKO SKO25-2, экскаватор HITACHI ZX240-3G, снегоболотоход ТРЭКОЛ-39294, снегоболотоход ТРЭКОЛ ВЕГА-ВН, бульдозер ЧТЗ - Б9.6010ЕН, БМ-380А-01 на шасси трактора ВЗГМ-90) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1750 | Сравнительная матрица | 1750 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Саклаков Максим Геннадьевич (ИП) | 1750 |  | 1о | 1750 | 1750 | Саклаков Максим Геннадьевич (ИП) | 1750 | 1750 | 32515330829 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 5).
695 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъёмных механизмов (ГПМ) и бурильно-крановых механизмов (БКМ) филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 6874 | Сравнительная матрица | 6874 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Ремналадка (ООО) | 6874 |  | 1о | 6874 | 6874 | Ремналадка (ООО) | 7217.7 | 7217.7 | 32515330837 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-23 | 2025-11-01 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-20 | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 7).
696 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (автомобили Toyota, Hyundai, Ford, KIA, Fiat, Mitsubishi, Chevrolet, Volkswagen, Mercedes-Benz) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 6202.7 | Сравнительная матрица | 6202.7 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 6202.7 |  | 1о | 5272.295 | 5272.295 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 6326.754 | 7443.24 | 32515330844 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-20 | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | ДЕРИНГ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА (ИП) | 6202.7 |  |  | 5737.4975
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
697 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, ИЖ, Lada, Шевроле-Нива, УАЗ Patriot) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2850 | Сравнительная матрица | 2850 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 2850 |  | 1о | 2422.5 | 2422.5 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 2907 | 3420 | 32515330850 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-20 | 2025-12-23 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 9).
[20 empty] | ДЕРИНГ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА (ИП) | 2850 |  |  | 2850
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
698 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию самоходных лесных машин для обрезки деревьев филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (марки TRE EMME MM350B и TRE EMME MM180B) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 13462 | Сравнительная матрица | 13462 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | А-ТРЕЙД (ООО) | 13462 |  | 1о | 13462 | 13462 | А-ТРЕЙД (ООО) | 16154.4 | 16154.4 | 32515325896 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-01-20 | 2025-12-01 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 10).
699 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию снегоходов филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1450 | Сравнительная матрица | 1450 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ДЕРИНГ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА (ИП) | 1450 |  | 1о | 1450 | 1450 | ДЕРИНГ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА (ИП) | 1450 | 1450 | 32515330858 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 2025-12-29 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 11).
700 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию узлов и агрегатов транспортных средств филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 4700 | Сравнительная матрица | 4700 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 4700 |  | 1о | 3995 | 3995 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 4794 | 5640 | 32515330864 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-23 | 2025-11-01 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-20 | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 12).
[20 empty] | Саклаков Максим Геннадьевич (ИП) | 4700 |  |  | 4371
701 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» для нужд ПО Горно-Алтайские электрические сети (автомобили КамАЗ, УРАЛ и прицепов к ним) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1200 | Сравнительная матрица | 1200 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АВТОКОМПЛЕКС (ООО) | 1200 |  | 1о | 1200 | 1200 | АВТОКОМПЛЕКС (ООО) | 1440 | 1440 | 32515345780 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-12 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-20 | 2025-12-30 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 17).
702 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» для нужд ПО Горно-Алтайские электрические сети (автомобили марки УАЗ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1250 | Сравнительная матрица | 1250 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 1250 |  | 1о | 1250 | 1250 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 1500 | 1500 | 32515345791 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 2025-12-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 18). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 5).
[20 empty] | АС-АВТО (ООО) |  | АС-АВТО (ООО)
703 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию узлов и агрегатов транспортных средств филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» для нужд ПО Горно-Алтайские электрические сети | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 435.4 | Сравнительная матрица | 435.4 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 435.4 |  | 1о | 435.4 | 435.4 | АВТОПАРТНЕР (ООО) | 522.48 | 522.48 | 32515345813 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 19).
704 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполннению работ по ремонту и техническому обслуживанию самоходных лесных машин для обрезки деревьев (марки TRE EMME MM350B и TRE EMME MM180B) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1092.6 | Сравнительная матрица | 1092.6 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | А-ТРЕЙД (ООО) | 1092.6 |  |  |  | 1092.6 | А-ТРЕЙД (ООО) | 1311.12 | 1311.12 |  |  | 2025-11-14 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-10-23 | 89 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-10-31 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 1).
705 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы спутникового мониторинга транспорта "Omnicomm" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 940 | Сравнительная матрица | 940 | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | АВТОТРЕК (ООО) | 1280 | АВТОТРЕК (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515371374 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 14. Закупка не состоялась.
706 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2354.5 | Сравнительная матрица | 2354.5 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | М2М ТЕЛЕМАТИКА - АЛТАЙ (ООО) | 1860.055 |  | 1о | 1765.875 | 1765.875 | М2М ТЕЛЕМАТИКА - АЛТАЙ (ООО) | 1854.1688 |  | 32515371390 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 2025-12-17 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 15).
[20 empty] | ОМЕЛА (ООО) | 2354.5 |  |  | 1768.2295
707 | [9 empty] | Услуги | Услуги по организации и проведению технического обслуживания приборов и устройств безопасности грузоподъёмных механизмов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 808 | Сравнительная матрица | 808 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | Ремналадка (ООО) | 787.8 |  | 1о | 777.7 | 777.7 | Ремналадка (ООО) | 816.585 | 816.585 | 32515371678 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 2025-12-16 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-20 | 2025-12-30 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 16). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 6).
[20 empty] | РУСПРОМГАЗ (ООО) |  | РУСПРОМГАЗ (ООО)
708 | [9 empty] | Услуги | Поверка высоковольтных трансформаторов тока и напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2329 | Справочник цен (мониторинг) | 2329 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 2329 |  | 1о | 1378.768 | 1378.768 | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 1378.768 |  | 32515404242 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-14 | 2025-11-26 | 2025-12-18 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 2329 |  |  | 2329
[20 empty] | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 2329 |  |  | 2329
[20 empty] | Метрологический сервисный центр (ООО) | 2329 |  |  | 1742.092
[20 empty] | РОСТЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ (ООО) | 2329 |  |  | 1378.768
709 | [9 empty] | Услуги | Метрологические услуги | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 9675.406 | Сравнительная матрица | 9675.406 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай (ФБУ) | 9675.406 |  |  |  | 9675.406 | Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай (ФБУ) | 11610.4872 | 11610.4872 |  |  | 2025-11-30 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-10-30 | 90 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-11-30 | 2025-12-16 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 1).
710 | [9 empty] | МТРиО | Поставка элегазовых выключателей 35-110 кВ для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 933.7249 | Справочник цен (мониторинг) | 933.7249 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ИнПромЭнерго (ООО) | 932.75 |  | 1о | 932.75 | 932.75 | ИнПромЭнерго (ООО) | 1119.3 |  | 32515395099 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 2025-12-16 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 7).
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 933.724 |  |  | 933.724
711 | [9 empty] | Работы | Выполнение подрядным способом аварийно-восстановительных работ на объекте филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 928.0701 | Локальные сметы | 928.0701 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | [9 empty] | 32515436737 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-24 | 2025-12-17 | [7 empty] | 2026-02-11 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 25-1290/32515436737/1 от 02.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
712 | [9 empty] | МТРиО | Поставка опор металлических для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1545.7142 | Справочник цен (мониторинг) | 1545.7142 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | [9 empty] | 32515451739 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 2025-12-10 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 8). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
713 | [9 empty] | Услуги | Работы по замене двигателя самоходной лесной машины TRE EMME MM 180B (заводской номер 3MFB3C3E00024/029, гос. рег. знак 1192 ЕК 22, инв. номер Б106020686-00) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2082.9833 | Сравнительная матрица | 2082.9833 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | А-ТРЕЙД (ООО) | 2082.9833 |  |  |  | 2082.9833 | А-ТРЕЙД (ООО) | 2499.58 | 2499.58 |  |  | 2025-12-19 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | п. 5.7.3.24 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-20 | 98 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-19 | 2025-11-28 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 5).
714 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы спутникового мониторинга транспорта "Omnicomm" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 940 | Сравнительная матрица | 940 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 32515562791 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-23 | [8 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 6). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
715 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов учета электроэнергии производства АО "Рим" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3418.25 | Сравнительная матрица | 3418.25 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515562769 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-23 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 7). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
716 | [9 empty] | Услуги | Работы по обваловке опор воздушных линий электропередач 110 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 979.3523 | Локальные сметы | 979.3523 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | ИМПЕРИЯ (ООО) | 979.3522 |  | 1о | 979.3522 | 979.3522 | ИМПЕРИЯ (ООО) | 979.3522 | 979.3522 | 32515393233 | www.roseltorg.ru | 2025-11-28 | 2025-11-12 | 2025-11-26 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-20 | 2025-12-23 | 2026-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в предмет, в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП-да(Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | ПАНИСОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП) | 1119.2597 | ПАНИСОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП)
717 | [9 empty] | Услуги | Работа по огнезащитной обработке деревянных конструкций | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1287.796 | Локальные сметы | 1287.796 | ОК | ОК | 3 | 3 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 1274.918 |  | 1о | 791.9945 | 791.9945 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 966.2333 | 966.2333 | 32515369475 | www.roseltorg.ru | 2025-11-14 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-05-01 | 2025-12-19 | 2026-07-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, предмет закупки, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 20).
[20 empty] | Монтажно-торговая компания ТеплоОгнеЗащита (ООО) | 1287.796 |  |  | 833.3333
[20 empty] | АГЕНТСТВО ПБ (ООО) | 1250.56 |  |  | 1221.25
718 | [9 empty] | Услуги | Поверка приборов учета электроэнергии на месте эксплуатации | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 5801.0102 | Сравнительная матрица | 5801.0102 | ОК | ОК | 5 | 5 | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 5801.0102 |  | 1о | 2972 | 2972 | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 3566.4 |  | 32515439690 | www.roseltorg.ru | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-02 | 2025-12-24 | [6 empty] | 2026-02-05 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос №40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/ закупочной документации - да (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 15).
[20 empty] | Метрологический сервисный центр (ООО) | 5801.0102 |  |  | 4234.7374
[20 empty] | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 5801.0102 |  |  | 4031.552
[20 empty] | РОСТЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ (ООО) | 5510.9597 |  |  | 3057.1324
[20 empty] | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 5801.0102 |  |  | 5801.0102
719 | [9 empty] | Услуги | Поверка средств измерений и другие метрологические услуги | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4508.6688 | Сравнительная матрица | 4508.6688 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 4508.6688 |  |  |  | 4508.6688 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 5410.4026 | 5410.4026 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-10-23 | 89 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-01-12 | 2025-12-17 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, предмет закупки, способ закупки, форма проведения (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 21).
720 | [9 empty] | Услуги | Работы по расчистке просек Воздушных линий электропередач 10-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 22770.3234 | Локальные сметы | 22770.3234 | ОК | ОК | 2 | 2 | ЮКА-СТРОЙ (ООО) | 21631.8072 |  | 1о | 20379.4394 | 20379.4394 | ЮКА-СТРОЙ (ООО) | 21398.4114 | 21398.4114 | 32515324387 | www.roseltorg.ru | 2025-10-30 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-02-01 | 2025-12-10 | 2026-09-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, начала и окончания поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 17).
[20 empty] | ИМПЕРИЯ (ООО) | 22770.3234 |  |  | 22770.3234
721 | [9 empty] | Услуги | Работы по восстановлению дорожного покрытия и бордюров на автомобильных дорогах и пешеходных тротуарах в г. Улан-Удэ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4000 | Локальные сметы | 4000 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | КРИСТАЛЛ (ООО) | 3920 |  | 1о | 3920 | 3920 | КРИСТАЛЛ (ООО) | 4116 | 4200 | 32515325503 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-03-01 | 2025-12-23 | 2026-11-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 16). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 20).
[20 empty] | ГУРБАНОВ ТУРАЛ АСИФ ОГЛЫ (ИП) |  | ГУРБАНОВ ТУРАЛ АСИФ ОГЛЫ (ИП)
722 | [9 empty] | Услуги | Услуги по диагностике и ремонту специальной техники отечественного и иностранного производства для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 25000 | Сравнительная матрица | 25000 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515280718 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 14). Закупка не состоялась.
723 | [9 empty] | Услуги | Услуги по диагностике и ремонту специальной техники отечественного и иностранного производства для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 12500 | Сравнительная матрица | 12500 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТЦ Энергосервис (ООО) | 12500 |  |  |  | 12500 | ТЦ Энергосервис (ООО) | 12500 | 12500 | 32515412953 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-19 | 2025-12-15 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос №13).
724 | [9 empty] | Услуги | Услуги по диагностике и ремонту автомобилей иностранного производства для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 15000 | Сравнительная матрица | 15000 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ПРОСЯНИКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) | 14250 |  | 1о | 14250 | 14250 | ПРОСЯНИКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) | 14250 | 15000 | 32515280915 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2025-11-05 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2026-01-01 | 2025-11-19 | 2027-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 15).
725 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 6700 | Справочник цен (мониторинг) | 6700 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 6700 |  | 1о | 6700 | 6700 | НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 8040 | 8040 | 32515117738 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-08-29 | 2025-09-23 |  |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-11-20 | 2025-10-07 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в части наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 01 от 09.01.2025, вопрос № 7). Внесение изменений в стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, изменение наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/ закупочной документации - да (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 6). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 7).
[20 empty] | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) |  | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО)
726 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ и двигателям ЗМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 16666.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 16666.6667 | ОК | ОК | 2 | 2 | МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ (ИП) | 16666.6667 | МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ (ИП) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515303076 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-11-13 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора,Закупка не МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 9). Закупка не состоялась.
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 16666.6667 | БЕТАКОМ (ООО)
727 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ и двигателям ЗМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 16666.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 16666.6667 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | РУССКОЕ АВТО (ООО) | 15000 |  |  |  | 15000 | РУССКОЕ АВТО (ООО) | 18000 |  | 32515534931 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-30 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 7).
[20 empty] | МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ (ИП) | 16000
728 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к трансформаторам | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2310.245 | Справочник цен (мониторинг) | 2310.245 | ЭМ | ЭМ | 1 | 1 | Лидер-Энерго (ООО) | [8 empty] | 32515581163 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос №40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, в способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 24). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
729 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4118.7854 | Справочник цен (мониторинг) | 4118.7854 | ОК | ОК ЕУ | 4 | 4 | Энерготехническая Компания (ООО) | 4118.499 |  | 1о | 4118.499 | 4118.499 | Энерготехническая Компания (ООО) | 4942.1988 | 4942.1988 | 32515311454 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-17 | 2025-10-29 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-01 | 2025-12-23 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в части наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 76 от 16.09.2025 ворос № 3) Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 10). Протокол ПДКК № 25—127/4-БЭ от 10.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | ЧебЭнерго (ООО) |  | ЧебЭнерго (ООО)
[20 empty] | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) |  | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО)
[20 empty] | ФЕНИКС (ООО) |  | ФЕНИКС (ООО)
730 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4000 | Справочник цен (мониторинг) | 4000 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 3920 |  | 1о | 3920 | 3920 | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 4704 | 4800 | 32515319291 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-11-06 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-01 | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 14). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 12).
[20 empty] | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) |  | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО)
731 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел, смазок и технических жидкостей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 16666.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 16666.6667 | ОК | ОК | 5 | 5 | Новое направление (ООО) | 16666.6667 |  | 1о | 14666.6667 | 14666.6667 | Новое направление (ООО) | 17600 | 20000 | 32515302168 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-01-01 | 2025-12-24 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора(Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 02.10.2025, вопрос № 11). Протокол ПДКК № 25-128/3-БЭ от 08.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | РУСНЕФТЕГАЗ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 16666.6667 |  |  | 16666.6667
[20 empty] | Тендер Солюшнс (ООО) | 16666.6667 |  |  | 16666.6667
[20 empty] | ГК СМ-ОЙЛ (ООО) | 16666.6667 |  |  | 15000
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 16666.6667 |  |  | 16500
732 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масла трансформаторного | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16666.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 16666.6667 | ОК | ОК | 2 | 2 | Новое направление (ООО) | 16666.6667 |  | 1о | 14798.91 | 14798.91 | Новое направление (ООО) | 17758.692 | 20000 | 32515290714 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-01-01 | 2025-12-16 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 9).
[20 empty] | РЕГИОН-ОЙЛ (ООО) | 16201.6667 |  |  | 16201.6667
733 | [9 empty] | МТРиО | Поставка окон ПВХ, дверей ПВХ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 700.359 | Справочник цен (мониторинг) | 700.359 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 700.0638 |  | 1о | 700.0638 | 700.0638 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 840.0766 | 840.0766 | 32515303596 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-20 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-01 | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 12). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 13).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
734 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пиломатериалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 641.717 | Справочник цен (мониторинг) | 641.717 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515302636 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 13). Закупка не состоялась.
735 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пиломатериалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 831.5213 | Справочник цен (мониторинг) | 831.5213 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | СВЕТОБОР (ООО) | 799.745 |  |  |  | 799.745 | СВЕТОБОР (ООО) | 839.7323 |  | 32515552124 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 10).
736 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 6700 | Справочник цен (мониторинг) | 6700 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Полимер-Аппарат (АО) | 6700 |  | 1о | 6700 | 6700 | Полимер-Аппарат (АО) | 8040 | 8040 | 32515100670 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-09-08 |  |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 3).
737 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продукции химической | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1332.2045 | Справочник цен (мониторинг) | 1332.2045 | ОК | ОК | 3 | 3 | ИНДАСТРИЛАБ (ООО) | 988.4713 |  | 1о | 988.4713 | 988.4713 | ИНДАСТРИЛАБ (ООО) | 1186.1656 | 1186.1656 | 32515280594 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2026-01-01 | 2025-11-19 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос №12).
[20 empty] | АО Сибреахим (ООО) | 1332.2045 |  |  | 1305.5604
[20 empty] | КРОМЕКС (ООО) | 1332.2045 |  |  | 1332.2045
738 | [9 empty] | МТРиО | Поставка резинотехнических и асботехнических изделий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 669.5738 | Справочник цен (мониторинг) | 669.5738 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515319360 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора(Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 15). Закупка не состоялась.
739 | [9 empty] | МТРиО | Поставка рубильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2125 | Справочник цен (мониторинг) | 2125 | ОК | ОК | 2 | 2 | ПРОФИТ (ООО) | 2114.375 |  | 1о | 2071.875 | 2071.875 | ПРОФИТ (ООО) | 2486.25 | 2550 | 32515118788 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 2025-09-29 |  |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-11-20 | 2025-10-13 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключнения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 7).
[20 empty] | ПромСнаб (ООО) | 2125 |  |  | 2125
740 | [9 empty] | МТРиО | Поставка сетевого железобетона | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 8330 | Справочник цен (мониторинг) | 8330 | ОК | ОК | 4 | 4 | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 8330 |  | 1о | 7871.85 | 7871.85 | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 9446.22 | 9996 | 32515369497 | www.roseltorg.ru | 2025-11-14 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-01 | 2025-12-30 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в части наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04..2025, вопрос № 53) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | МОСТОКОНСТРУКЦИЯ (ООО) | 8330 | МОСТОКОНСТРУКЦИЯ (ООО) |  | 8330
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 8330 |  |  | 8328.334
[20 empty] | 110/95 (ООО) | 8330 |  |  | 8330
741 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения 35-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1142.8438 | Справочник цен (мониторинг) | 1142.8438 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ООО) | 914.16 |  | 1о | 914.16 | 914.16 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ООО) | 1096.992 | 1096.992 | 32515320492 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 2025-12-25 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в части наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 76 от 16.09.2025 ворос № 3). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП – Да (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 17).
742 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока 35-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1036.0239 | Справочник цен (мониторинг) | 1036.0239 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ПЭСК (ООО) | 986 |  | 1о | 986 | 986 | ПЭСК (ООО) | 1183.2 | 1183.2 | 32515320489 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-11-05 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 2025-12-17 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в части наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 76 от 16.09.2025 ворос № 3). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП – Да. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 16).
743 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 5800 | Справочник цен (мониторинг) | 5800 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | ПромСнаб (ООО) | 5800 |  | 1о | 5800 | 5800 | ПромСнаб (ООО) | 6960 | 6960 | 32515098655 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-09-03 |  |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-01-01 | 2025-09-19 | 2026-09-19 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в Стоимость закупки, в способ закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 4). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 27).
[20 empty] | ПРАКТИК-НОВАТОР (ООО) | 37.7964 | ПРАКТИК-НОВАТОР (ООО)
744 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 5953.4095 | Справочник цен (мониторинг) | 5953.4095 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515300994 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 18). Закупка не состоялась.
745 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2178.43 | Справочник цен (мониторинг) | 2178.43 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515586515 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 25). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
746 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов и оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 725.344 | Справочник цен (мониторинг) | 725.344 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | КРОМЕКС (ООО) | 700 |  | 1о | 700 | 700 | КРОМЕКС (ООО) | 840 | 840 | 32515301031 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-01 | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП -да (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 19).
747 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ и двигателям ЗМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 16666.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 16666.6667 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ (ИП) | 13888.8889 |  |  |  | 13888.8889 | МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ (ИП) | 16666.6667 | 20000 | 32414382089 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2024-12-28 | 2025-01-13 |  |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-02-20 | 2025-01-28 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 19.12.2024, вопрос № 5). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
748 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения 35-110 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - Бурятэнерго | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 961.595 | Справочник цен (мониторинг) | 961.595 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ООО) | 961.56 |  |  |  | 961.56 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ООО) | 1153.872 | 1153.872 | 32414365321 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2025-01-20 |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-02-06 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №105 от 03.12.2024, вопрос № 7). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
749 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4670.428 | Справочник цен (мониторинг) | 4670.428 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 3876.454 |  | 1о | 3876.454 | 3876.454 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 4651.7448 | 4651.7448 | 32414340910 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-17 | 2024-12-25 | 2025-02-04 |  |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-03-20 | 2025-02-18 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 106от 05.12.2024, вопрос № 8). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО) | 4665 |  |  | 4665
[20 empty] | Энерготехническая Компания (ООО) | 4578.814 |  |  | 4578.814
[20 empty] | ЧебЭнерго (ООО) | 4408.884 |  |  | 4408.884
750 | [9 empty] | МТРиО | Поставка систем бесперебойного питания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 906.273 | Справочник цен (мониторинг) | 906.273 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | АВТОМАТИКА (ООО) | 906.273 |  | 1о | 906.273 | 906.273 | АВТОМАТИКА (ООО) | 1087.5276 | 1087.5276 | 32414381972 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2025-01-24 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 24-194/2-БЭ от 17.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 13 от 20.02.2025, вопрос № 10). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
751 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4133.352 | Сравнительная матрица | 4133.352 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 4050.685 |  | 1о | 1868.2753 | 1868.2753 | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 1868.2753 | 1868.2753 | 32414322349 | www.roseltorg.ru | 2024-12-20 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | 2025-02-03 |  |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-04-01 | 2025-02-18 | 2025-12-31 |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024 г., вопрос № 21). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 4133.352 |  |  | 4133.352
[20 empty] | Метрологический сервисный центр (ООО) | 3712.84 |  |  | 1877.6319
[20 empty] | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 4128.312 |  |  | 2491.5047
[20 empty] | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 3926.68 |  |  | 3926.68
752 | [9 empty] | Услуги | Услуги по диагностике и ремонту вездеходов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 6000 | Сравнительная матрица | 6000 | ЭМ | ЭМ | 3 | 3 | АВТОТРАКТОРНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ ПЛЮС (ООО) | 5280 |  |  |  | 5280 | АВТОТРАКТОРНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ ПЛЮС (ООО) | 5280 | 6000 | 32414382165 | www.roseltorg.ru | 2024-12-28 | 2024-12-26 | 2025-01-24 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-08-01 | 2025-02-27 | 2028-12-31 |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от12.12..2024 г., вопрос № 7). Протокол ПДКК № 24-195/2-БЭ_ от 17.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | АЛЬЯНС РАУМ (ООО) | 6000
[20 empty] | ФИЛАТОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП) | 6000 | ФИЛАТОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП)
753 | [9 empty] | Работы | Ремонт зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 7534.3137 | Сводный сметный расчет | 7534.3137 | ОК | ОК | 3 | 3 | ГРЕШИЛОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП) | 7534.3137 |  | 1о | 7290 | 7290 | ГРЕШИЛОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП) | 7290 | 7290 | 32414382030 | www.roseltorg.ru | 2024-12-28 | 2024-12-26 | 2025-02-12 | 2025-03-05 |  |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-05-01 | 2025-03-18 | 2025-09-30 |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от12.12..2024 г., вопрос № 7). Протокол ПДКК № 24-196/4-БЭ от 28.01.2025, № 24-196/5-БЭ от 04.02.2025, № 24-196/6-БЭ от 07.02.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАНИТ (ООО) | 7350.1383 |  |  | 7350.1383
[20 empty] | КОВЧЕГ-ТРИ (ООО) |  | КОВЧЕГ-ТРИ (ООО)
754 | [9 empty] | Работы | Работы по обваловке опор воздушных линий электропередач 110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2949.7066 | Сводный сметный расчет | 2949.7066 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 2949.7066 |  |  |  | 2949.7066 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 3539.6479 | 3539.6479 | 32514463711 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-02-13 |  |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-09-01 | 2025-02-19 | 2025-09-30 |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 2 от 16.01..2025 г., вопрос № 2).
[20 empty] | Андреева Наталья Петровна (ИП) |  | Андреева Наталья Петровна (ИП)
755 | [9 empty] | Услуги | Работы по обследованию и оценке технического состояния зданий и сооружений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 832 | Сводный сметный расчет | 832 | ВЗ | ЭМ | 6 | 6 | ИНЖЕНЕРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМТЕХАУДИТ (ООО) | 566.75 |  |  |  | 566.75 | ИНЖЕНЕРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМТЕХАУДИТ (ООО) | 680.1 | 680.1 | 32514523596 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 2025-03-13 |  |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-05-01 | 2025-03-21 | 2025-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025, вопрос № 9).
[20 empty] | ИНВЕСТПРОЕКТЭКСПЕРТСТРОЙ (ООО) | 608
[20 empty] | ДИАЗИС (ООО) | 820
[20 empty] | СТРОЙБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 714.78
[20 empty] | Экспертный центр ТехноАльянс (ООО) | 582.4
[20 empty] | СМИРНОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА (ИП) |  | СМИРНОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА (ИП)
756 | [9 empty] | Работы | Работы по ремонту строительной части ПС, ТП, РП | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 282.1724 | Сводный сметный расчет | 282.1724 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ (ООО) | 282.1724 |  |  |  | 282.1724 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ (ООО) | 338.6069 | 338.6069 |  |  | 2025-03-07 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-02-13 | 11 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-07 | 2025-03-05 | 2025-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 11 от 13.02.2025, вопрос № 5).
757 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к тракторной технике иностранных марок, мульчерам | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 632.8815 | Справочник цен (мониторинг) | 632.8815 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514786901 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | [6 empty] | 2025-07-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 5). Закупка не состоялась.
758 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2416.2533 | Справочник цен (мониторинг) | 2416.2533 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ПромСнаб (ООО) | 2416.165 |  |  |  | 2416.165 | ПромСнаб (ООО) | 2899.398 | 2899.398 | 32514824388 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-08-20 | 2025-06-17 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 23). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
759 | [9 empty] | Услуги | Работы по восстановлению асфальтового покрытия, бетонного покрытия и укладки дорожной плитки на автомобильных дорогах и пешеходных тротуарах в г. Улан-Удэ по мере поступления заявок на выполнение работ от Заказчика | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3500 | Локальные сметы | 3500 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ГАН (ООО) | 3500 |  |  |  | 3500 | ГАН (ООО) | 3500 | 3500 | 32514905325 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-11 |  |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-08-20 | 2025-06-19 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 6).
760 | [9 empty] | Работы | Ремонт кабельных линий электропередач по мере поступления заявок на выполнение работ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4000 | Локальные сметы | 4000 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ЭНЕРГОГРУПП (ООО) | 3750 |  |  |  | 3750 | ЭНЕРГОГРУПП (ООО) | 4500 | 4800 | 32514905290 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-08-20 | 2025-06-25 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 3958.3333
[20 empty] | ОПЕЙКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) |  | ОПЕЙКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП)
761 | [9 empty] | Услуги | Работы по диагностике и ремонту тракторов Valtra T191H иностранного производства для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 7142.8571 | Сравнительная матрица | 7142.8571 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | АЛЬЯНС РАУМ (ООО) | 7142.8571 |  |  |  | 7142.8571 | АЛЬЯНС РАУМ (ООО) | 8571.4286 | 8571.4286 | 32514905263 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-17 |  |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-08-20 | 2025-06-24 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 9).
762 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продукции химической | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2000 | Справочник цен (мониторинг) | 2000 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ИНДАСТРИЛАБ (ООО) |  | ИНДАСТРИЛАБ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515019194 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-08 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | [6 empty] | 2025-09-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 6). Закупка не состоялась.
[20 empty] | ХРС ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХИМРЕАКТИВСНАБ (ООО) |  | ХРС ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХИМРЕАКТИВСНАБ (ООО)
763 | [9 empty] | Услуги | Работы по диагностике и ремонту автомобилей иностранного производства для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1200 | Сравнительная матрица | 1200 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ДРУГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 1200 |  |  |  | 1200 | ДРУГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 1200 | 1200 |  |  | 2025-08-10 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-03 | 53 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-08-10 | 2025-07-16 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 6).
764 | [9 empty] | Работы | Работы по ремонту обмоток силового трансформатора ТМН-2500 110/10 ПС "Таловка" (договор аренды № 41.0300.1632.25 П.12) Кабанского РЭС ПО БЭС, для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1217.2204 | Сводный сметный расчет | 1217.2204 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Ангарск Монтажэнергоремонт (ООО) | 1217.2204 |  |  |  | 1217.2204 | Ангарск Монтажэнергоремонт (ООО) | 1460.6645 | 1460.6645 |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-31 | 60 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 2025-08-11 | 2025-09-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 8).
765 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к тракторной технике иностранных марок, мульчерам | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 637.5 | Справочник цен (мониторинг) | 637.5 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | БОТОЕВА ЕЛИЗАВЕТА БОРИСОВНА (ИП) | 637.5 |  | 1о | 637.5 | 637.5 | БОТОЕВА ЕЛИЗАВЕТА БОРИСОВНА (ИП) | 765 | 765 | 32515152881 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 2025-09-26 |  |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 2025-10-10 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 4).
766 | [9 empty] | Работы | Ремонт подсобного помещения (антресоли) Здание вспомогательное прочее (капитального типа) трансформаторный цех инв№ В103000699-00 Восточного РЭС ПО ГЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 936.5264 | Сводный сметный расчет | 936.5264 | ВЗ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515134417 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 7). Закупка не состоялась.
767 | [9 empty] | Услуги | Работы по расчистке просек Воздушных линий электропередач 10-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 838.1043 | Сводный сметный расчет | 838.1043 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ИМПЕРИЯ (ООО) | 838.1043 |  |  |  | 838.1043 | ИМПЕРИЯ (ООО) | 838.1043 | 838.1043 |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-04 | 71 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 2025-09-12 | 2025-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 24).
768 | [9 empty] | Работы | Ремонт подсобного помещения (антресоли) Здание вспомогательное прочее (капитального типа) трансформаторный цех инв№ В103000699-00 Восточного РЭС ПО ГЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1251.1824 | Сводный сметный расчет | 1251.1824 | ВЗ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515261867 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-11-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 10). Закупка не состоялась.
769 | [9 empty] | МТРиО | Поставка гирлянд ИРМК 35-110 кВ для нужд Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Бурятэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 5000 | Справочник цен (мониторинг) | 5000 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 5000 |  | 1о | 4950.08 | 4950.08 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 5940.096 | 6000 | 32515283049 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | 2026-12-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | Евроинстал (ООО) | 4958.7113 |  |  | 4958.7113
770 | [9 empty] | МТРиО | Поставка физических преград к системам контроля и управления доступом | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 957.4189 | Справочник цен (мониторинг) | 957.4189 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 957.415 |  | 1о | 957.415 | 957.415 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 1148.898 | 1148.898 | 32515284313 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2025-12-02 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-11-30 | 2025-12-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 11).
771 | [9 empty] | Услуги | Услуги по диагностике и ремонту автомобилей иностранного производства для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2706.2 | Сравнительная матрица | 2706.2 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТЦ Энергосервис (ООО) | 2706.2 |  |  |  | 2706.2 | ТЦ Энергосервис (ООО) | 2706.2 | 2706.2 |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-10-02 | 83 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 2025-10-15 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 21).
772 | [9 empty] | Услуги | Услуги по диагностике и ремонту средств измерений автотранспорта, в т.ч. услуги по замене блоков СКЗИ цифровых тахографов для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 5000 | Сравнительная матрица | 5000 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | АВТОГЛОНАСС-ЦЕНТР (ООО) | 5000 |  | 1о | 5000 | 5000 | АВТОГЛОНАСС-ЦЕНТР (ООО) | 5000 | 5000 | 32515324046 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-01-20 | 2025-12-18 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 18) Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 9).
[20 empty] | ФТ ТЕЛЕМАТИКА (ООО) | 5000 | ФТ ТЕЛЕМАТИКА (ООО)
[20 empty] | Веком (ООО) | 5000 | Веком (ООО)
773 | [9 empty] | Работы | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия территории Здания производственного корпуса (Территория предприятия п.Каменск) инв№ В50029022 ПО БЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3193.7257 | Локальные сметы | 3193.7257 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КАБАНСКОЕ ДРСУ (ООО) | 3193.7257 |  | 1о | 3193.7257 | 3193.7257 | КАБАНСКОЕ ДРСУ (ООО) | 3353.4119 | 3353.4119 | 32515348309 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-07-07 | 2025-12-10 | 2026-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 26)
774 | [9 empty] | СМР | Ремонт подсобного помещения (антресоли) Здание вспомогательное прочее (капитального типа) трансформаторный цех инв№ В103000699-00 Восточного РЭС ПО ГЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1251.1824 | Сводный сметный расчет | 1251.1824 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 1251.1824 |  |  |  | 1251.1824 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 1501.4189 | 1501.4189 | 32515349645 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-31 | 2025-11-24 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 27)
775 | [9 empty] | Услуги | Услуги по диагностике и ремонту экскаваторов для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4000 | Сравнительная матрица | 4000 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АЛЬЯНС РАУМ (ООО) | 4000 |  | 1о | 4000 | 4000 | АЛЬЯНС РАУМ (ООО) | 4800 | 4800 | 32515345659 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-01-20 | 2025-12-16 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 28)
776 | [9 empty] | Услуги | Услуги по негарантийному обслуживанию оборудования производства ООО «Матрица» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3320 | Сравнительная матрица | 3320 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | МАТРИЦА (ООО) | 3320 |  | 1о | 3320 | 3320 | МАТРИЦА (ООО) | 3984 | 3984 | 32515370294 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-20 | 2025-12-23 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 23).
777 | [9 empty] | Услуги | Услуги по негарантийному обслуживанию оборудования производства АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4500 | Сравнительная матрица | 4500 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 4500 |  | 1о | 4500 | 4500 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 5400 | 5400 | 32515370430 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 2025-12-25 | 2026-03-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 24).
778 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 40.0992 | Сравнительная матрица | 40.0992 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 40.0992 |  |  |  | 40.0992 | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 40.0992 | 40.0992 |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-06 | 92 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 2025-11-17 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от .06.11..2025, вопрос № 11).
779 | [9 empty] | Услуги | Поверка измерительных трансформаторов тока, напряжения на месте эксплуатации в сетях филиала, а так же в сетях потребителя в рамках исполнения Федерального Закона РФ от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3825.269 | Сравнительная матрица | 3825.269 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | [9 empty] | 32515476276 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 11). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
780 | [9 empty] | Услуги | Выполнение капитального ремонта ВЛ 0,4 кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» в 2026 г. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 20252.373 | Локальные сметы | 20252.373 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 20252.373 |  | 1о | 20252.373 | 20252.373 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 24302.8476 | 24302.8476 | 32515326853 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | 2025-11-28 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-05-01 | 2025-12-15 | 2026-08-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, стоимость закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, плановые даты начала поставки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 33).
781 | [9 empty] | Услуги | Техническое обслуживание и поверка приборов коммерческого учета электроэнергии | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11678.5663 | Сравнительная матрица | 11678.5663 | ОК | ОК | 6 | 6 | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 11678.5663 |  | 1о | 6674.3007 | 6674.3007 | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 8009.1608 | 14014.2796 | 32515303822 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-28 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, стоимость закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, в плановые даты начала поставки, организатор закупки, наличие закупки в перечне товаров, работ,услуг МСП - да (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 25).
[20 empty] | ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ (ООО) | 10510.7097 |  |  | 8408.5678
[20 empty] | Метрологический сервисный центр (ООО) |  | Метрологический сервисный центр (ООО)
[20 empty] | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 11678.5663 |  |  | 10510.7097
[20 empty] | РОСТЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ (ООО) | 11094.638 |  |  | 11094.638
[20 empty] | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 11678.5663 |  |  | 10160.3527
782 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке средств измерений и другие метрологические услуги | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 6270.608 | Сравнительная матрица | 6270.608 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 6270.608 |  |  |  | 6270.608 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 7524.7296 | 7524.7296 |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-04 | 104 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2026-12-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №92 от 06.11.2025, вопрос №40). Внесение изменений в предмет, в способ закупки (в неэлектронной форме) стоимость закупки, в плановые заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.122025, вопрос № 10).
783 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по вырубке ОСД на ВЛ 6-10-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» в 2026 г. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 18536.404 | Локальные сметы | 18536.404 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515326846 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | [6 empty] | 2026-05-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, в стоимость закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, плановые даты начала поставки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 30). Закупка не состоялась.
784 | [9 empty] | Услуги | Выполнение подрядным способом в 2026 году капитального ремонта кровель зданий ПО Красноярские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2623.459 | Локальные сметы | 2623.459 | ОК | ОК | 3 | 3 | [9 empty] | 32515324007 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-12-03 | [7 empty] | 2026-05-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, стоимость закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, плановые даты начала поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 36). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
НЕ ДОПУЩЕН
785 | [9 empty] | Услуги | Выполнение в 2026г. аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях 0,4-6(10) кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» г. Красноярск с восстановлением покрытий и благоустройства | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11000 | Локальные сметы | 11000 | ЭМ | ЭМ | 3 | 3 | АМД-ГРУПП (ООО) | 10956 |  |  |  | 10956 | АМД-ГРУПП (ООО) | 13147.2 | 13200 | 32515302934 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 2025-11-12 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-01 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в способ закупки, в предмет закупки, в стоимость закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 11000
[20 empty] | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 11000
786 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей отечественного производства филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" в 2026 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4500 | Сравнительная матрица | 4500 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | СибТехно-Сервис (ООО) | 4500 |  | 1о | 4500 | 4500 | СибТехно-Сервис (ООО) | 5400 |  | 32515442202 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-18 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №92 от 06.11.2025, вопрос №40). Внесение изменений в предмет, стоимость закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, плановые даты начала поставки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 20). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 25.12.2025, вопрос №13).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
787 | [9 empty] | МТРиО | Поставка арматуры трубопроводной, канализационной и комплектующих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1015.3231 | Справочник цен (мониторинг) | 1015.3231 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Торговый дом ЕНИСЕЙПРОМ (ООО) | 959.4803 |  | 1о | 959.4803 | 959.4803 | Торговый дом ЕНИСЕЙПРОМ (ООО) | 1151.3764 | 1151.3764 | 32515214928 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 2025-10-15 |  |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-12-20 | 2025-10-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений стоимость закупки, в плановые даты начала поставки,способ закупки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 2).
788 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бетона | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1484.4613 | Справочник цен (мониторинг) | 1484.4613 | ОК | ОК | 3 | 3 | ОптАльянс (ООО) | 1484.4613 |  | 1о | 1350.4762 | 1350.4762 | ОптАльянс (ООО) | 1620.5714 | 1620.5714 | 32515223668 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 2025-10-14 |  |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-12-20 | 2025-10-24 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | ПОПКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП) | 1484.2869 |  |  | 1410.0726
[20 empty] | АлДиСнаб (ООО) | 1484.4613 |  |  | 1484.4613
789 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вспомогательной продукции (полотно нетк., салф.техн.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1274.3131 | Справочник цен (мониторинг) | 1274.3131 | ОК | ОК | 2 | 2 | ЛИБРА (ООО) | 1274.3131 |  | 1о | 1259.1857 | 1259.1857 | ЛИБРА (ООО) | 1511.0229 | 1511.0229 | 32515215018 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 2025-10-09 |  |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 2025-10-20 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 4).
[20 empty] | АлДиСнаб (ООО) | 1273.8402 |  |  | 1273.8402
790 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2472.9845 | Справочник цен (мониторинг) | 2472.9845 | ОК | ОК | 3 | 3 | НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 2472.9845 |  | 1о | 2366.6459 | 2366.6459 | НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 2839.9751 | 2839.9751 | 32515217979 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 2025-10-15 |  |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-12-20 | 2025-10-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в части наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 01 от 09.01.2025, вопрос № 7). Внесение изменений стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, в части наличия закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 5).
[20 empty] | СФЕРАПРО (ООО) | 2472.9597
[20 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 2461.41 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО)
791 | [9 empty] | МТРиО | Поставка гирлянд ИРМК 35-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 6813.3275 | Справочник цен (мониторинг) | 6813.3275 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Евроинстал (ООО) | 6813.3275 |  | 1о | 6813.3275 | 6813.3275 | Евроинстал (ООО) | 8175.993 | 8175.993 | 32515195496 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-09 | 2025-09-17 | 2025-10-02 |  |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2026-01-01 | 2025-10-15 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос №4).
792 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 6117.6788 | Справочник цен (мониторинг) | 6117.6788 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | МАРЬИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (ИП) | 6117.6788 |  | 1о | 6117.6788 | 6117.6788 | МАРЬИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (ИП) | 7341.2146 | 7341.2146 | 32515218137 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-10-13 | 2025-11-05 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-20 | 2025-11-19 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений стоимость закупки, в плановые даты начала поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 6). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос №17).
[20 empty] | Торговая Компания Конверсия (ООО) | 5995.3253 | Торговая Компания Конверсия (ООО)
793 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4539.4738 | Справочник цен (мониторинг) | 4539.4738 | ОК | ОК ЕУ | 3 | 3 | ГОРШКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 4507.1226 |  | 1о | 4507.1226 | 4507.1226 | ГОРШКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 4507.1226 | 4507.1226 | 32515218308 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-12-20 | 2025-11-11 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 8). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 29).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
794 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4890.7441 | Справочник цен (мониторинг) | 4890.7441 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | МАРЬИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (ИП) | 4890.7441 |  | 1о | 4890.7441 | 4890.7441 | МАРЬИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (ИП) | 5868.8929 | 5868.8929 | 32515218362 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-10-13 | 2025-11-05 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-20 | 2025-11-19 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставк (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 9).
795 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам на гусеничном шасси (МТЛБ, ГТТ, АТС, ГАЗ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1395.0203 | Справочник цен (мониторинг) | 1395.0203 | ОК | ОК | 5 | 5 | УРАЛСПЕЦМАШ (ООО) | 1391.6667 |  | 1о | 1391.6667 | 1391.6667 | УРАЛСПЕЦМАШ (ООО) | 1670 | 1670 | 32515216792 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 2025-11-05 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-20 | 2025-11-19 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты начала поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 38).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ТЕХНОМИР - ВОСТОК (ООО) | 1394.25 |  |  | 1394.25
[20 empty] | Торговый Дом Ставропольхимстрой (ООО) | 1299.456 | Торговый Дом Ставропольхимстрой (ООО)
796 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к выключателям | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1349.4251 | Справочник цен (мониторинг) | 1349.4251 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | АВС (ООО) | 1349.4251 |  | 1о | 1349.4251 | 1349.4251 | АВС (ООО) | 1619.3101 | 1619.3101 | 32515224162 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-09-29 | 2025-10-23 |  |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-12-20 | 2025-11-06 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 7).
797 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к двигателям ММЗ и тракторам МТЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 605.0482 | Справочник цен (мониторинг) | 605.0482 | ОК | ОК | 2 | 2 | РОТОР ПЛЮС (ООО) | 604.8458 |  | 1о | 573.68 | 573.68 | РОТОР ПЛЮС (ООО) | 688.416 | 688.416 | 32515216983 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 2025-10-22 |  |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-12-20 | 2025-11-11 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты начала поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 39)
[20 empty] | АВТОМИР (ООО) | 605.0482 |  |  | 593.1844
798 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1126.254 | Справочник цен (мониторинг) | 1126.254 | ОК | ОК | 2 | 2 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 1126.254 |  | 1о | 1036.1539 | 1036.1539 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 1243.3847 | 1243.3847 | 32515219748 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-12-20 | 2025-10-27 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в части наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04..2025, вопрос № 53). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП,организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 10).
[20 empty] | БЕТОН (АО) | 1089.62 |  |  | 1089.62
799 | [9 empty] | МТРиО | Поставка индикаторов короткого замыкания (ИКЗ) для ВЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4531.6277 | Справочник цен (мониторинг) | 4531.6277 | ОК | ОК | 1 | 1 | НЕ ДОПУЩЕН |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515221546 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | [6 empty] | 2025-12-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в части наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 01 от 09.01.2025, вопрос № 7). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки,Наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 11). Закупка не состоялась.
800 | [9 empty] | МТРиО | Поставка индикаторов короткого замыкания (ИКЗ) для ВЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4531.6277 | Справочник цен (мониторинг) | 4531.6277 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЦИФРОВИЗАЦИЯ (ООО) | 4521.4772 |  | 1о | 4521.4772 | 4521.4772 | ЦИФРОВИЗАЦИЯ (ООО) | 5425.7727 | 5425.7727 | 32515346554 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-20 | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 36).
801 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 7465.7975 | Справочник цен (мониторинг) | 7465.7975 | ЭМ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | АвтоВозовъ (ООО) | 7465.7975 |  |  |  | 7465.7975 | АвтоВозовъ (ООО) | 8958.957 | 8958.957 | 32515227568 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-10-02 |  |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-12-20 | 2025-10-08 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, способ закупки, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 12).
802 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 3598.1142 | Справочник цен (мониторинг) | 3598.1142 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 3428.6814 |  | 1о | 3428.6814 | 3428.6814 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 4114.4176 | 4114.4176 | 32515218400 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-12-20 | 2025-11-12 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 13).
803 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел, смазок и технических жидкостей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 14654.8625 | Справочник цен (мониторинг) | 14654.8625 | ОК | ОК | 3 | 3 | Новое направление (ООО) | 14654.8625 |  | 1о | 14614.974 | 14614.974 | Новое направление (ООО) | 17537.9688 | 17537.9688 | 32515222710 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-01 | 2025-10-20 |  |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-12-20 | 2025-10-31 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 14).
[20 empty] | ГК СМ-ОЙЛ (ООО) | 14615.45 |  |  | 14615.45
[20 empty] | РУСНЕФТЕГАЗ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 14618.75 |  |  | 14618.75
804 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масла трансформаторного | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10259.806 | Справочник цен (мониторинг) | 10259.806 | ОК | ОК | 3 | 3 | Новое направление (ООО) | 10259.806 |  | 1о | 8966.1825 | 8966.1825 | Новое направление (ООО) | 10759.419 | 10759.419 | 32515222893 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-20 | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 15).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | Лабиринт (ООО) | 9987.4643 |  |  | 9987.4643
805 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов лакокрасочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3595.3557 | Справочник цен (мониторинг) | 3595.3557 | ОК | ОК | 4 | 4 | Торгово-производственное объединение Лакокрасочные Материалы (ООО) | 2875.7881 |  | 1о | 2732.4884 | 2732.4884 | Торгово-производственное объединение Лакокрасочные Материалы (ООО) | 3278.986 | 3278.986 | 32515219386 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 2025-10-28 |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-20 | 2025-11-17 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 16).
[20 empty] | ПРОМПОКРЫТИЕ (ООО) | 3595.3557 |  |  | 2857.2779
[20 empty] | НИКАРТ СЕРВИС ГРУПП (ООО) | 3595.3557 |  |  | 3595.3557
[20 empty] | СПЕКТР (ООО) | 3556.6294 |  |  | 3556.6294
806 | [9 empty] | МТРиО | Поставка метизов, крепежа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 833.3 | Справочник цен (мониторинг) | 833.3 | ОК | ОК | 3 | 3 | СТРОЙТОРГ (ООО) | 833.3 |  | 1о | 727.7 | 727.7 | СТРОЙТОРГ (ООО) | 873.24 | 999.96 | 32515242044 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 2025-10-28 |  |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-12-20 | 2025-11-13 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, организатор закупки, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 12).
[20 empty] | Торговый Дом Гранд-Мет (ООО) | 833.3 |  |  | 833.3
[20 empty] | ПИРРА (ООО) | 761.7063 |  |  | 750.7207
807 | [9 empty] | МТРиО | Поставка окон ПВХ, дверей ПВХ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2012.1614 | Справочник цен (мониторинг) | 2012.1614 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | Комфорт плюс (ООО) | 1858.3333 |  | 1о | 1858.3333 | 1858.3333 | Комфорт плюс (ООО) | 2230 | 2230 | 32515219743 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 2025-11-01 |  |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-12-20 | 2025-11-13 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 17). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос №12).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
808 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1802.554 | Справочник цен (мониторинг) | 1802.554 | ОК | ОК | 3 | 3 | Энерготехническая Компания (ООО) | 1802.528 |  | 1о | 1705.3 | 1705.3 | Энерготехническая Компания (ООО) | 2046.36 | 2046.36 | 32515240663 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 2025-10-28 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 2025-11-10 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 13). Потребность ТОиР 1 664,79 тыс. руб. без НДС; Прочая потребность 137,76 тыс. руб. без НДС
[20 empty] | ПОПКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП) | 1802.2089 |  |  | 1737.0589
[20 empty] | Аврора (ООО) | 1802.5457 |  |  | 1779.3422
809 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продукции химической | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 4125 | Справочник цен (мониторинг) | 4125 | ОК | ОК | 4 | 4 | КРОМЕКС (ООО) | 4125 |  | 1о | 3423.75 | 3423.75 | КРОМЕКС (ООО) | 4108.5 | 4950 | 32515280072 | www.roseltorg.ru | 2025-10-15 | 2025-10-08 | 2025-10-27 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-20 | 2025-12-17 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, в плановые даты начала поставки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 22). Протокол ПДКК № 25-55-ХЭ\4 от 26.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ХРС ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХИМРЕАКТИВСНАБ (ООО) | 4125 | ХРС ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХИМРЕАКТИВСНАБ (ООО)
[20 empty] | ИНДАСТРИЛАБ (ООО) | 4083.75 |  |  | 4083.75
[20 empty] | АО Сибреахим (ООО) | 4125 |  |  | 3630
810 | [9 empty] | МТРиО | Поставка резинотехнических и асботехнических изделий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1820 | Справочник цен (мониторинг) | 1820 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Торговый Дом Завод резиновых технических изделий (ООО) | 1801.9802 |  | 1о | 1801.9802 | 1801.9802 | Торговый Дом Завод резиновых технических изделий (ООО) | 2162.3762 | 2184 | 32515218445 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-15 |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 2025-11-05 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 19).
811 | [9 empty] | МТРиО | Поставка рубильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1324.9986 | Справочник цен (мониторинг) | 1324.9986 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 1324.9986 |  | 1о | 1324.9986 | 1324.9986 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 1589.9983 | 1589.9983 | 32515218454 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 2025-10-20 |  |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-12-20 | 2025-10-31 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 20). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №89 от 23.10.2025, вопрос №35).
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР | 1324.9986 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР
812 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств моющих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 440.0045 | Справочник цен (мониторинг) | 440.0045 | ОК | ОК | 2 | 2 | ИЛИМ (ООО) | 352.7968 |  | 1о | 352.7968 | 352.7968 | ИЛИМ (ООО) | 423.3562 | 423.3562 | 32515240418 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 2025-10-24 |  |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-12-20 | 2025-11-06 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, изменение способа закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 2). Потребность ТОиР 290,07 тыс. руб. без НДС; Прочая потребность 149,93 тыс. руб. без НДС
[20 empty] | ЛИБРА (ООО) | 440.0045 |  |  | 440.0045
813 | [9 empty] | МТРиО | Поставка угля | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 504.5049 | Справочник цен (мониторинг) | 504.5049 | ОЗК | ОЗК ЕУ | 1 | 1 | АвтоВозовъ (ООО) | 504.5049 |  | 1о | 504.5049 | 504.5049 | АвтоВозовъ (ООО) | 605.4059 | 605.4059 | 32515223691 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 2025-10-15 |  |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2026-01-01 | 2025-10-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, в способ закупки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 21).
814 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2040.1171 | Справочник цен (мониторинг) | 2040.1171 | ОК | ОК | 2 | 2 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 2033.24 |  | 1о | 2031.84 | 2031.84 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 2438.208 | 2438.208 | 32515254334 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 2025-11-01 |  |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-12-20 | 2025-11-12 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 15).
[20 empty] | Ланкорд (ООО) | 2040.094 |  |  | 2040.094
815 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электродвигателей, редукторов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1965.3305 | Справочник цен (мониторинг) | 1965.3305 | ОК | ОК | 2 | 2 | ПЭЛТРА (ООО) | 1964.94 |  | 1о | 1932.51 | 1932.51 | ПЭЛТРА (ООО) | 2319.012 | 2319.012 | 32515223861 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-13 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-20 | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | ДЕОР (ООО) | 1965.224 |  |  | 1963.224
816 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2277.3609 | Справочник цен (мониторинг) | 2277.3609 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | АКТРА (ООО) | 2277.2 |  |  |  | 2277.2 | АКТРА (ООО) | 2732.64 | 2732.64 | 32414384873 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2025-01-17 |  |  |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | 2025-01-30 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 21.11.2024, вопрос № 12). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
817 | [9 empty] | МТРиО | Поставка измерительного оборудования для ПС 110 кВ Озерная | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1227.5 | Справочник цен (мониторинг) | 1227.5 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Невский энергомеханический завод (ООО) | 1227.5 |  |  |  | 1227.5 | Невский энергомеханический завод (ООО) | 1473 | 1473 | 32414382111 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2025-01-22 |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-02-06 | 2026-02-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 106 от 05.12.2024, вопрос № 13). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
818 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке средств измерений и другие метрологические услуги | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 5331.995 | Сравнительная матрица | 5331.995 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 5331.995 |  |  |  | 5331.995 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 6398.394 | 6398.394 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-01-23 | 4 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 4 от 23.01.2025, вопрос № 11).
819 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуги по ремонту автомобиля Ford Transit (электротехническая лаборатория) г/н В 350 НХ 124 филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 610.6661 | Сравнительная матрица | 610.6661 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ФЦ-Редут (ООО) | 610.6661 |  |  |  | 610.6661 | ФЦ-Редут (ООО) | 732.7993 | 732.7993 |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-01-23 | 4 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 4 от 23.01.2025, вопрос № 10).
820 | [9 empty] | МТРиО | Поставка Блоков дугогасительных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1449.4365 | Справочник цен (мониторинг) | 1449.4365 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 1449 |  |  |  | 1449 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 1738.8 | 1738.8 | 32514504703 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-26 |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-04-20 | 2025-03-10 | 2026-03-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 7 от 30.01.2025, вопрос № 12).
821 | [9 empty] | Услуги | Услуги по негарантийному обслуживанию и ремонту оборудования производства АО "РиМ" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2097.8 | Сравнительная матрица | 2097.8 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА (АО) | 2097.8 |  |  |  | 2097.8 | РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА (АО) | 2517.36 | 2517.36 |  |  | 2024-12-16 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-11-14 | 99 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2024-12-16 | 2025-02-25 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 99 от 14.11.2024, вопрос № 15)
822 | [9 empty] | Услуги | Услуги по негарантийному обслуживанию и ремонту оборудования производства АО «Энергомера» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2004.7127 | Сравнительная матрица | 2004.7127 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 2004.7127 |  |  |  | 2004.7127 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 2405.6552 | 2405.6552 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-02-20 | 13 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 13 от 20.02.2025, вопрос № 13).
823 | [9 empty] | Услуги | Выполнение в 2025-2026гг. работы по восстановлению покрытий и благоустройства на территории г. Красноярска после ремонта кабельных линий 0,4-6(10) кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 41666.6667 | Локальные сметы | 41666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ЧАХАЛЯН ГАРИК ЛАВРЕНТОВИЧ (ИП) | 41666.6667 |  | 1о | 41666.6667 | 41666.6667 | ЧАХАЛЯН ГАРИК ЛАВРЕНТОВИЧ (ИП) | 50000 | 50000 | 32514608930 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-13 | 2025-04-23 | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2026-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 17). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" 40_ от 22.05.2025, вопрос № 11).
[20 empty] | АРСЕР (ООО) | 31250 | АРСЕР (ООО) |  | 30333.3333
824 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту автогидроподъемников, кранов, бурильно-крановых машин ПО КЭС, ПО ЗЭС, ПО СЭС, ПО ВЭС и ПО ЮВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в 2025 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 500 | Сравнительная матрица | 500 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Квантор (ООО) | 500 |  |  |  | 500 | Квантор (ООО) | 500 | 500 |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-05-15 | 39 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 2025-06-11 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025, вопрос № 10).
825 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей отечественного производства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2370 | Сравнительная матрица | 2370 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | КрасГАЗсервис-Ремонт (ООО) | 2370 |  |  |  | 2370 | КрасГАЗсервис-Ремонт (ООО) | 2488.5 | 2488.5 | 32514881088 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-26 |  |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-20 | 2025-07-04 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025, вопрос № 11).
826 | [9 empty] | Услуги | Услуги по замене блоков СКЗИ, элементов питания и техническому обслуживанию тахографов для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4055 | Сравнительная матрица | 4055 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | КРАСНОЯРСКИЙ МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА (ООО) | 4055 |  |  |  | 4055 | КРАСНОЯРСКИЙ МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА (ООО) | 4866 | 4866 | 32514937335 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 2025-07-23 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 29).
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТА (ООО) | 148.9075 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТА (ООО)
827 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки ГАЗ филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1516.5 | Сравнительная матрица | 1516.5 | ВЗ | ЭМ | 4 | 4 | ОРИОНГАЗ СЕРВИС (ООО) | 1516.5 |  |  |  | 1516.5 | ОРИОНГАЗ СЕРВИС (ООО) | 1819.8 | 1819.8 | 32514935017 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-08-20 | 2025-07-10 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 30).
[20 empty] | КрасГАЗсервис-Ремонт (ООО) |  | КрасГАЗсервис-Ремонт (ООО)
[20 empty] | СибТехно-Сервис (ООО) | 1516.5
[20 empty] | Торговая Компания Конверсия (ООО) |  | Торговая Компания Конверсия (ООО)
828 | [9 empty] | МТРиО | Поставка сетевого железобетона | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8138.5303 | Справочник цен (мониторинг) | 8138.5303 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | 110/95 (ООО) | 8138.5303 |  | 1о | 8057.145 | 8057.145 | 110/95 (ООО) | 9668.574 | 9668.574 | 32514994054 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-09-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 10).
[20 empty] | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 8138.5303 |  |  | 8138.5303
829 | [9 empty] | Услуги | Выполнение в 2025 г. работ по замене опор ВЛ 110 кВ ПО КЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 6472.4288 | Локальные сметы | 6472.4288 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | СПЕЦПРОФ (ООО) | 6472.4288 |  |  |  | 6472.4288 | СПЕЦПРОФ (ООО) | 7766.9145 | 7766.9145 | 32515002359 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-09-20 | 2025-07-23 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 8).
830 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4001.7949 | Справочник цен (мониторинг) | 4001.7949 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Полимер-Аппарат (АО) | 4001.7949 |  | 1о | 3981.7859 | 3981.7859 | Полимер-Аппарат (АО) | 4778.1431 | 4802.1539 | 32515043286 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-08-19 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-20 | 2025-09-01 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | Энергия-10 (ООО) | 4001.7949 |  |  | 4001.7949
831 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов и оборудования. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4125 | Справочник цен (мониторинг) | 4125 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515043493 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 27). Закупка не состоялась.
832 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов и оборудования. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4125 | Справочник цен (мониторинг) | 4125 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | [9 empty] | 32515346750 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-21 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 37). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
НЕ ДОПУЩЕН
833 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по ремонту оборудования электротехнической лаборатории типа «Classic» зав. номер: 2757-10008-23 на шасси автомобиля Volkswagen CRAFTER (государственный регистрационный знак М 967 АУ 124, инвентарный номер Г109001282-00) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 561.2905 | Сравнительная матрица | 561.2905 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СЕБА ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 561.2905 |  |  |  | 561.2905 | СЕБА ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 673.5486 | 673.5486 |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-03 | 53 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 28).
834 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию оборудования системы спутникового мониторинга транспорта «Omnicomm» для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1143 | Сравнительная матрица | 1143 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Нави – Сервис (ООО) | 1143 |  |  |  | 1143 | Нави – Сервис (ООО) | 1200.15 | 1200.15 | 32515043302 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-08-08 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-20 | 2025-08-28 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 30).
835 | [9 empty] | МТРиО | Поставка гирлянд ИРМК 35-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 6813.3275 | Справочник цен (мониторинг) | 6813.3275 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515059600 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 11). Закупка не состоялась.
836 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4000 | Справочник цен (мониторинг) | 4000 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ПРОМТЕХРЕСУРС (ООО) | 2800 |  | 1о | 2800 | 2800 | ПРОМТЕХРЕСУРС (ООО) | 3360 | 4800 | 32515060078 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-22 | 2025-08-07 | 2025-09-15 |  |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-11-20 | 2025-10-02 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 12). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
837 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 16300 | Справочник цен (мониторинг) | 16300 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | СТАЛЬ ТЕНДЕР (ООО) | 16137 |  | 1о | 16137 | 16137 | СТАЛЬ ТЕНДЕР (ООО) | 19364.4 | 19560 | 32515059043 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-20 | 2025-10-02 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 14). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 28).
[20 empty] | УниКаб (ООО) | 16300 | УниКаб (ООО)
[20 empty] | СП-СТИЛ (ООО) | 16300 | СП-СТИЛ (ООО)
838 | [9 empty] | Работы | Выполнение в 2025-2026 гг. аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях 0,4 кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» г. Красноярск с восстановлением покрытий и благоустройства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 5000 | Локальные сметы | 5000 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | АМД-ГРУПП (ООО) | 4985 |  |  |  | 4985 | АМД-ГРУПП (ООО) | 5982 | 6000 | 32515075475 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2025-08-12 |  |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-20 | 2025-09-02 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 13).
839 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию приборов безопасности автоподъемников, автомобильных кранов, крановманипуляторов для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в 2025 году. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 24.07 | Сравнительная матрица | 24.07 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПРОМЭКСПЕРТ (ООО) | 24.07 |  |  |  | 24.07 | ПРОМЭКСПЕРТ (ООО) | 28.884 | 28.884 |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-17 | 57 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 15).
840 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вспомогательной продукции (полотно нетк., салф.техн.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1469.9458 | Справочник цен (мониторинг) | 1469.9458 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515079143 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | [6 empty] | 2025-11-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 17). Закупка не состоялась.
841 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продукции химической | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4125 | Справочник цен (мониторинг) | 4125 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515079773 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 20). Закупка не состоялась.
842 | [9 empty] | МТРиО | Поставка рубильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1324.9986 | Справочник цен (мониторинг) | 1324.9986 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515077911 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 21). Закупка не состоялась.
843 | [9 empty] | МТРиО | Поставка цветного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1414.4579 | Справочник цен (мониторинг) | 1414.4579 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | СП-СТИЛ (ООО) | 1414.4579 |  | 1о | 1373.2601 | 1373.2601 | СП-СТИЛ (ООО) | 1647.9121 | 1697.3495 | 32515079000 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-09-10 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 2025-09-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | ПОПКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП) | 1414.4579 | ПОПКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП)
[20 empty] | АлДиСнаб (ООО) | 1414.4579 |  |  | 1414.4579
[20 empty] | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 1414.4579 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО)
844 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пиломатериала | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2000 | Справочник цен (мониторинг) | 2000 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ЭНЕРГОЛЕСКОМПЛЕКТ (ООО) | 2000 |  |  |  | 2000 | ЭНЕРГОЛЕСКОМПЛЕКТ (ООО) | 2400 | 2400 | 32515096086 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-10-20 | 2025-08-20 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 19).
845 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4000 | Справочник цен (мониторинг) | 4000 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | АвтоВозовъ (ООО) | 42.8465 | АвтоВозовъ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515098951 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-21 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 10). Закупка не состоялась.
[20 empty] | СИБСТРОЙ2025 (ООО) | 40.7041 | СИБСТРОЙ2025 (ООО)
846 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов электроизоляционных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 824.62 | Справочник цен (мониторинг) | 824.62 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ВЕЛЕС (ООО) | 824.62 |  | 1о | 749.6546 | 749.6546 | ВЕЛЕС (ООО) | 899.5855 | 989.544 | 32515099006 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 2025-09-08 |  |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-20 | 2025-09-26 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 11).
[20 empty] | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО) | 33.5955 | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО)
[20 empty] | Группа компаний СТК (ООО) | 824.62 |  |  | 816.3738
847 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств птицезащитных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 833.333 | Справочник цен (мониторинг) | 833.333 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 833.333 |  | 1о | 833.333 | 833.333 | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 999.9996 | 999.9996 | 32515112519 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-18 | 2025-09-11 |  |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-11-20 | 2025-09-24 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 12).
[20 empty] | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 833.333 |  |  | 799.9997
848 | [9 empty] | Работы | Выполнение капитального ремонта защитного укрытия в 2025 г., расположенного по адресу: Красноярский край, г.Лесосибирск,126, Здание 4-х этажный СБК инв. № Г000045939 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1935.2579 | Локальные сметы | 1935.2579 | ВЗ | ЭМ | 1 | 1 | СЕЛСТРОЙ (ООО) | 2322.3095 | СЕЛСТРОЙ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515115563 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | [6 empty] | 2025-09-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 11). Закупка не состоялась.
849 | [9 empty] | Работы | Выполнение капитального ремонта кровли здания филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Лит. Б-3. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10393.7342 | Локальные сметы | 10393.7342 | ВЗ | ЭМ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515118752 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-12 |  | 2025-08-14 | [6 empty] | 2025-09-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 14). Закупка отменена.
850 | [9 empty] | СМР | Выполнение капитального ремонта защитных сооружений гражданской обороны филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4570.1445 | Сводный сметный расчет | 4570.1445 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ГРУППА КОМПАНИЙ НЕМЕЗИДА (ООО) | 4395.1445 |  |  |  | 4395.1445 | ГРУППА КОМПАНИЙ НЕМЕЗИДА (ООО) | 5274.1734 | 5274.1734 | 32515118557 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 10).
851 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 7000 | Справочник цен (мониторинг) | 7000 | ВЗ | ЭМ | 1 | 1 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 6860 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515133987 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 10). Закупка не состоялась.
852 | [9 empty] | Работы | Выполнение капитального ремонта кровли здания филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Лит. Б-3. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10393.7342 | Локальные сметы | 10393.7342 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 4 | 4 | ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ООО) | 9977.9846 |  |  |  | 9977.9846 | ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ООО) | 11973.5816 | 11973.5816 | 32515182045 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 2025-10-08 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 68 от 26.08.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | СИСТЕМА (ООО) | 10393.7342 | СИСТЕМА (ООО)
[20 empty] | ГРУППА КОМПАНИЙ НЕМЕЗИДА (ООО) | 10218.7342 | ГРУППА КОМПАНИЙ НЕМЕЗИДА (ООО)
[20 empty] | НОВОСЕЛОВ АРТЕМИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП) | 11599.4074 | НОВОСЕЛОВ АРТЕМИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП)
853 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» в 2025 г | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 32.468 | Локальные сметы | 32.468 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 32.468 |  |  |  | 32.468 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 38.9616 | 38.9616 |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-08-28 | 69 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-05-01 | 2025-09-09 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 3).
854 | [9 empty] | МТРиО | Поставка многогранных опор и фундаментов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3068.0916 | Справочник цен (мониторинг) | 3068.0916 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЛЭПРФ (ООО) | 3068.0916 |  | 1о | 2372 | 2372 | ЛЭПРФ (ООО) | 2846.4 | 2846.4 | 32515196523 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 2025-10-20 | 2026-10-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 5).
[20 empty] | СЕВЗАПРЕГИОНСТРОЙ (ООО) | 3018.7 |  |  | 2969.95
855 | [9 empty] | Работы | Выполнение в 2025 г. аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях 0,4-6(10) кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» г. Красноярск с восстановлением покрытий и благоустройства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2000 | Локальные сметы | 2000 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АМД-ГРУПП (ООО) | 2000 |  |  |  | 2000 | АМД-ГРУПП (ООО) | 2400 | 2400 |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-04 | 71 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 29).
856 | [9 empty] | Работы | Выполнение в 2024-2025 гг. аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях 0,4-6(10) кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» г. Красноярск | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2000 | Локальные сметы | 2000 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭСК ВЕКТОР (ООО) | 2000 |  |  |  | 2000 | ЭСК ВЕКТОР (ООО) | 2400 | 2400 |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-04 | 71 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 31).
857 | [9 empty] | Работы | Выполнение в 2025 г аварийно-восстановительные работы на ВЛ-220 кВ Д-142 ГПП Кодинская – Имбинская филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2666.8749 | Локальные сметы | 2666.8749 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СПЕЦПРОФ (ООО) | 2666.8749 |  |  |  | 2666.8749 | СПЕЦПРОФ (ООО) | 3200.2498 | 3200.2498 |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-04 | 71 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-08-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 32).
858 | [9 empty] | Работы | Выполнение в 2025-2026 гг. аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях 0,4-6(10) кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» г. Красноярск с определением мест повреждения на кабельных линиях 0,4-6(10) кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 25000 | Локальные сметы | 25000 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЭСК ВЕКТОР (ООО) | 24625 |  | 1о | 24625 | 24625 | ЭСК ВЕКТОР (ООО) | 29550 | 30000 | 32515262212 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2026-01-20 | 2025-11-26 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 79 от 23.09.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 25000 |  |  | 25000
859 | [9 empty] | Работы | Выполнение в 2025-2026 гг. аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях 0,4-6(10) кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» г. Красноярск с восстановлением покрытий и благоустройства | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 35000 | Локальные сметы | 35000 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | АМД-ГРУПП (ООО) | 34895 |  | 1о | 34895 | 34895 | АМД-ГРУПП (ООО) | 41874 | 42000 | 32515262214 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-01-20 | 2025-11-27 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 79 от 23.09.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 35000 |  |  | 35000
860 | [9 empty] | Работы | Выполнение в 2026 г. аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях 0,4 кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» г. Красноярск | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10000 | Локальные сметы | 10000 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | АМД-ГРУПП (ООО) | 9950 |  | 1о | 9950 | 9950 | АМД-ГРУПП (ООО) | 11940 | 12000 | 32515268614 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 2025-11-21 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-01 | 2025-12-11 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 11). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.112025, вопрос № 46).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ЭСК ВЕКТОР (ООО) |  | ЭСК ВЕКТОР (ООО)
861 | [9 empty] | МТРиО | Поставка газовых реле | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 477 | Справочник цен (мониторинг) | 477 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Автотрансфоматор (ООО) | 477 |  |  |  | 477 | Автотрансфоматор (ООО) | 572.4 | 572.4 |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-18 | 77 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 2025-10-13 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18..09.2025, вопрос № 15).
862 | [9 empty] | Работы | Выполнение в 2026 г. работ по восстановлению покрытий и благоустройства на территории г. Красноярска после ремонта кабельных линий 0,4-6(10) кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в зоне обслуживания Свердловского, Ленинского, Октябрьского РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 40000 | Локальные сметы | 40000 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЧАХАЛЯН ГАРИК ЛАВРЕНТОВИЧ (ИП) | 40000 |  | 1о | 40000 | 40000 | ЧАХАЛЯН ГАРИК ЛАВРЕНТОВИЧ (ИП) | 48800 | 48800 | 32515281613 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-11-05 | 2025-12-16 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 2025-12-29 | 2026-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 16).
863 | [9 empty] | Работы | Выполнение в 2026 г. работ по восстановлению покрытий и благоустройства на территории г. Красноярска после ремонта кабельных линий 0,4-6(10) кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в зоне обслуживания Советского РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 40000 | Локальные сметы | 40000 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | АЛЬЯНС-К (ООО) | 40000 |  | 1о | 35000 | 35000 | АЛЬЯНС-К (ООО) | 42000 | 48800 | 32515281708 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-11-05 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-20 | 2025-12-30 | 2026-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 17).
[20 empty] | ЧАХАЛЯН ГАРИК ЛАВРЕНТОВИЧ (ИП) | 40000
864 | [9 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 864.4302 | Справочник цен (мониторинг) | 864.4302 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 864.413 |  | 1о | 822.9204 | 822.9204 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 987.5044 | 987.5044 | 32515280003 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-24 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-01-20 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 21).
[20 empty] | КРОМЕКС (ООО) | 858 |  |  | 826.8805
865 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по расчистке просек ВЛ 35-110 кВ ПО МЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в 2026 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 8489.5744 | Локальные сметы | 8489.5744 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | СИБСТРОЙ2025 (ООО) | 8251.8617 |  | 1о | 7459.6865 | 7459.6865 | СИБСТРОЙ2025 (ООО) | 8951.6238 | 8951.6238 | 32515280122 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-04-01 | 2025-12-09 | 2026-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 8489.5744 |  |  | 8489.5744
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 8489.5744 |  |  | 8489.5744
[20 empty] | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО) | 8489.5 | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО)
866 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по расчистке просеки ВЛ 10-110 кВ в ПО ЗЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в 2026 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 24455.235 | Локальные сметы | 24455.235 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 24455.235 |  | 1о | 21916.6667 | 21916.6667 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 26300 | 26300 | 32515280196 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2026-04-01 | 2025-11-18 | 2026-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 24).
[20 empty] | РУ-СТРОЙ (ООО) | 24455.235 |  |  | 24455.235
[20 empty] | Архитектурно - строительная компания Строй Сервис (ООО) | 24371.9037 |  |  | 24371.9037
[20 empty] | СИБИРСКИЕ ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 24189.62 |  |  | 23844.054
867 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению поверки измерительных трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН) 6-110 кВ на месте эксплуатации | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2845.6994 | Сравнительная матрица | 2845.6994 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 2845.6994 |  | 1о | 1678.9626 | 1678.9626 | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 2014.7552 |  | 32515296572 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 24).
[20 empty] | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 2845.6994 |  |  | 1849.7046
[20 empty] | Метрологический сервисный центр (ООО) | 3252.2279 | Метрологический сервисный центр (ООО)
[20 empty] | ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ (ООО) | 2845.6994 |  |  | 2845.6994
[20 empty] | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 2845.6994 |  |  | 2233.874
[20 empty] | РОСТЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ (ООО) | 2703.4144 |  |  | 2062.7052
868 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента бурильного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 350.3503 | Справочник цен (мониторинг) | 350.3503 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 348.389 |  | 1о | 197.4657 | 197.4657 | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 236.9588 | 236.9588 | 32515296649 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-20 | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 348.3525 |  |  | 207.8061
[20 empty] | СДМ-ТРЕЙД (ООО) | 261.5765 |  |  | 208.9072
869 | [9 empty] | Услуги | Выполнение подрядным способом работ по ремонту помещений ПО Красноярские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 3925.76 | Локальные сметы | 3925.76 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СПЕЦСТРОЙСИБИРИ (ООО) | 3729.1667 |  | 1о | 3729.1667 | 3729.1667 | СПЕЦСТРОЙСИБИРИ (ООО) | 4475 | 4475 | 32515300741 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-02-01 | 2025-12-15 | 2026-03-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 27). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27 11.2025, вопрос № 16).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
870 | [9 empty] | Услуги | Выполнение в 2026 г. работ по обработке огнезащитным покрытием силовых и контрольных кабельных линий на ПС 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 5042 | Локальные сметы | 5042 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | Стройпромтехмаш (ООО) | 4991.58 |  | 1о | 4083.345 | 4083.345 | Стройпромтехмаш (ООО) | 4900.014 | 4900.014 | 32515326823 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-06 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-05-01 | 2025-12-22 | 2026-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 28).
[20 empty] | ПРОМ-АЛЬП-СТАР (ООО) | 4826 |  |  | 4826
[20 empty] | ВЕРМАКС (ООО) | 4890.96 |  |  | 4157.316
[20 empty] | АСТАПОВ АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) | 4991.5858 |  |  | 4991.5858
871 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по расчистке просек ВЛ 35-110 кВ ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в 2026 г. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 15957.6557 | Локальные сметы | 15957.6557 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 15957.6557 | [7 empty] | 32515324627 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | [7 empty] | 2026-05-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 31). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | СИБИРСКИЕ ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 15955.16
[20 empty] | Архитектурно - строительная компания Строй Сервис (ООО) | 15874.3215 | Архитектурно - строительная компания Строй Сервис (ООО)
[20 empty] | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО) | 15949.4966 | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО)
[20 empty] | Ив-Солид (ООО) | 15957.6557 | Ив-Солид (ООО)
[20 empty] | СЕРЕБРЕННИКОВА ОЛЬГА ЖАРГАЛОВНА (ИП) | 15957.6557 | СЕРЕБРЕННИКОВА ОЛЬГА ЖАРГАЛОВНА (ИП)
872 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по расчистке просеки ВЛ 35-110 кВ ПО ЮВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в 2026 г. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10618.5039 | Локальные сметы | 10618.5039 | ВЗ | ОК | 9 | 9 | СИБИРСКИЕ ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 10612.518 | [7 empty] | 32515325198 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-06 | [7 empty] | 2026-04-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 32). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | СИБСТРОЙ2025 (ООО) | 8176.248
[20 empty] | Ив-Солид (ООО) | 10618.5039
НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | СЕРЕБРЕННИКОВА ОЛЬГА ЖАРГАЛОВНА (ИП) | 10618.5039
НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | Архитектурно - строительная компания Строй Сервис (ООО) | 10535.171
[20 empty] | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 10618.5039
[20 empty] | АФАНАСЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ (ИП) | 10612.518 |  |  | 10417.5942
873 | [9 empty] | Услуги | Выполнение капитального ремонта ВЛ 35 кВ Новобирилюссы – Полевое с отпайками (Т-106) для устройства перехода через р.Кемчуг ПО ЗЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в 2026 г. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3232.11 | Локальные сметы | 3232.11 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515325814 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | [6 empty] | 2026-02-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 34). Закупка не состоялась.
874 | [9 empty] | Услуги | Выполнение в 2026г. работ по восстановлению покрытий и благоустройства на территории г. Красноярска после ремонта кабельных линий 0,4-6(10) кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 9000 | Локальные сметы | 9000 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | КМК (ООО) | 8955 |  | 1о | 8910 | 8910 | КМК (ООО) | 10692 | 10980 | 32515326225 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-06 | 2025-12-02 |  |  |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-05-01 | 2025-12-25 | 2026-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 35).
[20 empty] | ЧАХАЛЯН ГАРИК ЛАВРЕНТОВИЧ (ИП) | 9000 |  |  | 9000
875 | [9 empty] | Услуги | Выполнение подрядным способом капитального ремонта кровли здания главного распредустройства на ПС 35/6 кВ Уральская №2, расположенной по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал ПО Юго-Восточные электрические сети | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 672.5256 | Локальные сметы | 672.5256 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515324043 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-06 | 2025-11-21 | [6 empty] | 2026-04-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 37). Закупка не состоялась.
876 | [9 empty] | Услуги | Выполнение подрядным способом капитального ремонта кровли здания главного распредустройства на ПС 35/6 кВ Уральская №2, расположенной по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал ПО Юго-Восточные электрические сети | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 672.5256 | Локальные сметы | 672.5256 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515536040 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-16 | [8 empty] | 2026-04-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 11). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
877 | [9 empty] | Работы | Выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах ПО ЮВЭС, ПО ЗЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 3955.1947 | Сравнительная матрица | 3955.1947 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТРК (ПАО) | 3955.1947 |  |  |  | 3955.1947 | ТРК (ПАО) | 4746.2337 | 4746.2337 |  |  | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-10-09 | 85 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-04-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 19).
878 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 35-110 кВ ПО СЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в 2026 г. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 18171.507 | Локальные сметы | 18171.507 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Ив-Солид (ООО) | 18171.507 |  | 1о | 13901.2029 | 13901.2029 | Ив-Солид (ООО) | 16681.4434 | 16959.4675 | 32515344153 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-05-01 | 2025-12-30 | 2026-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 38).
[20 empty] | РУ-СТРОЙ (ООО) | 18004.8403 |  |  | 15000
879 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автопогрузчиков и экскаваторов филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" в 2026 году. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1375 | Сравнительная матрица | 1375 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | [9 empty] | 32515413489 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-18 | 2025-12-15 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.110.2025, вопрос № 19). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
880 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля MAN филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" в 2026 году. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 600 | Сравнительная матрица | 600 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515414395 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-18 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.110.2025, вопрос № 20). Закупка не состоялась.
881 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту дизельных электрических станций на автомобильном шасси филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго". | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2200 | Сравнительная матрица | 2200 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | [9 empty] | 32515414599 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-18 | 2025-12-18 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.110.2025, вопрос № 21). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
882 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту топливных насосов высокого давления (ТНВД) для нужд ПО ВЭС, ПО ЗЭС, ПО КЭС, ПО СЭС и ПО ЮВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" в 2026 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 880 | Сравнительная матрица | 880 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | СибТехно-Сервис (ООО) | 880 | [7 empty] | 32515415143 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-18 | 2025-12-02 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.110.2025, вопрос № 22). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
883 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту тракторной и вездеходной техники филиала ПАО "Россети Сибирь" -"Красноярскэнерго" в 2026 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1810 | Сравнительная матрица | 1810 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | [9 empty] | 32515415461 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.110.2025, вопрос № 23). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
884 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту автогидроподъёмников, бурильно-крановых машин для нужд ПО МЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго". | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1320 | Сравнительная матрица | 1320 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЧерногорскКранСервис (ООО) | 1320 |  | 1о | 1320 | 1320 | ЧерногорскКранСервис (ООО) | 1320 |  | 32515442208 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-19 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 21).
885 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту автогидроподъёмников, бурильно-крановых машин для нужд ПО ВЭС, ПО ЗЭС, ПО КЭС, ПО СЭС и ПО ЮВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго". | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 7750 | Сравнительная матрица | 7750 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Квантор (ООО) | 7517.5 |  | 1о | 7517.5 | 7517.5 | Квантор (ООО) | 9021 |  | 32515442213 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 22).
886 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прицепных измельчителей ТОРНАДО филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго". | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 650 | Сравнительная матрица | 650 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СибТехно-Сервис (ООО) | 650 |  | 1о | 650 | 650 | СибТехно-Сервис (ООО) | 780 |  | 32515441235 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 24). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 25.12.2025, вопрос №14).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
887 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей иностранного производства филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго". | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2801 | Сравнительная матрица | 2801 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | СПИКЕР АВТО (ООО) | 1050.375 |  | 1о | 448.16 | 448.16 | СПИКЕР АВТО (ООО) | 537.792 |  | 32515441210 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-26 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 25).
[20 empty] | ПУЗАКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ (ИП) |  | ПУЗАКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ (ИП)
[20 empty] | АВТОДОМ НА КОРОЛЕВА (ООО) | 2801 |  |  | 980.35
[20 empty] | МОЛЛЕРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИП) | 560.2 |  |  | 420.15
[20 empty] | ГУРИН КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (ИП) | 2436.87 |  |  | 2436.87
[20 empty] | НИКА (ООО) | 2380.85 |  |  | 2380.85
888 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту самоходной лесной машины (мульчера) филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" в 2026 году. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2060 | Сравнительная матрица | 2060 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | А-ТРЕЙД (ООО) | 2060 |  | 1о | 2060 | 2060 | А-ТРЕЙД (ООО) | 2472 |  | 32515442847 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-22 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 26).
889 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту снегоходов филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" в 2026 году. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1240 | Сравнительная матрица | 1240 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | КЛАССИК-МОТО (ООО) | 868 |  | 1о | 864.652 | 864.652 | КЛАССИК-МОТО (ООО) | 1037.5824 |  | 32515443659 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 27).
[20 empty] | ГУРИН КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (ИП) | 1025.6924 |  |  | 1025.6924
[20 empty] | АВТОДОМ НА КОРОЛЕВА (ООО) | 1240 |  |  | 937.44
890 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту цифровых тахографов с блоком СКЗИ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" в 2026 году. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1082 | Сравнительная матрица | 1082 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | КРАСНОЯРСКИЙ МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА (ООО) | 1082 | [7 empty] | 32515445874 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 28). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТА (ООО) | 1006.26
891 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию системы спутникового мониторинга транспорта "Omnicomm" для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго". | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1716.4 | Сравнительная матрица | 1716.4 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | Нави – Сервис (ООО) | 1716 | [7 empty] | 32515446593 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 30). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
892 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию приборов безопасности автоподъёмников, автомобильных кранов, кранов-манипуляторов филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" в 2026 году. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2534.9676 | Сравнительная матрица | 2534.9676 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | [9 empty] | 32515446804 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 31). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
893 | [9 empty] | Работы | Выполнение капитального ремонта защитного укрытия в 2025 г., расположенного по адресу: Красноярский край, г.Лесосибирск,126, Здание 4-х этажный СБК инв. № Г000045939 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1935.2579 | Локальные сметы | 1935.2579 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | ДЕВА (ООО) |  | ДЕВА (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515443047 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-12-26 | [6 empty] | 2026-02-03 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 23). Протокол ПДКК № 25-177/5-БЭ (КрЭ) от 08.12.2025, № 25-177/6-БЭ (КрЭ) от 10.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
[20 empty] | ДРОБОТОВ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ (ИП) |  | ДРОБОТОВ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ (ИП)
894 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки ГАЗ, в том числе по выполнению гарантийного ремонта в период установленный заводом-изготовителем транспортного средства, филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" в 2026 году. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1419 | Сравнительная матрица | 1419 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | СибТехно-Сервис (ООО) | 1419 |  | 1о | 1071.345 | 1071.345 | СибТехно-Сервис (ООО) | 1285.614 |  | 32515455054 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 2025-12-24 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 19).
[20 empty] | ФЛИТ-СЕРВИС (ООО) | 1135.2 |  |  | 1092.63
[20 empty] | ОРИОНГАЗ СЕРВИС (ООО) | 1419 |  |  | 1419
895 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 7000 | Справочник цен (мониторинг) | 7000 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | [8 empty] | 32515531119 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 18). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО)
896 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг в 2026 году по проведению диагностики методом рентгенографии элегазового выключателя В 2Т 110 кВ на ПС «Северо-западная» - 110/10/6 кВ ПО КЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» с выездом к заказчику | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 583.3333 | Сравнительная матрица | 583.3333 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | [9 empty] | 32515557081 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [7 empty] | 2026-06-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 12). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
897 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ в 2026 году по замене узлов учета тепловой энергии филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» по адресу ул. Бограда, 144А | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1579.5444 | Сравнительная матрица | 1579.5444 | ВЗ | ЭМ | [11 empty] | 32515586113 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 31). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
898 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ ПО ЮЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 21651.6044 | Локальные сметы | 21651.6044 | ОК | ОК | 2 | 2 | КузбассЭнергоСтрой (ООО) | 21651.6044 |  | 1о | 19486.5 | 19486.5 | КузбассЭнергоСтрой (ООО) | 23383.8 | 23383.8 | 32515270126 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-01 | 2025-11-28 | 2026-08-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 41).
[20 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 21651.6044 |  |  | 20569.0241
899 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 35 - 110 кВ ПО ЦЭС, ПО ЮЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 6941.8175 | Локальные сметы | 6941.8175 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 6941.8175 |  | 1о | 6941.8175 | 6941.8175 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 8330.181 | 8330.181 | 32515270128 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2026-01-01 | 2025-11-25 | 2026-07-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 42). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 56).
[20 empty] | СИБСТРОЙ (ООО) |  | СИБСТРОЙ (ООО)
900 | [9 empty] | Работы | Ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ ПО ЦЭС (ЭМБ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 6002.0986 | Локальные сметы | 6002.0986 | ОК | ОК | 3 | 3 | Энерготрейд (ООО) | 6002.0986 |  | 1о | 5912.0672 | 5912.0672 | Энерготрейд (ООО) | 7094.4806 | 7094.4806 | 32515301026 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-11-11 | 2025-11-28 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-08-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 35). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ЮГ ЭНЕРГО СЕРВИС (ООО) | 5958.3333 |  |  | 5958.3333
901 | [9 empty] | Работы | Ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ ПО ЦЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 9389.2608 | Локальные сметы | 9389.2608 | ОК | ОК | 2 | 2 | Арго (ООО) | 9389.2608 | [7 empty] | 32515451733 | www.roseltorg.ru | 2025-11-28 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменение организатора закупки, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 39). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕРВИС (ООО) | 9389.2608
902 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке элементов измерительных комплексов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8655.7 | Сравнительная матрица | 8655.7 | ОК | ОК | 5 | 5 | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 8655.7 |  | 1о | 4717.3565 | 4717.3565 | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 5660.8278 | 10386.84 | 32515374708 | www.roseltorg.ru | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-01 | 2025-12-29 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты проведения закупки, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 42).
[20 empty] | НПК (ООО) | 8655.7 |  |  | 5626.205
[20 empty] | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 8655.7 |  |  | 7617.016
[20 empty] | РОСТЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ (ООО) | 8222.915 |  |  | 4760.635
[20 empty] | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 8655.7 |  |  | 7443.902
903 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 0,4-10 кВ ПО ЮЭС и вырубке отдельно стоящих деревьев (ОСД) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5366.3176 | Локальные сметы | 5366.3176 | ОК | ОК | 2 | 2 | ГАЛИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) | 5227.25 |  | 1о | 4686.5 | 4686.5 | ГАЛИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) | 5623.8 | 4920.825 | 32515345514 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-12 | 2025-12-08 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-09-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 49).
[20 empty] | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УСПЕХ (ООО) | 5258.9908 |  |  | 5000.9908
904 | [9 empty] | Работы | Ремонт зданий и сооружений ПО СВЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16788.8662 | Локальные сметы | 16788.8662 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 16788.8662 |  | 1о | 16788.8662 | 16788.8662 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 20146.6394 | 20146.6394 | 32515270139 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 2025-12-04 | 2026-09-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменение организатора закупки, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 45). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 42).
[20 empty] | КАМЕНАРЬ (ООО) |  | КАМЕНАРЬ (ООО)
905 | [9 empty] | Услуги | Ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 20451.6357 | Сравнительная матрица | 20451.6357 | ОК | ОК | 1 | 1 | НАЯНА (ООО) | 19429.0539 | [7 empty] | 32515451426 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 2025-12-12 | [7 empty] | 2026-02-05 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 45). Протокол ПДКК № 25-1298/32515451426/1 от 26.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Коллективный участник Лидер ООО «НАЯНА» ИНН/КПП 5402556862 /540201001Юридический адрес: 630001, Российская Федерация, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Шорная, зд. 14 Член коллективного участника ООО «НаЯна» ИНН/КПП 4230027533 /701701001Юридический адрес: 634003, Томская область, город Томск, Октябрьская ул., д. 26, помещ. 11 Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
906 | [9 empty] | Услуги | Услуги на подрядный ремонт узлов и агрегатов отечественных автомобилей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 5813.8858 | Сравнительная матрица | 5813.8858 | ОК | ОК | 1 | 1 | БЫЧКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИП) | 5813.8858 | [7 empty] | 32515451417 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 2025-12-12 | [7 empty] | 2026-02-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 40). Протокол ПДКК № 25-1297/32515451417/1 от 25.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
907 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по техническому диагностированию, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей иностранного производства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6283.4089 | Сравнительная матрица | 6283.4089 | ОК | ОК | 3 | 3 | БОКС (ООО) | [8 empty] | 32515443452 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение предмета закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 42). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
АВТОКОМПЛЕКС 100 ПРОЦЕНТОВ СЕРВИС (ООО)
ЭТАЛОН (ООО)
908 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бетона | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 817.3788 | Справочник цен (мониторинг) | 817.3788 | ОК | ОК | 2 | 2 | ОптАльянс (ООО) | 817.3788 |  | 1о | 708.383 | 708.383 | ОптАльянс (ООО) | 850.0596 | 850.0596 | 32515264676 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 2025-11-20 |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-01 | 2025-12-02 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 27).
[20 empty] | ПОПКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП) | 817.0025 |  |  | 796.6985
909 | [9 empty] | МТРиО | Поставка гербицидов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1538.9313 | Справочник цен (мониторинг) | 1538.9313 | ОК | ОК | 4 | 4 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1538.6085 |  | 1о | 1291.14 | 1291.14 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1549.368 | 1549.368 | 32515218712 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 2025-10-24 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2026-01-01 | 2025-11-10 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 48).
[20 empty] | Арора Марина Сергеевна (ИП) | 1537.92 |  |  | 1499.157
[20 empty] | НОВОКЕМИ (ООО) |  | НОВОКЕМИ (ООО)
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) |  | ОптАльянс (ООО)
910 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ и двигателям УМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 13133.3163 | Справочник цен (мониторинг) | 13133.3163 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | АГРОМИР (ООО) | 13133.3163 |  | 1о | 13133.3163 | 13133.3163 | АГРОМИР (ООО) | 15759.9796 | 15759.9796 | 32515291362 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-28 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-01 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 38). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 36).
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) |  | БЕТАКОМ (ООО)
911 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ЗИЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 496.286 | Справочник цен (мониторинг) | 496.286 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | АГРОМИР (ООО) | 496.286 |  | 1о | 496.286 | 496.286 | АГРОМИР (ООО) | 595.5432 | 595.5432 | 32515398041 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 | 2025-12-01 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-02-20 | 2025-12-22 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 36).
912 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 7775.8035 | Справочник цен (мониторинг) | 7775.8035 | ОК | ОК ЕУ | 3 | 3 | АГРОМИР (ООО) | 7775.8035 |  | 1о | 7775.8035 | 7775.8035 | АГРОМИР (ООО) | 9330.9642 | 9330.9643 | 32515291055 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-28 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-01 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 37). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 39).
[20 empty] | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) |  | КемеровоЭнергоРесурс (ООО)
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) |  | БЕТАКОМ (ООО)
913 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ и двигателям ЗМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 6735.6395 | Справочник цен (мониторинг) | 6735.6395 | ОК | ОК ЕУ | 3 | 3 | АГРОМИР (ООО) | 6735.6395 |  | 1о | 6735.6395 | 6735.6395 | АГРОМИР (ООО) | 8082.7674 | 8082.7675 | 32515290520 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-01 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 35). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 40).
[20 empty] | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) |  | КемеровоЭнергоРесурс (ООО)
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) |  | БЕТАКОМ (ООО)
914 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УРАЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 7302.7522 | Справочник цен (мониторинг) | 7302.7522 | ОК | ОК ЕУ | 3 | 3 | АГРОМИР (ООО) | 7302.7522 |  | 1о | 7302.7522 | 7302.7522 | АГРОМИР (ООО) | 8763.3026 | 8763.3026 | 32515290320 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-01 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 34). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 41).
[20 empty] | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) |  | КемеровоЭнергоРесурс (ООО)
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) |  | БЕТАКОМ (ООО)
915 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к бурильно-крановым машинам (БКМ) для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2184.792 | Справочник цен (мониторинг) | 2184.792 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | АГРОМИР (ООО) | 2184.792 |  | 1о | 2184.792 | 2184.792 | АГРОМИР (ООО) | 2621.7504 | 2621.7504 | 32515291480 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-28 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-01 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 39). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 37).
[20 empty] | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) |  | КемеровоЭнергоРесурс (ООО)
916 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к двигателям ММЗ и тракторам МТЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3479.8005 | Справочник цен (мониторинг) | 3479.8005 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | АГРОМИР (ООО) | 3479.8005 |  | 1о | 3479.8005 | 3479.8005 | АГРОМИР (ООО) | 4175.7606 | 4175.7606 | 32515301022 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-11-20 |  |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-01-01 | 2025-12-05 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 31). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 30).
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 3479.8005 | БЕТАКОМ (ООО)
917 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к силовым агрегатам ЯМЗ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 961.817 | Справочник цен (мониторинг) | 961.817 | ОК | ОК | 6 | 6 | ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕРКУРИЙ (ООО) | 431.8292 |  | 1о | 431.8292 | 431.8292 | ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕРКУРИЙ (ООО) | 518.195 | 526.8316 | 32515343749 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 2025-12-09 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 2026-01-12 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 43).
[20 empty] | МАРЬИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (ИП) | 961.817 |  |  | 961.817
[20 empty] | АГРОМИР (ООО) | 961.817 |  |  | 961.817
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 961.817 |  |  | 961.817
[20 empty] | ДИЗЕЛЬ УРАГАН (ООО) | 841.895 |  |  | 841.895
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
918 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к силовым агрегатам ЯМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 500 | Справочник цен (мониторинг) | 500 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | АГРОМИР (ООО) | 500 |  | 1о | 500 | 500 | АГРОМИР (ООО) | 600 | 600 | 32515374378 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-24 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-02-20 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты проведения закупки, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 49).
919 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к снегоходам, квадроциклам для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1497.2218 | Справочник цен (мониторинг) | 1497.2218 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | АГРОМИР (ООО) | 1497.2218 |  | 1о | 1497.2218 | 1497.2218 | АГРОМИР (ООО) | 1796.6661 | 1796.6661 | 32515290837 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-01 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 36). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 38).
[20 empty] | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) |  | КемеровоЭнергоРесурс (ООО)
920 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1900.9016 | Справочник цен (мониторинг) | 1900.9016 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ (ООО) | 1900.9016 |  | 1о | 1900.9016 | 1900.9016 | НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ (ООО) | 2281.082 | 2281.082 | 32515280738 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-01-01 | 2025-12-16 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в принадлежность к МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 53). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 42). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
921 | [9 empty] | МТРиО | Поставка индикаторов короткого замыкания (ИКЗ) для ВЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 593.7799 | Справочник цен (мониторинг) | 593.7799 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Малое научно-производственное предприятие Антракс (ООО) | 593.76 |  | 1о | 593.76 | 593.76 | Малое научно-производственное предприятие Антракс (ООО) | 712.512 | 712.512 | 32515264678 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2026-01-01 | 2025-11-14 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Выписка ЦКК № 01 от 09.01.2025, вопрос № 7 - внесение изменений в части наличия условий о субьектах МСП. Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 28).
922 | [9 empty] | МТРиО | Поставка климатического оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 422.8342 | Справочник цен (мониторинг) | 422.8342 | ОК | ОК | 3 | 3 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 414.4 |  | 1о | 384.4 | 384.4 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 461.28 | 461.28 | 32515252972 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-01 | 2025-11-24 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 19). Потребность ТОиР 342,15 тыс. руб. без НДС; Прочая потребность 80,68 тыс. руб. без НДС
[20 empty] | ТЕХНОПОЛИС (ООО) | 418.66 |  |  | 418.66
[20 empty] | СТАРТ-2 (ООО) | 422.8342 |  |  | 400
923 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 852.3661 | Справочник цен (мониторинг) | 852.3661 | ОК | ОК | 2 | 2 | КРОМЕКС (ООО) | 851.962 |  | 1о | 789 | 789 | КРОМЕКС (ООО) | 946.8 | 946.8 | 32515294598 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2026-01-01 | 2025-11-25 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в признак МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 76 от 16.09.2025, вопрос № 3). Внесение изменений в стоимость закупки, сроки проведения закупки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 30). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | Энерготехническая Компания (ООО) | 850 |  |  | 839.802
924 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1119.9844 | Справочник цен (мониторинг) | 1119.9844 | ОК | ОК | 2 | 2 | Энерготехническая Компания (ООО) | 1119.938 |  | 1о | 1087.864 | 1087.864 | Энерготехническая Компания (ООО) | 1305.4368 | 1305.4368 | 32515260735 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 2025-11-14 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-01 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 31).
[20 empty] | ТавридаСнаб (ООО) | 1119.9779 |  |  | 1109.5456
925 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств учета розничного рынка электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1073.3981 | Справочник цен (мониторинг) | 1073.3981 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 1073.3981 |  | 1о | 1073.3981 | 1073.3981 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 1288.0777 | 1288.0777 | 32515345511 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-26 | 2025-12-16 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 2026-01-12 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 48).
926 | [9 empty] | МТРиО | Поставка резинотехнических и асботехнических изделий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 467.8086 | Справочник цен (мониторинг) | 467.8086 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | Торговый Дом Завод резиновых технических изделий (ООО) | 450.5406 |  | 1о | 450.5406 | 450.5406 | Торговый Дом Завод резиновых технических изделий (ООО) | 540.6487 | 540.6487 | 32515260739 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-01 | 2025-11-24 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 32). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №94 от 13.11.2025, вопрос № 34).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
927 | [9 empty] | МТРиО | Поставка товаров и инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2173.5376 | Справочник цен (мониторинг) | 2173.5376 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ТрансПромКомплект (ООО) | 2173.5376 |  | 1о | 2173.5376 | 2173.5376 | ТрансПромКомплект (ООО) | 2608.2451 | 2608.2451 | 32515284161 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-09 | 2025-10-22 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-01 | 2025-11-24 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 31). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Потребность ТОиР 1 655,89 тыс. руб. без НДС; Прочая потребность 517,64 тыс. руб. без НДС
928 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств птицезащитных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1026.3977 | Справочник цен (мониторинг) | 1026.3977 | ОК | ОК | 2 | 2 | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 1026.3714 |  | 1о | 1016.0244 | 1016.0244 | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 1219.2293 | 1219.2293 | 32515321162 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 39). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 1026.3714 |  |  | 1026.3714
929 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1958.639 | Справочник цен (мониторинг) | 1958.639 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1958.49 |  | 1о | 1958.49 | 1958.49 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 2350.188 | 2350.188 | 32515260740 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 2025-12-04 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 36).
930 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов и оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 838.454 | Справочник цен (мониторинг) | 838.454 | ОК | ОК | 2 | 2 | КРОМЕКС (ООО) | 830 |  | 1о | 749 | 749 | КРОМЕКС (ООО) | 898.8 | 898.8 | 32515294601 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-11-20 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 2025-12-04 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, изменения в части наличия условий о субьектах МСП, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 30). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | М42 (ООО) | 796.5309 |  |  | 796.5309
931 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3684.5692 | Справочник цен (мониторинг) | 3684.5692 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Полимер-Аппарат (АО) | 3684.5692 |  | 1о | 3684.5692 | 3684.5692 | Полимер-Аппарат (АО) | 4421.483 | 4421.483 | 32414230036 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 2025-01-21 |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024, вопрос № 9). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 3684.5692 |  |  | 3684.5692
932 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6643.9263 | Справочник цен (мониторинг) | 6643.9263 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 3 | 3 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 6245.2907 |  |  |  | 6245.2907 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 7494.3489 | 7972.7115 | 32414352961 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2025-01-17 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-02-20 | 2025-01-20 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024, вопрос № 35). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) |  | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО)
[20 empty] | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) |  | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО)
933 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3213.2547 | Справочник цен (мониторинг) | 3213.2547 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Энерготехническая Компания (ООО) | 3206.777 |  | 1о | 3206.777 | 3206.777 | Энерготехническая Компания (ООО) | 3848.1324 | 3848.1324 | 32414337968 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 2025-01-23 |  |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-03-20 | 2025-02-04 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024, вопрос № 36). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 3213.219 |  |  | 3199.49
[20 empty] | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО) | 3212.88 |  |  | 3212.88
934 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 682.5272 | Справочник цен (мониторинг) | 682.5272 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 682.4 |  | 1о | 682.4 | 682.4 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 818.88 | 818.88 | 32414337975 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-02-28 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024, вопрос № 37). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
935 | [9 empty] | МТРиО | Поставка индикаторов короткого замыкания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 561.3389 | Справочник цен (мониторинг) | 561.3389 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Малое научно-производственное предприятие Антракс (ООО) | 561.3 |  | 1о | 561.3 | 561.3 | Малое научно-производственное предприятие Антракс (ООО) | 673.56 | 673.56 | 32514459200 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-02-11 | 2025-02-27 |  |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-04-20 | 2025-03-17 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 113 от 19.12.2024, вопрос № 11).
936 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3424.432 | Справочник цен (мониторинг) | 3424.432 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 3368.5 |  |  |  | 3368.5 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 4042.2 | 4042.2 | 32414383807 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2025-01-16 |  |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-02-20 | 2025-01-23 | 2025-12-31 |  | ТОиР 2024. Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024, вопрос № 11). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №109 от 12.12.2024, вопрос № 20). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
937 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования производства АО "Электротехнические заводы "Энергомера" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1300 | Сравнительная матрица | 1300 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 1300 |  | 1о | 1300 | 1300 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 1560 | 1560 | 32414337984 | www.roseltorg.ru | 2024-12-20 | 2024-12-16 | 2025-01-27 | 2025-02-13 |  |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-04-02 | 2025-02-26 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024, вопрос № 38) Протокол ПДКК № 24-190-П1-ОЭ от 26.12.2024, №24-190-П2-ОЭ (КуЭ) от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
938 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке измерительных трансформаторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 4134.9025 | Сравнительная матрица | 4134.9025 | ОК | ОК | 5 | 5 | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 3916.2 |  | 1о | 2480.862 | 2480.862 | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 2977.0344 | 2977.0344 | 32414337993 | www.roseltorg.ru | 2024-12-20 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 2025-01-22 |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024, вопрос № 38) Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ПРОМЭНЕРГОСТАНДАРТ (ООО) | 3678.6 |  |  | 3678.6
[20 empty] | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 4052.2045 |  |  | 2687.6866
[20 empty] | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 4134.9025 |  |  | 3471.7
[20 empty] | Метрологический сервисный центр (ООО) | 4134.9025 |  |  | 3257.1
939 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению работ по техническому диагностированию, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей иностранного производства. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 6046.7557 | Сравнительная матрица | 6046.7557 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | БОКС (ООО) | 5623.4828 |  | 1о | 5623.4828 | 5623.4828 | БОКС (ООО) | 5623.4828 | 6046.7557 | 32414381487 | www.roseltorg.ru | 2024-12-28 | 2024-12-25 | 2025-01-27 | 2025-02-10 |  |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 21). Протокол ПДКК №24-194-П1-ОЭ (КуЭ) от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
940 | [9 empty] | Услуги | Услуги на подрядный ремонт узлов и агрегатов отечественных автомобилей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 6376.296 | Сравнительная матрица | 6376.296 | ЭМ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | БЫЧКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИП) | 6376.296 |  |  |  | 6376.296 | БЫЧКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИП) | 6376.296 | 6376.296 | 32414381278 | www.roseltorg.ru | 2024-12-28 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2025-01-20 |  |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-03-07 | 2025-01-31 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 21) Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
941 | [9 empty] | Услуги | Услуги по диагностике грузоподъемных механизмов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 4470 | Сравнительная матрица | 4470 | ЭМ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | НАЯНА (ООО) | 4425.3 |  |  |  | 4425.3 | НАЯНА (ООО) | 4425.3 | 4470 | 32414381282 | www.roseltorg.ru | 2024-12-28 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2025-01-17 |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 21) Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
942 | [9 empty] | Услуги | Услуги технического обслуживания, установки, активации и ремонта цифровых тахографов с блоком СКЗИ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1300 | Сравнительная матрица | 1300 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Автотранс (ООО) | 1300 |  | 1о | 1268.8 | 1268.8 | Автотранс (ООО) | 1522.56 | 1560 | 32414381492 | www.roseltorg.ru | 2024-12-28 | 2024-12-25 | 2025-01-27 | 2025-02-11 |  |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-07 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 21). Протокол ПДКК №24-197-П1-ОЭ (КуЭ) от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | Автоскан-Сервис (ООО) | 1274 |  |  | 1274
943 | [9 empty] | Услуги | Ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 20830.9424 | Сравнительная матрица | 20830.9424 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | НАЯНА (ООО) | 19314.3953 |  | 1о | 19314.3953 | 19314.3953 | НАЯНА (ООО) | 23177.2744 | 24997.1309 | 32414381504 | www.roseltorg.ru | 2024-12-28 | 2024-12-25 | 2025-01-29 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-12 | 2025-02-28 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 21). Протокол ПДКК №24-198-П1-ОЭ (КуЭ) от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
944 | [9 empty] | Услуги | Ремонт MERLO, TRE EMME MM350B | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2905.956 | Сравнительная матрица | 2905.956 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | А-ТРЕЙД (ООО) | 2905.956 |  | 1о | 2905.956 | 2905.956 | А-ТРЕЙД (ООО) | 3487.1472 | 3487.1472 | 32414381496 | www.roseltorg.ru | 2024-12-28 | 2024-12-25 | 2025-01-27 | 2025-02-10 |  |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 21). Протокол ПДКК №24-199-П1-ОЭ (КуЭ)от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
945 | [9 empty] | Услуги | Услуги технического обслуживания и диагностирования оборудования Omnicomm | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1300 | Сравнительная матрица | 1300 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ОМНИКОММ-УРАЛ (ООО) | 1300 |  | 1о | 1300 | 1300 | ОМНИКОММ-УРАЛ (ООО) | 1560 | 1560 | 32414381507 | www.roseltorg.ru | 2024-12-28 | 2024-12-25 | 2025-01-27 | 2025-02-04 |  |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 21). Протокол ПДКК №24-200-П1-ОЭ (КуЭ) от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
946 | [9 empty] | МТРиО | Поставка сетевого железобетона | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1402.9839 | Справочник цен (мониторинг) | 1402.9839 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 1402.9839 |  | 1о | 1122.326 | 1122.326 | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 1346.7912 | 1346.7912 | 32414383929 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2025-01-23 | 2025-02-13 |  |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 2025-02-27 | 2025-12-31 |  | Пополнение аварийного запаса. Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 19). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | 110/95 (ООО) | 1402.9803 |  |  | 1140.6255
[20 empty] | ЖЕЛЕЗОБЕТОН-42 (ООО) | 1327.3 |  |  | 1318.25
947 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке элементов измерительных комплексов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8171.46 | Сравнительная матрица | 8171.46 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | НПК (ООО) | 8171.46 |  | 1о | 5720.022 | 5720.022 | НПК (ООО) | 6864.0264 | 9805.752 | 32514470842 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-04-28 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 2 от 16.01.2025, вопрос № 14). Протокол ПДКК № 5ПВИ-КуЭ от 03.03.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 7354.314 |  |  | 6373.7388
[20 empty] | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 8171.46 |  |  | 8171.46
948 | [9 empty] | Работы | Ремонт оборудования ПС 35-110 кВ ПО ЮЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 7709.4187 | Локальные сметы | 7709.4187 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕРВИС (ООО) | 7709.4188 |  | 1о | 6298.5951 | 6298.5951 | МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕРВИС (ООО) | 6298.5951 | 6298.5951 | 32514482773 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-06 | 2025-02-19 | 2025-03-10 |  |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-06-30 |  | РП 2025. Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 4 от 23.01.2025, вопрос № 13).
[20 empty] | Арго (ООО) | 7709.4188 |  |  | 7709.4188
949 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке, калибровке оборудования и приборов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3404.7722 | Сравнительная матрица | 3404.7722 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 3404.7722 |  |  |  | 3404.7722 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 4085.7266 | 4085.7266 |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-02-20 | 13 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-06 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 13 от 20.02.2025, вопрос № 16).
950 | [9 empty] | МТРиО | Поставка грозотроса | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 718.1412 | Справочник цен (мониторинг) | 718.1412 | ВЗ | ЭМ | 5 | 5 | ТД САРАНСК КАБЕЛЬ ОПТИКА (ООО) | 577.395 |  |  |  | 577.395 | ТД САРАНСК КАБЕЛЬ ОПТИКА (ООО) | 692.874 | 692.874 | 32514650290 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-04-08 |  |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-05-20 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 15).
[20 empty] | БросКом (ООО) | 633.3085
[20 empty] | СТАЛЬ-КАНАТ (ООО) | 582.33
[20 empty] | ПРОМКОМПЛЕКС (ООО) | 584.0572 | ПРОМКОМПЛЕКС (ООО)
[20 empty] | ОКЕЙ-КАБЕЛЬ (ООО) | 700
951 | [9 empty] | Услуги | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2076.6178 | Сравнительная матрица | 2076.6178 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | КОЗАЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ (ИП) | 1886.8164 |  |  | 899.994 | 899.994 | КОЗАЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ (ИП) | 899.994 | 899.944 | 32514746195 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 2025-05-22 |  |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-06-02 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | Стройпромтехмаш (ООО) | 1833.3316 | Стройпромтехмаш (ООО)
[20 empty] | ВЕРМАКС (ООО) | 1650.9643 |  |  | 1212.9534
[20 empty] | Системы пожаротушения (ООО) | 1314.0329 | Системы пожаротушения (ООО)
952 | [9 empty] | Работы | Ремонт дизель-генераторной установки (ДГУ) ПО ЮЭС СМ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 833.3289 | Сравнительная матрица | 833.3289 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 833.3289 |  | 1о | 833.3289 | 833.3289 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 999.9947 | 999.9947 | 32514741691 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-14 | 2025-05-26 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-13 | 2025-07-01 | 2025-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 28).Протокол ПДКК №25-33-П2-ОЭ (КуЭ) от 28.04.2025, № 25-33-П3-ОЭ (КуЭ) от 06.05.2025, №25-33-П4-ОЭ (КуЭ) от 12.05.2025, №25-33-П5-ОЭ (КуЭ) от 16.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 19).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
953 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ж/б фундаментов для опор ЛЭП | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 656.6438 | Справочник цен (мониторинг) | 656.6438 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 656.58 |  |  |  | 656.58 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 787.896 | 787.896 | 32514730849 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-06-20 | 2025-04-29 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 24).
[20 empty] | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 558.1471
[20 empty] | НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ (ООО) | 636.5 | НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ (ООО)
954 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 35-110 кВ ПО ЦЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2592.3454 | Сравнительная матрица | 2592.3454 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ПОЛЮС (ООО) | 2590.5906 |  | 1о | 2444.4444 | 2444.4444 | ПОЛЮС (ООО) | 2933.3333 | 2933.3333 | 32514881683 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 2025-07-02 |  |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-08-20 | 2025-07-14 | 2025-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025, вопрос № 19).
[20 empty] | СИБСТРОЙ2025 (ООО) | 2500 |  |  | 2500
955 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго -РЭС" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 6920.6775 | Справочник цен (мониторинг) | 6920.6775 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | СП-СТИЛ (ООО) | 6920.6775 |  | 1о | 6784.9779 | 6784.9779 | СП-СТИЛ (ООО) | 8141.9735 | 8304.813 | 32514956946 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-07-03 | 2025-08-27 |  |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2025-09-09 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 16). Протокол ПДКК № 25-1113/32514956946/1 от 12.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СТАЛЬ ТЕНДЕР (ООО) | 6851.4707 |  |  | 6851.4707
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
956 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел, смазок и технических жидкостей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 14218.8345 | Справочник цен (мониторинг) | 14218.8345 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | Новое направление (ООО) | 14218.8345 |  | 1о | 14147.7404 | 14147.7404 | Новое направление (ООО) | 16977.2885 | 17062.6015 | 32514983910 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2026-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 13). Протокол ПДКК № 25-1116/32514983910/1 от 16.07.2025, № 25-1116/32514983910/2 от 05.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | РУСНЕФТЕГАЗ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 14218.8345 |  |  | 14218.8345
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 14218.8345 |  |  | 14218.8345
[20 empty] | ГК СМ-ОЙЛ (ООО) | 14218.8345 |  |  | 14218.8345
957 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масла трансформаторного | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16035.101 | Справочник цен (мониторинг) | 16035.101 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | Новое направление (ООО) | 16035.101 |  | 1о | 16035.101 | 16035.101 | Новое направление (ООО) | 19242.1212 | 19242.1211 | 32514982851 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2026-08-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 14). Протокол ПДКК № 25-1117/32514982851/1 от 04.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 30).
[20 empty] | СТАНДАРТ-ОЙЛ (ООО) | 0.948 | СТАНДАРТ-ОЙЛ (ООО)
958 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго -РЭС" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8310.7462 | Справочник цен (мониторинг) | 8310.7462 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ОптАльянс (ООО) | 8310.7462 |  |  | 6149.9522 | 6149.9522 | ОптАльянс (ООО) | 7379.9426 | 9972.8954 | 32514983714 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2026-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 15). Протокол ПДКК № 25-1118/32514983714/1 от 04.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ТрансПромКомплект (ООО) | 8310.7462 |  |  | 6981.0268
[20 empty] | ГК СИБСНАБ (ООО) | 8310.7462 |  |  | 8310.7462
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
959 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 6374.7289 | Справочник цен (мониторинг) | 6374.7289 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ПромСнаб (ООО) | 6374.7289 |  | 1о | 6049.6177 | 6049.6177 | ПромСнаб (ООО) | 7259.5412 | 7649.6746 | 32515011586 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 2025-08-19 |  |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-10 | 2026-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 6374.7289 |  |  | 6374.7289
960 | [9 empty] | МТРиО | Поставка цветного металлопроката для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго -РЭС" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1149.0951 | Справочник цен (мониторинг) | 1149.0951 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | АлДиСнаб (ООО) | 1149.0951 |  | 1о | 1149.0951 | 1149.0951 | АлДиСнаб (ООО) | 1378.9141 | 1378.9141 | 32515012185 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 2025-08-19 |  |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-20 | 2025-09-02 | 2026-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | ПОПКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП) | 1149.0951 |  |  | 1149.0951
[20 empty] | СП-СТИЛ (ООО) |  | СП-СТИЛ (ООО)
961 | [9 empty] | Работы | Ремонт цоколя здания ГЩУ ПС Юргинская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 759.3364 | Локальные сметы | 759.3364 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 759.3364 |  | 1о | 759.3364 | 759.3364 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 911.2037 | 911.2037 | 32515020323 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 2025-09-17 | 2025-10-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 24).
962 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 6-110 кВ ПО СВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 11341.0727 | Локальные сметы | 11341.0727 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ПОЛЮС (ООО) | 11111.1111 |  |  |  | 11111.1111 | ПОЛЮС (ООО) | 13333.3333 |  | 32515042522 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | [6 empty] | 2025-09-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 36).
963 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 35-110 кВ ПО ЮЭС (ручная) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11703.3797 | Локальные сметы | 11703.3797 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ДАВЫДЕНКО ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 11514.871 |  |  |  | 11514.871 | ДАВЫДЕНКО ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 12090.6146 | 12090.6146 | 32515083422 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-09-05 | 2025-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 24).
[20 empty] | ЮГ ЭНЕРГО СЕРВИС (ООО) | 11466.6667 | ЮГ ЭНЕРГО СЕРВИС (ООО)
[20 empty] | ПОЛЮС (ООО) | 11700
964 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обследование состояния ВЛ 35-110 кВ филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2068.5627 | Локальные сметы | 2068.5627 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Сибирская электротехническая лаборатория (ООО) | 2068.5627 |  | 1о | 1700 | 1700 | Сибирская электротехническая лаборатория (ООО) | 1700 | 1700 | 32515193445 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-08 | 2025-09-16 | 2025-10-10 |  |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-12-20 | 2026-05-01 | 2026-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 15).
[20 empty] | КЕМЕРОВОТЕХЭНЕРГОЦЕНТР (ООО) | 1749.904 |  |  | 1740.0032
[20 empty] | СИБЭНЕРГОДИАГНОСТИКА (ООО) | 2068.5627 | СИБЭНЕРГОДИАГНОСТИКА (ООО)
965 | [9 empty] | Услуги | Техническое обслуживание бензо/электро инструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4715 | Сравнительная матрица | 4715 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЭлектроСервис (ООО) | 4691.425 |  | 1о | 4681.995 | 4681.995 | ЭлектроСервис (ООО) | 5618.394 | 4715 | 32515219642 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 2025-10-21 |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 50).
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 4714.5255 |  |  | 4688.596
966 | [9 empty] | Услуги | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт приборного парка филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 629.4 | Сравнительная матрица | 629.4 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Точприбор-энергосервис (ООО) | 596.884 |  | 1о | 565.85 | 565.85 | Точприбор-энергосервис (ООО) | 679.02 | 679.02 | 32515260726 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-11-12 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-20 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | ПРИЗМ (ООО) | 624.5583 |  |  | 624.5583
967 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ ПО ЦЭС (Гурьевский РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6698.0633 | Сводный сметный расчет | 6698.0633 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 6698.0633 |  | 1о | 6363.1601 | 6363.1601 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7635.7921 | 7635.7921 | 32515260730 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2025-11-05 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-20 | 2025-11-25 | 2026-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 24).
[20 empty] | КузбассЭнергоСтрой (ООО) | 6698.0633 |  |  | 6698.0633
968 | [9 empty] | Услуги | Обследование технического состояния зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3215.7017 | Сравнительная матрица | 3215.7017 | ВЗ | ОК | 10 | 10 | ДИАЗИС (ООО) | 3200 |  | 1о | 1440 | 1440 | ДИАЗИС (ООО) | 1440 | 1440 | 32515264674 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-02 | 2025-10-27 | 2025-12-09 |  |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | РУСПРОМГАЗ (ООО) | 2510.34 | РУСПРОМГАЗ (ООО)
[20 empty] | ИНВЕСТПРОЕКТЭКСПЕРТСТРОЙ (ООО) | 3858.842 | ИНВЕСТПРОЕКТЭКСПЕРТСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТЕХКОД (ООО) | 1749.3417 |  |  | 1649.4333
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | АктивПроект (ООО) | 3858.842 |  |  | 3858.842
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМТЕХАУДИТ (ООО) | 3858.842 |  |  | 3858.842
[20 empty] | Сибирская электротехническая лаборатория (ООО) | 3215.7017 |  |  | 3215.7017
[20 empty] | МЭЛВУД (ООО) | 2204.2 |  |  | 1550
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
969 | [9 empty] | Услуги | Расчистка просек ВЛ 6-110 кВ ПО СВЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 18666.9949 | Сравнительная матрица | 18666.9949 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ПАРИТЕТ (ООО) | 18666.9949 |  | 1о | 18617.5548 | 18617.5548 | ПАРИТЕТ (ООО) | 22341.0658 | 22341.0658 | 32515268617 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-11-24 | 2025-12-09 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-05-01 | 2025-12-30 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 37). Протокол ПДКК № 25-1179/32515268617/02 от 30.10.2025, № 25-1179/32515268617/03 от 07.11.2025, № 25-1179/32515268617/04 от 14.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
970 | [9 empty] | Услуги | Расчистка просек ВЛ 6-110 кВ ПО ЦЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11308.6264 | Сравнительная матрица | 11308.6264 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) | 7935 |  | 1о | 7935 | 7935 | КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) | 9522 | 7953 | 32515268618 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 2025-11-13 |  |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-05-01 | 2025-11-27 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 38).
[20 empty] | КРИГЕР АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП) | 11308.6264 |  |  | 11280
971 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ ПО ЦЭС (Инской РЭС) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 5967.9292 | Сводный сметный расчет | 5967.9292 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | КузбассЭнергоСтрой (ООО) | 5967.9292 |  | 1о | 5367.9292 | 5367.9292 | КузбассЭнергоСтрой (ООО) | 6441.515 | 6441.515 | 32515268620 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 2025-11-13 |  |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 39).
[20 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 5967.9292 |  |  | 5669.5327
972 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ ПО ЦЭС (Трудармейский РЭС) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 7347.8069 | Сводный сметный расчет | 7347.8069 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7347.8069 |  | 1о | 5804.7675 | 5804.7675 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 6965.721 | 6965.721 | 32515268622 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 2025-11-21 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-05-01 | 2025-12-08 | 2026-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 40).
[20 empty] | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОММОНТАЖ" (ООО) | 7347.806 |  |  | 6297.3303
[20 empty] | КузбассЭнергоСтрой (ООО) | 7347.8069 |  |  | 6319.1139
973 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ ПО ЦЭС, ПО ЮЭС (замена изоляции) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 9590.6113 | Сводный сметный расчет | 9590.6113 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЭНЕРГО АЙ ТИ (ООО) | 9590.5689 |  |  | 7697.874 | 7697.874 | ЭНЕРГО АЙ ТИ (ООО) | 9237.4488 | 9237.4488 | 32515270134 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-20 | 2025-12-03 | 2026-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 43).
[20 empty] | ЮГ ЭНЕРГО СЕРВИС (ООО) | 8333.325 |  |  | 8333.325
[20 empty] | ЭСМИ (ООО) | 9590.6113 |  |  | 8152.0196
974 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ ПО ЮЭС (замена и восстановление грозотроса) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2879.5646 | Сводный сметный расчет | 2879.5646 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЮГ ЭНЕРГО СЕРВИС (ООО) | 2879.5646 |  | 1о | 2879.5646 | 2879.5646 | ЮГ ЭНЕРГО СЕРВИС (ООО) | 3455.4776 | 3455.4776 | 32515270137 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 2025-11-21 |  |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-20 | 2025-12-10 | 2026-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 44).
975 | [9 empty] | Работы | Ремонт зданий и сооружений ПО ЦЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12155.1471 | Сводный сметный расчет | 12155.1471 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 12155.1471 |  | 1о | 12155.1471 | 12155.1471 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 14586.1765 | 14586.1765 | 32515270467 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2026-01-20 | 2025-11-25 | 2026-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 46). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 57).
[20 empty] | СИБСТРОЙ (ООО) |  | СИБСТРОЙ (ООО)
976 | [9 empty] | Работы | Ремонт зданий и сооружений ПО ЮЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16656.3556 | Сводный сметный расчет | 16656.3556 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 16656.3556 |  | 1о | 15723.5997 | 15723.5997 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 18868.3196 | 18868.3196 | 32515270478 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-01-20 | 2025-11-27 | 2026-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 47).
[20 empty] | КУЗБАССЭНЕРГОКОМПЛЕКТ (ООО) | 16656.3556 |  |  | 15823.5378
977 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ СВЭС (КемРЭС) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 18640.5991 | Сводный сметный расчет | 18640.5991 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | КузбассЭнергоСтрой (ООО) | 18640.5991 |  | 1о | 14353.2613 | 14353.2613 | КузбассЭнергоСтрой (ООО) | 17223.9135 | 17223.9136 | 32515273447 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-20 | 2025-11-28 | 2026-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 18600 |  |  | 18328.75
[20 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 18640.5991 |  |  | 16590.1332
978 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 6-10 кВ СВЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 18787.8087 | Сводный сметный расчет | 18787.8087 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 18787.8087 |  | 1о | 15218.125 | 15218.125 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 18261.75 | 18261.75 | 32515273261 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-06 | 2025-10-14 | 2025-10-30 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-20 | 2025-11-25 | 2026-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 25).
[20 empty] | КузбассЭнергоСтрой (ООО) | 18787.8087 |  |  | 18187.8087
979 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт фундаментов и кабельных каналов на ПС ПО ЮЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 4902.5504 | Сводный сметный расчет | 4902.5504 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 4902.5504 |  | 1о | 4902.5504 | 4902.5504 | СК АПРЕЛЬ (ООО) | 5883.0605 | 5883.0605 | 32515284162 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2026-01-20 | 2025-11-25 | 2026-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 33). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 49).
[20 empty] | СИБСТРОЙ (ООО) | 5883.0605 | СИБСТРОЙ (ООО)
980 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 5970.0427 | Справочник цен (мониторинг) | 5970.0427 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515298157 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 41). Закупка не состоялась.
981 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 7183.17 | Справочник цен (мониторинг) | 7183.17 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | Энерготехническая Компания (ООО) | 7007.961 |  |  |  | 7007.961 | Энерготехническая Компания (ООО) | 8409.5532 | 8409.5532 | 32515506329 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-22 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-02-20 | 2025-12-23 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 7135.847
982 | [9 empty] | МТРиО | Поставка гирлянд ИРМК 35-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 698.7935 | Справочник цен (мониторинг) | 698.7935 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 698.7935 |  | 1о | 698.7935 | 698.7935 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 838.5522 | 838.5522 | 32515298164 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-10-30 | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 2025-12-25 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 43).
983 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ СНТ Увалы ПО ЮЭС Новокузнецкого РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 6786.6722 | Сводный сметный расчет | 6786.6722 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 6786.6722 |  |  |  | 6786.6722 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8144.0066 | 8144.0066 | 32515272852 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-14 |  |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 2025-10-20 | 2025-11-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 81 от 26.09.2025, вопрос № 3).
984 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ ПО СВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1588.2705 | Сводный сметный расчет | 1588.2705 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ЭлКо (ООО) | 1588.2705 |  |  |  | 1588.2705 | ЭлКо (ООО) | 1905.9246 | 1905.9246 | 32515272856 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-15 |  |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 2025-10-20 | 2025-11-30 |  | Ликвидация аварий в результате ЧС. Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 81 от 26.09.2025, вопрос № 4).
985 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 6-110 кВ ПО СВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5090.6744 | Локальные сметы | 5090.6744 | ВЗ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515272919 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | [6 empty] | 2025-11-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 81 от 26.09.2025, вопрос № 5). Закупка не состоялась.
986 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока 35-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 468.5459 | Справочник цен (мониторинг) | 468.5459 | ВЗ | ОК ЕУ | 5 | 5 | ПЕТРОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ (ООО) | 468.5459 |  | 1о | 468.5459 | 468.5459 | ПЕТРОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ (ООО) | 562.2551 | 562.2551 | 32515298147 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-20 | 2025-12-03 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 35). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | РЕГИОНИНЖИНИРИНГ (ООО) | 460.544 | РЕГИОНИНЖИНИРИНГ (ООО)
[20 empty] | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 468.5 | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ООО) | 468.4 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ООО)
987 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Кондомский РЭС ПО ЮЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 576.7588 | Локальные сметы | 576.7588 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515298154 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | [6 empty] | 2026-06-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 28). Протокол ПДКК № 83ПВИ-3-КуЭ от 26.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
988 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 35-110 кВ ПО ЮЭС и вырубка отдельно стоящих деревьев (ОСД) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 25730.9231 | Локальные сметы | 25730.9231 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ПОЛЮС (ООО) | 25700.7007 |  | 1о | 21333.3333 | 21333.3333 | ПОЛЮС (ООО) | 25600 | 25600 | 32515302865 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 33).
[20 empty] | ДАВЫДЕНКО ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 25730.9231 |  |  | 22385.9031
989 | [9 empty] | Работы | Ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ ПО ЮЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10271.935 | Локальные сметы | 10271.935 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕРВИС (ООО) | 10271.935 |  | 1о | 8731.1447 | 8731.1447 | МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕРВИС (ООО) | 8731.1447 | 8731.1447 | 32515303845 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-05-01 | 2025-12-10 | 2026-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 34).
[20 empty] | Арго (ООО) | 9475.3399 |  |  | 9275.3299
990 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 6-110 кВ ПО СВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5090.6744 | Локальные сметы | 5090.6744 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | МАНДРИК АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП) | 5090.6744 |  |  |  | 5090.6744 | МАНДРИК АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП) | 5090.6744 | 5090.6744 | 32515297288 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 2025-11-10 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 84 от 07.10.2025, вопрос № 4).
991 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования производства АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 500 | Сравнительная матрица | 500 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 500 |  | 1о | 500 | 500 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 600 | 600 | 32515340238 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-01-21 | 2025-12-17 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 42). Протокол ПДКК № 25-138-П1-ОЭ (КуЭ) от 07.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
992 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования производства ООО «Матрица» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 500 | Сравнительная матрица | 500 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | МАТРИЦА (ООО) | 500 |  | 1о | 500 | 500 | МАТРИЦА (ООО) | 600 | 600 | 32515340264 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 2025-12-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 41).
993 | [9 empty] | МТРиО | Поставка сетевого железобетон | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1870.9497 | Справочник цен (мониторинг) | 1870.9497 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 1870.9497 |  |  | 1775.5312 | 1775.5312 | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 2130.6375 | 2245.1396 | 32515343992 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 2025-12-17 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-20 | 2025-12-30 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 46).
[20 empty] | ЖЕЛЕЗОБЕТОН-42 (ООО) | 1870.9497 |  |  | 1850
[20 empty] | 110/95 (ООО) | 1870.9497 |  |  | 1870.9497
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 1870.9497 |  |  | 1867.2078
994 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 5900 | Справочник цен (мониторинг) | 5900 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Полимер-Аппарат (АО) | 5900 |  | 1о | 5900 | 5900 | Полимер-Аппарат (АО) | 7080 | 7080 | 32515348608 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-27 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-20 | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 44).
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 5900 |  |  | 5900
995 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3934.6 | Сравнительная матрица | 3934.6 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 3934.6 |  | 1о | 2242.722 | 2242.722 | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 2242.722 | 3934.6 | 32515370129 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-01-20 | 2025-12-24 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 41).
[20 empty] | Метрологический сервисный центр (ООО) | 3895.254 |  |  | 3147.68
[20 empty] | РОСТЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ (ООО) | 3737.87 |  |  | 2223.049
[20 empty] | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 3934.6 |  |  | 3187.026
[20 empty] | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 3934.6 |  |  | 2242.722
996 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к бурильно-крановым машинам (БКМ) для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 830 | Справочник цен (мониторинг) | 830 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АГРОМИР (ООО) | 830 |  | 1о | 830 | 830 | АГРОМИР (ООО) | 996 | 996 | 32515374038 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-24 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-02-20 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 43).
997 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ и двигателям УМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 830 | Справочник цен (мониторинг) | 830 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АГРОМИР (ООО) | 830 |  | 1о | 830 | 830 | АГРОМИР (ООО) | 996 | 996 | 32515374311 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-24 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-02-20 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 44).
998 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 830 | Справочник цен (мониторинг) | 830 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АГРОМИР (ООО) | 830 |  | 1о | 830 | 830 | АГРОМИР (ООО) | 996 | 996 | 32515374318 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-24 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-02-20 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 45).
999 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к снегоходам, квадроциклам для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 500 | Справочник цен (мониторинг) | 500 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АГРОМИР (ООО) | 500 |  | 1о | 500 | 500 | АГРОМИР (ООО) | 600 | 600 | 32515374327 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-24 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-02-20 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 46).
1000 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ и двигателям ЗМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 830 | Справочник цен (мониторинг) | 830 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АГРОМИР (ООО) | 830 |  | 1о | 830 | 830 | АГРОМИР (ООО) | 996 | 996 | 32515374374 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-24 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-02-20 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 47).
1001 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УРАЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 830 | Справочник цен (мониторинг) | 830 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АГРОМИР (ООО) | 830 |  | 1о | 830 | 830 | АГРОМИР (ООО) | 996 | 996 | 32515374371 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-24 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-02-20 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 48).
1002 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1563.19 | Справочник цен (мониторинг) | 1563.19 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | Сервисный кабельный центр (ООО) | 1259 |  |  |  | 1259 | Сервисный кабельный центр (ООО) | 1510.8 | 1510.8 | 32515373494 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2026-01-20 | 2025-11-21 | 2026-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 52).
[20 empty] | ПАРТНЕР+ (ООО) | 1458.5
[20 empty] | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 1550
1003 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к двигателям ММЗ и тракторам МТЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 830 | Справочник цен (мониторинг) | 830 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АГРОМИР (ООО) | 830 |  | 1о | 830 | 830 | АГРОМИР (ООО) | 996 | 996 | 32515398089 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 | 2025-12-01 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-20 | 2025-12-26 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 37).
1004 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ ПО ЦЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1016.6586 | Локальные сметы | 1016.6586 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ЭлКо (ООО) | 1016.6586 |  |  |  | 1016.6586 | ЭлКо (ООО) | 1219.9903 | 1219.9903 | 32515397889 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-28 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 41).
1005 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2080 | Справочник цен (мониторинг) | 2080 | ВЗ | ОК ЕУ | 4 | 4 | ИнПромСнабжение (ООО) | 1976 |  | 1о | 1976 | 1976 | ИнПромСнабжение (ООО) | 2371.2 |  | 32515441342 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 35). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 25.12.2025, вопрос № 25).
[20 empty] | АЛЬПАРИ (ООО) | 78.8355 | АЛЬПАРИ (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1006 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ (ПО CВЭС СВЛ) (замена опор) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1933.0543 | Локальные сметы | 1933.0543 | ВЗ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515441344 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | [6 empty] | 2025-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 38). Закупка не состоялась.
1007 | [9 empty] | Услуги | Ремонт MERLO, TRE EMME MM350B | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2601.57 | Сравнительная матрица | 2601.57 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | А-ТРЕЙД (ООО) | 2601.57 | [7 empty] | 32515441345 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-22 | [7 empty] | 2026-02-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 37). Протокол ПДКК № 25-172-П1-ОЭ (КуЭ) от 10.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1008 | [9 empty] | Услуги | Услуги технического обслуживания и диагностирования оборудования Omnicomm | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1300 | Сравнительная матрица | 1300 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ОМНИКОММ-УРАЛ (ООО) | 1300 |  | 1о | 1300 | 1300 | ОМНИКОММ-УРАЛ (ООО) | 1560 |  | 32515443446 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 41).
1009 | [9 empty] | Услуги | Услуги технического обслуживания, установки, активации и ремонта цифровых тахографов с блоком СКЗИ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1300 | Сравнительная матрица | 1300 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ОМЕЛА (ООО) | [8 empty] | 32515443459 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 43). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
Автотранс (ООО)
1010 | [9 empty] | Услуги | Услуги по диагностике грузоподъемных механизмов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5352.9138 | Сравнительная матрица | 5352.9138 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | НАЯНА (ООО) | 4871.1516 |  | 1о | 4871.1516 | 4871.1516 | НАЯНА (ООО) | 4871.1516 |  | 32515443511 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 44).
1011 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования производства АО «РиМ» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1000 | Сравнительная матрица | 1000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | РИМ НСК-СЕРВИС (ООО) | [8 empty] | 32515531688 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 14). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
РИМТЕХЭНЕРГО (ООО)
1012 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 7280 | Сравнительная матрица | 7280 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 7280 |  |  |  | 7280 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 8881.6 | 8881.6 |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-10-23 | 89 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, стоимость закупки, способ проведения закупки, форма проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 53).
1013 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке (калибровке, аттестации) средств измерений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3997.36 | Сравнительная матрица | 3997.36 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 3997.36 |  |  |  | 3997.36 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 4876.7792 | 4876.7792 |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-10-23 | 89 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2025-12-15 | 2026-01-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, признак СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 54).
1014 | [9 empty] | Работы | Расчистка просеки ВЛ 10-110 кВ ПО СЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10541.926 | Локальные сметы | 10541.926 | ЭМ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТЕХНОСИБ (ООО) | 10541.926 |  |  |  | 10541.926 | ТЕХНОСИБ (ООО) | 10541.926 | 10541.926 | 32515376855 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-05-01 | 2025-12-04 | 2026-10-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты проведения закупки, стоимость закупки, организатор закупки, предмет закупки, способ проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 61).
1015 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по негарантийному обслуживанию и ремонту оборудования производства ООО "НПО "МИР" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1199.8639 | Сравнительная матрица | 1199.8639 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | Научно-производственное объединение МИР (ООО) | 1199.8639 |  | 1о | 1199.8639 | 1199.8639 | Научно-производственное объединение МИР (ООО) | 1439.8367 |  | 32515401694 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-14 | 2025-12-03 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-01-12 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, стоимость закупки, признак СМСП, предмет закупки, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 73). Протокол ПДКК № 25-167-П1-ОЭ от 26.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1016 | [9 empty] | Работы | Ремонт кабельных линий Омского РЭС ПО ЗЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2111.909 | Локальные сметы | 2111.909 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭлектроТехМонтаж (ООО) | 2111.9 |  | 1о | 2111.9 | 2111.9 | ЭлектроТехМонтаж (ООО) | 2111.9 | 2111.9 | 32515373700 | www.roseltorg.ru | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 2025-12-02 |  |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-07-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты проведения закупки, заключения договора, оказания услуг, предмет закупки, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 65).
1017 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту легкового автотранспорта | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2500 | Сравнительная матрица | 2500 | ОК | ОК ЕУ | 3 | 3 | МЕХТРАНССЕРВИС (ООО) | 2500 |  | 1о | 2500 | 2500 | МЕХТРАНССЕРВИС (ООО) | 3000 | 3050 | 32515373706 | www.roseltorg.ru | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 2025-12-08 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-26 | 2026-01-01 | 2027-01-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты проведенния закупки, заключения догвора, стоимость закупки, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 67). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 21).
[20 empty] | Сервис групп (ООО) | 2500 | Сервис групп (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1018 | [9 empty] | Услуги | Услуги по ремонту грузового автотранспорта, тракторов, автобусов, прицепов и полуприцепов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 5300 | Сравнительная матрица | 5300 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Рябченко Вячеслав Олегович (ИП) | 5300 |  | 1о | 5300 | 5300 | Рябченко Вячеслав Олегович (ИП) | 6360 | 5300 | 32515373697 | www.roseltorg.ru | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2026-01-01 | 2027-01-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты проведения закупки, стоимость закупки, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 64).
1019 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10000 | Справочник цен (мониторинг) | 10000 | ОК | ОК | 1 | 1 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) |  | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515374382 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-12-02 | 2025-12-25 | [6 empty] | 2026-02-02 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Выписка ЦКК № 01 от 09.01.2025, вопрос № 7 - внесение изменений в части наличия условий о субьектах МСП Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 56). Протокол ПДКК № 25-1268/32515374382/4 от 18.12.2025 - перенесен срок подведения итогов закупки. Закупка не состоялась.
1020 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ВАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1000 | Справочник цен (мониторинг) | 1000 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ИнтерАвто (ООО) | 1000 |  | 1о | 1000 | 1000 | ИнтерАвто (ООО) | 1200 | 1200 | 32515319318 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-11-14 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-01 | 2025-12-11 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, признак СМСП, способ проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 46). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
1021 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ и двигателям УМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 12000 | Справочник цен (мониторинг) | 12000 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | ИнтерАвто (ООО) | 12000 |  | 1о | 12000 | 12000 | ИнтерАвто (ООО) | 14400 | 14400 | 32515340293 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-12 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, признак СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 54). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 28).
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 12000 | БЕТАКОМ (ООО)
1022 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10000 | Справочник цен (мониторинг) | 10000 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | ИнтерАвто (ООО) | 10000 |  | 1о | 10000 | 10000 | ИнтерАвто (ООО) | 12000 | 12000 | 32515325149 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-07 | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 2025-12-25 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, признак СМСП, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 48). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 35).
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) |  | БЕТАКОМ (ООО)
1023 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ и двигателям ЗМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 13000 | Справочник цен (мониторинг) | 13000 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | ИнтерАвто (ООО) | 13000 |  | 1о | 13000 | 13000 | ИнтерАвто (ООО) | 15600 | 15600 | 32515340280 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-12 | 2025-11-27 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, признак СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 56). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 19).
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 13000 | БЕТАКОМ (ООО)
1024 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УРАЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2500 | Справочник цен (мониторинг) | 2500 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | ИнтерАвто (ООО) | 2500 |  | 1о | 2500 | 2500 | ИнтерАвто (ООО) | 3000 | 3000 | 32515319323 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-11-06 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 2025-12-04 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, признак СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 49). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 27).
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 2500 | БЕТАКОМ (ООО)
1025 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к бурильно-крановым машинам (БКМ) для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3000 | Справочник цен (мониторинг) | 3000 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ИнтерАвто (ООО) | 3000 |  | 1о | 3000 | 3000 | ИнтерАвто (ООО) | 3600 | 3600 | 32515340236 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-12 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-01 | 2025-12-11 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, признак СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 53).
1026 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к двигателям ММЗ и тракторам МТЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 7000 | Справочник цен (мониторинг) | 7000 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | ИнтерАвто (ООО) | 7000 |  | 1о | 7000 | 7000 | ИнтерАвто (ООО) | 8400 | 8400 | 32515340288 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-12 | 2025-11-22 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-01 | 2025-12-11 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, признак СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 55). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 29).
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 7000 | БЕТАКОМ (ООО)
1027 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1163.1727 | Справочник цен (мониторинг) | 1163.1727 | ОК | ОК | 6 | 6 | Ревенко Александр Александрович(ИП) | 718.1448 |  | 1о | 650.9308 | 650.9308 | Ревенко Александр Александрович(ИП) | 650.9308 | 650.9308 | 32515319327 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-01 | 2025-12-11 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в сроки проведения закупки, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 51). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАЛЛОГРАФИКИ (ООО) | 1163.1727 |  |  | 1163.1727
[20 empty] | СТЕКЛЯРУС (ООО) | 1163.1727 |  |  | 887.5708
[20 empty] | ТавридаСнаб (ООО) | 1163.1727 |  |  | 1008.8548
[20 empty] | ГАСЗНАК (ООО) | 1161.053 |  |  | 928.1643
[20 empty] | Тиунова Ирина Анатольевна (ИП) | 701.1975 | Тиунова Ирина Анатольевна (ИП)
1028 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3000 | Справочник цен (мониторинг) | 3000 | ОК | ОК | 1 | 1 | [9 empty] | 32515516766 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, признак СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 34). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1029 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 4219.6825 | Справочник цен (мониторинг) | 4219.6825 | ОК | ОК | 4 | 4 | КРОМЕКС (ООО) | 4200 |  | 1о | 3895 | 3895 | КРОМЕКС (ООО) | 4674 | 4674 | 32515351439 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-01-28 | 2025-12-17 | 2026-12-17 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в признак МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 76 от 16.09.2025, вопрос № 3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 57).
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 4217.574 |  |  | 3983.232
[20 empty] | Энерготехническая Компания (ООО) | 4219.244 |  |  | 4047.984
[20 empty] | АльфаПром (ООО) | 4210.146 |  |  | 4071.246
1030 | [9 empty] | МТРиО | Поставка котлов, водонагревателей, ТЭН | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 523.8595 | Справочник цен (мониторинг) | 523.8595 | ОК | ОК | 3 | 3 | КРОМЕКС (ООО) | 520 |  | 1о | 507 | 507 | КРОМЕКС (ООО) | 608.4 | 608.4 | 32515301029 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-01 | 2025-12-02 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №11 от 05.03.2025, вопрос №43). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | БросКом (ООО) | 523.162
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1031 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 15000 | Справочник цен (мониторинг) | 15000 | ОК | ОК | 3 | 3 | ГК СИБСНАБ (ООО) | 15000 |  | 1о | 11550 | 11550 | ГК СИБСНАБ (ООО) | 13860 | 18000 | 32515374714 | www.roseltorg.ru | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-01 | 2025-12-26 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 58).
[20 empty] | ТрансПромКомплект (ООО) | 15000 |  |  | 13050
[20 empty] | ПрогрессГрупп (ООО) | 15000 |  |  | 15000
1032 | [9 empty] | МТРиО | Поставка метизов, крепежа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3000 | Справочник цен (мониторинг) | 3000 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | Торговый Дом Гранд-Мет (ООО) | 2550 |  | 1о | 2550 | 2550 | Торговый Дом Гранд-Мет (ООО) | 3060 | 3600 | 32515340258 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-01 | 2025-12-26 | 2026-12-26 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 59). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 53).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1033 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования ВЧ-связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1332.6672 | Справочник цен (мониторинг) | 1332.6672 | ЭМ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515340300 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | [6 empty] | 2026-01-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 59). Закупка не состоялась.
1034 | [9 empty] | МТРиО | Поставка окон ПВХ, дверей ПВХ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1216.2094 | Справочник цен (мониторинг) | 1216.2094 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515340254 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 60). Закупка не состоялась.
1035 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 587.8198 | Справочник цен (мониторинг) | 587.8198 | ОК | ОК | 2 | 2 | Энерготехническая Компания (ООО) | 587.803 |  | 1о | 587.803 | 587.803 | Энерготехническая Компания (ООО) | 705.3636 | 705.3636 | 32515319330 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-01 | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №83 от 09.10.2025, вопрос № 52). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | Аврора (ООО) | 587.8198 |  |  | 587.8198
1036 | [9 empty] | МТРиО | Поставка резинотехнических и асботехнических изделий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 426.591 | Справочник цен (мониторинг) | 426.591 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ООО) | 405.964 |  | 1о | 405.964 | 405.964 | ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ООО) | 487.1568 | 487.1568 | 32515301032 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, стоимость закупки, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №83 от 02.10.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
1037 | [9 empty] | МТРиО | Поставка рубильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 5000 | Справочник цен (мониторинг) | 5000 | ОК | ОК | 5 | 5 | Завод Электроконтактор (ООО) | 5000 |  | 1о | 4200 | 4200 | Завод Электроконтактор (ООО) | 5040 | 6000 | 32515373686 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-01 | 2025-12-29 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 59).
[20 empty] | ПРОФСНАБ (ООО) | 4975 |  |  | 4600
[20 empty] | КРОМЕКС (ООО) | 5000 |  |  | 4300
[20 empty] | НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 5000 |  |  | 5000
[20 empty] | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 5000 |  |  | 4900
1038 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств моющих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 480.486 | Справочник цен (мониторинг) | 480.486 | ОК | ОК | 2 | 2 | ОптАльянс (ООО) | 480.486 |  | 1о | 371.644 | 371.644 | ОптАльянс (ООО) | 445.9727 | 445.9727 | 32515340249 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-01 | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 61). Потребность ТОиР 398,32 тыс. руб. без НДС; Прочая потребность 82,17 тыс. руб. без НДС
[20 empty] | ТрансПромКомплект (ООО) | 480.4859 |  |  | 454.6434
1039 | [9 empty] | МТРиО | Поставка товаров и инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1980.3665 | Справочник цен (мониторинг) | 1980.3665 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1980.3665 |  | 1о | 1980.3665 | 1980.3665 | ТрансПромКомплект (ООО) | 2376.4398 | 2376.4398 | 32515407253 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-20 | 2025-12-26 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 44). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 52). Потребность ТОиР 1 520,00 тыс. руб. без НДС; Прочая потребность 460,36 тыс. руб. без НДС
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1040 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов и оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 552.3545 | Справочник цен (мониторинг) | 552.3545 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | КРОМЕКС (ООО) | 550 |  | 1о | 550 | 550 | КРОМЕКС (ООО) | 660 | 660 | 32515319331 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-01 | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, способ закупки, признак СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №85 от 09.10.2025, вопрос № 53). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
1041 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных прочих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 4229.197 | Справочник цен (мониторинг) | 4229.197 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 4229.197 |  | 1о | 3751.2977 | 3751.2977 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 4501.5573 | 5075.0364 | 32414381471 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-25 | 2025-01-23 | 2025-02-10 |  |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 2025-02-27 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 111 от 17.12.2024, вопрос № 18). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ (ООО) | 4186.905 |  |  | 3726.3455
1042 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования ВЧ-связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2768 | Справочник цен (мониторинг) | 2768 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 2768 |  |  |  | 2768 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 3321.6 | 3321.6 | 32414389797 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2025-01-23 | 2025-02-05 |  |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-11-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 111 от 17.12.2024, вопрос № 19). Протокол ПДКК №24-203-П1-ОЭ от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1043 | [9 empty] | МТРиО | Поставка кузовов и кабин к автомобилям УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1429.8891 | Справочник цен (мониторинг) | 1429.8891 | ЭМ | ЭМ | 1 | 1 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 1429.8891 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32414390004 | www.roseltorg.ru | 2024-12-28 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-01-28 | [6 empty] | 2025-01-21 |  |  |  | РП 2025. Внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 111 от 17.12.2024, вопрос № 20). Протокол ПДКК № 24-204-Н-ОЭ от 23.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка не состоялась.
1044 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 420.8646 | Справочник цен (мониторинг) | 420.8646 | ОЗК | ОЗК ЕУ | 2 | 2 | АВТОМАТИКА (ООО) | 388.8 |  | 1о | 353.4473 | 353.4473 | АВТОМАТИКА (ООО) | 424.1368 | 424.1368 | 32414381482 | www.roseltorg.ru | 2024-12-28 | 2024-12-25 | 2025-01-27 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-04-02 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2024, вопрос № 4). Протокол ПДКК №№24-206-П1-ОЭ от 20.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 13 от 20.02.2025 , вопрос № 17). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 390.4 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) |  | 355.0473
1045 | [9 empty] | Работы | Ремонт (восстановление) элементов благоустройства (принадлежащих в т.ч. сторонним лицам, для исполнения Решения Омского городского Совета от 25.07.2007 №45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска»), повреждённых вследствие аварийно-восстановительного ремонта, эксплуатации, технического обслуживания объектов (в т.ч. кабельных линий), принадлежащих ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2500 | Локальные сметы | 2500 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | САРИБЕКЯН АЛЬБЕРТ ВИРАБОВИЧ (ИП) | 2500 |  | 1о | 2500 | 2500 | САРИБЕКЯН АЛЬБЕРТ ВИРАБОВИЧ (ИП) | 2500 | 2500 | 32514458837 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-03-10 | 2025-03-25 |  |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-20 | 2025-04-07 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 119 от 19.12.2024, вопрос №12). Протокол ПДКК №25-1-П5-ОЭ от 28.02.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1046 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных прочих для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 4856.22 | Справочник цен (мониторинг) | 4856.22 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 4856.22 |  | 1о | 4856.22 | 4856.22 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 5827.464 | 5827.464 | 32514458902 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 2025-03-05 |  |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-05-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 26.12.2024, вопрос № 25). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 18).
[20 empty] | ПТЖБ (ООО) | 4387.7 | ПТЖБ (ООО)
1047 | [9 empty] | Работы | Ремонт (восстановление) кабельных линий 0,4-6(10) кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3500 | Локальные сметы | 3500 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ПКФ ВИЗИРЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 3500 |  |  |  | 3500 | ПКФ ВИЗИРЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 4200 | 4200 | 32514458930 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-04-20 | 2025-02-18 | 2025-12-31 |  | ТОиР 2025, Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 2 от 16.01.2025, вопрос № 19).
1048 | [9 empty] | Работы | Ремонт кабельной линии Городского РЭС ПО ЗЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 992.7813 | Локальные сметы | 992.7813 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ЭлектроТехМонтаж (ООО) | 992.78 |  | 1о | 992.78 | 992.78 | ЭлектроТехМонтаж (ООО) | 992.78 | 992.78 | 32514458937 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-01-30 | 2025-02-18 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-04-24 | 2025-03-14 | 2025-07-31 |  | ТОиР 2025, Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 2 от 16.01.2025, вопрос № 20). Протокол ПДКК №25-6-П1-ОЭ от 10.02.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1049 | [9 empty] | МТРиО | Поставка рубильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1212 | Справочник цен (мониторинг) | 1212 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 1212 |  |  |  | 1212 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 1454.4 | 1454.4 | 32514493158 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-03 |  |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-04-20 | 2025-03-11 | 2025-12-31 |  | РП 2025, Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 02 от 16.01.2025, вопрос № 18).
[20 empty] | КРОМЕКС (ООО) | 430.5299 | КРОМЕКС (ООО)
1050 | [9 empty] | МТРиО | Поставка котлов, водонагревателей, ТЭН | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 488.62 | Справочник цен (мониторинг) | 488.62 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | КРОМЕКС (ООО) | 475 |  |  |  | 475 | КРОМЕКС (ООО) | 570 | 570 | 32514504572 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-04-20 | 2025-03-11 | 2025-12-31 |  | РП 2025, Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 04 от 23.01.2025, вопрос № 24).
1051 | [9 empty] | МТРиО | Поставка кузовов и кабин к автомобилям УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1979.2292 | Справочник цен (мониторинг) | 1979.2292 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 1979.2292 |  | 1о | 1979.2292 | 1979.2292 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 2375.0751 | 2375.0751 | 32514552703 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-03-13 | 2025-03-25 |  |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-05-20 | 2025-04-07 | 2025-08-05 |  | РП 2025, Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 11 от 13.02.2025, вопрос № 16).
1052 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по негарантийному обслуживанию и ремонту оборудования производства ООО «Матрица», принадлежащего ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1000 | Сравнительная матрица | 1000 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | МАТРИЦА (ООО) | 999.94 |  | 1о | 999.94 | 999.94 | МАТРИЦА (ООО) | 1199.928 | 1200 | 32514576125 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 2025-04-16 |  |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-06-20 | 2025-05-14 | 2025-12-31 |  | РП 2025, Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 13 от 20.02.2025, вопрос № 19).
1053 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 8325 | Справочник цен (мониторинг) | 8325 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | Полимер-Аппарат (АО) | 8325 |  |  |  | 8325 | Полимер-Аппарат (АО) | 9990 | 9990 | 32514598502 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-25 |  |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-05-20 | 2025-04-02 | 2026-04-02 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 24).
[20 empty] | ВЕГА (ООО) | 259.4982 | ВЕГА (ООО)
1054 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 797.752 | Справочник цен (мониторинг) | 797.752 | ВЗ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514598504 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-05-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 25). Закупка не состоялась.
1055 | [9 empty] | Работы | Ремонтно-восстановительные работы поврежденных кабельных линий Городского, Омского РЭС (12 объектов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1182.1224 | Локальные сметы | 1182.1224 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | К-Электротехник (ООО) | 1182.1224 |  |  |  | 1182.1224 | К-Электротехник (ООО) | 1418.5469 | 1418.5469 |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | п. 5.7.3.24 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-03-06 | 17 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-01-08 |  | Ликвидация (предотвращение) чрезвычайных ситуаций Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 22).
1056 | [9 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 16481.0245 | Справочник цен (мониторинг) | 16481.0245 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 4 | 4 | РБКК (ООО) | 14008.774 |  |  |  | 14008.774 | РБКК (ООО) | 16810.5288 | 19777.2294 | 32514729464 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-05-06 |  |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 2025-05-19 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 25).
[20 empty] | ФЕРАНТА (ООО) | 16151.404 | ФЕРАНТА (ООО)
[20 empty] | Межрегиональная кабельная компания (ООО) | 12360.845 | Межрегиональная кабельная компания (ООО)
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 14832.974 | ТЛК (ООО)
1057 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 35 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1052.528 | Справочник цен (мониторинг) | 1052.528 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | СТРОЙГОРОД (ООО) | 842.48 |  |  |  | 842.48 | СТРОЙГОРОД (ООО) | 1010.976 | 1010.976 | 32514729467 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 2025-05-26 | 2025-07-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 30).
[20 empty] | Промпоставка (ООО) | 1052
1058 | [9 empty] | МТРиО | Поставка окон ПВХ, дверей ПВХ прочих для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1036.9871 | Справочник цен (мониторинг) | 1036.9871 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Химпроминструмент (ООО) | 1036.9871 |  | 1о | 1036.9871 | 1036.9871 | Химпроминструмент (ООО) | 1244.3845 | 1244.3845 | 32514779394 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 22).
1059 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пиломатериалов для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1772.2887 | Справочник цен (мониторинг) | 1772.2887 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ПРОФ-СЕРВИС (ООО) | 1736.846 |  | 1о | 1736.846 | 1736.846 | ПРОФ-СЕРВИС (ООО) | 2084.2152 | 2084.2152 | 32514908604 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | 2025-07-03 |  |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-09-20 | 2025-07-23 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 26). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 18).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1060 | [9 empty] | Работы | Ремонтно-восстановительные работы (ремонт терминала с заменой контроллера) на ПС Весенняя 110/10 кВ (Электрооборудование ПС 110/10 кВ «Весенняя» (инв. № Е000026082)), находящейся по адресу: г. Омск, ул. Волгоградская, д. 5, корпус 2 (Электрооборудование ПС 110/10кВ Весенняя, инвентарный номер Е000026082) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 994.5075 | Локальные сметы | 994.5075 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 1193.409 |  |  |  | 994.5075 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 1193.409 | 1193.409 |  |  | 2025-07-07 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-05-29 | 41 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 47).
1061 | [9 empty] | Работы | Ремонтно-восстановительные работы ПС-110/10 кВ Энтузиастов (Оборудование ПС 110/10 кВ Энтузиастов, Е000006158), находящейся по адресу: г. Омск, ул. Энтузиастов, 47а (замена элементов аккумуляторной батареи 108 элементов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 5823.9168 | Локальные сметы | 5823.9168 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 5823.9168 |  |  |  | 5823.9168 | АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 6988.7001 | 6988.7001 |  |  | 2025-07-11 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-06-05 | 42 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 23).
1062 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам на гусеничном шасси (МТЛБ, ГТТ, АТС, ГАЗ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 535 | Справочник цен (мониторинг) | 535 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ФИРМЕННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР ЯМЗ 55 (ООО) | 535 |  | 1о | 477.5 | 477.5 | ФИРМЕННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР ЯМЗ 55 (ООО) | 573 | 573 | 32515099507 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-09-03 |  |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-11-20 | 2025-09-17 | 2025-10-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 19).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 532 |  |  | 482
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1063 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8333 | Справочник цен (мониторинг) | 8333 | ВЗ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515111081 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 20). Закупка не состоялась.
1064 | [9 empty] | МТРиО | Поставка цветного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3000 | Справочник цен (мониторинг) | 3000 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ПОПКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП) | 3000 |  | 1о | 2940 | 2940 | ПОПКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП) | 3528 | 3600 | 32515099510 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 2025-09-25 |  |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 2025-10-07 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | СП-СТИЛ (ООО) | 3000 | СП-СТИЛ (ООО)
[20 empty] | АлДиСнаб (ООО) | 3000 |  |  | 2970
[20 empty] | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 3000 |  |  | 3000
1065 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12500 | Справочник цен (мониторинг) | 12500 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | СП-СТИЛ (ООО) | 12500 |  | 1о | 10683.7607 | 10683.7607 | СП-СТИЛ (ООО) | 12820.5128 | 15000 | 32515102776 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | 2025-10-08 | 2026-10-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | ТД МАГНИТ (ООО) |  | ТД МАГНИТ (ООО)
[20 empty] | ПАРТНЕР+ (ООО) | 12356.25 |  |  | 11695
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1066 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масла трансформаторного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 16000 | Справочник цен (мониторинг) | 16000 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | Новое направление (ООО) | 16000 |  | 1о | 15851.982 | 15851.982 | Новое направление (ООО) | 19022.3784 | 19200 | 32515157486 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 2025-10-09 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-19 | 2026-11-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 20).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | СПОТОЙЛ (ООО) | 16000 |  |  | 16000
1067 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 4000 | Справочник цен (мониторинг) | 4000 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 3920 |  | 1о | 3776 | 3776 | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 4531.2 | 4800 | 32515195413 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-09 | 2025-09-17 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 2025-10-21 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025, вопрос № 16).
[20 empty] | ПРОМКОМПЛЕКТ (ООО) | 4000 |  |  | 3840
[20 empty] | ВЕГА СТ (ООО) | 95.9741 | ВЕГА СТ (ООО)
1068 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продукции лакокрасочной | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 12000 | Справочник цен (мониторинг) | 12000 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | КОЛОР ЧТЗ (ООО) | 12000 |  | 1о | 11880 | 11880 | КОЛОР ЧТЗ (ООО) | 14256 | 14400 | 32515238207 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 2025-10-23 |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-11-05 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | НИКАРТ СЕРВИС ГРУПП (ООО) | 12000
[20 empty] | СТРОЙПРОДУКЦИЯ (ООО) | 18.1551 | СТРОЙПРОДУКЦИЯ (ООО)
1069 | [9 empty] | Работы | Ремонтно-восстановительные работы поврежденных кабельных линий Городского, Омского РЭС, СВЛ ПО ВЭС (19 объектов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2655.202 | Локальные сметы | 2655.202 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | К-Электротехник (ООО) | 2655.202 |  |  |  | 2655.202 | К-Электротехник (ООО) | 3186.2424 | 3186.2424 |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | п. 5.7.3.24 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-16 | 76 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 76 от 16.09.2025, вопрос № 2).
1070 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел, смазок и технических жидкостей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 17000 | Справочник цен (мониторинг) | 17000 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | Новое направление (ООО) | 17000 |  | 1о | 16957.5 | 16957.5 | Новое направление (ООО) | 20349 | 20400 | 32515253688 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-30 | 2025-11-19 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 22). Протокол ПДКК №25-101-П1-ОЭ от 01.10.2025, №25-101-П2-ОЭ от 07.10.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ГК СМ-ОЙЛ (ООО) | 17000 |  |  | 17000
[20 empty] | РУСНЕФТЕГАЗ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 17000 |  |  | 17000
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 17000 |  |  | 17000
1071 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗиА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2549.599 | Справочник цен (мониторинг) | 2549.599 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ТЕТРА (ООО) | 2548.7 |  | 1о | 2548.7 | 2548.7 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ТЕТРА (ООО) | 3058.44 | 3058.44 | 32515284166 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2025-11-05 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-20 | 2025-11-24 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 44).
[20 empty] | ЦКБ (ООО) | 2549.599 |  |  | 2549.599
1072 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электродвигателей, редукторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 535.4464 | Справочник цен (мониторинг) | 535.4464 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | КРОМЕКС (ООО) | 535 |  | 1о | 462 | 462 | КРОМЕКС (ООО) | 554.4 | 554.4 | 32515284163 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-20 | 2025-12-02 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 45).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ДЕОР (ООО) | 533.408 |  |  | 533.408
[20 empty] | ЭВЕРЕСТ (ООО) | 503 |  |  | 489.2
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ПЭЛТРА (ООО) | 535.28 |  |  | 535.28
1073 | [9 empty] | МТРиО | Поставка аккумуляторных батарей для систем оперативного постоянного тока | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2662.9121 | Справочник цен (мониторинг) | 2662.9121 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ПРОТЕХ (ООО) | 2171.121 |  | 1о | 2169.226 | 2169.226 | ПРОТЕХ (ООО) | 2603.0712 | 2603.0712 | 32515301028 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2025-12-19 | 2026-12-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 39). Протокол ПДКК №25-124-Р2ч-ОЭ от 02.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 19).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1074 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вспомогательной продукции (полотно нетк., салф.техн.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 700 | Справочник цен (мониторинг) | 700 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ТрансПромКомплект (ООО) | 700 |  | 1о | 700 | 700 | ТрансПромКомплект (ООО) | 840 | 840 | 32515319316 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2025-12-11 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 45). Протокол ПДКК №25-129-П1-ОЭ от 28.10.2025, №25-129-П2-ОЭ от 06.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1075 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ЗИЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2000 | Справочник цен (мониторинг) | 2000 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ИнтерАвто (ООО) | 2000 |  | 1о | 2000 | 2000 | ИнтерАвто (ООО) | 2400 | 2400 | 32515319322 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-11-14 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-18 | 2025-12-11 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 47). Протокол ПДКК № 25-131-П1-ОЭ от 05.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1076 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к силовым агрегатам ЯМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2000 | Справочник цен (мониторинг) | 2000 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ИнтерАвто (ООО) | 2000 |  | 1о | 2000 | 2000 | ИнтерАвто (ООО) | 2400 | 2400 | 32515319325 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-11-14 | 2025-11-27 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-18 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 50). Протокол ПДКК № 25-133-П1-ОЭ от 05.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 20).
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 2000 | БЕТАКОМ (ООО)
1077 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов электроизоляционных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3000 | Справочник цен (мониторинг) | 3000 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | КРОМЕКС (ООО) | 3000 |  | 1о | 3000 | 3000 | КРОМЕКС (ООО) | 3600 | 3600 | 32515340246 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-20 | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 63). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 33).
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 3000 | ВЕЛЕС (ООО)
1078 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке высоковольтных трансформаторов тока и напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1704 | Сравнительная матрица | 1704 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 1704 |  | 1о | 1124.64 | 1124.64 | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 1349.568 |  | 32515373678 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 2025-12-05 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 55).
[20 empty] | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 1704 |  |  | 1704
1079 | [9 empty] | Работы | Расчистка просеки ВЛ 35-110кВ ПО ВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 7953.328 | Локальные сметы | 7953.328 | ВЗ | ЭМ | 1 | 1 | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 7157.8696 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515372735 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-21 | [6 empty] | 2026-03-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 62). Закупка отменена.
1080 | [9 empty] | Работы | Расчистка просеки ВЛ 35-110кВ ПО ВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 7953.328 | Локальные сметы | 7953.328 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 7953.328 |  |  |  | 7953.328 | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 7953.328 | 7953.328 | 32515530285 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 21).
1081 | [9 empty] | Работы | Химическая расчистка просека ВЛ 10-110кВ ПО СЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11555.933 | Локальные сметы | 11555.933 | ВЗ | ЭМ | 1 | 1 | ТЕХНОСИБ (ООО) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515373963 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-21 | [6 empty] | 2026-06-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 63). Закупка отменена.
1082 | [9 empty] | Работы | Химическая расчистка просека ВЛ 10-110кВ ПО СЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 11555.933 | Локальные сметы | 11555.933 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТЕХНОСИБ (ООО) | 11555.933 |  |  |  | 11555.933 | ТЕХНОСИБ (ООО) | 11555.933 | 11555.933 | 32515530290 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-21 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 22).
1083 | [9 empty] | Работы | Работы по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту тракторов иностранного производства: VALTRA | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1450 | Сравнительная матрица | 1450 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | АГРОЦЕНТРЗАХАРОВО (ООО) | 1450 |  | 1о | 1450 | 1450 | АГРОЦЕНТРЗАХАРОВО (ООО) | 1740 | 1769 | 32515373717 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 2025-11-28 |  |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2026-01-01 | 2027-01-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 64).
1084 | [9 empty] | Работы | Работы по ремонту грузоподъёмных механизмов (автомобильные краны, автогидроподъемники, телевышки, бурильно-крановые машины, краны манипуляторы) для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 6550 | Сравнительная матрица | 6550 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Инженерный технический центр Омск-кран (ООО) | 6550 |  | 1о | 3799 | 3799 | Инженерный технический центр Омск-кран (ООО) | 3799 | 6550 | 32515373710 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2026-01-01 | 2027-01-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 65).
[20 empty] | Специализированный технический центр Крансервис (ООО) | 4061 |  |  | 3930
1085 | [9 empty] | Работы | Работы по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту автомобилей иностранного производства для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2800 | Сравнительная матрица | 2800 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Автодом (ООО) | 2800 |  | 1о | 2240 | 2240 | Автодом (ООО) | 2732.8 | 2940 | 32515373711 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 66).
[20 empty] | ВИРАЖ - АВТО (ООО) | 2520 |  |  | 2520
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1086 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по негарантийному обслуживанию и ремонту оборудования производства ООО "Матрица" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 800.07 | Сравнительная матрица | 800.07 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | МАТРИЦА (ООО) | 800.07 |  | 1о | 800.07 | 800.07 | МАТРИЦА (ООО) | 960.084 |  | 32515401684 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-14 | 2025-12-03 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 70).
1087 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по негарантийному обслуживанию и ремонту оборудования производства АО "РиМ" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1099.77 | Сравнительная матрица | 1099.77 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 947.5934 |  | 1о | 947.5934 | 947.5934 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 1118.1603 | 1341.7194 | 32515401686 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-14 | 2025-12-03 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-20 | 2026-01-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 71).
1088 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по негарантийному обслуживанию и ремонту оборудования производства АО "Энергомера". | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1099.67 | Сравнительная матрица | 1099.67 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 1099.67 |  | 1о | 1099.67 | 1099.67 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 1319.604 |  | 32515401692 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-14 | 2025-12-03 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 72).
1089 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по ремонту ВЛ 110 кВ Абакан ТЭЦ-Сибирь(С-313/С-341), ВЛ 110 кВ Абакан-р-Калининская (С-87), ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), ВЛ 110 кВ Калининская-Северная (С-301), ВЛ 110 кВ Рассвет-Сибирь (С-316/С-342), ВЛ 35кВ Доможаково-Капчалы (Т-6), ВЛ 35кВ Райково-Доможаково (Т-5), ВЛ 35кВ Сарагаш-Джирим (Т-43), ВЛ 35кВ Соленоозерн-Черное озеро (Т-19), ВЛ 35кВ Сора-УЛПХ (Т-13) филиала ПАО «Россети Сибирь» ‒ «Хакасэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 14978.4548 | Локальные сметы | 14978.4548 | ОК | ОК | 1 | 1 | ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ СУЭК (ООО) | [8 empty] | 32515441561 | www.roseltorg.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-19 | [7 empty] | 2026-05-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в месяц официального объявления, подведения итогов и сроков выполнения работ, стоимость закупки, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 53). Протокол ПДКК № 25-83-ХЭ\1 от 10.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1090 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 4000 | Сравнительная матрица | 4000 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 4000 |  |  |  | 4000 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 4880 | 4880 |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-11 | 108 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 2025-12-25 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, стоимость закупки, способ проведения закупки, форму проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 27).
1091 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке средств измерений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3153.03 | Сравнительная матрица | 3153.03 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 3153.03 |  |  |  | 3153.03 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 3846.6966 | 3846.6966 |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-11 | 108 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 2025-12-25 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, стоимость закупки, способ проведения закупки, форму проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 28).
1092 | [9 empty] | Услуги | Работы по расчистке просек ВЛ 35кВ Абаза-Арбаты (Т-53), ВЛ 35кВ Лукьяновская-Кирово (Т-45), ВЛ 35кВ Таштып-В.Таштып (Т-69), ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), КВЛ 35 кВ ГПП-2-ПС 35кВ №3 с отп. (Т-74), ВЛ 35кВ Бея- Бондарево (Т-29), КВЛ 35 кВ Означенное-р-РП-7 с отп.(Т-72) КВЛ 35 кВ Означенное-р-РП-7 с отп.(Т-72), КВЛ 35 кВ ГПП-2-ПС 35кВ №3 с отп. (Т-74), ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-3 (С-317), ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-3 (С-318), ВЛ 110 кВ Означенное- районная – Стройбаза I цепь с отпайкой на ПС ГПП-3 (С-343), ВЛ 110 кВ Означенное- районная – Стройбаза II цепь с отпайкой на ПС ГПП-3 (С-344), ВЛ 110 кВ Означенное- районная – ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) филиала ПАО «Россети Сибирь» ‒ «Хакасэнерго | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8640.9737 | Локальные сметы | 8640.9737 | ОК | ОК | 2 | 2 | УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ19 (ООО) | 8424.9493 |  | 1о | 8100 | 8100 | УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ19 (ООО) | 9720 | 9882 | 32515346285 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-10 | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-07-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты проведения закупки, предмет закупки, стоимость закупки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 72).
[20 empty] | СИБСТРОЙ2025 (ООО) | 8208.9248 |  |  | 8008.9248
1093 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ и двигателям УМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3742.9928 | Справочник цен (мониторинг) | 3742.9928 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 3742.9928 |  | 1о | 3698.0769 | 3698.0769 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 4437.6923 | 4491.5913 | 32515316672 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-08 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП, способ проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 55). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | ГАЗавторемонт (ООО) | 3742.9928 |  |  | 3742.9928
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 3742.9928 | БЕТАКОМ (ООО)
1094 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ЗИЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 964.3321 | Справочник цен (мониторинг) | 964.3321 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 964.3321 |  | 1о | 952.7601 | 952.7601 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 1143.3122 | 1157.1985 | 32515319678 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-08 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП, способ проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 56). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | ДИЗЕЛЬАВТОКОМПЛЕКТ (ООО) | 964.3321 |  |  | 964.3321
1095 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3613.1946 | Справочник цен (мониторинг) | 3613.1946 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | ДИЗЕЛЬАВТОКОМПЛЕКТ (ООО) | 3613.1946 |  | 1о | 3569.8362 | 3569.8362 | ДИЗЕЛЬАВТОКОМПЛЕКТ (ООО) | 4283.8035 | 4335.8335 | 32515316993 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-08 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП, способ проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 57). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 3613.1946 |  |  | 3613.1946
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 3613.1946 | БЕТАКОМ (ООО)
[20 empty] | ГАЗавторемонт (ООО) | 3613.1946 |  |  | 3613.1946
1096 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ и двигателям ЗМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3692.1962 | Справочник цен (мониторинг) | 3692.1962 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ГАЗавторемонт (ООО) | 3692.1962 |  | 1о | 3647.8898 | 3647.8898 | ГАЗавторемонт (ООО) | 4377.4678 | 4430.6354 | 32515319256 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-08 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП, способ проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 3692.1962 |  |  | 3692.1962
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 3692.1962 | БЕТАКОМ (ООО)
1097 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УРАЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1515.9964 | Справочник цен (мониторинг) | 1515.9964 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 1515.9964 |  | 1о | 1497.8045 | 1497.8045 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 1797.3654 | 1819.1957 | 32515319372 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-08 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП, способ проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 59). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 1515.9964 | БЕТАКОМ (ООО)
[20 empty] | ДИЗЕЛЬАВТОКОМПЛЕКТ (ООО) | 1515.9964 |  |  | 1515.9964
1098 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к двигателям ММЗ и тракторам МТЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 720 | Справочник цен (мониторинг) | 720 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ДИЗЕЛЬАВТОКОМПЛЕКТ (ООО) | 720 |  | 1о | 711.36 | 711.36 | ДИЗЕЛЬАВТОКОМПЛЕКТ (ООО) | 853.632 | 864 | 32515319446 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-08 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП, способ проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 60). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 720 |  |  | 720
1099 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 614.2446 | Справочник цен (мониторинг) | 614.2446 | ОК | ОК | 1 | 1 | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515280727 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в признак МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 76 от 16.09.2025, вопрос № 3). Внесение изменений в стоимость закупки, дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 48). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Закупка не состоялась.
1100 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел, смазок и технических жидкостей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 8333.333 | Справочник цен (мониторинг) | 8333.333 | ОК | ОК | 4 | 4 | Новое направление (ООО) | 8333.333 |  | 1о | 8312.5 | 8312.5 | Новое направление (ООО) | 9975 | 9999.9996 | 32515288590 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-11-12 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2026-01-01 | 2025-11-25 | 2026-11-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки, способ проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 49). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | Тендер Солюшнс (ООО) | 8333.333 |  |  | 8333.333
[20 empty] | ГК СМ-ОЙЛ (ООО) | 8333.333 |  |  | 8333.333
[20 empty] | РУСНЕФТЕГАЗ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 8333.333 |  |  | 8333.333
1101 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 721.3202 | Справочник цен (мониторинг) | 721.3202 | ОК | ОК | 3 | 3 | Энерготехническая Компания (ООО) | 721.302 |  | 1о | 668.85 | 668.85 | Энерготехническая Компания (ООО) | 802.62 | 802.62 | 32515340933 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 2025-12-17 | 2026-12-17 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 68).
[20 empty] | Аврора (ООО) | 721.3175 |  |  | 721.3175
[20 empty] | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 721.302 |  |  | 721.302
1102 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств птицезащитных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 8333.3333 | Справочник цен (мониторинг) | 8333.3333 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 8333.333 |  | 2о | 8133.3333 | 8133.3333 | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 9760 | 10000 | 32414318045 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-11 | 2024-12-23 | 2025-01-29 |  |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-20 | 2025-02-17 | 2025-12-31 |  | РП 2025. Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 105 от 03.12.2024, вопрос № 9). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 8333.3333 |  |  | 8333.3333
[20 empty] | Экологические научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (ООО) | 8333.3333 |  |  | 8333.333
1103 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по ремонту ВЛ 110кВ Абакан-районная – Южная I, II цепь с отпайками (С-99/С-100), ВЛ 110 кВ ГПП-2 – Электрокотельная №1 (С-325), ВЛ 110 кВ ГПП-2 – Электрокотельная №1 (С-326), ВЛ 110 кВ Знаменка – Первомайская - Сарагаш (С-330), ВЛ 110 кВ Гидролизная – Насосная II цепь (С-332), ВЛ 35 кВ Бородино – Сов. Хакасия (Т-1), ВЛ 35 кВ Боград – Бородино (Т-11), ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21), ВЛ 35 кВ ГПП-2 – РП-7 с отпайкой на ПС Изербель (Т-75) филиала ПАО «Россети Сибирь» ‒ «Хакасэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 15470.519 | Локальные сметы | 15470.519 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ СУЭК (ООО) | 15470.519 | ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ СУЭК (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32414382076 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2025-02-05 | 2025-02-25 | [6 empty] | 2025-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 26). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка не состоялась.
1104 | [9 empty] | Услуги | Поверка измерительных трансформаторов тока и измерительных трансформаторов напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1004 | Сравнительная матрица | 1004 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 993.96 |  | 1о | 825.288 | 825.288 | МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 990.3456 | 990.3456 | 32514499865 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | 2025-03-14 |  |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-05-20 | 2025-04-02 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 7 от 30.01.2025, вопрос № 15).
[20 empty] | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 983.92 |  |  | 947.776
[20 empty] | Метрологический сервисный центр (ООО) | 975.72 |  |  | 975.72
[20 empty] | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 1004 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ)
[20 empty] | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 1003.831 |  |  | 835.159
1105 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке средств измерений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2700 | Сравнительная матрица | 2700 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 2700 |  |  |  | 2700 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 3240 | 3240 |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-02-20 | 13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 2025-03-13 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 13 от 20.02.2025, вопрос № 20).
1106 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по ремонту ВЛ 110кВ Абакан-районная – Южная I, II цепь с отпайками (С-99/С-100), ВЛ 110 кВ Знаменка – Первомайская - Сарагаш (С-330), ВЛ 35 кВ Бородино – Сов. Хакасия (Т-1), ВЛ 35 кВ Боград – Бородино (Т-11), филиала ПАО «Россети Сибирь» ‒ «Хакасэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 7666.7105 | Локальные сметы | 7666.7105 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ СУЭК (ООО) | 7666.7105 |  | 1о | 7666.7105 | 7666.7105 | ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ СУЭК (ООО) | 9200.0526 | 9200.0526 | 32514751490 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-20 |  |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-08-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 38).
1107 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке средств измерений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2459.7 | Сравнительная матрица | 2459.7 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 2459.7 |  |  |  | 2459.7 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 2951.64 | 2951.64 |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-04-03 | 25 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 24).
1108 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к БКМ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3000 | Справочник цен (мониторинг) | 3000 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514967529 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | [6 empty] | 2025-09-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 26). Закупка не состоялась.
1109 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента бурильного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 670.6777 | Справочник цен (мониторинг) | 670.6777 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ОптАльянс (ООО) | 670.545 |  | 1о | 409.0324 | 409.0324 | ОптАльянс (ООО) | 490.8389 | 490.8389 | 32515297324 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-11-12 |  |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2026-01-20 | 2025-11-26 | 2026-11-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 43).
[20 empty] | СДМ-ТРЕЙД (ООО) | 503.485 |  |  | 503.232
[20 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 670.6777 |  |  | 440
[20 empty] | ЭКСПЕРТ ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 529.4 |  |  | 529.4
1110 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к силовым агрегатам ЯМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1147.1083 | Справочник цен (мониторинг) | 1147.1083 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ДИЗЕЛЬАВТОКОМПЛЕКТ (ООО) | 1147.1083 |  | 1о | 1133.343 | 1133.343 | ДИЗЕЛЬАВТОКОМПЛЕКТ (ООО) | 1360.0116 | 1376.53 | 32515319532 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-20 | 2025-12-08 | 2026-12-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 61).
[20 empty] | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 1147.1083 |  |  | 1147.1083
1111 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по комплексному обследованию зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2437.3716 | Локальные сметы | 2437.3716 | ВЗ | ОК | 8 | 8 | Экспертный центр ТехноАльянс (ООО) | 2437.3716 |  | 1о | 1340.5544 | 1340.5544 | Экспертный центр ТехноАльянс (ООО) | 1340.5544 | 1340.5544 | 32515349781 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-12-08 |  |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 65).
[20 empty] | ДИАЗИС (ООО) | 2400 |  |  | 1640
[20 empty] | АктивПроект (ООО) | 2437.3716 |  |  | 1699
[20 empty] | ВЕКТОР (ООО) | 1140 | ВЕКТОР (ООО)
[20 empty] | ГЕОПРОСТ (ООО) | 2100 |  |  | 1650
[20 empty] | МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОНТРОЛЯ, АТТЕСТАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ (ООО) | 1704.7619 |  |  | 1704.7619
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМТЕХАУДИТ (ООО) | 2437.3716 |  |  | 2083.3333
[20 empty] | Сибирская Проектно-Строительная Компания (ООО) | 2437.3716 |  |  | 2437.3716
1112 | [9 empty] | Работы | Выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций зданий и сооружений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 528.2148 | Локальные сметы | 528.2148 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭВЕРЕСТ (ООО) | 229.0163 |  | 1о | 229.0163 | 229.0163 | ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭВЕРЕСТ (ООО) | 229.0163 | 229.0163 | 32515349992 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-12-08 |  |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-07-01 | 2025-12-26 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 66).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | АГЕНТСТВО ПБ (ООО) | 528.2148 |  |  | 401.7805
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ВЕРМАКС (ООО) | 506.2434 |  |  | 506.2434
1113 | [9 empty] | Работы | Работы по огнезащитной обработке кабельных линий ПС 35-110 кВ филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2225.8852 | Локальные сметы | 2225.8852 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 2203.6263 |  | 1о | 1583.7173 | 1583.7173 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 1900.4608 | 1932.1351 | 32515350281 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-12-02 |  |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 67).
[20 empty] | ВЕРМАКС (ООО) | 2159.1086 |  |  | 2003.2967
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1114 | [9 empty] | Работы | Выполнение подрядным способом ремонта зданий сооружений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2662.515 | Локальные сметы | 2662.515 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515372601 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | [6 empty] | 2026-01-12 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 76). Протокол ПДКК № 25-79-ХЭ\3 от 24.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
1115 | [9 empty] | Услуги | Поверка измерительных трансформаторов тока и измерительных трансформаторов напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1417.15 | Сравнительная матрица | 1417.15 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 32515550983 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-19 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 26). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1116 | [9 empty] | Услуги | Работы по замене одностоечных деревянных опор на ж/б приставках на однотипные железобетонные опоры ВЛ-35-408 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 3274.2014 | Локальные сметы | 3274.2014 | ОК | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515309946 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-17 |  | 2025-12-12 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в предмет, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 48). Протокол ПДКК № 25-73/4-ЧЭ от 22.11.2025, № 25-73/5-ЧЭ от 01.12.2025, № 25-73/6-ЧЭ от 08.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
1117 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке приборов коммерческого учёта электроэнергии потребителей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3893 | Сравнительная матрица | 3893 | ОК | ОК | 2 | 2 | НПК (ООО) | 3893 |  | 1о | 3737.28 | 3737.28 | НПК (ООО) | 4559.4816 | 4749.46 | 32515345772 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-10 | 2025-12-26 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в предмет , в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки, наличие условий о субъектах МСП: да (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 84).
[20 empty] | РОСТЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ (ООО) | 3775.7 |  |  | 3775.7
1118 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке (калибровке) средств измерений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 495 | Сравнительная матрица | 495 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515346445 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | [6 empty] | 2026-01-10 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в предмет , в стоимость, в способ закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки, (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 84). Протокол ПДКК № 25-4024/32515346445/01 от 10.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
1119 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке (калибровке) средств измерений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 495 | Сравнительная матрица | 495 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 495 |  |  |  | 495 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 603.9 | 603.9 |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-11 | 108 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №108 от 11.12.2025, вопрос № 33).
1120 | [9 empty] | Услуги | Работы по расчистке просеки и уборке порубочных остатков ВЛ-35-221, ВЛ-35-222, ВЛ-35-02, ВЛ-35-238, ВЛ-110-13, ВЛ-110-14, ВЛ-35-04, ВЛ-35-03, ВЛ-110-72, ВЛ-110-59, ВЛ-110-28 филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 17481.4241 | Локальные сметы | 17481.4241 | ОК | ОК | 3 | 3 | ДАВЫДЕНКО ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 17481.4241 |  | 1о | 16432.5386 | 16432.5386 | ДАВЫДЕНКО ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 19719.0463 | 20047.6971 | 32515303123 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-27 | 2025-11-21 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-01 | 2025-12-11 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, предмет, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 64).
[20 empty] | РЕГИОН СТРОЙ СЕРВИС (ООО) | 17441.9424 |  |  | 16655.7218
[20 empty] | СИБИРСКИЕ ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 17481.4241 |  |  | 17481.4241
1121 | [9 empty] | Услуги | Работы по ремонту помещений административного здания (Лит. А), ул.Анохина 7. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 887.6197 | Локальные сметы | 887.6197 | ОК | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515396146 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 |  | 2025-12-30 | [6 empty] | 2026-06-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки и предмета (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 51). Протокол ПДКК № 25-1276/32515396146/04 от 08.12.2025, №25-1276/32515396146/05 от 23.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
1122 | [9 empty] | Услуги | Восстановление асфальтового покрытия после ремонта кабельных линий ПО ГЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 3962.274 | Локальные сметы | 3962.274 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ЭЛИТ-СТРОЙ (ООО) | 3962.274 |  | 1о | 3962.274 | 3962.274 | ЭЛИТ-СТРОЙ (ООО) | 3962.274 |  | 32515341296 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 2025-12-24 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в предмет, в стоимость,в способ закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение наличие закупки в перечне товаров, работ услуг МСП - нет (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 64). Протокол ПДКК № 25-78/3-ЧЭ от 14.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1123 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бетона | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 442.9429 | Справочник цен (мониторинг) | 442.9429 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ГК СИБСНАБ (ООО) | 442.9429 |  | 1о | 442.9429 | 442.9429 | ГК СИБСНАБ (ООО) | 531.5314 | 531.5314 | 32515291719 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-11-01 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-20 | 2025-12-11 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 53).
1124 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 5218.6043 | Справочник цен (мониторинг) | 5218.6043 | ОК | ОК | 1 | 1 | [9 empty] | 32515355257 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2025-12-01 | [7 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в части наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 01 от 09.01.2025, вопрос № 7). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 76). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1125 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3876.8506 | Справочник цен (мониторинг) | 3876.8506 | ОК | ОК | 3 | 3 | МАРЬИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (ИП) | 3876.8506 |  | 1о | 3685.8588 | 3685.8588 | МАРЬИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (ИП) | 4423.0305 | 4423.0305 | 32515301168 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-20 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 51).
[20 empty] | АВТОМИР (ООО) | 3876.8506 |  |  | 3876.8506
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 3876.8506 |  |  | 3857.466
1126 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ и двигателям УМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2850 | Справочник цен (мониторинг) | 2850 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | БЕТАКОМ (ООО) | 2850 |  | 1о | 2850 | 2850 | БЕТАКОМ (ООО) | 3420 | 3420 | 32515376563 | www.roseltorg.ru | 2025-11-14 | 2025-11-07 | 2025-11-24 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 2025-12-25 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 78).
1127 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 5936.2254 | Справочник цен (мониторинг) | 5936.2254 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | БЕТАКОМ (ООО) | 5936.2254 |  | 1о | 5936.2254 | 5936.2254 | БЕТАКОМ (ООО) | 7123.4705 | 7123.4705 | 32515301627 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-20 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 52). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 10).
[20 empty] | ГОРШКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА (ИП) |  | ГОРШКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА (ИП)
1128 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2510.309 | Справочник цен (мониторинг) | 2510.309 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | БЕТАКОМ (ООО) | 2510.309 |  | 1о | 2510.309 | 2510.309 | БЕТАКОМ (ООО) | 3012.3708 | 3012.3708 | 32515376564 | www.roseltorg.ru | 2025-11-14 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 2025-12-22 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 2025-12-29 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 79). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 25.12.2025, вопрос № 32).
[20 empty] | ГОРШКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА (ИП) | 2510.309 | ГОРШКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА (ИП)
1129 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2867.4445 | Справочник цен (мониторинг) | 2867.4445 | ОК | ОК | 2 | 2 | МАРЬИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (ИП) | 2867.4446 |  | 1о | 2861.5111 | 2861.5111 | МАРЬИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (ИП) | 2861.5111 | 3433.8133 | 32515303807 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-01-20 | 2025-12-10 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 54).
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 2867.4446 |  |  | 2867.4446
1130 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ и двигателям ЗМЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1450 | Справочник цен (мониторинг) | 1450 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | БЕТАКОМ (ООО) | 1450 |  | 1о | 1450 | 1450 | БЕТАКОМ (ООО) | 1740 | 1740 | 32515376565 | www.roseltorg.ru | 2025-11-14 | 2025-11-07 | 2025-11-24 | 2025-12-22 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 2025-12-29 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 80).
1131 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УРАЛ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 985.1502 | Справочник цен (мониторинг) | 985.1502 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | БЕТАКОМ (ООО) | 985.1502 |  | 1о | 985.1502 | 985.1502 | БЕТАКОМ (ООО) | 1182.1802 | 1182.1802 | 32515304303 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 2025-11-20 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-20 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 55).
1132 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УРАЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2600 | Справочник цен (мониторинг) | 2600 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | БЕТАКОМ (ООО) | 2600 |  | 1о | 2600 | 2600 | БЕТАКОМ (ООО) | 3120 | 3120 | 32515376700 | www.roseltorg.ru | 2025-11-14 | 2025-11-07 | 2025-11-24 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 2025-12-25 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 81).
1133 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к бурильно-крановым машинам (БКМ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2012.9595 | Справочник цен (мониторинг) | 2012.9595 | ОК | ОК | 3 | 3 | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 2012.9595 |  | 1о | 1000 | 1000 | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1200 | 1200 | 32515301121 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-01-20 | 2025-12-01 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменени организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 50).
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 2012.954 |  |  | 1370.4
[20 empty] | ТД Спецмашурал-1 (ООО) | 1572.38 |  |  | 1572.38
1134 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к бурильно-крановым машинам (БКМ) для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 600 | Справочник цен (мониторинг) | 600 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ГАЛЕЕВ ДМИТРИЙ ТАГИРОВИЧ (ИП) | 600 |  | 1о | 600 | 600 | ГАЛЕЕВ ДМИТРИЙ ТАГИРОВИЧ (ИП) | 720 | 720 | 32515355266 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2025-11-24 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 2025-12-25 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 77).
1135 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к двигателям ММЗ и тракторам МТЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1132.997 | Справочник цен (мониторинг) | 1132.997 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | БЕТАКОМ (ООО) | 1132.997 |  | 1о | 1132.997 | 1132.997 | БЕТАКОМ (ООО) | 1359.5964 | 1359.5964 | 32515302102 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-20 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 53).
1136 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к силовым агрегатам ЯМЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2009.1881 | Справочник цен (мониторинг) | 2009.1881 | ОК | ОК | 6 | 6 | ГРУППА КОМПАНИЙ ЯРОСЛАВСКИЙ РЯДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ООО) | 1999.117 |  | 1о | 1412.99 | 1412.99 | ГРУППА КОМПАНИЙ ЯРОСЛАВСКИЙ РЯДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ООО) | 1695.588 | 1695.588 | 32515304774 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-01-20 | 2025-12-24 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 57).
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АВТОРИТЕТ (ООО) |  | ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АВТОРИТЕТ (ООО)
[20 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 2009.1881 |  |  | 2009.1881
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ДИНАМИКА 76 (ООО) | 1348.8983 |  |  | 1336.3983
[20 empty] | ДИЗЕЛЬ УРАГАН (ООО) | 1731.9202 |  |  | 1678.2631
[20 empty] | АВТОМИР (ООО) | 2009.1881 |  |  | 2009.1881
1137 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 496.5429 | Справочник цен (мониторинг) | 496.5429 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515309944 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-17 | 2025-11-01 | 2025-11-05 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в части наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04..2025, вопрос № 53) Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, в способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 49). Закупка не состоялась.
1138 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 578.639 | Справочник цен (мониторинг) | 578.639 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ (ООО) | 537.1999 |  |  |  | 537.1999 | НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ (ООО) | 644.6399 | 655.3839 | 32515511922 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2025-12-29 |  |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-02-20 | 2026-01-13 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 44).
1139 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1495.5232 | Справочник цен (мониторинг) | 1495.5232 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ГК СИБСНАБ (ООО) | 1495.5232 |  | 1о | 1495.5232 | 1495.5232 | ГК СИБСНАБ (ООО) | 1794.6278 | 1794.6278 | 32515291727 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-11-01 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-01-01 | 2025-12-10 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение наличия условий о субъектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/закупочной документации - Да (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос №55).
1140 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1073.2757 | Справочник цен (мониторинг) | 1073.2757 | ОК | ОК ЕУ | 3 | 3 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1073.177 |  | 1о | 1008.7804 | 1008.7804 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1210.5365 | 1210.5365 | 32515256571 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, изменения в части наличия условий о субъектах малого и среднего предпринимательства (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 30).Внесение изменения в части наличия условий о субъектах малого и среднего предпринимательства (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №76 от 16.09.2025, вопрос № 3). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос №32).
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1073.177 | Завод электротехнического оборудования (ООО) |  | 1060.2977
[20 empty] | Энерготехническая Компания (ООО) | 1073.177 | Энерготехническая Компания (ООО) |  | 1021.6598
1141 | [9 empty] | МТРиО | Поставка котлов, водонагревателей, ТЭН | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 721.396 | Справочник цен (мониторинг) | 721.396 | ОК | ОК | 4 | 4 | КРОМЕКС (ООО) | 720 |  | 1о | 678 | 678 | КРОМЕКС (ООО) | 813.6 | 813.6 | 32515270492 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-01-01 | 2025-11-27 | 2026-11-27 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, в способ закупки, (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос №58).
[20 empty] | Энерготехсоюз (ООО) | 721.067 | Энерготехсоюз (ООО)
[20 empty] | ЭЛНА ТЭН (ООО) | 721.056 |  |  | 721.056
[20 empty] | ЧебЭнерго (ООО) | 707.4975 |  |  | 707.4975
1142 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масел, смазок и технических жидкостей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 15078.9739 | Справочник цен (мониторинг) | 15078.9739 | ОК | ОК | 5 | 5 | Новое направление (ООО) | 15078.9739 |  | 1о | 12388.5663 | 12388.5663 | Новое направление (ООО) | 14866.2796 | 14866.2796 | 32515290329 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-11-05 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2026-01-20 | 2025-11-19 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, дату начала поставки, изменени организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 57).
[20 empty] | Тендер Солюшнс (ООО) | 15078.9739 |  |  | 15078.9739
[20 empty] | ГК СМ-ОЙЛ (ООО) | 15078.9739 |  |  | 15078.9739
[20 empty] | РУСНЕФТЕГАЗ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 15078.9739 |  |  | 13752.0471
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 15078.9739 |  |  | 14912.5351
1143 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масла трансформаторного | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 9806.1684 | Справочник цен (мониторинг) | 9806.1684 | ОК | ОК | 3 | 3 | Новое направление (ООО) | 9806.1684 |  | 1о | 8569.7425 | 8569.7425 | Новое направление (ООО) | 10283.691 | 10283.691 | 32515301623 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-28 |  |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-01-01 | 2025-12-10 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 59).
[20 empty] | АЛЬТАИР (ООО) |  | АЛЬТАИР (ООО)
[20 empty] | ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕХИМИИ (ООО) | 9562.3661 |  |  | 9562.3661
1144 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов для монтажа, крепления и прокладки кабельной продукции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2500 | Справочник цен (мониторинг) | 2500 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | КРОМЕКС (ООО) | 2500 |  | 1о | 2500 | 2500 | КРОМЕКС (ООО) | 3000 | 3000 | 32515306578 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-16 | 2025-11-10 | 2025-12-09 |  |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 2025-12-17 | 2027-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, в способ закупки,вид закупки - электронная (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 58).
1145 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов лакокрасочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 4100 | Справочник цен (мониторинг) | 4100 | ОК | ОК | 3 | 3 | Торгово-производственное объединение Лакокрасочные Материалы (ООО) | 25.7177 | Торгово-производственное объединение Лакокрасочные Материалы (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515292107 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-12-10 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 59). Закупка не состоялась.
[20 empty] | НИКАРТ СЕРВИС ГРУПП (ООО) | 4100 | НИКАРТ СЕРВИС ГРУПП (ООО)
[20 empty] | ПРОМПОКРЫТИЕ (ООО) | 4100 | ПРОМПОКРЫТИЕ (ООО)
1146 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 7256.069 | Справочник цен (мониторинг) | 7256.069 | ОК | ОК | 3 | 3 | ГК СИБСНАБ (ООО) | 7256.069 | [7 empty] | 32515333584 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-24 | 2025-11-01 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 63). На основании п. 6.2.9 документации о закупке отменить решения следующих протоколов: № 25-70/3-ЧЭ от 18.12.2025 г. по рассмотрению вторых частей заявок на участие, протокол подачи дополнительных ценовых предложений в процедуре 32515333584 от 19.12.2025 г., протокол подведения итогов № 25-70/5-ЧЭ от 23.12.2025 г. Протокол ПДКК № 25-70/3-ЧЭ от 29.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | ТрансПромКомплект (ООО) | 7256.0675
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 7256.069
1147 | [9 empty] | МТРиО | Поставка метизов, крепежа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1200 | Справочник цен (мониторинг) | 1200 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Торговый Дом Гранд-Мет (ООО) | 1200 |  | 1о | 1200 | 1200 | Торговый Дом Гранд-Мет (ООО) | 1440 | 1440 | 32515281174 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2026-01-01 | 2025-11-18 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, в способ закупки, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 60).
1148 | [9 empty] | МТРиО | Поставка окон ПВХ, дверей ПВХ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 480.1968 | Справочник цен (мониторинг) | 480.1968 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 480.1033 |  | 1о | 480.1033 | 480.1033 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 576.1239 | 576.1239 | 32515281336 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-01 | 2025-11-24 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 61). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос №14).
[20 empty] | ПОПКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП) | 480.1968 | ПОПКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП)
1149 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пиломатериалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1795.9336 | Справочник цен (мониторинг) | 1795.9336 | ОК | ОК | 2 | 2 | МИХЕЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) | 1795.8893 |  | 1о | 1749.986 | 1749.986 | МИХЕЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) | 1749.986 | 1749.986 | 32515279927 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-01-20 | 2025-11-27 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 62).
[20 empty] | ОПОРА-ДВ (ООО) | 1789.9449 |  |  | 1789.9449
1150 | [9 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 4100 | Справочник цен (мониторинг) | 4100 | ОК | ОК | 3 | 3 | Полимер-Аппарат (АО) | 4100 |  | 1о | 3479.998 | 3479.998 | Полимер-Аппарат (АО) | 4175.9976 | 4920 | 32515270499 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 2025-11-21 |  |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-01-01 | 2025-12-03 | 2027-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос №59).
[20 empty] | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 4100 |  |  | 4100
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 4100 |  |  | 4100
1151 | [9 empty] | МТРиО | Поставка сетевого железобетона | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 37500 | Справочник цен (мониторинг) | 37500 | ОК | ОК | 4 | 4 | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 37500 |  | 1о | 36112.5 | 36112.5 | Зеленогорский завод железобетонных изделий (ЗАО) | 43335 |  | 32515327090 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-07 | 2025-12-24 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).Внесение изменений в части наличия условий о субьектах малого и среднего предпринимательства. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04..2025, вопрос № 53). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП – Да, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 60).
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 37500 |  |  | 37492.5
[20 empty] | 110/95 (ООО) | 37500 |  |  | 37500
[20 empty] | МОСТОКОНСТРУКЦИЯ (ООО) | 37500 |  |  | 33750
1152 | [9 empty] | МТРиО | Поставка угля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 809.1944 | Справочник цен (мониторинг) | 809.1944 | ОЗК | ОЗК ЕУ | 1 | 1 | ЗАБУГОЛЬ (ООО) | 809.1944 |  | 1о | 809.1944 | 809.1944 | ЗАБУГОЛЬ (ООО) | 971.0333 | 971.0333 | 32515252027 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 2025-11-27 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 2025-12-04 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос №31). Протокол ПДКК № 25-48/3-ЧЭ от 13.10.2025, № 25-48/4-ЧЭ от 20.10.2025, № 25-48/5-ЧЭ от 27.10.2025, № 25-48/6-ЧЭ от 05.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1153 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств птицезащитных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4594.1726 | Справочник цен (мониторинг) | 4594.1726 | ОК | ОК | 2 | 2 | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 4593.9411 |  | 1о | 4525.2039 | 4525.2039 | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 5430.2447 | 5430.2447 | 32515300939 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменени организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 63).
[20 empty] | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 4592.568 |  |  | 4592.568
1154 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 418.094 | Справочник цен (мониторинг) | 418.094 | ОК | ОК | 2 | 2 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 418.092 |  | 1о | 403.52 | 403.52 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 484.224 | 484.224 | 32515277192 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2026-01-01 | 2025-11-25 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, в способ закупки, (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос №60).
[20 empty] | ЧЭАЗ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 416 |  |  | 416
1155 | [9 empty] | МТРиО | Поставка цветного металлопроката | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1500 | Справочник цен (мониторинг) | 1500 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | СП-СТИЛ (ООО) | 1500 |  | 1о | 1500 | 1500 | СП-СТИЛ (ООО) | 1800 | 1800 | 32515279973 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 2025-11-14 |  |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2026-01-01 | 2025-11-20 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки и способа закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 64). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94от 13.11.2025, вопрос № 15).
[20 empty] | СТАЛЬ ТЕНДЕР (ООО) |  | СТАЛЬ ТЕНДЕР (ООО)
1156 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12400 | Справочник цен (мониторинг) | 12400 | ОК | ОК | 6 | 6 | СТАЛЬ ТЕНДЕР (ООО) | 12276 |  | 1о | 8928 | 8928 | СТАЛЬ ТЕНДЕР (ООО) | 10713.6 | 15128 | 32515302674 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-01 | 2026-01-14 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 63). Протокол ПДКК № 25-1227/32515302674/1 от 04.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | РНК КЭПИТАЛ (ООО) | 12400 |  |  | 12400
[20 empty] | ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ (ООО) | 12214 |  |  | 12214
[20 empty] | ПрогрессГрупп (ООО) | 12400 |  |  | 12400
[20 empty] | ТРАНСМЕТ (ООО) | 11780 |  |  | 10664
[20 empty] | СП-СТИЛ (ООО) | 12400 |  |  | 10163.9344
1157 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электродвигателей, редукторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1036.3248 | Справочник цен (мониторинг) | 1036.3248 | ОК | ОК ЕУ | 5 | 5 | ПЭЛТРА (ООО) | 1036.08 |  | 1о | 1036.08 | 1036.08 | ПЭЛТРА (ООО) | 1243.296 | 1243.296 | 32515280023 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-01-08 | 2025-10-21 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-01 | 2025-12-23 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, в способ закупки, изменени организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 65). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | ДЕОР (ООО) |  | ДЕОР (ООО)
[20 empty] | ЭВЕРЕСТ (ООО) |  | ЭВЕРЕСТ (ООО)
[20 empty] | КРОМЕКС (ООО) |  | КРОМЕКС (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1158 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов и оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 500.134 | Справочник цен (мониторинг) | 500.134 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | ЧебЭнерго (ООО) | 496.6326 |  | 1о | 496.6326 | 496.6326 | ЧебЭнерго (ООО) | 595.9591 | 595.9591 | 32515280105 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |  |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2026-01-01 | 2025-11-13 | 2026-11-13 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, в способ закупки, изменени организатора закупки, наличие условий о субъектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/закупочной документации - да (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 66). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос №14).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1159 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 6290.9516 | Справочник цен (мониторинг) | 6290.9516 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 6290.9516 |  | 1о | 6290.9516 | 6290.9516 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 7549.1419 | 7549.1419 | 32414323256 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 2025-01-24 |  |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-03-20 | 2025-02-11 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 103 от 28.11.2024, вопрос № 46). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №7 от 30.01.2025, вопрос №16). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | БЕТА (ООО0 |  | БЕТА (ООО0
1160 | [9 empty] | Услуги | Работы по расчистке просеки и уборке порубочных остатков ВЛ 35-206, ВЛ 35-241, 242, ВЛ 110-28, ВЛ 6 ф. 311, ВЛ 110-91, ВЛ 110-81 филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 15068.4177 | Сводный сметный расчет | 15068.4177 | ОК | ОК ЕУ | 4 | 4 | РЕГИОН СТРОЙ СЕРВИС (ООО) | 14194.3152 |  | 1о | 12386.105 | 12386.105 | РЕГИОН СТРОЙ СЕРВИС (ООО) | 12386.105 | 12386.105 | 32414077356 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-11 | 2024-10-28 | 2025-02-11 |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-12-30 |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 26.09.2024 г., вопрос № 43). Протокол ПДКК № 24-86/2-ЧЭ от 29.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 11 от 13.02.2025, вопрос №18). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | РУССКИЙ ЛЕС (ООО) |  | РУССКИЙ ЛЕС (ООО)
[20 empty] | ЛЕССПЕЦСТРОЙ (ООО) |  | ЛЕССПЕЦСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | ВАРДАНЯН АРТУШ ГАГИКОВИЧ (ИП) | 15068.4177 | ВАРДАНЯН АРТУШ ГАГИКОВИЧ (ИП) |  | 12446.5129
1161 | [9 empty] | Услуги | Работы по ремонту распределительной сети ВЛ 10 кВ филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2240.7413 | Сводный сметный расчет | 2240.7413 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ГОРЛОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) | 2240.7413 |  | 1о | 2240.7413 | 2240.7413 | ГОРЛОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) | 2240.7413 |  | 32414071806 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-10 | 2025-01-27 | 2025-02-12 | [6 empty] | 2024-12-31 |  |  |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 26.09.2024 г., вопрос № 43). Протокол ПДКК № 24-87/2-ЧЭ от 22.10.2024, № 24-87/3-ЧЭ от 30.10.2024 № 24-87/4-ЧЭ от 06.11.2024, № 24-87/5-ЧЭ от 12.11.2024, № 24-87/6-ЧЭ от 20.11.2024, № 24-87/7-ЧЭ от 27.11.2024, № 24-87/8-ЧЭ от 04.12.2024, № 24-87/9-ЧЭ от 11.12.2024, № 32414071806 от 17.12.2024, № 32414071806 от 24.12.2024, № 24-87/13-ЧЭ от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1162 | [9 empty] | Услуги | Работы по замене одностоечных деревянных опор на ж/б приставках на однотипные железобетонные опоры ВЛ-35-408 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 4023.9833 | Сводный сметный расчет | 4023.9833 | ОЗП | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32414071842 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-10 |  | 2025-02-03 | [6 empty] | 2024-12-30 |  |  |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 26.09.2024 г., вопрос № 43). Протокол ПДКК №24-88/2-ЧЭ от 22.10.2024, № 24-88/3-ЧЭ от 30.10.2024, № 24-88/4-ЧЭ от 06.11.2024, № 24-88/5-ЧЭ от 12.11.2024, № 24-88/6-ЧЭ от 20.11.2024, № 24-88/7-ЧЭ от 27.11.2024, № 24-88/8-ЧЭ от 03.12.2024, № 24-88/9-ЧЭ от 11.12.2024, № 24-88/10-ЧЭ от 17.12.2024, № 24-88/11-ЧЭ от 24.12.2024, № 24-88/13-ЧЭ от 20.01.2025, № 24-88/14-ЧЭ от 27.01.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
1163 | [9 empty] | Услуги | РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПО ГЭС ФИЛИАЛА ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» - «ЧИТАЭНЕРГО» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 848.04 | Сводный сметный расчет | 848.04 | ОЗП | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32414098807 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-18 |  | 2025-01-31 | [6 empty] | 2024-12-31 |  |  |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 84 от 03.10.2024 г., вопрос № 48). Протокол ПДКК № 24-91/2-ЧЭ от 30.10.2024, № 24-91/3-ЧЭ от 06.11.2024, № 24-91/4-ЧЭ от 12.11.2024, № 24-91/5-ЧЭ от 20.11.2024, № 24-91/6-ЧЭ от 27.11.2024, № 24-91/7-ЧЭ от 04.12.2024, № 24-91/8-ЧЭ от 11.12.2024, № 24-91/9-ЧЭ от 17.12.2024, № 24-91/10-ЧЭ от 24.12.2024, № 24-91/11-ЧЭ от 20.01.2025, № 24-91/12-ЧЭ от 27.01.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
1164 | [9 empty] | Услуги | РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПО ЦЭС ФИЛИАЛА ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» - «ЧИТАЭНЕРГО» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 838.3031 | Сводный сметный расчет | 838.3031 | ОЗП | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32414098800 | www.roseltorg.ru | 2024-10-30 | 2024-10-18 |  | 2025-02-03 | [6 empty] | 2024-12-31 |  |  |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 84 от 03.10.2024 г., вопрос № 48). Протокол ПДКК № 24-90/2-ЧЭ от 30.10.2024, № 24-90/3-ЧЭ от 06.11.2024, № 24-90/4-ЧЭ от 12.11.2024, № 24-90/5-ЧЭ от 20.11.2024, № 24-90/6-ЧЭ от 27.11.2024, № 24-90/7-ЧЭ от 04.12.2024, № 24-90/8-ЧЭ от 11.12.2024, № 24-90/9-ЧЭ от 17.12.2024, № 24-90/10-ЧЭ от 24.12.2024, № 24-90/12-ЧЭ от 20.01.2025, № 24-90/12-ЧЭ от 27.01.2025- перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
1165 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к бурильно-крановым машинам (БКМ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1459.0114 | Справочник цен (мониторинг) | 1459.0114 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32414210636 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-19 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | [6 empty] | 2025-02-20 |  |  |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024 г., вопрос № 25). Протокол ПДКК № 24-97/3-ЧЭ от 05.12.2024, № 24-97/4-ЧЭ от 12.12.2024, № 24-97/5-ЧЭ от 19.12.2024, № 24-97/6-ЧЭ от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка не состоялась.
1166 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к силовым агрегатам ЯМЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1454.9989 | Справочник цен (мониторинг) | 1454.9989 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | ГРУППА КОМПАНИЙ ЯРОСЛАВСКИЙ РЯДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ООО) | 1384.728 |  | 1о | 1384.728 | 1384.728 | ГРУППА КОМПАНИЙ ЯРОСЛАВСКИЙ РЯДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ООО) | 1661.6736 | 1661.6736 | 32414215012 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-19 | 2024-12-13 | 2025-01-27 |  |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-20 | 2025-02-04 | 2025-12-31 |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024 г., вопрос № 25). Протокол ПДКК № 24-98/3-ЧЭ от 06.12.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕРКУРИЙ (ООО) |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕРКУРИЙ (ООО)
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АВТОРИТЕТ (ООО) |  | ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АВТОРИТЕТ (ООО)
[20 empty] | ДИЗЕЛЬ УРАГАН (ООО) | 1382.249 |  |  | 1364.789
[20 empty] | КОМПАНИЯ МОСТ (ООО) |  | КОМПАНИЯ МОСТ (ООО)
1167 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 7862.7982 | Справочник цен (мониторинг) | 7862.7982 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ГОРШКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 7800.8972 |  | 1о | 7800.8972 | 7800.8972 | ГОРШКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 7800.8972 | 7800.8972 | 32414215038 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-19 | 2025-01-27 | 2025-02-13 |  |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-04-02 | 2025-02-24 | 2025-12-31 |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024 г., вопрос № 25). Протокол ПДКК № 24-99/3-ЧЭ от 05.12.2024, № 24-99/4-ЧЭ от 12.12.2024, № 24-99/5-ЧЭ от 19.12.2024, № 24-99/6-ЧЭ от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1168 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 4183.3776 | Справочник цен (мониторинг) | 4183.3776 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | МАРЬИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (ИП) | 4183.3776 |  | 2о | 3932.375 | 3932.375 | МАРЬИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (ИП) | 4718.85 | 4718.85 | 32414215041 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-19 | 2024-12-06 | 2025-01-28 |  |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-20 | 2025-02-04 | 2025-12-31 |  | РП 2025, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024 г., вопрос № 25). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 4183.3776 |  |  | 4183.3776
1169 | [9 empty] | Услуги | Работы по восстановлению асфальтового покрытия после ремонта кабельных линий ПО ГЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1257.7866 | Сравнительная матрица | 1257.7866 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 2 | 2 | ЭЛИТ-СТРОЙ (ООО) | 1257.7866 |  | 1о | 1257.7866 | 1257.7866 | ЭЛИТ-СТРОЙ (ООО) | 1257.7866 | 1257.7866 | 32514944262 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-16 | 2025-07-03 | 2025-08-04 |  |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 2025-08-18 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 60). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 35).
[20 empty] | АВДОЯН МАНУК САМВЕЛОВИЧ (ИП) | 1509.3439 | АВДОЯН МАНУК САМВЕЛОВИЧ (ИП)
1170 | [9 empty] | Услуги | Поверка высоковольтных трансформаторов тока и напряжения, на месте эксплуатации трансформаторов тока и напряжения (ПС 6-110кВ филиала) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 965 | Сравнительная матрица | 965 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 965 |  | 1о | 889.4 | 889.4 | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 1067.28 | 1067.28 | 32515251374 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2025-10-07 | 2025-11-01 |  |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-05-18 | 2025-11-27 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 29)
[20 empty] | ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ (ООО) | 965 |  |  | 965
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1171 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 794.8278 | Справочник цен (мониторинг) | 794.8278 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Мировой инструмент (ООО) | 785.214 |  | 1о | 419.0196 | 419.0196 | Мировой инструмент (ООО) | 502.8235 |  | 32515291712 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-12-19 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 52). Потребность ТОиР 794,83 тыс. руб. без НДС; Прочая потребность 540,47 тыс. руб. без НДС
[20 empty] | ТЕХНОПОЛИС (ООО) | 444.303
1172 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам на гусеничном шасси (МТЛБ, ГТТ, АТС, ГАЗ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 434.2392 | Справочник цен (мониторинг) | 434.2392 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ТЕХГАЗСНАБ (ООО) | 433.3333 |  | 1о | 433.3333 | 433.3333 | ТЕХГАЗСНАБ (ООО) | 520 | 520 | 32515304530 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 56).. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04/12.2025, вопрос № 6).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ИШБЕРДИН ДЕНИС РАЛИФОВИЧ (ИП) |  | ИШБЕРДИН ДЕНИС РАЛИФОВИЧ (ИП)
1173 | [9 empty] | МТРиО | Поставка физических преград к системам контроля и управления доступом | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2613.2365 | Справочник цен (мониторинг) | 2613.2365 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 2611.9 |  | 1о | 2611.9 | 2611.9 | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 3134.28 | 3134.28 | 32515309947 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-20 | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 61).. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 32).
[20 empty] | ПОПКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП) | 2613.2365 | ПОПКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП)
1174 | [9 empty] | МТРиО | Поставка опор металлических | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1048.9682 | Справочник цен (мониторинг) | 1048.9682 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515346311 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16..10.2025, вопрос № 82). Закупка не состоялась.
1175 | [9 empty] | Работы | Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 599.9932 | Сводный сметный расчет | 599.9932 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | АГЕНТСТВО ПБ (ООО) | 599.9932 |  | 1о | 599.9932 | 599.9932 | АГЕНТСТВО ПБ (ООО) | 719.9918 |  | 32515393271 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 2025-12-24 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30..10.2025, вопрос № 49)..
1176 | [9 empty] | Услуги | Работы по обследованию зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2199.9462 | Сводный сметный расчет | 2199.9462 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | [9 empty] | 32515494553 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 33).. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1177 | [9 empty] | МТРиО | Поставка опор металлических | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1513.9841 | Справочник цен (мониторинг) | 1513.9841 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515591645 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 57).. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
Итого по "3. Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание" | [12 empty] | 3023389.002 |  | 3023389.002 | [9 empty] | 2131156.6122 |  | 2511992.6881
4. ИТ-Закупки
1178 | [9 empty] | Услуги | Услуги по сопровождению программного комплекса "Аварийность ЭСК" для ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2102.082 | Сравнительная матрица | 2102.082 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Приоритет ИТ (ООО) | 2102.082 |  |  |  | 2102.082 | Приоритет ИТ (ООО) | 2522.4984 | 2522.4984 |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2026-08-09 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).
1179 | [9 empty] | Услуги | Услуги по сопровождению модуля обмена юридически значимого электронного документооборота системы электронного документооборота ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12618.408 | Коммерческое предложение | 12618.408 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | АйДи - Технологии управления (ООО) | 12618.408 |  |  |  | 12618.408 | АйДи - Технологии управления (ООО) | 15142.0896 | 15142.0896 |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-11 | 108 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №71 от 04.09.2025, вопрос №58). Внесение изменений в предмет закупки, предельную стоимость, плановые даты заключения договора, выполнения услуг, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №108 от 11.12.2025, вопрос №37).
1180 | Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения | O_511_АЭ¦O_26ФСБУ_БЭ¦O_011_ГАЭС¦O_1428_КуЭ¦O_IN.55.0761_ОЭ¦O_3492_КЭ¦O_107-4-17_ЧЭ¦O_512_АЭ¦O_27ФСБУ_БЭ¦O_012_ГАЭС¦O_3493_КЭ¦O_1429_КуЭ¦O_IN.55.0762_ОЭ¦O_107-4-18_ЧЭ | [7 empty] | Услуги | Приобретение права использования и сертификатов на сопровождение на отечественную систему резервного копирования "Кибер Бэкап" для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 28687.54 | Сравнительная матрица | 28687.54 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Кортэл (ООО) | 28687.54 |  | 1о | 28687.54 | 28687.54 | Кортэл (ООО) | 34425.048 | 34118.756 | 32515303323 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-31 | 2025-11-19 | 2028-11-18 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, способ, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №83 от 02.10.2025, вопрос №70).
1181 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг технической поддержки программного обеспечения "Российский телефонный узел" в ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 20828.82 | Сравнительная матрица | 20828.82 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | САТЕЛ ПРО (ООО) | 20828.82 |  | 1о | 20828.82 | 20828.82 | САТЕЛ ПРО (ООО) | 24994.584 | 24994.584 | 32515171577 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-10-06 |  |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-11-25 | 2025-10-17 | 2028-10-16 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №53 от 03.07.2025, вопрос №50). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №67 от 21.08.2025, вопрос №36).
1182 | [9 empty] | Услуги | Услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Системы КонсультантПлюс | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3571.26 | Сравнительная матрица | 3571.26 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИСКРА (ООО) | 3571.056 |  | 1о | 3571.056 | 3571.056 | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИСКРА (ООО) | 4285.2672 | 4285.2672 | 32515246416 | www.roseltorg.ru | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-11-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №74 от 11.09.2025, вопрос №40).
[20 empty] | ТЕЛЕКОМПЛЮС (ООО) | 3571.26 |  |  | 3571.26
1183 | [9 empty] | Услуги | Услуги по технической поддержке и сопровождению программного комплекса АСУРЭО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 5581.818 | Коммерческое предложение | 5581.818 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СМС – информационные технологии (ООО) | 5581.818 |  |  |  | 5581.818 | СМС – информационные технологии (ООО) | 6698.1816 | 6698.1816 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2026-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №09 от 06.02.2025, вопрос №45).
1184 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по сопровождению системы Omnicomm Enterpise Server ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3000 | Сравнительная матрица | 3000 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 3 | 3 | Нави – Сервис (ООО) | 3000 |  | 1о | 3000 | 3000 | Нави – Сервис (ООО) | 3150 | 3150 | 32515047570 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-10-01 | 2025-08-25 | 2026-08-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №36 от 06.05.2025, вопрос №2). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №42 от 05.06.2025, вопрос №46). Внесение изменений в предмет, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №53 от 03.07.2025, вопрос №54). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №65 от 14.08.2025, вопрос №31).
[20 empty] | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) |  | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО)
[20 empty] | ОМНИКОММ ЧЕРНОЗЕМЬЕ (ООО) |  | ОМНИКОММ ЧЕРНОЗЕМЬЕ (ООО)
1185 | [9 empty] | Услуги | Приобретение прав (лицензий) на подключение к информационно-аналитическому сервису "С24" для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 4492.8 | Коммерческое предложение | 4492.8 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ (ООО) | 4492.8 |  |  |  | 4492.8 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ (ООО) | 4492.8 | 4492.8 |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-10 | 55 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-31 | 2025-07-17 | 2027-07-17 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №25 от 03.04.2025, вопрос №25). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №36 от 06.05.2025, вопрос №2). Внесение изменений в предельную стоимость, способ, плановые даты заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №55 от 10.07.2025, вопрос №30).
1186 | [9 empty] | Услуги | Приобретение неисключительных прав (лицензий) пользования программным обеспечением Passwork для защиты парольной информации корпоративных пользователей ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 532 | Коммерческое предложение | 532 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 532 |  | 1о | 532 | 532 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 532 | 532 | 32514910185 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-03 | 2025-06-24 | 2025-07-08 |  |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-07-28 | 2026-07-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос № 42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №25 от 03.04.2025, вопрос №25). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №40 от 22.05.2025, вопрос №41). Протокол ПДКК № 25-4009/32514910185/1 от 17.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1187 | [9 empty] | Услуги | Приобретение прав пользования программ для ЭВМ и баз данных (программное обеспечение "Гранд-Смета") для нужд ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 7290 | Коммерческое предложение | 7290 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | Гранд-Красноярск (ООО) | 7290 |  | 1о | 7290 | 7290 | Гранд-Красноярск (ООО) | 7290 | 7290 | 32515047289 | www.roseltorg.ru | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-10-01 | 2025-09-18 | 2026-09-18 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №53 от 03.07.2025, вопрос №51). Протокол ПДКК № 25-4014/32515047289/1 от 29.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1188 | [9 empty] | Услуги | Приобретение прав пользования программным обеспечением "1С-Битрикс24" Энтерпрайз | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3089.1 | Сравнительная матрица | 3089.1 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ВЕБСОФТ (ООО) | 3089.1 |  | 1о | 3089.1 | 3089.1 | ВЕБСОФТ (ООО) | 3089.1 | 3089.1 | 32514590533 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-07 | 2025-03-19 | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-24 | 2025-05-07 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, источник финансирования (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №13 от 20.02.2025, вопрос №27).
[20 empty] | ФОРМУЛА ИТ (ООО) | 3089.1 |  |  | 3089.1
[20 empty] | АЙТЕКС (ООО) | 3089.1 |  |  | 3089.1
1189 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети"¦Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Омскэнерго"¦Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Читаэнерго" | O_1427_КуЭ¦P_IN.55.0760_ОЭ¦O_107-4-16_ЧЭ | [7 empty] | Услуги | Приобретение неисключительных прав (лицензий) пользования ПО MaxPatrol SIEM для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 17448.86 | Сравнительная матрица | 17448.86 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 17448.86 |  | 1о | 17448.86 | 17448.86 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 17448.86 | 17448.86 | 32515102564 | www.roseltorg.ru | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 2025-09-09 |  |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2027-02-06 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, плановые даты выполнения услуг, данные из ИПР (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №59 от 24.07.2025, вопрос №31).
1190 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети"¦Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Омскэнерго"¦Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Читаэнерго" | O_1427_КуЭ¦P_IN.55.0760_ОЭ¦O_107-4-16_ЧЭ | [7 empty] | Услуги | Приобретение неисключительных прав (лицензий) пользования антивирусного ПО "Kaspersky" для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 46958.24 | Сравнительная матрица | 46958.24 | ОК | ОК | 2 | 2 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 44962.4393 |  | 1о | 44962.4393 | 44962.4393 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 44962.4393 | 44962.4393 | 32515102457 | www.roseltorg.ru | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 2025-09-09 |  |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 2028-11-12 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, данные из ИПР (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №59 от 24.07.2025, вопрос №30).
[20 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ООО) | 45444.7712
1191 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022_2025 в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети"¦Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022_2025 в части филиала "Читаэнерго"¦Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022_2025 в части филиала "Омскэнерго" | O_1427_КуЭ¦O_107-4-16_ЧЭ¦P_IN.55.0760_ОЭ | [7 empty] | Услуги | Выполнение работ по модернизации ПК «Аварийность ЭСК» в части возможности его использования на базе отечественных ОС и СУБД в ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 6617 | Коммерческое предложение | 6617 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Приоритет ИТ (ООО) | 6617 |  |  |  | 6617 | Приоритет ИТ (ООО) | 7940.4 | 7940.4 |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-18 | 77 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-11-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №36 от 06.05.2025, вопрос №2). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №42 от 05.06.2025, вопрос №46).
1192 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по замене картриджей и комплектующих для печатающего оборудования | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 800.2083 | Сравнительная матрица | 800.2083 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 800.2074 |  | 1о | 800.2074 | 800.2074 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 960.2489 | 960.25 | 32514642261 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2027-05-23 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №09 от 06.02.2025, вопрос №42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос № 42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, предмет закупки, стоимость закупки, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 49). Протокол ПДКК № 25-1039/32514642261/01 от 31.03.2025, № 25-1039/32514642261/02 от 06.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1193 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1015.04 | Сравнительная матрица | 1015.04 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | МВМАРКЕТ (ООО) | 1015.04 |  | 1о | 1015.04 | 1015.04 | МВМАРКЕТ (ООО) | 1065.792 | 1065.792 | 32514641273 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-06-08 | 2025-05-26 | 2027-05-26 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №09 от 06.02.2025, вопрос №42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос № 42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, оказания услуг, плановую стоимость закупки, принадлежность к мсп, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 18 от 12.03.2025, вопрос № 50).
1194 | [9 empty] | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию системы кондиционирования ПАО «Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1273.394 | Сравнительная матрица | 1273.394 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | МВМАРКЕТ (ООО) | 1273.394 |  | 1о | 1273.394 | 1273.394 | МВМАРКЕТ (ООО) | 1337.0637 | 1337.0637 | 32514838692 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2027-09-19 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос № 42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №25 от 03.04.2025, вопрос №25). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, способ, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №31 от 17.04.2025, вопрос №56).
1195 | Программное обеспечение¦Программное обеспечение¦Программное обеспечение¦Программное обеспечение¦Программное обеспечение¦Программное обеспечение¦Программное обеспечение | O_510_АЭ¦O_25ФСБУ_БЭ¦O_010_ГАЭС¦O_3484_КЭ¦O_1427_КуЭ¦O_104.25_ХЭ¦O_107-4-16_ЧЭ | [7 empty] | ИТ | Предоставление неисключительных прав на использование отечественного программного обеспечения системы управления базами данных (ПО СУБД) для нужд ПАО "Россети Сибирь" | ПАО "Россети" | 53956.876 | Сравнительная матрица | 53956.876 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ФЕРРУМ АЙТИ ГРУП (ООО) | 53956.876 |  | 1о | 53956.876 | 53956.876 | ФЕРРУМ АЙТИ ГРУП (ООО) | 53956.876 | 53956.876 | 3273832 | www.rts-tender.ru | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-03-20 | 2025-02-26 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №90 от 17.10.2024, вопрос №46). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №106 от 05.12.2024, вопрос №106). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛАНИТ (ЗАО) | 53956.876 |  |  | 53956.876
1196 | [9 empty] | ИТ | Поставка средств вычислительной и оргтехники, комплектующих и расходных материалов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1298.1607 | Справочник цен (мониторинг) | 1298.1607 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 1296.382 |  | 1о | 1152.362 | 1152.362 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 1382.8344 | 1382.8344 | 32414382208 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2025-01-21 | 2025-02-06 |  |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-20 | 2025-02-24 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №106 от 05.12.2024, вопрос №40). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | АВТОМАТИКА (ООО) | 1297.8523 |  |  | 1256.943
1197 | Программное обеспечение | O_1427_КуЭ 471 435.90¦P_IN.55.0760_ОЭ 1 654 064.10 | [7 empty] | Услуги | Приобретение лицензии на программу для ЭВМ «Коммуникационная платформа Oktell» для нужд ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2125.5 | Сравнительная матрица | 2125.5 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 2 | 2 | ОМНИЛАЙН (ООО) | 2125.5 |  | 1о | 2125.5 | 2125.5 | ОМНИЛАЙН (ООО) | 2125.5 | 2125.5 | 32514642591 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-06-20 | 2025-05-16 | 2025-05-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 47). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос №53).
[20 empty] | АЙТЕЛИКА (ООО) | 2125.5 | АЙТЕЛИКА (ООО)
1198 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по предоставлению места в кабельной канализации связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 35298.8317 | Коммерческое предложение | 35298.8317 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 35298.8317 |  |  |  | 35298.8317 | Ростелеком (ПАО) | 42358.5981 | 42358.5981 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-03-20 | 20 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2031-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №20 от 20.03.2025, вопрос №46).
1199 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1172.1544 | Справочник цен (мониторинг) | 1172.1544 | ВЗ | ОК ЕУ | 4 | 4 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1172.066 |  | 1о | 1172.066 | 1172.066 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1406.4792 | 1406.4792 | 32514877030 | www.roseltorg.ru | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 2025-07-23 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №37 от 07.05.2025, вопрос №27). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | КОМПАНИЯ ПИЛИГРИМ (ООО) |  | КОМПАНИЯ ПИЛИГРИМ (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1200 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по переводу корпоративных информационных систем, разработанных на платформе 1С:Предприятие 8.3 на использование отечественных операционных систем и СУБД в ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3047.5 | Сравнительная матрица | 3047.5 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ПЕРВАЯ ЦИФРА (ООО) | 3047.5 |  | 1о | 3044.0171 | 3044.0171 | ПЕРВАЯ ЦИФРА (ООО) | 3196.218 | 3196.218 | 32514957400 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-07-11 | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 2025-08-25 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №42 от 05.06.2025, вопрос №47). Коллективный участник, в составе: - Лидер КУ: ООО "ПЕРВАЯ ЦИФРА" - Член КУ №1: ООО «Цифровая Сибирь» - Член КУ №2: ООО «Софт-Юнити»
1201 | Программное обеспечение¦Программное обеспечение | O_1427_КуЭ¦P_IN.55.0760_ОЭ | [7 empty] | ИТ | Приобретение прав на использование программного обеспечения «Управляемая оболочка Headwind MDM» для нужд ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 900 | Справочник цен (мониторинг) | 900 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | СофтЛайн Трейд (АО) | 900 |  | 1о | 900 | 900 | СофтЛайн Трейд (АО) | 900 | 900 | 32514958204 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-09-20 | 2025-08-12 | 2025-08-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №42 от 05.06.2025, вопрос №48).
1202 | [9 empty] | ИТ | Услуги по сопровождению и технической поддержке корпоративной информационной системы по ведению бизнес-процессов финансово-хозяйственной и производственно-хозяйственной деятельности ПАО "Россети Сибирь | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 59874 | Сравнительная матрица | 59874 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ЭЙТИ КОНСАЛТИНГ (ООО) | 59873 |  | 1о | 59873 | 59873 | ЭЙТИ КОНСАЛТИНГ (ООО) | 71847.6 | 71847.6 | 32514992121 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 2025-08-11 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №46 от 19.06.2025, вопрос №33). Коллективный участник: Лидер - ООО "ЭЙТИ КОНСАЛТИНГ", член коллективного участника – ООО «Техконсур», член коллективного участника – ООО «Философия.ИТ» Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №65 от 14.08.2025, вопрос №32).
[20 empty] | ВИРАНА (ООО) |  | ВИРАНА (ООО)
1203 | [9 empty] | ИТ | Работы по переинсталляции серверной инфраструктуры ландшафта корпоративных информационных систем по ведению бизнес-процессов производственной и финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 6984 | Сравнительная матрица | 6984 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ЕАЕ- КОНСАЛТ (ООО) | 6944.013 |  | 1о | 6944.013 | 6944.013 | ЕАЕ- КОНСАЛТ (ООО) | 8332.8156 | 8332.7544 | 32515052220 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-18 | 2025-07-30 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-10-02 | 2025-08-29 | 2026-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №53 от 03.07.2025, вопрос №52).
1204 | Покупка вычислительной и оргтехники в рамках реализации программы импортозамещения перехода на отечественное программное обеспечение¦Покупка вычислительной и оргтехники в рамках реализации программы импортозамещения перехода на отечественное программное обеспечение¦Покупка вычислительной и оргтехники в рамках реализации программы импортозамещения перехода на отечественное программное обеспечение | P_92.37_АЭ¦P_1432_КуЭ¦P_IN.55.0023_ОЭ | [7 empty] | ИТ | Поставка АРМ (автоматизированных рабочих мест) | ПАО "Россети" | 33872.423 | Справочник цен (мониторинг) | 33872.423 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 33872.423 |  | 1о | 33872.423 | 33872.423 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 40646.9076 | 40344.8389 | 3575755 | www.rts-tender.ru | 2025-08-31 | 2025-08-11 | 2025-09-08 | 2025-09-24 |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-11-05 | 2026-11-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №56 от 14.07.2025, вопрос №2). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41).
[20 empty] | РИТ (ООО) | 33872.423 | РИТ (ООО)
[20 empty] | РУССКАЯ ЦИФРОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 33872.423 | РУССКАЯ ЦИФРОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
[20 empty] | ФЕРРУМ АЙТИ ГРУП (ООО) | 33872.423 |  |  | 33872.423
1205 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 595.6402 | Справочник цен (мониторинг) | 595.6402 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 443.952 |  | 1о | 443.952 | 443.952 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 532.7424 | 532.7424 | 32515079616 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-08-11 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 2025-09-22 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №57 от 17.07.2025, вопрос №35).
1206 | [9 empty] | ИТ | Приобретение права использования ПО и Сертификата на услуги по сопровождению ПО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1740 | Сравнительная матрица | 1740 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515082285 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | [6 empty] | 2025-10-29 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №57 от 17.07.2025, вопрос №36). Протокол ПДКК № 25-4016/32515082285/1 от 11.08.2025, № 25-4016/32515082285/2 от 18.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
1207 | Покупка вычислительной и оргтехники в рамках реализации программы импортозамещения перехода на отечественное программное обеспечение¦Покупка вычислительной и оргтехники в рамках реализации программы импортозамещения перехода на отечественное программное обеспечение | P_1432_КуЭ (для ИА)¦P_IN.55.0023_ОЭ (для ИА | [7 empty] | ИТ | Поставка МФУ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1504.06 | Справочник цен (мониторинг) | 1504.06 | ВЗ | ОЗК ЕУ | 2 | 2 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 1504.06 |  | 1о | 1504.06 | 1504.06 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 1804.872 | 1804.872 | 32515139332 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 43). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №77 от 18.09.2025, вопрос №64).
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) |  | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО)
1208 | [9 empty] | ИТ | Поставка сертификатов на сопровождение аналитической платформы Visiology для нужд ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 14925 | Сравнительная матрица | 14925 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ПОЛИМЕДИА (ООО) | 14925 |  | 1о | 14925 | 14925 | ПОЛИМЕДИА (ООО) | 17910 | 17910 | 32515154130 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 2025-10-21 | 2028-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №65 от 14.08.2025, вопрос №34).
1209 | [9 empty] | ИТ | Поставка сертификатов технической поддержки для ПО и ПАК ViPNet для нужд ПАО «Россети Сибирь» в 2026 году | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 26320.2262 | Сравнительная матрица | 26320.2262 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 26320.222 |  | 1о | 26320.222 | 26320.222 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 31584.2664 | 31584.2664 | 32515154518 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2026-01-01 | 2025-10-17 | 2026-10-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №65 от 14.08.2025, вопрос №35).
1210 | [9 empty] | Услуги | Услуги альтернативной подвижной радиотелефонной связи для ПАО «Россети Сибирь» и его филиалов: «Алтайэнерго», ПО ГАЭС филиала «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 4652.4246 | Сравнительная матрица | 4652.4246 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 3 | 3 | Т2 Мобайл (ООО) | 4652.4246 |  | 1о | 4652.4246 | 4652.4246 | Т2 Мобайл (ООО) | 5582.9095 | 5582.9095 | 32515154670 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 2025-10-17 |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-20 | 2025-11-01 | 2028-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №65 от 14.08.2025, вопрос №36). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №89 от 23.10.2025, вопрос №83).
[20 empty] | МегаФон (ПАО) |  | МегаФон (ПАО)
[20 empty] | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) |  | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО)
1211 | Покупка вычислительной и оргтехники в рамках реализации программы импортозамещения перехода на отечественное программное обеспечение¦Покупка вычислительной и оргтехники в рамках реализации программы импортозамещения перехода на отечественное программное обеспечение | P_1432_КуЭ (для ИА)¦P_IN.55.0023_ОЭ (для ИА) | [7 empty] | МТРиО | Поставка систем хранения данных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1650 | Справочник цен (мониторинг) | 1650 | ВЗ | ОЗК ЕУ | 1 | 1 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 1617 |  | 1о | 1617 | 1617 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 1940.4 | 1940.4 | 32515225314 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 2025-10-21 |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 2025-11-05 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №71 от 04.09.2025, вопрос №59).
1212 | НМА¦НМА¦НМА | O_1427_КуЭ¦P_IN.55.0760_ОЭ¦O_107-4-16_ЧЭ | [7 empty] | Услуги | Выполнение работ по изменению и расширению функциональных возможностей конфигураций информационных систем на платформе 1C: предприятие 8.3 в ПАО «Россети Сибирь». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2000 | Сравнительная матрица | 2000 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ПЕРВАЯ ЦИФРА (ООО) | 2000 |  | 1о | 2000 | 2000 | ПЕРВАЯ ЦИФРА (ООО) | 2100 | 2100 | 32515244849 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 2025-10-13 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 2025-11-07 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №74 от 11.09.2025, вопрос №33). Протокол ПДКК № 25-4019/32515244849/1 от 07.10.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1213 | Программное обеспечение¦Программное обеспечение¦Программное обеспечение | O_1427_КуЭ¦P_IN.55.0760_ОЭ¦O_107-4-16_ЧЭ | [7 empty] | ИТ | Приобретение лицензий программного обеспечения Eltex NAICE для нужд ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2741.14 | Сравнительная матрица | 2741.14 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 2713.7286 |  | 1о | 2713.7286 | 2713.7286 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 2713.7286 | 2713.7286 | 32515264786 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-02 | 2025-10-14 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 2025-11-10 | 2025-11-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №77 от 18.09.2025, вопрос №75).
[20 empty] | АНЛИМ-ИТ (ООО) | 2741.14 |  |  | 2741.14
1214 | [9 empty] | ИТ | Работы по переводу информационной системы Омникомм ПАО «Россети Сибирь» на российские операционные системы и базу данных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 528 | Сравнительная матрица | 528 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 3 | 3 | Нави – Сервис (ООО) | 528 |  | 1о | 528 | 528 | Нави – Сервис (ООО) | 554.4 | 554.4 | 32515274541 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-20 | 2025-11-07 | 2025-11-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №77 от 18.09.2025, вопрос №66). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №90 от 30.10.2025, вопрос №54).
[20 empty] | ОМНИКОММ ЧЕРНОЗЕМЬЕ (ООО) |  | ОМНИКОММ ЧЕРНОЗЕМЬЕ (ООО)
[20 empty] | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) |  | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО)
1215 | [9 empty] | Услуги | Предоставление услуг связи: интернет для исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь» и филиалов ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Красноярскэнерго», «Хакасэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Читаэнерго». Оказание телематических услуг для филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 25964.8448 | Сравнительная матрица | 25964.8448 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 25964.8448 |  | 1о | 25964.8448 | 25964.8448 | Ростелеком (ПАО) | 31157.8138 | 31677.1107 | 32515274179 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-06 | 2025-10-22 | 2025-11-13 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-20 | 2026-01-01 | 2030-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №77 от 18.09.2025, вопрос №78).
1216 | Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения | O_511_АЭ¦O_26ФСБУ_БЭ¦O_011_ГАЭС¦O_1428_КуЭ¦O_IN.55.0761_ОЭ¦O_3492_КЭ¦O_107-4-17_ЧЭ¦O_512_АЭ¦O_27ФСБУ_БЭ¦O_012_ГАЭС¦O_3493_КЭ¦O_1429_КуЭ¦O_IN.55.0762_ОЭ¦O_107-4-18_ЧЭ | [7 empty] | ИТ | Приобретение права на использование программного обеспечения zVirt для платформ виртуализации для нужд ПАО "Россети Сибирь | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 144262.56 | Сравнительная матрица | 144262.56 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ФЕРРУМ АЙТИ ГРУП (ООО) |  | ФЕРРУМ АЙТИ ГРУП (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515303045 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №83 от 02.10.2025, вопрос №69). Закупка не состоялась.
[20 empty] | ЧЕСКА (ООО) |  | ЧЕСКА (ООО)
[20 empty] | ЦИФРОВЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ АССИСТЕНТЫ (ООО) |  | ЦИФРОВЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ АССИСТЕНТЫ (ООО)
1217 | [9 empty] | ИТ | Поставка оборудования, средств связи и комплектующих | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1129.3015 | Справочник цен (мониторинг) | 1129.3015 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 864.4167 |  |  |  | 864.4167 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 1037.3 | 1037.3 | 32515302314 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-23 |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-30 | 2025-11-07 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №83 от 02.10.2025, вопрос №76).
1218 | НМА¦НМА¦НМА | O_1427_КуЭ¦P_IN.55.0760_ОЭ¦O_107-4-16_ЧЭ | [7 empty] | ИТ | Приобретение права на использование программного обеспечения 1С:CRM КОРП.Клиентская лицензия. Электронная поставка для нужд ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2001.7 | Сравнительная матрица | 2001.7 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 1901.615 |  | 1о | 1901.615 | 1901.615 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 1901.615 | 1901.615 | 32515346753 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-10 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 2025-12-05 | 2026-12-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №87 от 16.10.2025, вопрос №86).
[20 empty] | Софт Билдинг (ООО) | 2001.7 |  |  | 2001.7
[20 empty] | АЙТЕКС (ООО) | 2001.7 |  |  | 2001.7
[20 empty] | ПОВАРНИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП) | 2001.7 |  |  | 2001.7
1219 | [9 empty] | ИТ | Приобретение права использования ПО и Сертификата на услуги по сопровождению ПО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1740 | Коммерческое предложение | 1740 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СКБ КОНТУР (АО) | 1740 |  |  |  | 1740 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СКБ КОНТУР (АО) | 1800 | 1800 |  |  | 2025-11-07 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-10-16 | 87 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-07 | 2025-10-24 | 2026-10-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №87 от 16.10.2025, вопрос №87).
1220 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети"¦Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Омскэнерго"¦Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Читаэнерго" | O_1427_КуЭ¦P_IN.55.0760_ОЭ¦O_107-4-16_ЧЭ | [7 empty] | ИТ | Приобретение лицензий на обновления программного обеспечения Aurus CMS+ для нужд ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1063.6 | Сравнительная матрица | 1063.6 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | СофтЛайн Трейд (АО) | 1063.6 |  | 1о | 1063.6 | 1063.6 | СофтЛайн Трейд (АО) | 1063.6 | 1063.6 | 32515374107 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-20 | 2025-12-08 | 2025-12-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №89 от 23.10.2025, вопрос №87).
1221 | Программное обеспечение¦Программное обеспечение¦Программное обеспечение | O_1427_КуЭ¦P_IN.55.0760_ОЭ¦O_107-4-16_ЧЭ | [7 empty] | ИТ | Приобретение прав на использование программного обеспечения «VizorLabs Healt and Safety» модуль ВизорЛабс Видеопилот (Vizorlabs Spotter) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 18300 | Сравнительная матрица | 18300 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ВИЗОРЛАБС (ООО) | 18300 |  |  |  | 18300 | ВИЗОРЛАБС (ООО) | 18300 | 18300 |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-06 | 92 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 2025-11-17 | 2026-11-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №92 от 06.11.2025, вопрос №43).
1222 | Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения¦Покупка лицензий программного обеспечения | O_511_АЭ¦O_26ФСБУ_БЭ¦O_011_ГАЭС¦O_1428_КуЭ¦O_IN.55.0761_ОЭ¦O_3492_КЭ¦O_107-4-17_ЧЭ¦O_512_АЭ¦O_27ФСБУ_БЭ¦O_012_ГАЭС¦O_3493_КЭ¦O_1429_КуЭ¦O_IN.55.0762_ОЭ¦O_107-4-18_ЧЭ | [7 empty] | ИТ | Приобретение права на использование программного обеспечения zVirt для платформ виртуализации для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 144262.56 | Сравнительная матрица | 144262.56 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ФЕРРУМ АЙТИ ГРУП (ООО) | 144262.56 |  | 1о | 144046.1662 | 144046.1662 | ФЕРРУМ АЙТИ ГРУП (ООО) | 144046.1662 | 144046.1662 | 32515423996 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-20 | 2025-12-08 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 2025-12-22 | 2028-12-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №94 от 13.11.2025, вопрос №58).
[20 empty] | ЧЕСКА (ООО) | 144262.56 |  |  | 144262.56
1223 | Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Алтайэнерго"¦Покупка лицензий программного обеспечения 2025 в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_511_АЭ¦O_1427_КуЭ | [7 empty] | ИТ | Приобретение лицензии платформы IP-телефонии РТУ версии 2.5.0 для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 30990.564 | Коммерческое предложение | 30990.564 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | САТЕЛ ПРО (ООО) | 30990.564 |  |  |  | 30990.564 | САТЕЛ ПРО (ООО) | 30990.564 | 30990.564 |  |  | 2025-12-05 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-14 | 95 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-12-05 | 2025-11-20 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №95 от 14.11.2025, вопрос №2).
1224 | Программное обеспечение¦Программное обеспечение | O_1427_КуЭ¦P_IN.55.0760_ОЭ | [7 empty] | ИТ | Приобретение прав на программное обеспечение «Sophrosyne.Core» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1000 | Коммерческое предложение | 1000 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЛАРТЕХ ТЕЛЕКОМ (ООО) | 1000 |  |  |  | 1000 | ЛАРТЕХ ТЕЛЕКОМ (ООО) | 1000 | 1000 |  |  | 2025-12-19 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-20 | 98 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-19 | 2025-11-28 | 2026-11-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №98 от 20.11.2025, вопрос №45).
1225 | [9 empty] | ИТ | Поставка оборудования, средств связи и комплектующих | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1431.312 | Справочник цен (мониторинг) | 1431.312 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 1431.242 | [7 empty] | 32515517284 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №100 от 27.11.2025, вопрос №50). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1226 | [9 empty] | ИТ | Услуги связи в международной Cети подвижной спутниковой связи Иридиум | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10462.5 | Коммерческое предложение | 10462.5 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ИРИДИУМ КОММЬЮНИКЕШЕНС (ООО) | 10462.5 |  |  |  | 10462.5 | ИРИДИУМ КОММЬЮНИКЕШЕНС (ООО) | 12764.25 | 12764.25 |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-04 | 104 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №48).
1227 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2220 | Справочник цен (мониторинг) | 2220 | ВЗ | ОЗК | 4 | 4 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 1665 |  | 1о | 1665 | 1665 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 1998 | 1998 | 32514818013 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-08-20 | 2025-06-23 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 2). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПАНИЯ МЕГА (ООО) | 1980 |  |  | 1953.36
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 2116.5 |  |  | 2116.5
[20 empty] | ЗЕОН (ООО) | 1824 |  |  | 1824
1228 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 794.4046 | Справочник цен (мониторинг) | 794.4046 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514817990 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-08-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Закупка не состоялась.
1229 | [9 empty] | МТРиО | Поставка активного сетевого оборудования для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 864.6528 | Справочник цен (мониторинг) | 864.6528 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 864.6528 |  | 1о | 864.6528 | 864.6528 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 1037.5834 | 1037.5834 | 32514835274 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 2025-06-25 |  |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-08-20 | 2025-07-08 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 5).
1230 | [9 empty] | МТРиО | Поставка систем бесперебойного питания для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1187.7681 | Справочник цен (мониторинг) | 1187.7681 | ВЗ | ОК | 7 | 7 | ПОЗИТИВ (ООО) | 1021.164 |  | 1о | 599 | 599 | ПОЗИТИВ (ООО) | 718.8 | 718.8 | 32514835281 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-08-20 | 2025-07-10 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 7).
[20 empty] | ГАЛЭКСКОМ (ООО) | 1185.96 |  |  | 806.895
[20 empty] | АВТОМАТИКА (ООО) | 1187.7681 |  |  | 1187.7681
[20 empty] | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА (ООО) | 799.6029 |  |  | 799.6029
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 610.941 |  |  | 610.941
[20 empty] | АльфаПром (ООО) | 1161.9 |  |  | 1161.9
[20 empty] | ЭТМ (ООО) | 955.6358 |  |  | 955.6358
1231 | [9 empty] | МТРиО | Поставка активного сетевого оборудования для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3704.3067 | Справочник цен (мониторинг) | 3704.3067 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 3704.3067 |  | 1о | 3704.3067 | 3704.3067 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 4445.168 | 4445.168 | 32514992225 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-20 | 2025-09-02 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 2).
1232 | [9 empty] | МТРиО | Поставка МФУ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 5378.3335 | Справочник цен (мониторинг) | 5378.3335 | ВЗ | ОЗК ЕУ | 1 | 1 | ГАЛЭКСКОМ (ООО) | 5378.255 |  | 1о | 5313.715 | 5313.715 | ГАЛЭКСКОМ (ООО) | 6376.458 | 6376.458 | 32514998141 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | 2025-08-21 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 1).
1233 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1100 | Справочник цен (мониторинг) | 1100 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | АльфаПром (ООО) | 1090 |  | 1о | 1090 | 1090 | АльфаПром (ООО) | 1308 | 1308 | 32515044435 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-08-19 |  |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-10-20 | 2025-09-02 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 5). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | ПРАЙД (ООО) |  | ПРАЙД (ООО)
1234 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств связи для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1452.3839 | Справочник цен (мониторинг) | 1452.3839 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | АльфаПром (ООО) | 1448.19 |  | 1о | 1448.19 | 1448.19 | АльфаПром (ООО) | 1737.828 | 1737.828 | 32515082658 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-08-13 | 2025-09-10 |  |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-10-20 | 2025-09-23 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 6).
[20 empty] | ПРАЙД (ООО) | 1452.348 |  |  | 1452.348
1235 | [9 empty] | Услуги | Услуги по предоставлению в пользование оптических волокон | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3713.8803 | Сравнительная матрица | 3713.8803 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 3713.8803 |  |  |  | 3713.8803 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 4456.6564 | 4456.6564 |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-18 | 77 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2027-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 77).
1236 | [9 empty] | МТРиО | Поставка МФУ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1146.1475 | Справочник цен (мониторинг) | 1146.1475 | ВЗ | ОЗК | 3 | 3 | ГАЛЭКСКОМ (ООО) | 794.84 |  | 1о | 794.84 | 794.84 | ГАЛЭКСКОМ (ООО) | 953.808 | 953.808 | 32515373330 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-20 | 2025-12-23 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 10).
[20 empty] | АльфаПром (ООО) | 1137.7 |  |  | 1137.7
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 961 |  |  | 961
1237 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 656.4383 | Справочник цен (мониторинг) | 656.4383 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | [9 empty] | 32515415502 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-18 | 2025-12-15 | [7 empty] | 2026-02-09 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 25-80_4-ГАЭС от 08.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
НЕ ДОПУЩЕН
1238 | [9 empty] | МТРиО | Поставка систем видеонаблюдения для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1411.1226 | Справочник цен (мониторинг) | 1411.1226 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АльфаПром (ООО) | 1411.1226 |  | 1о | 1411.1226 | 1411.1226 | АльфаПром (ООО) | 1693.3471 |  | 32515415515 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-18 | 2025-12-08 | 2025-12-26 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 8).
1239 | [9 empty] | МТРиО | Поставка активного сетевого оборудования для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1696.5356 | Справочник цен (мониторинг) | 1696.5356 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | [9 empty] | 32515482417 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-03 | 2025-12-29 | [7 empty] | 2026-02-23 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-84_4-ГАЭС от 22.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1240 | [9 empty] | МТРиО | Поставка систем бесперебойного питания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1064.4039 | Справочник цен (мониторинг) | 1064.4039 | ОК | ОК | 7 | 7 | [9 empty] | 32515482422 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-03 | 2025-12-11 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, способ закупки - ОК в электронной форме (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 3). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
НЕ ДОПУЩЕН
1241 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1024.591 | Справочник цен (мониторинг) | 1024.591 | ВЗ | ОЗК | [11 empty] | 32515507112 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-09 | [8 empty] | 2026-03-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 7). Протокол ПДКК № 25-80_2-АЭ от 17.12.2025, № 25-80_3-АЭ от 24.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1242 | [9 empty] | Услуги | Услуги по заправке устройств печати и восстановлению картриджей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2385 | Сравнительная матрица | 2385 | ОК | ОК | 2 | 2 | СЕЛИВЕРСТОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (ИП) | 2384 |  | 1о | 2384 | 2384 | СЕЛИВЕРСТОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (ИП) | 2384 | 2385 | 32515401656 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-02-20 | 2025-12-17 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос №40). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 45).
[20 empty] | ТЕХНОСЕРВИС (OOO) | 2385 |  |  | 2385
1243 | [9 empty] | Услуги | Услуги по предоставлению в пользование оптических волокон | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3786.5592 | Сравнительная матрица | 3786.5592 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ВТ (ООО) | 3786.5592 |  |  |  | 3786.5592 | ВТ (ООО) | 4543.871 | 4543.871 |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-24 | 59 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-09-20 | 2025-08-06 | 2026-06-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 46). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора и способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 34).
1244 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 519.771 | Справочник цен (мониторинг) | 519.771 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 503.43 |  |  |  | 503.43 | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 604.116 | 604.116 | 32514504081 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |  |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 2 от 16.01.2025, вопрос № 7).
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 519.771
1245 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 788.9136 | Справочник цен (мониторинг) | 788.9136 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | КАРТ (ООО) | 788.746 |  | 1о | 730.8333 | 730.8333 | КАРТ (ООО) | 877 | 877 | 32514666957 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | АВАНГАРД (ООО) | 788.9136 |  |  | 788.9136
[20 empty] | Снежный Барс (ООО) | 788.912 |  |  | 788.912
1246 | [9 empty] | МТРиО | Поставка систем бесперебойного питания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1146.1893 | Справочник цен (мониторинг) | 1146.1893 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | АВТОМАТИКА (ООО) | 1146.1893 |  | 1о | 859.6517 | 859.6517 | АВТОМАТИКА (ООО) | 1031.582 | 1031.582 | 32514816797 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-08-20 | 2025-06-19 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 22). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 1145.925 |  |  | 907.995
[20 empty] | ПОЗИТИВ (ООО) | 974.2609 |  |  | 974.2609
1247 | [9 empty] | МТРиО | Поставка активного сетевого оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1354.5687 | Справочник цен (мониторинг) | 1354.5687 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 1354.5687 |  | 1о | 1354.5687 | 1354.5687 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 1625.4825 | 1625.4824 | 32514942393 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2025-07-08 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 2025-08-25 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 14)
1248 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1070.3892 | Справочник цен (мониторинг) | 1070.3892 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 1070 |  | 1о | 1070 | 1070 | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 1284 |  | 32515393352 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 2025-12-23 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 17)
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 1070.3892 |  |  | 1070.3892
1249 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по ремонту средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1182.26 | Сравнительная матрица | 1182.26 | ОК | ОК | 3 | 3 | КОПИКОМ (ООО) | 1182.26 |  | 1о | 665.551 | 665.551 | КОПИКОМ (ООО) | 798.6612 |  | 32515393164 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 2025-12-10 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №92 от 06.11.2025, вопрос №40).
[20 empty] | Пустошилов Олег Николаевич (ИП) |  | Пустошилов Олег Николаевич (ИП)
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1182.25 |  |  | 1098.848
1250 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по ремонту систем бесперебойного питания для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2200 | Сравнительная матрица | 2200 | ОК | ОК | 1 | 1 | [9 empty] | 32515484804 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-03 | 2025-12-16 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 46). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 50). Внесение изменений в предмет, стоимость закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, плановые даты начала поставки, вид закупаемой продукции (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 19). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1251 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для ПК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1002.5352 | Справочник цен (мониторинг) | 1002.5352 | ВЗ | ОЗК | 4 | 4 | АВТОМАТИКА (ООО) | 845.3717 |  | 1о | 845.3717 | 845.3717 | АВТОМАТИКА (ООО) | 1014.4461 | 1014.4461 | 32514878619 | www.roseltorg.ru | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-08-20 | 2025-07-04 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 14).
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 850.0404 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО)
[20 empty] | КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПАНИЯ МЕГА (ООО) | 1001.744 | КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПАНИЯ МЕГА (ООО)
[20 empty] | ПАРТНЕР+ (ООО) | 998 |  |  | 998
1252 | [9 empty] | МТРиО | Поставка активного сетевого оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 948.3037 | Справочник цен (мониторинг) | 948.3037 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 948.3037 |  | 1о | 917.5 | 917.5 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 1101 | 1101 | 32514940202 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2025-06-19 | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-09-19 | 2025-07-22 | 2026-07-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 24).
[20 empty] | НТЦ СГЭП (ООО) | 948.3037 |  |  | 948.3037
1253 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2079.825 | Сравнительная матрица | 2079.825 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Пустошилов Олег Николаевич (ИП) | 613.5515 |  | 1о | 612.576 | 612.576 | Пустошилов Олег Николаевич (ИП) | 612.576 | 2079.825 | 32515221356 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-10-16 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 2025-11-10 | 2026-11-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 42).
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 2079.825 |  |  | 613.3275
1254 | [9 empty] | МТРиО | Поставка систем бесперебойного питания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 610.5064 | Справочник цен (мониторинг) | 610.5064 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 501.493 |  | 1о | 501.493 | 501.493 | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 601.7916 | 601.7916 | 32515375088 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-02-20 | 2025-12-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №89 от 23.10.2025, вопрос №36).
[20 empty] | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 610.5 |  |  | 610.5
1255 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 887.5591 | Справочник цен (мониторинг) | 887.5591 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 745.558 |  | 1о | 745.558 | 745.558 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 894.6696 | 894.6696 | 32515394071 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-02-20 | 2025-12-23 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 30).
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 821.88 |  |  | 821.88
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1256 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1094.5801 | Справочник цен (мониторинг) | 1094.5801 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | [9 empty] | 32515413194 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-18 | 2025-11-26 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 18). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
НЕ ДОПУЩЕН
1257 | [9 empty] | Услуги | Профилактика, обслуживание и диагностика СВТ и ОТ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2499.983 | Сравнительная матрица | 2499.983 | ОК | ОК | 3 | 3 | МН-Солярис (ООО) | 2499.983 |  | 1о | 1074.9927 | 1074.9927 | МН-Солярис (ООО) | 1289.9912 | 2999.9796 | 32514601156 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2028-05-06 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов,заключения договора, предельную стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 20). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос №42).
[20 empty] | КАРТРИДЖ-СЕРВИС (ООО) | 2374.9839 |  |  | 2089.9856
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 2497.483 |  |  | 2497.483
1258 | [9 empty] | Услуги | Профилактика, обслуживание, диагностика стационарной техники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4499.99 | Сравнительная матрица | 4499.99 | ОК | ОК | 2 | 2 | ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 4455.015 |  | 1о | 3599.99 | 3599.99 | ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 4319.988 | 5399.988 | 32514601171 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-05-05 | 2028-05-05 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, стоимость закупки, сроки проведения закупки, срок оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №15 от 27.02.2025, вопрос №21).
[20 empty] | МН-Солярис (ООО) | 4499.99 |  |  | 4454.9901
1259 | [9 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1224.939 | Сравнительная матрица | 1224.939 | ОК | ОК | 3 | 3 | МН-Солярис (ООО) | 1224.939 |  | 1о | 646.641 | 646.641 | МН-Солярис (ООО) | 775.9692 | 1469.9268 | 32414195367 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2025-01-28 |  |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2024-12-31 | 2025-02-18 | 2027-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2024 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 27.12.2023 (Выписка из протокола от 27.12.2023 № 511/23). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 04.07.2024 г. , вопрос № 28). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 08.08.2024 г. , вопрос № 28). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, стоимость закупки, способ проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 91 от 24.10.2024 г. , вопрос № 39). Протокол ПДКК № 82ПР2Ч-КуЭ от 23.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 1218.8143 |  |  | 804.4165
[20 empty] | КАРТРИДЖ-СЕРВИС (ООО) | 929.9302 |  |  | 762.5429
1260 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 898.9837 | Справочник цен (мониторинг) | 898.9837 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | СВС-СЕРВИС (ООО) | 889.455 |  | 1о | 733.333 | 733.333 | СВС-СЕРВИС (ООО) | 879.9996 | 879.9996 | 32414195375 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2025-01-28 |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 2025-02-10 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024, вопрос № 10). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ХСЛ (ООО) | 861.889 |  |  | 861.889
[20 empty] | Спарта (ООО) | 893.99 |  |  | 758.334
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1261 | [9 empty] | МТРиО | Поставка системы бесперебойного питания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3994.352 | Справочник цен (мониторинг) | 3994.352 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЭДЕЛЬ (ООО) | 3994.352 |  | 1о | 3602.3048 | 3602.3048 | ЭДЕЛЬ (ООО) | 4322.7657 | 4322.7657 | 32414230056 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-22 | 2024-12-03 | 2025-01-22 |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 97 от 07.11.2024, вопрос № 17). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 3764.537 |  |  | 3652.37
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1262 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 562.9628 | Справочник цен (мониторинг) | 562.9628 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | Аврора (ООО) | 562.9515 |  | 1о | 523.2314 | 523.2314 | Аврора (ООО) | 627.8777 | 627.8777 | 32514748219 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-06-10 |  |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-20 | 2025-06-24 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 20.03.2025, вопрос № 18).
[20 empty] | АВАНГАРД (ООО) | 562.672 |  |  | 562.672
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 532.29 |  |  | 532.29
[20 empty] | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 562.9628 |  |  | 539.393
[20 empty] | АВТОМАТИКА (ООО) | 562.9628 |  |  | 562.9628
[20 empty] | Спарта (ООО) | 561.973 |  |  | 561.973
1263 | [9 empty] | МТРиО | Поставка МФУ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1090.2547 | Справочник цен (мониторинг) | 1090.2547 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 1066.093 |  | 1о | 1066.093 | 1066.093 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 1279.3116 | 1279.3116 | 32515044478 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-09-25 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-27 | 2025-11-18 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 33). Протокол ПДКК №53-П2ви-КуЭ от 11.08.2025, № 53ПВИ-3-КуЭ от 20.08.2025, №53ПВИ-4-КуЭ от 28.08.2025, № 53-65ПВИ-КуЭ от 11.09.2025- перенесен срок проведения закупки.
1264 | [9 empty] | МТРиО | Поставка системы бесперебойного питания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 759.2913 | Справочник цен (мониторинг) | 759.2913 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Сибирская Оптовая Аккумуляторная Компания (ООО) | 343.3001 |  | 1о | 343.3001 | 343.3001 | Сибирская Оптовая Аккумуляторная Компания (ООО) | 411.9601 | 411.9601 | 32515099503 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-09-08 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 2025-09-22 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 17).
[20 empty] | АВАНГАРД (ООО) | 759.202 |  |  | 475.6
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 757.3 |  |  | 757.3
1265 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 658.9184 | Справочник цен (мониторинг) | 658.9184 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 658.9184 |  | 1о | 658.9184 | 658.9184 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 790.7021 | 790.7021 | 32515141081 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-09-18 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-03 | 2025-10-22 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 17). Протокол ПДКК № 62-65ПВИ-КуЭ от 04.09.2025, № 53-65ПВИ-КуЭ от 11.09.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1266 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по сборке, установке и настройке активного сетевого оборудования для ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 24753.7006 | Сравнительная матрица | 24753.7006 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Юстас (ООО) | 24753.7006 |  |  |  | 24753.7006 | Юстас (ООО) | 29704.4408 | 29704.4408 |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | п. 5.7.3.23 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-04 | 71 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-11-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 61).
1267 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2169.4335 | Справочник цен (мониторинг) | 2169.4335 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | СВС-СЕРВИС (ООО) | 2060.99 |  |  |  | 2060.99 | СВС-СЕРВИС (ООО) | 2473.188 | 2473.188 | 32515281127 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-16 |  |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-12-20 | 2025-10-28 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 32).
1268 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для ПК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 843.6425 | Справочник цен (мониторинг) | 843.6425 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЭДЕЛЬ (ООО) | 842.4852 |  | 1о | 842.4852 | 842.4852 | ЭДЕЛЬ (ООО) | 1010.9823 | 1010.9823 | 32515373830 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | 2025-12-15 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 50).
[20 empty] | АВАНГАРД (ООО) | 843.6425 |  |  | 843.6425
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 842.559 |  |  | 842.559
1269 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 505.6749 | Справочник цен (мониторинг) | 505.6749 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 505.638 |  | 1о | 457 | 457 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 548.4 | 548.4 | 32515372805 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 2025-12-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 51).
[20 empty] | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 481.25 |  |  | 481.25
[20 empty] | КРОМЕКС (ООО) | 500 |  |  | 500
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1270 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1003.0464 | Справочник цен (мониторинг) | 1003.0464 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЭДЕЛЬ (ООО) | 1002.762 |  | 1о | 884.7681 | 884.7681 | ЭДЕЛЬ (ООО) | 1061.7217 | 1061.7217 | 32515393256 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 2025-12-16 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 2025-12-29 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 39).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 1003.0464 |  |  | 1002.663
1271 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 430.781 | Справочник цен (мониторинг) | 430.781 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515393296 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 40). Закупка не состоялась.
1272 | [9 empty] | МТРиО | Поставка систем бесперебойного питания | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 9185.34 | Справочник цен (мониторинг) | 9185.34 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | Спарта (ООО) | 9185.057 |  | 1о | 7639.57 | 7639.57 | Спарта (ООО) | 9167.484 |  | 32515501451 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-08 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 7746.224 |  |  | 7746.224
[20 empty] | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 9185.045 |  |  | 7743.982
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1273 | [9 empty] | МТРиО | Поставка активного сетевого оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 26853.8802 | Справочник цен (мониторинг) | 26853.8802 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 26853.8802 |  |  |  | 26853.8802 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 32224.6562 | 32224.6562 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | п. 5.7.3.23 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-10 | 107 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 2025-12-12 | 2026-12-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 107 от 10.12.2025, вопрос № 1).
1274 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 794.743 | Справочник цен (мониторинг) | 794.743 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515569410 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-24 | [8 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 18). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1275 | [9 empty] | Услуги | Услуги заправки и восстановления картриджей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1272.3844 | Сравнительная матрица | 1272.3844 | ОК | ОК | [11 empty] | 32515562229 | www.roseltorg.ru | 2025-12-30 | 2025-12-23 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1276 | [9 empty] | Услуги | Работы по ремонту оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 895.2 | Сравнительная матрица | 895.2 | ОК | ОК | 2 | 2 | ЛЕГИОН (ООО) | 895.2 |  | 1о | 602 | 602 | ЛЕГИОН (ООО) | 602 | 895.2 | 32514638578 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2026-05-24 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос №42).
[20 empty] | ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 886.248 |  |  | 608.64
1277 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (эксплуатирующийся сверх срока службы) до их замены в установленном порядке (ТР ЕАЭС 043/2017) в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3400 | Сравнительная матрица | 3400 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ЭКСПЕРТНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР (ООО) | 3400 |  | 1о | 3400 | 3400 | ЭКСПЕРТНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР (ООО) | 3400 | 3400 | 32514751644 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-20 |  |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-07-20 | 2025-06-04 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 32).
1278 | [9 empty] | МТРиО | Поставка телекоммуникационного кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 534.9746 | Справочник цен (мониторинг) | 534.9746 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | НЕТЛИНК (ООО) | 493.4425 |  |  |  | 493.4425 | НЕТЛИНК (ООО) | 592.131 | 592.131 | 32515119044 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-09-04 |  |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-10-20 | 2025-09-11 | 2025-12-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 21).
[20 empty] | АльфаПром (ООО) | 524.225
1279 | [9 empty] | МТРиО | Поставка систем бесперебойного питания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 562.2811 | Справочник цен (мониторинг) | 562.2811 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | АльфаПром (ООО) | 545.16 |  |  |  | 545.16 | АльфаПром (ООО) | 654.192 | 654.192 | 32515134784 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-05 |  |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-10-20 | 2025-09-12 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 31).
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 509.35 | ТЕРРА (ООО)
1280 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 611.8457 | Справочник цен (мониторинг) | 611.8457 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ПРАЙД (ООО) | 595.9377 |  |  |  | 595.9377 | ПРАЙД (ООО) | 715.1252 | 715.1252 | 32515169136 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-20 | 2025-09-24 | 2025-12-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 611.77
[20 empty] | НАСТЕНА (ООО) | 502.0907 | НАСТЕНА (ООО)
1281 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1375.0784 | Справочник цен (мониторинг) | 1375.0784 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | КРОМЕКС (ООО) | 1374 |  |  |  | 1374 | КРОМЕКС (ООО) | 1648.8 | 1648.8 | 32515475568 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-20 | 2025-12-26 | 2026-02-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 29).
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 1375.05
1282 | [9 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 640 | Сравнительная матрица | 640 | ОК | ОК | 3 | 3 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 640 |  | 1о | 510.9997 | 510.9997 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 613.1996 | 768 | 32514865020 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 2025-06-17 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-01 | 2026-07-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос №42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 25). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | Пустошилов Олег Николаевич (ИП) | 512 |  |  | 512
[20 empty] | Матвеев Павел Сергеевич (ИП) | 639.999 |  |  | 497
1283 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1483.3536 | Справочник цен (мониторинг) | 1483.3536 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Спарта (ООО) | 1483.283 |  | 1о | 1365.833 | 1365.833 | Спарта (ООО) | 1638.9996 | 1638.9996 | 32514865259 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 2025-06-18 |  |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-08-20 | 2025-07-08 | 2026-07-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 31).
[20 empty] | ТОРИС (ООО) | 1483.035 |  |  | 1483.035
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1483.127 |  |  | 1445.627
1284 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 557.6784 | Справочник цен (мониторинг) | 557.6784 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ВЕЛЕС (ООО) | 557.6784 |  | 1о | 540.5 | 540.5 | ВЕЛЕС (ООО) | 648.6 | 648.6 | 32514976015 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-20 | 2025-08-19 | 2025-09-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 21).
[20 empty] | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 557.67 |  |  | 548.67
1285 | [9 empty] | Услуги | Услуги по предоставлению в пользование оптических волокон | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1006.0867 | Сравнительная матрица | 1006.0867 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АлтайТелефонСтрой (ООО) | 1006.0867 |  |  |  | 1006.0867 | АлтайТелефонСтрой (ООО) | 1207.304 | 1207.304 |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-10 | 55 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 2026-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 32).
1286 | [9 empty] | Услуги | Услуги по предоставлению в пользование оптических волокон | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2357.4583 | Сравнительная матрица | 2357.4583 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 2357.4583 |  |  |  | 2357.4583 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 2828.95 | 2828.95 |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-08-21 | 67 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-15 | 2025-09-04 | 2026-09-03 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 37).
1287 | [9 empty] | Услуги | Услуги по предоставлению в пользование оптических волокон | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1539.9526 | Сравнительная матрица | 1539.9526 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 1539.9526 |  |  |  | 1539.9526 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 1847.9431 | 1847.9431 |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-06 | 92 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-08-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 44).
1288 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 426.6904 | Справочник цен (мониторинг) | 426.6904 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | Спарта (ООО) | 426.6893 |  | 1о | 295 | 295 | Спарта (ООО) | 354 | 359.9 | 32515441395 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 2026-02-20 | 2026-01-11 | 2027-01-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 51).
[20 empty] | ТОРИС (ООО) | 426.6904 |  |  | 426.6904
[20 empty] | СВС-СЕРВИС (ООО) | 422.405 |  |  | 422.405
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 426.596 |  |  | 410.393
1289 | [9 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1981 | Сравнительная матрица | 1981 | ОК | ОК | 2 | 2 | ПРИНТКАРТ (ООО) | 1386.389 |  | 1о | 1260.989 | 1260.989 | ПРИНТКАРТ (ООО) | 1513.1868 | 2377.2 | 32514980036 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 2025-08-08 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-30 | 2025-08-20 | 2026-08-20 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключния договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 37).
[20 empty] | Перфильев Александр Александрович (ИП) | 1951.53 |  |  | 1307.46
1290 | [9 empty] | Услуги | Услуги по диагностике и ремонту средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1499.85 | Сравнительная матрица | 1499.85 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Перфильев Александр Александрович (ИП) | 1497.31 |  | 1о | 1497.31 | 1497.31 | Перфильев Александр Александрович (ИП) | 1497.31 | 1499.85 | 32514464805 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-24 | 2025-03-20 |  |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-11-13 | 2025-04-02 | 2026-04-02 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет закупки, в стоимость в, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 2 от 16.01.2025, вопрос № 27).
1291 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 673.9629 | Справочник цен (мониторинг) | 673.9629 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514760434 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-18 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | [6 empty] | 2025-07-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 42). Закупка не состоялась.
1292 | [9 empty] | МТРиО | Поставка МФУ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 440.128 | Справочник цен (мониторинг) | 440.128 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514761073 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | [6 empty] | 2025-07-21 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 31). Протокол ПДКК № 25-07/2-ЧЭ от 05.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
1293 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1110.8333 | Справочник цен (мониторинг) | 1110.8333 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 1031.49 |  | 1о | 995.59 | 995.59 | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 1194.708 | 1194.708 | 32514987392 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-07-07 | 2025-08-13 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 1095.999 |  |  | 1095.999
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1110.7 |  |  | 1028
1294 | [9 empty] | МТРиО | Поставка МФУ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1285.6425 | Справочник цен (мониторинг) | 1285.6425 | ВЗ | ОЗК ЕУ | 1 | 1 | Снежный Барс (ООО) | 1070.61 |  | 1о | 1070.61 | 1070.61 | Снежный Барс (ООО) | 1284.732 | 1284.732 | 32515018958 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-08 | 2025-07-21 | 2025-08-12 |  |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-10-20 | 2025-08-26 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 30).
1295 | [9 empty] | МТРиО | Поставка систем бесперебойного питания | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2449.4903 | Справочник цен (мониторинг) | 2449.4903 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | АВАНГАРД (ООО) | 2449.4903 |  | 1о | 2072.93 | 2072.93 | АВАНГАРД (ООО) | 2487.516 | 2528.9746 | 32515401674 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 2025-12-25 |  |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-02-20 | 2026-01-14 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 50).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 2449.4903 |  |  | 2449.4902
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1296 | [9 empty] | Услуги | Услуги по диагностике и ремонту средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 149.985 | Сравнительная матрица | 149.985 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Перфильев Александр Александрович (ИП) | 149.985 |  |  |  | 149.985 | Перфильев Александр Александрович (ИП) | 149.985 | 149.985 |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-10-30 | 90 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2025-11-17 | 2026-11-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30 10.2025, вопрос № 53).
Итого по "4. ИТ-закупки" | [12 empty] | 961157.1721 |  | 961157.1721 | [9 empty] | 786284.5306 |  | 873141.795
5. НИОКР
1297 | НИОКР Разработка многофункциональной СНЭЭ с интеллектуальной системой управления для распределительных электрических сетей и изолированных энергосистем | P_IP.55.2847_ОЭ | [7 empty] | Услуги | Выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) «Разработка системы регулирования параметров качества и режимов работы распределительных электрических сетей» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 89500 | Сравнительная матрица | 89500 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ФГАОУ) | 89498.7434 |  | 1о | 89498.7434 | 89498.7434 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ФГАОУ) | 89498.7434 | 89498.7434 | 32515290836 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 2025-11-21 |  |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-20 | 2025-12-18 | 2029-07-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №80 от 25.09.2025, вопрос №69).
Итого по "5. НИОКР" | [12 empty] | 89500 |  | 89500 | [9 empty] | 89498.7434 |  | 89498.7434
6. Консультационные услуги
1298 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по проведению технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10455.7503 | Сравнительная матрица | 10455.7503 | ОК | ОК | 5 | 5 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 10455 |  | 1о | 3177.798 | 3177.798 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 3177.798 | 3177.798 | 32514592509 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-07 | 2025-03-24 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-05-20 | 2025-06-05 | 28.02.2026 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №09 от 06.02.2025, вопрос №42). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №13 от 20.02.2025, вопрос №30).
[20 empty] | ЭФ-ТЭК (ООО) | 8242.6869 |  |  | 3223.927
[20 empty] | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ (ООО) | 10450 |  |  | 6874.1335
[20 empty] | БДО ЮНИКОН (АО) | 5190 |  |  | 4876.3275
[20 empty] | Б1 - КОНСАЛТ (ООО) | 10453.784 |  |  | 10453.784
1299 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по проведению технологического и ценового аудита отчетов о ходе реализации инвестиционной программы | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10313.4253 | Сравнительная матрица | 10313.4253 | ОК | ОК | 5 | 5 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ (ООО) | 10310 |  | 1о | 2574.9313 | 2574.9313 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ (ООО) | 2703.6778 | 2703.6778 | 32514586957 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-06 | 2025-03-24 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-05-31 | 2025-06-17 | 2026-06-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №09 от 06.02.2025, вопрос №42). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №13 от 20.02.2025, вопрос №29).
[20 empty] | ЭФ-ТЭК (ООО) | 8188.5375 |  |  | 2619.288
[20 empty] | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 10313 |  |  | 8209.0613
[20 empty] | БДО ЮНИКОН (АО) | 9800 |  |  | 4168.87
[20 empty] | Б1 - КОНСАЛТ (ООО) | 10300 |  |  | 10300
Итого по "6. Консультационные услуги" | [12 empty] | 20769.1755 |  | 20769.1755 | [9 empty] | 5752.7293 |  | 5881.4758
7. Прочие закупки
1300 | [9 empty] | ФО | ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КАСКО) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 30271.5169 | Сравнительная матрица | 30271.5169 | ОК | ОК | 7 | 7 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 27676.8154 |  | 1о | 12541.0574 | 12541.0574 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 12541.0574 | 12541.0574 | 32515305611 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №83 от 02.10.2025, вопрос №66).
[20 empty] | СК СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ (ООО) | 30228.2719 |  |  | 30228.2719
[20 empty] | РЕСО-ГАРАНТИЯ (СПАО) | 30271.5169 |  |  | 30271.5169
[20 empty] | АльфаСтрахование (ОАО) | 19460.2609 |  |  | 15222.2486
[20 empty] | ИНГОССТРАХ (СПАО) | 28109.2656 |  |  | 28109.2656
[20 empty] | ВСК (САО) | 12973.5073 |  |  | 12973.5073
[20 empty] | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 19794.5121 |  |  | 19794.5121
1301 | [9 empty] | ФО | Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 15689.861 | Сравнительная матрица | 15689.861 | ОК | ОК | 6 | 6 | ИНГОССТРАХ (СПАО) | 5912.6835 |  | 1о | 5912.6835 | 5912.6835 | ИНГОССТРАХ (СПАО) | 5912.6835 | 5912.6835 | 32515305608 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №83 от 02.10.2025, вопрос №65).
[20 empty] | ВСК (САО) | 11455.5495 |  |  | 11455.5495
[20 empty] | РЕСО-ГАРАНТИЯ (СПАО) | 15384.0474 |  |  | 15384.0474
[20 empty] | АльфаСтрахование (ОАО) | 13849.7572 |  |  | 7730.711
[20 empty] | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 15443.237 |  |  | 15443.237
[20 empty] | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 8124.513 |  |  | 8124.513
1302 | [9 empty] | ФО | Генеральный договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков (включая ответственность перед третьими лицами) для нужд ПАО «Россети Сибирь». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2400 | Сравнительная матрица | 2400 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ СОГЛАСИЕ (ООО) | 2200 |  | 2о | 1456 | 1456 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ СОГЛАСИЕ (ООО) | 1456 | 1456 | 32515305729 | www.roseltorg.ru | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 2025-11-22 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2028-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, способ, плановую даты выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №83 от 02.10.2025, вопрос №67).
[20 empty] | РЕСО-ГАРАНТИЯ (СПАО) | 2400 | РЕСО-ГАРАНТИЯ (СПАО)
[20 empty] | АльфаСтрахование (ОАО) | 2240 | АльфаСтрахование (ОАО)
[20 empty] | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 2400 |  |  | 1536
[20 empty] | ВСК (САО) | 2080 |  |  | 2080
1303 | [9 empty] | Услуги | Услуги пассажирских перевозок авиа и железнодорожным транспортом | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 27516 | Сравнительная матрица | 27516 | ОК | ОК | 2 | 2 | ТАВС (ООО) | 20639.7516 |  | 1о | 20639.7516 | 20639.7516 | ТАВС (ООО) | 24767.7019 | 33019.2 | 32515080369 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-08-14 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2026-09-16 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №09 от 06.02.2025, вопрос №42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос №42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №53 от 03.07.2025, вопрос №55).
[20 empty] | ОНЛАЙН-С (ООО) | 27516 |  |  | 27516
1304 | [9 empty] | МТРиО | Поставка детских новогодних подарков | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 727.7175 | Справочник цен (мониторинг) | 727.7175 | ЭМ | ЭМ ЕУ | 3 | 3 | РОСКОТРЕНД (ООО) | 727.2 |  |  |  | 727.2 | РОСКОТРЕНД (ООО) | 872.64 | 872.64 | 32515161414 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-26 |  |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-12-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в предельную стоимость, способ, плановые даты, заключения договора, выполнения услуг, проведения закупки для СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №65 от 14.08.2025, вопрос №33).
[20 empty] | СЛАДКИЕ МОМЕНТЫ (ООО) |  | СЛАДКИЕ МОМЕНТЫ (ООО)
[20 empty] | Торговый Дом Дарица (ООО) |  | Торговый Дом Дарица (ООО)
1305 | [9 empty] | Услуги | Услуги по комплексному обслуживанию помещений и территорий | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11129.8953 | Сравнительная матрица | 11129.8953 | ЭМ | ЭМ | 4 | 4 | СВЕТОПРОФ (ООО) | 11129.8952 |  |  |  | 11129.8952 | СВЕТОПРОФ (ООО) | 13355.8742 | 13355.8742 | 32514994351 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-06 | 2026-08-06 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №42 от 05.06.2025, вопрос №46). Внесение изменений в предельную стоимость, способ, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №46 от 19.06.2025, вопрос №34).
[20 empty] | КАТЮША (ООО) | 11077.5054 | КАТЮША (ООО)
[20 empty] | НОВЭКС (ООО) | 13355.8743 | НОВЭКС (ООО)
[20 empty] | Апрель-Сервис (ООО) | 11129.8953
1306 | [9 empty] | Услуги | Почтово-телеграфные услуги | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 420 | Сводный сметный расчет | 420 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (АО) | 420 |  |  |  | 420 | ПОЧТА РОССИИ (АО) | 504 | 504 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | п. 5.7.3.1 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).
1307 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг курьерской доставки документов и грузов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1166 | Сводный сметный расчет | 1166 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | ГРУППА КОМПАНИЙ ИКСМЭИЛ (ООО) | 1166 |  | 1о | 872.168 | 872.168 | ГРУППА КОМПАНИЙ ИКСМЭИЛ (ООО) | 933.2198 | 1247.62 | 32515168958 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 2025-09-24 |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, способ, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, признака проведения для СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №67 от 21.08.2025, вопрос №34).
[20 empty] | ЭКСПРЕСС ЛАЙН (ООО) | 1166 | ЭКСПРЕСС ЛАЙН (ООО)
[20 empty] | ЦМД-СЕРВИС (ООО) | 932.8 | ЦМД-СЕРВИС (ООО)
[20 empty] | КУРЬЕР-ЭКСПРЕСС (ООО) | 58.8875 | КУРЬЕР-ЭКСПРЕСС (ООО)
[20 empty] | ФРЕЙТ ЛИНК (АО) | 874.5 |  |  | 874.5
[20 empty] | МБИ-ШАБОЛОВКА (ООО) | 43.8395 | МБИ-ШАБОЛОВКА (ООО)
1308 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поддержанию цен, спроса, предложения и/или объема торгов ценными бумагами | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 757.92 | Сравнительная матрица | 757.92 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ЦИФРА БРОКЕР (ООО) | 749 |  | 1о | 749 | 749 | ЦИФРА БРОКЕР (ООО) | 749 | 749 | 32514459772 | www.roseltorg.ru | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-17 | 2025-03-11 |  |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2026-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Протокол ПДКК № 25-4001/32514459772/1 от 11.02.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | Инвестиционная Компания РИКОМ-ТРАСТ (АО) | 757.92 |  |  | 757.92
1309 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поддержанию цен, спроса, предложения и/или объема торгов ценными бумагами | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 757.92 | Сравнительная матрица | 757.92 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Инвестиционная Компания РИКОМ-ТРАСТ (АО) | 757.92 |  | 1о | 742.7616 | 742.7616 | Инвестиционная Компания РИКОМ-ТРАСТ (АО) | 742.7616 | 742.7616 | 32514465117 | www.roseltorg.ru | 2025-01-25 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | 2025-03-19 |  |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2026-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Протокол ПДКК № 25-4002/32514465117/2 от 12.02.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЦИФРА БРОКЕР (ООО) | 749 |  |  | 749
1310 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по рассылке бюллетеней и осуществлению функций счетной комиссии на ГОСА | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2020.3781 | Сравнительная матрица | 2020.3781 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО СТАТУС (АО) | 2020.3781 |  |  |  | 2020.3781 | РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО СТАТУС (АО) | 2306.4154 | 2306.4154 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | п. 5.7.3.16 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 2025-07-03 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость, в плановые даты заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №40 от 22.05.2025, вопрос №42).
1311 | [9 empty] | Услуги | Ресертификационный аудит ИСМ (СМК, СЭМ, СЭнМ, СМОЗиБТ), инспекционный аудит СИМ, сертификационный аудит СМ СО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2475 | Сравнительная матрица | 2475 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | АССОЦИАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ РУССКИЙ РЕГИСТР | 2475 |  |  |  | 2475 | АССОЦИАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ РУССКИЙ РЕГИСТР | 2970 | 2970 |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).
1312 | [9 empty] | Услуги | Услуги по размещению информации Исполком МА "Сибирское соглашение" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1000 | Сравнительная матрица | 1000 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Сибирское соглашение Исполком МА | 833.3333 |  |  |  | 833.3333 | Сибирское соглашение Исполком МА | 1000 | 1000 |  |  | 2025-03-01 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-10-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).
1313 | [9 empty] | Услуги | Услуги предоставления доступа к СКАН | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 480 | Сравнительная матрица | 480 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ИНТЕРФАКС (АО) | 480 |  |  |  | 480 | ИНТЕРФАКС (АО) | 576 | 576 |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2026-02-26 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №22 от 27.03.2025, вопрос №36).
1314 | [9 empty] | Услуги | Услуги по изготовлению брендированной сувенирной продукции. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1952.64 | Сравнительная матрица | 1952.64 | ОЗП | ОЗП | [11 empty] | 32515589293 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-29 | [8 empty] | 2025-06-03 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №25 от 03.04.2025, вопрос №25). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №36 от 06.05.2025, вопрос №2). Внесение изменений в стоимость закупки, в предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 111 от 16.12.2025, вопрос № 4). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1315 | [9 empty] | Услуги | Оказание автотранспортных услуг грузовой техникой | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 7162 | Сравнительная матрица | 7162 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 5 | 5 | ИДК-ЛОГИСТИК (ООО) | 6947.14 |  | 1о | 6947.14 | 6947.14 | ИДК-ЛОГИСТИК (ООО) | 8336.568 | 8594.4 | 32515374481 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-15 | 2025-12-25 | 2026-12-24 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №85 от 09.10.2025, вопрос №69). Внесение изменений в предельную стоимость, способ, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №89 от 23.10.2025, вопрос №89). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 61).
[20 empty] | ТРАНСМЕТСТРОЙ (ООО) |  | ТРАНСМЕТСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | ИГМА КАРГО (ООО) |  | ИГМА КАРГО (ООО)
[20 empty] | ВС АВТО (ООО) |  | ВС АВТО (ООО)
[20 empty] | ТИТАН (ООО) |  | ТИТАН (ООО)
1316 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1550000 | Сравнительная матрица | 1550000 | ОА | ОА ЕУ | 1 | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 1550000 |  |  |  | 1550000 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 1550000 | 1550000 | 32514635791 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2030-06-18 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет закупки, в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 31).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос № 42).
1317 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1550000 | Сравнительная матрица | 1550000 | ОА | ОА ЕУ | 1 | 1 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 1550000 |  |  |  | 1550000 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 1550000 | 1550000 | 32514635798 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2030-05-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет закупки, в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 32).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос № 42).
1318 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3100000 | Сравнительная матрица | 3100000 | ОА | ОА | 3 | 3 | Совкомбанк (ПАО) | 2662000 |  |  |  | 2662000 | Совкомбанк (ПАО) | 2662000 | 2662000 | 32514635938 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 2030-08-13 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 35). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос № 42). Протокол ПДКК № 25-5005/32514635938/2 от 27.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 2900000
[20 empty] | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 2693000
1319 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 6200000 | Сравнительная матрица | 6200000 | ОА | ОА ЕУ | 1 | 1 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 6200000 |  |  |  | 6200000 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 6200000 | 6200000 | 32514636033 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2030-05-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 36).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос № 42).
1320 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2300000 | Сравнительная матрица | 2300000 | ОА | ОА ЕУ | 1 | 1 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 2300000 |  |  |  | 2300000 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 2300000 | 2300000 | 32515156981 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-10-09 |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2030-11-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №65 от 14.08.2025, вопрос №25).
1321 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2300000 | Сравнительная матрица | 2300000 | ОА | ОА ЕУ | 1 | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 2300000 |  |  |  | 2300000 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 2300000 | 2300000 | 32515157041 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2030-10-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №65 от 14.08.2025, вопрос №26).
1322 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 13500000 | Сравнительная матрица | 13500000 | ОА | ОА ЕУ | 1 | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 13500000 |  |  |  | 13500000 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 13500000 | 13500000 | 32515301432 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 2025-12-17 | 2030-12-16 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №83 от 02.10.2025, вопрос №73).
1323 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лититом 7 400 000 000 (Семь миллиардов четыреста миллионов) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 9990000 | Сравнительная матрица | 9990000 | ОА | ОА ЕУ | 1 | 1 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 9990000 |  |  |  | 9990000 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 9990000 | 9990000 | 32515301434 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 2025-12-17 | 2030-12-17 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №83 от 02.10.2025, вопрос №74).
1324 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1550000 | Сравнительная матрица | 1550000 | ОА | ОА ЕУ | 1 | 1 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 1550000 |  |  |  | 1550000 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 1550000 | 1550000 | 32514635804 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2030-05-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 33).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос № 42).
1325 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1550000 | Сравнительная матрица | 1550000 | ОА | ОА ЕУ | 1 | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 1550000 |  |  |  | 1550000 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 1550000 | 1550000 | 32514635814 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2030-06-18 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 34).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос № 42).
1326 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3450000 | Сравнительная матрица | 3450000 | ОА | ОА ЕУ | 1 | 1 | АЛЬФА-БАНК (АО) | 3450000 |  |  |  | 3450000 | АЛЬФА-БАНК (АО) | 3450000 | 3450000 | 32515157136 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-10-09 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2030-11-13 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №65 от 14.08.2025, вопрос №27).
1327 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3450000 | Сравнительная матрица | 3450000 | ОА | ОА ЕУ | 1 | 1 | АЛЬФА-БАНК (АО) | 3450000 |  |  |  | 3450000 | АЛЬФА-БАНК (АО) | 3450000 | 3450000 | 32515157183 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-10-09 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2030-11-13 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №65 от 14.08.2025, вопрос №28).
1328 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 5197.6402 | Справочник цен (мониторинг) | 5197.6402 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 5130.0708 |  | 1о | 5130.0708 | 5130.0708 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 6156.085 | 6237.1682 | 32514553653 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-26 | 2025-03-10 | 2025-04-01 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-05-31 | 2025-04-14 | 2026-04-14 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №11 от 13.02.2025, вопрос №20).
1329 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги, поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения, электрических полей промышленной частоты | ПАО "Россети" | 1998569.923 | Справочник цен (мониторинг) | 1998569.923 | ОК | ОК | 3 | 3 | ФПГ Энергоконтракт (ЗАО) | 1998569.923 |  | 1о | 1998569.923 | 1998569.923 | ФПГ Энергоконтракт (ЗАО) | 2398283.9076 | 334600,53; 476862,17; 300817,98; 371143,82; 364560,97; 126188,43; 424110,02 | 3589790 | www.rts-tender.ru | 2025-08-31 | 2025-08-22 | 2025-09-08 | 2025-09-25 |  |  |  |  | 17.11.2025; 19.11.2025; 20.11.2025; 21.11.2025; 20.11.2025; 02.12.2025; 04.12.2025 | 17.11.2025; 19.11.2025; 20.11.2025; 21.11.2025; 20.11.2025; 02.12.2025; 04.12.2025 | 2025-10-15 | 01.01.2026; 01.01.2026; 01.01.2026; 01.01.2026; 01.01.2026; 01.01.2026; 01.01.2026 | 31.12.2027; 31.12.2027; 31.12.2027; 31.12.2027; 31.12.2027; 31.12.2027; 31.12.2027 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, организатора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №50 от 27.06.2025, вопрос №1). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41).
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМБИНАТ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (ООО) | 1998569.923 |  |  | 1998569.923
[20 empty] | ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ (АО) | 1998569.923 | ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ (АО)
1330 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1014.9781 | Справочник цен (мониторинг) | 1014.9781 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1014.9766 |  | 1о | 1014.9766 | 1014.9766 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1217.9719 | 1217.9719 | 32514504209 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-12 | 2025-02-20 | 2025-03-06 |  |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-05-10 | 2025-03-17 | 2026-03-17 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №07 от 30.01.2025, вопрос №18).
1331 | [9 empty] | МТРиО | Поставка высоковольтных вводов 35-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 210477.6277 | Справочник цен (мониторинг) | 210477.6277 | ОК | ОК ЕУ | 3 | 3 | ИЗОЛЯТОР-ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВВОДЫ (ООО) | 210477.6277 |  | 1о | 210477.6277 | 210477.6277 | ИЗОЛЯТОР-ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВВОДЫ (ООО) | 252573.1532 | 252573.1532 | 32515239888 | www.roseltorg.ru | 2025-09-01 | 2025-09-24 | 2025-10-13 | 2025-11-01 |  |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-01-09 | 2025-12-05 | 2027-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №74 от 11.09.2025, вопрос №34). Протокол ПДКК №25-1169/32515239888/1 от 03.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №92 от 06.11.2025, вопрос №39).
[20 empty] | ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ (ООО) |  | ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ (ООО)
[20 empty] | МАЙСТЕРВЕРК ЮНИОН (ООО) |  | МАЙСТЕРВЕРК ЮНИОН (ООО)
1332 | [9 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских товаров | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 941.9374 | Справочник цен (мониторинг) | 941.9374 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515246415 | www.roseltorg.ru | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 2025-10-03 | 2025-10-08 | [6 empty] | 2025-12-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №74 от 11.09.2025, вопрос №36). Закупка не состоялась.
1333 | [9 empty] | МТРиО | Поставка контрольного кабеля | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 27174.3798 | Справочник цен (мониторинг) | 27174.3798 | ОК | ОК | 2 | 2 | НЕ ДОПУЩЕН | [8 empty] | 32515374219 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-24 | [7 empty] | 2026-01-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в наличие проведения закупки для СМCП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №76 от 16.09.2025, вопрос №3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №85 от 09.10.2025, вопрос №69). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, наличие проведения закупки для СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №89 от 23.10.2025, вопрос №85). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1334 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов пломбировочных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8923.6005 | Справочник цен (мониторинг) | 8923.6005 | ЭМ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ЭГИДА (ООО) | 8923.6005 |  |  |  | 8923.6005 | ЭГИДА (ООО) | 10708.3206 | 10708.3206 | 32514932667 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2026-07-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость, способ, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №37 от 07.05.2025, вопрос №26).
1335 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15кВ, ОПН-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 40000 | Справочник цен (мониторинг) | 40000 | ОК | ОК | 3 | 3 | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 40000 | [7 empty] | 32515240181 | www.roseltorg.ru | 2025-09-01 | 2025-09-24 | 2025-10-10 | [7 empty] | 2025-12-10 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость, наличие проведения закупки для СМП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №74 от 11.09.2025, вопрос №37). Протокол ПДКК № 25-1172/32515240181/1 от 03.12.2025, № 25-1171/1172/01 от 16.12.2025, № 25-1171/1172/02 от 22.12.2025, № 25-1171/1172/04 от 26.12.2025- перенесен срок проведения закупки Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | Полимер-Аппарат (АО) | 40000
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 40000
1336 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-35 кВ, ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 21090.5739 | Справочник цен (мониторинг) | 21090.5739 | ОК | ОК | 3 | 3 | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 21090.5739 | [7 empty] | 32515240155 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | [7 empty] | 2026-01-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос № 42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №25 от 03.04.2025, вопрос №25). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения услуг, наличие проведения закупки для СМП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №74 от 11.09.2025, вопрос №38). Протокол ПДКК № 25-1171/32515240155/2 от 03.12.2025, № 25-1171/1172/01 от 16.12.2025, № 25-1171/1172/02 от 22.12.2025, № 25-1171/1172/04 от 26.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 21090.5739
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1337 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств защиты ВЛ от перенапряжений | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 29902.0413 | Справочник цен (мониторинг) | 29902.0413 | ОК | ОК | 5 | 5 | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 29902.0413 | [7 empty] | 32515219717 | www.roseltorg.ru | 2025-09-01 | 2025-09-17 | 2025-10-03 | [7 empty] | 2025-12-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, заключения договора, проведение закупок для СМСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №71 от 04.09.2025, вопрос №60). Протокол ПДКК № 25-1162/32515219717/1 от 15.12.2025, № 25-1162/32515219717/2 от 30.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) |  | Завод энергозащитных устройств (АО)
[20 empty] | Полимер-Аппарат (АО) |  | Полимер-Аппарат (АО)
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) |  | ТЕХСИП (ООО)
[20 empty] | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 29902.0413
1338 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изоляцией | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 44862.1469 | Справочник цен (мониторинг) | 44862.1469 | ОК | ОК | 3 | 3 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 44862.1469 |  | 1о | 42125.556 | 42125.556 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 50550.6671 | 2145,15; 9940,38; 9967,79; 2249,37; 7892,97; 2431,31; 19207,61 | 32514642652 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-21 | 2025-04-18 | 2025-05-29 |  |  |  |  | 11.06.2025; 11.06.2025; 11.06.2025; 18.06.2025; 24.06.2025; 24.06.2025; 29.06.2025 | 11.06.2025; 11.06.2025; 11.06.2025; 18.06.2025; 24.06.2025; 24.06.2025; 29.06.2025 | 2025-06-08 | 11.06.2025; 11.06.2025; 11.06.2025; 18.06.2025; 24.06.2025; 24.06.2025; 29.06.2025 | 11.06.2026; 11.06.2026; 11.06.2026; 18.06.2026; 24.06.2026; 24.06.2026; 29.06.2026 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 45).
[20 empty] | СИБЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ (ООО) | 25.3363 | СИБЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ (ООО)
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 44862.1469 |  |  | 44862.1469
1339 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2400000 | Сравнительная матрица | 2400000 | ОА | ОА | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32414103236 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-21 |  | 2025-01-29 | [6 empty] | 2024-12-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2024 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 27.12.2023 (Выписка из протокола от 27.12.2023 № 511/23). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения и выполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №82 от 26.09.2024, вопрос №51). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №88 от 14.10.2024, вопрос №7). Протокол ПДКК № б/н от 07.11.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
1340 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2400000 | Сравнительная матрица | 2400000 | ОА | ОА | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32414103796 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-21 |  | 2025-01-29 | [6 empty] | 2024-12-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2024 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 27.12.2023 (Выписка из протокола от 27.12.2023 № 511/23). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения и выполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №82 от 26.09.2024, вопрос №52). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №88 от 14.10.2024, вопрос №8). Протокол ПДКК № б/н от 07.11.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
1341 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1200000 | Сравнительная матрица | 1200000 | ОА | ОА | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32414102442 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-21 |  | 2025-01-29 | [6 empty] | 2024-12-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2024 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 27.12.2023 (Выписка из протокола от 27.12.2023 № 511/23). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения и выполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №82 от 26.09.2024, вопрос №49). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №88 от 14.10.2024, вопрос №5). Протокол ПДКК № б/н от 06.11.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
1342 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1200000 | Сравнительная матрица | 1200000 | ОА | ОА | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32414102459 | www.roseltorg.ru | 2024-10-31 | 2024-10-21 |  | 2025-01-29 | [6 empty] | 2024-12-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2024 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 27.12.2023 (Выписка из протокола от 27.12.2023 № 511/23). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения и выполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №82 от 26.09.2024, вопрос №50). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №88 от 14.10.2024, вопрос №6). Протокол ПДКК № б/н от 06.11.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
1343 | [9 empty] | Услуги | Услуги информационного сопровождения деятельности | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 38499.89 | Сравнительная матрица | 38499.89 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | КОММУНИКАЦИОННОЕ БЮРО ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ (ООО) | 38499.89 |  | 1о | 38499.89 | 38499.89 | КОММУНИКАЦИОННОЕ БЮРО ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ (ООО) | 46199.868 | 41579.8812 | 32414354305 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 2025-01-23 | 2025-02-03 |  |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-02-24 | 2026-02-24 |  | Плановая закупка. ПЗ 2024 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 27.12.2023 (Выписка из протокола от 27.12.2023 № 511/23). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №23 от 04.04.2024, вопрос №17). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 08.05.2024, вопрос № 24). Внесение изменений в предельную стоимость, в плановые даты заключения и исполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 29.11.2024, вопрос №3). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1344 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 7750000 | Сравнительная матрица | 7750000 | ВЗ | ОА ЕУ | 1 | 1 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 7750000 |  |  |  | 7750000 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 7750000 | 7750000 | 32414206676 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-18 | 2025-03-06 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 2025-03-31 | 2030-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №97 от 07.11.2024, вопрос №30). Протокол ПДКК № б/н от 19.12.2024, № б/н от 31.01.2025, № б/н от 21.02.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1345 | [9 empty] | МТРиО | Поставка кабельно-проводниковой продукции до 1 кВ для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11022.7925 | Справочник цен (мониторинг) | 11022.7925 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ВЕГА (ООО) | 9920.5133 |  | 1о | 9920.5133 | 9920.5133 | ВЕГА (ООО) | 11904.6159 | 13227.351 | 32514463457 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 2025-03-06 |  |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-10 | 2026-04-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №116 от 26.12.2024, вопрос №30).
1346 | [9 empty] | Услуги | Разработка стандарта ПАО "Россети Сибирь" на тему "Высоковольтные приборы учета электрической энергии. Технические требования" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3447.3534 | Сравнительная матрица | 3447.3534 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | МИРТЕК (ООО) | 3421.418 | МИРТЕК (ООО) | 1о | 0.0001 | 0 |  | 0 |  | 32514460487 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-02-17 | 2025-04-15 | [6 empty] | 2025-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №01 от 09.01.2025, вопрос №8). Протокол ПДКК № 25-1003/32514460487/6 от 15.04.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
[20 empty] | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 3446.2111 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) |  | 0.0001
1347 | [9 empty] | Услуги | Разработка стандарта ПАО "Россети Сибирь" на тему "Профиль информационной модели интеллектуальных систем учета электроэнергии" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2997.8478 | Сравнительная матрица | 2997.8478 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 2997.8478 |  | 1о | 2997.8478 | 2997.8478 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 3597.4173 | 3597.4173 | 32514521262 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-03-25 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-05-20 | 2025-04-14 | 2026-02-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №07 от 30.01.2025, вопрос №19).
1348 | [9 empty] | Услуги | Разработка стандарта ПАО "Россети Сибирь" на тему "Положение по формированию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2774.629 | Сравнительная матрица | 2774.629 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ФИНЭКС КАЧЕСТВО (ООО) | 2752.464 |  | 2о | 2519.3951 | 2519.3951 | ФИНЭКС КАЧЕСТВО (ООО) | 3023.2742 | 3023.2742 | 32514540175 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-21 | 2025-03-10 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-20 | 2025-04-28 | 2025-11-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №09 от 06.02.2025, вопрос №44).
[20 empty] | ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГОПРОФАУДИТ (НП) |  | ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГОПРОФАУДИТ (НП)
[20 empty] | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГО (ООО) | 2566.5235 |  |  | 2533.228
1349 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10(20) кВ с СПЭ изоляцией для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16636.05 | Справочник цен (мониторинг) | 16636.05 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 16636.05 |  |  |  | 16636.05 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 19963.26 | 19963.26 | 32514636274 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-06-20 | 2025-05-13 | 2026-05-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №15 от 27.02.2025, вопрос №35).
1350 | [9 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16665.2107 | Справочник цен (мониторинг) | 16665.2107 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 15831.9502 |  |  |  | 15831.9502 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 18998.3402 | 19998.2528 | 32514636299 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-06-20 | 2025-05-13 | 2026-05-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №15 от 27.02.2025, вопрос №36).
1351 | [9 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 6200000 | Сравнительная матрица | 6200000 | ВЗ | ОА ЕУ | 1 | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 6200000 |  |  |  | 6200000 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 6200000 | 6200000 | 32514636041 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-22 | 2025-06-19 | 2030-06-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №17 от 06.03.2025, вопрос № 37). Протокол ПДКК № 25-5007/32514636041/2 от 21.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1352 | Внедрение системы управления знаниями в бизнес-процессы ПАО «Россети Сибирь» | P_516_АЭ | [7 empty] | Услуги | Выполнение работ по внедрению системы управления знаниями в бизнес-процессы ПАО «Россети Сибирь» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 23993.7803 | Сравнительная матрица | 23993.7803 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 23993.78 |  | 1о | 23993.78 | 23993.78 | РОССЕТИ ЦИФРА (АО) | 28792.536 | 28792.536 | 32514642593 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-21 | 2025-04-08 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-05-30 | 2027-03-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 48).
1353 | [9 empty] | Услуги | Разработка стандарта ПАО "Россети Сибирь" на тему "Методика оценки факторов, значительно влияющих на использование топливно-энергетических ресурсов на объектах хозяйственных и собственных нужд подстанций" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3311.88 | Сравнительная матрица | 3311.88 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ФИНЭКС КАЧЕСТВО (ООО) | 3297.866 |  | 1о | 3297.866 | 3297.866 | ФИНЭКС КАЧЕСТВО (ООО) | 3957.4392 | 3957.4392 | 32514700559 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-07-20 | 2025-05-26 | 2026-04-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №20 от 20.03.2025, вопрос №45). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025, вопрос №24).
[20 empty] | ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ - ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ-ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 3309.5645 | ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ - ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ-ЭНЕРГЕТИКА (ООО)
1354 | [9 empty] | МТРиО | Поставка воды для кулера | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1239.0378 | Справочник цен (мониторинг) | 1239.0378 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | КОМПЛЕКС (ООО) | 1239.0378 |  |  |  | 1239.0378 | КОМПЛЕКС (ООО) | 1362.9416 | 1362.9416 | 32514839363 | www.roseltorg.ru | 2025-05-30 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-07-20 | 2025-06-17 | 2026-06-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №33 от 24.04.2025, вопрос №38).
1355 | [9 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода для нужд ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16664.8314 | Справочник цен (мониторинг) | 16664.8314 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 12498.6236 |  |  |  | 12498.6236 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 14998.3483 | 19997.7977 | 32514993816 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 2026-08-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №44 от 11.06.2025, вопрос №30).
[20 empty] | АКТРА (ООО) | 14815.0351
[20 empty] | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 16131.5568 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО)
1356 | [9 empty] | Услуги | Услуги по организации торжественного мероприятия, в рамках празднования 20 летия ПАО "Россети Сибирь" 05.07.2025 Услуги по организации культурно-массовых мероприятий | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 5000 | Смета затрат | 5000 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Перфоменс Плюс (ООО) | 5000 |  |  |  | 5000 | Перфоменс Плюс (ООО) | 5000 | 5000 |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | п. 5.7.3.6 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-06-27 | 50 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №50 от 27.06.2025, вопрос №2).
1357 | [9 empty] | Услуги | Право заключения договора об осуществлении рейтинговых действий | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 7000 | Сравнительная матрица | 7000 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 2 | 2 | АНАЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДИТНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО (АО) | 6750 |  | 1о | 6750 | 6750 | АНАЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДИТНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО (АО) | 8100 | 8100 | 32515046503 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-17 | 2025-08-26 | 2025-09-04 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2025-09-22 | 2030-09-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №53 от 03.07.2025, вопрос №49). Протокол ПДКК № 25-4012/32515046503/4 от 15.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №71 от 04.09.2025, вопрос №57).
[20 empty] | НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО (ООО) | 7000 | НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО (ООО)
1358 | [9 empty] | ОН | Передача Арендодателем (Долгих А.А.) во временное владение и пользование Арендатору (ПАО "Россети Сибирь") квартиру, общей площадью 89 кв.м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д.34, кв. 4. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1210 | Договор | 1210 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Долгих Анастасия Андреевна | 1210 |  |  |  | 1210 | Долгих Анастасия Андреевна | 1210 | 1210 |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-10 | 55 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2026-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №55 от 10.07.2025, вопрос №25).
1359 | [9 empty] | ОН | Передача Арендодателем (Наумкина О.Н.) во временное владение и пользование Арендатору (ПАО "Россети Сибирь") квартиру, общей площадью 52,5 кв.м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.11, кв. 94. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 550 | Договор | 550 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Наумкина Ольга Николаевна | 550 |  |  |  | 550 | Наумкина Ольга Николаевна | 550 | 550 |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-10 | 55 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2026-04-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №55 от 10.07.2025, вопрос №26).
1360 | [9 empty] | Услуги | Разработка стандарта ПАО "Россети Сибирь" на тему "Высоковольтные приборы учета электрической энергии. Технические требования" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 467.2668 | Сравнительная матрица | 467.2668 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | МИРТЕК - ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ (ООО) | 466.0513 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515112516 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-09-03 | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-11-21 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №59 от 24.07.2025, вопрос №33). Протокол ПДКК № 25-1139/32515112516/01 от 26.08.2025, №25-1139/32515112516/2 от 01.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
[20 empty] | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 467.2668 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ)
1361 | [9 empty] | ФО | Заключение соглашения об организации размещений облигаций 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 75100 | Сравнительная матрица | 75100 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 75100 |  | 1о | 67590 | 67590 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 67590 | 67590 | 32515142651 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-11-20 | 2025-12-04 | 2030-12-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 42).
1362 | [9 empty] | ОН | Передача Арендодателем (ООО «ТВИНС ГРУПП») во временное владение и пользование Арендатору (ПАО "Россети Сибирь") нежилых помещений общей площадью 66,7 (шестьдесят шесть целых и 7/10) кв.м., расположенных на 3 этаже здания, находящегося по адресу: г. Москва, Олимпийский пр-т, 18/1. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1885.2013 | Договор | 1885.2013 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТВИНС ГРУПП (ООО) | 1885.2013 |  |  |  | 1885.2013 | ТВИНС ГРУПП (ООО) | 2262.2416 | 2262.2416 |  |  | 2025-09-01 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-08-14 | 65 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-08-21 | 2026-07-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №65 от 14.08.2025, вопрос №24).
1363 | [9 empty] | ФО | Заключение рамочного договора о выдаче банковских гарантий с возобновляемым лимитом 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 225000 | Сравнительная матрица | 225000 | ВЗ | ОА | 3 | 3 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 197750 |  |  |  | 197750 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 197750 | 225000 | 32515268639 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 2025-11-20 |  |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-19 | 2030-12-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №77 от 18.09.2025, вопрос №61).
[20 empty] | АЛЬФА-БАНК (АО) | 225000
[20 empty] | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 200000
1364 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по ремонту офиса Представительства ПАО «Россети Сибирь» по адресу: г. Москва, ул. Олимпийский проспект 18/1 (помещения 2,3,4,5,6) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3882.7835 | Сравнительная матрица | 3882.7835 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | СТРЕК (ООО) | 3882.7835 |  |  |  | 3882.7835 | СТРЕК (ООО) | 4659.3402 | 4659.3402 | 32515302421 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-12-20 | 2025-11-12 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №83 от 02.10.2025, вопрос №75).
[20 empty] | РОМАКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 3882.7835 | РОМАКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА (ИП)
1365 | [9 empty] | ОН | Передача Арендодателем (Петраковская М.С.) во временное владение и пользование Арендатору (ПАО "Россети Сибирь") квартиру, общей площадью 66,2 кв.м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Пушкина, д.32, кв. 26 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 550 | Договор | 550 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Петраковская Марина Сергеевна | 550 |  |  |  | 550 | Петраковская Марина Сергеевна | 550 | 550 |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-10-09 | 85 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2026-08-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №85 от 09.10.2025, вопрос №66).
1366 | [9 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских товаров | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 833.3003 | Справочник цен (мониторинг) | 833.3003 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 833.3003 |  | 1о | 733.3039 | 733.3039 | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 879.9646 | 999.9604 | 32515351018 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-20 | 2025-12-23 | 2027-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №87 от 16.10.2025, вопрос №88).
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 832.467 |  |  | 823.3007
1367 | [9 empty] | Услуги | Услуги по организации торжественного награждения работников ПАО «Россети Сибирь» ко Дню энергетика 22.12.2025 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 4761.9048 | Смета затрат | 4761.9048 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Перфоменс Плюс (ООО) | 4761.9048 |  |  |  | 4761.9048 | Перфоменс Плюс (ООО) | 5000 | 5000 |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | п. 5.7.3.6 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-16 | 111 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №111 от 16.12.2025, вопрос №3).
1368 | [9 empty] | ОН | Передача Арендодателем (Бравве Н.В.) во временное владение и пользование Арендатору (ПАО "Россети Сибирь") квартиру, общей площадью 74,7 кв.м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Молокова, д.28, кв. 195. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 660.33 | Договор | 660.33 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Бравве Надежда Викторовна | 660.33 |  |  |  | 660.33 | Бравве Надежда Викторовна | 759 | 759 |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-12-18 | 112 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-11-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №112 от 18.12.2025, вопрос № 58).
1369 | [9 empty] | Услуги | Почтово-телеграфные услуги | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 949.1 | Сравнительная матрица | 949.1 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (АО) | 949.1 |  |  |  | 949.1 | ПОЧТА РОССИИ (АО) | 1138.92 | 1138.92 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | п. 5.7.3.1 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 2025-05-26 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).
1370 | [9 empty] | Услуги | Услуги по уборке помещений и прилегающей территории | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 25359.8 | Сравнительная матрица | 25359.8 | ОК | ОК | 3 | 3 | ТоргПромСнаб (ООО) | 25359.7981 |  | 1о | 24589.0908 | 24589.0908 | ТоргПромСнаб (ООО) | 29506.909 | 29506.909 | 32514797057 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-05-14 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2026-07-06 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 25). Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 14).
[20 empty] | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КЛИНКОМ (ООО) | 25345.4924 |  |  | 24976.3126
[20 empty] | БОЯРШИНОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА (ИП) | 25359.7218 |  |  | 25359.7218
1371 | [9 empty] | Услуги | Выполнение кадастровых работ по уточнению (образованию) земельных участков, работ по установлению (внесению изменений, аннулированию) зон с особыми условиями использования территории и установлению публичного сервитута в отношении объектов электросетевого хозяйства находящихся на территории Алтайского края и Республики Алтай в зоне обслуживания филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 6000 | Сравнительная матрица | 6000 | ОК | ОК | 7 | 7 | ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ (ООО) | 3600 |  | 1о | 2370 | 2370 | ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ (ООО) | 2370 | 6000 | 32514771827 | www.roseltorg.ru | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 2025-06-18 |  |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в предмет закупки и в стоимость (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 4). Протокол ПДКК № 25-10_3-АЭ от 16.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | БРАГИНА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА (ИП) | 6000 | БРАГИНА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА (ИП) |  | 3000
[20 empty] | ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА ВЕКТОР (ООО) |  | ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА ВЕКТОР (ООО)
[20 empty] | СТРОЙГЕОКОМПЛЕКС (ООО) | 6000 | СТРОЙГЕОКОМПЛЕКС (ООО) |  | 4761.9048
[20 empty] | КОКЦ (ООО) | 5400 |  |  | 3420
[20 empty] | ДОНГИС (АО) | 6000 | ДОНГИС (АО) |  | 6000
[20 empty] | ГЕОПРОФФ (ООО) | 6000 |  |  | 2940
1372 | [9 empty] | Услуги | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений зданий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1368.168 | Сравнительная матрица | 1368.168 | ОК | ОК | 4 | 4 | СИБИРСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ СОЮЗ 01 (ООО) | 1367.145 |  | 1о | 1304.046 | 1304.046 | СИБИРСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ СОЮЗ 01 (ООО) | 1304.046 | 1304.046 | 32514565359 | www.roseltorg.ru | 2025-02-12 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 2025-10-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Протокол ПДКК № 25-06_3-АЭ от 09.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | Строй-Безопасность (ООО) | 1346.112 |  |  | 1346.112
[20 empty] | Стройпромтехмаш (ООО) |  | Стройпромтехмаш (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1373 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 803.7673 | Справочник цен (мониторинг) | 803.7673 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Аврора (ООО) | 803.7551 |  | 1о | 803.7551 | 803.7551 | Аврора (ООО) | 964.5061 | 964.5061 | 32414212161 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | 2025-01-21 |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-02-06 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 97 от 07.11.2024, вопрос № 5). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ТавридаСнаб (ООО) | 803.767 |  |  | 803.767
1374 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 933.9425 | Справочник цен (мониторинг) | 933.9425 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КМ-СИТИ (ООО) | 915.2488 |  | 1о | 915.2488 | 915.2488 | КМ-СИТИ (ООО) | 1098.2986 | 1098.2986 | 32414264079 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 2024-12-23 | 2025-01-23 |  |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-16 | 2025-02-07 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 99 от 14.11.2024, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 24-96_2-ГАЭС от 09.12.2024, № 24-96_3-ГАЭС от 16.12.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1375 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для исполнения обязательств по договору оказания дополнительных услуг | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 5935.4115 | Справочник цен (мониторинг) | 5935.4115 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | СПС (ООО) | 5579.2861 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32414364378 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2025-01-17 | [6 empty] | 2025-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 107 от 10.12.2024, вопрос № 6). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025). Закупка отменена.
[20 empty] | 110/95 (ООО) | 5909.0208
1376 | [9 empty] | ОН | Осуществление публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 04:01:011308:43 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 542.724 | Договор | 542.724 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Генджоян Рашид Авдулкеримович | 542.724 |  |  |  | 542.724 | Генджоян Рашид Авдулкеримович | 542.724 | 542.724 |  |  | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-11-21 | 100 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2074-01-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 21.11.2024, вопрос № 4).
1377 | [9 empty] | ОН | Осуществление публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 04:01:011308:1406, 04:01:030101:866 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 856.0643 | Договор | 856.0643 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Центр (ООО) | 853.4982 |  |  |  | 853.4982 | Центр (ООО) | 853.4982 | 853.4982 |  |  | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-11-21 | 100 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2074-01-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 21.11.2024, вопрос № 5).
1378 | [9 empty] | Услуги | Услуги по оказанию периодических профилактических медицинских осмотров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3294.3 | Сравнительная матрица | 3294.3 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (ООО) | 3294.3 |  | 1о | 3261.357 | 3261.357 | ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (ООО) | 3261.357 | 3261.357 | 32514499987 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-05-20 | 2025-03-27 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 7 от 30.01.2025, вопрос № 4)
1379 | [9 empty] | Услуги | Техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 600 | Сравнительная матрица | 600 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 570 |  | 1о | 570 | 570 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 570 | 630 | 32514519915 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-17 | 2025-03-17 | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | 2025-06-02 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025, вопрос № 4) Протокол ПДКК № 25-04_6-АЭ от 19.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1380 | [9 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа, силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для исполнения обязательств по договору оказания дополнительных услуг | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1837.67 | Справочник цен (мониторинг) | 1837.67 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТПК ЭнергоВектор (ООО) | 1700.8333 |  |  |  | 1700.8333 | ТПК ЭнергоВектор (ООО) | 2041 | 2041 | 32514635809 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 2025-04-23 | 2025-04-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 18 от 12.03.2025, вопрос № 5)
1381 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3112.1243 | Справочник цен (мониторинг) | 3112.1243 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | КМ-СИТИ (ООО) | 3098.437 |  | 1о | 2892.552 | 2892.552 | КМ-СИТИ (ООО) | 3471.0624 | 3471.0624 | 32514749000 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-06-03 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-11_3-ГАЭС от 30.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТЕХНОМАКС-ИТ (ООО) | 2895.567 |  |  | 2895.567
1382 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3371.0278 | Справочник цен (мониторинг) | 3371.0278 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514772230 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 |  | 2025-07-03 | [6 empty] | 2025-08-06 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-15_5-АЭ от 02.06.2025, № 25-15_6-АЭ от 09.06.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка отменена.
1383 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 625.6375 | Справочник цен (мониторинг) | 625.6375 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | САГАН (ООО) | 619.35 |  | 1о | 521.439 | 521.439 | САГАН (ООО) | 625.7268 | 625.7268 | 32514772974 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-07-21 | 2025-09-04 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 1)
[20 empty] | Мировой инструмент (ООО) | 540.095 |  |  | 527.755
[20 empty] | СФЕРАПРО (ООО) | 625.6261 |  |  | 625.6261
[20 empty] | ПИРС (ООО) | 612.7935 |  |  | 612.7935
[20 empty] | ХИТ ТУЛЗ (ООО) |  | ХИТ ТУЛЗ (ООО)
1384 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 9354.55 | Справочник цен (мониторинг) | 9354.55 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | НИКА (ООО) | 9354.55 |  | 1о | 9354.55 | 9354.55 | НИКА (ООО) | 11225.46 | 11225.46 | 32514774642 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-06-03 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-20 | 2025-06-23 | 2026-06-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 2)
1385 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству ВЛ-10 кВ, строительству КТП 10/0,4 кВ, установке прибора учёта, строительству КЛ-0,4 кВ, монтажу электрозарядной станции в рамках исполнения договоров ТП: ООО «Тёплый стан» (дог. 20.0400.959.16, 20.0400.1278.16, 20.0400.2364.17), ООО «БЗМИ Участок №3/1» (дог. 20.0400.1294.16), ООО «Восточная линия» (дог. 20.0400.805.20), ИП Кузнецов В. Ю. (дог. 20.0400.99.20), ООО «ГазОйл» (дог. 20.0400.2705.24) по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Турочакский район, Шебалинский район, Чемальский район, Кош-Агачский район | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 7591.5755 | Сводный сметный расчет | 7591.5755 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Контур (ООО) | 7591.5755 |  |  |  | 7591.5755 | Контур (ООО) | 9109.8906 | 9109.8906 | 32514793534 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-05-26 |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-05-30 | 2025-06-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 6)
1386 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11447.4097 | Справочник цен (мониторинг) | 11447.4097 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 11447.4097 |  | 1о | 11447.4097 | 11447.4097 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 13736.8916 | 13736.8916 | 32514817240 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 2025-06-25 |  |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-08-20 | 2025-07-14 | 2026-07-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 1). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
1387 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от механических воздействий: порезов, в том числе ручной цепной пилой для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2554.2171 | Справочник цен (мониторинг) | 2554.2171 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ФАП (ООО) | 2544.04 |  | 1о | 2544.04 | 2544.04 | ФАП (ООО) | 3052.848 | 3052.848 | 32514817233 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-07-10 |  |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 2025-07-21 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 5). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
1388 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средства защиты от поражения электрическим током для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 7886.8358 | Справочник цен (мониторинг) | 7886.8358 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 7870.993 |  | 1о | 6494.275 | 6494.275 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 7793.13 | 7793.13 | 32514817383 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 2025-07-21 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 6). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 7886.692 |  |  | 7886.692
[20 empty] | ЭЛЛЕВИН (ООО) | 7492.494 |  |  | 6767.5823
[20 empty] | ГРОЗНЕНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ООО) | 7865.029 |  |  | 6946.919
1389 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмент для работы на высоте для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 13373.2742 | Справочник цен (мониторинг) | 13373.2742 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | АВЕНЮ (ООО) | 13239.5302 |  | 1о | 13239.5302 | 13239.5302 | АВЕНЮ (ООО) | 15887.4362 | 15887.4362 | 32514817501 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 2025-06-25 |  |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-08-06 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 7). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 39).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1390 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средства для защиты и ухода за кожей, репеллентов для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1291.65 | Справочник цен (мониторинг) | 1291.65 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | АЛИРАНТА (ООО) | 1138.149 |  | 1о | 1103.5441 | 1103.5441 | АЛИРАНТА (ООО) | 1324.2529 | 1324.2529 | 32514816538 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-14 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-20 | 2025-06-30 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 8). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | Барьер (ООО) | 1137.043 |  |  | 1137.043
1391 | [9 empty] | МТРиО | Поставка форменной одежды для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 525.6405 | Справочник цен (мониторинг) | 525.6405 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514816727 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 |  | 2025-05-21 | [6 empty] | 2025-08-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 9). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Закупка отменена.
1392 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 659.4355 | Справочник цен (мониторинг) | 659.4355 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Мировой инструмент (ООО) |  | Мировой инструмент (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514817113 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-26 | 2025-06-25 | [6 empty] | 2025-08-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 10). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Закупка не состоялась.
[20 empty] | ТУРБУЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ (ИП) |  | ТУРБУЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ (ИП)
1393 | [9 empty] | МТРиО | Поставка компрессорного оборудования и пневмоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 529.2164 | Справочник цен (мониторинг) | 529.2164 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 529.2164 |  | 1о | 424.07 | 424.07 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 508.884 | 508.884 | 32514835491 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-20 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 6)
[20 empty] | Мировой инструмент (ООО) | 459 |  |  | 439
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1394 | [9 empty] | МТРиО | Поставка шин автомобильных для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 49500 | Справочник цен (мониторинг) | 49500 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ТЛК (ООО) | 49500 |  | 1о | 49500 | 49500 | ТЛК (ООО) | 59400 | 59400 | 32514835090 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 32 от 23.04.2025, вопрос № 5)
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 49500 |  |  | 49450
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1395 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1522.0608 | Справочник цен (мониторинг) | 1522.0608 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 1522.0608 |  |  |  | 1522.0608 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 1826.4729 | 1826.4729 |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-04-24 | 33 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 2025-10-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 1).
1396 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1104.996 | Справочник цен (мониторинг) | 1104.996 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | НИКА (ООО) | 1104.996 |  |  |  | 1104.996 | НИКА (ООО) | 1325.9952 | 1325.9952 |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-04-30 | 34 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-31 | 2025-05-20 | 2025-10-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 1).
1397 | [9 empty] | МТРиО | Поставка шин автомобильных для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1967.56 | Справочник цен (мониторинг) | 1967.56 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1967.56 |  |  |  | 1967.56 | ТоргПромСнаб (ООО) | 2361.072 | 2361.072 |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-05-29 | 41 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2025-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 2).
1398 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы под напряжением | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 999.1579 | Справочник цен (мониторинг) | 999.1579 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514959537 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | [6 empty] | 2025-09-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 6) Закупка не состоялась.
1399 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств пожаротушения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 782.4784 | Справочник цен (мониторинг) | 782.4784 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | АЛТИК (ООО) | 781.563 |  | 1о | 781.563 | 781.563 | АЛТИК (ООО) | 937.8756 | 937.8756 | 32514985212 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-20 | 2025-08-20 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 2). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1400 | [9 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа, силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для исполнения обязательств по договору оказания дополнительных услуг | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1532.667 | Справочник цен (мониторинг) | 1532.667 | ВЗ | ОЗК ЕУ | 1 | 1 | Энергокомплекс (ООО) | 1530 |  | 1о | 1530 | 1530 | Энергокомплекс (ООО) | 1836 | 1836 | 32514992420 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-08-06 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-18 | 2025-08-19 | 2025-08-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 25-31_2-ГАЭС от 08.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1401 | Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры № 50 ВЛ 110 кВ БийскаяТЭЦ – Бирюзовая Катунь I (II) цепь с отпайкой на ПС Сибирская монета до ПС 110 кВ Алтайская долина, договоры ТП №20.00.284.09, №20.04.1489.12 в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.1568-1_ГАЭС | [7 empty] | Услуги | Выполнение мероприятий по переустройству Объектов Подрядчика (Собственника) (включая мероприятия по разработке рабочей документации, комплекс строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ) в части реконструкции комплекта ПА № 1(2) Бийской ТЭЦ-1 в связи со строительством новой транзитной ЛЭП (объем реконструкции уточнить при проектировании), предусмотренных Договором об осуществлении технологического присоединения от 09.11.2009 №20.00.284.09 (от 12.11.2012 № 20.04.1489.12). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 9068.7917 | Сводный сметный расчет | 9068.7917 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СГК-АЛТАЙ (АО) | 9068.7917 |  |  |  | 9068.7917 | СГК-АЛТАЙ (АО) | 10882.55 | 10882.55 |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-06-26 | 49 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-04 | 2025-07-15 | 2025-11-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 4).
1402 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 4000 | Справочник цен (мониторинг) | 4000 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | КМ-СИТИ (ООО) | 4000 |  | 1о | 3920 | 3920 | КМ-СИТИ (ООО) | 4704 | 4800 | 32515058911 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 2025-10-07 | 2026-10-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | Ландора (ООО) | 4000 |  |  | 4000
1403 | [9 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа,силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для исполнения обязательств по договору оказания дополнительных услуг | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1016.67 | Справочник цен (мониторинг) | 1016.67 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТПК ЭнергоВектор (ООО) | 1008.67 |  |  |  | 1008.67 | ТПК ЭнергоВектор (ООО) | 1210.404 | 1210.404 | 32515059037 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-08-13 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-20 | 2025-08-19 | 2025-08-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 4).
1404 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 8140.0888 | Справочник цен (мониторинг) | 8140.0888 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 8140.0888 |  | 1о | 6972.3395 | 6972.3395 | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 8366.8074 | 8366.8074 | 32515158200 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-26 | 2025-09-18 | 2025-10-14 |  |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-11-20 | 2025-10-23 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 8140.0888 |  |  | 8140.0888
[20 empty] | ЭНЕРГОКОНТРАКТ-ПОВОЛЖЬЕ (ООО) | 8140.0888 |  |  | 8140.0888
1405 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 12458.3333 | Справочник цен (мониторинг) | 12458.3333 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | Октан-пласт (ООО) | 12458.3333 |  | 1о | 12458.3333 |  |  |  |  | 32515222930 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-12-18 | [7 empty] | 2026-02-22 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04/09.2025, вопрос № 4). Протокол ПДКК № 25-1159/32515222930/1 от 06.10.2025, № 25-1159/32515222930/2 от 15.10.2025, №25-1159/32515222930/3 от 23.03.2025, № 25-1159/32515222930/4 от 05.11.2025, № 25-1159/32515222930/5 от 13.01.2025, № 25-1159/32515222930/6 от 25.11.2025, № 25-1159/32515222930/7 от 04.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в стоимость, в плановые даты заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-1159/32515222930/8 от 09.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1406 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 350345.0988 | Справочник цен (мониторинг) | 350345.0988 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | РН-Карт (ООО) | 350345.0988 |  | 1о | 350345.0988 | 350345.0988 | РН-Карт (ООО) | 420414.1186 | 420414.1186 | 32515222935 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-22 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-28 | 2025-11-18 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04/09.2025, вопрос № 5). Протокол ПДКК № 25-1160/32515222935/1 от 06.10.2025, № 25-1160/32515222935/2 от 13.10.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1407 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) Заявьловский РЭС Баевский УЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1249.6481 | Справочник цен (мониторинг) | 1249.6481 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515224142 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-12-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04/09.2025, вопрос № 6). Закупка не состоялась.
1408 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) Зональный РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3039.6517 | Справочник цен (мониторинг) | 3039.6517 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | Торговый дом Сиб-Ойл (ООО) | 3039.6517 |  | 1о | 3039.6517 | 3039.6517 | Торговый дом Сиб-Ойл (ООО) | 3647.5821 | 3647.5821 | 32515224182 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-14 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-20 | 2025-11-25 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04/09.2025, вопрос № 7).
1409 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) Кулундинский РЭС, Ключевской УЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2140.9499 | Справочник цен (мониторинг) | 2140.9499 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515224247 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-12-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04/09.2025, вопрос № 8). Закупка не состоялась.
1410 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) Поспелихинский РЭС Новичихинский УЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2098.3181 | Справочник цен (мониторинг) | 2098.3181 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515224260 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-12-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04/09.2025, вопрос № 9). Закупка не состоялась.
1411 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) Славгородский РЭС, Бурлинский УЭС, Гальбштадский УЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 5327.8993 | Справочник цен (мониторинг) | 5327.8993 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515224355 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-12-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04/09.2025, вопрос № 10). Закупка не состоялась.
1412 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) Смоленский РЭС, Усть-Катунский УЭС, Алтайский РЭС, Советский УЭС, Половинский УЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 8099.0065 | Справочник цен (мониторинг) | 8099.0065 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 2 | 2 | НИКА (ООО) | 8099.0065 |  | 1о | 8099.0065 | 8099.0065 | НИКА (ООО) | 9718.8078 | 9718.8078 | 32515224346 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-20 | 2025-12-12 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04/09.2025, вопрос № 11). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос №3).
[20 empty] | Сельтранснефть (ООО) |  | Сельтранснефть (ООО)
1413 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) Петропавловский РЭС, Быстроистокский УЭС, Алтайский РЭС, Айский УЭС, Куяганский УЭС, Алтайский УЭС, Солтонский РЭС, Целинный РЭС, Ельцовский УЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 9568.693 | Справочник цен (мониторинг) | 9568.693 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | НИКА (ООО) | 9568.693 |  | 1о | 9568.693 | 9568.693 | НИКА (ООО) | 11482.4317 | 11482.4317 | 32515223708 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-15 | 2025-10-29 |  |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-12-21 | 2025-11-26 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04/09.2025, вопрос № 12). Протокол ПДКК № 25-1161/32515223708/1 от 06.10.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1414 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) Хабарский РЭС, Верх-Суетский УЭС, Чарышский РЭС, Алексеевский УЭС, Угловский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 7968.4447 | Справочник цен (мониторинг) | 7968.4447 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | СНАБСБЫТ (ООО) | 7968.4447 |  | 1о | 7968.4447 | 7968.4447 | СНАБСБЫТ (ООО) | 9562.1336 | 9562.1336 | 32515224361 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-15 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-20 | 2025-11-25 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04/09.2025, вопрос № 13).
1415 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ для исполнения обязательств по договору оказания дополнительных услуг | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 560.004 | Справочник цен (мониторинг) | 560.004 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТЭЛ МП (ООО) | 560 |  |  |  | 560 | ТЭЛ МП (ООО) | 672 | 672 | 32515266105 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-14 |  |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-12-20 | 2025-10-17 | 2025-10-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18/09.2025, вопрос № 3).
1416 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ, для электроснабжения электроустановки объекта АО «Индейка Алтая» по адресу: Алтайский край, Целинный район и объекта туристической отрасли гр. Панченко И.А. по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с.п. Аносинское | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 17354.1415 | Сводный сметный расчет | 17354.1415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | Контур (ООО) | 17353 |  | 2о | 17353 | 17353 | Контур (ООО) | 20823.6 | 20823.6 | 32515280182 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2025-10-28 |  |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-12-20 | 2025-11-06 | 2025-12-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 81 от 26.09.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 17354.1415 |  |  | 17354.1415
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 17354.1415 |  |  | 17354.1415
1417 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1926.262 | Справочник цен (мониторинг) | 1926.262 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 1643.8425 |  | 1о | 1643.8425 | 1643.8425 | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 1972.611 | 1972.611 | 32515307583 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-16 | 2025-11-11 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-20 | 2025-12-24 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 2). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1418 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмент для работы на высоте для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3776.1887 | Справочник цен (мониторинг) | 3776.1887 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 3700.6683 |  | 1о | 3700.6683 | 3700.6683 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 4440.802 | 4440.802 | 32515312086 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-17 | 2025-11-05 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-20 | 2025-12-23 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 4).
[20 empty] | АВЕНЮ (ООО) | 3738.4319 |  |  | 3738.4319
1419 | [9 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа, силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для исполнения обязательств по договору оказания дополнительных услуг | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 7932.64 | Справочник цен (мониторинг) | 7932.64 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Энергокомплекс (ООО) | 7927.5 |  |  |  | 7927.5 | Энергокомплекс (ООО) | 9513 | 9513 | 32515305861 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-28 |  |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-12-20 | 2025-10-31 | 2025-11-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 1).
1420 | [9 empty] | ОН | Оформление права аренды на земельный участок с кадастровым номером 22:05:000000:759, площадью 5416 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Благовещенский район, р.п. Благовещенка | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1072.9741 | Договор | 1072.9741 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края | 1072.9741 |  |  |  | 1072.9741 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края | 1072.9741 | 1072.9741 |  |  | 2025-11-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-10-16 | 87 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-24 | 2025-10-24 | 2074-05-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 1).
1421 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мыла кускового | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 716.6506 | Справочник цен (мониторинг) | 716.6506 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ТЛК (ООО) | 715.2057 |  | 1о | 679.8066 | 679.8066 | ТЛК (ООО) | 815.768 | 815.768 | 32515352119 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-20 | 2025-12-30 | 2026-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 7).
[20 empty] | МОСКОВСКИЙ МЫЛОВАРЕННЫЙ КОМБИНАТ (ООО) |  | МОСКОВСКИЙ МЫЛОВАРЕННЫЙ КОМБИНАТ (ООО)
[20 empty] | КРОМЕКС (ООО) | 707.9814 |  |  | 626.106
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 716.6506 |  |  | 690.6431
1422 | [9 empty] | МТРиО | Поставка новогодних подарков | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 5352.7665 | Справочник цен (мониторинг) | 5352.7665 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | АВЕРС (ООО) | 5222.25 |  |  |  | 5222.25 | АВЕРС (ООО) | 6266.7 | 6266.7 | 32515349594 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-28 | 2025-12-08 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 8). Протокол ПДКК № 25-63_3-АЭ от 01.11.2025, № 25-63_4-АЭ от 06.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1423 | [9 empty] | МТРиО | Поставка форменной одежды для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 588.1323 | Справочник цен (мониторинг) | 588.1323 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Ветеран алтайской милиции - Плюс (ООО) | 588.1323 |  | 1о | 588.1323 | 588.1323 | Ветеран алтайской милиции - Плюс (ООО) | 588.1323 |  | 32515355037 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2025-11-19 | 2025-12-18 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 13).
1424 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству ВЛ-0,4, ВЛ 3-20 кВ для электроснабжения объекта Саркисяна А.Т. по адресу Алтайский край, мкр "Лесной-2" в границах кадастровых участков 22:61:020501:2411 и 22:61:020501:2371 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 8168.7416 | Сводный сметный расчет | 8168.7416 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | Контур (ООО) | 8168 |  | 1о | 8168 | 8168 | Контур (ООО) | 9801.6 | 9801.6 | 32515344640 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-01 | 2025-11-14 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-20 | 2025-11-25 | 2026-01-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 21).
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 8168.7416 |  |  | 8168.7416
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 8168.7416 |  |  | 8168.7416
1425 | [9 empty] | МТРиО | Поставка специальной обуви для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 10000 | Справочник цен (мониторинг) | 10000 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Спецпошив (ООО) | 10000 | [7 empty] | 32515359480 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-17 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 11). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | СПМ (ООО) |  | СПМ (ООО)
[20 empty] | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 10000
1426 | [9 empty] | МТРиО | Поставка котлов, водонагревателей, ТЭН | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 633.2209 | Справочник цен (мониторинг) | 633.2209 | ОК | ОК | 4 | 4 | КРОМЕКС (ООО) | 630 |  | 1о | 565 | 565 | КРОМЕКС (ООО) | 678 | 678 | 32515370902 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-01 | 2025-12-26 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, способ закупки, код вида деятельности (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 7).
[20 empty] | Энерготехсоюз (ООО) |  | Энерготехсоюз (ООО)
[20 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 615.1 |  |  | 615.1
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1427 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1560.5423 | Справочник цен (мониторинг) | 1560.5423 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Октан-пласт (ООО) | 1560.5423 |  |  |  | 1560.5423 | Октан-пласт (ООО) | 1872.6508 | 1872.6508 |  |  | 2025-11-15 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-10-23 | 89 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 2025-10-31 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 2).
1428 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от механических воздействий: порезов, в том числе ручной цепной пилой для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1318.322 | Справочник цен (мониторинг) | 1318.322 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515371878 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 12). Закупка не состоялась.
1429 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от ОПЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 3262.5564 | Справочник цен (мониторинг) | 3262.5564 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Спецпошив (ООО) | 3262.5564 |  |  |  | 3262.5564 | Спецпошив (ООО) | 3915.0676 | 3915.0676 |  |  | 2025-11-18 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-10-23 | 89 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-18 | 2025-10-31 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 3).
1430 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1634.7122 | Справочник цен (мониторинг) | 1634.7122 | ОК | ОК | 2 | 2 | ПРОМКОМПЛЕКТ (ООО) | 1634.7122 |  | 1о | 1356.8111 | 1356.8111 | ПРОМКОМПЛЕКТ (ООО) | 1628.1733 | 1961.6546 | 32515398379 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-13 | 2025-11-21 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-01 | 2025-12-29 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, изменение способа закупки, вида деятельности по ПЗ(Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 4).
[20 empty] | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 1585.6708 |  |  | 1487.5881
1431 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству ВЛЗ-10 кВ, монтаж ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения объекта "откормочные площадки" ООО "Правый берег" по адресу: Алтайский край, Заринский район, в 905 м по направлению на юг от с. Новодраченино, к.н. 22:13:110015:1557 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1900.6582 | Сводный сметный расчет | 1900.6582 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 1900 |  | 1о | 1900 | 1900 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 2280 | 2280 | 32515393270 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 2025-11-27 |  |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-01-20 | 2025-12-03 | 2026-01-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 9).
[20 empty] | Контур (ООО) | 1900.6582 |  |  | 1900.6582
1432 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента слесарно-монтажного | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 803.4525 | Справочник цен (мониторинг) | 803.4525 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 803.4525 |  | 1о | 769.24 | 769.24 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 923.088 |  | 32515450351 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 7).
[20 empty] | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАРК (ООО) | 795.4975 |  |  | 795.4975
1433 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы под напряжением | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 862.869 | Справочник цен (мониторинг) | 862.869 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 792.67 |  |  |  | 792.67 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 951.204 |  | 32515443038 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-12-17 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 9).
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) |  | ТЕХСИП (ООО)
1434 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 610.1438 | Справочник цен (мониторинг) | 610.1438 | ОК | ОК | [11 empty] | 32515507120 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-09 | [8 empty] | 2026-02-26 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в способ закупки, закупка электронная, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 8). Протокол ПДКК № 25-81_3-АЭ от 24.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1435 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин, дизтопливо) Завьяловский РЭС Баевский УЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 1249.6481 | Справочник цен (мониторинг) | 1249.6481 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Саньков Евгений Иванович (ИП) | 1249.6481 |  |  |  | 1249.6481 | Саньков Евгений Иванович (ИП) | 1499.5777 | 1499.5777 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-27 | 100 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 3).
1436 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин, дизтопливо) Кулундинский РЭС, Ключевский УЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2140.9499 | Справочник цен (мониторинг) | 2140.9499 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГРИГОРЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) | 2140.9499 |  |  |  | 2140.9499 | ГРИГОРЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) | 2569.1399 | 2569.1399 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-27 | 100 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 2025-12-17 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 4).
1437 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин, дизтопливо) Поспелихинский РЭС Новичихинский УЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 2098.3181 | Справочник цен (мониторинг) | 2098.3181 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | САТУРН (ООО) | 2098.3181 |  |  |  | 2098.3181 | САТУРН (ООО) | 2517.9818 | 2517.9818 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-27 | 100 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2025-12-19 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 5).
1438 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин, дизтопливо) Славгородский РЭС, Бурлинский УЭС, Гальбштадский УЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 5327.8993 | Справочник цен (мониторинг) | 5327.8993 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Аверс (ООО) | 5327.8993 |  |  |  | 5327.8993 | Аверс (ООО) | 6393.4792 | 6393.4792 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-27 | 100 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 2025-12-17 | 2028-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 6).
1439 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензиновых, дизельных генераторов для исполнения обязательств по договору оказания дополнительных услуг. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 4190.835 | Справочник цен (мониторинг) | 4190.835 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | АЛТАЙСКИЕ МОТОРЫ (ООО) | 4190.835 |  |  |  | 4190.835 | АЛТАЙСКИЕ МОТОРЫ (ООО) | 5029.002 |  | 32515500804 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №103 от 03.12.2025, вопрос № 1).
1440 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 444.3991 | Справочник цен (мониторинг) | 444.3991 | ОК | ОК | 2 | 2 | [9 empty] | 32515542245 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | 2025-12-25 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в стоимость, вид деятельности (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 2). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1441 | [9 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа, силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для исполнения обязательств по договору оказания дополнительных услуг | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 16583.334 | Справочник цен (мониторинг) | 16583.334 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | Энергокомплекс (ООО) | 16580 |  |  |  | 16580 | Энергокомплекс (ООО) | 19896 |  | 32515535951 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 106 от 09.12.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОЗАВОД (ООО) | 16544.3208 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОЗАВОД (ООО)
1442 | [9 empty] | МТРиО | Поставка окон ПВХ, дверей ПВХ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 568.3924 | Справочник цен (мониторинг) | 568.3924 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ВОЛЬХИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА (ИП) | [8 empty] | 32515558359 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 5). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
Комфорт плюс (ООО)
ТоргПромСнаб (ООО)
1443 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" | 528.9499 | Справочник цен (мониторинг) | 528.9499 | ОК | ОК | 6 | 6 | [9 empty] | 32515417060 | www.roseltorg.ru | 2025-11-28 | 2025-11-18 | 2025-11-26 | [7 empty] | 2026-02-06 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос №10). Потребность ТОиР 214,41 тыс. руб. без НДС; Прочая потребность 314,54 тыс. руб. без НДС Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1444 | [9 empty] | МТРиО | Поставка новогодних подарков | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4528.02 | Справочник цен (мониторинг) | 4528.02 | ОК | ОК | 4 | 4 | АВЕРС (ООО) | 4200 |  | 1о | 3374 | 3374 | АВЕРС (ООО) | 4048.8 | 4048.8 | 32515185342 | www.roseltorg.ru | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 2025-09-16 | 2025-10-02 |  |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-12-01 | 2025-10-14 | 2025-12-12 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).
[20 empty] | ВИЛМАРКЕТ (ООО) | 4392.164 |  |  | 3966.6667
[20 empty] | ПОДАРИКА (ООО) | 4480 |  |  | 4480
[20 empty] | Казаков Игорь Геннадьевич (ИП) | 4508 |  |  | 3939.6
1445 | [9 empty] | Услуги | Кадастровые работы по установлению охранных зон и публичных сервитутов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 7116.1296 | Сравнительная матрица | 7116.1296 | ОК | ОК | 14 | 14 | КОНТУР (ООО) | 7109.537 |  | 1о | 2848.7915 | 2848.7915 | КОНТУР (ООО) | 2848.7915 | 2848.7915 | 32514523051 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-03-27 |  |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Протокол № 25-1-2-БЭот 12.02..2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 6850 |  |  | 5480
[20 empty] | ГЕОЦЕНТР ЗЕМЛЕМЕР (ООО) | 6705.3366 |  |  | 5697.3301
[20 empty] | БИЗНЕС.НЕДВИЖИМОСТЬ.ПРАВО (ООО) | 6272.1624 |  |  | 3500.9974
[20 empty] | Томское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие (ЗАО) | 7116.129 |  |  | 5300
[20 empty] | Сибирский кадастровый центр (ООО) | 6505.9836 |  |  | 4085
[20 empty] | ТУЛЬСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ООО) | 6070.7201 |  |  | 5593.9147
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР (ООО) | 4640.41 | ИНЖЕНЕРНО-КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР (ООО)
[20 empty] | ИНГОССТРОЙ-КАДАСТР (ООО) | 5089.5352 | ИНГОССТРОЙ-КАДАСТР (ООО)
[20 empty] | ГЕОПРОФ (ООО) | 7115.418 |  |  | 4937.388
[20 empty] | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР ЗЕМЛЯ (АО) | 6650.0003 |  |  | 6650.0003
[20 empty] | ГРУППА КОМПАНИЙ СМАРТ БИЗНЕС (ООО) | 7116.1296 |  |  | 2997.9987
[20 empty] | Техническая инвентаризация (ООО) | 7050 |  |  | 3486.9035
[20 empty] | ГЕОМИР (ООО) | 6985.369 |  |  | 5130.0492
1446 | [9 empty] | Услуги | Установление охранных зон в отношении принятого бесхозяйного электросетевого имущества | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 622.8418 | Сравнительная матрица | 622.8418 | ОК | ОК | 5 | 5 | ЭТАЛОН УРАЛ ПЛЮС (ООО) | 456.33 |  | 1о | 456.33 | 456.33 | ЭТАЛОН УРАЛ ПЛЮС (ООО) | 456.33 | 456.33 | 32514553877 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2025-05-05 | 2025-11-21 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025, вопрос № 42). Внесение изменений в предмет и стоимость закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, исполнеия договора. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №11 от 13.02.2025, вопрос № 6). 1. Признать недействительным протокол очного (заочного) заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов № 25-15/5-БЭ от 15 апреля 2025 года.
[20 empty] | ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 599 |  |  | 540
[20 empty] | Техническая инвентаризация (ООО) | 622 |  |  | 622
[20 empty] | ГЕОЦЕНТР ЗЕМЛЕМЕР (ООО) | 613.8085 |  |  | 613.8085
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР (ООО) | 622.728 |  |  | 622.728
1447 | [9 empty] | Услуги | Кадастровые работы по объектам переустройства и дарения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 451.2705 | Сравнительная матрица | 451.2705 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | Техническая инвентаризация (ООО) | 450 |  | 1о | 450 | 450 | Техническая инвентаризация (ООО) | 450 | 450 | 32514594716 | www.roseltorg.ru | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 2025-04-01 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 2025-12-13 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 10). Протокол ПДКК № 25-17/4-БЭ от 16.04.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 396 от 15.05.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1448 | [9 empty] | Услуги | Кадастровые работы по установлению охранных зон и публичных сервитутов в отношении принятых объектов в 2024 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4899.02 | Сравнительная матрица | 4899.02 | ОК | ОК | 10 | 10 | ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА ВЕКТОР (ООО) | 4500.0022 |  | 1о | 2200.0078 | 2200.0078 | ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА ВЕКТОР (ООО) | 2640.0094 |  | 32515303051 | www.roseltorg.ru | 2025-10-24 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-06-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 46). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, исполнеия договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | КАДАСТР ПОВОЛЖЬЯ (ООО) | 4100.0021 |  |  | 2749.8199
[20 empty] | КОКЦ (ООО) | 4164.167 |  |  | 2253.5492
[20 empty] | КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР-ПАРТНЕР (ООО) | 4886.7725 |  |  | 2199.66
[20 empty] | ГВИНГРЕЙС (ООО) | 4899.02 |  |  | 4899.02
[20 empty] | ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 2989 |  |  | 2440
[20 empty] | КРАСНОЯРСКГЕОИЗЫСКАНИЯ (ООО) | 4899.02 |  |  | 4899.02
[20 empty] | ГЕОЦЕНТР ЗЕМЛЕМЕР (ООО) | 4531.5935 |  |  | 4531.5935
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1449 | [9 empty] | Услуги | Мониторинг воздушных линий электропередач напряжением 35-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1510 | Сравнительная матрица | 1510 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514658029 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-03-26 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [6 empty] | 2025-07-24 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025, вопрос № 42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 42). Протокол ПДКК № 25-22/3-БЭ от 10.04.2025, № 25-22/4-БЭ от 17.04.2025, № 25-22/5-БЭ от 24.04.2025, № 25-22/6-БЭ от 06.05.2025, № 25-22/7-БЭ от 15.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
1450 | [9 empty] | Охрана | Услуги по контролю за состоянием объектов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 6810 | Сравнительная матрица | 6810 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | СКОРПИОН (ООО) | 6810 |  | 1о | 6810 | 6810 | СКОРПИОН (ООО) | 6810 | 6810 | 32514464277 | www.roseltorg.ru | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-21 | 2025-03-13 |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-03-28 | 2026-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Протокол № 25-1-2-БЭ от 12.02..2025 - перенесен срок проведения закупки.
1451 | [9 empty] | Охрана | Услуги по охране объектов филиала | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 29850 | Сравнительная матрица | 29850 | ОК | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515184638 | www.roseltorg.ru | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Протокол ПДКК № 25-93/2-БЭ от 18.09.2025, № 25-93/3-БЭ от 26.09.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
1452 | [9 empty] | СМР | Строительство сетей электроснабжения 4 км. Спиртзаводской трассы | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 19214.5383 | Сводный сметный расчет | 19214.5383 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 19214.5383 |  | 1о | 19214.5383 | 19214.5383 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 23057.446 | 23057.446 | 32414382171 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2025-01-23 | 2025-01-30 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-14 | 2025-11-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 111 от 17..12.2024, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 24-6062/32414382171/1 от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1453 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стартерных и тяговых аккумуляторных батарей. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3434.1522 | Справочник цен (мониторинг) | 3434.1522 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ТоргПромСнаб (ООО) | 3262.4501 |  |  |  | 3262.4501 | ТоргПромСнаб (ООО) | 3914.9401 | 4120.9826 | 32414382105 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2025-01-23 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-20 | 2025-02-17 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 111 от 17..12.2024, вопрос № 5). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ВЕГА (ООО) | 3434.1522
[20 empty] | ТД РАВТА (ООО) | 3296.7861
1454 | [9 empty] | Услуги | Предоставление услуг по проведению аттестации выделенного помещения в филиале | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 723 | Сравнительная матрица | 723 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Бурятское производственное предприятие "Конус (ООО) | 723 |  |  |  | 723 | Бурятское производственное предприятие "Конус (ООО) | 723 | 723 |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-01-23 | 4 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-04-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 4 от 23.01.2025, вопрос № 5).
1455 | [9 empty] | ОН | Аренда недвижимого имущества (нежилое помещение) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4590 | Договор | 4590 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Матиенко Светлана Александровна | 4590 |  |  |  | 4590 | Матиенко Светлана Александровна | 4590 | 4590 |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-02-06 | 9 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2030-01-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025, вопрос № 5).
1456 | [9 empty] | ОН | Аренда недвижимого имущества (нежилое помещение) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 28800 | Договор | 28800 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МИРЗАЛИЕВ МУРСАЛЬ ШАХИД ОГЛЫ (ИП) | 28800 |  |  |  | 28800 | МИРЗАЛИЕВ МУРСАЛЬ ШАХИД ОГЛЫ (ИП) | 28800 | 28800 |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-02-06 | 9 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2030-01-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025, вопрос № 6).
1457 | [9 empty] | ОН | Аренда земельного участка | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1468.8411 | Договор | 1468.8411 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Администрация муниципального образования Город Северобайкальск | 1468.8411 |  |  |  | 1468.8411 | Администрация муниципального образования Город Северобайкальск | 1468.8411 | 1468.8411 |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-02-20 | 13 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2073-11-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 13 от 20.02.2025, вопрос № 8).
1458 | [9 empty] | СМР | Работы по строительству объекта "Строительство двух КЛ 10 кВ от РП-21 до проектируемой ТП - 10 кВ многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 140 а мкр., кадастровый номер земельного участка 03:24:032002:15" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 13375.9292 | Локальные сметы | 13375.9292 | ВЗ | ЭМ | 1 | 1 | ГРЕШИЛОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП) |  | ГРЕШИЛОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514586845 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | [6 empty] | 2025-05-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 16 от 28.02.2025, вопрос № 1). Закупка не состоялась.
1459 | [9 empty] | ОН | Аренда электросетевого имущества | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 35174.5139 | Договор | 35174.5139 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Ирокинда (ООО) | 35174.5139 |  |  |  | 35174.5139 | Ирокинда (ООО) | 42209.4167 | 42209.4167 |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-03-06 | 17 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | 2028-03-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 4).
1460 | [9 empty] | СМР | Реализация мероприятий по переводу частных домовладений на территории города Улан-Удэ с печным или угольным отоплением на электроотопление (не менее 160 шт.) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 27267.5653 | Сводный сметный расчет | 27267.5653 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ЭНЕРГОГРУПП (ООО) | 22500 |  | 1о | 22490 | 22490 | ЭНЕРГОГРУПП (ООО) | 26988 | 26988 | 32514667188 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-05-20 |  |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-08-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 12). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 38).
[20 empty] | ЭНЕРГОЩИТ (ООО) | 26994.8892 | ЭНЕРГОЩИТ (ООО)
[20 empty] | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 26625 | ЭЛСТРОЙ (ООО)
1461 | [9 empty] | Услуги | Услуги по организации и проведению комплекса услуг в рамках XVII Спартакиады ПАО "Россети Сибирь" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 8500 | Сравнительная матрица | 8500 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | БРЫКОВ СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ (ИП) | 8500 |  |  |  | 8500 | БРЫКОВ СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ (ИП) | 8500 | 8500 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | п. 5.7.3.6 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-03-20 | 20 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-07-14 | 2025-04-02 | 2025-07-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 11).
1462 | [9 empty] | МТРиО | Поставка дисплеев удаленных RUD 512-L | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 900 | Справочник цен (мониторинг) | 900 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | СпецСервис (ООО) |  | СпецСервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514752515 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-07-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 6). Закупка не состоялась.
1463 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин, диз.топливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 25442 | Справочник цен (мониторинг) | 25442 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514752410 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | [6 empty] | 2025-07-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20..03.2025, вопрос № 9). Закупка не состоялась.
1464 | [9 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации на строительство новой РП-1 6кВ для обеспечения электроснабжения энергоустановок Ермаковского горного-обогатительного комбината на объекте «Строительство новой РП-1 6 кВ по адресу: Республика Бурятия, Кижингинский район, с кадастровым номером земельного участка 03:10:000000:178» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1380 | Локальные сметы | 1380 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | СК Индустрия (ООО) | 1380 |  |  |  | 1380 | СК Индустрия (ООО) | 1380 | 1380 | 32514771616 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-05-20 |  |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 2025-05-22 | 2025-06-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27..03.2025, вопрос № 5).
1465 | [9 empty] | МТРиО | Поставка товаров и инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 751.3889 | Справочник цен (мониторинг) | 751.3889 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ТрансПромКомплект (ООО) | 751.3889 |  | 1о | 751.3889 | 751.3889 | ТрансПромКомплект (ООО) | 901.6667 | 901.6667 | 32514786945 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-20 | 2025-06-23 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 6). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44от 11.06.2025, вопрос № 5).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1466 | [9 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских товаров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 495.9142 | Справочник цен (мониторинг) | 495.9142 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АВАНГАРД (ООО) | 495.9142 |  | 1о | 495.9142 | 495.9142 | АВАНГАРД (ООО) | 595.097 | 595.097 | 32514786881 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-05-21 | 2025-06-05 |  |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-20 | 2025-06-18 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 7).
1467 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 603.9941 | Справочник цен (мониторинг) | 603.9941 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | САГАН (ООО) | 598.0067 |  | 1о | 437.6708 | 437.6708 | САГАН (ООО) | 525.205 | 525.205 | 32514816805 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | 2025-07-09 |  |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 2025-07-23 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 19). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | Мировой инструмент (ООО) | 508.42 |  |  | 488.82
[20 empty] | ПАРШИН ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ (ИП) | 580.0216 |  |  | 580.0216
[20 empty] | ПИРС (ООО) | 584.858 |  |  | 584.858
1468 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мебели | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3396.6805 | Справочник цен (мониторинг) | 3396.6805 | ВЗ | ОК | 7 | 7 | АЛЬЯНС-ПОВОЛЖЬЕ (ООО) | 3274.3684 |  | 1о | 2806.0734 | 2806.0734 | АЛЬЯНС-ПОВОЛЖЬЕ (ООО) | 3367.2881 | 3367.2881 | 32514816109 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-29 | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-07-29 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 20).
[20 empty] | АВАНГАРД (ООО) | 3396.6805 |  |  | 3396.6805
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 3262.139
[20 empty] | ОМЕГА (ООО) | 3330.167 |  |  | 2828.346
[20 empty] | ЛИНКС (ООО) | 3355.009 |  |  | 3355.009
[20 empty] | ФЕЛИКС-КРАСНОЯРСК (ООО) | 2881.6475 |  |  | 2881.6475
1469 | [9 empty] | МТРиО | Поставка монтажного инструмента и приспособлений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 579.6309 | Справочник цен (мониторинг) | 579.6309 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ТЕХСИП (ООО) | 579.6309 |  | 1о | 540.1295 | 540.1295 | ТЕХСИП (ООО) | 648.1554 | 648.1554 | 32514816433 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-29 |  |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-08-20 | 2025-06-18 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 21). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | Мировой инструмент (ООО) | 560.8 |  |  | 544.5
1470 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1102.6067 | Справочник цен (мониторинг) | 1102.6067 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Аврора (ООО) | 1102.5104 |  | 1о | 1102.5104 | 1102.5104 | Аврора (ООО) | 1323.0124 | 1323.0124 | 32514836796 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-08-20 | 2025-07-11 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 12).
1471 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1550.7771 | Справочник цен (мониторинг) | 1550.7771 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | АльфаПром (ООО) | 1544.159 |  | 1о | 1544.159 | 1544.159 | АльфаПром (ООО) | 1852.9908 | 1852.9908 | 32514831405 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-13 | 2025-05-27 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-20 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 13). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | Техэлектромонтаж (ООО) |  | Техэлектромонтаж (ООО)
1472 | [9 empty] | ОН | Аренда недвижимого имущества (нежилое помещение) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 732 | Договор | 732 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Администрация муниципального образования сельского поселения «Новобрянское» Заиграевского района Республики Бурятия | 732 |  |  |  | 732 | Администрация муниципального образования сельского поселения «Новобрянское» Заиграевского района Республики Бурятия | 732 | 732 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-04-30 | 34 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-06-19 | 2025-05-26 | 2030-05-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 7).
1473 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3129.5638 | Справочник цен (мониторинг) | 3129.5638 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514857229 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | [6 empty] | 2025-08-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 13). Закупка не состоялась.
1474 | [9 empty] | МТРиО | Поставка (ДУ) Блок модуль 6400х6140х3100 мм. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 16550 | Справочник цен (мониторинг) | 16550 | ВЗ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514858708 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | [6 empty] | 2025-07-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 11). Закупка не состоялась.
1475 | [9 empty] | МТРиО | Поставка (ДУ) РУВН-6 кВ 10 ячеек КРУ-Волга М | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 11420 | Справочник цен (мониторинг) | 11420 | ВЗ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514858812 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-07-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 12). Закупка не состоялась.
1476 | [9 empty] | СМР | Работы по переносу сетей: ТП-6/0,4 кВ и ЛЭП -6 кВ для электроснабжения строительной площадки (АО "ТЗ-Регион"), расположенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, пересечение ул. Советская и ул. Шмидта. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1754.0145 | Локальные сметы | 1754.0145 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 1750 |  |  |  | 1750 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 2100 | 2100 | 32514905348 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 2025-07-01 | 2025-07-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 7).
[20 empty] | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ (ООО) | 1754.0145 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ (ООО)
1477 | [9 empty] | МТРиО | Поставка (ДУ) Блок модуль 6400х6140х3100 мм. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 11420 | Справочник цен (мониторинг) | 11420 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ (ООО) | 11370.8333 |  |  |  | 11370.8333 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ (ООО) | 13645 | 13645 | 32514934000 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-08-20 | 2025-07-11 | 2025-07-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 12).
[20 empty] | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 11420 | ЭЛСТРОЙ (ООО)
1478 | [9 empty] | МТРиО | Поставка (ДУ) РУВН-6 кВ 10 ячеек КРУ-Волга М | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 16550 | Справочник цен (мониторинг) | 16550 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | Аврора (ООО) | 16498.3333 |  |  |  | 16498.3333 | Аврора (ООО) | 19798 | 19798 | 32514934075 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-08-20 | 2025-07-11 | 2025-07-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 13).
[20 empty] | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 16550 | ЭЛСТРОЙ (ООО)
1479 | [9 empty] | ОН | Аренда недвижимого имущества (нежилое помещение) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 28800 | Договор | 28800 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МИРЗАЛИЕВ МУРСАЛЬ ШАХИД ОГЛЫ (ИП) | 28800 |  |  |  | 28800 | МИРЗАЛИЕВ МУРСАЛЬ ШАХИД ОГЛЫ (ИП) | 28800 | 28800 |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-06-05 | 42 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2030-06-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 3).
1480 | [9 empty] | Услуги | Услуги по оказанию предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей, предсменных медицинских осмотров производителей работ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 8446.98 | Сравнительная матрица | 8446.98 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | НОБИЛИС (ООО) | 8446.98 |  | 1о | 8446.98 | 8446.98 | НОБИЛИС (ООО) | 8446.98 | 8446.98 | 32514972219 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-07-10 | 2025-07-30 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 2025-08-25 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 6).
1481 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пневматических шин для нужд Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Бурятэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16666.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 16666.6667 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | ТоргПромСнаб (ООО) | 16666.6667 |  |  |  | 16666.6667 | ТоргПромСнаб (ООО) | 20000 | 20000 | 32514994033 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-07-17 |  |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | 2025-08-08 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 3).
[20 empty] | ТЕХНОТОРГ МСП (ООО) | 13166.6667 | ТЕХНОТОРГ МСП (ООО)
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 16666.6667
1482 | [9 empty] | СМР | Работы по монтажу внутренних сетей электроснабжения многофункциональной застройки по ул. Гагарина, по адресу РБ г. Улан-Удэ, вблизи ул. Гагарина д.28 к1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4605 | Сводный сметный расчет | 4605 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | БАЗАРОВ СЕРГЕЙ БАТОРОВИЧ (ИП) | 4605 |  |  |  | 4605 | БАЗАРОВ СЕРГЕЙ БАТОРОВИЧ (ИП) | 4605 | 4605 | 32515019021 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2025-07-22 |  |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-09-20 | 2025-07-31 | 2025-08-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 10).
1483 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин,диз.топливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 389557 | Справочник цен (мониторинг) | 389557 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | РН-Карт (ООО) | 389557 |  | 1о | 389557 | 389557 | РН-Карт (ООО) | 467468.4 | 467468.4 | 32515043804 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-08-21 |  |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-20 | 2025-09-12 | 2028-06-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 11).
1484 | [9 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы ЛЭП-10 кВ (КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ) для электроснабжения магазина ИП Шагдаровой И.В. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, кадастровый номер участка 03:24:010943:104 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3415.0833 | Сводный сметный расчет | 3415.0833 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 2956.6008 |  |  |  | 2956.6008 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 3547.921 | 3547.921 | 32515043548 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 2025-07-23 |  |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-09-20 | 2025-07-30 | 2025-08-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 17).
1485 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств птицезащитных для нужд Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Бурятэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 5000 | Справочник цен (мониторинг) | 5000 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 5000 |  | 1о | 5000 | 5000 | ФОРЭНЕРГО-ЮИК (ООО) | 6000 | 6000 | 32515080033 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-08-07 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-10-20 | 2025-09-17 | 2026-09-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 11).
[20 empty] | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 5000 |  |  | 5000
1486 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 5000 | Справочник цен (мониторинг) | 5000 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | Лаборатория СИЗ (ООО) |  | Лаборатория СИЗ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515099481 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | [6 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 6). Закупка не состоялась.
[20 empty] | ОХРАНА ТРУДА (ООО) |  | ОХРАНА ТРУДА (ООО)
1487 | [9 empty] | МТРиО | Поставка КТПНм-В-В-А 400/10(6)/0,4 У1 с трансформатором ТМГ, КТПНм-В-В-А 250/10 (6)/0,4 У1 с трансформатором ТМГ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2682.216 | Справочник цен (мониторинг) | 2682.216 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Аврора (ООО) | 2679 |  |  |  | 2679 | Аврора (ООО) | 3214.8 | 3214.8 | 32515134240 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-08-27 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 63 от 11.08.2025, вопрос № 1).
1488 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования освещения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2560.312 | Справочник цен (мониторинг) | 2560.312 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Аврора (ООО) | 2546.272 |  |  |  | 2546.272 | Аврора (ООО) | 3055.5264 | 3055.5264 | 32515134245 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-09-09 |  |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 63 от 11.08.2025, вопрос № 2).
1489 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин, диз.топливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 25442 | Справочник цен (мониторинг) | 25442 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН (ООО) |  | ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515152546 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-11-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 6). Закупка не состоялась.
1490 | [9 empty] | СМР | Работы по строительству объекта «Новой РП-1 6кВ для обеспечения электроснабжения электроустановок Ермаковского горно-обогатительного комбината по адресу: Республика Бурятия, р-н Кижингинский, земельный участок, с кадастровым номером 03:10:000000:178. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4651.591 | Сводный сметный расчет | 4651.591 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 4651.591 |  | 1о | 4651.591 | 4651.591 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 5581.9092 | 5581.9092 | 32515174639 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-22 |  |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | 2025-09-23 | 2025-10-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 8).
1491 | [9 empty] | ОН | Аренда недвижимого имущества (нежилое здание) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 8475 | Договор | 8475 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Трофимова Диана Андреевна | 8475 |  |  |  | 8475 | Трофимова Диана Андреевна | 8475 | 8475 |  |  | 2025-11-01 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-11 | 74 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-01 | 2025-10-21 | 2030-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 2).
1492 | [9 empty] | СМР | Работы по строительству кабельной линии КЛ - 10 кВ и распределительного пункта для электроснабжения объектов в Юго – Восточной части Октябрьского района г.Улан-Удэ, расположенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, условный номер земельного участка 03:24:033602:34 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 51091.1289 | Сводный сметный расчет | 51091.1289 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 51000 |  | 1о | 51000 | 51000 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 61200 | 61200 | 32515260915 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-20 | 2025-11-24 | 2026-01-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 79 от 23.09.2025, вопрос № 1).
1493 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 11000 | Справочник цен (мониторинг) | 11000 | ВЗ | ЭМ | 3 | 3 | Лаборатория СИЗ (ООО) | 9900 |  |  |  | 9900 | Лаборатория СИЗ (ООО) | 11880 | 13200 | 32515261628 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-17 |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 2025-11-05 | 2026-11-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 9).
[20 empty] | ТД ТРАКТ (АО) | 11000 | ТД ТРАКТ (АО)
[20 empty] | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 10010
1494 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 995.6581 | Справочник цен (мониторинг) | 995.6581 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Энерготехническая Компания (ООО) | 995.637 |  | 1о | 995.637 | 995.637 | Энерготехническая Компания (ООО) | 1194.7644 | 1194.7644 | 32515283707 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 2025-12-04 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, виид деятельности по ПЗ, к которому относится закупка - 7 (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 10).
1495 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 451.0983 | Справочник цен (мониторинг) | 451.0983 | ОК | ОК | 4 | 4 | Мировой инструмент (ООО) | 451.0983 |  | 1о | 403.021 | 403.021 | Мировой инструмент (ООО) | 483.6252 | 483.6252 | 32515284576 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 2025-12-17 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, изменение вида деятельности на "Прочие закупки", Изменение способа закупки на конкурс в электронной форме (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 13).
[20 empty] | САГАН (ООО) | 444.705 |  |  | 403.441
[20 empty] | ТИТУЛ (ООО) | 420.114 |  |  | 420.114
[20 empty] | Гонг (ООО) | 443.022 |  |  | 443.022
1496 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продуктов питания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 633.4111 | Справочник цен (мониторинг) | 633.4111 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СИБИРЬ-ЭКО (ООО) | 633.4111 |  | 1о | 633.4111 | 633.4111 | СИБИРЬ-ЭКО (ООО) | 633.4111 | 633.4111 | 32515303086 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-01-20 | 2025-12-05 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 14).
1497 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стартерных и тяговых аккумуляторных батарей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 16666.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 16666.6667 | ОК | ОК | 1 | 1 | ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ООО) |  | ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515300957 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-11-01 | 2025-11-21 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в способ закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, изменение вида деятельности - прочие закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 15). Закупка не состоялась.
1498 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 824.6627 | Справочник цен (мониторинг) | 824.6627 | ОК | ОК | 3 | 3 | САГАН (ООО) | 812.581 |  | 1о | 417.115 | 417.115 | САГАН (ООО) | 500.538 | 500.538 | 32515343605 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 2025-12-02 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 2025-12-22 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).Внесение изменений в стоимость, в способ закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, изменение кода вида деятельности с 3 (Энергоремонтное производство и техническое обслуживание) на 7 (Прочие закупки). (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 24).
[20 empty] | Артул (ООО) | 565.8333 |  |  | 549
[20 empty] | Мировой инструмент (ООО) | 819.958 |  |  | 439
1499 | [9 empty] | МТРиО | Поставка товаров и инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 802.4518 | Справочник цен (мониторинг) | 802.4518 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ТрансПромКомплект (ООО) | 802.4518 |  | 1о | 802.4518 | 802.4518 | ТрансПромКомплект (ООО) | 962.9422 | 962.9422 | 32515343679 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-11 | 2025-11-28 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-01 | 2025-12-11 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, изменение вида деятельности (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 25).
1500 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мыла кускового | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 540.7513 | Справочник цен (мониторинг) | 540.7513 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ТрансПромКомплект (ООО) | 540.7513 |  | 1о | 540.4784 | 540.4784 | ТрансПромКомплект (ООО) | 648.5741 |  | 32515393191 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 2025-12-26 | [6 empty] | 2026-02-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 16).
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 540.5464 |  |  | 540.5464
1501 | [9 empty] | МТРиО | Поставка полиграфической продукции по технике безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1030.4632 | Справочник цен (мониторинг) | 1030.4632 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ВИННЕР (ООО) | 1020.682 |  | 1о | 566.281 | 566.281 | ВИННЕР (ООО) | 679.5372 |  | 32515393312 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 2025-12-24 | [6 empty] | 2026-02-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 18).
[20 empty] | Торговый Дом УралЮрИздат (ООО) | 1000.84 |  |  | 570.885
1502 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 7460.9873 | Справочник цен (мониторинг) | 7460.9873 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ГРОЗНЕНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ООО) | 7376.83 |  | 1о | 6506.54 | 6506.54 | ГРОЗНЕНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ООО) | 7807.848 |  | 32515393650 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 2025-12-19 | [6 empty] | 2026-02-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 19).
[20 empty] | КРОМЕКС (ООО) | 7400 |  |  | 6623
[20 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 7457.539 |  |  | 7200.816
1503 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2176.3882 | Справочник цен (мониторинг) | 2176.3882 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | АЛИРАНТА (ООО) | 1965.091 |  | 1о | 1965.091 | 1965.091 | АЛИРАНТА (ООО) | 1965.091 |  | 32515395805 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 2025-12-22 | [6 empty] | 2026-02-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 20). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 25.12.2025, вопрос №12).
[20 empty] | ЕФРЕМОВА ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВНА (ИП) | 2499.9924 | ЕФРЕМОВА ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВНА (ИП)
[20 empty] | Майоров Алексей Николаевич (ИП) | 2159.3824 | Майоров Алексей Николаевич (ИП)
1504 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструментов для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 7289.0538 | Справочник цен (мониторинг) | 7289.0538 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 7143.2817 |  | 1о | 7143.2817 | 7143.2817 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 8571.938 |  | 32515395806 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 2025-12-22 | [6 empty] | 2026-02-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 21).
[20 empty] | АВЕНЮ (ООО) | 7216.1758 |  |  | 7216.1758
1505 | [9 empty] | СМР | Работы по строительству кабельных линий КЛ-10 кВ и трансформаторных подстанций для электроснабжения объектов в Юго-Восточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 25702.2674 | Сводный сметный расчет | 25702.2674 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 24869.7674 |  | 1о | 24869.7674 | 24869.7674 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 29843.7209 | 29843.7209 | 32515434132 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-02-19 | 2025-12-15 | 2026-02-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 95 от 14.11.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 25573.756 |  |  | 25573.756
1506 | [9 empty] | Охрана | Услуги по охране объектов филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Бурятэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 4660.291 | Сравнительная матрица | 4660.291 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ЩИТ И А (ООО) | 4660.291 |  |  |  | 4660.291 | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ЩИТ И А (ООО) | 4893.3056 | 4893.3056 |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-20 | 98 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 2025-12-01 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 8).
1507 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники для нужд Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Бурятэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 3000 | Справочник цен (мониторинг) | 3000 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | НЕ ДОПУЩЕН |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515476592 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | [6 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 12). Закупка не состоялась.
1508 | [9 empty] | Охрана | Услуги по охране объектов филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 34500.1133 | Сравнительная матрица | 34500.1133 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ЩИТ И А (ООО) | 34500.1133 |  | 1о | 34500.1133 | 34500.1133 | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ЩИТ И А (ООО) | 36225.1189 |  | 32515475280 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 13).
1509 | [9 empty] | СМР | Работы по строительству кабельных линий КЛ - 10 кВ, трансформаторных подстанций для электроснабжения объектов в Юго – Восточной части Октябрьского района г.Улан-Удэ (ООО СЗ «Дюпон-Инвест»). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 20484.7241 | Локальные сметы | 20484.7241 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 20318.0575 | [7 empty] | 32515534595 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 106 от 09.12.2025, вопрос № 2). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 19665.3352
1510 | [9 empty] | Услуги | Услуги по оказанию обязательного периодического медицинского осмотра (обследования) работников филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 10380.345 | Сравнительная матрица | 10380.345 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 2 | 2 | ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВИТАЛЕНА (ООО) | 10060.19 |  | 1о | 6167.5603 | 6167.5603 | ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВИТАЛЕНА (ООО) | 6167.5603 | 10380.345 | 32515026500 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-10 | 2025-07-22 | 2025-08-13 |  |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-30 | 2025-09-04 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 25). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора и начала поставки, в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 17). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №67 от 21.08.2025, вопрос №13).
[20 empty] | КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ МУ ЦМК-ДЗЕМГИ (ООО) | 10380.345 | КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ МУ ЦМК-ДЗЕМГИ (ООО) |  | 6176.3049
1511 | [9 empty] | Услуги | Услуги по оказанию предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей ПО КЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4800 | Сравнительная матрица | 4800 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ МУ ЦМК-ДЗЕМГИ (ООО) | 4800 |  | 1о | 4800 | 4800 | КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ МУ ЦМК-ДЗЕМГИ (ООО) | 4800 | 4800 | 32514625586 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-30 | 2025-05-07 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, начала поставки, в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 8).
1512 | [9 empty] | Услуги | Кадастровые работы в отношении линий электропередачи, ТП, РП, КТП технологически связанных с линиями электропередачи, находящихся в зоне обслуживания филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1811.51 | Сравнительная матрица | 1811.51 | ЭМ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА ВЕКТОР (ООО) | 1260 |  |  |  | 1260 | ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА ВЕКТОР (ООО) | 1260 | 1811.51 | 32515028031 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-08-06 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 25).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, начала и окончания поставки, в стоимость, в коды вида деятельности (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 14).
[20 empty] | Сибирский кадастровый центр (ООО) | 1811.51 | Сибирский кадастровый центр (ООО)
1513 | [9 empty] | Охрана | Заключение договора на охрану здания исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь» расположенного по адресу: г. Красноярск , ул. Бограда, 144 а. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2825.4555 | Коммерческое предложение | 2825.4555 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Молния ОА (ООО) | 2825.4555 |  |  |  | 2825.4555 | Молния ОА (ООО) | 3390.5466 | 3390.5466 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-26 | 114 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №15 от 27.02.2025, вопрос № 11).
1514 | [9 empty] | Услуги | Услуги по инспекционному контролю сертифицированной электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 944 | сводный сметный расчет | 944 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ЭлектроСертификация (АНО) | 944 |  |  |  | 944 | ЭлектроСертификация (АНО) | 944 | 944 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-26 | 114 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).
1515 | [9 empty] | МТРиО | Поставка новогодних подарков | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2886.072 | Справочник цен (мониторинг) | 2886.072 | ЭМ | ЭМ | 5 | 5 | Торговый Дом Дарица (ООО) | 2376 |  |  |  | 2376 | Торговый Дом Дарица (ООО) | 2851.2 | 2851.2 | 32515115672 | www.roseltorg.ru | 2025-08-29 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 2025-08-28 |  |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, наличие закупки в перечне МСП, Способ проведения закупки, плановые даты начала и окогчания поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 13).
[20 empty] | Юпитер (ООО) | 2712 | Юпитер (ООО)
[20 empty] | РОСКОТРЕНД (ООО) | 2886
[20 empty] | Торгово-промышленное предприятие КОНДИТЕРСКИЕ РОССЫПИ (ООО) | 2800.8 | Торгово-промышленное предприятие КОНДИТЕРСКИЕ РОССЫПИ (ООО)
[20 empty] | Торговая компания Омега (ООО) | 2748
1516 | [9 empty] | Услуги | Оказание клининговых услуг | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 29703.1867 | Сравнительная матрица | 29703.1867 | ОК | ОК | 4 | 4 | КАТЮША (ООО) | 29674.9932 |  | 1о | 29397.7812 | 29397.7812 | КАТЮША (ООО) | 30867.6703 | 30867.6703 | 32414184956 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-12 | 2025-02-27 | 2025-03-19 |  |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2026-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2024 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 27.12.2023 (Выписка из протокола от 27.12.2023 № 511/23). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, в стоимость (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024, вопрос № 7). Внесение изменений в стоимость (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 12). Протокол ПДКК № 106_И3-КЭ/32414184956 от 24.12.2024, № 106_И5-КЭ/3241418495 от 20.01.2025, № 106_И6-КЭ/32414184956 от 29.01.2025, № 106_И7-КЭ/32414184956 от 07.02.2025, № 106_И8-КЭ/32414184956 от 18.02.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договорв, начала и окончания поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 11 от 13.02.2025, вопрос № 9). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | БОРИСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (ИП) | 29702.0944 |  |  | 29702.0944
[20 empty] | ЛАНА (ООО) | 27002.1315 | ЛАНА (ООО)
[20 empty] | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КЛИНКОМ (ООО) | 29699.6208 |  |  | 29589.0889
1517 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1816.4523 | Справочник цен (мониторинг) | 1816.4523 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Энерготехническая Компания (ООО) | 1801.244 |  | 1о | 1801.244 | 1801.244 | Энерготехническая Компания (ООО) | 2161.4928 | 2161.4928 | 32414244111 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-26 | 2024-12-09 | 2025-01-22 |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 2025-02-03 | 2026-02-03 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 99 от 14.11.2024, вопрос № 14) Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1518 | [9 empty] | МТРиО | Поставка специальной обуви | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 5424.2027 | Справочник цен (мониторинг) | 5424.2027 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 5388.5548 |  | 1о | 5388.5548 | 5388.5548 | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 6466.2657 | 6509.0433 | 32414282529 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-03 | 2024-12-16 | 2025-01-23 |  |  |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-03-20 | 2025-02-09 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 21.11.2024, вопрос № 11) Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 4 от 23.01.2025, вопрос № 8). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1519 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей BB/TEL-10-20/1000 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1985.9687 | Справочник цен (мониторинг) | 1985.9687 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТЭЛ МП (ООО) | 1984.8 |  |  |  | 1984.8 | ТЭЛ МП (ООО) | 2381.76 | 2381.76 | 32414352263 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2025-01-17 |  |  |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-03-20 | 2025-01-30 | 2025-03-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 106 от 05.12.2024, вопрос № 12) Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1520 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения 35-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 968.07 | Справочник цен (мониторинг) | 968.07 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 909.9858 |  | 1о | 909.9858 | 909.9858 | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 1091.983 | 1091.983 | 32414347496 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2024-12-26 | 2025-02-04 |  |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | 2026-02-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 106 от 05.12.2024, вопрос № 14) Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | РЕГИОНИНЖИНИРИНГ (ООО) | 966.45 |  |  | 966.45
1521 | [9 empty] | Работы | Выполнение капитального ремонта ВЛ 220 кВ ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго» в 2024 г. – 2025 г. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 15833.338 | Сводный сметный расчет | 15833.338 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | СПЕЦПРОФ (ООО) | 15833.338 |  |  |  | 15833.338 | СПЕЦПРОФ (ООО) | 19000.0056 | 19000.0056 | 32414389174 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | 2025-01-29 |  |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-02-05 | 2025-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 14). Протокол ПДКК № 24-7069/ 32414389174/1 от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1522 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1351.1897 | Справочник цен (мониторинг) | 1351.1897 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | Мидэкс групп (ООО) | 1351.1897 |  | 1о | 1351.1897 | 1351.1897 | Мидэкс групп (ООО) | 1621.4277 | 1621.4277 | 32414388237 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2025-01-27 | 2025-02-20 |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 111 от 17.12.2024, вопрос № 11). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 14). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1523 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по расчистке просек ВЛ 220 кВ ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго» в 2024 г. – 2025 г. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 15990.8203 | Локальные сметы | 15990.8203 | ВЗ | ЭМ | 6 | 6 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕДАТИ (ООО) | 8135.51 |  |  |  | 8135.51 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕДАТИ (ООО) | 9762.612 | 9762.612 | 32414396390 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2025-01-23 | 2025-02-06 |  |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 13). Протокол ПДКК № 24-7070/32414396390/1 от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | СИБИРСКИЕ ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 11278.6838
[20 empty] | Архитектурно - строительная компания Строй Сервис (ООО) | 13993.4
[20 empty] | КОМСТРОЙ (ООО) | 15833.3333
[20 empty] | СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО) |  | СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО)
[20 empty] | СПЕЦПРОФ (ООО) | 12472.8398
1524 | [9 empty] | Охрана | Охрана объектов ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 24207.3921 | Сравнительная матрица | 24207.3921 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Рекрут (ООО) | 24207.3921 |  | 1о | 21302.4766 | 21302.4766 | Рекрут (ООО) | 21302.4766 | 21302.4766 | 32414396233 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2025-02-13 | 2025-02-25 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-03-01 | 2025-04-04 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 26.12.2024, вопрос № 14)/ Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 8 от 31.01.2025, вопрос № 10). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМИКС (ООО) | 22892.309 |  |  | 21439.2997
[20 empty] | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО) | 17974.944 | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО)
1525 | [9 empty] | Охрана | Охрана объектов ПО ЗЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 29823.7718 | Сравнительная матрица | 29823.7718 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Рекрут (ООО) | 29823 |  | 1о | 22486.1871 | 22486.1871 | Рекрут (ООО) | 22486.1871 | 22486.1871 | 32414396569 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2025-02-13 | 2025-02-25 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-03-01 | 2025-04-04 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 26.12.2024, вопрос № 15). Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 8 от 31.01.2025, вопрос № 11). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМИКС (ООО) | 27350.62 |  |  | 22518.1896
[20 empty] | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО) | 29823.7718 |  |  | 29823.7718
1526 | [9 empty] | Охрана | Охрана объектов ПО КЭСиАУ филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 57948.7001 | Сравнительная матрица | 57948.7001 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМИКС (ООО) | 48146.91 |  | 1о | 45363.5601 | 45363.5601 | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМИКС (ООО) | 45363.5601 | 45363.5601 | 32414394989 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2025-02-13 | 2025-02-25 |  |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-01 | 2025-03-26 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 26.12.2024, вопрос № 16). . Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 8 от 31.01.2025, вопрос № 12). 2. На основании п. 5.5.6 документации о закупке отменить п. 2 решения Конкурсной комиссии от «17» февраля 2025, протокол № №122_Р-КЭ/32414394989 ( протокол рассмотрения) Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | Рекрут (ООО) | 57948.7001 | Рекрут (ООО) |  | 57601.0079
[20 empty] | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО) | 57936.3288 |  |  | 45419.4096
1527 | [9 empty] | Охрана | Охрана объектов ПО МЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 26965.9714 | Сравнительная матрица | 26965.9714 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Рекрут (ООО) | 26964 |  | 1о | 22271.8997 | 22271.8997 | Рекрут (ООО) | 22271.8997 | 22271.8997 | 32414396088 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2025-02-13 | 2025-02-25 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-03-01 | 2025-04-04 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 26.12.2024, вопрос № 17). Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 8 от 31.01.2025, вопрос № 13). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМИКС (ООО) | 24993.927 |  |  | 22404.6091
[20 empty] | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО) | 26965.9714 |  |  | 26965.9714
1528 | [9 empty] | Охрана | Охрана объектов ПО СЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 13170.9294 | Сравнительная матрица | 13170.9294 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Рекрут (ООО) | 13170 |  | 1о | 10799.1899 | 10799.1899 | Рекрут (ООО) | 10799.1899 | 10799.1899 | 32414397059 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2025-02-13 | 2025-02-25 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-03-01 | 2025-04-04 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 26.12.2024, вопрос № 18). Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 8 от 31.01.2025, вопрос № 14). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМИКС (ООО) | 12322.624 |  |  | 10821.0526
[20 empty] | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО) | 13170.9294 |  |  | 13170.9294
1529 | [9 empty] | Охрана | Охрана объектов ПО ЮВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 17977.4143 | Сравнительная матрица | 17977.4143 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО) | 17974.944 |  | 1о | 15062.3069 | 15062.3069 | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО) | 15815.4222 | 15815.4222 | 32414397068 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2025-02-13 | 2025-02-25 |  |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-03-01 | 2025-04-07 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 26.12.2024, вопрос № 19). Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 8 от 31.01.2025, вопрос № 14). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМИКС (ООО) | 17015.266 |  |  | 15073.0571
[20 empty] | Рекрут (ООО) | 17977.4143 |  |  | 17977.4143
1530 | [9 empty] | Услуги | Оказание клининговых услуг | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4950.5311 | Сравнительная матрица | 4950.5311 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КЛИНКОМ (ООО) | 4950.5311 |  |  |  | 4950.5311 | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КЛИНКОМ (ООО) | 4950.5311 | 4950.5311 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-01-23 | 4 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 2025-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 4 от 23.01.2025, вопрос № 9).
1531 | [9 empty] | Охрана | Охрана объектов ПО МЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1417.7448 | Сравнительная матрица | 1417.7448 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Рекрут (ООО) | 1417.7448 |  |  |  | 1417.7448 | Рекрут (ООО) | 1417.7448 | 1417.7448 |  |  | 2025-02-21 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-01-30 | 9 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 7 от 30.01.2025, вопрос № 9).
1532 | [9 empty] | Охрана | Охрана объектов ПО CЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1273.0222 | Сравнительная матрица | 1273.0222 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Рекрут (ООО) | 1273.0222 |  |  |  | 1273.0222 | Рекрут (ООО) | 1273.0222 | 1273.0222 |  |  | 2025-02-21 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-01-30 | 9 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 7 от 30.01.2025, вопрос №10).
1533 | [9 empty] | Охрана | Охрана объектов ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1072.8607 | Сравнительная матрица | 1072.8607 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Охранная фирма Тамерлан (ООО) | 1072.8607 |  |  |  | 1072.8607 | Охранная фирма Тамерлан (ООО) | 1126.5037 | 1126.5037 |  |  | 2025-02-21 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-01-30 | 9 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 7 от 30.01.2025, вопрос № 11).
1534 | [9 empty] | Охрана | Охрана объектов ПО ЮВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 665.5169 | Сравнительная матрица | 665.5169 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Охранная фирма Тамерлан (ООО) | 665.5169 |  |  |  | 665.5169 | Охранная фирма Тамерлан (ООО) | 698.7927 | 698.7927 |  |  | 2025-02-28 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-01-30 | 9 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025, вопрос № 12).
1535 | [9 empty] | ОН | Принятие в аренду объектов инженерной инфраструктуры, принадлежащих Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети») | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 9311.31 | Сравнительная матрица | 9311.31 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Россети (ПАО) | 9311.31 |  |  |  | 9311.31 | Россети (ПАО) | 11173.572 | 11173.572 |  |  | 2025-03-07 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-02-13 | 11 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2030-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №11 от 13.02.2025, вопрос № 10).
1536 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по расчистке просек ВЛ 220 кВ ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго» в 2025 г. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 15934.4436 | Локальные сметы | 15934.4436 | ВЗ | ЭМ | 6 | 6 | СИБИРСКИЕ ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 6104.8883 |  |  |  | 6104.8883 | СИБИРСКИЕ ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 6104.8883 | 6104.8883 | 32514592358 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | 2025-03-25 |  |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-05-20 | 2025-04-15 | 2025-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 11 от 13.02.2025, вопрос № 11).
[20 empty] | Архитектурно - строительная компания Строй Сервис (ООО) | 7096.9324
[20 empty] | НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ (ООО) | 14285.44
[20 empty] | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕДАТИ (ООО) | 7554.8
[20 empty] | СПЕЦПРОФ (ООО) | 15934.4436
[20 empty] | ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ (ООО) | 14830
1537 | [9 empty] | Работы | Выполнение капитального ремонта ВЛ 220 кВ ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго» в 2025 г. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 69542.584 | Сводный сметный расчет | 69542.584 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 69542.584 |  | 1о | 68847.155 | 68847.155 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 82616.586 | 82616.586 | 32514591976 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-07 | 2025-03-24 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-06-20 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 11 от 13.02.2025, вопрос № 12).
[20 empty] | СПЕЦПРОФ (ООО) | 69542.584 |  |  | 69500
1538 | [9 empty] | Охрана | Охрана объектов ПО ЗЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1781.91 | Сравнительная матрица | 1781.91 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Рекрут (ООО) | 1781.91 |  |  |  | 1781.91 | Рекрут (ООО) | 1781.91 | 1781.91 |  |  | 2025-03-28 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-02-27 | 15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 13).
1539 | [9 empty] | МТРиО | Поставка воды для кулеров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 561.0789 | Справочник цен (мониторинг) | 561.0789 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ВОДОВОЗ (ООО) | 560.6333 |  |  |  | 560.6333 | ВОДОВОЗ (ООО) | 617.15 | 617.15 | 32514610499 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |  |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-05-20 | 2025-03-27 | 2026-03-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 15).
1540 | [9 empty] | МТРиО | Поставка гербицидов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1165.2394 | Справочник цен (мониторинг) | 1165.2394 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ЮГ (ООО) | 1083.3351 |  | 1о | 985.303 | 985.303 | СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ЮГ (ООО) | 1182.3636 | 1182.3636 | 32514601022 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 2025-04-29 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 16). Протокол ПДКК № 5-КЭ/32514601022 от 17.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | РЕАКТИВ (ООО) | 1024.102 |  |  | 1024.102
1541 | [9 empty] | МТРиО | Поставка климатического оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 462.0437 | Справочник цен (мониторинг) | 462.0437 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | СТАРТ-2 (ООО) | 462.0437 |  | 1о | 462.0437 | 462.0437 | СТАРТ-2 (ООО) | 554.4524 | 554.4524 | 32514625062 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-26 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2025-05-05 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 6). Протокол ПДКК № 7-КЭ/32514625062 от 17.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1542 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1031.5963 | Справочник цен (мониторинг) | 1031.5963 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | Мировой инструмент (ООО) | 1031.5963 |  | 1о | 670 | 670 | Мировой инструмент (ООО) | 804 | 804 | 32514657597 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-20 | 2025-06-12 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 11).
[20 empty] | ПКФ ОМЕГА-ИМПОРТ (ООО) | 915.785 |  |  | 915.785
[20 empty] | АЛЬПАРИ (ООО) | 822.487 |  |  | 822.487
1543 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1306.8216 | Справочник цен (мониторинг) | 1306.8216 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514656922 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | [6 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 13). Закупка не состоялась.
1544 | [9 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 654.2911 | Справочник цен (мониторинг) | 654.2911 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514658493 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | [6 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 14). Закупка не состоялась.
1545 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мебели | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 989.8797 | Справочник цен (мониторинг) | 989.8797 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ФЕЛИКС-КРАСНОЯРСК (ООО) | 941.716 |  | 1о | 941.716 | 941.716 | ФЕЛИКС-КРАСНОЯРСК (ООО) | 1130.0592 | 1130.0592 | 32514659213 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-05-30 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 16). Протокол ПДКК № 25-1044/32514659213/2 от 18.04.2025 отменить решение протокола № 25-1044/32514659213/1 от 15.04.2025. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 39).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1546 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мебели производственной металлической | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 649.7122 | Справочник цен (мониторинг) | 649.7122 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ФЕЛИКС-КРАСНОЯРСК (ООО) | 447.369 |  | 1о | 447.369 | 447.369 | ФЕЛИКС-КРАСНОЯРСК (ООО) | 536.8428 | 536.8428 | 32514659217 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-06-20 | 2025-05-15 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 17).
1547 | [9 empty] | МТРиО | Поставка монтажного инструмента и приспособлений | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 793.456 | Справочник цен (мониторинг) | 793.456 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514658369 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-07-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 18). Протокол ПДКК № 25-1046/32514658369/3 от 18.04.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты подведения итогов, заключения договора и начала поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 23). Закупка не состоялась.
1548 | [9 empty] | МТРиО | Поставка полиграфической продукции по технике безопасности и контролю электрической энергии | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 1192.3409 | Справочник цен (мониторинг) | 1192.3409 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ВИННЕР (ООО) | 1191.7023 |  | 1о | 1191.7023 | 1191.7023 | ВИННЕР (ООО) | 1430.0427 | 1430.0427 | 32514658219 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-06-20 | 2025-05-07 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 19).
1549 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 815.9603 | Справочник цен (мониторинг) | 815.9603 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | ПКФ ОМЕГА-ИМПОРТ (ООО) | 736.98 | ПКФ ОМЕГА-ИМПОРТ (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32514657939 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 20). Закупка не состоялась.
1550 | [9 empty] | МТРиО | Поставка товаров и инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 1612.6535 | Справочник цен (мониторинг) | 1612.6535 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514667033 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | [6 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 12). Закупка не состоялась.
1551 | [9 empty] | Услуги | Выполнение технико-экономического обоснования развития электрических сетей для перевода частных домовладений г. Красноярск на электроотопление. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 32126.325 | Сравнительная матрица | 32126.325 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 32126.325 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514751679 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-07-03 | 2025-07-29 | [6 empty] | 2025-08-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 21 от 24.03.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-1052/32514751679/2 от 13.05.2025, № 25-1052/32514751679/3 от 16.05.2025, №25-1052/32514751679/4 от 21.05.2025, № 25-1052/32514751679/5 от 30.05.2025, № 25-1052/32514751679/6 от 09.06.2025, № 32514751679 от 18.06.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в плановые даты окончания поставки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 4). Протокол рассмотрения № 25-1052/32514751679/9 от 17.07.2025 признать недействительным. Закупка не состоялась.
1552 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 816.7845 | Справочник цен (мониторинг) | 816.7845 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Аврора (ООО) | 816.7818 |  | 1о | 816.7818 | 816.7818 | Аврора (ООО) | 980.1382 | 980.1382 | 32514751705 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 2025-07-04 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 14). Протокол ПДКК № 14_И-КЭ/32514751705 от 25.04.2025, № 14_И2-КЭ/32514751705 от 07.05.2025, № 14_Р1-КЭ/32514751705 от 04.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1553 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 3966.7071 | Справочник цен (мониторинг) | 3966.7071 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 3887.3721 |  | 1о | 3887.3721 | 3887.3721 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 4664.8465 | 4664.8465 | 32514752429 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-20 | 2025-07-08 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 11).
[20 empty] | АВЕНЮ (ООО) | 3927.0415 |  |  | 3927.0415
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1554 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2769.2124 | Справочник цен (мониторинг) | 2769.2124 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ЦЕНТР СПЕЦОДЕЖДЫ (ООО) | 2472.83 |  | 1о | 2194.275 | 2194.275 | ЦЕНТР СПЕЦОДЕЖДЫ (ООО) | 2633.13 | 2633.13 | 32514755115 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-06-10 |  |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-20 | 2025-06-25 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 12).
[20 empty] | Приматерра (ООО) | 2360.756 |  |  | 2331.268
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1555 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пневматических шин | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41000 | Справочник цен (мониторинг) | 41000 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ТЛК (ООО) | 41000 |  | 1о | 40385 | 40385 | ТЛК (ООО) | 48462 | 49200 | 32514752311 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-05-05 | 2025-06-02 |  |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-20 | 2025-06-27 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 13).
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 41000 |  |  | 41000
[20 empty] | ТЕХНОТОРГ МСП (ООО) |  | ТЕХНОТОРГ МСП (ООО)
[20 empty] | Стройторг (ООО) | 40590 |  |  | 40590
1556 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению технического осмотра и выдаче диагностической карты транспортным средствам филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" в 2025 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 962.174 | Сравнительная матрица | 962.174 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | КРАС-ТЕХ (ООО) | 962.174 |  | 1о | 958.3253 | 958.3253 | КРАС-ТЕХ (ООО) | 958.3253 | 962.174 | 32514521566 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-03-14 |  |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-05-20 | 2025-03-26 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025, вопрос № 16).
1557 | [9 empty] | ОН | Принятие в аренду объектов инженерной инфраструктуры, принадлежащих АО «ДСК» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 3134.1055 | Договор | 3134.1055 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ДСК (АО) | 3134.1055 |  |  |  | 3134.1055 | ДСК (АО) | 3760.9266 | 3760.9266 |  |  | 2025-04-30 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-04-03 | 25 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-04-30 | 2025-10-01 | 2030-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 11).
1558 | [9 empty] | Охрана | Реагирование мобильными нарядами Росгвардии на поступившие сигналы "Тревога", передаваемые с объектов заказчика ПС 110 кВ "Боготольская" и ПС 110кВ "Большая мурта" Централизованной системой охраны, а также контроль за состоянием комплека технических средств охраны и объектов приемопередающей аппаратуры, установленных в зданиях и отдельных помещениях заказчика. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2637.8177 | Тариф | 2637.8177 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Охрана ФГУП ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2637.8177 |  |  |  | 2637.8177 | Охрана ФГУП ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3165.3813 | 3165.3813 |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-04-03 | 25 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-01-01 | 2025-04-18 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 14).
1559 | [9 empty] | МТРиО | Поставка терминалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1300.6 | Справочник цен (мониторинг) | 1300.6 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1256.4 |  | 1о | 1256.4 | 1256.4 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1507.68 | 1507.68 | 32514467208 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-11 | 2025-02-25 |  |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-03-13 | 2026-03-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 2 от 16.01.2025, вопрос № 9). Протокол ПДКК № 1_Р2-КЭ/32514467208 от 20.02.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1560 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей и сметной документации по переводу частного домовладения с печного или угольного отопления на электрическое, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ электроотопительного оборудования согласно разработанной и согласованной документации. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16380 | Сводный сметный расчет | 16380 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 16380 |  |  |  | 16380 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 19656 | 19656 | 32514793096 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-06-22 | 2025-05-28 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 30 от 16.04.2025, вопрос № 1).
1561 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по проведению экспертизы счетчиков электрической энергии (экспертиза приборов учета) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 554.37 | Сводный сметный расчет | 554.37 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 554.37 |  |  |  | 554.37 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 665.244 | 665.244 |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-04-10 | 27 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2026-03-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 15).
1562 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 555.0418 | Справочник цен (мониторинг) | 555.0418 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 555.0418 |  | 1о | 554.42 | 554.42 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 665.304 | 665.304 | 32514826092 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 2025-07-01 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 22). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 7).
[20 empty] | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 554.8188 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО)
1563 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1614.3022 | Справочник цен (мониторинг) | 1614.3022 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1612.3876 |  |  |  | 1612.3876 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1934.8651 | 1934.8651 | 32514849008 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-07-20 | 2025-05-30 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 19).
1564 | [9 empty] | МТРиО | Поставка наборов инструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 751.7799 | Справочник цен (мониторинг) | 751.7799 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | САГАН (ООО) | 744.333 |  | 1о | 615.14 | 615.14 | САГАН (ООО) | 738.168 | 738.168 | 32514849384 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-20 | 2025-07-03 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 20).
[20 empty] | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 751.7799 |  |  | 657.94
1565 | [9 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 654.2911 | Справочник цен (мониторинг) | 654.2911 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | СКРЕПКА (ООО) | 547.085 |  |  |  | 547.085 | СКРЕПКА (ООО) | 656.502 | 656.502 | 32514875948 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-20 | 2025-06-26 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 13).
1566 | [9 empty] | Охрана | Охрана объектов ПО СЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»: –Пировский участок Казачинского РЭС, Красноярский край, с. Пировское, ул. Высоковольтная. Д. 12; –Сухобузимский РЭС, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Энергетиков, д. 12 «а». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 7270.4577 | Сравнительная матрица | 7270.4577 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Рекрут (ООО) | 7270.4577 |  |  |  | 7270.4577 | Рекрут (ООО) | 7270.4577 | 7270.4577 |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-05-07 | 37 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-03-01 | 2025-05-29 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 10).
1567 | [9 empty] | ОН | Предоставление ПАО «Россети Сибирь» в аренду части земельного участка с кадастровым номером 24:11:0140104:772 площадью 2423 кв. м. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 694.2342 | Договор | 694.2342 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Агрофермер (ООО) | 694.2342 |  |  |  | 694.2342 | Агрофермер (ООО) | 694.2342 | 694.2342 |  |  | 2025-05-16 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | п. 5.7.3.12 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-05-15 | 39 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2024-01-01 | 2025-12-25 | 2034-01-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025, вопрос № 9).
1568 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 815.9603 | Справочник цен (мониторинг) | 815.9603 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 815.9603 |  | 1о | 613.4 | 613.4 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 736.08 | 736.08 | 32514937304 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-18 | 2025-07-16 |  |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-09-19 | 2025-08-04 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 25).
[20 empty] | Мировой инструмент (ООО) | 815.9603 |  |  | 624.8793
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | САГАН (ООО) | 807.8592 |  |  | 767.566
[20 empty] | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 809.68 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО)
1569 | [9 empty] | Услуги | Оказание транспортных услуг специальной техникой для нужд ПО ВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 3000 | Сравнительная матрица | 3000 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Дадаев Рамазан Камалдин оглы (ИП) | 3000 |  |  |  | 3000 | Дадаев Рамазан Камалдин оглы (ИП) | 3000 | 3000 |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-05-29 | 41 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-06-20 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29..05.2025, вопрос № 32).
1570 | [9 empty] | СМР | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по временному электроснабжению строительных площадок по объекту: «Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап.» Этап 2.4: "Монтажный котлован о/п "Площадь Революции". | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 38274.9979 | Сводный сметный расчет | 38274.9979 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 38274.9979 |  | 1о | 30619.9983 | 30619.9983 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 36743.9979 | 36743.9979 | 32514940625 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2025-06-27 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-08-06 | 2025-09-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 43 от 09.06.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | ПК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕТИ (ООО) | 38274.9979 |  |  | 36361.248
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 38274.9979 |  |  | 32390.4625
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 38272.4964 |  |  | 37922.4964
1571 | [9 empty] | Охрана | Охрана оперативного зала в здании филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго", г. Красноярск, пр. Свободный, д. 66 "а" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1593.9881 | Сравнительная матрица | 1593.9881 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО) | 1593.9881 |  |  |  | 1593.9881 | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО) | 1673.6875 | 1673.6875 |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-06-05 | 42 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-01-01 | 2025-06-17 | 2025-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 9).
1572 | [9 empty] | МТРиО | Поставка товаров и инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1810.7048 | Справочник цен (мониторинг) | 1810.7048 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | МСК МЕТАЛЛСТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО) | 1808.501 |  | 1о | 1710.181 | 1710.181 | МСК МЕТАЛЛСТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО) | 2052.2172 | 2052.2172 | 32514972922 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-07-07 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-09-20 | 2025-08-11 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | ТрансПромКомплект (ООО) | 1810.7048 |  |  | 1719.1901
[20 empty] | СФЕРАПРО (ООО) | 1741.2514 |  |  | 1741.2514
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1573 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей и сметной документации по переводу частного домовладения с печного или угольного отопления на электрическое, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ электроотопительного оборудования согласно разработанной и согласованной документации. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 97020 | Сравнительная матрица | 97020 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 97020 |  | 1о | 97020 | 97020 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 116424 | 116424 | 32514988687 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-10-20 | 2025-09-05 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 9). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 39).
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) |  | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО)
1574 | [9 empty] | Охрана | Оказание услуг охраны объектов ПО КЭС и АУ филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»: –Здание аппарата управления, г. Красноярск. пр. Свободный, д. 66 а; –ЦОК здания аппарата управления, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 66 а; –Центральная база ПО КЭС, г. Красноярск, ул. Вильского, д.7; –Дивногорский участок Свердловского РЭС, г. Дивногорск, Промзона, верхний проезд 3/1; –Склад - База ОМТиХО, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 171; –Советский РЭС, г. Красноярск, ул. П-Железняка, 2 б. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1146.9944 | Сравнительная матрица | 1146.9944 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМИКС (ООО) | 1146.9944 |  |  |  | 1146.9944 | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕМИКС (ООО) | 3339.0062 | 3339.0062 |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-03 | 53 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 24).
1575 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств на объектах филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в 2025 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 11.9 | Сравнительная матрица | 11.9 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МЕТАЛЛОТЕСТ (ООО) | 11.9 |  |  |  | 11.9 | МЕТАЛЛОТЕСТ (ООО) | 11.9 | 11.9 |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-17 | 57 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-08 | 2025-08-27 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 12).
1576 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 228377.5376 | Справочник цен (мониторинг) | 228377.5376 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 225408.6296 |  | 1о | 225408.6296 | 225408.6296 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 270490.3556 | 274053.0452 | 32515079462 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-08-14 | 2025-08-28 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 2025-09-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 57 от 17.07.2025, вопрос № 18).
1577 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3254.9461 | Справочник цен (мониторинг) | 3254.9461 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 3254.5445 |  | 1о | 3254.5445 | 3254.5445 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 3905.4534 | 3905.4534 | 32515119365 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-09-05 |  |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-11-20 | 2025-09-18 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31..07.2025, вопрос № 12).
1578 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы на высоте | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 18711.6553 | Справочник цен (мониторинг) | 18711.6553 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 18337.4222 |  | 1о | 18337.4222 | 18337.4222 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 22004.9066 | 22453.9864 | 32515115248 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 2025-09-05 |  |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-11-20 | 2025-10-07 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31..07.2025, вопрос № 15).
1579 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стартерных и тяговых аккумуляторных батарей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 3500 | Справочник цен (мониторинг) | 3500 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ВЕХА- РЕГИОН (ООО) | 3500 |  | 1о | 3500 | 3500 | ВЕХА- РЕГИОН (ООО) | 4200 | 4200 | 32515134126 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 2025-09-25 |  |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-11-20 | 2025-10-13 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 11).
1580 | [9 empty] | МТРиО | Поставка монтажного инструмента и приспособлений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 885.1 | Справочник цен (мониторинг) | 885.1 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ТЕХСИП (ООО) | 885.1 |  | 1о | 845.1879 | 845.1879 | ТЕХСИП (ООО) | 1014.2255 | 1014.2255 | 32515156248 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 2025-10-22 |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-20 | 2025-11-07 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ТЕХНОЛАБ (ООО) | 885.1 |  |  | 885.1
[20 empty] | САГАН (ООО) | 876.327 |  |  | 850.961
[20 empty] | Мировой инструмент (ООО) | 885.1 |  |  | 869.915
[20 empty] | Артул (ООО) | 874.1667 |  |  | 874.1667
1581 | [9 empty] | Охрана | Охрана объектов ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» Имбинский мастерский участок Северо-Восточного РЭС ПО ВЭС, Кежемский район, п. Имбинский. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 124.7374 | Договор | 124.7374 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Рекрут (ООО) | 124.7374 |  |  |  | 124.7374 | Рекрут (ООО) | 124.7374 | 124.7374 |  |  | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-08-21 | 67 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 10).
1582 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мыла кускового | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 2000 | Справочник цен (мониторинг) | 2000 | ВЗ | ОК | 8 | 8 | ЭНЕРГОУРАЛ (ООО) | 2000 |  | 1о | 1400 | 1400 | ЭНЕРГОУРАЛ (ООО) | 1680 | 2400 | 32515218658 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-10-14 |  |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-12-20 | 2025-10-31 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 40).
[20 empty] | ОФИСНАЯ ТЕХНИКА (ООО) | 0.24539 | ОФИСНАЯ ТЕХНИКА (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | СТАТУС (ООО) | 0.23745 | СТАТУС (ООО)
[20 empty] | НОВОТОРГ (ООО) | 2000 |  |  | 2000
[20 empty] | ИЛИМ (ООО) | 1990 |  |  | 1990
[20 empty] | РАМАЗАНОВ СЕИД ШАМСУДИНОВИЧ (ИП) | 1810 |  |  | 1810
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 2000 |  |  | 2000
1583 | [9 empty] | МТРиО | Поставка специальной обуви | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 8000 | Справочник цен (мониторинг) | 8000 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 8000 |  | 1о | 8000 | 8000 | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 9600 | 9600 | 32515217163 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 2025-10-09 |  |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-12-20 | 2025-10-21 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 41).
1584 | [9 empty] | МТРиО | Поставка полиграфической продукции по технике безопасности и эл.эн | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 789.9526 | Справочник цен (мониторинг) | 789.9526 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ВИННЕР (ООО) | 787.423 |  | 1о | 380.0694 | 380.0694 | ВИННЕР (ООО) | 456.0833 | 456.0833 | 32515220081 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-17 | 2025-10-03 | 2025-10-24 |  |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-12-20 | 2025-11-11 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 73 от 08.09.2025, вопрос № 18).
[20 empty] | Торговый Дом УралЮрИздат (ООО) | 673.791 |  |  | 482.8236
[20 empty] | АБ (ООО) | 488.888 |  |  | 477.52
1585 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2286.1564 | Справочник цен (мониторинг) | 2286.1564 | ОК | ОК | 4 | 4 | Мировой инструмент (ООО) | 2286.1564 |  | 1о | 1252.695 | 1252.695 | Мировой инструмент (ООО) | 1503.234 | 1503.234 | 32515232887 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-10-28 |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-20 | 2025-11-17 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, вид деятельности (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № в74 от 11.09.2025, вопрос № 8).
[20 empty] | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАРК (ООО) | 2240.4154 |  |  | 1699.5221
[20 empty] | ИнПромСнабжение (ООО) | 2272.1585 |  |  | 1427.0475
[20 empty] | ЭКСАР (ООО) | 2045.3932 | ЭКСАР (ООО)
1586 | [9 empty] | МТРиО | Поставка воды для кулеров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 833.3333 | Справочник цен (мониторинг) | 833.3333 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН |  |  | 0 |  | 0 |  | 32515233086 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | [6 empty] | 2025-12-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 9). Закупка не состоялась.
1587 | [9 empty] | МТРиО | Поставка гербицидов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 587.8533 | Справочник цен (мониторинг) | 587.8533 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ТрансПромКомплект (ООО) | 587.73 |  | 1о | 587.73 | 587.73 | ТрансПромКомплект (ООО) | 705.276 | 705.276 | 32515234375 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-10-13 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-12-20 | 2025-11-11 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки, организатор закупки, вид деятельности, в способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 10).
1588 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 584.2746 | Справочник цен (мониторинг) | 584.2746 | ОК | ОК | 4 | 4 | Энерготехническая Компания (ООО) | 584.26 |  | 1о | 556.437 | 556.437 | Энерготехническая Компания (ООО) | 667.7244 | 667.7244 | 32515233232 | www.rts-tender.ru | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2026-01-01 | 2025-11-21 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в вид дятельности, в стоимость закупки, в способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 14).
[20 empty] | Аврора (ООО) | 584.2718 |  |  | 579.002
[20 empty] | ЭКВИЛИНК (ООО) | 581.3527 |  |  | 578.417
[20 empty] | ТК ОЛДИС (ООО) | 572.6 |  |  | 572.6
1589 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1020.5287 | Справочник цен (мониторинг) | 1020.5287 | ОК | ОК | 4 | 4 | Мировой инструмент (ООО) | 1020.5287 |  | 1о | 800 | 800 | Мировой инструмент (ООО) | 960 | 960 | 32515233406 | www.rts-tender.ru | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-10-28 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 2025-11-10 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).Внесение изменений в стоимость закупки, в плановые даты начала поставки,способ закупки, вид деятельности (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025, вопрос № 16).
[20 empty] | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАРК (ООО) | 979.9028 |  |  | 848.3765
[20 empty] | САГАН (ООО) | 1000.661 | САГАН (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1590 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4166 | Справочник цен (мониторинг) | 4166 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515240548 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | [6 empty] | 2025-12-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 3). Закупка не состоялась.
1591 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств пожаротушения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2500 | Справочник цен (мониторинг) | 2500 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АЛТИК (ООО) | 2500 |  | 1о | 2500 | 2500 | АЛТИК (ООО) | 3000 | 3000 | 32515241993 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-15 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-12-20 | 2025-11-21 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 4).
1592 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 915.2273 | Справочник цен (мониторинг) | 915.2273 | ОК | ОК | 5 | 5 | Тиунова Ирина Анатольевна (ИП) | 600.433 |  | 1о | 600.433 | 600.433 | Тиунова Ирина Анатольевна (ИП) | 600.433 | 600.433 | 32515242048 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-14 | 2025-11-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-20 | 2025-11-24 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, в сособ закупки, в плановые даты начала поставки, изменение вида деятельности -Прочие закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 76 от 16.09.2025, вопрос № 1).
[20 empty] | СТЕКЛЯРУС (ООО) | 915.2273 |  |  | 790.8234
[20 empty] | ГАСЗНАК (ООО) | 914.8656 |  |  | 830.9745
[20 empty] | Производственная компания Сибирь (ООО) | 915.2273 |  |  | 915.2273
[20 empty] | ТавридаСнаб (ООО) | 914.8656 |  |  | 914.8556
1593 | [9 empty] | МТРиО | Поставка арматуры трубопроводной, канализационной и комплектующих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1067.125 | Справочник цен (мониторинг) | 1067.125 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СТС-Красноярск (ООО) | 1067.125 |  |  |  | 1067.125 | СТС-Красноярск (ООО) | 1280.55 | 1280.55 |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-22 | 78 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-03 | 2025-10-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 78 от 22.09.2025, вопрос № 1).
1594 | [9 empty] | МТРиО | Поставка товаров и инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2838.3981 | Справочник цен (мониторинг) | 2838.3981 | ОК | ОК | 3 | 3 | САГАН (ООО) | 2809.1728 |  | 1о | 2198.3047 | 2198.3047 | САГАН (ООО) | 2637.9656 | 2637.9656 | 32515259418 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, плановые даты объявления, в плановые даты начала поставки, изменение вида деятельности – прочие закупки. (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 16). Протокол ПДКК № 81-КЭ/32515259418 от 01.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | МСК МЕТАЛЛСТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО) | 2829.119 |  |  | 2537.589
[20 empty] | ТрансПромКомплект (ООО) | 2838.3942 |  |  | 2504.9868
1595 | [9 empty] | МТРиО | Поставка специальной одежды для защиты от общепроизводственных загрязнений (ОПЗ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 15000 | Справочник цен (мониторинг) | 15000 | ВЗ | ОК ЕУ | 5 | 5 | Спецпошив (ООО) | 15000 |  | 1о | 15000 | 15000 | Спецпошив (ООО) | 18000 | 18300 | 32515259604 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-10-27 | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 18). Протокол ПДКК № 82_Р2-КЭ/32515259604 от 18.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 25.12.2025, вопрос №1).
[20 empty] | АНГАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА (ООО) | 65.9682 | АНГАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА (ООО)
[20 empty] | ФОРМЕКС ОПТ (ООО) | 74.8094 | ФОРМЕКС ОПТ (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1596 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 2972.316 | Справочник цен (мониторинг) | 2972.316 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ПОЛЮС (ООО) | 2972.316 |  | 1о | 2823.7002 | 2823.7002 | ПОЛЮС (ООО) | 3388.4402 | 3566.7792 | 32515259722 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-10-14 | 2025-11-13 |  |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-20 | 2025-11-28 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 19).
[20 empty] | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 2883.1465 |  |  | 2823.7002
1597 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 938.4985 | Справочник цен (мониторинг) | 938.4985 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | РАЗРЯД (ООО) | 938.255 |  | 1о | 938.255 | 938.255 | РАЗРЯД (ООО) | 1125.906 | 1125.906 | 32515259850 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-10-14 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025-12-20 | 2025-11-23 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 20).
1598 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1070.7467 | Справочник цен (мониторинг) | 1070.7467 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | САГАН (ООО) | 1067.0824 |  | 1о | 1049.759 | 1049.759 | САГАН (ООО) | 1259.7108 | 1259.7108 | 32515296482 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-20 | 2025-12-02 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 17).
1599 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента бурильного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 240.1395 | Справочник цен (мониторинг) | 240.1395 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 242.1008 |  | 1о | 137.2219 | 137.2219 | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 164.6663 | 164.6663 | 32515296649 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-20 | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 242.0755 |  |  | 144.4077
[20 empty] | СДМ-ТРЕЙД (ООО) | 181.7735 |  |  | 145.1728
1600 | [9 empty] | МТРиО | Поставка воды для кулеров | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 833.3333 | Справочник цен (мониторинг) | 833.3333 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ВОДОВОЗ (ООО) | 832.128 |  |  |  | 832.128 | ВОДОВОЗ (ООО) | 915.3408 | 916.6667 | 32515330591 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-20 | 2025-11-18 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 29).
1601 | [9 empty] | Услуги | Выполнение технико-экономического обоснования развития электрических сетей для перевода частных домовладений г. Красноярск на электроотопление. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 32118.3333 | Сравнительная матрица | 32118.3333 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515458694 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-27 | [8 empty] | 2026-03-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 96 от 18.11.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № 25-1299/32515458694/01 от 15.12.2025, № 25-1299/32515458694/02 от 23.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1602 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4166 | Справочник цен (мониторинг) | 4166 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515583756 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-26 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 32). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1603 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств на объектах филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" в 2026 году. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 1122 | Сравнительная матрица | 1122 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | МЕТАЛЛОТЕСТ (ООО) | 867 | [7 empty] | 32515446937 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 32). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМТЕХАУДИТ (ООО) | 1122
[20 empty] | ИМПУЛЬС (ООО) | 999.6
1604 | [9 empty] | ТС | Оказание транспортных услуг специальной техникой для выполнения аварийно-технических работ на территории Кежемского района Красноярского края для нужд ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 3000 | Сравнительная матрица | 3000 | ВЗ | ЭМ | [11 empty] | 32515584075 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-26 | [8 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2025, вопрос № 45). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1605 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по уборке помещений и территорий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 23000 | Сравнительная матрица | 23000 | ОК | ОК ЕУ | 3 | 3 | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КЛИНКОМ (ООО) | 22997.645 |  | 1о | 22997.645 | 22997.645 | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КЛИНКОМ (ООО) | 22997.645 | 22997.645 | 32514935209 | www.roseltorg.ru | 2025-06-01 | 2025-06-10 | 2025-10-22 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2026-12-14 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Протокол ПДКК № 38-45ПВИ-КуЭ от 03.07.2025, № 38ПВИ-КуЭ от 10.07.2025, № 38-П5-КуЭ 24.07.2025, № 38-П6-КуЭ от 30.07.2025, №38-П7ви-КуЭ от 12.08.2025, № 38-56ПВИ-КуЭ от 18.08.2025, № 38-60ПВИ-КуЭ от 26.08.2025, № 38-68ПВИ-КуЭ от 02.09.2025, № 38ПВИ-1-КуЭ от 10.09.2025, № 38ПВИ-2-КуЭ от 24.09.2025, № 38ПВИ-3-КуЭ от 07.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 20). Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 43). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос №24).
[20 empty] | РАСТ (ООО) | 23000 | РАСТ (ООО)
[20 empty] | САФИН РИНАТ ФАХРИСЛАМОВИЧ (ИП) | 23000 | САФИН РИНАТ ФАХРИСЛАМОВИЧ (ИП)
1606 | [9 empty] | МТРиО | Поставка новогодних подарков | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 2506.5825 | Справочник цен (мониторинг) | 2506.5825 | ОК | ОК | 4 | 4 | АВЕРС (ООО) | 2503.25 |  | 1о | 1922 | 1922 | АВЕРС (ООО) | 2306.4 | 2306.4 | 32515080379 | www.roseltorg.ru | 2025-08-13 | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-09-19 |  |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 2025-10-03 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений ворганизатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №57 от 17.07.2025, вопрос № 23).
[20 empty] | Торговая компания Омега (ООО) | 2480 |  |  | 2170
[20 empty] | Торговый Дом Дарица (ООО) | 2325 |  |  | 2092.5
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1607 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 9456.84 | Сравнительная матрица | 9456.84 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | АО КМСЧ ЭНЕРГЕТИК | 9456.84 |  | 1о | 9456.84 | 9456.84 | АО КМСЧ ЭНЕРГЕТИК | 9456.84 | 9456.84 | 32515298167 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-01-01 | 2025-12-05 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 29). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
1608 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению предварительных (при приеме на работу), периодических медосмотров в г. Кемерово | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3387.1 | Сравнительная матрица | 3387.1 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | АО КМСЧ ЭНЕРГЕТИК | 3387.1 |  | 1о | 3387.1 | 3387.1 | АО КМСЧ ЭНЕРГЕТИК | 3387.1 | 3387.1 | 32515370132 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-12-08 |  |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 39).
1609 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению предварительных (при приеме на работу), периодических медосмотров в г. Белово | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1288.5 | Сравнительная матрица | 1288.5 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.В. БЕЛЯЕВА | 1288.5 |  | 1о | 1288.5 | 1288.5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.В. БЕЛЯЕВА | 1288.5 | 1288.5 | 32515177232 | www.roseltorg.ru | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-10-09 | 2025-10-21 |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2026-01-01 | 2025-11-05 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Протокол ПДКК № 69ПВИ-КуЭ от 17.09.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос №52). Протокол ПДКК № 69ПВИ-1-КуЭ от 29.09.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1610 | [9 empty] | Услуги | Разработка проекта установления границ санитарно-защитных зон | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1037.5 | Сравнительная матрица | 1037.5 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ЭКСПЕРТ (ООО) | 1020 |  | 1о | 1020 | 1020 | ЭКСПЕРТ (ООО) | 1020 | 1020 | 32514559554 | www.roseltorg.ru | 2025-03-04 | 2025-02-27 | 2025-03-18 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-04-30 | 2025-05-14 | 2025-12-26 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).
1611 | [9 empty] | Охрана | ОХРАНА ИМУЩЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО И ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА НА ОБЪЕКТАХ ПО СВЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 73194.5861 | Коммерческое предложение | 73194.5861 | ОК | ОК ЕУ | 3 | 3 | Частная охранная организация Каскад-Регион (ООО) | 73168.8082 |  | 1о | 73168.8082 | 73168.8082 | Частная охранная организация Каскад-Регион (ООО) | 76827.2486 | 76827.2486 | 32515290242 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-11-05 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2029-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты проведения закупки, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 27). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 28).
[20 empty] | ЧОО Каскад-Техно (ООО) | 73193.2522 | ЧОО Каскад-Техно (ООО)
[20 empty] | ЧОО КУЗБАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 73194.5626 | ЧОО КУЗБАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО)
1612 | [9 empty] | Охрана | ОХРАНА ИМУЩЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО И ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА НА ОБЪЕКТАХ ПО ЦЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41825.4778 | Коммерческое предложение | 41825.4778 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | Частная охранная организация Каскад-Регион (ООО) | 41810.7475 |  | 1о | 41810.7475 | 41810.7475 | Частная охранная организация Каскад-Регион (ООО) | 43901.2849 | 43901.2849 | 32515290144 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-11-05 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2029-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты проведения закупки, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 26). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 29).
[20 empty] | ЧОО Каскад-Техно (ООО) | 41824.7155 | ЧОО Каскад-Техно (ООО)
1613 | [9 empty] | Охрана | ОХРАНА ИМУЩЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО И ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА НА ОБЪЕКТАХ ПО ЮЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 73194.5861 | Коммерческое предложение | 73194.5861 | ОК | ОК ЕУ | 3 | 3 | Частная охранная организация Каскад-Регион (ООО) | 73168.8082 |  | 1о | 73168.8082 | 73168.8082 | Частная охранная организация Каскад-Регион (ООО) | 76827.2486 | 76827.2486 | 32515290075 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-11-05 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2029-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты проведения закупки, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 25). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 30).
[20 empty] | ЧОО Каскад-Техно (ООО) | 73193.2522 | ЧОО Каскад-Техно (ООО)
[20 empty] | ЧОО КУЗБАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 73194.5626 | ЧОО КУЗБАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО)
1614 | [9 empty] | Услуги | Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4440 | Коммерческое предложение | 4440 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области | 4440 |  |  |  | 4440 | ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области | 4440 | 4440 |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | п. 5.7.3.2 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).
1615 | [9 empty] | Услуги | Кадастровые работы по установлению охранных зон | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4403 | Сравнительная матрица | 4403 | ОК | ОК | 17 | 17 | КОКЦ (ООО) | 3790.9864 |  | 1о | 944.0014 | 944.0014 | КОКЦ (ООО) | 991.2015 | 991.2015 | 32514559543 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 2025-03-11 | 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2026-01-22 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Протокол ПДКК № 7ПР1Ч-КуЭ от 02.04.2025, № 7ПР2Ч-КуЭ от 25.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР (ООО) | 4344.87 | ИНЖЕНЕРНО-КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР (ООО)
[20 empty] | ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА ВЕКТОР (ООО) | 3938.385 |  |  | 3938.385
[20 empty] | УРАЛТРАНСБЛОК (ООО) | 1320.9 |  |  | 1320.9
[20 empty] | Томское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие (ЗАО) | 4400 |  |  | 1809.5238
[20 empty] | ГЕОПРОФ (ООО) | 4402.9905 |  |  | 1298.9985
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ЮЖНЫЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР (ООО) | 4403 |  |  | 3962.7006
[20 empty] | ФСК ПЕРИМЕТР (ООО) | 4402.9969 | ФСК ПЕРИМЕТР (ООО)
[20 empty] | ВОЛОГОДСКИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ООО) | 4375.173 |  |  | 4375.173
[20 empty] | ЭТАЛОН УРАЛ ПЛЮС (ООО) | 4182.8501 |  |  | 1180
[20 empty] | ГЕОИНЖИНИРИНГПРО (ООО) | 4403 |  |  | 2890
[20 empty] | Центр мониторинга и оценки земель (ООО) | 3958.89 |  |  | 990.6225
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | СТРОЙГЕОКОМПЛЕКС (ООО) | 4403 |  |  | 2857
[20 empty] | УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР (ООО) | 4403 |  |  | 4403
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 4403 |  |  | 4403
1616 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 421.1628 | справочник цен (мониторинг) | 421.1628 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | АЛИРАНТА (ООО) | 420.3832 |  | 1о | 420.3832 | 420.3832 | АЛИРАНТА (ООО) | 504.4598 | 504.4598 | 32414195353 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-14 | 2024-12-10 | 2025-01-28 |  |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-01-12 | 2025-02-11 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2024 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 27.12.2023 (Выписка из протокола от 27.12.2023 № 511/23).Внесение изменений в плановые даты объявления, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 91 от 24.10.2024, вопрос № 26). Протокол ПДКК № 81-107ПВИ-КуЭ от 26.11.2024, № 81-107ПВИ-1-КуЭ от 04.12.2024, № 81ПР2Ч-КуЭ от 23.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1617 | [9 empty] | МТРиО | Поставка специальной обуви | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3813.7453 | Справочник цен (мониторинг) | 3813.7453 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 3813.7453 |  | 1о | 3813.7453 | 3813.7453 | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 4576.4944 | 4576.4944 | 32414106543 | www.roseltorg.ru | 2024-10-04 | 2024-10-22 | 2024-11-14 | 2025-03-03 |  |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-03-19 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2024 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 27.12.2023 (Выписка из протокола от 27.12.2023 № 511/23). Внесение изменений в стоимость закупки, способ проведения закупки, плановую дату подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 84 от 03.10.2024, вопрос № 29). Протокол ПДКК № 142П-КуЭ от 25.02.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1618 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от механических воздействий: порезов, в том числе ручной цепной пилой | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7311.8311 | Справочник цен (мониторинг) | 7311.8311 | ОК | ОК ЕУ | 3 | 3 | Кузбасс-Техноавиа (ООО) | 6668.4631 |  | 1о | 6668.4631 | 6668.4631 | Кузбасс-Техноавиа (ООО) | 8002.1557 | 8774.1973 | 32414199094 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-15 | 2024-12-03 | 2025-01-28 |  |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-20 | 2025-02-12 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2024 года, утверждена на заседании СД ПАО "Россети Сибирь" 27.12.2023 (Выписка из протокола от 27.12.2023 № 511/23). Внесение изменений в стоимость закуупки, в плановые даты объявления, подведения итого, заключения договора, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 31.10.2024, вопрос № 12). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 07 от 30.01.2025, вопрос № 14). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | АДОНИС-ЦЕНТР (ООО) | 7311.8311 | АДОНИС-ЦЕНТР (ООО)
[20 empty] | ЕКС (ООО) | 7238.712 | ЕКС (ООО)
1619 | [9 empty] | ПИР | ПИР Реконструкция ЛЭП ВЛ 110 КРОХ-КЕД инв. №01/020021004 и ЛЭП ВЛ 110 КРОХ-КЕД-2 инв. №01\020021005 филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4398.7838 | Сводный сметный расчет | 4398.7838 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Контур (ООО) | 4398.783 |  |  |  | 4398.783 | Контур (ООО) | 5278.5396 | 5278.5396 | 32514458964 | www.roseltorg.ru | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 26.12.2024, вопрос № 22).
1620 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от ОПЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8324.0807 | Справочник цен (мониторинг) | 8324.0807 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ФОРМЕКС ОПТ (ООО) | 8240.8399 |  | 1о | 8240.8399 | 8240.8399 | ФОРМЕКС ОПТ (ООО) | 9889.0079 | 9988.8969 | 32514770859 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-20 | 2025-06-24 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 26.12.2024, вопрос № 23). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 25). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, принадлежность к МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 17).
1621 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3030.829 | Справочник цен (мониторинг) | 3030.829 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | Сп. Стандарт (ООО) | 3000.5208 |  | 1о | 3000.5208 | 3000.5208 | Сп. Стандарт (ООО) | 3600.6249 | 3636.9948 | 32514587817 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-06 | 2025-04-03 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-04-20 | 2025-06-16 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 26.12.2024, вопрос № 24). Протокол ПДКК № № 4ПВИ-КуЭ от 25.03.2025, № 4П-КуЭ от 26.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 14).
[20 empty] | БИЗНЕССТИЛЬ (ООО) | 3027.7982 | БИЗНЕССТИЛЬ (ООО)
1622 | [9 empty] | Работы | Кадастровые работы | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8000 | Сравнительная матрица | 8000 | ВЗ | ОК | 7 | 7 | КОКЦ (ООО) | 7600 |  | 1о | 5120 | 5120 | КОКЦ (ООО) | 6144 | 8400 | 32514635616 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | 2028-06-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 13).
[20 empty] | ДАТУМ ГРУПП (ООО) | 8000 |  |  | 5200
[20 empty] | ЭТАЛОН УРАЛ ПЛЮС (ООО) | 8000 |  |  | 8000
[20 empty] | ГРУППА КОМПАНИЙ СМАРТ БИЗНЕС (ООО) | 8000 |  |  | 8000
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | Центр мониторинга и оценки земель (ООО) | 7600 |  |  | 5520
[20 empty] | ГЕОПРОФФ (ООО) | 0.0001 | ГЕОПРОФФ (ООО)
1623 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 854.5696 | Справочник цен (мониторинг) | 854.5696 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514635626 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | [6 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 14). Закупка не состоялась.
1624 | [9 empty] | МТРиО | Поставка полиграфической продукции по технике безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 588.1041 | Справочник цен (мониторинг) | 588.1041 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ВИННЕР (ООО) | 582.2159 |  | 1о | 582.2159 | 582.2159 | ВИННЕР (ООО) | 698.6591 | 698.6591 | 32514635629 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-04-09 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-20 | 2025-05-21 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 16).
1625 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мебели | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 578.164 | Справочник цен (мониторинг) | 578.164 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | МЕБЕЛЬ-ЛЮКС (ООО) | 531.0872 |  | 1о | 531.0872 | 531.0872 | МЕБЕЛЬ-ЛЮКС (ООО) | 637.3047 | 637.3047 | 32514662352 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-05-13 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2025-06-20 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 23). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 41).
1626 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 587.2144 | Справочник цен (мониторинг) | 587.2144 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514662363 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | [6 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025, вопрос № 24). Закупка не состоялась.
1627 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1330.2466 | Справочник цен (мониторинг) | 1330.2466 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АЛИРАНТА (ООО) | 1099.541 |  | 1о | 1099.541 | 1099.541 | АЛИРАНТА (ООО) | 1319.4492 | 1319.4492 | 32514746196 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2025-05-05 | 2025-05-20 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-22 | 2025-06-02 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 27). Протокол ПДКК №25-32-П2-ОЭ от 25.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1628 | [9 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго -РЭС" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 16659 | Справочник цен (мониторинг) | 16659 | ВЗ | ЭМ | 4 | 4 | РБКК (ООО) | 12494.25 |  |  |  | 12494.25 | РБКК (ООО) | 14993.1 | 19990.8 | 32514730861 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-05-20 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | Сервисный кабельный центр (ООО) | 15659.46
[20 empty] | ФЕРАНТА (ООО) | 16325.82
[20 empty] | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 15326.28
1629 | [9 empty] | МТРиО | Поставка товаров и инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1017.3285 | Справочник цен (мониторинг) | 1017.3285 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1017.3285 |  | 1о | 999.3019 | 999.3019 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1199.1622 | 1199.1622 | 32514748237 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2025-05-29 |  |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-07-20 | 2025-06-16 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 18).
[20 empty] | МСК МЕТАЛЛСТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО) | 1015.2957 |  |  | 1015.2957
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1630 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пневматических шин | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16665.9 | Справочник цен (мониторинг) | 16665.9 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТоргПромСнаб (ООО) | 16332.582 |  |  |  | 16332.582 | ТоргПромСнаб (ООО) | 19599.0984 | 19999.08 | 32514754093 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-06-20 | 2025-05-16 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 19).
1631 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 820.8604 | Справочник цен (мониторинг) | 820.8604 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 820.8604 |  | 1о | 820.8604 | 820.8604 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 985.0325 | 980.862 | 32514793491 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-20 | 2025-06-24 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 40). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 11).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1632 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 4999.7946 | Справочник цен (мониторинг) | 4999.7946 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ГРОЗНЕНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ООО) | 4986.07 |  | 1о | 4357.2456 | 4357.2456 | ГРОЗНЕНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ООО) | 5228.6947 | 5228.6947 | 32514819288 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-24 | 2025-07-22 |  |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 2025-08-04 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 43). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 4994.826 |  |  | 4994.826
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1633 | [9 empty] | Услуги | Восстановление проектной документации ПС 35 кВ Куйбышевская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1250 | Сравнительная матрица | 1250 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ТД КТН (ООО) | 1250 |  |  |  | 1250 | ТД КТН (ООО) | 1500 | 1500 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | п. 5.7.3.24 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-04-17 | 31 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 2025-05-05 | 2025-10-31 |  | Ликвидация (предотвращение) чрезвычайных ситуаций. Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 37).
1634 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2406.8579 | Справочник цен (мониторинг) | 2406.8579 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | АВЕНЮ (ООО) | 2358.7145 |  | 1о | 2358.7145 | 2358.7145 | АВЕНЮ (ООО) | 2830.4574 | 2830.4574 | 32514859393 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2025-06-26 |  |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-08-20 | 2025-07-09 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 37).
[20 empty] | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 2382.7841 |  |  | 2382.7841
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1635 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 854.5696 | Справочник цен (мониторинг) | 854.5696 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 850.8 |  |  |  | 850.8 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 1020.96 | 1020.96 | 32514866145 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-07-20 | 2025-06-16 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 37 от 07.05.2025, вопрос № 18).
1636 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 496.0634 | Справочник цен (мониторинг) | 496.0634 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ГАСЗНАК (ООО) | 494.4031 |  | 1о | 394.139 | 394.139 | ГАСЗНАК (ООО) | 472.9668 | 472.9668 | 32514881677 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-05-27 | 2025-07-23 | 2025-08-13 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-08-28 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025, вопрос № 18). Протокол ПДКК № 27-35ПВИ-2-КуЭ от 02.07.2025, № 32-50ПВИ-КуЭ от 16.07.2025, № 32-Р1ч-КуЭ от 31.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТавридаСнаб (ООО) | 496.0634 |  |  | 469
[20 empty] | АДМИРАЛ ГРУПП (ООО) | 496.0634 |  |  | 481.1888
1637 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пневматических шин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8315 | Справочник цен (мониторинг) | 8315 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | ТоргПромСнаб (ООО) | 8148.7 |  |  |  | 8148.7 | ТоргПромСнаб (ООО) | 9778.44 | 9978 | 32514905351 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-17 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-08-20 | 2025-06-23 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 21).
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 8315
1638 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов лакокрасочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4953.8372 | Справочник цен (мониторинг) | 4953.8372 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ПРОМПОКРЫТИЕ (ООО) | 4953.8372 |  | 1о | 4706.1454 | 4706.1454 | ПРОМПОКРЫТИЕ (ООО) | 5647.3744 | 5944.6047 | 32514935215 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-09-20 | 2025-07-30 | 2026-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 43).
[20 empty] | НИКАРТ СЕРВИС ГРУПП (ООО) | 4953.8372 |  |  | 4854.7605
1639 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от механических воздействий: порезов, в том числе ручной цепной пилой | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8235.5992 | Справочник цен (мониторинг) | 8235.5992 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ФАП (ООО) | 7823.8192 |  | 1о | 7823.8192 | 7823.8192 | ФАП (ООО) | 9388.583 | 9882.719 | 32514935222 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-09-20 | 2025-08-11 | 2026-08-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 44).
1640 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению периодических медосмотров в центре профпатологии работникам со стажем работы 5 лет во вредных (опасных) условиях труда | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 698.243 | Сравнительная матрица | 698.243 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.В. БЕЛЯЕВА | 698.243 |  |  |  | 698.243 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.В. БЕЛЯЕВА | 698.243 | 698.243 |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | п. 5.7.3.16 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-06-05 | 42 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 21).
1641 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1456.4619 | Справочник цен (мониторинг) | 1456.4619 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | МАКС И КОМПАНИЯ (ООО) | 1456.4619 |  | 1о | 1456.4619 | 1456.4619 | МАКС И КОМПАНИЯ (ООО) | 1747.7543 | 1747.7543 | 32514978580 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-08-04 | 2025-08-28 |  |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2026-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 12). Протокол ПДКК № 38-45ПВИ-КуЭ от 03.07.2025, № 32-50ПВИ-КуЭ от 16.07.2025, № 44ПВИ-КуЭ от 21.07.2025, № 44-П4-КуЭ от 28.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТЕНДЕРНЫЙ ЦЕНТР С.Т.И.К. (ООО) | 1456.4619 |  |  | 1456.4619
1642 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8000 | Справочник цен (мониторинг) | 8000 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 8000 |  | 1о | 8000 | 8000 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 9600 | 9600 | 32514978587 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-20 | 2025-08-20 | 2026-08-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025, вопрос № 16).
[20 empty] | АВЕНЮ (ООО) | 8000 |  |  | 8000
1643 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов электроизоляционных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 795 | Справочник цен (мониторинг) | 795 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ВЕЛЕС (ООО) | 795 |  | 1о | 795 | 795 | ВЕЛЕС (ООО) | 954 | 954 | 32514992101 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2026-08-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 16). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 17).
[20 empty] | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО) | 19.6565 | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1644 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продукции химической | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2593.1681 | Справочник цен (мониторинг) | 2593.1681 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514992152 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | [6 empty] | 2025-09-10 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 17). Протокол ПДКК № 41-47ПВИ-КуЭ от 08.07.2025, № 41-47ПВИ-1-КуЭ от 15.07.2025, № 47-П1-КуЭ от 22.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
1645 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго -РЭС" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5157.2821 | Справочник цен (мониторинг) | 5157.2821 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ГК СИБСНАБ (ООО) | 5157.2821 |  | 1о | 4796.2723 | 4796.2723 | ГК СИБСНАБ (ООО) | 5755.5268 | 6188.7385 | 32515020293 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 2025-08-13 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | 2025-08-25 | 2026-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 20). Протокол ПДКК № 32-50ПВИ-КуЭ от 16.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 5157.2821 |  |  | 5002.5636
1646 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пиломатериалов для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго -РЭС" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2247.5563 | Справочник цен (мониторинг) | 2247.5563 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ЭНЕРГОЛЕСКОМПЛЕКТ (ООО) | 2236.319 |  | 1о | 2236.319 | 2236.319 | ЭНЕРГОЛЕСКОМПЛЕКТ (ООО) | 2683.5828 | 2697.0676 | 32515020310 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 2025-08-13 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 2025-08-25 | 2026-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 21). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 12).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1647 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 610.7969 | Справочник цен (мониторинг) | 610.7969 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Аврора (ООО) | 569.2334 |  | 1о | 569.2334 | 569.2334 | Аврора (ООО) | 683.0801 | 683.0801 | 32515046596 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-17 | 2025-07-30 | 2025-08-13 |  |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-10-20 | 2025-08-26 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 34).
1648 | [9 empty] | МТРиО | Поставка сварочного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 801.1069 | Справочник цен (мониторинг) | 801.1069 | ВЗ | ОК ЕУ | 4 | 4 | Гонг (ООО) | 801.1069 |  | 1о | 801.1069 | 801.1069 | Гонг (ООО) | 961.3283 | 961.3283 | 32515044459 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-10-20 | 2025-09-17 | 2026-09-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 35). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 47).
[20 empty] | БАУМАСТЕР (ООО) | 801.1069 | БАУМАСТЕР (ООО)
[20 empty] | БАРНЕО (ООО) | 40.809 | БАРНЕО (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1649 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5794.6206 | Справочник цен (мониторинг) | 5794.6206 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 5614.9874 |  | 1о | 5614.9874 | 5614.9874 | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 6737.9849 | 6953.5448 | 32515099494 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-08-27 | 2025-09-18 |  |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 2025-10-03 | 2026-10-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24..07.2025, вопрос № 15).
1650 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов для монтажа, крепления и прокладки кабельной продукции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2309.9648 | Справочник цен (мониторинг) | 2309.9648 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515099497 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | [6 empty] | 2025-10-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24..07.2025, вопрос № 16). Протокол ПДКК № 52-58ПВИ-КуЭ от 19.10.2025, № 52-58ПВИ-КуЭ от 27.08.2025, № 52-58ПВИ-1-КуЭ от 09.09.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
1651 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 830 | Справочник цен (мониторинг) | 830 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Мировой инструмент (ООО) | 830 |  | 1о | 830 | 830 | Мировой инструмент (ООО) | 996 | 996 | 32515141075 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 2025-09-29 |  |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 2025-10-21 | 2026-10-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 16).
1652 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по уборке помещений и территорий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1207.9938 | Сравнительная матрица | 1207.9938 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | РАСТ (ООО) | 1207.9938 |  |  |  | 1207.9938 | РАСТ (ООО) | 1268.3935 | 1268.3935 |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-08-07 | 62 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 2025-09-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 28).
1653 | [9 empty] | Услуги | Услуги по осуществлению санаторно-курортного лечения работников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1764 | Сравнительная матрица | 1764 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | САНАТОРИЙ "ШАХТЕР" (ООО) | 1764 |  | 1о | 1764 | 1764 | САНАТОРИЙ "ШАХТЕР" (ООО) | 1764 | 1764 | 32515154045 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-25 |  |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2025-10-17 | 2025-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 16).
1654 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продукции химической | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2593.1681 | Справочник цен (мониторинг) | 2593.1681 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | АО Сибреахим (ООО) | 2593.1681 |  | 1о | 2593.1681 | 2593.1681 | АО Сибреахим (ООО) | 3111.8017 | 3111.8017 | 32515178384 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-20 | 2025-12-04 | 2026-12-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 19). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 42).
[20 empty] | ХРС ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХИМРЕАКТИВСНАБ (ООО) |  | ХРС ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХИМРЕАКТИВСНАБ (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1655 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от ОПЗ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 15677.624 | Справочник цен (мониторинг) | 15677.624 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ФОРМЕКС ОПТ (ООО) | 15520.8477 |  | 1о | 15520.8477 | 15520.8477 | ФОРМЕКС ОПТ (ООО) | 18625.0173 | 18813.1488 | 32515270487 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-20 | 2025-12-23 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77от 18.09.2025, вопрос № 33). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 36).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1656 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 708.3273 | Справочник цен (мониторинг) | 708.3273 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 708.3273 |  | 1о | 707.4756 | 707.4756 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 848.9707 | 848.9707 | 32515294786 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 2025-12-05 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77от 18.09.2025, вопрос № 29). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 31).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1657 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо для Кузедеевского МУ (Осинниковский РЭС). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1282.835 | Справочник цен (мониторинг) | 1282.835 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | Кузбасский Деловой Союз (ООО) | 1282.835 |  | 1о | 1282.835 | 1282.835 | Кузбасский Деловой Союз (ООО) | 1539.402 | 1539.402 | 32515298180 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 30).
1658 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3330.509 | Справочник цен (мониторинг) | 3330.509 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ГРОЗНЕНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ООО) | 3314.13 |  | 1о | 3069.86 | 3069.86 | ГРОЗНЕНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ООО) | 3683.832 | 3683.832 | 32515301025 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-20 | 2025-12-02 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 32).
[20 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 3329.879 |  |  | 3329.879
1659 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров в пгт Тяжинский, пгт Промышленная, г.Новокузнецк (ул. Сроителей,43) с помощью программно-аппаратного комплекса | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1786.14 | Сравнительная матрица | 1786.14 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | УК МАГНОЛИЯ(ООО) | 1367.3894 |  | 1о | 1367.3894 | 1367.3894 | УК МАГНОЛИЯ(ООО) | 1367.3894 | 1367.3894 | 32515321158 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-11-06 | 2025-11-28 |  |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-01-01 | 2025-12-16 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 40).
[20 empty] | ЛИНИЯ МЕДКОНТРОЛЯ (ООО) | 1547.988 |  |  | 1547.988
1660 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2553.4507 | Справочник цен (мониторинг) | 2553.4507 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Сп. Стандарт (ООО) | 2492.3015 |  | 1о | 2492.3015 | 2492.3015 | Сп. Стандарт (ООО) | 2990.7618 | 2990.7618 | 32515345505 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-18 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-01 | 2025-12-29 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 47).
1661 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению предварительных (при приеме на работу), периодических медосмотров в г. Новокузнецк | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1328.5 | Сравнительная матрица | 1328.5 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ПОЛИКЛИНИКА №1 (ООО) | 1301.41 |  | 1о | 530.88 | 530.88 | ПОЛИКЛИНИКА №1 (ООО) | 530.88 | 530.88 | 32515370178 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 40).
[20 empty] | ПОЛИКЛИНИКА ПРОФМЕДОСМОТР (ООО) | 930.45 |  |  | 531.9
1662 | [9 empty] | МТРиО | Поставка специальной обуви | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3789.5773 | Справочник цен (мониторинг) | 3789.5773 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | СНАБСЕРВИС (ООО) | 2841.425 |  | 1о | 2841.425 | 2841.425 | СНАБСЕРВИС (ООО) | 3409.71 |  | 32515441343 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-24 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 36). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 25.12.2025, вопрос № 27).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1663 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 987.5711 | Справочник цен (мониторинг) | 987.5711 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [9 empty] | 32515501006 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-08 | 2025-12-16 | [7 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 25). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
НЕ ДОПУЩЕН
1664 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструм.для работы под напряжением | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 654.8065 | Справочник цен (мониторинг) | 654.8065 | ОК | ОК ЕУ | 2 | 2 | ТЕХСИП (ООО) | 654.8065 |  | 1о | 654.8065 | 654.8065 | ТЕХСИП (ООО) | 785.7678 | 785.7678 | 32515298137 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления закупки, способ проведения закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025, вопрос № 34). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 22). Потребность ТОиР 115,83 тыс. руб. без НДС; Прочая потребность 538,98 тыс. руб. без НДС
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1665 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 393750 | Справочник цен (мониторинг) | 393750 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ (ООО) | 379968.75 |  | 1о | 379968.75 | 379968.75 | ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ (ООО) | 455962.5 | 472500 | 32515288936 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-01-01 | 2025-12-03 | 2028-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты окончания поставки, организатор закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 40). Внесение изменений в плановые даты объявления и подведения итогов закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
1666 | [9 empty] | МТРиО | Поставка подарков | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3072.585 | Справочник цен (мониторинг) | 3072.585 | ОК | ОК | 2 | 2 | ЛЮБИТЬ-ДАРИТЬ (ООО) | 3072.585 |  | 1о | 3072.585 | 3072.585 | ЛЮБИТЬ-ДАРИТЬ (ООО) | 3687.102 | 3687.102 | 32515294607 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-11-01 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | СНЕЖИКА (ООО) | 3072.585 |  |  | 3072.585
1667 | [9 empty] | Услуги | Услуги по уборке помещений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 5530 | Сравнительная матрица | 5530 | ОК | ОК ЕУ | 5 | 5 | СЕРВИС (ООО) | 5530 |  | 1о | 5530 | 5530 | СЕРВИС (ООО) | 5530 | 5530 | 32514854432 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-05-20 | 2025-06-30 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2026-02-26 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 25). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Протокол ПДКК №25-49-П4-ОЭ от 16.06.2025, №25-49-П5ви-ОЭ от 23.06.2025, № 25-49-Р2ч-ОЭ от 31.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 30).
[20 empty] | ТУМАКОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 6569.64 | ТУМАКОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ (ИП)
[20 empty] | Чистория (ООО) | 6636 | Чистория (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ЛАПЧИК ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА (ИП) | 6635.3831 | ЛАПЧИК ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА (ИП)
1668 | [9 empty] | Услуги | Почтово-телеграфные услуги/Франкирование почтовой корреспонденции | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1025.6 | Сравнительная матрица | 1025.6 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (АО) | 1025.6 |  |  |  | 1025.6 | ПОЧТА РОССИИ (АО) | 1230.72 | 1230.72 |  |  | 2025-02-04 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | п. 5.7.3.1 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-02-04 | 2025-03-13 | 2025-09-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).
1669 | [9 empty] | Услуги | кадастровые работы по установлению охранных зон | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 987.3791 | Сравнительная матрица | 987.3791 | ОК | ОК | 5 | 5 | КОНТУР (ООО) | 985.7122 |  | 1о | 488.6962 | 488.6962 | КОНТУР (ООО) | 488.6962 | 448.6962 | 32514772190 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 2025-05-21 |  | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2026-06-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).
[20 empty] | ДИМЕЛИОРА (ООО) | 985.7122 |  |  | 577.9858
[20 empty] | Геосфера (ООО) | 950 |  |  | 950
[20 empty] | ГЕО-ФЛОРА (ООО) | 896.102 |  |  | 896.102
[20 empty] | ГЕОПРОФФ (ООО) | 987.37 |  |  | 987.37
1670 | [9 empty] | Услуги | кадастровые работы по земельным участкам и установлению охранных зон | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 5598.6063 | Сравнительная матрица | 5598.6063 | ОК | ОК | 7 | 7 | КОКЦ (ООО) | 4080.4965 |  | 1о | 1966.2499 | 1966.2499 | КОКЦ (ООО) | 2064.5624 | 2064.5624 | 32514759474 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-18 | 2025-04-28 | 2025-05-26 |  | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2026-09-20 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 20).
[20 empty] | ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА ВЕКТОР (ООО) | 5000 |  |  | 5000
[20 empty] | ДИМЕЛИОРА (ООО) | 5468.391 |  |  | 2233.858
[20 empty] | ПЕРМСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР (ООО) | 5598.6063 |  |  | 5598.6063
[20 empty] | ТЕРПЛАНПРОЕКТ (ООО) | 3047.619 |  |  | 3047.619
[20 empty] | Геосфера (ООО) | 4900 |  |  | 4900
[20 empty] | УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР (ООО) | 5015.6191 |  |  | 5015.6191
1671 | [9 empty] | Охрана | охрана имущества и обеспечение пропускного и внутриобъектового режима на объектах филиала "Омскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 18031.9067 | Сравнительная матрица | 18031.9067 | ОК | ОК ЕУ | 3 | 3 | Частное охранное предприятие Арвад (ООО) | 17100.1771 |  | 1о | 17100.1771 | 17100.1771 | Частное охранное предприятие Арвад (ООО) | 17955.186 | 17955.186 | 32514458913 | www.roseltorg.ru | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-17 | 2025-03-04 |  |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2026-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 19).
[20 empty] | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЕКТОР (ООО) | 18019.773 | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЕКТОР (ООО)
[20 empty] | ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИКИНГ-55"(ООО) | 18019.763 | ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИКИНГ-55"(ООО)
1672 | [9 empty] | Услуги | Услуги по оказанию периодических медосмотров по городу Омску Омской области | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2000 | Сравнительная матрица | 2000 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ЗДОРОВЬЕ (ООО) | 2000 |  | 1о | 2000 | 2000 | ЗДОРОВЬЕ (ООО) | 2000 | 2000 | 32515127597 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-08-14 | 2025-09-09 | 2025-09-18 |  |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-07-01 | 2025-10-07 | 2026-12-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 46). Протокол ПДКК № 25-88-П1-ОЭ от 25.08.2025, №25-88-П2-ОЭ от 02.09.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1673 | [9 empty] | Услуги | Коммунальные услуги прочие/Услуги по сбору, утилизации ТКО | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3854.7324 | Сравнительная матрица | 3854.7324 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Магнит (ООО) | 3854.7324 |  |  |  | 3854.7324 | Магнит (ООО) | 3854.7324 | 3854.7324 |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | п. 5.7.3.13 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025, вопрос № 33).
1674 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей филиала в Производственном отделении «Восточные электрические сети» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 800 | Сравнительная матрица | 800 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | Омская социальная сфера (ООО) | 800 |  | 1о | 800 | 800 | Омская социальная сфера (ООО) | 800 | 800 | 32515238216 | www.roseltorg.ru | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 2025-10-27 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2027-05-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Протокол ПДКК №25-100-П1-ОЭ от 06.10.2025, №25-100-П2-ОЭ от 13.10.2025, №25-100-П3-ОЭ от 17.10.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1675 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей филиала в Производственном отделении «Западные электрические сети» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1400 | Сравнительная матрица | 1400 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 2 | 2 | Омская социальная сфера (ООО) | 1400 |  | 1о | 1400 | 1400 | Омская социальная сфера (ООО) | 1400 | 1400 | 32515264682 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-02 | 2025-10-21 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2027-08-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Протокол ПДКК № 25-107-П1-ОЭ от 13.10.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 92 от 06.11.2025, вопрос № 33).
[20 empty] | ЗДОРОВЬЕ (ООО) | 1400 | ЗДОРОВЬЕ (ООО)
1676 | [9 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ-0,4-110 кВ, КЛ-0,4-110 кВ, КТП-6(10)/0,4 кВ, БКТП, ЦПП 35-110 кВ, монтажу реклоузеров 6-10 кВ, монтажу ячеек КРУ 6(10) кВ с ВВ, КСО, панелей низковольтных, щитов, замене поврежденных трансформаторов 35 кВ, замене разъединителей, замене низковольтных аппаратов, замене ОПН/разрядников, установке дополнительной опоры 35 кВ, замене провода на ВЛ 35-220 кВ, установке птицезащитных устройств, замене повреждённых выключателей 220 кВ на ОРУ, замене грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ, установке/замене пунктов учета, вводов, монтажу уличного освещения, монтажу розеток до 0,22 кВ, монтажу выключателей до 0,22 кВ, штроблению стен под проводку, сквозному свер-лению стен для протяжки кабеля, заделке штроб штукатурной смесью после прокладки кабеля, установке люстр и светильников, монтажу электрощитового оборудования, опрессовке медного наконечника от 6 до 10 кв. мм, сла-боточным работам, монтажу электропроводки в квартире, подъёму на опору ВЛ/ЛЭП для подвеса провода, подключению, проверке, коммутации проводов, демонтажные работы, дорожные работы, асфальтированию тро-туаров, благоустройству. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 41600 | Сводный сметный расчет | 41600 | ВЗ | ОК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32313113159 | www.roseltorg.ru | 2023-12-31 | 2023-12-20 |  | 2025-04-02 | [6 empty] | 2024-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 117 от 07.12.2023, вопрос № 35).Протокол ПДКК №23-191-П3-ОЭ от 26.01.2024, №23-191-П4-ОЭ от 06.02.2024, №23-191-П5-ОЭ от 06.03.2024? №23-191-П6-ОЭ от 15.03.2024? №23-191-П7-ОЭ от 28.03.2024, №23-191-П8-ОЭ от 08.04.2024, №23-191-П9-ОЭ от 19.04.2024, №23-191-П10-ОЭ от 15.05.2024, № 23-191-П11-ОЭ от 30.05.2024, №23-191-П12-ОЭ от 27.06.2024 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 23-191-П13-ОЭ от 29.07.2024, 23-191-П14-ОЭ от 29.08.2024, №23-191-П15-ОЭ от 29.09.2024, №23-191-П16-ОЭ от 30.10.2024, №23-191-П17-ОЭ от 14.11.2024, №23-191-П18-ОЭ 09.12.2024, №23-191-П19-ОЭ от 17.02.2025, №23-191-П20-ОЭ от 20.03.2025, № 23-191-П21-ОЭ от 31.03.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2023 года (объявлена в 2023 году). Закупка отменена.
1677 | [9 empty] | МТРиО | Поставка специальной обуви | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 4160.1502 | Справочник цен (мониторинг) | 4160.1502 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 4160.1502 |  | 1о | 4160.1502 | 4160.1502 | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 4992.1802 | 4992.1802 | 32414381465 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-25 | 2025-01-28 | 2025-02-11 |  |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 2025-02-27 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 109 от 12.12.2024, вопрос № 22). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1678 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 436.4032 | Справочник цен (мониторинг) | 436.4032 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | САГАН (ООО) | 432.0824 |  | 1о | 432.0824 | 432.0824 | САГАН (ООО) | 518.4988 | 518.4988 | 32414381475 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-25 | 2025-01-27 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-11-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 112 от 18.12.2024, вопрос № 3). Протокол ПДКК № 24-205-П1-ОЭ от 20.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
1679 | [9 empty] | МТРиО | Поставка воды для кулеров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 539.3407 | Справочник цен (мониторинг) | 539.3407 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | СИГАЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП) | 533.664 |  |  |  | 533.664 | СИГАЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП) | 533.664 | 533.664 | 32514598501 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-03-24 |  |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-05-20 | 2025-03-26 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025, вопрос № 22)
1680 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пневматических шин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1333.0357 | Справочник цен (мониторинг) | 1333.0357 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1250 |  |  |  | 1250 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1500 | 1500 | 32514636616 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-04-10 |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-05-20 | 2025-04-18 | 2025-06-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 20)
1681 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 445.0713 | Справочник цен (мониторинг) | 445.0713 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Энерготехническая Компания (ООО) | 445.05 |  | 1о | 445.05 | 445.05 | Энерготехническая Компания (ООО) | 534.06 | 534.06 | 32514629160 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-19 | 2025-04-07 | 2025-04-23 |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 2025-05-05 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 21). Протокол ПДКК № 25-17-П2-ОЭ от 01.04.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1682 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2568.854 | Справочник цен (мониторинг) | 2568.854 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 2514 |  |  |  | 2514 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 3016.8 | 3016.8 | 32514762603 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-06-20 | 2025-05-14 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 25)
[20 empty] | КУРИЛЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 2800.6 | КУРИЛЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА (ИП)
1683 | [9 empty] | МТРиО | Поставка угля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2582.1411 | Справочник цен (мониторинг) | 2582.1411 | ВЗ | ОЗК | 3 | 3 | Торговая компания Промуголь (ООО) | 2582.1411 |  | 1о | 2241.2985 | 2241.2985 | Торговая компания Промуголь (ООО) | 2689.5583 | 2689.5583 | 32514751735 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-07-01 | 2025-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 26)
[20 empty] | Майкубен-Вест (ООО) | 2213.5 | Майкубен-Вест (ООО)
[20 empty] | ТРАНСУГОЛЬ (ООО) | 2360.9686 |  |  | 2268.0116
1684 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1137.4791 | Справочник цен (мониторинг) | 1137.4791 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | Мировой инструмент (ООО) | 1125.1 |  |  |  | 1125.1 | Мировой инструмент (ООО) | 1350.12 | 1350.12 | 32514786982 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 2025-05-26 | 2025-08-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 20)
1685 | [9 empty] | МТРиО | Поставка товаров и инвентаря хозяйственного для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1172.261 | Справочник цен (мониторинг) | 1172.261 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1172.261 |  | 1о | 1172.261 | 1172.261 | ТрансПромКомплект (ООО) | 1406.7132 | 1406.7133 | 32514779209 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-27 |  |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 2025-06-16 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 21). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 48).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1686 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 808.8728 | Справочник цен (мониторинг) | 808.8728 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | Мировой инструмент (ООО) | 795.7 |  |  |  | 795.7 | Мировой инструмент (ООО) | 954.84 | 954.84 | 32514824284 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-26 |  |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-08-20 | 2025-06-10 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 24). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | ЛАРИКС (ООО) | 799.9358
1687 | [9 empty] | МТРиО | Поставка шин пневматических | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16666.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 16666.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ТоргПромСнаб (ООО) | 16666.6667 |  | 1о | 16583.3333 | 16583.3333 | ТоргПромСнаб (ООО) | 19900 | 20000 | 32514816791 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-14 | 2025-06-03 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-08-20 | 2025-06-26 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025, вопрос № 23). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 42).
[20 empty] | ТЕХНОТОРГ МСП (ООО) | 4100.7275 | ТЕХНОТОРГ МСП (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1688 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 8325 | Справочник цен (мониторинг) | 8325 | ВЗ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514824287 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | [6 empty] | 2025-08-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 44). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Закупка не состоялась.
1689 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от механических воздействий: порезов, в том числе ручной цепной пилой для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2342.6303 | Справочник цен (мониторинг) | 2342.6303 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ФАП (ООО) | 1927 |  | 1о | 1927 | 1927 | ФАП (ООО) | 2312.4 | 2312.4 | 32514885083 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-20 | 2025-07-18 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025, вопрос № 20)
1690 | [9 empty] | МТРиО | Поставка компрессорного оборудования и пневмоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 533.091 | Справочник цен (мониторинг) | 533.091 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | АльфаПром (ООО) | 494.88 |  |  |  | 494.88 | АльфаПром (ООО) | 593.856 | 593.856 | 32514940306 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 2025-07-02 | 2025-10-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 49)
1691 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 1529.9819 | Справочник цен (мониторинг) | 1529.9819 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Восток-Сервис-Спецодежда (ООО) | 1514.6821 |  | 1о | 1514.6821 | 1514.6821 | Восток-Сервис-Спецодежда (ООО) | 1817.6185 | 1835.9783 | 32514989632 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-20 | 2025-08-19 | 2026-08-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 47 от 20.06.2025, вопрос № 1)
1692 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструментов для работы на высоте для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 8730.7223 | Справочник цен (мониторинг) | 8730.7223 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 8556.0935 |  | 1о | 8556.0935 | 8556.0935 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 10267.3122 | 10267.3122 | 32514989645 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-09-20 | 2025-08-18 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025, вопрос № 20)
[20 empty] | АВЕНЮ (ООО) | 8643.4137 |  |  | 8643.4137
1693 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 829.3005 | Справочник цен (мониторинг) | 829.3005 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 770.745 |  |  |  | 770.745 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 924.894 | 924.894 | 32514909745 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 2025-07-21 | 2025-11-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025, вопрос № 27).
[20 empty] | САГАН (ООО) | 812.2567 | САГАН (ООО)
1694 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории объектов для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 855.384 | Сравнительная матрица | 855.384 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Чистория (ООО) | 855.384 |  |  |  | 855.384 | Чистория (ООО) | 1026.4608 | 1026.4608 |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-10 | 55 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 2025-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос № 19).
1695 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 17500 | Справочник цен (мониторинг) | 17500 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 17500 |  | 1о | 17500 | 17500 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 21000 | 21000 | 32515099731 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-09-08 |  |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 2025-09-30 | 2026-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 59 от 24.07.2025, вопрос № 21). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11.09.2025 г. вопрос №32).
[20 empty] | ЭЛЛЕВИН (ООО) |  | ЭЛЛЕВИН (ООО)
1696 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию цифровых тахографов с блоком СКЗИ установленные на транспортных средствах, находящихся на балансе филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 300 | Сравнительная матрица | 300 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Герасименко Андрей Александрович (ИП) | 300 |  |  |  | 300 | Герасименко Андрей Александрович (ИП) | 360 | 360 |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-08-07 | 62 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 29).
1697 | [9 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ-0,4-10 кВ, КЛ-0,4-10 кВ, установке пунктов учета 10 кВ в г. Омске и Омской области | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 41600 | Сводный сметный расчет | 41600 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЭТАЛОН (ООО) | 41600 |  | 1о | 41600 | 41600 | ЭТАЛОН (ООО) | 49920 | 49920 | 32515143791 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-10-01 | 2025-10-28 |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 2025-11-17 | 2025-12-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 32).
1698 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 5000 | Справочник цен (мониторинг) | 5000 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 5000 |  | 1о | 5000 | 5000 | ПАРТНЕР+ (ООО) | 6000 | 6000 | 32515153673 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-22 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 2025-10-20 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 18).
1699 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мазута | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 8332.2077 | Справочник цен (мониторинг) | 8332.2077 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ (ООО) | 8332.2077 |  |  |  | 8332.2077 | ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ (ООО) | 9998.6493 | 9998.6493 |  |  | 2025-09-22 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-08-14 | 65 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-10-12 | 2025-08-26 | 2026-08-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 65 от 14.08.2025, вопрос № 19).
1700 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мазута | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 8312.3122 | Справочник цен (мониторинг) | 8312.3122 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | БАЗИС-М (ООО) | 6225 |  | 1о | 6225 | 6225 | БАЗИС-М (ООО) | 7470 | 9974.7747 | 32515169083 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-20 | 2025-11-07 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 22).
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ СИБИРСКИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ (ООО) | 8312.3122 | ТОРГОВЫЙ ДОМ СИБИРСКИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ (ООО)
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ФЕНИКС (ООО) | 8312.3122 |  |  | 8312.3122
[20 empty] | УРАЛЭНЕРГО (ООО) | 8312.3122 | УРАЛЭНЕРГО (ООО)
1701 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 167500 | Справочник цен (мониторинг) | 167500 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ (ООО) | 160800 |  | 1о | 160800 | 160800 | ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ (ООО) | 192960 | 201000 | 32515168872 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 24). Протокол ПДКК № 25-1156/32515168872/1 от 15.09.2025, № 25-1156/32515168872/2 от 18.09.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1702 | [9 empty] | МТРиО | Продукция химическая | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2000 | Справочник цен (мониторинг) | 2000 | ВЗ | ОК ЕУ | 4 | 4 | КРОМЕКС (ООО) | 2000 |  | 1о | 2000 | 2000 | КРОМЕКС (ООО) | 2400 | 2400 | 32515264679 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-02 | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №77 от 18.09.2025, вопрос №56). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 32).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ХРС ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХИМРЕАКТИВСНАБ (ООО) | 285.5838 | ХРС ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХИМРЕАКТИВСНАБ (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1703 | [9 empty] | МТРиО | Поставка сварочного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2000 | Справочник цен (мониторинг) | 2000 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | КРОМЕКС (ООО) | 2000 |  | 1о | 2000 | 2000 | КРОМЕКС (ООО) | 2400 | 2400 | 32515301033 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 2025-12-05 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 42). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 98 от 20.11.2025, вопрос № 28).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1704 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 2004.417 | Справочник цен (мониторинг) | 2004.417 | ЭМ | ЭМ | 3 | 3 | Мировой инструмент (ООО) | 1995.83 |  |  |  | 1995.83 | Мировой инструмент (ООО) | 2394.996 | 2394.996 | 32515340304 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-01-28 | 2025-12-08 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, срок поставки, вид деятельности, способ закупки, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 52).
[20 empty] | ИнПромСнабжение (ООО) | 1705.6906 | ИнПромСнабжение (ООО)
[20 empty] | АльфаПром (ООО) | 2000.1914
1705 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента слесарно-монтажного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 488.1567 | Справочник цен (мониторинг) | 488.1567 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | БАШИНКОМ (ООО) | 488.1565 |  | 1о | 488.1565 | 488.1565 | БАШИНКОМ (ООО) | 585.7877 |  | 32515373682 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 2025-12-19 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 57). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 116 от 25.12.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1706 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стартерных и тяговых аккумуляторных батарей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 3500 | Справочник цен (мониторинг) | 3500 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ВЕХА- РЕГИОН (ООО) | 3500 |  | 1о | 3500 | 3500 | ВЕХА- РЕГИОН (ООО) | 4200 | 4200 | 32515373695 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-01-20 | 2025-12-19 | 2026-12-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 89 от 23.10.2025, вопрос № 60). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 108 от 11.12.2025, вопрос № 20).
[20 empty] | СПЕКТР-ТРЕЙД (ООО) | 208.3106 | СПЕКТР-ТРЕЙД (ООО)
1707 | [9 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 535.835 | Справочник цен (мониторинг) | 535.835 | ОК | ОК | 8 | 8 | Мировой инструмент (ООО) | 534.173 |  | 1о | 534.173 | 534.173 | Мировой инструмент (ООО) | 641.0076 |  | 32515407252 | www.roseltorg.ru | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 2025-12-26 | [6 empty] | 2026-01-15 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, стоимость закупки, способ проведения закупки, код вида деятельности (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 46). Протокол ПДКК № 25-157-Р2ч-ОЭ от 23.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | БАГО (ООО) | 508.4553 | БАГО (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | АльфаПром (ООО) | 535.8225 |  |  | 535.8225
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1708 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от ОПЗ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | 15000 | Справочник цен (мониторинг) | 15000 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | [9 empty] | 32515516768 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | [7 empty] | 2026-02-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос №35). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1709 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 35000 | Справочник цен (мониторинг) | 35000 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | УПРАВЛЕНИЕ АЗС (ООО) | 33425 |  | 1о | 33425 | 33425 | УПРАВЛЕНИЕ АЗС (ООО) | 40110 | 42000 | 32515345394 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-13 | 2025-11-28 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-01 | 2025-12-09 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 62).
1710 | [9 empty] | Услуги | Услуги по уборке и обслуживанию офисных и производственных помещений и прилегающей территории | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 7920.1152 | Сравнительная матрица | 7920.1152 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КЛИНКОМ (ООО) | 7920.1152 |  | 1о | 7920.1152 | 7920.1152 | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КЛИНКОМ (ООО) | 7920.1152 | 7920.1152 | 32514590557 | www.roseltorg.ru | 2025-03-30 | 2025-03-07 | 2025-07-21 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 2026-08-08 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Протокол ПДКК № 25-13-ХЭ\3 от 25.03.2025, №25-13-ХЭ\4 от 15.04.2025, №25-13-ХЭ\5 от 21.04.2025, №25-13-ХЭ\6 от 28.04.2025, №25-13-ХЭ\7 от 13.05.2025, №25-13-ХЭ\8 от 19.05.2025, №25-13-ХЭ\9 от 23.05.2025, №25-13-ХЭ\10 от 28.05.2025, № 25-13-ХЭ\11 от 25.06.2025, №25-13-ХЭ\12 от 10.07.2025, № 25-13-ХЭ\13 от 14.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 34). Внесение изменений в плановые даты заключения договора, оказания услуг, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос № 41).
1711 | [9 empty] | Услуги | Почтово-телеграфные услуги | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2845 | Сравнительная матрица | 2845 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (АО) | 1923.3661 |  |  |  | 2845 | ПОЧТА РОССИИ (АО) | 3414 | 3414 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | п. 5.7.3.1 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2024-12-23 | 114 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-08 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты заключения договора, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025, вопрос № 37).
1712 | [9 empty] | Услуги | Кадастровые работы по установлению границ охранных зон | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1000 | Сравнительная матрица | 1000 | ОК | ОК | 4 | 4 | Центр оценки, землеустройства и тех. Инвентаризаци (ООО) | 950 |  | 1о | 600 | 600 | Центр оценки, землеустройства и тех. Инвентаризаци (ООО) | 600 | 600 | 32514498557 | www.roseltorg.ru | 2025-03-04 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 2025-04-01 | 2025-12-15 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).
[20 empty] | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР (ООО) | 850 |  |  | 799
[20 empty] | Геосфера (ООО) | 940 |  |  | 940
[20 empty] | КОНТУР (ООО) | 996.25 |  |  | 652.4802
1713 | [9 empty] | МТРиО | Поставка новогодних подарков (конфеты) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 554.055 | Справочник цен (мониторинг) | 554.055 | ЭМ | ЭМ ЕУ | 3 | 3 | Торговая компания Омега (ООО) | 553.125 |  |  |  | 553.125 | Торговая компания Омега (ООО) | 663.75 | 663.75 | 32515383131 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-11-20 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-30 | 2025-11-24 | 2025-12-19 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, срок поставки, способ проведения закупки, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 90 от 30.10.2025, вопрос № 47).
[20 empty] | ЧЕРНЫШОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА (ИП) | 543.75 | ЧЕРНЫШОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА (ИП)
[20 empty] | МЕГА ОРИОН (ООО) | 600 | МЕГА ОРИОН (ООО)
1714 | [9 empty] | Услуги | Периодический медицинский осмотр | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2104.7232 | сравнительная матрица | 2104.7232 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | Негосударственное Учреждение Здравоохранения Диагностический центр Медиком (ООО) | 2104.7232 |  | 1о | 2104.7232 | 2104.7232 | Негосударственное Учреждение Здравоохранения Диагностический центр Медиком (ООО) | 2104.7232 | 2104.7232 | 32514479295 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 2025-02-27 |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-04-30 | 2025-03-10 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 4 от 23.01.2025, вопрос № 27).
1715 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны объектов филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 12601.0514 | Сравнительная матрица | 12601.0514 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | ИЛИР (ООО) | 13231.104 | ИЛИР (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514767843 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | [6 empty] | 2025-08-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, начало оказания услуг, предельную стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 23). Протокол ПДКК № 25-22-ХЭ\1 от 05.05.2025, № 25-22-ХЭ\2 от 14.05.2025, №25-22-ХЭ\3 от 21.05.2025, №25-22-ХЭ\4 от 30.05.2025, № 25-22-ХЭ\5 от 10.06.2025, №25-22-ХЭ\7 от 25.06.2025, №25-22-ХЭ\7 от 03.07.2025, №25-22-ХЭ\8 от 10.07.2025, № 25-22-ХЭ\10 от 17.07.2025, № 25-22-ХЭ\11 от 24.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в предельную стоимость закупки, условия закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 35 от 05.05.2025, вопрос № 1). Внесение изменений в предельную стоимость закупки, условия закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 30). Закупка не состоялась.
1716 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стартерных и тяговых аккумуляторных батарей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1666.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 1666.6667 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ТД РАВТА (ООО) | 1633.3333 |  | 1о | 1563.3333 | 1563.3333 | ТД РАВТА (ООО) | 1876 | 2000 | 32414345967 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2024-12-26 | 2025-01-31 |  |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-03-20 | 2025-02-11 | 2026-02-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 106 от 05.12.2024 вопрос № 26). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | БЕТА (ООО0 | 1616.6667 |  |  | 1583.3333
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1666.6667 |  |  | 1666.6667
1717 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы под напряжением | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1088.607 | Справочник цен (мониторинг) | 1088.607 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | ТЕХСИП (ООО) | 1088.607 | ТЕХСИП (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514523159 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-03-10 | 2025-04-16 | [6 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 2 от 16.01.2025 вопрос № 23). Протокол ПДКК № 25-05-ХЭ\2 от 04.03.2025, № 25-05-ХЭ\4 от 16.04.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
1718 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 4166.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 4166.6667 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 4166.6667 |  | 1о | 3145.8333 | 3145.8333 | НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 3775 | 5000 | 32514523318 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-06-09 | 2026-06-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025 вопрос № 38). Протокол ПДКК № 25-10-ХЭ\2 от 22.04.2025, № 25-10-ХЭ\3 от 21.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ВЕГА (ООО) | 4166.6667 |  |  | 4166.6667
[20 empty] | ПРОМТЕХРЕСУРС (ООО) | 3583.3333 |  |  | 3583.3333
[20 empty] | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 4166.6667 |  |  | 3333.3333
[20 empty] | ЦЕНТР ЭНЕРГИИ (ООО) | 4166.6667 |  |  | 4166.6667
1719 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 81953.7351 | Справочник цен (мониторинг) | 81953.7351 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514523448 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | [6 empty] | 2025-06-26 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 9 от 06.02.2025 вопрос № 39). Протокол ПДКК № 25-1011/32514523448/2 от 13.03.2025, № 25-1011/32514523448/3 от 24.03.2025, № 25-1011/32514523448/4 от 14.04.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
1720 | [9 empty] | МТРиО | Приобретение, монтаж ТМГ-250 кВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 500 | Справочник цен (мониторинг) | 500 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 500 |  |  |  | 500 | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 600 | 600 | 32514581309 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-05-20 | 2025-03-21 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 16 от 28.02.2025 вопрос № 2).
1721 | [9 empty] | Услуги | Услуги по замене блоков СКЗИ цифровых тахографов «АТОЛ Drive 5» установленных на транспортных средствах филиала | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1644.75 | Сравнительная матрица | 1644.75 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТА (ООО) | 1445 |  | 1о | 1445 | 1445 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТА (ООО) | 1734 | 1973.7 | 32514604941 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-12 | 2025-03-31 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-06-20 | 2025-05-06 | 2025-09-03 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 15 от 27.02.2025 вопрос № 26).
[20 empty] | КРАСНОЯРСКИЙ МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА (ООО) | 1644.75 |  |  | 1644.75
1722 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 868.8024 | Справочник цен (мониторинг) | 868.8024 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Автограф (ООО) | 864.75 |  | 1о | 864.75 | 864.75 | Автограф (ООО) | 1037.7 | 1037.7 | 32514629264 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-19 | 2025-04-25 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 2025-05-26 | 2026-05-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025 вопрос № 30).
1723 | [9 empty] | Услуги | Услуги по негарантийному обслуживанию изделий производства ООО «Матрица» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 996.89 | Сравнительная матрица | 996.89 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МАТРИЦА (ООО) | 996.89 |  |  |  | 996.89 | МАТРИЦА (ООО) | 1196.268 | 1196.268 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-03-13 | 19 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 19 от 13.03.2025 вопрос № 28).
1724 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте расположенном по адресу: Россия, Республика Хакасия, Боградский район, Советско-Хакасский сельсовет, 6,5 км северо-западнее села Советская Хакасия, участок 2, кадастровый номер земельного участка 19:07:080302:218 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2981.3225 | Сравнительная матрица | 2981.3225 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 2 | 2 | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 2981.3225 |  |  |  | 2981.3225 | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 3577.587 | 3577.587 | 32514751444 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-05-22 |  |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-05 | 2025-09-03 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 21 от 24.03.2025 вопрос № 7).
[20 empty] | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 2936.6027 | ЛЮМСЕТЬ (ООО)
1725 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 491.5639 | Справочник цен (мониторинг) | 491.5639 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Мидэкс групп (ООО) | 463.2475 |  | 1о | 463.2475 | 463.2475 | Мидэкс групп (ООО) | 555.897 | 555.897 | 32514747378 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-07-20 | 2025-06-06 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 20 от 20.03.2025 вопрос № 36).
1726 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1779.5838 | Справочник цен (мониторинг) | 1779.5838 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 1743.9898 |  | 1о | 1743.9898 | 1743.9898 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 2092.7878 | 2092.7878 | 32514777914 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-06-02 |  |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-07-20 | 2025-06-17 | 2026-06-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025 вопрос № 27).
[20 empty] | АВЕНЮ (ООО) | 1761.7873 |  |  | 1761.7873
1727 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3634.1586 | Справочник цен (мониторинг) | 3634.1586 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | РАЗРЯД (ООО) | 3466.36 |  | 1о | 2592.545 | 2592.545 | РАЗРЯД (ООО) | 3111.054 | 3111.054 | 32514778921 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-20 | 2025-07-07 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025 вопрос № 28).
[20 empty] | ЭТК ОНИКС (ООО) | 3143.566 |  |  | 3143.566
[20 empty] | ГРОЗНЕНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ООО) | 3617.935 |  |  | 2978.3433
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР | 3270.219 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР
[20 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 3634.1586 |  |  | 2990.665
1728 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 949.9363 | Справочник цен (мониторинг) | 949.9363 | ВЗ | ОК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32514794483 | www.roseltorg.ru | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | [6 empty] | 2025-07-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 27 от 10.04.2025 вопрос № 26). Закупка не состоялась.
1729 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пневматических шин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 8333.3325 | Справочник цен (мониторинг) | 8333.3325 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ТоргПромСнаб (ООО) | 8333.3325 |  | 1о | 8308.3325 | 8308.3325 | ТоргПромСнаб (ООО) | 9969.999 | 9999.999 | 32514819725 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-20 | 2025-06-18 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025 вопрос № 48).
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 8333.3325 |  |  | 8333.3325
[20 empty] | ТЕХНОТОРГ МСП (ООО) | 5779.5103 | ТЕХНОТОРГ МСП (ООО)
1730 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от механических воздействий: порезов, в том числе ручной цепной пилой | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3031.2278 | Справочник цен (мониторинг) | 3031.2278 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 3030.948 |  | 1о | 3030.948 | 3030.948 | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 3637.1376 | 3637.1376 | 32514833701 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | 2025-06-25 |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 2025-07-07 | 2026-07-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025 вопрос № 32). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 26).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1731 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецобуви | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 981.4638 | Справочник цен (мониторинг) | 981.4638 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | НОВАТОР (ООО) | 956.6743 |  | 1о | 777.8362 | 777.8362 | НОВАТОР (ООО) | 933.4034 | 933.4034 | 32514885292 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 2025-07-30 |  |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-09-20 | 2025-08-15 | 2026-08-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025 вопрос № 21).
[20 empty] | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 951.6518 |  |  | 829.4184
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1732 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от ОПЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 2963.4726 | Справочник цен (мониторинг) | 2963.4726 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 2962.53 |  | 1о | 2962.53 | 2962.53 | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 3555.036 | 3555.036 | 32514885364 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 2025-07-03 |  |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-09-20 | 2025-07-18 | 2026-07-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 39 от 15.05.2025 вопрос № 22). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 55 от 10.07.2025, вопрос №22).
[20 empty] | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 2963.4726 | ОХРАНА ТРУДА (ООО)
1733 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны объектов филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1105.6128 | Сравнительная матрица | 1105.6128 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО) | 1105.6128 |  |  |  | 1105.6128 | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО) | 1160.8934 | 1160.8934 |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-05-22 | 40 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2023-06-01 | 2025-05-29 | 2025-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 40 от 22.05.2025 вопрос № 30).
1734 | [9 empty] | Услуги | Услуги по уборке и обслуживанию офисных и производственных помещений и прилегающей территории | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1237.2694 | Сравнительная матрица | 1237.2694 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КЛИНКОМ (ООО) | 1237.2694 |  |  |  | 1237.2694 | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КЛИНКОМ (ООО) | 1237.2694 | 1237.2694 |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-05-29 | 41 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-08-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025 вопрос № 50).
1735 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 4166.5667 | Справочник цен (мониторинг) | 4166.5667 | ВЗ | ОК ЕУ | 3 | 3 | ПРОМКОМПЛЕКТ (ООО) | 4166.5667 |  | 1о | 4166.5667 | 4166.5667 | ПРОМКОМПЛЕКТ (ООО) | 4999.88 | 4999.88 | 32514967749 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-20 | 2025-08-26 | 2026-08-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025 вопрос № 27). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025, вопрос № 29).
[20 empty] | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 173.0418 | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1736 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке средств измерений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 4733.62 | Сравнительная матрица | 4733.62 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 4733.62 |  |  |  | 4733.62 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 5680.344 | 5680.344 |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-06-05 | 42 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025 вопрос № 31).
1737 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от механических воздействий: порезов, в том числе ручной цепной пилой | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 4166.6233 | Справочник цен (мониторинг) | 4166.6233 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 4166.6233 |  | 1о | 3666.6285 | 3666.6285 | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 4399.9543 | 4999.948 | 32514975965 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-07-11 | 2025-08-11 | 2026-08-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 44 от 11.06.2025 вопрос № 20).
[20 empty] | ФАП (ООО) | 79.6244 | ФАП (ООО)
[20 empty] | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 4166.623 |  |  | 4166.623
1738 | [9 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилых домов по адресам: Российская Федерация, Республика Хакасия, муниципальный район Усть-Абаканский, сельское поселение Калининский сельсовет, село Калинино, улица Престижная, земельные участки 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 581.8467 | Сводный сметный расчет | 581.8467 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 581.8467 |  |  |  | 581.8467 | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 698.216 | 698.216 | 32514988728 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-07-17 |  |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-08-20 | 2025-07-28 | 2025-08-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 45 от 18.06.2025 вопрос № 1).
1739 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 4165.8333 | Справочник цен (мониторинг) | 4165.8333 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ОптАльянс (ООО) | 4165.8333 |  | 1о | 4165.8333 | 4165.8333 | ОптАльянс (ООО) | 4999 | 4999 | 32514994675 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-04 | 2025-08-27 |  |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-23 | 2025-09-12 | 2026-09-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 47 от 20.06.2025 вопрос № 2). Протокол ПДКК № 25-1126/32514994675/1 от 15.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1740 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы на высоте | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 4166.6658 | Справочник цен (мониторинг) | 4166.6658 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 4166.6658 |  | 1о | 4166.6658 | 4166.6658 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 4999.999 | 4999.999 | 32514994688 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-17 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 2025-09-09 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 47 от 20.06.2025 вопрос № 3).
[20 empty] | АВЕНЮ (ООО) | 4166.6658 |  |  | 4166.6658
1741 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 3000 | Справочник цен (мониторинг) | 3000 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514991833 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | [6 empty] | 2025-09-23 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 47 от 20.06.2025 вопрос № 4). Протокол ПДКК № 25-1128/32514991833/6 от 15.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка не состоялась.
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1742 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецобуви | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 4166.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 4166.6667 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | НОВАТОР (ООО) | 29.7675 | НОВАТОР (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514989035 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-08-12 | [6 empty] | 2025-09-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 46 от 19.06.2025 вопрос № 22). Закупка не состоялась.
[20 empty] | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 27.1638 | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО)
1743 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 974.8422 | Справочник цен (мониторинг) | 974.8422 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 974.8422 |  | 1о | 974.8422 | 974.8422 | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 1169.8107 | 1169.8107 | 32515023331 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-09 | 2025-07-29 | 2025-08-20 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-20 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025 вопрос № 28).
1744 | [9 empty] | Работы | Работы по установке мачт освещения на объекте: «Стадион центра спортивных единоборств» в г. Саяногорск, Центральный мкрн. 45" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 5990.8142 | Локальные сметы | 5990.8142 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД 2016 (ООО) | 5990.8142 |  |  |  | 5990.8142 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД 2016 (ООО) | 7188.977 | 7188.977 | 32515055501 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-09-20 | 2025-08-18 | 2025-10-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 56 от 14.07.2025 вопрос № 1).
1745 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны объектов филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3290.112 | Сравнительная матрица | 3290.112 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО) | 3290.112 |  |  |  | 3290.112 | Частное охранное предприятие Тамерлан (ООО) | 3454.6176 | 3454.6176 |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-07-18 | 58 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-07-24 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 58 от 18.07.2025 вопрос № 1).
1746 | [9 empty] | Услуги | Почтово-телеграфные услуги | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1110.5 | Сравнительная матрица | 1110.5 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (АО) | 1110.5 |  |  |  | 1110.5 | ПОЧТА РОССИИ (АО) | 1332.6 | 1332.6 |  |  | 2025-09-01 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-08-07 | 62 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025 вопрос № 34).
1747 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от ОПЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 8333.2917 | Справочник цен (мониторинг) | 8333.2917 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 8333.2917 |  | 1о | 8083.2929 | 8083.2929 | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 9699.9515 | 9999.95 | 32515168754 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 2025-10-15 |  |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-10-31 | 2026-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 67 от 21.08.2025 вопрос № 30).
[20 empty] | ЭНЕРГОКОНТРАКТ-ПОВОЛЖЬЕ (ООО) | 8333.2917 |  |  | 8333.2917
1748 | [9 empty] | СМР | Выполнение работ по установке КТПМ-ВВ-160/10-0,4 и фундамента, прокладке воздушной линий ВЛЗ-10кВ на объекте туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее) расположенном по адресу: Республика Хакасия, муниципальный район Ширинский, сельское поселение Жемчуженский сельсовет, поселок Жемчужный , микрорайон Привал странников, улица Береговая, земельный участок 15 (кадастровый номер 19:11:020801:252) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 499.1667 | Сводный сметный расчет | 499.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 499.1667 |  | 1о | 499.1667 | 499.1667 | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 599 | 599 | 32515195742 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2025-09-25 |  |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-12-20 | 2025-10-03 | 2025-11-03 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 70 от 01.09.2025 вопрос № 4).
1749 | [9 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству сети 10/0,4кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственное производство, расположенного по адресу: Россия, Республика Хакасия, кадастровый номер земельного участка 19:08:060101:490, Район Орджоникидзевский, Село Устинкино, Улица Зеленая земельный участок 2Б. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3557.8667 | Сводный сметный расчет | 3557.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 3416.6667 |  | 1о | 3416.6667 | 3416.6667 | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 4100 | 4100 | 32515193446 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-22 |  |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-12-20 | 2025-09-29 | 2025-11-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 69 от 28.08.2025 вопрос № 19).
1750 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по установке КТП 630 кВА на объекте станция технического обслуживания легковых автомобилей, расположенная по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, городской округ город Абакан, город Абакан, улица Кирпичная, земельный участок 1Г/1, кадастровый номер земельного участка 19:01:080801:146 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1401.3625 | Сводный сметный расчет | 1401.3625 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС (ООО) | 1401.3625 |  |  |  | 1401.3625 | ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС (ООО) | 1681.635 | 1681.635 | 32515199446 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-25 |  |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-12-20 | 2025-10-03 | 2025-11-03 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 70 от 01.09.2025 вопрос № 3).
1751 | [9 empty] | Охрана | Услуги по охране объектов филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 297.1429 | Сравнительная матрица | 297.1429 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЧОО Страж - Абакан (ООО) | 297.1429 |  |  |  | 297.1429 | ЧОО Страж - Абакан (ООО) | 356.5714 | 356.5714 |  |  | 2025-11-05 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | п. 5.7.3.4 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-18 | 77 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-11-08 | 2025-10-13 | 2026-11-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 77 от 18.09.2025 вопрос № 57).
1752 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 880.1156 | Справочник цен (мониторинг) | 880.1156 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | Мировой инструмент (ООО) | 880.1156 |  | 1о | 560.129 | 560.129 | Мировой инструмент (ООО) | 672.1548 | 672.1548 | 32515280975 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 2025-11-12 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-01-20 | 2025-12-04 | 2026-12-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025 вопрос № 47).
[20 empty] | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАРК (ООО) | 862.5285 |  |  | 756.6799
[20 empty] | АЛЬПАРИ (ООО) | 603.553 | АЛЬПАРИ (ООО)
[20 empty] | САГАН (ООО) | 876.804 |  |  | 582.637
[20 empty] | ИнПромСнабжение (ООО) | 876.458 |  |  | 876.458
1753 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецобуви | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 4166.6667 | Справочник цен (мониторинг) | 4166.6667 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 4166.6667 |  | 1о | 4166.6667 | 4166.6667 | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 5000 | 5000 | 32515297747 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-01-20 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 82 от 03.10.2025 вопрос № 44). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025, вопрос № 50).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1754 | [9 empty] | СМР | Выполнение электромонтажных работ по электроснабжению электроустановки объекта «Складское здание/помещение», расположенное по адресу: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Итыгина, д. 17Л, стр. 1, кадастровый номер земельного участка : 19:01:160102:488 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 852.23 | Сводный сметный расчет | 852.23 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС (ООО) | 850 |  |  |  | 850 | ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС (ООО) | 1020 | 1020 | 32515298187 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-22 |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-20 | 2025-11-07 | 2025-12-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 84 от 07.10.2025 вопрос № 5).
[20 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 852.23
1755 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов лакокрасочных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 831.7241 | Справочник цен (мониторинг) | 831.7241 | ОК | ОК | 3 | 3 | ПРОМПОКРЫТИЕ (ООО) | 831.7241 |  | 1о | 669.2908 | 669.2908 | ПРОМПОКРЫТИЕ (ООО) | 803.149 | 803.149 | 32515321462 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость закупки, плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 62). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69).
[20 empty] | ПРОМТОРГ (ООО) | 693.2087 |  |  | 693.2087
[20 empty] | НИКАРТ СЕРВИС ГРУПП (ООО) | 831.7241 |  |  | 831.7241
1756 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 990.5603 | Справочник цен (мониторинг) | 990.5603 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ВЕЛЕС (ООО) | 990.5603 |  | 1о | 845.32 | 845.32 | ВЕЛЕС (ООО) | 1014.384 | 1014.384 | 32515341110 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-20 | 2025-12-23 | 2026-12-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025 вопрос № 69).
[20 empty] | ОХРАНА ТРУДА (ООО) | 936.6183 |  |  | 878.9983
[20 empty] | ПОЛЮС (ООО) | 990.5603 |  |  | 990.5603
1757 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 1332.9326 | Справочник цен (мониторинг) | 1332.9326 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1332.549 |  | 1о | 1165.316 | 1165.316 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1398.3792 | 1398.3792 | 32515341390 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 2025-12-09 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 2025-12-22 | 2026-12-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025 вопрос № 70).
[20 empty] | ГРОЗНЕНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ООО) | 1327.735 |  |  | 1174.085
[20 empty] | ЭТК ОНИКС (ООО) | 1216.726 |  |  | 1216.726
[20 empty] | АРМАКС (ООО) | 1297.21 |  |  | 1216.301
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 1332.9326 |  |  | 1209.6545
1758 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств для защиты и ухода за кожей, репеллентов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 559.5703 | Справочник цен (мониторинг) | 559.5703 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | Мидэкс групп (ООО) | 542.12 |  | 1о | 542.12 | 542.12 | Мидэкс групп (ООО) | 650.544 | 650.544 | 32515341570 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 2025-11-28 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | 2025-12-15 | 2026-12-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025 вопрос № 71).
1759 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны объектов филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 14950.4 | Сравнительная матрица | 14950.4 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ГК БАСТИОН (ООО) | 14251.1616 |  | 1о | 14251.1616 | 14251.1616 | ГК БАСТИОН (ООО) | 15248.7429 | 15248.7429 | 32515343876 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-13 | 2025-12-02 |  |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025 вопрос № 73). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 104 от 04.12.2025, вопрос № 27).
[20 empty] | ЧОО БЕРКУТ (ООО) | 15277.44 | ЧОО БЕРКУТ (ООО)
1760 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 16494.111 | Справочник цен (мониторинг) | 16494.111 | ВЗ | ЭМ | 4 | 4 | РНК КЭПИТАЛ (ООО) | 14349.8765 |  |  |  | 14349.8765 | РНК КЭПИТАЛ (ООО) | 17219.8518 | 19792.9332 | 32515463210 | www.roseltorg.ru | 2025-11-30 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 2025-12-22 | 2026-12-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 94 от 13.11.2025 вопрос № 52).
[20 empty] | Хакасэлектром (ООО) | 15669.4054 | Хакасэлектром (ООО)
[20 empty] | КРАСЭЛЕКТРО (ООО) | 15421.9937
[20 empty] | ВТОРЦВЕТМЕТ АЛТАЙ (ООО) | 15504.4643
1761 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению мероприятий направленных на снижение потерь в сетях филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 578.3737 | Сравнительная матрица | 578.3737 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Россети Сибирь Тываэнерго (АО) | 578.3737 |  |  |  | 578.3737 | Россети Сибирь Тываэнерго (АО) | 694.0485 | 694.0485 |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-11-27 | 100 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-19 | 2025-07-06 | 2025-07-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 100 от 27.11.2025 вопрос № 38).
1762 | [9 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов по адресам: Российская Федерация, Республика Хакасия, Усть-Абаканский муниципальный район, сельское поселение Калининский сельсовет, село Калинино, ул. Родниковая, земельные участки 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 кадастровый номер 19:10:050306:5604 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 669.3167 | Сводный сметный расчет | 669.3167 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 669.3167 | [7 empty] | 32515530948 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 006 от 09.12.2025 вопрос № 3). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 635.8509
1763 | [9 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов по адресам: Российская Федерация, Республика Хакасия, Усть- Абаканский муниципальный район, сельское поселение Калининский сельсовет, село Калинино, улица Родниковая, земельные участки 24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46 кадастровый номер земельного участка 19:10:050306:5604 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 671.8112 | Сводный сметный расчет | 671.8112 | ВЗ | ЭМ | 2 | 2 | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 671.8112 | [7 empty] | 32515530219 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | [7 empty] | 2026-02-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 006 от 09.12.2025 вопрос № 4). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 638.2206
1764 | [9 empty] | МТРиО | Поставка новогодних подарков | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 3234.3 | Справочник цен (мониторинг) | 3234.3 | ОК | ОК | 5 | 5 | Казаков Игорь Геннадьевич (ИП) | 3220 |  | 1о | 2813.3 | 2813.3 | Казаков Игорь Геннадьевич (ИП) | 3375.96 | 3375.96 | 32515140801 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 2025-10-20 |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-21 | 2025-11-05 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4).
[20 empty] | Торгово-промышленное предприятие КОНДИТЕРСКИЕ РОССЫПИ (ООО) | 3195 |  |  | 3080
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | Торговый Дом Дарица (ООО) | 3234.3 |  |  | 3190
[20 empty] | АВЕРС (ООО) | 3234.3 |  |  | 3030
1765 | [9 empty] | Услуги | Кадастровые работы | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 11124.1951 | Сравнительная матрица | 11124.1951 | ОК | ОК | 6 | 6 | Техническая инвентаризация (ООО) | 11012.9532 |  | 1о | 2447.3229 | 2447.3229 | Техническая инвентаризация (ООО) | 2936.7875 | 13349.0342 | 32515347409 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 2027-05-27 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 25). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 75).
[20 empty] | УРАЛТРАНСБЛОК (ООО) | 5339.6137 |  |  | 5300
[20 empty] | ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА ВЕКТОР (ООО) | 10345.5015 |  |  | 10345.5015
[20 empty] | ГЕОПРОЕКТ-М (ООО) | 8565.6303 |  |  | 8565.6303
[20 empty] | ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПОЛЮС (ООО) | 11124.1951 |  |  | 4900
[20 empty] | ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ (ООО) | 11124.1951 |  |  | 3473.1228
1766 | [9 empty] | Услуги | Услуги по уборке производственных, служебных помещений и прилегающей территории | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 4170.5165 | Сравнительная матрица | 4170.5165 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ФУНТУСОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА (ИП) | 4170.5165 |  | 1о | 4170.5165 | 4170.5165 | ФУНТУСОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА (ИП) | 5004.6198 |  | 32515355478 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Протокол ПДКК № 25-77/2-ЧЭ от 10.11.2025, № 25-77/3-ЧЭ от 14.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
1767 | [9 empty] | Охрана | Услуги по контролю за состоянием территории, учету посетителей и транспортируемых ценностей и имущества на 27 объектах филиала | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 15685.1248 | Сравнительная матрица | 15685.1248 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Поляков Павел Яковлевич (ИП) | 15685.1248 |  | 1о | 15685.1248 | 15685.1248 | Поляков Павел Яковлевич (ИП) | 15685.1248 | 15685.1248 | 32514963080 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-07-29 | 2026-07-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 39).
1768 | [9 empty] | Услуги | Услуги по оказанию периодических профилактических медицинских осмотров персонала Аппарата управления, ПО ГЭС, ПО ЦЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2300 | Сводный сметный расчет | 2300 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 2 | 2 | Дорожная клиническая больница на ст. Чита-2 ОАО РЖД (НУЗ) | 1984.2528 |  | 1о | 1984.2528 | 1984.2528 | Дорожная клиническая больница на ст. Чита-2 ОАО РЖД (НУЗ) | 1984.2528 | 2300 | 32514980568 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 2025-10-10 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). . Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 17 от 06.03.2025, вопрос № 42). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 25 от 03.04.2025, вопрос № 25). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора и предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 42 от 05.06.2025, вопрос № 38). Протокол ПДКК № 25-25/3-ЧЭ от 10.07.2025, № 25-25/4-ЧЭ от 17.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 74).
[20 empty] | КМЦ Г.ЧИТЫ | 2100 | КМЦ Г.ЧИТЫ
1769 | [9 empty] | МТРиО | Поставка специальной обуви | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2244.3538 | Справочник цен (мониторинг) | 2244.3538 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 2244.3538 |  | 1о | 2244.3538 | 2244.3538 | КОМПАНИЯ ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ (ООО) | 2693.2245 | 2693.2245 | 32414250226 | www.roseltorg.ru | 2024-11-30 | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 2025-01-20 |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-02-06 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 99 от 14.11.2024, вопрос № 32). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 4 от 23.01.2025, вопрос № 30). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1770 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от общих производственных загрязнений (ОПЗ) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 10401.5975 | Справочник цен (мониторинг) | 10401.5975 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | СПЕЦОДЕЖДА (ООО) | 10401.5975 |  | 1о | 10089.5496 | 10089.5496 | СПЕЦОДЕЖДА (ООО) | 12107.4595 | 12481.917 | 32414389185 | www.roseltorg.ru | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2025-01-24 | 2025-02-13 |  |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-03-20 | 2025-02-26 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 111 от 17.12.2024, вопрос № 23). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | ЮДМ (ООО) | 10401.5975 |  |  | 10401.5975
[20 empty] | ОХРАНА ТРУДА (ООО) |  | ОХРАНА ТРУДА (ООО)
1771 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по негарантийному ремонту оборудования производства АО «Электротехнические заводы «Энергомера» по следующим видам работ: проведение диагностики оборудования; устранение выявленных при диагностике неисправностей, с заменой неисправных деталей и узлов; поверка аккредитованным центром стандартизации и метрологии отремонтированных средств измерений; оформление необходимой документации» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" | 5346.9003 | Сравнительная матрица | 5346.9003 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 5346.9003 |  |  |  | 5346.9003 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 6416.2804 | 6416.2804 |  |  | 2025-06-01 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | п. 5.7.3.3 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-03-27 | 22 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 2025-05-29 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 22 от 27.03.2025, вопрос № 32).
1772 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы на высоте | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 489.9109 | Справочник цен (мониторинг) | 489.9109 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 480.112 |  | 1о | 480.112 | 480.112 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 576.1344 | 576.1344 | 32514815254 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 49).
[20 empty] | АВЕНЮ (ООО) | 485.0104 |  |  | 485.0104
1773 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 3384.9295 | Справочник цен (мониторинг) | 3384.9295 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ГРОЗНЕНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ООО) | 3352.53 |  | 1о | 3114.165 | 3114.165 | ГРОЗНЕНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ООО) | 3736.998 | 3736.998 | 32514815276 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-06-26 |  |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-08-20 | 2025-07-10 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 50).
[20 empty] | ЭЛЛЕВИН (ООО) | 3249.9563 |  |  | 3220.3547
[20 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 3384.441 |  |  | 3158.445
1774 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы под напряжением | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 717.34 | Справочник цен (мониторинг) | 717.34 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 717.34 |  | 1о | 545.315 | 545.315 | СИБИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 654.378 | 654.378 | 32514815306 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-28 | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-08-20 | 2025-07-14 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 51).
[20 empty] | АлДиСнаб (ООО) | 711.37 |  |  | 711.37
1775 | [9 empty] | МТРиО | Поставка пневматических шин | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 32404.6991 | Справочник цен (мониторинг) | 32404.6991 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ТЛК (ООО) | 32404.6991 |  | 1о | 32404.6991 | 32404.6991 | ТЛК (ООО) | 38885.6389 | 38885.6389 | 32514838955 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-20 | 2025-07-30 | 2026-01-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 33 от 24.04.2025, вопрос № 36). Согласование заключения договора с единственным участником закупки, соответствующим требованиям ЗД (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 53 от 03.07.2025, вопрос №45).
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1776 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 4000 | Справочник цен (мониторинг) | 4000 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН |  |  | 0 |  | 0 |  | 32514857354 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-08-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 34 от 30.04.2025, вопрос № 51). Закупка не состоялась.
1777 | [9 empty] | Услуги | Перевозка двух трансформаторов ТДТН-16000/110 с ПС 110 кВ «Третья» на ПС 110 кВ «Промкотельная» и двух трансформаторов ТДТН-25000/110 с ПС 110 кВ «Промкотельная» на ПС 110 кВ «Третья» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2933.3333 | Сравнительная матрица | 2933.3333 | ВЗ | ЭМ | 7 | 7 | СИСТЕМ ЛОДЖИСТИКС (ООО) | 1916.6667 |  |  |  | 1916.6667 | СИСТЕМ ЛОДЖИСТИКС (ООО) | 2300 | 2300 | 32514966806 | www.roseltorg.ru | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 41 от 29.05.2025, вопрос № 55).
[20 empty] | ЕМЕЛЬЯНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА (ИП) | 2699
[20 empty] | ЗИМИНА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА (ИП) | 2000
[20 empty] | ЭДС (ООО) |  | ЭДС (ООО)
[20 empty] | РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) |  | РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
[20 empty] | ДОВЭЛЛВИС (ООО) | 2625
[20 empty] | МЭЙНСТРИМ ЛОГИСТИК (ООО) | 2840
1778 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КЛ-10 кВ, КТПН 10/0,4 кВ 2х1250 кВА для нужд поликлинического подразделения 1 ГУЗ "Детский клинический медицинский центр г. Чита", поселок Текстильщиков» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16664.808 | Сводный сметный расчет | 16664.808 | ВЗ | ЭМ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515010863 | www.roseltorg.ru | 2025-07-31 | 2025-07-04 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | [6 empty] | 2025-09-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 49 от 26.06.2025, вопрос № 33). Закупка не состоялась.
1779 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 4000 | Справочник цен (мониторинг) | 4000 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ГЛАДКОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ (ИП) | 3638 |  |  |  | 3638 | ГЛАДКОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ (ИП) | 4365.6 | 4800 | 32515118725 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 2025-09-19 |  |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-20 | 2025-09-24 | 2026-09-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 24).
1780 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КЛ-10 кВ, КТПН 10/0,4 кВ 2х1250 кВА для нужд поликлинического подразделения 1 ГУЗ "Детский клинический медицинский центр г. Чита", поселок Текстильщиков» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 16664.808 | Сводный сметный расчет | 16664.808 | ВЗ | ЭМ ЕУ | 1 | 1 | ВОЛКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 16664.808 |  |  |  | 16664.808 | ВОЛКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ИП) | 16664.808 | 16664.808 | 32515175380 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-08 |  |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-11-20 | 2025-09-16 | 2025-11-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 68 от 26.08.2025, вопрос № 2).
1781 | [9 empty] | Услуги | По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги:1.2. - перемещение такелажным способом трансформатора ТДТН-25000/110 зав. № 140976 на расстояние 35 метров от места разгрузки до места установки на территории ПС «Третья». Габариты груза: длина - 5800 мм. Высота - 4270 мм Ширина - 2350 мм. Транспортная масса - 58 тонн.1.3. - перемещение такелажным способом трансформатора ТДТН-25000/110 зав. № 140977 на расстояние 50 метров от места разгрузки до места установки на территории ПС «Третья». Габариты груза: длина - 5800 мм. Высота - 4270 мм Ширина - 2350 мм. Транспортная масса - 58 тонн.1.4. - перемещение такелажным способом трансформатора ТДТН-25000/110 зав. № 140977 на расстояние 50 метров от места установки до места погрузки на территории ПС «Промкотельная». Габариты груза: длина - 5800 мм. Высота - 4270 мм Ширина - 2350 мм. Транспортная масса - 58 тонн.1.5. - перемещение такелажным способом трансформатора ТДТН-16000/110 зав. № 10114 на расстояние 50 метров от места разгрузки до места установки на территории ПС «Промкотельная». Габариты груза: длина - 6200 мм. Высота - 4200 мм Ширина - 2400 мм. Транспортная масса - 60,4 тонн | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2000 | Сравнительная матрица | 2000 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Лазеев Евгений Сергеевич (ИП) | 2000 |  |  |  | 2000 | Лазеев Евгений Сергеевич (ИП) | 2000 | 2000 |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-04 | 71 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 55).
1782 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 540.4667 | Справочник цен (мониторинг) | 540.4667 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | Мировой инструмент (ООО) | 523.476 |  |  | 279.3464 | 279.3464 | Мировой инструмент (ООО) | 335.2157 |  | 32515291712 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-12-19 | [6 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 52)
[20 empty] | ТЕХНОПОЛИС (ООО) | 296.202
1783 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инструмента бурильного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 871.1432 | Справочник цен (мониторинг) | 871.1432 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | СДМ-ТРЕЙД (ООО) | 661.966 |  | 1о | 525.08 | 525.08 | СДМ-ТРЕЙД (ООО) | 630.096 | 630.096 | 32515291732 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-20 | 2025-12-02 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 56)
[20 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 871.1432 |  |  | 563.8858
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 871.1345 |  |  | 586.2484
[20 empty] | МПП ДЕС-ТРЕЙД (ООО) | 871.1432 |  |  | 871.1432
1784 | [9 empty] | МТРиО | Поставка товаров и инвентаря хозяйственного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 1074.5673 | Справочник цен (мониторинг) | 1074.5673 | ОК | ОК | 2 | 2 | САГАН (ООО) | 1069.531 |  | 1о | 807.249 | 807.249 | САГАН (ООО) | 904.1189 | 968.6988 | 32515294054 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-13 | 2025-11-01 | 2025-11-27 |  |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-01-01 | 2025-12-05 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, Код вида деятельности - дополнен - 7 (Прочие закупки). (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 80 от 25.09.2025, вопрос № 54).
[20 empty] | ТрансПромКомплект (ООО) | 1074.5673 |  |  | 1044.3195
1785 | [9 empty] | МТРиО | Поставка продукции химической | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2500 | Справочник цен (мониторинг) | 2500 | ОК | ОК | 4 | 4 | КРОМЕКС (ООО) | 2500 |  | 1о | 2162.5 | 2162.5 | КРОМЕКС (ООО) | 2595 | 3050 | 32515309949 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2025-12-23 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-01 | 2026-01-12 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение Код вида деятельности - 7 (Прочие закупки)(Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 62). Протокол ПДКК № 25-76/2-ЧЭ от 02.12.2025, № 25-76/3-ЧЭ от 16.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | АО Сибреахим (ООО) | 2500 |  |  | 2425
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
1786 | [9 empty] | Услуги | По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: - погрузка трансформатора ТДТН-16000/110 зав. № 11196 на территории ПС 110 кВ «Третья»; - перевозка трансформатора ТДТН-16000/110 зав. № 11196 по маршруту: Заб. Край; г. Чита; ПС 110 кВ «Третья» – Заб. Край; пгт. Холбон; ПС 110 кВ «Промкотельная» на ориентировочное расстояние 234 км. Габариты груза: Ширина - 2400 мм.; Высота - 4200 мм.; Длина - 6200 мм.; Масса - 60,4 тонн. - разгрузка трансформатора ТДТН-16000/110 зав. № 11196 на территории ПС 110 кВ «Промкотельная»; или в радиусе 20 метров от ограждения указанной ПС такелажным способом; - перемещение трансформатора ТДТН-16000/110 зав. № 11196 такелажным способом с места разгрузки на территории ПС 110 кВ «Промкотельная» или в радиусе 20 метров от ограждения указанной ПС до места установки указанного трансформатора. - перемещение трансформатора ТДТН-25000/110 зав. № 140976 такелажным способом с места установки трансформатора до места погрузки на трал на территории ПС 110 кВ «Промкотельная» или в радиусе 20 метров от ограждения указанной ПС для дальнейшей перевозки на ПС 110 кВ «Третья». - погрузка трансформатора ТДТН-25000/110 зав. № 140976 на территории ПС 110 кВ «Промкотельная»; - перевозка трансформатора ТДТН-25000/110 зав. № 140976 по маршруту: Заб. Край; пгт. Холбон; ПС 110 кВ «Промкотельная» – Заб. Край; г. Чита; ПС 110 кВ «Третья» на ориентировочное расстояние 234 км. Габариты груза: Ширина - 2350 мм.; Высота - 4270 мм.; Длина - 5800 мм.; Масса - 58 тонн. - разгрузка трансформаторов ТДТН-25000/110 зав. № 140976 и ТДТН-25000/110 зав. № 140977 на территории ПС 110 кВ «Третья»; - погрузка трансформатора ТДТН-16000/110 зав. № 10114 на территории ПС 110 кВ «Третья»; - перевозка трансформатора ТДТН-16000/110 зав. № 10114 по маршруту: Заб. Край; г. Чита; ПС 110 кВ «Третья» – Заб. Край; пгт. Холбон; ПС 110 кВ «Промкотельная» на ориентировочное расстояние 234 км. Габариты груза: Ширина - 2400 мм.; Высота - 4200 мм.; Длина - 6200 мм.; Масса - 60,4 тонн. - разгрузка трансформатора ТДТН-16000/110 зав. № 10114 на территории ПС 110 кВ «Промкотельная» или в радиусе 20 метров от ограждения указанной ПС такелажным способом; - погрузка трансформатора ТДТН-25000/110 зав. № 140977 на территории ПС 110 кВ «Промкотельная»; - перевозка трансформатора ТДТН-25000/110 зав. № 140977 по маршруту: Заб. Край; пгт. Холбон; ПС 110 кВ «Промкотельная» – Заб. Край; г. Чита; ПС 110 кВ «Третья» на ориентировочное расстояние 234 км. Габариты груза: Ширина - 2350 мм.; Высота - 4270 мм.; Длина - 5800 мм.; Масса - 58 тонн. - разгрузка трансформаторов ТДТН-25000/110 зав. № 140977 на территории ПС 110 кВ «Третья» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 3879 | Сравнительная матрица | 3879 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЕМЕЛЬЯНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА (ИП) | 3879 |  |  |  | 3879 | ЕМЕЛЬЯНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА (ИП) | 3879 | 3879 |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | п. 5.7.3.22 | ЦКК ПАО "Россети Сибирь" | 2025-09-11 | 74 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 74 от 11..09.2025, вопрос № 28).
1787 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | 2334.2504 | Справочник цен (мониторинг) | 2334.2504 | ОК | ОК | 2 | 2 | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 2292.2339 |  | 1о | 1984.1128 | 1984.1128 | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 2380.9354 | 2847.7855 | 32515333585 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-24 | 2025-11-01 | 2025-12-24 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-01 | 2026-01-12 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение кода вида деятельности - 7 (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 83 от 02.10.2025, вопрос № 58). Протокол ПДКК № 25-79/2-ЧЭ от 08.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ПРОМКОМПЛЕКТ (ООО) | 2334.2504 |  |  | 2089.1541
1788 | [9 empty] | МТРиО | Поставка топлива автомобильного (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 83299.9226 | Справочник цен (мониторинг) | 83299.9226 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | Нефтемаркет (ПАО) | 82050.4238 |  | 1о | 82050.4238 | 82050.4238 | Нефтемаркет (ПАО) | 98460.5085 | 99959.9071 | 32515345652 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-11-13 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-01 | 2025-12-29 | 2028-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК ПАО "Россети Сибирь" (Протокол №114 от 23.12.2024, вопрос №4). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 69). Внесение изменений в стоимость, в плановые даты объявления, подведения итогов, дату заключения договора, изменение организатора закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 83).
1789 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) и/или выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий и сооружений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 9 | 9 | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | 32514590580 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-07-16 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 14 от 26.02.2025, вопрос № 1). Протокол ПДКК № от 15.04.2025, 28.04.2025, 25-9007/32514590580/4 от 04.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Коллективный участник: Лидер – ООО «Контур» Член – ООО «Союзэнергопроект» Коллективный участник: Лидер - ООО «ЭНЕРГО-СЕРВИС» Член – ООО «Энергосервис» Член – ООО «ПЛЭКС»
[20 empty] | МЕГАТОР (ООО) | 0 | МЕГАТОР (ООО)
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 0 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО)
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭНЕРГО-СЕРВИС (ООО) | 0 | ЭНЕРГО-СЕРВИС (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-07-16 | 2026-12-31
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
1790 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) и/или выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий и сооружений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 8 | 8 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | 32514590591 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-07-16 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 14 от 26.02.2025, вопрос № 2).Протокол ПДКК № от 15.04.2025, 28.04.2025, 25-9008/32514590591/4 от 04.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Лидер - ООО «ЭНЕРГОГРУПП» Член – ООО «БАЙКАЛЭКОЦЕНТР» Член – ООО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
[20 empty] | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 0 | ЭЛСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | ЭНЕРГОГРУПП (ООО) | 0 | ЭНЕРГОГРУПП (ООО)
[20 empty] | МЕГАТОР (ООО) | 0 | МЕГАТОР (ООО)
[20 empty] | МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 0 | МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-07-16 | 2026-12-31
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-07-16 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
1791 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) и/или выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий и сооружений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 7 | 7 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | 32514590599 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-07-24 | 2025-09-03 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 14 от 26.02.2025, вопрос № 3).Протокол ПДКК № от 15.04.2025, 28.04.2025, 25-9009/32514590599/4 от 04.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | МЕГАТОР (ООО) | 0 | МЕГАТОР (ООО)
[20 empty] | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО) | 0 | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО)
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 2026-12-31
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
1792 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) и/или выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий и сооружений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго - РЭС» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 12 | 12 | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | 32514590627 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-07 | 2025-05-15 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 14 от 26.02.2025, вопрос № 4). Протокол ПДКК № ___ от 25.03.2025, 16.04.2025, 28.04.2025, № 25-9010/32514590627/4 от 04.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Коллективный участник Лидер – ООО «Комплектэнерго» Член – ООО «САТ-Электросистемы»; Коллективный участник Лидер – ООО «КЭС» Член – ООО «КОКЦ»
[20 empty] | МЕГАТОР (ООО) | 0 | МЕГАТОР (ООО)
[20 empty] | КОМПЛЕКТЭНЕРГО (ООО) | 0 | КОМПЛЕКТЭНЕРГО (ООО)
[20 empty] | КузбассЭнергоСтрой (ООО) | 0 | КузбассЭнергоСтрой (ООО)
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2026-12-31
[20 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 0 | Кузбассэлектросервис (ООО)
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭлКо (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭлКо (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2026-12-31
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
[20 empty] | СИБИРЬВОСТОКЭНЕРГОСЕРВИС (ООО) | 0 | СИБИРЬВОСТОКЭНЕРГОСЕРВИС (ООО)
1793 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) и/или выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий и сооружений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Омскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 4 | 4 | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | 32514586967 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-06 | 2025-05-15 | 2025-07-02 |  |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-16 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 14 от 26.02.2025, вопрос № 5).Протокол ПДКК № ___ от 25.03.2025, 16.04.2025, 28.04.2025, № 25-9011/32514586967/4 от 02.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-16 | 2026-12-31
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-16 | 2026-12-31
[20 empty] | МЕГАТОР (ООО) | 0 | МЕГАТОР (ООО)
1794 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) и/или выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий и сооружений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Хакасэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | 32514585787 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-06 | 2025-05-15 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 2025-07-18 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 14 от 26.02.2025, вопрос № 6).Протокол ПДКК № ___ от 25.03.2025, 16.04.2025, 28.04.2025, № 25-9012/32514585787/4 от 04.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 2025-07-18 | 2026-12-31
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 2025-07-18 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 2025-07-18 | 2026-12-31
[20 empty] | МЕГАТОР (ООО) | 0 | МЕГАТОР (ООО)
1795 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) и/или выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий и сооружений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ЭнергоСибИнжиниринг (ООО) | 0 | 0 | 32514585542 | www.roseltorg.ru | 2025-03-31 | 2025-03-06 | 2025-05-16 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 14 от 26.02.2025, вопрос № 7).Протокол ПДКК № ___ от 25.03.2025, 16.04.2025, 28.04.2025, № 25-9013/32514585542/4 от 04.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Коллективный участник: Лидер - ООО «ЭНЕРГОГРУПП» Член – ООО «БАЙКАЛЭКОЦЕНТР» Член - ООО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
[20 empty] | ЭНЕРГОГРУПП (ООО) | 0 | ЭНЕРГОГРУПП (ООО)
[20 empty] | МЕГАТОР (ООО) | 0 | МЕГАТОР (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 2025-07-22 | 2026-12-31
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 | СИБТЭК (ООО)
1796 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 6 | 6 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | 32514818031 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 54).Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | Контур (ООО) |  | Контур (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭлКо (ООО) |  | ЭлКо (ООО)
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) |  |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 2025-08-13 | 2026-12-31
[20 empty] | НПИ (ООО) |  | НПИ (ООО)
1797 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | 32514818031 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 54). .Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) |  |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) |  |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31
[20 empty] | НПИ (ООО) |  | НПИ (ООО)
[20 empty] | ЭЛСТРОЙ (ООО) |  | ЭЛСТРОЙ (ООО)
1798 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 7 | 7 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | 32514818031 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 54). .Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | МОДУЛЬ (ООО) |  |  |  |  | 0 | МОДУЛЬ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-08-20 | 2025-10-02 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) |  |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) |  |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-08-20 | 2025-09-11 | 2026-12-31
[20 empty] | НПИ (ООО) |  | НПИ (ООО)
[20 empty] | АЭП (ООО) |  | АЭП (ООО)
1799 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 8 | 8 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | 32514818031 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 54). .Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | Контур (ООО) |  | Контур (ООО)
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭлКо (ООО) |  | ЭлКо (ООО)
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) |  |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 2025-08-13 | 2026-12-31
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) |  |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31
[20 empty] | НПИ (ООО) |  | НПИ (ООО)
[20 empty] | АЭП (ООО) |  | АЭП (ООО)
1800 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 7 | 7 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | 32514818031 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 54). .Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | МОДУЛЬ (ООО) |  |  |  |  | 0 | МОДУЛЬ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) |  |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2026-12-31
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) |  |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2026-12-31
[20 empty] | НПИ (ООО) |  | НПИ (ООО)
[20 empty] | АЭП (ООО) |  | АЭП (ООО)
1801 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | 32514818031 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 54). .Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-15 | 2026-12-31
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) |  |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-15 | 2026-12-31
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) |  |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-15 | 2026-12-31
[20 empty] | НПИ (ООО) |  | НПИ (ООО)
1802 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) с разработкой ПСД (РД) по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 4 | 4 | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | 32514818031 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 54). .Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) |  |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2026-12-31
[20 empty] | НПИ (ООО) |  | НПИ (ООО)
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) |  |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2026-12-31
1803 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | 32514818025 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 2025-08-13 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 55). .Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) |  |  |  |  | 0 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) |  |  |  |  | 0 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭлКо (ООО) |  | ЭлКо (ООО)
1804 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 3 | 3 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | 32514818025 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 55). .Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 2025-08-11 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭЛСТРОЙ (ООО) |  |  |  |  | 0 | ЭЛСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-08-12 | 2026-12-31
1805 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | 32514818025 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 55). .Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) |  |  |  |  | 0 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-08-20 | 2025-09-02 | 2026-12-31
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) |  |  |  |  | 0 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 2026-12-31
1806 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 6 | 6 | Контур (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Контур (ООО) | 0 | 0 | 32514818025 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 55). .Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2026-12-31
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) |  |  |  |  | 0 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭлКо (ООО) |  | ЭлКо (ООО)
[20 empty] | СИБИРЬВОСТОКЭНЕРГОСЕРВИС (ООО) |  |  |  |  | 0 | СИБИРЬВОСТОКЭНЕРГОСЕРВИС (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2026-12-31
1807 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | 32514818025 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 55). .Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2026-12-31
1808 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 4 | 4 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | 32514818025 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-15 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 55). .Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) |  |  |  |  | 0 | КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-15 | 2026-12-31
[20 empty] | ТЕСЛА (ООО) |  |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-15 | 2026-12-31
[20 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) |  |  |  |  | 0 | ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-15 | 2026-12-31
1809 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и проведению пусконаладочных работ объектов ВЛ 0,4-20 кВ, ВЛЗ 6-20 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 6-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО ЕУ | 1 | 1 | ТЕСЛА (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТЕСЛА (ООО) | 0 | 0 | 32514818025 | www.roseltorg.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2026-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 31 от 17.04.2025, вопрос № 55). .Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 36 от 06.05.2025, вопрос № 2).
1810 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки стоек СК | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515238262 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-24 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-11-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 47 от 20.06.2025, вопрос № 15). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 18). Закупка отменена.
1811 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки деревянных пропитанных опор для ВЛ 0,4-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515257211 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 47 от 20.06.2025, вопрос № 7). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 13). Закупка отменена.
1812 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки КТП киоскового типа, КТП столбового, мачтового типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515259021 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 47 от 20.06.2025, вопрос № 8). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 10). Закупка отменена.
1813 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515242518 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-25 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 47 от 20.06.2025, вопрос № 9). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 19). Закупка отменена.
1814 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки стоек СВ и сетевого железобетона | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515242301 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-25 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-11-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 47 от 20.06.2025, вопрос № 10). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 17). Закупка отменена.
1815 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки металлооснастки ЛЭП | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515163189 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-27 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 47 от 20.06.2025, вопрос № 11). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Протокол ПДКК № 25-9020/32515163189/01 от 09.09.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 11). Закупка отменена.
1816 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки изоляторов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515242655 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-25 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-11-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 47 от 20.06.2025, вопрос № 12). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, признак МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 7). Закупка отменена.
1817 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки разъединителей на напряжение 6-20 кВ и запасных частей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515161464 | www.roseltorg.ru | 2025-08-31 | 2025-08-27 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-11-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 47 от 20.06.2025, вопрос № 14). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Протокол ПДКК № 25-9021/32515161464/1 от 17.09.2025 - перенесен срок проведения закупки. Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора, скорректирован признак МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 14). Закупка отменена.
1818 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки кабельных муфт на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515242810 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-25 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-11-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №57 от 17.07.2025, вопрос №37). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, признак МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 9). Закупка отменена.
1819 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки неизолированного провода | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515257204 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-11-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №57 от 17.07.2025, вопрос №38). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 12). Закупка отменена.
1820 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки силового кабеля 6-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515257350 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-11-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №57 от 17.07.2025, вопрос №39). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 15). Закупка отменена.
1821 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки самонесущего изолированного провода (СИП) и арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515259015 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-11-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №57 от 17.07.2025, вопрос №40). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 29). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 16). Закупка отменена.
1822 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки кабельно-проводниковой продукции | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515242803 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-25 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-11-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №55 от 10.07.2025, вопрос №31). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 62 от 07.08.2025, вопрос № 41). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, признак МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 8). Закупка отменена.
1823 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки арматуры линейной | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 32515259012 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 60 от 31.07.2025, вопрос № 28). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 71 от 04.09.2025, вопрос № 58). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, признак МСП (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 75 от 12.09.2025, вопрос № 6). Закупка отменена.
1824 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 20 | 20 | Союзэнергопроект (ООО) | [8 empty] | 32515327370 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 70). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
Байкалэлектро (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
ПРЕМЬЕР-ЭНЕРГО (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
УРАЛСЭП (ООО)
ЭлКо (ООО)
ЭРИКА-ГРУПП (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
Енисей Инжиниринг (ООО)
ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
Томскэлектросетьпроект (ООО)
ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО)
ЭСМ ПРОЕКТ (ООО)
ЭНЕРГОХОЛДИНГ (АО)
ТОСЛАБ.РУ (ООО)
ГЕОПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ (ООО)
СЕВЕРЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (ООО)
1825 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 17 | 17 | Союзэнергопроект (ООО) | [8 empty] | 32515327370 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 70). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
Байкалэлектро (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
ПРЕМЬЕР-ЭНЕРГО (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
УРАЛСЭП (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
Енисей Инжиниринг (ООО)
Уралэнерготел (ООО)
ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
Томскэлектросетьпроект (ООО)
ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО)
ЭСМ ПРОЕКТ (ООО)
ЭНЕРГОХОЛДИНГ (АО)
ГЕОПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ (ООО)
1826 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 20 | 20 | Союзэнергопроект (ООО) | [8 empty] | 32515327370 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 70). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
Байкалэлектро (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
ПРЕМЬЕР-ЭНЕРГО (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
УРАЛСЭП (ООО)
КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
Енисей Инжиниринг (ООО)
Уралэнерготел (ООО)
ЭНЕРГОХОЛДИНГ (АО)
ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
Томскэлектросетьпроект (ООО)
ЭСМ ПРОЕКТ (ООО)
ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО)
ГЕОПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ (ООО)
ИНЖЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО)
1827 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 20 | 20 | Союзэнергопроект (ООО) | [8 empty] | 32515327370 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 70). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
Байкалэлектро (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
ПРЕМЬЕР-ЭНЕРГО (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
УРАЛСЭП (ООО)
КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
ЭлКо (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
Енисей Инжиниринг (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
Уралэнерготел (ООО)
Томскэлектросетьпроект (ООО)
ЭСМ ПРОЕКТ (ООО)
ЭНЕРГОХОЛДИНГ (АО)
ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО)
ГЕОПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ (ООО)
ЭМС Западная Сибирь (ООО)
1828 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 18 | 18 | Союзэнергопроект (ООО) | [8 empty] | 32515327370 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 70). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
Байкалэлектро (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
ПРЕМЬЕР-ЭНЕРГО (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
УРАЛСЭП (ООО)
ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
Енисей Инжиниринг (ООО)
Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
Томскэлектросетьпроект (ООО)
Уралэнерготел (ООО)
ЭНЕРГОХОЛДИНГ (АО)
ЭСМ ПРОЕКТ (ООО)
ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО)
ГЕОПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ (ООО)
ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
1829 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 18 | 18 | Союзэнергопроект (ООО) | [8 empty] | 32515327370 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 70). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
Байкалэлектро (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
ПРЕМЬЕР-ЭНЕРГО (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
УРАЛСЭП (ООО)
КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
Енисей Инжиниринг (ООО)
Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
Томскэлектросетьпроект (ООО)
ЭНЕРГОХОЛДИНГ (АО)
Уралэнерготел (ООО)
ЭСМ ПРОЕКТ (ООО)
ГЕОПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ (ООО)
ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО)
ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
1830 | [9 empty] | ПИР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 17 | 17 | Союзэнергопроект (ООО) | [8 empty] | 32515327370 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 70). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
Байкалэлектро (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
ПРЕМЬЕР-ЭНЕРГО (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
УРАЛСЭП (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
Енисей Инжиниринг (ООО)
Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
Томскэлектросетьпроект (ООО)
ЭНЕРГОХОЛДИНГ (АО)
ЭСМ ПРОЕКТ (ООО)
ГЕОПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ (ООО)
Уралэнерготел (ООО)
ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО)
ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО)
1831 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 12 | 12 | УТЕКОСТРОЙТРАНС (ООО) | [8 empty] | 32515327373 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 71). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
ТЕСЛА (ООО)
ЭЛЕКТРО ХИМ ЗАЩИТА (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
ЭлКо (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
ЭНЕРГОХОЛДИНГ (АО)
ЭМС Западная Сибирь (ООО)
СИБТЭК (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
1832 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 10 | 10 | УТЕКОСТРОЙТРАНС (ООО) | [8 empty] | 32515327373 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 71). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
ТЕСЛА (ООО)
ЭЛЕКТРО ХИМ ЗАЩИТА (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
Уралэнерготел (ООО)
СИБТЭК (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
1833 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 13 | 13 | УТЕКОСТРОЙТРАНС (ООО) | [8 empty] | 32515327373 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 71). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
ТЕСЛА (ООО)
ЭЛЕКТРО ХИМ ЗАЩИТА (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
ЭНЕРГОХОЛДИНГ (АО)
Уралэнерготел (ООО)
ИНЖЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
СИБТЭК (ООО)
1834 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 16 | 16 | УТЕКОСТРОЙТРАНС (ООО) | [8 empty] | 32515327373 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 71). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
ТЕСЛА (ООО)
ЭЛЕКТРО ХИМ ЗАЩИТА (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
КУЗБАССТРОЙМОНТАЖ (ООО)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
ЭлКо (ООО)
КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ (ООО)
ЭНЕРГОХОЛДИНГ (АО)
ЭМС Западная Сибирь (ООО)
Уралэнерготел (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
СИБТЭК (ООО)
1835 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 10 | 10 | УТЕКОСТРОЙТРАНС (ООО) | [8 empty] | 32515327373 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 71). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
ТЕСЛА (ООО)
ЭЛЕКТРО ХИМ ЗАЩИТА (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
ОМСКСТРОЙРЕСУРС (ООО)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
ЭНЕРГОХОЛДИНГ (АО)
Уралэнерготел (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
1836 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 11 | 11 | УТЕКОСТРОЙТРАНС (ООО) | [8 empty] | 32515327373 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 71). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
ТЕСЛА (ООО)
ЭЛЕКТРО ХИМ ЗАЩИТА (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
Уралэнерготел (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
СИБТЭК (ООО)
1837 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 35-110 кВ, ПС 35-110 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 9 | 9 | УТЕКОСТРОЙТРАНС (ООО) | [8 empty] | 32515327373 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | [7 empty] | 2026-01-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 85 от 09.10.2025, вопрос № 71). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
ТЕСЛА (ООО)
ЭЛЕКТРО ХИМ ЗАЩИТА (ООО)
СИЭНЕРГЕТИКА (ООО)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
СИБТЭК (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
Уралэнерготел (ООО)
1838 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 0,4-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 10 | 10 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | [8 empty] | 32515351596 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-12-23 | [7 empty] | 2026-02-26 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 89). Протокол ПДКК № 25-9034/32515351596/01 от 19.11.2025, № 25-9034/32515351596/02 от 01.12.2025, № 25-9034/32515351596/03 от 12.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
ЭНЕРГО-СЕРВИС (ООО)
СИБТЭК (ООО)
ЭлКо (ООО)
СМК АЛЬЯНС (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
ТД СВЕТОСЕРВИС (ООО)
Электроснаб (ООО)
1839 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 0,4-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 7 | 7 | СИБТЭК (ООО) | [8 empty] | 32515351596 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-12-23 | [7 empty] | 2026-02-26 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 89). Протокол ПДКК № 25-9034/32515351596/01 от 19.11.2025, № 25-9034/32515351596/02 от 01.12.2025, № 25-9034/32515351596/03 от 12.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
ЭНЕРГОГРУПП (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
ТД СВЕТОСЕРВИС (ООО)
Электроснаб (ООО)
1840 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 0,4-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 12 | 12 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | [8 empty] | 32515351596 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-12-23 | [7 empty] | 2026-02-26 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 89). Протокол ПДКК № 25-9034/32515351596/01 от 19.11.2025, № 25-9034/32515351596/02 от 01.12.2025, № 25-9034/32515351596/03 от 12.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
СИБТЭК (ООО)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ООО)
МонтажЭлектроСервис (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
АМД-ГРУПП (ООО)
СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
ИНЖЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО)
КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
Электроснаб (ООО)
ТД СВЕТОСЕРВИС (ООО)
1841 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 0,4-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 12 | 12 | КОМПЛЕКТЭНЕРГО (ООО) | [8 empty] | 32515351596 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-12-23 | [7 empty] | 2026-02-26 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 89). Протокол ПДКК № 25-9034/32515351596/01 от 19.11.2025, № 25-9034/32515351596/02 от 01.12.2025, № 25-9034/32515351596/03 от 12.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
КУЗБАССТРОЙМОНТАЖ (ООО)
КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО)
СИБТЭК (ООО)
ЭлКо (ООО)
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
АМД-ГРУПП (ООО)
СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
Электроснаб (ООО)
ТД СВЕТОСЕРВИС (ООО)
1842 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 0,4-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 6 | 6 | ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО) | [8 empty] | 32515351596 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-12-23 | [7 empty] | 2026-02-26 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 89). Протокол ПДКК № 25-9034/32515351596/01 от 19.11.2025, № 25-9034/32515351596/02 от 01.12.2025, № 25-9034/32515351596/03 от 12.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
ТД СВЕТОСЕРВИС (ООО)
Электроснаб (ООО)
ЩЕРБАХА ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП)
1843 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 0,4-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 9 | 9 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | [8 empty] | 32515351596 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-12-23 | [7 empty] | 2026-02-26 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 89). Протокол ПДКК № 25-9034/32515351596/01 от 19.11.2025, № 25-9034/32515351596/02 от 01.12.2025, № 25-9034/32515351596/03 от 12.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
СИБТЭК (ООО)
АМД-ГРУПП (ООО)
СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
Электроснаб (ООО)
ТД СВЕТОСЕРВИС (ООО)
1844 | [9 empty] | СМР | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, шеф-монтажных работ, строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и работ по капитальному ремонту ВЛ/КЛ 0,4-20 кВ, ПС (ТП/РП) 0,4-20 кВ, зданий, сооружений и домовладений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | СИБТЭК (ООО) | [8 empty] | 32515351596 | www.roseltorg.ru | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-12-23 | [7 empty] | 2026-02-26 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" № 87 от 16.10.2025, вопрос № 89). Протокол ПДКК № 25-9034/32515351596/01 от 19.11.2025, № 25-9034/32515351596/02 от 01.12.2025, № 25-9034/32515351596/03 от 12.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
ПК СТРОЙКОМПЛЕКТ (ООО)
ТЕСЛА (ООО)
Электроснаб (ООО)
ТД СВЕТОСЕРВИС (ООО)
1845 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ на объектах сетей наружного, внутреннего и архитектурного освещения в рамках исполнения дополнительных (нетарифных) услуг для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515542383 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №33). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1846 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ на объектах сетей наружного, внутреннего и архитектурного освещения в рамках исполнения дополнительных (нетарифных) услуг для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515542383 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №33). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1847 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ на объектах сетей наружного, внутреннего и архитектурного освещения в рамках исполнения дополнительных (нетарифных) услуг для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515542383 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №33). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1848 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ на объектах сетей наружного, внутреннего и архитектурного освещения в рамках исполнения дополнительных (нетарифных) услуг для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515542383 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №33). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1849 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ на объектах сетей наружного, внутреннего и архитектурного освещения в рамках исполнения дополнительных (нетарифных) услуг для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515542383 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №33). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1850 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ на объектах сетей наружного, внутреннего и архитектурного освещения в рамках исполнения дополнительных (нетарифных) услуг для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515542383 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №33). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1851 | [9 empty] | ГП | Право на заключение рамочных соглашений на выполнение работ на объектах сетей наружного, внутреннего и архитектурного освещения в рамках исполнения дополнительных (нетарифных) услуг для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515542383 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №33). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1852 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки деревянных пропитанных опор для ВЛ 0,4-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515541839 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №35). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1853 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки арматуры линейной | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515542009 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №34). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1854 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки изоляторов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515542460 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №36). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1855 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки кабельно-проводниковой продукции | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515540161 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №37). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1856 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки контрольного кабеля | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515540852 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №38). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1857 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки металлооснастки ЛЭП | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515540891 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №40). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1858 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки неизолированного провода | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515540246 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №41). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1859 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки разъединителей на напряжение 6-20 кВ и запасных частей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515540250 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №42). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1860 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки силового кабеля 6-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515540251 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №43). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1861 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки СИП и арматуры к СИП на напряжение до 35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515540254 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №44). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1862 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки стоек СВ и сетевого железобетона | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515539641 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №45). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1863 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки стоек СК | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515539953 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №46). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
1864 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения рамочных соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "Россети Сибирь" | 0 |  | 0 | ВЗ | ПО | [11 empty] | 32515540062 | www.roseltorg.ru | 2025-12-31 | 2025-12-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "Россети Сибирь" №104 от 04.12.2025, вопрос №47). Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
Итого по "7. Прочие закупки" | [12 empty] | 79005184.0844 |  | 79005184.0844 | [9 empty] | 70488163.8877 |  | 71600789.9695
ВСЕГО: | [12 empty] | 105270703.9272 |  | 105270703.9272 | [9 empty] | 85354708.2832 |  | 89286426.8474